## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 1 | GRO250102522061 | Proyecto de inversión | 2196415.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196415.72, modificado:2196415.57}} | CONSTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA AMOJILECA ¿ XOCOMANATLÁN DEL KM 7 +200 AL 16+500, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-111 | N | 0 | 0 | 21233 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.59247613, lat:17.57405984}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 2196415.57 | 2196415.57 | 2196415.57 | 2196415.57 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 0.15 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-11}, obs2: {observación:Con ese nombre viene en el oficio de autorizacion, trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:El proyecto se trata de una construcción de muro, trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | GRO240202400807 | Proyecto de inversión | 14253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.42538E7, modificado:1.343494658E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "CARRIZAL DE PINZON", EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-3 | N | 0 | 0 | 15950 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:90.1, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Carrizal de Pinzon, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.73638889, lat:17.34972222}} | 2024-03-21 | 2024-08-17 | 13434946.58 | 13434946.58 | 13434946.58 | 13434946.58 | 13434946.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/007/0/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.309750286E7, importe_modificado:1.309750286E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:90.0}} | {2400807/proyecto_INICIO, 2400807/proyecto_PROCESO, 2400807/proyecto_FIN, 2400807/proyecto_PROCESO, 2400807/proyecto_FIN, 2400807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(01214) DE FECHA 31/03/25 POR $ 1,284.80 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240202401589 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:7301837.9}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN CHICO - LAS MINAS - CAMPANARIO - APALANI, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-14 | N | 0 | 0 | 4112 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:se localiza Region 07,- Acapulco en el Estado de Guerrero, en el camino San Juan Chico-Las minas-Campanario-Apalani, lon:-99.561321, lat:16.823157}} | 2024-07-08 | 2024-12-04 | 7301837.9 | 7301837.9 | 7301837.9 | 7301837.9 | 7301837.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/040/0/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7117757.95, importe_modificado:7117757.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.24}} | {2401589/proyecto_INICIO, 2401589/proyecto_PROCESO, 2401589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240202401664 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9008986.5}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PINTADA - EL EDÉN (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-34 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 8.0 kilometros con origen el km. 0+000, , lon:-100.162146, lat:17.3684}} | 2024-07-08 | 2024-12-04 | 9008986.5 | 9008986.5 | 9008986.5 | 9008986.5 | 9008986.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/039/0/2024, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8781870.5, importe_modificado:8781870.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2401664/proyecto_PROCESO, 2401664/proyecto_INICIO, 2401664/proyecto_PROCESO, 2401664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 1.34 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240202401699 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:8532487.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MONA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-2 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:se localiza en la Región 05-Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de La Sierrita de las Torres, perteneciente al Municipio de Tecpan de Galeana, lon:-100.6372222, lat:17.55361111}} | 2024-05-21 | 2024-09-16 | 8532487.09 | 8532487.09 | 8532487.09 | 8532487.09 | 8532487.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2024, contratista:GRUPO COCS, S.A. DE. C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8317760.34, importe_modificado:8317760.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2401699/proyecto_INICIO, 2401699/proyecto_PROCESO, 2401699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(01214) DE FECHA 31/03/25 POR $ 387.74 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402936 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (PARAISO - PUERTO DEL GALLO) - TORO MUERTO - LINDA VISTA - PETLACALA, (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-5 | N | 0 | 0 | 6774 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:SE LOCALIZA EN LA REGIÓN COSTA GRANDE EN EL ESTADO DE GUERRERO, lon:-100.1999776, lat:17.49565066}} | 2024-05-21 | 2024-12-16 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/017/0/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.488314018E7, importe_modificado:1.488314018E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2402936/proyecto_INICIO, 2402936/proyecto_PROCESO, 2402936/proyecto_INICIO, 2402936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402976 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199999.99}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE LATERAL SUR - NORTE DEL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, TRAMO PARADOR DEL MARQUEZ ¿ GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-31 | N | 0 | 0 | 336480 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en la Ciudad de Chilpancingo, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los bravo, lon:-99.484072, lat:17.520501}} | 2024-02-13 | 2024-03-28 | 1199999.99 | 1199999.99 | 1199999.99 | 1199999.99 | 1199999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1169747.9, importe_modificado:1169747.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:365.0}} | {2402976/proyecto_PROCESO, 2402976/proyecto_FIN, 2402976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 0.01 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402979 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3691646.41}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ROSA - HACIENDA DE CABAÑAS - PLAYA PARAÍSO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-33 | N | 0 | 0 | 2616 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:se localiza en la Región 05 - Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la Carretera Santa Rosa de Lima - Playa Paraiso, perteneciente al Municipio de Benito Juárez,, lon:-100.4564, lat:17.1452}} | 2024-06-26 | 2024-10-23 | 3691646.41 | 3691646.41 | 3691646.41 | 3691646.41 | 3691646.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2024, contratista:JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MAURICIO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3598579.69, importe_modificado:3598579.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}} | {2402979/proyecto_INICIO, 2402979/proyecto_PROCESO, 2402979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402981 | Proyecto de inversión | 16111140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.611114E7, modificado:1.570891036E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA - EL PAROTAL - MAMEYAL - EL DURAZNO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-36 | N | 0 | 0 | 5102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:142, direccion:SE LOCALIZA EN LA REGIÓN COSTA GRANDE EN EL ESTADO DE GUERRERO, lon:-101.0228745, lat:17.54028401}} | 2024-06-26 | 2024-10-20 | 15708910.36 | 15708910.36 | 15708910.36 | 15708910.36 | 15708910.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/033/0/2024, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.531288741E7, importe_modificado:1.531288741E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.45}} | {2402981/proyecto_INICIO, 2402981/proyecto_PROCESO, 2402981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402982 | Proyecto de inversión | 606372.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606372.64, modificado:606349.11}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CHILPO - AMOJILECA) - COAPANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-47 | N | 0 | 0 | 2477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.49, meta_modificada:1.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza Region Centro- Chilpancingo de los Bravo en el Estado de Guerrero, en el camino Chilpancingo-Amojileca-Coapango, lon:-99.580681, lat:17.54593}} | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 606349.11 | 606349.11 | 606349.11 | 606349.11 | 606349.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/034/0/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:591062.68, importe_modificado:591062.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.49}} | {2402982/proyecto_INICIO, 2402982/proyecto_PROCESO, 2402982/proyecto_FIN, 2402982/proyecto_PROCESO, 2402982/proyecto_FIN, 2402982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 23.53 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402983 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:539999.57}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA DEL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-49 | N | 0 | 0 | 7900 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Se localiza en la región costa chca, en el Estado de Guerreo, en la carretera Tlacoachistlahuaca - Las Minas - Huehuetónoc, km. 6+800, lon:-98.28566252, lat:16.86432595}} | 2024-07-12 | 2024-08-10 | 539999.57 | 539999.57 | 539999.57 | 539999.57 | 539999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/044/0/2024, contratista:DANIEL SANTOS GARCÍA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:526386.05, importe_modificado:526386.05}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 0.43 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402993 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5672021.27}} | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAPA ¿ MARQUELIA (ZONA URBANA - MARQUELIA), EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-4 | N | 0 | 0 | 6857 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se ubica sobre la carretera Tlapa - Marquelia, y pertenece a la zona urbana de la población de Marquelia, lon:-98.81832, lat:16.58466}} | 2024-05-21 | 2024-09-17 | 5672021.27 | 5672021.27 | 5672021.27 | 5672021.27 | 5672021.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/018/0/2024, contratista:SERVICIO INTEGRAL CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:5529162.83, importe_modificado:5529162.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:420.0}} | {2402993/proyecto_INICIO, 2402993/proyecto_PROCESO, 2402993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(01214) DE FECHA 31/03/25 POR $ 137.15 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402994 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6608603.94}} | REENCARPETAMIENTO TRAMO AZOYU - ARCELIA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE AZOYU, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-9 | N | 0 | 0 | 6023 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 06 - Costa chica, en el Estado de Guerrero, en el camino Azoyú - arcelia del progreso, perteneciente al Municipio de Azoyú, lon:-98.61169, lat:16.73314}} | 2024-03-21 | 2024-08-17 | 6608603.94 | 6608603.94 | 6608603.94 | 6608603.94 | 6608603.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/006/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6442001.7, importe_modificado:6442001.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2402994/proyecto_PROCESO, 2402994/proyecto_INICIO, 2402994/proyecto_PROCESO, 2402994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 1.25 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402995 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209617.73}} | MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ¿CARRIZAL DE PINZÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-45 | N | 0 | 0 | 15950 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Carrizal de Pinzon, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.73639, lat:17.34972}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 209617.73 | 209617.73 | 209617.73 | 209617.73 | 209617.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/050/0/2024, contratista:SAPIENS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:204333.01, importe_modificado:204333.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 382.27 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-08}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302402997 | Proyecto de inversión | 664966.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664966.75, modificado:664966.75}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CARRIZAL DE PINZON EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-51 | N | 0 | 0 | 15950 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Carrizal de Pinzon, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.73639, lat:17.34972}} | 2024-08-21 | 2024-09-19 | 664966.75 | 664966.75 | 664966.75 | 664966.75 | 664966.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/059/0/2024, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:648202.88, importe_modificado:648202.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302439345 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9334638.45}} | REHABILITACIÓN DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LAJA, DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-25 | N | 0 | 0 | 899 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:55, direccion:se localiza en la Región 05 - Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la Carretera Zihuatanejo - Vallecitos de Zaragoza, perteneciente al Municipio de Zihuatanejo de Azueta, lon:-101.3978, lat:17.841}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 9334638.45 | 9334638.45 | 9334638.45 | 9334638.45 | 9334638.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/074/0/2024, contratista:JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MAURICIO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9099311.43, importe_modificado:9099311.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2439345/proyecto_INICIO, 2439345/proyecto_PROCESO, 2439345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302439355 | Proyecto de inversión | 1393241.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393241.8, modificado:1393241.8}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM. 76+720 DE LA CARRETERA TIERRA COLORADA - AYUTLA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-54 | N | 0 | 0 | 18224 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.02, meta_modificada:0.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 06 - Costa chica, en el Estado de Guerrero, en el acceso principal del hospital IMSS BIENESTAR AYUTLA, perteneciente al Municipio de Ayutla de los libres, lon:-99.12746, lat:16.98266}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 1393241.8 | 1393241.8 | 1393241.8 | 1393241.8 | 1393241.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/052/0/2024, contratista:GRUPO ALARCÓN CONCRETOS Y TRITURADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1358117.95, importe_modificado:1358117.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.02}} | {2439355/proyecto_INICIO, 2439355/proyecto_PROCESO, 2439355/proyecto_INICIO, 2439355/proyecto_PROCESO, 2439355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302441788 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2831409.4}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL 30 - DOS ARROYOS - ALTOS DEL CAMARÓN, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-18 | N | 0 | 0 | 14148 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.8, meta_modificada:27.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:se localiza en la Region 07,- Acapulco en el Estado de Guerrero, en el camino km. 30 - Dos Arroyos - Altos del Camaron, lon:-99.778472, lat:16.999146}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 2831409.4 | 2831409.4 | 2831409.4 | 2831409.4 | 2831409.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/075/0/2024, contratista:ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2760029.33, importe_modificado:2760029.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.8}} | {2441788/proyecto_INICIO, 2441788/proyecto_PROCESO, 2441788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302441792 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396863.5}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL JAGUEY - SAN ANGEL - GRUTAS DE JUXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. (INCLUYE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-43 | N | 0 | 0 | 40.4 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilapa de alvarez, lon:-99.16144, lat:17.48672}} | 2024-07-10 | 2024-09-22 | 396863.5 | 396863.5 | 396863.5 | 396863.5 | 396863.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/041/0/2024, contratista:SAPIENS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:386860.0, importe_modificado:386860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 136.50 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302441796 | Proyecto de inversión | 497000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497000.0, modificado:496825.5}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COCOYUL ¿ YERBASANTA ¿ ACATEPEC (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. (INCLUYE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-44 | N | 0 | 0 | 18210 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:109, direccion:se localiza en la Región 04 - Montaña, en el estado de Guerrero, ubicado sobre el tramo Ayutla de los Libres - Tres Cruces - Pascala del Oro) - E.C. (Mexcaltepec), perteneciente al Municipio de Acatepec, lon:-98.90225, lat:17.046976}} | 2024-07-10 | 2024-09-22 | 496825.5 | 496825.5 | 496825.5 | 496825.5 | 496825.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/042/0/2024, contratista:SAPIENS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:484300.0, importe_modificado:484300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302441802 | Proyecto de inversión | 308353.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308353.59, modificado:303675.16}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CARACHURIO EL NUEVO - CARACHURIO EL VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-55 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:30, direccion:se localiza en la Región 01.-tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en el camino rural ramal al ejido de Carachurio, perteneciente al municipio de Zirandaro de los chavez, lon:-101.2331, lat:18.40133}} | 2024-08-16 | 2024-09-14 | 303675.16 | 303675.16 | 303675.16 | 303675.16 | 303675.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/057/0/2024, contratista:ANTONIO FLORES GONZALEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:296019.48, importe_modificado:296019.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2441802/proyecto_INICIO, 2441802/proyecto_PROCESO, 2441802/proyecto_FIN, 2441802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 4,678.43 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302442607 | Adquisición | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:2.229974241E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR ELEVADO EN EL KM. 299+300, EN LA CARRETERA MEXICO - ACAPULCO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-1 | N | 0 | 0 | 72100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 03-Centro del Estado de Guerrero, en la localidad de Chilpancingo perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo,, EN LA COLONIA OBRERA, CP 39030, lon:-99.50915, lat:17.5545}} | 2024-04-12 | 2024-08-11 | 22299742.41 | 22299742.41 | 22299742.41 | 22299742.41 | 22299742.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/011/0/2024, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2.185062544E7, importe_modificado:2.185062544E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:24.0}} | {2442607/proyecto_PROCESO, 2442607/proyecto_INICIO, 2442607/proyecto_PROCESO, 2442607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 257.59 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302442640 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9540326.64}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA KM. 42 - LA PROVIDENCIA - PUEBLOS SANTOS (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-23 | N | 0 | 0 | 14500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:KM 42, Piedra Imán, La Providencia, La Carbonera, Santa Rosa, San Cristóbal, Santa Barbara, Santa Rita y Santa Miguel., lon:-99.86766, lat:17.31167}} | 2024-03-21 | 2024-09-16 | 9540326.64 | 9540326.64 | 9540326.64 | 9540326.64 | 9540326.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF /LP/004/0/2024, contratista:ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9299815.58, importe_modificado:9299815.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:66.0}} | {2442640/proyecto_PROCESO, 2442640/proyecto_INICIO, 2442640/proyecto_PROCESO, 2442640/proyecto_INICIO, 2442640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 1.41 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302442669 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9569950.86}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALITLA - AHUELICAN, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-24 | N | 0 | 0 | 3350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.55, meta_modificada:9.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:Se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Eduardo Neri, en la localidad de Ahuelicán, lon:-99.47736, lat:18.01727}} | 2024-03-21 | 2024-09-16 | 9569950.86 | 9569950.86 | 9569950.86 | 9569950.86 | 9569950.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF /LP/005/0/2024, contratista:INGENIERÍA DEL PACÍFICO BRASA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9328829.23, importe_modificado:9328829.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.55}} | {2442669/proyecto_PROCESO, 2442669/proyecto_INICIO, 2442669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(01214) DE FECHA 31/03/25 POR $ 141.19 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240302444917 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6587445.11}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PAROTAL ¿ EL PORVENIR - SAN ANTONIO DE LAS TEXAS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-10 | N | 0 | 0 | 4567 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:142, direccion:LOCALIZA EN LA REGIÓN COSTA GRANDE EN EL ESTADO DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN, CON ORIGEN EN EL KM. 0+060 CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL PAROTAL CODIGO POSTAL 40837 , lon:-101.03004822, lat:17.49352567}} | 2024-05-21 | 2024-11-16 | 6587445.11 | 6587445.11 | 6587445.11 | 6587445.11 | 6587445.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/016/0/2024, contratista:COIVSSO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6421375.07, importe_modificado:6421375.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.18}} | {2444917/proyecto_PROCESO, 2444917/proyecto_INICIO, 2444917/proyecto_PROCESO, 2444917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402515906 | Proyecto de inversión | 4888859 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888859.0, modificado:4794706.66}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (OCOTITO - TLAHUIZAPA) - ZOYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO D EGUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-8 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:obra se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Zoyatepec, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los bravo, , lon:-99.56563, lat:17.30073}} | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 4794706.66 | 4794706.66 | 4794706.66 | 4794706.66 | 4794706.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/110/0/2024, contratista:ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4673831.7, importe_modificado:4673831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2515906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402515933 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS LA GUITARRA AGUA ESCONDIDA ¿ LINDA VISTA - LAS VENTANAS; AGUA ESCONDIDA ¿ PUERTO ALEGRE ¿ CIÉNEGA ¿ EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN; PUERTO GALLO ¿ PUERTO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO; PARAISO - NUEVA: DEHLI, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-72 | N | 0 | 0 | 5641 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan, Gral. Heliodoro Castillo y Atoyac de Alvarez, lon:-100.2615922, lat:17.51804179}} | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/103/0/2024, contratista:SARAID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:91.0}} | {2515933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402515943 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS ¿ OTATLÁN - PANDOLOMA; PANDOLOMA - CAPULINES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN; CAPULINES ¿ LOS BAJOS; PUERTO SAN JUAN ¿ ESCALERILLA - EL JILGUERO; PUERTO SAN JUAN ¿ PUEBLO ¿ VIEJO ¿ TEJAMANIL - LAS JUNTAS - CAMPO MORADO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-73 | N | 0 | 0 | 4941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan, Gral. Heliodoro Castillo y Atoyac de Alvarez, lon:-100.1662468, lat:17.65405717}} | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/104/0/2024, contratista:SARAID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:84.0}} | {2515943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402515957 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS CRUCERO - DURAZNO, PANDOLOMA, OTATLÁN, SANTA ELENA, LA TUNA, EL PINZAN, LOS OYOS, CHICÁHUALES Y FILO DEL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO; EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-74 | N | 0 | 0 | 4291 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo, lon:-100.2127666, lat:17.67000955}} | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/102/0/2024, contratista:JESUS VARGAS MARTÍNEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:44.0}} | {2515957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516006 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9550998.67}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OCOTITO - TLAHUIZAPA - COACOYULILLO - JALEACA DE CATALÁN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-12 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:Esta obra se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Renacimiento Agua Hernández, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los bravo, lon:-99.685551, lat:17.375822}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 9550998.67 | 9550998.67 | 9550998.67 | 9550998.67 | 9550998.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516038 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS CUIXINIPA ¿ BUENAVISTA ¿ LOMATEPEC - ESCALERILLA ZAPATA, MONTE HOREB ¿ CRUCERO DE TECRUZ, BUENAVISTA - XILOTLANCINGO-LAS JUNTAS - CAXITEPEC, XOCHITEPEC - PLAN RANCHITO - FUEREÑO, RAMAL A CHIRIMOYO, SAN JUAN - ACATEPEC, ACATEPEC ¿ YERBABUENA ¿ APETZUCA - TRES PALOS, TRES CRUCES ¿ MEXCALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-65 | N | 0 | 0 | 3481 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:se localiza en la Región 04 - Montaña, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Acatepec, lon:-98.924537, lat:17.01808303}} | 2024-10-25 | 2024-11-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/095/0/2024, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:109.0}} | {2516038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516100 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499999.73}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS POTRERILLO ¿ ILIATENCO, EN EL MUNICIPIO DE LLIATENCO; SAN LUIS ACATLÁN - CAMALOTILLO, SAN LUIS ACATLÁN - CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN - POZA VERDE, TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO - RÍO IGUAPA, HORCASITAS ¿ TLAXCALIXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-67 | N | 0 | 0 | 9749 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 06 - Costa chica, en el Estado de Guerrero, en los caminos de potrerillo - iliatenco, san luis acatlan - camalotillo, san luis acatlan - cuanacaxtitlan, san luis acatlan - poza verde, tuxtepec - pueblo hidalgo , lon:-98.73333889, lat:16.8168889}} | 2024-10-25 | 2024-11-23 | 1499999.73 | 1499999.73 | 1499999.73 | 1499999.73 | 1499999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/097/0/2024, contratista:ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.0}} | {2516100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 0.27 , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-09}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516111 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SAN MARCOS - PIE DE LA CUESTA, TEZONTELLO - HIDALGO, PARAÍSO - PIEDRA PINTA, HIDALGO - RANCHO VIEJO, RAMAL A LA COLONIA NAZARETH, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-68 | N | 0 | 0 | 18544 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:13, direccion:se localizan dentro del territorio del Municipio de Santa Cruz del Rincón, en la 04 - Región Montaña, en el Estado de Guerrero, ramales del eje arretero E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tierra Colorada - Cocoyul - Rancho Viejo - Pascala del Oro, lon:-98.799883, lat:17.028905}} | 2024-10-25 | 2024-11-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/098/0/2024, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2516111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516301 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9634083.27}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATOYAC - SAN JUAN DE LAS FLORES - PIE DE LA CUESTA, TRAMO LA CEBADA - MONTEALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE ÁTOYAC DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-7 | N | 0 | 0 | 2649 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.91, meta_modificada:0.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:se localizada en el municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande del Estado de Guerrero,, lon:-100.3945, lat:17.3515}} | 2024-10-11 | 2024-12-20 | 9634083.27 | 9634083.27 | 9634083.27 | 9634083.27 | 9634083.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/084/0/2023, contratista:MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1459281.29, importe_modificado:1459281.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.91}} | {2516301/proyecto_INICIO, 2516301/proyecto_PROCESO, 2516301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516333 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4715141.98}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PANTLA DEL ZAPOTAL - CEJA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-13 | N | 0 | 0 | 6250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:14, direccion:Esta obra se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 1.50 kilometros con origen en el km. 0+000, el punto a Pavimetar se localiza del km 0+000 al KM. 0+540., lon:-99.564176, lat:18.298499}} | 2024-10-11 | 2024-12-20 | 4715141.98 | 4715141.98 | 4715141.98 | 4715141.98 | 4715141.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/083/0/2024, contratista:REYNA ANGÉLICA BAILÓN RAMÍREZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4596272.85, importe_modificado:4596272.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} | {2516333/proyecto_INICIO, 2516333/proyecto_PROCESO, 2516333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516347 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7959363.17}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN VICENTE DE BENITEZ - SAN VICENTE DE JESÚS, ATOYAC DE ÁLVAREZ, SAN VICENTE DE JESÚS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-15 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el Estado de Guerrero, lon:-100.28249, lat:17.29319}} | 2024-10-11 | 2024-12-20 | 7959363.17 | 7959363.17 | 7959363.17 | 7959363.17 | 7959363.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/085/0/2024, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7758706.96, importe_modificado:7758706.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2516347/proyecto_INICIO, 2516347/proyecto_PROCESO, 2516347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516355 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.580358428E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECPAN - EL BALCÓN, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-28 | N | 0 | 0 | 5516 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:se localiza en la Region Costa Grande, en el Estado de Guerrero, lon:-100.6189062, lat:17.4491191}} | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 15803584.28 | 15803584.28 | 15803584.28 | 15803584.28 | 15803584.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/106/0/2024, contratista:PROYECTOS SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GE-10, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.540517459E7, importe_modificado:1.540517459E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2516355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO240402516377 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA AV. ESCÉNICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-52 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.56, meta_modificada:8.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Esta obra se localiza en la Region 07,- Acapulco en el Estado de Guerrero, en el camino Avenida Escenica, lon:-99.848453, lat:16.841313}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/082/0/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2436974.79, importe_modificado:2436974.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.56}} | {2516377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521338 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7998135.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CAMPO MORADO", ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. (FINANCIAMIENTO). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-110 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:se localiza en la Región 08-Sierra, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Casa Verde-Filo de Caballos)-Cruz de Ocote-Campo Morado, Municipio de Gral. Heliodoro Castillo, lon:-100.179822, lat:17.579455}} | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 7998135.8 | 7998135.8 | 7998135.8 | 7998135.8 | 7998135.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521346 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS METLATÓNOC ¿ TUVINANI ¿ ATZOMPA, METLATÓNOC ¿ YUU TIMI ¿ XACUNDUTIA - LLANO DE LA RANA - VILLA DE GUADALUPE, BUENA VISTA - EL PARAÍSO ¿ VICENTE GUERRERO - LLANO DEL NOPAL, LAGUNILLA YUCUTUNI, EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-76 | N | 0 | 0 | 27941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 04 - Montaña, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Metlatonóc, lon:-98.29731035, lat:17.15831865}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/092/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.0}} | {2521346/proyecto_INICIO, 2521346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521351 | Proyecto de inversión | 2114901 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114901.0, modificado:2114901.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECHALE - LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-71 | N | 0 | 0 | 35671 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:se localiza en la Región 05 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidad de Las ánimas y Llano Grande, perteneciente al Municipio de Tecoanapa y San Marcos, lon:-99.39679722, lat:16.9263194}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2114901 | 2114901 | 2114901 | 2114901 | 2114901 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.56}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521357 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:1.977894976E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. ESCÉNICA, EN ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-17 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.25, meta_modificada:8.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la ciudad y puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, la Avenida Escénica, lon:-99.8488639, lat:16.8418306}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 19778949.76 | 19778949.76 | 19778949.76 | 19778949.76 | 19778949.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/071/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ACUARIO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.928032077E7, importe_modificado:1.928032077E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.25}} | {2521357/proyecto_INICIO, 2521357/proyecto_FIN, 2521357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521359 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2887115.73}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (PASO MORELOS - TEMALAC) - EL CASCALOTE, TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE COPALILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-58 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 3.40 kilometros con origen en el km. 0+000, el punto en conflicto a rehabilitar se localiza del km 2+580 al KM. 3+300., lon:-99.046106, lat:18.093049}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2887115.73 | 2887115.73 | 2887115.73 | 2887115.73 | 2887115.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/117/0/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GEMA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2814331.3, importe_modificado:2814331.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.72}} | {2521359/proyecto_PROCESO, 2521359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521377 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO OMILTEMI ¿ CHAUTIPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-77 | N | 0 | 0 | 23454 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:100, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.68704018, lat:17.55657773}} | 2024-11-29 | 2025-03-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2521377/proyecto_INICIO, 2521377/proyecto_FIN, 2521377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521582 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | "MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHAUTIPAN - JALEACA DE CATALÁN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCIHGO, DÉ LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-78 | N | 0 | 0 | 23454 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:100, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.741858, lat:17.50874928}} | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521584 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL CAMINO OCOTITO - LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-79 | N | 0 | 0 | 3350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:36, direccion:se localiza en la Región Centro, en el Estado de Guerrero se ubica en el km. 10+102.00 del camino Entronque Carretero (Ocotito ¿ Zoyatepec ¿ Azinyahualco) ¿ la Esperanza., lon:-99.5974, lat:17.38677}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:140.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es el nombre que viene en el oficio de autorización, trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-15}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}}
2025 | 1 | GRO250102521597 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | "MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS PETAQUILLAS ¿ TEPECHICOTLAN - MOCHITLAN, COLOTLIPA - JOCUTLA, JOCUTLA - NANZINTLA, QUECHULTENANGO - AZTATEPEC, AHUACATEPEC ¿ PINOLAPA, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-81 | N | 0 | 0 | 26751 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:e localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los caminos de petaquillas - tepechicotlan - mochitlan, colotlipa - jocutla, jocutla-nanzintla, , lon:-99.24771944, lat:17.4017472}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521603 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | "REHABILITACIÓN DE CAMINO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - SAN PEDRO Y LAS GARZAS - PUERTO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO." | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-83 | N | 0 | 0 | 1263 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:se localiza en la región 01.- tierra caliente, en el estado de guerrero, en camino Ajuchitlán del progreso - san pedro y las garzas-puerto grande en el municipio de ajuchitlán del progreso, lon:-100.570006, lat:17.90478671}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TEPEHUAJE ¿ EL IDOLO, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-85 | N | 0 | 0 | 573 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:se localiza en la región tierra caliente, en el estado de guerrero, en camino Tepehuaje-el Ídolo en el municipio de Coyuca de catalán, lon:-101.2680388, lat:18.07844123}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:47.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Tramos aislados, trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-10}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521837 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO (PUNTOS DE CONFLICTO) DE LA CARRETERA FILO DE CABALLOS ¿ TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-80 | N | 0 | 0 | 812 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.09, meta_modificada:0.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:se localiza en la Región Centro, en el municipio de Leonardo Bravo en el Estado de Guerrero, lon:-99.840823, lat:17.651232}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521843 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ACCESO MARGEN DERECHA DEL PUENTE VEHICULAR "EL CURIO", EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-84 | N | 0 | 0 | 42069 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:se localiza en la región 01.- tierra caliente, en el estado de guerrero, lon:-100.7026714, lat:18.31113724}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521963 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ACCESO MARGEN DERECHA DEL PUENTE VEHICULAR "LAS TRUCHAS", EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-82 | N | 0 | 0 | 6537 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:se localiza en la región 01.- tierra caliente, en el estado de guerrero, lon:-100.4967401, lat:18.15145332}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521971 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO MARGEN IZQUIERDA DEL PUENTE VADO "AMUCO", EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-86 | N | 0 | 0 | 42069 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.02, meta_modificada:0.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:se localiza en la región 01.- tierra caliente, en el estado de guerrero, lon:-100.6409167, lat:18.2837222}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.02}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521976 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN AV. ESCÉNICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-91 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.25, meta_modificada:8.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, la Avenida Escénica, lon:-99.84894, lat:16.8418138}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.25}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521982 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | "MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SALITRE - EL CIRUELAR, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-92 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:32, direccion:se localiza en la Región 03-CENTRO, en el Estado de Guerrero, entre las Localidades de El Salitre y San José el Ciruelar, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.67473889, lat:17.2304722}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.3}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521990 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | REHABILITACIÓN (PUNTOS DE CONFLICTO) DE LA CARRETERA CHILAPA ¿ ZITLALA, EN EL MUNICIPIO DE ZITLALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-94 | N | 0 | 0 | 5923 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:32, direccion:se localiza en la Región Centro, en el municipio de Zitlala en el estado de Guerrero, lon:-99.221888, lat:17.660021}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102521999 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO FRÍO - PALO SOLO - LA MONA, EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-95 | N | 0 | 0 | 3493 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Técpan de Galeana, lon:-100.6125385, lat:17.427228}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522006 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS CAXITEPEC - HUIXTLAZALA, CHICHILTEPEC - SAN LUCAS TEOCUITLAPA, CHICHILTEPEC - ZOQUITLÁN, HUIXTLAZALA - TONALAPA, TONALAPA ¿ BELÉN ¿ CHICHILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-96 | N | 0 | 0 | 18778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Atlixtac, en el Estado de Guerrero, lon:-98.93433222, lat:17.33447024}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:184.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522010 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRES CRUCES ¿ MEXCALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-97 | N | 0 | 0 | 4390 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:39, direccion:se localiza en la Región 04 - Montaña, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Acatepec, lon:-98.92827734, lat:17.01672541}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522016 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | "MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS TORO MUERTO - SANTA FE, RAMAL A RANCHO ALEGRE, RAMAL A LOS PAREJOS, LA JOYA - EL SALTO; RAMAL LOS VARALES; CRUCERO DE LOS VARALES - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE ¿ OTATLÁN - SANTA ELENA - LA TUNA - PANDOLOMA, RAMAL A EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-100 | N | 0 | 0 | 4941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:185, direccion:se localiza en la Región 01 - Tierra Caliente, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan, lon:-100.2126081, lat:17.67125351}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522019 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | "MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS CRUZ DE OCOTE - EL DURAZNITO, CRUZ DE OCOTE - PUERTO CHICHILACO - AGUA ESCONDIDA - LINDAVISTA, RAMAL A CAMPAMENTO DE VACAS, AGUA ESCONDIDA - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE, RAMAL A LA MINA, RAMAL A LAS VENTANAS, VENTANAS ¿ LINDA VISTA, RAMAL A LAS CONCHITAS, RAMAL A LAS MAQUINAS, LINDA VISTA - SAN PEDRO CUAUHTEMOC, RAMAL A PLAN VERDE, RAMAL A CUCHARILLOS, RAMAL A LUMBRERAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-101 | N | 0 | 0 | 5641 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:268, direccion:obra se localiza en la Región 01 - Tierra Caliente, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan, lon:-100.2938667, lat:17.61046466}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:51.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522021 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | "MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS LINDA VISTA - LAS TUNAS, PETLACALA - RANCHO VIEJO, CRUCERO DE GUACAMAYAS ¿ HUAUTLA (GRAL. HELIODORO CASTILLO), RAMAL HUAYANALCO, RAMAL A LOS LIMONES, RAMAL A NENZINTLA, PIEDRA CONCHA - BUENA VISTA SAN BARTOLO, CORONILLA ¿ XIMOTLA - SAN NICOLAS DEL ORO, PIEDRA CONCHA - EL TERRENO, RAMAL A EL RINCÓN, RAMAL A SAN JERONIMO, DOS CAMINOS - EL ORGANO (GRAL. HELIODORO CASTILLO), RAMAL A HUERTA VIEJA, RAMAL A AHUACATITLA, RAMAL A EL COLORÍN, CRUCERO DE LOS LLANITOS - LOS LLANITOS ¿ HUERTA VIEJA - EL AGUACATE, RAMAL A EL CAPIRE, RAMAL EL LIMÓN RAMAL A EL MAMEY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. " | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-102 | N | 0 | 0 | 5641 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:268, direccion:obra se localiza en la Región 01 - Tierra Caliente, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan, , lon:-100.2938667, lat:17.61046466}} | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:68.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522024 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLACOTEPEC - TETELA DEL RÍO ¿ SAN MIGUELITO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-103 | N | 0 | 0 | 4617 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:65.6, meta_modificada:65.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:se localiza en la Región Sierra, en el municipio de Heliodoro Castillo, en el Estado de Guerrero., , lon:-99.99025295, lat:17.80320145}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:65.6}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522027 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLACOTEPEC - ACATLÁN DE RÍO - VERDE RICO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-104 | N | 0 | 0 | 3700 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:obra se localiza en la Región Sierra, en el municipio de Heliodoro Castillo, en el Estado de Guerrero, lon:-99.97332829, lat:17.7877813}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:61.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522036 | Proyecto de inversión | 8253666.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8253666.83, modificado:8252645.39}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A ZACUALPAN (CUARTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-69 Y 107 | N | 0 | 0 | 732 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.82, meta_modificada:0.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:se localiza en la Region 04 Montaña, en el Estado de Guerrero, lon:-98.62175833, lat:17.6579472}} | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 8252645.39 | 8252645.39 | 8252645.39 | 8252645.39 | 8252645.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.82}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CON PE(00948) DE FECHA 14/01/25 POR $ 1,021.44, CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-11}, obs2: {observación:Del total de la obra $993,827.60 corresponden a rendimientos financieros , trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-11}} | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522042 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.999735865E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. ESCÉNICA (SEGUNDA ETAPA) EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. (FINANCIAMIENTO 2024). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-109 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.25, meta_modificada:8.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Region 07,- Acapulco en el Estado de Guerrero, en el camino Avenida Escenica, lon:-99.8486972, lat:16.8415944}} | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 19997358.65 | 19997358.65 | 19997358.65 | 19997358.65 | 19997358.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.25}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522064 | Proyecto de inversión | 656037.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656037.94, modificado:656037.94}} | CONSTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA AMOJILECA - XOCOMANATLÁN DEL KM 16+500 AL KM. 21 + 100, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-112 | N | 0 | 0 | 21233 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.59247613, lat:17.57405984}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 656037.94 | 656037.94 | 656037.94 | 656037.94 | 656037.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Con ese nombre viene en el oficio de autorización, trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:El proyecto es construcción de muro, trimestre:1.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-04-23}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-04-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre de acuerdo con las recomendaciones realizadas en los webinars por la UPER o justificar en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-04-23}}
2025 | 1 | GRO250102522067 | Proyecto de inversión | 2083764.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083764.5, modificado:2083764.38}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PETAQUILLAS - TEPECHICOTLÁN (PUNTO DE CONFLICTO, KM 0+715 AL KM 0+745 LD), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANICNGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-113 | N | 0 | 0 | 13500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilpancingo de los bravo, lon:-99.43631664, lat:17.48095}} | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2083764.38 | 2083764.38 | 2083764.38 | 2083764.38 | 2083764.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522070 | Proyecto de inversión | 1727995.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727995.79, modificado:1727995.79}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PETAQUILLAS - TEPECHICOTLÁN (PUNTO DE CONFLICTO, KM 2+100 AL KM 2+125 LD) EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-114 | N | 0 | 0 | 13500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilpancingo de los bravo, lon:-99.43290831, lat:17.4834416}} | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 1727995.79 | 1727995.79 | 1727995.79 | 1727995.79 | 1727995.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522072 | Proyecto de inversión | 984364.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984364.14, modificado:984364.14}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PETAQUILLAS - TEPECHICOTLÁN (PUNTO DE CONFLICTO, KM 2+267 AL KM 2+320 LD), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-115 | N | 0 | 0 | 13500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilpancingo de los bravo, lon:-99.43131386, lat:17.4830694}} | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 984364.14 | 984364.14 | 984364.14 | 984364.14 | 984364.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:53.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522077 | Proyecto de inversión | 1165705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165705.8, modificado:1165705.8}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PETAQUILLAS - TEPECHICOTLÁN (PUNTO DE CONFLICTO, KM 2+530 AL KM 2+600 LD), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-116 | N | 0 | 0 | 13500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilpancingo de los bravo, lon:-99.49944444, lat:17.5381944}} | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 1165705.8 | 1165705.8 | 1165705.8 | 1165705.8 | 1165705.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | GRO250102522079 | Proyecto de inversión | 5728169.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5728169.77, modificado:5728169.77}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOCHITLÁN - COATOMATITLÁN (PUNTO DE CONFLICTO, KM 14+040 AL KM 14+120 LADO IZQUIERDO), EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-117 | N | 0 | 0 | 13089 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:obra se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Mochitlan, lon:-99.33685278, lat:17.4751167}} | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 5728169.77 | 5728169.77 | 5728169.77 | 5728169.77 | 5728169.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250102522061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2196415.72 | 2196415.57
GRO240202400807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14253800 | 13434946.58
GRO240202401589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 7301837.9
GRO240202401664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9008986.5
GRO240202401699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 8532487.09
GRO240302402936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO240302402976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1199999.99
GRO240302402979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 3691646.41
GRO240302402981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16111140 | 15708910.36
GRO240302402982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 606372.64 | 606349.11
GRO240302402983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 540000 | 539999.57
GRO240302402993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5900000 | 5672021.27
GRO240302402994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6608603.94
GRO240302402995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 210000 | 209617.73
GRO240302402997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 664966.75 | 664966.75
GRO240302439345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9334638.45
GRO240302439355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1393241.8 | 1393241.8
GRO240302441788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2831409.4
GRO240302441792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 397000 | 396863.5
GRO240302441796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 497000 | 496825.5
GRO240302441802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 308353.59 | 303675.16
GRO240302442607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 22299742.41
GRO240302442640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9540326.64
GRO240302442669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9569950.86
GRO240302444917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6587445.11
GRO240402515906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4888859 | 4794706.66
GRO240402515933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO240402515943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO240402515957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO240402516006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9550998.67
GRO240402516038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO240402516100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1499999.73
GRO240402516111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO240402516301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9634083.27
GRO240402516333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4715141.98
GRO240402516347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7959363.17
GRO240402516355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18000000 | 15803584.28
GRO240402516377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102521338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7998135.8
GRO250102521346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2114901 | 2114901
GRO250102521357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 19778949.76
GRO250102521359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2887115.73
GRO250102521377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102521582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102521584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102521597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102521843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
GRO250102521990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 610000 | 610000
GRO250102521999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102522006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102522010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102522016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102522019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102522021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102522024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102522027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102522036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8253666.83 | 8252645.39
GRO250102522042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19997358.65
GRO250102522064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 656037.94 | 656037.94
GRO250102522067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2083764.5 | 2083764.38
GRO250102522070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1727995.79 | 1727995.79
GRO250102522072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 984364.14 | 984364.14
GRO250102522077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1165705.8 | 1165705.8
GRO250102522079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5728169.77 | 5728169.77

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250102522061 | Kilómetro | 65 | 65
GRO240202400807 | Metros | 90.1 | 90
GRO240202401589 | Kilómetro | 1.24 | 1.24
GRO240202401664 | Kilómetro | 0.7 | 0.7
GRO240202401699 | Metros | 30 | 20
GRO240302402936 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO240302402976 | Metros | 365 | 365
GRO240302402979 | Kilómetro | 8.4 | 8.4
GRO240302402981 | Kilómetro | 1.45 | 1.45
GRO240302402982 | Kilómetro | 1.49 | 1.49
GRO240302402983 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO240302402993 | Metros | 420 | 420
GRO240302402994 | Kilómetro | 5 | 5
GRO240302402995 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO240302402997 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO240302439345 | Kilómetro | 6 | 6
GRO240302439355 | Kilómetro | 0.02 | 0.02
GRO240302441788 | Kilómetro | 27.8 | 27.8
GRO240302441792 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO240302441796 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO240302441802 | Kilómetro | 1 | 1
GRO240302442607 | Metros | 24 | 24
GRO240302442640 | Kilómetro | 66 | 66
GRO240302442669 | Kilómetro | 9.55 | 9.55
GRO240302444917 | Kilómetro | 1.18 | 1.18
GRO240402515906 | Kilómetro | 0.32 | 0.32
GRO240402515933 | Kilómetro | 91 | 91
GRO240402515943 | Kilómetro | 84 | 84
GRO240402515957 | Kilómetro | 44 | 44
GRO240402516006 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO240402516038 | Kilómetro cuadrado | 109 | 109
GRO240402516100 | Kilómetro | 39 | 39
GRO240402516111 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO240402516301 | Kilómetro cuadrado | 0.91 | 0.91
GRO240402516333 | Kilómetro | 0.54 | 0.54
GRO240402516347 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
GRO240402516355 | Kilómetro | 2 | 2
GRO240402516377 | Kilómetro | 8.56 | 8.56
GRO250102521338 | Metros | 60 | 60
GRO250102521346 | Kilómetro | 39 | 39
GRO250102521351 | Kilómetro | 0.56 | 0.56
GRO250102521357 | Kilómetro | 8.25 | 8.25
GRO250102521359 | Kilómetro | 0.72 | 0.72
GRO250102521377 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250102521582 | Kilómetro | 22 | 22
GRO250102521584 | Metros | 140 | 140
GRO250102521597 | Kilómetro | 39 | 39
GRO250102521603 | Kilómetro | 57 | 57
GRO250102521610 | Kilómetro | 47 | 47
GRO250102521837 | Kilómetro | 0.09 | 0.09
GRO250102521843 | Kilómetro | 0.1 | 0.1
GRO250102521963 | Kilómetro | 0.1 | 0.1
GRO250102521971 | Kilómetro | 0.02 | 0.02
GRO250102521976 | Kilómetro | 8.25 | 8.25
GRO250102521982 | Kilómetro | 21.3 | 21.3
GRO250102521990 | Metros | 30 | 30
GRO250102521999 | Kilómetro | 39 | 39
GRO250102522006 | Kilómetro | 184 | 184
GRO250102522010 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250102522016 | Kilómetro | 42 | 42
GRO250102522019 | Kilómetro | 51 | 51
GRO250102522021 | Kilómetro | 68 | 68
GRO250102522024 | Kilómetro | 65.6 | 65.6
GRO250102522027 | Kilómetro | 61 | 61
GRO250102522036 | Kilómetro | 0.82 | 0.82
GRO250102522042 | Kilómetro | 8.25 | 8.25
GRO250102522064 | Kilómetro | 13 | 13
GRO250102522067 | Metros | 30 | 30
GRO250102522070 | Kilómetro | 25 | 25
GRO250102522072 | Metros | 53 | 53
GRO250102522077 | Metros | 70 | 70
GRO250102522079 | Metros | 80 | 80

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250102522061 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Amojileca | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.5925 | 17.5741
GRO240202400807 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Carrizal de Pinzon, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.7364 | 17.3497
GRO240202401589 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | se localiza Region 07,- Acapulco en el Estado de Guerrero, en el camino San Juan Chico-Las minas-Campanario-Apalani | -99.5613 | 16.8232
GRO240202401664 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Pintada | se localiza en la Región Costa Grande, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 8.0 kilometros con origen el km. 0+000, | -100.1621 | 17.3684
GRO240202401699 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cordón Grande | se localiza en la Región 05-Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de La Sierrita de las Torres, perteneciente al Municipio de Tecpan de Galeana | -100.6372 | 17.5536
GRO240302402936 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | SE LOCALIZA EN LA REGIÓN COSTA GRANDE EN EL ESTADO DE GUERRERO | -100.2 | 17.4957
GRO240302402976 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en la Ciudad de Chilpancingo, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los bravo | -99.4841 | 17.5205
GRO240302402979 | Guerrero | Benito Juárez | Santa Rosa | se localiza en la Región 05 - Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la Carretera Santa Rosa de Lima - Playa Paraiso, perteneciente al Municipio de Benito Juárez, | -100.4564 | 17.1452
GRO240302402981 | Guerrero | Petatlán | El Parotal | SE LOCALIZA EN LA REGIÓN COSTA GRANDE EN EL ESTADO DE GUERRERO | -101.0229 | 17.5403
GRO240302402982 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza Region Centro- Chilpancingo de los Bravo en el Estado de Guerrero, en el camino Chilpancingo-Amojileca-Coapango | -99.5807 | 17.5459
GRO240302402983 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Se localiza en la región costa chca, en el Estado de Guerreo, en la carretera Tlacoachistlahuaca - Las Minas - Huehuetónoc, km. 6+800 | -98.2857 | 16.8643
GRO240302402993 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se ubica sobre la carretera Tlapa - Marquelia, y pertenece a la zona urbana de la población de Marquelia | -98.8183 | 16.5847
GRO240302402994 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | se localiza en la Región 06 - Costa chica, en el Estado de Guerrero, en el camino Azoyú - arcelia del progreso, perteneciente al Municipio de Azoyú | -98.6117 | 16.7331
GRO240302402995 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Carrizal de Pinzon, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.7364 | 17.3497
GRO240302402997 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Carrizal de Pinzon, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.7364 | 17.3497
GRO240302439345 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Las Ollas | se localiza en la Región 05 - Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la Carretera Zihuatanejo - Vallecitos de Zaragoza, perteneciente al Municipio de Zihuatanejo de Azueta | -101.3978 | 17.841
GRO240302439355 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | se localiza en la Región 06 - Costa chica, en el Estado de Guerrero, en el acceso principal del hospital IMSS BIENESTAR AYUTLA, perteneciente al Municipio de Ayutla de los libres | -99.1275 | 16.9827
GRO240302441788 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | se localiza en la Region 07,- Acapulco en el Estado de Guerrero, en el camino km. 30 - Dos Arroyos - Altos del Camaron | -99.7785 | 16.9991
GRO240302441792 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Jagüey | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilapa de alvarez | -99.1614 | 17.4867
GRO240302441796 | Guerrero | Acatepec | San José | se localiza en la Región 04 - Montaña, en el estado de Guerrero, ubicado sobre el tramo Ayutla de los Libres - Tres Cruces - Pascala del Oro) - E.C. (Mexcaltepec), perteneciente al Municipio de Acatepec | -98.9022 | 17.047
GRO240302441802 | Guerrero | Zirándaro | Carachurio (Carachurio el Nuevo) | se localiza en la Región 01.-tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en el camino rural ramal al ejido de Carachurio, perteneciente al municipio de Zirandaro de los chavez | -101.2331 | 18.4013
GRO240302442607 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Región 03-Centro del Estado de Guerrero, en la localidad de Chilpancingo perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo,, EN LA COLONIA OBRERA, CP 39030 | -99.5092 | 17.5545
GRO240302442640 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | KM 42, Piedra Imán, La Providencia, La Carbonera, Santa Rosa, San Cristóbal, Santa Barbara, Santa Rita y Santa Miguel. | -99.8677 | 17.3117
GRO240302442669 | Guerrero | Eduardo Neri | Ahuelicán | Se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Eduardo Neri, en la localidad de Ahuelicán | -99.4774 | 18.0173
GRO240302444917 | Guerrero | Petatlán | El Parotal | LOCALIZA EN LA REGIÓN COSTA GRANDE EN EL ESTADO DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN, CON ORIGEN EN EL KM. 0+060 CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL PAROTAL CODIGO POSTAL 40837 | -101.03 | 17.4935
GRO240402515906 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | obra se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Zoyatepec, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los bravo, | -99.5656 | 17.3007
GRO240402515933 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan, Gral. Heliodoro Castillo y Atoyac de Alvarez | -100.2616 | 17.518
GRO240402515943 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Otatlán | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan, Gral. Heliodoro Castillo y Atoyac de Alvarez | -100.1662 | 17.6541
GRO240402515957 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Pandoloma | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo | -100.2128 | 17.67
GRO240402516006 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Esta obra se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Renacimiento Agua Hernández, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los bravo | -99.6856 | 17.3758
GRO240402516038 | Guerrero | Acatepec | Cuixinipa | se localiza en la Región 04 - Montaña, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Acatepec | -98.9245 | 17.0181
GRO240402516100 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | se localiza en la Región 06 - Costa chica, en el Estado de Guerrero, en los caminos de potrerillo - iliatenco, san luis acatlan - camalotillo, san luis acatlan - cuanacaxtitlan, san luis acatlan - poza verde, tuxtepec - pueblo hidalgo | -98.7333 | 16.8169
GRO240402516111 | Guerrero | Santa Cruz del Rincón | Rancho Viejo | se localizan dentro del territorio del Municipio de Santa Cruz del Rincón, en la 04 - Región Montaña, en el Estado de Guerrero, ramales del eje arretero E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tierra Colorada - Cocoyul - Rancho Viejo - Pascala del Oro | -98.7999 | 17.0289
GRO240402516301 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Salto | se localizada en el municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande del Estado de Guerrero, | -100.3945 | 17.3515
GRO240402516333 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Pantla de Zapotal | Esta obra se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 1.50 kilometros con origen en el km. 0+000, el punto a Pavimetar se localiza del km 0+000 al KM. 0+540. | -99.5642 | 18.2985
GRO240402516347 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | San Vicente de Jesús | se localiza en la Región Costa Grande, en el Estado de Guerrero | -100.2825 | 17.2932
GRO240402516355 | Guerrero | Técpan de Galeana | Arroyo Frío | se localiza en la Region Costa Grande, en el Estado de Guerrero | -100.6189 | 17.4491
GRO240402516377 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Esta obra se localiza en la Region 07,- Acapulco en el Estado de Guerrero, en el camino Avenida Escenica | -99.8485 | 16.8413
GRO250102521338 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Campo Morado | se localiza en la Región 08-Sierra, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Casa Verde-Filo de Caballos)-Cruz de Ocote-Campo Morado, Municipio de Gral. Heliodoro Castillo | -100.1798 | 17.5795
GRO250102521346 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | se localiza en la Región 04 - Montaña, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Metlatonóc | -98.2973 | 17.1583
GRO250102521351 | Guerrero | Tecoanapa | El Techale (Tlaltechale) | se localiza en la Región 05 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidad de Las ánimas y Llano Grande, perteneciente al Municipio de Tecoanapa y San Marcos | -99.3968 | 16.9263
GRO250102521357 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la ciudad y puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, la Avenida Escénica | -99.8489 | 16.8418
GRO250102521359 | Guerrero | Copalillo | El Cascalote | se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 3.40 kilometros con origen en el km. 0+000, el punto en conflicto a rehabilitar se localiza del km 2+580 al KM. 3+300. | -99.0461 | 18.093
GRO250102521377 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Omiltemi | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.687 | 17.5566
GRO250102521582 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Omiltemi | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.7419 | 17.5087
GRO250102521584 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | La Esperanza | se localiza en la Región Centro, en el Estado de Guerrero se ubica en el km. 10+102.00 del camino Entronque Carretero (Ocotito ¿ Zoyatepec ¿ Azinyahualco) ¿ la Esperanza. | -99.5974 | 17.3868
GRO250102521597 | Guerrero | Quechultenango | Nanzintla | e localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los caminos de petaquillas - tepechicotlan - mochitlan, colotlipa - jocutla, jocutla-nanzintla, | -99.2477 | 17.4017
GRO250102521603 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | se localiza en la región 01.- tierra caliente, en el estado de guerrero, en camino Ajuchitlán del progreso - san pedro y las garzas-puerto grande en el municipio de ajuchitlán del progreso | -100.57 | 17.9048
GRO250102521610 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | se localiza en la región tierra caliente, en el estado de guerrero, en camino Tepehuaje-el Ídolo en el municipio de Coyuca de catalán | -101.268 | 18.0784
GRO250102521837 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos) | se localiza en la Región Centro, en el municipio de Leonardo Bravo en el Estado de Guerrero | -99.8408 | 17.6512
GRO250102521843 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | se localiza en la región 01.- tierra caliente, en el estado de guerrero | -100.7027 | 18.3111
GRO250102521963 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | se localiza en la región 01.- tierra caliente, en el estado de guerrero | -100.4967 | 18.1515
GRO250102521971 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | se localiza en la región 01.- tierra caliente, en el estado de guerrero | -100.6409 | 18.2837
GRO250102521976 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, la Avenida Escénica | -99.8489 | 16.8418
GRO250102521982 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Ciruelar | se localiza en la Región 03-CENTRO, en el Estado de Guerrero, entre las Localidades de El Salitre y San José el Ciruelar, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.6747 | 17.2305
GRO250102521990 | Guerrero | Zitlala | Zacayahutla | se localiza en la Región Centro, en el municipio de Zitlala en el estado de Guerrero | -99.2219 | 17.66
GRO250102521999 | Guerrero | Técpan de Galeana | Arroyo Frío | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Técpan de Galeana | -100.6125 | 17.4272
GRO250102522006 | Guerrero | Atlixtac | Chichiltepec | se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Atlixtac, en el Estado de Guerrero | -98.9343 | 17.3345
GRO250102522010 | Guerrero | Acatepec | Tres Cruces | se localiza en la Región 04 - Montaña, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Acatepec | -98.9283 | 17.0167
GRO250102522016 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Toro Muerto | se localiza en la Región 01 - Tierra Caliente, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan | -100.2126 | 17.6713
GRO250102522019 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Cruz de Ocote | obra se localiza en la Región 01 - Tierra Caliente, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan | -100.2939 | 17.6105
GRO250102522021 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Cruz de Ocote | obra se localiza en la Región 01 - Tierra Caliente, en el Estado de Guerrero, en los municipio de San Miguel Totolapan, | -100.2939 | 17.6105
GRO250102522024 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacomulito | se localiza en la Región Sierra, en el municipio de Heliodoro Castillo, en el Estado de Guerrero., | -99.9903 | 17.8032
GRO250102522027 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | obra se localiza en la Región Sierra, en el municipio de Heliodoro Castillo, en el Estado de Guerrero | -99.9733 | 17.7878
GRO250102522036 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | se localiza en la Region 04 Montaña, en el Estado de Guerrero | -98.6218 | 17.6579
GRO250102522042 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Region 07,- Acapulco en el Estado de Guerrero, en el camino Avenida Escenica | -99.8487 | 16.8416
GRO250102522064 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Amojileca | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.5925 | 17.5741
GRO250102522067 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilpancingo de los bravo | -99.4363 | 17.4809
GRO250102522070 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilpancingo de los bravo | -99.4329 | 17.4834
GRO250102522072 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilpancingo de los bravo | -99.4313 | 17.4831
GRO250102522077 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de chilpancingo de los bravo | -99.4994 | 17.5382
GRO250102522079 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | obra se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Mochitlan | -99.3369 | 17.4751

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO240202400807 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/007/0/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 13097502.86 | 1.309750286E7
GRO240202401589 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/040/0/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7117757.95 | 7117757.95
GRO240202401664 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/039/0/2024 | GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8781870.5 | 8781870.5
GRO240202401699 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2024 | GRUPO COCS, S.A. DE. C.V. | O.P.D. CICAEG | 8317760.34 | 8317760.34
GRO240302402936 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/017/0/2024 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 14883140.18 | 1.488314018E7
GRO240302402976 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1169747.9 | 1169747.9
GRO240302402979 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2024 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MAURICIO | O.P.D. CICAEG | 3598579.69 | 3598579.69
GRO240302402981 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/033/0/2024 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 15312887.41 | 1.531288741E7
GRO240302402982 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/034/0/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 591062.68 | 591062.68
GRO240302402983 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/044/0/2024 | DANIEL SANTOS GARCÍA | O.P.D. CICAEG | 526386.05 | 526386.05
GRO240302402993 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/018/0/2024 | SERVICIO INTEGRAL CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 5529162.83 | 5529162.83
GRO240302402994 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/006/0/2024 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 6442001.7 | 6442001.7
GRO240302402995 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/050/0/2024 | SAPIENS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 204333.01 | 204333.01
GRO240302402997 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/059/0/2024 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 648202.88 | 648202.88
GRO240302439345 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/074/0/2024 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MAURICIO | O.P.D. CICAEG | 9099311.43 | 9099311.43
GRO240302439355 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/052/0/2024 | GRUPO ALARCÓN CONCRETOS Y TRITURADOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1358117.95 | 1358117.95
GRO240302441788 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/075/0/2024 | ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS | O.P.D. CICAEG | 2760029.33 | 2760029.33
GRO240302441792 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/041/0/2024 | SAPIENS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 386860 | 386860.0
GRO240302441796 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/042/0/2024 | SAPIENS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 484300 | 484300.0
GRO240302441802 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/057/0/2024 | ANTONIO FLORES GONZALEZ | O.P.D. CICAEG | 296019.48 | 296019.48
GRO240302442607 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/011/0/2024 | VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 21850625.44 | 2.185062544E7
GRO240302442640 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF /LP/004/0/2024 | ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9299815.58 | 9299815.58
GRO240302442669 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF /LP/005/0/2024 | INGENIERÍA DEL PACÍFICO BRASA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9328829.23 | 9328829.23
GRO240302444917 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/016/0/2024 | COIVSSO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 6421375.07 | 6421375.07
GRO240402515906 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/110/0/2024 | ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4673831.7 | 4673831.7
GRO240402515933 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/103/0/2024 | SARAID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | O.P.D. CICAEG | 1462184.87 | 1462184.87
GRO240402515943 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/104/0/2024 | SARAID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | O.P.D. CICAEG | 1462184.87 | 1462184.87
GRO240402515957 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/102/0/2024 | JESUS VARGAS MARTÍNEZ | O.P.D. CICAEG | 1462184.87 | 1462184.87
GRO240402516038 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/095/0/2024 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1462184.87 | 1462184.87
GRO240402516100 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/097/0/2024 | ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1462184.87 | 1462184.87
GRO240402516111 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/098/0/2024 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1462184.87 | 1462184.87
GRO240402516301 | Obra | 23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/084/0/2023 | MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA | O.P.D. CICAEG | 1459281.29 | 1459281.29
GRO240402516333 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/083/0/2024 | REYNA ANGÉLICA BAILÓN RAMÍREZ | O.P.D. CICAEG | 4596272.85 | 4596272.85
GRO240402516347 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/085/0/2024 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7758706.96 | 7758706.96
GRO240402516355 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/106/0/2024 | PROYECTOS SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GE-10, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 15405174.59 | 1.540517459E7
GRO240402516377 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/082/0/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2436974.79 | 2436974.79
GRO250102521346 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/092/0/2024 | CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1462184.87 | 1462184.87
GRO250102521357 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/071/0/2024 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ACUARIO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 19280320.77 | 1.928032077E7
GRO250102521359 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/117/0/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GEMA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2814331.3 | 2814331.3

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250102522061 | 2025 | 1 | Kilómetro | 65 | 65 | 65 | 100
GRO240202400807 | 2025 | 1 | Metros | 90.1 | 90 | 90 | 100
GRO240202401589 | 2025 | 1 | Kilómetro | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 100
GRO240202401664 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
GRO240202401699 | 2025 | 1 | Metros | 30 | 20 | 20 | 100
GRO240302402936 | 2025 | 1 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
GRO240302402976 | 2025 | 1 | Metros | 365 | 365 | 365 | 100
GRO240302402979 | 2025 | 1 | Kilómetro | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
GRO240302402981 | 2025 | 1 | Kilómetro | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 100
GRO240302402982 | 2025 | 1 | Kilómetro | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 100
GRO240302402983 | 2025 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302402993 | 2025 | 1 | Metros | 420 | 420 | 420 | 100
GRO240302402994 | 2025 | 1 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO240302402995 | 2025 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302402997 | 2025 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302439345 | 2025 | 1 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO240302439355 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100
GRO240302441788 | 2025 | 1 | Kilómetro | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 100
GRO240302441792 | 2025 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302441796 | 2025 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302441802 | 2025 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302442607 | 2025 | 1 | Metros | 24 | 24 | 24 | 100
GRO240302442640 | 2025 | 1 | Kilómetro | 66 | 66 | 66 | 100
GRO240302442669 | 2025 | 1 | Kilómetro | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 100
GRO240302444917 | 2025 | 1 | Kilómetro | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 100
GRO240402515906 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 100
GRO240402515933 | 2025 | 1 | Kilómetro | 91 | 91 | 91 | 100
GRO240402515943 | 2025 | 1 | Kilómetro | 84 | 84 | 84 | 100
GRO240402515957 | 2025 | 1 | Kilómetro | 44 | 44 | 44 | 100
GRO240402516006 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
GRO240402516038 | 2025 | 1 | Kilómetro cuadrado | 109 | 109 | 109 | 100
GRO240402516100 | 2025 | 1 | Kilómetro | 39 | 39 | 39 | 100
GRO240402516111 | 2025 | 1 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
GRO240402516301 | 2025 | 1 | Kilómetro cuadrado | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100
GRO240402516333 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 100
GRO240402516347 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100
GRO240402516355 | 2025 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240402516377 | 2025 | 1 | Kilómetro | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 100
GRO250102521338 | 2025 | 1 | Metros | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250102521346 | 2025 | 1 | Kilómetro | 39 | 39 | 39 | 100
GRO250102521351 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 100
GRO250102521357 | 2025 | 1 | Kilómetro | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 100
GRO250102521359 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100
GRO250102521377 | 2025 | 1 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250102521582 | 2025 | 1 | Kilómetro | 22 | 22 | 22 | 100
GRO250102521584 | 2025 | 1 | Metros | 140 | 140 | 140 | 100
GRO250102521597 | 2025 | 1 | Kilómetro | 39 | 39 | 39 | 100
GRO250102521603 | 2025 | 1 | Kilómetro | 57 | 57 | 57 | 100
GRO250102521610 | 2025 | 1 | Kilómetro | 47 | 47 | 47 | 100
GRO250102521837 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100
GRO250102521843 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100
GRO250102521963 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100
GRO250102521971 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100
GRO250102521976 | 2025 | 1 | Kilómetro | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 100
GRO250102521982 | 2025 | 1 | Kilómetro | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 100
GRO250102521990 | 2025 | 1 | Metros | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250102521999 | 2025 | 1 | Kilómetro | 39 | 39 | 39 | 100
GRO250102522006 | 2025 | 1 | Kilómetro | 184 | 184 | 184 | 100
GRO250102522010 | 2025 | 1 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250102522016 | 2025 | 1 | Kilómetro | 42 | 42 | 42 | 100
GRO250102522019 | 2025 | 1 | Kilómetro | 51 | 51 | 51 | 100
GRO250102522021 | 2025 | 1 | Kilómetro | 68 | 68 | 68 | 100
GRO250102522024 | 2025 | 1 | Kilómetro | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 100
GRO250102522027 | 2025 | 1 | Kilómetro | 61 | 61 | 61 | 100
GRO250102522036 | 2025 | 1 | Kilómetro | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 100
GRO250102522042 | 2025 | 1 | Kilómetro | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 100
GRO250102522064 | 2025 | 1 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
GRO250102522067 | 2025 | 1 | Metros | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250102522070 | 2025 | 1 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250102522072 | 2025 | 1 | Metros | 53 | 53 | 53 | 100
GRO250102522077 | 2025 | 1 | Metros | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250102522079 | 2025 | 1 | Metros | 80 | 80 | 80 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".