## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | GRO240202354797 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0E7, modificado:9611707.07}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAPA METLATÓNOC EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 151161 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 151161 | S | 54012 | 45624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TLAPA DE COMONFORT - METLATÓNOC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - METLATÓNOC Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONF, lon:-98.41292923, lat:17.19537573}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 9611707.07 | 9611707.07 | 9611707.07 | 9518128.76 | 9518128.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/029/0/2024, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9369395.13, importe_modificado:9369395.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.0}} | {2354797/proyecto_INICIO, 2354797/proyecto_PROCESO, 2354797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240202354969 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000000.0, modificado:7848309.3}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. CD. ALTAMIRANO ZIHUATANEJO ZIRÁNDARO EN EL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 155767 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 155767 | S | 2479 | 2392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. CD. ALTAMIRANO - ZIHUATANEJO. - ZIRÁNDARO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A ZIRÁNDARO Y , PARTIENDO DE , lon:-100.98872783, lat:18.46074889}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 7848309.3 | 7718735.73 | 7718735.73 | 6910637.52 | 6910637.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/037/0/2024, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7650452.76, importe_modificado:7650452.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} | {2354969/proyecto_INICIO, 2354969/proyecto_PROCESO, 2354969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:(TRAMOS AISLADOS), trimestre:4.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302405110 | Proyecto de inversión | 4850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4850000.0, modificado:4976179.03}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. CHILAPA AHUACUOTZINGO SANTA CRUZ YETLANCINGO EN EL MUNICIPIO ZITLALA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 222810 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 222810 | S | 690 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - YETLANCINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 980 PUEBLO YETLANCINGO, 41100 EL CHAUTLE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO PANTITLÁN - YETLANCINGO - OCOTITLÁN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE CH, lon:-99.11872259, lat:17.66463071}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 4976179.03 | 4976179.03 | 4976179.03 | 4959953.72 | 4959953.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/055/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4850729.14, importe_modificado:4850729.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2405110/proyecto_INICIO, 2405110/proyecto_PROCESO, 2405110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447974 | Proyecto de inversión | 1312361.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1312361.27, modificado:1347202.7}} | MANTENIMIENTO OBRAS DE PROTECCION DE LA CARRETERA FILO DE CABALLOS CRUZ DE OCOTE EL JILGUERO, EN LOS MUNICIPIOS LEONARDO BRAVO Y GRAL. HELIODORO CASTILLO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 372338 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 372338 | S | 904 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS - EL JILGUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PUERTO GRAL. NICOLÁS BRAVO, 39160 PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS), LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE, lon:-99.84072676, lat:17.64924059}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 1347202.7 | 1347202.7 | 1347202.7 | 1341542.18 | 1341542.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/145/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1313239.61, importe_modificado:1313239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} | {2447974/proyecto_PROCESO, 2447974/proyecto_INICIO, 2447974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402448991 | Proyecto de inversión | 14246629.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.424662902E7, modificado:1.461507632E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUENTES DE IGUALITA SAN JUAN PUERTO MONTAÑA COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO SAN LUCAS SAN MIGUEL AMOLTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 399086 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 399086 | S | 1249 | 1099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS - SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 001 PUEBLO SAN LUCAS, 41663 SAN LUCAS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE , lon:-98.51095883, lat:17.24091547}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 14615076.32 | 14615076.32 | 14615076.32 | 14562596.5 | 14562596.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/049/0/2024, contratista:MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.424662902E7, importe_modificado:1.424662902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1620.0}} | {2448991/proyecto_PROCESO, 2448991/proyecto_INICIO, 2448991/proyecto_FIN, 2448991/proyecto_PROCESO, 2448991/proyecto_INICIO, 2448991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449002 | Proyecto de inversión | 9241063.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9241063.9, modificado:9480056.93}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLAPA AHUETEPEC PUEBLO TLACUIYOLA ACATENCO CHIEPETLAN CUALAC EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 399323 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 399323 | S | 2691 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHIEPETLÁN - COATLACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 860 PUEBLO CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO TLAPA - AHUATEPEC - COATLACO Y , lon:-98.65199232, lat:17.65676856}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 9480056.93 | 9480056.93 | 9480056.93 | 9463497.94 | 9463497.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/023/0/2024, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9241063.9, importe_modificado:9241063.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2449002/proyecto_INICIO, 2449002/proyecto_PROCESO, 2449002/proyecto_FIN, 2449002/proyecto_PROCESO, 2449002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449060 | Proyecto de inversión | 7544933.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7544933.46, modificado:7745241.44}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. CUAUTEPEC EL COQUILLO HUAMUCHITITAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 401398 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 401398 | S | 3777 | 3590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATL CUAUTEPEC - EL COQUILLO - SAN AGU - HUAMUCHITITÁN (EL HUAMUCHITO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO HUAMUCHITITÁN, 41843 EL LIMONCITO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERÍA E., lon:-98.9778322, lat:16.74492733}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 7745241.44 | 7745241.44 | 7745241.44 | 7725619.37 | 7725619.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/069/0/2024, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7549983.25, importe_modificado:7549983.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2449060/proyecto_INICIO, 2449060/proyecto_PROCESO, 2449060/proyecto_FIN, 2449060/proyecto_INICIO, 2449060/proyecto_PROCESO, 2449060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449133 | Proyecto de inversión | 322640.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:322640.18, modificado:331205.85}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL A EJIDO EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 404302 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 404302 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:428, direccion:CAMINO TRAMO LOS DIAMANTES - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 001 RANCHERIA LOS DIAMANTES, 00000 LOS DIAMANTES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL A EJIDO EL CARRIZAL. Y , PARTIENDO DE COYUCA D, lon:-100.94958469, lat:17.9101316}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 331205.85 | 331197.86 | 331197.86 | 331197.86 | 331197.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/058/0/2024, contratista:MIYAJU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:322847.95, importe_modificado:322847.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2449133/proyecto_INICIO, 2449133/proyecto_FIN, 2449133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449197 | Proyecto de inversión | 2435344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2435344.83, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO QUECHULTENANGO OSTOCAPA ACHIGCA, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 406957 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 406957 | S | 4763 | 4249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO QUECHULTENANGO - OSTOCAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 PUEBLO OXTOCAPA, 39253 COSCAMILA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL ACHIGCA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO SE TOMA LA CARRET, lon:-99.23026694, lat:17.42474423}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2489495.8 | 2489495.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/088/0/2024, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2436974.79, importe_modificado:2436974.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2449197/proyecto_INICIO, 2449197/proyecto_FIN, 2449197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404123 | Proyecto de inversión | 4850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4850000.0, modificado:4996408.14}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CORRALITOS VERDE RÍCO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRAL. HELIODORO CASTILLO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 199760 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 199760 | S | 536 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:319, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS - VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO) KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, 39165 AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CARRE, lon:-99.86387994, lat:17.66944125}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 4996408.14 | 4996408.14 | 4996408.14 | 4975407.42 | 4975407.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/073/0/2024, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4870448.27, importe_modificado:4870448.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2404123/proyecto_INICIO, 2404123/proyecto_PROCESO, 2404123/proyecto_FIN, 2404123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404529 | Proyecto de inversión | 2454521.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2454521.01, modificado:2518000.0}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO OMETEPEC EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 213539 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 213539 | S | 14605 | 13002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 SAN JUAN DE LOS LLANOS - OME - CARRETERA ESTATAL OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA KILÓMETRO 0 + 001 BARRIO CAMPO AÉREO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA LIBRAMIEN, lon:-98.43385646, lat:16.69530244}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2518000 | 2518000 | 2518000 | 2517455.15 | 2517455.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/046/0/2024, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2454521.01, importe_modificado:2454521.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2404529/proyecto_PROCESO, 2404529/proyecto_INICIO, 2404529/proyecto_PROCESO, 2404529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447252 | Acción | 3832185.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3832185.55, modificado:3832185.55}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 358508 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 358508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2447252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447256 | Acción | 5255913.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5255913.6, modificado:5255913.6}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 358558 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 358558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2447256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:Se solicita cancelación, porque los proyectos del Fise, ya incluyen gastos indirectos, trimestre:4.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447404 | Proyecto de inversión | 18995689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.899568966E7, modificado:1.926814682E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO VELERO PRIMERA ETAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 361705 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 361705 | S | 2266 | 2177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.1, meta_modificada:75.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL AYUTLA - ACATEPEC - RÍO VELERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 001 PUEBLO RÍO VELERO, 39200 RÍO VELERO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO C. R. AYUTLA DE LOS LIBRES - RÍO VELERO Y , P, lon:-99.00480072, lat:17.07163057}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 19268146.82 | 19268146.82 | 19268146.82 | 16180323.21 | 16180323.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/086/0/2024, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.878239522E7, importe_modificado:1.878239522E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.1}} | {2447404/proyecto_PROCESO, 2447404/proyecto_INICIO, 2447404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449000 | Proyecto de inversión | 9307716.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9307716.6, modificado:9548433.41}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA SAN JUAN LAS PALMAS MOCTEZUMA SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 399205 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 399205 | S | 18467 | 17204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO MOCTEZUMA - LOS SAUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 540 PUEBLO MOCTEZUMA, 39967 MOCTEZUMA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL POTRERO - LOS SAUCES - RANCHO VIEJO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-99.27118829, lat:16.83503706}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 9548433.41 | 9548433.41 | 9541728.95 | 9541728.95 | 9541728.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/024/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES KAPXA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9307716.6, importe_modificado:9307716.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {2449000/proyecto_INICIO, 2449000/proyecto_PROCESO, 2449000/proyecto_FIN, 2449000/proyecto_INICIO, 2449000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449079 | Proyecto de inversión | 9700817.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9700817.85, modificado:9951701.07}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E. C. TLAPA MARQUELIA TRAMO RANCHO VIEJO EL COCOYUL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 401781 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 401781 | S | 13060 | 12069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL COCOYUL - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 340 PUEBLO HIDALGO, 41527 COLONIA HIDALGO, SANTA CRUZ DEL RINCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO Y , PARTIENDO DE SANTA CRUZ DE, lon:-98.8025368, lat:17.02434873}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 9951701.07 | 9951701.07 | 9951701.07 | 9924368.2 | 9924368.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/048/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9700817.85, importe_modificado:9700817.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {2449079/proyecto_INICIO, 2449079/proyecto_FIN, 2449079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449164 | Proyecto de inversión | 1647375.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1647375.41, modificado:1698325.17}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JUAN TETELCINGO SAN AGUSTÍN OAPAN PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO MARTIR DE CUILAPAN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 405678 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 405678 | S | 4931 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARCOS OACATZINGO - SAN AGUSTÍN OAPAN KILÓMETRO 19 + 420 PUEBLO SAN AGUSTIN OAPAN, 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLÁ, lon:-99.45918981, lat:17.95984765}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1698325.17 | 1698325.17 | 1698324.33 | 1698324.33 | 1698324.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/062/0/2024, contratista:JOSÉ ÁNGEL NUCICO CASARRUBIAS, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1655510.25, importe_modificado:1655510.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2449164/proyecto_INICIO, 2449164/proyecto_PROCESO, 2449164/proyecto_FIN, 2449164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240202354939 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS MESAS POCHOTILLO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 154087 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 154087 | S | 2402 | 2236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 198 TIERRA COLORADA - CRUZ GRAN - POCHOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL POCHOTILLO, 39271 POCHOTILLO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CAMINO LAS MESAS - POCHOTILLO Y , PARTIENDO DE L, lon:-99.42920495, lat:17.02151545}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 2000000 | 1999999.98 | 1999999.98 | 1915943.55 | 1915943.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/026/0/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1949579.81, importe_modificado:1949579.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2354939/proyecto_INICIO, 2354939/proyecto_PROCESO, 2354939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404153 | Proyecto de inversión | 9304176 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9304176.0, modificado:9544801.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ZAPOTE I, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 201794 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 201794 | S | 4562 | 4359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRAN - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO RANCHO CÁNDIDO MORALES, 39208 RANCHO CÁNDIDO MORALES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL Z, lon:-99.1060643, lat:16.83721264}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 9544801.24 | 9544801.24 | 9544801.24 | 7246824.48 | 7246824.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/015/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9304176.0, importe_modificado:9304176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.8}} | {2404153/proyecto_INICIO, 2404153/proyecto_PROCESO, 2404153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404516 | Proyecto de inversión | 3895180.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3895180.9, modificado:3995918.34}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. IGUALA CD. ALTAMIRANO ACAPETLAHUAYA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO NERI EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 213355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 213355 | S | 851 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:119, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 51 IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO - ACAPETLAHUAYA KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO TIQUIMIL, 40480 TIQUIMIL, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A ACAPETLAHUAYA Y , P, lon:-100.07502453, lat:18.41113504}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 3995918.34 | 3995918.34 | 3995918.34 | 2591892.83 | 2591892.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/028/0/2024, contratista:JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:3895180.9, importe_modificado:3895180.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2404516/proyecto_INICIO, 2404516/proyecto_PROCESO, 2404516/proyecto_INICIO, 2404516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302405130 | Proyecto de inversión | 8439000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8439000.0, modificado:8471884.46}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAMAZINTLA SAN JERONIMO PALANTLA, TRAMO 0 000 AL 1 000, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 223049 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 223049 | S | 867 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO - JILOTEPEC - LAMAZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAMAZINTLA, 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERÍAS LAMAZINTLA - SAN JERONI, lon:-99.1109915, lat:17.58402616}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 8471884.46 | 8471884.46 | 8471884.46 | 8470619.31 | 8470619.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/053/0/2024, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:8258307.54, importe_modificado:8258307.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2405130/proyecto_INICIO, 2405130/proyecto_PROCESO, 2405130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447172 | Proyecto de inversión | 11365351.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.136535181E7, modificado:1.165928332E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DE MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 357346 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 357346 | S | 1564 | 1515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO ATLAMAJALCINGO , lon:-98.60327972, lat:17.3094367}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 11659283.32 | 11659283.32 | 11659283.32 | 11636406.94 | 11636406.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/031/0/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.136535181E7, importe_modificado:1.136535181E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2447172/proyecto_PROCESO, 2447172/proyecto_FIN, 2447172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449007 | Proyecto de inversión | 13298879.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.329887929E7, modificado:1.364281582E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TERRERO VENADO DOS RÍOS EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 399490 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 399490 | S | 1176 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO VENADO - RÍO ENCAJONADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 420 PUEBLO TERRERO VENADO, 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO TERRERO - VENADO RÍO ENCAJONADO - ARROYO PRIETO - LOMA CANOA , lon:-98.33722406, lat:16.94434878}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 13642815.82 | 13642815.82 | 13642815.82 | 13593934.06 | 13593934.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/060/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA UTRECHT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.329887929E7, importe_modificado:1.329887929E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {2449007/proyecto_INICIO, 2449007/proyecto_FIN, 2449007/proyecto_PROCESO, 2449007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449068 | Proyecto de inversión | 4149191.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4149191.94, modificado:4259347.48}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COAPINOLA LA CONCORDIA EN EL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 401521 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 401521 | S | 11769 | 10868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.38, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO COAPINOLA - EL PARAÍSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO EL PARAÍSO, 39219 EL PARAÍSO, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A LA CONCORDIA - AHUACACHAHUE - AZUZUCA - EL MESÓN - E.C. TIERRA COLORADA - CRUZ G, lon:-98.99878614, lat:16.93644781}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 4259347.48 | 4259347.48 | 4259347.48 | 1352969.2 | 1352969.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/078/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GROQRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4151968.97, importe_modificado:4151968.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} | {2449068/proyecto_INICIO, 2449068/proyecto_FIN, 2449068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449074 | Proyecto de inversión | 1267226.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1267226.89, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. IGUALA CHILPANCINGO SAN JUAN TETELCINGO PUNTOS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 401717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 401717 | S | 4931 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA ESTATAL XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLÁ - SAN JUAN TETELCINGO KILÓMETRO 10 + 800 PUEBLO SAN JUAN TETELCINGO, 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETE, lon:-99.52052114, lat:17.93054375}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1292002.81 | 1292002.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/054/0/2024, contratista:MELODY ESTRELLA VÁZQUEZ CRUZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1267226.89, importe_modificado:1267226.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2449074/proyecto_INICIO, 2449074/proyecto_FIN, 2449074/proyecto_PROCESO, 2449074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449147 | Proyecto de inversión | 7731648.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7731648.53, modificado:7936913.54}} | RAHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO BUENA VISTA RÍO IGUAPA ARROYO HOJA DE VENADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUÍS ACATLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 404600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 404600 | S | 4146 | 4050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:111, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA KILÓMETRO 13 + 978 PUEBLO ARROYO DEL MANGO, 41614 ARROYO DEL MANGO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENAVISTA - RÍO IGUAPA Y , PARTIE, lon:-98.61593163, lat:16.96221836}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 7936913.54 | 7936913.54 | 7936913.54 | 7929074.14 | 7929074.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/063/0/2024, contratista:ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7736823.28, importe_modificado:7736823.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2449147/proyecto_INICIO, 2449147/proyecto_PROCESO, 2449147/proyecto_FIN, 2449147/proyecto_INICIO, 2449147/proyecto_PROCESO, 2449147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449168 | Proyecto de inversión | 1316468.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1316468.65, modificado:1357184.18}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL ALACATLATZALA ZITLALTEPEC CHILIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE METLATÓNOC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 405785 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 405785 | S | 1428 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ZITLALTEPEC - CHIMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ZITLALTEPEC, 41655 ZITLALTEPEC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CAMINO ZITLALTEPEC - CHILIXTLAHUACA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC SE TOM, lon:-98.55007081, lat:17.19184692}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1357184.18 | 1357184.12 | 1351481.66 | 1351481.66 | 1351481.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/066/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1322969.39, importe_modificado:1322969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.0}} | {2449168/proyecto_INICIO, 2449168/proyecto_PROCESO, 2449168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240202354780 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:4237696.57}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FILO DE CABALLOS CORRALITOS EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 150716 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 150716 | S | 396 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:319, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PUERTO DEL VARAL - AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS KILÓMETRO 53 + 000 PUEBLO AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, 39165 AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO FILO DE CABALLO, lon:-99.86318078, lat:17.66939581}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 4237696.57 | 4237696.57 | 4237696.57 | 4219887.64 | 4219887.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/072/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4130863.88, importe_modificado:4130863.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2354780/proyecto_INICIO, 2354780/proyecto_PROCESO, 2354780/proyecto_FIN, 2354780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402448979 | Proyecto de inversión | 6786695.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6786695.72, modificado:6962213.71}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE HUEYITLALPAN ALMOLONGA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 398794 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 398794 | S | 1635 | 1518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUEYITLALPAN - ALMOLONGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO HUEYITLALPAN, 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A ALMOLONGA Y ZOTOLTITLÁN Y , PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPAN, lon:-99.29961945, lat:17.65966331}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 6962213.71 | 6962213.71 | 6962213.71 | 6960802.71 | 6960802.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/036/0/2024, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6786695.72, importe_modificado:6786695.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2448979/proyecto_INICIO, 2448979/proyecto_FIN, 2448979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449009 | Proyecto de inversión | 9700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9700000.0, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHICHIHUALCO EL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 399605 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 399605 | S | 6868 | 6370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHICHIHUALCO - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 680 PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO CHICHIHUALCO - EL NARANJO Y , PARTIENDO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE , lon:-99.68503032, lat:17.67055202}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 10000000 | 9961527.51 | 9961527.51 | 8319909.58 | 8319909.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2024, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9710396.56, importe_modificado:9710396.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2449009/proyecto_INICIO, 2449009/proyecto_FIN, 2449009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449040 | Proyecto de inversión | 9722910.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9722910.17, modificado:9974364.74}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COCOYUL YERBASANTA ACATEPEC SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 400887 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 400887 | S | 12831 | 11846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - PASCALA - COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO PROGRESO (CERRO GAVILÁN), 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC GUERRERO ENT, lon:-98.90104631, lat:17.04785358}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 9974364.74 | 9974364.74 | 9974364.74 | 9965338.61 | 9965338.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/056/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9722910.17, importe_modificado:9722910.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2449040/proyecto_PROCESO, 2449040/proyecto_INICIO, 2449040/proyecto_FIN, 2449040/proyecto_PROCESO, 2449040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449180 | Proyecto de inversión | 736784.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:736784.62, modificado:759571.77}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA METLATÓNOC JICAYAN DE TOVAR TLACOACHISTLAHUACA TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 406330 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 406330 | S | 3174 | 2638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO METLATÓNOC - JICAYAN DE TOVAR KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CARRETERA METLATÓNOC - JICAYÁN DE TOVAR Y , PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCI, lon:-98.39710093, lat:17.19239623}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 759571.77 | 759571.77 | 759571.77 | 611288.79 | 611288.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/061/0/2024, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:740422.9, importe_modificado:740422.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2449180/proyecto_INICIO, 2449180/proyecto_FIN, 2449180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449190 | Proyecto de inversión | 4816382.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4816382.63, modificado:4944251.2}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN LUIS ACATLÁN NEJAPA CAMALOTILLO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 406697 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 406697 | S | 5286 | 4920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO NEJAPA - CAMALOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PUEBLO NEJAPA, 41633 LA RAYA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CAMINO SAN LUIS ACATLÁN - NEJAPA - CAMALOTILLO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACAT, lon:-98.68401228, lat:16.86071773}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 4944251.2 | 4944251.2 | 4944251.2 | 4258241.67 | 4258241.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/076/0/2024, contratista:COREFRA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4819606.21, importe_modificado:4819606.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2449190/proyecto_INICIO, 2449190/proyecto_PROCESO, 2449190/proyecto_FIN, 2449190/proyecto_PROCESO, 2449190/proyecto_INICIO, 2449190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449205 | Proyecto de inversión | 866844.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:866844.74, modificado:889765.93}} | REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A ZACUALPAN PUNTO DE CONFLICTOS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 407128 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 407128 | S | 377 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TLAPA - AHUATEPEC - COATLACO - ZACUALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 040 PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A ZACUALPAN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD D, lon:-98.61601574, lat:17.66180394}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 889765.93 | 889765.93 | 889765.93 | 22431.07 | 22431.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/107/0/2024, contratista:MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:867334.85, importe_modificado:867334.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2449205/proyecto_FIN, 2449205/proyecto_INICIO, 2449205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240202354907 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:4483974.09}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MARCOS ANÁHUAC LLANO GRANDE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 153283 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 153283 | S | 10025 | 9365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LAS CRUCES - EL GUAYABO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL GUAYABO, 39962 EL GUAYABO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS Y , PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO GUERRERO , lon:-99.46471484, lat:16.96133412}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 4483974.09 | 4483974.09 | 4483974.09 | 4483973.87 | 4483973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2024, contratista:CRISUL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6320512.56, importe_modificado:6320512.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2354907/proyecto_INICIO, 2354907/proyecto_PROCESO, 2354907/proyecto_INICIO, 2354907/proyecto_PROCESO, 2354907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404161 | Proyecto de inversión | 4554099.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4554099.94, modificado:4671878.39}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA POCHOTE IXCAPUZALCO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 202835 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 202835 | S | 777 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO - IXCAPUZALCO KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. IGUALA - CIUDAD ALTAMIR, lon:-99.88784254, lat:18.50460175}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 4671878.39 | 4671878.39 | 4671878.39 | 2464117.74 | 2464117.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/012/0/2024, contratista:MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4554099.94, importe_modificado:4554099.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2404161/proyecto_INICIO, 2404161/proyecto_PROCESO, 2404161/proyecto_INICIO, 2404161/proyecto_PROCESO, 2404161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404427 | Proyecto de inversión | 4725922.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4725922.72, modificado:4848144.86}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLINALÁ CUALÁC EN EL MUNICIPIO DE CUALÁC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 212030 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 212030 | S | 6574 | 5923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO OLINALÁ - CUALÁC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO CHIAUCINGO (CHAPANCINGO), 41002 RANCHO VICTORINO PANTALEÓN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA OLINALÁ - CUALÁC Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDA, lon:-98.72175344, lat:17.77411077}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 4848144.86 | 4848144.86 | 4848144.86 | 4842624.52 | 4842624.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/014/0/2024, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4725922.72, importe_modificado:4725922.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2404427/proyecto_PROCESO, 2404427/proyecto_INICIO, 2404427/proyecto_PROCESO, 2404427/proyecto_INICIO, 2404427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302405018 | Proyecto de inversión | 9700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9700000.0, modificado:9598916.87}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUERTO DEL VARAL CORRAL DE PIEDRA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 221315 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 221315 | S | 1179 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUERTA VIEJA - CORRAL DE PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO PUERTO DEL VARAL - TECOMAZÚCHITL SUR Y , ESTA OBRA DERI, lon:-99.94785351, lat:17.66622756}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 9598916.87 | 9598916.87 | 9598916.87 | 9512989.85 | 9512989.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/070/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9356927.37, importe_modificado:9356927.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.04}} | {2405018/proyecto_INICIO, 2405018/proyecto_FIN, 2405018/proyecto_PROCESO, 2405018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447398 | Proyecto de inversión | 2893465.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2893465.04, modificado:2968296.03}} | SUSTITUCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LAS MINAS SEGUNDA ETAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 361539 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 361539 | S | 4982 | 4541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAS MINAS - HUEHUETÓNOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO LAS MINAS, 41742 LAS MINAS, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO MINAS - HUEHUETÓNOC - LA SOLEDAD - SAN ISIDRO Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO D, lon:-98.28564777, lat:16.86433237}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 2968296.03 | 2968296.03 | 2965857.16 | 2965857.16 | 2965857.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/021/0/2024, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2893465.04, importe_modificado:2893465.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2447398/proyecto_INICIO, 2447398/proyecto_PROCESO, 2447398/proyecto_FIN, 2447398/proyecto_PROCESO, 2447398/proyecto_FIN, 2447398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447454 | Proyecto de inversión | 4800021.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4800021.34, modificado:4924159.82}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXCATEOPAN TLALIXTAQUILLA EN EL MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 362942 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 362942 | S | 3893 | 3749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO IXCATEOPAN - TLALIXTAQUILLA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CARRETERA IXCATEOPAN - TLALIXTAQUILLA Y , PARTIEN, lon:-98.3709553, lat:17.58363}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4924159.82 | 4924159.82 | 4890034.06 | 4890034.06 | 4890034.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/030/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4800021.34, importe_modificado:4800021.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} | {2447454/proyecto_INICIO, 2447454/proyecto_PROCESO, 2447454/proyecto_INICIO, 2447454/proyecto_FIN, 2447454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447994 | Proyecto de inversión | 3683988.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:636028.96, modificado:3145764.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3047959.71, modificado:3145764.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ARROYO TEMALAC ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 372727 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 372727 | S | 6689 | 6147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL ATENANGO - IZÚCAR DE MATAMOROS - PAPALUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO TLALACAMEZCO, 41061 TLALACAMEZCO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PAPALUTLA Y , PARTIENDO DE LA LOC, lon:-98.95906857, lat:18.04823603}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 3781793.13 | 3781793.13 | 3781793.13 | 3765799.06 | 3765799.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2023, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6375249.29, importe_modificado:6375249.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.5}} | {2447994/proyecto_PROCESO, 2447994/proyecto_INICIO, 2447994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402448968 | Proyecto de inversión | 12608706.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.260870674E7, modificado:1.293479398E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA JOCUTLA QUINTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 398616 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 398616 | S | 2483 | 2235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO COLOTLIPA - JOCUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 380 PUEBLO COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, 39260 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TULE - JOCUTLA - ZACUALPAN Y , , lon:-99.14318303, lat:17.38616445}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 12934793.98 | 12934793.98 | 12934793.98 | 12889182.8 | 12889182.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/022/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.260870674E7, importe_modificado:1.260870674E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.18}} | {2448968/proyecto_PROCESO, 2448968/proyecto_INICIO, 2448968/proyecto_FIN, 2448968/proyecto_INICIO, 2448968/proyecto_PROCESO, 2448968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449139 | Proyecto de inversión | 4259862.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4259862.09, modificado:4372955.77}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUCERO DEL EL RINCÓN CHACALINITLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 404385 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 404385 | S | 11668 | 10758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL EL CORTIJO - EL RINCÓN - CHACALINITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 380 PUEBLO PLAN DEL BAJÍO, 39221 PLAN DEL BAJÍO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO EL REFUGIO - CHACALINITLA Y , P, lon:-99.16333678, lat:17.0560613}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 4372955.77 | 4372955.77 | 4372955.77 | 3749215.07 | 3749215.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/081/0/2024, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EDICA 2A EDIFICACIÓN Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4262713.19, importe_modificado:4262713.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2449139/proyecto_PROCESO, 2449139/proyecto_INICIO, 2449139/proyecto_PROCESO, 2449139/proyecto_FIN, 2449139/proyecto_INICIO, 2449139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449145 | Proyecto de inversión | 9700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9700000.0, modificado:9625303.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTÓBAL EL CAPULÍN TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 404474 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 404474 | S | 3654 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTÓBAL - CRUZ ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 880 PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO SAN CISTÓBAL - CRUZ ALTA - EL CAPULÍN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE, lon:-98.4252176, lat:16.85321338}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 9625303 | 9625303 | 9625303 | 9592506.55 | 9592506.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/080/0/2024, contratista:COIVSSO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9382648.3, importe_modificado:9382648.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2449145/proyecto_FIN, 2449145/proyecto_PROCESO, 2449145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404170 | Proyecto de inversión | 6803968.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6803968.26, modificado:6979932.96}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. TLAPA MARQUELIA MALINALTEPEC TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 203442 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 203442 | S | 1163 | 996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TLAPA - MARQUELIA - MALINALTEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LOMA DEL FAISÁN, 41503 CRUCERO LOMA DEL FAISÁN, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A LA SOLEDAD Y , PARTIENDO DEL MU, lon:-98.64316085, lat:17.22280235}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 6979932.96 | 6979932.96 | 6979932.96 | 5552606.01 | 5552606.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:6803968.26, importe_modificado:6803968.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2404170/proyecto_INICIO, 2404170/proyecto_PROCESO, 2404170/proyecto_INICIO, 2404170/proyecto_PROCESO, 2404170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449141 | Proyecto de inversión | 14566859.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.456685914E7, modificado:1.495358992E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA TLANICUILULCO EL EPAZOTE ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 404418 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 404418 | S | 9659 | 3411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO EL EPAZOTE - POPOCATZIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 980 PUEBLO EL EPAZOTE, 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - MEZCALCINGO Y , PARTIENDO DE LA CIUD, lon:-99.05324597, lat:17.3681786}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 14953589.92 | 14953589.92 | 14953589.92 | 14904598.08 | 14904598.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/068/0/2024, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1.457660866E7, importe_modificado:1.457660866E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {2449141/proyecto_INICIO, 2449141/proyecto_PROCESO, 2449141/proyecto_FIN, 2449141/proyecto_INICIO, 2449141/proyecto_PROCESO, 2449141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449146 | Proyecto de inversión | 4834145.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4834145.77, modificado:4983655.43}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO TEXCA TEXCA OCOTILLO PLATANILLO, TRAMO OCOTILLO PLATANILLO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 404574 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 404574 | S | 3334 | 3210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO OCOTILLO - PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO PLATANILLO, 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO - RAMAL A PLATANILLO Y , PARTIENDO DE COYUCA D, lon:-99.90259544, lat:17.06204283}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 4983655.43 | 4983655.43 | 4983655.43 | 2591699.16 | 2591699.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/079/0/2024, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4858017.06, importe_modificado:4858017.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2449146/proyecto_INICIO, 2449146/proyecto_FIN, 2449146/proyecto_PROCESO, 2449146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240202354874 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2809371.67}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL ZAPOTE ATOCUTLA EL MEZON EL VANO AZOZUCA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 152654 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 152654 | S | 2327 | 2243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 198 TIERRA COLORADA - CRUZ GRAND - LA AZOZUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LA AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DEL ZAPOTE - LA AZOZUCA Y , lon:-99.04175897, lat:16.82338661}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 2809371.67 | 2809371.67 | 2809371.67 | 2806878.44 | 2806878.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/077/0/2024, contratista:TOMÁS JIMÉNEZ PERALTA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2738547.17, importe_modificado:2738547.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2354874/proyecto_INICIO, 2354874/proyecto_PROCESO, 2354874/proyecto_FIN, 2354874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240202354920 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2518000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUAMUXTITLÁN CUALAC EN EL MUNICIPIO DE CUALAC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 153678 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 153678 | S | 7313 | 6628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUALÁC - CARRETERA FEDERAL 93 CHILPANCINGO - JILOTEPEC KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO XALMOLAPA, 41086 XALMOLAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CARRETERA HUAMUXTITLÁN - CUALÁC - OLINALÁ Y , ESTA OBRA DAR, lon:-98.63120883, lat:17.73948313}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 2518000 | 2518000 | 2518000 | 2514005.07 | 2514005.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/020/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2454521.01, importe_modificado:2454521.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.8}} | {2354920/proyecto_INICIO, 2354920/proyecto_PROCESO, 2354920/proyecto_INICIO, 2354920/proyecto_PROCESO, 2354920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302405142 | Proyecto de inversión | 1517394.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1517394.88, modificado:1564324.62}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN NEJAPA CAMALOTILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 223249 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 223249 | S | 5286 | 4920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN LUIS ACATLAN - NEJAPA KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO NEJAPA, 41633 PALMA SOLA (PLAN DE GUAYABA), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN - NEJAPA - CAMALOTILLO Y , PARTIEND, lon:-98.71214746, lat:16.83402343}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 1564324.62 | 1564324.62 | 1564323.82 | 1564323.82 | 1564323.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/051/0/2024, contratista:DIANA PALOMA MAYA NAVA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1524887.86, importe_modificado:1524887.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2405142/proyecto_INICIO, 2405142/proyecto_PROCESO, 2405142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447424 | Proyecto de inversión | 4220402.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4220402.55, modificado:4329550.89}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA AYUTLA SAN JOSÉ LA HACIENDA PASCALA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 362016 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 362016 | S | 11513 | 10576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSÉ LA HACIENDA - TRES CRUCES KILÓMETRO 24 + 040 PUEBLO EL MEZONCILLO, 39210 EL MEZONCILLO, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - PASCALA DEL ORO Y , PARTIEN, lon:-98.93430957, lat:16.99376927}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 4329550.89 | 4329550.89 | 4329550.89 | 4328473.5 | 4328473.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDC ICAEG/DCC/FISE/LP/013/0/2024, contratista:TERRACERIAS DYB, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:4220402.55, importe_modificado:4220402.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2447424/proyecto_PROCESO, 2447424/proyecto_INICIO, 2447424/proyecto_FIN, 2447424/proyecto_INICIO, 2447424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402447467 | Proyecto de inversión | 9687650.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9687650.3, modificado:9938192.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLANICUILULCO TEOZINTLA, TRAMO NANZINTLA COACOYUL, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 363429 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 363429 | S | 1630 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NANZINTLA - COACOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PUEBLO EL COCOYUL, 39257 COACOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TULE - JOCUTLA - ZACUALPAN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTEN, lon:-99.10573435, lat:17.3045749}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 9938192.98 | 9938192.98 | 9938192.98 | 9910354.87 | 9910354.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/038/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9687650.3, importe_modificado:9687650.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2447467/proyecto_PROCESO, 2447467/proyecto_FIN, 2447467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449087 | Proyecto de inversión | 9731404.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9731404.73, modificado:9989760.59}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. TLAPA MARQUELIA TIERRA COLORADA COCOYUL, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 401997 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 401997 | S | 13060 | 12069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL COCOYUL - CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 520 PUEBLO HIDALGO, 41527 COLONIA HIDALGO, SANTA CRUZ DEL RINCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - TIERRA COLORADA Y ,, lon:-98.79627162, lat:17.0196029}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 9989760.59 | 9989760.59 | 9989760.59 | 5516954.24 | 5516954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/064/0/2024, contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9737917.89, importe_modificado:9737917.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2449087/proyecto_INICIO, 2449087/proyecto_PROCESO, 2449087/proyecto_FIN, 2449087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449191 | Proyecto de inversión | 2435344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2435344.83, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. QUECHULTENANGO SANTA CRUZ PUEBLO VIEJO AZTATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 406805 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 406805 | S | 383 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL QUECHULTENANGO - SANTA CRUZ - PU - AZTATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AZTATEPEC Y , PARTIENDO DE LA LOC, lon:-99.26793925, lat:17.36009748}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2489495.74 | 2489495.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/187/0/2023, contratista:JOSÉ NEIL BAHENA FIGUEROA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1637159.65, importe_modificado:1637159.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2449191/proyecto_PROCESO, 2449191/proyecto_INICIO, 2449191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404091 | Proyecto de inversión | 9585834.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9585834.48, modificado:9833743.99}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PASO MORELOS SAN MIGUEL DE LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 198377 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 198377 | S | 1760 | 1796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.02, meta_modificada:3.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO T.C. (IGUALA - CHILPANCINGO) - ATENANGO DEL RÍO - SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, 40140 SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE , lon:-99.20170231, lat:18.24829772}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 9833743.99 | 9833743.99 | 9833743.99 | 9830899.74 | 9830899.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE-FAFEF/LP/008/0/2024, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9585834.48, importe_modificado:9585834.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.02}} | {2404091/proyecto_INICIO, 2404091/proyecto_PROCESO, 2404091/proyecto_INICIO, 2404091/proyecto_PROCESO, 2404091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404506 | Proyecto de inversión | 7669516.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669516.02, modificado:7867865.57}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SAN PEDRO Y LAS GARZAS, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 213184 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 213184 | S | 3870 | 3693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO GENERAL CUSTODIO HERNÁNDEZ - SAN PEDRO Y LAS GARZAS KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA AJUCHITLÁN D, lon:-100.50688754, lat:18.16294223}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 7867865.57 | 7867865.57 | 7867865.57 | 7312566.69 | 7312566.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/025/0/2024, contratista:CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7669516.02, importe_modificado:7669516.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2404506/proyecto_PROCESO, 2404506/proyecto_INICIO, 2404506/proyecto_PROCESO, 2404506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402448963 | Proyecto de inversión | 7760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7760000.0, modificado:8000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. MARQUELIA BARRA DE TECOANAPA, LA CENIZA EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 398410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 398410 | S | 209 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MARQUELIA - LAS PEÑITAS - RAYITO DE LUNA - LA CENIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), 41936 RANCHO EL ROBLE (RANCHO DAVID BAUTISTA), MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO RAM, lon:-98.72736404, lat:16.53890245}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7998527.19 | 7998527.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/009/0/2024, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA DE GUERRERO MAXEM S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANCON, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:7856801.88, importe_modificado:7856801.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2448963/proyecto_INICIO, 2448963/proyecto_PROCESO, 2448963/proyecto_INICIO, 2448963/proyecto_FIN, 2448963/proyecto_PROCESO, 2448963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449048 | Proyecto de inversión | 2311077.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2311077.46, modificado:2382554.08}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BARRANCA DE LA PALMA JOYA REAL DOS RÍOS EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 401131 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 401131 | S | 626 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA DE LA PALMA - DOS RÍOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 001 PUEBLO JOYA REAL, 41666 JOYA REAL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO COCHOAPA EL GRANDE - BARRANCA DE LA PALMA - JOYA REAL Y , PARTIEND, lon:-98.3849081, lat:17.08206644}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2382554.08 | 2382553.64 | 2380935.91 | 2380935.91 | 2380935.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/065/0/2024, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:2322489.26, importe_modificado:2322489.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2449048/proyecto_INICIO, 2449048/proyecto_PROCESO, 2449048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402449144 | Proyecto de inversión | 9639785.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9639785.25, modificado:9895708.76}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL JAGUEY SAN ÁNGEL GRUTAS DE JUXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 404446 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 404446 | S | 2058 | 2061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO EL JAGÜEY - SAN ÁNGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO SAN ÁNGEL, 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL JAGÜEY - SAN ÁNGEL - XILOXUCHICÁN - GRUTAS DE JUXTLAHUACA Y , PARTI, lon:-99.16616204, lat:17.48458941}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 9895708.76 | 9895708.76 | 9895708.76 | 9865670.16 | 9865670.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2024, contratista:CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9646237.11, importe_modificado:9646237.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2449144/proyecto_INICIO, 2449144/proyecto_FIN, 2449144/proyecto_PROCESO, 2449144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302404132 | Proyecto de inversión | 1131268.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1131268.33, modificado:1166256.01}} | ATENCIÓN DE PUNTOS DE CONFLICTO EN EL TRAMO EL TERRERO PIEDRA ANCHA EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 199980 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 199980 | S | 1434 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL TERRERO - PIEDRA ANCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41730 PIEDRA ANCHA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TERRERO - EL TAMARINDO - PIEDRA ANCHA - TIERRA BLANCA - LA LADRILLERA , lon:-98.36156958, lat:16.58108168}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 1166256.01 | 1166256.01 | 1166256.01 | 1166256.01 | 1166256.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/027/0/2024, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:O.P.D. CICAEG, monto:1136854.6, importe_modificado:1136854.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2404132/proyecto_INICIO, 2404132/proyecto_PROCESO, 2404132/proyecto_FIN, 2404132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO240202354797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10000000 | 9611707.07
GRO240202354969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8000000 | 7848309.3
GRO240302405110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4850000 | 4976179.03
GRO240402447974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1312361.27 | 1347202.7
GRO240402448991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14246629.02 | 14615076.32
GRO240402449002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9241063.9 | 9480056.93
GRO240402449060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7544933.46 | 7745241.44
GRO240402449133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 322640.18 | 331205.85
GRO240402449197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2435344.83 | 2500000
GRO240302404123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4850000 | 4996408.14
GRO240302404529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2454521.01 | 2518000
GRO240402447252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3832185.55 | 3832185.55
GRO240402447256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5255913.6 | 5255913.6
GRO240402447404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18995689.66 | 19268146.82
GRO240402449000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9307716.6 | 9548433.41
GRO240402449079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9700817.85 | 9951701.07
GRO240402449164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1647375.41 | 1698325.17
GRO240202354939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO240302404153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9304176 | 9544801.24
GRO240302404516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3895180.9 | 3995918.34
GRO240302405130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8439000 | 8471884.46
GRO240402447172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11365351.81 | 11659283.32
GRO240402449007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13298879.29 | 13642815.82
GRO240402449068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4149191.94 | 4259347.48
GRO240402449074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1267226.89 | 1300000
GRO240402449147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7731648.53 | 7936913.54
GRO240402449168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1316468.65 | 1357184.18
GRO240202354780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 4237696.57
GRO240402448979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6786695.72 | 6962213.71
GRO240402449009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9700000 | 10000000
GRO240402449040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9722910.17 | 9974364.74
GRO240402449180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 736784.62 | 759571.77
GRO240402449190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4816382.63 | 4944251.2
GRO240402449205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 866844.74 | 889765.93
GRO240202354907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 4483974.09
GRO240302404161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4554099.94 | 4671878.39
GRO240302404427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4725922.72 | 4848144.86
GRO240302405018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9700000 | 9598916.87
GRO240402447398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2893465.04 | 2968296.03
GRO240402447454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4800021.34 | 4924159.82
GRO240402447994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3047959.71 | 3145764.17
GRO240402448968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12608706.74 | 12934793.98
GRO240402449139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4259862.09 | 4372955.77
GRO240402449145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9700000 | 9625303
GRO240302404170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6803968.26 | 6979932.96
GRO240402449141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14566859.14 | 14953589.92
GRO240402449146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4834145.77 | 4983655.43
GRO240202354874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 2809371.67
GRO240202354920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 2518000
GRO240302405142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1517394.88 | 1564324.62
GRO240402447424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4220402.55 | 4329550.89
GRO240402447467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9687650.3 | 9938192.98
GRO240402449087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9731404.73 | 9989760.59
GRO240402449191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2435344.83 | 2500000
GRO240302404091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9585834.48 | 9833743.99
GRO240302404506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7669516.02 | 7867865.57
GRO240402448963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7760000 | 8000000
GRO240402449048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2311077.46 | 2382554.08
GRO240402449144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9639785.25 | 9895708.76
GRO240302404132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1131268.33 | 1166256.01

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO240202354797 | Kilómetro | 80 | 80
GRO240202354969 | Kilómetro | 40 | 40
GRO240302405110 | Metros lineales | 540 | 540
GRO240402447974 | Kilómetro | 62 | 62
GRO240402448991 | Metros lineales | 1620 | 1620
GRO240402449002 | Metros lineales | 900 | 900
GRO240402449060 | Metros lineales | 780 | 780
GRO240402449133 | Kilómetro | 20 | 20
GRO240402449197 | Metros lineales | 200 | 200
GRO240302404123 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
GRO240302404529 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
GRO240402447252 | Vehículos | 1 | 1
GRO240402447256 | Vehículos | 1 | 1
GRO240402447404 | Metros lineales | 75.1 | 75.1
GRO240402449000 | Metros lineales | 1440 | 1440
GRO240402449079 | Metros lineales | 990 | 990
GRO240402449164 | Kilómetro | 3 | 3
GRO240202354939 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
GRO240302404153 | Metros lineales | 30.8 | 30.8
GRO240302404516 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
GRO240302405130 | Kilómetro | 1 | 1
GRO240402447172 | Metros lineales | 30 | 30
GRO240402449007 | Metros lineales | 1180 | 1180
GRO240402449068 | Kilómetro | 1.38 | 1.36
GRO240402449074 | Metros lineales | 20 | 20
GRO240402449147 | Kilómetro | 8 | 8
GRO240402449168 | Kilómetro | 54 | 54
GRO240202354780 | Kilómetro | 5 | 5
GRO240402448979 | Metros lineales | 480 | 480
GRO240402449009 | Metros lineales | 1320 | 800
GRO240402449040 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO240402449180 | Kilómetro | 30 | 30
GRO240402449190 | Metros lineales | 400 | 400
GRO240402449205 | Metros lineales | 30 | 30
GRO240202354907 | Kilómetro | 4 | 4
GRO240302404161 | Kilómetro | 6 | 6
GRO240302404427 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO240302405018 | Kilómetro | 1.04 | 1.04
GRO240402447398 | Metros lineales | 15 | 15
GRO240402447454 | Kilómetro | 31 | 31
GRO240402447994 | Metros lineales | 27.5 | 27.5
GRO240402448968 | Kilómetro | 1.18 | 1.18
GRO240402449139 | Metros lineales | 420 | 420
GRO240402449145 | Metros lineales | 920 | 920
GRO240302404170 | Kilómetro | 32 | 32
GRO240402449141 | Metros lineales | 1440 | 1440
GRO240402449146 | Metros lineales | 700 | 700
GRO240202354874 | Kilómetro | 10.5 | 10.5
GRO240202354920 | Kilómetro | 19.8 | 19.8
GRO240302405142 | Metros lineales | 40 | 40
GRO240402447424 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
GRO240402447467 | Metros lineales | 680 | 680
GRO240402449087 | Metros lineales | 820 | 820
GRO240402449191 | Metros lineales | 180 | 180
GRO240302404091 | Kilómetro | 3.02 | 3.02
GRO240302404506 | Kilómetro | 1 | 1
GRO240402448963 | Kilómetro | 1 | 1
GRO240402449048 | Kilómetro | 30 | 30
GRO240402449144 | Metros lineales | 700 | 700
GRO240302404132 | Kilómetro | 12 | 12

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO240202354797 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TLAPA DE COMONFORT - METLATÓNOC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CARRETERA TLAPA - METLATÓNOC Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONF | -98.4129 | 17.1954
GRO240202354969 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. CD. ALTAMIRANO - ZIHUATANEJO. - ZIRÁNDARO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ZIRÁNDARO CENTRO, 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A ZIRÁNDARO Y , PARTIENDO DE | -100.9887 | 18.4607
GRO240302405110 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Chautle | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - YETLANCINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 980 PUEBLO YETLANCINGO, 41100 EL CHAUTLE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO PANTITLÁN - YETLANCINGO - OCOTITLÁN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE CH | -99.1187 | 17.6646
GRO240402447974 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos) | CAMINO TRAMO PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS - EL JILGUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PUERTO GRAL. NICOLÁS BRAVO, 39160 PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS), LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE | -99.8407 | 17.6492
GRO240402448991 | Guerrero | Cochoapa el Grande | San Lucas | CAMINO TRAMO SAN LUCAS - SAN MIGUEL AMOLTEPEC NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 001 PUEBLO SAN LUCAS, 41663 SAN LUCAS, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE | -98.511 | 17.2409
GRO240402449002 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | CAMINO TRAMO CHIEPETLÁN - COATLACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 860 PUEBLO CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO TLAPA - AHUATEPEC - COATLACO Y | -98.652 | 17.6568
GRO240402449060 | Guerrero | Cuautepec | Huamuchititán (El Huamuchito) | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATL CUAUTEPEC - EL COQUILLO - SAN AGU - HUAMUCHITITÁN (EL HUAMUCHITO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO HUAMUCHITITÁN, 41843 EL LIMONCITO, CUAUTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERÍA E. | -98.9778 | 16.7449
GRO240402449133 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Diamantes | CAMINO TRAMO LOS DIAMANTES - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 001 RANCHERIA LOS DIAMANTES, 00000 LOS DIAMANTES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL A EJIDO EL CARRIZAL. Y , PARTIENDO DE COYUCA D | -100.9496 | 17.9101
GRO240402449197 | Guerrero | Quechultenango | Ostocapa | CAMINO TRAMO QUECHULTENANGO - OSTOCAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 PUEBLO OXTOCAPA, 39253 COSCAMILA, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL ACHIGCA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO SE TOMA LA CARRET | -99.2303 | 17.4247
GRO240302404123 | Guerrero | Leonardo Bravo | Agua de Panteón de Corralitos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS - VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO) KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, 39165 AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CARRE | -99.8639 | 17.6694
GRO240302404529 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 SAN JUAN DE LOS LLANOS - OME - CARRETERA ESTATAL OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA KILÓMETRO 0 + 001 BARRIO CAMPO AÉREO, 41700 OMETEPEC, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CARRETERA LIBRAMIEN | -98.4339 | 16.6953
GRO240402447252 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO240402447256 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO240402447404 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Río Velero | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL AYUTLA - ACATEPEC - RÍO VELERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 001 PUEBLO RÍO VELERO, 39200 RÍO VELERO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO C. R. AYUTLA DE LOS LIBRES - RÍO VELERO Y , P | -99.0048 | 17.0716
GRO240402449000 | Guerrero | San Marcos | Moctezuma | CAMINO TRAMO MOCTEZUMA - LOS SAUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 540 PUEBLO MOCTEZUMA, 39967 MOCTEZUMA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL POTRERO - LOS SAUCES - RANCHO VIEJO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN | -99.2712 | 16.835
GRO240402449079 | Guerrero | Santa Cruz del Rincón | Colonia Hidalgo | CAMINO TRAMO EL COCOYUL - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 340 PUEBLO HIDALGO, 41527 COLONIA HIDALGO, SANTA CRUZ DEL RINCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO Y , PARTIENDO DE SANTA CRUZ DE | -98.8025 | 17.0243
GRO240402449164 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Agustín Oapan | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARCOS OACATZINGO - SAN AGUSTÍN OAPAN KILÓMETRO 19 + 420 PUEBLO SAN AGUSTIN OAPAN, 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETERA XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLÁ | -99.4592 | 17.9598
GRO240202354939 | Guerrero | Tecoanapa | Pochotillo | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 198 TIERRA COLORADA - CRUZ GRAN - POCHOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO EL POCHOTILLO, 39271 POCHOTILLO, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CAMINO LAS MESAS - POCHOTILLO Y , PARTIENDO DE L | -99.4292 | 17.0215
GRO240302404153 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Rancho Cándido Morales | CAMINO TRAMO E.C.(CARRETERA FEDERAL TIERRA COLORADA - CRUZ GRAN - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO RANCHO CÁNDIDO MORALES, 39208 RANCHO CÁNDIDO MORALES, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL Z | -99.1061 | 16.8372
GRO240302404516 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Tiquimil | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 51 IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO - ACAPETLAHUAYA KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO TIQUIMIL, 40480 TIQUIMIL, GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL A ACAPETLAHUAYA Y , P | -100.075 | 18.4111
GRO240302405130 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lamazintla | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO - JILOTEPEC - LAMAZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LAMAZINTLA, 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERÍAS LAMAZINTLA - SAN JERONI | -99.111 | 17.584
GRO240402447172 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | CAMINO TRAMO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO ATLAMAJALCINGO | -98.6033 | 17.3094
GRO240402449007 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Terrero Venado | CAMINO TRAMO TERRERO VENADO - RÍO ENCAJONADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 420 PUEBLO TERRERO VENADO, 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO TERRERO - VENADO RÍO ENCAJONADO - ARROYO PRIETO - LOMA CANOA | -98.3372 | 16.9443
GRO240402449068 | Guerrero | Ñuu Savi | El Paraíso | CAMINO TRAMO COAPINOLA - EL PARAÍSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO EL PARAÍSO, 39219 EL PARAÍSO, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A LA CONCORDIA - AHUACACHAHUE - AZUZUCA - EL MESÓN - E.C. TIERRA COLORADA - CRUZ G | -98.9988 | 16.9364
GRO240402449074 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Juan Tetelcingo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA ESTATAL XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLÁ - SAN JUAN TETELCINGO KILÓMETRO 10 + 800 PUEBLO SAN JUAN TETELCINGO, 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO ENTRE CARRETE | -99.5205 | 17.9305
GRO240402449147 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo del Mango | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA KILÓMETRO 13 + 978 PUEBLO ARROYO DEL MANGO, 41614 ARROYO DEL MANGO, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENAVISTA - RÍO IGUAPA Y , PARTIE | -98.6159 | 16.9622
GRO240402449168 | Guerrero | Metlatónoc | Zitlaltepec | CAMINO TRAMO ZITLALTEPEC - CHIMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO ZITLALTEPEC, 41655 ZITLALTEPEC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CAMINO ZITLALTEPEC - CHILIXTLAHUACA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC SE TOM | -98.5501 | 17.1918
GRO240202354780 | Guerrero | Leonardo Bravo | Agua de Panteón de Corralitos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PUERTO DEL VARAL - AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS KILÓMETRO 53 + 000 PUEBLO AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, 39165 AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO FILO DE CABALLO | -99.8632 | 17.6694
GRO240402448979 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | CAMINO TRAMO HUEYITLALPAN - ALMOLONGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO HUEYITLALPAN, 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A ALMOLONGA Y ZOTOLTITLÁN Y , PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPAN | -99.2996 | 17.6597
GRO240402449009 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CAMINO TRAMO CHICHIHUALCO - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 680 PUEBLO CHICHIHUALCO, 39150 CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO CHICHIHUALCO - EL NARANJO Y , PARTIENDO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE | -99.685 | 17.6706
GRO240402449040 | Guerrero | Acatepec | Colonia Progreso (Cerro Gavilán) | CAMINO TRAMO CARRETERA AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - PASCALA - COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO PROGRESO (CERRO GAVILÁN), 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC GUERRERO ENT | -98.901 | 17.0479
GRO240402449180 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO METLATÓNOC - JICAYAN DE TOVAR KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO METLATONOC, 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC GUERRERO ENTRE CARRETERA METLATÓNOC - JICAYÁN DE TOVAR Y , PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCI | -98.3971 | 17.1924
GRO240402449190 | Guerrero | San Luis Acatlán | Nejapa | CAMINO TRAMO NEJAPA - CAMALOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PUEBLO NEJAPA, 41633 LA RAYA, SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CAMINO SAN LUIS ACATLÁN - NEJAPA - CAMALOTILLO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACAT | -98.684 | 16.8607
GRO240402449205 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | CAMINO TRAMO CARRETERA TLAPA - AHUATEPEC - COATLACO - ZACUALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 040 PUEBLO ZACUALPAN, 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A ZACUALPAN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD D | -98.616 | 17.6618
GRO240202354907 | Guerrero | San Marcos | El Guayabo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LAS CRUCES - EL GUAYABO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL GUAYABO, 39962 EL GUAYABO, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS Y , PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO GUERRERO | -99.4647 | 16.9613
GRO240302404161 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO - IXCAPUZALCO KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO IXCAPUZALCO, 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO ENTRE CARRETERA E.C. IGUALA - CIUDAD ALTAMIR | -99.8878 | 18.5046
GRO240302404427 | Guerrero | Cualác | Chiaucingo (Chapancingo) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO OLINALÁ - CUALÁC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO CHIAUCINGO (CHAPANCINGO), 41002 RANCHO VICTORINO PANTALEÓN, OLINALÁ GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA OLINALÁ - CUALÁC Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDA | -98.7218 | 17.7741
GRO240302405018 | Guerrero | Leonardo Bravo | Corral de Piedra | CAMINO TRAMO HUERTA VIEJA - CORRAL DE PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO GUERRERO ENTRE CAMINO PUERTO DEL VARAL - TECOMAZÚCHITL SUR Y , ESTA OBRA DERI | -99.9479 | 17.6662
GRO240402447398 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Las Minas | CAMINO TRAMO LAS MINAS - HUEHUETÓNOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO LAS MINAS, 41742 LAS MINAS, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO MINAS - HUEHUETÓNOC - LA SOLEDAD - SAN ISIDRO Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO D | -98.2856 | 16.8643
GRO240402447454 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO IXCATEOPAN - TLALIXTAQUILLA KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO TLALIXTAQUILLA CENTRO, 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO GUERRERO ENTRE CARRETERA IXCATEOPAN - TLALIXTAQUILLA Y , PARTIEN | -98.371 | 17.5836
GRO240402447994 | Guerrero | Copalillo | Tlalacamezco | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL ATENANGO - IZÚCAR DE MATAMOROS - PAPALUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO TLALACAMEZCO, 41061 TLALACAMEZCO, COPALILLO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A PAPALUTLA Y , PARTIENDO DE LA LOC | -98.9591 | 18.0482
GRO240402448968 | Guerrero | Quechultenango | Colonia Rubén Figueroa Alcocer | CAMINO TRAMO COLOTLIPA - JOCUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 380 PUEBLO COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, 39260 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TULE - JOCUTLA - ZACUALPAN Y , | -99.1432 | 17.3862
GRO240402449139 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Plan del Bajío | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL EL CORTIJO - EL RINCÓN - CHACALINITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 380 PUEBLO PLAN DEL BAJÍO, 39221 PLAN DEL BAJÍO, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO EL REFUGIO - CHACALINITLA Y , P | -99.1633 | 17.0561
GRO240402449145 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | CAMINO TRAMO SAN CRISTÓBAL - CRUZ ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 880 PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 41740 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO ENTRE CAMINO SAN CISTÓBAL - CRUZ ALTA - EL CAPULÍN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE | -98.4252 | 16.8532
GRO240302404170 | Guerrero | Malinaltepec | Crucero Loma del Faisán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TLAPA - MARQUELIA - MALINALTEPEC KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LOMA DEL FAISÁN, 41503 CRUCERO LOMA DEL FAISÁN, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A LA SOLEDAD Y , PARTIENDO DEL MU | -98.6432 | 17.2228
GRO240402449141 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Epazote | CAMINO TRAMO EL EPAZOTE - POPOCATZIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 980 PUEBLO EL EPAZOTE, 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - MEZCALCINGO Y , PARTIENDO DE LA CIUD | -99.0532 | 17.3682
GRO240402449146 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Platanillo | CAMINO TRAMO OCOTILLO - PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO PLATANILLO, 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ GUERRERO ENTRE CAMINO BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO - RAMAL A PLATANILLO Y , PARTIENDO DE COYUCA D | -99.9026 | 17.062
GRO240202354874 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 198 TIERRA COLORADA - CRUZ GRAND - LA AZOZUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LA AZOZUCA, 39206 LA AZOZUCA, AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DEL ZAPOTE - LA AZOZUCA Y | -99.0418 | 16.8234
GRO240202354920 | Guerrero | Cualác | Xalmolapa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUALÁC - CARRETERA FEDERAL 93 CHILPANCINGO - JILOTEPEC KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO XALMOLAPA, 41086 XALMOLAPA, CUALÁC GUERRERO ENTRE CARRETERA HUAMUXTITLÁN - CUALÁC - OLINALÁ Y , ESTA OBRA DAR | -98.6312 | 17.7395
GRO240302405142 | Guerrero | San Luis Acatlán | Palma Sola (Plan de Guayaba) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN LUIS ACATLAN - NEJAPA KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO NEJAPA, 41633 PALMA SOLA (PLAN DE GUAYABA), SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA SAN LUIS ACATLÁN - NEJAPA - CAMALOTILLO Y , PARTIEND | -98.7121 | 16.834
GRO240402447424 | Guerrero | Ñuu Savi | El Mezoncillo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSÉ LA HACIENDA - TRES CRUCES KILÓMETRO 24 + 040 PUEBLO EL MEZONCILLO, 39210 EL MEZONCILLO, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CARRETERA AYUTLA - SAN JOSÉ LA HACIENDA - PASCALA DEL ORO Y , PARTIEN | -98.9343 | 16.9938
GRO240402447467 | Guerrero | Quechultenango | Coacoyul | CAMINO TRAMO NANZINTLA - COACOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PUEBLO EL COCOYUL, 39257 COACOYUL, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TULE - JOCUTLA - ZACUALPAN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTEN | -99.1057 | 17.3046
GRO240402449087 | Guerrero | Santa Cruz del Rincón | Colonia Hidalgo | CAMINO TRAMO EL COCOYUL - CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 520 PUEBLO HIDALGO, 41527 COLONIA HIDALGO, SANTA CRUZ DEL RINCÓN GUERRERO ENTRE CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - TIERRA COLORADA Y , | -98.7963 | 17.0196
GRO240402449191 | Guerrero | Quechultenango | Aztatepec | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL QUECHULTENANGO - SANTA CRUZ - PU - AZTATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO AZTATEPEC, 39255 AZTATEPEC, QUECHULTENANGO GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A AZTATEPEC Y , PARTIENDO DE LA LOC | -99.2679 | 17.3601
GRO240302404091 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | San Miguel de las Palmas | CAMINO TRAMO T.C. (IGUALA - CHILPANCINGO) - ATENANGO DEL RÍO - SAN MIGUEL DE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, 40140 SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO ENTRE | -99.2017 | 18.2483
GRO240302404506 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO GENERAL CUSTODIO HERNÁNDEZ - SAN PEDRO Y LAS GARZAS KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA AJUCHITLÁN D | -100.5069 | 18.1629
GRO240402448963 | Guerrero | Marquelia | Rancho el Roble (Rancho David Bautista) | CAMINO TRAMO CARRETERA MARQUELIA - LAS PEÑITAS - RAYITO DE LUNA - LA CENIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), 41936 RANCHO EL ROBLE (RANCHO DAVID BAUTISTA), MARQUELIA GUERRERO ENTRE CAMINO RAM | -98.7274 | 16.5389
GRO240402449048 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Joya Real | CAMINO TRAMO BARRANCA DE LA PALMA - DOS RÍOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 001 PUEBLO JOYA REAL, 41666 JOYA REAL, COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO ENTRE CAMINO COCHOAPA EL GRANDE - BARRANCA DE LA PALMA - JOYA REAL Y , PARTIEND | -98.3849 | 17.0821
GRO240402449144 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Ángel | CAMINO TRAMO EL JAGÜEY - SAN ÁNGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO SAN ÁNGEL, 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL JAGÜEY - SAN ÁNGEL - XILOXUCHICÁN - GRUTAS DE JUXTLAHUACA Y , PARTI | -99.1662 | 17.4846
GRO240302404132 | Guerrero | Ometepec | Piedra Ancha | CAMINO TRAMO EL TERRERO - PIEDRA ANCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO PIEDRA ANCHA, 41730 PIEDRA ANCHA, OMETEPEC GUERRERO ENTRE CAMINO RAMAL A EL TERRERO - EL TAMARINDO - PIEDRA ANCHA - TIERRA BLANCA - LA LADRILLERA | -98.3616 | 16.5811

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO240202354797 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/029/0/2024 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DGRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9369395.13 | 9369395.13
GRO240202354969 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/037/0/2024 | RAÚL ANDAYA PEÑALOZA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7650452.76 | 7650452.76
GRO240302405110 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/055/0/2024 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4850729.14 | 4850729.14
GRO240402447974 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/145/0/2024 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1313239.61 | 1313239.61
GRO240402448991 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/049/0/2024 | MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA | O.P.D. CICAEG | 14246629.02 | 1.424662902E7
GRO240402449002 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/023/0/2024 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | O.P.D. CICAEG | 9241063.9 | 9241063.9
GRO240402449060 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/069/0/2024 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7549983.25 | 7549983.25
GRO240402449133 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/058/0/2024 | MIYAJU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 322847.95 | 322847.95
GRO240402449197 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/088/0/2024 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | O.P.D. CICAEG | 2436974.79 | 2436974.79
GRO240302404123 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/073/0/2024 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4870448.27 | 4870448.27
GRO240302404529 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/046/0/2024 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2454521.01 | 2454521.01
GRO240402447404 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/086/0/2024 | COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 18782395.22 | 1.878239522E7
GRO240402449000 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/024/0/2024 | CONSTRUCCIONES KAPXA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9307716.6 | 9307716.6
GRO240402449079 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/048/0/2024 | CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9700817.85 | 9700817.85
GRO240402449164 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/062/0/2024 | JOSÉ ÁNGEL NUCICO CASARRUBIAS | O.P.D. CICAEG | 1655510.25 | 1655510.25
GRO240202354939 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/026/0/2024 | FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO | O.P.D. CICAEG | 1949579.81 | 1949579.81
GRO240302404153 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/015/0/2024 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9304176 | 9304176.0
GRO240302404516 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/028/0/2024 | JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ | O.P.D. CICAEG | 3895180.9 | 3895180.9
GRO240302405130 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/053/0/2024 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 8258307.54 | 8258307.54
GRO240402447172 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/031/0/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 11365351.81 | 1.136535181E7
GRO240402449007 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/060/0/2024 | CONSTRUCTORA UTRECHT, S. DE R.L. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 13298879.29 | 1.329887929E7
GRO240402449068 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/078/0/2024 | CONSTRUCCIONES GROQRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4151968.97 | 4151968.97
GRO240402449074 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/054/0/2024 | MELODY ESTRELLA VÁZQUEZ CRUZ | O.P.D. CICAEG | 1267226.89 | 1267226.89
GRO240402449147 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/063/0/2024 | ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7736823.28 | 7736823.28
GRO240402449168 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/066/0/2024 | CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1322969.39 | 1322969.39
GRO240202354780 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/072/0/2024 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4130863.88 | 4130863.88
GRO240402448979 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/036/0/2024 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 6786695.72 | 6786695.72
GRO240402449009 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2024 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9710396.56 | 9710396.56
GRO240402449040 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/056/0/2024 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9722910.17 | 9722910.17
GRO240402449180 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/061/0/2024 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | O.P.D. CICAEG | 740422.9 | 740422.9
GRO240402449190 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/076/0/2024 | COREFRA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4819606.21 | 4819606.21
GRO240402449205 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/107/0/2024 | MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA | O.P.D. CICAEG | 867334.85 | 867334.85
GRO240202354907 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/010/0/2024 | CRISUL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 6320512.56 | 6320512.56
GRO240302404161 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/012/0/2024 | MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA | O.P.D. CICAEG | 4554099.94 | 4554099.94
GRO240302404427 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/014/0/2024 | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4725922.72 | 4725922.72
GRO240302405018 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/070/0/2024 | CONSTRUCTORA ALICAT, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9356927.37 | 9356927.37
GRO240402447398 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/021/0/2024 | COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2893465.04 | 2893465.04
GRO240402447454 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/030/0/2024 | CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4800021.34 | 4800021.34
GRO240402447994 | Obra | 23/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2023 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | O.P.D. CICAEG | 6375249.29 | 6375249.29
GRO240402448968 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/022/0/2024 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 12608706.74 | 1.260870674E7
GRO240402449139 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/081/0/2024 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EDICA 2A EDIFICACIÓN Y CAMINOS S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4262713.19 | 4262713.19
GRO240402449145 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/080/0/2024 | COIVSSO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9382648.3 | 9382648.3
GRO240302404170 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 6803968.26 | 6803968.26
GRO240402449141 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/068/0/2024 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | O.P.D. CICAEG | 14576608.66 | 1.457660866E7
GRO240402449146 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/079/0/2024 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | O.P.D. CICAEG | 4858017.06 | 4858017.06
GRO240202354874 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/077/0/2024 | TOMÁS JIMÉNEZ PERALTA | O.P.D. CICAEG | 2738547.17 | 2738547.17
GRO240202354920 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/020/0/2024 | CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2454521.01 | 2454521.01
GRO240302405142 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/051/0/2024 | DIANA PALOMA MAYA NAVA | O.P.D. CICAEG | 1524887.86 | 1524887.86
GRO240402447424 | Obra | 24/OPDC ICAEG/DCC/FISE/LP/013/0/2024 | TERRACERIAS DYB, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 4220402.55 | 4220402.55
GRO240402447467 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/038/0/2024 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9687650.3 | 9687650.3
GRO240402449087 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/064/0/2024 | LIZBETH REYES VILLA | O.P.D. CICAEG | 9737917.89 | 9737917.89
GRO240402449191 | Obra | 23/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/187/0/2023 | JOSÉ NEIL BAHENA FIGUEROA | O.P.D. CICAEG | 1637159.65 | 1637159.65
GRO240302404091 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE-FAFEF/LP/008/0/2024 | MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ | O.P.D. CICAEG | 9585834.48 | 9585834.48
GRO240302404506 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/025/0/2024 | CONSTRUCCIONES VALKERI, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7669516.02 | 7669516.02
GRO240402448963 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/009/0/2024 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE GUERRERO MAXEM S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANCON, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 7856801.88 | 7856801.88
GRO240402449048 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/065/0/2024 | CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 2322489.26 | 2322489.26
GRO240402449144 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2024 | CESFRA, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 9646237.11 | 9646237.11
GRO240302404132 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/027/0/2024 | GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | O.P.D. CICAEG | 1136854.6 | 1136854.6

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO240202354797 | 2024 | 4 | Kilómetro | 80 | 80 | 80 | 100
GRO240202354969 | 2024 | 4 | Kilómetro | 40 | 40 | 40 | 100
GRO240302405110 | 2024 | 4 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
GRO240402447974 | 2024 | 4 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
GRO240402448991 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1620 | 1620 | 1620 | 100
GRO240402449002 | 2024 | 4 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
GRO240402449060 | 2024 | 4 | Metros lineales | 780 | 780 | 780 | 100
GRO240402449133 | 2024 | 4 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
GRO240402449197 | 2024 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GRO240302404123 | 2024 | 4 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
GRO240302404529 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
GRO240402447252 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240402447256 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240402447404 | 2024 | 4 | Metros lineales | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 100
GRO240402449000 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1440 | 1440 | 1440 | 100
GRO240402449079 | 2024 | 4 | Metros lineales | 990 | 990 | 990 | 100
GRO240402449164 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240202354939 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
GRO240302404153 | 2024 | 4 | Metros lineales | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 100
GRO240302404516 | 2024 | 4 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
GRO240302405130 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402447172 | 2024 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
GRO240402449007 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 1180 | 100
GRO240402449068 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 100
GRO240402449074 | 2024 | 4 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
GRO240402449147 | 2024 | 4 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO240402449168 | 2024 | 4 | Kilómetro | 54 | 54 | 54 | 100
GRO240202354780 | 2024 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO240402448979 | 2024 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
GRO240402449009 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1320 | 800 | 800 | 100
GRO240402449040 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
GRO240402449180 | 2024 | 4 | Kilómetro | 30 | 30 | 30 | 100
GRO240402449190 | 2024 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
GRO240402449205 | 2024 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
GRO240202354907 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO240302404161 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO240302404427 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
GRO240302405018 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 100
GRO240402447398 | 2024 | 4 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
GRO240402447454 | 2024 | 4 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
GRO240402447994 | 2024 | 4 | Metros lineales | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 100
GRO240402448968 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 100
GRO240402449139 | 2024 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
GRO240402449145 | 2024 | 4 | Metros lineales | 920 | 920 | 920 | 100
GRO240302404170 | 2024 | 4 | Kilómetro | 32 | 32 | 32 | 100
GRO240402449141 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1440 | 1440 | 1440 | 100
GRO240402449146 | 2024 | 4 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
GRO240202354874 | 2024 | 4 | Kilómetro | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
GRO240202354920 | 2024 | 4 | Kilómetro | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 100
GRO240302405142 | 2024 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
GRO240402447424 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 100
GRO240402447467 | 2024 | 4 | Metros lineales | 680 | 680 | 680 | 100
GRO240402449087 | 2024 | 4 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
GRO240402449191 | 2024 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
GRO240302404091 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 100
GRO240302404506 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402448963 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402449048 | 2024 | 4 | Kilómetro | 30 | 30 | 30 | 100
GRO240402449144 | 2024 | 4 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
GRO240302404132 | 2024 | 4 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".