## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | GRO250202546672 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHICHIHUALCO - EL NARANJO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-109 | N | 0 | 0 | 20959 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:se localiza en el carretero Chichihualco ¿ El Naranjo, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 13.720 Km. Se trabajará en esta etapa del km. 12+120 al km 12+920, lon:-99.73063889, lat:17.70875}} | 2025-06-17 | 2025-11-13 | 3000000 | 9985318.86 | 5791797.58 | 5791797.58 | 5791797.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/044/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9733588.13, importe_modificado:9733588.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546755 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CAMALOTE - PUERTO LAS OLLAS - LAS PALANCAS - EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-133 | N | 0 | 0 | 9898 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 70.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de Las Ceibas, lon:-101.2108278, lat:17.7215389}} | 2025-07-04 | 2025-08-17 | 1500000 | 1499998.54 | 1499998.54 | 1499998.54 | 1499998.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/054/0/2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1462184.16, importe_modificado:1462184.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599784 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4871077.82}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PACHIVIA - IXCATEOPAN (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-66 | N | 0 | 0 | 60395 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera E.C Iguala Cd. Altamirano Pachivia - Ixcateopan , lon:-99.7904, lat:18.5005583}} | 2025-07-10 | 2025-11-06 | 1500000 | 4871077.82 | 1539483.26 | 1539483.26 | 1539483.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/060/0/2025, contratista:JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4748277.54, importe_modificado:4748277.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2599784/proyecto_INICIO, 2599784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603240 | Proyecto de inversión | 2262642.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262642.2, modificado:2262642.2}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CACAO", EN EL MUNICIPÍO DE ATOYAC DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-130 | N | 0 | 0 | 8350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:72, direccion:se localiza en la Región 05-Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la localidad de El Cacao, perteneciente al Municipio de Atoyac , lon:-100.3037222, lat:17.3320556}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 2262642.2 | 2262641.99 | 718721.61 | 718721.61 | 718721.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520987 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.391560534E7}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ESCÉNICA EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-56 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, lon:-99.84183333, lat:16.8418333}} | 2025-03-24 | 2025-05-07 | 13915605.34 | 13915605.34 | 13904056.67 | 13904056.67 | 13904056.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2025, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.356479176E7, importe_modificado:1.356479176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2520987/proyecto_INICIO, 2520987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546093 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7816071.9}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - CHILPANCINGO) - SAN JUAN TETELCINGO - SAN AGUSTÍN OAPAN (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-71 | N | 0 | 0 | 8959 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:se localiza en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, de la región norte del Estado de Guerrero, lon:-99.56073611, lat:17.9892}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4400000 | 7816071.9 | 3171025.36 | 3171025.36 | 3171025.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/026/0/2025, contratista:GRUPO PRODICAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7619028.07, importe_modificado:7619028.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2546093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546781 | Proyecto de inversión | 434825.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434825.66, modificado:434825.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL KM. 16+250 Y PUNTOS DE CONFLICTO DE LA CARRETERA TIXTLA ¿ ATLIACA, EN EL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-135 | N | 0 | 0 | 18613 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:0.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:se localiza en la carretera Tixtla ¿ Atliaca - Apango, en el km. 16+250 lado Derecho, en el Estado de Guerrero, lon:-99.34263889, lat:17.7193889}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 434825.66 | 434825.64 | 433762.33 | 433762.33 | 433762.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/057/0/2025, contratista:CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:423863.66, importe_modificado:423863.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599763 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6420490.9}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-61 | N | 0 | 0 | 9593 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Cd. Altamirano - Tlalchapa, perteneciente al municipio de Pungarabato, lon:-100.6459583, lat:18.3382389}} | 2025-07-10 | 2025-12-16 | 4600000 | 6420490.9 | 1960269.02 | 1960269.02 | 1960269.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2025, contratista:JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6258629.78, importe_modificado:6258629.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {2599763/proyecto_INICIO, 2599763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Incluye el pago del anticipo, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602846 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7994491.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "CAMPO MORADO" (SEGUNDA ETAPA) ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 29+900 DE LA CARRETERA E.C. (PARAÍSO - PUERTO DEL GALLO) - LA AURORA - RENACIMIENTO - CAMPO MORADO, MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-96 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, km 29+900 de la carretera E.C. (Paraíso - Puerto del Gallo) - La Aurora - Renacimiento - Campo Morado, Municipio de Gral. Heliodoro Castillo,, lon:-100.179822, lat:17.579455}} | 2025-05-29 | 2025-08-26 | 4400000 | 7994491.39 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/035/0/2025, contratista:GRUPO COCS, S.A. DE. C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7792949.59, importe_modificado:7792949.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} | {2602846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603280 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL PARAÍSO ¿ PUERTO DEL GALLO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-145 | N | 0 | 0 | 12345 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Alvarez, lon:-100.2349583, lat:17.3430583}} | 2025-09-06 | 2025-12-04 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520980 | Proyecto de inversión | 5341058.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5341058.64, modificado:5341058.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. ESCÉNICA, EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-52 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica en el Km. 7+800 con origen en la Base Naval, en la Ciudad y Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero, lon:-99.830628, lat:16.8045306}} | 2025-02-10 | 2025-05-10 | 5341058.64 | 5341058.64 | 5276136.97 | 5276136.97 | 5276136.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2025, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5206410.1, importe_modificado:5206410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2520980/proyecto_INICIO, 2520980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520985 | Proyecto de inversión | 1358941.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358941.36, modificado:1358941.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL DURAZNO ¿ LAS FRONTERAS - CRUCERO DE SAN ANTONIO DE LAS TEXAS - BAYADOS; EL MORADO - EL MOSAICO - LA PIEDRA ¿ LA SIERRITA, EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN DE GALEANA/COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-53 | N | 0 | 0 | 12941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalan, lon:-100.9355698, lat:17.77865472}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 1358941.36 | 1358941.36 | 1356779.4 | 1356779.4 | 1356779.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2025, contratista:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1324682.33, importe_modificado:1324682.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:52.0}} | {2520985/proyecto_INICIO, 2520985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546154 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4872795.74}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOCHITLÁN - COAXTLAHUACÁN, (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-77 | N | 0 | 0 | 13342 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:se localiza en la comunidad de Coaxtlahuacan municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero, en el camino Mochitlán ¿Coaxtlahuacan , lon:-99.36652778, lat:17.4617694}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2750000 | 4872795.74 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/027/0/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4749952.15, importe_modificado:4749952.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546636 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5992531.93}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO - PAJARITO GRANDE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-86 | N | 0 | 0 | 4325 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 5.50 kilómetros con origen el km. 0+000, ubicado en Pueblo Hidalgo, el subtramo a rehabilitar inicia del km 0+720 al km. 1+400., lon:-98.64318611, lat:16.9396111}} | 2025-05-16 | 2025-10-12 | 4000000 | 5992531.93 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/020/0/2025, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5841459.7, importe_modificado:5841459.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599719 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO - EL COCO - EL COYOL (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-59 | N | 0 | 0 | 9144 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.3, meta_modificada:14.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:151, direccion:se localiza en la Región Tierra caliente, del Estado de Guerrero, en la carretera San Pedro ¿ El Coco ¿ El Coyol, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, lon:-100.6992972, lat:18.30845}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2599719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602791 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACAPULCO - EL VELADERO (CUARTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-89 | N | 0 | 0 | 2857 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en las Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el Camino Acapulco ¿ El Veladero , lon:-99.86651944, lat:16.9240278}} | 2025-07-11 | 2025-12-17 | 5500000 | 9778235.57 | 4185805.28 | 4185805.28 | 4185805.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/064/0/2025, contratista:INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9531725.43, importe_modificado:9531725.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2602791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603278 | Proyecto de inversión | 1003662.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003662.13, modificado:1003662.13}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL TAMARINDO ¿ ZAPOTILLAL - SAN JOSÉ DE LOS OLIVOS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-141 | N | 0 | 0 | 9434 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:195, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan, teniendo una Longitud Total de 52.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de El Tamarindo , lon:-101.1954083, lat:17.5874583}} | 2025-08-07 | 2025-10-15 | 1003662.13 | 1003662.13 | 318810.23 | 318810.23 | 318810.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603283 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL CAMINO CUAJINICUILAPA - SAN NICOLAS ¿ PUNTA MALDONADO (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-150 | N | 0 | 0 | 11783 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:entronque carretero de la carretera federal Cuajinicuilapa ¿ Pinotepa Nacional que pertenece al estado vecino de Oaxaca, en el Km 195+000 se encuentra el entronque que conduce a Punta Maldonado , lon:-98.40221944, lat:16.4662583}} | 2025-09-05 | 2025-11-18 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520947 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CACAO ¿ NUEVA DHELI, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-50 | N | 0 | 0 | 7549 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:se localiza en el camino El Cacao ¿ Nueva Dheli del municipio de Atoyac de Álvarez, tiene una, lon:-100.3035083, lat:17.3329}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 700000 | 700000 | 698711.55 | 698711.55 | 698711.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:71.0}} | {2520947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546090 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6469691.01}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZIRÁNDARO - GUAYAMEO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DE LOS CHAVEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-64 | N | 0 | 0 | 6157 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.7, meta_modificada:54.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Zirándaro - Guayameo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez, lon:-100.9856389, lat:18.4835}} | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 3850000 | 6469691.01 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/025/0/2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6306589.56, importe_modificado:6306589.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.48}} | {2546090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546875 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.107707363E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C (SAN PEDRO CACAHUATEPEC - AGUA CALIENTE) - SALSIPUEDES, (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-90 | N | 0 | 0 | 3487 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes, lon:-99.64828266, lat:16.83254077}} | 2025-05-16 | 2025-11-11 | 3600000 | 11077073.63 | 3534519.96 | 3534519.96 | 3534519.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.079781967E7, importe_modificado:1.079781967E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602157 | Proyecto de inversión | 8201107.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8201107.72, modificado:8201107.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "OCOTITO", ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 0+450 DE LA CARRETERA OCOTITO - TLAHUIZAPA - JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-74 | N | 0 | 0 | 30500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.14, meta_modificada:19.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Ocotito, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.51513889, lat:17.2516944}} | 2025-07-14 | 2025-12-20 | 4840000 | 8201107.72 | 3231811.89 | 3231811.89 | 3231811.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/065/0/2025, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7994357.11, importe_modificado:7994357.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.39}} | {2602157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602776 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUCHITÁN - LLANOS DEL COCO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-84 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:se localiza en la Región de la Costa Chica, en el Estado de Guerrero, cuenta con una Longitud total de 5.0 kilómetros, lon:-98.65529444, lat:16.6434972}} | 2025-10-06 | 2025-12-19 | 4400000 | 7655516.44 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/116/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7655516.44, importe_modificado:7655516.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602808 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PINTADA - EL EDÉN (CUARTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-92 | N | 0 | 0 | 5276 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.64, meta_modificada:0.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en el camino La Pintada ¿ El Edén del municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.1608333, lat:17.3638889}} | 2025-09-19 | 2025-12-20 | 3000000 | 8896662.21 | 216206.9 | 216206.9 | 216206.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/108/0/2025, contratista:CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8672376.61, importe_modificado:8672376.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2602808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602882 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PAROTAL - EL PORVENIR - SAN ANTONIO LAS TEXAS (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-99 | N | 0 | 0 | 11235 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:142, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan, lon:-101.0229389, lat:17.4987694}} | 2025-09-19 | 2025-12-20 | 3000000 | 9500212.15 | 1389106.65 | 1389106.65 | 1389106.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/109/0/2025, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9260711.0, importe_modificado:9260711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2602882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602927 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9988225.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "HUACAPA II¿ (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL RÍO HUACAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-115 | N | 0 | 0 | 29544 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:se localiza en la Región 03-Centro del Estado de Guerrero, en la localidad de Chilpancingo perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo, , lon:-99.46543, lat:17.49019}} | 2025-06-17 | 2025-10-14 | 7000000 | 9988225.9 | 9259830.06 | 9259830.06 | 9259830.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/046/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9736421.89, importe_modificado:9736421.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:51.0}} | {2602927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603271 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - ACAPULCO) ¿ ACAHUIZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-137 | N | 0 | 0 | 11783 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion: que conduce a la comunidad, en el Km 27+000 , lon:-99.47930833, lat:17.3412083}} | 2025-07-04 | 2025-09-01 | 600000 | 600000 | 306236.98 | 306236.98 | 306236.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599701 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA AJUCHITLAN DEL PROGRESO - LA LAJA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-58 | N | 0 | 0 | 8191 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Ajuchitlán del Progreso ¿ La laja, lon:-100.4906111, lat:18.1508333}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2599701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599963 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TETIPAC - EL GAVILÁN (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-67 | N | 0 | 0 | 4733 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera Tetipac - El Gavilán, lon:-99.65045, lat:18.6464889}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 3990749.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/107/0/2025, contratista:JESÚS GABRIEL MORALES HERNÁNDEZ, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3890142.02, importe_modificado:3890142.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2599963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602119 | Proyecto de inversión | 3920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, modificado:3920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA PLAYA VENTURA - PLAYA AZUL (2A. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-55 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, perteneciente al Municipio de Copala, lon:-98.89302778, lat:16.5369083}} | 2025-04-29 | 2025-09-25 | 3920000 | 3920000 | 3819125.43 | 3819125.43 | 3819125.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/ICMTP/015/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3821176.47, importe_modificado:3821176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2602119/proyecto_INICIO, 2602119/proyecto_PROCESO, 2602119/proyecto_FIN, 2602119/proyecto_PROCESO, 2602119/proyecto_FIN, 2602119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602131 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. ( CHILPANCINGO - AMOJILECA) - COAPANGO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-73 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:se localiza en la Región centro, en el Estado de Guerrero, entre la localidad de Coapango, San Vicente El Fresno, perteneciente al Municipio de Chilpancingo, lon:-99.58223889, lat:17.5450694}} | 2025-08-13 | 2025-12-20 | 4400000 | 8000000 | 2241247.55 | 2241247.55 | 2241247.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/078/0/2025, contratista:ARFRAK S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7359993.86, importe_modificado:7359993.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} | {2602131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602744 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL LAS PIÑAS - TLALCHOCOHUITE (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-76 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.52, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:se localiza en la localidad de Las Piñas hacia la localidad de Tlalchocohuite, municipio de Juan R. Escudero, en el Estado de Guerrero,, lon:-99.53170833, lat:17.0990278}} | 2025-08-23 | 2025-12-18 | 1500000 | 4680480.36 | 1470901.93 | 1470901.93 | 1470901.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/086/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4562485.06, importe_modificado:4562485.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} | {2602744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603153 | Proyecto de inversión | 1597169.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597169.21, modificado:1597169.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE VEHICULAR "SAN NICOLAS ZOYATLÁN", EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-121 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 04-Montaña, en el Estado de Guerrero, en la localidad de San Nicolas Zoyátlan, perteneciente al Municipio de Xalpatláhuac , lon:-98.63691667, lat:17.465}} | 2025-06-19 | 2025-08-02 | 1597169.21 | 1597169.21 | 1593907.25 | 1593907.25 | 1593907.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/042/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1556904.44, importe_modificado:1556904.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2603153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603195 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA GUITARRA - CAMPO MORADO - PUEBLO VIEJO - PUERTO SAN JUAN; PUERTO DEL GALLO ¿ EL JILGUERO - LAS MARGARITAS - EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-126 | N | 0 | 0 | 8541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:Esta obra se localiza en la Región Centro, en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo, lon:-100.2087583, lat:17.5220278}} | 2025-05-23 | 2025-07-21 | 1000000 | 999999.21 | 903584.92 | 903584.92 | 903584.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/023/0/2025, contratista:SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.15, importe_modificado:974789.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:75.0}} | {2603195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250102521097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL XÓCHIPALA ¿ PAPALOTEPEC, ÉN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-103 | N | 0 | 0 | 3750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:Se localiza en el municipio de Eduardo Neri, de la región centro del Estado de Guerrero,, lon:-99.63978333, lat:17.8054472}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1000000 | 1000000 | 974790.24 | 974790.24 | 974790.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2025, contratista:DIANA PALOMA MAYA NAVA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.15}} | {2521097/proyecto_INICIO, 2521097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202547226 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL COMEDOR - LA SANGRINARIA - PALOS ALTOS - CASAS QUEMADAS ¿ LOMILLOS ¿ LAURELES - LA MOZIMBA, EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN DE GALEANA / AJUCHITLAN DEL PROGRESO / SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-113 | N | 0 | 0 | 5312 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, lon:-100.43538302, lat:17.57462847}} | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 1000000 | 999999.93 | 996570.35 | 996570.35 | 996570.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/013/0/2025, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.88, importe_modificado:974789.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} | {2547226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599733 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4575846.97}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUTZAMALA - CUADRILLA NUEVA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-60 | N | 0 | 0 | 6038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:160, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Cutzamala ¿ Cuadrilla Nueva, perteneciente al municipio de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.5727222, lat:18.4582778}} | 2025-07-10 | 2025-11-06 | 1500000 | 4575846.97 | 1413146.84 | 1413146.84 | 1413146.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/058/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GID, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4460489.48, importe_modificado:4460489.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2599733/proyecto_PROCESO, 2599733/proyecto_INICIO, 2599733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599983 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TAXCO - TETIPAC) - PUERTO OBSCURO (TRAMOS AISLADOS), EN LOS MUNICIPIOS DE TAXCO DE ALARCÓN / PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-69 | N | 0 | 0 | 7792 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:100, direccion:se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera E.C (Taxco - Tetipac) - Puerto Obscuro , lon:-99.69386944, lat:18.5941472}} | 2025-08-13 | 2025-12-10 | 1500000 | 4924538.62 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/077/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4800390.59, importe_modificado:4800390.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {2599983/proyecto_PROCESO, 2599983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602768 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.366559129E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "ARROYO CAMPANA" (PRIMERA ETAPA), ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM. 49+000 DE LA CARRETERA AYUTLA - PASCALA DEL ORO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-83 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.05, meta_modificada:50.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:Esta obra se localiza en la Región 06-Costa Chica, en la carretera Ayutla-Pascala del Oro, km 49+000, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Pascala del Oro, perteneciente al Municipio de San Luis Acatlán, lon:-98.81305, lat:17.0348667}} | 2025-07-14 | 2025-12-10 | 7700000 | 13665591.29 | 8799274.4 | 8799274.4 | 8799274.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/066/0/2025, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.332108059E7, importe_modificado:1.332108059E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.04}} | {2602768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602935 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRÉTERA EL PARAÍSO - PUERTO DE GALLO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-116 | N | 0 | 0 | 12345 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Alvarez, teniendo una Longitud Total de 40.00 kilómetros con punto de origen 0+00, lon:-100.2349583, lat:17.3402806}} | 2025-05-23 | 2025-10-19 | 10000000 | 9999999.98 | 9845648.31 | 9845648.31 | 9845648.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/021/0/2025, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9747899.15, importe_modificado:9747899.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603143 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MARQUELIA - LA BOCANA, EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-119 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:Esta obra se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se refiere con el tramo carretero que va de la población de Marquelia, a La Bocana, lon:-98.81713056, lat:16.5802333}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2200000 | 2200000 | 839369.46 | 839369.46 | 839369.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/049/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2144537.82, importe_modificado:2144537.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603147 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL POLVORÍN - LA GUADALUPE (TRAMOS ¿ AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MARQUENA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-120 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse esta sobre la carretera Marquelia - Barra de Tecoanapa, lon:-98.80639722, lat:16.5816472}} | 2025-07-21 | 2025-10-18 | 1500000 | 1500000 | 37815.13 | 37815.13 | 37815.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/074/0/2025, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.92}} | {2603147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603174 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:1499999.92}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAHUIZAPA ¿ COACOYULILLO (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-123 | N | 0 | 0 | 2237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:se localiza en la localidad de Tlahuizapa en el municipio de Chilpancingo de los bravo, en la región centro del Estado de Guerrero, en el camino Tlahuizapa ¿ Coacoyulillo, lon:-99.60375, lat:17.3053972}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 1499999.92 | 1499999.92 | 948679 | 948679 | 948679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/038/0/2025, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1462184.8, importe_modificado:1462184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} | {2603174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603252 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUATRO CRUCES - LA SANGUINARIA - EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-132 | N | 0 | 0 | 3211 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:Esta obra se localiza en la Región Tierra Caliente, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, lon:-100.5219889, lat:17.6501889}} | 2025-07-04 | 2025-09-01 | 500000 | 499999.78 | 250147.03 | 250147.03 | 250147.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603274 | Proyecto de inversión | 1088777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088777.5, modificado:1088777.5}} | REHABILITACIÓN DEL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR "CERRO DE LOS CUATES II" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE VENTURA, EN EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-139 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Acapulco ¿ Pinotepa Nacional) ¿ Las Vigas ¿ Alto de Ventura, km 6+340, Municipio de Las Vigas, lon:-99.248689, lat:16.696308}} | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 1088777.5 | 1088777.5 | 1088111.25 | 1088111.25 | 1088111.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603277 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (ZITLALA - LA ESPERANZA) ¿ COAPEXCO, EN EL MUNICIPIO DE ZITLALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-140 | N | 0 | 0 | 21977 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:se localiza en la carretera La Esperanza - Zitlala, en el km. 3+500 lado Izquierdo, en el Estado de Guerrero, , lon:-99.22791667, lat:17.7096667}} | 2025-08-23 | 2025-12-18 | 4766868.12 | 4766868.12 | 1426030.34 | 1426030.34 | 1426030.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520943 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALCOZAUCA ¿ IXCUINATOYAC - SAN VICENTE ZOYATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-49 | N | 0 | 0 | 21225 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en el Estado de Guerrero, lon:-98.38630141, lat:17.46142018}} | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 700000 | 700000 | 693952.76 | 693952.76 | 693952.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2025, contratista:ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2520943/proyecto_INICIO, 2520943/proyecto_PROCESO, 2520943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520976 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE VERDE - PUERTO LAS OLLAS - LAS PALANCAS; LA BARRANCA DE SAN JOSÉ - EL CARRIZAL, EN LOS MUNICIPIOS DE PETATLÁN/COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-51 | N | 0 | 0 | 11265 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:58, direccion:se localiza en la Sierra del Estado de Guerrero, entre el municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán, lon:-101.1277981, lat:17.78622227}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 1900000 | 1900000 | 1898560.83 | 1898560.83 | 1898560.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2025, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1852100.84, importe_modificado:1852100.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2520976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521080 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA ¿ARROYO TOTOLE¿, EN EL CAMINO CARRIZALILLO ¿ SAN JOSÉ EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-105 | N | 0 | 0 | 8477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:Se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y la obra a ejecutarse es sobre el tramo Carrizalillo ¿ San José el Capulín, lon:-98.750242, lat:16.639725}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1300000 | 1300000 | 1267097.57 | 1267097.57 | 1267097.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/009/0/2025, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1267226.89, importe_modificado:1267226.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2521080/proyecto_INICIO, 2521080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546612 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9776807.07}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA - JOCUTLA (SEXTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-78 | N | 0 | 0 | 4717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:se localiza en la localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Colotlipa ¿ Jocutla tiene una longitud total de 9.00 Km., se trabajara en esta sexta etapa del km. 4+500 al 5+500, lon:-99.14270833, lat:17.4357389}} | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 5500000 | 9776807.07 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2025, contratista:CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9530332.94, importe_modificado:9530332.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546645 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.012636671E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AHUACUOTZINGO - CHILAPA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-104 | N | 0 | 0 | 35025 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:se localiza en el entronque carretero Chilpancingo _ Acatlán de Osorio, en el km. 56.00 lado Derecho, en el Estado de Guerrero, lon:-98.94030556, lat:17.7136389}} | 2025-05-26 | 2025-10-22 | 6300000 | 10126366.71 | 3210032.72 | 3210032.72 | 3210032.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/029/0/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9871080.15, importe_modificado:9871080.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546688 | Proyecto de inversión | 1408260.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408260.49, modificado:1408260.49}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA RUFFO FIGUEROA EN CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-110 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócrata, lon:-99.49424722, lat:17.53255}} | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1408260.49 | 1408260.4 | 1372758.02 | 1372758.02 | 1372758.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/010/0/2025, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1372758.08, importe_modificado:1372758.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2546688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546800 | Proyecto de inversión | 776750.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776750.45, modificado:776750.45}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LAS MESAS - E.C. CRUCERO DE LAS CRUCES - LAS CRUCES ¿ ANÁHUAC - LLANO GRANDE - SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-136 | N | 0 | 0 | 22193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidades de las Mesas, Las Cruces y San Marcos, pertenecientes al Municipio de San Marcos, lon:-99.46480556, lat:17.0146111}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 776750.45 | 776750.45 | 773483.45 | 773483.45 | 773483.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/056/0/2025, contratista:INGENIERÍA LACOSMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:757168.51, importe_modificado:757168.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602085 | Proyecto de inversión | 8332135 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8332135.0, modificado:8092340.99}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL JAGUEY - SAN ÁNGEL - GRUTAS DE JUXTLAHUACA (SEGUNDA ETAPA), EN SAN ÁNGEL, EN EL MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-16 | N | 0 | 0 | 4034 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:se localiza en la localidad de San ángel en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el Estado de Guerrero, en el camino El Jaguey ¿ San Ángel ¿ Grutas de Juxtlahuaca,, lon:-99.16608889, lat:17.4841889}} | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 4582674.25 | 8092340.99 | 2438266.96 | 2438266.96 | 2438266.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7888332.39, importe_modificado:7888332.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2602085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602761 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7673943.95}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IXTLA - LAS TRINCHERAS (PRIMERA ETEPA), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-82 | N | 0 | 0 | 2764 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:obra se localiza en el camino Ixtla ¿ Cerro Prieto del municipio de Atoyac de Álvare, lon:-100.3835083, lat:17.1728028}} | 2025-07-11 | 2025-12-17 | 2400000 | 7673943.95 | 2423435.44 | 2423435.44 | 2423435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/063/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7480483.18, importe_modificado:7480483.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2602761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602835 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9506416.5}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHILPANCINGO - AMOJILECA - JALEACA DE CATALÁN (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-95 | N | 0 | 0 | 35025 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en el eje carretero Chilpancingo ¿ Amojileca ¿ Jaleaca de Catalán, tiene una longitud de 60 km, lon:-99.85480556, lat:17.4500278}} | 2025-05-26 | 2025-11-21 | 3000000 | 9506416.5 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2025, contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9266758.94, importe_modificado:9266758.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} | {2602835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603181 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OCOTITO - TLAHUIZAPA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-124 | N | 0 | 0 | 7757 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:se localiza en la localidad de El Ocotito en el municipio de Chilpancingo de los bravo, en la región centro del Estado de Guerrero, en el camino Ocotito ¿ Tlahuizapa , lon:-99.5197, lat:17.2519694}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 2400000 | 2400000 | 2237847.64 | 2237847.64 | 2237847.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/037/0/2025, contratista:CARLOS IVAN SALDAÑA SANCHEZ, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2339495.8, importe_modificado:2339495.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2603181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603218 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS HOYOS - DERRUMBADO - FILO DEL AGUILA; CHICAHUALES - LAS CEIBAS; BUENAVISTA -NARANJITOS - LAURELES - PARRALES, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-128 | N | 0 | 0 | 8554 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:Esta obra se localiza en la Región Tierra Caliente, en el municipio de San Miguel Totolapan, lon:-100.1203194, lat:17.7994972}} | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 1000000 | 999999.99 | 784988.56 | 784988.56 | 784988.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/041/0/2025, contratista:VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.91, importe_modificado:974789.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:85.0}} | {2603218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521058 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL EL COMEDOR DEL FILO ¿ CUATRO CRUCES - POCITOS DEL BALCÓN, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-102 | N | 0 | 0 | 6189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:Se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, lon:-100.5330694, lat:17.6993083}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1100000 | 1099999.68 | 1072268.9 | 1072268.9 | 1072268.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1072268.75, importe_modificado:1072268.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} | {2521058/proyecto_INICIO, 2521058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546034 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS LOMITAS - CARABALINCITO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-54 | N | 0 | 0 | 1059 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:se localiza en la comunidad de Carabalincito municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero, en el camino Lomitas de Nexpa ¿ Carabalincito, lon:-99.19285, lat:16.7882972}} | 2025-05-15 | 2025-08-12 | 2500000 | 2500000 | 1636435.45 | 1636435.45 | 1636435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/018/0/2025, contratista:VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2436974.79, importe_modificado:2436974.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2546034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546084 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6471119.14}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALCHAPA - LOS NOPALES - COL. CUAUHTÉMOC (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-63 | N | 0 | 0 | 5892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:obra se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Tlalchapa ¿ Los Nopales . Col. Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tlalchapa, , lon:-100.4781111, lat:18.4023056}} | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 3850000 | 6471119.14 | 3156280.61 | 3156280.61 | 3156280.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/024/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6307981.68, importe_modificado:6307981.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} | {2546084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546652 | Proyecto de inversión | 982201.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982201.25, modificado:982201.25}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. (ATOYAC - NUEVA DHELI) - ARROYO IMPERIAL - LA ESTANCIA - LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-108 | N | 0 | 0 | 3835 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en el camino Arroyo Imperial ¿ La Estancia del municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.2448333, lat:17.3273333}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 982201.25 | 982201.25 | 509971.28 | 509971.28 | 509971.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/048/0/2025, contratista:DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:957439.87, importe_modificado:957439.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546702 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CORDÓN GRANDE ¿ ZARAGOZA - LA CAÑITA - EL CHIVO ¿ BAJITOS DE LA LAGUNA ¿ BAJOS DE BALZAMAR ¿ LOS PLANES ¿ SIERRITA DEL BALZAMAR - LA PIEDRA EL MOSAICO, EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-112 | N | 0 | 0 | 7621 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:452, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpán de Galean, lon:-100.6496194, lat:17.5965972}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 2000000 | 1999999.3 | 1997006.97 | 1997006.97 | 1997006.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/012/0/2025, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1949579.49, importe_modificado:1949579.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.0}} | {2546702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS PLANES - LA PINTADA - EL EDÉN, EL EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-117 | N | 0 | 0 | 8689 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Álvar, lon:-100.2093278, lat:17.3522389}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 1000000 | 999999.99 | 989696.22 | 989696.22 | 989696.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/017/0/2025, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.91, importe_modificado:974789.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2546720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546731 | Proyecto de inversión | 487302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487302.43, modificado:487302.43}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA RUFFO FIGUEROA (GLORIETA PLEASANT HILL). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-118 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócratas, lon:-99.49072778, lat:17.5345583}} | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 487302.43 | 487302.43 | 475017 | 475017 | 475017 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/016/0/2025, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:475017.49, importe_modificado:475017.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2546731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602873 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4811222.58}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA - EL PAROTAL - MAMEYAL - EL DURAZNO, (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-98 | N | 0 | 0 | 16245 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.42, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:142, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 63.00 kilómetros con punto de origen 23+000 en el lugar llamado El Parotal, lon:-101.0229444, lat:17.5405556}} | 2025-06-17 | 2025-11-13 | 1500000 | 4811222.58 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/045/0/2025, contratista:JIM & SAN GRUPO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4689931.25, importe_modificado:4689931.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.23}} | {2602873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602891 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9603163.6}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TÉCPAN - EL BALCÓN (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-101 | N | 0 | 0 | 14642 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan, lon:-100.6186667, lat:17.45}} | 2025-07-17 | 2025-12-13 | 3000000 | 9603163.6 | 4851748.22 | 4851748.22 | 4851748.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/072/0/2025, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9361067.04, importe_modificado:9361067.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}} | {2602891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602908 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9446491.51}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA POTRERILLO DEL RINCÓN - PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RÍO IGUAPA - HOJA DE VENADO (TRAMOS AISLADOS), SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-107 | N | 0 | 0 | 7846 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, lon:-98.59053889, lat:16.9591889}} | 2025-07-10 | 2025-12-06 | 3000000 | 9446491.51 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/061/0/2025, contratista:COIVSSO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9208344.67, importe_modificado:9208344.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.07}} | {2602908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603161 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CACALUTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-122 | N | 0 | 0 | 3818 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Esta obra se localiza en el camino Cacalutla ¿ Cerro Prieto De Los Blanco del municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.3835083, lat:17.1728028}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 1000000 | 1000000 | 748676.05 | 748676.05 | 748676.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/039/0/2025, contratista:ADOLFO ALTAMIRANO VILLANUEVA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2603161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603247 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PENJAMO ¿ LAS LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-131 | N | 0 | 0 | 4373 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:Esta obra se localiza en la carretera Pénjamo ¿ Las Lomitas del municipio de Coyuca de Benítez, lon:-100.1232694, lat:17.0928}} | 2025-07-17 | 2025-09-24 | 1000000 | 999999.82 | 317647.03 | 317647.03 | 317647.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603282 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUMBRES DE BARRANCA HONDA ¿ ARROYO BARRANCA HONDA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-149 | N | 0 | 0 | 2521 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.02, meta_modificada:0.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:se localiza entre las localidades de Cumbres de Barranca Honda y Arroyo de Barranca Honda, en el Estado de Guerrero, lon:-98.34584722, lat:16.7301778}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603284 | Proyecto de inversión | 476683 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476683.0, modificado:476683.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO ¿ PINOTEPA NACIONAL) - PLAYA VENTURA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-151 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Acapulco ¿ Pinotepa Nacional) ¿ Playa Ventura, km 2+120, Municipio de Cópala, lon:-98.925, lat:16.577333}} | 2025-09-05 | 2025-11-03 | 0 | 476683 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546770 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO (OBRAS DE PROTECCIÓN) DE LA CARRETERA CAMPO DE AVIACIÓN - FILO DE CABALLOS - VERDE RICO, EN LOS MUNICIPIOS DE LEONARDO BRAVO / GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-134 | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:obra se localiza en la región de la sierra en el municipio de Leonardo Bravo/Gral. Heliodoro Castillo en el Estado de Guerrero, la carretera tiene una longitud total de 20.40 km., lon:-99.80374722, lat:17.68645}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/053/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250202546672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202546755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302599784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4871077.82
GRO250302603240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2262642.2 | 2262642.2
GRO250102520987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 13915605.34
GRO250202546093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7816071.9
GRO250202546781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 434825.66 | 434825.66
GRO250302599763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6420490.9
GRO250302602846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7994491.39
GRO250302603280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250102520980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5341058.64 | 5341058.64
GRO250102520985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1358941.36 | 1358941.36
GRO250202546154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4872795.74
GRO250202546636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5992531.93
GRO250302599719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302602791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302603278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1003662.13 | 1003662.13
GRO250302603283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102520947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250202546090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6469691.01
GRO250202546875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 11077073.63
GRO250302602157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8201107.72 | 8201107.72
GRO250302602776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO250302602808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302602882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302602927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9988225.9
GRO250302603271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
GRO250302599701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302599963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO250302602119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3920000 | 3920000
GRO250302602131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO250302602744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302603153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1597169.21 | 1597169.21
GRO250302603195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202547226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302599733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4575846.97
GRO250302599983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302602768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 13665591.29
GRO250302602935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302603143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO250302603147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302603174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 1499999.92
GRO250302603252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO250302603274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1088777.5 | 1088777.5
GRO250302603277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250102520943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250102520976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO250102521080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO250202546612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9776807.07
GRO250202546645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 10126366.71
GRO250202546688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1408260.49 | 1408260.49
GRO250202546800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 776750.45 | 776750.45
GRO250302602085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8332135 | 8092340.99
GRO250302602761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7673943.95
GRO250302602835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9506416.5
GRO250302603181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 2400000
GRO250302603218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO250202546034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202546084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6471119.14
GRO250202546652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 982201.25 | 982201.25
GRO250202546702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202546720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202546731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 487302.43 | 487302.43
GRO250302602873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4811222.58
GRO250302602891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9603163.6
GRO250302602908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9446491.51
GRO250302603161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302603247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302603282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302603284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 476683 | 476683
GRO250202546770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250202546672 | Metros | 500 | 500
GRO250202546755 | Kilómetro | 70 | 70
GRO250302599784 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302603240 | Metros lineales | 12 | 12
GRO250102520987 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202546093 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202546781 | Kilómetro | 10 | 0.01
GRO250302599763 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO250302602846 | Kilómetro | 0.06 | 0.06
GRO250302603280 | Kilómetro | 40 | 40
GRO250102520980 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO250102520985 | Kilómetro | 52 | 52
GRO250202546154 | Kilómetro | 5 | 6.2
GRO250202546636 | Kilómetro | 0.68 | 0.68
GRO250302599719 | Kilómetro | 14.3 | 14.3
GRO250302602791 | Kilómetro | 1.04 | 1.04
GRO250302603278 | Kilómetro | 52 | 52
GRO250302603283 | Metros | 31 | 31
GRO250102520947 | Kilómetro | 71 | 71
GRO250202546090 | Kilómetro | 54.7 | 54.7
GRO250202546875 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO250302602157 | Metros lineales | 19.14 | 19.14
GRO250302602776 | Kilómetro | 0.98 | 0.98
GRO250302602808 | Kilómetro | 0.64 | 0.64
GRO250302602882 | Kilómetro | 0.86 | 0.86
GRO250302602927 | Kilómetro lineal | 60 | 60
GRO250302603271 | Kilómetro cuadrado | 4 | 4
GRO250302599701 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO250302599963 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302602119 | Metros | 15 | 15
GRO250302602131 | Kilómetro | 0.46 | 0.46
GRO250302602744 | Kilómetro | 0.52 | 0.52
GRO250302603153 | Metros | 70 | 70
GRO250302603195 | Kilómetro | 75 | 75
GRO250102521097 | Kilómetro | 12.15 | 12.15
GRO250202547226 | Kilómetro | 28 | 28
GRO250302599733 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO250302599983 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
GRO250302602768 | Kilómetro | 50.05 | 50.05
GRO250302602935 | Kilómetro | 40 | 40
GRO250302603143 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250302603147 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302603174 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
GRO250302603252 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302603274 | Metros | 200 | 200
GRO250302603277 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO250102520943 | Kilómetro | 22 | 22
GRO250102520976 | Kilómetro | 50 | 50
GRO250102521080 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202546612 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202546645 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250202546688 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
GRO250202546800 | Kilómetro | 29 | 29
GRO250302602085 | Kilómetro | 0.77 | 0.77
GRO250302602761 | Kilómetro | 0.76 | 0.76
GRO250302602835 | Kilómetro | 0.76 | 0.76
GRO250302603181 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
GRO250302603218 | Kilómetro | 85 | 85
GRO250102521058 | Kilómetro | 36 | 36
GRO250202546034 | Kilómetro | 0.32 | 0.32
GRO250202546084 | Kilómetro | 0.7 | 0.7
GRO250202546652 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202546702 | Kilómetro | 56 | 56
GRO250202546720 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250202546731 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
GRO250302602873 | Kilómetro | 0.42 | 0.42
GRO250302602891 | Kilómetro | 1.12 | 1.12
GRO250302602908 | Kilómetro | 2.44 | 2.44
GRO250302603161 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO250302603247 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250302603282 | Kilómetro | 0.02 | 0.02
GRO250302603284 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250202546770 | Kilómetro | 20.4 | 20.4

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250202546672 | Guerrero | Leonardo Bravo | El Naranjo | se localiza en el carretero Chichihualco ¿ El Naranjo, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 13.720 Km. Se trabajará en esta etapa del km. 12+120 al km 12+920 | -99.7306 | 17.7087
GRO250202546755 | Guerrero | Petatlán | El Camalote | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 70.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de Las Ceibas | -101.2108 | 17.7215
GRO250302599784 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera E.C Iguala Cd. Altamirano Pachivia - Ixcateopan | -99.7904 | 18.5006
GRO250302603240 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Tres Pasos | se localiza en la Región 05-Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la localidad de El Cacao, perteneciente al Municipio de Atoyac | -100.3037 | 17.3321
GRO250102520987 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero | -99.8418 | 16.8418
GRO250202546093 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | se localiza en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, de la región norte del Estado de Guerrero | -99.5607 | 17.9892
GRO250202546781 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | se localiza en la carretera Tixtla ¿ Atliaca - Apango, en el km. 16+250 lado Derecho, en el Estado de Guerrero | -99.3426 | 17.7194
GRO250302599763 | Guerrero | Pungarabato | Santa Bárbara | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Cd. Altamirano - Tlalchapa, perteneciente al municipio de Pungarabato | -100.646 | 18.3382
GRO250302602846 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Campo Morado | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, km 29+900 de la carretera E.C. (Paraíso - Puerto del Gallo) - La Aurora - Renacimiento - Campo Morado, Municipio de Gral. Heliodoro Castillo, | -100.1798 | 17.5795
GRO250302603280 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Alvarez | -100.235 | 17.3431
GRO250102520980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica en el Km. 7+800 con origen en la Base Naval, en la Ciudad y Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero | -99.8306 | 16.8045
GRO250102520985 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalan | -100.9356 | 17.7787
GRO250202546154 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | se localiza en la comunidad de Coaxtlahuacan municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero, en el camino Mochitlán ¿Coaxtlahuacan | -99.3665 | 17.4618
GRO250202546636 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 5.50 kilómetros con origen el km. 0+000, ubicado en Pueblo Hidalgo, el subtramo a rehabilitar inicia del km 0+720 al km. 1+400. | -98.6432 | 16.9396
GRO250302599719 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Pedro | se localiza en la Región Tierra caliente, del Estado de Guerrero, en la carretera San Pedro ¿ El Coco ¿ El Coyol, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán | -100.6993 | 18.3085
GRO250302602791 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en las Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el Camino Acapulco ¿ El Veladero | -99.8665 | 16.924
GRO250302603278 | Guerrero | Petatlán | El Tamarindo | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan, teniendo una Longitud Total de 52.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de El Tamarindo | -101.1954 | 17.5875
GRO250302603283 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | entronque carretero de la carretera federal Cuajinicuilapa ¿ Pinotepa Nacional que pertenece al estado vecino de Oaxaca, en el Km 195+000 se encuentra el entronque que conduce a Punta Maldonado | -98.4022 | 16.4663
GRO250102520947 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Cacao | se localiza en el camino El Cacao ¿ Nueva Dheli del municipio de Atoyac de Álvarez, tiene una | -100.3035 | 17.3329
GRO250202546090 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Zirándaro - Guayameo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez | -100.9856 | 18.4835
GRO250202546875 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Salsipuedes | se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes | -99.6483 | 16.8325
GRO250302602157 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Ocotito, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.5151 | 17.2517
GRO250302602776 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | se localiza en la Región de la Costa Chica, en el Estado de Guerrero, cuenta con una Longitud total de 5.0 kilómetros | -98.6553 | 16.6435
GRO250302602808 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en el camino La Pintada ¿ El Edén del municipio de Atoyac de Álvarez | -100.1608 | 17.3639
GRO250302602882 | Guerrero | Petatlán | El Parotal | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan | -101.0229 | 17.4988
GRO250302602927 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | se localiza en la Región 03-Centro del Estado de Guerrero, en la localidad de Chilpancingo perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo, | -99.4654 | 17.4902
GRO250302603271 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | que conduce a la comunidad, en el Km 27+000 | -99.4793 | 17.3412
GRO250302599701 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Ajuchitlán del Progreso ¿ La laja | -100.4906 | 18.1508
GRO250302599963 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera Tetipac - El Gavilán | -99.6505 | 18.6465
GRO250302602119 | Guerrero | Copala | Copala | se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, perteneciente al Municipio de Copala | -98.893 | 16.5369
GRO250302602131 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Coapango | se localiza en la Región centro, en el Estado de Guerrero, entre la localidad de Coapango, San Vicente El Fresno, perteneciente al Municipio de Chilpancingo | -99.5822 | 17.5451
GRO250302602744 | Guerrero | Juan R. Escudero | Las Piñas | se localiza en la localidad de Las Piñas hacia la localidad de Tlalchocohuite, municipio de Juan R. Escudero, en el Estado de Guerrero, | -99.5317 | 17.099
GRO250302603153 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | se localiza en la Región 04-Montaña, en el Estado de Guerrero, en la localidad de San Nicolas Zoyátlan, perteneciente al Municipio de Xalpatláhuac | -98.6369 | 17.465
GRO250302603195 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Campo Morado | Esta obra se localiza en la Región Centro, en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo | -100.2088 | 17.522
GRO250102521097 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Se localiza en el municipio de Eduardo Neri, de la región centro del Estado de Guerrero, | -99.6398 | 17.8054
GRO250202547226 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | se localiza en la Región Costa Grande, en los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan | -100.4354 | 17.5746
GRO250302599733 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Garra | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Cutzamala ¿ Cuadrilla Nueva, perteneciente al municipio de Cutzamala de Pinzón | -100.5727 | 18.4583
GRO250302599983 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Agua Escondida | se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera E.C (Taxco - Tetipac) - Puerto Obscuro | -99.6939 | 18.5941
GRO250302602768 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | Esta obra se localiza en la Región 06-Costa Chica, en la carretera Ayutla-Pascala del Oro, km 49+000, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Pascala del Oro, perteneciente al Municipio de San Luis Acatlán | -98.8131 | 17.0349
GRO250302602935 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Alvarez, teniendo una Longitud Total de 40.00 kilómetros con punto de origen 0+00 | -100.235 | 17.3403
GRO250302603143 | Guerrero | Marquelia |  | Esta obra se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se refiere con el tramo carretero que va de la población de Marquelia, a La Bocana | -98.8171 | 16.5802
GRO250302603147 | Guerrero | Marquelia | La Guadalupe | se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse esta sobre la carretera Marquelia - Barra de Tecoanapa | -98.8064 | 16.5816
GRO250302603174 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tlahuizapa | se localiza en la localidad de Tlahuizapa en el municipio de Chilpancingo de los bravo, en la región centro del Estado de Guerrero, en el camino Tlahuizapa ¿ Coacoyulillo | -99.6038 | 17.3054
GRO250302603252 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cuatro Cruces (Palo Marcado) | Esta obra se localiza en la Región Tierra Caliente, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso | -100.522 | 17.6502
GRO250302603274 | Guerrero | Las Vigas | Alto de Ventura | se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Acapulco ¿ Pinotepa Nacional) ¿ Las Vigas ¿ Alto de Ventura, km 6+340, Municipio de Las Vigas | -99.2487 | 16.6963
GRO250302603277 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | se localiza en la carretera La Esperanza - Zitlala, en el km. 3+500 lado Izquierdo, en el Estado de Guerrero, | -99.2279 | 17.7097
GRO250102520943 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en el Estado de Guerrero | -98.3863 | 17.4614
GRO250102520976 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Monte Verde | se localiza en la Sierra del Estado de Guerrero, entre el municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán | -101.1278 | 17.7862
GRO250102521080 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | Se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y la obra a ejecutarse es sobre el tramo Carrizalillo ¿ San José el Capulín | -98.7502 | 16.6397
GRO250202546612 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | se localiza en la localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Colotlipa ¿ Jocutla tiene una longitud total de 9.00 Km., se trabajara en esta sexta etapa del km. 4+500 al 5+500 | -99.1427 | 17.4357
GRO250202546645 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | se localiza en el entronque carretero Chilpancingo _ Acatlán de Osorio, en el km. 56.00 lado Derecho, en el Estado de Guerrero | -98.9403 | 17.7136
GRO250202546688 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócrata | -99.4942 | 17.5326
GRO250202546800 | Guerrero | San Marcos | Las Mesas | se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidades de las Mesas, Las Cruces y San Marcos, pertenecientes al Municipio de San Marcos | -99.4648 | 17.0146
GRO250302602085 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Jagüey | se localiza en la localidad de San ángel en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el Estado de Guerrero, en el camino El Jaguey ¿ San Ángel ¿ Grutas de Juxtlahuaca, | -99.1661 | 17.4842
GRO250302602761 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Alcholoa | obra se localiza en el camino Ixtla ¿ Cerro Prieto del municipio de Atoyac de Álvare | -100.3835 | 17.1728
GRO250302602835 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en el eje carretero Chilpancingo ¿ Amojileca ¿ Jaleaca de Catalán, tiene una longitud de 60 km | -99.8548 | 17.45
GRO250302603181 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | se localiza en la localidad de El Ocotito en el municipio de Chilpancingo de los bravo, en la región centro del Estado de Guerrero, en el camino Ocotito ¿ Tlahuizapa | -99.5197 | 17.252
GRO250302603218 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Hoyos | Esta obra se localiza en la Región Tierra Caliente, en el municipio de San Miguel Totolapan | -100.1203 | 17.7995
GRO250102521058 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cuatro Cruces (Palo Marcado) | Se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso | -100.5331 | 17.6993
GRO250202546034 | Guerrero | Tecoanapa | Carabalincito | se localiza en la comunidad de Carabalincito municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero, en el camino Lomitas de Nexpa ¿ Carabalincito | -99.1929 | 16.7883
GRO250202546084 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | obra se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Tlalchapa ¿ Los Nopales . Col. Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tlalchapa, | -100.4781 | 18.4023
GRO250202546652 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en el camino Arroyo Imperial ¿ La Estancia del municipio de Atoyac de Álvarez | -100.2448 | 17.3273
GRO250202546702 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Cañita | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpán de Galean | -100.6496 | 17.5966
GRO250202546720 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Los Planes | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Álvar | -100.2093 | 17.3522
GRO250202546731 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócratas | -99.4907 | 17.5346
GRO250302602873 | Guerrero | Petatlán | El Parotal | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 63.00 kilómetros con punto de origen 23+000 en el lugar llamado El Parotal | -101.0229 | 17.5406
GRO250302602891 | Guerrero | Técpan de Galeana | Arroyo Frío | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan | -100.6187 | 17.45
GRO250302602908 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero | -98.5905 | 16.9592
GRO250302603161 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Cacalutla | Esta obra se localiza en el camino Cacalutla ¿ Cerro Prieto De Los Blanco del municipio de Atoyac de Álvarez | -100.3835 | 17.1728
GRO250302603247 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pénjamo | Esta obra se localiza en la carretera Pénjamo ¿ Las Lomitas del municipio de Coyuca de Benítez | -100.1233 | 17.0928
GRO250302603282 | Guerrero | Ometepec | Cumbre de Barranca Honda | se localiza entre las localidades de Cumbres de Barranca Honda y Arroyo de Barranca Honda, en el Estado de Guerrero | -98.3458 | 16.7302
GRO250302603284 | Guerrero | Copala | Copala | se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Acapulco ¿ Pinotepa Nacional) ¿ Playa Ventura, km 2+120, Municipio de Cópala | -98.925 | 16.5773
GRO250202546770 | Guerrero | Leonardo Bravo | Los Morros | obra se localiza en la región de la sierra en el municipio de Leonardo Bravo/Gral. Heliodoro Castillo en el Estado de Guerrero, la carretera tiene una longitud total de 20.40 km. | -99.8037 | 17.6865

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250202546672 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/044/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9733588.13 | 9733588.13
GRO250202546755 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/054/0/2025 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1462184.16 | 1462184.16
GRO250302599784 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/060/0/2025 | JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4748277.54 | 4748277.54
GRO250102520987 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2025 | VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 13564791.76 | 1.356479176E7
GRO250202546093 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/026/0/2025 | GRUPO PRODICAT, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7619028.07 | 7619028.07
GRO250202546781 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/057/0/2025 | CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 423863.66 | 423863.66
GRO250302599763 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2025 | JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6258629.78 | 6258629.78
GRO250302602846 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/035/0/2025 | GRUPO COCS, S.A. DE. C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7792949.59 | 7792949.59
GRO250102520980 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2025 | COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5206410.1 | 5206410.1
GRO250102520985 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2025 | DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1324682.33 | 1324682.33
GRO250202546154 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/027/0/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4749952.15 | 4749952.15
GRO250202546636 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/020/0/2025 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5841459.7 | 5841459.7
GRO250302602791 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/064/0/2025 | INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9531725.43 | 9531725.43
GRO250102520947 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2025 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 682352.94 | 682352.94
GRO250202546090 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/025/0/2025 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6306589.56 | 6306589.56
GRO250202546875 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2025 | CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 10797819.67 | 1.079781967E7
GRO250302602157 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/065/0/2025 | MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7994357.11 | 7994357.11
GRO250302602776 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/116/0/2025 | CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7655516.44 | 7655516.44
GRO250302602808 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/108/0/2025 | CODEGRO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 8672376.61 | 8672376.61
GRO250302602882 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/109/0/2025 | RAÚL ANDAYA PEÑALOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9260711 | 9260711.0
GRO250302602927 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/046/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9736421.89 | 9736421.89
GRO250302599963 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/107/0/2025 | JESÚS GABRIEL MORALES HERNÁNDEZ | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 3890142.02 | 3890142.02
GRO250302602119 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/ICMTP/015/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 3821176.47 | 3821176.47
GRO250302602131 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/078/0/2025 | ARFRAK S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7359993.86 | 7359993.86
GRO250302602744 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/086/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4562485.06 | 4562485.06
GRO250302603153 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/042/0/2025 | CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1556904.44 | 1556904.44
GRO250302603195 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/023/0/2025 | SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.15 | 974789.15
GRO250102521097 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2025 | DIANA PALOMA MAYA NAVA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.92 | 974789.92
GRO250202547226 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/013/0/2025 | GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.88 | 974789.88
GRO250302599733 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/058/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR GID, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4460489.48 | 4460489.48
GRO250302599983 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/077/0/2025 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4800390.59 | 4800390.59
GRO250302602768 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/066/0/2025 | VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 13321080.59 | 1.332108059E7
GRO250302602935 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/021/0/2025 | GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9747899.15 | 9747899.15
GRO250302603143 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/049/0/2025 | CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2144537.82 | 2144537.82
GRO250302603147 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/074/0/2025 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1462184.87 | 1462184.87
GRO250302603174 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/038/0/2025 | PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1462184.8 | 1462184.8
GRO250102520943 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2025 | ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 682352.94 | 682352.94
GRO250102520976 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2025 | RAÚL ANDAYA PEÑALOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1852100.84 | 1852100.84
GRO250102521080 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/009/0/2025 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1267226.89 | 1267226.89
GRO250202546612 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2025 | CESFRA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9530332.94 | 9530332.94
GRO250202546645 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/029/0/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9871080.15 | 9871080.15
GRO250202546688 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/010/0/2025 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1372758.08 | 1372758.08
GRO250202546800 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/056/0/2025 | INGENIERÍA LACOSMI, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 757168.51 | 757168.51
GRO250302602085 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7888332.39 | 7888332.39
GRO250302602761 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/063/0/2025 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7480483.18 | 7480483.18
GRO250302602835 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2025 | INGPROMEX, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9266758.94 | 9266758.94
GRO250302603181 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/037/0/2025 | CARLOS IVAN SALDAÑA SANCHEZ | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2339495.8 | 2339495.8
GRO250302603218 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/041/0/2025 | VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.91 | 974789.91
GRO250102521058 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2025 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1072268.75 | 1072268.75
GRO250202546034 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/018/0/2025 | VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2436974.79 | 2436974.79
GRO250202546084 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/024/0/2025 | CONSTRUCTORA TAVSY S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6307981.68 | 6307981.68
GRO250202546652 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/048/0/2025 | DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 957439.87 | 957439.87
GRO250202546702 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/012/0/2025 | GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1949579.49 | 1949579.49
GRO250202546720 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/017/0/2025 | GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.91 | 974789.91
GRO250202546731 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/016/0/2025 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 475017.49 | 475017.49
GRO250302602873 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/045/0/2025 | JIM & SAN GRUPO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4689931.25 | 4689931.25
GRO250302602891 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/072/0/2025 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9361067.04 | 9361067.04
GRO250302602908 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/061/0/2025 | COIVSSO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9208344.67 | 9208344.67
GRO250302603161 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/039/0/2025 | ADOLFO ALTAMIRANO VILLANUEVA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.92 | 974789.92
GRO250202546770 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/053/0/2025 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1462184.87 | 1462184.87

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250202546672 | 2025 | 3 | Metros | 500 | 500 | 330 | 66
GRO250202546755 | 2025 | 3 | Kilómetro | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250302599784 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 1.9 | 38
GRO250302603240 | 2025 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 4.8 | 40
GRO250102520987 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202546093 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 6.2 | 62
GRO250202546781 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 0.01 | 0.01 | 100
GRO250302599763 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 0.35 | 25
GRO250302602846 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 83.3333
GRO250302603280 | 2025 | 3 | Kilómetro | 40 | 40 | 5 | 12.5
GRO250102520980 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
GRO250102520985 | 2025 | 3 | Kilómetro | 52 | 52 | 52 | 100
GRO250202546154 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 6.2 | 5 | 80.6452
GRO250202546636 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 86.7647
GRO250302599719 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14.3 | 14.3 | 0 | 0
GRO250302602791 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.04 | 1.04 | 0.44 | 42.3077
GRO250302603278 | 2025 | 3 | Kilómetro | 52 | 52 | 0 | 0
GRO250302603283 | 2025 | 3 | Metros | 31 | 31 | 0 | 0
GRO250102520947 | 2025 | 3 | Kilómetro | 71 | 71 | 71 | 100
GRO250202546090 | 2025 | 3 | Kilómetro | 54.7 | 54.7 | 24.48 | 44.7532
GRO250202546875 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.49 | 81.6667
GRO250302602157 | 2025 | 3 | Metros lineales | 19.14 | 19.14 | 2.39 | 12.4869
GRO250302602776 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.98 | 0.98 | 0 | 0
GRO250302602808 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.64 | 0.64 | 0 | 0
GRO250302602882 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.86 | 0.86 | 0 | 0
GRO250302602927 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 60 | 60 | 51 | 85
GRO250302603271 | 2025 | 3 | Kilómetro cuadrado | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302599701 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
GRO250302599963 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302602119 | 2025 | 3 | Metros | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250302602131 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.46 | 0.46 | 0.27 | 58.6957
GRO250302602744 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 13.4615
GRO250302603153 | 2025 | 3 | Metros | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250302603195 | 2025 | 3 | Kilómetro | 75 | 75 | 75 | 100
GRO250102521097 | 2025 | 3 | Kilómetro | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 100
GRO250202547226 | 2025 | 3 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
GRO250302599733 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 90
GRO250302599983 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.9 | 0.9 | 0.35 | 38.8889
GRO250302602768 | 2025 | 3 | Kilómetro | 50.05 | 50.05 | 35.04 | 70.01
GRO250302602935 | 2025 | 3 | Kilómetro | 40 | 40 | 40 | 100
GRO250302603143 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 0.12 | 4
GRO250302603147 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 1.92 | 24
GRO250302603174 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
GRO250302603252 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302603274 | 2025 | 3 | Metros | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250302603277 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 10
GRO250102520943 | 2025 | 3 | Kilómetro | 22 | 22 | 22 | 100
GRO250102520976 | 2025 | 3 | Kilómetro | 50 | 50 | 50 | 100
GRO250102521080 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202546612 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.95 | 95
GRO250202546645 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15 | 15 | 7.19 | 47.9333
GRO250202546688 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
GRO250202546800 | 2025 | 3 | Kilómetro | 29 | 29 | 29 | 100
GRO250302602085 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.77 | 0.77 | 0.32 | 41.5584
GRO250302602761 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.76 | 0.76 | 0.2 | 26.3158
GRO250302602835 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 40.7895
GRO250302603181 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
GRO250302603218 | 2025 | 3 | Kilómetro | 85 | 85 | 85 | 100
GRO250102521058 | 2025 | 3 | Kilómetro | 36 | 36 | 36 | 100
GRO250202546034 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 93.75
GRO250202546084 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 0.27 | 38.5714
GRO250202546652 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 5.5 | 50
GRO250202546702 | 2025 | 3 | Kilómetro | 56 | 56 | 56 | 100
GRO250202546720 | 2025 | 3 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250202546731 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100
GRO250302602873 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.42 | 0.42 | 0.23 | 54.7619
GRO250302602891 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.12 | 1.12 | 0.28 | 25
GRO250302602908 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.44 | 2.44 | 1.07 | 43.8525
GRO250302603161 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.05 | 70
GRO250302603247 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15 | 15 | 13.5 | 90
GRO250302603282 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
GRO250302603284 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250202546770 | 2025 | 3 | Kilómetro | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".