## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | GRO250302550565 | Proyecto de inversión | 14612068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.461206897E7, modificado:1.461206897E7}} | Rehabilitación de la carretera Verde Rico - Puerto del Varal (tramos aislados) en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo. - 98676 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 98676 | S | 833 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 13 300 39145 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta lleg, lon:-99.94679775, lat:17.70787059}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2550565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550588 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:8546975.6}} | Pavimentación del camino E.C.(Tlapa- Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango (Segunda etapa) en el municipio de Malinaltepec. - 83221 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 83221 | S | 859 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:192, direccion:Camino / Terracería E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango - Santa Cruz 0 400 41503 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC Partiendo de Malinaltepec se toma la carretera con dirección a Crucero Loma del Fai, lon:-98.74861285, lat:17.0528385}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 3000000 | 8546975.6 | 2773777.68 | 2773777.68 | 2773777.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2025, contratista:ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8546975.6, importe_modificado:8546975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550686 | Proyecto de inversión | 8280172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8280172.41, modificado:8280172.41}} | Pavimentación del camino San Cristóbal - El Capulín (Cuarta etapa) en el municipio de Tlacoachistlahuaca. - 71320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71320 | S | 3654 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:Camino / Terracería San Cristóbal - Cruz Alta 6 800 41741 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de la localidad de San Cristóbal, se toma el camino San Cristóbal - Cruz Alta - El Capulín y se avanza sobre el mismo hasta llegar a, lon:-98.43840104, lat:16.87145229}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550704 | Proyecto de inversión | 5357758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5357758.62, modificado:4878992.49}} | Rehabilitación de la carretera Tlapehuala - San Juan Mina - San Cristóbal (tramos aislados) en los municipios de Tlapehuala / Ajuchitlán del Progreso. - 41322 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41322 | S | 7229 | 6817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Nuevo Guerrero - San Juan Mina 0 1 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA Partiendo de la localidad de Tlapehuala se toma la Avenida de la juventud y se continua sobre la ruta hasta llegar al R, lon:-100.52545771, lat:18.2433906}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 1650000 | 4878992.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4609542.49, importe_modificado:4609542.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536925 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:0.0}} | Rehabilitación de la carretera Verde Rico - Puerto del Varal (tramos aislados) en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo. - 36685 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 36685 | S | 833 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 0 1 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta llegar , lon:-99.94630515, lat:17.70732777}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ENVIA A CANCELACION POR CAMBIOS TECNICOS, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550589 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5844827.59}} | Pavimentación del Camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo (tercera etapa) en el municipio de San Luis Acatlán. - 83313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 83313 | S | 5286 | 4920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:Camino / Terracería Nejapa - Camalotillo (El Camalotillo) 8 520 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN Partiendo de la localidad de San Luis Acatlan se toma el camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo y se avan, lon:-98.66938628, lat:16.885047}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536926 | Proyecto de inversión | 14612068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.461206897E7, modificado:1.449461366E7}} | Rehabilitación de la carretera E.C. (Tlapa- Marquelia) - Malinaltepec, (tramos aislados), tercera etapa, en el municipio de Malinaltepec. - 38741 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 38741 | S | 737 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti, lon:-98.67890782, lat:17.27100515}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 4500000 | 14494613.66 | 4722520.87 | 4722520.87 | 4722520.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2025, contratista:MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.449461366E7, importe_modificado:1.449461366E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2536926/proyecto_INICIO, 2536926/proyecto_PROCESO, 2536926/proyecto_INICIO, 2536926/proyecto_PROCESO, 2536926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550590 | Proyecto de inversión | 2329782.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2329782.37, modificado:2331341.62}} | Rehabilitación de la carretera Mochitlán Quechultenango (Punto de Conflicto km 21+930 al km 21+996). - 84007 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 84007 | S | 6971 | 6295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Petaquillas - Grutas - Quechultenango 21 930 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Petaquillas se toma la carretera estatal Petaquillas - Grutas y se avanza sobre las, lon:-99.24564915, lat:17.41485168}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 0 | 2331341.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/080/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2331341.62, importe_modificado:2331341.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550613 | Proyecto de inversión | 13655269.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.365526947E7, modificado:1.365526947E7}} | Pavimentación del camino Terrero Venado - Dos Rios (tercera etapa) en el municipio de Tlacoachistlahuaca. - 91831 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91831 | S | 1176 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Camino / Terracería Terrero Venado - Dos Rios 14 760 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de Tlacoachistlahuaca se toma la carretera Tlacoachistlahuaca-San Pedro Cuitlapa-Rancho Nuevo de la Democracia-Jicayan de Tova, lon:-98.33719262, lat:16.94209908}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 4099322.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550687 | Proyecto de inversión | 3896551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3896551.72, modificado:3815940.77}} | Construcción del Puente Vehicular El Aguacate, accesos y obras complementarias; en el municipio de Acatepec. - 71515 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71515 | S | 429 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:Camino / Terracería El Aguacate - El Limón 34 500 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC Partiendo de la loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro, llegando a la localidad d, lon:-99.03915244, lat:17.12558104}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 1200000 | 3815940.77 | 1237808.92 | 1237808.92 | 1237808.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3815940.77, importe_modificado:3815940.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.8}} | {2550687/proyecto_INICIO, 2550687/proyecto_PROCESO, 2550687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202537766 | Acción | 3914119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3914119.98, modificado:3914119.98}} | 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - 1771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 1771-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 1928706.04 | 3914119.98 | 1397900 | 1397900 | 1397900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/AFEFM/LPN/011/0/2025, contratista:MARLON ALTAMIRANO ALARCÓN, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5032439.97, importe_modificado:5032439.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2537766/proyecto_INICIO, 2537766/proyecto_PROCESO, 2537766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550604 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7681723.8}} | Pavimentación del camino Cuatro Palos - Buenavista del Río (primera etapa) en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 90979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 90979 | S | 1460 | 1346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:89, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Jagüey-San Ángel-Xiloxuch - Tlalixtlahuacán 0 1 41113 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa se toma la carretera Ramal a Atzacualoya - Hueycantenango - Ixcatla, se , lon:-99.11914849, lat:17.48373761}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 2400000 | 2304517.14 | 2304517.14 | 2304517.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7681723.8, importe_modificado:7681723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550606 | Proyecto de inversión | 6331896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6331896.55, modificado:6276511.83}} | Pavimentación del camino Tlatempa - Zompeltepec (primera etapa), en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 91086 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91086 | S | 18678 | 15916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:321, direccion:Camino / Terracería Ramal a Cuamañotepec y Ahuixtla - Tlatempa 0 1 41107 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ru, lon:-99.053939, lat:17.57311038}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 1950000 | 6276511.83 | 1899370.46 | 1899370.46 | 1899370.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/096/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6276511.83, importe_modificado:6276511.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2550606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550612 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4870689.66}} | Pavimentación de la carretera Alcozauca - San Miguel El Grande (primera etapa) en el municipio de Alcozauca de Guerrero. - 91764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91764 | S | 5398 | 4653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:Camino / Terracería Almolonga de Ocampo - El Zapote 9 0 41695 EL ZAPOTE, ALCOZAUCA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Alcozauca de Guerrero, se toma la vialidad Alcozauca - Ixcuinatoyac y se avanza sobre la misma hasta llega, lon:-98.35330975, lat:17.40923773}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550680 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5508168.17}} | Pavimentación del camino Crucero de Vista Hermosa - Ciénega del Sauce (segunda etapa), en el municipio de Ñuu Savi. - 70712 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70712 | S | 638 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:Camino / Terracería Ramal a Vista Hermosa - Vista Hermosa 0 250 39212 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI Partiendo de la localidad de Ayutla de los Libres se toma la carretera Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro y se continua sob, lon:-98.96991542, lat:16.99641933}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 1800000 | 5508168.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/113/0/2025, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5508168.17, importe_modificado:5508168.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550683 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7433026.01}} | Pavimentación del camino Tlapa - Ahuetepec Pueblo - Tlacuiyola - Acatenco - Chiepetlan -Cualac (Segunda etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 71016 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71016 | S | 2691 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino / Terracería Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) - Cualac 22 760 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera pavimentada Tlapa - Ahuatepec, lon:-98.65021312, lat:17.65573854}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 7433026.01 | 2415557.48 | 2415557.48 | 2415557.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/071/0/2025, contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7433026.01, importe_modificado:7433026.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2550683/proyecto_INICIO, 2550683/proyecto_PROCESO, 2550683/proyecto_INICIO, 2550683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO , trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536969 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4609542.49}} | Rehabilitación de la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán (tramos aislados), segunda etapa, en el municipio de Copalillo. - 27724 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 27724 | S | 26267 | 22521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d, lon:-99.09146289, lat:17.93419193}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 4609542.49 | 1466903.76 | 1466903.76 | 1466903.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4609542.49, importe_modificado:4609542.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}} | {2536969/proyecto_INICIO, 2536969/proyecto_PROCESO, 2536969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550679 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7671794.33}} | Pavimentación del camino E.C. (Chilpancingo - Ahuacuotzingo) - Santa Cruz - Yetlalcingo (segunda etapa) en los municipios de Chilapa de Alvarez / Zitlala. - 70624 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70624 | S | 690 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:210, direccion:Camino / Terracería Santa Cruz - El Chautle 2 520 41114 EL CHAUTLE, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera Chilapa - Ahuacuotzingo hasta llegar a la localidad de Santa Cruz/Pantitlá, lon:-99.1142674, lat:17.661622}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 7671794.33 | 2301538.3 | 2301538.3 | 2301538.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/104/0/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7671794.33, importe_modificado:7671794.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536914 | Proyecto de inversión | 9741379.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.32, modificado:9473873.31}} | Pavimentación del camino Cocoyul - YerbaSanta - Acatepec (tercera etapa) en el municipio de Acatepec. - 41704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41704 | S | 12831 | 11846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion:Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P, lon:-98.90324298, lat:17.04503525}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3000000 | 9473873.31 | 2981951.99 | 2981951.99 | 2981951.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/085/0/2025, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9473873.31, importe_modificado:9473873.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.4}} | {2536914/proyecto_INICIO, 2536914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550611 | Proyecto de inversión | 11689655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.168965517E7, modificado:1.160534794E7}} | Pavimentación del camino Colotlipa - El Epazote - Acatepec (segunda etapa) en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 91623 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91623 | S | 3659 | 3411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:153, direccion:Camino / Terracería Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-Mez - Olingachacatlán (Camposanto Viejo) 22 420 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Colotlipa se toma la carretera denomina, lon:-99.0412519, lat:17.37275479}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 3600000 | 11605347.94 | 3514195.58 | 3514195.58 | 3514195.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2025, contratista:CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.160534794E7, importe_modificado:1.160534794E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.68}} | {2550611/proyecto_INICIO, 2550611/proyecto_PROCESO, 2550611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550655 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4745572.77}} | Pavimentación del camino Linda Vista - Zilacayotitlán (primera etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 82505 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 82505 | S | 1514 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:Camino / Terracería Ramal a Zilacayotitlán - Linda Vista 0 1 41340 LINDA VISTA, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera Tlapa-Metlatónoc, se continua sobre la ruta hasta llegar al en, lon:-98.52252711, lat:17.38870291}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 1500000 | 4745572.77 | 1423671.83 | 1423671.83 | 1423671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/102/0/2025, contratista:JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4745572.77, importe_modificado:4745572.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550677 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7709099.77}} | Pavimentación del camino Lamazintla - San Jerónimo Palantla, (segunda etapa), en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 70120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70120 | S | 867 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:Camino / Terracería Ramal a Lamazintla - Lamazintla 1 0 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ruta hasta , lon:-99.10488294, lat:17.58397838}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 7709099.77 | 2312729.93 | 2312729.93 | 2312729.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025, contratista:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7709099.77, importe_modificado:7709099.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550678 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7629410.02}} | Pavimentación del camino Hueyitlalpan - Almolonga (cuarta etapa) en el municipio de Tixtla de Guerrero. - 70596 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70596 | S | 1635 | 1518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Almolonga - Hueyitlalpan 2 780 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Tixtla de Guerrero se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec y se continua sobre la ruta hasta lleg, lon:-99.29489008, lat:17.64309274}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 7629410.02 | 2288823.01 | 2288823.01 | 2288823.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/103/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7629410.02, importe_modificado:7629410.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550681 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7793103.45}} | Pavimentación del camino Ayutla - San Juan Las Palmas - Moctezuma - San Marcos (Segunda etapa) en el municipio de Tecoanapa. - 70740 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70740 | S | 18467 | 17204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Potrero-Los Sauces-Rancho - Los Sauces 15 980 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA Partiendo de la localidad de San Marcos se toma la carretera San Marcos - Moctezuma y se continua sobre la ruta hasta llegar , lon:-99.22989791, lat:16.85257712}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550682 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7793103.45}} | Pavimentación del camino Libano - Pabellón - El Salto (primera etapa) en el municipio de Cuautepec. - 70996 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70996 | S | 1112 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Salto - El Pabellón 2 500 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC Partiendo de la localidad de Cuautepec se toma la carretera Ramal a Cuautepec y Coacoyulichán hasta llegar a la carretera federal 200 Las Cruces, lon:-99.01838088, lat:16.67480402}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550684 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4473854.62}} | Pavimentación del camino Platanar - Alpoyecancingo (primera etapa) en el municipio de Xalpatlahuac. - 71193 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71193 | S | 829 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:7, direccion:Camino / Terracería Ramal a Cuba Libre - El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) 0 1 41392 EL PLATANAR (SANTA MARÍA GUADALUPE EL PLATANAR), XALPATLÁHUAC Partiendo de la localidad de Xalpatlahúac se toma la carretera Xalpat, lon:-98.50599923, lat:17.48279753}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 1500000 | 4473854.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/101/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4473854.62, importe_modificado:4473854.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553878 | Acción | 2872330.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2872330.85, modificado:2872330.85}} | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - 4026 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 4026-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2553878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536915 | Proyecto de inversión | 10715517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.071551724E7, modificado:1.071551724E7}} | Construcción del Puente Vehicular El Coacoyul, accesos y obras complementarias, en el km. 11+800 de la carretera E.C. (Colotlipa - Tlanicuilulco) - Teozintla , en el municipio de Quechultenango - 41847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41847 | S | 5261 | 4731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to, lon:-99.10767534, lat:17.31376063}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550602 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:9717569.81}} | Pavimentación del camino ramal a Zacualpan (quinta etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 90868 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 90868 | S | 377 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:Camino / Terracería Carretera Tlapa-Ahuatepec-Coatlaco - Zacualpan 5 960 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la Localidad de Tlapa se toma la carretera Tlapa - Ahuatepec - Coatlaco hasta llegar al Ramal a Zacualpan, s, lon:-98.60477371, lat:17.67292572}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 3000000 | 9717569.81 | 3162762.33 | 3162762.33 | 3162762.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/070/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9717569.81, importe_modificado:9717569.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2550602/proyecto_PROCESO, 2550602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550685 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5079833.93}} | Pavimentación del camino San Nicolás - El pitayo (primera etapa) en el municipio de San Nicolás. - 71265 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71265 | S | 1503 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Camino / Terracería San Nicolás - El pitayo 0 1 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS Partiendo de la localidad de San Nicolás se toma el camino de terracería Ramal a Cerro del Indio (Cerro del Judío) - Colonia Miguel Alemán - San Nicolá, lon:-98.51610664, lat:16.42015762}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 1800000 | 5079833.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/115/0/2025, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5079833.93, importe_modificado:5079833.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250302550565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14612068.97 | 14612068.97
GRO250302550588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 8546975.6
GRO250302550686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8280172.41 | 8280172.41
GRO250302550704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5357758.62 | 4878992.49
GRO250202536925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 0
GRO250302550589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5844827.59
GRO250202536926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14612068.97 | 14494613.66
GRO250302550590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2329782.37 | 2331341.62
GRO250302550613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13655269.47 | 13655269.47
GRO250302550687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3896551.72 | 3815940.77
GRO250202537766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3914119.98 | 3914119.98
GRO250302550604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7681723.8
GRO250302550606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6331896.55 | 6276511.83
GRO250302550612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4870689.66
GRO250302550680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5508168.17
GRO250302550683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7433026.01
GRO250202536969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4609542.49
GRO250302550679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7671794.33
GRO250202536914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.32 | 9473873.31
GRO250302550611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11689655.17 | 11605347.94
GRO250302550655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4745572.77
GRO250302550677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7709099.77
GRO250302550678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7629410.02
GRO250302550681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7793103.45
GRO250302550682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7793103.45
GRO250302550684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4473854.62
GRO250302553878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2872330.85 | 2872330.85
GRO250202536915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10715517.24 | 10715517.24
GRO250302550602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 9717569.81
GRO250302550685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5079833.93

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250302550565 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302550588 | Metros lineales | 560 | 560
GRO250302550686 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302550704 | Metros lineales | 500 | 500
GRO250202536925 | Kilómetro | 8 | 0
GRO250302550589 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250202536926 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250302550590 | Metros lineales | 66 | 66
GRO250302550613 | Metros lineales | 1060 | 1060
GRO250302550687 | Metros lineales | 18 | 18
GRO250202537766 | Vehículos | 8 | 8
GRO250302550604 | Metros lineales | 720 | 720
GRO250302550606 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302550612 | Metros lineales | 380 | 380
GRO250302550680 | Metros lineales | 500 | 500
GRO250302550683 | Metros lineales | 760 | 760
GRO250202536969 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302550679 | Metros lineales | 820 | 820
GRO250202536914 | Metros lineales | 880 | 880
GRO250302550611 | Metros lineales | 780 | 780
GRO250302550655 | Metros lineales | 360 | 360
GRO250302550677 | Metros lineales | 680 | 680
GRO250302550678 | Metros lineales | 680 | 680
GRO250302550681 | Metros lineales | 700 | 700
GRO250302550682 | Metros lineales | 700 | 700
GRO250302550684 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302553878 | SERVICIO(S) | 208 | 208
GRO250202536915 | Metros lineales | 30 | 30
GRO250302550602 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302550685 | Metros lineales | 760 | 760

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250302550565 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 13 300 39145 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta lleg | -99.9468 | 17.7079
GRO250302550588 | Guerrero | Malinaltepec | Santa Cruz | Camino / Terracería E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango - Santa Cruz 0 400 41503 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC Partiendo de Malinaltepec se toma la carretera con dirección a Crucero Loma del Fai | -98.7486 | 17.0528
GRO250302550686 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cruz Alta | Camino / Terracería San Cristóbal - Cruz Alta 6 800 41741 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de la localidad de San Cristóbal, se toma el camino San Cristóbal - Cruz Alta - El Capulín y se avanza sobre el mismo hasta llegar a | -98.4384 | 16.8715
GRO250302550704 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Nuevo Guerrero - San Juan Mina 0 1 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA Partiendo de la localidad de Tlapehuala se toma la Avenida de la juventud y se continua sobre la ruta hasta llegar al R | -100.5255 | 18.2434
GRO250202536925 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 0 1 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta llegar | -99.9463 | 17.7073
GRO250302550589 | Guerrero | San Luis Acatlán | Camalotillo (El Camalotillo) | Camino / Terracería Nejapa - Camalotillo (El Camalotillo) 8 520 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN Partiendo de la localidad de San Luis Acatlan se toma el camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo y se avan | -98.6694 | 16.885
GRO250202536926 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia San Mateo | Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti | -98.6789 | 17.271
GRO250302550590 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Carretera libre pavimentada estatal Petaquillas - Grutas - Quechultenango 21 930 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Petaquillas se toma la carretera estatal Petaquillas - Grutas y se avanza sobre las | -99.2456 | 17.4149
GRO250302550613 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Terrero Venado | Camino / Terracería Terrero Venado - Dos Rios 14 760 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de Tlacoachistlahuaca se toma la carretera Tlacoachistlahuaca-San Pedro Cuitlapa-Rancho Nuevo de la Democracia-Jicayan de Tova | -98.3372 | 16.9421
GRO250302550687 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Camino / Terracería El Aguacate - El Limón 34 500 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC Partiendo de la loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro, llegando a la localidad d | -99.0392 | 17.1256
GRO250202537766 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302550604 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalixtlahuacán | Camino / Terracería Ramal a El Jagüey-San Ángel-Xiloxuch - Tlalixtlahuacán 0 1 41113 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa se toma la carretera Ramal a Atzacualoya - Hueycantenango - Ixcatla, se | -99.1191 | 17.4837
GRO250302550606 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlatempa | Camino / Terracería Ramal a Cuamañotepec y Ahuixtla - Tlatempa 0 1 41107 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ru | -99.0539 | 17.5731
GRO250302550612 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | El Zapote | Camino / Terracería Almolonga de Ocampo - El Zapote 9 0 41695 EL ZAPOTE, ALCOZAUCA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Alcozauca de Guerrero, se toma la vialidad Alcozauca - Ixcuinatoyac y se avanza sobre la misma hasta llega | -98.3533 | 17.4092
GRO250302550680 | Guerrero | Ñuu Savi | Vista Hermosa | Camino / Terracería Ramal a Vista Hermosa - Vista Hermosa 0 250 39212 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI Partiendo de la localidad de Ayutla de los Libres se toma la carretera Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro y se continua sob | -98.9699 | 16.9964
GRO250302550683 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Camino / Terracería Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) - Cualac 22 760 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera pavimentada Tlapa - Ahuatepec | -98.6502 | 17.6557
GRO250202536969 | Guerrero | Copalillo | Tlayahualco | Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d | -99.0915 | 17.9342
GRO250302550679 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Chautle | Camino / Terracería Santa Cruz - El Chautle 2 520 41114 EL CHAUTLE, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera Chilapa - Ahuacuotzingo hasta llegar a la localidad de Santa Cruz/Pantitlá | -99.1143 | 17.6616
GRO250202536914 | Guerrero | Acatepec | Colonia Progreso (Cerro Gavilán) | Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P | -98.9032 | 17.045
GRO250302550611 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Olingachacatlán (Camposanto Viejo) | Camino / Terracería Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-Mez - Olingachacatlán (Camposanto Viejo) 22 420 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Colotlipa se toma la carretera denomina | -99.0413 | 17.3728
GRO250302550655 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Linda Vista | Camino / Terracería Ramal a Zilacayotitlán - Linda Vista 0 1 41340 LINDA VISTA, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera Tlapa-Metlatónoc, se continua sobre la ruta hasta llegar al en | -98.5225 | 17.3887
GRO250302550677 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lamazintla | Camino / Terracería Ramal a Lamazintla - Lamazintla 1 0 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ruta hasta | -99.1049 | 17.584
GRO250302550678 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Almolonga | Camino / Terracería Almolonga - Hueyitlalpan 2 780 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Tixtla de Guerrero se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec y se continua sobre la ruta hasta lleg | -99.2949 | 17.6431
GRO250302550681 | Guerrero | Tecoanapa | Los Sauces | Camino / Terracería Ramal a El Potrero-Los Sauces-Rancho - Los Sauces 15 980 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA Partiendo de la localidad de San Marcos se toma la carretera San Marcos - Moctezuma y se continua sobre la ruta hasta llegar | -99.2299 | 16.8526
GRO250302550682 | Guerrero | Cuautepec | El Pabellón | Camino / Terracería Ramal a El Salto - El Pabellón 2 500 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC Partiendo de la localidad de Cuautepec se toma la carretera Ramal a Cuautepec y Coacoyulichán hasta llegar a la carretera federal 200 Las Cruces | -99.0184 | 16.6748
GRO250302550684 | Guerrero | Xalpatláhuac | El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) | Camino / Terracería Ramal a Cuba Libre - El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) 0 1 41392 EL PLATANAR (SANTA MARÍA GUADALUPE EL PLATANAR), XALPATLÁHUAC Partiendo de la localidad de Xalpatlahúac se toma la carretera Xalpat | -98.506 | 17.4828
GRO250302553878 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202536915 | Guerrero | Quechultenango | Los Ranchitos | Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to | -99.1077 | 17.3138
GRO250302550602 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Camino / Terracería Carretera Tlapa-Ahuatepec-Coatlaco - Zacualpan 5 960 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la Localidad de Tlapa se toma la carretera Tlapa - Ahuatepec - Coatlaco hasta llegar al Ramal a Zacualpan, s | -98.6048 | 17.6729
GRO250302550685 | Guerrero | San Nicolás | San Nicolás | Camino / Terracería San Nicolás - El pitayo 0 1 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS Partiendo de la localidad de San Nicolás se toma el camino de terracería Ramal a Cerro del Indio (Cerro del Judío) - Colonia Miguel Alemán - San Nicolá | -98.5161 | 16.4202

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250302550588 | Obra | /OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2025 | ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 8546975.6 | 8546975.6
GRO250302550704 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4609542.49 | 4609542.49
GRO250202536926 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2025 | MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 14494613.66 | 1.449461366E7
GRO250302550590 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/080/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2331341.62 | 2331341.62
GRO250302550687 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 3815940.77 | 3815940.77
GRO250202537766 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/AFEFM/LPN/011/0/2025 | MARLON ALTAMIRANO ALARCÓN | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5032439.97 | 5032439.97
GRO250302550604 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7681723.8 | 7681723.8
GRO250302550606 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/096/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6276511.83 | 6276511.83
GRO250302550680 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/113/0/2025 | AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5508168.17 | 5508168.17
GRO250302550683 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/071/0/2025 | LIZBETH REYES VILLA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7433026.01 | 7433026.01
GRO250202536969 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4609542.49 | 4609542.49
GRO250302550679 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/104/0/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7671794.33 | 7671794.33
GRO250202536914 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/085/0/2025 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9473873.31 | 9473873.31
GRO250302550611 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2025 | CESFRA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 11605347.94 | 1.160534794E7
GRO250302550655 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/102/0/2025 | JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4745572.77 | 4745572.77
GRO250302550677 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025 | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025 | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7709099.77 | 7709099.77
GRO250302550678 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/103/0/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7629410.02 | 7629410.02
GRO250302550684 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/101/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4473854.62 | 4473854.62
GRO250302550602 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/070/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9717569.81 | 9717569.81
GRO250302550685 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/115/0/2025 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5079833.93 | 5079833.93

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250302550565 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302550588 | 2025 | 3 | Metros lineales | 560 | 560 | 0 | 0
GRO250302550686 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
GRO250302550704 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GRO250202536925 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 0 | 0 | 0
GRO250302550589 | 2025 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 0 | 0
GRO250202536926 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
GRO250302550590 | 2025 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 0 | 0
GRO250302550613 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1060 | 1060 | 0 | 0
GRO250302550687 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 10.8 | 60
GRO250202537766 | 2025 | 3 | Vehículos | 8 | 8 | 3 | 37.5
GRO250302550604 | 2025 | 3 | Metros lineales | 720 | 720 | 0 | 0
GRO250302550606 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 60 | 10
GRO250302550612 | 2025 | 3 | Metros lineales | 380 | 380 | 0 | 0
GRO250302550680 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GRO250302550683 | 2025 | 3 | Metros lineales | 760 | 760 | 330 | 43.4211
GRO250202536969 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.14 | 14
GRO250302550679 | 2025 | 3 | Metros lineales | 820 | 820 | 0 | 0
GRO250202536914 | 2025 | 3 | Metros lineales | 880 | 880 | 158.4 | 18
GRO250302550611 | 2025 | 3 | Metros lineales | 780 | 780 | 82.68 | 10.6
GRO250302550655 | 2025 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 0 | 0
GRO250302550677 | 2025 | 3 | Metros lineales | 680 | 680 | 0 | 0
GRO250302550678 | 2025 | 3 | Metros lineales | 680 | 680 | 0 | 0
GRO250302550681 | 2025 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GRO250302550682 | 2025 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GRO250302550684 | 2025 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 0 | 0
GRO250302553878 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 208 | 208 | 0 | 0
GRO250202536915 | 2025 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
GRO250302550602 | 2025 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 80 | 14.8148
GRO250302550685 | 2025 | 3 | Metros lineales | 760 | 760 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".