## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | GRO250102520985 | Proyecto de inversión | 1358941.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358941.36, modificado:1358941.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL DURAZNO ¿ LAS FRONTERAS - CRUCERO DE SAN ANTONIO DE LAS TEXAS - BAYADOS; EL MORADO - EL MOSAICO - LA PIEDRA ¿ LA SIERRITA, EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN DE GALEANA/COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-53 | N | 0 | 0 | 12941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalan, lon:-100.9355698, lat:17.77865472}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 1358941.36 | 1358941.36 | 1324682.49 | 1324682.49 | 1324682.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2025, contratista:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1324682.33, importe_modificado:1324682.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:52.0}} | {2520985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521058 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL EL COMEDOR DEL FILO ¿ CUATRO CRUCES - POCITOS DEL BALCÓN, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-102 | N | 0 | 0 | 6189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:Se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, lon:-100.5330694, lat:17.6993083}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1100000 | 1099999.68 | 1072268.9 | 1072268.9 | 1072268.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1072268.75, importe_modificado:1072268.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} | {2521058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521080 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA ¿ARROYO TOTOLE¿, EN EL CAMINO CARRIZALILLO ¿ SAN JOSÉ EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-105 | N | 0 | 0 | 8477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:Se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y la obra a ejecutarse es sobre el tramo Carrizalillo ¿ San José el Capulín, lon:-98.750242, lat:16.639725}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1300000 | 1300000 | 1061010.26 | 1061010.26 | 1061010.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/009/0/2025, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1267226.89, importe_modificado:1267226.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2521080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL XÓCHIPALA ¿ PAPALOTEPEC, ÉN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-103 | N | 0 | 0 | 3750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:Se localiza en el municipio de Eduardo Neri, de la región centro del Estado de Guerrero,, lon:-99.63978333, lat:17.8054472}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1000000 | 1000000 | 974790.24 | 974790.24 | 974790.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2025, contratista:DIANA PALOMA MAYA NAVA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.15}} | {2521097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS PLANES - LA PINTADA - EL EDÉN, EL EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-117 | N | 0 | 0 | 8689 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Álvar, lon:-100.2093278, lat:17.3522389}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 1000000 | 999999.99 | 912277.62 | 912277.62 | 912277.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546154 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4872795.74}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOCHITLÁN - COAXTLAHUACÁN, (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-77 | N | 0 | 0 | 13342 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:se localiza en la comunidad de Coaxtlahuacan municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero, en el camino Mochitlán ¿Coaxtlahuacan , lon:-99.36652778, lat:17.4617694}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2750000 | 4872795.74 | 1499985.65 | 1499985.65 | 1499985.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago correspondel al 30% de anticipo , trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:KM 0+000 AL 6+200 (TRAMOS AISLADOS) , trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546636 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5992531.93}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO - PAJARITO GRANDE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-86 | N | 0 | 0 | 4325 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 5.50 kilómetros con origen el km. 0+000, ubicado en Pueblo Hidalgo, el subtramo a rehabilitar inicia del km 0+720 al km. 1+400., lon:-98.64318611, lat:16.9396111}} | 2025-05-16 | 2025-10-12 | 5992531.93 | 4000000 | 2314590.14 | 2314590.14 | 2314590.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546781 | Proyecto de inversión | 434825.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434825.66, modificado:434825.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL KM. 16+250 Y PUNTOS DE CONFLICTO DE LA CARRETERA TIXTLA ¿ ATLIACA, EN EL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-135 | N | 0 | 0 | 18613 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:se localiza en la carretera Tixtla ¿ Atliaca - Apango, en el km. 16+250 lado Derecho, en el Estado de Guerrero, lon:-99.34263889, lat:17.7193889}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546800 | Proyecto de inversión | 776750.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776750.45, modificado:776750.45}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LAS MESAS - E.C. CRUCERO DE LAS CRUCES - LAS CRUCES ¿ ANÁHUAC - LLANO GRANDE - SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-136 | N | 0 | 0 | 22193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidades de las Mesas, Las Cruces y San Marcos, pertenecientes al Municipio de San Marcos, lon:-99.46480556, lat:17.0146111}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520943 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALCOZAUCA ¿ IXCUINATOYAC - SAN VICENTE ZOYATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-49 | N | 0 | 0 | 21225 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en el Estado de Guerrero, lon:-98.38630141, lat:17.46142018}} | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 700000 | 700000 | 693952.76 | 693952.76 | 693952.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2025, contratista:ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2520943/proyecto_INICIO, 2520943/proyecto_FIN, 2520943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546612 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9776807.07}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA - JOCUTLA (SEXTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-78 | N | 0 | 0 | 4717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:se localiza en la localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Colotlipa ¿ Jocutla tiene una longitud total de 9.00 Km., se trabajara en esta sexta etapa del km. 4+500 al 5+500, lon:-99.14270833, lat:17.4357389}} | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 5500000 | 9776807.07 | 2934099.88 | 2934099.88 | 2934099.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546731 | Proyecto de inversión | 487302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487302.43, modificado:487302.43}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA RUFFO FIGUEROA (GLORIETA PLEASANT HILL). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-118 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócratas, lon:-99.49072778, lat:17.5345583}} | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 487302.43 | 487302.43 | 475017 | 475017 | 475017 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520987 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ESCÉNICA EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-56 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, lon:-99.84183333, lat:16.8418333}} | 2025-03-24 | 2025-05-07 | 13915605.34 | 13831210.68 | 13820261.54 | 13820261.54 | 13820261.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2025, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.356479176E7, importe_modificado:1.356479176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2520987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546034 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS LOMITAS - CARABALINCITO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-54 | N | 0 | 0 | 1059 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:se localiza en la comunidad de Carabalincito municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero, en el camino Lomitas de Nexpa ¿ Carabalincito, lon:-99.19285, lat:16.7882972}} | 2025-05-15 | 2025-08-12 | 2500000 | 2500000 | 731092.44 | 731092.44 | 731092.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546702 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CORDÓN GRANDE ¿ ZARAGOZA - LA CAÑITA - EL CHIVO ¿ BAJITOS DE LA LAGUNA ¿ BAJOS DE BALZAMAR ¿ LOS PLANES ¿ SIERRITA DEL BALZAMAR - LA PIEDRA EL MOSAICO, EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-112 | N | 0 | 0 | 7621 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:452, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpán de Galean, lon:-100.6496194, lat:17.5965972}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 2000000 | 1999999.65 | 1551929.9 | 1551929.9 | 1551929.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546090 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6469691.01}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZIRÁNDARO - GUAYAMEO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DE LOS CHAVEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-64 | N | 0 | 0 | 6157 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.7, meta_modificada:54.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Zirándaro - Guayameo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez, lon:-100.9856389, lat:18.4835}} | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 3850000 | 6469691.01 | 1966976.87 | 1966976.87 | 1966976.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546645 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.012636671E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AHUACUOTZINGO - CHILAPA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-104 | N | 0 | 0 | 35025 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:se localiza en el entronque carretero Chilpancingo _ Acatlán de Osorio, en el km. 56.00 lado Derecho, en el Estado de Guerrero, lon:-98.94030556, lat:17.7136389}} | 2025-05-26 | 2025-10-22 | 3150000 | 10126366.71 | 3036324.05 | 3036324.05 | 3036324.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546672 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHICHIHUALCO - EL NARANJO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-109 | N | 0 | 0 | 20959 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:se localiza en el carretero Chichihualco ¿ El Naranjo, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 13.720 Km. Se trabajará en esta etapa del km. 12+120 al km 12+920, lon:-99.73063889, lat:17.70875}} | 2025-06-17 | 2025-11-13 | 3000000 | 9985318.86 | 2920076.44 | 2920076.44 | 2920076.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202547226 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL COMEDOR - LA SANGRINARIA - PALOS ALTOS - CASAS QUEMADAS ¿ LOMILLOS ¿ LAURELES - LA MOZIMBA, EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN DE GALEANA / AJUCHITLAN DEL PROGRESO / SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-113 | N | 0 | 0 | 5312 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, lon:-100.43538302, lat:17.57462847}} | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 1000000 | 999999.96 | 881244.6 | 881244.6 | 881244.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546084 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALCHAPA - LOS NOPALES - COL. CUAUHTÉMOC (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-63 | N | 0 | 0 | 5892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:obra se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Tlalchapa ¿ Los Nopales . Col. Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tlalchapa, , lon:-100.4781111, lat:18.4023056}} | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 3850000 | 6471119.14 | 1967394.5 | 1967394.5 | 1967394.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546770 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO (OBRAS DE PROTECCIÓN) DE LA CARRETERA CAMPO DE AVIACIÓN - FILO DE CABALLOS - VERDE RICO, EN LOS MUNICIPIOS DE LEONARDO BRAVO / GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-134 | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:obra se localiza en la región de la sierra en el municipio de Leonardo Bravo/Gral. Heliodoro Castillo en el Estado de Guerrero, la carretera tiene una longitud total de 20.40 km., lon:-99.80374722, lat:17.68645}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520980 | Proyecto de inversión | 5341058.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5341058.64, modificado:5341058.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. ESCÉNICA, EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-52 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica en el Km. 7+800 con origen en la Base Naval, en la Ciudad y Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero, lon:-99.830628, lat:16.8045306}} | 2025-02-10 | 2025-05-10 | 5341058.64 | 5341058.64 | 5276136.97 | 5276136.97 | 5276136.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2025, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5206410.1, importe_modificado:5206410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2520980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546688 | Proyecto de inversión | 1408260.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408260.49, modificado:1408260.49}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA RUFFO FIGUEROA EN CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-110 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócrata, lon:-99.49424722, lat:17.53255}} | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1408260.49 | 1408260.44 | 1372758.02 | 1372758.02 | 1372758.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546755 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CAMALOTE - PUERTO LAS OLLAS - LAS PALANCAS - EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-133 | N | 0 | 0 | 9898 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 70.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de Las Ceibas, lon:-101.2108278, lat:17.7215389}} | 2025-07-04 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520947 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CACAO ¿ NUEVA DHELI, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-50 | N | 0 | 0 | 7549 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:se localiza en el camino El Cacao ¿ Nueva Dheli del municipio de Atoyac de Álvarez, tiene una, lon:-100.3035083, lat:17.3329}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 700000 | 700000 | 698711.55 | 698711.55 | 698711.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:71.0}} | {2520947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520976 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE VERDE - PUERTO LAS OLLAS - LAS PALANCAS; LA BARRANCA DE SAN JOSÉ - EL CARRIZAL, EN LOS MUNICIPIOS DE PETATLÁN/COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-51 | N | 0 | 0 | 11265 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:58, direccion:se localiza en la Sierra del Estado de Guerrero, entre el municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán, lon:-101.1277981, lat:17.78622227}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 1900000 | 1900000 | 1898560.83 | 1898560.83 | 1898560.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2025, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1852100.84, importe_modificado:1852100.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2520976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546093 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7816071.9}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - CHILPANCINGO) - SAN JUAN TETELCINGO - SAN AGUSTÍN OAPAN (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-71 | N | 0 | 0 | 8959 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:se localiza en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, de la región norte del Estado de Guerrero, lon:-99.56073611, lat:17.9892}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4400000 | 7816071.9 | 2360708.42 | 2360708.42 | 2360708.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546652 | Proyecto de inversión | 982201.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982201.25, modificado:982201.25}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. (ATOYAC - NUEVA DHELI) - ARROYO IMPERIAL - LA ESTANCIA - LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-108 | N | 0 | 0 | 3835 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en el camino Arroyo Imperial ¿ La Estancia del municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.2448333, lat:17.3273333}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 982201.25 | 982201.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546875 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.107707363E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C (SAN PEDRO CACAHUATEPEC - AGUA CALIENTE) - SALSIPUEDES, (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-90 | N | 0 | 0 | 3487 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes, lon:-99.64828266, lat:16.83254077}} | 2025-05-16 | 2025-11-11 | 3600000 | 11077073.63 | 3239345.9 | 3239345.9 | 3239345.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El pago es el 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250102520985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1358941.36 | 1358941.36
GRO250102521058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO250102521080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO250102521097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202546720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202546154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4872795.74
GRO250202546636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5992531.93
GRO250202546781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 434825.66 | 434825.66
GRO250202546800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 776750.45 | 776750.45
GRO250102520943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250202546612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9776807.07
GRO250202546731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 487302.43 | 487302.43
GRO250102520987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
GRO250202546034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202546702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202546090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6469691.01
GRO250202546645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 10126366.71
GRO250202546672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202547226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202546084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO250202546770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102520980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5341058.64 | 5341058.64
GRO250202546688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1408260.49 | 1408260.49
GRO250202546755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102520947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250102520976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO250202546093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7816071.9
GRO250202546652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 982201.25 | 982201.25
GRO250202546875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 11077073.63

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250102520985 | Kilómetro | 52 | 52
GRO250102521058 | Kilómetro | 36 | 36
GRO250102521080 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250102521097 | Kilómetro | 12.15 | 12.15
GRO250202546720 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250202546154 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250202546636 | Kilómetro | 0.68 | 0.68
GRO250202546781 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202546800 | Kilómetro | 29 | 29
GRO250102520943 | Kilómetro | 22 | 22
GRO250202546612 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202546731 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
GRO250102520987 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202546034 | Kilómetro | 0.32 | 0.32
GRO250202546702 | Kilómetro | 56 | 56
GRO250202546090 | Kilómetro | 54.7 | 54.7
GRO250202546645 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250202546672 | Metros | 500 | 500
GRO250202547226 | Kilómetro | 28 | 28
GRO250202546084 | Kilómetro | 0.7 | 0.7
GRO250202546770 | Kilómetro | 20.4 | 20.4
GRO250102520980 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO250202546688 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
GRO250202546755 | Kilómetro | 70 | 70
GRO250102520947 | Kilómetro | 71 | 71
GRO250102520976 | Kilómetro | 50 | 50
GRO250202546093 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202546652 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202546875 | Kilómetro | 0.6 | 0.6

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250102520985 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalan | -100.9356 | 17.7787
GRO250102521058 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cuatro Cruces (Palo Marcado) | Se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso | -100.5331 | 17.6993
GRO250102521080 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | Se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y la obra a ejecutarse es sobre el tramo Carrizalillo ¿ San José el Capulín | -98.7502 | 16.6397
GRO250102521097 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Se localiza en el municipio de Eduardo Neri, de la región centro del Estado de Guerrero, | -99.6398 | 17.8054
GRO250202546720 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Los Planes | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Álvar | -100.2093 | 17.3522
GRO250202546154 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | se localiza en la comunidad de Coaxtlahuacan municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero, en el camino Mochitlán ¿Coaxtlahuacan | -99.3665 | 17.4618
GRO250202546636 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 5.50 kilómetros con origen el km. 0+000, ubicado en Pueblo Hidalgo, el subtramo a rehabilitar inicia del km 0+720 al km. 1+400. | -98.6432 | 16.9396
GRO250202546781 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | se localiza en la carretera Tixtla ¿ Atliaca - Apango, en el km. 16+250 lado Derecho, en el Estado de Guerrero | -99.3426 | 17.7194
GRO250202546800 | Guerrero | San Marcos | Las Mesas | se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidades de las Mesas, Las Cruces y San Marcos, pertenecientes al Municipio de San Marcos | -99.4648 | 17.0146
GRO250102520943 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en el Estado de Guerrero | -98.3863 | 17.4614
GRO250202546612 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | se localiza en la localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Colotlipa ¿ Jocutla tiene una longitud total de 9.00 Km., se trabajara en esta sexta etapa del km. 4+500 al 5+500 | -99.1427 | 17.4357
GRO250202546731 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócratas | -99.4907 | 17.5346
GRO250102520987 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero | -99.8418 | 16.8418
GRO250202546034 | Guerrero | Tecoanapa | Carabalincito | se localiza en la comunidad de Carabalincito municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero, en el camino Lomitas de Nexpa ¿ Carabalincito | -99.1929 | 16.7883
GRO250202546702 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Cañita | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpán de Galean | -100.6496 | 17.5966
GRO250202546090 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Zirándaro - Guayameo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez | -100.9856 | 18.4835
GRO250202546645 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | se localiza en el entronque carretero Chilpancingo _ Acatlán de Osorio, en el km. 56.00 lado Derecho, en el Estado de Guerrero | -98.9403 | 17.7136
GRO250202546672 | Guerrero | Leonardo Bravo | El Naranjo | se localiza en el carretero Chichihualco ¿ El Naranjo, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 13.720 Km. Se trabajará en esta etapa del km. 12+120 al km 12+920 | -99.7306 | 17.7087
GRO250202547226 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | se localiza en la Región Costa Grande, en los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan | -100.4354 | 17.5746
GRO250202546084 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | obra se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Tlalchapa ¿ Los Nopales . Col. Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tlalchapa, | -100.4781 | 18.4023
GRO250202546770 | Guerrero | Leonardo Bravo | Los Morros | obra se localiza en la región de la sierra en el municipio de Leonardo Bravo/Gral. Heliodoro Castillo en el Estado de Guerrero, la carretera tiene una longitud total de 20.40 km. | -99.8037 | 17.6865
GRO250102520980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica en el Km. 7+800 con origen en la Base Naval, en la Ciudad y Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero | -99.8306 | 16.8045
GRO250202546688 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócrata | -99.4942 | 17.5326
GRO250202546755 | Guerrero | Petatlán | El Camalote | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 70.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de Las Ceibas | -101.2108 | 17.7215
GRO250102520947 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Cacao | se localiza en el camino El Cacao ¿ Nueva Dheli del municipio de Atoyac de Álvarez, tiene una | -100.3035 | 17.3329
GRO250102520976 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Monte Verde | se localiza en la Sierra del Estado de Guerrero, entre el municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán | -101.1278 | 17.7862
GRO250202546093 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | se localiza en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, de la región norte del Estado de Guerrero | -99.5607 | 17.9892
GRO250202546652 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en el camino Arroyo Imperial ¿ La Estancia del municipio de Atoyac de Álvarez | -100.2448 | 17.3273
GRO250202546875 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Salsipuedes | se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes | -99.6483 | 16.8325

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250102520985 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2025 | DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1324682.33 | 1324682.33
GRO250102521058 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2025 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1072268.75 | 1072268.75
GRO250102521080 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/009/0/2025 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1267226.89 | 1267226.89
GRO250102521097 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2025 | DIANA PALOMA MAYA NAVA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.92 | 974789.92
GRO250102520943 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2025 | ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 682352.94 | 682352.94
GRO250102520987 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2025 | VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 13564791.76 | 1.356479176E7
GRO250102520980 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2025 | COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5206410.1 | 5206410.1
GRO250102520947 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2025 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 682352.94 | 682352.94
GRO250102520976 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2025 | RAÚL ANDAYA PEÑALOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1852100.84 | 1852100.84

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250102520985 | 2025 | 2 | Kilómetro | 52 | 52 | 52 | 100
GRO250102521058 | 2025 | 2 | Kilómetro | 36 | 36 | 36 | 100
GRO250102521080 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521097 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 100
GRO250202546720 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250202546154 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 3.25 | 65
GRO250202546636 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.68 | 0.68 | 0.11 | 16.1765
GRO250202546781 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250202546800 | 2025 | 2 | Kilómetro | 29 | 29 | 0 | 0
GRO250102520943 | 2025 | 2 | Kilómetro | 22 | 22 | 22 | 100
GRO250202546612 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.17 | 17
GRO250202546731 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100
GRO250102520987 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202546034 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 3.125
GRO250202546702 | 2025 | 2 | Kilómetro | 56 | 56 | 56 | 100
GRO250202546090 | 2025 | 2 | Kilómetro | 54.7 | 54.7 | 0 | 0
GRO250202546645 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 0.27 | 1.8
GRO250202546672 | 2025 | 2 | Metros | 500 | 500 | 0 | 0
GRO250202547226 | 2025 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 1.4 | 5
GRO250202546084 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 2.8571
GRO250202546770 | 2025 | 2 | Kilómetro | 20.4 | 20.4 | 0 | 0
GRO250102520980 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
GRO250202546688 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
GRO250202546755 | 2025 | 2 | Kilómetro | 70 | 70 | 0 | 0
GRO250102520947 | 2025 | 2 | Kilómetro | 71 | 71 | 71 | 100
GRO250102520976 | 2025 | 2 | Kilómetro | 50 | 50 | 50 | 100
GRO250202546093 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 0.79 | 7.9
GRO250202546652 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 0 | 0
GRO250202546875 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.08 | 13.3333

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".