## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | GRO260202648591 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO VALLECITOS DE ZARAGOZA - PUERTO EL MAGUEY - SOLEDAD DE LA PALMA - BARRANCA DEL SERENO, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-98 | N | 0 | 0 | 11110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:obra se localiza en la Región Sierra, en el municipio de Petatlan, teniendo una Longitud Total de 60.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la comunidad de Vallecitos de Zaragoza , lon:-101.1485, lat:17.8085833}} | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 0 | 1199998.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202647955 | Proyecto de inversión | 1655424.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655424.04, modificado:1655424.04}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - TLACOTEPEC (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-74 | N | 0 | 0 | 10543 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.03, meta_modificada:0.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:se localiza en el entronque carretero tlacotepec-filo de caballo-verde rico en el km. 6.400 lado Derecho, en el Estado de Guerrero., lon:-99.83985833, lat:17.6511583}} | 2026-02-26 | 2026-03-27 | 1655424.04 | 1655424.04 | 1655424.04 | 1655424.04 | 1655424.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.03}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202649957 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9932018.09}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA ZUZUCA, SEGUNDA ETAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM. 1+400 DEL ENTRONQUE CARRETERO (ACAPULCO-ZIHUATANEJO)-LA ZUZUCA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-29 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:41.25, meta_modificada:41.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:79, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el Estado de Guerrero, perteneciente al Municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.5029444, lat:17.1695833}} | 2026-04-08 | 2026-08-05 | 6000000 | 9932018.09 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:24.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL PAGO DE ANTICIPO , trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-14}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648331 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RÍO IGUAPA - ARROYO HOJA DE VENADO (PUNTO DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-97 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.02, meta_modificada:0.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:se localiza en la región de la costa chica, entre las comunidades de Rio Iguapa y Arroyo Hoja de Venado del municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero., lon:-98.5572, lat:16.9716}} | 2026-05-18 | 2026-07-01 | 1000000 | 1000000 | 317016.81 | 317016.81 | 317016.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648389 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ROSA - SANTA BARBARA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-82 | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:se localiza en la region Centro en el Estado de Guerrero, en el camino Km. 42 a Santa Barbara tiene una Longitud Total de 49 kilómetros. Con origen en el Km. 33+000., lon:-99.8654027, lat:17.3100416}} | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 1200000 | 1199999.8 | 1110209.96 | 1110209.96 | 1110209.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202649550 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7947104.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CUATE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-11 | N | 0 | 0 | 4123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:obra se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Quetzalapa, perteneciente al Municipio de Huitzuco de los Figuero, lon:-99.16663611, lat:18.3273556}} | 2026-04-08 | 2026-10-04 | 4800000 | 7746757.21 | 3667263.61 | 3667263.61 | 3667263.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202649884 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CARRIZAL CINTA LARGA (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-109 | N | 0 | 0 | 24500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el Estado de Guerrero, perteneciente al Municipio de Tecpan de Galeana, lon:-100.733364, lat:17.175665}} | 2026-06-12 | 2026-09-09 | 0 | 5011863.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202647947 | Proyecto de inversión | 1574134.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574134.19, modificado:1574134.19}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. ESCÉNICA (TERCERA ETAPA), EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-73 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, lon:-99.8280361, lat:16.8062972}} | 2026-02-26 | 2026-03-27 | 1574134.19 | 1574134.19 | 1574134.18 | 1574134.18 | 1574134.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648778 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO OMILTEMI - JALEACA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-87 | N | 0 | 0 | 3714 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:Se localiza en el Municipio de chilpancingo, en el km. 48+000, rumbo a Amojileca del Estado de Guerrero, lon:-99.74074444, lat:17.5116472}} | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202649573 | Proyecto de inversión | 14800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48E7, modificado:1.472967066E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUACAPA II (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-20 | N | 0 | 0 | 29544 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:61.6, meta_modificada:61.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:se localiza en la Región Centro del Estado de Guerrero, en la localidad de Chilpancingo perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.46543, lat:17.49019}} | 2026-04-08 | 2026-08-05 | 8880000 | 14729670.66 | 8951505.37 | 8951505.37 | 8951505.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:21.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202650032 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.089807133E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTO NIÑO - SANTO TOMÁS (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-6 | N | 0 | 0 | 4334 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:138, direccion:se localiza en la Región Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Santo Niño ¿ Santo Tomas, perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan, lon:-100.33072222, lat:18.1829167}} | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 3300000 | 10898071.33 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-14}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202649538 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL ARRASTRE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-9 | N | 0 | 0 | 15610 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:181, direccion:se localiza en la Región 01-Tierra Caliente del Estado, en la Localidad de El Arrastre perteneciente al Municipio de Zirandaro de los Chávez,, lon:-101.2487389, lat:18.3979417}} | 2026-07-01 | 2026-12-20 | 0 | 8946788.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202647926 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD PLAYA VENTURA - PLAYA AZUL (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-36 | N | 0 | 0 | 29661 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el municipio de Copala, en el Estado de Guerrero., tiene una Longitud Total de 8.0 kilómetros del punto de origen 0+000 en la localidad de playa ventura, lon:-98.8275, lat:16.5544444}} | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 1800000 | 2500000 | 794117.65 | 794117.65 | 794117.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-08}} | {obs1: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}}
2026 | 2 | GRO260202648239 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - AMOJILECA) - COAPANGO - SAN VICENTE; RAMAL A HUACALAPA - EL FRESNO; RAMAL A AGUAJITO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-88 | N | 0 | 0 | 7234 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:se localiza en el entronque carretero CHILPANCINGO - AMOJILECA, en el km. 05+000, en el Estado de Guerrero, Se trabajará en esta etapa del km. 05+000 como referencia de la comunidad de COAPANGO. , lon:-99.61744444, lat:17.5048611}} | 2026-05-07 | 2026-05-31 | 1500000 | 1499998.49 | 1499998.49 | 1499998.49 | 1499998.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648003 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHILPANCINGO - TIXTLA (PUNTOS DE CONFLICTO), SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-8025 | N | 0 | 0 | 250648 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Centro, en el estado de Guerrero, ubicado sobre el Libramiento Chilpancingo ¿ Tixtla de Guerrero, perteneciente al Municipio de Tixtla de Guerrero, lon:-99.42294444, lat:17.6033611}} | 2026-04-13 | 2026-05-12 | 1000000 | 1000000 | 815285.38 | 815285.38 | 815285.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202647944 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5812955.59}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - GUAYABILLO, (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-70 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:49, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpan de Galeana, teniendo una Longitud Total de 6.20 kilómetros con punto de origen 0+000 en el entronque de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, lon:-100.8371, lat:17.24207}} | 2026-03-09 | 2026-06-06 | 1800000 | 5812955.59 | 1628297.5 | 1628297.5 | 1628297.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648257 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | APERTURA DEL CAMINO RURAL ATLAMAJALCINGO DEL RÍO - TEPEYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-89 | N | 0 | 0 | 1343 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:se localiza dentro del municipio de Tlapa de Comonfort, en la región 04 - montaña en el estado de Guerrero tiene una longitud total de 2.5 km.; con origen en Atlamajalcingo del Rio, lon:-98.657525, lat:17.5266556}} | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 500000 | 500000 | 417354.6 | 417354.6 | 417354.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202647974 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CAMPO MORADO - LAS JUNTAS - TEJAMANIL - PUEBLO VIEJO - LA GUITARRA - PUERTO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-76 | N | 0 | 0 | 9110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:se localiza en la Región Sierra, en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo, teniendo una Longitud Total de 53.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la comunidad de Campo Morado, lon:-100.181149, lat:17.581854}} | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 1250000 | 1249999.99 | 1249999.89 | 1249999.89 | 1249999.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:52.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648321 | Proyecto de inversión | 2406360.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406360.81, modificado:2406360.81}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAMAZINTLA ¿ SAN JERÓNIMO PALANTLA (TERCERA ETAPA), COMPLEMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-96 | N | 0 | 0 | 35025 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.16, meta_modificada:0.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:se localiza en el entronque carretero Chilpancingo-Jilotepec, en el entronque carretero localizado en el km. 6+400 lado Derecho , lon:-99.10923889, lat:17.5810278}} | 2026-05-11 | 2026-06-09 | 0 | 2406360.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202649558 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA VIA ALTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-14 | N | 0 | 0 | 110550 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Region Norte del Estado de Guerrero, específicamente sobre el Nuevo Libramiento de Taxco de Alarcón, lon:-99.611692, lat:18.547458}} | 2026-04-08 | 2026-08-05 | 3000000 | 4965334.55 | 120327.36 | 120327.36 | 120327.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202647939 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APAXTLA DE CASTREJÓN - TELOLOAPAN, (MANTENIMIENTO MENOR EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-69 | N | 0 | 0 | 25148 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:se localiza entre las localidades de Apaxtla ¿ Oxtotitlán, municipios de Apaxtla de Castrejón y Teloloapan, en el Estado de Guerrero, el camino Teloloapan-Apaxtla, lon:-99.93839, lat:18.137709}} | 2026-02-13 | 2026-03-29 | 2000000 | 1999999.98 | 1175022.14 | 1175022.14 | 1175022.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648268 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO (PUNTOS DE CONFLICTO) DEL CAMINO AMOJILECA COAPANGO - SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-90 | N | 0 | 0 | 3714 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:se localiza en el entronque carretero CHILPANCINGO - AMOJILECA, en el km. 05+000, en el Estado de Guerrero, Se trabajará en esta etapa del km. 05+000 como referencia de la comunidad de COAPANGO. , lon:-99.61744444, lat:17.5048611}} | 2026-05-11 | 2026-06-09 | 1000000 | 1000000 | 999370.05 | 999370.05 | 999370.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202649889 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:6406483.09}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ARROYO CAMAPANA, SEGUNDA ETAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM 49+OOO DE LA CARRETER PASCALA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-39 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.05, meta_modificada:50.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en la carretera Ayutla-Pascala del Oro, km 49+000, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Pascala del Oro, perteneciente al Municipio de San Luis Acatlán, lon:-98.81305, lat:17.0348667}} | 2026-03-11 | 2026-07-08 | 4800000 | 6406483.09 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}}
2026 | 2 | GRO260202648370 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945423.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA PETAQUILLAS - COSCAMILA, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-25 | N | 0 | 0 | 12659 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.09, meta_modificada:0.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:se localiza en la comunidad de Coscamila municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Quechultenango - Coscamila , lon:-99.22525, lat:17.4189}} | 2026-04-08 | 2026-06-06 | 3000000 | 4945423.05 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:REVISAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}}
2026 | 2 | GRO260202648754 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MARQUELIA - LA BOCANA (TRAMOS AISLADOS) SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-77 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:se localiza en la comunidad de la bocana municipio de Marquelia, en el Estado de Guerrero, en el camino Marquelia - la bocana, lon:-98.812889, lat:16.572628}} | 2026-04-01 | 2026-07-29 | 0 | 4936328.52 | 124445.26 | 124445.26 | 124445.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202647913 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TELOLOAPAN - APAXTLA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-16 | N | 0 | 0 | 15008 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:se localiza en la Región 02.- Norte, en el Estado de Guerrero, en la carretera Teloloapan ¿ Apaxtla, perteneciente al municipio de Teloloapan, lon:-99.93702778, lat:18.4153333}} | 2026-06-01 | 2026-09-28 | 3900000 | 6458777.69 | 2050980.83 | 2050980.83 | 2050980.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.43}} | {2647913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202647931 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.066261058E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO CACAHUATEPEC - AGUA CALIENTE) - SALSIPUEDES, (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-67 | N | 0 | 0 | 3487 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes, lon:-99.6482194, lat:16.83251}} | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 7200000 | 10662610.58 | 48805.31 | 48805.31 | 48805.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648319 | Proyecto de inversión | 668945.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668945.72, modificado:668945.72}} | REHABILITACIÓN DEL RAMAL AL AEROPUERTO "JUAN N. ÁLVAREZ" DE ACAPULCO (OBRA COMPLEMENTARIA) EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-94 | N | 0 | 0 | 889820 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 07 - Acapulco, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse es el ramal al Aeropuerto sobre el Boulevard de las Naciones en la ciudad de Acapulco de Juárez. , lon:-99.75821944, lat:16.7644278}} | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 0 | 668945.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648276 | Proyecto de inversión | 359302.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359302.42, modificado:359302.42}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (PARADERO) EN LA AVENIDA ESCÉNICA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-91 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, esta tiene una longitud total de 8.50 Km. Se trabajará en esta etapa del Km. 0+000 al 6+000 de la Base Naval ¿ a Pichilingue en ambos sentidos, lon:-99.8481027, lat:16.841861}} | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 359302.42 | 359302.42 | 350244.71 | 350244.71 | 350244.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202648285 | Proyecto de inversión | 2499993.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499993.78, modificado:2499993.78}} | REHABILITACIÓN DEL RAMAL AL AEROPUERTO JUAN N. ÁLVAREZ DE ACAPULCO (OBRA CIVIL), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-93 | N | 0 | 0 | 889820 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 07 - Acapulco, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse es el ramal al Aeropuerto sobre el Boulevard de las Naciones en la ciudad de Acapulco de Juárez., lon:-99.75821944, lat:16.7644278}} | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 0 | 2499993.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL PERIODO DEEJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:REVISAR EL PERIODO DEEJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:REVISAR EL PERIODO DEEJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:REVISAR EL PERIODO DEEJECUCION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2026-07-17}}
2026 | 2 | GRO260202648015 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TLAPA ¿ AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2026-81 | N | 0 | 0 | 96125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.2, meta_modificada:20.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:se localiza en la Región de la Montaña, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 20.2 km. con origen en el km 0+000 al km.20+200 , lon:-98.57051519, lat:17.55626093}} | 2026-04-13 | 2026-05-12 | 2000000 | 2000000 | 1999997.91 | 1999997.91 | 1999997.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO260202648591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO260202647955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1655424.04 | 1655424.04
GRO260202649957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9932018.09
GRO260202648331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO260202648389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO260202649550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7947104.38
GRO260202649884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5200000 | 5200000
GRO260202647947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1574134.19 | 1574134.19
GRO260202648778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO260202649573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14800000 | 14729670.66
GRO260202650032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 10898071.33
GRO260202649538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
GRO260202647926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2500000
GRO260202648239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO260202648003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO260202647944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5812955.59
GRO260202648257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO260202647974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1250000 | 1250000
GRO260202648321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2406360.81 | 2406360.81
GRO260202649558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO260202647939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO260202648268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO260202649889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 6406483.09
GRO260202648370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4945423.05
GRO260202648754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO260202647913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6500000 | 6500000
GRO260202647931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 10662610.58
GRO260202648319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 668945.72 | 668945.72
GRO260202648276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 359302.42 | 359302.42
GRO260202648285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2499993.78 | 2499993.78
GRO260202648015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO260202648591 | Kilómetro | 27 | 27
GRO260202647955 | Kilómetro | 0.03 | 0.03
GRO260202649957 | Metros | 41.25 | 41.25
GRO260202648331 | Kilómetro | 0.02 | 0.02
GRO260202648389 | Kilómetro | 16 | 16
GRO260202649550 | Metros | 30 | 30
GRO260202649884 | Metros | 25 | 25
GRO260202647947 | Kilómetro | 0.21 | 0.21
GRO260202648778 | Kilómetro | 3 | 3
GRO260202649573 | Metros | 61.6 | 61.6
GRO260202650032 | Kilómetro | 2 | 2
GRO260202649538 | Metros | 30.6 | 30.6
GRO260202647926 | Kilómetro | 8 | 8
GRO260202648239 | Kilómetro | 48 | 48
GRO260202648003 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
GRO260202647944 | Kilómetro | 1 | 1
GRO260202648257 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO260202647974 | Kilómetro | 53 | 53
GRO260202648321 | Kilómetro | 0.16 | 0.16
GRO260202649558 | Kilómetro | 5 | 5
GRO260202647939 | Kilómetro | 5 | 5
GRO260202648268 | Kilómetro | 0.1 | 0.1
GRO260202649889 | Metros | 50.05 | 50.05
GRO260202648370 | Kilómetro | 0.09 | 0.09
GRO260202648754 | Kilómetro | 0.77 | 0.77
GRO260202647913 | Kilómetro | 15 | 15
GRO260202647931 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO260202648319 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO260202648276 | Kilómetro | 6 | 6
GRO260202648285 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO260202648015 | Kilómetro | 20.2 | 20.2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO260202648591 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | obra se localiza en la Región Sierra, en el municipio de Petatlan, teniendo una Longitud Total de 60.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la comunidad de Vallecitos de Zaragoza | -101.1485 | 17.8086
GRO260202647955 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos) | se localiza en el entronque carretero tlacotepec-filo de caballo-verde rico en el km. 6.400 lado Derecho, en el Estado de Guerrero. | -99.8399 | 17.6512
GRO260202649957 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Zuzuca | se localiza en la Región Costa Grande, en el Estado de Guerrero, perteneciente al Municipio de Atoyac de Álvarez | -100.5029 | 17.1696
GRO260202648331 | Guerrero | San Luis Acatlán | Río Iguapa | se localiza en la región de la costa chica, entre las comunidades de Rio Iguapa y Arroyo Hoja de Venado del municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | -98.5572 | 16.9716
GRO260202648389 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | se localiza en la region Centro en el Estado de Guerrero, en el camino Km. 42 a Santa Barbara tiene una Longitud Total de 49 kilómetros. Con origen en el Km. 33+000. | -99.8654 | 17.31
GRO260202649550 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Quetzalapa | obra se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Quetzalapa, perteneciente al Municipio de Huitzuco de los Figuero | -99.1666 | 18.3274
GRO260202649884 | Guerrero | Técpan de Galeana | Carrizal Cinta Larga | se localiza en la Región Costa Grande, en el Estado de Guerrero, perteneciente al Municipio de Tecpan de Galeana | -100.7334 | 17.1757
GRO260202647947 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero | -99.828 | 16.8063
GRO260202648778 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Amojileca | Se localiza en el Municipio de chilpancingo, en el km. 48+000, rumbo a Amojileca del Estado de Guerrero | -99.7407 | 17.5116
GRO260202649573 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | se localiza en la Región Centro del Estado de Guerrero, en la localidad de Chilpancingo perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.4654 | 17.4902
GRO260202650032 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santo Tomás (Cuadrilla de Santo Tomás) | se localiza en la Región Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Santo Niño ¿ Santo Tomas, perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan | -100.3307 | 18.1829
GRO260202649538 | Guerrero | Zirándaro | El Arrastre | se localiza en la Región 01-Tierra Caliente del Estado, en la Localidad de El Arrastre perteneciente al Municipio de Zirandaro de los Chávez, | -101.2487 | 18.3979
GRO260202647926 | Guerrero | Copala | Copala | se localiza en la Región Costa Chica, en el municipio de Copala, en el Estado de Guerrero., tiene una Longitud Total de 8.0 kilómetros del punto de origen 0+000 en la localidad de playa ventura | -98.8275 | 16.5544
GRO260202648239 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Amojileca | se localiza en el entronque carretero CHILPANCINGO - AMOJILECA, en el km. 05+000, en el Estado de Guerrero, Se trabajará en esta etapa del km. 05+000 como referencia de la comunidad de COAPANGO. | -99.6174 | 17.5049
GRO260202648003 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | se localiza en la Región Centro, en el estado de Guerrero, ubicado sobre el Libramiento Chilpancingo ¿ Tixtla de Guerrero, perteneciente al Municipio de Tixtla de Guerrero | -99.4229 | 17.6034
GRO260202647944 | Guerrero | Técpan de Galeana | Llanos de Navarrete | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpan de Galeana, teniendo una Longitud Total de 6.20 kilómetros con punto de origen 0+000 en el entronque de la carretera Acapulco-Zihuatanejo | -100.8371 | 17.2421
GRO260202648257 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajalcingo del Río | se localiza dentro del municipio de Tlapa de Comonfort, en la región 04 - montaña en el estado de Guerrero tiene una longitud total de 2.5 km.; con origen en Atlamajalcingo del Rio | -98.6575 | 17.5267
GRO260202647974 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Campo Morado | se localiza en la Región Sierra, en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo, teniendo una Longitud Total de 53.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la comunidad de Campo Morado | -100.1811 | 17.5819
GRO260202648321 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | se localiza en el entronque carretero Chilpancingo-Jilotepec, en el entronque carretero localizado en el km. 6+400 lado Derecho | -99.1092 | 17.581
GRO260202649558 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | se localiza en la Región Region Norte del Estado de Guerrero, específicamente sobre el Nuevo Libramiento de Taxco de Alarcón | -99.6117 | 18.5475
GRO260202647939 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | se localiza entre las localidades de Apaxtla ¿ Oxtotitlán, municipios de Apaxtla de Castrejón y Teloloapan, en el Estado de Guerrero, el camino Teloloapan-Apaxtla | -99.9384 | 18.1377
GRO260202648268 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Amojileca | se localiza en el entronque carretero CHILPANCINGO - AMOJILECA, en el km. 05+000, en el Estado de Guerrero, Se trabajará en esta etapa del km. 05+000 como referencia de la comunidad de COAPANGO. | -99.6174 | 17.5049
GRO260202649889 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | se localiza en la Región Costa Chica, en la carretera Ayutla-Pascala del Oro, km 49+000, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Pascala del Oro, perteneciente al Municipio de San Luis Acatlán | -98.8131 | 17.0349
GRO260202648370 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | se localiza en la comunidad de Coscamila municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Quechultenango - Coscamila | -99.2253 | 17.4189
GRO260202648754 | Guerrero | Marquelia | La Bocana | se localiza en la comunidad de la bocana municipio de Marquelia, en el Estado de Guerrero, en el camino Marquelia - la bocana | -98.8129 | 16.5726
GRO260202647913 | Guerrero | Teloloapan | Acatempan | se localiza en la Región 02.- Norte, en el Estado de Guerrero, en la carretera Teloloapan ¿ Apaxtla, perteneciente al municipio de Teloloapan | -99.937 | 18.4153
GRO260202647931 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes | -99.6482 | 16.8325
GRO260202648319 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Región 07 - Acapulco, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse es el ramal al Aeropuerto sobre el Boulevard de las Naciones en la ciudad de Acapulco de Juárez. | -99.7582 | 16.7644
GRO260202648276 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, esta tiene una longitud total de 8.50 Km. Se trabajará en esta etapa del Km. 0+000 al 6+000 de la Base Naval ¿ a Pichilingue en ambos sentidos | -99.8481 | 16.8419
GRO260202648285 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Región 07 - Acapulco, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse es el ramal al Aeropuerto sobre el Boulevard de las Naciones en la ciudad de Acapulco de Juárez. | -99.7582 | 16.7644
GRO260202648015 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | se localiza en la Región de la Montaña, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 20.2 km. con origen en el km 0+000 al km.20+200 | -98.5705 | 17.5563

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO260202648591 | 2026 | 2 | Kilómetro | 27 | 27 | 0 | 0
GRO260202647955 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100
GRO260202649957 | 2026 | 2 | Metros | 41.25 | 41.25 | 24.75 | 60
GRO260202648331 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
GRO260202648389 | 2026 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO260202649550 | 2026 | 2 | Metros | 30 | 30 | 7.5 | 25
GRO260202649884 | 2026 | 2 | Metros | 25 | 25 | 0 | 0
GRO260202647947 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100
GRO260202648778 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 2.9 | 96.6667
GRO260202649573 | 2026 | 2 | Metros | 61.6 | 61.6 | 21.56 | 35
GRO260202650032 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 0.71 | 35.5
GRO260202649538 | 2026 | 2 | Metros | 30.6 | 30.6 | 0 | 0
GRO260202647926 | 2026 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 3.2 | 40
GRO260202648239 | 2026 | 2 | Kilómetro | 48 | 48 | 37.1 | 77.2917
GRO260202648003 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
GRO260202647944 | 2026 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.17 | 17
GRO260202648257 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
GRO260202647974 | 2026 | 2 | Kilómetro | 53 | 53 | 52.8 | 99.6226
GRO260202648321 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 100
GRO260202649558 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
GRO260202647939 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO260202648268 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100
GRO260202649889 | 2026 | 2 | Metros | 50.05 | 50.05 | 4 | 7.992
GRO260202648370 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100
GRO260202648754 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.77 | 0.77 | 0.2 | 25.974
GRO260202647913 | 2026 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 2.43 | 16.2
GRO260202647931 | 2026 | 2 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 0.41 | 34.1667
GRO260202648319 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
GRO260202648276 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO260202648285 | 2026 | 2 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
GRO260202648015 | 2026 | 2 | Kilómetro | 20.2 | 20.2 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".