## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | GRO250202546672 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHICHIHUALCO - EL NARANJO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-109 | N | 0 | 0 | 20959 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:se localiza en el carretero Chichihualco ¿ El Naranjo, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 13.720 Km. Se trabajará en esta etapa del km. 12+120 al km 12+920, lon:-99.73063889, lat:17.70875}} | 2025-06-17 | 2025-11-13 | 3000000 | 9985318.86 | 2920076.44 | 2920076.44 | 2920076.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546688 | Proyecto de inversión | 1408260.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408260.49, modificado:1408260.49}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA RUFFO FIGUEROA EN CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-110 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócrata, lon:-99.49424722, lat:17.53255}} | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1408260.49 | 1408260.44 | 1372758.02 | 1372758.02 | 1372758.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546731 | Proyecto de inversión | 487302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487302.43, modificado:487302.43}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA RUFFO FIGUEROA (GLORIETA PLEASANT HILL). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-118 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócratas, lon:-99.49072778, lat:17.5345583}} | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 487302.43 | 487302.43 | 475017 | 475017 | 475017 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519740 | Adquisición | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519742 | Adquisición | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Instrumental médico y de laboratorio para el Centro Estatal de Evaluación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546784 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Callejón Sin Nombre en la Colonia San Francisco, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 27-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO , lon:-98.266912, lat:16.813579}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2546784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250102521489 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN SECUNDARIA COMUNITARIA MESTIZA COACÁN (COCÁN) CCT: 12KTV0507Z DE LA LOCALIDAD DE COACÁN (COCÁN), MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12KTV0507Z-2025-007 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COACÁN (COCÁN) MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.187396, lat:18.139467}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:2.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519755 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mantenimiento y Conservación de Juzgados Penales de Acapulco, Zapata | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Dr. Sergio García Ramírez S/N, Cd. Renacimiento, Acapulco, lon:-99.79507, lat:16.80862}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519796 | Adquisición | 9206851.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9206851.39, modificado:9206851.39}} | Equipo médico y de laboratorio para el área de servicios periciales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5524110.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519798 | Adquisición | 4720400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4720400.0, modificado:4720400.0}} | Adquisición de Software forense para las áreas de investigación policial del C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2832240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519823 | Adquisición | 104332.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104332.8, modificado:104332.8}} | Otros mobiliarios y equipos de administración para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 62599.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519828 | Adquisición | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el Centro de Información Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 87360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519830 | Adquisición | 126899.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126899.45, modificado:126899.45}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 76139.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519927 | Adquisición | 2781984 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781984.0, modificado:2781984.0}} | Licencias informáticas e intelectuales para el Servicio de llamadas de emergencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1669190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519936 | Adquisición | 783367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783367.88, modificado:783367.88}} | Muebles de oficina y estantería para los centros penitenciarios | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 470020.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546822 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Callejón Sin Nombre, Localidad San Juan del Reparo Sur, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 04-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 585 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Callejón Sin Nombre, lon:-99.535589, lat:17.025363}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2546822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202546023 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Ojo de Agua Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 08-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 202 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Ojo de Agua Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero., lon:-99.532393, lat:17.168267}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546026 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en el Acceso Principal, Localidad Metlixtapan, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 19-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:Localidad Metlixtapan, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero., lon:-99.858467, lat:18.536856}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545182 | Proyecto de inversión | 814705.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814705.29, modificado:814705.29}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) en el fraccionamiento Villa Sol en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-001-2025 | N | 0 | 0 | 4948 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:123.2, meta_modificada:123.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.819893, lat:16.905466}} | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 245793.1 | 814705.29 | 245787.94 | 245787.94 | 245787.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545188 | Proyecto de inversión | 2034868.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034868.78, modificado:2034868.78}} | Rehabilitación y desazolve de estructuras desarenadoras de aguas residuales, en los puntos de convergencia de las barrancas con el cauce del río Huacapa, en la ciudad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-007-2025 | N | 0 | 0 | 25957 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.503272, lat:17.549128}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 614482.76 | 2034868.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545189 | Proyecto de inversión | 2037842.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037842.33, modificado:2037842.33}} | Construcción de bordos (rectificación y encauzamiento) en los márgenes del río Huacapa a la altura de la localidad de Mochitlán, municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-008-2025 | N | 0 | 0 | 6572 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.382222, lat:17.475}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 891000 | 2037842.33 | 754894.96 | 754894.96 | 754894.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545190 | Proyecto de inversión | 2541312.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541312.27, modificado:2541312.27}} | Desazolve de drenaje sanitario en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-009-2025 | N | 0 | 0 | 65480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.74, meta_modificada:8.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.803861, lat:16.800909}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 768103.45 | 2541312.27 | 766561.84 | 766561.84 | 766561.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202546037 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación de Calle La Villita, Localidad Mazatepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 30-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 352 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Calle La Villita, Localidad Mazatepec, Municipio de Zitlala, Guerrero., lon:-99.21583, lat:17.664397}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520947 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CACAO ¿ NUEVA DHELI, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-50 | N | 0 | 0 | 7549 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:se localiza en el camino El Cacao ¿ Nueva Dheli del municipio de Atoyac de Álvarez, tiene una, lon:-100.3035083, lat:17.3329}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 700000 | 700000 | 698711.55 | 698711.55 | 698711.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:71.0}} | {2520947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523095 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SAGADEGRO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 3540685 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro., lon:-99.493364, lat:17.5312127}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2523095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235569 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT: 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-024 | S | 862 | 1111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 SN ENTRE CALLE EJIDO EL COCOTERO COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26805556, lat:17.53944444}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3824663.46 | 3824663.46 | 3824663.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235574 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 173 CCT: 12ETK0173L DE LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-029 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO., lon:-99.871551, lat:18.226634}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1074676.2 | 1074676.2 | 1074676.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+PLACA CONMEMORATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 38 JAIME TORRES BODET CCT: 12DST0038Z DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-032 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.3855696, lat:18.15492296}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 337713.94 | 337713.94 | 337713.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265435 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (PRIMER ETAPA) EST. U2C 3.24 x 8.00 10 EE ( 5 AULAS DIDÁCTICAS+ÁREA ADMINISTRATIVA+2 BODEGAS+ S.S. H Y M.+ CUBO DE ESCALERAS) + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-035 | S | 131 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.50294566, lat:18.23081205}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 7000000 | 7000000 | 3367438.4 | 3367438.4 | 3367438.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265439 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M. (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONEXIÓN DE EDIFICIO "G" A LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 33 TRES PALOS CCT: 12ECB0070R DE LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-039 | S | 280 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.77694444, lat:16.83055556}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1363453.06 | 1363453.06 | 1363453.06 | 1363453.06 | 1363453.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MODULO SANITARIO 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36 X 2.14 M (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + SUMINISTRO + 1 LAVAMANOS + CISTERNA + FOSA SÉPTICA EN LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 105 CCT: 12ETK0105O DE LA LOCALIDAD DE EL CORDÓN GRANDE, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-040 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.649876, lat:17.596761}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1922311.67 | 1922311.67 | 1922311.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265441 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 117 CCT: 12DCT0006G DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-041 | S | 241 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08361111, lat:17.01166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2364514.6 | 2364514.6 | 2364514.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265455 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "S", "T" + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 10 M3 (5 PZAS) + POZOS DE ALIVIO + PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-055 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3138967.14 | 3138967.14 | 3138967.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402513209 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12EPR0830N DE LA LOCALIDAD DE ISLALTEPEC (LAS PAROTAS), MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-067 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.8406, lat:16.5785}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513210 | Proyecto de inversión | 878410.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878410.84, modificado:878410.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JN LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CCT: 12DJN2752Y DE LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-068 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.04223, lat:17.10535}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 878410.84 | 878410.84 | 745193.38 | 745193.38 | 745193.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513211 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 EN TVS CUAUHTÉMOC CCT: 12DTV0512A DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-069 | S | 43 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN TOTOLCINTLA MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.331238, lat:17.909033}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 1000000 | 1000000 | 582082.72 | 582082.72 | 582082.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102349789 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA) EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2023-034 | S | 525 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53467228, lat:18.36645054}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2400000 | 2400000 | 1440952.63 | 1440952.63 | 1440952.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402515085 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. U2-C 7E.E. (TERCERA ETAPA) EN CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-024 | S | 26 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504608, lat:17.534322}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2450000 | 2450000 | 735000 | 735000 | 735000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402515087 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE ENFERMERIA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-026 | S | 117 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.744046, lat:16.522712}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 1203577.06 | 1203577.06 | 1203577.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402515088 | Proyecto de inversión | 1839937.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1839937.32, modificado:1839937.32}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-027 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE SN, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LALOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850252, lat:16.857498}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1839937.32 | 1839937.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350495 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EDIFICIO "C" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "C" EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 140 CCT: 12ETK0140U DE LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA (TEPEHUAJE), MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-007 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TECOZAJCA (TEPEHUAJE) MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GRO., lon:-98.87070425, lat:17.81651776}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1200000 | 1200000 | 301093.3 | 301093.3 | 301093.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350496 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EST. REG. 6X8M.+CONSTRUCCION DE SANITARIOS 2.14X2.14M.+OBRA EXTERIOR: ANDADORES+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 168 CCT: 12ETK0168Z DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-008 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO., lon:-100.94003953, lat:17.77746001}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1800000 | 1800000 | 449447.87 | 449447.87 | 449447.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350497 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EST. REG. 6X8M.+CONSTRUCCION DE SANITARIOS 2.14X2.14M.+OBRA EXTERIOR: ANDADORES+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 170 CCT: 12ETK0170O DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-009 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO., lon:-100.81940655, lat:18.34105288}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1043765.91 | 1043765.91 | 1043765.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521459 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U2-C DE 10 E.E. EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 81 AARÓN M FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0106G-2025-003 | S | 151 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504207, lat:17.536658}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1067289.02 | 1067289.02 | 1067289.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521460 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": U2-C (717), 11EE P.B.: 2 AULAS DID. (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. CÓMPUTO (2EE) 1N.: 5 AULAS DID. (2EE) EN EP PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5543C-2025-004 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.518913, lat:17.57221}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4100000 | 4100000 | 3963424.84 | 3963424.84 | 3963424.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521461 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0310F DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0310F-2025-005 | S | 124 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.54497, lat:17.55591}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521462 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR EN EP FELICIANO RADILLA CCT: 12EPR0323I DE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0323I-2025-006 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PAROTA SECA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.259253, lat:16.940734}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 436893.2 | 436893.2 | 436893.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521463 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2025-007 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NO. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.901972, lat:16.865419}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2030046.86 | 2030046.86 | 2030046.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521464 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DPR5370B DE LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5370B-2025-008 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SN, DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO., lon:-98.984141, lat:16.603046}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 611650.48 | 611650.48 | 611650.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521465 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP ANTONIO I DELGADO CCT: 12DPR5371A DE LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5371A-2025-009 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO., lon:-98.975861, lat:16.611753}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 889304.76 | 889304.76 | 889304.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521467 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C +OBRA EXTERIOR EN JN ARGENTINA CCT: 12DJN3089Z DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN3089Z-2025-011 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.913599, lat:16.539379}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 245227.87 | 245227.87 | 245227.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521484 | Proyecto de inversión | 9241551.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9241551.5, modificado:9241551.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-2C DE 10EE; P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA + 1 AULA DE USAER + SERV. MEDICO + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCIÓN + BODEGA; 1N: 4 AULAS + BODEGA + OBRA EXTERIOR EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2195S-2025-002 | S | 118 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.503102, lat:18.230786}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9241551.5 | 9241551.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521485 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EN EST. U-3C DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDÁCTICAS + TALLER DE CÓMPUTO + BIBLIOTECA + MOD. SANIT.; 1N 5 AULAS; 2N: 5 AULAS + OBRA EXTERIOR EN EPB BENITO JUÁREZ CCT: 12DPB0532O DE LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0532O-2025-003 | S | 94 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAMACAZAPA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.502808, lat:18.496191}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7000000 | 7000000 | 2011785.29 | 2011785.29 | 2011785.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521487 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN TVS PEDRO ASCENCIO CCT: 12DTV0343W DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0343W-2025-005 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.9579, lat:18.3778}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523097 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CARACHURIO, MPIO. DE ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 18031 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Zirándaro de los Chávez, mpio. de Zirándaro, Gro., lon:-101.2327999, lat:18.401288}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 804275.32 | 804275.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} | {2523097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546291 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Sin Nombre, Localidad Las Piñas, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 05-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 117 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion: Localidad Las Piñas, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero., lon:-99.532906, lat:17.099559}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546294 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación del Carcamo de Bombeo, Localidad Cantarranas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 42-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:7, direccion: Localidad Cantarranas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, lon:-99.11444, lat:16.70111}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523110 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COL. VICENTE GUERRERO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.851316, lat:16.878973}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 254117.65 | 254117.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523170 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ EN BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO., lon:-98.5810834, lat:16.962932}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1169691.93 | 1169691.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {2523170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202547897 | Proyecto de inversión | 51378643.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.137864339E7, modificado:5.137864339E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:chilpancingo, Gro., lon:-99.5153725, lat:17.5346214}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 51378643.39 | 51378643.39 | 51378643.39 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522669 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Demolición de edificio y construcción de Edificio de 3 niveles., Escuela Superior de Enfermería No. 04. Taxco de Alarcón, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-2 | N | 0 | 0 | 1021 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Barrio de Piedra Ancha, 40280 Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.60164, lat:18.55151}} | 2025-05-19 | 2025-12-28 | 5833333.33 | 5833333.33 | 2526331.76 | 2526331.76 | 2526331.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2522669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548170 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA EN EL MPIO. DE CUAJINICUILAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CUAJINICUILAPA, GRO., lon:-98.4138, lat:16.473333}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522693 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mantenimiento general a edificio (pintura, revisión de salidas eléctricas, reparación de baños y aplicación de impermeabilizante)., Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 1 Ciudad Altamirano, Pungarabato, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-12 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carr. Altamirano-Iguala, km.3.5, Las Querendas, 40662 Cdad. Altamirano, Gro., lon:-100.64816, lat:18.34104}} | 2025-05-26 | 2025-09-28 | 833333.3 | 833333.3 | 833333.3 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522705 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Remodelación de módulo de baños., Escuela Preparatoria No. 38. Olinala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-17 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Juan N. Álvarez 11, El Paraiso, 41003 Olinalá, Gro., lon:-98.73991, lat:17.77627}} | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 50000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548216 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-020-2025 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TLAPA, GRO., lon:-98.55032, lat:17.5671}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522729 | Proyecto de inversión | 10900609.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.090060954E7, modificado:1.090060954E7}} | Construcción de edificio de 3 niveles para: Cubículos, Aulas y laboratorios de nutrición., Centro Regional de Educación Superior, Campus Norte, Taxco, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-2 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Taxco - Iguala, 40323 Taxco el Viejo, Gro., lon:-99.58209, lat:18.47317}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 4541920.65 | 4541920.65 | 4541920.65 | 2444678.23 | 2444678.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.8}} | {2522729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545775 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Mantenimiento a cafeteria y auditorio. Facultad de Matemáticas, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-3 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Chilpancingo 447, La Garita, 39650 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.87099, lat:16.87567}} | 2025-07-01 | 2025-07-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2545775/proyecto_INICIO, 2545775/proyecto_PROCESO, 2545775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546612 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9776807.07}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA - JOCUTLA (SEXTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-78 | N | 0 | 0 | 4717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:se localiza en la localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Colotlipa ¿ Jocutla tiene una longitud total de 9.00 Km., se trabajara en esta sexta etapa del km. 4+500 al 5+500, lon:-99.14270833, lat:17.4357389}} | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 5500000 | 9776807.07 | 2934099.88 | 2934099.88 | 2934099.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546652 | Proyecto de inversión | 982201.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982201.25, modificado:982201.25}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. (ATOYAC - NUEVA DHELI) - ARROYO IMPERIAL - LA ESTANCIA - LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-108 | N | 0 | 0 | 3835 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en el camino Arroyo Imperial ¿ La Estancia del municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.2448333, lat:17.3273333}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 982201.25 | 982201.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519756 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción del Centro de Justicia de Ayutla, 1ra. Etapa | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, Carretera Ayutla - Cruz Grande, lon:-99.09893, lat:16.96701}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521009 | Adquisición | 12228391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22283914E7, modificado:1.22283914E7}} | Adquisición de equipos de transporte | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 1021 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ANDRACA 501-523 , lon:-99.177933, lat:17.595665}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3801072 | 3801072 | 3801072 | 3801072 | 3801072 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546800 | Proyecto de inversión | 776750.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776750.45, modificado:776750.45}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LAS MESAS - E.C. CRUCERO DE LAS CRUCES - LAS CRUCES ¿ ANÁHUAC - LLANO GRANDE - SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-136 | N | 0 | 0 | 22193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidades de las Mesas, Las Cruces y San Marcos, pertenecientes al Municipio de San Marcos, lon:-99.46480556, lat:17.0146111}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521468 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 32 ADOLFO RUIZ CORTINEZ CCT: 12ECB0077K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ECB0077K-2025-012 | S | 608 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 248, ENTRE CALLE TABASCO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.897112, lat:16.874532}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 773351.19 | 773351.19 | 773351.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521469 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DPR1451L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1451L-2025-013 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.756305, lat:16.743814}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 966688.99 | 966688.99 | 966688.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523115 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIGOS EN LA COL. AMPLIACIÓN LA MICA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.8178831, lat:16.91992}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 635294.12 | 635294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} | {2523115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523153 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LA SALA DE LA REPÚBLICA Y CABAÑAS EN CASA GUERRERO EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GRO, lon:-99.49072175, lat:17.5369936}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 63025.21 | 63025.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} | {2523153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202547226 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL COMEDOR - LA SANGRINARIA - PALOS ALTOS - CASAS QUEMADAS ¿ LOMILLOS ¿ LAURELES - LA MOZIMBA, EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN DE GALEANA / AJUCHITLAN DEL PROGRESO / SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-113 | N | 0 | 0 | 5312 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, lon:-100.43538302, lat:17.57462847}} | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 1000000 | 999999.96 | 881244.6 | 881244.6 | 881244.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402485785 | Proyecto de inversión | 1540340.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540340.22, modificado:1540340.22}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL OBRA CIVIL - 436640 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 436640 | S | 2752 | 2165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5907.2, meta_modificada:5907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ZOTOLTITLAN PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CERCA DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-99.33200575, lat:17.73737191}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 1540340.22 | 1540340.22 | 1540340.22 | 1540340.22 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-053-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1540340.22, importe_modificado:1540340.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5907.02}} | {2485785/proyecto_INICIO, 2485785/proyecto_FIN, 2485785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519821 | Adquisición | 190489 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190489.0, modificado:190489.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 114293.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519826 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Sistema de control de acceso para el Centro de Información Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519917 | Adquisición | 648281 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648281.0, modificado:648281.0}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 388968.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519921 | Adquisición | 299384 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299384.0, modificado:299384.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 179630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519923 | Adquisición | 301300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301300.0, modificado:301300.0}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 180780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519931 | Adquisición | 157535 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157535.0, modificado:157535.0}} | Diadema para los operadores del servicio de llamadas de emergencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 94521 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546292 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación del Carcamo de Bombeo de Agua Potable, Localidad Las Garzas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 40-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:Localidad Las Garzas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero,, lon:-99.140446, lat:16.72515}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546293 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación del Carcamo de Bombeo de Agua Potable, Localidad Chautengo, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 41-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 334 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:Localidad Chautengo, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero., lon:-99.0931999, lat:16.6418904}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546296 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad Alto de Ventura, Municipio de Las Vigas Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 53-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 377 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:Localidad Alto de Ventura, Municipio de Las Vigas Guerrero., lon:-99.256695, lat:16.713655}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523112 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA FUERZA AÉREA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.9905, lat:16.91382222}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 571764.7 | 571764.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} | {2523112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520980 | Proyecto de inversión | 5341058.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5341058.64, modificado:5341058.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. ESCÉNICA, EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-52 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica en el Km. 7+800 con origen en la Base Naval, en la Ciudad y Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero, lon:-99.830628, lat:16.8045306}} | 2025-02-10 | 2025-05-10 | 5341058.64 | 5341058.64 | 5276136.97 | 5276136.97 | 5276136.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2025, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5206410.1, importe_modificado:5206410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2520980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520987 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ESCÉNICA EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-56 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, lon:-99.84183333, lat:16.8418333}} | 2025-03-24 | 2025-05-07 | 13915605.34 | 13831210.68 | 13820261.54 | 13820261.54 | 13820261.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2025, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.356479176E7, importe_modificado:1.356479176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2520987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521058 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL EL COMEDOR DEL FILO ¿ CUATRO CRUCES - POCITOS DEL BALCÓN, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-102 | N | 0 | 0 | 6189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:Se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, lon:-100.5330694, lat:17.6993083}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1100000 | 1099999.68 | 1072268.9 | 1072268.9 | 1072268.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1072268.75, importe_modificado:1072268.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} | {2521058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519934 | Adquisición | 1645399.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645399.71, modificado:1645399.71}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el sistema de videovigilancia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 987239.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519939 | Proyecto de inversión | 4704134.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4704134.57, modificado:4704134.57}} | Mejoramiento al CERESO de Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Sergio García #25, Col. Zapata, Loc. Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez , lon:-99.84059, lat:16.89706}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2822480.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546774 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Principal del Cadenamiento 0.00 al 200.00, Localidad Coacoyul, Municipio de San Marcos, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 13-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 348 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:19, direccion:Calle Principal s/n, lon:-99.494332, lat:16.7628832}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2546774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202548027 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | OBRAS DE PROTECCIÓN EN MURO GAVIÓN EN YOLOXÒCHITL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-019-2025 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:YOLOXOCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.624707, lat:16.856377}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1717212.66 | 1717212.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521483 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO "B": U3-C 11 EE P.B.:2 AULAS DIDÁCTICAS + MOD. S.S + AULA DIDÁCTICA + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS 2N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-3C 727 T/C 9 EE P.B.: MÓDULOS SANITARIOS + AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V.; 1N: 4 AULAS DIDÁCTICAS; 2N: 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2231G-2025-001 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.535881, lat:18.344846}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA PROYECTO POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:2.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521495 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO) EN EPB LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DPB0946N DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC I, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0946N-2025-013 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:51, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MEXCALTEPEC I MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.088333, lat:17.528333}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:2.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521499 | Proyecto de inversión | 6433934.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433934.47, modificado:6433934.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST U2-C 717 DE 7 E.E PB.: 3 AULAS DIDÁCTICAS PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CCT: 12DPR1430Z DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1430Z-2025-017 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.598196, lat:17.511271}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:2.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521504 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA) EN TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV1000H DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV1000H-2025-022 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL RINCÓN MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.1698, lat:17.0683}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:2.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521458 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" AULA COCINA EN EST. REG. 751 T/C 1 EE + OBRA EXTERIOR EN EPB LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DPB1070C DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB1070C-2025-002 | S | 51 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AMEYALTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.504874, lat:17.966792}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA POR CAMBIO DE ESCUELA, trimestre:2.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521466 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR EN SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR EXTENSIÓN LLANO DE LA PUERTA CCT: 12UBH0021V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12UBH0021V-2025-010 | S | 2757 | 2801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CATALAN NÚM. 48 ENTRE CALLE ARTURO MARTÍNEZ ADAME Y CALLE NICOLAS CATALAN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50591, lat:17.55438}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE NOMBRE DE LA ESCUELA, trimestre:2.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545030 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" (DEMOLICIÓN) EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2231G-2025-014 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DE LA BARRERA NÚM. 48, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545031 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR EXTENSIÓN LLANO DE LA PUERTA CCT: 12UBH0021V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12UBH0021V-2025-015 | S | 2757 | 2801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CATALAN NÚM. 48, ENTRE CALLE ARTURO MARTÍNEZ ADAME Y CALLE NICOLAS CATALAN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.505462, lat:17.555145}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545032 | Proyecto de inversión | 1591835.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591835.5, modificado:1591835.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "F" MODULO SANITARIO TIPO CONAFE (SERV. SANIT. DOS ANEXOS, S.S.H. Y S.S.M.) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR EN JN NIÑOS HÉROES CCT: 12EJN0186F DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0186F-2025-016 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.638, lat:18.3453}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 795917.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545038 | Proyecto de inversión | 1123934.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123934.39, modificado:1123934.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR0005X DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0005X-2025-022 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS S/N, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE TELOLOPAN GRO., lon:-99.869981, lat:18.366514}} | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 561967.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545039 | Proyecto de inversión | 1083174.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083174.29, modificado:1083174.29}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT: 12DPR0258Z DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TONALAPA DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0258Z-2025-023 | S | 15 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TONALAPA DEL RÍO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.6914, lat:18.3434}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 541587.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545040 | Proyecto de inversión | 2879031.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879031.87, modificado:2879031.87}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO + RED ELÉCTRICA) EN TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0602T DE LA LOCALIDAD DE COAQUIMIXCO, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0602T-2025-024 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COAQUIMIXCO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.235, lat:17.5769}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1439515.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545041 | Proyecto de inversión | 1126631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126631.1, modificado:1126631.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR2127V DE LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO, MUNCIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2127V-2025-025 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPOZONALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.740384, lat:17.60427}} | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 563315.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545042 | Proyecto de inversión | 2591230.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591230.03, modificado:2591230.03}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12DPR1948T DE LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN, MUNCIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1948T-2025-026 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COATOMATITLÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO., lon:-99.323605, lat:17.47203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1295615.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545043 | Proyecto de inversión | 883150.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883150.17, modificado:883150.17}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS GENERALES EN TVS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT: 12DTV0478K DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO ORIENTAL, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0478K-2025-027 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERO ORIENTAL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.497544, lat:17.161502}} | 2025-06-10 | 2025-08-23 | 441575.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR EL MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545044 | Proyecto de inversión | 1227910.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227910.31, modificado:1227910.31}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR1297I DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1297I-2025-028 | S | 13 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.5967, lat:17.6245}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 613955.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545045 | Proyecto de inversión | 818575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818575.41, modificado:818575.41}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN ST JUAN N. ÁLVAREZ CCT: 12DST0140N DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA), MUNCIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0140N-2025-029 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.460158, lat:17.133851}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 409287.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545046 | Proyecto de inversión | 2172123.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172123.63, modificado:2172123.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12EPR0834J DE LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES, MUNCIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0834J-2025-030 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS ACHOTES MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO., lon:-98.8208, lat:16.67}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1086061.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545047 | Proyecto de inversión | 590311.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590311.67, modificado:590311.67}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SÉPTICA) EN TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DTV0213C DE LA LOCALIDAD DE AHUACACHAHUE (NDOG'YO ITÚN TICHI), MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0213C-2025-031 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUACACHAHUE MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-98.985142, lat:16.828461}} | 2025-07-10 | 2025-09-22 | 295155.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD- MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO Y GEOLOCALIZACION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD- MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO Y GEOLOCALIZACION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD- MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO Y GEOLOCALIZACION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD- MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO Y GEOLOCALIZACION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545048 | Proyecto de inversión | 865758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865758.35, modificado:865758.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN TVS ERNESTO CHE GUEVARA CCT: 12DTV0299Z DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0299Z-2025-032 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-99.000678, lat:16.932322}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 432879.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545049 | Proyecto de inversión | 617999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.93, modificado:617999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS RUBÉN MORA GUTIÉRREZ CCT: 12DTV1004D DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV1004D-2025-033 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CHARCO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-99.031019, lat:16.933549}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 308999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD - MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO Y GEOLOCALIZACION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD - MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO Y GEOLOCALIZACION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD - MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO Y GEOLOCALIZACION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD - MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO Y GEOLOCALIZACION, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545050 | Proyecto de inversión | 621832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621832.69, modificado:621832.69}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DTV0782U DE LA LOCALIDAD DE TLACHIMALA, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0782U-2025-034 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACHIMALA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.096556, lat:16.804022}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 310916.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545051 | Proyecto de inversión | 617999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.93, modificado:617999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0357Z DE LA LOCALIDAD DE APANTLA, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0357Z-2025-035 | S | 22 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, APANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.169015, lat:17.040424}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 308999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545052 | Proyecto de inversión | 997608.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997608.53, modificado:997608.53}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO ¿A¿ 4 AULAS DIDÁCTICAS EN JN BENITO JUÁREZ CCT: 12EJN0102H DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0102H-2025-036 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPECHICOTLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.4155, lat:17.4827}} | 2025-06-12 | 2025-09-09 | 498804.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545053 | Proyecto de inversión | 1034305.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034305.63, modificado:1034305.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NÚM. 5 CCT: 12DTA0005J DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTA0005J-2025-037 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.537024, lat:17.166749}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 517152.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545054 | Proyecto de inversión | 2594853.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594853.13, modificado:2594853.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN JN MARGARITA DE FLORES MAGÓN CCT: 12DJN0024V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN0024V-2025-038 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJÓN SILVESTRE CASTRO NÚM. 5, ENTRE CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN Y CALLE SILVESTRE CASTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.917498, lat:16.86871}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1297426.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545055 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO U-3C EN SG ALVARO OBREGÓN CCT: 12DES0057W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DES0057W-2025-039 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS S/N, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.81765, lat:16.85093}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545056 | Proyecto de inversión | 1812800.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812800.49, modificado:1812800.49}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO "C" EN EST. U-3C DE 11EE + OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA) EN SG AMADO NERVO CCT: 12DES0163F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DES0163F-2025-040 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE MARZO NÚM. 83, ENTRE ANDADOR AMADO NERVO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.886182, lat:16.86936}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 906400.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545057 | Proyecto de inversión | 905884.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905884.97, modificado:905884.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP HNA. REPUBLICA DE ALEMANIA FEDERAL CCT: 12DPR0964D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0964D-2025-041 | S | 77 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.1631, lat:17.6027}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 452942.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545058 | Proyecto de inversión | 1076354.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076354.68, modificado:1076354.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN ST RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DST0122Y DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNCIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0122Y-2025-042 | S | 196 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ZITLALA S/N, ENTRE CALLE CARRETERA CHILAPA ZITLALA Y CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA GRO., lon:-99.185874, lat:17.689528}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 538177.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545059 | Proyecto de inversión | 2678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678000.0, modificado:2678000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS EN JN NIÑOS HÉROES CCT: 12EJN0044H DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0044H-2025-043 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NÚM. 68, ENTRE AVENIDA 10 DE ENERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.871642, lat:18.365573}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545060 | Proyecto de inversión | 894332.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894332.72, modificado:894332.72}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED SANITARIA + PLATAFORMA P/ASTA BANDERA) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12DPR2216O DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2216O-2025-044 | S | 130 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.468611, lat:17.135833}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 447166.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545061 | Proyecto de inversión | 1216423.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216423.26, modificado:1216423.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CCT: 12UBH0018H DE LA LOCALIDAD DE TIXTLANCINGO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12UBH0018H-2025-045 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIXTLANCINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-99.961039, lat:17.057103}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 608211.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202546030 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en el Acceso Principal, Localidad Tlanilpa, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 20-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 30 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion: Localidad Tlanilpa, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero., lon:-99.851448, lat:18.596604}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523129 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA AZTLÁN DE LA COLONIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, mpio. de Tlapa de Comonfort, Gro., lon:-98.5910143, lat:17.53092519}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523147 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TEPETLALCINGO PERTENECIENTE A AQUILPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:San José Tepletalcingo anexo Aquilpa, mpio. Tlapa de Comonfort, Gro., lon:-98.7161238, lat:17.54238284}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 635294.12 | 635294.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545062 | Proyecto de inversión | 717395.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717395.88, modificado:717395.88}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B" EST. U-1C 2 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 19 CUAUTEPEC CCT: 12ECB0027C DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNCIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ECB0027C-2025-046 | S | 125 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN REFORMA S/N, ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE RUBÉN MORA DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC GRO., lon:-98.998885, lat:16.75344}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 358697.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545063 | Proyecto de inversión | 894103.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894103.04, modificado:894103.04}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + BARDA PERIMETRAL) EN CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CCT: 12KJN1020P DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETECACINGO, MUNCIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12KJN1020P-2025-047 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEHUETECACINGO MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GRO., lon:-98.59, lat:17.9005}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 447051.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545064 | Proyecto de inversión | 927002.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927002.4, modificado:927002.4}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS JAIME TORRES BODET CCT: 12DTV0767B DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0767B-2025-048 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5154, lat:17.2349}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 463501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545065 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA + PLAZA Y/O ANDADORES) TERMINACIÓN EN EPB ARNULFO CERÓN SORIANO CCT: 12DPB0557X DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB0557X-2025-049 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA S/N, ENTRE CALLE PINO Y CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57909, lat:17.530079}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545066 | Proyecto de inversión | 1089922.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089922.49, modificado:1089922.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN JN JOSÉ VASCONCELOS CCT: 12EJN0224S DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0224S-2025-050 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HNOS FLORES MAGON NÚM. 2, ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.513381, lat:17.552737}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 544961.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545067 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIO "B" Y "D" (IMPERMEABILIZACIÓN) EN EP GENERAL AMBROSIO FIGUEROA CCT: 12DPR0647Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0647Q-2025-051 | S | 142 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ NÚM. 180, ENTRE CALLE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53715, lat:18.355249}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545068 | Proyecto de inversión | 2076846.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076846.41, modificado:2076846.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C 2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12EJN0262V DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0262V-2025-052 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:99, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.224412, lat:17.495974}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1038423.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545069 | Proyecto de inversión | 2007387.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007387.62, modificado:2007387.62}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REGIONAL 753 T/M 2 EE (AULAS DIDÁCTICAS + 3 ANEXOS) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REGIONAL 753 T/L 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + OBRA EXTERIOR EN JN AGUSTÍN MORETO CCT: 12DJN2859Q DE LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN, MUNCIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN2859Q-2025-053 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COAXTLAHUACÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO., lon:-99.3473, lat:17.3916}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1003693.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545070 | Proyecto de inversión | 2022858.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022858.67, modificado:2022858.67}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" 2 AULAS DIDÁCTICAS "EST REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN TVS GALILEO GALILEI CCT: 12DTV0863E DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0863E-2025-054 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.2114, lat:17.5847}} | 2025-07-16 | 2025-10-13 | 1011429.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545071 | Proyecto de inversión | 1922346.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922346.41, modificado:1922346.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN CEPI NIÑO ARTILLERO CCT: 12DCC0146Q DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DCC0146Q-2025-055 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.68345, lat:17.934158}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 961173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545072 | Proyecto de inversión | 1062929.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062929.34, modificado:1062929.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN TVS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DTV0511B DE LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0511B-2025-056 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOTOLTITLÁN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.2948, lat:17.716}} | 2025-07-16 | 2025-09-28 | 531464.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250102523156 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA VENTA COL. SINAÍ, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, lon:-99.838391, lat:16.9140958}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1384759.39 | 1384759.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}} | {2523156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521080 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA ¿ARROYO TOTOLE¿, EN EL CAMINO CARRIZALILLO ¿ SAN JOSÉ EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-105 | N | 0 | 0 | 8477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:Se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y la obra a ejecutarse es sobre el tramo Carrizalillo ¿ San José el Capulín, lon:-98.750242, lat:16.639725}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1300000 | 1300000 | 1061010.26 | 1061010.26 | 1061010.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/009/0/2025, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1267226.89, importe_modificado:1267226.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2521080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522672 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Demolición de edificio y construcción de edificio de 3 niveles., Escuela Preparatoria No. 17. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-4 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Paseo de la Cañada s/n, Alta Progreso, Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88363, lat:16.87513}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 5833333.35 | 5833333.35 | 2023490.67 | 2023490.67 | 2023490.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.8}} | {2522672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521470 | Proyecto de inversión | 6747759 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6747759.0, modificado:6747759.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 1 CHILPANCINGO CCT: 12ECB0001V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12ECB0001V-2025-001 | S | 376 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MOISES OCHOA CAMPOS SN, ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y AVENIDA BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO., lon:-99.484572, lat:17.531696}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:2.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546078 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación de Calle Señor Santiago, Barrio del Dulce Nombre, Localidad Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 31-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 1276 | 2190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion: Calle Señor Santiago, Barrio del Dulce Nombre, Localidad Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero., lon:-99.222123, lat:17.654596}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522674 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de cancha techada., Facultad de Contaduría y Administración. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-5 | N | 0 | 0 | 3128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez s/n, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88497, lat:16.87509}} | 2025-06-02 | 2025-12-28 | 2083333.35 | 2083333.35 | 2083333.35 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522675 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de techumbre en explanada., Facultad de Odontología. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-6 | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ruiz Cortines, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88779, lat:16.87416}} | 2025-06-23 | 2025-11-30 | 1666666.65 | 1666666.65 | 1666666.65 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522677 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de cafetería., Facultad de Lenguas Extranjeras. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-7 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.85358, lat:16.85809}} | 2025-07-07 | 2025-11-30 | 833333.3 | 833333.3 | 833333.3 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522681 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción de cancha techada., Escuela Preparatoria No. 02. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-8 | N | 0 | 0 | 1338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez 859, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88692, lat:16.87395}} | 2025-06-23 | 2025-11-23 | 1041666.65 | 1041666.65 | 1041666.65 | 791862 | 791862 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546084 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALCHAPA - LOS NOPALES - COL. CUAUHTÉMOC (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-63 | N | 0 | 0 | 5892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:obra se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Tlalchapa ¿ Los Nopales . Col. Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tlalchapa, , lon:-100.4781111, lat:18.4023056}} | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 3850000 | 6471119.14 | 1967394.5 | 1967394.5 | 1967394.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546093 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7816071.9}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - CHILPANCINGO) - SAN JUAN TETELCINGO - SAN AGUSTÍN OAPAN (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-71 | N | 0 | 0 | 8959 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:se localiza en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, de la región norte del Estado de Guerrero, lon:-99.56073611, lat:17.9892}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4400000 | 7816071.9 | 2360708.42 | 2360708.42 | 2360708.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522685 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción de techumbre en explanada., Escuela Preparatoria No. 35. San Luis San Pedro, Tecpan de Galeana, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-10 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:40905 San Luis San Pedro, Gro., lon:-100.87557, lat:17.26077}} | 2025-06-23 | 2025-10-26 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523091 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, CALLE 13 DE LA COLONIA MÁRTIRES DEL 68 EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.91772, lat:16.87003}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 1667470.58 | 1667470.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {2523091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548182 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (PARQUE PAPAGAYO), EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88577596, lat:16.86235445}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548197 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | TERMINACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE COCHOAPA, ASI COMO EL PUENTE "LIBRAMIENTO COCHOAPA" Y SUS ACCESOS, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 3697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COCHOAPA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO, lon:-98.46313006, lat:17.19891171}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548199 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO, TRAMO CARRETERO MAZATLÁN CHACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:MAZATLAN - CHACOTLA, GRO., lon:-99.3703, lat:17.4703}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548202 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5300000.0}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LAS INSTALACIONES DEL ZOOLÓGICO "ZOOCHILPAN" EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | . | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro., lon:-99.50694796, lat:17.55560497}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522694 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Mantenimiento general., Facultad de Ciencias Naturales. Shalako, Petaquillas, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-13 | N | 0 | 0 | 591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:39106 Petaquillas, Gro., lon:-99.46452, lat:17.48561}} | 2025-07-07 | 2025-11-30 | 1666666.65 | 1666666.65 | 1666666.65 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522699 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Remodelación de módulo de baños., Escuela Preparatoria No. 16. Coyuca de Benítez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-15 | N | 0 | 0 | 969 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Acapulco - Zihuatanejo 16 Aguas Blancas, 40980 Coyuca de Benítez, Gro., lon:-100.08254, lat:17.0061}} | 2025-07-21 | 2025-10-26 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522707 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Programa de mantenimiento de infraestructura preventiva y correctiva. Cobertura Estatal. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-18 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50492, lat:17.53982}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 5376199.72 | 5376199.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.0}} | {2522707/proyecto_INICIO, 2522707/proyecto_PROCESO, 2522707/proyecto_INICIO, 2522707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546154 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4872795.74}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOCHITLÁN - COAXTLAHUACÁN, (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-77 | N | 0 | 0 | 13342 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:se localiza en la comunidad de Coaxtlahuacan municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero, en el camino Mochitlán ¿Coaxtlahuacan , lon:-99.36652778, lat:17.4617694}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2750000 | 4872795.74 | 1499985.65 | 1499985.65 | 1499985.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago correspondel al 30% de anticipo , trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:KM 0+000 AL 6+200 (TRAMOS AISLADOS) , trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546875 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.107707363E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C (SAN PEDRO CACAHUATEPEC - AGUA CALIENTE) - SALSIPUEDES, (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-90 | N | 0 | 0 | 3487 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes, lon:-99.64828266, lat:16.83254077}} | 2025-05-16 | 2025-11-11 | 3600000 | 11077073.63 | 3239345.9 | 3239345.9 | 3239345.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El pago es el 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548206 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR (CETMAR) NO. 27 C.C.T. 12DCM0002A EN PUERTO VICENTE GUERRERO, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:PUERTO VICENTE GUERRO, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO., lon:-100.63138, lat:17.2225}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548208 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:EL PAPAYO, GRO, lon:-100.2462474, lat:17.03077371}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548209 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:33, direccion:MONTE ALEGRE, MPIO. DE MOCHITLAN, GRO., lon:-99.3703, lat:17.4703}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548210 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM. AZTLAN C.C.T.12DPB1131Z EN LA COLONIA SAN NICOLÁS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | . | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, mpio. de Tlapa de Comonfort, Gro., lon:-98.59104167, lat:17.53095231}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548214 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO EN CHICHIHUALCO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CHICHIHUALCO, GRO., lon:-99.6755, lat:17.6566}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545321 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN SECUNDARIA COMUNITARIA MESTIZA COACÁN (COCÁN) CCT: 12KTV0507Z DE LA LOCALIDAD DE COACÁN (COCÁN), MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12KTV0507Z-2025-027 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COACÁN (COCÁN) MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.187396, lat:18.139467}} | 2025-05-21 | 2025-08-03 | 900000 | 900000 | 239737.28 | 239737.28 | 239737.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545323 | Proyecto de inversión | 5567129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5567129.98, modificado:5567129.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST U2-C 717 DE 7 E.E PB.: 3 AULAS DIDÁCTICAS PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CCT: 12DPR1430Z DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1430Z-2025-029 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.598196, lat:17.511271}} | 2025-05-20 | 2025-11-15 | 5567129.98 | 5567129.98 | 1319841.83 | 1319841.83 | 1319841.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545324 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA) EN TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV1000H DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV1000H-2025-030 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL RINCÓN MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.1698, lat:17.0683}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 2600000 | 2600000 | 1510617.21 | 1510617.21 | 1510617.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545325 | Proyecto de inversión | 414251.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414251.92, modificado:414251.92}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2231G-2025-031 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545326 | Proyecto de inversión | 416416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416416.8, modificado:416416.8}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN EP PROFR. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5543C-2025-032 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO S/N, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51894, lat:17.57214}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545327 | Proyecto de inversión | 935289.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935289.46, modificado:935289.46}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + TORRE PARA TINACOS EN TVS NICOLAS BRAVO CCT: 12DTV0081B DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0081B-2025-033 | S | 35 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.467, lat:17.3613}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 935289.46 | 935289.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545415 | Proyecto de inversión | 348120.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348120.36, modificado:348120.36}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN SG JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DES0045R DE LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0045R-2025-001 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.2291, lat:16.6094}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545416 | Proyecto de inversión | 388738.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:388738.57, modificado:388738.57}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN JN JUAN ESCUTIA CCT: 12DJN3251K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3251K-2025-002 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR S/N, ENTRE ANDADOR 1 Y ANDADOR 2 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.82448, lat:16.810196}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 388738.57 | 388738.57 | 388738.56 | 388738.56 | 388738.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545417 | Proyecto de inversión | 302627.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302627.19, modificado:302627.19}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP ALFREDO V. BONFIL CCT: 12DPR1228M DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNCIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1228M-2025-003 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-100.304818, lat:17.068222}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 302627.19 | 302627.19 | 302627.17 | 302627.17 | 302627.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545418 | Proyecto de inversión | 231475.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:231475.68, modificado:231475.68}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP ALFREDO V. BONFIL CCT: 12DPR1228M DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNCIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1228M-2025-004 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-100.304818, lat:17.068222}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545419 | Proyecto de inversión | 77158.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:77158.56, modificado:77158.56}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS 1 AULA DIDÁCTICA) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12EPR0034R DE LA LOCALIDAD DE ATZCALA, MUNCIPIO DE COCULA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EPR0034R-2025-005 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATZCALA MUNICIPIO DE COCULA GRO., lon:-99.662387, lat:17.978364}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545420 | Proyecto de inversión | 557296.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:557296.76, modificado:557296.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C (TERMINACIÓN) EN CEPI VICENTE SUAREZ CCT: 12DCC0166D DE LA LOCALIDAD DE AHUEJUYO VIEJO, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0166D-2025-006 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEJUYO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.802004, lat:17.123199}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 557296.76 | 557296.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545421 | Proyecto de inversión | 422944.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422944.43, modificado:422944.43}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0076C-2025-007 | S | 77 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.552569, lat:17.994327}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 422944.43 | 422944.43 | 416410.79 | 416410.79 | 416410.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545422 | Proyecto de inversión | 143924.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143924.45, modificado:143924.45}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN SG JUAN N. ÁLVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0010B-2025-008 | S | 290 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.588301, lat:17.540335}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545423 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP THOMAS ALVA EDISON CCT: 12DPR0008U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0008U-2025-009 | S | 59 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CRUZ CHUPÍN SN. ENTRE CALLE LOS PECES COLONIA LLANO LARGO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811304, lat:16.820332}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545424 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA) EN TVS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0522H-2025-010 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.6519, lat:16.8778}} | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545425 | Proyecto de inversión | 1490744.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490744.47, modificado:1490744.47}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN ST MOISÉS SÁENZ GARZA CCT: 12DST0170H DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0170H-2025-011 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.179, lat:16.9973}} | 2025-05-28 | 2025-07-02 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545426 | Proyecto de inversión | 700780 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700780.0, modificado:700780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN SG ALFONSO RAMÍREZ ALTAMIRANO CCT: 12DES0064F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0064F-2025-012 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUITO INTERIOR S/N, ENTRE CALLE FRANCISCO GRANADOS Y CALLE ALTA CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZGRO., lon:-99.818706, lat:16.894501}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 700780 | 700780 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545427 | Proyecto de inversión | 376817.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376817.53, modificado:376817.53}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN ST LEONARDO BRAVO CCT: 12DST0048G DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0048G-2025-013 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.8599, lat:17.4457}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545428 | Proyecto de inversión | 389707.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:389707.07, modificado:389707.07}} | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP AQUILES SERDÁN CCT: 12DPR5708V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR5708V-2025-014 | S | 217 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VELADERO S/N, ENTRE CALLE 102 Y CALLE ALTA TENSIÓN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.846556, lat:16.895694}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 389707.07 | 389707.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545429 | Proyecto de inversión | 1492672.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1492672.43, modificado:1492672.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN EP PROFR. ALFONSO RAMÍREZ ALTAMIRANO CCT: 12DPR5388A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR5388A-2025-015 | S | 96 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N, ENTRE CALLE PALOMA CORDERO DE LA MADRID Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811874, lat:16.864274}} | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545430 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ST JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DST0149E DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0149E-2025-016 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.731179, lat:16.50923}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545431 | Proyecto de inversión | 1884139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1884139.02, modificado:1884139.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 T/C + OBRA EXTERIOR EN JN DIEGO ÁLVAREZ BENÍTEZ CCT: 12DJN3321P DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNCIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3321P-2025-017 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.122245, lat:16.713892}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1884139.02 | 1884139.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545432 | Proyecto de inversión | 1549628.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1549628.34, modificado:1549628.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "C" 1 AULA DIDÁCTICA (EST. ATÍPICA TIPO REG. 751) "D" SERVICIOS SANITARIOS (EST. ESPECIAL) "E" 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. ATÍPICA 2 NIVELES EN SG RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA CCT: 12EES0006O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EES0006O-2025-018 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO S/N, COLONIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.957669, lat:16.909749}} | 2025-06-12 | 2025-07-30 | 1549628.34 | 1549628.34 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545438 | Proyecto de inversión | 1863940.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1863940.46, modificado:1863940.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6 X 6 EST. 757 EN TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNCIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0581X-2025-024 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO., lon:-99.03789, lat:17.45988}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1863940.46 | 1863940.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545439 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1783A DE LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1783A-2025-025 | S | 37 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AGUAS BLANCAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.061597, lat:17.039766}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545440 | Proyecto de inversión | 1685536.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1685536.58, modificado:1685536.58}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN JN ESTADO DE CHIHUAHUA CCT: 12DJN2865A DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN2865A-2025-026 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.52325, lat:17.164209}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1685536.58 | 1685536.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545441 | Proyecto de inversión | 262038.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:262038.62, modificado:262038.62}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA) EN JN BERTHA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CCT: 12DJN2823B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN2823B-2025-027 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CEIBA S/N, ENTRE CALLE CAMPO DE LA 35A ZONA MILITAR COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.516791, lat:17.542453}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 262038.62 | 262038.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545442 | Proyecto de inversión | 302627.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302627.19, modificado:302627.19}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN SG HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ CCT: 12DES0226A DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0226A-2025-028 | S | 324 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO MARTINEZ S/N, ENTRE CALLE ARNOLDO MARTÍNEZ VERDUZCO Y CALLE MOCTEZUMA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.524367, lat:17.558981}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 302627.19 | 302627.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545443 | Proyecto de inversión | 151771.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:151771.95, modificado:151771.95}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO) EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR0501W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0501W-2025-029 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA SN, ENTRE CALLE QUETZAL COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903185, lat:16.871048}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 151771.95 | 151771.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545444 | Proyecto de inversión | 334654.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:334654.98, modificado:334654.98}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS Y MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 66 CCT: 12DML0066T DE LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DML0066T-2025-030 | S | 23 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.320753, lat:17.746432}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 334654.98 | 334654.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545446 | Proyecto de inversión | 145834.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:145834.46, modificado:145834.46}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA COCINA) EN JN VICENTE GUERRERO CCT: 12EJN0111P DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EJN0111P-2025-032 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51911, lat:17.236317}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 145834.46 | 145834.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522711 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de cafetería., Escuela Preparatoria No. 41. Azoyu, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-19 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:41900 Azoyú, Gro., lon:-98.59675, lat:16.73204}} | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 833333.3 | 833333.3 | 833333.3 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402515047 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SALAS DE EJECUCIÓN DE ACAPULCO ZAPATA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-ITP-FAFEF-05/2024 | N | 0 | 0 | 852622 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Dr. Sergio García Ramírez s/n, C.P. 39970, lon:-99.84259, lat:16.895552}} | 2024-05-22 | 2024-10-15 | 2019087.05 | 2019087.05 | 2019087.05 | 2019087.05 | 2019087.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2515047/proyecto_INICIO, 2515047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546636 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5992531.93}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO - PAJARITO GRANDE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-86 | N | 0 | 0 | 4325 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 5.50 kilómetros con origen el km. 0+000, ubicado en Pueblo Hidalgo, el subtramo a rehabilitar inicia del km 0+720 al km. 1+400., lon:-98.64318611, lat:16.9396111}} | 2025-05-16 | 2025-10-12 | 5992531.93 | 4000000 | 2314590.14 | 2314590.14 | 2314590.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230402340627 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR5819Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-064 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2024-01-09 | 2024-04-07 | 1400000 | 1400000 | 989549.71 | 989549.71 | 989549.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235552 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIO CASO CCT: 12DPR0475O DE LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-007 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.20081983, lat:17.55529966}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 1001845.38 | 1001845.38 | 1001845.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235553 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BRAULIO RODRIGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-008 | S | 345 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESQ. BRAVO Y ZAPATA NUM. 48 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5355099, lat:18.34463941}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 7615341.65 | 7615341.65 | 7615341.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235555 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 177 CCT: 12DCT0457J DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-010 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 SN, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63, lat:17.21388889}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 13000000 | 13000000 | 12413208.99 | 12413208.99 | 12413208.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235558 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIA NAVA DE CATALAN CCT: 12DPR5650L DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-013 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE SAN ANTONIO SN ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.11145364, lat:17.21838997}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1794790.84 | 1794790.84 | 1221297.09 | 1221297.09 | 1221297.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265452 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA CCT: 12ENL0004E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-052 | S | 59 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 1200359.77 | 1200359.77 | 1200359.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265453 | Proyecto de inversión | 3035294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035294.68, modificado:3035294.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-053 | S | 459 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502449, lat:17.552192}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3035294.68 | 3035294.68 | 2177939.06 | 2177939.06 | 2177939.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs5: {observación:revisar avance financiero(2), trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs6: {observación:revisar avance financiero(2), trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs7: {observación:revisar avance financiero(2), trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs8: {observación:revisar avance financiero(2), trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402513197 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN CEPI NOCHTLA CCT: 12DCC1009U DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-055 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ENTRE CALLE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.575561, lat:17.53899}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513203 | Proyecto de inversión | 2409473.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2409473.82, modificado:2409473.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 MIXTA T/C + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR EN EP CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CCT: 12DPR5973T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-061 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAUCOS SN. ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE ISOBÁRICA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.949134, lat:16.897193}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2409473.82 | 2409473.82 | 1202494.08 | 1202494.08 | 1202494.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513206 | Proyecto de inversión | 894629.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:894629.51, modificado:894629.51}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PÓRTICO DE ACCESO + CERCO PERIMETRAL) EN TVS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-064 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.6519, lat:16.8778}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 894629.51 | 894629.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513207 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO + BARDA PERIMETRAL) EN JN ELÍAS NAIME NEMER CCT: 12EJN0162W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-065 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE FEBRERO SN. ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50853, lat:17.538269}} | 2025-01-02 | 2025-03-17 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440753 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT: 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNCIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-004 | S | 570 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN GRO., lon:-101.253329, lat:17.491763}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2134488.04 | 2134488.04 | 2134488.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440756 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL + PÓRTICO) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-007 | S | 451 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.680208, lat:18.371408}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440758 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR U-1C DE 2 EE EN INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-009 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AMPLIACIÓN DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN, DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2950000 | 2950000 | 1857317.8 | 1857317.8 | 1857317.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513238 | Proyecto de inversión | 2017884.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2017884.21, modificado:2017884.21}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EST. U2C 7 E.E. (SEGUNDA ETAPA) EN CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-016 | S | 26 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504608, lat:17.534322}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2017884.21 | 2017884.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513242 | Proyecto de inversión | 70007.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:70007.59, modificado:70007.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARAS Y VENTILADORES) EN ESCUELA NORMAL DE TLAPA DE COMONFORT CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-020 | S | 103 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN, ENTRE CALLE GÁLVEZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 70007.59 | 70007.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402515083 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO CCT: 12DIT0001F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-022 | S | 41 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA INSTITUTO TECNOLOGICO SN, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811256, lat:16.859803}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2350000 | 2350000 | 2190659.41 | 2190659.41 | 2190659.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402515084 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-023 | S | 1317 | 1015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.497881, lat:17.53116}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2450000 | 2450000 | 1960000.01 | 1960000.01 | 1960000.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350491 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EDIFICIO "E" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DCC0027C DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-003 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.74987, lat:17.050514}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1800000 | 1800000 | 519230.77 | 519230.77 | 519230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521486 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + SERVICIOS SANITARIOS EN JN MARÍA MONTESSORI CCT: 12DJN0107D DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0107D-2025-004 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.957179, lat:18.378657}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521490 | Proyecto de inversión | 9888000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9888000.0, modificado:9888000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "A": U3-C 11 EE P.B. COCINA/COMEDOR (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + MOD. S.S (2EE) + T. COMPUTO (2EE) + DIRECCIÓN (2EE) 1N. 4 AULAS DID. (2EE) + 2 BODEGAS (1EE) 2N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (2EE) + OBRA EXTERIOR EN EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT: 12EPR0103X DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0103X-2025-008 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.522838, lat:17.650316}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9888000 | 9888000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521491 | Proyecto de inversión | 9212000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9212000.0, modificado:9212000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U-2C DE 10 EE; P.B.: 4 AULAS DIDÁCTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS; P.A.: 4 AULAS DIDÁCTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN ST AARÓN M. FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0106G-2025-009 | S | 151 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504207, lat:17.536658}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9212000 | 9212000 | 2058079.75 | 2058079.75 | 2058079.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521492 | Proyecto de inversión | 5651500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651500.66, modificado:5651500.66}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. U3-C DE 13 EE TERMINACIÓN EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2837V DE LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2837V-2025-010 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL JAGÜEY MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.14818, lat:17.491325}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5651500.66 | 5651500.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521493 | Proyecto de inversión | 5354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354000.0, modificado:5354000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO B EN EST. U-2C 717 T/C, 7 EE P.B.: AULA DE USOS MÚLTIPLES DID. 2 EE + BODEGA 1EE + INTENDENCIA 1EE + MÓDULOS SANITARIOS 2EE + CUBO DE ESCALERAS 1EE; P.A.: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS 1EE EN JN MOISÉS GUEVARA VILLALBA CCT: 12DJN3497D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN3497D-2025-011 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ACUTZING SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.520058, lat:17.572829}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5354000 | 5354000 | 1278789.32 | 1278789.32 | 1278789.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521494 | Proyecto de inversión | 4534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534000.0, modificado:4534000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "L" EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C DE 4 E.E. 3 AULAS DIDÁCTICAS + 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR EN ST JUSTO SIERRA CCT: 12DST0011T DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0011T-2025-012 | S | 189 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.515811, lat:17.250184}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4534000 | 4534000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521496 | Proyecto de inversión | 14600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.46E7, modificado:1.46E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C 11 EE PB 2 AULAS DIDÁCTICAS (2EE) + MOD. S.S. + ADMINISTRACIÓN 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) EN SG JUAN N ÁLVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DES0010B-2025-014 | S | 290 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR SN, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.588344, lat:17.540157}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 14600000 | 14600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521497 | Proyecto de inversión | 9720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9720000.0, modificado:9720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE ESTRUCTURA U-2C DE 7 EE. PB. MOD. S.S. + DIRECCIÓN + BODEGA + USAER 1N. 3 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + OBRA EXTERIOR EN CEPI ROSAURA ZAPATA CCT: 12DCC0671K DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNCIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0671K-2025-015 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO GRO., lon:-98.685637, lat:17.044722}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9720000 | 9720000 | 2249716.07 | 2249716.07 | 2249716.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521498 | Proyecto de inversión | 9625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9625000.0, modificado:9625000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDÁCTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN ST LORENZO CURIEL BAZÁN CCT: 12DST0069T DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, MUNCIPIO DE ALPOYECA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0069T-2025-016 | S | 110 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ SN, ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, lon:-98.513447, lat:17.66606}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9625000 | 9625000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521500 | Proyecto de inversión | 3168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168000.0, modificado:3168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EP AMADO NERVO CCT: 12DPR0321L DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0321L-2025-018 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.601111, lat:17.546667}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3168000 | 3168000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521501 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO) EN EPB AQUILES SERDÁN CCT: 12DPB0621H DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0621H-2025-019 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACUALPAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.605597, lat:17.672839}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521502 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CONAFE + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CEPI LEONA VICARIO CCT: 12DCC0560F DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLÁN, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0560F-2025-020 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN PEDRO ACATLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.518372, lat:17.388644}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 395702.31 | 395702.31 | 395702.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521503 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) + REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR1253L DE LA LOCALIDAD DE EL CAYACO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1253L-2025-021 | S | 68 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CAYACO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.2672, lat:17.046551}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2300000 | 2300000 | 1449691.46 | 1449691.46 | 1449691.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521505 | Proyecto de inversión | 9404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9404000.0, modificado:9404000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINACIÓN "A" EN EST. U-2C DE 11 E.E.- P.B.: 2 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V. + MÓDULOS. S.S. 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR EN EP PROF. RAFAEL RAMÍREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1221T-2025-023 | S | 142 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.843405, lat:16.862232}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9404000 | 9404000 | 2342123.75 | 2342123.75 | 2342123.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521471 | Proyecto de inversión | 463845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463845.0, modificado:463845.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES SALAS DE CÓMPUTO, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0005B-2025-001 | S | 451 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679555, lat:18.370828}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 463845 | 463845 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521472 | Proyecto de inversión | 927689 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927689.0, modificado:927689.0}} | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FINANZAS Y CONTABILIDAD Y RENOVACIÓN DE QUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0004C-2025-002 | S | 761 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE SN, ENTRE CALLE CARRETERA NAL. IGUAL- TAXCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.527603, lat:18.35529}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 927689 | 927689 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521473 | Proyecto de inversión | 5613005 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5613005.0, modificado:5613005.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0007U-2025-003 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5613005 | 5613005 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521474 | Proyecto de inversión | 3152455 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152455.0, modificado:3152455.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO NORMATIVO EST. U-2C EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-004 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3152455 | 3152455 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521475 | Proyecto de inversión | 3437063 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3437063.0, modificado:3437063.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-005 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3437063 | 3437063 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521476 | Proyecto de inversión | 1006978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006978.0, modificado:1006978.0}} | REHABILITACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIO C, D Y G EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-006 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1006978 | 1006978 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521477 | Proyecto de inversión | 7011603 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7011603.0, modificado:7011603.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-007 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7011603 | 7011603 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521478 | Proyecto de inversión | 11226009 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1226009E7, modificado:1.1226009E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) - CONCLUSIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0006V-2025-008 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08505, lat:17.007842}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 11226009 | 11226009 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521479 | Proyecto de inversión | 927689 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927689.0, modificado:927689.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 SALAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS CCT: 12DIT0006A DE LA LOCALIDAD DE CARIDAD, MUNCIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0006A-2025-009 | S | 16 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CARIDAD MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.389774, lat:16.776063}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 927689 | 927689 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521480 | Proyecto de inversión | 788536 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788536.0, modificado:788536.0}} | EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA CCT: 12EIT0001E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIT0001E-2025-010 | S | 925 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA TALAPA DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO., lon:-98.419376, lat:16.699993}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 788536 | 788536 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521481 | Proyecto de inversión | 5536198 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5536198.0, modificado:5536198.0}} | EQUIPAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO Y LICENCIATURA EN PARTERÍA Y SALUD REPRODUCTIVA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0003Y-2025-011 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NÚM. 5 ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850401, lat:16.855126}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5536198 | 5536198 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522732 | Proyecto de inversión | 10999614.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099961477E7, modificado:1.099961477E7}} | Demolición y construcción de edificio de tres niveles., Facultad de Turismo, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-3 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Progreso, 39574 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.89312, lat:16.87353}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 4583172.81 | 4583172.81 | 4583172.81 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522739 | Adquisición | 35649288.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.564928834E7, modificado:3.564928834E7}} | Suministro de equipamiento derivado de afectaciones por el Huracán | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-5 | N | 0 | 0 | 25677 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50487, lat:17.53987}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 14853870.14 | 14853870.14 | 14853870.14 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522744 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construcción de cafetería. Escuela Preparatoria No. 26, Chilapa de Álvarez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2025-1 | N | 0 | 0 | 887 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Barrio de c.p. 41100, México., Revolución 1019, San Antonio, Chilapa de Álvarez, Gro., lon:-99.17835, lat:17.58856}} | 2025-06-23 | 2025-12-28 | 1099878.5 | 1099878.5 | 1099878.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522746 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construcción de cafetería, Escuela Preparatoria No. 38, Olinala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2025-2 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Juan N. Álvarez 11, El Paraiso, 41003 Olinalá, Gro., lon:-98.74367, lat:17.80548}} | 2025-05-26 | 2025-11-30 | 1099878.5 | 1099878.5 | 1099878.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545945 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Sin Nombre, Localidad Las Ramaditas, Municipio de Las Vigas Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 54-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 117 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:25, direccion:Calle Sin Nombre, lon:-99.265091, lat:16.643559}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2545945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545770 | Proyecto de inversión | 349746.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:349746.01, modificado:349746.01}} | Construcción de cafetería (2a Etapa). Escuela Superior de Ciencias y Tecnologias de la Información, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-1 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:De las Colinas 37, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.89834, lat:16.83497}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 349746.01 | 349746.01 | 349746.01 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519738 | Adquisición | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Muebles de oficina y estantería para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519741 | Adquisición | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Cámaras fotográficas y de video para el Centro Estatal de Evaluación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519743 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Licencias informáticas para el Centro Estatal de Evaluación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519745 | Proyecto de inversión | 1679451 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679451.0, modificado:1679451.0}} | Mejoramiento al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51269, lat:17.57455}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1007670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519747 | Adquisición | 591000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591000.0, modificado:591000.0}} | Vehículos y equipo terrestre para el Instituto de Capacitación Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 354600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519750 | Adquisición | 561386.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561386.4, modificado:561386.4}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la Policia Ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 336831.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545183 | Proyecto de inversión | 761645.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761645.98, modificado:761645.98}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) La Pepsi, en Acapulco de Juarez, Municipio de Acapulco de Juarez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-002-2025 | N | 0 | 0 | 8599 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.818111, lat:16.810115}} | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 230431.04 | 761645.98 | 229837.95 | 229837.95 | 229837.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545184 | Proyecto de inversión | 557121.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557121.95, modificado:557121.95}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) en la calle Cerrada del Panteon (Puerto Marqués) en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG--2025 | N | 0 | 0 | 3259 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:589.5, meta_modificada:589.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:puerto marques, lon:-99.823557, lat:16.806915}} | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 168982.76 | 557121.95 | 2561.88 | 2561.88 | 2561.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:589.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545185 | Proyecto de inversión | 184344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184344.83, modificado:184344.83}} | Mantenimiento del colector sanitario de 60 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-004-2025 | N | 0 | 0 | 23450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.481532, lat:17.512615}} | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 184344.83 | 182779.62 | 178471.68 | 178471.68 | 178471.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545186 | Proyecto de inversión | 863197.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863197.04, modificado:863197.04}} | Mantenimiento de la barranca las Tinajas (limpieza y desazolve) y construcción de colector sanitario, en la ciudad de Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-005-2025 | N | 0 | 0 | 2600 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.515333, lat:17.550019}} | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 261155.17 | 863197.04 | 255000 | 255000 | 255000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1265.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545187 | Proyecto de inversión | 153620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153620.69, modificado:153620.69}} | Construcción de estructura desarenadora y de captación de aguas residuales sobre la barranca Huizachal, aguas debajo de la calle Ceiba en la colonia La Haciendita, en la ciudad de Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-006-2025 | N | 0 | 0 | 2150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.493614, lat:17.537486}} | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 153620.69 | 152208.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545194 | Proyecto de inversión | 1945862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945862.07, modificado:1945862.07}} | Construcción de bordos y mantenimiento del canal pluvial (desazolve) en la unidad habitacional El Coloso, Etapa 42, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-015-2025 | N | 0 | 0 | 5975 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3512.0, meta_modificada:3512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.810221, lat:16.843525}} | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0 | 1943240.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1404.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545195 | Proyecto de inversión | 716896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716896.55, modificado:716896.55}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) del ramal 2, tramo del 0+000 al 0+150, en la calle Cerrada del Panteón (Puerto Marqués) en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-016-2025 | N | 0 | 0 | 4859 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11150.0, meta_modificada:11150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.824136, lat:16.807362}} | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0 | 716025.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4125.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545196 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción del sistema de agua potable, tercera etapa, en la localidad de Arcelia, municipio de Arcelia, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-017-2025 | N | 0 | 0 | 22534 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.283952, lat:18.315825}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545197 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | Construcción de pozo en Acuaférico, en la localidad de Iguala, municipio de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-018-2025 | N | 0 | 0 | 132854 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2025-07-04 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545198 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento de la localidad de Cuexcontlán, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-019-020-021-2025 | N | 0 | 0 | 634 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-99.429114, lat:18.304925}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545203 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de la tercera etapa de drenaje sanitario en la localidad de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-026-2025 | N | 0 | 0 | 2359 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:domicilio conocido, lon:-99.859935, lat:17.445712}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545782 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de Red de agua potable. Ciudad Universitaria, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-6 | N | 0 | 0 | 5553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 88, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49571, lat:17.53765}} | 2025-07-21 | 2025-09-28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se refiere a la construcción de Red de Agua potable en instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en CU Sur, Chilpancingo, Gro., la cual beneficiara a seis escuelas, Facultad de Derecho, Facultad de Ingeniería, Facultad de Matemáticas, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Químico Biológicas y Escuela Superior de Ciencias Económicas., trimestre:2.0, usuario:juliocsolisd, fecha:2025-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | GRO250202545787 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento general a edificios. Centro Regional de Educación Superior, Campus Costa Grande, Tecpan, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-7 | N | 0 | 0 | 785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Carretera Nacional, Acapulco - Zihuatanejo 105, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro., lon:-100.63096, lat:17.23517}} | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519752 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento y Conservación del Palacio de Justicia de Zihuatanejo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:P.º del Deportista 170, El Limon, 40897 Zihuatanejo, Gro., lon:-101.55144, lat:17.65137}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519753 | Proyecto de inversión | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1580000.0}} | Mejoramiento y Conservación del Palacio de Justicia de Tecpan de Galeana | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:40900 Técpan de Galeana, Gro., lon:-100.61853, lat:17.22679}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 948000 | 474000 | 474000 | 474000 | 474000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519754 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Reforzamiento de Juzgados Penales de Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard René Juárez Cisneros esquina Calle Kena Moreno S/N, Colonia Tepango, lon:-99.48305, lat:17.51911}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 600000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546254 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en la Colonia Las Brisas, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 25-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre en la Colonia Las Brisas, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero., lon:-98.295812, lat:16.807966}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Capturar la fecha de inicio en el formato correcto, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | GRO250202546266 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal, Localidad El Zompantle, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 60-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 91 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:63, direccion:Calle Principal, Localidad El Zompantle, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero., lon:-99.70927, lat:18.54168}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2546266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs6: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs7: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs8: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202546268 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación de la Cancha de la Escuela Primaria Benito Juárez C.C.T. 12DPR10280, Localidad El Horconcito, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 65-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 70 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.4, meta_modificada:583.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:Localidad El Horconcito, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero., lon:-99.728869, lat:18.547173}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202546271 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal Tercera Etapa, Localidad Totoapa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 75-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 104 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:58, direccion: Calle Principal Tercera Etapa, Localidad Totoapa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero., lon:-99.6715942, lat:18.3888735}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202546273 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación de Techado en Espacio Público, Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 12-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 458 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion: Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero., lon:-99.46468, lat:16.71774}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250102520943 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALCOZAUCA ¿ IXCUINATOYAC - SAN VICENTE ZOYATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-49 | N | 0 | 0 | 21225 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en el Estado de Guerrero, lon:-98.38630141, lat:17.46142018}} | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 700000 | 700000 | 693952.76 | 693952.76 | 693952.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2025, contratista:ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2520943/proyecto_INICIO, 2520943/proyecto_FIN, 2520943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545796 | Proyecto de inversión | 1171737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1171737.07, modificado:1171737.07}} | Impermeabilizante, cubículos, mantenimiento. Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-11 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49663, lat:17.53664}} | 2025-07-21 | 2025-08-31 | 1171737.07 | 1171737.07 | 1171737.07 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545800 | Proyecto de inversión | 15513.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:15513.17, modificado:15513.17}} | Mantenimiento a instalaciones eléctricas. Escuela Preparatoria No. 28 Cocula, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2025-01 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:40580 Cocula, Gro., lon:-99.65672, lat:18.23486}} | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 15513.17 | 15513.17 | 15513.17 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545802 | Proyecto de inversión | 601981.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601981.69, modificado:601981.69}} | Suministro y colocación de subestación eléctrica, circuitos alimentadores y mantenimiento de red eléctrica. Escuela Preparatoria No. 28, Cocula, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2025-02 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:40580 Cocula, Gro., lon:-99.65673, lat:18.23479}} | 2025-07-28 | 2025-08-31 | 601981.69 | 601981.69 | 601981.69 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519758 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Mejoramiento del Centro Integral de Justicia Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Copacabana 2 Playa Diamante, Ejido de la Zanja, Acapulco, Diamante., lon:-99.79354, lat:16.78527}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3300000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519795 | Adquisición | 447985 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447985.0, modificado:447985.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la unidad antisecuestros | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 268791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519800 | Adquisición | 8573252.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8573252.89, modificado:8573252.89}} | Licencias informáticas para las áreas de investigación policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5143951.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521026 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mantenimiento y rehabilitación de la señalización horizontal y vertical de las principales vialidades | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 590 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ANDRACA 501-523 , lon:-99.177933, lat:17.595665}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 195757.18 | 195757.18 | 195757.18 | 195757.18 | 195757.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL XÓCHIPALA ¿ PAPALOTEPEC, ÉN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-103 | N | 0 | 0 | 3750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:Se localiza en el municipio de Eduardo Neri, de la región centro del Estado de Guerrero,, lon:-99.63978333, lat:17.8054472}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1000000 | 1000000 | 974790.24 | 974790.24 | 974790.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2025, contratista:DIANA PALOMA MAYA NAVA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.15}} | {2521097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522683 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de techado de cancha y mantenimiento general., Escuela Preparatoria No. 23. San Jerónimo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-9 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Loma Bonita, 40966 San Jerónimo de Juárez, Gro., lon:-100.47201, lat:17.14158}} | 2025-07-28 | 2025-11-30 | 833333.3 | 833333.3 | 833333.3 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522691 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Construcción de laboratorio con mesa de concreto., Escuela Preparatoria No. 47. Pasó Texca, Acapulco, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-11 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:39921 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.82799, lat:17.01859}} | 2025-06-23 | 2025-10-26 | 1208333.35 | 1208333.35 | 1208333.35 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546676 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Vista Alegre, Localidad Chacalapa de Bravos, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 01-2X1-0703-FAFEF2025 | S | 455 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:CALLE VISTA ALEGRE, lon:-99.496999, lat:17.045377}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2546676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545033 | Proyecto de inversión | 2737744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737744.17, modificado:2737744.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 3 E.E. DE 2 AULAS + 2 ANEXOS (S.S.H. Y S.S.M.) + OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 274 CCT: 12ETK0274J DE LA LOCALIDAD DE ZIRÁNDARO, MUNCIPIO DE SAN JOSÉ DEL PILÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ETK0274J-2025-017 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ DEL PILÓN MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO GRO., lon:-100.979235, lat:18.472504}} | 2025-06-13 | 2025-09-30 | 1368872.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545034 | Proyecto de inversión | 1744038.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744038.2, modificado:1744038.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0293F DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNCIPIO DE LA MONTAÑA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0293F-2025-018 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA MONTAÑA MUNICIPIO DE TLALCHAPA GRO., lon:-100.31, lat:18.3637}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 872019.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545035 | Proyecto de inversión | 2943818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943818.28, modificado:2943818.28}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA) EN EP EVOLUCIÓN SOCIAL CCT: 12DPR0225I DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, MUNCIPIO DE SABANA GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0225I-2025-019 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.5475, lat:18.156}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 1471909.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545036 | Proyecto de inversión | 1741831.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741831.05, modificado:1741831.05}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EST. ATÍPICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN EP INDEPENDENCIA CCT: 12DPR0165K DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE ACATEMPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0165K-2025-020 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.884396, lat:18.318082}} | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 870915.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545037 | Proyecto de inversión | 1879713.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879713.36, modificado:1879713.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 251 CCT: 12ETK0251Z DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ETK0251Z-2025-021 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.957479, lat:18.377739}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 939856.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el municipio en el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:Revisar el municipio en el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:Revisar el municipio en el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:Revisar el municipio en el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202546702 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CORDÓN GRANDE ¿ ZARAGOZA - LA CAÑITA - EL CHIVO ¿ BAJITOS DE LA LAGUNA ¿ BAJOS DE BALZAMAR ¿ LOS PLANES ¿ SIERRITA DEL BALZAMAR - LA PIEDRA EL MOSAICO, EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-112 | N | 0 | 0 | 7621 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:452, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpán de Galean, lon:-100.6496194, lat:17.5965972}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 2000000 | 1999999.65 | 1551929.9 | 1551929.9 | 1551929.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523107 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y AMPLIACIÓN DE CURVAS EN EL BOULEVARD SAN JUAN EN OMETEPEC, MPIO. DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 27607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, mpio. de Ometepec, Gro., lon:-98.447217, lat:16.682732}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 3293305.25 | 3293305.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522696 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Reconstrucción de fachada y mantenimiento general., Escuela Preparatoria No. 06. Tecpan de Galeana, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-14 | N | 0 | 0 | 1170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Acapulco - Zihuatanejo 106, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro., lon:-100.62758, lat:17.23549}} | 2025-07-28 | 2025-10-19 | 1041666.65 | 1041666.65 | 1041666.65 | 823655.9 | 823655.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.5}} | {2522696/proyecto_PROCESO, 2522696/proyecto_INICIO, 2522696/proyecto_PROCESO, 2522696/proyecto_INICIO, 2522696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522702 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Mantenimiento general., Escuela Preparatoria No. 22. Atoyac de Álvarez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-16 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Carretera Acapulco - Zihuatanejo 22, Santa Dorotea, 40930 Atoyac de Álvarez, Gro., lon:-100.4388, lat:17.19846}} | 2025-07-28 | 2025-10-26 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS PLANES - LA PINTADA - EL EDÉN, EL EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-117 | N | 0 | 0 | 8689 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Álvar, lon:-100.2093278, lat:17.3522389}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 1000000 | 999999.99 | 912277.62 | 912277.62 | 912277.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523118 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO EN XOCHIHUEHUETLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 5421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Xochihuehuetlán, mpio de Xochihuehuetlán, Gro., lon:-98.4880367, lat:17.905602}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 612428.12 | 612428.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} | {2523118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546755 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CAMALOTE - PUERTO LAS OLLAS - LAS PALANCAS - EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-133 | N | 0 | 0 | 9898 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 70.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de Las Ceibas, lon:-101.2108278, lat:17.7215389}} | 2025-07-04 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523127 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL ARENAL, MPIO. DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:El Arenal, mpio. de Azoyú, Gro., lon:-98.56270751, lat:16.54398292}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1348563.57 | 1348563.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} | {2523127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302419616 | Proyecto de inversión | 647976.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647976.34, modificado:647976.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A BACHILLERES 2DA ETAPA - 231661 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 231661 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, LA OBRA SE LOCALIZA A 140.10 MTS AP, lon:-99.87327148, lat:18.22653795}} | 2024-03-30 | 2024-04-30 | 647976.34 | 647976.34 | 647936.34 | 647936.34 | 647936.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-09-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:647976.34, importe_modificado:647976.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2419616/proyecto_INICIO, 2419616/proyecto_PROCESO, 2419616/proyecto_FIN, 2419616/proyecto_PROCESO, 2419616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545320 | Proyecto de inversión | 9350846.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9350846.31, modificado:9350846.31}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO "B": U3-C 11 EE P.B.:2 AULAS DIDÁCTICAS + MOD. S.S + AULA DIDÁCTICA + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS 2N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-3C 727 T/C 9 EE P.B.: MÓDULOS SANITARIOS + AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V.; 1N: 4 AULAS DIDÁCTICAS; 2N: 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2231G-2025-026 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.535881, lat:18.344846}} | 2025-05-13 | 2026-01-07 | 9350846.31 | 9350846.31 | 4045518.11 | 4045518.11 | 4045518.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:20.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545322 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO) EN EPB LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DPB0946N DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC I, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0946N-2025-028 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:51, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MEXCALTEPEC I MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.088333, lat:17.528333}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 2600000 | 2600000 | 1489800 | 1489800 | 1489800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545935 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad La Libertad, Municipio de Igualapa, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 81-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 176 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:Calle Principal s/n, lon:-98.469828, lat:16.758139}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2545935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202546259 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en el Barrio Loma Lucero, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 26-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Barrio Loma Lucero, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero., lon:-98.266912, lat:16.813579}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202546270 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle la Loma Parte Alta, Localidad San Felipe de Jesús Chichila, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 73-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:30, direccion:Calle la Loma Parte Alta, Localidad San Felipe de Jesús Chichila, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero., lon:-99.685058, lat:18.545589}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202546272 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Canalización de Agua Pluvial en el Camino Monte Alto El Charco, Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 11-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 458 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.75, meta_modificada:18.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:Camino Monte Alto El Charco, Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. , lon:-99.46468, lat:16.71774}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202546770 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO (OBRAS DE PROTECCIÓN) DE LA CARRETERA CAMPO DE AVIACIÓN - FILO DE CABALLOS - VERDE RICO, EN LOS MUNICIPIOS DE LEONARDO BRAVO / GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-134 | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:obra se localiza en la región de la sierra en el municipio de Leonardo Bravo/Gral. Heliodoro Castillo en el Estado de Guerrero, la carretera tiene una longitud total de 20.40 km., lon:-99.80374722, lat:17.68645}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546781 | Proyecto de inversión | 434825.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434825.66, modificado:434825.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL KM. 16+250 Y PUNTOS DE CONFLICTO DE LA CARRETERA TIXTLA ¿ ATLIACA, EN EL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-135 | N | 0 | 0 | 18613 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:se localiza en la carretera Tixtla ¿ Atliaca - Apango, en el km. 16+250 lado Derecho, en el Estado de Guerrero, lon:-99.34263889, lat:17.7193889}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523151 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | TERMINACIÓN DE IMAGEN URBANA EN OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL HUACAPA EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50193013, lat:17.54423112}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 63025.21 | 63025.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523158 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VILLA ROTARIA C.C.T. 12EPR0704Q EN VILLA ROTARIA, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:97, direccion:VILLA ROTARIA, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO., lon:-100.6698057, lat:17.19390206}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545433 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EPB MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPB0784S DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0784S-2025-019 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.543491, lat:17.997372}} | 2025-06-12 | 2025-07-26 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545434 | Proyecto de inversión | 177936.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:177936.26, modificado:177936.26}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN CEPI FRIDA KAHLO CCT: 12DCC0415U DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE SANTA CRUZ, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0415U-2025-020 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LLANO DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.518316, lat:17.395683}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 177936.26 | 177936.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545435 | Proyecto de inversión | 1463238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1463238.48, modificado:1463238.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN TVS MELCHOR OCAMPO CCT: 12DTV0403U DE LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0403U-2025-021 | S | 59 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEYITLALPAN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.294046, lat:17.675573}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1463238.48 | 1463238.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545436 | Proyecto de inversión | 2903125.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2903125.59, modificado:2903125.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO "A" 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG 757 6 X6 + OBRA EXTERIOR EN JN DIEGO ÁLVAREZ BENÍTEZ CCT: 12DJN3321P DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNCIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3321P-2025-022 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.122245, lat:16.713892}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2903125.59 | 2903125.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545437 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EPB CUAUHTÉMOC CCT: 12DPB0020O DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA, MUNCIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0020O-2025-023 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, IXCATLA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO., lon:-98.9995, lat:17.4225}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545445 | Proyecto de inversión | 231475.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:231475.68, modificado:231475.68}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN TVS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DTV0594A DE LA LOCALIDAD DE AZTATEPEC, MUNCIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0594A-2025-031 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.279328, lat:17.376416}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231475.68 | 231475.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545450 | Proyecto de inversión | 1599117.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599117.07, modificado:1599117.07}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B", "D" Y "F" EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 116 CCT: 12DCT0007F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0007F-2025-002 | S | 471 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL VICENTE GUERRERO SALGAÑA NÚM 1, ENTRE CALLE ALTA QUEBRADORA Y ANDADOR 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.836197, lat:16.88854}} | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 1599117.07 | 1599117.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545451 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL (TERCERA ETAPA) EN DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12ACB0001Z-2025-003 | S | 68 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV BENITO JUAREZ 1B, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50226, lat:17.552211}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 580000 | 580000 | 174000 | 174000 | 174000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545452 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 008 CCT: 12EMS0015E DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA, MUNCIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12EMS0015E-2025-004 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.390194, lat:18.269135}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545453 | Proyecto de inversión | 1748596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748596.67, modificado:1748596.67}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C" Y "D" + OBRA EXTERIOR (RED SANITARIA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SÉPTICA) EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 41 CCT: 12DCT0003J DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0003J-2025-005 | S | 161 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 6.5 COLONIA BALCONES AL MAR DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.938325, lat:16.878243}} | 2025-05-30 | 2025-08-27 | 1748596.67 | 1748596.67 | 524579 | 524579 | 524579 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545454 | Proyecto de inversión | 248010.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248010.63, modificado:248010.63}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "E" EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 03 IGUALA CCT: 12ETC0003I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12ETC0003I-2025-006 | S | 104 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE S/N, ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.525322, lat:18.3641}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 248010.63 | 248010.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545455 | Proyecto de inversión | 1572034.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572034.63, modificado:1572034.63}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "C", "D" Y "E" EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 14 CCT: 12DCT0037Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0037Z-2025-007 | S | 267 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 6.5 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.936919, lat:16.878253}} | 2025-05-27 | 2025-07-05 | 1572034.63 | 1572034.63 | 1057037.81 | 1057037.81 | 1057037.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545457 | Proyecto de inversión | 615618.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:615618.82, modificado:615618.82}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A DE 9 E.E. DE 3.24 X 8.00 MT. EN EST. U2-C + OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 16 ZAPATA CCT: 12ECB0039H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ECB0039H-2025-001 | S | 312 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14, ENTRE CALLE CALLE 30 Y CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.83286, lat:16.906923}} | 2025-06-12 | 2025-08-25 | 615618.82 | 615618.82 | 184685.65 | 184685.65 | 184685.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545463 | Proyecto de inversión | 2326288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2326288.1, modificado:2326288.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EUT0004X-2025-001 | S | 117 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.744046, lat:16.522712}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 2326288.1 | 2326288.1 | 1279458.46 | 1279458.46 | 1279458.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545464 | Proyecto de inversión | 976419.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:976419.36, modificado:976419.36}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO + RED ELÉCTRICA (TERMINACIÓN) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EUT0003Y-2025-002 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NUM. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850252, lat:16.857498}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 976419.36 | 976419.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522714 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Suministro y colocación de cancelería, reparación eléctricas, sanitarias e impermeabilizantes., Espacios Educativos de Educación Medio Superior y Superior. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-20 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50492, lat:17.53982}} | 2025-06-23 | 2025-12-28 | 3333333.3 | 3333333.3 | 3333333.3 | 2347146.8 | 2347146.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2522714/proyecto_INICIO, 2522714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546290 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico del Camino Rumbo al Panteón, Localidad San José del Puente, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 03-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 381 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion: Localidad San José del Puente, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero., lon:-99.404123, lat:17.15543}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2546290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202546295 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Sin Nombre, Localidad El Papayo, Municipio de Las Vigas Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 52-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:16, direccion:Localidad El Papayo, Municipio de Las Vigas Guerrero., lon:-99.265721, lat:16.795574}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522726 | Proyecto de inversión | 13304670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.330467025E7, modificado:1.330467025E7}} | Construcción de clínica., Escuela Superior de Enfermería No. 03, Ometepec, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-1 | N | 0 | 0 | 663 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Constitución S N, Centro, 41900 Ometepec, Gro., lon:-98.40438, lat:16.68513}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 5543612.6 | 5543612.6 | 5543612.6 | 2281762.37 | 2281762.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2522726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519739 | Adquisición | 841000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841000.0, modificado:841000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 504600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519746 | Adquisición | 55057 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55057.0, modificado:55057.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el Instituto de Capacitación Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33064.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519748 | Adquisición | 568560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568560.0, modificado:568560.0}} | Simulador de tiro virtual para el Instituto de Capacitación Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 341136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519749 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación de la UNIPOL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51269, lat:17.57455}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202547923 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE COACOYULA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-021-2025 | N | 0 | 0 | 2536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:COACOYULA DE ALVAREZ, GRO., lon:-99.631111, lat:18.07361}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 584873.95 | 584873.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202547945 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLAS EN PASCALA DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:PASCALA DEL ORO, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.8097, lat:17.0548}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522737 | Proyecto de inversión | 77823129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.78231296E7, modificado:7.78231296E7}} | Programa de reconstrucción, reparación de instalaciones derivado de afectaciones por el Huracán | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-4 | N | 0 | 0 | 20610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50487, lat:17.53987}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 32426304 | 32426304 | 32426304 | 4857200.39 | 4857200.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2522737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522747 | Proyecto de inversión | 2399271 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399271.0, modificado:2399271.0}} | Construcción de cafetería. Escuela Preparatoria No.44, Ayutla de los Libres, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2025-3 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón, Piedra del Zopilote, 39200 Ayutla de los Libres, Gro., lon:-99.08883, lat:16.96076}} | 2025-06-23 | 2025-12-28 | 549939.25 | 549939.25 | 549939.25 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545773 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Terminación de edificio y obra exterior. Facultad de Medicina. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-2 | N | 0 | 0 | 1856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad s/n, Hornos Insurgentes, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88615, lat:16.87284}} | 2025-07-07 | 2025-09-28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1664967.73 | 1664967.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2545773/proyecto_INICIO, 2545773/proyecto_PROCESO, 2545773/proyecto_INICIO, 2545773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519751 | Adquisición | 8097442 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8097442.0, modificado:8097442.0}} | Vehículos y equipo terrestre para la Policía Estatal y Municipal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4858465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519757 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción de Barda Perimetral de Sala de Ejecución Penal de Arcelia. Primera etapa | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Lázaro Cárdenas esquina con Calle Mina S/N, Colonia Unidad Deportiva, Arcelia, Guerrero. , lon:-100.21128, lat:18.33986}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 900000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519759 | Proyecto de inversión | 3420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420000.0, modificado:3420000.0}} | Mantenimiento y Conservación de Ciudad Judicial Ometepec | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Boulevard José Agustín Ramíerz S/N, Campo Aéreo. Ometepec, Guerrero, lon:-98.43449, lat:16.68897}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2052000 | 3420000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519793 | Adquisición | 47411.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47411.05, modificado:47411.05}} | Muebles de oficina y estantería para el área de servicio forense | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 28446.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523174 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 4590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO., lon:-99.26022209, lat:16.98815305}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} | {2523174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523178 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA CASA DEL PUEBLO EN BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion: BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO., lon:-98.5795758, lat:16.96269396}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 904814.4 | 904814.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} | {2523178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545778 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Mantenimiento a edificio y fachada exterior. Escuela Superior de Ciencias de Desarrollo Regional No. 02, El Pericon, Tecoanapa, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-4 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:39274 El Pericón, Gro., lon:-99.31749, lat:16.97952}} | 2025-06-23 | 2025-07-27 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2545778/proyecto_PROCESO, 2545778/proyecto_INICIO, 2545778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545779 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción de cafetería (3a Etapa). Escuela Superior de Ciencias y Tecnologias de la Información, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-5 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:De las Colinas 37, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.89837, lat:16.83502}} | 2025-07-28 | 2025-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545789 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción de muro de contención, piso y cancha de usos múltiples. Facultad de Lenguas Extranjeras, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-8 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.85353, lat:16.85806}} | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519797 | Adquisición | 1528795 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528795.0, modificado:1528795.0}} | Vehículos y equipo terrestre para las áreas de investigación policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 917277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519825 | Adquisición | 1577991.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577991.1, modificado:1577991.1}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 946794.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519829 | Adquisición | 267672.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267672.6, modificado:267672.6}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para el Centro de Información Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 160603.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519834 | Adquisición | 12487661.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.248766149E7, modificado:1.248766149E7}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7492596.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523182 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL ZÓCALO EN NUXCO, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:NUXCO, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO., lon:-100.75441672, lat:17.20904266}} | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 761767.6 | 761767.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523181 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN CASA DEL JUBILADO EN TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO., lon:-99.40483543, lat:17.56147653}} | 2025-04-30 | 2025-08-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545793 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Mantenimiento a edificio, circuitos, aire acondicionado. Servicio Medico UAGro, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-9 | N | 0 | 0 | 6330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz s/n, Altamira, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88364, lat:16.87497}} | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545795 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Impermeabilizante, mantenimiento de cafeteria. Centro Regional de Educación Superior, Campus Centro, Eduardo Neri, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-10 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Eduardo Neri, 40186 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.54587, lat:17.68552}} | 2025-07-07 | 2025-08-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519918 | Adquisición | 1669289.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669289.05, modificado:1669289.05}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1001573.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519920 | Adquisición | 1196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196000.0, modificado:1196000.0}} | Cámaras fotográficas y de video para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 717600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519925 | Adquisición | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | Adquisición de Licencias informáticas e intelectuales para los equipos de sistemas del REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 28080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519937 | Adquisición | 1897149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897149.8, modificado:1897149.8}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para los centros penitenciarios | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1138289.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102519941 | Proyecto de inversión | 919000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919000.0, modificado:919000.0}} | Mejoramiento al CERESO de Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 29 col. Tepango, loc. Chilpancingo Mpio, lon:-99.47884, lat:17.51896}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 551400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548045 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" C.C.T. 12DPR1956B EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-022-2025 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Mochutlán, Gro., lon:-99.374691, lat:17.47550261}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 643361.34 | 643361.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202545191 | Proyecto de inversión | 1175496.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175496.72, modificado:1175496.72}} | Desazolve de drenaje sanitario en la localidad de Iguala, municipio de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-010-2025 | N | 0 | 0 | 37856 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.17, meta_modificada:4.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.539924, lat:18.345343}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 368689.66 | 1175496.72 | 367957.18 | 367957.18 | 367957.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545192 | Proyecto de inversión | 1528887.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528887.83, modificado:1528887.83}} | Desazolve de drenaje sanitario en la localidad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-011-2025 | N | 0 | 0 | 32316 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.22, meta_modificada:5.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.483743, lat:17.541348}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 460862.07 | 1528887.83 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545193 | Proyecto de inversión | 2150689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150689.66, modificado:2150689.66}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) en la unidad habitacional Joyas del Marqués II, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-014-2025 | N | 0 | 0 | 10710 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3699.0, meta_modificada:3699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.802136, lat:16.830055}} | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 0 | 2147456.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1294.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545199 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción segunda etapa del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad de Llano Silleta, municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-022-2025 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:43, direccion:domicilio conocido, lon:-98.612598, lat:16.938151}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250202545200 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Construcción de la tercera etapa del sistema de drenaje sanitario en la localidad de La Soledad, municipio de Xochistlahuaca, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-023-2025 | N | 0 | 0 | 1119 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:domicilio conocido la soledad, lon:-98.16651, lat:16.92004}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs5: {observación:revisar la geolocaliazacion, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs6: {observación:revisar la geolocaliazacion, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs7: {observación:revisar la geolocaliazacion, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs8: {observación:revisar la geolocaliazacion, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545201 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitación del colector en la zona Diamante (tercera etapa) en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-024-2025 | N | 0 | 0 | 4948 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido zona diamante, lon:-99.7383265, lat:16.7370359}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs5: {observación:revisar la geolocalizacion, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs6: {observación:revisar la geolocalizacion, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs7: {observación:revisar la geolocalizacion, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs8: {observación:revisar la geolocalizacion, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202545202 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de La Providencia, municipio de Acapulco de Juarez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-025-2025 | N | 0 | 0 | 989 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:domicilio conocido, lon:-99.815648, lat:17.094628}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:A peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | GRO250102523173 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ¿PREESCOLAR GENERAL COLONIA TEPEYAC¿ CON C.C.T. 12DJN0425Q EN EL FRACC. LOMAS DEL PARAÍSO LA CABECERA MUNICIPAL DE IGUALAPA, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:IGUALAPA, MPIO. DE IGUALAPA, GRO., lon:-98.47686586, lat:16.7507856}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra cancelada.... reintegro a SEFINA, trimestre:2.0, usuario:albaigonzalezb, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302435946 | Proyecto de inversión | 1466984.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466984.3, modificado:1466984.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO AIXCUALCO A LOS ENCINOS A OLLA DE AGUA 1 A OLLA DE AGUA 2 A ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE AIXCUALCO - 319370 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 319370 | S | 289 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.45, meta_modificada:7.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AIXCUALCO - LOS ENCINOS Y OLLA DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 45 PUEBLO AIXCOALCO, 41199 AIXCUALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE AIX, lon:-99.36848614, lat:17.81908126}} | 2024-07-02 | 2024-08-24 | 1466984.29 | 1466984.29 | 1466984.29 | 1466984.29 | 1466984.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-044-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, monto:1466984.29, importe_modificado:1466984.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.45}} | {2435946/proyecto_INICIO, 2435946/proyecto_PROCESO, 2435946/proyecto_INICIO, 2435946/proyecto_FIN, 2435946/proyecto_PROCESO, 2435946/proyecto_FIN, 2435946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102520976 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE VERDE - PUERTO LAS OLLAS - LAS PALANCAS; LA BARRANCA DE SAN JOSÉ - EL CARRIZAL, EN LOS MUNICIPIOS DE PETATLÁN/COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-51 | N | 0 | 0 | 11265 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:58, direccion:se localiza en la Sierra del Estado de Guerrero, entre el municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán, lon:-101.1277981, lat:17.78622227}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 1900000 | 1900000 | 1898560.83 | 1898560.83 | 1898560.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2025, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1852100.84, importe_modificado:1852100.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2520976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546034 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS LOMITAS - CARABALINCITO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-54 | N | 0 | 0 | 1059 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:se localiza en la comunidad de Carabalincito municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero, en el camino Lomitas de Nexpa ¿ Carabalincito, lon:-99.19285, lat:16.7882972}} | 2025-05-15 | 2025-08-12 | 2500000 | 2500000 | 731092.44 | 731092.44 | 731092.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546082 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal, Localidad Rancho el Progreso, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 32-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 211 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:46, direccion:Calle Principal, Localidad Rancho el Progreso, Municipio de Zitlala, Guerrero, lon:-99.244747, lat:17.745477}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546090 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6469691.01}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZIRÁNDARO - GUAYAMEO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DE LOS CHAVEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-64 | N | 0 | 0 | 6157 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.7, meta_modificada:54.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Zirándaro - Guayameo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez, lon:-100.9856389, lat:18.4835}} | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 3850000 | 6469691.01 | 1966976.87 | 1966976.87 | 1966976.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-11}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235366 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-016 | S | 456 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1500000 | 1500000 | 1186139.25 | 1186139.25 | 1186139.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquita financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235546 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 113 CCT: 12ETK0113X DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-002 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.3, lat:16.81083333}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1500000 | 1500000 | 980958.5 | 980958.5 | 980958.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquita financiera mente, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance finaciero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance finaciero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance finaciero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance finaciero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235551 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN IGNACIO ALLENDE CCT: 12DJN0404D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-006 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.49034281, lat:17.55898839}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1796752.01 | 1796752.01 | 1430662.08 | 1430662.08 | 1430662.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquita financiera mente, trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235563 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP SEIS DE ENERO CCT: 12DPR2205I DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-018 | S | 43 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52313517, lat:18.3021408}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2899999.95 | 2899999.95 | 2449485.64 | 2449485.64 | 2449485.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AQUILES SERDAN CCT: 12DPB1178U DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-022 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-98.93567336, lat:17.49254237}} | 2023-07-12 | 2023-10-09 | 1000000 | 1000000 | 816373.92 | 816373.92 | 816373.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235568 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12EJN0010R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-023 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 MZ. 50 LOTE 1 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83627906, lat:16.90206495}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 992594.61 | 992594.61 | 992594.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235570 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-025 | S | 212 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3790034.9 | 3790034.9 | 3790034.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235571 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR0083A DE LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCÓN, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-026 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N POCITOS DEL BALCON MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.53165929, lat:17.70146014}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1706338.9 | 1706338.9 | 1706338.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265442 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. U1C 10 EE 3.24 X 8.00 M. (4 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. U1C 8.00 x 3.24 M. 10 EE (NIÑAS: 6 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 4 WC + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM 27 BAAJOS DEL EJIDO CCT: 12ECB0045S DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-042 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.97333333, lat:16.96055556}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 2901994.49 | 2901994.49 | 2901994.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265443 | Proyecto de inversión | 2803928.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803928.39, modificado:2803928.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (S.S.- MUJERES: 3 W.C ,2 LAVABOS, HOMBRES: 2 W.C., 2 LAVABOS + 2 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 1 W.C. + 1 LAVABOS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (DIRECCIÓN) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 143 CCT: 12ETK0143R DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-043 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.343611, lat:17.48221}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2803928.39 | 2803928.39 | 2691867.45 | 2691867.45 | 2691867.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265445 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CISTERNA + FOSA SÉPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+ MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA. EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0957U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COCO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-045 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.46326915, lat:18.06197094}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 1554218.44 | 1554218.44 | 1554218.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265446 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR4675N DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-046 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.37640866, lat:17.46626338}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1279624.51 | 1279624.51 | 1279624.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265449 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS)+CISTERNA+FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C"+PLACA CONMEMORATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 285 CCT: 12ETK0285P DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-049 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5561, lat:17.406202}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1507690.08 | 1507690.08 | 1507690.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265451 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-051 | S | 616 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2840767.93 | 2840767.93 | 2840767.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No esta finiquitada financiera mente , trimestre:2.0, usuario:rodolfojaimesg, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO250102520985 | Proyecto de inversión | 1358941.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358941.36, modificado:1358941.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL DURAZNO ¿ LAS FRONTERAS - CRUCERO DE SAN ANTONIO DE LAS TEXAS - BAYADOS; EL MORADO - EL MOSAICO - LA PIEDRA ¿ LA SIERRITA, EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN DE GALEANA/COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-53 | N | 0 | 0 | 12941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalan, lon:-100.9355698, lat:17.77865472}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 1358941.36 | 1358941.36 | 1324682.49 | 1324682.49 | 1324682.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2025, contratista:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1324682.33, importe_modificado:1324682.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:52.0}} | {2520985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440715 | Proyecto de inversión | 969926.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969926.19, modificado:969926.19}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + PUERTA DE ACCESO) EN EPB EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPB0411C DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-021 | S | 203 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.6804, lat:17.8852}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 969926.19 | 969926.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440719 | Proyecto de inversión | 3468610.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3468610.55, modificado:3468610.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NORMATIVO EST. U2-C DE 7 E.E. + OBRA EXTERIOR (01: PLAZA Y/O ANDADORES, 02: RED ELÉCTRICA, 20: BARDA DE COLINDANCIA) TERMINACIÓN EN EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0270V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-025 | S | 288 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA EL QUEMADO SN, ENTRE CALLE CLAVEL Y ANDADOR CEMPASÚCHITL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8345, lat:16.91526}} | 2024-09-05 | 2024-12-03 | 3468610.55 | 3468610.55 | 2946989.89 | 2946989.89 | 2946989.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440721 | Proyecto de inversión | 828612.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828612.71, modificado:828612.71}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (FACHADA + BARDA PERIMETRAL) EN ST ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA CCT: 12DST0146H DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNCIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-027 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA GRO., lon:-100.27763, lat:18.32296}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 828612.71 | 828612.71 | 248583.81 | 248583.81 | 248583.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440727 | Proyecto de inversión | 170439.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:170439.87, modificado:170439.87}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN EP RUFFO FIGUEROA CCT: 12EPR0511B DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-033 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE 6, ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.552133, lat:18.342032}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440734 | Proyecto de inversión | 597270.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:597270.71, modificado:597270.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DIRECCIÓN + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN CEPI SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DCC0331M DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-040 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:173, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA HIDALGO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.670367, lat:17.246269}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 597270.71 | 597270.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440740 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 8 E.E. DE 3.15 X 8.00 MTRS. EN EST. A-84 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN JN DR. MANUEL FLORES CCT: 12DJN0506A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-046 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.836411, lat:16.899011}} | 2024-09-27 | 2024-12-10 | 1500000 | 1500000 | 1060386.7 | 1060386.7 | 1060386.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513189 | Proyecto de inversión | 705154.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705154.36, modificado:705154.36}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" (SERVICIOS SANITARIOS) + OBRA EXTERIOR EN ST RUBEN MORA GUTIERREZ CCT: 12DST0169S DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-047 | S | 72 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PALO BLANCO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.466899, lat:17.404416}} | 2024-12-12 | 2025-01-25 | 705154.36 | 705154.36 | 598720.72 | 598720.72 | 598720.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513193 | Proyecto de inversión | 817095.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817095.67, modificado:817095.67}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN EST. REG. MIXTA 751 T/C + OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN ST JUAN N ALVAREZ CCT: 12DST0020A DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, MUNCIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-051 | S | 120 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.256095, lat:17.419653}} | 2024-12-13 | 2025-02-10 | 817095.67 | 817095.67 | 669660.11 | 669660.11 | 669660.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513194 | Proyecto de inversión | 2116504.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2116504.83, modificado:2116504.83}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. 717 U-2C DE 1 E.E. (CIMENTACIÓN) SEGUNDA ETAPA EN EP PROFR RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-052 | S | 142 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.84366, lat:16.86207}} | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2116504.83 | 2116504.83 | 634951.45 | 634951.45 | 634951.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513195 | Proyecto de inversión | 1366797.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366797.27, modificado:1366797.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) EN EST. ESPECIAL 6.50 X 8.00 T/C + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + CISTERNA) EN EP HUMBERTO OCHOA CAMPOS CCT: 12DPR5846X DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-053 | S | 254 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MONTES URALES NÚM. 15, ENTRE CALLE MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.483106, lat:17.545919}} | 2024-12-12 | 2025-03-11 | 1366797.27 | 1366797.27 | 410039.18 | 410039.18 | 410039.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513212 | Proyecto de inversión | 2617939.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2617939.76, modificado:2617939.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + 3 ANEXOS (DIRECCIÓN + SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR EN CEPI BENITO JUÁREZ CCT: 12DCC0006Q DE LA LOCALIDAD DE RÍO IGUAPA, MUNCIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-070 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, RÍO IGUAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO., lon:-98.556783, lat:16.971315}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2617939.76 | 2617939.76 | 1703371.56 | 1703371.56 | 1703371.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513213 | Proyecto de inversión | 2025236.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2025236.47, modificado:2025236.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EPB JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DPB0419V DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COAPALA, MUNCIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-071 | S | 109 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN BAUTISTA COAPALA MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.8397, lat:17.4415}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025236.47 | 2025236.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN SG ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DES0221F DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-073 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.299, lat:16.9862}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 630294.73 | 630294.73 | 630294.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513216 | Proyecto de inversión | 86475.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:86475.36, modificado:86475.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN EP CARMEN SERDÁN CCT: 12DPB0531P DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-074 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN SN ENTRE CALLE RÍO JALE Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.580781, lat:17.531312}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 86475.36 | 86475.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513217 | Proyecto de inversión | 93870.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:93870.07, modificado:93870.07}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" 2 AULAS DIDÁCTICAS 2EE 6.00 X 8.00 M + OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN SG GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ CCT: 12DES0247N DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-075 | S | 100 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5984, lat:17.5443}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 93870.07 | 93870.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513234 | Proyecto de inversión | 1379907.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1379907.28, modificado:1379907.28}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCO PERIMETRAL) TERCERA ETAPA EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-012 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1379907.28 | 1379907.28 | 413972.18 | 413972.18 | 413972.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350489 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (S.S. H Y M) + DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (DIRECCION) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "E" EN EPB RAUL ISIDRO BURGOS CCT: 12DPB1283E DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-001 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TECOMAXOCHITL SN, ENTRE AMPLIACIÓN XOCHIMILCO Y CALLE CARRETERA TLAPA-CHILAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5821, lat:17.5469}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1443269.75 | 1443269.75 | 1443269.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350490 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS 5.16x4.34 m. + OBRA EXTERIOR: PLAZA Y ANDADORES+RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO EN EP ARTICULO 123 CCT: 12EPR0753Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-002 | S | 120 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LA O NÚM. 724 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8348809, lat:16.87962283}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1300000 | 1300000 | 375000 | 375000 | 375000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350492 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8M. + OBRA EXTERIOR: ANDADORES Y RAMPAS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 32 ADOLFO RUIZ CORTINEZ CCT: 12ECB0077K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-004 | S | 608 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 248 ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE TABASCO, COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8971087, lat:16.87459847}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3000000 | 3000000 | 863498 | 863498 | 863498 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350493 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 M T/C 2 EE (LABORATORIO POLIFUNCIONAL) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 019 CCT: 12EMS0024M DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-005 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE RIO JALE SN, AHUATEPEC PUEBLO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.58928137, lat:17.60623485}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3000000 | 3000000 | 566727.09 | 566727.09 | 566727.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350494 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8M.+OBRA EXTERIOR: PLAZA CIVICA+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 029 CCT: 12ETK0029Z DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA), MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-006 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDA SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.46113794, lat:17.13324282}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1730769.22 | 1730769.22 | 1730769.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350499 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIMER ETAPA) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 40 TEPETIXTLA CCT: 12ECB0058W DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-011 | S | 120 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.11818393, lat:17.20945922}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 933822.55 | 933822.55 | 933822.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521457 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2195S-2025-001 | S | 118 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.503102, lat:18.230786}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 773351.19 | 773351.19 | 773351.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521488 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2024Z DE LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO, MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2024Z-2025-006 | S | 75 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEQUICUILCO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.198129, lat:18.104706}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521506 | Proyecto de inversión | 9210207.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9210207.37, modificado:9210207.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U-3C 7 E.E., P.B.: T. COMPUTO + DOS. S.S. + T. INGLÉS 1N.: 3 AULAS DIDÁCTICAS 2N.: 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EP VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12DPR4701V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR4701V-2025-024 | S | 132 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR NÚM. 4, ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.822289, lat:16.809932}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9210207.37 | 9210207.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521507 | Proyecto de inversión | 8167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167000.0, modificado:8167000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "B" EN EST. 717 U-2C DE 7EE. P.B.: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS, P.A.: 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE USOS MÚLTIPLES+ BIBLIOTECA + CUBO PARA ESCALERAS. + OBRA EXTERIOR EN EP GABRIELA MISTRAL CCT: 12DPR5279U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5279U-2025-025 | S | 241 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.824972, lat:16.890071}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8167000 | 8167000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523102 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR (CETMAR) Nº 27 C.C.T. 12DCM0002A EN PUERTO VICENTE GUERRERO, MPIO. DE TECPÁN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:Puerto Vicente <guerrero, mpio. de Tecpan de Galenana, Gro., lon:-101.04747153, lat:17.27214}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523103 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PANORÁMICA EN LA COLONIA MONTAÑA DE PLATA EN TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.6096726, lat:18.55785}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} | {2523103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548159 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LAS SALAS REGIONALES DE ACAPULCO I Y II, PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EN ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, GRO., lon:-99.887, lat:16.86286}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548169 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | TERMINACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN XOCOMANATLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:59, direccion:XOCOMANATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO, lon:-99.63376, lat:17.55601574}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548174 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAMUXTITLÁN, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:HUAMUXTITLÁN, GRO., lon:-98.56388, lat:17.804166}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548175 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE "VIVERO", EN LA COLONIA LA CINCA, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LA CINCA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO, lon:-99.4788094, lat:17.5080743}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548180 | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300000.0, modificado:7300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL MERCADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:ZAPOTITLAN TABLAS, GUERRERO, lon:-98.77718368, lat:17.42405828}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la geolocalización, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:revisar la geolocalización, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:revisar la geolocalización, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:revisar la geolocalización, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202548186 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO LA AVISPA EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, GRO., lon:-99.49488, lat:17.53182173}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:revisar el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:revisar el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:revisar el nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202548193 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA DE LOS JUBILADOS DEL IMSS-ACAPULCO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, GRO., lon:-99.887, lat:16.862869}} | 2025-07-25 | 2025-11-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548194 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA VENTA COL. SINAÍ, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA SINAI, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO, lon:-99.819688, lat:16.92066482}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202546645 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.012636671E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AHUACUOTZINGO - CHILAPA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-104 | N | 0 | 0 | 35025 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:se localiza en el entronque carretero Chilpancingo _ Acatlán de Osorio, en el km. 56.00 lado Derecho, en el Estado de Guerrero, lon:-98.94030556, lat:17.7136389}} | 2025-05-26 | 2025-10-22 | 3150000 | 10126366.71 | 3036324.05 | 3036324.05 | 3036324.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Parte del pago corresponde al 30% de anticipo, trimestre:2.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102523104 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE MAXELA, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1076 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Maxela, mpio. de Tepecoacuilco de Trujano, Gro., lon:-99.5941639, lat:18.0542732}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 476470.59 | 476470.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} | {2523104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202548204 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA PREPARATORIA POPULAR DE TUNZINGO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | . | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:TUNCINGO, MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO, lon:-99.78490062, lat:16.85063326}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:revisar la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202548212 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ZÓCALO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENANGO DEL RIO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | . | N | 0 | 0 | 3156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENANGO DEL RIO, GRO, lon:-99.1075142, lat:18.1048092}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522667 | Proyecto de inversión | 15317879.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.531787989E7, modificado:1.531787989E7}} | Demolición de edificio y construcción de Edificio de 3 niveles., Facultad de Medicina. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-1 | N | 0 | 0 | 1856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad s/n, Hornos Insurgentes, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88612, lat:16.87288}} | 2025-05-12 | 2025-12-28 | 6382449.95 | 6382449.95 | 5000000.78 | 5000000.78 | 5000000.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.04}} | {2522667/proyecto_PROCESO, 2522667/proyecto_INICIO, 2522667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522670 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Construcción de edificio de 3 niveles., Escuela Preparatoria No. 10. Iguala de la Independencia, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-3 | N | 0 | 0 | 1374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Juan N. Alvarez, 40020 Iguala de la Independencia, Gro., lon:-99.54103, lat:18.35524}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 5416666.65 | 5416666.65 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.5}} | {2522670/proyecto_INICIO, 2522670/proyecto_PROCESO, 2522670/proyecto_INICIO, 2522670/proyecto_PROCESO, 2522670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536977 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Tlapa de Comonfort - 14677 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 14677 | S | 25162 | 5593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT sin referencia, lon:-98.57867648, lat:17.54582589}} | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2250000 | 1493685.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-007/2025, contratista:HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4978950.53, importe_modificado:4978950.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536993 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 24008 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24008 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle LOS LIRIOS Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HEBERTO CASTILLO Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS Calle JUAN PABLO II LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI, lon:-99.54181471, lat:18.37021975}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536995 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 24133 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24133 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LUIBERTAD Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE, lon:-101.53747876, lat:17.64583157}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543428 | Proyecto de inversión | 2304826.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304826.41, modificado:2304826.41}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE MONTE VERDE COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL - 2128 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 2128 | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Monte Verde Colonia Praderas de Costa Azul 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 15 de Junio Y Calle Monte Everest Calle Mauna Loa Col Praderas de Costa Azul Parte Alta Colonia Costa Azul subir por la Call, lon:-99.843925, lat:16.860592}} | 2025-04-21 | 2025-07-18 | 2304826.41 | 2304826.41 | 2304826.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/016-2025/AD, contratista:Construcciones y pavimentos Yovana, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2304826.41, importe_modificado:2304826.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2543428/proyecto_INICIO, 2543428/proyecto_PROCESO, 2543428/proyecto_FIN, 2543428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543429 | Proyecto de inversión | 262257.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262257.54, modificado:262257.54}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR 27 DE JUNIO, COL. BENITO JUAREZ - 14472 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 14472 | S | 100 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 27 DE JUNIO Colonia BENITO JUÁREZ 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LAS CRUCES Y Calle CONSUELO ROMÁN DE SALGADO CIRCULANDO POR CARRETERA MEXICO ACAPULCO, ENTRANDO POR LA AV. DE LAS CRUCES, PASA, lon:-99.844983, lat:16.883769}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 262257.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543873 | Proyecto de inversión | 549999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:549999.95, modificado:549999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CCT 12DES0029Z, EN LA LOC. DE SAN MARCOS, MPIO. DE SAN MARCOS - 14717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14717 | S | 249 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA, lon:-99.384565, lat:16.796651}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 549999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543874 | Proyecto de inversión | 840542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840542.09, modificado:840542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS ROSARIO CASTELLANOS, CCT 12DTV0398Z, EN LA LOC. DE ACALMANI, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 14831 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14831 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms,, lon:-99.120277, lat:17.091025}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 840542.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527589 | Proyecto de inversión | 780020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780020.54, modificado:780020.54}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN CEPI "30 DE ABRIL" CCT 12OCC0868V, EN LA LOCALIDAD DE EL GITANO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35413 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35413 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:Ninguno TLAPA - COCHOAPA Pueblo EL GITANO 41690 EL GITANO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 ML DE LA CARRETERA TLAPA - COCHOAPA, PARA MAYOR UBICACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ES, lon:-98.43957159, lat:17.32774372}} | 2025-04-19 | 2025-05-26 | 363497.67 | 363497.67 | 363497.67 | 363497.67 | 363497.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/035-AD, contratista:ADAN ROQUE APARICIO, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:780020.54, importe_modificado:780020.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2527589/proyecto_INICIO, 2527589/proyecto_PROCESO, 2527589/proyecto_INICIO, 2527589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536914 | Proyecto de inversión | 9741379.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.32, modificado:9741379.32}} | Pavimentación del camino Cocoyul - YerbaSanta - Acatepec (tercera etapa) en el municipio de Acatepec. - 41704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41704 | S | 12831 | 11846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion:Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P, lon:-98.90324298, lat:17.04503525}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536915 | Proyecto de inversión | 10715517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.071551724E7, modificado:1.071551724E7}} | Construcción del Puente Vehicular El Coacoyul, accesos y obras complementarias, en el km. 11+800 de la carretera E.C. (Colotlipa - Tlanicuilulco) - Teozintla , en el municipio de Quechultenango - 41847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41847 | S | 5261 | 4731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to, lon:-99.10767534, lat:17.31376063}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536916 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA DE DOS) EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLA HERMOSA (LAS POZAS), MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 45611 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 45611 | S | 712 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:Calle AV. REVOLUCIÓN Colonia VILLA HERMOSA 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle CAMINO A LA RAIZUDA Y Calle PRINCIPAL Calle GIRASOLES SE LOC. A 10.6 KM AL SO DEL MPIO DE ZIHUATANEJO, SE UBI. EN LA C. PRINCIPALES CE, lon:-101.46804571, lat:17.63905739}} | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de licitación, motivo por el cual no presenta avances fisicos y financieros, trimestre:2.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536917 | Proyecto de inversión | 2862284 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2862284.0, modificado:2862284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EP HENRY FORD, CCT 12DPR5886Y, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 45766 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 45766 | S | 135 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. , lon:-99.55486691, lat:18.36681759}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2862284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536918 | Proyecto de inversión | 2470843.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2470843.81, modificado:2470843.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ, CCT 12DES0212Y, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 34313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34313 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO, lon:-99.88048247, lat:16.87557183}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2470843.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536919 | Proyecto de inversión | 1372261.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1372261.83, modificado:1372261.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DTV0368E, EN LA LOC. DE LINDA VISTA, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 34355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34355 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L, lon:-100.31272781, lat:17.68784638}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1372261.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536920 | Proyecto de inversión | 1845132.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1845132.34, modificado:1845132.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN CEPI ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 12DCC0234K, EN LA LOC. DE DOS RÍOS, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 34449 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34449 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND, lon:-98.39663604, lat:17.06055374}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1845132.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536921 | Proyecto de inversión | 1442023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1442023.48, modificado:1442023.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA, CCT 12DCC1198C, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 34528 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34528 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES, lon:-98.5896862, lat:17.54181047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1442023.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536922 | Proyecto de inversión | 1076103.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1076103.71, modificado:1076103.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EPB EMILIANO ZAPATA, CCT 12DPB1224P, EN LA LOC. DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 34601 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34601 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A, lon:-98.56445956, lat:17.32299272}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1076103.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536923 | Proyecto de inversión | 2048608.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2048608.57, modificado:2048608.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL SANTA TERESA, CCT 12ECB0092C, EN LA LOC. DE SANTA TERESA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 34701 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34701 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL , lon:-99.51201343, lat:18.23617103}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2048608.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536924 | Proyecto de inversión | 2361001.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2361001.96, modificado:2361001.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN TVS NICOLAS BRAVO, CCT 12DTV0566E, EN LA LOC. DE SAN JOSÉ, MPIO. DE QUECHULTENANGO - 36105 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 36105 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, , lon:-99.11183809, lat:17.28257204}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2361001.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536925 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:9741379.31}} | Rehabilitación de la carretera Verde Rico - Puerto del Varal (tramos aislados) en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo. - 36685 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 36685 | S | 833 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 0 1 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta llegar , lon:-99.94630515, lat:17.70732777}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536926 | Proyecto de inversión | 14612068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.461206897E7, modificado:1.461206897E7}} | Rehabilitación de la carretera E.C. (Tlapa- Marquelia) - Malinaltepec, (tramos aislados), tercera etapa, en el municipio de Malinaltepec. - 38741 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 38741 | S | 737 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti, lon:-98.67890782, lat:17.27100515}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536927 | Proyecto de inversión | 3827290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 28455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 28455 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL 8 DE OCTUBRE Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle A. URIOSTEGUI SALGADO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA, lon:-99.55511553, lat:18.3654553}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536928 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 29513 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29513 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUA, lon:-98.85217161, lat:17.67227268}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536929 | Proyecto de inversión | 534950.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:534950.56, modificado:534950.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 29591 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29591 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle RUFO FIGUEROA Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, SE LOCALIZA A 22 MIN, lon:-99.40997653, lat:18.36447839}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536930 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 29698 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29698 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle SANTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 15 DE MAYO LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.10665636, lat:16.97141176}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536931 | Proyecto de inversión | 2006064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2006064.6, modificado:2006064.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 29764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29764 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MI, lon:-99.52318829, lat:17.65555228}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536932 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 29884 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29884 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle GUANAJUATO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CUAHUTEMOC Calle NAYARIT LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.03868503, lat:17.3220176}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536933 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 29923 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29923 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Eje vial FEDERAL TAXCO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CARDENAS Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA I, lon:-99.52865584, lat:18.37647837}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536934 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 30600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 30600 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, , lon:-98.30010852, lat:16.81089187}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536935 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 30822 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 30822 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JUAN R. I. BARROSO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCALIZA A, lon:-98.24294839, lat:16.792154}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536936 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 31131 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 31131 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle principal Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, lon:-98.61874216, lat:17.32426649}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536937 | Proyecto de inversión | 1297510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1297510.1, modificado:1297510.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VICENTE SUAREZ, CCT 12DPB0025J, EN LA LOC. DE TLAIXCUAC, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 31212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31212 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS , lon:-99.28369687, lat:17.79374623}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1297510.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536938 | Proyecto de inversión | 1582895.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582895.31, modificado:1582895.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB BENITO JUAREZ, CCT 12DPB0482X, EN LA LOC. DE MESÓN DE IXTLÁHUAC, MPIO. DE MALINALTEPEC - 31275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31275 | S | 60 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT, lon:-98.7977404, lat:17.10683302}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582895.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536939 | Proyecto de inversión | 952821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:952821.41, modificado:952821.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VEENO SAKUA A NA OVI TUUN, CCT 12DPB1130A, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 31320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31320 | S | 87 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE , lon:-98.58767881, lat:17.53563965}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 952821.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536940 | Proyecto de inversión | 1456393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1456393.5, modificado:1456393.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JN ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 12DJN3427I, EN LA LOC. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 32888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32888 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE, lon:-99.17802272, lat:17.59624164}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1456393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536941 | Proyecto de inversión | 1351671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1351671.78, modificado:1351671.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ, CCT 12DPB1273Y, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 32929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32929 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR, lon:-98.56143007, lat:17.5395682}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1351671.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536942 | Proyecto de inversión | 778979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778979.03, modificado:778979.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI MI PATRIA ES PRIMERO, CCT 12DCC0433J, EN LA LOC. DE CALPANAPA VIEJO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 32976 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32976 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. , lon:-98.41962373, lat:17.07643015}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 778979.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536943 | Proyecto de inversión | 901347.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:901347.71, modificado:901347.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DST0301J, EN LA LOC. DE OCOTEQUILA, MPIO. DE COPANATOYAC. - 33014 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33014 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN, lon:-98.67174638, lat:17.45127694}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 901347.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536944 | Proyecto de inversión | 1203638.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534950.56, modificado:534950.56}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668688.2, modificado:668688.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 33056 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33056 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.95132417, lat:18.11676169}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536945 | Proyecto de inversión | 837234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:837234.81, modificado:837234.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 12DCC0347N, EN LA LOC. DE ITIA MINIÑU UN, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 33058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33058 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:41, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR, lon:-98.40757634, lat:17.06553741}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 837234.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536946 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 33118 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33118 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LA JUVENTUD Calle LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATA, lon:-100.69994903, lat:18.32159305}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536947 | Proyecto de inversión | 806418.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:806418.32, modificado:806418.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI JUAN ESCUTIA, CCT 12DCC1101A, EN LA LOC. DE CUANACAXTITLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 33121 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33121 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV, lon:-98.63700248, lat:16.7971365}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 806418.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536948 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 33208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33208 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO,, lon:-100.58189476, lat:18.27431969}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536949 | Proyecto de inversión | 1205756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205756.52, modificado:1205756.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP FRANCISCO I. MADERO, CCT 12DPR2897J, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 33220 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33220 | S | 87 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO, lon:-99.55593287, lat:18.35918691}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1205756.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536950 | Proyecto de inversión | 1647430.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1647430.55, modificado:1647430.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EPB NIÑOS HEROES, CCT 12DPB0541W, EN LA LOC. DE BARRANCA XALE, MPIO. DE ILIATENCO. - 33290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33290 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE , lon:-98.65474177, lat:17.04856452}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1647430.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536953 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 24846 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24846 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, , lon:-98.30252542, lat:16.8088512}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536954 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 25060 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25060 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL ITIA TANIJ Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle SAN MIGUEL BELLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LIBERTAD LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA , lon:-98.40710066, lat:17.19775925}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536955 | Proyecto de inversión | 742235.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212067.28, modificado:212067.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 25144 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25144 | S | 8 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.95180876, lat:18.11732592}} | 2025-06-21 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536956 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 25290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25290 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, SE LOCALIZA A 17, lon:-100.58386887, lat:18.27514998}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536957 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 25337 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25337 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE LOCALIZA A 110 M A 1, lon:-100.70269827, lat:18.33337144}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536958 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 26113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26113 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle PUERTO PEÑASCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO (SANTA ANA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, lon:-99.41525281, lat:18.35789462}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536959 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 26153 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26153 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ALVAREZ Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle TECNOLOGICO Y Calle JAZMIN Calle EL CALVARIO DEL ANGEL LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA , lon:-98.41922766, lat:16.69626946}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536960 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 26199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26199 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle CRISTO REY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE, lon:-99.09700291, lat:16.95616414}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536961 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4592748.3, modificado:4592748.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE CUÉLLAR DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR. - 26554 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26554 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Pueblo BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle LOS HORNOS Calle BENJAMIN GUERRERO LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVIS, lon:-99.42037192, lat:18.46059228}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536962 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 26875 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26875 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LIBERTAD 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE LA , lon:-101.537311, lat:17.64489775}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536963 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 26967 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26967 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAH, lon:-98.30325936, lat:16.80602279}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536964 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 27009 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27009 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCA, lon:-98.24193795, lat:16.79694529}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536965 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 27381 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27381 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.31897099, lat:16.94357342}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536966 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 27414 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27414 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle REFORMA Calle GALVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A , lon:-98.45659124, lat:17.19274216}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536967 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 27580 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27580 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, lon:-98.61651861, lat:17.3250116}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536968 | Proyecto de inversión | 3061832.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3061832.2, modificado:3061832.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 27632 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27632 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida DE LA JUVENTUD Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle LOS LIRIOS LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE, lon:-100.70298318, lat:18.32939387}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536969 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4870689.66}} | Rehabilitación de la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán (tramos aislados), segunda etapa, en el municipio de Copalillo. - 27724 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 27724 | S | 26267 | 22521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d, lon:-99.09146289, lat:17.93419193}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536970 | Proyecto de inversión | 799999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:799999.81, modificado:799999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 25 AZOYU, CCT 12ECB0035L, EN LA LOC. DE AZOYÚ, MPIO. DE AZOYÚ - 12891 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 12891 | S | 58 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M, lon:-98.61085076, lat:16.73358349}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 799999.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536974 | Proyecto de inversión | 1582348.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582348.03, modificado:1582348.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN EPB HERMENEGILDO GALEANA, CCT 12DPB0668B, EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14120 | S | 125 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D, lon:-98.2227136, lat:17.03105622}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582348.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536975 | Proyecto de inversión | 1643193.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1643193.62, modificado:1643193.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, CCT 12DST0190V, EN LA LOC. DE SANTA CRUZ YUCUCANI, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14203 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14203 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L, lon:-98.12077505, lat:17.08215906}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1643193.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536976 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Unidad de Partería de Chilpancingo de los Bravo - 14556 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 14556 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida Guerrero 45-A Colonia Centro 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle Heróico Colegio Militar Y Calle Canuto Neri Calle Abasolo Frente Alameda Granados Maldonado, lon:-99.50390537, lat:17.55664151}} | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2200000 | 1498555.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-006/2025, contratista:ROSA CARMINA CRUZ HERNANDEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4995183.74, importe_modificado:4995183.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536978 | Proyecto de inversión | 2113846.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2113846.37, modificado:2113846.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DPR2783H, EN LA LOC. DE AHUACUOTZINGO, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15050 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15050 | S | 118 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO , lon:-98.93411863, lat:17.7110134}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2113846.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536979 | Proyecto de inversión | 523378.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:523378.95, modificado:523378.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 218, CCT 12ETK0218R, EN LA LOC. DE TECOLCUAUTLA, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15128 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15128 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe, lon:-98.95129581, lat:17.78371307}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 523378.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536980 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual( CAPASITS) del Hospital del Niño y Madre Guerrerense - 15606 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15606 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Lic. René Juárez Cisneros S/N Colonia Ciudad de los Servicios 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO sin datos de referencias, lon:-99.49266654, lat:17.52561319}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 809631.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-010/2025, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S.C., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2698771.38, importe_modificado:2698771.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536983 | Proyecto de inversión | 2350832.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2350832.25, modificado:2350832.25}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP NARCISO MENDOZA, CCT 12DPR0270V, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 15848 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15848 | S | 189 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN, lon:-99.83531609, lat:16.91528537}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2350832.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536984 | Proyecto de inversión | 2357648.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2357648.96, modificado:2357648.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EPB RAFAEL RAMIREZ, CCT 12DPB0203W, EN LA LOC. DE SAN ISIDRO LABRADOR, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 16926 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 16926 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI, lon:-98.56440086, lat:17.32219875}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2357648.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536986 | Proyecto de inversión | 1748068.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1748068.39, modificado:1748068.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI LEONA VICARIO, CCT 12DCC0322E, EN LA LOC. DE AHUEXOTITLÁN, MPIO. DE ATLIXTAC - 17731 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17731 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET, lon:-98.87202212, lat:17.43837429}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1748068.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536987 | Proyecto de inversión | 2487682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2487682.32, modificado:2487682.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS , EN EPB GENERAL NICOLÁS BRAVO, CCT 12DPB0132S, EN LA LOC. DE YERBA SANTA, MPIO. DE ACATEPEC - 17764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17764 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE, lon:-98.88398025, lat:17.19776878}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2487682.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536994 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 24098 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24098 | S | 38 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle RIO DEL ORO Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y Calle CIPRIANO JAIMEZ PONIENTE Calle IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARAB, lon:-100.67670553, lat:18.35493168}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202537765 | Acción | 927187.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:927187.07, modificado:927187.07}} | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO - 853 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 853-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 927187.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2537765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202537766 | Acción | 3914119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3914119.98, modificado:3914119.98}} | 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - 1771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 1771-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2537766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543446 | Proyecto de inversión | 2120416.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120416.63, modificado:2120416.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 40239 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 40239 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:107, direccion:Pueblo SANTA CRUZ (ZACAZONAPA) 41109 SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO, COJTENGO Y TLALIXTLAHUACAN HASTA , lon:-99.13656621, lat:17.45191155}} | 2025-06-23 | 2025-08-09 | 2120416.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202543461 | Proyecto de inversión | 2537954.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537954.15, modificado:2537954.15}} | Construcción de Andador urbano Elpidio Roque Colonia Agua de Correa Zihuatanejo de Azueta - 4196 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 4196 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Elpidio Roque Colonia Agua de Correa 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Tamarindos Y Calle Playa Larga Calle Claveles Para llegar a esta obra, se toma la carretera nacional Zihuatanejo Acapulco ingresando, lon:-101.52760556, lat:17.650175}} | 2025-04-28 | 2025-05-17 | 2537954.15 | 2537954.15 | 2537954.15 | 2537954.15 | 2537954.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17598, contratista:FELIPE QUINTANA SAUCEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2537954.15, importe_modificado:2537954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2543461/proyecto_PROCESO, 2543461/proyecto_INICIO, 2543461/proyecto_PROCESO, 2543461/proyecto_INICIO, 2543461/proyecto_PROCESO, 2543461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543463 | Proyecto de inversión | 2019706.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019706.72, modificado:2019706.72}} | Construcciòn de cancha publica central de la comunidad de Buena Vista Zihuatanejo de Azueta - 19373 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 19373 | S | 460 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:209, direccion:Calle De la Cancha Pueblo Buena Vista 40888 BUENA VISTA, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle De la Comisaría Y Calle del Jardín de Niños Calle Principal SE ACCEDE POR LA GASOLINERIA PEMEX EN LA CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO- LAZARO , lon:-101.67538935, lat:17.7700339}} | 2025-06-16 | 2025-07-19 | 2019706.72 | 2019706.72 | 2019706.72 | 2019706.72 | 2019706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17616, contratista:ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2019706.72, importe_modificado:2019706.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2543463/proyecto_INICIO, 2543463/proyecto_PROCESO, 2543463/proyecto_INICIO, 2543463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543467 | Proyecto de inversión | 923343.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923343.1, modificado:923343.1}} | Construcción de tanque público de agua potable en la localidad Zacualpan, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 3651 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 3651 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:73, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo ZACUALPAN 39260 ZACUALPAN, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CANCHA TECHADA CON DIRECCION A LA CALLE 5 DE MAYO., lon:-99.10026, lat:17.275697}} | 2025-04-18 | 2025-06-14 | 611215.8 | 611215.8 | 611215.8 | 611215.8 | 611215.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F3651, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:923343.1, importe_modificado:923343.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {2543467/proyecto_INICIO, 2543467/proyecto_PROCESO, 2543467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543468 | Proyecto de inversión | 6052357.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6052357.62, modificado:6052357.62}} | Ampliación de sistema de agua entubada en la localidad Llano grande, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 10103 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 10103 | S | 378 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:67, direccion:LLANO GRANDE, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE., lon:-99.09998917, lat:17.39687611}} | 2025-05-22 | 2025-08-12 | 3847112.36 | 3847112.36 | 3847112.36 | 3847112.36 | 3847112.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP02-F10103, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:6052357.62, importe_modificado:6052357.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1925.0}} | {2543468/proyecto_INICIO, 2543468/proyecto_PROCESO, 2543468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543473 | Proyecto de inversión | 324133.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324133.9, modificado:324133.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, CUAUHLOTITLAN- LA MONTAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+500, EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA. MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 35407 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 35407 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:Camino / Terracería CUAUHLOTITLAN - LA MONTAÑA 3 500 40693 LA MONTAÑA, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX ,, lon:-100.31114776, lat:18.36282208}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 324133.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202543474 | Proyecto de inversión | 1385074.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385074.9, modificado:1385074.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA JOYA DE LOS COCOS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 19960 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 19960 | S | 66 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia JOYA DE LOS COCOS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 20 DE FREBRERO Y Calle AZUCENA Calle NEZAHULCOYOTL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONDUCE A LA IGLESIA Y EN LAS CALLES 5 Y 20 D, lon:-98.56843716, lat:17.53433814}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1385074.9 | 1385074.9 | 1385074.9 | 1385074.9 | 1385074.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-003-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1385074.9, importe_modificado:1385074.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2543474/proyecto_INICIO, 2543474/proyecto_PROCESO, 2543474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543478 | Proyecto de inversión | 1078257.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078257.02, modificado:1078257.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN IGNACIO LOYOLA, BARRIO DEL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC. - 12777 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 12777 | S | 208 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle CALLE SAN IGNACIO LOYOLA Barrio EL CALVARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA TOPILTEPEC-VIRAMONTES Y Andador DEPOSITO NUMERO 5 Calle LOS AGUACATES LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA TOPILTEPEC - VIRAMONTES, lon:-99.23093333, lat:17.65036111}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1075257.02 | 1078257.02 | 1078257.02 | 1078257.02 | 1078257.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-002-2025, contratista:GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1078257.02, importe_modificado:1078257.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2543478/proyecto_INICIO, 2543478/proyecto_PROCESO, 2543478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543479 | Proyecto de inversión | 1100173.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100173.96, modificado:1100173.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CUEVA, BARRIO DEL ROSARIO DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC. - 12819 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 12819 | S | 297 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle LA CUEVA Barrio EL ROSARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y Calle DEL ROSARIO Calle EL HULE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y LA CALLE DEL ROSARIO, POSTERI, lon:-99.2218139, lat:17.6563333}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1100173.96 | 1100173.96 | 1100173.96 | 1100173.96 | 1100173.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-003-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1100173.96, importe_modificado:1100173.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2543479/proyecto_INICIO, 2543479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543483 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN VIVIENDAS DE LA COLONIA 18 DE OCTUBRE.LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 14712 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 14712 | S | 60 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA TLAPA MARQUELIA Colonia 18 DE OCTUBRE 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle CALVARIO Y Calle OLGUERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.81768746, lat:16.59588232}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 1000000 | 1000000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0012, contratista:ADELA BRITO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2543483/proyecto_INICIO, 2543483/proyecto_PROCESO, 2543483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230402317122 | Proyecto de inversión | 21781346.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5445336.67, modificado:4926057.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.089067333E7, modificado:1.089067333E7}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5445336.66, modificado:5445336.66}} | REHABILITACION DEL COLECTOR CALETA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. PRIMERA DE CINCO ETAPAS - 423306 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 423306 | S | 2008 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1249.4, meta_modificada:1249.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN BARRIO LA PINZONA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTANCIO MARTINEZ AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN FR, lon:-99.91040941, lat:16.8444654}} | 2023-05-11 | 2023-09-17 | 4926057.64 | 4926057.64 | 4926057.64 | 4926057.64 | 4926057.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CAPASEG-CONAGUA-MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2023, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4926057.64, importe_modificado:4926057.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1249.4}} | {2317122/proyecto_PROCESO, 2317122/proyecto_FIN, 2317122/proyecto_INICIO, 2317122/proyecto_FIN, 2317122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de 519,279.03 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:El estado de Guerrero (CAPASEG) fue el organismo público que administro la obra, la aportación se envió vía transferencia electrónica, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539163 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMAS ENTRONQUE CON CALLE RANCHO GRANDE COL. PIE DE LA CUESTA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 34530 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 34530 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PALMAS ENTRONQUE CON CLLE RANCHO GD Colonia PIE DE LA CUESTA 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RANCHO GRANDE Y Calle RANCHO GRANDE Calle COCOTEROS SOBRE CARRETERA NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO, EN LA ENTRA, lon:-99.96277205, lat:16.89930123}} | 2025-06-16 | 2025-09-14 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539164 | Proyecto de inversión | 641053.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641053.35, modificado:641053.35}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CERRADA ZEMPAZUCHITL COL. UNIDOS POR GUERRERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 36846 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36846 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador CERRADA ZEMPAZUCHITL Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JAZMIN Y Andador NUBE Andador DE LOS OLIVOS SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR LA CALLE DE LA , lon:-99.83835, lat:16.91720025}} | 2025-06-19 | 2025-09-18 | 641053.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539165 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORONA IMPERIAL COL. UNIDOS POR GUERRERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 36877 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36877 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CORONA IMPERIAL Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMELIA Y Calle DIENTE DE LEON Calle HORTENCIA SOBRE EL BLVD VICNETE GUERRERO A LA ALTURA DE LA CENTRAL DE ABASTOS ENTRANDO, lon:-99.83619816, lat:16.91640293}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539166 | Proyecto de inversión | 1444704.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444704.15, modificado:1444704.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA PAZ COL. MARIA DE LA O 2DA SECCION EN ACAPULCO DE JUAREZ - 26000 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 26000 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LA PAZ Colonia MARIA DE LA O 2da SECCION 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GRACIELA ROCA DE CERVANTES Y Calle DEL VADO Calle NIÑO PERDIDO POR AV CONSTITUYENTES RUMBO A ZONA ARQUEOLOGICA DE PALMA SOLA. , lon:-99.90383447, lat:16.88341459}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 1444704.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539167 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E8, modificado:1.0E8}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO SECCIÓN NAVE MAYOR SEGUNDA ETAPA 2025 - 25217 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 25217 | S | 360 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6439.0, meta_modificada:6439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida DIEGO HURTADO DE MENDOZA Colonia COMERCIAL ACAPULCO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CONSTITUYENTES Y Calle FELICIANO RADILLA Calle DOS DE AGOSTO MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EN AVENIDA DIEGO HURTA, lon:-99.9029111, lat:16.85807208}} | 2025-07-04 | 2025-09-30 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539168 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE OBRERO, COLONIA UNIDAD OBRERA. - 25485 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 25485 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle OBRERO 38 Colonia UNIDAD OBRERA 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Privada DEL OBRERO Y Calle SIMÓN OLÍVAR Calle JOSÉ MARTÍ LA BORA SE UBICVA EN LA COLONIA UNIDAD OBRERA, EN LA CALLE OBRERO, A UN COSTADO DE L, lon:-99.88663236, lat:16.87879678}} | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539169 | Proyecto de inversión | 1560700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560700.0, modificado:1560700.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. EJE CENTRAL TRAMO FRENTE AL GIMNASIO COLONIA CD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 28339 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28339 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida EJE CENTRAL 26 Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Eje vial CENTRAL VICENTE GUERRERO Y Calle LUCERO Calle EDUARDO NERI SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESAS POR LA DERECHA EN E, lon:-99.81882712, lat:16.89915112}} | 2025-06-12 | 2025-09-08 | 1560700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539170 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNA DE TLAHUAPA COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 29575 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29575 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA DE TLAHUAPA Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Circuito INTERIOR CD RENACIMIENTO Y Calle LAGUNA DE TLAHUAPA Calle MAPALE A ALTURA DEL MONUMENTO A LA SABADA, INGRESANDO POR V, lon:-99.82355456, lat:16.88736975}} | 2025-06-21 | 2025-09-19 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539171 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 17 COLONIA EMILIANO ZAPATA SECTOR 6 LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 30556 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30556 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 17 29 Colonia EMILIANO ZAPATA SECTOR 6 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EL QUEMADO Y Calle CATORCE Calle CUARENTA VINIENDO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESAS EN EL CRUCE CON CALLE 3, CONTINUA, lon:-99.83269483, lat:16.91050214}} | 2025-06-11 | 2025-09-09 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539172 | Proyecto de inversión | 77925514.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7.792551489E7, modificado:7.792551489E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, TRAMO DE ACUEDUCTO CHAPULTEPEC A GLORIETA BASE NAVAL, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. 2025 - 30059 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30059 | S | 1050 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard CAYACO-PTO MARQUES Colonia LLANO LARGO 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Viaducto MACROTUNEL Y Calle ATENAS Calle CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES A LA ALTURA DEL MACROTUNEL SE, lon:-99.81727186, lat:16.81875703}} | 2025-07-18 | 2025-12-12 | 77925514.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539173 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR LA UNIDAD, COL. AMPLIACION SANTA CRUZ. 2025 - 18168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 18168 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador La Unidad 9 Colonia Ampliación Santa Cruz 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 14 de Mayo Y Andador Lirios Andador 10 de mayo Circular por av. Constituyentes, entrando por la colonia Santa Cruz, pasan, lon:-99.90156501, lat:16.88182951}} | 2025-06-17 | 2025-09-15 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539174 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL MUERTO POBLADO ORGANOS DE SAN AGUSTIN EL QUEMADO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 22023 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22023 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DEL MUERTO 7 Pueblo LOS ORGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO) 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard SAN AGUSTÍN SUR Y Avenida GUERRERO Calle ATÚN VINIENDO POR BOULEVARD SAN AGUSTÍN SUR PASAS EL, lon:-99.82352158, lat:16.93083143}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539175 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ATRÁS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PIEDRA ROJA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 22088 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22088 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:2 Colonia PIEDRA ROJA 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle IGNACIO ZARAGOZA VINIENDO POR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUE, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-99.80560763, lat:16.84684659}} | 2025-06-18 | 2025-09-16 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539176 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. REFORMA AGRARIA, ACAPULCO DE JUAREZ - 21439 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21439 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS 3 Colonia REFORMA AGRARIA 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle AMADO NERVO SUBIR POR CALLE ALMENDROS HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS DOND, lon:-99.95082113, lat:16.89970132}} | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539177 | Proyecto de inversión | 1292586.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292586.17, modificado:1292586.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL GUERRERO COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 24702 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24702 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MANUEL GUERRERO 23 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ICACOS Y Andador MARIA LUISA OCAMPO Circuito INTERIOR CD RENACIMIENTO VINIENDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO SIGUES Y AL LLE, lon:-99.81984947, lat:16.89366752}} | 2025-06-07 | 2025-09-04 | 1292586.17 | 1292586.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/049-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1292586.17, importe_modificado:1292586.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539178 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE EL VELADERO, COL. ALTA ICACOS, ACAPULCO DE JUAREZ - 24989 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24989 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:27 Colonia ALTA ICACOS 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SUBIR POR LA CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO, CONTINUAR SOBRE LA CALLE ALMIRANTE RAFAEL IZAGUIRRE, PASAR POR LA GLORIETA QUE QUEDA EN LA CALLE DE CAPITAN FLAVIO RIVE, lon:-99.84046204, lat:16.84693187}} | 2025-06-06 | 2025-09-03 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539179 | Proyecto de inversión | 1901088.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901088.19, modificado:1901088.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANDRES DE SAN MARTÍN, FRACCIONAMIENTO MAGALLANES 2025 - 23766 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 23766 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Andrés de San Martín 18 Fraccionamiento Magallanes 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Alonso Martín Y Calle La Nao Avenida Cuauhtémoc La obra se ubica en el Fracc. Magallanes, en la calle Andrés de San , lon:-99.87759367, lat:16.86450507}} | 2025-06-13 | 2025-09-11 | 1901088.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539190 | Proyecto de inversión | 1154356.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154356.09, modificado:1154356.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 25480 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 25480 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA A 100 ML DE LA IGLESIA Y DE LA COMISARIA DEL POBLADO., lon:-98.38898621, lat:17.28791329}} | 2025-05-31 | 2025-07-01 | 426072.66 | 426072.66 | 426072.66 | 426072.66 | 426072.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/021-I3P, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1154356.09, importe_modificado:1154356.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2539190/proyecto_PROCESO, 2539190/proyecto_INICIO, 2539190/proyecto_PROCESO, 2539190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539195 | Proyecto de inversión | 1713451.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713451.05, modificado:1713451.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE LAS PALMERAS COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 38686 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 38686 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.3, meta_modificada:1016.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle LAS PALMERAS Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ Calle HERMENEGILDO GALEANA SITUANDOSE EN EL ZOCALO O PLAZOLETA PRINCIPAL DE SAN JERONIMO, SE TOMA LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AL LLEGAR AL JARD, lon:-100.47596094, lat:17.1366357}} | 2025-06-23 | 2025-07-30 | 1713451.05 | 1713451.05 | 1713451.05 | 1248476.31 | 1248476.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ/004/2025, contratista:NEREYDA MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1713451.05, importe_modificado:1713451.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.51}} | {2539195/proyecto_INICIO, 2539195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539205 | Proyecto de inversión | 1923492.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923492.38, modificado:1933054.91}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 16572 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 16572 | S | 161 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42151.0, meta_modificada:42151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:Pueblo EL LIMÓN 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR POR LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO Y CHAUTLA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, DONDE SE , lon:-99.21170045, lat:17.5718592}} | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 1933054.91 | 1933054.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/059/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1933054.91, importe_modificado:1933054.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2539205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539208 | Proyecto de inversión | 2222143.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222143.92, modificado:2222143.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 32149 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 32149 | S | 326 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:68, direccion:Pueblo SAN MARCOS 41118 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y POPOCATZIN, HASTA LLEGAR AL CRU, lon:-99.00352623, lat:17.34747972}} | 2025-06-18 | 2025-07-21 | 2222143.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202539209 | Proyecto de inversión | 2157343.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157343.74, modificado:2157343.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA UNO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 30051 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 30051 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:273, direccion:Colonia CIÉNEGA UNO 41106 CIÉNEGA UNO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIÉNEGA UNO, PARTIENDO DEL MERCADO AGROINDUSTRIAL, SOBRE LA CALLE 14 NORTE CON DIRECCIÓN A LA COLONIA JUQUILA, LLEGAR HASTA A LA CALLE JUQUILA, L, lon:-99.16927496, lat:17.60378224}} | 2025-06-16 | 2025-07-19 | 2157343.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202539210 | Proyecto de inversión | 2449070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2449070.43, modificado:2449070.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 41973 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 41973 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:133, direccion:Pueblo AHUACUOTZINTLA 41114 AHUACUOTZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO A NEJAPA Y PASAR POR LA MISMA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AHUACUOTZINTLA QUE SE ENCUENTRA A MAN, lon:-99.12498429, lat:17.65224962}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2449070.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202539212 | Proyecto de inversión | 1513553.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513553.89, modificado:1769951.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 19539 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 19539 | S | 132 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:Ranchería EL LIMÓN 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON; SE LLEGA SALIENDO DE LA CABECERA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, TOMANDO LA CARRETERA HACIA CHILPANCINGO Y ENSEGUIDA EL CRUCERO QUE CON, lon:-99.21232339, lat:17.57186272}} | 2025-05-29 | 2025-06-21 | 1769951.14 | 1769951.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/058/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1769951.14, importe_modificado:1769951.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2539212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539213 | Proyecto de inversión | 1858251.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858251.93, modificado:1858251.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAMIXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 19601 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 19601 | S | 1812 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:Pueblo TLAMIXTLAHUACAN 41115 TLAMIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A TIXTLA, CONTINUAR POR 7 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO A AYAHULUCO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA A CUAHUTENENGO CONTI, lon:-99.22658452, lat:17.5021293}} | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 1858251.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202539214 | Proyecto de inversión | 2247369.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247369.52, modificado:2247369.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 23259 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 23259 | S | 588 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:111, direccion:Pueblo ZIZICAZAPA 41115 ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLÁN, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y ENTRAR RUMBO A, lon:-99.15362978, lat:17.51576747}} | 2025-06-05 | 2025-07-04 | 2247369.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202539215 | Proyecto de inversión | 2262586.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262586.32, modificado:2262586.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 22516 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 22516 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:Pueblo COATZINGO 41115 COATZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TOMAR EL CRUCERO HACIA EL JAGUEY, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COAT, lon:-99.13959425, lat:17.50839533}} | 2025-06-05 | 2025-07-12 | 2262586.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202539230 | Proyecto de inversión | 2104213.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104213.45, modificado:2104213.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 17959 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 17959 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:48, direccion:Calle SALIDA HACIA PARAJE AGUA SALADA Pueblo XILOCINTLA 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA SE LOCALIZA A 21.80 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO Y COLINA CON EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TR, lon:-99.38424108, lat:18.16574435}} | 2025-04-15 | 2025-05-22 | 2104213.45 | 2104213.45 | 2104213.45 | 1683499.11 | 1683499.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-001-IA3-2025-FAISMUN, contratista:LEODAN GUEVARA ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2104213.45, importe_modificado:2104213.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2539230/proyecto_INICIO, 2539230/proyecto_PROCESO, 2539230/proyecto_FIN, 2539230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539238 | Proyecto de inversión | 4170098.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4170098.58, modificado:4170098.58}} | Construccion con concreto hidraulico de andador urbano nanche (a unir con esperanza) colonia El Quebrachal Zihuatanejo de Azueta - 19149 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 19149 | S | 247 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Nanche Colonia El Quebrachal 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Guayaba Y Calle Mango Circuito Caimito se tiene acceso por la carretera federal Acapulco Lazaro Cardenas y en el entronque hacia la Colonia Ag, lon:-101.51922311, lat:17.6476673}} | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 4170098.58 | 4170098.58 | 4170098.58 | 4170098.58 | 4170098.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17613, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4170098.58, importe_modificado:4170098.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2539238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539242 | Proyecto de inversión | 1101738.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101738.47, modificado:1101738.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE 5 DE MAYO, EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 34632 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 34632 | S | 542 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia SAN JOSE 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERA Y Calle LA GUELLA Calle SALIDA COSTA CHICA A 150 METROS DEL HOTEL MARIA BONITA, SIGUIENDO LA CALLE SALIDA A COSTA CHICA., lon:-99.52874556, lat:17.16103901}} | 2025-07-14 | 2025-08-07 | 1101738.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regresar a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Regresar a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Regresar a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Regresar a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539243 | Proyecto de inversión | 638362.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638362.95, modificado:638362.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE DOMINGO PERALTA, EN LA COLONIA SAN JUDAS TADEO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 33710 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 33710 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle DOMINGO PERALTA Colonia SAN JUDAS TADEO 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle C.R. CAMPUZANO Avenida JUAN R. ESCUDERO SE ENCUENTRA EL PARQUE SAN JUDAS A 200 MTS DEL ACCESO A LA CALLE, Y A 2, lon:-99.52150231, lat:17.17495394}} | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 638362.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539244 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJO DE AGUA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020.00 DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 15107 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 15107 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Ojo de Agua Colonia Lazaro Cardenas 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 12 de Octubre Calle 16 de Septiembre 300 Metros de la capillla San Lazarito de la misma colonia., lon:-99.53142659, lat:17.16948878}} | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/001, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {2539244/proyecto_PROCESO, 2539244/proyecto_INICIO, 2539244/proyecto_FIN, 2539244/proyecto_INICIO, 2539244/proyecto_PROCESO, 2539244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536951 | Proyecto de inversión | 1205412.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205412.77, modificado:1205412.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB LA LIBERTAD, CCT 12DPB1063T, EN LA LOC. DE YOZONDACUA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 33362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33362 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:115, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L, lon:-98.39408101, lat:17.14045314}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1205412.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536952 | Proyecto de inversión | 732551.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:732551.38, modificado:732551.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP NICOLAS BRAVO, CCT 12DPR0833L, EN LA LOC. DE EL SÚCHIL, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA. - 33410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33410 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR , lon:-100.63623256, lat:17.23004353}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 732551.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536971 | Proyecto de inversión | 1621058.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1621058.91, modificado:1621058.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN JN RAMON LOPEZ VELARDE, CCT 12DJN0706Z, EN LA LOC. DE NEJAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13280 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13280 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC, lon:-99.14012455, lat:17.6182372}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1621058.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536972 | Proyecto de inversión | 312888.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:312888.75, modificado:312888.75}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS (RED ELÉCTRICA), EN TVS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT 12DTV0827Z, EN LA LOC. DE TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 13615 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13615 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA, lon:-99.03842068, lat:17.0658522}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 312888.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536973 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999999.98, modificado:999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP IGNACIO RAMIREZ, CCT 12DPR5865L, EN LA LOC. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 13851 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13851 | S | 38 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI, lon:-100.44266426, lat:17.20554992}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 999999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536981 | Proyecto de inversión | 1706623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1706623.38, modificado:1706623.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EP PLAN DE AYALA, CCT 12DPR0526E, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 15765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15765 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T, lon:-99.5525446, lat:18.34428002}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1706623.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536982 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación de la Unidad Médica CECOSAMA de Acapulco de Juárez - 15847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15847 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ sin nota de referencia, lon:-99.81870757, lat:16.8933435}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 892432.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-011/2025, contratista:ARCKADA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2974776.44, importe_modificado:2974776.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536985 | Proyecto de inversión | 2244740.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2244740.14, modificado:2244740.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI VICENTE GUERRERO, CCT 12DCC0329Y, EN LA LOC. DE TEHUIXTEPEC, MPIO. DE METLATÓNOC - 17032 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17032 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:80, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA , lon:-98.46254117, lat:16.93688443}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2244740.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536988 | Proyecto de inversión | 1762659.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1762659.54, modificado:1762659.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS IGNACIO ALLENDE, CCT 12DTV0551C, EN LA LOC. DE LA CAÑADA DEL ARROZ, MPIO. DE COPALA - 17835 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17835 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A , lon:-98.8627592, lat:16.6438047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1762659.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536989 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro Transfusional del Hospital General de Cd. Renacimiento - 21097 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 21097 | S | 1840 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard Vicente Guerrero Y Cerrada sin nombre Cerrada Yecora A un costado de Laboratorio Estatal y el Hospital General Dr. Do, lon:-99.81868611, lat:16.89333067}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 808781.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-009/2025, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2695938.96, importe_modificado:2.695938596E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2536989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536990 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 23015 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23015 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS SE LOCALIZA A 39 MIN , lon:-98.85252864, lat:17.67095369}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539247 | Proyecto de inversión | 493884.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493884.99, modificado:493884.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO, PINTURA Y PUERTAS EN DOS AULAS DEL PREESCOLAR HERMANOS GRIMM, EN LA LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO - 42083 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 42083 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.62, meta_modificada:134.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:Camino CARRETERA TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL - AL KINDER HERMANOS GRIMM 0 262 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA EL KINDER SE UBICA AL FINAL DEL CAMINO, QUE INICIA DONDE PASA LA CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA , lon:-99.50714615, lat:18.6824599}} | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 493884.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539248 | Proyecto de inversión | 1002484.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002484.39, modificado:1002484.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE A LA IGLESIA, ENTRE EXPLANADA Y CALLE DE LOS COCOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 47534 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 47534 | S | 247 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.79, meta_modificada:879.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:Calle DE LA IGLESIA Pueblo PIEDRAS NEGRAS 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA ENTRE Peatonal EXPLANADA Y Calle DE LOS COCOS Boulevard CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 METROS DE LA CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA, lon:-99.60658752, lat:18.71774824}} | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 1002484.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539249 | Proyecto de inversión | 357768.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357768.94, modificado:357768.94}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO - 41192 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 41192 | S | 3180 | 3044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Boulevard CARRETERA PILCAYA-TETIPAC Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle MORELOS Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle DEL SILENCIO LA REH. DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN VARIAS CALLES Y CRUCES DE L, lon:-99.67316067, lat:18.75160091}} | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 357768.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539250 | Proyecto de inversión | 1062364.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062364.67, modificado:1062364.67}} | Construcción de cancha deportiva en la Escuela Telesecundaria Isaac Newton con C.C.T. 12DTV1028N en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 42679 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 42679 | S | 117 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.74, meta_modificada:543.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle ISAAC NEWTON Colonia LA LIBERTAD 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO ISAAC NEWTON EN LAS COORDENADAS 17.401242, -99.235227, lon:-99.23521429, lat:17.40119595}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 45478.98 | 45478.98 | 45478.98 | 45478.98 | 45478.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F42679, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1062364.67, importe_modificado:1062364.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2539250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539256 | Proyecto de inversión | 399040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399040.0, modificado:399040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE HERNÁNDEZ TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS DEL PROGRESO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 28727 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 28727 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:Calle HERNANDEZ Pueblo LAS JOYAS DEL PROGRESO 40321 LAS JOYAS DEL PROGRESO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, lon:-99.60764378, lat:18.51204173}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 399040 | 399040 | 204714 | 204714 | 204714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/031, contratista:LUIS ANGEL MORGA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:399040.0, importe_modificado:399040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2539256/proyecto_INICIO, 2539256/proyecto_PROCESO, 2539256/proyecto_INICIO, 2539256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539259 | Proyecto de inversión | 1177632 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177632.0, modificado:1177632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: EL EJIDO HACIA LA PRADERA, EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 18772 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18772 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL EJIDO 40321 EL EJIDO (EJIDO GUERRERO), TAXCO DE ALARCÓN Calle TAXCO-IGUALA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CERCA DE LA PRADERA, lon:-99.60383742, lat:18.50751688}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 1177632 | 1177632 | 767998.5 | 767998.5 | 767998.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/009, contratista:MIGUEL GODINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1177632.0, importe_modificado:1177632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2539259/proyecto_INICIO, 2539259/proyecto_PROCESO, 2539259/proyecto_INICIO, 2539259/proyecto_PROCESO, 2539259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539260 | Proyecto de inversión | 857936 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857936.0, modificado:857936.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL HORCONCITO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20076 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20076 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL HORCONCITO 40313 EL HORCONCITO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE LAS DOS OLLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.72890908, lat:18.54504783}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 857936 | 857936 | 261078 | 261078 | 261078 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/017, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:857936.0, importe_modificado:857936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.0}} | {2539260/proyecto_INICIO, 2539260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539262 | Proyecto de inversión | 982056 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982056.0, modificado:982056.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20423 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20423 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA ROSA 40321 SANTA ROSA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 50 METROS DE QUINTA ENSUEÑO DE SANTA ROSA Y TERMINA EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.62431846, lat:18.52203491}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 982056 | 982056 | 845414.6 | 845414.6 | 845414.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/008, contratista:JOSE VICTOR GOMEZ BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:982056.0, importe_modificado:982056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.0}} | {2539262/proyecto_PROCESO, 2539262/proyecto_INICIO, 2539262/proyecto_PROCESO, 2539262/proyecto_INICIO, 2539262/proyecto_PROCESO, 2539262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539263 | Proyecto de inversión | 600184 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600184.0, modificado:600184.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ICATEPEC, EN TAXCO DE ALARCÓN - 19255 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 19255 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo ICATEPEC 40322 ICATEPEC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA CERCA DE LA OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA A ICATEPEC, lon:-99.60988248, lat:18.40274916}} | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/021, contratista:ALEJANDRO AGAPITO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:600184.0, importe_modificado:600184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2539263/proyecto_INICIO, 2539263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539272 | Proyecto de inversión | 499960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499960.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL TRAMO: DEL PANTEÓN HACIA EL PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21596 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21596 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:75, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL VERGEL 40315 EL VERGEL, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE EL PANTEON Y EL PUENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-99.68884821, lat:18.5476439}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 400399 | 400399 | 400399 | 400399 | 400399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/024, contratista:VISION ESTRUCTURAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {2539272/proyecto_INICIO, 2539272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539274 | Proyecto de inversión | 499960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499960.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: ACCESO PRINCIPAL HACIA LA ROSA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL Y HUERTAS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20626 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20626 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:41, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL Y HUERTAS 40318 SAN MIGUEL Y HUERTA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA SALIDA QUE CONECTA SAN MIGUEL Y HUERTAS CON LA ROSA, lon:-99.72462044, lat:18.60775565}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 499960 | 499960 | 400399 | 400399 | 400399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/004, contratista:ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2539274/proyecto_INICIO, 2539274/proyecto_PROCESO, 2539274/proyecto_INICIO, 2539274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539275 | Proyecto de inversión | 774416 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774416.0, modificado:774416.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC. NO. 108 REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20674 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20674 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio ARROYO 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CAPILINTLA Y Calle LA PASTORA SE UBICA EN LA ESC. SEDUNDARIA TEC. 108 REPUBLICA DE ARGENTINA, lon:-99.61278893, lat:18.5419735}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 774416 | 774416 | 663327 | 663327 | 663327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/028, contratista:CGI DIGITAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:774416.0, importe_modificado:774416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {2539275/proyecto_INICIO, 2539275/proyecto_PROCESO, 2539275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539281 | Proyecto de inversión | 853760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853760.0, modificado:853760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA W, EN TAXCO DE ALARCÓN - 50637 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50637 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:201, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA W 40315 LA W, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 20 METROS DE LA ESCUELA DE LA CONAFE, lon:-99.71382874, lat:18.54124951}} | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 853760 | 853760 | 170752 | 170752 | 170752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/016, contratista:ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:853760.0, importe_modificado:853760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2539281/proyecto_INICIO, 2539281/proyecto_PROCESO, 2539281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539285 | Proyecto de inversión | 890648 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890648.0, modificado:890648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TENERÍA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 25003 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 25003 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:35, direccion:Pueblo SAN JUAN TENERIA 40318 SAN JUAN TENERÍA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE HACIA LA COMUNIDAD, lon:-99.69491864, lat:18.59520612}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 456917.5 | 456917.5 | 456917.5 | 456917.5 | 456917.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/033, contratista:FRANCISCO ROGEL ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:890648.0, importe_modificado:890648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1879.0}} | {2539285/proyecto_INICIO, 2539285/proyecto_PROCESO, 2539285/proyecto_INICIO, 2539285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539290 | Proyecto de inversión | 450080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450080.0, modificado:450080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DEL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE CHICHILA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 22350 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 22350 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:Calle EL ZAPOTE Pueblo CHICHILA 40315 CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE DEL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE CHICHILA EN LA PARTE ALTA, lon:-99.69989848, lat:18.55083196}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 387456 | 387456 | 387456 | 387456 | 387456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/023, contratista:DANIELA CORDERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:450080.0, importe_modificado:450080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {2539290/proyecto_INICIO, 2539290/proyecto_PROCESO, 2539290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539291 | Proyecto de inversión | 1453248 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453248.0, modificado:1453248.0}} | CONSTRUCCIÓN EL POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRITO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 25813 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 25813 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:207, direccion:Calle EL OLMO Pueblo EL CEDRITO 40305 EL CEDRITO, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EL CEDRITO Y Calle EL OLMO SE UBICA CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.57444897, lat:18.55742626}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 1453248 | 1453248 | 947743 | 947743 | 947743 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/038, contratista:SERIN CONSTRUCCION TECNOLOGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1453248.0, importe_modificado:1453248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2539291/proyecto_INICIO, 2539291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539292 | Proyecto de inversión | 300440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300440.0, modificado:300440.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOLILLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 24695 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 24695 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:205, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ANGOLILLA 40315 ANGOLILLA, TAXCO DE ALARCÓN SE LOCALIZA EN EL SEMBRADIO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.71504353, lat:18.54603496}} | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 300440 | 300440 | 91427 | 91427 | 91427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/039, contratista:LUIS ANGEL MORGA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:300440.0, importe_modificado:300440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2539292/proyecto_INICIO, 2539292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539294 | Proyecto de inversión | 2554289.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2554289.56, modificado:2554289.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 36115 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 36115 | S | 92 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:Calle CALLE DE LA CANCHA PUBLICA Pueblo LOCALIDAD DE LAGUNILLAS 39272 LAGUNILLAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno COMUNIDAD NUEVA REFORMA Y Ninguno VETERINARIA MI RANCHO Ninguno J.N. ESTADO DE PUEBLA INICIA FRENTE A LA IGLESIA DE LA VIRGE, lon:-99.19453883, lat:17.01398709}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 2554289.56 | 2554289.56 | 1655400.95 | 1655400.95 | 1655400.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD018, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ SA DE VCV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2554289.56, importe_modificado:2554289.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2539294/proyecto_INICIO, 2539294/proyecto_PROCESO, 2539294/proyecto_INICIO, 2539294/proyecto_PROCESO, 2539294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539295 | Proyecto de inversión | 1602069.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602069.81, modificado:1602069.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 40207 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 40207 | S | 194 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:Ninguno ACCESO PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO 39281 RANCHO NUEVO, TECOANAPA ENTRE Ninguno EJIDO DE LA LOCALIDAD Y Ninguno EJIDO DE LA LOCALIDAD Ninguno FERRETERIA SAN MIGUEL ARCANGEL INICIA POSTERIOR AL ENTRONQUE DE LA, lon:-99.17504911, lat:16.90037976}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1602069.81 | 1602069.81 | 480620.94 | 480620.94 | 480620.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD024, contratista:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1602069.81, importe_modificado:1602069.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2539295/proyecto_INICIO, 2539295/proyecto_PROCESO, 2539295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539297 | Proyecto de inversión | 2193241.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2193241.39, modificado:2193241.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGALES DE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA - 23539 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 23539 | S | 236 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:Ninguno COLONIA LOS MANGALES Pueblo LOCALIDAD DE PAROTA SECA 39270 PAROTA SECA, TECOANAPA ENTRE Ninguno HACIA EL RIO Y Ninguno IGLESIA PRINCIPAL Calle CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LLENDO A UNA TIENDA DE ROPA VARGAS DIAZ, lon:-99.25943842, lat:16.94145621}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 2193241.39 | 2193241.39 | 657972.42 | 657972.42 | 657972.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD021, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2193241.39, importe_modificado:2193241.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2539297/proyecto_INICIO, 2539297/proyecto_PROCESO, 2539297/proyecto_INICIO, 2539297/proyecto_PROCESO, 2539297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539298 | Proyecto de inversión | 1598026.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598026.44, modificado:1598026.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC - 26933 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 26933 | S | 555 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:Ninguno ACCESO PRINCIPAL DE TECUANTEPEC Pueblo LOCALIDAD DE TECUANTEPEC 39275 TECUANTEPEC, TECOANAPA ENTRE Ninguno PUESTO DE CARNITAS Y Ninguno CASA DE MATERIALES Ninguno J.N. JAPON PASANDO LA CABAÑA EL DRAGO, lon:-99.24864937, lat:16.9988374}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 1598026.44 | 1598026.44 | 1393768.74 | 1393768.74 | 1393768.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD019, contratista:MARCOS TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1598026.44, importe_modificado:1598026.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2539298/proyecto_INICIO, 2539298/proyecto_PROCESO, 2539298/proyecto_INICIO, 2539298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539307 | Proyecto de inversión | 1140470.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140470.51, modificado:1140470.51}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PALULA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 34358 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 34358 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Camino LOCALIDAD DE PALULA - RUMBO A LA VENTA DE PALULA 0 500 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO SE PAVIMENTARA EL CAMINO QUE CONDUCE LA LOCALIDAD DE PALULA. , lon:-99.54184802, lat:18.09882808}} | 2025-05-30 | 2025-07-03 | 1140470.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2539307/proyecto_PROCESO, 2539307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539308 | Proyecto de inversión | 546412.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546412.29, modificado:546412.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE PALULA. - 36917 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 36917 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.43, meta_modificada:426.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle RUBEN FIGUEROA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE AL CASINO, A UN LADO DE LA COMISARIA, RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-99.54889097, lat:18.11023432}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 546412.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado con el monto del proyecto. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado con el monto del proyecto. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado con el monto del proyecto. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado con el monto del proyecto. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539309 | Proyecto de inversión | 592577.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592577.93, modificado:592577.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 18704 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 18704 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:Camino LAS TUNAS - PARAJE POZO DE AGUA 0 730 40162 LAS TUNAS, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL POZO SE UBICA CERCA DEL RIO , lon:-99.49386571, lat:18.16258373}} | 2025-05-08 | 2025-05-27 | 592577.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.56}} | {2539309/proyecto_INICIO, 2539309/proyecto_PROCESO, 2539309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539310 | Proyecto de inversión | 632217.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632217.45, modificado:632217.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ENCAUZAMIENTO DE BARRANCA ENTRE CALLES: LOS PINOS Y GENERAL ENCARNACIÓN DIAZ EN EL BARRIO EL ZAPOTE, DE LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 26910 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 26910 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle ENCARNACION DIAZ Ninguno BARRANCA SOBRE LA BARRANCA, A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO BERNAL, lon:-99.4377867, lat:18.16960007}} | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 632217.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado con el monto del proyecto. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado con el monto del proyecto. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado con el monto del proyecto. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado con el monto del proyecto. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539311 | Proyecto de inversión | 206823.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206823.75, modificado:206823.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, DE LA COLONIA LA MOHONERA, EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 10163 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 10163 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio LA MOHONERA 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle VILLA Calle FRANCISCO I. MADERO SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS ILUSION INF, lon:-99.46488708, lat:18.27665216}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 206823.75 | 206823.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-003-2025-AD, contratista:LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:206823.75, importe_modificado:206823.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {2539311/proyecto_INICIO, 2539311/proyecto_PROCESO, 2539311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si ya tiene contrato establecido, colocar en comprometido el valor (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Si ya tiene contrato establecido, colocar en comprometido el valor (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Si ya tiene contrato establecido, colocar en comprometido el valor (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Si ya tiene contrato establecido, colocar en comprometido el valor (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202539312 | Proyecto de inversión | 425871.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425871.6, modificado:425871.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: E.C. MAYANALAN-TETELILLA, PARAJES COCOTZINGO-XELICAN EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 40860 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 40860 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Camino SALIDA MAYANALAN RUMBO A TETELILLA - PARAJES COCOTZINGO Y XELICAN 7 500 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL CAMINO QUE SE REHABILITARA ES DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MAYANALAN RUMBO A TETELILLA, HASTA LLEGAR A , lon:-99.43413632, lat:18.16516306}} | 2025-04-28 | 2025-05-18 | 425871.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.85}} | {2539312/proyecto_PROCESO, 2539312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539317 | Proyecto de inversión | 257445.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257445.18, modificado:257445.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CHAPULTEPEC CHACAMERO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 34575 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 34575 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:Camino / Terracería CHAPULTEPEC - CHACAMERO 3 500 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE , lon:-100.53171751, lat:18.35786771}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 257445.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2539317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202539318 | Proyecto de inversión | 552164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552164.5, modificado:552164.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LOS NOPALES - CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 34260 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 34260 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:Camino / Terracería LOS NOPALES - CHAPULTEPEC 10 0 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE, lon:-100.53229687, lat:18.36417076}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 552164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2539318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202539319 | Proyecto de inversión | 292914.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292914.79, modificado:292914.79}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VICENTE GUERRERO ,EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 35514 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 35514 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:Calle vicente Guerrero Pueblo LOS NOPALES 40688 LOS NOPALES, TLALCHAPA ENTRE Calle PRINCIPAL HACIA TLALCHAPA Y Calle ESTADO DE VERACRUZ Calle PRINCIPAL HACIA ARCELIA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CAPILLA DE LAPOBLACION AUN COST, lon:-100.48066872, lat:18.38121437}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 292914.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202539320 | Proyecto de inversión | 257445.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257445.18, modificado:257445.18}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TENANCINGO -SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 35371 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 35371 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:Camino / Terracería TENANCINGO - SAN JUAN 3 500 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX ,BACHILE, lon:-100.46517063, lat:18.37217093}} | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 257445.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2539320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202539321 | Proyecto de inversión | 199386.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199386.77, modificado:199386.77}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CHUCUMPUN -EL AGUACATE , DEL KM 0+000 AL KM 1+600 EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCUMPUN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 35377 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 35377 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Camino / Terracería EL CHUCUMPUN - EL AGUACATE 1 600 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX , lon:-100.5346506, lat:18.39656794}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 199386.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2539321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202539329 | Proyecto de inversión | 284545.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284545.3, modificado:284545.3}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 26961 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 26961 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN, lon:-98.48564096, lat:17.90670161}} | 2025-06-10 | 2025-07-19 | 284545.3 | 284545 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-002-AD, contratista:ALDAIR MARTINEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:284545.3, importe_modificado:284545.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2539329/proyecto_INICIO, 2539329/proyecto_PROCESO, 2539329/proyecto_INICIO, 2539329/proyecto_PROCESO, 2539329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539330 | Proyecto de inversión | 740287.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740287.63, modificado:740287.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 25847 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 25847 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN, lon:-98.485541, lat:17.90672094}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 740287.63 | 740287.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-003-AD, contratista:ALDAIR MARTINEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:740287.63, importe_modificado:740287.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2539330/proyecto_PROCESO, 2539330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539333 | Proyecto de inversión | 2158078.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2158078.6, modificado:2158078.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL BOULEVARD DR. IGNACIO CHÁVEZ, ENTRE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 47270 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 47270 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:204.19, meta_modificada:204.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Boulevard DR. IGNACIO CHAVEZ Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle POLITECNICO COMIENZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA P, lon:-100.98048895, lat:18.47924524}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2539333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO AL MOMENTO DE LA CAPTURA, POR LO CUAL SE SOLICITARA LA BAJA DEL PROYECTO EN LA PLATAORMA SIFAIS PARA CAPTURARLO DE MANERA CORRECTA, trimestre:2.0, usuario:jesusaguirrea, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539336 | Proyecto de inversión | 1320272.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320272.64, modificado:1320272.64}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR DAVID ALFARO SIQUEIROS DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 24657 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 24657 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle AUDITORIO Barrio SAN MATEO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA CHILAPA - ZITLALA Y Calle DEL PANTEON Eje vial CAMINO MAZATEPEC - ZITLALA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAS DAVID ALFARO SIQ, lon:-99.1922532, lat:17.68506266}} | 2025-06-09 | 2025-08-22 | 1320272.64 | 1320272.64 | 1320272.64 | 1320272.64 | 1320272.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-014-2025, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1320272.64, importe_modificado:1320272.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2539336/proyecto_PROCESO, 2539336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539338 | Proyecto de inversión | 1310897.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310897.42, modificado:1310897.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, RUTA DE LAS JOYAS, TRAMO DE SAN MARCOS, IXCATLA, OCOTITLAN, APANCINGO, DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO - 15931 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 15931 | S | 981 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7990.0, meta_modificada:7990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:Camino SAN MARCOS - OCOTITLAN 7 990 41160 YETLANCINGO, ZITLALA LA OBRA DE CAMINO SACACOSECHA BENEFICIARA A LA RUTA DE LAS JOYAS, TRAMO DE SAN MARCOS, IXCATLA, OCOTITLAN, APANCINGO, DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, lon:-99.1264068, lat:17.70865813}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1310897.42 | 1310897.42 | 1310897.42 | 1310897.42 | 1310897.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-005-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1310897.42, importe_modificado:1310897.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2539338/proyecto_INICIO, 2539338/proyecto_PROCESO, 2539338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539339 | Proyecto de inversión | 873767.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873767.97, modificado:873767.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS RUTA ZACUALPA, EL PALE Y EL PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA DE LAS PUERTAS DE LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 16382 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 16382 | S | 1994 | 1588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7830.0, meta_modificada:7830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:Camino / Terracería ZACUALPAN - LAGUNA DE LAS PUERTAS 7 830 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA LA OBRA BENEFICIARA A LA RUTA ZACUALPA, EL PALE Y EL PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA DE LAS PUERTAS DE LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.23121865, lat:17.6700518}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 873767.97 | 873767.97 | 873767.97 | 873767.97 | 873767.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-008-2025, contratista:DANIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:873767.97, importe_modificado:873767.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2539339/proyecto_INICIO, 2539339/proyecto_PROCESO, 2539339/proyecto_INICIO, 2539339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539340 | Proyecto de inversión | 1471164.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471164.28, modificado:1471164.28}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA SECA DE LA LOCALIDAD DE HUISCOMULCO - 16432 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 16432 | S | 638 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:38, direccion:Camino / Terracería HUISCOMULCO - LAGUNA SECA 3 280 41169 HUIXCOMULCO, ZITLALA LA OBRA BENEFICIARA A LA RUTA DE HUISCOMULCO, AYOTZINAPA Y COYOACAN PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA SECA DE LA LOCALIDAD DE HUISCOMULCO, lon:-99.24247778, lat:17.72756597}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1471164.28 | 1471164.28 | 1471164.28 | 1471164.28 | 1471164.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-009-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1471164.28, importe_modificado:1471164.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2539340/proyecto_INICIO, 2539340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539342 | Proyecto de inversión | 824241.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824241.36, modificado:824241.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL NARANJITO A LA LAGUNA, LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 21081 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 21081 | S | 169 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:Ranchería LA LAGUNA 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD, HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, PASANDO POR LOS CARCAMOS DE BOMBEO., lon:-99.73046717, lat:17.74490677}} | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 824241.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202539345 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA. EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORÍN. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 40928 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 40928 | S | 794 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.33, meta_modificada:965.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo EL POLVORIN 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle 5 DE MAYO Calle PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RODRIGO TORRES, lon:-98.80392546, lat:16.57907561}} | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 1500000 | 1500000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0006, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2539345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539347 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA LOCALIDAD RANCHO EL PALMAR (LA FINCA). MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 42094 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 42094 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:Avenida UNIVERSIDAD Ranchería RANCHO EL PALMAR 41933 RANCHO EL PALMAR (LA FINCA), MARQUELIA ENTRE Calle ACCESO AL RIO Y Calle ACCESO 1 OBRA LOCALIZADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.82576378, lat:16.61486171}} | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0013, contratista:JOSE ANZO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2539347/proyecto_INICIO, 2539347/proyecto_PROCESO, 2539347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539349 | Proyecto de inversión | 1795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795000.0, modificado:1795000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE AYUTLA DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLÁN, MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO. - 25213 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 25213 | S | 663 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.33, meta_modificada:1253.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:Calle PLAN DE AYUTLA Pueblo ZOYATLÁN 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA ENTRE Calle GENARO VAZQUEZ Y Calle ALTERNA A UN COSTADO DE TAQUERIA GENESIS, lon:-98.73156703, lat:16.70954535}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1795000 | 1795000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0020, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1795000.0, importe_modificado:1795000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2539349/proyecto_INICIO, 2539349/proyecto_PROCESO, 2539349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536991 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 23797 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23797 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GALEANA Calle NETZAHUALCOYOLT LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES,, lon:-99.09482334, lat:16.96274911}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202536992 | Proyecto de inversión | 1590504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1590504.6, modificado:1590504.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 23840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23840 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle HELIODORO CASTILLO Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle LA VILLITA Y Calle 31 DE MAYO Calle 1 DE ENERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M,, lon:-99.52303238, lat:17.64202538}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202544708 | Proyecto de inversión | 7834655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834655.17, modificado:7834655.17}} | Equipamiento de los cárcamos de bombeo Norte y Sur, en la localidad de Tixtla, municipio de Tixtla en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-012-2025 | N | 0 | 0 | 24920 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.3982714, lat:17.5667242}} | 2025-06-07 | 2025-08-05 | 2350396.55 | 7811780.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:28.0}} | {2544708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202544644 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Sin Nombre, Localidad Tlalchocohuite, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 02-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 99 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Calle Sin Nombre, lon:-99.538511, lat:17.091811}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2544644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:A petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:A petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:A petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202533907 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PÚBLICOS - 461 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 461-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 360000 | 360000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-GASTOSINDIRECTOS-01, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | {2533907/proyecto_PROCESO, 2533907/proyecto_INICIO, 2533907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523520 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 23727 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23727 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL AGRARISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle AGRARISTA LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40768112, lat:16.68458635}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523521 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 23943 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23943 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECER AMUNICIPAL., lon:-101.04023044, lat:17.32824904}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523522 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 24949 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24949 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.31868369, lat:16.94389728}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523523 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 24982 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24982 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.46215821, lat:17.19828504}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523524 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 25108 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25108 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, A 11 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.61801528, lat:17.32425141}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523525 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 26705 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26705 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle PLAN DE AYALA Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.04553496, lat:17.3297563}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523526 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 27531 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27531 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAS TEJAS LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40868853, lat:17.19695982}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523527 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 29638 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29638 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 1 DE MAYO Calle PEDRO ASCENCIO LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40205566, lat:16.69198478}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527450 | Proyecto de inversión | 2728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2728000.0, modificado:2723354.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR BENITO JUAREZ ENTRONQUE CALLE RADIO KOKO COL. PARAÍSO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 24823 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24823 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador BENITO JUAREZ Colonia PARAÍSO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RADIO KOKO Y Calle ANGEL AGUIRRE Calle REFORMA SOBRE EL BLVD VICENTE GRO PUEDE LLEGAR POR CALLE JOSE GUERVACIO ATRAS DEL CERESO DE ACAP, lon:-99.84963537, lat:16.89676913}} | 2025-06-04 | 2025-09-03 | 2723354.62 | 2723354.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/032-2025/LP, contratista:Sonia Zuñiga Silverio, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2723354.62, importe_modificado:2723354.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527451 | Proyecto de inversión | 1311000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311000.0, modificado:1311000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVMENTACIÓN DE ANDADOR 3, COLONA PARAÍSO. - 24112 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24112 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 3 Colonia Paraíso 39730 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Oaxaca Y Calle Reforma La obra se llevará a cabo en la colonia Paraíso, andador 3, que se ubica entre alas calles Oaxaca y Reforma, como referencia, lon:-99.85113993, lat:16.89777704}} | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 1311000 | 1311000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/033-2025/AD, contratista:Marcelino Luna Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1311000.0, importe_modificado:1311000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527452 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE PUEBLA, COL. ALTA COSTA AZUL. 2025 - 36702 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36702 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.45, meta_modificada:98.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Cerrada de Puebla 7 Colonia Alta Costa Azul 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Retorno de Anáhuc Y Calle Mar Arábigo Avenida Horacio Nelsón La obra se ubica en la colonia Alta Costa Azul, circulando por, lon:-99.84924816, lat:16.85740156}} | 2025-06-17 | 2025-09-15 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527457 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LAS FLORES, COLONIA PASO LIMONERO - 27524 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 27524 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Las Flores 18 Colonia Paso Limonero 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Retorno Lázaro Cárdenas Y Calle Josefa Ortiz de Domínguez Calle La Mica La obra se realizará en la colonia Paso Limonero, en la calle las, lon:-99.81979623, lat:16.91629283}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/037-2025/AD, contratista:Constructora Icidem, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527458 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL ROBLE POB. SAN ANTONIO EN ACAPULCO DE JUÁREZ. 2025 - 27686 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 27686 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.5, meta_modificada:448.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:152, direccion:Calle EL ROBLE Pueblo SAN ANTONIO 39936 SAN ANTONIO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle DE LA ESC PRIMARIA VICENTE GRO Calle DE LA TORTILLERIA DALIA SOBRE CARRETERA NAL ACAPULCO PINOTEPA; PASANDO POB LAS CHANECAS EN, lon:-99.65573225, lat:16.8005052}} | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527459 | Proyecto de inversión | 3622800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3622800.0, modificado:3620318.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. EJE CENTRAL TRAMO DE CALLE EJIDO LAS POZAS A CIRCUITO INTERIOR, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 27820 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 27820 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida EJE CENTRAL 26 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador EJIDO LAS POZAS Y Circuito INTERIOR RENACIMINETO Calle COSTA AZUL SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL C, lon:-99.83002363, lat:16.89455725}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 3620318.74 | 3620318.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/073-2025/LP, contratista:Antonio Arzate Reyna, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3620318.74, importe_modificado:3620318.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527460 | Proyecto de inversión | 3270183.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3270183.57, modificado:3252505.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. NICOLAS BRAVO FRENTE AL CICI, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 28016 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28016 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185068.0, meta_modificada:185068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida NICOLAS BRAVO 39 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador UNO Y Calle XONACATLAN SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD,TOMAR A MANO DERECHA, lon:-99.81882712, lat:16.89915112}} | 2025-06-12 | 2025-09-10 | 3252505.28 | 3252505.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/071-2025/LP, contratista:Antonio Arzate Reyna, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3252505.28, importe_modificado:3252505.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527461 | Proyecto de inversión | 2308553.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2308553.26, modificado:2308553.26}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR MOCTEZUMA COL. LOS LIRIOS EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 26747 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 26747 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador MOCTEZUMA Colonia LOS LIRIOS 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida LOS LIRIOS Y Calle MOCTEZUMA Andador MARIA DE LA O DE LA CIMA CALLE HACIA ABAJO RUMBO A LAS CRUCES POR AV CUAUHTEMOC ANTES DEL PUENTE , lon:-99.84271324, lat:16.88069947}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 2308553.26 | 2308553.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/022-2025/AD, contratista:CARLOS SALINAS DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2308553.26, importe_modificado:2308553.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527462 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN N. ALVAREZ, COL. VICENTE GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 26815 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 26815 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JUAN N ALVAREZ 7 Colonia VICENTE GUERRERO 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada MIGUEL HIDALGO Y Cerrada JUAN N ALVAREZ Calle JUAN ALDAMA SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE , lon:-99.84830148, lat:16.8795857}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527463 | Proyecto de inversión | 1528488.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528488.53, modificado:1528488.53}} | REHABILITACION DE ANDADOR IZAGUIRRE, COL. BALCONES DE COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ - 25700 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 25700 | S | 97 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador RAFAEL IZAGUIRRE Colonia BALCONES DE COSTA AZUL 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ Y Calle ALMIRANTE LUCIO GALINDO EN LA GLORIETA DE COSTA AZUL TOMAR LA CALLE FERNANDO MAGALLA, lon:-99.84194499, lat:16.85070124}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 1528488.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527464 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ICACOS, COL. ICACOS, ACAPULCO DE JUAREZ - 25864 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 25864 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: 13 Colonia ICACOS 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TRES Y Calle UNO Calle DIEZ SOBRE LA AV. COSTERA, DOBLANDO LA GLORIETA, TOMAR LA CALLE CAPITAN BLAS GODINEZ, DOBLAR A MANO DERECHA EN CALLE 7, Y CONTINUAR, lon:-99.84669493, lat:16.84228569}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/024-2025/AD, contratista:Disaab proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527465 | Proyecto de inversión | 449742.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449742.85, modificado:449742.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAP. ANTONIO GOMEZ MAQUEO FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 29305 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29305 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CAP. ANTONIO GOMEZ MAQUEO 19 Fraccionamiento COSTA AZUL 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAPITAN JAMES COOK Y Calle VIRGILIO URIBE Calle ANDRES SUFREND INGRESANDO EN CALLE ANDREA DORIA AL LLEGAR A LA, lon:-99.84629636, lat:16.8503075}} | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 449742.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527466 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 13 DE ABRIL COL. NIÑOS HEROES EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 29603 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29603 | S | 106 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 13 DE ABRIL Colonia NIÑOS HEROES 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada ALTAMIRANO Y Calle 3 DE MARZO Avenida LAS PAROTAS SOBRE EL BLVD LOPEZ PORTILLO A LA ALTURA DEL PANTEON DE LAS CRUCES PUEDE LLEGAR PO, lon:-99.84207942, lat:16.88936692}} | 2025-06-11 | 2025-09-10 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527467 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN CALLE MORELOS POBLADO LA POZA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 28757 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28757 | S | 55 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 23 Pueblo LA POZA 39897 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PROLONGACIÓN LA ZANJA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA VINIENDO SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES, INGRESAS A MANO DERE, lon:-99.79013862, lat:16.78895712}} | 2025-06-11 | 2025-09-10 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527468 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALENQUE COL GUERRERO (LOS GUAJES) EN ACAPULCO DE JUÁREZ. 2025 - 28924 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28924 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COL. GUERRERO LOS GUAJES 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA Y Calle CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA FED ACAPULCO CH, lon:-99.61430323, lat:17.04069058}} | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527469 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DEL PRADO CON SANTA CRUZ POBLADO PUERTO MARQUÉS 2025 - 29219 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29219 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador PRADO ESQUINA CON SANTA CRUZ Pueblo PUERTO MARQUÉS 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida MIGUEL ALEMÁN Y Calle 3 Avenida DEL CARMEN ANDADOR DEL PRADO CON SANTAA CRUZ POBLADO PUERTO MARQUÉS ENTRAR FRENT, lon:-99.83433171, lat:16.80285373}} | 2025-06-10 | 2025-09-06 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527470 | Proyecto de inversión | 1203458.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203458.68, modificado:1203458.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO BALSAS, COLONIA LOS MANANTIALES. 2025 - 29279 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29279 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RÍO BALSAS 21 Colonia LOS MANANTIALES 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle CRISTOBASL COLÓN Calle RÍO SAN MARCOS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CALLE RÍO BALSAS, A UN COSTADO, lon:-99.82390296, lat:16.87423997}} | 2025-06-12 | 2025-09-10 | 1203458.68 | 1203458.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/051-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1203458.68, importe_modificado:1203458.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527471 | Proyecto de inversión | 1305877.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305877.06, modificado:1305877.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERES EMSAD 050, COL. LA PICUDA, LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO. - 28212 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28212 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:Calle Fortín Carmona Colonia La Picuda Los Órganos de Juan R. Escudero 39901 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle De Los Buhos Y Calle Dra. Platero La obra se llevará a cabo en el Colegio de Bachilleres , lon:-99.80772036, lat:16.94811009}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1305877.06 | 1305877.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/027-2025/AD, contratista:Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1305877.06, importe_modificado:1305877.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527472 | Proyecto de inversión | 652500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652500.0, modificado:652500.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION AV. EJE CENTRAL, TRAMO DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO A CALLE EJIDO LAS POZAS COL. CD RENACIMIENTO EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 28481 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28481 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida EJE CTRAL TRAMO BLVD VIC GRO A CLLE Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y Calle CIRCUITO INTERIOR Calle EJIDO LLANO LARGO SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE GUERRER, lon:-99.83176903, lat:16.89555236}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 652500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527473 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TAXCO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 27415 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 27415 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TAXCO 1 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NUEVO LEÓN Y Calle MERIDA Avenida ACAPULCO VINIENDO POR BOULEVARD CAYACO PUERTO MARQUEZ, TOMAS EL CRUCE CON AVENIDA ACAPULCO , lon:-99.81937026, lat:16.82867271}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527474 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 4 DE MARZO POB. PUERTO MARQUES EN ACAPULCO DE JUAREZ 2025. - 31388 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 31388 | S | 80 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 4 DE MARZO Pueblo PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 4 DE MARZO Y Calle 4 DE MARZO Avenida MIGUEL ALEMAN SOBRE EL BLVD DE LAS NACIONES, LLEGA AL CRUCERO DE PTO MARQUES; ENTRA POR LA PRINC, lon:-99.83237973, lat:16.80337641}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527475 | Proyecto de inversión | 4747673.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4747673.58, modificado:4747673.58}} | REHABILITACION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CALLE JUAN SEBASTIAN ELCANO, COL. ALTA COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 31761 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 31761 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JUAN SEBASTIAN EL CANO 15 Colonia ALTA COSTA AZUL 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PEDRO ANDRES SUFREND Y Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ ESTANDO EN LA GLOPRIETA DE COSTA AZUL TOMAR LA CALLE JUA SEBAST, lon:-99.84366929, lat:16.84842913}} | 2025-06-14 | 2025-09-12 | 4747673.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527476 | Proyecto de inversión | 9378604 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9378604.0, modificado:9378604.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. JUAN R. ESCUDERO TRAMO DE MONUMENTO JUAN N. ALVAREZ A CALLE 1, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 30646 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30646 | S | 150 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4899.0, meta_modificada:4899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida JUAN R ESCUDERO 26 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUAN R ESCUDERO Calle XONACATLAN SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO TOMAR AMANO DERECHA LA A, lon:-99.81882712, lat:16.89915112}} | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 9378604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527477 | Proyecto de inversión | 1583000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583000.0, modificado:1583000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PISTONES COLONIA ARROYO SECO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 34245 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 34245 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.5, meta_modificada:393.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PISTONES 29 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PISTONES Y Avenida DE LA CEIBA Avenida JUAN N ALVAREZ VINIENDO SOBRE AVENIDA JUAN N ALVAREZ SIGUES EN LINEA RECTA PASANDO LA PURIFICADORA DE AGUA Y AL L, lon:-99.81045779, lat:16.89987471}} | 2025-06-17 | 2025-09-15 | 1583000 | 1583000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/075-2025/AD, contratista:Araceli Nicolas Epitacio, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1583000.0, importe_modificado:1583000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527478 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COL. LEYES DE REFORMA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 34694 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 34694 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA 37 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ARROYO SECO Y Calle RIO BALSAS SOBRE EL RETORNO QUE SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA LAZARO CARDENAS, TOMAR A MANO DERECHA , lon:-99.82379574, lat:16.91734374}} | 2025-06-14 | 2025-09-12 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/043-2025/AD, contratista:Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527485 | Proyecto de inversión | 4997536.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4997536.59, modificado:4997536.59}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE AV. EJE CENTRAL, COL. CD. RENACIMIENTO,ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 38657 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 38657 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Eje vial CENTRAL VICENTE GUERRERO 63 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CON DIRECCION A LA CENTRO DE LA CIUDAD, TOMAR , lon:-99.82529527, lat:16.89144699}} | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 4997536.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527486 | Proyecto de inversión | 920112 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920112.0, modificado:920112.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE LIBERTAD, COL. LA LIBERTAD, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 37349 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 37349 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: 13 Colonia LA LIBERTAD 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ SOBRE LA AV LAZARO CARDENAS, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE IGNACIO LOPEZ RA, lon:-99.83770664, lat:16.87980102}} | 2025-06-23 | 2025-09-18 | 920112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527487 | Proyecto de inversión | 704793.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704793.58, modificado:704793.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO SAN MARCOS COLONIA MARTIRES DE CUILAPA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 37465 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 37465 | S | 44 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS 37 Colonia MARTIRES DE CUILAPA 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador DEL PACIFICO Y Calle BENITO JUAREZ Calle RIO BALSAS VINIEND POR CALLE BENITO JUAREZ EN SENTIDO LINEAL AL LLEGAR AL ENTR, lon:-99.82486909, lat:16.87530686}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 704793.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527488 | Proyecto de inversión | 1077492.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077492.11, modificado:1077492.11}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR VELADERO POBLADO EL VELADERO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 13879 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 13879 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:Calle TERRACERIA DE LA PREPARATORIA Pueblo EL VELADERO 39700 EL VELADERO (VELADERO MORELOS), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA DE TIERRA Y Calle DEL CENTRO DE SALUD EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A 100 MTS DE LA CANCHA DE TIER, lon:-99.8844396, lat:16.92967586}} | 2025-05-20 | 2025-08-18 | 1077492.11 | 1077492.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/019-2025/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1077492.11, importe_modificado:1077492.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527489 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. 2025 - 16437 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 16437 | S | 79 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 10 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 3 D EMAYO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIRCULANDO POR, lon:-99.8548984, lat:16.87722859}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/053-2025/AD, contratista:Comercializadora y Desarrollo Infraestructura Gath, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527490 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOFILO OLEA Y LEYVA, FRACC. ARBOLEDAS, ACAPULCO DE JUAREZ - 16557 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 16557 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TEOFILO OLEA Y LEYVA 51 Fraccionamiento ARBOLEDAS 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A MANO DERECHA TOMAR L A AV. EL QUEMADO, METERSE A, lon:-99.82809158, lat:16.90681222}} | 2025-05-27 | 2025-08-25 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/020-2025/AD, contratista:Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527491 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA CANDELARIA POB AGUAS CALIENTES EN ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 16885 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 16885 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLES Pueblo AGUAS CALIENTES 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle DE LA TORTILLERIA Calle DEL IMSS BIENESTAR SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO POBLADO LAS CHANE, lon:-99.6415709, lat:16.8433996}} | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527492 | Proyecto de inversión | 2420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2420000.0, modificado:2420000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESC. PRIM. CARLOS A. CARRILLO, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 15482 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 15482 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JUAN R ESCUDERO Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN R ESCUDERO Y Calle AMAYALTEPEC Calle OLINALA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA , lon:-99.82199468, lat:16.89604121}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 2420000 | 2420000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/082-2025/AD, contratista:Marcelino Luna Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2420000.0, importe_modificado:2420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527493 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:520000.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO LAS CRUCITAS, BARRIO DE LAS CRUCITAS, ACAPULCO DE JUAREZ - 15489 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 15489 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 44 Barrio DE LAS CRUCITAS 39360 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN ALAVAREZ Y Calle GONZALEZ ORTEGA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA CON DIRECCION AL CENTRO DEL PUERTO DE ACAPULCO, A MA, lon:-99.91096999, lat:16.85483071}} | 2025-05-27 | 2025-08-25 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527494 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO EN COLONIA CHINAMECA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 19925 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 19925 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 48 Colonia COLONIA CHINAMECA 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAÑADA DE LOS AMATES Y Andador LUIS DONALDO COLOSIO Calle FILIBERTO VIGUERAS SOBRE AVENIDA FARALLÓN, INGRESAND, lon:-99.86083044, lat:16.86485626}} | 2025-06-11 | 2025-09-09 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/040-2025/AD, contratista:Cocev, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527495 | Proyecto de inversión | 799161.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799161.57, modificado:799161.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ ENTRONQUE ANDADOR ALTA SANTA CRUZ COLONIA CD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 19926 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 19926 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EPIFANIO RODRIGUEZ Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida JUAN R ESCUDERO Y Andador ALTA SANTA CRUZ Circuito INTERIOR VINIENDO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO AL LLEGAR AL C, lon:-99.81882712, lat:16.89915112}} | 2025-06-12 | 2025-09-08 | 799161.57 | 799161.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/050-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:799161.57, importe_modificado:799161.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527496 | Proyecto de inversión | 1774451.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774451.74, modificado:1774451.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, COL. CONSTITUYENTES, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 23275 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 23275 | S | 43 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 2DA ETAPO 20 Colonia CONSTITUYENTES 39528 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Callejón 14 DE MARZO Y Calle EJERCITO CONSTITUCIONAL Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA AV. MORELOS, TOMAR A MANO DERECHA LA C, lon:-99.91153796, lat:16.87823867}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 1774451.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527497 | Proyecto de inversión | 1320362.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320362.26, modificado:1320362.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANDADOR A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO POB CAMPANARIO EN ACAPULCO DE JUÁREZ. - 21914 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21914 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:Andador A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Pueblo CAMPANARIO 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle A LAS MINAS SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS-SALINA CRUZ ENTRE SAN JUAN GRANDE Y SAN JUAN CHICO ESTA LA DESVIACION, lon:-99.5721952, lat:16.83653997}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1320362.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527498 | Proyecto de inversión | 300786.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300786.07, modificado:300786.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIENTE DE LEON, COL. UNIDOS POR GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ - 21939 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21939 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DIENTE DE LEON 14 Colonia UNODOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Cerrada MIMOSA Calle ZEMPAZUCHITL SOBRE LA AV. EL QUEMADO TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE CLAVEL, SUBIR A LA CALLE ZEMPAZUCHI, lon:-99.8356214, lat:16.91623106}} | 2025-06-10 | 2025-09-10 | 300786.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527499 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELITOS COL. TIERRA Y LIBERTAD EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 22079 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22079 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CLAVELITOS Colonia TIERRA Y LIBERTAD 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LIMONES Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 39 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD COLINDA CON COL EMILIANO ZAPATA, SOBRE BLVD VICENTE GUERRERO PU, lon:-99.84074526, lat:16.91057295}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527500 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOTO, COL. UNIDOS POR GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 22094 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22094 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LOTO 5 Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Calle MIRTO Calle ROMERO SOBRE LA AV. EL QUEMADO, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE CLAVEL SUBIR RUMBO A CALLE ZEMPAZUC, lon:-99.83505549, lat:16.91727726}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527501 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MARGARITA COL. DRAGOS EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 22461 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22461 | S | 93 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.01, meta_modificada:255.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA Colonia DRAGOS 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DRAGOS Y Calle DEL TANQE DE AGUA COLONIA DRAGOS CARRETERA ESCENICA A LA ALTURA DE LA GLORIETA DE PUERTO MARQUES ENTRA POR CALLE DRAGOS Y A 1, lon:-99.82927937, lat:16.80707601}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527502 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL POB. LOMAS DEL AIRE EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 21432 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21432 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:Calle PRINCIPAL LOMAS DEL AIRE Pueblo LOMAS DEL AIRE 39901 LOMAS DEL AIRE, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ELESECUNDARIA 27 OCT Y Calle DEL CENTRO SALUD RUMBO A LOS ORGANOS DE SAN AGUSTIN ENTRA POR CALLE VIVEROS SIGUE DE F, lon:-99.8677405, lat:16.95398689}} | 2025-06-11 | 2025-09-09 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527526 | Proyecto de inversión | 1942999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942999.94, modificado:1942999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 24355 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 24355 | S | 346 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO DONDE GIRAR, lon:-99.0908337, lat:17.75014676}} | 2025-06-09 | 2025-07-27 | 1942999.94 | 1942999.94 | 582899.98 | 582899.98 | 582899.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/13, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1942999.94, importe_modificado:1942999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2527526/proyecto_INICIO, 2527526/proyecto_PROCESO, 2527526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527583 | Proyecto de inversión | 625918.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625918.94, modificado:625918.94}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL EN EL INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CCT 12DC10003N EN ALCOZAUCA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 28202 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 28202 | S | 1470 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Y Calle MIGUEL ESPINOBARROS EL PROYECTO SE UBICA A 200 ML DE LA IGLESIA DEL LA COLONIA EL C, lon:-98.37977728, lat:17.4561245}} | 2025-06-08 | 2025-07-07 | 625918.94 | 625918.94 | 625918.94 | 625918.94 | 625918.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/026-AD, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:625918.94, importe_modificado:625918.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527585 | Proyecto de inversión | 1926214.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1926214.16, modificado:1926214.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA SAN ANTONIO Y SAN MIGUEL EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 31407 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 31407 | S | 580 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24996.0, meta_modificada:24996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Camino SAN MIGUEL EL GRANDE - SAN ANTONIO 1 230 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO COMUNICA ACCESOS A VIVIENDAS DE DE LA COLONA SAN ANTONIO HASTA LA COLONIA SAN MIGUEL EL GRANDE , lon:-98.23787019, lat:17.24365661}} | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 1273607.81 | 1273607.81 | 1273607.81 | 1273607.81 | 1273607.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/033-I3P, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1926214.16, importe_modificado:1926214.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16500.0}} | {2527585/proyecto_PROCESO, 2527585/proyecto_INICIO, 2527585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527586 | Proyecto de inversión | 1124659.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124659.59, modificado:1124659.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 31585 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 31585 | S | 551 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL A ALMOLONGA Pueblo ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA) 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA COMISARIA, A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-98.35614405, lat:17.41935773}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 574028.37 | 574028.37 | 574028.37 | 574028.37 | 574028.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/034-I3P, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1124659.59, importe_modificado:1124659.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2527586/proyecto_PROCESO, 2527586/proyecto_INICIO, 2527586/proyecto_PROCESO, 2527586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527695 | Proyecto de inversión | 1126247.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126247.91, modificado:1126247.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL POSITO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLA - 28186 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 28186 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Calle RUMBO AL POSITO Pueblo CUAXILOTLA 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A 37.90 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIER, lon:-99.85218455, lat:18.17177625}} | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 1126247.91 | 1126247.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-001-2025, contratista:FRANCISCA BARRERA GONZAGA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1126247.91, importe_modificado:1126247.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2527695/proyecto_PROCESO, 2527695/proyecto_INICIO, 2527695/proyecto_PROCESO, 2527695/proyecto_INICIO, 2527695/proyecto_PROCESO, 2527695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO ESTARA VIGENTE HASTA EL TERMINO DE LA OBRA QUE SERA EL 25-07-2025, trimestre:2.0, usuario:laurandominguezv, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527704 | Proyecto de inversión | 2414690.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2414690.36, modificado:2414690.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 44270 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 44270 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia CAMPO DE ACIACIÓN 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle ALONDRA Y Calle 14 NORTE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TOMANDO LA AVENIDA REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓN A HACIA LA GLORIETA EUCARIA, lon:-99.1702638, lat:17.60375466}} | 2025-07-26 | 2025-08-09 | 2414690.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527750 | Proyecto de inversión | 500200.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500200.56, modificado:500200.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 9492 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 9492 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:68, direccion: Ranchería SAN MARCOS 41118 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL EPAZOTE, CONTINUAR CON RUMBO A MEXCALCINGO, AL LLEGAR AL CRUCERO QUE CONECTA ACOTAPACHTLÁN CON LA CARRETERA EL EPASOTE MEXCAL, lon:-99.0034461, lat:17.34678742}} | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 500200.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527757 | Proyecto de inversión | 2456190.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456190.08, modificado:2456190.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AXOPILCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 44393 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 44393 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion: Pueblo AXOPILCO 41115 AXOPILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-99.2041237, lat:17.52556798}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2456190.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527815 | Proyecto de inversión | 2233180.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233180.45, modificado:2233180.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y HERMENEGILDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 31176 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 31176 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.2, meta_modificada:1030.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA TLAXMALAC SE ENCUENTRA A 15.6 KMS AL NOROESTE DE LA CD DE HUITZUCO, TOMANDO, lon:-99.41598663, lat:18.36111284}} | 2025-06-09 | 2025-07-12 | 2233180.45 | 2233180.45 | 2233180.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-002-IA3-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2233180.45, importe_modificado:2233180.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2527815/proyecto_PROCESO, 2527815/proyecto_INICIO, 2527815/proyecto_PROCESO, 2527815/proyecto_INICIO, 2527815/proyecto_PROCESO, 2527815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527823 | Proyecto de inversión | 1193817.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193817.17, modificado:1193817.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 18819 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 18819 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:Avenida DEL SOL Pueblo TECOLOTLA 40132 TECOLOTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle SALIDA HACIA TLAPALA EL PUEBLO DE TECOLOTLA ES EL PRIMERO HACIA EL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE ENCUENTRA A 7.2 KMS TOMANDO LA CARRETER, lon:-99.36214233, lat:18.25664875}} | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 1193817.17 | 1193817.17 | 1193817.17 | 1087331.3 | 1087331.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-015-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1193817.17, importe_modificado:1193817.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {2527823/proyecto_INICIO, 2527823/proyecto_PROCESO, 2527823/proyecto_INICIO, 2527823/proyecto_FIN, 2527823/proyecto_INICIO, 2527823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527826 | Proyecto de inversión | 1763275.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1763275.5, modificado:1763275.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 321, DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 21942 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 21942 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:Calle AZALEA Pueblo POLOLCINGO 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle TULIPAN POLOLCINGO SE UBICA A 16.8 KM AL SUROESTE DE HUITZUCO. SE TOMA LA CARRETERA A IGUALA Y A 10 KMS ENTRONCA LA CARRETERA HACIA POLOLCIN, lon:-99.39810299, lat:18.28116024}} | 2025-04-29 | 2025-06-04 | 1763275.5 | 1763275.5 | 1763275.5 | 1588898.24 | 1588898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-016-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1763275.5, importe_modificado:1763275.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {2527826/proyecto_INICIO, 2527826/proyecto_PROCESO, 2527826/proyecto_INICIO, 2527826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527829 | Proyecto de inversión | 2134969.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2134969.24, modificado:2134969.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. PABLO VILLEGAS ALCOCER DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 25235 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 25235 | S | 23 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Colonia HUETZOCINGO 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PROGRESO Y Calle NARCISO MENDOZA Calle GUADALUPE VICTORIA TLAXMALAC, SE LOCALIZA A 15.60 KMS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE L, lon:-99.40624553, lat:18.36386486}} | 2025-05-05 | 2025-07-23 | 2134969.24 | 2134969.24 | 2134969.24 | 1067648.85 | 1067648.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-006-IA3-2025-FAISMUN, contratista:GASPAR GUERRA RÍOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2134969.24, importe_modificado:2134969.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2527829/proyecto_INICIO, 2527829/proyecto_PROCESO, 2527829/proyecto_INICIO, 2527829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527830 | Proyecto de inversión | 2036704.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036704.85, modificado:2036704.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA No. 403 DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 25313 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 25313 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:Calle AMBROSIO FIGUEROA Pueblo QUETZALAPA 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Calle DEL TORO LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA SE LOCALIZA A 20.3 KMS AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, LLEGAMOS TOMANDO LA CARRETERA A CHAUCINGO Y SE, lon:-99.18528001, lat:18.33785611}} | 2025-05-14 | 2025-06-26 | 2036704.85 | 2036704.85 | 2036704.85 | 1229405.18 | 1229405.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-008-IA3-2025-FAISMUN, contratista:BRENDA DALIA ROSAS NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2036704.85, importe_modificado:2036704.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2527830/proyecto_INICIO, 2527830/proyecto_PROCESO, 2527830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527854 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VISTA ALEGRE, DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 32669 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 32669 | S | 472 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:Calle VISTA ALEGRE Pueblo CHACALAPA DE BRAVOS 39940 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Ninguno CARRTRA-TIERRA COLORADA-CRUZ GRANDE Y Carretera Federal Tierra Colorada - Cruz Grande, A 50 metros de la base de la policia , lon:-99.47360902, lat:17.03021526}} | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527855 | Proyecto de inversión | 1059586.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059586.43, modificado:1059586.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN, DE LA LOCALIDAD DE MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 32872 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 32872 | S | 228 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo MICHAPA 39952 MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO Calle CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON RUMBO AL PANTEON, A 50 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE LA MISMA LOCAL, lon:-99.40717926, lat:17.12983354}} | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 1059586.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527862 | Proyecto de inversión | 1249795.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249795.9, modificado:1249795.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EL TABACAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 16248 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 16248 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL TABACAL 39951 EL TABACAL, JUAN R. ESCUDERO Calle TIERRA COLORADA - EL TABACAL CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TERRERO-EL TABACAL, A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. , lon:-99.34190649, lat:17.1108994}} | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 1249795.9 | 1249795.9 | 802712.23 | 802712.23 | 802712.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/002, contratista:DEIBY GUTIERREZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1249795.9, importe_modificado:1249795.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2527862/proyecto_PROCESO, 2527862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527863 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEMEX DE LA COL. LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 22165 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 22165 | S | 327 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PEMEX Colonia LAZARO CARDENAS 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle MICHOACAN Y Calle JUQUIALPAN Calle PRIVADA JACARANDAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE NOMBRE SEÑOR SANTIAGO APOSTOL, DE L, lon:-99.53694092, lat:17.1704229}} | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527864 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO SUR, MUNICIPIO JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 22291 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 22291 | S | 585 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Andador SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN DEL REPARO SUR 39949 SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle MOLINO DE LAS ROSAS Y Calle JARDINES DEL SUR Calle CUAUHTEMOC EL ANDADOR SE ENCUENTRA A DOS CUADRA, lon:-99.53158736, lat:16.9972592}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527865 | Proyecto de inversión | 1479027.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479027.2, modificado:1479027.2}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE TLAYOLAPA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 25188 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 25188 | S | 479 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TLAYOLAPA 39950 TLAYOLAPA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle NIÑO DIOS Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA HUBICADA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO Y T, lon:-99.37479025, lat:17.1354347}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1479027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527866 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 24094 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 24094 | S | 391 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Andador s/n Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO A 100 METROS DEL KIOSCO DE LA MISMA COMUNIDAD Y 130 METROS DEL CENTRO DE SALUD SIGUIENDO LA MISMA DIRECCION LONGITUS DE LA CORDENADA ES, lon:-99.40216757, lat:17.15491144}} | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527867 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT. 12DPR2985D1, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 26694 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 26694 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion: Pueblo VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO) 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLAN Y Calle EL TERRERO-EL TABACAL-OCHOAPA ENTRONQUE CARRETERA VILLA GUERRERO - NUEVO OMIT, lon:-99.50948815, lat:17.13233518}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527868 | Proyecto de inversión | 929795.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929795.94, modificado:929795.94}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA PREPARATORIA No. 112 C.C.T 12UBH0021V, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 27191 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 27191 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE 29 400 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 112 C.C.T. 12UBH0021V., lon:-99.47347178, lat:17.03368204}} | 2025-07-21 | 2025-09-03 | 929795.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527869 | Proyecto de inversión | 1369734.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369734.69, modificado:1369734.69}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LOS ROBLES, DE LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 25804 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 25804 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:Camino VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLAN 1 685 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO Inicia en el Crucero de Carretera Tierra Colorada - El Terrero - El Tabacal - Ochoapa y a 50 metros de la Escuela Primaria Gen, lon:-99.51023223, lat:17.13279675}} | 2025-07-05 | 2025-08-01 | 1369734.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527870 | Proyecto de inversión | 964268.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964268.17, modificado:964268.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 30250 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 30250 | S | 269 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:Camino PLAN DE LIMA - TEPEHUAJE II 2 500 39940 AMATLÁN, JUAN R. ESCUDERO EL CAMINO PASA POR EL EDIFICIO DE LA COMISARIA Y CANCHA PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE AMATLAN, Y TENIENDO AL SUR LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIMA EN EL KILOMETRO 6, lon:-99.56917428, lat:17.19004235}} | 2025-06-23 | 2025-07-13 | 964268.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527871 | Proyecto de inversión | 928858.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928858.31, modificado:928858.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON RIO CHIQUITO DE LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 30289 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 30289 | S | 225 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Callejón RIO CHIQUITO Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle LA PINTA Y Avenida JUAN R. ESCUDERO Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 250 METROS DEL MODULO DE LA GUARDIA NACIONAL, CON DIRECCION, lon:-99.52151933, lat:17.17298233}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 928858.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527914 | Proyecto de inversión | 1186233.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186233.76, modificado:1186233.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRUÁLICO DE CALLE LOS MANGOS SEGUNDA ETAPA , COLONIA SAN RAFAEL , EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 22353 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 22353 | S | 235 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle LOS MANGOS Colonia SAN RAFAEL 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle TAMARINDOS Y Calle CAMINO A LA MOLONGA Calle LOS TULIPANES SE INGRESA POR LA Y HACIA EL CAMINO A LA MOLONGA A LA SEGUNDA CUADRA A LA IZQUIERDA, lon:-101.25963128, lat:17.53178184}} | 2025-05-30 | 2025-07-13 | 1186233.76 | 1186233.76 | 1186233.76 | 1186233.76 | 1186233.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-013, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:1186233.76, importe_modificado:1186233.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2527914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527915 | Proyecto de inversión | 2320462.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320462.41, modificado:2320462.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL SECTOR 4 EN LAS LOCALIDADES JULUCHUCA Y LAS SALINAS EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 31965 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 31965 | S | 384 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:98, direccion:Camino / Brecha JULUCHUCA - LAS SALINAS 22 90 JULUCHUCA, PETATLÁN SE INGRESA PASANDO LA MISCELANEA NERY HACIA LA PLAYA DE JULUCHUCA., lon:-101.22939177, lat:17.44845552}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 2320462.41 | 2320462.41 | 2320462.41 | 2320462.41 | 2320462.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-010, contratista:JANEYDA CAMPOS CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2320462.41, importe_modificado:2320462.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2527915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202527918 | Proyecto de inversión | 826129.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826129.83, modificado:826129.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRUALICO DE CALLE ROSARIO CASTELLANOS SEGUNDA ETAPA , COLONIA VICENTE GUERRERO , EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 21606 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 21606 | S | 110 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle ROSARIO CASTELLANOS Colonia VICENTE GUERRERO 40852 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle MINA NORTE Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle 19 BATALLON DE INFANTERIA LA CALLE SE ENCUENTRA DE LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS A LA IZ, lon:-101.2661518, lat:17.54340432}} | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 826129.83 | 826129.83 | 826129.83 | 826129.83 | 826129.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-014, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:826129.83, importe_modificado:826129.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2527918/proyecto_PROCESO, 2527918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527919 | Proyecto de inversión | 1311328.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311328.73, modificado:1311328.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 21206 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 21206 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Colonia VICENTE GUERRERO 40852 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO NORTE Y Calle REVOLUCIÓN NORTE Boulevard CARRETERA NACIONAL ACAPULCO- ZIHUATA SE INGRESA POR EL OXXO PETA REVOLUCIÓN A , lon:-101.27101162, lat:17.54035365}} | 2025-05-30 | 2025-07-13 | 1311328.73 | 1311328.73 | 1311328.73 | 1311328.73 | 1311328.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-012, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:1311328.73, importe_modificado:1311328.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2527919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527920 | Proyecto de inversión | 2349429.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349429.2, modificado:2349429.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 28738 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 28738 | S | 5100 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle MIRAMONTES Colonia EL BARROZAL 40855 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA INICIA EN LA COLONIA ESMERALDA (SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR) Y TERMINA EN LA COLONIA EMILIANO ZA, lon:-101.27648894, lat:17.55040046}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 2349429.2 | 2349429.2 | 2349429.2 | 2349429.2 | 2349429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-016, contratista:ALEJANDRO VILLA CELESTINO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2349429.2, importe_modificado:2349429.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2527920/proyecto_INICIO, 2527920/proyecto_PROCESO, 2527920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527925 | Proyecto de inversión | 2538397.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2538397.7, modificado:2538397.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL SECTOR 1 EN LAS LOCALIDADES DE BARRA DE POTOSI, SAN JERONIMITO Y PALOS BLANCOS EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 31269 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 31269 | S | 357 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:Camino / Brecha SAN JERONIMITO - BARRA DE POTOSI 24 31 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO., lon:-101.34807448, lat:17.55789999}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 2538397.7 | 2538397.7 | 2538397.7 | 2538397.7 | 2538397.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-007, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2538397.7, importe_modificado:2538397.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2527925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202527927 | Proyecto de inversión | 2480626.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2480626.44, modificado:2480626.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, DE TERRACERIA DEL SECTOR 1 , EN LAS LOCALIDADES DE POTRERILLOS, VAQUETA, LLANOS DE LA PUERTA Y LA TIGRA, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 30092 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 30092 | S | 400 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:198, direccion:Camino / Terracería LA TIGRA - LA PALMA 36 8803 LA TIGRA, PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°06 Y DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE LA TIGRA., lon:-101.23558436, lat:17.77817623}} | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 2480626.44 | 2480626.44 | 2480626.44 | 2480626.44 | 2480626.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-001, contratista:HONORIA GUZMAN PORFIRIO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2480626.44, importe_modificado:2480626.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2527927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202527928 | Proyecto de inversión | 367116.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367116.18, modificado:367116.18}} | REHABILITACIÓN EN INSTALACIONES CON IMPERMEABILIZACIÓN EN AULAS Y DIRECCIÓN, CAMBIO DE TECHUMBRE EN COCINA Y COMEDOR ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 42490 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 42490 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.37, meta_modificada:288.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada federal CRUCE CON CARRETERA 95 - IXTAPAN DEL LA SAL 10 377 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA LA ESCUELA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 55, QUE SE CONOCE COMO TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL, AUNQUE ESTA INICIA EN EL , lon:-99.50985692, lat:18.68247582}} | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 367116.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527929 | Proyecto de inversión | 603918.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603918.99, modificado:603918.99}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 42842 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 42842 | S | 613 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Camino / Terracería CRUCE CON CARR. PILCAYA-SAN ALEJO - CRUCE CON CARR. VIEJA DE LA CONCHA 0 175 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ESTA OBRA SE HARA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA CONCEPCION, COMO EN CAMINO A TAQUE ELEVA, lon:-99.69656174, lat:18.76977598}} | 2025-06-27 | 2025-07-19 | 603918.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527930 | Proyecto de inversión | 1795984.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795984.31, modificado:1795984.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA GRANJA, ENTRE EL KINDER Y EL ARROYO, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 41606 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 41606 | S | 613 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.8, meta_modificada:1296.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Camino / Terracería DEL KINDER DE LA CONCEPCION - AL ARROYO 0 230 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TERRACERIA DENOMINADO CALLE DE LA GRANJA, A DOSCIENTOS METROS DE LA CARRETERA PILCAYA, lon:-99.68884368, lat:18.76665482}} | 2025-06-26 | 2025-07-28 | 1795984.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527931 | Proyecto de inversión | 500426.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500426.5, modificado:500426.5}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE GRUTAS DE CACAHUAMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 47618 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 47618 | S | 218 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.49, meta_modificada:50.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:Camino / Brecha CRUCE CON CARRETERA TAXCO-IXTAPAN - CAPTACION DE AGUA CRUCERO DE GRUTAS 0 80 40391 CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA), PILCAYA LA CAPTACION DE AGUA DE CRUCERO DE GRUTAS ESTA A 80 METROS DE LA CARRETERA TAX, lon:-99.51145949, lat:18.67374055}} | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 500426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527941 | Proyecto de inversión | 3001280.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001280.9, modificado:3001280.9}} | Construcción de pavimentación de la calle Oriente en la localidad Juxtlahuaca, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 32191 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 32191 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.0, meta_modificada:2203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:Calle ORIENTE Pueblo JUXTLAHUACA 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle PETAQUILLAS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle ALDAMA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR HEROICO COLEGIO MILITAR., lon:-99.14616711, lat:17.42766887}} | 2025-05-26 | 2025-07-19 | 2134870.78 | 2134870.78 | 2134870.78 | 2134870.78 | 2134870.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP04-F13113, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:3001233.05, importe_modificado:3001233.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {2527941/proyecto_INICIO, 2527941/proyecto_PROCESO, 2527941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527942 | Proyecto de inversión | 2208856.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208856.48, modificado:2208856.48}} | Ampliación de red de electrificación en la localidad Ahuacatepec, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 32107 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 32107 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo AHUACATEPEC 39250 AHUACATEPEC, QUECHULTENANGO Se localiza aun costado del centro de salud ahuacatepec, lon:-99.21127215, lat:17.33607953}} | 2025-06-02 | 2025-07-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F32107, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2208856.48, importe_modificado:2208856.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2527942/proyecto_INICIO, 2527942/proyecto_PROCESO, 2527942/proyecto_INICIO, 2527942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527945 | Proyecto de inversión | 3811454.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3811454.06, modificado:3811454.06}} | Mantenimiento con desazolve del rio Huacapa en la localidad Coscamila, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 27245 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 27245 | S | 256 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43757.0, meta_modificada:43757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion: Pueblo COSCAMILA 39250 COSCAMILA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUECHULTENANGO ¿ COSCAMILA., lon:-99.22280032, lat:17.41897397}} | 2025-06-05 | 2025-07-16 | 3000115.5 | 3000115.5 | 3000115.5 | 3000115.5 | 3000115.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP08-F27245, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:3803833.43, importe_modificado:3803833.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35700.0}} | {2527945/proyecto_INICIO, 2527945/proyecto_PROCESO, 2527945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527954 | Proyecto de inversión | 4746113.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4746113.74, modificado:4746113.74}} | Construcción de pavimentación de la calle San francisco en la localidad Colotlipa, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 10044 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 10044 | S | 163 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3592.0, meta_modificada:3592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:Calle San francisco Colonia centro 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Reforma Y Calle Vicente Guerrero Calle Juan Sanchez Andraca SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA., lon:-99.16792403, lat:17.41329982}} | 2025-05-22 | 2025-07-15 | 3295632.15 | 3295632.15 | 3295632.15 | 3295632.15 | 3295632.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP01-F10044, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:4746113.74, importe_modificado:4746113.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2576.0}} | {2527954/proyecto_INICIO, 2527954/proyecto_PROCESO, 2527954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528018 | Proyecto de inversión | 645192 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645192.0, modificado:645192.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA URBANA, EN LA CALLE DE LAS BUGAMBILIAS, EN EL BARRIO DEL PANTEÓN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 50802 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50802 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón LAS BUGAMBILIAS Barrio EL PANTEON 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Calle MOISES CARBAJAL SE UBICA A 20 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA, lon:-99.60417168, lat:18.55045906}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 645192 | 645192 | 555421 | 555421 | 555421 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/018, contratista:INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:645192.0, importe_modificado:645192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2528018/proyecto_PROCESO, 2528018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528019 | Proyecto de inversión | 511328 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511328.0, modificado:511328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DEL PANTEÓN TRAMO: CANCHA PUBLICA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GUERRERO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 50065 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50065 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:40, direccion:Calle EL PANTEON Pueblo SAN MIGUEL GUERRERO 40310 SAN MIGUEL GUERRERO (SAN MIGUEL), TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle IXCATEOPAN-TAXCO Y Calle PLAZA DE GALLOS Se ubica entre la olla de captación de agua a 20 metros y la primaria comun, lon:-99.71065188, lat:18.50014215}} | 2025-04-21 | 2025-06-04 | 511328 | 511328 | 440182 | 440182 | 440182 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/011, contratista:INOCENCIO SOLIS SAYAGO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:511328.0, importe_modificado:511328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}} | {2528019/proyecto_INICIO, 2528019/proyecto_PROCESO, 2528019/proyecto_INICIO, 2528019/proyecto_PROCESO, 2528019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528023 | Proyecto de inversión | 535688 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535688.0, modificado:535688.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA, EN EL CALLEJÓN DE LA ROSA EN EL BARRIO DE LOS JALES, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20555 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20555 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle DE LA ROSA Barrio LOS JALES 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CANTARRANAS Y Calle AHUACATITLAN Calle JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEUZ SE UBICA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS JALES, lon:-99.60162744, lat:18.56409111}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 535688 | 535688 | 429012 | 429012 | 429012 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/019, contratista:COMERCIALIZADORA OSIBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:535688.0, importe_modificado:535688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2528023/proyecto_PROCESO, 2528023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528027 | Proyecto de inversión | 999920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999920.0, modificado:999920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CIRCUITO DEL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21951 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21951 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:34, direccion:Calle EL PANTEON Pueblo SAN JUAN DE DIOS 40306 SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS), TAXCO DE ALARCÓN Calle PRINCIPAL SE UBICA EN EL CIRCUITO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-99.55753392, lat:18.55055971}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 999920 | 999920 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/040, contratista:COMERCIALIZADORA ROCKET S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2528027/proyecto_INICIO, 2528027/proyecto_PROCESO, 2528027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528098 | Proyecto de inversión | 277355.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277355.13, modificado:277355.13}} | EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CUAUHLOTITLAN,EN LA LOCALIDAD DE CUAUHLOTITLAN,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 33042 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 33042 | S | 99 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA S/N S/N Pueblo CUAUHLOTITLAN 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle NABOR MENDOZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD , UBICADO AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD , lon:-100.32777388, lat:18.34482635}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 277355.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2528098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202528099 | Proyecto de inversión | 607980.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607980.35, modificado:607980.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA RIVERA - 24682 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 24682 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA RIVERA 41353 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PUENTE ROJO EL PROYECTO SE UBICA A LADO SUR DE LA COMUNIDAD DE LA RIVERA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD,, lon:-98.37102327, lat:17.58423789}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 303753.55 | 607980.35 | 303753.55 | 303753.55 | 303753.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-006/2025, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:607980.35, importe_modificado:607980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2528099/proyecto_INICIO, 2528099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528100 | Proyecto de inversión | 1654796.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654796.68, modificado:1654796.68}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA - 51219 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 51219 | S | 264 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 1 Pueblo TLALIXTAQUILLA 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LA REFORMA Y Calle HIDALGO Calle MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQ, lon:-98.36992629, lat:17.57451265}} | 2025-07-13 | 2025-08-26 | 1288024.25 | 1654796.68 | 1288024.25 | 1288024.25 | 1288024.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-002/2025, contratista:IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1654796.68, importe_modificado:1654796.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2528100/proyecto_INICIO, 2528100/proyecto_PROCESO, 2528100/proyecto_INICIO, 2528100/proyecto_PROCESO, 2528100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528121 | Proyecto de inversión | 7664352.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7664352.96, modificado:7664352.96}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 24603 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 24603 | S | 2669 | 2148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion: Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN LA OBRA SE LOCALIZA A 820.60 MTS AL SUROESTE DE LA CARRETERA TLAPA A LAS PALOMAS EN EL PARAJE CONOCIDO COMO OXTOTITLAN Y 2694.00 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PA, lon:-98.50957477, lat:17.8935513}} | 2025-06-18 | 2025-10-18 | 7664352.96 | 7664352.96 | 2299305.89 | 2299305.89 | 2299305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOG-DOP-FAISM-RXXXIII-001-2025, contratista:CASAMEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:7664352.96, importe_modificado:7664352.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2528121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528122 | Proyecto de inversión | 1368544.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368544.56, modificado:1368544.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 27021 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 27021 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle JUAN RIVERA FRUCTUOSO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Callejón COLIMA Y Ninguno NINIGUNO Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA 596.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE, lon:-98.48999398, lat:17.90088397}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 1368544.56 | 1368544.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-005-AD, contratista:ALDAIR MARTINEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:1368544.56, importe_modificado:1368544.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2528122/proyecto_INICIO, 2528122/proyecto_PROCESO, 2528122/proyecto_INICIO, 2528122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528179 | Proyecto de inversión | 537112.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537112.25, modificado:537112.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PLATANAL AL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 36203 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 36203 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5505.0, meta_modificada:5505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:Camino / Terracería EL PLATANAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOSO 0 780 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 780 M DE CAMINO RURAL, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL. HASTA LLEGAR AL CENTR, lon:-99.53069224, lat:17.69735793}} | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 537112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528180 | Proyecto de inversión | 650754.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650754.43, modificado:650754.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 45246 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 45246 | S | 199 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30600.0, meta_modificada:30600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:16, direccion:Camino / Terracería PAPALOTEPEC - XOCHIPALA 2 550 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUA, lon:-99.61678256, lat:17.7514028}} | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 650754.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528181 | Proyecto de inversión | 1523253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523253.27, modificado:1523253.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 45719 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 45719 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA T, lon:-99.47759039, lat:17.76052811}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 1523253.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528233 | Proyecto de inversión | 1551482.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551482.06, modificado:1551482.06}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO EN LA LOCALIDA DE MARQUELIA. MUNICIPIO DE MARQUELIA,GRO. - 23951 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 23951 | S | 3567 | 3290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Boulevard RENE GONZALEZ JUSTO Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZARA FRENTE A LA PLAZA DE MARQUELIA ., lon:-98.81669966, lat:16.58282558}} | 2025-07-01 | 2025-08-09 | 1551482.06 | 1551482.06 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0025, contratista:ADELA BRITO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1551482.06, importe_modificado:1551482.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2528233/proyecto_INICIO, 2528233/proyecto_PROCESO, 2528233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528235 | Proyecto de inversión | 1349312.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349312.87, modificado:1349312.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA EL PANTEON. MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO. - 25656 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 25656 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COLONIA EL PANTEON 41930 COLONIA EL PANTEÓN, MARQUELIA ENTRE Calle DEL PANTEON Y Calle SANTA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PRIMER ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.81009638, lat:16.58844194}} | 2025-07-28 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2528235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO ESTA VALIDADO EN LA PLATAFORMA SIFAIS . LA INFORMACION CON LA QUE FUE REGISTRADO ES ERRONEA , POR LO CUAL SE DARÁ DE BAJA . YA QUE NO SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO SE PIDE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO EN EL SRFT., trimestre:2.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528238 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CAPULÍN CHOCOLATE, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 14096 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 14096 | S | 282 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25829.0, meta_modificada:25829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE DEL CAPULÍN - CAPULÍN CHOCOLATE 25 829 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA CAMINO RURAL DE SAN JOSE DEL CAPULÍN A CAPULIN CHOCOLATE, LAS RUINAS PREHISTORICAS A CAPULIN CHOCOLATE, CERRO SAN MARCOS A, lon:-98.75783861, lat:16.66419863}} | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2528238/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO ESTA VALIDADO EN EL SIFAIS , ASI TAMBIEN , POR CUESTIONES DE AJUSTES EN METAS Y PRESUPUESTOS SE DARA DE BAJA EN DICHA PLATAFORMA . POR LO CUAL NO SE LE DARÁ SEGUIMIENTO Y SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO EN EL SRFT., trimestre:2.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2025-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527507 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CAMPO DE TIRO COL. LA FRONTERA (AGUACATILLO) 2025 - 21154 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21154 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:574, direccion:Calle HACIA EL CAMPO DE TIRO Pueblo COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO 39911 COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA Y Calle PRINCIPAL COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AC, lon:-99.80127811, lat:16.95849186}} | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527508 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. AMPLIACION IZAZAGA, ACAPULCO DE JUAREZ - 21243 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21243 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 11 Colonia AMPLIACION IZAZAGA 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle ARROYO SECO Calle EULALIA GUZMAN POR LA AV. EL QUEMADO TOMAR A MANO DEREC, lon:-99.82759914, lat:16.92037425}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527509 | Proyecto de inversión | 2378564.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2378564.26, modificado:2378564.26}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA No. 68 COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 24566 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24566 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 24 DE FEBRERO 35 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard LOPEZ PORTILLO Y Andador 24 DE FEBRERO Calle ALTA QUEBRADORA VINIENDO POR BOULEVARD LOPEZP PORTILLO, INGRESANDO POR LA DERECHA EN CALLE ALTA QUEBRADOR, lon:-99.83504974, lat:16.88780391}} | 2025-06-06 | 2025-09-02 | 2378564.26 | 2378564.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/026-2025/AD, contratista:Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2378564.26, importe_modificado:2378564.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527510 | Proyecto de inversión | 5268139.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5268139.19, modificado:5268139.19}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO TRES PALOS POBLADO TRES PALOS EN ACAPULCO DE JUÁREZ - 24636 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24636 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TRES PALOS 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle LAZARO CARDENAS Calle TENIENTE VICENTE GONZALEZ SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO EL POBLADO TUNCINGO Y AN, lon:-99.77880713, lat:16.82866587}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 5268139.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527512 | Proyecto de inversión | 2196455.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2196455.58, modificado:2196455.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION PEDRO ASCENCIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 24277 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 24277 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle PEDRO ASCENCIO Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle ZARAGOZA Calle ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR DE LA MISMA ENTRE CALLE ZAPATA, CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVAREZ, SE REAL, lon:-98.93555438, lat:17.71146437}} | 2025-05-22 | 2025-07-10 | 2196455.58 | 2196455.58 | 1388804.56 | 1388804.56 | 1388804.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/10, contratista:MARI CRUZ REYES GATICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2196455.58, importe_modificado:2196455.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.31}} | {2527512/proyecto_INICIO, 2527512/proyecto_PROCESO, 2527512/proyecto_INICIO, 2527512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202527513 | Proyecto de inversión | 1857342.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1857342.26, modificado:1857342.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLZINTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 37204 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 37204 | S | 97 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:193, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TOTOLZINTLA O TOTOLZINTLA II 41147 TOTOLZINTLA II, AHUACUOTZINGO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02571914, lat:17.76863652}} | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 1857342.26 | 1857342.26 | 1176124.82 | 1176124.82 | 1176124.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/12, contratista:OLGA LILIA GATICA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1857342.26, importe_modificado:1857342.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.19}} | {2527513/proyecto_INICIO, 2527513/proyecto_PROCESO, 2527513/proyecto_INICIO, 2527513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202527529 | Proyecto de inversión | 2713810.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2713810.65, modificado:2713810.65}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE FERRO CEMENTO DE 17,000 LITROS, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE COZAHUAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 31582 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 31582 | S | 273 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion: Pueblo RINCON DE COZAHUAPA 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA EN EL CRUCERO GIRAREMOS A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS HASTA LLEGAR A RINCON, lon:-98.94838055, lat:17.82754164}} | 2025-05-09 | 2025-07-04 | 2713810.65 | 2713810.65 | 1763976.93 | 1763976.93 | 1763976.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/01, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2713810.65, importe_modificado:2713810.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.3}} | {2527529/proyecto_PROCESO, 2527529/proyecto_INICIO, 2527529/proyecto_PROCESO, 2527529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527530 | Proyecto de inversión | 2961060.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2961060.44, modificado:2961060.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 35093 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 35093 | S | 710 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.4, meta_modificada:1596.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo OXTOTITLAN 41144 OXTOTITLÁN, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCERO EN EL , lon:-99.02305506, lat:17.67022002}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2961060.44 | 2961060.44 | 888318.13 | 888318.13 | 888318.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/20, contratista:CONSTRUCCIONE Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2961060.44, importe_modificado:2961060.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.92}} | {2527530/proyecto_PROCESO, 2527530/proyecto_INICIO, 2527530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527543 | Proyecto de inversión | 2155996.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155996.44, modificado:2155996.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO,GUERRERO. - 16692 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16692 | S | 404 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo MITLANCINGO 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATIPA HASTA LLEGAR A MITLANCINGO., lon:-98.98297795, lat:17.83036715}} | 2025-05-19 | 2025-07-07 | 2155996.44 | 2155996.44 | 1401397.68 | 1401397.68 | 1401397.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/08, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2155996.44, importe_modificado:2155996.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.15}} | {2527543/proyecto_PROCESO, 2527543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527557 | Proyecto de inversión | 2250464.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250464.87, modificado:2250464.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 37203 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 37203 | S | 266 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1289.0, meta_modificada:1289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TRAPICHE VIEJO 41144 TRAPICHE VIEJO, AHUACUOTZINGO PASAREMOS POR PANTITLAN SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A TRAPICHE VIEJO., lon:-99.01644303, lat:17.71740302}} | 2025-05-26 | 2025-07-06 | 2250464.87 | 2250464.87 | 1478635.73 | 1478635.73 | 1478635.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/11, contratista:ALEJANDRO CURRICHI ABAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2250464.87, importe_modificado:2250464.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.87}} | {2527557/proyecto_INICIO, 2527557/proyecto_PROCESO, 2527557/proyecto_INICIO, 2527557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202527562 | Proyecto de inversión | 1638283.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638283.21, modificado:1638283.21}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS (ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS) EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35598 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35598 | S | 1470 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.84, meta_modificada:1317.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle NIGROMANTE Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle MIGUEL ESPINO BARROS Y Calle LIBRAMIENTO EL BORODO Calle ESTRELLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DEL ZOCALO MUNICIPA, lon:-98.38325824, lat:17.46439573}} | 2025-06-26 | 2025-08-03 | 590042.84 | 590042.84 | 590042.84 | 590042.84 | 590042.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/038-I3P, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1638283.21, importe_modificado:1638283.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2527562/proyecto_INICIO, 2527562/proyecto_PROCESO, 2527562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527567 | Proyecto de inversión | 2791674.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791674.25, modificado:2791674.25}} | CONSTRUCCIÒN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN BARRANCAS RIO DE ENMEDIO Y RIO GRANDE EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 44116 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 44116 | S | 712 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.74, meta_modificada:590.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:Calle TRES RIOS Pueblo XOCHAPA 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO SOBRE LA CALLE TRES RÍOS., lon:-98.44902794, lat:17.38179329}} | 2025-04-29 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527569 | Proyecto de inversión | 1300779.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300779.98, modificado:1300779.98}} | CONSTRUCCIÒN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 46796 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 46796 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DEL POBLADO DE NUEVO ZARAGOZA. LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES, lon:-98.38817993, lat:17.28786905}} | 2025-07-05 | 2025-08-23 | 498156.79 | 498156.79 | 498156.79 | 498156.79 | 498156.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/044-I3P, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1300779.98, importe_modificado:1300779.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2527569/proyecto_INICIO, 2527569/proyecto_PROCESO, 2527569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527570 | Proyecto de inversión | 1670388.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670388.61, modificado:1670388.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 46432 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 46432 | S | 540 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.96, meta_modificada:1139.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LOMAZOYATL 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL INICIA A 50 ML DE LA IGLESIA Y TERMINA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ., lon:-98.46093637, lat:17.35455714}} | 2025-07-08 | 2025-08-30 | 784074.25 | 784074.25 | 784074.25 | 784074.25 | 784074.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/036-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1670388.61, importe_modificado:1670388.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2527570/proyecto_INICIO, 2527570/proyecto_PROCESO, 2527570/proyecto_INICIO, 2527570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527579 | Proyecto de inversión | 1487961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487961.13, modificado:1487961.13}} | CONSTRUCCION ALCANTARILLA PLUVIAL Y APERTURA DE CAMINO EN EL LIBRAMIENTO EL BORDO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 29239 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 29239 | S | 1645 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1982.0, meta_modificada:1982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle ALLENDE Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 170 ML ANTES DE LLEGAR AL ARCO DE BIENVENIDA A EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA, lon:-98.38901322, lat:17.47541916}} | 2025-06-10 | 2025-07-23 | 796347.82 | 796347.82 | 796347.82 | 796347.82 | 796347.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/029-I3P, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1487961.13, importe_modificado:1487961.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1081.0}} | {2527579/proyecto_PROCESO, 2527579/proyecto_INICIO, 2527579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527602 | Proyecto de inversión | 885428.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885428.15, modificado:885428.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - LA TABERNA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+960.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 41599 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 41599 | S | 158 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14381.6, meta_modificada:14381.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:Camino / Terracería Tierra colorada - La Taberna 1 960 41461 LA TABERNA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de La Taberna con Tierra Colorada, para ser mas precisos esta via de comuni, lon:-98.92494334, lat:17.37379263}} | 2025-04-28 | 2025-05-17 | 885428.15 | 885428.15 | 885428.15 | 885428.15 | 885428.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/017/2025/AD, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:885428.15, importe_modificado:885428.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14381.16}} | {2527602/proyecto_INICIO, 2527602/proyecto_PROCESO, 2527602/proyecto_FIN, 2527602/proyecto_INICIO, 2527602/proyecto_PROCESO, 2527602/proyecto_FIN, 2527602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527604 | Proyecto de inversión | 1215349.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215349.71, modificado:1215349.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 39370 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 39370 | S | 401 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA) SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMISARIA MUNICI, lon:-98.91899154, lat:17.33975007}} | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 1215349.71 | 1215349.71 | 364604.91 | 364604.91 | 364604.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/025/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1215349.71, importe_modificado:1215349.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.9}} | {2527604/proyecto_INICIO, 2527604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527605 | Proyecto de inversión | 1486642.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486642.24, modificado:1486642.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 39954 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 39954 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TIERRA BLANCA 41463 TIERRA BLANCA, ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMISARIA DE TIERRA BLANCA, lon:-98.94791416, lat:17.3313936}} | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 1486642.24 | 1486642.24 | 445922.67 | 445922.67 | 445922.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/026/2025/AD, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1486642.24, importe_modificado:1486642.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.9}} | {2527605/proyecto_PROCESO, 2527605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527611 | Proyecto de inversión | 1905377.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905377.95, modificado:1905377.95}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE RIO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+900.00 EN LA LOCALIDAD DE YETEPETITLÁN MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 49945 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 49945 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15182.24, meta_modificada:15182.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion: LIMITE CON LA LOC DE PETATLAN - LIMITE DE LA LOC DE YETEPETITLAN 1 900 41440 YETEPETITLÁN, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE YETEPETITLAN, lon:-98.9970258, lat:17.55622715}} | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 1905377.95 | 1905377.95 | 571613.39 | 571613.39 | 571613.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/028/2025/AD, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1905377.95, importe_modificado:1905377.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9109.34}} | {2527611/proyecto_INICIO, 2527611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527620 | Proyecto de inversión | 1707249.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1707249.91, modificado:1707249.91}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOC. VENTA DE LA NEGRA, EN BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO. - 22956 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 22956 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:Calle Justo Sierra Pueblo Venta de la Negra 40330 VENTA DE LA NEGRA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Ninguno Autopista Iguala- Puente de Ixtla Y Calle principal que cruza el pueblo de un extremo a otro., lon:-99.42745494, lat:18.47525378}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 1707249.91 | 1707249.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-DRE-2025-006, contratista:MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1707249.91, importe_modificado:1707249.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2527620/proyecto_INICIO, 2527620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527622 | Proyecto de inversión | 2075472 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075472.0, modificado:2075472.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES PRINCIPALES DE SANTA FE TEPETLAPA, ENTRE LA CALLE GALEANA (CORRALDETOROS), Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEPETLAPA, EN BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO. - 17920 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 17920 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:Calle Del corral Ejido Santa Fe Tepetlapa 40340 SANTA FE TEPETLAPA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle del corral Y Calle Hidalgo Calle 12 de dicimbre camino hacia el corral de toros, entrando por la calle principal., lon:-99.42747367, lat:18.54948141}} | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 2075472 | 2075472 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-APO-2025-004, contratista:SALVADOR SOTELO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:2075472.0, importe_modificado:2075472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2527622/proyecto_INICIO, 2527622/proyecto_PROCESO, 2527622/proyecto_INICIO, 2527622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527623 | Proyecto de inversión | 1982672 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982672.0, modificado:1982672.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA DE PALMILLAS, DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN BUENAVISTA DE CUELLAR, GUERRERO. - 17729 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 17729 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:Ninguno barranca pricipal de palmillas Ejido Comunidad de palmillas, gro 40340 PALMILLAS, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle Camino real Y Calle Benito Juarez Calle Miguel Hidalgo Primer puente de la entrada principal a la derecha, lon:-99.42544599, lat:18.51792641}} | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 1982672 | 1982672 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-DRE-2025-002, contratista:LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1982672.0, importe_modificado:1982672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2527623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527624 | Proyecto de inversión | 1890486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890486.8, modificado:1890486.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERARDO URIBE, ENTRE LA CALLE HACIA EL PANTEON, DE LA COL. LINDAVISTA, DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO, EN BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO. - 21920 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 21920 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:Calle Linda Vista Ejido Zacapalco 40340 ZACAPALCO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle la loma Y Calle Del panteon A una cuadra del panteón de la comunidad, lon:-99.43868184, lat:18.5367949}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 1890486.8 | 1890486.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-URB-2025-003, contratista:JOSE LUIS JIMENEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1890486.8, importe_modificado:1890486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2527624/proyecto_INICIO, 2527624/proyecto_PROCESO, 2527624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527638 | Proyecto de inversión | 1998948.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998948.16, modificado:1998948.16}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO - 24487 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 24487 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:57, direccion:Camino / Terracería ZACUALPAN - BORDO ABREVADERO 2 0 41060 ZACUALPA, COPALILLO LA OBRA SE UBICA A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPA COPALILLO, GUERRERO., lon:-98.94701066, lat:17.8965131}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 999474.08 | 999474.08 | 999474.08 | 999474.08 | 999474.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/31/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO., monto:1998948.16, importe_modificado:1998948.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {2527638/proyecto_PROCESO, 2527638/proyecto_INICIO, 2527638/proyecto_PROCESO, 2527638/proyecto_INICIO, 2527638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527706 | Proyecto de inversión | 2307313.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307313.69, modificado:2307313.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXINGA (CLATZINGA), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 42566 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 42566 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.0, meta_modificada:1269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:94, direccion: Pueblo TLAXINGA (CLATZINGA) 41115 TLAXINGA (CLATZINGA), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, lon:-99.1953713, lat:17.52655937}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2307313.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527707 | Proyecto de inversión | 2761935.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2761935.26, modificado:2761935.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 41009 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 41009 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:36, direccion: Pueblo CUAUHTENANGO 41114 CUAUHTENANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR DESVIACIÓN ANTES DE LLEGAR A LOCALIDAD DE NOMBRE SANTA ANA, CONTINUAR POR CARRETERA CON ASFALTO CON RUMBO, lon:-99.21331949, lat:17.54205622}} | 2025-06-24 | 2025-07-27 | 2761935.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527708 | Proyecto de inversión | 2046848.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046848.63, modificado:2046848.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 40321 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 40321 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:130, direccion: Pueblo MEXCALTEPEC II 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTLAC, TOMAR LA CARRETERA ATLIXTLAC-CHILAPA, TOMAR EL CRUCERO HACIA TEXOXOTITLAN, CONTINUAR POR LA CARRETERA HASTA LL, lon:-98.90887859, lat:17.46039782}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2046848.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527709 | Proyecto de inversión | 2364949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364949.8, modificado:2364949.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL RÍO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 47998 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 47998 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.0, meta_modificada:1309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:128, direccion: Pueblo BUENAVISTA DEL RIO 41109 BUENA VISTA DEL RÍO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA , lon:-99.09013241, lat:17.43719935}} | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 2364949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527710 | Proyecto de inversión | 2245556.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245556.99, modificado:2245556.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 48073 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 48073 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion: Pueblo ZELOCOTITLAN 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE , lon:-99.10925194, lat:17.44906877}} | 2025-06-27 | 2025-07-26 | 2245556.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527711 | Proyecto de inversión | 2581808.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581808.61, modificado:2581808.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARTIN SALMERÓN DE LA LOCALIDAD DE ACALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 48225 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 48225 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion: Pueblo ACALCO 41115 ACALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A EL PARAÍSO, CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA CON RUMBO A XOCHITEMPA, TOMAR CARRETERA DE TERRAERÍA CON RUMBO A ACALCO, LA OBRA SE ENCUE, lon:-99.16503365, lat:17.50590275}} | 2025-06-30 | 2025-07-23 | 2581808.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527718 | Proyecto de inversión | 2244072.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244072.57, modificado:2624748.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALHUAXTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 21510 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 21510 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion: Pueblo CALHUAXTITLÁN 41115 CALHUAXTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TOMAR EL CRUCERO HACIA EL JAGUEY, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-99.14430672, lat:17.51989066}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 2624748.02 | 2624748.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/060/2025, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2624748.02, importe_modificado:2624748.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527719 | Proyecto de inversión | 1255113.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255113.12, modificado:1255113.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTELTEPAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 24042 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 24042 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:263, direccion: Pueblo TLALIXTELTEPAN 41118 TLALIXTALTIPAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA Y MEXCALCINGO, HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-98.98941185, lat:17.37611324}} | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 1255113.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527720 | Proyecto de inversión | 2180635.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180635.07, modificado:2180635.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 24144 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 24144 | S | 183 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:326, direccion: Pueblo XOCHICALCO 41115 XOCHICALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLÁN, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y ENTRAR RUMBO , lon:-99.14489556, lat:17.50657174}} | 2025-06-05 | 2025-07-12 | 2180635.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527721 | Proyecto de inversión | 2203497.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203497.11, modificado:2203497.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAYELPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 28034 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 28034 | S | 164 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:141, direccion: Pueblo TLAYELPA 41118 TLAYELPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE TLALAHUAPAN, LA OBR, lon:-98.99361211, lat:17.35951347}} | 2025-06-16 | 2025-07-19 | 2203497.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527722 | Proyecto de inversión | 2208410.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208410.92, modificado:2208410.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 29495 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 29495 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion: Pueblo CUADRILLA NUEVA 41106 CUADRILLA NUEVA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, AL LLEGAR AL CRUCERO, TOMAR CARRETERA A LA DERECHA, CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA HASTA LLEGAR A LA, lon:-99.21555476, lat:17.57626762}} | 2025-06-05 | 2025-07-12 | 2208410.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero), trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527723 | Proyecto de inversión | 1338658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1338658.43, modificado:1338658.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO DE EL TEXCAL II DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 34750 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 34750 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion: Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA DESVIACIÓN CON DIRECCIÓN A NEJAPA, S, lon:-99.14362611, lat:17.62552964}} | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 1338658.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527724 | Proyecto de inversión | 518559.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518559.83, modificado:521088.79}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL BARRIO DEL LLANO I, DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 34795 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 34795 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6450.0, meta_modificada:6450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion: Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle Chilapa de Álavrez - Pantitlan SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA, lon:-99.13907567, lat:17.60998656}} | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 521088.79 | 521088.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/057/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:521088.79, importe_modificado:521088.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527725 | Proyecto de inversión | 2260961.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260961.09, modificado:2260961.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 33027 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 33027 | S | 166 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:172, direccion: Pueblo CERRITO DE SAN MARCOS 41118 CERRITO DE SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TLATLAUQUITEPEC, AL LLEGAR TOMAR CARRETERA HACIA ZAPOTITLAN TABLAS Y TOMAR EL CRUCERO KM 21 AVANZAR 7.2 KM , lon:-98.930267, lat:17.44585867}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 2260961.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202527827 | Proyecto de inversión | 2185366.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185366.76, modificado:2185366.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 321 DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 21328 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 21328 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:Calle AZALEA Pueblo POLOLCINGO 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle TULIPAN POLOLCINGO SE UBICA A 16.8 KM AL SUROESTE DE HUITZUCO. SE TOMA LA CARRETERA A IGUALA Y A 10 KMS ENTRONCA LA CARRETERA HACIA POLOLCIN, lon:-99.39799972, lat:18.28134574}} | 2025-04-29 | 2025-06-12 | 2185366.76 | 2185366.76 | 2185366.76 | 1762399.38 | 1762399.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-003-IA3-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2185366.76, importe_modificado:2185366.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {2527827/proyecto_INICIO, 2527827/proyecto_PROCESO, 2527827/proyecto_FIN, 2527827/proyecto_PROCESO, 2527827/proyecto_INICIO, 2527827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527828 | Proyecto de inversión | 2132002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132002.88, modificado:2132002.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 25172 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 25172 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle INDUSTRIA 43 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Avenida AGRICULTURA Y Calle JUPITER Calle 20 DE NOVIEMBRE LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE HUI, lon:-99.33937508, lat:18.30373859}} | 2025-05-05 | 2025-06-26 | 2132002.88 | 2132002.88 | 2132002.88 | 1705829.53 | 1705829.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-005-IA3-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2132002.88, importe_modificado:2132002.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {2527828/proyecto_INICIO, 2527828/proyecto_PROCESO, 2527828/proyecto_INICIO, 2527828/proyecto_PROCESO, 2527828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527831 | Proyecto de inversión | 2130780.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130780.92, modificado:2130780.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELA MARTINEZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 29749 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 29749 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 500 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 59 EL JARDÍN DE NIÑOS ADELA MARTINEZ SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE HUITZ, lon:-99.33435149, lat:18.30161111}} | 2025-05-13 | 2025-07-09 | 2130780.92 | 2130780.92 | 2130780.92 | 1177713.34 | 1177713.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-007-IA3-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS RHINO CARORT, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2130780.92, importe_modificado:2130780.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2527831/proyecto_INICIO, 2527831/proyecto_PROCESO, 2527831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527846 | Proyecto de inversión | 941809.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941809.68, modificado:941809.68}} | Construccion de red electrica en colonia Ampliacion 6 de Enero Zihuatanejo de Azueta - 7563 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 7563 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Principal Colonia Ampliacion 6 de Enero ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Carlos Salgado Y Calle Camino viejo a la union Para llegar a esta obra se puede ir por la carretera vieja a la unión pasando la cancha te, lon:-101.57097703, lat:17.64422672}} | 2025-06-25 | 2025-07-19 | 941809.68 | 941809.68 | 941809.68 | 941809.68 | 941809.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17603, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:941809.68, importe_modificado:941809.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2527846/proyecto_INICIO, 2527846/proyecto_PROCESO, 2527846/proyecto_INICIO, 2527846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527849 | Proyecto de inversión | 1600243.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600243.62, modificado:1600243.62}} | Rehabilitacion de vialidades con concreto asfaltico en lateral Av Jose Maria Morelos y Pavon en Zihuatanejo Zihuatanejo de Azueta - 8679 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 8679 | S | 359 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.0, meta_modificada:2988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Avenida Jose Maria Morelos y Pavon Colonia Deportiva ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Paseo deZihuatanejo Poniente Y Avenida Morelos Boulevard Ixtapa Zihuatanejo Sobre la carretera Acapulco Lazaro Cardenas en el entr, lon:-101.54909639, lat:17.64906752}} | 2025-05-12 | 2025-05-24 | 1600243.62 | 1600243.62 | 1600243.62 | 1600243.62 | 1600243.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17604, contratista:RAMIRO VALLE PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1600243.62, importe_modificado:1600243.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2527849/proyecto_INICIO, 2527849/proyecto_PROCESO, 2527849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527850 | Proyecto de inversión | 1598659.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598659.41, modificado:1598659.41}} | Construccion de andador urbano y/o escalinata con concreto hidraulico hacia el tanque de agua potable de la colonia Perlas del Mar , Zihuatanejo de Azueta - 6973 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 6973 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Revolucion Mexicana Colonia Perlas del mar ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Revolucion Mexicana Y Calle principal pinos Andador Huipila para llegar se tiene acceso por la paseo de la boquita a la altura de la t, lon:-101.54200818, lat:17.64367844}} | 2025-06-19 | 2025-07-12 | 1598659.41 | 1598659.41 | 1598659.41 | 1598659.41 | 1598659.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17602, contratista:JOSE ENRIQUE AYALA DURAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1598659.41, importe_modificado:1598659.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2527850/proyecto_PROCESO, 2527850/proyecto_INICIO, 2527850/proyecto_PROCESO, 2527850/proyecto_INICIO, 2527850/proyecto_PROCESO, 2527850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527851 | Proyecto de inversión | 4544100.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4544100.38, modificado:4544100.38}} | Construcción de pavimentación de circuito principal de la colonia Cima de Jesús Zihuatanejo de Azueta - 19474 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 19474 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Circuito Principal Cima de Jesús Colonia Cima de Jesús 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Del Bosque Y Calle De la Tundra Calle Del Desierto Para llegar a esta obra se toma la carretera nacional Acapulco Zihuatan, lon:-101.56172812, lat:17.64886993}} | 2025-06-09 | 2025-07-12 | 4544100.38 | 4544100.38 | 4544100.38 | 4544100.38 | 4544100.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17617, contratista:ALBERT RODRIGUEZ LUBIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4544100.38, importe_modificado:4544100.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2527851/proyecto_INICIO, 2527851/proyecto_PROCESO, 2527851/proyecto_INICIO, 2527851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527852 | Proyecto de inversión | 411057.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411057.65, modificado:411057.65}} | Construccion de andador urbano y/o escalinata con concreto hidraulico hierbabuena de la colonia Reforma, Zihuatanejo de Azueta - 6288 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 6288 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Hierbabuena Colonia Ignacio Manuel Altamirano ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Jengibre Y Calle Libertad Calle Lazaro Cardenas Para llegar a esta obra, se toma la carretera federal Zihuatanejo a Lázaro cárd, lon:-101.56616503, lat:17.64229792}} | 2025-04-28 | 2025-05-24 | 411057.65 | 411057.65 | 411057.65 | 411057.65 | 411057.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17601, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:411057.65, importe_modificado:411057.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2527852/proyecto_INICIO, 2527852/proyecto_PROCESO, 2527852/proyecto_INICIO, 2527852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527853 | Proyecto de inversión | 1407297.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407297.76, modificado:1407297.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE II, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 32237 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 32237 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TEPEHUAJE II 39959 EL TEPEHUAJE DOS, JUAN R. ESCUDERO SE UBICA A 250 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE II, CON DIRECCION A SALIDA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.58424797, lat:17.19145953}} | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 1407297.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527856 | Proyecto de inversión | 1456724.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456724.17, modificado:1456724.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 12JNDPB356A, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 39885 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 39885 | S | 228 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Avenida JUAN R. ESCUDERO A UN COSTADO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA , lon:-99.51988109, lat:17.17340646}} | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 1456724.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527857 | Proyecto de inversión | 826709.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826709.23, modificado:826709.23}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA VISTA ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 38032 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 38032 | S | 115 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia VISTA ALEGRE 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle 19 DE MARZO Y Calle CORREGIDORA A 80 METROS DE LA DELEGACION DE LA COLONIA, VISTA ALEGRE., lon:-99.5293791, lat:17.17045733}} | 2025-07-09 | 2025-08-05 | 826709.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527858 | Proyecto de inversión | 962697.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962697.46, modificado:962697.46}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE RUMBO AL TANQUE, DE LA COLONIA SANTA CECILIA, DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA (LA GRANJA), MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 41880 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 41880 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.75, meta_modificada:390.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SANTA CECILIA 39940 LA LADRILLERA (LA GRANJA), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle CAMINO A CELULOSA DEL PASIFICO Y Calle LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA A 500 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO KM. , lon:-99.54264008, lat:17.1644195}} | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 962697.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527859 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, CAD. 0+000 A CAD. 0+030, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHOCOHUITE, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 15475 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 15475 | S | 82 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion: Pueblo TLALCHOCOHUITE 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO CAMINO CONOCIDO HACIA LA PILA VERDE, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-99.54055244, lat:17.08943802}} | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527860 | Proyecto de inversión | 495193.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495193.2, modificado:495193.2}} | CONSTRUCCION ANDADOR URBANO EN CALLEJON RUMBO A EL ARROYO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE I, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 18235 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 18235 | S | 87 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:Andador RUMBO ARROYO PRINCIPAL Pueblo EL TEPEHUAJE 39957 EL TEPEHUAJE, JUAN R. ESCUDERO Calle RAMAL A TEPEHUAJE ENFRENTE DE LA PRESCOLAR GENERAL, CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO, lon:-99.49727963, lat:17.10600882}} | 2025-05-27 | 2025-06-15 | 495193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527861 | Proyecto de inversión | 1147089.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147089.5, modificado:1147089.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 18642 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 18642 | S | 391 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO Calle PRINCIPAL LA CALLE INICIARA ENFRENTE DE LAS COMISARIA MUNICIPAL A 50 METROS ENFRENTE DE LA INGLESIA CATOLICA Y PASARA A UN CO, lon:-99.40365036, lat:17.15474639}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1147089.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527872 | Proyecto de inversión | 1685991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685991.56, modificado:1685991.56}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, JUAN R. ESCUDERO, DE LA LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 29036 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 29036 | S | 532 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:Calle JUAN R ESCUDERO Pueblo EL TERRERO 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE EN PROYECTO INICIA DONDE ESTA LA CANCHA PRINCIPAL, PASA ENFRENTE DEL CENTRO DE SAL, lon:-99.3477329, lat:17.12361179}} | 2025-06-26 | 2025-07-30 | 1685991.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527873 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 33309 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 33309 | S | 391 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO Calle PRINCIPAL ESTA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD BIENESTAR, Y A 200 METROS DE LA PLAZA PUBLICA Y CANCHA PRINCIPAL DE L, lon:-99.40418251, lat:17.15554575}} | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527874 | Proyecto de inversión | 694398.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694398.23, modificado:694398.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN, APERTURA Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESO, DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. - 14885 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 14885 | S | 98 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.64, meta_modificada:27.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:116, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LINDA VISTA 41500 COLONIA LINDA VISTA (LAGUNA SECA), MALINALTEPEC EL ESPACIO PUBLICO SE ENCUENTRA A LADO DE LA CANCHA TECHADA DE EL PREESCOLAR , lon:-98.67471112, lat:17.23809388}} | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527881 | Proyecto de inversión | 2176785.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176785.1, modificado:2176785.1}} | 'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL MANANTIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 27842 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 27842 | S | 106 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Calle EL MANANTIAL Pueblo LA ESPERANZA 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN UNA CALLE ADELANTE DE LA CANCHA CENTRAL Y UN LADO DE LOS PANELES SOLARES, lon:-99.24631093, lat:17.76080862}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 2176785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay inicio de obra por las lluvias de esta temporada., trimestre:2.0, usuario:sadielcuatecalc, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527882 | Proyecto de inversión | 860329.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860329.28, modificado:860329.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 31263 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 31263 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle Plan de Ayutla Es la calle del acceso de la Unidad Deportiva de Mochitlán, lon:-99.37257211, lat:17.47660345}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 860329.28 | 860329.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-07, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:860329.28, importe_modificado:860329.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2527882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527883 | Proyecto de inversión | 2206895.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206895.45, modificado:2206895.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS IXTAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. - 32572 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 32572 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43381.0, meta_modificada:43381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:Camino Rancho Viejo - Ixtapa 8 287 39249 RANCHO VIEJO, MOCHITLÁN El camino Sacacosechas inicia en la localidad de Rancho Viejo al punto conocido como Ixtapa que entronca con el Río Omitlán, lon:-99.3105555, lat:17.19254963}} | 2025-06-30 | 2025-07-26 | 2206895.45 | 2206895.45 | 662068.64 | 662068.64 | 662068.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-10, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:2206895.45, importe_modificado:2206895.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2527883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527884 | Proyecto de inversión | 308258.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308258.97, modificado:308258.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN - 29460 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 29460 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Calle Allende Pueblo Coaxtlahuacán 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Justo Sierra Y Calle Rubén Mora Calle Morelos De la central Coaxtlahuacán subiendo a dos cuadras, luego doblando a la derecha una cuadra y doblar hacia, lon:-99.34498986, lat:17.39347715}} | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 308258.97 | 308258.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-04, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:308258.97, importe_modificado:308258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2527884/proyecto_INICIO, 2527884/proyecto_PROCESO, 2527884/proyecto_INICIO, 2527884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527885 | Proyecto de inversión | 467383.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467383.14, modificado:467383.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOMILCOTITLÁN - 17269 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 17269 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:Camino / Brecha localidad de Xomilcotitlán - Tanque de Agua Potable 0 920 39236 XOMILCOTITLÁN, MOCHITLÁN el punto se 0 se inicia a partir de la comisaria a 920 metros aproximadamente donde se ubicará el tanque , lon:-99.40516767, lat:17.35526367}} | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 467383.14 | 467383.14 | 467383.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-01, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:467383.14, importe_modificado:467383.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2527885/proyecto_FIN, 2527885/proyecto_INICIO, 2527885/proyecto_PROCESO, 2527885/proyecto_INICIO, 2527885/proyecto_PROCESO, 2527885/proyecto_FIN, 2527885/proyecto_PROCESO, 2527885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527886 | Proyecto de inversión | 632837.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632837.79, modificado:632837.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 077 CON C.C.T. 12ETK0077I EN LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN. - 29569 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 29569 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion: Pueblo Coaxtlahuacán 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN Dentro del Telebachillerato Comunitario Num. 077 C.C.T. 12ETK00771, lon:-99.34867083, lat:17.38777346}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 632837.79 | 632837.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-05, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:632837.79, importe_modificado:632837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.8}} | {2527886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527887 | Proyecto de inversión | 1709325.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709325.27, modificado:1709325.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALTA CALIFORNIA DE EL BARRIO DE LAS TRES CRUCES EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 24274 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 24274 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Alta California Barrio Las tres cruces 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Hermenegildo Galeana Y Calle Nicolas Bravo Sur Calle Justo Sierra en colindancia también con la calle Primero de Mayo, lon:-99.36883733, lat:17.46923313}} | 2025-06-23 | 2025-08-02 | 1709325.27 | 1709325.27 | 512797.58 | 512797.58 | 512797.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-06, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1709325.27, importe_modificado:1709325.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.5}} | {2527887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527888 | Proyecto de inversión | 1507787.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507787.6, modificado:1507787.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHIRIMOYO EN LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN - 18142 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 18142 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:Calle Chirimoyo Pueblo Coatomatitlán 39232 COATOMATITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Chirimoyo Y A 80 metros de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, lon:-99.32295858, lat:17.47445704}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 1507787.6 | 1507787.6 | 452336.28 | 452336.28 | 452336.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-02, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1507787.6, importe_modificado:1507787.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.0}} | {2527888/proyecto_INICIO, 2527888/proyecto_PROCESO, 2527888/proyecto_INICIO, 2527888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527889 | Proyecto de inversión | 2253510.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2253510.96, modificado:2253510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO HUACAPA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 31790 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 31790 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Camino Mochitlán - La Villita 0 0 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN La obra se ubica en el límite derecho e izquierdo del cause del Río Huacapa, colinda con el Puente La Villita que comunica a la localidad de Mochitlán y la localidad d, lon:-99.3727597, lat:17.47752436}} | 2025-06-23 | 2025-08-16 | 2253510.96 | 2253510.96 | 676053.29 | 676053.29 | 676053.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-03, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:2253510.96, importe_modificado:2253510.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:115.35}} | {2527889/proyecto_PROCESO, 2527889/proyecto_INICIO, 2527889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527890 | Proyecto de inversión | 1720830.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1720830.47, modificado:1720830.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 24524 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 24524 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.3, meta_modificada:1046.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Barrio San Isidro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Alta California Y Calle Justo Sierra Calle Ruben Mora a la siguiente cuadra se ubica la Calle Hermenegildo Galeana, lon:-99.36977128, lat:17.46960953}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 1720830.47 | 1720830.47 | 516249.14 | 516249.14 | 516249.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-08, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1720830.47, importe_modificado:1720830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.63}} | {2527890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527897 | Proyecto de inversión | 2954137.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2954137.91, modificado:2942761.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELVIRA DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAPILLA DE LA ABUELA SANTA ANA DE LA LOCALIDAD ZACUALPAN. - 21807 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 21807 | S | 2660 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:Calle ELVIRA DOMINGUEZ Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE ELVIRA DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CAPILLA DE LA ABUELA SANTA ANA RUMBO A LAS AGUAS TERMA, lon:-98.28867144, lat:16.74087239}} | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 1772682.92 | 1772682.92 | 1772682.92 | 1772682.92 | 1772682.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/036/2025, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2942761.18, importe_modificado:2942761.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2527897/proyecto_INICIO, 2527897/proyecto_PROCESO, 2527897/proyecto_INICIO, 2527897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527910 | Proyecto de inversión | 3530775.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3530775.53, modificado:3530775.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IMELDA ALVAREZ Y CALLE BATALLA DE PUEBLA EN EL BARRIO DE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA. - 37810 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 37810 | S | 2673 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.32, meta_modificada:1581.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SAN MARTIN 41702 COCHOAPA, OMETEPEC ENTRE Calle IMELDA ALVAREZ Y Calle BATALLA DE PUEBLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IMELDA ALVAREZ Y CALLE BATALLA DE PUEBLA, EN FRENTE DEL , lon:-98.37653991, lat:16.71851301}} | 2025-04-09 | 2025-06-17 | 2121205.27 | 2121205.27 | 2121205.27 | 2121205.27 | 2121205.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/047/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:3530775.53, importe_modificado:3530775.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2527910/proyecto_INICIO, 2527910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527911 | Proyecto de inversión | 3450030.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450030.19, modificado:3450030.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA EN COLONIA DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC. - 42583 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 42583 | S | 1787 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.14, meta_modificada:617.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion: Pueblo HUIXTEPEC 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO DE LA LOCALIDAD DE HIXTEPEC ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.30757478, lat:16.64735915}} | 2025-03-24 | 2025-05-22 | 2258857.33 | 2258857.33 | 2258857.33 | 2258857.33 | 2258857.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/024/2025, contratista:REY DAVID MEZA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:3450030.19, importe_modificado:3450030.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2527911/proyecto_PROCESO, 2527911/proyecto_INICIO, 2527911/proyecto_PROCESO, 2527911/proyecto_INICIO, 2527911/proyecto_PROCESO, 2527911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527912 | Proyecto de inversión | 2130650.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130650.37, modificado:2130650.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ELVIRA DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD ZACUALPAN. - 40131 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 40131 | S | 7000 | 6522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.57, meta_modificada:989.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ELVIRA DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ELVIRA DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.28927439, lat:16.74206198}} | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 1065325.18 | 1065325.18 | 1065325.18 | 1065325.18 | 1065325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/038/2025, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2130650.37, importe_modificado:2130650.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.78}} | {2527912/proyecto_INICIO, 2527912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527913 | Proyecto de inversión | 2249720.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249720.81, modificado:2249720.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS MESAS , EN EL MUNICIPIO PETATLÁN GUERRERO. - 23394 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 23394 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Colonia LAS MESAS 40837 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA NORTE Y Calle LAS FLORES Calle MARIANO MATAMOROS SE INGRESA POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA COSTERA PETATLÁN, HACIA LA IZQ, lon:-101.27070317, lat:17.54280755}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 2249720.81 | 2249720.81 | 2249720.81 | 2249720.81 | 2249720.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-015, contratista:LILIANA CORTEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2249720.81, importe_modificado:2249720.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2527913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527917 | Proyecto de inversión | 2537564.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537564.45, modificado:2537564.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA DEL SECTOR 3, EN LAS LOCALIDADES DE EL TAMARINDO, LOS GUAPINOLES, LA CEIBA, LOS LINOS, LA FLORIDA, LOS ZAPOTILLOS Y EL ROBLAR EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 30192 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 30192 | S | 390 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:554, direccion:Camino / Terracería LA CEIBA DE SAN JOSE - EL TAMARINDO 44 3731 LA CEIBA (LA CEIBA DE SAN JOSÉ), PETATLÁN SU ACCESO ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE HACIA LA LOCALIDAD DE LA CEIBA DE SAN JOSE., lon:-101.04635139, lat:17.71258629}} | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 2537564.45 | 2537564.45 | 2537564.45 | 2537564.45 | 2537564.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-002, contratista:HONORIA GUZMAN PORFIRIO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2537564.45, importe_modificado:2537564.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2527917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202527923 | Proyecto de inversión | 2464237.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464237.76, modificado:2464237.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA DEL SECTOR 4, EN LAS LOCALIDADES DE LA MOLONGA, SOLEDAD DE LOS ENANOS, EL PAROTAL, LAS PAROTITAS, JULUCHUCA Y VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 31188 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 31188 | S | 374 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:Camino / Terracería LAS CANALEJAS - RANCHO NUEVO 67 4547 LAS CANALEJAS, PETATLÁN SU ACCESO ES POR LA LOCALIDAD DE JULUCHUCA HACIA RANCHO NUEVO. , lon:-101.08625327, lat:17.62522535}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 2464237.76 | 2464237.76 | 2464237.76 | 2464237.76 | 2464237.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-005, contratista:VIRGINIO CAMPOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2464237.76, importe_modificado:2464237.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2527923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202527943 | Proyecto de inversión | 736018.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736018.47, modificado:736018.47}} | Mantenimiento preventivo de red de electrificación en la localidad Colotlipa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 47914 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 47914 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:Calle SAN FRANCISCO Pueblo COLOTLIPA 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle REFORMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JUAN SANCHEZ ANDRACA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA., lon:-99.16790947, lat:17.41131638}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 548126.5 | 548126.5 | 548126.5 | 548126.5 | 548126.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F47914, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:736018.47, importe_modificado:736018.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2527943/proyecto_INICIO, 2527943/proyecto_PROCESO, 2527943/proyecto_INICIO, 2527943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527952 | Proyecto de inversión | 5865539.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5865539.87, modificado:5843619.98}} | Mantenimiento con desazolve del rio Huacapa en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 24637 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 24637 | S | 881 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67381.0, meta_modificada:67381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion: Pueblo QUECHULTENANGO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS SAN ISIDRO , lon:-99.24128034, lat:17.41196788}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 4543619.98 | 4543619.98 | 4543619.98 | 4543619.98 | 4543619.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP06-F24637, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:5843619.98, importe_modificado:5843619.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:51003.0}} | {2527952/proyecto_INICIO, 2527952/proyecto_PROCESO, 2527952/proyecto_INICIO, 2527952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527953 | Proyecto de inversión | 6215389.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6215389.03, modificado:6215389.03}} | Rehabilitación de sistema de agua entubada en la localidad Tlanicuilulco, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 10788 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 10788 | S | 504 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion: Pueblo TLANICUILULCO 39260 TLANICUILULCO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE CON DIRECCION AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-99.10318451, lat:17.39162101}} | 2025-05-26 | 2025-08-16 | 3950600 | 3950600 | 3950600 | 3950600 | 3950600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP03-F10788, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:6215389.03, importe_modificado:6215389.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2527953/proyecto_INICIO, 2527953/proyecto_PROCESO, 2527953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527988 | Proyecto de inversión | 386048 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386048.0, modificado:386048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN EL BARRIO VICENTE GUERRERO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 28369 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 28369 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón DEL REBOZO Barrio VICENTE GUERRERO 40230 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CARITINO MALDONADO Y Calle FUNDICIONES Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA PARTE DE ATAR, lon:-99.59751924, lat:18.55790565}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 386048 | 386048 | 198049 | 198049 | 198048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/036, contratista:PROJIBA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:386048.0, importe_modificado:386048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.0}} | {2527988/proyecto_INICIO, 2527988/proyecto_PROCESO, 2527988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528008 | Proyecto de inversión | 649368 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649368.0, modificado:649368.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 36409 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 36409 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo TAXCO EL VIEJO 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle BAUTISTA Calle CARRTERA TAXCO-IGUALA SE UBICA EN EL BACHILLERATO POR COOPERACION DE TAXCO EL VIEJO, lon:-99.58330481, lat:18.47765554}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 649368 | 649368 | 197609 | 197609 | 197609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/022, contratista:ERICK SALGADO ANDRACA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:649368.0, importe_modificado:649368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2528008/proyecto_PROCESO, 2528008/proyecto_INICIO, 2528008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528030 | Proyecto de inversión | 781376 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781376.0, modificado:781376.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DE LOS CIRUELOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21533 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21533 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:85, direccion:Calle LOS CIRUELOS Pueblo CERRO GORDO 40321 CERRO GORDO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ARCO TECHO HACIA LA PARTE SUPERIOR, lon:-99.59968299, lat:18.51413489}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 781376 | 781376 | 662552.8 | 662552.8 | 662552.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/025, contratista:DANIELA CORDERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:781376.0, importe_modificado:781376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2528030/proyecto_PROCESO, 2528030/proyecto_INICIO, 2528030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528036 | Proyecto de inversión | 254504 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254504.0, modificado:254504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL CALLEJÓN DEL ZINC EN EL BARRIO DE PEDRO MARTIN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 24777 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 24777 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón DEL ZINC Barrio PEDRO MARTIN 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle DE LA PLATA Y Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA CERCA DE LA GASOLINERA DE PEDRO MARTIN Y EL SITIO DE TAXIS DE IGUALA, lon:-99.60953448, lat:18.54990102}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 254504 | 254504 | 130564 | 130564 | 130564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/027, contratista:JUAN ROMERO BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:254504.0, importe_modificado:254504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2528036/proyecto_PROCESO, 2528036/proyecto_INICIO, 2528036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528039 | Proyecto de inversión | 537776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537776.0, modificado:537776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA CALLE PRIV. CASA MATA, EN EL BARRIO DE CANTARRANAS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 25176 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 25176 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle PRIV. CASAMATA Barrio CANTARRANAS 40223 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Callejón DE LAS ROSAS Y Calle JOSE RUIZ MASSEUIS Calle INDEPENDECIA SE UBICA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL BUEN PASTOR, lon:-99.60110423, lat:18.56443328}} | 2025-04-14 | 2025-06-02 | 537776 | 537776 | 107550.2 | 107550.2 | 107550.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/026, contratista:ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:537776.0, importe_modificado:537776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2528039/proyecto_INICIO, 2528039/proyecto_PROCESO, 2528039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528044 | Proyecto de inversión | 241744 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241744.0, modificado:241744.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, TRAMO: ARGENTO HACIA LA BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 26708 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 26708 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA TAXCO-IGUALA Barrio ARROYO 40272 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Avenida FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y Calle ARROYO SE UBICA A UN LADO DEL MOTEL ARGENTO Y ENFRENTE DEL SALON RIVERS, lon:-99.61380616, lat:18.54435501}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 241744 | 241744 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/037, contratista:COMERCIALIZADORA OSIBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:241744.0, importe_modificado:241744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2528044/proyecto_INICIO, 2528044/proyecto_PROCESO, 2528044/proyecto_INICIO, 2528044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528051 | Proyecto de inversión | 1450486.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450486.49, modificado:1450486.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - 27258 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 27258 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle CALLE 5 DE MAYO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno FRACCIONAMIENTO DEL CENTRO Y Calle CALLEJON 3RA CERRADA Ninguno RIO SAN FRANCISCO AL INICIO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES EL GAUCHITO, lon:-99.26216125, lat:16.98889963}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 1450486.49 | 1450486.49 | 942816.22 | 942816.22 | 942816.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD008, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1450486.49, importe_modificado:1450486.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2528051/proyecto_INICIO, 2528051/proyecto_PROCESO, 2528051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528058 | Proyecto de inversión | 697504.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697504.97, modificado:697504.97}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN SOCIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPAXTITLAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 12312 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 12312 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo TEPAXTITLAN 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ZAPATA CERCA DEL CORRAL DE TOROS Y LA UNIDAD DEPORTIVA VAL, lon:-99.45869654, lat:18.28972237}} | 2025-04-25 | 2025-06-13 | 697504.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2528058/proyecto_PROCESO, 2528058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528059 | Proyecto de inversión | 1342488.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342488.21, modificado:1342488.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: DE PAVIMENTO EXISTENTE A ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 30654 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 30654 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.1, meta_modificada:921.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN Y EL CECYTEG EMSAD 015., lon:-99.55946414, lat:18.10053137}} | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 1342488.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.1}} | {2528059/proyecto_INICIO, 2528059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528060 | Proyecto de inversión | 419477.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419477.6, modificado:419477.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 33861 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 33861 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle RIVAPALACIO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PROGRESO ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COLONIA EJIDAL, lon:-99.4600552, lat:18.27350824}} | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 419477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2528060/proyecto_INICIO, 2528060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528061 | Proyecto de inversión | 1007658.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007658.8, modificado:1007658.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIELITO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 21944 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 21944 | S | 138 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:23, direccion:Calle principal Pueblo San Gabrielito 40373 SAN GABRIELITO, TETIPAC ENTRE Calle principal Y Calle de la iglesia PARA UBICAR EL PROYECYO LLEGAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CAMINO RURAL CRUCERO DE NOXTEPEC, LLEGAR A LA COMISA, lon:-99.69740943, lat:18.68694822}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 705190.23 | 705190.23 | 705190.23 | 705190.23 | 705190.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/013/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1007658.8, importe_modificado:1007658.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {2528061/proyecto_PROCESO, 2528061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528063 | Proyecto de inversión | 1162443.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162443.54, modificado:1162443.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 21702 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 21702 | S | 259 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO - LOS SABIOS 0 200 40363 SANTIAGO, TETIPAC EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DONDE TERMINA LA CALLE PRINCIPAL EH INICIA EL CAMINO HACIE EL PUNTO CONOCIDO COMO LOS SABINOS, , lon:-99.63651717, lat:18.63952275}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1162443.54 | 1162443.54 | 803705.69 | 803705.69 | 803705.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/014/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1162443.54, importe_modificado:1162443.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2528063/proyecto_INICIO, 2528063/proyecto_PROCESO, 2528063/proyecto_INICIO, 2528063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528074 | Proyecto de inversión | 1057063.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057063.11, modificado:1057063.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA DELEGACIÓN DE PORTIZUELO, LOCALIDAD DE JOCOTITLAN , MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 22179 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 22179 | S | 152 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:Calle DE LA IGLESIA Pueblo JOCOTITLAN 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle A JOCOTITLAN EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL COMO REFERENICA A 10 MTS APROXIMADAMENTE DEL INMUEBLE DE EL SALON DE JUNTAS , lon:-99.75309444, lat:18.68856988}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1057063.11 | 1057063.11 | 740146.17 | 740146.17 | 740146.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/015/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1057063.11, importe_modificado:1057063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2528074/proyecto_INICIO, 2528074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado y comprometido con el monto contratado. Los demás momentos dejarlos igual. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528077 | Proyecto de inversión | 1899205.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899205.55, modificado:1899205.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE TLALOC CON INTERSECCIÓN EN BARRANCA JALTIPAN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 1556 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 1556 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD Y A 20 MTS DE LA BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE, lon:-99.40509056, lat:17.56289218}} | 2025-04-07 | 2025-06-07 | 1899205.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202528097 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO VICTORIANO AGUEROS EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO GUERRERO. - 34726 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 34726 | S | 56 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.44, meta_modificada:596.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Avenida REVOLUCION S/N S/N Colonia LA CIENEGA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle MONTES DE OCA Calle AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA A CIUDAD ALTAMIRANO, CON UN AREA DE 596 METROS CUADRADOS , lon:-100.48393793, lat:18.40903624}} | 2025-06-15 | 2025-07-31 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:En avance financiero, colocar recaudado igual al monto modificado. Corregir., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | GRO250202528153 | Proyecto de inversión | 307932.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307932.07, modificado:307932.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL COLEGIO DE BACHILLERES, DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC - 28231 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 28231 | S | 184 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Calle ACCESO A BACHILLERES Pueblo MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle LA VILLITA Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MAZ, lon:-99.21818983, lat:17.66679472}} | 2025-06-09 | 2025-06-21 | 307932.07 | 307932.07 | 307932.07 | 307932.07 | 307932.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-015-2025, contratista:XOCHILT CANTU ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:307932.07, importe_modificado:307932.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2528153/proyecto_PROCESO, 2528153/proyecto_INICIO, 2528153/proyecto_PROCESO, 2528153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528157 | Proyecto de inversión | 770398.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770398.82, modificado:770398.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA. - 28245 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 28245 | S | 344 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería AYOTZINAPA 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA ENTRE Calle COMISARIA Y Calle JARDIN DE NIÑOS Eje vial AYOTZINAPA-LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SPETIEMBRE Y ENTRE LAS CALLES DE LA COMISAR, lon:-99.23949386, lat:17.71605278}} | 2025-06-09 | 2025-06-21 | 770398.82 | 770398.82 | 770398.82 | 770398.82 | 770398.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-016-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:770398.82, importe_modificado:770398.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2528157/proyecto_INICIO, 2528157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528158 | Proyecto de inversión | 827439.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827439.67, modificado:827439.67}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON, DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC. - 35705 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 35705 | S | 148 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC Ranchería MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC Y Calle VILLITA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON, SOBRE LA CARRE, lon:-99.21676718, lat:17.66570317}} | 2025-06-16 | 2025-07-12 | 827439.67 | 827439.67 | 827439.67 | 827439.67 | 827439.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-025-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:827439.67, importe_modificado:827439.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2528158/proyecto_PROCESO, 2528158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528161 | Proyecto de inversión | 965441.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965441.4, modificado:965441.4}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" BARRIO DEL DULCE NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 35759 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 35759 | S | 113 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle DULCE NOMBRE Pueblo TOPILTEPEC 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SEÑOR SANTIAGO Y Calle DULCE NOMBRE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DEL DULCE NOMBRE EN, lon:-99.22864958, lat:17.64651188}} | 2025-06-16 | 2025-08-01 | 965441.4 | 965441.4 | 965441.4 | 965441.4 | 965441.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-028-2025, contratista:GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:965441.4, importe_modificado:965441.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2528161/proyecto_INICIO, 2528161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528167 | Proyecto de inversión | 1039100.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039100.55, modificado:1039100.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO, BARRIO DE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC. - 12344 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 12344 | S | 204 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle CIRCUITO Barrio SAN JOSE 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle CRISTO REY Eje vial CHILAPA-TOPILTEPEC LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIPLTEPEC Y LA ESCUELA MEDIO SUPERIOR E, lon:-99.21767865, lat:17.64616077}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1039100.55 | 1039100.55 | 1039100.55 | 1039100.55 | 1039100.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-001-2025, contratista:GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1039100.55, importe_modificado:1039100.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2528167/proyecto_INICIO, 2528167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528170 | Proyecto de inversión | 647903.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647903.99, modificado:647903.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA VILLITA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC. - 16111 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 16111 | S | 444 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Calle VILLITA PARTE ALTA Pueblo MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle VILLITA PARTE BAJA Y Calle VICENTE GUERREO Eje vial CARRETERA A POCHAHUISCO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y A, lon:-99.21524758, lat:17.66393588}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 647903.99 | 647903.99 | 647903.99 | 647903.99 | 647903.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-006-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:647903.99, importe_modificado:647903.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2528170/proyecto_PROCESO, 2528170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528177 | Proyecto de inversión | 910003.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910003.67, modificado:910003.67}} | DESAZOLVE DE BORDO PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 34760 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 34760 | S | 363 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8022.0, meta_modificada:8022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion: Pueblo AHUELICAN 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.4741749, lat:18.02496527}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 910003.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El Recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528178 | Proyecto de inversión | 1654631.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654631.84, modificado:1654631.84}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 36132 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 36132 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion: Ranchería EL PLATANAL 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.53228787, lat:17.69725654}} | 2025-06-16 | 2025-07-25 | 1654631.84 | 1654631.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-18, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1654631.84, importe_modificado:1654631.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528191 | Proyecto de inversión | 1715561.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715561.2, modificado:1715561.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚMERO 055 DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 21030 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 21030 | S | 502 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, direccion: Ranchería EL PALMAR 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, JUNTO AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD., lon:-99.60072762, lat:17.65482339}} | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 1715561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2528191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recaudado tiene que ser al monto del proyecto., trimestre:2.0, usuario:juanmsanchezc, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO250202528192 | Proyecto de inversión | 1998672.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998672.15, modificado:1998672.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA PRI EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 26547 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 26547 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion: Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO, EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.52905572, lat:17.65036335}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 1998672.15 | 1998672.15 | 1021355.23 | 1021355.23 | 1021355.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-21, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1998672.15, importe_modificado:1998672.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2528192/proyecto_PROCESO, 2528192/proyecto_INICIO, 2528192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523514 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 30889 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 30889 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle principal Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.31488926, lat:16.94358084}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELARÁ DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UN CAMBIO EN LA FICHA, NO OMITO MENCIONAR QUE TAMBIEN SERÁ CANCELADA EN EL SIFAIS, trimestre:2.0, usuario:natalitextar, fecha:2025-07-23}} | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO , trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-21}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO , trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-21}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO , trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-21}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO , trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-21}}
2025 | 2 | GRO250202523515 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 31053 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 31053 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle DURAZNO Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle LOS LLANOS Y Calle MIRASOL Calle JUAREZ LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.4044553, lat:17.19592693}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523516 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Ometepec - 34670 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 34670 | S | 15615 | 14001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Barrio De la Iglesia 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle esquina Benito Juarez Y Calle Aurelio Ibarra Calle Ignacio Zaragoza Contraesquina parte trasera de la Iglesia del Señor Santiago Apostol, lon:-98.40604509, lat:16.6831925}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2700000 | 1650106.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-008/2025, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5500354.47, importe_modificado:5500354.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2523516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523517 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Tlapehuala - 13979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 13979 | S | 4942 | 4611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Profesor Abel Najera Colonia Progreso 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA sin datos de referencia, lon:-100.54033142, lat:18.2385195}} | 2025-06-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523518 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Rehabilitación de la unidad médica banco de sangre de Tlapa de Comonfort - 15652 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15652 | S | 217000 | 192000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida Heróico Colegio Militar Y a 50 metros de la esquina, lado izquierdo, lon:-98.58930516, lat:17.54356505}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2600000 | 1748087.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-012/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5826957.47, importe_modificado:5826957.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2523518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202523519 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la unidad médica banco de sangre de Chilpancingo de los Bravo - 15929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15929 | S | 499462 | 725798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida Vicente Guerrero Fraccionamiento Campestre Santa Rosa 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Calle Juan Jiménez Sánchez a un costado del puente peatonal para llegar a la Fiscalia, lon:-99.49194502, lat:17.525117}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2250000 | 1464245.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-013/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4880819.57, importe_modificado:4880819.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2523519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527453 | Proyecto de inversión | 1821260.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821260.32, modificado:1821260.32}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE MIRAMAR COL. MIRAMAR EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 45621 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 45621 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA CAYACO PTO MARQUES 25 Colonia MIRAMAR 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ARROYO Y Avenida MIRAMAR Calle BRISA SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRE AV MIRAMAR Y CALLE ARROYO CERCA DEL , lon:-99.81949512, lat:16.81064577}} | 2025-06-23 | 2025-09-21 | 1821260.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527454 | Proyecto de inversión | 565658.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565658.92, modificado:565658.92}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE HEROES DE GUERRERO COLONIA HEROES DE GUERRERO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 41367 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 41367 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: Colonia HEROES DE GUERRERO 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle TRUJANO VINIENDO POR CALLE MIGUEL DELA MADRID, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL CRUCE MANO DERECHA CON CALLE VICE, lon:-99.82780715, lat:16.87936271}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 565658.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527455 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUDA, COL. NUEVA BELEN - 49533 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 49533 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:Calle JUDA Pueblo LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIRIA Y Calle JERUSALÉN Calle EL BUEN PASTOR COLONIA NUEVA BELÉN LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO POR LA CARRET, lon:-99.81634704, lat:16.9383718}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527456 | Proyecto de inversión | 1011000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011000.0, modificado:1011000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CONSTITUCION DE COLOMBIA, COLONIA SIMÓN BOLÍVAR. - 24482 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24482 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador Constitución de Colombia Colonia Simón Bolívar 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Andador Angostura Calle Hermenegildo Galeana La obra se ubica en la colonia Simón Bolívar, en el andador Constitución de, lon:-99.85091708, lat:16.90043653}} | 2025-06-03 | 2025-08-30 | 1011000 | 1011000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/034-2025/AD, contratista:Marcelino Luna Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1011000.0, importe_modificado:1011000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527479 | Proyecto de inversión | 1288395.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288395.59, modificado:1288395.59}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO DEL MERCADO, COL. LOMA HERMOSA - 33966 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 33966 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CERRO DEL MERCADO 24 Colonia LOMA HERMOSA 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE ALTO Y Calle CERRO DE LA SILLA Calle LA CALERA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA, EN LA CALLE CERRO DEL MERCA, lon:-99.86108218, lat:16.87282944}} | 2025-06-13 | 2025-09-11 | 1288395.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527480 | Proyecto de inversión | 3970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3970000.0, modificado:3959126.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN N. ALVAREZ, COLONIA VILLA MADERO 2025 - 32692 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 32692 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ÁLVAREZ 1 Colonia VILLA MADERO 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Privada 2 Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLA MADERO EN LA CALLE JUAN N. ÁLVAREZ A UN COSTADO DE LA CALLE LÁZARO C, lon:-99.85044182, lat:16.89850788}} | 2025-06-13 | 2025-09-11 | 3959126.93 | 3959126.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/074-2025/LP, contratista:Sonia Zuñiga Silverio, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3959126.93, importe_modificado:3959126.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527481 | Proyecto de inversión | 1870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1870000.0, modificado:1870000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LOS AMATES, COL. CAÑADA DE LOS AMATES. 2025 - 39592 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39592 | S | 209 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:256.45, meta_modificada:256.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Los Amates 12 Colonia Cañada de los Amates. 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida Farallón Y Calle Plan de Ayala Calle Perla La obra se ubica en la colonia Cañada de los Amates, en la calle Los Amates, e, lon:-99.86671433, lat:16.86513553}} | 2025-06-23 | 2025-09-18 | 1870000 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/048-2025/AD, contratista:Grupo Constructor Sa-Pau, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1870000.0, importe_modificado:1870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527482 | Proyecto de inversión | 289841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289841.08, modificado:289841.08}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE MONUMENTO A LA HUMANIDAD COLONIA PUERTO MARQUES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 39022 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39022 | S | 150 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard DE LAS NACIONES Colonia PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard DE LAS NACIONES Y Avenida PASEO DE LOS MANGLARES Avenida VISTA DE GOLF VINIENDO POR CARRETERA ESCENICA AL LLEGAR A L, lon:-99.82264943, lat:16.80174969}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 289841.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527483 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDATARIOS, COL. EL PRI. 2025 - 39128 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39128 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Ejidatarios 23 Colonia El PRI 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle María Eugenia Montufar Y Calle Poniente Avenida Lázaro Cárdenas La obra se ubica en la colonia El PRI, calle Ejidatarios, entre las calle, lon:-99.82156156, lat:16.85991054}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se cancelará y se reasignará el recurso a otra obra, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527484 | Proyecto de inversión | 12074485.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.207448511E7, modificado:1.207448511E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. DIEGO HURTADO DE MENDOZA, TRAMO AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN-CENTRAL DE AUTOBUSES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO - 39281 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39281 | S | 215 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida DIEGO HURTADO DE MENDOZA Fraccionamiento HORNOS 39355 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida COSTERA MIGUEL ALEMÁN Y Calle ANDRES DE URDANETA Avenida CUAUHTEMOC AVENIDA ANDRÉS DE URDANETA A UN COSTADO DE LA V, lon:-99.89885648, lat:16.85622795}} | 2025-06-27 | 2025-11-24 | 12074485.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527503 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE POB LAS PAROTAS EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 21523 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21523 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:Calle ACCESO A LA TELESECUNDARIA IGNACIO Pueblo LAS PAROTAS 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle AL TANQUE DE AGUA Y Calle AL PANTEON SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASA POBLADOS LAS CHANECAS, SINAI Y EN SAN , lon:-99.6266483, lat:16.9138721}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/077-2025/AD, contratista:Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527504 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CACAHUATE COL. LA ESMERALDA 2025 - 21559 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21559 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CACAHUATE Colonia LA ESMERALDA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida GUERRERO Y Calle EL JOVERO Calle NOGALES CALLE CACAHUATE COL. LA ESMERALDA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO PASANDO EL PARQUE E, lon:-99.81470877, lat:16.9183097}} | 2025-06-13 | 2025-08-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527505 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA POB EJIDO NUEVO EN ACAPULCO DE JUÁREZ - 21042 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21042 | S | 48 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:Calle PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA Pueblo EJIDO NUEVO 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA COMISARIA Y Calle POB KM 30 POB DOS ARROYOS Calle DE LA CANCHA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO EN POBLAD, lon:-99.7329014, lat:16.97586058}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527506 | Proyecto de inversión | 696050.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696050.68, modificado:696050.68}} | REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SONORA, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE MICHOACAN COLONIA PROGRESO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 21051 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21051 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SONORA 8 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Calle MICHOACÁN Calle TORREON VINIENDO SOBRE AVENIDA CUAUHTEMOC AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE MICHOACÁN INGRESAS POR DIC, lon:-99.89213836, lat:16.8622866}} | 2025-05-30 | 2025-08-28 | 696050.68 | 696050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/025-2025/AD, contratista:Angel Salgado Cortez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:696050.68, importe_modificado:696050.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202234970 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1699999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ST LEYES DE REFORMA DE 1857 CCT: 12DST0311Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-027 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN , FERMIN RABADAN CERVANTES MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.544406, lat:18.366927}} | 2023-07-03 | 2023-10-20 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235549 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPB0559V DE LA LOCALIDAD DE PUMA ROSA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-004 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:187, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.0489514, lat:16.98355997}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235559 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION 1 A MAZATLAN CCT: 12XCB0001J DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-014 | S | 96 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:GARDENIA SN, MAZATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240102350536 | Proyecto de inversión | 33075372 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3075372E7, modificado:3.306063833E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO (SEGUNDA ETAPA) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-2024-010 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA COYUCA-AGUAS BLANCAS SN ENTRE CALLE X Y CALLE X, COLONIA AURELIANO V GUINTO, DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.086535, lat:17.00595}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33060638.33 | 33060638.33 | 33060638.33 | 33060638.33 | 33060638.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el porcentaje de avance financiero en el informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Revisar el porcentaje de avance financiero en el informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Revisar el porcentaje de avance financiero en el informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Revisar el porcentaje de avance financiero en el informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240202391657 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORREGIDORA COLONIA LA LIBERTAD LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 159339 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 159339 | S | 77 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 11 sn INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MOCTEZUMA INGRESANDO POR CALLE EMIIANO ZAPATA SIGUES HASTA LL, lon:-99.83540472, lat:16.87760789}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/116-2024/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, A Y A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2391657/proyecto_INICIO, 2391657/proyecto_PROCESO, 2391657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202399580 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DTV0236N DE LA LOCALIDAD DE EL CAYACO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-010 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CAYACO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.271262, lat:17.049454}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302411136 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL PANTEON, POBLADO KILOMETRO 21 - 178369 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 178369 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE HACIA EL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO KILOMETRO 21, 39901 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA MEXICO - ACAPULCO Y CALLE JALISCO, CIRCULAR POR CARRETERA MEXICO ACAPULCO HASTA LLEGAR AL POBLADO KILOMET, lon:-99.80444921, lat:16.95087325}} | 2024-07-22 | 2024-10-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/441-2024/AD, contratista:Maria de los Remedios Reyes Vargas, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2411136/proyecto_FIN, 2411136/proyecto_INICIO, 2411136/proyecto_FIN, 2411136/proyecto_PROCESO, 2411136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420510 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR ANGOSTURA COLONIA AMPLIACION JOSE LOPEZ PORTILLO EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 236292 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 236292 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ANGOSTURA 65 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMIEGILDO GALEANA Y CALLE ANGOSTURA, ANDADOR DE LA ANGOSTURA COLONIA AMPLIAC. JOSE LO, lon:-99.85140554, lat:16.90105172}} | 2024-08-19 | 2024-11-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/273-2024/AD, contratista:Jose Angel Soriano Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2420510/proyecto_INICIO, 2420510/proyecto_FIN, 2420510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302435856 | Proyecto de inversión | 4484257.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4484257.93, modificado:4470173.29}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANAL PLUVIAL EN CALLE NOCHE BUENA, COL. IGNACIO MANUEL ALMIRANO - 319016 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 319016 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.89, meta_modificada:868.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MANGOS Y CALLE MEMBRILLOS, CALLE NOCHE BUENA SOBRE LA CALZAD PIE DE LA CUESTA COCON DIRECCION , lon:-99.94601821, lat:16.89392192}} | 2024-09-13 | 2024-12-10 | 4470173.29 | 4470173.29 | 4470173.29 | 4470173.29 | 4470173.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/490-2024/IO, contratista:Diseños y Acabados de guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4470173.29, importe_modificado:4470173.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.89}} | {2435856/proyecto_INICIO, 2435856/proyecto_PROCESO, 2435856/proyecto_FIN, 2435856/proyecto_INICIO, 2435856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La diferencia de 14,084.64 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302437105 | Proyecto de inversión | 921268.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921268.06, modificado:921268.06}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERMENEGILDO GALENA, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 324786 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 324786 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS SE UBICA LA RED EN EL BARRIO DEL CERRITO EN CALLE HERMENE, lon:-100.4714252, lat:18.40347732}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 921268.06 | 921268.06 | 921268.06 | 921268.06 | 921268.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:921268.06, importe_modificado:921268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2437105/proyecto_INICIO, 2437105/proyecto_PROCESO, 2437105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302437526 | Proyecto de inversión | 12499944.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.249994432E7, modificado:1.245845409E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL TRAMO DE CALLE SEIS A CALLE DOS COL EMILIANO ZAPATA EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 326968 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 326968 | S | 199 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.8, meta_modificada:1581.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 6 A CALLE 2 21124 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, CALLE BATALLA DE AYACUCHO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO COL EMILIANO ZAPATA. A LA, lon:-99.84586622, lat:16.90520531}} | 2024-09-13 | 2024-12-10 | 12458454.09 | 12458454.09 | 12458454.09 | 12458454.09 | 12458454.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/452-2024/LP, contratista:G. Arafa Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.245845409E7, importe_modificado:1.245845409E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.8}} | {2437526/proyecto_INICIO, 2437526/proyecto_FIN, 2437526/proyecto_INICIO, 2437526/proyecto_FIN, 2437526/proyecto_PROCESO, 2437526/proyecto_FIN, 2437526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440722 | Proyecto de inversión | 333071.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:333071.75, modificado:333071.75}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN JN LEONA VICARIO CCT: 12DJN0113O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-028 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 517, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ELIZONDO DE LA LOCSALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.834994, lat:16.881685}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 333071.75 | 333071.75 | 333071.75 | 333071.75 | 333071.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440755 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 123 IGUALA, SUBSEDE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DUP0006J DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-006 | S | 16 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.671056, lat:18.361743}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402461268 | Proyecto de inversión | 2009468.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2009468.7, modificado:2009468.7}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, COL. CHINAMECA - 378076 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 378076 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.23, meta_modificada:181.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA FARALLON DE OBISPO Y CALLE JARDIN DE LOS AMATES, CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO SOBRE LA AV, lon:-99.85925877, lat:16.86499123}} | 2024-11-25 | 2024-12-28 | 2009468.7 | 2009468.7 | 2009468.7 | 2009468.7 | 2009468.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/474-2024/AD, contratista:Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2009468.7, importe_modificado:2009468.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.23}} | {2461268/proyecto_PROCESO, 2461268/proyecto_INICIO, 2461268/proyecto_FIN, 2461268/proyecto_INICIO, 2461268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402461888 | Proyecto de inversión | 635443.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635443.62, modificado:635443.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR LIMÓN, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 247558 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 247558 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.78, meta_modificada:9.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PORVENIR LIMON - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 78 RANCHERIA EL PORVENIR LIMÓN, 40957 EL PORVENIR LIMÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE VEREDA RIO SANTIAGO Y , TERRACERIA EL PORVENIR LIMON , lon:-100.30692443, lat:17.28317318}} | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 635443.62 | 635443.62 | 635443.62 | 635443.62 | 635443.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-093/2024, contratista:COMERCIALIZADORA SALMERON, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:635443.62, importe_modificado:635443.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.78}} | {2461888/proyecto_INICIO, 2461888/proyecto_PROCESO, 2461888/proyecto_FIN, 2461888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402463371 | Proyecto de inversión | 194974.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194974.34, modificado:194974.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO - 384268 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 384268 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.19, meta_modificada:305.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN LORENZO, CALLE 3 SUR LA OBRA SE LOCALIZA 453.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PAL, lon:-98.48920126, lat:17.90191825}} | 2024-11-18 | 2024-12-11 | 194974.34 | 194974.34 | 194974.34 | 194974.34 | 194974.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2024-001-AD, contratista:EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:194974.34, importe_modificado:194974.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.19}} | {2463371/proyecto_PROCESO, 2463371/proyecto_FIN, 2463371/proyecto_INICIO, 2463371/proyecto_PROCESO, 2463371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402465722 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.5E7, modificado:1.496504622E7}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, POB. LA VENTA - 343055 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 343055 | S | 253 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1547.5, meta_modificada:1547.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN PUEBLO LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN R ESCUDERO, AVENIDA LA VENTA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRAR POR LA A, lon:-99.80964701, lat:16.90237246}} | 2024-10-23 | 2024-12-30 | 14965046.22 | 14965046.22 | 14965046.22 | 14965046.22 | 14965046.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/480-2024/LP, contratista:Grupo Zeraka, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.496504622E7, importe_modificado:1.496504622E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1547.5}} | {2465722/proyecto_INICIO, 2465722/proyecto_PROCESO, 2465722/proyecto_FIN, 2465722/proyecto_PROCESO, 2465722/proyecto_FIN, 2465722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de 34,953.78 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402467866 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.25E7, modificado:1.248812813E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. UNIDAD CIUDADANA - 347819 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 347819 | S | 262 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.8, meta_modificada:995.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 24 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD CIUDADANA, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA LOMA Y CALLE TULIPANES, CALLE LOS LIRIOS COLONIA UNIDAD CIUDADANA PARTE ALTA DE LA COLONIA EMILIANO ZA, lon:-99.86229063, lat:16.90149755}} | 2024-10-23 | 2024-12-30 | 12488128.13 | 12488128.13 | 12488128.13 | 12488128.13 | 12488128.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/481-2024/LP, contratista:Diseño y Construcción GTZ , S.A. de C,.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.248812813E7, importe_modificado:1.248812813E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.8}} | {2467866/proyecto_INICIO, 2467866/proyecto_FIN, 2467866/proyecto_PROCESO, 2467866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La cantidad de 11,871.87 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402467952 | Proyecto de inversión | 1405073.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405073.51, modificado:1405073.51}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE AVELLANOS, COL. JARDIN AZTECA - 348130 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 348130 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.49, meta_modificada:510.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE AVELLANOS INTERIOR SN COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO Y CALLE ALMENDROS, CERRADA AVELLANOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AC, lon:-99.95264861, lat:16.89410036}} | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 1405073.51 | 1405073.51 | 1405073.51 | 1405073.51 | 1405073.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/482-2024/AD, contratista:Grupo Urbanizador y Constructor Jormar, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1405073.51, importe_modificado:1405073.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.49}} | {2467952/proyecto_INICIO, 2467952/proyecto_FIN, 2467952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402472124 | Proyecto de inversión | 3140630.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3140630.57, modificado:3125931.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POBLADO EL VELADERO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 359135 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 359135 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:CALLE HACIA EL TANQUE INTERIOR SN PUEBLO EL VELADERO VELADERO MORELOS, 39700 EL VELADERO (VELADERO MORELOS), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A ACAPULCO Y CALLE PRINCIPL, CALLE HACIA EL TANQUE DE AGUA POBLADO EL VELADER, lon:-99.88792315, lat:16.93112926}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 3125931.46 | 3125931.46 | 3125931.46 | 3125931.46 | 3125931.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/492-2024/IO, contratista:Constructora Tamiz Petereo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3125931.46, importe_modificado:3125931.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1301.0}} | {2472124/proyecto_INICIO, 2472124/proyecto_PROCESO, 2472124/proyecto_FIN, 2472124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402485147 | Proyecto de inversión | 691529.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691529.01, modificado:691529.01}} | REHABIILITACION DEL CAMINO TEJOCOTE A FILO VILLAR A CERRO DE ZOPILOTE A LA LUCERNA A UNION DE LAS PERAS A FILO DE ACATEPEC DEL KM 0 000 AL KM 9 000 - 434203 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 434203 | S | 564 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL TEJOCOTE - FILO DE ACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 CIUDAD EL TEJOCOTE, 41506 EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO TEJOCOTE FILO VILLAR CERRO DE ZOPILOTE LA LUCERNA UNION DE LAS, lon:-98.657576, lat:17.326126}} | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 691529.01 | 691529.01 | 691529.01 | 691529.01 | 691529.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-OP-FAISMUN/002/2024/AD, contratista:FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:691529.01, importe_modificado:691529.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2485147/proyecto_PROCESO, 2485147/proyecto_FIN, 2485147/proyecto_INICIO, 2485147/proyecto_FIN, 2485147/proyecto_INICIO, 2485147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402491265 | Proyecto de inversión | 1135647.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135647.53, modificado:1135647.53}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSEHA LOS LAURELES - 445850 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 445850 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO LOS LAURELES - LOS LAURELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 50 INTERIOR SN PUEBLO LOS LAURELES, 40700 LOS LAURELES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ, lon:-101.04529212, lat:17.87921249}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 1135647.53 | 1135647.53 | 1135647.53 | 1135647.53 | 1135647.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2024-ADURB-116, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1135647.53, importe_modificado:1135647.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} | {2491265/proyecto_INICIO, 2491265/proyecto_PROCESO, 2491265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402491745 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 446734 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 446734 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL AV PEÑA BLANCA Y CALLE PRINCIPLA HACI LAS BARRERAS, CALLEJON HACIA LA LOMA DEL OLVIDO SE UBICA EN BARR, lon:-100.50215233, lat:18.51372565}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/2024, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}} | {2491745/proyecto_PROCESO, 2491745/proyecto_FIN, 2491745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402493104 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO VILLA MADERO , EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 449285 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 449285 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO VILLA MADERO - LA RINCONADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO VILLA MADERO (EL POTRERO), 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA RINCONADA Y CAMINO PRINCIPAL HACA, lon:-100.43392594, lat:18.40733731}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17/2024, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2493104/proyecto_FIN, 2493104/proyecto_PROCESO, 2493104/proyecto_INICIO, 2493104/proyecto_FIN, 2493104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513233 | Proyecto de inversión | 1379855.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1379855.33, modificado:1379855.33}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) TERCERA ETAPA EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADEMICA DE AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-011 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.0974, lat:16.9653}} | 2024-11-06 | 2025-02-03 | 1379855.33 | 1379855.33 | 1379855.33 | 1379855.33 | 1379855.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513236 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CUARTA ETAPA PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO EN UNIDAD ACADÉMICA ATLIACA) EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-014 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513241 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO CCT: 12DIT0001F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-019 | S | 41 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA INSTITUTO TECNOLOGICO SN, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811256, lat:16.859803}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO250102522814 | Proyecto de inversión | 2048055.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048055.76, modificado:2048055.76}} | Rehabilitacion del Centro Asistencial Casa de Dia Rosita Salas en Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 1. REHAB, CASA DE DIA ROSITA SALAS | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Eduardo Neri Mz. 26, Lt. 14, Cd Renacimiento, 39715 Acapulco de Juárez, Gro. 16.894809293702696, -99.82423063579498, lon:-99.82423064, lat:16.89480929}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2048055.76 | 2048055.76 | 2048055.76 | 2048055.76 | 2048055.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIFGRO-057-2024-ICMTP, contratista:Construcciones Lobar, S.A. De C.V., convocante:O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA., monto:2048055.73, importe_modificado:2048055.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2522814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527511 | Proyecto de inversión | 2151524.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151524.79, modificado:2151524.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATEYAHUALCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 37192 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 37192 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.0, meta_modificada:1214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Calle PONIENTE Pueblo ACATEYAHUALCO 41147 ACATEYAHUALCO, AHUACUOTZINGO SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR PANTITLAN SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL DONDE ENCONTRAMOS LA DESVIACION RUMBO A LA T, lon:-99.02674247, lat:17.76822271}} | 2025-05-15 | 2025-06-27 | 2151524.79 | 2151524.79 | 2151524.79 | 2151524.79 | 2151524.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/04, contratista:OLGA LILIA GATICA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2151524.79, importe_modificado:2151524.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.0}} | {2527511/proyecto_INICIO, 2527511/proyecto_PROCESO, 2527511/proyecto_FIN, 2527511/proyecto_INICIO, 2527511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527538 | Proyecto de inversión | 949617.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949617.06, modificado:949617.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DE MITLANCINGO - CRUCERO RINCÓN DE COZAHUAPA - ZOMPAZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 16612 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16612 | S | 404 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Camino MITLANCINGO - ZOMPAZOLCO 10 50 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZA AL OSTED DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATI, lon:-98.98134717, lat:17.83059185}} | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 949617.06 | 949617.06 | 949617.06 | 949617.06 | 949617.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:949617.06, importe_modificado:949617.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2527538/proyecto_PROCESO, 2527538/proyecto_FIN, 2527538/proyecto_INICIO, 2527538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527556 | Proyecto de inversión | 850359.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850359.08, modificado:850359.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TECOANAPA - TECOANAPA, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 21791 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 21791 | S | 508 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Camino CRUCERO TECOANAPA - TECOANAPA 4 90 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCER, lon:-99.04613114, lat:17.67453072}} | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 850359.08 | 850359.08 | 850359.08 | 850359.08 | 850359.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:850359.08, importe_modificado:850359.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2527556/proyecto_PROCESO, 2527556/proyecto_INICIO, 2527556/proyecto_FIN, 2527556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527558 | Proyecto de inversión | 195814.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195814.31, modificado:195814.31}} | "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, CALLEJON SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." - 27314 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 27314 | S | 200 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.0, meta_modificada:2242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CALLE RAMON V. ALVAREZ - CALLE CRISTOBAL COLON 0 300 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO A 150 METROS AL NORTE DEL EDOFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-100.49471707, lat:18.16187408}} | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 195814.31 | 195814.31 | 195814.31 | 195814.31 | 195814.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/010/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:195814.31, importe_modificado:195814.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.0}} | {2527558/proyecto_INICIO, 2527558/proyecto_FIN, 2527558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527574 | Proyecto de inversión | 1135251.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135251.59, modificado:1135251.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÀREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JUAN ÀLVAREZ CCT 12DPB1264Q DE LA COL. SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 25524 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 25524 | S | 580 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo COL. SAN ANTONIO, SAN MIGUEL EL GRANDRE 41670 COLONIA SAN ANTONIO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA A 1 KM DE LA COMISARIA DEL POBLADO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JUA, lon:-98.24377796, lat:17.24779302}} | 2025-06-01 | 2025-07-02 | 1135251.59 | 1135251.59 | 1135251.59 | 1135251.59 | 1135251.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/022-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1135251.59, importe_modificado:1135251.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2527574/proyecto_FIN, 2527574/proyecto_INICIO, 2527574/proyecto_PROCESO, 2527574/proyecto_FIN, 2527574/proyecto_PROCESO, 2527574/proyecto_INICIO, 2527574/proyecto_PROCESO, 2527574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527580 | Proyecto de inversión | 652879.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652879.76, modificado:652879.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BUENA VISTA-LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 29255 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 29255 | S | 157 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:Camino / Terracería BUENA VISTA - LA JOYA 6 600 41695 BUENA VISTA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.5 KM DE LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, COMO PUNTO DE INICIO ES EL LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA Y E, lon:-98.31256266, lat:17.33576416}} | 2025-06-08 | 2025-07-02 | 652879.76 | 652879.76 | 652879.76 | 652879.76 | 652879.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/001-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:652879.76, importe_modificado:652879.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2527580/proyecto_INICIO, 2527580/proyecto_PROCESO, 2527580/proyecto_FIN, 2527580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527581 | Proyecto de inversión | 801247.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801247.67, modificado:801247.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CUYUXTLAHUAC - ALCOZAUCA, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 29258 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 29258 | S | 694 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6340.0, meta_modificada:6340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Camino / Terracería CUYUXTLAHUAC - ALCOZAUCA 6 340 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA UNIVERSIDAD DE MEDICINA (BIENESTAR) SOBRE EL CAMINO DE ALCOZAUCA- CUYUXTLAHUAC, lon:-98.34638228, lat:17.48075242}} | 2025-06-09 | 2025-07-27 | 801247.67 | 801247.67 | 801247.67 | 801247.67 | 801247.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/002-AD, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:801247.67, importe_modificado:801247.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6340.0}} | {2527581/proyecto_INICIO, 2527581/proyecto_PROCESO, 2527581/proyecto_FIN, 2527581/proyecto_INICIO, 2527581/proyecto_PROCESO, 2527581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527588 | Proyecto de inversión | 1212459.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212459.13, modificado:1212459.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÀREA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CCT 12DTV0851Z, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 30801 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30801 | S | 694 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Calle PIPILA Pueblo CUYUXTLAUAC 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle VALERIO TRUJANO Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 550 ML DE LA COMISARIA, DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CCT 12DTV0851Z., lon:-98.34196417, lat:17.48297097}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 1212459.13 | 1212459.13 | 1212459.13 | 1212459.13 | 1212459.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/032-I3P, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1212459.13, importe_modificado:1212459.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} | {2527588/proyecto_PROCESO, 2527588/proyecto_INICIO, 2527588/proyecto_PROCESO, 2527588/proyecto_FIN, 2527588/proyecto_INICIO, 2527588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527595 | Proyecto de inversión | 271550.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271550.92, modificado:271550.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE DE TLANIPATLAN A XOCHIPALA - 20353 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 20353 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE DE TLANIPATLAN - XOCHIPALA 9 0 40549 XOCHIPALA, APAXTLA LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE OXTOTITLAN Y SANTA CRUZ UNION., lon:-99.98951251, lat:18.22677828}} | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 271550.92 | 271550.92 | 271550.92 | 271550.92 | 271550.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:271550.92, importe_modificado:271550.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2527595/proyecto_INICIO, 2527595/proyecto_FIN, 2527595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527617 | Proyecto de inversión | 1334171.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334171.68, modificado:1334171.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TONALA A ELVANO, ELVANO A LA AZOZUCA, LA AZOZUCA A LA LIMA, LA LIMA A LA DICHA, EL CAPULIN A ZACATULA, ZACATULA EL TEHUAJE, EL TEHUAJE A LA AZOZUCA, TLACHIMALA, LA UNION AL GUINEO, GUINEO A CARABALIN Y CRUCERO DEL MANGO A COXCATLAN CANDELARIA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO - 28462 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 28462 | S | 3475 | 3524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:44.11, meta_modificada:44.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:Camino / Brecha TONALA - COXCATLAN CANDELARIA 44 11 39209 EL TEHUAJE, AYUTLA DE LOS LIBRES CAMINOS TONALA, EL VANO, LA AZOZUCA, LA LIMA, EL CAPULIN, ZACATULA, TEHUAJE, TLACHIMALA,LA UNION, EL GUINEO, CARABALIN GRANDE, lon:-99.05279625, lat:16.78412516}} | 2025-04-03 | 2025-05-07 | 1334171.68 | 1334171.68 | 1334171.68 | 1334171.68 | 1334171.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0020/2025/AD, contratista:MIGUEL ANGEL VELEZ VILLANUEVA, convocante:municipio de ayutla de los libres, gro, monto:1334171.68, importe_modificado:1334171.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:44.11}} | {2527617/proyecto_INICIO, 2527617/proyecto_PROCESO, 2527617/proyecto_FIN, 2527617/proyecto_INICIO, 2527617/proyecto_PROCESO, 2527617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527619 | Proyecto de inversión | 682963.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682963.61, modificado:682963.61}} | PAVIMENTACION DE CALLE NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS - 26330 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 26330 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Calle NARCIZO MENDOZA Pueblo LAS TUNAS 40960 LAS TUNAS, BENITO JUÁREZ Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRANDO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON DIRECCION AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, JUSTO AL LLEGAR AL PUNTO CONO, lon:-100.48359866, lat:17.12049406}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 682963.61 | 682963.61 | 682963.61 | 682963.61 | 682963.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ/006/2025, contratista:NEREYDA MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:682963.61, importe_modificado:682963.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2527619/proyecto_INICIO, 2527619/proyecto_PROCESO, 2527619/proyecto_FIN, 2527619/proyecto_PROCESO, 2527619/proyecto_FIN, 2527619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527652 | Proyecto de inversión | 290900.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290900.76, modificado:290900.76}} | 1/3 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-LOS RIELES-CAÑA VIEJA-ARROYO VIZCAINO, EN LA LOCALIDAD ARROYO VIZCAINO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 40879 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 40879 | S | 240 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:635, direccion:Camino / Terracería PLACERES DEL ORO - LOS RIELES 3 50 40700 EXPLOTACIÓN MINERA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN EL ENTRONQUE A PLACERES DEL ORO Y EL KM 3+500 EN LOS RIELES (EXPLOTACION MINERA)., lon:-100.91810992, lat:18.24490999}} | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 290900.76 | 290900.76 | 290900.76 | 290900.76 | 290900.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-024, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1011854.72, importe_modificado:1011854.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2527652/proyecto_INICIO, 2527652/proyecto_FIN, 2527652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527660 | Proyecto de inversión | 1145892.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145892.43, modificado:1145892.43}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS ABUJITAS, EN LA LOCALIDAD LAS ABUJITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 20469 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 20469 | S | 55 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10600.0, meta_modificada:10600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:285, direccion:Camino / Terracería LAS ABUJITAS - TIERRAS DE CULTIVO 10 500 40700 LAS ABUJITAS (LA ABUJITA), COYUCA DE CATALÁN ENTRADA AL PUEBLO, lon:-101.00081674, lat:18.17667742}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1145892.43 | 1145892.43 | 1145892.43 | 1145892.43 | 1145892.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-043, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1145892.43, importe_modificado:1145892.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10600.0}} | {2527660/proyecto_INICIO, 2527660/proyecto_FIN, 2527660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527661 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA COYUCA DE CATALAN-AJUCHITLAN DEL PROGRESO TRAMO:0+000-0+055, EN LA LOCALIDAD DE AMUCO DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 17945 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 17945 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS S/N S/N Pueblo AMUCO DE LA REFORMA 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CERCANO A POLLOS ASADOS LOS AGAVES, lon:-100.64733524, lat:18.28271247}} | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-004, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2527661/proyecto_INICIO, 2527661/proyecto_PROCESO, 2527661/proyecto_FIN, 2527661/proyecto_PROCESO, 2527661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527665 | Proyecto de inversión | 305426.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305426.95, modificado:305426.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: ACAPULQUITO - LAS PAROTAS, EN LA LOCALIDAD LAS PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 26150 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 26150 | S | 87 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:71, direccion:Camino / Terracería ACAPULQUITO - LAS PAROTAS 5 300 40704 LAS PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN INICIA A LA ALTURA DEL RESTAURANTE EL TECUAN , lon:-100.73001602, lat:18.27947251}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 305426.95 | 305426.95 | 305426.95 | 305426.95 | 305426.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-007, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:305426.95, importe_modificado:305426.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2527665/proyecto_INICIO, 2527665/proyecto_FIN, 2527665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527669 | Proyecto de inversión | 1076434.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076434.2, modificado:1076434.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 22717 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 22717 | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:249, direccion:Camino / Terracería LA LAGUNA - TIERRAS DE CULTIVO 10 0 40700 LA LAGUNA, COYUCA DE CATALÁN ENTRADA DEL POBLADO, lon:-100.77073385, lat:17.89482526}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 1076434.2 | 1076434.2 | 1076434.2 | 1076434.2 | 1076434.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-054, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1076434.2, importe_modificado:1076434.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2527669/proyecto_INICIO, 2527669/proyecto_FIN, 2527669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527670 | Proyecto de inversión | 1146235.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146235.17, modificado:1146235.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SANTA GERTRUDIZ, EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 22769 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 22769 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:395, direccion:Camino / Terracería SANTA GERTRUDIZ - TIERRAS DE CULTIVO 10 500 40700 SANTA GERTRUDIS, COYUCA DE CATALÁN ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-100.90581292, lat:18.04887506}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 1146235.17 | 1146235.17 | 1146235.17 | 1146235.17 | 1146235.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-055, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1146235.17, importe_modificado:1146235.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {2527670/proyecto_PROCESO, 2527670/proyecto_FIN, 2527670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527683 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACAPULQUITO, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 31099 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 31099 | S | 748 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:703, direccion:Ninguno CAMINO TERR COYUCA-LAS PAROTAS Pueblo COYUCA DE CATALAN 40700 ACAPULQUITO [RESTAURANTE], COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno CARRT COYUCA-AJUCHITLAN Y EL SISTEMA DE AGUA SE UBICA SOBRE EL CAMINO COYUCA DE CATALAN-LAS PAROTAS, lon:-100.70624669, lat:18.3071945}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-004, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.0}} | {2527683/proyecto_INICIO, 2527683/proyecto_PROCESO, 2527683/proyecto_FIN, 2527683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527684 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COL. EL PARAISO, COYUCA DE CATALAN, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 34884 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 34884 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:607, direccion:Calle LOS LIRIOS Colonia EL PARAISO 40706 BARRIO EL CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle LAS ROSAS Ninguno TERRENO BALDIO LA RED DE DISTRIBUCIÓN INICIARA EN ESQ. CON CALLE SIN NOMBRE Y CONCLUYE EN ESQ. CALLE A, lon:-100.70619197, lat:18.3243623}} | 2025-06-05 | 2025-06-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-007, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2527684/proyecto_INICIO, 2527684/proyecto_PROCESO, 2527684/proyecto_FIN, 2527684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527692 | Proyecto de inversión | 859549.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859549.11, modificado:859549.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA RINCON CHAMACUA, EN LA LOCALIDAD RINCON CHAMACUA, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 13000 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 13000 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:94, direccion:Camino / Terracería RINCON DE CHAMACUA - TIERRAS DE CULTIVO 9 0 40703 RINCÓN DE CHÁMACUA, COYUCA DE CATALÁN EL CAMINO SACACOSECHA ES SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL INICIA A LA ALTURA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y DE AHI SE RAMIFICA, lon:-100.7033378, lat:18.25479514}} | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 859549.11 | 859549.11 | 859549.11 | 859549.11 | 859549.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-030, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:859549.11, importe_modificado:859549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2527692/proyecto_INICIO, 2527692/proyecto_FIN, 2527692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527697 | Proyecto de inversión | 466725.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466725.4, modificado:466725.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA PUCHIMITA (LA RAISUDA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 2772 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 2772 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:Camino la puchimita - las parcelas 7 75 40640 LA PUCHIMITA (LA RAISUDA), CUTZAMALA DE PINZÓN la puchimita esta a 37.6 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.77551969, lat:18.74941117}} | 2025-04-04 | 2025-04-18 | 466725.4 | 466725.4 | 466725.4 | 466725.4 | 466725.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-22, contratista:DIANA ISABEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:466725.4, importe_modificado:466725.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2527697/proyecto_INICIO, 2527697/proyecto_FIN, 2527697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527717 | Proyecto de inversión | 1832410.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832410.55, modificado:1861531.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+308.70, EN TLALTIZAPANGO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 18760 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 18760 | S | 420 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion: Pueblo LA MOHONERA 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ZITLALA, FRENTE AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR CHILAPA SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, PASAR POR L, lon:-99.19309511, lat:17.64245539}} | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 1861531.24 | 1861531.24 | 1861531.24 | 1861531.24 | 1861531.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/053/2025, contratista:C. JOSE ANGEL CASTRO GAMMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1861531.24, importe_modificado:1861531.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.0}} | {2527717/proyecto_INICIO, 2527717/proyecto_PROCESO, 2527717/proyecto_FIN, 2527717/proyecto_PROCESO, 2527717/proyecto_FIN, 2527717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527736 | Proyecto de inversión | 1178582.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178582.62, modificado:1178582.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL 0+000 AL 2+000 Y DEL TRAMO 2: 0+000 AL 0+307.85 EN LA LOCALIDAD DE TEPOZCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13920 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13920 | S | 500 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:79, direccion: Pueblo TEPOZCUAUTLA 41110 TEPOZCUAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, A 70 METROS ANTES DE LLEGAR AL ARCO DE BIENVENIDA TOMAR EL CRUCERO A MANO DERECHA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD , lon:-99.22691259, lat:17.61769105}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1178582.62 | 1178582.62 | 1178582.62 | 1178582.62 | 1178582.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/015/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1178582.62, importe_modificado:1178582.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2310.0}} | {2527736/proyecto_INICIO, 2527736/proyecto_PROCESO, 2527736/proyecto_FIN, 2527736/proyecto_INICIO, 2527736/proyecto_PROCESO, 2527736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527753 | Proyecto de inversión | 863647.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863647.69, modificado:863647.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+000, EN LA LOCALIDAD DE TLALHUIC (OCOIXTLAHUAC), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13427 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13427 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:166, direccion: Pueblo TLALHUIC (OCOIXTLAHUAC) 41118 TLALHUIC (OCOIXTLAHUAC), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO, TEYPA, lon:-99.01373154, lat:17.36500482}} | 2025-04-23 | 2025-05-17 | 863647.69 | 863647.69 | 863647.69 | 863647.69 | 863647.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/009/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:863647.69, importe_modificado:863647.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2527753/proyecto_FIN, 2527753/proyecto_INICIO, 2527753/proyecto_FIN, 2527753/proyecto_PROCESO, 2527753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527761 | Proyecto de inversión | 1212112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212112.28, modificado:1212112.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DELA BARRANCA TEPANGO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0 +040 DE LA COLONIA BALCONES DE TEPANGO, DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 23229 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 23229 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: Colonia balcones tepango 39095 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO en la barranca tepango , lon:-99.47894284, lat:17.52004454}} | 2025-04-30 | 2025-07-04 | 1212112.28 | 1212112.28 | 1212112.28 | 1212112.28 | 1212112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRE003/2025, contratista:KARLA JIMENA BAHENA CARBAJAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:1212112.28, importe_modificado:1212112.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2527761/proyecto_PROCESO, 2527761/proyecto_FIN, 2527761/proyecto_INICIO, 2527761/proyecto_FIN, 2527761/proyecto_INICIO, 2527761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527764 | Proyecto de inversión | 2579336.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2579336.15, modificado:2579336.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELAR, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 22652 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 22652 | S | 150 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:32, direccion: 39118 EL CIRUELAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CERCA DE LA TELESECUNDARIA , lon:-99.67480868, lat:17.2309029}} | 2025-03-03 | 2025-04-10 | 2579336.15 | 2579336.15 | 2579336.15 | 2579336.15 | 2579336.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB005-2025, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:2579339.15, importe_modificado:2579339.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} | {2527764/proyecto_INICIO, 2527764/proyecto_PROCESO, 2527764/proyecto_FIN, 2527764/proyecto_INICIO, 2527764/proyecto_FIN, 2527764/proyecto_PROCESO, 2527764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527768 | Proyecto de inversión | 1757862.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1757862.5, modificado:1757862.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DE LA BARRANCA LA CONCHA TRAMO KM 0+000 AL KM 0+036 DE LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 25696 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 25696 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion: Colonia BELLA VISTA 39030 OCOTITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO paralela a la barranca la concha , lon:-99.51662256, lat:17.24875201}} | 2025-04-30 | 2025-07-05 | 1757862.5 | 1757862.5 | 1757862.5 | 1757862.5 | 1757862.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRE004-2025, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:1757862.5, importe_modificado:1757862.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2527768/proyecto_INICIO, 2527768/proyecto_PROCESO, 2527768/proyecto_FIN, 2527768/proyecto_PROCESO, 2527768/proyecto_FIN, 2527768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527769 | Proyecto de inversión | 1121059.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121059.39, modificado:1121059.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+000 AL KM 0+058 DE LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO EN EL MUNICiPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 25989 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 25989 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Colonia VISTA HERMOSA 39120 OCOTITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO COL. VISTA HERMOSA , lon:-99.51665743, lat:17.24875538}} | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 1121059.39 | 1121059.39 | 1121059.39 | 1121059.39 | 1121059.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB015-2025, contratista:IVAN MANRIQUE MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1121059.39, importe_modificado:1121059.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2527769/proyecto_INICIO, 2527769/proyecto_FIN, 2527769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527796 | Proyecto de inversión | 320306.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320306.74, modificado:320306.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 40718 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 40718 | S | 383 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion: Pueblo HUERTA VIEJA 39140 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA ABARCA TODA LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-99.94356064, lat:17.6789024}} | 2025-06-20 | 2025-07-02 | 320306.74 | 320306.74 | 320306.74 | 320306.74 | 320306.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-030, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:320306.74, importe_modificado:320306.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2527796/proyecto_INICIO, 2527796/proyecto_PROCESO, 2527796/proyecto_FIN, 2527796/proyecto_PROCESO, 2527796/proyecto_FIN, 2527796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527797 | Proyecto de inversión | 434926.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434926.11, modificado:434926.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 40729 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 40729 | S | 594 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion: Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA ABARCA LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-99.95512831, lat:17.58102228}} | 2025-06-20 | 2025-07-23 | 434926.11 | 434926.11 | 434926.11 | 434926.11 | 434926.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-031, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:434926.11, importe_modificado:434926.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2527797/proyecto_FIN, 2527797/proyecto_PROCESO, 2527797/proyecto_FIN, 2527797/proyecto_INICIO, 2527797/proyecto_PROCESO, 2527797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527799 | Proyecto de inversión | 294451.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294451.85, modificado:294451.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 40754 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 40754 | S | 189 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion: Ranchería LA PRIMAVERA 39144 LA PRIMAVERA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-100.13192406, lat:17.63835942}} | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 294451.85 | 294451.85 | 294451.85 | 294451.85 | 294451.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-033, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:294451.85, importe_modificado:294451.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2527799/proyecto_INICIO, 2527799/proyecto_FIN, 2527799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527898 | Proyecto de inversión | 1849643.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849643.3, modificado:1956010.26}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ARROYO LA HONTANA ENTRE CALLE CDA. AMADO NERVO Y CALLE PEDRO ASCENCIO EN LA COLONIA DEL PRI DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 20821 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 20821 | S | 855 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: Colonia PRI 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle PEDRO ASCENCIO LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE CDA AMADO NERVO Y CALLE PEDRO ASCENCIO ENTRE EL PARQUE DEL SEGURO SOCIAL Y LA FINCA MIS DOS AMORES. EN LA COLONIA DE, lon:-98.40476857, lat:16.69216305}} | 2025-03-24 | 2025-05-12 | 1956010.26 | 1956010.26 | 1956010.26 | 1956010.26 | 1956010.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/028/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DARESY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:1956010.26, importe_modificado:1956010.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {2527898/proyecto_PROCESO, 2527898/proyecto_FIN, 2527898/proyecto_PROCESO, 2527898/proyecto_INICIO, 2527898/proyecto_FIN, 2527898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527899 | Proyecto de inversión | 2049433.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2049433.07, modificado:2049433.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMOS LA PRESA - CERRO CORCOBAO - LA CAÑADA - EL ZAPOTE - CERRO DEL DIABLO - EL POCHOTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN. - 26157 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 26157 | S | 1194 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA - LA PRESA 19 0 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - LA PRESA- CERRO CORCOBAO- LA CAÑADA - EL ZAPOTE - CERRO DEL DIABLO - EL POCHOTE, lon:-98.39419018, lat:16.76724959}} | 2025-02-01 | 2025-03-22 | 2049433.07 | 2049433.07 | 2049433.07 | 2049433.07 | 2049433.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/011/2025, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2049433.07, importe_modificado:2049433.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} | {2527899/proyecto_INICIO, 2527899/proyecto_PROCESO, 2527899/proyecto_FIN, 2527899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527906 | Proyecto de inversión | 1421163.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421163.88, modificado:1421163.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE. - 33282 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 33282 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:116, direccion:Camino / Terracería ARROYO ZAPOTE - ZACOALPAN 15 500 ARROYO ZAPOTE, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN, lon:-98.26270304, lat:16.76013967}} | 2025-02-01 | 2025-03-12 | 1421163.88 | 1421163.88 | 1421163.88 | 1421163.88 | 1421163.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/014/2025, contratista:FELIX GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:1421163.88, importe_modificado:1421163.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2527906/proyecto_PROCESO, 2527906/proyecto_INICIO, 2527906/proyecto_FIN, 2527906/proyecto_PROCESO, 2527906/proyecto_FIN, 2527906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527907 | Proyecto de inversión | 1046519.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046519.29, modificado:1046519.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, RANCHO OTILIO TORRES, XOCHIPALANQUE, EL CANTIL EN LA LOCALIDAD DE PASO TABACO. - 33307 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 33307 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:22, direccion:Camino / Terracería PASO DEL TABACO - RANCHO OTILIO TORRES 10 60 PASO DEL TABACO, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL TABACO RUMBO A RANCHO OTILIO TORRES, XOCHIPALENQUE, EL CANTIL CAMINOS QUE PERTENECEN A LA LOC, lon:-98.400206, lat:16.63835062}} | 2025-02-01 | 2025-03-02 | 1046519.29 | 1046519.29 | 1046519.29 | 1046519.29 | 1046519.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/009/2025, contratista:NELLY JIMENEZ CUANALAO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:1046519.29, importe_modificado:1046519.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2527907/proyecto_INICIO, 2527907/proyecto_PROCESO, 2527907/proyecto_FIN, 2527907/proyecto_PROCESO, 2527907/proyecto_FIN, 2527907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527924 | Proyecto de inversión | 2614277.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2614277.88, modificado:2614277.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA DEL SECTOR 5, EN LAS LOCALIDADES DE ARROYO SECO, LA CALERA DE SANTA LUCIA, EL ABROJAL, VISTA HERMOSA, EL ZACATON Y BARRANCA DEL PATACUAL EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 31215 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 31215 | S | 415 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:323, direccion:Camino / Terracería VISTA HERMOSA - EL ZACATÓN 40 2328 VISTA HERMOSA, PETATLÁN SU ACCESO ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA., lon:-101.13150627, lat:17.51155616}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 2614277.88 | 2614277.88 | 2614277.88 | 2614277.88 | 2614277.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-006, contratista:VIRGINIO CAMPOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2614277.88, importe_modificado:2614277.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527924/proyecto_INICIO, 2527924/proyecto_PROCESO, 2527924/proyecto_FIN, 2527924/proyecto_PROCESO, 2527924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202527940 | Proyecto de inversión | 696815.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696815.56, modificado:696815.56}} | Rehabilitación de camino rural Tlanicuilulco ¿ Tepoxtlahuaca en la localidad de Tepoxtlahuaca, Municipio de quechultenango. - 32339 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 32339 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17083.0, meta_modificada:17083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:35, direccion:Camino TLANICUILULCO - TEPOXTLAHUACA 2 890 39260 TEPOXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEPOXTLAHUACA A 200 METROS DEL PUENTE VEHICULAR REFORMA., lon:-99.12930694, lat:17.3950239}} | 2025-05-01 | 2025-05-17 | 696815.56 | 696815.56 | 696815.56 | 696815.56 | 696815.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12122, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:696815.56, importe_modificado:696815.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17083.0}} | {2527940/proyecto_INICIO, 2527940/proyecto_PROCESO, 2527940/proyecto_FIN, 2527940/proyecto_PROCESO, 2527940/proyecto_FIN, 2527940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527944 | Proyecto de inversión | 441112.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441112.1, modificado:441112.1}} | Rehabilitación de camino rural crucero Teocuitlapa ¿ Tecampana en la localidad Tecampana, Municipio de quechultenango. - 1706 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 1706 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11810.0, meta_modificada:11810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:79, direccion:Camino CRUCERO TEOCUITLAPA - TECAMPANA 1 10 39267 TECAMPANA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TECAMPANA, SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO CRUCERO EL AMATE., lon:-99.17481496, lat:17.29715944}} | 2025-04-09 | 2025-04-24 | 441112.1 | 441112.1 | 441112.1 | 441112.1 | 441112.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1706, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:441112.1, importe_modificado:441112.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11810.0}} | {2527944/proyecto_INICIO, 2527944/proyecto_PROCESO, 2527944/proyecto_FIN, 2527944/proyecto_PROCESO, 2527944/proyecto_FIN, 2527944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527948 | Proyecto de inversión | 718869.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718869.31, modificado:718869.31}} | Rehabilitación de camino rural Llano grande ¿ Niyantitlan en la localidad de Niyantitlan, Municipio de quechultenango. - 24733 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 24733 | S | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21633.0, meta_modificada:21633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:65, direccion:Camino LLANO GRANDE - NIYANTITLAN 3 900 39260 NIYANTITLÁN, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NIYANTITLAN LOCALIZADO A 200 METROS PUNTO CONOCIDO COMO LA TRANCA DE NIYANTITLAN., lon:-99.08312025, lat:17.4142963}} | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 718869.31 | 718869.31 | 718869.31 | 718869.31 | 718869.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1264, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:718869.31, importe_modificado:718869.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21633.0}} | {2527948/proyecto_INICIO, 2527948/proyecto_PROCESO, 2527948/proyecto_FIN, 2527948/proyecto_PROCESO, 2527948/proyecto_FIN, 2527948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527959 | Proyecto de inversión | 444499.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444499.17, modificado:444499.17}} | Rehabilitación de camino rural Quechultenango ¿ Ostocapa en la localidad Ostocapa, Municipio de quechultenango. - 1690 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 1690 | S | 399 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12833.0, meta_modificada:12833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:Camino QUECHULTENANGO - OSTOCAPA 3 800 39250 OSTOCAPA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD OSTOCAPA, SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO GUARDAGANADO DE OSTOCAPA., lon:-99.22441038, lat:17.44678417}} | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 444499.17 | 444499.17 | 444499.17 | 444499.17 | 444499.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1690, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:444499.17, importe_modificado:444499.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12833.0}} | {2527959/proyecto_PROCESO, 2527959/proyecto_INICIO, 2527959/proyecto_PROCESO, 2527959/proyecto_INICIO, 2527959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528050 | Proyecto de inversión | 2607394.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2607394.18, modificado:2607394.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A HUAMUCHAPA DE LA LOCALIDAD LAS ANIMAS - 50878 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 50878 | S | 815 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SALIDA A HUAMUCHAPA Pueblo LOCALIDAD DE LAS ANIMAS 39280 LAS ÁNIMAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno CONSULTORIO DENTAL Y Ninguno FERRETERIA Y CASAS MATERIALES PINTOR Ninguno PURIFICADORA DE AGUA LAS ANIMAS INICIA, lon:-99.31947428, lat:16.9696384}} | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2607394.18 | 2607394.18 | 2607394.18 | 2607394.18 | 2607394.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD006, contratista:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2607394.18, importe_modificado:2607394.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2528050/proyecto_FIN, 2528050/proyecto_PROCESO, 2528050/proyecto_FIN, 2528050/proyecto_INICIO, 2528050/proyecto_PROCESO, 2528050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528055 | Proyecto de inversión | 259700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259700.0, modificado:259700.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL POCHOTE - ACATLAN DE LA CRUZ - CERRO ALTO DEL KILOMETRO 0+000 AL 13+630, MUNICIPIO DE ELOLOAPAN GUERRERO. - 29916 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 29916 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:Camino el pochote - cerro alto 13 630 40404 CERRO ALTO, TELOLOAPAN al noroeste de la cabecera municipal acceso por la carretera federal teloloapan altamirano en la desviacion del pochote. a 2 hrs de la cabecera municipal., lon:-99.95782725, lat:18.37887963}} | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 259700 | 259700 | 259700 | 259700 | 259700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP FAISMDF-006-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:259700.0, importe_modificado:259700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2528055/proyecto_PROCESO, 2528055/proyecto_FIN, 2528055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528071 | Proyecto de inversión | 1205335.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205335.83, modificado:1205335.83}} | REHABILITACIÓN DE 10.5 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO TECOANAPA ¿ JOCOTITLAN, EN JOCOTITLAN , MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 3091 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 3091 | S | 444 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:Camino / Terracería TECOANAPA - JOCOTITLAN 0 200 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC el proyecto inicia donde termina calle principal de la localidad como referencia a la altura de la calle que s dirige hacia el portizuelo , lon:-99.74847506, lat:18.69434242}} | 2025-04-14 | 2025-05-10 | 1205335.83 | 1205335.83 | 1205335.83 | 1205335.83 | 1205335.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/005/2025, contratista:LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1205335.83, importe_modificado:1205335.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2528071/proyecto_INICIO, 2528071/proyecto_PROCESO, 2528071/proyecto_FIN, 2528071/proyecto_INICIO, 2528071/proyecto_PROCESO, 2528071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528081 | Proyecto de inversión | 1945860.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1945860.48, modificado:1945860.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COLONIA SAN MIGUEL - TEPOLSIS, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 30039 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 30039 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:78, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SAN MIGUEL 39172 SAN MIGUEL, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle A LA LOC DE ATLIACA Y Calle HACIA LOS TEPOLSIS LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA A 45 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA Y VA, lon:-99.38777483, lat:17.59648688}} | 2025-04-21 | 2025-05-13 | 1945860.48 | 1945860.48 | 1945860.48 | 1945860.48 | 1945860.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-07, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1945860.48, importe_modificado:1945860.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3270.0}} | {2528081/proyecto_INICIO, 2528081/proyecto_PROCESO, 2528081/proyecto_FIN, 2528081/proyecto_PROCESO, 2528081/proyecto_FIN, 2528081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528082 | Proyecto de inversión | 1328692.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328692.99, modificado:1328692.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPOSCOHUITE, LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 31185 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 31185 | S | 715 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.89, meta_modificada:631.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:Calle TEPOSCOHUITE Pueblo ZOQUIAPA 39190 ZOQUIAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Calle DE ACCESO LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, ES LA CALLE QUE CONDUCE HAC, lon:-99.27882907, lat:17.54663558}} | 2025-05-05 | 2025-05-28 | 1328692.99 | 1328692.99 | 1328692.99 | 1328692.99 | 1328692.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-13, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1328692.99, importe_modificado:1328692.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.89}} | {2528082/proyecto_INICIO, 2528082/proyecto_PROCESO, 2528082/proyecto_FIN, 2528082/proyecto_PROCESO, 2528082/proyecto_FIN, 2528082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528087 | Proyecto de inversión | 1378370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378370.14, modificado:1378370.14}} | MANTENIMIENTO CON DESAZOLVE DEL ARROYO JALTIPAN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 29450 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 29450 | S | 13230 | 11690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3070.0, meta_modificada:3070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle MURILLO Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PINZON Y Calle CARITINO MALDONADO Calle MONTES DE OCA LA OBRA INICIA DE LA CARRETERA FEDERAL TIXTLA - CHILAPA PASANDO TODA LA ZONA URBANA , lon:-99.40321232, lat:17.5635428}} | 2025-04-21 | 2025-05-14 | 1378370.14 | 1378370.14 | 1378370.14 | 1378370.14 | 1378370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-04, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1378370.14, importe_modificado:1378370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3070.0}} | {2528087/proyecto_INICIO, 2528087/proyecto_PROCESO, 2528087/proyecto_FIN, 2528087/proyecto_PROCESO, 2528087/proyecto_INICIO, 2528087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528092 | Proyecto de inversión | 845347.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845347.46, modificado:845347.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TLACOTEPEC A LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE TLACOAPA - 50003 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 50003 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:Camino / Terracería TLACOAPA - CAMPANARIO 5 800 41540 EL CAMPANARIO, TLACOAPA ESTA UN LETRERO DE BIENVENIDAD AL MUNICIPIO DE TLACOAPA DE AHI A MANO DERECHA INICIA EL TRAMO 0+000.00 AL 5+800.00 LLEGANDO A LA ULTIMA CASA DE LA LOCA, lon:-98.74083518, lat:17.22085294}} | 2025-03-03 | 2025-04-01 | 845347.46 | 845347.46 | 845347.46 | 845347.46 | 845347.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-002A, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:845374.46, importe_modificado:845374.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2528092/proyecto_INICIO, 2528092/proyecto_FIN, 2528092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528102 | Proyecto de inversión | 1615894.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615894.87, modificado:1615894.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA CONTLALCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 40379 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 40379 | S | 184 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.34, meta_modificada:791.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle QUETZALCOATL Colonia CONTLALCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle PIRAMIDES CONTÑAÑCO Y Calle XICOUTECANTL Calle ATEMPA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUETZALCOTL, ENTRE LA CALLE XICOUTECATL Y CALLE PI, lon:-98.55345094, lat:17.55399244}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 1615894.87 | 1615894.87 | 1615894.87 | 1615894.87 | 1615894.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-021-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1615894.87, importe_modificado:1615894.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.34}} | {2528102/proyecto_INICIO, 2528102/proyecto_FIN, 2528102/proyecto_PROCESO, 2528102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528104 | Proyecto de inversión | 1395583.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395583.65, modificado:1395583.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL CRUCERO MONTE ALBAN, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 19971 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 19971 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle CRUCERO MONTE ALBAN Colonia NUEVA ESPERANZA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial TLAPA IGUALITA Y Calle MONTE ALBAN LA OBRA SE UBICA DEL LA CARRETERA TLAPA A IGUALITA, SOBRE EL CRUCERO DE MONTEN ALBAN,, lon:-98.5704034, lat:17.52527691}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1395583.65 | 1395583.65 | 1395583.65 | 1395583.65 | 1395583.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-005-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1395583.65, importe_modificado:1395583.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2528104/proyecto_INICIO, 2528104/proyecto_FIN, 2528104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528115 | Proyecto de inversión | 471050.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471050.98, modificado:471050.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LAGUNILLAS - PLAYA MAJAHUA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 41588 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 41588 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:133, direccion:Camino / Terracería LAGUNILLAS - LA MAJAHUA 7 100 40804 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 36 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA COSTA DEL MUNICIPIO., lon:-101.74381852, lat:17.80516311}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 471050.98 | 471050.98 | 471050.98 | 471050.98 | 471050.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154893, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:471050.98, importe_modificado:471050.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2528115/proyecto_INICIO, 2528115/proyecto_FIN, 2528115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528135 | Proyecto de inversión | 1788105.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1788105.86, modificado:1783105.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. - 1725 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 1725 | S | 2578 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia TERCERA SECCIÓN 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle REFORMA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.24182377, lat:16.79055745}} | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 1783105.86 | 1783105.86 | 1783105.86 | 1783105.86 | 1783105.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/005-I3, contratista:CAFERS construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1783105.86, importe_modificado:1783105.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2528135/proyecto_INICIO, 2528135/proyecto_FIN, 2528135/proyecto_INICIO, 2528135/proyecto_FIN, 2528135/proyecto_PROCESO, 2528135/proyecto_FIN, 2528135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:2.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528138 | Proyecto de inversión | 473989.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473989.79, modificado:471489.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RAYO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. - 17204 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 17204 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:Camino / Terracería Rancho del cura - Basurero 1 0 41770 LOMA DEL RAYO, XOCHISTLAHUACA se localiza a 1.00 km tomando como referencia la localidad de rancho del cura Tejeria rumbo al noroeste., lon:-98.19726078, lat:16.78802238}} | 2025-05-16 | 2025-06-21 | 471489.78 | 471489.78 | 471489.78 | 471489.78 | 471489.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/018-AD, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:471489.78, importe_modificado:471489.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2528138/proyecto_INICIO, 2528138/proyecto_FIN, 2528138/proyecto_INICIO, 2528138/proyecto_FIN, 2528138/proyecto_PROCESO, 2528138/proyecto_FIN, 2528138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:2.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528197 | Proyecto de inversión | 1634139.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1634139.94, modificado:1634139.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO COL. YERBA BUENA - APETZUCA - 28161 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 28161 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5840.0, meta_modificada:5840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion: Pueblo APETZUCA 41424 APETZUCA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ APETZUCA. LA LOCALIDAD SE , lon:-98.83264957, lat:17.29401045}} | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 1634139.94 | 1634139.94 | 1634139.94 | 1634139.94 | 1634139.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-26, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1634139.94, importe_modificado:1634139.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5840.0}} | {2528197/proyecto_FIN, 2528197/proyecto_PROCESO, 2528197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528203 | Proyecto de inversión | 2053488.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053488.99, modificado:2053488.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO APETZUCA - LOMA MAGUEY - LOMADAD - EL TEJOCOTE - 30118 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 30118 | S | 281 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7780.0, meta_modificada:7780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:52, direccion: Pueblo LOMA MAGUEY 41424 LOMA MAGUEY, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ LOMA MAGUEY. LA LOCA, lon:-98.82312939, lat:17.28464101}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 2053488.99 | 2053488.99 | 2053488.99 | 2053488.99 | 2053488.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-28, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2053488.99, importe_modificado:2053488.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7780.0}} | {2528203/proyecto_INICIO, 2528203/proyecto_FIN, 2528203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528208 | Proyecto de inversión | 1159847.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159847.62, modificado:1159847.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL CRUCERO DE EL FUEREÑO - MONTE HOREB - 17543 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 17543 | S | 131 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3920.0, meta_modificada:3920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:54, direccion: Pueblo MONTE HOREB 41410 MONTE HOREB, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE MONTE HOREB. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RU, lon:-99.00214823, lat:17.17475294}} | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 1159847.62 | 1159847.62 | 1159847.62 | 1159847.62 | 1159847.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-04, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1159847.62, importe_modificado:1159847.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3920.0}} | {2528208/proyecto_INICIO, 2528208/proyecto_PROCESO, 2528208/proyecto_INICIO, 2528208/proyecto_FIN, 2528208/proyecto_INICIO, 2528208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528210 | Proyecto de inversión | 677587.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677587.67, modificado:677587.67}} | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE ACATEPEC DE KM 0+000.00 AL 2+460.00 - 16053 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16053 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion: Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL TRAMO DE LIBRAMIETO DE ACATEPEC, PASA POR LOS SIGUIENTES PUNTOS CONOCIDOS: CRUCERO DE TEOCUITLAPA, HOSPITAL Y TERMINA EN EL CRUCERO DE CHIRIMOYO., lon:-98.90884412, lat:17.32805965}} | 2025-04-04 | 2025-04-18 | 677587.67 | 677587.67 | 677587.67 | 677587.67 | 677587.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-06, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:677587.67, importe_modificado:677587.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2460.0}} | {2528210/proyecto_INICIO, 2528210/proyecto_PROCESO, 2528210/proyecto_INICIO, 2528210/proyecto_FIN, 2528210/proyecto_PROCESO, 2528210/proyecto_FIN, 2528210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528229 | Proyecto de inversión | 1847679.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847679.45, modificado:1847679.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE EL AGUACATE - EL LIMÓN - 19780 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19780 | S | 429 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7440.0, meta_modificada:7440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion: Pueblo EL AGUACATE 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RUR, lon:-99.0397887, lat:17.11685757}} | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 1847679.45 | 1847679.45 | 1847679.45 | 1847679.45 | 1847679.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-11, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1847679.45, importe_modificado:1847679.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7440.0}} | {2528229/proyecto_INICIO, 2528229/proyecto_PROCESO, 2528229/proyecto_FIN, 2528229/proyecto_PROCESO, 2528229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528237 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLÁN, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GRO. - 41888 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 41888 | S | 315 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62164.53, meta_modificada:62164.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:Camino / Terracería TEPANTITLAN - COLONIA NUEVA 0 1 41930 TEPANTITLÁN, MARQUELIA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, LOCALIDAD TEPANTITLÁN CONOCIDA COMO EL PASO, lon:-98.82689717, lat:16.63140087}} | 2025-07-09 | 2025-07-26 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0005, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62164.53}} | {2528237/proyecto_INICIO, 2528237/proyecto_PROCESO, 2528237/proyecto_FIN, 2528237/proyecto_PROCESO, 2528237/proyecto_INICIO, 2528237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539193 | Proyecto de inversión | 1876691.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876691.96, modificado:1876691.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLATLAUQUITEPEC CRUCERO DE POCHUTLA DEL KM 0+000.00 AL KM 11+220.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 35725 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 35725 | S | 1410 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77833.31, meta_modificada:77833.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:Camino / Terracería Tlatlauquitepec - Crucero de Pochutla 11 220 41442 TLATLAUQUITEPEC, ATLIXTAC Esta vía de comunicación comunica a la localidad de Tlatlauquitepec con El crucero de Pochutla, la entrada a dicho camino es a un cos, lon:-98.82664993, lat:17.55101598}} | 2025-04-21 | 2025-05-22 | 1876691.96 | 1876691.96 | 1876691.96 | 1876691.96 | 1876691.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/006/2025/AD, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1876691.96, importe_modificado:1876691.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77833.31}} | {2539193/proyecto_INICIO, 2539193/proyecto_PROCESO, 2539193/proyecto_FIN, 2539193/proyecto_PROCESO, 2539193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539206 | Proyecto de inversión | 2204735.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204735.38, modificado:2204735.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+200, TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+016, TRAMO 3: DEL 0+000 AL 0+593.19, TRAMO 4: DEL 0+000 AL 0+540, TRAMO 5: DEL 0+000 AL 240, TRAMO 6: DEL 0+000 AL 0+440, TRAMO 7: DEL 0+000 AL 0+340, TRAMO 8: DEL 0+000 AL 0+320 Y DEL TRAMO 9: DEL 0+000 AL 0+860, EN LA LOCALIDAD DE CALHUAXTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13612 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13612 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4550.0, meta_modificada:4550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:Pueblo CALHUAXTITLAN 41115 CALHUAXTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTLAC SE TOMA CON DESVIACIÓN EN EL CRUCERO LOS AJOS A LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA, EN SEGUIDA SE PASA EL CRUCERO DE TLANIP, lon:-99.14420019, lat:17.5196795}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2204735.38 | 2204735.38 | 2204735.38 | 2204735.38 | 2204735.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/027/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2204735.38, importe_modificado:2204735.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4550.0}} | {2539206/proyecto_INICIO, 2539206/proyecto_PROCESO, 2539206/proyecto_FIN, 2539206/proyecto_INICIO, 2539206/proyecto_PROCESO, 2539206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539207 | Proyecto de inversión | 2233646.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233646.34, modificado:2233646.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 5+753.25, EN LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13935 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13935 | S | 1502 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:111, direccion:Pueblo ZIZICAZAPA 41115 ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA Y LLEGAR A COATZINGO EN ESTA MISMA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-99.15915366, lat:17.51935367}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2233646.34 | 2233646.34 | 2233646.34 | 2233646.34 | 2233646.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/036/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2233646.34, importe_modificado:2233646.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5750.0}} | {2539207/proyecto_FIN, 2539207/proyecto_INICIO, 2539207/proyecto_PROCESO, 2539207/proyecto_FIN, 2539207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539216 | Proyecto de inversión | 701338.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701338.12, modificado:701338.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+336.48, EN LA LOCALIDAD DE AMILTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14542 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14542 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1336.0, meta_modificada:1336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:Pueblo AMITEPEC 41117 AMILTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATEMPA HASTA LLEGAR A ATLIXTLAC, EN SEGUIDA SE TOMA LA RUTA QUE LLEVA DIRECTAMENTE A LA LOCALIDAD DE AMILTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN A, lon:-98.93913122, lat:17.49310287}} | 2025-04-23 | 2025-05-17 | 701338.12 | 701338.12 | 701338.12 | 701338.12 | 701338.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/025/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:701338.12, importe_modificado:701338.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1336.0}} | {2539216/proyecto_INICIO, 2539216/proyecto_PROCESO, 2539216/proyecto_FIN, 2539216/proyecto_INICIO, 2539216/proyecto_PROCESO, 2539216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539258 | Proyecto de inversión | 1013840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013840.0, modificado:1013840.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL TRAMO: DE LA TIENDA HACIA LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE DOLORES, EN TAXCO DE ALARCÓN - 18488 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18488 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo DOLORES 40314 DOLORES, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle PRICIPAL Y SE UBICA ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA Y PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.62009151, lat:18.51877737}} | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 1013840 | 1013840 | 1013840 | 1013840 | 1013840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/006, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ANBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {2539258/proyecto_FIN, 2539258/proyecto_INICIO, 2539258/proyecto_PROCESO, 2539258/proyecto_INICIO, 2539258/proyecto_FIN, 2539258/proyecto_PROCESO, 2539258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539305 | Proyecto de inversión | 260440.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260440.57, modificado:260440.57}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD PEZUAPILLA Y NARANJO, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GRO. - 29099 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 29099 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:68, direccion:Calle sin nombre Pueblo PEZUAPILLA Y NARANJO 40425 PEZUAPILLA Y NARANJO, TELOLOAPAN ENTRE Calle principal rumbo al deposito Y al margen derecho de la comunidad a 20 min caminando pasando por el centro del pueblo., lon:-99.88550023, lat:18.25193353}} | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 260440.57 | 260440.57 | 260440.57 | 260440.57 | 260440.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-059-2025, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:260440.57, importe_modificado:260440.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2539305/proyecto_PROCESO, 2539305/proyecto_FIN, 2539305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539306 | Proyecto de inversión | 2180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180000.0, modificado:2180000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRIZAL Y CERRADA, COLONIA CENTRO, DE TELOLOAPAN,GRO. - 28955 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 28955 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.0, meta_modificada:1371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle CARRIZAL 01 01 Colonia MEXICAPAN 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle CARRIZAL Y Calle SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL NUEVO, lon:-99.86681569, lat:18.36895859}} | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-056-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2180000.0, importe_modificado:2180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1371.0}} | {2539306/proyecto_INICIO, 2539306/proyecto_PROCESO, 2539306/proyecto_FIN, 2539306/proyecto_INICIO, 2539306/proyecto_PROCESO, 2539306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539323 | Proyecto de inversión | 930625.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930625.59, modificado:930625.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA FILADELFIA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 40046 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 40046 | S | 188 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.36, meta_modificada:19.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:119, direccion:Calle CRISTO VIVE Colonia FILADELFIA 41300 COLONIA FILADELFIA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle GALVEZ Y Calle TLAPANECO Calle VIENE LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE CRISTO REY, A UNOS METROS DEL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS,, lon:-98.5429401, lat:17.57404287}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 930625.59 | 930625.59 | 930625.59 | 930625.59 | 930625.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-019-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:930625.59, importe_modificado:930625.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.36}} | {2539323/proyecto_INICIO, 2539323/proyecto_PROCESO, 2539323/proyecto_FIN, 2539323/proyecto_INICIO, 2539323/proyecto_PROCESO, 2539323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543465 | Proyecto de inversión | 466244.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466244.77, modificado:466244.77}} | Rehabilitación de camino rural Xochitlan Temocongo en la localidad Temocongo, Municipio de quechultenango. - 1721 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 1721 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11085.0, meta_modificada:11085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:120, direccion:Camino XOCHITLAN - TEMOCONGO 1 50 39260 TEMOCONGO (XOCHITLÁN), QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEMOCONGO SE LOCALIZA A 700 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO LOS AMATES., lon:-99.191651, lat:17.327118}} | 2025-04-09 | 2025-04-24 | 466244.77 | 466244.77 | 466244.77 | 466244.77 | 466244.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1721, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:466244.77, importe_modificado:466244.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11085.0}} | {2543465/proyecto_INICIO, 2543465/proyecto_PROCESO, 2543465/proyecto_FIN, 2543465/proyecto_PROCESO, 2543465/proyecto_FIN, 2543465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235550 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JESUS GODOY MENA CCT: 12DPB1300E DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO VIEJO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-005 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE SANTA URSULA SN ENTRE CALLE SANTA ANA AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.097384, lat:16.965287}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302246388 | Proyecto de inversión | 1300363 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300363.0, modificado:1300363.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE ACAPULCO DE JUAREZ - 142282 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 142282 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 14 S INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE MORELOS CARRETERA ACA MEX COL 20 NOV A LA ALTURA DEL M, lon:-99.85212232, lat:16.87660745}} | 2023-07-20 | 2023-10-23 | 1300363 | 1300363 | 1300363 | 1300363 | 1300363 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/029-2023/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TEMPLE DEL MAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO, monto:1300363.0, importe_modificado:1300363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2246388/proyecto_INICIO, 2246388/proyecto_PROCESO, 2246388/proyecto_FIN, 2246388/proyecto_PROCESO, 2246388/proyecto_FIN, 2246388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240102350066 | Adquisición | 742352 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742352.0, modificado:488058.4}} | Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para FGE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2024-02-15 | 2024-12-31 | 488058.4 | 488058.4 | 488058.4 | 488058.4 | 488058.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202378726 | Proyecto de inversión | 931447.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931447.03, modificado:931447.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRES CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. - 102983 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 102983 | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.92, meta_modificada:566.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:48, direccion:CALLE 3 CRUCES PUEBLO XALPATLAHUAC, 39271 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA GUERRERO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE 3 CRUCES EN LA CONTRAESQUINA DONDE SE UBICA, lon:-99.33117927, lat:17.02273852}} | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 931447.03 | 931447.03 | 931447.03 | 931447.03 | 931447.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046AD2024, contratista:LEONARDA SANCHEZ GATICA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:931447.03, importe_modificado:931447.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.92}} | {2378726/proyecto_INICIO, 2378726/proyecto_PROCESO, 2378726/proyecto_FIN, 2378726/proyecto_PROCESO, 2378726/proyecto_FIN, 2378726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202386584 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1749999.98}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS OTHON SALAZAR RAMIREZ, EN LA COLONIA SAN AGUSTIN - 132159 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 132159 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.72, meta_modificada:141.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE SAN AGUSTIN SUR, COL. SAN AGUSTIN SOBRE CARRETERA FEDEEAL ACAPULCO, lon:-99.83369619, lat:16.92787756}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 1749999.98 | 1749999.98 | 1749999.98 | 1749999.98 | 1749999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/120-2024/AD, contratista:Obras e Ingenieria Joba, S.A. de .CV., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.72}} | {2386584/proyecto_PROCESO, 2386584/proyecto_FIN, 2386584/proyecto_INICIO, 2386584/proyecto_FIN, 2386584/proyecto_INICIO, 2386584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de .02 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302410599 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA CARRETERA NACIONAL POBLADO KM VEINTIUNO EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 155533 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 155533 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.06, meta_modificada:75.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE SIN NOMBRE A LA CARRETERA NACIONAL 67 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CARVEN, SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO CHILPACINGO POBLADO K 21. , lon:-99.80582284, lat:16.95098871}} | 2024-06-10 | 2024-09-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/080-2024/AD, contratista:Constructora Tlali & Tool, S.A. de C.V., convocante:ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.06}} | {2410599/proyecto_INICIO, 2410599/proyecto_PROCESO, 2410599/proyecto_FIN, 2410599/proyecto_PROCESO, 2410599/proyecto_FIN, 2410599/proyecto_PROCESO, 2410599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302410946 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980000.0, modificado:1980000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LAGUNA DEL QUEMADO, POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO - 170001 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 170001 | S | 94 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.14, meta_modificada:523.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO PASANDO LA CURVA DONDE SE LOCALIZA, lon:-99.66182021, lat:16.75717175}} | 2024-06-20 | 2024-09-27 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/090-2024/AD, contratista:ALVITARQ, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.14}} | {2410946/proyecto_INICIO, 2410946/proyecto_FIN, 2410946/proyecto_PROCESO, 2410946/proyecto_FIN, 2410946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302413096 | Proyecto de inversión | 933052.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933052.2, modificado:933052.2}} | CONSTRUCIÓN DE OFICINAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPO DE PILCAYA GUERRERO. - 188604 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 188604 | S | 613 | 1206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.16, meta_modificada:66.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE A ZÓCALO PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA VIEJA PILCAYA-LA CONCEPCIÓN Y , LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 40 METROS DEL ZÓCALO DE LA LOCALIDAD L, lon:-99.69067614, lat:18.76395804}} | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 933052.2 | 933052.2 | 933052.2 | 933052.2 | 933052.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:933052.2, importe_modificado:933052.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.16}} | {2413096/proyecto_FIN, 2413096/proyecto_INICIO, 2413096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302413344 | Proyecto de inversión | 2077000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077000.0, modificado:2077000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELIA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 190097 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 190097 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA 11 sn INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE GERANIO, CALLE ZEMPAZUCHITL SOBRE CALLE ZEMPAZUCHITL SIGUES EN LINEA RECTA Y AL LLEG, lon:-99.83665411, lat:16.9152954}} | 2024-08-19 | 2024-12-16 | 2077000 | 2077000 | 2077000 | 2077000 | 2077000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/243-2024/AD, contratista:Construcciones Soferva, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2077000.0, importe_modificado:2077000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2413344/proyecto_INICIO, 2413344/proyecto_PROCESO, 2413344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302424205 | Proyecto de inversión | 4058234.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4058234.04, modificado:4058234.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 262636 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 262636 | S | 145 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1138.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 45 sn INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, AVENIDA CUAUHTEMOC VINIENDO POR AVENIDA CUAUHTEM, lon:-99.85783175, lat:16.87603399}} | 2024-08-23 | 2024-12-21 | 4058234.04 | 4058234.04 | 4058234.04 | 4058234.04 | 4058234.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/417-2024/AD, contratista:Grupo Constructor Gipse, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4058234.04, importe_modificado:4058234.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.53}} | {2424205/proyecto_FIN, 2424205/proyecto_INICIO, 2424205/proyecto_FIN, 2424205/proyecto_PROCESO, 2424205/proyecto_INICIO, 2424205/proyecto_PROCESO, 2424205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302429031 | Proyecto de inversión | 442367.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442367.75, modificado:442367.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO N0. 173 - 287967 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 287967 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.75, meta_modificada:47.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 101.50 MTS APRO, lon:-99.87304886, lat:18.22628319}} | 2024-04-21 | 2024-05-31 | 442367.75 | 442367.75 | 442367.75 | 442367.75 | 442367.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-10-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:442367.75, importe_modificado:442367.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.75}} | {2429031/proyecto_INICIO, 2429031/proyecto_FIN, 2429031/proyecto_PROCESO, 2429031/proyecto_INICIO, 2429031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302429106 | Proyecto de inversión | 912647.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912647.71, modificado:912647.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR 24 DE FEBRERO - 288250 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 288250 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.93, meta_modificada:44.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 30.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALA, lon:-99.76692448, lat:18.17656218}} | 2024-06-27 | 2024-07-28 | 912647.71 | 912647.71 | 912647.71 | 912647.71 | 912647.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-22-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:912647.71, importe_modificado:912647.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.93}} | {2429106/proyecto_INICIO, 2429106/proyecto_PROCESO, 2429106/proyecto_FIN, 2429106/proyecto_PROCESO, 2429106/proyecto_INICIO, 2429106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302435187 | Proyecto de inversión | 11277207.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.127720781E7, modificado:1.124216728E7}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO EN EL TRAMO UNIDAD DEPORTIVA JORGE CAMPOS Y CIRCUITO INTERIOR RENACIMIENTO, COL. CD. RENACIMIENTO - 315900 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 315900 | S | 135 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO EN EL TRAMO UNIDAD DEPORTIVA ACAPULCO Y CIRCUITO INTERIOR RENACIMIENTO INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO , lon:-99.82388663, lat:16.88989882}} | 2024-09-13 | 2024-12-10 | 11242167.28 | 11242167.28 | 11242167.28 | 11242167.28 | 11242167.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/451-2024/LP, contratista:MARCELINO LUNA ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.124216728E7, importe_modificado:1.124216728E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2435187/proyecto_FIN, 2435187/proyecto_INICIO, 2435187/proyecto_PROCESO, 2435187/proyecto_INICIO, 2435187/proyecto_FIN, 2435187/proyecto_PROCESO, 2435187/proyecto_FIN, 2435187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de 35,040.53 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302435848 | Proyecto de inversión | 736709.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736709.54, modificado:736709.54}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE A UN COSTADO DE ARROLLO, ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE DE LA PILA, COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. - 318993 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 318993 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.2, meta_modificada:193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PILA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA MESAS TE DIRIJES HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A250 METROS DE ANTE DE LLE, lon:-99.46142983, lat:17.00904937}} | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 736709.54 | 736709.54 | 736709.54 | 736709.54 | 736709.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISMUN/2024/AD/125, contratista:JENIFER MARICHE SAGUILAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, monto:736709.54, importe_modificado:736709.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.2}} | {2435848/proyecto_INICIO, 2435848/proyecto_FIN, 2435848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440723 | Proyecto de inversión | 911090.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:911090.07, modificado:911090.07}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + VOZ Y DATOS + RED HIDRÁULICA) EN EP JOSÉ A OCAMPO CCT: 12EPR0509N DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-029 | S | 104 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA PLUTARCO ELÍAS CALLES 41, ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.526528, lat:18.348329}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 911090.07 | 911090.07 | 911090.07 | 911090.07 | 911090.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240302443341 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:2999996.72}} | Reposición de 12 postes de concreto (8 de 12 m y 4 de 9 m de altura), 4 transformadores trifásicos de 150 kva, 112.5 kva, 75 kva y 75 kva, 2 arrancadores de 100 y 150 hp, reposición de un equipo de bombeo de 50 hp y rehabilitación de 3 equipos de 100 hp, incluye la reposición de 74 m de tubería de fo. go. de 10" de diámetro de interconexión entre cárcamos y sus atraques de concreto armado, así como, trabajos de electrificación de cada una de las acometidas y equipos electromecánicos; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2024 | N | 0 | 0 | 16447 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.632378, lat:17.222609}} | 2024-08-03 | 2024-10-31 | 2999996.72 | 2999996.72 | 2999996.72 | 2999996.72 | 2999996.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402449002 | Proyecto de inversión | 9241063.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9241063.9, modificado:9480056.92}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLAPA AHUETEPEC PUEBLO TLACUIYOLA ACATENCO CHIEPETLAN CUALAC EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 399323 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 399323 | S | 2691 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHIEPETLÁN - COATLACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 860 PUEBLO CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO TLAPA - AHUATEPEC - COATLACO Y , lon:-98.65199232, lat:17.65676856}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 9480056.92 | 9480056.92 | 9480056.92 | 9480056.92 | 9480056.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/023/0/2024, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:O.P.D. CICAEG, monto:9241063.9, importe_modificado:9241063.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2449002/proyecto_INICIO, 2449002/proyecto_PROCESO, 2449002/proyecto_FIN, 2449002/proyecto_PROCESO, 2449002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402461893 | Proyecto de inversión | 529853 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529853.0, modificado:529853.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA VAINILLA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 247845 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 247845 | S | 51 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.15, meta_modificada:8.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VAINILLA - HUERTAS DE MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 15 COLONIA LA VAINILLA, 40934 LA VAINILLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA VAINILLA Y CARRETERA BUENA VISTA, TERRACERIA EL ARROYO EN , lon:-100.38053203, lat:17.16191698}} | 2024-09-30 | 2024-10-12 | 529853 | 529853 | 529853 | 529853 | 529853 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-136/2024, contratista:COREFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:697125.0, importe_modificado:697125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.15}} | {2461893/proyecto_PROCESO, 2461893/proyecto_INICIO, 2461893/proyecto_FIN, 2461893/proyecto_PROCESO, 2461893/proyecto_INICIO, 2461893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide; favor de revisar, trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO240402468957 | Proyecto de inversión | 920456.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920456.35, modificado:920456.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL Y CALLE ADELFA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO TEPETATES MUNICPIO DE CUTZAMALA DE PINZON. - 397319 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 397319 | S | 335 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE GIRASOL Y ADELFA PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETA Y BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ZIRANDARO LA CALLE GIRASOL Y ADELFA SE ENCUENTRAN SOBRE EL ENTRONQUE DEL B, lon:-100.60171511, lat:18.67013089}} | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-51, contratista:BRISIA ADAMARI HERNANDEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:920456.35, importe_modificado:920456.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468957/proyecto_INICIO, 2468957/proyecto_PROCESO, 2468957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402481651 | Proyecto de inversión | 869900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869900.0, modificado:869900.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL FINCA SOLANA , MAL PASO , POZO ZARCO Y ENTRONQUES, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA - 427694 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 427694 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO FINCA SOLANA - POZO ZARCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO POZO ZARCO, 40511 POZO ZARCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA MINA DE CAMPO MORADO A 2 HRS D, lon:-100.15641239, lat:18.22362105}} | 2024-10-01 | 2024-10-24 | 869900 | 869900 | 869900 | 869900 | 869900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISM-006/10-2024, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:869900.0, importe_modificado:869900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.5}} | {2481651/proyecto_PROCESO, 2481651/proyecto_INICIO, 2481651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: por la señal del internet, el proyecto se capturo en el periodo incorrepto, es del año 2024 y se capturo en el año 2025. , trimestre:2.0, usuario:wilberleyvad, fecha:2025-07-24}} | {obs1: {observación:Reportar al 100% , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | GRO240402484155 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.02}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 432168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 432168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 300000.02 | 300000.02 | 300000.02 | 300000.02 | 300000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/01-2024/GI, contratista:Guadalupe Bautista Guerrero, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:300000.02, importe_modificado:300000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} | {2484155/proyecto_INICIO, 2484155/proyecto_FIN, 2484155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402492036 | Proyecto de inversión | 1309351.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309351.8, modificado:1309351.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PINTADA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 410505 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac de Álvarez | 410505 | S | 145 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1631.0, meta_modificada:1631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PINTADA, 40956 LA PINTADA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE TEPETIXTLA-LAPINTADA Y , CALLE EL PARAISO A LA PINTADA ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA EN LA ZONA NORTE LATITUD 17.347697351, lon:-100.16646392, lat:17.34769735}} | 2024-11-25 | 2024-12-28 | 1309351.8 | 1309351.8 | 1309351.8 | 1309351.8 | 1309351.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-073/2024, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1309351.8, importe_modificado:1309351.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1631.0}} | {2492036/proyecto_INICIO, 2492036/proyecto_FIN, 2492036/proyecto_PROCESO, 2492036/proyecto_INICIO, 2492036/proyecto_FIN, 2492036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494202 | Proyecto de inversión | 1341097.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341097.34, modificado:1341097.34}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ UNION , XOCHIPALA DEL KILOMETRO 0,000 AL 7,100, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 415569 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 415569 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ UNION - XOCHIPALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 PUEBLO SANTA CRUZ UNIÓN, 40424 SANTA CRUZ UNIÓN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABERA MUNICIPAL ENTRE LOS PUEB, lon:-100.01475927, lat:18.24616833}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1341097.34 | 1341097.34 | 1341097.34 | 1341097.34 | 1341097.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-004-2024, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1341097.34, importe_modificado:1341097.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.1}} | {2494202/proyecto_PROCESO, 2494202/proyecto_FIN, 2494202/proyecto_PROCESO, 2494202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO240402513196 | Proyecto de inversión | 1037211.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1037211.84, modificado:1037211.84}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICO "A" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIO "B" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN TVS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT: 12DTV1027O DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TASAJERAS, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-054 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:161, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ TASAJERAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.858579, lat:17.064386}} | 2024-12-24 | 2025-03-23 | 1037211.84 | 1037211.84 | 1037211.84 | 1037211.84 | 1037211.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402513204 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1ER ETAPA EDIFICIO "A", EST. U3-C 9 E.E. EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DPR1451L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-062 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.756288, lat:16.74359}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513239 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TERCERA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-017 | S | 1317 | 1015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.497881, lat:17.53116}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513240 | Proyecto de inversión | 2017884.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2017884.2, modificado:2017884.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 121 CCT: 12DUP0001O DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-018 | S | 84 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO NÚM. 20 ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.500096, lat:17.548345}} | 2024-12-20 | 2025-03-19 | 2017884.2 | 2017884.2 | 2017884.2 | 2017884.2 | 2017884.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402515086 | Proyecto de inversión | 2463243.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2463243.54, modificado:2463243.54}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA CCT: 12EIT0001E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-025 | S | 925 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD OMETEPEC GRO., lon:-98.417614, lat:16.698575}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2463243.54 | 2463243.54 | 2463243.54 | 2463243.54 | 2463243.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO250102522061 | Proyecto de inversión | 2196415.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196415.72, modificado:2196415.57}} | CONSTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA AMOJILECA ¿ XOCOMANATLÁN DEL KM 7 +200 AL 16+500, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-111 | N | 0 | 0 | 21233 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.59247613, lat:17.57405984}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 2196415.57 | 2196415.57 | 2196415.57 | 2196415.57 | 2196415.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:65.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527518 | Proyecto de inversión | 881310.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881310.52, modificado:881310.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PITECZINTLA - PITECZINTLA - SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE PITECZINTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 43466 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 43466 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:Camino CRUCERO DE PITECZINTLA - SANTA ROSA 6 90 41135 PITECZINTLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, XITOPONTLA, EL CARRIZO PASAREMOS DOS CR, lon:-98.79258464, lat:17.72988802}} | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 881310.52 | 881310.52 | 881310.52 | 881310.52 | 881310.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:881310.52, importe_modificado:881310.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2527518/proyecto_PROCESO, 2527518/proyecto_FIN, 2527518/proyecto_PROCESO, 2527518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527519 | Proyecto de inversión | 1034732.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034732.33, modificado:1034732.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TLALCHICHILCO - XUMILTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XUMILTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 43527 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 43527 | S | 101 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:Camino TLALCHICHILCO - XUMILTEPEC 4 20 41134 XUMILTEPEC, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL, PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, PASANDO TLALCHICHILCO HABRA UNA DESVIACION EN LA, lon:-98.8622776, lat:17.71331081}} | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 1034732.33 | 1034732.33 | 1034732.33 | 1034732.33 | 1034732.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1034732.33, importe_modificado:1034732.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2527519/proyecto_PROCESO, 2527519/proyecto_FIN, 2527519/proyecto_INICIO, 2527519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527525 | Proyecto de inversión | 813003.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813003.97, modificado:813003.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS - LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 46239 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 46239 | S | 1142 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Camino alpuyecancingo de las montañas - LOMA BONITA 3 30 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA ENCONTRAMOS UNA DESV, lon:-98.85255546, lat:17.67125972}} | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 813003.97 | 813003.97 | 813003.97 | 813003.97 | 813003.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:813003.97, importe_modificado:813003.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {2527525/proyecto_PROCESO, 2527525/proyecto_INICIO, 2527525/proyecto_FIN, 2527525/proyecto_INICIO, 2527525/proyecto_PROCESO, 2527525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527531 | Proyecto de inversión | 1008228.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008228.21, modificado:1008228.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO-TLAQUILCINGO - CRUCERO LAS JÍCARAS (EL MIRADOR), EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 34787 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 34787 | S | 142 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Camino TLAQUILCINGO - CRUCERO LAS JICARAS 5 20 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA, RINCON DE COZAHUAPA PRIMERO GIRAMOS A LA DE, lon:-98.91930181, lat:17.86275869}} | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 1008228.21 | 1008228.21 | 1008228.21 | 1008228.21 | 1008228.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1008228.21, importe_modificado:1008228.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2527531/proyecto_INICIO, 2527531/proyecto_FIN, 2527531/proyecto_PROCESO, 2527531/proyecto_FIN, 2527531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527542 | Proyecto de inversión | 1038378.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038378.89, modificado:1038378.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TECOLCUAUTLA - TEPOXTLAN, EN LA LOCALIDAD DE TECOLCUAUTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 16663 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16663 | S | 632 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Camino TECOLCUAUTLA - TEPOXTLAN 4 30 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO, OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN HASTA LLEGAR A TECOLCUAUTLA, lon:-98.94849022, lat:17.78633095}} | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 1038378.89 | 1038378.89 | 1038378.89 | 1038378.89 | 1038378.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1038378.89, importe_modificado:1038378.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2527542/proyecto_INICIO, 2527542/proyecto_PROCESO, 2527542/proyecto_INICIO, 2527542/proyecto_PROCESO, 2527542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527559 | Proyecto de inversión | 1133534.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133534.88, modificado:1133534.88}} | "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) - SANTA ROSA DE LIMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA." - 23963 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 23963 | S | 495 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22200.0, meta_modificada:22200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:Camino / Terracería E.C. COYUCA-AJUCJITLAN - SANTA ROSA DE LIMA 3 700 40730 SANTA ROSA DE LIMA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA EN EL ENTRONQUE DE CAMINO COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO, lon:-100.54729948, lat:18.16422584}} | 2025-05-23 | 2025-06-25 | 1133534.88 | 1133534.88 | 1133534.88 | 1133534.88 | 1133534.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/003/FAISMUN/2025, contratista:JORGE DE LA CRUZ LUGARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1133534.88, importe_modificado:1133534.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22200.0}} | {2527559/proyecto_FIN, 2527559/proyecto_PROCESO, 2527559/proyecto_INICIO, 2527559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527564 | Proyecto de inversión | 1321167.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321167.88, modificado:1321167.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 35665 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35665 | S | 1470 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle AMADO NERVO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CABECERA MUNICIPA, lon:-98.38532193, lat:17.46670468}} | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 1321167.88 | 1321167.88 | 1321167.88 | 1321167.88 | 1321167.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/010-AD, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1321167.88, importe_modificado:1321167.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2527564/proyecto_PROCESO, 2527564/proyecto_INICIO, 2527564/proyecto_PROCESO, 2527564/proyecto_FIN, 2527564/proyecto_INICIO, 2527564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527582 | Proyecto de inversión | 382802.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382802.87, modificado:382802.87}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL COL. EL ZAPOTE - IXCUINATOYAC, EN LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 29263 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 29263 | S | 1780 | 2059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:Camino / Terracería COL EL ZAPOTE - IXCUINATOYAC 3 700 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTA A 2.5 KM DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA SOBRE EL CAMINO ALCOZAUCA-IXCUINATOYAC. , lon:-98.34324919, lat:17.37202896}} | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 382802.87 | 382802.87 | 382802.87 | 382802.87 | 382802.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/003-AD, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:382802.87, importe_modificado:382802.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2527582/proyecto_INICIO, 2527582/proyecto_PROCESO, 2527582/proyecto_FIN, 2527582/proyecto_INICIO, 2527582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527601 | Proyecto de inversión | 1120960.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120960.56, modificado:1120960.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHALMA - EL DURAZNAL DEL KM 0+000.00 AL KM 5+380.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 41830 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 41830 | S | 233 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37807.0, meta_modificada:37807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:Camino / Terracería Duraznal - Chalma 5 380 41450 EL DURAZNAL, ATLIXTAC ESTE CAMINO RURAL COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE CHALMA CON EL DURAZNAL, INERSECTA CON LA CARRETERA ESTATAL TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS EN EL KILOMETR, lon:-98.88732842, lat:17.50241461}} | 2025-04-28 | 2025-05-24 | 1120960.56 | 1120960.56 | 1120960.56 | 1120960.56 | 1120960.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/018/2025/AD, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1120960.56, importe_modificado:1120960.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37807.0}} | {2527601/proyecto_INICIO, 2527601/proyecto_PROCESO, 2527601/proyecto_FIN, 2527601/proyecto_INICIO, 2527601/proyecto_PROCESO, 2527601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527607 | Proyecto de inversión | 1071504.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071504.17, modificado:1071504.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ATLIXTAC - IXMATLA DEL KM 0+000.00 AL KM 4+760.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 33855 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 33855 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.76, meta_modificada:4.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:Camino / Terracería Ixmatla - Atlixtac 4 760 41440 IXMATLA, ATLIXTAC Para llegar a la localidad de Ixmatla se entra por la carretera que atraviesa Atlixtac, a 4.76 km de distancia el camino es de terraceria y es importante darle , lon:-98.96896082, lat:17.55118699}} | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 1071504.17 | 1071504.17 | 1071504.17 | 1071504.17 | 1071504.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/009/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1071504.17, importe_modificado:1071504.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.76}} | {2527607/proyecto_INICIO, 2527607/proyecto_PROCESO, 2527607/proyecto_FIN, 2527607/proyecto_PROCESO, 2527607/proyecto_FIN, 2527607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527612 | Proyecto de inversión | 922869.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922869.22, modificado:922869.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 8621 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 8621 | S | 401 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA) 41461 SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMI, lon:-98.91904694, lat:17.33969545}} | 2025-04-30 | 2025-05-24 | 922869.22 | 922869.22 | 922869.22 | 922869.22 | 922869.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/019/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:922869.22, importe_modificado:922869.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}} | {2527612/proyecto_INICIO, 2527612/proyecto_PROCESO, 2527612/proyecto_FIN, 2527612/proyecto_PROCESO, 2527612/proyecto_INICIO, 2527612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527613 | Proyecto de inversión | 1694330.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1694330.73, modificado:1694330.73}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE HUITZACOTLA - ALPOYECA DEL KM 0+000.00 AL KM 7+533.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 3395 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 3395 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53404.0, meta_modificada:53404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:Camino / Terracería Alpoyeca - crucero de Huitzacotla 7 533 41440 ALPOYECA, ATLIXTAC Este proyecto se realizara en el camino rural que comunica a la localidad de Alpoyeca, Tejocotitlan y el crucero de Huitzacotla, dicho camino se, lon:-98.92006227, lat:17.51982677}} | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 1694330.73 | 1694330.73 | 1694330.73 | 1694330.73 | 1694330.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/003/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1694330.73, importe_modificado:1694330.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53404.0}} | {2527613/proyecto_INICIO, 2527613/proyecto_PROCESO, 2527613/proyecto_FIN, 2527613/proyecto_INICIO, 2527613/proyecto_PROCESO, 2527613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527618 | Proyecto de inversión | 898101.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898101.5, modificado:898101.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL CABRERA COLONIA MAESTROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 26812 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 26812 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL CABRERA Colonia MAESTROS 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle MANUEL ACUÑA TOMANDO COMO REFERENCIA UNA POSICION EN LA ESQUINA DE LA PREPARATORIA NO. 23 SOBRE LA CALLE PLUTARCO ELI, lon:-100.47425487, lat:17.1433779}} | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 898101.5 | 898101.5 | 898101.5 | 898101.5 | 898101.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ2/001/2025, contratista:BETSABE LOPEZ APARICIO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:898101.5, importe_modificado:898101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.0}} | {2527618/proyecto_PROCESO, 2527618/proyecto_FIN, 2527618/proyecto_INICIO, 2527618/proyecto_PROCESO, 2527618/proyecto_FIN, 2527618/proyecto_INICIO, 2527618/proyecto_PROCESO, 2527618/proyecto_FIN, 2527618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527657 | Proyecto de inversión | 1114956.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114956.15, modificado:1114956.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL CIRUELO, EL CIRUELO, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 40490 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 40490 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:225, direccion:Camino / Terracería EL CIRUELO (LOS CIRUELOS) - TIERRAS DE CULTIVO 10 100 40700 LOS CIRUELOS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA SOBRE EL CAMINO A PIEDRA COLORADA Y TERMINA EN EL KM 10+100 CON DIRECCIÓN AL CERRO CIRIANCITO, lon:-100.75760182, lat:17.93089119}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1114956.15 | 1114956.15 | 1114956.15 | 1114956.15 | 1114956.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-022, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1114956.15, importe_modificado:1114956.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.1}} | {2527657/proyecto_INICIO, 2527657/proyecto_FIN, 2527657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527681 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO EL RESPALDO, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 30827 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 30827 | S | 444 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: Colonia LINDA VISTA 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE UBICA PASANDO EL COLEGIO DE BACHILLERES NÚMERO 5, CERCANO AL RIO EL CUIRIO., lon:-100.69758, lat:18.31396312}} | 2025-05-05 | 2025-05-28 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-005, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2527681/proyecto_PROCESO, 2527681/proyecto_INICIO, 2527681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527685 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EL PARAISO, COYUCA DE CATALAN, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 33235 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 33235 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:607, direccion: Colonia PARAISO 40706 BARRIO EL CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle LAS ROSAS Ninguno TERRENO BALDIO EL POZO SE PERFORARÁ AL TERMINAR LA CALLE LOS LIRIOS, lon:-100.70627164, lat:18.32435363}} | 2025-06-05 | 2025-06-28 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-006, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2527685/proyecto_INICIO, 2527685/proyecto_FIN, 2527685/proyecto_PROCESO, 2527685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527690 | Proyecto de inversión | 1166235.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166235.07, modificado:1166235.07}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RIO FRIO, EN LA LOCALIDAD RIO FRIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 1383 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 1383 | S | 65 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:47, direccion:Camino / Terracería LAS JUNTAS DEL RIO FRIO - TIERRAS DE CULTIVO 12 0 40700 JUNTAS DEL RÍO FRÍO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN TIERRA DE CULTIVO RUMBO A PUERTO ALEGRE Y EL KM 12+000 SOBRE EL CAMINO A LA ZAPOTERA., lon:-101.03328937, lat:18.0262358}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1166235.07 | 1166235.07 | 1166235.07 | 1166235.07 | 1166235.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1166235.07, importe_modificado:1166235.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2527690/proyecto_INICIO, 2527690/proyecto_FIN, 2527690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527696 | Proyecto de inversión | 976150.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976150.5, modificado:976150.5}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - EL TEPEHUAJE (TEPEHUAJE GRANDE) - LIMITES DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, MICHOACAN - 1876 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 1876 | S | 217 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:85, direccion:Camino el ojo de agua - limites municipio de tiquicheo 23 15 40644 EL TEPEHUAJE (TEPEHUAJE GRANDE), CUTZAMALA DE PINZÓN el Tepehuaje (Tepehuaje Grande) se encuentra a 43.4 kilómetros (en dirección Suroeste) de la localidad de Cut, lon:-100.76047278, lat:18.81961005}} | 2025-01-28 | 2025-02-18 | 976150.5 | 976150.5 | 976150.5 | 976150.5 | 976150.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-05, contratista:DIANA ISABEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:976150.5, importe_modificado:976150.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}} | {2527696/proyecto_FIN, 2527696/proyecto_PROCESO, 2527696/proyecto_INICIO, 2527696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527700 | Proyecto de inversión | 274639.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274639.21, modificado:274639.21}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARCO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 2891 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 2891 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino EL BARCO - PARCELAS 5 35 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN Con respecto al centro geográfico del territorio municipal de Cutzamala de Pinzón, lo puedes localizar exactamente a 23.02 km (en dirección S). Y está, lon:-100.58423855, lat:18.4575399}} | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 274639.21 | 274639.21 | 274639.21 | 274639.21 | 274639.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-26, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:274639.21, importe_modificado:274639.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2527700/proyecto_INICIO, 2527700/proyecto_FIN, 2527700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527705 | Proyecto de inversión | 1232470.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232470.81, modificado:1232470.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+880, EN LA LOCALIDAD DE TLALAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13573 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13573 | S | 364 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:160, direccion: Pueblo TLALAHUAPAN 41118 TLALAHUAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTLAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA L, lon:-98.99958189, lat:17.36795899}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1232470.81 | 1232470.81 | 1232470.81 | 1232470.81 | 1232470.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/018/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1232470.81, importe_modificado:1232470.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2880.0}} | {2527705/proyecto_INICIO, 2527705/proyecto_PROCESO, 2527705/proyecto_FIN, 2527705/proyecto_PROCESO, 2527705/proyecto_INICIO, 2527705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527714 | Proyecto de inversión | 2188603.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2188603.32, modificado:2187489.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE CAJELTITLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 19002 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 19002 | S | 99 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1354.0, meta_modificada:1354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:182, direccion: Pueblo CAJELTITLÁN 41118 CAJELTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUA POR 6 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA LOCALID, lon:-98.97850172, lat:17.37016306}} | 2025-05-23 | 2025-06-25 | 2187489.85 | 2187489.85 | 2187489.85 | 2187489.85 | 2187489.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/055/2025, contratista:C. EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2187489.85, importe_modificado:2187489.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1354.0}} | {2527714/proyecto_PROCESO, 2527714/proyecto_INICIO, 2527714/proyecto_FIN, 2527714/proyecto_INICIO, 2527714/proyecto_PROCESO, 2527714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527743 | Proyecto de inversión | 954045.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954045.84, modificado:953458.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+600, TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+280, EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 14381 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14381 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:66, direccion: Pueblo SAN ÁNGEL 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO Y EL JAGUEY HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SAN ÁNGEL, LA OBRA, lon:-99.16541854, lat:17.48042348}} | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 953458.39 | 953458.39 | 953458.39 | 953458.39 | 953458.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/046/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:953458.39, importe_modificado:953458.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1880.0}} | {2527743/proyecto_INICIO, 2527743/proyecto_PROCESO, 2527743/proyecto_FIN, 2527743/proyecto_PROCESO, 2527743/proyecto_INICIO, 2527743/proyecto_PROCESO, 2527743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527744 | Proyecto de inversión | 2216720.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2216720.22, modificado:2216583.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+200, EN LA LOCALIDAD DE XILOXUCHICÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14392 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14392 | S | 397 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:101, direccion: Pueblo XILOXUCHICÁN 41115 XILOXUCHICÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO, EL JAGUEY Y SAN ÁNGEL, HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE , lon:-99.15724409, lat:17.46947297}} | 2025-05-05 | 2025-06-14 | 2216583.85 | 2216583.85 | 2216583.85 | 2216583.85 | 2216583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/047/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2216583.85, importe_modificado:2216583.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2527744/proyecto_INICIO, 2527744/proyecto_PROCESO, 2527744/proyecto_FIN, 2527744/proyecto_INICIO, 2527744/proyecto_PROCESO, 2527744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527751 | Proyecto de inversión | 1569807.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569807.93, modificado:1531076.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO I, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 7448 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 7448 | S | 272 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:83, direccion: Colonia EL TERRERO 41113 EL TERRERO I, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTAC SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, LA LOCALIDAD DE EL TERRERO I, SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO DE LOS AJOS, A U, lon:-99.1540492, lat:17.59804259}} | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 1531076.87 | 1531076.87 | 1531076.87 | 1531076.87 | 1531076.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/042/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1531076.87, importe_modificado:1531076.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2527751/proyecto_INICIO, 2527751/proyecto_PROCESO, 2527751/proyecto_FIN, 2527751/proyecto_PROCESO, 2527751/proyecto_FIN, 2527751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527760 | Proyecto de inversión | 1437458.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437458.59, modificado:1437458.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DEL MATADERO - CHICAHUALES PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES PARTE BAJA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 18472 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 18472 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:97, direccion:Camino CHICAHUALES - CRUCERO EL MATADERO 1 10 39018 COLONIA GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CRUCERO EL MATADERO , lon:-99.92025385, lat:17.51530884}} | 2025-03-11 | 2025-04-16 | 1437458.59 | 1437458.59 | 1437458.59 | 1437458.59 | 1437458.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR003-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:1437458.59, importe_modificado:1437458.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527760/proyecto_PROCESO, 2527760/proyecto_INICIO, 2527760/proyecto_PROCESO, 2527760/proyecto_FIN, 2527760/proyecto_INICIO, 2527760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527787 | Proyecto de inversión | 1158471.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158471.93, modificado:1158471.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COMUNITLALI (LA LAGUNA), MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 33480 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 33480 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:141, direccion: Ranchería COMUNITLALI (LA LAGUNA) 39130 COMUNITLALI (LA LAGUNA), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-100.02406207, lat:17.87689559}} | 2025-07-03 | 2025-08-11 | 1158471.93 | 1158471.93 | 1158471.93 | 1158471.93 | 1158471.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2025-025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1158471.93, importe_modificado:1158471.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2527787/proyecto_PROCESO, 2527787/proyecto_INICIO, 2527787/proyecto_PROCESO, 2527787/proyecto_FIN, 2527787/proyecto_INICIO, 2527787/proyecto_FIN, 2527787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527789 | Proyecto de inversión | 2245780.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245780.09, modificado:2245780.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 32665 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 32665 | S | 398 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion: Pueblo LOS HOYOS 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, PARTIENDIO DE LA CANCHA TECHADA., lon:-100.13542782, lat:17.68266219}} | 2025-06-20 | 2025-08-03 | 2245780.09 | 2245780.09 | 2245780.09 | 2245780.09 | 2245780.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-039, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2245780.09, importe_modificado:2245780.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {2527789/proyecto_PROCESO, 2527789/proyecto_INICIO, 2527789/proyecto_FIN, 2527789/proyecto_PROCESO, 2527789/proyecto_FIN, 2527789/proyecto_PROCESO, 2527789/proyecto_INICIO, 2527789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527798 | Proyecto de inversión | 332658.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332658.3, modificado:332658.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 40732 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 40732 | S | 594 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion: Pueblo LA CIENEGA 39130 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-99.86997588, lat:17.81184329}} | 2025-06-20 | 2025-07-23 | 332658.3 | 332658.3 | 332658.3 | 332658.3 | 332658.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-032, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:332658.3, importe_modificado:332658.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2527798/proyecto_INICIO, 2527798/proyecto_PROCESO, 2527798/proyecto_FIN, 2527798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527806 | Proyecto de inversión | 3419887.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3419887.26, modificado:3419887.26}} | REHABILITACION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 47157 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 47157 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion: Pueblo HUAUTLA 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CARACMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA, AL NORTE DE LA LOCALIDAD JUNTO AL RÍO., lon:-100.1042182, lat:17.85437505}} | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 3419887.26 | 3419887.26 | 3419887.26 | 3419887.26 | 3419887.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-APO-2025-041, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3419887.26, importe_modificado:3419887.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:388.0}} | {2527806/proyecto_FIN, 2527806/proyecto_INICIO, 2527806/proyecto_PROCESO, 2527806/proyecto_INICIO, 2527806/proyecto_PROCESO, 2527806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527809 | Proyecto de inversión | 2043450.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2043450.52, modificado:2043450.52}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: EL LIMONCILLO - ACATLÁN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 46701 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 46701 | S | 286 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Camino / Terracería EL LIMONCILLO - ACATLAN DEL RIO 16 500 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 16.50 KM DEL CAMINO QUE VA DESDE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCILLO HASTA LA LOCALIDAD DE A, lon:-99.90166271, lat:17.92868843}} | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 2043450.52 | 2043450.52 | 2043450.52 | 2043450.52 | 2043450.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-004, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2043450.52, importe_modificado:2043450.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16000.0}} | {2527809/proyecto_PROCESO, 2527809/proyecto_INICIO, 2527809/proyecto_FIN, 2527809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527839 | Proyecto de inversión | 2299893.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299893.65, modificado:2299893.65}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, TRAMO ENTRE CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE SUAREZ EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE LA CIUDAD DEIGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 20726 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 20726 | S | 115 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia NIÑOS HEROES 40066 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Periférico PERIFERICO SUR Y Calle TTE JUAN DE LA BARRERA Calle DE LOS MANGOS LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE EL PERIFE, lon:-99.54894638, lat:18.33687505}} | 2025-05-13 | 2025-06-14 | 2299893.65 | 2299893.65 | 2299893.65 | 2299893.65 | 2299893.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2025-017, contratista:SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2299893.65, importe_modificado:2299893.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {2527839/proyecto_INICIO, 2527839/proyecto_PROCESO, 2527839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527843 | Proyecto de inversión | 2299970.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299970.44, modificado:2299970.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERIFERICO SUR LATERAL DERECHO, CON DIRECCION AL SUR ENTRE CALLE DEL CRIMINAL, Y CALLE JAVIER ALTAMIRANO AVILES EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENCIA GRO. - 27071 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 27071 | S | 236 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PERIFERICO SUR LATERAL Colonia 24 DE FEBRERO 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle RUFFO FIGUEROA Calle JAVIER ALTAMIRANO AVILES LA OBRA S EENCUENTRA AUN COSTADO DEL CANAL DE RIGO DEL P, lon:-99.536157, lat:18.33468161}} | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 2299970.44 | 2299970.44 | 2299970.44 | 2299970.44 | 2299970.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE- 2025-011, contratista:MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2299970.44, importe_modificado:2299970.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2527843/proyecto_INICIO, 2527843/proyecto_PROCESO, 2527843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527896 | Proyecto de inversión | 893056.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893056.06, modificado:846326.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ELVIRA DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO ESPINOZA DE LA LOCALIDAD ZACUALPAN. - 22174 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 22174 | S | 2600 | 2460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:Calle MORELOS Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle ELVIRA DOMINGUEZ Y Calle FRANCISCO ESPINOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ELVIRA DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO ESPINOZA, BAJANDO LA COMISARIA DE, lon:-98.28829203, lat:16.74097398}} | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 846326.95 | 846326.95 | 846326.95 | 846326.95 | 846326.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/037/2025, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:846326.95, importe_modificado:846326.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}} | {2527896/proyecto_INICIO, 2527896/proyecto_PROCESO, 2527896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527909 | Proyecto de inversión | 2508158.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508158.91, modificado:2508158.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, CAÑADA DE LAS GARZAS, EL PANTANO, TIERRA PERDIDA, EL ZORRO I,, EL ZORRO II EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC. - 31941 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 31941 | S | 1800 | 1587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:Camino / Terracería HUIXTEPEC - EL PANTANO 25 600 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC RUMBO A CAÑADA DE LAS GARZAS, EL PANTANO, TIERRA PERDIDA, EL ZORRO I, EL ZORRO II. CAMINOS PERTENECIENTES A, lon:-98.30255786, lat:16.65715172}} | 2025-02-01 | 2025-03-22 | 2508158.91 | 2508158.91 | 2508158.91 | 2508158.91 | 2508158.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/004/2025, contratista:FELIX GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2508158.91, importe_modificado:2508158.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2527909/proyecto_PROCESO, 2527909/proyecto_INICIO, 2527909/proyecto_FIN, 2527909/proyecto_PROCESO, 2527909/proyecto_FIN, 2527909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527956 | Proyecto de inversión | 1170750.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170750.01, modificado:1170750.01}} | Rehabilitación de camino rural crucero Nanzintla ¿ Platanillo en la localidad de Platanillo, Municipio de quechultenango. - 1160 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 1160 | S | 177 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42672.0, meta_modificada:42672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:Camino CRUCERO NANZINTLA - PLATANILLO 8 400 39264 PLATANILLO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PLATANILLO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO GUARDAGANADO NANZINTLA EN LAS COORDENADAS 17.323357, - 99.053680., lon:-99.05309907, lat:17.32293108}} | 2025-04-04 | 2025-05-03 | 1170750.01 | 1170750.01 | 1170750.01 | 1170750.01 | 1170750.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1160, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1170750.01, importe_modificado:1170750.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42672.0}} | {2527956/proyecto_INICIO, 2527956/proyecto_FIN, 2527956/proyecto_PROCESO, 2527956/proyecto_FIN, 2527956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527963 | Proyecto de inversión | 711509.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711509.51, modificado:711509.51}} | Rehabilitación de camino crucero Teocuitlapa ¿ Teocuitlapa en la localidad Teocuitlapa, Municipio de Quechultenango. - 12006 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 12006 | S | 220 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21341.0, meta_modificada:21341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:33, direccion:Camino CRUCERO TEOCUITLAPA - TEOCUITLAPA 2 500 39267 TEOCUITLAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO CRUCERO TECAMPANA ¿ CRUCERO TEOZINTLA. , lon:-99.16731852, lat:17.3183879}} | 2025-05-01 | 2025-05-18 | 711509.51 | 711509.51 | 711509.51 | 711509.51 | 711509.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12006, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:711509.51, importe_modificado:711509.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21341.0}} | {2527963/proyecto_INICIO, 2527963/proyecto_PROCESO, 2527963/proyecto_FIN, 2527963/proyecto_PROCESO, 2527963/proyecto_FIN, 2527963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527972 | Proyecto de inversión | 909713.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909713.62, modificado:909713.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO A SAN NICOLAS DEL ORO A HUERTA VIEJA Y EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 29238 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 29238 | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN NICOLAS DEL ORO - EL AGUACATE 31 600 40791 EL AGUACATE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALL, lon:-100.23128428, lat:17.91706401}} | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 909713.62 | 909713.62 | 909713.62 | 909713.62 | 909713.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-025-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:909713.62, importe_modificado:909713.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527972/proyecto_INICIO, 2527972/proyecto_PROCESO, 2527972/proyecto_FIN, 2527972/proyecto_PROCESO, 2527972/proyecto_FIN, 2527972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528062 | Proyecto de inversión | 987480.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987480.13, modificado:987480.13}} | REHABILITACIÓN DE 6.0 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO: PODER DE DIOS - IXTEPEC EN PODER DE DIOS, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 11293 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 11293 | S | 109 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:Camino / Terracería Poder de Dios - Ixtepec 0 200 40371 PODER DE DIOS (SAN MATEO), TETIPAC el proyecta inicio en donde termina la calle principal como punto de referencia es la salida al crucero de San Fernando , lon:-99.74637962, lat:18.64045212}} | 2025-05-12 | 2025-06-14 | 987480.13 | 987480.13 | 987480.13 | 987480.13 | 987480.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/012/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:987480.13, importe_modificado:987480.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2528062/proyecto_INICIO, 2528062/proyecto_PROCESO, 2528062/proyecto_FIN, 2528062/proyecto_PROCESO, 2528062/proyecto_INICIO, 2528062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528076 | Proyecto de inversión | 2247867.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247867.38, modificado:2247867.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE DEL KM 0+100.00 AL 0+264.50 LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 1742 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 1742 | S | 1081 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle VICENTE Pueblo ACATEMPA 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle A. LOPEZ MATEOS Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA A 50 MTS DE LA ESQUINA DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CALLE , lon:-99.36867489, lat:17.6421443}} | 2025-04-07 | 2025-05-10 | 2247867.38 | 2247867.38 | 2247867.38 | 2247867.38 | 2247867.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-03, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2247867.38, importe_modificado:2247867.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.0}} | {2528076/proyecto_INICIO, 2528076/proyecto_PROCESO, 2528076/proyecto_FIN, 2528076/proyecto_PROCESO, 2528076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528094 | Proyecto de inversión | 103169.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103169.69, modificado:103169.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TLACOTEPEC A LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE TLACOAPA - 50169 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 50169 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DEL CAMPANARIO - COLONIA LINDA VISTA JUQUILITA 0 760 41540 EL CAMPANARIO, TLACOAPA ESTA EN EL TRAMO RUMBO A LA COLONIA EL CAMPANARIO A MANO DERECHA, ES UNA COLONIA DE NUEVA CREACION, ESTA REFERENCIAD, lon:-98.7450612, lat:17.22587858}} | 2025-03-03 | 2025-04-01 | 103169.69 | 103169.69 | 103169.69 | 103169.69 | 103169.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-002C, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:103169.69, importe_modificado:103169.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2528094/proyecto_PROCESO, 2528094/proyecto_INICIO, 2528094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528103 | Proyecto de inversión | 902251.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902251.78, modificado:902251.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 40618 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 40618 | S | 728 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:Calle DE LA ANTENA Pueblo AHUATEPEC 41320 AHUATEPEC PUEBLO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DE LA ANTENA Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS Eje vial TLAPA - AHUATEPEC LA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DE LA ANTENA DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, , lon:-98.59498156, lat:17.60446507}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 902251.78 | 902251.78 | 902251.78 | 902251.78 | 902251.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-025-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:902251.78, importe_modificado:902251.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2528103/proyecto_INICIO, 2528103/proyecto_PROCESO, 2528103/proyecto_FIN, 2528103/proyecto_INICIO, 2528103/proyecto_PROCESO, 2528103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528109 | Proyecto de inversión | 2289599.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2289599.83, modificado:2289599.83}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN, EN LA COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 40629 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 40629 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle JALISCO Colonia EL MIRADOR 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DEL TANQUE Y Calle JALISCO Eje vial TLAPA - IGUALITA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DE LA COLONIA EL MIRAD, lon:-98.56910431, lat:17.5292488}} | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 2289599.83 | 2289599.83 | 2289599.83 | 2289599.83 | 2289599.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-026-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2289599.83, importe_modificado:2289599.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2528109/proyecto_INICIO, 2528109/proyecto_FIN, 2528109/proyecto_PROCESO, 2528109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528111 | Proyecto de inversión | 1751651.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751651.17, modificado:1751651.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 40550 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 40550 | S | 137 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.39, meta_modificada:452.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Colonia SAN FRANCISCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLES DE MIGUEL HIDALGO Y BEINTO J, lon:-98.57407981, lat:17.54716686}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 1751651.17 | 1751651.17 | 1751651.17 | 1751651.17 | 1751651.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-024-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1751651.17, importe_modificado:1751651.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.39}} | {2528111/proyecto_INICIO, 2528111/proyecto_FIN, 2528111/proyecto_PROCESO, 2528111/proyecto_FIN, 2528111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528143 | Proyecto de inversión | 1208214.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208214.83, modificado:1208214.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 27898 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 27898 | S | 202 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:126, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MARCOS 41406 SAN MARCOS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle PRINCIPAL DE TAMALOYA Y Calle AL CRUCERO DE TLACOAPA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, PROTEGIENDO UN TALUD Q, lon:-98.82528562, lat:17.37566868}} | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 1208214.83 | 1208214.83 | 1208214.83 | 1208214.83 | 1208214.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/015/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1208214.83, importe_modificado:1208214.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:220.0}} | {2528143/proyecto_INICIO, 2528143/proyecto_PROCESO, 2528143/proyecto_FIN, 2528143/proyecto_INICIO, 2528143/proyecto_PROCESO, 2528143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528155 | Proyecto de inversión | 376804.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376804.34, modificado:376804.34}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO "CALLE CHICA" DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 28241 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 28241 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Andador LA CHICA Barrio DULCE NOMBRE 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SAN LUCAS Y Calle SEÑOR SANTIAGO Calle DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR LA CHICA AUN COSTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA DEL DULC, lon:-99.22711991, lat:17.64694342}} | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 376804.34 | 376804.34 | 376804.34 | 376804.34 | 376804.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-017-2025, contratista:XOCHILT CANTU ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:376804.34, importe_modificado:376804.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2528155/proyecto_INICIO, 2528155/proyecto_FIN, 2528155/proyecto_PROCESO, 2528155/proyecto_INICIO, 2528155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528184 | Proyecto de inversión | 186810.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186810.39, modificado:186810.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TECALCO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 14108 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 14108 | S | 1514 | 1455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Barrio SAN FRANCISCO 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, ENTRANDO POR EL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN HACIA LA CALLE JUSTO SIERR, lon:-99.53068619, lat:17.65549798}} | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 186810.39 | 186810.39 | 186810.39 | 186810.39 | 186810.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-08, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:186810.39, importe_modificado:186810.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528184/proyecto_INICIO, 2528184/proyecto_FIN, 2528184/proyecto_PROCESO, 2528184/proyecto_INICIO, 2528184/proyecto_PROCESO, 2528184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528187 | Proyecto de inversión | 1027125.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027125.12, modificado:1027125.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13509 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13509 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO Barrio SAN SEBASTIAN 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MANUEL ALTAMIRANO Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, TOM, lon:-99.52254549, lat:17.65353654}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 1027125.12 | 1027125.12 | 1027125.12 | 1027125.12 | 1027125.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-04, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1027125.12, importe_modificado:1027125.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2528187/proyecto_INICIO, 2528187/proyecto_PROCESO, 2528187/proyecto_FIN, 2528187/proyecto_PROCESO, 2528187/proyecto_FIN, 2528187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528193 | Proyecto de inversión | 974298.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974298.79, modificado:974298.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TIERRA BLANCA - CRUCERO SAN JUAN - 27869 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 27869 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion: Pueblo SAN JUAN DE LOS PINOS 41410 SAN JUAN DE LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS PINOS. LA LOCALIDA, lon:-99.06397841, lat:17.12702076}} | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 974298.79 | 974298.79 | 974298.79 | 974298.79 | 974298.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-15, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:974298.79, importe_modificado:974298.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2528193/proyecto_INICIO, 2528193/proyecto_PROCESO, 2528193/proyecto_FIN, 2528193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528199 | Proyecto de inversión | 1867235.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1867235.91, modificado:1867235.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CAXITEPEC - ALCAMANI - 30596 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 30596 | S | 211 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion: Pueblo ALCAMANI 41430 ALCAMANI, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ALCAMANI. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO, lon:-98.95088646, lat:17.14132645}} | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 1867235.91 | 1867235.91 | 1867235.91 | 1867235.91 | 1867235.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-34, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1867235.91, importe_modificado:1867235.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}} | {2528199/proyecto_INICIO, 2528199/proyecto_FIN, 2528199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528217 | Proyecto de inversión | 1804740.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1804740.86, modificado:1804740.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHITEPEC - CRUCERO POZOLAPA - 18884 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 18884 | S | 253 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6440.0, meta_modificada:6440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:42, direccion: Pueblo XOCHITEPEC 41428 XOCHITEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL , lon:-98.96498712, lat:17.17035661}} | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 1804740.86 | 1804740.86 | 1804740.86 | 1804740.86 | 1804740.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-30, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1804740.86, importe_modificado:1804740.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6440.0}} | {2528217/proyecto_FIN, 2528217/proyecto_INICIO, 2528217/proyecto_PROCESO, 2528217/proyecto_INICIO, 2528217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528219 | Proyecto de inversión | 1495469.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495469.37, modificado:1495469.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO XILOTLANCINGO - LAZARO CARDENAS - 19050 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19050 | S | 324 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5140.0, meta_modificada:5140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion: Pueblo XILOTLANCINGO 41427 XILOTLANCINGO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA , lon:-98.93970824, lat:17.21628127}} | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 1495469.37 | 1495469.37 | 1495469.37 | 1495469.37 | 1495469.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-32, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1495469.37, importe_modificado:1495469.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5140.0}} | {2528219/proyecto_FIN, 2528219/proyecto_INICIO, 2528219/proyecto_PROCESO, 2528219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528220 | Proyecto de inversión | 2135153.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2135153.54, modificado:2135153.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE EL TEJOCOTE - EL TEJOCOTE - SAN JOSE - LAGUNA SECA - 19148 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19148 | S | 323 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8240.0, meta_modificada:8240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion: Pueblo EL TEJOCOTE 41410 EL TEJOCOTE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ EL TEJOCOTE. LA LOCA, lon:-98.8051274, lat:17.27163541}} | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2135153.54 | 2135153.54 | 2135153.54 | 2135153.54 | 2135153.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-33, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2135153.54, importe_modificado:2135153.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8240.0}} | {2528220/proyecto_INICIO, 2528220/proyecto_FIN, 2528220/proyecto_PROCESO, 2528220/proyecto_FIN, 2528220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528224 | Proyecto de inversión | 2031940.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2031940.98, modificado:2031940.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ZONTECOMAPA - COL. SAN ANTONIO - CERRO TABACO - TIERRA COLORADA - 18105 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 18105 | S | 279 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7840.0, meta_modificada:7840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion: Pueblo ZONTECOMAPA 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA. LA LOCALIDAD SE ENCUE, lon:-98.84120343, lat:17.32272772}} | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2031940.98 | 2031940.98 | 2031940.98 | 2031940.98 | 2031940.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-21, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2031940.98, importe_modificado:2031940.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7840.0}} | {2528224/proyecto_FIN, 2528224/proyecto_INICIO, 2528224/proyecto_PROCESO, 2528224/proyecto_INICIO, 2528224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528230 | Proyecto de inversión | 1702668 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702668.0, modificado:1702668.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA PANORAMA - CRUCERO DE SAN JOSÉ - PIEDRA MEZA - 19846 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19846 | S | 93 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6560.0, meta_modificada:6560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:145, direccion: Pueblo COL. LOMA PANORAMA 41425 COLONIA LOMA PANORAMA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. LOMA PANORAMA. LA LOCALIDAD SE E, lon:-98.86289229, lat:17.2903188}} | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 1702668 | 1702668 | 1702668 | 1702668 | 1702668 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-41, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1702668.0, importe_modificado:1702668.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6560.0}} | {2528230/proyecto_FIN, 2528230/proyecto_PROCESO, 2528230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539187 | Proyecto de inversión | 1122244.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122244.2, modificado:1122244.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÒN DE EDUCACIÒN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CCT 12DST0213P, EN LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 24341 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 24341 | S | 712 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo XOCHAPA 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 650 ML DE LA COMISARIA DEL POBLADO DE XOCHAPA, DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CCT 12DST0213P., lon:-98.4441521, lat:17.38102877}} | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 1122244.2 | 1122244.2 | 1122244.2 | 1122244.2 | 1122244.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/018-AD, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1122244.2, importe_modificado:1122244.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2539187/proyecto_PROCESO, 2539187/proyecto_INICIO, 2539187/proyecto_FIN, 2539187/proyecto_PROCESO, 2539187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539196 | Proyecto de inversión | 363147.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363147.51, modificado:363147.51}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL VALLAO-LA DIAMANTINA EN LA BRECHA - 26322 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 26322 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:53, direccion:Camino / Brecha EL VALLAO - LA DIAMANTINA 1 0 40968 LA BRECHA, BENITO JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA SANTA ROSA-PLAYA PARAISO AL PASAR EL POBLADO DE ARENAL DE ALVAREZ SE TOMA LA PRIMER DESVIACION A LA IZQUIERA SOBRE UN CAMINO SACACOSEC, lon:-100.44998804, lat:17.11559846}} | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 363147.51 | 363147.51 | 363147.51 | 363147.51 | 363147.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ/002/2025, contratista:CARLOS DIEGO DE JESUS, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:363147.51, importe_modificado:363147.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2539196/proyecto_PROCESO, 2539196/proyecto_FIN, 2539196/proyecto_INICIO, 2539196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539201 | Proyecto de inversión | 697372.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697372.06, modificado:697372.06}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL COLORIN-EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 27797 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 27797 | S | 68 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:468, direccion:Camino / Terracería EL COLORIN - EL AGUACATE 8 600 40723 EL AGUACATE, COYUCA DE CATALÁN INICIA DESPUES DEL VADO, lon:-100.880124, lat:17.87317941}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 697372.06 | 697372.06 | 697372.06 | 697372.06 | 697372.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-009, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:697372.06, importe_modificado:697372.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8600.0}} | {2539201/proyecto_INICIO, 2539201/proyecto_FIN, 2539201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539217 | Proyecto de inversión | 1076922.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076922.81, modificado:1076922.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+787.99, TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+740, TRAMO 3: DEL 0+000 AL 0+330, TRAMO 4: DEL 0+000 AL 0+150, TRAMO 5: DEL 0+000 AL 0+180, TRAMO 6: DEL 0+000 AL 0+199.53 Y DEL TRAMO 7: DEL 0+000 AL 0+174.70, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14557 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14557 | S | 175 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2565.0, meta_modificada:2565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:Pueblo COATZINGO 41115 COATZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCION A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLAN, HASTA LLEGAR A COATZINGO DONDE SE ENCU, lon:-99.14435629, lat:17.51190552}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1076922.81 | 1076922.81 | 1076922.81 | 1076922.81 | 1076922.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/029/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1076922.81, importe_modificado:1076922.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2565.0}} | {2539217/proyecto_INICIO, 2539217/proyecto_PROCESO, 2539217/proyecto_FIN, 2539217/proyecto_INICIO, 2539217/proyecto_PROCESO, 2539217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539224 | Proyecto de inversión | 3073792.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3073792.94, modificado:3073792.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 40171 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 40171 | S | 4472 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, ABARCANDO TODA LA LOCALIDAD Y SUS COLONIAS., lon:-99.97840854, lat:17.78125005}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 3073792.94 | 3073792.94 | 3073792.94 | 3073792.94 | 3073792.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-026, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3073792.94, importe_modificado:3073792.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:950.0}} | {2539224/proyecto_PROCESO, 2539224/proyecto_INICIO, 2539224/proyecto_FIN, 2539224/proyecto_PROCESO, 2539224/proyecto_INICIO, 2539224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539237 | Proyecto de inversión | 3473578.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3473578.39, modificado:3473578.39}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de calle Tenochtitlan en Zihuatanejo de Azueta - 18650 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 18650 | S | 570 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:Calle Tenochtitlan Colonia El Coacoyul 40880 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Sonora Y Calle Durango Calle Jalisco Se tiene acceso por la carretera federal Acapulco Zihuatanejo llegando a la comunidad del Coacoyul, e, lon:-101.48169399, lat:17.63999298}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 3473578.39 | 3473578.39 | 3473578.39 | 3473578.39 | 3473578.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17612, contratista:JOEL GONZALEZ FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:3473578.39, importe_modificado:3473578.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.0}} | {2539237/proyecto_INICIO, 2539237/proyecto_FIN, 2539237/proyecto_PROCESO, 2539237/proyecto_INICIO, 2539237/proyecto_PROCESO, 2539237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539264 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 19334 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 19334 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:54, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEMAXCALAPA 40311 TEMAXCALAPA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPALDE LA COMUNIDAD Y VA RUMBO AL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-99.68775662, lat:18.42858109}} | 2025-04-30 | 2025-06-18 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/014, contratista:MIGUEL GODINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2539264/proyecto_PROCESO, 2539264/proyecto_FIN, 2539264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539296 | Proyecto de inversión | 512247.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512247.64, modificado:512247.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SAUCITOS - 50481 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 50481 | S | 817 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.67, meta_modificada:5.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:Camino LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS - LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS 5 67 39282 LOS SAUCITOS, TECOANAPA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS ENTRE LA LOCALIDAD DE EL PERICON Y LA LOCALIDAD DE TECOANAPA , lon:-99.29223631, lat:16.98363552}} | 2025-03-17 | 2025-04-05 | 512247.64 | 512247.64 | 512247.64 | 512247.64 | 512247.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD014, contratista:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:512247.64, importe_modificado:512247.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.67}} | {2539296/proyecto_FIN, 2539296/proyecto_INICIO, 2539296/proyecto_PROCESO, 2539296/proyecto_INICIO, 2539296/proyecto_PROCESO, 2539296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539301 | Proyecto de inversión | 571300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571300.0, modificado:571300.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUADRILLA DOLORES - PETLAHUAXALE DEL KILOMETRO 0+000 AL 11+140, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 38827 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 38827 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.14, meta_modificada:11.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:138, direccion:Camino / Terracería petlahuaxale - cuadrilla de dolores 11 14 40406 PETLAHUAXALE, TELOLOAPAN se ubica al suroeste de la cabecera municipal en las colindancias con el municipio de apaxtla de castrejo a 3 hrs de camino por terraceri, lon:-100.00081515, lat:18.54027595}} | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 571300 | 571300 | 571300 | 571300 | 571300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-002-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:571300.0, importe_modificado:571300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.14}} | {2539301/proyecto_PROCESO, 2539301/proyecto_INICIO, 2539301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539302 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE EUTIMIO PINZON, TRAMO E. TRIGARANTE - CALLE CORREGIDORA, COLONIA CENTRO, TELOLOAPAN, GRO. - 29685 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 29685 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle EUTIMIO PINZON Colonia CENTRO 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle E. TRIGARANTE Y Calle CORREGIDORA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO ACCESO EN AVENIDA PRINICPAL, lon:-99.87286889, lat:18.36753184}} | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-061-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2539302/proyecto_FIN, 2539302/proyecto_PROCESO, 2539302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539322 | Proyecto de inversión | 965194.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965194.5, modificado:965194.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA COLONIA SAN JOSE ANEXO DE AQUILPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 40470 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 40470 | S | 293 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo AQUILPA 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle GUERRERO Y Calle DE ACCESO A AQUILPA LA OBRA SE UBICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA AL POZO DE AGUA, EN LA COLONIA SAN JOSE ANEXO AQUILPA MUNICIPIO D, lon:-98.70875056, lat:17.54377847}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 965194.5 | 965194.5 | 965194.5 | 965194.5 | 965194.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-022-2025, contratista:ODILIA MORENO DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:965194.5, importe_modificado:965194.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {2539322/proyecto_INICIO, 2539322/proyecto_FIN, 2539322/proyecto_PROCESO, 2539322/proyecto_FIN, 2539322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539346 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 42311 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 42311 | S | 250 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:Camino / Terracería EL PANTEON - PALMA QUEMADA 0 0 41930 COLONIA EL PANTEÓN, MARQUELIA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA , lon:-98.80974548, lat:16.58975616}} | 2025-07-27 | 2025-08-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0011, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2539346/proyecto_INICIO, 2539346/proyecto_PROCESO, 2539346/proyecto_FIN, 2539346/proyecto_INICIO, 2539346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543439 | Proyecto de inversión | 468034.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468034.98, modificado:468034.98}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AYOCINTLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 4124 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 4124 | S | 860 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO OZTUTLA - AYOCINTLAN 2 800 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO RURAL TRAMO DE SANFRANCISCO OZTUTLA - AYACINTLA, lon:-98.9888889, lat:17.95055556}} | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 468034.98 | 468034.98 | 468034.98 | 468034.98 | 468034.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOF/FAISMUN/10/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:468034.98, importe_modificado:468034.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2543439/proyecto_INICIO, 2543439/proyecto_PROCESO, 2543439/proyecto_FIN, 2543439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543443 | Proyecto de inversión | 457058.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457058.54, modificado:457058.54}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE(ZIRAPITIRO) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 2863 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 2863 | S | 267 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:102, direccion:Camino EL SALITRE (ZIRAPITIRO) - PARCELAS 7 4 40639 EL SALITRE (SIRAPITIRO), CUTZAMALA DE PINZÓN El Salitre (Sirapitiro) se encuentra a 14.1 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.584056, lat:18.596978}} | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 457058.54 | 457058.54 | 457058.54 | 457058.54 | 457058.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-25, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:457058.54, importe_modificado:457058.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2543443/proyecto_INICIO, 2543443/proyecto_FIN, 2543443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543453 | Proyecto de inversión | 2104665.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104665.71, modificado:2104665.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+908.01, EN LA LOCALIDAD DE TETITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14530 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 14530 | S | 256 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3910.0, meta_modificada:3910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:84, direccion:Pueblo TETITLAN II 41117 TETITLÁN II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC PASAR POR LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA PAPAXTLA, TEPOZONALCO Y TLATLAUQUITEPEC, TOMAR LA CARRETERA QUE VA A ZAPOTITLAN, PASAR POR EL CRUCE, lon:-98.95195833, lat:17.49944167}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2104665.71 | 2104665.71 | 2104665.71 | 2104665.71 | 2104665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/024/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2104665.71, importe_modificado:2104665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3910.0}} | {2543453/proyecto_INICIO, 2543453/proyecto_PROCESO, 2543453/proyecto_FIN, 2543453/proyecto_PROCESO, 2543453/proyecto_FIN, 2543453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543455 | Proyecto de inversión | 2105373.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2105373.26, modificado:2105373.26}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: LOS RANCHOS - HUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 2101 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 2101 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:Camino / Terracería LOS RANCHOS - HUAUTLA 17 0 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 17.00 KM DE CAMINO RURAL, INICIANDO EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, HASTA TERMINAR EN LA LOCALIDAD DE HUAUT, lon:-100.10124, lat:17.853584}} | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 2105373.26 | 2105373.26 | 2105373.26 | 2105373.26 | 2105373.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-003, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2105373.26, importe_modificado:2105373.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2543455/proyecto_PROCESO, 2543455/proyecto_INICIO, 2543455/proyecto_FIN, 2543455/proyecto_PROCESO, 2543455/proyecto_INICIO, 2543455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543480 | Proyecto de inversión | 598206.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598206.72, modificado:598206.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13444 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13444 | S | 809 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CARRIZALILLO 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI Calle SAN LUCAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS Y LA PAPELERIA BEREA., lon:-99.71385258, lat:17.84909748}} | 2025-05-05 | 2025-05-29 | 598206.72 | 598206.72 | 598206.72 | 598206.72 | 598206.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-03, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:598206.72, importe_modificado:598206.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {2543480/proyecto_INICIO, 2543480/proyecto_PROCESO, 2543480/proyecto_FIN, 2543480/proyecto_INICIO, 2543480/proyecto_FIN, 2543480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235548 | Proyecto de inversión | 785294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785294.68, modificado:785294.68}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO CCT: 12DJN5903H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-004 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL . COL. EDUARDO NERI SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.52138701, lat:17.54449227}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 785294.68 | 785294.68 | 785294.68 | 785294.68 | 785294.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235562 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1799999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 20 DE NOVIEMBRE CCT: 12DPR4079P DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ), MUNICIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-017 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAREZ (EL JABALI) MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.46168654, lat:18.2827889}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 1799999.98 | 1799999.98 | 1799999.98 | 1799999.98 | 1799999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235573 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1999982.53}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN REPUBLICA DE FRANCIA CCT: 12DJN2904M DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-028 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:CALLE GOLONDRINAS S.N. . SN , XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.71401148, lat:17.09484097}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1999982.53 | 1999982.53 | 1999982.53 | 1999982.53 | 1999982.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265436 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M (1 AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO (VENTILADORES + PIZARRÓN + SILLA PARA MAESTRO + ESCRITORIO + SILLAS CON PALETA) EDIFICIO "F" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" EN EL CEPI LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DCC0185S DE LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-036 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUIXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.03519906, lat:17.53057711}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 899999.99 | 899999.99 | 899999.99 | 899999.99 | 899999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFIO "A" EST. U1C 10 EE 6.00 X 8.00 M (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "A" EST. U1C 10 EE 6.00 X 8.00 M (4 AULAS DIDACTICAS) + SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SG RODRIGO TORRES HERNANDEZ CCT: 12DES0184S DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-038 | S | 172 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL PLAYA LA BOCANA SN , MARQUELIA GRO., lon:-98.81342299, lat:16.57605202}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240202399581 | Proyecto de inversión | 786208.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:786208.55, modificado:786208.55}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN EP GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DPR0350G DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-011 | S | 190 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO NÚM12, ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE, DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN GRO., lon:-98.48674, lat:17.906526}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 786208.55 | 786208.55 | 786208.55 | 786208.55 | 786208.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302411186 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN EL POBLADO LOMAS DE SAN JUAN - 178663 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 178663 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.81, meta_modificada:333.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA TELESECUNDARIA INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO Y CALLE SIN RUMBO A LA ELESECUNDARIA, T, lon:-99.80762052, lat:16.98343153}} | 2024-07-22 | 2024-10-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/324-2024/AD, contratista:Grupo Innovador Siete, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.81}} | {2411186/proyecto_INICIO, 2411186/proyecto_FIN, 2411186/proyecto_PROCESO, 2411186/proyecto_FIN, 2411186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302414517 | Acción | 108504 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108504.0, modificado:108500.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 199499 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 199499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.886558, lat:16.861867}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/2-2024/GI, contratista:Guadalupe Bautista Guerrero, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:108500.0, importe_modificado:108500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2414517/proyecto_FIN, 2414517/proyecto_PROCESO, 2414517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reintegro a la TESOFE, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302415542 | Proyecto de inversión | 1248281.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248281.95, modificado:1248281.95}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMO LOMATEPEC PLAN DE SAN MARCOS EL NUEVO AGUACATE KM 0 MAS 460 AL 0 MAS 550, KM 1 MAS 100 AL 1 MAS 230, KM 1 MAS 470 AL 1 MAS 520 , KM 4 MAS 960 AL 5 MAS 050 - 207097 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 207097 | S | 429 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11293.1, meta_modificada:11293.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:PUEBLO EL AGUACATE, 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS DOS CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL NUEV, lon:-99.03561998, lat:17.13202}} | 2024-04-29 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-DOP-FAISMUN-2024-AD/C-19, contratista:FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:1248281.95, importe_modificado:1248281.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11293.1}} | {2415542/proyecto_INICIO, 2415542/proyecto_FIN, 2415542/proyecto_PROCESO, 2415542/proyecto_FIN, 2415542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si la obra ya esta al 100%, también debe estar al 100% el avance físico del trimestre abr-jun 25, trimestre:2.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240302419349 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL RUMBO A LA CALLE ACACIA COLONIA PASO LIMONERO LA VENTA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 230054 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 230054 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ACACIA 39 INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CARRETERA VIEJA LA VENTA, CALLE GRACIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPUL, lon:-99.82205509, lat:16.91096749}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/265-2024/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2419349/proyecto_INICIO, 2419349/proyecto_PROCESO, 2419349/proyecto_FIN, 2419349/proyecto_PROCESO, 2419349/proyecto_INICIO, 2419349/proyecto_FIN, 2419349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302419805 | Proyecto de inversión | 1109362.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109362.25, modificado:1109362.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ALDAMA 1RA ETAPA - 232810 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 232810 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.5, meta_modificada:687.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 142.70 MTS APROXIMADAMENTE , lon:-99.75539832, lat:18.22459164}} | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 1109362.25 | 1109362.25 | 1109362.25 | 1109362.25 | 1109362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-14-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1109362.25, importe_modificado:1109362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.5}} | {2419805/proyecto_INICIO, 2419805/proyecto_FIN, 2419805/proyecto_INICIO, 2419805/proyecto_FIN, 2419805/proyecto_PROCESO, 2419805/proyecto_FIN, 2419805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420721 | Proyecto de inversión | 1931832.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931832.78, modificado:1931832.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRER0 - 237394 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 237394 | S | 206 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUAXILOTLA, 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOC, lon:-99.85118075, lat:18.17362017}} | 2024-06-12 | 2024-07-21 | 1931832.78 | 1931832.78 | 1931832.78 | 1931832.78 | 1931832.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-018-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1931832.78, importe_modificado:1931832.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2420721/proyecto_INICIO, 2420721/proyecto_PROCESO, 2420721/proyecto_FIN, 2420721/proyecto_PROCESO, 2420721/proyecto_INICIO, 2420721/proyecto_FIN, 2420721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302427724 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON ENTRONQUE A ACCESO AL TELEBACHILLERATO, COL. GUERRERO, LOS GUAJES - 281795 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 281795 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.45, meta_modificada:447.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE AL ACCESO DEL TELEBACHILLERATO INTERIOR SN COLONIA GUERRERO LOS GUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y , SOBRE LA CARRETE, lon:-99.61717382, lat:17.03919225}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/340-2024/AD, contratista:Diseños y Acabados de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.45}} | {2427724/proyecto_INICIO, 2427724/proyecto_FIN, 2427724/proyecto_PROCESO, 2427724/proyecto_FIN, 2427724/proyecto_PROCESO, 2427724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302427898 | Proyecto de inversión | 652082.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652082.7, modificado:652082.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN JUAN M. PONCE - 282537 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 282537 | S | 23 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A 101.50 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA P, lon:-99.83109224, lat:18.13590099}} | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 652082.7 | 652082.7 | 652082.7 | 652082.7 | 652082.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-23-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:652082.7, importe_modificado:652082.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427898/proyecto_PROCESO, 2427898/proyecto_FIN, 2427898/proyecto_INICIO, 2427898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302431893 | Proyecto de inversión | 2564570.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564570.65, modificado:2564570.65}} | MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO TIANQUIZOLCO EL TRAMO RUMBO AL LA LOCALIDAD EL MACHITO DE LAS FLORES - 300464 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 300464 | S | 4723 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TIANQUIZOLCO - ENTRONQUE A MACHITO DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE INICI, lon:-99.75434665, lat:18.22719923}} | 2024-01-29 | 2024-03-23 | 2564570.65 | 2564570.65 | 2564570.65 | 2564570.65 | 2564570.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-01-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:2564570.65, importe_modificado:2564570.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {2431893/proyecto_INICIO, 2431893/proyecto_FIN, 2431893/proyecto_PROCESO, 2431893/proyecto_FIN, 2431893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302432038 | Proyecto de inversión | 305834.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305834.97, modificado:305834.97}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO MOLONIAL A TLACAQUIPA 2DA ETAPA - 300929 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 300929 | S | 31 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CALLE RUMBO AL BASURERO PUEBLO MOLONIAL, 40560 MOLONIAL, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 389.90 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DELIMITADA LA LONGITUD POR MARCADORES, lon:-99.88716618, lat:18.21778253}} | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 305834.97 | 305834.97 | 305834.97 | 305834.97 | 305834.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-12-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:305834.97, importe_modificado:305834.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2432038/proyecto_INICIO, 2432038/proyecto_PROCESO, 2432038/proyecto_FIN, 2432038/proyecto_INICIO, 2432038/proyecto_PROCESO, 2432038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302438698 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA CACANIACUA DE ABAJO,MUNICPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 331364 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 331364 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA EL SALTO PUEBLO LA CACANICUA DE ABAJO, 40686 CACÁNICUA (CACÁNICUA DE ABAJO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LA CANCHA TECHADA Y CALLE PRINICIPAL HACIA PALOS VERDES, CALLE AUN COSTADO DE VIVER, lon:-100.43870863, lat:18.58663865}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17B/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2438698/proyecto_INICIO, 2438698/proyecto_PROCESO, 2438698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440712 | Proyecto de inversión | 846163.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:846163.31, modificado:846163.31}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. 717 (U-2C) DE 7 E.E. P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. C/U. + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H. Y M.) DE 2 E.E. + CUBO DE ESCALERAS + P.A. 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. C/U. + OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN EPB JUAN ALDAMA CABALLERO CCT: 12DPB1176W DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-018 | S | 77 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PRIMAVERA, DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.567641, lat:17.541156}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 846163.31 | 846163.31 | 846163.31 | 846163.31 | 846163.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240302440724 | Proyecto de inversión | 310250.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:310250.13, modificado:310250.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN EP NICOLÁS BRAVO CCT: 12DPR2274E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-030 | S | 107 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FORTIN ALVAREZ SN, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RUBÉN MORA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.912185, lat:16.852476}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 310250.13 | 310250.13 | 310250.13 | 310250.13 | 310250.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402458090 | Proyecto de inversión | 2142732.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2142732.57, modificado:2142732.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN ANDADOR NOCHE BUENA, COLONIA JARDÍN MANGOS. - 366988 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 366988 | S | 167 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.5, meta_modificada:369.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE OCOTES, CALLE MENDIOCAS COLONIA JARDIN MANGOS SOBRE CALZADA PIE DE LA CUESTA SIBIR POR CAL, lon:-99.94799197, lat:16.89305313}} | 2024-11-11 | 2024-12-28 | 2142732.57 | 2142732.57 | 2142732.57 | 2142732.57 | 2142732.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/467-2024/AD, contratista:Karen Yazmin Hernandez Catañon, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2142732.57, importe_modificado:2142732.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.5}} | {2458090/proyecto_INICIO, 2458090/proyecto_PROCESO, 2458090/proyecto_FIN, 2458090/proyecto_PROCESO, 2458090/proyecto_FIN, 2458090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402461527 | Proyecto de inversión | 377214.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377214.6, modificado:377214.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 232844 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 232844 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESTANCIA - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 80 RANCHERIA LA ESTANCIA, 40957 LA ESTANCIA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA SALIDA DEL CAMINO DE LA ESTANCIA CON DIRECC, lon:-100.24646622, lat:17.31218482}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 377214.6 | 377214.6 | 377214.6 | 377214.6 | 377214.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-046/2024, contratista:COMERCIALIZADORA SALMERON, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:377214.6, importe_modificado:377214.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2461527/proyecto_FIN, 2461527/proyecto_INICIO, 2461527/proyecto_PROCESO, 2461527/proyecto_INICIO, 2461527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El Monto del contrato no coincide, favor de revisar y corregir., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO240402466515 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1E7, modificado:1.095965136E7}} | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN COLONIA CUMBRES DE FIGUEROA EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 344458 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 344458 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ 42 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES DE FIGUEROA, 39689 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CUMBRES Y CALLE 2 DE ABRIL, COL. CUMBRES DE FIGUEROA ENTRAR POR UN COSTADO DEL COLEGIO LA , lon:-99.85550781, lat:16.87160259}} | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 10959651.36 | 10959651.36 | 10959651.36 | 10959651.36 | 10959651.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/479-2024/LP, contratista:Tlapana Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.095965136E7, importe_modificado:1.095965136E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2850.0}} | {2466515/proyecto_PROCESO, 2466515/proyecto_FIN, 2466515/proyecto_INICIO, 2466515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La cantidad de 40,348.64 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402486234 | Proyecto de inversión | 975756.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975756.56, modificado:975756.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA LA PALMA - 437251 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 437251 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.1, meta_modificada:265.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ZACARIAS SEGURA Y CALLE BELEN, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 352.40 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDA, lon:-99.76343597, lat:18.27507859}} | 2024-03-28 | 2024-04-29 | 975756.56 | 975756.56 | 975756.56 | 975756.56 | 975756.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-006-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:975756.56, importe_modificado:975756.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.1}} | {2486234/proyecto_INICIO, 2486234/proyecto_PROCESO, 2486234/proyecto_FIN, 2486234/proyecto_INICIO, 2486234/proyecto_PROCESO, 2486234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402487101 | Proyecto de inversión | 884567.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884567.21, modificado:884567.21}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C CUATZOQUITENGO A EMILIANO ZAPATA A CHAPULTEPEC A COL. PRD A RANCHO NUEVO DEL KM 0.000 AL KM 9.000, EN LA LOCALIDAD DE CUATZQUITENGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. - 438762 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 438762 | S | 442 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CUATZOQUITENGO - RANCHO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 CIUDAD CUATZOQUITENGO, 41507 CUATZOQUITENGO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL E.C CUATZOQUITENGO EMILIANO ZAPATA CHAPULTEPEC , lon:-98.616785, lat:17.286477}} | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 884567.21 | 884567.21 | 884567.21 | 884567.21 | 884567.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-OP-FAISMUN/008/2024/AD, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:884567.21, importe_modificado:884567.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2487101/proyecto_INICIO, 2487101/proyecto_PROCESO, 2487101/proyecto_FIN, 2487101/proyecto_INICIO, 2487101/proyecto_PROCESO, 2487101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402490648 | Proyecto de inversión | 1057766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057766.92, modificado:1057766.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD EL PLAN DEL SABINO RANCHOS NUEVOS DEL KILOMETRO 0.000 AL 5.600 , MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 407039 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 407039 | S | 285 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DEL SABINO - RANCHOS NUEVOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO RANCHOS NUEVOS, 40409 RANCHOS NUEVOS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD E, lon:-100.00657648, lat:18.41775903}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1057766.92 | 1057766.92 | 1057766.92 | 1057766.92 | 1057766.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-002-2024, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1057766.92, importe_modificado:1057766.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2490648/proyecto_PROCESO, 2490648/proyecto_FIN, 2490648/proyecto_INICIO, 2490648/proyecto_FIN, 2490648/proyecto_INICIO, 2490648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO240402490968 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL VILLA MADERO PUERTO DE ALLENDE , EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ALLENDE ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 445357 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 445357 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO VILLA MADERO - PUERTO DE ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO PUERTO DE ALLENDE, 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA PUERTO DE ALLENDE Y CAMINO , lon:-100.41405374, lat:18.40087306}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2490968/proyecto_FIN, 2490968/proyecto_PROCESO, 2490968/proyecto_INICIO, 2490968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402492042 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CACANICUA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 447389 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 447389 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CACANICUA DE ARRIBA - LA RUEDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LA CACÁNICUA DE ARRIBA, 40686 LA CACÁNICUA DE ARRIBA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA RUEDA Y CAMINO PRINCIPAL HACIA EL S, lon:-100.44645823, lat:18.59815672}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17A/2024, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2492042/proyecto_FIN, 2492042/proyecto_INICIO, 2492042/proyecto_FIN, 2492042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402493494 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO COLONIA CUAUHTEMOC BARRIO SUR, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC,MUNICIPIO DE TLALCHCPA,ESTADO DE GUERRERO. - 449902 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 449902 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA CUAUHTEMOC - LADO sur MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA CUAUHLOTITLAN Y CAMINO PRINCIPAL HACIA EL BARRIO SUR, CA, lon:-100.37461539, lat:18.34086987}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15/2024, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2493494/proyecto_INICIO, 2493494/proyecto_PROCESO, 2493494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402497930 | Proyecto de inversión | 650482.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650482.74, modificado:650482.74}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO, CRUCERO DE TLALCHOLOYA , TLAIXCOATIPAN LOCALIDAD TLAIXCOATIPAN MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. - 459027 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 459027 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZACATEPEC - TEOYETLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 22 PUEBLO , 41127 TLAIXCOATIPAN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE TLALCHOLOY, lon:-99.01205793, lat:17.42561975}} | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 650482.74 | 650482.74 | 650482.74 | 650482.74 | 650482.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH-GC-C/ADJ-057-2024, contratista:IVAN EMMANUEL NAVARRETE BELLO, convocante:MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA, monto:650482.74, importe_modificado:650482.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}} | {2497930/proyecto_FIN, 2497930/proyecto_PROCESO, 2497930/proyecto_INICIO, 2497930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513208 | Proyecto de inversión | 2463789.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2463789.14, modificado:2463789.14}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA TERCERA ETAPA) EN EP MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT: 12EPR0062N DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-066 | S | 228 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NÚM. 241 ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE TADEO ARREEDONDO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.901478, lat:16.852374}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2463789.14 | 2463789.14 | 2463789.14 | 2463789.14 | 2463789.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402513935 | Proyecto de inversión | 1997622.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997622.23, modificado:1997622.23}} | Rehabilitación del camino sacacosecha brecha la Japonesa, en la localidad de la Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | SAGADEGRO.DGIR.FAFEF.2024/005 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3599.71, meta_modificada:3599.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:localidad La Pintada, lon:-100.165144, lat:17.344844}} | 2024-12-16 | 2024-12-28 | 1997622.23 | 1997622.23 | 1997622.23 | 1997622.23 | 1997622.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-028-005-2024, contratista:MARÍA DE JESÚS MILLÁN HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, monto:1997622.23, importe_modificado:1997622.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3599.71}} | {2513935/proyecto_INICIO, 2513935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402514724 | Proyecto de inversión | 7996825.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7996825.52, modificado:7996825.52}} | Rehabilitación de los caminosa sacacosechas, brecha El Mangle en la localidad de San Francisco y brecha El Limón en la localidad de Copala, municipio de Copala, Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | SAGADEGRO.DGIR.FAFEF.2024/001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3649.97, meta_modificada:3649.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Brecha El Limón, lon:-98.97381944, lat:16.61067778}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Brecha el Mangle, lon:-99.00180556, lat:16.61189444}} | 2024-12-16 | 2024-12-28 | 7996825.52 | 7996825.52 | 7996825.52 | 7996825.52 | 7996825.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAGADEGRO.DGIR.FAFEF.2024/001, contratista:CASAMEL S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, monto:7996825.52, importe_modificado:7996825.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3649.97}} | {2514724/proyecto_INICIO, 2514724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO250202527515 | Proyecto de inversión | 1015984.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015984.52, modificado:1015984.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO OCOTEPEC - OCOTEPEC - MAZATLAN-SAN MARCOS - CRUCERO SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 45803 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 45803 | S | 61 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.32, meta_modificada:12.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:Camino CRUCERO OCOTEPEC - SAN FRANCISCO 12 32 41135 OCOTEPEC, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, XITOPONTLA, DESPUES DE LA LOCALIDAD EL CARRI, lon:-98.80591676, lat:17.70797033}} | 2025-05-07 | 2025-06-26 | 1015984.52 | 1015984.52 | 1015984.52 | 1015984.52 | 1015984.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1015984.52, importe_modificado:1015984.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.32}} | {2527515/proyecto_INICIO, 2527515/proyecto_PROCESO, 2527515/proyecto_FIN, 2527515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527521 | Proyecto de inversión | 888736.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888736.71, modificado:888736.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AJUATETLA - SAN JUAN LAS JOYAS, EN LA LOCALIDAD DE AJUATETLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 49223 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 49223 | S | 237 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.65, meta_modificada:3.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:Camino AJUATETLA - SAN JUAN DE LAS JOYAS 3 65 41140 AJUATETLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS XOCOYOLZINTLA, PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SEGUNDO CRUCERO GIRAREMOS A LA DEREC, lon:-99.07424445, lat:17.78121188}} | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 888736.71 | 888736.71 | 888736.71 | 888736.71 | 888736.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:888736.71, importe_modificado:888736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.65}} | {2527521/proyecto_PROCESO, 2527521/proyecto_FIN, 2527521/proyecto_PROCESO, 2527521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527532 | Proyecto de inversión | 884912.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884912.73, modificado:884912.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MOTUAPA - CRUCERO MAZAPA - ACATEYAHUALCO - TEPETLATIPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPETLATIPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 36833 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 36833 | S | 273 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:Camino CRUCERO MOTUAPA - TEPETLATIPA 8 15 41154 TEPETLATIPA, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SEGUNDO CRUCERO GIR, lon:-99.02558751, lat:17.80375065}} | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 884912.73 | 884912.73 | 884912.73 | 884912.73 | 884912.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:884912.73, importe_modificado:884912.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.15}} | {2527532/proyecto_INICIO, 2527532/proyecto_PROCESO, 2527532/proyecto_FIN, 2527532/proyecto_INICIO, 2527532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527552 | Proyecto de inversión | 1414283.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414283.34, modificado:1414283.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EJIDAL SACACOSECHAS EN LA COLONIA ZOYOTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 21674 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 21674 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9479.0, meta_modificada:9479.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:135, direccion:Camino / Brecha PREDIO EJIDAL DE ZOYATLA - PREDIO EJIDAL ZOYATLA 1 530 41150 ZOYATLA, AHUACUOTZINGO EL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD (COLONIA) DE ZOYATLA, CABE MENCIONAR QUE EN MARCADOR SE UBI, lon:-98.91074519, lat:17.72577622}} | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 1414283.34 | 1414283.34 | 1414283.34 | 1414283.34 | 1414283.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/02, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1414283.34, importe_modificado:1414283.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9479.96}} | {2527552/proyecto_FIN, 2527552/proyecto_INICIO, 2527552/proyecto_FIN, 2527552/proyecto_PROCESO, 2527552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527553 | Proyecto de inversión | 947838.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947838.13, modificado:947838.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ZACUALPAN-SAN FRANCISCO - CRUCERO SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 21749 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 21749 | S | 198 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:Camino zacualpa - SAN ANDRES DOS 9 30 41135 ZACUALPA, AHUACUOTZINGO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, PASANDO POR POCHUTLA, ALPUYECANCINGO Y POSTERIORMENTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE ZACUALPA, lon:-98.81808258, lat:17.69251728}} | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 947838.13 | 947838.13 | 947838.13 | 947838.13 | 947838.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:947838.13, importe_modificado:947838.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.3}} | {2527553/proyecto_INICIO, 2527553/proyecto_PROCESO, 2527553/proyecto_FIN, 2527553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527571 | Proyecto de inversión | 376473.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376473.92, modificado:436709.75}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CRUCERO XOCHAPA - MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 46617 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 46617 | S | 517 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Camino / Terracería CRUCERO XOCHAPA - MELCHOR OCAMPO 2 610 41670 MELCHOR OCAMPO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1600 ML DE LA LOCALIDAD DE XOCHAPA SOBRE LA CARRETERA XOCHAPA A TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.44870355, lat:17.35914341}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 436709.75 | 436709.75 | 436709.75 | 436709.75 | 436709.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/004-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:376473.92, importe_modificado:376473.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2527571/proyecto_FIN, 2527571/proyecto_INICIO, 2527571/proyecto_FIN, 2527571/proyecto_PROCESO, 2527571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527577 | Proyecto de inversión | 708644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708644.02, modificado:708644.02}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 29090 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 29090 | S | 1470 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle NIGROMANTE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle AMADO NERVO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 ML DEL H AYUNTAMIENTO MUNICI, lon:-98.38423033, lat:17.46397443}} | 2025-06-09 | 2025-07-12 | 708644.02 | 708644.02 | 708644.02 | 708644.02 | 708644.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/027-AD, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:708644.02, importe_modificado:708644.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2527577/proyecto_PROCESO, 2527577/proyecto_FIN, 2527577/proyecto_INICIO, 2527577/proyecto_FIN, 2527577/proyecto_INICIO, 2527577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527584 | Proyecto de inversión | 413028.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413028.28, modificado:413028.28}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CRUCERO SAN JOSE LAGUNAS - AHUEJUTA, EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 27501 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 27501 | S | 441 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Camino AHUEJUTLA - SAN JOSE LAGUNAS 2 300 41681 AHUEJUTLA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO AHUEJUTLA A SAN JOSE LAGUNAS, lon:-98.45046831, lat:17.4893843}} | 2025-06-07 | 2025-07-02 | 413028.28 | 413028.28 | 413028.28 | 413028.28 | 413028.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/025-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:413028.28, importe_modificado:413028.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2527584/proyecto_INICIO, 2527584/proyecto_FIN, 2527584/proyecto_INICIO, 2527584/proyecto_PROCESO, 2527584/proyecto_FIN, 2527584/proyecto_PROCESO, 2527584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527598 | Proyecto de inversión | 1448684.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448684.57, modificado:1448684.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", C.C.T. 12DPR23861, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO. - 19207 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 19207 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DELA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO, lon:-99.06054395, lat:18.21065113}} | 2025-05-26 | 2025-07-14 | 1448684.57 | 1448684.57 | 1448684.57 | 1448684.57 | 1448684.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/01, contratista:JOSE DANIEL RODRIGUEZ BELLO, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:1448684.57, importe_modificado:1448684.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}} | {2527598/proyecto_FIN, 2527598/proyecto_INICIO, 2527598/proyecto_FIN, 2527598/proyecto_PROCESO, 2527598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527606 | Proyecto de inversión | 904513.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904513.9, modificado:904513.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE CUESCOMAPA¿ VISTA HERMOSA DEL KM 0+000.00 AL KM 4+020.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 32664 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 32664 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24145.0, meta_modificada:24145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:103, direccion:Camino / Terracería Crusero de Cuescomapa - Vista Hermosa 4 20 41440 VISTA HERMOSA, ATLIXTAC Este camino rural se encuentra en la Localidad de Vista Hermosa, para ser mas preciso dicha vía de comunicación se encuentra al norte de, lon:-98.76167513, lat:17.62336562}} | 2025-04-21 | 2025-05-17 | 904513.9 | 904513.9 | 904513.9 | 904513.9 | 904513.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/005/2025/AD, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:904513.9, importe_modificado:904513.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24145.0}} | {2527606/proyecto_INICIO, 2527606/proyecto_PROCESO, 2527606/proyecto_FIN, 2527606/proyecto_INICIO, 2527606/proyecto_FIN, 2527606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527634 | Proyecto de inversión | 304012.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304012.43, modificado:304012.43}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE TLANIPATLAN, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 43791 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 43791 | S | 83 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Colonia CENTYRO 40599 TLANIPATLÁN, COCULA ENTRE Calle CONOCIDA SIN NOMBRE Y Calle CONOCIDO SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE PRETENDE DAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS AL EVITAR DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN ESTA I, lon:-99.74781961, lat:18.1594501}} | 2025-06-13 | 2025-07-22 | 304012.43 | 304012.43 | 304012.43 | 304012.43 | 304012.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-002, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:304012.43, importe_modificado:304012.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {2527634/proyecto_INICIO, 2527634/proyecto_FIN, 2527634/proyecto_PROCESO, 2527634/proyecto_FIN, 2527634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527643 | Proyecto de inversión | 860850.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860850.02, modificado:860850.02}} | REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES PARAJE PIEDRAS NEGRAS, PARAJE TLAPECHCO Y PARAJE MEXQUITEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 4071 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 4071 | S | 860 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Camino / Terracería PIEDRAS NEGRAS - PARAJE MEXQUITEPEC 5 150 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO PARAJE PIEDRAS NEGRAS-PARAJE TLAPECHCO Y PARAJE MEZQUITEPEC, lon:-98.98625221, lat:17.95539663}} | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 860850.02 | 860850.02 | 860850.02 | 860850.02 | 860850.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/07/2025, contratista:RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:860850.02, importe_modificado:860850.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2527643/proyecto_INICIO, 2527643/proyecto_PROCESO, 2527643/proyecto_FIN, 2527643/proyecto_INICIO, 2527643/proyecto_PROCESO, 2527643/proyecto_FIN, 2527643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527649 | Proyecto de inversión | 986285.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986285.13, modificado:986285.13}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA QUIRIRICUARO, EN LA LOCALIDAD QUIRIRICUARO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 43432 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 43432 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:Camino / Terracería QUIRIRICUARO - TIERRAS DE CULTIVO 9 500 40712 QUIRIRÍCUARO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO CON DIRECCIÓN SUR Y EL KM 9+500 EN TIERRAS DE CULTIVO DIRECCION NORTE., lon:-100.88627269, lat:18.40452583}} | 2025-01-27 | 2025-02-25 | 986285.13 | 986285.13 | 986285.13 | 986285.13 | 986285.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-023, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:986285.13, importe_modificado:986285.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2527649/proyecto_INICIO, 2527649/proyecto_PROCESO, 2527649/proyecto_FIN, 2527649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527653 | Proyecto de inversión | 329315.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329315.55, modificado:329315.55}} | 2/3 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-LOS RIELES-CAÑA VIEJA-ARROYO VIZCAINO, EN LA LOCALIDAD ARROYO VIZCAINO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 41130 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 41130 | S | 240 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:141, direccion:Camino / Terracería LOS RIELES - CAÑA VIEJA 3 15 40700 CAÑAS VIEJAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 3+500 INICIA EN LOS RIELES (EXPLOTACION MINERA) Y EL KM 6+650 EN CAÑA VIEJA., lon:-100.9408013, lat:18.2414172}} | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 329315.55 | 329315.55 | 329315.55 | 329315.55 | 329315.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-024, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1011854.72, importe_modificado:1011854.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.15}} | {2527653/proyecto_INICIO, 2527653/proyecto_FIN, 2527653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527671 | Proyecto de inversión | 1176421.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176421.02, modificado:1176421.02}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RANCHO EL TEPAMO, EN LA LOCALIDAD RANCHO EL TEPAMO, COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 22776 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 22776 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:737, direccion:Camino / Terracería RANCHO EL TEPAMO - TIERRAS DE CULTIVO 11 0 40700 RANCHO EL TEPAMO, COYUCA DE CATALÁN PARAJE NOPALERA, lon:-101.23490731, lat:18.15756272}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 1176421.02 | 1176421.02 | 1176421.02 | 1176421.02 | 1176421.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-056, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1176421.02, importe_modificado:1176421.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2527671/proyecto_PROCESO, 2527671/proyecto_FIN, 2527671/proyecto_PROCESO, 2527671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527698 | Proyecto de inversión | 464818.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464818.94, modificado:464818.94}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 2824 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 2824 | S | 289 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:Camino BALDERRAMA - PARCELA 6 2 40653 BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZÓN Balderrama (Orilla de Balderrama) se encuentra a 29.3 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.54388346, lat:18.72783267}} | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 464818.94 | 464818.94 | 464818.94 | 464818.94 | 464818.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-24, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:464818.94, importe_modificado:464818.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527698/proyecto_INICIO, 2527698/proyecto_PROCESO, 2527698/proyecto_FIN, 2527698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527715 | Proyecto de inversión | 2128105.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2128105.31, modificado:2127196.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 19026 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 19026 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:92, direccion: Ranchería TLANIPATLA 41114 TLANIPATLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATZACUALOYA, TOMAR CARRETERA CON RUMBO AL JAGÜEY, AL SALIR DE LA LOCALIDAD DE ATZACUALOYA, TOMAR CARRETERA DE TERRACERÍA A MAN, lon:-99.14823476, lat:17.53284904}} | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 2127196.72 | 2127196.72 | 2127196.72 | 2127196.72 | 2127196.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/056/2025, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2127196.72, importe_modificado:2127196.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.0}} | {2527715/proyecto_INICIO, 2527715/proyecto_PROCESO, 2527715/proyecto_FIN, 2527715/proyecto_PROCESO, 2527715/proyecto_FIN, 2527715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527729 | Proyecto de inversión | 1343439.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1343439.76, modificado:1343439.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+060, TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+180, TRAMO 3: DEL 0+000 AL 0+110 Y DEL TRAMO 4: DEL 0+000 AL 0+310, EN LA LOCALIDAD DE AXOPILCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13631 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13631 | S | 306 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2660.0, meta_modificada:2660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion: Pueblo AXOPILCO 41115 AXOPILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR EL CRUCERO HACIA AYAHUALULCO, PASAR POR TLACOAXTLA, Y ZOQUITIPA HASTA LLEGAR A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE AXOP, lon:-99.20249233, lat:17.52676786}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1343439.76 | 1343439.76 | 1343439.76 | 1343439.76 | 1343439.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/030/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1343439.76, importe_modificado:1343439.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2660.0}} | {2527729/proyecto_INICIO, 2527729/proyecto_PROCESO, 2527729/proyecto_FIN, 2527729/proyecto_INICIO, 2527729/proyecto_PROCESO, 2527729/proyecto_FIN, 2527729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527730 | Proyecto de inversión | 1094656.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094656.21, modificado:1094656.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+705.12 EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13643 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13643 | S | 1358 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2501.0, meta_modificada:2501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion: Pueblo PANTITLÁN 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, PASAR POR NEJAPA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, HAY UNA DEVIACIÓN QUE LLEVA HASTA LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN, , lon:-99.10854229, lat:17.63875519}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1094656.21 | 1094656.21 | 1094656.21 | 1094656.21 | 1094656.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/031/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1094656.21, importe_modificado:1094656.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2501.0}} | {2527730/proyecto_INICIO, 2527730/proyecto_PROCESO, 2527730/proyecto_FIN, 2527730/proyecto_INICIO, 2527730/proyecto_PROCESO, 2527730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527734 | Proyecto de inversión | 1377239.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377239.29, modificado:1377239.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+536, EN LA LOCALIDAD DE TECONGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13871 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13871 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3536.0, meta_modificada:3536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:126, direccion: Pueblo TECONGO 41118 TECONGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, EL JAGUEY, XILOXUXHICAN, JUXTLAHUACA, TLANICUILULCO Y EL EPAZOTE HASTA LLEG, lon:-99.03423247, lat:17.33961852}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1377239.29 | 1377239.29 | 1377239.29 | 1377239.29 | 1377239.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/013/2025, contratista:CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1377239.29, importe_modificado:1377239.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3536.0}} | {2527734/proyecto_INICIO, 2527734/proyecto_PROCESO, 2527734/proyecto_FIN, 2527734/proyecto_PROCESO, 2527734/proyecto_FIN, 2527734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527739 | Proyecto de inversión | 1515037.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1515037.34, modificado:1516730.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 14252 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14252 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion: Pueblo ACATLÁN 41110 ACATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ZITLALA, PASAR POR LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO CON RUMB, lon:-99.16405465, lat:17.65536837}} | 2025-04-28 | 2025-05-31 | 1516730.66 | 1516730.66 | 1516730.66 | 1516730.66 | 1516730.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/044/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1516730.66, importe_modificado:1516730.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {2527739/proyecto_FIN, 2527739/proyecto_PROCESO, 2527739/proyecto_INICIO, 2527739/proyecto_FIN, 2527739/proyecto_PROCESO, 2527739/proyecto_INICIO, 2527739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527781 | Proyecto de inversión | 1892473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892473.28, modificado:1892473.28}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: AGUA HERNANDEZ-INSCUINATOYAC DE LA LOCALIDAD DE INSCUINATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 17995 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 17995 | S | 466 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:Camino AGUA HERNANDEZ - ISCUINATOYAC 1 10 39116 INSCUINATOYAC (EL PUEBLITO), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO AGUA HERNANDEZ - INSCUINATOYAC, lon:-99.72948292, lat:17.36966357}} | 2025-03-10 | 2025-05-19 | 1892473.28 | 1892473.28 | 1892473.28 | 1892473.28 | 1892473.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR001-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1892473.28, importe_modificado:1892473.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2527781/proyecto_FIN, 2527781/proyecto_INICIO, 2527781/proyecto_FIN, 2527781/proyecto_PROCESO, 2527781/proyecto_INICIO, 2527781/proyecto_PROCESO, 2527781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527794 | Proyecto de inversión | 160153.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160153.37, modificado:160153.37}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 43082 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 43082 | S | 221 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion: Ranchería LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-99.90681816, lat:17.81208344}} | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 160153.37 | 160153.37 | 160153.37 | 160153.37 | 160153.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-035, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:160153.37, importe_modificado:160153.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2527794/proyecto_INICIO, 2527794/proyecto_PROCESO, 2527794/proyecto_FIN, 2527794/proyecto_PROCESO, 2527794/proyecto_FIN, 2527794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527801 | Proyecto de inversión | 1392992.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392992.75, modificado:1549674.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PINO SUÁREZ, BARRIO DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 49386 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 49386 | S | 144 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NICOLAS MELCHOR Y Calle CARRILLO PUERTO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, ENFRENT, lon:-99.97867036, lat:17.78201883}} | 2025-06-20 | 2025-07-17 | 1549674.6 | 1549674.6 | 1549674.6 | 1549674.6 | 1549674.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2025-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1549674.6, importe_modificado:1549674.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2527801/proyecto_INICIO, 2527801/proyecto_PROCESO, 2527801/proyecto_INICIO, 2527801/proyecto_FIN, 2527801/proyecto_PROCESO, 2527801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527807 | Proyecto de inversión | 4999522.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999522.8, modificado:4999522.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS (ANONOS), MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 47179 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 47179 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion: Ranchería LAS MESAS 39130 LAS MESAS (ANONOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD, PARA DAR SERVICIO A UNA AMPLIACIÓN DE LA COMUNIDAD., lon:-99.88475205, lat:17.87760535}} | 2025-06-27 | 2025-08-14 | 4999522.8 | 4999522.8 | 4999522.8 | 4999522.8 | 4999522.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2025-023, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4999522.8, importe_modificado:4999522.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2527807/proyecto_INICIO, 2527807/proyecto_FIN, 2527807/proyecto_PROCESO, 2527807/proyecto_FIN, 2527807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527812 | Proyecto de inversión | 1981527.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1981527.78, modificado:1981527.78}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: ACATLÁN DEL RÍO - LAS VINATAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 3143 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 3143 | S | 304 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:98, direccion:Camino / Terracería ACATLAN DEL RIO - LAS VINATAS 16 0 39135 LAS VINATAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO ALRGO DE 16 KM DE CAMINO RURAL QUE INICIA EN EL CRUCERO A LA COMUNIDAD DE ACATLAN DEL RIO, HASTA LLEGA, lon:-99.85259463, lat:17.8581127}} | 2025-04-13 | 2025-05-28 | 1981527.78 | 1981527.78 | 1981527.78 | 1981527.78 | 1981527.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-005, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1981527.78, importe_modificado:1981527.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2527812/proyecto_INICIO, 2527812/proyecto_FIN, 2527812/proyecto_PROCESO, 2527812/proyecto_FIN, 2527812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527819 | Proyecto de inversión | 1486720.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486720.66, modificado:1486720.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO - 4166 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 4166 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia EL CALVARIO 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS SE ENCUENTRA A 18.90 KMS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. PARA LL, lon:-99.20933192, lat:18.22490897}} | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 1486720.66 | 1486720.66 | 1486720.66 | 1486720.66 | 1486720.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-011-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1486720.66, importe_modificado:1486720.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {2527819/proyecto_PROCESO, 2527819/proyecto_INICIO, 2527819/proyecto_FIN, 2527819/proyecto_PROCESO, 2527819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527834 | Proyecto de inversión | 2299995.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299995.01, modificado:2299995.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA, EN BIENES PUBLICOS, CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE TULIPANES, ENTRE CALLE DE LAS ROSAS, ENTRE CALLE GIRASOLES DE LA COLONIA PPG, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 42396 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 42396 | S | 425 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: Colonia COL. PPG 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JAZMIN Y Calle TULIPANES Calle GIRASOLES LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR IZQUIERDA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE,, lon:-99.53200392, lat:18.36846453}} | 2025-04-29 | 2025-06-12 | 2299995.01 | 2299995.01 | 2299995.01 | 2299995.01 | 2299995.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-013, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2299995.01, importe_modificado:2299995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2527834/proyecto_PROCESO, 2527834/proyecto_FIN, 2527834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527835 | Proyecto de inversión | 3456333.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3456333.36, modificado:3456333.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE M. MARTINEZ TRAMO: ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE TABASCO EN LA COLONIA FERNANDO AMILPA EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 17887 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 17887 | S | 189 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.0, meta_modificada:1418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle JOSE M. MARTINEZ Colonia FERNANDO AMILPA 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO MARQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA, PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA CRISTIANA MINISTERIOS DEL REYNO, AUN COSTADO D, lon:-99.55571875, lat:18.34083767}} | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 3456333.36 | 3456333.36 | 3456333.36 | 3456333.36 | 3456333.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN- URB-2025-001, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3456333.36, importe_modificado:3456333.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.0}} | {2527835/proyecto_INICIO, 2527835/proyecto_FIN, 2527835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527836 | Proyecto de inversión | 1480123.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480123.53, modificado:1480123.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 NORTE B ACAPETLAHUAYA TRAMO: ENTRE CALLE 13 NORTE COYUCA DE CATALAN Y CALLE AV. MEXICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 17957 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 17957 | S | 156 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 15 NORTE B ACAPETLAHUAYA Colonia EMILIANO ZAPATA 40011 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle AGRICULTURA Y Calle 36 PONIENTE HUITZUCO Calle AV. MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA, AL COSTADO DERECHO DE , lon:-99.54645473, lat:18.36180992}} | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 1480123.53 | 1480123.53 | 1480123.53 | 1480123.53 | 1480123.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN- URB-2025-003, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1480123.53, importe_modificado:1480123.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.0}} | {2527836/proyecto_FIN, 2527836/proyecto_PROCESO, 2527836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527893 | Proyecto de inversión | 2593288.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593288.51, modificado:2593288.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AEROPISTA TRAMO RESTAURANT MARINA AL KINDER NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA EL CAMPO AEREO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 15187 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 15187 | S | 1900 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.0, meta_modificada:1357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle AEROPISTA Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC SE UBICA EN LA CALLE AEROPISTA ENTRE EL RESTAURANT MARINA Y EL KINDER NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA CAMPO AEREO., lon:-98.42406468, lat:16.68988146}} | 2025-02-28 | 2025-04-28 | 2593288.51 | 2593288.51 | 2593288.51 | 2593288.51 | 2593288.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/017/2025, contratista:LOGISTICA AVANZADA EN DECORACION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2593288.51, importe_modificado:2593288.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.0}} | {2527893/proyecto_PROCESO, 2527893/proyecto_FIN, 2527893/proyecto_PROCESO, 2527893/proyecto_FIN, 2527893/proyecto_INICIO, 2527893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527951 | Proyecto de inversión | 2884624.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2884624.47, modificado:2870849.71}} | Mantenimiento con desazolve del rio Huacapa tramo canalizado con sección rectangular en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 24658 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 24658 | S | 216 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13237.0, meta_modificada:13237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion: Pueblo QUECHULTENANGO CENTRO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CUARTEL DE POLICÍAS. , lon:-99.23964722, lat:17.41433642}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2870849.71 | 2870849.71 | 2870849.71 | 2870849.71 | 2870849.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP07-F24658, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2870849.71, importe_modificado:2870849.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13237.0}} | {2527951/proyecto_INICIO, 2527951/proyecto_PROCESO, 2527951/proyecto_FIN, 2527951/proyecto_PROCESO, 2527951/proyecto_FIN, 2527951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527957 | Proyecto de inversión | 1074205.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074205.3, modificado:1074205.3}} | Rehabilitación de camino rural La Parota ¿ Zacualpan en la localidad de Zacualpan, Municipio de quechultenango. - 1162 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 1162 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27113.0, meta_modificada:27113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:73, direccion:Camino LA PAROTA - ZACUALPAN 4 800 39260 ZACUALPAN, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ZACUALPAN A 200 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL VADO DE ZACUALPAN., lon:-99.10555771, lat:17.27237691}} | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 1074205.3 | 1074205.3 | 1074205.3 | 1074205.3 | 1074205.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1162, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1074205.3, importe_modificado:1074205.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27113.0}} | {2527957/proyecto_INICIO, 2527957/proyecto_PROCESO, 2527957/proyecto_FIN, 2527957/proyecto_PROCESO, 2527957/proyecto_FIN, 2527957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527960 | Proyecto de inversión | 2616475.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616475.32, modificado:2609839.66}} | Mantenimiento con desazolve del rio Limpio en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 27256 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 27256 | S | 397 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30020.0, meta_modificada:30020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion: Pueblo QUECHULTENANGO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE DENOMINADO INSURGENTES., lon:-99.24394216, lat:17.40997058}} | 2025-06-05 | 2025-07-09 | 2609839.66 | 2609839.66 | 2609839.66 | 2609839.66 | 2609839.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP09-F27256, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2609839.66, importe_modificado:2609839.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30020.0}} | {2527960/proyecto_INICIO, 2527960/proyecto_FIN, 2527960/proyecto_INICIO, 2527960/proyecto_FIN, 2527960/proyecto_PROCESO, 2527960/proyecto_FIN, 2527960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528054 | Proyecto de inversión | 293700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293700.0, modificado:293700.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS NEBLINAS - MESAS NEBLINAS DEL KILOMETRO 0+000 AL 8+550, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 31364 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 31364 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:58, direccion:Camino / Terracería las neblinas - mesas de neblina 8 500 40402 MESAS NEBLINAS, TELOLOAPAN SE UBICA A 5 HORAS DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL TELOLOPAPAN ARCELIA, MARGEN DERECHO POR LA COMUNIDAD, lon:-99.99594978, lat:18.45107092}} | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 293700 | 293700 | 293700 | 293700 | 293700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-009-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:293700.0, importe_modificado:293700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2528054/proyecto_INICIO, 2528054/proyecto_PROCESO, 2528054/proyecto_FIN, 2528054/proyecto_INICIO, 2528054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528068 | Proyecto de inversión | 606648.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606648.23, modificado:606648.23}} | REHABILITACIÓN DE 3.40 KMS DEL CAMINO RURAL AL PORTISUELO TRAMO: LOS AYLES AL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE JOCOTITLAN, EN LOS AYLES. MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 5905 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 5905 | S | 209 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:3, direccion:Camino / Terracería LOS AYLES - JOCOTITLAN 0 200 40370 LOS AYLES, TETIPAC El proyecto se localiza en calle principal como referencia a la altura de la escuela Primaria , lon:-99.73050342, lat:18.70451144}} | 2025-04-21 | 2025-05-17 | 606648.23 | 606648.23 | 606648.23 | 606648.23 | 606648.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/010/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:606648.23, importe_modificado:606648.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2528068/proyecto_INICIO, 2528068/proyecto_PROCESO, 2528068/proyecto_FIN, 2528068/proyecto_INICIO, 2528068/proyecto_PROCESO, 2528068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528075 | Proyecto de inversión | 708978.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708978.31, modificado:708978.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. HEROÍNA DE TIXTLA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 15464 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 15464 | S | 264 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle ACAPULCO Barrio Del Santuario 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle Caritino Maldonado Y Calle Insurgentes Calle Riva Palacio LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TALLER DE BICICLETAS Y REFACCIONES EL GRANDE, lon:-99.40210629, lat:17.56259098}} | 2025-05-06 | 2025-06-09 | 708978.31 | 708978.31 | 708978.31 | 708978.31 | 708978.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-15, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:708978.31, importe_modificado:708978.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2528075/proyecto_INICIO, 2528075/proyecto_PROCESO, 2528075/proyecto_FIN, 2528075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528141 | Proyecto de inversión | 1503559.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503559.59, modificado:1503559.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 27504 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 27504 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:43, direccion:Andador DE LA COMISARIA Pueblo TRES LAGUNAS 41403 TRES LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Andador DEL BORDO Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA ENTRE LOS ANDADORES DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y EL BORDO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE TRES , lon:-98.75310082, lat:17.42200081}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 1503559.59 | 1503559.59 | 1503559.59 | 1503559.59 | 1503559.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/016/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1503559.59, importe_modificado:1503559.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:287.0}} | {2528141/proyecto_INICIO, 2528141/proyecto_PROCESO, 2528141/proyecto_FIN, 2528141/proyecto_PROCESO, 2528141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528144 | Proyecto de inversión | 2059145.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059145.34, modificado:2059145.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN N ÁLVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 24398 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 24398 | S | 177 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ALVAREZ Colonia SANTA CECILIA 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Avenida REVOLUCIÓN Y Avenida PRINCIPAL COL. SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ DE LA COLONIA SANTA CECILIA, INICI, lon:-98.78573534, lat:17.42240481}} | 2025-04-23 | 2025-06-06 | 2059145.34 | 2059145.34 | 2059145.34 | 2059145.34 | 2059145.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/011/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:2059145.34, importe_modificado:2059145.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {2528144/proyecto_FIN, 2528144/proyecto_INICIO, 2528144/proyecto_PROCESO, 2528144/proyecto_FIN, 2528144/proyecto_PROCESO, 2528144/proyecto_INICIO, 2528144/proyecto_PROCESO, 2528144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528163 | Proyecto de inversión | 175983.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175983.6, modificado:175983.6}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA - 36871 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 36871 | S | 3144 | 2933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ZITLALA - TLALTEMPANAPA 8 213 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPANAPA, SOBRE EL TRAMO CARRETERO ZITLALA - TLALTEMPANAPA DEL MUNICIPIO DE ZITLALA, lon:-99.18507967, lat:17.74421576}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 175983.6 | 175983.6 | 175983.6 | 175983.6 | 175983.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-033-2025, contratista:LEOCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:175983.6, importe_modificado:175983.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2528163/proyecto_INICIO, 2528163/proyecto_PROCESO, 2528163/proyecto_INICIO, 2528163/proyecto_FIN, 2528163/proyecto_INICIO, 2528163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528176 | Proyecto de inversión | 375935.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375935.85, modificado:375935.85}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HELIODORO CASTILLO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 34881 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 34881 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle HELIODORO CASTILLO Colonia SAN ANTONIO 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle ALAMOS Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HELIODORO CASTILLO, EN LA COLONIA SAN ANT, lon:-99.52617681, lat:17.64640507}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 375935.85 | 375935.85 | 375935.85 | 375935.85 | 375935.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-17, contratista:ZED INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:375935.85, importe_modificado:375935.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2528176/proyecto_PROCESO, 2528176/proyecto_FIN, 2528176/proyecto_INICIO, 2528176/proyecto_FIN, 2528176/proyecto_INICIO, 2528176/proyecto_PROCESO, 2528176/proyecto_FIN, 2528176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528182 | Proyecto de inversión | 556049.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556049.69, modificado:556049.69}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13787 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13787 | S | 115 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Colonia LA CANDELARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, RUMBO A LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE IGUALA, ENFRENTE DE LA TIENDA A, lon:-99.53268182, lat:17.6613639}} | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 556049.69 | 556049.69 | 556049.69 | 556049.69 | 556049.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-06, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:556049.69, importe_modificado:556049.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {2528182/proyecto_INICIO, 2528182/proyecto_PROCESO, 2528182/proyecto_FIN, 2528182/proyecto_PROCESO, 2528182/proyecto_FIN, 2528182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528188 | Proyecto de inversión | 819332.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819332.05, modificado:819332.05}} | MANTENIMIENTO DE BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACION EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13619 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13619 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7440.0, meta_modificada:7440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Colonia UNIVERSAL 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, QUE ATRAVIESA DE NORTE A SUR LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO., lon:-99.53075929, lat:17.65359767}} | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 819332.05 | 819332.05 | 819332.05 | 819332.05 | 819332.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-05, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:819332.05, importe_modificado:819332.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7440.0}} | {2528188/proyecto_INICIO, 2528188/proyecto_PROCESO, 2528188/proyecto_FIN, 2528188/proyecto_INICIO, 2528188/proyecto_PROCESO, 2528188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528196 | Proyecto de inversión | 2247827.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247827.67, modificado:2247827.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA XOCO - CRUCERO DE AGUA XOCO - 28129 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 28129 | S | 221 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8960.0, meta_modificada:8960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion: Pueblo AGUA XOCO 41430 AGUA XOCO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA XOCO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR, lon:-98.98842905, lat:17.11794366}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 2247827.67 | 2247827.67 | 2247827.67 | 2247827.67 | 2247827.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-25, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2247827.67, importe_modificado:2247827.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8960.0}} | {2528196/proyecto_INICIO, 2528196/proyecto_PROCESO, 2528196/proyecto_FIN, 2528196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528204 | Proyecto de inversión | 2251139.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251139.78, modificado:2251139.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA PIÑA - PLAN DE PIEDRA - COL. PANORAMA - BARRANCA DULCE. - 48530 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 48530 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13440.0, meta_modificada:13440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion: Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZO, lon:-98.91792514, lat:17.2948712}} | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 2251139.78 | 2251139.78 | 2251139.78 | 2251139.78 | 2251139.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-40, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2251139.78, importe_modificado:2251139.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13440.0}} | {2528204/proyecto_INICIO, 2528204/proyecto_PROCESO, 2528204/proyecto_FIN, 2528204/proyecto_INICIO, 2528204/proyecto_PROCESO, 2528204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528214 | Proyecto de inversión | 836753.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836753.96, modificado:836753.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CUIXINIPA - AGUA TOMAGUA - 16107 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16107 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion: Pueblo AGUA TOMAGUA 41426 AGUA TOMAGUA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CUIXINIPA - AGUA TOMAGUA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-98.95727042, lat:17.26469366}} | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 836753.96 | 836753.96 | 836753.96 | 836753.96 | 836753.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-17, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:836753.96, importe_modificado:836753.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2528214/proyecto_INICIO, 2528214/proyecto_FIN, 2528214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528215 | Proyecto de inversión | 1492874.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492874.32, modificado:1492874.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA TOMAGUA - COL. PLAN ESCONDIDO - CERRO TIGRE - 16112 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16112 | S | 242 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5660.0, meta_modificada:5660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion: Pueblo CERRO TIGRE 41437 CERRO TIGRE (CERRO DEL TIGRE), ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CUIXINIPA - CERRO TIGRE. LA LOCALIDA, lon:-98.97404846, lat:17.25620577}} | 2025-04-09 | 2025-05-03 | 1492874.32 | 1492874.32 | 1492874.32 | 1492874.32 | 1492874.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-18, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1492874.32, importe_modificado:1492874.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5660.0}} | {2528215/proyecto_FIN, 2528215/proyecto_PROCESO, 2528215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528218 | Proyecto de inversión | 2232086.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2232086.59, modificado:2232086.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO ENCINO AMARILLO - ENCINO AMARILLO - CAXITEPEC - 19000 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19000 | S | 634 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8560.0, meta_modificada:8560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion: Pueblo CAXITEPEC 41430 CAXITEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR, lon:-98.94718966, lat:17.10597239}} | 2025-04-14 | 2025-05-17 | 2232086.59 | 2232086.59 | 2232086.59 | 2232086.59 | 2232086.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-31, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2232086.59, importe_modificado:2232086.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8560.0}} | {2528218/proyecto_INICIO, 2528218/proyecto_PROCESO, 2528218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528231 | Proyecto de inversión | 2095677.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095677.41, modificado:2095677.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE PIEDRA MEZA - EL RINCON DE LOS PINOS - 19855 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19855 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8280.0, meta_modificada:8280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:86, direccion: Pueblo EL RINCON DE LOS PINOS 41410 EL RINCÓN DE LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE, lon:-98.91316201, lat:17.25519117}} | 2025-04-21 | 2025-05-24 | 2095677.41 | 2095677.41 | 2095677.41 | 2095677.41 | 2095677.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-42, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2095677.41, importe_modificado:2095677.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8280.0}} | {2528231/proyecto_INICIO, 2528231/proyecto_FIN, 2528231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539180 | Proyecto de inversión | 1212832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212832.69, modificado:1212832.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 37201 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 37201 | S | 412 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Calle CORRAL DE TOROS Pueblo SAN JUAN LAS JOYAS 41154 SAN JUAN (LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO PASAMOS PANTITLAN; MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UNA DESVIACION DONDE GIRAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS AJUETETLA HASTA LLEGAR A SAN JUAN (LAS JOYA, lon:-99.06685046, lat:17.82254866}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 1212832.69 | 1212832.69 | 1212832.69 | 1212832.69 | 1212832.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/07, contratista:ELVIA FABIOLA MIRANDA VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1212832.69, importe_modificado:1212832.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {2539180/proyecto_PROCESO, 2539180/proyecto_INICIO, 2539180/proyecto_FIN, 2539180/proyecto_PROCESO, 2539180/proyecto_FIN, 2539180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539225 | Proyecto de inversión | 422574.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422574.54, modificado:422574.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 43162 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 43162 | S | 264 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:103, direccion:Ranchería ZOPILOSTOC 39130 ZOPILOSTOC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. POR SE RANCHERIA NO EXISTE NOMENCLATURA DE CALLES Y, lon:-99.98982161, lat:17.73763128}} | 2025-06-20 | 2025-08-15 | 422574.54 | 422574.54 | 422574.54 | 422574.54 | 422574.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-036, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:422574.54, importe_modificado:422574.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2539225/proyecto_FIN, 2539225/proyecto_PROCESO, 2539225/proyecto_FIN, 2539225/proyecto_INICIO, 2539225/proyecto_FIN, 2539225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539331 | Proyecto de inversión | 1052028.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052028.85, modificado:1052028.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 25810 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 25810 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ACAPULCO LA OBRA SE LOCALIZA 359.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOC, lon:-98.49082349, lat:17.90454221}} | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 1052028.85 | 1052028.85 | 1052028.85 | 1052028.85 | 1052028.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-004-AD, contratista:DANIELA SANTIAGO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:1052028.85, importe_modificado:1052028.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {2539331/proyecto_INICIO, 2539331/proyecto_PROCESO, 2539331/proyecto_INICIO, 2539331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539348 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO. - 25104 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 25104 | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería EL ZAPOTE 41930 EL ZAPOTE, MARQUELIA LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE ENCUENTRAN A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, A LOS CUALES SE ACCEDE DESDE EL ACCESO PRINCIPAL DE EL ZAPOTE , lon:-98.81780017, lat:16.60833188}} | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0018, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2539348/proyecto_INICIO, 2539348/proyecto_FIN, 2539348/proyecto_PROCESO, 2539348/proyecto_INICIO, 2539348/proyecto_FIN, 2539348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543436 | Proyecto de inversión | 1494301.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494301.63, modificado:1494301.63}} | REHABILITACION DE CALLES EN LAS COLONIAS SINAI, INDUSTRIAL, JARDINES, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, VISTA HERMOSA, AMPLIACION BARRIO NUEVO, BARRIO NUEVO, PIEDRA DEL ZORRO, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 4454 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 4454 | S | 31984 | 30706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.52, meta_modificada:17.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle calles ayutla de los libres Colonia ayutla de los libres 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES rehabilitación de calles en cabecera municipal, suministro y tendidos de material de banco con motoconformadora, lon:-99.10763229, lat:16.97699214}} | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 1494301.63 | 1494301.63 | 1494301.63 | 1494301.63 | 1494301.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0003/2025/AD, contratista:SERVICIOS Y PROYECCIONES SERPRO SA DE CV, convocante:municipio de ayutla de los libres, gro, monto:1494301.63, importe_modificado:1494301.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.52}} | {2543436/proyecto_INICIO, 2543436/proyecto_FIN, 2543436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543457 | Proyecto de inversión | 1709067.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709067.71, modificado:1709067.71}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: HUAUTLA - IXTAYOTLA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 3954 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 3954 | S | 88 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:40, direccion:Camino / Terracería HUAUTLA - IXTAYOTLA 13 800 39131 IXTAYOTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 13.80 KM DE CAMINO RURAL QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA, PASANDO POR LA LOCALIDAD DE EL ORGANO, HA, lon:-100.097834, lat:17.919878}} | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 1709067.71 | 1709067.71 | 1709067.71 | 1709067.71 | 1709067.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-010, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1709067.71, importe_modificado:1709067.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2543457/proyecto_FIN, 2543457/proyecto_PROCESO, 2543457/proyecto_INICIO, 2543457/proyecto_FIN, 2543457/proyecto_PROCESO, 2543457/proyecto_INICIO, 2543457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543464 | Proyecto de inversión | 14798710.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.479871056E7, modificado:1.479871056E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 14234 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 14234 | S | 1900 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5964.0, meta_modificada:5964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Boulevard JOSE AGUSTIN RAMIREZ Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ ENTRE EL HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL #9., lon:-98.431611, lat:16.690222}} | 2025-02-12 | 2025-04-30 | 14798710.56 | 14798710.56 | 14798710.56 | 14798710.56 | 14798710.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-LP/001/2025, contratista:C Y C MUGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:1.479871056E7, importe_modificado:1.479871056E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5964.0}} | {2543464/proyecto_FIN, 2543464/proyecto_INICIO, 2543464/proyecto_PROCESO, 2543464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543475 | Proyecto de inversión | 3257891.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3257891.22, modificado:3257891.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y 1 DE MAYO, EN LA COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 20327 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 20327 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.93, meta_modificada:878.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:175, direccion:Calle 1 DE MAYO Colonia GUADALUPANA ENTRE Calle 5 DE FERBRERO Y Calle 1 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.56114734, lat:17.51608782}} | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 3257891.22 | 3257891.22 | 3257891.22 | 3257891.22 | 3257891.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-012-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:3257891.22, importe_modificado:3257891.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.93}} | {2543475/proyecto_INICIO, 2543475/proyecto_PROCESO, 2543475/proyecto_INICIO, 2543475/proyecto_FIN, 2543475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543482 | Proyecto de inversión | 534713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534713.6, modificado:534713.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 14299 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 14299 | S | 1514 | 1455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Barrio SAN SEBASTIAN 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS BARRIOS DE SAN SEBASTIAN, SAN JOSE, SANTA ANITA Y COLONIA LOS TULIPANES EN LA PARTE PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO., lon:-99.5303516, lat:17.6514916}} | 2025-05-08 | 2025-05-17 | 534713.6 | 534713.6 | 534713.6 | 534713.6 | 534713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:534713.6, importe_modificado:534713.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2543482/proyecto_INICIO, 2543482/proyecto_PROCESO, 2543482/proyecto_FIN, 2543482/proyecto_PROCESO, 2543482/proyecto_FIN, 2543482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO190101516342 | Acción | 70844.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70844.42, modificado:700000.0}} | combustibles | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | direcion de seguridad publica | 3 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 542842.8 | 542842.8 | 542842.8 | 542842.8 | 542842.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202234967 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP REVOLUCION DEL SUR CCT: 12EPR0370T DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-024 | S | 155 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION NUM. 2 ENTRE CALLE RECREO Y CALLE PROGRESO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO., lon:-100.46827237, lat:17.13686871}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance fisico, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance fisico, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance fisico, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance fisico, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235560 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1998607.45}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 037 CCT: 12ETK0037H DE LA LOCALIDAD DE AMOJILECA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-015 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AMOJILECA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1998607.45 | 1998607.45 | 1998607.45 | 1998607.45 | 1998607.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235561 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TEMALACATZINGO CCT: 12ECB0089P DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNICIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-016 | S | 86 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL, COL. BARRIO DE SANTIAGO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GRO., lon:-98.68027778, lat:17.88555556}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235575 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1499999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 118 CCT: 12ETK0118S DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-030 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO., lon:-99.223213, lat:17.663507}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499999.99}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. T/M 6.00 X 5.30 M. 2 EE (DOS AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 5 M3 + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINI SPLIT EN EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN GREGORIO TORRES QUINTERO CCT: 12DJN0466Q DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-034 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PASO MORELOS SN ENTRE CALLE FRENTE A LA CANCHA DE FUT-BOOL Y CALLE CONOCIDO COMUNIDAD, PASO MORELOS (CUETLAJUCHI) MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO., lon:-99.21196554, lat:18.22218081}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265447 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO + BARDA PERIMETRAL + PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN DESCUBRIMIENTO DE AMERICA CCT: 12DJN2847L DE LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-047 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.86415982, lat:17.3085686}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "D" (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 5.16 X 4.34 M. + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "F" EN LA EP OMAR VADILLO ACOSTA CCT: 12DPR5882B DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-048 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION LAS TORRES SN ENTRE AV. PROLONGACION LAS TORRES Y AV. PROLONGACION LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.81264662, lat:16.85370262}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230402281273 | Acción | 203339.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203339.13, modificado:203332.88}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 265104 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 265104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.177682, lat:17.594232}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 203332.88 | 203332.88 | 203332.88 | 203332.88 | 203332.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI PAPELERIA 02/2023, contratista:C. SOFIA NAVA MIRANDA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:203332.88, importe_modificado:203332.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2281273/proyecto_FIN, 2281273/proyecto_INICIO, 2281273/proyecto_FIN, 2281273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202399584 | Proyecto de inversión | 428186.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:428186.78, modificado:428186.78}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN TVS LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DTV0099A DE LA LOCALIDAD DE TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-014 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN) MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.5785, lat:18.1424}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 428186.78 | 428186.78 | 428186.78 | 428186.78 | 428186.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302404799 | Proyecto de inversión | 140033.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140033.72, modificado:140032.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 217609 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 217609 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA PUEBLO EL TERRERO, 40785 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL TERRERO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOCALIZA A 24.0 KM 48 MINUTOS DE LA CABECER, lon:-100.31973997, lat:18.12986781}} | 2024-09-08 | 2024-12-07 | 140032.57 | 140032.57 | 140032.57 | 140032.57 | 140032.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB.UAJ.FISE.2024.009, contratista:JUAN CARLOS COLIMA GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:2952380.76, importe_modificado:2952380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2404799/proyecto_FIN, 2404799/proyecto_INICIO, 2404799/proyecto_PROCESO, 2404799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240302413212 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC POBLADO EL BEJUCO EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 189300 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 189300 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.67, meta_modificada:147.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC 27 INTERIOR SN PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS, lon:-99.70490265, lat:16.82439945}} | 2024-07-22 | 2024-10-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/333-2024/AD, contratista:Constructora Tlali & Tool, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.67}} | {2413212/proyecto_INICIO, 2413212/proyecto_PROCESO, 2413212/proyecto_FIN, 2413212/proyecto_PROCESO, 2413212/proyecto_FIN, 2413212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302414855 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL TRAMO DEL PUENTE A RANCHO LAS MARIAS POBLADO LAS PAROTAS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 202173 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 202173 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.05, meta_modificada:431.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA CONCEPCIÓN, CAMINO A RANCHO LAS MARIAS SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL POBLADO LA CONCEPCIÓN SE T, lon:-99.62535435, lat:16.91074501}} | 2024-07-22 | 2024-11-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/234-2024/AD, contratista:Diseños y acabados de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.05}} | {2414855/proyecto_INICIO, 2414855/proyecto_PROCESO, 2414855/proyecto_FIN, 2414855/proyecto_PROCESO, 2414855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302419589 | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MANEJO DE AGUA CAPASEG, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA PRESA EL APACHE Y LA PLANTA POTABILIZAORA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR - 231565 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 231565 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PASAJE LOS PÍPILOS LAS ALBONDIGAS LAS MESAS EL AGUACATE CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 LA ESTANCIA (LA ESTANCIA DE LAS VACAS), BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE PASAJE LOS PIPILOS Y PASAJE LAS ALBONDIGAS, PASAJE L, lon:-99.37129, lat:18.416536}} | 2024-10-01 | 2024-12-22 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2419589/proyecto_PROCESO, 2419589/proyecto_INICIO, 2419589/proyecto_FIN, 2419589/proyecto_INICIO, 2419589/proyecto_PROCESO, 2419589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420528 | Proyecto de inversión | 3354630.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3354630.23, modificado:3354630.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUAREZ - 236346 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 236346 | S | 190 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO GRANDE DE JUÁREZ, 41980 LLANO GRANDE DE JUÁREZ, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA TELESECUNDARIA EULALIA GUZMAN Y EL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.47763273, lat:16.90034821}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 3354630.23 | 3354630.23 | 3354630.23 | 3354630.23 | 3354630.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N15/2024, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:municipio de igualapa GRO, monto:3354630.23, importe_modificado:3354630.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420528/proyecto_INICIO, 2420528/proyecto_PROCESO, 2420528/proyecto_FIN, 2420528/proyecto_INICIO, 2420528/proyecto_PROCESO, 2420528/proyecto_FIN, 2420528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420590 | Proyecto de inversión | 1536561.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536561.97, modificado:1536561.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 236621 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 236621 | S | 380 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.47676599, lat:16.74449053}} | 2024-06-18 | 2024-07-17 | 1536561.97 | 1536561.97 | 1536561.97 | 1536561.97 | 1536561.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N23/2024, contratista:ANDRES MONROY CERRITOS, convocante:municipio de igualapa GRO, monto:1536561.97, importe_modificado:1536561.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {2420590/proyecto_PROCESO, 2420590/proyecto_INICIO, 2420590/proyecto_FIN, 2420590/proyecto_PROCESO, 2420590/proyecto_FIN, 2420590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420662 | Proyecto de inversión | 314816.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314816.94, modificado:314816.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 237035 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 237035 | S | 21 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TLAQUILPA, 40573 TLAQUILPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALI, lon:-99.76044104, lat:18.1752381}} | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 314816.94 | 314816.94 | 314816.94 | 314816.94 | 314816.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-03-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:314816.94, importe_modificado:314816.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {2420662/proyecto_INICIO, 2420662/proyecto_PROCESO, 2420662/proyecto_FIN, 2420662/proyecto_INICIO, 2420662/proyecto_PROCESO, 2420662/proyecto_FIN, 2420662/proyecto_PROCESO, 2420662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302421763 | Proyecto de inversión | 745352.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745352.47, modificado:745352.47}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA - 243105 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 243105 | S | 145 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.6, meta_modificada:452.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 305.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE, lon:-99.76983006, lat:18.17618871}} | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 745352.47 | 745352.47 | 745352.47 | 745352.47 | 745352.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-004-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:745352.47, importe_modificado:745352.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.6}} | {2421763/proyecto_PROCESO, 2421763/proyecto_FIN, 2421763/proyecto_PROCESO, 2421763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302428255 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PICO DE ORIZABA COLONIA CUMBRES DE FIGUEROA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 284154 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 284154 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.4, meta_modificada:679.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD PICO DE ORIZABA 6 sn INTERIOR SN COLONIA CUMBRES DE FIGUEROA, 39689 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR PICO DE ORIZABA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CUMBRES VINIENDO POR CALLE CUMBRES PASANDO L, lon:-99.85925953, lat:16.86755106}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/353-2024/AD, contratista:Distribuidora Integral CPS Universal, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.4}} | {2428255/proyecto_INICIO, 2428255/proyecto_FIN, 2428255/proyecto_PROCESO, 2428255/proyecto_FIN, 2428255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302428674 | Proyecto de inversión | 1767208.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767208.96, modificado:1767208.96}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. FED. MAT. HEROES DE LA REFORMA POBLADO PIEDRA IMAN EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 286415 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 286415 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.3, meta_modificada:713.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL 7 INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA GUERRERO 42 Y , POBLADO PIEDRA IMAN. CARREERA LIBRE ACAPULCO CHIPANCINGO ANTES DE POBLADO XALTIANGUIS ESTA EL , lon:-99.78360804, lat:17.07594127}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 1767208.96 | 1767208.96 | 1767208.96 | 1767208.96 | 1767208.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/356-2024/AD, contratista:Constructora Kitan, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1767208.96, importe_modificado:1767208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.3}} | {2428674/proyecto_INICIO, 2428674/proyecto_PROCESO, 2428674/proyecto_FIN, 2428674/proyecto_INICIO, 2428674/proyecto_PROCESO, 2428674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302429224 | Proyecto de inversión | 1193928.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193928.97, modificado:1193928.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0. 8 SENOBIO BUSTAMANTE - 288736 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 288736 | S | 76 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.74, meta_modificada:47.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA A 385.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.83060195, lat:18.13774024}} | 2024-06-27 | 2024-07-28 | 1193928.97 | 1193928.97 | 1193928.97 | 1193928.97 | 1193928.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-21-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1193928.97, importe_modificado:1193928.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.74}} | {2429224/proyecto_PROCESO, 2429224/proyecto_FIN, 2429224/proyecto_INICIO, 2429224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302437102 | Acción | 948459.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948459.75, modificado:948459.75}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 324767 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 324767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.478253, lat:18.408674}} | 2024-06-01 | 2024-12-30 | 948459.75 | 948459.75 | 948459.75 | 948459.75 | 948459.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1B/2024, contratista:MARTIN FUNTES MORALES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:948459.75, importe_modificado:948459.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2437102/proyecto_FIN, 2437102/proyecto_PROCESO, 2437102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440726 | Proyecto de inversión | 749086.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749086.12, modificado:749086.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN JN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA CCT: 12EJN0217I DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO, MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-032 | S | 47 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 4, ENTRE CALLE RIÓ USUMACINTA Y CALLE RÍO PAPAGAYO DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.10783, lat:18.105601}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 749086.12 | 749086.12 | 749086.12 | 749086.12 | 749086.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402463405 | Proyecto de inversión | 1630973.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630973.94, modificado:1630973.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO - 384349 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 384349 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.25, meta_modificada:801.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN LORENZO, CALLE COLIMA LA OBRA SE LOCALIZA 663.30.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL, lon:-98.49031023, lat:17.90030403}} | 2024-11-16 | 2024-12-25 | 1630973.94 | 1630973.94 | 1630973.94 | 1630973.94 | 1630973.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2024-002-AD, contratista:EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:1630973.94, importe_modificado:1630973.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.25}} | {2463405/proyecto_FIN, 2463405/proyecto_INICIO, 2463405/proyecto_PROCESO, 2463405/proyecto_FIN, 2463405/proyecto_PROCESO, 2463405/proyecto_INICIO, 2463405/proyecto_PROCESO, 2463405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402463628 | Proyecto de inversión | 1840004.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840004.12, modificado:1840004.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO - 384917 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 384917 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.1, meta_modificada:1005.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN LORENZO, CALLE 3 SUR LA OBRA SE LOCALIZA 400.20 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PAL, lon:-98.48886765, lat:17.90220835}} | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 1840004.12 | 1840004.12 | 1840004.12 | 1840004.12 | 1840004.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2024-003-AD, contratista:EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:1840004.12, importe_modificado:1840004.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.1}} | {2463628/proyecto_INICIO, 2463628/proyecto_PROCESO, 2463628/proyecto_FIN, 2463628/proyecto_INICIO, 2463628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402465094 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ANDADOR ANDRES FIGUEROA, COL. FRANCISCO VILLA - 388342 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 388342 | S | 117 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:93.6, meta_modificada:93.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDRES FIGUEROA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, RETORNO ANDRES FIGUEROA SOBRE LA AVENIDA RUIZ CORTINES C, lon:-99.89362816, lat:16.87877936}} | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/475-2024/AD, contratista:Jose Angel Soriano Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:93.6}} | {2465094/proyecto_INICIO, 2465094/proyecto_FIN, 2465094/proyecto_INICIO, 2465094/proyecto_PROCESO, 2465094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402465999 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO CLUB CAMPESTRE COLONIA LIBERTADORES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 343629 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 343629 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 35 sn INTERIOR SN COLONIA LIBERTADORES, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GERVACIO ARTIGAS VINIENDO POR CALLE GERVACIO ARTIGAS EN SENTIDO RE, lon:-99.83741142, lat:16.89806653}} | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/435-2024/AD, contratista:Desarrollos Toan, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2465999/proyecto_FIN, 2465999/proyecto_PROCESO, 2465999/proyecto_INICIO, 2465999/proyecto_PROCESO, 2465999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402467760 | Proyecto de inversión | 2134175.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2134175.17, modificado:2134175.17}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MARROQUI POBLADO PIEDRA IMAN EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 347463 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 347463 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.53, meta_modificada:306.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CALLE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 5 INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA 42 LA PROVIDENCIA Y , CALLE DE CASA DE GOBIERNO POBLADO PIEDRA IMAN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AC, lon:-99.78324594, lat:17.0772053}} | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 2134175.17 | 2134175.17 | 2134175.17 | 2134175.17 | 2134175.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/455-2024/AD, contratista:Grupo Zeraka, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2134175.17, importe_modificado:2134175.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.53}} | {2467760/proyecto_INICIO, 2467760/proyecto_PROCESO, 2467760/proyecto_FIN, 2467760/proyecto_INICIO, 2467760/proyecto_PROCESO, 2467760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402472220 | Proyecto de inversión | 3925908.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3925908.14, modificado:3925908.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR NARANJOS, COLONIA AMALIA SOLÓRZANO. - 404874 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 404874 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR NARANJOS 33 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 39589 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE EL JOVERO, AVENIDA LA UNIÓN LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA AMALIASOLÓRZANO , lon:-99.82273459, lat:16.82281975}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 3925908.14 | 3925908.14 | 3925908.14 | 3925908.14 | 3925908.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/484-2024/AD, contratista:Grupo Zeraka, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3925908.14, importe_modificado:3925908.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {2472220/proyecto_INICIO, 2472220/proyecto_PROCESO, 2472220/proyecto_FIN, 2472220/proyecto_PROCESO, 2472220/proyecto_FIN, 2472220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402472521 | Proyecto de inversión | 1303319.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303319.95, modificado:1303319.95}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CACAHUATLAN PLAN DEL SABINO DEL KILOMETRO 0. 000 AL 6.900, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 405692 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 405692 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CACAHUATLAN - PLAN DEL SABINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 PUEBLO CACAHUATLÁN, 40429 PLAN DEL SABINO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CACAHUATLÁN PLAN DEL S, lon:-100.00940003, lat:18.44429876}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1303319.95 | 1303319.95 | 1303319.95 | 1303319.65 | 130319.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP FAISM-001-2024, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1303319.95, importe_modificado:1303319.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2472521/proyecto_INICIO, 2472521/proyecto_FIN, 2472521/proyecto_PROCESO, 2472521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar. , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO240402479794 | Proyecto de inversión | 428638.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428638.8, modificado:428638.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS DE FRACC. ADAME EN ATOYAC DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 423766 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac de Álvarez | 423766 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE MANGOS, BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS EN EL FRANCIONAMIENTO VICENTE ADADME FRETE A LA COLONIA LOMAS, lon:-100.43945091, lat:17.19326428}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 428638.8 | 428638.8 | 428638.8 | 428638.8 | 428638.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-089/2024, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:428638.8, importe_modificado:428638.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2479794/proyecto_PROCESO, 2479794/proyecto_INICIO, 2479794/proyecto_FIN, 2479794/proyecto_PROCESO, 2479794/proyecto_INICIO, 2479794/proyecto_PROCESO, 2479794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide. Favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO240402481080 | Proyecto de inversión | 465571.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465571.32, modificado:465571.32}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELAR, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 426590 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac de Álvarez | 426590 | S | 357 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL CIRUELAR, 40932 EL CIRUELAR, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELAR, lon:-100.43064842, lat:17.16661748}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 465571.32 | 465571.32 | 465571.32 | 465571.32 | 465571.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-088/2024, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:465571.32, importe_modificado:465571.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2481080/proyecto_INICIO, 2481080/proyecto_FIN, 2481080/proyecto_PROCESO, 2481080/proyecto_FIN, 2481080/proyecto_INICIO, 2481080/proyecto_PROCESO, 2481080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402491084 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CACANICUA DE ABAJO ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 445548 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 445548 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CACACANICUA DE ABJO - TIERRA EJIDALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO LA CACÁNICUA DE ARRIBA, 40686 CACÁNICUA (CACÁNICUA DE ABAJO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL Y CAM, lon:-100.44296357, lat:18.58759794}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2491084/proyecto_FIN, 2491084/proyecto_PROCESO, 2491084/proyecto_INICIO, 2491084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402491318 | Proyecto de inversión | 752164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752164.5, modificado:752164.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ALLENDE ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 445911 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 445911 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE ALLENDE - CERRO DE LOS MONOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO PUERTO DE ALLENDE, 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL ASI LADO SUR DE LA POBLACION, lon:-100.40889773, lat:18.39819205}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 752164.5 | 752164.5 | 752164.5 | 752164.5 | 752164.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:752164.5, importe_modificado:752164.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2491318/proyecto_PROCESO, 2491318/proyecto_INICIO, 2491318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402492075 | Proyecto de inversión | 592662.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592662.05, modificado:592662.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ACCESO PRINICIPAL A IXCATLA EN LA LOCALIDAD IXCATLA MUNICIPIO DE JOAQUIN DE HERRERA,GUERRERO - 447453 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 447453 | S | 115 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO IXCATLA - IXCALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 073 + 725 PUEBLO , 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ACCESO PRINICIPAL A IXCATLA EN LA LOCALIDAD IXCATL, lon:-98.996573, lat:17.42340411}} | 2024-10-04 | 2024-11-04 | 592662.05 | 592662.05 | 592662.05 | 592662.05 | 592662.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH-GC-C/ADJ-059-2024, contratista:DAVIEL JERZAI MARTINEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA, monto:592662.05, importe_modificado:592662.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}} | {2492075/proyecto_PROCESO, 2492075/proyecto_INICIO, 2492075/proyecto_FIN, 2492075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494655 | Proyecto de inversión | 1273098.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1273098.04, modificado:1273098.04}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD RINCON DEL VIGILANTE , CRUCERO BUENA VISTA DEL AIRE DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,740, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 416698 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 416698 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.74, meta_modificada:6.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DEL VIGILANTE - CRUCERO BUENA VISTA DEL AIRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 740 PUEBLO BUENAVISTA DEL AIRE, 40403 LAS PAREDES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.02500523, lat:18.38857075}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1273098.04 | 1273098.04 | 1273098.04 | 1273098.04 | 1273098.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-008-2024, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1273098.04, importe_modificado:1273098.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.74}} | {2494655/proyecto_FIN, 2494655/proyecto_PROCESO, 2494655/proyecto_INICIO, 2494655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494981 | Proyecto de inversión | 1322208.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322208.65, modificado:1322208.65}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD CRUCERO DE TLAPEXCO , TLAPEXCO DEL KILOMETRO 0,000 AL 7,000, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 417572 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 417572 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO TLAPEXCO - LOCALIDAD DE TLAPEXCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO TLALPEXCO, 40407 TLALPEXCO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA PASANDO LA COMUNIDAD DEL POCHOTE AL LADO NOROESTE DE LA C, lon:-99.99957564, lat:18.50330133}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1322208.65 | 1322208.65 | 1322208.65 | 1322208.65 | 1322208.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-012-2024, contratista:ALONDRA ITZEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1322208.65, importe_modificado:1322208.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2494981/proyecto_INICIO, 2494981/proyecto_PROCESO, 2494981/proyecto_FIN, 2494981/proyecto_INICIO, 2494981/proyecto_FIN, 2494981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494994 | Proyecto de inversión | 1208876.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208876.48, modificado:1208876.48}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE TLAPEXCO , AGUA FRIA DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,400, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 417586 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 417586 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:249, direccion:CAMINO TRAMO TLAPEXCO - AGUA FRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 PUEBLO AGUA FRIA, 40407 AGUA FRÍA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA FEDERAL TELOLOAPAN ARCELIA ENTRANDO POR L, lon:-99.9760335, lat:18.52425175}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1208876.48 | 1208876.48 | 1208876.48 | 1208876.48 | 1208876.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-013-2024, contratista:BRISIAADAMARIHERNANDEZCALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1208876.48, importe_modificado:1208876.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2494994/proyecto_INICIO, 2494994/proyecto_PROCESO, 2494994/proyecto_FIN, 2494994/proyecto_PROCESO, 2494994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513190 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E", "F" Y "D" EN EP VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12DPR4701V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-048 | S | 132 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE CALAMAR NÚM. 4, Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.822027, lat:16.809823}} | 2024-12-19 | 2025-03-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513205 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN JN BERTHA VON GLUMER CCT: 12DJN0278X DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-063 | S | 93 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CANUTO A. NERI SN. ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AV. VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50351, lat:17.55611}} | 2025-01-02 | 2025-03-17 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513214 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-3C 11 EE SEGUNDA ETAPA EN EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT: 12EPR0103X DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-072 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.522713, lat:17.650372}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513220 | Proyecto de inversión | 181723.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:181723.47, modificado:181723.47}} | EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR CCT: 12UBH0021V DE LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-2024-006 | S | 68 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.60813183, lat:16.88367485}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 181723.47 | 181723.47 | 181723.47 | 181723.47 | 181723.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527544 | Proyecto de inversión | 898664.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898664.88, modificado:898664.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA (TEPEHUAJE), MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 16693 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16693 | S | 510 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Calle PRIVADA GUERRERO Pueblo TECOZAJCA 41133 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS VARIAS LOCALIDADES COMO TECOLCUAUTLA HASTA LLEGAR A TECOZAJCA, lon:-98.87055974, lat:17.81581658}} | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 898664.88 | 898664.88 | 898664.88 | 898664.88 | 898664.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/09, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:898664.88, importe_modificado:898664.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.08}} | {2527544/proyecto_INICIO, 2527544/proyecto_FIN, 2527544/proyecto_PROCESO, 2527544/proyecto_FIN, 2527544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527547 | Proyecto de inversión | 1151199.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151199.38, modificado:1151199.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA SALIDA HACIA TOTOLZINTLA EN LA LOCALIDAD DE TENANZINTITLAN LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 16698 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16698 | S | 121 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL HACIA TOTOLZONTLA Pueblo TENANZINTITLAN LA HACIENDA 41153 TENANZINTITLÁN (LA HACIENDA), AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS TEPOXTLAN HASTA LLEGAR TENANZINTITLAN, lon:-98.99550657, lat:17.76430433}} | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 1151199.38 | 1151199.38 | 1151199.38 | 1151199.38 | 1151199.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/06, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1151199.38, importe_modificado:1151199.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.5}} | {2527547/proyecto_INICIO, 2527547/proyecto_FIN, 2527547/proyecto_PROCESO, 2527547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527550 | Proyecto de inversión | 1005471.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005471.11, modificado:1005471.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO AJUATETLA - SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 22630 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 22630 | S | 237 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Camino ajuatetla - santa catarina 5 70 41140 SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS XOCOYOLZINTLA, PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SEGUNDO CRU, lon:-99.09104048, lat:17.75159678}} | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 1005471.11 | 1005471.11 | 1005471.11 | 1005471.11 | 1005471.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1005471.11, importe_modificado:1005471.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2527550/proyecto_INICIO, 2527550/proyecto_PROCESO, 2527550/proyecto_FIN, 2527550/proyecto_INICIO, 2527550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527566 | Proyecto de inversión | 647294.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647294.74, modificado:647294.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AMAPILCA - CRUCERO CUYUXTLAHUAC - CRUZ FANDANGO, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 35673 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35673 | S | 1000 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Camino / Terracería CUYUXTLAHUAC - CRUZ FANDANGO 7 780 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD Y SIGUE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CUYUXTLAHUAC Y CULMINA EN EL POBLADO DE CRUZ FANDANGO., lon:-98.34641234, lat:17.4805243}} | 2025-06-29 | 2025-07-27 | 647294.74 | 647294.74 | 647294.74 | 647294.74 | 647294.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/013-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:647294.74, importe_modificado:647294.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2527566/proyecto_PROCESO, 2527566/proyecto_INICIO, 2527566/proyecto_FIN, 2527566/proyecto_INICIO, 2527566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527593 | Proyecto de inversión | 288422.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288422.2, modificado:288422.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE DE TLATZALA A IGLESIA VIEJA - 19597 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 19597 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE DE TLATZALA - IGLESIA VIEJA 6 400 40533 IGLESIA VIEJA, APAXTLA LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE TLATZALA Y APAXTLA DE CASTREJON., lon:-99.8900126, lat:18.11236356}} | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 288422.2 | 288422.2 | 288422.2 | 288422.2 | 288422.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:288422.2, importe_modificado:288422.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527593/proyecto_INICIO, 2527593/proyecto_FIN, 2527593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202527610 | Proyecto de inversión | 1878561.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1878561.45, modificado:1878561.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUNTO DENOMINADO LA ANTENA, LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 35816 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 35816 | S | 1410 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53662.7, meta_modificada:53662.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:Camino / Terracería Tlatlauquitepec - Punto denominado La Antena 10 60 41442 TLATLAUQUITEPEC, ATLIXTAC Este camino saca cosechas se encuentra al norte de la localidad de Tlatlauquitepec e inicia a un costado del templo y se dirig, lon:-98.82683934, lat:17.5507246}} | 2025-04-24 | 2025-05-27 | 1878561.45 | 1878561.45 | 1878561.45 | 1878561.45 | 1878561.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/010/2025/AD, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1878561.45, importe_modificado:1878561.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53662.7}} | {2527610/proyecto_INICIO, 2527610/proyecto_PROCESO, 2527610/proyecto_FIN, 2527610/proyecto_INICIO, 2527610/proyecto_PROCESO, 2527610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527631 | Proyecto de inversión | 1791997.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791997.34, modificado:1791997.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE A FRANCISCO MARQUEZ DEL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 32244 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 32244 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Barrio LA GUADALUPE 40580 COCULA, COCULA ENTRE Calle SIN NOMBRE BALDIO Y Boulevard COCULA A IGUALA Calle JUAN ESCUTIA COIRCUITO SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS , lon:-99.66225985, lat:18.2482034}} | 2025-06-18 | 2025-08-06 | 1791997.34 | 1791997.34 | 1791997.34 | 1791997.34 | 1791997.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-011, contratista:AIMEI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1791997.34, importe_modificado:1791997.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2527631/proyecto_PROCESO, 2527631/proyecto_FIN, 2527631/proyecto_INICIO, 2527631/proyecto_PROCESO, 2527631/proyecto_INICIO, 2527631/proyecto_PROCESO, 2527631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527637 | Proyecto de inversión | 1602997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602997.2, modificado:1602997.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA MULTIUSOS EN PROLONGACION RAMAL APANGO DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 31925 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 31925 | S | 284 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:Calle PROLONGACION RAMAL APANGO Colonia CENTRO 40584 APANGO, COCULA ENTRE Calle ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ SE PRETENDE CONSTRUIR UN AREA SEGURA EN DONDE PUEDAN LLEVAR A CABO LAS AC, lon:-99.67735924, lat:18.23815735}} | 2025-06-13 | 2025-08-01 | 1602997.2 | 1602997.2 | 1602997.2 | 1602997.2 | 1602997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-APO-2025-006, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISION MORGA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1602997.2, importe_modificado:1602997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2527637/proyecto_INICIO, 2527637/proyecto_PROCESO, 2527637/proyecto_INICIO, 2527637/proyecto_PROCESO, 2527637/proyecto_FIN, 2527637/proyecto_INICIO, 2527637/proyecto_PROCESO, 2527637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527655 | Proyecto de inversión | 1190687.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190687.23, modificado:1190687.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL JABALI, EL JABALI, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 40354 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 40354 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.4, meta_modificada:21.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:Camino / Terracería EL JABALI - TIERRAS DE CULTIVO 21 400 40711 EL JABALÍ, COYUCA DE CATALÁN EL KM O+000 INICIA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA COYUCA-EL JABALI Y EL KM 21+400 ESTA CERCANO AL RIO BALSAS, lon:-100.85495616, lat:18.46254787}} | 2025-01-27 | 2025-02-25 | 1190687.23 | 1190687.23 | 1190687.23 | 1190687.23 | 1190687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-019, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1190687.23, importe_modificado:1190687.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.4}} | {2527655/proyecto_INICIO, 2527655/proyecto_FIN, 2527655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527658 | Proyecto de inversión | 1186485.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186485.15, modificado:1186485.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL COYOL, EN LA LOCALIDAD EL COYOL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 20235 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 20235 | S | 193 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:Camino / Terracería EL COYOL - TIERRAS DE CULTIVO 10 400 40720 COYOL (EL COYOL), COYUCA DE CATALÁN INICIA A LA ALTURA DEL PREESCOLAR., lon:-100.73921264, lat:18.20462217}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1186485.15 | 1186485.15 | 1186485.15 | 1186485.15 | 1186485.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-045, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1186485.15, importe_modificado:1186485.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10400.0}} | {2527658/proyecto_INICIO, 2527658/proyecto_FIN, 2527658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527673 | Proyecto de inversión | 1108732.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108732.77, modificado:1108732.77}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS HINOJOS, EN LA LOCALIDAD LOS HINOJOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 27862 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 27862 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10100.0, meta_modificada:10100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:567, direccion:Camino / Terracería LOS HINOJOS - TIERRAS DE CULTIVO 10 100 40700 LOS HINOJOS, COYUCA DE CATALÁN ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-101.24716892, lat:18.08598703}} | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 1108732.77 | 1108732.77 | 1108732.77 | 1108732.77 | 1108732.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-013, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1108732.77, importe_modificado:1108732.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10100.0}} | {2527673/proyecto_PROCESO, 2527673/proyecto_INICIO, 2527673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527680 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 30615 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 30615 | S | 429 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:Ninguno TERRENO BALDIO Pueblo PASO DE ARENA 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PORFIRIO BENITEZ Y LA AMPLIACION DE LA RED SERÁ SOBRE LA CALLE HIMNO NACIONAL MEXICANO HASTA LA ESQUINA CON CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM, lon:-100.84870999, lat:18.29731765}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-003, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2527680/proyecto_INICIO, 2527680/proyecto_FIN, 2527680/proyecto_PROCESO, 2527680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527682 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON TRAMO: ARROYO S/N - CALLEJON S/N COL. CARLOS ROMAN CELIS, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 30964 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 30964 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON Colonia CARLOS ROMAN CELIS 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno CARRET. FED. 134 Y Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Callejón SIN NOMBRE EL TRAMO A CONSTRUIR INICIA EN LA ESQUINA CO, lon:-100.71160797, lat:18.33605607}} | 2025-05-05 | 2025-05-28 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-005, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2527682/proyecto_FIN, 2527682/proyecto_INICIO, 2527682/proyecto_PROCESO, 2527682/proyecto_FIN, 2527682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527701 | Proyecto de inversión | 269473.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269473.54, modificado:269473.54}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE PACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 3111 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 3111 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:55, direccion:Camino PACUARO - PARCELAS 5 25 40643 PÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN Pácuaro se encuentra a 36.9 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, que es la que más habitantes tiene dentro del municipio,, lon:-100.59238383, lat:18.80007781}} | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 269473.54 | 269473.54 | 269473.54 | 269473.54 | 269473.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-27, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:269473.54, importe_modificado:269473.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2527701/proyecto_PROCESO, 2527701/proyecto_FIN, 2527701/proyecto_INICIO, 2527701/proyecto_FIN, 2527701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527713 | Proyecto de inversión | 887850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887850.75, modificado:888129.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+950, EN TLALTIZAPANGO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 18797 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 18797 | S | 420 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion: Pueblo LA MOHONERA 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ZITLALA, FRENTE AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR CHILAPA SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, PASAR POR L, lon:-99.19406607, lat:17.64273144}} | 2025-05-23 | 2025-06-14 | 888129.11 | 888129.11 | 888129.11 | 888129.11 | 888129.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/054/2025, contratista:C. JOSE ANGEL CASTRO GAMMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:888129.11, importe_modificado:888129.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2527713/proyecto_INICIO, 2527713/proyecto_PROCESO, 2527713/proyecto_FIN, 2527713/proyecto_INICIO, 2527713/proyecto_PROCESO, 2527713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527747 | Proyecto de inversión | 1452236.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452236.03, modificado:1452236.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+482.87, TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+288.65, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXAXOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14441 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14441 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2773.0, meta_modificada:2773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion: Pueblo TEPEXAXOCOTITLÁN 41117 TEPEXAXOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTA, PASAR POR LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA, PAPAXTLA, TEPOZONALCO Y TLATLAUQUITEPEC, TOMAR LA CARRETERA QUE VA A ZAPOTITLÁN TABLA, lon:-98.90119425, lat:17.48687961}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1452236.03 | 1452236.03 | 1452236.03 | 1452236.03 | 1452236.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/023/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1452236.03, importe_modificado:1452236.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2773.0}} | {2527747/proyecto_PROCESO, 2527747/proyecto_FIN, 2527747/proyecto_INICIO, 2527747/proyecto_FIN, 2527747/proyecto_INICIO, 2527747/proyecto_PROCESO, 2527747/proyecto_FIN, 2527747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527749 | Proyecto de inversión | 2121886.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2121886.51, modificado:2121886.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 6+000, EN LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13276 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13276 | S | 1324 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:139, direccion: Pueblo POPOCATZIN 41118 POPOCATZIN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COM, lon:-99.02037331, lat:17.37651933}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2121886.51 | 2121886.51 | 2121886.51 | 2121886.51 | 2121886.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/003/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2121886.51, importe_modificado:2121886.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2527749/proyecto_INICIO, 2527749/proyecto_PROCESO, 2527749/proyecto_FIN, 2527749/proyecto_INICIO, 2527749/proyecto_PROCESO, 2527749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527759 | Proyecto de inversión | 2413727.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413727.78, modificado:2413727.78}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO: PARAJE LAS MESAS - EL AGUACATE DE LA LOCALIDAD DE TLAHUIZAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO GUERRERO. - 17152 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 17152 | S | 350 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:Camino PARAJE LAS MESAS - EL AGUACATE 1 10 39129 TLAHUIZAPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO PARAJE LAS MESAS - EL AGUACATE , lon:-99.6015748, lat:17.28433519}} | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2413727.78 | 2413727.78 | 2413727.78 | 2413727.78 | 2413727.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-CSC005-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:2413727.78, importe_modificado:2413727.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2527759/proyecto_INICIO, 2527759/proyecto_PROCESO, 2527759/proyecto_FIN, 2527759/proyecto_INICIO, 2527759/proyecto_PROCESO, 2527759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527779 | Proyecto de inversión | 2096777.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2096777.17, modificado:2096777.17}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO: CORRAL DE TOROS - LA HAMACA DE LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 16555 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 16555 | S | 790 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:33, direccion:Camino CORRAL DE TOROS - LS HAMACA 1 10 39123 COACOYULILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO: CORRAL DE TOROS - LA HAMACA , lon:-99.65042985, lat:17.33734394}} | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2096777.17 | 2096777.17 | 2096777.17 | 2096777.17 | 2096777.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-CSC003-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:2096777.17, importe_modificado:2096777.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2527779/proyecto_INICIO, 2527779/proyecto_PROCESO, 2527779/proyecto_FIN, 2527779/proyecto_INICIO, 2527779/proyecto_PROCESO, 2527779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527784 | Proyecto de inversión | 2209953.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2209953.29, modificado:2209953.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PINZAMPANTLE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 33200 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 33200 | S | 132 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37800.0, meta_modificada:37800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:171, direccion: Ranchería PINZAMPANTLE 39134 PINZAMPANTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE PINZAMPANTLE SOBRE LA MARGEN DEL RIO NO EXISTEN AUN NOMENCLATURAS DE CALLES ES UNA RANCHERIA, lon:-100.08477907, lat:17.94122842}} | 2025-07-05 | 2025-08-06 | 2209953.29 | 2209953.29 | 2209953.29 | 2209953.29 | 2209953.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-011, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2209953.29, importe_modificado:2209953.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37800.0}} | {2527784/proyecto_PROCESO, 2527784/proyecto_FIN, 2527784/proyecto_INICIO, 2527784/proyecto_FIN, 2527784/proyecto_INICIO, 2527784/proyecto_FIN, 2527784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527791 | Proyecto de inversión | 2265133.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2265133.94, modificado:2265133.94}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL RIO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 36430 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 36430 | S | 213 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:88, direccion: Pueblo TETELA DEL RIO 39131 TETELA DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD EN EL RIO, NO SE CUENTA AUN CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES EN ESTE POBLADO Y LLEGA COMO REFERENCIA HAS, lon:-100.07750249, lat:17.98088438}} | 2025-06-23 | 2025-08-16 | 2265133.94 | 2265133.94 | 2265133.94 | 2265133.94 | 2265133.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-APO-2025-042, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2265133.94, importe_modificado:2265133.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2527791/proyecto_PROCESO, 2527791/proyecto_FIN, 2527791/proyecto_INICIO, 2527791/proyecto_PROCESO, 2527791/proyecto_FIN, 2527791/proyecto_INICIO, 2527791/proyecto_PROCESO, 2527791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527804 | Proyecto de inversión | 2186343.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186343.86, modificado:2186343.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERITA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 48725 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 48725 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Camino REANCHERIA - LOS LAVADEROS 800 110 39130 LA PRIMAVERITA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NIRTE DE LA LOCALIDAD DEL LADO DERECHO DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERITA, MUNICIPIO D, lon:-100.13561465, lat:17.65736364}} | 2025-06-20 | 2025-07-24 | 2186343.86 | 2186343.86 | 2186343.86 | 2186343.86 | 2186343.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-016, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2186343.86, importe_modificado:2186343.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2527804/proyecto_PROCESO, 2527804/proyecto_FIN, 2527804/proyecto_PROCESO, 2527804/proyecto_FIN, 2527804/proyecto_INICIO, 2527804/proyecto_PROCESO, 2527804/proyecto_INICIO, 2527804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527805 | Proyecto de inversión | 2256525.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2256525.57, modificado:2256525.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 48948 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 48948 | S | 189 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Calle RANCHERIA Ranchería LA PRIMAVERITA 39144 LA PRIMAVERITA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD DEL LADO IZQUIERO PASANDO LA CAPILLA CRISTO REY, HASTA LLEGAR A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE , lon:-100.1355476, lat:17.65787864}} | 2025-06-20 | 2025-08-14 | 2256525.57 | 2256525.57 | 2256525.57 | 2256525.57 | 2256525.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-017, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2256525.57, importe_modificado:2256525.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {2527805/proyecto_INICIO, 2527805/proyecto_PROCESO, 2527805/proyecto_FIN, 2527805/proyecto_PROCESO, 2527805/proyecto_INICIO, 2527805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527810 | Proyecto de inversión | 2229218.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2229218.75, modificado:2229218.75}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: ZOMPANTLE - NARANJITO ZAPOTITA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 2089 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 2089 | S | 442 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:53, direccion:Camino / Terracería ZOMPANTLE - NARANJITO ZAPOTITLA. 18 0 NARANJITO ZAPOTITLA (NARANJITO), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 18.0 KM DE CAMINO RURAL INICIANDO EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE, CON RUMBO AL , lon:-100.06162838, lat:17.69838546}} | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 2229218.75 | 2229218.75 | 2229218.75 | 2229218.75 | 2229218.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-002, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2229218.75, importe_modificado:2229218.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2527810/proyecto_INICIO, 2527810/proyecto_PROCESO, 2527810/proyecto_FIN, 2527810/proyecto_PROCESO, 2527810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527820 | Proyecto de inversión | 911619.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911619.57, modificado:911619.57}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO A LA LOCALIDAD DE CUAHUILOTLA DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 11429 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 11429 | S | 98 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:Camino CHAUCINGO - CUAHUILOTLA 10 70 40143 CUAHUILOTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA COMUNIDAD DE CUAHUILOTLA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, A UNA DISTANCIA DE 40.10 KMS. ES UNA DE LAS LOCALIDADES MAS ALEJADAS E INA, lon:-99.12447478, lat:18.37846878}} | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 911619.57 | 911619.57 | 911619.57 | 911619.57 | 911619.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-009-AD-2025-FAISMUN, contratista:LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:911619.57, importe_modificado:911619.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2527820/proyecto_PROCESO, 2527820/proyecto_INICIO, 2527820/proyecto_FIN, 2527820/proyecto_INICIO, 2527820/proyecto_PROCESO, 2527820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527832 | Proyecto de inversión | 959451.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:959451.16, modificado:959451.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TULIMAN A LA LOCALIDAD DE ACAQUILA DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 27423 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 27423 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Camino TULIMAN - ACAQUILA 10 570 40152 ACAQUILA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TULIMAN A ACAQUILA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE ACAQUILA. SE UBICA A 53.9 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. PARA, lon:-99.28460154, lat:18.11257741}} | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 959451.16 | 959451.16 | 959451.16 | 959451.16 | 959451.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-001-AD-2025-FAISMUN, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:959451.16, importe_modificado:959451.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2527832/proyecto_INICIO, 2527832/proyecto_PROCESO, 2527832/proyecto_FIN, 2527832/proyecto_INICIO, 2527832/proyecto_PROCESO, 2527832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527833 | Proyecto de inversión | 829647.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829647.39, modificado:829647.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y RUFFO FIGUEROA, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO - 4330 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 4330 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle AGRICULTURA Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR Y Calle RUFFO FIGUEROA Avenida LIBERTAD LA CALLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO D, lon:-99.33594998, lat:18.30407952}} | 2025-04-10 | 2025-04-27 | 829647.39 | 829647.39 | 829647.39 | 829647.39 | 829647.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-012-AD-2025-FAISMUN, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:829647.39, importe_modificado:829647.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2527833/proyecto_INICIO, 2527833/proyecto_FIN, 2527833/proyecto_INICIO, 2527833/proyecto_PROCESO, 2527833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527840 | Proyecto de inversión | 1794997.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794997.98, modificado:1794997.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE T.M. CCT. 12DPR2245J EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE ARTEAGA COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. - 27807 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 27807 | S | 250 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle GRAL. ALVARO OBREGON 68 Colonia CENTRO 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ANDRES FIGUEROA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle DE ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL BANCO A, lon:-99.54214187, lat:18.34031997}} | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 1794997.98 | 1794997.98 | 1794997.98 | 1794997.98 | 1794997.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2025-009, contratista:MIGUEL ÁNGEL RADILLA CHAVANDO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1794997.98, importe_modificado:1794997.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2527840/proyecto_PROCESO, 2527840/proyecto_FIN, 2527840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527891 | Proyecto de inversión | 1409913.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409913.29, modificado:1409913.29}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 13888 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 13888 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Colonia CENTRO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y Calle NICOLAS BRAVO SE UBICA EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y NICOLAS BRAVO A LA ALTURA DE LA GASOLINERIA DEL CENT, lon:-98.40579127, lat:16.68615463}} | 2025-03-21 | 2025-05-04 | 1409913.29 | 1409913.29 | 1409913.29 | 1409913.29 | 1409913.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/023/2025, contratista:DAVID PITA RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:1409913.29, importe_modificado:1409913.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2527891/proyecto_INICIO, 2527891/proyecto_PROCESO, 2527891/proyecto_FIN, 2527891/proyecto_PROCESO, 2527891/proyecto_FIN, 2527891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527901 | Proyecto de inversión | 1481241.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481241.94, modificado:1481241.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LA CAÑADA, LA TOTOLA, OJO DE AGUA, EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA. - 32063 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 32063 | S | 100 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:Camino / Terracería LA CATALINA - LA CAÑADA 17 600 41729 LA CATALINA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA EN TRAMOS AISLADOS, LA CAÑADA, LA TOTOLA, OJO DE AGUA, Y EL NARANJO PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE L, lon:-98.27274671, lat:16.58388037}} | 2025-02-01 | 2025-03-12 | 1481241.94 | 1481241.94 | 1481241.94 | 1481241.94 | 1481241.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/005/2025, contratista:KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:1481241.94, importe_modificado:1481241.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.6}} | {2527901/proyecto_INICIO, 2527901/proyecto_FIN, 2527901/proyecto_PROCESO, 2527901/proyecto_FIN, 2527901/proyecto_PROCESO, 2527901/proyecto_INICIO, 2527901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527902 | Proyecto de inversión | 2065870.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065870.62, modificado:2065870.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EL TEJÓN, EL ROBLE Y HUACAPA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. - 32092 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 32092 | S | 2000 | 1828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:Camino / Terracería ACATEPEC - EL ROBLE 19 750 41700 ACATEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC RUMBO AL TEJON, EL ROBLE Y HUACAPA CAMINOS QUE PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE ACATEPEC., lon:-98.43186477, lat:16.73884491}} | 2025-02-01 | 2025-03-22 | 2065870.62 | 2065870.62 | 2065870.62 | 2065870.62 | 2065870.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/002/2025, contratista:FELIX GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2065870.62, importe_modificado:2065870.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} | {2527902/proyecto_PROCESO, 2527902/proyecto_FIN, 2527902/proyecto_INICIO, 2527902/proyecto_FIN, 2527902/proyecto_PROCESO, 2527902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527922 | Proyecto de inversión | 2199362.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199362.56, modificado:2199362.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL SECTOR 5 EN LAS LOCALIDADES DE ARROYO SECO Y COYUQUILLA NORTE EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 32057 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 32057 | S | 335 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:Camino / Brecha ARROYO SECO - PLAYAS DE ARROYO SECO 14 36 ARROYO SECO, PETATLÁN SU ACCESO ES ENTRANDO AL CAMINO QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO., lon:-101.11816748, lat:17.37025232}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 2199362.56 | 2199362.56 | 2199362.56 | 2199362.56 | 2199362.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-011, contratista:JANEYDA CAMPOS CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2199362.56, importe_modificado:2199362.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527922/proyecto_INICIO, 2527922/proyecto_PROCESO, 2527922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs5: {observación:El monto del contrato es distinto. Favor de verificar y corregir , trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | GRO250202527947 | Proyecto de inversión | 660601.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660601.7, modificado:660601.7}} | Rehabilitación de camino saca cosechas en la localidad de Teozintla, Municipio de quechultenango, Estado de Guerrero. - 24734 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 24734 | S | 239 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17166.0, meta_modificada:17166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:Camino CRUCERO SAN JOSE - TEOZINTLA 1 100 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CRUCERO TEOZINTLA ¿ NARANJUELO CON DIRECCION A LOMAS DE SAN PEDRO., lon:-99.14513359, lat:17.2719686}} | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 660601.7 | 660601.7 | 660601.7 | 660601.7 | 660601.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1327, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:660601.7, importe_modificado:660601.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17166.0}} | {2527947/proyecto_INICIO, 2527947/proyecto_PROCESO, 2527947/proyecto_FIN, 2527947/proyecto_PROCESO, 2527947/proyecto_FIN, 2527947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527950 | Proyecto de inversión | 1755362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755362.92, modificado:1755362.92}} | Rehabilitación de camino rural Teozintla ¿ Naranjuelo en la localidad de Naranjuelo, Municipio de quechultenango. - 24670 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 24670 | S | 134 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44141.0, meta_modificada:44141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:Camino TEOZINTLA - NARANJUELO 7 900 39269 NARANJUELO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NARANJUELO, SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 17.238587, -99.149755., lon:-99.1507489, lat:17.23660259}} | 2025-04-04 | 2025-05-10 | 1755362.92 | 1755362.92 | 1755362.92 | 1755362.92 | 1755362.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1024, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1755362.92, importe_modificado:1755362.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44141.0}} | {2527950/proyecto_INICIO, 2527950/proyecto_PROCESO, 2527950/proyecto_FIN, 2527950/proyecto_PROCESO, 2527950/proyecto_FIN, 2527950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527955 | Proyecto de inversión | 562650.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562650.65, modificado:562650.65}} | Rehabilitación de camino rural Pueblo viejo ¿ Nacaxtlan en la localidad Nacaxtlan, Municipio de quechultenango. - 12065 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 12065 | S | 385 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16116.0, meta_modificada:16116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:Camino PUEBLO VIEJO - NACAXTLAN 1 300 39258 NACAXTLÁN, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NACAXTLAN A 50 METROS DE LA TRANCA EJIDO NACAXTLAN., lon:-99.29840256, lat:17.20024062}} | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 562650.65 | 562650.65 | 562650.65 | 562650.65 | 562650.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12065, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:562650.65, importe_modificado:562650.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16116.0}} | {2527955/proyecto_PROCESO, 2527955/proyecto_INICIO, 2527955/proyecto_PROCESO, 2527955/proyecto_FIN, 2527955/proyecto_INICIO, 2527955/proyecto_FIN, 2527955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527964 | Proyecto de inversión | 733962.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733962.95, modificado:733962.95}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE YUCATAN DE LAS FLORES A LA COL. LA QUINTA SECCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. - 32169 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 32169 | S | 366 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:Camino / Terracería QUINTA SECCION - JIMENEZ 0 8334 39964 JIMÉNEZ, SAN MARCOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD POR LA COLONIA QUINTA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EL CUAL SE ENCUENTRA UNA TIENDA EN EL ENTROQUE , lon:-99.44450511, lat:16.83851377}} | 2025-01-13 | 2025-02-03 | 733962.95 | 733962.95 | 733962.95 | 733962.95 | 733962.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/2025/FAISMUN/AD-001, contratista:JAIME GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS GUERRERO, monto:1262215.67, importe_modificado:1262215.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {2527964/proyecto_PROCESO, 2527964/proyecto_INICIO, 2527964/proyecto_FIN, 2527964/proyecto_PROCESO, 2527964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527967 | Proyecto de inversión | 1212837.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212837.33, modificado:1212837.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) PUERTO DE LAS TUNAS - PERICOTEPEC - LOS ENCINOS, EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 1979 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 1979 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:90, direccion:Camino / Terracería PUERTO DE LAS TUNAS - PERICOTEPEC 29 100 40790 PERICOTEPEC, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALL, lon:-100.21732699, lat:17.95574587}} | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 1212837.33 | 1212837.33 | 1212837.33 | 1212837.33 | 1212837.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-007-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1212837.33, importe_modificado:1212837.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2527967/proyecto_PROCESO, 2527967/proyecto_INICIO, 2527967/proyecto_FIN, 2527967/proyecto_PROCESO, 2527967/proyecto_FIN, 2527967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527971 | Proyecto de inversión | 1121258.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121258.14, modificado:1121258.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO A LOS LIMONES HACIENDA VIEJA, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 29217 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 29217 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:50, direccion:Camino / Terracería LAGUNA DE HUEYANALCO - HACIENDA VIEJA 46 800 40796 HACIENDA VIEJA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD , lon:-100.16136434, lat:17.797179}} | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 1121258.14 | 1121258.14 | 1121258.14 | 1121258.14 | 1121258.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-024-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1121258.14, importe_modificado:1121258.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527971/proyecto_INICIO, 2527971/proyecto_PROCESO, 2527971/proyecto_FIN, 2527971/proyecto_PROCESO, 2527971/proyecto_FIN, 2527971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528049 | Proyecto de inversión | 863205.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863205.22, modificado:863205.22}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T. 12DTV0719S DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES - 16281 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 16281 | S | 209 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUARE Pueblo LOCALIDAD DE LOS SAUCES 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA ENTRE Ninguno TERRENO VALDIO Y Ninguno TERRENO VALDIO Ninguno CANCHA PRINCIPAL DE FUT BOL SE ENCUENTRA SOBRE LA ORILLA DE LA CA, lon:-99.22777523, lat:16.84673081}} | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 863205.22 | 863205.22 | 863205.22 | 863205.22 | 863205.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD004, contratista:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:863205.22, importe_modificado:863205.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}} | {2528049/proyecto_PROCESO, 2528049/proyecto_INICIO, 2528049/proyecto_FIN, 2528049/proyecto_PROCESO, 2528049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528064 | Proyecto de inversión | 1493558.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1493558.84, modificado:1493558.84}} | REHABILITACION DE 8.67 KMS DEL CAMINO RURAL, TRAMO; TETIPAC-HUAXTELICA EN HUAXTELICA MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 6931 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 6931 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:Camino / Terracería HUAXTELICA - TETIPAC 0 200 40360 HUAXTELICA, TETIPAC El proyecto inicia como punto de referencia en donde se localiza la última casa de la localidad. , lon:-99.68831437, lat:18.62321151}} | 2025-05-05 | 2025-06-14 | 1493558.84 | 1493558.84 | 1493558.84 | 1493558.84 | 1493558.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/008/2025, contratista:LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1493558.84, importe_modificado:1493558.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2528064/proyecto_INICIO, 2528064/proyecto_FIN, 2528064/proyecto_PROCESO, 2528064/proyecto_FIN, 2528064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528072 | Proyecto de inversión | 1520657.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520657.58, modificado:1520657.58}} | REHABILITACIÓN DE 8.10 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO: PEZUAPA - TETIPAC, EN PEZUPA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 3140 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 3140 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:Camino / Terracería PEZUAPA - TETIPAC 0 200 40362 PEZUAPA, TETIPAC El proyecto inicia donde termina el calle principal de la localidad. en dirección a la cabecera municipal, lon:-99.58798848, lat:18.64950691}} | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 1520657.58 | 1520657.58 | 1520657.58 | 1520657.58 | 1520657.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/004/2025, contratista:CONSTRUMOD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1520657.58, importe_modificado:1520657.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2528072/proyecto_INICIO, 2528072/proyecto_FIN, 2528072/proyecto_PROCESO, 2528072/proyecto_FIN, 2528072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528085 | Proyecto de inversión | 2002827.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002827.64, modificado:2002827.64}} | MANTENIMIENTO CON DESAZOLVE DEL ARROYO COXTLAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 29579 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 29579 | S | 13230 | 11690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3110.0, meta_modificada:3110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle MONTAÑO Barrio SANTIAGO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO CAMPOS Y Calle FLOR DE CLAVEL Calle ALVARO OBREGON LA OBRA INICIA DE LA CARRETERA FEDERAL TIXTLA - CHILAPA PASANDO TODA LA ZONA URBANA , lon:-99.40157837, lat:17.57058568}} | 2025-04-21 | 2025-05-24 | 2002827.64 | 2002827.64 | 2002827.64 | 2002827.64 | 2002827.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-06, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2002827.64, importe_modificado:2002827.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3110.0}} | {2528085/proyecto_INICIO, 2528085/proyecto_PROCESO, 2528085/proyecto_INICIO, 2528085/proyecto_FIN, 2528085/proyecto_PROCESO, 2528085/proyecto_FIN, 2528085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528088 | Proyecto de inversión | 2043646.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2043646.46, modificado:2043646.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE A PACHO EN LA LOCALIDAD OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 30235 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 30235 | S | 213 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:Calle A PACHO Pueblo OMEAPA 39197 OMEAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL JARDIN DE NIÑOS CAMINO SACACOSEHCAS RUMBO AL PARJE A PACHO, POR LA CASA DE DOMICILIO CONOCIDO DE DON FERNANDO EL MEZCALERO., lon:-99.34900972, lat:17.56857002}} | 2025-04-21 | 2025-05-17 | 2043646.46 | 2043646.46 | 2043646.46 | 2043646.46 | 2043646.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-11, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2043646.46, importe_modificado:2043646.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {2528088/proyecto_INICIO, 2528088/proyecto_PROCESO, 2528088/proyecto_FIN, 2528088/proyecto_INICIO, 2528088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528095 | Proyecto de inversión | 415898.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415898.94, modificado:415898.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TLACOTEPEC A LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE TLACOAPA - 50061 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 50061 | S | 237 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DEL CAMPANARIO - CRUCERO DE TLACOTEPEC 5 200 41540 TLACOTEPEC, TLACOAPA CRUCERO DE CAMPANARIO ESTA UNA CRUZ DE CONCRETO ANCLADA A UN CUBO DE CONCRETO, EL LETRERO DE BIENVENIDA A LA CABECERA MUNICIPAL, , lon:-98.76537149, lat:17.25000604}} | 2025-03-03 | 2025-04-01 | 415898.94 | 415898.94 | 415898.94 | 415898.94 | 415898.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-002B, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:415898.94, importe_modificado:415898.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2528095/proyecto_INICIO, 2528095/proyecto_FIN, 2528095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528096 | Proyecto de inversión | 2207412.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2207412.29, modificado:2207412.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 50893 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 50893 | S | 425 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TENAMAZAPA 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA PAVIMENTACION INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA COMISARIA, Y EL TECHADO DE USOS MULTIPLES , lon:-98.82598284, lat:17.2158418}} | 2025-04-03 | 2025-05-17 | 2207412.29 | 2207412.29 | 2207412.29 | 2207412.29 | 2207412.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-004, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2207412.29, importe_modificado:2207412.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1066.0}} | {2528096/proyecto_PROCESO, 2528096/proyecto_INICIO, 2528096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528101 | Proyecto de inversión | 1192773.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192773.47, modificado:1192773.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AV. CONSTITUYENTES, EN LA COLONIA MONTE ALBAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 29195 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 29195 | S | 48 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUYENTES Colonia MONTEN ALBAN 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle EL PALMAR Y Avenida IGUALITA Calle LAS PALMAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. CONSTITUYENTES, ENTRE LAS CALLE DE IGUALITA Y CALLE E, lon:-98.57502252, lat:17.52965343}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1192773.47 | 1192773.47 | 1192773.47 | 1192773.47 | 1192773.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-002-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1192773.47, importe_modificado:1192773.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2528101/proyecto_INICIO, 2528101/proyecto_PROCESO, 2528101/proyecto_FIN, 2528101/proyecto_PROCESO, 2528101/proyecto_FIN, 2528101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528107 | Proyecto de inversión | 986604.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986604.27, modificado:986604.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO C.C.T. 12DPR0321L, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 37186 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 37186 | S | 72 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA PROVIDENCIA 41300 LA PROVIDENCIA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle ESC. AMADO NERVO Y Calle PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA EN EL PERIMETRO NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE LA LO, lon:-98.60350977, lat:17.54813024}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 986604.27 | 986604.27 | 986604.27 | 986604.27 | 986604.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-016-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:986604.27, importe_modificado:986604.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2528107/proyecto_PROCESO, 2528107/proyecto_INICIO, 2528107/proyecto_FIN, 2528107/proyecto_INICIO, 2528107/proyecto_PROCESO, 2528107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528113 | Proyecto de inversión | 294418.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294418.24, modificado:294418.24}} | REHABILITACION DE CARRETERA MUNICIPAL BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA ESTACION 0+000 KM AL 5+000 KM DE LA LOCALIDAD DE LA UNION A EL ENTRONQUE DE LA UNION, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 25901 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 25901 | S | 1785 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LA UNION - EL ENTRONQUE DE LA UNION 5 0 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. INICIA EN PUENTE SUPERIOR VEHICULAR Y CONTINUA AL SUROEST, lon:-101.80264126, lat:17.98041337}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 294418.24 | 294418.24 | 294418.24 | 294418.24 | 294418.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-004-2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:294418.24, importe_modificado:294418.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2528113/proyecto_INICIO, 2528113/proyecto_PROCESO, 2528113/proyecto_FIN, 2528113/proyecto_PROCESO, 2528113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528175 | Proyecto de inversión | 418490.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418490.3, modificado:418490.3}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EDUCACION TRAMO: CALLE EDUCACION A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA SANTA ANITA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 28020 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 28020 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle EDUCACION Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EDUCACION TRAMO: CALLE EDUCACION A CALLE 20 DE NOVI, lon:-99.52854663, lat:17.65022151}} | 2025-05-29 | 2025-06-17 | 418490.3 | 418490.3 | 418490.3 | 418490.3 | 418490.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-16, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:418490.3, importe_modificado:418490.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2528175/proyecto_PROCESO, 2528175/proyecto_FIN, 2528175/proyecto_INICIO, 2528175/proyecto_PROCESO, 2528175/proyecto_FIN, 2528175/proyecto_PROCESO, 2528175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528185 | Proyecto de inversión | 780497.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780497.9, modificado:780497.9}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COLONIA LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 14323 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 14323 | S | 291 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle JARDINES Colonia LOS ARCOS 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PINO Y Calle BUGAMBILIAS Calle COLIBRI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COLONIA LOS ARCOS DE LA LO, lon:-99.52935009, lat:17.6454831}} | 2025-05-09 | 2025-06-22 | 780497.9 | 780497.9 | 780497.9 | 780497.9 | 780497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-IBE-2025-10, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:780497.9, importe_modificado:780497.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2528185/proyecto_INICIO, 2528185/proyecto_PROCESO, 2528185/proyecto_INICIO, 2528185/proyecto_FIN, 2528185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528190 | Proyecto de inversión | 176774.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176774.22, modificado:176774.22}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOS LAVADEROS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 19711 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 19711 | S | 1514 | 1544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Barrio SAN FRANCISCO 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle LEONA VICARIO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN FRNACISCO A LA IZQUIERDA DE LA , lon:-99.52910771, lat:17.6548047}} | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 176774.22 | 176774.22 | 176774.22 | 176774.22 | 176774.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-12, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:176774.22, importe_modificado:176774.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528190/proyecto_INICIO, 2528190/proyecto_PROCESO, 2528190/proyecto_FIN, 2528190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528200 | Proyecto de inversión | 1577883.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1577883.88, modificado:1577883.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ALCAMANI - AGUA FRÍA - 30655 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 30655 | S | 211 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5480.0, meta_modificada:5480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion: Pueblo ALCAMANI 41430 ALCAMANI, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ALCAMANI. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO, lon:-98.94994251, lat:17.14173101}} | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 1577883.88 | 1577883.88 | 1577883.88 | 1577883.88 | 1577883.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-35, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1577883.88, importe_modificado:1577883.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5480.0}} | {2528200/proyecto_INICIO, 2528200/proyecto_FIN, 2528200/proyecto_PROCESO, 2528200/proyecto_FIN, 2528200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528202 | Proyecto de inversión | 1784284.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784284.84, modificado:1784284.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHIRIMOYO - COL. CAMINO REAL - ACATEPEC - 30016 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 30016 | S | 257 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6460.0, meta_modificada:6460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion: Pueblo EL CHIRIMOYO 41423 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO. LA LOCALIDAD SE EN, lon:-98.88995068, lat:17.34314672}} | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 1784284.84 | 1784284.84 | 1784284.84 | 1784284.84 | 1784284.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-27, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1784284.84, importe_modificado:1784284.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6460.0}} | {2528202/proyecto_INICIO, 2528202/proyecto_PROCESO, 2528202/proyecto_INICIO, 2528202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528205 | Proyecto de inversión | 1743199.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743199.38, modificado:1743199.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO APETZUCA - BARRANCA MINA - AGUA FRÍA. - 47490 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 47490 | S | 245 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion: Pueblo BARRANCA MINA 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ BARRANCA MINA. L, lon:-98.84151502, lat:17.28639603}} | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 1743199.38 | 1743199.38 | 1743199.38 | 1743199.38 | 1743199.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-39, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1743199.38, importe_modificado:1743199.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6200.0}} | {2528205/proyecto_FIN, 2528205/proyecto_PROCESO, 2528205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528226 | Proyecto de inversión | 895715.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895715.51, modificado:895715.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL NARANJO - AGUACATE - CRUCERO RIO GRANDE - 18207 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 18207 | S | 229 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:55, direccion: Pueblo EL NARANJO 41410 EL NARANJO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL NARANJO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL , lon:-99.04501129, lat:17.12854529}} | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 895715.51 | 895715.51 | 895715.51 | 895715.51 | 895715.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:895715.51, importe_modificado:895715.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3480.0}} | {2528226/proyecto_INICIO, 2528226/proyecto_FIN, 2528226/proyecto_PROCESO, 2528226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528234 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLÁN. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 24014 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 24014 | S | 663 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55200.0, meta_modificada:55200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:Camino / Terracería PIEDRA DE MUJER, TLAYOLAPA... - ZOYATLÁN 55 200 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA CAMINO SACA COSECHAS A PIEDRA MUJER, CAMINO A TLAYOLAPA, CAMINO CERRO SAN MARCOS, EJIDO DE USO COMUN DE ZOYATLAN, lon:-98.72533552, lat:16.71252959}} | 2025-07-14 | 2025-08-16 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0008, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55200.0}} | {2528234/proyecto_PROCESO, 2528234/proyecto_FIN, 2528234/proyecto_INICIO, 2528234/proyecto_PROCESO, 2528234/proyecto_FIN, 2528234/proyecto_INICIO, 2528234/proyecto_PROCESO, 2528234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539181 | Proyecto de inversión | 1039714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039714.28, modificado:1039714.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TEPETLATIPA -MITLANCINGO, EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 46065 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 46065 | S | 404 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Camino TEPETLATIPA - MITLANCINGO 17 0 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO PASAREMOS POR PANTITLAN, ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATIPA HASTA LLEGAR A MITLANCINGO., lon:-98.98226415, lat:17.83052897}} | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 1039714.28 | 1039714.28 | 1039714.28 | 1039714.28 | 1039714.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1039714.28, importe_modificado:1039714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2539181/proyecto_INICIO, 2539181/proyecto_PROCESO, 2539181/proyecto_INICIO, 2539181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539182 | Proyecto de inversión | 420318.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420318.55, modificado:420318.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JOSE LAGUNAS - LIMITES ALPOYECANCINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNAS, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35676 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35676 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE LAGUNAS - LIMITES ALPOYECANCINGO 6 500 41680 SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN), ALCOZAUCA DE GUERRERO LA OBRA INICIA EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNAS Y TERMINA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO C, lon:-98.45783667, lat:17.43627972}} | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 420318.55 | 420318.55 | 420318.55 | 420318.55 | 420318.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/014-AD, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:420318.55, importe_modificado:420318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2539182/proyecto_INICIO, 2539182/proyecto_PROCESO, 2539182/proyecto_FIN, 2539182/proyecto_INICIO, 2539182/proyecto_PROCESO, 2539182/proyecto_FIN, 2539182/proyecto_PROCESO, 2539182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539185 | Proyecto de inversión | 300432.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300432.41, modificado:300432.41}} | REHABILITACIÒN DEL CAMINO RURAL XONACATLAN-CAMINO A SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35662 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35662 | S | 345 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:Camino / Terracería XONACATLAN - CAMINO A SANTA CRUZ 2 700 41671 XONACATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA EN EL KM 2.7 DEL POBLADO DE XONACATLAN Y TERMINA EN LOS LIMITES DE EL POBLADO DE SANTA CRUZ., lon:-98.41514953, lat:17.50589913}} | 2025-06-24 | 2025-07-14 | 300432.41 | 300432.41 | 300432.41 | 300432.41 | 300432.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/008-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:300432.41, importe_modificado:300432.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2539185/proyecto_PROCESO, 2539185/proyecto_FIN, 2539185/proyecto_INICIO, 2539185/proyecto_FIN, 2539185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539198 | Proyecto de inversión | 1245856.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245856.14, modificado:1245856.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO DE HILARIA, EN LA LOCALIDAD PUERTO DE HILARIA, COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 22805 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 22805 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:510, direccion:Camino / Terracería PUERTO DE HILARIA - TIERRAS DE CULTIVO 11 200 40700 PUERTO DE HILARIA, COYUCA DE CATALÁN A LA ALTURA DE CASA DE REUNIONES, lon:-100.99110929, lat:18.11704064}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 1245856.14 | 1245856.14 | 1245856.14 | 1245856.14 | 1245856.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-057, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1245856.14, importe_modificado:1245856.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11200.0}} | {2539198/proyecto_PROCESO, 2539198/proyecto_FIN, 2539198/proyecto_PROCESO, 2539198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539199 | Proyecto de inversión | 1149782.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149782.15, modificado:1149782.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS DIAMANTES, EN LA LOCALIDAD LOS DIAMANTES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 23731 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 23731 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:428, direccion:Camino / Terracería LOS DIAMANTES - TIERRAS DE CULTIVO 10 800 40700 LOS DIAMANTES, COYUCA DE CATALÁN PASANDO EL CORRAL DE GANADO, lon:-100.94806024, lat:17.91011572}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1149782.15 | 1149782.15 | 1149782.15 | 1149782.15 | 1149782.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-050, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1149782.15, importe_modificado:1149782.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10800.0}} | {2539199/proyecto_INICIO, 2539199/proyecto_FIN, 2539199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539203 | Proyecto de inversión | 1761217.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761217.49, modificado:1761217.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO PRIMERA ETAPA - 20961 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 20961 | S | 73 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TIANQUIZOLCO 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle INDEPENDENCIA Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 456.90 MTS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO DE, lon:-99.75469433, lat:18.22762245}} | 2025-04-26 | 2025-06-27 | 1761217.49 | 1761217.49 | 1761217.49 | 1761217.49 | 1761217.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-002-2025, contratista:FRANCISCA BARRERA GONZAGA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1761217.49, importe_modificado:1761217.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.0}} | {2539203/proyecto_INICIO, 2539203/proyecto_PROCESO, 2539203/proyecto_FIN, 2539203/proyecto_INICIO, 2539203/proyecto_PROCESO, 2539203/proyecto_INICIO, 2539203/proyecto_PROCESO, 2539203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539204 | Proyecto de inversión | 615725.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615725.7, modificado:615725.7}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL TIMBINAL - LA PIÑUELA - LIMITES CON MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 9920 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 9920 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:Camino EL TIMBINAL - LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS 12 30 40647 EL TIMBINAL, CUTZAMALA DE PINZÓN Se encuentra a 30.9 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.74736367, lat:18.70261616}} | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 615725.7 | 615725.7 | 615725.7 | 615725.7 | 615725.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-17, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:615725.7, importe_modificado:615725.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2539204/proyecto_PROCESO, 2539204/proyecto_FIN, 2539204/proyecto_PROCESO, 2539204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539253 | Proyecto de inversión | 988945.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988945.24, modificado:988945.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO DE LA CEIBAS A YOLOTLA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 29205 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 29205 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:Camino / Terracería HACIENDA VIEJA - YOLOTLA 44 300 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLEZ Y SE SIGUE , lon:-100.15775806, lat:17.82630363}} | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 988945.24 | 988945.24 | 988945.24 | 988945.24 | 988945.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-033-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:988945.24, importe_modificado:988945.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2539253/proyecto_INICIO, 2539253/proyecto_PROCESO, 2539253/proyecto_FIN, 2539253/proyecto_PROCESO, 2539253/proyecto_FIN, 2539253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539255 | Proyecto de inversión | 1723777.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723777.1, modificado:1723777.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO XIMOTLA A SAN NICOLAS DEL ORO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 21717 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 21717 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:130, direccion:Camino / Terracería XIMOTLA - SAN NICOLAS DEL ORO 31 600 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE V, lon:-100.24551573, lat:17.90865065}} | 2025-02-11 | 2025-03-13 | 1723777.1 | 1723777.1 | 1723777.1 | 1723777.1 | 1723777.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-018-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1723777.1, importe_modificado:1723777.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2539255/proyecto_INICIO, 2539255/proyecto_PROCESO, 2539255/proyecto_FIN, 2539255/proyecto_PROCESO, 2539255/proyecto_FIN, 2539255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539280 | Proyecto de inversión | 1950192 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950192.0, modificado:1950192.0}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO, EN EL PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE TAXCO DE ALARCÓN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 41193 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 41193 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle CENTRO Barrio CENTRO 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CUAUHTEMOC Calle REFORMA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ AL ZOCALO, DEL ZOCALO A LA PLAZUELA DE LA, lon:-99.60535553, lat:18.55657477}} | 2025-03-31 | 2025-05-14 | 1950192 | 1950192 | 1950192 | 1950192 | 1950192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/001/155096, contratista:FRANCISCO ROGEL ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1950192.0, importe_modificado:1950192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.0}} | {2539280/proyecto_FIN, 2539280/proyecto_INICIO, 2539280/proyecto_FIN, 2539280/proyecto_INICIO, 2539280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539300 | Proyecto de inversión | 266700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266700.0, modificado:266700.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CRUCERO ALAHUIXTLAN - XIXICASTEPEC DEL KILOMETRO 0+000 AL 4+000, MUNICIPIO DE ELOLOAPAN GUERRERO. - 31089 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 31089 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:149, direccion:Camino CRUCERO ALAHUIXTLAN - XIXICASTEPEC 4 0 40407 XIXICASTEPEC, TELOLOAPAN SE UBICA EN LAS COLINDANCIAS CON EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON A 6 HRS DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR TERRACERIAS., lon:-99.96644841, lat:18.5251779}} | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 266700 | 266700 | 266700 | 266700 | 266700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP FAISMDF-001-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:266700.0, importe_modificado:266700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2539300/proyecto_INICIO, 2539300/proyecto_PROCESO, 2539300/proyecto_FIN, 2539300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539313 | Proyecto de inversión | 2191397.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2191397.82, modificado:2191397.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL PANTEÓN DEL KM 0+110.00 AL 0+260.00, LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 30111 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 30111 | S | 263 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:8, direccion:Calle HACIA EL PANTEON Pueblo CHILACACHAPA 39199 CHILACACHAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE ACCESO Y Calle JULIO S. HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA CANCHA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD CHILACACHAPA., lon:-99.27708005, lat:17.5582921}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 2191397.82 | 2191397.82 | 2191397.82 | 2191397.82 | 2191397.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-09, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2191397.82, importe_modificado:2191397.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2539313/proyecto_PROCESO, 2539313/proyecto_FIN, 2539313/proyecto_INICIO, 2539313/proyecto_PROCESO, 2539313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539316 | Proyecto de inversión | 1888818.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888818.37, modificado:1888818.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE OZTOTEMPA EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 29660 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 29660 | S | 3201 | 3120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Prolongación VENUSTIANO CARRANZA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle LA PAZ LA OBRA INICIA PASANDO EL PUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD. CON DIR, lon:-99.37946201, lat:17.65273454}} | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 1888818.37 | 1888818.37 | 1888818.37 | 1888818.37 | 1888818.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-08, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1888818.37, importe_modificado:1888818.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2539316/proyecto_PROCESO, 2539316/proyecto_FIN, 2539316/proyecto_INICIO, 2539316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543441 | Proyecto de inversión | 1190375.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190375.17, modificado:1190375.17}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS ORGANOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN - 1238 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 1238 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10200.0, meta_modificada:10200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:234, direccion:Camino / Brecha CENTRO DEL POBLADO - TIERRAS DE CULTIVO 10 20 40700 LOS ÓRGANOS, COYUCA DE CATALÁN EL CAMINO INICIA EN EL CENTRO EL POBLADO HACIA LAS TIERRAS DE CULTIVO, lon:-100.79072645, lat:17.8968244}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 1190375.17 | 1190375.17 | 1190375.17 | 1190375.17 | 1190375.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-010, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1190375.17, importe_modificado:1190375.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10200.0}} | {2543441/proyecto_INICIO, 2543441/proyecto_FIN, 2543441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543448 | Proyecto de inversión | 930035.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930035.01, modificado:930797.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+680, EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALULCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14182 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 14182 | S | 1200 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Calle COSTEÑITA Pueblo AYAHUALULCO 41115 AYAHUALULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle JPSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle MANUEL ABARCA SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR E, lon:-99.18115278, lat:17.50191111}} | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 930797.4 | 930797.4 | 930797.4 | 930797.4 | 930797.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/041/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:930797.4, importe_modificado:930797.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3680.0}} | {2543448/proyecto_INICIO, 2543448/proyecto_FIN, 2543448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs2: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs3: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}, obs4: {observación:Colocar en recaudado el valor del proyecto (avance financiero) , trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-10}}
2025 | 2 | GRO250202543449 | Proyecto de inversión | 489268.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489268.3, modificado:489268.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+040, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 3130 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 3130 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:203, direccion:Pueblo EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN 41118 EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, LLEGAR HASTA TLATLAUQUITEPEC, TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA CHALMA, LLEGA, lon:-98.89620833, lat:17.47873056}} | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 489268.3 | 489268.3 | 489268.3 | 489268.3 | 489268.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/021/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:489268.3, importe_modificado:489268.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2543449/proyecto_INICIO, 2543449/proyecto_PROCESO, 2543449/proyecto_FIN, 2543449/proyecto_INICIO, 2543449/proyecto_PROCESO, 2543449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543450 | Proyecto de inversión | 443051.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443051.75, modificado:443051.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+220 Y DEL CADENAMIENTO 1+000 AL 1+675.31, EN LA LOCALIDAD PLAN DE CONEJO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 3565 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 3565 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:239, direccion:Pueblo PLAN DE CONEJO 41118 PLAN DE CONEJO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA PARA LLEGAR A EL JAGUEY EN SEGUIDA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE, lon:-99.04136667, lat:17.37946389}} | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 443051.75 | 443051.75 | 443051.75 | 443051.75 | 443051.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/019/2025, contratista:CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:443051.75, importe_modificado:443051.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2543450/proyecto_PROCESO, 2543450/proyecto_INICIO, 2543450/proyecto_FIN, 2543450/proyecto_PROCESO, 2543450/proyecto_FIN, 2543450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543458 | Proyecto de inversión | 2346668.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2346668.79, modificado:2346668.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAZADORES TRAMO ENTRE CALLE LA MURALLA Y CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE COACOYULA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 28839 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 28839 | S | 326 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Calle CAZADORES Pueblo COACOYULA DE ALVAREZ 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. DIEGO AL, lon:-99.63116245, lat:18.07494905}} | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 2346668.79 | 2346668.79 | 2346668.79 | 2346668.79 | 2346668.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025- 015, contratista:SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2346668.79, importe_modificado:2346668.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2543458/proyecto_PROCESO, 2543458/proyecto_FIN, 2543458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235547 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB JOSE VASCONCELOS CCT: 12DPB1268M DE LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-003 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO, COLONIA LA NOPALERA SN ENTRE CALLE EL PANTEON ATLIXTAC GRO., lon:-98.91833333, lat:17.34055556}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230202235554 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 104 CCT: 12ETK0104P DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL BALZAMAR, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-009 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , BAJOS DEL BALZAMAR MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63, lat:17.21388889}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265437 | Proyecto de inversión | 1592487.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592487.29, modificado:1592487.29}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP 30 DE ABRIL CCT: 12DPR5916B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-037 | S | 118 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51601818, lat:17.53510601}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 1592487.29 | 1592487.29 | 1592487.29 | 1592487.29 | 1592487.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265450 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2998486.41}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO + PLACA CONMEMORATIVA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EPO0001C DE LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-050 | S | 606 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE ZACAZONTLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO., lon:-99.61138889, lat:18.55638889}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2998486.41 | 2998486.41 | 2998486.41 | 2998486.41 | 2998486.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230402320333 | Proyecto de inversión | 1049432.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049432.09, modificado:1049432.09}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CDA. MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE ACAPULCO DE JUAREZ - 437099 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 437099 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CDA. MIGUEL HIDALGO Y CLLE MIGUEL HIDALGO 16 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO, ANDADOR JULIO VILLARREAL S, lon:-99.86099434, lat:16.8756477}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1049432.09 | 1049432.09 | 1049432.09 | 1049432.09 | 1049432.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/467-2023/AD, contratista:GROUP CONTRACTORS GEMINIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1049432.09, importe_modificado:1049432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2320333/proyecto_INICIO, 2320333/proyecto_PROCESO, 2320333/proyecto_FIN, 2320333/proyecto_PROCESO, 2320333/proyecto_FIN, 2320333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202379892 | Proyecto de inversión | 1414350.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414350.91, modificado:1414350.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO PAROTA SECA EL TECORRAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. - 108357 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 108357 | S | 440 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TECORRAL, 39286 PAROTA SECA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CAMINO AL TECORRAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PAROTA SECA RUMBO AL POBLADO DE EL TECORRAL, lon:-99.262699, lat:16.936992}} | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 1414350.91 | 1414350.91 | 1414350.91 | 1414350.91 | 1414350.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051AD2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CHORA S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1414350.91, importe_modificado:1414350.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2379892/proyecto_INICIO, 2379892/proyecto_FIN, 2379892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302417599 | Proyecto de inversión | 12997558.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.299755834E7, modificado:1.29975583E7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA AL POBLADO VELADERO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 219206 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 219206 | S | 244 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:598.5, meta_modificada:598.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:CALLE DE LA ENTRADA AL POBLADO EL VELADERO PUEBLO EL VELADERO VELADERO MORELOS, 39700 EL VELADERO (VELADERO MORELOS), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL POBLADO EL VELADERO Y CAMINO A LA COLONIA 24 DE OCTUBRE, POBLAD, lon:-99.88076112, lat:16.92823203}} | 2024-08-02 | 2024-11-29 | 12997558.3 | 12997558.3 | 12997558.3 | 12997558.3 | 12997558.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/419-2024/IO, contratista:Constructora Mora del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.299755834E7, importe_modificado:1.299755834E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:598.5}} | {2417599/proyecto_FIN, 2417599/proyecto_INICIO, 2417599/proyecto_PROCESO, 2417599/proyecto_FIN, 2417599/proyecto_INICIO, 2417599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de 0.04 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420430 | Proyecto de inversión | 173503.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173503.51, modificado:173503.51}} | CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BANCO DEL BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 235950 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 235950 | S | 610 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.86, meta_modificada:23.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MORELOS, CALLE MONTERREY A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-98.4742008, lat:16.74425934}} | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 173503.51 | 173503.51 | 173503.51 | 173503.51 | 173503.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N12/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK SA DE CV, convocante:municipio de igualapa GRO, monto:173503.51, importe_modificado:173503.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.86}} | {2420430/proyecto_INICIO, 2420430/proyecto_FIN, 2420430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420599 | Proyecto de inversión | 615879.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615879.93, modificado:615879.93}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VISTA HERMOSA - 236655 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 236655 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE DE LOS PLACERES, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA A 241.60 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL P, lon:-99.75931744, lat:18.27488221}} | 2024-05-31 | 2024-07-04 | 615879.93 | 615879.93 | 615879.93 | 615879.93 | 615879.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-16-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:615879.93, importe_modificado:615879.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2420599/proyecto_INICIO, 2420599/proyecto_PROCESO, 2420599/proyecto_INICIO, 2420599/proyecto_FIN, 2420599/proyecto_PROCESO, 2420599/proyecto_FIN, 2420599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302421088 | Proyecto de inversión | 697007.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697007.06, modificado:697007.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 239516 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 239516 | S | 139 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLAQUILPA, 40573 TLAQUILPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-99.76179769, lat:18.17802864}} | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 697007.06 | 697007.06 | 697007.06 | 697007.06 | 697007.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-002-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:697007.06, importe_modificado:697007.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {2421088/proyecto_INICIO, 2421088/proyecto_PROCESO, 2421088/proyecto_FIN, 2421088/proyecto_PROCESO, 2421088/proyecto_FIN, 2421088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302421692 | Proyecto de inversión | 567735.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567735.31, modificado:567735.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUNA - 242742 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 242742 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE LA LUNA PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO PRDIDO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LA PRADERA LA OBRA SE LOCALIZA A 156.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIER, lon:-99.76044442, lat:18.26884912}} | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 567735.31 | 567735.31 | 567735.31 | 567735.31 | 567735.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-015-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:567735.31, importe_modificado:567735.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2421692/proyecto_INICIO, 2421692/proyecto_PROCESO, 2421692/proyecto_INICIO, 2421692/proyecto_FIN, 2421692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302428760 | Proyecto de inversión | 680160.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680160.14, modificado:680160.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA N0. 23 - 286762 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 286762 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 340.30 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA SECUNDARIA TECNICA N0. 127 JAIME TORRES BODET DE LA LOCALIDAD, lon:-99.75198497, lat:18.28304829}} | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 680160.14 | 680160.14 | 680160.14 | 680160.14 | 680160.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-07-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:680160.14, importe_modificado:680160.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2428760/proyecto_PROCESO, 2428760/proyecto_INICIO, 2428760/proyecto_PROCESO, 2428760/proyecto_FIN, 2428760/proyecto_INICIO, 2428760/proyecto_PROCESO, 2428760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302429038 | Proyecto de inversión | 442367.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442367.75, modificado:442367.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR RAUL POUS ORTZ - 288013 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 288013 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.75, meta_modificada:47.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 47.50 MTS APROX, lon:-99.87202895, lat:18.22558374}} | 2024-04-29 | 2024-05-31 | 442367.75 | 442367.75 | 442367.75 | 442367.75 | 442367.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-11-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:442367.75, importe_modificado:442367.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.75}} | {2429038/proyecto_INICIO, 2429038/proyecto_PROCESO, 2429038/proyecto_INICIO, 2429038/proyecto_PROCESO, 2429038/proyecto_FIN, 2429038/proyecto_INICIO, 2429038/proyecto_FIN, 2429038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302430032 | Proyecto de inversión | 3622522.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3622522.12, modificado:3582592.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. SEC. TECNICA DOSCIENTOS TREINTA Y TRES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 292425 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 292425 | S | 103 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.8, meta_modificada:547.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 44 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE 7, CALLE BOCA DEL RIO COL LUIS DONALDO COLOSIO. SOBRE EL BLVD DE LAS NACIONES R, lon:-99.7977273, lat:16.79872037}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 3582592.66 | 3582592.66 | 3582592.66 | 3582592.66 | 3582592.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/447-2024/LP, contratista:Construcciones Radam, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3582592.66, importe_modificado:3582592.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.8}} | {2430032/proyecto_FIN, 2430032/proyecto_INICIO, 2430032/proyecto_PROCESO, 2430032/proyecto_FIN, 2430032/proyecto_INICIO, 2430032/proyecto_PROCESO, 2430032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de 39,929.46 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302431158 | Proyecto de inversión | 1288179.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288179.72, modificado:1288179.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUMERO 079 C.C.T 12EMS0083B, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE LA VILLA - 296867 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 296867 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.1, meta_modificada:30.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:PUEBLO SANTA ELENA DE LA VILLA, 39965 SANTA ELENA DE LA VILLA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CAMINO CAMINO RURAL EL CUCO SANTA ELENA DE LA VILLA LA ESCUELA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A 210 METROS ANTES DE LLEGAR A AL TECHADO Y , lon:-99.32381292, lat:16.87111632}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1288179.72 | 1288179.72 | 1288179.72 | 1288179.72 | 1288179.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/2024/FAISMUN/AD-13, contratista:NECTALI ISRAEL VAZQUEZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS GUERRERO, monto:2222000.0, importe_modificado:2222000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.1}} | {2431158/proyecto_INICIO, 2431158/proyecto_FIN, 2431158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302438871 | Acción | 890466.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890466.47, modificado:890466.47}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 331957 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 331957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.476618, lat:16.743713}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 890466.47 | 890466.47 | 890466.47 | 890466.47 | 890466.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156646, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GUERRERO, monto:890466.47, importe_modificado:890466.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2438871/proyecto_INICIO, 2438871/proyecto_FIN, 2438871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302438906 | Proyecto de inversión | 287699.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287699.46, modificado:287699.46}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 332054 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 332054 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA CAPILLA PUEBLO EL AGUACATE, 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA EL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA LAS TIERRA EJIDALES, lon:-100.53742728, lat:18.39609721}} | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 287699.46 | 287699.46 | 287699.46 | 287699.46 | 287699.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:287699.46, importe_modificado:287699.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2438906/proyecto_INICIO, 2438906/proyecto_PROCESO, 2438906/proyecto_FIN, 2438906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440710 | Proyecto de inversión | 957783.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957783.52, modificado:957783.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" Y AULA DE MEDIOS EN EST. U-1C 715 4 E.E DE 8.00 X 3.24 MTS. C/U + OBRA EXTERIOR (02: RED ELÉCTRICA) TERMINACIÓN EN ST LEONARDO BRAVO CCT: 12DST0048G DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-016 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.8599, lat:17.4457}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 957783.52 | 957783.52 | 957783.52 | 957783.52 | 957783.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240302440757 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B", "H", "E" Y MOD. SANITARIO + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CANCHAS + BARDA DE COLINDANCIA) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA CCT: 12EIT0001E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-008 | S | 925 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO., lon:-98.417614, lat:16.698575}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302443338 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:433477.64}} | Rehabilitación de equipo de bombeo de 40 hp, reposición de filtros del carcamo, incluye la reposición de 40 m de cercado perimetral con su desplante de mampostería; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Luis de la Loma, municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-CAPASEG-2024 | N | 0 | 0 | 5184 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:domicilio conocido, lon:-100.889426, lat:17.271508}} | 2024-07-13 | 2024-10-07 | 433477.64 | 433477.64 | 433477.64 | 433477.64 | 433477.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402458416 | Proyecto de inversión | 1384511.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384511.94, modificado:1384511.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA CALERITA EL AMPOTAL PALENQUE LA ARARICUA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 368617 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 368617 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO LA CALERITA - LA ARARICUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA ARARICUA, 40806 LA CALERITA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL N, lon:-101.60762654, lat:18.01015486}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 1384511.92 | 1384511.92 | 1384511.92 | 1384511.92 | 1384511.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149977, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1384511.92, importe_modificado:1384511.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2458416/proyecto_INICIO, 2458416/proyecto_PROCESO, 2458416/proyecto_FIN, 2458416/proyecto_PROCESO, 2458416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402461606 | Proyecto de inversión | 798459 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798459.0, modificado:798459.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 234979 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 234979 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:238, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL TAMBOR - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 28 RANCHERIA EJIDO EL TAMBOR, 40956 EJIDO EL TAMBOR, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL TAMBOR SIERRA AR, lon:-100.08486114, lat:17.42656182}} | 2024-09-12 | 2024-10-01 | 798459 | 798459 | 798459 | 798459 | 798459 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-041/2024, contratista:JESUS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:738920.0, importe_modificado:738920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.28}} | {2461606/proyecto_PROCESO, 2461606/proyecto_FIN, 2461606/proyecto_INICIO, 2461606/proyecto_FIN, 2461606/proyecto_INICIO, 2461606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide, favor de revisar y corregir., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO240402461638 | Proyecto de inversión | 698975 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698975.0, modificado:698975.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 235664 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 235664 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.75, meta_modificada:10.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS PLANES - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 75 PARAJE LOS PLANES, 40956 LOS PLANES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA RIO DEL BALSAMO Y , ESTA UBICADO EN EL PARAJE DE LOS PLANES A , lon:-100.30697383, lat:17.41622562}} | 2024-09-14 | 2024-10-22 | 698975 | 698975 | 698975 | 698975 | 698975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-065/2024, contratista:FELICIANO CARRERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:698975.0, importe_modificado:698975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.75}} | {2461638/proyecto_INICIO, 2461638/proyecto_PROCESO, 2461638/proyecto_INICIO, 2461638/proyecto_FIN, 2461638/proyecto_INICIO, 2461638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide, favor de revisar y corregir., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO240402466789 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LOS LIRIOS EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 344894 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 344894 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 13 INTERIOR SN COLONIA LOS LIRIOS, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARÍA DE LA O Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE LOMA BONITA COL LOS LIRIOS COLINDA CON COLONIAS AMADE, lon:-99.84015778, lat:16.88010656}} | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/439-2024/AD-13, contratista:Grupo Constructor JM Alor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/439-2024/AD, contratista:Grupo Constructor JM Alor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2466789/proyecto_INICIO, 2466789/proyecto_PROCESO, 2466789/proyecto_FIN, 2466789/proyecto_INICIO, 2466789/proyecto_PROCESO, 2466789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402479826 | Proyecto de inversión | 1057766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057766.92, modificado:1057766.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD LLANOS DE IXCAPANEACA, AGUA FRIA DEL KILOMETRO 0,000 AL 5,600, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 423812 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 423812 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:249, direccion:CAMINO TRAMO LLANOS DE IXCAPENEACA - AGUA FRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO AGUA FRIA, 40407 AGUA FRÍA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN LAS COLINDANCIAS CON EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON ACC, lon:-99.97596196, lat:18.52417037}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1057766.92 | 1057766.92 | 1057766.92 | 1057766.92 | 1057766.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-018-2024, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1057766.92, importe_modificado:1057766.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2479826/proyecto_PROCESO, 2479826/proyecto_FIN, 2479826/proyecto_INICIO, 2479826/proyecto_PROCESO, 2479826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402482156 | Proyecto de inversión | 1176340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176340.0, modificado:1176340.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ACHOTLA , XOCHICALCO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO - 428609 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 428609 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.9, meta_modificada:38.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO ACHOTLA - XOCHICALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 PUEBLO XOCHICALCO, 40528 XOCHICALCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COKLINDANDO CON EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE, lon:-100.12981906, lat:18.17678231}} | 2024-10-01 | 2024-10-24 | 1176340 | 1176340 | 1176340 | 1176340 | 1176340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISM-007/10-2024, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:1176340.0, importe_modificado:1176340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.9}} | {2482156/proyecto_INICIO, 2482156/proyecto_FIN, 2482156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:por la señal del internet, el proyecto se capturo en el periodo incorrepto, es del año 2024 y se capturo en el año 2025., trimestre:2.0, usuario:wilberleyvad, fecha:2025-07-24}, obs2: {observación:esta al 100 porciento, trimestre:2.0, usuario:wilberleyvad, fecha:2025-07-24}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402483653 | Proyecto de inversión | 653058.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653058.19, modificado:653058.19}} | REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA - 431314 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 431314 | S | 330 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA TULCINGO A TLAPA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 755.50 MTS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN, lon:-98.48080856, lat:17.90703972}} | 2024-12-07 | 2024-12-28 | 653058.19 | 653058.19 | 653058.19 | 653058.19 | 653058.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2024-004-AD, contratista:DANIELA SANTIAGO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:653058.19, importe_modificado:653058.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483653/proyecto_INICIO, 2483653/proyecto_FIN, 2483653/proyecto_PROCESO, 2483653/proyecto_FIN, 2483653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402486895 | Proyecto de inversión | 875856.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875856.9, modificado:875856.9}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C LA CIENEGA UIEG A EL OBISPO DEL KM 0.000 AL KM 9.300, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. - 438416 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 438416 | S | 602 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LA CIENEGA - EL OBISPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 CIUDAD LA CIÉNEGA, 41503 LA CIÉNEGA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL E.C LA CIENEGA UIEG EL OBISPO DEL KM 0000 AL KM 9300, lon:-98.633595, lat:17.227935}} | 2024-10-17 | 2024-11-13 | 875856.9 | 875856.9 | 875856.9 | 875856.9 | 875856.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-OP-FAISMUN/007/2024/AD, contratista:LUIS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:875856.9, importe_modificado:875856.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.3}} | {2486895/proyecto_FIN, 2486895/proyecto_INICIO, 2486895/proyecto_FIN, 2486895/proyecto_PROCESO, 2486895/proyecto_FIN, 2486895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402492868 | Proyecto de inversión | 2024905.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024905.3, modificado:2024905.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA COLONIA EL PELIGRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 412419 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 412419 | S | 523 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALVEZ COLONIA EL PELIGRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO EL JALE Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CARRETERA LIBRAMIENTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALVEZ ENTRE EL CAMINO EL JALE Y LA CALLE, lon:-98.58661699, lat:17.54821062}} | 2024-10-15 | 2024-11-23 | 2024905.3 | 2024905.3 | 2024905.3 | 2024905.3 | 2024905.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-108-2024, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2024905.3, importe_modificado:2024905.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2492868/proyecto_PROCESO, 2492868/proyecto_INICIO, 2492868/proyecto_FIN, 2492868/proyecto_INICIO, 2492868/proyecto_PROCESO, 2492868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494322 | Proyecto de inversión | 1246653.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246653.87, modificado:1246653.87}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD XOCHIPALA , OXOTITLAN DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,600, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 415839 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 415839 | S | 185 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO XOCHIPALA - OXOTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 PUEBLO OXTOTITLÁN, 40423 RINCÓN DEL VIGILANTE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4 HRS DE TERRACERIA ENTRE, lon:-99.98140103, lat:18.27893511}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1246653.87 | 1246653.87 | 1246653.87 | 1246653.87 | 1246653.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP FAISM-005-2024, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1246653.87, importe_modificado:1246653.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.6}} | {2494322/proyecto_INICIO, 2494322/proyecto_FIN, 2494322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO240402494851 | Proyecto de inversión | 903145.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903145.2, modificado:903145.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO, CARACOL CACALOTEPEC OCOTITOS HACIENDITA EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA,GUERRERO. - 452069 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 452069 | S | 126 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL CARACOL - HACIENDITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 67 RANCHERIA CACALOTEPEC, 41123 CACALOTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE REALIZARA DEL TRAMO DE EL CARAC, lon:-99.02291695, lat:17.46821628}} | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 903145.2 | 903145.2 | 903145.2 | 903145.2 | 903145.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH-GC-C/ADJ-054-2024, contratista:IVAN EMMANUEL NAVARRETE BELLO, convocante:MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA, monto:903145.2, importe_modificado:903145.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.67}} | {2494851/proyecto_PROCESO, 2494851/proyecto_FIN, 2494851/proyecto_INICIO, 2494851/proyecto_FIN, 2494851/proyecto_INICIO, 2494851/proyecto_PROCESO, 2494851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513199 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EPJOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 12DPR1785Z DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-057 | S | 142 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EL SACRIFICIO NÚM. 19 ENTRE CALLE EL SACRIFICIO Y CERRADA DEL DELIRIO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.087773, lat:17.011109}} | 2024-12-12 | 2025-02-24 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402513201 | Proyecto de inversión | 2451351.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2451351.23, modificado:2451351.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 E.E. EN EP GABRIELA MISTRAL CCT: 12DPR5279U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-059 | S | 241 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.825202, lat:16.890145}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2451351.23 | 2451351.23 | 2451351.23 | 2451351.23 | 2451351.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102521117 | Proyecto de inversión | 534072.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534072.62, modificado:534072.82}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN, AHUACUOTZINGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 01 | S | 710 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:OXTOTITLAN, lon:-99.0265372, lat:17.6717573}} | 2025-01-24 | 2025-02-11 | 534072.82 | 534072.82 | 534072.82 | 534072.82 | 534072.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FORTAMUN-2025/01, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:534072.82, importe_modificado:534072.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2521117/proyecto_FIN, 2521117/proyecto_INICIO, 2521117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527516 | Proyecto de inversión | 837640.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837640.46, modificado:837640.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO YUPITEPEC - LAS PILAS - YUPITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE YUPITEPEC, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 43327 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 43327 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Camino yupitepec - CRUCERO YUPITEPEC 3 40 41137 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO DE LA CABERA DEL MUNICIPIO AL SUR POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE YUPITEPEC, lon:-98.93058141, lat:17.66715188}} | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 837640.46 | 837640.46 | 837640.46 | 837640.46 | 837640.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:837640.46, importe_modificado:837640.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2527516/proyecto_INICIO, 2527516/proyecto_FIN, 2527516/proyecto_PROCESO, 2527516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527522 | Proyecto de inversión | 381865.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381865.5, modificado:381865.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: XITOPONTLA - RANCHO ESCONDIDO - XAXACOITE, EN LA LOCALIDAD DE XITOPONTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 49289 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 49289 | S | 284 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:Camino XITOPONTLA - XAXACOITE 1 55 41135 XITOPONTLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL, PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A X, lon:-98.84239679, lat:17.71212243}} | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 381865.5 | 381865.5 | 381865.5 | 381865.5 | 381865.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:381865.5, importe_modificado:381865.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.55}} | {2527522/proyecto_INICIO, 2527522/proyecto_PROCESO, 2527522/proyecto_FIN, 2527522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527534 | Proyecto de inversión | 689821.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689821.55, modificado:689821.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ZONTECONCUILCO -ZONTECONCUILCO - ZAPOTITLAN, EN LA LOCALIDAD DE ZONTECONCUILCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 2939 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 2939 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:Camino / Brecha CRUCERO ZONTECONCUILCO - ZAPOTITLAN 2 800 41135 ZAPOTITLÁN, AHUACUOTZINGO DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84367195, lat:17.7010115}} | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 689821.55 | 689821.55 | 689821.55 | 689821.55 | 689821.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:689821.55, importe_modificado:689821.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2527534/proyecto_INICIO, 2527534/proyecto_PROCESO, 2527534/proyecto_FIN, 2527534/proyecto_INICIO, 2527534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527539 | Proyecto de inversión | 1003802.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003802.11, modificado:1003802.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TECOZAJCA TEPEHUAJE - EL PAPAYO - CRUCERO LOMA ALTA - LOMA ALTA, EN LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 16627 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16627 | S | 510 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Camino TECOZAJCA - LOMA ALTA 4 80 41133 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE OXTOYAHUALCO D ESVIAMOS A LA IZQUIERDA, lon:-98.87091379, lat:17.81557144}} | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 1003802.11 | 1003802.11 | 1003802.11 | 1003802.11 | 1003802.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1003802.11, importe_modificado:1003802.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2527539/proyecto_INICIO, 2527539/proyecto_FIN, 2527539/proyecto_INICIO, 2527539/proyecto_PROCESO, 2527539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527540 | Proyecto de inversión | 1075379.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075379.16, modificado:1075379.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMA ALTA - CRUCERO LAS JICARAS EL MIRADOR - LAS JICARAS EL MIRADOR - CRUCERO TLAQUILCINGO, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 16640 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16640 | S | 142 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Camino LOMA ALTA - CRUCERO HACIA TLAQUILCINGO 15 10 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS VARI, lon:-98.91869239, lat:17.86201876}} | 2025-05-08 | 2025-05-28 | 1075379.16 | 1075379.16 | 1075379.16 | 1075379.16 | 1075379.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1075379.16, importe_modificado:1075379.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.1}} | {2527540/proyecto_PROCESO, 2527540/proyecto_INICIO, 2527540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527551 | Proyecto de inversión | 1079291.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079291.85, modificado:1079291.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEYAHUALCO -TOTOLZINTLA - TENANZINTITLAN - YEXTLAN - TEPOXTLAN, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 22637 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 22637 | S | 234 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Camino TOTOLZINTLA - TEPOXTLAN 8 30 41147 TEPOXTLÁN, AHUACUOTZINGO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS TEPOXTLAN HASTA LLEGAR TENANZINTITLAN Y DESPUES A TOTOLZINTLA, lon:-98.97532027, lat:17.767149}} | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 1079291.85 | 1079291.85 | 1079291.85 | 1079291.85 | 1079291.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1079291.85, importe_modificado:1079291.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {2527551/proyecto_FIN, 2527551/proyecto_INICIO, 2527551/proyecto_PROCESO, 2527551/proyecto_INICIO, 2527551/proyecto_PROCESO, 2527551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527554 | Proyecto de inversión | 964380.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964380.73, modificado:964380.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TENEXTEPANTLA - TENEXTEPANTLA - TLALCOMULCO - CRUCERO TECOANAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLALCOMULCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 21784 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 21784 | S | 279 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:Camino CRUCERO DE TECOANAPA - CRUCERO TENEXPEPANTLA 9 30 41144 TLALCOMULCO, AHUACUOTZINGO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE A MANO DERECHA ENCONTRAREMOS LA LOCALIDAD DE TLALCOMULCO, lon:-99.0391678, lat:17.70923167}} | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 964380.73 | 964380.73 | 964380.73 | 964380.73 | 964380.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:964380.73, importe_modificado:964380.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2527554/proyecto_FIN, 2527554/proyecto_PROCESO, 2527554/proyecto_FIN, 2527554/proyecto_INICIO, 2527554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527596 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990000.0, modificado:990000.0}} | RECOSNTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS, AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE INDEPENDENCIA Y ALTAMIRANO, COLONIA CENTRO ARCELIA, GRO. - 1752 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 1752 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MONTES DE OCA Colonia CENTRO 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN NOMBRE A 2 CUADRAS DE ZOCALO MUNICIPAL, LLEGANDO AL ARROYO GRANDE, ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA PROGRESO, lon:-100.28575547, lat:18.31440813}} | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP FAISMUMDF-0021/03-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2527596/proyecto_FIN, 2527596/proyecto_INICIO, 2527596/proyecto_PROCESO, 2527596/proyecto_FIN, 2527596/proyecto_PROCESO, 2527596/proyecto_FIN, 2527596/proyecto_INICIO, 2527596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527608 | Proyecto de inversión | 1536667.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536667.85, modificado:1536667.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PETATLAN - YETEPETITLÁN DEL KM 0+000.00 AL KM 6+834.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 34179 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 34179 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39084.9, meta_modificada:39084.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:Camino / Terracería Yepetitlán - Petlatan 6 834 41440 YETEPETITLÁN, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Yetepetitlán con Petatlan, para ser mas precisos esta via de comunicacion se , lon:-98.99695316, lat:17.5562666}} | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 1536667.85 | 1536667.85 | 1536667.85 | 1536667.85 | 1536667.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/008/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1536667.85, importe_modificado:1536667.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39084.9}} | {2527608/proyecto_FIN, 2527608/proyecto_PROCESO, 2527608/proyecto_INICIO, 2527608/proyecto_FIN, 2527608/proyecto_INICIO, 2527608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527609 | Proyecto de inversión | 1679770.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679770.46, modificado:1679770.46}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUNTO DENOMINADO LAS CRUCES, LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 35818 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 35818 | S | 1410 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44268.86, meta_modificada:44268.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:Camino / Terracería Tlatlauquitepec - Punto denominado Las Cruces 8 520 41442 TLATLAUQUITEPEC, ATLIXTAC Este camino saca cosechas inicia a un costado de la preparatoria y se dirije a la zona agricola en el punto denominado Las Cr, lon:-98.82433361, lat:17.55202533}} | 2025-04-24 | 2025-05-25 | 1679770.46 | 1679770.46 | 1679770.46 | 1679770.46 | 1679770.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/011/2025/AD, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1679770.46, importe_modificado:1679770.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44268.86}} | {2527609/proyecto_INICIO, 2527609/proyecto_PROCESO, 2527609/proyecto_INICIO, 2527609/proyecto_FIN, 2527609/proyecto_PROCESO, 2527609/proyecto_FIN, 2527609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527616 | Proyecto de inversión | 1423414.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423414.67, modificado:1423414.67}} | REHABILITACION DE CALLES EN LAS COLONIAS LA ESPERANZA, YOPITZINGO, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS MANGOS, VICENTE GUERRERO, AMPLIACION VICENTE GUERRERO, AMPLIACION LA VILLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 4467 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 4467 | S | 31984 | 30706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle CALLES EN COLONIAS Colonia AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES LA ESPERANZA, YOPITZINGO, LUIS DONALDO COLOSO, LOS MANGOS, VICENTE GUERRERO, AMPLIACION VICENTE GUERRERO, AMPLIACION LA VILLA, lon:-99.09995044, lat:16.95886982}} | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 1423414.67 | 1423414.67 | 1423414.67 | 1423414.67 | 1423414.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0001/2025/AD, contratista:SERVICIOS Y PROYECCIONES SERPRO SA DE CV, convocante:municipio de ayutla de los libres, gro, monto:1423414.67, importe_modificado:1423414.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.1}} | {2527616/proyecto_PROCESO, 2527616/proyecto_FIN, 2527616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527621 | Proyecto de inversión | 1734664 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734664.0, modificado:1734664.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EDUCADORES MEXICANOS (PRIMERAETAPA), ENTRE LA CALLE SEGUNDA PONIENTE, Y CALLE MIGUEL URIBE DE LA COL. TLALCHICHILPA, EN BUENAVISTADE CUELLAR; GUERRERO - 4299 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 4299 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Calle educadores mexicanos Colonia Buenavista de Cuellar, Gro. 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle segunda poniente Y Calle Miguel Uribe Calle Vicente Guerrero A un costado de la escuela secundaria, lon:-99.41489018, lat:18.45784033}} | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 1734664 | 1734664 | 1734664 | 1734664 | 1734664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-URB-2025-001, contratista:LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1734664.0, importe_modificado:1734664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2527621/proyecto_INICIO, 2527621/proyecto_PROCESO, 2527621/proyecto_FIN, 2527621/proyecto_INICIO, 2527621/proyecto_PROCESO, 2527621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527629 | Proyecto de inversión | 1005358.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005358.71, modificado:1005358.71}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARITINO MALDONADO ENTRE LAS CALLES: CREN Y BENITO JUAREZ EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 31283 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 31283 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:Calle CARITINO MALDONADO Barrio VICENTE GUERRERO 40580 COLONIA VICENTE GUERRERO, COCULA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MARGARITA MAZA SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO, lon:-99.6527493, lat:18.23373627}} | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 1005358.71 | 1005358.71 | 1005358.71 | 1005358.71 | 1005358.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-003, contratista:EDSON ROMERO OLAYO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1005358.71, importe_modificado:1005358.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {2527629/proyecto_INICIO, 2527629/proyecto_PROCESO, 2527629/proyecto_FIN, 2527629/proyecto_PROCESO, 2527629/proyecto_FIN, 2527629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527667 | Proyecto de inversión | 1263850.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263850.14, modificado:1263850.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL RATON, EN LA LOCALIDAD EL RATON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 23696 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 23696 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:185, direccion:Camino / Terracería EL RATON - TIERRAS DE CULTIVO 11 0 40700 EL RATÓN, COYUCA DE CATALÁN POR ESCUELA DE CONAFE, lon:-100.93666964, lat:18.08575595}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1263850.14 | 1263850.14 | 1263850.14 | 1263850.14 | 1263850.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-048, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1263850.14, importe_modificado:1263850.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2527667/proyecto_INICIO, 2527667/proyecto_FIN, 2527667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527677 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE SUÁREZ TRAMO: JUAN ESCUTIA - HEROES DEL 47 COL. TIERRA COLORADA, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 26991 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 26991 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle VICENTE SUAREZ Colonia TIERRA COLORADA 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle JUAN ESCUTIA Calle HEROES DEL 47 POR CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-100.70106421, lat:18.32025343}} | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-001, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2527677/proyecto_PROCESO, 2527677/proyecto_FIN, 2527677/proyecto_PROCESO, 2527677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527678 | Proyecto de inversión | 795678.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795678.55, modificado:795678.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: TABASCUNDIO - LOS PANTANOS, EN LA LOCALIDAD LOS PANTANOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO. - 25977 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 25977 | S | 200 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:186, direccion:Camino / Terracería TABASCUNDIO - LOS PANTANOS 9 0 40700 LOS PANTANOS, COYUCA DE CATALÁN RUMBO AL RANCHO TABASCUNDIO, lon:-100.91516754, lat:18.13834865}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 795678.55 | 795678.55 | 795678.55 | 795678.55 | 795678.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-006, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:795678.55, importe_modificado:795678.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2527678/proyecto_PROCESO, 2527678/proyecto_FIN, 2527678/proyecto_PROCESO, 2527678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527703 | Proyecto de inversión | 622229.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622229.66, modificado:622229.66}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 2884 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 2884 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:251, direccion:Camino EL CHARCO - PARCELAS 11 30 EL CHARCO, CUTZAMALA DE PINZÓN El Charco se encuentra a 4.3 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.53844683, lat:18.47499436}} | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 622229.66 | 622229.66 | 622229.66 | 622229.66 | 622229.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-21, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:622229.66, importe_modificado:622229.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2527703/proyecto_INICIO, 2527703/proyecto_PROCESO, 2527703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527727 | Proyecto de inversión | 1387943.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387943.97, modificado:1387943.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 3574 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 3574 | S | 267 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:59, direccion: Pueblo EL PARAÍSO 41114 EL PARAÍSO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN CON RUMBO LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO, EL CAMINO SE UBICA INICIANDO DE LA CARRETERA QUE HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA CON DIREC, lon:-99.17641438, lat:17.57332441}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1387943.97 | 1387943.97 | 1387943.97 | 1387943.97 | 1387943.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/032/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1387943.97, importe_modificado:1387943.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1488.0}} | {2527727/proyecto_INICIO, 2527727/proyecto_PROCESO, 2527727/proyecto_FIN, 2527727/proyecto_INICIO, 2527727/proyecto_PROCESO, 2527727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527737 | Proyecto de inversión | 856177.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856177.99, modificado:857176.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+380 Y TRAMO 2 0+560 AL 1+820, EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14098 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14098 | S | 208 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion: Ranchería CHAUTLA 41114 CHAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHAUTLA, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE , lon:-99.20175066, lat:17.57662269}} | 2025-04-28 | 2025-05-17 | 857176.68 | 857176.68 | 857176.68 | 857176.68 | 857176.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/039/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:857176.68, importe_modificado:857176.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1640.0}} | {2527737/proyecto_INICIO, 2527737/proyecto_PROCESO, 2527737/proyecto_FIN, 2527737/proyecto_PROCESO, 2527737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527738 | Proyecto de inversión | 2242080.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2242080.42, modificado:2246773.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+500, EN LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14209 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14209 | S | 293 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion: Pueblo POPOYATLAJCO 41115 POPOYATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR POR TENEJATLAJCO Y LLEGAR A ZOQUIAPA, TOMAR EL CRUCERO A LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, ANTES DE LLEGAR A ES, lon:-99.2706517, lat:17.4996192}} | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 2246773.56 | 2246773.56 | 2246773.56 | 2246773.56 | 2246773.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/043/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2246773.56, importe_modificado:2246773.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2527738/proyecto_INICIO, 2527738/proyecto_PROCESO, 2527738/proyecto_FIN, 2527738/proyecto_INICIO, 2527738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527745 | Proyecto de inversión | 586808.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586808.82, modificado:586347.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+600, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14411 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14411 | S | 333 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion: Pueblo LOS AMATES 41114 LOS AMATES, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA ENTRAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, SE PASA POR LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, EN SEGUIDA ESTA LA LOCALIDAD, lon:-99.1920761, lat:17.54597259}} | 2025-04-28 | 2025-05-17 | 586347.58 | 586347.58 | 586347.58 | 586347.58 | 586347.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/050/2025, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:586347.58, importe_modificado:586347.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2527745/proyecto_INICIO, 2527745/proyecto_PROCESO, 2527745/proyecto_FIN, 2527745/proyecto_INICIO, 2527745/proyecto_PROCESO, 2527745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527754 | Proyecto de inversión | 1133471.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133471.38, modificado:1133471.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+570, EN LA LOCALIDAD DE CHACALTLÁ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 13482 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13482 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2570.0, meta_modificada:2570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:190, direccion: Pueblo CHACALTLÁ 41118 CHACALTLÁ, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENAGO, IXCATLA, MEXCALCINGO, TEYPALCO Y POPOCATZIN HASTA LLEGAR, lon:-99.03178849, lat:17.37841606}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1133471.38 | 1133471.38 | 1133471.38 | 1133471.38 | 1133471.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/010/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1133471.38, importe_modificado:1133471.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2570.0}} | {2527754/proyecto_INICIO, 2527754/proyecto_PROCESO, 2527754/proyecto_FIN, 2527754/proyecto_PROCESO, 2527754/proyecto_FIN, 2527754/proyecto_INICIO, 2527754/proyecto_PROCESO, 2527754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527755 | Proyecto de inversión | 1838338.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1838338.2, modificado:1838338.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+280, EN LA LOCALIDAD DE XICAIXTLAHUAC (LA LAGUNA), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 13532 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13532 | S | 690 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:178, direccion: Pueblo XICAIXTLAHUAC (LA LAGUNA) 41118 TZICAIXTLAHUAC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO, TEYPALCO, PO, lon:-99.03059032, lat:17.35487894}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 1838338.2 | 1838338.2 | 1838338.2 | 1838338.2 | 1838338.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/011/2025, contratista:CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1838338.2, importe_modificado:1838338.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}} | {2527755/proyecto_FIN, 2527755/proyecto_INICIO, 2527755/proyecto_PROCESO, 2527755/proyecto_INICIO, 2527755/proyecto_PROCESO, 2527755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527756 | Proyecto de inversión | 2012541.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012541.42, modificado:2012541.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+388.80, EN LA LOCALIDAD DE TLALCORRAL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13553 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13553 | S | 944 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4390.0, meta_modificada:4390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:187, direccion: Pueblo TLALCORRAL 41118 TLALCORRAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, TLALCHICHILTIPAN NUEVO Y MEXCALCINGO HASTA L, lon:-99.02395432, lat:17.39115705}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2012541.42 | 2012541.42 | 2012541.42 | 2012541.42 | 2012541.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/017/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2012541.42, importe_modificado:2012541.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4390.0}} | {2527756/proyecto_INICIO, 2527756/proyecto_PROCESO, 2527756/proyecto_FIN, 2527756/proyecto_PROCESO, 2527756/proyecto_FIN, 2527756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527758 | Proyecto de inversión | 1850628.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850628.41, modificado:1850628.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA VALLE DORADO DE LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 17788 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 17788 | S | 541 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia VALLE DORADO 39017 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CALLE PRINCIPAL DE VALLE DORADO , lon:-99.45789207, lat:17.49187455}} | 2025-04-01 | 2025-05-10 | 1850628.41 | 1850628.41 | 1850628.41 | 1850628.41 | 1850628.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB004-2025, contratista:SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:1850628.41, importe_modificado:1850628.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {2527758/proyecto_INICIO, 2527758/proyecto_PROCESO, 2527758/proyecto_FIN, 2527758/proyecto_PROCESO, 2527758/proyecto_FIN, 2527758/proyecto_INICIO, 2527758/proyecto_PROCESO, 2527758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527762 | Proyecto de inversión | 2157630.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157630.66, modificado:2157630.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL PARAJE CRUZ DE OCOTE- JALEACA DE CATALÁN TRAMO: KM. 0+000 AL KM . 10+000 DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 23330 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 23330 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:Camino jaleaca de catalán - cruz de ocote 1 10 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO jaleaca de catalán , lon:-99.85320149, lat:17.44435746}} | 2025-03-11 | 2025-05-09 | 2157630.66 | 2157630.66 | 2157630.66 | 2157630.66 | 2157630.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR004-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:2157630.66, importe_modificado:2157630.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2527762/proyecto_INICIO, 2527762/proyecto_FIN, 2527762/proyecto_INICIO, 2527762/proyecto_FIN, 2527762/proyecto_PROCESO, 2527762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527782 | Proyecto de inversión | 2153672.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153672.34, modificado:2153672.34}} | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO TIPO B DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T. 12DPR3020J EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO - 17189 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 17189 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Barrio SAN MIGUEL 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLA, lon:-100.0740298, lat:18.42184247}} | 2025-05-12 | 2025-08-12 | 2153672.34 | 2153672.34 | 2153672.34 | 2153672.34 | 2153672.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/002, contratista:MARIO VALENZO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:2153672.34, importe_modificado:2153672.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {2527782/proyecto_INICIO, 2527782/proyecto_PROCESO, 2527782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527785 | Proyecto de inversión | 1193943 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193943.0, modificado:1193943.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: CALLE MACARIO PINEDA-CALLE MARTIN FIERRO, BARRIO DEL ESPINO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 33272 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 33272 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio EL ESPINO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle MACARIO PINEDA Y Calle MARTIN FIERRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: CALLE MACARIO PINEDA-CALLE MARTIN FIERRO, lon:-99.98129564, lat:17.79313265}} | 2025-06-17 | 2025-07-18 | 1193943 | 1193943 | 1193943 | 1193943 | 1193943 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-DRE-2025-014, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1193943.0, importe_modificado:1193943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2527785/proyecto_PROCESO, 2527785/proyecto_INICIO, 2527785/proyecto_FIN, 2527785/proyecto_PROCESO, 2527785/proyecto_INICIO, 2527785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527793 | Proyecto de inversión | 4792421.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4792421.49, modificado:4792421.49}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA XOCUTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 43810 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 43810 | S | 1565 | 1390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia SANTO NIÑO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle HELIODORO CASTILLO Calle LUIS SERRANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, POR LA SALIDA A , lon:-99.97377876, lat:17.78874919}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 4792421.49 | 4792421.49 | 4792421.49 | 4792421.49 | 4792421.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-APO-2025-043, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4792421.49, importe_modificado:4792421.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}} | {2527793/proyecto_INICIO, 2527793/proyecto_PROCESO, 2527793/proyecto_FIN, 2527793/proyecto_PROCESO, 2527793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527802 | Proyecto de inversión | 1278857.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278857.54, modificado:1278857.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA, TRAMO: CALLE CUAUHTEMOC-CALLE PEDREGAL CHINO EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 49459 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 49459 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Barrio DE LA GUADALUPE 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle MORELOS Calle MARTIN FIERRO LA OBRA SE LOCALIA EN EN BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD DE TLACOTEP, lon:-99.97597442, lat:17.7929336}} | 2025-06-25 | 2025-07-28 | 1278857.54 | 1278857.54 | 1278857.54 | 1278857.54 | 1278857.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-020, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1278857.54, importe_modificado:1278857.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {2527802/proyecto_INICIO, 2527802/proyecto_PROCESO, 2527802/proyecto_FIN, 2527802/proyecto_INICIO, 2527802/proyecto_PROCESO, 2527802/proyecto_FIN, 2527802/proyecto_PROCESO, 2527802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527803 | Proyecto de inversión | 1770990.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770990.46, modificado:1770990.46}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: NARANJITO ZAPOTITLA - BUENA VISTA DEL SUR - LAVADEROS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 48624 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 48624 | S | 206 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:227, direccion:Camino / Terracería NARANJITO ZAPOTITLA (NARANJITO) - LOS LAVADEROS 14 300 39130 LOS LAVADEROS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 14.30 KM DE CAMINO RURAL, INCIIANDO EN LA LOCALIDAD DE NARANJITO ZAPOTIT, lon:-100.09129416, lat:17.65390733}} | 2025-06-20 | 2025-08-14 | 1770990.46 | 1770990.46 | 1770990.46 | 1770990.46 | 1770990.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-007, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1770990.46, importe_modificado:1770990.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14000.0}} | {2527803/proyecto_INICIO, 2527803/proyecto_FIN, 2527803/proyecto_INICIO, 2527803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527808 | Proyecto de inversión | 4999862.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999862.35, modificado:4999862.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 47194 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 47194 | S | 286 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3340.0, meta_modificada:3340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACATALAN 39134 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO, PARA BENEFICIAR UNA AMPLIACION DE VIVIENDAS., lon:-99.9012872, lat:17.93388925}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 4999862.35 | 4999862.35 | 4999862.35 | 4999862.35 | 4999862.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2025-024, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4999862.35, importe_modificado:4999862.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3340.0}} | {2527808/proyecto_INICIO, 2527808/proyecto_FIN, 2527808/proyecto_PROCESO, 2527808/proyecto_INICIO, 2527808/proyecto_FIN, 2527808/proyecto_PROCESO, 2527808/proyecto_FIN, 2527808/proyecto_PROCESO, 2527808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527813 | Proyecto de inversión | 2151207.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151207.97, modificado:2151207.97}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 26597 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 26597 | S | 286 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42250.0, meta_modificada:42250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Camino / Terracería ACATLAN DEL RIO - LAS MESAS 1 650 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD RUMBO A LAS TIERRAS DE LABOR DE LOS CAMPECINOS DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN, lon:-99.89925791, lat:17.92679538}} | 2025-06-10 | 2025-07-05 | 2151207.97 | 2151207.97 | 2151207.97 | 2151207.97 | 2151207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-021, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2151207.97, importe_modificado:2151207.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42250.0}} | {2527813/proyecto_PROCESO, 2527813/proyecto_INICIO, 2527813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527821 | Proyecto de inversión | 1829623.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829623.83, modificado:1829623.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DISEÑO ARTESANAL DEL PRIMER ANDADOR MORELOS, ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE CHAPULTEPEC, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO - 8550 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 8550 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Andador PRIMER ANDADOR MORELOS Colonia 20 DE NOVIEMBRE 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y Calle CHAPULTEPEC Calle DEL ÁGUILA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE HUI, lon:-99.32499852, lat:18.30676337}} | 2025-04-15 | 2025-05-22 | 1829623.83 | 1829623.83 | 1829623.83 | 1829623.83 | 1829623.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-013-AD-2025-FAISMUN, contratista:MIGUEL ANGEL CARBAJAL FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1829623.83, importe_modificado:1829623.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.0}} | {2527821/proyecto_INICIO, 2527821/proyecto_PROCESO, 2527821/proyecto_FIN, 2527821/proyecto_PROCESO, 2527821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527844 | Proyecto de inversión | 1897344.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897344.13, modificado:1897344.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS P. Y CARRETERA FEDERAL A TAXCO EN LA COLONIA SAN JOSE DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 18567 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 18567 | S | 256 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia SAN JOSE 40053 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle DR LUIS MORA Y Calle LIBERTADORES Avenida CAMINO A TAXCO SE ENTRA POR LA CARRETERA FEDERAL A TAXCO, A LA ALTURA DE TIENDA UT, lon:-99.52890099, lat:18.34964492}} | 2025-05-09 | 2025-06-11 | 1897344.13 | 1897344.13 | 1897344.13 | 1897344.13 | 1897344.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2025-005, contratista:BEATRIZ LEONARDO SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1897344.13, importe_modificado:1897344.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2527844/proyecto_INICIO, 2527844/proyecto_FIN, 2527844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527848 | Proyecto de inversión | 1942387.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942387.53, modificado:1942387.53}} | Construccion de andador urbano y/o escalinata con concreto hidraulico numero 5 de la colonia la Mira, Zihuatanejo de Azueta - 3434 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 3434 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador numero 5 Colonia La Ima ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle parota Y Calle 3 de mayo se accede por el camino viejo a la union entrando por la cancha techada de usos multiples en la colonia 6 de enero en calle hi, lon:-101.56921909, lat:17.64337034}} | 2025-04-14 | 2025-05-20 | 1942387.53 | 1942387.53 | 1942387.53 | 1942387.53 | 1942387.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17599, contratista:TOMAS ABARCA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1942387.53, importe_modificado:1942387.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:651.0}} | {2527848/proyecto_INICIO, 2527848/proyecto_FIN, 2527848/proyecto_INICIO, 2527848/proyecto_PROCESO, 2527848/proyecto_INICIO, 2527848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527903 | Proyecto de inversión | 2132866.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132866.99, modificado:2132866.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EL CAMALOTE, EL AGUA FRÍA, CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN. - 32156 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 32156 | S | 400 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LA CONCEPCION - EL AGUA FRIA 18 900 41723 LA CONCEPCIÓN, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION RUMBO A EL CAMALOTE, EL AGUA FRIA, CAMINO VIEJO. CAMINOS QUE PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE LA , lon:-98.25834863, lat:16.6611365}} | 2025-02-01 | 2025-03-22 | 2132866.99 | 2132866.99 | 2132866.99 | 2132866.99 | 2132866.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/006/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2132866.99, importe_modificado:2132866.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2527903/proyecto_INICIO, 2527903/proyecto_PROCESO, 2527903/proyecto_INICIO, 2527903/proyecto_FIN, 2527903/proyecto_INICIO, 2527903/proyecto_PROCESO, 2527903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527904 | Proyecto de inversión | 2293571 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2293571.0, modificado:2293571.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EL ZOPILOTE, LA POCHOTA, ARROYO MAPACHE, LOS MANGUITOS EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. - 32262 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 32262 | S | 600 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:Camino / Terracería LA GUADALUPE - LA POCHOTA 20 800 41721 LA GUADALUPE, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE RUMBO A EL ZOPILOTE, LA POCHOTA, ARROYO MAPACHE, LOS MANGUITOS CAMINOS QUE PERTECEN A LA LOCALIDAD, lon:-98.2667403, lat:16.69097577}} | 2025-02-01 | 2025-03-22 | 2293571 | 2293571 | 2293571 | 2293571 | 2293571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/007/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLY DE LA COSTA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2293571.0, importe_modificado:2293571.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2527904/proyecto_INICIO, 2527904/proyecto_PROCESO, 2527904/proyecto_INICIO, 2527904/proyecto_FIN, 2527904/proyecto_PROCESO, 2527904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527958 | Proyecto de inversión | 570779.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570779.4, modificado:570779.4}} | Rehabilitación de camino saca cosechas en la localidad Los manguitos, Municipio de quechultenango. - 1365 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 1365 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15756.0, meta_modificada:15756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:57, direccion:Camino CRUCERO TEOZINTLA - CRUCERO LOS MANGUITOS 3 20 39269 LOS MANGUITOS, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO PUENTE DE TEOZINTLA., lon:-99.14803881, lat:17.26162324}} | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 570779.4 | 570779.4 | 570779.4 | 570779.4 | 570779.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1365, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:570779.4, importe_modificado:570779.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15756.0}} | {2527958/proyecto_FIN, 2527958/proyecto_INICIO, 2527958/proyecto_PROCESO, 2527958/proyecto_FIN, 2527958/proyecto_INICIO, 2527958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527975 | Proyecto de inversión | 1225915.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225915.88, modificado:1225915.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO DE LAS GUACAMAYAS A LAGUNA DE HUAYANALCO, EN LA LOCALIDA DE LAGUNA DE HUAYANALCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 29188 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 29188 | S | 250 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - LAGUNA DE HUEYANALCO 44 300 40796 LAGUNA DE HUEYANALCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCAL, lon:-100.2199516, lat:17.79537585}} | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 1225915.88 | 1225915.88 | 1225915.88 | 1225915.88 | 1225915.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-023-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1225915.88, importe_modificado:1225915.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2527975/proyecto_INICIO, 2527975/proyecto_PROCESO, 2527975/proyecto_FIN, 2527975/proyecto_INICIO, 2527975/proyecto_PROCESO, 2527975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528022 | Proyecto de inversión | 1297576 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297576.0, modificado:1297576.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL AGUACATITLAN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE CASALLAS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 16920 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 16920 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle AGUACATITLAN Barrio CASALLAS 40225 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CASALLAS Y Calle RUFFO FIGUEROA SE UBICA EN LA PARTE IZQUIERDA DE LA CANCHA DE CASALLAS., lon:-99.59283177, lat:18.56499386}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 1297576 | 1297576 | 1297576 | 1297576 | 1297576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/005, contratista:VG CONSTRUCCION E INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1297576.0, importe_modificado:1297576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {2528022/proyecto_INICIO, 2528022/proyecto_PROCESO, 2528022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528067 | Proyecto de inversión | 797824.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797824.87, modificado:797824.87}} | REHABILITACIÓN DE 4.20 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO: ATENCAHUITES-LOS AYLES, EN LOS AYLES, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 5813 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 5813 | S | 209 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:3, direccion:Camino / Terracería Los Ayles - Atencahuites 0 200 40370 LOS AYLES, TETIPAC El proyecto inicia donde termina calle Principal como referencia se encuentra pasando la escuela Primaria de la Localidad , lon:-99.73016883, lat:18.70471125}} | 2025-04-21 | 2025-05-24 | 797824.87 | 797824.87 | 797824.87 | 797824.87 | 797824.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/009/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:797824.87, importe_modificado:797824.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2528067/proyecto_INICIO, 2528067/proyecto_PROCESO, 2528067/proyecto_FIN, 2528067/proyecto_INICIO, 2528067/proyecto_PROCESO, 2528067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528089 | Proyecto de inversión | 1628937.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628937.49, modificado:1628937.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA TABERNA, LOCALIDAD DE MATLALAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 19879 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 19879 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:12, direccion:Calle LA TABERNA Pueblo MATLALAPA 39183 MATLALAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA SALIDA DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS ADELANTE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DEL MANANTIAL QUE, lon:-99.45616273, lat:17.59213643}} | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 1628937.49 | 1628937.49 | 1628937.49 | 1628937.49 | 1628937.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-18, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1628937.49, importe_modificado:1628937.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}} | {2528089/proyecto_INICIO, 2528089/proyecto_FIN, 2528089/proyecto_PROCESO, 2528089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528116 | Proyecto de inversión | 682690 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682690.0, modificado:682690.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. NUEVO TRONCONES EN LA LOCALIDAD DE TRONCONES, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 33025 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 33025 | S | 128 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:154, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia NUEVO TRONCONES 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle NERVO Y Calle ABASOLO PROYECTO UBICADO EN ASENTAMIENTO CONOCIDO COMO NUEVO TRONCONES EN LA LOCALIDAD DE TRONC, lon:-101.7109701, lat:17.78517817}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 682690 | 682690 | 682690 | 682690 | 682690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-006-2025, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:682690.0, importe_modificado:682690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.0}} | {2528116/proyecto_INICIO, 2528116/proyecto_FIN, 2528116/proyecto_PROCESO, 2528116/proyecto_INICIO, 2528116/proyecto_PROCESO, 2528116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528126 | Proyecto de inversión | 1456921.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456921.73, modificado:1449497.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 26964 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 26964 | S | 619 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ranchería La Soledad 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia La cancha publica y la Iglesia, se localiza hacia el sur enfrente de la cancha publica y a un lado de la iglesia con rumbo hacia el, lon:-98.16661749, lat:16.91951271}} | 2025-05-27 | 2025-07-04 | 1449497.42 | 1449497.42 | 1449497.42 | 1449497.42 | 1449497.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/009-I3, contratista:Eder Nicolas de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1449497.42, importe_modificado:1449497.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} | {2528126/proyecto_PROCESO, 2528126/proyecto_FIN, 2528126/proyecto_PROCESO, 2528126/proyecto_INICIO, 2528126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:2.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528142 | Proyecto de inversión | 1828426.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1828426.82, modificado:1828426.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 27079 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 27079 | S | 177 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia SANTA CECILIA 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle PRINCIPAL COL. LAS MINAS Y Calle JUAN N. ALVAREZ Avenida REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ENTRE EL A, lon:-98.78727493, lat:17.42221544}} | 2025-04-23 | 2025-06-06 | 1828426.82 | 1828426.82 | 1828426.82 | 1828426.82 | 1828426.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/012/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1828426.82, importe_modificado:1828426.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.0}} | {2528142/proyecto_INICIO, 2528142/proyecto_FIN, 2528142/proyecto_PROCESO, 2528142/proyecto_FIN, 2528142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528162 | Proyecto de inversión | 1685372.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685372.06, modificado:1685372.06}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, REBOMBEO 2, PUNTO CONOCIDO COMO CHOHUAXTITLAN, MUNICIPIO DE ZITLALA - 36784 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 36784 | S | 3144 | 2933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ZITLALA - TLALTEMPANAPA 8 515 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO CHOHUAXTITLAN, MUNICIPIO DE ZITLALA EN EL TRAMO CARRETERA ZITLALA - TLALTEMPANAPA, lon:-99.18620718, lat:17.7447552}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 1685372.06 | 1685372.06 | 1685372.06 | 1685372.06 | 1685372.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-032-2025, contratista:LEOCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1685372.06, importe_modificado:1685372.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2528162/proyecto_FIN, 2528162/proyecto_INICIO, 2528162/proyecto_PROCESO, 2528162/proyecto_FIN, 2528162/proyecto_INICIO, 2528162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528189 | Proyecto de inversión | 180138.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180138.95, modificado:180138.95}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 19630 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 19630 | S | 214 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, direccion: Ranchería EL MIRAVAL 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE, EN EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.75747591, lat:17.73027969}} | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 180138.95 | 180138.95 | 180138.95 | 180138.95 | 180138.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-11, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:180138.95, importe_modificado:180138.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528189/proyecto_INICIO, 2528189/proyecto_PROCESO, 2528189/proyecto_FIN, 2528189/proyecto_INICIO, 2528189/proyecto_FIN, 2528189/proyecto_PROCESO, 2528189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528194 | Proyecto de inversión | 1459479.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459479.74, modificado:1459479.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO YERBA SANTA - BARRANCA XOCO - 19889 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19889 | S | 437 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5080.0, meta_modificada:5080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion: Pueblo YERBA SANTA 41410 YERBA SANTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA. LA LOCALIDAD SE ENCUE, lon:-98.88259363, lat:17.1984626}} | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 1459479.74 | 1459479.74 | 1459479.74 | 1459479.74 | 1459479.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-43, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1459479.74, importe_modificado:1459479.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5080.0}} | {2528194/proyecto_INICIO, 2528194/proyecto_FIN, 2528194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528198 | Proyecto de inversión | 923849.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923849.67, modificado:923849.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO DE LA PAROTA - AGUA XOCO - 27467 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 27467 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3140.0, meta_modificada:3140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:53, direccion: Pueblo LLANO DE LA PAROTA 41410 LLANO DE LA PAROTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PAROTA. LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-98.9864491, lat:17.13673997}} | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 923849.67 | 923849.67 | 923849.67 | 923849.67 | 923849.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-13, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:923849.67, importe_modificado:923849.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3140.0}} | {2528198/proyecto_INICIO, 2528198/proyecto_FIN, 2528198/proyecto_PROCESO, 2528198/proyecto_FIN, 2528198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528222 | Proyecto de inversión | 2074553.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074553.31, modificado:2074553.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS - CERRO OCOTAL - 19694 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19694 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7140.0, meta_modificada:7140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion: Pueblo LAZARO CARDENAS 41427 LÁZARO CÁRDENAS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN , lon:-98.92466132, lat:17.21982432}} | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2074553.31 | 2074553.31 | 2074553.31 | 2074553.31 | 2074553.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-37, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2074553.31, importe_modificado:2074553.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7140.0}} | {2528222/proyecto_INICIO, 2528222/proyecto_FIN, 2528222/proyecto_PROCESO, 2528222/proyecto_FIN, 2528222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528225 | Proyecto de inversión | 1625389.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625389.71, modificado:1625389.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO. - 18191 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 18191 | S | 271 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion: Pueblo TIERRA COLORADA 41423 TIERRA COLORADA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ TIERRA COLOR, lon:-98.82472112, lat:17.32620519}} | 2025-04-11 | 2025-05-01 | 1625389.71 | 1625389.71 | 1625389.71 | 1625389.71 | 1625389.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-22, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1625389.71, importe_modificado:1625389.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6200.0}} | {2528225/proyecto_INICIO, 2528225/proyecto_PROCESO, 2528225/proyecto_FIN, 2528225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539186 | Proyecto de inversión | 1343642.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1343642.16, modificado:1343642.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JOSÉ MARIA MORELOS CCT 12DPB0380Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 24146 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 24146 | S | 580 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL EL GRANDE 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA A 500 ML DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JOSÉ MARIA MORE, lon:-98.23871477, lat:17.24651522}} | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1343642.16 | 1343642.16 | 1343642.16 | 1343642.16 | 1343642.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/016-I3P, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1343642.16, importe_modificado:1343642.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2539186/proyecto_PROCESO, 2539186/proyecto_INICIO, 2539186/proyecto_PROCESO, 2539186/proyecto_FIN, 2539186/proyecto_INICIO, 2539186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539189 | Proyecto de inversión | 801442.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801442.28, modificado:801442.28}} | REHABILITACION DE ESPACIO PÙBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 26497 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 26497 | S | 1470 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3542.0, meta_modificada:3542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle LIBRAMIENTO EL BORDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA QUE SE ENCUENTRA ATRAS DEL HOSPIT, lon:-98.38761823, lat:17.46897955}} | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 801442.28 | 801442.28 | 801442.28 | 801442.28 | 801442.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/024-AD, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:801442.28, importe_modificado:801442.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3542.0}} | {2539189/proyecto_INICIO, 2539189/proyecto_PROCESO, 2539189/proyecto_FIN, 2539189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539194 | Proyecto de inversión | 1646419.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1646419.19, modificado:1646419.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUITZACOTLA - TECOCOMULAPA - EL POTRERO DEL KM 0+000.00 AL KM 5+540.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 36226 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 36226 | S | 99 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36151.4, meta_modificada:36151.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:Camino / Terracería HUITZACOTLA - TECOCOMULAPA 5 540 41440 TECOCOMULAPA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Huitzacotla con Tecocomulapa, para ser mas precisos esta via de comunicac, lon:-98.90925514, lat:17.57817004}} | 2025-04-24 | 2025-05-25 | 1646419.19 | 1646419.19 | 1646419.19 | 1646419.19 | 1646419.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/013/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1646419.19, importe_modificado:1646419.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36151.4}} | {2539194/proyecto_INICIO, 2539194/proyecto_PROCESO, 2539194/proyecto_FIN, 2539194/proyecto_PROCESO, 2539194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539219 | Proyecto de inversión | 586023.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586023.36, modificado:586023.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+680 EN LA LOCALIDAD OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13327 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13327 | S | 654 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:153, direccion:Pueblo OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO) 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATL, lon:-99.04225921, lat:17.36845303}} | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 586023.36 | 586023.36 | 586023.36 | 586023.36 | 586023.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/005/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:586023.36, importe_modificado:586023.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} | {2539219/proyecto_INICIO, 2539219/proyecto_PROCESO, 2539219/proyecto_INICIO, 2539219/proyecto_FIN, 2539219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539226 | Proyecto de inversión | 320306.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320306.74, modificado:320306.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 42914 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 42914 | S | 137 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:Ranchería LA REFORMA 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIA EN LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-99.95596333, lat:17.69652954}} | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 320306.74 | 320306.74 | 320306.74 | 320306.74 | 320306.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-034, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:320306.74, importe_modificado:320306.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2539226/proyecto_PROCESO, 2539226/proyecto_FIN, 2539226/proyecto_INICIO, 2539226/proyecto_FIN, 2539226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539289 | Proyecto de inversión | 844712 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844712.0, modificado:844712.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE TERCERA DE SIERRA ALTA EN EL BARRIO DE SIERRA ALTA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 22958 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 22958 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle TERCERA DE SIERRA ALTA Barrio SIERRA ALTA 40240 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle LA VISTA Y Calle MEZQUITE Calle GUADALUPE SE UBICA ENTRE LA VISTA VUELTA DE LA COMBI Y SIERRA ALTA A LA ALTURA DE LA TORTILLERIA, lon:-99.60542727, lat:18.55936824}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 844712 | 844712 | 844712 | 844712 | 844712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/013, contratista:INDRUISTRIAS HARALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:844712.0, importe_modificado:844712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2539289/proyecto_INICIO, 2539289/proyecto_PROCESO, 2539289/proyecto_INICIO, 2539289/proyecto_FIN, 2539289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539315 | Proyecto de inversión | 755195.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755195.98, modificado:755195.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL AHUEJOTE, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 31253 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 31253 | S | 251 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.6, meta_modificada:399.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL AHUEJOTE 39198 EL AHUEJOTE, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA CANCHA MUNICIPAL Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, INICIA A UNOS 50 MTS DE LA CASETA Q, lon:-99.27909732, lat:17.57819649}} | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 755195.98 | 755195.98 | 755195.98 | 755195.98 | 755195.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-14, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:755195.98, importe_modificado:755195.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.6}} | {2539315/proyecto_FIN, 2539315/proyecto_INICIO, 2539315/proyecto_FIN, 2539315/proyecto_PROCESO, 2539315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539325 | Proyecto de inversión | 1174870.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174870.33, modificado:1174870.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE ANAHUAC UNO, EN LA COLONIA LAS MESAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 20008 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 20008 | S | 122 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle ANAHUAC Colonia LAS MESAS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle CUAUHTEMOC Calle QUETZALCOATL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ANAHUAC, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE QUETZALCOATL DE , lon:-98.58631095, lat:17.53031552}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 1174870.33 | 1174870.33 | 1174870.33 | 1174870.33 | 1174870.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-007-2025, contratista:CORPORTIVO INMOBILIARIO ARAUJO CARBAJAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1174870.33, importe_modificado:1174870.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {2539325/proyecto_INICIO, 2539325/proyecto_PROCESO, 2539325/proyecto_FIN, 2539325/proyecto_INICIO, 2539325/proyecto_PROCESO, 2539325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539341 | Proyecto de inversión | 2616948.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616948.14, modificado:2616948.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR TRAMO: AGUSTÍN MELGAR A AV. LEYES DE LA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13332 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13332 | S | 2863 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Pueblo MEZCALA 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI ENTRE Y Calle LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD, RUMBO A LA CLINICA 31 DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS., lon:-99.61196699, lat:17.92604957}} | 2025-05-05 | 2025-06-07 | 2616948.14 | 2616948.14 | 2616948.14 | 2616948.14 | 2616948.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-02, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2616948.14, importe_modificado:2616948.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {2539341/proyecto_INICIO, 2539341/proyecto_PROCESO, 2539341/proyecto_FIN, 2539341/proyecto_PROCESO, 2539341/proyecto_FIN, 2539341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539344 | Proyecto de inversión | 1437064.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437064.45, modificado:1437064.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO. - 45533 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 45533 | S | 255 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:139, direccion:Eje vial CARRETERA PRINCIPAL Pueblo LAGUNA SECA 41410 LAGUNA SECA, ACATEPEC LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, QUEDA SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC - TLACOAPA., lon:-98.78784031, lat:17.27634288}} | 2025-04-04 | 2025-05-03 | 1437064.45 | 1437064.45 | 1437064.45 | 1437064.45 | 1437064.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-02, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1437064.45, importe_modificado:1437064.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.0}} | {2539344/proyecto_INICIO, 2539344/proyecto_PROCESO, 2539344/proyecto_FIN, 2539344/proyecto_INICIO, 2539344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539352 | Proyecto de inversión | 3131091.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3131091.04, modificado:3131091.04}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUET BOL - 41067 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 41067 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:85, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN CRISTOBALITO 41668 SAN CRISTOBALITO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle ACCESO A LA ESCUELA Y UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE CALLE UNICA PRINCIPAL, SOLO CON LA CALLE DE LA ESCUELA EN LA PARTE POS, lon:-98.49793844, lat:17.18150591}} | 2025-04-14 | 2025-06-12 | 3131091.04 | 3131091.04 | 3131091.04 | 3131091.04 | 3131091.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-COP-FAISM-007/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO, monto:3131091.04, importe_modificado:3131091.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2539352/proyecto_INICIO, 2539352/proyecto_FIN, 2539352/proyecto_PROCESO, 2539352/proyecto_FIN, 2539352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543445 | Proyecto de inversión | 1366494.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366494.56, modificado:1366494.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+562.46 EN LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 13890 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 13890 | S | 650 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:Pueblo LODO GRANDE 41110 LODO GRANDE, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 5 DE MAYO Boulevard EUCARIA APREZA SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, A 70 METROS DEL ARCO DE BIENVENIDA TOMAR EL , lon:-99.208566, lat:17.607716}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1366494.56 | 1366494.56 | 1366494.56 | 1366494.56 | 1366494.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/014/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1366494.56, importe_modificado:1366494.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2560.0}} | {2543445/proyecto_INICIO, 2543445/proyecto_PROCESO, 2543445/proyecto_FIN, 2543445/proyecto_INICIO, 2543445/proyecto_PROCESO, 2543445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543451 | Proyecto de inversión | 1712311.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712311.81, modificado:1712311.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 4068 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 4068 | S | 588 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion:Pueblo ZELOCOTITLAN 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO, Y COJTENCO, TOMAR CRUCERO A ZELOCOTITLAN, PASAR POR , lon:-99.44076944, lat:17.44741667}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 1712311.81 | 1712311.81 | 1712311.81 | 1712311.81 | 1712311.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/034/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1712311.81, importe_modificado:1712311.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {2543451/proyecto_INICIO, 2543451/proyecto_PROCESO, 2543451/proyecto_FIN, 2543451/proyecto_PROCESO, 2543451/proyecto_FIN, 2543451/proyecto_INICIO, 2543451/proyecto_PROCESO, 2543451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543481 | Proyecto de inversión | 3596719.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3596719.53, modificado:3596719.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION MOCTEZUMA TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 14189 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 14189 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle AMPLIACIÓN MOCTEZUMA Colonia SANTA ANITA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, AUN COSTADO DE LA UNIDAD , lon:-99.52819473, lat:17.65007848}} | 2025-05-08 | 2025-06-16 | 3596719.53 | 3596719.53 | 3596719.53 | 3596719.53 | 3596719.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-09, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3596719.53, importe_modificado:3596719.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {2543481/proyecto_PROCESO, 2543481/proyecto_FIN, 2543481/proyecto_PROCESO, 2543481/proyecto_INICIO, 2543481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202547657 | Proyecto de inversión | 439427.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439427.84, modificado:439427.84}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, AHUACUOTZINGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo |  | S | 680 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:POCHUTLA, lon:-98.8981925, lat:17.6612818}} | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 439427.84 | 439427.84 | 439427.84 | 439427.84 | 439427.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FORTAMUN-2025/02, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:439427.84, importe_modificado:439427.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2547657/proyecto_INICIO, 2547657/proyecto_PROCESO, 2547657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235572 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1499999.98}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CEPI JOSE VASCONCELOS CCT: 12DCC1148V DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LOS AIRES, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-027 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N BUENA VISTA DE LOS AIRES MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO., lon:-99.01088907, lat:17.49219092}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265433 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA + RED ELLECTRICA Y PLACA CONMEMORATIVA EN EL JN SERAFÍN SÁNCHEZ GODÍNEZ CCT: 12DJN3378Q DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-033 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 508 NUM. ENTRE CALLE RUMBO A LA HACIENDA Y CALLE JUNTO AL RIO, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO., lon:-99.10896735, lat:18.10085317}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240202391797 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE LOMAS DE LA UNION, COLONIA LOMAS DEL VALLE - 160120 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 160120 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE LA UNION INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAS PAROTAS Y CALLE TECPAN, CALLE LA UNION SOBRE LA AVENIDA LAS PAR0TAS CONTINUAR HACIA. LA CALLE , lon:-99.82493643, lat:16.83446184}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/117-2024/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JM ALOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2391797/proyecto_INICIO, 2391797/proyecto_PROCESO, 2391797/proyecto_FIN, 2391797/proyecto_PROCESO, 2391797/proyecto_FIN, 2391797/proyecto_PROCESO, 2391797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202392001 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5200000.0, modificado:5108307.28}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEIS, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 161627 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 161627 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.0, meta_modificada:1097.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 6 14 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CALLE 23 CIRCULAR POR BOULEVARD VICENTE GUERRERO GIRAR A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DE LA COMERCIAL M, lon:-99.83714382, lat:16.89997161}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 5108307.28 | 5108307.28 | 5108307.28 | 5108307.28 | 5108307.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/218-2024/LP, contratista:Proyectos y Edificaciones Masua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:5108307.29, importe_modificado:5108307.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.09}} | {2392001/proyecto_INICIO, 2392001/proyecto_PROCESO, 2392001/proyecto_FIN, 2392001/proyecto_PROCESO, 2392001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de .01 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202399583 | Proyecto de inversión | 947443.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947443.39, modificado:947443.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN CIS 11 CUAYAHUTITAL CCT: 12DCI0002O DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-013 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RIO RAQUI SN, ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO BRAVO, DE LA LOCALIDAD ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.10652799, lat:18.10313323}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 947443.39 | 947443.39 | 947443.39 | 947443.39 | 947443.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:A petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:A petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:A petición de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240202401398 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESCUELA DE ECONOMÍA, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-024-2024 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.49655537, lat:17.53560564}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302410091 | Proyecto de inversión | 2962872.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2962872.08, modificado:2932874.67}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 121, POBLADO CERRO DE PIEDRA - 138213 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 138213 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39936 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL ACAPULCO Y CALLE HACIA TELESECUNDARIA, TOMANDO LA CARRETERA PINOTEPA NACIO, lon:-99.63388325, lat:16.77836823}} | 2024-07-22 | 2024-10-20 | 2932874.67 | 2932874.67 | 2932874.67 | 2932874.67 | 2932874.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/422-2024/IO, contratista:Vape, Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2932874.67, importe_modificado:2932874.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2410091/proyecto_FIN, 2410091/proyecto_PROCESO, 2410091/proyecto_FIN, 2410091/proyecto_PROCESO, 2410091/proyecto_INICIO, 2410091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otra obra, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302411046 | Proyecto de inversión | 1032944.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032944.61, modificado:1032944.61}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA GACHUPINA EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 173825 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 173825 | S | 1600 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CALLE NIÑO PERDIDO, EN LA PLAZA DE TOROS SANTA ANA, lon:-98.47278935, lat:16.74198573}} | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 1032944.61 | 1032944.61 | 1032944.61 | 1032944.61 | 1032944.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADJ/R33/N11/2024, contratista:BATTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONIS SA DE CV, convocante:municipio de igualapa GRO, monto:1032944.61, importe_modificado:1032944.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2411046/proyecto_INICIO, 2411046/proyecto_PROCESO, 2411046/proyecto_FIN, 2411046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302412329 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PANTEON, POBLADO AGUA DEL PERRO - 184706 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 184706 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.95, meta_modificada:447.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:77, direccion:CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO AGUA DEL PERRO, 39922 AGUA DEL PERRO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE HACIA EL PANTEON, SOBRE LA CARRETERA LIBRE MEXICO ACAPULCO SE LLEGA AL. PO, lon:-99.56343002, lat:17.09651252}} | 2024-07-22 | 2024-10-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/443-2024/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.95}} | {2412329/proyecto_FIN, 2412329/proyecto_INICIO, 2412329/proyecto_PROCESO, 2412329/proyecto_FIN, 2412329/proyecto_PROCESO, 2412329/proyecto_INICIO, 2412329/proyecto_FIN, 2412329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302412373 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE DEL POZO DE AGUA HACIA EL TEMPLO, POBLADO EJIDO NUEVO - 185101 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 185101 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.85, meta_modificada:451.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL POZO DE AGUA HACIA EL TEMPLO INTERIOR SN PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE SIN NOMBRE DEL POZO DE AGUA HACIA EL TEMPLO, SOB, lon:-99.7373837, lat:16.97243837}} | 2024-07-22 | 2024-10-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/303-2024/AD, contratista:Diseños y Acabados de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.85}} | {2412373/proyecto_INICIO, 2412373/proyecto_PROCESO, 2412373/proyecto_FIN, 2412373/proyecto_PROCESO, 2412373/proyecto_FIN, 2412373/proyecto_PROCESO, 2412373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302412895 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, POBLADO SAN JOSE CACAHUATEPEC - 187703 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 187703 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.05, meta_modificada:30.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, 39928 SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, LA CARRETERA LIBRE FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRE, lon:-99.6848584, lat:16.93075699}} | 2024-07-22 | 2024-10-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/440-2024/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.05}} | {2412895/proyecto_PROCESO, 2412895/proyecto_FIN, 2412895/proyecto_PROCESO, 2412895/proyecto_INICIO, 2412895/proyecto_FIN, 2412895/proyecto_INICIO, 2412895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420155 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN CALLE EJIDO NUXCO, ESQUINA CON ANDADOR EJIDO RÍO VERDE, COLONIA CD. RENACIMIENTO. - 234699 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 234699 | S | 138 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO RIO VERDE 12 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR EJIDO RIO VERDE Y ANDADOR PAPANOA, CARRETERA MÉXICO ACAPULCO CIRCULAR POR EL BOULEVARD LÓPEZ PORTIL, lon:-99.83201337, lat:16.89230415}} | 2024-08-12 | 2024-11-11 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/262-2024/AD, contratista:Supervisión y Construcción de Obras, A y A S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2420155/proyecto_INICIO, 2420155/proyecto_PROCESO, 2420155/proyecto_FIN, 2420155/proyecto_PROCESO, 2420155/proyecto_FIN, 2420155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420861 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. NICOLAS SALINAS S., COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI - 238266 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 238266 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.4, meta_modificada:100.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS TOM, lon:-99.80670282, lat:16.86503002}} | 2024-08-19 | 2024-11-17 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/306-2024/AD, contratista:Ingenieria que Innova y Transforma, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.4}} | {2420861/proyecto_INICIO, 2420861/proyecto_PROCESO, 2420861/proyecto_FIN, 2420861/proyecto_PROCESO, 2420861/proyecto_FIN, 2420861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302428841 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESCUELA CECATI CUARENTA Y UNO EN COLONIA NUEVA ERA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 287156 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 287156 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL CETIS 6 INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVA ERA Y CALZADA PIE DE LA CUESTA, CIRCUITO INTERIOR CEBETIS VINIENDO POR CALZADA PIE DE LA CUESTA AL LLEGAR, lon:-99.93871233, lat:16.87980162}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/358-2024/AD, contratista:Whig, .S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2428841/proyecto_INICIO, 2428841/proyecto_PROCESO, 2428841/proyecto_FIN, 2428841/proyecto_PROCESO, 2428841/proyecto_FIN, 2428841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302431718 | Proyecto de inversión | 2952872.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2952872.08, modificado:2917852.41}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA POBLADO SAN ANDRES PLAYA ENCANTADA EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 299739 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 299739 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.5, meta_modificada:535.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 32 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS PLAYA ENCANTADA, 39936 SAN ANDRÉS PLAYA ENCANTADA (EL PODRIDO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGUNA DE TRES PALOS Y , CALLE FERNANDO ROSAS POBLADO SA, lon:-99.63218435, lat:16.69380406}} | 2024-09-13 | 2024-12-10 | 2917852.41 | 2917852.41 | 2917852.41 | 2917852.41 | 2917852.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/493-2024/IO, contratista:Grupo Zeraka, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2917852.41, importe_modificado:2917852.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.5}} | {2431718/proyecto_PROCESO, 2431718/proyecto_INICIO, 2431718/proyecto_PROCESO, 2431718/proyecto_INICIO, 2431718/proyecto_FIN, 2431718/proyecto_INICIO, 2431718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La diferencia de 35,019.67 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302435845 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3985748.28}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CANAL EN ANDADOR MEMBRILLO, COL. JARDIN MANGOS - 318976 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 318976 | S | 160 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:564.3, meta_modificada:564.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR MEMBRILLO INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JARDIN MANGOS Y CALLE MEMBRILLOS, ANDADOR MEMBRILLOS SOBRE LA CALZAD PIE DE LA CUESTA COCON DIRECCION AL C, lon:-99.94544947, lat:16.8930847}} | 2024-09-13 | 2024-12-10 | 3985748.28 | 3985748.28 | 3985748.28 | 3985748.28 | 3985748.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/491-2024/IO, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3985748.28, importe_modificado:3985748.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:564.3}} | {2435845/proyecto_FIN, 2435845/proyecto_INICIO, 2435845/proyecto_PROCESO, 2435845/proyecto_INICIO, 2435845/proyecto_PROCESO, 2435845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de 14,251.72 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302437945 | Proyecto de inversión | 535638.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535638.9, modificado:535638.9}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 328884 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 328884 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE INDPENDENCIA, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 392.30 M, lon:-99.75474979, lat:18.22710862}} | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 535638.9 | 535638.9 | 535638.9 | 535638.9 | 535638.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-13-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:535638.9, importe_modificado:535638.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2437945/proyecto_INICIO, 2437945/proyecto_PROCESO, 2437945/proyecto_FIN, 2437945/proyecto_PROCESO, 2437945/proyecto_FIN, 2437945/proyecto_INICIO, 2437945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302438872 | Acción | 552529.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552529.18, modificado:552529.18}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 331958 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 331958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.476618, lat:16.743713}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 552529.18 | 552529.18 | 552529.18 | 552529.18 | 552529.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156647, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GUERRERO, monto:552529.18, importe_modificado:552529.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2438872/proyecto_PROCESO, 2438872/proyecto_FIN, 2438872/proyecto_INICIO, 2438872/proyecto_FIN, 2438872/proyecto_PROCESO, 2438872/proyecto_FIN, 2438872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440751 | Proyecto de inversión | 1770267.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1770267.1, modificado:1770267.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL + PAVIMENTACIÓN) EN CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO CCT: 12DLT0001T DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-002 | S | 83 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LA VILLITA SN, ENTRE LA CALLE CALLE PRESA TOPILTEPEC Y COL. SARH, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.495114, lat:17.524973}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1770267.1 | 1770267.1 | 1770267.1 | 1770267.1 | 1770267.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402467540 | Proyecto de inversión | 2090335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2090335.14, modificado:2090335.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADELFA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO TEPETATES MUNICPIO DE CUTZAMALA DE PINZON. - 394324 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 394324 | S | 185 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:CALLE ADELFA PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VIOLETA, CALLE GIRASOL LA CALLE ADELFA SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE DEL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBR, lon:-100.60166056, lat:18.66995605}} | 2024-07-15 | 2024-09-20 | 2090335.14 | 2090335.14 | 2090335.14 | 2090335.14 | 2090335.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024.50, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2090335.14, importe_modificado:2090335.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.0}} | {2467540/proyecto_PROCESO, 2467540/proyecto_FIN, 2467540/proyecto_PROCESO, 2467540/proyecto_INICIO, 2467540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si el proyecto no está contratado al 30 de Junio; en avance financiero a partir de comprometido, devengado, ejercido y pagado debe ponerse en 0., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Si el proyecto no está contratado al 30 de Junio; en avance financiero a partir de comprometido, devengado, ejercido y pagado debe ponerse en 0., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Si el proyecto no está contratado al 30 de Junio; en avance financiero a partir de comprometido, devengado, ejercido y pagado debe ponerse en 0., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Si el proyecto no está contratado al 30 de Junio; en avance financiero a partir de comprometido, devengado, ejercido y pagado debe ponerse en 0., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO240402467971 | Proyecto de inversión | 1153419.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153419.9, modificado:1153419.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GIRASOLES EN COLONIA ANGEL AGUIRRE RIVERO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 348166 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 348166 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES 1 sn INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL AGUIRRE, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JARDIN DEL EDEN, CALLE DEL PARAISO VINIENDO POR CALLE MONTE SINAI AL LLEGAR AL CRUCE CO, lon:-99.94741401, lat:16.89662441}} | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 1153419.9 | 1153419.9 | 1153419.9 | 1153419.9 | 1153419.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/483-2024/AD, contratista:Karen Yazmin Hernandez Catañon, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1153419.9, importe_modificado:1153419.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2467971/proyecto_INICIO, 2467971/proyecto_PROCESO, 2467971/proyecto_INICIO, 2467971/proyecto_FIN, 2467971/proyecto_INICIO, 2467971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402484666 | Proyecto de inversión | 2513080.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2513080.73, modificado:2513080.73}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 433191 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 433191 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.33, meta_modificada:535.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 75.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO DE GOBI, lon:-99.76697619, lat:18.17606129}} | 2024-10-03 | 2024-12-02 | 2513080.73 | 2513080.73 | 2513080.73 | 2513080.73 | 2513080.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-037-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:2513080.73, importe_modificado:2513080.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.33}} | {2484666/proyecto_INICIO, 2484666/proyecto_PROCESO, 2484666/proyecto_INICIO, 2484666/proyecto_FIN, 2484666/proyecto_PROCESO, 2484666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402487792 | Proyecto de inversión | 813523.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813523.76, modificado:813523.76}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOHN.F.KEDDENY EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 439976 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 439976 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE JOHN.F.KENNEDY PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE JOHN.F.KENNEDY Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE UBICA EN CALLE JOHN.F.KENNEDY CERCA DE CENTRO DE SALUD POR LA CAL, lon:-100.47470528, lat:18.41289348}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 813523.76 | 813523.76 | 813523.76 | 813523.76 | 813523.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29/2024, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:813523.76, importe_modificado:813523.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2487792/proyecto_INICIO, 2487792/proyecto_FIN, 2487792/proyecto_PROCESO, 2487792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402491474 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 446253 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 446253 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO OTLATEPEC - LA PRESA EL CAPIRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), 40682 EL COCO, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACAI EL COCO Y CAMINO PRINCIPAL HACIA LA TINAJITA, CAMI, lon:-100.49001266, lat:18.49950523}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/19/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2491474/proyecto_PROCESO, 2491474/proyecto_FIN, 2491474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402492440 | Proyecto de inversión | 1205124.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205124.34, modificado:1205124.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. - 448243 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 448243 | S | 564 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:PUEBLO EL TEJOCOTE, 41506 EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION CON EL CAMINO ARTESANAL RUMBO AL EMSAD, lon:-98.658458, lat:17.327412}} | 2024-10-25 | 2024-12-26 | 1205124.34 | 1205124.34 | 1205124.34 | 1205124.34 | 1205124.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-OP-FAISMUN/022/2024/AD, contratista:LUIS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:1205124.34, importe_modificado:1205124.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2492440/proyecto_INICIO, 2492440/proyecto_PROCESO, 2492440/proyecto_FIN, 2492440/proyecto_PROCESO, 2492440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402493269 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO COLONIA CUAUHTEMOC BARRIO NORTE ,EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC,MUNICPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 449539 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 449539 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA CUAUHTEMOC - CUAUHLOTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A CEBITIS 37 Y CAMINO PRINCIPAL A CUAHLOTITLAN, CAMINO , lon:-100.38022125, lat:18.34729574}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14/2024, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2493269/proyecto_FIN, 2493269/proyecto_INICIO, 2493269/proyecto_PROCESO, 2493269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402493499 | Proyecto de inversión | 2769115.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2769115.68, modificado:2769115.68}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA ALAMCENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 413950 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 413950 | S | 444 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 593.50 MTS APROXIMADAMENTE AL SURES, lon:-99.78574765, lat:18.20356527}} | 2024-07-12 | 2024-09-11 | 2769115.68 | 2769115.68 | 2769115.68 | 2769115.68 | 2769115.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-26-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:2769115.68, importe_modificado:2769115.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2493499/proyecto_PROCESO, 2493499/proyecto_FIN, 2493499/proyecto_PROCESO, 2493499/proyecto_INICIO, 2493499/proyecto_PROCESO, 2493499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402493514 | Proyecto de inversión | 2769115.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2769115.69, modificado:2769115.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA ALMCENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 413976 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 413976 | S | 380 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIANQUIZOLCO A APETLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 751.70 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.761271, lat:18.22139981}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 2769115.69 | 2769115.69 | 2769115.69 | 2769115.69 | 2769115.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-33-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:2769115.69, importe_modificado:2769115.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2493514/proyecto_INICIO, 2493514/proyecto_FIN, 2493514/proyecto_PROCESO, 2493514/proyecto_FIN, 2493514/proyecto_INICIO, 2493514/proyecto_PROCESO, 2493514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513232 | Proyecto de inversión | 1319742.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1319742.23, modificado:1319742.23}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) SEGUNDA ETAPA EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADEMICA DE AYUTLA DE LOS LIBRES CCT: 12EIU0002C DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-010 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.0974, lat:16.9653}} | 2024-11-06 | 2025-02-03 | 1319742.23 | 1319742.23 | 1319742.23 | 1319742.23 | 1319742.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402514871 | Proyecto de inversión | 1995897.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995897.45, modificado:1995897.45}} | Rehabilitación de las brechas sacacosecha, Brecha principal y Brecha el Mandil, en la Localidad El Carrizo, municipio de Copala, Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | SAGADEGRO.DGIR.FAFEF.2024/003 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2706.81, meta_modificada:2706.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:Conocido, lon:-98.997578, lat:16.630992}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:Conocido, lon:-99.00405556, lat:16.62005}} | 2024-12-16 | 2024-12-28 | 1995897.45 | 1995897.45 | 1995897.45 | 1995897.45 | 1995897.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAGADEGRO.DGIR.FAFEF.2024/003, contratista:GRUPO OCATHZA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, monto:1995897.45, importe_modificado:1995897.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2706.81}} | {2514871/proyecto_INICIO, 2514871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO250202527535 | Proyecto de inversión | 1071687.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071687.05, modificado:1071687.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TLALXOCOTITLAN - TLALXOCOTITLAN - CRUCERO SAN ANDRÉS DOS -SAN ANDRÉS DOS, EN LA LOCALIDAD DE TLALXOCOTITLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 2941 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 2941 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:130, direccion:Camino / Brecha CRUCERO SAN ANDRES DOS - TLALXOCOTITLAN 4 35 41135 TLALXOCOTITLÁN, AHUACUOTZINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA , lon:-98.79856338, lat:17.72065999}} | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 1071687.05 | 1071687.05 | 1071687.05 | 1071687.05 | 1071687.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1071687.05, importe_modificado:1071687.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}} | {2527535/proyecto_FIN, 2527535/proyecto_PROCESO, 2527535/proyecto_INICIO, 2527535/proyecto_PROCESO, 2527535/proyecto_FIN, 2527535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527549 | Proyecto de inversión | 923379.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923379.06, modificado:923379.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PLANCHADO - CRUCERO LOMA ALTA, EN LA LOCALIDAD DE EL PLANCHADO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 16094 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16094 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Camino EL PLANCHADO - CRUCERO DE LOMA ALTA 4 60 41133 EL PLANCHADO, AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMION SE REALIZA AL NORTE DE LA CABECERA DESDE LA LOCALIDAD DE EL PLANCHADO AL CRUCERO DE LOMA ALTA CUMPLIENDO UN TOTAL DE 4., lon:-98.91095368, lat:17.829643}} | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 923379.06 | 923379.06 | 923379.06 | 923379.06 | 923379.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:923379.06, importe_modificado:923379.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2527549/proyecto_PROCESO, 2527549/proyecto_FIN, 2527549/proyecto_INICIO, 2527549/proyecto_FIN, 2527549/proyecto_INICIO, 2527549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527563 | Proyecto de inversión | 433729.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433729.01, modificado:433729.01}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ALCOZAUCA - CERRO AZUL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 35633 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35633 | S | 112 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CERRO AZUL - ALCOZAUCA DE GUERRERO 6 20 41676 CERRO AZUL, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA A 500 ML DEL INTERNADO CIS (CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL) DE LA LOCALIDAD CERRO AZUL ALCOZAUCA DE GUERRERO, lon:-98.38243192, lat:17.43264534}} | 2025-06-12 | 2025-07-25 | 433729.01 | 433729.01 | 433729.01 | 433729.01 | 433729.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/005-AD, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:433729.01, importe_modificado:433729.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2527563/proyecto_PROCESO, 2527563/proyecto_INICIO, 2527563/proyecto_FIN, 2527563/proyecto_INICIO, 2527563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527597 | Proyecto de inversión | 680443.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680443.76, modificado:680443.76}} | REHABILITACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLA HOSPITAL, COLONIA JARDIN, ARCELIA,GRO. - 1967 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 1967 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia colonia jardin 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Avenida lazaro cardenas del rio Y Calle 1ro de mayo sobre la carretera federal altamirano - iguala, suroes de la cabecera municipal aun costado del hospital, lon:-100.29028395, lat:18.32815826}} | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 680443.76 | 680443.76 | 680443.76 | 680443.76 | 680443.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0022/03-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:680443.76, importe_modificado:680443.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2527597/proyecto_PROCESO, 2527597/proyecto_FIN, 2527597/proyecto_PROCESO, 2527597/proyecto_FIN, 2527597/proyecto_INICIO, 2527597/proyecto_PROCESO, 2527597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527599 | Proyecto de inversión | 1526310.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526310.48, modificado:1526310.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - TLACOXOCHAPA - CACALOTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 6+780.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 29054 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 29054 | S | 212 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39665.0, meta_modificada:39665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:Camino / Terracería TLACOXOCHAPA - CACALOTEPEC 6 780 41462 TLACOXOCHAPA, ATLIXTAC Este camino rural se encuentra en la parte sur del municipio y comunica a las localidades de Tlacoxochapa y Cacalotepec, lon:-98.88682251, lat:17.36447753}} | 2025-04-14 | 2025-05-10 | 1526310.48 | 1526310.48 | 1526310.48 | 1526310.48 | 1526310.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/001/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1526310.48, importe_modificado:1526310.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39665.0}} | {2527599/proyecto_INICIO, 2527599/proyecto_PROCESO, 2527599/proyecto_FIN, 2527599/proyecto_PROCESO, 2527599/proyecto_FIN, 2527599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527600 | Proyecto de inversión | 1368374.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368374.76, modificado:1368374.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA) - LA TABERNA DEL KM 0+000.00 AL KM 6+080.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 40852 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 40852 | S | 275 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47036.6, meta_modificada:47036.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Camino / Terracería IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA) - LA TABERNA 6 80 41440 IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA), ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Ixtlahuaroja con La Taberna, para ser mas precisos, lon:-98.94097994, lat:17.35811597}} | 2025-04-28 | 2025-05-31 | 1368374.76 | 1368374.76 | 1368374.76 | 1368374.76 | 1368374.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/015/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1368374.76, importe_modificado:1368374.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47036.6}} | {2527600/proyecto_PROCESO, 2527600/proyecto_FIN, 2527600/proyecto_PROCESO, 2527600/proyecto_INICIO, 2527600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527615 | Proyecto de inversión | 1511741.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511741.92, modificado:1511741.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE CONTEPEC (SAN JOSÉ CONTEPEC) - SAN JUAN BAUTISTA COAPALA DEL KM 0+000.00 AL KM 7+530.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 4759 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 4759 | S | 500 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48763.0, meta_modificada:48763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:Camino / Terracería Crucero de Contepec - San Juan Bautista Coapala 7 530 41451 SAN JUAN BAUTISTA COAPALA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta la localidad de San Juan Bautista Coapala,Tlacotepec y Cont, lon:-98.84058349, lat:17.44452718}} | 2025-04-21 | 2025-05-17 | 1511741.92 | 1511741.92 | 1511741.92 | 1511741.92 | 1511741.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/004/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1511741.92, importe_modificado:1511741.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48763.0}} | {2527615/proyecto_INICIO, 2527615/proyecto_FIN, 2527615/proyecto_PROCESO, 2527615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527627 | Proyecto de inversión | 1641094.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641094.32, modificado:1641094.32}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO DE TETLACALA EN LA LOCALIDAD DE APIPILULCO, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO - 2121 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 2121 | S | 380 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:Calle ACCESO A APIPILUCO Barrio CENTRO 40581 APIPILULCO, COCULA ENTRE Ninguno TERMINO DE LA LOCALIDAD Y Calle IGNACIO RAYON Andador SIN NOMBRE AGARRANDO LA CALLE QUE VA DE APIPILULCO A COACOYULA, PASANDO DEL PLAZA DE TOROS Y DE LA, lon:-99.66286217, lat:18.18930195}} | 2025-04-10 | 2025-05-28 | 1641094.32 | 1641094.32 | 1641094.32 | 1641094.32 | 1641094.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-APO-2025-005, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1641094.32, importe_modificado:1641094.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527627/proyecto_INICIO, 2527627/proyecto_PROCESO, 2527627/proyecto_FIN, 2527627/proyecto_PROCESO, 2527627/proyecto_FIN, 2527627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527642 | Proyecto de inversión | 300879.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300879.63, modificado:300879.63}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PARAJE ACHICHIPIKO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO - 3597 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 3597 | S | 860 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO OZTUTLA - ACHICHIPIKO 1 800 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO DE TERRACERIA TRAMO DE LA LOC DE SANFRANCISCO OZTUTLAN A ACHICHIPIKO, lon:-98.98546092, lat:17.95722515}} | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 300879.63 | 300879.63 | 300879.63 | 300879.63 | 300879.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/08/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:300879.63, importe_modificado:300879.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2527642/proyecto_INICIO, 2527642/proyecto_PROCESO, 2527642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527647 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: CRUCERO PUERTO LOS PEREZ-LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 44922 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 44922 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:108, direccion:Camino / Terracería CRUCERO PUERTO LOS PEREZ - LA SOLEDAD 10 50 40700 LA SOLEDAD (LA CHOLE), COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN EL CRUCERO PUERTO LOS PEREZ Y TERMINA EL TRAMO EN EL KM 10+500 EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SOL, lon:-101.20176565, lat:18.10131977}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-027, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2527647/proyecto_INICIO, 2527647/proyecto_FIN, 2527647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527654 | Proyecto de inversión | 391638.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391638.41, modificado:391638.41}} | 3/3 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-LOS RIELES-CAÑA VIEJA-ARROYO VIZCAINO, EN LA LOCALIDAD ARROYO VIZCAINO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 41228 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 41228 | S | 240 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:141, direccion:Camino / Terracería CAÑA VIEJA - ARROYO EL VIZCAINO 3 150 40700 CAÑAS VIEJAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 6+650 INICIA EN CAÑA VIEJA Y TERMINA EN EL KM 9+800 EN ARROYO VIZCAINO., lon:-100.94137107, lat:18.24054579}} | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 391638.41 | 391638.41 | 391638.41 | 391638.41 | 391638.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-024, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1011854.72, importe_modificado:1011854.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.15}} | {2527654/proyecto_INICIO, 2527654/proyecto_FIN, 2527654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527659 | Proyecto de inversión | 1248963.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248963.22, modificado:1248963.22}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS BRASILES, EN LA LOCALIDAD LOS BRASILES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 20337 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 20337 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:Camino / Terracería LOS BRASILES - TIERRAS DE CULTIVO 10 500 40703 LOS BRASILES, COYUCA DE CATALÁN INICIA A LA ALTURA DE LA CAPILLA, lon:-100.71842073, lat:18.27207087}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1248963.22 | 1248963.22 | 1248963.22 | 1248963.22 | 1248963.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-049, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1248963.22, importe_modificado:1248963.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {2527659/proyecto_FIN, 2527659/proyecto_PROCESO, 2527659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527662 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO A LOS TERRONES-CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 18756 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 18756 | S | 304 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO 40703 LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS), COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CAMINO A LOS TERRONES CERCA DE ESCUELA P, lon:-100.63937605, lat:18.305903}} | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-003, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2527662/proyecto_INICIO, 2527662/proyecto_PROCESO, 2527662/proyecto_FIN, 2527662/proyecto_PROCESO, 2527662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527663 | Proyecto de inversión | 1175022.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175022.02, modificado:1175022.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL IDOLO, EN LA LOCALIDAD EL IDOLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 23227 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 23227 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:64, direccion:Camino / Terracería EL IDOLO - TIERRAS DE CULTIVO 11 0 40700 EL ÍDOLO, COYUCA DE CATALÁN INICIA A LA ALTURA DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.26112383, lat:18.08126322}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1175022.02 | 1175022.02 | 1175022.02 | 1175022.02 | 1175022.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-046, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1175022.02, importe_modificado:1175022.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2527663/proyecto_INICIO, 2527663/proyecto_FIN, 2527663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527666 | Proyecto de inversión | 705742.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705742.03, modificado:705742.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL BALCON - EL FRESNAL, EN LA LOCALIDAD EL FRESNAL (FRESNILLOS), MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 26194 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 26194 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11820.0, meta_modificada:11820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:275, direccion:Camino / Terracería EL BALCON - EL FRESNAL (FRESNILLOS) 11 820 40700 FRESNITOS (LOS FRESNILLOS), COYUCA DE CATALÁN PASANDO EL ARROYO, lon:-101.30544598, lat:18.05795865}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 705742.03 | 705742.03 | 705742.03 | 705742.03 | 705742.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-008, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:705742.03, importe_modificado:705742.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11820.0}} | {2527666/proyecto_INICIO, 2527666/proyecto_FIN, 2527666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527668 | Proyecto de inversión | 1175789.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175789.32, modificado:1175789.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA NOGALERA, EN LA LOCALIDAD LA NOGALERA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 22707 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 22707 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:560, direccion:Camino / Terracería LA NOGALERA - TIERRAS DE CULTIVO 9 900 40700 LA NOGALERA, COYUCA DE CATALÁN ENTRADA DEL POBLADO, lon:-101.18691844, lat:18.08805139}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 1175789.32 | 1175789.32 | 1175789.32 | 1175789.32 | 1175789.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-053, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1175789.32, importe_modificado:1175789.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9900.0}} | {2527668/proyecto_INICIO, 2527668/proyecto_PROCESO, 2527668/proyecto_FIN, 2527668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527676 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PLACERES DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO. - 26903 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 26903 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:79, direccion:Ninguno TERRENO BALDIO Pueblo PLACERES DEL ORO 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ, lon:-100.89710793, lat:18.24105807}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-001, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2527676/proyecto_FIN, 2527676/proyecto_INICIO, 2527676/proyecto_PROCESO, 2527676/proyecto_FIN, 2527676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527679 | Proyecto de inversión | 1094493.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094493.4, modificado:1094493.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL MONO, EN LA LOCALIDAD EL MONO, COYUCA DE CATALAN GUERRERO. - 32083 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 32083 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:206, direccion:Camino / Terracería EL MONO - TIERRAS DE CULTIVO 10 600 40700 EL MONO, COYUCA DE CATALÁN EL PUNTO DE REFERENCIA DEL INICIO DEL CAMINO ES LA ESCUELA PRIMARIA Y HACIA LAS TIERRAS DE CULTIVO., lon:-101.10331232, lat:18.05699837}} | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 1094493.4 | 1094493.4 | 1094493.4 | 1094493.4 | 1094493.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-016, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1094493.4, importe_modificado:1094493.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.6}} | {2527679/proyecto_INICIO, 2527679/proyecto_FIN, 2527679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527686 | Proyecto de inversión | 894987.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894987.14, modificado:894987.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ZIHUAQUIO, EN LA LOCALIDAD ZIHUAQUIO, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 31943 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 31943 | S | 120 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:121, direccion:Camino / Terracería ZIHUAQUIO - TIERRAS DE CULTIVO 10 0 40723 ZIHUAQUIO, COYUCA DE CATALÁN EL CAMINO SACACOSECHA INICIA A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LAS TIERRAS DE CULTIVO., lon:-101.22759741, lat:18.06075628}} | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 894987.14 | 894987.14 | 894987.14 | 894987.14 | 894987.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-015, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:894987.14, importe_modificado:894987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2527686/proyecto_INICIO, 2527686/proyecto_FIN, 2527686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527688 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL COYOL-EL PESCADO, EN LA LOCALIDAD EL PESCADO, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 39031 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 39031 | S | 463 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:221, direccion:Camino / Terracería EL COYOL - EL PESCADO 35 0 40727 EL PESCADO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+000 INICIA EN EL CRUCERO COYOL Y EL KM 35+000 TERMINA EN LA ENTRADA AL POBLADO EL PESCADO, lon:-100.8185996, lat:17.88605393}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-017, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2527688/proyecto_INICIO, 2527688/proyecto_PROCESO, 2527688/proyecto_FIN, 2527688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527689 | Proyecto de inversión | 1378092.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378092.87, modificado:1378092.87}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN. - 1242 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 1242 | S | 55 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:171, direccion:Camino / Terracería CENTRO DEL POBLADO EL CARRIZAL - TIERRAS DE CULTIVO 11 500 40700 EL CARRIZAL, COYUCA DE CATALÁN INICIA EN EL CENTRO DE POBLADO Y TERMINA EN TIERRAS DE CULTIVO, lon:-100.95524817, lat:17.86755833}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 1378092.87 | 1378092.87 | 1378092.87 | 1378092.87 | 1378092.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-012, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1378092.87, importe_modificado:1378092.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11500.0}} | {2527689/proyecto_INICIO, 2527689/proyecto_FIN, 2527689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527691 | Proyecto de inversión | 902662.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902662.43, modificado:902662.43}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA CALAVERA, EN LA LOCALIDAD LA CALAVERA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 1387 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 1387 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:449, direccion:Camino / Terracería LA CALAVERA - TIERRAS DE CULTIVO 11 500 40700 LA CALAVERA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA HACIA RIO FRIO DE LOS FRESNOS Y EL KM 11+500 CON DIRECCIÓN A PINABETE., lon:-101.07615676, lat:17.83630051}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 902662.43 | 902662.43 | 902662.43 | 902662.43 | 902662.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-029, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:902662.43, importe_modificado:902662.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2527691/proyecto_INICIO, 2527691/proyecto_FIN, 2527691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527702 | Proyecto de inversión | 702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702000.0, modificado:702000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON. - 3147 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 3147 | S | 466 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:Camino TAMACUARO - PARCELAS 14 1 40632 TAMÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN Tamácuaro se encuentra a 8.1 kilómetros (en dirección Oeste) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.65336663, lat:18.49925979}} | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-20, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:702000.0, importe_modificado:702000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2527702/proyecto_PROCESO, 2527702/proyecto_FIN, 2527702/proyecto_PROCESO, 2527702/proyecto_INICIO, 2527702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527733 | Proyecto de inversión | 2003539.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003539.29, modificado:2003539.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+280, EN LA LOCALIDAD DE AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13854 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13854 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion: Pueblo AMILTEPEC COLONIA LA VILLA 41117 AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATEMPA HASTA LLEGAR A ATLIXTLAC, EN SEGUIDA SE TOMA LA RUTA QUE LLEVA DIRECTAMENTE A LA OBRA SE U, lon:-98.93231331, lat:17.49329852}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2003539.29 | 2003539.29 | 2003539.29 | 2003539.29 | 2003539.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/016/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2003539.29, importe_modificado:2003539.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}} | {2527733/proyecto_INICIO, 2527733/proyecto_PROCESO, 2527733/proyecto_FIN, 2527733/proyecto_PROCESO, 2527733/proyecto_FIN, 2527733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527763 | Proyecto de inversión | 1420533.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420533.25, modificado:1420533.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELAR, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 21318 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 21318 | S | 150 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:32, direccion: Pueblo EL CIRUELAR 39018 EL CIRUELAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CERCA DE LA TELESECUNDARIA , lon:-99.67477097, lat:17.23151872}} | 2025-03-03 | 2025-04-10 | 1420533.25 | 1420533.25 | 1420533.25 | 1420533.25 | 1420533.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRE001/2025, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:1420533.95, importe_modificado:1420533.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {2527763/proyecto_PROCESO, 2527763/proyecto_FIN, 2527763/proyecto_PROCESO, 2527763/proyecto_INICIO, 2527763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527773 | Proyecto de inversión | 2142104.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2142104.33, modificado:2142104.33}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE COAPANGO-HUACALAPA-EL FRESNO DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 28808 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 28808 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:Camino crucero coapango - el fresno 17 1 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO crucero coapango , lon:-99.58334045, lat:17.42990504}} | 2025-03-19 | 2025-05-17 | 2142104.33 | 2142104.33 | 2142104.33 | 2142104.33 | 2142104.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR026-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:2142104.33, importe_modificado:2142104.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2527773/proyecto_PROCESO, 2527773/proyecto_INICIO, 2527773/proyecto_FIN, 2527773/proyecto_INICIO, 2527773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527783 | Proyecto de inversión | 1190641.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190641.7, modificado:1190641.7}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 33671 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 33671 | S | 594 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:Calle JUAN ALDAMA Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle IGANCIO ALLENDE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, JUSTO AT, lon:-99.95500932, lat:17.58461957}} | 2025-06-28 | 2025-08-17 | 1190641.7 | 1190641.7 | 1190641.7 | 1190641.7 | 1190641.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-038, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1190641.7, importe_modificado:1190641.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2527783/proyecto_INICIO, 2527783/proyecto_FIN, 2527783/proyecto_PROCESO, 2527783/proyecto_INICIO, 2527783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527814 | Proyecto de inversión | 517069.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517069.88, modificado:517069.88}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CACAHUANANCHE A LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA Y DE LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA A LA SALIDA A RINCÓN CHIQUITO DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 44829 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 44829 | S | 449 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:48, direccion:Camino XILOCINTLA - CACAHUANANCHE Y SALIDA A RINCON CHIQ 5 835 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA XILOCINTLA SE LOCALIZA A 21.80 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A CACAHUANANCHE QUE DESPUE, lon:-99.38181796, lat:18.17189173}} | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 517069.88 | 517069.88 | 517069.88 | 517069.88 | 517069.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-005-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:517069.88, importe_modificado:517069.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527814/proyecto_INICIO, 2527814/proyecto_PROCESO, 2527814/proyecto_INICIO, 2527814/proyecto_PROCESO, 2527814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527818 | Proyecto de inversión | 448160.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448160.99, modificado:448160.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TULIMAN A LOS PARAJES PANTEMPA Y WISTONCINTLA DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 3071 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 3071 | S | 1884 | 1627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:Camino / Brecha TULIMAN - PARAJES PANTEMPA Y WISTONCINTLA 7 220 40150 TULIMÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA TULIMAN ES LA SEGUNDA LOCALIDAD MAS GRANDE EN EL MUNICIPIO DESPUES DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCUENTRA A 44.40 KMS AL SUR., lon:-99.25921764, lat:18.02492195}} | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 448160.99 | 448160.99 | 448160.99 | 448160.99 | 448160.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-004-AD-2025-FAISMUN, contratista:BEATRIZ LEONARDO SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:448160.99, importe_modificado:448160.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2527818/proyecto_INICIO, 2527818/proyecto_PROCESO, 2527818/proyecto_INICIO, 2527818/proyecto_FIN, 2527818/proyecto_PROCESO, 2527818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527824 | Proyecto de inversión | 560435.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560435.6, modificado:560435.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO ACAQUILA A TECOACUILCO A LA LOCALIDAD DE TECOACUILCO DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 17583 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 17583 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:Camino CRUCERO ACAQUILA A TECOACUILCO - TECOACUILCO 6 330 40151 TECOACUILCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LOCALIDAD DE TECOACUILCO SE LOCALIZA A 52.90 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL M, lon:-99.31045959, lat:18.09746506}} | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 560435.6 | 560435.6 | 560435.6 | 560435.6 | 560435.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-003-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:560435.6, importe_modificado:560435.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527824/proyecto_INICIO, 2527824/proyecto_FIN, 2527824/proyecto_INICIO, 2527824/proyecto_PROCESO, 2527824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527837 | Proyecto de inversión | 1519717.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519717.92, modificado:1519717.92}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO TAMPICO TRAMO: ENTRE CALLE 17 NORTE K Y CALLE LOS LAURELES DE LA COLONIA AMPLIACION LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 18320 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 18320 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PUERTO TAMPICO Colonia AMPLIACION LAS BRISAS 40014 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle PRINCIAPL BUGAMBILIAS Y Calle O. CAMINO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVO , lon:-99.55091, lat:18.35922496}} | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 1519717.92 | 1519717.92 | 1519717.92 | 1519717.92 | 1519717.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-008, contratista:MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1519717.92, importe_modificado:1519717.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {2527837/proyecto_INICIO, 2527837/proyecto_PROCESO, 2527837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527892 | Proyecto de inversión | 530387.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530387.55, modificado:530387.55}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 13289 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 13289 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: Colonia SAN FRANCISCO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA SAN FRANCISO, LA ENTRADA QUE ESTA AUN LADO DE LA BODEGA DE LA LALA., lon:-98.4231086, lat:16.69397656}} | 2025-03-28 | 2025-04-26 | 530387.55 | 530387.55 | 530387.55 | 530387.55 | 530387.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/039/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLY DE LA COSTA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:530387.55, importe_modificado:530387.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2527892/proyecto_INICIO, 2527892/proyecto_PROCESO, 2527892/proyecto_FIN, 2527892/proyecto_PROCESO, 2527892/proyecto_FIN, 2527892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527894 | Proyecto de inversión | 1971029.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1971029.1, modificado:1971029.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 12EJN0494L EN LA COLONIA CAMPO AEREO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 18928 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 18928 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CAMPO AEREO JUSTO EN FRENTE DEL ESTACIONAMIENTO DE LA EXPLANADA DEL CAMPO AEREO., lon:-98.42340429, lat:16.68956255}} | 2025-03-17 | 2025-05-15 | 1971029.1 | 1971029.1 | 1971029.1 | 1971029.1 | 1971029.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/022/2025, contratista:LOGISTICA AVANZADA EN DECORACION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:1971029.1, importe_modificado:1971029.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2527894/proyecto_PROCESO, 2527894/proyecto_FIN, 2527894/proyecto_INICIO, 2527894/proyecto_FIN, 2527894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527916 | Proyecto de inversión | 2460931.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2460931.98, modificado:2460931.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL SECTOR 3 EN ZONA ORIENTE DE PETATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 31881 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 31881 | S | 375 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:654, direccion:Camino / Brecha COLONIA LA VIRGEN (EL CERRITO) - PLAYA SAN VALENTIN 14 1154 COLONIA LA VIRGEN (EL CERRITO), PETATLÁN SE INGRESA POR LA COLONIA BARRIO HOJA HACIA LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LA VIRGEN (EL CERRITO)., lon:-101.27875807, lat:17.52980232}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 2460931.98 | 2460931.98 | 2460931.98 | 2460931.98 | 2460931.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-009, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2460931.98, importe_modificado:2460931.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527916/proyecto_FIN, 2527916/proyecto_PROCESO, 2527916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527921 | Proyecto de inversión | 2365193.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2365193.16, modificado:2365193.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL SECTOR 2 EN ZONA PONIENTE DE PETATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 32040 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 32040 | S | 421 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:420, direccion:Camino / Brecha EL CAMPO - COL. LA ESMERALDA 14 49 EL CAMPO, PETATLÁN SE INGRESA POR LA COLONIA LA ESMERALDA HASTA LLEGAR AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°6, EL OTRO ACCESO ES POR LA LOCALIDAD DE MIYAGUA., lon:-101.28693416, lat:17.54482136}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 2365193.16 | 2365193.16 | 2365193.16 | 2365193.16 | 2365193.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-008, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2365193.16, importe_modificado:2365193.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527921/proyecto_INICIO, 2527921/proyecto_PROCESO, 2527921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527949 | Proyecto de inversión | 1352534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352534.94, modificado:1352534.94}} | Rehabilitación de camino rural Xochitlan ¿ Estoyahualco en la localidad de Estoyahualco, Municipio de quechultenango. - 24696 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 24696 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31986.0, meta_modificada:31986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:86, direccion:Camino XOCHITLAN - ESTOYAHUALCO 5 900 39260 ESTOYAHUALCO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTOYAHUALCO, SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 17.305106, - 99.187572., lon:-99.18682139, lat:17.30483253}} | 2025-04-04 | 2025-05-03 | 1352534.94 | 1352534.94 | 1352534.94 | 1352534.94 | 1352534.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1151, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1352534.94, importe_modificado:1352534.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31986.0}} | {2527949/proyecto_INICIO, 2527949/proyecto_PROCESO, 2527949/proyecto_FIN, 2527949/proyecto_PROCESO, 2527949/proyecto_FIN, 2527949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527966 | Proyecto de inversión | 1270271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270271.81, modificado:1270271.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PETLACALA A CRUCERO DE LA GUACAMAYAS, EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 1633 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 1633 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - PETLACALA 45 300 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE, lon:-100.2865472, lat:17.76103321}} | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 1270271.81 | 1270271.81 | 1270271.81 | 1270271.81 | 1270271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-027-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1270271.81, importe_modificado:1270271.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2527966/proyecto_INICIO, 2527966/proyecto_PROCESO, 2527966/proyecto_FIN, 2527966/proyecto_PROCESO, 2527966/proyecto_FIN, 2527966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527970 | Proyecto de inversión | 718926.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718926.9, modificado:718926.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO OTATLAN A PANDOLOMA, EN LA LOCALIDAD DE PANDOLOMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 30820 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 30820 | S | 552 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:Camino / Terracería OTATLAN - PANDOLOMA 60 700 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SIGUE, lon:-100.1688986, lat:17.65279592}} | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 718926.9 | 718926.9 | 718926.9 | 718926.9 | 718926.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-050-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:718926.9, importe_modificado:718926.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.9}} | {2527970/proyecto_INICIO, 2527970/proyecto_PROCESO, 2527970/proyecto_FIN, 2527970/proyecto_PROCESO, 2527970/proyecto_FIN, 2527970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527973 | Proyecto de inversión | 736853.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736853.76, modificado:736853.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) DE LINDA VISTA A CRUCERO A PLAN VERDE, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 30702 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 30702 | S | 652 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Camino / Terracería PUERTO PROGRESO - LINDA VISTA 52 700 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LU, lon:-100.31983633, lat:17.68721902}} | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 736853.76 | 736853.76 | 736853.76 | 736853.76 | 736853.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-047-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:736853.76, importe_modificado:736853.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2527973/proyecto_FIN, 2527973/proyecto_INICIO, 2527973/proyecto_FIN, 2527973/proyecto_PROCESO, 2527973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528024 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TECUICIAPA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 19287 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 19287 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:52, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TECUICIAPA 40310 TECUICIAPA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ACCESO PRINCIPAL DE TECUICIAPA, lon:-99.6025118, lat:18.44272089}} | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/007, contratista:FRANCISCO ROGEL ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0}} | {2528024/proyecto_INICIO, 2528024/proyecto_FIN, 2528024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528065 | Proyecto de inversión | 1095871.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1095871.51, modificado:1095871.51}} | REHABILITACIÓN DE 7.0 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO: TETIPAC- MALHUANTLA EN MALHUANTLA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO . - 2028 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 2028 | S | 123 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:Camino / Terracería Tetipac - Malhuantla 0 200 40376 MALHUANTLA, TETIPAC la obra se encuentra en donde termina la calle principal y en este punto da inicio el camino , lon:-99.69701082, lat:18.63417794}} | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1095871.51 | 1095871.51 | 1095871.51 | 1095871.51 | 1095871.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/001/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1095871.51, importe_modificado:1095871.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2528065/proyecto_INICIO, 2528065/proyecto_FIN, 2528065/proyecto_PROCESO, 2528065/proyecto_FIN, 2528065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528069 | Proyecto de inversión | 768084.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768084.41, modificado:768084.41}} | REHABILITACIÓN DE 3.90 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO; PIPICHAHUAZCO-PREGONES, EN PIPICHAHUAZCO. MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 6172 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 6172 | S | 36 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:Camino / Terracería PIPICHAHUAZCO - PREGONES 0 200 40360 PIPICHAHUAZCO, TETIPAC El proyecto inicia en donde termina la calle principal de la localidad, como punto de referencia se encuentra a la misma altura de la escuela primar, lon:-99.71205725, lat:18.65309257}} | 2025-04-28 | 2025-05-24 | 768084.41 | 768084.41 | 768084.41 | 768084.41 | 768084.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/007/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:768084.41, importe_modificado:768084.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2528069/proyecto_INICIO, 2528069/proyecto_PROCESO, 2528069/proyecto_INICIO, 2528069/proyecto_FIN, 2528069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528070 | Proyecto de inversión | 692511.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692511.4, modificado:692511.4}} | REHABILITACIÓN DE 3.5 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO NOXTEPEC ¿ TECOANAPA, EN TECOANAPA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 2976 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 2976 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:Camino / Terracería NOXTEPEC - TECOANAPA 0 200 40371 TECOANAPA, TETIPAC El proyecto inicia sobre camino rural hacia noxtepec como referencia a la altura de la calle principal que accesa a la localidad. , lon:-99.72054012, lat:18.67135407}} | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 629511.4 | 692511.4 | 692511.4 | 692511.4 | 692511.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/006/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:692511.4, importe_modificado:692511.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2528070/proyecto_PROCESO, 2528070/proyecto_FIN, 2528070/proyecto_INICIO, 2528070/proyecto_PROCESO, 2528070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528079 | Proyecto de inversión | 2062469.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062469.85, modificado:2062469.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COLONIA LA LOMA, LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 36044 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 36044 | S | 505 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.99, meta_modificada:819.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ZACATZONAPA 39179 ZACATZONAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA COMISARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA LOMA QUE ESTA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, A UNOS 100 MTS ADELANTE DEL PUNTO DENIM, lon:-99.34700639, lat:17.50397128}} | 2025-06-11 | 2025-07-12 | 2062469.85 | 2062469.85 | 2062469.85 | 2062469.85 | 2062469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-21, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2062469.85, importe_modificado:2062469.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.99}} | {2528079/proyecto_INICIO, 2528079/proyecto_FIN, 2528079/proyecto_INICIO, 2528079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528090 | Proyecto de inversión | 832594.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832594.09, modificado:832594.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROMÁN CATALÁN, BARRIO DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 19860 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 19860 | S | 258 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:Calle ROMAN CATALAN Barrio SAN ANTONIO 39173 TEXCALZIN (BARRIO DE SAN ANTONIO), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle HACIA EL JARDIN CULTURAL TEXCALZIN Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE LLA OBRA SE ENCUENTRA A 60 METROS D, lon:-99.3883377, lat:17.56697402}} | 2025-05-21 | 2025-06-17 | 832594.09 | 832594.09 | 832594.09 | 832594.09 | 832594.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-16, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:832594.09, importe_modificado:832594.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2528090/proyecto_INICIO, 2528090/proyecto_PROCESO, 2528090/proyecto_FIN, 2528090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528105 | Proyecto de inversión | 2863997.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2863997.46, modificado:2863997.46}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 26475 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 26475 | S | 393 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LA PROVIDENCIA 41300 LA PROVIDENCIA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO JALE Y Calle ACCESO A LA PROVINDECIA Calle DE LA PARROQUIA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE QU, lon:-98.60114324, lat:17.54405335}} | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 2863997.46 | 2863997.46 | 2863997.46 | 2863997.46 | 2863997.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-001-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2863997.46, importe_modificado:2863997.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2528105/proyecto_INICIO, 2528105/proyecto_FIN, 2528105/proyecto_PROCESO, 2528105/proyecto_FIN, 2528105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528112 | Proyecto de inversión | 374569.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374569.03, modificado:374569.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BOCA DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 24963 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 24963 | S | 137 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:206, direccion:Camino BOCA DE LAGUNILLAS - LA MAJAHUA 1 500 40804 BOCA DE LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO AL SUR DE LA LOCALIDAD, EN CAMINO RURAL TRAMO BOCA DE LAGUNILLAS LA MAJAHUA., lon:-101.75246631, lat:17.82714162}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 374569.03 | 374569.03 | 374569.03 | 374569.03 | 374569.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-003-2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:374569.03, importe_modificado:374569.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2528112/proyecto_INICIO, 2528112/proyecto_FIN, 2528112/proyecto_PROCESO, 2528112/proyecto_FIN, 2528112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se pudo cambiar la clasificación del registro, debido a que el sistema no permite modificar los apartados, trimestre:2.0, usuario:javierlopezsa, fecha:2025-07-03}} | {obs1: {observación:Cambiar clasificación a Transportes y Vialidades., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO250202528136 | Proyecto de inversión | 1315747.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315747.68, modificado:1311247.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE MANANTIAL MOJARRA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. - 16582 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 16582 | S | 200 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:117, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Manantial Mojarra 41772 MANANTIAL MOJARRA, XOCHISTLAHUACA Es el acceso principal a la colonia San Marcos, y esta a una distancia de 400 metros aproximadamente hacia el sur con respecto a la iglesia de, lon:-98.21748029, lat:16.76896913}} | 2025-04-18 | 2025-05-31 | 1311247.68 | 1311247.68 | 1311247.68 | 1311247.68 | 1311247.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/007-I3, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1311247.68, importe_modificado:1311247.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.0}} | {2528136/proyecto_INICIO, 2528136/proyecto_PROCESO, 2528136/proyecto_FIN, 2528136/proyecto_PROCESO, 2528136/proyecto_INICIO, 2528136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:2.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528137 | Proyecto de inversión | 1864968.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864968.48, modificado:1855468.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL- VEHICULAR EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. - 17054 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 17054 | S | 2578 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle Constitución Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Morelos Calle Reforma Se localiza a una cuadra de la Iglesia principal del pueblo, a una cuadra del parque central., lon:-98.24220566, lat:16.79007209}} | 2025-04-17 | 2025-07-19 | 1855468.48 | 1855468.48 | 1855468.48 | 1855468.48 | 1855468.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/003-I3, contratista:Jose Eduardo Martinez Romero, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1855468.48, importe_modificado:1855468.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2528137/proyecto_PROCESO, 2528137/proyecto_INICIO, 2528137/proyecto_FIN, 2528137/proyecto_INICIO, 2528137/proyecto_PROCESO, 2528137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso., trimestre:2.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528140 | Proyecto de inversión | 744182.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744182.61, modificado:740182.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE COZOYOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 21891 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 21891 | S | 1341 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:Calle José Francisco Ruiz Massieu Pueblo Cozoyoapan 41771 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Matamoros Y Calle Luis Donaldo Colosio Calle Niños Heroes Tomando como referencia la Iglesia San Sebastián Martin, hacia el lado este, lon:-98.23760143, lat:16.78854452}} | 2025-05-23 | 2025-06-27 | 740182.6 | 740182.6 | 740182.6 | 740182.6 | 740182.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/019-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:740182.6, importe_modificado:740182.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2528140/proyecto_INICIO, 2528140/proyecto_PROCESO, 2528140/proyecto_FIN, 2528140/proyecto_PROCESO, 2528140/proyecto_INICIO, 2528140/proyecto_PROCESO, 2528140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:2.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528171 | Proyecto de inversión | 510895.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510895.67, modificado:510895.67}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, TRAMO, PUENTE DE TETEYITIC A LA LAGUNA DE OXIDACION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 20014 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 20014 | S | 3429 | 2648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle revolucion Barrio CABECERA 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle PUENTE A TLALTEMPANAPA Y Calle A TETEYITIC Calle CUITLAHUAC LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE EL PUENTE DE TETEYITIC Y LA LAGUNA DE OXIDAC, lon:-99.18201069, lat:17.69154592}} | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 510895.67 | 510895.67 | 510895.67 | 510895.67 | 510895.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-010-2025, contratista:GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:5110895.67, importe_modificado:510895.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} | {2528171/proyecto_INICIO, 2528171/proyecto_PROCESO, 2528171/proyecto_FIN, 2528171/proyecto_PROCESO, 2528171/proyecto_FIN, 2528171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528211 | Proyecto de inversión | 2175193.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175193.27, modificado:2175193.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PLAN DE RANCHITO - PLAN DE RANCHITO - XOCHITEPEC - 16087 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16087 | S | 253 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7920.0, meta_modificada:7920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:42, direccion: Pueblo XOCHITEPEC 41428 XOCHITEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL , lon:-98.96598725, lat:17.17053741}} | 2025-04-07 | 2025-05-05 | 2175193.27 | 2175193.27 | 2175193.27 | 2175193.27 | 2175193.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-07, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2175193.27, importe_modificado:2175193.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7920.0}} | {2528211/proyecto_INICIO, 2528211/proyecto_PROCESO, 2528211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528212 | Proyecto de inversión | 635398.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635398.86, modificado:635398.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE RIO GRANDE - RIO GRANDE - 16097 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16097 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:80, direccion: Pueblo RIO GRANDE 41410 RÍO GRANDE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL , lon:-99.03661325, lat:17.10621937}} | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 635398.86 | 635398.86 | 635398.86 | 635398.86 | 635398.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-08, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:635398.86, importe_modificado:635398.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2460.0}} | {2528212/proyecto_INICIO, 2528212/proyecto_PROCESO, 2528212/proyecto_FIN, 2528212/proyecto_PROCESO, 2528212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528216 | Proyecto de inversión | 1039339.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039339.42, modificado:1039339.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO TIGRE - EL TEPEHUAJE - COL. CAPULIN - 16115 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16115 | S | 124 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3760.0, meta_modificada:3760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:126, direccion: Pueblo TEPEHUAJE 41426 COLONIA TEPEHUAJE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA R, lon:-98.99174868, lat:17.2537995}} | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 1039339.42 | 1039339.42 | 1039339.42 | 1039339.42 | 1039339.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-19, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1039339.42, importe_modificado:1039339.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3760.0}} | {2528216/proyecto_INICIO, 2528216/proyecto_FIN, 2528216/proyecto_PROCESO, 2528216/proyecto_FIN, 2528216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528221 | Proyecto de inversión | 1827241.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827241.81, modificado:1827241.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO APETZUCA - ZILACAYOTA - EL CAPULIN - LAGUNA SECA - 19607 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19607 | S | 391 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7620.0, meta_modificada:7620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion: Pueblo EL CAPULIN 41410 EL CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ EL CAPULIN . LA LOCAL, lon:-98.79807196, lat:17.29286738}} | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 1827241.81 | 1827241.81 | 1827241.81 | 1827241.81 | 1827241.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-36, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1827241.81, importe_modificado:1827241.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7620.0}} | {2528221/proyecto_PROCESO, 2528221/proyecto_INICIO, 2528221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528228 | Proyecto de inversión | 1200307.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200307.46, modificado:1200307.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DE LOS PINOS - EL NARANJO - 19773 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 19773 | S | 229 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:55, direccion: Pueblo EL NARANJO 41410 EL NARANJO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE - EL NARANJO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN U, lon:-99.04610741, lat:17.1284261}} | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 1200307.46 | 1200307.46 | 1200307.46 | 1200307.46 | 1200307.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-10, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1200307.46, importe_modificado:1200307.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4080.0}} | {2528228/proyecto_INICIO, 2528228/proyecto_PROCESO, 2528228/proyecto_FIN, 2528228/proyecto_PROCESO, 2528228/proyecto_FIN, 2528228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539183 | Proyecto de inversión | 262890.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262890.07, modificado:262890.07}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL EL GRANDE - LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, - 35636 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35636 | S | 888 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO- SAN MIGUEL EL GRANDE - LOMA BONITA 10 300 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE CAMINOS PRINCIPALES DE SAN ANTONIO-SAN MIGUEL EL GRANDE Y LOMA BO, lon:-98.23765606, lat:17.24243678}} | 2025-06-12 | 2025-07-20 | 262890.07 | 262890.07 | 262890.07 | 262890.07 | 262890.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/006-AD, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:262890.07, importe_modificado:262890.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {2539183/proyecto_INICIO, 2539183/proyecto_PROCESO, 2539183/proyecto_FIN, 2539183/proyecto_INICIO, 2539183/proyecto_PROCESO, 2539183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539200 | Proyecto de inversión | 1191859.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191859.66, modificado:1191859.66}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL PESCADO - EL DURAZNO, EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 22687 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 22687 | S | 220 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30370.0, meta_modificada:30370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:Camino / Terracería EL PESCADO - EL DURAZNO 30 370 40700 EL DURAZNO, COYUCA DE CATALÁN A LA ALTURA DE LA CANCHA DE EL DURAZNO, lon:-100.9424568, lat:17.77917306}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 1191859.66 | 1191859.66 | 1191859.66 | 1191859.66 | 1191859.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-052, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1191859.66, importe_modificado:1191859.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30370.0}} | {2539200/proyecto_PROCESO, 2539200/proyecto_INICIO, 2539200/proyecto_FIN, 2539200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539229 | Proyecto de inversión | 828051.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828051.62, modificado:828051.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS A LOS PARAJES LA ENCINERA, SAN LUCAS, LOS CUATECOMATES, LOS TIMBRES, LAS RUINAS, EL JARDIN Y LA CHIA DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 17898 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 17898 | S | 531 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:Camino / Brecha PASO MORELOS - VARIOS PARAJES 13 420 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA PASO MORELOS SE LOCALIZA AL SURESTE A 18.90 KMS DE LA CD. DE HUITZUCO. SE LLEGA POR LA CARR. HUITZUCO A ATENANGO DEL R, lon:-99.21255251, lat:18.21840522}} | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 828051.62 | 828051.62 | 828051.62 | 828051.62 | 828051.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-002-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:828051.62, importe_modificado:828051.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2539229/proyecto_INICIO, 2539229/proyecto_PROCESO, 2539229/proyecto_INICIO, 2539229/proyecto_PROCESO, 2539229/proyecto_FIN, 2539229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539233 | Proyecto de inversión | 1084664.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084664.31, modificado:1084664.31}} | Construcción de sendero seguro hacia casa de la Tercera Edad Localidad Los Achotes - 23245 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 23245 | S | 471 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Calle Hacia la Casa de la Tercera Edad Pueblo Los Achotes 40888 LOS ACHOTES, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Principal Los Achotes Y Calle Hacia la Primaria Calle Hacia el Jardin de Niños Para llegar a esta obra, se toma la carr, lon:-101.42006848, lat:17.59809222}} | 2025-06-16 | 2025-07-12 | 1084664.31 | 1084664.31 | 1084664.31 | 1084664.31 | 1084664.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17618, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1084664.31, importe_modificado:1084664.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.0}} | {2539233/proyecto_INICIO, 2539233/proyecto_FIN, 2539233/proyecto_PROCESO, 2539233/proyecto_INICIO, 2539233/proyecto_PROCESO, 2539233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539236 | Proyecto de inversión | 574817.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574817.28, modificado:574817.28}} | Rehabilitacion de vialidades con concreto asfaltico en CETMAR, Zihuatanejo de Azueta - 14054 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 14054 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Señora Kenia Moreno Colonia Estrella ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Circuito Riscalillo La Ropa Y Boulevard Aeropuerto Zihuatanejo Calle Circuito Principal Se tiene acceso sobre el boulevard Aeropuerto a Zihuatanej, lon:-101.51737799, lat:17.6440588}} | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 574817.28 | 574817.28 | 574817.28 | 574817.28 | 574817.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17597, contratista:FELIPE QUINTANA SAUCEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:574817.28, importe_modificado:574817.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:681.0}} | {2539236/proyecto_INICIO, 2539236/proyecto_PROCESO, 2539236/proyecto_FIN, 2539236/proyecto_INICIO, 2539236/proyecto_FIN, 2539236/proyecto_PROCESO, 2539236/proyecto_FIN, 2539236/proyecto_INICIO, 2539236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539246 | Proyecto de inversión | 2565336.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2565336.2, modificado:2565336.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA DEL SECTOR 6, EN LAS LOCALIDADES DE, EL PAROTAL, EL MAMEYAL, CORRALES, LA FINCA, EL SUSPIRO, MAMEYCITO Y PIEDRA PARADA, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 30225 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 30225 | S | 378 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:271, direccion:Camino / Terracería EL MAMEYCITO - EL CAMARON 37 6798 EL MAMEYCITO, PETATLÁN SU ACCESO ENTRANDO POR EL ARCO DE SANTA ROSA DIRIGIENDOSE HACIA EL MAMEYCITO., lon:-100.95275139, lat:17.63850916}} | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 2565336.2 | 2565336.2 | 2565336.2 | 2565336.2 | 2565336.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-003, contratista:HONORIA GUZMAN PORFIRIO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2565336.2, importe_modificado:2565336.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2539246/proyecto_PROCESO, 2539246/proyecto_FIN, 2539246/proyecto_PROCESO, 2539246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202539252 | Proyecto de inversión | 1160562.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160562.8, modificado:1160562.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO LOS LAURELES A CRUCERO PIE DE LA CUESTA, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 27320 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 27320 | S | 99 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:Camino / Terracería PUERTO LA GALERA - LOS LAURELES 66 300 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE , lon:-100.33352836, lat:17.56173804}} | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 1160562.8 | 1160562.8 | 1160562.8 | 1160562.8 | 1160562.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-030-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1160562.8, importe_modificado:1160562.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2539252/proyecto_INICIO, 2539252/proyecto_PROCESO, 2539252/proyecto_FIN, 2539252/proyecto_PROCESO, 2539252/proyecto_FIN, 2539252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539314 | Proyecto de inversión | 1747786.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747786.74, modificado:1747786.74}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 30653 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 30653 | S | 108 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3777.0, meta_modificada:3777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, direccion:Calle HACIA EL BORDO Pueblo LA ESTACADA 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL JARDIN DE NIÑOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS ADELANTE DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA , lon:-99.2891928, lat:17.59238731}} | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 1747786.74 | 1747786.74 | 1747786.74 | 1747786.74 | 1747786.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-19, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1747786.74, importe_modificado:1747786.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3777.0}} | {2539314/proyecto_PROCESO, 2539314/proyecto_FIN, 2539314/proyecto_PROCESO, 2539314/proyecto_INICIO, 2539314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543432 | Proyecto de inversión | 1485744.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485744.38, modificado:1485744.38}} | REHABILITACION DE CAMINO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - EL REPARO, INCLUYE RAMALES PUERTO BAJIAL Y LA LAJA, EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO - 4084 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 4084 | S | 297 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47760.0, meta_modificada:47760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:Camino / Terracería AJUCHITLAN DEL PROGRESO - EL REPARO 6 400 40750 EL REPARO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA AL SUR DE AJUCHITLAN, POR EL CAMPO DEPORTIVO SANSON GUTIERREZ, BARRIO LA UNION, lon:-98.943678, lat:17.792117}} | 2025-01-10 | 2025-02-20 | 1485744.38 | 1485744.38 | 1485744.38 | 1485744.38 | 1485744.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/004/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1485744.38, importe_modificado:1485744.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47760.0}} | {2543432/proyecto_INICIO, 2543432/proyecto_FIN, 2543432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543438 | Proyecto de inversión | 635190.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635190.33, modificado:635190.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TEPASOLCOK EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 4136 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 4136 | S | 860 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO OZTUTLA - TEPASOLCOK 3 800 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZTUTLA - TEPASOLCOK, lon:-98.97305556, lat:17.96333333}} | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 635190.33 | 635190.33 | 635190.33 | 635190.33 | 635190.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOF/FAISMUN/012/2025, contratista:RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:635190.33, importe_modificado:635190.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2543438/proyecto_INICIO, 2543438/proyecto_FIN, 2543438/proyecto_PROCESO, 2543438/proyecto_FIN, 2543438/proyecto_INICIO, 2543438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543454 | Proyecto de inversión | 1603725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603725.5, modificado:1603725.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+140, EN LA LOCALIDAD DE OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13299 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 13299 | S | 496 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:153, direccion:Pueblo OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO) 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATL, lon:-99.040725, lat:17.36911111}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1603725.5 | 1603725.5 | 1603725.5 | 1603725.5 | 1603725.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/004/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1603725.5, importe_modificado:1603725.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3960.0}} | {2543454/proyecto_INICIO, 2543454/proyecto_PROCESO, 2543454/proyecto_FIN, 2543454/proyecto_INICIO, 2543454/proyecto_PROCESO, 2543454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543459 | Proyecto de inversión | 2089954.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089954.97, modificado:2089954.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 10 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 32033 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 32033 | S | 326 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo EL NARANJO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CARRETERA IGUALA A TAXCO, A LA ALTURA DE LA TIENDA MISELANEA SINAI, ENTRANDO POR LA CALLE HIDALGO , lon:-99.53565693, lat:18.40181434}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 2089954.97 | 2089954.97 | 2089954.97 | 2089954.97 | 2089954.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-019, contratista:CONSTRUMAX STUDIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:2089954.97, importe_modificado:2089954.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {2543459/proyecto_PROCESO, 2543459/proyecto_FIN, 2543459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543466 | Proyecto de inversión | 476002.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476002.2, modificado:476002.2}} | Construcción de pavimentación de la calle prolongación Morelos en la localidad Quechultenango, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 2224 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 2224 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Morelos Colonia centro 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Chapultepec Y Calle Huacapa Calle Prolongación Libertad SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SITIO DE TAXIS SAN ISIDRO., lon:-99.24212, lat:17.411685}} | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 476002.2 | 476002.2 | 476002.2 | 476002.2 | 476002.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F2224, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:476002.2, importe_modificado:476002.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {2543466/proyecto_INICIO, 2543466/proyecto_PROCESO, 2543466/proyecto_FIN, 2543466/proyecto_PROCESO, 2543466/proyecto_FIN, 2543466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543472 | Proyecto de inversión | 899507.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899507.69, modificado:899507.69}} | MANTENIMIENTO CON DESAZOLVE DEL ARROYO COCUILPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 1728 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 1728 | S | 13230 | 11690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Prolongación CALLE ACAPULCO Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO Calle conduce a la normal de ayotzinapa LA OBRA INICIA DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE DENOMINADO EL EJIDO Y LA CASA DE REUNIONES QUE SE EN, lon:-99.4041023, lat:17.5503719}} | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 899507.69 | 899507.69 | 899507.69 | 899507.69 | 899507.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-02, contratista:CESFRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:899507.69, importe_modificado:899507.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2543472/proyecto_FIN, 2543472/proyecto_PROCESO, 2543472/proyecto_FIN, 2543472/proyecto_INICIO, 2543472/proyecto_FIN, 2543472/proyecto_PROCESO, 2543472/proyecto_INICIO, 2543472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230202235545 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB ANTONIO CASO CCT: 12DPB0093G DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ACATEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-001 | S | 96 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO., lon:-99.06740508, lat:17.15220434}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230402280401 | Proyecto de inversión | 7041054.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7041054.41, modificado:7041054.41}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES PUNTA GORDA SEGUNDA ETAPA COL. PUNTA GORDA EN ACAPULCO DE JUAREZ - 259930 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 259930 | S | 462 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CAÑADA 3 INTERIOR SN COLONIA PUNTA GORDA, 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAR DE BERING Y , AVENIDA LOS CATILES COLONIA PUNTA GORDA COLINDA CON COLONIAS MOZIMBA VICENTE LOMBARDO T, lon:-99.92767158, lat:16.86108329}} | 2023-10-08 | 2023-12-28 | 7041054.41 | 7041054.41 | 7041054.41 | 7041054.41 | 7041054.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/469-2023/LP, contratista:ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S.A. DE C.V., convocante:ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO, monto:7041054.41, importe_modificado:7041054.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2280401/proyecto_INICIO, 2280401/proyecto_PROCESO, 2280401/proyecto_FIN, 2280401/proyecto_PROCESO, 2280401/proyecto_FIN, 2280401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202399575 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN EP BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA CCT: 12DPR2002N DE LA LOCALIDAD DE CAJELITOS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-005 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.493374, lat:17.269925}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302421113 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA LA PAROTA, POB. SAN MARTIN EL JOVERO - 239628 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 239628 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.42, meta_modificada:459.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE SIN NOMBRE HACIA LA PAROTA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CUERNAVA ACAPULCO Y CALLE SIN NOMBRE HACIA LA PAROTA, SOBRE LA CARRETERA CUERNA, lon:-99.59418686, lat:17.10333557}} | 2024-08-19 | 2024-11-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/335-2024/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.42}} | {2421113/proyecto_INICIO, 2421113/proyecto_PROCESO, 2421113/proyecto_FIN, 2421113/proyecto_PROCESO, 2421113/proyecto_INICIO, 2421113/proyecto_FIN, 2421113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302421254 | Proyecto de inversión | 1750086.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750086.86, modificado:1750086.86}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 240584 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 240584 | S | 187 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.7, meta_modificada:1086.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EDEN, CALLE ZACARIAS SEGURA LA OBRA SE LOCALIZA A 343.60 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GO, lon:-99.76404081, lat:18.27404071}} | 2024-06-27 | 2024-07-28 | 1750086.86 | 1750086.86 | 1750086.86 | 1750086.86 | 1750086.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-020-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1750086.86, importe_modificado:1750086.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.7}} | {2421254/proyecto_INICIO, 2421254/proyecto_PROCESO, 2421254/proyecto_FIN, 2421254/proyecto_INICIO, 2421254/proyecto_FIN, 2421254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302428633 | Proyecto de inversión | 680160.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680160.14, modificado:680160.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POR COOPERACION - 286251 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 286251 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE GUDALUPE VICTORIA Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, LA OBRA SE LOCALIZA A 457.50 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE L, lon:-99.83222737, lat:18.13858024}} | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 680160.14 | 680160.14 | 680160.14 | 680160.14 | 680160.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-08-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:680160.14, importe_modificado:680160.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2428633/proyecto_PROCESO, 2428633/proyecto_FIN, 2428633/proyecto_PROCESO, 2428633/proyecto_INICIO, 2428633/proyecto_FIN, 2428633/proyecto_INICIO, 2428633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302434442 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. LAZARO CARDENAS - 312672 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 312672 | S | 89 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE JUAN ESCUTIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO AC, lon:-99.85275142, lat:16.88168362}} | 2024-09-13 | 2024-12-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/372-2024/AD, contratista:Comercializadora y Distribuidora Rolanca, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2434442/proyecto_INICIO, 2434442/proyecto_PROCESO, 2434442/proyecto_FIN, 2434442/proyecto_PROCESO, 2434442/proyecto_FIN, 2434442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440713 | Proyecto de inversión | 899198.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:899198.66, modificado:899198.66}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN EP BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA CCT: 12DPR2002N DE LA LOCALIDAD DE CAJELITOS, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-019 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.4931, lat:17.268}} | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 899198.66 | 899198.66 | 899198.66 | 899198.66 | 899198.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440736 | Proyecto de inversión | 443858.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:443858.64, modificado:443858.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" 2 AULAS DIDÁCTICAS (AIRES ACONDICIONADOS Y PROTECCIONES DE VENTANAS) + ANEXOS (SERV. SANITARIOS H Y M) + CUBO DE ESCALERAS, P.A. : 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 EE C/U (TERMINACIÓN) EN EP CUAUHTÉMOC CCT: 12DPR1022U DE LA LOCALIDAD DE XALTIANGUIS, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-042 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.71827, lat:17.099049}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 443858.64 | 443858.64 | 443858.64 | 443858.64 | 443858.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402467772 | Proyecto de inversión | 1869916.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1869916.43, modificado:1869916.43}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, COL. PANORAMICA - 347505 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 347505 | S | 247 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.51, meta_modificada:380.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA PANORÁMICA, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PASEO DE LA CAÑADA, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ , lon:-99.88808833, lat:16.88089124}} | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 1869916.43 | 1869916.43 | 1869916.43 | 1869916.43 | 1869916.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/456-2024/AD, contratista:Grupo Constructor Gipse, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1869916.43, importe_modificado:1869916.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.51}} | {2467772/proyecto_FIN, 2467772/proyecto_INICIO, 2467772/proyecto_FIN, 2467772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402468768 | Proyecto de inversión | 4668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4668000.0, modificado:4664180.77}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE XOCHIPALA COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTIN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 350118 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 350118 | S | 85 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:650.28, meta_modificada:650.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIPALA 43 INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON XOCHIPALA Y CALLE GUERRERO, CALLE SAN JERONIMO COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTIN ENTRAR POR A, lon:-99.82836641, lat:16.9243884}} | 2024-10-23 | 2024-12-30 | 4664180.77 | 4664180.77 | 4664180.77 | 4664180.77 | 4664180.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/478-2024/LP, contratista:QBO Arquitectura y Diseño Integral, S.A. de .C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4664180.77, importe_modificado:4664180.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:650.28}} | {2468768/proyecto_FIN, 2468768/proyecto_PROCESO, 2468768/proyecto_INICIO, 2468768/proyecto_PROCESO, 2468768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia de 3,819.23 se reintegro a la TESOFE como capital no ejercido , trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402479691 | Proyecto de inversión | 1189987.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189987.78, modificado:1189987.78}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD CUADRILLA DE DOLORES , ALAHUISTLAN DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,300, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 423481 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 423481 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CUADRILLA DE DOLORES - ALAHUIXTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PUEBLO ALAHUIXTLAN, 40407 ALAHUIXTLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4 HRS DE DSITANCIA., lon:-100.03836987, lat:18.57230417}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1189987.78 | 1189987.78 | 1189987.78 | 1189987.78 | 1189987.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-015-2024, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1189987.78, importe_modificado:1189987.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2479691/proyecto_PROCESO, 2479691/proyecto_INICIO, 2479691/proyecto_FIN, 2479691/proyecto_PROCESO, 2479691/proyecto_FIN, 2479691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402479748 | Proyecto de inversión | 1227765.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227765.17, modificado:1227765.17}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD ALAHUISTLAN , CRUCERO, DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,500, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 423692 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 423692 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ALAHUIXTLAN - CRUCERO DE ALAHUIXTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO ALAHUIXTLAN, 40407 ALAHUIXTLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE KA CABECERA MUNICIPAL A 4 HRS DE DISTANCIA, lon:-100.03562329, lat:18.5741958}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1227765.17 | 1227765.17 | 1227765.17 | 1227765.17 | 1227765.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-016-2024, contratista:ALONDRA ITZEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1227765.17, importe_modificado:1227765.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2479748/proyecto_FIN, 2479748/proyecto_PROCESO, 2479748/proyecto_INICIO, 2479748/proyecto_PROCESO, 2479748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402489260 | Proyecto de inversión | 616231.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616231.09, modificado:616231.09}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL COLOMBIA DE GUADALUPE A CERRO ZACATON A RAYO ALTO DEL KM 0.000 AL KM 6.000, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ZACATON DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. - 442483 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 442483 | S | 82 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO COLOMBIA DE GUADALUPE - RAYO ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 COLONIA CERRO ZACATON, 41520 COLOMBIA DE GUADALUPE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL COLOMBIA DE GUADALUPE CERRO ZACATON RAYO , lon:-98.762579, lat:17.093337}} | 2024-11-28 | 2024-12-26 | 616231.09 | 616231.09 | 616231.09 | 616231.09 | 616231.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-OP-FAISMUN/018/2024/AD, contratista:GUWA GAJMA JAMBA CADI PROYECTOS Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:616231.09, importe_modificado:616231.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2489260/proyecto_INICIO, 2489260/proyecto_PROCESO, 2489260/proyecto_FIN, 2489260/proyecto_INICIO, 2489260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402490759 | Proyecto de inversión | 1076655.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076655.61, modificado:1076655.61}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD LOMA ZOCOTE A ALAHUIXTLAN DEL KILOMETRO 0.000 AL 5.700, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 407238 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 407238 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOMA ZOCOTE - ALAHUIXTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO ALAHUIXTLAN, 40407 ALAHUIXTLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD LOMA ZOCOTE A, lon:-100.03803549, lat:18.5739585}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1076655.61 | 1076655.61 | 1076655.61 | 1076655.61 | 1076655.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-003-2024, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1076655.61, importe_modificado:1076655.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2490759/proyecto_INICIO, 2490759/proyecto_FIN, 2490759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO240402492349 | Proyecto de inversión | 4403588.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4403588.8, modificado:4403588.8}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB. KILÓMETRO 21 - 411335 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 411335 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO, CALLE DEL RIO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILOMETRO 21 PASANDO EL PLANTEL EMSAD, lon:-99.80371308, lat:16.95204859}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 4403588.8 | 4403588.8 | 4403588.8 | 4403588.8 | 4403588.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/486-2024/AD, contratista:Diseño y Construcciòn GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4403588.8, importe_modificado:4403588.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:817.0}} | {2492349/proyecto_FIN, 2492349/proyecto_PROCESO, 2492349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494044 | Proyecto de inversión | 1084137.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084137.91, modificado:1084137.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LOCALIDADES TRAMO, TONALAPA QUETZALAPA CRUCERO DE CUITLANXITEPEC EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA ,GUERRERO. - 450849 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 450849 | S | 153 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO QUETZALAPA - CRUCERO DE CUITLANXITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 44 RANCHERIA QUETZALAPA, 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE REALIZARA DEL TRAMO D, lon:-99.018375, lat:17.4163917}} | 2024-10-04 | 2024-11-04 | 1084137.91 | 1084137.91 | 1084137.91 | 1084137.91 | 1084137.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH-GC-C/ADJ-060-2024, contratista:DAVIEL JERZAI MARTINEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA, monto:1084137.91, importe_modificado:1084137.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.44}} | {2494044/proyecto_PROCESO, 2494044/proyecto_INICIO, 2494044/proyecto_FIN, 2494044/proyecto_INICIO, 2494044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494512 | Proyecto de inversión | 1257987.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257987.09, modificado:1257987.09}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA GUADALUPE, RINCON DEL VIGILANTE DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,600, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO - 416285 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 416285 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA GUADALUPE - RINCON DEL VIGILANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 PUEBLO BUENAVISTA DE GUADALUPE, 40424 BUENAVISTA GUADALUPE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL SURO ESTE DE LA CABECERA MU, lon:-100.00942643, lat:18.25589238}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1257987.09 | 1257987.09 | 1257987.09 | 1257987.09 | 1257987.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-006-2024, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1257987.09, importe_modificado:1257987.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.6}} | {2494512/proyecto_PROCESO, 2494512/proyecto_FIN, 2494512/proyecto_INICIO, 2494512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AL ser proyectos 2024, en este trimestre ya deben estar terminados y se reportan avances en 0; corregir o justificar., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO240402494756 | Proyecto de inversión | 1265542.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265542.56, modificado:1265542.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA GUADALUPE , SAN LORENZO DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,700, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 416904 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 416904 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA GUADALUPE - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO SAN LORENZO, 40403 SAN LORENZO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE A CABECERA MUNICIPAL A 5 HRS DE CAMI, lon:-100.02130726, lat:18.28529527}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1265542.56 | 1265542.56 | 1265542.56 | 1265542.56 | 1265542.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-009-2024, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1265542.56, importe_modificado:1265542.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {2494756/proyecto_PROCESO, 2494756/proyecto_INICIO, 2494756/proyecto_FIN, 2494756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494969 | Proyecto de inversión | 1235320.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235320.65, modificado:1235320.65}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD SAN LORENZO , COLONIA VICENTE GUERRERO DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,540, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 417549 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 417549 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.54, meta_modificada:6.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO - COLONIA VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 540 PUEBLO COLONIA VICENTE GUERRERO, 40404 COLONIA VICENTE GUERRERO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA LA NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-100.02465503, lat:18.31640453}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1235320.65 | 1235320.65 | 1235320.65 | 1235320.65 | 1235320.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-010-2024, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1235320.65, importe_modificado:1235320.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.54}} | {2494969/proyecto_INICIO, 2494969/proyecto_FIN, 2494969/proyecto_PROCESO, 2494969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494975 | Proyecto de inversión | 1284431.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284431.26, modificado:1284431.26}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD POCHOTE , CRUCERO DE TLAPEXCO DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,800, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 417556 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 417556 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO POCHOTE - CRUCERO DE TLAPEXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO EL POCHOTE, 40402 EL POCHOTE (POCHOTE), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TELOLOAPAN ARCELIA ENTRONQUE C, lon:-99.93654004, lat:18.41472241}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1284431.26 | 1284431.26 | 1284431.26 | 1284431.26 | 1284431.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-011-2024, contratista:ALONDRA ITZEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1284431.26, importe_modificado:1284431.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2494975/proyecto_PROCESO, 2494975/proyecto_INICIO, 2494975/proyecto_FIN, 2494975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494998 | Proyecto de inversión | 1227765.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227765.17, modificado:1227765.17}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD TLAPEXCO, CUADRILLA DE DOLORES DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,500, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 417598 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 417598 | S | 225 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TLAPEXCO - CUADRILLA DE DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO DOLORES, 40407 DOLORES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE DE A CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRONUE DE TELOLOAPA, lon:-100.00269154, lat:18.51651193}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1227765.17 | 1227765.17 | 1227765.17 | 1227765.17 | 1227765.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-014-2024, contratista:BRISIA ADAMARI HERNANDEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1227765.17, importe_modificado:1227765.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2494998/proyecto_FIN, 2494998/proyecto_INICIO, 2494998/proyecto_PROCESO, 2494998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402496637 | Proyecto de inversión | 469661.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469661.56, modificado:469661.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 455853 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 455853 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - TIERRA EJIDALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN JUAN, 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JUAN Y CAMINO HACIA EL EJIDO DE VILLA MADERO, CAMINO HACIA LA LOCALIDAD TLALCHAPA , lon:-100.46605026, lat:18.37540469}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 469661.56 | 469661.56 | 469661.56 | 469661.56 | 469661.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:469661.56, importe_modificado:469661.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2496637/proyecto_PROCESO, 2496637/proyecto_FIN, 2496637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402508198 | Proyecto de inversión | 1010896.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010896.52, modificado:1010896.52}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO, IXCATLA, TOCTEPEC, APANGUITO, TOMACTITLAN EN LA LOCALIDAD DE TOCTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA,GUERRERO. - 459921 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 459921 | S | 185 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.52, meta_modificada:6.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO IXCATLA - TOMACTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 517 PUEBLO IXCATLA, 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO IXCATLA TOCTEPEC, APAN, lon:-98.99771192, lat:17.42386803}} | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 1010896.52 | 1010896.52 | 1010896.52 | 1010896.52 | 1010896.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH-GC-C/ADJ-055-2024, contratista:IVAN EMMANUEL NAVARRETE BELLO, convocante:MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA, monto:1010896.52, importe_modificado:1010896.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.52}} | {2508198/proyecto_PROCESO, 2508198/proyecto_INICIO, 2508198/proyecto_PROCESO, 2508198/proyecto_INICIO, 2508198/proyecto_FIN, 2508198/proyecto_INICIO, 2508198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513192 | Proyecto de inversión | 1727088.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1727088.55, modificado:1727088.55}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. A84 L DE 5 E.E. + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" A84 DE 2 E.E. + OBRA EXTERIOR (CISTERNA + FOSA SÉPTICA) EN ST EMPERADOR CUAUHTEMOC CCT: 12DST0081O DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-050 | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.479703, lat:17.755378}} | 2024-12-12 | 2025-02-24 | 1727088.55 | 1727088.55 | 1727088.55 | 1727088.55 | 1727088.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402513202 | Proyecto de inversión | 2593678.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2593678.73, modificado:2593678.73}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C", "D", "E", "H", "J" Y "K" + OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN EP IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT: 12DPR5407Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-060 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANGOS SN. ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE OCOTES DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.949838, lat:16.891418}} | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 2593678.73 | 2593678.73 | 2593678.73 | 2593678.73 | 2593678.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513219 | Proyecto de inversión | 653270.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:653270.77, modificado:653270.77}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE COMPUTO) EN CONALEP GUERRERO PLANTEL BUENAVISTA DE CUELLAR CCT: 12DPT0011W DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUELLAR, MUNCIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-2024-005 | S | 68 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ALLE LA CAMPANA SN, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑO PERDIDO DE LA LOCALIDAD DE BUEBAVISTA DE CUELLAR, lon:-99.413771, lat:18.464503}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 653270.77 | 653270.77 | 653270.77 | 653270.77 | 653270.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250102522819 | Proyecto de inversión | 1056944.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056944.27, modificado:1056944.27}} | Rehabilitacion del Club de la Tercera Edad Los Años Maravillosos | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 2. REHAB, CLUB TERCERA EDAD | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cedro 5, Villa Moderna 1ra y 2da Secc, 39074 Chilpancingo de los Bravo, Gro. 17.535033407700745, -99.5023347614301, lon:-99.50233476, lat:17.53503341}} | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 1056944.27 | 1056944.27 | 1056944.27 | 1056944.27 | 1056944.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIFGRO-060-2024-AD, contratista:Comercializadora Mexgro, S.A. De C.V., convocante:O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA., monto:1056944.27, importe_modificado:1056944.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2522819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527520 | Proyecto de inversión | 694357.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694357.58, modificado:694357.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: OXTOYAHUALCO - RINCÓN PEÑITAS, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN PEÑITAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 49185 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 49185 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Camino OXTOYAHUALCO - RINCON PEÑITAS 3 5 41146 RINCÓN PEÑITAS, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, ENCONTRAMOS UN DESVIACION DONDE GIRAMOS A LA DERECHA SEGUIMOS HASTA LLEGAR., lon:-98.94631755, lat:17.73200244}} | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 694357.58 | 694357.58 | 694357.58 | 694357.58 | 694357.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:694357.58, importe_modificado:694357.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2527520/proyecto_PROCESO, 2527520/proyecto_INICIO, 2527520/proyecto_PROCESO, 2527520/proyecto_FIN, 2527520/proyecto_INICIO, 2527520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527523 | Proyecto de inversión | 993464.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993464.54, modificado:993464.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TEPOXTLAN - OXTOYAHUALCO, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 46921 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 46921 | S | 234 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Camino TEPOXTLAN - OXTOYAHUALCO 9 40 41153 TEPOXTLÁN, AHUACUOTZINGO POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA SEGUIMOS HASTA LLEGAR A TEPOXTLAN., lon:-98.97388897, lat:17.76710819}} | 2025-05-21 | 2025-06-07 | 993464.54 | 993464.54 | 993464.54 | 993464.54 | 993464.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:993464.54, importe_modificado:993464.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {2527523/proyecto_INICIO, 2527523/proyecto_FIN, 2527523/proyecto_PROCESO, 2527523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527524 | Proyecto de inversión | 468982.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468982.66, modificado:468982.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AHUACUOTZINGO - CRUCERO TIERRA BLANCA - TIERRA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 46706 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 46706 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino AHUACUOTZINGO - TIERRA BLANCA 2 5 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.92974327, lat:17.71518364}} | 2025-05-16 | 2025-05-24 | 468982.66 | 468982.66 | 468982.66 | 468982.66 | 468982.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:468982.66, importe_modificado:468982.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2527524/proyecto_INICIO, 2527524/proyecto_PROCESO, 2527524/proyecto_FIN, 2527524/proyecto_INICIO, 2527524/proyecto_PROCESO, 2527524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527536 | Proyecto de inversión | 969894.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969894.93, modificado:969894.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO - CRUCERO LOS PÁREDONES - TLAXINTLE MORADO-RINCÓN DE COZAHUAPA, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE COZAHUAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 3072 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 3072 | S | 273 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Camino PAREDONRES - RINCON DE COZAHUAPA 5 30 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO INICIANDO EN LOS PAREDONES PASANDO POR EL CRUCERO DE TLAXINTLE MORADO HASTA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE RINCON DE COZAHUAPA, lon:-98.94994161, lat:17.82949932}} | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 969894.93 | 969894.93 | 969894.93 | 969894.93 | 969894.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:969894.93, importe_modificado:969894.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {2527536/proyecto_FIN, 2527536/proyecto_PROCESO, 2527536/proyecto_INICIO, 2527536/proyecto_PROCESO, 2527536/proyecto_INICIO, 2527536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527548 | Proyecto de inversión | 780096.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780096.19, modificado:780096.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TLAXINTLE MORADO-EL PLANCHADO - ZOMPAZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE ZOMPAZOLCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 15514 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 15514 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:Camino CRUCERO TLAXINTLE MORADO - ZOMPAZOLCO 4 70 41133 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO DA INICIO EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE TLAXINTLE MORADO QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUAC, lon:-98.92661631, lat:17.81816428}} | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 780096.19 | 780096.19 | 780096.19 | 780096.19 | 780096.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:780096.19, importe_modificado:780096.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}} | {2527548/proyecto_PROCESO, 2527548/proyecto_FIN, 2527548/proyecto_PROCESO, 2527548/proyecto_INICIO, 2527548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527555 | Proyecto de inversión | 790146.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790146.42, modificado:790146.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: DE TECOANAPA - A LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN, EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 21786 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 21786 | S | 710 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Camino TECOANAPA - OXTOTITLAN 4 4 41144 OXTOTITLÁN, AHUACUOTZINGO CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCERO EN EL CUAL GIRAREMOS A MANO IZQUIERDA Y PASAREMOS, lon:-99.03199522, lat:17.67364193}} | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 790146.42 | 790146.42 | 790146.42 | 790146.42 | 790146.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:790146.42, importe_modificado:790146.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2527555/proyecto_PROCESO, 2527555/proyecto_INICIO, 2527555/proyecto_FIN, 2527555/proyecto_INICIO, 2527555/proyecto_PROCESO, 2527555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527575 | Proyecto de inversión | 2378378.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2378378.3, modificado:2378378.3}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN Y PAVIMENTACION EN LA CALLE ESTRELLA EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 26045 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 26045 | S | 1645 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle ESTRELLA Colonia GUADALUPE, ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle ESCALERA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE A 100 ML DE LA DELEGACION DE LA C, lon:-98.38478623, lat:17.45994612}} | 2025-06-02 | 2025-07-12 | 2378378.3 | 2378378.3 | 2378378.3 | 2378378.3 | 2378378.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/023-I3P, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:2378378.3, importe_modificado:2378378.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:133.0}} | {2527575/proyecto_INICIO, 2527575/proyecto_PROCESO, 2527575/proyecto_FIN, 2527575/proyecto_INICIO, 2527575/proyecto_FIN, 2527575/proyecto_INICIO, 2527575/proyecto_PROCESO, 2527575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527576 | Proyecto de inversión | 1621196.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621196.21, modificado:1621196.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PÙBLICA EN LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 30389 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30389 | S | 565 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo IXCUINATOYAC 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Ninguno BARRANCA DE IXCUINATOYAC EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DEL CORRAL DE TOROS., lon:-98.34114566, lat:17.36642053}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 1621196.21 | 1621196.21 | 1621196.21 | 1621196.21 | 1621196.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/030-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1621196.21, importe_modificado:1621196.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2527576/proyecto_FIN, 2527576/proyecto_INICIO, 2527576/proyecto_PROCESO, 2527576/proyecto_INICIO, 2527576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527578 | Proyecto de inversión | 2286291.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286291.91, modificado:2286291.91}} | APERTURA DE CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE TLAHUAPA- RIO FRIO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 29127 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 29127 | S | 240 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28422.0, meta_modificada:28422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:Camino / Terracería BUENA VISTA - ENTRONQUE TLAHUAPA-RIO FRIO 1 780 41695 BUENA VISTA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ENTRONQUE TLAHUAPA-RIO FRIO A BUENA VISTA., lon:-98.31346584, lat:17.33550954}} | 2025-04-10 | 2025-05-23 | 2286291.91 | 2286291.91 | 2286291.91 | 2286291.91 | 2286291.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/028-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:2286291.91, importe_modificado:2286291.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28422.0}} | {2527578/proyecto_INICIO, 2527578/proyecto_PROCESO, 2527578/proyecto_FIN, 2527578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527603 | Proyecto de inversión | 929256.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929256.27, modificado:929256.27}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 36602 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 36602 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23388.7, meta_modificada:23388.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Ahuxtla - Punto denominado El Barro 3 870 41443 AHUIXTLA, ATLIXTAC Este camino se encuentra en la parte sureste de la localidad de Ahuixtla, la entrada a dicho camino se encuentra a 50 m al sur de la comisaria, lon:-98.96416058, lat:17.59624844}} | 2025-04-24 | 2025-05-13 | 929256.27 | 929256.27 | 929256.27 | 929256.27 | 929256.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/012/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:929256.27, importe_modificado:929256.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23388.7}} | {2527603/proyecto_INICIO, 2527603/proyecto_PROCESO, 2527603/proyecto_FIN, 2527603/proyecto_INICIO, 2527603/proyecto_PROCESO, 2527603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527614 | Proyecto de inversión | 1372573.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372573.2, modificado:1372573.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA - SAN MIGUEL XOCHIMILCO (LAS ESTACAS) DEL KM 0+000.00 AL KM 6+100.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 5011 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 5011 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36008.0, meta_modificada:36008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Camino / Terracería San Miguel Xochimilco (las estacas) - Vista hermosa 6 100 41440 SAN MIGUEL XOCHIMILCO (LAS ESTACAS), ATLIXTAC El camino de terraceria une las comunidades de San Miguel Xochimilco (las estacas) con Vista hermos, lon:-98.79021107, lat:17.6461684}} | 2025-04-21 | 2025-05-17 | 1372573.2 | 1372573.2 | 1372573.2 | 1372573.2 | 1372573.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/007/2025/AD, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1372573.2, importe_modificado:1372573.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36008.0}} | {2527614/proyecto_INICIO, 2527614/proyecto_PROCESO, 2527614/proyecto_FIN, 2527614/proyecto_PROCESO, 2527614/proyecto_FIN, 2527614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527628 | Proyecto de inversión | 587408.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587408.28, modificado:587408.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 31134 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 31134 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Privada JOSEFA ORTIX DE DOMINGUEZ Colonia CENTRO 40583 ATLIXTAC, COCULA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle HIDALGO SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVO, lon:-99.67341326, lat:18.20072956}} | 2025-06-02 | 2025-07-11 | 587408.28 | 587408.28 | 587408.28 | 587408.28 | 587408.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-001, contratista:JORGE MIRANDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:587408.28, importe_modificado:587408.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {2527628/proyecto_PROCESO, 2527628/proyecto_INICIO, 2527628/proyecto_FIN, 2527628/proyecto_INICIO, 2527628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527646 | Proyecto de inversión | 649723.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649723.09, modificado:649723.09}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: POCITOS DE CATANA-EL CUIRINDAL, EN LA LOCALIDAD EL CUIRINDAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 45343 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 45343 | S | 170 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:Camino / Terracería EL CUIRINDAL - POCITOS DE CATANA 7 50 CUIRINDAL (EL CUIRINDAL), COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN LA ENTRADA DE EL CUIRINDAL Y EL KM 7.50 TERMINA EN LA ENTRADA EN POCITOS DE CATANA., lon:-100.84449758, lat:18.23413882}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 649723.09 | 649723.09 | 649723.09 | 649723.09 | 649723.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-004, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:649723.09, importe_modificado:649723.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2527646/proyecto_FIN, 2527646/proyecto_PROCESO, 2527646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527648 | Proyecto de inversión | 1036452.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1036452.04, modificado:1036452.04}} | REHABILITACION DE CAMINOSACACOSECHA PARANCIO, EN LA LOCALIDAD PARANCIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 44475 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 44475 | S | 178 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:70, direccion:Camino / Terracería PARANCIO - TIERRAS DE CULTIVO 9 900 40716 PARANCIO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA CON DIRECCIÓN AL RIO DEL ORO Y EL KM 9+900 CON DIRECCIÓN NORTE , lon:-100.89437183, lat:18.29862365}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1036452.04 | 1036452.04 | 1036452.04 | 1036452.04 | 1036452.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-026, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1036452.04, importe_modificado:1036452.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {2527648/proyecto_INICIO, 2527648/proyecto_FIN, 2527648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527650 | Proyecto de inversión | 1119385.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119385.65, modificado:1119385.65}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL DURAZNO-SAN ANTONIO DE LAS TEXAS, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS TEXAS, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 43521 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 43521 | S | 214 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:97, direccion:Camino / Terracería EL DURAZNO - SAN ANTONIO DE LAS TEXAS 10 500 40729 SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS), COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 COMIENZA EN LA ENTRADA AL DURAZNO Y EL KM 10+500 EN SAN ANTONIO DE LAS TEXAS, lon:-100.87706511, lat:17.7222392}} | 2025-01-27 | 2025-02-25 | 1119385.65 | 1119385.65 | 1119385.65 | 1119385.65 | 1119385.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-021, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1119385.65, importe_modificado:1119385.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2527650/proyecto_INICIO, 2527650/proyecto_FIN, 2527650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527651 | Proyecto de inversión | 885432.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885432.14, modificado:885432.14}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: MONTE GRANDE-LA IGUANA, EN LA LOCALIDAD LA IGUANA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 41844 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 41844 | S | 119 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:40, direccion:Camino / Terracería MONTE GRANDE - LA IGUANA 8 600 40700 LA IGUANA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN MONTE GRANDE Y EL KM 8+600 ENTRONCA CON LA CARRETERA FEDERAL 134, lon:-100.84124988, lat:18.27042253}} | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 885432.14 | 885432.14 | 885432.14 | 885432.14 | 885432.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-001, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:885432.14, importe_modificado:885432.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2527651/proyecto_INICIO, 2527651/proyecto_FIN, 2527651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527664 | Proyecto de inversión | 1054147.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054147.4, modificado:1054147.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA RANCHO CANTARRANAS, EN LA LOCALIDAD CANTARRANAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 23255 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 23255 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10700.0, meta_modificada:10700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:667, direccion:Camino / Terracería RANCHO CANTARRANAS - TIERRAS DE CULTIVO 10 700 40703 RANCHO CANTARRANAS, COYUCA DE CATALÁN RUMBO A RINCON CHAMACUA, lon:-100.67779073, lat:18.28407532}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1054147.4 | 1054147.4 | 1054147.4 | 1054147.4 | 1054147.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-047, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1054147.4, importe_modificado:1054147.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10700.0}} | {2527664/proyecto_INICIO, 2527664/proyecto_FIN, 2527664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527674 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA TRAMO: HEROES DEL 47 - JOSÉ LÓPEZ PORTILLO COL. TIERRA COLORADA, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 26709 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 26709 | S | 177 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia TIERRA COLORADA 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle JOSE LOPEZ PORTILLO POR COYUCA BUFE, lon:-100.7002027, lat:18.31884145}} | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-002, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2527674/proyecto_INICIO, 2527674/proyecto_PROCESO, 2527674/proyecto_FIN, 2527674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527687 | Proyecto de inversión | 978970.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978970.88, modificado:978970.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PALO NUEVO, EN LA LOCALIDAD PALO NUEVO, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 39394 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 39394 | S | 75 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:370, direccion:Camino / Terracería PALO NUEVO - TIERRAS DE CULTIVO 10 0 40700 PALO NUEVO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN LA ENTRADA DEL POBLADO Y EL KM 10+000 EN EL CRUCERO A LA CAÑADA, lon:-101.08142802, lat:18.03705199}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 978970.88 | 978970.88 | 978970.88 | 978970.88 | 978970.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-018, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:978970.88, importe_modificado:978970.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2527687/proyecto_INICIO, 2527687/proyecto_PROCESO, 2527687/proyecto_FIN, 2527687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527699 | Proyecto de inversión | 788967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788967.41, modificado:788967.41}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 3156 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 3156 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino COLONIA LAS QUERENDAS - PARCELAS 14 31 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN Con respecto al centro geográfico del territorio municipal de Cutzamala de Pinzón, lo puedes localizar exactamente a 21.86 km (en direcc, lon:-100.58355367, lat:18.46130735}} | 2025-03-05 | 2025-03-24 | 788967.41 | 788967.41 | 788967.41 | 788967.41 | 788967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-19, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:788967.41, importe_modificado:788967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2527699/proyecto_INICIO, 2527699/proyecto_FIN, 2527699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527716 | Proyecto de inversión | 2173612.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2173612.41, modificado:2172270.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 17636 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 17636 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:158, direccion: Pueblo TEPANGO 41118 TEPANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A MEXCALCINGO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, TOMAR CARRETERA DE TERRACERÍA CON RUMBO A TRES CRUCES, CONTINUAR POR CARRETERA DE TERRACER, lon:-98.96828412, lat:17.35918278}} | 2025-05-23 | 2025-06-26 | 2172270.76 | 2172270.76 | 2172270.76 | 2172270.76 | 2172270.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/052/2025, contratista:C. EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:2172270.76, importe_modificado:2172270.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {2527716/proyecto_FIN, 2527716/proyecto_INICIO, 2527716/proyecto_PROCESO, 2527716/proyecto_INICIO, 2527716/proyecto_PROCESO, 2527716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527726 | Proyecto de inversión | 425692.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425692.15, modificado:425692.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DELTRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+882.32, TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+636.70, TRAMO 3: DEL 0+000 AL 624.39, TRAMO 4: DEL 0+000 AL 0+092.88, TRAMO 5: DEL 0+000 AL 0+158.89 EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 3569 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 3569 | S | 247 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2390.0, meta_modificada:2390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:92, direccion: Ranchería TLANIPATLA 41114 TLANIPATLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTLAC SE TOMA CON DESVIACION EN EL CRUCERO LOS AJOS A LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA, EN SEGUIDA SE LLEGA DIRECTAMENTE HA LA OB, lon:-99.14547879, lat:17.53498335}} | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 425692.15 | 425692.15 | 425692.15 | 425692.15 | 425692.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/028/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:425692.15, importe_modificado:425692.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2390.0}} | {2527726/proyecto_INICIO, 2527726/proyecto_PROCESO, 2527726/proyecto_FIN, 2527726/proyecto_INICIO, 2527726/proyecto_PROCESO, 2527726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527732 | Proyecto de inversión | 683923 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683923.0, modificado:683923.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+000, EN LA LOCALIDAD DE TLAYELPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13674 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13674 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:141, direccion: Pueblo TLAYELPA 41118 TLAYELPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE TLALHUAPAN HASTA LL, lon:-98.994317, lat:17.36030104}} | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 683923 | 683923 | 683923 | 683923 | 683923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/006/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:683923.0, importe_modificado:683923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2527732/proyecto_PROCESO, 2527732/proyecto_FIN, 2527732/proyecto_INICIO, 2527732/proyecto_FIN, 2527732/proyecto_PROCESO, 2527732/proyecto_FIN, 2527732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527746 | Proyecto de inversión | 914475.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914475.61, modificado:914475.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14426 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14426 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion: Pueblo ACATLÁN 41110 ACATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle ZARAGOZA SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ZITLALA, TOMAR DESVIACIÓN CON DIRECCIÓN A ACATLÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ACA, lon:-99.16592135, lat:17.65581146}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 914475.61 | 914475.61 | 914475.61 | 914475.61 | 914475.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/033/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:914475.61, importe_modificado:914475.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {2527746/proyecto_INICIO, 2527746/proyecto_PROCESO, 2527746/proyecto_FIN, 2527746/proyecto_INICIO, 2527746/proyecto_PROCESO, 2527746/proyecto_FIN, 2527746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527748 | Proyecto de inversión | 1518491.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518491.01, modificado:1518491.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+920, EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13256 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13256 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:158, direccion: Pueblo TEPANGO 41118 TEPANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y CALJELTITLAN HASTA LLEGAR A LA COMUN, lon:-98.96818541, lat:17.35677151}} | 2025-04-23 | 2025-05-24 | 1518491.01 | 1518491.01 | 1518491.01 | 1518491.01 | 1518491.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/002/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1518491.01, importe_modificado:1518491.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}} | {2527748/proyecto_INICIO, 2527748/proyecto_PROCESO, 2527748/proyecto_FIN, 2527748/proyecto_INICIO, 2527748/proyecto_PROCESO, 2527748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527767 | Proyecto de inversión | 2289298.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2289298.99, modificado:2289298.99}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: LLANOS DE TEPOXTEPEC-CHACUALCINGO-LA CIENEGA DE LA LOCALIDAD DE CHACUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 28004 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 28004 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:104, direccion:Camino llanos de tepoxtepec - la cienega 6 1 39107 CHACUALCINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO camino chacualcingo , lon:-99.57398262, lat:17.47324327}} | 2025-03-19 | 2025-05-17 | 2289298.99 | 2289298.99 | 2289298.99 | 2289298.99 | 2289298.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR020-2025, contratista:MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:2289298.99, importe_modificado:2289298.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2527767/proyecto_INICIO, 2527767/proyecto_PROCESO, 2527767/proyecto_FIN, 2527767/proyecto_PROCESO, 2527767/proyecto_FIN, 2527767/proyecto_INICIO, 2527767/proyecto_PROCESO, 2527767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527788 | Proyecto de inversión | 4416057.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4416057.44, modificado:4416057.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 33550 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 33550 | S | 355 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion: Pueblo CAMPO MORADO 39141 CAMPO MORADO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVISA LA COMUNIDAD, EL MURO MAS LARGO SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA., lon:-100.18274509, lat:17.58228098}} | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 4416057.44 | 4416057.44 | 4416057.44 | 4416057.44 | 4416057.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-037, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4416057.44, importe_modificado:4416057.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2527788/proyecto_FIN, 2527788/proyecto_PROCESO, 2527788/proyecto_INICIO, 2527788/proyecto_FIN, 2527788/proyecto_PROCESO, 2527788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527790 | Proyecto de inversión | 1733836.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733836.8, modificado:1733836.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: COATEPEC DEL OCOTE - VERDE RICO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 32895 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 32895 | S | 550 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:96, direccion:Camino / Terracería COATEPEC DEL OCOTE - VERDE RICO 14 0 39141 VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LIOCALIZA A LO LARGO DE 14.00 KM DE CAMINO RURAL CON ANCHO PROMEDIO DE 5M, INICIANDO EN LA LO, lon:-99.9045157, lat:17.70667213}} | 2025-06-25 | 2025-07-30 | 1733836.8 | 1733836.8 | 1733836.8 | 1733836.8 | 1733836.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-009, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1733836.8, importe_modificado:1733836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14000.0}} | {2527790/proyecto_INICIO, 2527790/proyecto_FIN, 2527790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527792 | Proyecto de inversión | 444822.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444822.69, modificado:444822.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE TECOMAZÚCHITL SUR EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 36496 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 36496 | S | 185 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion: Pueblo TECOMAZÚCHITL SUR 39145 TECOMAZÚCHITL SUR, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA LA ESCUELA PRIMARIA: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE TECOMAZÚCHITL SUR EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, G, lon:-100.04590641, lat:17.62336771}} | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 444822.69 | 444822.69 | 444822.69 | 444822.69 | 444822.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2025-040, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:444822.69, importe_modificado:444822.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2527792/proyecto_INICIO, 2527792/proyecto_PROCESO, 2527792/proyecto_FIN, 2527792/proyecto_INICIO, 2527792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527795 | Proyecto de inversión | 384368.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384368.09, modificado:384368.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 40696 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 40696 | S | 288 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion: Pueblo HUAUTLA 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA LOCALIDAD DE HUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-100.10257877, lat:17.85167924}} | 2025-06-20 | 2025-08-12 | 384368.09 | 384368.09 | 384368.09 | 384368.09 | 384368.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-029, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:384368.09, importe_modificado:384368.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2527795/proyecto_INICIO, 2527795/proyecto_PROCESO, 2527795/proyecto_FIN, 2527795/proyecto_PROCESO, 2527795/proyecto_FIN, 2527795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527816 | Proyecto de inversión | 1099015.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099015.71, modificado:1099015.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA AL ENTRONQUE CHAUCINGO A CUAHUILOTLA, PARAJE TLALCHICHILA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 4687 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 4687 | S | 425 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:Camino QUETZALAPA - ENTRONQUE CHAUCINGO A CUAHUILOTLA 12 76 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA QUETZALAPA SE LOCALIZA A 20.30 KMS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO AL ESTE TOMANDO LA CARRETERA MUNICIPAL HUITZUCO A CHAUCINGO. LA CA, lon:-99.18532012, lat:18.33686541}} | 2025-04-04 | 2025-04-12 | 1099015.71 | 1099015.71 | 1099015.71 | 1099015.71 | 1099015.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-007-AD-2025-FAISMUN, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1099015.71, importe_modificado:1099015.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2527816/proyecto_PROCESO, 2527816/proyecto_INICIO, 2527816/proyecto_FIN, 2527816/proyecto_INICIO, 2527816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527825 | Proyecto de inversión | 1071743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071743.77, modificado:1071743.77}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE CACAHUANANCHE A LOS PARAJES LOS AMOLES, TLILAPA, AMATE AMARILLO, LOS COLUMPIOS Y EL PLATANAL DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 17828 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 17828 | S | 454 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:Camino / Brecha CACAHUANANCHE - VARIOS PARAJES 17 360 40134 CACAHUANANCHE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA COMUNIDAD DE CACAHUANANCHE SE ENCUENTRA A 16.60 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE LLEGA POR CARRETERA DE ASFALTO PASANDO, lon:-99.3573964, lat:18.18988103}} | 2025-04-04 | 2025-04-12 | 1071743.77 | 1071743.77 | 1071743.77 | 1071743.77 | 1071743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-006-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1071743.77, importe_modificado:1071743.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2527825/proyecto_FIN, 2527825/proyecto_INICIO, 2527825/proyecto_PROCESO, 2527825/proyecto_INICIO, 2527825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527838 | Proyecto de inversión | 1892446.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892446.26, modificado:1892446.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAMANTE TRAMO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE PERLA EN LA COLONIA PEDREGAL DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO - 27384 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 27384 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle DIAMANTE Colonia PEDREGAL 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle TOPACIO Y Calle ESMERALDA Calle 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE ESCUELA UTRNG, lon:-99.53617016, lat:18.36658221}} | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 1892446.26 | 1892446.26 | 1892446.26 | 1892446.26 | 1892446.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025- 018, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:1892446.26, importe_modificado:1892446.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2527838/proyecto_INICIO, 2527838/proyecto_FIN, 2527838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527841 | Proyecto de inversión | 936449.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936449.79, modificado:936449.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ARTEAGA TRAMO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE CARITINO MALDONADO EN LA COL. POTRERO DE LOS LOPEZ DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 26706 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 26706 | S | 120 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle DE ARTEAGA Colonia POTRERO DE LOS LOPEZ 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle CARITINO MALDONADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE EL SALON DE EVENTOS LOS GRILLOS Y EN ESQUI, lon:-99.55061626, lat:18.34237961}} | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 936449.79 | 936449.79 | 936449.79 | 936449.79 | 936449.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025- 016, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:936449.79, importe_modificado:936449.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {2527841/proyecto_INICIO, 2527841/proyecto_FIN, 2527841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527900 | Proyecto de inversión | 3091556.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3091556.53, modificado:3091556.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE ACCESO A INSTALACIONES DE LA EXPO GANADERA EN LA COLONIA EL CAMPO AEREO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 28065 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 28065 | S | 1800 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4505.0, meta_modificada:4505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA EXPO GANADERA EN LA COLONIA CAMPO AEREO, JUSTO EN FRENTE DEL HOTEL MH, lon:-98.42289467, lat:16.69026266}} | 2025-02-28 | 2025-04-28 | 3091556.53 | 3091556.53 | 3091556.53 | 3091556.53 | 3091556.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/016/2025, contratista:LOGISTICA AVANZADA EN DECORACION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:3091556.53, importe_modificado:3091556.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4505.0}} | {2527900/proyecto_PROCESO, 2527900/proyecto_FIN, 2527900/proyecto_INICIO, 2527900/proyecto_PROCESO, 2527900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527905 | Proyecto de inversión | 1225778.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225778.09, modificado:1225778.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EL ROBLE, EL CHARCO, EL PIE DEL CERRO, EL TAMARINDO EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA. - 33160 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 33160 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.17, meta_modificada:10.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:Camino / Terracería LA LADRILLERA - EL TAMARINDO 10 170 41726 LA LADRILLERA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA RUMBO A EL ROBLE, EL CHARCO, EL PIE DEL CERRO, EL TAMARINDO, CAMINOS PERTENECIENTES A LA LOCA, lon:-98.29272002, lat:16.63355775}} | 2025-02-01 | 2025-03-02 | 1225778.09 | 1225778.09 | 1225778.09 | 1225778.09 | 1225778.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/008/2025, contratista:FELIX GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:1225778.09, importe_modificado:1225778.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.17}} | {2527905/proyecto_INICIO, 2527905/proyecto_PROCESO, 2527905/proyecto_FIN, 2527905/proyecto_PROCESO, 2527905/proyecto_FIN, 2527905/proyecto_PROCESO, 2527905/proyecto_INICIO, 2527905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527908 | Proyecto de inversión | 2546321.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2546321.08, modificado:2546321.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LOS PARAJES, LA CAÑADA, EL CAPIRO, RANCHO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 33328 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 33328 | S | 548 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:Camino / Terracería TIERRA BLANCA - LA CAÑADA 30 930 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA RUMBO A LOS PARAJES, LA CAÑADA, EL CAPIRO, RANCHO VIEJO CAMINOS QUE PERTENECEN A LA LOCALIDAD D, lon:-98.32341357, lat:16.61109985}} | 2025-02-01 | 2025-03-22 | 2546321.08 | 2546321.08 | 2546321.08 | 2546321.08 | 2546321.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/012/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2546321.08, importe_modificado:2546321.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2527908/proyecto_FIN, 2527908/proyecto_PROCESO, 2527908/proyecto_INICIO, 2527908/proyecto_PROCESO, 2527908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527926 | Proyecto de inversión | 2369311.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2369311.02, modificado:2369311.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA DEL SECTOR 2, EN LAS LOCALIDADES DE LLANOS DE LA PUERTA, EL CAMALOTITO, EL CAMALOTE, EL TREMENDO, LAS LOMAS Y COLONIA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO - 30879 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 30879 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:Camino / Terracería EL CAMALOTE - LLANOS DE LA PUERTA 73 3366 EL CAMALOTE, PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°06 Y DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE EL, lon:-101.2120351, lat:17.72232869}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 2369311.02 | 2369311.02 | 2369311.02 | 2369311.02 | 2369311.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-004, contratista:VIRGINIO CAMPOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2369311.02, importe_modificado:2369311.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527926/proyecto_INICIO, 2527926/proyecto_FIN, 2527926/proyecto_PROCESO, 2527926/proyecto_FIN, 2527926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:615, trimestre:2.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Cambiar Clasificación. No pertenece., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-09}}
2025 | 2 | GRO250202527946 | Proyecto de inversión | 2430979.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2430979.35, modificado:2423485.64}} | Mantenimiento con desazolve del rio Huacapa en la localidad Rancho la Coyotera, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 24132 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 24132 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27910.0, meta_modificada:27910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:111, direccion: Pueblo RANCHO LA COYOTERA 39250 RANCHO LA COYOTERA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL MODULO DE POLICIAS., lon:-99.24887254, lat:17.41681126}} | 2025-06-02 | 2025-07-09 | 2423485.64 | 2423485.64 | 2423485.64 | 2423485.64 | 2423485.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP05-F24132, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2423485.64, importe_modificado:2423485.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27910.0}} | {2527946/proyecto_INICIO, 2527946/proyecto_PROCESO, 2527946/proyecto_FIN, 2527946/proyecto_PROCESO, 2527946/proyecto_FIN, 2527946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527962 | Proyecto de inversión | 856310.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856310.74, modificado:856310.74}} | Construcción de pavimentación de la calle Vicente Guerrero en la localidad Quechultenango, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 2220 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 2220 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia centro 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Prolongación Vicente Guerrero Y Calle Unidad Guerrense Calle Prolongación Juan N Alvarez SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓ, lon:-99.24426811, lat:17.41573228}} | 2025-04-11 | 2025-05-07 | 856310.74 | 856310.74 | 856310.74 | 856310.74 | 856310.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F2220, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:856310.74, importe_modificado:856310.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2527962/proyecto_INICIO, 2527962/proyecto_PROCESO, 2527962/proyecto_FIN, 2527962/proyecto_PROCESO, 2527962/proyecto_FIN, 2527962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527969 | Proyecto de inversión | 1822367.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822367.14, modificado:1822367.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO LAS PILITAS AL SALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 3133 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 3133 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:284, direccion:Camino / Terracería TORO MUERTO - EL SALTO 64 200 40799 EL SALTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SIG, lon:-100.25552418, lat:17.5925621}} | 2025-02-10 | 2025-03-13 | 1822367.14 | 1822367.14 | 1822367.14 | 1822367.14 | 1822367.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-017-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1822367.14, importe_modificado:1822367.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2527969/proyecto_FIN, 2527969/proyecto_INICIO, 2527969/proyecto_FIN, 2527969/proyecto_PROCESO, 2527969/proyecto_FIN, 2527969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527974 | Proyecto de inversión | 1461570 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461570.0, modificado:1461570.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO LOS VARALES A TORO MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 3807 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 3807 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:Camino / Terracería TORO MUERTO - LOS VARALES 67 200 40799 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLEZ Y SE S, lon:-100.43365562, lat:17.99784769}} | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1461570 | 1461570 | 1461570 | 1461570 | 1461570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-035-2025, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1461570.0, importe_modificado:1461570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527974/proyecto_INICIO, 2527974/proyecto_PROCESO, 2527974/proyecto_FIN, 2527974/proyecto_PROCESO, 2527974/proyecto_FIN, 2527974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527978 | Proyecto de inversión | 499960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499960.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: CARRETERA TAXCO-CUERNAVACA HACIA ANDADOR EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE MARTELAS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 48844 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 48844 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:117, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo MARTELAS 40213 MARTELAS, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle 12 DE DICIEMBRE Calle CARRETERA TAXCO-CUERNAVACA SE UBICA EN LA CARRETERA RUMBO AL CALENDARIO AZTECA A 10 METROS DE LA PARADA DE LA COMBI Y EL MECA, lon:-99.58860817, lat:18.56527625}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/010, contratista:J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {2527978/proyecto_PROCESO, 2527978/proyecto_FIN, 2527978/proyecto_INICIO, 2527978/proyecto_FIN, 2527978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528028 | Proyecto de inversión | 860604 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860604.0, modificado:860604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CASINO DE LA UNIÓN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21362 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21362 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:84, direccion:Calle ALQUISIRAS Pueblo CASINO DE LA UNION 40302 CASINO DE LA UNIÓN (KILÓMETRO 136), TAXCO DE ALARCÓN Calle CARRTERA TAXCO-IXTAPAN SE UBICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COMUNIDAD , lon:-99.4870083, lat:18.60760639}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 860604 | 860604 | 860604 | 860604 | 860604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/032, contratista:PROJIBA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:860604.0, importe_modificado:860604.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2528028/proyecto_INICIO, 2528028/proyecto_FIN, 2528028/proyecto_PROCESO, 2528028/proyecto_FIN, 2528028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528048 | Proyecto de inversión | 2564600.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564600.78, modificado:2564600.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA - 50266 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 50266 | S | 884 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA 39273 CRUZ QUEMADA, TECOANAPA ENTRE Calle LAS CUBATAS Y Calle CUAPINOL Calle LOS CASTROS SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMAD, lon:-99.17725763, lat:16.99704}} | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2564600.78 | 2564600.78 | 2564600.78 | 2564600.78 | 2564600.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD005, contratista:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2564600.78, importe_modificado:2564600.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2528048/proyecto_PROCESO, 2528048/proyecto_INICIO, 2528048/proyecto_FIN, 2528048/proyecto_PROCESO, 2528048/proyecto_FIN, 2528048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528056 | Proyecto de inversión | 402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402500.0, modificado:402500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE CORRAL ZOCOTE - IXTAZACATLA DEL KILOMETRO 0+000 AL 11+650, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 31180 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 31180 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11650.0, meta_modificada:11650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:175, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE CORRAL ZOCOTE - IXTAZACATLA 11 650 40406 IXTAZACATLA, TELOLOAPAN se ubica en las colindancias con el municipio de apaxtla de catrejon a 5 hrs de camino de la cabecera munipal al soro este del muni, lon:-99.98889656, lat:18.55518204}} | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-003-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:402500.0, importe_modificado:402500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11650.0}} | {2528056/proyecto_PROCESO, 2528056/proyecto_INICIO, 2528056/proyecto_FIN, 2528056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528057 | Proyecto de inversión | 633750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633750.0, modificado:633750.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TETZILACATLAN DEL KILOMETRO 0+000 AL 12+710, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 29965 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 29965 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12710.0, meta_modificada:12710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:Camino tetzilacatlan - crucero de tetzilacatlan 12 710 40408 TETZILACATLÁN, TELOLOAPAN se ubica noroeste de la cabecera municipal a 4 hrs de camino, acceso sobre la carrtera federal teloloapan - arcelia, margen derecho del camin, lon:-99.97456432, lat:18.3414431}} | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 633750 | 633750 | 633750 | 633750 | 633750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-007-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:633750.0, importe_modificado:633750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12710.0}} | {2528057/proyecto_INICIO, 2528057/proyecto_FIN, 2528057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528066 | Proyecto de inversión | 1586738.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1586738.06, modificado:1586738.06}} | REHABILITACIÓN DE 9.53 KMS DEL CAMINO RURAL , TRAMO; PODER DE DIOS-AGUA DE FLORES, EN AGUAS DE FLORES. MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 7532 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 7532 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:Camino / Terracería PODER DE DIOS - AGUA DE FLORES 0 200 40360 AGUA DE FLORES, TETIPAC El camino inicia sobre el Camino Rural a Poder de Dios como referencia a la altura de la brecha que lleva a la iglesia de la localidad , lon:-99.7337841, lat:18.62744388}} | 2025-05-05 | 2025-05-31 | 1586738.06 | 1586738.06 | 1586738.06 | 1586738.06 | 1586738.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/011/2025, contratista:LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1586738.06, importe_modificado:1586738.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2528066/proyecto_INICIO, 2528066/proyecto_PROCESO, 2528066/proyecto_INICIO, 2528066/proyecto_FIN, 2528066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528073 | Proyecto de inversión | 1088066.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088066.49, modificado:1088066.49}} | REHABILITACIÓN DE 7.3 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO: TECOANAPA-PODER DE DIOS, EN PODER DE DIOS, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 3953 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 3953 | S | 109 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:Camino / Terracería TECOANAPA - PODER DE DIOS 0 200 40371 PODER DE DIOS (SAN MATEO), TETIPAC EL PROYECTO INICIA DONDE TERMINA LA CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA PRIMARIA, CAMINO EN DIRECCION A XITINGA (FLETES), lon:-99.74723923, lat:18.64658729}} | 2025-04-21 | 2025-05-17 | 1088066.49 | 1088066.49 | 1088066.49 | 1088066.49 | 1088066.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/002/2025, contratista:LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1088066.49, importe_modificado:1088066.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2528073/proyecto_INICIO, 2528073/proyecto_FIN, 2528073/proyecto_PROCESO, 2528073/proyecto_FIN, 2528073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528083 | Proyecto de inversión | 1522192.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522192.69, modificado:1522192.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MI PATRIA ES PRIMERO (SEGUNDA ETAPA), LOCALIDAD DE PLAN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 31052 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 31052 | S | 225 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.0, meta_modificada:739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:Calle MI PATRIA ES PRIMERO Pueblo PLAN DE GUERRERO 39196 PLAN DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA TELESECUNDARIA Calle HACIA EL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA TELESECUNDARIA MI, lon:-99.35263699, lat:17.59037168}} | 2025-05-05 | 2025-05-31 | 1522192.69 | 1522192.69 | 1522192.69 | 1522192.69 | 1522192.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-12, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1522192.69, importe_modificado:1522192.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.0}} | {2528083/proyecto_INICIO, 2528083/proyecto_PROCESO, 2528083/proyecto_FIN, 2528083/proyecto_PROCESO, 2528083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528084 | Proyecto de inversión | 868745.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868745.84, modificado:868745.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 31377 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 31377 | S | 213 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:Calle MORELOS Pueblo OMEAPA 39197 OMEAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Calle PRINCIPAL Calle A PACHO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN, lon:-99.34985194, lat:17.56825294}} | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 868745.84 | 868745.84 | 868745.84 | 868745.84 | 868745.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-20, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:868745.84, importe_modificado:868745.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2528084/proyecto_INICIO, 2528084/proyecto_PROCESO, 2528084/proyecto_FIN, 2528084/proyecto_INICIO, 2528084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528086 | Proyecto de inversión | 1299931.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299931.74, modificado:1299931.74}} | MANTENIMIENTO CON DESAZOLVE DEL ARROYO TEZAHUAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 29500 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 29500 | S | 13230 | 11690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3580.0, meta_modificada:3580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:Calle TEZAHUAPA Colonia LOS AMATES 39172 LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle INTERNADO Y Calle PRINCIPAL Calle OCTAVIO PAZ LA OBRA INICIA DE LA CARRETERA FEDERAL TIXTLA - ATLIACA DONDE SE ENCUENTRA EL PU, lon:-99.38336868, lat:17.58647044}} | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 1299931.74 | 1299931.74 | 1299931.74 | 1299931.74 | 1299931.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-05, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1299931.74, importe_modificado:1299931.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3580.0}} | {2528086/proyecto_INICIO, 2528086/proyecto_FIN, 2528086/proyecto_INICIO, 2528086/proyecto_PROCESO, 2528086/proyecto_FIN, 2528086/proyecto_INICIO, 2528086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528110 | Proyecto de inversión | 2608452.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2608452.3, modificado:2608452.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 20011 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 20011 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.8, meta_modificada:726.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:Calle 20 de NOVIEMBRE Pueblo ATLAMAJAC 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle SAN NICOLAS Y Calle 5 DE MAYO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE SAN NIC, lon:-98.54342929, lat:17.55469982}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 2608452.3 | 2608452.3 | 2608452.3 | 2608452.3 | 2608452.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-008-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2608452.3, importe_modificado:2608452.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.8}} | {2528110/proyecto_INICIO, 2528110/proyecto_PROCESO, 2528110/proyecto_FIN, 2528110/proyecto_INICIO, 2528110/proyecto_PROCESO, 2528110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528114 | Proyecto de inversión | 708451.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708451.52, modificado:708451.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA VALLECITOS DE SAN MIGUEL - CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 43755 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 43755 | S | 132 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:Camino / Terracería VALLECITOS DE SAN MIGUEL - CASAS VIEJAS 15 170 40806 CASAS VIEJAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNCIPIO, AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.53754185, lat:17.96916484}} | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 708451.52 | 708451.52 | 708451.52 | 708451.52 | 708451.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154911, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:708451.52, importe_modificado:708451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2528114/proyecto_INICIO, 2528114/proyecto_FIN, 2528114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528125 | Proyecto de inversión | 1838640 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1838640.0, modificado:1825980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARÍA BILINGÜE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. - 26550 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 26550 | S | 254 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:70, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo Llano del Carmen 41772 LLANO DEL CARMEN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Vicente Guerrero La escuela se localiza en el centro de la población, A un costado de la comisaria municipa, lon:-98.22579024, lat:16.76554665}} | 2025-04-15 | 2025-06-05 | 1825980 | 1825980 | 1825980 | 1825980 | 1825980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/004-I3, contratista:Hilario Gómez Gil, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1825980.0, importe_modificado:1825980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {2528125/proyecto_INICIO, 2528125/proyecto_PROCESO, 2528125/proyecto_FIN, 2528125/proyecto_PROCESO, 2528125/proyecto_INICIO, 2528125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:2.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528186 | Proyecto de inversión | 2887227.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2887227.34, modificado:2887227.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HUITZILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13269 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13269 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:Calle MOCTEZUMA Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DIAZ Y Calle MINA Calle ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO ATRÁS DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ PATRIARCA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.47982584, lat:17.75553919}} | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 2887227.34 | 2887227.34 | 2887227.34 | 2887227.34 | 2887227.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-01, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2887227.34, importe_modificado:2887227.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2528186/proyecto_INICIO, 2528186/proyecto_PROCESO, 2528186/proyecto_FIN, 2528186/proyecto_PROCESO, 2528186/proyecto_FIN, 2528186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528207 | Proyecto de inversión | 1456592.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456592.14, modificado:1456592.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE ACATEPEC. GRO. - 16766 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16766 | S | 124 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13700.0, meta_modificada:13700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:126, direccion: Pueblo TEPEHUAJE 41426 COLONIA TEPEHUAJE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA R, lon:-98.98890839, lat:17.25027088}} | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 1456592.14 | 1456592.14 | 1456592.14 | 1456592.14 | 1456592.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-01, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1456592.14, importe_modificado:1456592.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13700.0}} | {2528207/proyecto_INICIO, 2528207/proyecto_PROCESO, 2528207/proyecto_FIN, 2528207/proyecto_PROCESO, 2528207/proyecto_FIN, 2528207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528209 | Proyecto de inversión | 796357.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796357.57, modificado:796357.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ACATEPEC - COL. PIEDRA TUZA - SANTA ROSA - 15976 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 15976 | S | 74 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion: Pueblo SANTA ROSA 41410 COLONIA SANTA ROSA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SURESTE SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4KM , lon:-98.90370036, lat:17.31080688}} | 2025-04-04 | 2025-04-18 | 796357.57 | 796357.57 | 796357.57 | 796357.57 | 796357.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-05, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:796357.57, importe_modificado:796357.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2960.0}} | {2528209/proyecto_PROCESO, 2528209/proyecto_INICIO, 2528209/proyecto_PROCESO, 2528209/proyecto_FIN, 2528209/proyecto_PROCESO, 2528209/proyecto_FIN, 2528209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528213 | Proyecto de inversión | 1370340.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1370340.33, modificado:1370340.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JUAN DE LOS PINOS - SAN JUAN DE LOS PINOS - 16106 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16106 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion: Pueblo SAN JUAN DE LOS PINOS 41410 SAN JUAN DE LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS PINOS. LA LOCALIDA, lon:-99.06466053, lat:17.12895653}} | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 1370340.33 | 1370340.33 | 1370340.33 | 1370340.33 | 1370340.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1370340.33, importe_modificado:1370340.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4840.0}} | {2528213/proyecto_INICIO, 2528213/proyecto_PROCESO, 2528213/proyecto_FIN, 2528213/proyecto_INICIO, 2528213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539191 | Proyecto de inversión | 567376.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567376.59, modificado:567375.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 35671 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35671 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:Calle ACCESO A TELEBACHILLERATO Pueblo XOCHAPA 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 350 ML DE LA IGLESIA DEL PUEBLO DE XOCHAPA SOBRE EL ACCESO AL TELEBACHILLERATO., lon:-98.44739496, lat:17.38171752}} | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 567375.37 | 567375.37 | 567375.37 | 567375.37 | 567375.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/011-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORÌA INGENIERÌA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:567376.59, importe_modificado:567376.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2539191/proyecto_INICIO, 2539191/proyecto_PROCESO, 2539191/proyecto_FIN, 2539191/proyecto_PROCESO, 2539191/proyecto_FIN, 2539191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539211 | Proyecto de inversión | 1612037.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612037.62, modificado:1612037.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+080, EN LA LOCALIDAD DE ZOYACOMULCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13957 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13957 | S | 422 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:162, direccion:Pueblo ZOYACOMULCO 41116 ZOYACOMULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, PASAR POR ATEMPA, TOMAR SALIDA A EL RANCHO, PASAR POR CANTERA ROSA Y AHUEHUEIJTIC HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ZOYAC, lon:-99.0640397, lat:17.52457733}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 1612037.62 | 1612037.62 | 1612037.62 | 1612037.62 | 1612037.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/037/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1612037.62, importe_modificado:1612037.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4080.0}} | {2539211/proyecto_INICIO, 2539211/proyecto_PROCESO, 2539211/proyecto_FIN, 2539211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539228 | Proyecto de inversión | 1573229.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573229.84, modificado:1573229.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS TRAMO: CALLE ALDAMA-CALLEJON EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 49540 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 49540 | S | 797 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio LA GUADALUPE 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle ALVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL LADO IZQUIERDO DE LA CAPILLA DE , lon:-99.97894069, lat:17.7970368}} | 2025-06-20 | 2025-09-03 | 1573229.84 | 1573229.84 | 1573229.84 | 1573229.84 | 1573229.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-019, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1573229.84, importe_modificado:1573229.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2539228/proyecto_INICIO, 2539228/proyecto_FIN, 2539228/proyecto_PROCESO, 2539228/proyecto_INICIO, 2539228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539299 | Proyecto de inversión | 513246.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513246.43, modificado:513246.43}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS - 50778 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 50778 | S | 174 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.36, meta_modificada:9.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:Camino LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS - LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS 9 36 39284 SAN JUAN LAS PALMAS, TECOANAPA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE EL TEJOLOTE , lon:-99.16762533, lat:16.90472121}} | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 513246.43 | 513246.43 | 513246.43 | 513246.43 | 513246.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD012, contratista:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:513246.43, importe_modificado:513246.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.36}} | {2539299/proyecto_INICIO, 2539299/proyecto_PROCESO, 2539299/proyecto_FIN, 2539299/proyecto_PROCESO, 2539299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539303 | Proyecto de inversión | 1550656.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550656.66, modificado:1550656.66}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑOS HEROES, LOCALIDAD DE TLAJOCOTLA, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. - 29041 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 29041 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:99, direccion:Camino tlajocotla - telolopana 1 160 40425 TLAJOCOTLA (LA HACIENDA), TELOLOAPAN al suroeste de la cabecera municipal, a 3 hr de camino., lon:-99.92206319, lat:18.24952342}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 1550656.66 | 1550656.66 | 1550656.66 | 1550656.66 | 1550656.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-053-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1550656.66, importe_modificado:1550656.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2539303/proyecto_INICIO, 2539303/proyecto_PROCESO, 2539303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539304 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE CAPTACION EL RESUMIDERO, COLONIA SAN ANDRES, TELOLOAPAN, GRO. - 29044 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 29044 | S | 180 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:294, direccion:Calle 2 de octubre 01 01 Colonia san andres 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN ENTRE Calle calle 2 de octubre Y Calle cerrada al ponuente de la cabecera municipal en la colonia san andres y el pedregal, 20 min del centro, lon:-99.8547086, lat:18.34637834}} | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-054-2025, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {2539304/proyecto_INICIO, 2539304/proyecto_PROCESO, 2539304/proyecto_FIN, 2539304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539327 | Proyecto de inversión | 1714650.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1714650.3, modificado:1714650.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 27464 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 27464 | S | 812 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:Calle DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC Pueblo ZACATULA 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HIDALGO PROYECTO UBICADO EN CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC ESQUINA CON CALLE CUAUHTEMOC. FRENTE A ES, lon:-102.1793493, lat:18.00940003}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1714650.3 | 1714650.3 | 1714650.3 | 1714650.3 | 1714650.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-005-2025, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1714650.3, importe_modificado:1714650.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.0}} | {2539327/proyecto_INICIO, 2539327/proyecto_PROCESO, 2539327/proyecto_FIN, 2539327/proyecto_PROCESO, 2539327/proyecto_FIN, 2539327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539343 | Proyecto de inversión | 606490.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606490.92, modificado:606490.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO REAL, TRAMO CARRETERA FILO DE CABALLOS A CAMINO DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 21204 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 21204 | S | 1758 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4387.0, meta_modificada:4387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:Pueblo XOCHIPALA 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO REAL, TRAMO CARRETERA FILO DE CABALLOS A CAMINO DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE CENTRAL, INICIANDO POR DO, lon:-99.6412358, lat:17.80814038}} | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 606490.92 | 606490.92 | 606490.92 | 606490.92 | 606490.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-15, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:606490.92, importe_modificado:606490.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4387.0}} | {2539343/proyecto_INICIO, 2539343/proyecto_PROCESO, 2539343/proyecto_FIN, 2539343/proyecto_PROCESO, 2539343/proyecto_FIN, 2539343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543430 | Proyecto de inversión | 1058390.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058390.64, modificado:1058390.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TECOLCUAUTLA-CRUCERO RINCÓN DE COZAHUAPA A LAGUNILLAS, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE COZAHUAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 2903 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 2903 | S | 273 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Camino TECOLCUAUTLA - LAGUNILLAS 6 6000 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO DANDO INICIO EN EL CRUCERO DE TECOLCUAUTLA PASANDO POR EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE COZAHUAPA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, lon:-98.94981667, lat:17.78235}} | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 1058390.64 | 1058390.64 | 1058390.64 | 1058390.64 | 1058390.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1058390.64, importe_modificado:1058390.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2543430/proyecto_FIN, 2543430/proyecto_INICIO, 2543430/proyecto_PROCESO, 2543430/proyecto_INICIO, 2543430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543434 | Proyecto de inversión | 819151.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819151.67, modificado:819151.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CACALOTEPEC LOS PINOS DEL KM 0+000.00 AL KM 3+640.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 29095 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 29095 | S | 346 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25820.0, meta_modificada:25820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CACALOTEPEC - LOS PINOS 3 640 41462 CACALOTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en camino rural que comunica a las localidades de Cacalotepec con Los Pinos, para ser mas preciso dicha via de comunicacion se en, lon:-98.88521298, lat:17.38447192}} | 2025-04-14 | 2025-05-03 | 819151.67 | 819151.67 | 819151.67 | 819151.67 | 819151.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/002/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:819151.67, importe_modificado:819151.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25820.0}} | {2543434/proyecto_PROCESO, 2543434/proyecto_INICIO, 2543434/proyecto_FIN, 2543434/proyecto_PROCESO, 2543434/proyecto_FIN, 2543434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543437 | Proyecto de inversión | 1395507.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395507.26, modificado:1395507.26}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: DEL TRABAJO, CUELLAR, J. ALVAREZ, MIGUEL HIDALGO, H. GALEANA, PINZON, ALDAMA, INDEPENDENCIA, F. MINA, 5 DE MAYO Y 2 DE ABRIL DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO - 31721 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 31721 | S | 244 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle DEL RABAJO, CUELLAR Y OTRAS Colonia CENTRO 40580 COCULA, COCULA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle AGUSTIN RAMIREZ Calle LOPEZ PORTILLO SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y D, lon:-99.66153925, lat:18.24338492}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 1395507.26 | 1395507.26 | 1395507.26 | 1395507.26 | 1395507.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-004, contratista:GUADALUPE DAMARIS HERNANDEZ AGUIRRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1395507.26, importe_modificado:1395507.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}} | {2543437/proyecto_INICIO, 2543437/proyecto_FIN, 2543437/proyecto_INICIO, 2543437/proyecto_PROCESO, 2543437/proyecto_FIN, 2543437/proyecto_PROCESO, 2543437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543447 | Proyecto de inversión | 794996.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794996.79, modificado:792284.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+583.83, EN LA LOCALIDAD DE XALOCÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14082 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 14082 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:177, direccion:Pueblo XALOCÁN 41117 XALOKÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, SIGUIENDO HACIA CHILMIXTLA, ANTES DE LLEGAR TOMAR DESVIACIÓN HACIA LA VILLA, PASAR POR LA LOCALIDAD DE TEXOCOTITLAN Y ALPOYECA, lon:-98.95091667, lat:17.51916667}} | 2025-04-28 | 2025-05-24 | 792284.78 | 792284.78 | 792284.78 | 792284.78 | 792284.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/038/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:792284.78, importe_modificado:792284.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}} | {2543447/proyecto_PROCESO, 2543447/proyecto_INICIO, 2543447/proyecto_PROCESO, 2543447/proyecto_FIN, 2543447/proyecto_INICIO, 2543447/proyecto_PROCESO, 2543447/proyecto_FIN, 2543447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543452 | Proyecto de inversión | 664934.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664934.42, modificado:664934.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+930, TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+454.73, EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14422 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 14422 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:130, direccion:Pueblo MEXCALTEPEC II 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA A CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE ATLIXTAC LLEGAR HASTA TLATLAUQUITEPEC, TOMAR EL CAMINO QUE LLEVA HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD D, lon:-98.90695833, lat:17.46391944}} | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 664934.42 | 664934.42 | 664934.42 | 664934.42 | 664934.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/020/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:664934.42, importe_modificado:664934.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1390.0}} | {2543452/proyecto_INICIO, 2543452/proyecto_PROCESO, 2543452/proyecto_FIN, 2543452/proyecto_INICIO, 2543452/proyecto_PROCESO, 2543452/proyecto_FIN, 2543452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543456 | Proyecto de inversión | 1783375 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1783375.0, modificado:1783375.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: OJO DE AGUA - VILLAXOCHITL, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 2879 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 2879 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:Camino Terracería OJO DE AGUA DEL PROGRESO - VILLAXOCHITL 14 400 39130 VILLAXÓCHITL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZ AA LO LARGO DE 14.40 KM DE CAMINO RURAL QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PROPGRESO, lon:-99.998564, lat:17.636428}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 1783375 | 1783375 | 1783375 | 1783375 | 1783375 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-006, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1783375.0, importe_modificado:1783375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2543456/proyecto_INICIO, 2543456/proyecto_PROCESO, 2543456/proyecto_FIN, 2543456/proyecto_PROCESO, 2543456/proyecto_INICIO, 2543456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543462 | Proyecto de inversión | 1778774.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1778774.09, modificado:1778774.09}} | Construccion de red de drenaje sanitario hacia el carcamo de Pantla Zihuatanejo de Azueta - 5812 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 5812 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:Calle hacia el carcamo Colonia llanitos PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Juan Escutia Para llegar a esta obra se toma la carretera nacional Zihuatanejo Lazaro Cardenas, en la Comunidad de Pantla , , lon:-101.63954, lat:17.737905}} | 2025-05-13 | 2025-06-17 | 1778774.09 | 1778774.09 | 1778774.09 | 1778774.09 | 1778774.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17600, contratista:JUAN SOTELO AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1778774.09, importe_modificado:1778774.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2543462/proyecto_INICIO, 2543462/proyecto_PROCESO, 2543462/proyecto_FIN, 2543462/proyecto_PROCESO, 2543462/proyecto_INICIO, 2543462/proyecto_FIN, 2543462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543469 | Proyecto de inversión | 1094640 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094640.0, modificado:1094640.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO DE SAN PABLO SUR A SAN RAFAEL, DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 3625 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 3625 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO SUR - SAN RAFAEL 18 400 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECFCION AL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL P, lon:-100.43219535, lat:17.99692491}} | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 1094640 | 1094640 | 1094640 | 1094640 | 1094640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-001-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1094640.0, importe_modificado:1094640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2543469/proyecto_INICIO, 2543469/proyecto_PROCESO, 2543469/proyecto_FIN, 2543469/proyecto_INICIO, 2543469/proyecto_PROCESO, 2543469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO190101516510 | Proyecto de inversión | 243935.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243935.03, modificado:2010711.24}} | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 6 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alcozauca de Guerrero, Gro., México, lon:-98.3851987, lat:17.4608874}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2010711.24 | 2010711.24 | 2010711.24 | 2010711.24 | 2010711.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO230302265397 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA TVS JUAN RUIZ DE ALARCON CCT: 12DTV0072U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-047 | S | 46 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATOYAQUILLO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SN , ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.823306, lat:16.835211}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance fisico, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance fisico, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance fisico, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance fisico, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO230302265454 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED DE FIBRA OPTICA PARA EDIFICIOS "A", "D" Y "E". + PLACA CONMEMORATIVA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-054 | S | 690 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:revisar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs5: {observación:revisar avance financiero(2), trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs6: {observación:revisar avance financiero(2), trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs7: {observación:revisar avance financiero(2), trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs8: {observación:revisar avance financiero(2), trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240202372824 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN COLONIA DIECIOCHO DE ENERO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 84625 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 84625 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.55, meta_modificada:324.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 41 S INTERIOR SN COLONIA 18 DE ENERO, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO SUAREZ INGRESANDO POR CALLE FRANCISCO VIL, lon:-99.82620527, lat:16.92100705}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/041-2024/AD, contratista:Cocre Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.55}} | {2372824/proyecto_FIN, 2372824/proyecto_INICIO, 2372824/proyecto_FIN, 2372824/proyecto_PROCESO, 2372824/proyecto_FIN, 2372824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240202399582 | Proyecto de inversión | 1377425.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1377425.16, modificado:1377425.16}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN EP MIGUEL TERRAZAS RIVERA CCT: 12DPR5524O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-012 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN SN, ENTRE CALLE CANUTO NOGUEDA 75 Y CALLE CONSTITUYENTES, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.821697, lat:16.876406}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1377425.16 | 1377425.16 | 1377425.16 | 1377425.16 | 1377425.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302413834 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8000000.0, modificado:7972217.68}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE GERVACIO DEL CAD 0 MAS 450.27 AL 0 MAS 865.27 COLONIA LIBERTADORES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 193310 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 193310 | S | 111 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GERVACIO 21 sn INTERIOR SN COLONIA LIBERTADORES, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE GERVACIO Y CALLE TRES, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESANDO, lon:-99.83383508, lat:16.8969042}} | 2024-07-22 | 2024-12-04 | 7972217.68 | 7972217.68 | 7972217.68 | 7972217.68 | 7972217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/413-2024/LP, contratista:Consorcio e Ingenieria GSA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:7972217.68, importe_modificado:7972217.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {2413834/proyecto_FIN, 2413834/proyecto_INICIO, 2413834/proyecto_PROCESO, 2413834/proyecto_INICIO, 2413834/proyecto_PROCESO, 2413834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:2.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420559 | Proyecto de inversión | 631928.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631928.13, modificado:631928.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SENOBIO BUSTAMANTE - 236504 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 236504 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SENOBIO BUSTAMANTE PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 315.80 MTS APROXIMADAMENTE A, lon:-99.83355477, lat:18.1321358}} | 2024-03-14 | 2024-04-15 | 631928.13 | 631928.13 | 631928.13 | 631928.13 | 631928.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-05-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:631928.13, importe_modificado:631928.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2420559/proyecto_INICIO, 2420559/proyecto_PROCESO, 2420559/proyecto_INICIO, 2420559/proyecto_FIN, 2420559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302420577 | Proyecto de inversión | 1639870.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639870.64, modificado:1639870.64}} | AMPLIACIÓN DE LA PLAZOLETA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA - 236589 | 12 | Guerrero | 36 | Igualapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Igualapa | 236589 | S | 630 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DELGADO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAHUTEMOC EN LA PLAZA CENTRAL FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.47665334, lat:16.74442118}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 1639870.64 | 1639870.64 | 1639870.64 | 1639870.64 | 1639870.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV/R33/N20/2024, contratista:CARHEGRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:municipio de igualapa GRO, monto:1639870.64, importe_modificado:1639870.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420577/proyecto_INICIO, 2420577/proyecto_PROCESO, 2420577/proyecto_FIN, 2420577/proyecto_INICIO, 2420577/proyecto_PROCESO, 2420577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302427048 | Proyecto de inversión | 2632782.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2632782.23, modificado:2632782.23}} | REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 2DA ETAPA - 277995 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 277995 | S | 924 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6145.0, meta_modificada:6145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 822.20 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD DELIMITADA LA LONGITUD POR MARCADORES, lon:-99.76770234, lat:18.26468526}} | 2024-05-31 | 2024-07-20 | 2632782.23 | 2632782.23 | 2632782.23 | 2632782.23 | 2632782.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-17-2024, contratista:JUAN CARBAJAL GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:2632782.23, importe_modificado:2632782.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6145.0}} | {2427048/proyecto_INICIO, 2427048/proyecto_PROCESO, 2427048/proyecto_FIN, 2427048/proyecto_INICIO, 2427048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302436754 | Proyecto de inversión | 1844144.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1844144.22, modificado:1844144.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE INOCENTE LUGO COL LA TORTUGUITA DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 323127 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 323127 | S | 408 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.7, meta_modificada:700.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JOSE INOCENTE LUGO COLONIA LA TORTUGUITA, 40636 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE RAMON V ALVAREZ Y CALLE JAIME NUNO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA SE ENCUENTRA EN LA COLO, lon:-100.58286066, lat:18.46836738}} | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 1844144.22 | 1844144.22 | 1844144.22 | 1844144.22 | 1844144.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024.38, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1844144.22, importe_modificado:1844144.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.7}} | {2436754/proyecto_PROCESO, 2436754/proyecto_INICIO, 2436754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si el proyecto no está contratado al 30 de Junio; en avance financiero a partir de comprometido, devengado, ejercido y pagado debe ponerse en 0., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Si el proyecto no está contratado al 30 de Junio; en avance financiero a partir de comprometido, devengado, ejercido y pagado debe ponerse en 0., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Si el proyecto no está contratado al 30 de Junio; en avance financiero a partir de comprometido, devengado, ejercido y pagado debe ponerse en 0., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Si el proyecto no está contratado al 30 de Junio; en avance financiero a partir de comprometido, devengado, ejercido y pagado debe ponerse en 0., trimestre:2.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GRO240302440725 | Proyecto de inversión | 576135.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576135.91, modificado:576135.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN EP ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DPR0505S DE LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL, MUNCIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-031 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.491621, lat:17.639013}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 576135.91 | 576135.91 | 576135.91 | 576135.91 | 576135.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440728 | Proyecto de inversión | 333071.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:333071.75, modificado:333071.75}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN JN MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS CCT: 12DJN2813V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-034 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AMILCAR 10, ENTRE CALLE ANÍBAL Y CALLE AMILCAR EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JÚAREZ GRO., lon:-99.879531, lat:16.868473}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 333071.75 | 333071.75 | 333071.75 | 333071.75 | 333071.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240302440729 | Proyecto de inversión | 1237824.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1237824.91, modificado:1237824.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN SG AMADO NERVO CCT: 12DES0163F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-035 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE MARZO 83, ENTRE ANDADOR AMADO NERVO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.886182, lat:16.86936}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1237824.91 | 1237824.91 | 1237824.91 | 1237824.91 | 1237824.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240302440754 | Proyecto de inversión | 2192519.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2192519.63, modificado:2192519.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-005 | S | 1317 | 1015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.497881, lat:17.53116}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2192519.63 | 2192519.63 | 2192519.63 | 2192519.63 | 2192519.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402448503 | Proyecto de inversión | 3863630.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037725.06, modificado:3037707.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:825904.95, modificado:825904.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 385374 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 385374 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5630.0, meta_modificada:5630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:EJE VIAL CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMAS PUEBLO PETLACALA, 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DENOMINADA EL MOLOTESANTO T, lon:-100.28647588, lat:17.76299313}} | 2024-07-12 | 2024-10-15 | 3863612.53 | 3863612.53 | 3863612.53 | 3863612.53 | 3863612.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF/FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-118-2024, contratista:MARIO ALARCÓN SANTOS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3792033.81, importe_modificado:3863612.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5630.0}} | {2448503/proyecto_PROCESO, 2448503/proyecto_INICIO, 2448503/proyecto_FIN, 2448503/proyecto_INICIO, 2448503/proyecto_PROCESO, 2448503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402450644 | Proyecto de inversión | 221676 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221676.0, modificado:221676.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LAS FLORES EL CAMARON, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 133558 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 133558 | S | 250 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.57, meta_modificada:6.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CAMARON - SAN JUAN DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 57 PUEBLO EL CAMARÓN, 40954 EL CAMARÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TRES PASOS Y TERRACERIA LA CEBADA, EN LA CALLE PRINCIPAL , lon:-100.37297583, lat:17.31353678}} | 2024-04-25 | 2024-06-12 | 221676 | 221676 | 221676 | 221676 | 221676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-032/2024, contratista:KEYGRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:221676.0, importe_modificado:221676.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.57}} | {2450644/proyecto_PROCESO, 2450644/proyecto_INICIO, 2450644/proyecto_FIN, 2450644/proyecto_INICIO, 2450644/proyecto_FIN, 2450644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO240402461494 | Proyecto de inversión | 1004157.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004157.8, modificado:1004157.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. - 231315 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac de ¡lvarez | 231315 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.45, meta_modificada:15.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 45 PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL PANTEON Y TERRACERIA PUENTE DEL REY, TERRACERIA CONTENEDOR DE A, lon:-100.2315155, lat:17.34555722}} | 2024-09-15 | 2024-10-20 | 1004157.8 | 1004157.8 | 1004157.8 | 1004157.8 | 1004157.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-043/2024, contratista:JOSE LUIS NAJERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1004157.8, importe_modificado:1004157.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.45}} | {2461494/proyecto_INICIO, 2461494/proyecto_FIN, 2461494/proyecto_PROCESO, 2461494/proyecto_FIN, 2461494/proyecto_PROCESO, 2461494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide; revisar y corregir., trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO240402469723 | Proyecto de inversión | 1715690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715690.1, modificado:1715690.1}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN SALGADO TENORIO, COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. - 352660 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 352660 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.15, meta_modificada:402.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SALGADO TENORIO 62 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR MARGARITAS Y CALLE MENDICAS, AVENIDA ISOBÁRICA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA, lon:-99.94756316, lat:16.894351}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 1715690.1 | 1715690.1 | 1715690.1 | 1715690.1 | 1715690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/458-2024/AD, contratista:Grupo Urbanizador y Constructor Jormar, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1715690.1, importe_modificado:1715690.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.15}} | {2469723/proyecto_FIN, 2469723/proyecto_INICIO, 2469723/proyecto_PROCESO, 2469723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402479784 | Proyecto de inversión | 1171099.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171099.09, modificado:1171099.09}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD CONCEPCION PURA , CRUZ BLANCA , HACIENDA DE LOS FRESNOS, DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,200, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 423755 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 423755 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO COMCEPCION PURA - CRUZ BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO LA CONCEPCIÓN PURA (LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN), 40405 HACIENDA DE LOS FRESNOS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN LAS COLINDANCIAS , lon:-100.05120052, lat:18.31489075}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1171099.09 | 1171099.09 | 1171099.09 | 1171099.09 | 1171099.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-017-2024, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1171099.09, importe_modificado:1171099.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2479784/proyecto_INICIO, 2479784/proyecto_FIN, 2479784/proyecto_PROCESO, 2479784/proyecto_FIN, 2479784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402479859 | Proyecto de inversión | 1076655.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076655.61, modificado:1076655.61}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD LA GUADALUPE , CONCEPCION PURA, DEL KILOMETRO 0,000 AL 5,700, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 423917 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 423917 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - CEMCEPCION PURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO LA CONCEPCIÓN PURA (LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN), 40405 LA GUADALUPE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE TELOLOAPAN, lon:-100.05304587, lat:18.32632186}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1076655.61 | 1076655.61 | 1076655.61 | 1076655.61 | 1076655.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-019-2024, contratista:UZIELGONZALEZPINEDA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1076655.61, importe_modificado:1076655.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2479859/proyecto_INICIO, 2479859/proyecto_PROCESO, 2479859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402480068 | Proyecto de inversión | 1493094.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1493094.77, modificado:1493094.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LUCIO CABAÑAS DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. - 424806 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac de Álvarez | 424806 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LUCIO CABAÑAS, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FLORIDA Y , VEREDA PARAZAL EN LA ZONA SURO ESTE DE LA CABECERA EN LA COLONIA LUCIO CABAÑAS LATITUD 17.214669181464625 LONGU, lon:-100.42503984, lat:17.21466918}} | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 1493094.77 | 1493094.77 | 1493094.77 | 1493094.77 | 1493094.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA-FAISMUN-AD-119/2024, contratista:CAROLINA MORALES BEDOLLA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, monto:1493094.77, importe_modificado:1493094.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2480068/proyecto_PROCESO, 2480068/proyecto_FIN, 2480068/proyecto_INICIO, 2480068/proyecto_PROCESO, 2480068/proyecto_FIN, 2480068/proyecto_INICIO, 2480068/proyecto_FIN, 2480068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide; favor de revisar y corregir, trimestre:2.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-07-03}}
2025 | 2 | GRO240402485182 | Proyecto de inversión | 431432.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431432.03, modificado:431432.03}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA CANOA A SAN JUAN DE LAS NIEVES DEL KM 0 000 AL KM 4 000 - 434296 | 12 | Guerrero | 41 | Malinaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Malinaltepec | 434296 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO LA CANOA - SAN JUAN DE LAS NIEVES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA , 00000 SAN MARCOS [COLONIA], MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL LA CANOA SAN JUAN DE LAS NIEVES DEL KM 0000 AL KM 4000, lon:-98.675054, lat:17.333065}} | 2024-10-11 | 2024-11-05 | 431432.03 | 431432.03 | 431432.03 | 431432.03 | 431432.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-OP-FAISMUN/003/2024/AD, contratista:JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO, monto:431432.03, importe_modificado:431432.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2485182/proyecto_INICIO, 2485182/proyecto_PROCESO, 2485182/proyecto_INICIO, 2485182/proyecto_FIN, 2485182/proyecto_PROCESO, 2485182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402490488 | Proyecto de inversión | 191182.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191182.33, modificado:191182.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. SECCION I - 444589 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 444589 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE INACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ACAPULCO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA 372.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE, lon:-98.49074353, lat:17.90424343}} | 2024-12-12 | 2024-12-28 | 191182.33 | 191182.33 | 191182.33 | 191182.33 | 191182.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2024-005-AD, contratista:DANIELA SANTIAGO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:191182.33, importe_modificado:191182.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2490488/proyecto_PROCESO, 2490488/proyecto_FIN, 2490488/proyecto_INICIO, 2490488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402491124 | Proyecto de inversión | 583633.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583633.52, modificado:583633.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y ABASOLO EN LA COLONIA SEECION I - 445606 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 445606 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.45, meta_modificada:221.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y ABASOLO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE INACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ACAPULCO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA 372.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SU, lon:-98.49075549, lat:17.90425398}} | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 583633.52 | 583633.52 | 583633.52 | 583633.52 | 583633.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2024-006-AD, contratista:DANIELA SANTIAGO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:583633.52, importe_modificado:583633.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.45}} | {2491124/proyecto_INICIO, 2491124/proyecto_PROCESO, 2491124/proyecto_INICIO, 2491124/proyecto_FIN, 2491124/proyecto_INICIO, 2491124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402494588 | Proyecto de inversión | 1256098.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256098.22, modificado:1256098.22}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD CRUCERO RINCON DEL VIGILANTE , BUENA VISTA DEL AIRE DEL KILOMETRO 0,000 AL 6,650, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO - 416460 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 416460 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.65, meta_modificada:6.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO RINCON DEL VIGILANTE - BUENA VISTA DEL AIRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 650 PUEBLO BUENAVISTA DEL AIRE, 40403 PUERTO DEL VIGILANTE (EL FILO), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DE, lon:-99.99517141, lat:18.27790617}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1256098.22 | 1256098.22 | 1256098.22 | 1256098.22 | 1256098.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISM-007-2024, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:1256098.22, importe_modificado:1256098.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.65}} | {2494588/proyecto_PROCESO, 2494588/proyecto_FIN, 2494588/proyecto_INICIO, 2494588/proyecto_PROCESO, 2494588/proyecto_FIN, 2494588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402495928 | Proyecto de inversión | 1215069.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215069.22, modificado:1215069.22}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA , EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 454723 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 454723 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO VILLA MADERO (EL POTRERO), 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE YUCATAN SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACION SOBRE LA CALL, lon:-100.45262624, lat:18.41274984}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1215069.22 | 1215069.22 | 1215069.22 | 1215069.22 | 1215069.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27/2024, contratista:VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:1215069.22, importe_modificado:1215069.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2495928/proyecto_PROCESO, 2495928/proyecto_INICIO, 2495928/proyecto_PROCESO, 2495928/proyecto_INICIO, 2495928/proyecto_FIN, 2495928/proyecto_PROCESO, 2495928/proyecto_FIN, 2495928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402496425 | Proyecto de inversión | 574052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574052.6, modificado:574052.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 455497 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 455497 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TLANEXPA - RUMBO A LA POBLACION DE COLONIA JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO TLANEXPAN, 40696 TLANEXPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA SALIDA A TLANEXPA Y CAMINO RUMBO A LA TIER, lon:-100.45218177, lat:18.33120435}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 574052.6 | 574052.6 | 574052.6 | 574052.6 | 574052.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/2024, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:574052.6, importe_modificado:574052.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2496425/proyecto_PROCESO, 2496425/proyecto_INICIO, 2496425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513200 | Proyecto de inversión | 2143314.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2143314.91, modificado:2143314.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA + MURO DE CONTENCIÓN) EN EP ALFREDO LÓPEZ CISNEROS CCT: 12DPR0049U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-058 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA SN. ENTRE CALLE AV. RUIZ CORTINEZ Y CALLE ARRAYANES DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.87331, lat:16.87995}} | 2025-01-02 | 2025-03-12 | 2143314.91 | 2143314.91 | 2143314.91 | 2143314.91 | 2143314.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO240402513218 | Proyecto de inversión | 608743.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608743.44, modificado:608743.44}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA) EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TEMALACATZINGO CCT: 12ECB0089P DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-2024-004 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.669448, lat:17.891161}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 608743.44 | 608743.44 | 608743.44 | 608743.44 | 608743.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:a peticion de usuario, trimestre:2.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | GRO240402513235 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SEXTA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO) EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-013 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527517 | Proyecto de inversión | 936987.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936987.15, modificado:936987.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ZOMPAZOLCO - CRUCERO ZOMPAZOLCO - TECOZAJCA(TEPEHUAJE), EN LA LOCALIDAD DE ZOMPAZOLCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 43448 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 43448 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:Camino ZOMPAZOLCO - TECOZAJCA 6 70 41133 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO, OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA EN EL CRUCERO GIRAMOS A LA DERECHA HASTA L, lon:-98.92653835, lat:17.81812262}} | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 936987.15 | 936987.15 | 936987.15 | 936987.15 | 936987.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:936987.15, importe_modificado:936987.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {2527517/proyecto_FIN, 2527517/proyecto_INICIO, 2527517/proyecto_PROCESO, 2527517/proyecto_FIN, 2527517/proyecto_INICIO, 2527517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527533 | Proyecto de inversión | 1100193.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100193.06, modificado:1100193.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AHUACUOTZINGO-CRUCERO CHACHAYACO - CHACHAYACO - CRUCERO AZAUCLA - AZAUCLA - EL HUAMÚCHIL, EN LA LOCALIDAD DE CHACHAYACO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 4944 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 4944 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:Camino cabecera municipal - chachayaco, azaucla 10 60 41130 CHACHAYACO, AHUACUOTZINGO parte norte de la cabecera municipal rumbo a chachayaco, lon:-98.9204825, lat:17.75480838}} | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 1100193.06 | 1100193.06 | 1100193.06 | 1100193.06 | 1100193.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1100193.06, importe_modificado:1100193.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.6}} | {2527533/proyecto_INICIO, 2527533/proyecto_PROCESO, 2527533/proyecto_FIN, 2527533/proyecto_PROCESO, 2527533/proyecto_FIN, 2527533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527537 | Proyecto de inversión | 936186.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936186.39, modificado:936186.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TECOZAJCA - LAMBEDEROS, EN LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 16602 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16602 | S | 510 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Camino TECOZAJCA - LAMBEDEROS 3 80 41133 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE OXTOYAHUALCO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS VARIAS , lon:-98.87082882, lat:17.81641184}} | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 936186.39 | 936186.39 | 936186.39 | 936186.39 | 936186.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:936186.39, importe_modificado:936186.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2527537/proyecto_INICIO, 2527537/proyecto_PROCESO, 2527537/proyecto_FIN, 2527537/proyecto_INICIO, 2527537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527541 | Proyecto de inversión | 871349 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871349.0, modificado:871349.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TLAQUILCINGO - VISTA HERMOSA - CRUCERO TLAXINTLE MORADO - PAREDONES, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 16654 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16654 | S | 142 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Camino TLAQUINCINGO - PAREDONES 4 90 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO SE LLEBA A CADO EL RASTREO DE CAMINO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO OXTOYAHUALCO ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECO, lon:-98.91940977, lat:17.8626837}} | 2025-05-12 | 2025-05-24 | 871349 | 871349 | 871349 | 871349 | 871349 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:871349.0, importe_modificado:871349.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2527541/proyecto_FIN, 2527541/proyecto_INICIO, 2527541/proyecto_PROCESO, 2527541/proyecto_FIN, 2527541/proyecto_INICIO, 2527541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527545 | Proyecto de inversión | 1574951.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574951.48, modificado:1574951.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA (TEPEHUAJE), MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 16695 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16695 | S | 510 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Calle 10 DE MAYO Pueblo TECOZAJCA 41133 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS VARIAS LOCALIDADES COMO TECOLCUAUTLA HASTA LLEGAR A TECOZAJCA, lon:-98.87079577, lat:17.81636815}} | 2025-05-15 | 2025-06-28 | 1574951.48 | 1574951.48 | 1574951.48 | 1574951.48 | 1574951.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/05, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1574951.48, importe_modificado:1574951.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0}} | {2527545/proyecto_INICIO, 2527545/proyecto_FIN, 2527545/proyecto_PROCESO, 2527545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527546 | Proyecto de inversión | 1258768.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258768.93, modificado:1258768.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA SALIDA HACIA TEPOXTLAN EN LA LOCALIDAD DE TENANZINTITLAN LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 16697 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16697 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TENANZINTITLAN LA HACIENDA 41153 TENANZINTITLÁN (LA HACIENDA), AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS TEPOXTLAN HASTA LLEGAR TENANZINTITLAN., lon:-98.99535636, lat:17.76420215}} | 2025-05-14 | 2025-06-12 | 1258768.93 | 1258768.93 | 1258768.93 | 1258768.93 | 1258768.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/03, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1258768.93, importe_modificado:1258768.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2527546/proyecto_INICIO, 2527546/proyecto_FIN, 2527546/proyecto_PROCESO, 2527546/proyecto_FIN, 2527546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527565 | Proyecto de inversión | 656813.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656813.65, modificado:656813.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CUYUXTLAHUAC - LIMITES LUZ DE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35672 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35672 | S | 694 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Camino / Terracería CUYUXTLAHUAC - LIMITES DE LUZ DE JUAREZ 4 700 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA A 350 ML ANTES DE LLEGAR AL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC., lon:-98.34492103, lat:17.48484274}} | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 656813.65 | 656813.65 | 656813.65 | 656813.65 | 656813.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/012-AD, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:656813.65, importe_modificado:656813.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2527565/proyecto_FIN, 2527565/proyecto_PROCESO, 2527565/proyecto_INICIO, 2527565/proyecto_PROCESO, 2527565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527573 | Proyecto de inversión | 774361.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774361.45, modificado:774361.45}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N COL. RIO DEL PALMAR DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 24492 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 24492 | S | 823 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN VICENTE ZOYATLAN 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 200 ML DE LA IGLESIA SAN VICENTE FERRER., lon:-98.36362773, lat:17.32363319}} | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 774361.45 | 774361.45 | 774361.45 | 774361.45 | 774361.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/020-AD, contratista:INGENIO DICA S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:774361.45, importe_modificado:774361.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {2527573/proyecto_FIN, 2527573/proyecto_INICIO, 2527573/proyecto_PROCESO, 2527573/proyecto_INICIO, 2527573/proyecto_PROCESO, 2527573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527587 | Proyecto de inversión | 1212894.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212894.29, modificado:1212894.29}} | PAVIMENTACIÒN DE CALLE JUQUILA EN LA COLONIA SAN VICENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO,GUERRERO. - 30645 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 30645 | S | 823 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Calle JUQUILA Pueblo SAN VICENTE ZOYATLAN 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA OTHON ZALAZAR RAMIREZ, A UN COS, lon:-98.36740848, lat:17.32106112}} | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 1212894.29 | 1212894.29 | 1212894.29 | 1212894.29 | 1212894.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/031-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1212894.29, importe_modificado:1212894.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {2527587/proyecto_FIN, 2527587/proyecto_PROCESO, 2527587/proyecto_INICIO, 2527587/proyecto_FIN, 2527587/proyecto_PROCESO, 2527587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527594 | Proyecto de inversión | 311137.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311137.82, modificado:311137.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TRAMO TLATZALA A TEXOCOTLA - 20543 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 20543 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:Camino / Terracería TLATZALA - TEXOCOTLA 7 0 40552 TEXOCOTLA, APAXTLA LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE TLATZALA Y LA LAGUNITA., lon:-99.91960978, lat:18.02201016}} | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 311137.82 | 311137.82 | 311137.82 | 311137.82 | 311137.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:311137.82, importe_modificado:311137.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2527594/proyecto_INICIO, 2527594/proyecto_FIN, 2527594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527625 | Proyecto de inversión | 1907051.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907051.6, modificado:1907051.6}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE RUIZ DE ALARCÓN EL BONETE, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR. - 4719 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 4719 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:Calle EL BONETE Ejido COXCATLAN 40350 COXCATLÁN, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE ENTRANDO A LA CALLE PRINCIPAL A LA PRIMERA CUADRA A LA DERECHA A 150 MTS APROXIMADAMENTE, lon:-99.45915927, lat:18.49630006}} | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 1907051.6 | 1907051.6 | 1907051.6 | 1907051.6 | 1907051.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-URB-2025-005, contratista:MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1907051.6, importe_modificado:1907051.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.0}} | {2527625/proyecto_PROCESO, 2527625/proyecto_FIN, 2527625/proyecto_INICIO, 2527625/proyecto_PROCESO, 2527625/proyecto_FIN, 2527625/proyecto_INICIO, 2527625/proyecto_PROCESO, 2527625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527641 | Proyecto de inversión | 1488515.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488515.91, modificado:1488515.91}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO - 4133 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 4133 | S | 860 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO OZTUTLA - LA BANDERA 3 800 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO OZTUTLA - LA BANDERA, lon:-98.97812437, lat:17.95839453}} | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 1488515.91 | 1488515.91 | 1488515.91 | 1488515.91 | 1488515.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/11/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1488515.91, importe_modificado:1488515.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2527641/proyecto_FIN, 2527641/proyecto_INICIO, 2527641/proyecto_PROCESO, 2527641/proyecto_FIN, 2527641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527656 | Proyecto de inversión | 940253.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940253.1, modificado:940253.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO CARBONERAS, EN LA LOCALIDAD PUERTO CARBONERAS, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 40445 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 40445 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:537, direccion:Camino / Terracería PUERTO CARBONERAS - TIERRAS DE CULTIVO 9 100 40700 OJO DE AGUA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LAS PIEDRAS Y EL KM 9+100 CERCANO AL ARROYO, lon:-101.25044905, lat:18.15385247}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 940253.1 | 940253.1 | 940253.1 | 940253.1 | 940253.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-020, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:940253.1, importe_modificado:940253.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.1}} | {2527656/proyecto_INICIO, 2527656/proyecto_FIN, 2527656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527672 | Proyecto de inversión | 1138453 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138453.0, modificado:1138453.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS GUACAMAYAS, EN LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 23186 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 23186 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:333, direccion:Camino / Terracería LAS GUACAMAYAS - TIERRAS DE CULTIVO 13 0 40700 LAS GUACAMAYAS, COYUCA DE CATALÁN A LA ALTURA DE CASA DEL COMISARIO., lon:-100.86273695, lat:17.83014548}} | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1138453 | 1138453 | 1138453 | 1138453 | 1138453 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-044, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1138453.0, importe_modificado:1138453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2527672/proyecto_INICIO, 2527672/proyecto_FIN, 2527672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527675 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 26829 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 26829 | S | 199 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PINZAN MORADO 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR EL CORRAL DE TOROS, lon:-100.89162925, lat:18.17825403}} | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-002, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2527675/proyecto_PROCESO, 2527675/proyecto_INICIO, 2527675/proyecto_FIN, 2527675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527712 | Proyecto de inversión | 1884797.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884797.22, modificado:1884797.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+550.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (HUEITEPEC), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13596 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13596 | S | 224 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion: Pueblo SAN ANTONIO (HUEITEPEC) 41117 SAN ANTONIO HUEYITEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA PARA LLEGAR A ALCOZACÁN EN SEGUIDA SE ENCUENT, lon:-98.91854378, lat:17.46660489}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 1884797.22 | 1884797.22 | 1884797.22 | 1884797.22 | 1884797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/022/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1884797.22, importe_modificado:1884797.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3550.0}} | {2527712/proyecto_INICIO, 2527712/proyecto_PROCESO, 2527712/proyecto_INICIO, 2527712/proyecto_FIN, 2527712/proyecto_INICIO, 2527712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527728 | Proyecto de inversión | 2131367.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131367.71, modificado:2131367.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 4105 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 4105 | S | 1705 | 2014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Avenida JUAN N. ÁLVAREZ Pueblo ACATLÁN 41110 ACATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle BRAVO Y Calle HIDALGO Calle IGNACIO ALLENDE SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ACATLÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 M DE LA ENTRADA Y SO, lon:-99.16891554, lat:17.65389215}} | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 2131367.71 | 2131367.71 | 2131367.71 | 2131367.71 | 2131367.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/035/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2131367.71, importe_modificado:2131367.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}} | {2527728/proyecto_INICIO, 2527728/proyecto_FIN, 2527728/proyecto_PROCESO, 2527728/proyecto_INICIO, 2527728/proyecto_PROCESO, 2527728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527731 | Proyecto de inversión | 1821170.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821170.12, modificado:1821170.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+500, EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13652 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13652 | S | 1132 | 1073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:142, direccion: Pueblo TRES CRUCES 41118 TRES CRUCES, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y CALJELTITLAN HASTA LLEGAR A LA COMUNI, lon:-98.98097188, lat:17.36471414}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 1821170.12 | 1821170.12 | 1821170.12 | 1821170.12 | 1821170.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/001/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1821170.12, importe_modificado:1821170.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2527731/proyecto_INICIO, 2527731/proyecto_PROCESO, 2527731/proyecto_FIN, 2527731/proyecto_PROCESO, 2527731/proyecto_FIN, 2527731/proyecto_INICIO, 2527731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527735 | Proyecto de inversión | 847870.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847870.31, modificado:847870.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+000, EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13881 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13881 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion: Pueblo EL EPAZOTE 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, EL JAGUEY, XILOXUXHICAN, JUXTLAHUACA Y TLANICUILULCO HASTA LLEGAR A L, lon:-99.05375936, lat:17.3643721}} | 2025-04-23 | 2025-05-17 | 847870.31 | 847870.31 | 847870.31 | 847870.31 | 847870.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/012/2025, contratista:CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:847870.31, importe_modificado:847870.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2527735/proyecto_INICIO, 2527735/proyecto_PROCESO, 2527735/proyecto_INICIO, 2527735/proyecto_FIN, 2527735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527740 | Proyecto de inversión | 1769713.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769713.43, modificado:1770631.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO DE TEXCAL I, DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14287 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14287 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion: Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ACATLÁN, TOMAR EL CRUCERO CON DIRECCIÓN A LA UNIVERSIDAD ACADÉMICA DE LA MONTAÑA, CONTINUAR SOBRE EL MISMO CAMINO HASTA LLEGAR AL BARRIO , lon:-99.14634963, lat:17.62574162}} | 2025-04-28 | 2025-05-31 | 1770631.26 | 1770631.26 | 1770631.26 | 1770631.26 | 1770631.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/045/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1770631.26, importe_modificado:1770631.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {2527740/proyecto_INICIO, 2527740/proyecto_PROCESO, 2527740/proyecto_FIN, 2527740/proyecto_PROCESO, 2527740/proyecto_FIN, 2527740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527741 | Proyecto de inversión | 1779844.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779844.56, modificado:1792685.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS MAGUEYES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14317 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14317 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:132, direccion: Pueblo LOS MAGUEYES 41110 LOS MAGUEYES, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ACATLÁN, LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES SE LOCALIZA A MANO IZQUIERDA A APROXIMADAMENTE 890 M. PASANDO EL HOSPITAL IMSS BIENESTA, lon:-99.17598555, lat:17.63682429}} | 2025-04-28 | 2025-05-31 | 1792685.66 | 1792685.66 | 1792685.66 | 1792685.66 | 1792685.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/048/2025, contratista:C. JOSE ANGEL CASTRO GAMMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1792685.66, importe_modificado:1792685.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2780.0}} | {2527741/proyecto_FIN, 2527741/proyecto_INICIO, 2527741/proyecto_PROCESO, 2527741/proyecto_FIN, 2527741/proyecto_INICIO, 2527741/proyecto_PROCESO, 2527741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527742 | Proyecto de inversión | 274525.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274525.1, modificado:274317.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+649.67, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14373 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14373 | S | 279 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:113, direccion: Pueblo ZOQUITIPA 41114 ZOQUITIPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR EL CRUCERO DE AYAHUALULCO, PASAR POR TLACOAXTLA, Y LOS AMATES HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ZOQUITIPA, LA OBRA, lon:-99.18748073, lat:17.53824969}} | 2025-04-28 | 2025-05-17 | 274317.68 | 274317.68 | 274317.68 | 274317.68 | 274317.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/049/2025, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:274317.68, importe_modificado:274317.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2527742/proyecto_INICIO, 2527742/proyecto_PROCESO, 2527742/proyecto_FIN, 2527742/proyecto_PROCESO, 2527742/proyecto_FIN, 2527742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527752 | Proyecto de inversión | 1785655.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785655.38, modificado:1785995.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZON, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 17111 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 17111 | S | 178 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:151, direccion: Pueblo EL MEZÓN 41118 EL MEZÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, TOMAR LA CARRETERA RUMBO ATZACOALOYA, CONTINÚAR POR EL CAMINO DE XILOXÚCHICAN, SIGUE LA RUTA HACIA TLANICUILULCO, LUEGO CONTINÚA HASTA EL CRUCERO DE, lon:-98.97217711, lat:17.36147847}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 1785995.38 | 1785995.38 | 1785995.38 | 1785995.38 | 1785995.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/051/2025, contratista:C. EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:1785995.38, importe_modificado:1785995.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2527752/proyecto_INICIO, 2527752/proyecto_PROCESO, 2527752/proyecto_FIN, 2527752/proyecto_INICIO, 2527752/proyecto_PROCESO, 2527752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527786 | Proyecto de inversión | 3026180.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3026180.53, modificado:3026180.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: CALLE MACARIO PINEDA-CALLE MARTIN FIERRO, BARRIO DEL ESPINO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 33345 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 33345 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio EL ESPINO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle MACARIO PINEDA Y Calle MARTIN FIERRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: CALLE MACARIO PINEDA-CALLE MARTIN FIERRO,, lon:-99.98119058, lat:17.79297811}} | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 3026180.54 | 3026180.54 | 3026180.54 | 3026180.54 | 3026180.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-015, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3026180.54, importe_modificado:3026180.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2527786/proyecto_INICIO, 2527786/proyecto_PROCESO, 2527786/proyecto_INICIO, 2527786/proyecto_FIN, 2527786/proyecto_PROCESO, 2527786/proyecto_FIN, 2527786/proyecto_PROCESO, 2527786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527800 | Proyecto de inversión | 935344.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935344.23, modificado:935344.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALVAREZ, TRAMO: CALLE CUAUHTEMOC-CALLE MORELOS EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 49049 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 49049 | S | 253 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle ALVAREZ Barrio GUADALUPE 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, JUSTO ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA GUADALU, lon:-99.97850081, lat:17.79303232}} | 2025-06-20 | 2025-08-07 | 935344.23 | 935344.23 | 935344.23 | 935344.23 | 935344.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-018, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:935344.23, importe_modificado:935344.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} | {2527800/proyecto_PROCESO, 2527800/proyecto_INICIO, 2527800/proyecto_PROCESO, 2527800/proyecto_INICIO, 2527800/proyecto_PROCESO, 2527800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527811 | Proyecto de inversión | 912372.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912372.39, modificado:912372.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR "NUEVO AMANECER" EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 2673 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 2673 | S | 251 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:198, direccion: Ranchería LA AURORA 39141 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EN PREESCOLAR NUEVO AMANECER EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.19677809, lat:17.54544201}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 912372.39 | 912372.39 | 912372.39 | 912372.39 | 912372.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2025-013, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:912372.39, importe_modificado:912372.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2527811/proyecto_FIN, 2527811/proyecto_INICIO, 2527811/proyecto_FIN, 2527811/proyecto_PROCESO, 2527811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527817 | Proyecto de inversión | 355638.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355638.17, modificado:355638.17}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS A LOS PARAJES EL LLANO Y EL VIVERO DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 5613 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 5613 | S | 322 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:Camino / Brecha LAGUNILLAS - PARAJES EL LLANO Y EL VIVERO 5 771 40134 LAGUNILLAS, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, A 15.80 KM DE DISTANCIA. SE LLEGA POR LA CARRETERA, lon:-99.29248356, lat:18.21622435}} | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 355638.17 | 355638.17 | 355638.17 | 355638.17 | 355638.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-010-AD-2025-FAISMUN, contratista:BEATRIZ LEONARDO SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:355638.17, importe_modificado:355638.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2527817/proyecto_PROCESO, 2527817/proyecto_INICIO, 2527817/proyecto_PROCESO, 2527817/proyecto_INICIO, 2527817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527822 | Proyecto de inversión | 1106782.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106782.95, modificado:1106782.95}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGRICULTURA, ENTRE CALLES RUFFO FIGUEROA Y H. COLEGIO MILITAR, EN LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 8999 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 8999 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle AGRICULTURA Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR Y Calle RUFFO FIGUEROA Avenida LIBERTAD LA CALLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO D, lon:-99.33593589, lat:18.30407843}} | 2025-04-14 | 2025-05-01 | 1106782.95 | 1106782.95 | 1106782.95 | 1106782.95 | 1106782.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-014-AD-2025-FAISMUN, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1106782.95, importe_modificado:1106782.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {2527822/proyecto_PROCESO, 2527822/proyecto_INICIO, 2527822/proyecto_FIN, 2527822/proyecto_INICIO, 2527822/proyecto_PROCESO, 2527822/proyecto_FIN, 2527822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527895 | Proyecto de inversión | 3235646.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3235646.9, modificado:3235646.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE YOLANDA TORRES DEL CUETO ENTRE BOULEVARD JOSÉ AGUSTÍN RAMIREZ Y CALLE AEROPISTA EN LA COLONIA EL CAMPO AÉREO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 18713 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 18713 | S | 800 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle YOLANDA TORRES DEL CUETO Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Boulevard JOSE AGUSTIN RAMIREZ Y Calle AEROPISTA SE UBICA EN LA CALLE YOLANDA TORRES DEL CUETO ENTRE EL BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ Y CALLE AEROP, lon:-98.42054238, lat:16.69092937}} | 2025-02-28 | 2025-05-08 | 3235646.9 | 3235646.9 | 3235646.9 | 3235646.9 | 3235646.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/018/2025, contratista:LOGISTICA AVANZADA EN DECORACION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:3235646.9, importe_modificado:3235646.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {2527895/proyecto_INICIO, 2527895/proyecto_FIN, 2527895/proyecto_PROCESO, 2527895/proyecto_INICIO, 2527895/proyecto_PROCESO, 2527895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527961 | Proyecto de inversión | 372817.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372817.84, modificado:372817.84}} | Rehabilitación de camino rural crucero Los Ranchitos ¿ crucero Nanzintla en la localidad Los ranchitos, Municipio de quechultenango. - 1722 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 1722 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9862.0, meta_modificada:9862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:Camino CRUCERO LOS RANCHITOS - CRUCERO NANZINTLA 1 600 39260 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS RANCHITOS SE LOCALIZA A 100 METROS DEL ENTRONQUE NANZINTLA - PLATANILLO., lon:-99.10133523, lat:17.32322988}} | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 372817.84 | 372817.84 | 372817.84 | 372817.84 | 372817.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1722, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:372817.84, importe_modificado:372817.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9862.0}} | {2527961/proyecto_INICIO, 2527961/proyecto_FIN, 2527961/proyecto_INICIO, 2527961/proyecto_FIN, 2527961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527965 | Proyecto de inversión | 528252.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528252.72, modificado:528252.72}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE YUCATAN DE LAS FLORES A LA COL. LA QUINTA SECCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. - 31774 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 31774 | S | 366 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:69, direccion:Camino / Terracería JIMENEZ - YUCATAN DE LAS FLORES 0 8159 39963 YUCATÁN DE LAS FLORES, SAN MARCOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO SE INGRESA POR LA LOCALIDAD DE JIMENEZ , lon:-99.50094355, lat:16.85228232}} | 2025-01-13 | 2025-03-02 | 528252.72 | 528252.72 | 528252.72 | 528252.72 | 528252.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/2025/FAISMUN/AD-001, contratista:JAIME GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS GUERRERO, monto:1262215.67, importe_modificado:1262215.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2527965/proyecto_INICIO, 2527965/proyecto_FIN, 2527965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527968 | Proyecto de inversión | 2012208 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012208.0, modificado:2012208.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) BARRANCA DE IGUALA A SAN JUANTEHUEHUETLA (EL CAPULIN), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUEHUETLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 3603 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 3603 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:Camino / Terracería BARRANCA DE IGUALA - SAN JUAN TEHUEHUETLA 36 800 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LEGA A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-100.40296921, lat:17.8263555}} | 2025-01-09 | 2025-01-27 | 2012208 | 2012208 | 2012208 | 2012208 | 2012208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-002-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2012208.0, importe_modificado:2012208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2527968/proyecto_INICIO, 2527968/proyecto_PROCESO, 2527968/proyecto_FIN, 2527968/proyecto_PROCESO, 2527968/proyecto_FIN, 2527968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202527977 | Proyecto de inversión | 544736 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544736.0, modificado:544736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO EL CAPIRE, EN TAXCO DE ALARCÓN - 50216 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50216 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EL CAPIRE 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle CUAUHTEMOC SE UBICA ENTRE EL FOVISSTE Y EL INFONAVIT A 500 METROS ENFRENTE DEL BARRIO DEL SANTITO , lon:-99.61642674, lat:18.54657085}} | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 544736 | 544736 | 544736 | 544736 | 544736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/015, contratista:NELSON JESUS GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:544736.0, importe_modificado:544736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {2527977/proyecto_INICIO, 2527977/proyecto_FIN, 2527977/proyecto_PROCESO, 2527977/proyecto_INICIO, 2527977/proyecto_PROCESO, 2527977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528012 | Proyecto de inversión | 1823288 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823288.0, modificado:1823288.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PAINTLA HACIA SANTIAGO TEMIXCO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEMIXCO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 45742 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 45742 | S | 750 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:45, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTIAGO TEMIXCO 40321 SANTIAGO TEMIXCO, TAXCO DE ALARCÓN Calle TECALPULCO EL RASTREO SE UBICA EN EL CAMINO DE SANTIAGO TEMIXCO QUE CONECTA CON LA COMUNIDAD DE TECALPULCO Y PAINTLA POR LO QUE ESTE ES EL CAMI, lon:-99.62757304, lat:18.48335547}} | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 1823288 | 1823288 | 1823288 | 1823288 | 1823288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/002/155097, contratista:SAHID YITZHAK GONZALEZ ADAN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1823288.0, importe_modificado:1823288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2528012/proyecto_PROCESO, 2528012/proyecto_INICIO, 2528012/proyecto_PROCESO, 2528012/proyecto_FIN, 2528012/proyecto_INICIO, 2528012/proyecto_FIN, 2528012/proyecto_PROCESO, 2528012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528078 | Proyecto de inversión | 2068184.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068184.95, modificado:2068184.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE XOMISLO EN LA LOCALIDAD DE MATLALAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 1636 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 1636 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MATLALAPA 39183 MATLALAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y LA OBRA INICIA A 50 MTS DE DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE REUNIONES DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.45546536, lat:17.59569556}} | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2068184.95 | 2068184.95 | 2068184.95 | 2068184.95 | 2068184.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-01, contratista:CESFRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2068184.95, importe_modificado:2068184.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2528078/proyecto_INICIO, 2528078/proyecto_FIN, 2528078/proyecto_PROCESO, 2528078/proyecto_FIN, 2528078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528080 | Proyecto de inversión | 1958430.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958430.9, modificado:1958430.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALBERT EINSTEIN PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 30153 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 30153 | S | 568 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:Calle ALBERT EINSTEIN Pueblo EL DURAZNO 39178 EL DURAZNO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA TELESECUNDARIA LA OBRA SE ENCUNTRA ANTES DE LLEGAR A LA TELESECUNDARIA ALBERT EINSTEIN QUE SE ENCUENTRA EN LA LO, lon:-99.28507422, lat:17.53012732}} | 2025-04-21 | 2025-05-22 | 1958430.9 | 1958430.9 | 1958430.9 | 1958430.9 | 1958430.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-10, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1958430.9, importe_modificado:1958430.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}} | {2528080/proyecto_FIN, 2528080/proyecto_PROCESO, 2528080/proyecto_INICIO, 2528080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528091 | Proyecto de inversión | 2081121.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081121.97, modificado:2081121.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TOTOMIXTLAHUACA COLONIA LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 32912 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 32912 | S | 621 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Las palmas totomixtlahuaca 41540 TOTOMIXTLAHUACA, TLACOAPA ENTRE Avenida Principal Y A UN LADO DE LA DELEGACION DE LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL TRAMO CARRETERO TOTOMIXTLAHUACA- METLAPILAPA , lon:-98.79229467, lat:17.16121034}} | 2025-03-03 | 2025-04-16 | 2081121.97 | 2081121.97 | 2081121.97 | 2081121.97 | 2081121.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-001, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2081121.97, importe_modificado:2081121.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2528091/proyecto_PROCESO, 2528091/proyecto_INICIO, 2528091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528093 | Proyecto de inversión | 2096245.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2096245.09, modificado:2096245.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO # 211 C.C.T.12ETKO211Y EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA MUNICIPIO DE TLACOAPA - 50296 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 50296 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:71, direccion:Calle S/N Pueblo JUQUILITA 41540 JUQUILITA, TLACOAPA ENTRE Avenida PRINCIPAL Y SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE TENAMAZAPA Y SAN MIGUELITO, ENFRENTE DE LA SECUNDARIA, HAY UNA PARADA PEATONAL, ESTA EL , lon:-98.81192361, lat:17.20528068}} | 2025-04-04 | 2025-06-02 | 2096245.09 | 2096245.09 | 2096245.09 | 2096245.09 | 2096245.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-005, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2096245.09, importe_modificado:2096245.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2528093/proyecto_INICIO, 2528093/proyecto_FIN, 2528093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528108 | Proyecto de inversión | 2381191.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2381191.47, modificado:2381191.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ ANEXO DE AQUILPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 37128 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 37128 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo AQUILPA 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial AXOXUCA Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD D, lon:-98.70281948, lat:17.54588427}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 2381191.47 | 2381191.47 | 2381191.47 | 2381191.47 | 2381191.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-015-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2381191.47, importe_modificado:2381191.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {2528108/proyecto_INICIO, 2528108/proyecto_FIN, 2528108/proyecto_PROCESO, 2528108/proyecto_FIN, 2528108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528127 | Proyecto de inversión | 1824692.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824692.19, modificado:1815171.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 25645 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 25645 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:128, direccion:Calle Independencia Pueblo Luis Donaldo Colosio Murrieta 41775 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Independencia Calle Ensenada Tomando como referencia la Delegación, la obra se encuentr, lon:-98.20959767, lat:16.74564852}} | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 1815171.24 | 1815171.24 | 1815171.24 | 1815171.24 | 1815171.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/008-I3, contratista:Victor Bradly Crisostomo Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1815171.24, importe_modificado:1815171.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {2528127/proyecto_INICIO, 2528127/proyecto_FIN, 2528127/proyecto_PROCESO, 2528127/proyecto_FIN, 2528127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:2.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528183 | Proyecto de inversión | 201857.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201857.33, modificado:201857.33}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UNIDAD DEPORTIVA PRI, NUMERO 2, DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 13855 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 13855 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle LAUREL Colonia UNIVERSAL 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA UNIVERSAL, A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO., lon:-99.52909703, lat:17.64905957}} | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 201857.33 | 201857.33 | 201857.33 | 201857.33 | 201857.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-07, contratista:JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:201857.33, importe_modificado:201857.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528183/proyecto_PROCESO, 2528183/proyecto_FIN, 2528183/proyecto_PROCESO, 2528183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528195 | Proyecto de inversión | 2252840.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252840.26, modificado:2252840.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO APETZUCA - TRES PALO - IXTLAHUAZACA - 30246 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 30246 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11320.0, meta_modificada:11320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion: Pueblo APETZUCA 41424 APETZUCA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE APETZUCA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN U, lon:-98.83316866, lat:17.29669999}} | 2025-04-14 | 2025-05-17 | 2252840.26 | 2252840.26 | 2252840.26 | 2252840.26 | 2252840.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-29, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2252840.26, importe_modificado:2252840.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11320.0}} | {2528195/proyecto_INICIO, 2528195/proyecto_FIN, 2528195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528201 | Proyecto de inversión | 1142403.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142403.35, modificado:1142403.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO OCOTAL - YERBA SANTA - 30908 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 30908 | S | 437 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion: Pueblo YERBA SANTA 41410 YERBA SANTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RUR, lon:-98.88409298, lat:17.20012807}} | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 1142403.35 | 1142403.35 | 1142403.35 | 1142403.35 | 1142403.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-38, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1142403.35, importe_modificado:1142403.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2528201/proyecto_FIN, 2528201/proyecto_PROCESO, 2528201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528206 | Proyecto de inversión | 1505651.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505651.88, modificado:1505651.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE XOCHITEPEC - AGUA FRÍA - LLANO DE LA PAROTA - 8280 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 8280 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:53, direccion: Pueblo LLANO DE LA PAROTA 41410 LLANO DE LA PAROTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PAROTA. LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-98.98519565, lat:17.13821324}} | 2025-04-09 | 2025-05-03 | 1505651.88 | 1505651.88 | 1505651.88 | 1505651.88 | 1505651.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1505651.88, importe_modificado:1505651.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5220.0}} | {2528206/proyecto_INICIO, 2528206/proyecto_FIN, 2528206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528223 | Proyecto de inversión | 2257192.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2257192.51, modificado:2257192.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE MONTE HOREB - CRUCERO DE RIO GRANDE - 17915 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 17915 | S | 131 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9520.0, meta_modificada:9520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:54, direccion: Pueblo MONTE HOREB 41410 MONTE HOREB, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE MONTE HOREB. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RU, lon:-99.00937496, lat:17.17418925}} | 2025-04-07 | 2025-05-12 | 2257192.51 | 2257192.51 | 2257192.51 | 2257192.51 | 2257192.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-12, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2257192.51, importe_modificado:2257192.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9520.0}} | {2528223/proyecto_INICIO, 2528223/proyecto_FIN, 2528223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528227 | Proyecto de inversión | 2014916.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014916.76, modificado:2014916.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO RIO HACIENDA - RIO HACIENDA - COL. PLATANAL. - 16116 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 16116 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6900.0, meta_modificada:6900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:21, direccion: Pueblo RIO HACIENDA 41437 RÍO DE HACIENDA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE RIO HACIENDA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZO, lon:-99.0219098, lat:17.20816399}} | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2014916.76 | 2014916.76 | 2014916.76 | 2014916.76 | 2014916.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-20, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2014916.76, importe_modificado:2014916.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6900.0}} | {2528227/proyecto_INICIO, 2528227/proyecto_FIN, 2528227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528232 | Proyecto de inversión | 780437.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780437.66, modificado:780437.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL CRUECRO DE PORTEZUELO - PORTEZUELO - 25483 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 25483 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:79, direccion: Pueblo EL PORTEZUELO 41410 EL PORTEZUELO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - EL PORTEZUELO. LA LOCALIDAD SE ENC, lon:-99.08347675, lat:17.15029501}} | 2025-04-04 | 2025-04-18 | 780437.66 | 780437.66 | 780437.66 | 780437.66 | 780437.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-03, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:780437.66, importe_modificado:780437.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2528232/proyecto_INICIO, 2528232/proyecto_FIN, 2528232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528236 | Proyecto de inversión | 2499900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499900.0, modificado:2499900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL IZQUIERDO DEL BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO. EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 36064 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 36064 | S | 3567 | 3290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.56, meta_modificada:1645.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle LATERAL IZQUIERDO BULEVAR RENE Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle ITALIA Y Calle ABASOLO Calle 5 DE FEBRERO LA OBRA DE UBICA FRENTE A HOTEL EL DORADO Y TIENDA MATERIALISTA CRUZ AZUL, lon:-98.81079287, lat:16.58195115}} | 2025-07-03 | 2025-08-02 | 2499900 | 2499900 | 2499900 | 2499900 | 2499900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0004, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:2499900.0, importe_modificado:2499900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1645.56}} | {2528236/proyecto_FIN, 2528236/proyecto_INICIO, 2528236/proyecto_FIN, 2528236/proyecto_PROCESO, 2528236/proyecto_FIN, 2528236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202528239 | Proyecto de inversión | 1138087.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138087.94, modificado:1138087.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BULEVAR RENE GONZALEZ JUSTO DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 33429 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 33429 | S | 1866 | 3290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Boulevard RENE JUSTO GONZALEZ Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MIGUEL ALEMAN Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA FRENTA AL ZOCALO DE MARQUELIA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA.., lon:-98.81508398, lat:16.5823121}} | 2025-07-08 | 2025-07-30 | 1138087.94 | 1138087.94 | 1138087.94 | 1138087.94 | 1138087.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0007, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE SA. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1138087.94, importe_modificado:1138087.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:142.0}} | {2528239/proyecto_FIN, 2528239/proyecto_PROCESO, 2528239/proyecto_INICIO, 2528239/proyecto_FIN, 2528239/proyecto_INICIO, 2528239/proyecto_PROCESO, 2528239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539184 | Proyecto de inversión | 759400.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759400.79, modificado:759400.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÀULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35659 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35659 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ALTAMIRA 41677 ALTAMIRA, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 3400 ML DE LA LOCALIDAD DE ACAMETLA DE BRAVO LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ALT, lon:-98.35505209, lat:17.36319074}} | 2025-06-15 | 2025-07-10 | 759400.79 | 759400.79 | 759400.79 | 759400.79 | 759400.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/007-AD, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:759400.79, importe_modificado:759400.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2539184/proyecto_INICIO, 2539184/proyecto_PROCESO, 2539184/proyecto_FIN, 2539184/proyecto_INICIO, 2539184/proyecto_PROCESO, 2539184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539188 | Proyecto de inversión | 730413.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730413.87, modificado:730413.87}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PETLACANCINGO - E.C. TLAPA -METLATONOC, EN LA LOCALIDAD DE PETLACALANCINGO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 24350 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 24350 | S | 206 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:Camino / Terracería PETLACALANCINGO - E.C. TLAPA -METLATONOC 0 780 41688 PETLACALANCINGO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBLE EL ACCESO ANTIGUA DE LA LOCALIDAD DE PETLACALANCINGO., lon:-98.49290662, lat:17.37528055}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 730413.87 | 730413.87 | 730413.87 | 730413.87 | 730413.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/019-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:730413.87, importe_modificado:730413.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2539188/proyecto_INICIO, 2539188/proyecto_FIN, 2539188/proyecto_PROCESO, 2539188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539202 | Proyecto de inversión | 1114853.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114853.11, modificado:1114853.11}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL VENADITO-EL ALAMBRADO, EN LA LOCALIDAD EL ALAMBRADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN - 1386 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 1386 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:117, direccion:Camino / Terracería EL VENADITO (EL VENADO) - EL ALAMBRADO 15 0 40700 EL VENADO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN EL CRUCERO VENADITO Y EL KM 15+000 EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE EL ALAMBRADO, lon:-101.09932337, lat:17.80837612}} | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1114853.11 | 1114853.11 | 1114853.11 | 1114853.11 | 1114853.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-028, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1114853.11, importe_modificado:1114853.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2539202/proyecto_PROCESO, 2539202/proyecto_INICIO, 2539202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539218 | Proyecto de inversión | 2162406.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162406.52, modificado:2162406.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+960, EN LA LOCALIDAD DE AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 14576 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 14576 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:Pueblo AMILTEPEC COLONIA LA VILLA 41117 AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTA, PASAR POR LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA, PAPAXTLA, TEPOZONALCO Y TLATLAUQUITEPEC, TOMAR LA CARRETERA QUE VA, lon:-98.93285066, lat:17.49194897}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2162406.52 | 2162406.52 | 2162406.52 | 2162406.52 | 2162406.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/026/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2162406.52, importe_modificado:2162406.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3960.0}} | {2539218/proyecto_INICIO, 2539218/proyecto_FIN, 2539218/proyecto_PROCESO, 2539218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539220 | Proyecto de inversión | 741187.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741187.53, modificado:741187.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+140, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13351 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 13351 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:289, direccion:Pueblo CACALOTEPEC II 41118 CACALOTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO, TEYPALCO Y TLAYELPAN HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD , lon:-98.98196612, lat:17.34638716}} | 2025-04-23 | 2025-05-17 | 741187.53 | 741187.53 | 741187.53 | 741187.53 | 741187.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/008/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:741187.53, importe_modificado:741187.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2140.0}} | {2539220/proyecto_INICIO, 2539220/proyecto_FIN, 2539220/proyecto_INICIO, 2539220/proyecto_FIN, 2539220/proyecto_PROCESO, 2539220/proyecto_FIN, 2539220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539227 | Proyecto de inversión | 1744982.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1744982.91, modificado:1744982.91}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: CAMPO MORADO - LA AURORA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 49283 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 49283 | S | 251 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:198, direccion:Camino / Terracería CAMPO MORADO - AURORA 14 9 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 14.09 KM DE CAMINO RURAL DESDE LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA AURORA., lon:-100.20474521, lat:17.54884511}} | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 1744982.91 | 1744982.91 | 1744982.91 | 1744982.91 | 1744982.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-008, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1744982.91, importe_modificado:1744982.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14000.0}} | {2539227/proyecto_FIN, 2539227/proyecto_PROCESO, 2539227/proyecto_FIN, 2539227/proyecto_PROCESO, 2539227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539251 | Proyecto de inversión | 995371.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995371.21, modificado:995371.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PUERTO LA GALERA AL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LA GALERA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 22621 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 22621 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:224, direccion:Camino / Terracería TORO MUERTO - PUERTO LA GALERA 72 300 40799 PUERTO DE LA GALERA (LA GALERA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA L, lon:-100.26314967, lat:17.516609}} | 2025-04-08 | 2025-05-30 | 995371.21 | 995371.21 | 995371.21 | 995371.21 | 995371.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-040-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:995371.21, importe_modificado:995371.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2539251/proyecto_INICIO, 2539251/proyecto_PROCESO, 2539251/proyecto_FIN, 2539251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539254 | Proyecto de inversión | 1460841.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460841.87, modificado:1460841.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) LINDA VISTA A LAS VENTANAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS VENTANAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 29250 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 29250 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:Camino / Terracería LINDA VISTA - LAS VENTANAS 54 100 40798 LAS VENTANAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y, lon:-100.27853601, lat:17.6813257}} | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 1460841.87 | 1460841.87 | 1460841.87 | 1460841.87 | 1460841.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-051-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1460841.87, importe_modificado:1460841.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2539254/proyecto_INICIO, 2539254/proyecto_PROCESO, 2539254/proyecto_INICIO, 2539254/proyecto_FIN, 2539254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539293 | Proyecto de inversión | 1546812.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546812.9, modificado:1546812.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE TEPINTEPEC - 32486 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 32486 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:Calle CALLE SAN ANTONIO Pueblo LOCALIDAD DE TEPINTEPEC 39281 TEPINTEPEC, TECOANAPA ENTRE Ninguno CANCHA PRINCIPAL TECHADA Y Ninguno JARDIN DE NIÑOS AZTECA Ninguno IGLESIA PRINCIPAL VIRGEN GUADALUPAN SE INICIA SOBRE EL ACCESO PRINC, lon:-99.25050832, lat:16.97236519}} | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 1546812.9 | 1546812.9 | 1546812.9 | 1546812.9 | 1546812.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD002, contratista:LUVIA RENDON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1546812.9, importe_modificado:1546812.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2539293/proyecto_PROCESO, 2539293/proyecto_FIN, 2539293/proyecto_PROCESO, 2539293/proyecto_INICIO, 2539293/proyecto_PROCESO, 2539293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539326 | Proyecto de inversión | 1647128.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647128.95, modificado:1647128.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 26850 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 26850 | S | 812 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:Calle DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Pueblo ZACATULA 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HIDALGO PROYECTO UBICADO EN CALLE DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS ESQUINA CON CALLE HIDALGO. FREN, lon:-102.17901939, lat:18.00832869}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1647128.95 | 1647128.95 | 1647128.95 | 1647128.95 | 1647128.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-001-2025, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1647128.95, importe_modificado:1647128.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2539326/proyecto_INICIO, 2539326/proyecto_PROCESO, 2539326/proyecto_FIN, 2539326/proyecto_INICIO, 2539326/proyecto_PROCESO, 2539326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539334 | Proyecto de inversión | 713355.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713355.07, modificado:713355.07}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PILA HONDA, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 32977 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 32977 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:121, direccion:Camino / Brecha LA PILA HONDA - PARCELAS 0 0 40770 LA PILA HONDA (LA PILA), ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON EN PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.40132329, lat:18.40631166}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 713355.07 | 713355.07 | 713355.07 | 713355.07 | 713355.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-04-2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:713355.07, importe_modificado:713355.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2539334/proyecto_INICIO, 2539334/proyecto_FIN, 2539334/proyecto_PROCESO, 2539334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202539350 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CENIZA. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 41072 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 41072 | S | 206 | 2015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:Camino CRUCERO DE LA CENIZA - LA CENIZA 4 800 41936 LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), MARQUELIA OBRA UBICADA FRENTE AL ENTRONQUE DE EL ZAPOTITO, lon:-98.68707007, lat:16.53318362}} | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0009, contratista:CREAZIONE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2539350/proyecto_INICIO, 2539350/proyecto_PROCESO, 2539350/proyecto_INICIO, 2539350/proyecto_FIN, 2539350/proyecto_PROCESO, 2539350/proyecto_FIN, 2539350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543431 | Proyecto de inversión | 1048251.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048251.7, modificado:1048251.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TECOLCUAUTLA - CRUCERO RINCÓN DE COZAHUAPA - LOS AMATES, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE COZAHUAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 4950 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 4950 | S | 273 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Camino crucero tecolcuautla - los amates 8 60 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO pasando la localidad de tecolcuautla crucero rincon de cozahuapa hasta los amates, lon:-98.94367778, lat:17.7921167}} | 2025-05-07 | 2025-05-23 | 1048251.7 | 1048251.7 | 1048251.7 | 1048251.7 | 1048251.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1048251.7, importe_modificado:1048251.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2543431/proyecto_INICIO, 2543431/proyecto_PROCESO, 2543431/proyecto_INICIO, 2543431/proyecto_FIN, 2543431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543433 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE DOS CARRILES EN CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO, ARCELIA,GRO. - 1751 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 1751 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CALLE ALTAMIRANO Colonia CENTRO 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y A UNA CUADRA DEL ZOCALO MUNICIPAL, ENTRE CALLE ALTAMINARO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE., lon:-100.28515, lat:18.315428}} | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP FAISMUMDF-0020/03-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2543433/proyecto_INICIO, 2543433/proyecto_PROCESO, 2543433/proyecto_FIN, 2543433/proyecto_PROCESO, 2543433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543435 | Proyecto de inversión | 776297.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776297.86, modificado:776297.86}} | REHABILITACION DE CALLES EN LAS COLONIAS CHILPANCINGUITO, NUEVA REVOLUCION, SAN VALENTIN, INDEPENDENCIA, JUSTICIA AGRARIA, SAN FELIPE, ADULFO MATILDE, CRUZ ALTA, ISRAEL NOGUERA OTERO, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO - 4463 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 4463 | S | 31984 | 30706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.54, meta_modificada:11.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle CALLES EN COLONIAS Colonia AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES COLONIAS CHILPANCINGUITO, NUEVA REVOLUCION, SAN VALENTIN, INDEPENDENCIA, JUSTICIA AGRARIA, SAN FELIPE , lon:-99.08950745, lat:16.95928757}} | 2025-03-05 | 2025-03-24 | 776297.86 | 776297.86 | 776297.86 | 776297.86 | 776297.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0002/2025/AD, contratista:SERVICIOS Y PROYECCIONES SERPRO SA DE CV, convocante:municipio de ayutla de los libres, gro, monto:776297.86, importe_modificado:776297.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.54}} | {2543435/proyecto_FIN, 2543435/proyecto_PROCESO, 2543435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543444 | Proyecto de inversión | 1973211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973211.74, modificado:1973211.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 5+000, EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13659 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 13659 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:180, direccion:Pueblo AHUEXOTITLAN II 41118 AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO, TEYPALCO Y TLALHUAPAN HASTA LLEGAR A LA COMUNID, lon:-98.98272222, lat:17.34623889}} | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 1973211.74 | 1973211.74 | 1973211.74 | 1973211.74 | 1973211.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/007/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1973211.74, importe_modificado:1973211.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2543444/proyecto_INICIO, 2543444/proyecto_PROCESO, 2543444/proyecto_FIN, 2543444/proyecto_INICIO, 2543444/proyecto_PROCESO, 2543444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543460 | Proyecto de inversión | 2187669 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187669.0, modificado:2187669.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ TRAMO ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA 23 DE MARZO DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. - 3928 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 3928 | S | 145 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle GENARO VAZQUEZ Colonia 23 DE MARZO 40015 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ, ESA CALLE E, lon:-99.547778, lat:18.35125}} | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2187669 | 2187669 | 2187669 | 2187669 | 2187669 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2025-006, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BEHENA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, monto:2187669.0, importe_modificado:2187669.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2543460/proyecto_INICIO, 2543460/proyecto_PROCESO, 2543460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543470 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO AL NUEVO MERCADO MIUNICIPAL, DE TELOLOAPAN,GRO. - 22808 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 22808 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.0, meta_modificada:1371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle CANDIDO PINEDA VARRIOS 01 01 Colonia MEXICAPAN ENTRE Calle CARRIZAL Y Calle SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL, 500 METROS DE LA TIENDA CHEDARUHI., lon:-99.86588376, lat:18.36843183}} | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-055-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1371.0}} | {2543470/proyecto_INICIO, 2543470/proyecto_FIN, 2543470/proyecto_PROCESO, 2543470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GRO250202543471 | Proyecto de inversión | 274456.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274456.4, modificado:274456.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE: AHUEHUEPAN, SAN AGUSTIN OAPAN Y SAN MIGUEL TECUICIAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 1670 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 1670 | S | 2100 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA REHABILITACION DE LUMINARIAS SERA EN TODA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN., lon:-99.43749081, lat:17.95371016}} | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 274456.4 | 274456.4 | 274456.4 | 274456.4 | 274456.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:274456.4, importe_modificado:274456.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}} | {2543471/proyecto_INICIO, 2543471/proyecto_PROCESO, 2543471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250202546672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202546688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1408260.49 | 1408260.49
GRO250202546731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 487302.43 | 487302.43
GRO250102519740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 110000 | 110000
GRO250102519742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36000 | 36000
GRO250202546784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546784 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546784 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250102521489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
GRO250102519755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
GRO250102519796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9206851.39 | 9206851.39
GRO250102519798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4720400 | 4720400
GRO250102519823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 104332.8 | 104332.8
GRO250102519828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 145600 | 145600
GRO250102519830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 126899.45 | 126899.45
GRO250102519927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2781984 | 2781984
GRO250102519936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 783367.88 | 783367.88
GRO250202546822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546822 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546822 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546023 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546023 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546026 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546026 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 814705.29 | 814705.29
GRO250202545188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2034868.78 | 2034868.78
GRO250202545189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2037842.33 | 2037842.33
GRO250202545190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2541312.27 | 2541312.27
GRO250202546037 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546037 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250102520947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250102523095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2600000
GRO230202235569 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO230202235574 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO230302265435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO230302265439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230302265441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230302265455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO240402513209 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO240402513210 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 878410.84 | 878410.84
GRO240402513211 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240102349789 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2400000 | 2400000
GRO240402515085 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2450000 | 2450000
GRO240402515087 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240402515088 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1839937.32 | 1839937.32
GRO240102350495 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO240102350496 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO240102350497 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO250102521459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
GRO250102521460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4100000 | 4100000
GRO250102521461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250102521462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
GRO250102521464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
GRO250102521465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
GRO250102521467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9241551.5 | 9241551.5
GRO250102521485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO250102521487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
GRO250102523097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 2800000
GRO250202546291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546291 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546291 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546294 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546294 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250102523110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250102523170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO250202547897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 51378643.39 | 51378643.39
GRO250102522669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
GRO250202548170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO250102522693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102522705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO250202548216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102522729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10900609.54 | 10900609.54
GRO250202545775 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 400000
GRO250202546612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9776807.07
GRO250202546652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 982201.25 | 982201.25
GRO250102519756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
GRO250102521009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12228391.4 | 12228391.4
GRO250202546800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 776750.45 | 776750.45
GRO250102521468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250102521469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102523115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102523153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202547226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO240402485785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1540340.22 | 1540340.22
GRO250102519821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 190489 | 190489
GRO250102519826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 120000 | 120000
GRO250102519917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 648281 | 648281
GRO250102519921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 299384 | 299384
GRO250102519923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 301300 | 301300
GRO250102519931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 157535 | 157535
GRO250202546292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546292 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546292 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546293 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546293 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546296 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546296 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250102523112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250102520980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5341058.64 | 5341058.64
GRO250102520987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
GRO250102521058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO250102519934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1645399.71 | 1645399.71
GRO250102519939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4704134.57 | 4704134.57
GRO250202546774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546774 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546774 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202548027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102521483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000000 | 10000000
GRO250102521495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
GRO250102521499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6433934.47 | 6433934.47
GRO250102521504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
GRO250102521458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO250102521466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO250202545031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1591835.5 | 1591835.5
GRO250202545038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1123934.39 | 1123934.39
GRO250202545039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1083174.29 | 1083174.29
GRO250202545040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2879031.87 | 2879031.87
GRO250202545041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1126631.1 | 1126631.1
GRO250202545042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2591230.03 | 2591230.03
GRO250202545043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 883150.17 | 883150.17
GRO250202545044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1227910.31 | 1227910.31
GRO250202545045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 818575.41 | 818575.41
GRO250202545046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2172123.63 | 2172123.63
GRO250202545047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 590311.67 | 590311.67
GRO250202545048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 865758.35 | 865758.35
GRO250202545049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 617999.93 | 617999.93
GRO250202545050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 621832.69 | 621832.69
GRO250202545051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 617999.93 | 617999.93
GRO250202545052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997608.53 | 997608.53
GRO250202545053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1034305.63 | 1034305.63
GRO250202545054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2594853.13 | 2594853.13
GRO250202545055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2060000 | 2060000
GRO250202545056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812800.49 | 1812800.49
GRO250202545057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 905884.97 | 905884.97
GRO250202545058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1076354.68 | 1076354.68
GRO250202545059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2678000 | 2678000
GRO250202545060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 894332.72 | 894332.72
GRO250202545061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1216423.26 | 1216423.26
GRO250202546030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546030 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546030 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250102523129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102523147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202545062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 717395.88 | 717395.88
GRO250202545063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 894103.04 | 894103.04
GRO250202545064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 927002.4 | 927002.4
GRO250202545065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350000 | 1350000
GRO250202545066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1089922.49 | 1089922.49
GRO250202545067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250202545068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2076846.41 | 2076846.41
GRO250202545069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2007387.62 | 2007387.62
GRO250202545070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2022858.67 | 2022858.67
GRO250202545071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1922346.41 | 1922346.41
GRO250202545072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1062929.34 | 1062929.34
GRO250102523156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250102521080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO250102522672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
GRO250102521470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6747759 | 6747759
GRO250202546078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546078 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546078 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250102522674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250102522675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO250102522677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102522681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202546084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO250202546093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7816071.9
GRO250102522685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250102523091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO250202548182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
GRO250202548197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO250202548199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202548202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5300000 | 5300000
GRO250102522694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO250102522699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO250102522707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO250202546154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4872795.74
GRO250202546875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 11077073.63
GRO250202548206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO250202548208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202548209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202548210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO250202548214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO250202545321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO250202545323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5567129.98 | 5567129.98
GRO250202545324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2600000
GRO250202545325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414251.92 | 414251.92
GRO250202545326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 416416.8 | 416416.8
GRO250202545327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935289.46 | 935289.46
GRO250202545415 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348120.36 | 348120.36
GRO250202545416 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388738.57 | 388738.57
GRO250202545417 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302627.19 | 302627.19
GRO250202545418 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231475.68 | 231475.68
GRO250202545419 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77158.56 | 77158.56
GRO250202545420 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557296.76 | 557296.76
GRO250202545421 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 422944.43 | 422944.43
GRO250202545422 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143924.45 | 143924.45
GRO250202545423 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GRO250202545424 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545425 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490744.47 | 1490744.47
GRO250202545426 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700780 | 700780
GRO250202545427 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376817.53 | 376817.53
GRO250202545428 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389707.07 | 389707.07
GRO250202545429 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492672.43 | 1492672.43
GRO250202545430 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545431 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1884139.02 | 1884139.02
GRO250202545432 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1549628.34 | 1549628.34
GRO250202545438 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863940.46 | 1863940.46
GRO250202545439 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
GRO250202545440 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1685536.58 | 1685536.58
GRO250202545441 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262038.62 | 262038.62
GRO250202545442 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302627.19 | 302627.19
GRO250202545443 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151771.95 | 151771.95
GRO250202545444 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 334654.98 | 334654.98
GRO250202545446 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145834.46 | 145834.46
GRO250102522711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO240402515047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
GRO250202546636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5992531.93
GRO230402340627 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GRO230202235552 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
GRO230202235553 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 10000000
GRO230202235555 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13000000 | 13000000
GRO230202235558 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230302265452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO230302265453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3035294.68 | 3035294.68
GRO240402513197 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO240402513203 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2409473.82 | 2409473.82
GRO240402513206 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894629.51 | 894629.51
GRO240402513207 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO240302440753 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240302440756 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240302440758 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2950000 | 2950000
GRO240402513238 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2017884.21 | 2017884.21
GRO240402513242 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70007.59 | 70007.59
GRO240402515083 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2350000 | 2350000
GRO240402515084 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2450000 | 2450000
GRO240102350491 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO250102521486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9888000 | 9888000
GRO250102521491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9212000 | 9212000
GRO250102521492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5651500.66 | 5651500.66
GRO250102521493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5354000 | 5354000
GRO250102521494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534000 | 4534000
GRO250102521496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14600000 | 14600000
GRO250102521497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9720000 | 9720000
GRO250102521498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9625000 | 9625000
GRO250102521500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3168000 | 3168000
GRO250102521501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
GRO250102521502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
GRO250102521505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9404000 | 9404000
GRO250102521471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 463845 | 463845
GRO250102521472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 927689 | 927689
GRO250102521473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5613005 | 5613005
GRO250102521474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3152455 | 3152455
GRO250102521475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3437063 | 3437063
GRO250102521476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1006978 | 1006978
GRO250102521477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7011603 | 7011603
GRO250102521478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11226009 | 11226009
GRO250102521479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 927689 | 927689
GRO250102521480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 788536 | 788536
GRO250102521481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5536198 | 5536198
GRO250102522732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10999614.77 | 10999614.77
GRO250102522739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35649288.34 | 35649288.34
GRO250102522744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2100000 | 2100000
GRO250102522746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2100000 | 2100000
GRO250202545945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202545945 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545945 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545770 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 349746.01 | 349746.01
GRO250102519738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 160000 | 160000
GRO250102519741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 35000 | 35000
GRO250102519743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 180000 | 180000
GRO250102519745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1679451 | 1679451
GRO250102519747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 591000 | 591000
GRO250102519750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 561386.4 | 561386.4
GRO250202545183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 761645.98 | 761645.98
GRO250202545184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 557121.95 | 557121.95
GRO250202545185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 184344.83 | 184344.83
GRO250202545186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 863197.04 | 863197.04
GRO250202545187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 153620.69 | 153620.69
GRO250202545194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1945862.07 | 1945862.07
GRO250202545195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 716896.55 | 716896.55
GRO250202545196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202545197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 4200000
GRO250202545198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
GRO250202545203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250202545782 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
GRO250202545787 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
GRO250102519752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
GRO250102519753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1580000 | 1580000
GRO250102519754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
GRO250202546254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546254 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546254 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546266 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546266 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546268 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546268 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546271 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546271 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546273 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546273 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250102520943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250202545796 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1171737.07 | 1171737.07
GRO250202545800 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15513.17 | 15513.17
GRO250202545802 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 601981.69 | 601981.69
GRO250102519758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5500000 | 5500000
GRO250102519795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 447985 | 447985
GRO250102519800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8573252.89 | 8573252.89
GRO250102521026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
GRO250102521097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102522683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102522691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2900000 | 2900000
GRO250202546676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546676 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546676 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2737744.17 | 2737744.17
GRO250202545034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1744038.2 | 1744038.2
GRO250202545035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2943818.28 | 2943818.28
GRO250202545036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1741831.05 | 1741831.05
GRO250202545037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1879713.36 | 1879713.36
GRO250202546702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102523107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 4200000
GRO250102522696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102522702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250202546720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102523118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202546755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102523127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO240302419616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647976.34 | 647976.34
GRO250202545320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9350846.31 | 9350846.31
GRO250202545322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2600000
GRO250202545935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202545935 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545935 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546259 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546259 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546270 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546270 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546272 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546272 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250202546781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 434825.66 | 434825.66
GRO250102523151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102523158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
GRO250202545433 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO250202545434 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 177936.26 | 177936.26
GRO250202545435 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463238.48 | 1463238.48
GRO250202545436 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2903125.59 | 2903125.59
GRO250202545437 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
GRO250202545445 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231475.68 | 231475.68
GRO250202545450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1599117.07 | 1599117.07
GRO250202545451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 580000 | 580000
GRO250202545452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1748596.67 | 1748596.67
GRO250202545454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 248010.63 | 248010.63
GRO250202545455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1572034.63 | 1572034.63
GRO250202545457 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 615618.82 | 615618.82
GRO250202545463 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2326288.1 | 2326288.1
GRO250202545464 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 976419.36 | 976419.36
GRO250102522714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO250202546290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546290 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546290 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546295 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546295 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250102522726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13304670.25 | 13304670.25
GRO250102519739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 841000 | 841000
GRO250102519746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 55057 | 55057
GRO250102519748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 568560 | 568560
GRO250102519749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
GRO250202547923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202547945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3300000 | 3300000
GRO250102522737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 77823129.6 | 77823129.6
GRO250102522747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2399271 | 2399271
GRO250202545773 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
GRO250102519751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8097442 | 8097442
GRO250102519757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1500000 | 1500000
GRO250102519759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3420000 | 3420000
GRO250102519793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 47411.05 | 47411.05
GRO250102523174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
GRO250102523178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO250202545778 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
GRO250202545779 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
GRO250202545789 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 1200000
GRO250102519797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1528795 | 1528795
GRO250102519825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1577991.1 | 1577991.1
GRO250102519829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 267672.6 | 267672.6
GRO250102519834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12487661.49 | 12487661.49
GRO250102523182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102523181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO250202545793 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
GRO250202545795 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
GRO250102519918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1669289.05 | 1669289.05
GRO250102519920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1196000 | 1196000
GRO250102519925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 46800 | 46800
GRO250102519937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1897149.8 | 1897149.8
GRO250102519941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 919000 | 919000
GRO250202548045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO250202545191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1175496.72 | 1175496.72
GRO250202545192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1528887.83 | 1528887.83
GRO250202545193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2150689.66 | 2150689.66
GRO250202545199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202545200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 1750000
GRO250202545201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO250202545202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO250102523173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO240302435946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1466984.3 | 1466984.3
GRO250102520976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO250202546034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202546082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546082 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546082 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6469691.01
GRO230202235366 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235546 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235551 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235563 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900000 | 2900000
GRO230202235567 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235568 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235570 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO230202235571 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230302265442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
GRO230302265443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2803928.39 | 2803928.39
GRO230302265445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
GRO230302265446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230302265449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230302265451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO250102520985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1358941.36 | 1358941.36
GRO240302440715 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969926.19 | 969926.19
GRO240302440719 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3468610.55 | 3468610.55
GRO240302440721 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828612.71 | 828612.71
GRO240302440727 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170439.87 | 170439.87
GRO240302440734 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597270.71 | 597270.71
GRO240302440740 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO240402513189 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705154.36 | 705154.36
GRO240402513193 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817095.67 | 817095.67
GRO240402513194 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2116504.83 | 2116504.83
GRO240402513195 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366797.27 | 1366797.27
GRO240402513212 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2617939.76 | 2617939.76
GRO240402513213 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2025236.47 | 2025236.47
GRO240402513215 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240402513216 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86475.36 | 86475.36
GRO240402513217 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93870.07 | 93870.07
GRO240402513234 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1379907.28 | 1379907.28
GRO240102350489 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO240102350490 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO240102350492 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO240102350493 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO240102350494 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO240102350499 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250102521488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO250102521506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9210207.37 | 9210207.37
GRO250102521507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8167000 | 8167000
GRO250102523102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2700000 | 2700000
GRO250102523103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250202548159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202548169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250202548174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202548175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250202548180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7300000 | 7300000
GRO250202548186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO250202548193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250202548194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO250202546645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 10126366.71
GRO250102523104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250202548204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO250202548212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO250102522667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15317879.89 | 15317879.89
GRO250102522670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13000000 | 13000000
GRO250202536977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202536993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202543428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2304826.41 | 2304826.41
GRO250202543429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262257.54 | 262257.54
GRO250202543873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 549999.95 | 549999.95
GRO250202543874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 840542.09 | 840542.09
GRO250202527589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780020.54 | 780020.54
GRO250202536914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.32 | 9741379.32
GRO250202536915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10715517.24 | 10715517.24
GRO250202536916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250202536917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2862284 | 2862284
GRO250202536918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2470843.81 | 2470843.81
GRO250202536919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1372261.83 | 1372261.83
GRO250202536920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1845132.34 | 1845132.34
GRO250202536921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1442023.48 | 1442023.48
GRO250202536922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1076103.71 | 1076103.71
GRO250202536923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2048608.57 | 2048608.57
GRO250202536924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2361001.96 | 2361001.96
GRO250202536925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 9741379.31
GRO250202536926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14612068.97 | 14612068.97
GRO250202536927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 534950.56 | 534950.56
GRO250202536930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2006064.6 | 2006064.6
GRO250202536932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1297510.1 | 1297510.1
GRO250202536938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582895.31 | 1582895.31
GRO250202536939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 952821.41 | 952821.41
GRO250202536940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1456393.5 | 1456393.5
GRO250202536941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1351671.78 | 1351671.78
GRO250202536942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778979.03 | 778979.03
GRO250202536943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 901347.71 | 901347.71
GRO250202536944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534950.56 | 534950.56
GRO250202536944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 668688.2 | 668688.2
GRO250202536945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 837234.81 | 837234.81
GRO250202536946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 806418.32 | 806418.32
GRO250202536948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1205756.52 | 1205756.52
GRO250202536950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1647430.55 | 1647430.55
GRO250202536953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212067.28 | 212067.28
GRO250202536955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250202536956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250202536962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3061832.2 | 3061832.2
GRO250202536969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4870689.66
GRO250202536970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 799999.81 | 799999.81
GRO250202536974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582348.03 | 1582348.03
GRO250202536975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1643193.62 | 1643193.62
GRO250202536976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202536978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2113846.37 | 2113846.37
GRO250202536979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 523378.95 | 523378.95
GRO250202536980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2350832.25 | 2350832.25
GRO250202536984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2357648.96 | 2357648.96
GRO250202536986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1748068.39 | 1748068.39
GRO250202536987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2487682.32 | 2487682.32
GRO250202536994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202537765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 927187.07 | 927187.07
GRO250202537766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3914119.98 | 3914119.98
GRO250202543446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2120416.63 | 2120416.63
GRO250202543461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2537954.15 | 2537954.15
GRO250202543463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2019706.72 | 2019706.72
GRO250202543467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923343.1 | 923343.1
GRO250202543468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6052357.62 | 6052357.62
GRO250202543473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324133.9 | 324133.9
GRO250202543474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1385074.9 | 1385074.9
GRO250202543478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1078257.02 | 1078257.02
GRO250202543479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100173.96 | 1100173.96
GRO250202543483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO230402317122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5445336.67 | 4926057.64
GRO230402317122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10890673.33 | 10890673.33
GRO230402317122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5445336.66 | 5445336.66
GRO250202539163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641053.35 | 641053.35
GRO250202539165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1444704.15 | 1444704.15
GRO250202539167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000000 | 100000000
GRO250202539168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560700 | 1560700
GRO250202539170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250202539172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77925514.89 | 77925514.89
GRO250202539173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250202539176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
GRO250202539177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1292586.17 | 1292586.17
GRO250202539178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1901088.19 | 1901088.19
GRO250202539190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154356.09 | 1154356.09
GRO250202539195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1713451.05 | 1713451.05
GRO250202539205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1923492.38 | 1933054.91
GRO250202539208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2222143.92 | 2222143.92
GRO250202539209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157343.74 | 2157343.74
GRO250202539210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2449070.43 | 2449070.43
GRO250202539212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1513553.89 | 1769951.14
GRO250202539213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1858251.93 | 1858251.93
GRO250202539214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2247369.52 | 2247369.52
GRO250202539215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262586.32 | 2262586.32
GRO250202539230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2104213.45 | 2104213.45
GRO250202539238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4170098.58 | 4170098.58
GRO250202539242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101738.47 | 1101738.47
GRO250202539243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 638362.95 | 638362.95
GRO250202539244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202536951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1205412.77 | 1205412.77
GRO250202536952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 732551.38 | 732551.38
GRO250202536971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1621058.91 | 1621058.91
GRO250202536972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 312888.75 | 312888.75
GRO250202536973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 999999.98 | 999999.98
GRO250202536981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1706623.38 | 1706623.38
GRO250202536982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2244740.14 | 2244740.14
GRO250202536988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1762659.54 | 1762659.54
GRO250202536989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202539247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493884.99 | 493884.99
GRO250202539248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1002484.39 | 1002484.39
GRO250202539249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357768.94 | 357768.94
GRO250202539250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1062364.67 | 1062364.67
GRO250202539256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399040 | 399040
GRO250202539259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1177632 | 1177632
GRO250202539260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857936 | 857936
GRO250202539262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982056 | 982056
GRO250202539263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600184 | 600184
GRO250202539272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499960 | 499960
GRO250202539274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499960 | 499960
GRO250202539275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774416 | 774416
GRO250202539281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853760 | 853760
GRO250202539285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890648 | 890648
GRO250202539290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450080 | 450080
GRO250202539291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1453248 | 1453248
GRO250202539292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300440 | 300440
GRO250202539294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2554289.56 | 2554289.56
GRO250202539295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1602069.81 | 1602069.81
GRO250202539297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2193241.39 | 2193241.39
GRO250202539298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598026.44 | 1598026.44
GRO250202539307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1140470.51 | 1140470.51
GRO250202539308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 546412.29 | 546412.29
GRO250202539309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592577.93 | 592577.93
GRO250202539310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632217.45 | 632217.45
GRO250202539311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206823.75 | 206823.75
GRO250202539312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425871.6 | 425871.6
GRO250202539317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257445.18 | 257445.18
GRO250202539318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552164.5 | 552164.5
GRO250202539319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292914.79 | 292914.79
GRO250202539320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257445.18 | 257445.18
GRO250202539321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199386.77 | 199386.77
GRO250202539329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284545.3 | 284545.3
GRO250202539330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 740287.63 | 740287.63
GRO250202539333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2158078.6 | 2158078.6
GRO250202539336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320272.64 | 1320272.64
GRO250202539338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1310897.42 | 1310897.42
GRO250202539339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873767.97 | 873767.97
GRO250202539340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1471164.28 | 1471164.28
GRO250202539342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 824241.36 | 824241.36
GRO250202539345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250202539347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795000 | 1795000
GRO250202536991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1590504.6 | 1590504.6
GRO250202544708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7834655.17 | 7834655.17
GRO250202544644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202544644 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202544644 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202533907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
GRO250202523520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202523526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202523527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202527450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2728000 | 2723354.62
GRO250202527451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311000 | 1311000
GRO250202527452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250202527457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3622800 | 3620318.74
GRO250202527460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3270183.57 | 3252505.28
GRO250202527461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2308553.26 | 2308553.26
GRO250202527462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250202527463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1528488.53 | 1528488.53
GRO250202527464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
GRO250202527465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449742.85 | 449742.86
GRO250202527466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
GRO250202527468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203458.68 | 1203458.68
GRO250202527471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305877.06 | 1305877.06
GRO250202527472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652500 | 652500
GRO250202527473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
GRO250202527474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250202527475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4747673.58 | 4747673.58
GRO250202527476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9378604 | 9378604
GRO250202527477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1583000 | 1583000
GRO250202527478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250202527485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4997536.59 | 4997536.59
GRO250202527486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920112 | 920112
GRO250202527487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 704793.58 | 704793.58
GRO250202527488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1077492.11 | 1077492.11
GRO250202527489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250202527490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250202527491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2420000 | 2420000
GRO250202527493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520000 | 520000
GRO250202527494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950000 | 1950000
GRO250202527495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799161.57 | 799161.57
GRO250202527496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1774451.74 | 1774451.74
GRO250202527497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320362.26 | 1320362.26
GRO250202527498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300786.07 | 300786.07
GRO250202527499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250202527501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250202527502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1942999.94 | 1942999.94
GRO250202527583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625918.94 | 625918.94
GRO250202527585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1926214.16 | 1926214.16
GRO250202527586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1124659.59 | 1124659.59
GRO250202527695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1126247.91 | 1126247.91
GRO250202527704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2414690.36 | 2414690.36
GRO250202527750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500200.56 | 500200.56
GRO250202527757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456190.08 | 2456190.08
GRO250202527815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2233180.45 | 2233180.45
GRO250202527823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193817.17 | 1193817.17
GRO250202527826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1763275.5 | 1763275.5
GRO250202527829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2134969.24 | 2134969.24
GRO250202527830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2036704.85 | 2036704.85
GRO250202527854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059586.43 | 1059586.43
GRO250202527862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249795.9 | 1249795.9
GRO250202527863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479027.2 | 1479027.2
GRO250202527866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929795.94 | 929795.94
GRO250202527869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1369734.69 | 1369734.69
GRO250202527870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964268.17 | 964268.17
GRO250202527871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 928858.31 | 928858.31
GRO250202527914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186233.76 | 1186233.76
GRO250202527915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320462.41 | 2320462.41
GRO250202527918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826129.83 | 826129.83
GRO250202527919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311328.73 | 1311328.73
GRO250202527920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2349429.2 | 2349429.2
GRO250202527925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2538397.7 | 2538397.7
GRO250202527927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2480626.44 | 2480626.44
GRO250202527928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367116.18 | 367116.18
GRO250202527929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603918.99 | 603918.99
GRO250202527930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795984.31 | 1795984.31
GRO250202527931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500426.5 | 500426.5
GRO250202527941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3001280.9 | 3001280.9
GRO250202527942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208856.48 | 2208856.48
GRO250202527945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3811454.06 | 3811454.06
GRO250202527954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4746113.74 | 4746113.74
GRO250202528018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645192 | 645192
GRO250202528019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511328 | 511328
GRO250202528023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535688 | 535688
GRO250202528027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999920 | 999920
GRO250202528098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277355.13 | 277355.13
GRO250202528099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607980.35 | 607980.35
GRO250202528100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1654796.68 | 1654796.68
GRO250202528121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7664352.96 | 7664352.96
GRO250202528122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368544.56 | 1368544.56
GRO250202528179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537112.25 | 537112.25
GRO250202528180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650754.43 | 650754.43
GRO250202528181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523253.27 | 1523253.27
GRO250202528233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1551482.06 | 1551482.06
GRO250202528235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1349312.87 | 1349312.87
GRO250202528238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580000 | 580000
GRO250202527507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
GRO250202527509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2378564.26 | 2378564.26
GRO250202527510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5268139.19 | 5268139.19
GRO250202527512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2196455.58 | 2196455.58
GRO250202527513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1857342.26 | 1857342.26
GRO250202527529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2713810.65 | 2713810.65
GRO250202527530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2961060.44 | 2961060.44
GRO250202527543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2155996.44 | 2155996.44
GRO250202527557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250464.87 | 2250464.87
GRO250202527562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1638283.21 | 1638283.21
GRO250202527567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2791674.25 | 2791674.25
GRO250202527569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300779.98 | 1300779.98
GRO250202527570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670388.61 | 1670388.61
GRO250202527579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1487961.13 | 1487961.13
GRO250202527602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885428.15 | 885428.15
GRO250202527604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215349.71 | 1215349.71
GRO250202527605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1486642.24 | 1486642.24
GRO250202527611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1905377.95 | 1905377.95
GRO250202527620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1707249.91 | 1707249.91
GRO250202527622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2075472 | 2075472
GRO250202527623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1982672 | 1982672
GRO250202527624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890486.8 | 1890486.8
GRO250202527638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998948.16 | 1998948.16
GRO250202527706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2307313.69 | 2307313.69
GRO250202527707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2761935.26 | 2761935.26
GRO250202527708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2046848.63 | 2046848.63
GRO250202527709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2364949.8 | 2364949.8
GRO250202527710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245556.99 | 2245556.99
GRO250202527711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2581808.61 | 2581808.61
GRO250202527718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2244072.57 | 2624748.02
GRO250202527719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1255113.12 | 1255113.12
GRO250202527720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2180635.07 | 2180635.07
GRO250202527721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2203497.11 | 2203497.11
GRO250202527722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208410.92 | 2208410.92
GRO250202527723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1338658.43 | 1338658.43
GRO250202527724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518559.83 | 521088.79
GRO250202527725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260961.09 | 2260961.09
GRO250202527827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2185366.76 | 2185366.76
GRO250202527828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2132002.88 | 2132002.88
GRO250202527831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2130780.92 | 2130780.92
GRO250202527846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941809.68 | 941809.68
GRO250202527849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600243.62 | 1600243.62
GRO250202527850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598659.41 | 1598659.41
GRO250202527851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4544100.38 | 4544100.38
GRO250202527852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411057.65 | 411057.65
GRO250202527853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1407297.76 | 1407297.76
GRO250202527856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1456724.17 | 1456724.17
GRO250202527857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826709.23 | 826709.23
GRO250202527858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 962697.46 | 962697.46
GRO250202527859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495193.2 | 495193.2
GRO250202527861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147089.5 | 1147089.5
GRO250202527872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1685991.56 | 1685991.56
GRO250202527873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694398.23 | 694398.23
GRO250202527881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2176785.1 | 2176785.1
GRO250202527882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860329.28 | 860329.28
GRO250202527883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2206895.45 | 2206895.45
GRO250202527884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308258.97 | 308258.97
GRO250202527885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467383.14 | 467383.14
GRO250202527886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632837.79 | 632837.79
GRO250202527887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709325.27 | 1709325.27
GRO250202527888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1507787.6 | 1507787.6
GRO250202527889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2253510.96 | 2253510.96
GRO250202527890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1720830.47 | 1720830.47
GRO250202527897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2954137.91 | 2942761.18
GRO250202527910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3530775.53 | 3530775.53
GRO250202527911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450030.19 | 3450030.19
GRO250202527912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2130650.37 | 2130650.37
GRO250202527913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2249720.81 | 2249720.81
GRO250202527917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2537564.45 | 2537564.45
GRO250202527923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2464237.76 | 2464237.76
GRO250202527943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736018.47 | 736018.47
GRO250202527952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5865539.87 | 5843619.98
GRO250202527953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6215389.03 | 6215389.03
GRO250202527988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386048 | 386048
GRO250202528008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649368 | 649368
GRO250202528030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781376 | 781376
GRO250202528036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254504 | 254504
GRO250202528039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537776 | 537776
GRO250202528044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241744 | 241744
GRO250202528051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450486.49 | 1450486.49
GRO250202528058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697504.97 | 697504.97
GRO250202528059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1342488.21 | 1342488.21
GRO250202528060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419477.6 | 419477.6
GRO250202528061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007658.8 | 1007658.8
GRO250202528063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1162443.54 | 1162443.54
GRO250202528074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057063.11 | 1057063.11
GRO250202528077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1899205.55 | 1899205.55
GRO250202528097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
GRO250202528153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307932.07 | 307932.07
GRO250202528157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 770398.82 | 770398.82
GRO250202528158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827439.67 | 827439.67
GRO250202528161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965441.4 | 965441.4
GRO250202528167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039100.55 | 1039100.55
GRO250202528170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647903.99 | 647903.99
GRO250202528177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910003.67 | 910003.67
GRO250202528178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1654631.84 | 1654631.84
GRO250202528191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715561.2 | 1715561.2
GRO250202528192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998672.15 | 1998672.15
GRO250202523514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202523515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202523516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6000000 | 6000000
GRO250202523517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250202523518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6500000 | 6500000
GRO250202523519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202527453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1821260.32 | 1821260.32
GRO250202527454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565658.92 | 565658.92
GRO250202527455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250202527456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011000 | 1011000
GRO250202527479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1288395.59 | 1288395.59
GRO250202527480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3970000 | 3959126.93
GRO250202527481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1870000 | 1870000
GRO250202527482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289841.08 | 289841.08
GRO250202527483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 0
GRO250202527484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12074485.11 | 12074485.11
GRO250202527503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696050.68 | 696050.68
GRO230202234970 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1699999.98
GRO230202235549 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235559 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
GRO240102350536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33075372 | 33060638.33
GRO240202391657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO240202399580 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240302411136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302420510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302435856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4484257.93 | 4470173.29
GRO240302437105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 921268.06 | 921268.06
GRO240302437526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12499944.32 | 12458454.09
GRO240302440722 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333071.75 | 333071.75
GRO240302440755 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240402461268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2009468.7 | 2009468.7
GRO240402461888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635443.62 | 635443.62
GRO240402463371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194974.34 | 194974.34
GRO240402465722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15000000 | 14965046.22
GRO240402467866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12500000 | 12488128.13
GRO240402467952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1405073.51 | 1405073.51
GRO240402472124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3140630.57 | 3125931.46
GRO240402485147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 691529.01 | 691529.01
GRO240402491265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135647.53 | 1135647.53
GRO240402491745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO240402493104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO240402513233 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1379855.33 | 1379855.33
GRO240402513236 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240402513241 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
GRO250102522814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2048055.76 | 2048055.76
GRO250202527511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2151524.79 | 2151524.79
GRO250202527538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 949617.06 | 949617.06
GRO250202527556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850359.08 | 850359.08
GRO250202527558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195814.31 | 195814.31
GRO250202527574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135251.59 | 1135251.59
GRO250202527580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652879.76 | 652879.76
GRO250202527581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801247.67 | 801247.67
GRO250202527588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212459.13 | 1212459.13
GRO250202527595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271550.92 | 271550.92
GRO250202527617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1334171.68 | 1334171.68
GRO250202527619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682963.61 | 682963.61
GRO250202527652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290900.76 | 290900.76
GRO250202527660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145892.43 | 1145892.43
GRO250202527661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO250202527665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305426.95 | 305426.95
GRO250202527669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1076434.2 | 1076434.2
GRO250202527670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146235.17 | 1146235.17
GRO250202527683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1550000 | 1550000
GRO250202527684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
GRO250202527692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859549.11 | 859549.11
GRO250202527697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466725.4 | 466725.4
GRO250202527717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1832410.55 | 1861531.24
GRO250202527736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178582.62 | 1178582.62
GRO250202527753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863647.69 | 863647.69
GRO250202527761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212112.28 | 1212112.28
GRO250202527764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2579336.15 | 2579336.15
GRO250202527768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1757862.5 | 1757862.5
GRO250202527769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121059.39 | 1121059.39
GRO250202527796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320306.74 | 320306.74
GRO250202527797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434926.11 | 434926.11
GRO250202527799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294451.85 | 294451.85
GRO250202527898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1849643.3 | 1956010.26
GRO250202527899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2049433.07 | 2049433.07
GRO250202527906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1421163.88 | 1421163.88
GRO250202527907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1046519.29 | 1046519.29
GRO250202527924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2614277.88 | 2614277.88
GRO250202527940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696815.56 | 696815.56
GRO250202527944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441112.1 | 441112.1
GRO250202527948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718869.31 | 718869.31
GRO250202527959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444499.17 | 444499.17
GRO250202528050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2607394.18 | 2607394.18
GRO250202528055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259700 | 259700
GRO250202528071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1205335.83 | 1205335.83
GRO250202528081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1945860.48 | 1945860.48
GRO250202528082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1328692.99 | 1328692.99
GRO250202528087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1378370.14 | 1378370.14
GRO250202528092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845347.46 | 845347.46
GRO250202528102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1615894.87 | 1615894.87
GRO250202528104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395583.65 | 1395583.65
GRO250202528115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471050.98 | 471050.98
GRO250202528135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1788105.86 | 1783105.86
GRO250202528138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473989.79 | 471489.78
GRO250202528197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1634139.94 | 1634139.94
GRO250202528203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2053488.99 | 2053488.99
GRO250202528208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1159847.62 | 1159847.62
GRO250202528210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 677587.67 | 677587.67
GRO250202528229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1847679.45 | 1847679.45
GRO250202528237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380000 | 380000
GRO250202539193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1876691.96 | 1876691.96
GRO250202539206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2204735.38 | 2204735.38
GRO250202539207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2233646.34 | 2233646.34
GRO250202539216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 701338.12 | 701338.12
GRO250202539258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013840 | 1013840
GRO250202539305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260440.57 | 260440.57
GRO250202539306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2180000 | 2180000
GRO250202539323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930625.59 | 930625.59
GRO250202543465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466244.77 | 466244.77
GRO230202235550 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230302246388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300363 | 1300363
GRO240102350066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 742352 | 488058.4
GRO240202378726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931447.03 | 931447.03
GRO240202386584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750000 | 1749999.98
GRO240302410599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO240302410946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1980000 | 1980000
GRO240302413096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 933052.2 | 933052.2
GRO240302413344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2077000 | 2077000
GRO240302424205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4058234.04 | 4058234.04
GRO240302429031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442367.75 | 442367.75
GRO240302429106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 912647.71 | 912647.71
GRO240302435187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11277207.81 | 11242167.28
GRO240302435848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736709.54 | 736709.54
GRO240302440723 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911090.07 | 911090.07
GRO240302443341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3050000 | 2999996.72
GRO240402449002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9241063.9 | 9480056.92
GRO240402461893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529853 | 529853
GRO240402468957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920456.35 | 920456.35
GRO240402481651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869900 | 869900
GRO240402484155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000.02
GRO240402492036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1309351.8 | 1309351.8
GRO240402494202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1341097.34 | 1341097.34
GRO240402513196 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037211.84 | 1037211.84
GRO240402513204 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400000 | 2400000
GRO240402513239 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240402513240 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2017884.2 | 2017884.2
GRO240402515086 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2463243.54 | 2463243.54
GRO250102522061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2196415.72 | 2196415.57
GRO250202527518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 881310.52 | 881310.52
GRO250202527519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1034732.33 | 1034732.33
GRO250202527525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813003.97 | 813003.97
GRO250202527531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1008228.21 | 1008228.21
GRO250202527542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038378.89 | 1038378.89
GRO250202527559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1133534.88 | 1133534.88
GRO250202527564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1321167.88 | 1321167.88
GRO250202527582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382802.87 | 382802.87
GRO250202527601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1120960.56 | 1120960.56
GRO250202527607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071504.17 | 1071504.17
GRO250202527612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922869.22 | 922869.22
GRO250202527613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1694330.73 | 1694330.73
GRO250202527618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898101.5 | 898101.5
GRO250202527657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1114956.15 | 1114956.15
GRO250202527681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
GRO250202527685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250202527690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1166235.07 | 1166235.07
GRO250202527696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 976150.5 | 976150.5
GRO250202527700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274639.21 | 274639.21
GRO250202527705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1232470.81 | 1232470.81
GRO250202527714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2188603.32 | 2187489.85
GRO250202527743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954045.84 | 953458.39
GRO250202527744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2216720.22 | 2216583.85
GRO250202527751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1569807.93 | 1531076.87
GRO250202527760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1437458.59 | 1437458.59
GRO250202527787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1158471.93 | 1158471.93
GRO250202527789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245780.09 | 2245780.09
GRO250202527798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332658.3 | 332658.3
GRO250202527806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3419887.26 | 3419887.26
GRO250202527809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2043450.52 | 2043450.52
GRO250202527839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2299893.65 | 2299893.65
GRO250202527843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2299970.44 | 2299970.44
GRO250202527896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 893056.06 | 846326.95
GRO250202527909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2508158.91 | 2508158.91
GRO250202527956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170750.01 | 1170750.01
GRO250202527963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711509.51 | 711509.51
GRO250202527972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 909713.62 | 909713.62
GRO250202528062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 987480.13 | 987480.13
GRO250202528076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2247867.38 | 2247867.38
GRO250202528094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103169.69 | 103169.69
GRO250202528103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902251.78 | 902251.78
GRO250202528109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2289599.83 | 2289599.83
GRO250202528111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1751651.17 | 1751651.17
GRO250202528143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208214.83 | 1208214.83
GRO250202528155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376804.34 | 376804.34
GRO250202528184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186810.39 | 186810.39
GRO250202528187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1027125.12 | 1027125.12
GRO250202528193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 974298.79 | 974298.79
GRO250202528199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1867235.91 | 1867235.91
GRO250202528217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1804740.86 | 1804740.86
GRO250202528219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1495469.37 | 1495469.37
GRO250202528220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2135153.54 | 2135153.54
GRO250202528224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2031940.98 | 2031940.98
GRO250202528230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1702668 | 1702668
GRO250202539187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122244.2 | 1122244.2
GRO250202539196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 363147.51 | 363147.51
GRO250202539201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697372.06 | 697372.06
GRO250202539217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1076922.81 | 1076922.81
GRO250202539224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3073792.94 | 3073792.94
GRO250202539237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3473578.39 | 3473578.39
GRO250202539264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250202539296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512247.64 | 512247.64
GRO250202539301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571300 | 571300
GRO250202539302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
GRO250202539322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965194.5 | 965194.5
GRO250202539346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250202543439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468034.98 | 468034.98
GRO250202543443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457058.54 | 457058.54
GRO250202543453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2104665.71 | 2104665.71
GRO250202543455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2105373.26 | 2105373.26
GRO250202543480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598206.72 | 598206.72
GRO230202235548 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785294.68 | 785294.68
GRO230202235562 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1799999.98
GRO230202235573 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1999982.53
GRO230302265436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 899999.99
GRO230302265438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240202399581 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786208.55 | 786208.55
GRO240302411186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302414517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108504 | 108500
GRO240302415542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248281.95 | 1248281.95
GRO240302419349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO240302419805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1109362.25 | 1109362.25
GRO240302420721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1931832.78 | 1931832.78
GRO240302427724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302427898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652082.7 | 652082.7
GRO240302431893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2564570.65 | 2564570.65
GRO240302432038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305834.97 | 305834.97
GRO240302438698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO240302440712 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846163.31 | 846163.31
GRO240302440724 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 310250.13 | 310250.13
GRO240402458090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2142732.57 | 2142732.57
GRO240402461527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377214.6 | 377214.6
GRO240402466515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11000000 | 10959651.36
GRO240402486234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975756.56 | 975756.56
GRO240402487101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 884567.21 | 884567.21
GRO240402490648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057766.92 | 1057766.92
GRO240402490968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
GRO240402492042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO240402493494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO240402497930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650482.74 | 650482.74
GRO240402513208 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2463789.14 | 2463789.14
GRO240402513935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1997622.23 | 1997622.23
GRO240402514724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7996825.52 | 7996825.52
GRO250202527515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015984.52 | 1015984.52
GRO250202527521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 888736.71 | 888736.71
GRO250202527532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 884912.73 | 884912.73
GRO250202527552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1414283.34 | 1414283.34
GRO250202527553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 947838.13 | 947838.13
GRO250202527571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376473.92 | 436709.75
GRO250202527577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708644.02 | 708644.02
GRO250202527584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 413028.28 | 413028.28
GRO250202527598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1448684.57 | 1448684.57
GRO250202527606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904513.9 | 904513.9
GRO250202527634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304012.43 | 304012.43
GRO250202527643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860850.02 | 860850.02
GRO250202527649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986285.13 | 986285.13
GRO250202527653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329315.55 | 329315.55
GRO250202527671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1176421.02 | 1176421.02
GRO250202527698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464818.94 | 464818.94
GRO250202527715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2128105.31 | 2127196.72
GRO250202527729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1343439.76 | 1343439.76
GRO250202527730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1094656.21 | 1094656.21
GRO250202527734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377239.29 | 1377239.29
GRO250202527739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1515037.34 | 1516730.66
GRO250202527781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1892473.28 | 1892473.28
GRO250202527794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160153.37 | 160153.37
GRO250202527801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1392992.75 | 1549674.6
GRO250202527807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4999522.8 | 4999522.8
GRO250202527812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1981527.78 | 1981527.78
GRO250202527819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1486720.66 | 1486720.66
GRO250202527834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2299995.01 | 2299995.01
GRO250202527835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3456333.36 | 3456333.36
GRO250202527836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1480123.53 | 1480123.53
GRO250202527893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2593288.51 | 2593288.51
GRO250202527951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2884624.47 | 2870849.71
GRO250202527957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1074205.3 | 1074205.3
GRO250202527960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2616475.32 | 2609839.66
GRO250202528054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293700 | 293700
GRO250202528068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606648.23 | 606648.23
GRO250202528075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708978.31 | 708978.31
GRO250202528141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1503559.59 | 1503559.59
GRO250202528144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2059145.34 | 2059145.34
GRO250202528163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175983.6 | 175983.6
GRO250202528176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375935.85 | 375935.85
GRO250202528182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556049.69 | 556049.69
GRO250202528188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819332.05 | 819332.05
GRO250202528196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2247827.67 | 2247827.67
GRO250202528204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2251139.78 | 2251139.78
GRO250202528214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 836753.96 | 836753.96
GRO250202528215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1492874.32 | 1492874.32
GRO250202528218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2232086.59 | 2232086.59
GRO250202528231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2095677.41 | 2095677.41
GRO250202539180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212832.69 | 1212832.69
GRO250202539225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422574.54 | 422574.54
GRO250202539331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052028.85 | 1052028.85
GRO250202539348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250202543436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494301.63 | 1494301.63
GRO250202543457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709067.71 | 1709067.71
GRO250202543464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14798710.56 | 14798710.56
GRO250202543475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3257891.22 | 3257891.22
GRO250202543482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534713.6 | 534713.6
GRO190101516342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 70844.42 | 700000
GRO230202234967 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235560 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1998607.45
GRO230202235561 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230202235575 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1499999.98
GRO230302265434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1499999.99
GRO230302265447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230302265448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230402281273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203339.13 | 203332.88
GRO240202399584 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 428186.78 | 428186.78
GRO240302404799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 140033.72 | 140032.57
GRO240302413212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO240302414855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302419589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO240302419589 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 250000 | 0
GRO240302419589 | ESTATAL | 2024 |  |  | MANEJO DE AGUA CAPASEG | 4000000 | 4000000
GRO240302420528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3354630.23 | 3354630.23
GRO240302420590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1536561.97 | 1536561.97
GRO240302420662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314816.94 | 314816.94
GRO240302421763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745352.47 | 745352.47
GRO240302428255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO240302428674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1767208.96 | 1767208.96
GRO240302429224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193928.97 | 1193928.97
GRO240302437102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 948459.75 | 948459.75
GRO240302440726 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749086.12 | 749086.12
GRO240402463405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1630973.94 | 1630973.94
GRO240402463628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1840004.12 | 1840004.12
GRO240402465094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240402465999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
GRO240402467760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2134175.17 | 2134175.17
GRO240402472220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3925908.14 | 3925908.14
GRO240402472521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303319.95 | 1303319.95
GRO240402479794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428638.8 | 428638.8
GRO240402481080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465571.32 | 465571.32
GRO240402491084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO240402491318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752164.5 | 752164.5
GRO240402492075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592662.05 | 592662.05
GRO240402494655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1273098.04 | 1273098.04
GRO240402494981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1322208.65 | 1322208.65
GRO240402494994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208876.48 | 1208876.48
GRO240402513190 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240402513205 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
GRO240402513214 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240402513220 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 181723.47 | 181723.47
GRO250202527544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898664.88 | 898664.88
GRO250202527547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1151199.38 | 1151199.38
GRO250202527550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1005471.11 | 1005471.11
GRO250202527566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647294.74 | 647294.74
GRO250202527593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288422.2 | 288422.2
GRO250202527610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1878561.45 | 1878561.45
GRO250202527631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1791997.34 | 1791997.34
GRO250202527637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1602997.2 | 1602997.2
GRO250202527655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190687.23 | 1190687.23
GRO250202527658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186485.15 | 1186485.15
GRO250202527673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1108732.77 | 1108732.77
GRO250202527680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
GRO250202527682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
GRO250202527701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269473.54 | 269473.54
GRO250202527713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887850.75 | 888129.11
GRO250202527747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1452236.03 | 1452236.03
GRO250202527749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2121886.51 | 2121886.51
GRO250202527759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2413727.78 | 2413727.78
GRO250202527779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2096777.17 | 2096777.17
GRO250202527784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2209953.29 | 2209953.29
GRO250202527791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2265133.94 | 2265133.94
GRO250202527804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2186343.86 | 2186343.86
GRO250202527805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2256525.57 | 2256525.57
GRO250202527810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2229218.75 | 2229218.75
GRO250202527820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 911619.57 | 911619.57
GRO250202527832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 959451.16 | 959451.16
GRO250202527833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 829647.39 | 829647.39
GRO250202527840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1794997.98 | 1794997.98
GRO250202527891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1409913.29 | 1409913.29
GRO250202527901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1481241.94 | 1481241.94
GRO250202527902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2065870.62 | 2065870.62
GRO250202527922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199362.56 | 2199362.56
GRO250202527947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660601.7 | 660601.7
GRO250202527950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1755362.92 | 1755362.92
GRO250202527955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562650.65 | 562650.65
GRO250202527964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733962.95 | 733962.95
GRO250202527967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212837.33 | 1212837.33
GRO250202527971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121258.14 | 1121258.14
GRO250202528049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863205.22 | 863205.22
GRO250202528064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1493558.84 | 1493558.84
GRO250202528072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1520657.58 | 1520657.58
GRO250202528085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2002827.64 | 2002827.64
GRO250202528088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2043646.46 | 2043646.46
GRO250202528095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415898.94 | 415898.94
GRO250202528096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2207412.29 | 2207412.29
GRO250202528101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1192773.47 | 1192773.47
GRO250202528107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986604.27 | 986604.27
GRO250202528113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294418.24 | 294418.24
GRO250202528175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418490.3 | 418490.3
GRO250202528185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780497.9 | 780497.9
GRO250202528190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176774.22 | 176774.22
GRO250202528200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1577883.88 | 1577883.88
GRO250202528202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1784284.84 | 1784284.84
GRO250202528205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1743199.38 | 1743199.38
GRO250202528226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 895715.51 | 895715.51
GRO250202528234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
GRO250202539181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039714.28 | 1039714.28
GRO250202539182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420318.55 | 420318.55
GRO250202539185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300432.41 | 300432.41
GRO250202539198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1245856.14 | 1245856.14
GRO250202539199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149782.15 | 1149782.15
GRO250202539203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1761217.49 | 1761217.49
GRO250202539204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615725.7 | 615725.7
GRO250202539253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988945.24 | 988945.24
GRO250202539255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1723777.1 | 1723777.1
GRO250202539280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950192 | 1950192
GRO250202539300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266700 | 266700
GRO250202539313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2191397.82 | 2191397.82
GRO250202539316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1888818.37 | 1888818.37
GRO250202543441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190375.17 | 1190375.17
GRO250202543448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930035.01 | 930797.4
GRO250202543449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489268.3 | 489268.3
GRO250202543450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443051.75 | 443051.75
GRO250202543458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2346668.79 | 2346668.79
GRO230202235547 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO230202235554 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230302265437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592487.29 | 1592487.29
GRO230302265450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2998486.41
GRO230402320333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049432.09 | 1049432.09
GRO240202379892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1414350.91 | 1414350.91
GRO240302417599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12997558.34 | 12997558.3
GRO240302420430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173503.51 | 173503.51
GRO240302420599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615879.93 | 615879.93
GRO240302421088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697007.06 | 697007.06
GRO240302421692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567735.31 | 567735.31
GRO240302428760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680160.14 | 680160.14
GRO240302429038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442367.75 | 442367.75
GRO240302430032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3622522.12 | 3582592.66
GRO240302431158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1288179.72 | 1288179.72
GRO240302438871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890466.47 | 890466.47
GRO240302438906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287699.46 | 287699.46
GRO240302440710 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957783.52 | 957783.52
GRO240302440757 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240302443338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 450000 | 433477.64
GRO240402458416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1384511.94 | 1384511.92
GRO240402461606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798459 | 798459
GRO240402461638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698975 | 698975
GRO240402466789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3100000 | 3100000
GRO240402479826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057766.92 | 1057766.92
GRO240402482156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1176340 | 1176340
GRO240402483653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653058.19 | 653058.19
GRO240402486895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 875856.9 | 875856.9
GRO240402492868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2024905.3 | 2024905.3
GRO240402494322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1246653.87 | 1246653.87
GRO240402494851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903145.2 | 903145.2
GRO240402513199 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO240402513201 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2451351.23 | 2451351.23
GRO250102521117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 534072.62 | 534072.82
GRO250202527516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 837640.46 | 837640.46
GRO250202527522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 381865.5 | 381865.5
GRO250202527534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689821.55 | 689821.55
GRO250202527539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1003802.11 | 1003802.11
GRO250202527540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1075379.16 | 1075379.16
GRO250202527551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1079291.85 | 1079291.85
GRO250202527554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964380.73 | 964380.73
GRO250202527596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990000 | 990000
GRO250202527608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1536667.85 | 1536667.85
GRO250202527609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1679770.46 | 1679770.46
GRO250202527616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423414.67 | 1423414.67
GRO250202527621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1734664 | 1734664
GRO250202527629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1005358.71 | 1005358.71
GRO250202527667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263850.14 | 1263850.14
GRO250202527677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250202527678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 795678.55 | 795678.55
GRO250202527703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622229.66 | 622229.66
GRO250202527727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1387943.97 | 1387943.97
GRO250202527737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 856177.99 | 857176.68
GRO250202527738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2242080.42 | 2246773.56
GRO250202527745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 586808.82 | 586347.58
GRO250202527754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1133471.38 | 1133471.38
GRO250202527755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1838338.2 | 1838338.2
GRO250202527756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2012541.42 | 2012541.42
GRO250202527758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850628.41 | 1850628.41
GRO250202527762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157630.66 | 2157630.66
GRO250202527782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2153672.34 | 2153672.34
GRO250202527785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193943 | 1193943
GRO250202527793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4792421.49 | 4792421.49
GRO250202527802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1278857.54 | 1278857.54
GRO250202527803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1770990.46 | 1770990.46
GRO250202527808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4999862.35 | 4999862.35
GRO250202527813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2151207.97 | 2151207.97
GRO250202527821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1829623.83 | 1829623.83
GRO250202527844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1897344.13 | 1897344.13
GRO250202527848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1942387.53 | 1942387.53
GRO250202527903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2132866.99 | 2132866.99
GRO250202527904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2293571 | 2293571
GRO250202527958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570779.4 | 570779.4
GRO250202527975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1225915.88 | 1225915.88
GRO250202528022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1297576 | 1297576
GRO250202528067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797824.87 | 797824.87
GRO250202528089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1628937.49 | 1628937.49
GRO250202528116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682690 | 682690
GRO250202528126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1456921.73 | 1449497.42
GRO250202528142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1828426.82 | 1828426.82
GRO250202528162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1685372.06 | 1685372.06
GRO250202528189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180138.95 | 180138.95
GRO250202528194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1459479.74 | 1459479.74
GRO250202528198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923849.67 | 923849.67
GRO250202528222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2074553.31 | 2074553.31
GRO250202528225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1625389.71 | 1625389.71
GRO250202539186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1343642.16 | 1343642.16
GRO250202539189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801442.28 | 801442.28
GRO250202539194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1646419.19 | 1646419.19
GRO250202539219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 586023.36 | 586023.36
GRO250202539226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320306.74 | 320306.74
GRO250202539289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844712 | 844712
GRO250202539315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755195.98 | 755195.98
GRO250202539325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1174870.33 | 1174870.33
GRO250202539341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2616948.14 | 2616948.14
GRO250202539344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1437064.45 | 1437064.45
GRO250202539352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3131091.04 | 3131091.04
GRO250202543445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1366494.56 | 1366494.56
GRO250202543451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1712311.81 | 1712311.81
GRO250202543481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3596719.53 | 3596719.53
GRO250202547657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 439427.84 | 439427.84
GRO230202235572 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1499999.98
GRO230302265433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240202391797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240202392001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5200000 | 5108307.28
GRO240202399583 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947443.39 | 947443.39
GRO240202401398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO240302410091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2962872.08 | 2932874.67
GRO240302411046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032944.61 | 1032944.61
GRO240302412329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302412373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302412895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302420155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO240302420861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO240302428841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO240302431718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2952872.08 | 2917852.41
GRO240302435845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 3985748.28
GRO240302437945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535638.9 | 535638.9
GRO240302438872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552529.18 | 552529.18
GRO240302440751 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1770267.1 | 1770267.1
GRO240402467540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2090335.14 | 2090335.14
GRO240402467971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1153419.9 | 1153419.9
GRO240402484666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2513080.73 | 2513080.73
GRO240402487792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813523.76 | 813523.76
GRO240402491474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO240402492440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1205124.34 | 1205124.34
GRO240402493269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO240402493499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2769115.68 | 2769115.68
GRO240402493514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2769115.69 | 2769115.69
GRO240402513232 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1319742.23 | 1319742.23
GRO240402514871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1995897.45 | 1995897.45
GRO250202527535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071687.05 | 1071687.05
GRO250202527549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923379.06 | 923379.06
GRO250202527563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433729.01 | 433729.01
GRO250202527597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680443.76 | 680443.76
GRO250202527599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1526310.48 | 1526310.48
GRO250202527600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368374.76 | 1368374.76
GRO250202527615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1511741.92 | 1511741.92
GRO250202527627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1641094.32 | 1641094.32
GRO250202527642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300879.63 | 300879.63
GRO250202527647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391638.41 | 391638.41
GRO250202527659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248963.22 | 1248963.22
GRO250202527662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
GRO250202527663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1175022.02 | 1175022.02
GRO250202527666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705742.03 | 705742.03
GRO250202527668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1175789.32 | 1175789.32
GRO250202527676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
GRO250202527679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1094493.4 | 1094493.4
GRO250202527686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894987.14 | 894987.14
GRO250202527688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1378092.87 | 1378092.87
GRO250202527691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902662.43 | 902662.43
GRO250202527702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702000 | 702000
GRO250202527733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2003539.29 | 2003539.29
GRO250202527763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1420533.25 | 1420533.25
GRO250202527773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2142104.33 | 2142104.33
GRO250202527783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190641.7 | 1190641.7
GRO250202527814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517069.88 | 517069.88
GRO250202527818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 448160.99 | 448160.99
GRO250202527824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560435.6 | 560435.6
GRO250202527837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1519717.92 | 1519717.92
GRO250202527892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530387.55 | 530387.55
GRO250202527894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1971029.1 | 1971029.1
GRO250202527916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2460931.98 | 2460931.98
GRO250202527921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2365193.16 | 2365193.16
GRO250202527949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1352534.94 | 1352534.94
GRO250202527966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1270271.81 | 1270271.81
GRO250202527970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718926.9 | 718926.9
GRO250202527973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736853.76 | 736853.76
GRO250202528024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
GRO250202528065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1095871.51 | 1095871.51
GRO250202528069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768084.41 | 768084.41
GRO250202528070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 692511.4 | 692511.4
GRO250202528079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2062469.85 | 2062469.85
GRO250202528090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 832594.09 | 832594.09
GRO250202528105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2863997.46 | 2863997.46
GRO250202528112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374569.03 | 374569.03
GRO250202528136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1315747.68 | 1311247.68
GRO250202528137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1864968.48 | 1855468.48
GRO250202528140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744182.61 | 740182.6
GRO250202528171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510895.67 | 510895.67
GRO250202528211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175193.27 | 2175193.27
GRO250202528212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635398.86 | 635398.86
GRO250202528216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039339.42 | 1039339.42
GRO250202528221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1827241.81 | 1827241.81
GRO250202528228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200307.46 | 1200307.46
GRO250202539183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262890.07 | 262890.07
GRO250202539200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191859.66 | 1191859.66
GRO250202539229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828051.62 | 828051.62
GRO250202539233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084664.31 | 1084664.31
GRO250202539236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574817.28 | 574817.28
GRO250202539246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2565336.2 | 2565336.2
GRO250202539252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160562.8 | 1160562.8
GRO250202539314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1747786.74 | 1747786.74
GRO250202543432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1485744.38 | 1485744.38
GRO250202543438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635190.33 | 635190.33
GRO250202543454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1603725.5 | 1603725.5
GRO250202543459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2089954.97 | 2089954.97
GRO250202543466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476002.2 | 476002.2
GRO250202543472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899507.69 | 899507.69
GRO230202235545 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230402280401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7041054.41 | 7041054.41
GRO240202399575 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO240302421113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302421254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750086.86 | 1750086.86
GRO240302428633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680160.14 | 680160.14
GRO240302434442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240302440713 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899198.66 | 899198.66
GRO240302440736 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443858.64 | 443858.64
GRO240402467772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1869916.43 | 1869916.43
GRO240402468768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4668000 | 4664180.77
GRO240402479691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1189987.78 | 1189987.78
GRO240402479748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1227765.17 | 1227765.17
GRO240402489260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 616231.09 | 616231.09
GRO240402490759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1076655.61 | 1076655.61
GRO240402492349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4403588.8 | 4403588.8
GRO240402494044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084137.91 | 1084137.91
GRO240402494512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1257987.09 | 1257987.09
GRO240402494756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1265542.56 | 1265542.56
GRO240402494969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1235320.65 | 1235320.65
GRO240402494975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1284431.26 | 1284431.26
GRO240402494998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1227765.17 | 1227765.17
GRO240402496637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469661.56 | 469661.56
GRO240402508198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1010896.52 | 1010896.52
GRO240402513192 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1727088.55 | 1727088.55
GRO240402513202 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2593678.73 | 2593678.73
GRO240402513219 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 653270.77 | 653270.77
GRO250102522819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1056944.27 | 1056944.27
GRO250202527520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694357.58 | 694357.58
GRO250202527523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993464.54 | 993464.54
GRO250202527524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468982.66 | 468982.66
GRO250202527536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969894.93 | 969894.93
GRO250202527548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780096.19 | 780096.19
GRO250202527555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790146.42 | 790146.42
GRO250202527575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2378378.3 | 2378378.3
GRO250202527576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1621196.21 | 1621196.21
GRO250202527578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2286291.91 | 2286291.91
GRO250202527603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929256.27 | 929256.27
GRO250202527614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1372573.2 | 1372573.2
GRO250202527628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587408.28 | 587408.28
GRO250202527646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649723.09 | 649723.09
GRO250202527648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1036452.04 | 1036452.04
GRO250202527650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1119385.65 | 1119385.65
GRO250202527651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885432.14 | 885432.14
GRO250202527664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1054147.4 | 1054147.4
GRO250202527674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250202527687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 978970.88 | 978970.88
GRO250202527699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 788967.41 | 788967.41
GRO250202527716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2173612.41 | 2172270.76
GRO250202527726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425692.15 | 425692.15
GRO250202527732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683923 | 683923
GRO250202527746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 914475.61 | 914475.61
GRO250202527748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1518491.01 | 1518491.01
GRO250202527767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2289298.99 | 2289298.99
GRO250202527788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4416057.44 | 4416057.44
GRO250202527790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1733836.8 | 1733836.8
GRO250202527792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444822.69 | 444822.69
GRO250202527795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 384368.09 | 384368.09
GRO250202527816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099015.71 | 1099015.71
GRO250202527825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071743.77 | 1071743.77
GRO250202527838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1892446.26 | 1892446.26
GRO250202527841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936449.79 | 936449.79
GRO250202527900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3091556.53 | 3091556.53
GRO250202527905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1225778.09 | 1225778.09
GRO250202527908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2546321.08 | 2546321.08
GRO250202527926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2369311.02 | 2369311.02
GRO250202527946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2430979.35 | 2423485.64
GRO250202527962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 856310.74 | 856310.74
GRO250202527969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1822367.14 | 1822367.14
GRO250202527974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1461570 | 1461570
GRO250202527978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499960 | 499960
GRO250202528028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860604 | 860604
GRO250202528048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2564600.78 | 2564600.78
GRO250202528056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402500 | 402500
GRO250202528057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 633750 | 633750
GRO250202528066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1586738.06 | 1586738.06
GRO250202528073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088066.49 | 1088066.49
GRO250202528083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1522192.69 | 1522192.69
GRO250202528084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 868745.84 | 868745.84
GRO250202528086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299931.74 | 1299931.74
GRO250202528110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2608452.3 | 2608452.3
GRO250202528114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708451.52 | 708451.52
GRO250202528125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1838640 | 1825980
GRO250202528186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2887227.34 | 2887227.34
GRO250202528207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1456592.14 | 1456592.14
GRO250202528209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 796357.57 | 796357.57
GRO250202528213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1370340.33 | 1370340.33
GRO250202539191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567376.59 | 567375.37
GRO250202539211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1612037.62 | 1612037.62
GRO250202539228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1573229.84 | 1573229.84
GRO250202539299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 513246.43 | 513246.43
GRO250202539303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1550656.66 | 1550656.66
GRO250202539304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
GRO250202539327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1714650.3 | 1714650.3
GRO250202539343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606490.92 | 606490.92
GRO250202543430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1058390.64 | 1058390.64
GRO250202543434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819151.67 | 819151.67
GRO250202543437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395507.26 | 1395507.26
GRO250202543447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794996.79 | 792284.78
GRO250202543452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664934.42 | 664934.42
GRO250202543456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1783375 | 1783375
GRO250202543462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1778774.09 | 1778774.09
GRO250202543469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1094640 | 1094640
GRO190101516510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 243935.03 | 2010711.24
GRO230302265397 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5500000
GRO240202372824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO240202399582 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1377425.16 | 1377425.16
GRO240302413834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8000000 | 7972217.68
GRO240302420559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 631928.13 | 631928.13
GRO240302420577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1639870.64 | 1639870.64
GRO240302427048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2632782.23 | 2632782.23
GRO240302436754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1844144.22 | 1844144.22
GRO240302440725 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576135.91 | 576135.91
GRO240302440728 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333071.75 | 333071.75
GRO240302440729 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1237824.91 | 1237824.91
GRO240302440754 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2192519.63 | 2192519.63
GRO240402448503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3037725.06 | 3037707.58
GRO240402448503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 825904.95 | 825904.95
GRO240402450644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221676 | 221676
GRO240402461494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1004157.8 | 1004157.8
GRO240402469723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715690.1 | 1715690.1
GRO240402479784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1171099.09 | 1171099.09
GRO240402479859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1076655.61 | 1076655.61
GRO240402480068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1493094.77 | 1493094.77
GRO240402485182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431432.03 | 431432.03
GRO240402490488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191182.33 | 191182.33
GRO240402491124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 583633.52 | 583633.52
GRO240402494588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1256098.22 | 1256098.22
GRO240402495928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215069.22 | 1215069.22
GRO240402496425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574052.6 | 574052.6
GRO240402513200 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2143314.91 | 2143314.91
GRO240402513218 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 608743.44 | 608743.44
GRO240402513235 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO250202527517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936987.15 | 936987.15
GRO250202527533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100193.06 | 1100193.06
GRO250202527537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936186.39 | 936186.39
GRO250202527541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 871349 | 871349
GRO250202527545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574951.48 | 1574951.48
GRO250202527546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258768.93 | 1258768.93
GRO250202527565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 656813.65 | 656813.65
GRO250202527573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774361.45 | 774361.45
GRO250202527587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212894.29 | 1212894.29
GRO250202527594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311137.82 | 311137.82
GRO250202527625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1907051.6 | 1907051.6
GRO250202527641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488515.91 | 1488515.91
GRO250202527656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940253.1 | 940253.1
GRO250202527672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1138453 | 1138453
GRO250202527675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250202527712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1884797.22 | 1884797.22
GRO250202527728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2131367.71 | 2131367.71
GRO250202527731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1821170.12 | 1821170.12
GRO250202527735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847870.31 | 847870.31
GRO250202527740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1769713.43 | 1770631.26
GRO250202527741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1779844.56 | 1792685.66
GRO250202527742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274525.1 | 274317.68
GRO250202527752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785655.38 | 1785995.38
GRO250202527786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3026180.53 | 3026180.54
GRO250202527800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935344.23 | 935344.23
GRO250202527811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 912372.39 | 912372.39
GRO250202527817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355638.17 | 355638.17
GRO250202527822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1106782.95 | 1106782.95
GRO250202527895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3235646.9 | 3235646.9
GRO250202527961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372817.84 | 372817.84
GRO250202527965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528252.72 | 528252.72
GRO250202527968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2012208 | 2012208
GRO250202527977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544736 | 544736
GRO250202528012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1823288 | 1823288
GRO250202528078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2068184.95 | 2068184.95
GRO250202528080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1958430.9 | 1958430.9
GRO250202528091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2081121.97 | 2081121.97
GRO250202528093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2096245.09 | 2096245.09
GRO250202528108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2381191.47 | 2381191.47
GRO250202528127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1824692.19 | 1815171.24
GRO250202528183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201857.33 | 201857.33
GRO250202528195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2252840.26 | 2252840.26
GRO250202528201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1142403.35 | 1142403.35
GRO250202528206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1505651.88 | 1505651.88
GRO250202528223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2257192.51 | 2257192.51
GRO250202528227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014916.76 | 2014916.76
GRO250202528232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780437.66 | 780437.66
GRO250202528236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499900 | 2499900
GRO250202528239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1138087.94 | 1138087.94
GRO250202539184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759400.79 | 759400.79
GRO250202539188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730413.87 | 730413.87
GRO250202539202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1114853.11 | 1114853.11
GRO250202539218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2162406.52 | 2162406.52
GRO250202539220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741187.53 | 741187.53
GRO250202539227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1744982.91 | 1744982.91
GRO250202539251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995371.21 | 995371.21
GRO250202539254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460841.87 | 1460841.87
GRO250202539293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1546812.9 | 1546812.9
GRO250202539326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647128.95 | 1647128.95
GRO250202539334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 713355.07 | 713355.07
GRO250202539350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390000 | 390000
GRO250202543431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1048251.7 | 1048251.7
GRO250202543433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
GRO250202543435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776297.86 | 776297.86
GRO250202543444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1973211.74 | 1973211.74
GRO250202543460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2187669 | 2187669
GRO250202543470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
GRO250202543471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274456.4 | 274456.4

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250202546672 | Metros | 500 | 500
GRO250202546688 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
GRO250202546731 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
GRO250102519740 | Piezas | 4 | 4
GRO250102519742 | Piezas | 2 | 2
GRO250202546784 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO250102521489 | Aula | 1 | 1
GRO250102519755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519796 | Piezas | 11 | 11
GRO250102519798 | Piezas | 5 | 5
GRO250102519823 | Piezas | 6 | 6
GRO250102519828 | Piezas | 8 | 8
GRO250102519830 | Piezas | 28 | 28
GRO250102519927 | Piezas | 438 | 438
GRO250102519936 | Piezas | 177 | 177
GRO250202546822 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202546023 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250202546026 | Metros | 560 | 560
GRO250202545182 | Metros cúbicos | 123.2 | 123.2
GRO250202545188 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545189 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545190 | Kilómetro lineal | 8.74 | 8.74
GRO250202546037 | Metros | 770 | 770
GRO250102520947 | Kilómetro | 71 | 71
GRO250102523095 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO230202235569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265439 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302265440 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230302265441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513209 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO240402513210 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO240402513211 | Aula | 1 | 1
GRO240102349789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402515085 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402515087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402515088 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240102350495 | Aula | 5 | 5
GRO240102350496 | Aula | 4 | 4
GRO240102350497 | Aula | 4 | 4
GRO250102521459 | Aula | 10 | 10
GRO250102521460 | Aula | 11 | 11
GRO250102521461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521462 | Aula | 3 | 3
GRO250102521463 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250102521464 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250102521465 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250102521467 | Aula | 2 | 2
GRO250102521484 | Aula | 13 | 13
GRO250102521485 | Aula | 17 | 17
GRO250102521487 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250102523097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546291 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202546294 | Metros lineales | 350 | 350
GRO250102523110 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202547897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102522669 | Metros Cuadrados | 980 | 980
GRO250202548170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102522693 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250102522705 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250202548216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102522729 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO250202545775 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250202546612 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202546652 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250102519756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521009 | Vehículos | 9 | 9
GRO250202546800 | Kilómetro | 29 | 29
GRO250102521468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202547226 | Kilómetro | 28 | 28
GRO240402485785 | Metros Cuadrados | 5907.2 | 5907.2
GRO250102519821 | Piezas | 23 | 23
GRO250102519826 | Piezas | 3 | 3
GRO250102519917 | Piezas | 60 | 60
GRO250102519921 | Piezas | 18 | 18
GRO250102519923 | Piezas | 46 | 46
GRO250102519931 | Piezas | 35 | 35
GRO250202546292 | Metros lineales | 350 | 350
GRO250202546293 | Metros lineales | 350 | 350
GRO250202546296 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250102523112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102520980 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO250102520987 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250102521058 | Kilómetro | 36 | 36
GRO250102519934 | Piezas | 68 | 68
GRO250102519939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546774 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250202548027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521483 | Aula | 29 | 29
GRO250102521495 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250102521499 | Aula | 7 | 7
GRO250102521504 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250102521458 | Aula | 2 | 2
GRO250102521466 | Aula | 2 | 2
GRO250202545030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545031 | Aula | 2 | 2
GRO250202545032 | Sanitario(s) | 5 | 5
GRO250202545038 | Sanitario(s) | 4 | 4
GRO250202545039 | Sanitario(s) | 4 | 4
GRO250202545040 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545041 | Aula | 2 | 2
GRO250202545042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545043 | Aula | 5 | 5
GRO250202545044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545047 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO250202545048 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO250202545049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545052 | Aula | 4 | 4
GRO250202545053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545059 | Aula | 4 | 4
GRO250202545060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545061 | Aula | 2 | 2
GRO250202546030 | Metros | 560 | 560
GRO250102523129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523147 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545062 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO250202545063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545065 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545066 | Aula | 1 | 1
GRO250202545067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545068 | Aula | 3 | 3
GRO250202545069 | Aula | 6 | 6
GRO250202545070 | Aula | 3 | 3
GRO250202545071 | Aula | 3 | 3
GRO250202545072 | Aula | 2 | 2
GRO250102523156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521080 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250102522672 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO250102521470 | Aula | 1 | 1
GRO250202546078 | Metros | 770 | 770
GRO250102522674 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250102522675 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250102522677 | Metros Cuadrados | 340 | 340
GRO250102522681 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250202546084 | Kilómetro | 0.7 | 0.7
GRO250202546093 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250102522685 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250102523091 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102522694 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250102522699 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO250102522707 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
GRO250202546154 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250202546875 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO250202548206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548210 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545321 | Aula | 1 | 1
GRO250202545323 | Aula | 7 | 7
GRO250202545324 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545325 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545326 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545415 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545416 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545417 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545418 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545419 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545420 | Aula | 1 | 1
GRO250202545421 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545422 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545425 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545427 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545429 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545430 | Aula | 4 | 4
GRO250202545431 | Aula | 4 | 4
GRO250202545432 | Aula | 5 | 5
GRO250202545438 | Aula | 2 | 2
GRO250202545439 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545441 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545442 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545443 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545444 | Equipamiento | 2 | 2
GRO250202545446 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250102522711 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO240402515047 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250202546636 | Kilómetro | 0.68 | 0.68
GRO230402340627 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235552 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235553 | Metros Cuadrados | 13 | 13
GRO230202235555 | Metros Cuadrados | 6 | 6
GRO230202235558 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230302265452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513203 | Aula | 4 | 4
GRO240402513206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440753 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO240302440756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402515083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402515084 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO240102350491 | Aula | 4 | 4
GRO250102521486 | Aula | 3 | 3
GRO250102521490 | Aula | 14 | 14
GRO250102521491 | Aula | 10 | 10
GRO250102521492 | Aula | 1 | 1
GRO250102521493 | Aula | 8 | 8
GRO250102521494 | Aula | 5 | 5
GRO250102521496 | Aula | 9 | 9
GRO250102521497 | Aula | 9 | 9
GRO250102521498 | Aula | 7 | 7
GRO250102521500 | Aula | 2 | 2
GRO250102521501 | Cancha(s) | 2 | 2
GRO250102521502 | Aula | 4 | 4
GRO250102521503 | Cancha(s) | 2 | 2
GRO250102521505 | Aula | 12 | 12
GRO250102521471 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250102521472 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250102521473 | Aula | 1 | 1
GRO250102521474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521475 | Metros lineales | 1 | 1
GRO250102521476 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250102521477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521478 | Aula | 1 | 1
GRO250102521479 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250102521480 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250102521481 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250102522732 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO250102522739 | Equipamiento | 4500 | 4500
GRO250102522744 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO250102522746 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250202545945 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250202545770 | Metros Cuadrados | 140 | 140
GRO250102519738 | Piezas | 44 | 44
GRO250102519741 | Piezas | 2 | 2
GRO250102519743 | Piezas | 151 | 151
GRO250102519745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519747 | Piezas | 1 | 1
GRO250102519750 | Piezas | 60 | 60
GRO250202545183 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545184 | Metros cúbicos | 589.5 | 589.5
GRO250202545185 | Metros cúbicos | 105 | 105
GRO250202545186 | Metros cúbicos | 1265 | 1265
GRO250202545187 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545194 | Metros cúbicos | 3512 | 3512
GRO250202545195 | Metros cúbicos | 11150 | 11150
GRO250202545196 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545197 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO250202545198 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545203 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545782 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO250202545787 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250102519752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546254 | Metros lineales | 74 | 74
GRO250202546266 | Metros Cuadrados | 506 | 506
GRO250202546268 | Metros Cuadrados | 583.4 | 583.4
GRO250202546271 | Metros Cuadrados | 520 | 520
GRO250202546273 | Metros Cuadrados | 515 | 515
GRO250102520943 | Kilómetro | 22 | 22
GRO250202545796 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GRO250202545800 | Metros Cuadrados | 20 | 20
GRO250202545802 | Metros Cuadrados | 130 | 130
GRO250102519758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519795 | Piezas | 10 | 10
GRO250102519800 | Piezas | 44 | 44
GRO250102521026 | Otros | 12 | 12
GRO250102521097 | Kilómetro | 12.15 | 12.15
GRO250102522683 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250102522691 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250202546676 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202545033 | Aula | 5 | 5
GRO250202545034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545035 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545036 | Aula | 5 | 5
GRO250202545037 | Aula | 4 | 4
GRO250202546702 | Kilómetro | 56 | 56
GRO250102523107 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102522696 | Metros Cuadrados | 290 | 290
GRO250102522702 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GRO250202546720 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250102523118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546755 | Kilómetro | 70 | 70
GRO250102523127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302419616 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202545320 | Aula | 29 | 29
GRO250202545322 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545935 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250202546259 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO250202546270 | Metros Cuadrados | 455 | 455
GRO250202546272 | Metros cúbicos | 18.75 | 18.75
GRO250202546770 | Kilómetro | 20.4 | 20.4
GRO250202546781 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250102523151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545433 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545434 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545436 | Aula | 5 | 5
GRO250202545437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545445 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545450 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250202545451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545452 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545453 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250202545454 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO250202545455 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO250202545457 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO250202545463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545464 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO250102522714 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
GRO250202546290 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202546295 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250102522726 | Metros Cuadrados | 960 | 960
GRO250102519739 | Piezas | 44 | 44
GRO250102519746 | Piezas | 7 | 7
GRO250102519748 | Piezas | 1 | 1
GRO250102519749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202547923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202547945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102522737 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400
GRO250102522747 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250202545773 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO250102519751 | Piezas | 15 | 15
GRO250102519757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519793 | Piezas | 4 | 4
GRO250102523174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545778 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250202545779 | Metros Cuadrados | 140 | 140
GRO250202545789 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250102519797 | Piezas | 8 | 8
GRO250102519825 | Piezas | 73 | 73
GRO250102519829 | Piezas | 18 | 18
GRO250102519834 | Piezas | 393 | 393
GRO250102523182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545793 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GRO250202545795 | Metros Cuadrados | 60 | 60
GRO250102519918 | Piezas | 13 | 13
GRO250102519920 | Piezas | 4 | 4
GRO250102519925 | Piezas | 50 | 50
GRO250102519937 | Piezas | 80 | 80
GRO250102519941 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545191 | Kilómetro lineal | 4.17 | 4.17
GRO250202545192 | Kilómetro lineal | 5.22 | 5.22
GRO250202545193 | Metros cúbicos | 3699 | 3699
GRO250202545199 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545200 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545201 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545202 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250102523173 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302435946 | Kilómetro | 7.45 | 7.45
GRO250102520976 | Kilómetro | 50 | 50
GRO250202546034 | Kilómetro | 0.32 | 0.32
GRO250202546082 | Metros | 770 | 770
GRO250202546090 | Kilómetro | 54.7 | 54.7
GRO230202235366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235546 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235551 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230202235563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235567 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235571 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265442 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265446 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230302265449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102520985 | Kilómetro | 52 | 52
GRO240302440715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440719 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO240302440721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440734 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO240302440740 | Aula | 5 | 5
GRO240402513189 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO240402513193 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO240402513194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513195 | Sanitario(s) | 4 | 4
GRO240402513212 | Aula | 5 | 5
GRO240402513213 | Aula | 2 | 2
GRO240402513215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513216 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO240402513217 | Aula | 3 | 3
GRO240402513234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240102350489 | Aula | 7 | 7
GRO240102350490 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO240102350492 | Aula | 3 | 3
GRO240102350493 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO240102350494 | Aula | 3 | 3
GRO240102350499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521488 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250102521506 | Aula | 10 | 10
GRO250102521507 | Aula | 7 | 7
GRO250102523102 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548175 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548180 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548186 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546645 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250102523104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102522667 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO250102522670 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO250202536977 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349
GRO250202536993 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536995 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202543428 | Metros Cuadrados | 78 | 78
GRO250202543429 | Metros Cuadrados | 68 | 68
GRO250202543873 | Metros Cuadrados | 41 | 41
GRO250202543874 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202527589 | Metros Cuadrados | 74 | 74
GRO250202536914 | Metros lineales | 880 | 880
GRO250202536915 | Metros lineales | 30 | 30
GRO250202536916 | Metros lineales | 1582 | 1582
GRO250202536917 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067
GRO250202536918 | Metros Cuadrados | 648 | 648
GRO250202536919 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536920 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202536921 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536922 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536923 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536924 | Metros Cuadrados | 596 | 596
GRO250202536925 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250202536926 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202536927 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536928 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536929 | Metros Cuadrados | 86 | 86
GRO250202536930 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536931 | Metros Cuadrados | 322 | 322
GRO250202536932 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536933 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536934 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536935 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536936 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536937 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250202536938 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536939 | Metros lineales | 70 | 70
GRO250202536940 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536941 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536942 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536943 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536944 | Metros Cuadrados | 193 | 193
GRO250202536945 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536946 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536947 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536948 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536949 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536950 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202536953 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536954 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536955 | Metros Cuadrados | 107 | 107
GRO250202536956 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536957 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536958 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202536959 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536960 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536961 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355
GRO250202536962 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202536963 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536964 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536965 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536966 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536967 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536968 | Metros Cuadrados | 903 | 903
GRO250202536969 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202536970 | Metros Cuadrados | 73 | 73
GRO250202536974 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536975 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536976 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088
GRO250202536978 | Metros Cuadrados | 491 | 491
GRO250202536979 | Metros Cuadrados | 425 | 425
GRO250202536980 | Metros Cuadrados | 214 | 214
GRO250202536983 | Metros Cuadrados | 132 | 132
GRO250202536984 | Metros Cuadrados | 614 | 614
GRO250202536986 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202536987 | Metros Cuadrados | 231 | 231
GRO250202536994 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202537765 | Vehículos | 46 | 46
GRO250202537766 | Vehículos | 8 | 8
GRO250202543446 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251
GRO250202543461 | Metros Cuadrados | 179 | 179
GRO250202543463 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202543467 | Metros Cuadrados | 117 | 117
GRO250202543468 | Metros lineales | 3220 | 3220
GRO250202543473 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250202543474 | Metros lineales | 227 | 227
GRO250202543478 | Metros Cuadrados | 605 | 605
GRO250202543479 | Metros Cuadrados | 795 | 795
GRO250202543483 | Piezas | 40 | 40
GRO230402317122 | Metros cúbicos | 1249.4 | 1249.4
GRO250202539163 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GRO250202539164 | Metros Cuadrados | 162 | 162
GRO250202539165 | Metros lineales | 72 | 72
GRO250202539166 | Metros Cuadrados | 419 | 419
GRO250202539167 | Metros Cuadrados | 6439 | 6439
GRO250202539168 | Metros Cuadrados | 190 | 190
GRO250202539169 | Metros Cuadrados | 798 | 798
GRO250202539170 | Metros Cuadrados | 325 | 325
GRO250202539171 | Metros Cuadrados | 293 | 293
GRO250202539172 | Metros lineales | 1405 | 1405
GRO250202539173 | Metros Cuadrados | 318 | 318
GRO250202539174 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO250202539175 | Metros lineales | 120 | 120
GRO250202539176 | Metros lineales | 46 | 46
GRO250202539177 | Metros Cuadrados | 573 | 573
GRO250202539178 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250202539179 | Metros Cuadrados | 680 | 680
GRO250202539190 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GRO250202539195 | Metros Cuadrados | 1016.3 | 1016.3
GRO250202539205 | Metros cúbicos | 42151 | 42151
GRO250202539208 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255
GRO250202539209 | Metros Cuadrados | 387 | 387
GRO250202539210 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406
GRO250202539212 | Metros cúbicos | 390 | 390
GRO250202539213 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO250202539214 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
GRO250202539215 | Metros Cuadrados | 1381 | 1381
GRO250202539230 | Metros Cuadrados | 618 | 618
GRO250202539238 | Metros Cuadrados | 676 | 676
GRO250202539242 | Metros Cuadrados | 399 | 399
GRO250202539243 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO250202539244 | Metros Cuadrados | 142 | 142
GRO250202536951 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202536952 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536971 | Metros Cuadrados | 157 | 157
GRO250202536972 | Piezas | 5 | 5
GRO250202536973 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536981 | Metros Cuadrados | 124 | 124
GRO250202536982 | Metros Cuadrados | 556 | 556
GRO250202536985 | Metros Cuadrados | 172 | 172
GRO250202536988 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202536989 | Metros Cuadrados | 537 | 537
GRO250202536990 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202539247 | Metros Cuadrados | 134.62 | 134.62
GRO250202539248 | Metros Cuadrados | 879.79 | 879.79
GRO250202539249 | Piezas | 18 | 18
GRO250202539250 | Metros Cuadrados | 543.74 | 543.74
GRO250202539256 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO250202539259 | Metros Cuadrados | 707 | 707
GRO250202539260 | Metros cúbicos | 154 | 154
GRO250202539262 | Metros Cuadrados | 688 | 688
GRO250202539263 | Metros Cuadrados | 159 | 159
GRO250202539272 | Metros Cuadrados | 374 | 374
GRO250202539274 | Metros Cuadrados | 381 | 381
GRO250202539275 | Metros Cuadrados | 466 | 466
GRO250202539281 | Metros Cuadrados | 64 | 64
GRO250202539285 | Metros lineales | 3480 | 3480
GRO250202539290 | Metros Cuadrados | 336 | 336
GRO250202539291 | Metros lineales | 54 | 54
GRO250202539292 | Metros Cuadrados | 209 | 209
GRO250202539294 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
GRO250202539295 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO250202539297 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202539298 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250202539307 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO250202539308 | Metros Cuadrados | 426.43 | 426.43
GRO250202539309 | Piezas | 1 | 1
GRO250202539310 | Piezas | 108 | 108
GRO250202539311 | Metros Cuadrados | 28 | 28
GRO250202539312 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
GRO250202539317 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250202539318 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202539319 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250202539320 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250202539321 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO250202539329 | Metros lineales | 172 | 172
GRO250202539330 | Metros lineales | 208 | 208
GRO250202539333 | Metros cúbicos | 204.19 | 204.19
GRO250202539336 | Metros Cuadrados | 324 | 324
GRO250202539338 | Metros lineales | 7990 | 7990
GRO250202539339 | Metros lineales | 7830 | 7830
GRO250202539340 | Metros lineales | 3280 | 3280
GRO250202539342 | Metros Cuadrados | 144 | 144
GRO250202539345 | Metros Cuadrados | 965.33 | 965.33
GRO250202539347 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250202539349 | Metros Cuadrados | 1253.33 | 1253.33
GRO250202536991 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536992 | Metros Cuadrados | 322 | 322
GRO250202544708 | Equipamiento | 100 | 100
GRO250202544644 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202533907 | Vehículos | 3 | 3
GRO250202523520 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523521 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523522 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523523 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523524 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523525 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202523526 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202523527 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202527450 | Metros Cuadrados | 591 | 591
GRO250202527451 | Metros Cuadrados | 374 | 374
GRO250202527452 | Metros lineales | 98.45 | 98.45
GRO250202527457 | Metros cúbicos | 71 | 71
GRO250202527458 | Metros Cuadrados | 448.5 | 448.5
GRO250202527459 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880
GRO250202527460 | Metros Cuadrados | 185068 | 185068
GRO250202527461 | Metros Cuadrados | 239 | 239
GRO250202527462 | Metros Cuadrados | 415 | 415
GRO250202527463 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250202527464 | Metros lineales | 520 | 520
GRO250202527465 | Metros lineales | 60 | 60
GRO250202527466 | Metros Cuadrados | 378 | 378
GRO250202527467 | Metros Cuadrados | 533 | 533
GRO250202527468 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250202527469 | Metros lineales | 75 | 75
GRO250202527470 | Metros Cuadrados | 469 | 469
GRO250202527471 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO250202527472 | Metros Cuadrados | 233 | 233
GRO250202527473 | Metros Cuadrados | 316 | 316
GRO250202527474 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250202527475 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
GRO250202527476 | Metros Cuadrados | 4899 | 4899
GRO250202527477 | Metros Cuadrados | 393.5 | 393.5
GRO250202527478 | Metros Cuadrados | 343 | 343
GRO250202527485 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
GRO250202527486 | Piezas | 6 | 6
GRO250202527487 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250202527488 | Metros Cuadrados | 74 | 74
GRO250202527489 | Metros Cuadrados | 454 | 454
GRO250202527490 | Metros lineales | 156 | 156
GRO250202527491 | Metros Cuadrados | 353 | 353
GRO250202527492 | Metros Cuadrados | 544 | 544
GRO250202527493 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250202527494 | Metros Cuadrados | 758 | 758
GRO250202527495 | Metros Cuadrados | 376 | 376
GRO250202527496 | Metros Cuadrados | 502 | 502
GRO250202527497 | Metros Cuadrados | 275 | 275
GRO250202527498 | Metros lineales | 36 | 36
GRO250202527499 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO250202527500 | Metros lineales | 140 | 140
GRO250202527501 | Metros Cuadrados | 255.01 | 255.01
GRO250202527502 | Metros Cuadrados | 556 | 556
GRO250202527526 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO250202527583 | Metros lineales | 131 | 131
GRO250202527585 | Metros cúbicos | 24996 | 24996
GRO250202527586 | Metros Cuadrados | 85 | 85
GRO250202527695 | Metros Cuadrados | 625 | 625
GRO250202527704 | Metros lineales | 211 | 211
GRO250202527750 | Metros cúbicos | 101 | 101
GRO250202527757 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
GRO250202527815 | Metros Cuadrados | 1030.2 | 1030.2
GRO250202527823 | Metros Cuadrados | 489 | 489
GRO250202527826 | Metros Cuadrados | 559 | 559
GRO250202527829 | Metros Cuadrados | 225 | 225
GRO250202527830 | Metros Cuadrados | 199 | 199
GRO250202527854 | Metros Cuadrados | 130 | 130
GRO250202527855 | Metros Cuadrados | 681 | 681
GRO250202527862 | Metros Cuadrados | 611 | 611
GRO250202527863 | Metros Cuadrados | 79 | 79
GRO250202527864 | Metros Cuadrados | 64 | 64
GRO250202527865 | Metros Cuadrados | 726 | 726
GRO250202527866 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202527867 | Metros Cuadrados | 511 | 511
GRO250202527868 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202527869 | Metros Cuadrados | 683 | 683
GRO250202527870 | Metros Cuadrados | 662 | 662
GRO250202527871 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GRO250202527914 | Metros Cuadrados | 822 | 822
GRO250202527915 | Kilómetro | 22 | 100
GRO250202527918 | Metros Cuadrados | 522 | 522
GRO250202527919 | Metros Cuadrados | 810 | 810
GRO250202527920 | Piezas | 500 | 100
GRO250202527925 | Kilómetro | 24 | 100
GRO250202527927 | Kilómetro | 32 | 100
GRO250202527928 | Metros Cuadrados | 288.37 | 288.37
GRO250202527929 | Metros lineales | 330 | 330
GRO250202527930 | Metros Cuadrados | 1296.8 | 1296.8
GRO250202527931 | Metros cúbicos | 50.49 | 50.49
GRO250202527941 | Metros Cuadrados | 2203 | 2203
GRO250202527942 | Metros lineales | 1428 | 1428
GRO250202527945 | Metros cúbicos | 43757 | 43757
GRO250202527954 | Metros Cuadrados | 3592 | 3592
GRO250202528018 | Metros lineales | 198 | 198
GRO250202528019 | Metros Cuadrados | 381 | 381
GRO250202528023 | Metros lineales | 196 | 196
GRO250202528027 | Metros Cuadrados | 791 | 791
GRO250202528098 | Piezas | 12 | 12
GRO250202528099 | Metros Cuadrados | 370 | 370
GRO250202528100 | Metros Cuadrados | 355 | 355
GRO250202528121 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750
GRO250202528122 | Metros Cuadrados | 641 | 641
GRO250202528179 | Metros Cuadrados | 5505 | 5505
GRO250202528180 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600
GRO250202528181 | Metros Cuadrados | 877 | 877
GRO250202528233 | Metros lineales | 1500 | 1500
GRO250202528235 | Metros lineales | 124 | 124
GRO250202528238 | Metros lineales | 25829 | 25829
GRO250202527507 | Metros Cuadrados | 368 | 368
GRO250202527508 | Metros lineales | 57 | 57
GRO250202527509 | Metros Cuadrados | 760 | 760
GRO250202527510 | Metros Cuadrados | 582 | 582
GRO250202527512 | Metros Cuadrados | 937 | 937
GRO250202527513 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
GRO250202527529 | Metros Cuadrados | 640 | 62
GRO250202527530 | Metros Cuadrados | 1596.4 | 1596.4
GRO250202527543 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251
GRO250202527557 | Metros Cuadrados | 1289 | 1289
GRO250202527562 | Metros Cuadrados | 1317.84 | 1317.84
GRO250202527567 | Metros Cuadrados | 590.74 | 590.74
GRO250202527569 | Metros Cuadrados | 106 | 106
GRO250202527570 | Metros Cuadrados | 1139.96 | 1139.96
GRO250202527579 | Metros cúbicos | 1982 | 1982
GRO250202527602 | Metros Cuadrados | 14381.6 | 14381.6
GRO250202527604 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250202527605 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250202527611 | Metros cúbicos | 15182.24 | 15182.24
GRO250202527620 | Metros lineales | 196 | 196
GRO250202527622 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO250202527623 | Metros lineales | 280 | 280
GRO250202527624 | Metros Cuadrados | 752 | 752
GRO250202527638 | Metros Cuadrados | 1914 | 1914
GRO250202527706 | Metros Cuadrados | 1269 | 1269
GRO250202527707 | Metros Cuadrados | 606 | 606
GRO250202527708 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO250202527709 | Metros Cuadrados | 1309 | 1309
GRO250202527710 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330
GRO250202527711 | Metros Cuadrados | 428 | 428
GRO250202527718 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
GRO250202527719 | Metros Cuadrados | 670 | 670
GRO250202527720 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO250202527721 | Metros Cuadrados | 1477 | 1477
GRO250202527722 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248
GRO250202527723 | Metros Cuadrados | 688 | 688
GRO250202527724 | Metros cúbicos | 6450 | 6450
GRO250202527725 | Metros Cuadrados | 1211 | 1211
GRO250202527827 | Metros Cuadrados | 211 | 211
GRO250202527828 | Metros Cuadrados | 211 | 211
GRO250202527831 | Metros Cuadrados | 211 | 211
GRO250202527846 | Metros lineales | 450 | 450
GRO250202527849 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
GRO250202527850 | Metros Cuadrados | 119 | 119
GRO250202527851 | Metros Cuadrados | 1161 | 1161
GRO250202527852 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GRO250202527853 | Metros Cuadrados | 585 | 585
GRO250202527856 | Metros cúbicos | 145 | 145
GRO250202527857 | Metros Cuadrados | 329 | 329
GRO250202527858 | Metros Cuadrados | 390.75 | 390.75
GRO250202527859 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202527860 | Metros Cuadrados | 257 | 257
GRO250202527861 | Metros Cuadrados | 656 | 656
GRO250202527872 | Metros Cuadrados | 912 | 912
GRO250202527873 | Metros Cuadrados | 122 | 122
GRO250202527874 | Metros lineales | 27.64 | 27.64
GRO250202527881 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314
GRO250202527882 | Metros lineales | 177 | 177
GRO250202527883 | Metros Cuadrados | 43381 | 43381
GRO250202527884 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO250202527885 | Metros Cuadrados | 36 | 36
GRO250202527886 | Metros Cuadrados | 28 | 28
GRO250202527887 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
GRO250202527888 | Metros Cuadrados | 760 | 760
GRO250202527889 | Metros cúbicos | 769 | 769
GRO250202527890 | Metros Cuadrados | 1046.3 | 1046.3
GRO250202527897 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
GRO250202527910 | Metros Cuadrados | 1581.32 | 1581.32
GRO250202527911 | Metros Cuadrados | 617.14 | 617.14
GRO250202527912 | Metros Cuadrados | 989.57 | 989.57
GRO250202527913 | Metros lineales | 990 | 990
GRO250202527917 | Kilómetro | 33 | 100
GRO250202527923 | Kilómetro | 30 | 100
GRO250202527943 | Metros lineales | 1737 | 1737
GRO250202527952 | Metros cúbicos | 67381 | 67381
GRO250202527953 | Metros lineales | 3240 | 3240
GRO250202527988 | Metros cúbicos | 43 | 43
GRO250202528008 | Metros Cuadrados | 41 | 41
GRO250202528030 | Metros Cuadrados | 608 | 608
GRO250202528036 | Metros lineales | 57 | 57
GRO250202528039 | Metros Cuadrados | 33 | 33
GRO250202528044 | Metros lineales | 24 | 24
GRO250202528051 | Metros Cuadrados | 497 | 497
GRO250202528058 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528059 | Metros Cuadrados | 921.1 | 921.1
GRO250202528060 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528061 | Metros Cuadrados | 767 | 767
GRO250202528063 | Metros Cuadrados | 880 | 880
GRO250202528074 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250202528077 | Metros Cuadrados | 644 | 644
GRO250202528097 | Metros Cuadrados | 596.44 | 596.44
GRO250202528153 | Metros Cuadrados | 105 | 105
GRO250202528157 | Metros Cuadrados | 371 | 371
GRO250202528158 | Metros Cuadrados | 341 | 341
GRO250202528161 | Metros Cuadrados | 81 | 81
GRO250202528167 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250202528170 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250202528177 | Metros Cuadrados | 8022 | 8022
GRO250202528178 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO250202528191 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202528192 | Metros Cuadrados | 334 | 334
GRO250202523514 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523515 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523516 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO250202523517 | Metros Cuadrados | 876 | 876
GRO250202523518 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250202523519 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GRO250202527453 | Piezas | 6 | 6
GRO250202527454 | Piezas | 5 | 5
GRO250202527455 | Metros Cuadrados | 736 | 736
GRO250202527456 | Metros Cuadrados | 423 | 423
GRO250202527479 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250202527480 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
GRO250202527481 | Metros cúbicos | 256.45 | 256.45
GRO250202527482 | Piezas | 4 | 4
GRO250202527483 | Metros lineales | 80 | 0
GRO250202527484 | Metros lineales | 450 | 450
GRO250202527503 | Metros Cuadrados | 408 | 408
GRO250202527504 | Metros lineales | 55 | 55
GRO250202527505 | Metros Cuadrados | 330 | 330
GRO250202527506 | Metros Cuadrados | 458 | 458
GRO230202234970 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230202235549 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235559 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240102350536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240202391657 | Metros Cuadrados | 660 | 660
GRO240202399580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302411136 | Metros Cuadrados | 531 | 531
GRO240302420510 | Metros Cuadrados | 245 | 245
GRO240302435856 | Metros Cuadrados | 868.89 | 868.89
GRO240302437105 | Metros lineales | 490 | 490
GRO240302437526 | Metros Cuadrados | 1581.8 | 1581.8
GRO240302440722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440755 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO240402461268 | Metros Cuadrados | 181.23 | 181.23
GRO240402461888 | Kilómetro | 9.78 | 9.78
GRO240402463371 | Metros lineales | 305.19 | 305.19
GRO240402465722 | Metros Cuadrados | 1547.5 | 1547.5
GRO240402467866 | Metros lineales | 995.8 | 995.8
GRO240402467952 | Metros Cuadrados | 510.49 | 510.49
GRO240402472124 | Metros lineales | 1301 | 1301
GRO240402485147 | Kilómetro | 9 | 9
GRO240402491265 | Kilómetro | 12.5 | 12.5
GRO240402491745 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
GRO240402493104 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO240402513233 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513241 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250102522814 | Lote | 1 | 1
GRO250202527511 | Metros Cuadrados | 1214 | 1214
GRO250202527538 | Kilómetro | 10 | 10.5
GRO250202527556 | Kilómetro | 4 | 4.9
GRO250202527558 | Metros Cuadrados | 2242 | 2242
GRO250202527574 | Metros Cuadrados | 543 | 543
GRO250202527580 | Metros lineales | 6000 | 6000
GRO250202527581 | Metros lineales | 6340 | 6340
GRO250202527588 | Metros Cuadrados | 571 | 571
GRO250202527595 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202527617 | Kilómetro | 44.11 | 44.11
GRO250202527619 | Metros Cuadrados | 456 | 456
GRO250202527652 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250202527660 | Metros lineales | 10600 | 10600
GRO250202527661 | Metros lineales | 55 | 55
GRO250202527665 | Metros lineales | 5300 | 5300
GRO250202527669 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202527670 | Metros lineales | 10500 | 10500
GRO250202527683 | Metros lineales | 586 | 586
GRO250202527684 | Metros lineales | 380 | 380
GRO250202527692 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202527697 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250202527717 | Metros lineales | 1310 | 1310
GRO250202527736 | Metros lineales | 2310 | 2310
GRO250202527753 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250202527761 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250202527764 | Metros Cuadrados | 367 | 367
GRO250202527768 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250202527769 | Metros lineales | 25 | 25
GRO250202527796 | Piezas | 100 | 100
GRO250202527797 | Piezas | 130 | 130
GRO250202527799 | Piezas | 90 | 90
GRO250202527898 | Metros lineales | 251 | 251
GRO250202527899 | Kilómetro | 19 | 19
GRO250202527906 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250202527907 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202527924 | Kilómetro | 15 | 100
GRO250202527940 | Metros cúbicos | 17083 | 17083
GRO250202527944 | Metros Cuadrados | 11810 | 11810
GRO250202527948 | Metros Cuadrados | 21633 | 21633
GRO250202527959 | Metros Cuadrados | 12833 | 12833
GRO250202528050 | Metros lineales | 220 | 220
GRO250202528055 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250202528071 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202528081 | Metros lineales | 3270 | 3270
GRO250202528082 | Metros Cuadrados | 631.89 | 631.89
GRO250202528087 | Metros lineales | 3070 | 3070
GRO250202528092 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
GRO250202528102 | Metros Cuadrados | 791.34 | 791.34
GRO250202528104 | Metros lineales | 252 | 252
GRO250202528115 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202528135 | Metros Cuadrados | 642 | 642
GRO250202528138 | Metros cúbicos | 20 | 20
GRO250202528197 | Metros lineales | 5840 | 5840
GRO250202528203 | Metros lineales | 7780 | 7780
GRO250202528208 | Metros lineales | 3920 | 3920
GRO250202528210 | Metros lineales | 2460 | 2460
GRO250202528229 | Metros lineales | 7440 | 7440
GRO250202528237 | Metros Cuadrados | 62164.53 | 62164.53
GRO250202539193 | Metros Cuadrados | 77833.31 | 77833.31
GRO250202539206 | Metros lineales | 4550 | 4550
GRO250202539207 | Metros lineales | 5750 | 5750
GRO250202539216 | Metros lineales | 1336 | 1336
GRO250202539258 | Metros Cuadrados | 722 | 722
GRO250202539305 | Metros Cuadrados | 50 | 50
GRO250202539306 | Metros Cuadrados | 1371 | 1371
GRO250202539323 | Metros Cuadrados | 19.36 | 19.36
GRO250202543465 | Metros Cuadrados | 11085 | 11085
GRO230202235550 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302246388 | Metros Cuadrados | 128 | 128
GRO240102350066 | Piezas | 46 | 46
GRO240202378726 | Metros Cuadrados | 566.92 | 566.92
GRO240202386584 | Metros Cuadrados | 141.72 | 141.72
GRO240302410599 | Metros cúbicos | 75.06 | 75.06
GRO240302410946 | Metros Cuadrados | 523.14 | 523.14
GRO240302413096 | Metros cuadrados de construcción | 66.16 | 66.16
GRO240302413344 | Metros lineales | 140 | 140
GRO240302424205 | Metros Cuadrados | 1505 | 1138.53
GRO240302429031 | Metros lineales | 47.75 | 47.75
GRO240302429106 | Metros lineales | 44.93 | 44.93
GRO240302435187 | Metros lineales | 1500 | 1500
GRO240302435848 | Metros lineales | 193.2 | 193.2
GRO240302440723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302443341 | Metros lineales | 100 | 100
GRO240402449002 | Metros lineales | 900 | 900
GRO240402461893 | Kilómetro | 8.15 | 8.15
GRO240402468957 | Metros lineales | 300 | 300
GRO240402481651 | Kilómetro | 16.5 | 16.5
GRO240402484155 | Vehículos | 1 | 7
GRO240402492036 | Metros Cuadrados | 1631 | 1631
GRO240402494202 | Kilómetro | 7.1 | 7.1
GRO240402513196 | Aula | 4 | 4
GRO240402513204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513239 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO240402513240 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402515086 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102522061 | Kilómetro | 65 | 65
GRO250202527518 | Kilómetro | 6.9 | 6.9
GRO250202527519 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250202527525 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
GRO250202527531 | Kilómetro | 5 | 5.2
GRO250202527542 | Kilómetro | 4 | 4.3
GRO250202527559 | Metros Cuadrados | 22200 | 22200
GRO250202527564 | Metros Cuadrados | 910 | 910
GRO250202527582 | Metros lineales | 3000 | 3000
GRO250202527601 | Metros Cuadrados | 37807 | 37807
GRO250202527607 | Kilómetro | 4.76 | 4.76
GRO250202527612 | Metros Cuadrados | 566 | 566
GRO250202527613 | Metros Cuadrados | 53404 | 53404
GRO250202527618 | Metros Cuadrados | 509 | 509
GRO250202527657 | Kilómetro | 10.1 | 10.1
GRO250202527681 | Metros lineales | 55 | 55
GRO250202527685 | Metros lineales | 62 | 62
GRO250202527690 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250202527696 | Kilómetro | 23 | 23
GRO250202527700 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250202527705 | Metros lineales | 2880 | 2880
GRO250202527714 | Metros Cuadrados | 1354 | 1354
GRO250202527743 | Metros lineales | 1880 | 1880
GRO250202527744 | Metros lineales | 4200 | 4200
GRO250202527751 | Metros lineales | 560 | 560
GRO250202527760 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202527787 | Metros lineales | 340 | 340
GRO250202527789 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
GRO250202527798 | Piezas | 130 | 130
GRO250202527806 | Metros cúbicos | 388 | 388
GRO250202527809 | Metros lineales | 16000 | 16000
GRO250202527839 | Metros lineales | 341 | 341
GRO250202527843 | Metros lineales | 271 | 271
GRO250202527896 | Metros Cuadrados | 467 | 467
GRO250202527909 | Kilómetro | 25 | 25
GRO250202527956 | Metros Cuadrados | 42672 | 42672
GRO250202527963 | Metros cúbicos | 21341 | 21341
GRO250202527972 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202528062 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202528076 | Metros Cuadrados | 983 | 983
GRO250202528094 | Metros lineales | 760 | 760
GRO250202528103 | Metros Cuadrados | 26 | 26
GRO250202528109 | Metros lineales | 112 | 112
GRO250202528111 | Metros Cuadrados | 452.39 | 452.39
GRO250202528143 | Metros cúbicos | 220 | 220
GRO250202528155 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GRO250202528184 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528187 | Metros Cuadrados | 258 | 258
GRO250202528193 | Metros lineales | 3300 | 3300
GRO250202528199 | Metros lineales | 6800 | 6800
GRO250202528217 | Metros lineales | 6440 | 6440
GRO250202528219 | Metros lineales | 5140 | 5140
GRO250202528220 | Metros lineales | 8240 | 8240
GRO250202528224 | Metros lineales | 7840 | 7840
GRO250202528230 | Metros lineales | 6560 | 6560
GRO250202539187 | Metros Cuadrados | 582 | 582
GRO250202539196 | Metros lineales | 2500 | 2500
GRO250202539201 | Metros lineales | 8600 | 8600
GRO250202539217 | Metros lineales | 2565 | 2565
GRO250202539224 | Piezas | 950 | 950
GRO250202539237 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472
GRO250202539264 | Metros Cuadrados | 790 | 790
GRO250202539296 | Kilómetro | 5.67 | 5.67
GRO250202539301 | Kilómetro | 11.14 | 11.14
GRO250202539302 | Piezas | 250 | 250
GRO250202539322 | Metros lineales | 548 | 548
GRO250202539346 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250202543439 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250202543443 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202543453 | Metros lineales | 3910 | 3910
GRO250202543455 | Kilómetro | 17 | 17
GRO250202543480 | Metros Cuadrados | 293 | 293
GRO230202235548 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235562 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235573 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265438 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO240202399581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302411186 | Metros Cuadrados | 333.81 | 333.81
GRO240302414517 | Vehículos | 1 | 1
GRO240302415542 | Metros cúbicos | 11293.1 | 11293.1
GRO240302419349 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO240302419805 | Metros Cuadrados | 687.5 | 687.5
GRO240302420721 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO240302427724 | Metros lineales | 447.45 | 447.45
GRO240302427898 | Piezas | 1 | 1
GRO240302431893 | Kilómetro | 9.9 | 9.9
GRO240302432038 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO240302438698 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO240302440712 | Aula | 8 | 8
GRO240302440724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402458090 | Metros Cuadrados | 369.5 | 369.5
GRO240402461527 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
GRO240402466515 | Metros cúbicos | 2850 | 2850
GRO240402486234 | Metros Cuadrados | 265.1 | 265.1
GRO240402487101 | Kilómetro | 9 | 9
GRO240402490648 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
GRO240402490968 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO240402492042 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO240402493494 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO240402497930 | Kilómetro | 0.98 | 0.98
GRO240402513208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513935 | Metros | 3599.71 | 3599.71
GRO240402514724 | Metros | 3649.97 | 3649.97
GRO250202527515 | Kilómetro | 12.32 | 12.32
GRO250202527521 | Kilómetro | 3.65 | 3.65
GRO250202527532 | Kilómetro | 8 | 8.15
GRO250202527552 | Metros cúbicos | 9479 | 9479.96
GRO250202527553 | Kilómetro | 9 | 9.3
GRO250202527571 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250202527577 | Metros Cuadrados | 267 | 267
GRO250202527584 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250202527598 | Metros Cuadrados | 463 | 463
GRO250202527606 | Metros Cuadrados | 24145 | 24145
GRO250202527634 | Metros cúbicos | 45 | 45
GRO250202527643 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250202527649 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
GRO250202527653 | Kilómetro | 3.15 | 3.15
GRO250202527671 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202527698 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202527715 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391
GRO250202527729 | Metros lineales | 2660 | 2660
GRO250202527730 | Metros lineales | 2501 | 2501
GRO250202527734 | Metros lineales | 3536 | 3536
GRO250202527739 | Metros lineales | 1420 | 1420
GRO250202527781 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250202527794 | Piezas | 100 | 100
GRO250202527801 | Metros lineales | 520 | 520
GRO250202527807 | Metros lineales | 4200 | 4200
GRO250202527812 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250202527819 | Metros Cuadrados | 787 | 787
GRO250202527834 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GRO250202527835 | Metros Cuadrados | 1418 | 1418
GRO250202527836 | Metros Cuadrados | 731 | 731
GRO250202527893 | Metros Cuadrados | 1357 | 1357
GRO250202527951 | Metros cúbicos | 13237 | 13237
GRO250202527957 | Metros Cuadrados | 27113 | 27113
GRO250202527960 | Metros cúbicos | 30020 | 30020
GRO250202528054 | Metros lineales | 8500 | 8500
GRO250202528068 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250202528075 | Metros lineales | 103 | 103
GRO250202528141 | Metros cúbicos | 287 | 287
GRO250202528144 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288
GRO250202528163 | Piezas | 6 | 6
GRO250202528176 | Metros lineales | 67 | 67
GRO250202528182 | Metros lineales | 266 | 266
GRO250202528188 | Metros lineales | 7440 | 7440
GRO250202528196 | Metros lineales | 8960 | 8960
GRO250202528204 | Metros lineales | 13440 | 13440
GRO250202528214 | Metros lineales | 3000 | 3000
GRO250202528215 | Metros lineales | 5660 | 5660
GRO250202528218 | Metros lineales | 8560 | 8560
GRO250202528231 | Metros lineales | 8280 | 8280
GRO250202539180 | Metros Cuadrados | 598 | 598
GRO250202539225 | Piezas | 130 | 130
GRO250202539331 | Metros Cuadrados | 541 | 541
GRO250202539348 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202543436 | Kilómetro | 17.52 | 17.52
GRO250202543457 | Kilómetro | 14 | 14
GRO250202543464 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964
GRO250202543475 | Metros Cuadrados | 878.93 | 878.93
GRO250202543482 | Piezas | 200 | 200
GRO190101516342 | Equipo de seguridad | 12 | 12
GRO230202234967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235560 | Metros Cuadrados | 6 | 6
GRO230202235561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265434 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230302265447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265448 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230402281273 | Otros | 1 | 1
GRO240202399584 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302404799 | Metros Cuadrados | 90 | 90
GRO240302413212 | Metros Cuadrados | 147.67 | 147.67
GRO240302414855 | Metros Cuadrados | 431.05 | 431.05
GRO240302419589 | Metros lineales | 560 | 560
GRO240302420528 | Piezas | 1 | 1
GRO240302420590 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070
GRO240302420662 | Metros Cuadrados | 189 | 189
GRO240302421763 | Metros Cuadrados | 452.6 | 452.6
GRO240302428255 | Metros Cuadrados | 679.4 | 679.4
GRO240302428674 | Metros Cuadrados | 713.3 | 713.3
GRO240302429224 | Metros lineales | 47.74 | 47.74
GRO240302437102 | Vehículos | 1 | 1
GRO240302440726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402463405 | Metros lineales | 801.25 | 801.25
GRO240402463628 | Metros Cuadrados | 1005.1 | 1005.1
GRO240402465094 | Metros cúbicos | 93.6 | 93.6
GRO240402465999 | Metros lineales | 113 | 113
GRO240402467760 | Metros Cuadrados | 306.53 | 306.53
GRO240402472220 | Metros Cuadrados | 935 | 935
GRO240402472521 | Kilómetro | 6.9 | 6.9
GRO240402479794 | Metros lineales | 300 | 300
GRO240402481080 | Metros Cuadrados | 79 | 79
GRO240402491084 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO240402491318 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
GRO240402492075 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
GRO240402494655 | Kilómetro | 6.74 | 6.74
GRO240402494981 | Kilómetro | 7 | 7
GRO240402494994 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
GRO240402513190 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO240402513205 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO240402513214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513220 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO250202527544 | Metros Cuadrados | 535 | 535.08
GRO250202527547 | Metros Cuadrados | 656 | 656.5
GRO250202527550 | Kilómetro | 5 | 5.7
GRO250202527566 | Metros lineales | 7000 | 7000
GRO250202527593 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202527610 | Metros Cuadrados | 53662.7 | 53662.7
GRO250202527631 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO250202527637 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GRO250202527655 | Kilómetro | 21.4 | 21.4
GRO250202527658 | Metros lineales | 10400 | 10400
GRO250202527673 | Metros lineales | 10100 | 10100
GRO250202527680 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250202527682 | Metros lineales | 70 | 70
GRO250202527701 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250202527713 | Metros lineales | 950 | 950
GRO250202527747 | Metros lineales | 2773 | 2773
GRO250202527749 | Metros lineales | 6000 | 6000
GRO250202527759 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202527779 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250202527784 | Metros Cuadrados | 37800 | 37800
GRO250202527791 | Metros lineales | 256 | 256
GRO250202527804 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
GRO250202527805 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
GRO250202527810 | Kilómetro | 18 | 18
GRO250202527820 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202527832 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202527833 | Metros lineales | 99 | 99
GRO250202527840 | Metros Cuadrados | 470 | 470
GRO250202527891 | Metros lineales | 182 | 182
GRO250202527901 | Kilómetro | 17.6 | 17.6
GRO250202527902 | Kilómetro | 19 | 19
GRO250202527922 | Kilómetro | 22 | 100
GRO250202527947 | Metros Cuadrados | 17166 | 17166
GRO250202527950 | Metros Cuadrados | 44141 | 44141
GRO250202527955 | Metros Cuadrados | 16116 | 16116
GRO250202527964 | Kilómetro | 8.3 | 8.3
GRO250202527967 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202527971 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202528049 | Metros Cuadrados | 173 | 173
GRO250202528064 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202528072 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250202528085 | Metros lineales | 3110 | 3110
GRO250202528088 | Metros lineales | 3800 | 3800
GRO250202528095 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
GRO250202528096 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066
GRO250202528101 | Metros lineales | 239 | 239
GRO250202528107 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250202528113 | Metros cúbicos | 600 | 600
GRO250202528175 | Metros lineales | 97 | 97
GRO250202528185 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250202528190 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528200 | Metros lineales | 5480 | 5480
GRO250202528202 | Metros lineales | 6460 | 6460
GRO250202528205 | Metros lineales | 6200 | 6200
GRO250202528226 | Metros lineales | 3480 | 3480
GRO250202528234 | Metros lineales | 55200 | 55200
GRO250202539181 | Kilómetro | 17 | 17
GRO250202539182 | Metros lineales | 6000 | 6000
GRO250202539185 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250202539198 | Metros lineales | 11200 | 11200
GRO250202539199 | Metros lineales | 10800 | 10800
GRO250202539203 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136
GRO250202539204 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250202539253 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202539255 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250202539280 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074
GRO250202539300 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202539313 | Metros Cuadrados | 870 | 870
GRO250202539316 | Metros lineales | 3500 | 3500
GRO250202543441 | Metros lineales | 10200 | 10200
GRO250202543448 | Metros lineales | 3680 | 3680
GRO250202543449 | Metros lineales | 1040 | 1040
GRO250202543450 | Metros lineales | 1900 | 1900
GRO250202543458 | Metros Cuadrados | 912 | 912
GRO230202235547 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230402320333 | Metros Cuadrados | 70 | 70
GRO240202379892 | Metros Cuadrados | 720 | 720
GRO240302417599 | Metros cúbicos | 598.5 | 598.5
GRO240302420430 | Metros cúbicos | 23.86 | 23.86
GRO240302420599 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO240302421088 | Metros Cuadrados | 423 | 423
GRO240302421692 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO240302428760 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO240302429038 | Metros lineales | 47.75 | 47.75
GRO240302430032 | Metros Cuadrados | 547.8 | 547.8
GRO240302431158 | Metros Cuadrados | 30.1 | 30.1
GRO240302438871 | Piezas | 1 | 1
GRO240302438906 | Kilómetro | 3 | 3
GRO240302440710 | Aula | 2 | 2
GRO240302440757 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO240302443338 | Equipamiento | 1 | 1
GRO240402458416 | Kilómetro | 10 | 10
GRO240402461606 | Kilómetro | 12.28 | 12.28
GRO240402461638 | Kilómetro | 10.75 | 10.75
GRO240402466789 | Metros lineales | 115 | 115
GRO240402479826 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
GRO240402482156 | Kilómetro | 38.9 | 38.9
GRO240402483653 | Piezas | 1 | 1
GRO240402486895 | Kilómetro | 9.3 | 9.3
GRO240402492868 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
GRO240402494322 | Kilómetro | 6.6 | 6.6
GRO240402494851 | Kilómetro | 3.67 | 3.67
GRO240402513199 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO240402513201 | Aula | 4 | 4
GRO250102521117 | Piezas | 90 | 90
GRO250202527516 | Kilómetro | 3 | 3.4
GRO250202527522 | Kilómetro | 1.55 | 1.55
GRO250202527534 | Kilómetro | 3 | 2.8
GRO250202527539 | Kilómetro | 4 | 4.8
GRO250202527540 | Kilómetro | 15 | 15.1
GRO250202527551 | Kilómetro | 8 | 8.3
GRO250202527554 | Kilómetro | 6 | 6.3
GRO250202527596 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250202527608 | Metros Cuadrados | 39084.9 | 39084.9
GRO250202527609 | Metros Cuadrados | 44268.86 | 44268.86
GRO250202527616 | Kilómetro | 9.1 | 9.1
GRO250202527621 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250202527629 | Metros Cuadrados | 632 | 632
GRO250202527667 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202527677 | Metros lineales | 91 | 91
GRO250202527678 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202527703 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202527727 | Metros lineales | 1488 | 1488
GRO250202527737 | Metros lineales | 1640 | 1640
GRO250202527738 | Metros lineales | 3500 | 3500
GRO250202527745 | Metros lineales | 1600 | 1600
GRO250202527754 | Metros lineales | 2570 | 2570
GRO250202527755 | Metros lineales | 3280 | 3280
GRO250202527756 | Metros lineales | 4390 | 4390
GRO250202527758 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053
GRO250202527762 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202527782 | Metros Cuadrados | 202 | 202
GRO250202527785 | Metros lineales | 250 | 250
GRO250202527793 | Metros lineales | 893 | 893
GRO250202527802 | Metros Cuadrados | 469 | 469
GRO250202527803 | Metros lineales | 14000 | 14000
GRO250202527808 | Metros lineales | 3340 | 3340
GRO250202527813 | Metros Cuadrados | 42250 | 42250
GRO250202527821 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003
GRO250202527844 | Metros lineales | 262 | 262
GRO250202527848 | Metros lineales | 651 | 651
GRO250202527903 | Kilómetro | 18 | 18
GRO250202527904 | Kilómetro | 20 | 20
GRO250202527958 | Metros Cuadrados | 15756 | 15756
GRO250202527975 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202528022 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043
GRO250202528067 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202528089 | Metros Cuadrados | 956 | 956
GRO250202528116 | Metros lineales | 564 | 564
GRO250202528126 | Metros Cuadrados | 497 | 497
GRO250202528142 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138
GRO250202528162 | Piezas | 15 | 15
GRO250202528189 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528194 | Metros lineales | 5080 | 5080
GRO250202528198 | Metros lineales | 3140 | 3140
GRO250202528222 | Metros lineales | 7140 | 7140
GRO250202528225 | Metros lineales | 6200 | 6200
GRO250202539186 | Metros Cuadrados | 575 | 575
GRO250202539189 | Metros cúbicos | 3542 | 3542
GRO250202539194 | Metros Cuadrados | 36151.4 | 36151.4
GRO250202539219 | Metros lineales | 1680 | 1680
GRO250202539226 | Piezas | 100 | 100
GRO250202539289 | Metros lineales | 122 | 122
GRO250202539315 | Metros Cuadrados | 399.6 | 399.6
GRO250202539325 | Metros Cuadrados | 693 | 693
GRO250202539341 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182
GRO250202539344 | Metros lineales | 612 | 612
GRO250202539352 | Metros Cuadrados | 531 | 531
GRO250202543445 | Metros lineales | 2560 | 2560
GRO250202543451 | Metros Cuadrados | 1026 | 1026
GRO250202543481 | Metros Cuadrados | 935 | 935
GRO250202547657 | Piezas | 90 | 90
GRO230202235572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265433 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240202391797 | Metros Cuadrados | 405 | 405
GRO240202392001 | Metros lineales | 1097 | 1097.09
GRO240202399583 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240202401398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302410091 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO240302411046 | Piezas | 1 | 1
GRO240302412329 | Metros Cuadrados | 447.95 | 447.95
GRO240302412373 | Metros Cuadrados | 451.85 | 451.85
GRO240302412895 | Metros lineales | 30.05 | 30.05
GRO240302420155 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO240302420861 | Metros Cuadrados | 100.4 | 100.4
GRO240302428841 | Metros Cuadrados | 392 | 392
GRO240302431718 | Metros Cuadrados | 535.5 | 535.5
GRO240302435845 | Metros cúbicos | 564.3 | 564.3
GRO240302437945 | Metros Cuadrados | 330 | 330
GRO240302438872 | Piezas | 1 | 1
GRO240302440751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402467540 | Metros Cuadrados | 952 | 952
GRO240402467971 | Metros Cuadrados | 440 | 440
GRO240402484666 | Metros Cuadrados | 535.33 | 535.33
GRO240402487792 | Metros lineales | 300 | 300
GRO240402491474 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GRO240402492440 | Metros lineales | 107 | 107
GRO240402493269 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO240402493499 | Metros cúbicos | 600 | 600
GRO240402493514 | Metros cúbicos | 600 | 600
GRO240402513232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402514871 | Metros | 2706.81 | 2706.81
GRO250202527535 | Kilómetro | 4 | 4.35
GRO250202527549 | Kilómetro | 4 | 4.6
GRO250202527563 | Metros lineales | 5000 | 5000
GRO250202527597 | Piezas | 160 | 160
GRO250202527599 | Metros Cuadrados | 39665 | 39665
GRO250202527600 | Metros Cuadrados | 47036.6 | 47036.6
GRO250202527615 | Metros Cuadrados | 48763 | 48763
GRO250202527627 | Piezas | 1 | 1
GRO250202527642 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250202527647 | Kilómetro | 10.5 | 10.5
GRO250202527654 | Kilómetro | 3.15 | 3.15
GRO250202527659 | Metros lineales | 10500 | 10500
GRO250202527662 | Metros lineales | 121 | 121
GRO250202527663 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202527666 | Metros lineales | 11820 | 11820
GRO250202527668 | Metros lineales | 9900 | 9900
GRO250202527676 | Metros lineales | 390 | 390
GRO250202527679 | Kilómetro | 10.6 | 10.6
GRO250202527686 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202527688 | Kilómetro | 35 | 35
GRO250202527689 | Metros lineales | 11500 | 11500
GRO250202527691 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
GRO250202527702 | Kilómetro | 14 | 14
GRO250202527733 | Metros lineales | 3280 | 3280
GRO250202527763 | Metros lineales | 396 | 396
GRO250202527773 | Kilómetro | 17 | 17
GRO250202527783 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250202527814 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202527818 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202527824 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202527837 | Metros Cuadrados | 437 | 437
GRO250202527892 | Metros lineales | 71 | 71
GRO250202527894 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO250202527916 | Kilómetro | 26 | 100
GRO250202527921 | Kilómetro | 21 | 100
GRO250202527949 | Metros Cuadrados | 31986 | 31986
GRO250202527966 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202527970 | Kilómetro | 11.9 | 11.9
GRO250202527973 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250202528024 | Metros Cuadrados | 539 | 539
GRO250202528065 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202528069 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202528070 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202528079 | Metros Cuadrados | 819.99 | 819.99
GRO250202528090 | Metros Cuadrados | 483 | 483
GRO250202528105 | Metros lineales | 60 | 60
GRO250202528112 | Metros Cuadrados | 62 | 62
GRO250202528136 | Metros Cuadrados | 749 | 749
GRO250202528137 | Metros Cuadrados | 527 | 527
GRO250202528140 | Metros cúbicos | 80 | 80
GRO250202528171 | Metros lineales | 445 | 445
GRO250202528211 | Metros lineales | 7920 | 7920
GRO250202528212 | Metros lineales | 2460 | 2460
GRO250202528216 | Metros lineales | 3760 | 3760
GRO250202528221 | Metros lineales | 7620 | 7620
GRO250202528228 | Metros lineales | 4080 | 4080
GRO250202539183 | Metros lineales | 10000 | 10000
GRO250202539200 | Metros lineales | 30370 | 30370
GRO250202539229 | Kilómetro | 13 | 13
GRO250202539233 | Metros Cuadrados | 362 | 362
GRO250202539236 | Metros cúbicos | 681 | 681
GRO250202539246 | Kilómetro | 14 | 100
GRO250202539252 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250202539314 | Metros Cuadrados | 3777 | 3777
GRO250202543432 | Metros Cuadrados | 47760 | 47760
GRO250202543438 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202543454 | Metros lineales | 3960 | 3960
GRO250202543459 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202543466 | Metros Cuadrados | 506 | 506
GRO250202543472 | Kilómetro | 3 | 3
GRO230202235545 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230402280401 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO240202399575 | Aula | 2 | 2
GRO240302421113 | Metros Cuadrados | 459.42 | 459.42
GRO240302421254 | Metros Cuadrados | 1086.7 | 1086.7
GRO240302428633 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
GRO240302434442 | Metros Cuadrados | 65 | 65
GRO240302440713 | Aula | 2 | 2
GRO240302440736 | Aula | 6 | 6
GRO240402467772 | Metros Cuadrados | 380.51 | 380.51
GRO240402468768 | Metros cúbicos | 650.28 | 650.28
GRO240402479691 | Kilómetro | 6.3 | 6.3
GRO240402479748 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
GRO240402489260 | Kilómetro | 6 | 6
GRO240402490759 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
GRO240402492349 | Metros lineales | 817 | 817
GRO240402494044 | Kilómetro | 3.44 | 3.44
GRO240402494512 | Kilómetro | 6.6 | 6.6
GRO240402494756 | Kilómetro | 6.7 | 6.7
GRO240402494969 | Kilómetro | 6.54 | 6.54
GRO240402494975 | Kilómetro | 6.8 | 6.8
GRO240402494998 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
GRO240402496637 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
GRO240402508198 | Kilómetro | 6.52 | 6.52
GRO240402513192 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO240402513202 | Metros Cuadrados | 7 | 7
GRO240402513219 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GRO250102522819 | Lote | 1 | 1
GRO250202527520 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250202527523 | Kilómetro | 9.4 | 9.4
GRO250202527524 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO250202527536 | Kilómetro | 5 | 5.3
GRO250202527548 | Kilómetro | 4 | 4.7
GRO250202527555 | Kilómetro | 4 | 4.4
GRO250202527575 | Metros cúbicos | 133 | 133
GRO250202527576 | Metros Cuadrados | 575 | 575
GRO250202527578 | Metros Cuadrados | 28422 | 28422
GRO250202527603 | Metros Cuadrados | 23388.7 | 23388.7
GRO250202527614 | Metros Cuadrados | 36008 | 36008
GRO250202527628 | Metros Cuadrados | 399 | 399
GRO250202527646 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
GRO250202527648 | Kilómetro | 9.9 | 9.9
GRO250202527650 | Kilómetro | 10.5 | 10.5
GRO250202527651 | Kilómetro | 8.6 | 8.6
GRO250202527664 | Metros lineales | 10700 | 10700
GRO250202527674 | Metros lineales | 138 | 138
GRO250202527687 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202527699 | Kilómetro | 14 | 14
GRO250202527716 | Metros Cuadrados | 1166 | 1166
GRO250202527726 | Metros lineales | 2390 | 2390
GRO250202527732 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250202527746 | Metros lineales | 870 | 870
GRO250202527748 | Metros lineales | 3280 | 3280
GRO250202527767 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250202527788 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202527790 | Metros lineales | 14000 | 14000
GRO250202527792 | Metros Cuadrados | 385 | 385
GRO250202527795 | Piezas | 120 | 120
GRO250202527816 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250202527825 | Kilómetro | 17 | 17
GRO250202527838 | Metros Cuadrados | 528 | 528
GRO250202527841 | Metros Cuadrados | 261 | 261
GRO250202527900 | Metros Cuadrados | 4505 | 4505
GRO250202527905 | Kilómetro | 10.17 | 10.17
GRO250202527908 | Kilómetro | 30 | 30
GRO250202527926 | Kilómetro | 29 | 100
GRO250202527946 | Metros cúbicos | 27910 | 27910
GRO250202527962 | Metros Cuadrados | 690 | 690
GRO250202527969 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202527974 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202527978 | Metros Cuadrados | 383 | 383
GRO250202528028 | Metros Cuadrados | 670 | 670
GRO250202528048 | Metros lineales | 340 | 340
GRO250202528056 | Metros lineales | 11650 | 11650
GRO250202528057 | Metros lineales | 12710 | 12710
GRO250202528066 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202528073 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202528083 | Metros Cuadrados | 739 | 739
GRO250202528084 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250202528086 | Metros lineales | 3580 | 3580
GRO250202528110 | Metros Cuadrados | 726.8 | 726.8
GRO250202528114 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250202528125 | Metros Cuadrados | 535 | 535
GRO250202528186 | Metros Cuadrados | 205 | 205
GRO250202528207 | Metros cúbicos | 13700 | 13700
GRO250202528209 | Metros lineales | 2960 | 2960
GRO250202528213 | Metros lineales | 4840 | 4840
GRO250202539191 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250202539211 | Metros lineales | 4080 | 4080
GRO250202539228 | Metros lineales | 625 | 625
GRO250202539299 | Kilómetro | 9.36 | 9.36
GRO250202539303 | Metros Cuadrados | 620 | 620
GRO250202539304 | Metros Cuadrados | 614 | 614
GRO250202539327 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055
GRO250202539343 | Metros lineales | 4387 | 4387
GRO250202543430 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202543434 | Metros Cuadrados | 25820 | 25820
GRO250202543437 | Metros Cuadrados | 883 | 883
GRO250202543447 | Metros lineales | 1580 | 1580
GRO250202543452 | Metros lineales | 1390 | 1390
GRO250202543456 | Kilómetro | 14 | 14
GRO250202543462 | Metros lineales | 233 | 233
GRO250202543469 | Kilómetro | 5 | 5
GRO190101516510 | Equipo de seguridad | 12 | 12
GRO230302265397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240202372824 | Metros Cuadrados | 324.55 | 324.55
GRO240202399582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302413834 | Metros lineales | 415 | 415
GRO240302420559 | Metros Cuadrados | 390 | 390
GRO240302420577 | Piezas | 1 | 1
GRO240302427048 | Metros Cuadrados | 6145 | 6145
GRO240302436754 | Metros Cuadrados | 700.7 | 700.7
GRO240302440725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440754 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO240402448503 | Metros lineales | 5630 | 5630
GRO240402450644 | Kilómetro | 6.57 | 6.57
GRO240402461494 | Kilómetro | 15.45 | 15.45
GRO240402469723 | Metros Cuadrados | 402.15 | 402.15
GRO240402479784 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
GRO240402479859 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
GRO240402480068 | Metros lineales | 1400 | 1400
GRO240402485182 | Kilómetro | 4 | 4
GRO240402490488 | Metros lineales | 145 | 145
GRO240402491124 | Metros lineales | 221.45 | 221.45
GRO240402494588 | Kilómetro | 6.65 | 6.65
GRO240402495928 | Metros lineales | 480 | 480
GRO240402496425 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
GRO240402513200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513218 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO240402513235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202527517 | Kilómetro | 6.7 | 6.7
GRO250202527533 | Kilómetro | 10 | 10.6
GRO250202527537 | Kilómetro | 3 | 3.8
GRO250202527541 | Kilómetro | 4 | 4.9
GRO250202527545 | Metros Cuadrados | 904 | 904
GRO250202527546 | Metros Cuadrados | 720 | 720
GRO250202527565 | Metros lineales | 4000 | 4000
GRO250202527573 | Metros Cuadrados | 207 | 207
GRO250202527587 | Metros Cuadrados | 614 | 614
GRO250202527594 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202527625 | Metros Cuadrados | 639 | 639
GRO250202527641 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202527656 | Kilómetro | 9.1 | 9.1
GRO250202527672 | Kilómetro | 13 | 13
GRO250202527675 | Metros lineales | 520 | 520
GRO250202527712 | Metros lineales | 3550 | 3550
GRO250202527728 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230
GRO250202527731 | Metros lineales | 4500 | 4500
GRO250202527735 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250202527740 | Metros lineales | 1320 | 1320
GRO250202527741 | Metros lineales | 2780 | 2780
GRO250202527742 | Metros lineales | 650 | 650
GRO250202527752 | Metros lineales | 720 | 720
GRO250202527786 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
GRO250202527800 | Metros Cuadrados | 442 | 442
GRO250202527811 | Metros Cuadrados | 86 | 86
GRO250202527817 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250202527822 | Metros Cuadrados | 649 | 649
GRO250202527895 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485
GRO250202527961 | Metros Cuadrados | 9862 | 9862
GRO250202527965 | Kilómetro | 8.1 | 8.1
GRO250202527968 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250202527977 | Metros Cuadrados | 335 | 335
GRO250202528012 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202528078 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250202528080 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013
GRO250202528091 | Metros Cuadrados | 516 | 516
GRO250202528093 | Metros Cuadrados | 516 | 516
GRO250202528108 | Metros Cuadrados | 609 | 609
GRO250202528127 | Metros Cuadrados | 803 | 803
GRO250202528183 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528195 | Metros lineales | 11320 | 11320
GRO250202528201 | Metros lineales | 4000 | 4000
GRO250202528206 | Metros lineales | 5220 | 5220
GRO250202528223 | Metros lineales | 9520 | 9520
GRO250202528227 | Metros lineales | 6900 | 6900
GRO250202528232 | Metros lineales | 2700 | 2700
GRO250202528236 | Metros Cuadrados | 1645.56 | 1645.56
GRO250202528239 | Piezas | 142 | 142
GRO250202539184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO250202539188 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
GRO250202539202 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250202539218 | Metros lineales | 3960 | 3960
GRO250202539220 | Metros lineales | 2140 | 2140
GRO250202539227 | Metros lineales | 14000 | 14000
GRO250202539251 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250202539254 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250202539293 | Metros lineales | 174 | 174
GRO250202539326 | Metros Cuadrados | 493 | 493
GRO250202539334 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250202539350 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250202543431 | Kilómetro | 8 | 8.6
GRO250202543433 | Metros lineales | 30 | 30
GRO250202543435 | Kilómetro | 11.54 | 11.54
GRO250202543444 | Metros lineales | 5000 | 5000
GRO250202543460 | Metros lineales | 306 | 306
GRO250202543470 | Metros Cuadrados | 1371 | 1371
GRO250202543471 | Piezas | 350 | 350

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250202546672 | Guerrero | Leonardo Bravo | El Naranjo | se localiza en el carretero Chichihualco ¿ El Naranjo, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 13.720 Km. Se trabajará en esta etapa del km. 12+120 al km 12+920 | -99.7306 | 17.7087
GRO250202546688 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócrata | -99.4942 | 17.5326
GRO250202546731 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócratas | -99.4907 | 17.5346
GRO250102519740 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519742 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250202546784 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | COL. SAN FRANCISCO | -98.2669 | 16.8136
GRO250102521489 | Guerrero | Atenango del Río | Coacán (Cocán) | DOMICILIO CONOCIDO SN, COACÁN (COCÁN) MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO. | -99.1874 | 18.1395
GRO250102519755 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Dr. Sergio García Ramírez S/N, Cd. Renacimiento, Acapulco | -99.7951 | 16.8086
GRO250102519796 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519798 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519823 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519828 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519830 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519927 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519936 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250202546822 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Sur (San Juan del Reparo) | Callejón Sin Nombre | -99.5356 | 17.0254
GRO250202546023 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle Ojo de Agua Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | -99.5324 | 17.1683
GRO250202546026 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Metlixtapa | Localidad Metlixtapan, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero. | -99.8585 | 18.5369
GRO250202545182 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8199 | 16.9055
GRO250202545188 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.5033 | 17.5491
GRO250202545189 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | domicilio conocido | -99.3822 | 17.475
GRO250202545190 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8039 | 16.8009
GRO250202546037 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Calle La Villita, Localidad Mazatepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. | -99.2158 | 17.6644
GRO250102520947 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Cacao | se localiza en el camino El Cacao ¿ Nueva Dheli del municipio de Atoyac de Álvarez, tiene una | -100.3035 | 17.3329
GRO250102523095 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro. | -99.4934 | 17.5312
GRO230202235569 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 SN ENTRE CALLE EJIDO EL COCOTERO COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO. | -101.2681 | 17.5394
GRO230202235574 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | DOMICILIO CONOCIDO SN , TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO. | -99.8716 | 18.2266
GRO230302265432 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.3856 | 18.1549
GRO230302265435 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5029 | 18.2308
GRO230302265439 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7769 | 16.8306
GRO230302265440 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cordón Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6499 | 17.5968
GRO230302265441 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.0836 | 17.0117
GRO230302265455 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO240402513209 | Guerrero | Copala | Islaltepec (Las Parotas) | DOMICILIO CONOCIDO SN, ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.8406 | 16.5785
GRO240402513210 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Atoyaquillo | DOMICILIO CONOCIDO SN, ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.0422 | 17.1054
GRO240402513211 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Juan Totolcintla | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN TOTOLCINTLA MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.3312 | 17.909
GRO240102349789 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5347 | 18.3665
GRO240402515085 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5046 | 17.5343
GRO240402515087 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.744 | 16.5227
GRO240402515088 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BOUGANVILLE SN, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LALOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8503 | 16.8575
GRO240102350495 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecozajca (Tepehuaje) | DOMICILIO CONOCIDO SN, TECOZAJCA (TEPEHUAJE) MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GRO. | -98.8707 | 17.8165
GRO240102350496 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO. | -100.94 | 17.7775
GRO240102350497 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO. | -100.8194 | 18.3411
GRO250102521459 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5042 | 17.5367
GRO250102521460 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE TAXCO SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5189 | 17.5722
GRO250102521461 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.545 | 17.5559
GRO250102521462 | Guerrero | Tecoanapa | Parota Seca | DOMICILIO CONOCIDO SN, PAROTA SECA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.2593 | 16.9407
GRO250102521463 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BAJA CALIFORNIA NO. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.902 | 16.8654
GRO250102521464 | Guerrero | Copala | Copala | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SN, DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO. | -98.9841 | 16.603
GRO250102521465 | Guerrero | Copala | Copala | CALLE VICENTE GUERRERO SN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO. | -98.9759 | 16.6118
GRO250102521467 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.9136 | 16.5394
GRO250102521484 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5031 | 18.2308
GRO250102521485 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tlamacazapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAMACAZAPA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO. | -99.5028 | 18.4962
GRO250102521487 | Guerrero | Teloloapan | Cerro Alto | DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.9579 | 18.3778
GRO250102523097 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Zirándaro de los Chávez, mpio. de Zirándaro, Gro. | -101.2328 | 18.4013
GRO250202546291 | Guerrero | Juan R. Escudero |  | Localidad Las Piñas, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | -99.5329 | 17.0996
GRO250202546294 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cantarranas | Localidad Cantarranas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero | -99.1144 | 16.7011
GRO250102523110 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | -99.8513 | 16.879
GRO250102523170 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | -98.5811 | 16.9629
GRO250202547897 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | chilpancingo, Gro. | -99.5154 | 17.5346
GRO250102522669 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Barrio de Piedra Ancha, 40280 Taxco de Alarcón, Gro. | -99.6016 | 18.5515
GRO250202548170 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CUAJINICUILAPA, GRO. | -98.4138 | 16.4733
GRO250102522693 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Carr. Altamirano-Iguala, km.3.5, Las Querendas, 40662 Cdad. Altamirano, Gro. | -100.6482 | 18.341
GRO250102522705 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Juan N. Álvarez 11, El Paraiso, 41003 Olinalá, Gro. | -98.7399 | 17.7763
GRO250202548216 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | TLAPA, GRO. | -98.5503 | 17.5671
GRO250102522729 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco el Viejo | Taxco - Iguala, 40323 Taxco el Viejo, Gro. | -99.5821 | 18.4732
GRO250202545775 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Chilpancingo 447, La Garita, 39650 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.871 | 16.8757
GRO250202546612 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | se localiza en la localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Colotlipa ¿ Jocutla tiene una longitud total de 9.00 Km., se trabajara en esta sexta etapa del km. 4+500 al 5+500 | -99.1427 | 17.4357
GRO250202546652 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en el camino Arroyo Imperial ¿ La Estancia del municipio de Atoyac de Álvarez | -100.2448 | 17.3273
GRO250102519756 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Domicilio Conocido, Carretera Ayutla - Cruz Grande | -99.0989 | 16.967
GRO250102521009 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | JOSE MARIA ANDRACA 501-523 | -99.1779 | 17.5957
GRO250202546800 | Guerrero | San Marcos | Las Mesas | se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidades de las Mesas, Las Cruces y San Marcos, pertenecientes al Municipio de San Marcos | -99.4648 | 17.0146
GRO250102521468 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CHIAPAS 248, ENTRE CALLE TABASCO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8971 | 16.8745
GRO250102521469 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.7563 | 16.7438
GRO250102523115 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8179 | 16.9199
GRO250102523153 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GRO | -99.4907 | 17.537
GRO250202547226 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | se localiza en la Región Costa Grande, en los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan | -100.4354 | 17.5746
GRO240402485785 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | CALLE CARRETERA ZOTOLTITLAN PUEBLO APANGO, 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CERCA DE LA PLAZA DE TOROS | -99.332 | 17.7374
GRO250102519821 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519826 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519917 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519921 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519923 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519931 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250202546292 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Garzas | Localidad Las Garzas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, | -99.1404 | 16.7251
GRO250202546293 | Guerrero | Florencio Villarreal | Chautengo | Localidad Chautengo, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. | -99.0932 | 16.6419
GRO250202546296 | Guerrero | Las Vigas | Alto de Ventura | Localidad Alto de Ventura, Municipio de Las Vigas Guerrero. | -99.2567 | 16.7137
GRO250102523112 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | -99.9905 | 16.9138
GRO250102520980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica en el Km. 7+800 con origen en la Base Naval, en la Ciudad y Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero | -99.8306 | 16.8045
GRO250102520987 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero | -99.8418 | 16.8418
GRO250102521058 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cuatro Cruces (Palo Marcado) | Se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso | -100.5331 | 17.6993
GRO250102519934 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519939 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Sergio García #25, Col. Zapata, Loc. Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez | -99.8406 | 16.8971
GRO250202546774 | Guerrero | San Marcos | El Cocoyult (Coacoyul) | Calle Principal s/n | -99.4943 | 16.7629
GRO250202548027 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | YOLOXOCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN | -98.6247 | 16.8564
GRO250102521483 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5359 | 18.3448
GRO250102521495 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Mexcaltepec I | DOMICILIO CONOCIDO SN, MEXCALTEPEC I MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.0883 | 17.5283
GRO250102521499 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.5982 | 17.5113
GRO250102521504 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Rincón | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL RINCÓN MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.1698 | 17.0683
GRO250102521458 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, AMEYALTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.5049 | 17.9668
GRO250102521466 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE NICOLAS CATALAN NÚM. 48 ENTRE CALLE ARTURO MARTÍNEZ ADAME Y CALLE NICOLAS CATALAN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5059 | 17.5544
GRO250202545030 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | PRIVADA JUAN DE LA BARRERA NÚM. 48, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5384 | 18.3445
GRO250202545031 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE NICOLAS CATALAN NÚM. 48, ENTRE CALLE ARTURO MARTÍNEZ ADAME Y CALLE NICOLAS CATALAN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5055 | 17.5551
GRO250202545032 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | DOMICILIO CONOCIDO SN, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.638 | 18.3453
GRO250202545038 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE JOSE MARIA MORELOS S/N, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE TELOLOPAN GRO. | -99.87 | 18.3665
GRO250202545039 | Guerrero | Teloloapan | Tonalapa del Río | DOMICILIO CONOCIDO SN, TONALAPA DEL RÍO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.6914 | 18.3434
GRO250202545040 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Coaquimixco | DOMICILIO CONOCIDO SN, COAQUIMIXCO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.235 | 17.5769
GRO250202545041 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tepozonalco | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPOZONALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.7404 | 17.6043
GRO250202545042 | Guerrero | Mochitlán | Coatomatitlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, COATOMATITLÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO. | -99.3236 | 17.472
GRO250202545043 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Potrero Oriental | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERO ORIENTAL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.4975 | 17.1615
GRO250202545044 | Guerrero | Eduardo Neri | Jalapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.5967 | 17.6245
GRO250202545045 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDO SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO. | -100.4602 | 17.1339
GRO250202545046 | Guerrero | San Luis Acatlán | Los Achotes | DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS ACHOTES MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO. | -98.8208 | 16.67
GRO250202545047 | Guerrero | Ñuu Savi | Ahuacachahue | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUACACHAHUE MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO. | -98.9851 | 16.8285
GRO250202545048 | Guerrero | Ñuu Savi | El Paraíso | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO. | -99.0007 | 16.9323
GRO250202545049 | Guerrero | Ñuu Savi | El Charco | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CHARCO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO. | -99.031 | 16.9335
GRO250202545050 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tlachimala | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACHIMALA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0966 | 16.804
GRO250202545051 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Apantla | DOMICILIO CONOCIDO SN, APANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.169 | 17.0404
GRO250202545052 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tepechicotlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPECHICOTLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4155 | 17.4827
GRO250202545053 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.537 | 17.1667
GRO250202545054 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLEJÓN SILVESTRE CASTRO NÚM. 5, ENTRE CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN Y CALLE SILVESTRE CASTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9175 | 16.8687
GRO250202545055 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS S/N, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8177 | 16.8509
GRO250202545056 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 11 DE MARZO NÚM. 83, ENTRE ANDADOR AMADO NERVO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8862 | 16.8694
GRO250202545057 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.1631 | 17.6027
GRO250202545058 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | CALLE ZITLALA S/N, ENTRE CALLE CARRETERA CHILAPA ZITLALA Y CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA GRO. | -99.1859 | 17.6895
GRO250202545059 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE VICENTE GUERRERO NÚM. 68, ENTRE AVENIDA 10 DE ENERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8716 | 18.3656
GRO250202545060 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO. | -100.4686 | 17.1358
GRO250202545061 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIXTLANCINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -99.961 | 17.0571
GRO250202546030 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Localidad Tlanilpa, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero. | -99.8514 | 18.5966
GRO250102523129 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort, mpio. de Tlapa de Comonfort, Gro. | -98.591 | 17.5309
GRO250102523147 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Aquilpa | San José Tepletalcingo anexo Aquilpa, mpio. Tlapa de Comonfort, Gro. | -98.7161 | 17.5424
GRO250202545062 | Guerrero | Cuautepec | Cuautepec | PROLONGACIÓN REFORMA S/N, ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE RUBÉN MORA DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC GRO. | -98.9989 | 16.7534
GRO250202545063 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Huehuetecacingo | DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEHUETECACINGO MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GRO. | -98.59 | 17.9005
GRO250202545064 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5154 | 17.2349
GRO250202545065 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE VALLARTA S/N, ENTRE CALLE PINO Y CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5791 | 17.5301
GRO250202545066 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE HNOS FLORES MAGON NÚM. 2, ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5134 | 17.5527
GRO250202545067 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUAN N. ÁLVAREZ NÚM. 180, ENTRE CALLE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5371 | 18.3552
GRO250202545068 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Vista Hermosa | DOMICILIO CONOCIDO SN, VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.2244 | 17.496
GRO250202545069 | Guerrero | Mochitlán | Coaxtlahuacán | DOMICILIO CONOCIDO SN, COAXTLAHUACÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO. | -99.3473 | 17.3916
GRO250202545070 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuadrilla Nueva | DOMICILIO CONOCIDO SN, CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.2114 | 17.5847
GRO250202545071 | Guerrero | Olinalá | Zumpango | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO. | -98.6834 | 17.9342
GRO250202545072 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Zotoltitlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOTOLTITLÁN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.2948 | 17.716
GRO250102523156 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO | -99.8384 | 16.9141
GRO250102521080 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | Se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y la obra a ejecutarse es sobre el tramo Carrizalillo ¿ San José el Capulín | -98.7502 | 16.6397
GRO250102522672 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Paseo de la Cañada s/n, Alta Progreso, Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8836 | 16.8751
GRO250102521470 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE MOISES OCHOA CAMPOS SN, ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y AVENIDA BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. | -99.4846 | 17.5317
GRO250202546078 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle Señor Santiago, Barrio del Dulce Nombre, Localidad Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. | -99.2221 | 17.6546
GRO250102522674 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz Cortinez s/n, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.885 | 16.8751
GRO250102522675 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Ruiz Cortines, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8878 | 16.8742
GRO250102522677 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8536 | 16.8581
GRO250102522681 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz Cortinez 859, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8869 | 16.874
GRO250202546084 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | obra se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Tlalchapa ¿ Los Nopales . Col. Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tlalchapa, | -100.4781 | 18.4023
GRO250202546093 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | se localiza en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, de la región norte del Estado de Guerrero | -99.5607 | 17.9892
GRO250102522685 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | 40905 San Luis San Pedro, Gro. | -100.8756 | 17.2608
GRO250102523091 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | -99.9177 | 16.87
GRO250202548182 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8858 | 16.8624
GRO250202548197 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | COCHOAPA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO | -98.4631 | 17.1989
GRO250202548199 | Guerrero | Mochitlán | Chacotla | MAZATLAN - CHACOTLA, GRO. | -99.3703 | 17.4703
GRO250202548202 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro. | -99.5069 | 17.5556
GRO250102522694 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | 39106 Petaquillas, Gro. | -99.4645 | 17.4856
GRO250102522699 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Acapulco - Zihuatanejo 16 Aguas Blancas, 40980 Coyuca de Benítez, Gro. | -100.0825 | 17.0061
GRO250102522707 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5049 | 17.5398
GRO250202546154 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | se localiza en la comunidad de Coaxtlahuacan municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero, en el camino Mochitlán ¿Coaxtlahuacan | -99.3665 | 17.4618
GRO250202546875 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Salsipuedes | se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes | -99.6483 | 16.8325
GRO250202548206 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto Vicente Guerrero | PUERTO VICENTE GUERRO, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | -100.6314 | 17.2225
GRO250202548208 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayo | EL PAPAYO, GRO | -100.2462 | 17.0308
GRO250202548209 | Guerrero | Mochitlán | Monte Alegre | MONTE ALEGRE, MPIO. DE MOCHITLAN, GRO. | -99.3703 | 17.4703
GRO250202548210 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort, mpio. de Tlapa de Comonfort, Gro. | -98.591 | 17.531
GRO250202548214 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CHICHIHUALCO, GRO. | -99.6755 | 17.6566
GRO250202545321 | Guerrero | Atenango del Río | Coacán (Cocán) | DOMICILIO CONOCIDO SN, COACÁN (COCÁN) MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO. | -99.1874 | 18.1395
GRO250202545323 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.5982 | 17.5113
GRO250202545324 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Rincón | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL RINCÓN MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.1698 | 17.0683
GRO250202545325 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5384 | 18.3445
GRO250202545326 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE TAXCO S/N, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5189 | 17.5721
GRO250202545327 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | DOMICILIO CONOCIDO SN, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.467 | 17.3613
GRO250202545415 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.2291 | 16.6094
GRO250202545416 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CALAMAR S/N, ENTRE ANDADOR 1 Y ANDADOR 2 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8245 | 16.8102
GRO250202545417 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO. | -100.3048 | 17.0682
GRO250202545418 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO. | -100.3048 | 17.0682
GRO250202545419 | Guerrero | Cocula | Atzcala | DOMICILIO CONOCIDO SN, ATZCALA MUNICIPIO DE COCULA GRO. | -99.6624 | 17.9784
GRO250202545420 | Guerrero | Malinaltepec | Ahuejuyo Viejo | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEJUYO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.802 | 17.1232
GRO250202545421 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5526 | 17.9943
GRO250202545422 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5883 | 17.5403
GRO250202545423 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JESÚS CRUZ CHUPÍN SN. ENTRE CALLE LOS PECES COLONIA LLANO LARGO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8113 | 16.8203
GRO250202545424 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.6519 | 16.8778
GRO250202545425 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.179 | 16.9973
GRO250202545426 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA CIRCUITO INTERIOR S/N, ENTRE CALLE FRANCISCO GRANADOS Y CALLE ALTA CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZGRO. | -99.8187 | 16.8945
GRO250202545427 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | DOMICILIO CONOCIDO SN, JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.8599 | 17.4457
GRO250202545428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA VELADERO S/N, ENTRE CALLE 102 Y CALLE ALTA TENSIÓN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8466 | 16.8957
GRO250202545429 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N, ENTRE CALLE PALOMA CORDERO DE LA MADRID Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8119 | 16.8643
GRO250202545430 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.7312 | 16.5092
GRO250202545431 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO. | -99.1222 | 16.7139
GRO250202545432 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 1 DE MAYO S/N, COLONIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9577 | 16.9097
GRO250202545438 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | DOMICILIO CONOCIDO SN, AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO. | -99.0379 | 17.4599
GRO250202545439 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | DOMICILIO CONOCIDO SN, AGUAS BLANCAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.0616 | 17.0398
GRO250202545440 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.5233 | 17.1642
GRO250202545441 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CEIBA S/N, ENTRE CALLE CAMPO DE LA 35A ZONA MILITAR COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5168 | 17.5425
GRO250202545442 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE HEBERTO CASTILLO MARTINEZ S/N, ENTRE CALLE ARNOLDO MARTÍNEZ VERDUZCO Y CALLE MOCTEZUMA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5244 | 17.559
GRO250202545443 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA REFORMA SN, ENTRE CALLE QUETZAL COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9032 | 16.871
GRO250202545444 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | DOMICILIO CONOCIDO SN, APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.3208 | 17.7464
GRO250202545446 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5191 | 17.2363
GRO250102522711 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | 41900 Azoyú, Gro. | -98.5968 | 16.732
GRO240402515047 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Dr. Sergio García Ramírez s/n, C.P. 39970 | -99.8426 | 16.8956
GRO250202546636 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 5.50 kilómetros con origen el km. 0+000, ubicado en Pueblo Hidalgo, el subtramo a rehabilitar inicia del km 0+720 al km. 1+400. | -98.6432 | 16.9396
GRO230402340627 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5933 | 17.5386
GRO230202235552 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlacoaxtla | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.2008 | 17.5553
GRO230202235553 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE ESQ. BRAVO Y ZAPATA NUM. 48 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5355 | 18.3446
GRO230202235555 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 SN, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.63 | 17.2139
GRO230202235558 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | CALLE SAN ANTONIO SN ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.1115 | 17.2184
GRO230302265452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230302265453 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5024 | 17.5522
GRO240402513197 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO SN, ENTRE CALLE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5756 | 17.539
GRO240402513203 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SAUCOS SN. ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE ISOBÁRICA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9491 | 16.8972
GRO240402513206 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.6519 | 16.8778
GRO240402513207 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE 28 DE FEBRERO SN. ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5085 | 17.5383
GRO240302440753 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN GRO. | -101.2533 | 17.4918
GRO240302440756 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6802 | 18.3714
GRO240302440758 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | AMPLIACIÓN DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN, DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5622 | 17.5589
GRO240402513238 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5046 | 17.5343
GRO240402513242 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN, ENTRE CALLE GÁLVEZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5788 | 17.5496
GRO240402515083 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA INSTITUTO TECNOLOGICO SN, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8113 | 16.8598
GRO240402515084 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4979 | 17.5312
GRO240102350491 | Guerrero | Malinaltepec | Tierra Colorada | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.7499 | 17.0505
GRO250102521486 | Guerrero | Teloloapan | Cerro Alto | DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.9572 | 18.3787
GRO250102521490 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.5228 | 17.6503
GRO250102521491 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5042 | 17.5367
GRO250102521492 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Jagüey | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL JAGÜEY MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.1482 | 17.4913
GRO250102521493 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE ACUTZING SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5201 | 17.5728
GRO250102521494 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5158 | 17.2502
GRO250102521496 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR SN, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5883 | 17.5402
GRO250102521497 | Guerrero | Iliatenco | Iliatenco | DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO GRO. | -98.6856 | 17.0447
GRO250102521498 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | CALLE BENITO JUÁREZ SN, ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA | -98.5134 | 17.6661
GRO250102521500 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Providencia | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.6011 | 17.5467
GRO250102521501 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACUALPAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.6056 | 17.6728
GRO250102521502 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Pedro Acatlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN PEDRO ACATLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.5184 | 17.3886
GRO250102521503 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Cayaco | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CAYACO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.2672 | 17.0466
GRO250102521505 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8434 | 16.8622
GRO250102521471 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6796 | 18.3708
GRO250102521472 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE PONIENTE SN, ENTRE CALLE CARRETERA NAL. IGUAL- TAXCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5276 | 18.3553
GRO250102521473 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9794 | 17.7874
GRO250102521474 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6331 | 17.2332
GRO250102521475 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6331 | 17.2332
GRO250102521476 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6331 | 17.2332
GRO250102521477 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6331 | 17.2332
GRO250102521478 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.085 | 17.0078
GRO250102521479 | Guerrero | San Marcos | Caridad | DOMICILIO CONOCIDO SN, CARIDAD MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.3898 | 16.7761
GRO250102521480 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA TALAPA DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO. | -98.4194 | 16.7
GRO250102521481 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BOUGANVILLE NÚM. 5 ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8504 | 16.8551
GRO250102522732 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Progreso, 39574 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8931 | 16.8735
GRO250102522739 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5049 | 17.5399
GRO250102522744 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Av. Barrio de c.p. 41100, México., Revolución 1019, San Antonio, Chilapa de Álvarez, Gro. | -99.1783 | 17.5886
GRO250102522746 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Juan N. Álvarez 11, El Paraiso, 41003 Olinalá, Gro. | -98.7437 | 17.8055
GRO250202545945 | Guerrero | Las Vigas | Las Ramaditas | Calle Sin Nombre | -99.2651 | 16.6436
GRO250202545770 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | De las Colinas 37, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8983 | 16.835
GRO250102519738 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519741 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519743 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519745 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5127 | 17.5745
GRO250102519747 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519750 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250202545183 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8181 | 16.8101
GRO250202545184 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | puerto marques | -99.8236 | 16.8069
GRO250202545185 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.4815 | 17.5126
GRO250202545186 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.5153 | 17.55
GRO250202545187 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.4936 | 17.5375
GRO250202545194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8102 | 16.8435
GRO250202545195 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8241 | 16.8074
GRO250202545196 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | domicilio conocido | -100.284 | 18.3158
GRO250202545197 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | domicilio conocido | -99.5384 | 18.3445
GRO250202545198 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cuexcontlán | domicilio conocido | -99.4291 | 18.3049
GRO250202545203 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | domicilio conocido | -99.8599 | 17.4457
GRO250202545782 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas 88, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4957 | 17.5376
GRO250202545787 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Carretera Nacional, Acapulco - Zihuatanejo 105, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro. | -100.631 | 17.2352
GRO250102519752 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | P.º del Deportista 170, El Limon, 40897 Zihuatanejo, Gro. | -101.5514 | 17.6514
GRO250102519753 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | 40900 Técpan de Galeana, Gro. | -100.6185 | 17.2268
GRO250102519754 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard René Juárez Cisneros esquina Calle Kena Moreno S/N, Colonia Tepango | -99.4831 | 17.5191
GRO250202546254 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle Sin Nombre en la Colonia Las Brisas, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | -98.2958 | 16.808
GRO250202546266 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Zompantle | Calle Principal, Localidad El Zompantle, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | -99.7093 | 18.5417
GRO250202546268 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Horconcito | Localidad El Horconcito, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | -99.7289 | 18.5472
GRO250202546271 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Totoapa | Calle Principal Tercera Etapa, Localidad Totoapa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | -99.6716 | 18.3889
GRO250202546273 | Guerrero | San Marcos | Monte Alto | Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. | -99.4647 | 16.7177
GRO250102520943 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en el Estado de Guerrero | -98.3863 | 17.4614
GRO250202545796 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4966 | 17.5366
GRO250202545800 | Guerrero | Cocula | Cocula | 40580 Cocula, Gro. | -99.6567 | 18.2349
GRO250202545802 | Guerrero | Cocula | Cocula | 40580 Cocula, Gro. | -99.6567 | 18.2348
GRO250102519758 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Copacabana 2 Playa Diamante, Ejido de la Zanja, Acapulco, Diamante. | -99.7935 | 16.7853
GRO250102519795 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519800 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102521026 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | JOSE MARIA ANDRACA 501-523 | -99.1779 | 17.5957
GRO250102521097 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Se localiza en el municipio de Eduardo Neri, de la región centro del Estado de Guerrero, | -99.6398 | 17.8054
GRO250102522683 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Loma Bonita, 40966 San Jerónimo de Juárez, Gro. | -100.472 | 17.1416
GRO250102522691 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 39921 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.828 | 17.0186
GRO250202546676 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa de Bravos | CALLE VISTA ALEGRE | -99.497 | 17.0454
GRO250202545033 | Guerrero | Zirándaro | San José del Pilón | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ DEL PILÓN MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO GRO. | -100.9792 | 18.4725
GRO250202545034 | Guerrero | Tlalchapa | La Montaña | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA MONTAÑA MUNICIPIO DE TLALCHAPA GRO. | -100.31 | 18.3637
GRO250202545035 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN, SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5475 | 18.156
GRO250202545036 | Guerrero | Teloloapan | Acatempan | DOMICILIO CONOCIDO SN, ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8844 | 18.3181
GRO250202545037 | Guerrero | Teloloapan | Cerro Alto | DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.9575 | 18.3777
GRO250202546702 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Cañita | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpán de Galean | -100.6496 | 17.5966
GRO250102523107 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, mpio. de Ometepec, Gro. | -98.4472 | 16.6827
GRO250102522696 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Acapulco - Zihuatanejo 106, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro. | -100.6276 | 17.2355
GRO250102522702 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Carretera Acapulco - Zihuatanejo 22, Santa Dorotea, 40930 Atoyac de Álvarez, Gro. | -100.4388 | 17.1985
GRO250202546720 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Los Planes | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Álvar | -100.2093 | 17.3522
GRO250102523118 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán, mpio de Xochihuehuetlán, Gro. | -98.488 | 17.9056
GRO250202546755 | Guerrero | Petatlán | El Camalote | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 70.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de Las Ceibas | -101.2108 | 17.7215
GRO250102523127 | Guerrero | Azoyú | El Arenal (La Plataforma) | El Arenal, mpio. de Azoyú, Gro. | -98.5627 | 16.544
GRO240302419616 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, LA OBRA SE LOCALIZA A 140.10 MTS AP | -99.8733 | 18.2265
GRO250202545320 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5359 | 18.3448
GRO250202545322 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Mexcaltepec I | DOMICILIO CONOCIDO SN, MEXCALTEPEC I MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.0883 | 17.5283
GRO250202545935 | Guerrero | Igualapa | La Libertad | Calle Principal s/n | -98.4698 | 16.7581
GRO250202546259 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Barrio Loma Lucero, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | -98.2669 | 16.8136
GRO250202546270 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Felipe de Jesús Chichila | Calle la Loma Parte Alta, Localidad San Felipe de Jesús Chichila, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | -99.6851 | 18.5456
GRO250202546272 | Guerrero | San Marcos | Monte Alto | Camino Monte Alto El Charco, Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. | -99.4647 | 16.7177
GRO250202546770 | Guerrero | Leonardo Bravo | Los Morros | obra se localiza en la región de la sierra en el municipio de Leonardo Bravo/Gral. Heliodoro Castillo en el Estado de Guerrero, la carretera tiene una longitud total de 20.40 km. | -99.8037 | 17.6865
GRO250202546781 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | se localiza en la carretera Tixtla ¿ Atliaca - Apango, en el km. 16+250 lado Derecho, en el Estado de Guerrero | -99.3426 | 17.7194
GRO250102523151 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5019 | 17.5442
GRO250102523158 | Guerrero | Técpan de Galeana | Villa Rotaria | VILLA ROTARIA, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | -100.6698 | 17.1939
GRO250202545433 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5435 | 17.9974
GRO250202545434 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Llano de Santa Cruz | DOMICILIO CONOCIDO SN, LLANO DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5183 | 17.3957
GRO250202545435 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEYITLALPAN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.294 | 17.6756
GRO250202545436 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO. | -99.1222 | 16.7139
GRO250202545437 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | DOMICILIO CONOCIDO SN, IXCATLA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO. | -98.9995 | 17.4225
GRO250202545445 | Guerrero | Quechultenango | Aztatepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2793 | 17.3764
GRO250202545450 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | BOULEVARD GENERAL VICENTE GUERRERO SALGAÑA NÚM 1, ENTRE CALLE ALTA QUEBRADORA Y ANDADOR 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8362 | 16.8885
GRO250202545451 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AV BENITO JUAREZ 1B, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5023 | 17.5522
GRO250202545452 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.3902 | 18.2691
GRO250202545453 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CARRETERA NAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 6.5 COLONIA BALCONES AL MAR DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9383 | 16.8782
GRO250202545454 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA ORIENTE S/N, ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5253 | 18.3641
GRO250202545455 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CARRETERA A PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 6.5 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9369 | 16.8783
GRO250202545457 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 14, ENTRE CALLE CALLE 30 Y CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8329 | 16.9069
GRO250202545463 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.744 | 16.5227
GRO250202545464 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BOUGANVILLE NUM. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8503 | 16.8575
GRO250102522714 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5049 | 17.5398
GRO250202546290 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Localidad San José del Puente, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | -99.4041 | 17.1554
GRO250202546295 | Guerrero | Las Vigas | El Papayo | Localidad El Papayo, Municipio de Las Vigas Guerrero. | -99.2657 | 16.7956
GRO250102522726 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Constitución S N, Centro, 41900 Ometepec, Gro. | -98.4044 | 16.6851
GRO250102519739 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519746 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519748 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519749 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5127 | 17.5745
GRO250202547923 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Coacoyula de Álvarez | COACOYULA DE ALVAREZ, GRO. | -99.6311 | 18.0736
GRO250202547945 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | PASCALA DEL ORO, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN | -98.8097 | 17.0548
GRO250102522737 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5049 | 17.5399
GRO250102522747 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Ricardo Flores Magón, Piedra del Zopilote, 39200 Ayutla de los Libres, Gro. | -99.0888 | 16.9608
GRO250202545773 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Solidaridad s/n, Hornos Insurgentes, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8862 | 16.8728
GRO250102519751 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519757 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Av. Lázaro Cárdenas esquina con Calle Mina S/N, Colonia Unidad Deportiva, Arcelia, Guerrero. | -100.2113 | 18.3399
GRO250102519759 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Boulevard José Agustín Ramíerz S/N, Campo Aéreo. Ometepec, Guerrero | -98.4345 | 16.689
GRO250102519793 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102523174 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. | -99.2602 | 16.9882
GRO250102523178 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | -98.5796 | 16.9627
GRO250202545778 | Guerrero | Tecoanapa | El Pericón | 39274 El Pericón, Gro. | -99.3175 | 16.9795
GRO250202545779 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | De las Colinas 37, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8984 | 16.835
GRO250202545789 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8535 | 16.8581
GRO250102519797 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519825 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519829 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519834 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102523182 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | NUXCO, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | -100.7544 | 17.209
GRO250102523181 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. | -99.4048 | 17.5615
GRO250202545793 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz s/n, Altamira, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8836 | 16.875
GRO250202545795 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Eduardo Neri, 40186 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5459 | 17.6855
GRO250102519918 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519920 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519925 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519937 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519941 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 29 col. Tepango, loc. Chilpancingo Mpio | -99.4788 | 17.519
GRO250202548045 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Mochutlán, Gro. | -99.3747 | 17.4755
GRO250202545191 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | domicilio conocido | -99.5399 | 18.3453
GRO250202545192 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.4837 | 17.5413
GRO250202545193 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8021 | 16.8301
GRO250202545199 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Silleta | domicilio conocido | -98.6126 | 16.9382
GRO250202545200 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | domicilio conocido la soledad | -98.1665 | 16.92
GRO250202545201 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido zona diamante | -99.7383 | 16.737
GRO250202545202 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | domicilio conocido | -99.8156 | 17.0946
GRO250102523173 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | IGUALAPA, MPIO. DE IGUALAPA, GRO. | -98.4769 | 16.7508
GRO240302435946 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Aixcualco | CAMINO TRAMO AIXCUALCO - LOS ENCINOS Y OLLA DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 45 PUEBLO AIXCOALCO, 41199 AIXCUALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO ENTRE Y , LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE AIX | -99.3685 | 17.8191
GRO250102520976 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Monte Verde | se localiza en la Sierra del Estado de Guerrero, entre el municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán | -101.1278 | 17.7862
GRO250202546034 | Guerrero | Tecoanapa | Carabalincito | se localiza en la comunidad de Carabalincito municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero, en el camino Lomitas de Nexpa ¿ Carabalincito | -99.1929 | 16.7883
GRO250202546082 | Guerrero | Zitlala | Rancho el Progreso | Calle Principal, Localidad Rancho el Progreso, Municipio de Zitlala, Guerrero | -99.2447 | 17.7455
GRO250202546090 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Zirándaro - Guayameo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez | -100.9856 | 18.4835
GRO230202235366 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230202235546 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.3 | 16.8108
GRO230202235551 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.4903 | 17.559
GRO230202235563 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | AVENIDA DEL ESTUDIANTE SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5231 | 18.3021
GRO230202235567 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -98.9357 | 17.4925
GRO230202235568 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 14 MZ. 50 LOTE 1 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8363 | 16.9021
GRO230202235570 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO. | -98.8069 | 16.5802
GRO230202235571 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Pocitos del Balcón | DOMICILIO CONOCIDO S/N POCITOS DEL BALCON MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5317 | 17.7015
GRO230302265442 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -99.9733 | 16.9606
GRO230302265443 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO. | -98.3436 | 17.4822
GRO230302265445 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Puerto del Coco | COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.4633 | 18.062
GRO230302265446 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO. | -99.3764 | 17.4663
GRO230302265449 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Azinyahualco (Cañada de Azinyahualco) | DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5561 | 17.4062
GRO230302265451 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO250102520985 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalan | -100.9356 | 17.7787
GRO240302440715 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO. | -98.6804 | 17.8852
GRO240302440719 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA EL QUEMADO SN, ENTRE CALLE CLAVEL Y ANDADOR CEMPASÚCHITL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8345 | 16.9153
GRO240302440721 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA GRO. | -100.2776 | 18.323
GRO240302440727 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE CAMPECHE 6, ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5521 | 18.342
GRO240302440734 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia Hidalgo | DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA HIDALGO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6704 | 17.2463
GRO240302440740 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8364 | 16.899
GRO240402513189 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Palo Blanco | DOMICILIO CONOCIDO SN, PALO BLANCO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4669 | 17.4044
GRO240402513193 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.2561 | 17.4197
GRO240402513194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8437 | 16.8621
GRO240402513195 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE MONTES URALES NÚM. 15, ENTRE CALLE MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4831 | 17.5459
GRO240402513212 | Guerrero | San Luis Acatlán | Río Iguapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, RÍO IGUAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO. | -98.5568 | 16.9713
GRO240402513213 | Guerrero | Atlixtac | San Juan Bautista Coapala | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN BAUTISTA COAPALA MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO. | -98.8397 | 17.4415
GRO240402513215 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.299 | 16.9862
GRO240402513216 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE CONSTITUCIÓN SN ENTRE CALLE RÍO JALE Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT | -98.5808 | 17.5313
GRO240402513217 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5984 | 17.5443
GRO240402513234 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6325 | 17.2319
GRO240102350489 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE TECOMAXOCHITL SN, ENTRE AMPLIACIÓN XOCHIMILCO Y CALLE CARRETERA TLAPA-CHILAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5821 | 17.5469
GRO240102350490 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MARIA DE LA O NÚM. 724 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8349 | 16.8796
GRO240102350492 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CHIAPAS 248 ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE TABASCO, COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8971 | 16.8746
GRO240102350493 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | CALLE RIO JALE SN, AHUATEPEC PUEBLO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5893 | 17.6062
GRO240102350494 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDA SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO. | -100.4611 | 17.1332
GRO240102350499 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.1182 | 17.2095
GRO250102521457 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5031 | 18.2308
GRO250102521488 | Guerrero | Atenango del Río | Tequicuilco | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEQUICUILCO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO. | -99.1981 | 18.1047
GRO250102521506 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CALAMAR NÚM. 4, ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8223 | 16.8099
GRO250102521507 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.825 | 16.8901
GRO250102523102 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto Vicente Guerrero | Puerto Vicente <guerrero, mpio. de Tecpan de Galenana, Gro. | -101.0475 | 17.2721
GRO250102523103 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro. | -99.6097 | 18.5578
GRO250202548159 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, GRO. | -99.887 | 16.8629
GRO250202548169 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Xocomanatlán | XOCOMANATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO | -99.6338 | 17.556
GRO250202548174 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | HUAMUXTITLÁN, GRO. | -98.5639 | 17.8042
GRO250202548175 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | COLONIA LA CINCA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO | -99.4788 | 17.5081
GRO250202548180 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | ZAPOTITLAN TABLAS, GUERRERO | -98.7772 | 17.4241
GRO250202548186 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, GRO. | -99.4949 | 17.5318
GRO250202548193 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, GRO. | -99.887 | 16.8629
GRO250202548194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | COLONIA SINAI, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO | -99.8197 | 16.9207
GRO250202546645 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | se localiza en el entronque carretero Chilpancingo _ Acatlán de Osorio, en el km. 56.00 lado Derecho, en el Estado de Guerrero | -98.9403 | 17.7136
GRO250102523104 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Maxela | Maxela, mpio. de Tepecoacuilco de Trujano, Gro. | -99.5942 | 18.0543
GRO250202548204 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | TUNCINGO, MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO | -99.7849 | 16.8506
GRO250202548212 | Guerrero | Atenango del Río |  | ATENANGO DEL RIO, GRO | -99.1075 | 18.1048
GRO250102522667 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Solidaridad s/n, Hornos Insurgentes, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8861 | 16.8729
GRO250102522670 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Juan N. Alvarez, 40020 Iguala de la Independencia, Gro. | -99.541 | 18.3552
GRO250202536977 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT sin referencia | -98.5787 | 17.5458
GRO250202536993 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle LOS LIRIOS Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HEBERTO CASTILLO Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS Calle JUAN PABLO II LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI | -99.5418 | 18.3702
GRO250202536995 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle LUIBERTAD Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE | -101.5375 | 17.6458
GRO250202543428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Monte Verde Colonia Praderas de Costa Azul 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 15 de Junio Y Calle Monte Everest Calle Mauna Loa Col Praderas de Costa Azul Parte Alta Colonia Costa Azul subir por la Call | -99.8439 | 16.8606
GRO250202543429 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 27 DE JUNIO Colonia BENITO JUÁREZ 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LAS CRUCES Y Calle CONSUELO ROMÁN DE SALGADO CIRCULANDO POR CARRETERA MEXICO ACAPULCO, ENTRANDO POR LA AV. DE LAS CRUCES, PASA | -99.845 | 16.8838
GRO250202543873 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA | -99.3846 | 16.7967
GRO250202543874 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms, | -99.1203 | 17.091
GRO250202527589 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | El Gitano | Ninguno TLAPA - COCHOAPA Pueblo EL GITANO 41690 EL GITANO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 ML DE LA CARRETERA TLAPA - COCHOAPA, PARA MAYOR UBICACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ES | -98.4396 | 17.3277
GRO250202536914 | Guerrero | Acatepec | Colonia Progreso (Cerro Gavilán) | Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P | -98.9032 | 17.045
GRO250202536915 | Guerrero | Quechultenango | Los Ranchitos | Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to | -99.1077 | 17.3138
GRO250202536916 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | Calle AV. REVOLUCIÓN Colonia VILLA HERMOSA 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle CAMINO A LA RAIZUDA Y Calle PRINCIPAL Calle GIRASOLES SE LOC. A 10.6 KM AL SO DEL MPIO DE ZIHUATANEJO, SE UBI. EN LA C. PRINCIPALES CE | -101.468 | 17.6391
GRO250202536917 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. | -99.5549 | 18.3668
GRO250202536918 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO | -99.8805 | 16.8756
GRO250202536919 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L | -100.3127 | 17.6878
GRO250202536920 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Dos Ríos | Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND | -98.3966 | 17.0606
GRO250202536921 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES | -98.5897 | 17.5418
GRO250202536922 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A | -98.5645 | 17.323
GRO250202536923 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL | -99.512 | 18.2362
GRO250202536924 | Guerrero | Quechultenango | Lomas de San Pedro (San José) | Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, | -99.1118 | 17.2826
GRO250202536925 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 0 1 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta llegar | -99.9463 | 17.7073
GRO250202536926 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia San Mateo | Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti | -98.6789 | 17.271
GRO250202536927 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle PRINCIPAL 8 DE OCTUBRE Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle A. URIOSTEGUI SALGADO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA | -99.5551 | 18.3655
GRO250202536928 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUA | -98.8522 | 17.6723
GRO250202536929 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle RUFO FIGUEROA Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, SE LOCALIZA A 22 MIN | -99.41 | 18.3645
GRO250202536930 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle SANTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 15 DE MAYO LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE | -99.1067 | 16.9714
GRO250202536931 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle CUAHUTEMOC Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MI | -99.5232 | 17.6556
GRO250202536932 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle GUANAJUATO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CUAHUTEMOC Calle NAYARIT LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.0387 | 17.322
GRO250202536933 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Eje vial FEDERAL TAXCO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CARDENAS Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA I | -99.5287 | 18.3765
GRO250202536934 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, | -98.3001 | 16.8109
GRO250202536935 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle NIÑOS HEROES Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JUAN R. I. BARROSO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCALIZA A | -98.2429 | 16.7922
GRO250202536936 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle principal Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM | -98.6187 | 17.3243
GRO250202536937 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tlaixcuac | Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS | -99.2837 | 17.7937
GRO250202536938 | Guerrero | Malinaltepec | Mesón de Ixtláhuac | Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT | -98.7977 | 17.1068
GRO250202536939 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE | -98.5877 | 17.5356
GRO250202536940 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE | -99.178 | 17.5962
GRO250202536941 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR | -98.5614 | 17.5396
GRO250202536942 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Calpanapa Viejo | Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. | -98.4196 | 17.0764
GRO250202536943 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN | -98.6717 | 17.4513
GRO250202536944 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC | -98.9513 | 18.1168
GRO250202536945 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Itia Miniñu Un | Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR | -98.4076 | 17.0655
GRO250202536946 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LA JUVENTUD Calle LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATA | -100.6999 | 18.3216
GRO250202536947 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV | -98.637 | 16.7971
GRO250202536948 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, | -100.5819 | 18.2743
GRO250202536949 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO | -99.5559 | 18.3592
GRO250202536950 | Guerrero | Iliatenco | Barranca Xale | Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE | -98.6547 | 17.0486
GRO250202536953 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, | -98.3025 | 16.8089
GRO250202536954 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle PRINCIPAL ITIA TANIJ Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle SAN MIGUEL BELLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LIBERTAD LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA | -98.4071 | 17.1978
GRO250202536955 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle PRINCIPAL Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI | -98.9518 | 18.1173
GRO250202536956 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle 5 DE MAYO Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, SE LOCALIZA A 17 | -100.5839 | 18.2751
GRO250202536957 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle PRINCIPAL Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE LOCALIZA A 110 M A 1 | -100.7027 | 18.3334
GRO250202536958 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle PUERTO PEÑASCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO (SANTA ANA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | -99.4153 | 18.3579
GRO250202536959 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle JUAN N. ALVAREZ Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle TECNOLOGICO Y Calle JAZMIN Calle EL CALVARIO DEL ANGEL LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA | -98.4192 | 16.6963
GRO250202536960 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle BENITO JUAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle CRISTO REY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE | -99.097 | 16.9562
GRO250202536961 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle NIÑO PERDIDO Pueblo BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle LOS HORNOS Calle BENJAMIN GUERRERO LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVIS | -99.4204 | 18.4606
GRO250202536962 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle LIBERTAD Pueblo LIBERTAD 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE LA | -101.5373 | 17.6449
GRO250202536963 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAH | -98.3033 | 16.806
GRO250202536964 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCA | -98.2419 | 16.7969
GRO250202536965 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle PRINCIPAL Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI | -99.319 | 16.9436
GRO250202536966 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle REFORMA Calle GALVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A | -98.4566 | 17.1927
GRO250202536967 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM | -98.6165 | 17.325
GRO250202536968 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Avenida DE LA JUVENTUD Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle LOS LIRIOS LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE | -100.703 | 18.3294
GRO250202536969 | Guerrero | Copalillo | Tlayahualco | Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d | -99.0915 | 17.9342
GRO250202536970 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M | -98.6109 | 16.7336
GRO250202536974 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la Democracia) | Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D | -98.2227 | 17.0311
GRO250202536975 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L | -98.1208 | 17.0822
GRO250202536976 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida Guerrero 45-A Colonia Centro 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle Heróico Colegio Militar Y Calle Canuto Neri Calle Abasolo Frente Alameda Granados Maldonado | -99.5039 | 17.5566
GRO250202536978 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO | -98.9341 | 17.711
GRO250202536979 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecolcuautla | Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe | -98.9513 | 17.7837
GRO250202536980 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle Lic. René Juárez Cisneros S/N Colonia Ciudad de los Servicios 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO sin datos de referencias | -99.4927 | 17.5256
GRO250202536983 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN | -99.8353 | 16.9153
GRO250202536984 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI | -98.5644 | 17.3222
GRO250202536986 | Guerrero | Atlixtac | Ahuexotitlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET | -98.872 | 17.4384
GRO250202536987 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE | -98.884 | 17.1978
GRO250202536994 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle RIO DEL ORO Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y Calle CIPRIANO JAIMEZ PONIENTE Calle IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARAB | -100.6767 | 18.3549
GRO250202537765 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202537766 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202543446 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Santa Cruz (Zacazonapa) | Pueblo SANTA CRUZ (ZACAZONAPA) 41109 SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO, COJTENGO Y TLALIXTLAHUACAN HASTA | -99.1366 | 17.4519
GRO250202543461 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Andador Elpidio Roque Colonia Agua de Correa 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Tamarindos Y Calle Playa Larga Calle Claveles Para llegar a esta obra, se toma la carretera nacional Zihuatanejo Acapulco ingresando | -101.5276 | 17.6502
GRO250202543463 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Buena Vista | Calle De la Cancha Pueblo Buena Vista 40888 BUENA VISTA, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle De la Comisaría Y Calle del Jardín de Niños Calle Principal SE ACCEDE POR LA GASOLINERIA PEMEX EN LA CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO- LAZARO | -101.6754 | 17.77
GRO250202543467 | Guerrero | Quechultenango | Zacualpan | Calle 5 de mayo Pueblo ZACUALPAN 39260 ZACUALPAN, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CANCHA TECHADA CON DIRECCION A LA CALLE 5 DE MAYO. | -99.1003 | 17.2757
GRO250202543468 | Guerrero | Quechultenango | Llano Grande | LLANO GRANDE, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE. | -99.1 | 17.3969
GRO250202543473 | Guerrero | Tlalchapa | La Montaña | Camino / Terracería CUAUHLOTITLAN - LA MONTAÑA 3 500 40693 LA MONTAÑA, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX , | -100.3111 | 18.3628
GRO250202543474 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle 5 DE FEBRERO Colonia JOYA DE LOS COCOS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 20 DE FREBRERO Y Calle AZUCENA Calle NEZAHULCOYOTL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONDUCE A LA IGLESIA Y EN LAS CALLES 5 Y 20 D | -98.5684 | 17.5343
GRO250202543478 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle CALLE SAN IGNACIO LOYOLA Barrio EL CALVARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA TOPILTEPEC-VIRAMONTES Y Andador DEPOSITO NUMERO 5 Calle LOS AGUACATES LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA TOPILTEPEC - VIRAMONTES | -99.2309 | 17.6504
GRO250202543479 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle LA CUEVA Barrio EL ROSARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y Calle DEL ROSARIO Calle EL HULE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y LA CALLE DEL ROSARIO, POSTERI | -99.2218 | 17.6563
GRO250202543483 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle CARRETERA TLAPA MARQUELIA Colonia 18 DE OCTUBRE 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle CALVARIO Y Calle OLGUERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -98.8177 | 16.5959
GRO230402317122 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN BARRIO LA PINZONA, 39480 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTANCIO MARTINEZ AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN FR | -99.9104 | 16.8445
GRO250202539163 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PALMAS ENTRONQUE CON CLLE RANCHO GD Colonia PIE DE LA CUESTA 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RANCHO GRANDE Y Calle RANCHO GRANDE Calle COCOTEROS SOBRE CARRETERA NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO, EN LA ENTRA | -99.9628 | 16.8993
GRO250202539164 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador CERRADA ZEMPAZUCHITL Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JAZMIN Y Andador NUBE Andador DE LOS OLIVOS SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR LA CALLE DE LA | -99.8384 | 16.9172
GRO250202539165 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CORONA IMPERIAL Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMELIA Y Calle DIENTE DE LEON Calle HORTENCIA SOBRE EL BLVD VICNETE GUERRERO A LA ALTURA DE LA CENTRAL DE ABASTOS ENTRANDO | -99.8362 | 16.9164
GRO250202539166 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LA PAZ Colonia MARIA DE LA O 2da SECCION 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GRACIELA ROCA DE CERVANTES Y Calle DEL VADO Calle NIÑO PERDIDO POR AV CONSTITUYENTES RUMBO A ZONA ARQUEOLOGICA DE PALMA SOLA. | -99.9038 | 16.8834
GRO250202539167 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida DIEGO HURTADO DE MENDOZA Colonia COMERCIAL ACAPULCO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CONSTITUYENTES Y Calle FELICIANO RADILLA Calle DOS DE AGOSTO MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EN AVENIDA DIEGO HURTA | -99.9029 | 16.8581
GRO250202539168 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle OBRERO 38 Colonia UNIDAD OBRERA 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Privada DEL OBRERO Y Calle SIMÓN OLÍVAR Calle JOSÉ MARTÍ LA BORA SE UBICVA EN LA COLONIA UNIDAD OBRERA, EN LA CALLE OBRERO, A UN COSTADO DE L | -99.8866 | 16.8788
GRO250202539169 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida EJE CENTRAL 26 Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Eje vial CENTRAL VICENTE GUERRERO Y Calle LUCERO Calle EDUARDO NERI SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESAS POR LA DERECHA EN E | -99.8188 | 16.8992
GRO250202539170 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LAGUNA DE TLAHUAPA Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Circuito INTERIOR CD RENACIMIENTO Y Calle LAGUNA DE TLAHUAPA Calle MAPALE A ALTURA DEL MONUMENTO A LA SABADA, INGRESANDO POR V | -99.8236 | 16.8874
GRO250202539171 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 17 29 Colonia EMILIANO ZAPATA SECTOR 6 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EL QUEMADO Y Calle CATORCE Calle CUARENTA VINIENDO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESAS EN EL CRUCE CON CALLE 3, CONTINUA | -99.8327 | 16.9105
GRO250202539172 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Boulevard CAYACO-PTO MARQUES Colonia LLANO LARGO 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Viaducto MACROTUNEL Y Calle ATENAS Calle CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES A LA ALTURA DEL MACROTUNEL SE | -99.8173 | 16.8188
GRO250202539173 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador La Unidad 9 Colonia Ampliación Santa Cruz 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 14 de Mayo Y Andador Lirios Andador 10 de mayo Circular por av. Constituyentes, entrando por la colonia Santa Cruz, pasan | -99.9016 | 16.8818
GRO250202539174 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PRINCIPAL DEL MUERTO 7 Pueblo LOS ORGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO) 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard SAN AGUSTÍN SUR Y Avenida GUERRERO Calle ATÚN VINIENDO POR BOULEVARD SAN AGUSTÍN SUR PASAS EL | -99.8235 | 16.9308
GRO250202539175 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 2 Colonia PIEDRA ROJA 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle IGNACIO ZARAGOZA VINIENDO POR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUE, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -99.8056 | 16.8468
GRO250202539176 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LAZARO CARDENAS 3 Colonia REFORMA AGRARIA 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle AMADO NERVO SUBIR POR CALLE ALMENDROS HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS DOND | -99.9508 | 16.8997
GRO250202539177 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MANUEL GUERRERO 23 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ICACOS Y Andador MARIA LUISA OCAMPO Circuito INTERIOR CD RENACIMIENTO VINIENDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO SIGUES Y AL LLE | -99.8198 | 16.8937
GRO250202539178 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 27 Colonia ALTA ICACOS 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SUBIR POR LA CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO, CONTINUAR SOBRE LA CALLE ALMIRANTE RAFAEL IZAGUIRRE, PASAR POR LA GLORIETA QUE QUEDA EN LA CALLE DE CAPITAN FLAVIO RIVE | -99.8405 | 16.8469
GRO250202539179 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Andrés de San Martín 18 Fraccionamiento Magallanes 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Alonso Martín Y Calle La Nao Avenida Cuauhtémoc La obra se ubica en el Fracc. Magallanes, en la calle Andrés de San | -99.8776 | 16.8645
GRO250202539190 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Nuevo Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA A 100 ML DE LA IGLESIA Y DE LA COMISARIA DEL POBLADO. | -98.389 | 17.2879
GRO250202539195 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle LAS PALMERAS Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ Calle HERMENEGILDO GALEANA SITUANDOSE EN EL ZOCALO O PLAZOLETA PRINCIPAL DE SAN JERONIMO, SE TOMA LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AL LLEGAR AL JARD | -100.476 | 17.1366
GRO250202539205 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Limón | Pueblo EL LIMÓN 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR POR LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO Y CHAUTLA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, DONDE SE | -99.2117 | 17.5719
GRO250202539208 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Marcos | Pueblo SAN MARCOS 41118 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y POPOCATZIN, HASTA LLEGAR AL CRU | -99.0035 | 17.3475
GRO250202539209 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ciénega Uno | Colonia CIÉNEGA UNO 41106 CIÉNEGA UNO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIÉNEGA UNO, PARTIENDO DEL MERCADO AGROINDUSTRIAL, SOBRE LA CALLE 14 NORTE CON DIRECCIÓN A LA COLONIA JUQUILA, LLEGAR HASTA A LA CALLE JUQUILA, L | -99.1693 | 17.6038
GRO250202539210 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuacuotzintla | Pueblo AHUACUOTZINTLA 41114 AHUACUOTZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO A NEJAPA Y PASAR POR LA MISMA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AHUACUOTZINTLA QUE SE ENCUENTRA A MAN | -99.125 | 17.6522
GRO250202539212 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Limón | Ranchería EL LIMÓN 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON; SE LLEGA SALIENDO DE LA CABECERA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, TOMANDO LA CARRETERA HACIA CHILPANCINGO Y ENSEGUIDA EL CRUCERO QUE CON | -99.2123 | 17.5719
GRO250202539213 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlamixtlahuacan | Pueblo TLAMIXTLAHUACAN 41115 TLAMIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A TIXTLA, CONTINUAR POR 7 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO A AYAHULUCO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA A CUAHUTENENGO CONTI | -99.2266 | 17.5021
GRO250202539214 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zizicazapa | Pueblo ZIZICAZAPA 41115 ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLÁN, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y ENTRAR RUMBO A | -99.1536 | 17.5158
GRO250202539215 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Coatzingo | Pueblo COATZINGO 41115 COATZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TOMAR EL CRUCERO HACIA EL JAGUEY, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COAT | -99.1396 | 17.5084
GRO250202539230 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Xilocintla | Calle SALIDA HACIA PARAJE AGUA SALADA Pueblo XILOCINTLA 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA SE LOCALIZA A 21.80 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO Y COLINA CON EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TR | -99.3842 | 18.1657
GRO250202539238 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Nanche Colonia El Quebrachal 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Guayaba Y Calle Mango Circuito Caimito se tiene acceso por la carretera federal Acapulco Lazaro Cardenas y en el entronque hacia la Colonia Ag | -101.5192 | 17.6477
GRO250202539242 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle 5 DE MAYO Colonia SAN JOSE 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERA Y Calle LA GUELLA Calle SALIDA COSTA CHICA A 150 METROS DEL HOTEL MARIA BONITA, SIGUIENDO LA CALLE SALIDA A COSTA CHICA. | -99.5287 | 17.161
GRO250202539243 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle DOMINGO PERALTA Colonia SAN JUDAS TADEO 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle C.R. CAMPUZANO Avenida JUAN R. ESCUDERO SE ENCUENTRA EL PARQUE SAN JUDAS A 200 MTS DEL ACCESO A LA CALLE, Y A 2 | -99.5215 | 17.175
GRO250202539244 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle Ojo de Agua Colonia Lazaro Cardenas 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 12 de Octubre Calle 16 de Septiembre 300 Metros de la capillla San Lazarito de la misma colonia. | -99.5314 | 17.1695
GRO250202536951 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Yozondacua | Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L | -98.3941 | 17.1405
GRO250202536952 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR | -100.6362 | 17.23
GRO250202536971 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC | -99.1401 | 17.6182
GRO250202536972 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA | -99.0384 | 17.0659
GRO250202536973 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI | -100.4427 | 17.2055
GRO250202536981 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T | -99.5525 | 18.3443
GRO250202536982 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ sin nota de referencia | -99.8187 | 16.8933
GRO250202536985 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Barrio de Hoja Dura (Arroyo Chimalapa) | Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA | -98.4625 | 16.9369
GRO250202536988 | Guerrero | Copala | La Cañada del Arroz | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A | -98.8628 | 16.6438
GRO250202536989 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard Vicente Guerrero Y Cerrada sin nombre Cerrada Yecora A un costado de Laboratorio Estatal y el Hospital General Dr. Do | -99.8187 | 16.8933
GRO250202536990 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle PRINCIPAL Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS SE LOCALIZA A 39 MIN | -98.8525 | 17.671
GRO250202539247 | Guerrero | Pilcaya | Cacahuamilpa | Camino CARRETERA TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL - AL KINDER HERMANOS GRIMM 0 262 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA EL KINDER SE UBICA AL FINAL DEL CAMINO, QUE INICIA DONDE PASA LA CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA | -99.5071 | 18.6825
GRO250202539248 | Guerrero | Pilcaya | Piedras Negras | Calle DE LA IGLESIA Pueblo PIEDRAS NEGRAS 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA ENTRE Peatonal EXPLANADA Y Calle DE LOS COCOS Boulevard CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 METROS DE LA CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA | -99.6066 | 18.7177
GRO250202539249 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Boulevard CARRETERA PILCAYA-TETIPAC Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle MORELOS Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle DEL SILENCIO LA REH. DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN VARIAS CALLES Y CRUCES DE L | -99.6732 | 18.7516
GRO250202539250 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle ISAAC NEWTON Colonia LA LIBERTAD 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO ISAAC NEWTON EN LAS COORDENADAS 17.401242, -99.235227 | -99.2352 | 17.4012
GRO250202539256 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Las Joyas del Progreso | Calle HERNANDEZ Pueblo LAS JOYAS DEL PROGRESO 40321 LAS JOYAS DEL PROGRESO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA | -99.6076 | 18.512
GRO250202539259 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Ejido (Ejido Guerrero) | Calle PRINCIPAL Pueblo EL EJIDO 40321 EL EJIDO (EJIDO GUERRERO), TAXCO DE ALARCÓN Calle TAXCO-IGUALA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CERCA DE LA PRADERA | -99.6038 | 18.5075
GRO250202539260 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Horconcito | Calle PRINCIPAL Pueblo EL HORCONCITO 40313 EL HORCONCITO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE LAS DOS OLLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL | -99.7289 | 18.545
GRO250202539262 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Santa Rosa | Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA ROSA 40321 SANTA ROSA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 50 METROS DE QUINTA ENSUEÑO DE SANTA ROSA Y TERMINA EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -99.6243 | 18.522
GRO250202539263 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Icatepec | Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo ICATEPEC 40322 ICATEPEC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA CERCA DE LA OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA A ICATEPEC | -99.6099 | 18.4027
GRO250202539272 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Vergel | Calle PRINCIPAL Pueblo EL VERGEL 40315 EL VERGEL, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE EL PANTEON Y EL PUENTE DE LA COMUNIDAD | -99.6888 | 18.5476
GRO250202539274 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Miguel y Huerta | Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL Y HUERTAS 40318 SAN MIGUEL Y HUERTA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA SALIDA QUE CONECTA SAN MIGUEL Y HUERTAS CON LA ROSA | -99.7246 | 18.6078
GRO250202539275 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle PRINCIPAL Barrio ARROYO 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CAPILINTLA Y Calle LA PASTORA SE UBICA EN LA ESC. SEDUNDARIA TEC. 108 REPUBLICA DE ARGENTINA | -99.6128 | 18.542
GRO250202539281 | Guerrero | Taxco de Alarcón | La W | Calle PRINCIPAL Pueblo LA W 40315 LA W, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 20 METROS DE LA ESCUELA DE LA CONAFE | -99.7138 | 18.5412
GRO250202539285 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Juan Tenería | Pueblo SAN JUAN TENERIA 40318 SAN JUAN TENERÍA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE HACIA LA COMUNIDAD | -99.6949 | 18.5952
GRO250202539290 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Chichila | Calle EL ZAPOTE Pueblo CHICHILA 40315 CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE DEL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE CHICHILA EN LA PARTE ALTA | -99.6999 | 18.5508
GRO250202539291 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Cedrito | Calle EL OLMO Pueblo EL CEDRITO 40305 EL CEDRITO, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EL CEDRITO Y Calle EL OLMO SE UBICA CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -99.5744 | 18.5574
GRO250202539292 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Angolilla | Calle PRINCIPAL Pueblo ANGOLILLA 40315 ANGOLILLA, TAXCO DE ALARCÓN SE LOCALIZA EN EL SEMBRADIO DE LA COMUNIDAD | -99.715 | 18.546
GRO250202539294 | Guerrero | Tecoanapa | Lagunillas | Calle CALLE DE LA CANCHA PUBLICA Pueblo LOCALIDAD DE LAGUNILLAS 39272 LAGUNILLAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno COMUNIDAD NUEVA REFORMA Y Ninguno VETERINARIA MI RANCHO Ninguno J.N. ESTADO DE PUEBLA INICIA FRENTE A LA IGLESIA DE LA VIRGE | -99.1945 | 17.014
GRO250202539295 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Nuevo | Ninguno ACCESO PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO 39281 RANCHO NUEVO, TECOANAPA ENTRE Ninguno EJIDO DE LA LOCALIDAD Y Ninguno EJIDO DE LA LOCALIDAD Ninguno FERRETERIA SAN MIGUEL ARCANGEL INICIA POSTERIOR AL ENTRONQUE DE LA | -99.175 | 16.9004
GRO250202539297 | Guerrero | Tecoanapa | Parota Seca | Ninguno COLONIA LOS MANGALES Pueblo LOCALIDAD DE PAROTA SECA 39270 PAROTA SECA, TECOANAPA ENTRE Ninguno HACIA EL RIO Y Ninguno IGLESIA PRINCIPAL Calle CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LLENDO A UNA TIENDA DE ROPA VARGAS DIAZ | -99.2594 | 16.9415
GRO250202539298 | Guerrero | Tecoanapa | Tecuantepec | Ninguno ACCESO PRINCIPAL DE TECUANTEPEC Pueblo LOCALIDAD DE TECUANTEPEC 39275 TECUANTEPEC, TECOANAPA ENTRE Ninguno PUESTO DE CARNITAS Y Ninguno CASA DE MATERIALES Ninguno J.N. JAPON PASANDO LA CABAÑA EL DRAGO | -99.2486 | 16.9988
GRO250202539307 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Palula | Camino LOCALIDAD DE PALULA - RUMBO A LA VENTA DE PALULA 0 500 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO SE PAVIMENTARA EL CAMINO QUE CONDUCE LA LOCALIDAD DE PALULA. | -99.5418 | 18.0988
GRO250202539308 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle RUBEN FIGUEROA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE AL CASINO, A UN LADO DE LA COMISARIA, RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL | -99.5489 | 18.1102
GRO250202539309 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Las Tunas | Camino LAS TUNAS - PARAJE POZO DE AGUA 0 730 40162 LAS TUNAS, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL POZO SE UBICA CERCA DEL RIO | -99.4939 | 18.1626
GRO250202539310 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle ENCARNACION DIAZ Ninguno BARRANCA SOBRE LA BARRANCA, A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO BERNAL | -99.4378 | 18.1696
GRO250202539311 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle LAZARO CARDENAS Barrio LA MOHONERA 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle VILLA Calle FRANCISCO I. MADERO SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS ILUSION INF | -99.4649 | 18.2767
GRO250202539312 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Camino SALIDA MAYANALAN RUMBO A TETELILLA - PARAJES COCOTZINGO Y XELICAN 7 500 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL CAMINO QUE SE REHABILITARA ES DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MAYANALAN RUMBO A TETELILLA, HASTA LLEGAR A | -99.4341 | 18.1652
GRO250202539317 | Guerrero | Tlalchapa | Chapultepec (El Chapul) | Camino / Terracería CHAPULTEPEC - CHACAMERO 3 500 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE | -100.5317 | 18.3579
GRO250202539318 | Guerrero | Tlalchapa | Chapultepec (El Chapul) | Camino / Terracería LOS NOPALES - CHAPULTEPEC 10 0 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE | -100.5323 | 18.3642
GRO250202539319 | Guerrero | Tlalchapa | Los Nopales | Calle vicente Guerrero Pueblo LOS NOPALES 40688 LOS NOPALES, TLALCHAPA ENTRE Calle PRINCIPAL HACIA TLALCHAPA Y Calle ESTADO DE VERACRUZ Calle PRINCIPAL HACIA ARCELIA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CAPILLA DE LAPOBLACION AUN COST | -100.4807 | 18.3812
GRO250202539320 | Guerrero | Tlalchapa | San Juan | Camino / Terracería TENANCINGO - SAN JUAN 3 500 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX ,BACHILE | -100.4652 | 18.3722
GRO250202539321 | Guerrero | Tlalchapa | El Aguacate | Camino / Terracería EL CHUCUMPUN - EL AGUACATE 1 600 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX | -100.5347 | 18.3966
GRO250202539329 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN | -98.4856 | 17.9067
GRO250202539330 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN | -98.4855 | 17.9067
GRO250202539333 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Boulevard DR. IGNACIO CHAVEZ Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle POLITECNICO COMIENZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA P | -100.9805 | 18.4792
GRO250202539336 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Calle AUDITORIO Barrio SAN MATEO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA CHILAPA - ZITLALA Y Calle DEL PANTEON Eje vial CAMINO MAZATEPEC - ZITLALA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAS DAVID ALFARO SIQ | -99.1923 | 17.6851
GRO250202539338 | Guerrero | Zitlala | Yetlancingo | Camino SAN MARCOS - OCOTITLAN 7 990 41160 YETLANCINGO, ZITLALA LA OBRA DE CAMINO SACACOSECHA BENEFICIARA A LA RUTA DE LAS JOYAS, TRAMO DE SAN MARCOS, IXCATLA, OCOTITLAN, APANCINGO, DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO | -99.1264 | 17.7087
GRO250202539339 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Camino / Terracería ZACUALPAN - LAGUNA DE LAS PUERTAS 7 830 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA LA OBRA BENEFICIARA A LA RUTA ZACUALPA, EL PALE Y EL PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA DE LAS PUERTAS DE LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO | -99.2312 | 17.6701
GRO250202539340 | Guerrero | Zitlala | Huiscomulco | Camino / Terracería HUISCOMULCO - LAGUNA SECA 3 280 41169 HUIXCOMULCO, ZITLALA LA OBRA BENEFICIARA A LA RUTA DE HUISCOMULCO, AYOTZINAPA Y COYOACAN PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA SECA DE LA LOCALIDAD DE HUISCOMULCO | -99.2425 | 17.7276
GRO250202539342 | Guerrero | Eduardo Neri | La Laguna | Ranchería LA LAGUNA 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD, HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, PASANDO POR LOS CARCAMOS DE BOMBEO. | -99.7305 | 17.7449
GRO250202539345 | Guerrero | Marquelia | El Polvorín | Calle FRANCISCO VILLA Pueblo EL POLVORIN 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle 5 DE MAYO Calle PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RODRIGO TORRES | -98.8039 | 16.5791
GRO250202539347 | Guerrero | Marquelia | Rancho el Palmar (La Finca) | Avenida UNIVERSIDAD Ranchería RANCHO EL PALMAR 41933 RANCHO EL PALMAR (LA FINCA), MARQUELIA ENTRE Calle ACCESO AL RIO Y Calle ACCESO 1 OBRA LOCALIZADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -98.8258 | 16.6149
GRO250202539349 | Guerrero | Marquelia | Zoyatlán | Calle PLAN DE AYUTLA Pueblo ZOYATLÁN 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA ENTRE Calle GENARO VAZQUEZ Y Calle ALTERNA A UN COSTADO DE TAQUERIA GENESIS | -98.7316 | 16.7095
GRO250202536991 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GALEANA Calle NETZAHUALCOYOLT LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, | -99.0948 | 16.9627
GRO250202536992 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle HELIODORO CASTILLO Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle LA VILLITA Y Calle 31 DE MAYO Calle 1 DE ENERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M, | -99.523 | 17.642
GRO250202544708 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | domicilio conocido | -99.3983 | 17.5667
GRO250202544644 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tlalchocohuite | Calle Sin Nombre | -99.5385 | 17.0918
GRO250202533907 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3713 | 17.4724
GRO250202523520 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle CONSTITUCION Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL AGRARISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle AGRARISTA LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4077 | 16.6846
GRO250202523521 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle LEONA VICARIO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECER AMUNICIPAL. | -101.0402 | 17.3282
GRO250202523522 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle PRINCIPAL Ranchería HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -99.3187 | 16.9439
GRO250202523523 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4622 | 17.1983
GRO250202523524 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, A 11 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.618 | 17.3243
GRO250202523525 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle INSURGENTES Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle PLAN DE AYALA Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.0455 | 17.3298
GRO250202523526 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle LIBERTAD Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAS TEJAS LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4087 | 17.197
GRO250202523527 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 1 DE MAYO Calle PEDRO ASCENCIO LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4021 | 16.692
GRO250202527450 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador BENITO JUAREZ Colonia PARAÍSO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RADIO KOKO Y Calle ANGEL AGUIRRE Calle REFORMA SOBRE EL BLVD VICENTE GRO PUEDE LLEGAR POR CALLE JOSE GUERVACIO ATRAS DEL CERESO DE ACAP | -99.8496 | 16.8968
GRO250202527451 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 3 Colonia Paraíso 39730 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Oaxaca Y Calle Reforma La obra se llevará a cabo en la colonia Paraíso, andador 3, que se ubica entre alas calles Oaxaca y Reforma, como referencia | -99.8511 | 16.8978
GRO250202527452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Cerrada de Puebla 7 Colonia Alta Costa Azul 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Retorno de Anáhuc Y Calle Mar Arábigo Avenida Horacio Nelsón La obra se ubica en la colonia Alta Costa Azul, circulando por | -99.8492 | 16.8574
GRO250202527457 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Las Flores 18 Colonia Paso Limonero 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Retorno Lázaro Cárdenas Y Calle Josefa Ortiz de Domínguez Calle La Mica La obra se realizará en la colonia Paso Limonero, en la calle las | -99.8198 | 16.9163
GRO250202527458 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Antonio | Calle EL ROBLE Pueblo SAN ANTONIO 39936 SAN ANTONIO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle DE LA ESC PRIMARIA VICENTE GRO Calle DE LA TORTILLERIA DALIA SOBRE CARRETERA NAL ACAPULCO PINOTEPA; PASANDO POB LAS CHANECAS EN | -99.6557 | 16.8005
GRO250202527459 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida EJE CENTRAL 26 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador EJIDO LAS POZAS Y Circuito INTERIOR RENACIMINETO Calle COSTA AZUL SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL C | -99.83 | 16.8946
GRO250202527460 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida NICOLAS BRAVO 39 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador UNO Y Calle XONACATLAN SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD,TOMAR A MANO DERECHA | -99.8188 | 16.8992
GRO250202527461 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador MOCTEZUMA Colonia LOS LIRIOS 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida LOS LIRIOS Y Calle MOCTEZUMA Andador MARIA DE LA O DE LA CIMA CALLE HACIA ABAJO RUMBO A LAS CRUCES POR AV CUAUHTEMOC ANTES DEL PUENTE | -99.8427 | 16.8807
GRO250202527462 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JUAN N ALVAREZ 7 Colonia VICENTE GUERRERO 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada MIGUEL HIDALGO Y Cerrada JUAN N ALVAREZ Calle JUAN ALDAMA SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE | -99.8483 | 16.8796
GRO250202527463 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador RAFAEL IZAGUIRRE Colonia BALCONES DE COSTA AZUL 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ Y Calle ALMIRANTE LUCIO GALINDO EN LA GLORIETA DE COSTA AZUL TOMAR LA CALLE FERNANDO MAGALLA | -99.8419 | 16.8507
GRO250202527464 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 13 Colonia ICACOS 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TRES Y Calle UNO Calle DIEZ SOBRE LA AV. COSTERA, DOBLANDO LA GLORIETA, TOMAR LA CALLE CAPITAN BLAS GODINEZ, DOBLAR A MANO DERECHA EN CALLE 7, Y CONTINUAR | -99.8467 | 16.8423
GRO250202527465 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CAP. ANTONIO GOMEZ MAQUEO 19 Fraccionamiento COSTA AZUL 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAPITAN JAMES COOK Y Calle VIRGILIO URIBE Calle ANDRES SUFREND INGRESANDO EN CALLE ANDREA DORIA AL LLEGAR A LA | -99.8463 | 16.8503
GRO250202527466 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 13 DE ABRIL Colonia NIÑOS HEROES 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada ALTAMIRANO Y Calle 3 DE MARZO Avenida LAS PAROTAS SOBRE EL BLVD LOPEZ PORTILLO A LA ALTURA DEL PANTEON DE LAS CRUCES PUEDE LLEGAR PO | -99.8421 | 16.8894
GRO250202527467 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MORELOS 23 Pueblo LA POZA 39897 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PROLONGACIÓN LA ZANJA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA VINIENDO SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES, INGRESAS A MANO DERE | -99.7901 | 16.789
GRO250202527468 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Guerrero (Los Guajes) | Calle PRINCIPAL Pueblo COL. GUERRERO LOS GUAJES 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA Y Calle CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA FED ACAPULCO CH | -99.6143 | 17.0407
GRO250202527469 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador PRADO ESQUINA CON SANTA CRUZ Pueblo PUERTO MARQUÉS 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida MIGUEL ALEMÁN Y Calle 3 Avenida DEL CARMEN ANDADOR DEL PRADO CON SANTAA CRUZ POBLADO PUERTO MARQUÉS ENTRAR FRENT | -99.8343 | 16.8029
GRO250202527470 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RÍO BALSAS 21 Colonia LOS MANANTIALES 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle CRISTOBASL COLÓN Calle RÍO SAN MARCOS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CALLE RÍO BALSAS, A UN COSTADO | -99.8239 | 16.8742
GRO250202527471 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Calle Fortín Carmona Colonia La Picuda Los Órganos de Juan R. Escudero 39901 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle De Los Buhos Y Calle Dra. Platero La obra se llevará a cabo en el Colegio de Bachilleres | -99.8077 | 16.9481
GRO250202527472 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida EJE CTRAL TRAMO BLVD VIC GRO A CLLE Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y Calle CIRCUITO INTERIOR Calle EJIDO LLANO LARGO SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE GUERRER | -99.8318 | 16.8956
GRO250202527473 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle TAXCO 1 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NUEVO LEÓN Y Calle MERIDA Avenida ACAPULCO VINIENDO POR BOULEVARD CAYACO PUERTO MARQUEZ, TOMAS EL CRUCE CON AVENIDA ACAPULCO | -99.8194 | 16.8287
GRO250202527474 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 4 DE MARZO Pueblo PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 4 DE MARZO Y Calle 4 DE MARZO Avenida MIGUEL ALEMAN SOBRE EL BLVD DE LAS NACIONES, LLEGA AL CRUCERO DE PTO MARQUES; ENTRA POR LA PRINC | -99.8324 | 16.8034
GRO250202527475 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JUAN SEBASTIAN EL CANO 15 Colonia ALTA COSTA AZUL 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PEDRO ANDRES SUFREND Y Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ ESTANDO EN LA GLOPRIETA DE COSTA AZUL TOMAR LA CALLE JUA SEBAST | -99.8437 | 16.8484
GRO250202527476 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida JUAN R ESCUDERO 26 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUAN R ESCUDERO Calle XONACATLAN SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO TOMAR AMANO DERECHA LA A | -99.8188 | 16.8992
GRO250202527477 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PISTONES 29 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PISTONES Y Avenida DE LA CEIBA Avenida JUAN N ALVAREZ VINIENDO SOBRE AVENIDA JUAN N ALVAREZ SIGUES EN LINEA RECTA PASANDO LA PURIFICADORA DE AGUA Y AL L | -99.8105 | 16.8999
GRO250202527478 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle HERMENEGILDO GALEANA 37 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ARROYO SECO Y Calle RIO BALSAS SOBRE EL RETORNO QUE SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA LAZARO CARDENAS, TOMAR A MANO DERECHA | -99.8238 | 16.9173
GRO250202527485 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Eje vial CENTRAL VICENTE GUERRERO 63 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CON DIRECCION A LA CENTRO DE LA CIUDAD, TOMAR | -99.8253 | 16.8914
GRO250202527486 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 13 Colonia LA LIBERTAD 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ SOBRE LA AV LAZARO CARDENAS, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE IGNACIO LOPEZ RA | -99.8377 | 16.8798
GRO250202527487 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle SAN MARCOS 37 Colonia MARTIRES DE CUILAPA 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador DEL PACIFICO Y Calle BENITO JUAREZ Calle RIO BALSAS VINIEND POR CALLE BENITO JUAREZ EN SENTIDO LINEAL AL LLEGAR AL ENTR | -99.8249 | 16.8753
GRO250202527488 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Veladero (Veladero Morelos) | Calle TERRACERIA DE LA PREPARATORIA Pueblo EL VELADERO 39700 EL VELADERO (VELADERO MORELOS), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA DE TIERRA Y Calle DEL CENTRO DE SALUD EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A 100 MTS DE LA CANCHA DE TIER | -99.8844 | 16.9297
GRO250202527489 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle FRANCISCO I. MADERO 10 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 3 D EMAYO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIRCULANDO POR | -99.8549 | 16.8772
GRO250202527490 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle TEOFILO OLEA Y LEYVA 51 Fraccionamiento ARBOLEDAS 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A MANO DERECHA TOMAR L A AV. EL QUEMADO, METERSE A | -99.8281 | 16.9068
GRO250202527491 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Aguas Calientes | Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLES Pueblo AGUAS CALIENTES 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle DE LA TORTILLERIA Calle DEL IMSS BIENESTAR SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO POBLADO LAS CHANE | -99.6416 | 16.8434
GRO250202527492 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JUAN R ESCUDERO Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN R ESCUDERO Y Calle AMAYALTEPEC Calle OLINALA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA | -99.822 | 16.896
GRO250202527493 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO 44 Barrio DE LAS CRUCITAS 39360 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN ALAVAREZ Y Calle GONZALEZ ORTEGA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA CON DIRECCION AL CENTRO DEL PUERTO DE ACAPULCO, A MA | -99.911 | 16.8548
GRO250202527494 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 48 Colonia COLONIA CHINAMECA 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAÑADA DE LOS AMATES Y Andador LUIS DONALDO COLOSIO Calle FILIBERTO VIGUERAS SOBRE AVENIDA FARALLÓN, INGRESAND | -99.8608 | 16.8649
GRO250202527495 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle EPIFANIO RODRIGUEZ Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida JUAN R ESCUDERO Y Andador ALTA SANTA CRUZ Circuito INTERIOR VINIENDO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO AL LLEGAR AL C | -99.8188 | 16.8992
GRO250202527496 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO 2DA ETAPO 20 Colonia CONSTITUYENTES 39528 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Callejón 14 DE MARZO Y Calle EJERCITO CONSTITUCIONAL Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA AV. MORELOS, TOMAR A MANO DERECHA LA C | -99.9115 | 16.8782
GRO250202527497 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | Andador A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Pueblo CAMPANARIO 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle A LAS MINAS SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS-SALINA CRUZ ENTRE SAN JUAN GRANDE Y SAN JUAN CHICO ESTA LA DESVIACION | -99.5722 | 16.8365
GRO250202527498 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DIENTE DE LEON 14 Colonia UNODOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Cerrada MIMOSA Calle ZEMPAZUCHITL SOBRE LA AV. EL QUEMADO TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE CLAVEL, SUBIR A LA CALLE ZEMPAZUCHI | -99.8356 | 16.9162
GRO250202527499 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CLAVELITOS Colonia TIERRA Y LIBERTAD 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LIMONES Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 39 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD COLINDA CON COL EMILIANO ZAPATA, SOBRE BLVD VICENTE GUERRERO PU | -99.8407 | 16.9106
GRO250202527500 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LOTO 5 Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Calle MIRTO Calle ROMERO SOBRE LA AV. EL QUEMADO, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE CLAVEL SUBIR RUMBO A CALLE ZEMPAZUC | -99.8351 | 16.9173
GRO250202527501 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MARGARITA Colonia DRAGOS 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DRAGOS Y Calle DEL TANQE DE AGUA COLONIA DRAGOS CARRETERA ESCENICA A LA ALTURA DE LA GLORIETA DE PUERTO MARQUES ENTRA POR CALLE DRAGOS Y A 1 | -99.8293 | 16.8071
GRO250202527502 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas del Aire | Calle PRINCIPAL LOMAS DEL AIRE Pueblo LOMAS DEL AIRE 39901 LOMAS DEL AIRE, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ELESECUNDARIA 27 OCT Y Calle DEL CENTRO SALUD RUMBO A LOS ORGANOS DE SAN AGUSTIN ENTRA POR CALLE VIVEROS SIGUE DE F | -99.8677 | 16.954
GRO250202527526 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Santa Catarina (Santa Catarina las Joyas) | Calle PRINCIPAL SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO DONDE GIRAR | -99.0908 | 17.7501
GRO250202527583 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Y Calle MIGUEL ESPINOBARROS EL PROYECTO SE UBICA A 200 ML DE LA IGLESIA DEL LA COLONIA EL C | -98.3798 | 17.4561
GRO250202527585 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | Camino SAN MIGUEL EL GRANDE - SAN ANTONIO 1 230 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO COMUNICA ACCESOS A VIVIENDAS DE DE LA COLONA SAN ANTONIO HASTA LA COLONIA SAN MIGUEL EL GRANDE | -98.2379 | 17.2437
GRO250202527586 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Almolonga de Ocampo (Almolonga) | Calle ACCESO PRINCIPAL A ALMOLONGA Pueblo ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA) 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA COMISARIA, A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCA | -98.3561 | 17.4194
GRO250202527695 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuaxilotla | Calle RUMBO AL POSITO Pueblo CUAXILOTLA 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A 37.90 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIER | -99.8522 | 18.1718
GRO250202527704 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle SIN NOMBRE Colonia CAMPO DE ACIACIÓN 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle ALONDRA Y Calle 14 NORTE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TOMANDO LA AVENIDA REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓN A HACIA LA GLORIETA EUCARIA | -99.1703 | 17.6038
GRO250202527750 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Marcos | Ranchería SAN MARCOS 41118 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL EPAZOTE, CONTINUAR CON RUMBO A MEXCALCINGO, AL LLEGAR AL CRUCERO QUE CONECTA ACOTAPACHTLÁN CON LA CARRETERA EL EPASOTE MEXCAL | -99.0034 | 17.3468
GRO250202527757 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Axopilco | Pueblo AXOPILCO 41115 AXOPILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, HASTA LLEGAR A LA LOCA | -99.2041 | 17.5256
GRO250202527815 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA TLAXMALAC SE ENCUENTRA A 15.6 KMS AL NOROESTE DE LA CD DE HUITZUCO, TOMANDO | -99.416 | 18.3611
GRO250202527823 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tecolotla | Avenida DEL SOL Pueblo TECOLOTLA 40132 TECOLOTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle SALIDA HACIA TLAPALA EL PUEBLO DE TECOLOTLA ES EL PRIMERO HACIA EL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE ENCUENTRA A 7.2 KMS TOMANDO LA CARRETER | -99.3621 | 18.2566
GRO250202527826 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Pololcingo | Calle AZALEA Pueblo POLOLCINGO 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle TULIPAN POLOLCINGO SE UBICA A 16.8 KM AL SUROESTE DE HUITZUCO. SE TOMA LA CARRETERA A IGUALA Y A 10 KMS ENTRONCA LA CARRETERA HACIA POLOLCIN | -99.3981 | 18.2812
GRO250202527829 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle NIÑO ARTILLERO Colonia HUETZOCINGO 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PROGRESO Y Calle NARCISO MENDOZA Calle GUADALUPE VICTORIA TLAXMALAC, SE LOCALIZA A 15.60 KMS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE L | -99.4062 | 18.3639
GRO250202527830 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Quetzalapa | Calle AMBROSIO FIGUEROA Pueblo QUETZALAPA 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Calle DEL TORO LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA SE LOCALIZA A 20.3 KMS AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, LLEGAMOS TOMANDO LA CARRETERA A CHAUCINGO Y SE | -99.1853 | 18.3379
GRO250202527854 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa de Bravos | Calle VISTA ALEGRE Pueblo CHACALAPA DE BRAVOS 39940 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Ninguno CARRTRA-TIERRA COLORADA-CRUZ GRANDE Y Carretera Federal Tierra Colorada - Cruz Grande, A 50 metros de la base de la policia | -99.4736 | 17.0302
GRO250202527855 | Guerrero | Juan R. Escudero | Michapa | Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo MICHAPA 39952 MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO Calle CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON RUMBO AL PANTEON, A 50 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE LA MISMA LOCAL | -99.4072 | 17.1298
GRO250202527862 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tabacal | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL TABACAL 39951 EL TABACAL, JUAN R. ESCUDERO Calle TIERRA COLORADA - EL TABACAL CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TERRERO-EL TABACAL, A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. | -99.3419 | 17.1109
GRO250202527863 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle PEMEX Colonia LAZARO CARDENAS 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle MICHOACAN Y Calle JUQUIALPAN Calle PRIVADA JACARANDAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE NOMBRE SEÑOR SANTIAGO APOSTOL, DE L | -99.5369 | 17.1704
GRO250202527864 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Sur (San Juan del Reparo) | Andador SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN DEL REPARO SUR 39949 SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle MOLINO DE LAS ROSAS Y Calle JARDINES DEL SUR Calle CUAUHTEMOC EL ANDADOR SE ENCUENTRA A DOS CUADRA | -99.5316 | 16.9973
GRO250202527865 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tlayolapa | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TLAYOLAPA 39950 TLAYOLAPA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle NIÑO DIOS Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA HUBICADA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO Y T | -99.3748 | 17.1354
GRO250202527866 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Andador s/n Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO A 100 METROS DEL KIOSCO DE LA MISMA COMUNIDAD Y 130 METROS DEL CENTRO DE SALUD SIGUIENDO LA MISMA DIRECCION LONGITUS DE LA CORDENADA ES | -99.4022 | 17.1549
GRO250202527867 | Guerrero | Juan R. Escudero | Villa Guerrero (Jobero o Tajarito) | Pueblo VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO) 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLAN Y Calle EL TERRERO-EL TABACAL-OCHOAPA ENTRONQUE CARRETERA VILLA GUERRERO - NUEVO OMIT | -99.5095 | 17.1323
GRO250202527868 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa de Bravos | Carretera libre pavimentada estatal TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE 29 400 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 112 C.C.T. 12UBH0021V. | -99.4735 | 17.0337
GRO250202527869 | Guerrero | Juan R. Escudero | Villa Guerrero (Jobero o Tajarito) | Camino VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLAN 1 685 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO Inicia en el Crucero de Carretera Tierra Colorada - El Terrero - El Tabacal - Ochoapa y a 50 metros de la Escuela Primaria Gen | -99.5102 | 17.1328
GRO250202527870 | Guerrero | Juan R. Escudero | Amatlán | Camino PLAN DE LIMA - TEPEHUAJE II 2 500 39940 AMATLÁN, JUAN R. ESCUDERO EL CAMINO PASA POR EL EDIFICIO DE LA COMISARIA Y CANCHA PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE AMATLAN, Y TENIENDO AL SUR LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIMA EN EL KILOMETRO 6 | -99.5692 | 17.19
GRO250202527871 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Callejón RIO CHIQUITO Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle LA PINTA Y Avenida JUAN R. ESCUDERO Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 250 METROS DEL MODULO DE LA GUARDIA NACIONAL, CON DIRECCION | -99.5215 | 17.173
GRO250202527914 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle LOS MANGOS Colonia SAN RAFAEL 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle TAMARINDOS Y Calle CAMINO A LA MOLONGA Calle LOS TULIPANES SE INGRESA POR LA Y HACIA EL CAMINO A LA MOLONGA A LA SEGUNDA CUADRA A LA IZQUIERDA | -101.2596 | 17.5318
GRO250202527915 | Guerrero | Petatlán | Juluchuca | Camino / Brecha JULUCHUCA - LAS SALINAS 22 90 JULUCHUCA, PETATLÁN SE INGRESA PASANDO LA MISCELANEA NERY HACIA LA PLAYA DE JULUCHUCA. | -101.2294 | 17.4485
GRO250202527918 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle ROSARIO CASTELLANOS Colonia VICENTE GUERRERO 40852 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle MINA NORTE Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle 19 BATALLON DE INFANTERIA LA CALLE SE ENCUENTRA DE LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS A LA IZ | -101.2662 | 17.5434
GRO250202527919 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Colonia VICENTE GUERRERO 40852 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO NORTE Y Calle REVOLUCIÓN NORTE Boulevard CARRETERA NACIONAL ACAPULCO- ZIHUATA SE INGRESA POR EL OXXO PETA REVOLUCIÓN A | -101.271 | 17.5404
GRO250202527920 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle MIRAMONTES Colonia EL BARROZAL 40855 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA INICIA EN LA COLONIA ESMERALDA (SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR) Y TERMINA EN LA COLONIA EMILIANO ZA | -101.2765 | 17.5504
GRO250202527925 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Camino / Brecha SAN JERONIMITO - BARRA DE POTOSI 24 31 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO. | -101.3481 | 17.5579
GRO250202527927 | Guerrero | Petatlán | La Tigra | Camino / Terracería LA TIGRA - LA PALMA 36 8803 LA TIGRA, PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°06 Y DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE LA TIGRA. | -101.2356 | 17.7782
GRO250202527928 | Guerrero | Pilcaya | Cacahuamilpa | Carretera libre pavimentada federal CRUCE CON CARRETERA 95 - IXTAPAN DEL LA SAL 10 377 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA LA ESCUELA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 55, QUE SE CONOCE COMO TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL, AUNQUE ESTA INICIA EN EL | -99.5099 | 18.6825
GRO250202527929 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | Camino / Terracería CRUCE CON CARR. PILCAYA-SAN ALEJO - CRUCE CON CARR. VIEJA DE LA CONCHA 0 175 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ESTA OBRA SE HARA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA CONCEPCION, COMO EN CAMINO A TAQUE ELEVA | -99.6966 | 18.7698
GRO250202527930 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | Camino / Terracería DEL KINDER DE LA CONCEPCION - AL ARROYO 0 230 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TERRACERIA DENOMINADO CALLE DE LA GRANJA, A DOSCIENTOS METROS DE LA CARRETERA PILCAYA | -99.6888 | 18.7667
GRO250202527931 | Guerrero | Pilcaya | Crucero de Grutas (Grutas de Cacahuamilpa) | Camino / Brecha CRUCE CON CARRETERA TAXCO-IXTAPAN - CAPTACION DE AGUA CRUCERO DE GRUTAS 0 80 40391 CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA), PILCAYA LA CAPTACION DE AGUA DE CRUCERO DE GRUTAS ESTA A 80 METROS DE LA CARRETERA TAX | -99.5115 | 18.6737
GRO250202527941 | Guerrero | Quechultenango | Juxtlahuaca | Calle ORIENTE Pueblo JUXTLAHUACA 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle PETAQUILLAS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle ALDAMA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR HEROICO COLEGIO MILITAR. | -99.1462 | 17.4277
GRO250202527942 | Guerrero | Quechultenango | Ahuacatepec | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo AHUACATEPEC 39250 AHUACATEPEC, QUECHULTENANGO Se localiza aun costado del centro de salud ahuacatepec | -99.2113 | 17.3361
GRO250202527945 | Guerrero | Quechultenango | Coscamila | Pueblo COSCAMILA 39250 COSCAMILA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUECHULTENANGO ¿ COSCAMILA. | -99.2228 | 17.419
GRO250202527954 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | Calle San francisco Colonia centro 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Reforma Y Calle Vicente Guerrero Calle Juan Sanchez Andraca SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA. | -99.1679 | 17.4133
GRO250202528018 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón LAS BUGAMBILIAS Barrio EL PANTEON 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Calle MOISES CARBAJAL SE UBICA A 20 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA | -99.6042 | 18.5505
GRO250202528019 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Miguel Guerrero (San Miguel) | Calle EL PANTEON Pueblo SAN MIGUEL GUERRERO 40310 SAN MIGUEL GUERRERO (SAN MIGUEL), TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle IXCATEOPAN-TAXCO Y Calle PLAZA DE GALLOS Se ubica entre la olla de captación de agua a 20 metros y la primaria comun | -99.7107 | 18.5001
GRO250202528023 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle DE LA ROSA Barrio LOS JALES 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CANTARRANAS Y Calle AHUACATITLAN Calle JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEUZ SE UBICA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS JALES | -99.6016 | 18.5641
GRO250202528027 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Juan de Dios (Naranjas de Dios) | Calle EL PANTEON Pueblo SAN JUAN DE DIOS 40306 SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS), TAXCO DE ALARCÓN Calle PRINCIPAL SE UBICA EN EL CIRCUITO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD | -99.5575 | 18.5506
GRO250202528098 | Guerrero | Tlalchapa | Cuauhlotitlán | Calle EMILIANO ZAPATA S/N S/N Pueblo CUAUHLOTITLAN 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle NABOR MENDOZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD , UBICADO AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD | -100.3278 | 18.3448
GRO250202528099 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA RIVERA 41353 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PUENTE ROJO EL PROYECTO SE UBICA A LADO SUR DE LA COMUNIDAD DE LA RIVERA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, | -98.371 | 17.5842
GRO250202528100 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle MORELOS 1 Pueblo TLALIXTAQUILLA 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LA REFORMA Y Calle HIDALGO Calle MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQ | -98.3699 | 17.5745
GRO250202528121 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN LA OBRA SE LOCALIZA A 820.60 MTS AL SUROESTE DE LA CARRETERA TLAPA A LAS PALOMAS EN EL PARAJE CONOCIDO COMO OXTOTITLAN Y 2694.00 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PA | -98.5096 | 17.8936
GRO250202528122 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle JUAN RIVERA FRUCTUOSO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Callejón COLIMA Y Ninguno NINIGUNO Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA 596.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE | -98.49 | 17.9009
GRO250202528179 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | Camino / Terracería EL PLATANAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOSO 0 780 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 780 M DE CAMINO RURAL, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL. HASTA LLEGAR AL CENTR | -99.5307 | 17.6974
GRO250202528180 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | Camino / Terracería PAPALOTEPEC - XOCHIPALA 2 550 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUA | -99.6168 | 17.7514
GRO250202528181 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA T | -99.4776 | 17.7605
GRO250202528233 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Boulevard RENE GONZALEZ JUSTO Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZARA FRENTE A LA PLAZA DE MARQUELIA . | -98.8167 | 16.5828
GRO250202528235 | Guerrero | Marquelia | Colonia el Panteón | Calle PRINCIPAL Pueblo COLONIA EL PANTEON 41930 COLONIA EL PANTEÓN, MARQUELIA ENTRE Calle DEL PANTEON Y Calle SANTA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PRIMER ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL | -98.8101 | 16.5884
GRO250202528238 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | Camino / Terracería SAN JOSE DEL CAPULÍN - CAPULÍN CHOCOLATE 25 829 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA CAMINO RURAL DE SAN JOSE DEL CAPULÍN A CAPULIN CHOCOLATE, LAS RUINAS PREHISTORICAS A CAPULIN CHOCOLATE, CERRO SAN MARCOS A | -98.7578 | 16.6642
GRO250202527507 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia la Frontera Aguacatillo | Calle HACIA EL CAMPO DE TIRO Pueblo COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO 39911 COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA Y Calle PRINCIPAL COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AC | -99.8013 | 16.9585
GRO250202527508 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 11 Colonia AMPLIACION IZAZAGA 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle ARROYO SECO Calle EULALIA GUZMAN POR LA AV. EL QUEMADO TOMAR A MANO DEREC | -99.8276 | 16.9204
GRO250202527509 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 24 DE FEBRERO 35 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard LOPEZ PORTILLO Y Andador 24 DE FEBRERO Calle ALTA QUEBRADORA VINIENDO POR BOULEVARD LOPEZP PORTILLO, INGRESANDO POR LA DERECHA EN CALLE ALTA QUEBRADOR | -99.835 | 16.8878
GRO250202527510 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TRES PALOS 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle LAZARO CARDENAS Calle TENIENTE VICENTE GONZALEZ SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO EL POBLADO TUNCINGO Y AN | -99.7788 | 16.8287
GRO250202527512 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Calle PEDRO ASCENCIO Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle ZARAGOZA Calle ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR DE LA MISMA ENTRE CALLE ZAPATA, CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVAREZ, SE REAL | -98.9356 | 17.7115
GRO250202527513 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Totolzintla II | Calle PRINCIPAL Pueblo TOTOLZINTLA O TOTOLZINTLA II 41147 TOTOLZINTLA II, AHUACUOTZINGO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0257 | 17.7686
GRO250202527529 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón de Cozahuapa | Pueblo RINCON DE COZAHUAPA 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA EN EL CRUCERO GIRAREMOS A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS HASTA LLEGAR A RINCON | -98.9484 | 17.8275
GRO250202527530 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Oxtotitlán | Calle PRINCIPAL Pueblo OXTOTITLAN 41144 OXTOTITLÁN, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCERO EN EL | -99.0231 | 17.6702
GRO250202527543 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Mitlancingo | Calle BENITO JUAREZ Pueblo MITLANCINGO 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATIPA HASTA LLEGAR A MITLANCINGO. | -98.983 | 17.8304
GRO250202527557 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Trapiche Viejo | Calle PRINCIPAL Pueblo TRAPICHE VIEJO 41144 TRAPICHE VIEJO, AHUACUOTZINGO PASAREMOS POR PANTITLAN SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A TRAPICHE VIEJO. | -99.0164 | 17.7174
GRO250202527562 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle NIGROMANTE Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle MIGUEL ESPINO BARROS Y Calle LIBRAMIENTO EL BORODO Calle ESTRELLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DEL ZOCALO MUNICIPA | -98.3833 | 17.4644
GRO250202527567 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | Calle TRES RIOS Pueblo XOCHAPA 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO SOBRE LA CALLE TRES RÍOS. | -98.449 | 17.3818
GRO250202527569 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Nuevo Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DEL POBLADO DE NUEVO ZARAGOZA. LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES | -98.3882 | 17.2879
GRO250202527570 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Lomazóyatl (Lomazoya) | Calle PRINCIPAL Pueblo LOMAZOYATL 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL INICIA A 50 ML DE LA IGLESIA Y TERMINA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ. | -98.4609 | 17.3546
GRO250202527579 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle ALLENDE Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 170 ML ANTES DE LLEGAR AL ARCO DE BIENVENIDA A EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA | -98.389 | 17.4754
GRO250202527602 | Guerrero | Atlixtac | La Taberna | Camino / Terracería Tierra colorada - La Taberna 1 960 41461 LA TABERNA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de La Taberna con Tierra Colorada, para ser mas precisos esta via de comuni | -98.9249 | 17.3738
GRO250202527604 | Guerrero | Atlixtac | San Lucas Teocuitlapa (Teocuitlapa) | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA) SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMISARIA MUNICI | -98.919 | 17.3398
GRO250202527605 | Guerrero | Atlixtac | Tierra Blanca | Calle SIN NOMBRE Pueblo TIERRA BLANCA 41463 TIERRA BLANCA, ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMISARIA DE TIERRA BLANCA | -98.9479 | 17.3314
GRO250202527611 | Guerrero | Atlixtac | Yetepetitlán | LIMITE CON LA LOC DE PETATLAN - LIMITE DE LA LOC DE YETEPETITLAN 1 900 41440 YETEPETITLÁN, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE YETEPETITLAN | -98.997 | 17.5562
GRO250202527620 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Venta de la Negra | Calle Justo Sierra Pueblo Venta de la Negra 40330 VENTA DE LA NEGRA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Ninguno Autopista Iguala- Puente de Ixtla Y Calle principal que cruza el pueblo de un extremo a otro. | -99.4275 | 18.4753
GRO250202527622 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Santa Fe Tepetlapa | Calle Del corral Ejido Santa Fe Tepetlapa 40340 SANTA FE TEPETLAPA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle del corral Y Calle Hidalgo Calle 12 de dicimbre camino hacia el corral de toros, entrando por la calle principal. | -99.4275 | 18.5495
GRO250202527623 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Ninguno barranca pricipal de palmillas Ejido Comunidad de palmillas, gro 40340 PALMILLAS, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle Camino real Y Calle Benito Juarez Calle Miguel Hidalgo Primer puente de la entrada principal a la derecha | -99.4254 | 18.5179
GRO250202527624 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Zacapalco | Calle Linda Vista Ejido Zacapalco 40340 ZACAPALCO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle la loma Y Calle Del panteon A una cuadra del panteón de la comunidad | -99.4387 | 18.5368
GRO250202527638 | Guerrero | Copalillo | Zacualpa | Camino / Terracería ZACUALPAN - BORDO ABREVADERO 2 0 41060 ZACUALPA, COPALILLO LA OBRA SE UBICA A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPA COPALILLO, GUERRERO. | -98.947 | 17.8965
GRO250202527706 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlaxinga (Clatzinga) | Pueblo TLAXINGA (CLATZINGA) 41115 TLAXINGA (CLATZINGA), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA | -99.1954 | 17.5266
GRO250202527707 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuauhtenango | Pueblo CUAUHTENANGO 41114 CUAUHTENANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR DESVIACIÓN ANTES DE LLEGAR A LOCALIDAD DE NOMBRE SANTA ANA, CONTINUAR POR CARRETERA CON ASFALTO CON RUMBO | -99.2133 | 17.5421
GRO250202527708 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Mexcaltepec II | Pueblo MEXCALTEPEC II 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTLAC, TOMAR LA CARRETERA ATLIXTLAC-CHILAPA, TOMAR EL CRUCERO HACIA TEXOXOTITLAN, CONTINUAR POR LA CARRETERA HASTA LL | -98.9089 | 17.4604
GRO250202527709 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Buenavista del Río | Pueblo BUENAVISTA DEL RIO 41109 BUENA VISTA DEL RÍO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA | -99.0901 | 17.4372
GRO250202527710 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zelocotitlán | Pueblo ZELOCOTITLAN 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE | -99.1093 | 17.4491
GRO250202527711 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acalco | Pueblo ACALCO 41115 ACALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A EL PARAÍSO, CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA CON RUMBO A XOCHITEMPA, TOMAR CARRETERA DE TERRAERÍA CON RUMBO A ACALCO, LA OBRA SE ENCUE | -99.165 | 17.5059
GRO250202527718 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Calhuaxtitlán | Pueblo CALHUAXTITLÁN 41115 CALHUAXTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TOMAR EL CRUCERO HACIA EL JAGUEY, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA | -99.1443 | 17.5199
GRO250202527719 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalixteltepan | Pueblo TLALIXTELTEPAN 41118 TLALIXTALTIPAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA Y MEXCALCINGO, HASTA LLEGAR A LA LOCA | -98.9894 | 17.3761
GRO250202527720 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xochicalco | Pueblo XOCHICALCO 41115 XOCHICALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLÁN, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y ENTRAR RUMBO | -99.1449 | 17.5066
GRO250202527721 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlayelpa | Pueblo TLAYELPA 41118 TLAYELPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE TLALAHUAPAN, LA OBR | -98.9936 | 17.3595
GRO250202527722 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuadrilla Nueva | Pueblo CUADRILLA NUEVA 41106 CUADRILLA NUEVA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, AL LLEGAR AL CRUCERO, TOMAR CARRETERA A LA DERECHA, CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA HASTA LLEGAR A LA | -99.2156 | 17.5763
GRO250202527723 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA DESVIACIÓN CON DIRECCIÓN A NEJAPA, S | -99.1436 | 17.6255
GRO250202527724 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle Chilapa de Álavrez - Pantitlan SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA | -99.1391 | 17.61
GRO250202527725 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cerrito de San Marcos | Pueblo CERRITO DE SAN MARCOS 41118 CERRITO DE SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TLATLAUQUITEPEC, AL LLEGAR TOMAR CARRETERA HACIA ZAPOTITLAN TABLAS Y TOMAR EL CRUCERO KM 21 AVANZAR 7.2 KM | -98.9303 | 17.4459
GRO250202527827 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Pololcingo | Calle AZALEA Pueblo POLOLCINGO 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle TULIPAN POLOLCINGO SE UBICA A 16.8 KM AL SUROESTE DE HUITZUCO. SE TOMA LA CARRETERA A IGUALA Y A 10 KMS ENTRONCA LA CARRETERA HACIA POLOLCIN | -99.398 | 18.2813
GRO250202527828 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle INDUSTRIA 43 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Avenida AGRICULTURA Y Calle JUPITER Calle 20 DE NOVIEMBRE LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE HUI | -99.3394 | 18.3037
GRO250202527831 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle 20 DE NOVIEMBRE 500 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 59 EL JARDÍN DE NIÑOS ADELA MARTINEZ SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE HUITZ | -99.3344 | 18.3016
GRO250202527846 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Principal Colonia Ampliacion 6 de Enero ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Carlos Salgado Y Calle Camino viejo a la union Para llegar a esta obra se puede ir por la carretera vieja a la unión pasando la cancha te | -101.571 | 17.6442
GRO250202527849 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Avenida Jose Maria Morelos y Pavon Colonia Deportiva ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Paseo deZihuatanejo Poniente Y Avenida Morelos Boulevard Ixtapa Zihuatanejo Sobre la carretera Acapulco Lazaro Cardenas en el entr | -101.5491 | 17.6491
GRO250202527850 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Revolucion Mexicana Colonia Perlas del mar ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Revolucion Mexicana Y Calle principal pinos Andador Huipila para llegar se tiene acceso por la paseo de la boquita a la altura de la t | -101.542 | 17.6437
GRO250202527851 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Circuito Principal Cima de Jesús Colonia Cima de Jesús 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Del Bosque Y Calle De la Tundra Calle Del Desierto Para llegar a esta obra se toma la carretera nacional Acapulco Zihuatan | -101.5617 | 17.6489
GRO250202527852 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Andador Hierbabuena Colonia Ignacio Manuel Altamirano ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Jengibre Y Calle Libertad Calle Lazaro Cardenas Para llegar a esta obra, se toma la carretera federal Zihuatanejo a Lázaro cárd | -101.5662 | 17.6423
GRO250202527853 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tepehuaje Dos | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TEPEHUAJE II 39959 EL TEPEHUAJE DOS, JUAN R. ESCUDERO SE UBICA A 250 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE II, CON DIRECCION A SALIDA DE LA COMUNIDAD. | -99.5842 | 17.1915
GRO250202527856 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Avenida JUAN R. ESCUDERO A UN COSTADO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA | -99.5199 | 17.1734
GRO250202527857 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle MIGUEL HIDALGO Colonia VISTA ALEGRE 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle 19 DE MARZO Y Calle CORREGIDORA A 80 METROS DE LA DELEGACION DE LA COLONIA, VISTA ALEGRE. | -99.5294 | 17.1705
GRO250202527858 | Guerrero | Juan R. Escudero | La Ladrillera (La Granja) | Calle PRINCIPAL Colonia SANTA CECILIA 39940 LA LADRILLERA (LA GRANJA), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle CAMINO A CELULOSA DEL PASIFICO Y Calle LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA A 500 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO KM. | -99.5426 | 17.1644
GRO250202527859 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tlalchocohuite | Pueblo TLALCHOCOHUITE 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO CAMINO CONOCIDO HACIA LA PILA VERDE, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD. | -99.5406 | 17.0894
GRO250202527860 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tepehuaje | Andador RUMBO ARROYO PRINCIPAL Pueblo EL TEPEHUAJE 39957 EL TEPEHUAJE, JUAN R. ESCUDERO Calle RAMAL A TEPEHUAJE ENFRENTE DE LA PRESCOLAR GENERAL, CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO | -99.4973 | 17.106
GRO250202527861 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO Calle PRINCIPAL LA CALLE INICIARA ENFRENTE DE LAS COMISARIA MUNICIPAL A 50 METROS ENFRENTE DE LA INGLESIA CATOLICA Y PASARA A UN CO | -99.4037 | 17.1547
GRO250202527872 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Terrero | Calle JUAN R ESCUDERO Pueblo EL TERRERO 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE EN PROYECTO INICIA DONDE ESTA LA CANCHA PRINCIPAL, PASA ENFRENTE DEL CENTRO DE SAL | -99.3477 | 17.1236
GRO250202527873 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO Calle PRINCIPAL ESTA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD BIENESTAR, Y A 200 METROS DE LA PLAZA PUBLICA Y CANCHA PRINCIPAL DE L | -99.4042 | 17.1555
GRO250202527874 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia Linda Vista (Laguna Seca) | Calle SIN NOMBRE Colonia LINDA VISTA 41500 COLONIA LINDA VISTA (LAGUNA SECA), MALINALTEPEC EL ESPACIO PUBLICO SE ENCUENTRA A LADO DE LA CANCHA TECHADA DE EL PREESCOLAR | -98.6747 | 17.2381
GRO250202527881 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | La Esperanza | Calle EL MANANTIAL Pueblo LA ESPERANZA 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN UNA CALLE ADELANTE DE LA CANCHA CENTRAL Y UN LADO DE LOS PANELES SOLARES | -99.2463 | 17.7608
GRO250202527882 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Benito Juárez Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle Plan de Ayutla Es la calle del acceso de la Unidad Deportiva de Mochitlán | -99.3726 | 17.4766
GRO250202527883 | Guerrero | Mochitlán | Rancho Viejo | Camino Rancho Viejo - Ixtapa 8 287 39249 RANCHO VIEJO, MOCHITLÁN El camino Sacacosechas inicia en la localidad de Rancho Viejo al punto conocido como Ixtapa que entronca con el Río Omitlán | -99.3106 | 17.1925
GRO250202527884 | Guerrero | Mochitlán | Coaxtlahuacán | Calle Allende Pueblo Coaxtlahuacán 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Justo Sierra Y Calle Rubén Mora Calle Morelos De la central Coaxtlahuacán subiendo a dos cuadras, luego doblando a la derecha una cuadra y doblar hacia | -99.345 | 17.3935
GRO250202527885 | Guerrero | Mochitlán | Xomilcotitlán | Camino / Brecha localidad de Xomilcotitlán - Tanque de Agua Potable 0 920 39236 XOMILCOTITLÁN, MOCHITLÁN el punto se 0 se inicia a partir de la comisaria a 920 metros aproximadamente donde se ubicará el tanque | -99.4052 | 17.3553
GRO250202527886 | Guerrero | Mochitlán | Coaxtlahuacán | Pueblo Coaxtlahuacán 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN Dentro del Telebachillerato Comunitario Num. 077 C.C.T. 12ETK00771 | -99.3487 | 17.3878
GRO250202527887 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Alta California Barrio Las tres cruces 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Hermenegildo Galeana Y Calle Nicolas Bravo Sur Calle Justo Sierra en colindancia también con la calle Primero de Mayo | -99.3688 | 17.4692
GRO250202527888 | Guerrero | Mochitlán | Coatomatitlán | Calle Chirimoyo Pueblo Coatomatitlán 39232 COATOMATITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Chirimoyo Y A 80 metros de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe | -99.323 | 17.4745
GRO250202527889 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Camino Mochitlán - La Villita 0 0 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN La obra se ubica en el límite derecho e izquierdo del cause del Río Huacapa, colinda con el Puente La Villita que comunica a la localidad de Mochitlán y la localidad d | -99.3728 | 17.4775
GRO250202527890 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Francisco I. Madero Barrio San Isidro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Alta California Y Calle Justo Sierra Calle Ruben Mora a la siguiente cuadra se ubica la Calle Hermenegildo Galeana | -99.3698 | 17.4696
GRO250202527897 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Calle ELVIRA DOMINGUEZ Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE ELVIRA DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CAPILLA DE LA ABUELA SANTA ANA RUMBO A LAS AGUAS TERMA | -98.2887 | 16.7409
GRO250202527910 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SAN MARTIN 41702 COCHOAPA, OMETEPEC ENTRE Calle IMELDA ALVAREZ Y Calle BATALLA DE PUEBLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IMELDA ALVAREZ Y CALLE BATALLA DE PUEBLA, EN FRENTE DEL | -98.3765 | 16.7185
GRO250202527911 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | Pueblo HUIXTEPEC 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO DE LA LOCALIDAD DE HIXTEPEC ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL | -98.3076 | 16.6474
GRO250202527912 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ELVIRA DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ELVIRA DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE | -98.2893 | 16.7421
GRO250202527913 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle BENITO JUÁREZ Colonia LAS MESAS 40837 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA NORTE Y Calle LAS FLORES Calle MARIANO MATAMOROS SE INGRESA POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA COSTERA PETATLÁN, HACIA LA IZQ | -101.2707 | 17.5428
GRO250202527917 | Guerrero | Petatlán | La Ceiba (La Ceiba de San José) | Camino / Terracería LA CEIBA DE SAN JOSE - EL TAMARINDO 44 3731 LA CEIBA (LA CEIBA DE SAN JOSÉ), PETATLÁN SU ACCESO ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE HACIA LA LOCALIDAD DE LA CEIBA DE SAN JOSE. | -101.0464 | 17.7126
GRO250202527923 | Guerrero | Petatlán | Las Canalejas | Camino / Terracería LAS CANALEJAS - RANCHO NUEVO 67 4547 LAS CANALEJAS, PETATLÁN SU ACCESO ES POR LA LOCALIDAD DE JULUCHUCA HACIA RANCHO NUEVO. | -101.0863 | 17.6252
GRO250202527943 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | Calle SAN FRANCISCO Pueblo COLOTLIPA 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle REFORMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JUAN SANCHEZ ANDRACA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA. | -99.1679 | 17.4113
GRO250202527952 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Pueblo QUECHULTENANGO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS SAN ISIDRO | -99.2413 | 17.412
GRO250202527953 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | Pueblo TLANICUILULCO 39260 TLANICUILULCO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE CON DIRECCION AL PANTEON DE LA LOCALIDAD. | -99.1032 | 17.3916
GRO250202527988 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón DEL REBOZO Barrio VICENTE GUERRERO 40230 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CARITINO MALDONADO Y Calle FUNDICIONES Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA PARTE DE ATAR | -99.5975 | 18.5579
GRO250202528008 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco el Viejo | Calle BENITO JUAREZ Pueblo TAXCO EL VIEJO 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle BAUTISTA Calle CARRTERA TAXCO-IGUALA SE UBICA EN EL BACHILLERATO POR COOPERACION DE TAXCO EL VIEJO | -99.5833 | 18.4777
GRO250202528030 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cerro Gordo | Calle LOS CIRUELOS Pueblo CERRO GORDO 40321 CERRO GORDO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ARCO TECHO HACIA LA PARTE SUPERIOR | -99.5997 | 18.5141
GRO250202528036 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón DEL ZINC Barrio PEDRO MARTIN 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle DE LA PLATA Y Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA CERCA DE LA GASOLINERA DE PEDRO MARTIN Y EL SITIO DE TAXIS DE IGUALA | -99.6095 | 18.5499
GRO250202528039 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle PRIV. CASAMATA Barrio CANTARRANAS 40223 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Callejón DE LAS ROSAS Y Calle JOSE RUIZ MASSEUIS Calle INDEPENDECIA SE UBICA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL BUEN PASTOR | -99.6011 | 18.5644
GRO250202528044 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle CARRETERA TAXCO-IGUALA Barrio ARROYO 40272 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Avenida FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y Calle ARROYO SE UBICA A UN LADO DEL MOTEL ARGENTO Y ENFRENTE DEL SALON RIVERS | -99.6138 | 18.5444
GRO250202528051 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Calle CALLE 5 DE MAYO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno FRACCIONAMIENTO DEL CENTRO Y Calle CALLEJON 3RA CERRADA Ninguno RIO SAN FRANCISCO AL INICIO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES EL GAUCHITO | -99.2622 | 16.9889
GRO250202528058 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo TEPAXTITLAN 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ZAPATA CERCA DEL CORRAL DE TOROS Y LA UNIDAD DEPORTIVA VAL | -99.4587 | 18.2897
GRO250202528059 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa del Sur | Calle SIN NOMBRE Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN Y EL CECYTEG EMSAD 015. | -99.5595 | 18.1005
GRO250202528060 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle RIVAPALACIO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PROGRESO ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COLONIA EJIDAL | -99.4601 | 18.2735
GRO250202528061 | Guerrero | Tetipac | San Gabrielito | Calle principal Pueblo San Gabrielito 40373 SAN GABRIELITO, TETIPAC ENTRE Calle principal Y Calle de la iglesia PARA UBICAR EL PROYECYO LLEGAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CAMINO RURAL CRUCERO DE NOXTEPEC, LLEGAR A LA COMISA | -99.6974 | 18.6869
GRO250202528063 | Guerrero | Tetipac | Santiago | Camino / Terracería SANTIAGO - LOS SABIOS 0 200 40363 SANTIAGO, TETIPAC EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DONDE TERMINA LA CALLE PRINCIPAL EH INICIA EL CAMINO HACIE EL PUNTO CONOCIDO COMO LOS SABINOS, | -99.6365 | 18.6395
GRO250202528074 | Guerrero | Tetipac | Jocotitlán | Calle DE LA IGLESIA Pueblo JOCOTITLAN 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle A JOCOTITLAN EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL COMO REFERENICA A 10 MTS APROXIMADAMENTE DEL INMUEBLE DE EL SALON DE JUNTAS | -99.7531 | 18.6886
GRO250202528077 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD Y A 20 MTS DE LA BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE | -99.4051 | 17.5629
GRO250202528097 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Avenida REVOLUCION S/N S/N Colonia LA CIENEGA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle MONTES DE OCA Calle AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA A CIUDAD ALTAMIRANO, CON UN AREA DE 596 METROS CUADRADOS | -100.4839 | 18.409
GRO250202528153 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Calle ACCESO A BACHILLERES Pueblo MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle LA VILLITA Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MAZ | -99.2182 | 17.6668
GRO250202528157 | Guerrero | Zitlala | Ayotzinapa | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería AYOTZINAPA 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA ENTRE Calle COMISARIA Y Calle JARDIN DE NIÑOS Eje vial AYOTZINAPA-LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SPETIEMBRE Y ENTRE LAS CALLES DE LA COMISAR | -99.2395 | 17.7161
GRO250202528158 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC Ranchería MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC Y Calle VILLITA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON, SOBRE LA CARRE | -99.2168 | 17.6657
GRO250202528161 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle DULCE NOMBRE Pueblo TOPILTEPEC 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SEÑOR SANTIAGO Y Calle DULCE NOMBRE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DEL DULCE NOMBRE EN | -99.2286 | 17.6465
GRO250202528167 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle CIRCUITO Barrio SAN JOSE 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle CRISTO REY Eje vial CHILAPA-TOPILTEPEC LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIPLTEPEC Y LA ESCUELA MEDIO SUPERIOR E | -99.2177 | 17.6462
GRO250202528170 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Calle VILLITA PARTE ALTA Pueblo MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle VILLITA PARTE BAJA Y Calle VICENTE GUERREO Eje vial CARRETERA A POCHAHUISCO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y A | -99.2152 | 17.6639
GRO250202528177 | Guerrero | Eduardo Neri | Ahuelicán | Pueblo AHUELICAN 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.4742 | 18.025
GRO250202528178 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | Ranchería EL PLATANAL 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.5323 | 17.6973
GRO250202528191 | Guerrero | Eduardo Neri | El Palmar | Ranchería EL PALMAR 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, JUNTO AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD. | -99.6007 | 17.6548
GRO250202528192 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO, EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.5291 | 17.6504
GRO250202523514 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle principal Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -99.3149 | 16.9436
GRO250202523515 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle DURAZNO Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle LOS LLANOS Y Calle MIRASOL Calle JUAREZ LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4045 | 17.1959
GRO250202523516 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle Benito Juárez Barrio De la Iglesia 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle esquina Benito Juarez Y Calle Aurelio Ibarra Calle Ignacio Zaragoza Contraesquina parte trasera de la Iglesia del Señor Santiago Apostol | -98.406 | 16.6832
GRO250202523517 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Calle Profesor Abel Najera Colonia Progreso 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA sin datos de referencia | -100.5403 | 18.2385
GRO250202523518 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida Heróico Colegio Militar Y a 50 metros de la esquina, lado izquierdo | -98.5893 | 17.5436
GRO250202523519 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida Vicente Guerrero Fraccionamiento Campestre Santa Rosa 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Calle Juan Jiménez Sánchez a un costado del puente peatonal para llegar a la Fiscalia | -99.4919 | 17.5251
GRO250202527453 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CARRETERA CAYACO PTO MARQUES 25 Colonia MIRAMAR 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ARROYO Y Avenida MIRAMAR Calle BRISA SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRE AV MIRAMAR Y CALLE ARROYO CERCA DEL | -99.8195 | 16.8106
GRO250202527454 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Colonia HEROES DE GUERRERO 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle TRUJANO VINIENDO POR CALLE MIGUEL DELA MADRID, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL CRUCE MANO DERECHA CON CALLE VICE | -99.8278 | 16.8794
GRO250202527455 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Calle JUDA Pueblo LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIRIA Y Calle JERUSALÉN Calle EL BUEN PASTOR COLONIA NUEVA BELÉN LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO POR LA CARRET | -99.8163 | 16.9384
GRO250202527456 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador Constitución de Colombia Colonia Simón Bolívar 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Andador Angostura Calle Hermenegildo Galeana La obra se ubica en la colonia Simón Bolívar, en el andador Constitución de | -99.8509 | 16.9004
GRO250202527479 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CERRO DEL MERCADO 24 Colonia LOMA HERMOSA 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE ALTO Y Calle CERRO DE LA SILLA Calle LA CALERA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA, EN LA CALLE CERRO DEL MERCA | -99.8611 | 16.8728
GRO250202527480 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JUAN N. ÁLVAREZ 1 Colonia VILLA MADERO 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Privada 2 Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLA MADERO EN LA CALLE JUAN N. ÁLVAREZ A UN COSTADO DE LA CALLE LÁZARO C | -99.8504 | 16.8985
GRO250202527481 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Los Amates 12 Colonia Cañada de los Amates. 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida Farallón Y Calle Plan de Ayala Calle Perla La obra se ubica en la colonia Cañada de los Amates, en la calle Los Amates, e | -99.8667 | 16.8651
GRO250202527482 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Boulevard DE LAS NACIONES Colonia PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard DE LAS NACIONES Y Avenida PASEO DE LOS MANGLARES Avenida VISTA DE GOLF VINIENDO POR CARRETERA ESCENICA AL LLEGAR A L | -99.8226 | 16.8017
GRO250202527483 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Ejidatarios 23 Colonia El PRI 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle María Eugenia Montufar Y Calle Poniente Avenida Lázaro Cárdenas La obra se ubica en la colonia El PRI, calle Ejidatarios, entre las calle | -99.8216 | 16.8599
GRO250202527484 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida DIEGO HURTADO DE MENDOZA Fraccionamiento HORNOS 39355 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida COSTERA MIGUEL ALEMÁN Y Calle ANDRES DE URDANETA Avenida CUAUHTEMOC AVENIDA ANDRÉS DE URDANETA A UN COSTADO DE LA V | -99.8989 | 16.8562
GRO250202527503 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | Calle ACCESO A LA TELESECUNDARIA IGNACIO Pueblo LAS PAROTAS 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle AL TANQUE DE AGUA Y Calle AL PANTEON SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASA POBLADOS LAS CHANECAS, SINAI Y EN SAN | -99.6266 | 16.9139
GRO250202527504 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CACAHUATE Colonia LA ESMERALDA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida GUERRERO Y Calle EL JOVERO Calle NOGALES CALLE CACAHUATE COL. LA ESMERALDA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO PASANDO EL PARQUE E | -99.8147 | 16.9183
GRO250202527505 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | Calle PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA Pueblo EJIDO NUEVO 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA COMISARIA Y Calle POB KM 30 POB DOS ARROYOS Calle DE LA CANCHA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO EN POBLAD | -99.7329 | 16.9759
GRO250202527506 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle SONORA 8 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Calle MICHOACÁN Calle TORREON VINIENDO SOBRE AVENIDA CUAUHTEMOC AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE MICHOACÁN INGRESAS POR DIC | -99.8921 | 16.8623
GRO230202234970 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE SIN NOMBRE SN , FERMIN RABADAN CERVANTES MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5444 | 18.3669
GRO230202235549 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Puma Rosa | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CARACOL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.049 | 16.9836
GRO230202235559 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | GARDENIA SN, MAZATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO240102350536 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CARRETERA COYUCA-AGUAS BLANCAS SN ENTRE CALLE X Y CALLE X, COLONIA AURELIANO V GUINTO, DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.0865 | 17.0059
GRO240202391657 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CORREGIDORA 11 sn INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MOCTEZUMA INGRESANDO POR CALLE EMIIANO ZAPATA SIGUES HASTA LL | -99.8354 | 16.8776
GRO240202399580 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Cayaco | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CAYACO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.2713 | 17.0495
GRO240302411136 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | CALLE HACIA EL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO KILOMETRO 21, 39901 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA MEXICO - ACAPULCO Y CALLE JALISCO, CIRCULAR POR CARRETERA MEXICO ACAPULCO HASTA LLEGAR AL POBLADO KILOMET | -99.8044 | 16.9509
GRO240302420510 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR ANGOSTURA 65 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE HERMIEGILDO GALEANA Y CALLE ANGOSTURA, ANDADOR DE LA ANGOSTURA COLONIA AMPLIAC. JOSE LO | -99.8514 | 16.9011
GRO240302435856 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE NOCHE BUENA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MANGOS Y CALLE MEMBRILLOS, CALLE NOCHE BUENA SOBRE LA CALZAD PIE DE LA CUESTA COCON DIRECCION | -99.946 | 16.8939
GRO240302437105 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS SE UBICA LA RED EN EL BARRIO DEL CERRITO EN CALLE HERMENE | -100.4714 | 18.4035
GRO240302437526 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 6 A CALLE 2 21124 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, CALLE BATALLA DE AYACUCHO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO COL EMILIANO ZAPATA. A LA | -99.8459 | 16.9052
GRO240302440722 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA 517, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ELIZONDO DE LA LOCSALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.835 | 16.8817
GRO240302440755 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6711 | 18.3617
GRO240402461268 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO INTERIOR SN COLONIA CHINAMECA, 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA FARALLON DE OBISPO Y CALLE JARDIN DE LOS AMATES, CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO SOBRE LA AV | -99.8593 | 16.865
GRO240402461888 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Porvenir Limón | TERRACERÍA TRAMO EL PORVENIR LIMON - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 78 RANCHERIA EL PORVENIR LIMÓN, 40957 EL PORVENIR LIMÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE VEREDA RIO SANTIAGO Y , TERRACERIA EL PORVENIR LIMON | -100.3069 | 17.2832
GRO240402463371 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN LORENZO, CALLE 3 SUR LA OBRA SE LOCALIZA 453.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PAL | -98.4892 | 17.9019
GRO240402465722 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN PUEBLO LA VENTA, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN R ESCUDERO, AVENIDA LA VENTA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRAR POR LA A | -99.8096 | 16.9024
GRO240402467866 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE NUMERO 24 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD CIUDADANA, 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LA LOMA Y CALLE TULIPANES, CALLE LOS LIRIOS COLONIA UNIDAD CIUDADANA PARTE ALTA DE LA COLONIA EMILIANO ZA | -99.8623 | 16.9015
GRO240402467952 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CERRADA DE AVELLANOS INTERIOR SN COLONIA JARDÍN AZTECA, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO Y CALLE ALMENDROS, CERRADA AVELLANOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AC | -99.9526 | 16.8941
GRO240402472124 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Veladero (Veladero Morelos) | CALLE HACIA EL TANQUE INTERIOR SN PUEBLO EL VELADERO VELADERO MORELOS, 39700 EL VELADERO (VELADERO MORELOS), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO A ACAPULCO Y CALLE PRINCIPL, CALLE HACIA EL TANQUE DE AGUA POBLADO EL VELADER | -99.8879 | 16.9311
GRO240402485147 | Guerrero | Malinaltepec | El Tejocote | CAMINO TRAMO EL TEJOCOTE - FILO DE ACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 CIUDAD EL TEJOCOTE, 41506 EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO TEJOCOTE FILO VILLAR CERRO DE ZOPILOTE LA LUCERNA UNION DE LAS | -98.6576 | 17.3261
GRO240402491265 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Laureles | CAMINO TRAMO LOS LAURELES - LOS LAURELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 50 INTERIOR SN PUEBLO LOS LAURELES, 40700 LOS LAURELES, COYUCA DE CATALÁN GUERRERO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO POR LOS SEMBRADIOS DE MAIZ | -101.0453 | 17.8792
GRO240402491745 | Guerrero | Tlalchapa | Otlatepec (Agua del Padre) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL AV PEÑA BLANCA Y CALLE PRINCIPLA HACI LAS BARRERAS, CALLEJON HACIA LA LOMA DEL OLVIDO SE UBICA EN BARR | -100.5022 | 18.5137
GRO240402493104 | Guerrero | Tlalchapa | Villa Madero (El Potrero) | CAMINO TRAMO VILLA MADERO - LA RINCONADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO VILLA MADERO (EL POTRERO), 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA RINCONADA Y CAMINO PRINCIPAL HACA | -100.4339 | 18.4073
GRO240402513233 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO240402513236 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6325 | 17.2319
GRO240402513241 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA INSTITUTO TECNOLOGICO SN, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8113 | 16.8598
GRO250102522814 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Eduardo Neri Mz. 26, Lt. 14, Cd Renacimiento, 39715 Acapulco de Juárez, Gro. 16.894809293702696, -99.82423063579498 | -99.8242 | 16.8948
GRO250202527511 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Acateyahualco | Calle PONIENTE Pueblo ACATEYAHUALCO 41147 ACATEYAHUALCO, AHUACUOTZINGO SALIENDO DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA DONDE PASAREMOS POR PANTITLAN SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL DONDE ENCONTRAMOS LA DESVIACION RUMBO A LA T | -99.0267 | 17.7682
GRO250202527538 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Mitlancingo | Camino MITLANCINGO - ZOMPAZOLCO 10 50 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZA AL OSTED DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATI | -98.9813 | 17.8306
GRO250202527556 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecoanapa | Camino CRUCERO TECOANAPA - TECOANAPA 4 90 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCER | -99.0461 | 17.6745
GRO250202527558 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Camino / Brecha CALLE RAMON V. ALVAREZ - CALLE CRISTOBAL COLON 0 300 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO A 150 METROS AL NORTE DEL EDOFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | -100.4947 | 18.1619
GRO250202527574 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Colonia San Antonio | Calle SIN NOMBRE Pueblo COL. SAN ANTONIO, SAN MIGUEL EL GRANDRE 41670 COLONIA SAN ANTONIO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA A 1 KM DE LA COMISARIA DEL POBLADO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JUA | -98.2438 | 17.2478
GRO250202527580 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Buena Vista | Camino / Terracería BUENA VISTA - LA JOYA 6 600 41695 BUENA VISTA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.5 KM DE LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, COMO PUNTO DE INICIO ES EL LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA Y E | -98.3126 | 17.3358
GRO250202527581 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | Camino / Terracería CUYUXTLAHUAC - ALCOZAUCA 6 340 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA UNIVERSIDAD DE MEDICINA (BIENESTAR) SOBRE EL CAMINO DE ALCOZAUCA- CUYUXTLAHUAC | -98.3464 | 17.4808
GRO250202527588 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | Calle PIPILA Pueblo CUYUXTLAUAC 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle VALERIO TRUJANO Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 550 ML DE LA COMISARIA, DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CCT 12DTV0851Z. | -98.342 | 17.483
GRO250202527595 | Guerrero | Apaxtla | Xochipala | Camino / Terracería ENTRONQUE DE TLANIPATLAN - XOCHIPALA 9 0 40549 XOCHIPALA, APAXTLA LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE OXTOTITLAN Y SANTA CRUZ UNION. | -99.9895 | 18.2268
GRO250202527617 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Tehuaje | Camino / Brecha TONALA - COXCATLAN CANDELARIA 44 11 39209 EL TEHUAJE, AYUTLA DE LOS LIBRES CAMINOS TONALA, EL VANO, LA AZOZUCA, LA LIMA, EL CAPULIN, ZACATULA, TEHUAJE, TLACHIMALA,LA UNION, EL GUINEO, CARABALIN GRANDE | -99.0528 | 16.7841
GRO250202527619 | Guerrero | Benito Juárez | Las Tunas | Calle NARCIZO MENDOZA Pueblo LAS TUNAS 40960 LAS TUNAS, BENITO JUÁREZ Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRANDO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON DIRECCION AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, JUSTO AL LLEGAR AL PUNTO CONO | -100.4836 | 17.1205
GRO250202527652 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Explotación Minera | Camino / Terracería PLACERES DEL ORO - LOS RIELES 3 50 40700 EXPLOTACIÓN MINERA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN EL ENTRONQUE A PLACERES DEL ORO Y EL KM 3+500 EN LOS RIELES (EXPLOTACION MINERA). | -100.9181 | 18.2449
GRO250202527660 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Abujitas (La Abujita) | Camino / Terracería LAS ABUJITAS - TIERRAS DE CULTIVO 10 500 40700 LAS ABUJITAS (LA ABUJITA), COYUCA DE CATALÁN ENTRADA AL PUEBLO | -101.0008 | 18.1767
GRO250202527661 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Amuco de la Reforma | Avenida LAZARO CARDENAS S/N S/N Pueblo AMUCO DE LA REFORMA 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CERCANO A POLLOS ASADOS LOS AGAVES | -100.6473 | 18.2827
GRO250202527665 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Parotas | Camino / Terracería ACAPULQUITO - LAS PAROTAS 5 300 40704 LAS PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN INICIA A LA ALTURA DEL RESTAURANTE EL TECUAN | -100.73 | 18.2795
GRO250202527669 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Laguna | Camino / Terracería LA LAGUNA - TIERRAS DE CULTIVO 10 0 40700 LA LAGUNA, COYUCA DE CATALÁN ENTRADA DEL POBLADO | -100.7707 | 17.8948
GRO250202527670 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santa Gertrudis | Camino / Terracería SANTA GERTRUDIZ - TIERRAS DE CULTIVO 10 500 40700 SANTA GERTRUDIS, COYUCA DE CATALÁN ENTRADA DEL PUEBLO | -100.9058 | 18.0489
GRO250202527683 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Acapulquito [Restaurante] | Ninguno CAMINO TERR COYUCA-LAS PAROTAS Pueblo COYUCA DE CATALAN 40700 ACAPULQUITO [RESTAURANTE], COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno CARRT COYUCA-AJUCHITLAN Y EL SISTEMA DE AGUA SE UBICA SOBRE EL CAMINO COYUCA DE CATALAN-LAS PAROTAS | -100.7062 | 18.3072
GRO250202527684 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Barrio el Capire | Calle LOS LIRIOS Colonia EL PARAISO 40706 BARRIO EL CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle LAS ROSAS Ninguno TERRENO BALDIO LA RED DE DISTRIBUCIÓN INICIARA EN ESQ. CON CALLE SIN NOMBRE Y CONCLUYE EN ESQ. CALLE A | -100.7062 | 18.3244
GRO250202527692 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Rincón de Chámacua | Camino / Terracería RINCON DE CHAMACUA - TIERRAS DE CULTIVO 9 0 40703 RINCÓN DE CHÁMACUA, COYUCA DE CATALÁN EL CAMINO SACACOSECHA ES SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL INICIA A LA ALTURA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y DE AHI SE RAMIFICA | -100.7033 | 18.2548
GRO250202527697 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Puchimita (La Raisuda) | Camino la puchimita - las parcelas 7 75 40640 LA PUCHIMITA (LA RAISUDA), CUTZAMALA DE PINZÓN la puchimita esta a 37.6 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.7755 | 18.7494
GRO250202527717 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Mohonera | Pueblo LA MOHONERA 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ZITLALA, FRENTE AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR CHILAPA SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, PASAR POR L | -99.1931 | 17.6425
GRO250202527736 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tepozcuautla | Pueblo TEPOZCUAUTLA 41110 TEPOZCUAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, A 70 METROS ANTES DE LLEGAR AL ARCO DE BIENVENIDA TOMAR EL CRUCERO A MANO DERECHA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD | -99.2269 | 17.6177
GRO250202527753 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalhuic (Ocoixtlahuac) | Pueblo TLALHUIC (OCOIXTLAHUAC) 41118 TLALHUIC (OCOIXTLAHUAC), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO, TEYPA | -99.0137 | 17.365
GRO250202527761 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Colonia balcones tepango 39095 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO en la barranca tepango | -99.4789 | 17.52
GRO250202527764 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Ciruelar | 39118 EL CIRUELAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CERCA DE LA TELESECUNDARIA | -99.6748 | 17.2309
GRO250202527768 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Colonia BELLA VISTA 39030 OCOTITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO paralela a la barranca la concha | -99.5166 | 17.2488
GRO250202527769 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Calle Ignacio Zaragoza Colonia VISTA HERMOSA 39120 OCOTITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO COL. VISTA HERMOSA | -99.5167 | 17.2488
GRO250202527796 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Huerta Vieja | Pueblo HUERTA VIEJA 39140 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA ABARCA TODA LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | -99.9436 | 17.6789
GRO250202527797 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA ABARCA LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | -99.9551 | 17.581
GRO250202527799 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Primavera | Ranchería LA PRIMAVERA 39144 LA PRIMAVERA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | -100.1319 | 17.6384
GRO250202527898 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia PRI 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle PEDRO ASCENCIO LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE CDA AMADO NERVO Y CALLE PEDRO ASCENCIO ENTRE EL PARQUE DEL SEGURO SOCIAL Y LA FINCA MIS DOS AMORES. EN LA COLONIA DE | -98.4048 | 16.6922
GRO250202527899 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | Camino / Terracería SANTA MARIA - LA PRESA 19 0 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - LA PRESA- CERRO CORCOBAO- LA CAÑADA - EL ZAPOTE - CERRO DEL DIABLO - EL POCHOTE | -98.3942 | 16.7672
GRO250202527906 | Guerrero | Ometepec | Arroyo Zapote | Camino / Terracería ARROYO ZAPOTE - ZACOALPAN 15 500 ARROYO ZAPOTE, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN | -98.2627 | 16.7601
GRO250202527907 | Guerrero | Ometepec | Paso del Tabaco | Camino / Terracería PASO DEL TABACO - RANCHO OTILIO TORRES 10 60 PASO DEL TABACO, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL TABACO RUMBO A RANCHO OTILIO TORRES, XOCHIPALENQUE, EL CANTIL CAMINOS QUE PERTENECEN A LA LOC | -98.4002 | 16.6384
GRO250202527924 | Guerrero | Petatlán | Vista Hermosa | Camino / Terracería VISTA HERMOSA - EL ZACATÓN 40 2328 VISTA HERMOSA, PETATLÁN SU ACCESO ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA. | -101.1315 | 17.5116
GRO250202527940 | Guerrero | Quechultenango | Tepoxtlahuaca | Camino TLANICUILULCO - TEPOXTLAHUACA 2 890 39260 TEPOXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEPOXTLAHUACA A 200 METROS DEL PUENTE VEHICULAR REFORMA. | -99.1293 | 17.395
GRO250202527944 | Guerrero | Quechultenango | Tecampana | Camino CRUCERO TEOCUITLAPA - TECAMPANA 1 10 39267 TECAMPANA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TECAMPANA, SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO CRUCERO EL AMATE. | -99.1748 | 17.2972
GRO250202527948 | Guerrero | Quechultenango | Niyantitlán | Camino LLANO GRANDE - NIYANTITLAN 3 900 39260 NIYANTITLÁN, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NIYANTITLAN LOCALIZADO A 200 METROS PUNTO CONOCIDO COMO LA TRANCA DE NIYANTITLAN. | -99.0831 | 17.4143
GRO250202527959 | Guerrero | Quechultenango | Ostocapa | Camino QUECHULTENANGO - OSTOCAPA 3 800 39250 OSTOCAPA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD OSTOCAPA, SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO GUARDAGANADO DE OSTOCAPA. | -99.2244 | 17.4468
GRO250202528050 | Guerrero | Tecoanapa | Las Ánimas | Calle CALLE PRINCIPAL SALIDA A HUAMUCHAPA Pueblo LOCALIDAD DE LAS ANIMAS 39280 LAS ÁNIMAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno CONSULTORIO DENTAL Y Ninguno FERRETERIA Y CASAS MATERIALES PINTOR Ninguno PURIFICADORA DE AGUA LAS ANIMAS INICIA | -99.3195 | 16.9696
GRO250202528055 | Guerrero | Teloloapan | Cerro Alto | Camino el pochote - cerro alto 13 630 40404 CERRO ALTO, TELOLOAPAN al noroeste de la cabecera municipal acceso por la carretera federal teloloapan altamirano en la desviacion del pochote. a 2 hrs de la cabecera municipal. | -99.9578 | 18.3789
GRO250202528071 | Guerrero | Tetipac | Jocotitlán | Camino / Terracería TECOANAPA - JOCOTITLAN 0 200 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC el proyecto inicia donde termina calle principal de la localidad como referencia a la altura de la calle que s dirige hacia el portizuelo | -99.7485 | 18.6943
GRO250202528081 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | San Miguel | Calle PRINCIPAL Colonia SAN MIGUEL 39172 SAN MIGUEL, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle A LA LOC DE ATLIACA Y Calle HACIA LOS TEPOLSIS LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA A 45 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA Y VA | -99.3878 | 17.5965
GRO250202528082 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Zoquiapa | Calle TEPOSCOHUITE Pueblo ZOQUIAPA 39190 ZOQUIAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Calle DE ACCESO LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, ES LA CALLE QUE CONDUCE HAC | -99.2788 | 17.5466
GRO250202528087 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle MURILLO Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PINZON Y Calle CARITINO MALDONADO Calle MONTES DE OCA LA OBRA INICIA DE LA CARRETERA FEDERAL TIXTLA - CHILAPA PASANDO TODA LA ZONA URBANA | -99.4032 | 17.5635
GRO250202528092 | Guerrero | Tlacoapa | El Campanario | Camino / Terracería TLACOAPA - CAMPANARIO 5 800 41540 EL CAMPANARIO, TLACOAPA ESTA UN LETRERO DE BIENVENIDAD AL MUNICIPIO DE TLACOAPA DE AHI A MANO DERECHA INICIA EL TRAMO 0+000.00 AL 5+800.00 LLEGANDO A LA ULTIMA CASA DE LA LOCA | -98.7408 | 17.2209
GRO250202528102 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle QUETZALCOATL Colonia CONTLALCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle PIRAMIDES CONTÑAÑCO Y Calle XICOUTECANTL Calle ATEMPA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUETZALCOTL, ENTRE LA CALLE XICOUTECATL Y CALLE PI | -98.5535 | 17.554
GRO250202528104 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle CRUCERO MONTE ALBAN Colonia NUEVA ESPERANZA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial TLAPA IGUALITA Y Calle MONTE ALBAN LA OBRA SE UBICA DEL LA CARRETERA TLAPA A IGUALITA, SOBRE EL CRUCERO DE MONTEN ALBAN, | -98.5704 | 17.5253
GRO250202528115 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Majahua | Camino / Terracería LAGUNILLAS - LA MAJAHUA 7 100 40804 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 36 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA COSTA DEL MUNICIPIO. | -101.7438 | 17.8052
GRO250202528135 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle MORELOS Colonia TERCERA SECCIÓN 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle REFORMA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL | -98.2418 | 16.7906
GRO250202528138 | Guerrero | Xochistlahuaca | Loma del Rayo | Camino / Terracería Rancho del cura - Basurero 1 0 41770 LOMA DEL RAYO, XOCHISTLAHUACA se localiza a 1.00 km tomando como referencia la localidad de rancho del cura Tejeria rumbo al noroeste. | -98.1973 | 16.788
GRO250202528197 | Guerrero | Acatepec | Apetzuca | Pueblo APETZUCA 41424 APETZUCA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ APETZUCA. LA LOCALIDAD SE | -98.8326 | 17.294
GRO250202528203 | Guerrero | Acatepec | Loma Maguey | Pueblo LOMA MAGUEY 41424 LOMA MAGUEY, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ LOMA MAGUEY. LA LOCA | -98.8231 | 17.2846
GRO250202528208 | Guerrero | Acatepec | Monte Horeb | Pueblo MONTE HOREB 41410 MONTE HOREB, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE MONTE HOREB. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RU | -99.0021 | 17.1748
GRO250202528210 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL TRAMO DE LIBRAMIETO DE ACATEPEC, PASA POR LOS SIGUIENTES PUNTOS CONOCIDOS: CRUCERO DE TEOCUITLAPA, HOSPITAL Y TERMINA EN EL CRUCERO DE CHIRIMOYO. | -98.9088 | 17.3281
GRO250202528229 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Pueblo EL AGUACATE 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RUR | -99.0398 | 17.1169
GRO250202528237 | Guerrero | Marquelia | Tepantitlán | Camino / Terracería TEPANTITLAN - COLONIA NUEVA 0 1 41930 TEPANTITLÁN, MARQUELIA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, LOCALIDAD TEPANTITLÁN CONOCIDA COMO EL PASO | -98.8269 | 16.6314
GRO250202539193 | Guerrero | Atlixtac | Tlatlauquitepec | Camino / Terracería Tlatlauquitepec - Crucero de Pochutla 11 220 41442 TLATLAUQUITEPEC, ATLIXTAC Esta vía de comunicación comunica a la localidad de Tlatlauquitepec con El crucero de Pochutla, la entrada a dicho camino es a un cos | -98.8266 | 17.551
GRO250202539206 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Calhuaxtitlán | Pueblo CALHUAXTITLAN 41115 CALHUAXTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTLAC SE TOMA CON DESVIACIÓN EN EL CRUCERO LOS AJOS A LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA, EN SEGUIDA SE PASA EL CRUCERO DE TLANIP | -99.1442 | 17.5197
GRO250202539207 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zizicazapa | Pueblo ZIZICAZAPA 41115 ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA Y LLEGAR A COATZINGO EN ESTA MISMA SE ENCUENTRA UBIC | -99.1592 | 17.5194
GRO250202539216 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Amiltepec | Pueblo AMITEPEC 41117 AMILTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATEMPA HASTA LLEGAR A ATLIXTLAC, EN SEGUIDA SE TOMA LA RUTA QUE LLEVA DIRECTAMENTE A LA LOCALIDAD DE AMILTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN A | -98.9391 | 17.4931
GRO250202539258 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Dolores | Calle PRINCIPAL Pueblo DOLORES 40314 DOLORES, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle PRICIPAL Y SE UBICA ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA Y PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -99.6201 | 18.5188
GRO250202539305 | Guerrero | Teloloapan | Pezuapilla y Naranjo | Calle sin nombre Pueblo PEZUAPILLA Y NARANJO 40425 PEZUAPILLA Y NARANJO, TELOLOAPAN ENTRE Calle principal rumbo al deposito Y al margen derecho de la comunidad a 20 min caminando pasando por el centro del pueblo. | -99.8855 | 18.2519
GRO250202539306 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle CARRIZAL 01 01 Colonia MEXICAPAN 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle CARRIZAL Y Calle SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL NUEVO | -99.8668 | 18.369
GRO250202539323 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia Filadelfia | Calle CRISTO VIVE Colonia FILADELFIA 41300 COLONIA FILADELFIA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle GALVEZ Y Calle TLAPANECO Calle VIENE LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE CRISTO REY, A UNOS METROS DEL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, | -98.5429 | 17.574
GRO250202543465 | Guerrero | Quechultenango | Temocongo (Xochitlán) | Camino XOCHITLAN - TEMOCONGO 1 50 39260 TEMOCONGO (XOCHITLÁN), QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEMOCONGO SE LOCALIZA A 700 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO LOS AMATES. | -99.1917 | 17.3271
GRO230202235550 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cerro Gordo Viejo | CALLE SANTA URSULA SN ENTRE CALLE SANTA ANA AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO230302246388 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO 14 S INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE MORELOS CARRETERA ACA MEX COL 20 NOV A LA ALTURA DEL M | -99.8521 | 16.8766
GRO240102350066 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO240202378726 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | CALLE 3 CRUCES PUEBLO XALPATLAHUAC, 39271 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA GUERRERO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE 3 CRUCES EN LA CONTRAESQUINA DONDE SE UBICA | -99.3312 | 17.0227
GRO240202386584 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SAN AGUSTIN NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE SAN AGUSTIN SUR, COL. SAN AGUSTIN SOBRE CARRETERA FEDEEAL ACAPULCO | -99.8337 | 16.9279
GRO240302410599 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | CALLE SIN NOMBRE A LA CARRETERA NACIONAL 67 INTERIOR SN PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CARVEN, SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO CHILPACINGO POBLADO K 21. | -99.8058 | 16.951
GRO240302410946 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Laguna del Quemado | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DEL QUEMADO, 39936 LAGUNA DEL QUEMADO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LAGUNA DEL QUEMADO PASANDO LA CURVA DONDE SE LOCALIZA | -99.6618 | 16.7572
GRO240302413096 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | CALLE A ZÓCALO PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA VIEJA PILCAYA-LA CONCEPCIÓN Y , LA UBICACIÓN DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 40 METROS DEL ZÓCALO DE LA LOCALIDAD L | -99.6907 | 18.764
GRO240302413344 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CAMELIA 11 sn INTERIOR SN COLONIA UNIDOS POR GUERRERO, 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE GERANIO, CALLE ZEMPAZUCHITL SOBRE CALLE ZEMPAZUCHITL SIGUES EN LINEA RECTA Y AL LLEG | -99.8367 | 16.9153
GRO240302424205 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 45 sn INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, AVENIDA CUAUHTEMOC VINIENDO POR AVENIDA CUAUHTEM | -99.8578 | 16.876
GRO240302429031 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 101.50 MTS APRO | -99.873 | 18.2263
GRO240302429106 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | San Francisco Lagunita | PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 30.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALA | -99.7669 | 18.1766
GRO240302435187 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO EN EL TRAMO UNIDAD DEPORTIVA ACAPULCO Y CIRCUITO INTERIOR RENACIMIENTO INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO | -99.8239 | 16.8899
GRO240302435848 | Guerrero | San Marcos | Las Mesas | CALLE DEL PANTEON PUEBLO LAS MESAS, 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PILA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA MESAS TE DIRIJES HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A250 METROS DE ANTE DE LLE | -99.4614 | 17.009
GRO240302440723 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | PRIVADA PLUTARCO ELÍAS CALLES 41, ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5265 | 18.3483
GRO240302443341 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | domicilio conocido | -100.6324 | 17.2226
GRO240402449002 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | CAMINO TRAMO CHIEPETLÁN - COATLACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 860 PUEBLO CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO TLAPA - AHUATEPEC - COATLACO Y | -98.652 | 17.6568
GRO240402461893 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Vainilla | TERRACERÍA TRAMO LA VAINILLA - HUERTAS DE MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 15 COLONIA LA VAINILLA, 40934 LA VAINILLA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA LA VAINILLA Y CARRETERA BUENA VISTA, TERRACERIA EL ARROYO EN | -100.3805 | 17.1619
GRO240402468957 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Zacapuato (Tepetates) | CALLE GIRASOL Y ADELFA PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE VIOLETA Y BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ZIRANDARO LA CALLE GIRASOL Y ADELFA SE ENCUENTRAN SOBRE EL ENTRONQUE DEL B | -100.6017 | 18.6701
GRO240402481651 | Guerrero | Arcelia | Pozo Zarco | CAMINO TRAMO FINCA SOLANA - POZO ZARCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO POZO ZARCO, 40511 POZO ZARCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA MINA DE CAMPO MORADO A 2 HRS D | -100.1564 | 18.2236
GRO240402484155 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8866 | 16.8619
GRO240402492036 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Pintada | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PINTADA, 40956 LA PINTADA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE TEPETIXTLA-LAPINTADA Y , CALLE EL PARAISO A LA PINTADA ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA EN LA ZONA NORTE LATITUD 17.347697351 | -100.1665 | 17.3477
GRO240402494202 | Guerrero | Teloloapan | Santa Cruz Unión | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ UNION - XOCHIPALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 PUEBLO SANTA CRUZ UNIÓN, 40424 SANTA CRUZ UNIÓN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABERA MUNICIPAL ENTRE LOS PUEB | -100.0148 | 18.2462
GRO240402513196 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San José Tasajeras | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ TASAJERAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8586 | 17.0644
GRO240402513204 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.7563 | 16.7436
GRO240402513239 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4979 | 17.5312
GRO240402513240 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE 18 DE MARZO NÚM. 20 ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5001 | 17.5483
GRO240402515086 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD OMETEPEC GRO. | -98.4176 | 16.6986
GRO250102522061 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Amojileca | se localiza en la Región 03 - Centro, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.5925 | 17.5741
GRO250202527518 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Piteczintla | Camino CRUCERO DE PITECZINTLA - SANTA ROSA 6 90 41135 PITECZINTLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, XITOPONTLA, EL CARRIZO PASAREMOS DOS CR | -98.7926 | 17.7299
GRO250202527519 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Xumiltepec | Camino TLALCHICHILCO - XUMILTEPEC 4 20 41134 XUMILTEPEC, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL, PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, PASANDO TLALCHICHILCO HABRA UNA DESVIACION EN LA | -98.8623 | 17.7133
GRO250202527525 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Camino alpuyecancingo de las montañas - LOMA BONITA 3 30 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA ENCONTRAMOS UNA DESV | -98.8526 | 17.6713
GRO250202527531 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tlaquilcingo | Camino TLAQUILCINGO - CRUCERO LAS JICARAS 5 20 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA, RINCON DE COZAHUAPA PRIMERO GIRAMOS A LA DE | -98.9193 | 17.8628
GRO250202527542 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecolcuautla | Camino TECOLCUAUTLA - TEPOXTLAN 4 30 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO A LA IZQUIERDA DONDE PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO, OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN HASTA LLEGAR A TECOLCUAUTLA | -98.9485 | 17.7863
GRO250202527559 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Santa Rosa de Lima | Camino / Terracería E.C. COYUCA-AJUCJITLAN - SANTA ROSA DE LIMA 3 700 40730 SANTA ROSA DE LIMA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA EN EL ENTRONQUE DE CAMINO COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO | -100.5473 | 18.1642
GRO250202527564 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle AMADO NERVO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CABECERA MUNICIPA | -98.3853 | 17.4667
GRO250202527582 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Ixcuinatoyac | Camino / Terracería COL EL ZAPOTE - IXCUINATOYAC 3 700 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTA A 2.5 KM DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA SOBRE EL CAMINO ALCOZAUCA-IXCUINATOYAC. | -98.3432 | 17.372
GRO250202527601 | Guerrero | Atlixtac | El Duraznal | Camino / Terracería Duraznal - Chalma 5 380 41450 EL DURAZNAL, ATLIXTAC ESTE CAMINO RURAL COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE CHALMA CON EL DURAZNAL, INERSECTA CON LA CARRETERA ESTATAL TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS EN EL KILOMETR | -98.8873 | 17.5024
GRO250202527607 | Guerrero | Atlixtac | Ixmatla | Camino / Terracería Ixmatla - Atlixtac 4 760 41440 IXMATLA, ATLIXTAC Para llegar a la localidad de Ixmatla se entra por la carretera que atraviesa Atlixtac, a 4.76 km de distancia el camino es de terraceria y es importante darle | -98.969 | 17.5512
GRO250202527612 | Guerrero | Atlixtac | San Lucas Teocuitlapa (Teocuitlapa) | Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA) 41461 SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMI | -98.919 | 17.3397
GRO250202527613 | Guerrero | Atlixtac | Alpoyeca | Camino / Terracería Alpoyeca - crucero de Huitzacotla 7 533 41440 ALPOYECA, ATLIXTAC Este proyecto se realizara en el camino rural que comunica a la localidad de Alpoyeca, Tejocotitlan y el crucero de Huitzacotla, dicho camino se | -98.9201 | 17.5198
GRO250202527618 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle MIGUEL CABRERA Colonia MAESTROS 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle MANUEL ACUÑA TOMANDO COMO REFERENCIA UNA POSICION EN LA ESQUINA DE LA PREPARATORIA NO. 23 SOBRE LA CALLE PLUTARCO ELI | -100.4743 | 17.1434
GRO250202527657 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Ciruelos | Camino / Terracería EL CIRUELO (LOS CIRUELOS) - TIERRAS DE CULTIVO 10 100 40700 LOS CIRUELOS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA SOBRE EL CAMINO A PIEDRA COLORADA Y TERMINA EN EL KM 10+100 CON DIRECCIÓN AL CERRO CIRIANCITO | -100.7576 | 17.9309
GRO250202527681 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Colonia LINDA VISTA 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE UBICA PASANDO EL COLEGIO DE BACHILLERES NÚMERO 5, CERCANO AL RIO EL CUIRIO. | -100.6976 | 18.314
GRO250202527685 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Barrio el Capire | Colonia PARAISO 40706 BARRIO EL CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle LAS ROSAS Ninguno TERRENO BALDIO EL POZO SE PERFORARÁ AL TERMINAR LA CALLE LOS LIRIOS | -100.7063 | 18.3244
GRO250202527690 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Juntas del Río Frío | Camino / Terracería LAS JUNTAS DEL RIO FRIO - TIERRAS DE CULTIVO 12 0 40700 JUNTAS DEL RÍO FRÍO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN TIERRA DE CULTIVO RUMBO A PUERTO ALEGRE Y EL KM 12+000 SOBRE EL CAMINO A LA ZAPOTERA. | -101.0333 | 18.0262
GRO250202527696 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Tepehuaje (Tepehuaje Grande) | Camino el ojo de agua - limites municipio de tiquicheo 23 15 40644 EL TEPEHUAJE (TEPEHUAJE GRANDE), CUTZAMALA DE PINZÓN el Tepehuaje (Tepehuaje Grande) se encuentra a 43.4 kilómetros (en dirección Suroeste) de la localidad de Cut | -100.7605 | 18.8196
GRO250202527700 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Camino EL BARCO - PARCELAS 5 35 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN Con respecto al centro geográfico del territorio municipal de Cutzamala de Pinzón, lo puedes localizar exactamente a 23.02 km (en dirección S). Y está | -100.5842 | 18.4575
GRO250202527705 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalahuapan | Pueblo TLALAHUAPAN 41118 TLALAHUAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTLAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA L | -98.9996 | 17.368
GRO250202527714 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cajeltitlán | Pueblo CAJELTITLÁN 41118 CAJELTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUA POR 6 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA LOCALID | -98.9785 | 17.3702
GRO250202527743 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Ángel | Pueblo SAN ÁNGEL 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO Y EL JAGUEY HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SAN ÁNGEL, LA OBRA | -99.1654 | 17.4804
GRO250202527744 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xiloxuchicán | Pueblo XILOXUCHICÁN 41115 XILOXUCHICÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO, EL JAGUEY Y SAN ÁNGEL, HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE | -99.1572 | 17.4695
GRO250202527751 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Terrero I | Colonia EL TERRERO 41113 EL TERRERO I, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTAC SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, LA LOCALIDAD DE EL TERRERO I, SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO DE LOS AJOS, A U | -99.154 | 17.598
GRO250202527760 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Colonia General Heliodoro Castillo (Chicahuales) | Camino CHICAHUALES - CRUCERO EL MATADERO 1 10 39018 COLONIA GENERAL HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CRUCERO EL MATADERO | -99.9203 | 17.5153
GRO250202527787 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Comunitlali (La Laguna) | Ranchería COMUNITLALI (LA LAGUNA) 39130 COMUNITLALI (LA LAGUNA), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD. | -100.0241 | 17.8769
GRO250202527789 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Hoyos | Pueblo LOS HOYOS 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, PARTIENDIO DE LA CANCHA TECHADA. | -100.1354 | 17.6827
GRO250202527798 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Ciénega | Pueblo LA CIENEGA 39130 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | -99.87 | 17.8118
GRO250202527806 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Huautla | Pueblo HUAUTLA 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CARACMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA, AL NORTE DE LA LOCALIDAD JUNTO AL RÍO. | -100.1042 | 17.8544
GRO250202527809 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Acatlán del Río | Camino / Terracería EL LIMONCILLO - ACATLAN DEL RIO 16 500 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 16.50 KM DEL CAMINO QUE VA DESDE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCILLO HASTA LA LOCALIDAD DE A | -99.9017 | 17.9287
GRO250202527839 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle JUAN ESCUTIA Colonia NIÑOS HEROES 40066 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Periférico PERIFERICO SUR Y Calle TTE JUAN DE LA BARRERA Calle DE LOS MANGOS LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE EL PERIFE | -99.5489 | 18.3369
GRO250202527843 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle PERIFERICO SUR LATERAL Colonia 24 DE FEBRERO 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle RUFFO FIGUEROA Calle JAVIER ALTAMIRANO AVILES LA OBRA S EENCUENTRA AUN COSTADO DEL CANAL DE RIGO DEL P | -99.5362 | 18.3347
GRO250202527896 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Calle MORELOS Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle ELVIRA DOMINGUEZ Y Calle FRANCISCO ESPINOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ELVIRA DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO ESPINOZA, BAJANDO LA COMISARIA DE | -98.2883 | 16.741
GRO250202527909 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | Camino / Terracería HUIXTEPEC - EL PANTANO 25 600 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC RUMBO A CAÑADA DE LAS GARZAS, EL PANTANO, TIERRA PERDIDA, EL ZORRO I, EL ZORRO II. CAMINOS PERTENECIENTES A | -98.3026 | 16.6572
GRO250202527956 | Guerrero | Quechultenango | Platanillo | Camino CRUCERO NANZINTLA - PLATANILLO 8 400 39264 PLATANILLO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PLATANILLO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO GUARDAGANADO NANZINTLA EN LAS COORDENADAS 17.323357, - 99.053680. | -99.0531 | 17.3229
GRO250202527963 | Guerrero | Quechultenango | Teocuitlapa | Camino CRUCERO TEOCUITLAPA - TEOCUITLAPA 2 500 39267 TEOCUITLAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO CRUCERO TECAMPANA ¿ CRUCERO TEOZINTLA. | -99.1673 | 17.3184
GRO250202527972 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Aguacate | Camino / Terracería SAN NICOLAS DEL ORO - EL AGUACATE 31 600 40791 EL AGUACATE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALL | -100.2313 | 17.9171
GRO250202528062 | Guerrero | Tetipac | Poder de Dios (San Mateo) | Camino / Terracería Poder de Dios - Ixtepec 0 200 40371 PODER DE DIOS (SAN MATEO), TETIPAC el proyecta inicio en donde termina la calle principal como punto de referencia es la salida al crucero de San Fernando | -99.7464 | 18.6405
GRO250202528076 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Acatempa | Calle VICENTE Pueblo ACATEMPA 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle A. LOPEZ MATEOS Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA A 50 MTS DE LA ESQUINA DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CALLE | -99.3687 | 17.6421
GRO250202528094 | Guerrero | Tlacoapa | El Campanario | Camino / Terracería CRUCERO DEL CAMPANARIO - COLONIA LINDA VISTA JUQUILITA 0 760 41540 EL CAMPANARIO, TLACOAPA ESTA EN EL TRAMO RUMBO A LA COLONIA EL CAMPANARIO A MANO DERECHA, ES UNA COLONIA DE NUEVA CREACION, ESTA REFERENCIAD | -98.7451 | 17.2259
GRO250202528103 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Calle DE LA ANTENA Pueblo AHUATEPEC 41320 AHUATEPEC PUEBLO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DE LA ANTENA Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS Eje vial TLAPA - AHUATEPEC LA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DE LA ANTENA DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, | -98.595 | 17.6045
GRO250202528109 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle JALISCO Colonia EL MIRADOR 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DEL TANQUE Y Calle JALISCO Eje vial TLAPA - IGUALITA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DE LA COLONIA EL MIRAD | -98.5691 | 17.5292
GRO250202528111 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle ALLENDE Colonia SAN FRANCISCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLES DE MIGUEL HIDALGO Y BEINTO J | -98.5741 | 17.5472
GRO250202528143 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | San Marcos | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MARCOS 41406 SAN MARCOS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle PRINCIPAL DE TAMALOYA Y Calle AL CRUCERO DE TLACOAPA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, PROTEGIENDO UN TALUD Q | -98.8253 | 17.3757
GRO250202528155 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Andador LA CHICA Barrio DULCE NOMBRE 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SAN LUCAS Y Calle SEÑOR SANTIAGO Calle DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR LA CHICA AUN COSTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA DEL DULC | -99.2271 | 17.6469
GRO250202528184 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle JUSTO SIERRA Barrio SAN FRANCISCO 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, ENTRANDO POR EL BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN HACIA LA CALLE JUSTO SIERR | -99.5307 | 17.6555
GRO250202528187 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO Barrio SAN SEBASTIAN 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MANUEL ALTAMIRANO Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, TOM | -99.5225 | 17.6535
GRO250202528193 | Guerrero | Acatepec | San Juan de los Pinos | Pueblo SAN JUAN DE LOS PINOS 41410 SAN JUAN DE LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS PINOS. LA LOCALIDA | -99.064 | 17.127
GRO250202528199 | Guerrero | Acatepec | Alcamani | Pueblo ALCAMANI 41430 ALCAMANI, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ALCAMANI. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO | -98.9509 | 17.1413
GRO250202528217 | Guerrero | Acatepec | Xochitepec | Pueblo XOCHITEPEC 41428 XOCHITEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL | -98.965 | 17.1704
GRO250202528219 | Guerrero | Acatepec | Xilotlancingo | Pueblo XILOTLANCINGO 41427 XILOTLANCINGO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA | -98.9397 | 17.2163
GRO250202528220 | Guerrero | Acatepec | El Tejocote | Pueblo EL TEJOCOTE 41410 EL TEJOCOTE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ EL TEJOCOTE. LA LOCA | -98.8051 | 17.2716
GRO250202528224 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | Pueblo ZONTECOMAPA 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA. LA LOCALIDAD SE ENCUE | -98.8412 | 17.3227
GRO250202528230 | Guerrero | Acatepec | Colonia Loma Panorama | Pueblo COL. LOMA PANORAMA 41425 COLONIA LOMA PANORAMA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. LOMA PANORAMA. LA LOCALIDAD SE E | -98.8629 | 17.2903
GRO250202539187 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | Calle SIN NOMBRE Pueblo XOCHAPA 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 650 ML DE LA COMISARIA DEL POBLADO DE XOCHAPA, DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CCT 12DST0213P. | -98.4442 | 17.381
GRO250202539196 | Guerrero | Benito Juárez | La Brecha | Camino / Brecha EL VALLAO - LA DIAMANTINA 1 0 40968 LA BRECHA, BENITO JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA SANTA ROSA-PLAYA PARAISO AL PASAR EL POBLADO DE ARENAL DE ALVAREZ SE TOMA LA PRIMER DESVIACION A LA IZQUIERA SOBRE UN CAMINO SACACOSEC | -100.45 | 17.1156
GRO250202539201 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Aguacate | Camino / Terracería EL COLORIN - EL AGUACATE 8 600 40723 EL AGUACATE, COYUCA DE CATALÁN INICIA DESPUES DEL VADO | -100.8801 | 17.8732
GRO250202539217 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Coatzingo | Pueblo COATZINGO 41115 COATZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCION A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR LAS COMUNIDADES DE ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLAN, HASTA LLEGAR A COATZINGO DONDE SE ENCU | -99.1444 | 17.5119
GRO250202539224 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Colonia CENTRO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, ABARCANDO TODA LA LOCALIDAD Y SUS COLONIAS. | -99.9784 | 17.7813
GRO250202539237 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | Calle Tenochtitlan Colonia El Coacoyul 40880 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Sonora Y Calle Durango Calle Jalisco Se tiene acceso por la carretera federal Acapulco Zihuatanejo llegando a la comunidad del Coacoyul, e | -101.4817 | 17.64
GRO250202539264 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Temaxcalapa | Calle PRINCIPAL Pueblo TEMAXCALAPA 40311 TEMAXCALAPA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPALDE LA COMUNIDAD Y VA RUMBO AL CENTRO DEL PUEBLO | -99.6878 | 18.4286
GRO250202539296 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Camino LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS - LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS 5 67 39282 LOS SAUCITOS, TECOANAPA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS ENTRE LA LOCALIDAD DE EL PERICON Y LA LOCALIDAD DE TECOANAPA | -99.2922 | 16.9836
GRO250202539301 | Guerrero | Teloloapan | Petlahuaxale | Camino / Terracería petlahuaxale - cuadrilla de dolores 11 14 40406 PETLAHUAXALE, TELOLOAPAN se ubica al suroeste de la cabecera municipal en las colindancias con el municipio de apaxtla de castrejo a 3 hrs de camino por terraceri | -100.0008 | 18.5403
GRO250202539302 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle EUTIMIO PINZON Colonia CENTRO 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle E. TRIGARANTE Y Calle CORREGIDORA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO ACCESO EN AVENIDA PRINICPAL | -99.8729 | 18.3675
GRO250202539322 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Aquilpa | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo AQUILPA 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle GUERRERO Y Calle DE ACCESO A AQUILPA LA OBRA SE UBICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA AL POZO DE AGUA, EN LA COLONIA SAN JOSE ANEXO AQUILPA MUNICIPIO D | -98.7088 | 17.5438
GRO250202539346 | Guerrero | Marquelia | Colonia el Panteón | Camino / Terracería EL PANTEON - PALMA QUEMADA 0 0 41930 COLONIA EL PANTEÓN, MARQUELIA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA | -98.8097 | 16.5898
GRO250202543439 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Camino / Terracería SAN FRANCISCO OZTUTLA - AYOCINTLAN 2 800 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO RURAL TRAMO DE SANFRANCISCO OZTUTLA - AYACINTLA | -98.9889 | 17.9506
GRO250202543443 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Salitre (Sirapitiro) | Camino EL SALITRE (ZIRAPITIRO) - PARCELAS 7 4 40639 EL SALITRE (SIRAPITIRO), CUTZAMALA DE PINZÓN El Salitre (Sirapitiro) se encuentra a 14.1 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.5841 | 18.597
GRO250202543453 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tetitlán II | Pueblo TETITLAN II 41117 TETITLÁN II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ ATLIXTAC PASAR POR LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA PAPAXTLA, TEPOZONALCO Y TLATLAUQUITEPEC, TOMAR LA CARRETERA QUE VA A ZAPOTITLAN, PASAR POR EL CRUCE | -98.952 | 17.4994
GRO250202543455 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Huautla | Camino / Terracería LOS RANCHOS - HUAUTLA 17 0 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 17.00 KM DE CAMINO RURAL, INICIANDO EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, HASTA TERMINAR EN LA LOCALIDAD DE HUAUT | -100.1012 | 17.8536
GRO250202543480 | Guerrero | Eduardo Neri | Carrizalillo | Calle PRINCIPAL Pueblo CARRIZALILLO 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI Calle SAN LUCAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS Y LA PAPELERIA BEREA. | -99.7139 | 17.8491
GRO230202235548 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE DEL ROSAL . COL. EDUARDO NERI SN , CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5214 | 17.5445
GRO230202235562 | Guerrero | Tlapehuala | Colonia Juárez (El Jabalí) | DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAREZ (EL JABALI) MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.4617 | 18.2828
GRO230202235573 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | CALLE GOLONDRINAS S.N. . SN , XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.714 | 17.0948
GRO230302265436 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuixtla | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUIXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.0352 | 17.5306
GRO230302265438 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | CARRETERA NACIONAL PLAYA LA BOCANA SN , MARQUELIA GRO. | -98.8134 | 16.5761
GRO240202399581 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | CALLE NICOLÁS BRAVO NÚM12, ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE, DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN GRO. | -98.4867 | 17.9065
GRO240302411186 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de San Juan | CALLE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA TELESECUNDARIA INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE SAN JUAN, 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL CHILPANCINGO ACAPULCO Y CALLE SIN RUMBO A LA ELESECUNDARIA, T | -99.8076 | 16.9834
GRO240302414517 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8866 | 16.8619
GRO240302415542 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | PUEBLO EL AGUACATE, 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC GUERRERO ENTRE Y , DIRIGETE AL NORESTE A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD PASAS POR LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA HACIENDA PASAS DOS CRUCEROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL NUEV | -99.0356 | 17.132
GRO240302419349 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ACACIA 39 INTERIOR SN COLONIA PASO LIMONERO, 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CARRETERA VIEJA LA VENTA, CALLE GRACIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPUL | -99.8221 | 16.911
GRO240302419805 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tianquizolco | CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 142.70 MTS APROXIMADAMENTE | -99.7554 | 18.2246
GRO240302420721 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuaxilotla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUAXILOTLA, 40561 CUAXILOTLA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOC | -99.8512 | 18.1736
GRO240302427724 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Guerrero (Los Guajes) | CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE AL ACCESO DEL TELEBACHILLERATO INTERIOR SN COLONIA GUERRERO LOS GUAJES, 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y , SOBRE LA CARRETE | -99.6172 | 17.0392
GRO240302427898 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A 101.50 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA P | -99.8311 | 18.1359
GRO240302431893 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tianquizolco | CAMINO TRAMO TIANQUIZOLCO - ENTRONQUE A MACHITO DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y , SE UBICA LA OBRA DE INICI | -99.7543 | 18.2272
GRO240302432038 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Molonial | CALLE RUMBO AL BASURERO PUEBLO MOLONIAL, 40560 MOLONIAL, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 389.90 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DELIMITADA LA LONGITUD POR MARCADORES | -99.8872 | 18.2178
GRO240302438698 | Guerrero | Tlalchapa | Cacánicua (Cacánicua de Abajo) | CALLE PRINCIPAL HACIA EL SALTO PUEBLO LA CACANICUA DE ABAJO, 40686 CACÁNICUA (CACÁNICUA DE ABAJO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LA CANCHA TECHADA Y CALLE PRINICIPAL HACIA PALOS VERDES, CALLE AUN COSTADO DE VIVER | -100.4387 | 18.5866
GRO240302440712 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PRIMAVERA, DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5676 | 17.5412
GRO240302440724 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FORTIN ALVAREZ SN, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RUBÉN MORA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9122 | 16.8525
GRO240402458090 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE OCOTES, CALLE MENDIOCAS COLONIA JARDIN MANGOS SOBRE CALZADA PIE DE LA CUESTA SIBIR POR CAL | -99.948 | 16.8931
GRO240402461527 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Estancia | TERRACERÍA TRAMO LA ESTANCIA - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 80 RANCHERIA LA ESTANCIA, 40957 LA ESTANCIA, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA SALIDA DEL CAMINO DE LA ESTANCIA CON DIRECC | -100.2465 | 17.3122
GRO240402466515 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JUAN N. ALVAREZ 42 INTERIOR SN COLONIA CUMBRES DE FIGUEROA, 39689 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA CUMBRES Y CALLE 2 DE ABRIL, COL. CUMBRES DE FIGUEROA ENTRAR POR UN COSTADO DEL COLEGIO LA | -99.8555 | 16.8716
GRO240402486234 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ZACARIAS SEGURA Y CALLE BELEN, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 352.40 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDA | -99.7634 | 18.2751
GRO240402487101 | Guerrero | Malinaltepec | Cuatzoquitengo | CAMINO TRAMO E.C. CUATZOQUITENGO - RANCHO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 CIUDAD CUATZOQUITENGO, 41507 CUATZOQUITENGO, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL E.C CUATZOQUITENGO EMILIANO ZAPATA CHAPULTEPEC | -98.6168 | 17.2865
GRO240402490648 | Guerrero | Teloloapan | Ranchos Nuevos | CAMINO TRAMO PLAN DEL SABINO - RANCHOS NUEVOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO RANCHOS NUEVOS, 40409 RANCHOS NUEVOS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD E | -100.0066 | 18.4178
GRO240402490968 | Guerrero | Tlalchapa | Puerto de Allende (Puerta de Arriba) | CAMINO TRAMO VILLA MADERO - PUERTO DE ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO PUERTO DE ALLENDE, 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA PUERTO DE ALLENDE Y CAMINO | -100.4141 | 18.4009
GRO240402492042 | Guerrero | Tlalchapa | La Cacánicua de Arriba | CAMINO TRAMO CACANICUA DE ARRIBA - LA RUEDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LA CACÁNICUA DE ARRIBA, 40686 LA CACÁNICUA DE ARRIBA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA RUEDA Y CAMINO PRINCIPAL HACIA EL S | -100.4465 | 18.5982
GRO240402493494 | Guerrero | Tlalchapa | Colonia Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO COLONIA CUAUHTEMOC - LADO sur MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA CUAUHLOTITLAN Y CAMINO PRINCIPAL HACIA EL BARRIO SUR, CA | -100.3746 | 18.3409
GRO240402497930 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlaixcoatipan | TERRACERÍA TRAMO ZACATEPEC - TEOYETLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 22 PUEBLO , 41127 TLAIXCOATIPAN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO CRUCERO DE TLALCHOLOY | -99.0121 | 17.4256
GRO240402513208 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NÚM. 241 ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE TADEO ARREEDONDO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9015 | 16.8524
GRO240402513935 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Pintada | localidad La Pintada | -100.1651 | 17.3448
GRO240402514724 | Guerrero | Copala | Copala | Brecha El Limón | -98.9738 | 16.6107
GRO240402514724 | Guerrero | Copala | Copala | Brecha el Mangle | -99.0018 | 16.6119
GRO250202527515 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ocotepec | Camino CRUCERO OCOTEPEC - SAN FRANCISCO 12 32 41135 OCOTEPEC, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, XITOPONTLA, DESPUES DE LA LOCALIDAD EL CARRI | -98.8059 | 17.708
GRO250202527521 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ajuatetla | Camino AJUATETLA - SAN JUAN DE LAS JOYAS 3 65 41140 AJUATETLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS XOCOYOLZINTLA, PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SEGUNDO CRUCERO GIRAREMOS A LA DEREC | -99.0742 | 17.7812
GRO250202527532 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tepetlatipa | Camino CRUCERO MOTUAPA - TEPETLATIPA 8 15 41154 TEPETLATIPA, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SEGUNDO CRUCERO GIR | -99.0256 | 17.8038
GRO250202527552 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Zoyatla | Camino / Brecha PREDIO EJIDAL DE ZOYATLA - PREDIO EJIDAL ZOYATLA 1 530 41150 ZOYATLA, AHUACUOTZINGO EL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD (COLONIA) DE ZOYATLA, CABE MENCIONAR QUE EN MARCADOR SE UBI | -98.9107 | 17.7258
GRO250202527553 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Zacualpa | Camino zacualpa - SAN ANDRES DOS 9 30 41135 ZACUALPA, AHUACUOTZINGO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, PASANDO POR POCHUTLA, ALPUYECANCINGO Y POSTERIORMENTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE ZACUALPA | -98.8181 | 17.6925
GRO250202527571 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Melchor Ocampo | Camino / Terracería CRUCERO XOCHAPA - MELCHOR OCAMPO 2 610 41670 MELCHOR OCAMPO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1600 ML DE LA LOCALIDAD DE XOCHAPA SOBRE LA CARRETERA XOCHAPA A TLAPA DE COMONFORT | -98.4487 | 17.3591
GRO250202527577 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle NIGROMANTE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle AMADO NERVO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 ML DEL H AYUNTAMIENTO MUNICI | -98.3842 | 17.464
GRO250202527584 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Ahuejutla | Camino AHUEJUTLA - SAN JOSE LAGUNAS 2 300 41681 AHUEJUTLA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO AHUEJUTLA A SAN JOSE LAGUNAS | -98.4505 | 17.4894
GRO250202527598 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | Calle SIN NOMBRE SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DELA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACANGO | -99.0605 | 18.2107
GRO250202527606 | Guerrero | Atlixtac | Vista Hermosa | Camino / Terracería Crusero de Cuescomapa - Vista Hermosa 4 20 41440 VISTA HERMOSA, ATLIXTAC Este camino rural se encuentra en la Localidad de Vista Hermosa, para ser mas preciso dicha vía de comunicación se encuentra al norte de | -98.7617 | 17.6234
GRO250202527634 | Guerrero | Cocula | Tlanipatlán | Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Colonia CENTYRO 40599 TLANIPATLÁN, COCULA ENTRE Calle CONOCIDA SIN NOMBRE Y Calle CONOCIDO SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE PRETENDE DAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS AL EVITAR DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN ESTA I | -99.7478 | 18.1595
GRO250202527643 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Camino / Terracería PIEDRAS NEGRAS - PARAJE MEXQUITEPEC 5 150 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO PARAJE PIEDRAS NEGRAS-PARAJE TLAPECHCO Y PARAJE MEZQUITEPEC | -98.9863 | 17.9554
GRO250202527649 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Quirirícuaro | Camino / Terracería QUIRIRICUARO - TIERRAS DE CULTIVO 9 500 40712 QUIRIRÍCUARO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO CON DIRECCIÓN SUR Y EL KM 9+500 EN TIERRAS DE CULTIVO DIRECCION NORTE. | -100.8863 | 18.4045
GRO250202527653 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cañas Viejas | Camino / Terracería LOS RIELES - CAÑA VIEJA 3 15 40700 CAÑAS VIEJAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 3+500 INICIA EN LOS RIELES (EXPLOTACION MINERA) Y EL KM 6+650 EN CAÑA VIEJA. | -100.9408 | 18.2414
GRO250202527671 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Rancho el Tepamo | Camino / Terracería RANCHO EL TEPAMO - TIERRAS DE CULTIVO 11 0 40700 RANCHO EL TEPAMO, COYUCA DE CATALÁN PARAJE NOPALERA | -101.2349 | 18.1576
GRO250202527698 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Balderrama (Orilla de Balderrama) | Camino BALDERRAMA - PARCELA 6 2 40653 BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZÓN Balderrama (Orilla de Balderrama) se encuentra a 29.3 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.5439 | 18.7278
GRO250202527715 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlanipatla | Ranchería TLANIPATLA 41114 TLANIPATLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATZACUALOYA, TOMAR CARRETERA CON RUMBO AL JAGÜEY, AL SALIR DE LA LOCALIDAD DE ATZACUALOYA, TOMAR CARRETERA DE TERRACERÍA A MAN | -99.1482 | 17.5328
GRO250202527729 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Axopilco | Pueblo AXOPILCO 41115 AXOPILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR EL CRUCERO HACIA AYAHUALULCO, PASAR POR TLACOAXTLA, Y ZOQUITIPA HASTA LLEGAR A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE AXOP | -99.2025 | 17.5268
GRO250202527730 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | Pueblo PANTITLÁN 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, PASAR POR NEJAPA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, HAY UNA DEVIACIÓN QUE LLEVA HASTA LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN, | -99.1085 | 17.6388
GRO250202527734 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tecongo | Pueblo TECONGO 41118 TECONGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, EL JAGUEY, XILOXUXHICAN, JUXTLAHUACA, TLANICUILULCO Y EL EPAZOTE HASTA LLEG | -99.0342 | 17.3396
GRO250202527739 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acatlán | Pueblo ACATLÁN 41110 ACATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ZITLALA, PASAR POR LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO CON RUMB | -99.1641 | 17.6554
GRO250202527781 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Inscuinatoyac (El Pueblito) | Camino AGUA HERNANDEZ - ISCUINATOYAC 1 10 39116 INSCUINATOYAC (EL PUEBLITO), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO AGUA HERNANDEZ - INSCUINATOYAC | -99.7295 | 17.3697
GRO250202527794 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | Ranchería LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | -99.9068 | 17.8121
GRO250202527801 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle PINO SUAREZ Colonia EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NICOLAS MELCHOR Y Calle CARRILLO PUERTO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, ENFRENT | -99.9787 | 17.782
GRO250202527807 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Las Mesas (Anonos) | Ranchería LAS MESAS 39130 LAS MESAS (ANONOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD, PARA DAR SERVICIO A UNA AMPLIACIÓN DE LA COMUNIDAD. | -99.8848 | 17.8776
GRO250202527812 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Las Vinatas | Camino / Terracería ACATLAN DEL RIO - LAS VINATAS 16 0 39135 LAS VINATAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO ALRGO DE 16 KM DE CAMINO RURAL QUE INICIA EN EL CRUCERO A LA COMUNIDAD DE ACATLAN DEL RIO, HASTA LLEGA | -99.8526 | 17.8581
GRO250202527819 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Paso Morelos (Cuetlajuchi) | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia EL CALVARIO 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS SE ENCUENTRA A 18.90 KMS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. PARA LL | -99.2093 | 18.2249
GRO250202527834 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Colonia COL. PPG 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JAZMIN Y Calle TULIPANES Calle GIRASOLES LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR IZQUIERDA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE, | -99.532 | 18.3685
GRO250202527835 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle JOSE M. MARTINEZ Colonia FERNANDO AMILPA 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO MARQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA, PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA CRISTIANA MINISTERIOS DEL REYNO, AUN COSTADO D | -99.5557 | 18.3408
GRO250202527836 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle 15 NORTE B ACAPETLAHUAYA Colonia EMILIANO ZAPATA 40011 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle AGRICULTURA Y Calle 36 PONIENTE HUITZUCO Calle AV. MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA, AL COSTADO DERECHO DE | -99.5465 | 18.3618
GRO250202527893 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle AEROPISTA Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC SE UBICA EN LA CALLE AEROPISTA ENTRE EL RESTAURANT MARINA Y EL KINDER NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA CAMPO AEREO. | -98.4241 | 16.6899
GRO250202527951 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Pueblo QUECHULTENANGO CENTRO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CUARTEL DE POLICÍAS. | -99.2396 | 17.4143
GRO250202527957 | Guerrero | Quechultenango | Zacualpan | Camino LA PAROTA - ZACUALPAN 4 800 39260 ZACUALPAN, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ZACUALPAN A 200 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL VADO DE ZACUALPAN. | -99.1056 | 17.2724
GRO250202527960 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Pueblo QUECHULTENANGO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE DENOMINADO INSURGENTES. | -99.2439 | 17.41
GRO250202528054 | Guerrero | Teloloapan | Mesas Neblinas | Camino / Terracería las neblinas - mesas de neblina 8 500 40402 MESAS NEBLINAS, TELOLOAPAN SE UBICA A 5 HORAS DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL TELOLOPAPAN ARCELIA, MARGEN DERECHO POR LA COMUNIDAD | -99.9959 | 18.4511
GRO250202528068 | Guerrero | Tetipac | Los Ayles | Camino / Terracería LOS AYLES - JOCOTITLAN 0 200 40370 LOS AYLES, TETIPAC El proyecto se localiza en calle principal como referencia a la altura de la escuela Primaria | -99.7305 | 18.7045
GRO250202528075 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle ACAPULCO Barrio Del Santuario 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle Caritino Maldonado Y Calle Insurgentes Calle Riva Palacio LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TALLER DE BICICLETAS Y REFACCIONES EL GRANDE | -99.4021 | 17.5626
GRO250202528141 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Tres Lagunas | Andador DE LA COMISARIA Pueblo TRES LAGUNAS 41403 TRES LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Andador DEL BORDO Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA ENTRE LOS ANDADORES DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y EL BORDO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE TRES | -98.7531 | 17.422
GRO250202528144 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Calle JUAN N. ALVAREZ Colonia SANTA CECILIA 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Avenida REVOLUCIÓN Y Avenida PRINCIPAL COL. SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ DE LA COLONIA SANTA CECILIA, INICI | -98.7857 | 17.4224
GRO250202528163 | Guerrero | Zitlala | Tlaltempanapa | Carretera libre pavimentada municipal ZITLALA - TLALTEMPANAPA 8 213 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPANAPA, SOBRE EL TRAMO CARRETERO ZITLALA - TLALTEMPANAPA DEL MUNICIPIO DE ZITLALA | -99.1851 | 17.7442
GRO250202528176 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle HELIODORO CASTILLO Colonia SAN ANTONIO 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle ALAMOS Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HELIODORO CASTILLO, EN LA COLONIA SAN ANT | -99.5262 | 17.6464
GRO250202528182 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Colonia LA CANDELARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, RUMBO A LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE IGUALA, ENFRENTE DE LA TIENDA A | -99.5327 | 17.6614
GRO250202528188 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Colonia UNIVERSAL 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE BOULEVARD SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, QUE ATRAVIESA DE NORTE A SUR LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO. | -99.5308 | 17.6536
GRO250202528196 | Guerrero | Acatepec | Agua Xoco | Pueblo AGUA XOCO 41430 AGUA XOCO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA XOCO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR | -98.9884 | 17.1179
GRO250202528204 | Guerrero | Acatepec | Barranca Piña | Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZO | -98.9179 | 17.2949
GRO250202528214 | Guerrero | Acatepec | Agua Tomagua | Pueblo AGUA TOMAGUA 41426 AGUA TOMAGUA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CUIXINIPA - AGUA TOMAGUA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA | -98.9573 | 17.2647
GRO250202528215 | Guerrero | Acatepec | Cerro Tigre (Cerro del Tigre) | Pueblo CERRO TIGRE 41437 CERRO TIGRE (CERRO DEL TIGRE), ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CUIXINIPA - CERRO TIGRE. LA LOCALIDA | -98.974 | 17.2562
GRO250202528218 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | Pueblo CAXITEPEC 41430 CAXITEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR | -98.9472 | 17.106
GRO250202528231 | Guerrero | Acatepec | El Rincón de los Pinos | Pueblo EL RINCON DE LOS PINOS 41410 EL RINCÓN DE LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE | -98.9132 | 17.2552
GRO250202539180 | Guerrero | Ahuacuotzingo | San Juan (Las Joyas) | Calle CORRAL DE TOROS Pueblo SAN JUAN LAS JOYAS 41154 SAN JUAN (LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO PASAMOS PANTITLAN; MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UNA DESVIACION DONDE GIRAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS AJUETETLA HASTA LLEGAR A SAN JUAN (LAS JOYA | -99.0669 | 17.8225
GRO250202539225 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Zopilostoc | Ranchería ZOPILOSTOC 39130 ZOPILOSTOC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. POR SE RANCHERIA NO EXISTE NOMENCLATURA DE CALLES Y | -99.9898 | 17.7376
GRO250202539331 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle ABASOLO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ACAPULCO LA OBRA SE LOCALIZA 359.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOC | -98.4908 | 17.9045
GRO250202539348 | Guerrero | Marquelia | El Zapote | Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería EL ZAPOTE 41930 EL ZAPOTE, MARQUELIA LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE ENCUENTRAN A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, A LOS CUALES SE ACCEDE DESDE EL ACCESO PRINCIPAL DE EL ZAPOTE | -98.8178 | 16.6083
GRO250202543436 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle calles ayutla de los libres Colonia ayutla de los libres 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES rehabilitación de calles en cabecera municipal, suministro y tendidos de material de banco con motoconformadora | -99.1076 | 16.977
GRO250202543457 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Ixtayotla | Camino / Terracería HUAUTLA - IXTAYOTLA 13 800 39131 IXTAYOTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 13.80 KM DE CAMINO RURAL QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA, PASANDO POR LA LOCALIDAD DE EL ORGANO, HA | -100.0978 | 17.9199
GRO250202543464 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Boulevard JOSE AGUSTIN RAMIREZ Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ ENTRE EL HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL #9. | -98.4316 | 16.6902
GRO250202543475 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia el Aguaje | Calle 1 DE MAYO Colonia GUADALUPANA ENTRE Calle 5 DE FERBRERO Y Calle 1 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | -98.5611 | 17.5161
GRO250202543482 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Barrio SAN SEBASTIAN 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS BARRIOS DE SAN SEBASTIAN, SAN JOSE, SANTA ANITA Y COLONIA LOS TULIPANES EN LA PARTE PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO. | -99.5304 | 17.6515
GRO190101516342 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca De Guerrero | Alcozauca de Guerrero, Gro., México | -98.3852 | 17.4609
GRO230202234967 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | CALLE EDUCACION NUM. 2 ENTRE CALLE RECREO Y CALLE PROGRESO, COLONIA DEL MAESTRO, SAN JERONIMO DE JUAREZ MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ GRO. | -100.4683 | 17.1369
GRO230202235560 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Amojileca | DOMICILIO CONOCIDO SN , AMOJILECA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO230202235561 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | CALLE PRINCIPAL, COL. BARRIO DE SANTIAGO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA GRO. | -98.6803 | 17.8856
GRO230202235575 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | DOMICILIO CONOCIDO SN , RANCHO DE LAS LOMAS MUNICIPIO DE ZITLALA GRO. | -99.2232 | 17.6635
GRO230302265434 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Paso Morelos (Cuetlajuchi) | DOMICILIO CONOCIDO PASO MORELOS SN ENTRE CALLE FRENTE A LA CANCHA DE FUT-BOOL Y CALLE CONOCIDO COMUNIDAD, PASO MORELOS (CUETLAJUCHI) MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GRO. | -99.212 | 18.2222
GRO230302265447 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | DOMICILIO CONOCIDO S/N SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.8642 | 17.3086
GRO230302265448 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA PROLONGACION LAS TORRES SN ENTRE AV. PROLONGACION LAS TORRES Y AV. PROLONGACION LAS TORRES, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8126 | 16.8537
GRO230402281273 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.1777 | 17.5942
GRO240202399584 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tecuexcontitlán (Tecoescontitlán) | DOMICILIO CONOCIDO SN, TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN) MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5785 | 18.1424
GRO240302404799 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Terrero | CALLE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA PUEBLO EL TERRERO, 40785 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL TERRERO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOCALIZA A 24.0 KM 48 MINUTOS DE LA CABECER | -100.3197 | 18.1299
GRO240302413212 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Bejuco | CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC 27 INTERIOR SN PUEBLO EL BEJUCO, 39931 EL BEJUCO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS | -99.7049 | 16.8244
GRO240302414855 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS PAROTAS, 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA CONCEPCIÓN, CAMINO A RANCHO LAS MARIAS SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL POBLADO LA CONCEPCIÓN SE T | -99.6254 | 16.9107
GRO240302419589 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | La Estancia (La Estancia de las Vacas) | PASAJE LOS PÍPILOS LAS ALBONDIGAS LAS MESAS EL AGUACATE CIUDAD BUENAVISTA DE CUELLAR CENTRO, 40330 LA ESTANCIA (LA ESTANCIA DE LAS VACAS), BUENAVISTA DE CUÉLLAR GUERRERO ENTRE PASAJE LOS PIPILOS Y PASAJE LAS ALBONDIGAS, PASAJE L | -99.3713 | 18.4165
GRO240302420528 | Guerrero | Igualapa | Llano Grande de Juárez | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO GRANDE DE JUÁREZ, 41980 LLANO GRANDE DE JUÁREZ, IGUALAPA GUERRERO ENTRE Y , FRENTE A LA TELESECUNDARIA EULALIA GUZMAN Y EL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD | -98.4776 | 16.9003
GRO240302420590 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL | -98.4768 | 16.7445
GRO240302420662 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlaquilpa | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TLAQUILPA, 40573 TLAQUILPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALI | -99.7604 | 18.1752
GRO240302421763 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | San Francisco Lagunita | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 305.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE | -99.7698 | 18.1762
GRO240302428255 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | BOULEVARD PICO DE ORIZABA 6 sn INTERIOR SN COLONIA CUMBRES DE FIGUEROA, 39689 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR PICO DE ORIZABA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CUMBRES VINIENDO POR CALLE CUMBRES PASANDO L | -99.8593 | 16.8676
GRO240302428674 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | CALLE PRINCIPAL 7 INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA GUERRERO 42 Y , POBLADO PIEDRA IMAN. CARREERA LIBRE ACAPULCO CHIPANCINGO ANTES DE POBLADO XALTIANGUIS ESTA EL | -99.7836 | 17.0759
GRO240302429224 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA A 385.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD | -99.8306 | 18.1377
GRO240302437102 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4783 | 18.4087
GRO240302440726 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 4, ENTRE CALLE RIÓ USUMACINTA Y CALLE RÍO PAPAGAYO DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO GRO. | -99.1078 | 18.1056
GRO240402463405 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN LORENZO, CALLE COLIMA LA OBRA SE LOCALIZA 663.30.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL | -98.4903 | 17.9003
GRO240402463628 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN LORENZO, CALLE 3 SUR LA OBRA SE LOCALIZA 400.20 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PAL | -98.4889 | 17.9022
GRO240402465094 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR ANDRES FIGUEROA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, RETORNO ANDRES FIGUEROA SOBRE LA AVENIDA RUIZ CORTINES C | -99.8936 | 16.8788
GRO240402465999 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JACARANDAS 35 sn INTERIOR SN COLONIA LIBERTADORES, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GERVACIO ARTIGAS VINIENDO POR CALLE GERVACIO ARTIGAS EN SENTIDO RE | -99.8374 | 16.8981
GRO240402467760 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | CALLE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 5 INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA IMÁN, 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA 42 LA PROVIDENCIA Y , CALLE DE CASA DE GOBIERNO POBLADO PIEDRA IMAN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AC | -99.7832 | 17.0772
GRO240402472220 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR NARANJOS 33 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 39589 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE EL JOVERO, AVENIDA LA UNIÓN LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA AMALIASOLÓRZANO | -99.8227 | 16.8228
GRO240402472521 | Guerrero | Teloloapan | Plan del Sabino | CAMINO TRAMO CACAHUATLAN - PLAN DEL SABINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 PUEBLO CACAHUATLÁN, 40429 PLAN DEL SABINO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CACAHUATLÁN PLAN DEL S | -100.0094 | 18.4443
GRO240402479794 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE MANGOS, BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS EN EL FRANCIONAMIENTO VICENTE ADADME FRETE A LA COLONIA LOMAS | -100.4395 | 17.1933
GRO240402481080 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Ciruelar | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL CIRUELAR, 40932 EL CIRUELAR, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LA CANCHA, CALLE PRINCIPAL AL SURESTE DE MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELAR | -100.4306 | 17.1666
GRO240402491084 | Guerrero | Tlalchapa | Cacánicua (Cacánicua de Abajo) | CAMINO TRAMO CACACANICUA DE ABJO - TIERRA EJIDALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO LA CACÁNICUA DE ARRIBA, 40686 CACÁNICUA (CACÁNICUA DE ABAJO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL Y CAM | -100.443 | 18.5876
GRO240402491318 | Guerrero | Tlalchapa | Puerto de Allende (Puerta de Arriba) | CAMINO TRAMO PUERTO DE ALLENDE - CERRO DE LOS MONOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO PUERTO DE ALLENDE, 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL ASI LADO SUR DE LA POBLACION | -100.4089 | 18.3982
GRO240402492075 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | CAMINO TRAMO IXCATLA - IXCALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 073 + 725 PUEBLO , 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ACCESO PRINICIPAL A IXCATLA EN LA LOCALIDAD IXCATL | -98.9966 | 17.4234
GRO240402494655 | Guerrero | Teloloapan | Buenavista del Aire | CAMINO TRAMO RINCON DEL VIGILANTE - CRUCERO BUENA VISTA DEL AIRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 740 PUEBLO BUENAVISTA DEL AIRE, 40403 LAS PAREDES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -100.025 | 18.3886
GRO240402494981 | Guerrero | Teloloapan | Tlalpexco | CAMINO TRAMO CRUCERO TLAPEXCO - LOCALIDAD DE TLAPEXCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO TLALPEXCO, 40407 TLALPEXCO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA PASANDO LA COMUNIDAD DEL POCHOTE AL LADO NOROESTE DE LA C | -99.9996 | 18.5033
GRO240402494994 | Guerrero | Teloloapan | Agua Fría | CAMINO TRAMO TLAPEXCO - AGUA FRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 PUEBLO AGUA FRIA, 40407 AGUA FRÍA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA FEDERAL TELOLOAPAN ARCELIA ENTRANDO POR L | -99.976 | 18.5243
GRO240402513190 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ENTRE CALLE CALAMAR NÚM. 4, Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.822 | 16.8098
GRO240402513205 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CANUTO A. NERI SN. ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AV. VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5035 | 17.5561
GRO240402513214 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.5227 | 17.6504
GRO240402513220 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO SN, CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.6081 | 16.8837
GRO250202527544 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecozajca (Tepehuaje) | Calle PRIVADA GUERRERO Pueblo TECOZAJCA 41133 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS VARIAS LOCALIDADES COMO TECOLCUAUTLA HASTA LLEGAR A TECOZAJCA | -98.8706 | 17.8158
GRO250202527547 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tenanzintitlán (La Hacienda) | Calle PRINCIPAL HACIA TOTOLZONTLA Pueblo TENANZINTITLAN LA HACIENDA 41153 TENANZINTITLÁN (LA HACIENDA), AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS TEPOXTLAN HASTA LLEGAR TENANZINTITLAN | -98.9955 | 17.7643
GRO250202527550 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Santa Catarina (Santa Catarina las Joyas) | Camino ajuatetla - santa catarina 5 70 41140 SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS XOCOYOLZINTLA, PASANDO TRAPICHE VIEJO EN EL SEGUNDO CRU | -99.091 | 17.7516
GRO250202527566 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | Camino / Terracería CUYUXTLAHUAC - CRUZ FANDANGO 7 780 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD Y SIGUE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CUYUXTLAHUAC Y CULMINA EN EL POBLADO DE CRUZ FANDANGO. | -98.3464 | 17.4805
GRO250202527593 | Guerrero | Apaxtla | Iglesia Vieja | Camino / Terracería ENTRONQUE DE TLATZALA - IGLESIA VIEJA 6 400 40533 IGLESIA VIEJA, APAXTLA LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE TLATZALA Y APAXTLA DE CASTREJON. | -99.89 | 18.1124
GRO250202527610 | Guerrero | Atlixtac | Tlatlauquitepec | Camino / Terracería Tlatlauquitepec - Punto denominado La Antena 10 60 41442 TLATLAUQUITEPEC, ATLIXTAC Este camino saca cosechas se encuentra al norte de la localidad de Tlatlauquitepec e inicia a un costado del templo y se dirig | -98.8268 | 17.5507
GRO250202527631 | Guerrero | Cocula | Cocula | Calle JUAN ESCUTIA Barrio LA GUADALUPE 40580 COCULA, COCULA ENTRE Calle SIN NOMBRE BALDIO Y Boulevard COCULA A IGUALA Calle JUAN ESCUTIA COIRCUITO SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS | -99.6623 | 18.2482
GRO250202527637 | Guerrero | Cocula | Apango | Calle PROLONGACION RAMAL APANGO Colonia CENTRO 40584 APANGO, COCULA ENTRE Calle ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ SE PRETENDE CONSTRUIR UN AREA SEGURA EN DONDE PUEDAN LLEVAR A CABO LAS AC | -99.6774 | 18.2382
GRO250202527655 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Jabalí | Camino / Terracería EL JABALI - TIERRAS DE CULTIVO 21 400 40711 EL JABALÍ, COYUCA DE CATALÁN EL KM O+000 INICIA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA COYUCA-EL JABALI Y EL KM 21+400 ESTA CERCANO AL RIO BALSAS | -100.855 | 18.4625
GRO250202527658 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyol (El Coyol) | Camino / Terracería EL COYOL - TIERRAS DE CULTIVO 10 400 40720 COYOL (EL COYOL), COYUCA DE CATALÁN INICIA A LA ALTURA DEL PREESCOLAR. | -100.7392 | 18.2046
GRO250202527673 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Hinojos | Camino / Terracería LOS HINOJOS - TIERRAS DE CULTIVO 10 100 40700 LOS HINOJOS, COYUCA DE CATALÁN ENTRADA DEL PUEBLO | -101.2472 | 18.086
GRO250202527680 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Paso de Arena | Ninguno TERRENO BALDIO Pueblo PASO DE ARENA 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PORFIRIO BENITEZ Y LA AMPLIACION DE LA RED SERÁ SOBRE LA CALLE HIMNO NACIONAL MEXICANO HASTA LA ESQUINA CON CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM | -100.8487 | 18.2973
GRO250202527682 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON Colonia CARLOS ROMAN CELIS 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno CARRET. FED. 134 Y Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Callejón SIN NOMBRE EL TRAMO A CONSTRUIR INICIA EN LA ESQUINA CO | -100.7116 | 18.3361
GRO250202527701 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Pácuaro | Camino PACUARO - PARCELAS 5 25 40643 PÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN Pácuaro se encuentra a 36.9 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, que es la que más habitantes tiene dentro del municipio, | -100.5924 | 18.8001
GRO250202527713 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Mohonera | Pueblo LA MOHONERA 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ZITLALA, FRENTE AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR CHILAPA SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, PASAR POR L | -99.1941 | 17.6427
GRO250202527747 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tepexaxocotitlán | Pueblo TEPEXAXOCOTITLÁN 41117 TEPEXAXOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTA, PASAR POR LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA, PAPAXTLA, TEPOZONALCO Y TLATLAUQUITEPEC, TOMAR LA CARRETERA QUE VA A ZAPOTITLÁN TABLA | -98.9012 | 17.4869
GRO250202527749 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Popocatzin | Pueblo POPOCATZIN 41118 POPOCATZIN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COM | -99.0204 | 17.3765
GRO250202527759 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tlahuizapa | Camino PARAJE LAS MESAS - EL AGUACATE 1 10 39129 TLAHUIZAPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO PARAJE LAS MESAS - EL AGUACATE | -99.6016 | 17.2843
GRO250202527779 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Coacoyulillo | Camino CORRAL DE TOROS - LS HAMACA 1 10 39123 COACOYULILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO: CORRAL DE TOROS - LA HAMACA | -99.6504 | 17.3373
GRO250202527784 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Pinzampantle | Ranchería PINZAMPANTLE 39134 PINZAMPANTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE PINZAMPANTLE SOBRE LA MARGEN DEL RIO NO EXISTEN AUN NOMENCLATURAS DE CALLES ES UNA RANCHERIA | -100.0848 | 17.9412
GRO250202527791 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tetela del Río | Pueblo TETELA DEL RIO 39131 TETELA DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD EN EL RIO, NO SE CUENTA AUN CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES EN ESTE POBLADO Y LLEGA COMO REFERENCIA HAS | -100.0775 | 17.9809
GRO250202527804 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Primaverita | Camino REANCHERIA - LOS LAVADEROS 800 110 39130 LA PRIMAVERITA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NIRTE DE LA LOCALIDAD DEL LADO DERECHO DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERITA, MUNICIPIO D | -100.1356 | 17.6574
GRO250202527805 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Primaverita | Calle RANCHERIA Ranchería LA PRIMAVERITA 39144 LA PRIMAVERITA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD DEL LADO IZQUIERO PASANDO LA CAPILLA CRISTO REY, HASTA LLEGAR A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE | -100.1355 | 17.6579
GRO250202527810 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Naranjito Zapotitla (Naranjito) | Camino / Terracería ZOMPANTLE - NARANJITO ZAPOTITLA. 18 0 NARANJITO ZAPOTITLA (NARANJITO), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 18.0 KM DE CAMINO RURAL INICIANDO EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE, CON RUMBO AL | -100.0616 | 17.6984
GRO250202527820 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Cuahuilotla | Camino CHAUCINGO - CUAHUILOTLA 10 70 40143 CUAHUILOTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA COMUNIDAD DE CUAHUILOTLA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, A UNA DISTANCIA DE 40.10 KMS. ES UNA DE LAS LOCALIDADES MAS ALEJADAS E INA | -99.1245 | 18.3785
GRO250202527832 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Acaquila | Camino TULIMAN - ACAQUILA 10 570 40152 ACAQUILA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TULIMAN A ACAQUILA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE ACAQUILA. SE UBICA A 53.9 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. PARA | -99.2846 | 18.1126
GRO250202527833 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle AGRICULTURA Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR Y Calle RUFFO FIGUEROA Avenida LIBERTAD LA CALLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO D | -99.3359 | 18.3041
GRO250202527840 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle GRAL. ALVARO OBREGON 68 Colonia CENTRO 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ANDRES FIGUEROA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle DE ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL BANCO A | -99.5421 | 18.3403
GRO250202527891 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle MARIANO ABASOLO Colonia CENTRO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y Calle NICOLAS BRAVO SE UBICA EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y NICOLAS BRAVO A LA ALTURA DE LA GASOLINERIA DEL CENT | -98.4058 | 16.6862
GRO250202527901 | Guerrero | Ometepec | La Catalina | Camino / Terracería LA CATALINA - LA CAÑADA 17 600 41729 LA CATALINA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA EN TRAMOS AISLADOS, LA CAÑADA, LA TOTOLA, OJO DE AGUA, Y EL NARANJO PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE L | -98.2727 | 16.5839
GRO250202527902 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Camino / Terracería ACATEPEC - EL ROBLE 19 750 41700 ACATEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC RUMBO AL TEJON, EL ROBLE Y HUACAPA CAMINOS QUE PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. | -98.4319 | 16.7388
GRO250202527922 | Guerrero | Petatlán | Arroyo Seco | Camino / Brecha ARROYO SECO - PLAYAS DE ARROYO SECO 14 36 ARROYO SECO, PETATLÁN SU ACCESO ES ENTRANDO AL CAMINO QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. | -101.1182 | 17.3703
GRO250202527947 | Guerrero | Quechultenango | Teozintla | Camino CRUCERO SAN JOSE - TEOZINTLA 1 100 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CRUCERO TEOZINTLA ¿ NARANJUELO CON DIRECCION A LOMAS DE SAN PEDRO. | -99.1451 | 17.272
GRO250202527950 | Guerrero | Quechultenango | Naranjuelo | Camino TEOZINTLA - NARANJUELO 7 900 39269 NARANJUELO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NARANJUELO, SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 17.238587, -99.149755. | -99.1507 | 17.2366
GRO250202527955 | Guerrero | Quechultenango | Nacaxtlán | Camino PUEBLO VIEJO - NACAXTLAN 1 300 39258 NACAXTLÁN, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NACAXTLAN A 50 METROS DE LA TRANCA EJIDO NACAXTLAN. | -99.2984 | 17.2002
GRO250202527964 | Guerrero | San Marcos | Jiménez | Camino / Terracería QUINTA SECCION - JIMENEZ 0 8334 39964 JIMÉNEZ, SAN MARCOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD POR LA COLONIA QUINTA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EL CUAL SE ENCUENTRA UNA TIENDA EN EL ENTROQUE | -99.4445 | 16.8385
GRO250202527967 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Pericotepec | Camino / Terracería PUERTO DE LAS TUNAS - PERICOTEPEC 29 100 40790 PERICOTEPEC, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALL | -100.2173 | 17.9557
GRO250202527971 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Hacienda Vieja | Camino / Terracería LAGUNA DE HUEYANALCO - HACIENDA VIEJA 46 800 40796 HACIENDA VIEJA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD | -100.1614 | 17.7972
GRO250202528049 | Guerrero | Tecoanapa | Los Sauces | Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUARE Pueblo LOCALIDAD DE LOS SAUCES 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA ENTRE Ninguno TERRENO VALDIO Y Ninguno TERRENO VALDIO Ninguno CANCHA PRINCIPAL DE FUT BOL SE ENCUENTRA SOBRE LA ORILLA DE LA CA | -99.2278 | 16.8467
GRO250202528064 | Guerrero | Tetipac | Huaxtelica | Camino / Terracería HUAXTELICA - TETIPAC 0 200 40360 HUAXTELICA, TETIPAC El proyecto inicia como punto de referencia en donde se localiza la última casa de la localidad. | -99.6883 | 18.6232
GRO250202528072 | Guerrero | Tetipac | Pezuapa | Camino / Terracería PEZUAPA - TETIPAC 0 200 40362 PEZUAPA, TETIPAC El proyecto inicia donde termina el calle principal de la localidad. en dirección a la cabecera municipal | -99.588 | 18.6495
GRO250202528085 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle MONTAÑO Barrio SANTIAGO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO CAMPOS Y Calle FLOR DE CLAVEL Calle ALVARO OBREGON LA OBRA INICIA DE LA CARRETERA FEDERAL TIXTLA - CHILAPA PASANDO TODA LA ZONA URBANA | -99.4016 | 17.5706
GRO250202528088 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Omeapa | Calle A PACHO Pueblo OMEAPA 39197 OMEAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL JARDIN DE NIÑOS CAMINO SACACOSEHCAS RUMBO AL PARJE A PACHO, POR LA CASA DE DOMICILIO CONOCIDO DE DON FERNANDO EL MEZCALERO. | -99.349 | 17.5686
GRO250202528095 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacotepec | Camino / Terracería CRUCERO DEL CAMPANARIO - CRUCERO DE TLACOTEPEC 5 200 41540 TLACOTEPEC, TLACOAPA CRUCERO DE CAMPANARIO ESTA UNA CRUZ DE CONCRETO ANCLADA A UN CUBO DE CONCRETO, EL LETRERO DE BIENVENIDA A LA CABECERA MUNICIPAL, | -98.7654 | 17.25
GRO250202528096 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | Calle PRINCIPAL Pueblo TENAMAZAPA 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA PAVIMENTACION INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA COMISARIA, Y EL TECHADO DE USOS MULTIPLES | -98.826 | 17.2158
GRO250202528101 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Avenida CONSTITUYENTES Colonia MONTEN ALBAN 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle EL PALMAR Y Avenida IGUALITA Calle LAS PALMAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. CONSTITUYENTES, ENTRE LAS CALLE DE IGUALITA Y CALLE E | -98.575 | 17.5297
GRO250202528107 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Providencia | Calle PRINCIPAL Pueblo LA PROVIDENCIA 41300 LA PROVIDENCIA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle ESC. AMADO NERVO Y Calle PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA EN EL PERIMETRO NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE LA LO | -98.6035 | 17.5481
GRO250202528113 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Carretera libre pavimentada municipal LA UNION - EL ENTRONQUE DE LA UNION 5 0 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. INICIA EN PUENTE SUPERIOR VEHICULAR Y CONTINUA AL SUROEST | -101.8026 | 17.9804
GRO250202528175 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle EDUCACION Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EDUCACION TRAMO: CALLE EDUCACION A CALLE 20 DE NOVI | -99.5285 | 17.6502
GRO250202528185 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle JARDINES Colonia LOS ARCOS 40186 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PINO Y Calle BUGAMBILIAS Calle COLIBRI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COLONIA LOS ARCOS DE LA LO | -99.5294 | 17.6455
GRO250202528190 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Barrio SAN FRANCISCO 40189 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle LEONA VICARIO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN FRNACISCO A LA IZQUIERDA DE LA | -99.5291 | 17.6548
GRO250202528200 | Guerrero | Acatepec | Alcamani | Pueblo ALCAMANI 41430 ALCAMANI, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ALCAMANI. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO | -98.9499 | 17.1417
GRO250202528202 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Pueblo EL CHIRIMOYO 41423 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO. LA LOCALIDAD SE EN | -98.89 | 17.3431
GRO250202528205 | Guerrero | Acatepec | Barranca Mina | Pueblo BARRANCA MINA 41424 BARRANCA MINA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ BARRANCA MINA. L | -98.8415 | 17.2864
GRO250202528226 | Guerrero | Acatepec | El Naranjo | Pueblo EL NARANJO 41410 EL NARANJO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL NARANJO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL | -99.045 | 17.1285
GRO250202528234 | Guerrero | Marquelia | Zoyatlán | Camino / Terracería PIEDRA DE MUJER, TLAYOLAPA... - ZOYATLÁN 55 200 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA CAMINO SACA COSECHAS A PIEDRA MUJER, CAMINO A TLAYOLAPA, CAMINO CERRO SAN MARCOS, EJIDO DE USO COMUN DE ZOYATLAN | -98.7253 | 16.7125
GRO250202539181 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Mitlancingo | Camino TEPETLATIPA - MITLANCINGO 17 0 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO PASAREMOS POR PANTITLAN, ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATIPA HASTA LLEGAR A MITLANCINGO. | -98.9823 | 17.8305
GRO250202539182 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San José Lagunas (Capulín) | Camino / Terracería SAN JOSE LAGUNAS - LIMITES ALPOYECANCINGO 6 500 41680 SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN), ALCOZAUCA DE GUERRERO LA OBRA INICIA EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNAS Y TERMINA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO C | -98.4578 | 17.4363
GRO250202539185 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xonacatlán | Camino / Terracería XONACATLAN - CAMINO A SANTA CRUZ 2 700 41671 XONACATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA EN EL KM 2.7 DEL POBLADO DE XONACATLAN Y TERMINA EN LOS LIMITES DE EL POBLADO DE SANTA CRUZ. | -98.4151 | 17.5059
GRO250202539198 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Puerto de Hilaria | Camino / Terracería PUERTO DE HILARIA - TIERRAS DE CULTIVO 11 200 40700 PUERTO DE HILARIA, COYUCA DE CATALÁN A LA ALTURA DE CASA DE REUNIONES | -100.9911 | 18.117
GRO250202539199 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Diamantes | Camino / Terracería LOS DIAMANTES - TIERRAS DE CULTIVO 10 800 40700 LOS DIAMANTES, COYUCA DE CATALÁN PASANDO EL CORRAL DE GANADO | -100.9481 | 17.9101
GRO250202539203 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tianquizolco | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TIANQUIZOLCO 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle INDEPENDENCIA Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 456.90 MTS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO DE | -99.7547 | 18.2276
GRO250202539204 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Timbinal | Camino EL TIMBINAL - LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS 12 30 40647 EL TIMBINAL, CUTZAMALA DE PINZÓN Se encuentra a 30.9 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.7474 | 18.7026
GRO250202539253 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Yolotla | Camino / Terracería HACIENDA VIEJA - YOLOTLA 44 300 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLEZ Y SE SIGUE | -100.1578 | 17.8263
GRO250202539255 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Nicolás del Oro | Camino / Terracería XIMOTLA - SAN NICOLAS DEL ORO 31 600 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE V | -100.2455 | 17.9087
GRO250202539280 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle CENTRO Barrio CENTRO 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CUAUHTEMOC Calle REFORMA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ AL ZOCALO, DEL ZOCALO A LA PLAZUELA DE LA | -99.6054 | 18.5566
GRO250202539300 | Guerrero | Teloloapan | Xixicastepec | Camino CRUCERO ALAHUIXTLAN - XIXICASTEPEC 4 0 40407 XIXICASTEPEC, TELOLOAPAN SE UBICA EN LAS COLINDANCIAS CON EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON A 6 HRS DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR TERRACERIAS. | -99.9664 | 18.5252
GRO250202539313 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Chilacachapa | Calle HACIA EL PANTEON Pueblo CHILACACHAPA 39199 CHILACACHAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE ACCESO Y Calle JULIO S. HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA CANCHA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD CHILACACHAPA. | -99.2771 | 17.5583
GRO250202539316 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Prolongación VENUSTIANO CARRANZA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle LA PAZ LA OBRA INICIA PASANDO EL PUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD. CON DIR | -99.3795 | 17.6527
GRO250202543441 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Órganos | Camino / Brecha CENTRO DEL POBLADO - TIERRAS DE CULTIVO 10 20 40700 LOS ÓRGANOS, COYUCA DE CATALÁN EL CAMINO INICIA EN EL CENTRO EL POBLADO HACIA LAS TIERRAS DE CULTIVO | -100.7907 | 17.8968
GRO250202543448 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ayahualulco | Calle COSTEÑITA Pueblo AYAHUALULCO 41115 AYAHUALULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle JPSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle MANUEL ABARCA SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR E | -99.1812 | 17.5019
GRO250202543449 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Ranchito Amolixtlahuacan | Pueblo EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN 41118 EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, LLEGAR HASTA TLATLAUQUITEPEC, TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA CHALMA, LLEGA | -98.8962 | 17.4787
GRO250202543450 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Plan de Conejo | Pueblo PLAN DE CONEJO 41118 PLAN DE CONEJO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA PARA LLEGAR A EL JAGUEY EN SEGUIDA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE | -99.0414 | 17.3795
GRO250202543458 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Coacoyula de Álvarez | Calle CAZADORES Pueblo COACOYULA DE ALVAREZ 40120 COACOYULA DE ÁLVAREZ, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. DIEGO AL | -99.6312 | 18.0749
GRO230202235547 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | CALLE SAN FRANCISCO, COLONIA LA NOPALERA SN ENTRE CALLE EL PANTEON ATLIXTAC GRO. | -98.9183 | 17.3406
GRO230202235554 | Guerrero | Técpan de Galeana | Bajos del Balzamar | DOMICILIO CONOCIDO SN , BAJOS DEL BALZAMAR MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.63 | 17.2139
GRO230302265437 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CIRCUITO BENITO JUAREZ SN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.516 | 17.5351
GRO230302265450 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Puente Campuzano | CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 91 SN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO CUADRA Y CALLE ZACAZONTLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TAXCO DE ALARCON GRO. | -99.6114 | 18.5564
GRO230402320333 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR CDA. MIGUEL HIDALGO Y CLLE MIGUEL HIDALGO 16 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE PRESA MIGUEL HIDALGO, ANDADOR JULIO VILLARREAL S | -99.861 | 16.8756
GRO240202379892 | Guerrero | Tecoanapa | Parota Seca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TECORRAL, 39286 PAROTA SECA, TECOANAPA GUERRERO ENTRE CAMINO AL TECORRAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PAROTA SECA RUMBO AL POBLADO DE EL TECORRAL | -99.2627 | 16.937
GRO240302417599 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Veladero (Veladero Morelos) | CALLE DE LA ENTRADA AL POBLADO EL VELADERO PUEBLO EL VELADERO VELADERO MORELOS, 39700 EL VELADERO (VELADERO MORELOS), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CAMINO AL POBLADO EL VELADERO Y CAMINO A LA COLONIA 24 DE OCTUBRE, POBLAD | -99.8808 | 16.9282
GRO240302420430 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MORELOS, CALLE MONTERREY A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR | -98.4742 | 16.7443
GRO240302420599 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE DE LOS PLACERES, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA A 241.60 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL P | -99.7593 | 18.2749
GRO240302421088 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlaquilpa | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLAQUILPA, 40573 TLAQUILPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA | -99.7618 | 18.178
GRO240302421692 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | CALLE LA LUNA PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE NIÑO PRDIDO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LA PRADERA LA OBRA SE LOCALIZA A 156.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIER | -99.7604 | 18.2688
GRO240302428760 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 340.30 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA SECUNDARIA TECNICA N0. 127 JAIME TORRES BODET DE LA LOCALIDAD | -99.752 | 18.283
GRO240302429038 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | PUEBLO TLACAQUIPA, 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 47.50 MTS APROX | -99.872 | 18.2256
GRO240302430032 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BUGAMBILIAS 44 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE 7, CALLE BOCA DEL RIO COL LUIS DONALDO COLOSIO. SOBRE EL BLVD DE LAS NACIONES R | -99.7977 | 16.7987
GRO240302431158 | Guerrero | San Marcos | Santa Elena de la Villa | PUEBLO SANTA ELENA DE LA VILLA, 39965 SANTA ELENA DE LA VILLA, SAN MARCOS GUERRERO ENTRE Y , CAMINO CAMINO RURAL EL CUCO SANTA ELENA DE LA VILLA LA ESCUELA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A 210 METROS ANTES DE LLEGAR A AL TECHADO Y | -99.3238 | 16.8711
GRO240302438871 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.4766 | 16.7437
GRO240302438906 | Guerrero | Tlalchapa | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL HACIA LA CAPILLA PUEBLO EL AGUACATE, 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA EL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA LAS TIERRA EJIDALES | -100.5374 | 18.3961
GRO240302440710 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | DOMICILIO CONOCIDO SN, JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.8599 | 17.4457
GRO240302440757 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO. | -98.4176 | 16.6986
GRO240302443338 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | domicilio conocido | -100.8894 | 17.2715
GRO240402458416 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Calerita | CAMINO TRAMO LA CALERITA - LA ARARICUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA ARARICUA, 40806 LA CALERITA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL N | -101.6076 | 18.0102
GRO240402461606 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Ejido el Tambor | TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL TAMBOR - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 28 RANCHERIA EJIDO EL TAMBOR, 40956 EJIDO EL TAMBOR, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL TAMBOR SIERRA AR | -100.0849 | 17.4266
GRO240402461638 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Los Planes | TERRACERÍA TRAMO LOS PLANES - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 75 PARAJE LOS PLANES, 40956 LOS PLANES, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA RIO DEL BALSAMO Y , ESTA UBICADO EN EL PARAJE DE LOS PLANES A | -100.307 | 17.4162
GRO240402466789 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE RICARDO FLORES MAGON 13 INTERIOR SN COLONIA LOS LIRIOS, 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MARÍA DE LA O Y CALLE JUAN R. ESCUDERO, CALLE LOMA BONITA COL LOS LIRIOS COLINDA CON COLONIAS AMADE | -99.8402 | 16.8801
GRO240402479826 | Guerrero | Teloloapan | Agua Fría | CAMINO TRAMO LLANOS DE IXCAPENEACA - AGUA FRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO AGUA FRIA, 40407 AGUA FRÍA, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN LAS COLINDANCIAS CON EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON ACC | -99.976 | 18.5242
GRO240402482156 | Guerrero | Arcelia | Xochicalco | CAMINO TRAMO ACHOTLA - XOCHICALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 PUEBLO XOCHICALCO, 40528 XOCHICALCO, ARCELIA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COKLINDANDO CON EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE | -100.1298 | 18.1768
GRO240402483653 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA TULCINGO A TLAPA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 755.50 MTS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN | -98.4808 | 17.907
GRO240402486895 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | CAMINO TRAMO LA CIENEGA - EL OBISPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 CIUDAD LA CIÉNEGA, 41503 LA CIÉNEGA, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL E.C LA CIENEGA UIEG EL OBISPO DEL KM 0000 AL KM 9300 | -98.6336 | 17.2279
GRO240402492868 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE GALVEZ COLONIA EL PELIGRO, 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT GUERRERO ENTRE CAMINO EL JALE Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CARRETERA LIBRAMIENTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALVEZ ENTRE EL CAMINO EL JALE Y LA CALLE | -98.5866 | 17.5482
GRO240402494322 | Guerrero | Teloloapan | Rincón del Vigilante | CAMINO TRAMO XOCHIPALA - OXOTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 PUEBLO OXTOTITLÁN, 40423 RINCÓN DEL VIGILANTE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4 HRS DE TERRACERIA ENTRE | -99.9814 | 18.2789
GRO240402494851 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacalotepec | CAMINO TRAMO EL CARACOL - HACIENDITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 67 RANCHERIA CACALOTEPEC, 41123 CACALOTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE REALIZARA DEL TRAMO DE EL CARAC | -99.0229 | 17.4682
GRO240402513199 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CALLE EL SACRIFICIO NÚM. 19 ENTRE CALLE EL SACRIFICIO Y CERRADA DEL DELIRIO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.0878 | 17.0111
GRO240402513201 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8252 | 16.8901
GRO250102521117 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Oxtotitlán | OXTOTITLAN | -99.0265 | 17.6718
GRO250202527516 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Yupitepec | Camino yupitepec - CRUCERO YUPITEPEC 3 40 41137 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO DE LA CABERA DEL MUNICIPIO AL SUR POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE YUPITEPEC | -98.9306 | 17.6672
GRO250202527522 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Xitopontla | Camino XITOPONTLA - XAXACOITE 1 55 41135 XITOPONTLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL, PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A X | -98.8424 | 17.7121
GRO250202527534 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Zapotitlán | Camino / Brecha CRUCERO ZONTECONCUILCO - ZAPOTITLAN 2 800 41135 ZAPOTITLÁN, AHUACUOTZINGO DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.8437 | 17.701
GRO250202527539 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecozajca (Tepehuaje) | Camino TECOZAJCA - LOMA ALTA 4 80 41133 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE OXTOYAHUALCO D ESVIAMOS A LA IZQUIERDA | -98.8709 | 17.8156
GRO250202527540 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tlaquilcingo | Camino LOMA ALTA - CRUCERO HACIA TLAQUILCINGO 15 10 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS VARI | -98.9187 | 17.862
GRO250202527551 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tepoxtlán | Camino TOTOLZINTLA - TEPOXTLAN 8 30 41147 TEPOXTLÁN, AHUACUOTZINGO OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS TEPOXTLAN HASTA LLEGAR TENANZINTITLAN Y DESPUES A TOTOLZINTLA | -98.9753 | 17.7671
GRO250202527554 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tlalcomulco | Camino CRUCERO DE TECOANAPA - CRUCERO TENEXPEPANTLA 9 30 41144 TLALCOMULCO, AHUACUOTZINGO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE A MANO DERECHA ENCONTRAREMOS LA LOCALIDAD DE TLALCOMULCO | -99.0392 | 17.7092
GRO250202527596 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle MONTES DE OCA Colonia CENTRO 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN NOMBRE A 2 CUADRAS DE ZOCALO MUNICIPAL, LLEGANDO AL ARROYO GRANDE, ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA PROGRESO | -100.2858 | 18.3144
GRO250202527608 | Guerrero | Atlixtac | Yetepetitlán | Camino / Terracería Yepetitlán - Petlatan 6 834 41440 YETEPETITLÁN, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Yetepetitlán con Petatlan, para ser mas precisos esta via de comunicacion se | -98.997 | 17.5563
GRO250202527609 | Guerrero | Atlixtac | Tlatlauquitepec | Camino / Terracería Tlatlauquitepec - Punto denominado Las Cruces 8 520 41442 TLATLAUQUITEPEC, ATLIXTAC Este camino saca cosechas inicia a un costado de la preparatoria y se dirije a la zona agricola en el punto denominado Las Cr | -98.8243 | 17.552
GRO250202527616 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle CALLES EN COLONIAS Colonia AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES LA ESPERANZA, YOPITZINGO, LUIS DONALDO COLOSO, LOS MANGOS, VICENTE GUERRERO, AMPLIACION VICENTE GUERRERO, AMPLIACION LA VILLA | -99.1 | 16.9589
GRO250202527621 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle Calle educadores mexicanos Colonia Buenavista de Cuellar, Gro. 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle segunda poniente Y Calle Miguel Uribe Calle Vicente Guerrero A un costado de la escuela secundaria | -99.4149 | 18.4578
GRO250202527629 | Guerrero | Cocula | Colonia Vicente Guerrero | Calle CARITINO MALDONADO Barrio VICENTE GUERRERO 40580 COLONIA VICENTE GUERRERO, COCULA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MARGARITA MAZA SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO | -99.6527 | 18.2337
GRO250202527667 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Ratón | Camino / Terracería EL RATON - TIERRAS DE CULTIVO 11 0 40700 EL RATÓN, COYUCA DE CATALÁN POR ESCUELA DE CONAFE | -100.9367 | 18.0858
GRO250202527677 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle VICENTE SUAREZ Colonia TIERRA COLORADA 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle JUAN ESCUTIA Calle HEROES DEL 47 POR CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL | -100.7011 | 18.3203
GRO250202527678 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Pantanos | Camino / Terracería TABASCUNDIO - LOS PANTANOS 9 0 40700 LOS PANTANOS, COYUCA DE CATALÁN RUMBO AL RANCHO TABASCUNDIO | -100.9152 | 18.1383
GRO250202527703 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Charco | Camino EL CHARCO - PARCELAS 11 30 EL CHARCO, CUTZAMALA DE PINZÓN El Charco se encuentra a 4.3 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.5384 | 18.475
GRO250202527727 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Paraíso | Pueblo EL PARAÍSO 41114 EL PARAÍSO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN CON RUMBO LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO, EL CAMINO SE UBICA INICIANDO DE LA CARRETERA QUE HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA CON DIREC | -99.1764 | 17.5733
GRO250202527737 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chautla | Ranchería CHAUTLA 41114 CHAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHAUTLA, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE | -99.2018 | 17.5766
GRO250202527738 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Popoyatlajco | Pueblo POPOYATLAJCO 41115 POPOYATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR POR TENEJATLAJCO Y LLEGAR A ZOQUIAPA, TOMAR EL CRUCERO A LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, ANTES DE LLEGAR A ES | -99.2707 | 17.4996
GRO250202527745 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Los Amates | Pueblo LOS AMATES 41114 LOS AMATES, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA ENTRAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, SE PASA POR LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, EN SEGUIDA ESTA LA LOCALIDAD | -99.1921 | 17.546
GRO250202527754 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chacaltlá | Pueblo CHACALTLÁ 41118 CHACALTLÁ, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENAGO, IXCATLA, MEXCALCINGO, TEYPALCO Y POPOCATZIN HASTA LLEGAR | -99.0318 | 17.3784
GRO250202527755 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xicaixtlahuac (La Laguna) | Pueblo XICAIXTLAHUAC (LA LAGUNA) 41118 TZICAIXTLAHUAC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO, TEYPALCO, PO | -99.0306 | 17.3549
GRO250202527756 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalcorral | Pueblo TLALCORRAL 41118 TLALCORRAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, TLALCHICHILTIPAN NUEVO Y MEXCALCINGO HASTA L | -99.024 | 17.3912
GRO250202527758 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Calle PRINCIPAL Colonia VALLE DORADO 39017 PETAQUILLAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CALLE PRINCIPAL DE VALLE DORADO | -99.4579 | 17.4919
GRO250202527762 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | Camino jaleaca de catalán - cruz de ocote 1 10 39110 JALEACA DE CATALÁN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO jaleaca de catalán | -99.8532 | 17.4444
GRO250202527782 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Barrio SAN MIGUEL 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLA | -100.074 | 18.4218
GRO250202527785 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio EL ESPINO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle MACARIO PINEDA Y Calle MARTIN FIERRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: CALLE MACARIO PINEDA-CALLE MARTIN FIERRO | -99.9813 | 17.7931
GRO250202527793 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle GUERRERO Colonia SANTO NIÑO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle HELIODORO CASTILLO Calle LUIS SERRANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, POR LA SALIDA A | -99.9738 | 17.7887
GRO250202527802 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle ALDAMA Barrio DE LA GUADALUPE 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle MORELOS Calle MARTIN FIERRO LA OBRA SE LOCALIA EN EN BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD DE TLACOTEP | -99.976 | 17.7929
GRO250202527803 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Lavaderos | Camino / Terracería NARANJITO ZAPOTITLA (NARANJITO) - LOS LAVADEROS 14 300 39130 LOS LAVADEROS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 14.30 KM DE CAMINO RURAL, INCIIANDO EN LA LOCALIDAD DE NARANJITO ZAPOTIT | -100.0913 | 17.6539
GRO250202527808 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Acatlán del Río | Calle SIN NOMBRE Pueblo ACATALAN 39134 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO, PARA BENEFICIAR UNA AMPLIACION DE VIVIENDAS. | -99.9013 | 17.9339
GRO250202527813 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Acatlán del Río | Camino / Terracería ACATLAN DEL RIO - LAS MESAS 1 650 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD RUMBO A LAS TIERRAS DE LABOR DE LOS CAMPECINOS DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN | -99.8993 | 17.9268
GRO250202527821 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Andador PRIMER ANDADOR MORELOS Colonia 20 DE NOVIEMBRE 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y Calle CHAPULTEPEC Calle DEL ÁGUILA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE HUI | -99.325 | 18.3068
GRO250202527844 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle 5 DE MAYO Colonia SAN JOSE 40053 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle DR LUIS MORA Y Calle LIBERTADORES Avenida CAMINO A TAXCO SE ENTRA POR LA CARRETERA FEDERAL A TAXCO, A LA ALTURA DE TIENDA UT | -99.5289 | 18.3496
GRO250202527848 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Andador numero 5 Colonia La Ima ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle parota Y Calle 3 de mayo se accede por el camino viejo a la union entrando por la cancha techada de usos multiples en la colonia 6 de enero en calle hi | -101.5692 | 17.6434
GRO250202527903 | Guerrero | Ometepec | La Concepción | Camino / Terracería LA CONCEPCION - EL AGUA FRIA 18 900 41723 LA CONCEPCIÓN, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION RUMBO A EL CAMALOTE, EL AGUA FRIA, CAMINO VIEJO. CAMINOS QUE PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE LA | -98.2583 | 16.6611
GRO250202527904 | Guerrero | Ometepec | La Guadalupe | Camino / Terracería LA GUADALUPE - LA POCHOTA 20 800 41721 LA GUADALUPE, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE RUMBO A EL ZOPILOTE, LA POCHOTA, ARROYO MAPACHE, LOS MANGUITOS CAMINOS QUE PERTECEN A LA LOCALIDAD | -98.2667 | 16.691
GRO250202527958 | Guerrero | Quechultenango | Los Manguitos | Camino CRUCERO TEOZINTLA - CRUCERO LOS MANGUITOS 3 20 39269 LOS MANGUITOS, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO PUENTE DE TEOZINTLA. | -99.148 | 17.2616
GRO250202527975 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Laguna de Hueyanalco | Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - LAGUNA DE HUEYANALCO 44 300 40796 LAGUNA DE HUEYANALCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCAL | -100.22 | 17.7954
GRO250202528022 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle AGUACATITLAN Barrio CASALLAS 40225 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CASALLAS Y Calle RUFFO FIGUEROA SE UBICA EN LA PARTE IZQUIERDA DE LA CANCHA DE CASALLAS. | -99.5928 | 18.565
GRO250202528067 | Guerrero | Tetipac | Los Ayles | Camino / Terracería Los Ayles - Atencahuites 0 200 40370 LOS AYLES, TETIPAC El proyecto inicia donde termina calle Principal como referencia se encuentra pasando la escuela Primaria de la Localidad | -99.7302 | 18.7047
GRO250202528089 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Matlalapa | Calle LA TABERNA Pueblo MATLALAPA 39183 MATLALAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA SALIDA DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS ADELANTE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DEL MANANTIAL QUE | -99.4562 | 17.5921
GRO250202528116 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Troncones (Emiliano Zapata) | Calle PRINCIPAL Colonia NUEVO TRONCONES 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle NERVO Y Calle ABASOLO PROYECTO UBICADO EN ASENTAMIENTO CONOCIDO COMO NUEVO TRONCONES EN LA LOCALIDAD DE TRONC | -101.711 | 17.7852
GRO250202528126 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Calle Miguel Hidalgo Ranchería La Soledad 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia La cancha publica y la Iglesia, se localiza hacia el sur enfrente de la cancha publica y a un lado de la iglesia con rumbo hacia el | -98.1666 | 16.9195
GRO250202528142 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Avenida PRINCIPAL Colonia SANTA CECILIA 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle PRINCIPAL COL. LAS MINAS Y Calle JUAN N. ALVAREZ Avenida REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ENTRE EL A | -98.7873 | 17.4222
GRO250202528162 | Guerrero | Zitlala | Tlaltempanapa | Carretera libre pavimentada municipal ZITLALA - TLALTEMPANAPA 8 515 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO CHOHUAXTITLAN, MUNICIPIO DE ZITLALA EN EL TRAMO CARRETERA ZITLALA - TLALTEMPANAPA | -99.1862 | 17.7448
GRO250202528189 | Guerrero | Eduardo Neri | El Miraval | Ranchería EL MIRAVAL 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE, EN EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.7575 | 17.7303
GRO250202528194 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Pueblo YERBA SANTA 41410 YERBA SANTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA. LA LOCALIDAD SE ENCUE | -98.8826 | 17.1985
GRO250202528198 | Guerrero | Acatepec | Llano de la Parota | Pueblo LLANO DE LA PAROTA 41410 LLANO DE LA PAROTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PAROTA. LA LOCALIDAD SE ENCU | -98.9864 | 17.1367
GRO250202528222 | Guerrero | Acatepec | Lázaro Cárdenas | Pueblo LAZARO CARDENAS 41427 LÁZARO CÁRDENAS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN | -98.9247 | 17.2198
GRO250202528225 | Guerrero | Acatepec | Tierra Colorada | Pueblo TIERRA COLORADA 41423 TIERRA COLORADA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ TIERRA COLOR | -98.8247 | 17.3262
GRO250202539186 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL EL GRANDE 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA A 500 ML DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JOSÉ MARIA MORE | -98.2387 | 17.2465
GRO250202539189 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle LIBRAMIENTO EL BORDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA QUE SE ENCUENTRA ATRAS DEL HOSPIT | -98.3876 | 17.469
GRO250202539194 | Guerrero | Atlixtac | Tecocomulapa | Camino / Terracería HUITZACOTLA - TECOCOMULAPA 5 540 41440 TECOCOMULAPA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Huitzacotla con Tecocomulapa, para ser mas precisos esta via de comunicac | -98.9093 | 17.5782
GRO250202539219 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Olingachacatlán (Camposanto Viejo) | Pueblo OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO) 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATL | -99.0423 | 17.3685
GRO250202539226 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Reforma | Ranchería LA REFORMA 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIA EN LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | -99.956 | 17.6965
GRO250202539289 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle TERCERA DE SIERRA ALTA Barrio SIERRA ALTA 40240 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle LA VISTA Y Calle MEZQUITE Calle GUADALUPE SE UBICA ENTRE LA VISTA VUELTA DE LA COMBI Y SIERRA ALTA A LA ALTURA DE LA TORTILLERIA | -99.6054 | 18.5594
GRO250202539315 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Ahuejote | Calle PRINCIPAL Pueblo EL AHUEJOTE 39198 EL AHUEJOTE, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA CANCHA MUNICIPAL Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, INICIA A UNOS 50 MTS DE LA CASETA Q | -99.2791 | 17.5782
GRO250202539325 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle ANAHUAC Colonia LAS MESAS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle CUAUHTEMOC Calle QUETZALCOATL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ANAHUAC, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE QUETZALCOATL DE | -98.5863 | 17.5303
GRO250202539341 | Guerrero | Eduardo Neri | Mezcala | Calle AGUSTIN MELGAR Pueblo MEZCALA 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI ENTRE Y Calle LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD, RUMBO A LA CLINICA 31 DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS. | -99.612 | 17.926
GRO250202539344 | Guerrero | Acatepec | Laguna Seca | Eje vial CARRETERA PRINCIPAL Pueblo LAGUNA SECA 41410 LAGUNA SECA, ACATEPEC LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, QUEDA SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC - TLACOAPA. | -98.7878 | 17.2763
GRO250202539352 | Guerrero | Cochoapa el Grande | San Cristobalito | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN CRISTOBALITO 41668 SAN CRISTOBALITO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle ACCESO A LA ESCUELA Y UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE CALLE UNICA PRINCIPAL, SOLO CON LA CALLE DE LA ESCUELA EN LA PARTE POS | -98.4979 | 17.1815
GRO250202543445 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lodo Grande | Pueblo LODO GRANDE 41110 LODO GRANDE, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 5 DE MAYO Boulevard EUCARIA APREZA SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, A 70 METROS DEL ARCO DE BIENVENIDA TOMAR EL | -99.2086 | 17.6077
GRO250202543451 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zelocotitlán | Pueblo ZELOCOTITLAN 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO, Y COJTENCO, TOMAR CRUCERO A ZELOCOTITLAN, PASAR POR | -99.4408 | 17.4474
GRO250202543481 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle AMPLIACIÓN MOCTEZUMA Colonia SANTA ANITA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, AUN COSTADO DE LA UNIDAD | -99.5282 | 17.6501
GRO250202547657 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | POCHUTLA | -98.8982 | 17.6613
GRO230202235572 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Buena Vista de los Aires | DOMICILIO CONOCIDO S/N BUENA VISTA DE LOS AIRES MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. | -99.0109 | 17.4922
GRO230302265433 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | AVENIDA HIDALGO 508 NUM. ENTRE CALLE RUMBO A LA HACIENDA Y CALLE JUNTO AL RIO, COLONIA EL RINCON CHIQUITO, ATENANGO DEL RIO GRO. | -99.109 | 18.1009
GRO240202391797 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE LOMAS DE LA UNION INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAS PAROTAS Y CALLE TECPAN, CALLE LA UNION SOBRE LA AVENIDA LAS PAR0TAS CONTINUAR HACIA. LA CALLE | -99.8249 | 16.8345
GRO240202392001 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 6 14 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CALLE 23 CIRCULAR POR BOULEVARD VICENTE GUERRERO GIRAR A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DE LA COMERCIAL M | -99.8371 | 16.9
GRO240202399583 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | CALLE RIO RAQUI SN, ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO BRAVO, DE LA LOCALIDAD ATENANGO DEL RÍO GRO. | -99.1065 | 18.1031
GRO240202401398 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | -99.4966 | 17.5356
GRO240302410091 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cerro de Piedra | CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE PIEDRA, 39936 CERRO DE PIEDRA, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL ACAPULCO Y CALLE HACIA TELESECUNDARIA, TOMANDO LA CARRETERA PINOTEPA NACIO | -99.6339 | 16.7784
GRO240302411046 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CALLE NIÑO PERDIDO, EN LA PLAZA DE TOROS SANTA ANA | -98.4728 | 16.742
GRO240302412329 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Agua del Perro | CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO AGUA DEL PERRO, 39922 AGUA DEL PERRO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE HACIA EL PANTEON, SOBRE LA CARRETERA LIBRE MEXICO ACAPULCO SE LLEGA AL. PO | -99.5634 | 17.0965
GRO240302412373 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | CALLE SIN NOMBRE DEL POZO DE AGUA HACIA EL TEMPLO INTERIOR SN PUEBLO EJIDO NUEVO, 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE SIN NOMBRE DEL POZO DE AGUA HACIA EL TEMPLO, SOB | -99.7374 | 16.9724
GRO240302412895 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San José Cacahuatepec | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, 39928 SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE PRINCIPAL, LA CARRETERA LIBRE FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRE | -99.6849 | 16.9308
GRO240302420155 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EJIDO RIO VERDE 12 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR EJIDO RIO VERDE Y ANDADOR PAPANOA, CARRETERA MÉXICO ACAPULCO CIRCULAR POR EL BOULEVARD LÓPEZ PORTIL | -99.832 | 16.8923
GRO240302420861 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS TOM | -99.8067 | 16.865
GRO240302428841 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE DEL CETIS 6 INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE NUEVA ERA Y CALZADA PIE DE LA CUESTA, CIRCUITO INTERIOR CEBETIS VINIENDO POR CALZADA PIE DE LA CUESTA AL LLEGAR | -99.9387 | 16.8798
GRO240302431718 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Andrés Playa Encantada (El Podrido) | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 32 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS PLAYA ENCANTADA, 39936 SAN ANDRÉS PLAYA ENCANTADA (EL PODRIDO), ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE LAGUNA DE TRES PALOS Y , CALLE FERNANDO ROSAS POBLADO SA | -99.6322 | 16.6938
GRO240302435845 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR MEMBRILLO INTERIOR SN COLONIA JARDÍN MANGOS, 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA JARDIN MANGOS Y CALLE MEMBRILLOS, ANDADOR MEMBRILLOS SOBRE LA CALZAD PIE DE LA CUESTA COCON DIRECCION AL C | -99.9454 | 16.8931
GRO240302437945 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tianquizolco | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE Y CALLE INDPENDENCIA, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 392.30 M | -99.7547 | 18.2271
GRO240302438872 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.4766 | 16.7437
GRO240302440751 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE PRESA LA VILLITA SN, ENTRE LA CALLE CALLE PRESA TOPILTEPEC Y COL. SARH, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4951 | 17.525
GRO240402467540 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Zacapuato (Tepetates) | CALLE ADELFA PUEBLO ZACAPUATO, 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VIOLETA, CALLE GIRASOL LA CALLE ADELFA SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE DEL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBR | -100.6017 | 18.67
GRO240402467971 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE GIRASOLES 1 sn INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL AGUIRRE, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JARDIN DEL EDEN, CALLE DEL PARAISO VINIENDO POR CALLE MONTE SINAI AL LLEGAR AL CRUCE CO | -99.9474 | 16.8966
GRO240402484666 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | San Francisco Lagunita | PUEBLO SAN FRANCISCO LAGUNITA, 40574 SAN FRANCISCO LAGUNITA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 75.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO DE GOBI | -99.767 | 18.1761
GRO240402487792 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | CALLE JOHN.F.KENNEDY PUEBLO TLALCHAPA, 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE JOHN.F.KENNEDY Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE UBICA EN CALLE JOHN.F.KENNEDY CERCA DE CENTRO DE SALUD POR LA CAL | -100.4747 | 18.4129
GRO240402491474 | Guerrero | Tlalchapa | Otlatepec (Agua del Padre) | CAMINO TRAMO OTLATEPEC - LA PRESA EL CAPIRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), 40682 EL COCO, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACAI EL COCO Y CAMINO PRINCIPAL HACIA LA TINAJITA, CAMI | -100.49 | 18.4995
GRO240402492440 | Guerrero | Malinaltepec | El Tejocote | PUEBLO EL TEJOCOTE, 41506 EL TEJOCOTE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION CON EL CAMINO ARTESANAL RUMBO AL EMSAD | -98.6585 | 17.3274
GRO240402493269 | Guerrero | Tlalchapa | Colonia Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO COLONIA CUAUHTEMOC - CUAUHLOTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A CEBITIS 37 Y CAMINO PRINCIPAL A CUAHLOTITLAN, CAMINO | -100.3802 | 18.3473
GRO240402493499 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Apetlanca | PUEBLO APETLANCA, 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE LA OBRA SE LOCALIZA A 593.50 MTS APROXIMADAMENTE AL SURES | -99.7857 | 18.2036
GRO240402493514 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tianquizolco | PUEBLO TIANQUIZOLCO, 40571 TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIANQUIZOLCO A APETLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 751.70 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD | -99.7613 | 18.2214
GRO240402513232 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO240402514871 | Guerrero | Copala | San Francisco | Conocido | -98.9976 | 16.631
GRO240402514871 | Guerrero | Copala | San Francisco | Conocido | -99.0041 | 16.62
GRO250202527535 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tlalxocotitlán | Camino / Brecha CRUCERO SAN ANDRES DOS - TLALXOCOTITLAN 4 35 41135 TLALXOCOTITLÁN, AHUACUOTZINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE POCHUTLA | -98.7986 | 17.7207
GRO250202527549 | Guerrero | Ahuacuotzingo | El Planchado | Camino EL PLANCHADO - CRUCERO DE LOMA ALTA 4 60 41133 EL PLANCHADO, AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMION SE REALIZA AL NORTE DE LA CABECERA DESDE LA LOCALIDAD DE EL PLANCHADO AL CRUCERO DE LOMA ALTA CUMPLIENDO UN TOTAL DE 4. | -98.911 | 17.8296
GRO250202527563 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cerro Azul | Camino / Terracería CERRO AZUL - ALCOZAUCA DE GUERRERO 6 20 41676 CERRO AZUL, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA A 500 ML DEL INTERNADO CIS (CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL) DE LA LOCALIDAD CERRO AZUL ALCOZAUCA DE GUERRERO | -98.3824 | 17.4326
GRO250202527597 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle emiliano zapata Colonia colonia jardin 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Avenida lazaro cardenas del rio Y Calle 1ro de mayo sobre la carretera federal altamirano - iguala, suroes de la cabecera municipal aun costado del hospital | -100.2903 | 18.3282
GRO250202527599 | Guerrero | Atlixtac | Tlacoxochapa | Camino / Terracería TLACOXOCHAPA - CACALOTEPEC 6 780 41462 TLACOXOCHAPA, ATLIXTAC Este camino rural se encuentra en la parte sur del municipio y comunica a las localidades de Tlacoxochapa y Cacalotepec | -98.8868 | 17.3645
GRO250202527600 | Guerrero | Atlixtac | Ixtlahua Roja (Ixtlahua) | Camino / Terracería IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA) - LA TABERNA 6 80 41440 IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA), ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Ixtlahuaroja con La Taberna, para ser mas precisos | -98.941 | 17.3581
GRO250202527615 | Guerrero | Atlixtac | San Juan Bautista Coapala | Camino / Terracería Crucero de Contepec - San Juan Bautista Coapala 7 530 41451 SAN JUAN BAUTISTA COAPALA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta la localidad de San Juan Bautista Coapala,Tlacotepec y Cont | -98.8406 | 17.4445
GRO250202527627 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Calle ACCESO A APIPILUCO Barrio CENTRO 40581 APIPILULCO, COCULA ENTRE Ninguno TERMINO DE LA LOCALIDAD Y Calle IGNACIO RAYON Andador SIN NOMBRE AGARRANDO LA CALLE QUE VA DE APIPILULCO A COACOYULA, PASANDO DEL PLAZA DE TOROS Y DE LA | -99.6629 | 18.1893
GRO250202527642 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Camino / Terracería SAN FRANCISCO OZTUTLA - ACHICHIPIKO 1 800 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO DE TERRACERIA TRAMO DE LA LOC DE SANFRANCISCO OZTUTLAN A ACHICHIPIKO | -98.9855 | 17.9572
GRO250202527647 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Soledad (La Chole) | Camino / Terracería CRUCERO PUERTO LOS PEREZ - LA SOLEDAD 10 50 40700 LA SOLEDAD (LA CHOLE), COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN EL CRUCERO PUERTO LOS PEREZ Y TERMINA EL TRAMO EN EL KM 10+500 EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SOL | -101.2018 | 18.1013
GRO250202527654 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cañas Viejas | Camino / Terracería CAÑA VIEJA - ARROYO EL VIZCAINO 3 150 40700 CAÑAS VIEJAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 6+650 INICIA EN CAÑA VIEJA Y TERMINA EN EL KM 9+800 EN ARROYO VIZCAINO. | -100.9414 | 18.2405
GRO250202527659 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Brasiles | Camino / Terracería LOS BRASILES - TIERRAS DE CULTIVO 10 500 40703 LOS BRASILES, COYUCA DE CATALÁN INICIA A LA ALTURA DE LA CAPILLA | -100.7184 | 18.2721
GRO250202527662 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Juntas del Río Chiquito (Las Juntas) | Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO 40703 LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS), COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CAMINO A LOS TERRONES CERCA DE ESCUELA P | -100.6394 | 18.3059
GRO250202527663 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Ídolo | Camino / Terracería EL IDOLO - TIERRAS DE CULTIVO 11 0 40700 EL ÍDOLO, COYUCA DE CATALÁN INICIA A LA ALTURA DE ESCUELA PRIMARIA | -101.2611 | 18.0813
GRO250202527666 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Fresnitos (Los Fresnillos) | Camino / Terracería EL BALCON - EL FRESNAL (FRESNILLOS) 11 820 40700 FRESNITOS (LOS FRESNILLOS), COYUCA DE CATALÁN PASANDO EL ARROYO | -101.3054 | 18.058
GRO250202527668 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Nogalera | Camino / Terracería LA NOGALERA - TIERRAS DE CULTIVO 9 900 40700 LA NOGALERA, COYUCA DE CATALÁN ENTRADA DEL POBLADO | -101.1869 | 18.0881
GRO250202527676 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Placeres del Oro | Ninguno TERRENO BALDIO Pueblo PLACERES DEL ORO 40702 PLACERES DEL ORO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ | -100.8971 | 18.2411
GRO250202527679 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Mono | Camino / Terracería EL MONO - TIERRAS DE CULTIVO 10 600 40700 EL MONO, COYUCA DE CATALÁN EL PUNTO DE REFERENCIA DEL INICIO DEL CAMINO ES LA ESCUELA PRIMARIA Y HACIA LAS TIERRAS DE CULTIVO. | -101.1033 | 18.057
GRO250202527686 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Zihuaquio | Camino / Terracería ZIHUAQUIO - TIERRAS DE CULTIVO 10 0 40723 ZIHUAQUIO, COYUCA DE CATALÁN EL CAMINO SACACOSECHA INICIA A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LAS TIERRAS DE CULTIVO. | -101.2276 | 18.0608
GRO250202527688 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Pescado | Camino / Terracería EL COYOL - EL PESCADO 35 0 40727 EL PESCADO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+000 INICIA EN EL CRUCERO COYOL Y EL KM 35+000 TERMINA EN LA ENTRADA AL POBLADO EL PESCADO | -100.8186 | 17.8861
GRO250202527689 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Carrizal | Camino / Terracería CENTRO DEL POBLADO EL CARRIZAL - TIERRAS DE CULTIVO 11 500 40700 EL CARRIZAL, COYUCA DE CATALÁN INICIA EN EL CENTRO DE POBLADO Y TERMINA EN TIERRAS DE CULTIVO | -100.9552 | 17.8676
GRO250202527691 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Calavera | Camino / Terracería LA CALAVERA - TIERRAS DE CULTIVO 11 500 40700 LA CALAVERA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA HACIA RIO FRIO DE LOS FRESNOS Y EL KM 11+500 CON DIRECCIÓN A PINABETE. | -101.0762 | 17.8363
GRO250202527702 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Tamácuaro | Camino TAMACUARO - PARCELAS 14 1 40632 TAMÁCUARO, CUTZAMALA DE PINZÓN Tamácuaro se encuentra a 8.1 kilómetros (en dirección Oeste) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.6534 | 18.4993
GRO250202527733 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | Pueblo AMILTEPEC COLONIA LA VILLA 41117 AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATEMPA HASTA LLEGAR A ATLIXTLAC, EN SEGUIDA SE TOMA LA RUTA QUE LLEVA DIRECTAMENTE A LA OBRA SE U | -98.9323 | 17.4933
GRO250202527763 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Ciruelar | Pueblo EL CIRUELAR 39018 EL CIRUELAR, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CERCA DE LA TELESECUNDARIA | -99.6748 | 17.2315
GRO250202527773 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Camino crucero coapango - el fresno 17 1 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO crucero coapango | -99.5833 | 17.4299
GRO250202527783 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Calle JUAN ALDAMA Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle IGANCIO ALLENDE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, JUSTO AT | -99.955 | 17.5846
GRO250202527814 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Xilocintla | Camino XILOCINTLA - CACAHUANANCHE Y SALIDA A RINCON CHIQ 5 835 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA XILOCINTLA SE LOCALIZA A 21.80 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA A CACAHUANANCHE QUE DESPUE | -99.3818 | 18.1719
GRO250202527818 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tulimán | Camino / Brecha TULIMAN - PARAJES PANTEMPA Y WISTONCINTLA 7 220 40150 TULIMÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA TULIMAN ES LA SEGUNDA LOCALIDAD MAS GRANDE EN EL MUNICIPIO DESPUES DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCUENTRA A 44.40 KMS AL SUR. | -99.2592 | 18.0249
GRO250202527824 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tecoacuilco | Camino CRUCERO ACAQUILA A TECOACUILCO - TECOACUILCO 6 330 40151 TECOACUILCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LOCALIDAD DE TECOACUILCO SE LOCALIZA A 52.90 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL M | -99.3105 | 18.0975
GRO250202527837 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle PUERTO TAMPICO Colonia AMPLIACION LAS BRISAS 40014 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle PRINCIAPL BUGAMBILIAS Y Calle O. CAMINO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVO | -99.5509 | 18.3592
GRO250202527892 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia SAN FRANCISCO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA SAN FRANCISO, LA ENTRADA QUE ESTA AUN LADO DE LA BODEGA DE LA LALA. | -98.4231 | 16.694
GRO250202527894 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CAMPO AEREO JUSTO EN FRENTE DEL ESTACIONAMIENTO DE LA EXPLANADA DEL CAMPO AEREO. | -98.4234 | 16.6896
GRO250202527916 | Guerrero | Petatlán | Colonia la Virgen (El Cerrito) | Camino / Brecha COLONIA LA VIRGEN (EL CERRITO) - PLAYA SAN VALENTIN 14 1154 COLONIA LA VIRGEN (EL CERRITO), PETATLÁN SE INGRESA POR LA COLONIA BARRIO HOJA HACIA LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LA VIRGEN (EL CERRITO). | -101.2788 | 17.5298
GRO250202527921 | Guerrero | Petatlán | El Campo | Camino / Brecha EL CAMPO - COL. LA ESMERALDA 14 49 EL CAMPO, PETATLÁN SE INGRESA POR LA COLONIA LA ESMERALDA HASTA LLEGAR AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°6, EL OTRO ACCESO ES POR LA LOCALIDAD DE MIYAGUA. | -101.2869 | 17.5448
GRO250202527949 | Guerrero | Quechultenango | Estoyahualco | Camino XOCHITLAN - ESTOYAHUALCO 5 900 39260 ESTOYAHUALCO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTOYAHUALCO, SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 17.305106, - 99.187572. | -99.1868 | 17.3048
GRO250202527966 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - PETLACALA 45 300 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE | -100.2865 | 17.761
GRO250202527970 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Pandoloma | Camino / Terracería OTATLAN - PANDOLOMA 60 700 40792 PANDOLOMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SIGUE | -100.1689 | 17.6528
GRO250202527973 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Camino / Terracería PUERTO PROGRESO - LINDA VISTA 52 700 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LU | -100.3198 | 17.6872
GRO250202528024 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tecuiciapa | Calle PRINCIPAL Pueblo TECUICIAPA 40310 TECUICIAPA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ACCESO PRINCIPAL DE TECUICIAPA | -99.6025 | 18.4427
GRO250202528065 | Guerrero | Tetipac | Malhuantla | Camino / Terracería Tetipac - Malhuantla 0 200 40376 MALHUANTLA, TETIPAC la obra se encuentra en donde termina la calle principal y en este punto da inicio el camino | -99.697 | 18.6342
GRO250202528069 | Guerrero | Tetipac | Pipichahuazco | Camino / Terracería PIPICHAHUAZCO - PREGONES 0 200 40360 PIPICHAHUAZCO, TETIPAC El proyecto inicia en donde termina la calle principal de la localidad, como punto de referencia se encuentra a la misma altura de la escuela primar | -99.7121 | 18.6531
GRO250202528070 | Guerrero | Tetipac | Tecoanapa | Camino / Terracería NOXTEPEC - TECOANAPA 0 200 40371 TECOANAPA, TETIPAC El proyecto inicia sobre camino rural hacia noxtepec como referencia a la altura de la calle principal que accesa a la localidad. | -99.7205 | 18.6714
GRO250202528079 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Zacatzonapa | Calle PRINCIPAL Pueblo ZACATZONAPA 39179 ZACATZONAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA COMISARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA LOMA QUE ESTA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, A UNOS 100 MTS ADELANTE DEL PUNTO DENIM | -99.347 | 17.504
GRO250202528090 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Texcalzin (Barrio de San Antonio) | Calle ROMAN CATALAN Barrio SAN ANTONIO 39173 TEXCALZIN (BARRIO DE SAN ANTONIO), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle HACIA EL JARDIN CULTURAL TEXCALZIN Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE LLA OBRA SE ENCUENTRA A 60 METROS D | -99.3883 | 17.567
GRO250202528105 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Providencia | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LA PROVIDENCIA 41300 LA PROVIDENCIA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO JALE Y Calle ACCESO A LA PROVINDECIA Calle DE LA PARROQUIA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE QU | -98.6011 | 17.5441
GRO250202528112 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Boca de Lagunillas | Camino BOCA DE LAGUNILLAS - LA MAJAHUA 1 500 40804 BOCA DE LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO AL SUR DE LA LOCALIDAD, EN CAMINO RURAL TRAMO BOCA DE LAGUNILLAS LA MAJAHUA. | -101.7525 | 17.8271
GRO250202528136 | Guerrero | Xochistlahuaca | Manantial Mojarra | Calle Emiliano Zapata Colonia Manantial Mojarra 41772 MANANTIAL MOJARRA, XOCHISTLAHUACA Es el acceso principal a la colonia San Marcos, y esta a una distancia de 400 metros aproximadamente hacia el sur con respecto a la iglesia de | -98.2175 | 16.769
GRO250202528137 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle Constitución Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Morelos Calle Reforma Se localiza a una cuadra de la Iglesia principal del pueblo, a una cuadra del parque central. | -98.2422 | 16.7901
GRO250202528140 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | Calle José Francisco Ruiz Massieu Pueblo Cozoyoapan 41771 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Matamoros Y Calle Luis Donaldo Colosio Calle Niños Heroes Tomando como referencia la Iglesia San Sebastián Martin, hacia el lado este | -98.2376 | 16.7885
GRO250202528171 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Calle revolucion Barrio CABECERA 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle PUENTE A TLALTEMPANAPA Y Calle A TETEYITIC Calle CUITLAHUAC LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE EL PUENTE DE TETEYITIC Y LA LAGUNA DE OXIDAC | -99.182 | 17.6915
GRO250202528211 | Guerrero | Acatepec | Xochitepec | Pueblo XOCHITEPEC 41428 XOCHITEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL | -98.966 | 17.1705
GRO250202528212 | Guerrero | Acatepec | Río Grande | Pueblo RIO GRANDE 41410 RÍO GRANDE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL | -99.0366 | 17.1062
GRO250202528216 | Guerrero | Acatepec | Colonia Tepehuaje | Pueblo TEPEHUAJE 41426 COLONIA TEPEHUAJE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA R | -98.9917 | 17.2538
GRO250202528221 | Guerrero | Acatepec | El Capulín | Pueblo EL CAPULIN 41410 EL CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA ¿ EL CAPULIN . LA LOCAL | -98.7981 | 17.2929
GRO250202528228 | Guerrero | Acatepec | El Naranjo | Pueblo EL NARANJO 41410 EL NARANJO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE - EL NARANJO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN U | -99.0461 | 17.1284
GRO250202539183 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | Camino / Terracería SAN ANTONIO- SAN MIGUEL EL GRANDE - LOMA BONITA 10 300 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE CAMINOS PRINCIPALES DE SAN ANTONIO-SAN MIGUEL EL GRANDE Y LOMA BO | -98.2377 | 17.2424
GRO250202539200 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | Camino / Terracería EL PESCADO - EL DURAZNO 30 370 40700 EL DURAZNO, COYUCA DE CATALÁN A LA ALTURA DE LA CANCHA DE EL DURAZNO | -100.9425 | 17.7792
GRO250202539229 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Paso Morelos (Cuetlajuchi) | Camino / Brecha PASO MORELOS - VARIOS PARAJES 13 420 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA PASO MORELOS SE LOCALIZA AL SURESTE A 18.90 KMS DE LA CD. DE HUITZUCO. SE LLEGA POR LA CARR. HUITZUCO A ATENANGO DEL R | -99.2126 | 18.2184
GRO250202539233 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Los Achotes | Calle Hacia la Casa de la Tercera Edad Pueblo Los Achotes 40888 LOS ACHOTES, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Principal Los Achotes Y Calle Hacia la Primaria Calle Hacia el Jardin de Niños Para llegar a esta obra, se toma la carr | -101.4201 | 17.5981
GRO250202539236 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Señora Kenia Moreno Colonia Estrella ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Circuito Riscalillo La Ropa Y Boulevard Aeropuerto Zihuatanejo Calle Circuito Principal Se tiene acceso sobre el boulevard Aeropuerto a Zihuatanej | -101.5174 | 17.6441
GRO250202539246 | Guerrero | Petatlán | El Mameycito | Camino / Terracería EL MAMEYCITO - EL CAMARON 37 6798 EL MAMEYCITO, PETATLÁN SU ACCESO ENTRANDO POR EL ARCO DE SANTA ROSA DIRIGIENDOSE HACIA EL MAMEYCITO. | -100.9528 | 17.6385
GRO250202539252 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Laureles | Camino / Terracería PUERTO LA GALERA - LOS LAURELES 66 300 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE | -100.3335 | 17.5617
GRO250202539314 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | La Estacada | Calle HACIA EL BORDO Pueblo LA ESTACADA 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL JARDIN DE NIÑOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS ADELANTE DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA | -99.2892 | 17.5924
GRO250202543432 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Reparo | Camino / Terracería AJUCHITLAN DEL PROGRESO - EL REPARO 6 400 40750 EL REPARO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA AL SUR DE AJUCHITLAN, POR EL CAMPO DEPORTIVO SANSON GUTIERREZ, BARRIO LA UNION | -98.9437 | 17.7921
GRO250202543438 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Camino / Terracería SAN FRANCISCO OZTUTLA - TEPASOLCOK 3 800 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZTUTLA - TEPASOLCOK | -98.9731 | 17.9633
GRO250202543454 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Olingachacatlán (Camposanto Viejo) | Pueblo OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO) 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATL | -99.0407 | 17.3691
GRO250202543459 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo EL NARANJO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CARRETERA IGUALA A TAXCO, A LA ALTURA DE LA TIENDA MISELANEA SINAI, ENTRANDO POR LA CALLE HIDALGO | -99.5357 | 18.4018
GRO250202543466 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle Prolongación Morelos Colonia centro 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Chapultepec Y Calle Huacapa Calle Prolongación Libertad SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SITIO DE TAXIS SAN ISIDRO. | -99.2421 | 17.4117
GRO250202543472 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Prolongación CALLE ACAPULCO Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO Calle conduce a la normal de ayotzinapa LA OBRA INICIA DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE DENOMINADO EL EJIDO Y LA CASA DE REUNIONES QUE SE EN | -99.4041 | 17.5504
GRO230202235545 | Guerrero | Acatepec | Tierra Blanca | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO. | -99.0674 | 17.1522
GRO230402280401 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE DE LA CAÑADA 3 INTERIOR SN COLONIA PUNTA GORDA, 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE MAR DE BERING Y , AVENIDA LOS CATILES COLONIA PUNTA GORDA COLINDA CON COLONIAS MOZIMBA VICENTE LOMBARDO T | -99.9277 | 16.8611
GRO240202399575 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cajelitos | DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4934 | 17.2699
GRO240302421113 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Martín el Jovero | CALLE SIN NOMBRE HACIA LA PAROTA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN EL JOVERO, 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA CUERNAVA ACAPULCO Y CALLE SIN NOMBRE HACIA LA PAROTA, SOBRE LA CARRETERA CUERNA | -99.5942 | 17.1033
GRO240302421254 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EDEN, CALLE ZACARIAS SEGURA LA OBRA SE LOCALIZA A 343.60 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GO | -99.764 | 18.274
GRO240302428633 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE GUDALUPE VICTORIA Y CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA CALLE, LA OBRA SE LOCALIZA A 457.50 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE L | -99.8322 | 18.1386
GRO240302434442 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE JUAN ESCUTIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO AC | -99.8528 | 16.8817
GRO240302440713 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cajelitos | DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4931 | 17.268
GRO240302440736 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | DOMICILIO CONOCIDO SN, XALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.7183 | 17.099
GRO240402467772 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA PANORÁMICA, 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PASEO DE LA CAÑADA, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ | -99.8881 | 16.8809
GRO240402468768 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE XOCHIPALA 43 INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTIN, 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLEJON XOCHIPALA Y CALLE GUERRERO, CALLE SAN JERONIMO COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTIN ENTRAR POR A | -99.8284 | 16.9244
GRO240402479691 | Guerrero | Teloloapan | Alahuixtlán | CAMINO TRAMO CUADRILLA DE DOLORES - ALAHUIXTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PUEBLO ALAHUIXTLAN, 40407 ALAHUIXTLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4 HRS DE DSITANCIA. | -100.0384 | 18.5723
GRO240402479748 | Guerrero | Teloloapan | Alahuixtlán | CAMINO TRAMO ALAHUIXTLAN - CRUCERO DE ALAHUIXTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO ALAHUIXTLAN, 40407 ALAHUIXTLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE KA CABECERA MUNICIPAL A 4 HRS DE DISTANCIA | -100.0356 | 18.5742
GRO240402489260 | Guerrero | Malinaltepec | Colombia de Guadalupe | CAMINO TRAMO COLOMBIA DE GUADALUPE - RAYO ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 COLONIA CERRO ZACATON, 41520 COLOMBIA DE GUADALUPE, MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL COLOMBIA DE GUADALUPE CERRO ZACATON RAYO | -98.7626 | 17.0933
GRO240402490759 | Guerrero | Teloloapan | Alahuixtlán | CAMINO TRAMO LOMA ZOCOTE - ALAHUIXTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO ALAHUIXTLAN, 40407 ALAHUIXTLÁN, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO DE LA LOCALIDAD LOMA ZOCOTE A | -100.038 | 18.574
GRO240402492349 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | CALLE PRINCIPAL PUEBLO KILÓMETRO 21, 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO, CALLE DEL RIO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO KILOMETRO 21 PASANDO EL PLANTEL EMSAD | -99.8037 | 16.952
GRO240402494044 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | CAMINO TRAMO QUETZALAPA - CRUCERO DE CUITLANXITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 44 RANCHERIA QUETZALAPA, 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE REALIZARA DEL TRAMO D | -99.0184 | 17.4164
GRO240402494512 | Guerrero | Teloloapan | Buenavista Guadalupe | CAMINO TRAMO BUENA VISTA GUADALUPE - RINCON DEL VIGILANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 PUEBLO BUENAVISTA DE GUADALUPE, 40424 BUENAVISTA GUADALUPE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL SURO ESTE DE LA CABECERA MU | -100.0094 | 18.2559
GRO240402494756 | Guerrero | Teloloapan | San Lorenzo | CAMINO TRAMO BUENA VISTA GUADALUPE - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO SAN LORENZO, 40403 SAN LORENZO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE A CABECERA MUNICIPAL A 5 HRS DE CAMI | -100.0213 | 18.2853
GRO240402494969 | Guerrero | Teloloapan | Colonia Vicente Guerrero | CAMINO TRAMO SAN LORENZO - COLONIA VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 540 PUEBLO COLONIA VICENTE GUERRERO, 40404 COLONIA VICENTE GUERRERO, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA LA NOROESTE DE LA CABECERA MUN | -100.0247 | 18.3164
GRO240402494975 | Guerrero | Teloloapan | El Pochote (Pochote) | CAMINO TRAMO POCHOTE - CRUCERO DE TLAPEXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO EL POCHOTE, 40402 EL POCHOTE (POCHOTE), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TELOLOAPAN ARCELIA ENTRONQUE C | -99.9365 | 18.4147
GRO240402494998 | Guerrero | Teloloapan | Dolores | CAMINO TRAMO TLAPEXCO - CUADRILLA DE DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO DOLORES, 40407 DOLORES, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE DE A CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRONUE DE TELOLOAPA | -100.0027 | 18.5165
GRO240402496637 | Guerrero | Tlalchapa | San Juan | CAMINO TRAMO SAN JUAN - TIERRA EJIDALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN JUAN, 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO SAN JUAN Y CAMINO HACIA EL EJIDO DE VILLA MADERO, CAMINO HACIA LA LOCALIDAD TLALCHAPA | -100.4661 | 18.3754
GRO240402508198 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | CAMINO TRAMO IXCATLA - TOMACTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 517 PUEBLO IXCATLA, 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GUERRERO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES TRAMO IXCATLA TOCTEPEC, APAN | -98.9977 | 17.4239
GRO240402513192 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.4797 | 17.7554
GRO240402513202 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MANGOS SN. ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE OCOTES DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9498 | 16.8914
GRO240402513219 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | ALLE LA CAMPANA SN, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑO PERDIDO DE LA LOCALIDAD DE BUEBAVISTA DE CUELLAR | -99.4138 | 18.4645
GRO250102522819 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cedro 5, Villa Moderna 1ra y 2da Secc, 39074 Chilpancingo de los Bravo, Gro. 17.535033407700745, -99.5023347614301 | -99.5023 | 17.535
GRO250202527520 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón Peñitas | Camino OXTOYAHUALCO - RINCON PEÑITAS 3 5 41146 RINCÓN PEÑITAS, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, ENCONTRAMOS UN DESVIACION DONDE GIRAMOS A LA DERECHA SEGUIMOS HASTA LLEGAR. | -98.9463 | 17.732
GRO250202527523 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tepoxtlán | Camino TEPOXTLAN - OXTOYAHUALCO 9 40 41153 TEPOXTLÁN, AHUACUOTZINGO POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA SEGUIMOS HASTA LLEGAR A TEPOXTLAN. | -98.9739 | 17.7671
GRO250202527524 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Camino AHUACUOTZINGO - TIERRA BLANCA 2 5 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9297 | 17.7152
GRO250202527536 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón de Cozahuapa | Camino PAREDONRES - RINCON DE COZAHUAPA 5 30 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO INICIANDO EN LOS PAREDONES PASANDO POR EL CRUCERO DE TLAXINTLE MORADO HASTA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE RINCON DE COZAHUAPA | -98.9499 | 17.8295
GRO250202527548 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Zompazolco | Camino CRUCERO TLAXINTLE MORADO - ZOMPAZOLCO 4 70 41133 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO DA INICIO EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE TLAXINTLE MORADO QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUAC | -98.9266 | 17.8182
GRO250202527555 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Oxtotitlán | Camino TECOANAPA - OXTOTITLAN 4 4 41144 OXTOTITLÁN, AHUACUOTZINGO CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCERO EN EL CUAL GIRAREMOS A MANO IZQUIERDA Y PASAREMOS | -99.032 | 17.6736
GRO250202527575 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle ESTRELLA Colonia GUADALUPE, ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle ESCALERA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE A 100 ML DE LA DELEGACION DE LA C | -98.3848 | 17.4599
GRO250202527576 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Ixcuinatoyac | Calle SIN NOMBRE Pueblo IXCUINATOYAC 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Ninguno BARRANCA DE IXCUINATOYAC EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DEL CORRAL DE TOROS. | -98.3411 | 17.3664
GRO250202527578 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Buena Vista | Camino / Terracería BUENA VISTA - ENTRONQUE TLAHUAPA-RIO FRIO 1 780 41695 BUENA VISTA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ENTRONQUE TLAHUAPA-RIO FRIO A BUENA VISTA. | -98.3135 | 17.3355
GRO250202527603 | Guerrero | Atlixtac | Ahuixtla | Camino / Terracería Ahuxtla - Punto denominado El Barro 3 870 41443 AHUIXTLA, ATLIXTAC Este camino se encuentra en la parte sureste de la localidad de Ahuixtla, la entrada a dicho camino se encuentra a 50 m al sur de la comisaria | -98.9642 | 17.5962
GRO250202527614 | Guerrero | Atlixtac | San Miguel Xochimilco (Las Estacas) | Camino / Terracería San Miguel Xochimilco (las estacas) - Vista hermosa 6 100 41440 SAN MIGUEL XOCHIMILCO (LAS ESTACAS), ATLIXTAC El camino de terraceria une las comunidades de San Miguel Xochimilco (las estacas) con Vista hermos | -98.7902 | 17.6462
GRO250202527628 | Guerrero | Cocula | Atlixtac | Privada JOSEFA ORTIX DE DOMINGUEZ Colonia CENTRO 40583 ATLIXTAC, COCULA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle HIDALGO SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVO | -99.6734 | 18.2007
GRO250202527646 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cuirindal (El Cuirindal) | Camino / Terracería EL CUIRINDAL - POCITOS DE CATANA 7 50 CUIRINDAL (EL CUIRINDAL), COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN LA ENTRADA DE EL CUIRINDAL Y EL KM 7.50 TERMINA EN LA ENTRADA EN POCITOS DE CATANA. | -100.8445 | 18.2341
GRO250202527648 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Parancio | Camino / Terracería PARANCIO - TIERRAS DE CULTIVO 9 900 40716 PARANCIO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA CON DIRECCIÓN AL RIO DEL ORO Y EL KM 9+900 CON DIRECCIÓN NORTE | -100.8944 | 18.2986
GRO250202527650 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Antonio de las Texas (Los Puertos) | Camino / Terracería EL DURAZNO - SAN ANTONIO DE LAS TEXAS 10 500 40729 SAN ANTONIO DE LAS TEXAS (LOS PUERTOS), COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 COMIENZA EN LA ENTRADA AL DURAZNO Y EL KM 10+500 EN SAN ANTONIO DE LAS TEXAS | -100.8771 | 17.7222
GRO250202527651 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Iguana | Camino / Terracería MONTE GRANDE - LA IGUANA 8 600 40700 LA IGUANA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN MONTE GRANDE Y EL KM 8+600 ENTRONCA CON LA CARRETERA FEDERAL 134 | -100.8412 | 18.2704
GRO250202527664 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Rancho Cantarranas | Camino / Terracería RANCHO CANTARRANAS - TIERRAS DE CULTIVO 10 700 40703 RANCHO CANTARRANAS, COYUCA DE CATALÁN RUMBO A RINCON CHAMACUA | -100.6778 | 18.2841
GRO250202527674 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle JUAN ESCUTIA Colonia TIERRA COLORADA 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle JOSE LOPEZ PORTILLO POR COYUCA BUFE | -100.7002 | 18.3188
GRO250202527687 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Palo Nuevo | Camino / Terracería PALO NUEVO - TIERRAS DE CULTIVO 10 0 40700 PALO NUEVO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN LA ENTRADA DEL POBLADO Y EL KM 10+000 EN EL CRUCERO A LA CAÑADA | -101.0814 | 18.0371
GRO250202527699 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Camino COLONIA LAS QUERENDAS - PARCELAS 14 31 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN Con respecto al centro geográfico del territorio municipal de Cutzamala de Pinzón, lo puedes localizar exactamente a 21.86 km (en direcc | -100.5836 | 18.4613
GRO250202527716 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tepango | Pueblo TEPANGO 41118 TEPANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A MEXCALCINGO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, TOMAR CARRETERA DE TERRACERÍA CON RUMBO A TRES CRUCES, CONTINUAR POR CARRETERA DE TERRACER | -98.9683 | 17.3592
GRO250202527726 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlanipatla | Ranchería TLANIPATLA 41114 TLANIPATLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTLAC SE TOMA CON DESVIACION EN EL CRUCERO LOS AJOS A LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA, EN SEGUIDA SE LLEGA DIRECTAMENTE HA LA OB | -99.1455 | 17.535
GRO250202527732 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlayelpa | Pueblo TLAYELPA 41118 TLAYELPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE TLALHUAPAN HASTA LL | -98.9943 | 17.3603
GRO250202527746 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acatlán | Pueblo ACATLÁN 41110 ACATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle ZARAGOZA SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ZITLALA, TOMAR DESVIACIÓN CON DIRECCIÓN A ACATLÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ACA | -99.1659 | 17.6558
GRO250202527748 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tepango | Pueblo TEPANGO 41118 TEPANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y CALJELTITLAN HASTA LLEGAR A LA COMUN | -98.9682 | 17.3568
GRO250202527767 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chacualcingo | Camino llanos de tepoxtepec - la cienega 6 1 39107 CHACUALCINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO camino chacualcingo | -99.574 | 17.4732
GRO250202527788 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Campo Morado | Pueblo CAMPO MORADO 39141 CAMPO MORADO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVISA LA COMUNIDAD, EL MURO MAS LARGO SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA. | -100.1827 | 17.5823
GRO250202527790 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Verde Rico (Huerto de Verde Rico) | Camino / Terracería COATEPEC DEL OCOTE - VERDE RICO 14 0 39141 VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LIOCALIZA A LO LARGO DE 14.00 KM DE CAMINO RURAL CON ANCHO PROMEDIO DE 5M, INICIANDO EN LA LO | -99.9045 | 17.7067
GRO250202527792 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tecomazúchitl Sur | Pueblo TECOMAZÚCHITL SUR 39145 TECOMAZÚCHITL SUR, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA LA ESCUELA PRIMARIA: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE TECOMAZÚCHITL SUR EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, G | -100.0459 | 17.6234
GRO250202527795 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Huautla | Pueblo HUAUTLA 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA LOCALIDAD DE HUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | -100.1026 | 17.8517
GRO250202527816 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Quetzalapa | Camino QUETZALAPA - ENTRONQUE CHAUCINGO A CUAHUILOTLA 12 76 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA QUETZALAPA SE LOCALIZA A 20.30 KMS DE LA CIUDAD DE HUITZUCO AL ESTE TOMANDO LA CARRETERA MUNICIPAL HUITZUCO A CHAUCINGO. LA CA | -99.1853 | 18.3369
GRO250202527825 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Cacahuananche | Camino / Brecha CACAHUANANCHE - VARIOS PARAJES 17 360 40134 CACAHUANANCHE, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA COMUNIDAD DE CACAHUANANCHE SE ENCUENTRA A 16.60 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE LLEGA POR CARRETERA DE ASFALTO PASANDO | -99.3574 | 18.1899
GRO250202527838 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle DIAMANTE Colonia PEDREGAL 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle TOPACIO Y Calle ESMERALDA Calle 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE ESCUELA UTRNG | -99.5362 | 18.3666
GRO250202527841 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle DE ARTEAGA Colonia POTRERO DE LOS LOPEZ 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle CARITINO MALDONADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE EL SALON DE EVENTOS LOS GRILLOS Y EN ESQUI | -99.5506 | 18.3424
GRO250202527900 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA EXPO GANADERA EN LA COLONIA CAMPO AEREO, JUSTO EN FRENTE DEL HOTEL MH | -98.4229 | 16.6903
GRO250202527905 | Guerrero | Ometepec | La Ladrillera | Camino / Terracería LA LADRILLERA - EL TAMARINDO 10 170 41726 LA LADRILLERA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA RUMBO A EL ROBLE, EL CHARCO, EL PIE DEL CERRO, EL TAMARINDO, CAMINOS PERTENECIENTES A LA LOCA | -98.2927 | 16.6336
GRO250202527908 | Guerrero | Ometepec | Tierra Blanca | Camino / Terracería TIERRA BLANCA - LA CAÑADA 30 930 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA RUMBO A LOS PARAJES, LA CAÑADA, EL CAPIRO, RANCHO VIEJO CAMINOS QUE PERTENECEN A LA LOCALIDAD D | -98.3234 | 16.6111
GRO250202527926 | Guerrero | Petatlán | El Camalote | Camino / Terracería EL CAMALOTE - LLANOS DE LA PUERTA 73 3366 EL CAMALOTE, PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°06 Y DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE EL | -101.212 | 17.7223
GRO250202527946 | Guerrero | Quechultenango | Rancho la Coyotera | Pueblo RANCHO LA COYOTERA 39250 RANCHO LA COYOTERA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL MODULO DE POLICIAS. | -99.2489 | 17.4168
GRO250202527962 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle Vicente Guerrero Colonia centro 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Prolongación Vicente Guerrero Y Calle Unidad Guerrense Calle Prolongación Juan N Alvarez SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓ | -99.2443 | 17.4157
GRO250202527969 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Salto | Camino / Terracería TORO MUERTO - EL SALTO 64 200 40799 EL SALTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SIG | -100.2555 | 17.5926
GRO250202527974 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Rafael | Camino / Terracería TORO MUERTO - LOS VARALES 67 200 40799 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLEZ Y SE S | -100.4337 | 17.9978
GRO250202527978 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Martelas | Calle 21 DE MARZO Pueblo MARTELAS 40213 MARTELAS, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle 12 DE DICIEMBRE Calle CARRETERA TAXCO-CUERNAVACA SE UBICA EN LA CARRETERA RUMBO AL CALENDARIO AZTECA A 10 METROS DE LA PARADA DE LA COMBI Y EL MECA | -99.5886 | 18.5653
GRO250202528028 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Casino de la Unión (Kilómetro 136) | Calle ALQUISIRAS Pueblo CASINO DE LA UNION 40302 CASINO DE LA UNIÓN (KILÓMETRO 136), TAXCO DE ALARCÓN Calle CARRTERA TAXCO-IXTAPAN SE UBICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COMUNIDAD | -99.487 | 18.6076
GRO250202528048 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA 39273 CRUZ QUEMADA, TECOANAPA ENTRE Calle LAS CUBATAS Y Calle CUAPINOL Calle LOS CASTROS SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMAD | -99.1773 | 16.997
GRO250202528056 | Guerrero | Teloloapan | Ixtazacatla | Camino / Terracería CRUCERO DE CORRAL ZOCOTE - IXTAZACATLA 11 650 40406 IXTAZACATLA, TELOLOAPAN se ubica en las colindancias con el municipio de apaxtla de catrejon a 5 hrs de camino de la cabecera munipal al soro este del muni | -99.9889 | 18.5552
GRO250202528057 | Guerrero | Teloloapan | Tetzilacatlán | Camino tetzilacatlan - crucero de tetzilacatlan 12 710 40408 TETZILACATLÁN, TELOLOAPAN se ubica noroeste de la cabecera municipal a 4 hrs de camino, acceso sobre la carrtera federal teloloapan - arcelia, margen derecho del camin | -99.9746 | 18.3414
GRO250202528066 | Guerrero | Tetipac | Agua de Flores | Camino / Terracería PODER DE DIOS - AGUA DE FLORES 0 200 40360 AGUA DE FLORES, TETIPAC El camino inicia sobre el Camino Rural a Poder de Dios como referencia a la altura de la brecha que lleva a la iglesia de la localidad | -99.7338 | 18.6274
GRO250202528073 | Guerrero | Tetipac | Poder de Dios (San Mateo) | Camino / Terracería TECOANAPA - PODER DE DIOS 0 200 40371 PODER DE DIOS (SAN MATEO), TETIPAC EL PROYECTO INICIA DONDE TERMINA LA CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA PRIMARIA, CAMINO EN DIRECCION A XITINGA (FLETES) | -99.7472 | 18.6466
GRO250202528083 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Plan de Guerrero | Calle MI PATRIA ES PRIMERO Pueblo PLAN DE GUERRERO 39196 PLAN DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA TELESECUNDARIA Calle HACIA EL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA TELESECUNDARIA MI | -99.3526 | 17.5904
GRO250202528084 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Omeapa | Calle MORELOS Pueblo OMEAPA 39197 OMEAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Calle PRINCIPAL Calle A PACHO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN | -99.3499 | 17.5683
GRO250202528086 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Los Amates (Adolfo Cienfuegos) | Calle TEZAHUAPA Colonia LOS AMATES 39172 LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle INTERNADO Y Calle PRINCIPAL Calle OCTAVIO PAZ LA OBRA INICIA DE LA CARRETERA FEDERAL TIXTLA - ATLIACA DONDE SE ENCUENTRA EL PU | -99.3834 | 17.5865
GRO250202528110 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | Calle 20 de NOVIEMBRE Pueblo ATLAMAJAC 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle SAN NICOLAS Y Calle 5 DE MAYO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE SAN NIC | -98.5434 | 17.5547
GRO250202528114 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Casas Viejas | Camino / Terracería VALLECITOS DE SAN MIGUEL - CASAS VIEJAS 15 170 40806 CASAS VIEJAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNCIPIO, AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.5375 | 17.9692
GRO250202528125 | Guerrero | Xochistlahuaca | Llano del Carmen | Calle Benito Juárez Pueblo Llano del Carmen 41772 LLANO DEL CARMEN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Vicente Guerrero La escuela se localiza en el centro de la población, A un costado de la comisaria municipa | -98.2258 | 16.7655
GRO250202528186 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | Calle MOCTEZUMA Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DIAZ Y Calle MINA Calle ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO ATRÁS DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ PATRIARCA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -99.4798 | 17.7555
GRO250202528207 | Guerrero | Acatepec | Colonia Tepehuaje | Pueblo TEPEHUAJE 41426 COLONIA TEPEHUAJE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA R | -98.9889 | 17.2503
GRO250202528209 | Guerrero | Acatepec | Colonia Santa Rosa | Pueblo SANTA ROSA 41410 COLONIA SANTA ROSA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SURESTE SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4KM | -98.9037 | 17.3108
GRO250202528213 | Guerrero | Acatepec | San Juan de los Pinos | Pueblo SAN JUAN DE LOS PINOS 41410 SAN JUAN DE LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS PINOS. LA LOCALIDA | -99.0647 | 17.129
GRO250202539191 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | Calle ACCESO A TELEBACHILLERATO Pueblo XOCHAPA 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 350 ML DE LA IGLESIA DEL PUEBLO DE XOCHAPA SOBRE EL ACCESO AL TELEBACHILLERATO. | -98.4474 | 17.3817
GRO250202539211 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zoyacomulco | Pueblo ZOYACOMULCO 41116 ZOYACOMULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, PASAR POR ATEMPA, TOMAR SALIDA A EL RANCHO, PASAR POR CANTERA ROSA Y AHUEHUEIJTIC HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ZOYAC | -99.064 | 17.5246
GRO250202539228 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio LA GUADALUPE 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle ALVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL LADO IZQUIERDO DE LA CAPILLA DE | -99.9789 | 17.797
GRO250202539299 | Guerrero | Tecoanapa | San Juan las Palmas | Camino LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS - LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS 9 36 39284 SAN JUAN LAS PALMAS, TECOANAPA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE EL TEJOLOTE | -99.1676 | 16.9047
GRO250202539303 | Guerrero | Teloloapan | Tlajocotla (La Hacienda) | Camino tlajocotla - telolopana 1 160 40425 TLAJOCOTLA (LA HACIENDA), TELOLOAPAN al suroeste de la cabecera municipal, a 3 hr de camino. | -99.9221 | 18.2495
GRO250202539304 | Guerrero | Teloloapan | Colonia el Pedregal | Calle 2 de octubre 01 01 Colonia san andres 40400 COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOAPAN ENTRE Calle calle 2 de octubre Y Calle cerrada al ponuente de la cabecera municipal en la colonia san andres y el pedregal, 20 min del centro | -99.8547 | 18.3464
GRO250202539327 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Zacatula | Calle DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC Pueblo ZACATULA 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HIDALGO PROYECTO UBICADO EN CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTEMOC ESQUINA CON CALLE CUAUHTEMOC. FRENTE A ES | -102.1793 | 18.0094
GRO250202539343 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Pueblo XOCHIPALA 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO REAL, TRAMO CARRETERA FILO DE CABALLOS A CAMINO DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE CENTRAL, INICIANDO POR DO | -99.6412 | 17.8081
GRO250202543430 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón de Cozahuapa | Camino TECOLCUAUTLA - LAGUNILLAS 6 6000 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO DANDO INICIO EN EL CRUCERO DE TECOLCUAUTLA PASANDO POR EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE COZAHUAPA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS | -98.9498 | 17.7824
GRO250202543434 | Guerrero | Atlixtac | Cacalotepec | Camino / Terracería CACALOTEPEC - LOS PINOS 3 640 41462 CACALOTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en camino rural que comunica a las localidades de Cacalotepec con Los Pinos, para ser mas preciso dicha via de comunicacion se en | -98.8852 | 17.3845
GRO250202543437 | Guerrero | Cocula | Cocula | Calle DEL RABAJO, CUELLAR Y OTRAS Colonia CENTRO 40580 COCULA, COCULA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle AGUSTIN RAMIREZ Calle LOPEZ PORTILLO SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y D | -99.6615 | 18.2434
GRO250202543447 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xalocán | Pueblo XALOCÁN 41117 XALOKÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, SIGUIENDO HACIA CHILMIXTLA, ANTES DE LLEGAR TOMAR DESVIACIÓN HACIA LA VILLA, PASAR POR LA LOCALIDAD DE TEXOCOTITLAN Y ALPOYECA | -98.9509 | 17.5192
GRO250202543452 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Mexcaltepec II | Pueblo MEXCALTEPEC II 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA A CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE ATLIXTAC LLEGAR HASTA TLATLAUQUITEPEC, TOMAR EL CAMINO QUE LLEVA HASTA EL CRUCERO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD D | -98.907 | 17.4639
GRO250202543456 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Villaxóchitl | Camino Terracería OJO DE AGUA DEL PROGRESO - VILLAXOCHITL 14 400 39130 VILLAXÓCHITL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZ AA LO LARGO DE 14.40 KM DE CAMINO RURAL QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PROPGRESO | -99.9986 | 17.6364
GRO250202543462 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | Calle hacia el carcamo Colonia llanitos PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Juan Escutia Para llegar a esta obra se toma la carretera nacional Zihuatanejo Lazaro Cardenas, en la Comunidad de Pantla , | -101.6395 | 17.7379
GRO250202543469 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Rafael | Camino / Terracería SAN PABLO SUR - SAN RAFAEL 18 400 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECFCION AL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL P | -100.4322 | 17.9969
GRO190101516510 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca De Guerrero | Alcozauca de Guerrero, Gro., México | -98.3852 | 17.4609
GRO230302265397 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE ATOYAQUILLO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SN , ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -99.8233 | 16.8352
GRO230302265454 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO240202372824 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 41 S INTERIOR SN COLONIA 18 DE ENERO, 39710 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO SUAREZ INGRESANDO POR CALLE FRANCISCO VIL | -99.8262 | 16.921
GRO240202399582 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA REVOLUCIÓN SN, ENTRE CALLE CANUTO NOGUEDA 75 Y CALLE CONSTITUYENTES, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8217 | 16.8764
GRO240302413834 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JOSE GERVACIO 21 sn INTERIOR SN COLONIA LIBERTADORES, 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE CALLE JOSE GERVACIO Y CALLE TRES, BOULEVARD VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESANDO | -99.8338 | 16.8969
GRO240302420559 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | CALLE SENOBIO BUSTAMANTE PUEBLO CUETZALA DEL PROGRESO, 40560 CUETZALA DEL PROGRESO, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 315.80 MTS APROXIMADAMENTE A | -99.8336 | 18.1321
GRO240302420577 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | CALLE MIGUEL DELGADO PUEBLO IGUALAPA, 41970 IGUALAPA, IGUALAPA GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAHUTEMOC EN LA PLAZA CENTRAL FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL | -98.4767 | 16.7444
GRO240302427048 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | PUEBLO CHILACACHAPA, 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 822.20 MTS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD DELIMITADA LA LONGITUD POR MARCADORES | -99.7677 | 18.2647
GRO240302436754 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | CALLE JOSE INOCENTE LUGO COLONIA LA TORTUGUITA, 40636 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE CALLE RAMON V ALVAREZ Y CALLE JAIME NUNO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA SE ENCUENTRA EN LA COLO | -100.5829 | 18.4684
GRO240302440725 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL COACOYUL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.4916 | 17.639
GRO240302440728 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE AMILCAR 10, ENTRE CALLE ANÍBAL Y CALLE AMILCAR EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JÚAREZ GRO. | -99.8795 | 16.8685
GRO240302440729 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 11 DE MARZO 83, ENTRE ANDADOR AMADO NERVO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8862 | 16.8694
GRO240302440754 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4979 | 17.5312
GRO240402448503 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | EJE VIAL CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMAS PUEBLO PETLACALA, 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO ENTRE EJE VIAL CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DENOMINADA EL MOLOTESANTO T | -100.2865 | 17.763
GRO240402450644 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Camarón | TERRACERÍA TRAMO EL CAMARON - SAN JUAN DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 57 PUEBLO EL CAMARÓN, 40954 EL CAMARÓN, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA TRES PASOS Y TERRACERIA LA CEBADA, EN LA CALLE PRINCIPAL | -100.373 | 17.3135
GRO240402461494 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO - HUERTAS DE CAFE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 45 PUEBLO EL PARAÍSO, 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE TERRACERIA EL PANTEON Y TERRACERIA PUENTE DEL REY, TERRACERIA CONTENEDOR DE A | -100.2315 | 17.3456
GRO240402469723 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JUAN SALGADO TENORIO 62 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO ENTRE ANDADOR MARGARITAS Y CALLE MENDICAS, AVENIDA ISOBÁRICA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA | -99.9476 | 16.8944
GRO240402479784 | Guerrero | Teloloapan | Hacienda de los Fresnos | CAMINO TRAMO COMCEPCION PURA - CRUZ BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO LA CONCEPCIÓN PURA (LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN), 40405 HACIENDA DE LOS FRESNOS, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN LAS COLINDANCIAS | -100.0512 | 18.3149
GRO240402479859 | Guerrero | Teloloapan | La Guadalupe | CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - CEMCEPCION PURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO LA CONCEPCIÓN PURA (LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN), 40405 LA GUADALUPE, TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE TELOLOAPAN | -100.053 | 18.3263
GRO240402480068 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | CALLE PRINCIPAL COLONIA LUCIO CABAÑAS, 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO ENTRE CALLE FLORIDA Y , VEREDA PARAZAL EN LA ZONA SURO ESTE DE LA CABECERA EN LA COLONIA LUCIO CABAÑAS LATITUD 17.214669181464625 LONGU | -100.425 | 17.2147
GRO240402485182 | Guerrero | Malinaltepec | San Marcos [Colonia] | CAMINO TRAMO LA CANOA - SAN JUAN DE LAS NIEVES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA , 00000 SAN MARCOS [COLONIA], MALINALTEPEC GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL LA CANOA SAN JUAN DE LAS NIEVES DEL KM 0000 AL KM 4000 | -98.6751 | 17.3331
GRO240402490488 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE INACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ACAPULCO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA 372.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE | -98.4907 | 17.9042
GRO240402491124 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | CALLE 5 DE MAYO Y ABASOLO PUEBLO XOCHIHUEHUETLÁN, 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO ENTRE CALLE INACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ACAPULCO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA 372.60 MTS APROXIMADAMENTE AL SU | -98.4908 | 17.9043
GRO240402494588 | Guerrero | Teloloapan | Rincón del Vigilante | CAMINO TRAMO CRUCERO RINCON DEL VIGILANTE - BUENA VISTA DEL AIRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 650 PUEBLO BUENAVISTA DEL AIRE, 40403 PUERTO DEL VIGILANTE (EL FILO), TELOLOAPAN GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DE | -99.9952 | 18.2779
GRO240402495928 | Guerrero | Tlalchapa | Villa Madero (El Potrero) | CALLE CHIHUAHUA PUEBLO VILLA MADERO (EL POTRERO), 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE YUCATAN SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACION SOBRE LA CALL | -100.4526 | 18.4127
GRO240402496425 | Guerrero | Tlalchapa | Tlanexpa | CAMINO TRAMO TLANEXPA - RUMBO A LA POBLACION DE COLONIA JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO TLANEXPAN, 40696 TLANEXPA, TLALCHAPA GUERRERO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA SALIDA A TLANEXPA Y CAMINO RUMBO A LA TIER | -100.4522 | 18.3312
GRO240402513200 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE VICTORIA SN. ENTRE CALLE AV. RUIZ CORTINEZ Y CALLE ARRAYANES DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8733 | 16.88
GRO240402513218 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO. | -98.6694 | 17.8912
GRO240402513235 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6325 | 17.2319
GRO250202527517 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Zompazolco | Camino ZOMPAZOLCO - TECOZAJCA 6 70 41133 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO, OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA EN EL CRUCERO GIRAMOS A LA DERECHA HASTA L | -98.9265 | 17.8181
GRO250202527533 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Chachayaco | Camino cabecera municipal - chachayaco, azaucla 10 60 41130 CHACHAYACO, AHUACUOTZINGO parte norte de la cabecera municipal rumbo a chachayaco | -98.9205 | 17.7548
GRO250202527537 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecozajca (Tepehuaje) | Camino TECOZAJCA - LAMBEDEROS 3 80 41133 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE OXTOYAHUALCO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS VARIAS | -98.8708 | 17.8164
GRO250202527541 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tlaquilcingo | Camino TLAQUINCINGO - PAREDONES 4 90 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO SE LLEBA A CADO EL RASTREO DE CAMINO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO OXTOYAHUALCO ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECO | -98.9194 | 17.8627
GRO250202527545 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecozajca (Tepehuaje) | Calle 10 DE MAYO Pueblo TECOZAJCA 41133 TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS VARIAS LOCALIDADES COMO TECOLCUAUTLA HASTA LLEGAR A TECOZAJCA | -98.8708 | 17.8164
GRO250202527546 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tenanzintitlán (La Hacienda) | Calle PRINCIPAL Pueblo TENANZINTITLAN LA HACIENDA 41153 TENANZINTITLÁN (LA HACIENDA), AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA PASAMOS TEPOXTLAN HASTA LLEGAR TENANZINTITLAN. | -98.9954 | 17.7642
GRO250202527565 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | Camino / Terracería CUYUXTLAHUAC - LIMITES DE LUZ DE JUAREZ 4 700 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA A 350 ML ANTES DE LLEGAR AL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC. | -98.3449 | 17.4848
GRO250202527573 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Vicente Zoyatlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN VICENTE ZOYATLAN 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 200 ML DE LA IGLESIA SAN VICENTE FERRER. | -98.3636 | 17.3236
GRO250202527587 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Vicente Zoyatlán | Calle JUQUILA Pueblo SAN VICENTE ZOYATLAN 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA OTHON ZALAZAR RAMIREZ, A UN COS | -98.3674 | 17.3211
GRO250202527594 | Guerrero | Apaxtla | Texocotla | Camino / Terracería TLATZALA - TEXOCOTLA 7 0 40552 TEXOCOTLA, APAXTLA LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE TLATZALA Y LA LAGUNITA. | -99.9196 | 18.022
GRO250202527625 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Coxcatlán | Calle EL BONETE Ejido COXCATLAN 40350 COXCATLÁN, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE ENTRANDO A LA CALLE PRINCIPAL A LA PRIMERA CUADRA A LA DERECHA A 150 MTS APROXIMADAMENTE | -99.4592 | 18.4963
GRO250202527641 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Camino / Terracería SAN FRANCISCO OZTUTLA - LA BANDERA 3 800 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO OZTUTLA - LA BANDERA | -98.9781 | 17.9584
GRO250202527656 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Ojo de Agua | Camino / Terracería PUERTO CARBONERAS - TIERRAS DE CULTIVO 9 100 40700 OJO DE AGUA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LAS PIEDRAS Y EL KM 9+100 CERCANO AL ARROYO | -101.2504 | 18.1539
GRO250202527672 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Guacamayas | Camino / Terracería LAS GUACAMAYAS - TIERRAS DE CULTIVO 13 0 40700 LAS GUACAMAYAS, COYUCA DE CATALÁN A LA ALTURA DE CASA DEL COMISARIO. | -100.8627 | 17.8301
GRO250202527675 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Pinzán Morado | Calle SIN NOMBRE Pueblo PINZAN MORADO 40700 PINZÁN MORADO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR EL CORRAL DE TOROS | -100.8916 | 18.1783
GRO250202527712 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Antonio (Hueitepec) | Pueblo SAN ANTONIO (HUEITEPEC) 41117 SAN ANTONIO HUEYITEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA PARA LLEGAR A ALCOZACÁN EN SEGUIDA SE ENCUENT | -98.9185 | 17.4666
GRO250202527728 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acatlán | Avenida JUAN N. ÁLVAREZ Pueblo ACATLÁN 41110 ACATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle BRAVO Y Calle HIDALGO Calle IGNACIO ALLENDE SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ACATLÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 M DE LA ENTRADA Y SO | -99.1689 | 17.6539
GRO250202527731 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tres Cruces | Pueblo TRES CRUCES 41118 TRES CRUCES, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR LA LOCALIDAD DE ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y CALJELTITLAN HASTA LLEGAR A LA COMUNI | -98.981 | 17.3647
GRO250202527735 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Epazote | Pueblo EL EPAZOTE 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, EL JAGUEY, XILOXUXHICAN, JUXTLAHUACA Y TLANICUILULCO HASTA LLEGAR A L | -99.0538 | 17.3644
GRO250202527740 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ACATLÁN, TOMAR EL CRUCERO CON DIRECCIÓN A LA UNIVERSIDAD ACADÉMICA DE LA MONTAÑA, CONTINUAR SOBRE EL MISMO CAMINO HASTA LLEGAR AL BARRIO | -99.1463 | 17.6257
GRO250202527741 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Los Magueyes | Pueblo LOS MAGUEYES 41110 LOS MAGUEYES, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ACATLÁN, LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES SE LOCALIZA A MANO IZQUIERDA A APROXIMADAMENTE 890 M. PASANDO EL HOSPITAL IMSS BIENESTA | -99.176 | 17.6368
GRO250202527742 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zoquitipa | Pueblo ZOQUITIPA 41114 ZOQUITIPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR EL CRUCERO DE AYAHUALULCO, PASAR POR TLACOAXTLA, Y LOS AMATES HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ZOQUITIPA, LA OBRA | -99.1875 | 17.5382
GRO250202527752 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Mezón | Pueblo EL MEZÓN 41118 EL MEZÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, TOMAR LA CARRETERA RUMBO ATZACOALOYA, CONTINÚAR POR EL CAMINO DE XILOXÚCHICAN, SIGUE LA RUTA HACIA TLANICUILULCO, LUEGO CONTINÚA HASTA EL CRUCERO DE | -98.9722 | 17.3615
GRO250202527786 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio EL ESPINO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle MACARIO PINEDA Y Calle MARTIN FIERRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: CALLE MACARIO PINEDA-CALLE MARTIN FIERRO, | -99.9812 | 17.793
GRO250202527800 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle ALVAREZ Barrio GUADALUPE 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, JUSTO ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA GUADALU | -99.9785 | 17.793
GRO250202527811 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Aurora | Ranchería LA AURORA 39141 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EN PREESCOLAR NUEVO AMANECER EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.1968 | 17.5454
GRO250202527817 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Lagunillas | Camino / Brecha LAGUNILLAS - PARAJES EL LLANO Y EL VIVERO 5 771 40134 LAGUNILLAS, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, A 15.80 KM DE DISTANCIA. SE LLEGA POR LA CARRETERA | -99.2925 | 18.2162
GRO250202527822 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle AGRICULTURA Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR Y Calle RUFFO FIGUEROA Avenida LIBERTAD LA CALLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO D | -99.3359 | 18.3041
GRO250202527895 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle YOLANDA TORRES DEL CUETO Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Boulevard JOSE AGUSTIN RAMIREZ Y Calle AEROPISTA SE UBICA EN LA CALLE YOLANDA TORRES DEL CUETO ENTRE EL BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ Y CALLE AEROP | -98.4205 | 16.6909
GRO250202527961 | Guerrero | Quechultenango | Los Ranchitos | Camino CRUCERO LOS RANCHITOS - CRUCERO NANZINTLA 1 600 39260 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS RANCHITOS SE LOCALIZA A 100 METROS DEL ENTRONQUE NANZINTLA - PLATANILLO. | -99.1013 | 17.3232
GRO250202527965 | Guerrero | San Marcos | Yucatán de las Flores | Camino / Terracería JIMENEZ - YUCATAN DE LAS FLORES 0 8159 39963 YUCATÁN DE LAS FLORES, SAN MARCOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO SE INGRESA POR LA LOCALIDAD DE JIMENEZ | -99.5009 | 16.8523
GRO250202527968 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Juan Tehuehuetla (Capulín Tehuehuetla) | Camino / Terracería BARRANCA DE IGUALA - SAN JUAN TEHUEHUETLA 36 800 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LEGA A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO | -100.403 | 17.8264
GRO250202527977 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle PRINCIPAL Barrio EL CAPIRE 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle CUAUHTEMOC SE UBICA ENTRE EL FOVISSTE Y EL INFONAVIT A 500 METROS ENFRENTE DEL BARRIO DEL SANTITO | -99.6164 | 18.5466
GRO250202528012 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Santiago Temixco | Calle PRINCIPAL Pueblo SANTIAGO TEMIXCO 40321 SANTIAGO TEMIXCO, TAXCO DE ALARCÓN Calle TECALPULCO EL RASTREO SE UBICA EN EL CAMINO DE SANTIAGO TEMIXCO QUE CONECTA CON LA COMUNIDAD DE TECALPULCO Y PAINTLA POR LO QUE ESTE ES EL CAMI | -99.6276 | 18.4834
GRO250202528078 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Matlalapa | Calle PRINCIPAL Pueblo MATLALAPA 39183 MATLALAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y LA OBRA INICIA A 50 MTS DE DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE REUNIONES DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD | -99.4555 | 17.5957
GRO250202528080 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Durazno | Calle ALBERT EINSTEIN Pueblo EL DURAZNO 39178 EL DURAZNO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA TELESECUNDARIA LA OBRA SE ENCUNTRA ANTES DE LLEGAR A LA TELESECUNDARIA ALBERT EINSTEIN QUE SE ENCUENTRA EN LA LO | -99.2851 | 17.5301
GRO250202528091 | Guerrero | Tlacoapa | Totomixtlahuaca | Calle PRINCIPAL Pueblo Las palmas totomixtlahuaca 41540 TOTOMIXTLAHUACA, TLACOAPA ENTRE Avenida Principal Y A UN LADO DE LA DELEGACION DE LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL TRAMO CARRETERO TOTOMIXTLAHUACA- METLAPILAPA | -98.7923 | 17.1612
GRO250202528093 | Guerrero | Tlacoapa | Juquilita | Calle S/N Pueblo JUQUILITA 41540 JUQUILITA, TLACOAPA ENTRE Avenida PRINCIPAL Y SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE TENAMAZAPA Y SAN MIGUELITO, ENFRENTE DE LA SECUNDARIA, HAY UNA PARADA PEATONAL, ESTA EL | -98.8119 | 17.2053
GRO250202528108 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Aquilpa | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo AQUILPA 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial AXOXUCA Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD D | -98.7028 | 17.5459
GRO250202528127 | Guerrero | Xochistlahuaca | Luis Donaldo Colosio Murrieta | Calle Independencia Pueblo Luis Donaldo Colosio Murrieta 41775 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Independencia Calle Ensenada Tomando como referencia la Delegación, la obra se encuentr | -98.2096 | 16.7456
GRO250202528183 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle LAUREL Colonia UNIVERSAL 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA UNIVERSAL, A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO. | -99.5291 | 17.6491
GRO250202528195 | Guerrero | Acatepec | Apetzuca | Pueblo APETZUCA 41424 APETZUCA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE APETZUCA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN U | -98.8332 | 17.2967
GRO250202528201 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Pueblo YERBA SANTA 41410 YERBA SANTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RUR | -98.8841 | 17.2001
GRO250202528206 | Guerrero | Acatepec | Llano de la Parota | Pueblo LLANO DE LA PAROTA 41410 LLANO DE LA PAROTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PAROTA. LA LOCALIDAD SE ENCU | -98.9852 | 17.1382
GRO250202528223 | Guerrero | Acatepec | Monte Horeb | Pueblo MONTE HOREB 41410 MONTE HOREB, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE MONTE HOREB. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RU | -99.0094 | 17.1742
GRO250202528227 | Guerrero | Acatepec | Río de Hacienda | Pueblo RIO HACIENDA 41437 RÍO DE HACIENDA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE RIO HACIENDA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZO | -99.0219 | 17.2082
GRO250202528232 | Guerrero | Acatepec | El Portezuelo | Pueblo EL PORTEZUELO 41410 EL PORTEZUELO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - EL PORTEZUELO. LA LOCALIDAD SE ENC | -99.0835 | 17.1503
GRO250202528236 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle LATERAL IZQUIERDO BULEVAR RENE Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle ITALIA Y Calle ABASOLO Calle 5 DE FEBRERO LA OBRA DE UBICA FRENTE A HOTEL EL DORADO Y TIENDA MATERIALISTA CRUZ AZUL | -98.8108 | 16.582
GRO250202528239 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Boulevard RENE JUSTO GONZALEZ Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MIGUEL ALEMAN Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA FRENTA AL ZOCALO DE MARQUELIA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA.. | -98.8151 | 16.5823
GRO250202539184 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Altamira | Calle PRINCIPAL Pueblo ALTAMIRA 41677 ALTAMIRA, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 3400 ML DE LA LOCALIDAD DE ACAMETLA DE BRAVO LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ALT | -98.3551 | 17.3632
GRO250202539188 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Petlacalancingo | Camino / Terracería PETLACALANCINGO - E.C. TLAPA -METLATONOC 0 780 41688 PETLACALANCINGO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBLE EL ACCESO ANTIGUA DE LA LOCALIDAD DE PETLACALANCINGO. | -98.4929 | 17.3753
GRO250202539202 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Venado | Camino / Terracería EL VENADITO (EL VENADO) - EL ALAMBRADO 15 0 40700 EL VENADO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN EL CRUCERO VENADITO Y EL KM 15+000 EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE EL ALAMBRADO | -101.0993 | 17.8084
GRO250202539218 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | Pueblo AMILTEPEC COLONIA LA VILLA 41117 AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA CHILAPA DE ÁLVAREZ A ATLIXTA, PASAR POR LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA, PAPAXTLA, TEPOZONALCO Y TLATLAUQUITEPEC, TOMAR LA CARRETERA QUE VA | -98.9329 | 17.4919
GRO250202539220 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cacalotepec II | Pueblo CACALOTEPEC II 41118 CACALOTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO, TEYPALCO Y TLAYELPAN HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD | -98.982 | 17.3464
GRO250202539227 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Aurora | Camino / Terracería CAMPO MORADO - AURORA 14 9 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 14.09 KM DE CAMINO RURAL DESDE LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA AURORA. | -100.2047 | 17.5488
GRO250202539251 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Puerto de la Galera (La Galera) | Camino / Terracería TORO MUERTO - PUERTO LA GALERA 72 300 40799 PUERTO DE LA GALERA (LA GALERA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA L | -100.2631 | 17.5166
GRO250202539254 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Las Ventanas | Camino / Terracería LINDA VISTA - LAS VENTANAS 54 100 40798 LAS VENTANAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y | -100.2785 | 17.6813
GRO250202539293 | Guerrero | Tecoanapa | Tepintepec | Calle CALLE SAN ANTONIO Pueblo LOCALIDAD DE TEPINTEPEC 39281 TEPINTEPEC, TECOANAPA ENTRE Ninguno CANCHA PRINCIPAL TECHADA Y Ninguno JARDIN DE NIÑOS AZTECA Ninguno IGLESIA PRINCIPAL VIRGEN GUADALUPAN SE INICIA SOBRE EL ACCESO PRINC | -99.2505 | 16.9724
GRO250202539326 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Zacatula | Calle DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Pueblo ZACATULA 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HIDALGO PROYECTO UBICADO EN CALLE DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS ESQUINA CON CALLE HIDALGO. FREN | -102.179 | 18.0083
GRO250202539334 | Guerrero | Zirándaro | La Pila Honda (La Pila) | Camino / Brecha LA PILA HONDA - PARCELAS 0 0 40770 LA PILA HONDA (LA PILA), ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON EN PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD | -101.4013 | 18.4063
GRO250202539350 | Guerrero | Marquelia | La Ceniza (Loma de Romero) | Camino CRUCERO DE LA CENIZA - LA CENIZA 4 800 41936 LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), MARQUELIA OBRA UBICADA FRENTE AL ENTRONQUE DE EL ZAPOTITO | -98.6871 | 16.5332
GRO250202543431 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón de Cozahuapa | Camino crucero tecolcuautla - los amates 8 60 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO pasando la localidad de tecolcuautla crucero rincon de cozahuapa hasta los amates | -98.9437 | 17.7921
GRO250202543433 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle CALLE ALTAMIRANO Colonia CENTRO 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y A UNA CUADRA DEL ZOCALO MUNICIPAL, ENTRE CALLE ALTAMINARO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. | -100.2852 | 18.3154
GRO250202543435 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle CALLES EN COLONIAS Colonia AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES COLONIAS CHILPANCINGUITO, NUEVA REVOLUCION, SAN VALENTIN, INDEPENDENCIA, JUSTICIA AGRARIA, SAN FELIPE | -99.0895 | 16.9593
GRO250202543444 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuexotitlán II | Pueblo AHUEXOTITLAN II 41118 AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO, TEYPALCO Y TLALHUAPAN HASTA LLEGAR A LA COMUNID | -98.9827 | 17.3462
GRO250202543460 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle GENARO VAZQUEZ Colonia 23 DE MARZO 40015 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ, ESA CALLE E | -99.5478 | 18.3513
GRO250202543470 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle CANDIDO PINEDA VARRIOS 01 01 Colonia MEXICAPAN ENTRE Calle CARRIZAL Y Calle SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL, 500 METROS DE LA TIENDA CHEDARUHI. | -99.8659 | 18.3684
GRO250202543471 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Agustín Oapan | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA REHABILITACION DE LUMINARIAS SERA EN TODA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN. | -99.4375 | 17.9537

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250102520947 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2025 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 682352.94 | 682352.94
GRO240402485785 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-053-2024 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO | 1540340.22 | 1540340.22
GRO250102520980 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2025 | COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5206410.1 | 5206410.1
GRO250102520987 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2025 | VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 13564791.76 | 1.356479176E7
GRO250102521058 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2025 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1072268.75 | 1072268.75
GRO250102521080 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/009/0/2025 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1267226.89 | 1267226.89
GRO250102520943 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2025 | ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 682352.94 | 682352.94
GRO250102521097 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2025 | DIANA PALOMA MAYA NAVA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.92 | 974789.92
GRO240302419616 | Obra | MCP-DOP-GRO-09-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 647976.34 | 647976.34
GRO240302435946 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-044-2024 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRONON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO | 1466984.29 | 1466984.29
GRO250102520976 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2025 | RAÚL ANDAYA PEÑALOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1852100.84 | 1852100.84
GRO250102520985 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2025 | DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1324682.33 | 1324682.33
GRO250202536977 | Obra | SES-FISE-LPN-007/2025 | HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4978950.53 | 4978950.53
GRO250202543428 | Obra | MAJ-FAISMUN/016-2025/AD | Construcciones y pavimentos Yovana, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2304826.41 | 2304826.41
GRO250202527589 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/035-AD | ADAN ROQUE APARICIO | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 780020.54 | 780020.54
GRO250202536976 | Obra | SES-FISE-LPN-006/2025 | ROSA CARMINA CRUZ HERNANDEZ | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4995183.74 | 4995183.74
GRO250202536980 | Obra | SES-FISE-LPN-010/2025 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S.C. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2698771.38 | 2698771.38
GRO250202543461 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17598 | FELIPE QUINTANA SAUCEDO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2537954.15 | 2537954.15
GRO250202543463 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17616 | ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2019706.72 | 2019706.72
GRO250202543467 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F3651 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 923343.1 | 923343.1
GRO250202543468 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP02-F10103 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 6052357.62 | 6052357.62
GRO250202543474 | Obra | SOP-R33-AD-003-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1385074.9 | 1385074.9
GRO250202543478 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-002-2025 | GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1078257.02 | 1078257.02
GRO250202543479 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-003-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1100173.96 | 1100173.96
GRO250202543483 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0012 | ADELA BRITO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1000000 | 1000000.0
GRO230402317122 | Obra | CONVENIO CAPASEG-CONAGUA-MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2023 | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4926057.64 | 4926057.64
GRO250202539177 | Obra | MAJ-FAISMUN/049-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1292586.17 | 1292586.17
GRO250202539190 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/021-I3P | FELICITOS BRUNO MORAN | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1154356.09 | 1154356.09
GRO250202539195 | Obra | RAMO33/OP/BJ/004/2025 | NEREYDA MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1713451.05 | 1713451.05
GRO250202539205 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/059/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1933054.91 | 1933054.91
GRO250202539212 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/058/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1769951.14 | 1769951.14
GRO250202539230 | Obra | MHF-DOP-CON-001-IA3-2025-FAISMUN | LEODAN GUEVARA ESTRADA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2104213.45 | 2104213.45
GRO250202539238 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17613 | JACOBO PELAEZ CAMACHO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 4170098.58 | 4170098.58
GRO250202539244 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/001 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250202536982 | Obra | SES-FISE-LPN-011/2025 | ARCKADA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2974776.44 | 2974776.44
GRO250202536989 | Obra | SES-FISE-LPN-009/2025 | INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2695938.96 | 2.695938596E7
GRO250202539250 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F42679 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1062364.67 | 1062364.67
GRO250202539256 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/031 | LUIS ANGEL MORGA FLORES | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 399040 | 399040.0
GRO250202539259 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/009 | MIGUEL GODINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1177632 | 1177632.0
GRO250202539260 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/017 | ALFREDO BAHENA RIVERA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 857936 | 857936.0
GRO250202539262 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/008 | JOSE VICTOR GOMEZ BLANCO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 982056 | 982056.0
GRO250202539263 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/021 | ALEJANDRO AGAPITO FIERRO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 600184 | 600184.0
GRO250202539272 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/024 | VISION ESTRUCTURAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 499960 | 499960.0
GRO250202539274 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/004 | ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 499960 | 499960.0
GRO250202539275 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/028 | CGI DIGITAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 774416 | 774416.0
GRO250202539281 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/016 | ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 853760 | 853760.0
GRO250202539285 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/033 | FRANCISCO ROGEL ACEVEDO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 890648 | 890648.0
GRO250202539290 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/023 | DANIELA CORDERO ESPARZA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 450080 | 450080.0
GRO250202539291 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/038 | SERIN CONSTRUCCION TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1453248 | 1453248.0
GRO250202539292 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/039 | LUIS ANGEL MORGA FLORES | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 300440 | 300440.0
GRO250202539294 | Obra | AD018 | CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ SA DE VCV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2554289.56 | 2554289.56
GRO250202539295 | Obra | AD024 | ALEXANDER GUTIERREZ LUNA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1602069.81 | 1602069.81
GRO250202539297 | Obra | AD021 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2193241.39 | 2193241.39
GRO250202539298 | Obra | AD019 | MARCOS TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1598026.44 | 1598026.44
GRO250202539311 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-003-2025-AD | LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 206823.75 | 206823.75
GRO250202539329 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-002-AD | ALDAIR MARTINEZ MEJIA | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 284545.3 | 284545.3
GRO250202539330 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-003-AD | ALDAIR MARTINEZ MEJIA | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 740287.63 | 740287.63
GRO250202539336 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-014-2025 | CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1320272.64 | 1320272.64
GRO250202539338 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-005-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1310897.42 | 1310897.42
GRO250202539339 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-008-2025 | DANIEL SANCHEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 873767.97 | 873767.97
GRO250202539340 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-009-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1471164.28 | 1471164.28
GRO250202539345 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0006 | JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1500000 | 1500000.0
GRO250202539347 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0013 | JOSE ANZO GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1000000 | 1000000.0
GRO250202539349 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0020 | JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1795000 | 1795000.0
GRO250202533907 | Arrendamientos | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-GASTOSINDIRECTOS-01 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 360000 | 360000.0
GRO250202527450 | Obra | MAJ-FAISMUN/032-2025/LP | Sonia Zuñiga Silverio | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2723354.62 | 2723354.62
GRO250202527451 | Obra | MAJ-FAISMUN/033-2025/AD | Marcelino Luna Alejandro | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1311000 | 1311000.0
GRO250202527457 | Obra | MAJ-FAISMUN/037-2025/AD | Constructora Icidem, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527459 | Obra | MAJ-FAISMUN/073-2025/LP | Antonio Arzate Reyna | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3620318.74 | 3620318.74
GRO250202527460 | Obra | MAJ-FAISMUN/071-2025/LP | Antonio Arzate Reyna | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3252505.28 | 3252505.28
GRO250202527461 | Obra | MAJ-FAISMUN/022-2025/AD | CARLOS SALINAS DE LA TORRE | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2308553.26 | 2308553.26
GRO250202527464 | Obra | MAJ-FAISMUN/024-2025/AD | Disaab proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 600000 | 600000.0
GRO250202527470 | Obra | MAJ-FAISMUN/051-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1203458.68 | 1203458.68
GRO250202527471 | Obra | MAJ-FAISMUN/027-2025/AD | Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1305877.06 | 1305877.06
GRO250202527477 | Obra | MAJ-FAISMUN/075-2025/AD | Araceli Nicolas Epitacio | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1583000 | 1583000.0
GRO250202527478 | Obra | MAJ-FAISMUN/043-2025/AD | Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 900000 | 900000.0
GRO250202527488 | Obra | MAJ-FAISMUN/019-2025/AD | AGUSTIN SALGADO OLEYNICK | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1077492.11 | 1077492.11
GRO250202527489 | Obra | MAJ-FAISMUN/053-2025/AD | Comercializadora y Desarrollo Infraestructura Gath, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1500000 | 1500000.0
GRO250202527490 | Obra | MAJ-FAISMUN/020-2025/AD | Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 700000 | 700000.0
GRO250202527492 | Obra | MAJ-FAISMUN/082-2025/AD | Marcelino Luna Alejandro | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2420000 | 2420000.0
GRO250202527494 | Obra | MAJ-FAISMUN/040-2025/AD | Cocev, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1950000 | 1950000.0
GRO250202527495 | Obra | MAJ-FAISMUN/050-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 799161.57 | 799161.57
GRO250202527526 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/13 | JORGE MIRANDA ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1942999.94 | 1942999.94
GRO250202527583 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/026-AD | TRINIDAD MORENO MARTINEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 625918.94 | 625918.94
GRO250202527585 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/033-I3P | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1926214.16 | 1926214.16
GRO250202527586 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/034-I3P | GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1124659.59 | 1124659.59
GRO250202527695 | Obra | MCP-DOP-GRO-001-2025 | FRANCISCA BARRERA GONZAGA | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1126247.91 | 1126247.91
GRO250202527815 | Obra | MHF-DOP-CON-002-IA3-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2233180.45 | 2233180.45
GRO250202527823 | Obra | MHF-DOP-CON-015-AD-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1193817.17 | 1193817.17
GRO250202527826 | Obra | MHF-DOP-CON-016-AD-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1763275.5 | 1763275.5
GRO250202527829 | Obra | MHF-DOP-CON-006-IA3-2025-FAISMUN | GASPAR GUERRA RÍOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2134969.24 | 2134969.24
GRO250202527830 | Obra | MHF-DOP-CON-008-IA3-2025-FAISMUN | BRENDA DALIA ROSAS NAVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2036704.85 | 2036704.85
GRO250202527862 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/002 | DEIBY GUTIERREZ ABARCA | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1249795.9 | 1249795.9
GRO250202527914 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-013 | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 1186233.76 | 1186233.76
GRO250202527915 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-010 | JANEYDA CAMPOS CORTEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2320462.41 | 2320462.41
GRO250202527918 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-014 | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 826129.83 | 826129.83
GRO250202527919 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-012 | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 1311328.73 | 1311328.73
GRO250202527920 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-016 | ALEJANDRO VILLA CELESTINO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2349429.2 | 2349429.2
GRO250202527925 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-007 | ELIZABETH HERNANDEZ FARIAS | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2538397.7 | 2538397.7
GRO250202527927 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-001 | HONORIA GUZMAN PORFIRIO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2480626.44 | 2480626.44
GRO250202527941 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP04-F13113 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 3001233.05 | 3001233.05
GRO250202527942 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F32107 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2208856.48 | 2208856.48
GRO250202527945 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP08-F27245 | LHIA PAZ SERRANO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 3803833.43 | 3803833.43
GRO250202527954 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP01-F10044 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 4746113.74 | 4746113.74
GRO250202528018 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/018 | INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 645192 | 645192.0
GRO250202528019 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/011 | INOCENCIO SOLIS SAYAGO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 511328 | 511328.0
GRO250202528023 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/019 | COMERCIALIZADORA OSIBA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 535688 | 535688.0
GRO250202528027 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/040 | COMERCIALIZADORA ROCKET S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 999920 | 999920.0
GRO250202528099 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-006/2025 | TRINIDAD MORENO MARTINEZ | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 607980.35 | 607980.35
GRO250202528100 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-002/2025 | IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 1654796.68 | 1654796.68
GRO250202528121 | Obra | MXOG-DOP-FAISM-RXXXIII-001-2025 | CASAMEL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 7664352.96 | 7664352.96
GRO250202528122 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-005-AD | ALDAIR MARTINEZ MEJIA | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 1368544.56 | 1368544.56
GRO250202528233 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0025 | ADELA BRITO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1551482.06 | 1551482.06
GRO250202527509 | Obra | MAJ-FAISMUN/026-2025/AD | Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2378564.26 | 2378564.26
GRO250202527512 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/10 | MARI CRUZ REYES GATICA | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2196455.58 | 2196455.58
GRO250202527513 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/12 | OLGA LILIA GATICA REYES | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1857342.26 | 1857342.26
GRO250202527529 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/01 | GUSTAVO HERNANDEZ SIMON | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2713810.65 | 2713810.65
GRO250202527530 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/20 | CONSTRUCCIONE Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2961060.44 | 2961060.44
GRO250202527543 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/08 | GUSTAVO HERNANDEZ SIMON | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2155996.44 | 2155996.44
GRO250202527557 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/11 | ALEJANDRO CURRICHI ABAD | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2250464.87 | 2250464.87
GRO250202527562 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/038-I3P | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1638283.21 | 1638283.21
GRO250202527569 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/044-I3P | FELICITOS BRUNO MORAN | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1300779.98 | 1300779.98
GRO250202527570 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/036-I3P | NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1670388.61 | 1670388.61
GRO250202527579 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/029-I3P | SERGIO ABRAHAM JUSTO | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1487961.13 | 1487961.13
GRO250202527602 | Obra | FAISMUN/OP/12010/017/2025/AD | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 885428.15 | 885428.15
GRO250202527604 | Obra | FAISMUN/OP/12010/025/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1215349.71 | 1215349.71
GRO250202527605 | Obra | FAISMUN/OP/12010/026/2025/AD | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1486642.24 | 1486642.24
GRO250202527611 | Obra | FAISMUN/OP/12010/028/2025/AD | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1905377.95 | 1905377.95
GRO250202527620 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-DRE-2025-006 | MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 1707249.91 | 1707249.91
GRO250202527622 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-APO-2025-004 | SALVADOR SOTELO FLORES | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 2075472 | 2075472.0
GRO250202527623 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-DRE-2025-002 | LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 1982672 | 1982672.0
GRO250202527624 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-URB-2025-003 | JOSE LUIS JIMENEZ MEJIA | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 1890486.8 | 1890486.8
GRO250202527638 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/31/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. | 1998948.16 | 1998948.16
GRO250202527718 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/060/2025 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2624748.02 | 2624748.02
GRO250202527724 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/057/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 521088.79 | 521088.79
GRO250202527827 | Obra | MHF-DOP-CON-003-IA3-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2185366.76 | 2185366.76
GRO250202527828 | Obra | MHF-DOP-CON-005-IA3-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2132002.88 | 2132002.88
GRO250202527831 | Obra | MHF-DOP-CON-007-IA3-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS RHINO CARORT, SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2130780.92 | 2130780.92
GRO250202527846 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17603 | ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 941809.68 | 941809.68
GRO250202527849 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17604 | RAMIRO VALLE PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1600243.62 | 1600243.62
GRO250202527850 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17602 | JOSE ENRIQUE AYALA DURAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1598659.41 | 1598659.41
GRO250202527851 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17617 | ALBERT RODRIGUEZ LUBIANO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 4544100.38 | 4544100.38
GRO250202527852 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17601 | HONORIO ZUÑIGA TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 411057.65 | 411057.65
GRO250202527882 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-07 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 860329.28 | 860329.28
GRO250202527883 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-10 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 2206895.45 | 2206895.45
GRO250202527884 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-04 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 308258.97 | 308258.97
GRO250202527885 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-01 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 467383.14 | 467383.14
GRO250202527886 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-05 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 632837.79 | 632837.79
GRO250202527887 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-06 | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1709325.27 | 1709325.27
GRO250202527888 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-02 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1507787.6 | 1507787.6
GRO250202527889 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-03 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 2253510.96 | 2253510.96
GRO250202527890 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-08 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1720830.47 | 1720830.47
GRO250202527897 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/036/2025 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2942761.18 | 2942761.18
GRO250202527910 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/047/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 3530775.53 | 3530775.53
GRO250202527911 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/024/2025 | REY DAVID MEZA LEYVA | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 3450030.19 | 3450030.19
GRO250202527912 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/038/2025 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2130650.37 | 2130650.37
GRO250202527913 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-015 | LILIANA CORTEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2249720.81 | 2249720.81
GRO250202527917 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-002 | HONORIA GUZMAN PORFIRIO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2537564.45 | 2537564.45
GRO250202527923 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-005 | VIRGINIO CAMPOS SANCHEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2464237.76 | 2464237.76
GRO250202527943 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F47914 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 736018.47 | 736018.47
GRO250202527952 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP06-F24637 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 5843619.98 | 5843619.98
GRO250202527953 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP03-F10788 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 6215389.03 | 6215389.03
GRO250202527988 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/036 | PROJIBA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 386048 | 386048.0
GRO250202528008 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/022 | ERICK SALGADO ANDRACA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 649368 | 649368.0
GRO250202528030 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/025 | DANIELA CORDERO ESPARZA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 781376 | 781376.0
GRO250202528036 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/027 | JUAN ROMERO BAHENA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 254504 | 254504.0
GRO250202528039 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/026 | ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 537776 | 537776.0
GRO250202528044 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/037 | COMERCIALIZADORA OSIBA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 241744 | 241744.0
GRO250202528051 | Obra | AD008 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1450486.49 | 1450486.49
GRO250202528061 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/013/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1007658.8 | 1007658.8
GRO250202528063 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/014/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1162443.54 | 1162443.54
GRO250202528074 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/015/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1057063.11 | 1057063.11
GRO250202528153 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-015-2025 | XOCHILT CANTU ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 307932.07 | 307932.07
GRO250202528157 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-016-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 770398.82 | 770398.82
GRO250202528158 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-025-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 827439.67 | 827439.67
GRO250202528161 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-028-2025 | GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 965441.4 | 965441.4
GRO250202528167 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-001-2025 | GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1039100.55 | 1039100.55
GRO250202528170 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-006-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 647903.99 | 647903.99
GRO250202528178 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-18 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1654631.84 | 1654631.84
GRO250202528192 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-21 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1998672.15 | 1998672.15
GRO250202523516 | Obra | SES-FISE-LPN-008/2025 | EDIFICADORA LYAM DEL VALLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 5500354.47 | 5500354.47
GRO250202523518 | Obra | SES-FISE-LPN-012/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 5826957.47 | 5826957.47
GRO250202523519 | Obra | SES-FISE-LPN-013/2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4880819.57 | 4880819.57
GRO250202527456 | Obra | MAJ-FAISMUN/034-2025/AD | Marcelino Luna Alejandro | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1011000 | 1011000.0
GRO250202527480 | Obra | MAJ-FAISMUN/074-2025/LP | Sonia Zuñiga Silverio | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3959126.93 | 3959126.93
GRO250202527481 | Obra | MAJ-FAISMUN/048-2025/AD | Grupo Constructor Sa-Pau, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1870000 | 1870000.0
GRO250202527503 | Obra | MAJ-FAISMUN/077-2025/AD | Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527506 | Obra | MAJ-FAISMUN/025-2025/AD | Angel Salgado Cortez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 696050.68 | 696050.68
GRO240202391657 | Obra | MAJ-FAISMUN/116-2024/AD | SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, A Y A S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO240302411136 | Obra | MAJ-FAISMUN/441-2024/AD | Maria de los Remedios Reyes Vargas | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302420510 | Obra | MAJ-FAISMUN/273-2024/AD | Jose Angel Soriano Sanchez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302435856 | Obra | MAJ-FAISMUN/490-2024/IO | Diseños y Acabados de guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4470173.29 | 4470173.29
GRO240302437105 | Obra | 28/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 921268.06 | 921268.06
GRO240302437526 | Obra | MAJ-FAISMUN/452-2024/LP | G. Arafa Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12458454.09 | 1.245845409E7
GRO240402461268 | Obra | MAJ-FAISMUN/474-2024/AD | Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2009468.7 | 2009468.7
GRO240402461888 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-093/2024 | COMERCIALIZADORA SALMERON | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 635443.62 | 635443.62
GRO240402463371 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2024-001-AD | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 194974.34 | 194974.34
GRO240402465722 | Obra | MAJ-FAISMUN/480-2024/LP | Grupo Zeraka, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 14965046.22 | 1.496504622E7
GRO240402467866 | Obra | MAJ-FAISMUN/481-2024/LP | Diseño y Construcción GTZ , S.A. de C,.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12488128.13 | 1.248812813E7
GRO240402467952 | Obra | MAJ-FAISMUN/482-2024/AD | Grupo Urbanizador y Constructor Jormar, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1405073.51 | 1405073.51
GRO240402472124 | Obra | MAJ-FAISMUN/492-2024/IO | Constructora Tamiz Petereo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3125931.46 | 3125931.46
GRO240402485147 | Obra | MMG-OP-FAISMUN/002/2024/AD | FRANCISCO LOPEZ CARRANZA | MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO | 691529.01 | 691529.01
GRO240402491265 | Obra | MCC-FAISMUN-2024-ADURB-116 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1135647.53 | 1135647.53
GRO240402491745 | Obra | 16/2024 | HURIEL PEREZ MIRELES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 300000 | 300000.0
GRO240402493104 | Obra | 17/2024 | HURIEL PEREZ MIRELES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 300000 | 300000.0
GRO250102522814 | Obra | DIFGRO-057-2024-ICMTP | Construcciones Lobar, S.A. De C.V. | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA. | 2048055.73 | 2048055.73
GRO250202527511 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/04 | OLGA LILIA GATICA REYES | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2151524.79 | 2151524.79
GRO250202527538 | Administración directa | 156142 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 949617.06 | 949617.06
GRO250202527556 | Administración directa | 156152 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 850359.08 | 850359.08
GRO250202527558 | Obra | MAP/DOP/010/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 195814.31 | 195814.31
GRO250202527574 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/022-I3P | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1135251.59 | 1135251.59
GRO250202527580 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/001-AD | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 652879.76 | 652879.76
GRO250202527581 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/002-AD | NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 801247.67 | 801247.67
GRO250202527588 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/032-I3P | TRINIDAD MORENO MARTINEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1212459.13 | 1212459.13
GRO250202527595 | Administración directa | 155542 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 271550.92 | 271550.92
GRO250202527617 | Obra | CPALG/FAISMUN/0020/2025/AD | MIGUEL ANGEL VELEZ VILLANUEVA | municipio de ayutla de los libres, gro | 1334171.68 | 1334171.68
GRO250202527619 | Obra | RAMO33/OP/BJ/006/2025 | NEREYDA MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 682963.61 | 682963.61
GRO250202527652 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-024 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1011854.72 | 1011854.72
GRO250202527660 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-043 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1145892.43 | 1145892.43
GRO250202527661 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-004 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 300000 | 300000.0
GRO250202527665 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-007 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 305426.95 | 305426.95
GRO250202527669 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-054 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1076434.2 | 1076434.2
GRO250202527670 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-055 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1146235.17 | 1146235.17
GRO250202527683 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-004 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1550000 | 1550000.0
GRO250202527684 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-007 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 600000 | 600000.0
GRO250202527692 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-030 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 859549.11 | 859549.11
GRO250202527697 | Obra | 2025-22 | DIANA ISABEL RAMON HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 466725.4 | 466725.4
GRO250202527717 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/053/2025 | C. JOSE ANGEL CASTRO GAMMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 1861531.24 | 1861531.24
GRO250202527736 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/015/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1178582.62 | 1178582.62
GRO250202527753 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/009/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 863647.69 | 863647.69
GRO250202527761 | Obra | DRE003/2025 | KARLA JIMENA BAHENA CARBAJAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 1212112.28 | 1212112.28
GRO250202527764 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB005-2025 | YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 2579339.15 | 2579339.15
GRO250202527768 | Obra | DRE004-2025 | VESPA INDUSTRIAS GLOBAL S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 1757862.5 | 1757862.5
GRO250202527769 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB015-2025 | IVAN MANRIQUE MALDONADO | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 1121059.39 | 1121059.39
GRO250202527796 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-030 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 320306.74 | 320306.74
GRO250202527797 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-031 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 434926.11 | 434926.11
GRO250202527799 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-033 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 294451.85 | 294451.85
GRO250202527898 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/028/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DARESY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 1956010.26 | 1956010.26
GRO250202527899 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/011/2025 | KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2049433.07 | 2049433.07
GRO250202527906 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/014/2025 | FELIX GOMEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 1421163.88 | 1421163.88
GRO250202527907 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/009/2025 | NELLY JIMENEZ CUANALAO | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 1046519.29 | 1046519.29
GRO250202527924 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-006 | VIRGINIO CAMPOS SANCHEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2614277.88 | 2614277.88
GRO250202527940 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12122 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 696815.56 | 696815.56
GRO250202527944 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1706 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 441112.1 | 441112.1
GRO250202527948 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1264 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 718869.31 | 718869.31
GRO250202527959 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1690 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 444499.17 | 444499.17
GRO250202528050 | Obra | AD006 | JUAN MANUEL FIERROS RUEDA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2607394.18 | 2607394.18
GRO250202528055 | Obra | H.AYTOTE-DOP FAISMDF-006-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 259700 | 259700.0
GRO250202528071 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/005/2025 | LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1205335.83 | 1205335.83
GRO250202528081 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-07 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1945860.48 | 1945860.48
GRO250202528082 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-13 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1328692.99 | 1328692.99
GRO250202528087 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-04 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1378370.14 | 1378370.14
GRO250202528092 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-002A | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 845374.46 | 845374.46
GRO250202528102 | Obra | SOP-R33-AD-021-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1615894.87 | 1615894.87
GRO250202528104 | Obra | SOP-R33-AD-005-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1395583.65 | 1395583.65
GRO250202528115 | Administración directa | 154893 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 471050.98 | 471050.98
GRO250202528135 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/005-I3 | CAFERS construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1783105.86 | 1783105.86
GRO250202528138 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/018-AD | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 471489.78 | 471489.78
GRO250202528197 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-26 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1634139.94 | 1634139.94
GRO250202528203 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-28 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2053488.99 | 2053488.99
GRO250202528208 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-04 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1159847.62 | 1159847.62
GRO250202528210 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-06 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 677587.67 | 677587.67
GRO250202528229 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-11 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1847679.45 | 1847679.45
GRO250202528237 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0005 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 380000 | 380000.0
GRO250202539193 | Obra | FAISMUN/OP/12010/006/2025/AD | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1876691.96 | 1876691.96
GRO250202539206 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/027/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2204735.38 | 2204735.38
GRO250202539207 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/036/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2233646.34 | 2233646.34
GRO250202539216 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/025/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 701338.12 | 701338.12
GRO250202539258 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/006 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ANBER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1013840 | 1013840.0
GRO250202539305 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-059-2025 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 260440.57 | 260440.57
GRO250202539306 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-056-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 2180000 | 2180000.0
GRO250202539323 | Obra | SOP-R33-AD-019-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 930625.59 | 930625.59
GRO250202543465 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1721 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 466244.77 | 466244.77
GRO230302246388 | Obra | MAJ-FAISMUN/029-2023/AD | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TEMPLE DEL MAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO | 1300363 | 1300363.0
GRO240202378726 | Obra | 046AD2024 | LEONARDA SANCHEZ GATICA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 931447.03 | 931447.03
GRO240202386584 | Obra | MAJ-FAISMUN/120-2024/AD | Obras e Ingenieria Joba, S.A. de .CV. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1750000 | 1750000.0
GRO240302410599 | Obra | MAJ-FAISMUN/080-2024/AD | Constructora Tlali & Tool, S.A. de C.V. | ACAPULCO DE JUAREZ | 500000 | 500000.0
GRO240302410946 | Obra | MAJ-FAISMUN/090-2024/AD | ALVITARQ, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1980000 | 1980000.0
GRO240302413096 | Administración directa | 147862 |  | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 933052.2 | 933052.2
GRO240302413344 | Obra | MAJ-FAISMUN/243-2024/AD | Construcciones Soferva, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2077000 | 2077000.0
GRO240302424205 | Obra | MAJ-FAISMUN/417-2024/AD | Grupo Constructor Gipse, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4058234.04 | 4058234.04
GRO240302429031 | Obra | MCP-DOP-GRO-10-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 442367.75 | 442367.75
GRO240302429106 | Obra | MCP-DOP-GRO-22-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 912647.71 | 912647.71
GRO240302435187 | Obra | MAJ-FAISMUN/451-2024/LP | MARCELINO LUNA ALEJANDRO | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 11242167.28 | 1.124216728E7
GRO240302435848 | Obra | MSM/FAISMUN/2024/AD/125 | JENIFER MARICHE SAGUILAN | MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO | 736709.54 | 736709.54
GRO240402449002 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/023/0/2024 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | O.P.D. CICAEG | 9241063.9 | 9241063.9
GRO240402461893 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-136/2024 | COREFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 697125 | 697125.0
GRO240402468957 | Obra | 2024-51 | BRISIA ADAMARI HERNANDEZ CALDERON | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 920456.35 | 920456.35
GRO240402481651 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISM-006/10-2024 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 869900 | 869900.0
GRO240402484155 | Servicios | MAJ-FAISMUN/01-2024/GI | Guadalupe Bautista Guerrero | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 300000.02 | 300000.02
GRO240402492036 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-073/2024 | KEYGRAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 1309351.8 | 1309351.8
GRO240402494202 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-004-2024 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1341097.34 | 1341097.34
GRO250202527518 | Administración directa | 156163 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 881310.52 | 881310.52
GRO250202527519 | Administración directa | 156165 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1034732.33 | 1034732.33
GRO250202527525 | Administración directa | 156170 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 813003.97 | 813003.97
GRO250202527531 | Administración directa | 156141 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1008228.21 | 1008228.21
GRO250202527542 | Administración directa | 156156 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1038378.89 | 1038378.89
GRO250202527559 | Obra | MAP/DOP/003/FAISMUN/2025 | JORGE DE LA CRUZ LUGARDO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1133534.88 | 1133534.88
GRO250202527564 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/010-AD | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1321167.88 | 1321167.88
GRO250202527582 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/003-AD | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 382802.87 | 382802.87
GRO250202527601 | Obra | FAISMUN/OP/12010/018/2025/AD | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1120960.56 | 1120960.56
GRO250202527607 | Obra | FAISMUN/OP/12010/009/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1071504.17 | 1071504.17
GRO250202527612 | Obra | FAISMUN/OP/12010/019/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 922869.22 | 922869.22
GRO250202527613 | Obra | FAISMUN/OP/12010/003/2025/AD | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1694330.73 | 1694330.73
GRO250202527618 | Obra | RAMO33/OP/BJ2/001/2025 | BETSABE LOPEZ APARICIO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 898101.5 | 898101.5
GRO250202527657 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-022 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1114956.15 | 1114956.15
GRO250202527681 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-005 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 650000 | 650000.0
GRO250202527685 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-006 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 800000 | 800000.0
GRO250202527690 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1166235.07 | 1166235.07
GRO250202527696 | Obra | 2025-05 | DIANA ISABEL RAMON HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 976150.5 | 976150.5
GRO250202527700 | Obra | 2025-26 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 274639.21 | 274639.21
GRO250202527705 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/018/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1232470.81 | 1232470.81
GRO250202527714 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/055/2025 | C. EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 2187489.85 | 2187489.85
GRO250202527743 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/046/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 953458.39 | 953458.39
GRO250202527744 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/047/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 2216583.85 | 2216583.85
GRO250202527751 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/042/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1531076.87 | 1531076.87
GRO250202527760 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR003-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 1437458.59 | 1437458.59
GRO250202527787 | Obra | MGHC-FAISMUN-ELE-2025-025 | CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1158471.93 | 1158471.93
GRO250202527789 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-039 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2245780.09 | 2245780.09
GRO250202527798 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-032 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 332658.3 | 332658.3
GRO250202527806 | Obra | MGHC-FAISMUN-APO-2025-041 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3419887.26 | 3419887.26
GRO250202527809 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-004 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2043450.52 | 2043450.52
GRO250202527839 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2025-017 | SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2299893.65 | 2299893.65
GRO250202527843 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE- 2025-011 | MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2299970.44 | 2299970.44
GRO250202527896 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/037/2025 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 846326.95 | 846326.95
GRO250202527909 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/004/2025 | FELIX GOMEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2508158.91 | 2508158.91
GRO250202527956 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1160 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1170750.01 | 1170750.01
GRO250202527963 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12006 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 711509.51 | 711509.51
GRO250202527972 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-025-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 909713.62 | 909713.62
GRO250202528062 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/012/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 987480.13 | 987480.13
GRO250202528076 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-03 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2247867.38 | 2247867.38
GRO250202528094 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-002C | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 103169.69 | 103169.69
GRO250202528103 | Obra | SOP-R33-AD-025-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 902251.78 | 902251.78
GRO250202528109 | Obra | SOP-R33-INV-026-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2289599.83 | 2289599.83
GRO250202528111 | Obra | SOP-R33-AD-024-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1751651.17 | 1751651.17
GRO250202528143 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/015/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1208214.83 | 1208214.83
GRO250202528155 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-017-2025 | XOCHILT CANTU ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 376804.34 | 376804.34
GRO250202528184 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-08 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 186810.39 | 186810.39
GRO250202528187 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-04 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1027125.12 | 1027125.12
GRO250202528193 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-15 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 974298.79 | 974298.79
GRO250202528199 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-34 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1867235.91 | 1867235.91
GRO250202528217 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-30 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1804740.86 | 1804740.86
GRO250202528219 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-32 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1495469.37 | 1495469.37
GRO250202528220 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-33 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2135153.54 | 2135153.54
GRO250202528224 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-21 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2031940.98 | 2031940.98
GRO250202528230 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-41 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1702668 | 1702668.0
GRO250202539187 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/018-AD | TRINIDAD MORENO MARTINEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1122244.2 | 1122244.2
GRO250202539196 | Obra | RAMO33/OP/BJ/002/2025 | CARLOS DIEGO DE JESUS | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 363147.51 | 363147.51
GRO250202539201 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-009 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 697372.06 | 697372.06
GRO250202539217 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/029/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1076922.81 | 1076922.81
GRO250202539224 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-026 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3073792.94 | 3073792.94
GRO250202539237 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17612 | JOEL GONZALEZ FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 3473578.39 | 3473578.39
GRO250202539264 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/014 | MIGUEL GODINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1200000 | 1200000.0
GRO250202539296 | Obra | AD014 | JUAN MANUEL FIERROS RUEDA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 512247.64 | 512247.64
GRO250202539301 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-002-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 571300 | 571300.0
GRO250202539302 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-061-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 2100000 | 2100000.0
GRO250202539322 | Obra | SOP-R33-AD-022-2025 | ODILIA MORENO DE JESUS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 965194.5 | 965194.5
GRO250202539346 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0011 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1200000 | 1200000.0
GRO250202543439 | Obra | MC/DOF/FAISMUN/10/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 468034.98 | 468034.98
GRO250202543443 | Obra | 2025-25 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 457058.54 | 457058.54
GRO250202543453 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/024/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2104665.71 | 2104665.71
GRO250202543455 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-003 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2105373.26 | 2105373.26
GRO250202543480 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-03 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 598206.72 | 598206.72
GRO240302411186 | Obra | MAJ-FAISMUN/324-2024/AD | Grupo Innovador Siete, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302414517 | Servicios | MAJ-FAISMUN/2-2024/GI | Guadalupe Bautista Guerrero | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 108500 | 108500.0
GRO240302415542 | Obra | HAMAG-DOP-FAISMUN-2024-AD/C-19 | FHERRET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. | 1248281.95 | 1248281.95
GRO240302419349 | Obra | MAJ-FAISMUN/265-2024/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 400000 | 400000.0
GRO240302419805 | Obra | MCP-DOP-GRO-14-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1109362.25 | 1109362.25
GRO240302420721 | Obra | MCP-DOP-GRO-018-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1931832.78 | 1931832.78
GRO240302427724 | Obra | MAJ-FAISMUN/340-2024/AD | Diseños y Acabados de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302427898 | Obra | MCP-DOP-GRO-23-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 652082.7 | 652082.7
GRO240302431893 | Obra | MCP-DOP-GRO-01-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 2564570.65 | 2564570.65
GRO240302432038 | Obra | MCP-DOP-GRO-12-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 305834.97 | 305834.97
GRO240302438698 | Obra | 17B/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 800000 | 800000.0
GRO240402458090 | Obra | MAJ-FAISMUN/467-2024/AD | Karen Yazmin Hernandez Catañon | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2142732.57 | 2142732.57
GRO240402461527 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-046/2024 | COMERCIALIZADORA SALMERON | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 377214.6 | 377214.6
GRO240402466515 | Obra | MAJ-FAISMUN/479-2024/LP | Tlapana Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 10959651.36 | 1.095965136E7
GRO240402486234 | Obra | MCP-DOP-GRO-006-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 975756.56 | 975756.56
GRO240402487101 | Obra | MMG-OP-FAISMUN/008/2024/AD | JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ | MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO | 884567.21 | 884567.21
GRO240402490648 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-002-2024 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1057766.92 | 1057766.92
GRO240402490968 | Obra | 09/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 200000 | 200000.0
GRO240402492042 | Obra | 17A/2024 | HURIEL PEREZ MIRELES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 300000 | 300000.0
GRO240402493494 | Obra | 15/2024 | HURIEL PEREZ MIRELES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 300000 | 300000.0
GRO240402497930 | Obra | MJJH-GC-C/ADJ-057-2024 | IVAN EMMANUEL NAVARRETE BELLO | MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 650482.74 | 650482.74
GRO240402513935 | Obra | AD-028-005-2024 | MARÍA DE JESÚS MILLÁN HERNÁNDEZ | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | 1997622.23 | 1997622.23
GRO240402514724 | Obra | SAGADEGRO.DGIR.FAFEF.2024/001 | CASAMEL S.A. DE C.V | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | 7996825.52 | 7996825.52
GRO250202527515 | Administración directa | 156145 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1015984.52 | 1015984.52
GRO250202527521 | Administración directa | 156158 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 888736.71 | 888736.71
GRO250202527532 | Administración directa | 156157 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 884912.73 | 884912.73
GRO250202527552 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/02 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1414283.34 | 1414283.34
GRO250202527553 | Administración directa | 156166 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 947838.13 | 947838.13
GRO250202527571 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/004-AD | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 376473.92 | 376473.92
GRO250202527577 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/027-AD | NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 708644.02 | 708644.02
GRO250202527584 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/025-AD | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 413028.28 | 413028.28
GRO250202527598 | Obra | MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/01 | JOSE DANIEL RODRIGUEZ BELLO | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 1448684.57 | 1448684.57
GRO250202527606 | Obra | FAISMUN/OP/12010/005/2025/AD | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 904513.9 | 904513.9
GRO250202527634 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-002 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 304012.43 | 304012.43
GRO250202527643 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/07/2025 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA | MUNICIPIO DE COPALILLO | 860850.02 | 860850.02
GRO250202527649 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-023 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 986285.13 | 986285.13
GRO250202527653 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-024 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1011854.72 | 1011854.72
GRO250202527671 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-056 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1176421.02 | 1176421.02
GRO250202527698 | Obra | 2025-24 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 464818.94 | 464818.94
GRO250202527715 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/056/2025 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 2127196.72 | 2127196.72
GRO250202527729 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/030/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1343439.76 | 1343439.76
GRO250202527730 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/031/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1094656.21 | 1094656.21
GRO250202527734 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/013/2025 | CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1377239.29 | 1377239.29
GRO250202527739 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/044/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1516730.66 | 1516730.66
GRO250202527781 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR001-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 1892473.28 | 1892473.28
GRO250202527794 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-035 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 160153.37 | 160153.37
GRO250202527801 | Obra | MGHC-FAISMUN-ELE-2025-044 | CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1549674.6 | 1549674.6
GRO250202527807 | Obra | MGHC-FAISMUN-ELE-2025-023 | CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 4999522.8 | 4999522.8
GRO250202527812 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-005 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1981527.78 | 1981527.78
GRO250202527819 | Obra | MHF-DOP-CON-011-AD-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1486720.66 | 1486720.66
GRO250202527834 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-013 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2299995.01 | 2299995.01
GRO250202527835 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN- URB-2025-001 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 3456333.36 | 3456333.36
GRO250202527836 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN- URB-2025-003 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1480123.53 | 1480123.53
GRO250202527893 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/017/2025 | LOGISTICA AVANZADA EN DECORACION S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2593288.51 | 2593288.51
GRO250202527951 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP07-F24658 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2870849.71 | 2870849.71
GRO250202527957 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1162 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1074205.3 | 1074205.3
GRO250202527960 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP09-F27256 | ARELI GARCIA CHAVELAS | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2609839.66 | 2609839.66
GRO250202528054 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-009-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 293700 | 293700.0
GRO250202528068 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/010/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 606648.23 | 606648.23
GRO250202528075 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-15 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 708978.31 | 708978.31
GRO250202528141 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/016/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1503559.59 | 1503559.59
GRO250202528144 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/011/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 2059145.34 | 2059145.34
GRO250202528163 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-033-2025 | LEOCONS SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 175983.6 | 175983.6
GRO250202528176 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-17 | ZED INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 375935.85 | 375935.85
GRO250202528182 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-06 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 556049.69 | 556049.69
GRO250202528188 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-05 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 819332.05 | 819332.05
GRO250202528196 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-25 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2247827.67 | 2247827.67
GRO250202528204 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-40 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2251139.78 | 2251139.78
GRO250202528214 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-17 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 836753.96 | 836753.96
GRO250202528215 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-18 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1492874.32 | 1492874.32
GRO250202528218 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-31 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2232086.59 | 2232086.59
GRO250202528231 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-42 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2095677.41 | 2095677.41
GRO250202539180 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/07 | ELVIA FABIOLA MIRANDA VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1212832.69 | 1212832.69
GRO250202539225 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-036 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 422574.54 | 422574.54
GRO250202539331 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-004-AD | DANIELA SANTIAGO SOLANO | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 1052028.85 | 1052028.85
GRO250202539348 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0018 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 500000 | 500000.0
GRO250202543436 | Obra | CPALG/FAISMUN/0003/2025/AD | SERVICIOS Y PROYECCIONES SERPRO SA DE CV | municipio de ayutla de los libres, gro | 1494301.63 | 1494301.63
GRO250202543457 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-010 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1709067.71 | 1709067.71
GRO250202543464 | Obra | MOG-FAISMUN-LP/001/2025 | C Y C MUGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 14798710.56 | 1.479871056E7
GRO250202543475 | Obra | SOP-R33-INV-012-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 3257891.22 | 3257891.22
GRO250202543482 | Administración directa | 156045 |  | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 534713.6 | 534713.6
GRO230402281273 | Adquisiciones | PM-SDUOPM-FAISMUN-PADOP-CONTRATO GI PAPELERIA 02/2023 | C. SOFIA NAVA MIRANDA | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 203332.88 | 203332.88
GRO240302404799 | Obra | SB.UAJ.FISE.2024.009 | JUAN CARLOS COLIMA GOMEZ | SECRETARIA DE BIENESTAR | 2952380.76 | 2952380.76
GRO240302413212 | Obra | MAJ-FAISMUN/333-2024/AD | Constructora Tlali & Tool, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 500000 | 500000.0
GRO240302414855 | Obra | MAJ-FAISMUN/234-2024/AD | Diseños y acabados de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302419589 | Administración directa | 147080 |  | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 2000000 | 2000000.0
GRO240302420528 | Obra | OP/INV/R33/N15/2024 | STARSKY MEZA ANZO | municipio de igualapa GRO | 3354630.23 | 3354630.23
GRO240302420590 | Obra | OP/INV/R33/N23/2024 | ANDRES MONROY CERRITOS | municipio de igualapa GRO | 1536561.97 | 1536561.97
GRO240302420662 | Obra | MCP-DOP-GRO-03-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 314816.94 | 314816.94
GRO240302421763 | Obra | MCP-DOP-GRO-004-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 745352.47 | 745352.47
GRO240302428255 | Obra | MAJ-FAISMUN/353-2024/AD | Distribuidora Integral CPS Universal, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1200000 | 1200000.0
GRO240302428674 | Obra | MAJ-FAISMUN/356-2024/AD | Constructora Kitan, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1767208.96 | 1767208.96
GRO240302429224 | Obra | MCP-DOP-GRO-21-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1193928.97 | 1193928.97
GRO240302437102 | Obra | 1B/2024 | MARTIN FUNTES MORALES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 948459.75 | 948459.75
GRO240402463405 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2024-002-AD | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 1630973.94 | 1630973.94
GRO240402463628 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2024-003-AD | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 1840004.12 | 1840004.12
GRO240402465094 | Obra | MAJ-FAISMUN/475-2024/AD | Jose Angel Soriano Sanchez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240402465999 | Obra | MAJ-FAISMUN/435-2024/AD | Desarrollos Toan, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2100000 | 2100000.0
GRO240402467760 | Obra | MAJ-FAISMUN/455-2024/AD | Grupo Zeraka, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2134175.17 | 2134175.17
GRO240402472220 | Obra | MAJ-FAISMUN/484-2024/AD | Grupo Zeraka, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3925908.14 | 3925908.14
GRO240402472521 | Obra | H.AYTOTE-DOP FAISM-001-2024 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1303319.95 | 1303319.95
GRO240402479794 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-089/2024 | KEYGRAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 428638.8 | 428638.8
GRO240402481080 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-088/2024 | KEYGRAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 465571.32 | 465571.32
GRO240402491084 | Obra | 05/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 400000 | 400000.0
GRO240402491318 | Obra | 21/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 752164.5 | 752164.5
GRO240402492075 | Obra | MJJH-GC-C/ADJ-059-2024 | DAVIEL JERZAI MARTINEZ ALVARADO | MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 592662.05 | 592662.05
GRO240402494655 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-008-2024 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1273098.04 | 1273098.04
GRO240402494981 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-012-2024 | ALONDRA ITZEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1322208.65 | 1322208.65
GRO240402494994 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-013-2024 | BRISIAADAMARIHERNANDEZCALDERON | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1208876.48 | 1208876.48
GRO250202527544 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/09 | ARTURO FLORES VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 898664.88 | 898664.88
GRO250202527547 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/06 | GUSTAVO HERNANDEZ SIMON | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1151199.38 | 1151199.38
GRO250202527550 | Administración directa | 156155 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1005471.11 | 1005471.11
GRO250202527566 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/013-AD | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 647294.74 | 647294.74
GRO250202527593 | Administración directa | 155540 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 288422.2 | 288422.2
GRO250202527610 | Obra | FAISMUN/OP/12010/010/2025/AD | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1878561.45 | 1878561.45
GRO250202527631 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-011 | AIMEI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 1791997.34 | 1791997.34
GRO250202527637 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-APO-2025-006 | CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISION MORGA, S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 1602997.2 | 1602997.2
GRO250202527655 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-019 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1190687.23 | 1190687.23
GRO250202527658 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-045 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1186485.15 | 1186485.15
GRO250202527673 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-013 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1108732.77 | 1108732.77
GRO250202527680 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-003 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1300000 | 1300000.0
GRO250202527682 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-005 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 450000 | 450000.0
GRO250202527701 | Obra | 2025-27 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 269473.54 | 269473.54
GRO250202527713 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/054/2025 | C. JOSE ANGEL CASTRO GAMMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 888129.11 | 888129.11
GRO250202527747 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/023/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1452236.03 | 1452236.03
GRO250202527749 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/003/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2121886.51 | 2121886.51
GRO250202527759 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-CSC005-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 2413727.78 | 2413727.78
GRO250202527779 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-CSC003-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 2096777.17 | 2096777.17
GRO250202527784 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-011 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2209953.29 | 2209953.29
GRO250202527791 | Obra | MGHC-FAISMUN-APO-2025-042 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2265133.94 | 2265133.94
GRO250202527804 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-016 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2186343.86 | 2186343.86
GRO250202527805 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-017 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2256525.57 | 2256525.57
GRO250202527810 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-002 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2229218.75 | 2229218.75
GRO250202527820 | Obra | MHF-DOP-CON-009-AD-2025-FAISMUN | LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 911619.57 | 911619.57
GRO250202527832 | Obra | MHF-DOP-CON-001-AD-2025-FAISMUN | YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 959451.16 | 959451.16
GRO250202527833 | Obra | MHF-DOP-CON-012-AD-2025-FAISMUN | YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 829647.39 | 829647.39
GRO250202527840 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-IBE-2025-009 | MIGUEL ÁNGEL RADILLA CHAVANDO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1794997.98 | 1794997.98
GRO250202527891 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/023/2025 | DAVID PITA RIVAS | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 1409913.29 | 1409913.29
GRO250202527901 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/005/2025 | KARLA DANIELA VILLEGAS CERVANTES | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 1481241.94 | 1481241.94
GRO250202527902 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/002/2025 | FELIX GOMEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2065870.62 | 2065870.62
GRO250202527922 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-011 | JANEYDA CAMPOS CORTEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2199362.56 | 2199362.56
GRO250202527947 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1327 | CESFRA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 660601.7 | 660601.7
GRO250202527950 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1024 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1755362.92 | 1755362.92
GRO250202527955 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12065 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 562650.65 | 562650.65
GRO250202527964 | Obra | MSM/2025/FAISMUN/AD-001 | JAIME GARCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN MARCOS GUERRERO | 1262215.67 | 1262215.67
GRO250202527967 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-007-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1212837.33 | 1212837.33
GRO250202527971 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-024-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1121258.14 | 1121258.14
GRO250202528049 | Obra | AD004 | OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 863205.22 | 863205.22
GRO250202528064 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/008/2025 | LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1493558.84 | 1493558.84
GRO250202528072 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/004/2025 | CONSTRUMOD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1520657.58 | 1520657.58
GRO250202528085 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-06 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2002827.64 | 2002827.64
GRO250202528088 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-11 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2043646.46 | 2043646.46
GRO250202528095 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-002B | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 415898.94 | 415898.94
GRO250202528096 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-004 | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2207412.29 | 2207412.29
GRO250202528101 | Obra | SOP-R33-AD-002-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1192773.47 | 1192773.47
GRO250202528107 | Obra | SOP-R33-AD-016-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 986604.27 | 986604.27
GRO250202528113 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-004-2025 | INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 294418.24 | 294418.24
GRO250202528175 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-16 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 418490.3 | 418490.3
GRO250202528185 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-IBE-2025-10 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 780497.9 | 780497.9
GRO250202528190 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-12 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 176774.22 | 176774.22
GRO250202528200 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-35 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1577883.88 | 1577883.88
GRO250202528202 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-27 | CESFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1784284.84 | 1784284.84
GRO250202528205 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-39 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1743199.38 | 1743199.38
GRO250202528226 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-23 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 895715.51 | 895715.51
GRO250202528234 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0008 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 750000 | 750000.0
GRO250202539181 | Administración directa | 156171 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1039714.28 | 1039714.28
GRO250202539182 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/014-AD | NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 420318.55 | 420318.55
GRO250202539185 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/008-AD | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 300432.41 | 300432.41
GRO250202539198 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-057 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1245856.14 | 1245856.14
GRO250202539199 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-050 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1149782.15 | 1149782.15
GRO250202539203 | Obra | MCP-DOP-GRO-002-2025 | FRANCISCA BARRERA GONZAGA | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1761217.49 | 1761217.49
GRO250202539204 | Obra | 2025-17 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 615725.7 | 615725.7
GRO250202539253 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-033-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 988945.24 | 988945.24
GRO250202539255 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-018-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1723777.1 | 1723777.1
GRO250202539280 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/001/155096 | FRANCISCO ROGEL ACEVEDO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1950192 | 1950192.0
GRO250202539300 | Obra | H.AYTOTE-DOP FAISMDF-001-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 266700 | 266700.0
GRO250202539313 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-09 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2191397.82 | 2191397.82
GRO250202539316 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-08 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1888818.37 | 1888818.37
GRO250202543441 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-010 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1190375.17 | 1190375.17
GRO250202543448 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/041/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 930797.4 | 930797.4
GRO250202543449 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/021/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 489268.3 | 489268.3
GRO250202543450 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/019/2025 | CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 443051.75 | 443051.75
GRO250202543458 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025- 015 | SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2346668.79 | 2346668.79
GRO230402320333 | Obra | MAJ-FAISMUN/467-2023/AD | GROUP CONTRACTORS GEMINIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1049432.09 | 1049432.09
GRO240202379892 | Obra | 051AD2024 | GRUPO EMPRESARIAL CHORA S.A.S | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1414350.91 | 1414350.91
GRO240302417599 | Obra | MAJ-FAISMUN/419-2024/IO | Constructora Mora del Pacifico, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12997558.34 | 1.299755834E7
GRO240302420430 | Obra | OP/ADJ/R33/N12/2024 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK SA DE CV | municipio de igualapa GRO | 173503.51 | 173503.51
GRO240302420599 | Obra | MCP-DOP-GRO-16-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 615879.93 | 615879.93
GRO240302421088 | Obra | MCP-DOP-GRO-002-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 697007.06 | 697007.06
GRO240302421692 | Obra | MCP-DOP-GRO-015-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 567735.31 | 567735.31
GRO240302428760 | Obra | MCP-DOP-GRO-07-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 680160.14 | 680160.14
GRO240302429038 | Obra | MCP-DOP-GRO-11-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 442367.75 | 442367.75
GRO240302430032 | Obra | MAJ-FAISMUN/447-2024/LP | Construcciones Radam, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3582592.66 | 3582592.66
GRO240302431158 | Obra | MSM/2024/FAISMUN/AD-13 | NECTALI ISRAEL VAZQUEZ LEYVA | MUNICIPIO DE SAN MARCOS GUERRERO | 2222000 | 2222000.0
GRO240302438871 | Administración directa | 156646 |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GUERRERO | 890466.47 | 890466.47
GRO240302438906 | Obra | 07/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 287699.46 | 287699.46
GRO240402458416 | Administración directa | 149977 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1384511.92 | 1384511.92
GRO240402461606 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-041/2024 | JESUS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 738920 | 738920.0
GRO240402461638 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-065/2024 | FELICIANO CARRERA GARCÍA | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 698975 | 698975.0
GRO240402466789 | Obra | MAJ-FAISMUN/439-2024/AD-13 | Grupo Constructor JM Alor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 600000 | 600000.0
GRO240402466789 | Obra | MAJ-FAISMUN/439-2024/AD | Grupo Constructor JM Alor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2500000 | 2500000.0
GRO240402479826 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-018-2024 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1057766.92 | 1057766.92
GRO240402482156 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISM-007/10-2024 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 1176340 | 1176340.0
GRO240402483653 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2024-004-AD | DANIELA SANTIAGO SOLANO | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 653058.19 | 653058.19
GRO240402486895 | Obra | MMG-OP-FAISMUN/007/2024/AD | LUIS HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO | 875856.9 | 875856.9
GRO240402492868 | Obra | SOP-R33-AD-108-2024 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2024905.3 | 2024905.3
GRO240402494322 | Obra | H.AYTOTE-DOP FAISM-005-2024 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1246653.87 | 1246653.87
GRO240402494851 | Obra | MJJH-GC-C/ADJ-054-2024 | IVAN EMMANUEL NAVARRETE BELLO | MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 903145.2 | 903145.2
GRO250102521117 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FORTAMUN-2025/01 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 534072.82 | 534072.82
GRO250202527516 | Administración directa | 156161 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 837640.46 | 837640.46
GRO250202527522 | Administración directa | 156160 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 381865.5 | 381865.5
GRO250202527534 | Administración directa | 156137 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 689821.55 | 689821.55
GRO250202527539 | Administración directa | 156147 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1003802.11 | 1003802.11
GRO250202527540 | Administración directa | 156148 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1075379.16 | 1075379.16
GRO250202527551 | Administración directa | 156149 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1079291.85 | 1079291.85
GRO250202527554 | Administración directa | 156153 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 964380.73 | 964380.73
GRO250202527596 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP FAISMUMDF-0021/03-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 990000 | 990000.0
GRO250202527608 | Obra | FAISMUN/OP/12010/008/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1536667.85 | 1536667.85
GRO250202527609 | Obra | FAISMUN/OP/12010/011/2025/AD | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1679770.46 | 1679770.46
GRO250202527616 | Obra | CPALG/FAISMUN/0001/2025/AD | SERVICIOS Y PROYECCIONES SERPRO SA DE CV | municipio de ayutla de los libres, gro | 1423414.67 | 1423414.67
GRO250202527621 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-URB-2025-001 | LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 1734664 | 1734664.0
GRO250202527629 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-003 | EDSON ROMERO OLAYO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 1005358.71 | 1005358.71
GRO250202527667 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-048 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1263850.14 | 1263850.14
GRO250202527677 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-001 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 500000 | 500000.0
GRO250202527678 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-006 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 795678.55 | 795678.55
GRO250202527703 | Obra | 2025-21 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 622229.66 | 622229.66
GRO250202527727 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/032/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1387943.97 | 1387943.97
GRO250202527737 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/039/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 857176.68 | 857176.68
GRO250202527738 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/043/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2246773.56 | 2246773.56
GRO250202527745 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/050/2025 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 586347.58 | 586347.58
GRO250202527754 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/010/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1133471.38 | 1133471.38
GRO250202527755 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/011/2025 | CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1838338.2 | 1838338.2
GRO250202527756 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/017/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2012541.42 | 2012541.42
GRO250202527758 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB004-2025 | SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DEL SUR S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 1850628.41 | 1850628.41
GRO250202527762 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR004-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 2157630.66 | 2157630.66
GRO250202527782 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/002 | MARIO VALENZO CAMPOS | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 2153672.34 | 2153672.34
GRO250202527785 | Obra | MGHC-FAISMUN-DRE-2025-014 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1193943 | 1193943.0
GRO250202527793 | Obra | MGHC-FAISMUN-APO-2025-043 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 4792421.49 | 4792421.49
GRO250202527802 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-020 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1278857.54 | 1278857.54
GRO250202527803 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-007 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1770990.46 | 1770990.46
GRO250202527808 | Obra | MGHC-FAISMUN-ELE-2025-024 | CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 4999862.35 | 4999862.35
GRO250202527813 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-021 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2151207.97 | 2151207.97
GRO250202527821 | Obra | MHF-DOP-CON-013-AD-2025-FAISMUN | MIGUEL ANGEL CARBAJAL FLORES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1829623.83 | 1829623.83
GRO250202527844 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2025-005 | BEATRIZ LEONARDO SALGADO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 1897344.13 | 1897344.13
GRO250202527848 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17599 | TOMAS ABARCA PINEDA | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1942387.53 | 1942387.53
GRO250202527903 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/006/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2132866.99 | 2132866.99
GRO250202527904 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/007/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLY DE LA COSTA | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2293571 | 2293571.0
GRO250202527958 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1365 | CESFRA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 570779.4 | 570779.4
GRO250202527975 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-023-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1225915.88 | 1225915.88
GRO250202528022 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/005 | VG CONSTRUCCION E INGENIERIA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1297576 | 1297576.0
GRO250202528067 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/009/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 797824.87 | 797824.87
GRO250202528089 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-18 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1628937.49 | 1628937.49
GRO250202528116 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-006-2025 | XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 682690 | 682690.0
GRO250202528126 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/009-I3 | Eder Nicolas de la Cruz | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1449497.42 | 1449497.42
GRO250202528142 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/012/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1828426.82 | 1828426.82
GRO250202528162 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-032-2025 | LEOCONS SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1685372.06 | 1685372.06
GRO250202528189 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-11 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 180138.95 | 180138.95
GRO250202528194 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-43 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1459479.74 | 1459479.74
GRO250202528198 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-13 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 923849.67 | 923849.67
GRO250202528222 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-37 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2074553.31 | 2074553.31
GRO250202528225 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-22 | CESFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1625389.71 | 1625389.71
GRO250202539186 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/016-I3P | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1343642.16 | 1343642.16
GRO250202539189 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/024-AD | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 801442.28 | 801442.28
GRO250202539194 | Obra | FAISMUN/OP/12010/013/2025/AD | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1646419.19 | 1646419.19
GRO250202539219 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/005/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 586023.36 | 586023.36
GRO250202539226 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-034 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 320306.74 | 320306.74
GRO250202539289 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/013 | INDRUISTRIAS HARALDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 844712 | 844712.0
GRO250202539315 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-14 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 755195.98 | 755195.98
GRO250202539325 | Obra | SOP-R33-AD-007-2025 | CORPORTIVO INMOBILIARIO ARAUJO CARBAJAL SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1174870.33 | 1174870.33
GRO250202539341 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-02 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2616948.14 | 2616948.14
GRO250202539344 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-02 | CESFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1437064.45 | 1437064.45
GRO250202539352 | Obra | MCG-COP-FAISM-007/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO | 3131091.04 | 3131091.04
GRO250202543445 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/014/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1366494.56 | 1366494.56
GRO250202543451 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/034/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1712311.81 | 1712311.81
GRO250202543481 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-09 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 3596719.53 | 3596719.53
GRO250202547657 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FORTAMUN-2025/02 | GUSTAVO HERNANDEZ SIMON | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 439427.84 | 439427.84
GRO240202391797 | Obra | MAJ-FAISMUN/117-2024/AD | GRUPO CONSTRUCTOR JM ALOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240202392001 | Obra | MAJ-FAISMUN/218-2024/LP | Proyectos y Edificaciones Masua, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 5108307.29 | 5108307.29
GRO240302410091 | Obra | MAJ-FAISMUN/422-2024/IO | Vape, Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2932874.67 | 2932874.67
GRO240302411046 | Obra | OP/ADJ/R33/N11/2024 | BATTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONIS SA DE CV | municipio de igualapa GRO | 1032944.61 | 1032944.61
GRO240302412329 | Obra | MAJ-FAISMUN/443-2024/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302412373 | Obra | MAJ-FAISMUN/303-2024/AD | Diseños y Acabados de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302412895 | Obra | MAJ-FAISMUN/440-2024/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302420155 | Obra | MAJ-FAISMUN/262-2024/AD | Supervisión y Construcción de Obras, A y A S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO240302420861 | Obra | MAJ-FAISMUN/306-2024/AD | Ingenieria que Innova y Transforma, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 300000 | 300000.0
GRO240302428841 | Obra | MAJ-FAISMUN/358-2024/AD | Whig, .S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO240302431718 | Obra | MAJ-FAISMUN/493-2024/IO | Grupo Zeraka, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2917852.41 | 2917852.41
GRO240302435845 | Obra | MAJ-FAISMUN/491-2024/IO | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3985748.28 | 3985748.28
GRO240302437945 | Obra | MCP-DOP-GRO-13-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 535638.9 | 535638.9
GRO240302438872 | Administración directa | 156647 |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GUERRERO | 552529.18 | 552529.18
GRO240402467540 | Obra | 2024.50 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 2090335.14 | 2090335.14
GRO240402467971 | Obra | MAJ-FAISMUN/483-2024/AD | Karen Yazmin Hernandez Catañon | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1153419.9 | 1153419.9
GRO240402484666 | Obra | MCP-DOP-GRO-037-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 2513080.73 | 2513080.73
GRO240402487792 | Obra | 29/2024 | HURIEL PEREZ MIRELES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 813523.76 | 813523.76
GRO240402491474 | Obra | DOP/19/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 400000 | 400000.0
GRO240402492440 | Obra | MMG-OP-FAISMUN/022/2024/AD | LUIS HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO | 1205124.34 | 1205124.34
GRO240402493269 | Obra | 14/2024 | HURIEL PEREZ MIRELES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 300000 | 300000.0
GRO240402493499 | Obra | MCP-DOP-GRO-26-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 2769115.68 | 2769115.68
GRO240402493514 | Obra | MCP-DOP-GRO-33-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 2769115.69 | 2769115.69
GRO240402514871 | Obra | SAGADEGRO.DGIR.FAFEF.2024/003 | GRUPO OCATHZA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | 1995897.45 | 1995897.45
GRO250202527535 | Administración directa | 156139 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1071687.05 | 1071687.05
GRO250202527549 | Administración directa | 156146 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 923379.06 | 923379.06
GRO250202527563 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/005-AD | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 433729.01 | 433729.01
GRO250202527597 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0022/03-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 680443.76 | 680443.76
GRO250202527599 | Obra | FAISMUN/OP/12010/001/2025/AD | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1526310.48 | 1526310.48
GRO250202527600 | Obra | FAISMUN/OP/12010/015/2025/AD | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1368374.76 | 1368374.76
GRO250202527615 | Obra | FAISMUN/OP/12010/004/2025/AD | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1511741.92 | 1511741.92
GRO250202527627 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-APO-2025-005 | JORGE MIRANDA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 1641094.32 | 1641094.32
GRO250202527642 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/08/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO | 300879.63 | 300879.63
GRO250202527647 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-027 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527654 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-024 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1011854.72 | 1011854.72
GRO250202527659 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-049 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1248963.22 | 1248963.22
GRO250202527662 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-003 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 600000 | 600000.0
GRO250202527663 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-046 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1175022.02 | 1175022.02
GRO250202527666 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-008 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 705742.03 | 705742.03
GRO250202527668 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-053 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1175789.32 | 1175789.32
GRO250202527676 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-001 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1300000 | 1300000.0
GRO250202527679 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-016 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1094493.4 | 1094493.4
GRO250202527686 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-015 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 894987.14 | 894987.14
GRO250202527688 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-017 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527689 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-012 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1378092.87 | 1378092.87
GRO250202527691 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-029 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 902662.43 | 902662.43
GRO250202527702 | Obra | 2025-20 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 702000 | 702000.0
GRO250202527733 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/016/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2003539.29 | 2003539.29
GRO250202527763 | Obra | DRE001/2025 | YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 1420533.95 | 1420533.95
GRO250202527773 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR026-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 2142104.33 | 2142104.33
GRO250202527783 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-038 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1190641.7 | 1190641.7
GRO250202527814 | Obra | MHF-DOP-CON-005-AD-2025-FAISMUN | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 517069.88 | 517069.88
GRO250202527818 | Obra | MHF-DOP-CON-004-AD-2025-FAISMUN | BEATRIZ LEONARDO SALGADO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 448160.99 | 448160.99
GRO250202527824 | Obra | MHF-DOP-CON-003-AD-2025-FAISMUN | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 560435.6 | 560435.6
GRO250202527837 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-008 | MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1519717.92 | 1519717.92
GRO250202527892 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/039/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLY DE LA COSTA | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 530387.55 | 530387.55
GRO250202527894 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/022/2025 | LOGISTICA AVANZADA EN DECORACION S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 1971029.1 | 1971029.1
GRO250202527916 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-009 | ELIZABETH HERNANDEZ FARIAS | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2460931.98 | 2460931.98
GRO250202527921 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-008 | ELIZABETH HERNANDEZ FARIAS | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2365193.16 | 2365193.16
GRO250202527949 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1151 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1352534.94 | 1352534.94
GRO250202527966 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-027-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1270271.81 | 1270271.81
GRO250202527970 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-050-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 718926.9 | 718926.9
GRO250202527973 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-047-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 736853.76 | 736853.76
GRO250202528024 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/007 | FRANCISCO ROGEL ACEVEDO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 750000 | 750000.0
GRO250202528065 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/001/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1095871.51 | 1095871.51
GRO250202528069 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/007/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 768084.41 | 768084.41
GRO250202528070 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/006/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 692511.4 | 692511.4
GRO250202528079 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-21 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2062469.85 | 2062469.85
GRO250202528090 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-16 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 832594.09 | 832594.09
GRO250202528105 | Obra | SOP-R33-INV-001-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2863997.46 | 2863997.46
GRO250202528112 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-003-2025 | INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 374569.03 | 374569.03
GRO250202528136 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/007-I3 | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1311247.68 | 1311247.68
GRO250202528137 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/003-I3 | Jose Eduardo Martinez Romero | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1855468.48 | 1855468.48
GRO250202528140 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/019-AD | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 740182.6 | 740182.6
GRO250202528171 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-010-2025 | GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 5110895.67 | 510895.67
GRO250202528211 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-07 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2175193.27 | 2175193.27
GRO250202528212 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-08 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 635398.86 | 635398.86
GRO250202528216 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-19 | CESFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1039339.42 | 1039339.42
GRO250202528221 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-36 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1827241.81 | 1827241.81
GRO250202528228 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-10 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1200307.46 | 1200307.46
GRO250202539183 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/006-AD | NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 262890.07 | 262890.07
GRO250202539200 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-052 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1191859.66 | 1191859.66
GRO250202539229 | Obra | MHF-DOP-CON-002-AD-2025-FAISMUN | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 828051.62 | 828051.62
GRO250202539233 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17618 | HONORIO ZUÑIGA TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1084664.31 | 1084664.31
GRO250202539236 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17597 | FELIPE QUINTANA SAUCEDO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 574817.28 | 574817.28
GRO250202539246 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-003 | HONORIA GUZMAN PORFIRIO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2565336.2 | 2565336.2
GRO250202539252 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-030-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1160562.8 | 1160562.8
GRO250202539314 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-19 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1747786.74 | 1747786.74
GRO250202543432 | Obra | MAP/DOP/004/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1485744.38 | 1485744.38
GRO250202543438 | Obra | MC/DOF/FAISMUN/012/2025 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 635190.33 | 635190.33
GRO250202543454 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/004/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1603725.5 | 1603725.5
GRO250202543459 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-019 | CONSTRUMAX STUDIO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 2089954.97 | 2089954.97
GRO250202543466 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F2224 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 476002.2 | 476002.2
GRO250202543472 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-02 | CESFRA SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 899507.69 | 899507.69
GRO230402280401 | Obra | MAJ-FAISMUN/469-2023/LP | ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S.A. DE C.V. | ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO | 7041054.41 | 7041054.41
GRO240302421113 | Obra | MAJ-FAISMUN/335-2024/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302421254 | Obra | MCP-DOP-GRO-020-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1750086.86 | 1750086.86
GRO240302428633 | Obra | MCP-DOP-GRO-08-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 680160.14 | 680160.14
GRO240302434442 | Obra | MAJ-FAISMUN/372-2024/AD | Comercializadora y Distribuidora Rolanca, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240402467772 | Obra | MAJ-FAISMUN/456-2024/AD | Grupo Constructor Gipse, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1869916.43 | 1869916.43
GRO240402468768 | Obra | MAJ-FAISMUN/478-2024/LP | QBO Arquitectura y Diseño Integral, S.A. de .C.V | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4664180.77 | 4664180.77
GRO240402479691 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-015-2024 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1189987.78 | 1189987.78
GRO240402479748 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-016-2024 | ALONDRA ITZEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1227765.17 | 1227765.17
GRO240402489260 | Obra | MMG-OP-FAISMUN/018/2024/AD | GUWA GAJMA JAMBA CADI PROYECTOS Y CONSTRUCCION | MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO | 616231.09 | 616231.09
GRO240402490759 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-003-2024 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1076655.61 | 1076655.61
GRO240402492349 | Obra | MAJ-FAISMUN/486-2024/AD | Diseño y Construcciòn GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4403588.8 | 4403588.8
GRO240402494044 | Obra | MJJH-GC-C/ADJ-060-2024 | DAVIEL JERZAI MARTINEZ ALVARADO | MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 1084137.91 | 1084137.91
GRO240402494512 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-006-2024 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1257987.09 | 1257987.09
GRO240402494756 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-009-2024 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1265542.56 | 1265542.56
GRO240402494969 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-010-2024 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1235320.65 | 1235320.65
GRO240402494975 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-011-2024 | ALONDRA ITZEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1284431.26 | 1284431.26
GRO240402494998 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-014-2024 | BRISIA ADAMARI HERNANDEZ CALDERON | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1227765.17 | 1227765.17
GRO240402496637 | Obra | 11/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 469661.56 | 469661.56
GRO240402508198 | Obra | MJJH-GC-C/ADJ-055-2024 | IVAN EMMANUEL NAVARRETE BELLO | MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 1010896.52 | 1010896.52
GRO250102522819 | Obra | DIFGRO-060-2024-AD | Comercializadora Mexgro, S.A. De C.V. | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA. | 1056944.27 | 1056944.27
GRO250202527520 | Administración directa | 156143 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 694357.58 | 694357.58
GRO250202527523 | Administración directa | 156164 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 993464.54 | 993464.54
GRO250202527524 | Administración directa | 156159 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 468982.66 | 468982.66
GRO250202527536 | Administración directa | 156136 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 969894.93 | 969894.93
GRO250202527548 | Administración directa | 156169 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 780096.19 | 780096.19
GRO250202527555 | Administración directa | 156168 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 790146.42 | 790146.42
GRO250202527575 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/023-I3P | TRINIDAD MORENO MARTINEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 2378378.3 | 2378378.3
GRO250202527576 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/030-I3P | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1621196.21 | 1621196.21
GRO250202527578 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/028-I3P | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 2286291.91 | 2286291.91
GRO250202527603 | Obra | FAISMUN/OP/12010/012/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 929256.27 | 929256.27
GRO250202527614 | Obra | FAISMUN/OP/12010/007/2025/AD | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1372573.2 | 1372573.2
GRO250202527628 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-001 | JORGE MIRANDA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 587408.28 | 587408.28
GRO250202527646 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-004 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 649723.09 | 649723.09
GRO250202527648 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-026 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1036452.04 | 1036452.04
GRO250202527650 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-021 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1119385.65 | 1119385.65
GRO250202527651 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-001 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 885432.14 | 885432.14
GRO250202527664 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-047 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1054147.4 | 1054147.4
GRO250202527674 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-002 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 700000 | 700000.0
GRO250202527687 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-018 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 978970.88 | 978970.88
GRO250202527699 | Obra | 2025-19 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 788967.41 | 788967.41
GRO250202527716 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/052/2025 | C. EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 2172270.76 | 2172270.76
GRO250202527726 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/028/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 425692.15 | 425692.15
GRO250202527732 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/006/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 683923 | 683923.0
GRO250202527746 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/033/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 914475.61 | 914475.61
GRO250202527748 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/002/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1518491.01 | 1518491.01
GRO250202527767 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR020-2025 | MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 2289298.99 | 2289298.99
GRO250202527788 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-037 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 4416057.44 | 4416057.44
GRO250202527790 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-009 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1733836.8 | 1733836.8
GRO250202527792 | Obra | MGHC-FAISMUN-IBE-2025-040 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 444822.69 | 444822.69
GRO250202527795 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-029 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 384368.09 | 384368.09
GRO250202527816 | Obra | MHF-DOP-CON-007-AD-2025-FAISMUN | YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1099015.71 | 1099015.71
GRO250202527825 | Obra | MHF-DOP-CON-006-AD-2025-FAISMUN | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1071743.77 | 1071743.77
GRO250202527838 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025- 018 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 1892446.26 | 1892446.26
GRO250202527841 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025- 016 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 936449.79 | 936449.79
GRO250202527900 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/016/2025 | LOGISTICA AVANZADA EN DECORACION S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 3091556.53 | 3091556.53
GRO250202527905 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/008/2025 | FELIX GOMEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 1225778.09 | 1225778.09
GRO250202527908 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/012/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2546321.08 | 2546321.08
GRO250202527926 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-004 | VIRGINIO CAMPOS SANCHEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2369311.02 | 2369311.02
GRO250202527946 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP05-F24132 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2423485.64 | 2423485.64
GRO250202527962 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F2220 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 856310.74 | 856310.74
GRO250202527969 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-017-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1822367.14 | 1822367.14
GRO250202527974 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-035-2025 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1461570 | 1461570.0
GRO250202527978 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/010 | J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 499960 | 499960.0
GRO250202528028 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/032 | PROJIBA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 860604 | 860604.0
GRO250202528048 | Obra | AD005 | ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2564600.78 | 2564600.78
GRO250202528056 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-003-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 402500 | 402500.0
GRO250202528057 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-007-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 633750 | 633750.0
GRO250202528066 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/011/2025 | LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1586738.06 | 1586738.06
GRO250202528073 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/002/2025 | LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1088066.49 | 1088066.49
GRO250202528083 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-12 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1522192.69 | 1522192.69
GRO250202528084 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-20 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 868745.84 | 868745.84
GRO250202528086 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-05 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1299931.74 | 1299931.74
GRO250202528110 | Obra | SOP-R33-INV-008-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2608452.3 | 2608452.3
GRO250202528114 | Administración directa | 154911 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 708451.52 | 708451.52
GRO250202528125 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/004-I3 | Hilario Gómez Gil | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1825980 | 1825980.0
GRO250202528186 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-01 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2887227.34 | 2887227.34
GRO250202528207 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-01 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1456592.14 | 1456592.14
GRO250202528209 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-05 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 796357.57 | 796357.57
GRO250202528213 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-09 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1370340.33 | 1370340.33
GRO250202539191 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/011-AD | GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORÌA INGENIERÌA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 567376.59 | 567376.59
GRO250202539211 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/037/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1612037.62 | 1612037.62
GRO250202539228 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-019 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1573229.84 | 1573229.84
GRO250202539299 | Obra | AD012 | OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 513246.43 | 513246.43
GRO250202539303 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-053-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1550656.66 | 1550656.66
GRO250202539304 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-054-2025 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 2100000 | 2100000.0
GRO250202539327 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-005-2025 | FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1714650.3 | 1714650.3
GRO250202539343 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-15 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 606490.92 | 606490.92
GRO250202543430 | Administración directa | 156138 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1058390.64 | 1058390.64
GRO250202543434 | Obra | FAISMUN/OP/12010/002/2025/AD | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 819151.67 | 819151.67
GRO250202543437 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-004 | GUADALUPE DAMARIS HERNANDEZ AGUIRRE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 1395507.26 | 1395507.26
GRO250202543447 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/038/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 792284.78 | 792284.78
GRO250202543452 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/020/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 664934.42 | 664934.42
GRO250202543456 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-006 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1783375 | 1783375.0
GRO250202543462 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17600 | JUAN SOTELO AYALA | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1778774.09 | 1778774.09
GRO250202543469 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-001-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1094640 | 1094640.0
GRO240202372824 | Obra | MAJ-FAISMUN/041-2024/AD | Cocre Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO240302413834 | Obra | MAJ-FAISMUN/413-2024/LP | Consorcio e Ingenieria GSA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 7972217.68 | 7972217.68
GRO240302420559 | Obra | MCP-DOP-GRO-05-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 631928.13 | 631928.13
GRO240302420577 | Obra | OP/INV/R33/N20/2024 | CARHEGRO CONSTRUCCIONES SA DE CV | municipio de igualapa GRO | 1639870.64 | 1639870.64
GRO240302427048 | Obra | MCP-DOP-GRO-17-2024 | JUAN CARBAJAL GODINEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 2632782.23 | 2632782.23
GRO240302436754 | Obra | 2024.38 | GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1844144.22 | 1844144.22
GRO240402448503 | Obra | FAFEF/FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-118-2024 | MARIO ALARCÓN SANTOS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3792033.81 | 3863612.53
GRO240402450644 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-032/2024 | KEYGRAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 221676 | 221676.0
GRO240402461494 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-043/2024 | JOSE LUIS NAJERA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 1004157.8 | 1004157.8
GRO240402469723 | Obra | MAJ-FAISMUN/458-2024/AD | Grupo Urbanizador y Constructor Jormar, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1715690.1 | 1715690.1
GRO240402479784 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-017-2024 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1171099.09 | 1171099.09
GRO240402479859 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-019-2024 | UZIELGONZALEZPINEDA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1076655.61 | 1076655.61
GRO240402480068 | Obra | MAA-FAISMUN-AD-119/2024 | CAROLINA MORALES BEDOLLA | MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 1493094.77 | 1493094.77
GRO240402485182 | Obra | MMG-OP-FAISMUN/003/2024/AD | JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ | MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO | 431432.03 | 431432.03
GRO240402490488 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2024-005-AD | DANIELA SANTIAGO SOLANO | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 191182.33 | 191182.33
GRO240402491124 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2024-006-AD | DANIELA SANTIAGO SOLANO | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 583633.52 | 583633.52
GRO240402494588 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISM-007-2024 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 1256098.22 | 1256098.22
GRO240402495928 | Obra | 27/2024 | VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 1215069.22 | 1215069.22
GRO240402496425 | Obra | 25/2024 | HURIEL PEREZ MIRELES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 574052.6 | 574052.6
GRO250202527517 | Administración directa | 156162 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 936987.15 | 936987.15
GRO250202527533 | Administración directa | 156140 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1100193.06 | 1100193.06
GRO250202527537 | Administración directa | 156167 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 936186.39 | 936186.39
GRO250202527541 | Administración directa | 156150 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 871349 | 871349.0
GRO250202527545 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/05 | ARTURO FLORES VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1574951.48 | 1574951.48
GRO250202527546 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/03 | JORGE MIRANDA ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1258768.93 | 1258768.93
GRO250202527565 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/012-AD | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 656813.65 | 656813.65
GRO250202527573 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/020-AD | INGENIO DICA S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 774361.45 | 774361.45
GRO250202527587 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/031-I3P | NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1212894.29 | 1212894.29
GRO250202527594 | Administración directa | 155544 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 311137.82 | 311137.82
GRO250202527625 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-URB-2025-005 | MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 1907051.6 | 1907051.6
GRO250202527641 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/11/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO | 1488515.91 | 1488515.91
GRO250202527656 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-020 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 940253.1 | 940253.1
GRO250202527672 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-044 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1138453 | 1138453.0
GRO250202527675 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-002 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 800000 | 800000.0
GRO250202527712 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/022/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1884797.22 | 1884797.22
GRO250202527728 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/035/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2131367.71 | 2131367.71
GRO250202527731 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/001/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1821170.12 | 1821170.12
GRO250202527735 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/012/2025 | CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 847870.31 | 847870.31
GRO250202527740 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/045/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1770631.26 | 1770631.26
GRO250202527741 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/048/2025 | C. JOSE ANGEL CASTRO GAMMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 1792685.66 | 1792685.66
GRO250202527742 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/049/2025 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 274317.68 | 274317.68
GRO250202527752 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/051/2025 | C. EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 1785995.38 | 1785995.38
GRO250202527786 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-015 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3026180.54 | 3026180.54
GRO250202527800 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-018 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 935344.23 | 935344.23
GRO250202527811 | Obra | MGHC-FAISMUN-IBE-2025-013 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 912372.39 | 912372.39
GRO250202527817 | Obra | MHF-DOP-CON-010-AD-2025-FAISMUN | BEATRIZ LEONARDO SALGADO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 355638.17 | 355638.17
GRO250202527822 | Obra | MHF-DOP-CON-014-AD-2025-FAISMUN | YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1106782.95 | 1106782.95
GRO250202527895 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/018/2025 | LOGISTICA AVANZADA EN DECORACION S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 3235646.9 | 3235646.9
GRO250202527961 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1722 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 372817.84 | 372817.84
GRO250202527965 | Obra | MSM/2025/FAISMUN/AD-001 | JAIME GARCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN MARCOS GUERRERO | 1262215.67 | 1262215.67
GRO250202527968 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-002-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2012208 | 2012208.0
GRO250202527977 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/015 | NELSON JESUS GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 544736 | 544736.0
GRO250202528012 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/002/155097 | SAHID YITZHAK GONZALEZ ADAN | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1823288 | 1823288.0
GRO250202528078 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-01 | CESFRA SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2068184.95 | 2068184.95
GRO250202528080 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-10 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1958430.9 | 1958430.9
GRO250202528091 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-001 | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2081121.97 | 2081121.97
GRO250202528093 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-005 | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2096245.09 | 2096245.09
GRO250202528108 | Obra | SOP-R33-INV-015-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2381191.47 | 2381191.47
GRO250202528127 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/008-I3 | Victor Bradly Crisostomo Ramirez | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1815171.24 | 1815171.24
GRO250202528183 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-07 | JUAN JOSÉ CAMACHO GALEANA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 201857.33 | 201857.33
GRO250202528195 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-29 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2252840.26 | 2252840.26
GRO250202528201 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-38 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1142403.35 | 1142403.35
GRO250202528206 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-16 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1505651.88 | 1505651.88
GRO250202528223 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-12 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2257192.51 | 2257192.51
GRO250202528227 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-20 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2014916.76 | 2014916.76
GRO250202528232 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-03 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 780437.66 | 780437.66
GRO250202528236 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0004 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 2499900 | 2499900.0
GRO250202528239 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0007 | INGENIERIA RESPONSABLE SA. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1138087.94 | 1138087.94
GRO250202539184 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/007-AD | NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 759400.79 | 759400.79
GRO250202539188 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/019-AD | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 730413.87 | 730413.87
GRO250202539202 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-028 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1114853.11 | 1114853.11
GRO250202539218 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/026/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2162406.52 | 2162406.52
GRO250202539220 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/008/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 741187.53 | 741187.53
GRO250202539227 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-008 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1744982.91 | 1744982.91
GRO250202539251 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-040-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 995371.21 | 995371.21
GRO250202539254 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-051-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1460841.87 | 1460841.87
GRO250202539293 | Obra | AD002 | LUVIA RENDON RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1546812.9 | 1546812.9
GRO250202539326 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-001-2025 | XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1647128.95 | 1647128.95
GRO250202539334 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-04-2025 | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 713355.07 | 713355.07
GRO250202539350 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0009 | CREAZIONE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 390000 | 390000.0
GRO250202543431 | Administración directa | 156144 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1048251.7 | 1048251.7
GRO250202543433 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP FAISMUMDF-0020/03-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 2100000 | 2100000.0
GRO250202543435 | Obra | CPALG/FAISMUN/0002/2025/AD | SERVICIOS Y PROYECCIONES SERPRO SA DE CV | municipio de ayutla de los libres, gro | 776297.86 | 776297.86
GRO250202543444 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/007/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1973211.74 | 1973211.74
GRO250202543460 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-DRE-2025-006 | YUSETH CAROLINA ALONSO BEHENA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 2187669 | 2187669.0
GRO250202543470 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-055-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 2100000 | 2100000.0
GRO250202543471 | Administración directa | 156839 |  | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 274456.4 | 274456.4

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250202546672 | 2025 | 2 | Metros | 500 | 500 | 0 | 0
GRO250202546688 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
GRO250202546731 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100
GRO250102519740 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250102519742 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250202546784 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 10 | 23.8095
GRO250102521489 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519755 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519796 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GRO250102519798 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250102519823 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250102519828 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250102519830 | 2025 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
GRO250102519927 | 2025 | 2 | Piezas | 438 | 438 | 0 | 0
GRO250102519936 | 2025 | 2 | Piezas | 177 | 177 | 0 | 0
GRO250202546822 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 10 | 2.5
GRO250202546023 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 10 | 4.1667
GRO250202546026 | 2025 | 2 | Metros | 560 | 560 | 10 | 1.7857
GRO250202545182 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 100
GRO250202545188 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545189 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545190 | 2025 | 2 | Kilómetro lineal | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 100
GRO250202546037 | 2025 | 2 | Metros | 770 | 770 | 10 | 1.2987
GRO250102520947 | 2025 | 2 | Kilómetro | 71 | 71 | 71 | 100
GRO250102523095 | 2025 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
GRO230202235569 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235574 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
GRO230302265432 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265435 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
GRO230302265439 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO230302265440 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
GRO230302265441 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
GRO230302265455 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513209 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 2.97 | 99
GRO240402513210 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240402513211 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.95 | 95
GRO240102349789 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402515085 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
GRO240402515087 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
GRO240402515088 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240102350495 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 0.45 | 9
GRO240102350496 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
GRO240102350497 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 1 | 25
GRO250102521459 | 2025 | 2 | Aula | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250102521460 | 2025 | 2 | Aula | 11 | 11 | 0 | 0
GRO250102521461 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521462 | 2025 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0.36 | 12
GRO250102521463 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250102521464 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.42 | 14
GRO250102521465 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250102521467 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0.16 | 8
GRO250102521484 | 2025 | 2 | Aula | 13 | 13 | 0 | 0
GRO250102521485 | 2025 | 2 | Aula | 17 | 17 | 1.7 | 10
GRO250102521487 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102523097 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
GRO250202546291 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 10 | 2.5
GRO250202546294 | 2025 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 10 | 2.8571
GRO250102523110 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.12 | 12
GRO250102523170 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
GRO250202547897 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102522669 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 98 | 10
GRO250202548170 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102522693 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
GRO250102522705 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
GRO250202548216 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
GRO250102522729 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 101.8 | 10
GRO250202545775 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 24 | 20
GRO250202546612 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.17 | 17
GRO250202546652 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 0 | 0
GRO250102519756 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521009 | 2025 | 2 | Vehículos | 9 | 9 | 6 | 66.6667
GRO250202546800 | 2025 | 2 | Kilómetro | 29 | 29 | 0 | 0
GRO250102521468 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521469 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102523115 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
GRO250102523153 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
GRO250202547226 | 2025 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 1.4 | 5
GRO240402485785 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5907.2 | 5907.2 | 5907.02 | 99.997
GRO250102519821 | 2025 | 2 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
GRO250102519826 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250102519917 | 2025 | 2 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GRO250102519921 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250102519923 | 2025 | 2 | Piezas | 46 | 46 | 0 | 0
GRO250102519931 | 2025 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
GRO250202546292 | 2025 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 10 | 2.8571
GRO250202546293 | 2025 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 10 | 2.8571
GRO250202546296 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 10 | 1.4286
GRO250102523112 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.43 | 43
GRO250102520980 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
GRO250102520987 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250102521058 | 2025 | 2 | Kilómetro | 36 | 36 | 36 | 100
GRO250102519934 | 2025 | 2 | Piezas | 68 | 68 | 0 | 0
GRO250102519939 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202546774 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 10 | 5
GRO250202548027 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.71 | 71
GRO250102521483 | 2025 | 2 | Aula | 29 | 29 | 0 | 0
GRO250102521495 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521499 | 2025 | 2 | Aula | 7 | 7 | 0 | 0
GRO250102521504 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521458 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102521466 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250202545030 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545031 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0.36 | 18
GRO250202545032 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202545038 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202545039 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202545040 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545041 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0.2 | 10
GRO250202545042 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545043 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202545044 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
GRO250202545045 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545046 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545047 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250202545048 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545049 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545050 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545051 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545052 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 1.8 | 45
GRO250202545053 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545054 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545055 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545056 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
GRO250202545057 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545058 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545059 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202545060 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545061 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250202546030 | 2025 | 2 | Metros | 560 | 560 | 10 | 1.7857
GRO250102523129 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523147 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545062 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545063 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545064 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545065 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545066 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545067 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545068 | 2025 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545069 | 2025 | 2 | Aula | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250202545070 | 2025 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545071 | 2025 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545072 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102523156 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.71 | 71
GRO250102521080 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102522672 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 101.8 | 10
GRO250102521470 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202546078 | 2025 | 2 | Metros | 770 | 770 | 10 | 1.2987
GRO250102522674 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
GRO250102522675 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
GRO250102522677 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 0 | 0
GRO250102522681 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 48 | 10
GRO250202546084 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 2.8571
GRO250202546093 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 0.79 | 7.9
GRO250102522685 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
GRO250102523091 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
GRO250202548182 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548197 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548199 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548202 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102522694 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GRO250102522699 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
GRO250102522707 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 1395 | 31
GRO250202546154 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 3.25 | 65
GRO250202546875 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.08 | 13.3333
GRO250202548206 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548208 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548209 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548210 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548214 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545321 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
GRO250202545323 | 2025 | 2 | Aula | 7 | 7 | 0.56 | 8
GRO250202545324 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GRO250202545325 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545326 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545327 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545415 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545416 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545417 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545418 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545419 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545420 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545421 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545422 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545423 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545424 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
GRO250202545425 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545426 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545427 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545428 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545429 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545430 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202545431 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202545432 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 1 | 20
GRO250202545438 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250202545439 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545440 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545441 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545442 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545443 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545444 | 2025 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250202545446 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102522711 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
GRO240402515047 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
GRO250202546636 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.68 | 0.68 | 0.11 | 16.1765
GRO230402340627 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235552 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.36 | 84
GRO230202235553 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
GRO230202235555 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
GRO230202235558 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.48 | 87
GRO230302265452 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265453 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513197 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240402513203 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 2.4 | 60
GRO240402513206 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240402513207 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440753 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440756 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
GRO240302440758 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
GRO240402513238 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240402513242 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
GRO240402515083 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
GRO240402515084 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.4 | 40
GRO240102350491 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 0.35 | 8.75
GRO250102521486 | 2025 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250102521490 | 2025 | 2 | Aula | 14 | 14 | 0 | 0
GRO250102521491 | 2025 | 2 | Aula | 10 | 10 | 1.2 | 12
GRO250102521492 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521493 | 2025 | 2 | Aula | 8 | 8 | 1.52 | 19
GRO250102521494 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250102521496 | 2025 | 2 | Aula | 9 | 9 | 0 | 0
GRO250102521497 | 2025 | 2 | Aula | 9 | 9 | 2.52 | 28
GRO250102521498 | 2025 | 2 | Aula | 7 | 7 | 0 | 0
GRO250102521500 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102521501 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102521502 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 0.32 | 8
GRO250102521503 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 2 | 2 | 0.9 | 45
GRO250102521505 | 2025 | 2 | Aula | 12 | 12 | 3.6 | 30
GRO250102521471 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250102521472 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250102521473 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521474 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521475 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521476 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250102521477 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521478 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521479 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521480 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521481 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250102522732 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 0 | 0
GRO250102522739 | 2025 | 2 | Equipamiento | 4500 | 4500 | 0 | 0
GRO250102522744 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 0 | 0
GRO250102522746 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
GRO250202545945 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 10 | 1.4286
GRO250202545770 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 0 | 0
GRO250102519738 | 2025 | 2 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
GRO250102519741 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102519743 | 2025 | 2 | Piezas | 151 | 151 | 0 | 0
GRO250102519745 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519747 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519750 | 2025 | 2 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GRO250202545183 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
GRO250202545184 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 589.5 | 589.5 | 589.5 | 100
GRO250202545185 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 105 | 105 | 105 | 100
GRO250202545186 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1265 | 1265 | 1265 | 100
GRO250202545187 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545194 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3512 | 3512 | 1404.8 | 40
GRO250202545195 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 11150 | 11150 | 4125.5 | 37
GRO250202545196 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545197 | 2025 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545198 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545203 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545782 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 0 | 0
GRO250202545787 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
GRO250102519752 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519753 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519754 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202546254 | 2025 | 2 | Metros lineales | 74 | 74 | 10 | 13.5135
GRO250202546266 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 10 | 1.9763
GRO250202546268 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 583.4 | 583.4 | 10 | 1.7141
GRO250202546271 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 10 | 1.9231
GRO250202546273 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 10 | 1.9417
GRO250102520943 | 2025 | 2 | Kilómetro | 22 | 22 | 22 | 100
GRO250202545796 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
GRO250202545800 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
GRO250202545802 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 0 | 0
GRO250102519758 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519795 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250102519800 | 2025 | 2 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
GRO250102521026 | 2025 | 2 | Otros | 12 | 12 | 1 | 8.3333
GRO250102521097 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 100
GRO250102522683 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
GRO250102522691 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
GRO250202546676 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 10 | 2.5
GRO250202545033 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202545034 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545035 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545036 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202545037 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202546702 | 2025 | 2 | Kilómetro | 56 | 56 | 56 | 100
GRO250102523107 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
GRO250102522696 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 101.5 | 35
GRO250102522702 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
GRO250202546720 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250102523118 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
GRO250202546755 | 2025 | 2 | Kilómetro | 70 | 70 | 0 | 0
GRO250102523127 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
GRO240302419616 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250202545320 | 2025 | 2 | Aula | 29 | 29 | 20.01 | 69
GRO250202545322 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.08 | 8
GRO250202545935 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 10 | 1.4286
GRO250202546259 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 10 | 23.8095
GRO250202546270 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 455 | 455 | 10 | 2.1978
GRO250202546272 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 18.75 | 18.75 | 10 | 53.3333
GRO250202546770 | 2025 | 2 | Kilómetro | 20.4 | 20.4 | 0 | 0
GRO250202546781 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250102523151 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523158 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545433 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545434 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545435 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545436 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202545437 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545445 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545450 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.03 | 1
GRO250202545451 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
GRO250202545452 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.29 | 29
GRO250202545453 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545454 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250202545455 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202545457 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0.5 | 25
GRO250202545463 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
GRO250202545464 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0.25 | 8.3333
GRO250102522714 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 650 | 26
GRO250202546290 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 10 | 2.5
GRO250202546295 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 10 | 1.4286
GRO250102522726 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 48 | 5
GRO250102519739 | 2025 | 2 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
GRO250102519746 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GRO250102519748 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519749 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202547923 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
GRO250202547945 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102522737 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400 | 168 | 2
GRO250102522747 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
GRO250202545773 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 72 | 20
GRO250102519751 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GRO250102519757 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519759 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519793 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250102523174 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
GRO250102523178 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.12 | 12
GRO250202545778 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 30 | 25
GRO250202545779 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 0 | 0
GRO250202545789 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
GRO250102519797 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250102519825 | 2025 | 2 | Piezas | 73 | 73 | 0 | 0
GRO250102519829 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250102519834 | 2025 | 2 | Piezas | 393 | 393 | 0 | 0
GRO250102523182 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.26 | 26
GRO250102523181 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545793 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250202545795 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
GRO250102519918 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
GRO250102519920 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250102519925 | 2025 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
GRO250102519937 | 2025 | 2 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250102519941 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548045 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
GRO250202545191 | 2025 | 2 | Kilómetro lineal | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 100
GRO250202545192 | 2025 | 2 | Kilómetro lineal | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 100
GRO250202545193 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3699 | 3699 | 1294.65 | 35
GRO250202545199 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545200 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545201 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250202545202 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 100 | 13.5135
GRO250102523173 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240302435946 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 100
GRO250102520976 | 2025 | 2 | Kilómetro | 50 | 50 | 50 | 100
GRO250202546034 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 3.125
GRO250202546082 | 2025 | 2 | Metros | 770 | 770 | 10 | 1.2987
GRO250202546090 | 2025 | 2 | Kilómetro | 54.7 | 54.7 | 0 | 0
GRO230202235366 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235546 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235551 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
GRO230202235563 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235567 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235568 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
GRO230202235570 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235571 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265442 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265443 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265445 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
GRO230302265446 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230302265449 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265451 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102520985 | 2025 | 2 | Kilómetro | 52 | 52 | 52 | 100
GRO240302440715 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240302440719 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240302440721 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440727 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
GRO240302440734 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0
GRO240302440740 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 4.5 | 90
GRO240402513189 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.97 | 99
GRO240402513193 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.96 | 98
GRO240402513194 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513195 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 3.92 | 98
GRO240402513212 | 2025 | 2 | Aula | 5 | 5 | 4.15 | 83
GRO240402513213 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO240402513215 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
GRO240402513216 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402513217 | 2025 | 2 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402513234 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240102350489 | 2025 | 2 | Aula | 7 | 7 | 1 | 14.2857
GRO240102350490 | 2025 | 2 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0.85 | 28.3333
GRO240102350492 | 2025 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0.2 | 6.6667
GRO240102350493 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.75 | 25
GRO240102350494 | 2025 | 2 | Aula | 3 | 3 | 1 | 33.3333
GRO240102350499 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521457 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521488 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521506 | 2025 | 2 | Aula | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250102521507 | 2025 | 2 | Aula | 7 | 7 | 0 | 0
GRO250102523102 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102523103 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
GRO250202548159 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548169 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548174 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548175 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548180 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548186 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548193 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548194 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202546645 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 0.27 | 1.8
GRO250102523104 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
GRO250202548204 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548212 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102522667 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 285.04 | 28
GRO250102522670 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 254.5 | 25
GRO250202536977 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349 | 10 | 0.74129
GRO250202536993 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536995 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202543428 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 78 | 100
GRO250202543429 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 0 | 0
GRO250202543873 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 0 | 0
GRO250202543874 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202527589 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 34 | 45.9459
GRO250202536914 | 2025 | 2 | Metros lineales | 880 | 880 | 0 | 0
GRO250202536915 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
GRO250202536916 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1582 | 1582 | 0 | 0
GRO250202536917 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067 | 0 | 0
GRO250202536918 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 0 | 0
GRO250202536919 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536920 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250202536921 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536922 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536923 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536924 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 0 | 0
GRO250202536925 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250202536926 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202536927 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536928 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536929 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 0 | 0
GRO250202536930 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536931 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 0 | 0
GRO250202536932 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536933 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536934 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536935 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536936 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536937 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250202536938 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536939 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
GRO250202536940 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536941 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536942 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536943 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536944 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 193 | 193 | 0 | 0
GRO250202536945 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536946 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536947 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202536948 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536949 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202536950 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
GRO250202536953 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536954 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536955 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 107 | 107 | 0 | 0
GRO250202536956 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536957 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536958 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 0 | 0
GRO250202536959 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536960 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536961 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355 | 0 | 0
GRO250202536962 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 0 | 0
GRO250202536963 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536964 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536965 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536966 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536967 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536968 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 903 | 903 | 0 | 0
GRO250202536969 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202536970 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 0 | 0
GRO250202536974 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536975 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250202536976 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088 | 10 | 0.91912
GRO250202536978 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 491 | 491 | 0 | 0
GRO250202536979 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 0 | 0
GRO250202536980 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 214 | 214 | 10 | 4.6729
GRO250202536983 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 0 | 0
GRO250202536984 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 0 | 0
GRO250202536986 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
GRO250202536987 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 0 | 0
GRO250202536994 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202537765 | 2025 | 2 | Vehículos | 46 | 46 | 0 | 0
GRO250202537766 | 2025 | 2 | Vehículos | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250202543446 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251 | 0 | 0
GRO250202543461 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 179 | 179 | 168 | 93.8547
GRO250202543463 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 120 | 80
GRO250202543467 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 67 | 57.265
GRO250202543468 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3220 | 3220 | 1925 | 59.7826
GRO250202543473 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
GRO250202543474 | 2025 | 2 | Metros lineales | 227 | 227 | 200 | 88.1057
GRO250202543478 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 605 | 605 | 100 | 16.5289
GRO250202543479 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 795 | 795 | 350 | 44.0252
GRO250202543483 | 2025 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 26 | 65
GRO230402317122 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1249.4 | 1249.4 | 1249.4 | 100
GRO250202539163 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
GRO250202539164 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 0 | 0
GRO250202539165 | 2025 | 2 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0
GRO250202539166 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 419 | 419 | 0 | 0
GRO250202539167 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6439 | 6439 | 0 | 0
GRO250202539168 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 0 | 0
GRO250202539169 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 0 | 0
GRO250202539170 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 0 | 0
GRO250202539171 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 0 | 0
GRO250202539172 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1405 | 1405 | 0 | 0
GRO250202539173 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 318 | 318 | 0 | 0
GRO250202539174 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
GRO250202539175 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
GRO250202539176 | 2025 | 2 | Metros lineales | 46 | 46 | 0 | 0
GRO250202539177 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 573 | 573 | 0 | 0
GRO250202539178 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250202539179 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 0 | 0
GRO250202539190 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 35 | 36.4583
GRO250202539195 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1016.3 | 1016.3 | 740.51 | 72.8633
GRO250202539205 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 42151 | 42151 | 0 | 0
GRO250202539208 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255 | 0 | 0
GRO250202539209 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 387 | 387 | 0 | 0
GRO250202539210 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406 | 0 | 0
GRO250202539212 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 390 | 390 | 0 | 0
GRO250202539213 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 0 | 0
GRO250202539214 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332 | 0 | 0
GRO250202539215 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1381 | 1381 | 0 | 0
GRO250202539230 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 618 | 100
GRO250202539238 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 676 | 676 | 20 | 2.9586
GRO250202539242 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 399 | 399 | 0 | 0
GRO250202539243 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 0 | 0
GRO250202539244 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 142 | 142 | 142 | 100
GRO250202536951 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250202536952 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202536971 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 157 | 157 | 0 | 0
GRO250202536972 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202536973 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536981 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 0 | 0
GRO250202536982 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 556 | 556 | 10 | 1.7986
GRO250202536985 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 0 | 0
GRO250202536988 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
GRO250202536989 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 537 | 537 | 10 | 1.8622
GRO250202536990 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202539247 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 134.62 | 134.62 | 0 | 0
GRO250202539248 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 879.79 | 879.79 | 0 | 0
GRO250202539249 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202539250 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 543.74 | 543.74 | 35 | 6.4369
GRO250202539256 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 140 | 51.8519
GRO250202539259 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 707 | 707 | 495 | 70.0141
GRO250202539260 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 154 | 154 | 49 | 31.8182
GRO250202539262 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 688 | 688 | 619 | 89.9709
GRO250202539263 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 159 | 159 | 150 | 94.3396
GRO250202539272 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 317 | 84.7594
GRO250202539274 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 306 | 80.315
GRO250202539275 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 466 | 466 | 402 | 86.2661
GRO250202539281 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19 | 29.6875
GRO250202539285 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3480 | 3480 | 1879 | 53.9943
GRO250202539290 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 302 | 89.881
GRO250202539291 | 2025 | 2 | Metros lineales | 54 | 54 | 36 | 66.6667
GRO250202539292 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 209 | 209 | 68 | 32.5359
GRO250202539294 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1440 | 75
GRO250202539295 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 315 | 25
GRO250202539297 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 112 | 74.6667
GRO250202539298 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 176 | 88
GRO250202539307 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 504 | 56
GRO250202539308 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 426.43 | 426.43 | 0 | 0
GRO250202539309 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.56 | 56
GRO250202539310 | 2025 | 2 | Piezas | 108 | 108 | 0 | 0
GRO250202539311 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 16.8 | 60
GRO250202539312 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 5.85 | 78
GRO250202539317 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
GRO250202539318 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250202539319 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250202539320 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
GRO250202539321 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
GRO250202539329 | 2025 | 2 | Metros lineales | 172 | 172 | 150 | 87.2093
GRO250202539330 | 2025 | 2 | Metros lineales | 208 | 208 | 100 | 48.0769
GRO250202539333 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 204.19 | 204.19 | 0 | 0
GRO250202539336 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 100 | 30.8642
GRO250202539338 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7990 | 7990 | 1000 | 12.5156
GRO250202539339 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7830 | 7830 | 1000 | 12.7714
GRO250202539340 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3280 | 3280 | 1000 | 30.4878
GRO250202539342 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
GRO250202539345 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 965.33 | 965.33 | 40 | 4.1437
GRO250202539347 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 640 | 80
GRO250202539349 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1253.33 | 1253.33 | 564 | 45.0001
GRO250202536991 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536992 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 0 | 0
GRO250202544708 | 2025 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 28 | 28
GRO250202544644 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 10 | 2.5
GRO250202533907 | 2025 | 2 | Vehículos | 3 | 3 | 0.75 | 25
GRO250202523520 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523521 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523522 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523523 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523524 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523525 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202523526 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202523527 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202527450 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 591 | 591 | 0 | 0
GRO250202527451 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 0 | 0
GRO250202527452 | 2025 | 2 | Metros lineales | 98.45 | 98.45 | 0 | 0
GRO250202527457 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 71 | 71 | 0 | 0
GRO250202527458 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 448.5 | 448.5 | 0 | 0
GRO250202527459 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880 | 0 | 0
GRO250202527460 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 185068 | 185068 | 0 | 0
GRO250202527461 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 239 | 239 | 0 | 0
GRO250202527462 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 0 | 0
GRO250202527463 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
GRO250202527464 | 2025 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 0 | 0
GRO250202527465 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
GRO250202527466 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 0 | 0
GRO250202527467 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 533 | 533 | 0 | 0
GRO250202527468 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GRO250202527469 | 2025 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
GRO250202527470 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 469 | 469 | 0 | 0
GRO250202527471 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 0 | 0
GRO250202527472 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 233 | 233 | 0 | 0
GRO250202527473 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 316 | 316 | 0 | 0
GRO250202527474 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250202527475 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 0 | 0
GRO250202527476 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4899 | 4899 | 0 | 0
GRO250202527477 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 393.5 | 393.5 | 0 | 0
GRO250202527478 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 343 | 343 | 0 | 0
GRO250202527485 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 0 | 0
GRO250202527486 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250202527487 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
GRO250202527488 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 0 | 0
GRO250202527489 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 454 | 454 | 0 | 0
GRO250202527490 | 2025 | 2 | Metros lineales | 156 | 156 | 0 | 0
GRO250202527491 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 353 | 353 | 0 | 0
GRO250202527492 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 0 | 0
GRO250202527493 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 0 | 0
GRO250202527494 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 758 | 758 | 0 | 0
GRO250202527495 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 0 | 0
GRO250202527496 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 502 | 502 | 0 | 0
GRO250202527497 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 0 | 0
GRO250202527498 | 2025 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 0 | 0
GRO250202527499 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
GRO250202527500 | 2025 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
GRO250202527501 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 255.01 | 255.01 | 0 | 0
GRO250202527502 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 556 | 556 | 0 | 0
GRO250202527526 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 345 | 30
GRO250202527583 | 2025 | 2 | Metros lineales | 131 | 131 | 0 | 0
GRO250202527585 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 24996 | 24996 | 16500 | 66.0106
GRO250202527586 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 44 | 51.7647
GRO250202527695 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 250 | 40
GRO250202527704 | 2025 | 2 | Metros lineales | 211 | 211 | 0 | 0
GRO250202527750 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 101 | 101 | 0 | 0
GRO250202527757 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 0 | 0
GRO250202527815 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1030.2 | 1030.2 | 800 | 77.6548
GRO250202527823 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 489 | 489 | 489 | 100
GRO250202527826 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 559 | 559 | 559 | 100
GRO250202527829 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 112 | 49.7778
GRO250202527830 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 199 | 199 | 199 | 100
GRO250202527854 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 0 | 0
GRO250202527855 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 681 | 681 | 0 | 0
GRO250202527862 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 611 | 611 | 392 | 64.1571
GRO250202527863 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 79 | 79 | 0 | 0
GRO250202527864 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
GRO250202527865 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 726 | 726 | 0 | 0
GRO250202527866 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250202527867 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 511 | 511 | 0 | 0
GRO250202527868 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202527869 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 683 | 683 | 0 | 0
GRO250202527870 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 662 | 662 | 0 | 0
GRO250202527871 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
GRO250202527914 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 822 | 822 | 75 | 9.1241
GRO250202527915 | 2025 | 2 | Kilómetro | 22 | 100 | 0 | 0
GRO250202527918 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 522 | 522 | 79 | 15.1341
GRO250202527919 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 72 | 8.8889
GRO250202527920 | 2025 | 2 | Piezas | 500 | 100 | 90 | 90
GRO250202527925 | 2025 | 2 | Kilómetro | 24 | 100 | 0 | 0
GRO250202527927 | 2025 | 2 | Kilómetro | 32 | 100 | 0 | 0
GRO250202527928 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288.37 | 288.37 | 0 | 0
GRO250202527929 | 2025 | 2 | Metros lineales | 330 | 330 | 0 | 0
GRO250202527930 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1296.8 | 1296.8 | 0 | 0
GRO250202527931 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 50.49 | 50.49 | 0 | 0
GRO250202527941 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2203 | 2203 | 1555 | 70.5856
GRO250202527942 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1428 | 1428 | 1250 | 87.535
GRO250202527945 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 43757 | 43757 | 35700 | 81.5869
GRO250202527954 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3592 | 3592 | 2576 | 71.7149
GRO250202528018 | 2025 | 2 | Metros lineales | 198 | 198 | 176 | 88.8889
GRO250202528019 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 342 | 89.7638
GRO250202528023 | 2025 | 2 | Metros lineales | 196 | 196 | 162 | 82.6531
GRO250202528027 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 791 | 791 | 395 | 49.9368
GRO250202528098 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GRO250202528099 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 200 | 54.0541
GRO250202528100 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 355 | 355 | 330 | 92.9577
GRO250202528121 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750 | 300 | 8
GRO250202528122 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 641 | 641 | 390 | 60.8424
GRO250202528179 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5505 | 5505 | 0 | 0
GRO250202528180 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600 | 0 | 0
GRO250202528181 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 877 | 877 | 0 | 0
GRO250202528233 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 700 | 46.6667
GRO250202528235 | 2025 | 2 | Metros lineales | 124 | 124 | 0 | 0
GRO250202528238 | 2025 | 2 | Metros lineales | 25829 | 25829 | 0 | 0
GRO250202527507 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 0 | 0
GRO250202527508 | 2025 | 2 | Metros lineales | 57 | 57 | 0 | 0
GRO250202527509 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 0 | 0
GRO250202527510 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 0 | 0
GRO250202527512 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 937 | 937 | 590.31 | 63
GRO250202527513 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 652.19 | 63.3194
GRO250202527529 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 62 | 40.3 | 65
GRO250202527530 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1596.4 | 1596.4 | 478.92 | 30
GRO250202527543 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251 | 813.15 | 65
GRO250202527557 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1289 | 1289 | 846.87 | 65.6998
GRO250202527562 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1317.84 | 1317.84 | 475 | 36.0438
GRO250202527567 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 590.74 | 590.74 | 0 | 0
GRO250202527569 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 41 | 38.6792
GRO250202527570 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1139.96 | 1139.96 | 530 | 46.4929
GRO250202527579 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1982 | 1982 | 1081 | 54.5409
GRO250202527602 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 14381.6 | 14381.6 | 14381.16 | 99.9969
GRO250202527604 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 432.9 | 78
GRO250202527605 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 432.9 | 78
GRO250202527611 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 15182.24 | 15182.24 | 9109.34 | 60
GRO250202527620 | 2025 | 2 | Metros lineales | 196 | 196 | 90 | 45.9184
GRO250202527622 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 200 | 20
GRO250202527623 | 2025 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 28 | 10
GRO250202527624 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 752 | 752 | 200 | 26.5957
GRO250202527638 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1914 | 1914 | 957 | 50
GRO250202527706 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1269 | 1269 | 0 | 0
GRO250202527707 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 606 | 606 | 0 | 0
GRO250202527708 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 0 | 0
GRO250202527709 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1309 | 1309 | 0 | 0
GRO250202527710 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330 | 0 | 0
GRO250202527711 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 0 | 0
GRO250202527718 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 0 | 0
GRO250202527719 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 670 | 670 | 0 | 0
GRO250202527720 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 0 | 0
GRO250202527721 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1477 | 1477 | 0 | 0
GRO250202527722 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 0 | 0
GRO250202527723 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 688 | 688 | 0 | 0
GRO250202527724 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 6450 | 6450 | 0 | 0
GRO250202527725 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1211 | 1211 | 0 | 0
GRO250202527827 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 211 | 100
GRO250202527828 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 211 | 100
GRO250202527831 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 180 | 85.3081
GRO250202527846 | 2025 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 350 | 77.7778
GRO250202527849 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988 | 2000 | 66.9344
GRO250202527850 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 85 | 71.4286
GRO250202527851 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1161 | 1161 | 800 | 68.9061
GRO250202527852 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 50 | 69.4444
GRO250202527853 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 0 | 0
GRO250202527856 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 145 | 145 | 0 | 0
GRO250202527857 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 329 | 329 | 0 | 0
GRO250202527858 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 390.75 | 390.75 | 0 | 0
GRO250202527859 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250202527860 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 257 | 257 | 0 | 0
GRO250202527861 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 656 | 656 | 0 | 0
GRO250202527872 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 0 | 0
GRO250202527873 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 122 | 122 | 0 | 0
GRO250202527874 | 2025 | 2 | Metros lineales | 27.64 | 27.64 | 0 | 0
GRO250202527881 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314 | 0 | 0
GRO250202527882 | 2025 | 2 | Metros lineales | 177 | 177 | 16 | 9.0395
GRO250202527883 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 43381 | 43381 | 100 | 0.23052
GRO250202527884 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 70 | 33.3333
GRO250202527885 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
GRO250202527886 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 2.8 | 10
GRO250202527887 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225 | 122.5 | 10
GRO250202527888 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 646 | 85
GRO250202527889 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 769 | 769 | 115.35 | 15
GRO250202527890 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1046.3 | 1046.3 | 104.63 | 10
GRO250202527897 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 750 | 60.4839
GRO250202527910 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1581.32 | 1581.32 | 950 | 60.0764
GRO250202527911 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 617.14 | 617.14 | 400 | 64.8151
GRO250202527912 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 989.57 | 989.57 | 494.78 | 49.9995
GRO250202527913 | 2025 | 2 | Metros lineales | 990 | 990 | 52 | 5.2525
GRO250202527917 | 2025 | 2 | Kilómetro | 33 | 100 | 0 | 0
GRO250202527923 | 2025 | 2 | Kilómetro | 30 | 100 | 0 | 0
GRO250202527943 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1737 | 1737 | 1250 | 71.9632
GRO250202527952 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 67381 | 67381 | 51003 | 75.6934
GRO250202527953 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3240 | 3240 | 2100 | 64.8148
GRO250202527988 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 43 | 43 | 23 | 53.4884
GRO250202528008 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 15 | 36.5854
GRO250202528030 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 516 | 84.8684
GRO250202528036 | 2025 | 2 | Metros lineales | 57 | 57 | 30 | 52.6316
GRO250202528039 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 33 | 33 | 10 | 30.303
GRO250202528044 | 2025 | 2 | Metros lineales | 24 | 24 | 16 | 66.6667
GRO250202528051 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 497 | 497 | 324 | 65.1911
GRO250202528058 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
GRO250202528059 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 921.1 | 921.1 | 614.1 | 66.6703
GRO250202528060 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.9 | 90
GRO250202528061 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 767 | 767 | 534 | 69.6219
GRO250202528063 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 580 | 65.9091
GRO250202528074 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 560 | 70
GRO250202528077 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 0 | 0
GRO250202528097 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 596.44 | 596.44 | 0 | 0
GRO250202528153 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 55 | 52.381
GRO250202528157 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 371 | 371 | 150 | 40.4313
GRO250202528158 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 341 | 341 | 150 | 43.9883
GRO250202528161 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 81 | 81 | 40 | 49.3827
GRO250202528167 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 100 | 16.6667
GRO250202528170 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 400 | 80
GRO250202528177 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 8022 | 8022 | 0 | 0
GRO250202528178 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
GRO250202528191 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250202528192 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 334 | 334 | 171 | 51.1976
GRO250202523514 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523515 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523516 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 10 | 0.86957
GRO250202523517 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 876 | 876 | 0 | 0
GRO250202523518 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 10 | 2.8571
GRO250202523519 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 5 | 2.0161
GRO250202527453 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250202527454 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202527455 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 736 | 736 | 0 | 0
GRO250202527456 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 423 | 423 | 0 | 0
GRO250202527479 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250202527480 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575 | 0 | 0
GRO250202527481 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 256.45 | 256.45 | 0 | 0
GRO250202527482 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202527483 | 2025 | 2 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | 0
GRO250202527484 | 2025 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
GRO250202527503 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 0 | 0
GRO250202527504 | 2025 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 0 | 0
GRO250202527505 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 0 | 0
GRO250202527506 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 458 | 458 | 0 | 0
GRO230202234970 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO230202235549 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235559 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240102350536 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240202391657 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
GRO240202399580 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302411136 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 531 | 100
GRO240302420510 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100
GRO240302435856 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 868.89 | 868.89 | 868.89 | 100
GRO240302437105 | 2025 | 2 | Metros lineales | 490 | 490 | 490 | 100
GRO240302437526 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1581.8 | 1581.8 | 1581.8 | 100
GRO240302440722 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440755 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402461268 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 181.23 | 181.23 | 181.23 | 100
GRO240402461888 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 100
GRO240402463371 | 2025 | 2 | Metros lineales | 305.19 | 305.19 | 305.19 | 100
GRO240402465722 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1547.5 | 1547.5 | 1547.5 | 100
GRO240402467866 | 2025 | 2 | Metros lineales | 995.8 | 995.8 | 995.8 | 100
GRO240402467952 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510.49 | 510.49 | 510.49 | 100
GRO240402472124 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1301 | 1301 | 1301 | 100
GRO240402485147 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO240402491265 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100
GRO240402491745 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2400 | 2400 | 2400 | 100
GRO240402493104 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO240402513233 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513236 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513241 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102522814 | 2025 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202527511 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1214 | 1214 | 1214 | 100
GRO250202527538 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10.5 | 10.5 | 100
GRO250202527556 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4.9 | 4.9 | 100
GRO250202527558 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2242 | 2242 | 2242 | 100
GRO250202527574 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 543 | 543 | 543 | 100
GRO250202527580 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
GRO250202527581 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6340 | 6340 | 6340 | 100
GRO250202527588 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 571 | 571 | 571 | 100
GRO250202527595 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202527617 | 2025 | 2 | Kilómetro | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 100
GRO250202527619 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100
GRO250202527652 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250202527660 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10600 | 10600 | 10600 | 100
GRO250202527661 | 2025 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
GRO250202527665 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5300 | 5300 | 5300 | 100
GRO250202527669 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202527670 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10500 | 10500 | 10500 | 100
GRO250202527683 | 2025 | 2 | Metros lineales | 586 | 586 | 586 | 100
GRO250202527684 | 2025 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
GRO250202527692 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202527697 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250202527717 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1310 | 1310 | 1310 | 100
GRO250202527736 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2310 | 2310 | 2310 | 100
GRO250202527753 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250202527761 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250202527764 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 367 | 367 | 367 | 100
GRO250202527768 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202527769 | 2025 | 2 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250202527796 | 2025 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202527797 | 2025 | 2 | Piezas | 130 | 130 | 130 | 100
GRO250202527799 | 2025 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
GRO250202527898 | 2025 | 2 | Metros lineales | 251 | 251 | 251 | 100
GRO250202527899 | 2025 | 2 | Kilómetro | 19 | 19 | 19 | 100
GRO250202527906 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250202527907 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202527924 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 100 | 100 | 100
GRO250202527940 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 17083 | 17083 | 17083 | 100
GRO250202527944 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 11810 | 11810 | 11810 | 100
GRO250202527948 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 21633 | 21633 | 21633 | 100
GRO250202527959 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 12833 | 12833 | 12833 | 100
GRO250202528050 | 2025 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
GRO250202528055 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250202528071 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202528081 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3270 | 3270 | 3270 | 100
GRO250202528082 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 631.89 | 631.89 | 631.89 | 100
GRO250202528087 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3070 | 3070 | 3070 | 100
GRO250202528092 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
GRO250202528102 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 791.34 | 791.34 | 791.34 | 100
GRO250202528104 | 2025 | 2 | Metros lineales | 252 | 252 | 252 | 100
GRO250202528115 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202528135 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 642 | 642 | 642 | 100
GRO250202528138 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 20 | 100
GRO250202528197 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5840 | 5840 | 5840 | 100
GRO250202528203 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7780 | 7780 | 7780 | 100
GRO250202528208 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3920 | 3920 | 3920 | 100
GRO250202528210 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2460 | 2460 | 2460 | 100
GRO250202528229 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7440 | 7440 | 7440 | 100
GRO250202528237 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 62164.53 | 62164.53 | 62164.53 | 100
GRO250202539193 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77833.31 | 77833.31 | 77833.31 | 100
GRO250202539206 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4550 | 4550 | 4550 | 100
GRO250202539207 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5750 | 5750 | 5750 | 100
GRO250202539216 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1336 | 1336 | 1336 | 100
GRO250202539258 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
GRO250202539305 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
GRO250202539306 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1371 | 1371 | 1371 | 100
GRO250202539323 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 100
GRO250202543465 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 11085 | 11085 | 11085 | 100
GRO230202235550 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO230302246388 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
GRO240102350066 | 2025 | 2 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
GRO240202378726 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 566.92 | 566.92 | 566.92 | 100
GRO240202386584 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 141.72 | 141.72 | 141.72 | 100
GRO240302410599 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 100
GRO240302410946 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 523.14 | 523.14 | 523.14 | 100
GRO240302413096 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 100
GRO240302413344 | 2025 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GRO240302424205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1505 | 1138.53 | 1138.53 | 100
GRO240302429031 | 2025 | 2 | Metros lineales | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 100
GRO240302429106 | 2025 | 2 | Metros lineales | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 100
GRO240302435187 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
GRO240302435848 | 2025 | 2 | Metros lineales | 193.2 | 193.2 | 193.2 | 100
GRO240302440723 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302443341 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO240402449002 | 2025 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
GRO240402461893 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 100
GRO240402468957 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
GRO240402481651 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100
GRO240402484155 | 2025 | 2 | Vehículos | 1 | 7 | 7 | 100
GRO240402492036 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1631 | 1631 | 1631 | 100
GRO240402494202 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 100
GRO240402513196 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
GRO240402513204 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513239 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513240 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402515086 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102522061 | 2025 | 2 | Kilómetro | 65 | 65 | 65 | 100
GRO250202527518 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
GRO250202527519 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250202527525 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
GRO250202527531 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5.2 | 5.2 | 100
GRO250202527542 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4.3 | 4.3 | 100
GRO250202527559 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 22200 | 22200 | 22200 | 100
GRO250202527564 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
GRO250202527582 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
GRO250202527601 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 37807 | 37807 | 37807 | 100
GRO250202527607 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 100
GRO250202527612 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 566 | 566 | 566 | 100
GRO250202527613 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 53404 | 53404 | 53404 | 100
GRO250202527618 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 509 | 509 | 509 | 100
GRO250202527657 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 100
GRO250202527681 | 2025 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
GRO250202527685 | 2025 | 2 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
GRO250202527690 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250202527696 | 2025 | 2 | Kilómetro | 23 | 23 | 23 | 100
GRO250202527700 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250202527705 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2880 | 2880 | 2880 | 100
GRO250202527714 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1354 | 1354 | 1354 | 100
GRO250202527743 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1880 | 1880 | 1880 | 100
GRO250202527744 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4200 | 4200 | 4200 | 100
GRO250202527751 | 2025 | 2 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
GRO250202527760 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202527787 | 2025 | 2 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
GRO250202527789 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001 | 1001 | 100
GRO250202527798 | 2025 | 2 | Piezas | 130 | 130 | 130 | 100
GRO250202527806 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 388 | 388 | 388 | 100
GRO250202527809 | 2025 | 2 | Metros lineales | 16000 | 16000 | 16000 | 100
GRO250202527839 | 2025 | 2 | Metros lineales | 341 | 341 | 341 | 100
GRO250202527843 | 2025 | 2 | Metros lineales | 271 | 271 | 271 | 100
GRO250202527896 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 467 | 467 | 467 | 100
GRO250202527909 | 2025 | 2 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250202527956 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42672 | 42672 | 42672 | 100
GRO250202527963 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 21341 | 21341 | 21341 | 100
GRO250202527972 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202528062 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202528076 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 983 | 983 | 983 | 100
GRO250202528094 | 2025 | 2 | Metros lineales | 760 | 760 | 760 | 100
GRO250202528103 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
GRO250202528109 | 2025 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
GRO250202528111 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 452.39 | 452.39 | 452.39 | 100
GRO250202528143 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 220 | 220 | 220 | 100
GRO250202528155 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
GRO250202528184 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528187 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 258 | 258 | 258 | 100
GRO250202528193 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3300 | 3300 | 3300 | 100
GRO250202528199 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6800 | 6800 | 6800 | 100
GRO250202528217 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6440 | 6440 | 6440 | 100
GRO250202528219 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5140 | 5140 | 5140 | 100
GRO250202528220 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8240 | 8240 | 8240 | 100
GRO250202528224 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7840 | 7840 | 7840 | 100
GRO250202528230 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6560 | 6560 | 6560 | 100
GRO250202539187 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 582 | 100
GRO250202539196 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
GRO250202539201 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8600 | 8600 | 8600 | 100
GRO250202539217 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2565 | 2565 | 2565 | 100
GRO250202539224 | 2025 | 2 | Piezas | 950 | 950 | 950 | 100
GRO250202539237 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472 | 1472 | 100
GRO250202539264 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 790 | 790 | 790 | 100
GRO250202539296 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 100
GRO250202539301 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 100
GRO250202539302 | 2025 | 2 | Piezas | 250 | 250 | 250 | 100
GRO250202539322 | 2025 | 2 | Metros lineales | 548 | 548 | 548 | 100
GRO250202539346 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250202543439 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250202543443 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202543453 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3910 | 3910 | 3910 | 100
GRO250202543455 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
GRO250202543480 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 293 | 100
GRO230202235548 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
GRO230202235562 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235573 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265436 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265438 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
GRO240202399581 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302411186 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 333.81 | 333.81 | 333.81 | 100
GRO240302414517 | 2025 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302415542 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 11293.1 | 11293.1 | 11293.1 | 100
GRO240302419349 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
GRO240302419805 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 687.5 | 687.5 | 687.5 | 100
GRO240302420721 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO240302427724 | 2025 | 2 | Metros lineales | 447.45 | 447.45 | 447.45 | 100
GRO240302427898 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302431893 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100
GRO240302432038 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
GRO240302438698 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
GRO240302440712 | 2025 | 2 | Aula | 8 | 8 | 8 | 100
GRO240302440724 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402458090 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 369.5 | 369.5 | 369.5 | 100
GRO240402461527 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
GRO240402466515 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2850 | 2850 | 2850 | 100
GRO240402486234 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 100
GRO240402487101 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO240402490648 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
GRO240402490968 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO240402492042 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO240402493494 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO240402497930 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 100
GRO240402513208 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513935 | 2025 | 2 | Metros | 3599.71 | 3599.71 | 3599.71 | 100
GRO240402514724 | 2025 | 2 | Metros | 3649.97 | 3649.97 | 3649.97 | 100
GRO250202527515 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 100
GRO250202527521 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 100
GRO250202527532 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8.15 | 8.15 | 100
GRO250202527552 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 9479 | 9479.96 | 9479.96 | 100
GRO250202527553 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9.3 | 9.3 | 100
GRO250202527571 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250202527577 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
GRO250202527584 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250202527598 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 463 | 463 | 463 | 100
GRO250202527606 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 24145 | 24145 | 24145 | 100
GRO250202527634 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 45 | 45 | 45 | 100
GRO250202527643 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250202527649 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
GRO250202527653 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 100
GRO250202527671 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250202527698 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202527715 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391 | 1391 | 100
GRO250202527729 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2660 | 2660 | 2660 | 100
GRO250202527730 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2501 | 2501 | 2501 | 100
GRO250202527734 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3536 | 3536 | 3536 | 100
GRO250202527739 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1420 | 1420 | 1420 | 100
GRO250202527781 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250202527794 | 2025 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202527801 | 2025 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
GRO250202527807 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4200 | 4200 | 4200 | 100
GRO250202527812 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250202527819 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 787 | 787 | 787 | 100
GRO250202527834 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
GRO250202527835 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1418 | 1418 | 1418 | 100
GRO250202527836 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 731 | 731 | 731 | 100
GRO250202527893 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1357 | 1357 | 1357 | 100
GRO250202527951 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 13237 | 13237 | 13237 | 100
GRO250202527957 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 27113 | 27113 | 27113 | 100
GRO250202527960 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 30020 | 30020 | 30020 | 100
GRO250202528054 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8500 | 8500 | 8500 | 100
GRO250202528068 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250202528075 | 2025 | 2 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
GRO250202528141 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 287 | 287 | 287 | 100
GRO250202528144 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288 | 1288 | 100
GRO250202528163 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202528176 | 2025 | 2 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
GRO250202528182 | 2025 | 2 | Metros lineales | 266 | 266 | 266 | 100
GRO250202528188 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7440 | 7440 | 7440 | 100
GRO250202528196 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8960 | 8960 | 8960 | 100
GRO250202528204 | 2025 | 2 | Metros lineales | 13440 | 13440 | 13440 | 100
GRO250202528214 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
GRO250202528215 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5660 | 5660 | 5660 | 100
GRO250202528218 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8560 | 8560 | 8560 | 100
GRO250202528231 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8280 | 8280 | 8280 | 100
GRO250202539180 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 598 | 598 | 598 | 100
GRO250202539225 | 2025 | 2 | Piezas | 130 | 130 | 130 | 100
GRO250202539331 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 541 | 541 | 541 | 100
GRO250202539348 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202543436 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 100
GRO250202543457 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250202543464 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964 | 5964 | 100
GRO250202543475 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 878.93 | 878.93 | 878.93 | 100
GRO250202543482 | 2025 | 2 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
GRO190101516342 | 2025 | 2 | Equipo de seguridad | 12 | 12 | 12 | 100
GRO230202234967 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235560 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
GRO230202235561 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235575 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265434 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
GRO230302265447 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265448 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
GRO230402281273 | 2025 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240202399584 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302404799 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
GRO240302413212 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 147.67 | 147.67 | 147.67 | 100
GRO240302414855 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 100
GRO240302419589 | 2025 | 2 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
GRO240302420528 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302420590 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070 | 1070 | 100
GRO240302420662 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 189 | 100
GRO240302421763 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 452.6 | 452.6 | 452.6 | 100
GRO240302428255 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 679.4 | 679.4 | 679.4 | 100
GRO240302428674 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 713.3 | 713.3 | 713.3 | 100
GRO240302429224 | 2025 | 2 | Metros lineales | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 100
GRO240302437102 | 2025 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440726 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402463405 | 2025 | 2 | Metros lineales | 801.25 | 801.25 | 801.25 | 100
GRO240402463628 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1005.1 | 1005.1 | 1005.1 | 100
GRO240402465094 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 100
GRO240402465999 | 2025 | 2 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
GRO240402467760 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 306.53 | 306.53 | 306.53 | 100
GRO240402472220 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 935 | 935 | 935 | 100
GRO240402472521 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
GRO240402479794 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
GRO240402481080 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 79 | 79 | 79 | 100
GRO240402491084 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO240402491318 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
GRO240402492075 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 100
GRO240402494655 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 100
GRO240402494981 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO240402494994 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
GRO240402513190 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402513205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240402513214 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513220 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202527544 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 535 | 535.08 | 535.08 | 100
GRO250202527547 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 656 | 656.5 | 656.5 | 100
GRO250202527550 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5.7 | 5.7 | 100
GRO250202527566 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7000 | 7000 | 7000 | 100
GRO250202527593 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202527610 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 53662.7 | 53662.7 | 53662.7 | 100
GRO250202527631 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
GRO250202527637 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
GRO250202527655 | 2025 | 2 | Kilómetro | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 100
GRO250202527658 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10400 | 10400 | 10400 | 100
GRO250202527673 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10100 | 10100 | 10100 | 100
GRO250202527680 | 2025 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GRO250202527682 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250202527701 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250202527713 | 2025 | 2 | Metros lineales | 950 | 950 | 950 | 100
GRO250202527747 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2773 | 2773 | 2773 | 100
GRO250202527749 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
GRO250202527759 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202527779 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250202527784 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 37800 | 37800 | 37800 | 100
GRO250202527791 | 2025 | 2 | Metros lineales | 256 | 256 | 256 | 100
GRO250202527804 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
GRO250202527805 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175 | 1175 | 100
GRO250202527810 | 2025 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
GRO250202527820 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202527832 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250202527833 | 2025 | 2 | Metros lineales | 99 | 99 | 99 | 100
GRO250202527840 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
GRO250202527891 | 2025 | 2 | Metros lineales | 182 | 182 | 182 | 100
GRO250202527901 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 100
GRO250202527902 | 2025 | 2 | Kilómetro | 19 | 19 | 19 | 100
GRO250202527922 | 2025 | 2 | Kilómetro | 22 | 100 | 100 | 100
GRO250202527947 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 17166 | 17166 | 17166 | 100
GRO250202527950 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 44141 | 44141 | 44141 | 100
GRO250202527955 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16116 | 16116 | 16116 | 100
GRO250202527964 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100
GRO250202527967 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202527971 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202528049 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 173 | 100
GRO250202528064 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202528072 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250202528085 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3110 | 3110 | 3110 | 100
GRO250202528088 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3800 | 3800 | 3800 | 100
GRO250202528095 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
GRO250202528096 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066 | 1066 | 100
GRO250202528101 | 2025 | 2 | Metros lineales | 239 | 239 | 239 | 100
GRO250202528107 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202528113 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250202528175 | 2025 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
GRO250202528185 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250202528190 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528200 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5480 | 5480 | 5480 | 100
GRO250202528202 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6460 | 6460 | 6460 | 100
GRO250202528205 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6200 | 6200 | 6200 | 100
GRO250202528226 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3480 | 3480 | 3480 | 100
GRO250202528234 | 2025 | 2 | Metros lineales | 55200 | 55200 | 55200 | 100
GRO250202539181 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
GRO250202539182 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
GRO250202539185 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250202539198 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11200 | 11200 | 11200 | 100
GRO250202539199 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10800 | 10800 | 10800 | 100
GRO250202539203 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136 | 1136 | 100
GRO250202539204 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250202539253 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250202539255 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250202539280 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074 | 1074 | 100
GRO250202539300 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202539313 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 870 | 100
GRO250202539316 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
GRO250202543441 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10200 | 10200 | 10200 | 100
GRO250202543448 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3680 | 3680 | 3680 | 100
GRO250202543449 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1040 | 1040 | 1040 | 100
GRO250202543450 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1900 | 100
GRO250202543458 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 912 | 100
GRO230202235547 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235554 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265437 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265450 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230402320333 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
GRO240202379892 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
GRO240302417599 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 598.5 | 598.5 | 598.5 | 100
GRO240302420430 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 100
GRO240302420599 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
GRO240302421088 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 423 | 423 | 423 | 100
GRO240302421692 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
GRO240302428760 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
GRO240302429038 | 2025 | 2 | Metros lineales | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 100
GRO240302430032 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 547.8 | 547.8 | 547.8 | 100
GRO240302431158 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 100
GRO240302438871 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302438906 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240302440710 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240302440757 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
GRO240302443338 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402458416 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO240402461606 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 100
GRO240402461638 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 100
GRO240402466789 | 2025 | 2 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
GRO240402479826 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
GRO240402482156 | 2025 | 2 | Kilómetro | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 100
GRO240402483653 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402486895 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 100
GRO240402492868 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
GRO240402494322 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 100
GRO240402494851 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 100
GRO240402513199 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513201 | 2025 | 2 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250102521117 | 2025 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
GRO250202527516 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3.4 | 3.4 | 100
GRO250202527522 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 100
GRO250202527534 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 2.8 | 2.8 | 100
GRO250202527539 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4.8 | 4.8 | 100
GRO250202527540 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15.1 | 15.1 | 100
GRO250202527551 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8.3 | 8.3 | 100
GRO250202527554 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6.3 | 6.3 | 100
GRO250202527596 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202527608 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 39084.9 | 39084.9 | 39084.9 | 100
GRO250202527609 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 44268.86 | 44268.86 | 44268.86 | 100
GRO250202527616 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 100
GRO250202527621 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250202527629 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
GRO250202527667 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250202527677 | 2025 | 2 | Metros lineales | 91 | 91 | 91 | 100
GRO250202527678 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202527703 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250202527727 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1488 | 1488 | 1488 | 100
GRO250202527737 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1640 | 1640 | 1640 | 100
GRO250202527738 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
GRO250202527745 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
GRO250202527754 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2570 | 2570 | 2570 | 100
GRO250202527755 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3280 | 3280 | 3280 | 100
GRO250202527756 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4390 | 4390 | 4390 | 100
GRO250202527758 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053 | 1053 | 100
GRO250202527762 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202527782 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 202 | 202 | 202 | 100
GRO250202527785 | 2025 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
GRO250202527793 | 2025 | 2 | Metros lineales | 893 | 893 | 893 | 100
GRO250202527802 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 469 | 469 | 469 | 100
GRO250202527803 | 2025 | 2 | Metros lineales | 14000 | 14000 | 14000 | 100
GRO250202527808 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3340 | 3340 | 3340 | 100
GRO250202527813 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42250 | 42250 | 42250 | 100
GRO250202527821 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003 | 1003 | 100
GRO250202527844 | 2025 | 2 | Metros lineales | 262 | 262 | 262 | 100
GRO250202527848 | 2025 | 2 | Metros lineales | 651 | 651 | 651 | 100
GRO250202527903 | 2025 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
GRO250202527904 | 2025 | 2 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
GRO250202527958 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 15756 | 15756 | 15756 | 100
GRO250202527975 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202528022 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043 | 1043 | 100
GRO250202528067 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202528089 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 956 | 956 | 956 | 100
GRO250202528116 | 2025 | 2 | Metros lineales | 564 | 564 | 564 | 100
GRO250202528126 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 497 | 497 | 497 | 100
GRO250202528142 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138 | 1138 | 100
GRO250202528162 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250202528189 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528194 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5080 | 5080 | 5080 | 100
GRO250202528198 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3140 | 3140 | 3140 | 100
GRO250202528222 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7140 | 7140 | 7140 | 100
GRO250202528225 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6200 | 6200 | 6200 | 100
GRO250202539186 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 575 | 100
GRO250202539189 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3542 | 3542 | 3542 | 100
GRO250202539194 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 36151.4 | 36151.4 | 36151.4 | 100
GRO250202539219 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1680 | 1680 | 1680 | 100
GRO250202539226 | 2025 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202539289 | 2025 | 2 | Metros lineales | 122 | 122 | 122 | 100
GRO250202539315 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 100
GRO250202539325 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 693 | 693 | 693 | 100
GRO250202539341 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182 | 1182 | 100
GRO250202539344 | 2025 | 2 | Metros lineales | 612 | 612 | 612 | 100
GRO250202539352 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 531 | 100
GRO250202543445 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2560 | 2560 | 2560 | 100
GRO250202543451 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1026 | 1026 | 1026 | 100
GRO250202543481 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 935 | 935 | 935 | 100
GRO250202547657 | 2025 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
GRO230202235572 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265433 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240202391797 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 405 | 100
GRO240202392001 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1097 | 1097.09 | 1097.09 | 100
GRO240202399583 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240202401398 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302410091 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
GRO240302411046 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302412329 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 447.95 | 447.95 | 447.95 | 100
GRO240302412373 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 451.85 | 451.85 | 451.85 | 100
GRO240302412895 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 100
GRO240302420155 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO240302420861 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100
GRO240302428841 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
GRO240302431718 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 535.5 | 535.5 | 535.5 | 100
GRO240302435845 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 100
GRO240302437945 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
GRO240302438872 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440751 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402467540 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 952 | 952 | 952 | 100
GRO240402467971 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
GRO240402484666 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 535.33 | 535.33 | 535.33 | 100
GRO240402487792 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
GRO240402491474 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
GRO240402492440 | 2025 | 2 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
GRO240402493269 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO240402493499 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
GRO240402493514 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
GRO240402513232 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402514871 | 2025 | 2 | Metros | 2706.81 | 2706.81 | 2706.81 | 100
GRO250202527535 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4.35 | 4.35 | 100
GRO250202527549 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4.6 | 4.6 | 100
GRO250202527563 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
GRO250202527597 | 2025 | 2 | Piezas | 160 | 160 | 160 | 100
GRO250202527599 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 39665 | 39665 | 39665 | 100
GRO250202527600 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 47036.6 | 47036.6 | 47036.6 | 100
GRO250202527615 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48763 | 48763 | 48763 | 100
GRO250202527627 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202527642 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250202527647 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
GRO250202527654 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 100
GRO250202527659 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10500 | 10500 | 10500 | 100
GRO250202527662 | 2025 | 2 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
GRO250202527663 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250202527666 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11820 | 11820 | 11820 | 100
GRO250202527668 | 2025 | 2 | Metros lineales | 9900 | 9900 | 9900 | 100
GRO250202527676 | 2025 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
GRO250202527679 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100
GRO250202527686 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202527688 | 2025 | 2 | Kilómetro | 35 | 35 | 35 | 100
GRO250202527689 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11500 | 11500 | 11500 | 100
GRO250202527691 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100
GRO250202527702 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250202527733 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3280 | 3280 | 3280 | 100
GRO250202527763 | 2025 | 2 | Metros lineales | 396 | 396 | 396 | 100
GRO250202527773 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
GRO250202527783 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
GRO250202527814 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202527818 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202527824 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202527837 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 437 | 437 | 437 | 100
GRO250202527892 | 2025 | 2 | Metros lineales | 71 | 71 | 71 | 100
GRO250202527894 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
GRO250202527916 | 2025 | 2 | Kilómetro | 26 | 100 | 100 | 100
GRO250202527921 | 2025 | 2 | Kilómetro | 21 | 100 | 100 | 100
GRO250202527949 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 31986 | 31986 | 31986 | 100
GRO250202527966 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202527970 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 100
GRO250202527973 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250202528024 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 539 | 539 | 539 | 100
GRO250202528065 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202528069 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202528070 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202528079 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 819.99 | 819.99 | 819.99 | 100
GRO250202528090 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 483 | 100
GRO250202528105 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250202528112 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
GRO250202528136 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 749 | 749 | 749 | 100
GRO250202528137 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 527 | 527 | 527 | 100
GRO250202528140 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 80 | 100
GRO250202528171 | 2025 | 2 | Metros lineales | 445 | 445 | 445 | 100
GRO250202528211 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7920 | 7920 | 7920 | 100
GRO250202528212 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2460 | 2460 | 2460 | 100
GRO250202528216 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3760 | 3760 | 3760 | 100
GRO250202528221 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7620 | 7620 | 7620 | 100
GRO250202528228 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4080 | 4080 | 4080 | 100
GRO250202539183 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 10000 | 100
GRO250202539200 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30370 | 30370 | 30370 | 100
GRO250202539229 | 2025 | 2 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
GRO250202539233 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 362 | 362 | 362 | 100
GRO250202539236 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 681 | 681 | 681 | 100
GRO250202539246 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14 | 100 | 100 | 100
GRO250202539252 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250202539314 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3777 | 3777 | 3777 | 100
GRO250202543432 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 47760 | 47760 | 47760 | 100
GRO250202543438 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202543454 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3960 | 3960 | 3960 | 100
GRO250202543459 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 451 | 100
GRO250202543466 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 506 | 100
GRO250202543472 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235545 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
GRO230402280401 | 2025 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240202399575 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240302421113 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 459.42 | 459.42 | 459.42 | 100
GRO240302421254 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1086.7 | 1086.7 | 1086.7 | 100
GRO240302428633 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480 | 480 | 100
GRO240302434442 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
GRO240302440713 | 2025 | 2 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240302440736 | 2025 | 2 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
GRO240402467772 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 380.51 | 380.51 | 380.51 | 100
GRO240402468768 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 650.28 | 650.28 | 650.28 | 100
GRO240402479691 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
GRO240402479748 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
GRO240402489260 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO240402490759 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
GRO240402492349 | 2025 | 2 | Metros lineales | 817 | 817 | 817 | 100
GRO240402494044 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 100
GRO240402494512 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 100
GRO240402494756 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100
GRO240402494969 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 100
GRO240402494975 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100
GRO240402494998 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
GRO240402496637 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
GRO240402508198 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 100
GRO240402513192 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402513202 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
GRO240402513219 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102522819 | 2025 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202527520 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250202527523 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 100
GRO250202527524 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO250202527536 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5.3 | 5.3 | 100
GRO250202527548 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4.7 | 4.7 | 100
GRO250202527555 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4.4 | 4.4 | 100
GRO250202527575 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 133 | 133 | 133 | 100
GRO250202527576 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 575 | 100
GRO250202527578 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 28422 | 28422 | 28422 | 100
GRO250202527603 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 23388.7 | 23388.7 | 23388.7 | 100
GRO250202527614 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 36008 | 36008 | 36008 | 100
GRO250202527628 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 399 | 399 | 399 | 100
GRO250202527646 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
GRO250202527648 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100
GRO250202527650 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
GRO250202527651 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100
GRO250202527664 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10700 | 10700 | 10700 | 100
GRO250202527674 | 2025 | 2 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
GRO250202527687 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202527699 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250202527716 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1166 | 1166 | 1166 | 100
GRO250202527726 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2390 | 2390 | 2390 | 100
GRO250202527732 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250202527746 | 2025 | 2 | Metros lineales | 870 | 870 | 870 | 100
GRO250202527748 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3280 | 3280 | 3280 | 100
GRO250202527767 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250202527788 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250202527790 | 2025 | 2 | Metros lineales | 14000 | 14000 | 14000 | 100
GRO250202527792 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 385 | 100
GRO250202527795 | 2025 | 2 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
GRO250202527816 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250202527825 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
GRO250202527838 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 528 | 100
GRO250202527841 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 261 | 261 | 261 | 100
GRO250202527900 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4505 | 4505 | 4505 | 100
GRO250202527905 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 100
GRO250202527908 | 2025 | 2 | Kilómetro | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250202527926 | 2025 | 2 | Kilómetro | 29 | 100 | 100 | 100
GRO250202527946 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 27910 | 27910 | 27910 | 100
GRO250202527962 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 690 | 100
GRO250202527969 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202527974 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202527978 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 383 | 383 | 383 | 100
GRO250202528028 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 670 | 670 | 670 | 100
GRO250202528048 | 2025 | 2 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
GRO250202528056 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11650 | 11650 | 11650 | 100
GRO250202528057 | 2025 | 2 | Metros lineales | 12710 | 12710 | 12710 | 100
GRO250202528066 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202528073 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202528083 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 739 | 739 | 739 | 100
GRO250202528084 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250202528086 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3580 | 3580 | 3580 | 100
GRO250202528110 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 726.8 | 726.8 | 726.8 | 100
GRO250202528114 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250202528125 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 535 | 535 | 535 | 100
GRO250202528186 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 205 | 100
GRO250202528207 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 13700 | 13700 | 13700 | 100
GRO250202528209 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2960 | 2960 | 2960 | 100
GRO250202528213 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4840 | 4840 | 4840 | 100
GRO250202539191 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
GRO250202539211 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4080 | 4080 | 4080 | 100
GRO250202539228 | 2025 | 2 | Metros lineales | 625 | 625 | 625 | 100
GRO250202539299 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 100
GRO250202539303 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
GRO250202539304 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 614 | 100
GRO250202539327 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055 | 1055 | 100
GRO250202539343 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4387 | 4387 | 4387 | 100
GRO250202543430 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202543434 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 25820 | 25820 | 25820 | 100
GRO250202543437 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 883 | 883 | 883 | 100
GRO250202543447 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1580 | 1580 | 1580 | 100
GRO250202543452 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1390 | 1390 | 1390 | 100
GRO250202543456 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250202543462 | 2025 | 2 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
GRO250202543469 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO190101516510 | 2025 | 2 | Equipo de seguridad | 12 | 12 | 12 | 100
GRO230302265397 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265454 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240202372824 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 324.55 | 324.55 | 324.55 | 100
GRO240202399582 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302413834 | 2025 | 2 | Metros lineales | 415 | 415 | 415 | 100
GRO240302420559 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 390 | 100
GRO240302420577 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302427048 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6145 | 6145 | 6145 | 100
GRO240302436754 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700.7 | 700.7 | 700.7 | 100
GRO240302440725 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440728 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440729 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440754 | 2025 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402448503 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5630 | 5630 | 5630 | 100
GRO240402450644 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 100
GRO240402461494 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 100
GRO240402469723 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 402.15 | 402.15 | 402.15 | 100
GRO240402479784 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
GRO240402479859 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
GRO240402480068 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
GRO240402485182 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO240402490488 | 2025 | 2 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
GRO240402491124 | 2025 | 2 | Metros lineales | 221.45 | 221.45 | 221.45 | 100
GRO240402494588 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 100
GRO240402495928 | 2025 | 2 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
GRO240402496425 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
GRO240402513200 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513218 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240402513235 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202527517 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100
GRO250202527533 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10.6 | 10.6 | 100
GRO250202527537 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3.8 | 3.8 | 100
GRO250202527541 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4.9 | 4.9 | 100
GRO250202527545 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 904 | 904 | 904 | 100
GRO250202527546 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
GRO250202527565 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
GRO250202527573 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 207 | 100
GRO250202527587 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 614 | 100
GRO250202527594 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202527625 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 639 | 639 | 639 | 100
GRO250202527641 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202527656 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 100
GRO250202527672 | 2025 | 2 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
GRO250202527675 | 2025 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
GRO250202527712 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3550 | 3550 | 3550 | 100
GRO250202527728 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230 | 1230 | 100
GRO250202527731 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 4500 | 100
GRO250202527735 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250202527740 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1320 | 1320 | 1320 | 100
GRO250202527741 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2780 | 2780 | 2780 | 100
GRO250202527742 | 2025 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
GRO250202527752 | 2025 | 2 | Metros lineales | 720 | 720 | 720 | 100
GRO250202527786 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
GRO250202527800 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 442 | 442 | 442 | 100
GRO250202527811 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 86 | 100
GRO250202527817 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250202527822 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 649 | 649 | 649 | 100
GRO250202527895 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485 | 1485 | 100
GRO250202527961 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 9862 | 9862 | 9862 | 100
GRO250202527965 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 100
GRO250202527968 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250202527977 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 335 | 335 | 335 | 100
GRO250202528012 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202528078 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250202528080 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013 | 1013 | 100
GRO250202528091 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 516 | 100
GRO250202528093 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 516 | 100
GRO250202528108 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 609 | 609 | 609 | 100
GRO250202528127 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 803 | 803 | 803 | 100
GRO250202528183 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528195 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11320 | 11320 | 11320 | 100
GRO250202528201 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
GRO250202528206 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5220 | 5220 | 5220 | 100
GRO250202528223 | 2025 | 2 | Metros lineales | 9520 | 9520 | 9520 | 100
GRO250202528227 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6900 | 6900 | 6900 | 100
GRO250202528232 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2700 | 2700 | 2700 | 100
GRO250202528236 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1645.56 | 1645.56 | 1645.56 | 100
GRO250202528239 | 2025 | 2 | Piezas | 142 | 142 | 142 | 100
GRO250202539184 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202539188 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
GRO250202539202 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250202539218 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3960 | 3960 | 3960 | 100
GRO250202539220 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2140 | 2140 | 2140 | 100
GRO250202539227 | 2025 | 2 | Metros lineales | 14000 | 14000 | 14000 | 100
GRO250202539251 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250202539254 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250202539293 | 2025 | 2 | Metros lineales | 174 | 174 | 174 | 100
GRO250202539326 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 493 | 493 | 493 | 100
GRO250202539334 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250202539350 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250202543431 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8.6 | 8.6 | 100
GRO250202543433 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250202543435 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 100
GRO250202543444 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
GRO250202543460 | 2025 | 2 | Metros lineales | 306 | 306 | 306 | 100
GRO250202543470 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1371 | 1371 | 1371 | 100
GRO250202543471 | 2025 | 2 | Piezas | 350 | 350 | 350 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".