2025 | 3 | GRO250302568263 | Proyecto de inversión | 490600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490600.0, modificado:490600.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DEPORTIVA - RANCHO SAN ANDRES, TELOLOAPAN, GUERRERO. - 60949 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 60949 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Camino antigua chapa deportiva - rancho san andres 7 0 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN sobre el camino antigua chapa por la lateral rumbo a la colonia ranchos san Andrés., lon:-99.86356035, lat:18.35816275}} | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 490600 | 490600 | 490600 | 490600 | 490600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-024-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:490600.0, importe_modificado:490600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42000.0}} | {2568263/proyecto_INICIO, 2568263/proyecto_PROCESO, 2568263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568265 | Proyecto de inversión | 115100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115100.0, modificado:115100.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA JARDINES, TELOLOAPAN, GUERRERO. - 60902 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 60902 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:208.82, meta_modificada:208.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia jardines 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle cerrada Y se ubica al sur de la cabecera municipal a 30 min de distancia del centro., lon:-99.87952608, lat:18.37686789}} | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 115100 | 115100 | 115100 | 115100 | 115100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-019-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:115100.0, importe_modificado:115100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:208.82}} | {2568265/proyecto_PROCESO, 2568265/proyecto_INICIO, 2568265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568266 | Proyecto de inversión | 198620 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198620.0, modificado:198620.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA COLONIA LOMAS DE ATLIACA TELOLOLOAPAN,GRO. - 61414 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 61414 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:680.31, meta_modificada:680.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle si nombre Colonia lomas de atliaca 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle sin nombre Y se encuentra en la salida a arcelia, acceso por camino de terraceria a 30 min den centro de la ciudad, lon:-99.86943025, lat:18.35085168}} | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 198620 | 198620 | 198620 | 198620 | 198620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-030-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:198620.0, importe_modificado:198620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:680.31}} | {2568266/proyecto_INICIO, 2568266/proyecto_PROCESO, 2568266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568268 | Proyecto de inversión | 1068526.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068526.29, modificado:1068526.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 757 EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 10 EXTENSIÓN TEPECOACUILCO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 52824 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 52824 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DE TLATELOLCO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CHALMA Y Ninguno CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Calle GUILLERMO PRIETO LA INSTITUCION SE ENCUENTRA PASANDO EL CORRAL D, lon:-99.45547177, lat:18.28804209}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 1068526.29 | 1068526.29 | 1068526.29 | 1068526.29 | 1068526.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-009-2025-AD., contratista:LETICIA DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1068526.29, importe_modificado:1068526.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2568268/proyecto_FIN, 2568268/proyecto_INICIO, 2568268/proyecto_PROCESO, 2568268/proyecto_INICIO, 2568268/proyecto_PROCESO, 2568268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568581 | Proyecto de inversión | 4215355.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4215355.62, modificado:4215355.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN MARCOS Y LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 40508 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 40508 | S | 128 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.2, meta_modificada:313.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle LATERAL DE JALE Colonia SAN MARCOS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle SALGADO Y Calle 5 DE MAYO Calle CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL DEL JALE, ENTRE LAS CALLES SALGADO Y 5 DE MAYO, COLONIA , lon:-98.5809469, lat:17.53113419}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 4215355.62 | 4215355.62 | 4215355.62 | 4215355.62 | 4215355.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-023-2025, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:4215355.62, importe_modificado:4215355.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.2}} | {2568581/proyecto_INICIO, 2568581/proyecto_PROCESO, 2568581/proyecto_FIN, 2568581/proyecto_PROCESO, 2568581/proyecto_FIN, 2568581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568585 | Proyecto de inversión | 1919903.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1919903.55, modificado:1919903.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO Y TOTOMOCHAPA, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 72692 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 72692 | S | 144 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.4, meta_modificada:21.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:Camino AMATE AMARILLO - TOTOMOCHAPA 21 400 41331 AMATE AMARILLO, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA EL TRAMO DE AMATE AMARILLO A TOTOMOCHAPA DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.47454109, lat:17.52344138}} | 2025-08-14 | 2025-09-13 | 1919903.55 | 1919903.55 | 1919903.55 | 1919903.55 | 1919903.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-014-2025, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1919903.55, importe_modificado:1919903.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.4}} | {2568585/proyecto_INICIO, 2568585/proyecto_FIN, 2568585/proyecto_PROCESO, 2568585/proyecto_FIN, 2568585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568587 | Proyecto de inversión | 1331277.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331277.64, modificado:1331277.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. 5 DE FEBRERO, TRAMO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE GALEANA, TLAPEHUALA - 67345 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 67345 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Barrio ESQUIPULA 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ESUIPULA EN TRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA, lon:-100.54414698, lat:18.24060649}} | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 1331277.64 | 1331277.64 | 1331277.64 | 1331277.64 | 1331277.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159670, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1331277.64, importe_modificado:1331277.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2568587/proyecto_INICIO, 2568587/proyecto_PROCESO, 2568587/proyecto_INICIO, 2568587/proyecto_FIN, 2568587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568588 | Proyecto de inversión | 1745719.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745719.5, modificado:1745719.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: CALLE BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA - CALLEJÓN ZARAGOZA, TLAPEHUALA - 80493 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 80493 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.26, meta_modificada:429.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE Barrio BARRIO CARRETERA 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA ENTRE Calle BALTAZAR R LEYVA MANCILLA Y Calle CALLEJON ZARAGOZA Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CARRETERA EN CALLE 20 D, lon:-100.53908646, lat:18.24168828}} | 2025-03-03 | 2025-04-19 | 1745719.5 | 1745719.5 | 1745719.5 | 1745719.5 | 1745719.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159725, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1745719.5, importe_modificado:1745719.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.26}} | {2568588/proyecto_INICIO, 2568588/proyecto_FIN, 2568588/proyecto_PROCESO, 2568588/proyecto_FIN, 2568588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568589 | Proyecto de inversión | 842081.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842081.1, modificado:842081.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LIMON DE GUADALUPE - 73009 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 73009 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:Camino LIMON DE GUADALUPE - SEMBRADILLOS 1 30 40609 EL LIMÓN DE GUADALUPE, TLAPEHUALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LIMON DE GUADALUPE ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A HACIA LOS PREDIOS DE SIEMBRA , lon:-100.51611774, lat:18.23302861}} | 2025-01-13 | 2025-01-30 | 842081.1 | 842081.1 | 842081.1 | 842081.1 | 842081.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159677, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:842081.1, importe_modificado:842081.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2568589/proyecto_INICIO, 2568589/proyecto_PROCESO, 2568589/proyecto_INICIO, 2568589/proyecto_FIN, 2568589/proyecto_PROCESO, 2568589/proyecto_FIN, 2568589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568590 | Proyecto de inversión | 1173077.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173077.38, modificado:1173077.38}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE TLAPEHUALA - 75987 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 75987 | S | 750 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Camino tlapehuala - camino sacacosecha 2 1 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA la obra se encuentra sobre el sitio conocido como el cerrito es el camino pricipal que lleva alos sembradillos , lon:-100.54420214, lat:18.25255883}} | 2025-02-05 | 2025-03-14 | 1173077.38 | 1173077.38 | 1173077.38 | 1173077.38 | 1173077.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159703, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1173077.38, importe_modificado:1173077.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2568590/proyecto_PROCESO, 2568590/proyecto_FIN, 2568590/proyecto_INICIO, 2568590/proyecto_FIN, 2568590/proyecto_INICIO, 2568590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568591 | Proyecto de inversión | 895796.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895796.66, modificado:895796.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA, TRAMO: CALLE DR. GREGORIO VICTOR BRAVO - CALLE 15 DE MAYO, BARRIO SAN ISIDRO, TLAPEHUALA - 84039 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 84039 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle calle reforma Barrio SAN ISIDRO 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA ENTRE Calle CALLE DR. GREGORIO VICTOR BRAVO Y Calle calle 15 de mayo la obra se encuentra en el barrio san isidro en la calle reforma detrasd el salon san carlos, lon:-100.54324668, lat:18.24521919}} | 2025-03-10 | 2025-04-18 | 895796.66 | 895796.66 | 895796.66 | 895796.66 | 895796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159735, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:895796.66, importe_modificado:895796.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2568591/proyecto_INICIO, 2568591/proyecto_FIN, 2568591/proyecto_INICIO, 2568591/proyecto_PROCESO, 2568591/proyecto_FIN, 2568591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568593 | Proyecto de inversión | 822711.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822711.15, modificado:822711.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA - 107556 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 107556 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:Calle COMISION DEL BALSAS Pueblo SAN JOSE POLIUTLA 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA ENTRE Calle SALVADOR DIAZ MIRON Y Calle INDEPENDENCIA Calle BERRIOZABAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE POLIUTLA Y, lon:-100.39359077, lat:18.27485975}} | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 822711.15 | 822711.15 | 822711.15 | 822711.15 | 822711.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159737, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:822711.15, importe_modificado:822711.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}} | {2568593/proyecto_INICIO, 2568593/proyecto_FIN, 2568593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568594 | Proyecto de inversión | 1070633.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070633.14, modificado:1070633.14}} | REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO: TIRINGUEO - SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - 80361 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 80361 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.21, meta_modificada:5.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:Camino tiringueo - san antonio de las huertas 5 21 40603 TIRINGUEO, TLAPEHUALA la obra se encuentraen la comunidad de tiringueo es el camino principal que conecta con la localidad de san antonio delas huertas, lon:-100.55316091, lat:18.26196268}} | 2025-02-17 | 2025-03-28 | 1070633.14 | 1070633.14 | 1070633.14 | 1070633.14 | 1070633.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159715, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1070633.14, importe_modificado:1070633.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.21}} | {2568594/proyecto_INICIO, 2568594/proyecto_PROCESO, 2568594/proyecto_FIN, 2568594/proyecto_PROCESO, 2568594/proyecto_FIN, 2568594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568596 | Proyecto de inversión | 800660.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800660.37, modificado:800660.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. 5 DE FEBRERO, TRAMO: CALLE GUADALUPE VICTORIA - CALLE GALEANA, TLAPEHUALA - 75197 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 75197 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 5 de febrero Barrio esquipula 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA ENTRE Calle guadalupe victoria Y Calle calle galeana la obra esta ubicada en el barrio esquipula en la calle 5 de febrero tramo galeana, guadalupe victoria, lon:-100.54432244, lat:18.24025004}} | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 800660.37 | 800660.37 | 800660.37 | 800660.37 | 800660.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159697, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:800660.37, importe_modificado:800660.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}} | {2568596/proyecto_INICIO, 2568596/proyecto_PROCESO, 2568596/proyecto_FIN, 2568596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568597 | Proyecto de inversión | 562545.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562545.97, modificado:562545.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL COACOYUL - 74930 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 74930 | S | 150 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.44, meta_modificada:4.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:Camino COACOYUL - CAMINO SACACOSECHAS COACOYUL 4 440 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE COACOYUL LOCALIDAD DE TLAPEHUALAGUERRERO ES EL CAMINO SACACOSECHAS PRINCIPAL QUE CONDUCE ALOS CULTIVOS DE L, lon:-100.48255693, lat:18.24893933}} | 2025-01-29 | 2025-02-21 | 562545.97 | 562545.97 | 562545.97 | 562545.97 | 562545.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159694, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:562545.97, importe_modificado:562545.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.44}} | {2568597/proyecto_INICIO, 2568597/proyecto_PROCESO, 2568597/proyecto_FIN, 2568597/proyecto_PROCESO, 2568597/proyecto_FIN, 2568597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568599 | Proyecto de inversión | 416237.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416237.27, modificado:416237.27}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO - 73270 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 73270 | S | 140 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SANTO NIÑO 40620 SANTO NIÑO (SANTO NIÑO DE ATOCHA), TLAPEHUALA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 5 DE MAYO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE, lon:-100.3238919, lat:18.28741238}} | 2025-01-14 | 2025-01-31 | 416237.27 | 416237.27 | 416237.27 | 416237.27 | 416237.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159685, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:416237.27, importe_modificado:416237.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {2568599/proyecto_INICIO, 2568599/proyecto_FIN, 2568599/proyecto_PROCESO, 2568599/proyecto_INICIO, 2568599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568600 | Proyecto de inversión | 234335 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234335.0, modificado:234335.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA FELICIANO - EL PITAYO - EL LIMON - CORRAL VIEJO - EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 87068 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 87068 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:95, direccion:Camino / Terracería EL LIMON - EL ZAPOTE 4 600 40827 EL ZAPOTE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 38 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.02678012, lat:18.09865866}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 234335 | 234335 | 234335 | 234335 | 234335 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154907, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:695601.49, importe_modificado:695601.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2568600/proyecto_INICIO, 2568600/proyecto_PROCESO, 2568600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568602 | Proyecto de inversión | 747701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747701.61, modificado:747701.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL FAISANAL - EL CORRAL DEL DIABLO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 64324 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 64324 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.39, meta_modificada:12.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:101, direccion:Camino / Terracería CORRAL DEL DIABLO - EL FAISANAL 12 390 40804 EL FAISANAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL FAI, lon:-101.62457119, lat:17.92663823}} | 2025-08-04 | 2025-08-24 | 747701.61 | 747701.61 | 747701.61 | 747701.61 | 747701.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155007, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:747701.61, importe_modificado:747701.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.39}} | {2568602/proyecto_FIN, 2568602/proyecto_PROCESO, 2568602/proyecto_FIN, 2568602/proyecto_PROCESO, 2568602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568603 | Proyecto de inversión | 824756.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824756.5, modificado:824756.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL CEDRAL - LAS TROJAS - EL FAISANAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 59491 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 59491 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.4, meta_modificada:17.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:123, direccion:Camino / Terracería EL FAISANAL - LAS TROJAS 17 400 40806 LAS TROJAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO, TRAMO EL FAISANAL - LAS TROJAS A 39 KM AL NORESTE DE LAS CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6400942, lat:17.96316221}} | 2025-08-04 | 2025-08-16 | 824756.5 | 824756.5 | 824756.5 | 824756.5 | 824756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154896, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1026452.2, importe_modificado:1026452.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.4}} | {2568603/proyecto_PROCESO, 2568603/proyecto_INICIO, 2568603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568916 | Proyecto de inversión | 1312454.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1312454.93, modificado:1312454.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MPIO. DE ACATEPEC, GRO - 78592 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 78592 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:118, direccion:Pueblo TRES PALOS 41424 PLAN DEL GUAYABO, ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO QUE ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN MAPA O GPS PARA MAYOR PRECISIÓN., lon:-98.82869854, lat:17.30278709}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 1312454.93 | 1312454.93 | 1312454.93 | 1312454.93 | 1312454.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-65, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1312454.93, importe_modificado:1312454.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2568916/proyecto_INICIO, 2568916/proyecto_FIN, 2568916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568917 | Proyecto de inversión | 504426.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504426.99, modificado:504426.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ACATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, ESTADO DE GUERRERO. - 73796 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 73796 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.47, meta_modificada:206.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle JUÁREZ Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC SE LOCALIZA EN LA CALLE JUÁREZ ESQUINA CON LA CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC GUERRERO., lon:-98.90934605, lat:17.32522481}} | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 504426.99 | 504426.99 | 504426.99 | 504426.99 | 504426.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-63, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:504426.99, importe_modificado:504426.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.47}} | {2568917/proyecto_INICIO, 2568917/proyecto_FIN, 2568917/proyecto_PROCESO, 2568917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568920 | Proyecto de inversión | 1101786.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101786.86, modificado:1101786.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 64200 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 64200 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:62, direccion:Pueblo COLONIA LOS PINOS 41423 COLONIA LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. LOS PINOS. LA LOCA, lon:-98.86582545, lat:17.30821044}} | 2025-06-04 | 2025-07-09 | 1101786.86 | 1101786.86 | 1101786.86 | 1101786.86 | 1101786.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-52, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1101786.86, importe_modificado:1101786.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.0}} | {2568920/proyecto_PROCESO, 2568920/proyecto_INICIO, 2568920/proyecto_FIN, 2568920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568921 | Proyecto de inversión | 1372429.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372429.84, modificado:1372429.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 195 JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU, C.C.T. 12DST0216M EN LA LOCALIDAD DE APETZUCA - 59730 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59730 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.89, meta_modificada:561.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:Pueblo APETZUCA 41424 APETZUCA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE APETZUCA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UN, lon:-98.83034908, lat:17.29270543}} | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 1372429.84 | 1372429.84 | 1372429.84 | 1372429.84 | 1372429.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-54, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1372429.84, importe_modificado:1372429.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.89}} | {2568921/proyecto_INICIO, 2568921/proyecto_FIN, 2568921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568923 | Proyecto de inversión | 926992.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926992.04, modificado:926992.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA PIEDRA CONEJO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE APETZUCA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 59671 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59671 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:Pueblo COLONIA PIEDRA CONEJO 41423 COLONIA PIEDRA CONEJO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA COL, lon:-98.82931835, lat:17.28967661}} | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 926992.04 | 926992.04 | 926992.04 | 926992.04 | 926992.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-53, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:926992.04, importe_modificado:926992.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2568923/proyecto_PROCESO, 2568923/proyecto_FIN, 2568923/proyecto_INICIO, 2568923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568926 | Proyecto de inversión | 742421.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742421.58, modificado:742421.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE KÚBÁ KRUWUA, C.C.T. 12DPB1260U EN LA LOCALIDAD DE OCOTE CAPULÍN. - 59793 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59793 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.29, meta_modificada:448.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:Pueblo COL. OCOTE CAPULIN 41423 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COLONIA OCOTE CAPU, lon:-98.84693745, lat:17.35701702}} | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 742421.58 | 742421.58 | 742421.58 | 742421.58 | 742421.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-56, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:742421.58, importe_modificado:742421.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.29}} | {2568926/proyecto_FIN, 2568926/proyecto_INICIO, 2568926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568931 | Proyecto de inversión | 1363330 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363330.0, modificado:1363330.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 78574 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 78574 | S | 137 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:Pueblo COL. CRUZ ALTA 41410 COLONIA CRUZ ALTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. CRUZ ALTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN U, lon:-98.95040713, lat:17.20911896}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 1363330 | 1363330 | 1363330 | 1363330 | 1363330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-70, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1363330.0, importe_modificado:1363330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.6}} | {2568931/proyecto_INICIO, 2568931/proyecto_FIN, 2568931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568934 | Proyecto de inversión | 1622650.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622650.37, modificado:1622650.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ERNESTO CHE GUEVARA, C.C.T. 12DTV0912X EN LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. - 73986 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 73986 | S | 437 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:Pueblo LOMA TUZA 41423 LOMA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN, lon:-98.87364038, lat:17.35480223}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 1622650.37 | 1622650.37 | 1622650.37 | 1622650.37 | 1622650.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-68, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1622650.37, importe_modificado:1622650.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.6}} | {2568934/proyecto_INICIO, 2568934/proyecto_FIN, 2568934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567685 | Proyecto de inversión | 992826.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992826.74, modificado:992826.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN GRANDE MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 80884 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 80884 | S | 124 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:52, direccion:Calle ACCESO A LA PRIMARIA Ranchería Zacatlán Grande 40477 ZACATLÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO A LA PRIMARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA PRIMARIA, lon:-99.85522682, lat:18.51426512}} | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 992826.74 | 992826.74 | 992826.74 | 992826.74 | 992826.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-018-AD/2025, contratista:AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:992826.74, importe_modificado:992826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567685/proyecto_FIN, 2567685/proyecto_PROCESO, 2567685/proyecto_INICIO, 2567685/proyecto_PROCESO, 2567685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567686 | Proyecto de inversión | 998399.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998399.19, modificado:998399.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUCATENGO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 80883 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 80883 | S | 244 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:Calle ACCESO A LA PRIMARIA Ranchería IXTLAHUACATENGO 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle DE LA TELESECUNDARIA Y Calle RUMBO AL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUCATENGO SOBRE LA CALLE D, lon:-99.93499569, lat:18.48714207}} | 2025-08-28 | 2025-10-18 | 998399.19 | 998399.19 | 998399.19 | 998399.19 | 998399.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-017-AD/2025, contratista:JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:998399.19, importe_modificado:998399.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567686/proyecto_INICIO, 2567686/proyecto_FIN, 2567686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567693 | Proyecto de inversión | 1163650.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1163650.57, modificado:1163650.57}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RASTREO) EN LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO A TECAMACHALCO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 116068 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 116068 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:Camino / Terracería CRUCERO RANCHO VIEJO - TECAMACHALCO 11 200 40460 RANCHO VIEJO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, INCIANDO E, lon:-99.86289491, lat:18.47721933}} | 2025-04-03 | 2025-05-30 | 1163650.57 | 1163650.57 | 1163650.57 | 1163650.57 | 1163650.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-008-AD/2025, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1163650.57, importe_modificado:1163650.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2567693/proyecto_INICIO, 2567693/proyecto_PROCESO, 2567693/proyecto_FIN, 2567693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567697 | Proyecto de inversión | 582854.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582854.95, modificado:582854.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE ATOTONILCO Y TEACALCO, EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 72845 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 72845 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:6, direccion:Camino / Terracería Atotonilco - Teacalco 5 500 40464 ATOTONILCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ATOTONILCO A TEACALCO, INCIA EN ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO Y TERMINA A 100 METROS DE CA, lon:-99.9163705, lat:18.55940102}} | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 582854.95 | 582854.95 | 582854.95 | 582854.95 | 582854.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-005-AD/2025, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:582854.95, importe_modificado:582854.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2567697/proyecto_INICIO, 2567697/proyecto_PROCESO, 2567697/proyecto_INICIO, 2567697/proyecto_FIN, 2567697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567699 | Proyecto de inversión | 1012364.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012364.11, modificado:1012364.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LLANOS DE LA MERCED MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO. - 79177 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 79177 | S | 112 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería LLANOS DE LA MERCED 40460 LLANO DE LA MERCED, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE HACIA EL CENTRO Y Calle ENTRONQUE A LLANOS DE LA MERCED LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE IXCAPUZAL, lon:-99.90024285, lat:18.49431859}} | 2025-08-24 | 2025-10-09 | 1012364.11 | 1012364.11 | 1012364.11 | 1012364.11 | 1012364.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-013-AD/2025, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1012364.11, importe_modificado:1012364.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567699/proyecto_INICIO, 2567699/proyecto_PROCESO, 2567699/proyecto_FIN, 2567699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567700 | Proyecto de inversión | 259835.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259835.46, modificado:259835.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 72753 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 72753 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia Centro 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle Constitución Y Calle Libertad LA OBRA INICIA A 20 METROS DEL PRESCOLAR DE IXCAPUZALCO, lon:-99.88955421, lat:18.51359035}} | 2025-06-22 | 2025-08-14 | 259835.46 | 259835.46 | 259835.46 | 259835.46 | 259835.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-002-AD/2025, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:259835.46, importe_modificado:259835.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2567700/proyecto_INICIO, 2567700/proyecto_PROCESO, 2567700/proyecto_FIN, 2567700/proyecto_INICIO, 2567700/proyecto_PROCESO, 2567700/proyecto_FIN, 2567700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567063 | Proyecto de inversión | 1661177.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1661177.26, modificado:1636220.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 10+918.61, TRAMO 2: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+878.27, TRAMO 3: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 5+758.12, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 56508 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 56508 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.54, meta_modificada:21.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, PASAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, TOMAR EL CRUCERO A NEJAPA HASTA LLEGAR A LA MISMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD, DANDO I, lon:-99.14594457, lat:17.5992655}} | 2025-07-05 | 2025-08-16 | 1636220.1 | 1636220.1 | 1636220.1 | 1636220.1 | 1636220.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/086/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1636220.1, importe_modificado:1636220.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.54}} | {2567063/proyecto_INICIO, 2567063/proyecto_PROCESO, 2567063/proyecto_FIN, 2567063/proyecto_PROCESO, 2567063/proyecto_FIN, 2567063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567072 | Proyecto de inversión | 1140283.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140283.62, modificado:1119132.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 72165 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 72165 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:156, direccion:Pueblo SAN PEDRO 41115 SAN PEDRO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL CRUCERO DE LOS AJOS, TOMAR LA DESVIACION HACIA ATZACOALOYA, Y CONTINUAR LA CARRETERA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY, CONT, lon:-99.1521528, lat:17.47594171}} | 2025-08-08 | 2025-09-26 | 1119132.42 | 1119132.42 | 1119132.42 | 1119132.42 | 1119132.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/089/2025, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1119132.42, importe_modificado:1119132.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2567072/proyecto_INICIO, 2567072/proyecto_PROCESO, 2567072/proyecto_FIN, 2567072/proyecto_INICIO, 2567072/proyecto_FIN, 2567072/proyecto_PROCESO, 2567072/proyecto_FIN, 2567072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567076 | Proyecto de inversión | 1886140.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1886140.31, modificado:1832865.44}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RÍO AJOLOTERO EN EL FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA TRAMO: DEL CADENAMIENTO 1+360 AL 2+740 EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 55830 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 55830 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13892.03, meta_modificada:13892.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Fraccionamiento INDEPENDENCIA 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle NEZAHUALCÓYOLT SALIDA EN LA GLORIETA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ., TOMAR LA CARRETERA AMATISTA Y AVANZAR 1.4 KM, DOBLAR A LA CALLE JUQUILA Y AVANZAR 380 MT, lon:-99.1674121, lat:17.61092314}} | 2025-07-05 | 2025-08-23 | 1832865.44 | 1832865.44 | 1832865.44 | 1832865.44 | 1832865.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/085/2025, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1832865.44, importe_modificado:1832865.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13892.03}} | {2567076/proyecto_INICIO, 2567076/proyecto_PROCESO, 2567076/proyecto_FIN, 2567076/proyecto_INICIO, 2567076/proyecto_PROCESO, 2567076/proyecto_FIN, 2567076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568104 | Proyecto de inversión | 512720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512720.0, modificado:512720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE DE LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE HUAJOJUTLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 64013 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 64013 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUAJOJUTLA 40301 HUAJOJUTLA (EL AZUL), TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE DONDE SE UBICA LA CASA DE SALUD Y ENFRETE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD , lon:-99.57085328, lat:18.57842587}} | 2025-07-23 | 2025-09-06 | 512720 | 512720 | 512720 | 512720 | 512720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/071, contratista:C. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ PEDROZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:512720.0, importe_modificado:512720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.0}} | {2568104/proyecto_INICIO, 2568104/proyecto_PROCESO, 2568104/proyecto_INICIO, 2568104/proyecto_FIN, 2568104/proyecto_PROCESO, 2568104/proyecto_FIN, 2568104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568109 | Proyecto de inversión | 344984 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344984.0, modificado:344984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA CALLEJÓN BAZÁN, EN LA CALLE MOISÉS CARBAJAL EN EL BARRIO DEL PANTEÓN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 71043 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 71043 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.19, meta_modificada:95.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón BAZAN Barrio PANTEON 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle MOISES CARBAJAL Y Calle PIEDRA ANCHA SE UBICA EN LA CALLE MOISES CARBAJAL ENTRE EN EL CALLEJON BAZAN, lon:-99.60383059, lat:18.55102452}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 344984 | 344984 | 344984 | 344984 | 344984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/068, contratista:INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:344984.0, importe_modificado:344984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.19}} | {2568109/proyecto_INICIO, 2568109/proyecto_PROCESO, 2568109/proyecto_FIN, 2568109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568112 | Proyecto de inversión | 1065576 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065576.0, modificado:1065576.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: DE LAS JARDINERAS HACIA LA PREPARATORIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 63955 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 63955 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.7, meta_modificada:824.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ACAMIXTLA 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle CALERA Calle EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE EL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ENTRADA DE LA PREPARATORIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD EN LA CAL, lon:-99.56661489, lat:18.57026849}} | 2025-07-21 | 2025-09-03 | 1065576 | 1065576 | 1065576 | 1065576 | 1065576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/072, contratista:JOSE NEIL BAHENA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1065576.0, importe_modificado:1065576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.7}} | {2568112/proyecto_PROCESO, 2568112/proyecto_FIN, 2568112/proyecto_INICIO, 2568112/proyecto_PROCESO, 2568112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568116 | Proyecto de inversión | 594616 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594616.0, modificado:594616.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CALLEJÓN DE LAS PATRICIAS, EN LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADORA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 58828 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 58828 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.62, meta_modificada:204.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:124, direccion:Callejón LAS PATRICIAS Pueblo LA QUEBRADORA 40301 LA QUEBRADORA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle LEONA VICARIO SE UBICA EN EL CALLEJON DE LAS PATRICIAS CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS Y LA , lon:-99.57056484, lat:18.5645138}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 594616 | 594616 | 594616 | 594616 | 594616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/049, contratista:COMERCIALIZADORA REY MIR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:594616.0, importe_modificado:594616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.62}} | {2568116/proyecto_PROCESO, 2568116/proyecto_FIN, 2568116/proyecto_INICIO, 2568116/proyecto_PROCESO, 2568116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568271 | Proyecto de inversión | 1273585.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1273585.54, modificado:1273585.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALETA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACAPULCO, EN LA COLONIA LOMA LINDA DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 61827 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 61827 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.41, meta_modificada:799.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CALETA Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ACAPULCO Calle GARITA EN LA COLONIA LOMA LINDA, A TRES CUADRAS ESTAN LOS LAVEROS UBICADOS EN LA COLONIA AGUA, lon:-99.45695998, lat:18.28224736}} | 2025-07-21 | 2025-08-24 | 1273585.54 | 1273585.54 | 1273585.54 | 1273585.54 | 1273585.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-020-2025-AD, contratista:CONSTRUCTORA DONATEAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1273585.54, importe_modificado:1273585.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.41}} | {2568271/proyecto_INICIO, 2568271/proyecto_FIN, 2568271/proyecto_INICIO, 2568271/proyecto_FIN, 2568271/proyecto_PROCESO, 2568271/proyecto_INICIO, 2568271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568278 | Proyecto de inversión | 430418.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430418.85, modificado:430418.85}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 52558 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 52558 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO SE LOCALIZA A UNOS 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL P, lon:-99.48002363, lat:18.26870816}} | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 430418.85 | 430418.85 | 430418.85 | 430418.85 | 430418.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-011-2025-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:430418.85, importe_modificado:430418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2568278/proyecto_INICIO, 2568278/proyecto_PROCESO, 2568278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568279 | Proyecto de inversión | 1018520.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018520.87, modificado:1018520.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES: 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88722 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88722 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.35, meta_modificada:500.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle SIN NOMBRE EN EL BARRIO EL PANTEON, lon:-99.43369624, lat:18.17615652}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 1018520.87 | 1018520.87 | 1018520.87 | 1018520.87 | 1018520.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-028-2025-AD, contratista:KENNY PAOLA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1018520.87, importe_modificado:1018520.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.35}} | {2568279/proyecto_INICIO, 2568279/proyecto_PROCESO, 2568279/proyecto_INICIO, 2568279/proyecto_PROCESO, 2568279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568284 | Proyecto de inversión | 1628430.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628430.35, modificado:1628430.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES: MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 60288 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 60288 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.61, meta_modificada:863.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo COLONIA LAZARO CARDENAS 40170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE A UN LADO DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA, lon:-99.5531781, lat:18.16435559}} | 2025-06-30 | 2025-08-03 | 1628430.35 | 1628430.35 | 1628430.35 | 1628430.35 | 1628430.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-019-2025-AD, contratista:ERICK FERNANDO JUAREZ BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1628430.35, importe_modificado:1628430.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.61}} | {2568284/proyecto_INICIO, 2568284/proyecto_PROCESO, 2568284/proyecto_FIN, 2568284/proyecto_PROCESO, 2568284/proyecto_FIN, 2568284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568604 | Proyecto de inversión | 400950.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400950.86, modificado:400950.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CORRAL FALSO - LA UNION, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 59180 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 59180 | S | 71 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.23, meta_modificada:8.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:21, direccion:Camino / Terracería LA UNION - CORRAL FALSO 8 230 40804 CORRAL FALSO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO A 8 KILOMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.79453715, lat:18.05450381}} | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 400950.86 | 400950.86 | 400950.86 | 400950.86 | 400950.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155005, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:400950.86, importe_modificado:400950.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.23}} | {2568604/proyecto_INICIO, 2568604/proyecto_FIN, 2568604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568605 | Proyecto de inversión | 320200.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320200.68, modificado:320200.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE C.R. CASAS VIEJAS - EL PALITO VERDE - BARRANCA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 66223 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 66223 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:Camino / Terracería EL PALITO VERDE - LA BARRANCA DE SAN MIGUEL 6 400 40804 LA BARRANCA DE SAN MIGUEL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO., lon:-101.57139908, lat:17.98844084}} | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 320200.68 | 320200.68 | 320200.68 | 320200.68 | 320200.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154894, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:320200.68, importe_modificado:320200.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2568605/proyecto_INICIO, 2568605/proyecto_FIN, 2568605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568606 | Proyecto de inversión | 306500.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306500.65, modificado:306500.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA TRONCONES - CALLE DE LA CLINICA - EMILIANO ZAPATA - EL ARROYO - VICENTE GUERRERO - LA PALMERA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 68835 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 68835 | S | 391 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.52, meta_modificada:2.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:154, direccion:Camino / Terracería TRONCONES - LA PALMERA 2 520 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 32 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA COSTA DEL MUNICIPIO, lon:-101.71793446, lat:17.77782243}} | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 306500.65 | 306500.65 | 306500.65 | 306500.65 | 306500.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154897, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:306500.65, importe_modificado:306500.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.52}} | {2568606/proyecto_PROCESO, 2568606/proyecto_INICIO, 2568606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568607 | Proyecto de inversión | 283280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283280.0, modificado:283280.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA FELICIANO - EL PITAYO - EL LIMON - CORRAL VIEJO - EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 87036 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 87036 | S | 124 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:45, direccion:Camino / Terracería EL PITAYO - EL LIMON 5 800 40827 EL LIMÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 34 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.99349921, lat:18.07688843}} | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 283280 | 283280 | 283280 | 283280 | 283280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154907, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:695601.49, importe_modificado:695601.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2568607/proyecto_FIN, 2568607/proyecto_INICIO, 2568607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568609 | Proyecto de inversión | 259285.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259285.5, modificado:259285.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CRUCERO DE VALLECITOS - EL SALTO - LA CALERITA - EL AMPOTAL - PUERTO DE CHEMA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 68136 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 68136 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:186, direccion:Camino / Terracería CRUCERO VALLECITOS - EL SALTO 5 500 40804 EL SALTO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.61516764, lat:18.00470551}} | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 259285.5 | 259285.5 | 259285.5 | 259285.5 | 259285.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154890, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1400002.99, importe_modificado:1400002.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2568609/proyecto_PROCESO, 2568609/proyecto_INICIO, 2568609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568610 | Proyecto de inversión | 98439.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98439.2, modificado:98439.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA COFRADIA - POCHOTES - EL AGUILA - RANCHO NUEVO - LOS CAJONCITOS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 80264 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 80264 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:302, direccion:Camino / Terracería EL AGUILA - RANCHO NUEVO 2 0 40824 RANCHO NUEVO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO, lon:-101.90263798, lat:18.13812926}} | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 98439.2 | 98439.2 | 98439.2 | 98439.2 | 98439.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154903, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:416200.89, importe_modificado:416200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2568610/proyecto_INICIO, 2568610/proyecto_FIN, 2568610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568611 | Proyecto de inversión | 144750.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144750.31, modificado:144750.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE PISTA - FELICIANO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO, - 56274 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 56274 | S | 436 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:34, direccion:Camino / Terracería FELICIANO - ENTRONQUE PISTA 3 0 40827 FELICIANO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE FELICIANO QUE SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.97190534, lat:18.01236799}} | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 144750.31 | 144750.31 | 144750.31 | 144750.31 | 144750.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155009, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:144750.31, importe_modificado:144750.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2568611/proyecto_FIN, 2568611/proyecto_PROCESO, 2568611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568613 | Proyecto de inversión | 121726.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121726.98, modificado:121726.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA JOLUTA - EL CHANGUNGAL - MAGUEYES - EL VELADERO - ENTRONQUE PANOCHERO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 86054 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 86054 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.98, meta_modificada:4.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:171, direccion:Camino / Terracería EL TAMARINDO - CHANGUNGAL 4 980 40826 CHANGUNGAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 26 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.92310208, lat:18.04328931}} | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 121726.98 | 121726.98 | 121726.98 | 121726.98 | 121726.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154904, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:546251.17, importe_modificado:546251.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.98}} | {2568613/proyecto_INICIO, 2568613/proyecto_FIN, 2568613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568614 | Proyecto de inversión | 211717.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211717.07, modificado:211717.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL RANCHITO - BARRANCA DE MARMOLEJO - EL HUICUMO - LA NORIA - RIO BALSAS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 87999 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 87999 | S | 86 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.25, meta_modificada:4.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:54, direccion:Camino / Terracería EL HUICUMO - LA NORIA 4 250 40815 LA NORIA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 64 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.13449085, lat:18.091698}} | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 211717.07 | 211717.07 | 211717.07 | 211717.07 | 211717.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154909, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:709301.52, importe_modificado:709301.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.25}} | {2568614/proyecto_PROCESO, 2568614/proyecto_FIN, 2568614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568616 | Proyecto de inversión | 284100.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284100.6, modificado:284100.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA FELICIANO - PLAYA BOCA DE LA LEÑA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 58323 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 58323 | S | 426 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.76, meta_modificada:5.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:34, direccion:Camino / Terracería FELICIANO - BOCA DE LA LEÑA 5 760 40827 FELICIANO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 26 KILOMETROS, lon:-101.97186243, lat:18.01536765}} | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 284100.6 | 284100.6 | 284100.6 | 284100.6 | 284100.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154914, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:284100.6, importe_modificado:284100.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.76}} | {2568616/proyecto_INICIO, 2568616/proyecto_FIN, 2568616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568617 | Proyecto de inversión | 366766.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366766.22, modificado:366766.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA UNION - EL CANDADO - ENTRONQUE EL CHANGUNGAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 90477 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 90477 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:207, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE EL CHANGUNGAL - EL CANDADO 7 500 40800 EL CANDADO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 5 KM, lon:-101.84846364, lat:18.00051607}} | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 366766.22 | 366766.22 | 366766.22 | 366766.22 | 366766.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154920, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:568951.22, importe_modificado:568951.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2568617/proyecto_FIN, 2568617/proyecto_PROCESO, 2568617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568618 | Proyecto de inversión | 208015 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208015.0, modificado:208015.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL LIMON - LA ESTANCIA - LA COFRADIA - AGUA ZARCA - ENTRONQUE C.R. EL CHANGUNGAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 82945 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 82945 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE LA ESTANCIA - LA COFRADIA 5 0 40816 LA COFRADÍA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-101.93987692, lat:18.09435911}} | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 208015 | 208015 | 208015 | 208015 | 208015 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154906, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:747001.6, importe_modificado:747001.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2568618/proyecto_INICIO, 2568618/proyecto_FIN, 2568618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568620 | Proyecto de inversión | 277144.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277144.35, modificado:277144.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL LIMON - LA ESTANCIA - LA COFRADIA - AGUA ZARCA - ENTRONQUE C.R. EL CHANGUNGAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 83068 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 83068 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CHANGUNGAL - AGUA ZARCA 5 800 40816 AGUA ZARCA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.92937339, lat:18.07719146}} | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 277144.35 | 277144.35 | 277144.35 | 277144.35 | 277144.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154906, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:747001.6, importe_modificado:747001.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2568620/proyecto_INICIO, 2568620/proyecto_PROCESO, 2568620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568621 | Proyecto de inversión | 251618.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251618.61, modificado:251618.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LAGUNILLAS - CRUCERO LA CIENEGA - EL POBLADO - LOS CAJONES - LAS HUERTAS - EL RANCHITO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 66667 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 66667 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.39, meta_modificada:5.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:168, direccion:Camino / Terracería LAGUNILLAS - LA CIENEGA 5 390 40804 LA CIÉNEGA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 30 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.66948043, lat:17.83918798}} | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 251618.61 | 251618.61 | 251618.61 | 251618.61 | 251618.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154898, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:919651.98, importe_modificado:919651.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.39}} | {2568621/proyecto_INICIO, 2568621/proyecto_FIN, 2568621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs3: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}}
2025 | 3 | GRO250302568622 | Proyecto de inversión | 149070.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149070.2, modificado:149070.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA COYUQUILLA - EL PLATANO - CORRAL VIEJO - SANTO DOMINGO - BENITEZ, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 82034 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 82034 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:127, direccion:Camino / Terracería COYUQUILLA - EL PLATANO 4 600 40816 EL PLÁTANO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE A 36 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.04024749, lat:18.05501538}} | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 149070.2 | 149070.2 | 149070.2 | 149070.2 | 149070.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154908, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:704951.51, importe_modificado:704951.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2568622/proyecto_INICIO, 2568622/proyecto_FIN, 2568622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568939 | Proyecto de inversión | 1495978.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495978.37, modificado:1495978.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE - LOMATEPEC. - 57303 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 57303 | S | 429 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:Pueblo EL AGUACATE 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURA, lon:-99.03704093, lat:17.13141888}} | 2025-04-09 | 2025-05-03 | 1495978.37 | 1495978.37 | 1495978.37 | 1495978.37 | 1495978.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-14, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1495978.37, importe_modificado:1495978.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5620.0}} | {2568939/proyecto_INICIO, 2568939/proyecto_FIN, 2568939/proyecto_PROCESO, 2568939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568946 | Proyecto de inversión | 1351663.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351663.84, modificado:1351663.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 78538 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 78538 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:62, direccion:Pueblo COLONIA LOS PINOS 41423 COLONIA LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. LOS PINOS. LA LOCA, lon:-98.86602962, lat:17.30835504}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 1351663.84 | 1351663.84 | 1351663.84 | 1351663.84 | 1351663.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-69, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1351663.84, importe_modificado:1351663.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.6}} | {2568946/proyecto_INICIO, 2568946/proyecto_FIN, 2568946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568947 | Proyecto de inversión | 831188.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831188.74, modificado:831188.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 59725 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59725 | S | 437 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.71, meta_modificada:662.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:Pueblo LOMA TUZA 41423 LOMA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN, lon:-98.86924508, lat:17.3528016}} | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 831188.74 | 831188.74 | 831188.74 | 831188.74 | 831188.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-44, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:831188.74, importe_modificado:831188.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.71}} | {2568947/proyecto_INICIO, 2568947/proyecto_FIN, 2568947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568948 | Proyecto de inversión | 816791.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816791.26, modificado:816791.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO COL. SAN MIGUEL - COL. SAN MIGUEL - ZONTECOMAPA. - 55774 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 55774 | S | 279 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3260.0, meta_modificada:3260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:Pueblo ZONTECOMAPA 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA. LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-98.84652521, lat:17.32199543}} | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 816791.26 | 816791.26 | 816791.26 | 816791.26 | 816791.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-24, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:816791.26, importe_modificado:816791.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3260.0}} | {2568948/proyecto_INICIO, 2568948/proyecto_FIN, 2568948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568953 | Proyecto de inversión | 931125.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931125.63, modificado:931125.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TRES PALO, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 59805 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59805 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:118, direccion:Pueblo TRES PALOS 41424 PLAN DEL GUAYABO, ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO QUE ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN MAPA O GPS PARA MAYOR PRECISIÓN., lon:-98.82877252, lat:17.30275171}} | 2025-06-04 | 2025-07-09 | 931125.63 | 931125.63 | 931125.63 | 931125.63 | 931125.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-55, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:931125.63, importe_modificado:931125.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2568953/proyecto_INICIO, 2568953/proyecto_FIN, 2568953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568955 | Proyecto de inversión | 910832.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910832.2, modificado:910832.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN VERDE, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 64272 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 64272 | S | 47 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:117, direccion:Pueblo PLAN VERDE 41424 PLAN VERDE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA PLAN VERDE. LA LOCALIDAD , lon:-98.84554368, lat:17.27635406}} | 2025-07-04 | 2025-08-08 | 910832.2 | 910832.2 | 910832.2 | 910832.2 | 910832.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-58, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:910832.2, importe_modificado:910832.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2568955/proyecto_INICIO, 2568955/proyecto_FIN, 2568955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568957 | Proyecto de inversión | 945342.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945342.97, modificado:945342.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 64459 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 64459 | S | 137 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:Pueblo COL. CRUZ ALTA 41410 COLONIA CRUZ ALTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. CRUZ ALTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN U, lon:-98.95040052, lat:17.20916733}} | 2025-07-04 | 2025-08-08 | 945342.97 | 945342.97 | 945342.97 | 945342.97 | 945342.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-59, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:945342.97, importe_modificado:945342.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2568957/proyecto_INICIO, 2568957/proyecto_PROCESO, 2568957/proyecto_INICIO, 2568957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567709 | Proyecto de inversión | 1018614.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018614.56, modificado:1018614.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 80876 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 80876 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:Calle Acceso principal Pueblo La Gavia LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle Acceso principal Y Acceso principal a la localidad de La Gavia, lon:-99.85940246, lat:18.53204992}} | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 1018614.56 | 1018614.56 | 1018614.56 | 1018614.56 | 1018614.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-016-AD/2025, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1018614.56, importe_modificado:1018614.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567709/proyecto_INICIO, 2567709/proyecto_PROCESO, 2567709/proyecto_FIN, 2567709/proyecto_PROCESO, 2567709/proyecto_FIN, 2567709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567710 | Proyecto de inversión | 904399.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904399.77, modificado:904399.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (RASTREO) EN LAS LOCALIDADES DE LA GAVIA A CRUCERO SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 116637 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 116637 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:Camino / Terracería CRUCERO LA GAVIA - SANTA LUCIA 9 200 40460 LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LA GAVIA Y SANTA LUCIA, EMPEZANDO EN EL ENTRONQUE AL MUNICIPIO D, lon:-99.8619551, lat:18.52439119}} | 2025-04-03 | 2025-05-20 | 904399.77 | 904399.77 | 904399.77 | 904399.77 | 904399.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-010-AD/2025, contratista:GRUPO ADESVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:904399.77, importe_modificado:904399.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2567710/proyecto_INICIO, 2567710/proyecto_PROCESO, 2567710/proyecto_FIN, 2567710/proyecto_PROCESO, 2567710/proyecto_FIN, 2567710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567711 | Proyecto de inversión | 584864.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584864.65, modificado:584864.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATOTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 72851 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 72851 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Camino / Terracería Rancho Nuevo - San Pedro Atengo 8 500 40479 ATOTONGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATENGO INICIANDO EN EL KILOMETRO 8+500 D, lon:-99.79881472, lat:18.54538988}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 584864.65 | 584864.65 | 584864.65 | 584864.65 | 584864.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-009-AD/2025, contratista:JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:584864.65, importe_modificado:584864.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2567711/proyecto_INICIO, 2567711/proyecto_PROCESO, 2567711/proyecto_FIN, 2567711/proyecto_INICIO, 2567711/proyecto_FIN, 2567711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567088 | Proyecto de inversión | 1395258.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395258.58, modificado:1797011.68}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO PÚBLICO AGROINDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 76206 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 76206 | S | 22000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.81, meta_modificada:131.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Boulevard EUCARIA APREZA Colonia VALLE DORADO 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle 14 NORTE Calle LAZARO CARDENAS EL MERCADO AGROINDUSTRIAL SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL BOULEVARD EUCARIA AP, lon:-99.17325952, lat:17.60054044}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 1797011.68 | 1797011.68 | 1797011.68 | 1797011.68 | 1797011.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/091/2025, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1797011.68, importe_modificado:1797011.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.81}} | {2567088/proyecto_INICIO, 2567088/proyecto_PROCESO, 2567088/proyecto_FIN, 2567088/proyecto_PROCESO, 2567088/proyecto_FIN, 2567088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Durante el proceso de revisión fueron surgiendo áreas que no estaban consideradas y que por temas de instalaciones era indispensable intervenir. lo cual dio como resultado el incremento en cantidad de volumen de trabajos que se habían contemplado originalmente., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567090 | Proyecto de inversión | 930928.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930928.3, modificado:954843.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 NORTE DEL BARRIO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 59889 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 59889 | S | 1800 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.65, meta_modificada:85.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 18 NORTE Barrio SAN JOSE 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle 10 ORIENTE Y Calle 6 ORIENTE Avenida MUNICIPIO LIBRE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TOMANDO LA AVENIDA JOSÉ MARÍA ANDRACA HASTA LA AVENIDA IN, lon:-99.17218047, lat:17.59596335}} | 2025-07-15 | 2025-08-23 | 954843.41 | 954843.41 | 954843.41 | 954843.41 | 954843.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/087/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:954843.41, importe_modificado:954843.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.65}} | {2567090/proyecto_INICIO, 2567090/proyecto_PROCESO, 2567090/proyecto_FIN, 2567090/proyecto_INICIO, 2567090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567096 | Proyecto de inversión | 2261115.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261115.16, modificado:2262754.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PINORAL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 73971 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 73971 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:168, direccion:Pueblo EL PINORAL 41115 EL PINORAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle CALIFORNIA SUR SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, ADELANTE DEL CRUCERO LA PROVIDENCIA Y CRUCERO AMATE AMARILLO, EN SEGUIDA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE, lon:-99.26446749, lat:17.53757423}} | 2025-08-18 | 2025-10-11 | 2262754.63 | 2262754.63 | 2262754.63 | 2262754.63 | 2262754.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/090/2025, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2262754.63, importe_modificado:2262754.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2567096/proyecto_PROCESO, 2567096/proyecto_FIN, 2567096/proyecto_INICIO, 2567096/proyecto_FIN, 2567096/proyecto_INICIO, 2567096/proyecto_PROCESO, 2567096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567097 | Proyecto de inversión | 1078809.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078809.93, modificado:1079133.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+115, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 53246 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 53246 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:156, direccion:Pueblo SAN PEDRO 41115 SAN PEDRO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACUALOYA, COATZINGO Y EL JAGUEY HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, LA OB, lon:-99.15146679, lat:17.47484058}} | 2025-04-28 | 2025-05-31 | 1079133.09 | 1079133.09 | 1079133.09 | 1079133.09 | 1079133.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/040/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1079133.09, importe_modificado:1079133.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2120.0}} | {2567097/proyecto_FIN, 2567097/proyecto_INICIO, 2567097/proyecto_FIN, 2567097/proyecto_PROCESO, 2567097/proyecto_FIN, 2567097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567101 | Proyecto de inversión | 2553672.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2553672.56, modificado:2261744.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 56625 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 56625 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:99, direccion:Pueblo VISTA HERMOSA 41115 VISTA HERMOSA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR CHAUTLA, TOMAR EL CRUCERO DE AYAHUALULCO, PASAR POR CUAUHTENANGO Y TLAMIXTLAHUACAN, HASTA LLEGAR A LA LO, lon:-99.22724773, lat:17.49752122}} | 2025-07-04 | 2025-08-06 | 2261744.43 | 2261744.43 | 2261744.43 | 2261744.43 | 2261744.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/093/2025, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2261744.43, importe_modificado:2261744.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.0}} | {2567101/proyecto_INICIO, 2567101/proyecto_PROCESO, 2567101/proyecto_FIN, 2567101/proyecto_PROCESO, 2567101/proyecto_FIN, 2567101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CAMBIO DEL MONTO ES DEBIDO A QUE EN LA PLATAFORMA SIFAIS SE PROYECTARON 230 ML DE PAVIMENTACION, PERO COMO PROYECTO FINAL SE AJUSTO A 200 ML DE PAVIMENTACION POR TAL MOTIVO BAJO EL MONTO , trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568132 | Proyecto de inversión | 308792 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308792.0, modificado:308792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DE ATEXCA, EN LA LOCALIDAD DE HUIXTAC, EN TAXCO DE ALARCÓN - 78036 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 78036 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.2, meta_modificada:225.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUIXTAC 40310 HUIXTAC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 20 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-99.65941912, lat:18.46646478}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 308792 | 308792 | 308792 | 308792 | 308792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/089, contratista:ALAN JOYCETH ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:308792.0, importe_modificado:308792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.2}} | {2568132/proyecto_INICIO, 2568132/proyecto_PROCESO, 2568132/proyecto_INICIO, 2568132/proyecto_FIN, 2568132/proyecto_PROCESO, 2568132/proyecto_FIN, 2568132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568135 | Proyecto de inversión | 2543392.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2543392.8, modificado:2543392.8}} | EQUIPAMIENTO DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA - 117796 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 117796 | S | 15115 | 14387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Ninguno VARIAS LOCALIDADES Pueblo VARIAS LOCALIDADES 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno VARIAS LOCALIDADES Y Ninguno VARIAS LOCALIDADES Ninguno VARIAS LOCALIDADES SE EQUIPARAN CON LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO VARI, lon:-99.26034598, lat:16.98721379}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 2543392.8 | 2543392.8 | 2543392.8 | 2543392.8 | 2543392.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD037, contratista:LUVIA RENDON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2543392.8, importe_modificado:2543392.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2568135/proyecto_INICIO, 2568135/proyecto_PROCESO, 2568135/proyecto_FIN, 2568135/proyecto_PROCESO, 2568135/proyecto_FIN, 2568135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568136 | Proyecto de inversión | 443419.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443419.2, modificado:443419.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN - 54209 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 54209 | S | 774 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:Camino LOCALIDAD DE OCOTITLAN - LOCALIDAD DE OCOTITLAN 2 70 39299 OCOTITLÁN, TECOANAPA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD EL TECHALE Y LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA , lon:-99.36519538, lat:16.94043198}} | 2025-03-17 | 2025-04-05 | 443419.2 | 443419.2 | 443419.2 | 443419.2 | 443419.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD016, contratista:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:443419.2, importe_modificado:443419.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2568136/proyecto_INICIO, 2568136/proyecto_PROCESO, 2568136/proyecto_FIN, 2568136/proyecto_INICIO, 2568136/proyecto_PROCESO, 2568136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568138 | Proyecto de inversión | 1573684.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573684.19, modificado:1573684.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL TEJOLOTE - 78000 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 78000 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:42, direccion:Ninguno ACCESO PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD EL TEJOLOTE 39288 EL TEJOLOTE, TECOANAPA ENTRE Ninguno ESCUELA PRIMARIA Y Ninguno COMISARIA Ninguno CARRETERA LOC SAN JUAN LAS PALMAS SE INICIA EN EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL, lon:-99.2034204, lat:16.90385178}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1573684.19 | 1573684.19 | 1573684.19 | 1573684.19 | 1573684.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD034, contratista:ESVY G12 SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1573684.19, importe_modificado:1573684.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2568138/proyecto_INICIO, 2568138/proyecto_FIN, 2568138/proyecto_PROCESO, 2568138/proyecto_INICIO, 2568138/proyecto_PROCESO, 2568138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568142 | Proyecto de inversión | 520772.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520772.62, modificado:520772.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA - 79209 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 79209 | S | 884 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.37, meta_modificada:10.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Ninguno LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA Pueblo LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA 39273 CRUZ QUEMADA, TECOANAPA ENTRE Ninguno LOCALIDAD DE LAGUNILLAS Y Ninguno LOCALIDAD DE TEHUITZINGO Ninguno LOCALIDAD EL CORTIJO CRUZ QUEMADA, SE ENCUENTRA ENTR, lon:-99.17429488, lat:16.99588597}} | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 520772.62 | 520772.62 | 520772.62 | 520772.62 | 520772.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD013, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:520772.62, importe_modificado:520772.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.37}} | {2568142/proyecto_FIN, 2568142/proyecto_INICIO, 2568142/proyecto_PROCESO, 2568142/proyecto_INICIO, 2568142/proyecto_PROCESO, 2568142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568143 | Proyecto de inversión | 2623867.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623867.54, modificado:2623867.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PILA PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS - 51675 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 51675 | S | 817 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:Calle CALLE LA PILA Pueblo LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS 39282 LOS SAUCITOS, TECOANAPA ENTRE Ninguno CARNICERIA LOS SAUCITOS Y Ninguno ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA Ninguno J.N. ESTADO DE TABASCO SE INICIA SOBRE LA CALLE JOSEFA O, lon:-99.3005126, lat:16.98672708}} | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2623867.54 | 2623867.54 | 2623867.54 | 2623867.54 | 2623867.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD003, contratista:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2623867.54, importe_modificado:2623867.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2568143/proyecto_INICIO, 2568143/proyecto_PROCESO, 2568143/proyecto_FIN, 2568143/proyecto_PROCESO, 2568143/proyecto_FIN, 2568143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568145 | Proyecto de inversión | 1439719.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439719.36, modificado:1439719.36}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL LIMON - 55466 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 55466 | S | 937 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:Ninguno ACCESO PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD EL LIMON 39271 EL LIMÓN, TECOANAPA ENTRE Ninguno SITIO DE MOTO TAXI Y Ninguno LABORATORIO MEDICO Ninguno IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES SE ENCENTRA PASANDO EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-99.37559262, lat:16.99301149}} | 2025-05-19 | 2025-07-31 | 1439719.36 | 1439719.36 | 1439719.36 | 1439719.36 | 1439719.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1439719.36, importe_modificado:1439719.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2568145/proyecto_PROCESO, 2568145/proyecto_INICIO, 2568145/proyecto_FIN, 2568145/proyecto_PROCESO, 2568145/proyecto_FIN, 2568145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568297 | Proyecto de inversión | 1261415.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261415.35, modificado:1261415.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR TELPOCHKAJLI DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO FUERRERO. - 53287 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 53287 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL TECUICIAPAN 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR TELPOCHKAJLI SE ENCUENTRA UBICADA A L, lon:-99.40675535, lat:17.96615378}} | 2025-06-10 | 2025-07-24 | 1261415.35 | 1261415.35 | 1261415.35 | 1261415.35 | 1261415.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-010-2025-AD, contratista:KENNY PAOLA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1261415.35, importe_modificado:1261415.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2568297/proyecto_PROCESO, 2568297/proyecto_INICIO, 2568297/proyecto_FIN, 2568297/proyecto_PROCESO, 2568297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568623 | Proyecto de inversión | 135204.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135204.23, modificado:135204.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE C.R. EL TIBOR - EL AGUACATE - LA CULEBRA - EL CEDRAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 69427 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 69427 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.22, meta_modificada:3.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:17, direccion:Camino / Terracería LAS PALMITAS - EL CEDRAL 3 220 40804 EL CEDRAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 34 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.65766141, lat:17.96460888}} | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 135204.23 | 135204.23 | 135204.23 | 135204.23 | 135204.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154900, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:760901.63, importe_modificado:760901.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.22}} | {2568623/proyecto_INICIO, 2568623/proyecto_FIN, 2568623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568624 | Proyecto de inversión | 162689.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162689.8, modificado:162689.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE C.R. EL TIBOR - EL AGUACATE - LA CULEBRA - EL CEDRAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 68174 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 68174 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:102, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE EL TIBOR - EL AGUACATE 3 800 40804 EL AGUACATE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 30 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.71953184, lat:17.9243225}} | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 162689.8 | 162689.8 | 162689.8 | 162689.8 | 162689.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154900, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:760901.63, importe_modificado:760901.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2568624/proyecto_INICIO, 2568624/proyecto_FIN, 2568624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568625 | Proyecto de inversión | 204850.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204850.43, modificado:204850.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL ENTRONQUE DE LA UNION - PLAYA PETATILLO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 55553 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 55553 | S | 132 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.93, meta_modificada:3.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE DE LA UNION - PLAYA PETATILLO 3 900 40800 EL ENTRONQUE DE LA UNIÓN (DESVIACIÓN DE LA UNIÓN), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO A 4 KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.82958044, lat:17.93374886}} | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 204850.43 | 204850.43 | 204850.43 | 204850.43 | 204850.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154921, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:204850.43, importe_modificado:204850.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.93}} | {2568625/proyecto_INICIO, 2568625/proyecto_FIN, 2568625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568626 | Proyecto de inversión | 976085.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976085.22, modificado:976085.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA OESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 91728 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 91728 | S | 191 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Pueblo PETACALCO 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle JUAN N. ALVAREZ Y Calle VALERIO TRUJANO PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES GENERAL JUAN N. ALVAREZ. JUAN ESCUTIA. VICENTE, lon:-102.10820066, lat:17.98034406}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157351, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:976085.22, importe_modificado:976085.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2568626/proyecto_INICIO, 2568626/proyecto_PROCESO, 2568626/proyecto_FIN, 2568626/proyecto_PROCESO, 2568626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568627 | Proyecto de inversión | 175728 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175728.0, modificado:175728.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LAS LAGUNAS - ARROYO GRANDE - EL TIBOR, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 67216 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 67216 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:Camino / Terracería LAS LAGUNAS - ARROYO GRANDE 3 800 40803 ARROYO GRANDE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.72813878, lat:17.89012742}} | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 175728 | 175728 | 175728 | 175728 | 175728 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154902, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:330500.7, importe_modificado:330500.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2568627/proyecto_PROCESO, 2568627/proyecto_FIN, 2568627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568628 | Proyecto de inversión | 101285 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101285.0, modificado:101285.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL LIMON - LA ESTANCIA - LA COFRADIA - AGUA ZARCA - ENTRONQUE C.R. EL CHANGUNGAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 83048 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 83048 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:Camino / Terracería LA COFRADIA - AGUA ZARCA 2 200 40816 AGUA ZARCA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-101.929824, lat:18.07788501}} | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 101285 | 101285 | 101285 | 101285 | 101285 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154906, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:747001.6, importe_modificado:747001.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2568628/proyecto_FIN, 2568628/proyecto_PROCESO, 2568628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568630 | Proyecto de inversión | 969217.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969217.5, modificado:969217.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA OESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 101248 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 101248 | S | 149 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Pueblo PETACALCO 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES GENERAL JUAN N. ALVAREZ. JUAN ESCUTIA. VICENTE SUAREZ. FRANCISCO MARQUES. GENERAL LAZARO CARDENAS., lon:-102.10745176, lat:17.9816266}} | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157354, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:969217.5, importe_modificado:969217.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2568630/proyecto_INICIO, 2568630/proyecto_FIN, 2568630/proyecto_PROCESO, 2568630/proyecto_FIN, 2568630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568631 | Proyecto de inversión | 53547.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53547.49, modificado:53547.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA FELICIANO - EL PITAYO - EL LIMON - CORRAL VIEJO - EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 87105 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 87105 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:Camino / Terracería EL ZAPOTE - CORRAL VIEJO 0 800 40827 CORRAL VIEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 38 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.03756774, lat:18.09185756}} | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 53547.49 | 53547.49 | 53547.49 | 53547.49 | 53547.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154907, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:695601.49, importe_modificado:695601.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2568631/proyecto_INICIO, 2568631/proyecto_FIN, 2568631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568632 | Proyecto de inversión | 308800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308800.0, modificado:308800.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL RANCHITO - BARRANCA DE MARMOLEJO - EL HUICUMO - LA NORIA - RIO BALSAS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 87962 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 87962 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.12, meta_modificada:6.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:108, direccion:Camino / Terracería BARRANCA DE MARMOLEJO - EL HUICUMO 6 120 40815 EL HUICUMO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 60 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON RIO BALSAS, lon:-102.16307567, lat:18.09130687}} | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 308800 | 308800 | 308800 | 308800 | 308800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154909, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:709301.52, importe_modificado:709301.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.12}} | {2568632/proyecto_PROCESO, 2568632/proyecto_INICIO, 2568632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568634 | Proyecto de inversión | 746870.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746870.96, modificado:746870.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA SAN DIEGO - LA GOLETA - EL NARANJO - LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 67639 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 67639 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:80, direccion:Camino / Terracería EL NARANJO - SAN DIEGO 16 0 40824 SAN DIEGO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO. APROXIMADAMENTE A 44 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.89615792, lat:18.16965931}} | 2025-08-14 | 2025-08-24 | 746870.96 | 746870.96 | 746870.96 | 746870.96 | 746870.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154901, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1176002.54, importe_modificado:1176002.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2568634/proyecto_FIN, 2568634/proyecto_PROCESO, 2568634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568635 | Proyecto de inversión | 276329.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276329.58, modificado:276329.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA RANCHO NUEVO - SAN DIEGO - LA COMPUERTA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 63416 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 63416 | S | 166 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:80, direccion:Camino / Terracería RANCHO NUEVO - SAN DIEGO 5 600 40816 SAN DIEGO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 36 KM, lon:-101.89599698, lat:18.16923116}} | 2025-08-01 | 2025-08-09 | 276329.58 | 276329.58 | 276329.58 | 276329.58 | 276329.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154899, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:400150.85, importe_modificado:400150.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2568635/proyecto_FIN, 2568635/proyecto_PROCESO, 2568635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568637 | Proyecto de inversión | 2745664.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2745664.27, modificado:2745664.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUNTA MAJAHUA EN LA LOCALIDAD DE LA MAJAHUA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 88479 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 88479 | S | 159 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.5, meta_modificada:1350.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:133, direccion:Calle PUNTA MAJAHUA Pueblo LA MAJAHUA 40804 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO INICIA EN CALLE PUNTA MAJAHUA Y TERMINA EN ESQUINA CON CALLE AV. DE LA PLAYA. , lon:-101.74670458, lat:17.80388113}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2745664.27 | 2745664.27 | 2745664.27 | 2745664.27 | 2745664.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-009-2025, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2745664.27, importe_modificado:2745664.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.5}} | {2568637/proyecto_INICIO, 2568637/proyecto_FIN, 2568637/proyecto_PROCESO, 2568637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568638 | Proyecto de inversión | 68740.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68740.58, modificado:68740.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA COFRADIA - POCHOTES - EL AGUILA - RANCHO NUEVO - LOS CAJONCITOS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO, - 80086 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 80086 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:Camino / Terracería POCHOTES - EL AGUILA 1 400 40824 EL ÁGUILA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 39 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO, lon:-101.90207259, lat:18.1241623}} | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 68740.58 | 68740.58 | 68740.58 | 68740.58 | 68740.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154903, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:416200.89, importe_modificado:416200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2568638/proyecto_INICIO, 2568638/proyecto_FIN, 2568638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568639 | Proyecto de inversión | 154772.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154772.7, modificado:154772.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LAS LAGUNAS - ARROYO GRANDE - EL TIBOR, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 67247 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 67247 | S | 351 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:89, direccion:Camino / Terracería ARROYO GRANDE - EL TIBOR 3 400 40803 EL TIBOR, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 24 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70031827, lat:17.8973462}} | 2025-08-13 | 2025-08-17 | 154772.7 | 154772.7 | 154772.7 | 154772.7 | 154772.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154902, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:330500.7, importe_modificado:330500.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2568639/proyecto_FIN, 2568639/proyecto_PROCESO, 2568639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568641 | Proyecto de inversión | 354468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354468.8, modificado:354468.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA SAN DIEGO - LA GOLETA - EL NARANJO - LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 69409 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 69409 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:254, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE SAN DIEGO - LA GOLETA 7 600 40824 PASO DE LA GOLETA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO. APROXIMADAMENTE A 50 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-102.00617551, lat:18.20114319}} | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 354468.8 | 354468.8 | 354468.8 | 354468.8 | 354468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154901, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1176002.54, importe_modificado:1176002.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}} | {2568641/proyecto_INICIO, 2568641/proyecto_FIN, 2568641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568642 | Proyecto de inversión | 142482.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142482.72, modificado:142482.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CORRAL FALSO - EL LIMONCITO - EL NARANJILLO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 65399 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 65399 | S | 96 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:130, direccion:Camino / Terracería EL LIMONCITO - EL NARANJILLO 2 480 40804 EL NARANJILLO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJILLO EN LA ZONA BAJA DE LA SIERRA DEL MUN, lon:-101.84167064, lat:18.07645957}} | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 142482.72 | 142482.72 | 142482.72 | 142482.72 | 142482.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154892, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:339850.72, importe_modificado:339850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.48}} | {2568642/proyecto_INICIO, 2568642/proyecto_FIN, 2568642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568960 | Proyecto de inversión | 915407.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915407.34, modificado:915407.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 59798 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59798 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:Pueblo PALO SECO 41410 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SOBRE LA CARRETERA LOCAL PALO SECO A ZOMTECOMAPA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO QUE ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN MAPA O GPS PARA MAYOR PRECISIÓN., lon:-98.84654482, lat:17.34158748}} | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 915407.34 | 915407.34 | 915407.34 | 915407.34 | 915407.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-47, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:915407.34, importe_modificado:915407.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2568960/proyecto_PROCESO, 2568960/proyecto_INICIO, 2568960/proyecto_FIN, 2568960/proyecto_PROCESO, 2568960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568961 | Proyecto de inversión | 1430100.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430100.58, modificado:1531053.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO: CALLE JDN DE NIÑOS - CALLE DE LA LINEA. EN COLONIA LA NORIA . LOCALIDAD DE MARQUELIA. MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO. - 79576 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 79576 | S | 119 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.59, meta_modificada:812.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia LA NORIA MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle JARDIN DE NIÑOS Y Calle DE LA LINEA DE ALTA TENSION CERCA DEL TEMPLO EVANGÉLICO GIGAL, lon:-98.81427168, lat:16.57838514}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1531053.77 | 1531053.77 | 1531053.77 | 1531053.77 | 1531053.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0026, contratista:RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1531053.77, importe_modificado:1531053.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.59}} | {2568961/proyecto_PROCESO, 2568961/proyecto_INICIO, 2568961/proyecto_FIN, 2568961/proyecto_INICIO, 2568961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568962 | Proyecto de inversión | 419999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419999.99, modificado:419999.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 69041 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 69041 | S | 203 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:Calle DE LA UNIDAD DEPORTIVA Ranchería LA GUADALUPE 41936 LA GUADALUPE, MARQUELIA ENTRE Calle DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y A ESTE CAMINO SE ACCEDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GUADALUPE Y LLEGA HAST, lon:-98.74696131, lat:16.5503573}} | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0003, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:419999.99, importe_modificado:419999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2568962/proyecto_PROCESO, 2568962/proyecto_INICIO, 2568962/proyecto_FIN, 2568962/proyecto_PROCESO, 2568962/proyecto_FIN, 2568962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568964 | Proyecto de inversión | 368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368000.0, modificado:368000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATAN TRAMO CALLE CARRANZA A LA CALLE OBREGON. COLONIA CENTRO. LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 66166 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 66166 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle YUCATÁN Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle OBREGÓN Y Calle CARRANZA Calle ARTICULO 23 FRENTE A TORTILLERIA KEYLA , lon:-98.81754303, lat:16.58077868}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0001, contratista:ADELA BRITO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:368000.0, importe_modificado:368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2568964/proyecto_PROCESO, 2568964/proyecto_INICIO, 2568964/proyecto_PROCESO, 2568964/proyecto_FIN, 2568964/proyecto_INICIO, 2568964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568965 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE. MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO. - 71444 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 71444 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:Calle JARDIN DE NIÑOS Ranchería CRUZ VERDE 41934 CRUZ VERDE, MARQUELIA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Callejón NUEVO LA OBRE SE UBICA FRENTE A LA CANCHA TECHADA DE CRUZ VERDE , lon:-98.76269761, lat:16.71300941}} | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0028, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2568965/proyecto_FIN, 2568965/proyecto_INICIO, 2568965/proyecto_FIN, 2568965/proyecto_PROCESO, 2568965/proyecto_INICIO, 2568965/proyecto_PROCESO, 2568965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568968 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE,MUNICIPIO DE MARQUELIA, GRO. - 7695 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 7695 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46996.0, meta_modificada:46996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería CRUZ VERDE 41934 CRUZ VERDE, MARQUELIA ENTRE Calle DE LA COMISARÍA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA A ZOYATLAN , lon:-98.76224648, lat:16.7130716}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0002, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46996.0}} | {2568968/proyecto_FIN, 2568968/proyecto_INICIO, 2568968/proyecto_PROCESO, 2568968/proyecto_FIN, 2568968/proyecto_PROCESO, 2568968/proyecto_INICIO, 2568968/proyecto_PROCESO, 2568968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568969 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 70131 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 70131 | S | 625 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CENTRO 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ITALIA Calle ALTA TENSION FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS LUCIA ALCOCER, lon:-98.81413604, lat:16.57839422}} | 2025-10-19 | 2025-11-22 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0017, contratista:ADELA BRITO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {2568969/proyecto_PROCESO, 2568969/proyecto_INICIO, 2568969/proyecto_FIN, 2568969/proyecto_PROCESO, 2568969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568972 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA EL PANTEON. MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO - 68157 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 68157 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.41, meta_modificada:780.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL PANTEON 41930 COLONIA EL PANTEÓN, MARQUELIA ENTRE Calle DEL PANTEON Y Calle SANTA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PRIMER ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.81010056, lat:16.58844714}} | 2025-09-28 | 2025-10-24 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0022, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.41}} | {2568972/proyecto_INICIO, 2568972/proyecto_PROCESO, 2568972/proyecto_INICIO, 2568972/proyecto_FIN, 2568972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568974 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA LOCALIDAD RANCHO EL PALMAR (LA FINCA). MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 71305 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 71305 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:Avenida UNIVERSIDAD Ranchería RANCHO EL PAMAR 41933 RANCHO EL PALMAR (LA FINCA), MARQUELIA ENTRE Calle ACCESO AL RIO Y Calle ACCESO 1 OBRA LOCALIZADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.82570182, lat:16.61483125}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0013, contratista:JOSE ANZO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {2568974/proyecto_INICIO, 2568974/proyecto_FIN, 2568974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568976 | Proyecto de inversión | 1400000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.02, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA.MUNICIPIO DE MARQUELIA,GRO. - 71227 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 71227 | S | 7253 | 7027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Callejón CONAPO Colonia PLAN DE AYALA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Y Ninguno CARRETERA TLAPA- MARQUELIA Calle ACCESO RANCHO EL CALVARIO EL CARCAMO SE ENCUENTRA EN LA RIVIERA DEL RIO SAN LUIS , lon:-98.81988515, lat:16.59930536}} | 2025-09-21 | 2025-10-23 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0021, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2568976/proyecto_INICIO, 2568976/proyecto_PROCESO, 2568976/proyecto_INICIO, 2568976/proyecto_FIN, 2568976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568977 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PERRERA -PLAYA ARROYO TILA - 68729 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 68729 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MARQUELIA - BARRA DE TECOANAPA 5 920 41936 RANCHO TEODORO LÓPEZ SANTIAGO, MARQUELIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO SIGUIENTE AL ACCESO 3 A PLAYA LAS PEÑITAS , lon:-98.76503607, lat:16.55317205}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0016, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2568977/proyecto_INICIO, 2568977/proyecto_FIN, 2568977/proyecto_PROCESO, 2568977/proyecto_INICIO, 2568977/proyecto_PROCESO, 2568977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568978 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 69456 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 69456 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:Calle DEL TANQUE 1 Ranchería EL ZAPOTE 41930 EL ZAPOTE, MARQUELIA LA OBRE SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE EL ZAPOTE., lon:-98.81906728, lat:16.60587748}} | 2025-09-28 | 2025-10-18 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0015, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CODI EDIFICA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}} | {2568978/proyecto_FIN, 2568978/proyecto_INICIO, 2568978/proyecto_PROCESO, 2568978/proyecto_FIN, 2568978/proyecto_INICIO, 2568978/proyecto_PROCESO, 2568978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568981 | Proyecto de inversión | 1901122.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901122.24, modificado:1901122.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN CEPI 30 DE ABRIL - 58325 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 58325 | S | 602 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo EL COYUL 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Y Calle PRINCIPAL UBICADO EN EL SUR DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL CAUSE DEL RIO. SIN CALLES ALEDAÑAS, SOLO CONECTADA CON LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.25227994, lat:17.05560211}} | 2025-05-05 | 2025-06-28 | 1901122.24 | 1901122.24 | 1901122.24 | 1901122.24 | 1901122.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-COP-FAISM-004/2025, contratista:RICARDO PANCHITO TETEYO, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO, monto:1901122.24, importe_modificado:1901122.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2568981/proyecto_INICIO, 2568981/proyecto_FIN, 2568981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567730 | Proyecto de inversión | 348435.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348435.45, modificado:348435.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS NTE Y LÁZARO CARDENAS EN LA COLONIA LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 51696 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 51696 | S | 184 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.74, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS NTE Y LAZARO CA Colonia LOS PINOS 40855 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle LAZARO CARDENAS Calle EL HUJALITO LAS CALLES SE LOCALIZAN A UNA CUADRA DEL SALON IGUANAS RANAS., lon:-101.27442727, lat:17.55226278}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 348435.45 | 348435.45 | 348435.45 | 348435.45 | 348435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-017, contratista:HIPOLITO ADAME RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:348435.45, importe_modificado:348435.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2567730/proyecto_FIN, 2567730/proyecto_INICIO, 2567730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567731 | Proyecto de inversión | 896166.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896166.9, modificado:896166.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA PAVIMENTADA EN COLONIA ACAPULQUITO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. - 66783 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 66783 | S | 255 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.25, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:Calle LA PAVIMENTADA Colonia ACAPULQUITO 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SIN NOMBRE Avenida CARRETERA NACIONAL ACAP- ZIHUATANE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO A UN C, lon:-101.34905786, lat:17.56848374}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 896166.9 | 896166.9 | 896166.9 | 896166.9 | 896166.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-021, contratista:ALEJANDRO DOMINGUEZ MARTIEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:896166.9, importe_modificado:896166.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2567731/proyecto_FIN, 2567731/proyecto_PROCESO, 2567731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567733 | Proyecto de inversión | 2491519.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2491519.8, modificado:2491519.8}} | REHABILITACIÓN DE BOCACALLES EN ACCESOS TRONCALES A LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO- ZIHUATANEJO PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. - 92556 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 92556 | S | 22691 | 21892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.76, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA NACIONAL ACAPULCO- ZIHUAT Colonia VICENTE GUERRERO 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y Calle CUAUHTEMOC Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE EMPEZARÁ CON LA CALLE REVOLUCIÓN NTE, QUE SE EN, lon:-101.27092163, lat:17.53967643}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 2491519.8 | 2491519.8 | 2491519.8 | 2491519.8 | 2491519.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-026, contratista:DANIEL SANCHEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2491519.8, importe_modificado:2491519.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2567733/proyecto_INICIO, 2567733/proyecto_PROCESO, 2567733/proyecto_FIN, 2567733/proyecto_PROCESO, 2567733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567734 | Proyecto de inversión | 1659518.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1659518.21, modificado:1659518.21}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CRISTOBAL COLON, BARRIO SAN MIGUEL, EN CABECERA MUNICIPAL PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 57507 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 57507 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.94, meta_modificada:831.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Barrio SAN MIGUEL, PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle EMILIANO ZAPATA CALLE UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL REVOLUCION, lon:-99.67303902, lat:18.746008}} | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 1659518.21 | 1659518.21 | 1659518.21 | 1659518.21 | 1659518.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-04-2025, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1659518.21, importe_modificado:1659518.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.94}} | {2567734/proyecto_PROCESO, 2567734/proyecto_INICIO, 2567734/proyecto_FIN, 2567734/proyecto_PROCESO, 2567734/proyecto_FIN, 2567734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567737 | Proyecto de inversión | 970218.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970218.73, modificado:970218.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE DE RANCHO DON GIL, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 57350 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 57350 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.56, meta_modificada:635.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Barrio SAN MIGUEL, PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle DE RANCHO DON GIL Y Calle REVOLUCION Calle FRANCISCO VILLA LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE PILCAYA Y LA ESCUELA PR, lon:-99.67229267, lat:18.74188125}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 970218.73 | 970218.73 | 970218.73 | 970218.73 | 970218.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-02-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:970218.73, importe_modificado:970218.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.56}} | {2567737/proyecto_FIN, 2567737/proyecto_PROCESO, 2567737/proyecto_INICIO, 2567737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567740 | Proyecto de inversión | 804115.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804115.33, modificado:804115.33}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE DEL POZO, EN TRAMO ENTRE CARRETERA TAXCO-TONATICO Y CRUCE AL TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, ESTADO DE GUERRERO. - 56799 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 56799 | S | 502 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:193.83, meta_modificada:193.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:Camino CON CRUCE CARRETERA TAXCO-IXTAPAN - CON CRUCE AL TELEBACHILLERATO 0 143 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA LA OBRA ESTA EN EL CAMINO PAVIMENTADO DENOMINADO CALLE DEL POZO, A 143 METROS DE CRUCE CON CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SA, lon:-99.50565055, lat:18.68149357}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 804115.33 | 804115.33 | 804115.33 | 804115.33 | 804115.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-06-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:804115.33, importe_modificado:804115.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:193.83}} | {2567740/proyecto_INICIO, 2567740/proyecto_FIN, 2567740/proyecto_PROCESO, 2567740/proyecto_FIN, 2567740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567743 | Proyecto de inversión | 1539676.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539676.84, modificado:1539676.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPANA, ENTRE CALLE DEL SALTO Y 12 DE OCTUBRE, BARRIO DE SAN FELIPE, LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 57344 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 57344 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.66, meta_modificada:825.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPANA Barrio SAN FELIPE, PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle DEL SALTO Y Calle 12 DE OCTUBRE Boulevard CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO LA OBRA SE ENCUENTRA A 108 METROS DE LA CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO, PARALELA A , lon:-99.67767792, lat:18.75655132}} | 2025-07-05 | 2025-08-09 | 1539676.84 | 1539676.84 | 1539676.84 | 1539676.84 | 1539676.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-05-2025, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1539676.84, importe_modificado:1539676.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.66}} | {2567743/proyecto_INICIO, 2567743/proyecto_FIN, 2567743/proyecto_PROCESO, 2567743/proyecto_FIN, 2567743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566460 | Proyecto de inversión | 642990.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642990.6, modificado:642990.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEMALAC, DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO. - 88641 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 88641 | S | 418 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.65, meta_modificada:11.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Camino TEMALAC - MONUMENTO MORELOS 11 650 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS SE REALIZARA DE LA LOCALIDAD DE TEMALAC AL MONUMENTO DE MORELOS Y LIMITES DEL MUNICIPIO., lon:-98.9452588, lat:18.11870611}} | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 642990.6 | 642990.6 | 642990.6 | 642990.6 | 642990.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/22, contratista:MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:642990.6, importe_modificado:642990.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.65}} | {2566460/proyecto_INICIO, 2566460/proyecto_PROCESO, 2566460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566462 | Proyecto de inversión | 564374.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564374.23, modificado:564374.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA COLONIA EL TECORRAL, DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, GRO. - 65909 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 65909 | S | 1673 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:Avenida avenida principal Pueblo El Tecorral 41030 EL TECORRAL, ATENANGO DEL RÍO Se encuentra ubicada en la entrada del pueblo de Atenango del rio, guerrero., lon:-99.11401252, lat:18.1173335}} | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 564374.23 | 564374.23 | 564374.23 | 564374.23 | 564374.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/06, contratista:CONSTRUCCIONES ROJIIN, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:564374.23, importe_modificado:564374.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {2566462/proyecto_INICIO, 2566462/proyecto_PROCESO, 2566462/proyecto_FIN, 2566462/proyecto_PROCESO, 2566462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566463 | Proyecto de inversión | 785806.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785806.95, modificado:785806.95}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ATENANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO. - 86362 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 86362 | S | 1673 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo ATENANGO DEL RIO 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle RIO BRAVO Calle RIO COLORADO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, COMO REFERENCIA A 10, lon:-99.10786192, lat:18.10116842}} | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 785806.95 | 785806.95 | 785806.95 | 785806.95 | 785806.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/04, contratista:VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:785806.95, importe_modificado:785806.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.0}} | {2566463/proyecto_INICIO, 2566463/proyecto_PROCESO, 2566463/proyecto_INICIO, 2566463/proyecto_FIN, 2566463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566473 | Proyecto de inversión | 2004378.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004378.82, modificado:2004378.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO. - 74174 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 74174 | S | 380 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:Calle GRAL. LAZARO CARDENAS Pueblo TEPETLAPA 41030 TEPETLAPA, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA, COMO REFERENCIA A 60 METRO DEL PREESCOLAR DE LA LOCAL, lon:-99.17723895, lat:18.05361734}} | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2004378.82 | 2004378.82 | 2004378.82 | 2004378.82 | 2004378.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/12, contratista:JORGE JIMENEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:2004378.82, importe_modificado:2004378.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.0}} | {2566473/proyecto_PROCESO, 2566473/proyecto_INICIO, 2566473/proyecto_PROCESO, 2566473/proyecto_INICIO, 2566473/proyecto_FIN, 2566473/proyecto_PROCESO, 2566473/proyecto_FIN, 2566473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566477 | Proyecto de inversión | 951895.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951895.7, modificado:951895.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, C.C.T. 12DTV0659U, EN LA LOCALIDAD DE COMALA DE GÓMEZ, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO,GRO. - 61831 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 61831 | S | 211 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo COMALA DE GÓMEZ 41033 COMALA DE GÓMEZ, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle CALLE RUMBO A TELESECUNDARIA Y LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE COMALA DE GÓMEZ, UBICADA A 100 DE LA C, lon:-99.06730013, lat:18.15281414}} | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 951895.7 | 951895.7 | 951895.7 | 951895.7 | 951895.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/02, contratista:ALEXIS MATA ROQUE, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:951895.7, importe_modificado:951895.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2566477/proyecto_PROCESO, 2566477/proyecto_INICIO, 2566477/proyecto_FIN, 2566477/proyecto_INICIO, 2566477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566479 | Proyecto de inversión | 687781.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687781.67, modificado:687781.67}} | REHABILITACIÓN DE JAGÜEY EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLAN, MUNICIPIO DE ATENENGO DEL RIO, GRO. - 61967 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 61967 | S | 209 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2212.0, meta_modificada:2212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:Camino / Terracería TUZANTLÁN - EL RINCON 1 550 41031 EL RINCÓN, ATENANGO DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARÁ RUMBO A EL RINCÓN, COMO REFERENCIA SE TIENE DONDE SE ENCUENTRAN LOS CAMPOS AGRICOLAS Y RESGUARDO DE GANADO DE LOS POBLADORES DE, lon:-99.17046982, lat:18.20757718}} | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 687781.67 | 687781.67 | 687781.67 | 687781.67 | 687781.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/03, contratista:CONSTRUCCIONES ROJIIN, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:687781.67, importe_modificado:687781.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2212.0}} | {2566479/proyecto_PROCESO, 2566479/proyecto_INICIO, 2566479/proyecto_FIN, 2566479/proyecto_PROCESO, 2566479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566911 | Proyecto de inversión | 302245.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302245.73, modificado:302245.73}} | 1/7 Rehabilitación de camino tramo: Placeres del Oro-Parotas del Manchón-Manchón Parotas y ramales, en la localidad Manchón Parotas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero - 66682 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 66682 | S | 514 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.7, meta_modificada:7.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:379, direccion:Camino / Terracería Placeres del Oro - Las Potrancas 7 70 40702 LAS POTRANCAS, COYUCA DE CATALÁN el km 00+00 inicia en Los Placeres del Oro a la altura del Corral de Toros y el km 7+700 en la localidad Las Potrancas, lon:-100.95920757, lat:18.21702564}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 302245.73 | 302245.73 | 302245.73 | 302245.73 | 302245.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1194589.11, importe_modificado:1194589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.7}} | {2566911/proyecto_INICIO, 2566911/proyecto_FIN, 2566911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 1 de 8. Forma parte de un proyecto integral de rehabilitación de camino rural de 39.150 Km., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:Tramo 1 de 8. Forma parte de un proyecto total de rehabilitación de camino rural de 39.150 km., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566912 | Proyecto de inversión | 270645.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270645.54, modificado:270645.54}} | 1/4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CARRETERO: ACHIMORO- EL METATE- LA TABLA, EN LA LOCALIDAD LA TABLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 64865 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 64865 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:282, direccion:Camino / Terracería ARCHIMORO - PUERTO DEL ARRASTRADERO 3 30 40700 ARCHIMORO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA EN ARCHIMORO Y EL KM 3+300 EN PUERTO EL ARRASTRADERO, lon:-100.89667941, lat:18.13384604}} | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 270645.54 | 270645.54 | 270645.54 | 270645.54 | 270645.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-014, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1259843.28, importe_modificado:1259843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {2566912/proyecto_INICIO, 2566912/proyecto_FIN, 2566912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 1 de 4. Forma parte de un proyecto total de 12.200 km de rastreo y revestimiento de camino rural, trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566913 | Proyecto de inversión | 299091.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299091.29, modificado:299091.29}} | 1/2 Rehabilitación de camino tramo: E.C. (Coyuca de Catalán-Zihuatanejo) Mesas de Pineda-Santa Gertrudiz en la localidad Santa Gertrudiz, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero - 68235 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 68235 | S | 208 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:228, direccion:Camino / Terracería Entronque carr a vía federal 134 - Las Mesas de Pineda 3 60 40700 LAS MESAS DE PINEDA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el entronque del camino con la carretera federal 134 (Coyuca de Catalán-Zihuatanejo, lon:-100.95626713, lat:18.0431212}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 299091.29 | 299091.29 | 299091.29 | 299091.29 | 299091.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-063, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1113423.01, importe_modificado:1113423.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2566913/proyecto_INICIO, 2566913/proyecto_FIN, 2566913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566914 | Proyecto de inversión | 152594.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152594.28, modificado:152594.28}} | 2/7 Rehabilitación de camino tramo: Placeres del Oro-Parotas del Manchón-Manchón Parotas y Ramales en la localidad Manchón Parotas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 67043 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 67043 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:157, direccion:Camino / Terracería Las Potrancas - Las Calaveras 5 900 40700 LAS CALAVERAS (CALAVERA), COYUCA DE CATALÁN el km 7+700 inicia en Las Potrancas y el km 13+600 en Las Calaveras, lon:-100.97729421, lat:18.19308374}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 152594.28 | 152594.28 | 152594.28 | 152594.28 | 152594.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1194589.11, importe_modificado:1194589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.9}} | {2566914/proyecto_INICIO, 2566914/proyecto_FIN, 2566914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 2 de 8. Forma parte de un proyecto total de 39.150 Km de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:Tramo 2 de 8. Forma parte de un proyecto total de 39.150 km de rehabilitación de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566915 | Proyecto de inversión | 549133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549133.75, modificado:549133.75}} | 4/4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CARRETERO: ACHIMORO- EL METATE- LA TABLA, EN LA LOCALIDAD LA TABLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 63291 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 63291 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:109, direccion:Camino / Terracería EL METATE - LA TABLA 4 200 40700 LA TABLA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 8+00 INICIA EN EL METATE Y EL KM 12+200 TERMINA EN LA TABLA, lon:-100.89525367, lat:18.1021583}} | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 549133.75 | 549133.75 | 549133.75 | 549133.75 | 549133.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-014, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1259843.28, importe_modificado:1259843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2566915/proyecto_INICIO, 2566915/proyecto_FIN, 2566915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 4 de 4. Forma parte de un proyecto total de 12.200 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566916 | Proyecto de inversión | 295557.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295557.42, modificado:295557.42}} | 4/6 Rehabilitación de camino tramo: Piedra Imán-Quirirícuaro-Ciénega de Arriba-Ciénega de Abajo-Zicuítaro-El Jabalí, en la localidad El Jabalí, Coyuca de Catalán, Guerrero - 82962 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 82962 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:120, direccion:Camino / Terracería Ciénega de Abajo - Zicuítaro 4 60 40711 ZICUÍTARO, COYUCA DE CATALÁN EL km 11+800 inicia en Ciénega de Abajo y el Km 16+400 termina en Zicuítaro., lon:-100.86052864, lat:18.44474207}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 295557.42 | 295557.42 | 295557.42 | 295557.42 | 295557.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1210125.17, importe_modificado:1210125.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2566916/proyecto_INICIO, 2566916/proyecto_FIN, 2566916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566920 | Proyecto de inversión | 106957.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106957.07, modificado:106957.07}} | 2/4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CARRETERO: ACHIMORO- EL METATE- LA TABLA, EN LA LOCALIDAD LA TABLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 63283 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 63283 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:295, direccion:Camino / Terracería PUERTO EL ARRASTRADERO - BARRANCA DEL PINZAN 1 300 40700 LA BARRANCA DEL PINZÁN, COYUCA DE CATALÁN EL KM 3+300 INICIA EN PUERTO DEL ARRASTRADERO Y EL KM 4+600 TERMINA EN LA BARRANCA DEL PINZAN, lon:-100.91474848, lat:18.11638851}} | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 106957.07 | 106957.07 | 106957.07 | 106957.07 | 106957.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-014, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1259843.28, importe_modificado:1259843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2566920/proyecto_INICIO, 2566920/proyecto_FIN, 2566920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 2 de 4. Forma parte de un proyecto total de 12.200 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566922 | Proyecto de inversión | 1172810.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172810.28, modificado:1172810.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LAS TRINCHERAS, EN LA LOCALIDAD LAS TRINCHERAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. - 54294 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 54294 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:406, direccion:Camino / Terracería LAS TRINCHERAS - TIERRAS DE CULTIVO 10 50 40723 LAS TRINCHERAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO DIRECCIÓN NORTE Y EL KM 10+500 SOBRE EL CAMINO A LAS POTRANCAS, lon:-100.97010068, lat:18.19852239}} | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 1172810.28 | 1172810.28 | 1172810.28 | 1172810.28 | 1172810.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-041, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1172810.28, importe_modificado:1172810.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2566922/proyecto_INICIO, 2566922/proyecto_FIN, 2566922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566923 | Proyecto de inversión | 861312.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861312.97, modificado:861312.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: CRUCERO LAS PACHECAS-HACIENDA DE DOLORES, EN LA LOCALIDAD HACIENDA DE DOLORES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. - 54804 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 54804 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:Camino / Terracería CRUCERO LAS PACHECAS - HACIENDA DE DOLORES 10 200 40727 HACIENDA DE DOLORES, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN CRUCERO LAS PACHECAS Y EL KM 10+200 EN HACIENDA DE DOLORES, lon:-100.7790471, lat:17.90767393}} | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 861312.97 | 861312.97 | 861312.97 | 861312.97 | 861312.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-038, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:861312.97, importe_modificado:861312.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.2}} | {2566923/proyecto_INICIO, 2566923/proyecto_FIN, 2566923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566925 | Proyecto de inversión | 248110.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248110.45, modificado:248110.45}} | 4/4 Rehabilitación de camino tramo: El Tepehuaje - El Mono y Ramales, en la localidad El Mono, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 69536 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 69536 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:206, direccion:Camino / Terracería El Mano - El Mono 3 50 40700 EL MONO, COYUCA DE CATALÁN El km 7+500 inicia en el crucero a El Mano y el Km 11+00 en el poblado El Mono., lon:-101.10454882, lat:18.0564858}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 248110.45 | 248110.45 | 248110.45 | 248110.45 | 248110.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-058, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1316312.08, importe_modificado:1316312.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2566925/proyecto_INICIO, 2566925/proyecto_FIN, 2566925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566927 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | Construcción de drenaje sanitario en calle Juan N. Álvarez tramo: Ezequiel Padilla-Héroes del 47 Barrio San Antonio en la localidad Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86012 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86012 | S | 219 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Juan N. Alvarez Barrio San Antonio 40708 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Héroes del 47 Y Calle Ezequiel Padilla Calle Aquiles Serdan El tramo 00+00 inicia en calle Juan N. Alvarez esquina con Ezequiel Padill, lon:-100.696557, lat:18.32261}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-011, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2566927/proyecto_INICIO, 2566927/proyecto_FIN, 2566927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566929 | Proyecto de inversión | 76981.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76981.07, modificado:76981.07}} | 3/4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: SAN FRANCISCO-ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-EL MURCIELAGO-PUERTO DEL ORO, EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 65370 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 65370 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:134, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO - ELMURCIELAGO 1 60 40717 EL MURCIÉLAGO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 2.70 INICIA EN SAN FRANCISCO Y EL KM 4.30 EN EL MURCIELAGO, lon:-100.9072587, lat:18.27159256}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 76981.07 | 76981.07 | 76981.07 | 76981.07 | 76981.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-003, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:471859.25, importe_modificado:471859.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2566929/proyecto_INICIO, 2566929/proyecto_FIN, 2566929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 3 de 4. Forma parte de un proyecto total de 7.00 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566930 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO - 60413 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 60413 | S | 220 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:74, direccion:Ninguno TERRENO BALDIO Pueblo PIEDRA PARADA 40704 PIEDRA PARADA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.80387254, lat:18.31440772}} | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-008, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2566930/proyecto_INICIO, 2566930/proyecto_PROCESO, 2566930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566483 | Proyecto de inversión | 1832423.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832423.63, modificado:1832423.63}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE RIO DEL KM 1+600.00 AL KM 2+700.00 EN LA LOCALIDAD DE PETATLAN MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 55363 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 55363 | S | 529 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:Corriente de agua / Río PUNTO DENOMINADO LA HAMACA - LIMITE CON LA LOC DE YETEPETITLAN 1 100 41440 PETATLÁN, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN, INICIANDO EN EL PUNTO DENOMINADO LA HAMACA HAS, lon:-98.98988946, lat:17.58009345}} | 2025-06-27 | 2025-07-21 | 1832423.63 | 1832423.63 | 1832423.63 | 1832423.63 | 1832423.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/030/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1832423.63, importe_modificado:1832423.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2566483/proyecto_INICIO, 2566483/proyecto_FIN, 2566483/proyecto_PROCESO, 2566483/proyecto_FIN, 2566483/proyecto_PROCESO, 2566483/proyecto_INICIO, 2566483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566484 | Proyecto de inversión | 1200006.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200006.68, modificado:1200006.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE ENERO CON C.C.T. 12KCC0339O EN LA LOCALIDAD COPALTEPEC DE MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 110372 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 110372 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.75, meta_modificada:441.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:145, direccion:Calle 5 de enero Pueblo Copaltepec 41460 COPALTEPEC, ATLIXTAC El techado se ubica en el jardin de niños 5 de enero en la comunidad de copaltepec, en la parte sur del municipio, lon:-98.94701573, lat:17.3120805}} | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 1200006.68 | 1200006.68 | 1200006.68 | 1200006.68 | 1200006.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/041/2025/AD, contratista:YAHIR RENDON MACEDONIO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1200006.68, importe_modificado:1200006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.75}} | {2566484/proyecto_INICIO, 2566484/proyecto_PROCESO, 2566484/proyecto_FIN, 2566484/proyecto_INICIO, 2566484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566486 | Proyecto de inversión | 1042381.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042381.38, modificado:1042381.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUIXTLAZALA - PETLAZOLAPA DEL KM 0+000.00 AL KM 3+880.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 84358 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 84358 | S | 89 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27519.9, meta_modificada:27519.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:67, direccion:Camino / Terracería PETLOZOLAPA - HUIXTLAZALA 3 880 41460 PETLAZOLAPA, ATLIXTAC Esta obra se realizará en el camino rural que conecta a las localidades de Petlozolapa con Huixtlazala, para ser más precisos esta via de comunicacion, lon:-98.93363821, lat:17.3060853}} | 2025-07-21 | 2025-08-10 | 1042381.38 | 1042381.38 | 1042381.38 | 1042381.38 | 1042381.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/034/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1042381.38, importe_modificado:1042381.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27519.9}} | {2566486/proyecto_INICIO, 2566486/proyecto_PROCESO, 2566486/proyecto_FIN, 2566486/proyecto_INICIO, 2566486/proyecto_PROCESO, 2566486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566487 | Proyecto de inversión | 1049983.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049983.12, modificado:1049983.12}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHALMA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 54842 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 54842 | S | 231 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32679.09, meta_modificada:32679.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:Camino / Terracería Chalma - Punto denominado los Pinos 6 340 41450 CHALMA, ATLIXTAC Este camino camino sacosechas se en encuentra en la parte sur de la localidad de chalma, para ser mas preciso su inicio se encuentra a 30 m de la, lon:-98.87751589, lat:17.48915525}} | 2025-04-28 | 2025-05-24 | 1049983.12 | 1049983.12 | 1049983.12 | 1049983.12 | 1049983.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/014/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1049983.12, importe_modificado:1049983.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32679.09}} | {2566487/proyecto_INICIO, 2566487/proyecto_FIN, 2566487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566489 | Proyecto de inversión | 1394229.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394229.38, modificado:1394229.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LAGUNALTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 55128 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 55128 | S | 175 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.11, meta_modificada:768.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:Calle Castillo de Chapultepec Pueblo Lagunaltepec 41460 LAGUNALTEPEC, ATLIXTAC ENTRE Y Calle Benito juarez Calle Principal Esta obra se realizara en la calle castillo de chapultepec, la cual se encuentra a un costado del Centro de, lon:-98.96973642, lat:17.29396811}} | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 1394229.38 | 1394229.38 | 1394229.38 | 1394229.38 | 1394229.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/024/2025/AD, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1394229.38, importe_modificado:1394229.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.11}} | {2566489/proyecto_INICIO, 2566489/proyecto_PROCESO, 2566489/proyecto_INICIO, 2566489/proyecto_FIN, 2566489/proyecto_PROCESO, 2566489/proyecto_FIN, 2566489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566491 | Proyecto de inversión | 1717137.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717137.35, modificado:1717137.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE ENERO CON C.C.T. 12KCC0339O EN LA LOCALIDAD COPALTEPEC DE MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 83114 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 83114 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:145, direccion:Pueblo Copaltepec 41460 COPALTEPEC, ATLIXTAC La cancha se realizara en el jardin de niños de la comunidad de Copaltepec, cerca de la comisaria, esta comunidad se encuentra en la parte sur del municipio., lon:-98.94717949, lat:17.31208562}} | 2025-07-21 | 2025-08-23 | 1717137.35 | 1717137.35 | 1717137.35 | 1717137.35 | 1717137.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/032/2025/AD, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1717137.35, importe_modificado:1717137.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2566491/proyecto_INICIO, 2566491/proyecto_PROCESO, 2566491/proyecto_FIN, 2566491/proyecto_INICIO, 2566491/proyecto_PROCESO, 2566491/proyecto_FIN, 2566491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566492 | Proyecto de inversión | 2078445.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2078445.06, modificado:2078445.06}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE RIO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+060.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 55053 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 55053 | S | 127 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17424.9, meta_modificada:17424.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:Corriente de agua / Arroyo LIMITE CON LA LOC DE ZOYAPEXCO - LIMITE CON LA LOC DE PETATLAN 1 60 41440 SANTA ISABEL, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, lon:-99.00797883, lat:17.59208535}} | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 2078445.06 | 2078445.06 | 2078445.06 | 2078445.06 | 2078445.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/027/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2078445.06, importe_modificado:2078445.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17424.9}} | {2566492/proyecto_INICIO, 2566492/proyecto_FIN, 2566492/proyecto_PROCESO, 2566492/proyecto_FIN, 2566492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566495 | Proyecto de inversión | 1335442.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335442.3, modificado:1335442.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LAGUNALTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 55031 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 55031 | S | 175 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo LAGUNALTEPEC 41460 LAGUNALTEPEC, ATLIXTAC ENTRE Calle Castillo de Chapultepec Y Calle Principal Esta obra se realizara en la calle Benito Juarez, dicha calle se encuentra justo en frente de la comisaria , lon:-98.96942488, lat:17.29407775}} | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 1335442.3 | 1335442.3 | 1335442.3 | 1335442.3 | 1335442.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/023/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1335442.3, importe_modificado:1335442.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2566495/proyecto_INICIO, 2566495/proyecto_PROCESO, 2566495/proyecto_FIN, 2566495/proyecto_INICIO, 2566495/proyecto_PROCESO, 2566495/proyecto_FIN, 2566495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566498 | Proyecto de inversión | 1889335.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889335.94, modificado:1889335.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA) - ZOQUITLAN - TIERRA BLANCA DEL KM 0+000.00 AL KM 8+640.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 54450 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 54450 | S | 888 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60832.0, meta_modificada:60832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Camino / Terracería IXTLAHUA ROJA - TIERRA BLANCA 8 640 41463 ZOQUITLÁN, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Ixtlahua Roja con Tierra blanca, pasando por Zoquitlan, para ser mas prec, lon:-98.94923154, lat:17.34213168}} | 2025-04-28 | 2025-05-31 | 1889335.94 | 1889335.94 | 1889335.94 | 1889335.94 | 1889335.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/016/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1889335.94, importe_modificado:1889335.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60832.0}} | {2566498/proyecto_INICIO, 2566498/proyecto_FIN, 2566498/proyecto_PROCESO, 2566498/proyecto_FIN, 2566498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566501 | Proyecto de inversión | 1940830.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1940830.12, modificado:1940830.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TEXOCOTITLÁN - EL DURAZNAL DEL KM 0+000.00 AL KM 7+566.40, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 62176 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 62176 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49048.91, meta_modificada:49048.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Camino / Terracería TEXOCOTITLÁN - EL DURAZNAL 7 566 41440 TEXOCOTITLÁN, ATLIXTAC LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD TEXOCOTITLAN CON EL DURAZNAL, PARA SER MAS PRECISOS DICHO CAMINO SE ENCUENTRA AL, lon:-98.91336068, lat:17.53388636}} | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1940830.12 | 1940830.12 | 1940830.12 | 1940830.12 | 1940830.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/020/2025/AD, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1940830.12, importe_modificado:1940830.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49048.91}} | {2566501/proyecto_INICIO, 2566501/proyecto_PROCESO, 2566501/proyecto_FIN, 2566501/proyecto_PROCESO, 2566501/proyecto_FIN, 2566501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566502 | Proyecto de inversión | 1872191.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1872191.4, modificado:1872191.4}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE RIO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+600.00 EN LA LOCALIDAD DE PETATLAN MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 55242 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 55242 | S | 527 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:Corriente de agua / Río LIMITE CON LA LOC DE SANTA ISABEL - PUNTO DENOMINADO LA HAMACA 1 600 41440 PETATLÁN, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE PETATLAN PARTIENDO DEL LIMITE CON SANTA ISABEL HASTA LLEGAR AL PUNTO DEN, lon:-98.9898841, lat:17.58014203}} | 2025-06-27 | 2025-07-21 | 1872191.4 | 1872191.4 | 1872191.4 | 1872191.4 | 1872191.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/029/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1872191.4, importe_modificado:1872191.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2566502/proyecto_INICIO, 2566502/proyecto_FIN, 2566502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566504 | Proyecto de inversión | 1057588.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057588.07, modificado:1057588.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MIGUEL TONALAPA - CHICHILTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 3+700.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 94119 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 94119 | S | 67 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20976.7, meta_modificada:20976.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:Camino / Terracería San Miguel Tonalapa - Chichiltepec 3 700 41460 SAN MIGUEL TONALAPA, ATLIXTAC La localidad se encuentra en la parte sur del municipio, conecta la localidad de San Miguel Tonalapa con Chichiltepec para mejorar la, lon:-98.93854978, lat:17.31892589}} | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 1057588.07 | 1057588.07 | 1057588.07 | 1057588.07 | 1057588.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/038/2025/AD, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1057588.07, importe_modificado:1057588.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20976.7}} | {2566504/proyecto_INICIO, 2566504/proyecto_PROCESO, 2566504/proyecto_FIN, 2566504/proyecto_PROCESO, 2566504/proyecto_FIN, 2566504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566506 | Proyecto de inversión | 2141233.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2141233.43, modificado:2141233.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL HUEYITEPEC-XAXOCOTLA DEL KM 0+000.00 AL KM 8+700.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 96099 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 96099 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43064.1, meta_modificada:43064.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Camino / Terracería Xaxocotla - Hueyitepec 8 700 41443 XAXOCOTLA, ATLIXTAC Este camino se ubica en la parte norte del municipio, concecta las comunidades de Xaxocotla con Hueyitepec con el fin de mejorar la comunicación y el desar, lon:-98.95410606, lat:17.62612139}} | 2025-08-13 | 2025-09-13 | 2141233.43 | 2141233.43 | 2141233.43 | 2141233.43 | 2141233.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/040/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2141233.43, importe_modificado:2141233.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43064.1}} | {2566506/proyecto_INICIO, 2566506/proyecto_PROCESO, 2566506/proyecto_FIN, 2566506/proyecto_PROCESO, 2566506/proyecto_FIN, 2566506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566509 | Proyecto de inversión | 1521967.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521967.63, modificado:1521967.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHICHILTEPEC - SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA) DEL KM 0+000.00 AL KM 5+660.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 106536 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 106536 | S | 269 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37945.5, meta_modificada:37945.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:Camino / Terracería Chichiltepec - San Lucas Teocuiltlapa 5 660 41463 CHICHILTEPEC, ATLIXTAC El camino se ubica en la parte sur del municipio y conecta unicamente las camunidades de Chichiltepec con SanLucas Teocuitlapa, para mejo, lon:-98.93511432, lat:17.33578794}} | 2025-08-01 | 2025-08-28 | 1521967.63 | 1521967.63 | 1521967.63 | 1521967.63 | 1521967.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/039/2025/AD, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1521967.63, importe_modificado:1521967.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37945.5}} | {2566509/proyecto_INICIO, 2566509/proyecto_PROCESO, 2566509/proyecto_FIN, 2566509/proyecto_INICIO, 2566509/proyecto_PROCESO, 2566509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566511 | Proyecto de inversión | 1977355.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977355.58, modificado:1977355.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 80629 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 80629 | S | 158 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo La Taberna 41440 LA TABERNA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle que es la entrada principal del pueblo, esta comunidad se encuentra en la parte sur del municipio., lon:-98.92403605, lat:17.37223211}} | 2025-07-23 | 2025-08-23 | 1977355.58 | 1977355.58 | 1977355.58 | 1977355.58 | 1977355.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/037/2025/AD, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1977355.58, importe_modificado:1977355.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2566511/proyecto_INICIO, 2566511/proyecto_PROCESO, 2566511/proyecto_FIN, 2566511/proyecto_PROCESO, 2566511/proyecto_FIN, 2566511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566512 | Proyecto de inversión | 2068661.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068661.05, modificado:2068661.05}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUNTO DENOMINADO AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 53353 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 53353 | S | 2003 | 1730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67280.2, meta_modificada:67280.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Atlixtac - punto denominado áreas verdes 9 240 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC Este camino saca cosechas inicia en la para de Manantiales y se dirige hacia las áreas verdes, lon:-98.94001465, lat:17.56245769}} | 2025-05-05 | 2025-06-07 | 2068661.05 | 2068661.05 | 2068661.05 | 2068661.05 | 2068661.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/021/2025/AD, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2068661.05, importe_modificado:2068661.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67280.2}} | {2566512/proyecto_INICIO, 2566512/proyecto_PROCESO, 2566512/proyecto_FIN, 2566512/proyecto_INICIO, 2566512/proyecto_PROCESO, 2566512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566630 | Proyecto de inversión | 503548.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503548.66, modificado:503548.66}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LAS OLLITAS, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 115674 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 115674 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Colonia LAS OLLITAS 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle TULIPAN Y Calle BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS OLLITAS DE LA LOCALIDAD DE AZOYU ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TULIPAN Y POSTERIOR CALLE BUGAMBILAS, lon:-98.5996322, lat:16.72906066}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 503548.66 | 503548.66 | 503548.66 | 503548.66 | 503548.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/032/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:503548.66, importe_modificado:503548.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2566630/proyecto_INICIO, 2566630/proyecto_PROCESO, 2566630/proyecto_FIN, 2566630/proyecto_PROCESO, 2566630/proyecto_FIN, 2566630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566631 | Proyecto de inversión | 2343868.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2343868.67, modificado:2343868.67}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LACALLE SIN NOMBRE, COLONIA LAS OLLITAS, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 118406 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 118406 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Colonia LAS OLLITAS 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Y Calle BUGAMBILAS Calle TULIPAN LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS OLLITAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BUGAMBILIAS Y POSTERIOR TULIPAN, lon:-98.5996778, lat:16.72930212}} | 2025-05-06 | 2025-07-04 | 2343868.67 | 2343868.67 | 2343868.67 | 2343868.67 | 2343868.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/IR/025/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:2343868.67, importe_modificado:2343868.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2566631/proyecto_INICIO, 2566631/proyecto_PROCESO, 2566631/proyecto_FIN, 2566631/proyecto_PROCESO, 2566631/proyecto_FIN, 2566631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566633 | Proyecto de inversión | 1117379.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117379.09, modificado:1117379.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA - 79320 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 79320 | S | 951 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.82, meta_modificada:29.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:Camino / Brecha QUETZALAPA - CERRO DEL BURRO 29 820 41910 QUETZALAPA, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA HACIA LOS PREDIOS DE SIEMBRA CERRO BURRO EL RINCON TRES PAROTAS, POZA TAMBOR, EL LIMON, CERRO TE, lon:-98.50679627, lat:16.78469145}} | 2025-03-08 | 2025-04-01 | 1117379.09 | 1117379.09 | 1117379.09 | 1117379.09 | 1117379.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:1117379.09, importe_modificado:1117379.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.82}} | {2566633/proyecto_PROCESO, 2566633/proyecto_FIN, 2566633/proyecto_INICIO, 2566633/proyecto_FIN, 2566633/proyecto_INICIO, 2566633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566634 | Proyecto de inversión | 822342.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822342.59, modificado:822342.59}} | PAVIMENTACION DE CALLE JOAQUIN TLATEMPA ALBAÑIL EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE ALVAREZ - 90612 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 90612 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.9, meta_modificada:563.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Calle JOAQUIN TLATEMPA ALBAÑIL Pueblo ARENAL DE ALVAREZ 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle HIMER RIVERA M. Y Calle CALLE DEL VALLE Calle CARR. SNTA ROSA-HACIENDA DE CABAÑAS LA CALLE JOAQUIN TLATEMP, lon:-100.45477108, lat:17.12578767}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 822342.59 | 822342.59 | 822342.59 | 822342.59 | 822342.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/016/2025, contratista:DULCE MAYRET SANCHEZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:822342.59, importe_modificado:822342.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.9}} | {2566634/proyecto_INICIO, 2566634/proyecto_PROCESO, 2566634/proyecto_FIN, 2566634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance, trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566639 | Proyecto de inversión | 1061362.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061362.93, modificado:1061362.93}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN ANDADOR SIN NOMBRE EN COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JUAREZ - 81967 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 81967 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Andador SIN NOMBRE Pueblo SAN JERONIMO DE JUAREZ 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ Calle JACARANDAS SUBIENDO POR CALLE JACARANDAS, HACIA LA PARTE DE ARRIBA DE LA PREPARATORIA 23, AL LLEGAR A LA CURVA DE LA PARTE ALTA EN , lon:-100.47452918, lat:17.14354689}} | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 1061362.93 | 1061362.93 | 1061362.93 | 1061362.93 | 1061362.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/012/2025, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO CIHERCA, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1061362.93, importe_modificado:1061362.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2566639/proyecto_INICIO, 2566639/proyecto_PROCESO, 2566639/proyecto_FIN, 2566639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566642 | Proyecto de inversión | 1717645.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717645.03, modificado:1717645.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS - 57470 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 57470 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LOS ORGANOS Pueblo LOS ORGANOS 40962 LOS ÓRGANOS, BENITO JUÁREZ Calle CALLE PRINCIPAL DE LOS ORGANOS ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE LOS ORGANOS APROXIMADAMENTE 300 METROS ADELANTE A MANO IZ, lon:-100.49735373, lat:17.16555254}} | 2025-07-08 | 2025-08-27 | 1717645.03 | 1717645.03 | 1717645.03 | 1717645.03 | 1717645.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ/008/2025, contratista:NEREYDA MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1717645.03, importe_modificado:1717645.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2566642/proyecto_INICIO, 2566642/proyecto_PROCESO, 2566642/proyecto_FIN, 2566642/proyecto_INICIO, 2566642/proyecto_FIN, 2566642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566647 | Proyecto de inversión | 639584.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639584.68, modificado:639584.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO EN COLONIA LA POZA DE LA LOCALIDAD HACIENDA DE CABAÑAS - 59486 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 59486 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.5, meta_modificada:446.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Calle 10 DE MAYO Pueblo HACIENDA DE CABAÑAS 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 3 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO SITUANDONOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA SE TOMA ESA CALLE Y TRAZ AVANZAR, lon:-100.47235908, lat:17.09934159}} | 2025-07-21 | 2025-08-16 | 639584.68 | 639584.68 | 639584.68 | 639584.68 | 639584.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/010/2025, contratista:ERICK SANCHEZ OREGON, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:639584.68, importe_modificado:639584.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.5}} | {2566647/proyecto_FIN, 2566647/proyecto_PROCESO, 2566647/proyecto_INICIO, 2566647/proyecto_FIN, 2566647/proyecto_PROCESO, 2566647/proyecto_FIN, 2566647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566649 | Proyecto de inversión | 861003.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861003.84, modificado:861003.84}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL TOMATAL - 33386 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 33386 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL LOCALIDAD EL TOMATAL Pueblo EL TOMATAL 40961 EL TOMATAL, BENITO JUÁREZ Calle CARRETERA AL TOMATAL SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO Y QUINTO PATIO, JUSTO A UN COSTA, lon:-100.42795256, lat:17.14041291}} | 2025-06-26 | 2025-07-26 | 861003.84 | 861003.84 | 861003.84 | 861003.84 | 861003.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/009/2025, contratista:BETSABE LOPEZ APARICIO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:861003.84, importe_modificado:861003.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2566649/proyecto_INICIO, 2566649/proyecto_PROCESO, 2566649/proyecto_INICIO, 2566649/proyecto_FIN, 2566649/proyecto_PROCESO, 2566649/proyecto_FIN, 2566649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566652 | Proyecto de inversión | 524204.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524204.93, modificado:524204.93}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO CISNEROS GARCIA EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE ALVAREZ - 77220 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 77220 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.5, meta_modificada:370.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Calle FRANCISCO CISNEROS GARCIA Pueblo ARENAL DE ALVAREZ 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle HIMER RIVERA M. AL INGRESAR AL POBLADO DE ARENAL DE ALVAREZ SE CONTIN, lon:-100.4556423, lat:17.12334498}} | 2025-08-26 | 2025-09-13 | 524204.93 | 524204.93 | 524204.93 | 524204.93 | 524204.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/015/2025, contratista:ERICK SANCHEZ OREGON, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:524204.93, importe_modificado:524204.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.5}} | {2566652/proyecto_PROCESO, 2566652/proyecto_FIN, 2566652/proyecto_PROCESO, 2566652/proyecto_INICIO, 2566652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566653 | Proyecto de inversión | 2256260.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2256260.01, modificado:2256260.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADIO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JUAREZ - 78672 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 78672 | S | 3894 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.53, meta_modificada:901.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SAN JERONIMO DE JUAREZ 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle INDUSTRIA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ENTRANDO POR CALLE INDUSTRIA ESQUINA CON M, lon:-100.46634612, lat:17.13886109}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 2256260.01 | 2256260.01 | 2256260.01 | 2256260.01 | 2256260.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/014/2025, contratista:ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:2256260.01, importe_modificado:2256260.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.53}} | {2566653/proyecto_INICIO, 2566653/proyecto_PROCESO, 2566653/proyecto_FIN, 2566653/proyecto_INICIO, 2566653/proyecto_PROCESO, 2566653/proyecto_FIN, 2566653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566654 | Proyecto de inversión | 997451.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997451.8, modificado:997451.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE JUAN CARLOS AGUILAR SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PUERTA - 91715 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 91715 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.27, meta_modificada:692.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Calle JUAN CARLOS AGUILAR SANDOVAL Pueblo LLANO DE LA PUERTA 40963 LLANO DE LA PUERTA, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RAFAEL DAMIAN HERNANDEZ Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL SE CONTINU, lon:-100.53888226, lat:17.1716436}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 997451.8 | 997451.8 | 997451.8 | 997451.8 | 997451.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ/017/2025, contratista:ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:997451.8, importe_modificado:997451.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.27}} | {2566654/proyecto_INICIO, 2566654/proyecto_PROCESO, 2566654/proyecto_INICIO, 2566654/proyecto_FIN, 2566654/proyecto_PROCESO, 2566654/proyecto_FIN, 2566654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566662 | Proyecto de inversión | 763687.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763687.96, modificado:763687.96}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE CAPTACION COCOS, PLATANOS, MANGOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JERONIMO - 51779 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 51779 | S | 3894 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN JERONIMO - CORRALFALSO 2 123 40962 LOS TOROS, BENITO JUÁREZ TOMANDO LA CARRETERA SAN JERONIMO-CORRALFALSO, PRECISAMENTE EN EL TRAMO DE SAN JERONIMO-LOS TOROS EN EL KILOMETRO 1.454 A LA IZQUI, lon:-100.47818705, lat:17.15857231}} | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 763687.96 | 763687.96 | 763687.96 | 763687.96 | 763687.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ2/005/2025, contratista:CARLOS DIEGO DE JESUS, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:763687.96, importe_modificado:763687.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2566662/proyecto_PROCESO, 2566662/proyecto_INICIO, 2566662/proyecto_FIN, 2566662/proyecto_PROCESO, 2566662/proyecto_FIN, 2566662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566663 | Proyecto de inversión | 401004.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401004.95, modificado:401004.95}} | PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS - 56240 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 56240 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.36, meta_modificada:209.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo HACIENDA DE CABAÑAS 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle REVOLUCION INGRESANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE HACIENDA DE CABAÑAS CON DIRECCION A LA PLAZA , lon:-100.47188697, lat:17.09696068}} | 2025-07-07 | 2025-08-02 | 401004.95 | 401004.95 | 401004.95 | 401004.95 | 401004.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/007/2025, contratista:CARLOS DIEGO DE JESUS, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:401004.95, importe_modificado:401004.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.36}} | {2566663/proyecto_PROCESO, 2566663/proyecto_FIN, 2566663/proyecto_INICIO, 2566663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566675 | Proyecto de inversión | 984241.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984241.67, modificado:984241.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A PARTIR DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL BARRIO DE LA PLATA, EN LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 109273 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 109273 | S | 89 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio DE LA PLATA, COCULA 40580 COCULA, COCULA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle LOPEZ PORTILLO Cerrada SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA POR LA SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE APIPILULCO POR DONDE SE ENCUENTRA LA PLA, lon:-99.65639408, lat:18.23177824}} | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 984241.67 | 984241.67 | 984241.67 | 984241.67 | 984241.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-021, contratista:OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:984241.67, importe_modificado:984241.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2566675/proyecto_INICIO, 2566675/proyecto_PROCESO, 2566675/proyecto_FIN, 2566675/proyecto_INICIO, 2566675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566676 | Proyecto de inversión | 1016140.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016140.01, modificado:1016140.01}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLES SIN NOMBRES, EN LA COMUNIDAD DE ACALMANTLILA, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 89272 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 89272 | S | 195 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Colonia CENTRO 40590 ACALMANTLILA, COCULA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y DE SALUD BENEF, lon:-99.76075576, lat:18.12754448}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 1016140.01 | 1016140.01 | 1016140.01 | 1016140.01 | 1016140.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-016, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA OLMEMI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1016140.01, importe_modificado:1016140.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.0}} | {2566676/proyecto_FIN, 2566676/proyecto_INICIO, 2566676/proyecto_PROCESO, 2566676/proyecto_FIN, 2566676/proyecto_PROCESO, 2566676/proyecto_INICIO, 2566676/proyecto_PROCESO, 2566676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566677 | Proyecto de inversión | 3006559.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006559.48, modificado:3006559.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO BALSAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION TRAMO: KM. 0+000 (PUENTE) AL KM 6+230 (ADELANTE DE LA ENTRADA A LA MINERA) EN EL MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 109406 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 109406 | S | 220 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6230.0, meta_modificada:6230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:Camino / Terracería NUEVO BALSAS - LA FUNDICION 6 230 40591 NUEVO BALSAS, COCULA LA OBRA INICIARA ACANBANDO LA AV. GERARDO REYES EN NUEVO BALSAS Y SE DESARROLLARA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA FUND, lon:-99.75986607, lat:18.03664552}} | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 3006559.48 | 3006559.48 | 3006559.48 | 3006559.48 | 3006559.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-013, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA OLMEMI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:3006559.48, importe_modificado:3006559.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6230.0}} | {2566677/proyecto_INICIO, 2566677/proyecto_PROCESO, 2566677/proyecto_FIN, 2566677/proyecto_INICIO, 2566677/proyecto_FIN, 2566677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566682 | Proyecto de inversión | 503947.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503947.3, modificado:503947.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE ALTAVISTA Y BENITO JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO, EN LA COMUNIDAD PUENTE RIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 112135 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 112135 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.05, meta_modificada:295.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia PUENTE RIO SAN JUAN 40582 PUENTE RÍO SAN JUAN, COCULA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ALTA VISTA Cerrada SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE RIO SAN JUAN, LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGA, lon:-99.65571396, lat:18.21913676}} | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 503947.3 | 503947.3 | 503947.3 | 503947.3 | 503947.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-018, contratista:GUADALUPE DAMARIS HERNANDEZ AGUIRRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:503947.3, importe_modificado:503947.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.05}} | {2566682/proyecto_INICIO, 2566682/proyecto_PROCESO, 2566682/proyecto_FIN, 2566682/proyecto_PROCESO, 2566682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566685 | Proyecto de inversión | 920629.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920629.82, modificado:920629.82}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES ARTICULO 123 Y CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE APIPILULCO, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 89965 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 89965 | S | 310 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.32, meta_modificada:654.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO Barrio CENTRO 40581 APIPILULCO, COCULA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle L3EONA VICARIO Calle ARTICULO 123 SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y, lon:-99.67259768, lat:18.1931077}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 920629.82 | 920629.82 | 920629.82 | 920629.82 | 920629.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-015, contratista:JUAN CARLOS FLORES MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:920629.82, importe_modificado:920629.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.32}} | {2566685/proyecto_INICIO, 2566685/proyecto_PROCESO, 2566685/proyecto_FIN, 2566685/proyecto_PROCESO, 2566685/proyecto_FIN, 2566685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566245 | Proyecto de inversión | 921274.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921274.27, modificado:921274.27}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A TEPETLATIPA EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 95472 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 95472 | S | 404 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5312.09, meta_modificada:5312.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Camino / Brecha SALIDA DE MITLANCINGO - CAMINO RURAL 1 428 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO A LAS AFUERAS DE LA MISMA CON DIRECCION HACIA TEPETLATIPA, lon:-98.98596942, lat:17.82650667}} | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 921274.27 | 921274.27 | 921274.27 | 921274.27 | 921274.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/26, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:921274.27, importe_modificado:921274.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5312.09}} | {2566245/proyecto_INICIO, 2566245/proyecto_PROCESO, 2566245/proyecto_FIN, 2566245/proyecto_INICIO, 2566245/proyecto_PROCESO, 2566245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566248 | Proyecto de inversión | 707599.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707599.87, modificado:707599.87}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE EL TECONTLE EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 52460 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 52460 | S | 508 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4777.11, meta_modificada:4777.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Camino / Brecha CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - PARAJE EL TECONTLE 1 55 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE ENCONTRARA DENTRO DEL TRAMO QUE VA DEL CRUCERO DE TECOANAPA A TECOANAPA EL CUAL INICIA AL N, lon:-99.04495415, lat:17.67429641}} | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 707599.87 | 707599.87 | 707599.87 | 707599.87 | 707599.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/16, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:911614.38, importe_modificado:707599.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4777.11}} | {2566248/proyecto_INICIO, 2566248/proyecto_FIN, 2566248/proyecto_PROCESO, 2566248/proyecto_FIN, 2566248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566249 | Proyecto de inversión | 1496855.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496855.07, modificado:1496855.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 52464 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 52464 | S | 508 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TECOANAPA 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DE AHUACUOTZINGO AL OESTE PASAMOS LAS LOCALIDADES XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO SEGUIMOS POR EL CAMINO HASTA LLEGAR A TECOANAPA CENTRO, lon:-99.044525, lat:17.67426574}} | 2025-06-10 | 2025-07-05 | 1496855.07 | 1496855.07 | 1496855.07 | 1496855.07 | 1496855.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/15, contratista:CONSTRUCCIONE Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1199690.5, importe_modificado:1496855.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2566249/proyecto_INICIO, 2566249/proyecto_FIN, 2566249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566251 | Proyecto de inversión | 1037198.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037198.74, modificado:1037198.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: POCHUTLA - SAN MIGUEL AHUELICAN, EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 55205 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 55205 | S | 680 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Camino CENTRO POCHUTLA - SAN MIGUEL AHUELICAN 8 60 41137 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A POCHUTLA., lon:-98.89616211, lat:17.66210981}} | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 1037198.74 | 1037198.74 | 1037198.74 | 1037198.74 | 1037198.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1037198.74, importe_modificado:1037198.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2566251/proyecto_PROCESO, 2566251/proyecto_INICIO, 2566251/proyecto_FIN, 2566251/proyecto_INICIO, 2566251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566708 | Proyecto de inversión | 1738517.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738517.39, modificado:1738517.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 160 FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE CCT. 12DST0160A, EN LA LOCALIDAD DE TLALCOZOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 114926 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 114926 | S | 76 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:Calle ALDAMA Pueblo Tlalcozotitlan 41060 TLALCOZOTITLÁN, COPALILLO La Escuela Se Encuentre En El Centro De La Comunidad Frente A La Iglesia., lon:-99.12993356, lat:17.88648508}} | 2025-07-07 | 2025-08-21 | 1738517.39 | 1738517.39 | 1738517.39 | 1738517.39 | 1738517.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/47/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:1738517.39, importe_modificado:1738517.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2566708/proyecto_FIN, 2566708/proyecto_PROCESO, 2566708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566709 | Proyecto de inversión | 953371.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953371.87, modificado:953371.87}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL HUIXTELLO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118141 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118141 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO OZTUTLA 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO RURAL HUIXTELLO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, lon:-98.9863065, lat:17.96190293}} | 2025-02-06 | 2025-03-07 | 953371.87 | 953371.87 | 953371.87 | 953371.87 | 953371.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/15/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:953371.87, importe_modificado:953371.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2566709/proyecto_INICIO, 2566709/proyecto_FIN, 2566709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566710 | Proyecto de inversión | 514773.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514773.47, modificado:514773.47}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL (HAMACA) EN LA LOCALIDAD DE CUAQUEZALCO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO. - 117040 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 117040 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:Pueblo COAQUEZALCO 41060 CUAQUEZALCO, COPALILLO PUENTE PARA CRUCE SOBRE RIO BALSAS , lon:-99.11756625, lat:17.89186608}} | 2025-04-12 | 2025-06-26 | 514773.47 | 514773.47 | 514773.47 | 514773.47 | 514773.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/39/2025, contratista:ARELI MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:514773.47, importe_modificado:514773.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2566710/proyecto_INICIO, 2566710/proyecto_FIN, 2566710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566711 | Proyecto de inversión | 556032.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556032.19, modificado:556032.19}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PEPERUCHES TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+135, ENLA LOCALIDAD DE PEPERUCHES DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 58819 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 58819 | S | 13 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.14, meta_modificada:2.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE LOC. PEPERUCHES - PEPERUCHES 0 2135 41060 PEPERUCHES, COPALILLO CAMINO RURAL PEPERUCHES TRAMO KM 0+000 AL 2+135 , lon:-99.07163741, lat:17.96736027}} | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 556032.19 | 556032.19 | 556032.19 | 556032.19 | 556032.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/01/2025, contratista:TERESA HERNANDEZ DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:556032.19, importe_modificado:556032.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.14}} | {2566711/proyecto_INICIO, 2566711/proyecto_PROCESO, 2566711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566712 | Proyecto de inversión | 839236.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839236.31, modificado:839236.31}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 160 FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE CCT. 12DST0160A, EN LA LOCALIDAD DE TLALCOZOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 115272 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 115272 | S | 76 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:Calle ALDAMA Pueblo TLALCOZOTITLAN 41060 TLALCOZOTITLÁN, COPALILLO LA ESCUELA SE ENCUENTRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA A LA IGLESIA., lon:-99.1301177, lat:17.88651103}} | 2025-07-16 | 2025-08-30 | 839236.31 | 839236.31 | 839236.31 | 839236.31 | 839236.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/50/2025, contratista:TERESA HERNANDEZ DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:839236.31, importe_modificado:839236.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2566712/proyecto_PROCESO, 2566712/proyecto_FIN, 2566712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566713 | Proyecto de inversión | 561987.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561987.79, modificado:561987.79}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TEMECALLO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118079 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118079 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL MEZQUITEPEC 41060 SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, COPALILLO CAMINO RURAL TEMECALLO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, lon:-98.98731524, lat:17.94860151}} | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 561987.79 | 561987.79 | 561987.79 | 561987.79 | 561987.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/14/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:561987.79, importe_modificado:561987.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2566713/proyecto_INICIO, 2566713/proyecto_FIN, 2566713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566714 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TLAYAHUALCO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 117343 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 117343 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.4, meta_modificada:554.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia TLAYAHUALCO 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO CALLE PRINCIPAL DE TLAYAHUALCO, lon:-99.1130873, lat:17.92344506}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/44/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCCTOR ITMABE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.4}} | {2566714/proyecto_PROCESO, 2566714/proyecto_INICIO, 2566714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566716 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL COPALILLO - TEHUAHUIZINGO TRAMO DEL KM 0+000 AL 20+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 64410 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 64410 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN MIGUEL MEZQUITEPEC 41063 COPALILLO, COPALILLO CAMINO RURAL COPALILLO - TEHUAHUIZINGO TRAMO DEL KM 0+000 AL 20+000, lon:-99.04606098, lat:18.02623701}} | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/40/2025, contratista:TERESA HERNANDEZ DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:2260000.0, importe_modificado:2260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2566716/proyecto_FIN, 2566716/proyecto_PROCESO, 2566716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566718 | Proyecto de inversión | 1178147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178147.04, modificado:1178147.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN NICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 113461 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 113461 | S | 132 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO OZTUTLA 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO REFERENCIA DE UBICACIÓN 175739.8N 985905.5W, lon:-98.98495651, lat:17.96102474}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 1178147.04 | 1178147.04 | 1178147.04 | 1178147.04 | 1178147.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/49/2025, contratista:TERESA HERNANDEZ DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:1178147.04, importe_modificado:1178147.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2566718/proyecto_INICIO, 2566718/proyecto_FIN, 2566718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566720 | Proyecto de inversión | 273788.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273788.93, modificado:273788.93}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA ORGANERA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118625 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118625 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN MIGUEL MEZQUITEPEC 41063 SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, COPALILLO CAMINO RURAL LA ORGANERA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MEZQUITEPEC,, lon:-98.98938591, lat:17.94724061}} | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 273788.93 | 273788.93 | 273788.93 | 273788.93 | 273788.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/17/2025, contratista:RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:273788.93, importe_modificado:273788.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2566720/proyecto_PROCESO, 2566720/proyecto_FIN, 2566720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566721 | Proyecto de inversión | 1572560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572560.83, modificado:1572560.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 58880 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 58880 | S | 293 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería CHIMALACACINGO 41062 CHIMALACACINGO, COPALILLO POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, lon:-98.91395238, lat:17.95030089}} | 2025-04-23 | 2025-05-22 | 1572560.83 | 1572560.83 | 1572560.83 | 1572560.83 | 1572560.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/32/2025, contratista:ENMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:1572560.83, importe_modificado:1572560.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2566721/proyecto_PROCESO, 2566721/proyecto_FIN, 2566721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566723 | Proyecto de inversión | 718767.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718767.98, modificado:718767.98}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PARAJE TEATL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 117947 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 117947 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle sin nombre Pueblo san francisco oztutla 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO camino teatl, lon:-98.98531706, lat:17.96157755}} | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 718767.98 | 718767.98 | 718767.98 | 718767.98 | 718767.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/06/2025, contratista:RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:718767.98, importe_modificado:718767.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2566723/proyecto_FIN, 2566723/proyecto_PROCESO, 2566723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566726 | Proyecto de inversión | 2175524.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175524.39, modificado:2415953.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES AVENIDA JUAN N. ALVAREZ Y CALLE INDUSTRIA DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 116569 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 116569 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.6, meta_modificada:322.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ Pueblo COPALILLO 41060 COPALILLO, COPALILLO ENTRE Calle INDUSTRIA Y Calle JUAN N. ALVAREZ ENTRE LAS CALLES AVENIDA JUAN N. ALVAREZ Y CALLE INDUSTRIA DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE , lon:-99.04247637, lat:18.03455277}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 2415953.31 | 2415953.31 | 2415953.31 | 2415953.31 | 2415953.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/48/2025, contratista:RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:2175524.36, importe_modificado:2415953.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.6}} | {2566726/proyecto_INICIO, 2566726/proyecto_FIN, 2566726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566728 | Proyecto de inversión | 1742168.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742168.47, modificado:1742168.47}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOC. PATLICHA MPIO. DE COPANATOYAC, GRO. - 60812 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 60812 | S | 649 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.85, meta_modificada:865.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo PATLICHA 41470 PATLICHA, COPANATOYAC LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PATLICHA, DIRIGIENDOSE POR LA CARRETERA COPANATOYAC A ZAPOTITLAN TABLAS, DESVIANDOSE A LA DERECHA, EN LA, lon:-98.72619487, lat:17.44339707}} | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 1742168.47 | 1742168.47 | 1742168.47 | 1742168.47 | 1742168.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-12, contratista:MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:1742168.47, importe_modificado:1742168.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.85}} | {2566728/proyecto_INICIO, 2566728/proyecto_FIN, 2566728/proyecto_PROCESO, 2566728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566255 | Proyecto de inversión | 2985896.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2985896.96, modificado:2985896.96}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 52447 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 52447 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Colonia SANTA CRUZ 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle VICTORIA Calle ALVAREZ LA PAVIMENTACION SE REALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CABCERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTA CRUZ, lon:-98.93615979, lat:17.71663451}} | 2025-06-10 | 2025-08-09 | 2985896.96 | 2985896.96 | 2985896.96 | 2985896.96 | 2985896.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/14, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2985896.96, importe_modificado:2985896.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {2566255/proyecto_INICIO, 2566255/proyecto_PROCESO, 2566255/proyecto_FIN, 2566255/proyecto_INICIO, 2566255/proyecto_PROCESO, 2566255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566259 | Proyecto de inversión | 694400.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694400.35, modificado:694400.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (LAS JOYAS), MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 83644 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 83644 | S | 346 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.4, meta_modificada:380.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Prolongación principal Pueblo santa catarina 41140 SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO PROLONGACION CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-99.0910103, lat:17.74962789}} | 2025-08-28 | 2025-09-20 | 694400.35 | 694400.35 | 694400.35 | 694400.35 | 694400.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/24, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:694400.35, importe_modificado:694400.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.4}} | {2566259/proyecto_INICIO, 2566259/proyecto_PROCESO, 2566259/proyecto_FIN, 2566259/proyecto_INICIO, 2566259/proyecto_PROCESO, 2566259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566268 | Proyecto de inversión | 1640521.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1640521.18, modificado:1640521.18}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPAZOLCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 55239 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 55239 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4711.15, meta_modificada:4711.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:Avenida ENTRADA A ZOMPAZOLCO Pueblo ZOMPAZOLCO 41133 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO ENTRE Y Eje vial ENTRADA ZOMPAZOLCO PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO, OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUA, lon:-98.92646325, lat:17.81789791}} | 2025-06-24 | 2025-08-07 | 1640521.18 | 1640521.18 | 1640521.18 | 1640521.18 | 1640521.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/21, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1640521.18, importe_modificado:1640521.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4711.15}} | {2566268/proyecto_PROCESO, 2566268/proyecto_INICIO, 2566268/proyecto_PROCESO, 2566268/proyecto_FIN, 2566268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566269 | Proyecto de inversión | 425790.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425790.41, modificado:425790.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A RINCON DE COZAHUAPA EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 97286 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 97286 | S | 404 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3076.2, meta_modificada:3076.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Pueblo mitlancingo 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO el camino saca cosechas se realizara en la localidad de mitlancingo lado este salida hacia rincon de cozahuapa, lon:-98.97979652, lat:17.8313869}} | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 425790.41 | 425790.41 | 425790.41 | 425790.41 | 425790.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/27, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:425790.41, importe_modificado:425790.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3076.2}} | {2566269/proyecto_INICIO, 2566269/proyecto_PROCESO, 2566269/proyecto_FIN, 2566269/proyecto_INICIO, 2566269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566271 | Proyecto de inversión | 1972293.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972293.79, modificado:1972293.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE YUPITEPEC, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 52467 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 52467 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.74, meta_modificada:1078.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo YUPITEPEC 41137 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POCHUTLA NOS DESVIAMOS A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD YUPITEPEC, lon:-98.93069121, lat:17.66590725}} | 2025-06-11 | 2025-08-02 | 1972293.79 | 1972293.79 | 1972293.79 | 1972293.79 | 1972293.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/17, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1972293.79, importe_modificado:1972293.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.74}} | {2566271/proyecto_INICIO, 2566271/proyecto_PROCESO, 2566271/proyecto_FIN, 2566271/proyecto_PROCESO, 2566271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566273 | Proyecto de inversión | 228638.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228638.08, modificado:228638.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 69316 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 69316 | S | 389 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:Calle CORREGIDORA Pueblo CORRAL FALSO 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Boulevard AJUCHITLAN - TLAPEHUALA Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICENTE GUERRERO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TLAPEHUALA - AJUCHITLAN, A 10 MIN D, lon:-100.56037839, lat:18.2430442}} | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 228638.08 | 228638.08 | 228638.08 | 228638.08 | 228638.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/020/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:228638.08, importe_modificado:2286387.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:882.0}} | {2566273/proyecto_PROCESO, 2566273/proyecto_INICIO, 2566273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566275 | Proyecto de inversión | 173221.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173221.62, modificado:173221.62}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO - 75657 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 75657 | S | 389 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:Calle principal Pueblo corral falso 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle cecilia Y Calle rio balsas s ubica a 30 min de la cabecera municipal, la obra esta aun costado de la iglesia de la localidad poniente de l, lon:-100.55492814, lat:18.24504134}} | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 173221.62 | 173221.62 | 173221.62 | 173221.62 | 173221.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/026/FAISMUN/2025, contratista:JORGE DE LA CRUZ LUGARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:173221.62, importe_modificado:173221.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2566275/proyecto_INICIO, 2566275/proyecto_FIN, 2566275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566276 | Proyecto de inversión | 727731.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727731.77, modificado:727731.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL PTO. DEL COCO - 110694 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 110694 | S | 416 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.27, meta_modificada:158.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:Cerrada SIN NOMBRE 40730 PUERTO DEL COCO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.46291027, lat:18.06208436}} | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 727731.77 | 727731.77 | 727731.77 | 727731.77 | 727731.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/048/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:727731.77, importe_modificado:727731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.27}} | {2566276/proyecto_INICIO, 2566276/proyecto_FIN, 2566276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566730 | Proyecto de inversión | 66428.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66428.36, modificado:171308.53}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL COPANATOYAC - XITOMATLA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+023, EN EL MUNICIPIO DE COPANATOYAC, GRO. - 66599 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 66599 | S | 1807 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.56, meta_modificada:1.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino / Terracería COPANATOYAC - CRUCERO DE OCOTEQUILA 1 560 COPANATOYAC, COPANATOYAC LA OBRA DE RAHABILITACION INICIA EN EL PREDIO QUE CORRESPONDE AL PANTEON MUNICIPAL DE COPANATOYAC RUMBO A XITOMATLA, COMO REFERENCIA DE ENTRADA, lon:-98.71197424, lat:17.46614206}} | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 171308.53 | 171308.53 | 171308.53 | 171308.53 | 171308.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-01, contratista:MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:171308.53, importe_modificado:171308.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.56}} | {2566730/proyecto_PROCESO, 2566730/proyecto_FIN, 2566730/proyecto_INICIO, 2566730/proyecto_FIN, 2566730/proyecto_INICIO, 2566730/proyecto_PROCESO, 2566730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566734 | Proyecto de inversión | 4550720.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4550720.21, modificado:4550720.21}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: CARRETERA TLAPA - COPANATOYAC - LA TRINCHERA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+760.00, DE LA LOCALIDAD LA TRINCHERA, EN EL MUNICIPIO DE COPANATOYAC, GRO. - 76497 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 76497 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.76, meta_modificada:3.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:Camino / Terracería Carretera Tlapa - Copanatoyac - La Trinchera 3 760 41470 LA TRINCHERA, COPANATOYAC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TLAPA - COPANATOYAC, PASANDO EL CRUCERO A TOTOHUEHUETLAN Y ANTES DE LLEGAR A LA CABEZERA, lon:-98.72974075, lat:17.46511047}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 4550720.21 | 4550720.21 | 4550720.21 | 4550720.21 | 4550720.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-13, contratista:MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:4550720.21, importe_modificado:4550720.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.76}} | {2566734/proyecto_PROCESO, 2566734/proyecto_FIN, 2566734/proyecto_INICIO, 2566734/proyecto_FIN, 2566734/proyecto_INICIO, 2566734/proyecto_PROCESO, 2566734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566735 | Proyecto de inversión | 4256063.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4256063.04, modificado:4256063.04}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO ARTESANAL QUIAHUITEPEC GUACAMAYAS, DE LA LOC. DE QUIAHUITEPEC MPIO. DE COPANATOYAC - 55238 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 55238 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:Pueblo QUIAHUITEPEC 41490 QUIAHUILTEPEC, COPANATOYAC SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.73913749, lat:17.40630703}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 4256063.04 | 4256063.04 | 4256063.04 | 4256063.04 | 4256063.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-05, contratista:MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:4256063.04, importe_modificado:4256063.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {2566735/proyecto_PROCESO, 2566735/proyecto_FIN, 2566735/proyecto_INICIO, 2566735/proyecto_PROCESO, 2566735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566738 | Proyecto de inversión | 459496.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459496.01, modificado:459496.01}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL COPANATOYAC - YELOTEPEC 0+000 AL KM. 6+198, EN EL MUNICIPIO DE COPANATOYAC, GRO. - 60879 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 60879 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:Camino / Terracería COPANATOYAC - YELOTEPEC 6 198 YELOTEPEC, COPANATOYAC LA OBRA DE RAHABILITACION INICIA EN UNA DE LAS SALIDAS DE COPANATOYAC RUMBO A YELOTEPEC, LLENDO POR LA CARRETERA COPANATOYAC A ZAPOTITLAN TABLAS, LA ULTIMA S, lon:-98.74086387, lat:17.46533255}} | 2025-07-08 | 2025-07-30 | 459496.01 | 459496.01 | 459496.01 | 459496.01 | 459496.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-02, contratista:MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:459496.01, importe_modificado:459496.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2566738/proyecto_FIN, 2566738/proyecto_INICIO, 2566738/proyecto_FIN, 2566738/proyecto_PROCESO, 2566738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566742 | Proyecto de inversión | 3714060.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3714060.35, modificado:3714060.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE TOTOHUEHUETLAN, MPIO. DE COPANATOYAC, GRO. - 56749 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 56749 | S | 185 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2837.85, meta_modificada:2837.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Calle EL PEDREGAL Pueblo TOTOHUEHUETLAN 41498 TOTOHUEHUETLÁN, COPANATOYAC ENTRE Calle GUERRERO Y Cerrada SIN NOMBRE Calle CARRETERA A ZAPOTITLAN TABLAS LA LINEA DE CONDUCCION INICIA EN UN POZO PROFUNDO QUE SE CONSTRUYE UBICADO EN , lon:-98.73753053, lat:17.42070025}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 3714060.35 | 3714060.35 | 3714060.35 | 3714060.35 | 3714060.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-10, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:3714060.35, importe_modificado:3714060.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2837.85}} | {2566742/proyecto_INICIO, 2566742/proyecto_PROCESO, 2566742/proyecto_FIN, 2566742/proyecto_PROCESO, 2566742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566278 | Proyecto de inversión | 558695.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558695.9, modificado:558695.9}} | REHABILTACION DE PARQUE PUBLICO GENERAL LAZARO CARDENAS EN BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 65691 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 65691 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4476.0, meta_modificada:4476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Colonia CENTRO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle J. INOCENTE LUGO Calle FRANCISCO I. MADERO A 50 METROS AL PONIENTE DE LA IGLESIA , lon:-100.4976777, lat:18.1595099}} | 2025-07-16 | 2025-08-09 | 558695.9 | 558695.9 | 558695.9 | 558695.9 | 558695.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/014/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:558695.9, importe_modificado:558695.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4476.0}} | {2566278/proyecto_FIN, 2566278/proyecto_PROCESO, 2566278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566281 | Proyecto de inversión | 1228614.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228614.84, modificado:1228614.84}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) - AYAVITLE, EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE. - 60895 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 60895 | S | 290 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34320.0, meta_modificada:34320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) - AYAVITLE 5 720 40746 AYAVITLE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO NICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN), lon:-100.50279377, lat:18.2019147}} | 2025-07-18 | 2025-08-24 | 1228614.84 | 1228614.84 | 1228614.84 | 1228614.84 | 1228614.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/002/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1228614.84, importe_modificado:1228614.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34320.0}} | {2566281/proyecto_INICIO, 2566281/proyecto_FIN, 2566281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566282 | Proyecto de inversión | 1795645.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795645.13, modificado:1795645.13}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO: SAN MARCOS - LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 88242 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 88242 | S | 469 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.47, meta_modificada:873.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Colonia CENTRO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SAN MARCOS SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL DEPORTIVO SAN SON GUTIERREZ, COLO, lon:-100.50285767, lat:18.1483028}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1795645.13 | 1795645.13 | 1795645.13 | 1795645.13 | 1795645.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/022/FAISMUN/2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1795645.13, importe_modificado:1795645.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.47}} | {2566282/proyecto_PROCESO, 2566282/proyecto_FIN, 2566282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566285 | Proyecto de inversión | 844378.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844378.8, modificado:844378.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CORRALES - 113028 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 113028 | S | 484 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11083.5, meta_modificada:11083.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:Camino / Brecha MESA DE CORRALES - MESA DE CORRALES 2 556 40751 MESA DE CORRALES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO AL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69768091, lat:18.04990669}} | 2025-09-06 | 2025-10-08 | 844378.8 | 844378.8 | 844378.8 | 844378.8 | 844378.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/034/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:844378.8, importe_modificado:844378.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11083.5}} | {2566285/proyecto_PROCESO, 2566285/proyecto_INICIO, 2566285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566289 | Proyecto de inversión | 2147535.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147535.4, modificado:2147535.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KM 1+635 BARRIO LA UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 96426 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 96426 | S | 469 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia BARRIO LA UNION 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle CERRADA DE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR DE LA, lon:-100.50416659, lat:18.14518307}} | 2025-09-03 | 2025-10-24 | 2147535.4 | 2147535.4 | 2147535.4 | 2147535.4 | 2147535.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/046/FAISMUN/2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2147535.4, importe_modificado:2147535.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {2566289/proyecto_INICIO, 2566289/proyecto_PROCESO, 2566289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566290 | Proyecto de inversión | 1555331.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555331.71, modificado:1555331.71}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA LATERAL DEL TRAMO 0+000 - 3+000, EN LA LOCALIDAD DEL EL REPARO - 111040 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 111040 | S | 556 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5280.0, meta_modificada:5280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:Canal LA COMUNIDAD - EL REPARO 3 0 40750 EL REPARO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.50864878, lat:18.11876708}} | 2025-09-05 | 2025-10-18 | 1555331.71 | 1555331.71 | 1555331.71 | 1555331.71 | 1555331.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/036/FAISMUN/2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1555331.71, importe_modificado:1555331.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5280.0}} | {2566290/proyecto_PROCESO, 2566290/proyecto_INICIO, 2566290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566291 | Proyecto de inversión | 438107.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438107.54, modificado:438107.54}} | REHABILITACIÓN DE PRESA , EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LIBRES. - 73444 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 73444 | S | 200 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1341.38, meta_modificada:1341.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN ANTONIO DE LOS LIBRES 40748 SAN ANTONIO DE LOS LIBRES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Cerrada ARROYO PRINCIPAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESO POR LA CARRETER, lon:-100.58612052, lat:18.17679051}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 438107.54 | 438107.54 | 438107.54 | 438107.54 | 438107.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/018/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:438107.54, importe_modificado:438107.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1341.38}} | {2566291/proyecto_INICIO, 2566291/proyecto_FIN, 2566291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566297 | Proyecto de inversión | 1751343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751343.72, modificado:1751343.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO, SAN PEDRO Y GARZAS - LAS PIÑAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS. - 65448 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 65448 | S | 545 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11008.0, meta_modificada:11008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO Y GARZAS - SALIDA HACIA LA SIERRA 1 452 40730 SAN PEDRO Y LAS GARZAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO AL SUR DE LA LOCALIDAD, SALIDA HACIA LA SIERRA, POR DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA, lon:-100.51772984, lat:18.08530758}} | 2025-07-18 | 2025-09-07 | 1751343.72 | 1751343.72 | 1751343.72 | 1751343.72 | 1751343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/011/FAISMUN/2025, contratista:JORGE DE LA CRUZ LUGARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1751343.72, importe_modificado:1751343.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11008.0}} | {2566297/proyecto_FIN, 2566297/proyecto_PROCESO, 2566297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566752 | Proyecto de inversión | 1605487.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605487.18, modificado:1605487.18}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOC. DE PLAN DE SAN JUAN MPIO. DE COPANATOYAC, GRO. - 60748 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 60748 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.9, meta_modificada:1044.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:61, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PLAN DE SAN JUAN 41490 PLAN DE SAN JUAN, COPANATOYAC ENTRE Calle CAMINO ARTESANAL Y LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN JUAN, DIRIGIENDOSE POR LA C, lon:-98.73141445, lat:17.40822483}} | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 1605487.18 | 1605487.18 | 1605487.18 | 1605487.18 | 1605487.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-11, contratista:MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:1605487.18, importe_modificado:1605487.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.9}} | {2566752/proyecto_PROCESO, 2566752/proyecto_INICIO, 2566752/proyecto_FIN, 2566752/proyecto_INICIO, 2566752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566757 | Proyecto de inversión | 2155980.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155980.59, modificado:2155980.59}} | CONTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOC. DE COPANATOYAC, MPIO. DE COPANATOYAC, GRO. - 59746 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 59746 | S | 1807 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.3, meta_modificada:736.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle ALVAREZ Pueblo COPANATOYAC 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC ENTRE Calle JORGE SANCHEZ MEJORADA CAÑEDO Y Calle INDEPENDENCIA Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE EL BANCO BIENESTAR, SE LLEGA DESDE LA ENTRA PR, lon:-98.71553845, lat:17.46396167}} | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 2155980.59 | 2155980.59 | 2155980.59 | 2155980.59 | 2155980.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-03, contratista:CORONOS DE CHILAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2155980.59, importe_modificado:2155980.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.3}} | {2566757/proyecto_FIN, 2566757/proyecto_INICIO, 2566757/proyecto_PROCESO, 2566757/proyecto_INICIO, 2566757/proyecto_PROCESO, 2566757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566759 | Proyecto de inversión | 2461129 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2461129.0, modificado:2461129.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE TOTOHUEHUETLAN, MPIO. DE COPANATOYAC, GRO. - 58204 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 58204 | S | 185 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Calle EL PEDREGAL Pueblo TOTOHUEHUETLAN 41498 TOTOHUEHUETLÁN, COPANATOYAC ENTRE Calle SAN MARCOS Y Cerrada SIN NOMBRE Calle COPANATOYAC A ZAPOTITLAN TABLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN UN PREDIO VALDIO SOBRE LA CALLE EL PEDREGAL, DE TER, lon:-98.73377543, lat:17.42098816}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2461129 | 2461129 | 2461129 | 2461129 | 2461129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-06, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2461129.0, importe_modificado:2461129.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2566759/proyecto_INICIO, 2566759/proyecto_PROCESO, 2566759/proyecto_INICIO, 2566759/proyecto_PROCESO, 2566759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566761 | Proyecto de inversión | 2229928.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2229928.52, modificado:2229928.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOC. DE SANTA ANITA, MPIO. DE COPANATOYAC, GRO. - 72146 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 72146 | S | 759 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.61, meta_modificada:64.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia SANTA ANITA 41470 SANTA ANITA, COPANATOYAC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 150 M. DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE , lon:-98.71780961, lat:17.42519872}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 2229928.52 | 2229928.52 | 2229928.52 | 2229928.52 | 2229928.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-14, contratista:CORONOS DE CHILAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2229928.52, importe_modificado:2229928.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.61}} | {2566761/proyecto_INICIO, 2566761/proyecto_PROCESO, 2566761/proyecto_INICIO, 2566761/proyecto_FIN, 2566761/proyecto_PROCESO, 2566761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566763 | Proyecto de inversión | 26663.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26663.55, modificado:26663.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD: SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 76318 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 76318 | S | 345 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.66, meta_modificada:26.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:Camino / Terracería CARRETERA PRINCIPAL DE TIXTLANCINGO - SAN JUAN DEL RÍO 0 700 40985 SAN JUAN DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCIN, lon:-99.9555153, lat:17.03317628}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 26663.55 | 26663.55 | 26663.55 | 26663.55 | 26663.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-003, contratista:JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:541134.63, importe_modificado:541134.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.66}} | {2566763/proyecto_PROCESO, 2566763/proyecto_INICIO, 2566763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566301 | Proyecto de inversión | 564922.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564922.04, modificado:564922.04}} | REHABILITACION DE CAMINO AJUCHITLAN DEL PROGRESO EL JONDEON, EN LA LOCALIDAD DE EL JONDEON. - 60896 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 60896 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6646.4, meta_modificada:6646.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:Camino CAMINO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - EL JONDEON 0 672 40730 EL JONDEÓN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRONQUE CRRETERO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - LA COMUNIDAD, lon:-100.52527466, lat:18.10374278}} | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 564922.04 | 564922.04 | 564922.04 | 564922.04 | 564922.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/005/FAISMUN/2025, contratista:JORGE DE LA CRUZ LUGARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:564922.04, importe_modificado:564922.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6646.4}} | {2566301/proyecto_INICIO, 2566301/proyecto_FIN, 2566301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566302 | Proyecto de inversión | 505611.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505611.46, modificado:505611.46}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO - 110914 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 110914 | S | 280 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1999.3, meta_modificada:1999.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:Calle C. LÁZARO CARDENAS Y C CORREGIDORA 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.55896765, lat:18.24912188}} | 2025-09-05 | 2025-09-30 | 505611.46 | 505611.46 | 505611.46 | 505611.46 | 505611.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/035/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:505611.46, importe_modificado:505611.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1999.3}} | {2566302/proyecto_INICIO, 2566302/proyecto_FIN, 2566302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566304 | Proyecto de inversión | 1765100.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765100.54, modificado:1765100.54}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PRIMERA - 88679 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 88679 | S | 484 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:53, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SANTA ROSA PRIMERA 40741 SANTA ROSA PRIMERA (SANTA ROSA ORIENTE), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA ESTATAL RUMBO AL ESCONDIDO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA P, lon:-100.39162819, lat:18.2077605}} | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 1765100.54 | 1765100.54 | 1765100.54 | 1765100.54 | 1765100.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/033/FAISMUN/2025, contratista:JORGE DE LA CRUZ LUGARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1765100.54, importe_modificado:1765100.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2566304/proyecto_FIN, 2566304/proyecto_PROCESO, 2566304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566306 | Proyecto de inversión | 176051.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176051.14, modificado:176051.14}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS - 75666 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 75666 | S | 389 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO Y GARZAS 40744 SAN PEDRO Y LAS GARZAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SALIDA A LA PRESA ANDRES FIGUEROA Y Calle SIN NOMBRE LA COMUNIDAD DE UBICA AUN COSTADO DE LA PRESA ANDRES FIGUEROA, 1 KM D, lon:-100.51650436, lat:18.08655329}} | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 176051.14 | 176051.14 | 176051.14 | 176051.14 | 176051.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/027/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:176051.14, importe_modificado:176051.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2566306/proyecto_INICIO, 2566306/proyecto_FIN, 2566306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566307 | Proyecto de inversión | 198184.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198184.45, modificado:198184.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EL CAPIRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 88785 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 88785 | S | 178 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:Camino / Terracería EL CAPIRE - LA LAJA 2 300 40750 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA LA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO Y GARZA, A 2 HRS DE CAMINO., lon:-100.48243779, lat:18.09443658}} | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 198184.45 | 198184.45 | 198184.45 | 198184.45 | 198184.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/042/FAISMUN/2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:198184.45, importe_modificado:198184.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.0}} | {2566307/proyecto_INICIO, 2566307/proyecto_FIN, 2566307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566309 | Proyecto de inversión | 204896.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204896.82, modificado:204896.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO. - 96430 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 96430 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN LORENZO 40736 SAN LORENZO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Boulevard COYUCA - AJUCHITLAN Y Calle CERRADA DEL POZO DE AGUA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO DE SAN LORENZO ACCESO SOBRE L, lon:-100.61486092, lat:18.27231733}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 204896.82 | 204896.82 | 204896.82 | 204896.82 | 204896.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/047/FAISMUN/2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:204896.82, importe_modificado:204896.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2566309/proyecto_PROCESO, 2566309/proyecto_FIN, 2566309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566311 | Proyecto de inversión | 667925.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667925.59, modificado:667925.59}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JERÓNIMO EL GRANDE. - 87932 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 87932 | S | 676 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.21, meta_modificada:2750.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN JERONIMO EL GRANDE 40735 SAN JERÓNIMO EL GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle MORELOS Calle MARIANO MATAMOROS se ubica en el centro de la comunidad a 1 hrs de la cabecer, lon:-100.49825935, lat:18.21169012}} | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 667925.59 | 667925.59 | 667925.59 | 667925.59 | 667925.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/029/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:667925.69, importe_modificado:667925.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2750.21}} | {2566311/proyecto_INICIO, 2566311/proyecto_PROCESO, 2566311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566772 | Proyecto de inversión | 140747.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140747.85, modificado:140747.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD: AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 62868 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 62868 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:Camino / Terracería AGUA ZARCA - HUERTAS DE MANGOS 4 500 40988 AGUA ZARCA, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCINGO, UBICADO EN EL KM 15+500 PA, lon:-99.94246325, lat:17.04887606}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 140747.85 | 140747.85 | 140747.85 | 140747.85 | 140747.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-003, contratista:JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:541134.63, importe_modificado:541134.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2566772/proyecto_PROCESO, 2566772/proyecto_INICIO, 2566772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto de contrato no coincide., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566773 | Proyecto de inversión | 164721.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164721.83, modificado:164721.83}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD: PLATANILLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 5000 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 5000 | S | 980 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:40, direccion:Camino / Terracería PLATANILLO - HUERTAS DE MANGOS 4 900 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCINGO, UBICADO EN EL KM 19+500 PA, lon:-99.90927654, lat:17.06813273}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 164721.83 | 164721.83 | 164721.83 | 164721.83 | 164721.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-003, contratista:JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:541134.63, importe_modificado:541134.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2566773/proyecto_PROCESO, 2566773/proyecto_FIN, 2566773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566327 | Proyecto de inversión | 188143.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188143.36, modificado:188143.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE. - 75733 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 75733 | S | 98 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL TEPEHUAJE 40746 EL TEPEHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle PRINCIPAL Y se ubica al noroeste de la cabecera municipal a 3 horas de camino., lon:-100.60497855, lat:18.06129213}} | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 188143.36 | 188143.36 | 188143.36 | 188143.36 | 188143.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/028/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:188143.36, importe_modificado:188143.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2566327/proyecto_FIN, 2566327/proyecto_PROCESO, 2566327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566328 | Proyecto de inversión | 1269811.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269811.47, modificado:1269811.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - LA LAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. - 113065 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 113065 | S | 327 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17124.0, meta_modificada:17124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:Camino AJUCHITLAN DEL PROGRESO - LA LAJA 6 230 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA EN LA LAJA, AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y TERMINA EN EL PUENTE AJUCHITLAN - SAN MIGUEL TOTOLAPAN, lon:-100.47990068, lat:18.1034642}} | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 1269811.47 | 1269811.47 | 1269811.47 | 1269811.47 | 1269811.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAP/DOP/012/FAISMUN/2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1269811.47, importe_modificado:1269811.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17124.0}} | {2566328/proyecto_FIN, 2566328/proyecto_PROCESO, 2566328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566329 | Proyecto de inversión | 1942609.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942609.52, modificado:1942609.52}} | REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 10+300 - 12+900, EN LA LOCALIDAD DE ANONITAS - 110323 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 110323 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7762.5, meta_modificada:7762.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Canal LAS ANONITAS - LAS ANONITAS 2 600 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.5735279, lat:18.20581029}} | 2025-09-05 | 2025-10-27 | 1942609.52 | 1942609.52 | 1942609.52 | 1942609.52 | 1942609.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/044/FAISMUN/2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1942609.52, importe_modificado:1942609.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7762.5}} | {2566329/proyecto_PROCESO, 2566329/proyecto_FIN, 2566329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566331 | Proyecto de inversión | 1245477.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245477.05, modificado:1245477.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL NANCHE - PASO ANCHO, EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE - 112440 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 112440 | S | 76 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20634.0, meta_modificada:20634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Camino / Terracería EL NANCHE - PASO ANCHO 3 620 EL NANCHE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA, lon:-100.66972346, lat:18.00841403}} | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 1245477.05 | 1245477.05 | 1245477.05 | 1245477.05 | 1245477.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/007/FAISMUN/2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1245477.05, importe_modificado:1245477.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20634.0}} | {2566331/proyecto_PROCESO, 2566331/proyecto_FIN, 2566331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566335 | Proyecto de inversión | 206725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206725.5, modificado:206725.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE PINZAN MORADO. - 116142 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 116142 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:72, direccion:PINZÁN MORADO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO FRENTE AL TECHADO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.55763797, lat:18.05015646}} | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 206725.5 | 206725.5 | 206725.5 | 206725.5 | 206725.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/058/FAISMUN/2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:206725.5, importe_modificado:206725.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2566335/proyecto_PROCESO, 2566335/proyecto_FIN, 2566335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566338 | Proyecto de inversión | 1123693 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123693.0, modificado:1123693.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TRAMO: SAN MARCOS - LAZARO CARDENAS, BARRIO UNION EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. - 88583 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 88583 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Barrio BARRIO LA UNION 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle LAZARO CARNEDAS Y Calle SAN MARCOS SE UBICA A 3 CUADRAS DEL AYUNTAMEINTO MUNICIPAL A SUROESTE DEL MISMO , lon:-100.50404857, lat:18.14543795}} | 2025-08-28 | 2025-09-30 | 1123693 | 1123693 | 1123693 | 1123693 | 1123693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/025/FAISMUN/2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1123693.0, importe_modificado:1123693.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2566338/proyecto_INICIO, 2566338/proyecto_FIN, 2566338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566793 | Proyecto de inversión | 126288.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126288.94, modificado:126288.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMOS: LAS LOMITAS - EL TERRERO, LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025), (TRAMO 1-4). - 84601 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 84601 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:Camino / Terracería EL TERRERO - LAS LOMITAS 4 100 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA EL TERRERO, TRAMO 4.100 KM APROXIMADO DE CAMINO DE TERRACE, lon:-100.15391251, lat:17.11311008}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 126288.94 | 126288.94 | 126288.94 | 126288.94 | 126288.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-001, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:753464.74, importe_modificado:753464.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2566793/proyecto_INICIO, 2566793/proyecto_FIN, 2566793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide con el monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-18}}
2025 | 3 | GRO250302566796 | Proyecto de inversión | 82081.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82081.77, modificado:82081.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMO: EL TERRERO - EL HUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025), (TRAMO 2-2). - 61670 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 61670 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:30, direccion:Camino / Terracería EL TERRERO - EL HUAMUCHIL 3 0 40981 EL HUAMÚCHIL, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA EL HUAMUCHIL, TRAMO 3.000 KM APROXIMADO DE CAMINO DE TERR, lon:-100.14061116, lat:17.12653246}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 82081.77 | 82081.77 | 82081.77 | 82081.77 | 82081.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-002, contratista:RUFINO CALDERON MENA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:274982.41, importe_modificado:274982.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2566796/proyecto_INICIO, 2566796/proyecto_FIN, 2566796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566351 | Proyecto de inversión | 1409260.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409260.8, modificado:1409260.8}} | REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 - 3+700 KM, EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD - 117143 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 117143 | S | 162 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Ninguno CANAL AGRICOLA Ejido LA COMUNIDAD 40750 LA COMUNIDAD, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD, lon:-100.5229723, lat:18.12229023}} | 2025-09-07 | 2025-10-19 | 1409260.8 | 1409260.8 | 1409260.8 | 1409260.8 | 1409260.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/039/FAISMUN/2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1409260.8, importe_modificado:1409260.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4800.0}} | {2566351/proyecto_PROCESO, 2566351/proyecto_FIN, 2566351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566352 | Proyecto de inversión | 337555.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337555.91, modificado:337555.91}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - 69369 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 69369 | S | 659 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1429.0, meta_modificada:1429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Colonia centro 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle jose maria morelos y pavon Y Calle vicente guerrero Calle hermenegildo galeana se ubica en el centro de la cabecera municipal, lon:-100.49968957, lat:18.15782174}} | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 337555.91 | 337555.91 | 337555.91 | 337555.91 | 337555.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/019/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:337555.91, importe_modificado:337555.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1429.0}} | {2566352/proyecto_INICIO, 2566352/proyecto_FIN, 2566352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566354 | Proyecto de inversión | 362168.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362168.48, modificado:362168.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE. - 96411 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 96411 | S | 89 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.58, meta_modificada:1485.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Calle CARRETERA PRINCIPAL Pueblo AYAVITLE 40745 AYAVITLE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO ACCESO SOBRE LA CARRETERA TLAPEHUALA - AJUCHITLAN A UNA HORA DE , lon:-100.50287187, lat:18.20195318}} | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 362168.48 | 362168.48 | 362168.48 | 362168.48 | 362168.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/040/FAISMUN/2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:362168.48, importe_modificado:362168.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1485.58}} | {2566354/proyecto_INICIO, 2566354/proyecto_FIN, 2566354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566362 | Proyecto de inversión | 1073744.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073744.6, modificado:1073744.6}} | REHABILITACION DE CAMINO VILLA NICOLAS BRAVO - LAS ANONITAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS. - 60892 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 60892 | S | 416 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13800.0, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Camino VILLA NICOLAS BRAVO - LAS ANONITAS 2 300 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERO COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO, EN LA DESVIACION HACIA TLAPEHUALA, lon:-100.57260593, lat:18.20718769}} | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 1073744.6 | 1073744.6 | 1073744.6 | 1073744.6 | 1073744.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/001/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1073744.6, importe_modificado:1073744.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13800.0}} | {2566362/proyecto_PROCESO, 2566362/proyecto_FIN, 2566362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566363 | Proyecto de inversión | 406919.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406919.85, modificado:406919.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, LA CARPINTERA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. - 116409 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 116409 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5552.89, meta_modificada:5552.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino / Brecha ENTRONQUE CARRETERA AJUCHITLAN - LA CARPINTERA 2 555289 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE ENCUENTRA A LA SALIDA HACIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN, lon:-100.49894959, lat:18.15922052}} | 2025-09-07 | 2025-09-25 | 406919.85 | 406919.85 | 406919.85 | 406919.85 | 406919.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/032/FAISMUN/2025, contratista:JORGE DE LA CRUZ LUGARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:406919.85, importe_modificado:406919.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5552.89}} | {2566363/proyecto_INICIO, 2566363/proyecto_FIN, 2566363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566368 | Proyecto de inversión | 1223535.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223535.28, modificado:1223535.28}} | REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO - 67076 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 67076 | S | 282 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:Canal ENTRADA NORTE A LA LOCALIDAD - CRUZANDO EL RIO TRUCHAS 0 393 40750 EL REPARO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, EN LA ENTRADA DEL CAMINO QUE VIENE DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, lon:-100.50577634, lat:18.12340714}} | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 1223535.28 | 1223535.28 | 1223535.28 | 1223535.28 | 1223535.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/017/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1223535.28, importe_modificado:1223535.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.0}} | {2566368/proyecto_FIN, 2566368/proyecto_PROCESO, 2566368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566813 | Proyecto de inversión | 201056.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201056.36, modificado:201056.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMO: EL TERRERO - LOS NOPALES, LOCALIDAD LOS NOPALES, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO, (FAISMUN 2025), (TRAMO 2-4). - 61772 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 61772 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:Camino / Terracería EL TERRERO - LOS NOPALES 6 700 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA LOS NOPALES, TRAMO 6.700 KM APROXIMADO DE CAMINO DE TERRA, lon:-100.18428842, lat:17.11933272}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 201056.36 | 201056.36 | 201056.36 | 201056.36 | 201056.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-001, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:753464.74, importe_modificado:753464.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {2566813/proyecto_PROCESO, 2566813/proyecto_INICIO, 2566813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto de contrato no coincide., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302566819 | Proyecto de inversión | 201056.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201056.36, modificado:201056.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMO: LOS NOPALES - EL POSQUELITE, LOCALIDAD EL POSQUELITE, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025), (TRAMO 4-4). - 62212 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 62212 | S | 160 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:104, direccion:Camino / Terracería LOS NOPALES - EL POSQUELITE 6 700 40981 EL POSQUELITE, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA EL POSQUELITE, TRAMO 6.700 KM APROXIMADO DE CAMINO D, lon:-100.21397114, lat:17.15875984}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 201056.36 | 201056.36 | 201056.36 | 201056.36 | 201056.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-001, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:753464.74, importe_modificado:753464.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {2566819/proyecto_PROCESO, 2566819/proyecto_INICIO, 2566819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566370 | Proyecto de inversión | 271747.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271747.97, modificado:271747.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE. - 76005 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 76005 | S | 413 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ZACAHUAJE 40744 ZACAHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-100.52814353, lat:18.20070829}} | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 271747.97 | 271747.97 | 271747.97 | 271747.97 | 271747.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/030/FAISMUN/2025, contratista:JORGE DE LA CRUZ LUGARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:271747.97, importe_modificado:271747.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.14}} | {2566370/proyecto_PROCESO, 2566370/proyecto_INICIO, 2566370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566372 | Proyecto de inversión | 658071.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658071.49, modificado:658071.49}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 116029 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 116029 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle EJIDO Barrio UNION 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA Calle SAN MARCOS A 50 METROS AL ESTE DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-100.50270737, lat:18.14970946}} | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 658071.49 | 658071.49 | 658071.49 | 658071.49 | 658071.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/055/FAISMUN/2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:658071.49, importe_modificado:658071.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.6}} | {2566372/proyecto_PROCESO, 2566372/proyecto_FIN, 2566372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566373 | Proyecto de inversión | 683274.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683274.72, modificado:683274.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL. - 76281 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 76281 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8042.5, meta_modificada:8042.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:Camino / Terracería EL COYOL - PINZAN MORADO 1 982 40744 EL COYOL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE PINZAN MORADO A 3 HRS DE CAMINO., lon:-100.57137768, lat:18.062096}} | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 683274.72 | 683274.72 | 683274.72 | 683274.72 | 683274.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/031/FAISMUN/2025, contratista:JORGE DE LA CRUZ LUGARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:683274.72, importe_modificado:683274.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8042.5}} | {2566373/proyecto_INICIO, 2566373/proyecto_FIN, 2566373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566375 | Proyecto de inversión | 668199.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668199.31, modificado:668199.31}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DE OCTUBRE, TRAMO: CARRETERA COYUCA DE CATALAN - VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 11277 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 11277 | S | 243 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:Calle SEGUNDA DE OCTUBRE Pueblo CORRAL FALSO 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Ninguno CARRETERA A COYUCA DE CATALAN Y Calle VICENTE GUERRERO Calle REFORMA A 500 METROS AL SURESTE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-100.56221944, lat:18.24546286}} | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 668199.31 | 668199.31 | 668199.31 | 668199.31 | 668199.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/015/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:668199.31, importe_modificado:668199.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1196.0}} | {2566375/proyecto_INICIO, 2566375/proyecto_FIN, 2566375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566378 | Proyecto de inversión | 323970.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323970.74, modificado:323970.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE PINZAN MORADO. - 110183 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 110183 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.5, meta_modificada:3640.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:72, direccion:Camino / Brecha PINZAN MORADO - PINZAN MORADO 0 809 PINZÁN MORADO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.55684628, lat:18.05024445}} | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 323970.74 | 323970.74 | 323970.74 | 323970.74 | 323970.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/041/FAISMUN/2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:323970.74, importe_modificado:323970.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.5}} | {2566378/proyecto_INICIO, 2566378/proyecto_FIN, 2566378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566380 | Proyecto de inversión | 1056866.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056866.12, modificado:1056866.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 112641 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 112641 | S | 188 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4370.09, meta_modificada:4370.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE MIGUEL HIDALGO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle CALLE HERMENEGILDO GALEANA Calle CALLE VICENTRE GUERRERO Vialidades donde se localizan las líne, lon:-100.49946987, lat:18.15737496}} | 2025-09-06 | 2025-10-13 | 1056866.12 | 1056866.12 | 1056866.12 | 1056866.12 | 1056866.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/038/FAISMUN/2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1056866.12, importe_modificado:1056866.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4370.09}} | {2566380/proyecto_FIN, 2566380/proyecto_PROCESO, 2566380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566384 | Proyecto de inversión | 774487.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774487.89, modificado:774487.89}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS TRAMO:HERMENEGILDO GALEANA - VICENTE GUERRERO, BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO - 117314 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 117314 | S | 88 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio BARRIO CENTRO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO CENTRO ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, lon:-100.50212533, lat:18.15506112}} | 2025-09-07 | 2025-09-30 | 774487.89 | 774487.89 | 774487.89 | 774487.89 | 774487.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/051/FAISMUN/2025, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:774487.89, importe_modificado:774487.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2566384/proyecto_PROCESO, 2566384/proyecto_INICIO, 2566384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566386 | Proyecto de inversión | 1170029.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170029.31, modificado:1170029.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD CHARCO AZUL - 75621 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 75621 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:167, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHARCO AZUL 40730 CHARCO AZUL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE UBICA AUN COSTADO DE LA PRESA, MARGEN ESTE DE LA MISMA A 2 HRS DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.47718864, lat:18.06968509}} | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 1170029.31 | 1170029.31 | 1170029.31 | 1170029.31 | 1170029.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/024/FAISMUN/2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1170029.31, importe_modificado:1170029.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2566386/proyecto_PROCESO, 2566386/proyecto_INICIO, 2566386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566388 | Proyecto de inversión | 1626457.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626457.54, modificado:1626457.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL PANTEON EN CERRO AZUL, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 57353 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 57353 | S | 112 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:Calle DEL PANTEON Pueblo CERRO AZUL 41676 CERRO AZUL, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO ESTA UBICADO A 500 ML DE LA COMISARIA DEL POBLADO DE CERRO AZUL SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A EL PANTEON DE LA MISMA L, lon:-98.37782514, lat:17.42937108}} | 2025-06-30 | 2025-08-12 | 1626457.54 | 1626457.54 | 1626457.54 | 1626457.54 | 1626457.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/017-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1626457.54, importe_modificado:1626457.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2566388/proyecto_INICIO, 2566388/proyecto_PROCESO, 2566388/proyecto_FIN, 2566388/proyecto_INICIO, 2566388/proyecto_PROCESO, 2566388/proyecto_FIN, 2566388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566389 | Proyecto de inversión | 295582.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295582.42, modificado:295582.42}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ZOYATLAN-CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 57178 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 57178 | S | 157 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE ZOYATLAN - CRUZ VERDE 1 740 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN VIVENTE ZOYATLAN SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA ANTES DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE , lon:-98.36374732, lat:17.32756262}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 295582.42 | 295582.42 | 295582.42 | 295582.42 | 295582.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/009-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:295582.42, importe_modificado:295582.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2566389/proyecto_INICIO, 2566389/proyecto_FIN, 2566389/proyecto_PROCESO, 2566389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566830 | Proyecto de inversión | 192900.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192900.64, modificado:192900.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMOS: EL TERRERO - HUERTECILLAS,LOCALIDAD HUERTECILLAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025), (TRAMO 1-2). - 4700 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 4700 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:Camino / Terracería EL TERRERO - HUERTECILLAS 7 0 40981 HUERTECILLAS, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA EL TERRERO, TRAMO 7.000 KM APROXIMADO DE CAMINO DE TERRAC, lon:-100.1749465, lat:17.14155599}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 192900.64 | 192900.64 | 192900.64 | 192900.64 | 192900.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-002, contratista:RUFINO CALDERON MENA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:274982.41, importe_modificado:274982.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2566830/proyecto_INICIO, 2566830/proyecto_FIN, 2566830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566836 | Proyecto de inversión | 225063.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225063.09, modificado:225063.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMOS: LOS NOPALES - LAS CHIRIPAS, LOCALIDAD LAS CHIRIPAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025), (TRAMO 3-4). - 83232 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 83232 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:157, direccion:Camino / Terracería LAS CHIRIPAS - LOS NOPALES 7 500 40981 LAS CHIRIPAS, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA LAS CHIRIPAS, TRAMO 7.500 KM APROXIMADO DE CAMINO DE T, lon:-100.22963397, lat:17.11805973}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 225063.09 | 225063.09 | 225063.09 | 225063.09 | 225063.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-001, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:753464.74, importe_modificado:753464.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2566836/proyecto_INICIO, 2566836/proyecto_FIN, 2566836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566838 | Proyecto de inversión | 1305535.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305535.97, modificado:1305535.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR EL LIMÓN, EN LA COLONIA LAS CRUCITAS, EN LA LOCALIDAD AGUAS BLANCAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ,GUERRERO (FAISMUN 2025). - 17320 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 17320 | S | 1105 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia EL PANTEON 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle GAUDENCIO PARRA CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, SE ACCESA POR LA CALLE GAUDEN, lon:-100.08888997, lat:17.00029873}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1305535.97 | 1305535.97 | 1305535.97 | 1305535.97 | 1305535.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-013, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1305535.97, importe_modificado:1305535.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {2566838/proyecto_INICIO, 2566838/proyecto_FIN, 2566838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566840 | Proyecto de inversión | 1228392 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228392.0, modificado:1228392.0}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Colorín, en la Localidad El Colorín, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 83705 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 83705 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:26, direccion:Camino / Terracería El Colorín - Tierras de Cultivo 10 200 40700 LOS COLORINES (EL COLORÍN), COYUCA DE CATALÁN El km 00+00 inicia en el centro del poblado y el Km 10+200 en tierras de cultivo con dirección suroeste., lon:-100.84069083, lat:17.88303013}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 1228392 | 1228392 | 1228392 | 1228392 | 1228392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-068, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1228392.0, importe_modificado:1228392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.2}} | {2566840/proyecto_INICIO, 2566840/proyecto_FIN, 2566840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566841 | Proyecto de inversión | 1196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196000.0, modificado:1196000.0}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Ceiba Mocha, en la localidad Ceiba Mocha, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero - 93888 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 93888 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:479, direccion:Camino / Terracería Poblado Ceiba Mocha - Tierras de cultivo 10 600 40700 CEIBA MOCHA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado Ceiba Mocha y el Km 10+600 en tierras de cultivo dirección Norte., lon:-101.10609701, lat:18.02915776}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1196000 | 1196000 | 1196000 | 1196000 | 1196000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-084, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1196000.0, importe_modificado:1196000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.6}} | {2566841/proyecto_INICIO, 2566841/proyecto_PROCESO, 2566841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566842 | Proyecto de inversión | 282588.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282588.43, modificado:282588.43}} | 2/4 Rehabilitación de camino tramo: El Tepehuaje - El Mono y Ramales, en la localidad El Mono, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 69439 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 69439 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:Camino / Terracería Palo Nuevo - La Cañada 1 90 40700 LA CAÑADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 2+400 inicia en el crucero hacia Palo Nuevo y el Km 4+300 en la localidad La Cañada, lon:-101.08175117, lat:18.04981329}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 282588.43 | 282588.43 | 282588.43 | 282588.43 | 282588.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-058, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1316312.08, importe_modificado:1316312.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2566842/proyecto_PROCESO, 2566842/proyecto_FIN, 2566842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566843 | Proyecto de inversión | 992104.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992104.96, modificado:992104.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL TEPEHUAJE-YESQUEROS, EN LA LOCALIDAD YESQUEROS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. - 54287 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 54287 | S | 68 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:467, direccion:Camino / Terracería TEPEHUAJE - YESQUEROS (MESAS DE YESQUEROS) 8 90 40700 EL TEPEHUAJE, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL 134-TEPEHUAJE Y EL KM 8+900 EN YESQUEROS (MESAS DE YESQUEROS), lon:-101.09419544, lat:18.03443988}} | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 992104.96 | 992104.96 | 992104.96 | 992104.96 | 992104.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-040, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:992104.96, importe_modificado:992104.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.9}} | {2566843/proyecto_PROCESO, 2566843/proyecto_INICIO, 2566843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566845 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625000.0, modificado:625000.0}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Los Guajes, en la Localidad Los Guajes, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 85550 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 85550 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:Camino / Terracería Los Guajes - Tierras de Cultivo 9 40 40701 LOS GUAJES, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado Los Guajes y el Km 9+400 termina en camino hacia Dos Arroyos, lon:-100.74433408, lat:18.17489032}} | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-071, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {2566845/proyecto_INICIO, 2566845/proyecto_FIN, 2566845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566847 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción de Pozo profundo y línea de llenado de Agua Potable Los Almendros, Col. Linda Vista, en la localidad Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 84930 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 84930 | S | 435 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida Revolución Colonia Linda Vista 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Licenciado José López Portillo Y Calle 10 de Mayo Ninguno Río Balsas El pozo profundo se ubica cercano al Río Balsas, mientras que la lí, lon:-100.69117893, lat:18.31918782}} | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-020, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2566847/proyecto_INICIO, 2566847/proyecto_FIN, 2566847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566402 | Proyecto de inversión | 285247.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285247.93, modificado:285247.93}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T. 12EJN0182J, EN LA COLONIA NANCHICAHUITE - 100898 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 100898 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.08, meta_modificada:40.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Colonia NANCHICAHUITE 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T. 12EJN0182J, EN LA COLONIA NANCHICAHUITE, SE UBIC, lon:-99.9389097, lat:18.13374239}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 285247.93 | 285247.93 | 285247.93 | 285247.93 | 285247.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:285247.93, importe_modificado:285247.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.08}} | {2566402/proyecto_FIN, 2566402/proyecto_PROCESO, 2566402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566403 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TRAMO 5+255.39 AL 5+690.29, EN LA LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJÓN - 88637 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 88637 | S | 5778 | 5334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.91, meta_modificada:435.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA DEL ESTUDIANTE S/N S/N Colonia CONTLALCO 40537 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TRAMO 5+255.39 AL 5+690.29, EN LA LOCALID, lon:-99.93273335, lat:18.13968363}} | 2025-08-25 | 2025-10-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-Faismun-DF-2025-AD-0804, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.91}} | {2566403/proyecto_INICIO, 2566403/proyecto_FIN, 2566403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566404 | Proyecto de inversión | 304032.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304032.09, modificado:304032.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TEXOCOTLA A EL QUERENGUE - 57897 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 57897 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE TEXOCOTLA - EL QUERENGUE 14 0 40535 EL QUERENGUE, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TEXOCOTLA A EL QUERENGUE, SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA, lon:-99.90409284, lat:17.99267168}} | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 304032.09 | 304032.09 | 304032.09 | 304032.09 | 304032.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:304032.09, importe_modificado:304032.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2566404/proyecto_INICIO, 2566404/proyecto_FIN, 2566404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566405 | Proyecto de inversión | 1455735.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455735.98, modificado:1455735.98}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CHAPULICERA - 79117 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 79117 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle CANTON S/N S/N Colonia CHAPULICERA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GRANADITAS Calle 5 DE MAYO LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CHAPULICERA, SE UBICA AL SURESTE DE L, lon:-99.9285628, lat:18.12858061}} | 2025-08-11 | 2025-09-13 | 1455735.98 | 1455735.98 | 1455735.98 | 1455735.98 | 1455735.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-Faismun-DF-2025-AD-0802, contratista:TANIA ESTEFANIA VILLANUEVA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1455735.98, importe_modificado:1455735.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2566405/proyecto_INICIO, 2566405/proyecto_FIN, 2566405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566406 | Proyecto de inversión | 266453.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266453.38, modificado:266453.38}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VESPERTINO FRANCISCO VILLA, C.C.T. 12DPR1903X, EN LA COLONIA CENTRO - 100887 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 100887 | S | 290 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.08, meta_modificada:40.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N Colonia CENTRO 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VESPERTINO FRANCISCO VILLA, C.C.T. 12DPR1903X, EN LA COLONIA CE, lon:-99.9319169, lat:18.13053063}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 266453.38 | 266453.38 | 266453.38 | 266453.38 | 266453.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:266453.38, importe_modificado:266453.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.08}} | {2566406/proyecto_PROCESO, 2566406/proyecto_FIN, 2566406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566407 | Proyecto de inversión | 1516419.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516419.09, modificado:1516419.09}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, C.C.T. 12EPR0325G, EN LA COLONIA TEPEYAC - 115278 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 115278 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ADRIAN CASTREJON SUR S/N S/N Colonia TEPEYAC 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, C.C.T. 12EPR0325G, EN LA COLONIA TEPEYAC, SE UBICA AL PONIENTE D, lon:-99.9358988, lat:18.13027779}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 1516419.09 | 1516419.09 | 1516419.09 | 1516419.09 | 1516419.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-Faismun-DF-2025-AD-0903, contratista:GABRIELA TORALES ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1516419.09, importe_modificado:1516419.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.76}} | {2566407/proyecto_FIN, 2566407/proyecto_PROCESO, 2566407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566408 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PASTORAS EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS, LOCALIDAD APAXTLA, MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO. - 118154 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 118154 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle LAS PASTORAS S/N S/N Colonia LAZARO CARDENAS 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PASTORAS EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS, LOCALIDAD APAXTLA, MUNICIPIO DE AP, lon:-99.92731121, lat:18.12749954}} | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2566408/proyecto_INICIO, 2566408/proyecto_FIN, 2566408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566410 | Proyecto de inversión | 460749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460749.96, modificado:460749.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO APAXTLA A PETLACALA - 60808 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 60808 | S | 100 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SALIDA APAXTLA DE CASTREJON - PETLACALA 11 500 40531 PETLACALA, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO APAXTLA A PETLACALA, SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS, lon:-99.88245987, lat:18.18726407}} | 2025-06-24 | 2025-07-05 | 460749.96 | 460749.96 | 460749.96 | 460749.96 | 460749.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:460749.96, importe_modificado:460749.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2566410/proyecto_INICIO, 2566410/proyecto_FIN, 2566410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566411 | Proyecto de inversión | 423578.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423578.16, modificado:423578.16}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA - 116787 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 116787 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo TLATZALA 40535 TLATZALA, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, SE UBICA AL SURESTE DE LA C, lon:-99.8971338, lat:18.06062214}} | 2025-10-06 | 2025-11-01 | 423578.16 | 423578.16 | 423578.16 | 423578.16 | 423578.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:423578.16, importe_modificado:423578.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2566411/proyecto_PROCESO, 2566411/proyecto_FIN, 2566411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566413 | Proyecto de inversión | 1132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132000.0, modificado:1132000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DTV0068H, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA - 84611 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 84611 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo TLATZALA 40533 TLATZALA, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DTV0068H, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, SE , lon:-99.89777477, lat:18.0652495}} | 2025-08-19 | 2025-09-27 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1132000.0, importe_modificado:1132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2566413/proyecto_PROCESO, 2566413/proyecto_INICIO, 2566413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566414 | Proyecto de inversión | 778100.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778100.46, modificado:778100.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CACALOTEPEC A XOCHITEPEC - 57780 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 57780 | S | 259 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:Camino / Terracería CACALOTEPEC - XOCHITEPEC 26 400 40541 XOCHITEPEC, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CACALOTEPEC A XOCHITEPEC, SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALID, lon:-100.09156667, lat:18.09820552}} | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 778100.46 | 778100.46 | 778100.46 | 778100.46 | 778100.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:778100.46, importe_modificado:778100.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2566414/proyecto_INICIO, 2566414/proyecto_FIN, 2566414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566848 | Proyecto de inversión | 157437.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157437.78, modificado:157437.78}} | 2/4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: SAN FRANCISCO-ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-EL MURCIELAGO-PUERTO DEL ORO, EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 65041 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 65041 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:136, direccion:Camino / Terracería ARROYO EL VIZCAINO - SAN FRANCISCO 1 70 40717 SAN FRANCISCO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 1+00 INICIA EN ARROYO EL VIZCAINO Y EL KM 2+700 TERMINA EN SAN FRANCISCO, lon:-100.90691212, lat:18.26563793}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 157437.78 | 157437.78 | 157437.78 | 157437.78 | 157437.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-003, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:471859.25, importe_modificado:471859.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {2566848/proyecto_INICIO, 2566848/proyecto_FIN, 2566848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566849 | Proyecto de inversión | 211279.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211279.1, modificado:211279.1}} | 6/7 Rehabilitación de camino tramo: Placeres del Oro-Parotas del Manchón-Manchón Parotas y Ramales en la localidad Manchón Parotas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 67098 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 67098 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:524, direccion:Camino / Terracería Parotas del Manchón - Los Mangos 6 300 40700 LOS MANGOS, COYUCA DE CATALÁN El km 24+600 inicia en Parotas del Manchón y el km 30+900 termina en la localidad Los Mangos, lon:-101.00244946, lat:18.13552983}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 211279.1 | 211279.1 | 211279.1 | 211279.1 | 211279.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1194589.11, importe_modificado:1194589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2566849/proyecto_INICIO, 2566849/proyecto_FIN, 2566849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566850 | Proyecto de inversión | 365548.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365548.71, modificado:365548.71}} | 3/3 Rehabilitación de camino tramo: La Ciudad-Puerto de las Ollas, en la localidad Puerto de las Ollas, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 81047 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 81047 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:649, direccion:Camino / Terracería El Venado - El Puerto de las Ollas 3 700 40700 EL PUERTO DE LAS OLLAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 7+800 inicia en El Venado y el Km 11+500 termina en El Puerto de las Ollas., lon:-101.1047501, lat:17.7914892}} | 2025-07-29 | 2025-08-28 | 365548.71 | 365548.71 | 365548.71 | 365548.71 | 365548.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-074, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1102598.79, importe_modificado:1102598.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2566850/proyecto_PROCESO, 2566850/proyecto_INICIO, 2566850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566851 | Proyecto de inversión | 75171.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75171.69, modificado:75171.69}} | 3/7 Rehabilitación de camino tramo: Crucero del Pescado-La Laguna, en la localidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 91771 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 91771 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:256, direccion:Camino / Terracería Entronque La Joya - Entronque Las Fundiciones 0 600 40702 LAS FUNDICIONES (FUNDICIÓN), COYUCA DE CATALÁN El Km 1+700 inicia en el entronque hacia la comunidad La Joya y el Km 2+300 termina en el entronque hacia, lon:-100.81665007, lat:17.89979995}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 75171.69 | 75171.69 | 75171.69 | 75171.69 | 75171.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1165725.24, importe_modificado:1165725.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2566851/proyecto_INICIO, 2566851/proyecto_FIN, 2566851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566852 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Emiliano Zapata tramo: H. Colegio Militar-Eutimio Pinzón, Barrio Cantarranas, en la localidad Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 75724 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 75724 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Barrio Cantarranas 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle H. Colegio Militar Y Calle Eutimio Pinzón Calle Agrarista El tramo 00+00 inicia en esquina con calle Eutimio Pinzón y el tramo 00+181 , lon:-100.70139546, lat:18.33394031}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-008, contratista:IRMA SANTAMARIA CHETLA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2566852/proyecto_INICIO, 2566852/proyecto_FIN, 2566852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566853 | Proyecto de inversión | 43977.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43977.65, modificado:43977.65}} | 2/3 Rehabilitación de camino tramo: Los Órganos-La Sierrita, en la localidad La Sierrita, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 81723 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 81723 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:551, direccion:Camino / Terracería Entronque camino Gachupines - Entronque camino Las Guacamayas 0 400 40700 LAS GUACAMAYAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 1+400 inicia en el entronque camino a Gachupines y el Km 1+800 termina en entronque camino a Las, lon:-100.78797993, lat:17.8929545}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 43977.65 | 43977.65 | 43977.65 | 43977.65 | 43977.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-035, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1326743.12, importe_modificado:1326743.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2566853/proyecto_INICIO, 2566853/proyecto_FIN, 2566853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 2 de 3 Forma parte de un proyecto total de 11.400 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566855 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción de drenaje sanitario en calle Lázaro Cárdenas tramo: BR. Leyva Mancilla - Callejón S/N en la localidad de Amuco de la Reforma, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 67303 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 67303 | S | 345 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas Pueblo Amuco de la Reforma 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle BR Baltazar Leyva Mancilla Calle Manuel Mendoza El tramo inicia en 00+00 en Av. Lázaro Cárdenas esqu, lon:-100.6383713, lat:18.29614892}} | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-007, contratista:MIREYA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2566855/proyecto_INICIO, 2566855/proyecto_FIN, 2566855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566856 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARANGUIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 60525 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 60525 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:122, direccion:Ninguno TERRENO BALDIO Pueblo ZIRANDARANGUIO 40700 ZIRANDARANGUIO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno CAMINO A RIO FLORIDO-SANTO DOMINGO Y Ninguno TERRENO BALDIO Ninguno TERRENO BALDIO PASANDO EL VADO, lon:-100.70844987, lat:18.34332469}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-009, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2566856/proyecto_INICIO, 2566856/proyecto_FIN, 2566856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566858 | Proyecto de inversión | 151681.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151681.59, modificado:151681.59}} | 7/8 Rehabilitación de camino tramo: Placeres del Oro-Parotas del Manchón-Manchón Parotas y Ramales en la localidad Manchón Parotas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 71414 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 71414 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:215, direccion:Camino / Terracería Los Mangos - Nueva Italia 4 65 40700 NUEVA ITALIA, COYUCA DE CATALÁN El Km 30+900 inicia en Los Mangos y el Km 35+550 en el entronque camino a Nueva Italia, lon:-101.02597583, lat:18.12717646}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 151681.59 | 151681.59 | 151681.59 | 151681.59 | 151681.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1194589.11, importe_modificado:1194589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.65}} | {2566858/proyecto_INICIO, 2566858/proyecto_FIN, 2566858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566859 | Proyecto de inversión | 303802.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303802.37, modificado:303802.37}} | 1/2 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CARRETERO: LA CAÑA-EL QUEBRANTADERO-PATAMBO, EN LA LOCALIDAD PATAMBO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 55517 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 55517 | S | 555 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.85, meta_modificada:3.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:189, direccion:Camino / Terracería LA CAÑA - EL QUEBRANTADERO 3 85 40700 EL QUEBRANTADERO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN LA CAÑA Y TERMINA EN EL KM 3+850 EN EL QUEBRANTADERO, lon:-100.86360403, lat:18.20108407}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 303802.37 | 303802.37 | 303802.37 | 303802.37 | 303802.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-005, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:698456.27, importe_modificado:698456.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.85}} | {2566859/proyecto_PROCESO, 2566859/proyecto_INICIO, 2566859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566860 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de Pozo Profundo de agua potable en la localidad de Pungarabatito, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 73548 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 73548 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:Ninguno TIERRAS DE CULTIVO Pueblo Pungarabatito 40703 PUNGARABATITO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle TIERRAS DE CULTIVO Ninguno TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA APROX. 1 KM DEL PANTEON EN DIRECCIÓN SUROESTE, lon:-100.66587478, lat:18.27028866}} | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-015, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2566860/proyecto_PROCESO, 2566860/proyecto_INICIO, 2566860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566862 | Proyecto de inversión | 120524.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120524.84, modificado:120524.84}} | 1/4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: SAN FRANCISCO-ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-EL MURCIELAGO-PUERTO DEL ORO, EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 64525 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 64525 | S | 600 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:664, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE PLACERES DEL ORO - ARROYO EL VIZCAINO 1 0 40717 EL VIZCAÍNO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA EN EL ENTRONQUE A PLACERES DEL ORO Y EL KM 1+00 EN ARROYO EL VIZCAINO., lon:-100.90212385, lat:18.25518672}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 120524.84 | 120524.84 | 120524.84 | 120524.84 | 120524.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-003, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:471859.25, importe_modificado:471859.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2566862/proyecto_INICIO, 2566862/proyecto_FIN, 2566862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 1 de 4. Forma parte de un proyecto total de 7.00 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566863 | Proyecto de inversión | 115962.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115962.68, modificado:115962.68}} | 8/8 Rehabilitación de camino tramo: Placeres del Oro-Parotas del Manchón-Manchón Parotas y Ramales en la localidad Manchón Parotas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 71465 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 71465 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:Camino / Terracería Entronque camino a Nueva Italia - Manchón Parotas 3 60 40702 MANCHÓN PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 35+550 inicia en el entronque camino a la localidad Nueva Italia y el Km 39+150 en Manchón Parotas, lon:-101.03948558, lat:18.12544456}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 115962.68 | 115962.68 | 115962.68 | 115962.68 | 115962.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1194589.11, importe_modificado:1194589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2566863/proyecto_INICIO, 2566863/proyecto_FIN, 2566863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 8 de 8. Forma parte de un proyecto total de 39.150 km de rehabilitación de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566865 | Proyecto de inversión | 488795.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488795.65, modificado:488795.65}} | 2/3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: TARIO-EL EMBARCADERO, EN LA LOCALIDAD EL EMBARCADERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 63302 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 63302 | S | 135 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.85, meta_modificada:7.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:Camino / Terracería LA CRUZ DEL RIO BALSAS - EL JABALI 7 85 40711 EL JABALÍ, COYUCA DE CATALÁN EL KM 8+600 INICIA EN LA CRUZ DEL RIO BALSAS Y EL KM 16+450 TERMINA EN EL JABALI, lon:-100.86135792, lat:18.46387782}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 488795.65 | 488795.65 | 488795.65 | 488795.65 | 488795.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-036, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1329741.22, importe_modificado:1329741.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.85}} | {2566865/proyecto_INICIO, 2566865/proyecto_FIN, 2566865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 2 de 3 Forma parte de un proyecto total de 20.500 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566866 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 61174 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 61174 | S | 397 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:607, direccion:Ninguno TERRENO BALDIO Colonia GUADALUPANA 40709 BARRIO EL CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno TERRENO BALDIO Y Ninguno TERRENO BALDIO Ninguno TERRENO BALDIO CERCANO A LA CAPILLA GUADALUPANA, lon:-100.70764493, lat:18.31878246}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-013, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2566866/proyecto_INICIO, 2566866/proyecto_FIN, 2566866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566867 | Proyecto de inversión | 576260.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576260.1, modificado:576260.1}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Las Parotas, en la localidad Las Parotas, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 78839 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 78839 | S | 105 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:71, direccion:Camino / Terracería Las Parotas - Tierras de cultivo 6 80 40704 LAS PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en la entrada del pueblo Las Parotas y el km 6+800 termina en tierras de cultivo con dirección al Río Cuirio., lon:-100.72999037, lat:18.27944433}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 576260.1 | 576260.1 | 576260.1 | 576260.1 | 576260.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-073, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:576260.1, importe_modificado:576260.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2566867/proyecto_FIN, 2566867/proyecto_PROCESO, 2566867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566415 | Proyecto de inversión | 774878.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774878.96, modificado:774878.96}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL CFE - 111021 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 111021 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CALLE 2 S/N S/N Colonia UNIDAD HABITACIONAL CFE 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL CFE., SE UBICA AL NORTE D, lon:-99.93165928, lat:18.13832479}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 774878.96 | 774878.96 | 774878.96 | 774878.96 | 774878.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:774878.96, importe_modificado:774878.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.0}} | {2566415/proyecto_INICIO, 2566415/proyecto_FIN, 2566415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566416 | Proyecto de inversión | 205253 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205253.0, modificado:205253.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LUIS MORA ESQUINA CON CALLE 2 DE ABRIL, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 77953 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 77953 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.54, meta_modificada:41.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle LUIS MORA S/N S/N Colonia LAZARO CARDENAS 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle ALVAREZ Avenida LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LUIS MORA ESQUIN, lon:-99.928184, lat:18.12710536}} | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 205253 | 205253 | 205253 | 205253 | 205253 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:205253.0, importe_modificado:205253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.54}} | {2566416/proyecto_FIN, 2566416/proyecto_INICIO, 2566416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566417 | Proyecto de inversión | 1443353.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443353.28, modificado:1443353.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DELICIAS ENTRE LAS CALLES ADRIAN CASTREJON SUR Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO - 81757 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 81757 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle DELICIAS S/N S/N Colonia CENTRO 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle ADRIAN CASTREJON SUR Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 5 DE MAYO LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE, lon:-99.93516908, lat:18.12926885}} | 2025-08-18 | 2025-10-04 | 1443353.28 | 1443353.28 | 1443353.28 | 1443353.28 | 1443353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-Faismun-DF-2025-AD-0801, contratista:GABRIELA TORALES ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1443353.28, importe_modificado:1443353.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.0}} | {2566417/proyecto_INICIO, 2566417/proyecto_PROCESO, 2566417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566418 | Proyecto de inversión | 284426.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284426.03, modificado:284426.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DE TLANIPATLAN A LIBERALTEPEC - 56180 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 56180 | S | 104 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE TLANIPATLAN - LIBERALTEPEC 8 0 40540 LIBERALTEPEC, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DE TLANIPATLAN A LIBERALTEPEC, SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-100.03398605, lat:18.19159865}} | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 284426.03 | 284426.03 | 284426.03 | 284426.03 | 284426.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:284426.03, importe_modificado:284426.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2566418/proyecto_INICIO, 2566418/proyecto_FIN, 2566418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566420 | Proyecto de inversión | 300854.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300854.01, modificado:300854.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE DE LA LAGUNA A NEJAPA - 54908 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 54908 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE DE LA LAGUNA - NEJAPA 3 500 40534 NEJAPA, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE DE LA LAGUNA A NEJAPA, SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS, lon:-99.90451371, lat:18.18243451}} | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 300854.01 | 300854.01 | 300854.01 | 300854.01 | 300854.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:300854.01, importe_modificado:300854.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2566420/proyecto_PROCESO, 2566420/proyecto_INICIO, 2566420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566421 | Proyecto de inversión | 156538.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156538.38, modificado:156538.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN SOTO ENTRE LA CALLE CARLOS CASTREJON Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 116932 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 116932 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JUAN SOTO S/N S/N Colonia EMILIANO ZAPATA 40537 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN SOTO ENTRE LA CALLE CARLOS CASTREJON Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EMILIANO , lon:-99.93625569, lat:18.14005413}} | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 156538.38 | 156538.38 | 156538.38 | 156538.38 | 156538.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:156538.38, importe_modificado:156538.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2566421/proyecto_FIN, 2566421/proyecto_INICIO, 2566421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566422 | Proyecto de inversión | 2800514 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800514.0, modificado:2800514.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LERDO Y AGRICULTURA, EN LA COLONIA LA CHAPULICERA. - 97412 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 97412 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.75, meta_modificada:1228.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE S/N S/N Colonia LA CHAPULICERA 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle LERDO Y Calle AGRICULTURA Calle CALLE S/N LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE , lon:-99.92861719, lat:18.13230456}} | 2025-09-01 | 2025-11-08 | 2800514 | 2800514 | 2800514 | 2800514 | 2800514 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-Faismun-DF-2025-AD-0904, contratista:GABRIELA TORALES ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:2800514.0, importe_modificado:2800514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.75}} | {2566422/proyecto_INICIO, 2566422/proyecto_FIN, 2566422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566424 | Proyecto de inversión | 1132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132000.0, modificado:1132000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, C.C.T. 12EPR0455Z, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTEPEC - 84646 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 84646 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N S/N Pueblo TEPOXTEPEC 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, C.C.T. 12EPR0455Z, EN LA LOCALIDAD, lon:-99.88799872, lat:18.15041029}} | 2025-08-25 | 2025-10-04 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1132000.0, importe_modificado:1132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2566424/proyecto_INICIO, 2566424/proyecto_FIN, 2566424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566425 | Proyecto de inversión | 676763.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676763.8, modificado:676763.8}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA LAS PASTORAS, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 115380 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 115380 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle BARRANCA LAS PASTORAS S/N S/N Colonia LAZARO CARDENAS 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA LAS PASTORAS, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, SE UBICA AL SURE, lon:-99.92739368, lat:18.12784143}} | 2025-10-06 | 2025-11-01 | 676763.8 | 676763.8 | 676763.8 | 676763.8 | 676763.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:676763.8, importe_modificado:676763.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2566425/proyecto_PROCESO, 2566425/proyecto_INICIO, 2566425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566427 | Proyecto de inversión | 1276453.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276453.64, modificado:1276453.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDUSTRIA ENTRE CALLES INDUSTRIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ - 92136 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 92136 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION INDUSTRIA S/N S/N Colonia CERRO DE LA CRUZ 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDUSTRIA ENTRE CALLES INDUSTRIA Y JOS, lon:-99.93622641, lat:18.13539981}} | 2025-09-01 | 2025-10-11 | 1276453.64 | 1276453.64 | 1276453.64 | 1276453.64 | 1276453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-Faismun-DF-2025-AD-0902, contratista:GABRIELA TORALES ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1276453.64, importe_modificado:1276453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}} | {2566427/proyecto_INICIO, 2566427/proyecto_FIN, 2566427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566428 | Proyecto de inversión | 393504.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393504.05, modificado:393504.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DEL CARACOL KM 0+000 A ZACAPOXTEPEC KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOXTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA. - 57631 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 57631 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DEL CARACOL - ZACAPOXTEPEC 14 810 40551 ZACAPOSTEPEC, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DEL CARACOL KM 0+000 A ZACAPOXTEPEC KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE ZACA, lon:-99.9616134, lat:18.02099533}} | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 393504.05 | 393504.05 | 393504.05 | 393504.05 | 393504.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:393504.05, importe_modificado:393504.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2566428/proyecto_INICIO, 2566428/proyecto_FIN, 2566428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566429 | Proyecto de inversión | 826271 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826271.0, modificado:826271.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC - 63679 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 63679 | S | 242 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo XOCHITEPEC 40541 XOCHITEPEC, APAXTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SALIDA AL PANTEON LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINC, lon:-100.09154521, lat:18.09816473}} | 2025-07-02 | 2025-07-26 | 826271 | 826271 | 826271 | 826271 | 826271 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:826271.0, importe_modificado:826271.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2566429/proyecto_INICIO, 2566429/proyecto_FIN, 2566429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566431 | Proyecto de inversión | 902504 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902504.0, modificado:902504.0}} | REHABILITACION DE 4 AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 176, C.C.T. 12BTA0006I, EN LA COLONIA CONTLALCO - 84132 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 84132 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.5, meta_modificada:332.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA DEL ESTUDIANTE S/N S/N Colonia CONTLALCO 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE 4 AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 176, C.C.T. 12BTA0006I, EN LA COLONIA CO, lon:-99.93412883, lat:18.14358895}} | 2025-08-18 | 2025-09-27 | 902504 | 902504 | 902504 | 902504 | 902504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:902504.0, importe_modificado:902504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.5}} | {2566431/proyecto_PROCESO, 2566431/proyecto_FIN, 2566431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566432 | Proyecto de inversión | 712619.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712619.86, modificado:712619.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TLATZALA A SANTAMARIA - 54049 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 54049 | S | 110 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE DE TLATZALA - SANTAMARIA 17 300 40533 PUEBLO NUEVO SANTA MARÍA, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TLATZALA A SANTAMARIA, SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.87182435, lat:17.98497295}} | 2025-06-11 | 2025-06-21 | 712619.86 | 712619.86 | 712619.86 | 712619.86 | 712619.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:712619.86, importe_modificado:712619.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2566432/proyecto_INICIO, 2566432/proyecto_FIN, 2566432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566433 | Proyecto de inversión | 622168.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622168.88, modificado:622168.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, C.C.T. 12EJN0154N, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA - 74851 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 74851 | S | 238 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.82, meta_modificada:357.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N S/N Pueblo TLATZALA 40533 TLATZALA, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, C.C.T. 12EJN0154N, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, SE UBICA AL SURES, lon:-99.89649382, lat:18.06303128}} | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 622168.88 | 622168.88 | 622168.88 | 622168.88 | 622168.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:622168.88, importe_modificado:622168.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.82}} | {2566433/proyecto_INICIO, 2566433/proyecto_FIN, 2566433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566436 | Proyecto de inversión | 184770 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184770.0, modificado:184770.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LOS CAJONES, PIÑA 1 Y PIÑAS 2, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA - 78915 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78915 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:Camino / Terracería las piñas - los cajones 10 600 40515 LAS PIÑAS, ARCELIA se ubica al este del municipio acceso entronque en la comunidad de san miguelito hacia pozo zarco, cacahuanache a 2 hrs de camino de la cabecera mpal., lon:-100.1986363, lat:18.24535118}} | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 184770 | 184770 | 184770 | 184770 | 184770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0045/06-2025, contratista:CATALINA GONZALEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:184770.0, importe_modificado:184770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2566436/proyecto_PROCESO, 2566436/proyecto_FIN, 2566436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566869 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de depósito de agua potable en la localidad de Piedra Parada, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 76366 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 76366 | S | 220 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:74, direccion:Ninguno Terreno baldío Pueblo Piedra Parada 40704 PIEDRA PARADA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Ninguno Terreno baldío Atrás de la escuela Primaria Emiliano Zapata, lon:-100.80406374, lat:18.31360904}} | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-016, contratista:MIREYA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:113.0}} | {2566869/proyecto_INICIO, 2566869/proyecto_FIN, 2566869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566870 | Proyecto de inversión | 333106.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333106.92, modificado:333106.92}} | 3/4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CARRETERO: ACHIMORO- EL METATE- LA TABLA, EN LA LOCALIDAD LA TABLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 65963 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 65963 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:182, direccion:Camino / Terracería BARRANCA DEL PINZAN - EL METATE 3 400 40700 EL METATE, COYUCA DE CATALÁN EL KM 4+600 INICIA EN LA BARRANCA DEL PINZAN Y EL KM 8+00 EN EL METATE, lon:-100.89243686, lat:18.11224052}} | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 333106.92 | 333106.92 | 333106.92 | 333106.92 | 333106.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-014, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1259843.28, importe_modificado:1259843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2566870/proyecto_INICIO, 2566870/proyecto_FIN, 2566870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566871 | Proyecto de inversión | 299388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299388.47, modificado:299388.47}} | 4/4 Rehabilitación de camino tramo: Los Diamantes-Los Alacranes, en la localidad Los Alacranes, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 90223 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 90223 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:624, direccion:Camino / Terracería La Balanza - Los Alacranes 3 300 40700 LOS ALACRANES, COYUCA DE CATALÁN El Km 8+600 inicia en el crucero a la comunidad La Balanza y el Km 11+900 en la localidad Los Alacranes., lon:-100.91495188, lat:17.96778155}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 299388.47 | 299388.47 | 299388.47 | 299388.47 | 299388.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-070, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1127673.89, importe_modificado:1127673.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {2566871/proyecto_INICIO, 2566871/proyecto_FIN, 2566871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566872 | Proyecto de inversión | 63389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63389.06, modificado:63389.06}} | 5/6 Rehabilitación de camino tramo: Piedra Imán-Quirirícuaro-Ciénega de Arriba-Ciénega de Abajo-Zicuítaro-El Jabalí, en la localidad El Jabalí, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 83052 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 83052 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:622, direccion:Camino / Terracería Zicuítaro - El Tamarindo 1 0 40711 EL TAMARINDO, COYUCA DE CATALÁN El Km 16+400 inicia en Zicuítaro y el Km 17+40 termina en El Tamarindo., lon:-100.86297209, lat:18.45415707}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 63389.06 | 63389.06 | 63389.06 | 63389.06 | 63389.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1210125.17, importe_modificado:1210125.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2566872/proyecto_INICIO, 2566872/proyecto_FIN, 2566872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566873 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de red de agua potable en calle Alta Cuauhtémoc tramo: República de Honduras-Calle S/N, Col. Linda Vista, en la localidad Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 83759 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 83759 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Colonia Linda Vista 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle República de Honduras Y Calle Sin Nombre Avenida Lázaro Cárdenas El tramo 00+00 inicia en calle esquina República de Honduras (frente a CO, lon:-100.69816742, lat:18.31805345}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-018, contratista:IRMA SANTAMARIA CHETLA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2566873/proyecto_INICIO, 2566873/proyecto_FIN, 2566873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566874 | Proyecto de inversión | 75171.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75171.69, modificado:75171.69}} | 2/7 Rehabilitación de camino tramo: Crucero del Pescado-La Laguna, en la localidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 96731 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 96731 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:614, direccion:Camino / Terracería Entronque Colmeneros - Entronque La Joya 0 600 40700 LA JOYA, COYUCA DE CATALÁN El Km 1+100 inicia en el camino entronque a Colmeneros y el Km 1+700 en el entroque a camino La Joya., lon:-100.81668689, lat:17.89237515}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 75171.69 | 75171.69 | 75171.69 | 75171.69 | 75171.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1165725.24, importe_modificado:1165725.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2566874/proyecto_INICIO, 2566874/proyecto_FIN, 2566874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566875 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:610000.0}} | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Emperatriz Ireri tramo: Boulevard de la Juventud-Álvaro Obregón, Barrio El Calvario en la localidad Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 85926 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 85926 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Emperatriz Ireri Barrio El Calvario 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Boulevard De la Juventud Y Calle Alvaro Obregón Avenida De la Juventud El tramo 00+00 inicia en calle Emperatriz Ireri esquina con Boluleva, lon:-100.69891578, lat:18.325714}} | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-010, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2566875/proyecto_INICIO, 2566875/proyecto_FIN, 2566875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566877 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: REPUBLICA DE HONDURAS - LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, BARRIO TIERRA COLORADA, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 61246 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 61246 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle ALVARO OBREGON Barrio TIERRA COLORADA 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno CARRT COYUCA DE CATALAN-AJUCHITLAN Y Calle CUAUHTEMOC Calle SIN NOMBRE EL TRAMO 0+00 INICIA EN ESQ CALLE REPUBLICA DE HONDURAS Y , lon:-100.69857646, lat:18.31811329}} | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-006, contratista:CATALINA GONZALEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2566877/proyecto_INICIO, 2566877/proyecto_FIN, 2566877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566878 | Proyecto de inversión | 1185237.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185237.22, modificado:1185237.22}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Las Juntas del Río Chiquito, en la Localidad Las Juntas del Río Chiquito, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 83814 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 83814 | S | 304 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:Camino / Terracería Tierras de cultivo - Tierras de cultivo 9 90 40703 LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS), COYUCA DE CATALÁN El km 00+00 inicia en Tierras de cultivo dirección Zona Residencial Militar y el tramo 9+900 termin, lon:-100.63894695, lat:18.31270254}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 1185237.22 | 1185237.22 | 1185237.22 | 1185237.22 | 1185237.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-069, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1185237.22, importe_modificado:1185237.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {2566878/proyecto_INICIO, 2566878/proyecto_FIN, 2566878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566879 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Rehabilitación de sistema de agua potable La Cacanicua, Col. Linda Vista en la localidad Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 85872 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 85872 | S | 256 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Primero de Mayo Colonia Linda Vista 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida Revolución Y Calle Juan N. Alvarez Calle Prolongación Juan N. Alvarez La línea de llenado se ubica sobre la calle Primero de Mayo t, lon:-100.69103677, lat:18.31536327}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-021, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2566879/proyecto_FIN, 2566879/proyecto_PROCESO, 2566879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566881 | Proyecto de inversión | 1083297.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083297.58, modificado:1083297.58}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Cristal, en la localidad El Cristal, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 79288 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 79288 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:224, direccion:Camino / Terracería El Cristal - Tierras de Cultivo 15 0 40700 EL CRISTAL, COYUCA DE CATALÁN El km 00+00 inicia en tierras de cultivo con dirección suroeste y el km 15+00 en tierras de cultivo con dirección norte., lon:-100.99236196, lat:17.81463693}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1083297.58 | 1083297.58 | 1083297.58 | 1083297.58 | 1083297.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-077, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1083297.58, importe_modificado:1083297.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2566881/proyecto_PROCESO, 2566881/proyecto_INICIO, 2566881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566882 | Proyecto de inversión | 1131734.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131734.5, modificado:1131734.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA FLORIDA, EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. - 53546 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 53546 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:726, direccion:Camino / Terracería LA FLORIDA - TIERRAS DE CULTIVO 10 400 40700 LA FLORIDA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO DIRECCIÓN NORTE Y EL KMG 10+400 EN TIERRAS DE CULTIVO DIRECCIÓN SURESTE, lon:-101.02058346, lat:17.87785753}} | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 1131734.5 | 1131734.5 | 1131734.5 | 1131734.5 | 1131734.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-032, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1131734.5, importe_modificado:1131734.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.4}} | {2566882/proyecto_PROCESO, 2566882/proyecto_FIN, 2566882/proyecto_PROCESO, 2566882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566887 | Proyecto de inversión | 1056489.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056489.47, modificado:1056489.47}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Piedra Redonda, en la localidad Piedra Redonda, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 79326 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 79326 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:160, direccion:Camino / Terracería Piedra Redonda - Tierras de cultivo 9 20 40700 PIEDRA REDONDA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA EN EL CAMINO HACIA LLANO GRANDE Y EL KM 9+200 EN TIERRAS DE CULTIVO CERCANO AL RIO DEL ORO., lon:-101.14418253, lat:18.05658211}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1056489.47 | 1056489.47 | 1056489.47 | 1056489.47 | 1056489.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-080, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1056489.47, importe_modificado:1056489.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.2}} | {2566887/proyecto_INICIO, 2566887/proyecto_FIN, 2566887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566888 | Proyecto de inversión | 350204.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350204.44, modificado:350204.44}} | 1/4 Rehabilitación de camino tramo: El Tepehuaje - El Mono y Ramales, en la localidad El Mono, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 75291 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 75291 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:370, direccion:Camino / Terracería El Tepehuaje - Palo Nuevo 2 40 40700 PALO NUEVO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en la localidad El Tepehuaje y el Km 2+40 en Palo Nuevo, lon:-101.08147093, lat:18.035838}} | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 350204.44 | 350204.44 | 350204.44 | 350204.44 | 350204.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-058, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1316312.08, importe_modificado:1316312.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2566888/proyecto_FIN, 2566888/proyecto_PROCESO, 2566888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566437 | Proyecto de inversión | 164240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164240.0, modificado:164240.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA EMPERADOR CUAHUTEMOC Y ATERRIZAJE, MUNICIPIO DE ARCELIA - 78912 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78912 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle guadalupana Colonia emperador y aterrizaje 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle lazaro acrdenas Y Calle benito juarez Boulevard lazaro cardenas la obra se ubica al noroeste de la cabecera municipal rumbo la comunidad de tulate, lon:-100.28674387, lat:18.29493876}} | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 164240 | 164240 | 164240 | 164240 | 164240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0044/06-2025, contratista:HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:164240.0, importe_modificado:164240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2566437/proyecto_PROCESO, 2566437/proyecto_INICIO, 2566437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566438 | Proyecto de inversión | 880900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880900.0, modificado:880900.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENCION EN LA COLONIA LOPEZ OBRADOR, ARCELIA,GRO. - 78294 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78294 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle RENE LORETO Y Calle WUISTON Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA, AL LADO SUROESTE DE LA CABECE, lon:-100.27480268, lat:18.30413695}} | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 880900 | 880900 | 880900 | 880900 | 880900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF 0035/05-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:880900.0, importe_modificado:880900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2566438/proyecto_INICIO, 2566438/proyecto_FIN, 2566438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566440 | Proyecto de inversión | 1260800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260800.0, modificado:1260800.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENCION EN LA COLONIA EMPERADOR CUAHUTEMOC, ARCELIA,GRO. - 78282 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78282 | S | 280 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPANA Colonia EMPERADOR CUAHUTEMOC 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle GUADALUPANA Y Calle CAMPO AEREO Calle SIN NOMBRE SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO LA COMUNDAD DE TULATENGO A 10 MIN DE LA CABECERA MU, lon:-100.29221558, lat:18.29804829}} | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 1260800 | 1260800 | 1260800 | 1260800 | 1260800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0034/05-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:1260800.0, importe_modificado:1260800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2566440/proyecto_FIN, 2566440/proyecto_PROCESO, 2566440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566441 | Proyecto de inversión | 826000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826000.0, modificado:826000.0}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA ZAPATA, ARCELIA, GRO - 78475 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78475 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia EMILIANO ZAPATA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle COLON ORIENTE Y Calle CERRADA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUICIPAL POR LA CARRETERA VIEJA A ALMOLOYA, RUMBO AL ACILO DE ANCIANNOS., lon:-100.26950263, lat:18.31493376}} | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 826000 | 826000 | 826000 | 826000 | 826000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0037/05-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEz, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:826000.0, importe_modificado:826000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2566441/proyecto_INICIO, 2566441/proyecto_FIN, 2566441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566442 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | RECOSNTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS, AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMMBRE Y CALLE LA PAZ, COLONIA CENTRO PROGRESO, GRO. - 78318 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78318 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia PROGRESO 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle LA PAZ Y Calle SIN NOMBRE Callejón CERRADA DEL ARROYO GRANDE ESTA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ATRAS DEL BANCO BANAMEX., lon:-100.28583192, lat:18.31284575}} | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0024/03-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2566442/proyecto_INICIO, 2566442/proyecto_FIN, 2566442/proyecto_INICIO, 2566442/proyecto_FIN, 2566442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566443 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ, TRAMO BOULEVARD LAZARO CARDENAS - CALLE SIN NOMBRE, COLONIA PALMITAS, ARCELIA, GUERRERO. - 78477 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78477 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia PALMITAS 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Avenida LAZARO CARDENAS SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR ALOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA, ENTRE LAS COLO, lon:-100.2781018, lat:18.31158973}} | 2025-09-03 | 2025-10-22 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0060/07-2025, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2566443/proyecto_INICIO, 2566443/proyecto_FIN, 2566443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566444 | Proyecto de inversión | 1805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805000.0, modificado:1805000.0}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE CONEJO, COLONIA EJIDAL, ARCELIA, GRO. - 77977 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 77977 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Colonia EJIDAL 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle CONEJO Y Calle EJIDAL SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, AUN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA EJIDAL., lon:-100.2800077, lat:18.327302}} | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUND F-0040/06-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:1805000.0, importe_modificado:1805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2566444/proyecto_INICIO, 2566444/proyecto_PROCESO, 2566444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566446 | Proyecto de inversión | 123200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123200.0, modificado:123200.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA MANGUITOS Y COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO DE ARCELIA - 78900 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78900 | S | 180 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CONEJO Colonia EJIDAL 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle CONEJO Y Calle DE MINA Calle JUANA PORCAYO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTE SUPERIOR DE LA DEPORTIVA EMPERADOR CUAHUTEMOC, Y CORRAL DE TOROS., lon:-100.27342648, lat:18.3060467}} | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF 0043/06-2025, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:123200.0, importe_modificado:123200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2566446/proyecto_INICIO, 2566446/proyecto_FIN, 2566446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566447 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890000.0, modificado:1890000.0}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 700 ML, EN LA COLONIA LAS CASITAS - COLONIA ANSELMO GOMEZ, ARCELIA,GRO. - 78312 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78312 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia ANSELMO GOMEZ 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CERRADA DEL ARROYO Calle GARDENIA LA OBRA SE UBICA EN ENFRENTE DE LA DEPORTIVA LLAMAS, RUMBO A LA COMUNIDAD DEL CAZAHUATE, AL ESTE DE LA C, lon:-100.27065062, lat:18.31166423}} | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0027/04-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:1890000.0, importe_modificado:1890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2566447/proyecto_INICIO, 2566447/proyecto_FIN, 2566447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566449 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:830000.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENCION EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, ARCELIA,GRO. - 78342 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78342 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:Camino EL AGUACATE - CERRO GORDO 2 300 40508 CERRO GORDO, ARCELIA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESO POR LA CARRETERA ARCELIA - TELOLOAPAN DESVIACION POR LA COMUNIDAD DEL AGUACATE A 2 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.06177672, lat:18.35970162}} | 2025-08-27 | 2025-09-30 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF 0032/04-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:830000.0, importe_modificado:830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2566449/proyecto_INICIO, 2566449/proyecto_FIN, 2566449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566450 | Proyecto de inversión | 1080600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080600.0, modificado:1080600.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS TRAMA CARRETERA FEDERAL - CBTA, ARCELIA,GRO. - 78344 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78344 | S | 8600 | 5800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS DEL RIO Colonia PALMITAS 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Boulevard ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL Y Calle CALLE DEL CBTA LA OBRAS SE UBICA EN LA LATERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DESDE LA CARRETERA FEDER, lon:-100.27874016, lat:18.32056617}} | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 1080600 | 1080600 | 1080600 | 1080600 | 1080600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP FAISMUMDF-0054/07-2025, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:1080600.0, importe_modificado:1080600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:650.0}} | {2566450/proyecto_INICIO, 2566450/proyecto_FIN, 2566450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566457 | Proyecto de inversión | 412080.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412080.51, modificado:412080.51}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA C.C.T. 12DPR1024S1, EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO,GRO. - 65527 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atenango del Río | 65527 | S | 1673 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.25, meta_modificada:485.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Rio uxumancinta 11 Pueblo Atenango del Rio 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle rio bravo Y Calle rio yaqui Se encuentra en contra esquina del parque central del municipio de atenango del rio, aun costado del, lon:-99.10709687, lat:18.10424084}} | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 412080.51 | 412080.51 | 412080.51 | 412080.51 | 412080.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/07, contratista:JESUS OCAMPO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:412080.51, importe_modificado:412080.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.25}} | {2566457/proyecto_PROCESO, 2566457/proyecto_INICIO, 2566457/proyecto_FIN, 2566457/proyecto_INICIO, 2566457/proyecto_PROCESO, 2566457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566890 | Proyecto de inversión | 68296.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68296.53, modificado:68296.53}} | 4/7 Rehabilitación de camino tramo: Placeres del Oro-Parotas del Manchón-Manchón Parotas y Ramales en la localidad Manchón Parotas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 67049 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 67049 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:180, direccion:Camino / Terracería Las Abujitas - Quihuizicuaro 2 80 40700 QUIHUIZÍCARO (QUIHUISHÍCARO), COYUCA DE CATALÁN El Km 17+900 inicia a la altura de Las Abujitas y el km 20+700 a la altura de la localidad de Quihuizicuaro, lon:-100.99818415, lat:18.16211358}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 68296.53 | 68296.53 | 68296.53 | 68296.53 | 68296.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1194589.11, importe_modificado:1194589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2566890/proyecto_INICIO, 2566890/proyecto_FIN, 2566890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 3 de 8. Forma parte de un proyecto total de 39.150 km de rehabilitación de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566891 | Proyecto de inversión | 435408.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435408.76, modificado:435408.76}} | 3/4 Rehabilitación de camino tramo: El Tepehuaje - El Mono y Ramales, en la localidad El Mono, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 75716 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 75716 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:Camino / Terracería La Cañada - El Mano 3 200 40700 LA CAÑADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 4+300 inicia en el entronque camino a La Cañada y el Km 7+500 en El Mano, lon:-101.08765018, lat:18.04561081}} | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 435408.76 | 435408.76 | 435408.76 | 435408.76 | 435408.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-058, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1316312.08, importe_modificado:1316312.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2566891/proyecto_FIN, 2566891/proyecto_INICIO, 2566891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566892 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 60606 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 60606 | S | 340 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:95, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RIO FLORIDO 40700 RÍO FLORIDO (LAS ÁNIMAS), COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL TRAMO INICIA EN ESQ CALLE SIN NOMBRE POR TIENDA PATY Y TERMINA EN ESQ DE CALLEJON , lon:-100.69952781, lat:18.38716264}} | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-010, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2566892/proyecto_INICIO, 2566892/proyecto_FIN, 2566892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566894 | Proyecto de inversión | 660913.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660913.59, modificado:660913.59}} | 2/2 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL RECREO-EL PORVENIR-LA TIGRA, EN LA LOCALIDAD LA TIGRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 65821 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 65821 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.15, meta_modificada:9.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:214, direccion:Camino / Terracería CRUCERO EL PORVENIR - LA TIGRA 9 15 40700 LA TIGRA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 10+600 INICIA EN EL CRUCERO EL PORVENIR Y EL KM 19+750 TERMINA EN LA TIGRA, lon:-101.16795367, lat:17.91874701}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 660913.59 | 660913.59 | 660913.59 | 660913.59 | 660913.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-034, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1258878.48, importe_modificado:1258878.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.15}} | {2566894/proyecto_INICIO, 2566894/proyecto_FIN, 2566894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566895 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan N. Álvarez tramo: Alejandro Cervantes-Ezequiel Padilla, Barrio Alameda, en la localidad Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 77496 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 77496 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Juan N. Alvarez Barrio Alameda 40708 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Alejandro Cervantes Delgado Y Calle Ezequiel Padilla Avenida Cuauhtémoc El tramo 00+00 inicia en calle esquina Alejandro Cervantes en refe, lon:-100.69641192, lat:18.32435668}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-009, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2566895/proyecto_INICIO, 2566895/proyecto_FIN, 2566895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566896 | Proyecto de inversión | 435111.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435111.52, modificado:435111.52}} | 6/7 Rehabilitación de camino tramo: Crucero del Pescado-La Laguna, en la localidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 91914 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 91914 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:Camino / Terracería Entronque Las Trojas - Hacienda de Dolores 4 100 40727 HACIENDA DE DOLORES, COYUCA DE CATALÁN El Km 4+200 inicia en el entronque Las Trojas y el Km 8+300 termina en Hacienda de Dolores., lon:-100.77929387, lat:17.90756674}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 435111.52 | 435111.52 | 435111.52 | 435111.52 | 435111.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1165725.24, importe_modificado:1165725.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2566896/proyecto_INICIO, 2566896/proyecto_FIN, 2566896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566898 | Proyecto de inversión | 125191.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125191.01, modificado:125191.01}} | 3/6 Rehabilitación de camino tramo: Piedra Imán-Quirirícuaro-Ciénega de Arriba-Ciénega de Abajo-Zicuítaro-El Jabalí, en la localidad El Jabalí, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86674 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86674 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Camino / Terracería Ciénega de Arriba - Ciénega de Abajo 2 0 40711 CIÉNEGA DE ABAJO, COYUCA DE CATALÁN El Km 9+80 inicia en el poblado Ciénega de Arriba y el Km 11+80 termina en la entrada principal de Ciénega de Abajo., lon:-100.89233577, lat:18.44830365}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 125191.01 | 125191.01 | 125191.01 | 125191.01 | 125191.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1210125.17, importe_modificado:1210125.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2566898/proyecto_INICIO, 2566898/proyecto_FIN, 2566898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566899 | Proyecto de inversión | 1152687.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152687.04, modificado:1152687.04}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Barranca del Sereno, en la localidad Barranca del Sereno, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 73719 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 73719 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.9, meta_modificada:10.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:461, direccion:Camino / Terracería LA BARRANCA DEL SERENO - TIERRAS DE CULTIVO 10 900 40700 BARRANCA DEL SERENO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA SOBRE EL CAMINO HACIA SAN ISIDRO Y EL KM 10+900 SOBRE EL CAMINO PUERTO DEL CEREZO, lon:-101.14550895, lat:17.81649555}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 1152687.04 | 1152687.04 | 1152687.04 | 1152687.04 | 1152687.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-064, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1152687.04, importe_modificado:1152687.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.9}} | {2566899/proyecto_INICIO, 2566899/proyecto_FIN, 2566899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566900 | Proyecto de inversión | 242314.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242314.25, modificado:242314.25}} | 3/3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: TARIO-EL EMBARCADERO, EN LA LOCALIDAD EL EMBARCADERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 63798 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 63798 | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:35, direccion:Camino / Terracería EL JABALI - EL EMBARCADERO 4 5 40711 EL EMBARCADERO (EL BARCO), COYUCA DE CATALÁN EL KM 16+450 Inicia en el Jabalí y el Km 20+500 termina en El Embarcadero, lon:-100.86612557, lat:18.48020173}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 242314.25 | 242314.25 | 242314.25 | 242314.25 | 242314.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-036, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1329741.22, importe_modificado:1329741.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.05}} | {2566900/proyecto_INICIO, 2566900/proyecto_FIN, 2566900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 3 de 3 Forma parte de un proyecto total de 20.500 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566902 | Proyecto de inversión | 244370.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244370.04, modificado:244370.04}} | 2/6 Rehabilitación de camino tramo: Piedra Imán-Quirirícuaro-Ciénega de Arriba-Ciénega de Abajo-Zicuítaro-El Jabalí, en la localidad El Jabalí, Coyuca de Catalán, Guerrero - 82344 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 82344 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:Camino / Terracería Quirirícuaro - Ciénega de Arriba 3 80 40711 CIÉNEGA DE ARRIBA, COYUCA DE CATALÁN El Km 6+00 inicia en la comunidad de Quirirícuaro y el Km 9+80 termina en el poblado de Ciénega de Arriba., lon:-100.89382675, lat:18.43075026}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 244370.04 | 244370.04 | 244370.04 | 244370.04 | 244370.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1210125.17, importe_modificado:1210125.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2566902/proyecto_INICIO, 2566902/proyecto_FIN, 2566902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566903 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Trueno, en la localidad El Trueno, municipio de Coyuca de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86666 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86666 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:439, direccion:Camino / Terracería El trueno - Tierras de cultivo 11 20 40700 EL TRUENO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado El Trueno y el Km 11+200 Termina en tierras de cultivo dirección El Idolo., lon:-101.26763693, lat:18.08422422}} | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-087, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.2}} | {2566903/proyecto_PROCESO, 2566903/proyecto_INICIO, 2566903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566905 | Proyecto de inversión | 107996.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107996.22, modificado:107996.22}} | 5/7 Rehabilitación de camino tramo: Crucero del Pescado-La Laguna, en la localidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 96747 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 96747 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:243, direccion:Camino / Terracería Entronque Rosa Morada - Entronque Las Trojas 0 900 40700 ROSA MORADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 3+300 inicia en el entronque a Rosa Morada y el Km 4+200 termina en el entronque a Las Trojas., lon:-100.81534043, lat:17.90196954}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 107996.22 | 107996.22 | 107996.22 | 107996.22 | 107996.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1165725.24, importe_modificado:1165725.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2566905/proyecto_INICIO, 2566905/proyecto_FIN, 2566905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566906 | Proyecto de inversión | 814331.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814331.72, modificado:814331.72}} | 2/2 Rehabilitación de camino tramo: E.C. (Coyuca de Catalán-Zihuatanejo) Mesas de Pineda-Santa Gertrudiz en la localidad Santa Gertrudiz, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 69323 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 69323 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:395, direccion:Camino / Terracería Mesas de Pineda - Santa Gertrudiz 7 40 40700 SANTA GERTRUDIS, COYUCA DE CATALÁN El Km 3+600 inicia en Mesas de Pineda y el km 11+00 termina en la localidad Santa Gertrudiz, lon:-100.90537982, lat:18.04858806}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 814331.72 | 814331.72 | 814331.72 | 814331.72 | 814331.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-063, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1113423.01, importe_modificado:1113423.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}} | {2566906/proyecto_INICIO, 2566906/proyecto_FIN, 2566906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566907 | Proyecto de inversión | 588923.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588923.32, modificado:588923.32}} | 1/2 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: PUERTA GRANDE-EL RAICERO-EL CUAJILOTE, EN LA LOCALIDAD EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 55638 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 55638 | S | 90 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:88, direccion:Camino / Terracería PUERTA GRANDE - EL RAICERO 6 100 40700 LA PUERTA GRANDE (LA PUERTA), COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN PUERTA GRANDE Y EL KM 6+100 EN EL RAICERO, lon:-100.73280559, lat:18.15334203}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 588923.32 | 588923.32 | 588923.32 | 588923.32 | 588923.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-051, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2566907/proyecto_INICIO, 2566907/proyecto_FIN, 2566907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566909 | Proyecto de inversión | 1186423.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186423.78, modificado:1186423.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA CAPULINAR, EN LA LOCALIDAD CAPULINAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO - 53636 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 53636 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:261, direccion:Camino / Terracería CAPULINAR - TIERRAS DE CULTIVO 11 50 40700 CAPULINAR, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO EN DIRECCIÓN NORTE Y EL KM 11+500 CON DIRECCIÓN A TIERRAS BLANCAS, lon:-100.88910071, lat:17.86757783}} | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 1186423.78 | 1186423.78 | 1186423.78 | 1186423.78 | 1186423.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-033, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1186423.78, importe_modificado:1186423.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2566909/proyecto_INICIO, 2566909/proyecto_FIN, 2566909/proyecto_PROCESO, 2566909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566910 | Proyecto de inversión | 93426.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93426.84, modificado:93426.84}} | 5/7 Rehabilitación de camino tramo: Placeres del Oro-Parotas del Manchón-Manchón Parotas y Ramales en la localidad Manchón Parotas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 67075 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 67075 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:175, direccion:Camino / Terracería Quihuizicuaro - Parotas del Manchón 3 90 40700 PAROTAS DEL MANCHÓN (LAS PAROTAS), COYUCA DE CATALÁN El Km 20+700 inicia en la localidad Quihuizicuaro y el km 24+600 termina en Parotas del Manchón, lon:-101.00710878, lat:18.15090298}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 93426.84 | 93426.84 | 93426.84 | 93426.84 | 93426.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1194589.11, importe_modificado:1194589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2566910/proyecto_INICIO, 2566910/proyecto_FIN, 2566910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566932 | Proyecto de inversión | 164819.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164819.91, modificado:164819.91}} | 1/3 Rehabilitación de camino tramo: Los Órganos-La Sierrita, en la localidad La Sierrita, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 81396 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 81396 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:234, direccion:Camino / Terracería Los Órganos - Entronque camino a Gachupines 1 400 40727 LOS ÓRGANOS, COYUCA DE CATALÁN El km 00+00 inicia en Los Órganos y el km 1+400 termina en el entronque al camino de Gachupines., lon:-100.79138829, lat:17.89672118}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 164819.91 | 164819.91 | 164819.91 | 164819.91 | 164819.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-035, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1326743.12, importe_modificado:1326743.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2566932/proyecto_PROCESO, 2566932/proyecto_INICIO, 2566932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 1 de 3 Forma parte de un proyecto total de 11.400 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567217 | Proyecto de inversión | 2210090 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210090.0, modificado:2210090.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 85148 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 85148 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.3, meta_modificada:1044.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:Ranchería LOS RANCHOS 39130 LOS RANCHOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DE LA CANCHA TECHADA HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CA, lon:-100.02008668, lat:17.80127746}} | 2025-09-25 | 2025-10-21 | 2210090 | 2210090 | 2210090 | 2210090 | 2210090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-062, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2210090.0, importe_modificado:2210090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.3}} | {2567217/proyecto_FIN, 2567217/proyecto_INICIO, 2567217/proyecto_FIN, 2567217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567218 | Proyecto de inversión | 5454583.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5454583.44, modificado:5454583.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO EL CARACOL, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 105401 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 105401 | S | 304 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.65, meta_modificada:1506.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:Pueblo NUEVO POBLADO EL CARACOL 39140 NUEVO POBLADO EL CARACOL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO EL CARACOL, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO , lon:-100.02332561, lat:17.95758721}} | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 5454583.44 | 5454583.44 | 5454583.44 | 5454583.44 | 5454583.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-DRE-2025-065, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:5454583.44, importe_modificado:5454583.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.65}} | {2567218/proyecto_INICIO, 2567218/proyecto_PROCESO, 2567218/proyecto_FIN, 2567218/proyecto_INICIO, 2567218/proyecto_FIN, 2567218/proyecto_PROCESO, 2567218/proyecto_FIN, 2567218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567219 | Proyecto de inversión | 4471642.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4471642.16, modificado:4471642.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO - 85008 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 85008 | S | 152 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19800.0, meta_modificada:19800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:362, direccion:Camino / Terracería LIMONCITO - CAMINO RUMBO AL EL ENCANTO 1 500 39137 EL LIMONCITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA INICIA DEL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD COMO DOMICILIO CONOCIDO Y PASA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA, lon:-100.10240414, lat:17.81227531}} | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 4471642.16 | 4471642.16 | 4471642.16 | 4471642.16 | 4471642.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-012, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4471642.16, importe_modificado:4471642.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19800.0}} | {2567219/proyecto_PROCESO, 2567219/proyecto_INICIO, 2567219/proyecto_FIN, 2567219/proyecto_INICIO, 2567219/proyecto_FIN, 2567219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567220 | Proyecto de inversión | 2253987.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2253987.85, modificado:2253987.85}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: EL ENCANTO-LAS MARGARITAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO - 57838 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 57838 | S | 199 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:Camino EL ENCANTO - LAS MARGARITAS 18 200 39130 LAS MARGARITAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO HASTA ANTES DE LLEGAR AL CAMINO QUE COMUNICA CON LA LOCA, lon:-100.06509856, lat:17.58384153}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2253987.85 | 2253987.85 | 2253987.85 | 2253987.85 | 2253987.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-001, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2253987.85, importe_modificado:2253987.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}} | {2567220/proyecto_INICIO, 2567220/proyecto_FIN, 2567220/proyecto_PROCESO, 2567220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567222 | Proyecto de inversión | 2118060.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2118060.09, modificado:2118060.09}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 58331 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 58331 | S | 594 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, NO SE TIENE NOMBRES LAS CALLES AUN EN ESTE POBLADO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.95530546, lat:17.58079807}} | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 2118060.09 | 2118060.09 | 2118060.09 | 2118060.09 | 2118060.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-047, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2118060.09, importe_modificado:2118060.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2567222/proyecto_FIN, 2567222/proyecto_INICIO, 2567222/proyecto_FIN, 2567222/proyecto_PROCESO, 2567222/proyecto_INICIO, 2567222/proyecto_PROCESO, 2567222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567223 | Proyecto de inversión | 2604182.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2604182.61, modificado:2604182.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 175 , EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 85844 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 85844 | S | 514 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:Pueblo CHICHILTEPEC 39130 CHICHILTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 175, EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.0649205, lat:17.80351823}} | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 2604182.61 | 2604182.61 | 2604182.61 | 2604182.61 | 2604182.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2025-063, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2604182.61, importe_modificado:2604182.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2567223/proyecto_INICIO, 2567223/proyecto_FIN, 2567223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567224 | Proyecto de inversión | 1549674.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549674.6, modificado:1549674.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PINO SUÁREZ, BARRIO DE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 59223 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 59223 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NICOLAS MELCHOR Y Calle CARRILLO PUERTO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, ENFRENT, lon:-99.97861969, lat:17.78214741}} | 2025-07-29 | 2025-08-28 | 1549674.6 | 1549674.6 | 1549674.6 | 1549674.6 | 1549674.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2025-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1549674.6, importe_modificado:1549674.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0}} | {2567224/proyecto_INICIO, 2567224/proyecto_PROCESO, 2567224/proyecto_FIN, 2567224/proyecto_PROCESO, 2567224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567226 | Proyecto de inversión | 866918.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866918.4, modificado:866918.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: TLACOTEPEC - LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64532 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 64532 | S | 187 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:Camino / Terracería TLACOTEPEC - LOS RANCHOS 7 0 LOS RANCHOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 7.00 KM DE CAMINO DE TERRACERIA, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC Y TERMINA EN LA LOCAL, lon:-100.02045477, lat:17.80184165}} | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 866918.4 | 866918.4 | 866918.4 | 866918.4 | 866918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-058, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:866918.4, importe_modificado:866918.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2567226/proyecto_PROCESO, 2567226/proyecto_INICIO, 2567226/proyecto_FIN, 2567226/proyecto_PROCESO, 2567226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567227 | Proyecto de inversión | 3122539.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122539.13, modificado:3122539.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 105965 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 105965 | S | 264 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7320.0, meta_modificada:7320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:103, direccion:Ranchería ZOPILOSTOC 39136 ZOPILOSTOC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.99432796, lat:17.7380736}} | 2025-09-23 | 2025-10-20 | 3122539.13 | 3122539.13 | 3122539.13 | 3122539.13 | 3122539.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-066, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3122539.13, importe_modificado:3122539.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7320.0}} | {2567227/proyecto_PROCESO, 2567227/proyecto_INICIO, 2567227/proyecto_FIN, 2567227/proyecto_PROCESO, 2567227/proyecto_FIN, 2567227/proyecto_PROCESO, 2567227/proyecto_INICIO, 2567227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567228 | Proyecto de inversión | 2222227.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222227.6, modificado:2222227.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE TLACOTENCO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 109447 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 109447 | S | 286 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.15, meta_modificada:1122.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:91, direccion:Pueblo TLACOTENCO 39141 TLACOTENCO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CANCHA TECHADA, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTENCO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.93032801, lat:17.78037224}} | 2025-09-25 | 2025-10-29 | 2222227.6 | 2222227.6 | 2222227.6 | 2222227.6 | 2222227.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-071, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2222227.6, importe_modificado:2222227.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.15}} | {2567228/proyecto_PROCESO, 2567228/proyecto_INICIO, 2567228/proyecto_PROCESO, 2567228/proyecto_INICIO, 2567228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567229 | Proyecto de inversión | 3553988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3553988.28, modificado:3553988.28}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL RIO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 106092 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 106092 | S | 213 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:88, direccion:Pueblo TETELA DEL RIO 39131 TETELA DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, EN EL ACCESO PRINCIPALN DE LA LOCALIDAD DE TETELA DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.07818194, lat:17.97902668}} | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 3553988.28 | 3553988.28 | 3553988.28 | 3553988.28 | 3553988.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-070, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3553988.28, importe_modificado:3553988.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {2567229/proyecto_INICIO, 2567229/proyecto_PROCESO, 2567229/proyecto_INICIO, 2567229/proyecto_PROCESO, 2567229/proyecto_FIN, 2567229/proyecto_PROCESO, 2567229/proyecto_FIN, 2567229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567230 | Proyecto de inversión | 1399454 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399454.0, modificado:1399454.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: TLACOTEPEC - CRO. SAN ANTONIO LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 65753 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 65753 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.3, meta_modificada:11.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:80, direccion:Camino / Terracería TLACOTEPEC - SAN ANTONIO LAS PALMAS 11 300 39134 SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 11.30 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.97041586, lat:17.92772884}} | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 1399454 | 1399454 | 1399454 | 1399454 | 1399454 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-050, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1399454.0, importe_modificado:1399454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.3}} | {2567230/proyecto_INICIO, 2567230/proyecto_PROCESO, 2567230/proyecto_INICIO, 2567230/proyecto_PROCESO, 2567230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567231 | Proyecto de inversión | 3609265.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3609265.08, modificado:3609265.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO, GUERRERO. - 113129 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 113129 | S | 221 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.17, meta_modificada:1860.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:Ranchería LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN FENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO, GUERRERO., lon:-99.90783071, lat:17.80898367}} | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 3609265.08 | 3609265.08 | 3609265.08 | 3609265.08 | 3609265.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-073, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3609265.08, importe_modificado:3609265.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.17}} | {2567231/proyecto_INICIO, 2567231/proyecto_FIN, 2567231/proyecto_PROCESO, 2567231/proyecto_INICIO, 2567231/proyecto_FIN, 2567231/proyecto_INICIO, 2567231/proyecto_FIN, 2567231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567232 | Proyecto de inversión | 813206.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813206.28, modificado:813206.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRILLO PUERTO, TRAMO: CALLE PINO SUAREZ-CALLE EL CALVARIO, BARRIO DEL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 107909 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 107909 | S | 107 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.25, meta_modificada:356.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle CARRILLO PUERTO Barrio EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES, EN LA CALLE CARRILLO PUERTO, TRAMO: CALLE P, lon:-99.97909453, lat:17.78264985}} | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 813206.28 | 813206.28 | 813206.28 | 813206.28 | 813206.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-069, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:813206.28, importe_modificado:813206.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.25}} | {2567232/proyecto_INICIO, 2567232/proyecto_FIN, 2567232/proyecto_INICIO, 2567232/proyecto_FIN, 2567232/proyecto_PROCESO, 2567232/proyecto_FIN, 2567232/proyecto_PROCESO, 2567232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567236 | Proyecto de inversión | 2504015.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504015.94, modificado:2504015.94}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO: TIQUIMIL - LAS CEIBAS DEL KM 2+550.00 AL 3+030.00, EN LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64097 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 64097 | S | 206 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:Camino / Terracería TIQUIMIL - LAS CEIBAS 0 480 39137 LAS CEIBAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL TIQUIMIL A LA LOCALIDADA DE LAS CEIBAS, EN EL KILOMETRO 2+550, lon:-100.11874893, lat:17.7991353}} | 2025-09-22 | 2025-10-05 | 2504015.94 | 2504015.94 | 2504015.94 | 2504015.94 | 2504015.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-048, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2504015.94, importe_modificado:2504015.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {2567236/proyecto_INICIO, 2567236/proyecto_FIN, 2567236/proyecto_PROCESO, 2567236/proyecto_FIN, 2567236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567237 | Proyecto de inversión | 303819.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303819.1, modificado:303819.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BUENA VISTA, COLONIA VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 105699 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 105699 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.54, meta_modificada:106.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle BUENA VISTA Colonia VISTA HERMOSA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle EL CALVARIO Calle JACARANDAS LA OBRA SE LOCALZIA EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, EN LA ENTRADA DE LA CALL, lon:-99.97885667, lat:17.78381925}} | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 303819.1 | 303819.1 | 303819.1 | 303819.1 | 303819.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-068, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:303819.1, importe_modificado:303819.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.54}} | {2567237/proyecto_PROCESO, 2567237/proyecto_INICIO, 2567237/proyecto_FIN, 2567237/proyecto_PROCESO, 2567237/proyecto_INICIO, 2567237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567238 | Proyecto de inversión | 3150955.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150955.18, modificado:3150955.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTANA ROO SEGUNDA ETAPA, BARRIO EL ZOQUIAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO, GUERRERO. - 55256 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 55256 | S | 1199 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle QUINTANA ROO Colonia EL ZOQUIAL 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA., lon:-99.98567576, lat:17.78650222}} | 2025-06-30 | 2025-08-19 | 3150955.18 | 3150955.18 | 3150955.18 | 3150955.18 | 3150955.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-022, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3150955.18, importe_modificado:3150955.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} | {2567238/proyecto_FIN, 2567238/proyecto_PROCESO, 2567238/proyecto_INICIO, 2567238/proyecto_PROCESO, 2567238/proyecto_FIN, 2567238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567241 | Proyecto de inversión | 1139378.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139378.47, modificado:1139378.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: LAS CEIBAS - DURAZNO DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64142 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 64142 | S | 500 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:31, direccion:Camino / Terracería LAS CEIBAS - DURAZNO DEL ROSARIO 9 200 39140 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.20 KM DE CAMINO RURAL, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS Y TER, lon:-100.12410278, lat:17.75565137}} | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 1139378.47 | 1139378.47 | 1139378.47 | 1139378.47 | 1139378.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-055, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1139378.47, importe_modificado:1139378.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2567241/proyecto_INICIO, 2567241/proyecto_FIN, 2567241/proyecto_PROCESO, 2567241/proyecto_FIN, 2567241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567244 | Proyecto de inversión | 1114609.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114609.37, modificado:1114609.37}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: HUAUTLA - LAS CEIBAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 111683 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 111683 | S | 545 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:Camino / Terracería LAS CEIBAS - HUAUTLA 9 0 39137 LAS CEIBAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.0 KM DE CAMINO RURAL SOLO EN LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS HASTA EL CAMINO QUE COMUNICA PARA LLEGAR A LA LO, lon:-100.12053762, lat:17.79853064}} | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 1114609.37 | 1114609.37 | 1114609.37 | 1114609.37 | 1114609.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-056, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1114609.37, importe_modificado:1114609.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2567244/proyecto_PROCESO, 2567244/proyecto_INICIO, 2567244/proyecto_FIN, 2567244/proyecto_PROCESO, 2567244/proyecto_INICIO, 2567244/proyecto_FIN, 2567244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553873 | Acción | 1947801.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1947801.65, modificado:1947801.65}} | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS FISE 2025 - 3286 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 3286-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-07-07 | 2025-12-30 | 1947801.65 | 1947801.65 | 1947801.65 | 1947801.65 | 1947801.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-35/2025, contratista:GUIBOR PROYECTOS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-33/2025, contratista:AEGISSTRUCT SA DE CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-32/2025, contratista:CONSTRUMAX STUDIO SA DE CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-31/2025, contratista:ZENITHCONSTRUCT SA DE CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-36/2025, contratista:CIA EMPRESARIAL PCD SA DE CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:322801.65, importe_modificado:322801.65}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAD-SEPLADER-34/2025, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS CANTERA SA DE CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2553873/proyecto_INICIO, 2553873/proyecto_FIN, 2553873/proyecto_PROCESO, 2553873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567247 | Proyecto de inversión | 2232618.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2232618.48, modificado:2232618.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 88294 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 88294 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.53, meta_modificada:1024.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:77, direccion:Ranchería RANCHO VIEJO 39130 RANCHO VIEJO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.04927396, lat:17.88507463}} | 2025-09-24 | 2025-10-17 | 2232618.48 | 2232618.48 | 2232618.48 | 2232618.48 | 2232618.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-064, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2232618.48, importe_modificado:2232618.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.53}} | {2567247/proyecto_INICIO, 2567247/proyecto_PROCESO, 2567247/proyecto_FIN, 2567247/proyecto_PROCESO, 2567247/proyecto_INICIO, 2567247/proyecto_PROCESO, 2567247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567248 | Proyecto de inversión | 1686060.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686060.21, modificado:1686060.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA , EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 59290 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 59290 | S | 139 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:Ranchería CHILPANCINGUITO 39141 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.18693359, lat:17.59506525}} | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 1686060.21 | 1686060.21 | 1686060.21 | 1686060.21 | 1686060.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2025-045, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1686060.21, importe_modificado:1686060.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2567248/proyecto_PROCESO, 2567248/proyecto_INICIO, 2567248/proyecto_FIN, 2567248/proyecto_PROCESO, 2567248/proyecto_FIN, 2567248/proyecto_INICIO, 2567248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567249 | Proyecto de inversión | 1418030.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418030.83, modificado:1418030.83}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: TLACOTEPEC - TLACOTENCO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64616 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 64616 | S | 286 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.45, meta_modificada:11.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Camino / Terracería TLACOTEPEC - TLACOTENCO 11 450 39141 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 11.45 KM DE CAMINO DE TERRACERIA, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC Y TERMIAN EN , lon:-99.97393228, lat:17.78889002}} | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 1418030.83 | 1418030.83 | 1418030.83 | 1418030.83 | 1418030.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-049, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1418030.83, importe_modificado:1418030.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.45}} | {2567249/proyecto_INICIO, 2567249/proyecto_PROCESO, 2567249/proyecto_INICIO, 2567249/proyecto_FIN, 2567249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567250 | Proyecto de inversión | 4999897.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999897.9, modificado:4999897.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO (LA CAÑITA) EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 84463 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 84463 | S | 236 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1861.41, meta_modificada:1861.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Colonia SAN ANTONIO LA CAÑITA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE TLACOTEPEC, RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC., lon:-99.979599, lat:17.77324592}} | 2025-09-24 | 2025-10-22 | 4999897.9 | 4999897.9 | 4999897.9 | 4999897.9 | 4999897.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2025-059, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4999897.9, importe_modificado:4999897.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1861.41}} | {2567250/proyecto_PROCESO, 2567250/proyecto_INICIO, 2567250/proyecto_PROCESO, 2567250/proyecto_FIN, 2567250/proyecto_INICIO, 2567250/proyecto_PROCESO, 2567250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567252 | Proyecto de inversión | 2260748.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260748.66, modificado:2260748.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 84863 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 84863 | S | 158 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.9, meta_modificada:1180.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:86, direccion:Pueblo TEPEHUAJE 39137 TEPEHUAJE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.05703018, lat:17.85026271}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 2260748.66 | 2260748.66 | 2260748.66 | 2260748.66 | 2260748.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-061, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2260748.66, importe_modificado:2260748.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.9}} | {2567252/proyecto_INICIO, 2567252/proyecto_FIN, 2567252/proyecto_PROCESO, 2567252/proyecto_FIN, 2567252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567253 | Proyecto de inversión | 1779182.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779182.26, modificado:1779182.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 112744 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 112744 | S | 137 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.78, meta_modificada:95.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:Ranchería LA REFORMA 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, A MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE G, lon:-99.95287599, lat:17.69958894}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 1779182.26 | 1779182.26 | 1779182.26 | 1779182.26 | 1779182.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2025-076, contratista:REY ESTEBAN CORDOVA OCTAVIANO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1779182.26, importe_modificado:1779182.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.78}} | {2567253/proyecto_INICIO, 2567253/proyecto_PROCESO, 2567253/proyecto_INICIO, 2567253/proyecto_FIN, 2567253/proyecto_PROCESO, 2567253/proyecto_FIN, 2567253/proyecto_PROCESO, 2567253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567255 | Proyecto de inversión | 2224138.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224138.16, modificado:2224138.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 84713 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 84713 | S | 255 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.06, meta_modificada:1146.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:31, direccion:Ranchería DURAZNO DEL ROSARIO 39140 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, INICIANDO JUNTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN DE LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO EN EL, lon:-100.12672276, lat:17.75630144}} | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 2224138.16 | 2224138.16 | 2224138.16 | 2224138.16 | 2224138.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-060, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2224138.16, importe_modificado:2224138.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.06}} | {2567255/proyecto_INICIO, 2567255/proyecto_PROCESO, 2567255/proyecto_FIN, 2567255/proyecto_PROCESO, 2567255/proyecto_FIN, 2567255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567256 | Proyecto de inversión | 1176532.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176532.12, modificado:1176532.12}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: LOS CAPULINES - CHILPANCINGUITO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 66015 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 66015 | S | 299 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:Camino / Terracería LOS CAPULINES - CHILPANCINGUITO 9 500 39141 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.50 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES , lon:-100.18613073, lat:17.59557159}} | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 1176532.12 | 1176532.12 | 1176532.12 | 1176532.12 | 1176532.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-054, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1176532.12, importe_modificado:1176532.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2567256/proyecto_FIN, 2567256/proyecto_PROCESO, 2567256/proyecto_INICIO, 2567256/proyecto_PROCESO, 2567256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596187 | Acción | 444251 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444251.0, modificado:444251.0}} | ADQUISICION DE HARDWARE PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA Y USO EXCLUSIVO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO LOCAL - 2763 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 2763-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.805685, lat:17.982333}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 444251 | 444251 | 444251 | 444251 | 444251 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157357, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:444251.0, importe_modificado:444251.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596187/proyecto_INICIO, 2596187/proyecto_PROCESO, 2596187/proyecto_FIN, 2596187/proyecto_INICIO, 2596187/proyecto_FIN, 2596187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595084 | Proyecto de inversión | 250733.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250733.02, modificado:250733.02}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL XOXOCOTITLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 117993 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 117993 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO OZTUTLA 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO RURAL XOXOCOTITLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO., lon:-98.9857033, lat:17.96161837}} | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 250733.02 | 250733.02 | 250733.02 | 250733.02 | 250733.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/09/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:250733.02, importe_modificado:250733.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2595084/proyecto_INICIO, 2595084/proyecto_FIN, 2595084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595085 | Proyecto de inversión | 370354.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370354.97, modificado:370354.97}} | 1/3 Rehabilitación de camino tramo: La Ciudad-Puerto de las Ollas, en la localidad Puerto de las Ollas, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 79362 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 79362 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.85, meta_modificada:3.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:730, direccion:Camino / Terracería La Ciudad - Ent. camino El Olvido 3 85 40700 EL OLVIDO, COYUCA DE CATALÁN El tramo 00+00 inicia en la localidad La Ciudad y el tramo 3+850 en el entronque camino a El Olvido., lon:-101.09896467, lat:17.8243147}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 370354.97 | 370354.97 | 370354.97 | 370354.97 | 370354.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-074, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1102598.79, importe_modificado:1102598.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.85}} | {2595085/proyecto_INICIO, 2595085/proyecto_FIN, 2595085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595086 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Algodón, en la localidad El Algodón, municipio de Coyuca de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86662 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86662 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:582, direccion:Camino / Terracería El Algodón - Tierras de cultivo 10 30 40700 EL ALGODÓN, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en El Algodón y el Km 10+300 termina en tierras de cultivo dirección Puerta Grande., lon:-100.73508, lat:18.13979177}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-086, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2595086/proyecto_FIN, 2595086/proyecto_PROCESO, 2595086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595087 | Proyecto de inversión | 1202628.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202628.77, modificado:1202628.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CCT. 12ETK0053Z DE LA LOCALIDAD DE IXTAPILLA MPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 62427 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 62427 | S | 231 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:Calle sin nombre Pueblo IXTAPILLA 40630 IXTAPILLA, CUTZAMALA DE PINZÓN IXTAPILLA SE ENCUENTRA a 9.3 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.59975415, lat:18.54564376}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-42, contratista:IRMA SANTAMARIA CHETLA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1202628.77, importe_modificado:1202628.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2595087/proyecto_INICIO, 2595087/proyecto_PROCESO, 2595087/proyecto_FIN, 2595087/proyecto_PROCESO, 2595087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595090 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MANUEL MELGAR EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO TLACOMULCO; EN LA LOCALIDAD DE OLINALA; MUNICIPIO DE OLINALA; GRO. - 37057 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 37057 | S | 3050 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.3, meta_modificada:464.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION MANUEL MELGAR Barrio SAN ISIDRO OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y LA CALLE SE ENCUENTRA 323 METROS ARRIBA DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN ISIDRO , lon:-98.74615438, lat:17.7761839}} | 2025-10-10 | 2025-11-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-URB-FAISMUN-AD-031-2025, contratista:ITZEL AMAIRANI MARTÍNEZ ALVARADO, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.3}} | {2595090/proyecto_PROCESO, 2595090/proyecto_INICIO, 2595090/proyecto_FIN, 2595090/proyecto_PROCESO, 2595090/proyecto_FIN, 2595090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599433 | Proyecto de inversión | 209001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209001.4, modificado:209001.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD: SAN MARTIN TIXTLANCINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 64624 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 64624 | S | 1750 | 1852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Camino / Terracería HUERTAS SACACOSECHAS - SAN MARTIN TIXTLANCINGO 5 700 CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCINGO, UBICADO EN EL KM 15+500 PARTIENDO DE LOS BAJOS, lon:-99.9609375, lat:17.05637333}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 209001.4 | 209001.4 | 209001.4 | 209001.4 | 209001.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-003, contratista:JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:541134.63, importe_modificado:541134.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2599433/proyecto_INICIO, 2599433/proyecto_FIN, 2599433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:La suma de los montos no coinciden con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302596174 | Acción | 442850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442850.0, modificado:442850.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 5234 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 5234-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.932314, lat:18.130078}} | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 442850 | 442850 | 442850 | 442850 | 442850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:442850.0, importe_modificado:442850.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596174/proyecto_PROCESO, 2596174/proyecto_FIN, 2596174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595344 | Acción | 517360 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517360.0, modificado:517360.0}} | ELABORACION DE PROYECTO CONFORME A LA NORMATIVA DE CONAGUA, PARA LA EXPLOTACION DE EL MANANTIAL EL MAMEY, EN BENEFICIO DE PILCAYA Y LA CONCEPCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN BARRANCA GRANDE DE LA CONCEPCION, MPIO. DE PILCAYA, GUERRERO - 2336 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 2336-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.676175, lat:18.747584}} | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 517360 | 517360 | 517360 | 517360 | 517360 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPG-DOP-R33-SERV-01-2025, contratista:BERSAGO CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:517360.0, importe_modificado:517360.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2595344/proyecto_INICIO, 2595344/proyecto_PROCESO, 2595344/proyecto_FIN, 2595344/proyecto_INICIO, 2595344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595347 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 2404 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 2404-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.975856, lat:18.479133}} | 2025-01-07 | 2025-06-05 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-14-2025, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2595347/proyecto_INICIO, 2595347/proyecto_FIN, 2595347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595092 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE OLINALA;MUNICIPIO DE OLINALA; GRO. - 36928 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 36928 | S | 3050 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.6, meta_modificada:1251.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle ACCESO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE Barrio SAN JOSE OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle TOREO Y Calle DE LOS DEPORTES ES EL ACCESO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN OLINALA JUNTO AL CORRAL DE TOROS , lon:-98.73507763, lat:17.77289323}} | 2025-03-03 | 2025-04-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-URB-FAISMUN-AD-003-2025, contratista:AMAIRANI ARCOS NAJERA, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.6}} | {2595092/proyecto_INICIO, 2595092/proyecto_PROCESO, 2595092/proyecto_FIN, 2595092/proyecto_INICIO, 2595092/proyecto_PROCESO, 2595092/proyecto_FIN, 2595092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595093 | Proyecto de inversión | 1212350 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212350.0, modificado:1212350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLÁN, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 78788 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 78788 | S | 105 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:Camino / Vereda Tepetitlan - barranca onda 2 450 TEPETITLÁN, OLINALÁ la obra se realiza en el paraje conocido como barranca onda en la localidad de Tepetilan , lon:-98.84125012, lat:17.83629315}} | 2025-10-07 | 2025-11-24 | 1212350 | 1212350 | 1212350 | 1212350 | 1212350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-012-2025, contratista:INDO CONSTRUCTORA, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:1212350.0, importe_modificado:1212350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}} | {2595093/proyecto_INICIO, 2595093/proyecto_PROCESO, 2595093/proyecto_FIN, 2595093/proyecto_INICIO, 2595093/proyecto_PROCESO, 2595093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595094 | Proyecto de inversión | 1356171.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356171.63, modificado:1356171.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COL. PIEDRA CONEJO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE APETZUCA, MPIO. DE ACATEPEC, GRO. - 73976 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 73976 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:Pueblo COLONIA PIEDRA CONEJO 41423 COLONIA PIEDRA CONEJO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA - C, lon:-98.82931566, lat:17.28966111}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 1356171.63 | 1356171.63 | 1356171.63 | 1356171.63 | 1356171.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-66, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1356171.63, importe_modificado:1356171.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.6}} | {2595094/proyecto_INICIO, 2595094/proyecto_FIN, 2595094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595066 | Proyecto de inversión | 1031395.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031395.14, modificado:1031395.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PETLAZOLAPA - VALLE VERDE DEL KM 0+000.00 AL KM 4+167.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 80350 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 80350 | S | 89 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29950.98, meta_modificada:29950.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:153, direccion:Camino / Terracería Valle Verde - Petlazolapa 4 167 41460 VALLE VERDE, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Valle Verde con Petlazolapa, para ser mas precisos esta via de comunicacion, lon:-98.93837898, lat:17.30956742}} | 2025-07-21 | 2025-08-10 | 1031395.14 | 1031395.14 | 1031395.14 | 1031395.14 | 1031395.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/035/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1031395.14, importe_modificado:1031395.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29950.98}} | {2595066/proyecto_INICIO, 2595066/proyecto_PROCESO, 2595066/proyecto_FIN, 2595066/proyecto_INICIO, 2595066/proyecto_PROCESO, 2595066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597724 | Proyecto de inversión | 1075923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075923.68, modificado:1075923.68}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Puerto del Cerezo, en la localidad Puerto del Cerezo, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 78888 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 78888 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:459, direccion:Camino / Terracería Puerto del Cerezo - Tierras de cultivo 11 0 40700 PUERTO DEL CEREZO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el camino hacia Barranca del Sereno y el km 11+00 termina en el camino hacia la población La Ciudad., lon:-101.14393636, lat:17.8182338}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1075923.68 | 1075923.68 | 1075923.68 | 1075923.68 | 1075923.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-075, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1075923.68, importe_modificado:1075923.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2597724/proyecto_INICIO, 2597724/proyecto_FIN, 2597724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597727 | Proyecto de inversión | 1258326.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258326.11, modificado:1258326.11}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO No. 095 DE LA LOCALIDAD DE TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 101908 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 101908 | S | 427 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:37, direccion:Calle TELEBACHILLERATO Pueblo TUXTEPEC 41613 TUXTEPEC (COFRADÍA), SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle CALLE ACCESO AL TELEBACHILLERATO Y LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE UBICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 095 DE LA LO, lon:-98.6769975, lat:16.96632614}} | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 1258326.11 | 1258326.11 | 1258326.11 | 1258326.11 | 1258326.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0054/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1258326.11, importe_modificado:1258326.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2597727/proyecto_FIN, 2597727/proyecto_PROCESO, 2597727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597730 | Proyecto de inversión | 457508 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457508.0, modificado:457508.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDA DE LLANO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67337 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67337 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.42, meta_modificada:23.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:62, direccion:Camino / Brecha LLANO DEL TIGRE - DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS 23 420 41761 LLANO DEL TIGRE, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE Y SE DIRIGE HACIA LAS RUTAS QUE CORRESPONDEN A LOS CAMINOS S, lon:-98.26017266, lat:17.04021184}} | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 457508 | 457508 | 457508 | 457508 | 457508 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:457508.0, importe_modificado:457508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.42}} | {2597730/proyecto_INICIO, 2597730/proyecto_PROCESO, 2597730/proyecto_FIN, 2597730/proyecto_PROCESO, 2597730/proyecto_FIN, 2597730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto de contrato, no coincide., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | GRO250202539250 | Proyecto de inversión | 1062364.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062364.67, modificado:1062364.67}} | Construcción de cancha deportiva en la Escuela Telesecundaria Isaac Newton con C.C.T. 12DTV1028N en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 42679 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 42679 | S | 117 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.74, meta_modificada:543.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle ISAAC NEWTON Colonia LA LIBERTAD 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO ISAAC NEWTON EN LAS COORDENADAS 17.401242, -99.235227, lon:-99.23521429, lat:17.40119595}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1062364.67 | 1062364.67 | 1062364.67 | 1062364.67 | 1062364.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F42679, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1062364.67, importe_modificado:1062364.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.74}} | {2539250/proyecto_INICIO, 2539250/proyecto_PROCESO, 2539250/proyecto_FIN, 2539250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539274 | Proyecto de inversión | 499960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499960.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: ACCESO PRINCIPAL HACIA LA ROSA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL Y HUERTAS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20626 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20626 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:41, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL Y HUERTAS 40318 SAN MIGUEL Y HUERTA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA SALIDA QUE CONECTA SAN MIGUEL Y HUERTAS CON LA ROSA, lon:-99.72462044, lat:18.60775565}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/004, contratista:ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2539274/proyecto_INICIO, 2539274/proyecto_PROCESO, 2539274/proyecto_INICIO, 2539274/proyecto_PROCESO, 2539274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539290 | Proyecto de inversión | 450080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450080.0, modificado:450080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DEL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE CHICHILA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 22350 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 22350 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:Calle EL ZAPOTE Pueblo CHICHILA 40315 CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE DEL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE CHICHILA EN LA PARTE ALTA, lon:-99.69989848, lat:18.55083196}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 450080 | 450080 | 450080 | 450080 | 450080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/023, contratista:DANIELA CORDERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:450080.0, importe_modificado:450080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2539290/proyecto_PROCESO, 2539290/proyecto_INICIO, 2539290/proyecto_PROCESO, 2539290/proyecto_INICIO, 2539290/proyecto_PROCESO, 2539290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539298 | Proyecto de inversión | 1598026.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598026.44, modificado:1598026.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC - 26933 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 26933 | S | 555 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:Ninguno ACCESO PRINCIPAL DE TECUANTEPEC Pueblo LOCALIDAD DE TECUANTEPEC 39275 TECUANTEPEC, TECOANAPA ENTRE Ninguno PUESTO DE CARNITAS Y Ninguno CASA DE MATERIALES Ninguno J.N. JAPON PASANDO LA CABAÑA EL DRAGO, lon:-99.24864937, lat:16.9988374}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 1598026.44 | 1598026.44 | 1598026.44 | 1598026.44 | 1598026.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD019, contratista:MARCOS TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1598026.44, importe_modificado:1598026.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2539298/proyecto_INICIO, 2539298/proyecto_PROCESO, 2539298/proyecto_INICIO, 2539298/proyecto_PROCESO, 2539298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539308 | Proyecto de inversión | 546412.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546412.29, modificado:546412.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE PALULA. - 36917 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 36917 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.43, meta_modificada:426.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle RUBEN FIGUEROA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE AL CASINO, A UN LADO DE LA COMISARIA, RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-99.54889097, lat:18.11023432}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 546412.29 | 546412.29 | 546412.29 | 546412.29 | 546412.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-017-2025-AD, contratista:LERA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:546412.29, importe_modificado:546412.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.43}} | {2539308/proyecto_INICIO, 2539308/proyecto_PROCESO, 2539308/proyecto_FIN, 2539308/proyecto_INICIO, 2539308/proyecto_FIN, 2539308/proyecto_PROCESO, 2539308/proyecto_FIN, 2539308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539318 | Proyecto de inversión | 552164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552164.5, modificado:552164.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LOS NOPALES - CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 34260 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 34260 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:Camino / Terracería LOS NOPALES - CHAPULTEPEC 10 0 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE, lon:-100.53229687, lat:18.36417076}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 552164.5 | 552164.5 | 552164.5 | 552164.5 | 552164.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03-2025, contratista:LANDY GONZALEZ URIETA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:552164.5, importe_modificado:552164.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2539318/proyecto_INICIO, 2539318/proyecto_FIN, 2539318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539324 | Proyecto de inversión | 729793.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729793.17, modificado:729793.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CORREGIDORA E IBÁÑEZ, EN LA COLONIA FIGUEROA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 48630 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 48630 | S | 193 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.07, meta_modificada:144.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Colonia FIGUEROA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle INSURGENTES Calle LA PROVIDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLE CORREGIDORA Y CALLE IBAÑEZ, ENTRE LAS CALLES IG, lon:-98.59475749, lat:17.53406719}} | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 729793.17 | 729793.17 | 729793.17 | 729793.17 | 729793.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-031-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:729793.17, importe_modificado:729793.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.07}} | {2539324/proyecto_PROCESO, 2539324/proyecto_FIN, 2539324/proyecto_PROCESO, 2539324/proyecto_INICIO, 2539324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539329 | Proyecto de inversión | 284545.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284545.3, modificado:284545.3}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 26961 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 26961 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN, lon:-98.48564096, lat:17.90670161}} | 2025-06-10 | 2025-07-19 | 284545.3 | 284545.3 | 284545.3 | 284545.3 | 284545.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-002-AD, contratista:ALDAIR MARTINEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:284545.3, importe_modificado:284545.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2539329/proyecto_INICIO, 2539329/proyecto_PROCESO, 2539329/proyecto_INICIO, 2539329/proyecto_PROCESO, 2539329/proyecto_INICIO, 2539329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539337 | Proyecto de inversión | 1613359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1613359.42, modificado:1613359.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLATEMPANAPA 2025 - 35714 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 35714 | S | 423 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.6, meta_modificada:1103.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo TLALTEMPANAPA 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA ENTRE Calle 5 DE MAYPO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle EUCARIA APREZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO C, lon:-99.17676044, lat:17.73473425}} | 2025-06-16 | 2025-08-01 | 1613359.42 | 1613359.42 | 1613359.42 | 1613359.42 | 1613359.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-029-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1613359.42, importe_modificado:1613359.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.6}} | {2539337/proyecto_INICIO, 2539337/proyecto_PROCESO, 2539337/proyecto_FIN, 2539337/proyecto_INICIO, 2539337/proyecto_PROCESO, 2539337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539340 | Proyecto de inversión | 1471164.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471164.28, modificado:1471164.28}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA SECA DE LA LOCALIDAD DE HUISCOMULCO - 16432 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 16432 | S | 638 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:38, direccion:Camino / Terracería HUISCOMULCO - LAGUNA SECA 3 280 41169 HUIXCOMULCO, ZITLALA LA OBRA BENEFICIARA A LA RUTA DE HUISCOMULCO, AYOTZINAPA Y COYOACAN PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA SECA DE LA LOCALIDAD DE HUISCOMULCO, lon:-99.24247778, lat:17.72756597}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1471164.28 | 1471164.28 | 1471164.28 | 1471164.28 | 1471164.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-009-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1471164.28, importe_modificado:1471164.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}} | {2539340/proyecto_INICIO, 2539340/proyecto_PROCESO, 2539340/proyecto_FIN, 2539340/proyecto_PROCESO, 2539340/proyecto_FIN, 2539340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566868 | Proyecto de inversión | 394653.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394653.9, modificado:394653.9}} | 2/2 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CARRETERO: LA CAÑA-EL QUEBRANTADERO-PATAMBO, EN LA LOCALIDAD PATAMBO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 55566 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 55566 | S | 555 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.25, meta_modificada:4.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:73, direccion:Camino / Terracería LA CAÑA - PATAMBO 4 25 40700 PATAMBO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 3+850 INICIA EN LA CAÑA Y TERMINA EN EL KM 8+100 EN PATAMBO A LA ALTURA DEL CORRAL DE TOROS., lon:-100.86984801, lat:18.22142468}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 394653.9 | 394653.9 | 394653.9 | 394653.9 | 394653.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-005, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:698456.27, importe_modificado:698456.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.25}} | {2566868/proyecto_INICIO, 2566868/proyecto_FIN, 2566868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566876 | Proyecto de inversión | 94934.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94934.89, modificado:94934.89}} | 6/6 Rehabilitación de camino tramo: Piedra Imán-Quirirícuaro-Ciénega de Arriba-Ciénega de Abajo-Zicuítaro-El Jabalí, en la localidad El Jabalí, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 83082 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 83082 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:Camino / Terracería El Tamarindo - El Jabalí 1 200 40711 EL JABALÍ, COYUCA DE CATALÁN El Km 17+400 inicia en El Tamarindo y el Km 18+600 termina en El Jabalí, lon:-100.85922858, lat:18.4610872}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 94934.89 | 94934.89 | 94934.89 | 94934.89 | 94934.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1210125.17, importe_modificado:1210125.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2566876/proyecto_INICIO, 2566876/proyecto_FIN, 2566876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566880 | Proyecto de inversión | 1069476.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069476.16, modificado:1069476.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LAS FUNDICIONES, EN LA LOCALIDAD LAS FUNDICIONES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 56158 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 56158 | S | 90 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:256, direccion:Camino / Terracería LAS FUNDICIONES - TIERRAS DE CULTIVO 9 900 40702 LAS FUNDICIONES (FUNDICIÓN), COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO AL SUR Y EL KM 9+900 EN TIERRAS DE CULTIVO AL SURESTE, lon:-100.81794075, lat:17.89990662}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 1069476.16 | 1069476.16 | 1069476.16 | 1069476.16 | 1069476.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-011, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1069476.16, importe_modificado:1069476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {2566880/proyecto_PROCESO, 2566880/proyecto_FIN, 2566880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566885 | Proyecto de inversión | 1248963.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248963.24, modificado:1248963.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS LAMPARES, EN LA LOCALIDAD LOS LAMPARES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 51784 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 51784 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:Camino / Terracería LOS LAMPACES - TIERRAS DE CULTIVO 12 0 40700 LOS LAMPACES, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA SOBRE EL CAMINO HACIA EL CARRIZITO Y EL KM 12+00 SOBRE EL CAMINO QUE VIENE DE LOS COLORINES, lon:-100.86325018, lat:17.88097874}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 1248963.24 | 1248963.24 | 1248963.24 | 1248963.24 | 1248963.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-031, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1248963.24, importe_modificado:1248963.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2566885/proyecto_PROCESO, 2566885/proyecto_INICIO, 2566885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566889 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehabilitación de red de agua potable en calle Municipio Libre tramo: Revolución-Alvaro Obregón, Barrio Tierra Colorada, en la localidad Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 78169 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 78169 | S | 378 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Municipio Libre Barrio Alvaro Obregón 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Avenida Revolución Avenida Lázaro Cárdenas El tramo 00+00 inicia en calle esquina con Álvaro Obregón y el tramo 00, lon:-100.69463093, lat:18.32578764}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-019, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.0}} | {2566889/proyecto_PROCESO, 2566889/proyecto_FIN, 2566889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566897 | Proyecto de inversión | 116915.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116915.56, modificado:116915.56}} | 4/4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: SAN FRANCISCO-ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-EL MURCIELAGO-PUERTO DEL ORO, EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 65404 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 65404 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:134, direccion:Camino / Terracería EL MURCIELAGO - ENTRONQUE CAMINO EL PUERTO DEL ORO 2 70 40717 EL MURCIÉLAGO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 4+300 KM INICIA EN EL MURCIELAGO Y EL KM 7+000 EN ENTRONQUE CAMINO EL PUERTO DEL ORO, lon:-100.92037939, lat:18.26776406}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 116915.56 | 116915.56 | 116915.56 | 116915.56 | 116915.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-003, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:471859.25, importe_modificado:471859.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2566897/proyecto_PROCESO, 2566897/proyecto_FIN, 2566897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 4 de 4. Forma parte de un proyecto total de 7.00 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566901 | Proyecto de inversión | 1127995.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127995.86, modificado:1127995.86}} | Rehabilitación de camino sacacosecha La Pila, en la localidad La Pila, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero - 71589 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 71589 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:176, direccion:Camino / Terracería Localidad La Pila - Tierras de Cultivo 9 600 40701 LA PILA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia sobre el camino hacia Santo Domingo con dirección hacia La Pila y el km 9+600 en tierras de cultivo de la localid, lon:-100.75939771, lat:18.37429764}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 1127995.86 | 1127995.86 | 1127995.86 | 1127995.86 | 1127995.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-059, contratista:MONSERRAT EUZABIAGA HUEY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1127995.86, importe_modificado:1127995.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} | {2566901/proyecto_INICIO, 2566901/proyecto_FIN, 2566901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566904 | Proyecto de inversión | 1068795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068795.2, modificado:1068795.2}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Las Cuevitas, en la localidad Las Cuevitas, municipio de Coyuca de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86655 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86655 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:321, direccion:Camino / Terracería Las Cuevitas - Tierras de cultivo 11 0 40700 LAS CUEVITAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en tierras de cultivo dirección camino Los Mariscales y el Km 11+00 sobre el camino hacia El Mono., lon:-101.11097024, lat:18.05695217}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1068795.2 | 1068795.2 | 1068795.2 | 1068795.2 | 1068795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-085, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1068795.2, importe_modificado:1068795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2566904/proyecto_INICIO, 2566904/proyecto_FIN, 2566904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566908 | Proyecto de inversión | 980560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980560.0, modificado:980560.0}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Los Izotes, en la localidad Los Izotes, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 74229 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 74229 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:563, direccion:Camino / Terracería Los Izotes - Tierras de Cultivo 14 0 40700 LOS IZOTES, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en tierras de cultivo con dirección al sur y el Km 14+00 termina en tierras de cultivo con dirección hacia Zihuaquio., lon:-101.22076181, lat:18.04807271}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 980560 | 980560 | 980560 | 980560 | 980560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-061, contratista:HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:980560.0, importe_modificado:980560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2566908/proyecto_INICIO, 2566908/proyecto_FIN, 2566908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566917 | Proyecto de inversión | 213732.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213732.44, modificado:213732.44}} | 2/4 Rehabilitación de camino tramo: Los Diamantes-Los Alacranes, en la localidad Los Alacranes, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 90192 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 90192 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:500, direccion:Camino / Terracería Las Papas - Los Ocotes 2 20 40700 LAS PAPAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 2+200 inicia a la altura de la comunidad Las Papas y el Km 4+400 a la altura de Los Ocotes., lon:-100.93303019, lat:17.91676569}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 213732.44 | 213732.44 | 213732.44 | 213732.44 | 213732.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-070, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1127673.89, importe_modificado:1127673.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2566917/proyecto_FIN, 2566917/proyecto_PROCESO, 2566917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566924 | Proyecto de inversión | 366695.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366695.11, modificado:366695.11}} | 2/3 Rehabilitación de camino tramo: La Ciudad-Puerto de las Ollas, en la localidad Puerto de las Ollas, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 81037 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 81037 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.95, meta_modificada:3.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:117, direccion:Camino / Terracería Entr camino El Olvido - Ent. camino El Venado 3 950 40700 EL VENADO, COYUCA DE CATALÁN El Km 3+850 inicia en el entronque camino a El Olvido y el Km 7+800 en el entronque camino a El Venado., lon:-101.09844188, lat:17.80544541}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 366695.11 | 366695.11 | 366695.11 | 366695.11 | 366695.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-074, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1102598.79, importe_modificado:1102598.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.95}} | {2566924/proyecto_INICIO, 2566924/proyecto_FIN, 2566924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566928 | Proyecto de inversión | 1278079.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278079.49, modificado:1278079.49}} | Rehabilitación de camino tramo: Barranca del Buey-Pinzan Dulce, en la localidad Pinzán Dulce, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 79328 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 79328 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:252, direccion:Camino / Terracería Barranca del Buey - Pinzan Dulce 10 500 40700 PINZÁN DULCE, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado Barranca del Buey y el tramo 10+500 en el poblado Pinzán Dulce, lon:-100.80673109, lat:17.98618988}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1278079.49 | 1278079.49 | 1278079.49 | 1278079.49 | 1278079.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-076, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1278079.49, importe_modificado:1278079.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2566928/proyecto_INICIO, 2566928/proyecto_FIN, 2566928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566942 | Proyecto de inversión | 903486.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903486.16, modificado:903486.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: SANTA TERESA-LAS MESAS DE DON JULIO, EN LA LOCALIDAD LAS MESAS DE DON JULIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. - 54258 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 54258 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:127, direccion:Camino / Terracería SANTA TERESA - LAS MESAS DE DON JULIO 10 0 40704 LAS MESAS DE DON JULIO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TERMINACIÓN DE CALLE FRANCISCO I MADERO DE SANTA TERESA Y EL KM 10+00 EN EL POBLADO LAS MESAS DE D, lon:-100.78504688, lat:18.35631382}} | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 903486.16 | 903486.16 | 903486.16 | 903486.16 | 903486.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-039, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:903486.16, importe_modificado:903486.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2566942/proyecto_FIN, 2566942/proyecto_PROCESO, 2566942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566947 | Proyecto de inversión | 1241987.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241987.23, modificado:1241987.23}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Faisán, en la localidad El Faisán, municipio de Coyuca de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86616 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86616 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:484, direccion:Camino / Terracería El Faisán - Tierras de cultivo 12 0 40700 EL FAISÁN, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el Faisán y el Km 12+00 en tierras de cultivo en dirección este., lon:-101.10176463, lat:17.88898248}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1241987.23 | 1241987.23 | 1241987.23 | 1241987.23 | 1241987.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-083, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1241987.23, importe_modificado:1241987.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2566947/proyecto_INICIO, 2566947/proyecto_FIN, 2566947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527630 | Proyecto de inversión | 1081619.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081619.79, modificado:1081619.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DESDE LA CALLE PEDRO SUAREZ EN EL BARRIO SAN BARTOLO, EN LA LOCALIDAD DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 32330 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 32330 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio SAN BARTOLO 40580 COCULA, COCULA ENTRE Calle SIN NOMBRE BALDIO Y Calle EL EJIDO Calle SIN NOMBRE SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y DE SALUD BENEFICIANDO A , lon:-99.67021863, lat:18.24986488}} | 2025-06-20 | 2025-07-29 | 1081619.79 | 1081619.79 | 1081619.79 | 1081619.79 | 1081619.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-010, contratista:EDSON ROMERO OLAYO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1081619.79, importe_modificado:1081619.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2527630/proyecto_INICIO, 2527630/proyecto_PROCESO, 2527630/proyecto_INICIO, 2527630/proyecto_FIN, 2527630/proyecto_PROCESO, 2527630/proyecto_FIN, 2527630/proyecto_PROCESO, 2527630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527638 | Proyecto de inversión | 1998948.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998948.16, modificado:1998948.16}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO - 24487 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 24487 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:57, direccion:Camino / Terracería ZACUALPAN - BORDO ABREVADERO 2 0 41060 ZACUALPA, COPALILLO LA OBRA SE UBICA A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPA COPALILLO, GUERRERO., lon:-98.94701066, lat:17.8965131}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 1998948.16 | 1998948.16 | 1998948.16 | 1998948.16 | 1998948.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/31/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO., monto:1998948.16, importe_modificado:1998948.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1914.0}} | {2527638/proyecto_PROCESO, 2527638/proyecto_INICIO, 2527638/proyecto_PROCESO, 2527638/proyecto_INICIO, 2527638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527706 | Proyecto de inversión | 2307313.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307313.69, modificado:2311960.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXINGA (CLATZINGA), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 42566 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 42566 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.0, meta_modificada:1269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:94, direccion: Pueblo TLAXINGA (CLATZINGA) 41115 TLAXINGA (CLATZINGA), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, lon:-99.1953713, lat:17.52655937}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2311960.17 | 2311960.17 | 2311960.17 | 2311960.17 | 2311960.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/077/2025, contratista:C. JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2311960.17, importe_modificado:2311960.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.0}} | {2527706/proyecto_INICIO, 2527706/proyecto_PROCESO, 2527706/proyecto_FIN, 2527706/proyecto_PROCESO, 2527706/proyecto_FIN, 2527706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527711 | Proyecto de inversión | 2581808.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581808.61, modificado:2593968.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARTIN SALMERÓN DE LA LOCALIDAD DE ACALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 48225 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 48225 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion: Pueblo ACALCO 41115 ACALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A EL PARAÍSO, CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA CON RUMBO A XOCHITEMPA, TOMAR CARRETERA DE TERRAERÍA CON RUMBO A ACALCO, LA OBRA SE ENCUE, lon:-99.16503365, lat:17.50590275}} | 2025-06-30 | 2025-07-23 | 2593968.94 | 2593968.94 | 2593968.94 | 2593968.94 | 2593968.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/074/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2593968.94, importe_modificado:2593968.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2527711/proyecto_PROCESO, 2527711/proyecto_FIN, 2527711/proyecto_INICIO, 2527711/proyecto_PROCESO, 2527711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527719 | Proyecto de inversión | 1255113.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255113.12, modificado:1259248.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTELTEPAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 24042 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 24042 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:263, direccion: Pueblo TLALIXTELTEPAN 41118 TLALIXTALTIPAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA Y MEXCALCINGO, HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-98.98941185, lat:17.37611324}} | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 1259248.14 | 1259248.14 | 1259248.14 | 1259248.14 | 1259248.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/072/2025, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1259248.14, importe_modificado:1259248.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2527719/proyecto_PROCESO, 2527719/proyecto_INICIO, 2527719/proyecto_PROCESO, 2527719/proyecto_FIN, 2527719/proyecto_INICIO, 2527719/proyecto_PROCESO, 2527719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527722 | Proyecto de inversión | 2208410.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208410.92, modificado:2377657.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 29495 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 29495 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion: Pueblo CUADRILLA NUEVA 41106 CUADRILLA NUEVA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, AL LLEGAR AL CRUCERO, TOMAR CARRETERA A LA DERECHA, CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA HASTA LLEGAR A LA, lon:-99.21555476, lat:17.57626762}} | 2025-06-05 | 2025-07-12 | 2377657.73 | 2377657.73 | 2377657.73 | 2377657.73 | 2377657.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/063/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2377657.73, importe_modificado:2377657.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2527722/proyecto_INICIO, 2527722/proyecto_PROCESO, 2527722/proyecto_FIN, 2527722/proyecto_PROCESO, 2527722/proyecto_FIN, 2527722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente al tipo de concreto a utilizar se proyecto en un inicio usar concreto hecho en obra pero al final se cambio por concreto premezclado y tambien se hizo ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad ne, trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527757 | Proyecto de inversión | 2456190.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456190.08, modificado:2464217.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AXOPILCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 44393 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 44393 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion: Pueblo AXOPILCO 41115 AXOPILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-99.2041237, lat:17.52556798}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2464217.28 | 2464217.28 | 2464217.28 | 2464217.28 | 2464217.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/076/2025, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2464217.28, importe_modificado:2464217.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2527757/proyecto_INICIO, 2527757/proyecto_PROCESO, 2527757/proyecto_INICIO, 2527757/proyecto_FIN, 2527757/proyecto_INICIO, 2527757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527772 | Proyecto de inversión | 1607007.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607007.19, modificado:1607007.19}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN VICENTE-EL AHUAJITO DE LA LOCALIDAD DE EL AHUAJITO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 28792 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 28792 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:Camino el ahuajito - san vicente 3 1 39010 EL AGUAJITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO el ahuajito - san vicente , lon:-99.6902609, lat:17.49100695}} | 2025-03-19 | 2025-04-27 | 1607007.19 | 1607007.19 | 1607007.19 | 1607007.19 | 1607007.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR025-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1607007.19, importe_modificado:1607007.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2527772/proyecto_FIN, 2527772/proyecto_PROCESO, 2527772/proyecto_INICIO, 2527772/proyecto_FIN, 2527772/proyecto_PROCESO, 2527772/proyecto_FIN, 2527772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527778 | Proyecto de inversión | 1444709.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444709.17, modificado:1444709.17}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN N. ALVAREZ" C.C.T. 12DPR0601V DE LA COLONIA JOSE MARIA IZAZAGA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 16440 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 16440 | S | 750 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle RIO PAPAGAYO Colonia JOSE MARIA IZAZAGA 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ, lon:-99.51055256, lat:17.57648179}} | 2025-04-01 | 2025-05-10 | 1444709.17 | 1444709.17 | 1444709.17 | 1444709.17 | 1444709.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-EDU004-2025, contratista:HANSEL GAEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:1444709.17, importe_modificado:1444709.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2527778/proyecto_INICIO, 2527778/proyecto_PROCESO, 2527778/proyecto_FIN, 2527778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527823 | Proyecto de inversión | 1193817.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193817.17, modificado:1193817.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLA, DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 18819 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 18819 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:Avenida DEL SOL Pueblo TECOLOTLA 40132 TECOLOTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle SALIDA HACIA TLAPALA EL PUEBLO DE TECOLOTLA ES EL PRIMERO HACIA EL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE ENCUENTRA A 7.2 KMS TOMANDO LA CARRETER, lon:-99.36214233, lat:18.25664875}} | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 1193817.17 | 1193817.17 | 1193817.17 | 1193817.17 | 1193817.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-015-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1193817.17, importe_modificado:1193817.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {2527823/proyecto_INICIO, 2527823/proyecto_PROCESO, 2527823/proyecto_INICIO, 2527823/proyecto_PROCESO, 2527823/proyecto_INICIO, 2527823/proyecto_FIN, 2527823/proyecto_PROCESO, 2527823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527828 | Proyecto de inversión | 2132002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132002.88, modificado:2132002.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 25172 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 25172 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle INDUSTRIA 43 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Avenida AGRICULTURA Y Calle JUPITER Calle 20 DE NOVIEMBRE LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE HUI, lon:-99.33937508, lat:18.30373859}} | 2025-05-05 | 2025-06-26 | 2132002.88 | 2132002.88 | 2132002.88 | 2132002.88 | 2132002.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-005-IA3-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2132002.88, importe_modificado:2132002.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {2527828/proyecto_INICIO, 2527828/proyecto_PROCESO, 2527828/proyecto_FIN, 2527828/proyecto_INICIO, 2527828/proyecto_PROCESO, 2527828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527851 | Proyecto de inversión | 4544100.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4544100.38, modificado:4544100.38}} | Construcción de pavimentación de circuito principal de la colonia Cima de Jesús Zihuatanejo de Azueta - 19474 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 19474 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Circuito Principal Cima de Jesús Colonia Cima de Jesús 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Del Bosque Y Calle De la Tundra Calle Del Desierto Para llegar a esta obra se toma la carretera nacional Acapulco Zihuatan, lon:-101.56172812, lat:17.64886993}} | 2025-06-09 | 2025-07-12 | 4544100.38 | 4544100.38 | 4544100.38 | 4544100.38 | 4544100.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17617, contratista:ALBERT RODRIGUEZ LUBIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4544100.38, importe_modificado:4544100.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.0}} | {2527851/proyecto_INICIO, 2527851/proyecto_PROCESO, 2527851/proyecto_INICIO, 2527851/proyecto_PROCESO, 2527851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527855 | Proyecto de inversión | 1059586.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059586.43, modificado:1059586.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN, DE LA LOCALIDAD DE MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 32872 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 32872 | S | 228 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo MICHAPA 39952 MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO Calle CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON RUMBO AL PANTEON, A 50 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE LA MISMA LOCAL, lon:-99.40717926, lat:17.12983354}} | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 1059586.43 | 1059586.43 | 1059586.43 | 1059586.43 | 1059586.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/016, contratista:CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1059586.43, importe_modificado:1059586.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {2527855/proyecto_INICIO, 2527855/proyecto_FIN, 2527855/proyecto_PROCESO, 2527855/proyecto_FIN, 2527855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527856 | Proyecto de inversión | 1456724.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456724.17, modificado:1456724.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 12JNDPB356A, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 39885 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 39885 | S | 228 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Avenida JUAN R. ESCUDERO A UN COSTADO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA , lon:-99.51988109, lat:17.17340646}} | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 1456724.17 | 1456724.17 | 1456724.17 | 1456724.17 | 1456724.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS CANTERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1456724.17, importe_modificado:1456724.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.0}} | {2527856/proyecto_INICIO, 2527856/proyecto_FIN, 2527856/proyecto_PROCESO, 2527856/proyecto_FIN, 2527856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566950 | Proyecto de inversión | 1119297.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119297.4, modificado:1119297.4}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Metate, en la localidad El Metate, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 78797 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 78797 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:182, direccion:Camino / Terracería El Metate - Tierras de Cultivo 10 400 40700 EL METATE, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en tierras de cultivo dirección sureste y el km 10+400 termina en dirección hacia La Tabla, lon:-100.89231378, lat:18.11206516}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1119297.4 | 1119297.4 | 1119297.4 | 1119297.4 | 1119297.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-072, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1119297.4, importe_modificado:1119297.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.4}} | {2566950/proyecto_PROCESO, 2566950/proyecto_INICIO, 2566950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566954 | Proyecto de inversión | 99102.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99102.36, modificado:99102.36}} | 3/7 Rehabilitación de camino tramo: Placeres del Oro-Parotas del Manchón-Manchón Parotas y Ramales en la localidad Manchón Parotas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 67045 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 67045 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:285, direccion:Camino / Terracería Las Calaveras - Las Abujitas 4 300 40700 LAS ABUJITAS (LA ABUJITA), COYUCA DE CATALÁN el km 13+600 inicia en Las Calaveras y el km 17+900 termina a la altura de Las Abujitas, lon:-101.00075396, lat:18.17655438}} | 2025-01-03 | 2025-01-28 | 99102.36 | 99102.36 | 99102.36 | 99102.36 | 99102.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1194589.11, importe_modificado:1194589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2566954/proyecto_INICIO, 2566954/proyecto_FIN, 2566954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 3 de 8. Forma parte de un proyecto total de 39.150 km de rehabilitación de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567032 | Proyecto de inversión | 2089116.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089116.3, modificado:2089116.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUIRINDICHAPIO MUNICIPIO DE CUTZAMALAN DE PINZON - 97844 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 97844 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CUIRINDICHAPIO 40648 CUIRINDICHAPIO, CUTZAMALA DE PINZÓN Cuirindichapio está situado a 23.2 kilómetros de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.73628264, lat:18.60712696}} | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 2089116.3 | 2089116.3 | 2089116.3 | 2089116.3 | 2089116.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-29, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2089116.3, importe_modificado:2089116.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2567032/proyecto_INICIO, 2567032/proyecto_PROCESO, 2567032/proyecto_FIN, 2567032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567036 | Proyecto de inversión | 1384193.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384193.69, modificado:1384193.69}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 97618 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 97618 | S | 418 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:Camino ARROYO GRANDE - PARCELAS 23 50 40640 ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZÓN Arroyo Grande está situado a 26.1 kilómetros de Cutzamala de Pinzón en dirección Suroeste , lon:-100.69684254, lat:18.67952054}} | 2025-02-20 | 2025-03-21 | 1384193.69 | 1384193.69 | 1384193.69 | 1384193.69 | 1384193.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-18, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1384193.69, importe_modificado:1384193.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.5}} | {2567036/proyecto_INICIO, 2567036/proyecto_FIN, 2567036/proyecto_PROCESO, 2567036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567039 | Proyecto de inversión | 1202628.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202628.77, modificado:1202628.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BATALLA DE PUEBLA CTT. 12TVS0174R DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRE (ZIRAPITIRO) - 62432 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 62432 | S | 268 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:102, direccion:Ranchería EL SALITRE (ZIRAPITIRO) 40658 EL SALITRE (SIRAPITIRO), CUTZAMALA DE PINZÓN El Salitre (Sirapitiro) se encuentra a 14.1 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.58424427, lat:18.5927965}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-44, contratista:NIEVES IRANZASU PONCE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1202628.77, importe_modificado:1202628.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2567039/proyecto_PROCESO, 2567039/proyecto_INICIO, 2567039/proyecto_PROCESO, 2567039/proyecto_FIN, 2567039/proyecto_PROCESO, 2567039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567051 | Proyecto de inversión | 402499.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402499.62, modificado:402499.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON TRAMO PUENTE VICENTE GUERRERO A CALLE JUAN ALDAMA, BARRIO LAS FLORES. - 60282 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 60282 | S | 350 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Barrio LAS FLORES 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JUAN ALDAMA Calle ISABEL LA CATOLICA EL BARRIO LAS FLORES SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON A LA ALTURA DEL PU, lon:-100.5799901, lat:18.4648653}} | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 402499.62 | 402499.62 | 402499.62 | 402499.62 | 402499.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-41, contratista:IRMA SANTAMARIA CHETLA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:402499.62, importe_modificado:402499.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2567051/proyecto_PROCESO, 2567051/proyecto_INICIO, 2567051/proyecto_PROCESO, 2567051/proyecto_FIN, 2567051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567055 | Proyecto de inversión | 940613.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940613.91, modificado:940613.91}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN - 78327 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 78327 | S | 418 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ARROYO GRANDE 40640 ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZÓN ARROYO GRANDE Está situado a 26.1 kilómetros de Cutzamala de Pinzón en dirección Suroeste., lon:-100.69413091, lat:18.68397786}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 940613.91 | 940613.91 | 940613.91 | 940613.91 | 940613.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-49, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:940613.91, importe_modificado:940613.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2567055/proyecto_FIN, 2567055/proyecto_PROCESO, 2567055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567153 | Proyecto de inversión | 380773.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380773.83, modificado:380773.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ANDADOR GUERRERO TRAMO: CALLE TEPECOACUILCO - CALLE LUCIA ALCOCER DE LA COLONIA LUCIA ALCOCER DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 76243 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 76243 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.52, meta_modificada:210.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Andador GUERRERO Colonia LUCIA ALCOCER 39080 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PRIVADA DEL SUR Y Calle LUCIA ALCOCER ANDADOR GUERRERO EN LA COL LUCIA ALCOCER , lon:-99.51706024, lat:17.57150655}} | 2025-06-06 | 2025-06-21 | 380773.83 | 380773.83 | 380773.83 | 380773.83 | 380773.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB034-2025, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:380773.83, importe_modificado:380773.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.52}} | {2567153/proyecto_INICIO, 2567153/proyecto_PROCESO, 2567153/proyecto_FIN, 2567153/proyecto_PROCESO, 2567153/proyecto_FIN, 2567153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567158 | Proyecto de inversión | 2657294.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2657294.78, modificado:2657294.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE AMAPOLA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+031.23 DE LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 75632 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 75632 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.99, meta_modificada:202.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle AMAPOLAS Colonia LAS PALMAS 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+031.23 , lon:-99.51597353, lat:17.54355765}} | 2025-06-12 | 2025-08-16 | 2657294.78 | 2657294.78 | 2657294.78 | 2657294.78 | 2657294.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB038-2025, contratista:CAFERS CONSTRUCCIONES, S.A, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2657294.78, importe_modificado:2657294.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.99}} | {2567158/proyecto_INICIO, 2567158/proyecto_PROCESO, 2567158/proyecto_INICIO, 2567158/proyecto_FIN, 2567158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567172 | Proyecto de inversión | 2807112.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807112.54, modificado:2807112.54}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO HDRÀULICO DE LA CALLE JAZMIN TRAMI: KM. 0+000 - KM . 0+150 DEL FRACCIONAMIENTO TIERRA BLANCA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 56225 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 56225 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:206.4, meta_modificada:206.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle JAZMIN Fraccionamiento TIERRA BLANCA 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle JAZMIN Y TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+150 DEL FRACCIONAMIENTO TIERRA BLANCA , lon:-99.49713118, lat:17.52748057}} | 2025-05-27 | 2025-08-02 | 2807112.54 | 2807112.54 | 2807112.54 | 2807112.54 | 2807112.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB024-2025, contratista:CONSORCIO MODULOR,S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2807112.54, importe_modificado:2807112.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:206.4}} | {2567172/proyecto_INICIO, 2567172/proyecto_PROCESO, 2567172/proyecto_FIN, 2567172/proyecto_INICIO, 2567172/proyecto_PROCESO, 2567172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567176 | Proyecto de inversión | 964770.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964770.84, modificado:964770.84}} | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO ENTRONQUE KM 58+000, TRAMO: CARRETERA CHILPANCINGO TIERRA COLORADA - LA HACIENDITA DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 89266 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 89266 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA CHILPANCINGO - TIERRA COLORADA 10 10 39127 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO ENTRONQUE KM 58+000, TRAMO: CARRETERA CHILPANCINGO TIERRA COLORADA - LA HACIENDITA , lon:-99.50911239, lat:17.53704906}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 964770.84 | 964770.84 | 964770.84 | 964770.84 | 964770.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR032-2025, contratista:GETDATA, S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:964770.84, importe_modificado:964770.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2567176/proyecto_INICIO, 2567176/proyecto_PROCESO, 2567176/proyecto_FIN, 2567176/proyecto_PROCESO, 2567176/proyecto_FIN, 2567176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567213 | Proyecto de inversión | 2241845.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2241845.05, modificado:2241845.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 AULAS TIPO B REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ, CON C.C.T: 12DJN0579T, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO - 60185 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 60185 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.4, meta_modificada:162.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio CUETZALITA 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRE Calle VALERIO TRUJANO Y Calle PLAZA JUAREZ LA OBRA SE UBICARA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ DE ACAPETLAHUAYA, lon:-100.07071404, lat:18.41874714}} | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 2241845.05 | 2241845.05 | 2241845.05 | 2241845.05 | 2241845.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/003, contratista:MARIO VALENZO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:2241845.05, importe_modificado:2241845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.4}} | {2567213/proyecto_INICIO, 2567213/proyecto_PROCESO, 2567213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567225 | Proyecto de inversión | 2879615.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2879615.92, modificado:2879615.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COMUNITLALI (LA LAGUNA), MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64074 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 64074 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:141, direccion:Ranchería COMUNITLALI (LA LAGUNA) 39130 COMUNITLALI (LA LAGUNA), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE COMUNITLALI (LA LAGUNA) EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-100.02472633, lat:17.87656228}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2879615.92 | 2879615.92 | 2879615.92 | 2879615.92 | 2879615.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-APO-2025-046, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2879615.92, importe_modificado:2879615.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2567225/proyecto_PROCESO, 2567225/proyecto_FIN, 2567225/proyecto_INICIO, 2567225/proyecto_FIN, 2567225/proyecto_PROCESO, 2567225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527865 | Proyecto de inversión | 1479027.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479027.2, modificado:1479027.2}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE TLAYOLAPA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 25188 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 25188 | S | 479 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TLAYOLAPA 39950 TLAYOLAPA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle NIÑO DIOS Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA HUBICADA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO Y T, lon:-99.37479025, lat:17.1354347}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1479027.2 | 1479027.2 | 1479027.2 | 1479027.2 | 1479027.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/011, contratista:DEIBY GUTIERREZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1479027.2, importe_modificado:1479027.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2527865/proyecto_INICIO, 2527865/proyecto_FIN, 2527865/proyecto_PROCESO, 2527865/proyecto_FIN, 2527865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527870 | Proyecto de inversión | 964268.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964268.17, modificado:964268.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 30250 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 30250 | S | 269 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:Camino PLAN DE LIMA - TEPEHUAJE II 2 500 39940 AMATLÁN, JUAN R. ESCUDERO EL CAMINO PASA POR EL EDIFICIO DE LA COMISARIA Y CANCHA PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE AMATLAN, Y TENIENDO AL SUR LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIMA EN EL KILOMETRO 6, lon:-99.56917428, lat:17.19004235}} | 2025-06-23 | 2025-07-13 | 964268.17 | 964268.17 | 964268.17 | 964268.17 | 964268.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/005, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS LA CAPITAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:964268.17, importe_modificado:964268.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.0}} | {2527870/proyecto_INICIO, 2527870/proyecto_FIN, 2527870/proyecto_PROCESO, 2527870/proyecto_FIN, 2527870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527884 | Proyecto de inversión | 308258.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308258.97, modificado:308258.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN - 29460 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 29460 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Calle Allende Pueblo Coaxtlahuacán 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Justo Sierra Y Calle Rubén Mora Calle Morelos De la central Coaxtlahuacán subiendo a dos cuadras, luego doblando a la derecha una cuadra y doblar hacia, lon:-99.34498986, lat:17.39347715}} | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 308258.97 | 308258.97 | 308258.97 | 308258.97 | 308258.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-04, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:308258.97, importe_modificado:308258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2527884/proyecto_INICIO, 2527884/proyecto_FIN, 2527884/proyecto_PROCESO, 2527884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527887 | Proyecto de inversión | 1709325.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709325.27, modificado:1709325.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALTA CALIFORNIA DE EL BARRIO DE LAS TRES CRUCES EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 24274 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 24274 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Alta California Barrio Las tres cruces 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Hermenegildo Galeana Y Calle Nicolas Bravo Sur Calle Justo Sierra en colindancia también con la calle Primero de Mayo, lon:-99.36883733, lat:17.46923313}} | 2025-06-23 | 2025-08-02 | 1709325.27 | 1709325.27 | 1709325.27 | 1709325.27 | 1709325.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-06, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1709325.27, importe_modificado:1709325.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2527887/proyecto_INICIO, 2527887/proyecto_PROCESO, 2527887/proyecto_FIN, 2527887/proyecto_INICIO, 2527887/proyecto_PROCESO, 2527887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527890 | Proyecto de inversión | 1720830.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1720830.47, modificado:1720830.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 24524 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 24524 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.3, meta_modificada:1046.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Barrio San Isidro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Alta California Y Calle Justo Sierra Calle Ruben Mora a la siguiente cuadra se ubica la Calle Hermenegildo Galeana, lon:-99.36977128, lat:17.46960953}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 1720830.47 | 1720830.47 | 1720830.47 | 1720830.47 | 1720830.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-08, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1720830.47, importe_modificado:1720830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.3}} | {2527890/proyecto_INICIO, 2527890/proyecto_FIN, 2527890/proyecto_PROCESO, 2527890/proyecto_FIN, 2527890/proyecto_PROCESO, 2527890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527912 | Proyecto de inversión | 2130650.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130650.37, modificado:2130650.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ELVIRA DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD ZACUALPAN. - 40131 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 40131 | S | 7000 | 6522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.57, meta_modificada:989.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ELVIRA DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ELVIRA DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.28927439, lat:16.74206198}} | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 2130650.37 | 2130650.37 | 2130650.37 | 2130650.37 | 2130650.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/038/2025, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2130650.37, importe_modificado:2130650.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.57}} | {2527912/proyecto_INICIO, 2527912/proyecto_PROCESO, 2527912/proyecto_INICIO, 2527912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527918 | Proyecto de inversión | 826129.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826129.83, modificado:826129.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRUALICO DE CALLE ROSARIO CASTELLANOS SEGUNDA ETAPA , COLONIA VICENTE GUERRERO , EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 21606 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 21606 | S | 110 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle ROSARIO CASTELLANOS Colonia VICENTE GUERRERO 40852 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle MINA NORTE Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle 19 BATALLON DE INFANTERIA LA CALLE SE ENCUENTRA DE LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS A LA IZ, lon:-101.2661518, lat:17.54340432}} | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 826129.83 | 826129.83 | 826129.83 | 826129.83 | 826129.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-014, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:826129.83, importe_modificado:826129.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2527918/proyecto_INICIO, 2527918/proyecto_PROCESO, 2527918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527927 | Proyecto de inversión | 2480626.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2480626.44, modificado:2480626.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, DE TERRACERIA DEL SECTOR 1 , EN LAS LOCALIDADES DE POTRERILLOS, VAQUETA, LLANOS DE LA PUERTA Y LA TIGRA, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 30092 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 30092 | S | 400 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:198, direccion:Camino / Terracería LA TIGRA - LA PALMA 36 8803 LA TIGRA, PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°06 Y DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE LA TIGRA., lon:-101.23558436, lat:17.77817623}} | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 2480626.44 | 2480626.44 | 2480626.44 | 2480626.44 | 2480626.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-001, contratista:HONORIA GUZMAN PORFIRIO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2480626.44, importe_modificado:2480626.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527927/proyecto_INICIO, 2527927/proyecto_FIN, 2527927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527931 | Proyecto de inversión | 500426.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500426.5, modificado:500426.5}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE GRUTAS DE CACAHUAMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 47618 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 47618 | S | 218 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.49, meta_modificada:50.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:Camino / Brecha CRUCE CON CARRETERA TAXCO-IXTAPAN - CAPTACION DE AGUA CRUCERO DE GRUTAS 0 80 40391 CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA), PILCAYA LA CAPTACION DE AGUA DE CRUCERO DE GRUTAS ESTA A 80 METROS DE LA CARRETERA TAX, lon:-99.51145949, lat:18.67374055}} | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 500426.5 | 500426.5 | 500426.5 | 500426.5 | 500426.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:500426.5, importe_modificado:500426.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.49}} | {2527931/proyecto_FIN, 2527931/proyecto_INICIO, 2527931/proyecto_FIN, 2527931/proyecto_PROCESO, 2527931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527952 | Proyecto de inversión | 5865539.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5865539.87, modificado:5843619.98}} | Mantenimiento con desazolve del rio Huacapa en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 24637 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 24637 | S | 881 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67381.0, meta_modificada:67381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion: Pueblo QUECHULTENANGO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS SAN ISIDRO , lon:-99.24128034, lat:17.41196788}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 5843619.98 | 5843619.98 | 5843619.98 | 5843619.98 | 5843619.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP06-F24637, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:5843619.98, importe_modificado:5843619.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67381.0}} | {2527952/proyecto_PROCESO, 2527952/proyecto_INICIO, 2527952/proyecto_PROCESO, 2527952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527954 | Proyecto de inversión | 4746113.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4746113.74, modificado:4746113.74}} | Construcción de pavimentación de la calle San francisco en la localidad Colotlipa, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 10044 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 10044 | S | 163 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3592.0, meta_modificada:3592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:Calle San francisco Colonia centro 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Reforma Y Calle Vicente Guerrero Calle Juan Sanchez Andraca SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA., lon:-99.16792403, lat:17.41329982}} | 2025-05-22 | 2025-07-15 | 4746113.74 | 4746113.74 | 4746113.74 | 4746113.74 | 4746113.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP01-F10044, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:4727797.98, importe_modificado:4727797.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3592.0}} | {2527954/proyecto_INICIO, 2527954/proyecto_PROCESO, 2527954/proyecto_INICIO, 2527954/proyecto_PROCESO, 2527954/proyecto_INICIO, 2527954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528018 | Proyecto de inversión | 645192 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645192.0, modificado:645192.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA URBANA, EN LA CALLE DE LAS BUGAMBILIAS, EN EL BARRIO DEL PANTEÓN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 50802 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50802 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón LAS BUGAMBILIAS Barrio EL PANTEON 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Calle MOISES CARBAJAL SE UBICA A 20 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA, lon:-99.60417168, lat:18.55045906}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 645192 | 645192 | 645192 | 645192 | 645192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/018, contratista:INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:645192.0, importe_modificado:645192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2528018/proyecto_PROCESO, 2528018/proyecto_INICIO, 2528018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528039 | Proyecto de inversión | 537776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537776.0, modificado:537776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA CALLE PRIV. CASA MATA, EN EL BARRIO DE CANTARRANAS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 25176 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 25176 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle PRIV. CASAMATA Barrio CANTARRANAS 40223 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Callejón DE LAS ROSAS Y Calle JOSE RUIZ MASSEUIS Calle INDEPENDECIA SE UBICA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL BUEN PASTOR, lon:-99.60110423, lat:18.56443328}} | 2025-04-14 | 2025-06-02 | 537776 | 537776 | 537776 | 537776 | 537776 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/026, contratista:ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:537776.0, importe_modificado:537776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2528039/proyecto_INICIO, 2528039/proyecto_PROCESO, 2528039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528053 | Proyecto de inversión | 1031888.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031888.06, modificado:1031888.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE CACAHUANANCHES, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 1440 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 1440 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion: Pueblo Cacahuananches 40922 CACAHUANANCHES, TÉCPAN DE GALEANA Ubicado dentro de la calle principal en dirección a Los Cajeles, lon:-100.57123383, lat:17.27266559}} | 2025-03-25 | 2025-05-08 | 1031888.06 | 1031888.06 | 1031888.06 | 1031888.06 | 1031888.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /034-2025/AD, contratista:GRUPO GANADERO KARSAN S DE PR DE RL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1031888.06, importe_modificado:1031888.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528053/proyecto_INICIO, 2528053/proyecto_FIN, 2528053/proyecto_PROCESO, 2528053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567235 | Proyecto de inversión | 268596.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268596.96, modificado:268596.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 55270 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 55270 | S | 145 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:Ranchería EL MORRO 39141 EL MORRO, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA ABARCA TODA LA LOCALIDAD DE EL MORRO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-99.94396599, lat:17.74173799}} | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 268596.96 | 268596.96 | 268596.96 | 268596.96 | 268596.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-028, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:268596.96, importe_modificado:268596.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2567235/proyecto_INICIO, 2567235/proyecto_PROCESO, 2567235/proyecto_FIN, 2567235/proyecto_PROCESO, 2567235/proyecto_FIN, 2567235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567240 | Proyecto de inversión | 1362300.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362300.35, modificado:1362300.35}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE LAURELES - CRUZ NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 65962 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 65962 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:143, direccion:Camino / Terracería PARAJE LAURELES - CRUZ NUEVA 11 0 CRUZ NUEVA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 11.00 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE PARAJE LAURES HASTA LLEGAR A, lon:-100.0376539, lat:17.51579302}} | 2025-09-24 | 2025-10-14 | 1362300.35 | 1362300.35 | 1362300.35 | 1362300.35 | 1362300.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-051, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1362300.35, importe_modificado:1362300.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2567240/proyecto_FIN, 2567240/proyecto_INICIO, 2567240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567246 | Proyecto de inversión | 1238454.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238454.86, modificado:1238454.86}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: LOS RANCHOS - CHICHILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 65997 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 65997 | S | 597 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:Camino / Terracería LOS RANCHOS - CHICHILTEPEC 10 0 39130 CHICHILTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 10.00 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS Y TERMINA , lon:-100.06294059, lat:17.80575338}} | 2025-09-17 | 2025-10-13 | 1238454.86 | 1238454.86 | 1238454.86 | 1238454.86 | 1238454.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-053, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1238454.86, importe_modificado:1238454.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2567246/proyecto_FIN, 2567246/proyecto_INICIO, 2567246/proyecto_PROCESO, 2567246/proyecto_FIN, 2567246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567296 | Proyecto de inversión | 488666.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488666.16, modificado:488666.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO PARA ACCESO AL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 105444 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 105444 | S | 531 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.32, meta_modificada:184.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:Pueblo PASO MORELOS 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle SALIDA A SAN MIGUEL DE LAS PALMAS Y Calle CARR. IGUALA A ATENANGO LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS SE ENCUENTRA A 18.90 KMS AL SURESTE DE LA CI, lon:-99.20835686, lat:18.22265635}} | 2025-07-30 | 2025-08-23 | 488666.16 | 488666.16 | 488666.16 | 488666.16 | 488666.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-023-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:488666.16, importe_modificado:488666.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.32}} | {2567296/proyecto_INICIO, 2567296/proyecto_PROCESO, 2567296/proyecto_FIN, 2567296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567317 | Proyecto de inversión | 1826121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1826121.6, modificado:1826121.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANGEL AGUIRRE TRAMO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RUBEN FIGUEROA ALCOCER EN LA COLONIA DEL PRI EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 66651 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 66651 | S | 235 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.75, meta_modificada:678.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ANGEL AGUIRRE RIVERO Colonia DEL PRI 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle RUBEN FIGUEROA ALCOCER LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DEL P, lon:-99.55463691, lat:18.36598137}} | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 1826121.6 | 1826121.6 | 1826121.6 | 1826121.6 | 1826121.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-2025-040, contratista:YONI RENDON CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1826121.6, importe_modificado:1826121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.75}} | {2567317/proyecto_PROCESO, 2567317/proyecto_INICIO, 2567317/proyecto_FIN, 2567317/proyecto_INICIO, 2567317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567336 | Proyecto de inversión | 1986542.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986542.83, modificado:1986542.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA, EN BIENES PUBLICOS, EN CANCHA DEPORTIVA EN LA AV. DEL ESTUDIANTE, ENTRE CALLE PRINCIPAL, Y ENTRE CALLE CTO. PLAN DE AYALA DE LA COLONIA GUERRERO 200, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO - 62637 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 62637 | S | 650 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.27, meta_modificada:426.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle AV. DEL ESTUDIANTE Colonia GUERRERO 200 40050 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CTO. PLAN DE IGUALA Avenida DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESC. SEC. TECN, lon:-99.52599614, lat:18.34571601}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1986542.83 | 1986542.83 | 1986542.83 | 1986542.83 | 1986542.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-2025-014, contratista:MIGUEL ÁNGEL RADILLA CHAVANDO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1986542.83, importe_modificado:1986542.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.27}} | {2567336/proyecto_INICIO, 2567336/proyecto_FIN, 2567336/proyecto_INICIO, 2567336/proyecto_PROCESO, 2567336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567396 | Proyecto de inversión | 4864739.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4864739.09, modificado:4864739.09}} | Construccion calle principal segunda etapa de la colonia ejidal Zihuatanejo de Azueta - 52268 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 52268 | S | 728 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.0, meta_modificada:1879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle circuito principal Colonia Ejidal 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Orquidea Y Calle Girasol Calle Gladiola Para llegar a esta obra, se toma la Avenida Paseo de Zihuatanejo Pte., con desviación en el sem, lon:-101.52160282, lat:17.6541537}} | 2025-07-21 | 2025-08-30 | 4864739.09 | 4864739.09 | 4864739.09 | 4864739.09 | 4864739.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17630, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4864739.09, importe_modificado:4864739.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.0}} | {2567396/proyecto_INICIO, 2567396/proyecto_PROCESO, 2567396/proyecto_INICIO, 2567396/proyecto_FIN, 2567396/proyecto_PROCESO, 2567396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567595 | Proyecto de inversión | 1982940.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982940.11, modificado:1982940.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE - 60159 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 60159 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.08, meta_modificada:1581.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:33, direccion:Calle Calle principal Pueblo Monte Alegre 39232 MONTE ALEGRE, MOCHITLÁN La calle principal comienza en la esquina donde termina la Iglesia de Monte Alegre y termina a 100 metros de la Escuela Primaria General Adolfo Cienfuegos y C, lon:-99.29639819, lat:17.49695855}} | 2025-07-21 | 2025-08-23 | 1982940.11 | 1982940.11 | 1982940.11 | 1982940.11 | 1982940.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-13, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1982940.11, importe_modificado:1982940.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.08}} | {2567595/proyecto_INICIO, 2567595/proyecto_PROCESO, 2567595/proyecto_FIN, 2567595/proyecto_PROCESO, 2567595/proyecto_FIN, 2567595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567616 | Proyecto de inversión | 749360 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749360.0, modificado:749360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 78932 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 78932 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:Ninguno paraje la lobera Ranchería Chautipa CHAUTIPA, OLINALÁ la obra se realiza en la comunidad de Chautipa en el paraje de La Lobera , lon:-98.87203651, lat:17.8593093}} | 2025-10-19 | 2025-11-15 | 749360 | 749360 | 749360 | 749360 | 749360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-019-2025, contratista:GRUPO INTERNACIONAL INMEDIATO, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:749360.0, importe_modificado:749360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1350.0}} | {2567616/proyecto_PROCESO, 2567616/proyecto_INICIO, 2567616/proyecto_PROCESO, 2567616/proyecto_FIN, 2567616/proyecto_INICIO, 2567616/proyecto_PROCESO, 2567616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567628 | Proyecto de inversión | 692692.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692692.5, modificado:692692.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II. - 63591 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 63591 | S | 300 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.15, meta_modificada:300.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CRUZ VERDE II 41710 CRUZ VERDE II, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II, lon:-98.2934147, lat:16.69824057}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 692692.5 | 692692.5 | 692692.5 | 692692.5 | 692692.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/060/2025, contratista:NICOLAS GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:692692.5, importe_modificado:692692.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.15}} | {2567628/proyecto_INICIO, 2567628/proyecto_FIN, 2567628/proyecto_PROCESO, 2567628/proyecto_FIN, 2567628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567633 | Proyecto de inversión | 556850.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556850.94, modificado:556850.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LOS LAVADEROS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN. - 98940 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 98940 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:Calle LOS LAVADEROS SN SN Pueblo EL LIMON 41733 EL LIMÓN, OMETEPEC ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CALLE LOS LAVADEROS PARALELA A LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD U, lon:-98.43907609, lat:16.63829905}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 556850.94 | 556850.94 | 556850.94 | 556850.94 | 556850.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/086/2025, contratista:CONSTRUCTORA LIUX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:556850.94, importe_modificado:556850.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2567633/proyecto_INICIO, 2567633/proyecto_FIN, 2567633/proyecto_PROCESO, 2567633/proyecto_FIN, 2567633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567652 | Proyecto de inversión | 479205.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479205.35, modificado:479205.35}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AEROPISTA ENTRE GLORIETA Y CALLE COLOSIO DE LA GUELATA EN LA COLONIA EL CAMPO AEREO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 68795 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 68795 | S | 14000 | 13607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle AEROPISTA Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle COLOSIO DE LA GUELATA Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE AEROPISTA ENTRE LA GLORIETA Y CALLE COLOSIO DE LA GUELATA EN LA COLONIA CAMPO AEREO., lon:-98.42192975, lat:16.69021642}} | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 479205.35 | 479205.35 | 479205.35 | 479205.35 | 479205.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/043/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:479205.35, importe_modificado:479205.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2567652/proyecto_PROCESO, 2567652/proyecto_FIN, 2567652/proyecto_INICIO, 2567652/proyecto_PROCESO, 2567652/proyecto_FIN, 2567652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567657 | Proyecto de inversión | 3252933.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3252933.24, modificado:3252933.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MISCELANEA ISABEL CRUZ VICTORIANO A LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. - 81680 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 81680 | S | 2000 | 1828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.5, meta_modificada:1420.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo ACATEPEC 41700 ACATEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MISCELANEA ISABEL CRUZ VICTORIANO Y EL ARROYO LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. , lon:-98.42850469, lat:16.73535688}} | 2025-04-04 | 2025-06-12 | 3252933.24 | 3252933.24 | 3252933.24 | 3252933.24 | 3252933.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/042/2025, contratista:RAFAEL LOPEZ CAMPUZANO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3252933.24, importe_modificado:3252933.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.5}} | {2567657/proyecto_INICIO, 2567657/proyecto_PROCESO, 2567657/proyecto_FIN, 2567657/proyecto_PROCESO, 2567657/proyecto_FIN, 2567657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567741 | Proyecto de inversión | 501111.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501111.59, modificado:501111.59}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL TEMAZCAL Y DE LOS FIGUEROA, ENTRE CARRETERA VIEJA DE LA CONCHA Y CALLE LOS PINOS, EN LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 57405 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 57405 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.7, meta_modificada:182.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Calle DEL TEMAZCAL Y LOS FIGUEROA Pueblo LA CONCEPCION 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ENTRE Calle CARRETERA VIEJA DE LA CONCHA Y Calle DE LOS PINOS Calle A SAN JUAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 95 METROS DE LA CARRETERA PI, lon:-99.68765169, lat:18.76230631}} | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 501111.59 | 501111.59 | 501111.59 | 501111.59 | 501111.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:501111.59, importe_modificado:501111.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.7}} | {2567741/proyecto_INICIO, 2567741/proyecto_PROCESO, 2567741/proyecto_INICIO, 2567741/proyecto_FIN, 2567741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528060 | Proyecto de inversión | 419477.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419477.6, modificado:419477.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 33861 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 33861 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle RIVAPALACIO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PROGRESO ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COLONIA EJIDAL, lon:-99.4600552, lat:18.27350824}} | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 419477.6 | 419477.6 | 419477.6 | 419477.6 | 419477.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-006-2025-AD., contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:419477.6, importe_modificado:419477.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528060/proyecto_INICIO, 2528060/proyecto_PROCESO, 2528060/proyecto_FIN, 2528060/proyecto_PROCESO, 2528060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528077 | Proyecto de inversión | 1899205.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899205.55, modificado:1899205.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE TLALOC CON INTERSECCIÓN EN BARRANCA JALTIPAN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 1556 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 1556 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD Y A 20 MTS DE LA BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE, lon:-99.40509056, lat:17.56289218}} | 2025-04-07 | 2025-06-07 | 1899205.55 | 1899205.55 | 1899205.55 | 1899205.55 | 1899205.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/INV3-24, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1899205.55, importe_modificado:1899205.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2528077/proyecto_INICIO, 2528077/proyecto_PROCESO, 2528077/proyecto_FIN, 2528077/proyecto_INICIO, 2528077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528106 | Proyecto de inversión | 884545.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884545.17, modificado:884545.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 40196 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 40196 | S | 733 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.3, meta_modificada:235.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:Calle DE LA SANTA CRUZ Pueblo AHUATEPEC PUEBLO 41320 AHUATEPEC PUEBLO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle ESC. SEC. TEC. BENITO JUAREZ Y Calle DE LA CANCHA Calle PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ, lon:-98.59070791, lat:17.60549555}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 884545.17 | 884545.17 | 884545.17 | 884545.17 | 884545.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-020-2025, contratista:ODILIA MORENO DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:884545.17, importe_modificado:884545.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.3}} | {2528106/proyecto_INICIO, 2528106/proyecto_FIN, 2528106/proyecto_PROCESO, 2528106/proyecto_FIN, 2528106/proyecto_INICIO, 2528106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528132 | Proyecto de inversión | 508572.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508572.85, modificado:504060.65}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CENTENARIO (ITURBIDE -GUERRERO) EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 36401 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 36401 | S | 2216 | 1936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle Centenario Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Agustín de Iturbide Calle I. Manuel Altamirano Tomando como referencia el auditorio central se localiza a cuatro cuad, lon:-98.23943319, lat:16.79208329}} | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 504060.65 | 504060.65 | 504060.65 | 504060.65 | 504060.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/010-AD, contratista:Itzel Gomez Gil, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:504060.65, importe_modificado:504060.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {2528132/proyecto_FIN, 2528132/proyecto_INICIO, 2528132/proyecto_PROCESO, 2528132/proyecto_FIN, 2528132/proyecto_INICIO, 2528132/proyecto_PROCESO, 2528132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:3.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528146 | Proyecto de inversión | 337659.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337659.62, modificado:337659.62}} | REHABILITACION DE AREAS DE USO COMUN EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" BARRIO DEL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC 2025 - 47031 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 47031 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.88, meta_modificada:186.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Eje vial TOPILTEPEC - MAZATEPEC Barrio EL CALVARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial TOPILTEPEC - MAZATEPEC Y Calle NUMERO 1 Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, AUN, lon:-99.22711651, lat:17.65199799}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 337659.62 | 337659.62 | 337659.62 | 337659.62 | 337659.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-039-2025, contratista:XOCHILT CANTU ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:337659.62, importe_modificado:337659.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.88}} | {2528146/proyecto_INICIO, 2528146/proyecto_PROCESO, 2528146/proyecto_FIN, 2528146/proyecto_INICIO, 2528146/proyecto_PROCESO, 2528146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance físico, existe una diferencia de .20 m2; si el proyecto ya fue finalizado, corregir o justificar., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-06}, obs2: {observación:En avance físico, existe una diferencia de .20 m2; si el proyecto ya fue finalizado, corregir o justificar., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-06}, obs3: {observación:En avance físico, existe una diferencia de .20 m2; si el proyecto ya fue finalizado, corregir o justificar., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-06}, obs4: {observación:En avance físico, existe una diferencia de .20 m2; si el proyecto ya fue finalizado, corregir o justificar., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-06}}
2025 | 3 | GRO250202528151 | Proyecto de inversión | 831571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831571.98, modificado:831571.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO DE LA ANTENA AL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE AZOACAPA - 24676 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 24676 | S | 175 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:Calle ANTENA Pueblo AZOACAPA 41166 AZOACAPA, ZITLALA ENTRE Calle DEL TEMPLO Y Calle DE LA COMISARIA LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE LA ANTENA DE TELEFONO AL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE AZOACAPA, lon:-99.23577116, lat:17.70833115}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 831571.98 | 831571.98 | 831571.98 | 831571.98 | 831571.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-021-2025, contratista:GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:831571.98, importe_modificado:831571.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {2528151/proyecto_PROCESO, 2528151/proyecto_INICIO, 2528151/proyecto_FIN, 2528151/proyecto_INICIO, 2528151/proyecto_PROCESO, 2528151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528157 | Proyecto de inversión | 770398.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770398.82, modificado:770398.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA. - 28245 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 28245 | S | 344 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería AYOTZINAPA 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA ENTRE Calle COMISARIA Y Calle JARDIN DE NIÑOS Eje vial AYOTZINAPA-LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SPETIEMBRE Y ENTRE LAS CALLES DE LA COMISAR, lon:-99.23949386, lat:17.71605278}} | 2025-06-09 | 2025-06-21 | 770398.82 | 770398.82 | 770398.82 | 770398.82 | 770398.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-016-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:770398.82, importe_modificado:770398.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2528157/proyecto_INICIO, 2528157/proyecto_FIN, 2528157/proyecto_PROCESO, 2528157/proyecto_FIN, 2528157/proyecto_PROCESO, 2528157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528165 | Proyecto de inversión | 908246.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908246.19, modificado:908246.19}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, REBOMBEO 1, PUNTO CONOCIDO COMO ZACATECONTITLAN, MUNICIPIO DE ZITLALA - 36715 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 36715 | S | 3144 | 2933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ZITLALA - TLAPEHUALAPA 10 420 41160 TIZAYUCAN, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO ZACATECONTITLAN, CARRETERA ZITLALA - TLAPEHUALAPA., lon:-99.19386479, lat:17.75718791}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 908246.19 | 908246.19 | 908246.19 | 908246.19 | 908246.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-031-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:908246.19, importe_modificado:908246.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2528165/proyecto_INICIO, 2528165/proyecto_PROCESO, 2528165/proyecto_FIN, 2528165/proyecto_INICIO, 2528165/proyecto_PROCESO, 2528165/proyecto_FIN, 2528165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528169 | Proyecto de inversión | 962055.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962055.59, modificado:962055.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ACATECOS DE LA LOCALIDAD DE ASTILLERO - 15864 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 15864 | S | 72 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:36, direccion:Calle LOS ACATECOS Pueblo ASTILLERO 41160 AZTILLERO, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA ZITLALA - LA ESPERANZA Y Calle PROLONGACION LOS ACATECOS LA OBRA DENOMIDA CALLE LOS ACATECOS, SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA COMISARIA ENTRE , lon:-99.24742671, lat:17.75088082}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 962055.59 | 962055.59 | 962055.59 | 962055.59 | 962055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-004-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:962055.59, importe_modificado:962055.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2528169/proyecto_INICIO, 2528169/proyecto_PROCESO, 2528169/proyecto_INICIO, 2528169/proyecto_PROCESO, 2528169/proyecto_FIN, 2528169/proyecto_INICIO, 2528169/proyecto_PROCESO, 2528169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528173 | Proyecto de inversión | 827657.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827657.67, modificado:827657.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PUENTE DE LA LOCALIDAD DE APANCINGO. - 20018 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 20018 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:Calle EL PUENTE Pueblo APANCINGO 41171 APANCINGO, ZITLALA ENTRE Calle A OCOTOTLAN Y Calle DEL PANTEON Calle BONFILIO ABARCA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD, lon:-99.12958424, lat:17.77162945}} | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 827657.67 | 827657.67 | 827657.67 | 827657.67 | 827657.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-012-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:827657.67, importe_modificado:827657.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2528173/proyecto_INICIO, 2528173/proyecto_PROCESO, 2528173/proyecto_FIN, 2528173/proyecto_INICIO, 2528173/proyecto_FIN, 2528173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528178 | Proyecto de inversión | 1654631.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654631.84, modificado:1654631.84}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 36132 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 36132 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion: Ranchería EL PLATANAL 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.53228787, lat:17.69725654}} | 2025-06-16 | 2025-07-25 | 1654631.84 | 1654631.84 | 1654631.84 | 1654631.84 | 1654631.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-18, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1654631.84, importe_modificado:1654631.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2528178/proyecto_PROCESO, 2528178/proyecto_INICIO, 2528178/proyecto_PROCESO, 2528178/proyecto_FIN, 2528178/proyecto_INICIO, 2528178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528181 | Proyecto de inversión | 1523253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523253.27, modificado:1523253.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 45719 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 45719 | S | 2366 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA T, lon:-99.47759039, lat:17.76052811}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 1523253.27 | 1523253.27 | 1523253.27 | 1523253.27 | 1523253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-23, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1523253.27, importe_modificado:1523253.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2528181/proyecto_INICIO, 2528181/proyecto_FIN, 2528181/proyecto_INICIO, 2528181/proyecto_FIN, 2528181/proyecto_PROCESO, 2528181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528191 | Proyecto de inversión | 1715561.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715561.2, modificado:1715561.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚMERO 055 DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 21030 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 21030 | S | 502 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:15, direccion: Ranchería EL PALMAR 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, JUNTO AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD., lon:-99.60072762, lat:17.65482339}} | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 1715561.2 | 1715561.2 | 1715561.2 | 1715561.2 | 1715561.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-IBE-2025-13, contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1715561.2, importe_modificado:1715561.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2528191/proyecto_FIN, 2528191/proyecto_PROCESO, 2528191/proyecto_FIN, 2528191/proyecto_PROCESO, 2528191/proyecto_INICIO, 2528191/proyecto_PROCESO, 2528191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567778 | Proyecto de inversión | 1443812.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443812.1, modificado:1443812.1}} | Construcción de cancha deportiva en la Escuela Telesecundaria Benito Juárez García con C.C.T. 12DTV0590E en la localidad Tonalapa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 81594 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 81594 | S | 257 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.02, meta_modificada:354.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo TONALAPA 39250 TONALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ EN LAS COORDENADAS 17.486908, -99.244023, lon:-99.24398453, lat:17.48666949}} | 2025-08-21 | 2025-10-04 | 1443812.1 | 1443812.1 | 1443812.1 | 1443812.1 | 1443812.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F81594, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1443812.1, importe_modificado:1443812.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.02}} | {2567778/proyecto_INICIO, 2567778/proyecto_PROCESO, 2567778/proyecto_FIN, 2567778/proyecto_PROCESO, 2567778/proyecto_FIN, 2567778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567786 | Proyecto de inversión | 2078273.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2078273.92, modificado:2078273.92}} | Construcción de pavimentación de la calle Independencia en la localidad Zalpizaco, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 83700 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 83700 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.42, meta_modificada:1244.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:42, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo ZALPIZACO 39264 ZALPIZACO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TERRENO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-99.09364139, lat:17.36218601}} | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 2078273.92 | 2078273.92 | 2078273.92 | 2078273.92 | 2078273.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F83700, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2078273.92, importe_modificado:2078273.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.42}} | {2567786/proyecto_PROCESO, 2567786/proyecto_FIN, 2567786/proyecto_INICIO, 2567786/proyecto_FIN, 2567786/proyecto_PROCESO, 2567786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567823 | Proyecto de inversión | 1679961.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679961.96, modificado:1679961.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 117050 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 117050 | S | 849 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:Calle 20 de Noviembre Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN Calle 16 de septiembre L a obra se localiza a una cuadra atrás de la comisaria municipal de la localidad, por la calle 20 de noviembre, a una, lon:-98.77718533, lat:16.9836094}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 1679961.96 | 1679961.96 | 1679961.96 | 1679961.96 | 1679961.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0069/2025, contratista:MARIA ESTHER MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1679961.96, importe_modificado:1679961.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2567823/proyecto_INICIO, 2567823/proyecto_PROCESO, 2567823/proyecto_FIN, 2567823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567827 | Proyecto de inversión | 1240373.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240373.7, modificado:1240373.7}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JOLOTICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO - 106947 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 106947 | S | 749 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:Camino 0+000 - 34+840 34 840 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN LOS CAMINOS SACACOSECHAS SON 6 RASTREOS UBICADOS 3 EN CADA EXTREMO DE LA LOCALIDAD, LAS TRE PRIMERAS SE UBICAN DEL LADO POSTERIOR DE LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, Y L, lon:-98.73226661, lat:16.75053478}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 1240373.7 | 1240373.7 | 1240373.7 | 1240373.7 | 1240373.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0030/2025, contratista:FI CONSTRUCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1240373.7, importe_modificado:1240373.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.84}} | {2567827/proyecto_FIN, 2567827/proyecto_INICIO, 2567827/proyecto_FIN, 2567827/proyecto_PROCESO, 2567827/proyecto_FIN, 2567827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567837 | Proyecto de inversión | 399637.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399637.78, modificado:399637.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO EN EL BARRIO 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 100236 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 100236 | S | 1800 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:Calle 24 DE FEBRERO Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle PLAN DE AYUTLA Y LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN, EN LA CALLE 24 DE FEBRERO A UNA CUADRA DE , lon:-98.63726727, lat:16.80396485}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 399637.78 | 399637.78 | 399637.78 | 399637.78 | 399637.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0060/2025, contratista:GABRIELA VILLALOBOS RADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:399637.78, importe_modificado:399637.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2567837/proyecto_INICIO, 2567837/proyecto_PROCESO, 2567837/proyecto_FIN, 2567837/proyecto_INICIO, 2567837/proyecto_PROCESO, 2567837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567841 | Proyecto de inversión | 1465563.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1465563.21, modificado:1465563.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA, MUNICIPIO SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 101270 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 101270 | S | 535 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:Calle CALLE ACCESO AL PANTEÓN Pueblo MIXTECAPA MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE UBICA JUSTO POR EL ACCESO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA, CON DIRRECIÓN A LA CASETA DE LA UNIVERSIDAD, ATRAS DE LAS V, lon:-98.62618598, lat:17.23668855}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 1465563.21 | 1465563.21 | 1465563.21 | 1465563.21 | 1465563.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0085/2025, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1465563.21, importe_modificado:1465563.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2567841/proyecto_INICIO, 2567841/proyecto_FIN, 2567841/proyecto_INICIO, 2567841/proyecto_FIN, 2567841/proyecto_PROCESO, 2567841/proyecto_FIN, 2567841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567844 | Proyecto de inversión | 1270108.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270108.77, modificado:1270108.77}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO - 106021 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 106021 | S | 314 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:Camino 0+000 - 16+000 16 0 41637 LOS ACHOTES, SAN LUIS ACATLÁN LOS CAMINOS SACACOSECHAS SE UBICAN EN LOS 4 PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-98.82075653, lat:16.6702883}} | 2025-09-10 | 2025-10-26 | 1270108.77 | 1270108.77 | 1270108.77 | 1270108.77 | 1270108.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0024/2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1270108.77, importe_modificado:1270108.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2567844/proyecto_INICIO, 2567844/proyecto_PROCESO, 2567844/proyecto_FIN, 2567844/proyecto_PROCESO, 2567844/proyecto_FIN, 2567844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567848 | Proyecto de inversión | 1652930.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652930.06, modificado:1652930.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIBRAMIENTO DE LA COLONIA EL MAMEY DE LA LOCALIDAD DE YOLOXOCHITL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 107055 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 107055 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:Calle CALLE LIBRAMIENTO Pueblo YOLOXÓCHITL 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE LIBRAMIENTO DE LA COLONIA MAMEY ENTRE CALL, lon:-98.68197021, lat:16.81586066}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 1652930.06 | 1652930.06 | 1652930.06 | 1652930.06 | 1652930.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0075/2025, contratista:DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1652930.06, importe_modificado:1652930.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2567848/proyecto_PROCESO, 2567848/proyecto_FIN, 2567848/proyecto_PROCESO, 2567848/proyecto_INICIO, 2567848/proyecto_PROCESO, 2567848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567856 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.99, modificado:1999999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLO COAPINOLE, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 110735 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 110735 | S | 311 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.8, meta_modificada:1277.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:Calle ACCESO EN LA COMUNIDAD Pueblo POTRERILLO CUAPINOLE 41613 POTRERILLO COAPINOLE, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE, lon:-98.70870691, lat:16.96280741}} | 2025-09-20 | 2025-10-29 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0082/2025, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1999999.99, importe_modificado:1999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1277.8}} | {2567856/proyecto_INICIO, 2567856/proyecto_PROCESO, 2567856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567860 | Proyecto de inversión | 849998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849998.64, modificado:849998.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUZ ALTA - EL MANGUITO ANEXO DE MIXTECAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 89424 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 89424 | S | 334 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:107, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 3+000 3 0 CRUZ ALTA, SAN LUIS ACATLÁN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA HASTA LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, AMBOS ANEXO DE LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA UBICADA E, lon:-98.61818072, lat:17.19114003}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 849998.64 | 849998.64 | 849998.64 | 849998.64 | 849998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0035/2025, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:849998.64, importe_modificado:849998.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2567860/proyecto_FIN, 2567860/proyecto_PROCESO, 2567860/proyecto_INICIO, 2567860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567922 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80902 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80902 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:135, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA CATARINA 5 200 40785 SANTA CATARINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DEL COLEGIO DE BACHILLES Y EN EL KILOMETRO 5+20, lon:-100.34240437, lat:18.16129624}} | 2025-09-16 | 2025-10-01 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-117-2025, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2567922/proyecto_INICIO, 2567922/proyecto_PROCESO, 2567922/proyecto_FIN, 2567922/proyecto_PROCESO, 2567922/proyecto_FIN, 2567922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567925 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. RURAL FED. EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA GAVIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 83482 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 83482 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.8, meta_modificada:263.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO DE LA GAVIA - LA GAVIA 7 500 40784 LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO S, lon:-100.37602333, lat:18.0927986}} | 2025-05-24 | 2025-07-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-072-2025, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.8}} | {2567925/proyecto_FIN, 2567925/proyecto_INICIO, 2567925/proyecto_FIN, 2567925/proyecto_PROCESO, 2567925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567928 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80890 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80890 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 5 100 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EN EL KILOME, lon:-100.37995928, lat:18.11361368}} | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-112-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2567928/proyecto_PROCESO, 2567928/proyecto_FIN, 2567928/proyecto_INICIO, 2567928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567930 | Proyecto de inversión | 1086903.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086903.74, modificado:1086903.74}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN EL BARRIO SAN MARTIN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO - 67508 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67508 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle DE LA PALMA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, S, lon:-100.39316441, lat:18.16173833}} | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 1086903.74 | 1086903.74 | 1086903.74 | 1086903.74 | 1086903.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-078-2025, contratista:MONSERRAT EUZABIAGA HUEY, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1086903.74, importe_modificado:1086903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2567930/proyecto_INICIO, 2567930/proyecto_PROCESO, 2567930/proyecto_FIN, 2567930/proyecto_INICIO, 2567930/proyecto_PROCESO, 2567930/proyecto_FIN, 2567930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595095 | Proyecto de inversión | 1303281.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303281.55, modificado:1303281.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO, MPIO. DE ACATEPEC, GRO. - 75539 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 75539 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:Pueblo PALO SECO 41410 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SOBRE LA CARRETERA LOCAL PALO SECO A ZOMTECOMAPA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO QUE ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN MAPA O GPS PARA MAYOR PRECISIÓN., lon:-98.84611234, lat:17.34149941}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 1303281.55 | 1303281.55 | 1303281.55 | 1303281.55 | 1303281.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-64, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1303281.55, importe_modificado:1303281.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2595095/proyecto_FIN, 2595095/proyecto_PROCESO, 2595095/proyecto_INICIO, 2595095/proyecto_PROCESO, 2595095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567939 | Proyecto de inversión | 1621374.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621374.5, modificado:1621374.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PUERTO PROGRESO A LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 56725 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 56725 | S | 652 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Camino / Terracería PUERTO PROGRESO - LINDA VISTA 57 200 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, lon:-100.32064569, lat:17.68710148}} | 2025-02-13 | 2025-03-13 | 1621374.5 | 1621374.5 | 1621374.5 | 1621374.5 | 1621374.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-020-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1621374.5, importe_modificado:1621374.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.1}} | {2567939/proyecto_PROCESO, 2567939/proyecto_FIN, 2567939/proyecto_INICIO, 2567939/proyecto_FIN, 2567939/proyecto_INICIO, 2567939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567942 | Proyecto de inversión | 2049964.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2049964.85, modificado:2049964.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 91321 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 91321 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 5 100 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION D, lon:-100.3806647, lat:18.11486537}} | 2025-07-19 | 2025-09-05 | 2049964.85 | 2049964.85 | 2049964.85 | 2049964.85 | 2049964.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-098-2025, contratista:TERESA RAMIREZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2049964.85, importe_modificado:2049964.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2567942/proyecto_INICIO, 2567942/proyecto_PROCESO, 2567942/proyecto_FIN, 2567942/proyecto_PROCESO, 2567942/proyecto_FIN, 2567942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567946 | Proyecto de inversión | 1075390.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075390.36, modificado:1075390.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO EL DURAZNITO A PUERTO CHICHALACO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE CHICHALACO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 55775 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 55775 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:282, direccion:Camino / Terracería EL DURAZNITO - PUERTO EL CHICHALACO 60 500 40798 PUERTO CHICHALACO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD , lon:-100.3114695, lat:17.61678763}} | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1075390.36 | 1075390.36 | 1075390.36 | 1075390.36 | 1075390.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-037-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1075390.36, importe_modificado:1075390.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2567946/proyecto_INICIO, 2567946/proyecto_PROCESO, 2567946/proyecto_FIN, 2567946/proyecto_PROCESO, 2567946/proyecto_FIN, 2567946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567949 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO LA MESA A BAJIALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 81532 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 81532 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.58, meta_modificada:453.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:71, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN TEHUEHUETLA - LA MESA 38 100 40789 LA MESA (LAS MESAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PR, lon:-100.40117159, lat:17.81907558}} | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-118-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.58}} | {2567949/proyecto_INICIO, 2567949/proyecto_PROCESO, 2567949/proyecto_FIN, 2567949/proyecto_PROCESO, 2567949/proyecto_FIN, 2567949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567961 | Proyecto de inversión | 1322643.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322643.52, modificado:1322643.52}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON TRAMO CALLE PLAZA PRINCIPAL - RAFAEL DEL CASTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 69848 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69848 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JAIME NUNO Calle JUAN ALVAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TO, lon:-100.39097938, lat:18.16107088}} | 2025-04-18 | 2025-06-09 | 1322643.52 | 1322643.52 | 1322643.52 | 1322643.52 | 1322643.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-056-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1322643.52, importe_modificado:1322643.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2567961/proyecto_INICIO, 2567961/proyecto_PROCESO, 2567961/proyecto_FIN, 2567961/proyecto_PROCESO, 2567961/proyecto_FIN, 2567961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567966 | Proyecto de inversión | 1998950.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998950.58, modificado:1998950.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO LAS HABILLAS, ENCINO AMARILLO, SAN PEDRO CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE ENCINO AMARILLO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 67551 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67551 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.93, meta_modificada:7.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:42, direccion:Camino / Terracería LAS HABILLAS - EL ENCINO AMARILLO 48 200 40789 ENCINO AMARILLO (EL ENCINO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHI, lon:-100.41663173, lat:17.72356474}} | 2025-06-27 | 2025-08-01 | 1998950.58 | 1998950.58 | 1998950.58 | 1998950.58 | 1998950.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-079-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1998950.58, importe_modificado:1998950.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.93}} | {2567966/proyecto_INICIO, 2567966/proyecto_PROCESO, 2567966/proyecto_INICIO, 2567966/proyecto_FIN, 2567966/proyecto_INICIO, 2567966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567970 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 85574 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 85574 | S | 694 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.95, meta_modificada:130.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ 6 200 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA Y EN EL KILOMETRO 6+200 SE LLEGA A LA LOC, lon:-100.34859566, lat:18.12667689}} | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-075-2025, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.95}} | {2567970/proyecto_INICIO, 2567970/proyecto_PROCESO, 2567970/proyecto_FIN, 2567970/proyecto_PROCESO, 2567970/proyecto_FIN, 2567970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567981 | Proyecto de inversión | 2245384.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245384.82, modificado:2245384.82}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN EL BARRIO SAN JUAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO - 80573 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80573 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11354.0, meta_modificada:11354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle JAIME NUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE REALIZARA EN VARIAS CA, lon:-100.39073762, lat:18.16037166}} | 2025-05-17 | 2025-07-01 | 2245384.82 | 2245384.82 | 2245384.82 | 2245384.82 | 2245384.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-066-2025, contratista:CATALINA GONZALEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2245384.82, importe_modificado:2245384.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11354.0}} | {2567981/proyecto_INICIO, 2567981/proyecto_PROCESO, 2567981/proyecto_FIN, 2567981/proyecto_INICIO, 2567981/proyecto_PROCESO, 2567981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567984 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96681 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96681 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.8, meta_modificada:268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLA, lon:-100.38804204, lat:18.15674276}} | 2025-05-27 | 2025-10-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-105-2025, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.8}} | {2567984/proyecto_FIN, 2567984/proyecto_PROCESO, 2567984/proyecto_INICIO, 2567984/proyecto_FIN, 2567984/proyecto_PROCESO, 2567984/proyecto_FIN, 2567984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567987 | Proyecto de inversión | 1334361 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334361.0, modificado:1334361.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO LOS CAJONES AL REAL DE TEPANTITLAN EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE TEPANTITLAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 89055 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 89055 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:112, direccion:Camino / Terracería LOS CAJONES - EL REAL DE TEPANTITLAN 20 700 40781 REAL DE TEPANTITLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALID, lon:-100.28273962, lat:18.00238221}} | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 1334361 | 1334361 | 1334361 | 1334361 | 1334361 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-081-2025, contratista:CATALINA GONZALEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1334361.0, importe_modificado:1334361.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2567987/proyecto_PROCESO, 2567987/proyecto_FIN, 2567987/proyecto_PROCESO, 2567987/proyecto_INICIO, 2567987/proyecto_PROCESO, 2567987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567999 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO BARRANCA DE IGUALA A LOS POTRERO DEL ENCANTO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE IGUALA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 81590 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 81590 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.18, meta_modificada:324.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN GREGORIO - BARRANCA DE IGUALA 30 700 40789 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL , lon:-100.39942221, lat:17.88071171}} | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-119-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.18}} | {2567999/proyecto_INICIO, 2567999/proyecto_PROCESO, 2567999/proyecto_FIN, 2567999/proyecto_PROCESO, 2567999/proyecto_FIN, 2567999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568005 | Proyecto de inversión | 2256992.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2256992.97, modificado:2256992.97}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE RAFAEL DEL CASTILLO TRAMO CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON - CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 59756 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 59756 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.77, meta_modificada:118.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle REFORMA Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CAL, lon:-100.39015534, lat:18.16017337}} | 2025-04-16 | 2025-06-09 | 2256992.97 | 2256992.97 | 2256992.97 | 2256992.97 | 2256992.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-054-2025, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2252992.57, importe_modificado:2252992.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.77}} | {2568005/proyecto_PROCESO, 2568005/proyecto_FIN, 2568005/proyecto_INICIO, 2568005/proyecto_FIN, 2568005/proyecto_INICIO, 2568005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568009 | Proyecto de inversión | 2212707.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2212707.44, modificado:2212707.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 91024 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 91024 | S | 355 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:113, direccion:Camino / Terracería EL AGUAJE - EL REMANCE 6 400 40783 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE COLONIA EL PEDR, lon:-100.33363089, lat:18.18005493}} | 2025-07-14 | 2025-09-05 | 2212707.44 | 2212707.44 | 2212707.44 | 2212707.44 | 2212707.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-093-2025, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2212707.44, importe_modificado:2212707.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2568009/proyecto_INICIO, 2568009/proyecto_PROCESO, 2568009/proyecto_FIN, 2568009/proyecto_PROCESO, 2568009/proyecto_FIN, 2568009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568012 | Proyecto de inversión | 688798.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688798.08, modificado:688798.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO DE AGUA ESCONDIDA A PUERTO DE CHICHALACO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CHICHALACO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 58594 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 58594 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:282, direccion:Camino / Terracería AGUA ESCONDIDA - PUERTO CHICHALACO 60 500 40798 PUERTO CHICHALACO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD D, lon:-100.31123642, lat:17.61660462}} | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 688798.08 | 688798.08 | 688798.08 | 688798.08 | 688798.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-049-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:688798.08, importe_modificado:688798.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2568012/proyecto_FIN, 2568012/proyecto_INICIO, 2568012/proyecto_FIN, 2568012/proyecto_PROCESO, 2568012/proyecto_FIN, 2568012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568144 | Proyecto de inversión | 1267187.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267187.71, modificado:1267187.71}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC - 54849 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 54849 | S | 1942 | 1843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.2, meta_modificada:19.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:48, direccion:Camino LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC - LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC 19 20 39270 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA Y LA LOCALIDAD DE SAUCITOS , lon:-99.32280483, lat:17.02146231}} | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 1267187.71 | 1267187.71 | 1267187.71 | 1267187.71 | 1267187.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD017, contratista:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1267187.71, importe_modificado:1267187.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.2}} | {2568144/proyecto_INICIO, 2568144/proyecto_FIN, 2568144/proyecto_PROCESO, 2568144/proyecto_FIN, 2568144/proyecto_INICIO, 2568144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568216 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA MANUEL ABARCA, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 6683 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 6683 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.1, meta_modificada:66.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle francisco villa Colonia manuel abarca 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle juan dorantes Y se encuentra despues de la tortilleria la guera, lon:-100.62448237, lat:17.20968685}} | 2025-04-22 | 2025-06-20 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /050-2025/AD, contratista:DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.1}} | {2568216/proyecto_INICIO, 2568216/proyecto_PROCESO, 2568216/proyecto_FIN, 2568216/proyecto_PROCESO, 2568216/proyecto_FIN, 2568216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568222 | Proyecto de inversión | 248565.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248565.53, modificado:248565.53}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA EL AMATE, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA - 61687 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 61687 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Callejón ponciano arriaga Colonia amate 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle general anaya Y Calle juan n alvarez se encuentra atras de la primaria Revolucion, lon:-100.62886282, lat:17.22079345}} | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 248565.53 | 248565.53 | 248565.53 | 248565.53 | 248565.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /035-2025/AD, contratista:RUBI ARIZMENDI GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:248565.53, importe_modificado:248565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.45}} | {2568222/proyecto_PROCESO, 2568222/proyecto_FIN, 2568222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568226 | Proyecto de inversión | 237896.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237896.84, modificado:237896.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC , EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 93947 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 93947 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.3, meta_modificada:47.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Calle cuauhtemoc Pueblo san luis la loma 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle venusstiano carranza Y Calle 20 de noviembre se encuentra al lado de teachers store, lon:-100.89301168, lat:17.26794931}} | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 237896.84 | 237896.84 | 237896.84 | 237896.84 | 237896.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /031-2025/AD, contratista:PATRICIA ROMERO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:237896.84, importe_modificado:237896.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.3}} | {2568226/proyecto_INICIO, 2568226/proyecto_PROCESO, 2568226/proyecto_FIN, 2568226/proyecto_INICIO, 2568226/proyecto_PROCESO, 2568226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568236 | Proyecto de inversión | 208907.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208907.37, modificado:208907.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS TUNAS, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 58070 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 58070 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle sin nombre Colonia las tunas 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle los almendros Y Calle los pinos se encuentra a un lado de gruas aspide, lon:-100.6331437, lat:17.23932433}} | 2025-03-25 | 2025-04-23 | 208907.37 | 208907.37 | 208907.37 | 208907.37 | 208907.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /018-2025/AD, contratista:RUBI ARIZMENDI GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:208907.37, importe_modificado:208907.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2568236/proyecto_INICIO, 2568236/proyecto_PROCESO, 2568236/proyecto_FIN, 2568236/proyecto_INICIO, 2568236/proyecto_PROCESO, 2568236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568241 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL PRI, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 6400 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 6400 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.46, meta_modificada:296.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle vicente guerrero Colonia el Pri 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle vicente montesinos Y Calle chiapas se encuentra adelante del jardin de niños republica del salvador, lon:-100.6249862, lat:17.22438068}} | 2025-04-21 | 2025-06-04 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /049-2025/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIRP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.46}} | {2568241/proyecto_INICIO, 2568241/proyecto_PROCESO, 2568241/proyecto_INICIO, 2568241/proyecto_PROCESO, 2568241/proyecto_FIN, 2568241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568247 | Proyecto de inversión | 2176541.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176541.7, modificado:2176541.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA. - 69474 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 69474 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle Hermenegildo Galeana Pueblo El Súchil 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle Zapata Y Calle Francisco I. Madero Atrás de la escuela jardín de niños Lázaro Cárdenas, lon:-100.64426213, lat:17.21588893}} | 2025-04-23 | 2025-06-21 | 2176541.7 | 2176541.7 | 2176541.7 | 2176541.7 | 2176541.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /009-2025/AD, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:2176541.7, importe_modificado:2176541.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2568247/proyecto_PROCESO, 2568247/proyecto_FIN, 2568247/proyecto_INICIO, 2568247/proyecto_PROCESO, 2568247/proyecto_INICIO, 2568247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568262 | Proyecto de inversión | 134600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134600.0, modificado:134600.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA 12 DE MAYO, TELOLOAPAN GUERRERO. - 60887 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 60887 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia 12 de mayo 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre se ubica al lado poniente de la cabecera municipal, en la colonia de nueva creacion de nominada 12 de mayo., lon:-99.86748296, lat:18.35236897}} | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 134600 | 134600 | 134600 | 134600 | 134600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-011-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:134600.0, importe_modificado:134600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2568262/proyecto_PROCESO, 2568262/proyecto_FIN, 2568262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568264 | Proyecto de inversión | 235620 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235620.0, modificado:235620.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA 3 LAJAS, TELOLOAPAN GUERRERO. - 60890 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 60890 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia 3 lajas 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre ubicación al poniente de la cabecera municipal, a 20 min del zocalo municipal., lon:-99.87642545, lat:18.38099142}} | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 235620 | 235620 | 235620 | 235620 | 235620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-012-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:235620.0, importe_modificado:235620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2568264/proyecto_PROCESO, 2568264/proyecto_INICIO, 2568264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568267 | Proyecto de inversión | 219640 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219640.0, modificado:219640.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE LAS COLONIAS PRADERAS Y PROGRESO LINDA VISTA ,TELOLOAPAN,GUERRERO, - 60898 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 60898 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia praderas 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle cerrada Y se ubica al poniente de la cabecera municipal a 30 min del centro de la ciudad, lon:-99.85556672, lat:18.37095423}} | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 219640 | 219640 | 219640 | 219640 | 219640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-016-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:219640.0, importe_modificado:219640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2568267/proyecto_PROCESO, 2568267/proyecto_FIN, 2568267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568378 | Proyecto de inversión | 1031459.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031459.87, modificado:1031459.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 61976 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 61976 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.62, meta_modificada:546.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Barrio barrio zapalotla, Tetipac. 40360 TETIPAC, TETIPAC ENTRE Calle 02 de Abril Y Calle Migue Hidalgo como punto de referencia el proyecto se localiza por la calle que lleva de el acceso principal la calle de, lon:-99.64809928, lat:18.64700016}} | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 1031459.87 | 1031459.87 | 1031459.87 | 1031459.87 | 1031459.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/021/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1031459.87, importe_modificado:1031459.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.62}} | {2568378/proyecto_FIN, 2568378/proyecto_PROCESO, 2568378/proyecto_INICIO, 2568378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568395 | Proyecto de inversión | 897171.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897171.04, modificado:897171.04}} | REHABILITACIÓN DE 4.76 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO: IXTEPEC - MALHUANTLA EN IXTEPEC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 60219 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 60219 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.76, meta_modificada:4.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:Camino / Terracería ixtepec - Malhuantla 0 200 40360 IXTEPEC, TETIPAC EL PROYECTO DA INICIO EN CAMINO A IXTEPEC COMO REFRERENCIA INICIA A LA ALTURA DE LA ENTRADA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.71626311, lat:18.6386091}} | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 897171.04 | 897171.04 | 897171.04 | 897171.04 | 897171.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/022/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:897171.04, importe_modificado:897171.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.76}} | {2568395/proyecto_INICIO, 2568395/proyecto_PROCESO, 2568395/proyecto_FIN, 2568395/proyecto_INICIO, 2568395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568417 | Proyecto de inversión | 1778643.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1778643.74, modificado:1778643.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 86587 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 86587 | S | 3201 | 3120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.25, meta_modificada:891.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Prolongación VENUSTIANO CARRANZA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LA PAZ Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA CON DIRECCION AL PARAJE OZTOTEMPA, PASANDO EL AUTOLAVADO DENOM, lon:-99.37949269, lat:17.65276074}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 1778643.7 | 1778643.74 | 1778643.74 | 1778643.74 | 1778643.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-29, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1778643.74, importe_modificado:1778643.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.25}} | {2568417/proyecto_INICIO, 2568417/proyecto_FIN, 2568417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568432 | Proyecto de inversión | 798441.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798441.56, modificado:798441.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 118365 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 118365 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA TODO EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, lon:-98.29740962, lat:16.80849908}} | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 798441.56 | 798441.56 | 798441.56 | 798441.56 | 798441.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:798441.56, importe_modificado:798441.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568432/proyecto_INICIO, 2568432/proyecto_FIN, 2568432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568435 | Proyecto de inversión | 2543260 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2543260.0, modificado:2543260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL IMSS-BIENESTAR, DEL KM 0+200.00 AL 0+380.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67699 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67699 | S | 751 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.44, meta_modificada:988.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Calle CALLE DEL IMSS-BIENESTAR SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA Calle SALIDA A PUTLA, OAXACA. EL PROYECTO SE UBICA RUMBO AL IMSS-BIENESTAR, RUMBO A LA SALIDA A PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA., lon:-98.1118614, lat:17.07684847}} | 2025-04-04 | 2025-05-03 | 2543260 | 2543260 | 2543260 | 2543260 | 2543260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACTG-DOP/FAISMUN-2025/033-I3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2543260.0, importe_modificado:2543260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.44}} | {2568435/proyecto_INICIO, 2568435/proyecto_FIN, 2568435/proyecto_PROCESO, 2568435/proyecto_FIN, 2568435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568439 | Proyecto de inversión | 2262805.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262805.1, modificado:2262805.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TERRERO VENADO - CALPANAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67465 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67465 | S | 431 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.36, meta_modificada:6.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Camino / Terracería TERRERO VENADO - CALPANAPA 6 360 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN EL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE TERRERO VENADO Y SE DIRIGE HACIA LOS LÍMITES DE LA LOCALIDAD DE CALPANAPA., lon:-98.33537304, lat:16.9382657}} | 2025-03-04 | 2025-04-02 | 2262805.1 | 2262805.1 | 2262805.1 | 2262805.1 | 2262805.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2262805.1, importe_modificado:2262805.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.36}} | {2568439/proyecto_INICIO, 2568439/proyecto_PROCESO, 2568439/proyecto_FIN, 2568439/proyecto_PROCESO, 2568439/proyecto_FIN, 2568439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568443 | Proyecto de inversión | 1950560.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950560.49, modificado:1950560.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67316 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67316 | S | 12170 | 10611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.21, meta_modificada:28.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Camino / Brecha TLACOACHISTLAHUACA - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS 28 210 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA Y SE DIRIGE A LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, CONTEMPLANDO , lon:-98.30185271, lat:16.80565323}} | 2025-01-23 | 2025-02-16 | 1950560.49 | 1950560.49 | 1950560.49 | 1950560.49 | 1950560.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1950560.49, importe_modificado:1950560.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.21}} | {2568443/proyecto_INICIO, 2568443/proyecto_PROCESO, 2568443/proyecto_FIN, 2568443/proyecto_PROCESO, 2568443/proyecto_FIN, 2568443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568446 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL IMSS-BIENESTAR, DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67558 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67558 | S | 174 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.6, meta_modificada:1146.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Calle CALLE DEL IMSS BIENESTAR SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE PRINCIPAL Calle SALIDA A PUTLA, OAXACA EL PROYECTO INICIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL CADENAMIENTO 0+000.00 ES A U, lon:-98.11300402, lat:17.07594595}} | 2025-03-27 | 2025-04-25 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2260000.0, importe_modificado:2260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.6}} | {2568446/proyecto_FIN, 2568446/proyecto_INICIO, 2568446/proyecto_PROCESO, 2568446/proyecto_FIN, 2568446/proyecto_INICIO, 2568446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568453 | Proyecto de inversión | 1724886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724886.38, modificado:1724886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA COLONIA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67554 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67554 | S | 756 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.8, meta_modificada:562.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:Calle CALLE RUMBO A LA ESCUELA SAN PEDRO CUITLAPAN, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE QUE VA RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA, NO TIENE CALLES LATERALES, ES UNA SOLA CALLE QUE NOS DIRIGE DIRECTAMENTE HAST, lon:-98.25640508, lat:16.9728674}} | 2025-03-14 | 2025-04-12 | 1724886.38 | 1724886.38 | 1724886.38 | 1724886.38 | 1724886.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACTG-DOP/FAISMUN-2025/027-I3, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1724886.38, importe_modificado:1724886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.8}} | {2568453/proyecto_INICIO, 2568453/proyecto_PROCESO, 2568453/proyecto_INICIO, 2568453/proyecto_FIN, 2568453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568457 | Proyecto de inversión | 1866747.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866747.01, modificado:1866747.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUEHUETE DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 87920 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 87920 | S | 158 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:Calle principal Pueblo Ahuehuete 41540 AHUEHUETE, TLACOAPA calle principal, rumbo a la comisaria, referencia un árbol de ahuehuete, lon:-98.75922719, lat:17.27689871}} | 2025-07-30 | 2025-09-12 | 1866747.01 | 1866747.01 | 1866747.01 | 1866747.01 | 1866747.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-020, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:1866747.01, importe_modificado:1866747.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2568457/proyecto_INICIO, 2568457/proyecto_FIN, 2568457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568460 | Proyecto de inversión | 437239.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437239.3, modificado:437239.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE AHUEHUETE A LA COLONIA EL OCOTAL DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 59807 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 59807 | S | 158 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.48, meta_modificada:10.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino / Terracería TLACOAPA, COLONIA EL CALVARIO - CRUCERO DE COMPUERTA 10 480 41540 TLACOAPA, TLACOAPA EN EL CRUCERO DE LA COLONIA EL CALVARIO INICIA LOS TRABAJOS, lon:-98.7500591, lat:17.26581369}} | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 437239.3 | 437239.3 | 437239.3 | 437239.3 | 437239.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-003A, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:437239.3, importe_modificado:437239.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.48}} | {2568460/proyecto_INICIO, 2568460/proyecto_FIN, 2568460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568464 | Proyecto de inversión | 2083775.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2083775.58, modificado:2083775.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 59799 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 59799 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:40, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE LAGUNA 41540 SAN JOSÉ LAGUNA, TLACOAPA LA OBRA ESTARA UBICADA ENFRENTE DE LA DELEGACION MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.79953027, lat:17.26415083}} | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 2083775.58 | 2083775.58 | 2083775.58 | 2083775.58 | 2083775.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-010, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2083775.58, importe_modificado:2083775.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2568464/proyecto_INICIO, 2568464/proyecto_FIN, 2568464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568467 | Proyecto de inversión | 1350163.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350163.47, modificado:1350163.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYO, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 88770 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 88770 | S | 112 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7193.04, meta_modificada:7193.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo chirimoyo 41540 CHIRIMOYO, TLACOAPA EN TODO EL PUEBLO SE REHABILITARÁN LAS CASAS , lon:-98.71231919, lat:17.25968581}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 1350163.47 | 1350163.47 | 1350163.47 | 1350163.47 | 1350163.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2024/AD-022, contratista:RENE MAXIMINO QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:1350163.47, importe_modificado:1350163.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7193.04}} | {2568467/proyecto_INICIO, 2568467/proyecto_FIN, 2568467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568476 | Proyecto de inversión | 2075920.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075920.46, modificado:2075920.46}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 116181 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 116181 | S | 111 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PLAN DE GUADALUPE 41540 PLAN DE GUADALUPE, TLACOAPA SOBRE LA CARRETERA ARTESANAL QUE VA RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOAPA, EN LA ENTRADA HAY UN LETRERO QUE DICE EL NOMBRE DEL PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.72966574, lat:17.24630857}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 2075920.46 | 2075920.46 | 2075920.46 | 2075920.46 | 2075920.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-024, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2075920.46, importe_modificado:2075920.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1940.0}} | {2568476/proyecto_INICIO, 2568476/proyecto_PROCESO, 2568476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568527 | Proyecto de inversión | 2567682.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2567682.49, modificado:2567682.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ACATENCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO - 59075 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 59075 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.5, meta_modificada:976.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:63, direccion:Calle NUEVA Pueblo ACATENCO 41300 ACATENCO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle BIENVENIDA Y Calle MARTIRES Calle CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE MARTIRES Y LA C, lon:-98.6299694, lat:17.63497802}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 2567682.49 | 2567682.49 | 2567682.49 | 2567682.49 | 2567682.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-010-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2567682.49, importe_modificado:2567682.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.5}} | {2568527/proyecto_INICIO, 2568527/proyecto_PROCESO, 2568527/proyecto_FIN, 2568527/proyecto_INICIO, 2568527/proyecto_PROCESO, 2568527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568554 | Proyecto de inversión | 3272806.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3272806.54, modificado:3272806.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRICOLA, EN LA LOCALIDAD DE CHIEPETLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 48486 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 48486 | S | 522 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69613.08, meta_modificada:69613.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Eje vial TLAPA - AHUATEPEC Pueblo CHIEPETLAN 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial CHIEPETLAN - TLAPA Y Calle SAN IGNACIO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA - CHIEPETLAN, A 1.3, lon:-98.6583326, lat:17.65682711}} | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 3272806.54 | 3272806.54 | 3272806.54 | 3272806.54 | 3272806.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-029-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:3272806.54, importe_modificado:3272806.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69613.08}} | {2568554/proyecto_INICIO, 2568554/proyecto_PROCESO, 2568554/proyecto_FIN, 2568554/proyecto_INICIO, 2568554/proyecto_PROCESO, 2568554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568592 | Proyecto de inversión | 420870.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420870.62, modificado:420870.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO NORTE, BARRIO TEJERÍA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA - 107692 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 107692 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:Calle CALLE 24 DE FEBRERO Barrio TEJERIA 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle JAIME NUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA EN EL BARRIO TEJERIA , lon:-100.38974298, lat:18.26661966}} | 2025-03-17 | 2025-04-24 | 420870.62 | 420870.62 | 420870.62 | 420870.62 | 420870.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159809, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:420870.62, importe_modificado:420870.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2568592/proyecto_INICIO, 2568592/proyecto_PROCESO, 2568592/proyecto_FIN, 2568592/proyecto_PROCESO, 2568592/proyecto_INICIO, 2568592/proyecto_FIN, 2568592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568595 | Proyecto de inversión | 311164.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311164.48, modificado:311164.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE COACOYUL - 73225 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 73225 | S | 167 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo COACOYUL 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE COACOYUL EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-100.48056995, lat:18.24920826}} | 2025-01-13 | 2025-01-29 | 311164.48 | 311164.48 | 311164.48 | 311164.48 | 311164.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159683, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:311164.48, importe_modificado:311164.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2568595/proyecto_INICIO, 2568595/proyecto_PROCESO, 2568595/proyecto_FIN, 2568595/proyecto_PROCESO, 2568595/proyecto_FIN, 2568595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568598 | Proyecto de inversión | 1210493.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210493.33, modificado:1210493.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA - 67756 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapehuala | 67756 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:Camino SAN JOSE POLIUTLA - SEMBRADILLOS 9 500 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMARINO ARCELIA, lon:-100.39362473, lat:18.26624992}} | 2025-01-06 | 2025-01-30 | 1210493.33 | 1210493.33 | 1210493.33 | 1210493.33 | 1210493.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, monto:1210493.33, importe_modificado:1210493.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2568598/proyecto_INICIO, 2568598/proyecto_PROCESO, 2568598/proyecto_FIN, 2568598/proyecto_PROCESO, 2568598/proyecto_FIN, 2568598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568601 | Proyecto de inversión | 698927.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698927.35, modificado:698927.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 54551 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 54551 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.34, meta_modificada:211.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:Camino / Terracería AGUA ZARCA - LA COFRADIA 1 900 40804 LA COFRADÍA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN CAMINO RURAL TRAMO AGUA ZARCA - LA COFRADIA EN EL PASO DEL RIO DE CAMINO RURAL QUE DA ACCESO A LA LOCALIDA, lon:-101.9384768, lat:18.09103444}} | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 698927.35 | 698927.35 | 698927.35 | 698927.35 | 698927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-002-2025, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:698927.35, importe_modificado:698927.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.34}} | {2568601/proyecto_INICIO, 2568601/proyecto_PROCESO, 2568601/proyecto_FIN, 2568601/proyecto_INICIO, 2568601/proyecto_PROCESO, 2568601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601516 | Proyecto de inversión | 2255991.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255991.14, modificado:2255991.14}} | MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO - ETAPA I, EN EL MUNICIPIO DE ACATEPEC. GRO. | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | HAMAG-FORTAMUN25/DOP-ADJ/C-01 | N | 0 | 0 | 4803 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:MORELOS 1, lon:-98.91015, lat:17.325124}} | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 2255991.14 | 2255991.14 | 2255991.14 | 2255991.14 | 2255991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FORTAMUN25/DOP-ADJ/C-01, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2255991.14, importe_modificado:2255991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:349.0}} | {2601516/proyecto_INICIO, 2601516/proyecto_PROCESO, 2601516/proyecto_INICIO, 2601516/proyecto_FIN, 2601516/proyecto_PROCESO, 2601516/proyecto_FIN, 2601516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402468320 | Proyecto de inversión | 2054485.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054485.11, modificado:2054485.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ÑUU SAVI LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA - 395996 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 395996 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCORDIA, 39219 LA CONCORDIA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO COAPINOLA - LA CONCRDIA Y CAMINO COAPINOLA - LA CONCORDIA, DE LA CABECERA MUNICPAL A EL PARAISO EL COYUL Y DE AHI SE LLEGA A LA CONCORDIA , lon:-98.97739592, lat:16.90860005}} | 2024-11-13 | 2024-12-25 | 2054485.11 | 2054485.11 | 2054485.11 | 2054485.11 | 2054485.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/052 /2024-2AD, contratista:GENOVEVA PEDRO CALIXTO, convocante:ÑUU SAVI, monto:2054485.11, importe_modificado:2054485.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2468320/proyecto_INICIO, 2468320/proyecto_PROCESO, 2468320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568612 | Proyecto de inversión | 976085.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976085.22, modificado:976085.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA ESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 101793 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 101793 | S | 169 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAGUNILLAS 40804 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, CALLE DEL RIO FRENTE A CAMPO DE FUTBOL. CALLE ATRAS DE CAMP, lon:-101.71182528, lat:17.82468619}} | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157353, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:976085.22, importe_modificado:976085.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2568612/proyecto_INICIO, 2568612/proyecto_PROCESO, 2568612/proyecto_FIN, 2568612/proyecto_INICIO, 2568612/proyecto_FIN, 2568612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568615 | Proyecto de inversión | 297843 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297843.0, modificado:297843.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA COYUQUILLA - EL PLATANO - CORRAL VIEJO - SANTO DOMINGO - BENITEZ, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 82153 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 82153 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE EL PLATANO - CORRAL VIEJO 9 200 40816 CORRAL VIEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE A 45 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-102.03795398, lat:18.09172498}} | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 297843 | 297843 | 297843 | 297843 | 297843 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154908, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:704951.51, importe_modificado:704951.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2568615/proyecto_INICIO, 2568615/proyecto_FIN, 2568615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568619 | Proyecto de inversión | 326700.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326700.69, modificado:326700.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA NORIA - EL NARANJAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 61761 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 61761 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.52, meta_modificada:6.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:220, direccion:Camino / Terracería LA NORIA - EL NARANJAL 6 520 40810 EL NARANJAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL RIO BALSAS. REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA NORIA E, lon:-102.13175824, lat:18.14044075}} | 2025-08-01 | 2025-08-09 | 326700.69 | 326700.69 | 326700.69 | 326700.69 | 326700.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155006, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:326700.69, importe_modificado:326700.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.52}} | {2568619/proyecto_INICIO, 2568619/proyecto_PROCESO, 2568619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568629 | Proyecto de inversión | 2962974.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2962974.96, modificado:2962974.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA MAJAHUA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 88080 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 88080 | S | 159 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:133, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA MAJAHUA 40804 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 36 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOBRE LA COSTA DEL MUNICIPIO., lon:-101.74567997, lat:17.80474175}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2962974.96 | 2962974.96 | 2962974.96 | 2962974.96 | 2962974.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-008-2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2962974.96, importe_modificado:2962974.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2568629/proyecto_INICIO, 2568629/proyecto_PROCESO, 2568629/proyecto_FIN, 2568629/proyecto_INICIO, 2568629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568633 | Proyecto de inversión | 969217.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969217.5, modificado:969217.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA ESTE DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 101357 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 101357 | S | 154 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAGUNILLAS 40804 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, CALLE DEL RIO FRENTE A CAMPO DE FUTBOL. CALLE ATRAS DE CAMP, lon:-101.7114605, lat:17.82422656}} | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157356, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:969217.5, importe_modificado:969217.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2568633/proyecto_INICIO, 2568633/proyecto_PROCESO, 2568633/proyecto_FIN, 2568633/proyecto_PROCESO, 2568633/proyecto_FIN, 2568633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568636 | Proyecto de inversión | 183641.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183641.82, modificado:183641.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE C.R. BARRANCA DE MARMOLEJO - LA NORIA - ENTRONQUE C.R. HUERTECILLAS - LA PALMA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 61667 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 61667 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.75, meta_modificada:4.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:54, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE BARRANCA DE MARMOLEJO - LA NORIA 4 750 40804 LA NORIA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO. , lon:-102.13398659, lat:18.09194276}} | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 183641.82 | 183641.82 | 183641.82 | 183641.82 | 183641.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154889, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:481501.04, importe_modificado:481501.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.75}} | {2568636/proyecto_INICIO, 2568636/proyecto_FIN, 2568636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568640 | Proyecto de inversión | 237747 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237747.0, modificado:237747.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA COFRADIA - POCHOTES - EL AGUILA - RANCHO NUEVO - LOS CAJONCITOS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 79649 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 79649 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:Camino / Terracería LA COFRADIA - POCHOTES 4 800 40824 LA COFRADÍA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 34 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.93952286, lat:18.09444069}} | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 237747 | 237747 | 237747 | 237747 | 237747 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154903, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:416200.89, importe_modificado:416200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2568640/proyecto_INICIO, 2568640/proyecto_FIN, 2568640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568651 | Proyecto de inversión | 202185 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202185.0, modificado:202185.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA UNION - EL CANDADO - ENTRONQUE EL CHANGUNGAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 89805 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 89805 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:207, direccion:Camino / Terracería EL CANDADO - LA UNION 4 200 40800 EL CANDADO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO A 4 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.84833169, lat:18.00078137}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 202185 | 202185 | 202185 | 202185 | 202185 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154920, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:568951.22, importe_modificado:568951.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2568651/proyecto_INICIO, 2568651/proyecto_FIN, 2568651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568654 | Proyecto de inversión | 645551.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645551.38, modificado:645551.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL CEDRAL - VALLECITOS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 59222 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 59222 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.83, meta_modificada:13.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:92, direccion:Camino / Terracería EL CEDRAL - VALLECITOS DE SAN MIGUEL 13 830 40806 VALLECITOS DE SAN MIGUEL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO APROXIMADAMMENTE A 48 KM AL NORESTE DE LA CABECERA, lon:-101.60530431, lat:17.97860864}} | 2025-07-21 | 2025-08-09 | 645551.38 | 645551.38 | 645551.38 | 645551.38 | 645551.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154895, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:645551.38, importe_modificado:645551.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.83}} | {2568654/proyecto_PROCESO, 2568654/proyecto_INICIO, 2568654/proyecto_FIN, 2568654/proyecto_INICIO, 2568654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568658 | Proyecto de inversión | 355314.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355314.39, modificado:355314.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LAGUNILLAS - CRUCERO LA CIENEGA - EL POBLADO - LOS CAJONES - LAS HUERTAS - EL RANCHITO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 67777 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 67777 | S | 124 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.61, meta_modificada:7.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:Camino / Terracería LA CIENEGA - LOS CAJONES 7 610 40804 LOS CAJONES, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO, lon:-101.619313, lat:17.86111306}} | 2025-08-15 | 2025-08-23 | 355314.39 | 355314.39 | 355314.39 | 355314.39 | 355314.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154898, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:919651.98, importe_modificado:919651.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.61}} | {2568658/proyecto_INICIO, 2568658/proyecto_FIN, 2568658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568669 | Proyecto de inversión | 969217.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969217.5, modificado:969217.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 99756 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 99756 | S | 151 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo LA UNION 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO EN CALLES VICENTE GUERRERO. CALLE DEL RIO. CALLE CARRETERA NACIONAL. CALLE DE LA PREPA NO. 42. CALLE CALECHOSO CERCA DE ESCUELA PR, lon:-101.81074211, lat:17.98974951}} | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | 969217.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157355, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:969217.5, importe_modificado:969217.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2568669/proyecto_INICIO, 2568669/proyecto_PROCESO, 2568669/proyecto_FIN, 2568669/proyecto_PROCESO, 2568669/proyecto_FIN, 2568669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568672 | Proyecto de inversión | 265150.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265150.56, modificado:265150.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA BOCA DE LAGUNILLAS - LA SALADITA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 55666 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 55666 | S | 152 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:77, direccion:Camino / Terracería BOCA DE LAGUNILLAS - LA SALADITA 1 950 40804 LA SALADITA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA SALADITA A 25 KILOMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.75883004, lat:17.83763626}} | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 265150.56 | 265150.56 | 265150.56 | 265150.56 | 265150.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154919, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:265150.56, importe_modificado:265150.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2568672/proyecto_PROCESO, 2568672/proyecto_FIN, 2568672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568675 | Proyecto de inversión | 976085.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976085.22, modificado:976085.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 64457 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 64457 | S | 177 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo LA UNION 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle DELICIAS Y Calle AMALIA BIBRIESCA Calle REFORMA PROYECTO LOCALIZADO EN CALLES HERMENEGILDO GALEANA, REFORMA, NIÑOS HEROES, CE, lon:-101.81146094, lat:17.99024952}} | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | 976085.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157352, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:976085.22, importe_modificado:976085.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2568675/proyecto_INICIO, 2568675/proyecto_PROCESO, 2568675/proyecto_INICIO, 2568675/proyecto_FIN, 2568675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568679 | Proyecto de inversión | 394027.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394027.96, modificado:394027.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMBARCADERO EN LA LOCALIDAD DE LA MAJAHUA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 99200 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 99200 | S | 159 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:133, direccion:Calle EMBARCADERO Pueblo LA MAJAHUA 40804 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO INCIA EN ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MAJAHUA Y CONTINUA HACIA EMBARCADERO LOCAL, lon:-101.74663752, lat:17.80400882}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 394027.96 | 394027.96 | 394027.96 | 394027.96 | 394027.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-015-2025, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:394027.96, importe_modificado:394027.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2568679/proyecto_INICIO, 2568679/proyecto_FIN, 2568679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567794 | Proyecto de inversión | 591370.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591370.46, modificado:591370.46}} | Construcción de pavimentación de la calle El tule en la localidad Vicente Guerrero el Tule, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 85569 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 85569 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.94, meta_modificada:552.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:122, direccion:Calle EL TULE Pueblo VICENTE GUERRERO EL TULE 39261 VICENTE GUERRERO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA CRUZ., lon:-99.13535933, lat:17.37492161}} | 2025-08-28 | 2025-09-20 | 591370.46 | 591370.46 | 591370.46 | 591370.46 | 591370.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F85569, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:591370.46, importe_modificado:591370.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.94}} | {2567794/proyecto_INICIO, 2567794/proyecto_PROCESO, 2567794/proyecto_FIN, 2567794/proyecto_INICIO, 2567794/proyecto_PROCESO, 2567794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568608 | Proyecto de inversión | 173650.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173650.36, modificado:173650.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL ENTRONQUE EL PANOCHERO - EL RINCON DE CUCHARATEPEC, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 56886 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 56886 | S | 426 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:74, direccion:Camino / Terracería EL PANOCHERO - RINCON DE CUCHARATEPEC 4 840 40825 RINCÓN DE CUCHARATEPEC, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO A 26 KM APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.86732278, lat:18.04501581}} | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 173650.36 | 173650.36 | 173650.36 | 173650.36 | 173650.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154913, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:173650.36, importe_modificado:173650.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.84}} | {2568608/proyecto_FIN, 2568608/proyecto_PROCESO, 2568608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402481158 | Proyecto de inversión | 1295940.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295940.78, modificado:1295940.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD LA CORTINA - 426727 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 426727 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.55, meta_modificada:147.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:25, direccion:CALLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CORTINA COLONIA LA CORTINA, 39212 LA CORTINA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO RUMBO A TRES CRUCES Y , CAMINO PRINCIPAL RUMBO A MEZONCILLO Y TRES CRUCES, lon:-98.97701811, lat:16.98274876}} | 2024-11-26 | 2024-12-24 | 1295940.78 | 1295940.78 | 1295940.78 | 1295940.78 | 1295940.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/046/2024-2AD, contratista:ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:1295940.78, importe_modificado:1295940.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.55}} | {2481158/proyecto_PROCESO, 2481158/proyecto_INICIO, 2481158/proyecto_PROCESO, 2481158/proyecto_INICIO, 2481158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402481749 | Proyecto de inversión | 1455953.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455953.45, modificado:1455953.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD AHUEXUTLA - 427895 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 427895 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE AHUEXUTLA - AHUEXUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 COLONIA AHUEXUTLA, 39210 AHUEXUTLA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - PASCALA DE ORO Y CAMINO AYUTLA - LA CONCORDIA, SE ENTRA POR SAN JOS, lon:-99.02632536, lat:16.96417744}} | 2024-11-26 | 2024-12-24 | 1455953.45 | 1455953.45 | 1455953.45 | 1455953.45 | 1455953.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/047/2024-2AD, contratista:MARCELINO LUNA ALEJANDRO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1455953.45, importe_modificado:1455953.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.5}} | {2481749/proyecto_INICIO, 2481749/proyecto_PROCESO, 2481749/proyecto_INICIO, 2481749/proyecto_PROCESO, 2481749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543428 | Proyecto de inversión | 2304826.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304826.41, modificado:2304826.41}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE MONTE VERDE COLONIA PRADERAS DE COSTA AZUL - 2128 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 2128 | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Monte Verde Colonia Praderas de Costa Azul 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 15 de Junio Y Calle Monte Everest Calle Mauna Loa Col Praderas de Costa Azul Parte Alta Colonia Costa Azul subir por la Call, lon:-99.843925, lat:16.860592}} | 2025-04-21 | 2025-07-18 | 2304826.41 | 2304826.41 | 2304826.41 | 2304826.41 | 2304826.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/016-2025/AD, contratista:Construcciones y pavimentos Yovana, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2304826.41, importe_modificado:2304826.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2543428/proyecto_INICIO, 2543428/proyecto_PROCESO, 2543428/proyecto_FIN, 2543428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543440 | Proyecto de inversión | 2168297.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168297.86, modificado:2168297.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LLANO ESCONDIDO, EN LA LOCALIDAD DE OCOAPA, MUNICIPIO DE COPANATOYAC, GRO. - 19812 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 19812 | S | 550 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Pueblo OCOAPA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OCOAPA, EN LA Y, lon:-98.67509405, lat:17.38908399}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 2168297.86 | 2168297.86 | 2168297.86 | 2168297.86 | 2168297.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-08, contratista:SERGIO MORENO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:2168297.86, importe_modificado:2168297.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2543440/proyecto_INICIO, 2543440/proyecto_PROCESO, 2543440/proyecto_FIN, 2543440/proyecto_PROCESO, 2543440/proyecto_FIN, 2543440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568699 | Proyecto de inversión | 186590.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186590.23, modificado:186590.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 52585 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 52585 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ACAPULCO LA OBRA SE LOCALIZA 359.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOC, lon:-98.49083743, lat:17.90457132}} | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 186590.23 | 186590.23 | 186590.23 | 186590.23 | 186590.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-006-AD, contratista:DANIELA SANTIAGO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:186590.23, importe_modificado:186590.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2568699/proyecto_INICIO, 2568699/proyecto_FIN, 2568699/proyecto_PROCESO, 2568699/proyecto_FIN, 2568699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568768 | Proyecto de inversión | 615042.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615042.82, modificado:615042.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 94047 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 94047 | S | 109 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:71, direccion:Camino PIEDRA PINTA - ZONA DE CULTIVO 1 72 41406 PIEDRA PINTA, ZAPOTITLÁN TABLAS LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA Y TERMINA EN LAS ZONAS DE CULTIVO., lon:-98.81076746, lat:17.39834498}} | 2025-01-27 | 2025-02-25 | 615042.82 | 615042.82 | 615042.82 | 615042.82 | 615042.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/004/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:615042.82, importe_modificado:615042.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.72}} | {2568768/proyecto_INICIO, 2568768/proyecto_PROCESO, 2568768/proyecto_FIN, 2568768/proyecto_INICIO, 2568768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568772 | Proyecto de inversión | 1858518.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858518.99, modificado:1858518.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 64895 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 64895 | S | 67 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:Calle SAN MIGUEL Pueblo SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO 41402 SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HACIA ZAPOTITLAN TABLAS LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICI, lon:-98.77072857, lat:17.4342397}} | 2025-01-27 | 2025-03-27 | 1858518.99 | 1858518.99 | 1858518.99 | 1858518.99 | 1858518.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/006/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1858518.99, importe_modificado:1858518.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2568772/proyecto_INICIO, 2568772/proyecto_PROCESO, 2568772/proyecto_FIN, 2568772/proyecto_PROCESO, 2568772/proyecto_FIN, 2568772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568777 | Proyecto de inversión | 806969.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806969.75, modificado:806969.75}} | REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 66677 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 66677 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:Camino ZAPOTITLAN TABLAS - SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO 2 480 41402 SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, ZAPOTITLÁN TABLAS LA OBRA INICIA EN LA CALLE EL TRIUNFO, FRENTE A LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN ALCOÓLICOS ANÓNIMOS DE LA COLONIA AHUEHUETE , lon:-98.77312365, lat:17.43319801}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 806969.75 | 806969.75 | 806969.75 | 806969.75 | 806969.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/010/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:806969.75, importe_modificado:806969.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.48}} | {2568777/proyecto_FIN, 2568777/proyecto_PROCESO, 2568777/proyecto_INICIO, 2568777/proyecto_PROCESO, 2568777/proyecto_FIN, 2568777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568787 | Proyecto de inversión | 1112978.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112978.39, modificado:1112978.39}} | REHABILITACION DE CAMINO CUATRO CAMINOS - CAYUNCHA Y RAMALES, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 88343 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 88343 | S | 54 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.72, meta_modificada:28.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:194, direccion:Camino CUATRO CAMINOS - CAYUNCHA 0 0 40768 CAYUNCHA, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE CUATRO CAMINOS CON LA LOCALIDAD DE CAYUNCHA, Y SUS RAMALES BENEFICIA AL GUAYABO, RINCON DE LAS CEIBAS., lon:-101.03061735, lat:18.19957785}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1112978.39 | 1112978.39 | 1112978.39 | 1112978.39 | 1112978.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-44-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1112978.39, importe_modificado:1112978.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.72}} | {2568787/proyecto_INICIO, 2568787/proyecto_FIN, 2568787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568790 | Proyecto de inversión | 980076.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980076.09, modificado:980076.09}} | REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO LAS PARACATAS - LAS COLONIAS Y RAMALES, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 88119 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 88119 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.67, meta_modificada:29.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:365, direccion:Camino LAS PARACATAS - LAS COLONIAS 0 0 40769 LAS COLONIAS, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA EL CRUCERO DE LAS PARACATAS CON LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE CORUTZEN, LAS ENRRAMADAS, SAN FRANCISCO. Y SUS, lon:-101.10564813, lat:18.4003297}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 980076.09 | 980076.09 | 980076.09 | 980076.09 | 980076.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-37-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:980076.09, importe_modificado:980076.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.67}} | {2568790/proyecto_FIN, 2568790/proyecto_PROCESO, 2568790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568793 | Proyecto de inversión | 1444248.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444248.2, modificado:1444248.2}} | REHABILITACION DE CAMINO CANTZIMIO-LAGUNA DE SAN MARCOS Y RAMALES EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 115517 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 115517 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:47.72, meta_modificada:47.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:350, direccion:Camino CANTZIMIO - LA LAGUNA DE SAN MARCOS 0 0 40770 LAGUNA DE SAN MARCOS (SAN MARCOS), ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE SAN MARCOS CON LA LOCALIDAD DE CANTZIMIO, lon:-101.36737675, lat:18.34198009}} | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 1444248.2 | 1444248.2 | 1444248.2 | 1444248.2 | 1444248.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-22-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1444248.2, importe_modificado:1444248.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:47.72}} | {2568793/proyecto_INICIO, 2568793/proyecto_FIN, 2568793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568796 | Proyecto de inversión | 821701.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821701.43, modificado:821701.43}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN ANTONIO - EMBARO Y RAMALES. MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 108554 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 108554 | S | 94 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.71, meta_modificada:20.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:387, direccion:Camino SAN ANTONIO - EMBARO 0 0 40760 SAN ANTONIO, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CON LA LOCALIDAD DE EMBARO, BENEFICIANDO TAMBIEN A LAS LOCALIDADES DE EL GUAYABO, HUERTAS DE SAN ANTONIO Y LA PAROTA M, lon:-101.15283493, lat:18.4310554}} | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 821701.43 | 821701.43 | 821701.43 | 821701.43 | 821701.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-23-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:821701.43, importe_modificado:821701.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.71}} | {2568796/proyecto_PROCESO, 2568796/proyecto_INICIO, 2568796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568799 | Proyecto de inversión | 987968.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987968.11, modificado:987968.11}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 56571 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 56571 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:6, direccion:Camino / Brecha LOS ALACRANES - PARCELAS 0 0 40770 LOS ALACRANES, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SE CONTRUYERON A LAS PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES, lon:-101.12277049, lat:18.25721234}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 987968.11 | 987968.11 | 987968.11 | 987968.11 | 987968.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-06-2025, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:987968.11, importe_modificado:987968.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2568799/proyecto_INICIO, 2568799/proyecto_FIN, 2568799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568813 | Proyecto de inversión | 1137629.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137629.61, modificado:1137629.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO, DEL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 59033 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 59033 | S | 48 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4471.5, meta_modificada:4471.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:142, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL REPARO 40760 EL REPARO, ZIRÁNDARO LOS ABREVADEROS AGRICOLAS SE CONSTRUIRAN AL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE EL REPARO, lon:-101.03150493, lat:18.40655874}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 1137629.61 | 1137629.61 | 1137629.61 | 1137629.61 | 1137629.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-39-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1137629.61, importe_modificado:1137629.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4471.5}} | {2568813/proyecto_INICIO, 2568813/proyecto_FIN, 2568813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568816 | Proyecto de inversión | 898348.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898348.53, modificado:898348.53}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 55657 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 55657 | S | 169 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:302, direccion:Camino / Brecha SAN RAFAEL - PARCELAS 0 0 40770 SAN RAFAEL, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON EN PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.14645506, lat:18.2273325}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 898348.53 | 898348.53 | 898348.53 | 898348.53 | 898348.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-01-2025, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:898348.53, importe_modificado:898348.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {2568816/proyecto_INICIO, 2568816/proyecto_FIN, 2568816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568820 | Proyecto de inversión | 2119451.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2119451.37, modificado:2119451.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL BOULEVARD DR. IGNACIO CHÁVEZ, ENTRE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 86948 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 86948 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:217.11, meta_modificada:217.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Boulevard DR. IGNACIO CHAVEZ Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle I. MANUEL ALTAMIRANO Y Calle GUADALUPE VITORIA Calle POLITECNICO COMIENZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO, lon:-100.98029985, lat:18.47831416}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2119451.37 | 2119451.37 | 2119451.37 | 2119451.37 | 2119451.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-10-2025, contratista:INGECOMICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:2119451.37, importe_modificado:2119451.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:217.11}} | {2568820/proyecto_PROCESO, 2568820/proyecto_INICIO, 2568820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568845 | Proyecto de inversión | 1015737.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015737.53, modificado:1015737.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XALXOTOTITLAN DE LA LOCALIDAD DE HUISCOMULCO 2025 - 59586 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 59586 | S | 194 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.33, meta_modificada:749.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:38, direccion:Calle XALXOTOTITLAN Ranchería HUISCOMULCO 41169 HUIXCOMULCO, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DE LA PRIMARIA Calle DEL JARDIN DE NIÑOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE XALXOTOTITLAN EN EL TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL A LA CALLE, lon:-99.24252078, lat:17.72573635}} | 2025-07-09 | 2025-08-15 | 1015737.53 | 1015737.53 | 1015737.53 | 1015737.53 | 1015737.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-042-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1015737.53, importe_modificado:1015737.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.33}} | {2568845/proyecto_INICIO, 2568845/proyecto_PROCESO, 2568845/proyecto_FIN, 2568845/proyecto_INICIO, 2568845/proyecto_PROCESO, 2568845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568910 | Proyecto de inversión | 618974.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618974.12, modificado:618974.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TUZA, MUNICIPIO DE ACATEPEC. GRO. - 55879 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 55879 | S | 86 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4928.1, meta_modificada:4928.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:35, direccion:Pueblo PIEDRA TUZA 41410 PIEDRA TUZA, ACATEPEC Partiendo del centro de Acatepec, dirígete hacia el sureste por la calle Emiliano Zapata y toma la desviación que conduce a la localidad de Piedra Tuza. Dado que se trata de una zona , lon:-98.90264218, lat:17.31577646}} | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 618974.12 | 618974.12 | 618974.12 | 618974.12 | 618974.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-50, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:618974.12, importe_modificado:618974.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4928.1}} | {2568910/proyecto_INICIO, 2568910/proyecto_FIN, 2568910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568927 | Proyecto de inversión | 1309208.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309208.4, modificado:1309208.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA IXTLAHUATEPEC ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LOMATUZA, MPIO. DE ACATEPEC, GRO. - 64128 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 64128 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:102, direccion:Pueblo IXTLAHUATEPEC 41410 IXTLAHUATEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE IXTLAHUATEPEC. LA LOCALIDAD SE , lon:-98.86741643, lat:17.3334715}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 1309208.4 | 1309208.4 | 1309208.4 | 1309208.4 | 1309208.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-61, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1309208.4, importe_modificado:1309208.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.6}} | {2568927/proyecto_INICIO, 2568927/proyecto_FIN, 2568927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543461 | Proyecto de inversión | 2537954.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537954.15, modificado:2537954.15}} | Construcción de Andador urbano Elpidio Roque Colonia Agua de Correa Zihuatanejo de Azueta - 4196 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 4196 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Elpidio Roque Colonia Agua de Correa 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Tamarindos Y Calle Playa Larga Calle Claveles Para llegar a esta obra, se toma la carretera nacional Zihuatanejo Acapulco ingresando, lon:-101.52760556, lat:17.650175}} | 2025-04-28 | 2025-05-17 | 2537954.15 | 2537954.15 | 2537954.15 | 2537954.15 | 2537954.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17598, contratista:FELIPE QUINTANA SAUCEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2537954.15, importe_modificado:2537954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {2543461/proyecto_PROCESO, 2543461/proyecto_INICIO, 2543461/proyecto_PROCESO, 2543461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543473 | Proyecto de inversión | 324133.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324133.9, modificado:324133.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, CUAUHLOTITLAN- LA MONTAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+500, EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA. MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 35407 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 35407 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:Camino / Terracería CUAUHLOTITLAN - LA MONTAÑA 3 500 40693 LA MONTAÑA, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX ,, lon:-100.31114776, lat:18.36282208}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 324133.9 | 324133.9 | 324133.9 | 324133.9 | 324133.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08-2025, contratista:LANDY GONZALEZ URIETA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:324133.9, importe_modificado:324133.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2543473/proyecto_INICIO, 2543473/proyecto_FIN, 2543473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568935 | Proyecto de inversión | 1728273.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1728273.54, modificado:1728273.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUÁREZ KM 0+000.00 AL 0+085.00 DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, ESTADO DE GUERRERO - 59110 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59110 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.75, meta_modificada:100.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle CALLE JUARÉZ Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC ENTRE Calle GALEANA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle VENUSTIANO CARRANZA UBICADA SOBRE LA CALLE JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y VENUSTIANO CARRANZA EN L, lon:-98.90873709, lat:17.3253138}} | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 1728273.54 | 1728273.54 | 1728273.54 | 1728273.54 | 1728273.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-48, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1728273.54, importe_modificado:1728273.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.75}} | {2568935/proyecto_PROCESO, 2568935/proyecto_FIN, 2568935/proyecto_INICIO, 2568935/proyecto_PROCESO, 2568935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568956 | Proyecto de inversión | 1408575.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408575.37, modificado:1408575.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUÁREZ KM 0+090.00 AL 0+170.00 DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, ESTADO DE GUERRERO - 59650 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59650 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:76.63, meta_modificada:76.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle BRAVO UBICADA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, GRO., lon:-98.90825157, lat:17.32564985}} | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 1408575.37 | 1408575.37 | 1408575.37 | 1408575.37 | 1408575.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-49, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1408575.37, importe_modificado:1408575.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:76.63}} | {2568956/proyecto_INICIO, 2568956/proyecto_PROCESO, 2568956/proyecto_FIN, 2568956/proyecto_PROCESO, 2568956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568970 | Proyecto de inversión | 326017 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326017.0, modificado:326017.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA BASCULA . EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO. - 69577 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 69577 | S | 110 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:Ninguno CAMINO DE LA BASCULA Rancho RANCHO JORGE SAN JUAN 41930 RANCHO JORGE SAN JUAN, MARQUELIA ENTRE Ninguno CARRETERA ACAPULCO -PINOTEPA Y Calle ALVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE LA BASCULA GANADERA DE MA, lon:-98.79316561, lat:16.58212246}} | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 326017 | 326017 | 326017 | 326017 | 326017 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0019, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:326017.0, importe_modificado:326017.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25000.0}} | {2568970/proyecto_PROCESO, 2568970/proyecto_INICIO, 2568970/proyecto_PROCESO, 2568970/proyecto_INICIO, 2568970/proyecto_FIN, 2568970/proyecto_INICIO, 2568970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568975 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TERCER ACCESO A PLAYA LAS PEÑITAS . EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 71818 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 71818 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MARQUELIA - BARRA DE TECOANAPA 5 500 41936 LAS PEÑITAS, MARQUELIA FRENTE A CABAÑAS RINCÓN TORTUGA , lon:-98.77095625, lat:16.55665896}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0024, contratista:ADELA BRITO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2568975/proyecto_INICIO, 2568975/proyecto_PROCESO, 2568975/proyecto_FIN, 2568975/proyecto_INICIO, 2568975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568980 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMINO VIEJO A LA BOCANA, EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 68816 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 68816 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:Ninguno ACCESO EJIDAL Ranchería LA BOCANA 41937 LA BOCANA, MARQUELIA ESTE CAMINO SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA LAGUNA DE LA BOCANA, A UN COSTADO DEL ATRACADERO Y LLEGA HASTA LA CALLE ZAPATA DE MARQUELIA., lon:-98.8137546, lat:16.55702165}} | 2025-10-05 | 2025-10-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0014, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2568980/proyecto_INICIO, 2568980/proyecto_PROCESO, 2568980/proyecto_FIN, 2568980/proyecto_INICIO, 2568980/proyecto_PROCESO, 2568980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569072 | Proyecto de inversión | 2199423.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199423.23, modificado:2199423.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO - 61487 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 61487 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.46, meta_modificada:1005.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:Calle DEL PANTEÓN Colonia SAN FELIPE 39219 SAN FELIPE, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Peatonal PARA IR A SU SIEMBRA PASANDO POR LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE. , lon:-98.94864186, lat:16.87709304}} | 2025-05-06 | 2025-06-13 | 2199423.23 | 2199423.23 | 2199423.23 | 2199423.23 | 2199423.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/016/2025, contratista:MARCELINO LUNA ALEJANDRO, convocante:ÑUU SAVI, monto:2199423.23, importe_modificado:2199423.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.46}} | {2569072/proyecto_PROCESO, 2569072/proyecto_FIN, 2569072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569081 | Proyecto de inversión | 799178.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799178.24, modificado:799178.24}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE AHUEXUTLA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 96666 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 96666 | S | 22 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia AHUEXUTLA 39210 AHUEXUTLA, ÑUU SAVI ENTRE Avenida CAMINO AYUTLA - COAPINOLA Y DE AYUTLA A CRUCERO DE LA CONCORDIA A 3 KMS. SE ENCUENTRA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS., lon:-99.02370503, lat:16.95789332}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 799178.24 | 799178.24 | 799178.24 | 799178.24 | 799178.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/028/2025, contratista:CARMELO CANTU NAVARRO, convocante:ÑUU SAVI, monto:799178.24, importe_modificado:799178.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2569081/proyecto_INICIO, 2569081/proyecto_FIN, 2569081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569085 | Proyecto de inversión | 1100012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100012.02, modificado:1100012.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL CHARCO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 96440 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 96440 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.92, meta_modificada:556.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL CHARCO 39216 EL CHARCO, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal A OCOTE AMARILLO Y A 1 KM DE OCOTE AMARILLO SE ENCUENTRA OBRA, lon:-99.03244903, lat:16.93217927}} | 2025-06-03 | 2025-07-31 | 1100012.02 | 1100012.02 | 1100012.02 | 1100012.02 | 1100012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/024/2025, contratista:HECTOR VARGAS LOPEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:1100012.02, importe_modificado:1100012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.92}} | {2569085/proyecto_INICIO, 2569085/proyecto_FIN, 2569085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569092 | Proyecto de inversión | 915496.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915496.95, modificado:915496.95}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO OCOAPA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 29630 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 29630 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.79, meta_modificada:497.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería RANCHO OCOAPA 39212 RANCHO OCOAPA, ÑUU SAVI EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, A LADO DERECHO EN EL PUNTO MAS ALTO SE ENCUENTRA EL TANQUE., lon:-98.95642093, lat:16.95279802}} | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 915496.95 | 915496.95 | 915496.95 | 915496.95 | 915496.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/020/2025, contratista:CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:915496.95, importe_modificado:915496.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.79}} | {2569092/proyecto_PROCESO, 2569092/proyecto_FIN, 2569092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513216 | Proyecto de inversión | 86475.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:86475.36, modificado:86475.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN EP CARMEN SERDÁN CCT: 12DPB0531P DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-074 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN SN ENTRE CALLE RÍO JALE Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.580781, lat:17.531312}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 86475.36 | 86475.36 | 86475.36 | 86475.36 | 86475.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402515083 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO CCT: 12DIT0001F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-022 | S | 41 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA INSTITUTO TECNOLOGICO SN, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811256, lat:16.859803}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545802 | Proyecto de inversión | 601981.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601981.69, modificado:601981.69}} | Suministro y colocación de subestación eléctrica, circuitos alimentadores y mantenimiento de red eléctrica. Escuela Preparatoria No. 28, Cocula, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2025-02 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:40580 Cocula, Gro., lon:-99.65673, lat:18.23479}} | 2025-07-28 | 2025-08-31 | 601981.69 | 601981.69 | 601981.69 | 601981.69 | 601981.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2545802/proyecto_PROCESO, 2545802/proyecto_INICIO, 2545802/proyecto_FIN, 2545802/proyecto_PROCESO, 2545802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546295 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Sin Nombre, Localidad El Papayo, Municipio de Las Vigas Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 52-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:16, direccion:Localidad El Papayo, Municipio de Las Vigas Guerrero., lon:-99.265721, lat:16.795574}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2546295/proyecto_FIN, 2546295/proyecto_PROCESO, 2546295/proyecto_FIN, 2546295/proyecto_INICIO, 2546295/proyecto_PROCESO, 2546295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521488 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2024Z DE LA LOCALIDAD DE TEQUICUILCO, MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2024Z-2025-006 | S | 75 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEQUICUILCO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.198129, lat:18.104706}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566274 | Proyecto de inversión | 476299.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476299.31, modificado:476299.31}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CUSTODIO HERNANDEZ, TRAMO: CALLE CRISTOBAL COLON - ENTRONQUE CAMINO A SAN PEDRO Y GARZAS, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 67064 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 67064 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3579.0, meta_modificada:3579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Colonia CENTRO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Ninguno CAMINO A SAN PEDRO Y GARZAS Y Calle CRIISTOBAL COLON Calle SAN SALVADOR DE LOS QUEVEDOS INICIA EN LA GLORIETA CUS, lon:-100.50344134, lat:18.16303229}} | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 476299.31 | 476299.31 | 476299.31 | 476299.31 | 476299.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/016/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:476299.31, importe_modificado:476299.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3579.0}} | {2566274/proyecto_INICIO, 2566274/proyecto_FIN, 2566274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566292 | Proyecto de inversión | 1807926.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1807926.12, modificado:1807926.12}} | REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 26+500 28+500 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO. - 96435 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 96435 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6825.0, meta_modificada:6825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:Camino / Terracería SAN LORENZO - CANAL AGRICOLA 26 500 40736 SAN LORENZO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO. A 1 HR DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROESTE DE LA MISMA, lon:-100.62076715, lat:18.28048271}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1807926.12 | 1807926.12 | 1807926.12 | 1807926.12 | 1807926.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/049/FAISMUN/2025, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1807926.12, importe_modificado:1807926.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6825.0}} | {2566292/proyecto_FIN, 2566292/proyecto_PROCESO, 2566292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566321 | Proyecto de inversión | 1108011.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108011.97, modificado:1108011.97}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO) - ZACAHUAJE, EN LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE - 113159 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 113159 | S | 435 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18960.0, meta_modificada:18960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:Camino / Terracería E (COYUCA- AJUCHITLAN) - ZACAHUAJE 3 160 40744 ZACAHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA EN ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO), lon:-100.53104103, lat:18.20238733}} | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 1108011.97 | 1108011.97 | 1108011.97 | 1108011.97 | 1108011.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/013/FAISMUN/2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1108011.97, importe_modificado:1108011.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18960.0}} | {2566321/proyecto_PROCESO, 2566321/proyecto_FIN, 2566321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566340 | Proyecto de inversión | 2099707.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099707.51, modificado:2099707.51}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO: SAN MARCOS - LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 69454 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 69454 | S | 469 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Colonia LA UNION 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SAN MARCOS Y Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA EN EL ACCESO AL DEPORTIVO SANSON GUTIERRES LADO NOROESTE DE LA CABECER, lon:-100.50316982, lat:18.14757349}} | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2099707.51 | 2099707.51 | 2099707.51 | 2099707.51 | 2099707.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/021/FAISMUN/2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2099707.51, importe_modificado:2099707.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2566340/proyecto_INICIO, 2566340/proyecto_FIN, 2566340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566369 | Proyecto de inversión | 255980.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255980.51, modificado:255980.51}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, CALLEJON ISAAC CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. - 112936 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 112936 | S | 234 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2976.0, meta_modificada:2976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino / Brecha RAMON V. ALVAREZ - ZONA DE SEMBRADIOS 0 458 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO A 80 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA SAN SALVADOR DE LOS QUEVEDOS, lon:-100.49665474, lat:18.16233498}} | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 255980.51 | 255980.51 | 255980.51 | 255980.51 | 255980.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/009/FAISMUN/2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:255980.51, importe_modificado:255980.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2976.0}} | {2566369/proyecto_PROCESO, 2566369/proyecto_INICIO, 2566369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566381 | Proyecto de inversión | 834315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834315.57, modificado:834315.57}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA - 111129 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 111129 | S | 673 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3454.05, meta_modificada:3454.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle C LEANDRO VALLE Y C VICENTE GUERRER 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO LAS CALLES SE LOCALIZAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.58279539, lat:18.27662193}} | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 834315.57 | 834315.57 | 834315.57 | 834315.57 | 834315.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/037/FAISMUN/2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:834315.57, importe_modificado:834315.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3454.05}} | {2566381/proyecto_INICIO, 2566381/proyecto_PROCESO, 2566381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566387 | Proyecto de inversión | 279930.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279930.2, modificado:279930.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AMAPILCA - LIMITES LUZ DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AMAPILCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 55281 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 55281 | S | 149 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:Camino / Terracería AMALPICA - LIMITES LUZ DE JUAREZ 2 300 41682 AMAPILCA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA COMO PUNTO DE INICIO EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE AMAPILCA EN EL TRAMO AMAPILCA - LUZ DE JUÁREZ Y COMO PU, lon:-98.3823244, lat:17.50056452}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 279930.2 | 279930.2 | 279930.2 | 279930.2 | 279930.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/015-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:279930.2, importe_modificado:279930.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2566387/proyecto_INICIO, 2566387/proyecto_PROCESO, 2566387/proyecto_FIN, 2566387/proyecto_INICIO, 2566387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566409 | Proyecto de inversión | 356494.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356494.1, modificado:356494.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE DE SAN MARCOS A TRAPICHAL - 63233 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 63233 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE DE SAN MARCOS - TRAPICHAL 11 0 40535 TRAPICHAL, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE DE SAN MARCOS A TRAPICHAL, SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.06612427, lat:18.01253121}} | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 356494.1 | 356494.1 | 356494.1 | 356494.1 | 356494.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:356494.1, importe_modificado:356494.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2566409/proyecto_INICIO, 2566409/proyecto_FIN, 2566409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566412 | Proyecto de inversión | 374145.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374145.7, modificado:374145.7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE SOPLADORES PARA EL TANQUE DE SEDIMENTACION EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CERRO DEL CHIVO - 75637 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 75637 | S | 3810 | 3446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.64, meta_modificada:25.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CALLE PROLONGACION DE JOSEFA ORTIZ S/N S/N Colonia CERRO DEL CHIVO 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE SOPLADORES PARA EL TANQUE DE SEDIMENTACION EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDU, lon:-99.93741616, lat:18.13510762}} | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 374145.7 | 374145.7 | 374145.7 | 374145.7 | 374145.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:374145.7, importe_modificado:374145.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.64}} | {2566412/proyecto_FIN, 2566412/proyecto_INICIO, 2566412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566423 | Proyecto de inversión | 1064464 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064464.0, modificado:1064464.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PAZ ENTRE CALLES GRANADITAS Y MARFIL, EN LA COLONIA LINDA VISTA - 65030 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 65030 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.81, meta_modificada:874.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle LA PAZ S/N S/N Colonia LINDA VISTA 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Avenida AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle GRANADITAS Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE , lon:-99.92680947, lat:18.12470437}} | 2025-07-14 | 2025-08-23 | 1064464 | 1064464 | 1064464 | 1064464 | 1064464 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1064464.0, importe_modificado:1064464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.81}} | {2566423/proyecto_INICIO, 2566423/proyecto_FIN, 2566423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566426 | Proyecto de inversión | 1224732.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224732.83, modificado:1224732.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO A LA BARRANCA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 80269 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 80269 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO S/N S/N Colonia LAZARO CARDENAS 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle S/N Y Calle PINZON Avenida LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C, lon:-99.92951385, lat:18.1250307}} | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 1224732.83 | 1224732.83 | 1224732.83 | 1224732.83 | 1224732.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-Faismun-DF-2025-AD-0803, contratista:TANIA ESTEFANIA VILLANUEVA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:1224732.83, importe_modificado:1224732.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.5}} | {2566426/proyecto_INICIO, 2566426/proyecto_FIN, 2566426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566430 | Proyecto de inversión | 913591.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913591.69, modificado:913591.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES MARFIL Y ESPERANZA, EN LA COLONIA ADRIAN CASTREJON - 83306 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 83306 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.7, meta_modificada:505.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA S/N S/N Colonia ADRIAN CASTREJON 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Cerrada S/N Calle ESPERANZA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L, lon:-99.93419052, lat:18.12451853}} | 2025-08-18 | 2025-09-13 | 913591.69 | 913591.69 | 913591.69 | 913591.69 | 913591.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:913591.69, importe_modificado:913591.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.7}} | {2566430/proyecto_INICIO, 2566430/proyecto_FIN, 2566430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566434 | Proyecto de inversión | 445358.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445358.5, modificado:445358.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DEL PUERTO DEL RIESGO A TEPOXTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTEPEC. - 64960 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 64960 | S | 233 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:Camino / Terracería PUERTO DEL RIESGO - TEPOXTEPEC 14 200 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DEL PUERTO DEL RIESGO A TEPOXTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTE, lon:-99.88943497, lat:18.14915269}} | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 445358.5 | 445358.5 | 445358.5 | 445358.5 | 445358.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO, monto:445358.5, importe_modificado:445358.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.2}} | {2566434/proyecto_INICIO, 2566434/proyecto_FIN, 2566434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566445 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENCION EN LA COLONIA ATERRIZAJE, ARCELIA,GRO. - 78340 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78340 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia ATERRIZAJE 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle ROBERTO ESPERON Y Calle VICENTE GUERRERO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, ACCESO POR EL MODULO DE POLICIAS RUMBO A LA COMU, lon:-100.28882527, lat:18.29354509}} | 2025-08-27 | 2025-09-27 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0036/05-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEz, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2566445/proyecto_PROCESO, 2566445/proyecto_INICIO, 2566445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566448 | Proyecto de inversión | 720443.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720443.76, modificado:720443.76}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENCION EN LA COLONIA PALMITAS, ARCELIA,GRO. - 78338 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78338 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle PALMA DE ORO Colonia LAS PALMITAS 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle PALMA DE PLATA Y Calle PALMA REAL Calle PALMA DE ORO LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, ACCESO POR LA COLONIA PALMITAS., lon:-100.2754625, lat:18.31211352}} | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 720443.76 | 720443.76 | 720443.76 | 720443.76 | 720443.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0033/04-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:720443.76, importe_modificado:720443.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2566448/proyecto_PROCESO, 2566448/proyecto_FIN, 2566448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566451 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE CARITINO MALDONADO, COLONIA CENTRO, ARCELIA,GRO - 78074 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arcelia | 78074 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.07, meta_modificada:66.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle caritino maldonado Colonia centro 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle JUAN ALVAREZ SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, A 3 CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL., lon:-100.28313898, lat:18.31251981}} | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOARCELIA-DOP FAISMUMDF-0029/04-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.07}} | {2566451/proyecto_INICIO, 2566451/proyecto_FIN, 2566451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566494 | Proyecto de inversión | 2258257.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258257.75, modificado:2258257.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLAZALA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 55486 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 55486 | S | 165 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:Calle Cinco de Mayo Pueblo Huixtlazala 41460 HUIXTLAZALA, ATLIXTAC Calle Principal Esta obra que se realizara pasa a un lado de la cancha municipal de Huixtlazala, la localidad se ubica en la parte sur del municipio., lon:-98.94674201, lat:17.30040001}} | 2025-05-05 | 2025-06-07 | 2258257.75 | 2258257.75 | 2258257.75 | 2258257.75 | 2258257.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/022/2025/AD, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2258257.75, importe_modificado:2258257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2566494/proyecto_INICIO, 2566494/proyecto_PROCESO, 2566494/proyecto_FIN, 2566494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566500 | Proyecto de inversión | 2130365.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130365.22, modificado:2130365.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 80539 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 80539 | S | 104 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:Calle CHAPULTEPEC Pueblo LAS PALMAS 41462 LAS PALMAS, ATLIXTAC Esta obra se realizara a un lado del comedor comunitario de la localidad de Las Palmas, la localidad se encuentra en la parte sur del municipio., lon:-98.89355926, lat:17.35124858}} | 2025-07-23 | 2025-08-23 | 2130365.22 | 2130365.22 | 2130365.22 | 2130365.22 | 2130365.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/036/2025/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2130365.22, importe_modificado:2130365.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2566500/proyecto_INICIO, 2566500/proyecto_PROCESO, 2566500/proyecto_FIN, 2566500/proyecto_INICIO, 2566500/proyecto_PROCESO, 2566500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527491 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA CANDELARIA POB AGUAS CALIENTES EN ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 16885 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 16885 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:330.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLES Pueblo AGUAS CALIENTES 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle DE LA TORTILLERIA Calle DEL IMSS BIENESTAR SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO POBLADO LAS CHANE, lon:-99.6415709, lat:16.8433996}} | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/047-2025/AD, contratista:Comercializadora todo para hoy, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.9}} | {2527491/proyecto_INICIO, 2527491/proyecto_PROCESO, 2527491/proyecto_FIN, 2527491/proyecto_PROCESO, 2527491/proyecto_FIN, 2527491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527498 | Proyecto de inversión | 300786.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300786.07, modificado:300786.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIENTE DE LEON, COL. UNIDOS POR GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ - 21939 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21939 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DIENTE DE LEON 14 Colonia UNODOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Cerrada MIMOSA Calle ZEMPAZUCHITL SOBRE LA AV. EL QUEMADO TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE CLAVEL, SUBIR A LA CALLE ZEMPAZUCHI, lon:-99.8356214, lat:16.91623106}} | 2025-06-10 | 2025-09-10 | 300786.07 | 300786.07 | 300786.07 | 300786.07 | 300786.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/058-2025/AD, contratista:Construcciones Soferva, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:300786.07, importe_modificado:300786.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2527498/proyecto_INICIO, 2527498/proyecto_PROCESO, 2527498/proyecto_INICIO, 2527498/proyecto_PROCESO, 2527498/proyecto_FIN, 2527498/proyecto_INICIO, 2527498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527506 | Proyecto de inversión | 696050.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696050.68, modificado:696050.68}} | REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SONORA, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE MICHOACAN COLONIA PROGRESO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 21051 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21051 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SONORA 8 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Calle MICHOACÁN Calle TORREON VINIENDO SOBRE AVENIDA CUAUHTEMOC AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE MICHOACÁN INGRESAS POR DIC, lon:-99.89213836, lat:16.8622866}} | 2025-05-30 | 2025-08-28 | 696050.68 | 696050.68 | 696050.68 | 696050.68 | 696050.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/025-2025/AD, contratista:Angel Salgado Cortez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:696050.68, importe_modificado:696050.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2527506/proyecto_INICIO, 2527506/proyecto_PROCESO, 2527506/proyecto_FIN, 2527506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527528 | Proyecto de inversión | 1873669.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873669.19, modificado:1873669.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON PEÑITAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 24554 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 24554 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RINCON PEÑITAS RINCÓN PEÑITAS, AHUACUOTZINGO PASANDO XOCOYOLZINTLA EN EL CRUCERO DE TEPOXTLAN ALA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A RINCON PEÑITAS, lon:-98.94866162, lat:17.73086924}} | 2025-06-16 | 2025-07-28 | 1873669.19 | 1873669.19 | 1873669.19 | 1873669.19 | 1873669.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/18, contratista:ELVIA FABIOLA MIRANDA VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1873669.19, importe_modificado:1873669.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2527528/proyecto_INICIO, 2527528/proyecto_FIN, 2527528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527530 | Proyecto de inversión | 2961060.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2961060.44, modificado:2961060.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 35093 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 35093 | S | 710 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.4, meta_modificada:1596.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo OXTOTITLAN 41144 OXTOTITLÁN, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCERO EN EL , lon:-99.02305506, lat:17.67022002}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2961060.44 | 2961060.44 | 2961060.44 | 2961060.44 | 2961060.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/20, contratista:CONSTRUCCIONE Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2961060.44, importe_modificado:2961060.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.4}} | {2527530/proyecto_PROCESO, 2527530/proyecto_INICIO, 2527530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527560 | Proyecto de inversión | 729337.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729337.83, modificado:729337.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 143, CCT 12ETK0143R, EN LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 37156 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 37156 | S | 694 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.41, meta_modificada:345.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Ninguno CUYUXTLAUHAC A LIMITES DE LUZ DE J. Pueblo CUYUXTLAUHAC 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO DE ENCUENTRA A 1 KM DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, SOBRE EL CAMINIO QUE CONDUCE AL L, lon:-98.3455768, lat:17.48816153}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 729337.83 | 729337.83 | 729337.83 | 729337.83 | 729337.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/039-AD, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:729337.83, importe_modificado:729337.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.41}} | {2527560/proyecto_INICIO, 2527560/proyecto_PROCESO, 2527560/proyecto_FIN, 2527560/proyecto_PROCESO, 2527560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527570 | Proyecto de inversión | 1670388.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670388.61, modificado:1670388.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 46432 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 46432 | S | 540 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.96, meta_modificada:1139.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LOMAZOYATL 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL INICIA A 50 ML DE LA IGLESIA Y TERMINA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ., lon:-98.46093637, lat:17.35455714}} | 2025-07-08 | 2025-08-30 | 1670388.61 | 1670388.61 | 1670388.61 | 1670388.61 | 1670388.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/036-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1670388.61, importe_modificado:1670388.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.96}} | {2527570/proyecto_INICIO, 2527570/proyecto_PROCESO, 2527570/proyecto_INICIO, 2527570/proyecto_PROCESO, 2527570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527585 | Proyecto de inversión | 1926214.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1926214.16, modificado:1926214.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA SAN ANTONIO Y SAN MIGUEL EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 31407 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 31407 | S | 580 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24996.0, meta_modificada:24996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Camino SAN MIGUEL EL GRANDE - SAN ANTONIO 1 230 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO COMUNICA ACCESOS A VIVIENDAS DE DE LA COLONA SAN ANTONIO HASTA LA COLONIA SAN MIGUEL EL GRANDE , lon:-98.23787019, lat:17.24365661}} | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 1926214.16 | 1926214.16 | 1926214.16 | 1926214.16 | 1926214.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/033-I3P, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1926214.16, importe_modificado:1926214.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24996.0}} | {2527585/proyecto_PROCESO, 2527585/proyecto_INICIO, 2527585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527602 | Proyecto de inversión | 885428.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885428.15, modificado:885428.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - LA TABERNA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+960.00, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 41599 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 41599 | S | 158 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14381.6, meta_modificada:14381.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:Camino / Terracería Tierra colorada - La Taberna 1 960 41461 LA TABERNA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de La Taberna con Tierra Colorada, para ser mas precisos esta via de comuni, lon:-98.92494334, lat:17.37379263}} | 2025-04-28 | 2025-05-17 | 885428.15 | 885428.15 | 885428.15 | 885428.15 | 885428.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/017/2025/AD, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:885428.15, importe_modificado:885428.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14381.6}} | {2527602/proyecto_INICIO, 2527602/proyecto_PROCESO, 2527602/proyecto_FIN, 2527602/proyecto_INICIO, 2527602/proyecto_PROCESO, 2527602/proyecto_FIN, 2527602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527611 | Proyecto de inversión | 1905377.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905377.95, modificado:1905377.95}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE RIO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+900.00 EN LA LOCALIDAD DE YETEPETITLÁN MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 49945 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 49945 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15182.24, meta_modificada:15182.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion: LIMITE CON LA LOC DE PETATLAN - LIMITE DE LA LOC DE YETEPETITLAN 1 900 41440 YETEPETITLÁN, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE YETEPETITLAN, lon:-98.9970258, lat:17.55622715}} | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 1905377.95 | 1905377.95 | 1905377.95 | 1905377.95 | 1905377.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/028/2025/AD, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1905377.95, importe_modificado:1905377.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15182.24}} | {2527611/proyecto_INICIO, 2527611/proyecto_PROCESO, 2527611/proyecto_INICIO, 2527611/proyecto_PROCESO, 2527611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527623 | Proyecto de inversión | 1982672 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982672.0, modificado:1982672.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA DE PALMILLAS, DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN BUENAVISTA DE CUELLAR, GUERRERO. - 17729 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 17729 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:Ninguno barranca pricipal de palmillas Ejido Comunidad de palmillas, gro 40340 PALMILLAS, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle Camino real Y Calle Benito Juarez Calle Miguel Hidalgo Primer puente de la entrada principal a la derecha, lon:-99.42544599, lat:18.51792641}} | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 1982672 | 1982672 | 1982672 | 1982672 | 1982672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-DRE-2025-002, contratista:LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1982672.0, importe_modificado:1982672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2527623/proyecto_INICIO, 2527623/proyecto_PROCESO, 2527623/proyecto_FIN, 2527623/proyecto_PROCESO, 2527623/proyecto_FIN, 2527623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539190 | Proyecto de inversión | 1154356.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154356.09, modificado:1154356.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 25480 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 25480 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA A 100 ML DE LA IGLESIA Y DE LA COMISARIA DEL POBLADO., lon:-98.38898621, lat:17.28791329}} | 2025-05-31 | 2025-07-01 | 1154356.09 | 1154356.09 | 1154356.09 | 1154356.09 | 1154356.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/021-I3P, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1154356.09, importe_modificado:1154356.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2539190/proyecto_PROCESO, 2539190/proyecto_INICIO, 2539190/proyecto_PROCESO, 2539190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539208 | Proyecto de inversión | 2222143.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222143.92, modificado:2233134.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 32149 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 32149 | S | 326 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:68, direccion:Pueblo SAN MARCOS 41118 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y POPOCATZIN, HASTA LLEGAR AL CRU, lon:-99.00352623, lat:17.34747972}} | 2025-06-18 | 2025-07-21 | 2233134.46 | 2233134.46 | 2233134.46 | 2233134.46 | 2233134.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/068/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2233134.46, importe_modificado:2233134.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.0}} | {2539208/proyecto_INICIO, 2539208/proyecto_PROCESO, 2539208/proyecto_FIN, 2539208/proyecto_INICIO, 2539208/proyecto_PROCESO, 2539208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539213 | Proyecto de inversión | 1858251.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858251.93, modificado:1980028.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAMIXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 19601 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 19601 | S | 1812 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:91, direccion:Pueblo TLAMIXTLAHUACAN 41115 TLAMIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A TIXTLA, CONTINUAR POR 7 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO A AYAHULUCO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA A CUAHUTENENGO CONTI, lon:-99.22658452, lat:17.5021293}} | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 1980028.26 | 1980028.26 | 1980028.26 | 1980028.26 | 1980028.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/069/2025, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1980028.26, importe_modificado:1980028.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2539213/proyecto_INICIO, 2539213/proyecto_PROCESO, 2539213/proyecto_FIN, 2539213/proyecto_INICIO, 2539213/proyecto_PROCESO, 2539213/proyecto_FIN, 2539213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539231 | Proyecto de inversión | 3299971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3299971.6, modificado:3299971.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE CRUZ VALLADAREZ TRAMO: ENTRE CALLE CERRADA CLUB DE LEONES Y CALLE PORFIRIO CAMARENA EN LA COLONIA LUIS QUINTERO DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 17536 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 17536 | S | 189 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.0, meta_modificada:1141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle JOSE CRUZ VALLADAREZ Colonia LUIS QUINTERO 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle JOSE CRUZ VALLADARES Calle PORFIRIO CAMARENA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, RUBEN FIGU, lon:-99.51807221, lat:18.33996994}} | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 3299971.6 | 3299971.6 | 3299971.6 | 3299971.6 | 3299971.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN- URB-2025-002, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3299971.6, importe_modificado:3299971.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.0}} | {2539231/proyecto_FIN, 2539231/proyecto_INICIO, 2539231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539241 | Proyecto de inversión | 3387185.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3387185.22, modificado:3387185.22}} | Contruccion de sendero seguro en calle alterna al centro de salud de los Almendros Zihuatanejo de Azueta - 19439 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 19439 | S | 338 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:Calle Hacia el Centro de Salud Pueblo Los Almendros 40888 LOS ALMENDROS, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle San Miguel Y Calle San José Calle San Francisco Para llegar a esta obra, se toma la carretera federal Zihuatanejo a Acapulc, lon:-101.4416269, lat:17.61072784}} | 2025-06-09 | 2025-07-19 | 3387185.22 | 3387185.22 | 3387185.22 | 3387185.22 | 3387185.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17629, contratista:RAMIRO VALLE PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:3387185.22, importe_modificado:3387185.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.0}} | {2539241/proyecto_INICIO, 2539241/proyecto_PROCESO, 2539241/proyecto_FIN, 2539241/proyecto_INICIO, 2539241/proyecto_PROCESO, 2539241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539242 | Proyecto de inversión | 1101738.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101738.47, modificado:1101738.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE 5 DE MAYO, EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 34632 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 34632 | S | 542 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia SAN JOSE 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERA Y Calle LA GUELLA Calle SALIDA COSTA CHICA A 150 METROS DEL HOTEL MARIA BONITA, SIGUIENDO LA CALLE SALIDA A COSTA CHICA., lon:-99.52874556, lat:17.16103901}} | 2025-07-14 | 2025-08-07 | 1101738.47 | 1101738.47 | 1101738.47 | 1101738.47 | 1101738.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS CANTERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1101738.47, importe_modificado:1101738.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {2539242/proyecto_INICIO, 2539242/proyecto_PROCESO, 2539242/proyecto_FIN, 2539242/proyecto_PROCESO, 2539242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566617 | Proyecto de inversión | 1038943.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038943.53, modificado:1038943.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TALAPILLA- LA BOCANA- LAS TRANCAS, PALO BLANCO, LOS CHEGÜES, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHEGÜES - 79306 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 79306 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Camino / Terracería TALAPILLA - LOS CHEGUES 11 700 41915 LOS CHEGÜES, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE AZOYU ENTRE LA LOCALIDAD DE TALAPILLA Y LA LOCALIDAD DE LOS CHEGUES, lon:-98.52423052, lat:16.58256163}} | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 1038943.53 | 1038943.53 | 1038943.53 | 1038943.53 | 1038943.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/001/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:1038943.53, importe_modificado:1038943.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}} | {2566617/proyecto_INICIO, 2566617/proyecto_PROCESO, 2566617/proyecto_FIN, 2566617/proyecto_PROCESO, 2566617/proyecto_FIN, 2566617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566621 | Proyecto de inversión | 1985000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985000.02, modificado:1985000.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 111974 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 111974 | S | 309 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.33, meta_modificada:140.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:Calle OBREGON Ranchería ZAPOTITLAN DE LA FUENTE 41905 ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE), AZOYÚ Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE SOBRE LA CALLE OBREGON SE , lon:-98.62269672, lat:16.72812525}} | 2025-05-05 | 2025-06-29 | 1985000.02 | 1985000.02 | 1985000.02 | 1985000.02 | 1985000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/IR/022/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:1985000.02, importe_modificado:1985000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.33}} | {2566621/proyecto_INICIO, 2566621/proyecto_PROCESO, 2566621/proyecto_FIN, 2566621/proyecto_PROCESO, 2566621/proyecto_FIN, 2566621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566624 | Proyecto de inversión | 552378 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552378.0, modificado:552378.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO - 79343 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 79343 | S | 673 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.1, meta_modificada:15.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Camino / Brecha ARCELIA DEL PORGRESO - MANGO PELON, RANCHO LAS PALMAS 15 100 41905 ARCELIA DEL PROGRESO, AZOYÚ LA OBRA PASA A UN COSTADO DE LA CARRETERA AZOYU ARCELIA DEL PROGRESO CON DIRECCION AL CERRO GRANDE, MANGON PELON Y RANC, lon:-98.63945346, lat:16.73578126}} | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 552378 | 552378 | 552378 | 552378 | 552378 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/005/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:552378.0, importe_modificado:552378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.1}} | {2566624/proyecto_INICIO, 2566624/proyecto_PROCESO, 2566624/proyecto_INICIO, 2566624/proyecto_FIN, 2566624/proyecto_INICIO, 2566624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566628 | Proyecto de inversión | 284434.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284434.59, modificado:284434.59}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO - 95681 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 95681 | S | 181 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:Camino / Brecha EL CARRIZO - ENTRONQUE MACAHUITE-POZA HONDA 9 200 41910 EL CARRIZO, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZO HACIA ENTRONQUE MACAHUITE-POZA HONDA Y EL SEGUNDO RAMAL SE UBICA AL NORESTE HACIA LOS LI, lon:-98.62571602, lat:16.68197704}} | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 284434.59 | 284434.59 | 284434.59 | 284434.59 | 284434.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/014/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:284434.59, importe_modificado:284434.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2566628/proyecto_INICIO, 2566628/proyecto_PROCESO, 2566628/proyecto_FIN, 2566628/proyecto_PROCESO, 2566628/proyecto_FIN, 2566628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566632 | Proyecto de inversión | 218695.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218695.65, modificado:218695.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ARENAL AL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL - 89688 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 89688 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:Camino / Terracería EL ARENAL - EL CERRITO 2 0 41917 EL ARENAL (LA PLATAFORMA), AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL PARTIENDO DE LA LOCALIDAD HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO EL CERRITO, lon:-98.56147934, lat:16.54511317}} | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 218695.65 | 218695.65 | 218695.65 | 218695.65 | 218695.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/010/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:218695.65, importe_modificado:218695.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2566632/proyecto_INICIO, 2566632/proyecto_PROCESO, 2566632/proyecto_INICIO, 2566632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566638 | Proyecto de inversión | 1131278.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131278.38, modificado:1131278.38}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD LOS TOROS - 33462 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 33462 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.75, meta_modificada:220.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL LOCALIDAD LOS TOROS Pueblo LOS TOROS 40962 LOS TOROS, BENITO JUÁREZ Calle CALLE LOS TOROS-LOS ORGANOS SOBRE LA CARRETERA SAN JERONIMO-CORRALFASO SE TOMA LA DESVIACION HACIA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LOS ORGANOS, E, lon:-100.48265025, lat:17.16157464}} | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 1131278.38 | 1131278.38 | 1131278.38 | 1131278.38 | 1131278.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/011/2025, contratista:MANUEL SANCHEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1131278.38, importe_modificado:1131278.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.75}} | {2566638/proyecto_INICIO, 2566638/proyecto_PROCESO, 2566638/proyecto_INICIO, 2566638/proyecto_PROCESO, 2566638/proyecto_FIN, 2566638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566661 | Proyecto de inversión | 1021996.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021996.77, modificado:1021996.77}} | PAVIMENTACION DE CALLE 14 DE JULIO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE ALVAREZ - 80259 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 80259 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Calle 14 DE JULIO Pueblo ARENAL DE ALVAREZ 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle FRANCISCO CISNEROS GARCIA Y SE TOMA LA ULTIMA CALLE A MANO IZQUIERDA ANTES DE SALIR DE LA LOCALIDAD ARENAL DE ALVAREZ C, lon:-100.45530584, lat:17.1232532}} | 2025-08-28 | 2025-09-27 | 1021996.77 | 1021996.77 | 1021996.77 | 1021996.77 | 1021996.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/013/2025, contratista:MANUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1021996.77, importe_modificado:1021996.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2566661/proyecto_INICIO, 2566661/proyecto_FIN, 2566661/proyecto_PROCESO, 2566661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566715 | Proyecto de inversión | 573515.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573515.75, modificado:573515.75}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PARAJE CHICAMOTHZIN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 14358 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 14358 | S | 293 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Camino / Terracería PARAJE CHICAMOTHZIN - PARAJE CHICAMOTHZIN 3 980 41062 CHIMALACACINGO, COPALILLO CAMINO PARAJE CHICAMOTHZIN TRAMO KM 0+000 AL 0+980, lon:-98.91654861, lat:17.94902605}} | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 573515.75 | 573515.75 | 573515.75 | 573515.75 | 573515.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/25/2025, contratista:PERGAM CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:573515.75, importe_modificado:573515.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2566715/proyecto_INICIO, 2566715/proyecto_PROCESO, 2566715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566719 | Proyecto de inversión | 637800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637800.0, modificado:637800.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE CHIMALACACINGO-CIRUELO AMARILLO-EL ZOPILOTE KM 0+000 AL 5+700 EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO. - 59698 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 59698 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CHIMALACACINGO 41062 CHIMALACACINGO, COPALILLO CAMINOS RURALES DE CHIMALACACINGO-CIRUELO AMARILLO-EL ZOPILOTE KM 0+000 AL 5+700,, lon:-98.9126113, lat:17.95197011}} | 2025-04-24 | 2025-05-25 | 637800 | 637800 | 637800 | 637800 | 637800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/37/2025, contratista:TERESA HERNANDEZ DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:637800.0, importe_modificado:637800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2566719/proyecto_INICIO, 2566719/proyecto_PROCESO, 2566719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566724 | Proyecto de inversión | 456090.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456090.22, modificado:456090.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 118190 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 118190 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.71, meta_modificada:2.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO OZTUTLA 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO AMINO RURAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, lon:-98.98539097, lat:17.96297795}} | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 456090.22 | 456090.22 | 456090.22 | 456090.22 | 456090.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/16/2025, contratista:RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:456090.22, importe_modificado:456090.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.71}} | {2566724/proyecto_PROCESO, 2566724/proyecto_FIN, 2566724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566846 | Proyecto de inversión | 1134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134000.0, modificado:1134000.0}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Las Pachecas, en la Localidad Las Pachecas, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 83779 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 83779 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:230, direccion:Camino / Terracería Las Pachecas - Tierras de Cultivo 10 400 40727 LAS PACHECAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en Las Pachecas y el Km 10+400 termina en el camino hacia Las Trojas, lon:-100.75334428, lat:17.93540482}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-067, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.4}} | {2566846/proyecto_INICIO, 2566846/proyecto_FIN, 2566846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566854 | Proyecto de inversión | 1130457.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130457.11, modificado:1130457.11}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Archimoro, en la Localidad Archimoro, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 89019 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 89019 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:282, direccion:Camino / Terracería Archimoro - Tierras de cultivo 9 700 40700 ARCHIMORO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado Archimoro y el Km 9+700 en tierras de cultivo., lon:-100.89768398, lat:18.13440867}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 1130457.11 | 1130457.11 | 1130457.11 | 1130457.11 | 1130457.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-065, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1130457.11, importe_modificado:1130457.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.7}} | {2566854/proyecto_INICIO, 2566854/proyecto_FIN, 2566854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566857 | Proyecto de inversión | 386682.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386682.75, modificado:386682.75}} | 1/6 Rehabilitación de camino tramo: Piedra Imán-Quirirícuaro-Ciénega de Arriba-Ciénega de Abajo-Zicuítaro-El Jabalí, en la localidad El Jabalí, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 82073 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 82073 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:Camino / Terracería Piedra Imán - Quirirícuaro 6 0 40712 QUIRIRÍCUARO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en la población de Piedra Imán y el Km 6+00 termina en el poblado Qurirícuaro., lon:-100.88677569, lat:18.40570916}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 386682.75 | 386682.75 | 386682.75 | 386682.75 | 386682.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1210125.17, importe_modificado:1210125.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2566857/proyecto_INICIO, 2566857/proyecto_FIN, 2566857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566861 | Proyecto de inversión | 697602.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697602.4, modificado:697602.4}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Nanche, en la localidad El Nanche, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 74937 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 74937 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:366, direccion:Camino / Terracería EL NANCHE - TIERRAS DE CULTIVO 11 500 40700 EL NANCHE, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el entronque con carretera federal 134 y el km 11+500 en tierras de cultivo cercano al Río Placeres, lon:-101.01704575, lat:18.03217981}} | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 697602.4 | 697602.4 | 697602.4 | 697602.4 | 697602.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-062, contratista:CATALINA GONZALEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:697602.4, importe_modificado:697602.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2566861/proyecto_INICIO, 2566861/proyecto_FIN, 2566861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566864 | Proyecto de inversión | 1089545.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089545.14, modificado:1089545.14}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Cuirindal, en la localidad El Cuirindal, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 79324 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 79324 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:Camino / Terracería El Cuirindal - Tierras de cultivo 10 30 40700 CUIRINDAL (EL CUIRINDAL), COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el centro del poblado y el Km 10+300 termina en tierras de cultivo dirección suroeste., lon:-100.84381396, lat:18.23328317}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1089545.14 | 1089545.14 | 1089545.14 | 1089545.14 | 1089545.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-079, contratista:ANGELICA CAMPOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1089545.14, importe_modificado:1089545.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2566864/proyecto_INICIO, 2566864/proyecto_FIN, 2566864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601711 | Proyecto de inversión | 402044.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402044.78, modificado:402044.78}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA (TEPEHUAJE), AHUACUOTZINGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 03 | N | 0 | 0 | 985 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:TRCOZAJCA, lon:-98.8714308, lat:17.8157194}} | 2025-06-21 | 2025-07-07 | 402044.78 | 402044.78 | 402044.78 | 402044.78 | 402044.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:402044.78, importe_modificado:402044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2601711/proyecto_INICIO, 2601711/proyecto_FIN, 2601711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO230202235552 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
GRO230202235546 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235551 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235553 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 10000000
GRO230202235569 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO230202235570 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO230202235366 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235555 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13000000 | 13000000
GRO230202235563 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900000 | 2900000
GRO230202235567 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO230202235568 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235571 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230302265449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230302265440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO230302265443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2803928.39 | 2803928.39
GRO230302265435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO230302265439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230302265441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230302265442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
GRO230302265445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
GRO230302265446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230302265451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO230302265452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
GRO230302265453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3035294.68 | 3035294.68
GRO230302265455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
GRO230302265432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
GRO240102349789 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2400000 | 2400000
GRO240102350489 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO240102350490 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
GRO240102350491 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO240102350492 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO240102350493 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
GRO240102350494 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO240102350495 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GRO240102350496 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO240102350499 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO230202235558 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GRO230202235574 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO240302440715 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969926.19 | 969926.19
GRO240302440719 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3468610.55 | 3468610.55
GRO240302440721 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828612.71 | 828612.71
GRO240302440727 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170439.87 | 170439.87
GRO240302440734 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597270.71 | 597270.71
GRO240302440740 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO240302440756 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240302440758 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2950000 | 2950000
GRO240402467492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335440.48 | 335440.48
GRO250102519739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 841000 | 841000
GRO250102519927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2781984 | 2781984
GRO250102521491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9212000 | 9212000
GRO250102522714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO250102522726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13304670.25 | 13304670.25
GRO250102522729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10900609.54 | 10900609.54
GRO250102522746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2100000 | 2100000
GRO250102520943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250102520947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250102520980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5341058.64 | 5341058.64
GRO250102521492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5651500.66 | 5651500.66
GRO250102521058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO250102523095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2600000
GRO250102523097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 2800000
GRO250102523102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2700000 | 2700000
GRO250102523103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5354000 | 5354000
GRO250102521494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534000 | 4534000
GRO250102523104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102523118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102523153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102521496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14600000 | 14600000
GRO250102521497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9720000 | 9720000
GRO250102521498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9625000 | 9625000
GRO250102521500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3168000 | 3168000
GRO250102521501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
GRO250102521502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO250102523158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
GRO250102523170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO250102523178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO250102521505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9404000 | 9404000
GRO250102521506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9210207.37 | 9210207.37
GRO250102521507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8167000 | 8167000
GRO250102521484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9241551.5 | 9241551.5
GRO250102521485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 7000000
GRO250102521486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
GRO250102521490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9888000 | 9888000
GRO250102522670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13000000 | 13000000
GRO250102522675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO250102522677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102522693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102522696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102522702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250102522707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO250102521457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250102521459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
GRO250102521460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4100000 | 4100000
GRO250102521461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250102521462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
GRO250102521464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
GRO250102521465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
GRO250102521467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250102521469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102521471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 463845 | 463845
GRO250102521472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 927689 | 927689
GRO250102521473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5613005 | 5613005
GRO250102521474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3152455 | 3152455
GRO250102521475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3437063 | 3437063
GRO250102521476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1006978 | 1006978
GRO250102521477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7011603 | 7011603
GRO250102521478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11226009 | 11226009
GRO250102521479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 927689 | 927689
GRO250102521480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 788536 | 788536
GRO250102521481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5536198 | 5536198
GRO250102519931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 157535 | 157535
GRO250102522732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10999614.77 | 10999614.77
GRO240102350497 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GRO250102522667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15317879.89 | 15317879.89
GRO250102522669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
GRO250102522672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
GRO250102522674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250102522681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102522683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102522685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250102522691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2900000 | 2900000
GRO250102522694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO250102522699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO250102522705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO250102522711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102522739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35649288.34 | 35649288.34
GRO250102522744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2100000 | 2100000
GRO250102522747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2399271 | 2399271
GRO250102520985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1358941.36 | 1358941.36
GRO250102520987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 13915605.34
GRO250102521080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GRO250102521097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250102523091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO250102523107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 4200000
GRO250102523110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250102523112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250102523174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
GRO250102523181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO250102520976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO240402513193 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817095.67 | 817095.67
GRO240402513195 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366797.27 | 1366797.27
GRO240402513197 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
GRO240402513203 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2409473.82 | 2409473.82
GRO240402513206 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894629.51 | 894629.51
GRO240402513207 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GRO240402513209 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
GRO240402513211 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240402513212 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2617939.76 | 2617939.76
GRO240402513213 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2025236.47 | 2025236.47
GRO250102522737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 77823129.6 | 77823129.6
GRO240402513234 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1379907.28 | 1377766.04
GRO240402513238 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2017884.21 | 2017884.21
GRO240402513242 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70007.59 | 70007.59
GRO250102519925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 46800 | 46800
GRO250102519936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 783367.88 | 783367.88
GRO240402515084 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2450000 | 2450000
GRO240402515085 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2450000 | 2450000
GRO240402515087 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240402515088 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1839937.32 | 1839937.32
GRO250102519834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12487661.49 | 12487661.49
GRO250102519740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 110000 | 110000
GRO250102519742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36000 | 36000
GRO250102519758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5500000 | 5500000
GRO250102519759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3420000 | 3420000
GRO250102519793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 47411.05 | 47411.05
GRO250102519797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1528795 | 1528795
GRO250102519800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8573252.89 | 8573252.89
GRO250102519825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1577991.1 | 1577991.1
GRO250102519828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 145600 | 145600
GRO250102519830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 126899.45 | 126899.45
GRO250102519738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 160000 | 160000
GRO250102519741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 35000 | 35000
GRO250102519743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 180000 | 180000
GRO250102519745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1679451 | 1679451
GRO250102519746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 55057 | 55057
GRO250102519747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 591000 | 591000
GRO250102519748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 568560 | 568560
GRO250102519749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
GRO250102519750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 561386.4 | 561386.4
GRO250102519751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8097442 | 8097442
GRO250102519752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
GRO250102519755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
GRO250102519756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
GRO250102519757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1500000 | 1500000
GRO250102519795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 447985 | 447985
GRO250102519796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9206851.39 | 9206851.39
GRO250102519798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4720400 | 4720400
GRO250102519821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 190489 | 190489
GRO250102519823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 104332.8 | 104332.8
GRO250102519826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 120000 | 120000
GRO250102519829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 267672.6 | 267672.6
GRO250102519917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 648281 | 648281
GRO250102519918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1669289.05 | 1669289.05
GRO250102519920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1196000 | 1196000
GRO250102519921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 299384 | 299384
GRO250102519923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 301300 | 301300
GRO250102519934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1645399.71 | 1645399.71
GRO250102519937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1897149.8 | 1897149.8
GRO250102519939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4704134.57 | 4224344.2
GRO250102519941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 919000 | 0
GRO250202544708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7834655.17 | 7811780.07
GRO250202527589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780020.54 | 780020.54
GRO250202537765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 927187.07 | 927187.07
GRO250202537766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3914119.98 | 3914119.98
GRO250202543873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 549999.95 | 549999.95
GRO250202543874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 840542.09 | 840542.09
GRO250202543429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262257.54 | 262257.54
GRO250202536914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.32 | 9473873.31
GRO250202536915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10715517.24 | 10715517.24
GRO250202536916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250202536917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2862284 | 2862284
GRO250202536918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2470843.81 | 2470843.81
GRO250202536919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1372261.83 | 1372261.83
GRO250202536920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1845132.34 | 1845132.34
GRO250202536921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1442023.48 | 1442023.48
GRO250202536922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1076103.71 | 1076103.71
GRO250202536923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2048608.57 | 2048608.57
GRO250202536924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2361001.96 | 2361001.96
GRO250202536925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 0
GRO250202536926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14612068.97 | 14494613.66
GRO250202536927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 534950.56 | 534950.56
GRO250202536930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2006064.6 | 2006064.6
GRO250202536932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1297510.1 | 1297510.1
GRO250202536938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582895.31 | 1582895.31
GRO250202536939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 952821.41 | 952821.41
GRO250202536940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1456393.5 | 1456393.5
GRO250202536941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1351671.78 | 1351671.78
GRO250202536942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778979.03 | 778979.03
GRO250202536943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 901347.71 | 901347.71
GRO250202536944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534950.56 | 534950.56
GRO250202536944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 668688.2 | 668688.2
GRO250202536945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 837234.81 | 837234.81
GRO250202536946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 806418.32 | 806418.32
GRO250202536948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202536949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1205756.52 | 1205756.52
GRO250202536950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1647430.55 | 1647430.55
GRO250202536954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212067.28 | 212067.28
GRO250202536955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250202536956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250202536962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250202536963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3061832.2 | 3061832.2
GRO250202536969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4609542.49
GRO250202536970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 799999.81 | 799999.81
GRO250202536971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1621058.91 | 1621058.91
GRO250202536975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1643193.62 | 1643193.62
GRO250202536976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202536977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250202536978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2113846.37 | 2113846.37
GRO250202536979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 523378.95 | 523378.95
GRO250202536980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2350832.25 | 2350832.25
GRO250202536984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2357648.96 | 2357648.96
GRO250202536986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1748068.39 | 1748068.39
GRO250202536987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2487682.32 | 2487682.32
GRO250202536988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1762659.54 | 1762659.54
GRO250202536993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202539285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890648 | 890648
GRO250202539286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999920 | 999920
GRO250202539287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1053280 | 1053280
GRO250202539291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1453248 | 1453248
GRO250202539294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2554289.56 | 2554289.56
GRO250202539310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632217.45 | 632217.45
GRO250202539336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320272.64 | 1320272.64
GRO250202539345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250202539347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202543479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100173.96 | 1100173.96
GRO250202533907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
GRO250202539163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641053.35 | 641053.35
GRO250202539165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000000 | 0
GRO250202539168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77925514.89 | 77791516.35
GRO250202539173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250202539176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
GRO250202539178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2664558.95 | 2664558.95
GRO250202536951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1205412.77 | 1205412.77
GRO250202536952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 732551.38 | 732551.38
GRO250202536953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 312888.75 | 312888.75
GRO250202536973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 999999.98 | 999999.98
GRO250202539243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 638362.95 | 638362.95
GRO250202539257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975560 | 975560
GRO250202539259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1177632 | 1177632
GRO250202536974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1582348.03 | 1582348.03
GRO250202536981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1706623.38 | 1706623.38
GRO250202536982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2244740.14 | 2244740.14
GRO250202536989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250202536990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202536992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1590504.6 | 1590504.6
GRO250202539267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1009200 | 1009200
GRO250202539271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718968 | 718968
GRO250202539273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577680 | 577680
GRO250202527450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2728000 | 2723354.62
GRO250202527451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311000 | 1311000
GRO250202527452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250202527457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3622800 | 3620318.74
GRO250202527460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3270183.57 | 3252505.28
GRO250202527461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2308553.26 | 2308553.26
GRO250202527462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250202527463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1528488.53 | 1528488.53
GRO250202527464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
GRO250202527465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449742.85 | 449742.86
GRO250202527466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2897377.7
GRO250202527468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203458.68 | 1203458.68
GRO250202527474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250202527475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4747673.58 | 4743528.24
GRO250202527476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9378604 | 9350723.51
GRO250202527477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1583000 | 1583000
GRO250202527479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1288395.59 | 1288395.59
GRO250202527486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920112 | 920112
GRO250202527487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 704793.58 | 704793.58
GRO250202527489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250202527490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250202527492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2420000 | 2420000
GRO250202527493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520000 | 520000
GRO250202527496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1774451.74 | 1774451.74
GRO250202527497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320362.26 | 1320362.26
GRO250202527499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250202523520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202523526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202523527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202527765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514853.08 | 514853.08
GRO250202527854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929795.94 | 929795.94
GRO250202527919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311328.73 | 1311328.73
GRO250202527941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3001280.9 | 2980837.78
GRO250202527945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3811454.06 | 3803833.43
GRO250202527980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1679912 | 1679912
GRO250202527984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1701952 | 1701952
GRO250202527998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943776 | 943776
GRO250202528020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929856 | 929856
GRO250202528038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819656 | 819656
GRO250202528233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1551482.06 | 1297482.06
GRO250202523515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202523516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6000000 | 6000000
GRO250202523517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250202523518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6500000 | 6500000
GRO250202523519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO230402340627 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1381051.72
GRO250202527831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2130780.92 | 2130780.92
GRO250202527845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4089711.68 | 4089711.68
GRO250202527857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826709.23 | 826709.23
GRO250202527858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 962697.46 | 962697.46
GRO250202527881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2176785.1 | 2176785.1
GRO250202527453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1821260.32 | 1821260.32
GRO250202527454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565658.92 | 565658.92
GRO250202527455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250202527456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011000 | 1011000
GRO250202527458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3970000 | 3959126.93
GRO250202527481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1870000 | 1869999.91
GRO250202527482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289841.08 | 289841.08
GRO250202527483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 0
GRO250202527484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12074485.11 | 12035606.38
GRO250202527485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4997536.59 | 4988068.2
GRO250202527999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1895672 | 1895672
GRO250202528013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809216 | 809216
GRO250202527500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250202527504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
GRO250202527509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2378564.26 | 2378564.26
GRO250202527510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5268139.19 | 5263160
GRO250202528016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1676896 | 1676896
GRO250202528032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1511712 | 1511712
GRO250202527561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1531654 | 1531654
GRO250202527569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300779.98 | 1300779.98
GRO250202528145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576808.48 | 576808.48
GRO250202528148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 914795.14 | 914795.14
GRO250202528153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307932.07 | 307932.07
GRO250202528160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1333002.97 | 1333002.97
GRO250202528161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965441.4 | 965441.4
GRO250202527645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1380325.29 | 1380325.29
GRO250202527693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458563.66 | 458563.66
GRO250202527694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637815.4 | 637815.4
GRO250202527707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2761935.26 | 2623514.21
GRO250202548169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250202548202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5300000 | 5300000
GRO250202545188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2034868.78 | 2034868.78
GRO250202545189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2037842.33 | 2037842.33
GRO250202545190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2541312.27 | 2541312.27
GRO250202545796 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1171737.07 | 1171737.07
GRO250202546800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 776750.45 | 776750.45
GRO250202547923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202546755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250202545030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO250202545031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1591835.5 | 1591835.5
GRO250202545033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2737744.17 | 2737744.17
GRO250202545039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1083174.29 | 1083174.29
GRO250202545040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2879031.87 | 2879031.87
GRO250202545041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1126631.1 | 1126631.1
GRO250202545042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2591230.03 | 2591230.03
GRO250202545043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 883150.17 | 883150.17
GRO250202545044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1227910.31 | 1227910.31
GRO250202545045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 818575.41 | 818575.41
GRO250202545046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2172123.63 | 2172123.63
GRO250202548045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO250202545047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 590311.67 | 590311.67
GRO250202545048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 865758.35 | 865758.35
GRO250202545049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 617999.93 | 617999.93
GRO250202545050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 621832.69 | 621832.69
GRO250202545051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 617999.93 | 617999.93
GRO250202545052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997608.53 | 997608.53
GRO250202545053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1034305.63 | 1034305.63
GRO250202545054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2594853.13 | 2594853.13
GRO250202545055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2060000 | 2060000
GRO250202545056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812800.49 | 1812800.49
GRO250202545057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 905884.97 | 905884.97
GRO250202545058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1076354.68 | 1076354.68
GRO250202545059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2678000 | 2678000
GRO250202545060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 894332.72 | 894332.72
GRO250202545061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1216423.26 | 1216423.26
GRO250202545062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 717395.88 | 717395.88
GRO250202545063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 894103.04 | 894103.04
GRO250202545064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 927002.4 | 927002.4
GRO250202545065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1350000 | 1350000
GRO250202545066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1089922.49 | 1089922.49
GRO250202545067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GRO250202545068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2076846.41 | 2076846.41
GRO250202545069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2007387.62 | 2007387.62
GRO250202545070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2022858.67 | 2022858.67
GRO250202545071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1922346.41 | 1922346.41
GRO250202545072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1062929.34 | 1062929.34
GRO250202548159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202548214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO250202545184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 557121.95 | 557121.95
GRO250202545185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 184344.83 | 182779.62
GRO250202545186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 863197.04 | 863197.04
GRO250202546084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6471119.14
GRO250202546090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6469691.01
GRO250202548174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202548180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7300000 | 7300000
GRO250202548186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO250202548199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202548206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO250202548208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202548209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202545187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 153620.69 | 152208.34
GRO250202545195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 716896.55 | 716025.52
GRO250202545196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1792115.7
GRO250202545197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 4442562.84
GRO250202545198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
GRO250202547226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9350846.31 | 9350846.31
GRO250202545323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5567129.98 | 5567129.98
GRO250202545324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2600000
GRO250202545325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414251.92 | 414251.92
GRO250202545326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 416416.8 | 416416.8
GRO250202545415 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348120.36 | 348120.36
GRO250202545416 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388738.57 | 388738.57
GRO250202545417 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302627.19 | 302627.19
GRO250202545418 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231475.68 | 231475.68
GRO250202545419 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77158.56 | 77158.56
GRO250202545420 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557296.76 | 557296.76
GRO250202545421 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 422944.43 | 422944.43
GRO250202545422 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143924.45 | 143924.45
GRO250202545425 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490744.47 | 1490744.47
GRO250202545426 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700780 | 700780
GRO250202545427 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376817.53 | 376817.53
GRO250202545428 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389707.07 | 389707.07
GRO250202545429 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492672.43 | 1492672.43
GRO250202545431 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1884139.02 | 1884139.02
GRO250202545432 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1549628.34 | 1549628.34
GRO250202545433 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO250202545438 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863940.46 | 1863940.46
GRO250202545439 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
GRO250202545440 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1685536.58 | 1685536.58
GRO250202545441 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262038.62 | 262038.62
GRO250202545442 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302627.19 | 302627.19
GRO250202545443 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151771.95 | 151771.95
GRO250202545444 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 334654.98 | 334654.98
GRO250202545445 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231475.68 | 231475.68
GRO250202545450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1599117.07 | 1599117.07
GRO250202546612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9776807.07
GRO250202546636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5992531.93
GRO250202545773 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
GRO250202545782 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
GRO250202545787 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
GRO250202545793 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
GRO250202545800 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15513.17 | 15513.17
GRO250202546645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 10126366.71
GRO250202546652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 982201.25 | 982201.25
GRO250202546672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250202546720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250202546731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 487302.43 | 487302.43
GRO250202545034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1744038.2 | 1744038.2
GRO250202545035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2943818.28 | 2943818.28
GRO250202545036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1741831.05 | 1741831.05
GRO250202545037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1879713.36 | 1879713.36
GRO250202545038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1123934.39 | 1123934.39
GRO250202546034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202548170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 15000000
GRO250202548175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
GRO250202548182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
GRO250202548193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250202545192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1528887.83 | 1528887.83
GRO250202545193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2150689.66 | 2147456.66
GRO250202545194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1945862.07 | 1943240.23
GRO250202545199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250202545200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 1434430.7
GRO250202545201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
GRO250202545202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO250202545203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4167125.99
GRO250202546093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7816071.9
GRO250202548194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
GRO250202548197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO250202548204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
GRO250202548210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO250202548212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
GRO250202546154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4872795.74
GRO250202545321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
GRO250202545322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2600000
GRO250202545327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935289.46 | 935289.46
GRO250202545430 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545434 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 177936.26 | 177936.26
GRO250202545435 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463238.48 | 1463238.48
GRO250202545436 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2903125.59 | 2903125.59
GRO250202545437 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
GRO250202545446 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145834.46 | 145834.46
GRO250202545452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1748596.67 | 1748596.67
GRO250202545455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1572034.63 | 1572034.63
GRO250202545463 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2326288.1 | 2326288.1
GRO250202545464 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 976419.36 | 976419.36
GRO250202546688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1408260.49 | 1408260.49
GRO250202546702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202545789 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 1200000
GRO250202546781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 434825.66 | 434825.66
GRO250202547897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 51378643.39 | 51378643.39
GRO250202547945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3300000 | 3300000
GRO250202546875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 11077073.63
GRO250302550652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14524369.75 | 14524369.75
GRO250302550653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 765458.05 | 765458.05
GRO250302550654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1071641.27 | 1071641.27
GRO250302550655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4745572.77
GRO250302550656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3500000 | 3500000
GRO250302550657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 2500000
GRO250302550658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 765458.05 | 765458.05
GRO250302550659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1224732.88 | 1224732.88
GRO250302550660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 2500000
GRO250302550664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250302550666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 2500000
GRO250302550667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4045110.9 | 4045110.9
GRO250302550559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1590504.6 | 1590504.6
GRO250302550560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4413342.12 | 4413342.12
GRO250302550561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2006064.6 | 2006064.6
GRO250302550562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9361634.8 | 9361634.8
GRO250302550563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1069901.12 | 1069901.12
GRO250302550564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14612068.97 | 14612068.97
GRO250302550566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1684007.71 | 1684007.71
GRO250302550569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250302550570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1684007.71 | 1684007.71
GRO250302550571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 954889.1 | 954889.1
GRO250302550572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2602557.37 | 2602557.37
GRO250302550575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18370993.2 | 18370993.2
GRO250302550576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 668688.2 | 668688.2
GRO250302550586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10000000 | 10000000
GRO250302550586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14621848.74 | 14621848.74
GRO250302550587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34117647.06 | 34117647.06
GRO250302550588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 8546975.6
GRO250302550589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5844827.59
GRO250302550590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2329782.37 | 2331341.62
GRO250302550591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302550591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31700000 | 31700000
GRO250302550592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6755000 | 6755000
GRO250302550593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250302550594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
GRO250302550595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 765458.05 | 765458.05
GRO250302550596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1224732.88 | 1224732.88
GRO250302550597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1377824.49 | 1377824.49
GRO250302550598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377824.49 | 1377824.49
GRO250302550598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1224732.88 | 1224732.88
GRO250302550599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20000000 | 20000000
GRO250302550600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318100.92 | 318100.92
GRO250302550600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401212.92 | 401212.92
GRO250302550601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 668688.2 | 668688.2
GRO250302550602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9741379.31 | 9717569.81
GRO250302550603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7681723.8
GRO250302550605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6331896.55 | 6276511.83
GRO250302550607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11689655.17 | 11605347.94
GRO250302550612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4870689.66
GRO250302550613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13655269.47 | 13655269.47
GRO250302550614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34117647.06 | 34117647.06
GRO250302550615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1530916.1 | 1530916.1
GRO250302550617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4592748.3 | 4592748.3
GRO250302550618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 30618322 | 30618322
GRO250302550619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7952523 | 7952523
GRO250302550620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5301682 | 5301682
GRO250302550621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1300000 | 1300000
GRO250302550622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250302550623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 786680.43 | 786680.43
GRO250302550624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1564623.27 | 1564623.27
GRO250302550625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 120264.07 | 120264.07
GRO250302550626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 809059.71 | 809059.71
GRO250302550627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7060000 | 7060000
GRO250302550628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7012435.1 | 7012435.1
GRO250302550629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250302550630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1442577.16 | 1442577.16
GRO250302550631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4386554.62 | 4386554.62
GRO250302550632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9747899.16 | 9747899.16
GRO250302550633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29243697.48 | 29243697.48
GRO250302550634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250302550635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1965719.24 | 1965719.24
GRO250302550636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1072030.6 | 1072030.6
GRO250302550637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1462184.88 | 1462184.88
GRO250302550638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14621848.74 | 14621848.74
GRO250302550639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250302550640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10000000 | 10000000
GRO250302550640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16145742 | 16145742
GRO250302550641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 530168.2 | 530168.2
GRO250302550642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3500000 | 3500000
GRO250302550643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27853841.03 | 27853841.03
GRO250302550644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1003544.36 | 1003544.36
GRO250302550645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2326421.52 | 2326421.52
GRO250302550646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6259436.31 | 6259436.31
GRO250302550647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250302550648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27500000 | 27500000
GRO250302550649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2165797.65 | 2165797.65
GRO250302550650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1022336.69 | 1022336.69
GRO250302550651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3061832.2 | 3061832.2
GRO250302550668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4500000 | 4500000
GRO250302550669 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302550669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3700000 | 3700000
GRO250302550670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250302550671 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1670000 | 1670000
GRO250302550671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6800000 | 6800000
GRO250302550672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2588683.29 | 2588683.29
GRO250302550673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12000000 | 0
GRO250302550674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3600000 | 3600000
GRO250302550675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7000000 | 7000000
GRO250302550676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7000000 | 7000000
GRO250302550677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7709099.77
GRO250302550678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7629410.02
GRO250302550679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7671794.33
GRO250302550680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5508168.17
GRO250302550681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7793103.45
GRO250302550682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7793103.45
GRO250302550683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7793103.45 | 7433026.01
GRO250302550684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4870689.66 | 4473854.62
GRO250302550685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5844827.59 | 5079833.93
GRO250302550686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8280172.41 | 8280172.41
GRO250302550687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3896551.72 | 3815940.77
GRO250302550688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000 | 2500000
GRO250302550689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 852265.02 | 852265.02
GRO250302550690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 189512.93 | 189512.93
GRO250302550691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 696200.71 | 696200.71
GRO250302550692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6000000 | 6000000
GRO250302550693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 461269 | 461269
GRO250302550694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 249499 | 249499
GRO250302550695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 184063 | 184063
GRO250302550696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 494031.31 | 494031.31
GRO250302550697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13500000 | 13500000
GRO250302550698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 438640.57 | 438640.57
GRO250302550699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268000 | 268000
GRO250302550700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 348037.61 | 348037.61
GRO250302550701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1850000 | 1850000
GRO250302550702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8618415.44 | 8618415.44
GRO250302550703 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 800000 | 800000
GRO250302550703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800000 | 800000
GRO250302550704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5357758.62 | 4878992.49
GRO250302550705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1500000
GRO250302550706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3185960.02 | 3185960.02
GRO250302550707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 517798.75 | 517798.75
GRO250302550708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250302550709 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302550709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4000000 | 4000000
GRO250302550710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250302550711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 600000 | 600000
GRO250302550712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10000000 | 10000000
GRO250302550713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
GRO250302550714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250302550716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250302550717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 454258 | 454258
GRO250302550718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 459274.83
GRO250302550718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1990190.93 | 1990190.93
GRO250302550719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 459274.83
GRO250302550719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2143282.54 | 2143282.54
GRO250302550720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
GRO250302550721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612366.44 | 612366.44
GRO250302550721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 459274.83 | 459274.83
GRO250302550722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 0
GRO250302550722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800000 | 800000
GRO250302550723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459274.83 | 459274.83
GRO250302550723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 459274.83 | 459274.83
GRO250302550724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5500000 | 5500000
GRO250302550725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2250000
GRO250302550727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250302550728 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3250000 | 3250000
GRO250302550728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1500000
GRO250302566515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3724310.26 | 3689598.53
GRO250302566572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049546.53 | 1049546.53
GRO250302566578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250302566579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
GRO250302566583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599999.99 | 1599999.99
GRO250302566586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
GRO250302566589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
GRO250302566591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
GRO250302566592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1030018.06 | 1030018.06
GRO250302566598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
GRO250302566600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999999.99 | 999999.99
GRO250302566602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000430.8 | 2000490.8
GRO250302566626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222339.49 | 222339.49
GRO250302567745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1221186.55 | 1221186.55
GRO250302567746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019772.43 | 1019772.43
GRO250302567747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569159.81 | 569159.81
GRO250302567107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731829.76 | 1731829.76
GRO250302567109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262175.85 | 2262175.85
GRO250302567110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1927005.56 | 1927005.56
GRO250302567111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1155159.04 | 1155159.04
GRO250302567112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1748995.15 | 1748995.15
GRO250302567113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320651.64 | 2320651.64
GRO250302567114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2258138.38 | 2258138.38
GRO250302567115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1640611.34 | 1640611.34
GRO250302567116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 709925.86 | 709925.86
GRO250302567117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2174083.22 | 0
GRO250302567118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117652.56 | 1117652.56
GRO250302567119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1768202.15 | 1768202.15
GRO250302567120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4197565.8 | 4198864.81
GRO250302567121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1949562.5 | 1949562.5
GRO250302567122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544198.7 | 0
GRO250302567124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1864143.17 | 1864143.17
GRO250302567125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2335685.1 | 2335685.1
GRO250302567126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2246326.25 | 2246326.25
GRO250302568147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2135415.34 | 2135415.34
GRO250302568162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429575.19 | 429575.19
GRO250302568168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1622411.99 | 1622411.99
GRO250302568169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880417.43 | 880417.43
GRO250302568170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 905838.14 | 905838.14
GRO250302568307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361188.12 | 361188.12
GRO250302568310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298010.29 | 298010.29
GRO250302568311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152595.74 | 152595.74
GRO250302568312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219646.53 | 219646.53
GRO250302568313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358832.11 | 358832.11
GRO250302568315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1061752.64 | 1061752.64
GRO250302568316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311203.98 | 311203.98
GRO250302568317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712794.2 | 712794.2
GRO250302568318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216121.34 | 216121.34
GRO250302568320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101059.46 | 101059.46
GRO250302568321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322159.48 | 322159.48
GRO250302568324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599863.81 | 599863.81
GRO250302568325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172897.07 | 172897.07
GRO250302567766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749230.43 | 749230.43
GRO250302567128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450250.32 | 3450250.32
GRO250302567130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262586.7 | 2262586.7
GRO250302567131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2171442.38 | 2171442.38
GRO250302567132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1522370.01 | 1522370.01
GRO250302567133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260856.01 | 2260856.01
GRO250302567134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2160694.8 | 2160694.8
GRO250302567135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 977393.86 | 977393.86
GRO250302567136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2085718.68 | 2085718.68
GRO250302567137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1349874.02 | 1349874.02
GRO250302567138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455021.04 | 1455021.04
GRO250302567139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717120.07 | 1717120.07
GRO250302568171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533082.56 | 533082.56
GRO250302568172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1596055.63 | 1596055.63
GRO250302568180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1517562.33 | 1517562.33
GRO250302568183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1801367.86 | 1801367.86
GRO250302568184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1659116.08 | 1659116.08
GRO250302568186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645334.77 | 645334.77
GRO250302568187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1653694.55 | 1653694.55
GRO250302568188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1642506.19 | 1642506.19
GRO250302568190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1782265.67 | 1782265.67
GRO250302568193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1518009.74 | 1518009.74
GRO250302568195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1388357.63 | 1388357.63
GRO250302568326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108060.67 | 108060.67
GRO250302568327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152766.91 | 152766.91
GRO250302568329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1674911.79 | 1674911.79
GRO250302568330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208702.26 | 208702.26
GRO250302568331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299026.76 | 299026.76
GRO250302568332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328906.4 | 328906.4
GRO250302568334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208702.26 | 208702.26
GRO250302568336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267274.67 | 267274.67
GRO250302568337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324182.01 | 324182.01
GRO250302568339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1875847.37 | 1875847.37
GRO250302568340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324182.01 | 324182.01
GRO250302568341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208702.26 | 208702.26
GRO250302568342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73215.51 | 73215.51
GRO250302568343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108060.67 | 108060.67
GRO250302567434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70850.79 | 70850.79
GRO250302567435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2257483.12 | 2257483.12
GRO250302567436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110103.6 | 1110103.6
GRO250302567437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1970488.36 | 1970488.36
GRO250302567438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302567440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1606331.16 | 1606331.16
GRO250302567441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3389716.06 | 3389716.06
GRO250302567442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311895.24 | 1311895.24
GRO250302567444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72746.33 | 72746.33
GRO250302567445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425881.16 | 425881.16
GRO250302567446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805979.98 | 805979.98
GRO250302567448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1261276.03 | 1261276.03
GRO250302567450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200619.74 | 1200619.74
GRO250302567451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1551920.62 | 1551920.62
GRO250302567452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903611.53 | 903611.53
GRO250302567769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645025.27 | 645025.27
GRO250302567771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408679.51 | 1408679.51
GRO250302567772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1018528.01 | 1018528.01
GRO250302567773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1894099.91 | 1894099.91
GRO250302567779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877131.82 | 877131.82
GRO250302567783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932178.9 | 932178.9
GRO250302567784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931774.22 | 931774.22
GRO250302567785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831956.91 | 831956.91
GRO250302567161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467427.02 | 0
GRO250302568202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499165.23 | 499165.23
GRO250302568204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1665512.21 | 1665512.21
GRO250302568208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1564622.67 | 1564622.67
GRO250302568344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121323.96 | 121323.96
GRO250302568345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164772.95 | 164772.95
GRO250302568346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400167.05 | 1400167.05
GRO250302568347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923844.66 | 923844.66
GRO250302568348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108060.67 | 108060.67
GRO250302568349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215369.65 | 215369.65
GRO250302568350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995353.05 | 995353.05
GRO250302568353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1336916.36 | 1336916.36
GRO250302568355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595836.03 | 595836.03
GRO250302568357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108060.67 | 108060.67
GRO250302568358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135486.75 | 135486.75
GRO250302568359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216121.34 | 216121.34
GRO250302568360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 396947.22 | 396947.22
GRO250302568361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216121.34 | 216121.34
GRO250302567453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1004410.05 | 1004410.05
GRO250302567454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525941.39 | 525941.39
GRO250302567455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1791931.67 | 1791931.67
GRO250302567456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1434290.14 | 1434290.14
GRO250302567457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20931.38 | 20931.38
GRO250302567788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1498516.8 | 1498516.8
GRO250302567789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2119851.7 | 2119851.7
GRO250302567790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1958215.84 | 1958215.84
GRO250302567792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032788.98 | 1032788.98
GRO250302567796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7764873.96 | 7764873.96
GRO250302567797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514876.01 | 514876.01
GRO250302567798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920830.65 | 920830.65
GRO250302567799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11976294.53 | 11976294.53
GRO250302567803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2963456.37 | 2895782.84
GRO250302567804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121138.04 | 1121138.04
GRO250302567805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1977534.29 | 1977534.29
GRO250302567806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1128570.77 | 1128570.77
GRO250302567807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071378.27 | 1071378.27
GRO250302567169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2114097.01 | 2114097.01
GRO250302567284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2310627.28 | 2310627.28
GRO250302567285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1456918.1 | 1456918.1
GRO250302568362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169965.49 | 169965.49
GRO250302568364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299026.76 | 299026.76
GRO250302568365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1875847.37 | 1875847.37
GRO250302568369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935970.72 | 935970.72
GRO250302568370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355479.49 | 355479.49
GRO250302568373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1119123.06 | 1119123.06
GRO250302568380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275379.72 | 1275379.72
GRO250302567810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 787820.73 | 787820.73
GRO250302567812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337882.98 | 337882.98
GRO250302567813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4429508.89 | 4412216.39
GRO250302567814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537062.56 | 1537062.56
GRO250302567815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10519402.34 | 10519402.34
GRO250302567816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1553774.69 | 1553774.69
GRO250302567818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2713747.51 | 2700388.22
GRO250302567286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2165880.67 | 2165880.67
GRO250302567293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1896805.41 | 1896805.41
GRO250302567294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1897222.75 | 1897222.75
GRO250302567295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961417.78 | 961417.78
GRO250302567297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1109730.68 | 1109730.68
GRO250302568382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202402.73 | 1202402.73
GRO250302568384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302568384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302568385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 917073.75 | 917073.75
GRO250302568391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071428.13 | 1071428.13
GRO250302568393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 715245.62 | 715245.62
GRO250302568394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1971053.23 | 1971053.23
GRO250302568396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689813.3 | 1689813.3
GRO250302568397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101484.68 | 1101484.68
GRO250302568398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057055.42 | 1057055.42
GRO250302568399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1063083.03 | 1063083.03
GRO250302568400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930459.36 | 930459.36
GRO250302568401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1072691.61 | 1072691.61
GRO250302568402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011034.6 | 1011034.6
GRO250302568403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922442.51 | 922442.51
GRO250302569071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471747.47 | 471747.47
GRO250302567216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2435927.02 | 2435927.02
GRO250302567306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2902850.12 | 2902850.12
GRO250302568404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1881833.98 | 1881833.98
GRO250302568406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1336545.65 | 1336545.65
GRO250302568410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1385528.5 | 1385528.5
GRO250302568411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2879443.36 | 2879443.36
GRO250302568412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1727039.47 | 1727039.47
GRO250302568414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4534395.94 | 4534395.94
GRO250302568416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1721274.26 | 1721274.26
GRO250302568419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423785.46 | 1423785.46
GRO250302568421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689115.58 | 1689115.58
GRO250302568422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5228516.15 | 5228516.15
GRO250302569088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1699048.1 | 1699048.1
GRO250302569089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1155000 | 1155000
GRO250302569090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1484146.77 | 1484146.77
GRO250302569091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2599928.16 | 2599928.16
GRO250302569093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000295.52 | 1000295.52
GRO250302569095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399593.93 | 1399593.93
GRO250302567931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302567933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262800 | 2262800
GRO250302567951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425732.74 | 425732.74
GRO250302567322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2209938.06 | 2209938.06
GRO250302568425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 807274.25 | 807274.25
GRO250302568759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1593174.83 | 1593174.83
GRO250302568765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1755378.78 | 1755378.78
GRO250302568778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3245085.95 | 3245085.95
GRO250302569097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399664.25 | 1399664.25
GRO250302569098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 949775.3 | 949775.3
GRO250302569099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1699999.98 | 1699999.98
GRO250302569100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049994.62 | 1049994.62
GRO250302567877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1697895.26 | 1697895.26
GRO250302567890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319480.67 | 319480.67
GRO250302567964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302568780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945988.92 | 945988.92
GRO250302567557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2234721.81 | 2234721.81
GRO250302567558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741992.05 | 741992.05
GRO250302567559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2237054.76 | 2237054.76
GRO250302567561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1373940.06 | 1373940.06
GRO250302567562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 959973.45 | 959973.45
GRO250302567563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4108717.75 | 4108717.75
GRO250302567564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1875068.86 | 1875068.86
GRO250302567565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2233111.89 | 2233111.89
GRO250302567566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208218.3 | 2208218.3
GRO250302567568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4721118.44 | 4721118.44
GRO250302567569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 532956.37 | 532956.37
GRO250302567570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2246705.59 | 2246705.59
GRO250302567571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2161510.87 | 2161510.87
GRO250302567572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1102118.11 | 1102118.11
GRO250302567573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2337364.76 | 2337364.76
GRO250302567896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099897.96 | 1099897.96
GRO250302567909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1521763.21 | 1521763.21
GRO250302567910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302566944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250302566953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1740000 | 1740000
GRO250302567988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907431.93 | 907431.93
GRO250302567992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2010556.13 | 2010556.13
GRO250302567372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302567375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1933126.27 | 1933126.27
GRO250302568479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780520.3 | 780520.3
GRO250302568480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391455.56 | 391455.56
GRO250302568481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371441.89 | 371441.89
GRO250302568482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350865.8 | 350865.8
GRO250302568483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2446048.36 | 2446048.36
GRO250302568484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442647.21 | 442647.21
GRO250302568485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210908.09 | 210908.09
GRO250302568486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442647.21 | 442647.21
GRO250302568487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 864203.42 | 864203.42
GRO250302568488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2408709.07 | 2408709.07
GRO250302568489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250302568490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1428063.75 | 1428063.75
GRO250302568491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1578381.6 | 1578381.6
GRO250302568804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000861.27 | 1000861.27
GRO250302568808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969924.64 | 969924.64
GRO250302568812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337778 | 1337778
GRO250302568819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1829542.26 | 1829542.26
GRO250302567574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1367268.29 | 1367268.29
GRO250302567575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4381617.99 | 4381617.99
GRO250302567576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1684256.49 | 1684256.49
GRO250302567577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1736596.51 | 1736596.51
GRO250302567578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1902608.71 | 1902608.71
GRO250302567579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725231.42 | 725231.42
GRO250302567580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1782987.28 | 1782987.28
GRO250302567581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1887302.85 | 1887302.85
GRO250302567582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1887122.52 | 1887122.52
GRO250302567583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401924.19 | 1401924.19
GRO250302567584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999180.76 | 999180.76
GRO250302567590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2967679.77 | 2967679.77
GRO250302567591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1581685.5 | 1581685.5
GRO250302567592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 620196.73 | 620196.73
GRO250302567916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250302567919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1218721.3 | 1218721.3
GRO250302566960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2244820.81 | 2560341.18
GRO250302566966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2875102.34 | 2875102.34
GRO250302566968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2951943.37 | 2951943.37
GRO250302566969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903748.3 | 903748.3
GRO250302566970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1552417.51 | 1552417.51
GRO250302566973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2126327.12 | 2126327.12
GRO250302568000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2062800 | 2062800
GRO250302568002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2167971.64 | 2167971.64
GRO250302567380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249331.53 | 249331.53
GRO250302567388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1053952.46 | 1053952.46
GRO250302567399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9899626.88 | 9899626.88
GRO250302568493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2687500 | 2687500
GRO250302568494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1759824.22 | 1759824.22
GRO250302568495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 602164.5 | 602164.5
GRO250302568496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936572.11 | 936572.11
GRO250302568498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
GRO250302568499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308980.63 | 308980.63
GRO250302568500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO250302568501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1316297.2 | 1316297.2
GRO250302568502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO250302568503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287699.46 | 287699.46
GRO250302568504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209145.82 | 209145.82
GRO250302568505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442647.21 | 442647.21
GRO250302568506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO250302568828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379055.99 | 1379055.99
GRO250302568847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 820983.94 | 820983.94
GRO250302567596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1507232 | 1507232
GRO250302567598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3050684.67 | 3050684.67
GRO250302567599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1861417.15 | 1861417.15
GRO250302567600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1432351.73 | 1432351.73
GRO250302567601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1786026.86 | 1786026.86
GRO250302567603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
GRO250302567605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689483.95 | 1689483.95
GRO250302567606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1288245.49 | 1288245.49
GRO250302567607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1103159.08 | 1103159.08
GRO250302567609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970910.44 | 970910.44
GRO250302567610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17000000 | 17000000
GRO250302567610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
GRO250302567611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1054890.78 | 1054890.78
GRO250302567613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 896877.3 | 896877.3
GRO250302567614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652274.4 | 652274.4
GRO250302567617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 962104.74 | 962104.74
GRO250302566981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2777717.61 | 2777717.61
GRO250302566982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769136.74 | 769136.74
GRO250302568015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1995439.21 | 1995439.21
GRO250302568029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801560 | 801560
GRO250302568034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 787176 | 787176
GRO250302567407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 713902.74 | 713902.74
GRO250302567408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1673331.29 | 1673331.29
GRO250302567412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77772.35 | 77772.35
GRO250302567413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129213.39 | 1129213.39
GRO250302567414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869065.38 | 869065.38
GRO250302567415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1195935.15 | 1195935.15
GRO250302567416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319056.38 | 319056.38
GRO250302567417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43640.84 | 43640.84
GRO250302567418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149930.49 | 149930.49
GRO250302567419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1389169.66 | 1389169.66
GRO250302567420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124142.27 | 124142.27
GRO250302568518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627688.46 | 627688.46
GRO250302568523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8185179.12 | 8185179.12
GRO250302568530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7839366.47 | 7839366.47
GRO250302568531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6288133.73 | 6288133.73
GRO250302568532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086367.46 | 1086367.46
GRO250302568533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1619786.73 | 1619786.73
GRO250302568534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1702999.12 | 1702999.12
GRO250302568536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835977.26 | 1835977.26
GRO250302568852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 786124.59 | 786124.59
GRO250302568858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504566.14 | 504566.14
GRO250302568862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808089.13 | 808089.13
GRO250302568863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2070538.06 | 2070538.06
GRO250302568864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1471160.65 | 1471160.65
GRO250302568865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3780468.64 | 3780468.64
GRO250302568867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1756742.99 | 1756742.99
GRO250302568868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955882.86 | 955882.86
GRO250302568869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1796148.66 | 1796148.66
GRO250302568870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988088.21 | 988088.21
GRO250302567625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2995223.17 | 2995223.17
GRO250302567635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2204246.8 | 2204246.8
GRO250302567638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809787.57 | 809787.57
GRO250302567639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2658497.45 | 2658497.45
GRO250302568037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945632 | 945632
GRO250302568043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560744 | 560744
GRO250302568046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1331448 | 1331448
GRO250302568055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1720048 | 1720048
GRO250302567421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1285543.02 | 1285543.02
GRO250302567422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67133.09 | 67133.09
GRO250302567423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302567424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 677953.74 | 677953.74
GRO250302567428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136753.25 | 136753.25
GRO250302567429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080661.09 | 1080661.09
GRO250302567430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721453.32 | 721453.32
GRO250302567432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50570.92 | 50570.92
GRO250302568539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3497646.86 | 3497646.86
GRO250302568540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4627892.67 | 4627892.67
GRO250302568542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 791412.86 | 2117214.29
GRO250302568544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1428033.21 | 1428033.21
GRO250302568545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1752632.97 | 1752632.97
GRO250302568548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1556722.46 | 1556722.46
GRO250302568549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3311535.02 | 3311535.02
GRO250302568551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2344159.69 | 2344159.69
GRO250302568553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1729486.83 | 1729486.83
GRO250302568557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1592026.69 | 1592026.69
GRO250302568558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 601667.66 | 1678875.84
GRO250302568871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1288723.92 | 1288723.92
GRO250302568872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239197.8 | 239197.8
GRO250302568873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641561.95 | 641561.95
GRO250302568874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102329.41 | 102329.41
GRO250302568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66254.85 | 66254.85
GRO250302568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4508279.61 | 4508279.61
GRO250302568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8000160.02 | 8000160.02
GRO250302568880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5668826.78 | 5668826.78
GRO250302568881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2771063.41 | 2771063.41
GRO250302568883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311900.24 | 311900.24
GRO250302568884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245785.11 | 2245785.11
GRO250302568887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1960231.34 | 1960231.34
GRO250302568888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5071567.46 | 5071567.46
GRO250302568889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443876.08 | 443876.08
GRO250302567641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883394.58 | 883394.58
GRO250302567646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2426272.43 | 2426272.43
GRO250302567647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599323.7 | 463477.26
GRO250302567653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1911571.88 | 1911571.88
GRO250302568068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1478536 | 1478536
GRO250302568560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2326198.8 | 2326198.8
GRO250302568564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1257053.24 | 1257053.24
GRO250302568565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1858891.46 | 1858891.46
GRO250302568566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549286.65 | 1549286.65
GRO250302568567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3364440.2 | 3364440.2
GRO250302568568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6735418.56 | 6735418.56
GRO250302568570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1712573.73 | 1712573.73
GRO250302568575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1654022.12 | 1654022.12
GRO250302568576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4999819.43 | 4999819.43
GRO250302568578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1207195.64 | 1207195.64
GRO250302568579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1237013.2 | 1237013.2
GRO250302568580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445561.17 | 1445561.17
GRO250302568892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262172.54 | 2262172.54
GRO250302568893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1451916.34 | 1451916.34
GRO250302568894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2256552.23 | 2256552.23
GRO250302568897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2110793.69 | 2110793.69
GRO250302568900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1481223.6 | 1481223.6
GRO250302568901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1885542.18 | 1885542.18
GRO250302568902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1925657.07 | 1925657.07
GRO250302568903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 906023.83 | 906023.83
GRO250302568904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1064836.29 | 1064836.29
GRO250302568907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3131180.11 | 3120018.28
GRO250302568908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982627.88 | 982627.88
GRO250302568911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1471209.08 | 1471209.08
GRO250302567666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3560494.41 | 3560494.41
GRO250302567059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1862081.8 | 1862081.8
GRO250302567060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2163722.99 | 2163722.99
GRO250302567061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2189218.13 | 2189218.13
GRO250302567062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781562.73 | 781562.73
GRO250302568085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1706592 | 1706592
GRO250302568269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1407442.12 | 1407442.12
GRO250302568583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1527169.75 | 1527169.75
GRO250302568586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645348.23 | 1678875.84
GRO250302568913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1764191.68 | 1764191.68
GRO250302568914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1748773.61 | 1748773.61
GRO250302568915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1309824.8 | 1309824.8
GRO250302568918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1388211.74 | 1388211.74
GRO250302568919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279108.41 | 1279108.41
GRO250302568922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2003247.52 | 2003247.52
GRO250302568924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3038040.48 | 3040010.11
GRO250302568925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705254.39 | 705254.39
GRO250302568928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1031971.1 | 1031971.1
GRO250302568929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20286017.87 | 20272674.03
GRO250302568930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1703561.67 | 1703561.67
GRO250302568932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1304415.65 | 1304415.65
GRO250302568933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857693.46 | 857693.46
GRO250302567064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2065847.96 | 2065847.96
GRO250302567065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449290.67 | 1449290.67
GRO250302567066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2215578.18 | 2215578.18
GRO250302567067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2202785.86 | 2202785.86
GRO250302567068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2486741.94 | 2486741.94
GRO250302567069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2259622.19 | 2259622.19
GRO250302567070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2211114.08 | 2211114.08
GRO250302567071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1166777.08 | 1166777.08
GRO250302567073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4905441.95 | 0
GRO250302567074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1171499.98 | 1171499.98
GRO250302567075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2259267.7 | 2259267.7
GRO250302567077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2178466.78 | 2178466.78
GRO250302567078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1811587.1 | 1811587.1
GRO250302567079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190847.14 | 1190847.14
GRO250302567080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1916561.76 | 1916561.76
GRO250302567081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241026.1 | 241026.1
GRO250302567082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2120298.75 | 2120298.75
GRO250302567083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262691.24 | 2262691.24
GRO250302568114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1266256 | 1266256
GRO250302568272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863930.61 | 863930.61
GRO250302568274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 451622.5 | 451622.5
GRO250302568275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657884.72 | 657884.72
GRO250302568276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146431.02 | 146431.02
GRO250302568277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108060.67 | 108060.67
GRO250302568280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186903.8 | 186903.8
GRO250302568281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102595.64 | 102595.64
GRO250302568282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172897.07 | 172897.07
GRO250302568283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172897.07 | 172897.07
GRO250302568285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100619.33 | 100619.33
GRO250302568286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259345.61 | 259345.61
GRO250302568287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305191.48 | 305191.48
GRO250302568288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108060.67 | 108060.67
GRO250302568936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1518922.61 | 1518922.61
GRO250302568937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 671835.61 | 671835.61
GRO250302568938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 977273.91 | 977273.91
GRO250302568940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1309882.28 | 1309882.28
GRO250302568941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1512570.54 | 1512570.54
GRO250302568942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 968200.02 | 968200.02
GRO250302568943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2633169.99 | 2633169.99
GRO250302568944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1359563.91 | 1359563.91
GRO250302568945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1552874.65 | 1552874.65
GRO250302568949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2254060.98 | 2254060.98
GRO250302568950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5853634.75 | 5841869.38
GRO250302568951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6513218.85 | 6425891.55
GRO250302568952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2020627.65 | 2020627.65
GRO250302568954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 842253.86 | 842253.86
GRO250302568958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1621882.49 | 1621882.49
GRO250302568959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1314056.39 | 1314056.39
GRO250302567713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1419042.53 | 1419042.53
GRO250302567714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1884720.18 | 1884720.18
GRO250302567717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1545739.64 | 1545739.64
GRO250302567720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2557429.16 | 2557429.16
GRO250302567721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313712.23 | 1313712.23
GRO250302567084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650506.27 | 1650506.27
GRO250302567085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2134748.55 | 2134748.55
GRO250302567086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1327053.03 | 1327053.03
GRO250302567087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262512.17 | 2262512.17
GRO250302567089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2285581.41 | 2285581.41
GRO250302567091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785249.73 | 1785249.73
GRO250302567092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2453037.85 | 2453037.85
GRO250302567094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7269807.39 | 7269807.39
GRO250302567095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2032295.48 | 2032295.48
GRO250302567098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1812909.93 | 1812909.93
GRO250302567099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1768924.4 | 1768924.4
GRO250302567100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2190940.08 | 2190940.08
GRO250302567102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2215685.21 | 2215685.21
GRO250302567103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2209614.68 | 2209614.68
GRO250302567104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2350654.03 | 2350654.03
GRO250302567105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2010814.61 | 2010814.61
GRO250302568123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935424 | 935424
GRO250302568137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1657321.82 | 1657321.82
GRO250302568140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1548942.73 | 1548942.73
GRO250302568141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445699.38 | 1445699.38
GRO250302568290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1491548.66 | 1491548.66
GRO250302568291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350891.96 | 350891.96
GRO250302568292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641986.22 | 641986.22
GRO250302568293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1124913.12 | 1124913.12
GRO250302568296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302568296 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302568296 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 250000 | 250000
GRO250302568298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 523501.46 | 523501.46
GRO250302568299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216121.34 | 216121.34
GRO250302568300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1625661.71 | 1625661.71
GRO250302568301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146431.02 | 146431.02
GRO250302568302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73215.51 | 73215.51
GRO250302568303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424935.89 | 424935.89
GRO250302568304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146431.02 | 146431.02
GRO250302568305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237988.47 | 237988.47
GRO250302568306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172897.07 | 172897.07
GRO250302568963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302568966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250302568967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
GRO250302568971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302568973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000.35 | 1000000
GRO250302568979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250302567729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498421.05 | 498421.05
GRO250302567735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 973669.63 | 973669.63
GRO250302567736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 602014.46 | 602014.46
GRO250302567738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850195.56 | 850195.56
GRO250302567739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333754.48 | 333754.48
GRO250302567742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863919.79 | 863919.79
GRO250302567744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154799.3 | 1154799.3
GRO250302566090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1756486.8 | 1756486.8
GRO250302566091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755738.49 | 755738.49
GRO250302566092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828798.14 | 828798.14
GRO250302566096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250302566097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1988249.42 | 1988249.42
GRO250302566098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2470268.08 | 2470268.08
GRO250302566099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4235000 | 4228013.12
GRO250302566100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
GRO250302566101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2555000 | 2555000
GRO250302566103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2749696 | 2749696
GRO250302566105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500415.9 | 2500415.9
GRO250302566106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
GRO250302566107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385654.2 | 385654.2
GRO250302566108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
GRO250302566111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795000 | 1795000
GRO250302566112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9000000 | 9000000
GRO250302566113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208330.45 | 2208330.45
GRO250302566918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
GRO250302566921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160000 | 1160000
GRO250302566926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100573.71 | 1100573.71
GRO250302566931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2525000 | 2525000
GRO250302566116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746358 | 746358
GRO250302566117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2024728.1 | 2024728.1
GRO250302566118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517340.28 | 517340.28
GRO250302566119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1571121.86 | 1571121.86
GRO250302566121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250302566122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2971267.76 | 2971267.76
GRO250302566124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4938448.34 | 4894968.36
GRO250302566125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1863733.48 | 1863733.48
GRO250302566126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3500000 | 3500000
GRO250302566127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8502996.31 | 8502996.31
GRO250302566129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3115581.97 | 3017132.97
GRO250302566130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160446.62 | 1160446.62
GRO250302566131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1255395.2 | 1255395.2
GRO250302566132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2676774 | 2676774
GRO250302566134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58719912.17 | 58719912.17
GRO250302566135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250302566136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749098.58 | 749098.58
GRO250302566485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4795961.91 | 4795961.91
GRO250302566488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3665658.27 | 3665658.27
GRO250302566490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2583540.38 | 2555126.8
GRO250302566493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 833930.86 | 833930.86
GRO250302566496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3174396.79 | 3174396.79
GRO250302566497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2848897.66 | 2848897.66
GRO250302566499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4369431.36 | 4337120.33
GRO250302566138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 916958 | 916958
GRO250302566139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512000 | 512000
GRO250302566140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024000 | 1024000
GRO250302566141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883349.65 | 883349.65
GRO250302566142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4744117.36 | 4744117.36
GRO250302566143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2224956.73 | 2224956.73
GRO250302566144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22120868.79 | 22120868.79
GRO250302566146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801449.07 | 801449.07
GRO250302566147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2467500.09 | 2467500.09
GRO250302566148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1506000 | 1506000
GRO250302566149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 0
GRO250302566150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 818790.35 | 818790.35
GRO250302566151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
GRO250302566152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999687.36 | 999687.36
GRO250302566154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1837215.32 | 1837215.32
GRO250302566155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1520296 | 1520296
GRO250302566156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250302566159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302566160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1548887.73 | 1794052.04
GRO250302566505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2062335.52 | 2062335.52
GRO250302566507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2691931.74 | 2653931.2
GRO250302566508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 812422.03 | 812422.03
GRO250302566510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3552193.67 | 3526060.58
GRO250302566513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1112627.63 | 1112627.63
GRO250302566635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2170235.73 | 2170235.73
GRO250302566636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 881178.12 | 881178.12
GRO250302566637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 665370.88 | 665370.88
GRO250302566161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2482911.47 | 2482911.47
GRO250302566162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4242147.31 | 3897275.46
GRO250302566163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17240782.04 | 17240782.04
GRO250302566165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 4941806.9
GRO250302566167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2514253.81 | 2514253.81
GRO250302566168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733099.12 | 733099.12
GRO250302566169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302566170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO250302566171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
GRO250302566172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6500000 | 6481745.46
GRO250302566173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250302566175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
GRO250302566179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO250302566180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
GRO250302566182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500370 | 1500370
GRO250302566183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4353442.1 | 4236532.13
GRO250302566640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1759838.64 | 1759838.64
GRO250302566641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000778.43 | 1000778.43
GRO250302566643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131120.43 | 1131120.43
GRO250302566644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907477.02 | 907477.02
GRO250302566645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1076577.64 | 1076577.64
GRO250302566646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672347.58 | 672347.58
GRO250302566648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2174049.72 | 2174049.72
GRO250302566650 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 549804.01 | 0
GRO250302566650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123251.93 | 1123251.93
GRO250302566651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 867396.72 | 867396.72
GRO250302566656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071737.84 | 1071737.84
GRO250302566657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1990198.08 | 1990198.08
GRO250302566658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 787921.92 | 787921.92
GRO250302566659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618112.38 | 618112.38
GRO250302566660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130433.46 | 1130433.46
GRO250302566664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1128866.39 | 1128866.39
GRO250302566184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 840239.3 | 840239.3
GRO250302566185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3775708.44 | 3775708.44
GRO250302566187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1272188.48 | 1272188.48
GRO250302566189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1482000 | 1482000
GRO250302566190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 710000 | 710000
GRO250302566191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2897500.55
GRO250302566192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 3969699.66
GRO250302566193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3079122.92 | 3079122.92
GRO250302566194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1490210.58 | 1490210.58
GRO250302566195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3873400 | 3868453.5
GRO250302566196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 5000000
GRO250302566197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1970000 | 1970000
GRO250302566198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
GRO250302566199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1725458.95 | 1725458.95
GRO250302566200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7143269.99 | 7143269.99
GRO250302566202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850000 | 1850000
GRO250302566203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2233264.26 | 2233264.26
GRO250302566204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250302566206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872310.19 | 872310.19
GRO250302566665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130378.18 | 1130378.18
GRO250302566666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1746380 | 1746380
GRO250302566667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1929747.17 | 1929747.17
GRO250302566668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2430340.15 | 2430340.15
GRO250302566669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1909901.37 | 1909901.37
GRO250302566670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1762620 | 1762620
GRO250302566671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2343548 | 2343548
GRO250302566208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769797.37 | 769797.37
GRO250302566209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720000 | 720000
GRO250302566210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302566213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429587.79 | 429587.79
GRO250302566214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302566215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662926.39 | 662926.39
GRO250302566217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1325000 | 1325000
GRO250302566220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1526844.57 | 1526844.57
GRO250302566221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247230 | 247230
GRO250302566222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4481507.14 | 4481507.14
GRO250302566223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1972879.3 | 1972879.3
GRO250302566225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5305723.86 | 5305723.86
GRO250302566227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 3974912.6
GRO250302566232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250302566233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250302566234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872589.39 | 872589.39
GRO250302566235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250302566237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500583.52 | 1500583.52
GRO250302566238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14600000 | 14600000
GRO250302566239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1569832 | 1569832
GRO250302566242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250302566244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250302566252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2258194.09 | 2258194.09
GRO250302566717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999704.6 | 999704.6
GRO250302566254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894642.56 | 894642.56
GRO250302566256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257119.64 | 257119.64
GRO250302566262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1829817.51 | 1829817.51
GRO250302566267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1856310.06 | 1856310.06
GRO250302566764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1943771.96 | 1943771.96
GRO250302566765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480761.89 | 480761.89
GRO250302566767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 691742.24 | 691742.24
GRO250302566768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170527 | 1170527
GRO250302566316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 616993.1 | 616993.1
GRO250302566770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020415.24 | 1020415.24
GRO250302566771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202933.87 | 1202933.87
GRO250302566774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1960687.3 | 1960687.3
GRO250302566775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1485013.39 | 1485013.39
GRO250302566776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814234.25 | 814234.25
GRO250302566777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435857.78 | 435857.78
GRO250302566778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964713.14 | 964713.14
GRO250302566779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1045543.75 | 1045543.75
GRO250302566782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362481.66 | 1362481.66
GRO250302566783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1380325.29 | 1380325.29
GRO250302566784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899926.09 | 899926.09
GRO250302566785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110442.22 | 1110442.22
GRO250302566786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1110036.75 | 1110036.75
GRO250302566787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1237320.94 | 1237320.94
GRO250302566788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560535.56 | 1560535.56
GRO250302566789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607236.17 | 607236.17
GRO250302566792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711304.52 | 711304.52
GRO250302566794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 906097.65 | 906097.65
GRO250302566797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1047389.41 | 1047389.41
GRO250302566798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1787769.83 | 1787769.83
GRO250302566799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313708.46 | 1313708.46
GRO250302566800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011457.67 | 1011457.67
GRO250302566801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1726213.04 | 1726213.04
GRO250302566802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364104.38 | 1364104.38
GRO250302566804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350779.64 | 1350779.64
GRO250302566807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469357.43 | 1469357.43
GRO250302565974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1535000 | 1535000
GRO250302565975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2487109.84 | 2487109.84
GRO250302565976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2271567.03 | 2271567.03
GRO250302565977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302565978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302565979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2111311.92 | 2111311.92
GRO250302565980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4616515.95 | 4616515.95
GRO250302565981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250302565982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999687.36 | 999687.36
GRO250302565983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
GRO250302565984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
GRO250302565985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302565986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299999.85 | 1299999.85
GRO250302565987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302565988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302565989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1394111.49 | 1394111.49
GRO250302565990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302565991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7600000 | 7600000
GRO250302565992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778113.69 | 778113.69
GRO250302565993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
GRO250302565994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250302565995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1543000 | 1543000
GRO250302565996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302565997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1324846.83 | 1324846.83
GRO250302566811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390850.88 | 1390850.88
GRO250302566812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730685.88 | 730685.88
GRO250302566815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350779.64 | 1350779.64
GRO250302566816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1317208.55 | 1317208.55
GRO250302566821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178283.76 | 1178283.76
GRO250302566826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1237153.46 | 1237153.46
GRO250302566827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409958.57 | 409958.57
GRO250302565998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
GRO250302565999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1012967 | 1012967
GRO250302566000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 818793.53 | 818793.53
GRO250302566005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5250135.8 | 5250135.8
GRO250302566006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2738316.05 | 2738316.05
GRO250302566007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460104.76 | 1460104.76
GRO250302566008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1900819.16 | 1900819.16
GRO250302566009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250950 | 1250950
GRO250302566010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1425340.13 | 1425340.13
GRO250302566011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302566012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1456976.12 | 1456976.12
GRO250302566013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10999999.2 | 10999999.2
GRO250302566014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2383913.32 | 2383913.32
GRO250302566015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3442559.19 | 3438996.22
GRO250302566016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1744475.28 | 1744475.28
GRO250302566017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250302566020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582608.42 | 1582608.42
GRO250302566829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790071.01 | 790071.01
GRO250302566831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1416145.62 | 1416145.62
GRO250302566835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1981397.32 | 1981397.32
GRO250302566839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
GRO250302566844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1159999.94 | 1159999.94
GRO250302566021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616086.68 | 1616086.68
GRO250302566023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2954922.86
GRO250302566024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558160.58 | 558160.58
GRO250302566026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600972.56 | 600972.56
GRO250302566027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2091046.61 | 2091046.61
GRO250302566028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2270279.61 | 2270279.61
GRO250302566030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250302566031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2620000 | 2620000
GRO250302566032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 765400 | 765400
GRO250302566033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2212312.32 | 2473155.43
GRO250302566034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14368413 | 14368413
GRO250302566035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4920194.94 | 4900192
GRO250302566037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1583879.15 | 1583879.15
GRO250302566038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285846.77 | 285846.77
GRO250302566040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943568.89 | 943568.89
GRO250302566041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1233613.6 | 1233613.6
GRO250302566042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
GRO250302566044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO250302566045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302566046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7804825.3 | 7804825.3
GRO250302566047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605000 | 1605000
GRO250302566048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305361.13 | 1305361.13
GRO250302566049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO250302566050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14953907.74 | 14953907.74
GRO250302566052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9817296.49 | 9817296.49
GRO250302566053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2265756 | 2265756
GRO250302566054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605888.51 | 1605888.51
GRO250302566056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1671621.71 | 1671621.71
GRO250302566058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032381.75 | 1032381.75
GRO250302566059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478447.76 | 478447.76
GRO250302566061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302566064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2937856.99 | 2892970.25
GRO250302566065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3768950.4 | 3768950.4
GRO250302566066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302566419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3018474.3 | 3018474.3
GRO250302566435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2800000
GRO250302566883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
GRO250302566884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210000 | 1210000
GRO250302566886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1250000
GRO250302566067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15000000 | 14989231.14
GRO250302566068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3087076.53 | 3087076.53
GRO250302566069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8230128 | 8230128.52
GRO250302566070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4522721.56 | 4522722.1
GRO250302566071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1124597.98 | 1124597.98
GRO250302566072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2249199.81 | 2249199.81
GRO250302566073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4900000 | 4850266.01
GRO250302566074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7239161.34 | 7222654.33
GRO250302566075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1339083.9 | 1339083.9
GRO250302566076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2971201.86 | 2971201.86
GRO250302566077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496000 | 496000
GRO250302566080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260000 | 260000
GRO250302566081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1325000 | 1325000
GRO250302566083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1777292.57 | 1777292.57
GRO250302566084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 150000
GRO250302566085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2238481.94 | 2238481.94
GRO250302566087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4500000
GRO250302566088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223068 | 223068
GRO250302566893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992021.92 | 992021.92
GRO250302567221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3130527.03 | 3130527.03
GRO250302567233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2259855.59 | 2259855.59
GRO250302567234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582124.29 | 1582124.29
GRO250302567239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2214864.11 | 2214864.11
GRO250302567242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1046799.66 | 1046799.66
GRO250302567243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4494485.22 | 4494485.22
GRO250302567245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2221513.61 | 2221513.61
GRO250302553874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 900000 | 900000
GRO250302553875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1069313.7 | 1069313.7
GRO250302553876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1867140 | 1867140
GRO250302553877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1100000 | 1100000
GRO250302553878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2872330.85 | 2872330.85
GRO250302553879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1599999.94 | 1599999.94
GRO250302553880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
GRO250302553881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
GRO250302553882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
GRO250302553883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2518592 | 2518592
GRO250302553884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 950355.29 | 950355.29
GRO250302567251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2249335.7 | 2249335.7
GRO250302567254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 5000000
GRO250302598315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302598315 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302598315 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302598319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302598319 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302598319 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302598324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302598324 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302598324 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302598331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302598331 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302598331 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302595083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 0
GRO250302596021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302596021 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302596021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302596022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302596022 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302596022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302597898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302597898 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302597898 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302599701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302599719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302597049 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302597049 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302597049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302597053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302597053 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302597053 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302597925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302597925 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302597925 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302599733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4575846.97
GRO250302599763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 6420490.9
GRO250302599784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4871077.82
GRO250302598068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302598077 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980000 | 980000
GRO250302598078 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
GRO250302598079 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO250302598080 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
GRO250302598081 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278000 | 1278000
GRO250302598082 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO250302598083 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1837456.59 | 1837456.59
GRO250302598084 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898320.78 | 1898320.78
GRO250302598085 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369563 | 369563
GRO250302598086 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277172.25 | 277172.25
GRO250302598087 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 315742.77 | 315742.77
GRO250302598088 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210495.18 | 210495.18
GRO250302598089 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239226.55 | 239226.55
GRO250302598090 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 272684.83 | 272684.83
GRO250302599432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1438467.3 | 1438467.3
GRO250302599435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302596175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2259942.39 | 2259942.39
GRO250302596181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 762706.51 | 531734.27
GRO250302596183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2604268.3 | 2604268.3
GRO250302596184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1459882.78 | 1459882.78
GRO250302596185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518468.89 | 518468.89
GRO250302596186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1705310.52 | 1705310.52
GRO250302598091 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 615496.81 | 615496.81
GRO250302598092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10490045.78 | 10490045.78
GRO250302598093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5277608.43 | 5277608.43
GRO250302598094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 735963.22 | 735963.22
GRO250302598095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 335396.57 | 335396.57
GRO250302598096 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 681756.14 | 681756.14
GRO250302598097 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 950000 | 950000
GRO250302598098 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 850000 | 850000
GRO250302595343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750250 | 750250
GRO250302595345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2846658.28 | 2846658.28
GRO250302595346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3199500 | 3199500
GRO250302595091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1310256.2 | 1310256.2
GRO250302595096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1000000
GRO250302595341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 928783.66 | 928783.66
GRO250302595342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 858000 | 858000
GRO250302597723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 947789.02 | 947789.02
GRO250302597726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525112.99 | 525112.99
GRO250302597729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574084.35 | 1574084.35
GRO250302597947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302597947 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302597947 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302597979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250302597979 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | programa 2x1 para migrantes | 250000 | 250000
GRO250302597979 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 250000 | 250000
GRO250302595968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2729411.76 | 2729411.76
GRO250302595969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 2000000
GRO250302595969 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3250000 | 3250000
GRO250302595969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1250000 | 1250000
GRO250302595970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12000000 | 12000000
GRO250302595970 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3000000 | 3000000
GRO250302595970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302598069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO250302598070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74806.98 | 74806.98
GRO250302598071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230756.6 | 230756.6
GRO250302598072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71962.22 | 71962.22
GRO250302598073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139664.93 | 139664.93
GRO250302598074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6705950.95 | 6705950.95
GRO250302598075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8582617.79 | 8582617.79
GRO250302598076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9126240.53 | 9126240.53
GRO250302603208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2800000 | 2800000
GRO250302603274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1088777.5 | 1088777.5
GRO250302599963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
GRO250302600305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GRO250302600306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 408000 | 408000
GRO250302600307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 422298.39 | 422298.39
GRO250302600308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1455936.2 | 1455936.2
GRO250302600309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1352990.16 | 1352990.16
GRO250302601260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3000000 | 3000000
GRO250302601260 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | APORTACION MUNICIPAL | 1000000 | 1000000
GRO250302601260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302568374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1452316.94 | 1452316.94
GRO250302567817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239476.08 | 239476.08
GRO250302568418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345800.58 | 1345800.58
GRO250302568492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250302568497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060696.36 | 1060696.36
GRO250302566655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408865.76 | 408865.76
GRO250302602527 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO250302602768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 13665591.29
GRO250302602835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9506416.5
GRO250302602851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302602874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302602891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9603163.6
GRO250302602910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302602935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302600310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2371238.72 | 2371238.72
GRO250302600311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 153620.69 | 153620.69
GRO250302600312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 459875.17 | 459875.17
GRO250302601956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
GRO250302602119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3920000 | 3920000
GRO250302602544 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2100000 | 2100000
GRO250302602846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7994491.39
GRO250302602882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302602808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302602844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302601651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1315393.53 | 1315393.53
GRO250302602530 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO250302602531 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1685325.99 | 1685325.99
GRO250302602534 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
GRO250302602543 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 600000
GRO250302602546 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 602584.43 | 602584.43
GRO250302599983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302602733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
GRO250302602772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
GRO250302601873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1107669.53 | 1107669.53
GRO250302601888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 389060.42 | 389060.42
GRO250302602801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302601918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1678888.23 | 1678888.23
GRO250302602873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4811222.58
GRO250302602886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302601946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 3680666 | 3680666
GRO250302602908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9446491.51
GRO250302600303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250302600304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302601232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1717251.9 | 1717251.9
GRO250302601232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1717251.9 | 1717251.9
GRO250302601240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2584000 | 2584000
GRO250302601240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3876000 | 3876000
GRO250302601247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302601247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 2000000
GRO250302602085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8332135 | 8092340.99
GRO250302601253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302601253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3500000 | 3500000
GRO250302601270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7800000 | 7800000
GRO250302601270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5250000 | 5250000
GRO250302601270 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | APORTACION MUNICIPAL | 7580000 | 7580000
GRO250302601279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302601279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 2000000
GRO250302602131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO250302602157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8201107.72 | 8201107.72
GRO250302603143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2200000
GRO250302603147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302603161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302603174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 1499999.92
GRO250302601411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1398790.37 | 1398790.37
GRO250302603194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302603204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302603210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302603219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15800000 | 15800000
GRO250302603225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250302603230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO250302603241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2900000 | 2900000
GRO250302603242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302603246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
GRO250302603251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250302603252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GRO250302603255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO250302603257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO250302603258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6500000 | 6500000
GRO250302603259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 100000
GRO250302603263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
GRO250302603264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
GRO250302603266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
GRO250302603272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302603277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302603278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1003662.13 | 1003662.13
GRO250302603284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 476683 | 476683
GRO250302602744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302602758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
GRO250302602761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7673943.95
GRO250302602776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GRO250302602785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
GRO250302602791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302602794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302602818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302603253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302602836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302602863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 750000
GRO250302602927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9988225.9
GRO250302603243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
GRO250302601924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1537352.61 | 1537352.61
GRO250302603110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 21176248 | 21176248
GRO250302603153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1597169.21 | 1597169.21
GRO250302603181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 2400000
GRO250302603195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302603197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23000000 | 23000000
GRO250302603217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
GRO250302603222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3200000 | 3200000
GRO250302603228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
GRO250302603238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2262642.2 | 2262642.2
GRO250302603247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302603248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
GRO250302603249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6500000 | 6500000
GRO250302603254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250302603260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302603261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
GRO250302603265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3250000 | 3250000
GRO250302600313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8193103.45 | 8193103.45
GRO250302603268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250302603273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250302603280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
GRO250302603282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250302603283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GRO250302601227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 466146.69 | 466146.69
GRO250302601227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 699220.03 | 699220.03
GRO250302601266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2106428.14 | 2106428.14
GRO250302601266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2106428.14 | 2106428.14
GRO250302601275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2823000 | 2823000
GRO250302601275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4199184.97 | 4199184.97
GRO250302601286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3694404 | 3694404
GRO250302601286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3694404 | 3694404
GRO250302602528 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
GRO250302602529 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO250302602532 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 400000
GRO250302602535 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
GRO250302602536 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO250302602537 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 1200000
GRO250302602538 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3069047.19 | 3069047.19
GRO250302602539 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
GRO250302602540 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 600000
GRO250302602541 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
GRO250302602547 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 601862.38 | 601862.38
GRO250302602610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1364999.87 | 1364999.87
GRO240302440753 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
GRO240302439182 | ESTATAL | 2024 |  |  | CICAEG | 5000000 | 0
GRO240302439182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10000000 | 10000000
GRO240402466108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2269357.95 | 2269357.95
GRO240402464076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200155.95 | 1200155.95
GRO250102519754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
GRO250102523129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102521503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
GRO240402481370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799445.25 | 799445.25
GRO240402490320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950118.08 | 950118.08
GRO240402480685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2036960.81 | 2036960.81
GRO240402481585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1235791.21 | 1235791.21
GRO250102523115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250102523151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250102523156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1800000
GRO250102523182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO240402480888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720066.31 | 720066.31
GRO250102523127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250102523147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO240402479484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300207.1 | 300207.1
GRO240402513194 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2116504.83 | 2116504.83
GRO240402513210 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 878410.84 | 878410.84
GRO240402513215 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO240402513217 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93870.07 | 93870.07
GRO240402513189 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705154.36 | 705154.36
GRO240402515047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
GRO250102519753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1580000 | 1580000
GRO250202544644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202544644 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202544644 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202539351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14146445.56 | 14146445.56
GRO250202527590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1893795.68 | 1893795.68
GRO250202543442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575273.65 | 575273.65
GRO250202539283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499960 | 499960
GRO250202539292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300440 | 300440
GRO250202539295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1602069.81 | 1602069.81
GRO250202539297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2193241.39 | 2193241.39
GRO250202539307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1140470.51 | 1140470.51
GRO250202539309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592577.93 | 592577.93
GRO250202539311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206823.75 | 206823.75
GRO250202539317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257445.18 | 257445.18
GRO250202539319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292914.79 | 292914.79
GRO250202539320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257445.18 | 257445.18
GRO250202539321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199386.77 | 199386.77
GRO250202539330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 740287.63 | 740287.63
GRO250202539335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1265579.7 | 1265579.7
GRO250202539338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1310897.42 | 1310897.42
GRO250202539339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873767.97 | 873767.97
GRO250202539342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 824241.36 | 824241.36
GRO250202539349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795000 | 1795000
GRO250202543446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2120416.63 | 2126974.94
GRO250202543463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2019706.72 | 2019706.72
GRO250202543467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923343.1 | 923343.1
GRO250202543468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6052357.62 | 6052357.62
GRO250202543474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1385074.9 | 1385074.9
GRO250202543478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1078257.02 | 1078257.02
GRO250202543483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1444704.15 | 1444704.15
GRO250202539169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560700 | 1560700
GRO250202539170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202539171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250202539177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1292586.17 | 1292586.17
GRO250202539179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1901088.19 | 1901088.19
GRO250202539195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1713451.05 | 1713451.05
GRO250202539197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1996553.63 | 1996553.63
GRO250202539205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1923492.38 | 1933054.91
GRO250202539209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157343.74 | 2164906.74
GRO250202539210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2449070.43 | 2455837.46
GRO250202539212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1513553.89 | 1769951.14
GRO250202539214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2247369.52 | 2261792.6
GRO250202539215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262586.32 | 2471212.61
GRO250202539230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2104213.45 | 2104213.45
GRO250202539234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3191245.42 | 3191245.42
GRO250202539235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2546405.03 | 2546405.03
GRO250202539238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4170098.58 | 4170098.58
GRO250202539244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202539247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493884.99 | 493884.99
GRO250202539248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1002484.39 | 1002484.39
GRO250202539249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357768.94 | 357768.94
GRO250202539256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399040 | 399040
GRO250202539260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857936 | 857936
GRO250202539261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393008 | 393008
GRO250202539262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982056 | 982056
GRO250202539263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600184 | 600184
GRO250202539266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 413656 | 413656
GRO250202539269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086688 | 1086688
GRO250202539270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98600 | 98600
GRO250202539272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499960 | 499960
GRO250202539275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774416 | 774416
GRO250202539281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853760 | 853760
GRO250202527471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305877.06 | 1305877.06
GRO250202527472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652500 | 652500
GRO250202527473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
GRO250202527478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250202527488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1077492.11 | 1077492.11
GRO250202527494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950000 | 1950000
GRO250202527495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799161.57 | 799161.57
GRO250202527502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1942999.94 | 1942999.94
GRO250202527527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2197345.36 | 2197345.36
GRO250202527529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2713810.65 | 2713810.65
GRO250202527583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625918.94 | 625918.94
GRO250202527586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1124659.59 | 1124659.59
GRO250202527704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2414690.36 | 2425676.38
GRO250202527750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500200.56 | 506447.43
GRO250202527766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1286190.3 | 1286190.3
GRO250202527826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1763275.5 | 1763275.5
GRO250202527827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2185366.76 | 2185366.76
GRO250202527829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2134969.24 | 2134969.24
GRO250202527842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2993576.67 | 2993576.67
GRO250202527862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249795.9 | 1249795.9
GRO250202527863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1369734.69 | 1369734.69
GRO250202527871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 928858.31 | 928858.31
GRO250202527914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186233.76 | 1186233.76
GRO250202527915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320462.41 | 2320462.41
GRO250202527917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2537564.45 | 2537564.45
GRO250202527920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2349429.2 | 2349429.2
GRO250202527923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2464237.76 | 2464237.76
GRO250202527925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2538397.7 | 2538397.7
GRO250202527928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367116.18 | 367116.18
GRO250202527929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603918.99 | 603918.99
GRO250202527930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795984.31 | 1795984.31
GRO250202527942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208856.48 | 2208856.48
GRO250202527943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736018.47 | 736018.47
GRO250202527979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 541256 | 541256
GRO250202527997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284200 | 284200
GRO250202528019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511328 | 511328
GRO250202528021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192096 | 192096
GRO250202528023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535688 | 535688
GRO250202528025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499960 | 499960
GRO250202528097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
GRO250202528099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607980.35 | 607980.35
GRO250202528100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1654796.68 | 1654796.68
GRO250202528122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368544.56 | 1368544.56
GRO250202528179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537112.25 | 537112.25
GRO250202528180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650754.43 | 650754.43
GRO250202527718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2244072.57 | 2624748.02
GRO250202527720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2180635.07 | 2398227.63
GRO250202527721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2203497.11 | 2204335.62
GRO250202527723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1338658.43 | 1359997.34
GRO250202527724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518559.83 | 521088.79
GRO250202527725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260961.09 | 2267485.12
GRO250202527770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2244818.09 | 2244818.09
GRO250202527771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2379166.33 | 2379166.33
GRO250202527774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2376296.33 | 2376296.33
GRO250202527776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2437405.19 | 2437405.19
GRO250202527777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2483716.28 | 2483716.28
GRO250202527780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2136994.63 | 2136994.63
GRO250202527815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2233180.45 | 2233180.45
GRO250202527830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2036704.85 | 2036704.85
GRO250202527846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941809.68 | 941809.68
GRO250202527850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598659.41 | 1598659.41
GRO250202527852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411057.65 | 411057.65
GRO250202527853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1407297.76 | 1407297.76
GRO250202527859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495193.2 | 495193.2
GRO250202527861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147089.5 | 1147089.5
GRO250202527872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1685991.56 | 1685991.56
GRO250202527873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860329.28 | 860329.28
GRO250202527883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2206895.45 | 2206895.45
GRO250202527885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467383.14 | 467383.14
GRO250202527886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632837.79 | 632837.79
GRO250202527888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1507787.6 | 1507787.6
GRO250202527889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2253510.96 | 2253510.96
GRO250202527897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2954137.91 | 2942761.18
GRO250202527910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3530775.53 | 3530775.53
GRO250202527911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450030.19 | 3450030.19
GRO250202527913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2249720.81 | 2249720.81
GRO250202527953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6215389.03 | 6215389.03
GRO250202527988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386048 | 386048
GRO250202527989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1349544 | 1349544
GRO250202528000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202528001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202528006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250202527503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2196455.58 | 2196455.58
GRO250202527513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1857342.26 | 1857342.26
GRO250202527514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2701947.68 | 2701947.68
GRO250202528030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781376 | 781376
GRO250202528031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816640 | 816640
GRO250202528036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254504 | 254504
GRO250202528044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241744 | 241744
GRO250202528051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450486.49 | 1450486.49
GRO250202527543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2155996.44 | 2155996.44
GRO250202527557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250464.87 | 2250464.87
GRO250202528052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1465528.49 | 1465528.49
GRO250202528058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697504.97 | 697504.97
GRO250202528059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1342488.21 | 1342488.21
GRO250202528061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007658.8 | 1007658.8
GRO250202528063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1162443.54 | 1162443.54
GRO250202528074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057063.11 | 1057063.11
GRO250202527562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1638283.21 | 1638283.21
GRO250202527567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2791674.25 | 2791674.25
GRO250202527568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1255349.55 | 1255349.55
GRO250202527572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081059.12 | 1081059.12
GRO250202528098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277355.13 | 277355.13
GRO250202528128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 911016.44 | 906461.36
GRO250202528133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 677589.72 | 673524.64
GRO250202527579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1487961.13 | 1487961.13
GRO250202527604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215349.71 | 1215349.71
GRO250202527605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1486642.24 | 1486642.24
GRO250202528147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993127.04 | 993127.04
GRO250202528149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489486.26 | 489486.26
GRO250202528150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552642.46 | 552642.46
GRO250202528152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794315.1 | 794315.1
GRO250202528156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089020.31 | 1089020.31
GRO250202528158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827439.67 | 827439.67
GRO250202528159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071584.57 | 1071584.57
GRO250202527620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1707249.91 | 1707249.91
GRO250202527622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2075472 | 2075472
GRO250202527624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890486.8 | 1890486.8
GRO250202528164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099245.23 | 1099245.23
GRO250202528166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485610.55 | 485610.55
GRO250202528167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039100.55 | 1039100.55
GRO250202528168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744243.92 | 744243.92
GRO250202528170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647903.99 | 647903.99
GRO250202528172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826144.39 | 826144.39
GRO250202528174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819602.91 | 819602.91
GRO250202528177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910003.67 | 910003.67
GRO250202528192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998672.15 | 1998672.15
GRO250202527632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1741316.24 | 1741316.24
GRO250202527636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653354.33 | 653354.33
GRO250202527639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1021493.87 | 1021493.87
GRO250202527640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809840.27 | 809840.27
GRO250202527644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1577253.87 | 1577253.87
GRO250202527708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2046848.63 | 2161129.27
GRO250202527709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2364949.8 | 2382467.86
GRO250202527710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245556.99 | 2261364.06
GRO250202545183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 761645.98 | 761645.98
GRO250202546293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546293 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546293 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546291 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546291 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546294 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546294 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546784 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546784 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546822 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546822 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546037 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546037 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202545945 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545945 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546023 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546023 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546082 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546082 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546268 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546268 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546271 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546271 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546273 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546273 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546292 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546292 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546296 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546296 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202545423 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GRO250202545424 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
GRO250202545457 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 615618.82 | 615618.82
GRO250202528027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999920 | 999920
GRO250202527775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2483716.28 | 2483716.28
GRO250202545795 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
GRO250202546676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546676 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546676 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202545935 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545935 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546026 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546026 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546030 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546030 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546078 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546078 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202545182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 814705.29 | 814705.29
GRO250202545191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1175496.72 | 1175496.72
GRO250202548216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GRO250202546254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546254 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546254 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546259 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546259 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546266 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546266 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546270 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546270 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546272 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546272 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546290 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546290 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202545451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 580000 | 580000
GRO250202545454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 248010.63 | 248010.63
GRO250202545770 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 349746.01 | 349746.01
GRO250202545775 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 400000
GRO250202545778 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
GRO250202545779 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
GRO250202546770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GRO250202546774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546774 | ESTATAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202546774 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | FAFEF | 250000 | 250000
GRO250202548027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GRO250302566514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1726100.72 | 1726100.72
GRO250302566516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298263.62 | 1298263.62
GRO250302566573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
GRO250302566576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900001.8 | 900001.8
GRO250302566580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898610.68 | 898610.68
GRO250302566582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250302566584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000.01 | 1000000.01
GRO250302566599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000.76 | 1300000.76
GRO250302566604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099998.28 | 1099998.28
GRO250302566605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1401215.52 | 1401215.52
GRO250302566606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217011.11 | 217011.11
GRO250302566607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115739.26 | 115739.26
GRO250302566608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352172.28 | 352172.28
GRO250302566609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164829.64 | 164829.64
GRO250302566610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209280.25 | 209280.25
GRO250302566611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249316.51 | 249316.51
GRO250302566612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1777133.02 | 1777133.02
GRO250302566613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348051.06 | 348051.06
GRO250302566614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645911.88 | 645911.88
GRO250302566615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2406049.93 | 2406049.93
GRO250302566616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438866.42 | 438866.42
GRO250302566618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391320.26 | 391320.26
GRO250302566619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156030.9 | 156030.9
GRO250302566620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080494.85 | 1080494.85
GRO250302566622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2164171.1 | 2164171.1
GRO250302566623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202543.71 | 202543.71
GRO250302566625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492123.33 | 492123.33
GRO250302566627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 384100.34 | 384100.34
GRO250302566629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000254.53 | 1000254.53
GRO250302567764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889175.76 | 889175.76
GRO250302567765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703806.42 | 703806.42
GRO250302567106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1177154.31 | 1187117.53
GRO250302567123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2559553.66 | 2230321.4
GRO250302568154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2608096.34 | 2608096.34
GRO250302568155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2071403.88 | 2071403.88
GRO250302568159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464228.68 | 464228.68
GRO250302568164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1677983.7 | 1677983.7
GRO250302568165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576259.09 | 576259.09
GRO250302568167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739248.8 | 739248.8
GRO250302568308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259345.61 | 259345.61
GRO250302568309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 486257.91 | 486257.91
GRO250302568314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 981150.91 | 981150.91
GRO250302568319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 451764.73 | 451764.73
GRO250302568322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432242.68 | 432242.68
GRO250302568323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248940.78 | 248940.78
GRO250302568643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42427 | 42427
GRO250302568644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 384486.57 | 384486.57
GRO250302568645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95202 | 95202
GRO250302568646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178709.1 | 178709.1
GRO250302568647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415545.29 | 1415545.29
GRO250302568648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 884963 | 884963
GRO250302568649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136045.52 | 136045.52
GRO250302568650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100775.26 | 100775.26
GRO250302568652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124439 | 124439
GRO250302568653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260330 | 260330
GRO250302568655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97313.1 | 97313.1
GRO250302568656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94409.67 | 94409.67
GRO250302568657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162372 | 162372
GRO250302568659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160952.61 | 160952.61
GRO250302568660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11274.11 | 11274.11
GRO250302568661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51342.8 | 51342.8
GRO250302568983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050205.36 | 1050205.36
GRO250302568985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663656.97 | 663656.97
GRO250302568992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 777096.45 | 777096.45
GRO250302568997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 676679.3 | 676679.3
GRO250302567127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1977794.14 | 1952030.22
GRO250302567129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2367492.96 | 2262256.07
GRO250302567140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1597678.15 | 1597678.15
GRO250302567141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2061380.63 | 2061380.63
GRO250302567142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781965.96 | 781965.96
GRO250302567143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1863882.7 | 1863882.7
GRO250302567144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2059002.32 | 2059002.32
GRO250302567145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015362.13 | 1015362.13
GRO250302568175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361064.33 | 361064.33
GRO250302568177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423852.47 | 423852.47
GRO250302568178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2579038.02 | 2579038.02
GRO250302568179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366740.38 | 366740.38
GRO250302568333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 658179.16 | 658179.16
GRO250302568335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 709314.05 | 709314.05
GRO250302568338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373295.16 | 373295.16
GRO250302568662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123821.27 | 123821.27
GRO250302568663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80447.9 | 80447.9
GRO250302568664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42427 | 42427
GRO250302568665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197083.96 | 197083.96
GRO250302568666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284298.5 | 284298.5
GRO250302568667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201695.7 | 201695.7
GRO250302568668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2761077.76 | 2761077.76
GRO250302568670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197368 | 197368
GRO250302568671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190919.75 | 190919.75
GRO250302568673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 463221.55 | 463221.55
GRO250302568674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95666.31 | 95666.31
GRO250302568676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380004.5 | 380004.5
GRO250302568677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74662.78 | 74662.78
GRO250302568678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196050.17 | 196050.17
GRO250302568680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160552.49 | 160552.49
GRO250302568681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159000.33 | 159000.33
GRO250302569002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800488.51 | 1800488.51
GRO250302569016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827664.11 | 827664.11
GRO250302567433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501766.14 | 501766.14
GRO250302567443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302567447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1335141.29 | 1335141.29
GRO250302567449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1076394.94 | 1076394.94
GRO250302567767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1967240.82 | 1967240.82
GRO250302567768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2044211.66 | 2044211.66
GRO250302567770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135849.98 | 1135849.98
GRO250302567774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1962094.86 | 1962094.86
GRO250302567775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261347.78 | 261347.78
GRO250302567776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292606.87 | 292606.87
GRO250302567777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1045420.8 | 1045420.8
GRO250302567780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115896.51 | 1115896.51
GRO250302567781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1113765.72 | 1113765.72
GRO250302567782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808178.16 | 808178.16
GRO250302567787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1679621.7 | 1679621.7
GRO250302567146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2261116.56 | 2261116.56
GRO250302567147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2337640.69 | 2337640.69
GRO250302567148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130438.56 | 1130438.56
GRO250302567149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1492670.95 | 1492670.95
GRO250302567150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1409774.26 | 1409774.26
GRO250302567151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3805532.96 | 3805532.96
GRO250302567152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1393881.57 | 1393881.57
GRO250302567154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1501475.02 | 1501475.02
GRO250302567155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1943275.04 | 1943275.04
GRO250302567156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1624805.19 | 1624805.19
GRO250302567157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2178754.52 | 2178754.52
GRO250302567159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773551.83 | 773551.83
GRO250302567160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2643623.69 | 2643623.69
GRO250302567162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1182221.39 | 1182221.39
GRO250302568199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471151.13 | 471151.13
GRO250302568205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434219.03 | 434219.03
GRO250302568207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 521921.77 | 521921.77
GRO250302568209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499405.75 | 499405.75
GRO250302568211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2108118.85 | 2108118.85
GRO250302568212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2186107.32 | 2186107.32
GRO250302568213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1847431.97 | 1847431.97
GRO250302568215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1651711.83 | 1651711.83
GRO250302568218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956815.65 | 956815.65
GRO250302568351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216121.34 | 216121.34
GRO250302568352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181628.76 | 181628.76
GRO250302568682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185550.39 | 185550.39
GRO250302568683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109215 | 109215
GRO250302568684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65317.9 | 65317.9
GRO250302568685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188784.45 | 188784.45
GRO250302568686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38514.33 | 38514.33
GRO250302568687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160557.25 | 160557.25
GRO250302568688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241500.52 | 241500.52
GRO250302568689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65326.01 | 65326.01
GRO250302568701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 864860.49 | 864860.49
GRO250302569025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1553425.09 | 1553425.09
GRO250302569036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 728197.11 | 728197.11
GRO250302567791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325156.7 | 325156.7
GRO250302567793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607216.71 | 607216.71
GRO250302567795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299188.57 | 299188.57
GRO250302567800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 532470.76 | 532470.76
GRO250302567801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001898.14 | 1001898.14
GRO250302567802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674378.86 | 674378.86
GRO250302567808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2062982.79 | 2062982.79
GRO250302567163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2436290 | 2436290
GRO250302567164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2634451.74 | 2634451.74
GRO250302567165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2465161.03 | 2465161.03
GRO250302567166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1003751.48 | 1003751.48
GRO250302567167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2330207.16 | 2330207.16
GRO250302567168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2619996.45 | 2619996.45
GRO250302567170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2092579.63 | 2092579.63
GRO250302567171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299003.21 | 1299003.21
GRO250302567173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 608741.7 | 608741.7
GRO250302567174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1092780.18 | 1092780.18
GRO250302567175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456541.85 | 2456541.85
GRO250302567177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2761192.34 | 2761192.34
GRO250302567178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1793109.44 | 1793109.44
GRO250302567179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1831655.38 | 1831655.38
GRO250302567282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303373.65 | 1303373.65
GRO250302567283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2210749.53 | 2210749.53
GRO250302568363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544594.1 | 544594.1
GRO250302568366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015521.03 | 1015521.03
GRO250302568367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130537.71 | 130537.71
GRO250302568368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201354.65 | 1201354.65
GRO250302568372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108060.67 | 108060.67
GRO250302568375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 879395.95 | 879395.95
GRO250302568376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668883.02 | 668883.02
GRO250302568377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1022059.95 | 1022059.95
GRO250302568379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 978291.43 | 978291.43
GRO250302568381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372825.06 | 372825.06
GRO250302568704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100052.7 | 1100052.7
GRO250302568706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2161651.17 | 2161651.17
GRO250302569040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499136.74 | 1499136.74
GRO250302567809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1432028.83 | 1432028.83
GRO250302567811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1687789.4 | 1687789.4
GRO250302567819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2392455.84 | 2392455.84
GRO250302567820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212105.55 | 1212105.55
GRO250302567821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846609.89 | 846609.89
GRO250302567822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1811590.25 | 1811590.25
GRO250302567824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249998.95 | 1249998.95
GRO250302567825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993009.58 | 993009.58
GRO250302567826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2006990.42 | 2006990.42
GRO250302567828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549998.56 | 549998.56
GRO250302567829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1427670.77 | 1427670.77
GRO250302567287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202152.81 | 202152.81
GRO250302567288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1985972.71 | 1985972.71
GRO250302567289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1393533.82 | 1393533.82
GRO250302567290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245002.14 | 245002.14
GRO250302567291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427611.7 | 427611.7
GRO250302567292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1832905.9 | 1832905.9
GRO250302567298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3046328.44 | 3046328.44
GRO250302567299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3234410.1 | 3234410.1
GRO250302568383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587654.97 | 587654.97
GRO250302568386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439558.92 | 439558.92
GRO250302568387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582872.08 | 582872.08
GRO250302568388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603420.11 | 603420.11
GRO250302568389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196514.86 | 1196514.86
GRO250302568390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325882.87 | 325882.87
GRO250302568392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427167.17 | 427167.17
GRO250302569065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1316020.2 | 1316020.2
GRO250302569066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985085.11 | 985085.11
GRO250302569067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2235000 | 2235000
GRO250302569068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500064.29 | 1500064.29
GRO250302569069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859724.55 | 859724.55
GRO250302569070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019999.99 | 1019999.99
GRO250302569073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1746949.32 | 1746949.32
GRO250302569074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1141600.49 | 1141600.49
GRO250302567830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1158960 | 1158960
GRO250302567831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260655.28 | 260655.28
GRO250302567832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999999.96 | 1999999.96
GRO250302567833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1729810.23 | 1729810.23
GRO250302567834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2516611.1 | 2656469.91
GRO250302567835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1872095.23 | 1872095.23
GRO250302567836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649999.98 | 649999.98
GRO250302567838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2484171.8 | 2484171.8
GRO250302567839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849999.98 | 849999.98
GRO250302567840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999999.9 | 999999.9
GRO250302567842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 830587.94 | 830587.94
GRO250302567843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489604.66 | 489604.66
GRO250302567845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1741414.96 | 1741414.96
GRO250302567846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089954.17 | 1089954.17
GRO250302567847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1034974.66 | 1034974.66
GRO250302567849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390171.83 | 390171.83
GRO250302567202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776204.4 | 776204.4
GRO250302567203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737874.03 | 737874.03
GRO250302567204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304042.49 | 304042.49
GRO250302567206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587752.86 | 587752.86
GRO250302567207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190037.95 | 190037.95
GRO250302567208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450349.22 | 450349.22
GRO250302567209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823198 | 823198
GRO250302567211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695338.8 | 695338.8
GRO250302567214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119850.51 | 119850.51
GRO250302567215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2908000 | 2908000
GRO250302567929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279913.23 | 1279913.23
GRO250302567305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2980589.6 | 2980589.6
GRO250302567307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1592665.88 | 1592665.88
GRO250302567308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2185490.5 | 2185490.5
GRO250302567309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1153650 | 1153650
GRO250302567310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1689998.98 | 1689998.98
GRO250302567311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2531230.2 | 2531230.2
GRO250302567312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2410907.11 | 2410907.11
GRO250302567314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2133480.2 | 2133480.2
GRO250302567318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2698568.3 | 2698568.3
GRO250302567319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2477390.83 | 2477390.83
GRO250302568405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755725.76 | 755725.76
GRO250302568407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2069065.81 | 2069065.81
GRO250302568408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 802626.85 | 802626.85
GRO250302568409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910692.08 | 910692.08
GRO250302568413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1829172.54 | 1829172.54
GRO250302568415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055684.15 | 1055684.15
GRO250302568420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1286099.52 | 1286099.52
GRO250302568423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 919058.65 | 919058.65
GRO250302568424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2111471.85 | 2111471.85
GRO250302568748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944403.87 | 939209.64
GRO250302568755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1173282.32 | 1173282.32
GRO250302568757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599162.66 | 599162.66
GRO250302569075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099305.83 | 1099305.83
GRO250302569076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1173266.02 | 1173266.02
GRO250302569077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726773.52 | 726773.52
GRO250302569078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215842.64 | 1215842.64
GRO250302569079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 905675.99 | 905675.99
GRO250302569080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199573.78 | 1199573.78
GRO250302569082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1371559.13 | 1371559.13
GRO250302569083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049995.3 | 1049995.3
GRO250302569084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800060.48 | 800060.48
GRO250302569086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000.19 | 300000.19
GRO250302569087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199870.35 | 1199870.35
GRO250302569094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199878.13 | 1199878.13
GRO250302569096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1899931.67 | 1899931.67
GRO250302567850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410045.93 | 410045.93
GRO250302567851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
GRO250302567852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1341593.43 | 1341593.43
GRO250302567853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654187.62 | 654187.62
GRO250302567854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1281006.57 | 1281006.57
GRO250302567855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1587686.34 | 1587686.34
GRO250302567857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
GRO250302567858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000.01 | 2000000
GRO250302567859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428006.73 | 428006.73
GRO250302567861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549998.25 | 549998.25
GRO250302567932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1087174.27 | 1087174.27
GRO250302567934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184431.37 | 184431.37
GRO250302567935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
GRO250302567936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1512871.68 | 1512871.68
GRO250302567937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
GRO250302567938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1272874.62 | 1272874.62
GRO250302567940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105270.13 | 1105270.13
GRO250302567941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1894603.1 | 1894603.1
GRO250302567943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302567944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO250302567945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227729.82 | 227729.82
GRO250302567947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1905500 | 1905500
GRO250302567948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785348.87 | 1785348.87
GRO250302567950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 897048.63 | 897048.63
GRO250302567952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
GRO250302567324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2792189.12 | 2792189.12
GRO250302567325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2897233.38 | 2897233.38
GRO250302567328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2012404.09 | 2012404.09
GRO250302567331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1877487 | 1877487
GRO250302567333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3459999.91 | 3459999.91
GRO250302567335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1643101.06 | 1643101.06
GRO250302568426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2004658 | 2004658
GRO250302568427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964747.4 | 964747.4
GRO250302568428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260000 | 2260000
GRO250302568429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1495699.67 | 1495699.67
GRO250302568430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1884670.43 | 1884670.43
GRO250302568431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215182.12 | 215182.12
GRO250302568433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1180000 | 1180000
GRO250302568434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1217450.19 | 1217450.19
GRO250302568436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2285909.61 | 2285909.61
GRO250302568437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93776 | 93776
GRO250302568438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 596779.13 | 596779.13
GRO250302568440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090783.32 | 1090783.32
GRO250302568441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558329.3 | 558329.3
GRO250302568442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1166576.62 | 1166576.62
GRO250302568444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1765421.11 | 1765421.11
GRO250302568445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116053.95 | 1116053.95
GRO250302568758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1437129.57 | 1437129.57
GRO250302568760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 436467.13 | 436467.13
GRO250302568761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550419.42 | 550419.42
GRO250302568762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1472808.4 | 1472808.4
GRO250302568763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1604322.86 | 1604322.86
GRO250302568764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651229.44 | 651229.44
GRO250302568766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661509.55 | 661509.55
GRO250302568767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 722363.6 | 722363.6
GRO250302568769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191537.24 | 191537.24
GRO250302568771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574161.33 | 574161.33
GRO250302568773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1576737.02 | 1576737.02
GRO250302568774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781407.32 | 781407.32
GRO250302568776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2186717.47 | 2186717.47
GRO250302566933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
GRO250302567953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769886.91 | 769886.91
GRO250302567954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1044955.1 | 1044955.1
GRO250302567955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 841287 | 841287
GRO250302567956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1837030.56 | 1837030.56
GRO250302567957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 897039.36 | 897039.36
GRO250302567958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430000 | 430000
GRO250302567959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 977132.16 | 977132.16
GRO250302567960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 701149.19 | 701149.19
GRO250302567962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302567963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495062.37 | 495062.37
GRO250302567965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568500 | 568500
GRO250302567967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1552373.64 | 1552373.64
GRO250302567968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311663.88 | 311663.88
GRO250302567969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887489.2 | 887489.2
GRO250302567971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
GRO250302567972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302567338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1770850.7 | 1770850.7
GRO250302567339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2440765.09 | 2440765.09
GRO250302567341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1942657.48 | 1942657.48
GRO250302567342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3399763.25 | 3399763.25
GRO250302567344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2702577.78 | 2702577.78
GRO250302568447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250568.48 | 2250568.48
GRO250302568448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 782461.24 | 782461.24
GRO250302568449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260000 | 2260000
GRO250302568450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956946.36 | 956946.36
GRO250302568451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346087.96 | 346087.96
GRO250302568452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439395.16 | 439395.16
GRO250302568454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295594.9 | 295594.9
GRO250302568455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2247108.85 | 2247108.85
GRO250302568456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420488.93 | 420488.93
GRO250302568458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2124443.87 | 2124443.87
GRO250302568459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1645514.31 | 1645514.31
GRO250302568461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117837.24 | 1117837.24
GRO250302568462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 398391.19 | 398391.19
GRO250302568463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1754250.41 | 1754250.41
GRO250302568465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202344.38 | 202344.38
GRO250302568466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2261021.39 | 2261021.39
GRO250302568468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 644647.33 | 644647.33
GRO250302568469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1660486.36 | 1660486.36
GRO250302568779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081731.1 | 1081731.1
GRO250302568781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1615539.24 | 1615539.24
GRO250302568782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 818030.83 | 818030.83
GRO250302568783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1895915.68 | 1895915.68
GRO250302568784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039069.92 | 1039069.92
GRO250302568785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386109.9 | 386109.9
GRO250302568786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 843399.01 | 843399.01
GRO250302568788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487017.58 | 487017.58
GRO250302568789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361000.91 | 361000.91
GRO250302568791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2158078.6 | 2158078.6
GRO250302568792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390660.75 | 1390660.75
GRO250302568794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2136137.85 | 2136137.85
GRO250302568795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739340.56 | 739340.56
GRO250302568797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443771.43 | 443771.43
GRO250302568798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1217926.22 | 1217926.22
GRO250302568800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1424017.95 | 1424017.95
GRO250302568801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302567560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262604.4 | 2262604.4
GRO250302567567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2059576.81 | 2059576.81
GRO250302567906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1910298.24 | 1910298.24
GRO250302567907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443500 | 443500
GRO250302567908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280000 | 280000
GRO250302567911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2169135.27 | 2169135.27
GRO250302567912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230000 | 230000
GRO250302566934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611076.68 | 611076.68
GRO250302566935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597964.89 | 597964.89
GRO250302566936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081103.86 | 1081103.86
GRO250302566937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117945.56 | 1117945.56
GRO250302566938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223457.15 | 223457.15
GRO250302566939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118937.73 | 118937.73
GRO250302566940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129879.24 | 129879.24
GRO250302566943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250302566945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400820.54 | 400820.54
GRO250302566946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213732.44 | 213732.44
GRO250302566948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO250302566949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598631.32 | 598631.32
GRO250302566951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1207453.92 | 1207453.92
GRO250302567973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250000 | 2250000
GRO250302567974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1604307.4 | 1604307.4
GRO250302567975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259986.29 | 1259986.29
GRO250302567976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
GRO250302567977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1541694.36 | 1541694.36
GRO250302567978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1799800.12 | 1799800.12
GRO250302567979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592568.07 | 592568.07
GRO250302567980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
GRO250302567982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166432.22 | 166432.22
GRO250302567983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
GRO250302567985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648549.8 | 648549.8
GRO250302567986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228831.2 | 1228831.2
GRO250302567989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430000 | 430000
GRO250302567990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481000 | 481000
GRO250302567991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1959720.54 | 1959720.54
GRO250302567370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1466800 | 1466800
GRO250302568470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2091027.83 | 2091027.83
GRO250302568471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574558.32 | 1574558.32
GRO250302568472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38339.98 | 38339.98
GRO250302568473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2243189.29 | 2243189.29
GRO250302568474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2096537.92 | 2096537.92
GRO250302568475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359932.39 | 359932.39
GRO250302568477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 561856.01 | 561856.01
GRO250302568478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1845176.84 | 1845176.84
GRO250302568802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1380771.83 | 1380771.83
GRO250302568803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2223849.63 | 2223849.63
GRO250302568805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1012231.08 | 1012231.08
GRO250302568806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1338929.26 | 1338929.26
GRO250302568807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1464418.89 | 1464418.89
GRO250302568809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1491474.88 | 1491474.88
GRO250302568810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2119403.61 | 2119403.61
GRO250302568811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414940.64 | 414940.64
GRO250302568814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1016998.33 | 1016998.33
GRO250302568815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544679.16 | 544679.16
GRO250302568817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515848.37 | 515848.37
GRO250302568818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450786.71 | 1450786.71
GRO250302568821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015975.21 | 1015975.21
GRO250302568822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1708203.69 | 1708203.69
GRO250302568823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059807.3 | 1059807.3
GRO250302567585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609740.74 | 609740.74
GRO250302567587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2893143.99 | 2893143.99
GRO250302567588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898947.23 | 898947.23
GRO250302567589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024926.06 | 1024926.06
GRO250302567593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439786.97 | 439786.97
GRO250302567594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1161059.75 | 1161059.75
GRO250302567913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1553106.1 | 1553106.1
GRO250302567914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733885.3 | 733885.3
GRO250302567915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733885.3 | 733885.3
GRO250302567917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105280.64 | 1105280.64
GRO250302567918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1706710 | 1706710
GRO250302567920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185811.14 | 185811.14
GRO250302567921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 704816.64 | 704816.64
GRO250302567923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890190.08 | 1890190.08
GRO250302567924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191840 | 1191840
GRO250302567926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945095.04 | 945095.04
GRO250302567927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1348927.48 | 1348927.48
GRO250302566955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989321.47 | 989321.47
GRO250302566956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248359.16 | 1248359.16
GRO250302566957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1161075.33 | 1161075.33
GRO250302566965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485845.78 | 485845.78
GRO250302566971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443273.02 | 576604.58
GRO250302567993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
GRO250302567994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529080.1 | 529080.1
GRO250302567995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443500 | 443500
GRO250302567996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1218721.3 | 1218721.3
GRO250302567997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269435.57 | 269435.57
GRO250302567998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1962716.5 | 1962716.5
GRO250302568001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1840489.5 | 1840489.5
GRO250302568003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564773.23 | 564773.23
GRO250302568004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230000 | 230000
GRO250302568006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1935595.16 | 1935595.16
GRO250302568007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275037.5 | 1275037.5
GRO250302568008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957966.88 | 957966.88
GRO250302568010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065238.46 | 1065238.46
GRO250302568011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269287.5 | 269287.5
GRO250302568013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430000 | 430000
GRO250302567378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1432600 | 1432600
GRO250302567379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311600 | 1311600
GRO250302567384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302567386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220000 | 220000
GRO250302567387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63000 | 63000
GRO250302567393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929385.45 | 929385.45
GRO250302567395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215939.85 | 1215939.85
GRO250302568507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000177.12 | 3000177.12
GRO250302568508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1883810.12 | 1883810.12
GRO250302568509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1693534.3 | 1693534.3
GRO250302568510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 838167.72 | 838167.72
GRO250302568511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 861917.93 | 861917.93
GRO250302568512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1246031.56 | 1246031.56
GRO250302568513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899631.43 | 899631.43
GRO250302568514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805632.84 | 805632.84
GRO250302568824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 665754.26 | 665754.26
GRO250302568827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755184.46 | 755184.46
GRO250302568832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414558.84 | 414558.84
GRO250302568833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1204655.87 | 1204655.87
GRO250302568838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419577.42 | 419577.42
GRO250302568842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006021.35 | 1006021.35
GRO250302568846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657083.51 | 657083.51
GRO250302567597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 966446.77 | 966446.77
GRO250302567602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
GRO250302567604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302567608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
GRO250302567612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1270000 | 1270000
GRO250302567615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
GRO250302566976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336022.32 | 376182.19
GRO250302566977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411710.97 | 411710.97
GRO250302568014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1271751.37 | 1271751.37
GRO250302568016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887489.2 | 887489.2
GRO250302568017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1738713 | 1738713
GRO250302568018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2133958.79 | 2133958.79
GRO250302568025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1004792 | 1004792
GRO250302567400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1025868.46 | 1025868.46
GRO250302567406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9026638.37 | 9026638.37
GRO250302567410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 977003.43 | 977003.43
GRO250302568515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1251653.06 | 1251653.06
GRO250302568516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1304232.51 | 1304232.51
GRO250302568517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 815857.1 | 815857.1
GRO250302568521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1340562.42 | 1340562.42
GRO250302568522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3001668.52 | 3001668.52
GRO250302568525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1380569.99 | 1380569.99
GRO250302568526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1695117 | 1695117
GRO250302568528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190685.7 | 1190685.7
GRO250302568535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1235592.79 | 1235592.79
GRO250302568851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231660.58 | 231660.58
GRO250302568855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474317.74 | 474317.74
GRO250302568866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2746417.13 | 2746417.13
GRO250302567618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985100 | 985100
GRO250302567619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279150 | 1279150
GRO250302567621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3486640 | 3486640
GRO250302567622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3503318.08 | 3503318.08
GRO250302567623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2607702.79 | 2510070.35
GRO250302567624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 717114.45 | 717114.45
GRO250302567630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1829586.39 | 1829586.39
GRO250302567632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3560066.98 | 3560066.98
GRO250302567634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 867102.09 | 867102.09
GRO250302567637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230291.05 | 230291.05
GRO250302567001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664320.25 | 664320.25
GRO250302567002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932278.93 | 1932278.93
GRO250302567011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1406511.97 | 1406511.97
GRO250302567014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1153361.02 | 1153361.02
GRO250302567017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575622.86 | 575622.86
GRO250302567019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573045.51 | 573045.51
GRO250302568038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1846372 | 1846372
GRO250302568049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412728 | 412728
GRO250302568050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099912 | 1099912
GRO250302567425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019910.87 | 1019910.87
GRO250302567426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466406.57 | 466406.57
GRO250302567427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 820695.44 | 820695.44
GRO250302567431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 921994.31 | 921994.31
GRO250302568219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249812.65 | 249812.65
GRO250302568220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736109.67 | 736109.67
GRO250302568221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2186042.32 | 2186042.32
GRO250302568224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263120.57 | 1263120.57
GRO250302568225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503373.38 | 503373.38
GRO250302568537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2326302.91 | 2326302.91
GRO250302568538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1237858.97 | 1237858.97
GRO250302568541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4916070.49 | 4916070.49
GRO250302568543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2704608.13 | 2704608.13
GRO250302568547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1470662.15 | 1470662.15
GRO250302568550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4576818.38 | 4576818.38
GRO250302568552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469852.29 | 1469852.29
GRO250302568555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399301.48 | 1399301.48
GRO250302568875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1292149.35 | 1292149.35
GRO250302568879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506780.28 | 506780.28
GRO250302568882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500199.98 | 500199.98
GRO250302568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240925.41 | 240925.41
GRO250302568886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494073.76 | 1494073.76
GRO250302568890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3776160.2 | 3776160.2
GRO250302567640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2024973.4 | 2024973.4
GRO250302567642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499065.76 | 3499065.76
GRO250302567643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1624836.12 | 1624836.12
GRO250302567645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 722684.41 | 722684.41
GRO250302567648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569918.03 | 569918.03
GRO250302567649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201931.07 | 1201931.07
GRO250302567650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742242.94 | 742242.94
GRO250302567654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2015980.74 | 1930339.56
GRO250302567655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1353061.06 | 1353061.06
GRO250302567021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 897769.92 | 897769.92
GRO250302567024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641821.71 | 641821.71
GRO250302567025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422998.55 | 422998.55
GRO250302567027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 762431.98 | 762431.98
GRO250302567028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883055.99 | 883055.99
GRO250302567030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965405.26 | 965405.26
GRO250302567031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1926125.82 | 1926125.82
GRO250302567033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1385043.17 | 1385043.17
GRO250302567034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1066493.27 | 1066493.27
GRO250302567035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202628.77 | 1202628.77
GRO250302567037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941109.2 | 941109.2
GRO250302567038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2069703.82 | 2069703.82
GRO250302567040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690814.2 | 690814.2
GRO250302567041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703328.95 | 703328.95
GRO250302568058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117544 | 1117544
GRO250302568062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 928000 | 928000
GRO250302568065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599952 | 599952
GRO250302568227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755560.21 | 755560.21
GRO250302568228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267811.22 | 267811.22
GRO250302568231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2137937.41 | 2137937.41
GRO250302568232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1125355 | 1125355
GRO250302568233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
GRO250302568235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392815.78 | 392815.78
GRO250302568237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279442.48 | 279442.48
GRO250302568238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724401.72 | 724401.72
GRO250302568239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2170000 | 2170000
GRO250302568242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142162.34 | 142162.34
GRO250302568243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090000 | 1090000
GRO250302568245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265164.05 | 265164.05
GRO250302568248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442281.34 | 442281.34
GRO250302568559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337937.11 | 1337937.11
GRO250302568561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3116191.94 | 3116191.94
GRO250302568571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1691007.23 | 1691007.23
GRO250302568574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2318448.82 | 2318448.82
GRO250302568577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2871409.83 | 2871409.83
GRO250302568891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1614332.62 | 1614332.62
GRO250302568895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218194.45 | 218194.45
GRO250302568896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889966.22 | 889966.22
GRO250302568898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1318693.63 | 1318693.63
GRO250302568899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285841.72 | 285841.72
GRO250302568905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920791.99 | 920791.99
GRO250302568906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2150630.07 | 2150630.07
GRO250302568909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313702 | 1313702
GRO250302568912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27883273.1 | 27800939.35
GRO250302567661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1909940.74 | 1909940.74
GRO250302567663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3365189.79 | 3365189.79
GRO250302567664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089519.75 | 1622216.67
GRO250302567665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500001.01 | 1267708.32
GRO250302567677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377657.16 | 1377657.16
GRO250302567678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165709.9 | 1165709.9
GRO250302567680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 984543.04 | 984543.04
GRO250302567042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1565345.01 | 1565345.01
GRO250302567043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2037417.05 | 2037417.05
GRO250302567044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679452.98 | 679452.98
GRO250302567046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 770674.36 | 770674.36
GRO250302567047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2037417.05 | 2037417.05
GRO250302567048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2038048.27 | 2038048.27
GRO250302567049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505595.89 | 505595.89
GRO250302567050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2088804.69 | 2088804.69
GRO250302567052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1344084.15 | 1344084.15
GRO250302567053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014759.32 | 2014759.32
GRO250302567054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1461948.52 | 1461948.52
GRO250302567057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857443.77 | 857443.77
GRO250302567058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518082.59 | 518082.59
GRO250302568089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503440 | 503440
GRO250302568090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605288 | 605288
GRO250302568094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353104 | 353104
GRO250302568249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
GRO250302568250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314295.06 | 314295.06
GRO250302568254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1288030.77 | 1288030.77
GRO250302568255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 767886.5 | 767886.5
GRO250302568256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165809.6 | 165809.6
GRO250302568258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291200 | 291200
GRO250302568259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173600 | 173600
GRO250302568260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147060 | 147060
GRO250302568261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 968400 | 968400
GRO250302568263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490600 | 490600
GRO250302568265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115100 | 115100
GRO250302568266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198620 | 198620
GRO250302568268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1068526.29 | 1068526.29
GRO250302568581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4215355.62 | 4215355.62
GRO250302568585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1919903.55 | 1919903.55
GRO250302568587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1331277.64 | 1331277.64
GRO250302568588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1745719.5 | 1745719.5
GRO250302568589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 842081.1 | 842081.1
GRO250302568590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1173077.38 | 1173077.38
GRO250302568591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 895796.66 | 895796.66
GRO250302568593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 822711.15 | 822711.15
GRO250302568594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1070633.14 | 1070633.14
GRO250302568596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800660.37 | 800660.37
GRO250302568597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562545.97 | 562545.97
GRO250302568599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416237.27 | 416237.27
GRO250302568600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234335 | 234335
GRO250302568602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747701.61 | 747701.61
GRO250302568603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 824756.5 | 824756.5
GRO250302568916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1312454.93 | 1312454.93
GRO250302568917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504426.99 | 504426.99
GRO250302568920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101786.86 | 1101786.86
GRO250302568921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1372429.84 | 1372429.84
GRO250302568923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 926992.04 | 926992.04
GRO250302568926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742421.58 | 742421.58
GRO250302568931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1363330 | 1363330
GRO250302568934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1622650.37 | 1622650.37
GRO250302567685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992826.74 | 992826.74
GRO250302567686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998399.19 | 998399.19
GRO250302567693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1163650.57 | 1163650.57
GRO250302567697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582854.95 | 582854.95
GRO250302567699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1012364.11 | 1012364.11
GRO250302567700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259835.46 | 259835.46
GRO250302567063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1661177.26 | 1636220.1
GRO250302567072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1140283.62 | 1119132.42
GRO250302567076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1886140.31 | 1832865.44
GRO250302568104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512720 | 512720
GRO250302568109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344984 | 344984
GRO250302568112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065576 | 1065576
GRO250302568116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594616 | 594616
GRO250302568271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1273585.54 | 1273585.54
GRO250302568278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430418.85 | 430418.85
GRO250302568279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1018520.87 | 1018520.87
GRO250302568284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1628430.35 | 1628430.35
GRO250302568604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400950.86 | 400950.86
GRO250302568605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320200.68 | 320200.68
GRO250302568606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306500.65 | 306500.65
GRO250302568607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283280 | 283280
GRO250302568609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259285.5 | 259285.5
GRO250302568610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98439.2 | 98439.2
GRO250302568611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144750.31 | 144750.31
GRO250302568613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121726.98 | 121726.98
GRO250302568614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211717.07 | 211717.07
GRO250302568616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284100.6 | 284100.6
GRO250302568617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366766.22 | 366766.22
GRO250302568618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208015 | 208015
GRO250302568620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277144.35 | 277144.35
GRO250302568621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251618.61 | 251618.61
GRO250302568622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149070.2 | 149070.2
GRO250302568939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1495978.37 | 1495978.37
GRO250302568946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351663.84 | 1351663.84
GRO250302568947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831188.74 | 831188.74
GRO250302568948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816791.26 | 816791.26
GRO250302568953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931125.63 | 931125.63
GRO250302568955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910832.2 | 910832.2
GRO250302568957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945342.97 | 945342.97
GRO250302567709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1018614.56 | 1018614.56
GRO250302567710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904399.77 | 904399.77
GRO250302567711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584864.65 | 584864.65
GRO250302567088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395258.58 | 1797011.68
GRO250302567090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930928.3 | 954843.41
GRO250302567096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2261115.16 | 2262754.63
GRO250302567097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1078809.93 | 1079133.09
GRO250302567101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2553672.56 | 2261744.43
GRO250302568132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308792 | 308792
GRO250302568135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2543392.8 | 2543392.8
GRO250302568136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443419.2 | 443419.2
GRO250302568138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1573684.19 | 1573684.19
GRO250302568142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520772.62 | 520772.62
GRO250302568143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2623867.54 | 2623867.54
GRO250302568145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439719.36 | 1439719.36
GRO250302568297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1261415.35 | 1261415.35
GRO250302568623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135204.23 | 135204.23
GRO250302568624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162689.8 | 162689.8
GRO250302568625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204850.43 | 204850.43
GRO250302568626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 976085.22 | 976085.22
GRO250302568627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175728 | 175728
GRO250302568628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101285 | 101285
GRO250302568630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969217.5 | 969217.5
GRO250302568631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53547.49 | 53547.49
GRO250302568632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308800 | 308800
GRO250302568634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746870.96 | 746870.96
GRO250302568635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276329.58 | 276329.58
GRO250302568637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2745664.27 | 2745664.27
GRO250302568638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68740.58 | 68740.58
GRO250302568639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154772.7 | 154772.7
GRO250302568641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354468.8 | 354468.8
GRO250302568642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142482.72 | 142482.72
GRO250302568960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915407.34 | 915407.34
GRO250302568961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430100.58 | 1531053.77
GRO250302568962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419999.99 | 419999.99
GRO250302568964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368000 | 368000
GRO250302568965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250302568968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
GRO250302568969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
GRO250302568972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
GRO250302568974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
GRO250302568976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000.02 | 1400000
GRO250302568977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302568978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302568981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1901122.24 | 1901122.24
GRO250302567730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348435.45 | 348435.45
GRO250302567731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 896166.9 | 896166.9
GRO250302567733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2491519.8 | 2491519.8
GRO250302567734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1659518.21 | 1659518.21
GRO250302567737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970218.73 | 970218.73
GRO250302567740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804115.33 | 804115.33
GRO250302567743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1539676.84 | 1539676.84
GRO250302566460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642990.6 | 642990.6
GRO250302566462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564374.23 | 564374.23
GRO250302566463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 785806.95 | 785806.95
GRO250302566473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2004378.82 | 2004378.82
GRO250302566477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951895.7 | 951895.7
GRO250302566479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 687781.67 | 687781.67
GRO250302566911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302245.73 | 302245.73
GRO250302566912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270645.54 | 270645.54
GRO250302566913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299091.29 | 299091.29
GRO250302566914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152594.28 | 152594.28
GRO250302566915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549133.75 | 549133.75
GRO250302566916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295557.42 | 295557.42
GRO250302566920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106957.07 | 106957.07
GRO250302566922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172810.28 | 1172810.28
GRO250302566923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 861312.97 | 861312.97
GRO250302566925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248110.45 | 248110.45
GRO250302566927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1260000 | 1260000
GRO250302566929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76981.07 | 76981.07
GRO250302566930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
GRO250302566483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1832423.63 | 1832423.63
GRO250302566484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200006.68 | 1200006.68
GRO250302566486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1042381.38 | 1042381.38
GRO250302566487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049983.12 | 1049983.12
GRO250302566489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1394229.38 | 1394229.38
GRO250302566491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717137.35 | 1717137.35
GRO250302566492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2078445.06 | 2078445.06
GRO250302566495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1335442.3 | 1335442.3
GRO250302566498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889335.94 | 1889335.94
GRO250302566501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1940830.12 | 1940830.12
GRO250302566502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1872191.4 | 1872191.4
GRO250302566504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057588.07 | 1057588.07
GRO250302566506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2141233.43 | 2141233.43
GRO250302566509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1521967.63 | 1521967.63
GRO250302566511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1977355.58 | 1977355.58
GRO250302566512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2068661.05 | 2068661.05
GRO250302566630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503548.66 | 503548.66
GRO250302566631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2343868.67 | 2343868.67
GRO250302566633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117379.09 | 1117379.09
GRO250302566634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 822342.59 | 822342.59
GRO250302566639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1061362.93 | 1061362.93
GRO250302566642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717645.03 | 1717645.03
GRO250302566647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639584.68 | 639584.68
GRO250302566649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 861003.84 | 861003.84
GRO250302566652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524204.93 | 524204.93
GRO250302566653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2256260.01 | 2256260.01
GRO250302566654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997451.8 | 997451.8
GRO250302566662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 763687.96 | 763687.96
GRO250302566663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401004.95 | 401004.95
GRO250302566675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 984241.67 | 984241.67
GRO250302566676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1016140.01 | 1016140.01
GRO250302566677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3006559.48 | 3006559.48
GRO250302566682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503947.3 | 503947.3
GRO250302566685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920629.82 | 920629.82
GRO250302566245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 921274.27 | 921274.27
GRO250302566248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707599.87 | 707599.87
GRO250302566249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1496855.07 | 1496855.07
GRO250302566251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1037198.74 | 1037198.74
GRO250302566708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1738517.39 | 1738517.39
GRO250302566709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 953371.87 | 953371.87
GRO250302566710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514773.47 | 514773.47
GRO250302566711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556032.19 | 556032.19
GRO250302566712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839236.31 | 839236.31
GRO250302566713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 561987.79 | 561987.79
GRO250302566714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260000 | 2260000
GRO250302566718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178147.04 | 1178147.04
GRO250302566720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273788.93 | 273788.93
GRO250302566721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1572560.83 | 1572560.83
GRO250302566723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718767.98 | 718767.98
GRO250302566726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175524.39 | 2415953.31
GRO250302566728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1742168.47 | 1742168.47
GRO250302566255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2985896.96 | 2985896.96
GRO250302566259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694400.35 | 694400.35
GRO250302566268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1640521.18 | 1640521.18
GRO250302566269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425790.41 | 425790.41
GRO250302566271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1972293.79 | 1972293.79
GRO250302566273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228638.08 | 228638.08
GRO250302566275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173221.62 | 173221.62
GRO250302566276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 727731.77 | 727731.77
GRO250302566730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66428.36 | 171308.53
GRO250302566734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4550720.21 | 4550720.21
GRO250302566735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4256063.04 | 4256063.04
GRO250302566738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459496.01 | 459496.01
GRO250302566742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3714060.35 | 3714060.35
GRO250302566278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558695.9 | 558695.9
GRO250302566281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228614.84 | 1228614.84
GRO250302566282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795645.13 | 1795645.13
GRO250302566285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844378.8 | 844378.8
GRO250302566289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2147535.4 | 2147535.4
GRO250302566290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1555331.71 | 1555331.71
GRO250302566291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438107.54 | 438107.54
GRO250302566297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1751343.72 | 1751343.72
GRO250302566752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605487.18 | 1605487.18
GRO250302566757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2155980.59 | 2155980.59
GRO250302566759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2461129 | 2461129
GRO250302566761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2229928.52 | 2229928.52
GRO250302566763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26663.55 | 26663.55
GRO250302566301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564922.04 | 564922.04
GRO250302566302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505611.46 | 505611.46
GRO250302566304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1765100.54 | 1765100.54
GRO250302566306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176051.14 | 176051.14
GRO250302566307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198184.45 | 198184.45
GRO250302566309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204896.82 | 204896.82
GRO250302566311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667925.59 | 667925.59
GRO250302566772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140747.85 | 140747.85
GRO250302566773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164721.83 | 164721.83
GRO250302566327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188143.36 | 188143.36
GRO250302566328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1269811.47 | 1269811.47
GRO250302566329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1942609.52 | 1942609.52
GRO250302566331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1245477.05 | 1245477.05
GRO250302566335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206725.5 | 206725.5
GRO250302566338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123693 | 1123693
GRO250302566793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126288.94 | 126288.94
GRO250302566796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82081.77 | 82081.77
GRO250302566351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1409260.8 | 1409260.8
GRO250302566352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337555.91 | 337555.91
GRO250302566354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362168.48 | 362168.48
GRO250302566362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1073744.6 | 1073744.6
GRO250302566363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406919.85 | 406919.85
GRO250302566368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1223535.28 | 1223535.28
GRO250302566813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201056.36 | 201056.36
GRO250302566819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201056.36 | 201056.36
GRO250302566370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271747.97 | 271747.97
GRO250302566372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 658071.49 | 658071.49
GRO250302566373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683274.72 | 683274.72
GRO250302566375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668199.31 | 668199.31
GRO250302566378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323970.74 | 323970.74
GRO250302566380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1056866.12 | 1056866.12
GRO250302566384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774487.89 | 774487.89
GRO250302566386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170029.31 | 1170029.31
GRO250302566388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626457.54 | 1626457.54
GRO250302566389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295582.42 | 295582.42
GRO250302566830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192900.64 | 192900.64
GRO250302566836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225063.09 | 225063.09
GRO250302566838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305535.97 | 1305535.97
GRO250302566840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228392 | 1228392
GRO250302566841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196000 | 1196000
GRO250302566842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282588.43 | 282588.43
GRO250302566843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992104.96 | 992104.96
GRO250302566845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625000 | 625000
GRO250302566847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
GRO250302566402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285247.93 | 285247.93
GRO250302566403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304032.09 | 304032.09
GRO250302566405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455735.98 | 1455735.98
GRO250302566406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266453.38 | 266453.38
GRO250302566407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1516419.09 | 1516419.09
GRO250302566408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
GRO250302566410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460749.96 | 460749.96
GRO250302566411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423578.16 | 423578.16
GRO250302566413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1132000 | 1132000
GRO250302566414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778100.46 | 778100.46
GRO250302566848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157437.78 | 157437.78
GRO250302566849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211279.1 | 211279.1
GRO250302566850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365548.71 | 365548.71
GRO250302566851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75171.69 | 75171.69
GRO250302566852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43977.65 | 43977.65
GRO250302566855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250302566856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151681.59 | 151681.59
GRO250302566859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303802.37 | 303802.37
GRO250302566860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120524.84 | 120524.84
GRO250302566863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115962.68 | 115962.68
GRO250302566865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488795.65 | 488795.65
GRO250302566866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
GRO250302566867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576260.1 | 576260.1
GRO250302566415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774878.96 | 774878.96
GRO250302566416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205253 | 205253
GRO250302566417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1443353.28 | 1443353.28
GRO250302566418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284426.03 | 284426.03
GRO250302566420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300854.01 | 300854.01
GRO250302566421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156538.38 | 156538.38
GRO250302566422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800514 | 2800514
GRO250302566424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1132000 | 1132000
GRO250302566425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 676763.8 | 676763.8
GRO250302566427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1276453.64 | 1276453.64
GRO250302566428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393504.05 | 393504.05
GRO250302566429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826271 | 826271
GRO250302566431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902504 | 902504
GRO250302566432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712619.86 | 712619.86
GRO250302566433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622168.88 | 622168.88
GRO250302566436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184770 | 184770
GRO250302566869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333106.92 | 333106.92
GRO250302566871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299388.47 | 299388.47
GRO250302566872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63389.06 | 63389.06
GRO250302566873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302566874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75171.69 | 75171.69
GRO250302566875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610000 | 610000
GRO250302566877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
GRO250302566878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185237.22 | 1185237.22
GRO250302566879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
GRO250302566881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083297.58 | 1083297.58
GRO250302566882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131734.5 | 1131734.5
GRO250302566887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1056489.47 | 1056489.47
GRO250302566888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350204.44 | 350204.44
GRO250302566437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164240 | 164240
GRO250302566438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880900 | 880900
GRO250302566440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1260800 | 1260800
GRO250302566441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826000 | 826000
GRO250302566442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
GRO250302566443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750000 | 1750000
GRO250302566444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1805000 | 1805000
GRO250302566446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123200 | 123200
GRO250302566447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890000 | 1890000
GRO250302566449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 830000 | 830000
GRO250302566450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080600 | 1080600
GRO250302566457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412080.51 | 412080.51
GRO250302566890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68296.53 | 68296.53
GRO250302566891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435408.76 | 435408.76
GRO250302566892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302566894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660913.59 | 660913.59
GRO250302566895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
GRO250302566896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435111.52 | 435111.52
GRO250302566898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125191.01 | 125191.01
GRO250302566899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1152687.04 | 1152687.04
GRO250302566900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242314.25 | 242314.25
GRO250302566902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 244370.04 | 244370.04
GRO250302566903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630000 | 630000
GRO250302566905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107996.22 | 107996.22
GRO250302566906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814331.72 | 814331.72
GRO250302566907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588923.32 | 588923.32
GRO250302566909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186423.78 | 1186423.78
GRO250302566910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93426.84 | 93426.84
GRO250302566932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164819.91 | 164819.91
GRO250302567217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2210090 | 2210090
GRO250302567218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5454583.44 | 5454583.44
GRO250302567219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4471642.16 | 4471642.16
GRO250302567220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2253987.85 | 2253987.85
GRO250302567222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2118060.09 | 2118060.09
GRO250302567223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2604182.61 | 2604182.61
GRO250302567224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549674.6 | 1549674.6
GRO250302567226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 866918.4 | 866918.4
GRO250302567227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3122539.13 | 3122539.13
GRO250302567228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2222227.6 | 2222227.6
GRO250302567229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3553988.28 | 3553988.28
GRO250302567230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399454 | 1399454
GRO250302567231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3609265.08 | 3609265.08
GRO250302567232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813206.28 | 813206.28
GRO250302567236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2504015.94 | 2504015.94
GRO250302567237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303819.1 | 303819.1
GRO250302567238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3150955.18 | 3150955.18
GRO250302567241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1139378.47 | 1139378.47
GRO250302567244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1114609.37 | 1114609.37
GRO250302553873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1947801.65 | 1947801.65
GRO250302567247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2232618.48 | 2232618.48
GRO250302567248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1686060.21 | 1686060.21
GRO250302567249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418030.83 | 1418030.83
GRO250302567250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4999897.9 | 4999897.9
GRO250302567252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260748.66 | 2260748.66
GRO250302567253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1779182.26 | 1779182.26
GRO250302567255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2224138.16 | 2224138.16
GRO250302567256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1176532.12 | 1176532.12
GRO250302596187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444251 | 444251
GRO250302595084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250733.02 | 250733.02
GRO250302595085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370354.97 | 370354.97
GRO250302595086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250302595087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202628.77 | 1202628.77
GRO250302595090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302599433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209001.4 | 209001.4
GRO250302596174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442850 | 442850
GRO250302595344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517360 | 517360
GRO250302595347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250302595092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GRO250302595093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212350 | 1212350
GRO250302595094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1356171.63 | 1356171.63
GRO250302595066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1031395.14 | 1031395.14
GRO250302597724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1075923.68 | 1075923.68
GRO250302597727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258326.11 | 1258326.11
GRO250302597730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457508 | 457508
GRO250202539250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1062364.67 | 1062364.67
GRO250202539274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499960 | 499960
GRO250202539290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450080 | 450080
GRO250202539298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598026.44 | 1598026.44
GRO250202539308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 546412.29 | 546412.29
GRO250202539318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552164.5 | 552164.5
GRO250202539324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 729793.17 | 729793.17
GRO250202539329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284545.3 | 284545.3
GRO250202539337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1613359.42 | 1613359.42
GRO250202539340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1471164.28 | 1471164.28
GRO250302566868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394653.9 | 394653.9
GRO250302566876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94934.89 | 94934.89
GRO250302566880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1069476.16 | 1069476.16
GRO250302566885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248963.24 | 1248963.24
GRO250302566889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
GRO250302566897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116915.56 | 116915.56
GRO250302566901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1127995.86 | 1127995.86
GRO250302566904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1068795.2 | 1068795.2
GRO250302566908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980560 | 980560
GRO250302566917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213732.44 | 213732.44
GRO250302566924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366695.11 | 366695.11
GRO250302566928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1278079.49 | 1278079.49
GRO250302566942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903486.16 | 903486.16
GRO250302566947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241987.23 | 1241987.23
GRO250202527630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081619.79 | 1081619.79
GRO250202527638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998948.16 | 1998948.16
GRO250202527706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2307313.69 | 2311960.17
GRO250202527711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2581808.61 | 2593968.94
GRO250202527719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1255113.12 | 1259248.14
GRO250202527722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208410.92 | 2377657.73
GRO250202527757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456190.08 | 2464217.28
GRO250202527772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1607007.19 | 1607007.19
GRO250202527778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1444709.17 | 1444709.17
GRO250202527823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193817.17 | 1193817.17
GRO250202527828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2132002.88 | 2132002.88
GRO250202527851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4544100.38 | 4544100.38
GRO250202527855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059586.43 | 1059586.43
GRO250202527856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1456724.17 | 1456724.17
GRO250302566950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1119297.4 | 1119297.4
GRO250302566954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99102.36 | 99102.36
GRO250302567032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2089116.3 | 2089116.3
GRO250302567036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1384193.69 | 1384193.69
GRO250302567039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202628.77 | 1202628.77
GRO250302567051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402499.62 | 402499.62
GRO250302567055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940613.91 | 940613.91
GRO250302567153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380773.83 | 380773.83
GRO250302567158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2657294.78 | 2657294.78
GRO250302567172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2807112.54 | 2807112.54
GRO250302567176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964770.84 | 964770.84
GRO250302567213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2241845.05 | 2241845.05
GRO250302567225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2879615.92 | 2879615.92
GRO250202527865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479027.2 | 1479027.2
GRO250202527870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964268.17 | 964268.17
GRO250202527884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308258.97 | 308258.97
GRO250202527887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709325.27 | 1709325.27
GRO250202527890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1720830.47 | 1720830.47
GRO250202527912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2130650.37 | 2130650.37
GRO250202527918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826129.83 | 826129.83
GRO250202527927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2480626.44 | 2480626.44
GRO250202527931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500426.5 | 500426.5
GRO250202527952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5865539.87 | 5843619.98
GRO250202527954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4746113.74 | 4746113.74
GRO250202528018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645192 | 645192
GRO250202528039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537776 | 537776
GRO250202528053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1031888.06 | 1031888.06
GRO250302567235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268596.96 | 268596.96
GRO250302567240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362300.35 | 1362300.35
GRO250302567246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1238454.86 | 1238454.86
GRO250302567296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488666.16 | 488666.16
GRO250302567317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1826121.6 | 1826121.6
GRO250302567336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1986542.83 | 1986542.83
GRO250302567396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4864739.09 | 4864739.09
GRO250302567595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1982940.11 | 1982940.11
GRO250302567616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749360 | 749360
GRO250302567628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 692692.5 | 692692.5
GRO250302567633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556850.94 | 556850.94
GRO250302567652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479205.35 | 479205.35
GRO250302567657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3252933.24 | 3252933.24
GRO250302567741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501111.59 | 501111.59
GRO250202528060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419477.6 | 419477.6
GRO250202528077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1899205.55 | 1899205.55
GRO250202528106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 884545.17 | 884545.17
GRO250202528132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 508572.85 | 504060.65
GRO250202528146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337659.62 | 337659.62
GRO250202528151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831571.98 | 831571.98
GRO250202528157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 770398.82 | 770398.82
GRO250202528165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 908246.19 | 908246.19
GRO250202528169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 962055.59 | 962055.59
GRO250202528173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827657.67 | 827657.67
GRO250202528178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1654631.84 | 1654631.84
GRO250202528181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523253.27 | 1523253.27
GRO250202528191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715561.2 | 1715561.2
GRO250302567778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1443812.1 | 1443812.1
GRO250302567786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2078273.92 | 2078273.92
GRO250302567823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1679961.96 | 1679961.96
GRO250302567827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240373.7 | 1240373.7
GRO250302567837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399637.78 | 399637.78
GRO250302567841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1465563.21 | 1465563.21
GRO250302567844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1270108.77 | 1270108.77
GRO250302567848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1652930.06 | 1652930.06
GRO250302567856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999999.99 | 1999999.99
GRO250302567860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849998.64 | 849998.64
GRO250302567922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230000 | 230000
GRO250302567925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
GRO250302567928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
GRO250302567930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086903.74 | 1086903.74
GRO250302595095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303281.55 | 1303281.55
GRO250302567939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1621374.5 | 1621374.5
GRO250302567942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2049964.85 | 2049964.85
GRO250302567946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1075390.36 | 1075390.36
GRO250302567949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260000 | 260000
GRO250302567961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1322643.52 | 1322643.52
GRO250302567966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998950.58 | 1998950.58
GRO250302567970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
GRO250302567981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245384.82 | 2245384.82
GRO250302567984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
GRO250302567987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1334361 | 1334361
GRO250302567999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 130000
GRO250302568005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2256992.97 | 2256992.97
GRO250302568009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2212707.44 | 2212707.44
GRO250302568012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 688798.08 | 688798.08
GRO250302568144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1267187.71 | 1267187.71
GRO250302568216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950000 | 1950000
GRO250302568222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248565.53 | 248565.53
GRO250302568226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237896.84 | 237896.84
GRO250302568236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208907.37 | 208907.37
GRO250302568241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060000 | 1060000
GRO250302568247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2176541.7 | 2176541.7
GRO250302568262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134600 | 134600
GRO250302568264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235620 | 235620
GRO250302568267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219640 | 219640
GRO250302568378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1031459.87 | 1031459.87
GRO250302568395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 897171.04 | 897171.04
GRO250302568417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1778643.74 | 1778643.74
GRO250302568432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798441.56 | 798441.56
GRO250302568435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2543260 | 2543260
GRO250302568439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262805.1 | 2262805.1
GRO250302568443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950560.49 | 1950560.49
GRO250302568446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260000 | 2260000
GRO250302568453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1724886.38 | 1724886.38
GRO250302568457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1866747.01 | 1866747.01
GRO250302568460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437239.3 | 437239.3
GRO250302568464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2083775.58 | 2083775.58
GRO250302568467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350163.47 | 1350163.47
GRO250302568476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2075920.46 | 2075920.46
GRO250302568527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2567682.49 | 2567682.49
GRO250302568554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3272806.54 | 3272806.54
GRO250302568592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420870.62 | 420870.62
GRO250302568595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311164.48 | 311164.48
GRO250302568598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210493.33 | 1210493.33
GRO250302568601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698927.35 | 698927.35
GRO250302601516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2255991.14 | 2255991.14
GRO240402468320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2054485.11 | 2054485.11
GRO250302568612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 976085.22 | 976085.22
GRO250302568615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297843 | 297843
GRO250302568619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326700.69 | 326700.69
GRO250302568629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2962974.96 | 2962974.96
GRO250302568633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969217.5 | 969217.5
GRO250302568636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183641.82 | 183641.82
GRO250302568640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237747 | 237747
GRO250302568651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202185 | 202185
GRO250302568654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645551.38 | 645551.38
GRO250302568658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355314.39 | 355314.39
GRO250302568669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969217.5 | 969217.5
GRO250302568672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265150.56 | 265150.56
GRO250302568675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 976085.22 | 976085.22
GRO250302568679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394027.96 | 394027.96
GRO250302567794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 591370.46 | 591370.46
GRO250302568608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173650.36 | 173650.36
GRO240402481158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295940.78 | 1295940.78
GRO240402481749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455953.45 | 1455953.45
GRO250202543428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2304826.41 | 2304826.41
GRO250202543440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2168297.86 | 2168297.86
GRO250302568699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186590.23 | 186590.23
GRO250302568768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615042.82 | 615042.82
GRO250302568772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1858518.99 | 1858518.99
GRO250302568777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806969.75 | 806969.75
GRO250302568787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1112978.39 | 1112978.39
GRO250302568790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980076.09 | 980076.09
GRO250302568793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1444248.2 | 1444248.2
GRO250302568796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 821701.43 | 821701.43
GRO250302568799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 987968.11 | 987968.11
GRO250302568813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137629.61 | 1137629.61
GRO250302568816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898348.53 | 898348.53
GRO250302568820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2119451.37 | 2119451.37
GRO250302568845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015737.53 | 1015737.53
GRO250302568910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618974.12 | 618974.12
GRO250302568927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1309208.4 | 1309208.4
GRO250202543461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2537954.15 | 2537954.15
GRO250202543473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324133.9 | 324133.9
GRO250302568935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1728273.54 | 1728273.54
GRO250302568956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408575.37 | 1408575.37
GRO250302568970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326017 | 326017
GRO250302568975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
GRO250302568980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
GRO250302569072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199423.23 | 2199423.23
GRO250302569081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799178.24 | 799178.24
GRO250302569085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100012.02 | 1100012.02
GRO250302569092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915496.95 | 915496.95
GRO240402513216 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86475.36 | 86475.36
GRO240402515083 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2350000 | 2350000
GRO250202545802 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 601981.69 | 601981.69
GRO250202546295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 250000
GRO250202546295 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250202546295 | ESTATAL | 2025 |  |  | fafef | 250000 | 250000
GRO250102521488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GRO250302566274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476299.31 | 476299.31
GRO250302566292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1807926.12 | 1807926.12
GRO250302566321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1108011.97 | 1108011.97
GRO250302566340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2099707.51 | 2099707.51
GRO250302566369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255980.51 | 255980.51
GRO250302566381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 834315.57 | 834315.57
GRO250302566387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279930.2 | 279930.2
GRO250302566409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356494.1 | 356494.1
GRO250302566412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374145.7 | 374145.7
GRO250302566423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1064464 | 1064464
GRO250302566426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1224732.83 | 1224732.83
GRO250302566430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 913591.69 | 913591.69
GRO250302566434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 445358.5 | 445358.5
GRO250302566445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020000 | 1020000
GRO250302566448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720443.76 | 720443.76
GRO250302566451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
GRO250302566494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2258257.75 | 2258257.75
GRO250302566500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2130365.22 | 2130365.22
GRO250202527491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
GRO250202527498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300786.07 | 300786.07
GRO250202527506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696050.68 | 696050.68
GRO250202527528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1873669.19 | 1873669.19
GRO250202527530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2961060.44 | 2961060.44
GRO250202527560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 729337.83 | 729337.83
GRO250202527570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670388.61 | 1670388.61
GRO250202527585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1926214.16 | 1926214.16
GRO250202527602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885428.15 | 885428.15
GRO250202527611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1905377.95 | 1905377.95
GRO250202527623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1982672 | 1982672
GRO250202539190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154356.09 | 1154356.09
GRO250202539208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2222143.92 | 2233134.46
GRO250202539213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1858251.93 | 1980028.26
GRO250202539231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3299971.6 | 3299971.6
GRO250202539241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3387185.22 | 3387185.22
GRO250202539242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101738.47 | 1101738.47
GRO250302566617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038943.53 | 1038943.53
GRO250302566621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1985000.02 | 1985000.02
GRO250302566624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552378 | 552378
GRO250302566628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284434.59 | 284434.59
GRO250302566632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218695.65 | 218695.65
GRO250302566638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131278.38 | 1131278.38
GRO250302566661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1021996.77 | 1021996.77
GRO250302566715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573515.75 | 573515.75
GRO250302566719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637800 | 637800
GRO250302566724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456090.22 | 456090.22
GRO250302566846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134000 | 1134000
GRO250302566854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130457.11 | 1130457.11
GRO250302566857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386682.75 | 386682.75
GRO250302566861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697602.4 | 697602.4
GRO250302566864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089545.14 | 1089545.14
GRO250302601711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 402044.78 | 402044.78

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO230202235552 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235546 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235551 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230202235553 | Metros Cuadrados | 13 | 13
GRO230202235569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235555 | Metros Cuadrados | 6 | 6
GRO230202235563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235567 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230202235568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235571 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265440 | Metros Cuadrados | 5 | 5
GRO230302265443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265439 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO230302265441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265442 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265446 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO230302265451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230302265432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240102349789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240102350489 | Aula | 7 | 7
GRO240102350490 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO240102350491 | Aula | 4 | 4
GRO240102350492 | Aula | 3 | 3
GRO240102350493 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO240102350494 | Aula | 3 | 3
GRO240102350495 | Aula | 5 | 5
GRO240102350496 | Aula | 4 | 4
GRO240102350499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO230202235558 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO230202235574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440719 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO240302440721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440734 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO240302440740 | Aula | 5 | 5
GRO240302440756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240302440758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402467492 | Kilómetro | 1.75 | 1.75
GRO250102519739 | Piezas | 44 | 44
GRO250102519927 | Piezas | 438 | 438
GRO250102521491 | Aula | 10 | 10
GRO250102522714 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
GRO250102522726 | Metros Cuadrados | 960 | 960
GRO250102522729 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO250102522746 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250102520943 | Kilómetro | 22 | 22
GRO250102520947 | Kilómetro | 71 | 71
GRO250102520980 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO250102521492 | Aula | 1 | 1
GRO250102521058 | Kilómetro | 36 | 36
GRO250102523095 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GRO250102523097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523102 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521493 | Aula | 8 | 8
GRO250102521494 | Aula | 5 | 5
GRO250102523104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521496 | Aula | 9 | 9
GRO250102521497 | Aula | 9 | 9
GRO250102521498 | Aula | 7 | 7
GRO250102521500 | Aula | 2 | 2
GRO250102521501 | Cancha(s) | 2 | 2
GRO250102521502 | Aula | 4 | 4
GRO250102523158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521505 | Aula | 12 | 12
GRO250102521506 | Aula | 10 | 10
GRO250102521507 | Aula | 7 | 7
GRO250102521484 | Aula | 13 | 13
GRO250102521485 | Aula | 17 | 17
GRO250102521486 | Aula | 3 | 3
GRO250102521487 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250102521490 | Aula | 14 | 14
GRO250102522670 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO250102522675 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250102522677 | Metros Cuadrados | 340 | 340
GRO250102522693 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250102522696 | Metros Cuadrados | 290 | 290
GRO250102522702 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GRO250102522707 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
GRO250102521457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521459 | Aula | 10 | 10
GRO250102521460 | Aula | 11 | 11
GRO250102521461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521462 | Aula | 3 | 3
GRO250102521463 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250102521464 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250102521465 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250102521467 | Aula | 2 | 2
GRO250102521468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521471 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250102521472 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250102521473 | Aula | 1 | 1
GRO250102521474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521475 | Metros lineales | 1 | 1
GRO250102521476 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250102521477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521478 | Aula | 1 | 1
GRO250102521479 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250102521480 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250102521481 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250102519931 | Piezas | 35 | 35
GRO250102522732 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO240102350497 | Aula | 4 | 4
GRO250102522667 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO250102522669 | Metros Cuadrados | 980 | 980
GRO250102522672 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
GRO250102522674 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250102522681 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250102522683 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250102522685 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250102522691 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250102522694 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250102522699 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO250102522705 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250102522711 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250102522739 | Equipamiento | 4500 | 6350
GRO250102522744 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO250102522747 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250102520985 | Kilómetro | 52 | 52
GRO250102520987 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250102521080 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250102521097 | Kilómetro | 12.15 | 12.15
GRO250102523091 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523107 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523110 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102520976 | Kilómetro | 50 | 50
GRO240402513193 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO240402513195 | Sanitario(s) | 4 | 4
GRO240402513197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513203 | Aula | 4 | 4
GRO240402513206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513209 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO240402513211 | Aula | 1 | 1
GRO240402513212 | Aula | 5 | 5
GRO240402513213 | Aula | 2 | 2
GRO250102522737 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400
GRO240402513234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519925 | Piezas | 50 | 50
GRO250102519936 | Piezas | 177 | 177
GRO240402515084 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO240402515085 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402515087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402515088 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519834 | Piezas | 393 | 393
GRO250102519740 | Piezas | 4 | 4
GRO250102519742 | Piezas | 2 | 2
GRO250102519758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519793 | Piezas | 4 | 4
GRO250102519797 | Piezas | 8 | 8
GRO250102519800 | Piezas | 44 | 44
GRO250102519825 | Piezas | 73 | 73
GRO250102519828 | Piezas | 8 | 8
GRO250102519830 | Piezas | 28 | 28
GRO250102519738 | Piezas | 44 | 44
GRO250102519741 | Piezas | 2 | 2
GRO250102519743 | Piezas | 151 | 151
GRO250102519745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519746 | Piezas | 7 | 7
GRO250102519747 | Piezas | 1 | 1
GRO250102519748 | Piezas | 1 | 1
GRO250102519749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519750 | Piezas | 60 | 60
GRO250102519751 | Piezas | 15 | 15
GRO250102519752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519795 | Piezas | 10 | 20
GRO250102519796 | Piezas | 11 | 11
GRO250102519798 | Piezas | 5 | 5
GRO250102519821 | Piezas | 23 | 23
GRO250102519823 | Piezas | 6 | 6
GRO250102519826 | Piezas | 3 | 3
GRO250102519829 | Piezas | 18 | 18
GRO250102519917 | Piezas | 60 | 60
GRO250102519918 | Piezas | 13 | 13
GRO250102519920 | Piezas | 4 | 4
GRO250102519921 | Piezas | 18 | 18
GRO250102519923 | Piezas | 46 | 46
GRO250102519934 | Piezas | 68 | 68
GRO250102519937 | Piezas | 80 | 80
GRO250102519939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102519941 | Metros Cuadrados | 1 | 0
GRO250202544708 | Equipamiento | 100 | 100
GRO250202527589 | Metros Cuadrados | 74 | 74
GRO250202537765 | Vehículos | 46 | 46
GRO250202537766 | Vehículos | 8 | 8
GRO250202543873 | Metros Cuadrados | 41 | 41
GRO250202543874 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202543429 | Metros Cuadrados | 68 | 93.39
GRO250202536914 | Metros lineales | 880 | 880
GRO250202536915 | Metros lineales | 30 | 30
GRO250202536916 | Metros lineales | 1582 | 1582
GRO250202536917 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067
GRO250202536918 | Metros Cuadrados | 648 | 648
GRO250202536919 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536920 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202536921 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536922 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536923 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536924 | Metros Cuadrados | 596 | 596
GRO250202536925 | Kilómetro | 8 | 0
GRO250202536926 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250202536927 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536928 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536929 | Metros Cuadrados | 86 | 86
GRO250202536930 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536931 | Metros Cuadrados | 322 | 322
GRO250202536932 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536933 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536934 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536935 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536936 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536937 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250202536938 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536939 | Metros lineales | 70 | 70
GRO250202536940 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536941 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536942 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536943 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536944 | Metros Cuadrados | 193 | 193
GRO250202536945 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202536946 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536947 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536948 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536949 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536950 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202536954 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536955 | Metros Cuadrados | 107 | 107
GRO250202536956 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536957 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536958 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202536959 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536960 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536961 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355
GRO250202536962 | Metros Cuadrados | 451 | 451
GRO250202536963 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536964 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536965 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536966 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536967 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202536968 | Metros Cuadrados | 903 | 903
GRO250202536969 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202536970 | Metros Cuadrados | 73 | 73
GRO250202536971 | Metros Cuadrados | 157 | 157
GRO250202536975 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536976 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088
GRO250202536977 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349
GRO250202536978 | Metros Cuadrados | 491 | 491
GRO250202536979 | Metros Cuadrados | 425 | 425
GRO250202536980 | Metros Cuadrados | 214 | 214
GRO250202536983 | Metros Cuadrados | 132 | 132
GRO250202536984 | Metros Cuadrados | 614 | 614
GRO250202536986 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202536987 | Metros Cuadrados | 231 | 231
GRO250202536988 | Metros Cuadrados | 95 | 95
GRO250202536993 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536994 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536995 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202539285 | Metros lineales | 3480 | 3480
GRO250202539286 | Metros Cuadrados | 477 | 477
GRO250202539287 | Metros lineales | 2596 | 2596
GRO250202539291 | Metros lineales | 54 | 54
GRO250202539294 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
GRO250202539310 | Piezas | 108 | 108
GRO250202539336 | Metros Cuadrados | 324 | 324
GRO250202539345 | Metros Cuadrados | 965.33 | 965.33
GRO250202539347 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250202543479 | Metros Cuadrados | 795 | 795
GRO250202533907 | Vehículos | 3 | 3
GRO250202539163 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GRO250202539164 | Metros Cuadrados | 162 | 162
GRO250202539165 | Metros lineales | 72 | 72
GRO250202539167 | Metros Cuadrados | 6439 | 6439
GRO250202539168 | Metros Cuadrados | 190 | 433.3
GRO250202539172 | Metros lineales | 1405 | 1405
GRO250202539173 | Metros Cuadrados | 318 | 318
GRO250202539174 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO250202539175 | Metros lineales | 120 | 120
GRO250202539176 | Metros lineales | 46 | 46
GRO250202539178 | Metros Cuadrados | 200 | 400
GRO250202539240 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091
GRO250202536951 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202536952 | Metros Cuadrados | 18 | 18
GRO250202536953 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536972 | Piezas | 5 | 5
GRO250202536973 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202539243 | Metros Cuadrados | 126 | 126
GRO250202539257 | Metros Cuadrados | 46 | 46
GRO250202539259 | Metros Cuadrados | 707 | 707
GRO250202536974 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250202536981 | Metros Cuadrados | 124 | 124
GRO250202536982 | Metros Cuadrados | 556 | 556
GRO250202536985 | Metros Cuadrados | 172 | 172
GRO250202536989 | Metros Cuadrados | 537 | 537
GRO250202536990 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536991 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202536992 | Metros Cuadrados | 322 | 322
GRO250202539267 | Metros Cuadrados | 706 | 706
GRO250202539271 | Metros Cuadrados | 520 | 520
GRO250202539273 | Metros Cuadrados | 63 | 63
GRO250202527450 | Metros Cuadrados | 591 | 591
GRO250202527451 | Metros Cuadrados | 374 | 374
GRO250202527452 | Metros lineales | 98.45 | 98.45
GRO250202527457 | Metros cúbicos | 71 | 71.4
GRO250202527459 | Metros Cuadrados | 1880 | 1900
GRO250202527460 | Metros Cuadrados | 185068 | 1850.68
GRO250202527461 | Metros Cuadrados | 239 | 239
GRO250202527462 | Metros Cuadrados | 415 | 415
GRO250202527463 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250202527464 | Metros lineales | 520 | 528.35
GRO250202527465 | Metros lineales | 60 | 57.6
GRO250202527466 | Metros Cuadrados | 378 | 378
GRO250202527467 | Metros Cuadrados | 533 | 533.76
GRO250202527468 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250202527469 | Metros lineales | 75 | 75
GRO250202527470 | Metros Cuadrados | 469 | 469
GRO250202527474 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250202527475 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
GRO250202527476 | Metros Cuadrados | 4899 | 4899
GRO250202527477 | Metros Cuadrados | 393.5 | 393.5
GRO250202527479 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250202527486 | Piezas | 6 | 6
GRO250202527487 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250202527489 | Metros Cuadrados | 454 | 454
GRO250202527490 | Metros lineales | 156 | 156
GRO250202527492 | Metros Cuadrados | 544 | 544
GRO250202527493 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250202527496 | Metros Cuadrados | 502 | 502
GRO250202527497 | Metros Cuadrados | 275 | 275
GRO250202527499 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO250202527501 | Metros Cuadrados | 255.01 | 255.01
GRO250202523520 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523521 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523522 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523523 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523524 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523525 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202523526 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GRO250202523527 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202527765 | Metros lineales | 289 | 289
GRO250202527854 | Metros Cuadrados | 130 | 130
GRO250202527868 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250202527919 | Metros Cuadrados | 810 | 810
GRO250202527941 | Metros Cuadrados | 2203 | 2203
GRO250202527945 | Metros cúbicos | 43757 | 43757
GRO250202527980 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
GRO250202527984 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250202527998 | Metros Cuadrados | 29 | 29
GRO250202528020 | Metros Cuadrados | 516 | 516
GRO250202528038 | Metros lineales | 400 | 400
GRO250202528233 | Metros lineales | 1500 | 1500
GRO250202523515 | Metros Cuadrados | 215 | 215
GRO250202523516 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO250202523517 | Metros Cuadrados | 876 | 876
GRO250202523518 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250202523519 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GRO230402340627 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250202527831 | Metros Cuadrados | 211 | 211
GRO250202527845 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250202527857 | Metros Cuadrados | 329 | 329
GRO250202527858 | Metros Cuadrados | 390.75 | 390.75
GRO250202527881 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314
GRO250202527453 | Piezas | 6 | 6
GRO250202527454 | Piezas | 5 | 5
GRO250202527455 | Metros Cuadrados | 736 | 736
GRO250202527456 | Metros Cuadrados | 423 | 423
GRO250202527458 | Metros Cuadrados | 448.5 | 448.5
GRO250202527480 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
GRO250202527481 | Metros cúbicos | 256.45 | 237.52
GRO250202527482 | Piezas | 4 | 4
GRO250202527483 | Metros lineales | 80 | 0
GRO250202527484 | Metros lineales | 450 | 450
GRO250202527485 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
GRO250202527999 | Metros Cuadrados | 209 | 209
GRO250202528013 | Metros Cuadrados | 141.14 | 141.14
GRO250202527500 | Metros lineales | 140 | 140
GRO250202527504 | Metros lineales | 55 | 55
GRO250202527507 | Metros Cuadrados | 368 | 368
GRO250202527508 | Metros lineales | 57 | 57
GRO250202527509 | Metros Cuadrados | 760 | 760
GRO250202527510 | Metros Cuadrados | 582 | 582
GRO250202528016 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250202528032 | Metros Cuadrados | 462 | 462
GRO250202527561 | Metros cúbicos | 705 | 705
GRO250202527569 | Metros Cuadrados | 106 | 106
GRO250202528145 | Metros Cuadrados | 23.77 | 23.77
GRO250202528148 | Metros Cuadrados | 81 | 81
GRO250202528153 | Metros Cuadrados | 105 | 105
GRO250202528160 | Metros Cuadrados | 247.2 | 247.2
GRO250202528161 | Metros Cuadrados | 81 | 81
GRO250202527645 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO250202527693 | Metros lineales | 52 | 52
GRO250202527694 | Metros Cuadrados | 264 | 264
GRO250202527707 | Metros Cuadrados | 606 | 606
GRO250202548169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545188 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545189 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545190 | Kilómetro lineal | 8.74 | 8.74
GRO250202545796 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GRO250202546800 | Kilómetro | 29 | 29
GRO250202547923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546755 | Kilómetro | 70 | 70
GRO250202545030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545031 | Aula | 2 | 2
GRO250202545032 | Sanitario(s) | 5 | 5
GRO250202545033 | Aula | 5 | 5
GRO250202545039 | Sanitario(s) | 4 | 4
GRO250202545040 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545041 | Aula | 2 | 2
GRO250202545042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545043 | Aula | 5 | 5
GRO250202545044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545047 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO250202545048 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO250202545049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545052 | Aula | 4 | 4
GRO250202545053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545059 | Aula | 4 | 4
GRO250202545060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545061 | Aula | 2 | 2
GRO250202545062 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO250202545063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545065 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545066 | Aula | 1 | 1
GRO250202545067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545068 | Aula | 3 | 3
GRO250202545069 | Aula | 6 | 6
GRO250202545070 | Aula | 3 | 3
GRO250202545071 | Aula | 3 | 3
GRO250202545072 | Aula | 2 | 2
GRO250202548159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545184 | Metros cúbicos | 589.5 | 589.5
GRO250202545185 | Metros cúbicos | 105 | 105
GRO250202545186 | Metros cúbicos | 1265 | 1265
GRO250202546084 | Kilómetro | 0.7 | 0.7
GRO250202546090 | Kilómetro | 54.7 | 54.7
GRO250202548174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548180 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548186 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545187 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545195 | Metros cúbicos | 11150 | 11150
GRO250202545196 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545197 | Pozo(s) | 1 | 1
GRO250202545198 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202547226 | Kilómetro | 28 | 28
GRO250202545320 | Aula | 29 | 29
GRO250202545323 | Aula | 7 | 7
GRO250202545324 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545325 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545326 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545415 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545416 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545417 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545418 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545419 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545420 | Aula | 1 | 1
GRO250202545421 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545422 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545425 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545427 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545429 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545431 | Aula | 4 | 4
GRO250202545432 | Aula | 5 | 5
GRO250202545433 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545438 | Aula | 2 | 2
GRO250202545439 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545441 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545442 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545443 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545444 | Equipamiento | 2 | 2
GRO250202545445 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250202545450 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250202546612 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250202546636 | Kilómetro | 0.68 | 0.68
GRO250202545773 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO250202545782 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO250202545787 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250202545793 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GRO250202545800 | Metros Cuadrados | 20 | 20
GRO250202546645 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250202546652 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250202546672 | Metros | 500 | 500
GRO250202546720 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250202546731 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
GRO250202545034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545035 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545036 | Aula | 5 | 5
GRO250202545037 | Aula | 4 | 4
GRO250202545038 | Sanitario(s) | 4 | 4
GRO250202546034 | Kilómetro | 0.32 | 0.32
GRO250202548170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548175 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545192 | Kilómetro lineal | 5.22 | 5.22
GRO250202545193 | Metros cúbicos | 3699 | 3699
GRO250202545194 | Metros cúbicos | 3512 | 3512
GRO250202545199 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545200 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545201 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545202 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202545203 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202546093 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202548194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548210 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202548212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546154 | Kilómetro | 5 | 6.2
GRO250202545321 | Aula | 1 | 1
GRO250202545322 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545430 | Aula | 4 | 4
GRO250202545434 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545436 | Aula | 5 | 5
GRO250202545437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545446 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250202545452 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250202545453 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO250202545455 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GRO250202545463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545464 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO250202546688 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
GRO250202546702 | Kilómetro | 56 | 56
GRO250202545789 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250202546781 | Kilómetro | 10 | 0.01
GRO250202547897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202547945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546875 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
GRO250302550652 | Metros Cuadrados | 10089 | 10089
GRO250302550653 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550654 | Metros Cuadrados | 316.26 | 316.26
GRO250302550655 | Metros lineales | 360 | 360
GRO250302550656 | Metros lineales | 5290 | 5290
GRO250302550657 | Metros lineales | 2656 | 2656
GRO250302550658 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550659 | Metros Cuadrados | 587.34 | 587.34
GRO250302550660 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550661 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550662 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550663 | Piezas | 49 | 49
GRO250302550664 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550665 | Metros lineales | 2056 | 2056
GRO250302550666 | Metros lineales | 2802 | 2802
GRO250302550667 | Metros lineales | 979.68 | 979.68
GRO250302550559 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550560 | Metros Cuadrados | 709.83 | 709.83
GRO250302550561 | Metros Cuadrados | 322.65 | 322.65
GRO250302550562 | Metros Cuadrados | 1505.7 | 1505.7
GRO250302550563 | Metros Cuadrados | 172.08 | 172.08
GRO250302550564 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550565 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302550566 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550567 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550568 | Metros Cuadrados | 496.98 | 496.98
GRO250302550569 | Metros Cuadrados | 1355.4 | 1355.4
GRO250302550570 | Metros Cuadrados | 496.98 | 496.98
GRO250302550571 | Piezas | 10 | 10
GRO250302550572 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550573 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550574 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550575 | Metros Cuadrados | 5421.6 | 5421.6
GRO250302550576 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550577 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550578 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550579 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550580 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550581 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550582 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550583 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550584 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550585 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550586 | Metros Cuadrados | 3967 | 3967
GRO250302550587 | Metros Cuadrados | 12911 | 12911
GRO250302550588 | Metros lineales | 560 | 560
GRO250302550589 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302550590 | Metros lineales | 66 | 66
GRO250302550591 | Metros Cuadrados | 2165 | 2165
GRO250302550592 | Metros lineales | 1038 | 1038
GRO250302550593 | Piezas | 20 | 20
GRO250302550594 | Metros Cuadrados | 17491 | 17491
GRO250302550595 | Metros Cuadrados | 225.9 | 225.9
GRO250302550596 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550597 | Metros Cuadrados | 406.62 | 406.62
GRO250302550598 | Metros Cuadrados | 361.44 | 361.44
GRO250302550599 | Metros lineales | 2565 | 2565
GRO250302550600 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550601 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550602 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302550603 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550604 | Metros lineales | 720 | 720
GRO250302550605 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550606 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302550607 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550608 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550609 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550610 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550611 | Metros lineales | 780 | 780
GRO250302550612 | Metros lineales | 380 | 380
GRO250302550613 | Metros lineales | 1060 | 1060
GRO250302550614 | Metros Cuadrados | 28170 | 28170
GRO250302550615 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550616 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
GRO250302550617 | Metros Cuadrados | 1355.4 | 1355.4
GRO250302550618 | Metros Cuadrados | 9036 | 9036
GRO250302550619 | Metros Cuadrados | 3388.5 | 3388.5
GRO250302550620 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
GRO250302550621 | Metros lineales | 124 | 124
GRO250302550622 | Piezas | 31 | 31
GRO250302550623 | Piezas | 1 | 1
GRO250302550624 | Metros lineales | 960 | 960
GRO250302550625 | Metros lineales | 38 | 38
GRO250302550626 | Metros lineales | 335 | 335
GRO250302550627 | Metros lineales | 3625 | 3625
GRO250302550628 | Metros lineales | 5051 | 5051
GRO250302550629 | Metros Cuadrados | 476 | 476
GRO250302550630 | Metros Cuadrados | 856 | 856
GRO250302550631 | Metros Cuadrados | 354 | 354
GRO250302550632 | Metros Cuadrados | 819 | 819
GRO250302550633 | Metros Cuadrados | 3752.6 | 3752.6
GRO250302550634 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550635 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GRO250302550636 | Metros Cuadrados | 128 | 128
GRO250302550637 | Metros Cuadrados | 855 | 855
GRO250302550638 | Metros Cuadrados | 5657.18 | 5657.18
GRO250302550639 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302550640 | Metros lineales | 1100 | 1100
GRO250302550641 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55
GRO250302550642 | Metros Cuadrados | 1041.09 | 1041.09
GRO250302550643 | Metros Cuadrados | 5465.57 | 5465.57
GRO250302550644 | Metros Cuadrados | 77 | 77
GRO250302550645 | Metros Cuadrados | 10313.53 | 10313.53
GRO250302550646 | Metros lineales | 250 | 250
GRO250302550647 | Metros lineales | 363 | 363
GRO250302550648 | Metros Cuadrados | 60761 | 60761
GRO250302550649 | Metros lineales | 2630 | 2630
GRO250302550650 | Metros lineales | 1224 | 1224
GRO250302550651 | Metros Cuadrados | 903.6 | 903.6
GRO250302550668 | Piezas | 47 | 47
GRO250302550669 | Metros lineales | 2590.85 | 2590.85
GRO250302550670 | Piezas | 54 | 54
GRO250302550671 | Metros lineales | 238 | 238
GRO250302550672 | Metros lineales | 450 | 450
GRO250302550673 | Metros lineales | 2525 | 2525
GRO250302550674 | Metros lineales | 1450 | 1450
GRO250302550675 | Metros lineales | 2329 | 2329
GRO250302550676 | Metros lineales | 1797 | 1797
GRO250302550677 | Metros lineales | 680 | 680
GRO250302550678 | Metros lineales | 680 | 680
GRO250302550679 | Metros lineales | 820 | 820
GRO250302550680 | Metros lineales | 500 | 500
GRO250302550681 | Metros lineales | 700 | 700
GRO250302550682 | Metros lineales | 700 | 700
GRO250302550683 | Metros lineales | 760 | 760
GRO250302550684 | Metros lineales | 540 | 540
GRO250302550685 | Metros lineales | 760 | 760
GRO250302550686 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302550687 | Metros lineales | 18 | 18
GRO250302550688 | Metros lineales | 1505 | 1505
GRO250302550689 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302550690 | Metros lineales | 109 | 109
GRO250302550691 | Metros lineales | 723 | 723
GRO250302550692 | Metros lineales | 2984 | 2984
GRO250302550693 | Metros lineales | 400 | 400
GRO250302550694 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302550695 | Piezas | 1 | 1
GRO250302550696 | Metros lineales | 665 | 665
GRO250302550697 | Metros lineales | 4675 | 4675
GRO250302550698 | Metros lineales | 400 | 400
GRO250302550699 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302550700 | Piezas | 1 | 1
GRO250302550701 | Piezas | 60 | 60
GRO250302550702 | Metros lineales | 272 | 272
GRO250302550703 | Metros lineales | 1073 | 1073
GRO250302550704 | Metros lineales | 500 | 500
GRO250302550705 | Metros Cuadrados | 207.13 | 207.13
GRO250302550706 | Metros Cuadrados | 1208 | 1208
GRO250302550707 | Metros lineales | 548 | 548
GRO250302550708 | Piezas | 1 | 1
GRO250302550709 | Metros lineales | 1091 | 1091
GRO250302550710 | Metros lineales | 534 | 534
GRO250302550711 | Metros lineales | 390 | 390
GRO250302550712 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO250302550713 | Metros lineales | 1028 | 1028
GRO250302550714 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550715 | Metros lineales | 437 | 437
GRO250302550716 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1
GRO250302550717 | Metros lineales | 422 | 422
GRO250302550718 | Metros Cuadrados | 587.34 | 587.34
GRO250302550719 | Metros Cuadrados | 632.52 | 632.52
GRO250302550720 | Metros lineales | 1230 | 1230
GRO250302550721 | Metros Cuadrados | 135.54 | 135.54
GRO250302550722 | Metros lineales | 424 | 424
GRO250302550723 | Metros Cuadrados | 135.54 | 135.54
GRO250302550724 | Metros lineales | 847 | 847
GRO250302550725 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550726 | Metros lineales | 671 | 671
GRO250302550727 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7
GRO250302550728 | Metros lineales | 196 | 196
GRO250302566515 | Metros Cuadrados | 1783.4 | 1783.4
GRO250302566572 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302566578 | Metros Cuadrados | 625.68 | 625.68
GRO250302566579 | Metros lineales | 80.67 | 80.67
GRO250302566583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO250302566586 | Metros lineales | 63.5 | 63.5
GRO250302566589 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302566591 | Metros lineales | 160 | 160
GRO250302566592 | Metros lineales | 170 | 170
GRO250302566598 | Metros lineales | 110 | 110
GRO250302566600 | Metros lineales | 149 | 149
GRO250302566602 | Metros lineales | 294 | 294
GRO250302566626 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302567745 | Piezas | 2 | 2
GRO250302567746 | Metros Cuadrados | 100.95 | 100.95
GRO250302567747 | Metros lineales | 135 | 135
GRO250302567107 | Metros Cuadrados | 167.16 | 167.16
GRO250302567109 | Metros cúbicos | 137.08 | 137.08
GRO250302567110 | Metros Cuadrados | 819 | 819
GRO250302567111 | Metros lineales | 155.58 | 155.58
GRO250302567112 | Metros lineales | 510 | 510
GRO250302567113 | Metros Cuadrados | 1029.86 | 1029.86
GRO250302567114 | Metros Cuadrados | 780 | 780
GRO250302567115 | Metros Cuadrados | 361.58 | 361.58
GRO250302567116 | Metros cúbicos | 92.4 | 92.4
GRO250302567117 | Metros Cuadrados | 1201.48 | 1201.48
GRO250302567118 | Metros cúbicos | 186.31 | 186.31
GRO250302567119 | Metros Cuadrados | 923 | 923
GRO250302567120 | Metros lineales | 978 | 978
GRO250302567121 | Metros Cuadrados | 125.21 | 125.21
GRO250302567122 | Metros lineales | 539.54 | 539.54
GRO250302567124 | Metros Cuadrados | 282 | 282
GRO250302567125 | Metros Cuadrados | 1280.03 | 1280.03
GRO250302567126 | Metros Cuadrados | 1306.16 | 1306.16
GRO250302568147 | Metros lineales | 250 | 250
GRO250302568162 | Metros lineales | 222.59 | 222.59
GRO250302568168 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302568169 | Piezas | 7 | 7
GRO250302568170 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302568307 | Metros lineales | 147 | 147
GRO250302568310 | Metros lineales | 1003 | 1003
GRO250302568311 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO250302568312 | Metros Cuadrados | 256.5 | 256.5
GRO250302568313 | Metros Cuadrados | 421.2 | 421.2
GRO250302568315 | Metros Cuadrados | 798.25 | 798.25
GRO250302568316 | Metros Cuadrados | 364.5 | 364.5
GRO250302568317 | Metros Cuadrados | 352.24 | 352.24
GRO250302568318 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO250302568320 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302568321 | Metros Cuadrados | 94.52 | 94.52
GRO250302568324 | Metros lineales | 40 | 40
GRO250302568325 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250302567766 | Metros Cuadrados | 244.08 | 244.08
GRO250302567128 | Metros lineales | 360.74 | 360.74
GRO250302567130 | Metros lineales | 172.8 | 172.8
GRO250302567131 | Metros Cuadrados | 4149.61 | 4149.61
GRO250302567132 | Metros Cuadrados | 762.64 | 762.64
GRO250302567133 | Piezas | 23 | 23
GRO250302567134 | Metros Cuadrados | 1235.93 | 1235.93
GRO250302567135 | Metros Cuadrados | 475.63 | 475.63
GRO250302567136 | Metros cúbicos | 178.38 | 178.38
GRO250302567137 | Metros lineales | 280 | 280
GRO250302567138 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302567139 | Metros Cuadrados | 1029 | 1029
GRO250302568171 | Metros lineales | 296.59 | 296.59
GRO250302568172 | Piezas | 13 | 13
GRO250302568180 | Metros Cuadrados | 831.56 | 831.56
GRO250302568183 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GRO250302568184 | Metros Cuadrados | 1222 | 1222
GRO250302568186 | Metros lineales | 385 | 385
GRO250302568187 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO250302568188 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO250302568190 | Metros Cuadrados | 570.24 | 570.24
GRO250302568193 | Metros Cuadrados | 114.6 | 114.6
GRO250302568195 | Metros lineales | 192.4 | 192.4
GRO250302568326 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250302568327 | Kilómetro | 1.37 | 1.37
GRO250302568329 | Metros Cuadrados | 757.86 | 757.86
GRO250302568330 | Metros Cuadrados | 244.8 | 244.8
GRO250302568331 | Metros Cuadrados | 351 | 351
GRO250302568332 | Metros lineales | 220 | 220
GRO250302568334 | Metros Cuadrados | 244.8 | 244.8
GRO250302568336 | Metros Cuadrados | 313.2 | 313.2
GRO250302568337 | Metros Cuadrados | 375 | 375
GRO250302568339 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250302568340 | Metros Cuadrados | 375 | 375
GRO250302568341 | Metros Cuadrados | 244.8 | 244.8
GRO250302568342 | Metros Cuadrados | 85.5 | 85.5
GRO250302568343 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250302567434 | Kilómetro | 1.55 | 1.55
GRO250302567435 | Metros Cuadrados | 513.13 | 513.13
GRO250302567436 | Metros lineales | 443.6 | 443.6
GRO250302567437 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
GRO250302567438 | Metros Cuadrados | 165 | 165
GRO250302567440 | Metros lineales | 240 | 240
GRO250302567441 | Metros Cuadrados | 4077.03 | 4077.03
GRO250302567442 | Metros cúbicos | 8299.89 | 8299.89
GRO250302567444 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302567445 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
GRO250302567446 | Metros cúbicos | 71.26 | 71.26
GRO250302567448 | Metros cúbicos | 40.37 | 40.37
GRO250302567450 | Metros cúbicos | 40.37 | 40.37
GRO250302567451 | Metros Cuadrados | 608 | 608
GRO250302567452 | Metros lineales | 317.83 | 317.83
GRO250302567769 | Metros Cuadrados | 15412 | 15412
GRO250302567771 | Metros Cuadrados | 31147.8 | 31147.8
GRO250302567772 | Metros Cuadrados | 420.75 | 420.75
GRO250302567773 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
GRO250302567779 | Metros Cuadrados | 644.4 | 644.4
GRO250302567783 | Metros Cuadrados | 117.25 | 117.25
GRO250302567784 | Metros Cuadrados | 117.25 | 117.25
GRO250302567785 | Metros Cuadrados | 93.5 | 93.5
GRO250302567161 | Metros Cuadrados | 986.86 | 0
GRO250302568202 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
GRO250302568204 | Metros Cuadrados | 487.39 | 487.39
GRO250302568208 | Metros lineales | 212 | 212
GRO250302568344 | Piezas | 1 | 1
GRO250302568345 | Metros Cuadrados | 193.5 | 193.5
GRO250302568346 | Metros Cuadrados | 548.29 | 548.29
GRO250302568347 | Metros Cuadrados | 421.2 | 421.2
GRO250302568348 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250302568349 | Metros lineales | 273 | 273
GRO250302568350 | Metros Cuadrados | 778.44 | 778.44
GRO250302568353 | Metros Cuadrados | 659.07 | 659.07
GRO250302568355 | Metros Cuadrados | 464.12 | 464.12
GRO250302568357 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250302568358 | Metros Cuadrados | 159.3 | 159.3
GRO250302568359 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO250302568360 | Metros cúbicos | 72.5 | 72.5
GRO250302568361 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO250302567453 | Kilómetro | 66.01 | 66.01
GRO250302567454 | Metros cúbicos | 4982.41 | 4982.41
GRO250302567455 | Metros Cuadrados | 307.43 | 307.43
GRO250302567456 | Metros Cuadrados | 350.63 | 350.63
GRO250302567457 | Metros lineales | 880 | 880
GRO250302567788 | Metros Cuadrados | 34314.1 | 34314.1
GRO250302567789 | Metros Cuadrados | 79904.2 | 79904.2
GRO250302567790 | Metros Cuadrados | 68740.5 | 68740.5
GRO250302567792 | Metros Cuadrados | 31923.9 | 31923.9
GRO250302567796 | Metros lineales | 9344.73 | 9344.73
GRO250302567797 | Metros Cuadrados | 12270.6 | 12270.6
GRO250302567798 | Metros Cuadrados | 577.68 | 577.68
GRO250302567799 | Metros lineales | 252 | 252
GRO250302567803 | Metros Cuadrados | 219.96 | 219.96
GRO250302567804 | Metros Cuadrados | 27510.3 | 27510.3
GRO250302567805 | Metros Cuadrados | 61706.2 | 61706.2
GRO250302567806 | Metros Cuadrados | 553.8 | 553.8
GRO250302567807 | Metros Cuadrados | 26328.6 | 26328.6
GRO250302567169 | Metros Cuadrados | 600.85 | 600.85
GRO250302567284 | Metros cúbicos | 309.37 | 309.37
GRO250302567285 | Metros cúbicos | 3528 | 3528
GRO250302568362 | Metros Cuadrados | 140.5 | 140.5
GRO250302568364 | Metros Cuadrados | 351 | 351
GRO250302568365 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250302568369 | Metros cúbicos | 129.73 | 129.73
GRO250302568370 | Metros lineales | 244.2 | 244.2
GRO250302568373 | Piezas | 1 | 1
GRO250302568380 | Metros Cuadrados | 950 | 950
GRO250302567810 | Metros Cuadrados | 19282.3 | 19282.3
GRO250302567812 | Metros Cuadrados | 10832.1 | 10832.1
GRO250302567813 | Metros Cuadrados | 2279.88 | 2279.88
GRO250302567814 | Metros lineales | 1078.06 | 1078.06
GRO250302567815 | Metros lineales | 228 | 228
GRO250302567816 | Metros Cuadrados | 30378.6 | 30378.6
GRO250302567818 | Metros Cuadrados | 4809.4 | 4809.4
GRO250302567286 | Metros Cuadrados | 95.04 | 95.04
GRO250302567293 | Metros Cuadrados | 1318.57 | 1318.57
GRO250302567294 | Metros lineales | 270 | 270
GRO250302567295 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO250302567297 | Metros Cuadrados | 621.96 | 621.96
GRO250302568382 | Metros Cuadrados | 471.67 | 471.67
GRO250302568384 | Metros Cuadrados | 665.5 | 665.5
GRO250302568385 | Metros Cuadrados | 684.6 | 684.6
GRO250302568391 | Metros Cuadrados | 806 | 806
GRO250302568393 | Metros Cuadrados | 525.72 | 525.72
GRO250302568394 | Metros cúbicos | 300 | 300
GRO250302568396 | Metros Cuadrados | 616 | 616
GRO250302568397 | Metros Cuadrados | 795.5 | 795.5
GRO250302568398 | Metros Cuadrados | 784.22 | 784.22
GRO250302568399 | Metros Cuadrados | 787.5 | 787.5
GRO250302568400 | Metros lineales | 163.5 | 163.5
GRO250302568401 | Metros lineales | 290 | 290
GRO250302568402 | Metros Cuadrados | 439 | 439
GRO250302568403 | Metros Cuadrados | 163.9 | 163.9
GRO250302569071 | Kilómetro | 20.27 | 20.27
GRO250302567216 | Metros lineales | 320 | 320
GRO250302567306 | Metros lineales | 118 | 118
GRO250302568404 | Metros Cuadrados | 1506 | 1506
GRO250302568406 | Metros Cuadrados | 476.76 | 476.76
GRO250302568410 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302568411 | Metros Cuadrados | 1610 | 1610
GRO250302568412 | Metros Cuadrados | 176 | 176
GRO250302568414 | Metros Cuadrados | 6142 | 6142
GRO250302568416 | Metros Cuadrados | 140.62 | 140.62
GRO250302568419 | Metros cúbicos | 189.3 | 189.3
GRO250302568421 | Metros Cuadrados | 128 | 128
GRO250302568422 | Metros lineales | 1800 | 1800
GRO250302569088 | Metros Cuadrados | 608 | 608
GRO250302569089 | Metros lineales | 40 | 40
GRO250302569090 | Metros lineales | 52.88 | 52.88
GRO250302569091 | Metros Cuadrados | 1393.32 | 1393.32
GRO250302569093 | Metros Cuadrados | 422.25 | 422.25
GRO250302569095 | Metros Cuadrados | 731.99 | 731.99
GRO250302567931 | Metros lineales | 770 | 770
GRO250302567933 | Metros Cuadrados | 251.43 | 251.43
GRO250302567951 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250302567322 | Metros lineales | 120 | 120
GRO250302568425 | Metros lineales | 2270 | 2270
GRO250302568759 | Metros Cuadrados | 560.71 | 560.71
GRO250302568765 | Metros Cuadrados | 127.02 | 127.02
GRO250302568778 | Metros Cuadrados | 970.92 | 970.92
GRO250302569097 | Metros cúbicos | 149.51 | 149.51
GRO250302569098 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302569099 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250302569100 | Piezas | 1 | 1
GRO250302567877 | Metros Cuadrados | 876.43 | 876.43
GRO250302567890 | Metros lineales | 18.4 | 18.4
GRO250302567964 | Metros lineales | 914 | 914
GRO250302568780 | Metros lineales | 703.7 | 703.7
GRO250302567557 | Metros Cuadrados | 423 | 423
GRO250302567558 | Metros lineales | 328 | 328
GRO250302567559 | Metros Cuadrados | 1329 | 1329
GRO250302567561 | Metros Cuadrados | 549 | 549
GRO250302567562 | Metros Cuadrados | 494 | 494
GRO250302567563 | Metros cúbicos | 220 | 220
GRO250302567564 | Metros Cuadrados | 868 | 868
GRO250302567565 | Metros Cuadrados | 689 | 689
GRO250302567566 | Metros Cuadrados | 889 | 889
GRO250302567568 | Kilómetro | 4.75 | 4.75
GRO250302567569 | Metros lineales | 40 | 40
GRO250302567570 | Metros Cuadrados | 960 | 960
GRO250302567571 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250302567572 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
GRO250302567573 | Metros lineales | 1512 | 1512
GRO250302567896 | Metros Cuadrados | 626.55 | 626.55
GRO250302567909 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250302567910 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250302566944 | Metros lineales | 84 | 84
GRO250302566953 | Metros Cuadrados | 27.04 | 27.04
GRO250302567988 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GRO250302567992 | Metros lineales | 225 | 225
GRO250302567372 | Metros Cuadrados | 693 | 693
GRO250302567375 | Metros Cuadrados | 917.5 | 917.5
GRO250302568479 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302568480 | Metros lineales | 127 | 127
GRO250302568481 | Metros Cuadrados | 140 | 140
GRO250302568482 | Kilómetro | 3.7 | 3.7
GRO250302568483 | Metros Cuadrados | 1126.2 | 1126.2
GRO250302568484 | Metros lineales | 73 | 73
GRO250302568485 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302568486 | Metros lineales | 73 | 73
GRO250302568487 | Metros lineales | 260 | 260
GRO250302568488 | Metros Cuadrados | 1162.3 | 1162.3
GRO250302568489 | Piezas | 200 | 200
GRO250302568490 | Metros lineales | 491.29 | 491.29
GRO250302568491 | Metros lineales | 534.47 | 534.47
GRO250302568804 | Kilómetro | 30.34 | 30.34
GRO250302568808 | Kilómetro | 29.2 | 29.2
GRO250302568812 | Kilómetro | 41.22 | 41.22
GRO250302568819 | Kilómetro | 56.91 | 56.91
GRO250302567574 | Metros Cuadrados | 459 | 459
GRO250302567575 | Metros lineales | 1155 | 1155
GRO250302567576 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO250302567577 | Metros Cuadrados | 1356 | 1356
GRO250302567578 | Metros Cuadrados | 3952 | 3952
GRO250302567579 | Metros Cuadrados | 413 | 413
GRO250302567580 | Metros Cuadrados | 954 | 954
GRO250302567581 | Metros Cuadrados | 188 | 188
GRO250302567582 | Metros Cuadrados | 395 | 395
GRO250302567583 | Metros Cuadrados | 585 | 585
GRO250302567584 | Kilómetro | 17.5 | 17.5
GRO250302567590 | Metros Cuadrados | 2033.94 | 2033.94
GRO250302567591 | Metros cúbicos | 17610.98 | 17610.98
GRO250302567592 | Metros Cuadrados | 14470.23 | 14470.23
GRO250302567916 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302567919 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302566960 | Metros Cuadrados | 477.56 | 477.56
GRO250302566966 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO250302566968 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302566969 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302566970 | Metros lineales | 140 | 140
GRO250302566973 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302568000 | Metros lineales | 1250 | 1250
GRO250302568002 | Metros lineales | 240 | 240
GRO250302567380 | Metros lineales | 135.3 | 135.3
GRO250302567388 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302567399 | Metros Cuadrados | 2749 | 2749
GRO250302568493 | Metros Cuadrados | 1832 | 1832
GRO250302568494 | Metros lineales | 620 | 620
GRO250302568495 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250302568496 | Kilómetro | 25 | 25
GRO250302568498 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250302568499 | Kilómetro | 6.15 | 6.15
GRO250302568500 | Metros lineales | 110 | 110
GRO250302568501 | Metros Cuadrados | 785.8 | 785.8
GRO250302568502 | Kilómetro | 5.97 | 5.97
GRO250302568503 | Kilómetro | 5.73 | 5.73
GRO250302568504 | Kilómetro | 4.16 | 4.16
GRO250302568505 | Metros lineales | 73 | 73
GRO250302568506 | Kilómetro | 5.97 | 5.97
GRO250302568828 | Kilómetro | 5.35 | 5.35
GRO250302568847 | Metros lineales | 15 | 15
GRO250302567596 | Metros lineales | 379.72 | 379.72
GRO250302567598 | Metros Cuadrados | 505.73 | 505.73
GRO250302567599 | Metros lineales | 1666.87 | 1666.87
GRO250302567600 | Metros Cuadrados | 28335.39 | 28335.39
GRO250302567601 | Metros lineales | 2590.9 | 2590.9
GRO250302567603 | Metros lineales | 2400 | 2400
GRO250302567605 | Metros Cuadrados | 732 | 732
GRO250302567606 | Metros lineales | 79000 | 79000
GRO250302567607 | Kilómetro | 67.65 | 67.65
GRO250302567609 | Kilómetro | 59.54 | 59.54
GRO250302567610 | Metros Cuadrados | 391.2 | 391.2
GRO250302567611 | Kilómetro | 64.69 | 64.69
GRO250302567613 | Kilómetro | 78.79 | 78.79
GRO250302567614 | Kilómetro | 40 | 40
GRO250302567617 | Kilómetro | 59 | 59
GRO250302566981 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250302566982 | Metros lineales | 90 | 90
GRO250302568015 | Metros lineales | 220 | 220
GRO250302568029 | Metros Cuadrados | 586.58 | 586.58
GRO250302568034 | Metros Cuadrados | 64 | 64
GRO250302567407 | Metros lineales | 466 | 466
GRO250302567408 | Metros lineales | 170 | 170
GRO250302567412 | Kilómetro | 5.48 | 5.48
GRO250302567413 | Metros cúbicos | 40.37 | 40.37
GRO250302567414 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3
GRO250302567415 | Metros Cuadrados | 452.04 | 452.04
GRO250302567416 | Kilómetro | 28.43 | 28.43
GRO250302567417 | Kilómetro | 1.83 | 1.83
GRO250302567418 | Kilómetro | 7.98 | 7.98
GRO250302567419 | Metros Cuadrados | 510.79 | 510.79
GRO250302567420 | Kilómetro | 10.74 | 10.74
GRO250302568518 | Metros lineales | 70 | 70
GRO250302568523 | Metros lineales | 917 | 917
GRO250302568530 | Metros lineales | 1073.12 | 1073.12
GRO250302568531 | Kilómetro | 1.02 | 1.02
GRO250302568532 | Metros lineales | 114.18 | 114.18
GRO250302568533 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302568534 | Metros Cuadrados | 596.26 | 596.26
GRO250302568536 | Metros Cuadrados | 713 | 713
GRO250302568852 | Metros Cuadrados | 88.4 | 88.4
GRO250302568858 | Metros Cuadrados | 23.77 | 23.77
GRO250302568862 | Metros lineales | 24 | 24
GRO250302568863 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110
GRO250302568864 | Metros Cuadrados | 619 | 619
GRO250302568865 | Metros lineales | 840 | 840
GRO250302568867 | Metros Cuadrados | 909 | 909
GRO250302568868 | Metros Cuadrados | 530.7 | 530.7
GRO250302568869 | Metros Cuadrados | 436.68 | 436.68
GRO250302568870 | Metros lineales | 1330 | 1330
GRO250302567625 | Metros Cuadrados | 132.67 | 132.67
GRO250302567635 | Metros Cuadrados | 952.7 | 952.7
GRO250302567638 | Metros Cuadrados | 373.76 | 373.76
GRO250302567639 | Metros Cuadrados | 980 | 980
GRO250302568037 | Metros Cuadrados | 49 | 49
GRO250302568043 | Metros Cuadrados | 425.88 | 425.88
GRO250302568046 | Metros Cuadrados | 2622 | 2622
GRO250302568055 | Metros Cuadrados | 2934 | 2934
GRO250302567421 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250302567422 | Kilómetro | 5.09 | 5.09
GRO250302567423 | Metros cúbicos | 22.44 | 22.44
GRO250302567424 | Metros Cuadrados | 307.23 | 307.23
GRO250302567428 | Kilómetro | 11.02 | 11.02
GRO250302567429 | Kilómetro | 65 | 65
GRO250302567430 | Metros lineales | 334 | 334
GRO250302567432 | Kilómetro | 2.62 | 2.62
GRO250302568539 | Metros Cuadrados | 292.8 | 292.8
GRO250302568540 | Metros lineales | 192.42 | 192.42
GRO250302568542 | Kilómetro | 8.56 | 8.56
GRO250302568544 | Metros Cuadrados | 494.5 | 494.5
GRO250302568545 | Metros Cuadrados | 647.03 | 647.03
GRO250302568548 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250302568549 | Metros lineales | 288.03 | 288.03
GRO250302568551 | Metros lineales | 323 | 323
GRO250302568553 | Kilómetro | 18.9 | 18.9
GRO250302568557 | Metros Cuadrados | 573.98 | 573.98
GRO250302568558 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
GRO250302568871 | Metros Cuadrados | 1105 | 1105
GRO250302568872 | Metros lineales | 68 | 68
GRO250302568873 | Metros Cuadrados | 550 | 550
GRO250302568874 | Metros lineales | 36 | 36
GRO250302568876 | Piezas | 1 | 1
GRO250302568877 | Metros Cuadrados | 1246 | 1246
GRO250302568878 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
GRO250302568880 | Metros Cuadrados | 1886 | 1886
GRO250302568881 | Metros Cuadrados | 714 | 714
GRO250302568883 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302568884 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GRO250302568887 | Metros Cuadrados | 138 | 138
GRO250302568888 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288
GRO250302568889 | Metros lineales | 146 | 146
GRO250302567641 | Piezas | 2 | 2
GRO250302567646 | Metros Cuadrados | 973 | 973
GRO250302567647 | Metros Cuadrados | 302.64 | 302.64
GRO250302567653 | Metros Cuadrados | 823.85 | 823.85
GRO250302568068 | Metros Cuadrados | 549.64 | 549.64
GRO250302568560 | Metros lineales | 111.32 | 111.32
GRO250302568564 | Metros lineales | 52 | 52
GRO250302568565 | Metros Cuadrados | 633.8 | 633.8
GRO250302568566 | Metros Cuadrados | 575 | 575
GRO250302568567 | Metros Cuadrados | 207.76 | 207.76
GRO250302568568 | Kilómetro | 1.04 | 1.04
GRO250302568570 | Metros Cuadrados | 612 | 612
GRO250302568575 | Metros Cuadrados | 519.1 | 519.1
GRO250302568576 | Metros Cuadrados | 363.13 | 363.13
GRO250302568578 | Metros Cuadrados | 232.95 | 232.95
GRO250302568579 | Piezas | 43 | 43
GRO250302568580 | Metros lineales | 177.38 | 177.38
GRO250302568892 | Kilómetro | 9.52 | 9.52
GRO250302568893 | Kilómetro | 6.02 | 6.02
GRO250302568894 | Metros Cuadrados | 1494 | 1494
GRO250302568897 | Metros Cuadrados | 114.49 | 114.49
GRO250302568900 | Kilómetro | 6.82 | 6.82
GRO250302568901 | Kilómetro | 7.52 | 7.52
GRO250302568902 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO250302568903 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302568904 | Kilómetro | 4.4 | 4.4
GRO250302568907 | Metros Cuadrados | 1602.8 | 1602.8
GRO250302568908 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
GRO250302568911 | Kilómetro | 6.76 | 6.76
GRO250302567666 | Metros Cuadrados | 1638.49 | 1638.49
GRO250302567059 | Metros Cuadrados | 1036.43 | 1036.43
GRO250302567060 | Metros Cuadrados | 1112.05 | 1112.05
GRO250302567061 | Metros Cuadrados | 1100.7 | 1100.7
GRO250302567062 | Metros Cuadrados | 840 | 840
GRO250302568085 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302568269 | Metros Cuadrados | 302.12 | 302.12
GRO250302568583 | Metros Cuadrados | 482 | 482
GRO250302568586 | Kilómetro | 6.65 | 6.65
GRO250302568913 | Kilómetro | 8.02 | 8.02
GRO250302568914 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72
GRO250302568915 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302568918 | Metros Cuadrados | 618 | 618
GRO250302568919 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302568922 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO250302568924 | Metros lineales | 2069.33 | 2069.33
GRO250302568925 | Kilómetro | 3.28 | 3.28
GRO250302568928 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO250302568929 | Metros lineales | 2650 | 2650
GRO250302568930 | Kilómetro | 7.72 | 7.72
GRO250302568932 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302568933 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
GRO250302567064 | Metros Cuadrados | 361.58 | 361.58
GRO250302567065 | Metros Cuadrados | 121.99 | 121.99
GRO250302567066 | Metros Cuadrados | 1337.98 | 1337.98
GRO250302567067 | Metros Cuadrados | 736.3 | 736.3
GRO250302567068 | Metros Cuadrados | 1342.42 | 1342.42
GRO250302567069 | Metros Cuadrados | 242.91 | 242.91
GRO250302567070 | Metros Cuadrados | 741.24 | 741.24
GRO250302567071 | Metros Cuadrados | 489 | 489
GRO250302567073 | Piezas | 75 | 0
GRO250302567074 | Metros Cuadrados | 446 | 446
GRO250302567075 | Metros lineales | 520 | 520
GRO250302567077 | Metros Cuadrados | 1101.96 | 1101.96
GRO250302567078 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO250302567079 | Piezas | 60 | 60
GRO250302567080 | Piezas | 16 | 16
GRO250302567081 | Metros Cuadrados | 184.53 | 184.53
GRO250302567082 | Metros lineales | 443 | 443
GRO250302567083 | Metros Cuadrados | 1187.59 | 1187.59
GRO250302568114 | Metros Cuadrados | 89.02 | 89.02
GRO250302568272 | Metros Cuadrados | 810.43 | 810.43
GRO250302568274 | Metros Cuadrados | 531 | 531
GRO250302568275 | Metros lineales | 253.4 | 253.4
GRO250302568276 | Metros Cuadrados | 171 | 171
GRO250302568277 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250302568280 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302568281 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250302568282 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250302568283 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250302568285 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO250302568286 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302568287 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO250302568288 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250302568936 | Kilómetro | 8.42 | 8.42
GRO250302568937 | Kilómetro | 3.54 | 3.54
GRO250302568938 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302568940 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302568941 | Kilómetro | 6.18 | 6.18
GRO250302568942 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
GRO250302568943 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
GRO250302568944 | Kilómetro | 2.47 | 2.47
GRO250302568945 | Kilómetro | 6.16 | 6.16
GRO250302568949 | Kilómetro | 10.14 | 10.14
GRO250302568950 | Metros lineales | 3840 | 3840
GRO250302568951 | Metros Cuadrados | 3072 | 3072
GRO250302568952 | Metros Cuadrados | 657 | 657
GRO250302568954 | Kilómetro | 3.16 | 3.16
GRO250302568958 | Metros cúbicos | 94.49 | 94.49
GRO250302568959 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250302567713 | Metros lineales | 2751.62 | 100
GRO250302567714 | Metros lineales | 1860.35 | 100
GRO250302567717 | Metros Cuadrados | 83.25 | 100
GRO250302567720 | Metros Cuadrados | 497.1 | 100
GRO250302567721 | Metros Cuadrados | 119.86 | 100
GRO250302567084 | Metros Cuadrados | 795 | 795
GRO250302567085 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO250302567086 | Metros Cuadrados | 606.14 | 606.14
GRO250302567087 | Metros lineales | 577.84 | 577.84
GRO250302567089 | Metros Cuadrados | 1418.73 | 1418.73
GRO250302567091 | Metros Cuadrados | 915 | 915
GRO250302567092 | Metros Cuadrados | 1080.07 | 1080.07
GRO250302567094 | Metros Cuadrados | 235.25 | 235.25
GRO250302567095 | Metros Cuadrados | 434.38 | 434.38
GRO250302567098 | Metros Cuadrados | 921.6 | 921.6
GRO250302567099 | Metros Cuadrados | 190.89 | 190.89
GRO250302567100 | Metros Cuadrados | 1044.9 | 1044.9
GRO250302567102 | Metros Cuadrados | 1196.35 | 1196.35
GRO250302567103 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
GRO250302567104 | Metros Cuadrados | 1163.53 | 1163.53
GRO250302567105 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
GRO250302568123 | Metros Cuadrados | 442.96 | 442.96
GRO250302568137 | Metros lineales | 487.64 | 487.64
GRO250302568140 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250302568141 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250302568290 | Metros Cuadrados | 1157.61 | 1157.61
GRO250302568291 | Metros lineales | 267.7 | 267.7
GRO250302568292 | Metros Cuadrados | 548.56 | 548.56
GRO250302568293 | Piezas | 1 | 1
GRO250302568296 | Metros Cuadrados | 315.49 | 315.49
GRO250302568298 | Piezas | 36 | 36
GRO250302568299 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO250302568300 | Metros Cuadrados | 376.06 | 376.06
GRO250302568301 | Metros Cuadrados | 171 | 171
GRO250302568302 | Metros Cuadrados | 85.5 | 85.5
GRO250302568303 | Metros Cuadrados | 180.6 | 180.6
GRO250302568304 | Metros Cuadrados | 171 | 171
GRO250302568305 | Metros Cuadrados | 279 | 279
GRO250302568306 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250302568963 | Piezas | 318 | 318
GRO250302568966 | Metros Cuadrados | 420.32 | 420.32
GRO250302568967 | Metros Cuadrados | 551.75 | 551.75
GRO250302568971 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
GRO250302568973 | Metros lineales | 10 | 10
GRO250302568979 | Metros Cuadrados | 902.66 | 902.66
GRO250302567729 | Metros lineales | 517.79 | 100
GRO250302567735 | Metros lineales | 285 | 285
GRO250302567736 | Metros lineales | 500 | 500
GRO250302567738 | Metros Cuadrados | 607.57 | 607.57
GRO250302567739 | Metros lineales | 369.5 | 369.5
GRO250302567742 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
GRO250302567744 | Metros Cuadrados | 879.55 | 879.55
GRO250302566090 | Metros Cuadrados | 852 | 852
GRO250302566091 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
GRO250302566092 | Metros Cuadrados | 354.25 | 354.25
GRO250302566093 | Metros lineales | 180 | 180
GRO250302566094 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302566095 | Metros Cuadrados | 309.83 | 309.83
GRO250302566096 | Metros lineales | 129 | 129
GRO250302566097 | Metros lineales | 216 | 216
GRO250302566098 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302566099 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
GRO250302566100 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250302566101 | Metros lineales | 330 | 330
GRO250302566102 | Metros Cuadrados | 429 | 429
GRO250302566103 | Metros Cuadrados | 427.5 | 427.5
GRO250302566104 | Metros Cuadrados | 593.6 | 593.6
GRO250302566105 | Metros Cuadrados | 981 | 981
GRO250302566106 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250302566107 | Metros lineales | 31 | 31
GRO250302566108 | Metros Cuadrados | 383.4 | 383.4
GRO250302566109 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302566110 | Metros Cuadrados | 89.5 | 89.5
GRO250302566111 | Metros Cuadrados | 751.58 | 751.58
GRO250302566112 | Metros lineales | 7121.19 | 7121.19
GRO250302566113 | Metros cúbicos | 180 | 180
GRO250302566918 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566919 | Metros lineales | 122 | 122
GRO250302566921 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
GRO250302566926 | Kilómetro | 9.7 | 9.7
GRO250302566931 | Metros lineales | 95 | 95
GRO250302566114 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302566115 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302566116 | Metros lineales | 278.5 | 278.5
GRO250302566117 | Metros cúbicos | 182.5 | 182.5
GRO250302566118 | Piezas | 5 | 5
GRO250302566119 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250302566120 | Metros Cuadrados | 252 | 252
GRO250302566121 | Metros Cuadrados | 291.2 | 291.2
GRO250302566122 | Metros Cuadrados | 328.4 | 328.4
GRO250302566123 | Metros Cuadrados | 684.23 | 684.23
GRO250302566124 | Metros Cuadrados | 2596 | 2596
GRO250302566125 | Metros cúbicos | 176.6 | 176.6
GRO250302566126 | Metros lineales | 424 | 424
GRO250302566127 | Metros Cuadrados | 218.53 | 218.53
GRO250302566128 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
GRO250302566129 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO250302566130 | Metros lineales | 177 | 177
GRO250302566131 | Metros Cuadrados | 435.48 | 435.48
GRO250302566132 | Metros Cuadrados | 155 | 155
GRO250302566133 | Metros lineales | 138.68 | 138.68
GRO250302566134 | Metros Cuadrados | 20993.38 | 20993.38
GRO250302566135 | Metros Cuadrados | 853 | 853
GRO250302566136 | Metros Cuadrados | 365.99 | 365.99
GRO250302566137 | Metros Cuadrados | 190.74 | 190.74
GRO250302566482 | Metros Cuadrados | 30.28 | 30.28
GRO250302566485 | Metros Cuadrados | 2614.39 | 2614.39
GRO250302566488 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
GRO250302566490 | Metros Cuadrados | 1321.25 | 1321.25
GRO250302566493 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32
GRO250302566496 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
GRO250302566497 | Metros Cuadrados | 1222.55 | 1222.55
GRO250302566499 | Metros Cuadrados | 2184.4 | 2184.4
GRO250302566138 | Metros Cuadrados | 346.8 | 346.8
GRO250302566139 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GRO250302566140 | Metros Cuadrados | 101.5 | 101.5
GRO250302566141 | Metros lineales | 216 | 216
GRO250302566142 | Metros Cuadrados | 611.79 | 611.79
GRO250302566143 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250302566144 | Metros Cuadrados | 143.1 | 143.1
GRO250302566145 | Metros lineales | 5248.69 | 5248.69
GRO250302566146 | Metros Cuadrados | 325.01 | 325.01
GRO250302566147 | Metros Cuadrados | 617.05 | 617.05
GRO250302566148 | Metros Cuadrados | 456.75 | 456.75
GRO250302566149 | Metros Cuadrados | 487.12 | 487.12
GRO250302566150 | Metros Cuadrados | 778.41 | 778.41
GRO250302566151 | Piezas | 6 | 6
GRO250302566152 | Metros Cuadrados | 182.85 | 182.85
GRO250302566153 | Metros Cuadrados | 39.92 | 39.92
GRO250302566154 | Metros Cuadrados | 277.76 | 277.76
GRO250302566155 | Piezas | 6 | 6
GRO250302566156 | Metros Cuadrados | 271.74 | 271.74
GRO250302566157 | Metros lineales | 102 | 102
GRO250302566158 | Metros Cuadrados | 436.68 | 436.68
GRO250302566159 | Metros Cuadrados | 459.82 | 459.82
GRO250302566160 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250302566503 | Metros Cuadrados | 967.47 | 967.47
GRO250302566505 | Metros Cuadrados | 192.84 | 192.84
GRO250302566507 | Metros Cuadrados | 193 | 193
GRO250302566508 | Metros Cuadrados | 49.7 | 49.7
GRO250302566510 | Metros Cuadrados | 396.06 | 396.06
GRO250302566513 | Metros lineales | 1168.4 | 1168.4
GRO250302566635 | Metros Cuadrados | 369.66 | 369.66
GRO250302566636 | Metros Cuadrados | 479.42 | 479.42
GRO250302566637 | Metros lineales | 79.99 | 79.99
GRO250302566161 | Metros Cuadrados | 1252.7 | 1252.7
GRO250302566162 | Metros Cuadrados | 458.92 | 458.92
GRO250302566163 | Metros Cuadrados | 432 | 432
GRO250302566164 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070
GRO250302566165 | Metros Cuadrados | 365 | 365
GRO250302566166 | Piezas | 16 | 16
GRO250302566167 | Metros Cuadrados | 651 | 651
GRO250302566168 | Piezas | 5 | 5
GRO250302566169 | Metros Cuadrados | 413.85 | 413.85
GRO250302566170 | Metros Cuadrados | 144.25 | 144.25
GRO250302566171 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302566172 | Metros Cuadrados | 249.39 | 249.39
GRO250302566173 | Metros Cuadrados | 405.69 | 405.69
GRO250302566174 | Metros lineales | 520 | 520
GRO250302566175 | Metros Cuadrados | 185.5 | 185.5
GRO250302566176 | Metros lineales | 720 | 720
GRO250302566177 | Metros Cuadrados | 354.9 | 354.9
GRO250302566178 | Metros Cuadrados | 544 | 544
GRO250302566179 | Metros Cuadrados | 62.56 | 62.56
GRO250302566180 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO250302566181 | Metros lineales | 45 | 45
GRO250302566182 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302566183 | Metros Cuadrados | 729.04 | 729.04
GRO250302566640 | Metros lineales | 840 | 840
GRO250302566641 | Metros lineales | 191.31 | 191.31
GRO250302566643 | Piezas | 5 | 5
GRO250302566644 | Metros Cuadrados | 533.97 | 533.97
GRO250302566645 | Metros lineales | 205.21 | 205.21
GRO250302566646 | Metros lineales | 215 | 215
GRO250302566648 | Metros lineales | 1600 | 1600
GRO250302566650 | Metros Cuadrados | 1648.91 | 1648.91
GRO250302566651 | Metros lineales | 189.38 | 189.38
GRO250302566656 | Metros lineales | 164.9 | 164.9
GRO250302566657 | Metros cúbicos | 11700 | 11700
GRO250302566658 | Metros Cuadrados | 554.8 | 554.8
GRO250302566659 | Metros lineales | 400 | 400
GRO250302566660 | Metros lineales | 895 | 895
GRO250302566664 | Metros Cuadrados | 566.24 | 566.24
GRO250302566184 | Metros Cuadrados | 126.24 | 126.24
GRO250302566185 | Metros Cuadrados | 424.92 | 424.92
GRO250302566186 | Metros Cuadrados | 277.67 | 277.67
GRO250302566187 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302566188 | Metros Cuadrados | 384 | 384
GRO250302566189 | Metros Cuadrados | 633.25 | 633.25
GRO250302566190 | Metros lineales | 108 | 108
GRO250302566191 | Metros Cuadrados | 549.45 | 549.45
GRO250302566192 | Metros Cuadrados | 1150.2 | 1150.2
GRO250302566193 | Piezas | 14 | 14
GRO250302566194 | Metros Cuadrados | 473.33 | 473.33
GRO250302566195 | Metros Cuadrados | 263.96 | 263.96
GRO250302566196 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960
GRO250302566197 | Metros Cuadrados | 579.4 | 579.4
GRO250302566198 | Metros Cuadrados | 433.16 | 433.16
GRO250302566199 | Metros Cuadrados | 302.23 | 302.23
GRO250302566200 | Metros Cuadrados | 370 | 370
GRO250302566201 | Metros Cuadrados | 2750.3 | 2750.3
GRO250302566202 | Metros lineales | 602.7 | 602.7
GRO250302566203 | Metros Cuadrados | 890.5 | 890.5
GRO250302566204 | Metros Cuadrados | 142 | 197.11
GRO250302566205 | Metros Cuadrados | 242.8 | 242.8
GRO250302566206 | Metros Cuadrados | 286 | 286
GRO250302566207 | Metros Cuadrados | 378.93 | 378.93
GRO250302566665 | Piezas | 5 | 5
GRO250302566666 | Metros Cuadrados | 574.6 | 574.6
GRO250302566667 | Metros Cuadrados | 386.67 | 386.67
GRO250302566668 | Metros Cuadrados | 548.44 | 548.44
GRO250302566669 | Metros Cuadrados | 770.13 | 770.13
GRO250302566670 | Metros Cuadrados | 760.61 | 760.61
GRO250302566671 | Metros Cuadrados | 867.11 | 867.11
GRO250302566208 | Metros Cuadrados | 158.29 | 158.29
GRO250302566209 | Metros Cuadrados | 99.91 | 99.91
GRO250302566210 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250302566211 | Metros Cuadrados | 729.5 | 729.5
GRO250302566212 | Piezas | 9 | 9
GRO250302566213 | Metros Cuadrados | 123.1 | 123.1
GRO250302566214 | Metros Cuadrados | 441.48 | 441.48
GRO250302566215 | Metros Cuadrados | 373.8 | 373.8
GRO250302566216 | Metros Cuadrados | 208 | 208
GRO250302566217 | Metros Cuadrados | 498.44 | 498.44
GRO250302566218 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250302566219 | Metros lineales | 65.69 | 65.69
GRO250302566220 | Piezas | 16 | 16
GRO250302566221 | Metros lineales | 100 | 10
GRO250302566222 | Metros cúbicos | 533.49 | 533.49
GRO250302566223 | Metros Cuadrados | 289 | 289
GRO250302566224 | Metros Cuadrados | 867 | 867
GRO250302566225 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302566226 | Metros lineales | 931 | 931
GRO250302566227 | Metros Cuadrados | 535.5 | 535.5
GRO250302566228 | Metros Cuadrados | 350.5 | 350.5
GRO250302566229 | Metros Cuadrados | 378.75 | 378.75
GRO250302566230 | Metros Cuadrados | 426.5 | 426.5
GRO250302566231 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155
GRO250302566232 | Metros cúbicos | 162.77 | 162.77
GRO250302566233 | Metros Cuadrados | 319.06 | 319.06
GRO250302566234 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO250302566235 | Metros Cuadrados | 485 | 485
GRO250302566236 | Metros cúbicos | 270.55 | 270.55
GRO250302566237 | Metros Cuadrados | 114.44 | 114.44
GRO250302566238 | Metros Cuadrados | 6345.69 | 6345.69
GRO250302566239 | Metros lineales | 899.6 | 899.6
GRO250302566240 | Metros Cuadrados | 490 | 490
GRO250302566241 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250302566242 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO250302566243 | Metros Cuadrados | 308 | 308
GRO250302566244 | Metros Cuadrados | 236.69 | 236.69
GRO250302566252 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
GRO250302566717 | Metros Cuadrados | 528.07 | 528.07
GRO250302566722 | Metros Cuadrados | 628.18 | 628.18
GRO250302566725 | Metros Cuadrados | 406.1 | 406.1
GRO250302566254 | Piezas | 10 | 10
GRO250302566256 | Metros Cuadrados | 149.14 | 149.14
GRO250302566262 | Metros Cuadrados | 990.1 | 990.1
GRO250302566267 | Metros lineales | 700 | 800.62
GRO250302566764 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
GRO250302566765 | Metros Cuadrados | 164.3 | 164.3
GRO250302566767 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250302566768 | Metros Cuadrados | 727.1 | 727.1
GRO250302566316 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250302566770 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO250302566771 | Metros Cuadrados | 54 | 54
GRO250302566774 | Metros Cuadrados | 771 | 771
GRO250302566775 | Metros lineales | 285 | 285
GRO250302566776 | Metros Cuadrados | 351.5 | 351.5
GRO250302566777 | Metros Cuadrados | 121 | 121
GRO250302566778 | Piezas | 10 | 10
GRO250302566779 | Metros Cuadrados | 365.5 | 365.5
GRO250302566782 | Metros Cuadrados | 857.49 | 857.49
GRO250302566783 | Metros Cuadrados | 270.79 | 270.79
GRO250302566784 | Metros Cuadrados | 417 | 417
GRO250302566785 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250302566786 | Metros Cuadrados | 460 | 460
GRO250302566787 | Metros cúbicos | 3150 | 3150
GRO250302566788 | Metros lineales | 120 | 120
GRO250302566789 | Metros lineales | 114 | 114
GRO250302566792 | Metros lineales | 160 | 160
GRO250302566794 | Metros Cuadrados | 54 | 54
GRO250302566797 | Metros Cuadrados | 630 | 630
GRO250302566798 | Metros Cuadrados | 777.95 | 777.95
GRO250302566799 | Metros Cuadrados | 748.14 | 748.14
GRO250302566800 | Metros lineales | 281 | 281
GRO250302566801 | Metros Cuadrados | 490 | 490
GRO250302566802 | Metros Cuadrados | 820.27 | 820.27
GRO250302566804 | Metros Cuadrados | 54 | 54
GRO250302566807 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
GRO250302565974 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302565975 | Metros cúbicos | 168.92 | 168.92
GRO250302565976 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO250302565977 | Metros Cuadrados | 600.4 | 600.4
GRO250302565978 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302565979 | Metros Cuadrados | 134.72 | 134.72
GRO250302565980 | Metros Cuadrados | 554.58 | 554.58
GRO250302565981 | Metros lineales | 620 | 620
GRO250302565982 | Metros lineales | 117.1 | 117.1
GRO250302565983 | Metros Cuadrados | 578 | 578
GRO250302565984 | Metros lineales | 45 | 45
GRO250302565985 | Metros cúbicos | 145 | 145
GRO250302565986 | Metros Cuadrados | 119.86 | 119.86
GRO250302565987 | Metros Cuadrados | 193.91 | 193.91
GRO250302565988 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302565989 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302565990 | Metros Cuadrados | 608 | 608
GRO250302565991 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO250302565992 | Metros lineales | 60 | 60
GRO250302565993 | Piezas | 4 | 4
GRO250302565994 | Metros Cuadrados | 255 | 255
GRO250302565995 | Metros Cuadrados | 577.7 | 577.7
GRO250302565996 | Metros Cuadrados | 357.5 | 357.5
GRO250302565997 | Metros Cuadrados | 392 | 392
GRO250302566809 | Metros lineales | 300 | 300
GRO250302566811 | Metros lineales | 40 | 40
GRO250302566812 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302566815 | Metros Cuadrados | 54 | 54
GRO250302566816 | Metros Cuadrados | 54 | 54
GRO250302566821 | Metros cúbicos | 3000 | 3000
GRO250302566826 | Metros lineales | 49 | 49
GRO250302566827 | Metros Cuadrados | 240.3 | 240.3
GRO250302565998 | Metros Cuadrados | 377 | 377
GRO250302565999 | Metros Cuadrados | 345.8 | 345.8
GRO250302566000 | Metros Cuadrados | 954 | 954
GRO250302566001 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO250302566002 | Metros Cuadrados | 118.21 | 118.21
GRO250302566003 | Metros Cuadrados | 244.97 | 244.97
GRO250302566004 | Metros Cuadrados | 313.5 | 313.5
GRO250302566005 | Metros cúbicos | 500 | 500
GRO250302566006 | Piezas | 2 | 2
GRO250302566007 | Metros Cuadrados | 421.03 | 421.03
GRO250302566008 | Metros Cuadrados | 1078.63 | 1078.63
GRO250302566009 | Metros Cuadrados | 500.13 | 500.13
GRO250302566010 | Metros Cuadrados | 730.1 | 730.1
GRO250302566011 | Metros lineales | 83.1 | 83.1
GRO250302566012 | Metros lineales | 20 | 20
GRO250302566013 | Metros Cuadrados | 5792.35 | 5792.35
GRO250302566014 | Metros lineales | 157.11 | 157.11
GRO250302566015 | Metros Cuadrados | 691 | 691
GRO250302566016 | Piezas | 6 | 6
GRO250302566017 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5
GRO250302566018 | Metros cúbicos | 123.9 | 123.9
GRO250302566019 | Metros Cuadrados | 390 | 390
GRO250302566020 | Metros Cuadrados | 577.55 | 577.55
GRO250302566828 | Metros Cuadrados | 993.2 | 993.2
GRO250302566829 | Metros Cuadrados | 387.01 | 387.01
GRO250302566831 | Metros lineales | 413 | 413
GRO250302566835 | Metros Cuadrados | 1165.6 | 1165.6
GRO250302566839 | Metros lineales | 608 | 608
GRO250302566844 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250302566021 | Metros Cuadrados | 90 | 90
GRO250302566022 | Metros lineales | 108 | 108
GRO250302566023 | Metros lineales | 570 | 570
GRO250302566024 | Metros cúbicos | 216.65 | 216.65
GRO250302566025 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO250302566026 | Metros lineales | 175.5 | 175.5
GRO250302566027 | Metros Cuadrados | 1056.68 | 1056.68
GRO250302566028 | Metros lineales | 585 | 585
GRO250302566029 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO250302566030 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250302566031 | Metros Cuadrados | 547.79 | 547.79
GRO250302566032 | Metros Cuadrados | 111.75 | 111.75
GRO250302566033 | Piezas | 8 | 8
GRO250302566034 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
GRO250302566035 | Metros Cuadrados | 280 | 280
GRO250302566036 | Metros Cuadrados | 701.24 | 701.24
GRO250302566037 | Metros Cuadrados | 135 | 135
GRO250302566038 | Metros Cuadrados | 361.41 | 361.41
GRO250302566039 | Metros Cuadrados | 53.4 | 53.4
GRO250302566040 | Metros Cuadrados | 773.16 | 773.16
GRO250302566041 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566042 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302566043 | Metros Cuadrados | 448.55 | 448.55
GRO250302566044 | Metros lineales | 31 | 31
GRO250302566045 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302566046 | Metros Cuadrados | 1370.5 | 1370.5
GRO250302566047 | Metros Cuadrados | 433.16 | 433.16
GRO250302566048 | Metros Cuadrados | 224.1 | 224.1
GRO250302566049 | Metros lineales | 31 | 31
GRO250302566050 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302566051 | Metros Cuadrados | 4097.4 | 4097.4
GRO250302566052 | Metros Cuadrados | 376 | 376
GRO250302566053 | Metros lineales | 592.08 | 592.08
GRO250302566054 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO250302566055 | Metros Cuadrados | 625 | 625
GRO250302566056 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO250302566057 | Metros Cuadrados | 967.5 | 967.5
GRO250302566058 | Metros Cuadrados | 103.54 | 103.54
GRO250302566059 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
GRO250302566060 | Metros Cuadrados | 199.35 | 199.35
GRO250302566061 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250302566062 | Metros Cuadrados | 309.08 | 309.08
GRO250302566063 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250302566064 | Metros Cuadrados | 531 | 531
GRO250302566065 | Metros lineales | 212 | 212
GRO250302566066 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250302566419 | Metros cúbicos | 9860 | 9860
GRO250302566435 | Metros Cuadrados | 665 | 665
GRO250302566883 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302566884 | Metros Cuadrados | 102.01 | 102.01
GRO250302566886 | Metros Cuadrados | 22400 | 22400
GRO250302566067 | Metros Cuadrados | 4200.07 | 4200.07
GRO250302566068 | Metros cúbicos | 20 | 20
GRO250302566069 | Metros cúbicos | 273.2 | 273.2
GRO250302566070 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
GRO250302566071 | Metros Cuadrados | 385 | 385
GRO250302566072 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250302566073 | Metros cúbicos | 577.5 | 577.5
GRO250302566074 | Metros Cuadrados | 2717.84 | 2717.84
GRO250302566075 | Metros Cuadrados | 494 | 494
GRO250302566076 | Metros Cuadrados | 1788.21 | 1788.21
GRO250302566077 | Metros Cuadrados | 216.09 | 216.09
GRO250302566078 | Metros Cuadrados | 375 | 375
GRO250302566079 | Metros lineales | 164.5 | 164.5
GRO250302566080 | Metros Cuadrados | 64.37 | 64.37
GRO250302566081 | Metros lineales | 115 | 115
GRO250302566082 | Metros lineales | 63.34 | 63.34
GRO250302566083 | Metros lineales | 104.46 | 104.46
GRO250302566084 | Metros lineales | 36.39 | 36.39
GRO250302566085 | Metros Cuadrados | 299.22 | 299.22
GRO250302566086 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5
GRO250302566087 | Metros lineales | 492.5 | 492.5
GRO250302566088 | Metros Cuadrados | 503.36 | 503.36
GRO250302566089 | Piezas | 3 | 3
GRO250302566893 | Kilómetro | 9.9 | 9.9
GRO250302567221 | Metros Cuadrados | 1261.97 | 1261.97
GRO250302567233 | Metros Cuadrados | 593.23 | 593.23
GRO250302567234 | Metros Cuadrados | 166.32 | 166.32
GRO250302567239 | Metros Cuadrados | 1040.23 | 1040.23
GRO250302567242 | Metros lineales | 329.76 | 329.76
GRO250302567243 | Metros Cuadrados | 273.55 | 273.55
GRO250302567245 | Metros Cuadrados | 941.03 | 941.03
GRO250302553874 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250302553875 | Vehículos | 57 | 57
GRO250302553876 | Vehículos | 14 | 14
GRO250302553877 | SERVICIO(S) | 16 | 16
GRO250302553878 | SERVICIO(S) | 208 | 208
GRO250302553879 | SERVICIO(S) | 23 | 23
GRO250302553880 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250302553881 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250302553882 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250302553883 | SERVICIO(S) | 4 | 4
GRO250302553884 | Vehículos | 5 | 5
GRO250302567251 | Metros Cuadrados | 950 | 950
GRO250302567254 | Metros Cuadrados | 7350 | 7350
GRO250302598315 | Metros Cuadrados | 111 | 111
GRO250302598319 | Metros Cuadrados | 550 | 550
GRO250302598324 | Metros Cuadrados | 263.86 | 263.86
GRO250302598331 | Metros Cuadrados | 318.15 | 318.15
GRO250302595083 | Metros Cuadrados | 392 | 392
GRO250302596021 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302596022 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GRO250302597898 | Metros Cuadrados | 770 | 770
GRO250302599701 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO250302599719 | Kilómetro | 14.3 | 14.3
GRO250302597049 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250302597053 | Metros Cuadrados | 130 | 130
GRO250302597925 | Metros Cuadrados | 770 | 770
GRO250302599733 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
GRO250302599763 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO250302599784 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302598068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302598077 | Aula | 7 | 7
GRO250302598078 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250302598079 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302598080 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302598081 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302598082 | Aula | 4 | 4
GRO250302598083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302598084 | Aula | 3 | 3
GRO250302598085 | Equipamiento | 4 | 4
GRO250302598086 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250302598087 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250302598088 | Equipamiento | 2 | 2
GRO250302598089 | Equipamiento | 3 | 3
GRO250302598090 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302599432 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302599435 | Piezas | 1 | 1
GRO250302596175 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO250302596181 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO250302596183 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO250302596184 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO250302596185 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO250302596186 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO250302598091 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302598092 | Aula | 1 | 1
GRO250302598093 | Aula | 1 | 1
GRO250302598094 | Aula | 1 | 1
GRO250302598095 | Aula | 1 | 1
GRO250302598096 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302598097 | Cancha(s) | 3 | 3
GRO250302598098 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302595343 | Vehículos | 4 | 4
GRO250302595345 | PROYECTO(S) | 3 | 3
GRO250302595346 | Vehículos | 9 | 9
GRO250302595091 | Kilómetro | 80.35 | 80.35
GRO250302595096 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO250302595341 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GRO250302595342 | Vehículos | 2 | 2
GRO250302597723 | Kilómetro | 9.44 | 9.44
GRO250302597726 | Kilómetro | 6.99 | 6.99
GRO250302597729 | Metros Cuadrados | 126.16 | 126.16
GRO250302597947 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302597979 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GRO250302595968 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
GRO250302595969 | Metros cúbicos | 4026 | 4026
GRO250302595970 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
GRO250302598069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302598070 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250302598071 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250302598072 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250302598073 | Equipamiento | 1 | 1
GRO250302598074 | Aula | 17 | 17
GRO250302598075 | Aula | 10 | 10
GRO250302598076 | Aula | 9 | 9
GRO250302603208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603233 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603274 | Metros | 200 | 200
GRO250302599963 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302600305 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302600306 | Metros lineales | 35 | 35
GRO250302600307 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
GRO250302600308 | Lote | 100 | 100
GRO250302600309 | Metros lineales | 960 | 960
GRO250302601260 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302568374 | Metros Cuadrados | 1071.93 | 1071.93
GRO250302567817 | Metros Cuadrados | 7947.8 | 7947.8
GRO250302568418 | Metros Cuadrados | 6078.9 | 6078.9
GRO250302568492 | Piezas | 200 | 200
GRO250302568497 | Metros Cuadrados | 664.02 | 664.02
GRO250302566655 | Metros Cuadrados | 49.05 | 49.05
GRO250302602527 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250302602768 | Kilómetro | 50.05 | 50.05
GRO250302602835 | Kilómetro | 0.76 | 0.76
GRO250302602851 | Metros Cuadrados | 74 | 74
GRO250302602874 | Metros Cuadrados | 773.66 | 773.66
GRO250302602891 | Kilómetro | 1.12 | 1.12
GRO250302602910 | Metros Cuadrados | 749.86 | 749.86
GRO250302602935 | Kilómetro | 40 | 40
GRO250302600310 | Metros cúbicos | 1755.6 | 1755.6
GRO250302600311 | Lote | 100 | 100
GRO250302600312 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GRO250302601956 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302602119 | Metros | 15 | 15
GRO250302602544 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250302602846 | Kilómetro | 0.06 | 0.06
GRO250302602882 | Kilómetro | 0.86 | 0.86
GRO250302602808 | Kilómetro | 0.64 | 0.64
GRO250302602844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GRO250302601651 | Metros Cuadrados | 5336.45 | 5336.45
GRO250302602530 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250302602531 | Metros Cuadrados | 190 | 190
GRO250302602534 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GRO250302602543 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GRO250302602546 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250302599983 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
GRO250302602733 | Metros Cuadrados | 3380.43 | 3380.43
GRO250302602772 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250302601873 | Metros | 738.33 | 738.33
GRO250302601888 | Metros | 403.36 | 403.36
GRO250302602801 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250302601918 | Metros | 1219.05 | 1219.05
GRO250302602873 | Kilómetro | 0.42 | 0.42
GRO250302602886 | Metros Cuadrados | 773.66 | 773.66
GRO250302601946 | Piezas | 7 | 7
GRO250302602908 | Kilómetro | 2.44 | 2.44
GRO250302600303 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302600304 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302601232 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302601240 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302601247 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302602085 | Kilómetro | 0.77 | 0.77
GRO250302601253 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302601270 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302601279 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302602131 | Kilómetro | 0.46 | 0.46
GRO250302602157 | Metros lineales | 19.14 | 19.14
GRO250302603143 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250302603147 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302603161 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO250302603174 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
GRO250302601411 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603210 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603218 | Kilómetro | 85 | 85
GRO250302603219 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603225 | Metros lineales | 1 | 1
GRO250302603230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603252 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302603255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603258 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603264 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603271 | Kilómetro cuadrado | 4 | 4
GRO250302603272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603277 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GRO250302603278 | Kilómetro | 52 | 52
GRO250302603284 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302602744 | Kilómetro | 0.52 | 0.52
GRO250302602758 | Metros Cuadrados | 172 | 172
GRO250302602761 | Kilómetro | 0.76 | 0.76
GRO250302602776 | Kilómetro | 0.98 | 0.98
GRO250302602785 | Metros Cuadrados | 1088.04 | 1088.04
GRO250302602791 | Kilómetro | 1.04 | 1.04
GRO250302602794 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250302602818 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302603253 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302602836 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250302602863 | Metros Cuadrados | 773.66 | 773.66
GRO250302602927 | Kilómetro lineal | 60 | 60
GRO250302603243 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302601924 | Lote | 8 | 8
GRO250302603110 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603153 | Metros | 70 | 70
GRO250302603181 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
GRO250302603195 | Kilómetro | 75 | 75
GRO250302603197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603203 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603213 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603217 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603240 | Metros lineales | 12 | 12
GRO250302603247 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250302603248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603249 | Metros lineales | 1 | 1
GRO250302603254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603261 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603265 | Metros lineales | 1 | 1
GRO250302600313 | Lote | 100 | 100
GRO250302603268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302603280 | Kilómetro | 40 | 40
GRO250302603282 | Kilómetro | 0.02 | 0.02
GRO250302603283 | Metros | 31 | 31
GRO250302601227 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302601266 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302601275 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302601286 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302602528 | Metros Cuadrados | 380 | 380
GRO250302602529 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250302602532 | Lote | 1 | 1
GRO250302602535 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO250302602536 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GRO250302602537 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO250302602538 | Metros Cuadrados | 230 | 230
GRO250302602539 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250302602540 | Lote | 1 | 1
GRO250302602541 | Lote | 1 | 1
GRO250302602547 | Metros Cuadrados | 110 | 110
GRO250302602610 | Lote | 13 | 13
GRO240302440753 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO240302439182 | Kilómetro | 1.5 | 1.36
GRO240402466108 | Metros lineales | 15 | 15
GRO240402464076 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250102519754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102521503 | Cancha(s) | 2 | 2
GRO240402481370 | Metros lineales | 400 | 400
GRO240402490320 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
GRO240402480685 | Metros cúbicos | 12788 | 7803.38
GRO240402481585 | Metros cúbicos | 182.81 | 182.81
GRO250102523115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402480888 | Piezas | 3 | 3
GRO250102523127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250102523147 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402479484 | Metros lineales | 130 | 130
GRO240402513194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513210 | Sanitario(s) | 2 | 2
GRO240402513215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO240402513217 | Aula | 3 | 3
GRO240402513189 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GRO240402515047 | Metros Cuadrados | 220 | 220
GRO250102519753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202544644 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202539351 | Kilómetro | 3.4 | 3.4
GRO250202527590 | Metros Cuadrados | 1209 | 1209
GRO250202543442 | Piezas | 3 | 3
GRO250202539283 | Metros Cuadrados | 385 | 385
GRO250202539292 | Metros Cuadrados | 209 | 209
GRO250202539295 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO250202539297 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202539307 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO250202539309 | Piezas | 1 | 1
GRO250202539311 | Metros Cuadrados | 28 | 28
GRO250202539317 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250202539319 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250202539320 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250202539321 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO250202539330 | Metros lineales | 208 | 208
GRO250202539335 | Kilómetro | 1.66 | 1.66
GRO250202539338 | Metros lineales | 7990 | 7990
GRO250202539339 | Metros lineales | 7830 | 7830
GRO250202539342 | Metros Cuadrados | 144 | 144
GRO250202539349 | Metros Cuadrados | 1253.33 | 1253.33
GRO250202543446 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251
GRO250202543463 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202543467 | Metros Cuadrados | 117 | 117
GRO250202543468 | Metros lineales | 3220 | 3220
GRO250202543474 | Metros lineales | 227 | 227
GRO250202543478 | Metros Cuadrados | 605 | 605
GRO250202543483 | Piezas | 40 | 40
GRO250202539166 | Metros Cuadrados | 419 | 444.38
GRO250202539169 | Metros Cuadrados | 798 | 798
GRO250202539170 | Metros Cuadrados | 325 | 360
GRO250202539171 | Metros Cuadrados | 293 | 260.4
GRO250202539177 | Metros Cuadrados | 573 | 573.93
GRO250202539179 | Metros Cuadrados | 680 | 627.66
GRO250202539195 | Metros Cuadrados | 1016.3 | 1016.3
GRO250202539197 | Metros Cuadrados | 860 | 860
GRO250202539205 | Metros cúbicos | 42151 | 42151
GRO250202539209 | Metros Cuadrados | 387 | 387
GRO250202539210 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406
GRO250202539212 | Metros cúbicos | 390 | 390
GRO250202539214 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
GRO250202539215 | Metros Cuadrados | 1381 | 1381
GRO250202539230 | Metros Cuadrados | 618 | 618
GRO250202539234 | Metros Cuadrados | 966 | 966
GRO250202539235 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005
GRO250202539238 | Metros Cuadrados | 676 | 676
GRO250202539244 | Metros Cuadrados | 142 | 142
GRO250202539247 | Metros Cuadrados | 134.62 | 134.62
GRO250202539248 | Metros Cuadrados | 879.79 | 879.79
GRO250202539249 | Piezas | 18 | 18
GRO250202539256 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO250202539260 | Metros cúbicos | 154 | 154
GRO250202539261 | Metros Cuadrados | 19 | 19
GRO250202539262 | Metros Cuadrados | 688 | 688
GRO250202539263 | Metros Cuadrados | 159 | 159
GRO250202539266 | Metros Cuadrados | 57 | 57
GRO250202539269 | Metros Cuadrados | 832 | 832
GRO250202539270 | Metros lineales | 35 | 35
GRO250202539272 | Metros Cuadrados | 374 | 374
GRO250202539275 | Metros Cuadrados | 466 | 466
GRO250202539281 | Metros Cuadrados | 64 | 64
GRO250202527471 | Metros Cuadrados | 380 | 738.62
GRO250202527472 | Metros Cuadrados | 233 | 233
GRO250202527473 | Metros Cuadrados | 316 | 357.77
GRO250202527478 | Metros Cuadrados | 343 | 506.28
GRO250202527488 | Metros Cuadrados | 74 | 73.95
GRO250202527494 | Metros Cuadrados | 758 | 763.04
GRO250202527495 | Metros Cuadrados | 376 | 354.04
GRO250202527502 | Metros Cuadrados | 556 | 536.4
GRO250202527526 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO250202527527 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044
GRO250202527529 | Metros Cuadrados | 640 | 40.3
GRO250202527583 | Metros lineales | 131 | 131
GRO250202527586 | Metros Cuadrados | 85 | 85
GRO250202527704 | Metros lineales | 211 | 211
GRO250202527750 | Metros cúbicos | 101 | 101
GRO250202527766 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250202527826 | Metros Cuadrados | 559 | 559
GRO250202527827 | Metros Cuadrados | 211 | 211
GRO250202527829 | Metros Cuadrados | 225 | 225
GRO250202527842 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
GRO250202527862 | Metros Cuadrados | 611 | 611
GRO250202527863 | Metros Cuadrados | 79 | 79
GRO250202527864 | Metros Cuadrados | 64 | 64
GRO250202527866 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202527867 | Metros Cuadrados | 511 | 511
GRO250202527869 | Metros Cuadrados | 683 | 683
GRO250202527871 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GRO250202527914 | Metros Cuadrados | 822 | 100
GRO250202527915 | Kilómetro | 22 | 100
GRO250202527917 | Kilómetro | 33 | 100
GRO250202527920 | Piezas | 500 | 100
GRO250202527923 | Kilómetro | 30 | 100
GRO250202527925 | Kilómetro | 24 | 100
GRO250202527928 | Metros Cuadrados | 288.37 | 288.37
GRO250202527929 | Metros lineales | 330 | 330
GRO250202527930 | Metros Cuadrados | 1296.8 | 1296.8
GRO250202527942 | Metros lineales | 1428 | 1428
GRO250202527943 | Metros lineales | 1737 | 1737
GRO250202527979 | Metros Cuadrados | 393 | 393
GRO250202527997 | Metros Cuadrados | 162 | 162
GRO250202528019 | Metros Cuadrados | 381 | 381
GRO250202528021 | Metros lineales | 68 | 68
GRO250202528023 | Metros lineales | 196 | 196
GRO250202528025 | Metros Cuadrados | 373 | 373
GRO250202528097 | Metros Cuadrados | 596.44 | 596.44
GRO250202528099 | Metros Cuadrados | 370 | 370
GRO250202528100 | Metros Cuadrados | 355 | 3250
GRO250202528122 | Metros Cuadrados | 641 | 641
GRO250202528179 | Metros Cuadrados | 5505 | 5505
GRO250202528180 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600
GRO250202527718 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
GRO250202527720 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO250202527721 | Metros Cuadrados | 1477 | 1477
GRO250202527723 | Metros Cuadrados | 688 | 688
GRO250202527724 | Metros cúbicos | 6450 | 6450
GRO250202527725 | Metros Cuadrados | 1211 | 1211
GRO250202527770 | Metros cúbicos | 143 | 143
GRO250202527771 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202527774 | Kilómetro | 22 | 22
GRO250202527776 | Metros lineales | 12 | 12
GRO250202527777 | Metros Cuadrados | 60.8 | 60.8
GRO250202527780 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250202527815 | Metros Cuadrados | 1030.2 | 1030.2
GRO250202527830 | Metros Cuadrados | 199 | 199
GRO250202527846 | Metros lineales | 450 | 450
GRO250202527850 | Metros Cuadrados | 119 | 119
GRO250202527852 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GRO250202527853 | Metros Cuadrados | 585 | 585
GRO250202527859 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250202527860 | Metros Cuadrados | 257 | 257
GRO250202527861 | Metros Cuadrados | 656 | 656
GRO250202527872 | Metros Cuadrados | 912 | 912
GRO250202527873 | Metros Cuadrados | 122 | 122
GRO250202527882 | Metros lineales | 177 | 177
GRO250202527883 | Metros Cuadrados | 43381 | 43381
GRO250202527885 | Metros Cuadrados | 36 | 36
GRO250202527886 | Metros Cuadrados | 28 | 28
GRO250202527888 | Metros Cuadrados | 760 | 760
GRO250202527889 | Metros cúbicos | 769 | 769
GRO250202527897 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
GRO250202527910 | Metros Cuadrados | 1581.32 | 1581.32
GRO250202527911 | Metros Cuadrados | 617.14 | 617.14
GRO250202527913 | Metros lineales | 990 | 100
GRO250202527953 | Metros lineales | 3240 | 3240
GRO250202527988 | Metros cúbicos | 43 | 43
GRO250202527989 | Metros Cuadrados | 1183 | 1183
GRO250202528000 | Metros Cuadrados | 131 | 131
GRO250202528001 | Metros Cuadrados | 134 | 134
GRO250202528006 | Metros Cuadrados | 261 | 261
GRO250202527503 | Metros Cuadrados | 408 | 463.08
GRO250202527505 | Metros Cuadrados | 330 | 335.87
GRO250202527512 | Metros Cuadrados | 937 | 937
GRO250202527513 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
GRO250202527514 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GRO250202528030 | Metros Cuadrados | 608 | 608
GRO250202528031 | Metros Cuadrados | 588 | 588
GRO250202528036 | Metros lineales | 57 | 57
GRO250202528044 | Metros lineales | 24 | 24
GRO250202528051 | Metros Cuadrados | 497 | 497
GRO250202527543 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251
GRO250202527557 | Metros Cuadrados | 1289 | 1289
GRO250202528052 | Metros lineales | 1620 | 1620.37
GRO250202528058 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528059 | Metros Cuadrados | 921.1 | 921.1
GRO250202528061 | Metros Cuadrados | 767 | 767
GRO250202528063 | Metros Cuadrados | 880 | 880
GRO250202528074 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250202527562 | Metros Cuadrados | 1317.84 | 1317.84
GRO250202527567 | Metros Cuadrados | 590.74 | 590.74
GRO250202527568 | Metros Cuadrados | 592.1 | 592.1
GRO250202527572 | Metros Cuadrados | 625.88 | 625.88
GRO250202528098 | Piezas | 12 | 12
GRO250202528128 | Metros Cuadrados | 370 | 370
GRO250202528133 | Metros cúbicos | 78.84 | 78.84
GRO250202527579 | Metros cúbicos | 1982 | 1982
GRO250202527604 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250202527605 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250202528147 | Metros Cuadrados | 223.15 | 223.15
GRO250202528149 | Metros Cuadrados | 348 | 348
GRO250202528150 | Metros Cuadrados | 318 | 318
GRO250202528152 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250202528156 | Metros Cuadrados | 657 | 657
GRO250202528158 | Metros Cuadrados | 341 | 341
GRO250202528159 | Kilómetro | 6.3 | 6.3
GRO250202527620 | Metros lineales | 196 | 196
GRO250202527622 | Metros lineales | 1000 | 1000
GRO250202527624 | Metros Cuadrados | 752 | 752
GRO250202528164 | Metros lineales | 315 | 315
GRO250202528166 | Metros Cuadrados | 393 | 393
GRO250202528167 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250202528168 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250202528170 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250202528172 | Metros Cuadrados | 630 | 630
GRO250202528174 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250202528177 | Metros Cuadrados | 8022 | 8022
GRO250202528192 | Metros Cuadrados | 334 | 334
GRO250202527632 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO250202527636 | Metros Cuadrados | 428 | 428
GRO250202527639 | Metros lineales | 584 | 584
GRO250202527640 | Metros lineales | 117 | 117
GRO250202527644 | Metros lineales | 140 | 140
GRO250202527708 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GRO250202527709 | Metros Cuadrados | 1309 | 1309
GRO250202527710 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330
GRO250202545183 | Metros lineales | 740 | 740
GRO250202546293 | Metros lineales | 350 | 350
GRO250202546291 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202546294 | Metros lineales | 350 | 350
GRO250202546784 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO250202546822 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202546037 | Metros | 770 | 770
GRO250202545945 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250202546023 | Metros Cuadrados | 240 | 240
GRO250202546082 | Metros | 770 | 770
GRO250202546268 | Metros Cuadrados | 583.4 | 583.4
GRO250202546271 | Metros Cuadrados | 520 | 520
GRO250202546273 | Metros Cuadrados | 515 | 515
GRO250202546292 | Metros lineales | 350 | 350
GRO250202546296 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250202545423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545457 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO250202528027 | Metros Cuadrados | 791 | 791
GRO250202527775 | Metros lineales | 160 | 160
GRO250202545795 | Metros Cuadrados | 60 | 60
GRO250202546676 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202545935 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250202546026 | Metros | 560 | 560
GRO250202546030 | Metros | 560 | 560
GRO250202546078 | Metros | 770 | 770
GRO250202545182 | Metros cúbicos | 123.2 | 123.2
GRO250202545191 | Kilómetro lineal | 4.17 | 4.17
GRO250202548216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202546254 | Metros lineales | 74 | 74
GRO250202546259 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO250202546266 | Metros Cuadrados | 506 | 506
GRO250202546270 | Metros Cuadrados | 455 | 455
GRO250202546272 | Metros cúbicos | 18.75 | 18.75
GRO250202546290 | Metros Cuadrados | 400 | 400
GRO250202545451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545454 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GRO250202545770 | Metros Cuadrados | 140 | 140
GRO250202545775 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250202545778 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GRO250202545779 | Metros Cuadrados | 140 | 140
GRO250202546770 | Kilómetro | 20.4 | 20.4
GRO250202546774 | Metros Cuadrados | 200 | 200
GRO250202548027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250302566514 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302566516 | Metros Cuadrados | 27986 | 27986
GRO250302566573 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302566576 | Metros lineales | 92 | 92
GRO250302566580 | Metros lineales | 25.47 | 25.47
GRO250302566582 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180
GRO250302566584 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302566599 | Metros lineales | 110 | 110
GRO250302566604 | Metros lineales | 115 | 115
GRO250302566605 | Piezas | 12 | 12
GRO250302566606 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
GRO250302566607 | Kilómetro | 3.89 | 3.89
GRO250302566608 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302566609 | Kilómetro | 6.8 | 6.8
GRO250302566610 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566611 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GRO250302566612 | Metros lineales | 142.7 | 142.7
GRO250302566613 | Kilómetro | 14.4 | 14.4
GRO250302566614 | Kilómetro | 21 | 21
GRO250302566615 | Metros lineales | 160 | 160
GRO250302566616 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
GRO250302566618 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250302566619 | Kilómetro | 3.4 | 3.4
GRO250302566620 | Kilómetro | 29.82 | 29.82
GRO250302566622 | Metros lineales | 33.6 | 33.6
GRO250302566623 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250302566625 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250302566627 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302566629 | Metros Cuadrados | 551.01 | 551.01
GRO250302567764 | Metros cúbicos | 5613.5 | 5613.5
GRO250302567765 | Metros Cuadrados | 198.5 | 198.5
GRO250302567106 | Kilómetro | 3.08 | 3.08
GRO250302567123 | Metros Cuadrados | 1260 | 1020
GRO250302568154 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
GRO250302568155 | Piezas | 1300 | 1300
GRO250302568159 | Kilómetro | 6.33 | 6.33
GRO250302568164 | Metros lineales | 153 | 153
GRO250302568165 | Metros lineales | 314.54 | 314.54
GRO250302568167 | Metros lineales | 454.41 | 454.41
GRO250302568308 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302568309 | Metros lineales | 32.3 | 32.3
GRO250302568314 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302568319 | Metros cúbicos | 26 | 26
GRO250302568322 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302568323 | Metros lineales | 133.3 | 133.3
GRO250302568643 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO250302568644 | Kilómetro | 7.8 | 7.8
GRO250302568645 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302568646 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
GRO250302568647 | Metros lineales | 6350 | 6350
GRO250302568648 | Kilómetro | 19 | 19
GRO250302568649 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
GRO250302568650 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
GRO250302568652 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
GRO250302568653 | Kilómetro | 5.4 | 5.4
GRO250302568655 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO250302568656 | Kilómetro | 3.13 | 3.13
GRO250302568657 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302568659 | Kilómetro | 3.38 | 3.38
GRO250302568660 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302568661 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
GRO250302568983 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GRO250302568985 | Metros Cuadrados | 295 | 295
GRO250302568992 | Metros Cuadrados | 335 | 335
GRO250302568997 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
GRO250302567127 | Metros cúbicos | 13899.83 | 13899.83
GRO250302567129 | Metros cúbicos | 17769 | 17769
GRO250302567140 | Metros Cuadrados | 578.89 | 578.89
GRO250302567141 | Metros Cuadrados | 55 | 55
GRO250302567142 | Metros Cuadrados | 926.35 | 926.35
GRO250302567143 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250302567144 | Metros Cuadrados | 1145.88 | 1145.88
GRO250302567145 | Metros Cuadrados | 643.3 | 643.3
GRO250302568175 | Metros lineales | 332.78 | 332.78
GRO250302568177 | Kilómetro | 6.99 | 6.99
GRO250302568178 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302568179 | Kilómetro | 2.76 | 2.76
GRO250302568333 | Metros lineales | 205 | 205
GRO250302568335 | Metros Cuadrados | 554.62 | 554.62
GRO250302568338 | Metros lineales | 89.2 | 89.2
GRO250302568662 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO250302568663 | Kilómetro | 1.62 | 1.62
GRO250302568664 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO250302568665 | Kilómetro | 5.1 | 5.1
GRO250302568666 | Kilómetro | 6.3 | 6.3
GRO250302568667 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
GRO250302568668 | Metros Cuadrados | 1463.84 | 1463.84
GRO250302568670 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
GRO250302568671 | Kilómetro | 4.93 | 4.93
GRO250302568673 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
GRO250302568674 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
GRO250302568676 | Metros lineales | 215 | 215
GRO250302568677 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO250302568678 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302568680 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250302568681 | Kilómetro | 3.11 | 3.11
GRO250302569002 | Metros Cuadrados | 650 | 650
GRO250302569016 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250302567433 | Metros lineales | 154 | 154
GRO250302567443 | Metros Cuadrados | 168 | 168
GRO250302567447 | Metros Cuadrados | 929.53 | 929.53
GRO250302567449 | Metros Cuadrados | 571 | 571
GRO250302567767 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
GRO250302567768 | Metros Cuadrados | 4421.2 | 4421.2
GRO250302567770 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250302567774 | Metros Cuadrados | 1382.81 | 1382.81
GRO250302567775 | Metros Cuadrados | 217.9 | 217.9
GRO250302567776 | Metros lineales | 593.62 | 593.62
GRO250302567777 | Metros lineales | 1237.74 | 1237.74
GRO250302567780 | Metros Cuadrados | 862.7 | 862.7
GRO250302567781 | Metros lineales | 347 | 347
GRO250302567782 | Metros Cuadrados | 356.65 | 356.65
GRO250302567787 | Metros Cuadrados | 1011 | 1011
GRO250302567146 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250302567147 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302567148 | Kilómetro | 10.6 | 10.6
GRO250302567149 | Metros Cuadrados | 735.93 | 735.93
GRO250302567150 | Metros Cuadrados | 854.68 | 854.68
GRO250302567151 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GRO250302567152 | Metros Cuadrados | 793.01 | 793.01
GRO250302567154 | Metros lineales | 212.34 | 212.34
GRO250302567155 | Metros Cuadrados | 640 | 640
GRO250302567156 | Metros lineales | 25 | 25
GRO250302567157 | Metros Cuadrados | 345.52 | 345.52
GRO250302567159 | Metros Cuadrados | 470.36 | 470.36
GRO250302567160 | Metros lineales | 280 | 280
GRO250302567162 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO250302568199 | Kilómetro | 8.82 | 8.82
GRO250302568205 | Kilómetro | 3.12 | 3.12
GRO250302568207 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GRO250302568209 | Kilómetro | 7.12 | 7.12
GRO250302568211 | Kilómetro | 60 | 60
GRO250302568212 | Metros lineales | 140.1 | 140.1
GRO250302568213 | Metros Cuadrados | 913 | 913
GRO250302568215 | Metros Cuadrados | 760 | 760.22
GRO250302568218 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302568351 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GRO250302568352 | Metros Cuadrados | 40.54 | 40.54
GRO250302568682 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250302568683 | Kilómetro | 3.72 | 3.72
GRO250302568684 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
GRO250302568685 | Kilómetro | 3.73 | 3.73
GRO250302568686 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302568687 | Kilómetro | 3.39 | 3.39
GRO250302568688 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302568689 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO250302568701 | Metros Cuadrados | 384 | 384
GRO250302569025 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250302569036 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GRO250302567791 | Metros lineales | 172.33 | 172.33
GRO250302567793 | Metros Cuadrados | 333.49 | 333.49
GRO250302567795 | Metros Cuadrados | 247.1 | 247.1
GRO250302567800 | Metros Cuadrados | 218.12 | 218.12
GRO250302567801 | Metros lineales | 1130.2 | 1130.2
GRO250302567802 | Metros lineales | 678.67 | 678.67
GRO250302567808 | Metros Cuadrados | 1445.05 | 1445.05
GRO250302567163 | Kilómetro | 14 | 14
GRO250302567164 | Metros Cuadrados | 145.63 | 145.63
GRO250302567165 | Metros Cuadrados | 60 | 60
GRO250302567166 | Kilómetro | 10.3 | 10.3
GRO250302567167 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250302567168 | Metros cúbicos | 827.87 | 827.87
GRO250302567170 | Metros Cuadrados | 970.35 | 970.35
GRO250302567171 | Metros lineales | 316.2 | 316.2
GRO250302567173 | Metros Cuadrados | 292.5 | 292.5
GRO250302567174 | Metros Cuadrados | 458.59 | 458.59
GRO250302567175 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250302567177 | Metros lineales | 50 | 50
GRO250302567178 | Kilómetro | 18.4 | 18.4
GRO250302567179 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250302567282 | Metros lineales | 161 | 161
GRO250302567283 | Metros Cuadrados | 5200.42 | 5200.42
GRO250302568363 | Piezas | 600 | 600
GRO250302568366 | Metros Cuadrados | 765.69 | 765.69
GRO250302568367 | Metros cúbicos | 12 | 12
GRO250302568368 | Metros Cuadrados | 701.83 | 701.83
GRO250302568372 | Metros Cuadrados | 125 | 125
GRO250302568375 | Metros Cuadrados | 651 | 651
GRO250302568376 | Metros Cuadrados | 463.87 | 463.87
GRO250302568377 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
GRO250302568379 | Metros Cuadrados | 720 | 720
GRO250302568381 | Kilómetro | 2.55 | 2.55
GRO250302568704 | Metros Cuadrados | 518 | 518
GRO250302568706 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053
GRO250302569040 | Metros Cuadrados | 640 | 640
GRO250302567809 | Metros cúbicos | 128.21 | 128.21
GRO250302567811 | Metros Cuadrados | 1171.46 | 1171.46
GRO250302567819 | Metros Cuadrados | 590.9 | 590.9
GRO250302567820 | Kilómetro | 32.04 | 32.04
GRO250302567821 | Kilómetro | 17.26 | 17.26
GRO250302567822 | Metros Cuadrados | 847.95 | 847.95
GRO250302567824 | Metros Cuadrados | 691.98 | 691.98
GRO250302567825 | Metros lineales | 262.35 | 262.35
GRO250302567826 | Metros Cuadrados | 1192.8 | 1192.8
GRO250302567828 | Metros cúbicos | 105.6 | 105.6
GRO250302567829 | Kilómetro | 25.3 | 25.3
GRO250302567287 | Metros Cuadrados | 74.95 | 74.95
GRO250302567288 | Metros lineales | 287.5 | 287.5
GRO250302567289 | Kilómetro | 15.27 | 15.27
GRO250302567290 | Kilómetro | 4.18 | 4.18
GRO250302567291 | Metros lineales | 156 | 156
GRO250302567292 | Metros lineales | 260 | 260
GRO250302567298 | Metros cúbicos | 8182.8 | 8182.8
GRO250302567299 | Metros Cuadrados | 1272 | 1272
GRO250302568383 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
GRO250302568386 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
GRO250302568387 | Metros cúbicos | 62.5 | 62.5
GRO250302568388 | Metros lineales | 354.38 | 354.38
GRO250302568389 | Metros Cuadrados | 910 | 910
GRO250302568390 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
GRO250302568392 | Kilómetro | 2.65 | 2.65
GRO250302569065 | Metros lineales | 655 | 655
GRO250302569066 | Metros lineales | 52.89 | 52.89
GRO250302569067 | Metros lineales | 671 | 671
GRO250302569068 | Metros Cuadrados | 590.55 | 590.55
GRO250302569069 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GRO250302569070 | Piezas | 7 | 7
GRO250302569073 | Metros Cuadrados | 840 | 840
GRO250302569074 | Metros cúbicos | 9257.95 | 9257.95
GRO250302567830 | Metros Cuadrados | 87.45 | 87.45
GRO250302567831 | Kilómetro | 4.36 | 4.36
GRO250302567832 | Metros Cuadrados | 797.53 | 797.53
GRO250302567833 | Metros cúbicos | 127.98 | 127.98
GRO250302567834 | Metros Cuadrados | 1233 | 1233
GRO250302567835 | Metros cúbicos | 417.04 | 417.04
GRO250302567836 | Metros Cuadrados | 348 | 348
GRO250302567838 | Metros lineales | 1034 | 1034
GRO250302567839 | Metros Cuadrados | 45.38 | 45.38
GRO250302567840 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO250302567842 | Kilómetro | 9.49 | 9.49
GRO250302567843 | Kilómetro | 8.5 | 8.5
GRO250302567845 | Metros cúbicos | 343.22 | 343.22
GRO250302567846 | Metros Cuadrados | 632.14 | 632.14
GRO250302567847 | Kilómetro | 17.75 | 17.75
GRO250302567849 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GRO250302567202 | Kilómetro | 26.1 | 26.1
GRO250302567203 | Metros cúbicos | 9.12 | 9.12
GRO250302567204 | Kilómetro | 8.75 | 8.75
GRO250302567206 | Kilómetro | 18.15 | 18.15
GRO250302567207 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302567208 | Kilómetro | 14 | 14
GRO250302567209 | Kilómetro | 26 | 26
GRO250302567211 | Kilómetro | 22 | 22
GRO250302567214 | Kilómetro | 4.15 | 4.15
GRO250302567215 | Metros lineales | 724.22 | 724.22
GRO250302567929 | Kilómetro | 4.69 | 4.69
GRO250302567305 | Metros lineales | 363.6 | 363.6
GRO250302567307 | Metros lineales | 252.9 | 252.9
GRO250302567308 | Metros lineales | 135 | 135
GRO250302567309 | Metros lineales | 155.32 | 155.32
GRO250302567310 | Metros Cuadrados | 450.5 | 450.5
GRO250302567311 | Metros lineales | 178.2 | 178.2
GRO250302567312 | Metros Cuadrados | 840.75 | 840.75
GRO250302567314 | Metros Cuadrados | 720.6 | 720.6
GRO250302567318 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248
GRO250302567319 | Metros Cuadrados | 250.84 | 250.84
GRO250302568405 | Metros Cuadrados | 26.42 | 26.42
GRO250302568407 | Metros lineales | 861.8 | 861.8
GRO250302568408 | Metros lineales | 4000 | 4000
GRO250302568409 | Metros lineales | 240 | 240
GRO250302568413 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305
GRO250302568415 | Metros lineales | 461.03 | 461.03
GRO250302568420 | Metros Cuadrados | 631.41 | 631.41
GRO250302568423 | Metros lineales | 2320 | 2320
GRO250302568424 | Metros Cuadrados | 968.03 | 968.03
GRO250302568748 | Metros Cuadrados | 447.79 | 447.79
GRO250302568755 | Metros Cuadrados | 90.4 | 90.4
GRO250302568757 | Metros lineales | 253 | 253
GRO250302569075 | Piezas | 4 | 4
GRO250302569076 | Metros lineales | 41.62 | 41.62
GRO250302569077 | Kilómetro | 31.23 | 31.23
GRO250302569078 | Metros Cuadrados | 590.55 | 590.55
GRO250302569079 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302569080 | Metros lineales | 36.71 | 36.71
GRO250302569082 | Piezas | 16 | 16
GRO250302569083 | Metros Cuadrados | 332.5 | 332.5
GRO250302569084 | Piezas | 1 | 1
GRO250302569086 | Metros Cuadrados | 152.27 | 152.27
GRO250302569087 | Metros Cuadrados | 728 | 728
GRO250302569094 | Metros lineales | 25.05 | 25.05
GRO250302569096 | Metros lineales | 25 | 25
GRO250302567850 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302567851 | Metros Cuadrados | 281.7 | 281.7
GRO250302567852 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO250302567853 | Metros cúbicos | 58.5 | 58.5
GRO250302567854 | Metros Cuadrados | 948 | 948
GRO250302567855 | Metros cúbicos | 211.16 | 211.16
GRO250302567857 | Metros cúbicos | 179.37 | 179.37
GRO250302567858 | Metros Cuadrados | 882 | 882
GRO250302567859 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250302567861 | Metros cúbicos | 90.68 | 90.68
GRO250302567932 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
GRO250302567934 | Metros lineales | 60 | 60
GRO250302567935 | Metros lineales | 135 | 135
GRO250302567936 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
GRO250302567937 | Metros Cuadrados | 186 | 186
GRO250302567938 | Metros lineales | 84 | 84
GRO250302567940 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
GRO250302567941 | Kilómetro | 4.4 | 4.4
GRO250302567943 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GRO250302567944 | Metros Cuadrados | 31.5 | 31.5
GRO250302567945 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302567947 | Kilómetro | 11.2 | 11.2
GRO250302567948 | Metros lineales | 831 | 831
GRO250302567950 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302567952 | Piezas | 45 | 45
GRO250302567324 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062
GRO250302567325 | Metros Cuadrados | 984.8 | 984.8
GRO250302567328 | Metros lineales | 259 | 259
GRO250302567331 | Metros lineales | 86.2 | 86.2
GRO250302567333 | Metros Cuadrados | 2004.11 | 2004.11
GRO250302567335 | Metros Cuadrados | 443.37 | 443.37
GRO250302568426 | Metros cúbicos | 16776.56 | 16776.56
GRO250302568427 | Kilómetro | 9.24 | 9.24
GRO250302568428 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
GRO250302568429 | Metros Cuadrados | 450.72 | 450.72
GRO250302568430 | Metros Cuadrados | 945 | 945
GRO250302568431 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302568433 | Kilómetro | 1.28 | 1.28
GRO250302568434 | Kilómetro | 15.66 | 15.66
GRO250302568436 | Kilómetro | 22.6 | 22.6
GRO250302568437 | Kilómetro | 4.24 | 4.24
GRO250302568438 | Kilómetro | 9.9 | 9.9
GRO250302568440 | Kilómetro | 9.81 | 9.81
GRO250302568441 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250302568442 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
GRO250302568444 | Kilómetro | 36.77 | 36.77
GRO250302568445 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
GRO250302568758 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302568760 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302568761 | Metros Cuadrados | 173.24 | 173.24
GRO250302568762 | Metros Cuadrados | 933.57 | 933.57
GRO250302568763 | Metros Cuadrados | 110.69 | 110.69
GRO250302568764 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302568766 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GRO250302568767 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
GRO250302568769 | Metros Cuadrados | 149.15 | 149.15
GRO250302568771 | Kilómetro | 1.01 | 1.01
GRO250302568773 | Metros Cuadrados | 1305.8 | 1305.8
GRO250302568774 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302568776 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO250302566933 | Metros cúbicos | 1712.43 | 1712.43
GRO250302567953 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302567954 | Kilómetro | 7.4 | 7.4
GRO250302567955 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
GRO250302567956 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302567957 | Kilómetro | 8.1 | 8.1
GRO250302567958 | Piezas | 78 | 78
GRO250302567959 | Kilómetro | 5.9 | 5.9
GRO250302567960 | Kilómetro | 11.1 | 11.1
GRO250302567962 | Metros lineales | 219 | 219
GRO250302567963 | Kilómetro | 1.62 | 1.62
GRO250302567965 | Metros cúbicos | 756 | 756
GRO250302567967 | Metros lineales | 62 | 62
GRO250302567968 | Metros lineales | 118.77 | 118.77
GRO250302567969 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
GRO250302567971 | Metros Cuadrados | 887.83 | 887.83
GRO250302567972 | Metros cúbicos | 21147 | 21147
GRO250302567338 | Metros lineales | 186.8 | 186.8
GRO250302567339 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO250302567341 | Metros Cuadrados | 748.09 | 748.09
GRO250302567342 | Metros lineales | 156 | 156
GRO250302567344 | Metros Cuadrados | 982.89 | 982.89
GRO250302568447 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302568448 | Metros lineales | 85 | 85
GRO250302568449 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302568450 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250302568451 | Kilómetro | 9.76 | 9.76
GRO250302568452 | Kilómetro | 6.3 | 6.3
GRO250302568454 | Kilómetro | 11.05 | 11.05
GRO250302568455 | Metros cúbicos | 408 | 408
GRO250302568456 | Kilómetro | 5.37 | 5.37
GRO250302568458 | Metros cúbicos | 410 | 410
GRO250302568459 | Metros Cuadrados | 543.88 | 543.88
GRO250302568461 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO250302568462 | Kilómetro | 1.31 | 1.31
GRO250302568463 | Metros Cuadrados | 453.88 | 453.88
GRO250302568465 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
GRO250302568466 | Metros lineales | 608 | 608
GRO250302568468 | Metros Cuadrados | 194 | 194
GRO250302568469 | Metros Cuadrados | 506 | 506
GRO250302568779 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302568781 | Kilómetro | 1.04 | 1.04
GRO250302568782 | Kilómetro | 24.34 | 24.34
GRO250302568783 | Metros lineales | 70 | 70
GRO250302568784 | Kilómetro | 6.1 | 6.1
GRO250302568785 | Piezas | 26 | 26
GRO250302568786 | Kilómetro | 25.13 | 25.13
GRO250302568788 | Piezas | 33 | 33
GRO250302568789 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302568791 | Metros cúbicos | 204.19 | 204.19
GRO250302568792 | Metros cúbicos | 123.97 | 123.97
GRO250302568794 | Metros cúbicos | 203.27 | 203.27
GRO250302568795 | Kilómetro | 21.78 | 21.78
GRO250302568797 | Piezas | 30 | 30
GRO250302568798 | Kilómetro | 7.15 | 7.15
GRO250302568800 | Piezas | 98 | 98
GRO250302568801 | Kilómetro | 5.78 | 5.78
GRO250302567560 | Metros Cuadrados | 870 | 870
GRO250302567567 | Metros Cuadrados | 11668 | 11668
GRO250302567906 | Metros lineales | 761 | 761
GRO250302567907 | Piezas | 25 | 25
GRO250302567908 | Piezas | 41 | 41
GRO250302567911 | Metros lineales | 1432 | 1432
GRO250302567912 | Piezas | 25 | 25
GRO250302566934 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302566935 | Kilómetro | 10.6 | 10.6
GRO250302566936 | Kilómetro | 9.8 | 9.8
GRO250302566937 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
GRO250302566938 | Kilómetro | 2.3 | 2.3
GRO250302566939 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302566940 | Metros lineales | 453 | 453
GRO250302566941 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
GRO250302566943 | Metros lineales | 83 | 83
GRO250302566945 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302566946 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
GRO250302566948 | Metros lineales | 160 | 160
GRO250302566949 | Kilómetro | 8.6 | 8.6
GRO250302566951 | Metros lineales | 97 | 97
GRO250302566952 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250302567973 | Metros Cuadrados | 65 | 65
GRO250302567974 | Kilómetro | 10.2 | 10.2
GRO250302567975 | Kilómetro | 9.7 | 9.7
GRO250302567976 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302567977 | Metros lineales | 60 | 60
GRO250302567978 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302567979 | Metros Cuadrados | 264.6 | 264.6
GRO250302567980 | Metros Cuadrados | 246.5 | 246.5
GRO250302567982 | Metros lineales | 58 | 58
GRO250302567983 | Metros Cuadrados | 584 | 584
GRO250302567985 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
GRO250302567986 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
GRO250302567989 | Piezas | 75 | 75
GRO250302567990 | Metros cúbicos | 612 | 612
GRO250302567991 | Metros lineales | 86 | 86
GRO250302567370 | Metros Cuadrados | 907.5 | 907.5
GRO250302568470 | Piezas | 54 | 54
GRO250302568471 | Piezas | 37 | 37
GRO250302568472 | Kilómetro | 1.42 | 1.42
GRO250302568473 | Metros Cuadrados | 481 | 481
GRO250302568474 | Metros Cuadrados | 543 | 543
GRO250302568475 | Metros lineales | 33 | 33
GRO250302568477 | Metros lineales | 591 | 591
GRO250302568478 | Metros Cuadrados | 376 | 376
GRO250302568802 | Piezas | 95 | 95
GRO250302568803 | Metros lineales | 70 | 70
GRO250302568805 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250302568806 | Kilómetro | 38.51 | 38.51
GRO250302568807 | Metros cúbicos | 40 | 40
GRO250302568809 | Metros cúbicos | 128.09 | 128.09
GRO250302568810 | Metros cúbicos | 150.32 | 150.32
GRO250302568811 | Piezas | 27 | 27
GRO250302568814 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250302568815 | Piezas | 37 | 37
GRO250302568817 | Metros lineales | 35 | 35
GRO250302568818 | Metros cúbicos | 105.36 | 105.36
GRO250302568821 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
GRO250302568822 | Metros cúbicos | 168 | 168
GRO250302568823 | Piezas | 23 | 23
GRO250302567585 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
GRO250302567587 | Metros cúbicos | 5800 | 5800
GRO250302567588 | Metros cúbicos | 1800 | 1800
GRO250302567589 | Metros Cuadrados | 20039 | 20039
GRO250302567593 | Metros lineales | 117.9 | 117.9
GRO250302567594 | Metros Cuadrados | 819.52 | 819.52
GRO250302567913 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250302567914 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
GRO250302567915 | Kilómetro | 10.1 | 10.1
GRO250302567917 | Kilómetro | 6.7 | 6.7
GRO250302567918 | Kilómetro | 13.1 | 13.1
GRO250302567920 | Metros lineales | 62 | 62
GRO250302567921 | Kilómetro | 8.7 | 8.7
GRO250302567923 | Kilómetro | 11.8 | 11.8
GRO250302567924 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
GRO250302567926 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
GRO250302567927 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO250302566955 | Kilómetro | 8.7 | 8.7
GRO250302566956 | Kilómetro | 10.9 | 10.9
GRO250302566957 | Kilómetro | 9.8 | 9.8
GRO250302566965 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566971 | Piezas | 30 | 30
GRO250302567993 | Metros Cuadrados | 141.36 | 141.36
GRO250302567994 | Kilómetro | 6.9 | 6.9
GRO250302567995 | Piezas | 1 | 1
GRO250302567996 | Metros lineales | 130 | 130
GRO250302567997 | Metros lineales | 86 | 86
GRO250302567998 | Kilómetro | 7.2 | 7.2
GRO250302568001 | Kilómetro | 8.9 | 8.9
GRO250302568003 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
GRO250302568004 | Piezas | 30 | 30
GRO250302568006 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
GRO250302568007 | Kilómetro | 6.9 | 6.9
GRO250302568008 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
GRO250302568010 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
GRO250302568011 | Metros Cuadrados | 1049.09 | 1049.09
GRO250302568013 | Piezas | 65 | 65
GRO250302567378 | Metros Cuadrados | 879 | 879
GRO250302567379 | Metros Cuadrados | 824 | 824
GRO250302567384 | Kilómetro | 2.42 | 2.42
GRO250302567386 | Kilómetro | 4.7 | 4.7
GRO250302567387 | Kilómetro | 2.78 | 2.78
GRO250302567393 | Metros lineales | 564 | 564
GRO250302567395 | Metros Cuadrados | 586 | 586
GRO250302568507 | Metros Cuadrados | 503.31 | 505.31
GRO250302568508 | Metros Cuadrados | 928.2 | 928.2
GRO250302568509 | Metros Cuadrados | 1043.27 | 1043.27
GRO250302568510 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GRO250302568511 | Metros lineales | 602 | 395
GRO250302568512 | Metros lineales | 480 | 1631
GRO250302568513 | Metros lineales | 304 | 350
GRO250302568514 | Metros Cuadrados | 1893.76 | 1893.76
GRO250302568824 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302568827 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
GRO250302568832 | Metros Cuadrados | 186.88 | 186.88
GRO250302568833 | Metros Cuadrados | 945 | 945
GRO250302568838 | Metros Cuadrados | 344.32 | 344.32
GRO250302568842 | Metros Cuadrados | 613.76 | 613.76
GRO250302568846 | Metros Cuadrados | 437 | 437
GRO250302567597 | Metros Cuadrados | 512.56 | 512.56
GRO250302567602 | Metros Cuadrados | 577.5 | 577.5
GRO250302567604 | Metros cúbicos | 360 | 360
GRO250302567608 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
GRO250302567612 | Metros lineales | 3800 | 3800
GRO250302567615 | Metros lineales | 1600 | 1600
GRO250302566976 | Metros lineales | 166 | 166
GRO250302566977 | Piezas | 3 | 3
GRO250302568014 | Kilómetro | 14.3 | 14.3
GRO250302568016 | Kilómetro | 9.4 | 9.4
GRO250302568017 | Kilómetro | 8.6 | 8.6
GRO250302568018 | Metros Cuadrados | 849.44 | 849.44
GRO250302568025 | Metros Cuadrados | 726.01 | 726.01
GRO250302567400 | Metros lineales | 73 | 73
GRO250302567406 | Metros Cuadrados | 9277 | 9277
GRO250302567410 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO250302568515 | Metros Cuadrados | 606.4 | 606.4
GRO250302568516 | Piezas | 145 | 145
GRO250302568517 | Piezas | 16 | 1
GRO250302568521 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
GRO250302568522 | Metros lineales | 141.3 | 141.3
GRO250302568525 | Metros Cuadrados | 568.1 | 568.1
GRO250302568526 | Metros Cuadrados | 630.79 | 630.79
GRO250302568528 | Metros lineales | 585 | 585
GRO250302568535 | Metros lineales | 85 | 85
GRO250302568851 | Metros lineales | 214.2 | 214.2
GRO250302568855 | Metros Cuadrados | 343.22 | 343.22
GRO250302568866 | Metros lineales | 45 | 45
GRO250302567618 | Metros cúbicos | 1500 | 1500
GRO250302567619 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
GRO250302567621 | Metros Cuadrados | 3290.73 | 3290.73
GRO250302567622 | Metros cúbicos | 40318.65 | 40318.65
GRO250302567623 | Metros Cuadrados | 1104.6 | 1104.6
GRO250302567624 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GRO250302567630 | Metros Cuadrados | 129.5 | 129.5
GRO250302567632 | Metros Cuadrados | 1483.92 | 1483.92
GRO250302567634 | Metros Cuadrados | 174 | 174
GRO250302567637 | Metros Cuadrados | 105.96 | 105.96
GRO250302567001 | Metros Cuadrados | 444 | 444
GRO250302567002 | Metros cúbicos | 300 | 300
GRO250302567011 | Metros Cuadrados | 841 | 841
GRO250302567014 | Metros Cuadrados | 681 | 681
GRO250302567017 | Metros Cuadrados | 378 | 378
GRO250302567019 | Metros Cuadrados | 374 | 374
GRO250302568038 | Metros lineales | 4084 | 4084
GRO250302568049 | Metros Cuadrados | 197.11 | 197.11
GRO250302568050 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567425 | Metros Cuadrados | 433.8 | 433.8
GRO250302567426 | Metros lineales | 144.77 | 144.77
GRO250302567427 | Metros cúbicos | 630.64 | 630.64
GRO250302567431 | Metros Cuadrados | 586 | 586
GRO250302568219 | Metros lineales | 140 | 140
GRO250302568220 | Metros Cuadrados | 347 | 347.97
GRO250302568221 | Metros Cuadrados | 1102 | 1102.04
GRO250302568224 | Metros Cuadrados | 553.14 | 553.14
GRO250302568225 | Kilómetro | 5.28 | 5.28
GRO250302568537 | Metros Cuadrados | 1229.2 | 1229.2
GRO250302568538 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250302568541 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4
GRO250302568543 | Metros Cuadrados | 969.64 | 969.64
GRO250302568547 | Metros Cuadrados | 586.54 | 586.54
GRO250302568550 | Metros lineales | 402.13 | 402.13
GRO250302568552 | Metros Cuadrados | 554.5 | 554.5
GRO250302568555 | Metros lineales | 243.9 | 243.9
GRO250302568875 | Metros Cuadrados | 546 | 546
GRO250302568879 | Piezas | 48 | 48
GRO250302568882 | Metros lineales | 846 | 846
GRO250302568885 | Metros Cuadrados | 110 | 110
GRO250302568886 | Metros Cuadrados | 531 | 531
GRO250302568890 | Metros lineales | 178 | 178
GRO250302567640 | Metros Cuadrados | 825 | 825
GRO250302567642 | Metros cúbicos | 15400 | 15400
GRO250302567643 | Metros Cuadrados | 1323 | 1323
GRO250302567645 | Metros Cuadrados | 102.84 | 102.84
GRO250302567648 | Metros Cuadrados | 312 | 312
GRO250302567649 | Piezas | 200 | 200
GRO250302567650 | Metros Cuadrados | 444.4 | 444.4
GRO250302567654 | Metros Cuadrados | 738.77 | 738.77
GRO250302567655 | Metros Cuadrados | 504 | 504
GRO250302567021 | Metros lineales | 144 | 144
GRO250302567024 | Metros Cuadrados | 420.82 | 420.82
GRO250302567025 | Kilómetro | 8.72 | 8.72
GRO250302567027 | Kilómetro | 7.17 | 7.17
GRO250302567028 | Metros lineales | 102 | 102
GRO250302567030 | Metros lineales | 120 | 120
GRO250302567031 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
GRO250302567033 | Metros Cuadrados | 318.09 | 318.09
GRO250302567034 | Metros Cuadrados | 643 | 643
GRO250302567035 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO250302567037 | Kilómetro | 18.8 | 18.8
GRO250302567038 | Metros Cuadrados | 975 | 975
GRO250302567040 | Kilómetro | 13.8 | 13.8
GRO250302567041 | Kilómetro | 14.05 | 14.05
GRO250302568058 | Metros lineales | 4300 | 4300
GRO250302568062 | Metros Cuadrados | 691.08 | 691.08
GRO250302568065 | Metros Cuadrados | 376.17 | 376.17
GRO250302568227 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250302568228 | Kilómetro | 2.76 | 2.76
GRO250302568231 | Metros Cuadrados | 1028.18 | 1028.18
GRO250302568232 | Metros lineales | 705.48 | 705.48
GRO250302568233 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
GRO250302568235 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250302568237 | Kilómetro | 3.03 | 3.03
GRO250302568238 | Metros Cuadrados | 330 | 330.6
GRO250302568239 | Metros lineales | 2141 | 2141.5
GRO250302568242 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO250302568243 | Metros lineales | 493 | 493
GRO250302568245 | Metros Cuadrados | 133.1 | 133.1
GRO250302568248 | Metros lineales | 140 | 140
GRO250302568559 | Metros Cuadrados | 492.77 | 492.77
GRO250302568561 | Metros Cuadrados | 1265.25 | 1265.25
GRO250302568571 | Metros Cuadrados | 613.16 | 613.16
GRO250302568574 | Metros Cuadrados | 996.3 | 996.3
GRO250302568577 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302568891 | Metros lineales | 494 | 494
GRO250302568895 | Metros cúbicos | 1795.7 | 1795.7
GRO250302568896 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302568898 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250302568899 | Metros Cuadrados | 91.41 | 91.41
GRO250302568905 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302568906 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302568909 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302568912 | Metros lineales | 14020 | 14020
GRO250302567661 | Metros Cuadrados | 599.72 | 599.72
GRO250302567663 | Metros Cuadrados | 1026.11 | 1026.11
GRO250302567664 | Metros Cuadrados | 471.72 | 471.72
GRO250302567665 | Metros cúbicos | 4562.54 | 4562.54
GRO250302567677 | Kilómetro | 13 | 13
GRO250302567678 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302567680 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567042 | Metros lineales | 902 | 902
GRO250302567043 | Metros cúbicos | 9664.2 | 9664.2
GRO250302567044 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302567046 | Metros Cuadrados | 522 | 522
GRO250302567047 | Metros cúbicos | 7434 | 7434
GRO250302567048 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248
GRO250302567049 | Kilómetro | 5.95 | 5.95
GRO250302567050 | Metros cúbicos | 9907.95 | 9907.95
GRO250302567052 | Kilómetro | 26.85 | 26.85
GRO250302567053 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
GRO250302567054 | Metros cúbicos | 12330 | 12330
GRO250302567057 | Metros lineales | 104 | 104
GRO250302567058 | Piezas | 1 | 1
GRO250302568089 | Metros Cuadrados | 354 | 354
GRO250302568090 | Metros Cuadrados | 438.8 | 438.8
GRO250302568094 | Metros lineales | 30.11 | 30.11
GRO250302568249 | Metros lineales | 159.75 | 159.75
GRO250302568250 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
GRO250302568254 | Metros Cuadrados | 573.3 | 573.3
GRO250302568255 | Metros Cuadrados | 329.8 | 329.8
GRO250302568256 | Kilómetro | 1.72 | 1.72
GRO250302568258 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
GRO250302568259 | Metros cúbicos | 240 | 240
GRO250302568260 | Metros cúbicos | 240 | 240
GRO250302568261 | Kilómetro | 16.2 | 16.2
GRO250302568263 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000
GRO250302568265 | Metros cúbicos | 208.82 | 208.82
GRO250302568266 | Metros cúbicos | 680.31 | 680.31
GRO250302568268 | Piezas | 2 | 2
GRO250302568581 | Metros lineales | 313.2 | 313.2
GRO250302568585 | Kilómetro | 21.4 | 21.4
GRO250302568587 | Metros Cuadrados | 384 | 384
GRO250302568588 | Metros Cuadrados | 429.26 | 429.26
GRO250302568589 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
GRO250302568590 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250302568591 | Metros lineales | 95 | 95
GRO250302568593 | Piezas | 230 | 230
GRO250302568594 | Kilómetro | 5.21 | 5.21
GRO250302568596 | Metros Cuadrados | 259 | 259
GRO250302568597 | Kilómetro | 4.44 | 4.44
GRO250302568599 | Piezas | 103 | 103
GRO250302568600 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
GRO250302568602 | Kilómetro | 12.39 | 12.39
GRO250302568603 | Kilómetro | 17.4 | 17.4
GRO250302568916 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250302568917 | Metros Cuadrados | 206.47 | 206.47
GRO250302568920 | Metros Cuadrados | 577 | 577
GRO250302568921 | Metros Cuadrados | 561.89 | 561.89
GRO250302568923 | Metros lineales | 558 | 558
GRO250302568926 | Metros Cuadrados | 448.29 | 448.29
GRO250302568931 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302568934 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302567685 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567686 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567693 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302567697 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO250302567699 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567700 | Metros lineales | 40 | 40
GRO250302567063 | Kilómetro | 21.54 | 21.54
GRO250302567072 | Metros lineales | 420 | 420
GRO250302567076 | Metros cúbicos | 13892.03 | 13892.03
GRO250302568104 | Metros cúbicos | 46 | 46
GRO250302568109 | Metros lineales | 95.19 | 95.19
GRO250302568112 | Metros Cuadrados | 824.7 | 824.7
GRO250302568116 | Metros Cuadrados | 204.62 | 204.62
GRO250302568271 | Metros Cuadrados | 799.41 | 799.41
GRO250302568278 | Piezas | 1 | 1
GRO250302568279 | Metros Cuadrados | 500.35 | 500.35
GRO250302568284 | Metros Cuadrados | 863.61 | 863.61
GRO250302568604 | Kilómetro | 8.23 | 8.23
GRO250302568605 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
GRO250302568606 | Kilómetro | 2.52 | 2.52
GRO250302568607 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
GRO250302568609 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO250302568610 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302568611 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250302568613 | Kilómetro | 4.98 | 4.98
GRO250302568614 | Kilómetro | 4.25 | 4.25
GRO250302568616 | Kilómetro | 5.76 | 5.76
GRO250302568617 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
GRO250302568618 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302568620 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
GRO250302568621 | Kilómetro | 5.39 | 5.39
GRO250302568622 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
GRO250302568939 | Metros lineales | 5620 | 5620
GRO250302568946 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302568947 | Metros Cuadrados | 662.71 | 662.71
GRO250302568948 | Metros lineales | 3260 | 3260
GRO250302568953 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302568955 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302568957 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302567709 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GRO250302567710 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250302567711 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
GRO250302567088 | Metros Cuadrados | 131.81 | 131.81
GRO250302567090 | Metros Cuadrados | 85.65 | 85.65
GRO250302567096 | Piezas | 20 | 20
GRO250302567097 | Metros lineales | 2120 | 2120
GRO250302567101 | Metros Cuadrados | 1444 | 1195
GRO250302568132 | Metros Cuadrados | 225.2 | 225.2
GRO250302568135 | Piezas | 1000 | 1000
GRO250302568136 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
GRO250302568138 | Metros lineales | 185 | 185
GRO250302568142 | Kilómetro | 10.37 | 10.37
GRO250302568143 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
GRO250302568145 | Metros lineales | 60 | 60
GRO250302568297 | Metros Cuadrados | 564 | 564
GRO250302568623 | Kilómetro | 3.22 | 3.22
GRO250302568624 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
GRO250302568625 | Kilómetro | 3.93 | 3.93
GRO250302568626 | Piezas | 84 | 84
GRO250302568627 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
GRO250302568628 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
GRO250302568630 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
GRO250302568631 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302568632 | Kilómetro | 6.12 | 6.12
GRO250302568634 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250302568635 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
GRO250302568637 | Metros Cuadrados | 1350.5 | 1350.5
GRO250302568638 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO250302568639 | Kilómetro | 3.4 | 3.4
GRO250302568641 | Kilómetro | 7.6 | 7.6
GRO250302568642 | Kilómetro | 2.48 | 2.48
GRO250302568960 | Metros Cuadrados | 558 | 558
GRO250302568961 | Metros Cuadrados | 812.59 | 812.59
GRO250302568962 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302568964 | Metros lineales | 80 | 80
GRO250302568965 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302568968 | Metros Cuadrados | 46996 | 46996
GRO250302568969 | Metros lineales | 870 | 870
GRO250302568972 | Metros Cuadrados | 780.41 | 780.41
GRO250302568974 | Metros Cuadrados | 816 | 816
GRO250302568976 | Piezas | 1 | 1
GRO250302568977 | Kilómetro | 5 | 5
GRO250302568978 | Metros lineales | 367 | 367
GRO250302568981 | Piezas | 2 | 2
GRO250302567730 | Metros lineales | 205.74 | 100
GRO250302567731 | Metros lineales | 142.25 | 100
GRO250302567733 | Metros Cuadrados | 955.76 | 70
GRO250302567734 | Metros Cuadrados | 831.94 | 831.94
GRO250302567737 | Metros Cuadrados | 635.56 | 635.56
GRO250302567740 | Metros cúbicos | 193.83 | 193.83
GRO250302567743 | Metros Cuadrados | 825.66 | 825.66
GRO250302566460 | Kilómetro | 11.65 | 11.65
GRO250302566462 | Metros Cuadrados | 388.8 | 388.8
GRO250302566463 | Metros lineales | 837 | 837
GRO250302566473 | Metros Cuadrados | 1221 | 1221
GRO250302566477 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GRO250302566479 | Metros Cuadrados | 2212 | 2212
GRO250302566911 | Kilómetro | 7.7 | 7.7
GRO250302566912 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
GRO250302566913 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
GRO250302566914 | Kilómetro | 5.9 | 5.9
GRO250302566915 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302566916 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
GRO250302566920 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
GRO250302566922 | Kilómetro | 10.5 | 10.5
GRO250302566923 | Kilómetro | 10.2 | 10.2
GRO250302566925 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250302566927 | Metros lineales | 210 | 210
GRO250302566929 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO250302566930 | Metros lineales | 96 | 96
GRO250302566483 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
GRO250302566484 | Metros Cuadrados | 441.75 | 441.75
GRO250302566486 | Metros Cuadrados | 27519.9 | 27519.9
GRO250302566487 | Metros Cuadrados | 32679.09 | 32679.09
GRO250302566489 | Metros Cuadrados | 768.11 | 768.11
GRO250302566491 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302566492 | Metros cúbicos | 17424.9 | 17424.9
GRO250302566495 | Metros Cuadrados | 708 | 708
GRO250302566498 | Metros Cuadrados | 60832 | 60832
GRO250302566501 | Metros Cuadrados | 49048.91 | 49048.91
GRO250302566502 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
GRO250302566504 | Metros Cuadrados | 20976.7 | 20976.7
GRO250302566506 | Metros Cuadrados | 43064.1 | 43064.1
GRO250302566509 | Metros Cuadrados | 37945.5 | 37945.5
GRO250302566511 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
GRO250302566512 | Metros Cuadrados | 67280.2 | 67280.2
GRO250302566630 | Metros lineales | 50 | 50
GRO250302566631 | Metros lineales | 171 | 171
GRO250302566633 | Kilómetro | 29.82 | 29.82
GRO250302566634 | Metros Cuadrados | 563.9 | 563.9
GRO250302566639 | Metros lineales | 232 | 232
GRO250302566642 | Metros Cuadrados | 483 | 483
GRO250302566647 | Metros Cuadrados | 446.5 | 446.5
GRO250302566649 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GRO250302566652 | Metros Cuadrados | 370.5 | 370.5
GRO250302566653 | Metros Cuadrados | 901.53 | 901.53
GRO250302566654 | Metros Cuadrados | 692.27 | 692.27
GRO250302566662 | Piezas | 3 | 3
GRO250302566663 | Metros Cuadrados | 209.36 | 209.36
GRO250302566675 | Metros Cuadrados | 650 | 650
GRO250302566676 | Metros Cuadrados | 686 | 686
GRO250302566677 | Metros lineales | 6230 | 6230
GRO250302566682 | Metros Cuadrados | 295.05 | 295.05
GRO250302566685 | Metros Cuadrados | 654.32 | 654.32
GRO250302566245 | Metros cúbicos | 5312.09 | 5312.09
GRO250302566248 | Metros cúbicos | 4777.11 | 4777.11
GRO250302566249 | Piezas | 50 | 50
GRO250302566251 | Kilómetro | 8.6 | 8.6
GRO250302566708 | Metros Cuadrados | 464 | 464
GRO250302566709 | Kilómetro | 6.9 | 6.9
GRO250302566710 | Metros lineales | 163 | 163
GRO250302566711 | Kilómetro | 2.14 | 2.14
GRO250302566712 | Metros Cuadrados | 464 | 464
GRO250302566713 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
GRO250302566714 | Metros Cuadrados | 554.4 | 554.4
GRO250302566716 | Kilómetro | 20 | 20
GRO250302566718 | Metros lineales | 263 | 263
GRO250302566720 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
GRO250302566721 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566723 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
GRO250302566726 | Metros lineales | 322.6 | 322.6
GRO250302566728 | Metros Cuadrados | 865.85 | 865.85
GRO250302566255 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
GRO250302566259 | Metros Cuadrados | 380.4 | 380.4
GRO250302566268 | Metros cúbicos | 4711.15 | 4711.15
GRO250302566269 | Metros Cuadrados | 3076.2 | 3076.2
GRO250302566271 | Metros Cuadrados | 1078.74 | 1078.74
GRO250302566273 | Metros lineales | 882 | 882
GRO250302566275 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566276 | Metros Cuadrados | 158.27 | 158.27
GRO250302566730 | Kilómetro | 1.56 | 1.56
GRO250302566734 | Kilómetro | 3.76 | 3.76
GRO250302566735 | Metros Cuadrados | 222 | 222
GRO250302566738 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
GRO250302566742 | Metros lineales | 2837.85 | 2837.85
GRO250302566278 | Metros Cuadrados | 4476 | 4476
GRO250302566281 | Metros Cuadrados | 34320 | 34320
GRO250302566282 | Metros Cuadrados | 873.47 | 873.47
GRO250302566285 | Metros Cuadrados | 11083.5 | 11083.5
GRO250302566289 | Metros Cuadrados | 895 | 895
GRO250302566290 | Metros cúbicos | 5280 | 5280
GRO250302566291 | Metros cúbicos | 1341.38 | 1341.38
GRO250302566297 | Metros Cuadrados | 11008 | 11008
GRO250302566752 | Metros Cuadrados | 1044.9 | 1044.9
GRO250302566757 | Metros Cuadrados | 736.3 | 736.3
GRO250302566759 | Metros lineales | 170 | 170
GRO250302566761 | Metros Cuadrados | 64.61 | 64.61
GRO250302566763 | Kilómetro | 26.66 | 26.66
GRO250302566301 | Metros Cuadrados | 6646.4 | 6646.4
GRO250302566302 | Metros lineales | 1999.3 | 1999.3
GRO250302566304 | Metros lineales | 110 | 110
GRO250302566306 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566307 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360
GRO250302566309 | Metros lineales | 125 | 125
GRO250302566311 | Metros lineales | 2750.21 | 2750.21
GRO250302566772 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GRO250302566773 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
GRO250302566327 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566328 | Metros Cuadrados | 17124 | 17124
GRO250302566329 | Metros cúbicos | 7762.5 | 7762.5
GRO250302566331 | Metros Cuadrados | 20634 | 20634
GRO250302566335 | Piezas | 1 | 1
GRO250302566338 | Metros lineales | 125 | 125
GRO250302566793 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
GRO250302566796 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250302566351 | Metros cúbicos | 4800 | 4800
GRO250302566352 | Metros lineales | 1429 | 1429
GRO250302566354 | Metros lineales | 1485.58 | 1485.58
GRO250302566362 | Metros Cuadrados | 13800 | 13800
GRO250302566363 | Metros Cuadrados | 5552.89 | 5552.89
GRO250302566368 | Metros lineales | 393 | 393
GRO250302566813 | Kilómetro | 6.7 | 6.7
GRO250302566819 | Kilómetro | 6.7 | 6.7
GRO250302566370 | Metros lineales | 1.14 | 1.14
GRO250302566372 | Metros lineales | 117.6 | 117.6
GRO250302566373 | Metros Cuadrados | 8042.5 | 8042.5
GRO250302566375 | Metros lineales | 1196 | 1196
GRO250302566378 | Metros Cuadrados | 3640.5 | 3640.5
GRO250302566380 | Metros lineales | 4370.09 | 4370.09
GRO250302566384 | Metros lineales | 103 | 103
GRO250302566386 | Metros lineales | 125 | 125
GRO250302566388 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
GRO250302566389 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250302566830 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250302566836 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
GRO250302566838 | Metros Cuadrados | 363 | 363
GRO250302566840 | Kilómetro | 10.2 | 10.2
GRO250302566841 | Kilómetro | 10.6 | 10.6
GRO250302566842 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
GRO250302566843 | Kilómetro | 8.9 | 8.9
GRO250302566845 | Kilómetro | 9.4 | 9.4
GRO250302566847 | Metros lineales | 112 | 112
GRO250302566402 | Metros Cuadrados | 40.08 | 40.08
GRO250302566403 | Metros lineales | 435.91 | 435.91
GRO250302566404 | Kilómetro | 14 | 14
GRO250302566405 | Metros lineales | 610 | 610
GRO250302566406 | Metros Cuadrados | 40.08 | 40.08
GRO250302566407 | Metros Cuadrados | 149.76 | 149.76
GRO250302566408 | Metros Cuadrados | 185 | 185
GRO250302566410 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250302566411 | Metros lineales | 181 | 181
GRO250302566413 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO250302566414 | Kilómetro | 26 | 26
GRO250302566848 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
GRO250302566849 | Kilómetro | 6.3 | 6.3
GRO250302566850 | Kilómetro | 3.7 | 3.7
GRO250302566851 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302566852 | Metros lineales | 181 | 181
GRO250302566853 | Metros lineales | 400 | 400
GRO250302566855 | Metros lineales | 140 | 140
GRO250302566856 | Metros lineales | 74 | 74
GRO250302566858 | Kilómetro | 4.65 | 4.65
GRO250302566859 | Kilómetro | 3.85 | 3.85
GRO250302566860 | Metros lineales | 95 | 95
GRO250302566862 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302566863 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
GRO250302566865 | Kilómetro | 7.85 | 7.85
GRO250302566866 | Metros lineales | 109 | 109
GRO250302566867 | Kilómetro | 6.8 | 6.8
GRO250302566415 | Metros lineales | 686 | 686
GRO250302566416 | Metros cúbicos | 41.54 | 41.54
GRO250302566417 | Metros Cuadrados | 891 | 891
GRO250302566418 | Kilómetro | 8 | 8
GRO250302566420 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250302566421 | Metros lineales | 101 | 101
GRO250302566422 | Metros Cuadrados | 1228.75 | 1228.75
GRO250302566424 | Metros Cuadrados | 510 | 510
GRO250302566425 | Metros lineales | 257 | 257
GRO250302566427 | Metros Cuadrados | 689 | 689
GRO250302566428 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250302566429 | Metros Cuadrados | 960 | 960
GRO250302566431 | Metros Cuadrados | 332.5 | 332.5
GRO250302566432 | Kilómetro | 17 | 17
GRO250302566433 | Metros Cuadrados | 357.82 | 357.82
GRO250302566436 | Piezas | 95 | 95
GRO250302566869 | Metros cúbicos | 113 | 113
GRO250302566870 | Kilómetro | 3.4 | 3.4
GRO250302566871 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
GRO250302566872 | Kilómetro | 1 | 1
GRO250302566873 | Metros lineales | 430 | 430
GRO250302566874 | Metros lineales | 600 | 600
GRO250302566875 | Metros lineales | 103 | 103
GRO250302566877 | Metros lineales | 74 | 74
GRO250302566878 | Kilómetro | 9.9 | 9.9
GRO250302566879 | Metros lineales | 207 | 207
GRO250302566881 | Kilómetro | 15 | 15
GRO250302566882 | Kilómetro | 10.4 | 10.4
GRO250302566887 | Metros lineales | 9.2 | 9.2
GRO250302566888 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
GRO250302566437 | Piezas | 120 | 120
GRO250302566438 | Piezas | 19 | 19
GRO250302566440 | Piezas | 30 | 30
GRO250302566441 | Piezas | 11 | 11
GRO250302566442 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250302566443 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO250302566444 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO250302566446 | Piezas | 150 | 150
GRO250302566447 | Metros lineales | 700 | 700
GRO250302566449 | Piezas | 11 | 11
GRO250302566450 | Piezas | 650 | 650
GRO250302566457 | Metros Cuadrados | 485.25 | 485.25
GRO250302566890 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
GRO250302566891 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
GRO250302566892 | Metros lineales | 210 | 210
GRO250302566894 | Kilómetro | 9.15 | 9.15
GRO250302566895 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250302566896 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
GRO250302566898 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302566899 | Kilómetro | 10.9 | 10.9
GRO250302566900 | Kilómetro | 4.05 | 4.05
GRO250302566902 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
GRO250302566903 | Kilómetro | 11.2 | 11.2
GRO250302566905 | Metros lineales | 900 | 900
GRO250302566906 | Kilómetro | 7.4 | 7.4
GRO250302566907 | Kilómetro | 6.1 | 6.1
GRO250302566909 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
GRO250302566910 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
GRO250302566932 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
GRO250302567217 | Metros Cuadrados | 1044.3 | 1044.3
GRO250302567218 | Metros Cuadrados | 1506.65 | 1506.65
GRO250302567219 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800
GRO250302567220 | Metros lineales | 18000 | 18000
GRO250302567222 | Metros Cuadrados | 69 | 69
GRO250302567223 | Metros Cuadrados | 660 | 660
GRO250302567224 | Metros lineales | 504 | 504
GRO250302567226 | Kilómetro | 7 | 7
GRO250302567227 | Metros Cuadrados | 7320 | 7320
GRO250302567228 | Metros Cuadrados | 1122.15 | 1122.15
GRO250302567229 | Metros Cuadrados | 123 | 123
GRO250302567230 | Kilómetro | 11.3 | 11.3
GRO250302567231 | Metros Cuadrados | 1860.17 | 1860.17
GRO250302567232 | Metros Cuadrados | 356.25 | 356.25
GRO250302567236 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
GRO250302567237 | Metros Cuadrados | 106.54 | 106.54
GRO250302567238 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197
GRO250302567241 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
GRO250302567244 | Kilómetro | 9 | 9
GRO250302553873 | SERVICIO(S) | 6 | 6
GRO250302567247 | Metros Cuadrados | 1024.53 | 1024.53
GRO250302567248 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GRO250302567249 | Kilómetro | 11.45 | 11.45
GRO250302567250 | Metros lineales | 1861.41 | 1861.41
GRO250302567252 | Metros Cuadrados | 1180.9 | 1180.9
GRO250302567253 | Metros lineales | 95.78 | 95.78
GRO250302567255 | Metros Cuadrados | 1146.06 | 1146.06
GRO250302567256 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
GRO250302596187 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO250302595084 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
GRO250302595085 | Kilómetro | 3.85 | 3.85
GRO250302595086 | Kilómetro | 10.3 | 10.3
GRO250302595087 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO250302595090 | Metros Cuadrados | 464.3 | 464.3
GRO250302599433 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
GRO250302596174 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GRO250302595344 | PROYECTO(S) | 3 | 3
GRO250302595347 | Vehículos | 3 | 3
GRO250302595092 | Metros Cuadrados | 1251.6 | 1251.6
GRO250302595093 | Metros cúbicos | 720 | 720
GRO250302595094 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250302595066 | Metros Cuadrados | 29950.98 | 29950.98
GRO250302597724 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302597727 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO250302597730 | Kilómetro | 23.42 | 23.42
GRO250202539250 | Metros Cuadrados | 543.74 | 543.74
GRO250202539274 | Metros Cuadrados | 381 | 381
GRO250202539290 | Metros Cuadrados | 336 | 336
GRO250202539298 | Metros lineales | 200 | 200
GRO250202539308 | Metros Cuadrados | 426.43 | 426.43
GRO250202539318 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250202539324 | Metros lineales | 144.07 | 144.07
GRO250202539329 | Metros lineales | 172 | 172
GRO250202539337 | Metros Cuadrados | 1103.6 | 1103.6
GRO250202539340 | Metros lineales | 3280 | 3280
GRO250302566868 | Kilómetro | 4.25 | 4.25
GRO250302566876 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
GRO250302566880 | Kilómetro | 9.9 | 9.9
GRO250302566885 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250302566889 | Metros lineales | 377 | 377
GRO250302566897 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
GRO250302566901 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
GRO250302566904 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302566908 | Kilómetro | 14 | 14
GRO250302566917 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
GRO250302566924 | Kilómetro | 3.95 | 3.95
GRO250302566928 | Kilómetro | 10.5 | 10.5
GRO250302566942 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250302566947 | Kilómetro | 12 | 12
GRO250202527630 | Metros Cuadrados | 660 | 660
GRO250202527638 | Metros Cuadrados | 1914 | 1914
GRO250202527706 | Metros Cuadrados | 1269 | 1269
GRO250202527711 | Metros Cuadrados | 428 | 428
GRO250202527719 | Metros Cuadrados | 670 | 670
GRO250202527722 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248
GRO250202527757 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
GRO250202527772 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250202527778 | Metros Cuadrados | 41 | 41
GRO250202527823 | Metros Cuadrados | 489 | 489
GRO250202527828 | Metros Cuadrados | 211 | 211
GRO250202527851 | Metros Cuadrados | 1161 | 1161
GRO250202527855 | Metros Cuadrados | 681 | 681
GRO250202527856 | Metros cúbicos | 145 | 145
GRO250302566950 | Kilómetro | 10.4 | 10.4
GRO250302566954 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
GRO250302567032 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
GRO250302567036 | Kilómetro | 23.5 | 23.5
GRO250302567039 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO250302567051 | Metros lineales | 197 | 197
GRO250302567055 | Metros lineales | 115 | 115
GRO250302567153 | Metros Cuadrados | 210.52 | 210.52
GRO250302567158 | Metros Cuadrados | 202.99 | 202.99
GRO250302567172 | Kilómetro | 206.4 | 206.4
GRO250302567176 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250302567213 | Metros Cuadrados | 162.4 | 162.4
GRO250302567225 | Metros Cuadrados | 828 | 828
GRO250202527865 | Metros Cuadrados | 726 | 726
GRO250202527870 | Metros Cuadrados | 662 | 662
GRO250202527884 | Metros Cuadrados | 210 | 210
GRO250202527887 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
GRO250202527890 | Metros Cuadrados | 1046.3 | 1046.3
GRO250202527912 | Metros Cuadrados | 989.57 | 989.57
GRO250202527918 | Metros Cuadrados | 522 | 100
GRO250202527927 | Kilómetro | 32 | 100
GRO250202527931 | Metros cúbicos | 50.49 | 50.49
GRO250202527952 | Metros cúbicos | 67381 | 67381
GRO250202527954 | Metros Cuadrados | 3592 | 3592
GRO250202528018 | Metros lineales | 198 | 198
GRO250202528039 | Metros Cuadrados | 33 | 33
GRO250202528053 | Piezas | 1 | 1
GRO250302567235 | Piezas | 80 | 80
GRO250302567240 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302567246 | Kilómetro | 10 | 10
GRO250302567296 | Metros Cuadrados | 184.32 | 184.32
GRO250302567317 | Metros Cuadrados | 678.75 | 678.75
GRO250302567336 | Metros Cuadrados | 426.27 | 426.27
GRO250302567396 | Metros Cuadrados | 1879 | 1879
GRO250302567595 | Metros Cuadrados | 1581.08 | 1581.08
GRO250302567616 | Metros cúbicos | 1350 | 1350
GRO250302567628 | Metros Cuadrados | 300.15 | 300.15
GRO250302567633 | Metros lineales | 85 | 85
GRO250302567652 | Piezas | 44 | 44
GRO250302567657 | Metros Cuadrados | 1420.5 | 1420.5
GRO250302567741 | Metros lineales | 182.7 | 182.7
GRO250202528060 | Piezas | 1 | 1
GRO250202528077 | Metros Cuadrados | 644 | 644
GRO250202528106 | Metros lineales | 235.3 | 235.3
GRO250202528132 | Metros Cuadrados | 261 | 261
GRO250202528146 | Metros Cuadrados | 186.88 | 186.88
GRO250202528151 | Metros Cuadrados | 535 | 535
GRO250202528157 | Metros Cuadrados | 371 | 371
GRO250202528165 | Piezas | 5 | 5
GRO250202528169 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO250202528173 | Metros Cuadrados | 624 | 624
GRO250202528178 | Metros Cuadrados | 750 | 750
GRO250202528181 | Metros Cuadrados | 877 | 877
GRO250202528191 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GRO250302567778 | Metros Cuadrados | 354.02 | 354.02
GRO250302567786 | Metros Cuadrados | 1244.42 | 1244.42
GRO250302567823 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
GRO250302567827 | Kilómetro | 34.84 | 34.84
GRO250302567837 | Metros Cuadrados | 270 | 270
GRO250302567841 | Metros Cuadrados | 340 | 340
GRO250302567844 | Kilómetro | 16 | 16
GRO250302567848 | Metros Cuadrados | 720 | 720
GRO250302567856 | Metros Cuadrados | 1277.8 | 1277.8
GRO250302567860 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250302567922 | Piezas | 25 | 25
GRO250302567925 | Metros Cuadrados | 263.8 | 263.8
GRO250302567928 | Piezas | 45 | 45
GRO250302567930 | Metros lineales | 345 | 345
GRO250302595095 | Metros Cuadrados | 555 | 555
GRO250302567939 | Kilómetro | 9.1 | 9.1
GRO250302567942 | Metros lineales | 140 | 140
GRO250302567946 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GRO250302567949 | Metros Cuadrados | 453.58 | 453.58
GRO250302567961 | Metros lineales | 58 | 58
GRO250302567966 | Kilómetro | 7.93 | 7.93
GRO250302567970 | Metros Cuadrados | 130.95 | 130.95
GRO250302567981 | Metros lineales | 11354 | 11354
GRO250302567984 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8
GRO250302567987 | Kilómetro | 6.8 | 6.8
GRO250302567999 | Metros Cuadrados | 324.18 | 324.18
GRO250302568005 | Metros lineales | 118.77 | 118.77
GRO250302568009 | Metros lineales | 120 | 120
GRO250302568012 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
GRO250302568144 | Kilómetro | 19.2 | 19.2
GRO250302568216 | Metros lineales | 66.1 | 66.1
GRO250302568222 | Metros Cuadrados | 36 | 36.45
GRO250302568226 | Metros lineales | 47.3 | 47.3
GRO250302568236 | Metros lineales | 210 | 210
GRO250302568241 | Metros Cuadrados | 296.46 | 296.46
GRO250302568247 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO250302568262 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
GRO250302568264 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
GRO250302568267 | Metros cúbicos | 240 | 240
GRO250302568378 | Metros Cuadrados | 546.62 | 546.62
GRO250302568395 | Kilómetro | 4.76 | 4.76
GRO250302568417 | Metros Cuadrados | 891.25 | 891.25
GRO250302568432 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GRO250302568435 | Metros Cuadrados | 988.44 | 988.44
GRO250302568439 | Kilómetro | 6.36 | 6.36
GRO250302568443 | Kilómetro | 28.21 | 28.21
GRO250302568446 | Metros Cuadrados | 1146.6 | 1146.6
GRO250302568453 | Metros Cuadrados | 562.8 | 562.8
GRO250302568457 | Metros Cuadrados | 870 | 870
GRO250302568460 | Kilómetro | 10.48 | 10.48
GRO250302568464 | Metros Cuadrados | 543 | 543
GRO250302568467 | Metros Cuadrados | 7193.04 | 7193.04
GRO250302568476 | Metros lineales | 1940 | 1940
GRO250302568527 | Metros Cuadrados | 976.5 | 976.5
GRO250302568554 | Metros Cuadrados | 69613.08 | 69613.08
GRO250302568592 | Metros lineales | 93 | 93
GRO250302568595 | Piezas | 62 | 62
GRO250302568598 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
GRO250302568601 | Metros Cuadrados | 211.34 | 211.34
GRO250302601516 | Piezas | 349 | 349
GRO240402468320 | Metros lineales | 15 | 10
GRO250302568612 | Piezas | 84 | 84
GRO250302568615 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
GRO250302568619 | Kilómetro | 6.52 | 6.52
GRO250302568629 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460
GRO250302568633 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
GRO250302568636 | Kilómetro | 4.75 | 4.75
GRO250302568640 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
GRO250302568651 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
GRO250302568654 | Kilómetro | 13.83 | 13.83
GRO250302568658 | Kilómetro | 7.61 | 7.61
GRO250302568669 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
GRO250302568672 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
GRO250302568675 | Piezas | 84 | 84
GRO250302568679 | Metros Cuadrados | 180 | 180
GRO250302567794 | Metros Cuadrados | 552.94 | 552.94
GRO250302568608 | Kilómetro | 4.84 | 4.84
GRO240402481158 | Metros cúbicos | 147.55 | 147.55
GRO240402481749 | Metros lineales | 5 | 6.5
GRO250202543428 | Metros Cuadrados | 78 | 78
GRO250202543440 | Metros lineales | 230 | 230
GRO250302568699 | Metros lineales | 90 | 90
GRO250302568768 | Kilómetro | 1.72 | 1.72
GRO250302568772 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
GRO250302568777 | Kilómetro | 2.48 | 2.48
GRO250302568787 | Kilómetro | 28.72 | 28.72
GRO250302568790 | Kilómetro | 29.67 | 29.67
GRO250302568793 | Kilómetro | 47.72 | 47.72
GRO250302568796 | Kilómetro | 20.71 | 20.71
GRO250302568799 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
GRO250302568813 | Metros cúbicos | 4471.5 | 4471.5
GRO250302568816 | Kilómetro | 5.3 | 5.3
GRO250302568820 | Metros cúbicos | 217.11 | 217.11
GRO250302568845 | Metros Cuadrados | 749.33 | 749.33
GRO250302568910 | Metros cúbicos | 4928.1 | 4928.1
GRO250302568927 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6
GRO250202543461 | Metros Cuadrados | 179 | 179
GRO250202543473 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
GRO250302568935 | Metros cúbicos | 100.75 | 100.75
GRO250302568956 | Metros cúbicos | 76.63 | 76.63
GRO250302568970 | Metros Cuadrados | 25000 | 25000
GRO250302568975 | Metros Cuadrados | 900 | 900
GRO250302568980 | Kilómetro | 3 | 3
GRO250302569072 | Metros Cuadrados | 1005.46 | 1005.46
GRO250302569081 | Metros lineales | 45 | 45
GRO250302569085 | Metros Cuadrados | 556.92 | 556.92
GRO250302569092 | Metros lineales | 497.79 | 497.79
GRO240402513216 | Sanitario(s) | 3 | 3
GRO240402515083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GRO250202545802 | Metros Cuadrados | 130 | 130
GRO250202546295 | Metros Cuadrados | 700 | 700
GRO250102521488 | Cancha(s) | 1 | 1
GRO250302566274 | Metros lineales | 3579 | 3579
GRO250302566292 | Metros cúbicos | 6825 | 6825
GRO250302566321 | Metros Cuadrados | 18960 | 18960
GRO250302566340 | Metros Cuadrados | 880 | 880
GRO250302566369 | Metros Cuadrados | 2976 | 2976
GRO250302566381 | Metros lineales | 3454.05 | 3454.05
GRO250302566387 | Metros lineales | 2000 | 2000
GRO250302566409 | Kilómetro | 11 | 11
GRO250302566412 | Metros lineales | 25.64 | 25.64
GRO250302566423 | Metros Cuadrados | 874.81 | 874.81
GRO250302566426 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
GRO250302566430 | Metros Cuadrados | 505.7 | 505.7
GRO250302566434 | Kilómetro | 14.2 | 14.2
GRO250302566445 | Piezas | 38 | 38
GRO250302566448 | Piezas | 14 | 14
GRO250302566451 | Metros lineales | 66.07 | 66.07
GRO250302566494 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
GRO250302566500 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
GRO250202527491 | Metros Cuadrados | 353 | 330.9
GRO250202527498 | Metros lineales | 36 | 36
GRO250202527506 | Metros Cuadrados | 458 | 460
GRO250202527528 | Metros Cuadrados | 950 | 950
GRO250202527530 | Metros Cuadrados | 1596.4 | 1596.4
GRO250202527560 | Metros Cuadrados | 345.41 | 345.41
GRO250202527570 | Metros Cuadrados | 1139.96 | 1139.96
GRO250202527585 | Metros cúbicos | 24996 | 24996
GRO250202527602 | Metros Cuadrados | 14381.6 | 14381.6
GRO250202527611 | Metros cúbicos | 15182.24 | 15182.24
GRO250202527623 | Metros lineales | 280 | 280
GRO250202539190 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GRO250202539208 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255
GRO250202539213 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO250202539231 | Metros Cuadrados | 1141 | 1141
GRO250202539241 | Metros Cuadrados | 1119 | 1119
GRO250202539242 | Metros Cuadrados | 399 | 399
GRO250302566617 | Kilómetro | 11.7 | 11.7
GRO250302566621 | Metros lineales | 140.33 | 140.33
GRO250302566624 | Kilómetro | 15.1 | 15.1
GRO250302566628 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
GRO250302566632 | Kilómetro | 2 | 2
GRO250302566638 | Metros Cuadrados | 220.75 | 220.75
GRO250302566661 | Metros Cuadrados | 675 | 675
GRO250302566715 | Kilómetro | 4 | 4
GRO250302566719 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
GRO250302566724 | Kilómetro | 2.71 | 2.71
GRO250302566846 | Kilómetro | 10.4 | 10.4
GRO250302566854 | Kilómetro | 9.7 | 9.7
GRO250302566857 | Kilómetro | 6 | 6
GRO250302566861 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
GRO250302566864 | Kilómetro | 10.3 | 10.3
GRO250302601711 | Piezas | 67 | 67

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO230202235552 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlacoaxtla | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -99.2008 | 17.5553
GRO230202235546 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO. | -98.3 | 16.8108
GRO230202235551 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.4903 | 17.559
GRO230202235553 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE ESQ. BRAVO Y ZAPATA NUM. 48 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5355 | 18.3446
GRO230202235569 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 SN ENTRE CALLE EJIDO EL COCOTERO COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO. | -101.2681 | 17.5394
GRO230202235570 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO. | -98.8069 | 16.5802
GRO230202235366 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230202235555 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 SN, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.63 | 17.2139
GRO230202235563 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | AVENIDA DEL ESTUDIANTE SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5231 | 18.3021
GRO230202235567 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO. | -98.9357 | 17.4925
GRO230202235568 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 14 MZ. 50 LOTE 1 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8363 | 16.9021
GRO230202235571 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Pocitos del Balcón | DOMICILIO CONOCIDO S/N POCITOS DEL BALCON MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.5317 | 17.7015
GRO230302265449 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Azinyahualco (Cañada de Azinyahualco) | DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5561 | 17.4062
GRO230302265440 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cordón Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. | -100.6499 | 17.5968
GRO230302265443 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO. | -98.3436 | 17.4822
GRO230302265435 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5029 | 18.2308
GRO230302265439 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.7769 | 16.8306
GRO230302265441 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.0836 | 17.0117
GRO230302265442 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -99.9733 | 16.9606
GRO230302265445 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Puerto del Coco | COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. | -100.4633 | 18.062
GRO230302265446 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO. | -99.3764 | 17.4663
GRO230302265451 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5428 | 18.3447
GRO230302265452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.8864 | 16.8617
GRO230302265453 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5024 | 17.5522
GRO230302265455 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5011 | 17.55
GRO230302265432 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. | -100.3856 | 18.1549
GRO240102349789 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5347 | 18.3665
GRO240102350489 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE TECOMAXOCHITL SN, ENTRE AMPLIACIÓN XOCHIMILCO Y CALLE CARRETERA TLAPA-CHILAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5821 | 17.5469
GRO240102350490 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MARIA DE LA O NÚM. 724 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8349 | 16.8796
GRO240102350491 | Guerrero | Malinaltepec | Tierra Colorada | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.7499 | 17.0505
GRO240102350492 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CHIAPAS 248 ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE TABASCO, COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8971 | 16.8746
GRO240102350493 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | CALLE RIO JALE SN, AHUATEPEC PUEBLO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5893 | 17.6062
GRO240102350494 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDA SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO. | -100.4611 | 17.1332
GRO240102350495 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecozajca (Tepehuaje) | DOMICILIO CONOCIDO SN, TECOZAJCA (TEPEHUAJE) MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GRO. | -98.8707 | 17.8165
GRO240102350496 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO. | -100.94 | 17.7775
GRO240102350499 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.1182 | 17.2095
GRO230202235558 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | CALLE SAN ANTONIO SN ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.1115 | 17.2184
GRO230202235574 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | DOMICILIO CONOCIDO SN , TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO. | -99.8716 | 18.2266
GRO240302440715 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO. | -98.6804 | 17.8852
GRO240302440719 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA EL QUEMADO SN, ENTRE CALLE CLAVEL Y ANDADOR CEMPASÚCHITL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8345 | 16.9153
GRO240302440721 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA GRO. | -100.2776 | 18.323
GRO240302440727 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE CAMPECHE 6, ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5521 | 18.342
GRO240302440734 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia Hidalgo | DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA HIDALGO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6704 | 17.2463
GRO240302440740 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8364 | 16.899
GRO240302440756 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6802 | 18.3714
GRO240302440758 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | AMPLIACIÓN DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN, DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5622 | 17.5589
GRO240402467492 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | CAMINO TRAMO EL BARCO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 75 BARRIO EL BARCO, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , EL BARRIO EL BARCO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON | -100.585 | 18.4572
GRO250102519739 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519927 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102521491 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5042 | 17.5367
GRO250102522714 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5049 | 17.5398
GRO250102522726 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Constitución S N, Centro, 41900 Ometepec, Gro. | -98.4044 | 16.6851
GRO250102522729 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco el Viejo | Taxco - Iguala, 40323 Taxco el Viejo, Gro. | -99.5821 | 18.4732
GRO250102522746 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Juan N. Álvarez 11, El Paraiso, 41003 Olinalá, Gro. | -98.7437 | 17.8055
GRO250102520943 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en el Estado de Guerrero | -98.3863 | 17.4614
GRO250102520947 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Cacao | se localiza en el camino El Cacao ¿ Nueva Dheli del municipio de Atoyac de Álvarez, tiene una | -100.3035 | 17.3329
GRO250102520980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica en el Km. 7+800 con origen en la Base Naval, en la Ciudad y Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero | -99.8306 | 16.8045
GRO250102521492 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Jagüey | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL JAGÜEY MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.1482 | 17.4913
GRO250102521058 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cuatro Cruces (Palo Marcado) | Se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso | -100.5331 | 17.6993
GRO250102523095 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro. | -99.4934 | 17.5312
GRO250102523097 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Zirándaro de los Chávez, mpio. de Zirándaro, Gro. | -101.2328 | 18.4013
GRO250102523102 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto Vicente Guerrero | Puerto Vicente <guerrero, mpio. de Tecpan de Galenana, Gro. | -101.0475 | 17.2721
GRO250102523103 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro. | -99.6097 | 18.5578
GRO250102521493 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE ACUTZING SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5201 | 17.5728
GRO250102521494 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5158 | 17.2502
GRO250102523104 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Maxela | Maxela, mpio. de Tepecoacuilco de Trujano, Gro. | -99.5942 | 18.0543
GRO250102523118 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán, mpio de Xochihuehuetlán, Gro. | -98.488 | 17.9056
GRO250102523153 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GRO | -99.4907 | 17.537
GRO250102521496 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR SN, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5883 | 17.5402
GRO250102521497 | Guerrero | Iliatenco | Iliatenco | DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO GRO. | -98.6856 | 17.0447
GRO250102521498 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | CALLE BENITO JUÁREZ SN, ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA | -98.5134 | 17.6661
GRO250102521500 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Providencia | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.6011 | 17.5467
GRO250102521501 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACUALPAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.6056 | 17.6728
GRO250102521502 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Pedro Acatlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN PEDRO ACATLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.5184 | 17.3886
GRO250102523158 | Guerrero | Técpan de Galeana | Villa Rotaria | VILLA ROTARIA, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | -100.6698 | 17.1939
GRO250102523170 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | -98.5811 | 16.9629
GRO250102523178 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | -98.5796 | 16.9627
GRO250102521505 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8434 | 16.8622
GRO250102521506 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CALAMAR NÚM. 4, ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8223 | 16.8099
GRO250102521507 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.825 | 16.8901
GRO250102521484 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5031 | 18.2308
GRO250102521485 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tlamacazapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAMACAZAPA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO. | -99.5028 | 18.4962
GRO250102521486 | Guerrero | Teloloapan | Cerro Alto | DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.9572 | 18.3787
GRO250102521487 | Guerrero | Teloloapan | Cerro Alto | DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.9579 | 18.3778
GRO250102521490 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.5228 | 17.6503
GRO250102522670 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Juan N. Alvarez, 40020 Iguala de la Independencia, Gro. | -99.541 | 18.3552
GRO250102522675 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Ruiz Cortines, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8878 | 16.8742
GRO250102522677 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8536 | 16.8581
GRO250102522693 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Carr. Altamirano-Iguala, km.3.5, Las Querendas, 40662 Cdad. Altamirano, Gro. | -100.6482 | 18.341
GRO250102522696 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Acapulco - Zihuatanejo 106, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro. | -100.6276 | 17.2355
GRO250102522702 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Carretera Acapulco - Zihuatanejo 22, Santa Dorotea, 40930 Atoyac de Álvarez, Gro. | -100.4388 | 17.1985
GRO250102522707 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5049 | 17.5398
GRO250102521457 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5031 | 18.2308
GRO250102521459 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5042 | 17.5367
GRO250102521460 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE TAXCO SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5189 | 17.5722
GRO250102521461 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.545 | 17.5559
GRO250102521462 | Guerrero | Tecoanapa | Parota Seca | DOMICILIO CONOCIDO SN, PAROTA SECA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.2593 | 16.9407
GRO250102521463 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BAJA CALIFORNIA NO. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.902 | 16.8654
GRO250102521464 | Guerrero | Copala | Copala | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SN, DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO. | -98.9841 | 16.603
GRO250102521465 | Guerrero | Copala | Copala | CALLE VICENTE GUERRERO SN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO. | -98.9759 | 16.6118
GRO250102521467 | Guerrero | Copala | Colonia Juan N. Álvarez (Playa Ventura) | DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.9136 | 16.5394
GRO250102521468 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CHIAPAS 248, ENTRE CALLE TABASCO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8971 | 16.8745
GRO250102521469 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.7563 | 16.7438
GRO250102521471 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.6796 | 18.3708
GRO250102521472 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE PONIENTE SN, ENTRE CALLE CARRETERA NAL. IGUAL- TAXCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5276 | 18.3553
GRO250102521473 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9794 | 17.7874
GRO250102521474 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6331 | 17.2332
GRO250102521475 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6331 | 17.2332
GRO250102521476 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6331 | 17.2332
GRO250102521477 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6331 | 17.2332
GRO250102521478 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.085 | 17.0078
GRO250102521479 | Guerrero | San Marcos | Caridad | DOMICILIO CONOCIDO SN, CARIDAD MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO. | -99.3898 | 16.7761
GRO250102521480 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA TALAPA DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO. | -98.4194 | 16.7
GRO250102521481 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BOUGANVILLE NÚM. 5 ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8504 | 16.8551
GRO250102519931 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102522732 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Progreso, 39574 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8931 | 16.8735
GRO240102350497 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santa Teresa | DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO. | -100.8194 | 18.3411
GRO250102522667 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Solidaridad s/n, Hornos Insurgentes, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8861 | 16.8729
GRO250102522669 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Barrio de Piedra Ancha, 40280 Taxco de Alarcón, Gro. | -99.6016 | 18.5515
GRO250102522672 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Paseo de la Cañada s/n, Alta Progreso, Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8836 | 16.8751
GRO250102522674 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz Cortinez s/n, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.885 | 16.8751
GRO250102522681 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz Cortinez 859, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8869 | 16.874
GRO250102522683 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Loma Bonita, 40966 San Jerónimo de Juárez, Gro. | -100.472 | 17.1416
GRO250102522685 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | 40905 San Luis San Pedro, Gro. | -100.8756 | 17.2608
GRO250102522691 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 39921 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.828 | 17.0186
GRO250102522694 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | 39106 Petaquillas, Gro. | -99.4645 | 17.4856
GRO250102522699 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Acapulco - Zihuatanejo 16 Aguas Blancas, 40980 Coyuca de Benítez, Gro. | -100.0825 | 17.0061
GRO250102522705 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Juan N. Álvarez 11, El Paraiso, 41003 Olinalá, Gro. | -98.7399 | 17.7763
GRO250102522711 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | 41900 Azoyú, Gro. | -98.5968 | 16.732
GRO250102522739 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5049 | 17.5399
GRO250102522744 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Av. Barrio de c.p. 41100, México., Revolución 1019, San Antonio, Chilapa de Álvarez, Gro. | -99.1783 | 17.5886
GRO250102522747 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Ricardo Flores Magón, Piedra del Zopilote, 39200 Ayutla de los Libres, Gro. | -99.0888 | 16.9608
GRO250102520985 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Durazno | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalan | -100.9356 | 17.7787
GRO250102520987 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero | -99.8418 | 16.8418
GRO250102521080 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | Se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y la obra a ejecutarse es sobre el tramo Carrizalillo ¿ San José el Capulín | -98.7502 | 16.6397
GRO250102521097 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Se localiza en el municipio de Eduardo Neri, de la región centro del Estado de Guerrero, | -99.6398 | 17.8054
GRO250102523091 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | -99.9177 | 16.87
GRO250102523107 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Ometepec, mpio. de Ometepec, Gro. | -98.4472 | 16.6827
GRO250102523110 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | -99.8513 | 16.879
GRO250102523112 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | -99.9905 | 16.9138
GRO250102523174 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. | -99.2602 | 16.9882
GRO250102523181 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. | -99.4048 | 17.5615
GRO250102520976 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Monte Verde | se localiza en la Sierra del Estado de Guerrero, entre el municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán | -101.1278 | 17.7862
GRO240402513193 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.2561 | 17.4197
GRO240402513195 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE MONTES URALES NÚM. 15, ENTRE CALLE MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4831 | 17.5459
GRO240402513197 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | DOMICILIO CONOCIDO SN, ENTRE CALLE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5756 | 17.539
GRO240402513203 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SAUCOS SN. ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE ISOBÁRICA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9491 | 16.8972
GRO240402513206 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.6519 | 16.8778
GRO240402513207 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE 28 DE FEBRERO SN. ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5085 | 17.5383
GRO240402513209 | Guerrero | Copala | Islaltepec (Las Parotas) | DOMICILIO CONOCIDO SN, ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA GRO. | -98.8406 | 16.5785
GRO240402513211 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Juan Totolcintla | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN TOTOLCINTLA MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.3312 | 17.909
GRO240402513212 | Guerrero | San Luis Acatlán | Río Iguapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, RÍO IGUAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO. | -98.5568 | 16.9713
GRO240402513213 | Guerrero | Atlixtac | San Juan Bautista Coapala | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN BAUTISTA COAPALA MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO. | -98.8397 | 17.4415
GRO250102522737 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5049 | 17.5399
GRO240402513234 | Guerrero | Malinaltepec | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.6325 | 17.2319
GRO240402513238 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5046 | 17.5343
GRO240402513242 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN, ENTRE CALLE GÁLVEZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5788 | 17.5496
GRO250102519925 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519936 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO240402515084 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4979 | 17.5312
GRO240402515085 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5046 | 17.5343
GRO240402515087 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.744 | 16.5227
GRO240402515088 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BOUGANVILLE SN, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LALOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8503 | 16.8575
GRO250102519834 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519740 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519742 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519758 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Copacabana 2 Playa Diamante, Ejido de la Zanja, Acapulco, Diamante. | -99.7935 | 16.7853
GRO250102519759 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Boulevard José Agustín Ramíerz S/N, Campo Aéreo. Ometepec, Guerrero | -98.4345 | 16.689
GRO250102519793 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519797 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519800 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519825 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519828 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519830 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519738 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519741 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519743 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519745 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5127 | 17.5745
GRO250102519746 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519747 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519748 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519749 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5127 | 17.5745
GRO250102519750 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519751 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519752 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | P.º del Deportista 170, El Limon, 40897 Zihuatanejo, Gro. | -101.5514 | 17.6514
GRO250102519755 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Dr. Sergio García Ramírez S/N, Cd. Renacimiento, Acapulco | -99.7951 | 16.8086
GRO250102519756 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Domicilio Conocido, Carretera Ayutla - Cruz Grande | -99.0989 | 16.967
GRO250102519757 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Av. Lázaro Cárdenas esquina con Calle Mina S/N, Colonia Unidad Deportiva, Arcelia, Guerrero. | -100.2113 | 18.3399
GRO250102519795 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519796 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519798 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519821 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519823 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519826 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519829 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4858 | 17.5217
GRO250102519917 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519918 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519920 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519921 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519923 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250102519934 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519937 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4951 | 17.5284
GRO250102519939 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Sergio García #25, Col. Zapata, Loc. Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez | -99.8406 | 16.8971
GRO250102519941 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 29 col. Tepango, loc. Chilpancingo Mpio | -99.4788 | 17.519
GRO250202544708 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | domicilio conocido | -99.3983 | 17.5667
GRO250202527589 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | El Gitano | Ninguno TLAPA - COCHOAPA Pueblo EL GITANO 41690 EL GITANO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 ML DE LA CARRETERA TLAPA - COCHOAPA, PARA MAYOR UBICACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ES | -98.4396 | 17.3277
GRO250202537765 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202537766 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250202543873 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA | -99.3846 | 16.7967
GRO250202543874 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms, | -99.1203 | 17.091
GRO250202543429 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 27 DE JUNIO Colonia BENITO JUÁREZ 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LAS CRUCES Y Calle CONSUELO ROMÁN DE SALGADO CIRCULANDO POR CARRETERA MEXICO ACAPULCO, ENTRANDO POR LA AV. DE LAS CRUCES, PASA | -99.845 | 16.8838
GRO250202536914 | Guerrero | Acatepec | Colonia Progreso (Cerro Gavilán) | Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P | -98.9032 | 17.045
GRO250202536915 | Guerrero | Quechultenango | Los Ranchitos | Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to | -99.1077 | 17.3138
GRO250202536916 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | Calle AV. REVOLUCIÓN Colonia VILLA HERMOSA 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle CAMINO A LA RAIZUDA Y Calle PRINCIPAL Calle GIRASOLES SE LOC. A 10.6 KM AL SO DEL MPIO DE ZIHUATANEJO, SE UBI. EN LA C. PRINCIPALES CE | -101.468 | 17.6391
GRO250202536917 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. | -99.5549 | 18.3668
GRO250202536918 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO | -99.8805 | 16.8756
GRO250202536919 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L | -100.3127 | 17.6878
GRO250202536920 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Dos Ríos | Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND | -98.3966 | 17.0606
GRO250202536921 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES | -98.5897 | 17.5418
GRO250202536922 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A | -98.5645 | 17.323
GRO250202536923 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL | -99.512 | 18.2362
GRO250202536924 | Guerrero | Quechultenango | Lomas de San Pedro (San José) | Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, | -99.1118 | 17.2826
GRO250202536925 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 0 1 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta llegar | -99.9463 | 17.7073
GRO250202536926 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia San Mateo | Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti | -98.6789 | 17.271
GRO250202536927 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle PRINCIPAL 8 DE OCTUBRE Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle A. URIOSTEGUI SALGADO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA | -99.5551 | 18.3655
GRO250202536928 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUA | -98.8522 | 17.6723
GRO250202536929 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle RUFO FIGUEROA Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, SE LOCALIZA A 22 MIN | -99.41 | 18.3645
GRO250202536930 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle SANTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 15 DE MAYO LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE | -99.1067 | 16.9714
GRO250202536931 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle CUAHUTEMOC Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MI | -99.5232 | 17.6556
GRO250202536932 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle GUANAJUATO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CUAHUTEMOC Calle NAYARIT LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.0387 | 17.322
GRO250202536933 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Eje vial FEDERAL TAXCO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CARDENAS Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA I | -99.5287 | 18.3765
GRO250202536934 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, | -98.3001 | 16.8109
GRO250202536935 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle NIÑOS HEROES Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JUAN R. I. BARROSO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCALIZA A | -98.2429 | 16.7922
GRO250202536936 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle principal Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM | -98.6187 | 17.3243
GRO250202536937 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tlaixcuac | Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS | -99.2837 | 17.7937
GRO250202536938 | Guerrero | Malinaltepec | Mesón de Ixtláhuac | Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT | -98.7977 | 17.1068
GRO250202536939 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE | -98.5877 | 17.5356
GRO250202536940 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE | -99.178 | 17.5962
GRO250202536941 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR | -98.5614 | 17.5396
GRO250202536942 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Calpanapa Viejo | Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. | -98.4196 | 17.0764
GRO250202536943 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN | -98.6717 | 17.4513
GRO250202536944 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC | -98.9513 | 18.1168
GRO250202536945 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Itia Miniñu Un | Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR | -98.4076 | 17.0655
GRO250202536946 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LA JUVENTUD Calle LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATA | -100.6999 | 18.3216
GRO250202536947 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV | -98.637 | 16.7971
GRO250202536948 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, | -100.5819 | 18.2743
GRO250202536949 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO | -99.5559 | 18.3592
GRO250202536950 | Guerrero | Iliatenco | Barranca Xale | Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE | -98.6547 | 17.0486
GRO250202536954 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle PRINCIPAL ITIA TANIJ Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle SAN MIGUEL BELLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LIBERTAD LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA | -98.4071 | 17.1978
GRO250202536955 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle PRINCIPAL Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI | -98.9518 | 18.1173
GRO250202536956 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle 5 DE MAYO Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, SE LOCALIZA A 17 | -100.5839 | 18.2751
GRO250202536957 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle PRINCIPAL Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE LOCALIZA A 110 M A 1 | -100.7027 | 18.3334
GRO250202536958 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle PUERTO PEÑASCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO (SANTA ANA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | -99.4153 | 18.3579
GRO250202536959 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle JUAN N. ALVAREZ Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle TECNOLOGICO Y Calle JAZMIN Calle EL CALVARIO DEL ANGEL LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA | -98.4192 | 16.6963
GRO250202536960 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle BENITO JUAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle CRISTO REY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE | -99.097 | 16.9562
GRO250202536961 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle NIÑO PERDIDO Pueblo BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle LOS HORNOS Calle BENJAMIN GUERRERO LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVIS | -99.4204 | 18.4606
GRO250202536962 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle LIBERTAD Pueblo LIBERTAD 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE LA | -101.5373 | 17.6449
GRO250202536963 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAH | -98.3033 | 16.806
GRO250202536964 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCA | -98.2419 | 16.7969
GRO250202536965 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle PRINCIPAL Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI | -99.319 | 16.9436
GRO250202536966 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle REFORMA Calle GALVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A | -98.4566 | 17.1927
GRO250202536967 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM | -98.6165 | 17.325
GRO250202536968 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Avenida DE LA JUVENTUD Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle LOS LIRIOS LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE | -100.703 | 18.3294
GRO250202536969 | Guerrero | Copalillo | Tlayahualco | Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d | -99.0915 | 17.9342
GRO250202536970 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M | -98.6109 | 16.7336
GRO250202536971 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC | -99.1401 | 17.6182
GRO250202536975 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L | -98.1208 | 17.0822
GRO250202536976 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida Guerrero 45-A Colonia Centro 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle Heróico Colegio Militar Y Calle Canuto Neri Calle Abasolo Frente Alameda Granados Maldonado | -99.5039 | 17.5566
GRO250202536977 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT sin referencia | -98.5787 | 17.5458
GRO250202536978 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO | -98.9341 | 17.711
GRO250202536979 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecolcuautla | Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe | -98.9513 | 17.7837
GRO250202536980 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle Lic. René Juárez Cisneros S/N Colonia Ciudad de los Servicios 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO sin datos de referencias | -99.4927 | 17.5256
GRO250202536983 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN | -99.8353 | 16.9153
GRO250202536984 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI | -98.5644 | 17.3222
GRO250202536986 | Guerrero | Atlixtac | Ahuexotitlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET | -98.872 | 17.4384
GRO250202536987 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE | -98.884 | 17.1978
GRO250202536988 | Guerrero | Copala | La Cañada del Arroz | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A | -98.8628 | 16.6438
GRO250202536993 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle LOS LIRIOS Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HEBERTO CASTILLO Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS Calle JUAN PABLO II LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI | -99.5418 | 18.3702
GRO250202536994 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle RIO DEL ORO Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y Calle CIPRIANO JAIMEZ PONIENTE Calle IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARAB | -100.6767 | 18.3549
GRO250202536995 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle LUIBERTAD Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE | -101.5375 | 17.6458
GRO250202539285 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Juan Tenería | Pueblo SAN JUAN TENERIA 40318 SAN JUAN TENERÍA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE HACIA LA COMUNIDAD | -99.6949 | 18.5952
GRO250202539286 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Mirador | Calle PRINCIPAL Pueblo EL MIRADOR 40302 EL MIRADOR, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO Y EL CRUCERO DE LAS GRUTAS | -99.5032 | 18.6095
GRO250202539287 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN MIGUEL ACUITLÁPAN 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIERAS Calle 14 DE FEBRERO SE UBICA DE LA OLLA DE AGUA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA | -99.5453 | 18.6029
GRO250202539291 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Cedrito | Calle EL OLMO Pueblo EL CEDRITO 40305 EL CEDRITO, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EL CEDRITO Y Calle EL OLMO SE UBICA CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -99.5744 | 18.5574
GRO250202539294 | Guerrero | Tecoanapa | Lagunillas | Calle CALLE DE LA CANCHA PUBLICA Pueblo LOCALIDAD DE LAGUNILLAS 39272 LAGUNILLAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno COMUNIDAD NUEVA REFORMA Y Ninguno VETERINARIA MI RANCHO Ninguno J.N. ESTADO DE PUEBLA INICIA FRENTE A LA IGLESIA DE LA VIRGE | -99.1945 | 17.014
GRO250202539310 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle ENCARNACION DIAZ Ninguno BARRANCA SOBRE LA BARRANCA, A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO BERNAL | -99.4378 | 18.1696
GRO250202539336 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Calle AUDITORIO Barrio SAN MATEO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA CHILAPA - ZITLALA Y Calle DEL PANTEON Eje vial CAMINO MAZATEPEC - ZITLALA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAS DAVID ALFARO SIQ | -99.1923 | 17.6851
GRO250202539345 | Guerrero | Marquelia | El Polvorín | Calle FRANCISCO VILLA Pueblo EL POLVORIN 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle 5 DE MAYO Calle PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RODRIGO TORRES | -98.8039 | 16.5791
GRO250202539347 | Guerrero | Marquelia | Rancho el Palmar (La Finca) | Avenida UNIVERSIDAD Ranchería RANCHO EL PALMAR 41933 RANCHO EL PALMAR (LA FINCA), MARQUELIA ENTRE Calle ACCESO AL RIO Y Calle ACCESO 1 OBRA LOCALIZADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -98.8258 | 16.6149
GRO250202543479 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle LA CUEVA Barrio EL ROSARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y Calle DEL ROSARIO Calle EL HULE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y LA CALLE DEL ROSARIO, POSTERI | -99.2218 | 17.6563
GRO250202533907 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3713 | 17.4724
GRO250202539163 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PALMAS ENTRONQUE CON CLLE RANCHO GD Colonia PIE DE LA CUESTA 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RANCHO GRANDE Y Calle RANCHO GRANDE Calle COCOTEROS SOBRE CARRETERA NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO, EN LA ENTRA | -99.9628 | 16.8993
GRO250202539164 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador CERRADA ZEMPAZUCHITL Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JAZMIN Y Andador NUBE Andador DE LOS OLIVOS SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR LA CALLE DE LA | -99.8384 | 16.9172
GRO250202539165 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CORONA IMPERIAL Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMELIA Y Calle DIENTE DE LEON Calle HORTENCIA SOBRE EL BLVD VICNETE GUERRERO A LA ALTURA DE LA CENTRAL DE ABASTOS ENTRANDO | -99.8362 | 16.9164
GRO250202539167 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida DIEGO HURTADO DE MENDOZA Colonia COMERCIAL ACAPULCO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CONSTITUYENTES Y Calle FELICIANO RADILLA Calle DOS DE AGOSTO MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EN AVENIDA DIEGO HURTA | -99.9029 | 16.8581
GRO250202539168 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle OBRERO 38 Colonia UNIDAD OBRERA 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Privada DEL OBRERO Y Calle SIMÓN OLÍVAR Calle JOSÉ MARTÍ LA BORA SE UBICVA EN LA COLONIA UNIDAD OBRERA, EN LA CALLE OBRERO, A UN COSTADO DE L | -99.8866 | 16.8788
GRO250202539172 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Boulevard CAYACO-PTO MARQUES Colonia LLANO LARGO 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Viaducto MACROTUNEL Y Calle ATENAS Calle CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES A LA ALTURA DEL MACROTUNEL SE | -99.8173 | 16.8188
GRO250202539173 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador La Unidad 9 Colonia Ampliación Santa Cruz 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 14 de Mayo Y Andador Lirios Andador 10 de mayo Circular por av. Constituyentes, entrando por la colonia Santa Cruz, pasan | -99.9016 | 16.8818
GRO250202539174 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PRINCIPAL DEL MUERTO 7 Pueblo LOS ORGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO) 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard SAN AGUSTÍN SUR Y Avenida GUERRERO Calle ATÚN VINIENDO POR BOULEVARD SAN AGUSTÍN SUR PASAS EL | -99.8235 | 16.9308
GRO250202539175 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 2 Colonia PIEDRA ROJA 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle IGNACIO ZARAGOZA VINIENDO POR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUE, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -99.8056 | 16.8468
GRO250202539176 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LAZARO CARDENAS 3 Colonia REFORMA AGRARIA 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle AMADO NERVO SUBIR POR CALLE ALMENDROS HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS DOND | -99.9508 | 16.8997
GRO250202539178 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 27 Colonia ALTA ICACOS 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SUBIR POR LA CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO, CONTINUAR SOBRE LA CALLE ALMIRANTE RAFAEL IZAGUIRRE, PASAR POR LA GLORIETA QUE QUEDA EN LA CALLE DE CAPITAN FLAVIO RIVE | -99.8405 | 16.8469
GRO250202539240 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San Miguelito | Calle Calle al Jardín de Niños Pueblo San Miguelito 40888 SAN MIGUELITO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Acceso Principal Y Calle Cacha Principal Calle A la Comisaría Para llegar a esta obra, se toma la Avenida Paseo de Zihuatan | -101.4377 | 17.6372
GRO250202536951 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Yozondacua | Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L | -98.3941 | 17.1405
GRO250202536952 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR | -100.6362 | 17.23
GRO250202536953 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, | -98.3025 | 16.8089
GRO250202536972 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA | -99.0384 | 17.0659
GRO250202536973 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI | -100.4427 | 17.2055
GRO250202539243 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle DOMINGO PERALTA Colonia SAN JUDAS TADEO 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle C.R. CAMPUZANO Avenida JUAN R. ESCUDERO SE ENCUENTRA EL PARQUE SAN JUDAS A 200 MTS DEL ACCESO A LA CALLE, Y A 2 | -99.5215 | 17.175
GRO250202539257 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Axixintla | Calle PRINCIPAL Pueblo AXIXINTLA 40302 AXIXINTLA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA GLORIETA DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE AXIXINTLA A BORDE DE LA CARRETERA TAXCO-CUERNAVACA | -99.5167 | 18.6067
GRO250202539259 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Ejido (Ejido Guerrero) | Calle PRINCIPAL Pueblo EL EJIDO 40321 EL EJIDO (EJIDO GUERRERO), TAXCO DE ALARCÓN Calle TAXCO-IGUALA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CERCA DE LA PRADERA | -99.6038 | 18.5075
GRO250202536974 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la Democracia) | Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D | -98.2227 | 17.0311
GRO250202536981 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T | -99.5525 | 18.3443
GRO250202536982 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ sin nota de referencia | -99.8187 | 16.8933
GRO250202536985 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Barrio de Hoja Dura (Arroyo Chimalapa) | Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA | -98.4625 | 16.9369
GRO250202536989 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard Vicente Guerrero Y Cerrada sin nombre Cerrada Yecora A un costado de Laboratorio Estatal y el Hospital General Dr. Do | -99.8187 | 16.8933
GRO250202536990 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle PRINCIPAL Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS SE LOCALIZA A 39 MIN | -98.8525 | 17.671
GRO250202536991 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GALEANA Calle NETZAHUALCOYOLT LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, | -99.0948 | 16.9627
GRO250202536992 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle HELIODORO CASTILLO Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle LA VILLITA Y Calle 31 DE MAYO Calle 1 DE ENERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M, | -99.523 | 17.642
GRO250202539267 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Texcaltitla | Calle PRINCIPAL Pueblo TEXCALTITLA 40302 TEXCALTITLA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD HACIA COAMAZAC | -99.4843 | 18.5812
GRO250202539271 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Plaza de Gallos (El Cucharillo) | Calle PRINCIPAL Pueblo PLAZA DE GALLOS (CUCHARILLO) 40315 PLAZA DE GALLOS (EL CUCHARILLO), TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle SAN MIGUEL GUERRERO Y Calle SAN JUAN DEL MONTE SE UBICA EN LA GLORIETA DE PLAZA DE GALLOS MANO IZQUIERDA | -99.7198 | 18.5359
GRO250202539273 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Dolores | Calle PRINCIPAL Pueblo DOLORES 40325 DOLORES, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD A MANO DERECHA DE LA PRIMARIA | -99.6171 | 18.5185
GRO250202527450 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador BENITO JUAREZ Colonia PARAÍSO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RADIO KOKO Y Calle ANGEL AGUIRRE Calle REFORMA SOBRE EL BLVD VICENTE GRO PUEDE LLEGAR POR CALLE JOSE GUERVACIO ATRAS DEL CERESO DE ACAP | -99.8496 | 16.8968
GRO250202527451 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 3 Colonia Paraíso 39730 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Oaxaca Y Calle Reforma La obra se llevará a cabo en la colonia Paraíso, andador 3, que se ubica entre alas calles Oaxaca y Reforma, como referencia | -99.8511 | 16.8978
GRO250202527452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Cerrada de Puebla 7 Colonia Alta Costa Azul 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Retorno de Anáhuc Y Calle Mar Arábigo Avenida Horacio Nelsón La obra se ubica en la colonia Alta Costa Azul, circulando por | -99.8492 | 16.8574
GRO250202527457 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Las Flores 18 Colonia Paso Limonero 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Retorno Lázaro Cárdenas Y Calle Josefa Ortiz de Domínguez Calle La Mica La obra se realizará en la colonia Paso Limonero, en la calle las | -99.8198 | 16.9163
GRO250202527459 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida EJE CENTRAL 26 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador EJIDO LAS POZAS Y Circuito INTERIOR RENACIMINETO Calle COSTA AZUL SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL C | -99.83 | 16.8946
GRO250202527460 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida NICOLAS BRAVO 39 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador UNO Y Calle XONACATLAN SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD,TOMAR A MANO DERECHA | -99.8188 | 16.8992
GRO250202527461 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador MOCTEZUMA Colonia LOS LIRIOS 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida LOS LIRIOS Y Calle MOCTEZUMA Andador MARIA DE LA O DE LA CIMA CALLE HACIA ABAJO RUMBO A LAS CRUCES POR AV CUAUHTEMOC ANTES DEL PUENTE | -99.8427 | 16.8807
GRO250202527462 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JUAN N ALVAREZ 7 Colonia VICENTE GUERRERO 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada MIGUEL HIDALGO Y Cerrada JUAN N ALVAREZ Calle JUAN ALDAMA SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE | -99.8483 | 16.8796
GRO250202527463 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador RAFAEL IZAGUIRRE Colonia BALCONES DE COSTA AZUL 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ Y Calle ALMIRANTE LUCIO GALINDO EN LA GLORIETA DE COSTA AZUL TOMAR LA CALLE FERNANDO MAGALLA | -99.8419 | 16.8507
GRO250202527464 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 13 Colonia ICACOS 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TRES Y Calle UNO Calle DIEZ SOBRE LA AV. COSTERA, DOBLANDO LA GLORIETA, TOMAR LA CALLE CAPITAN BLAS GODINEZ, DOBLAR A MANO DERECHA EN CALLE 7, Y CONTINUAR | -99.8467 | 16.8423
GRO250202527465 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CAP. ANTONIO GOMEZ MAQUEO 19 Fraccionamiento COSTA AZUL 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAPITAN JAMES COOK Y Calle VIRGILIO URIBE Calle ANDRES SUFREND INGRESANDO EN CALLE ANDREA DORIA AL LLEGAR A LA | -99.8463 | 16.8503
GRO250202527466 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 13 DE ABRIL Colonia NIÑOS HEROES 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada ALTAMIRANO Y Calle 3 DE MARZO Avenida LAS PAROTAS SOBRE EL BLVD LOPEZ PORTILLO A LA ALTURA DEL PANTEON DE LAS CRUCES PUEDE LLEGAR PO | -99.8421 | 16.8894
GRO250202527467 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MORELOS 23 Pueblo LA POZA 39897 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PROLONGACIÓN LA ZANJA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA VINIENDO SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES, INGRESAS A MANO DERE | -99.7901 | 16.789
GRO250202527468 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Guerrero (Los Guajes) | Calle PRINCIPAL Pueblo COL. GUERRERO LOS GUAJES 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA Y Calle CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA FED ACAPULCO CH | -99.6143 | 17.0407
GRO250202527469 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador PRADO ESQUINA CON SANTA CRUZ Pueblo PUERTO MARQUÉS 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida MIGUEL ALEMÁN Y Calle 3 Avenida DEL CARMEN ANDADOR DEL PRADO CON SANTAA CRUZ POBLADO PUERTO MARQUÉS ENTRAR FRENT | -99.8343 | 16.8029
GRO250202527470 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RÍO BALSAS 21 Colonia LOS MANANTIALES 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle CRISTOBASL COLÓN Calle RÍO SAN MARCOS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CALLE RÍO BALSAS, A UN COSTADO | -99.8239 | 16.8742
GRO250202527474 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 4 DE MARZO Pueblo PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 4 DE MARZO Y Calle 4 DE MARZO Avenida MIGUEL ALEMAN SOBRE EL BLVD DE LAS NACIONES, LLEGA AL CRUCERO DE PTO MARQUES; ENTRA POR LA PRINC | -99.8324 | 16.8034
GRO250202527475 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JUAN SEBASTIAN EL CANO 15 Colonia ALTA COSTA AZUL 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PEDRO ANDRES SUFREND Y Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ ESTANDO EN LA GLOPRIETA DE COSTA AZUL TOMAR LA CALLE JUA SEBAST | -99.8437 | 16.8484
GRO250202527476 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida JUAN R ESCUDERO 26 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUAN R ESCUDERO Calle XONACATLAN SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO TOMAR AMANO DERECHA LA A | -99.8188 | 16.8992
GRO250202527477 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PISTONES 29 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PISTONES Y Avenida DE LA CEIBA Avenida JUAN N ALVAREZ VINIENDO SOBRE AVENIDA JUAN N ALVAREZ SIGUES EN LINEA RECTA PASANDO LA PURIFICADORA DE AGUA Y AL L | -99.8105 | 16.8999
GRO250202527479 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CERRO DEL MERCADO 24 Colonia LOMA HERMOSA 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE ALTO Y Calle CERRO DE LA SILLA Calle LA CALERA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA, EN LA CALLE CERRO DEL MERCA | -99.8611 | 16.8728
GRO250202527486 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 13 Colonia LA LIBERTAD 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ SOBRE LA AV LAZARO CARDENAS, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE IGNACIO LOPEZ RA | -99.8377 | 16.8798
GRO250202527487 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle SAN MARCOS 37 Colonia MARTIRES DE CUILAPA 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador DEL PACIFICO Y Calle BENITO JUAREZ Calle RIO BALSAS VINIEND POR CALLE BENITO JUAREZ EN SENTIDO LINEAL AL LLEGAR AL ENTR | -99.8249 | 16.8753
GRO250202527489 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle FRANCISCO I. MADERO 10 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 3 D EMAYO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIRCULANDO POR | -99.8549 | 16.8772
GRO250202527490 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle TEOFILO OLEA Y LEYVA 51 Fraccionamiento ARBOLEDAS 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A MANO DERECHA TOMAR L A AV. EL QUEMADO, METERSE A | -99.8281 | 16.9068
GRO250202527492 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JUAN R ESCUDERO Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN R ESCUDERO Y Calle AMAYALTEPEC Calle OLINALA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA | -99.822 | 16.896
GRO250202527493 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO 44 Barrio DE LAS CRUCITAS 39360 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN ALAVAREZ Y Calle GONZALEZ ORTEGA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA CON DIRECCION AL CENTRO DEL PUERTO DE ACAPULCO, A MA | -99.911 | 16.8548
GRO250202527496 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO 2DA ETAPO 20 Colonia CONSTITUYENTES 39528 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Callejón 14 DE MARZO Y Calle EJERCITO CONSTITUCIONAL Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA AV. MORELOS, TOMAR A MANO DERECHA LA C | -99.9115 | 16.8782
GRO250202527497 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | Andador A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Pueblo CAMPANARIO 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle A LAS MINAS SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS-SALINA CRUZ ENTRE SAN JUAN GRANDE Y SAN JUAN CHICO ESTA LA DESVIACION | -99.5722 | 16.8365
GRO250202527499 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CLAVELITOS Colonia TIERRA Y LIBERTAD 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LIMONES Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 39 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD COLINDA CON COL EMILIANO ZAPATA, SOBRE BLVD VICENTE GUERRERO PU | -99.8407 | 16.9106
GRO250202527501 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MARGARITA Colonia DRAGOS 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DRAGOS Y Calle DEL TANQE DE AGUA COLONIA DRAGOS CARRETERA ESCENICA A LA ALTURA DE LA GLORIETA DE PUERTO MARQUES ENTRA POR CALLE DRAGOS Y A 1 | -99.8293 | 16.8071
GRO250202523520 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle CONSTITUCION Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL AGRARISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle AGRARISTA LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4077 | 16.6846
GRO250202523521 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle LEONA VICARIO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECER AMUNICIPAL. | -101.0402 | 17.3282
GRO250202523522 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle PRINCIPAL Ranchería HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -99.3187 | 16.9439
GRO250202523523 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4622 | 17.1983
GRO250202523524 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, A 11 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.618 | 17.3243
GRO250202523525 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle INSURGENTES Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle PLAN DE AYALA Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.0455 | 17.3298
GRO250202523526 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle LIBERTAD Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAS TEJAS LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4087 | 17.197
GRO250202523527 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 1 DE MAYO Calle PEDRO ASCENCIO LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4021 | 16.692
GRO250202527765 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle bugambilias Colonia jardines del sur 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO calle bugambilias | -99.5077 | 17.5335
GRO250202527854 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa de Bravos | Calle VISTA ALEGRE Pueblo CHACALAPA DE BRAVOS 39940 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Ninguno CARRTRA-TIERRA COLORADA-CRUZ GRANDE Y Carretera Federal Tierra Colorada - Cruz Grande, A 50 metros de la base de la policia | -99.4736 | 17.0302
GRO250202527868 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa de Bravos | Carretera libre pavimentada estatal TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE 29 400 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 112 C.C.T. 12UBH0021V. | -99.4735 | 17.0337
GRO250202527919 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Colonia VICENTE GUERRERO 40852 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO NORTE Y Calle REVOLUCIÓN NORTE Boulevard CARRETERA NACIONAL ACAPULCO- ZIHUATA SE INGRESA POR EL OXXO PETA REVOLUCIÓN A | -101.271 | 17.5404
GRO250202527941 | Guerrero | Quechultenango | Juxtlahuaca | Calle ORIENTE Pueblo JUXTLAHUACA 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle PETAQUILLAS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle ALDAMA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR HEROICO COLEGIO MILITAR. | -99.1462 | 17.4277
GRO250202527945 | Guerrero | Quechultenango | Coscamila | Pueblo COSCAMILA 39250 COSCAMILA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUECHULTENANGO ¿ COSCAMILA. | -99.2228 | 17.419
GRO250202527980 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle LA CALAVERA Barrio ESPEJO POTRERO 40210 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle EL POTRERO Calle EL ESPEJO SE UBICA ENTRE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POTRERO | -99.6007 | 18.5794
GRO250202527984 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Mexcaltepec | Calle GRAL NICOLAS BRAVO Pueblo MEXCALTEPEC 40326 MEXCALTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA | -99.5459 | 18.4197
GRO250202527998 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tehuilotepec | Cerrada SAN JOSE Pueblo TEHUILOTEPEC 40305 TEHUILOTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Prolongación VICENTE GUERRERO Y Calle SAN PABLO Calle VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA CALLE CERRADA SAN JOSE | -99.5795 | 18.5507
GRO250202528020 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle La Cima Barrio Casahuates 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle De Las Flores Y Calle 16 de Septiembre Se ubica en el pavimento existente hacia la continuación de la casa de adobe | -99.616 | 18.5618
GRO250202528038 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Huitzotitla | Pueblo HUITZOTITLA 40319 HUITZOTITLA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE UBICA CERCA DE LOS MANANTIALES DE LA COMUNIDAD | -99.7535 | 18.6073
GRO250202528233 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Boulevard RENE GONZALEZ JUSTO Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZARA FRENTE A LA PLAZA DE MARQUELIA . | -98.8167 | 16.5828
GRO250202523515 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Calle DURAZNO Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle LOS LLANOS Y Calle MIRASOL Calle JUAREZ LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -98.4045 | 17.1959
GRO250202523516 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle Benito Juárez Barrio De la Iglesia 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle esquina Benito Juarez Y Calle Aurelio Ibarra Calle Ignacio Zaragoza Contraesquina parte trasera de la Iglesia del Señor Santiago Apostol | -98.406 | 16.6832
GRO250202523517 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Calle Profesor Abel Najera Colonia Progreso 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA sin datos de referencia | -100.5403 | 18.2385
GRO250202523518 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida Heróico Colegio Militar Y a 50 metros de la esquina, lado izquierdo | -98.5893 | 17.5436
GRO250202523519 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida Vicente Guerrero Fraccionamiento Campestre Santa Rosa 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Calle Juan Jiménez Sánchez a un costado del puente peatonal para llegar a la Fiscalia | -99.4919 | 17.5251
GRO230402340627 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5933 | 17.5386
GRO250202527831 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle 20 DE NOVIEMBRE 500 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 59 EL JARDÍN DE NIÑOS ADELA MARTINEZ SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE HUITZ | -99.3344 | 18.3016
GRO250202527845 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Villa Hermosa (Las Pozas) | Calle Principal Colonia Villa Hermosa Las Pozas 40888 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Principal Y Calle las Azucenas Calle Ixoras Sobre la carretera federal Petatlan Lazaro cardenas a la altura de la g | -101.4718 | 17.6284
GRO250202527857 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle MIGUEL HIDALGO Colonia VISTA ALEGRE 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle 19 DE MARZO Y Calle CORREGIDORA A 80 METROS DE LA DELEGACION DE LA COLONIA, VISTA ALEGRE. | -99.5294 | 17.1705
GRO250202527858 | Guerrero | Juan R. Escudero | La Ladrillera (La Granja) | Calle PRINCIPAL Colonia SANTA CECILIA 39940 LA LADRILLERA (LA GRANJA), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle CAMINO A CELULOSA DEL PASIFICO Y Calle LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA A 500 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO KM. | -99.5426 | 17.1644
GRO250202527881 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | La Esperanza | Calle EL MANANTIAL Pueblo LA ESPERANZA 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN UNA CALLE ADELANTE DE LA CANCHA CENTRAL Y UN LADO DE LOS PANELES SOLARES | -99.2463 | 17.7608
GRO250202527453 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CARRETERA CAYACO PTO MARQUES 25 Colonia MIRAMAR 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ARROYO Y Avenida MIRAMAR Calle BRISA SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRE AV MIRAMAR Y CALLE ARROYO CERCA DEL | -99.8195 | 16.8106
GRO250202527454 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Colonia HEROES DE GUERRERO 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle TRUJANO VINIENDO POR CALLE MIGUEL DELA MADRID, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL CRUCE MANO DERECHA CON CALLE VICE | -99.8278 | 16.8794
GRO250202527455 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Calle JUDA Pueblo LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIRIA Y Calle JERUSALÉN Calle EL BUEN PASTOR COLONIA NUEVA BELÉN LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO POR LA CARRET | -99.8163 | 16.9384
GRO250202527456 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador Constitución de Colombia Colonia Simón Bolívar 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Andador Angostura Calle Hermenegildo Galeana La obra se ubica en la colonia Simón Bolívar, en el andador Constitución de | -99.8509 | 16.9004
GRO250202527458 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Antonio | Calle EL ROBLE Pueblo SAN ANTONIO 39936 SAN ANTONIO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle DE LA ESC PRIMARIA VICENTE GRO Calle DE LA TORTILLERIA DALIA SOBRE CARRETERA NAL ACAPULCO PINOTEPA; PASANDO POB LAS CHANECAS EN | -99.6557 | 16.8005
GRO250202527480 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JUAN N. ÁLVAREZ 1 Colonia VILLA MADERO 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Privada 2 Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLA MADERO EN LA CALLE JUAN N. ÁLVAREZ A UN COSTADO DE LA CALLE LÁZARO C | -99.8504 | 16.8985
GRO250202527481 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Los Amates 12 Colonia Cañada de los Amates. 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida Farallón Y Calle Plan de Ayala Calle Perla La obra se ubica en la colonia Cañada de los Amates, en la calle Los Amates, e | -99.8667 | 16.8651
GRO250202527482 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Boulevard DE LAS NACIONES Colonia PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard DE LAS NACIONES Y Avenida PASEO DE LOS MANGLARES Avenida VISTA DE GOLF VINIENDO POR CARRETERA ESCENICA AL LLEGAR A L | -99.8226 | 16.8017
GRO250202527483 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Ejidatarios 23 Colonia El PRI 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle María Eugenia Montufar Y Calle Poniente Avenida Lázaro Cárdenas La obra se ubica en la colonia El PRI, calle Ejidatarios, entre las calle | -99.8216 | 16.8599
GRO250202527484 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida DIEGO HURTADO DE MENDOZA Fraccionamiento HORNOS 39355 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida COSTERA MIGUEL ALEMÁN Y Calle ANDRES DE URDANETA Avenida CUAUHTEMOC AVENIDA ANDRÉS DE URDANETA A UN COSTADO DE LA V | -99.8989 | 16.8562
GRO250202527485 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Eje vial CENTRAL VICENTE GUERRERO 63 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CON DIRECCION A LA CENTRO DE LA CIUDAD, TOMAR | -99.8253 | 16.8914
GRO250202527999 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle LA CADENA Barrio LOMA LARGA 40275 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EL SANTITO Y Calle PANORAMICA Calle CARLOS J. NIBBI SE UBICA EN EL PARAJE QUE CRUZA LAS CALLES EN LA PARADA DE LA COMBI | -99.6128 | 18.5533
GRO250202528013 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón LA MULATA Barrio LA MULATA 40222 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle LAS ZARZAS Y Calle ALFREDO CHECA CURI Calle LA FLORIDA SE UBICA ENFRENTE DE LA GASOLINERA DE LOS ARCOS, EN LA PIEDRA CONOCIDA COMO LA MULATA | -99.6031 | 18.5694
GRO250202527500 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LOTO 5 Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Calle MIRTO Calle ROMERO SOBRE LA AV. EL QUEMADO, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE CLAVEL SUBIR RUMBO A CALLE ZEMPAZUC | -99.8351 | 16.9173
GRO250202527504 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CACAHUATE Colonia LA ESMERALDA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida GUERRERO Y Calle EL JOVERO Calle NOGALES CALLE CACAHUATE COL. LA ESMERALDA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO PASANDO EL PARQUE E | -99.8147 | 16.9183
GRO250202527507 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia la Frontera Aguacatillo | Calle HACIA EL CAMPO DE TIRO Pueblo COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO 39911 COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA Y Calle PRINCIPAL COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AC | -99.8013 | 16.9585
GRO250202527508 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 11 Colonia AMPLIACION IZAZAGA 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle ARROYO SECO Calle EULALIA GUZMAN POR LA AV. EL QUEMADO TOMAR A MANO DEREC | -99.8276 | 16.9204
GRO250202527509 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 24 DE FEBRERO 35 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard LOPEZ PORTILLO Y Andador 24 DE FEBRERO Calle ALTA QUEBRADORA VINIENDO POR BOULEVARD LOPEZP PORTILLO, INGRESANDO POR LA DERECHA EN CALLE ALTA QUEBRADOR | -99.835 | 16.8878
GRO250202527510 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TRES PALOS 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle LAZARO CARDENAS Calle TENIENTE VICENTE GONZALEZ SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO EL POBLADO TUNCINGO Y AN | -99.7788 | 16.8287
GRO250202528016 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Huixtac | Calle PRINCIPAL Pueblo HUIXTAC 40310 HUIXTAC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CANCHA DE DEPORTES DE LA ESCUELA BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD | -99.6545 | 18.4571
GRO250202528032 | Guerrero | Taxco de Alarcón | La Presa | Calle PRINCIPAL Pueblo LA PRESA 40311 LA PRESA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA PRIMARIA COMUNITARIA | -99.6711 | 18.4001
GRO250202527561 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Camino / Terracería LIBRAMIENTO EL BORDO - E.C. ALCOZAUCA - TLAPA 0 90 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 300 ML DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, PARA MAYO | -98.3872 | 17.4712
GRO250202527569 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Nuevo Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DEL POBLADO DE NUEVO ZARAGOZA. LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES | -98.3882 | 17.2879
GRO250202528145 | Guerrero | Zitlala | Huiscomulco | Calle PRINCIPAL Ranchería AYOTZINAPA 41165 HUIXCOMULCO, ZITLALA ENTRE Calle XAXOCOTITALN Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS Eje vial ZITLALA - LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMER | -99.2421 | 17.7255
GRO250202528148 | Guerrero | Zitlala | Viramontes | Calle DE LA CANCHA MUNICIPAL Ranchería VIRAMONTES 41168 VIRAMONTES, ZITLALA ENTRE Calle CANCHA MUNICIPAL Y Calle PRINCIPAL Eje vial VIRAMOMTES-TOPILTEPEC LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE VIRAM | -99.2442 | 17.659
GRO250202528153 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Calle ACCESO A BACHILLERES Pueblo MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle LA VILLITA Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MAZ | -99.2182 | 17.6668
GRO250202528160 | Guerrero | Zitlala | Tlapehualapa | Carretera libre pavimentada municipal TLALTEMPANAPA - TLALPEHUALAPA 0 30 41161 TLAPEHUALAPA, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO TLALTEMPANAPA - TLAPEHUALAPA EN EL ACCESO AL PUEBLO, DEL MUNICIPIO DE ZITLALA | -99.2084 | 17.7984
GRO250202528161 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle DULCE NOMBRE Pueblo TOPILTEPEC 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SEÑOR SANTIAGO Y Calle DULCE NOMBRE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DEL DULCE NOMBRE EN | -99.2286 | 17.6465
GRO250202527645 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Carretera libre pavimentada municipal BAJOS DEL EJIDO - SAN MARTIN TIXTLANCINGO 27 0 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO DE BAJOS DEL EJIDO, SE DEBE TOMAR LA | -99.9571 | 17.0572
GRO250202527693 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Calle LEONA VICARIO Barrio LA GUADALUPE 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ALDAMA Calle DE ALLENDE A UNOS METROS DE LA CAPILLA DE LA GUADALUPE | -98.4152 | 16.4678
GRO250202527694 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Calle 5 DE MAYO Colonia LA GUADALUPE 41946 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle FRANCISCO STA. MARIA Calle LEONA VICARIO A UNOS CUANTOS METROS DEL DEPORTIVO LA PALMA | -98.4143 | 16.4651
GRO250202527707 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuauhtenango | Pueblo CUAUHTENANGO 41114 CUAUHTENANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR DESVIACIÓN ANTES DE LLEGAR A LOCALIDAD DE NOMBRE SANTA ANA, CONTINUAR POR CARRETERA CON ASFALTO CON RUMBO | -99.2133 | 17.5421
GRO250202548169 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Xocomanatlán | XOCOMANATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO | -99.6338 | 17.556
GRO250202548202 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro. | -99.5069 | 17.5556
GRO250202545188 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.5033 | 17.5491
GRO250202545189 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | domicilio conocido | -99.3822 | 17.475
GRO250202545190 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8039 | 16.8009
GRO250202545796 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4966 | 17.5366
GRO250202546800 | Guerrero | San Marcos | Las Mesas | se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidades de las Mesas, Las Cruces y San Marcos, pertenecientes al Municipio de San Marcos | -99.4648 | 17.0146
GRO250202547923 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Coacoyula de Álvarez | COACOYULA DE ALVAREZ, GRO. | -99.6311 | 18.0736
GRO250202546755 | Guerrero | Petatlán | El Camalote | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 70.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de Las Ceibas | -101.2108 | 17.7215
GRO250202545030 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | PRIVADA JUAN DE LA BARRERA NÚM. 48, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5384 | 18.3445
GRO250202545031 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE NICOLAS CATALAN NÚM. 48, ENTRE CALLE ARTURO MARTÍNEZ ADAME Y CALLE NICOLAS CATALAN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5055 | 17.5551
GRO250202545032 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | DOMICILIO CONOCIDO SN, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO. | -100.638 | 18.3453
GRO250202545033 | Guerrero | Zirándaro | San José del Pilón | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ DEL PILÓN MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO GRO. | -100.9792 | 18.4725
GRO250202545039 | Guerrero | Teloloapan | Tonalapa del Río | DOMICILIO CONOCIDO SN, TONALAPA DEL RÍO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.6914 | 18.3434
GRO250202545040 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Coaquimixco | DOMICILIO CONOCIDO SN, COAQUIMIXCO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.235 | 17.5769
GRO250202545041 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tepozonalco | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPOZONALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.7404 | 17.6043
GRO250202545042 | Guerrero | Mochitlán | Coatomatitlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, COATOMATITLÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO. | -99.3236 | 17.472
GRO250202545043 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Potrero Oriental | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERO ORIENTAL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.4975 | 17.1615
GRO250202545044 | Guerrero | Eduardo Neri | Jalapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO. | -99.5967 | 17.6245
GRO250202545045 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal del Centro (La Máquina) | DOMICILIO CONOCIDO SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO. | -100.4602 | 17.1339
GRO250202545046 | Guerrero | San Luis Acatlán | Los Achotes | DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS ACHOTES MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO. | -98.8208 | 16.67
GRO250202548045 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Mochutlán, Gro. | -99.3747 | 17.4755
GRO250202545047 | Guerrero | Ñuu Savi | Ahuacachahue | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUACACHAHUE MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO. | -98.9851 | 16.8285
GRO250202545048 | Guerrero | Ñuu Savi | El Paraíso | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO. | -99.0007 | 16.9323
GRO250202545049 | Guerrero | Ñuu Savi | El Charco | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CHARCO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO. | -99.031 | 16.9335
GRO250202545050 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tlachimala | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACHIMALA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0966 | 16.804
GRO250202545051 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Apantla | DOMICILIO CONOCIDO SN, APANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.169 | 17.0404
GRO250202545052 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tepechicotlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPECHICOTLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4155 | 17.4827
GRO250202545053 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.537 | 17.1667
GRO250202545054 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLEJÓN SILVESTRE CASTRO NÚM. 5, ENTRE CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN Y CALLE SILVESTRE CASTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9175 | 16.8687
GRO250202545055 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS S/N, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8177 | 16.8509
GRO250202545056 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 11 DE MARZO NÚM. 83, ENTRE ANDADOR AMADO NERVO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8862 | 16.8694
GRO250202545057 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Ciénega | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.1631 | 17.6027
GRO250202545058 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | CALLE ZITLALA S/N, ENTRE CALLE CARRETERA CHILAPA ZITLALA Y CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA GRO. | -99.1859 | 17.6895
GRO250202545059 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE VICENTE GUERRERO NÚM. 68, ENTRE AVENIDA 10 DE ENERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8716 | 18.3656
GRO250202545060 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO. | -100.4686 | 17.1358
GRO250202545061 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIXTLANCINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -99.961 | 17.0571
GRO250202545062 | Guerrero | Cuautepec | Cuautepec | PROLONGACIÓN REFORMA S/N, ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE RUBÉN MORA DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC GRO. | -98.9989 | 16.7534
GRO250202545063 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Huehuetecacingo | DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEHUETECACINGO MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GRO. | -98.59 | 17.9005
GRO250202545064 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5154 | 17.2349
GRO250202545065 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE VALLARTA S/N, ENTRE CALLE PINO Y CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5791 | 17.5301
GRO250202545066 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE HNOS FLORES MAGON NÚM. 2, ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5134 | 17.5527
GRO250202545067 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUAN N. ÁLVAREZ NÚM. 180, ENTRE CALLE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5371 | 18.3552
GRO250202545068 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Vista Hermosa | DOMICILIO CONOCIDO SN, VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.2244 | 17.496
GRO250202545069 | Guerrero | Mochitlán | Coaxtlahuacán | DOMICILIO CONOCIDO SN, COAXTLAHUACÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO. | -99.3473 | 17.3916
GRO250202545070 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuadrilla Nueva | DOMICILIO CONOCIDO SN, CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.2114 | 17.5847
GRO250202545071 | Guerrero | Olinalá | Zumpango | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO. | -98.6834 | 17.9342
GRO250202545072 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Zotoltitlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOTOLTITLÁN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.2948 | 17.716
GRO250202548159 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, GRO. | -99.887 | 16.8629
GRO250202548214 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CHICHIHUALCO, GRO. | -99.6755 | 17.6566
GRO250202545184 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | puerto marques | -99.8236 | 16.8069
GRO250202545185 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.4815 | 17.5126
GRO250202545186 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.5153 | 17.55
GRO250202546084 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | obra se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Tlalchapa ¿ Los Nopales . Col. Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tlalchapa, | -100.4781 | 18.4023
GRO250202546090 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Zirándaro - Guayameo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez | -100.9856 | 18.4835
GRO250202548174 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | HUAMUXTITLÁN, GRO. | -98.5639 | 17.8042
GRO250202548180 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | ZAPOTITLAN TABLAS, GUERRERO | -98.7772 | 17.4241
GRO250202548186 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, GRO. | -99.4949 | 17.5318
GRO250202548199 | Guerrero | Mochitlán | Chacotla | MAZATLAN - CHACOTLA, GRO. | -99.3703 | 17.4703
GRO250202548206 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto Vicente Guerrero | PUERTO VICENTE GUERRO, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | -100.6314 | 17.2225
GRO250202548208 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayo | EL PAPAYO, GRO | -100.2462 | 17.0308
GRO250202548209 | Guerrero | Mochitlán | Monte Alegre | MONTE ALEGRE, MPIO. DE MOCHITLAN, GRO. | -99.3703 | 17.4703
GRO250202545187 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.4936 | 17.5375
GRO250202545195 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8241 | 16.8074
GRO250202545196 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | domicilio conocido | -100.284 | 18.3158
GRO250202545197 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | domicilio conocido | -99.5384 | 18.3445
GRO250202545198 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cuexcontlán | domicilio conocido | -99.4291 | 18.3049
GRO250202547226 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | se localiza en la Región Costa Grande, en los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan | -100.4354 | 17.5746
GRO250202545320 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5359 | 18.3448
GRO250202545323 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -98.5982 | 17.5113
GRO250202545324 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Rincón | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL RINCÓN MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.1698 | 17.0683
GRO250202545325 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5384 | 18.3445
GRO250202545326 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE TAXCO S/N, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5189 | 17.5721
GRO250202545415 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. | -98.2291 | 16.6094
GRO250202545416 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CALAMAR S/N, ENTRE ANDADOR 1 Y ANDADOR 2 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8245 | 16.8102
GRO250202545417 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO. | -100.3048 | 17.0682
GRO250202545418 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO. | -100.3048 | 17.0682
GRO250202545419 | Guerrero | Cocula | Atzcala | DOMICILIO CONOCIDO SN, ATZCALA MUNICIPIO DE COCULA GRO. | -99.6624 | 17.9784
GRO250202545420 | Guerrero | Malinaltepec | Ahuejuyo Viejo | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEJUYO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. | -98.802 | 17.1232
GRO250202545421 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5526 | 17.9943
GRO250202545422 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5883 | 17.5403
GRO250202545425 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.179 | 16.9973
GRO250202545426 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA CIRCUITO INTERIOR S/N, ENTRE CALLE FRANCISCO GRANADOS Y CALLE ALTA CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZGRO. | -99.8187 | 16.8945
GRO250202545427 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | DOMICILIO CONOCIDO SN, JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.8599 | 17.4457
GRO250202545428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA VELADERO S/N, ENTRE CALLE 102 Y CALLE ALTA TENSIÓN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8466 | 16.8957
GRO250202545429 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N, ENTRE CALLE PALOMA CORDERO DE LA MADRID Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8119 | 16.8643
GRO250202545431 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO. | -99.1222 | 16.7139
GRO250202545432 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 1 DE MAYO S/N, COLONIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.9577 | 16.9097
GRO250202545433 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5435 | 17.9974
GRO250202545438 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | DOMICILIO CONOCIDO SN, AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO. | -99.0379 | 17.4599
GRO250202545439 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | DOMICILIO CONOCIDO SN, AGUAS BLANCAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.0616 | 17.0398
GRO250202545440 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO. | -99.5233 | 17.1642
GRO250202545441 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CEIBA S/N, ENTRE CALLE CAMPO DE LA 35A ZONA MILITAR COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5168 | 17.5425
GRO250202545442 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE HEBERTO CASTILLO MARTINEZ S/N, ENTRE CALLE ARNOLDO MARTÍNEZ VERDUZCO Y CALLE MOCTEZUMA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5244 | 17.559
GRO250202545443 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA REFORMA SN, ENTRE CALLE QUETZAL COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9032 | 16.871
GRO250202545444 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | DOMICILIO CONOCIDO SN, APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.3208 | 17.7464
GRO250202545445 | Guerrero | Quechultenango | Aztatepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO. | -99.2793 | 17.3764
GRO250202545450 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | BOULEVARD GENERAL VICENTE GUERRERO SALGAÑA NÚM 1, ENTRE CALLE ALTA QUEBRADORA Y ANDADOR 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8362 | 16.8885
GRO250202546612 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | se localiza en la localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Colotlipa ¿ Jocutla tiene una longitud total de 9.00 Km., se trabajara en esta sexta etapa del km. 4+500 al 5+500 | -99.1427 | 17.4357
GRO250202546636 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 5.50 kilómetros con origen el km. 0+000, ubicado en Pueblo Hidalgo, el subtramo a rehabilitar inicia del km 0+720 al km. 1+400. | -98.6432 | 16.9396
GRO250202545773 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Solidaridad s/n, Hornos Insurgentes, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8862 | 16.8728
GRO250202545782 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas 88, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4957 | 17.5376
GRO250202545787 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Carretera Nacional, Acapulco - Zihuatanejo 105, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro. | -100.631 | 17.2352
GRO250202545793 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Av. Adolfo Ruiz s/n, Altamira, 39610 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8836 | 16.875
GRO250202545800 | Guerrero | Cocula | Cocula | 40580 Cocula, Gro. | -99.6567 | 18.2349
GRO250202546645 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | se localiza en el entronque carretero Chilpancingo _ Acatlán de Osorio, en el km. 56.00 lado Derecho, en el Estado de Guerrero | -98.9403 | 17.7136
GRO250202546652 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en el camino Arroyo Imperial ¿ La Estancia del municipio de Atoyac de Álvarez | -100.2448 | 17.3273
GRO250202546672 | Guerrero | Leonardo Bravo | El Naranjo | se localiza en el carretero Chichihualco ¿ El Naranjo, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 13.720 Km. Se trabajará en esta etapa del km. 12+120 al km 12+920 | -99.7306 | 17.7087
GRO250202546720 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Los Planes | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Álvar | -100.2093 | 17.3522
GRO250202546731 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócratas | -99.4907 | 17.5346
GRO250202545034 | Guerrero | Tlalchapa | La Montaña | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA MONTAÑA MUNICIPIO DE TLALCHAPA GRO. | -100.31 | 18.3637
GRO250202545035 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN, SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5475 | 18.156
GRO250202545036 | Guerrero | Teloloapan | Acatempan | DOMICILIO CONOCIDO SN, ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.8844 | 18.3181
GRO250202545037 | Guerrero | Teloloapan | Cerro Alto | DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO. | -99.9575 | 18.3777
GRO250202545038 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | CALLE JOSE MARIA MORELOS S/N, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE TELOLOPAN GRO. | -99.87 | 18.3665
GRO250202546034 | Guerrero | Tecoanapa | Carabalincito | se localiza en la comunidad de Carabalincito municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero, en el camino Lomitas de Nexpa ¿ Carabalincito | -99.1929 | 16.7883
GRO250202548170 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | CUAJINICUILAPA, GRO. | -98.4138 | 16.4733
GRO250202548175 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | COLONIA LA CINCA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO | -99.4788 | 17.5081
GRO250202548182 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8858 | 16.8624
GRO250202548193 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, GRO. | -99.887 | 16.8629
GRO250202545192 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | domicilio conocido | -99.4837 | 17.5413
GRO250202545193 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8021 | 16.8301
GRO250202545194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8102 | 16.8435
GRO250202545199 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Silleta | domicilio conocido | -98.6126 | 16.9382
GRO250202545200 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | domicilio conocido la soledad | -98.1665 | 16.92
GRO250202545201 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido zona diamante | -99.7383 | 16.737
GRO250202545202 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | domicilio conocido | -99.8156 | 17.0946
GRO250202545203 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | domicilio conocido | -99.8599 | 17.4457
GRO250202546093 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | se localiza en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, de la región norte del Estado de Guerrero | -99.5607 | 17.9892
GRO250202548194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | COLONIA SINAI, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO | -99.8197 | 16.9207
GRO250202548197 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | COCHOAPA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO | -98.4631 | 17.1989
GRO250202548204 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | TUNCINGO, MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO | -99.7849 | 16.8506
GRO250202548210 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort, mpio. de Tlapa de Comonfort, Gro. | -98.591 | 17.531
GRO250202548212 | Guerrero | Atenango del Río |  | ATENANGO DEL RIO, GRO | -99.1075 | 18.1048
GRO250202546154 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | se localiza en la comunidad de Coaxtlahuacan municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero, en el camino Mochitlán ¿Coaxtlahuacan | -99.3665 | 17.4618
GRO250202545321 | Guerrero | Atenango del Río | Coacán (Cocán) | DOMICILIO CONOCIDO SN, COACÁN (COCÁN) MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO. | -99.1874 | 18.1395
GRO250202545322 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Mexcaltepec I | DOMICILIO CONOCIDO SN, MEXCALTEPEC I MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO. | -99.0883 | 17.5283
GRO250202545327 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | DOMICILIO CONOCIDO SN, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.467 | 17.3613
GRO250202545430 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.7312 | 16.5092
GRO250202545434 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Llano de Santa Cruz | DOMICILIO CONOCIDO SN, LLANO DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5183 | 17.3957
GRO250202545435 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEYITLALPAN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO. | -99.294 | 17.6756
GRO250202545436 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO. | -99.1222 | 16.7139
GRO250202545437 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | DOMICILIO CONOCIDO SN, IXCATLA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO. | -98.9995 | 17.4225
GRO250202545446 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5191 | 17.2363
GRO250202545452 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.3902 | 18.2691
GRO250202545453 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CARRETERA NAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 6.5 COLONIA BALCONES AL MAR DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9383 | 16.8782
GRO250202545455 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE CARRETERA A PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 6.5 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.9369 | 16.8783
GRO250202545463 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.744 | 16.5227
GRO250202545464 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BOUGANVILLE NUM. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8503 | 16.8575
GRO250202546688 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócrata | -99.4942 | 17.5326
GRO250202546702 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Cañita | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpán de Galean | -100.6496 | 17.5966
GRO250202545789 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8535 | 16.8581
GRO250202546781 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | se localiza en la carretera Tixtla ¿ Atliaca - Apango, en el km. 16+250 lado Derecho, en el Estado de Guerrero | -99.3426 | 17.7194
GRO250202547897 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | chilpancingo, Gro. | -99.5154 | 17.5346
GRO250202547945 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | PASCALA DEL ORO, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN | -98.8097 | 17.0548
GRO250202546875 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Salsipuedes | se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes | -99.6483 | 16.8325
GRO250302550652 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle ISRAEL NOGUEDA OTERO Pueblo ARCELIA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle HUMBOLDT Calle NARDOS LLEGANDO POR EL LADO NOROESTE POR LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD ALTAMIRANO IGUALA, A LA ALTURA DEL HOSP | -100.2779 | 18.3242
GRO250302550653 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PUERTO DEL VARAL 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, D | -99.9491 | 17.7089
GRO250302550654 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE | -98.9522 | 18.118
GRO250302550655 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Linda Vista | Camino / Terracería Ramal a Zilacayotitlán - Linda Vista 0 1 41340 LINDA VISTA, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera Tlapa-Metlatónoc, se continua sobre la ruta hasta llegar al en | -98.5225 | 17.3887
GRO250302550656 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | Calle CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMAS Pueblo PETLACALA 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOCALIZA EN DIF. PUNTOS DE LA LOC. LA CAPTACIÓN ESTA 5.1 KM DEL CORRAL DE TOROS, LA LINEA VA SOBRE LA C. A PETLACALA, LA RED SOBRE LA | -100.287 | 17.7616
GRO250302550657 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Pipincatla | Calle CARRETERA PIPINCANTLA-LOS PAREDONES Pueblo PIPINCANTLA 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC.LA CANCHA, LA COMISARIA, MICELANEABARLEG, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS P | -99.8069 | 18.4506
GRO250302550658 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ALLENDE LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRER | -101.7372 | 18.3128
GRO250302550659 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENT | -98.9544 | 18.1172
GRO250302550660 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA CP. 40731 SE LOCALIZA A 17. | -100.5849 | 18.2746
GRO250302550661 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Eje vial CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Eje vial CD. ALTAMIRANO-ARCELIA Y Calle VENUS Calle MARTE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO CP. 40660, SE LOCALIZA A 11 MIN 800 | -100.6419 | 18.3385
GRO250302550662 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle JOSE MARIA IZAZAGA Y Calle ALLENDE Calle RAFAEL VALDOVINOS LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUER | -101.7349 | 18.3147
GRO250302550663 | Guerrero | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41513 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC PASANDO C. TLAPA-MARQUELIA HASTA EL C. DE SALUD, PASANDO POR ESC. MORELOS Y AUD | -98.6552 | 17.201
GRO250302550664 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Calle GALVEZ Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle REFORMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LOS CHAVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO CP. 41660 SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MI | -98.4557 | 17.1908
GRO250302550665 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle LAZARO CARDENAS Colonia DEPORTIVA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle CARITINO MALDONADO PEREZ Calle FRANCISCO MONTES DE OCA SE LOC. EN LA AV. PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, A LA ALTURA DEL PARQUE MUNICI | -100.2808 | 18.3217
GRO250302550666 | Guerrero | Teloloapan | Los Espinos | Calle CARRETERA LOS SABINOS-AMATE AMARILL Pueblo LOS ESPINOS 40410 LOS ESPINOS, TELOLOAPAN SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. PASANDO POR LA CANCHA, LA COMISARIA, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS PUNTO DE REFERENCI | -99.7755 | 18.3654
GRO250302550667 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | Calle CARRETERA POZOLAPA-TOANALÁ Pueblo TONALÁ 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LA RED POR MATERIALES CRUZ Y IGRESIA S. ARCANGEL Y EL C. POR LA CANCHA DE F., SE DESCRIBEN LOS PUNTOS DE LA | -99.0544 | 16.8639
GRO250302550559 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tierra Colorada | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM | -99.8272 | 17.4804
GRO250302550560 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19 MIN | -99.5138 | 17.5489
GRO250302550561 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tierra Colorada | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM | -99.8281 | 17.4784
GRO250302550562 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A | -99.8113 | 16.8987
GRO250302550563 | Guerrero | Copalillo | Hueyiatl | Calle principal Pueblo HUEYIATL 41078 HUEYIATL, COPALILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD HUEYIATL CP. 41078 SE LOCALIZA A 46 MINUTOS A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, CON D | -99.1348 | 17.906
GRO250302550564 | Guerrero | Copalillo | Hueyiatl | Calle principal Pueblo HUEYIATL 41078 HUEYIATL, COPALILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD HUEYIATL CP. 41078 SE LOCALIZA A 46 MINUTOS A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, CON D | -99.1359 | 17.9057
GRO250302550565 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 13 300 39145 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta lleg | -99.9468 | 17.7079
GRO250302550566 | Guerrero | Copala | El Papayo | Calle principal Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC | -98.9317 | 16.5727
GRO250302550567 | Guerrero | Cuautepec | El Salto | Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -98.9971 | 16.6842
GRO250302550568 | Guerrero | Copala | El Papayo | Calle principal Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC | -98.9315 | 16.5732
GRO250302550569 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | Calle MORELOS Pueblo EL CAPULÍN CHOCOLATE 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL CAPULÍN CHOCOLATE, CP. 41934, SE LOCALIZA A 24 MIN 15.8 KM, DE LA CABECERA | -98.7602 | 16.6672
GRO250302550570 | Guerrero | Cuautepec | El Salto | Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -98.9954 | 16.6854
GRO250302550571 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | Calle CARRETERA POZOLAPA-TOANALÁ Pueblo TONALÁ 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LOS BAÑOS Z. N. POR EL CIBER CRISTO REY, SE ANEXAN LAS CORDENADAS DE ALGUNOS SANITARIOS: LAT 16.864182 LONG | -99.0545 | 16.8644
GRO250302550572 | Guerrero | Copala | El Papayo | Calle PRINCIPAL Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC | -98.9298 | 16.574
GRO250302550573 | Guerrero | Cuautepec | El Salto | Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -98.9984 | 16.6842
GRO250302550574 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | Calle principal Pueblo APALANI 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD APALANI C.P. 39935 SE LOCALIZA A 1 HRS. 41 MIN 68.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENT | -99.5894 | 16.8536
GRO250302550575 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19, AP | -99.5241 | 17.5832
GRO250302550576 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Vicente | Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle princioal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI | -99.6835 | 17.513
GRO250302550577 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP | -99.5843 | 17.4316
GRO250302550578 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -99.391 | 16.7812
GRO250302550579 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Vicente | Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI | -99.6836 | 17.5139
GRO250302550580 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP | -99.5841 | 17.431
GRO250302550581 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -99.3833 | 16.7997
GRO250302550582 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Vicente | Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI | -99.6833 | 17.5151
GRO250302550583 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP | -99.5843 | 17.4306
GRO250302550584 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. | -99.3942 | 16.7959
GRO250302550585 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Calle principal Pueblo PUERTO DEL VARAL 39143 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, DE LA CA | -99.9476 | 17.7082
GRO250302550586 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle JUAN N. ÁLVAREZ Pueblo TELOLOAPAN 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle PINZÓN Y Calle EJÉRCITO TRIGARANTE Calle 27 DE SEPTIEMBRE LLEGANDO POR EL LADO SUROESTE POR LA CARRETERA IGUALA - ALTAMIRANO, CONTINUANDO POR LA CALZ | -99.8723 | 18.3682
GRO250302550587 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Avenida CIRCUITO DEPORTIVO Y Avenida DE LA JUVENTUD Calle AMISTAD LLEGANDO POR EL LADO NORTE, PO | -99.501 | 17.5334
GRO250302550588 | Guerrero | Malinaltepec | Santa Cruz | Camino / Terracería E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango - Santa Cruz 0 400 41503 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC Partiendo de Malinaltepec se toma la carretera con dirección a Crucero Loma del Fai | -98.7486 | 17.0528
GRO250302550589 | Guerrero | San Luis Acatlán | Camalotillo (El Camalotillo) | Camino / Terracería Nejapa - Camalotillo (El Camalotillo) 8 520 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN Partiendo de la localidad de San Luis Acatlan se toma el camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo y se avan | -98.6694 | 16.885
GRO250302550590 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Carretera libre pavimentada estatal Petaquillas - Grutas - Quechultenango 21 930 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Petaquillas se toma la carretera estatal Petaquillas - Grutas y se avanza sobre las | -99.2456 | 17.4149
GRO250302550591 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle ALFA Y OMEGA Colonia QUERENDITAS 40670 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle VENUS Y Calle FRANCISCO MUJICA Calle RIO CUTZAMALA SE LOC. AL MARGEN DEL RIO QUETZALAPA EN LA COL. LAS QUERENDITAS, AL FINAL DE LA CALLE REPAR | -100.6457 | 18.3459
GRO250302550592 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle NICOLÁS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLÁN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle CALLE 2 ORIENTE Calle CALLE 7 SUR SE LOC. AL NE DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, 1.01 KM AL NO SOB | -98.4868 | 17.9037
GRO250302550593 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Cantón | Ranchería CERRO CANTÓN 41614 CERRO CANTÓN, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 49 KM AL NE DEL MPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, SE UBI. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE SON SANITARIOS. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFE | -98.5952 | 16.9687
GRO250302550594 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Pueblo HUAMUCHAPA 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA SE UBICA A 13 KM DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA DESVIACIÓN DE LA LOCALIDAD DEL PERICÓN PASANDO POR LAS ANIMAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, A | -99.3147 | 16.9437
GRO250302550595 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Calle PRINCIPAL Pueblo PUERTO DEL VARAL 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, DE LA C | -99.9491 | 17.7073
GRO250302550596 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle CUAHUTEMOC Pueblo TAXCO DE ALARCÓN 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Avenida AVENIDA DE LOS PLATEROS Y Avenida AVENIDA DEL MIONERO Calle LA MINA LA LOCALIDAD TAXCO DE ALARCON CP. 40200, SE LOCALIZA A 100 KM A 15 | -99.6139 | 18.5496
GRO250302550597 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acamixtla | ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN ddd | -99.5641 | 18.5678
GRO250302550598 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | Calle VALERIO TRUJANO Pueblo ACUITLAPAN 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD ACUITLAPÁN CP. 40302 SE LOCALIZA A 13.9 KM A 24 MINUTOS DE LA CABEC | -99.5436 | 18.6018
GRO250302550599 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle REVOLCADERO Colonia PUERTO MARQUÉS 39908 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REVOLCADERO Y Avenida MIGUEL ALEMÁN Calle REVOLCADERO SE LOCALIZA AL SUR DE ACAPULCO ENTRE LA AVENIDAD MIGUEL ALEMAN Y LA REVOLCADER | -99.8352 | 16.8018
GRO250302550600 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABE | -98.9558 | 18.1176
GRO250302550601 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABE | -98.9559 | 18.1176
GRO250302550602 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Camino / Terracería Carretera Tlapa-Ahuatepec-Coatlaco - Zacualpan 5 960 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la Localidad de Tlapa se toma la carretera Tlapa - Ahuatepec - Coatlaco hasta llegar al Ramal a Zacualpan, s | -98.6048 | 17.6729
GRO250302550603 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | Calle principal Pueblo LA VENTA 41077 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP | -99.9076 | 17.8115
GRO250302550604 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalixtlahuacán | Camino / Terracería Ramal a El Jagüey-San Ángel-Xiloxuch - Tlalixtlahuacán 0 1 41113 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa se toma la carretera Ramal a Atzacualoya - Hueycantenango - Ixcatla, se | -99.1191 | 17.4837
GRO250302550605 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Calle principal Pueblo RANCHO LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPA | -99.248 | 17.7395
GRO250302550606 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlatempa | Camino / Terracería Ramal a Cuamañotepec y Ahuixtla - Tlatempa 0 1 41107 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ru | -99.0539 | 17.5731
GRO250302550607 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | Calle principal Pueblo LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP | -99.9064 | 17.8118
GRO250302550608 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Calle PRINCIPAL Pueblo RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNIC | -99.2488 | 17.7389
GRO250302550609 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | Calle principal Pueblo LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP | -99.9078 | 17.8092
GRO250302550610 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Calle principal Pueblo RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNIC | -99.2484 | 17.7379
GRO250302550611 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Olingachacatlán (Camposanto Viejo) | Camino / Terracería Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-Mez - Olingachacatlán (Camposanto Viejo) 22 420 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Colotlipa se toma la carretera denomina | -99.0413 | 17.3728
GRO250302550612 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | El Zapote | Camino / Terracería Almolonga de Ocampo - El Zapote 9 0 41695 EL ZAPOTE, ALCOZAUCA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Alcozauca de Guerrero, se toma la vialidad Alcozauca - Ixcuinatoyac y se avanza sobre la misma hasta llega | -98.3533 | 17.4092
GRO250302550613 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Terrero Venado | Camino / Terracería Terrero Venado - Dos Rios 14 760 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de Tlacoachistlahuaca se toma la carretera Tlacoachistlahuaca-San Pedro Cuitlapa-Rancho Nuevo de la Democracia-Jicayan de Tova | -98.3372 | 16.9421
GRO250302550614 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JALISCO Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle OAXACA Avenida BAJA CALIFORNIA PARTIENDO DEL PARQUE PAPAGAYO, HACIA EL LADO OESTE POR LA AV CUAUHTÉMOC, A LA ALTURA | -99.9015 | 16.8643
GRO250302550615 | Guerrero | Leonardo Bravo | Tierra Colorada | Calle principal Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM, DIRIGIÉNDOSE A | -99.8274 | 17.4798
GRO250302550616 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Calle ALLENDE Pueblo AYAHUALTEMPA 41123 AYAHUALTEMPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle JUAREZ Calle MORELOS LA LOCALIDAD AYAHUALTEMPA CP. 41123 SE LOCALIZA A 5 MINUTOS A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADA | -99.037 | 17.4579
GRO250302550617 | Guerrero | San Nicolás | San Nicolás | Calle principal Pueblo SAN NICOLÁS 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle BALLEVISTA Y Calle ALTA TENSION Calle MIGUEL ALEMAN VALDEZ LA LOCALIDAD SAN NICOLAS CP. 41960 SE LOCALIZA A 1.5 KM A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.5211 | 16.4178
GRO250302550618 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A | -99.852 | 16.9192
GRO250302550619 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19 MIN | -99.515 | 17.5953
GRO250302550620 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A | -99.812 | 16.8991
GRO250302550621 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | Calle RIO BALSAS Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI SE LOCALIZA AL SUR A 3.61 KM DE LA IGLESIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN TETELCINGO Y SAN MARCOS, ESTA A UN COSTADO DEL MARGEN DEL RIO BALSAS A | -99.509 | 17.9673
GRO250302550622 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Pueblo COLOTEPEC 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOCALIZA A 18 KM AL NOROESTES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, SOBRE LA CARRETERA TECOANAPA-CRUZ GRANDE, EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD CRUZ QUEMADA POR EL RAMAL A LAG | -99.2124 | 17.0413
GRO250302550623 | Guerrero | San Nicolás | El Pitahayo | Calle GUERRERO Pueblo EL PITAHAYO 41966 EL PITAHAYO, SAN NICOLÁS ENTRE Calle OAXACA Y Calle TABASCO Calle CAMPO DE AVIACIÓN SE LOCALIZA A FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO, A UNO METROS DE LA COMISARIA Y AUN COST | -98.5277 | 16.5313
GRO250302550624 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA SE LOC. AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 4.5 KM, PARTIENDO DE LA UBICACIÓN DEL TANQUE DE REGULACIÓN, SOBRE LA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE AHUEHUETE, A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN | -98.7495 | 17.2672
GRO250302550625 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tlachimala | Calle RIO TLACHIMALA Pueblo TLACHIMALA 39209 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL COSTADO DEL ARROYO A 297 M DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LOC., A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA | -99.0952 | 16.804
GRO250302550626 | Guerrero | Cuautepec | Coacoyulichán | Pueblo COACOYULICHÁN 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC SE LOC. A 4.2 KM AL NE DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DE LA CANCHA CENTRAL FRENTE A LA IGLESIA LA CANDELARIA HACIA EL NORTE, SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL RÍO QUE PASA A LADO DE LA LOC | -98.9344 | 16.7968
GRO250302550627 | Guerrero | Las Vigas | Las Vigas | Calle CARRETERA CRUZ GRANDE-SAN MARCOS Pueblo LAS VIGAS 39990 LAS VIGAS, LAS VIGAS ENTRE Calle PIE PINTADO Y Calle PROFR MANUEL GENCI Boulevard LAS VIGAS SE LOC. A 5 KM AL NE DEL MPIO DE LAS VIGAS, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCAL | -99.2269 | 16.7669
GRO250302550628 | Guerrero | San Nicolás | Punta Maldonado | Calle CARRETERA PUNTA MALDONADO- TEJAS CR Pueblo PUNTA MALDONADO (EL FARO) 41968 PUNTA MALDONADO, SAN NICOLÁS SE LOC. AL N DE LA LOCALIDAD SOBRE LA C. A TEJAS CRUDAS, EL TANQUE A 1.94 KM, EL POZO A 5.15 KM Y KA RED EN LAS PRINCIPA | -98.5683 | 16.326
GRO250302550629 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Atoyac de Álvarez | Calle LA PATRIA ES PRIMERO Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle LA PATRIA ES PRIMERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle DIANA LAURA RIOJAS LLEGANDO A ATOYAC DE ALVAREZ DIRIGIRSE A LA CASA DEL | -100.4281 | 17.2109
GRO250302550630 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40664 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle ACACIA Calle BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA GLORIETA LAZARO CARDENAS CON DIRECCION A LA AV, REY IREPAN HA | -100.6796 | 18.3597
GRO250302550631 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle PRESA LA VILLITA Colonia CHILPANCINGO DE LOS BRSVO 39076 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRESA TOPILTEPEC Calle PINO PARTIENDO DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | -99.4955 | 17.5249
GRO250302550632 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle HERÓICO COLEGIO MILITAR Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCÓN Calle REFORMA LLEGANDO POR EL LADO NORTE POR LA CARRETERA SAN JOSÉ P | -100.3908 | 18.1563
GRO250302550633 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Avenida BENITO JUÁREZ Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle LOS MANGOS Y Calle NARANJOS Calle LOS COCOS LLEGANDO POR EL LADO ESTE, POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO CONTINUANDO POR L | -101.5555 | 17.6422
GRO250302550634 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Calle principal Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI | -99.315 | 16.9437
GRO250302550635 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN CARRETRERA NACIONAL ACAPULCO - SALINA CRUZ DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL HOTEL EL MIRADOR EN | -98.8093 | 16.579
GRO250302550636 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | Calle SIN NOMBRE Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA IGUALA-CHILPANCINGO PASANDO MEZCALA HAY UN ENTRONQUE DE LADO DERECHO QUE VA HACIA SAN JUA | -99.5045 | 17.9671
GRO250302550637 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | Calle RÍO USUMACINTA Pueblo ATENANGO DEL RÍO 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida CONSTITUYENTES Calle RÍO PAPAGAYO LLEGANDO POR EL LADO NORTE POR LA CARRETERA HUITZUCO ATENANGO | -99.1078 | 18.1045
GRO250302550638 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle SOLEDAD PRIVADA Pueblo CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA. Y Calle TECPAN DE GALEANA Calle ADRIAN CASTREJON NORTE LLEGANDO POR EL LADO NORTE SOBRE LA CARRETERA | -99.9347 | 18.1364
GRO250302550639 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | Pueblo ZILACAYOTITLÁN 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 4.6 KM AL S DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL ALBERGUE ESCOLAR IGNACIO RAMÍREZ, EL TRAMO SE LOCALIZA EN UN PUNTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CONTINUACIÓN S | -98.549 | 17.2938
GRO250302550640 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle PERIFERICO NORTE Colonia UNIDAD HABITACIONAL INSURGENTES 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle INDUSTRIA PETROLERA Y Avenida FERROCARRIL Calle CARRETERA FEDERAL A TAXCO SE LOC. EN LA Z. S. | -99.53 | 18.3606
GRO250302550641 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle TEPEYAHUALCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle NIÑO ARTILLERO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC SE LOCALIZA A 22 MINUTOS 15.5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4123 | 18.3606
GRO250302550642 | Guerrero | San Marcos | Las Mesas | Calle CARRETERA SAN MARCOS-RANCHO VIEJO Pueblo SAN MARCOS 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre SE LOC. AL NOROESTE A 5.45 KM DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, PERO BENEFICIA A | -99.456 | 17.012
GRO250302550643 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle REAL DE CUAUHTEMÓC Pueblo TAXCO DE ALARCÓN 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle AGUSTÍN DE TOLSA Y Calle CELSO MUÑOZ Calle GUILLERMO SPRATLING LLEGANDO POR EL LADO SUR SOBRE LA CARRETERA CHILPANCINGO - CUERNA | -99.6053 | 18.5566
GRO250302550644 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN EL TRAYECTO DE LA CARRETERA DE TIXTLA A LA LLEGADA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ATLIACA SE LOC | -99.3754 | 17.6527
GRO250302550645 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Calle RIO GRANDE Pueblo SAN LUIS ACATLÁN 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Y SE LOC. AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, SE UBI. APROXIMADAMENTE | -98.7428 | 16.7973
GRO250302550646 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle SOCRATES Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PROL. LAUREL Y Calle AMILCAR FRAC. MARROQUIN Calle BARRANQUILLA SE LOCALIZA EN AL NORTE DE LA AV. CUAUHTÉMOC, AL NORTE DE LA TORRE MÉDICA DEL P | -99.8772 | 16.8684
GRO250302550647 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida COSTERA MIGUEL ALEMAN Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EJIDO Y Avenida ADOLFO RUIZ CORTINES Avenida CUAUHTEMOC LAS 144 FUGAS SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS COL. DE LA LOC. | -99.9124 | 16.8365
GRO250302550648 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LAS PALMAS 40853 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle BARRIO DE LA HOJA SE LOC. A 1.30 KM AL S DEL SANTUARIO DEL PADRE JESUS DE PETATLÁN, SOBRE | -101.2724 | 17.5314
GRO250302550649 | Guerrero | Tlacoapa | Cruz de Gallo | Calle CARRETERA CRUZ DE GALLO-EL CAPULÍN Pueblo CRUZ DE GALLO 41545 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA SE LOC. AL NO POR LA CARRETERA CRUZ DE GALLO-EL CAPULÍN A 5.25 KM DE CRUZ DE GALLO EN AUN COSTADO DE LA CAÑADA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN | -98.7312 | 17.2638
GRO250302550650 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Tres Lagunas | Calle CARRETERA TRES LAGUNAS-RIO SAN MARC Pueblo TRES LAGUNAS 41403 TRES LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS SE LOC. A 600 M AL S DE LA COMISARIA, SOBRE LA CARRETERA TRES LAGUNAS RÍO SAN MARCOS, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE UBI | -98.7519 | 17.4222
GRO250302550651 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Calle principal Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle GENESIS Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO L. MADERO PONIENTE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, CP. 40660, SE LOCALIZA A 11 MIN 800 M, DE LA | -100.6798 | 18.3717
GRO250302550668 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Unión | Calle CARRETERA AYUTLA-CRUZ GRANDE Pueblo LA UNIÓN 39208 LA UNIÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC PASANDO C. AYUTLA-CRUZ GRANDE, PASANDO POR ESC. LAZARO CARDENAS CANCHA PRINCIÁL, SE DESCRIBEN LOS PUNT | -99.1253 | 16.8221
GRO250302550669 | Guerrero | Atenango del Río | Santiago Zacango | Pueblo SANTIAGO ZACANGO 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLE DE LA LOC. PASANDO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, EL CORRAL DE TOROS, Y LA SECUNDARIA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LO | -99.059 | 18.2122
GRO250302550670 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle LAZARO CARDENAS Colonia CENTRO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle ENSENADA Y Calle STA CRUZ Calle COLEGIO MILITAR SE LOC. EN LAS PRINCIPALES COL. DE LA LOC. SAN MATEO, OBRERA, L DE XOCOMUL | -99.512 | 17.5574
GRO250302550671 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | Pueblo QUETZALAPA 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA SE LOC. A 700 M AL S DEL DE LA LOCALIDAD, SE UBI. PARTIENDO DE LA COMISARIA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: LAT 17.412293 | -99.0198 | 17.4125
GRO250302550672 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 4.47 KM AL O DEL DE LA LOCALIDAD, SE UBI. PARTIENDO DE PREP. POPULAR PROF. MARIO ALTAMIRANO MANJARREZ, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA | -98.7795 | 16.9822
GRO250302550673 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CARRETERA COYUCA DE BENITEZ-ACAPULC Colonia EL PEDREGOSO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LAGO DORADO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LA LAGUNA SE LOC. EN LA CALLE LAGO DORADO Y LA C. COYUCA DE BENITEZ | -99.9623 | 16.9207
GRO250302550674 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Calle CARRETERA IZOTEPEC-LOS BAJOS Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, DE LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, APROXIMADAMENTE A 4.5 K | -99.9561 | 17.5792
GRO250302550675 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Calle CARRETERA LINDA VISTA-AGUA ESCONDID Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOC. AL S A 52.7 KM DE S. MIGUEL TOTOLAPAN, LA OBRA SE UBI. AL S DE LA LOC. A 2.3 KM AL S DE ABARROTES EL CRUCERO, A CONTINUAC | -100.3239 | 17.6827
GRO250302550676 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | Pueblo PANTITLAN 41113 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. PASANDO POR LA CANCHA, LA COMISARIA, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA: LAT 17.638108LONG -99.11 | -99.1074 | 17.6408
GRO250302550677 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lamazintla | Camino / Terracería Ramal a Lamazintla - Lamazintla 1 0 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ruta hasta | -99.1049 | 17.584
GRO250302550678 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Almolonga | Camino / Terracería Almolonga - Hueyitlalpan 2 780 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Tixtla de Guerrero se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec y se continua sobre la ruta hasta lleg | -99.2949 | 17.6431
GRO250302550679 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Chautle | Camino / Terracería Santa Cruz - El Chautle 2 520 41114 EL CHAUTLE, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera Chilapa - Ahuacuotzingo hasta llegar a la localidad de Santa Cruz/Pantitlá | -99.1143 | 17.6616
GRO250302550680 | Guerrero | Ñuu Savi | Vista Hermosa | Camino / Terracería Ramal a Vista Hermosa - Vista Hermosa 0 250 39212 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI Partiendo de la localidad de Ayutla de los Libres se toma la carretera Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro y se continua sob | -98.9699 | 16.9964
GRO250302550681 | Guerrero | Tecoanapa | Los Sauces | Camino / Terracería Ramal a El Potrero-Los Sauces-Rancho - Los Sauces 15 980 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA Partiendo de la localidad de San Marcos se toma la carretera San Marcos - Moctezuma y se continua sobre la ruta hasta llegar | -99.2299 | 16.8526
GRO250302550682 | Guerrero | Cuautepec | El Pabellón | Camino / Terracería Ramal a El Salto - El Pabellón 2 500 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC Partiendo de la localidad de Cuautepec se toma la carretera Ramal a Cuautepec y Coacoyulichán hasta llegar a la carretera federal 200 Las Cruces | -99.0184 | 16.6748
GRO250302550683 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Camino / Terracería Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) - Cualac 22 760 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera pavimentada Tlapa - Ahuatepec | -98.6502 | 17.6557
GRO250302550684 | Guerrero | Xalpatláhuac | El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) | Camino / Terracería Ramal a Cuba Libre - El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) 0 1 41392 EL PLATANAR (SANTA MARÍA GUADALUPE EL PLATANAR), XALPATLÁHUAC Partiendo de la localidad de Xalpatlahúac se toma la carretera Xalpat | -98.506 | 17.4828
GRO250302550685 | Guerrero | San Nicolás | San Nicolás | Camino / Terracería San Nicolás - El pitayo 0 1 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS Partiendo de la localidad de San Nicolás se toma el camino de terracería Ramal a Cerro del Indio (Cerro del Judío) - Colonia Miguel Alemán - San Nicolá | -98.5161 | 16.4202
GRO250302550686 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cruz Alta | Camino / Terracería San Cristóbal - Cruz Alta 6 800 41741 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de la localidad de San Cristóbal, se toma el camino San Cristóbal - Cruz Alta - El Capulín y se avanza sobre el mismo hasta llegar a | -98.4384 | 16.8715
GRO250302550687 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Camino / Terracería El Aguacate - El Limón 34 500 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC Partiendo de la loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro, llegando a la localidad d | -99.0392 | 17.1256
GRO250302550688 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle AZUCENAS Colonia 10 DE ABRIL 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle NOCHE BUENA Calle ORQUIDEAS SE LOC. EN LA COL. 10 DE ABRIL, COMO REFERENCIA EL LUGAR CONOCIDO COMO PERRITO | -99.5047 | 17.5659
GRO250302550689 | Guerrero | Iliatenco | San Isidro | Colonia AVIACIÓN 41530 SAN ISIDRO, ILIATENCO EL TRAMO DE LÍNEA A REHABILITAR SE LOCALIZA A 2.5 KM AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ILIATENCO, Y LA CALLE DONDE SE UBICA LA ESC. PRIMARIA 10 DE ABRIL, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN | -98.6982 | 17.0739
GRO250302550690 | Guerrero | Tlacoapa | Colonia San José | Calle CAMINO AL TEJOCOTE Pueblo COLONIA SAN JÓSE 41547 SAN JOSÉ LAGUNA, TLACOAPA SE LOC. AL E POR LA CARRETERA QUE BAJA DEL TEJOCOTE A 450 M DE LA COMISARIA DE LA COL. SAN JÓSE AL COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A CONTINUACIÓN S | -98.7995 | 17.2641
GRO250302550691 | Guerrero | Tlacoapa | La Magueyera | Calle CARRETERA LA MAGUEYERA-EL CAPULIN Pueblo LA MAGUEYERA 41540 LA MAGUEYERA, TLACOAPA SE LOC. AL NE POR LA CARRETERA QUE BAJA DEL CAPULIN A 3.54 K DE LA COMISARIA DE LA MAGUEYERA EN EL ENTRONQUE QUE VA PARA OZTOCINGO A CONTINUA | -98.6952 | 17.2939
GRO250302550692 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Calle CARRETERA XALPATLAHUAC-EL CHARCO Pueblo XALPATLAHUAC 39294 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA ENTRE Calle SALIDA AL CHARCO Y SE UBI. AL NO A 1.45 KM DEL FINAL DE LA C. SALIDA AL CHARCO LA L DE CONDUCCIÓN, 1 CAPT. A 3.30 KM LA CAP. 2 A | -99.3311 | 17.0292
GRO250302550693 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | Calle ARROYO COLOAPA Pueblo PAPALOTEPEC 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI SE LOC. AL SURESTE DE LA LOC. A 5.1 KM DEL PANTEÓN PAPALOTEPECLA LINEA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE UBI. DE LA | -99.6163 | 17.7509
GRO250302550694 | Guerrero | Eduardo Neri | Plan de las Liebres | Calle CARRETERA FEDERAL MEXICO95 Pueblo PLAN DE LIEBRES 40196 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI SE LOC. AL SUR DE LA LOC. A 2.1 KM DE LA COCINA ECONOMICA ANAHI Y LA CANCHA PRINCIPAL Y EL CRUCE ANTES DE LLEGAR AL RIO, A CONTINUACIÓ | -99.5734 | 17.8664
GRO250302550695 | Guerrero | Eduardo Neri | Venta Vieja | Calle CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO Pueblo VENTA VIEJA 40196 VENTA VIEJA, EDUARDO NERI SE LOC. AL O DE LA LOC. A 1.25 KM DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES Y LA COMISARIA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAÑADA, A CONTINUACIÓN, SE | -99.5618 | 17.8187
GRO250302550696 | Guerrero | Eduardo Neri | Tepehuaje | Calle CARRETERA SAN MIGUEL VISTA HERMOSA Pueblo TEPEHUAJE 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOC. PASANDO POR LA ESC. BENITO JUAREZ EN LA CALLE PRINCIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE | -99.7646 | 17.9073
GRO250302550697 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Avenida AV. JUAN R ESCUDERO Y Calle R CAMPUZANO Calle AYUNTAMIENTO SE LOC. AL N EN LA COL. SAN ISIDRO COMO REFERENCIA ESTA LA | -99.5202 | 17.1749
GRO250302550698 | Guerrero | Leonardo Bravo | Corral de Piedra | Calle CARRETERA XOCHIPALA-YEXTLA Pueblo CORRAL DE PIEDRA 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO SE LOC. A 39 KM AL SO DE XOXHIPALA, LA OBRA SE UBICA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LOS MORROS (LADO DERECHO), A UN COSTADO DE LA LOS. CA | -99.9444 | 17.661
GRO250302550699 | Guerrero | Leonardo Bravo | Iyotla | Calle CARRETERA XOCHIPALA-PUERTO DEL VARA Ranchería IYOTLA 39154 IYOTLA, LEONARDO BRAVO SE LOC. A 16 KM AL SO DE CHICHIHUALCO, LA OBRA SE UBICA PASANDO POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CARRETERA HACI CARRIZAL 2, A CONTINUAC | -99.7535 | 17.617
GRO250302550700 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Colonia Miguel Alemán Valdez | Calle MOCTEZUMA ATILANO Pueblo COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 41951 COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle GALDINO GARCIA Y Calle AGUSTIN CUEVAS Calle COLIMA SE LOC. AL NORTE A 50 M DE LA IGLESIA LLAMADA VIEJA EN L | -98.5287 | 16.5342
GRO250302550701 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo CERRO DEL INDIO 41954 CERRO DEL INDIO (EL INDIO), CUAJINICUILAPA ENTRE Calle POLICARPIO MEJIA GOMEZ Y Calle MIGUEL HIDALGO SE LOC. AL OESTE A 270 M DEL JARDIN DE NIÑOS M. MAZA DE JUAREZ Y LA CAPTACIÓN | -98.489 | 16.5327
GRO250302550702 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DURANGO Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle ZACATECAS Calle BERNAL DÍAS DEL CASTILLO SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL PARQUE PAPAGAYO, TOMANDO LA AV. CUAUHTÉMOC, SOBRE LA AV. NO | -99.9 | 16.8823
GRO250302550703 | Guerrero | Iliatenco | Plan Galeana | Calle CARRETERA PLAN GALEANA-EL ASERRADER Pueblo PLAN GALEANA 41530 PLAN GALEANA, ILIATENCO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LOC. A 1.76 KM AL SO DEL MPIO DE ILIATENCO, SE UBI. EN LA ENTRADA DE LA LOC. | -98.6774 | 17.0306
GRO250302550704 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Nuevo Guerrero - San Juan Mina 0 1 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA Partiendo de la localidad de Tlapehuala se toma la Avenida de la juventud y se continua sobre la ruta hasta llegar al R | -100.5255 | 18.2434
GRO250302550705 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Circuito Interior Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Cuatete Calle mina la golondrína Hay un oxxo en contra esquina de la calle Cuauhtémoc | -99.8187 | 16.8933
GRO250302550706 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | El Capulín | Calle BENITO JUÁREZ Pueblo EL CAPULÍN 41755 EL CAPULÍN, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IZQUIERDA Calle DERECHA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD ESTA LA IGLESIA, LUEGO LA COMISARIA EJIDAL, SE ENTRA A LA CALLE MIGUEL H | -98.4395 | 16.9248
GRO250302550707 | Guerrero | Malinaltepec | Monte Alegre | Calle CARRETERA MONTE ALEGRE-LA PIEDRA DE Pueblo MONTE ALEGRE 41504 MONTE ALEGRE, MALINALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LOC. A 100 M AL S DE LA ESC. VICENTE G., ROSALIO TOREES Y EL CENTRO DE SA | -98.7155 | 17.2285
GRO250302550708 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Pueblo ZACUALPAN 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT SE LOC. AL SO.A 888 M EL CERCO DE T, 3.55 KM AL SO CERCO DE T. DE TRANSICIÓN Y 4.22 AL SO CERCO DE R2 PARTIENDO DE LA ESC. M. DE CUILAPAN, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LOS PUNTO | -98.5994 | 17.6692
GRO250302550709 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Montecillos | Calle CARRETERA CUAJINICUILAPA-SAN NICOLÁ Pueblo MONTECILLOS 41956 MONTECILLOS, CUAJINICUILAPA SE LOC. A 12 KM AL NO DEL MPIO DE CUAJINICUILAPA, SE UBI. EN LA PARTE N. DE LA LOC. SE INSTALA EN LAS CALLES PRINCIPALES PASANDO POR LA | -98.5012 | 16.389
GRO250302550710 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Silleta | Calle CARRETERA LLANO SILLETA-JICAMALTEPE Pueblo LLANO SILLETA 41615 LLANO SILLETA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 53 KM AL NO DEL MPIO DE ILIATENCO, SE UBI. EN LA PARTE SUR DE LA LOC. E INICIA A 279 M. AL S DE LA CANCHA PRINCIPAL, LA | -98.6142 | 16.9361
GRO250302550711 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | Calle CARRETERA MIXTECAPA-ESC. PRIMARIA Y Pueblo MIXTECAPA 41600 MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 48.9 KM AL S DEL MPIO DE S. ACATLAN, SE UBICA EN LA PARTE O DE LA LOC. E INICIA F. A LA IGLESIA Y LA C. DE LA UNIVERSIDAD, PASA | -98.6267 | 17.2369
GRO250302550712 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RADIO KOKO Colonia EL PARAISO 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GUERRERO Y Avenida VELADERO Calle RODOLFO NERI VELA SE LOC. AL N DE ACAPULCO, SE UBI. EN LA COL. PARAISO E INICIA EN LA C. JUAN N. ÁLVARE | -99.844 | 16.8943
GRO250302550713 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Calle CARRETERA LINDA VISTA- AGUA ESCONDI Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOC. AL S A 52.7 KM DE S. MIGUEL TOTOLAPAN, LA OBRA SE UBI. AL S DE LA LOC. A 4.12 KM AL S DE ABARROTES EL CRUCERO, A CONTINUA | -100.3176 | 17.6829
GRO250302550714 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Calle PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle JOSE MARIA IZAZAGA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE | -101.7335 | 18.3172
GRO250302550715 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle CARRETERA TEPOZONALQUILLO-APAXTLA D Pueblo APAXTLA DE CASTREJÓN 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA SE LOC. A 22 KM AL N DEL MPIO DE APAXTLA, SE UBI. A 2 KM DE LA LOC. TEPOZONALQUILLO, EL SITIO DE DONDE SE CAPTA EL AG | -99.933 | 18.1428
GRO250302550716 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA CP. 41770 SE LOCALIZA A 1 MIN 89 M DE LA | -98.2461 | 16.7924
GRO250302550717 | Guerrero | Atlixtac | Caxitepec | Calle CARRETERA CAXITEPEC-MEZCALTEPEC Pueblo CAXITEPEC 41460 CAXITEPEC, ATLIXTAC SE LOC. A 2.62 KM AL E DE LA CANCHA PRINCIPAL, LOS TRAMOS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS | -98.9678 | 17.2935
GRO250302550718 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Calle PRINCIPAL Ranchería TLACHIMALTEPEC 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD TLACHIMALTEPEC CP. 41125 SE LOCALIZA A 18 MINUTOS A 8.4 KM DE LA CABECE | -99.0139 | 17.4854
GRO250302550719 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tomactilicán | Calle principal Ranchería TOMACTILICÁN 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD TOMACTILICÁN CP. 41123 SE LOCALIZA A 39 MIN 16.4 KM, DIRIGIÉNDOSE AL OESTE. | -98.9977 | 17.4582
GRO250302550720 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | San Isidro Labrador | Calle CARRETERA SAN ISIDRO LABRADOR-ZILAC Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 4.4 KM AL E DE ZILACAYOTITLAN, LA OBRA SE UBI. EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOC. PASANDO POR LA | -98.5657 | 17.3251
GRO250302550721 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Calle principal Ranchería IXCATLA 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE IXCATLA, CP. 41127 SE LOCALIZA A 9.9 KM, A 28 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DI | -98.9997 | 17.423
GRO250302550722 | Guerrero | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41513 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LA OBRA INICIA C. TLAPA-MARQUELIA HASTA EL C. DE SALUD, PASANDO POR ESC. MOREL | -98.6558 | 17.2015
GRO250302550723 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Mazazontecomac | Calle principal Ranchería MAZAZONTECOMAC 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC, SE LOCALIZA A 22.2 KM 56 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI | -98.9729 | 17.4564
GRO250302550724 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL PARAÍSO 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle CUAUHTÉMOC Callejón NIÑOS HÉROES SE LOC. EN LA ZONA S DE LA LOC. SOBRE EL MARGEN DEL RIO, SE UBI. A UN COSTADO | -100.2241 | 17.3385
GRO250302550725 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Alpuyecancingo de las Montañas | Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS C.P. 41130, SE LOCALI | -98.8507 | 17.6727
GRO250302550726 | Guerrero | Igualapa | Chimalapa | Calle CAMINO LLANO GRANDE-CHIMALAPA Pueblo CHIMALAPA 41987 CHIMALAPA, IGUALAPA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 1.88 KILÓMETROS PARTIENDO DE LA CANCHA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, SE DESCRIBEN LOS PUNTOS DE LAS R | -98.4635 | 16.9302
GRO250302550727 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle SINALOA Y Calle MIXTECA Calle CALVARIO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M, DIRIGIÉNDOSE AL NORTE. | -99.5342 | 17.6549
GRO250302550728 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Pueblo LA SOLEDAD 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA EL COLECTOR SE UBICA EN LA PARTE DE LA LOC. FRENTE A LA ESCUELA BENITO JUAREZ, A LA MARGEN DEL ARROYO, PASA POR EL PUENTE A LA COL. ENCARNACIÓN, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUN | -98.1644 | 16.9189
GRO250302566515 | Guerrero | Atlixtac | Caxitepec | Calle Matamoros Pueblo Caxitepec 41460 CAXITEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle Matamoros, dicha calle parte de la comisaria municipal y pasa a un costado de la iglesia | -98.9668 | 17.2952
GRO250302566572 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Lima | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo LA LIMA 39209 LA LIMA, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAS CON NOMBRE VICENTE GUERRERO | -99.0119 | 16.7943
GRO250302566578 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle RUMBO A TEPUENTE Pueblo CHILPANCINGUITO 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 5 DE MAYO Y TAMQUE DE AGUA MUNICIPAL | -99.0904 | 16.9595
GRO250302566579 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Santiago Yolotepec | Calle PRINCIPAL Pueblo SANTIAGO YOLOTEPEC 39200 SANTIAGO YOLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL | -98.9654 | 17.0136
GRO250302566583 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Zempazulco | Calle CALLEJON SIN NOMBRE Pueblo ZEMPAZULCO 39205 ZEMPAZULCO, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Andador RUMBO AL POZO DE AGUA Y ANDADOR RUMBO AL POZO DE AGUA | -99.117 | 16.8459
GRO250302566586 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cerro Gordo Nuevo | Camino CERRO GORDO NUEVO - CERRO GORDO VIEJO 0 63 39204 CERRO GORDO NUEVO, AYUTLA DE LOS LIBRES CALLE CENTRAL DEL PUEBLO ENTRE CERRO GORDO NUEVO Y CERRO GORDO VIEJO | -99.127 | 16.955
GRO250302566589 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Arroyo del Zapote | Pueblo arroyo del zapote 39200 ARROYO DEL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle camino la guadalupe Y calle sobre el camino rumbo a la Guadalupe | -99.0492 | 16.9834
GRO250302566591 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Pozolapa | Calle MORALES Pueblo POZOLAPA 39205 POZOLAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle PRINCIPAL Y ATRAS DE LA IGLESIA | -99.1031 | 16.8764
GRO250302566592 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Palma Nuevo Paraíso | Calle PRINCIPAL Pueblo LA PALMA NUEVO PARAISO 39200 LA PALMA NUEVO PARAÍSO, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle PRINCIPAL Y POBLADO RUMBO A CIENEGA DEL SAUCE | -98.9542 | 17.0357
GRO250302566598 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Plan de Gatica | Calle PRINCIPAL Pueblo PLAN DE GATICA 39200 PLAN DE GATICA, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y CALLE RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL | -99.1222 | 17.1294
GRO250302566600 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Calle RUMBO A LA TELESECUNDARIA Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA BAJANDO POR LA IGLESIA DEL PUEBLO FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL | -99.1202 | 17.0912
GRO250302566602 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San José la Hacienda | Ninguno LOCALIDAD Pueblo SAN JOSE LA HACIENDA 39203 SAN JOSÉ LA HACIENDA, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle PRINCIPAL Y LOCALIDAD SAN JOSE LA HACIENDA | -99.0656 | 16.9793
GRO250302566626 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Camino / Brecha AZOYU - LAS CAÑAS 2 0 41900 AZOYÚ, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD INICIA DE AZOYU, PASA POR EL RIO QUETZALA Y CONTINUA HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS CAÑAS | -98.5926 | 16.7339
GRO250302567745 | Guerrero | Pilcaya | El Mogote | Calle CALLE DE LA LAGUNA S/N Pueblo EL MOGOTE 40390 EL MOGOTE, PILCAYA ENTRE Calle DE LA PRIMARIA Y Ninguno CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL Calle DEL CORRAL LA OBRA SE UBICARA EN CALLE DE LA LAGUNA A 100 METROS DE CRUCE CON CARR | -99.5653 | 18.6802
GRO250302567746 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Avenida REVOLUCION S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle HEROES DE LA PATRIA Calle EMILIANO ZAPATA LAS INSTALACIONES DEL DIF SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN AV. REVOLUCION, | -99.6735 | 18.7436
GRO250302567747 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Camino / Brecha CRUCE CON CALLE GUADALUPE VICTORIA - BARRANCA SAN JUAN 0 140 40380 PILCAYA, PILCAYA LA OBRA SE HARA EN EL ANDADOR LLAMADO LOS LOBITOS, QUE EMPIEZA DONDE TERMINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LLEGA A LIMITE DE BARRANCA | -99.6787 | 18.7436
GRO250302567107 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Los Amates | Pueblo LOS AMATES 41114 LOS AMATES, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA CHILAPA A CHILPANCINGO, RUMBO A TIXTLA, SE DESVÍA ANTES DE LLEGAR A SANTA ANA, PASANDO TLACOAXTLA TOMAR LA PRIMERA DESVIACIÓN A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LOS AMATES | -99.193 | 17.5461
GRO250302567109 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Epazote | Pueblo EL EPAZOTE 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA MUNICIPIO DE JOSE JOAQUÍN DE HERRERA. TOMAR LA CARRETERA QUE VA POR MEXCALCINGO, CONTINUAR POR LA CARRETERA QUE VA POR E | -99.0548 | 17.3668
GRO250302567110 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cacalotepec II | Pueblo CACALOTEPEC II 41118 CACALOTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO, TLALAHUAPA, TLAYELPAN Y A | -98.9817 | 17.3455
GRO250302567111 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle BENITO JUAREZ Colonia LA JOYA 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle TABACHINES Y Calle AMATISTA Calle RAFAEL MERINO BELLO LA SALIDA SERÁ DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA CARRTERA CHILAPA-ZITLALA, LA UBICAC | -99.1759 | 17.6032
GRO250302567112 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Coamacingo (Coamancin) | Pueblo COAMACINGO 41117 COAMACINGO (COAMANCIN), CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC, TOMAR LA CARRETERA RUMBO A MEXCALTEPEC II, PASAR POR MEXCATEPEC II Y TOMAR LA DESVIACIÓN RUMBO A C | -98.9374 | 17.4239
GRO250302567113 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuexotitlán II | Pueblo AHUEXOTITLÁN II 41118 AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE TLALHU | -98.9858 | 17.3461
GRO250302567114 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Refugio | Pueblo EL REFUGIO 41114 EL REFUGIO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR XOCHIMILCO, CHAUTLA Y LLEGAR AL CRUCERO DE SANTA ANA, TOMAR ESTE MISMO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL REFUG | -99.2117 | 17.5631
GRO250302567115 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ocutla | Pueblo OCUTLA 41118 OCUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA HUEYCANTENANGO, PASAR POR MEXCALCINGO POSTERIORMENTE TOMAR LA CARRETERA RUMBO A TLAYELPA HASTA LLEGAR A OCUTLA. LA UBICACIÓN DE | -98.9823 | 17.3602
GRO250302567116 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Crucero Alto | Pueblo CRUCERO ALTO 41115 CRUCERO ALTO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO RUMBO A AYAHUALULCO, LLEGANDO A AYAHUALULCO DESVIARSE A LA DER | -99.1831 | 17.4649
GRO250302567117 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle JESÚS JIMÉNEZ BELLO Colonia JARDINES 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle 6 PONIENTE Y Avenida REVOLUCIÓN Calle 8 PONIENTE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TOMAR LA A VENIDA REVOLUCIÓN, HASTA LLEGAR AL PU | -99.1774 | 17.5975
GRO250302567118 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Amate Amarillo | Calle PRINCIPAL Pueblo AMATE AMARILLO 41114 AMATE AMARILLO, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA-CHILPANCINGO LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO, LLEGAR HASTA EL CRUCERO AMATE AMARILLO, DEL LADO IZQU | -99.2051 | 17.5869
GRO250302567119 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Barrio EL TEXCAL II 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA A ATLIXTAC SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA DESV | -99.1391 | 17.6191
GRO250302567120 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Ángel | Pueblo SAN ÁNGEL 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL: SE LLEGA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHILAPA, TOMAR LA CARRETERA CHILAPA ATIXTAC, EL CRUCERO DE LOS AHJOS T | -99.1661 | 17.4842
GRO250302567121 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xochimilco | Pueblo XOCHIMILCO 41110 XOCHIMILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA DE ÁLVAREZ-CHILPANCINGO LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TIXTLA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE XOCHIMILCO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUEN | -99.2033 | 17.593
GRO250302567122 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuauhtenango | Pueblo CUAUHTENANGO 41114 CUAUHTENANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TIXTLA, TOMAR LA DESVIACIÓN QUE VA PARA TLACOAXTLA, DESVIARSE DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO. LA | -99.2116 | 17.5505
GRO250302567124 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlatempa | Pueblo TLATEMPA 41116 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL SITIO DE LA OBRALA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE AHUIXTLA CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA. AL | -99.0563 | 17.5709
GRO250302567125 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chacaltlá | Pueblo CHACALTLÁ 41118 CHACALTLÁ, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL CRUCERO DE LOS AJOS, AHÍ TOMAR EL CRUCERO CON DIRECCI A ATZACOALOYA Y CONTINUAR LA CARRETERA HASTA LLEGAR A XILOXUCHICAN, Y TOMAR L | -99.0318 | 17.3784
GRO250302567126 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tetlixtac | Pueblo TETLIXTAC 41118 TETLIXTAC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y TRES CRUCES, HASTA LLEGAR A LA | -98.9727 | 17.3682
GRO250302568147 | Guerrero | Tecoanapa | El Techale (Tlaltechale) | Camino LOCALIDAD EL TECHALE - LOCALIDAD EL TECHALE 0 250 39299 EL TECHALE (TLALTECHALE), TECOANAPA SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL TECHALE | -99.3964 | 16.9261
GRO250302568162 | Guerrero | Tecoanapa | Ochoapa | Ninguno ENTRONQUE CARR. AL TELEBACHILLERATO Pueblo LOCALIDAD DE OCHOAPA 39279 OCHOAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno CARRETERA HACIA LOC SAN MARTIN Y Ninguno TERRENO VALDIO Ninguno LOCALIDAD DE SAN MARTIN SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD | -99.3154 | 17.1167
GRO250302568168 | Guerrero | Tecoanapa | San Juan las Palmas | Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS 39284 SAN JUAN LAS PALMAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno ESCUELA Y Ninguno IGLESIA SAN JOSE Ninguno RUMBO A LA CARRETERA A AYUTLA INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL | -99.1691 | 16.9067
GRO250302568169 | Guerrero | Tecoanapa | La Colonia de Río Nexpa (La Colonia) | Ninguno LOC DE LA COLONIA DEL RIO NEXPA Pueblo LOC DE LA COLONIA DEL RIO NEXPA 39289 LA COLONIA DE RÍO NEXPA (LA COLONIA), TECOANAPA ENTRE Ninguno TERRENOS VALDIOS Y Ninguno CANALES DE AGUA Ninguno CAMINO A LA LOC CARABALINCITO SE | -99.1848 | 16.7933
GRO250302568170 | Guerrero | Tecoanapa | Flor de la Jamaica [Unidad Habitacional] | Ninguno UNIDAD HABITACIONAL Unidad habitacional FLOR DE LA JAMAICA 39270 FLOR DE LA JAMAICA [UNIDAD HABITACIONAL], TECOANAPA ENTRE Ninguno CARRETERA T. COLORADA-AYUTLA Y Ninguno LOCALIDAD DE MECATEPEC Ninguno CENTRO RECREATICO LA | -99.2446 | 16.9905
GRO250302568307 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle SIN NOMBRE A NUEVE CUADRAS DE LA IGLESIA CRISTIANA MONTE SINAI, EN LA COLONIA EL MIRADOR | -99.4279 | 18.1709
GRO250302568310 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle NICOLAS BRAVO Calle AGUSTIN MELGAR LA REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VI | -99.4109 | 18.3245
GRO250302568311 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Ahuehuepan | Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo AHUEHUEPAN 40163 AHUEHUEPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN SE REALIZARÁN EN DIFERENTE | -99.5014 | 18.0064
GRO250302568312 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Palula | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo PALULA 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JUAN ALDAMA Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 15 DE ACCIONES DE LA LOCALIDAD DE PALULA SE REALIZARAN EN DIFE | -99.5393 | 18.0962
GRO250302568313 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EJIDAL Y Calle ZAPATA Calle ENRIQUE REBSAMEN LA EJECUCION DE LAS 18 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO SE REA | -99.4633 | 18.2876
GRO250302568315 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Ahuehuepan | Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEHUEPAN 40163 AHUEHUEPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CUAUHTEMOC Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA RUMBO AL PANTEON. EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN | -99.5002 | 18.0042
GRO250302568316 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40160 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 05 DE MAYO Calle JUAN ESCUTIA LA EJECUCION DE LAS 18 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALA | -99.411 | 18.3245
GRO250302568317 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa del Sur | Calle SIN NOMBRE Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle NEGRETE Y Calle EL CREN EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ | -99.5601 | 18.0988
GRO250302568318 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Miguel Tecuiciapan | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN MIGUEL TECUICIAPAN 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN M | -99.4139 | 17.9618
GRO250302568320 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Camino / Terracería TEPECOACUILCO - PARAJE INTERNADO DE SAN GABRIELITO 0 600 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL PROYECTO SE LOCALIZA DE LA SALIDA DE TEPECOACUILCO AL PARAJE DE SAN GABIELITO DENTRO DE LA LO | -99.4703 | 18.2777
GRO250302568321 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sasamulco | Calle PLAN DE AYALA Pueblo SASAMULCO 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle VICENTE GUERRERO SONRE LA CALLE PLAN DE AYALA, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL V | -99.5738 | 18.1573
GRO250302568324 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TEPECAOCUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CHALMA Y Calle ALTAMIRANO Calle CALETA LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PORTABLE SE REALIZARA EN | -99.4636 | 18.2861
GRO250302568325 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Rincón de la Cocina | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo RINCON DE LA COCINA 40164 RINCÓN DE LA COCINA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle BENITO JUAREZ LA EJECUCION DE LAS 8 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA | -99.4663 | 18.2435
GRO250302567766 | Guerrero | Quechultenango | Santa Fe | Calle TELEBACHILLERATO Pueblo SANTA FE 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO Calle JUAN N ALVAREZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERACO COMUNITARIO NUM 301. | -99.1985 | 17.416
GRO250302567128 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle CAMPO DE AVIACIÓN Colonia CAMPO DE AVIACIÓN 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle AMATISTA Y Calle 14 NORTE Calle RAFAEL M. BELLO LA SALIDA SERÁ DEL MERCADO NUEVO COLINDANTE CON LA SEC. TÉCNICA, TOMAR LA C | -99.1725 | 17.6032
GRO250302567130 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle RAFAEL M. BELLO 11 Fraccionamiento EL PINO 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle AGUA MARINA Y Calle COPRES Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAFAEL M. BELLO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PINO; | -99.1744 | 17.6036
GRO250302567131 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Colonia Xacayahuitic | Pueblo COLONIA XACAYAHUITIC 41117 COLONIA XACAYAHUITIC, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE MEXCALTEPEC II, DE AHÍ CONTINUAR HASTA LLEGAR A LA COLONIA XACA | -98.9306 | 17.5111
GRO250302567132 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xochitempa | Pueblo XOCHITEMPA 41114 XOCHITEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ POR LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA CON DIRECCIÓN A SANTA CATARINA, PASAR POR ESTA MISMA LOCALIDAD, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XOCHITEMPA, EL | -99.1709 | 17.5301
GRO250302567133 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Calvario | Pueblo EL CALVARIO 41114 EL CALVARIO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD | -99.1545 | 17.526
GRO250302567134 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zompeltepec | Pueblo ZOMPELTEPEC 41116 ZOMPELTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE AHUIXTLA, PASANDO TLATEMPA CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA HASTA LLEGAR A ZOMPELTEPEC. L | -99.0632 | 17.5601
GRO250302567135 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ignotepec (Cruz de Limón) | Pueblo IGNOTEPEC (CRUZ EL LIMÓN) 41114 IGNOTEPEC (CRUZ DE LIMÓN), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y T | -99.1955 | 17.5357
GRO250302567136 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ayahualco | Pueblo AYAHUALCO 41110 AYAHUALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ZITLALA, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA LLEGANDO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR HASTA LLEGAR A AYAHUALCO. LA UBICACIÓN DE LA CONSTR | -99.183 | 17.6223
GRO250302567137 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Teypalco | Pueblo TEYPALCO 41118 TEYPALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CHILAPA HUEYCANTENANGO, TOMAR LA CARRETERA HASTA LLEGAR A MEXCALCINGO. LA UBICACIÓN DEL VADO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA | -99.0001 | 17.3751
GRO250302567138 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlacoaxtla | Pueblo TLACOAXTLA 41114 TLACOAXTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR CRUCERO UBICADO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, CONTINUAR POR CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA CON | -99.2001 | 17.5508
GRO250302567139 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zinantla | Pueblo ZINANTLA 41115 ZINANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, PASAR POR EL CRUCERO DE | -99.1896 | 17.5272
GRO250302568171 | Guerrero | Tecoanapa | Ochoapa | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD DE OCHOAPA 39279 OCHOAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno CENTRO DE SALUD Y Ninguno TERRENOS BALDIOS Ninguno CANCHA PRINCIPAL TECHADA DE LA LOC SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN Y LA LOCA | -99.3127 | 17.1111
GRO250302568172 | Guerrero | Tecoanapa | Carabalincito | Ninguno LOCALIDAD DE CARABALINCITO Pueblo LOCALIDAD DE CARABALINCITO 39289 CARABALINCITO, TECOANAPA ENTRE Ninguno TERRENOS VALDIOS Y Ninguno PRESA DE CARABALINCITO Ninguno LOCALIDAD DE CARABALI GRANDE SE ENTRA POR LA LOCALIDA DE L | -99.1786 | 16.7971
GRO250302568180 | Guerrero | Tecoanapa | Chautipa | Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo LOCALIDAD DE CHAUTIPA 39291 CHAUTIPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno ESC. PRIMARIA RURAL PABLO GALEANA Y Ninguno CANCHA DE USOS MULTIPLES Ninguno TALLER DE MOTO HERNANDEZ SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE P | -99.389 | 17.0925
GRO250302568183 | Guerrero | Tecoanapa | Tejoruquito | Ninguno LOCALIDAD EL TEJORUQUITO Pueblo LOCALIDAD EL TEJORUQUITO 39288 TEJORUQUITO, TECOANAPA ENTRE Ninguno TEMPLO Y Ninguno COMISARIA Ninguno ESCUELA PRIMARIA SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL Y LUEGO SIGUE LAS CRUCITAS, P | -99.2251 | 16.879
GRO250302568184 | Guerrero | Tecoanapa | El Zanate | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD EL ZANATE 39270 EL ZANATE, TECOANAPA ENTRE Ninguno EJIDO Y Ninguno EJIDO Ninguno CARRETERA FEDERAL HACIA AYUTLA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO RUMBO AL MUNICIPIO DE AYUT | -99.1396 | 17.0257
GRO250302568186 | Guerrero | Tecoanapa | Las Palmitas | Ninguno LOCALIDAD DE LAS PALMITAS Pueblo LOCALIDAD DE LAS PALMITAS 39284 LAS PALMITAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno JARDIN DE NIÑOS Y Ninguno ESCUELA PRIMARIA Ninguno CAMINO A TEHUITZINGO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE CRUZ | -99.1771 | 16.9638
GRO250302568187 | Guerrero | Tecoanapa | El Charco | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD EL CHARCO 39277 EL CHARCO, TECOANAPA ENTRE Ninguno VIVERO SEMBRANDO VIDA Y Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GRO Ninguno CAMINO LOCALIDAD SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE | -99.2779 | 17.0588
GRO250302568188 | Guerrero | Tecoanapa | Mecatepec | Ninguno LOCALIDAD DE MECATEPEC Pueblo LOCALIDAD DE MECATEPEC 39270 MECATEPEC, TECOANAPA ENTRE Ninguno JARDIN DE NIÑOS LORENZO FILHO Y Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALI Ninguno CARRETERA RURAL TECOANAPA-CARRIZO SE ENCUENT | -99.2349 | 16.9806
GRO250302568190 | Guerrero | Tecoanapa | La Estrella | Ninguno TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 304 Pueblo LOCALIDAD DE LA ESTRELLA 39290 LA ESTRELLA, TECOANAPA ENTRE Ninguno ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y Ninguno JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JE Ninguno TERRENOS EJIDALES LA LOCALID | -99.3769 | 17.0699
GRO250302568193 | Guerrero | Tecoanapa | Barrio Nuevo | Ninguno CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Pueblo LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO 39281 BARRIO NUEVO, TECOANAPA ENTRE Ninguno ENTRADA PRINCIPAL Y Ninguno IGLESIA SR SANTUARIO DE CHALMA Ninguno CAMINO A LA LOC GUAYABO SE ENCUENTRA ENTRE LA | -99.2364 | 16.9694
GRO250302568195 | Guerrero | Tecoanapa | El Guayabo | Calle SIN NOMBRE Pueblo LOCALIDAD EL GUAYABO 39270 EL GUAYABO, TECOANAPA ENTRE Ninguno CARRETERA RURAL AL CARRIZO Y Ninguno ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Ninguno CANCHA CENTRAL DE BASQUET BOL SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE BA | -99.2046 | 16.9385
GRO250302568326 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Palula | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo PALULA 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE PALULA SE REALIZARAN EN | -99.5398 | 18.0963
GRO250302568327 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa del Sur | Camino TONALAPA DEL SUR - VENTA DE PALULA 1 370 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO CAMINO RURAL QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR HASTA LLEGAR AL CAMINO QUE INICIA EN VENTA DE PALULA DENTRO DE LA LOCALID | -99.5595 | 18.1004
GRO250302568329 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Calle GRAL ENCARNACION DIAZ Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle NIÑOS HEROES FRENTE A LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE CHALMA. | -99.4353 | 18.1734
GRO250302568330 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | Calle DIFERENTGES CALLES Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle VALERIO TRUJANO LA EJECUCION DE LAS 11 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE VENTA | -99.5498 | 18.1104
GRO250302568331 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo MAYANALAN 40160 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ENCARNACION DIAZ Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN SE REALIZARA | -99.4325 | 18.1732
GRO250302568332 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Juan Tetelcingo | Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN TETELCINGO 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SAN JUAN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE COLONIA NUEVA, CERCA DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD | -99.5196 | 17.9285
GRO250302568334 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Rincón de la Cocina | Calle AV DEL ESTUDIANTE Pueblo RINCON DE LA COCINA 40160 RINCÓN DE LA COCINA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle JUSTO SIERRA Calle VICENTE GUERRERO LA EJECUCION DE LAS 11 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE RINCON D | -99.4665 | 18.244
GRO250302568336 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SABANA GRANDE 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle RIO CUTZAMALA Y Calle RIO COPALA Calle RIO NEXPA LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE SE REALIZARÁN | -99.5483 | 18.1585
GRO250302568337 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle CALVARIO LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN SE REALIZARÁN EN | -99.4332 | 18.1732
GRO250302568339 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle SIN NOMBRE Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle RIVAPALACIO EL PROYECO SE LOCALIZA CERCA DEL SALON CHELIS EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILC | -99.4603 | 18.2837
GRO250302568340 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tecuexcontitlán (Tecoescontitlán) | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TECUEXCONTITLAN 40170 TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JOSE MARIA Y PAVON Calle 5 DE MAYO LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD | -99.5777 | 18.1422
GRO250302568341 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa del Sur | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle NEGRETE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle INSURGENTES LA EJECUCION DE LAS 11 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR SE R | -99.5598 | 18.0972
GRO250302568342 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | El Rincón (Rincón Chiquito) | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo RINCON CHIQUITO 40164 EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle SIN NOMBRE Calle 20 DE NOVIEMBRE LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE | -99.3922 | 18.1896
GRO250302568343 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle VALERIO TRUJANO LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE VENTA D | -99.5503 | 18.1108
GRO250302567434 | Guerrero | Juan R. Escudero | Omitlán | Camino / Brecha OMITLAN - OMITLAN 1 55 39946 OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.5093 | 17.1187
GRO250302567435 | Guerrero | Juan R. Escudero | La Palma | Calle LA PILA Pueblo LA PALMA 39948 LA PALMA, JUAN R. ESCUDERO Calle VICENTE GUERRERO A 150 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD. | -99.5086 | 17.0814
GRO250302567436 | Guerrero | Juan R. Escudero | La Ladrillera (La Granja) | Calle Camino Celulosa del Pasifico Colonia la ladrillera (la granja) 39942 LA LADRILLERA (LA GRANJA), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Boulevard Carretera México - Acapulco Y Prolongación Camino a Palo Gordo A 600 metros de la universidad U | -99.5493 | 17.1648
GRO250302567437 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Zapote | Calle PRINCIPAL Pueblo EL ZAPOTE 39949 EL ZAPOTE, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle EL ZAPOTE Y A 200 METRSO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD Y A UN COSTADO DEL PRESCOLAR RENATO DESCARTES Y LA PRIMARIA GENERAL RAUL ISIDRO BURG | -99.4948 | 17.0611
GRO250302567438 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle ACACIA Colonia SAN ANTONIO 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle TULIPANES Y Calle ORQUIDEA Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 300 DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 10, AL OESTE SE ENCUENTRA EL SALON DE F | -99.5232 | 17.1629
GRO250302567440 | Guerrero | Juan R. Escudero | Plan de Lima | Andador SIN NOMBRE Pueblo PLAN DE LIMA 39949 PLAN DE LIMA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Ninguno CARRET.FDRAL. ACAPULCO-CHILPANCINGO Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-CHILPANCINGO A LA ALTURA DEL KM. 68+100 | -99.5753 | 17.1801
GRO250302567441 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Colonia SAN JOSE 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle CARRT. AYUTLA-CRUZ GRANDE Y Calle CARRT. CHILPANCINGO - ACAPULCO Calle FLORES MAGON A 350 METROS DEL CRUCERO DE AYUTLA Y 350 METROS TAMBIEN DEL OXXO MEJOR CONOCI | -99.5326 | 17.1656
GRO250302567442 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Norte (San Juan del Reparo) | Camino / Terracería SAN JUAN DEL REPARO NORTE - TERRENO DE CULTIVO AMPLIADO 0 901 39949 SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO EL CAMINO INICIARA SOBRE LA SALIDA NOROESTE DE LA LOCALIDAD, EN LOS CAMINOS | -99.5293 | 17.0092
GRO250302567444 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tlalchocohuite | Camino / Brecha TLALCHOCOHUITE - TLALCHOCOHUITE 4 20 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.5411 | 17.0895
GRO250302567445 | Guerrero | Juan R. Escudero | Michapa | Camino CRUCERO DE MICHAPA - MICHAPA 3 100 39952 MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO PARA LLEGAR AL INICIO DE ESTE CRUCERO SE INGRESA POR LA CARRETERA DEL ORDEN ESTATAL, QUE VA DE TIERRA COLORADA HACIA TABACAL Y EL TERRERO EN KILOMETRO 22.6 | -99.4002 | 17.1313
GRO250302567446 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle EL DRAGO Colonia EL DRAGO 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle REVOLUCION Y Avenida CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO Calle AQUILES SERDAN SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL. | -99.5255 | 17.1689
GRO250302567448 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Potrero Oriental | Pueblo potrero oriental 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO CON DIRECCION Al NOROESTE DE LA LOCALIDAD. | -99.4897 | 17.1602
GRO250302567450 | Guerrero | Juan R. Escudero | Las Piñas | Pueblo LAS PIÑAS 39957 LAS PIÑAS, JUAN R. ESCUDERO A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL (FRANCISCO I. MADERO) | -99.5326 | 17.103
GRO250302567451 | Guerrero | Juan R. Escudero | Omitlán | Pueblo OMITLAN 39946 OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA. | -99.5059 | 17.116
GRO250302567452 | Guerrero | Juan R. Escudero | La Miel Pura | Calle CIRCUITO DEL SOL Pueblo LA MIEL PURA 39940 LA MIEL PURA, JUAN R. ESCUDERO Avenida CARRT. CHILPANCINGO - ACAPULCO CARRTERERA FEDERAL CHILPANCINGO - ACAPULCO, A UN COSTADO DEL DESTACAMENTO MILITAR | -99.5443 | 17.1711
GRO250302567769 | Guerrero | Quechultenango | Santa Cruz | Camino JALAPA - SANTA CRUZ 1 25 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA TRANCA DEL EJIDO DE JALAPA. | -99.2654 | 17.3124
GRO250302567771 | Guerrero | Quechultenango | Nanzintla | Camino NANZINTLA - CRUCERO EJIDO JOCUTLA 4 110 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO EL ACCESO DEL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA A 500 METROS DEL CRUCERO NANZINTLA LOS RANCHITOS CON DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD NANZINTLA. | -99.1006 | 17.3323
GRO250302567772 | Guerrero | Quechultenango | Tonalapa | Calle BENITO JUAREZ Pueblo TONALAPA 39250 TONALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ EN LAS COORDENADAS 17.486908, -99.244023 | -99.244 | 17.4866
GRO250302567773 | Guerrero | Quechultenango | Juxtlahuaca | Calle CUAUHTEMOC Pueblo JUXTLAHUACA 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle ORIENTE Y Calle ZELOCOTITLAN Calle JUXTLAHUACA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -99.146 | 17.4261
GRO250302567779 | Guerrero | Quechultenango | San José | Calle 20 de noviembre Pueblo SAN JOSE 39260 SAN JOSÉ, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ. | -99.1146 | 17.2763
GRO250302567783 | Guerrero | Quechultenango | Jocutla | Pueblo JOCUTLA 39256 JOCUTLA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 100 METROS CON DIRECCIÓN AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD JOCUTLA. | -99.1411 | 17.3428
GRO250302567784 | Guerrero | Quechultenango | Santa Cruz | Pueblo SANTA CRUZ 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE MAMPOSTERÍA VIEJO. | -99.2631 | 17.309
GRO250302567785 | Guerrero | Quechultenango | Los Manguitos | Pueblo LOS MANGUITOS 39269 LOS MANGUITOS, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL HUAMUCHIL. | -99.1465 | 17.2605
GRO250302567161 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida LLANO GRANDE Colonia INDUSTRIAL 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Avenida LLANO GRANDE Y FRENTE A LA AEROPUERTO | -99.5157 | 17.5726
GRO250302568202 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Ninguno ESC PRIMARIA DANIEL DELGADILLO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle CUAUHTEMOC Calle PRIMERO DE MAYO SE ENTRA A LA ESCUELA POR LA CALLE ADOLFO MATEOS, ATRAS DE LA ESCUEL | -99.2572 | 16.9889
GRO250302568204 | Guerrero | Tecoanapa | Los Magueyitos | Ninguno ESC DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Pueblo LOCALIDAD DE MAGUEYITOS 39277 LOS MAGUEYITOS, TECOANAPA ENTRE Ninguno CAMPOS EJIDALES Y Ninguno CAMPOS EJIDALES Ninguno IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA LOC | -99.2686 | 17.0646
GRO250302568208 | Guerrero | Tecoanapa | El Tecorral | Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo LOCALIDAD DE EL TECORRAL 39286 EL TECORRAL, TECOANAPA ENTRE Ninguno CLINICA MEDICA Y Ninguno IGLESIA PRINCIPAL Ninguno ESCUELA SECUNDARIA INICIA PASANDO LA IGLESIA PRINCIPAL | -99.2695 | 16.9042
GRO250302568344 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Maxela | Calle SIN NOMBRE Pueblo MAXELA 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PASANDO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 2 KILOMETROS | -99.5919 | 18.0513
GRO250302568345 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Colonia Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas) | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo COLONIA LAZARIO CARDENAS 40170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO LA EJECUCION DE LAS 8 A | -99.5537 | 18.1648
GRO250302568346 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle LERDO DE TEJADA Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUILLERMO PRIETO Calle IGNACIO RAMIREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA | -99.4653 | 18.2896
GRO250302568347 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Miguel Tecuiciapan | Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN MIGUEL TECUICIAPAN 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGE | -99.4124 | 17.9612
GRO250302568348 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tetelilla | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TETELILLA 40163 TETELILLA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle SIN NOMBE Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA SE REALIZ | -99.4312 | 18.1065
GRO250302568349 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Agustín Oapan | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE Cerca de la Escuela Bachillerato (EMSAD 041) San Agustín Oapan | -99.4326 | 17.9512
GRO250302568350 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Juan Tetelcingo | Calle ATEMPA Pueblo SAN JUAN TETELCINGO 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle SIN NOMBRE Calle SAN JUAN A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL SANTO CRISTO DEL PERDON. | -99.5205 | 17.9242
GRO250302568353 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Acayahualco | Calle BENITO JUAREZ Pueblo ACAYAHUALCO 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle CONSTITUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA. | -99.4811 | 18.2246
GRO250302568355 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Rincón de la Cocina | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo RINCON DE LA COCINA 40160 RINCÓN DE LA COCINA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A CINCO CUADRAS DEL CORRAL DE TOROS | -99.4657 | 18.2406
GRO250302568357 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Colonia Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas) | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo COLONIA LAZARO CARDENAS 40170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN | -99.5537 | 18.1648
GRO250302568358 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tetelilla | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo TETELILLA 40163 TETELILLA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 6 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA SE REALIZARÁN E | -99.4317 | 18.1068
GRO250302568359 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Santa Cruz | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SANTA CRUZ 40164 SANTA CRUZ, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VALERIO TRUJANO Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE REALIZARÁN | -99.4053 | 18.2066
GRO250302568360 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Carretera libre pavimentada municipal MAYANALAN - ACAYAHUALCO 2 50 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL MURO DE CONTENCION SE REALIZARA EN LA CARRETERA CERCA DE LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE MAYANALAN | -99.4427 | 18.1781
GRO250302568361 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Maxela | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo MAXELA 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle GUILLERMO PRIETO Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO SE REALIZARÁN | -99.5941 | 18.0539
GRO250302567453 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Terrero | Camino / Brecha EL TERRERO - EL TABACAL 66 10 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS RURALES, SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ORIGEN HACIA LOS TERRENOS DE CULTIVO. | -99.3553 | 17.1297
GRO250302567454 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Potrero Oriental | Camino POTRERO ORIENTAL - ZIHUAZALOYA 2 650 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO PARA LLEGAR AL INICIO DEL CAMINO, SE TENDRA QUE INGRESAR POR EL LADO NORTE DE TIERRA COLORADA, EN UN CAMINO PAVIMENTADO DE 4.50 KM. QUE LLEGA | -99.4935 | 17.1569
GRO250302567455 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle PROGRESO Colonia CENTRO 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle ARROYO SECO Y Calle SANTA CRUZ Calle INDEPENDENCIA A 200 METROS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y A 100 METROS DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE. | -99.5226 | 17.1673
GRO250302567456 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle TULIPANES Colonia JARDIN 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO Avenida CARR. CHILPANCINGO - ACAPULCO ENFRENTE DE LA CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO A LA ALTURA DEL DEPOSITO DE PEPSICOLA | -99.5225 | 17.1736
GRO250302567457 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tepehuaje | Camino / Brecha TEPEHUAJE I - TEPEHUAJE I 0 880 39957 EL TEPEHUAJE, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.5 | 17.1051
GRO250302567788 | Guerrero | Quechultenango | Lomas de San Pedro (San José) | Camino LOMA DE SAN PEDRO EJIDO NANZINTLA - CRUCERO EJIDO JOCUTLA 5 852 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO EL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC. | -99.1116 | 17.2823
GRO250302567789 | Guerrero | Quechultenango | Pueblo Viejo | Camino SANTA CRUZ - PUEBLO VIEJO 15 970 39250 PUEBLO VIEJO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE. | -99.2708 | 17.2273
GRO250302567790 | Guerrero | Quechultenango | Naranjitas | Camino QUECHULTENANGO - NARANJITAS 11 310 39263 NARANJITAS, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NARANJITAS SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO CRUCERO DENOMINADO LA OCOTERA. | -99.1982 | 17.3508
GRO250302567792 | Guerrero | Quechultenango | Xochitlán | Camino NARANJITAS - XOCHITLAN 3 325 39260 XOCHITLÁN, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD XOCHITLÁN SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO CRUCERO DENOMINADO LOS AMATES. | -99.1844 | 17.3306
GRO250302567796 | Guerrero | Quechultenango | Jocutla | Calle cuauhtemoc Pueblo JOCUTLA 39256 JOCUTLA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC. | -99.138 | 17.3429
GRO250302567797 | Guerrero | Quechultenango | La Parota | Camino LA PAROTA - EL CAMPANARIO 2 800 39260 LA PAROTA, QUECHULTENANGO EL ACCESO DEL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA PAROTA. | -99.1068 | 17.2878
GRO250302567798 | Guerrero | Quechultenango | Jalapa | Calle TELEBACHILLERATO Pueblo JALAPA 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARION NUM 195 EN LAS COORDENADAS 17.340976, -99.278193 | -99.2782 | 17.3409
GRO250302567799 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Colonia CENTRO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE INSURGENTES. | -99.2429 | 17.4108
GRO250302567803 | Guerrero | Quechultenango | Huiziltepec | Calle JUSTO SIERRA Pueblo HUIZILTEPEC 39260 HUIZILTEPEC, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL. | -99.1151 | 17.2865
GRO250302567804 | Guerrero | Quechultenango | El Cocoyul | Camino LAS PALMITAS - EL COCOYUL PALMITAS 3 980 39250 EL COCOYUL, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL COCOYUL SE LOCALIZA A 120 METROS DE LA CURVA DE LAS PALMITAS. | -99.205 | 17.2633
GRO250302567805 | Guerrero | Quechultenango | Teozintla | Camino CRUCERO JOCUTLA - TEOZINTLA 10 200 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEOZINTLA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL CRUCERO SAN JOSE EJIDO NANZINTLA. | -99.1458 | 17.2725
GRO250302567806 | Guerrero | Quechultenango | Jalapa | Calle TELEBACHILLERATO Pueblo JALAPA 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARION NUM 195 EN LAS COORDENADAS 17.340976, -99.278193 | -99.2782 | 17.341
GRO250302567807 | Guerrero | Quechultenango | El Aguacate | Camino COLOTLIPA - EL AGUACATE 1 50 39260 EL AGUACATE, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL AGUACATE SE LOCALIZA A 200 METROS DEL PUENTE EL AGUACATE. | -99.1612 | 17.3845
GRO250302567169 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Palo Blanco | Calle PEDRO ACENCIO Pueblo PALO BLANCO 39100 PALO BLANCO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PEDRO ACECENCIO Y Calle MORELOS LOC. PALO BLANCO | -99.4655 | 17.4041
GRO250302567284 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle 59 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR Y Calle RIFFO FIGUEROA Calle 20 DE NOVIEMBRE EL RÍO HUITZUCO, ATRAVIEZA LA CIUDAD DE HUITZUCO, ENTRA AL CENTRO POR LA CALLE | -99.3366 | 18.3018
GRO250302567285 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR Y Calle TENERÍAS Calle 59 EL RÍO ATRAVIEZA LA CIUDAD DE HUITZUCO, ENTRA AL CENTRO PARALELO A LA CALLE 59. EL TRAMO DONDE SE REALIZARÁ | -99.3352 | 18.3008
GRO250302568362 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Callejón RIVAPALACIO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JUAN RUIZ ALARCON Y Calle SINNOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA CERCA DE LA POZOLERIAEL SAZON DE LAABUELA. | -99.463 | 18.2839
GRO250302568364 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Acayahualco | Calle BENITO JUAREZ Pueblo ACAYAHUALCO 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ACAYAHUALC | -99.4806 | 18.2262
GRO250302568365 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xochimilco (San Ignacio Xochimilco) | Calle SIN NOMBRE Pueblo XOCHIMILCO 40164 XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR EL PARAJE EL PERICON. | -99.3839 | 18.2477
GRO250302568369 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Carretera libre pavimentada estatal SAN VICENTE PALAPA - CUEXCONTLAN 9 0 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO TRAMO SAN VICENTE PALAPA-CUEXCONTLAN DEL KILOMETRO 9+000 AL 12+500 | -99.4093 | 18.3205
GRO250302568370 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 5 DE MAYO Calle MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL (LOS | -99.4093 | 18.3234
GRO250302568373 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | Cerrada ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle VICENTE GUERRERO LLEGANDO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO DE LA LOCA | -99.4795 | 18.2673
GRO250302568380 | Guerrero | Tetipac | Totonancintla | Calle PRINCIPAL Pueblo TOTONANCINTLA 40374 TOTONANCINTLA, TETIPAC ENTRE Calle ESCUELA PRIMARIA Y Calle A AHUALULCO ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES POR CAMINO RURAL A AHUALULCO AVANZAR POR EL MISMO HASTA LLEGAR A CALLE PRINCIPA | -99.6306 | 18.6661
GRO250302567810 | Guerrero | Quechultenango | La Parota | Camino COACOYUL - LA PAROTA 2 900 39260 LA PAROTA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PAROTA SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO PUENTE COCOYUL. | -99.109 | 17.2867
GRO250302567812 | Guerrero | Quechultenango | Teocuitlapa | Camino BARRIO NUEVO - TEOCUITLAPA 1 710 39260 TEOCUITLAPA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEOCUITLAPA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL CRUCERO BARRIO NUEVO. | -99.1673 | 17.3182
GRO250302567813 | Guerrero | Quechultenango | Santa Fe | Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo SANTA FE 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA CURVA. | -99.198 | 17.4109
GRO250302567814 | Guerrero | Quechultenango | Jocutla | Pueblo JOCUTLA 39256 JOCUTLA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS. | -99.1381 | 17.3463
GRO250302567815 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Colonia MANILA 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR SAN SEBASTIAN. | -99.2472 | 17.4112
GRO250302567816 | Guerrero | Quechultenango | Mexcaltepec | Camino QUECHULTENANGO - MEXCALTEPEC 6 872 39250 MEXCALTEPEC, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MEXCALTEPEC SE LOCALIZA A 60 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO LOS AGAVES. | -99.3019 | 17.4076
GRO250302567818 | Guerrero | Quechultenango | Juxtlahuaca | Camino crucero grutas de juxtlahuaca - crucero xiloxuchican 1 400 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO GUARDAGANADO DEL EJIDO JUXTLAHUACA. | -99.1472 | 17.4272
GRO250302567286 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle NICOLAS BRAVO 14 Colonia BENITO JUAREZ 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle BENITO JUAREZ Calle 5 DE FEBRERO PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS, DESDE LA CARRETERA A IGUALA, SE TOMA | -99.3405 | 18.2968
GRO250302567293 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Avenida INSURGENTES 88 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle REFORMA Y Calle H. COLEGIO MILITAR Avenida LIBERTAD ESTE ESPACIO DEPORTIVO, SE LOCALIZA JUSTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, A UNA CU | -99.3366 | 18.3061
GRO250302567294 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Atetetla | Camino CARRETERA ESTATAL IGUALA A ATENANGO - BARRANCA SIN NOMBRE 15 46 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LINEA DE CONDUCCIÓN FORMA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA QUE SE INICIA EN LA POBLACIÓN DE TLAXMALAC Y ESA LINEA TRAE EL | -99.3886 | 18.3288
GRO250302567295 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Paso Morelos (Cuetlajuchi) | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo PASO MORELOS 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle VENUSTIANO CARRANZA PASO MORELOS SE LOCALIZA A 18.90 KMS AL SUR | -99.2097 | 18.2211
GRO250302567297 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Lagunillas | Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo LAGUNILLAS 40134 LAGUNILLAS, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle REFORMA Y LAGUNILLAS SE UBICA A 15.80 KM AL SUR DE LA CD DE HUITZUCO. SE LLEGA POR LA CARR ESTATAL HUITZUCO A ATENANGO DEL RÍO, POR | -99.301 | 18.2206
GRO250302568382 | Guerrero | Tetipac | Tecoanapa | Calle PRINCIPAL Pueblo TECOANAPA 40360 TECOANAPA, TETIPAC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGLESIA ACCEDER A LA LOCALIDAS PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL POR CAMINO RURAL A JOCOTILAN, AVANZAR POR EL MISMO HASTA UBICAR LAS ULTIMAS VI | -99.7238 | 18.6731
GRO250302568384 | Guerrero | Tetipac | Pregones | Calle PRINCIPAL Pueblo PREGONES 40360 PREGONES, TETIPAC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle A MARMAJITAS ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DEL LA CABECRA MUNICIPAL, EN CALLE PRINCIPAL Y AVANZAR POR LA MISMA 200 MTS APROXIMADAMENTE EN | -99.6885 | 18.6416
GRO250302568385 | Guerrero | Tetipac | Pueblo Nuevo | Calle INDEPENDENCIA Pueblo PUEBLO NUEVO 40360 PUEBLO NUEVO, TETIPAC ENTRE Calle CALLE A SAN GREGORIO Y Calle A COMISARIA ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL LLEGAR A LA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y GIRAR A LA D | -99.5958 | 18.6241
GRO250302568391 | Guerrero | Tetipac | Agua de Flores | Calle PRINCIPAL Pueblo AGUA DE FLORES 40360 AGUA DE FLORES, TETIPAC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA CAPILLA ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CAMINO RURAL PODER DE DIOS. EN LA PRIMER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD GIRAR A LA | -99.7339 | 18.6274
GRO250302568393 | Guerrero | Tetipac | Sualtepec | Camino SUALTEPEC - HACIA EL PUERTO 0 100 40360 SUALTEPEC, TETIPAC ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DEL CAMINO DE MALHUANTLA AVANZAR POR EL MISMO HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL PUERTO, AVANZAR APROXIMADAMENTE 300 MTS Y E | -99.7126 | 18.6317
GRO250302568394 | Guerrero | Tetipac | Coapango | Calle Del Deposito Pueblo Coapango 40360 COAPANGO, TETIPAC ENTRE Calle a Papala Y Calle Deposito el proyecto de localiza en el acceso de la localidad avanzando por calle principal y en la primer calle ( del deposito) a la derecha | -99.5584 | 18.6407
GRO250302568396 | Guerrero | Tetipac | Los Planes | Calle AL ZAUS Pueblo LOS PLANES 40370 LOS PLANES, TETIPAC ENTRE Calle EL ZAUS Y Calle JUCHIMILPA EL PROYECTO SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DEL ZAUS COMO PUNTO DE REFERENCIA A 50 MTS DEL ACCESO A | -99.7329 | 18.7326
GRO250302568397 | Guerrero | Tetipac | Ahualulco | Calle A TOTONANCINTLA Pueblo AHUALULCO 40374 AHUALULCO, TETIPAC ENTRE Calle A TOTONANCINTLA Y Calle DE LA CANCHA ACESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL, LLEGAR A LA CANCHA PUBLICA Y GIRAR A LA DERECHA SOBRE CALLE P | -99.6491 | 18.6692
GRO250302568398 | Guerrero | Tetipac | Chontalpán | Calle el puente Pueblo chontalpan 40370 CHONTALPÁN, TETIPAC ENTRE Calle el puente Y Calle al centro acceder a la localidad provenientes de la cabecera mpal por camino rural llegar a la entrada de la localidad avanzar por calle al | -99.7476 | 18.6968
GRO250302568399 | Guerrero | Tetipac | Malhuantla | Camino Malhuantla - Pregones 0 100 40376 MALHUANTLA, TETIPAC avanzar por calle principal hasta llegar al camino a la localidad de Pregones en este punto iniciará el proyecto. | -99.697 | 18.6345
GRO250302568400 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 6 DE NOVIEMBRE 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle TOMAS RIQUEÑO Y Prolongación 20 DE NOVIEMBRE Calle HUAMUCHILITO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA FERRETERIA 6 DE NOVIEMBRE LA | -99.3963 | 17.5761
GRO250302568401 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle MONTAÑO Barrio SANTIAGO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle ASCENCIO Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS ADELANTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA L | -99.399 | 17.5685
GRO250302568402 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CERRADA DE TLALOC Y Prolongación TLALOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y D | -99.405 | 17.5625
GRO250302568403 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Calle LA PAZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle L. CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ADELANTE DE LA MADEDERIA NIÑO QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO | -99.3802 | 17.6516
GRO250302569071 | Guerrero | Ñuu Savi | Mezón Zapote | Camino SAN FELIPE - MEZON ZAPOTE 20 27373 39218 MEZÓN ZAPOTE, ÑUU SAVI SE INICIA DESDE SAN FELIPE HASTA MEZON ZAPOTE | -98.9643 | 16.8587
GRO250302567216 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle MA. GUADALUPE Barrio CERRO DE LA BANDERA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE MARIA GUADALUPE, BARRIO CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLA | -99.9831 | 17.7875
GRO250302567306 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle Arquitectos Colonia Luis Donaldo Colosio 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle Sastres Y Calle Dibujantes Calle Vereda La obra se encuentra en la esquínala de la tortilleria media luna, y a | -99.5153 | 18.363
GRO250302568404 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle LA VILLITA Barrio LA VILLA 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle LA VILLA Y Calle HACIA EL PANTEON DE LA VILLA Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DENOMINADO EL TRINANGULO, AL | -99.3969 | 17.5758
GRO250302568406 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Barrio SANTA CECILIA 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle MARGARITO DAMIAN VARGAS Y Calle ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS Calle FCO. JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS ANTES DE LLEGA | -99.3968 | 17.5649
GRO250302568410 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Ninguno BARRANCA Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N | -99.405 | 17.5626
GRO250302568411 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle IDELFONSO LOPEZ PARRA Colonia EUCALIPTO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE LA HUERTA Y Ninguno AL PUENTE Calle HACIA EL MERCADO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS ADELANTE DE LA ESCUELA PREPARATORI | -99.3899 | 17.5764
GRO250302568412 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Ojitos de Agua | Calle PRINCIPAL Pueblo OJITOS DE AGUA 39195 OJITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Calle HACIA LA COMISARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE ESTA EN LA LOCALIDAD Y DE LA | -99.3441 | 17.5985
GRO250302568414 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle DE LA ALBERCA Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle TEOIXTLA Y Calle LOS LAVADEROS Calle HACIA LA AYOTZINAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 DE LSO LAVADEROS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD Y A UNO | -99.4095 | 17.56
GRO250302568416 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Calle BENITO JUAREZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CUAUTEMOC Y Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERNESTO MORENO BELLO, LA ESCUELA ESTA RUMBO A LA SALIDAD DE LA LOCA | -99.3715 | 17.6576
GRO250302568419 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Troncón | Calle HIERBA BUENA Pueblo EL TRONCON 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA ANTENA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CANCHA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA QEU E | -99.364 | 17.5218
GRO250302568421 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Los Terreros (Colonia General Eusebio González S.) | Calle SAN ISIDRO Pueblo LOS TERREROS 39170 LOS TERREROS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZÁLEZ S.), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y Calle HACIA LA CANCHA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE HACE ESCUDRA LA CA | -99.3171 | 17.5981
GRO250302568422 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle ALEJANDRO CERVANTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LOS DEPOSITOS Y Calle HACIA EL CARCAMO SUR Prolongación CARMEN ALCARAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PUNTO DEMINADO LOS DEP | -99.3972 | 17.5536
GRO250302569088 | Guerrero | Ñuu Savi | La Fátima | Calle principal Colonia LA FATIMA 39212 LA FÁTIMA, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Privada TERRENO DE LA ESCUELA DENTRO DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA FATIMA | -99.0089 | 16.9827
GRO250302569089 | Guerrero | Ñuu Savi | Ocote Amarillo | Calle PRINCIPAL Ranchería OCOTE AMARILLO 39216 OCOTE AMARILLO, ÑUU SAVI ENTRE Privada ESCUELA PRIMARIA Y PARA LLEGARA A ESTE LUGAR, DE LA CARRETERA AYUTLA - CRUZ GRANDE A LOS 6 KMS SE ENTRA POR CRUCERO EL MANGUITO, HASTA LLEGAR CO | -99.0227 | 16.9329
GRO250302569090 | Guerrero | Ñuu Savi | Coxcatlán San Pedro | Calle principal Ranchería Coxcatlán san pedro 39216 COXCATLÁN SAN PEDRO, ÑUU SAVI ENTRE Calle principal Y SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL, HASTA TOCAR CANCHA TECHADA, A UN LADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -99.0377 | 16.9134
GRO250302569091 | Guerrero | Ñuu Savi | Ahuacachahue | Calle DEL PANTEÓN Pueblo AHUACACHAHUE 39218 AHUACACHAHUE, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DEL TANQUE PARA LLEGAR A ESTE LUGAR SE DA POR LA CARRETERA AYUTLA - CRUZ GRANDE, HAST EL CRUCERO DEL ZAPOTE, DE AHI SE PASA POR EL ME | -98.9863 | 16.8303
GRO250302569093 | Guerrero | Ñuu Savi | Vista Alegre | Calle PRINCIPAL Ranchería VISTA ALEGRE 39210 VISTA ALEGRE, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Peatonal RUMBO A CHARQUITO DE COAPINO A EL PARAISO, DE AHI AL CRUCERO DE EL CHARQUITO, A 1 KM SE ENCUETRA LA OTRA | -99.0181 | 16.9158
GRO250302569095 | Guerrero | Ñuu Savi | Quiahuitepec | Calle IKU SAVI Ranchería QUIAHUITEPEC 39217 QUIAHUITEPEC, ÑUU SAVI ENTRE Calle DE LA COMISARIA Y Privada LA ESCUELA PREESCOLAR LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN FRENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE QUIAHUITEPEC | -98.9262 | 16.9104
GRO250302567931 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Mesa (Las Mesas) | Camino / Terracería SAN JUAN TEHUEHUETLA - LA MESA 38 100 40789 LA MESA (LAS MESAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PR | -100.4009 | 17.8163
GRO250302567933 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle 5 DE MAYO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle DELA DEPORTIVA Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPA | -100.3854 | 18.1551
GRO250302567951 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Campamento de Vacas (El Campamento) | Camino / Terracería PUERTO CHICHALACO - CAMPAMENTO DE VACAS 62 400 40798 CAMPAMENTO DE VACAS (EL CAMPAMENTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRE | -100.3249 | 17.5973
GRO250302567322 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Ceja Blanca | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo CEJA BLANCA 40114 CEJA BLANCA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA, EN EL ACCESO PRINCIPAL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE | -99.5625 | 18.2943
GRO250302568425 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Durazno | Calle EL EJIDO Pueblo EL DURAZNO 39178 EL DURAZNO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA LAGUNA GRANDE Y Calle HACIA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DESPUES DE LA CALLE QUE PASO POR EL LUGAR DENOMINADO AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA P | -99.2955 | 17.5283
GRO250302568759 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Escalerilla Lagunas | Calle PRINCIPAL AL CENTRO Pueblo ESCALERILLA LAGUNAS 41407 ESCALERILLA LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO AL CORRAL DE TOROS Y Calle CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-TLACOAPA Calle CAMINO A XOCOAPANCINGO LA OBRA SE UBICA EN EL | -98.8482 | 17.3778
GRO250302568765 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Tamaloya | Calle ACCESO A LA CANCHA MUNICIPAL Pueblo TAMALOYA 41406 TAMALOYA, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO A LA COMISARIA Y CANCHA Y Calle ACCESO AL CORRAL DE TOROS Calle CAMINO PIEDRA PINTA A SAN MARCOS LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR S | -98.8241 | 17.3809
GRO250302568778 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Ayotoxtla | Calle PRINCIPAL HACIA LA COMISARIA Pueblo AYOTOXTLA 41407 AYOTOXTLA, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle A LA CARRETERA TLATLAUQUI-TLACOAPA Y Calle CAMINO A LA PLAZA DE TOROS Calle ACCESO A LA OFICINA DE IMPI LA OBRA SE UBICA EN EL CENT | -98.8305 | 17.3968
GRO250302569097 | Guerrero | Ñuu Savi | Coapinola | Calle PRINCIPAL Pueblo COAPINOLA 39210 COAPINOLA, ÑUU SAVI ENTRE Calle DEL PANTEON Y DE AYUTLA A SAN JOSE LA HACIENDA, DE AHI HASTA EL CRUCERO DE AHUEXUTLA, A LOS 7.31 KM SE ENCUENTRA COAPINOLA QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE | -99.009 | 16.946
GRO250302569098 | Guerrero | Ñuu Savi | Tierra Blanca | Calle PRINCIPAL Ranchería TIERRA BLANCA 39210 TIERRA BLANCA, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y DE LA CARRETERA AYUTLA A CRUZ GRANDE, DE LA GOSOLINERA AL CRUCERO DE TIERRA BLANCA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM SE ENTRA A LA LOCALIDAD. | -99.08 | 16.929
GRO250302569099 | Guerrero | Ñuu Savi | El Paraíso | Colonia EL PARAISO 39219 EL PARAÍSO, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal CAMINO EL PARAISO A PLAN DEL PARAISO Y Peatonal CAMINO EL PARAISO A EL CHARQUITO SE UBICA A 3.36 KMS DESPUES DE COAPINOLA CABECERA MUNICIPAL. | -99.001 | 16.9324
GRO250302569100 | Guerrero | Ñuu Savi | El Platanar | Calle PRINCIPAL Colonia EL PLATANAR 39219 EL PLATANAR, ÑUU SAVI ENTRE Andador SIN NOMBRE Y SE ENCUENTA AL FRENTE DE LA CANCHA CENTRAL | -98.9937 | 16.9373
GRO250302567877 | Guerrero | San Marcos | El Cortés | Calle libramiento el cortes Ranchería el cortes 39981 EL CORTÉS, SAN MARCOS Calle libramiento el cortes la pavimentación se encuentra atrás de la iglesia del pueblo en el libramiento del pueblo rumbo a la zona de escuelas | -99.5024 | 16.7793
GRO250302567890 | Guerrero | San Marcos | San Marcos | Ninguno cruce del arrollo Colonia la jardin 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS Ninguno cruce del rio la obra se encuentra ubicada en el cause del arrollo el cual dirige hacia el rio del municipio, sobre la calle tulipanes hasta llegar a | -99.3977 | 16.7922
GRO250302567964 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santo Tomás (Cuadrilla de Santo Tomás) | Camino / Terracería LOS GUAJES - CUADRILLA DE SANTON TOMAS 17 300 40786 SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DI | -100.2432 | 18.0913
GRO250302568780 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Calle SIN NOMBRE Pueblo ZAPOTITLAN TABLAS 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR, VENUSTIANO C. Y Calle MADERO, EL TRIUNFO Calle CARRETERA ZAPOTITLAN-COPANATOYAC LA OBRA INICIA A 70 METROS ANTES | -98.7817 | 17.4229
GRO250302567557 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS | -99.3312 | 17.7375
GRO250302567558 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | Pueblo HUEYITLALPAN 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida BRAVO Calle MINA TRES CALLES AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.2973 | 17.6774
GRO250302567559 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Aixcualco | Pueblo AIXCUALCO 41180 AIXCUALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Calle BENITO JUAREZ ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC | -99.3628 | 17.7986
GRO250302567561 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Agustín Ostotipan | Carretera libre pavimentada municipal TULA EL RIO - SAN AGUSTIN OSTOTIPAN 0 700 41193 SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OSTOTIPAN | -99.3531 | 17.9204
GRO250302567562 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | Calle ALLENDE Pueblo HUEYITLALPAN 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Eje vial CAMINO HUEYITLALPAN - ZOTOLTITLAN EN LA ENTRADA DEL LADO ESTE DEL PUEBLO, CADENAMIENTO 0+000 DEL CAMINO HUEYITLALPAN - ZOTOL | -99.292 | 17.677
GRO250302567563 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Ahuexotitlán | ahuexotitlal - brecha 1 500 41197 AHUEXOTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN A 800 METROS DEL CORRAL DE TOROS | -99.3772 | 17.7923
GRO250302567564 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tlamamacan | Avenida MIGUEL HIDALGO Pueblo TLAMAMACAN 41180 TLAMAMACAN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida EMILIANO ZAPATA Y Calle NICOLAS BRAVO FRENTE LA KINDER Y AUN LA DE LA ESCULA TELESECUNDARIA | -99.526 | 17.924
GRO250302567565 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida MIGUEL HIDALGO A 1 KM DEL MODULO DE POLICIAS | -99.3324 | 17.7375
GRO250302567566 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Zotoltitlán | Calle ALTAMIRANO Barrio SAN JOSE 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Andador DEPORTES Y Calle HIDALGO Avenida VICENTE GUERRERO UNA CALLE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. | -99.2951 | 17.7168
GRO250302567568 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Juan Totolcintla | Camino / Vereda SAN JUAN TOTOLCINTLA - TIERRAS DE CULTIVO 1 500 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN A 1.5 KM DEL ARCO DE SAN AGUSTIN OSTOTIPAN | -99.3388 | 17.8949
GRO250302567569 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Calle MORELOS Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida IGNACIO ALLENDE Y Avenida GUADALUPE VICTORIA Calle IGNACIO ZARAGOZA UNA UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.3281 | 17.7424
GRO250302567570 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tula del Río | Avenida ALDAMA Pueblo TULA DEL RIO 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Eje vial AUTOPISTA DEL SOL - TULA DEL RIO Y Avenida ALVARO OBREGON Calle FRANCISCO I. MADERO A UN LADO DE LA CANCHA CENTRAL | -99.3638 | 17.9257
GRO250302567571 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Juan Totolcintla | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN JUAN TOTOLCINTLA 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle INDEPENDENCIA A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD Y FRENTE A LA | -99.3278 | 17.9085
GRO250302567572 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Ahuetlixpa | Camino / Terracería AHUETLIXPA - SALIDA A TULA 6 200 AHUETLIXPA, MÁRTIR DE CUILAPAN DE LA ENTRADA DEL PUEBLO AL PORTON VERDE QUE LIMITA LOS TERRENOS DEL MUNICIPIO | -99.2934 | 17.9048
GRO250302567573 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Calle SARABIA Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Eje vial CAMINO APANGO - XICOMULCO Y Calle NIÑOS HEROES SALIDA DEL PUEBLO CON DIRECCION AL VIVEROS DE SEMBRANDO VIDA | -99.3222 | 17.7429
GRO250302567896 | Guerrero | San Marcos | Llano de la Puerta | Calle SIN NOMBRE Pueblo LLANO DE LA PUERTA 39981 LLANO DE LA PUERTA, SAN MARCOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE CALLE RUMBO AL TANQUE DE AGUA | -99.525 | 16.742
GRO250302567909 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Barranca de Iguala | Camino / Terracería SAN GREGORIO - BARRANCA DE IGUALA 30 700 40789 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL | -100.4076 | 17.8817
GRO250302567910 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Francisco | Camino / Terracería VALLE LUZ - SAN FRANCISCO 8 200 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y | -100.3409 | 18.0995
GRO250302566944 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Amuco de la Reforma | Calle Sin Nombre Pueblo Amuco de la Reforma 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Aurelio Urieta Y Calle Sin Nombre Ninguno Terreno baldío La obra se localiza en la parte posterior de la Escuela Primaria. | -100.634 | 18.3003
GRO250302566953 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Barrio el Capire | Calle Sin Nombre Colonia La Guadalupana 40709 BARRIO EL CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno Terreno baldío Y Ninguno Terreno baldío Ninguno Terreno baldío La obra se ubica pasando la capilla, mientras que la línea de distribuc | -100.7079 | 18.3214
GRO250302567988 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguelito | Camino / Terracería SAN NICOLAS DEL ORO - SAN MIGUELITO 37 700 40784 SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE V | -100.1899 | 17.8772
GRO250302567992 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle EMILIANO ZAPATA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LERDO DE TEJADA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MIUNICIPAL DE SAN MIG | -100.3856 | 18.1614
GRO250302567372 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Zazacuala (El Rancho del Limón) | Camino CRUCERO LA CRUZ DE TLAZALA KM:0+000 - LOCALIDA DE ZAZACUALA 0 875 40430 ZAZACUALA (EL RANCHO DEL LIMÓN), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE LLEGARA AL PARAJE LA CRUZ DE TLAZALA UBICADO EN LA ENTRADA | -99.788 | 18.478
GRO250302567375 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Teucizapan | Camino CRUCERO DE LOS RANCHITOS - LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN 6 370 40453 TEUCIZAPAN, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL KM: 6+370 AL 6+520 DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN. DICHO C | -99.7138 | 18.4501
GRO250302568479 | Guerrero | Tlalchapa | El Chucumpún | Calzada CARRETERA A CD ALTAMIRANO Pueblo EL CHUCUMPUN 40687 EL CHUCUMPÚN, TLALCHAPA ENTRE Calle CALLE RUMBO EL PANTEON MUNICIPAL Y Calle CALLE HACIA ESCUELA PRIMARIA Calle SIN NOMBRE CARRETERA TLALCHAP CD. ALTAMIRANO | -100.5283 | 18.4082
GRO250302568480 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle AV. DEL TRABAJO Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MARINO ABASOLO Calle PROFR:CARITINO MALDONADO CERCA DEL BODEGA DEL BIENESTAR CENTRO DE ACOPIO MAIZ | -100.4686 | 18.4123
GRO250302568481 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle AV.AYUNTAMIENTO Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle AV.REVOLUCION Calle BENITO JUAREZ CERCA DE LA CASA EJIDAL Y DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DONACIONO GUTIERREZ GARDUÑO | -100.4792 | 18.4093
GRO250302568482 | Guerrero | Tlalchapa | La Montaña | Camino LA MONTAÑA - ARCELIA 3 700 40693 LA MONTAÑA, TLALCHAPA CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA Y ARCELIA | -100.305 | 18.3632
GRO250302568483 | Guerrero | Tlalchapa | Otlatepec (Agua del Padre) | Calle AV PEÑA BLANCA Pueblo OTLATAPEC (AGUA DEL PADRE) 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA TELESEC Y Calle SIN NOMBRE Callejón LOMA DEL OLVIDO CERCA DEL ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA | -100.5007 | 18.5091
GRO250302568484 | Guerrero | Tlalchapa | El Aguacate | Calle Calle principal Pueblo EL AGUACATE 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Calle CALLE HACIA LA CAPILLA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y AUN COSTADO DEL | -100.5356 | 18.3932
GRO250302568485 | Guerrero | Tlalchapa | Otlatepec (Agua del Padre) | Camino / Terracería OTLATAPEC - PRESA EL CAPIRE 4 200 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA CAMINO QUE COMUNICA OTLATAPEC CON EL CAMINO QUE CONDUCE ALAS PARCELAS EJIDALES | -100.491 | 18.4997
GRO250302568486 | Guerrero | Tlalchapa | El Charco | Calle Principal Pueblo el charco 40680 EL CHARCO, TLALCHAPA ENTRE Calle calle rumbo a chapultepec Y Calle calle rumbo a la capilla Calle calle principal cerca rumbo a la capilla,cerca del tanque elevado | -100.5131 | 18.389
GRO250302568487 | Guerrero | Tlalchapa | Villa Madero (El Potrero) | Calle Chihuahua Pueblo Villa Madero 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA ENTRE Calle sin nombre Y Calle California Calle Yucatan cerco del cetro de apocio segalmex villa madero | -100.4528 | 18.4118
GRO250302568488 | Guerrero | Tlalchapa | Otlatepec (Agua del Padre) | Calle Av.Peña Blanca Pueblo Otlatepec (Agua del Padre ) 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA ENTRE Calle sin nombre Y Calle loma del olvido Calle sin nombre cerca de la tortilleria Otlatepec y papeleria Waly | -100.5017 | 18.5106
GRO250302568489 | Guerrero | Tlalchapa | Villa Madero (El Potrero) | Calle jalisco Pueblo VILLA MADERO 40682 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA ENTRE Calle NUEVO LEON Y Calle PUEBLA Calle SINALOA POR LAS PRINCIPALES CALLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO,GRO | -100.4476 | 18.4104
GRO250302568490 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle MONTES DE OCA Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle AV.REVOLUCION Y Calle AV.AYUNTAMIENTO Calle IGNACIO ZARAGOZA CERCA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATOS VICTORIANO AGUEROS | -100.4828 | 18.409
GRO250302568491 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle HERMENEGILDO GALENA Pueblo TLALCHAPA TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle PROFR.CARITINO MALDONADO Y Calle SIN NOMBRE Calle VICENTE GUERRERO CERCA DEL CAMPO BUENAVENTURA PEÑA | -100.4714 | 18.4026
GRO250302568804 | Guerrero | Zirándaro | El Rodeo | Camino SAN RAFAEL - EL RODEO 0 0 40767 EL RODEO, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL CON LA LOCALIDAD DE EL RODEO. SUS RAMALES BENEFICIAN A LAS LOCALIDADES DE EL RINCON DE LAS TRUCHAS, MESAS DEL SUSPIRO Y E | -101.1012 | 18.1668
GRO250302568808 | Guerrero | Zirándaro | Crucero de Alita | Camino CRUCERO DE ALITA - CUAMBIO 0 0 40761 CRUCERO DE ALITA, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE ALITA CON LA LOCALIDAD DE CUAMBIO | -101.0094 | 18.4902
GRO250302568812 | Guerrero | Zirándaro | El Reparo | Camino EL REPARO - LA PALMA SOLA 0 0 40770 EL REPARO, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL REPARO CON LA LOCALIDAD DE LA PALMA SOLA | -101.0312 | 18.4076
GRO250302568819 | Guerrero | Zirándaro | Timón (El Timón Caído) | Camino EL TIMON - ARATICHANGUIO 0 0 40769 TIMÓN (EL TIMÓN CAÍDO), ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL TIMON CON LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, Y SUS RAMALES BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES COMO SON CUPUAN, LA CARRE | -101.2903 | 18.3844
GRO250302567574 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Xicomulco | Calle PRINCIPAL Pueblo XICOMULCO 41198 XICOMULCO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle 1 Y Calle 2 A 100 METROS DE LA COMISARIA | -99.2733 | 17.7831
GRO250302567575 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Camino / Terracería MODULO - LA MINA 0 400 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN A 400 METROS ADELANTE DEL MODULO DE POLICIAS | -99.3337 | 17.7409
GRO250302567576 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Zotoltitlán | Calle ZACATECAS Pueblo ZOTOLTITLAN 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle ALTAMIRANO Calle BRAVO AUN LADO DEL TECHADO DEL BARRIO DEL CALVARIO | -99.2917 | 17.7139
GRO250302567577 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS | -99.3313 | 17.7374
GRO250302567578 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tlaixcuac | Camino / Brecha TLAIXCUAC - TIERRAS DE CULTIVO 1 100 41198 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN A 1 KM DE LA COMISARIA MUNICIPAL | -99.2806 | 17.7973
GRO250302567579 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Zotoltitlán | Calle ABEJA NODRIZA SN Pueblo ZOTOLTITLAN 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle ABEJA OBRERA Y Calle ENCINOS Avenida ALTAMIRANO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO | -99.2992 | 17.7158
GRO250302567580 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Analco | Avenida ACCESO AL JARDIN Pueblo ANALCO 41180 ANALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Avenida PRINCIPAL AUN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS | -99.4415 | 17.9436
GRO250302567581 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tebernillas | Avenida PRINCIPAL Pueblo TEBERNILLAS 41180 TEBERNILLAS, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle 1 A 50 M DE LA CANCHA CENTRAL | -99.2738 | 17.7726
GRO250302567582 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS | -99.3327 | 17.7375
GRO250302567583 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Zotoltitlán | Calle JUAREZ Barrio SAN LUCAS 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle BRAVO Y Calle MINA DOS CALLES ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS | -99.2953 | 17.7149
GRO250302567584 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Camino / Terracería APANGO - AIXCUALCO 17 500 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN A UN LADO DEL MODULO DE POLICIAS | -99.3357 | 17.7375
GRO250302567590 | Guerrero | Mochitlán | San Miguel | Calle El Paraíso Pueblo San Miguel 39232 SAN MIGUEL, MOCHITLÁN ENTRE Y Calle Emiliano Zapata Calle Principal La calle inicia donde termina la calle Emiliano Zapata y en la esquina se ubica la Capilla 15 de mayo y termina donde ini | -99.3032 | 17.4645
GRO250302567591 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Corriente de agua / Río Puente vehicular Calle 5 de mayo - Cause de Río Salado 0 732 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN Atraviesa el puente vehicular de la calle Vicente Guerrero, ruta Las Petaquillas-Quechultenango | -99.3652 | 17.472
GRO250302567592 | Guerrero | Mochitlán | El Rincón de Tlapacholapa (El Rincón) | Camino El Rincón de Tlapacholapa - Tlapacholapa 3 228 39233 EL RINCÓN DE TLAPACHOLAPA (EL RINCÓN), MOCHITLÁN El camino inicia en la localidad de El Rincón de Tlapacholapa y llegan al crucero de Tlapacholapa | -99.3195 | 17.4023
GRO250302567916 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle PROF. J.J. MARQUEZ Y Calle REVOLUCION Calle REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNIICPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAP | -100.3857 | 18.1653
GRO250302567919 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle DE LA PALMA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle SALOMON CORDOVA REYES Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGU | -100.393 | 18.1634
GRO250302566960 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Maldonado | Calle ALVARO CARRILLO S/N S/N 41957 MALDONADO, CUAJINICUILAPA Frente a la escuela prima Cinco de Mayo | -98.6087 | 16.484
GRO250302566966 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Terrero | EL TERRERO, CUAJINICUILAPA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO ESTARA UBICADA A UNOS METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR, DE LA MISCELANEA ALEX Y DE LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS | -98.4386 | 16.5615
GRO250302566968 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Calle 5 DE MAYO Colonia CENTRO 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle GRAL PORFIRIO DIAZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle IGNACIO ZARAGOZA A UNOS METROS DE LA FARCIA COBBI | -98.4128 | 16.4715
GRO250302566969 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Buenos Aires | Pueblo BUENOS AIRES 41957 BUENOS AIRES, CUAJINICUILAPA A un lado de la cancha de la localidad de Buenos Aires | -98.6455 | 16.484
GRO250302566970 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Quizá | EL QUIZÁ, CUAJINICUILAPA Pavimentación de la calle Aniceto Anica, sobre la calle del Centro de Salud en la localidad del Quizá, municipio de Cuajinicuilapa Gro. | -98.4043 | 16.5216
GRO250302566973 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Barajillas (Barajilla) | Calle SIN NOMBRE 41951 BARAJILLAS (BARAJILLA), CUAJINICUILAPA A UNOS METROS DEL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARAJILLAS | -98.4626 | 16.5081
GRO250302568000 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Juan Tehuehuetla (Capulín Tehuehuetla) | Camino / Terracería SANTA MARIA SUR - SAN JUAN TEHUEHUETLA 37 100 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN | -100.4033 | 17.8242
GRO250302568002 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL T | -100.3897 | 18.1591
GRO250302567380 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Camino LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUADALUPE - LOCALIDAD DE ZOZOQUITLA 1 200 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DEL RIO DENOMINADO SAN PEDRO HASTA E | -99.7862 | 18.5046
GRO250302567388 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Junto al Panteon Colonia Agua de Correa 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Rolando Morales Y Calle Empedrada Calle Zeus Para llegar a esta obra, hay que ubicarse en la carretera federal Zihuatanejo Acapulco | -101.5321 | 17.6497
GRO250302567399 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Ciclovía Colonia Tulipanes 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Vaso de Zihuatanejo Y Calle Ejercito Mexicano Boulevard Paseo de Zihuatanejo Oriente Para llegar a esta obra, se toma la Avenida Paseo de Zihu | -101.5344 | 17.6484
GRO250302568493 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle AV.AYUNTAMIENTO Calle IGNACIO ZARAGOZA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DONACIANO GUTIERREZ GARDUÑO Y ESCUELA ESTATAL FRANCISC | -100.4794 | 18.4098
GRO250302568494 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle Ignacio Allende Pueblo Tlalchapa 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle Pedro Ascencio Y Calle Francisco Villa Calle Lazaro Cardenas se encuentra cerca del campo Buenaventura Peña, en el Barrio el Cerrito | -100.475 | 18.4036
GRO250302568495 | Guerrero | Tlalchapa | Otlatepec (Agua del Padre) | Camino TLALCHAPA - OTLATEPEC 12 0 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LAS LOCALIDADES DE SAN JACINTO OTLATAPEC LIMON GRANDE | -100.4955 | 18.4999
GRO250302568496 | Guerrero | Tlalchapa | San Vicente | Camino SAN VICENTE - TLALCHAPA 25 0 40683 SAN VICENTE, TLALCHAPA CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL TLALCHAPA CON LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE | -100.393 | 18.4983
GRO250302568498 | Guerrero | Tlalchapa | Puerto de Allende (Puerta de Arriba) | Camino / Terracería VILLA MADERO - PUERTO DE ALLENDE 3 500 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CON PUERTO DE ALLENDE | -100.4128 | 18.4007
GRO250302568499 | Guerrero | Tlalchapa | San Juan | Camino / Terracería SAN JUAN - TIERRA EJIDALES 6 150 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA CAMINO SACACOSECHAS QUE COMUNICA LOS DIFERENTES TIENDAS EJIDADES | -100.4678 | 18.3785
GRO250302568500 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle PROFR:CARITINO MALDONAD PEREZ Calle VICENTE GUERRERO CERCA DE LA ESCUELA SECUDANRIA TECNICA | -100.4741 | 18.4079
GRO250302568501 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle Del Trabajo Pueblo Tlalchapa 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle 5 De Mayo Y Calle Abasolo Calle profr:Caritino Maldonado cerca de la asociación Ganadera Municipal, y cerca del centro de acopio Segalmex | -100.4661 | 18.4124
GRO250302568502 | Guerrero | Tlalchapa | Colonia Cuauhtémoc | Camino / Terracería colonia Cuauhtemoc - tierras ejidales lado sur 5 970 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA LAS TIERRA EJIDADES | -100.3816 | 18.3401
GRO250302568503 | Guerrero | Tlalchapa | El Aguacate | Camino / Terracería EL AGUACATE - EJIDO 5 730 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA SE ENCUENTRAS A LA SALIDADE LA POBLACIOIN RUMBO A LAS TIERRAS EJIDALES | -100.5377 | 18.3953
GRO250302568504 | Guerrero | Tlalchapa | Villa Madero (El Potrero) | Camino / Terracería VILLA MADERO - EL MORTERO 4 160 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA CAMINO SACACOSECHAS QUE COMUNICA VILLAMADERO CON LAS TIERRA EJIDALES | -100.446 | 18.4154
GRO250302568505 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle BENITO JUAREZ Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle AV AYUNTAMIENTO Calle AGUSTIN MELGAR CERCA DEL JARIDN DE NIÑOS Y DEL CAMPO DE FUTBOL LA CIENEGA | -100.4861 | 18.4114
GRO250302568506 | Guerrero | Tlalchapa | La Cacánicua de Arriba | Camino / Terracería la cacanicua de arriba - la rueda 5 90 40686 LA CACÁNICUA DE ARRIBA, TLALCHAPA camino sacacosechas que conduce a la tierras ejidades rumbo a la rueda | -100.4466 | 18.598
GRO250302568828 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Camino MAZATEPEC - ZITLALA 5 350 41160 MAZATEPEC, ZITLALA LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL TRAMO DE CAMINO RURAL MAZATEPEC - ZITLALA, RUTA QUE CONECTA LA MUNICIPIO DE ZITLALA CON LA MICROREGION | -99.2136 | 17.6726
GRO250302568847 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Calle SAN JOSE Colonia SANTA MONICA 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle PROLONGACION CUITLAHUAC Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN JOSE, ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y CALLE PROL. CUIT | -99.1836 | 17.6871
GRO250302567596 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Toribio Espiritu Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Baltazar R. Leyva Mancilla Y Calle Salvador Diaz Mirón Calle Benito Juarez en un tramo de la calle se ubica la escuela Primaria Amado Nervo | -99.3745 | 17.4742
GRO250302567598 | Guerrero | Mochitlán | Tlacotitlanapa | Calle Principal Pueblo Tlacotitlanapa 39230 TLACOTITLANAPA, MOCHITLÁN El puente vehicular se ubicará en la calle principal donde se encuentra el Telebachillerato comunitario num. 262 de Tlacotitlanapa | -99.3491 | 17.4231
GRO250302567599 | Guerrero | Mochitlán | Tlapacholapa | Camino / Terracería Tlapacholapa - Mexcaltepec 1 667 39233 TLAPACHOLAPA, MOCHITLÁN La línea de agua es paralela al camino que va de la localidad de Tlapacholapa a Mexcaltepec localidad del municipio vecino de Quechultenango. | -99.3218 | 17.4152
GRO250302567600 | Guerrero | Mochitlán | Tlapacholapa | Camino Tlapacholapa - Tlacotitlanapa 4 675 39233 TLAPACHOLAPA, MOCHITLÁN El camino comienza en el crucero que lleva a la localidad de Tlapacholapa y termina en donde entronca en la carretera Mochitlán-Coaxtlahuacán, hacia la local | -99.3236 | 17.4162
GRO250302567601 | Guerrero | Mochitlán | San Roque | Camino / Brecha San Roque - San Roque 1 137 39236 SAN ROQUE, MOCHITLÁN La línea de conducción rodea al Pueblo del lado Este | -99.4255 | 17.3621
GRO250302567603 | Guerrero | Olinalá | Santa Gertrudis (La Colonia) | Corriente de agua / Arroyo SANTA GERTRUDIS - AHUCATITLAN 3 250 SANTA GERTRUDIS (LA COLONIA), OLINALÁ LA OBRA SE REALIZA EN EL ARROYO DE AGUA CONOCIDO COMO BARRANCA HONDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS LA COLONIA | -98.785 | 17.9951
GRO250302567605 | Guerrero | Olinalá | Mextiopam (Mextiopa) | Calle PRINCIPAL Pueblo MEXTIOPAM 41016 MEXTIOPAM (MEXTIOPA), OLINALÁ ENTRE Calle CAMINO A SAN FELIPE AMATITLAN Y Calle SALIDA A OCOTITLAN LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE MEXTIOPAM SOBRE LA CARRETERA HACIA SAN FELIPE AMATITLA | -98.7191 | 17.8258
GRO250302567606 | Guerrero | Olinalá | Chautipa | Camino / Brecha CRUCERO TETICIC OLINALA - TEHUIXTLA Y XOTLA 79 100 CHAUTIPA, OLINALÁ EL TRAMO A REHABILITAR INICIA EN EL CRUCERO DE OLINALA TETICIC INCLUYE TODAS LAS BRECHAS SACACOSECHAS Y CAMINOS DE TERRACERIA HASTA EL PARAJE DE | -98.8736 | 17.8607
GRO250302567607 | Guerrero | Olinalá | San Felipe Amatitlán (Amatitlán) | Camino / Brecha SAN FELIPE AMATITLAN - CRUCERO EL PROGRESO 22 85 SAN FELIPE AMATITLÁN (AMATITLÁN), OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE AMATITLAN Y TERMINA EN EL CRUCERO DE EL PROGRESO CONTEMPLANDO TODOS | -98.6941 | 17.8435
GRO250302567609 | Guerrero | Olinalá | Santa Gertrudis (La Colonia) | Camino / Brecha CRUCERO DE LA VIRGEN - TECOLAPA 65 320 SANTA GERTRUDIS (LA COLONIA), OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN EL CRUCERO DE LA VIRGEN EN LA CARRETRA OLINALA COPALILLO CON DIRECCION A LA COMUNIDAD DE TECOLAPA INCLUYE TO | -98.7846 | 17.9927
GRO250302567610 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Ampliación CAMINO HACIA LOS TERRERILLOS Paraje BARRANCA DE CHIHUACAN 41000 OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Ampliación CAMINO HACIA EL PROGRESO Y EL LUGAR DE LA OBRA SE REALIZA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO BARRANCA DE CHIHUACAN ENTRE EN EL CA | -98.7282 | 17.7812
GRO250302567611 | Guerrero | Olinalá | San Lázaro (Tecojcosco) | Camino / Brecha SAN GABRIEL - COLONIA LAS MINAS 17 98 SAN LÁZARO (TECOJCOSCO), OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN EL CRUCERO DE SAN GABRIEL Y CULMINA EN LA COLONIA LAS MINAS QUE INCLUYE TODOS LAS CAMINOS RURALES Y BRECHAS SACA C | -98.7024 | 17.8924
GRO250302567613 | Guerrero | Olinalá | Amatlicha | Camino / Terracería CR. OLINALA AMATLICHA - AMATLICHA TECOZACA 16 300 41000 AMATLICHA, OLINALÁ EL TRAMO INICIA EN EL CRUCERO DE OLINALA-AMATLICHA CON DIRECCION A TECOZACA | -98.8006 | 17.829
GRO250302567614 | Guerrero | Olinalá | Colonia Altamirano | Camino / Brecha CRUCERO TEMALACTZINGO - TECORRALES DE LAS MINAS 2 350 COLONIA ALTAMIRANO, OLINALÁ ES LA RUTA DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE EL TRAMO DEL CRUCERO DE TEMALACTZINGO HACIA LA LOCALIDAD DE TE | -98.6853 | 17.9038
GRO250302567617 | Guerrero | Olinalá | El Reparo | Camino / Brecha EL REPARO - TECOLAPA, LA GUAMICHILERA 14 526 41000 EL REPARO, OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN LA COMINUDAD DE EL REPARO HACIA LA COMUNIDAD DE TECOLAPA TERMINANDO ENEL CRUCERO SAN DIEGO XIXILA INCLUYE TODOS LOS | -98.7946 | 17.968
GRO250302566981 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Vaivén | Pueblo EL VAIVEN 41957 EL VAIVÉN, CUAJINICUILAPA A UNOS METROS DE LA IGLESIA SAN MIGUEL TEJALPA | -98.6576 | 16.5023
GRO250302566982 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Calle SIN NOMBRE Barrio ARRIBA 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle LEONA VICARIO Calle FRANCISCO SANTA MARIA A UNOS METROS DE LA CLINICA VETERINARIA SANTA MARIA | -98.412 | 16.4664
GRO250302568015 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle EMILIANO ZAPATA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle H COLEGIO MILITAR Y Calle SALOMON CORDOVA REYES Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.3907 | 18.1625
GRO250302568029 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Zapoapa | Calle APANCINGO Pueblo ZAPOAPA 40312 ZAPOAPA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DE LA CARRETERA TAXCO-TEMAXCALAPA HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD | -99.6531 | 18.4325
GRO250302568034 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Agua Escondida | Calle PRINCIPAL Pueblo AGUA ESCONDIDA 40315 AGUA ESCONDIDA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LA CANCHA PUBLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA | -99.6489 | 18.582
GRO250302567407 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Los Almendros | Calle Varias en Los Almendros Pueblo Los Almendros 40888 LOS ALMENDROS, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Principal Sur Y Calle Anemoa Calle Nemo Para llegar a esta obra se entra por la calle donde está el vivero de la comunidad d | -101.4392 | 17.6084
GRO250302567408 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Andador Cuarzo Colonia 24 de abril 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Rio Plata Y Andador Rio Oro Andador perla Para llegar a esta obra, se toma la carretera Acapulco Zihuatanejo, pasando la tienda de autoservi | -101.5538 | 17.6514
GRO250302567412 | Guerrero | Juan R. Escudero | Villa Guerrero (Jobero o Tajarito) | Camino / Brecha VILLA GUERRERO - VILLA GUERRERO 5 480 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO REHABILITACIÓN DE (5.48 KM) C. R. SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, UBICADA EN LA ZONA (CENTRO) EN EL M | -99.5051 | 17.1313
GRO250302567413 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tlalchocohuite | Calle SIN NOMBRE Pueblo TLALCHOCOHUITE 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO A 150 METROS DE LA INGLESIA DE LA LOCALIDAD. | -99.5381 | 17.0916
GRO250302567414 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Avenida PALMAS Colonia FRACC. LA PALMA 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO Avenida CARETERA AYUTLA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA CARRETERA AYUTLA Y DEL PARQUE DE LA ENTRADA DE LA MISMA COLONIA. | -99.5312 | 17.1562
GRO250302567415 | Guerrero | Juan R. Escudero | Fraccionamiento Nuevo Omitlán | Ninguno cartra.villa guerrero-nuevo omitlan Fraccionamiento NUEVO OMITLAN 39946 FRACCIONAMIENTO NUEVO OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO A 500 metros antes de llegar ala localidad | -99.5084 | 17.1259
GRO250302567416 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa de Bravos | Camino / Brecha CHACALAPA DE BRAVOS - CHACALAPA DE BRAVOS 28 43 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.4707 | 17.0324
GRO250302567417 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Potrero Oriental | Camino / Brecha EL POTRERO ORIENTAL - EL POTRERO ORIENTAL 1 830 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.4939 | 17.1585
GRO250302567418 | Guerrero | Juan R. Escudero | Las Piñas | Camino / Brecha LAS PIÑAS - LAS PIÑAS 7 980 39957 LAS PIÑAS, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.5309 | 17.0983
GRO250302567419 | Guerrero | Juan R. Escudero | Garrapatas (Garrapata) | Calle BOLIVIA Pueblo GARRAPATAS 39958 GARRAPATAS (GARRAPATA), JUAN R. ESCUDERO A 100 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL BOLIVIA | -99.5198 | 17.1897
GRO250302567420 | Guerrero | Juan R. Escudero | Palo Gordo | Camino / Brecha PALO GORDO - PALO GORDO 10 740 39958 PALO GORDO, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.5496 | 17.1542
GRO250302568518 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Zinacantla | Carretera libre pavimentada estatal ATLAMAJAC - SAN MIGUEL ZINACANTLA 1 195 41300 SAN MIGUEL ZINACANTLA, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA-PUEBLA, KM 1+195, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZINACAN | -98.5444 | 17.5636
GRO250302568523 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Boulevard MORELOS Colonia SAN FRANCISCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DEL PUENTE Y Calle HIDALGO Calle MORELOS LA OBRA ABATCA LA CALLE DEL PUENTE, CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, POR DONDE PASARA LA LINEA | -98.5698 | 17.5486
GRO250302568530 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Boulevard TLAPA - PUEBLA Colonia CONTLALCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle LA Y Y Calle TLALOC Calle ESMERALDA LA OBRA DE LA LINEA DE CONDUCCION SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TLAPA - PUEBLA EN LA COLONIA CON | -98.5628 | 17.5495
GRO250302568531 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle YUCATAN Colonia COL EL PROGRESO, EL DORADO, SANTA ANITA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle YUCATAN Y Calle MALDONADO Calle CUBA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO JALE CON COMPREDE LAS ZONAS DE LAS COLONIAS | -98.5814 | 17.5376
GRO250302568532 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle LAURELES Colonia 5 DE MAYO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle LOS AMIGOS Calle LOS ORGANOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAURELES, ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO Y CALLE LOS AMIGOS, | -98.5962 | 17.5384
GRO250302568533 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle SOLIDARIDAD Colonia TEPEYAC 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle GUADALUPANA Y Calle LAZARO CARDENAZ Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUADALUPANA DE LA COLONIA TEPE | -98.5661 | 17.5414
GRO250302568534 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle FRANCISCO I MADERO Colonia LA ANGOSTURA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FRNACISO I MADERO Y Calle AQUILES SERDAN Calle DE LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO FRENTE A LA PI | -98.5643 | 17.541
GRO250302568536 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Soledad | Calle NICOLAS BRAVO Ranchería LA SOLEDAD 41302 LA SOLEDAD, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE | -98.6149 | 17.5463
GRO250302568852 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Eje vial CARRETERA MAZATEPEC - TOPILTEPEC Pueblo TOPILTEPEC 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle LA CUEVA Y Calle PROGRESO Eje vial TOPILTEPEC - MAZATEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. SEC. HERORES DEL S | -99.2241 | 17.6571
GRO250302568858 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Calle NICOLAS BRAVO Barrio SAN MATEO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle ALLENDE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS ARTILLERO DEL BARRIO DE SAN MATEO EN | -99.1877 | 17.6922
GRO250302568862 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Calle PROLONGACION CUITLAHUAC Barrio LA CABECERA 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle CUITLAHUAC Y Calle SAN JOSE Calle ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION CUITLAHUAC, ENTRE LAS CALLE CUITLAHUAC Y CALLE SAN J | -99.1832 | 17.688
GRO250302568863 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Calle MORELOS Pueblo XOCHIPALA 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle JAVIER MINA Calle ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, RUMBO AL PANTEON EN LA CALLE MORELOS DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS E | -99.638 | 17.8105
GRO250302568864 | Guerrero | Eduardo Neri | Carrizalillo | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo CARRIZALILLO 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA COMUNIDAD, RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO Y A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, EN LA CALLE EMILIANO ZAPAT | -99.7109 | 17.8484
GRO250302568865 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle 20 NOVIEMBRE Colonia RAFAEL ROMERO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE INICIA EN LA QESQUINA DE LA ESCUELA PREPARATORI NUMERO 36, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO: PUENTE JACOBO HAROOTIAN A LA PREPARATORIA NO. 3 | -99.5196 | 17.6433
GRO250302568867 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle 9 DE DICIEMBRE Colonia SANTA MARIA 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle 8 DE DICIEMBRE Y Calle SAN JUAN DIEGO Calle 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, AL SUR DE L | -99.5248 | 17.6381
GRO250302568868 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Pueblo XOCHIPALA 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA QUE PASA POR LA LOCALIDAD, EN EL TRAMO CASA VERDE - FILO DE CABALLOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL ROBLES EN EL BARRIO DE | -99.6416 | 17.8083
GRO250302568869 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia RUBEN FIGUEROA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle GUILLERMO SOBERON ACEVEDO Y Calle JUAN ALVAREZ Calle RODOLFO NERI VELA LA OBRA SE LOCALZIA JUNTO AL SALON DE FIESTAS LA CABAÑA 2, AL EST | -99.5191 | 17.6473
GRO250302568870 | Guerrero | Eduardo Neri | Tepehuaje | Ranchería TEPEHUAJE 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PARTIENDO DE LA CANCHA TECHADA, DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.7646 | 17.9073
GRO250302567625 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | Pueblo SANTA MARIA ASUNCION 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA GENERAL JUAN DEL CARMEN ENTRE CALLE VICENTE GUER | -98.3908 | 16.7708
GRO250302567635 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | Calle REFORMA Pueblo HUIXTEPEC 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL CAMPO Y Calle ARROYO CACAO LA OBRA SE UBICA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE ARROYO CACAO AUN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE HU | -98.3054 | 16.6491
GRO250302567638 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Calle CABELLERO ABURTO Pueblo HUAJINTEPEC 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CABALLERO ABURTO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMI | -98.2316 | 16.6106
GRO250302567639 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Calle CUAUHTEMOC Pueblo ACATEPEC 41700 ACATEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA MISCELANEA YENI Y MISCELANEA ISABEL CRUZ VICTORIANO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. | -98.4296 | 16.7348
GRO250302568037 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Aguacatito | Calle PRINCIPAL Pueblo EL AGUACATITO 40315 EL AGUACATITO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 20 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA LA CARRETERA | -99.6457 | 18.5601
GRO250302568043 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle ENCINOS Barrio ZACAZONTLA 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle REAL DE ZACAZONTLA Y Calle CAPILINTLA SE UBICA EN LA CALLE LOS ENCINOS EN LA ENTRADA DE LA CARRETERA TAXCO-IGUALA, HACIA REAL DE ZACAZONTLA | -99.6149 | 18.5416
GRO250302568046 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco el Viejo | Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo TAXCO EL VIEJO 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD | -99.5832 | 18.4913
GRO250302568055 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Rancho Viejo | Calle Camino Rural Pueblo Rancho Viejo 40302 RANCHO VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN Se ubica en unos de los terrenos de la comunidad en la parte alta por la salida a zacatecolotla es una presa que surte agua a la comunidad en el sombrerit | -99.5633 | 18.5867
GRO250302567421 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle PRIMERO DE MAYO Colonia LAZARO CARDENAS 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle OJO DE AGUA Calle PRIMERO DE MAYO ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA DE LA MISMA COLONIA | -99.5333 | 17.169
GRO250302567422 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Camino / Brecha TIERRA COLORADA - TIERRA COLORADA 5 90 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.5306 | 17.157
GRO250302567423 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Norte (San Juan del Reparo) | Calle SAN JUAN - LOS MAYOS Pueblo SAN JUAN DEL REPARO NORTE 39949 SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO Calle SAN JUAN - LOS MAYOS A UN COSTADO DE LA INGLESIA CATOLICA Y A 50 METROS DE LA COMISARIA MUNI | -99.5297 | 17.0001
GRO250302567424 | Guerrero | Juan R. Escudero | Agua Escondida | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo COLONIA VICENTE GUERRERO 39940 COLONIA VICENTE GUERRERO, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Y Prolongación CAMINO A CELULOSA DEL PACIFICO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA POR EL CAMINO DE LA LADRILLERA HACIA | -99.5586 | 17.1692
GRO250302567428 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Zapote | Camino / Brecha EL ZAPOTE - EL ZAPOTE 11 20 39949 EL ZAPOTE, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.4932 | 17.0583
GRO250302567429 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Norte (San Juan del Reparo) | Camino / Brecha SAN JUAN DEL REPARO NORTE - SAN JUAN DEL REPARO SUR 60 10 39949 SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS RURALES, SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ORIGEN HACIA LOS TERRENOS DE CU | -99.537 | 17.0093
GRO250302567430 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle ROBLES Colonia LOMAS DEL PEDREGAL 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle PAROTA Y Calle ROBLE A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS. | -99.5324 | 17.1593
GRO250302567432 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tepehuaje Dos | Camino / Brecha EL TEPEHUAJE DOS - EL TEPEHUAJE DOS 2 620 39957 EL TEPEHUAJE DOS, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO. | -99.5865 | 17.1944
GRO250302568539 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Calle RODOLFO NERI VELA Pueblo ZACUALPAN 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle BENJAMIN FRANKLIN Y Calle LIBERTAD Calle CARLOS MARX LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENJAMIN FRANKLIN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | -98.604 | 17.6739
GRO250302568540 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo ATLAMAJAC 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle CALLE DE LA IGLESIA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA Y | -98.5466 | 17.5561
GRO250302568542 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Alpoyecancingo | Camino ALPOYECANCINGO - SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 8 560 41348 ALPOYECANCINGO, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL TRAMO ALPOYECANCINGO - SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | -98.5051 | 17.4393
GRO250302568544 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Aquilpa | Calle DEL LIMON Pueblo AQUILPA 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PRINCIPAL Eje vial AQUILPA - AXOXUCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL LIMON, ESQUINA EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE AQUIL | -98.707 | 17.5438
GRO250302568545 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Axoxuca | Calle LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO Ranchería AXOXUCA 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial ATLIXTAC - TLAPA Y Calle REFORMA Calle SAN MIGUEL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE LA CARRET | -98.662 | 17.5497
GRO250302568548 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia el Palmar de Juquila | Calle 24 DE FEBRERO Colonia EL PALMAR 41300 COLONIA EL PALMAR DE JUQUILA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RAMIREZ Y Calle COACOYUL Calle EL PALMAR LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL PALMAR ENTRE LAS CALLES RAMIREZ Y COACOYUL, MUNICI | -98.5786 | 17.5247
GRO250302568549 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle LATERAL DERECHA EL JALE Colonia EL PROGRESO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 30 DE ABRIL Calle OAXACA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LATERAL IZQUIERDO DEL JALE, ENTRE LAS CALLES | -98.5814 | 17.5316
GRO250302568551 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle EMILIANO ZAPATA Colonia SAN NICOLAS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle LAS FLORES Y Eje vial TLAPA - MARQUELIA Calle NAVARRO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES LAS FLORES | -98.592 | 17.5337
GRO250302568553 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Camino CHIEPETLAN - ACATENCO 18 900 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT LA OBRA COMPRENDE EL TRAMO DE CAMINO DE CHIEPETTLA A ACATENCO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | -98.6511 | 17.656
GRO250302568557 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlaquilzingo | Calle DE LA COMISARIA Pueblo TLAQUILTZINGO 41303 TLAQUILZINGO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DE LA COMISARIA Y Calle IGLESIA EVANGELISTA Calle CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL CE | -98.6272 | 17.5063
GRO250302568558 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Coachimalco | Eje vial COCHIMALCO Pueblo COACHIMALCO 41312 COACHIMALCO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle PRINCIPAL Y Eje vial COACHIMALCO Eje vial LOS PINOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIAPL DE COACHIMALCO, ASI COMO EL CAMINO DE COACHIMAL | -98.684 | 17.625
GRO250302568871 | Guerrero | Eduardo Neri | Amatitlán | Camino AMATITLAN - CARRIZALILLO 0 221 40191 AMATITLÁN, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE CARIZALILLO, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.7582 | 17.8641
GRO250302568872 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle 15 DE AGOSTO Colonia SANTA MARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle 7 DE OCTUBRE Y Calle 2 DE ENERO Calle 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD, EN LA CALLE 15 DE AGOSTO, TRAMO: CA | -99.5238 | 17.6403
GRO250302568873 | Guerrero | Eduardo Neri | Tenantla | Camino TENANTLA - AMATITLAN 0 110 40191 TENANTLA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE AMATITLAN EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.7461 | 17.8782
GRO250302568874 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle 2DA CERRADA 1 DE ABRIL Colonia SANTA MARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle 1 DE ABRIL Y Calle 7 DE OCTUBRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL CUARTEL DE LA GUARD | -99.5264 | 17.6394
GRO250302568876 | Guerrero | Eduardo Neri | Jalapa | Ranchería LOS PINOS ANEXO DE JALAPA JALAPA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS ANEXO DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.5929 | 17.6255
GRO250302568877 | Guerrero | Eduardo Neri | Mezcala | Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo MEZCALA 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI ENTRE Calle DE LA CRUZ Y Calle SIMON VOLIVAR Calle PLAN DE AYALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIADAD, INICIANDO EL TRAMO EN CONTRAESQUINA DE LA SUB | -99.6022 | 17.9275
GRO250302568878 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Colonia SAN FRNACISCO DE ASIS 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE DE NORTE, A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO | -99.5327 | 17.667
GRO250302568880 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, INICIANDO EN LA CANCHA TECHADA FRENTE A LA IGLESIA, CON RUMBO HACIA EL OESTE, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUE | -99.5089 | 17.9664
GRO250302568881 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle VICENTE GUERRERO Barrio SAN SEBASTIAN 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDADA, A UNA CUADRA D | -99.5251 | 17.6541
GRO250302568883 | Guerrero | Eduardo Neri | Plan de las Liebres | Ranchería PLAN DE LIEBRES 40191 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.5725 | 17.8587
GRO250302568884 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SANTA ANITA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDASD DE ZUMPANGO, POR LA GASOLINERA Y E | -99.5293 | 17.6512
GRO250302568887 | Guerrero | Eduardo Neri | El Miraval | Ranchería EL MIRAVAL 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.7559 | 17.7291
GRO250302568888 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle VALERIO TRUJANO Colonia RUBEN FIGUEROA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JOSE INOCENTE LUGO Y Calle GUILLERMO SOBERON ACEVEDO Calle MARGARITO ESCOBAR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RUBEN FIGUEROA EN LA CALL | -99.5216 | 17.6485
GRO250302568889 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | Ranchería PAPALOTEPEC 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE TIENE QUE REALIZAR UNA REPARACIÓN EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN, POR LO QUE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DE L | -99.6157 | 17.7515
GRO250302567641 | Guerrero | Ometepec | San José Ejido (San José) | Camino / Brecha SAN JOSE EJIDO - ARROYO DE LAS PILAS 0 250 41704 SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), OMETEPEC Brecha de terracería que conduce al arroyo las pilas al norte de la comunidad | -98.371 | 16.71
GRO250302567646 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Calle CUAUHTEMOC Pueblo ACATEPEC 41700 ACATEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO BURGOS Y MISCELANEA YENI EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. | -98.4293 | 16.7334
GRO250302567647 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Calle MATAMOROS Pueblo HUAJINTEPEC 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN FRENTE DE | -98.2324 | 16.6107
GRO250302567653 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | Calle ZANJA PIEDRA Pueblo SANTA MARIA ASUNCION 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZANJA PIEDRA POR LA SALIDA A SAN CRISTOBAL | -98.389 | 16.7729
GRO250302568068 | Guerrero | Taxco de Alarcón | La Mora | Calle PRINCIPAL Pueblo LA MORA 40315 LA MORA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA COMUNITARIA NACIONES UNIDAS | -99.7125 | 18.5526
GRO250302568560 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle PINO Colonia NAZARET 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle .LA ROCA Y Calle 10 DE MAZO Calle PROGRESO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PINO EN LA COLONOA NAZARET, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | -98.578 | 17.5297
GRO250302568564 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle OCTAVIO PAZ Colonia FOVISSTE 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle GABRIELA MISTRAL Y Calle GARDENIA Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE COTAVIO PZA, ENTRE LAS CALLES GARDENIA Y GABRIE | -98.5889 | 17.5324
GRO250302568565 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia Constitución | Calle FRANCISCO VILLA Colonia CONSTITUCION 41300 COLONIA CONSTITUCIÓN, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle BENITO JUAREZ Eje vial TLAPA-MARQUELIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LAS CALLES LOS P | -98.5993 | 17.5372
GRO250302568566 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle BUENA VISTA Colonia BUENA VISTA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle LOS AMATES Y Calle LOS PINOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BUENA VISTA, ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CALLE LOS AMATES DE LA COLONIA B | -98.5917 | 17.5284
GRO250302568567 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle FRANCISCO VILLA Colonia EMILIANO ZAPATA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LUCIO CABAÑAS Calle OTILIO MONTAÑO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, FRENTE A L | -98.5866 | 17.5379
GRO250302568568 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle EL JALE Colonia COLONIAS CUBA, CALTITLÁN Y EL PELIGRO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle HIDALGO Calle MALDONADO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAUSE DEL RIO JALE, EN LAS COLONIAS CUBA, CAL | -98.5812 | 17.5397
GRO250302568570 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Axoxuca | Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería AXOXUCA 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle EMILIANO Y Calle LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO Calle REVOLUCION LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE EMILIANO ZAPATA AUN COSTA DE LA ESCUELA DE BAC | -98.6572 | 17.5505
GRO250302568575 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle 19 DE FEBRERO Colonia SANTA ANITA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle ALTAMIRAMO Y Calle VICENTE GUERRERO SALDAÑA Calle 13 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 19 DE FEBRERO, ENTRE LAS CALLES ALTAMIR | -98.5842 | 17.5376
GRO250302568576 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tres Caminos | Eje vial TLAPA-CHIEPETEPEC Pueblo TRES CAMINOS 41310 TRES CAMINOS, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial TLATLAUQUITEPEC Y Eje vial CHIEPETEPEC Eje vial OLINALA LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIANGULO, LOCALIDAD DE TRE | -98.7406 | 17.584
GRO250302568578 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle MARGARITA MAZA Colonia BENITO JUAREZ 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle PROGRESO Calle ASERRADERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MARGARITA MAZA, EN LA COLONIA BENITO J | -98.5767 | 17.5397
GRO250302568579 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Aquilpa | Calle PRINCIPAL DE AQUILPA Pueblo AQUILPA 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle PRINCIPAL Y Eje vial AQUILPA - AXOXUCA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL RIO AQUILPA FRENTE AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD DE AQUILPA MUNIC | -98.7062 | 17.5411
GRO250302568580 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle PINIO SUAREZ Colonia FRANCISCO VILLA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IGNACIO Y Calle MOCTEZUMA Calle EL PALMAR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PINIO SUAREZ ENTRE LAS CALLE IGNACIO Y CALLE MOCTEZUMA D | -98.5778 | 17.5325
GRO250302568892 | Guerrero | Acatepec | El Fuereño | Pueblo EL FUEREÑO 41436 EL FUEREÑO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL FUEREÑO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL P | -99.026 | 17.18
GRO250302568893 | Guerrero | Acatepec | Loma Bonita | Pueblo LOMA BONITA 41410 LOMA BONITA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURA | -98.9012 | 17.148
GRO250302568894 | Guerrero | Acatepec | Buenavista | Pueblo BUENA VISTA 41438 BUENAVISTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL | -98.9486 | 17.2384
GRO250302568897 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC EL PROYECTO ESTARÁ UBICADO EN LA COLONIA AVIACIÓN SOBRE LA CARRETERA ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC. | -98.9002 | 17.3293
GRO250302568900 | Guerrero | Acatepec | Llano Grande | Pueblo LLANO GRANDE 41427 LLANO GRANDE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA R | -98.883 | 17.1611
GRO250302568901 | Guerrero | Acatepec | Escalerilla Zapata | Pueblo ESCALERILLA ZAPATA 41435 ESCALERILLA ZAPATA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA ZAPATA. LA LOCALIDAD SE ENCUE | -99.1074 | 17.1248
GRO250302568902 | Guerrero | Acatepec | Loma Maguey | Pueblo LOMA MAGUEY 41424 LOMA MAGUEY, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA LOMA MAGUEY. LA LOCALID | -98.8225 | 17.2848
GRO250302568903 | Guerrero | Acatepec | Colonia Ocote Capulín | Pueblo COL. MONTE ALEGRE ANEXO DE OCOTE CAPULINN 41423 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDA | -98.8486 | 17.3522
GRO250302568904 | Guerrero | Acatepec | Agua Tordillo | Pueblo AGUA TORDILLO 41438 AGUA TORDILLO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON | -98.9896 | 17.2286
GRO250302568907 | Guerrero | Acatepec | Laguna Seca | Pueblo LAGUNA SECA 41424 LAGUNA SECA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA LAGUNA SECA. LA LOCALID | -98.7882 | 17.276
GRO250302568908 | Guerrero | Acatepec | Lomadad | Pueblo EL TEJOCOTE 41410 LOMADAD, ACATEPEC La obra se ubica sobre el camino a El Tejocote, Como referencia es adentro del predio del Telebachillerato comunitario Num 136. | -98.8068 | 17.2818
GRO250302568911 | Guerrero | Acatepec | Barranca Pobre | Pueblo BARRANCA POBRE 41425 BARRANCA POBRE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA - SAN JOSE - BARRANCA POBRE. LA LOC | -98.8821 | 17.2491
GRO250302567666 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Calle REVOLUCION Pueblo COCHOAPA 41702 COCHOAPA, OMETEPEC ENTRE Calle RUBEN MORALES Y Calle ANTONIO GUZMAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE RUBEN MORALES Y CALLE ANTONIO GUZMAN POR LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE R | -98.3652 | 16.7204
GRO250302567059 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalixtlahuacán | Pueblo TLALIXTLAHUACÁN TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUA POR 6 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA LOCALI | -99.1178 | 17.4775
GRO250302567060 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Mohonera | Pueblo LA MOHONERA 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle CARRETERA CHILAPA - POCHAHUIZCO SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ACATLAN Y TOMAR LA DEVIACION A POCHAHUIZCO Y CONTINUAR HASTA LA LOCALIDAD DE LA | -99.204 | 17.6432
GRO250302567061 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuehueijtic | Pueblo AHUEHUEIJTIC 41116 AHUEHUEIJTIC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL CRUCERO DE LOS AJOS, AHÍ CONTINUAR POR LA CARRETERA ATLIXTAC-CHILAPA, CONTINUAR HASTA EL CRUCERO HACIA LA MANZITLA A Y CONTIN | -99.0836 | 17.5456
GRO250302567062 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | Pueblo AMITEPEC COLONIA LA VILLA 41117 AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE MEXCALTEPEC II, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA | -98.9341 | 17.502
GRO250302568085 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Pedro Chichila | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO CHICHILA 40316 SAN PEDRO CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS D ELA COMUNIDAD | -99.6712 | 18.5386
GRO250302568269 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Maxela | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo MAXELA 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA PURISIMA CONSEPCION. | -99.5938 | 18.0542
GRO250302568583 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle GALEANA Colonia SAN DIEGO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle MATAMOROS Y Eje vial TLAPA-PUEBLA Calle PASEO CELESTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALEANA, ENTRE LA CARRETERA TLAPA-PUEBLA Y LA CALLE MAT | -98.5778 | 17.5521
GRO250302568586 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | Camino TENANGO TEPEXI - COACHIMALCO 6 650 41320 TENANGO TEPEXI, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL TRAMO DE CAMINO RURAL TENENAGO TEPEXI A COACHIMALCO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | -98.6395 | 17.6085
GRO250302568913 | Guerrero | Acatepec | Llano Grande | Pueblo LLANO GRANDE 41427 LLANO GRANDE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA R | -98.8849 | 17.1614
GRO250302568914 | Guerrero | Acatepec | Vista Hermosa | Pueblo VISTA HERMOSA 41426 VISTA HERMOSA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON | -98.9365 | 17.2743
GRO250302568915 | Guerrero | Acatepec | Barranca Piña | Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA | -98.918 | 17.2967
GRO250302568918 | Guerrero | Acatepec | Barranca Piña | Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON | -98.918 | 17.2968
GRO250302568919 | Guerrero | Acatepec | Cerro el Maguey | Pueblo CERRO MAGUEY 41410 CERRO EL MAGUEY, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO MAGUEY. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON | -98.8638 | 17.2086
GRO250302568922 | Guerrero | Acatepec | Barranca Pobre | Pueblo BARRANCA POBRE 41425 BARRANCA POBRE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA POBRE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA | -98.8803 | 17.2515
GRO250302568924 | Guerrero | Acatepec | El Llano | Calle PRINCIPAL Pueblo EL LLANO 41423 EL LLANO, ACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, AUN COSTADO DE LA CAPILLA | -98.8768 | 17.3122
GRO250302568925 | Guerrero | Acatepec | Barranca Piña | Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON | -98.9192 | 17.2987
GRO250302568928 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Calle PRINCIPAL Pueblo EL CHIRIMOYO 41410 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL CHIRIMOYO | -98.8862 | 17.3424
GRO250302568929 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Camino ACATEPEC - TEOCUITLAPA 0 0 41410 ACATEPEC, ACATEPEC EL PROYECTO SE UBICA EN CARRETRA LOCAL DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC-TEOCUITLAPA | -98.9123 | 17.3263
GRO250302568930 | Guerrero | Acatepec | Mexcaltepec | Pueblo MEXCALTEPEC 41430 MEXCALTEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURA | -98.8855 | 17.103
GRO250302568932 | Guerrero | Acatepec | Colonia Ocote Capulín | Pueblo OCOTE CAPULIN 41423 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE OCOTE CAPULIN. LA LOCAL | -98.847 | 17.357
GRO250302568933 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | Pueblo MEXCALAPA 41428 MEXCALAPA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR | -98.8628 | 17.1065
GRO250302567064 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Ranchito Amolixtlahuacan | Pueblo EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN 41117 EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TLATLAHUQUITEPEC CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA RUMBO A S | -98.8976 | 17.4786
GRO250302567065 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | Pueblo PANTITLÁN 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA DE CHILAPA-ATLIXTAC, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA DESPUES DE LOS AJOS, DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE PANTITLÁN, HASTA LLEGAR AL CENTRO | -99.11 | 17.64
GRO250302567066 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Samacingo | Pueblo SAMACINGO 41115 SAMACINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, PASAR ADELANTE DEL CR | -99.1837 | 17.475
GRO250302567067 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tenexatlajco (Tenexatlaco) | Pueblo TENEXATLAJCO 41110 TENEXATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ PARTIENDO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A TIXTLA, AVANZAR HASTA EL CRUCERO DE TENEXATLAJCO ENTRAR A LA COMUNIDAD Y SEGUIR POR SU CALLE PRINCIPAL H | -99.2633 | 17.5551
GRO250302567068 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Peral | Pueblo EL PERAL 41110 EL PERAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR XOCHIMILCO, AMATE AMARILLO, CHAUTLA Y SANTA CATARINA HASTA LLEGAR A LA CURVA DE LA PERA, AHÍ SE ENCUENTRA EL CRUCE | -99.2486 | 17.5679
GRO250302567069 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tecongo II | Pueblo TECONGO II 41116 TECONGO II, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE AHUIXTLA CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA. AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECONGO II, LA UBICA | -99.0284 | 17.526
GRO250302567070 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Rancho Coaquimixco | Pueblo RANCHO COAQUIMIXCO 41110 RANCHO COAQUIMIXCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL ARCO DE LA ENTRADA, TOMAR LA CARRETERA TIXTLA-CHILAPA Y AVANZAR 4.5 KM HASTA EL CRUCERO HACIA COAQUIMIXCO Y AVANZ | -99.2433 | 17.5891
GRO250302567071 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Atenxoxola | Pueblo ATENXOXOLA 41115 ATENXOXOLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATZACOALOYA, CONTINUAR POR CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA HASTA LLEGAR AL CRUCERO CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY, TOMAR DE | -99.1409 | 17.4841
GRO250302567073 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tres Cruces | Pueblo TRES CRUCES 41118 TRES CRUCES, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA COLOTIPLA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA - EL JAGUEY- XILOXUCHICAN- JUXTLAHUACA, TEPOXTLA | -98.9818 | 17.3644
GRO250302567074 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cantera Rosa | Pueblo CANTERA ROSA 41114 CANTERA ROSA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC MUNICIPIO DE ATLIXTAC, CONTINUAR POR CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA, TOMAR | -99.1003 | 17.5606
GRO250302567075 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Barranca Honda | Pueblo BARRANCA HONDA 41114 BARRANCA HONDA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA CHILAPA TIXTLA, TOMAR EL CRUCERO DE AMATE AMARILLO, PASANDO LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR A BARRANCA HONDA. LA UBICACIÓN DE LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUE | -99.1951 | 17.5777
GRO250302567077 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chautla | Pueblo CHAUTLA 41114 CHAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA -CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR XOCHIMILCO Y AMATE AMARILLO, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHAUTLA, LA O | -99.2062 | 17.5756
GRO250302567078 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tetitlán de la Lima | Calle PRINCIPAL Pueblo TETITLÁN DE LA LIMA 41110 TETITLÁN DE LA LIMA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL ARCO DE LA ENTRADA, TOMAR LA CARRETERA TIXTLA-CHILAPA Y AVANZAR 1.6 KM HASTA EL CRUCERO HACIA L | -99.2414 | 17.6245
GRO250302567079 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle 8 PONIENTE Colonia JARDINES 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Boulevard EUCARIA APREZA Y Calle 6 PONIENTE Calle AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DEL DULCE NOMBRE, COLONIA RUFO FIGUEROA, COLONIA LA | -99.1766 | 17.5978
GRO250302567080 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Loma de los Pinos | Pueblo LOMA DE LOS PINOS 41118 LOMA DE LOS PINOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA COLOTIPLA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE LOS AJOS, DE ESTE PUNTO SE TOMA LA DIRECCIÓN DE ATZACOALOYA- EL JAGU | -99.0301 | 17.3554
GRO250302567081 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuamañotepec | Pueblo CUAMAÑOTEPEC 41116 CUAMAÑOTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE AHUIXTLA CON DIRECCIÓN A LA DERECHA. AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUAMAÑOTEPEC, LA | -99.0534 | 17.5502
GRO250302567082 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Villa | Pueblo AMILTEPEC COLONIA LA VILLA 41107 AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE MEXCALTEPEC II, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTR | -98.9319 | 17.4994
GRO250302567083 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lodo Grande | Pueblo LODO GRANDE 41110 LODO GRANDE, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LODO GRANDE. LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA CANCHA DE BASQUE | -99.2134 | 17.6097
GRO250302568114 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Totoapa | Calle PRINCIPAL Pueblo TOTOAPA 40322 TOTOAPA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PLAZA DE LA PRIMARIA ENFRENTE DE LAS AULAS DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | -99.6688 | 18.388
GRO250302568272 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Acayahualco | Calle BENITO JUAREZ Pueblo ACAYAHUALCO 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle REFORMA Calle LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD | -99.4821 | 18.2246
GRO250302568274 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Agustín Oapan | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 20 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN SE | -99.4374 | 17.9543
GRO250302568275 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Cerrada BARRABCA Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle SIN NOMBRE Calle DAVID PASTRANA JAIMES EN LA COLONIA GUADALUPE, SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A BARRANCA. | -99.4334 | 18.1754
GRO250302568276 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TIE | -99.4767 | 18.2683
GRO250302568277 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Juan Tetelcingo | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN JUAN TETELCINGO 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle SAN JUAN LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELCIN | -99.518 | 17.9231
GRO250302568280 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle CALETA Y GARITA Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MALECON Y Calle ACAPULCO Calle SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA LINDA, CERCA DE LOS LAVADEROS, DEL AGUA FRIA. | -99.457 | 18.2823
GRO250302568281 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa del Sur | Calle SIN NOMBRE Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle INSURGENTES Calle NEGRETE SOBRE LA CALLE DEL CECYTE - EMSAD 015, PLANTEL TONALAPA DEL SUR. | -99.5595 | 18.1004
GRO250302568282 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa del Sur | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL NEGRETE Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ LA EJECUCION DE LAS 8 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR | -99.5598 | 18.0968
GRO250302568283 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Ahuehuepan | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo AHUEHUEPAN 40163 AHUEHUEPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 8 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN SE REA | -99.5007 | 18.0063
GRO250302568285 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Camino / Brecha TEPECOACUILCO - HUAMUCHILERA 1 200 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOMA DEL TECOLOTE DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO | -99.4555 | 18.2805
GRO250302568286 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SABANA GRANDE 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle REFORMA Calle RIO MARQUELIA LA EJECUCION DE LAS 12 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE SE REALIZA | -99.5485 | 18.1582
GRO250302568287 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Miguel Tecuiciapan | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN MIGUEL TECUICIAPAN 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | -99.4142 | 17.9622
GRO250302568288 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | El Rincón (Rincón Chiquito) | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo RINCON CHIQUITO 40164 EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle FRANCISCO I. MADERO LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDA | -99.392 | 18.1902
GRO250302568936 | Guerrero | Acatepec | Cerro Pelón | Pueblo CERRO PELON 41436 CERRO PELÓN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO PELON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL | -99.1395 | 17.1631
GRO250302568937 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL TRAMO HACIA EL SUR DE ACATEPEC, PASARA POR COL. SAN MARCOS HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. | -98.9137 | 17.3191
GRO250302568938 | Guerrero | Acatepec | Colonia Plan de Ayala | Pueblo COL. PLAN DE AYALA 41426 COLONIA PLAN DE AYALA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA. LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -98.9187 | 17.2851
GRO250302568940 | Guerrero | Acatepec | Colonia Ocote Capulín | Pueblo COL. MONTE ALEGRE ANEXO DE OCOTE CAPULÍN 41423 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD | -98.8486 | 17.3523
GRO250302568941 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | Pueblo CAXITEPEC 41430 CAXITEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR | -98.9453 | 17.1098
GRO250302568942 | Guerrero | Acatepec | Xilotlancingo | Pueblo CERRO OCOTAL 41410 XILOTLANCINGO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO OCOTAL. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA | -98.9046 | 17.2047
GRO250302568943 | Guerrero | Acatepec | Barranca Dulce | Pueblo BARRANCA DULCE 41425 BARRANCA DULCE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE. LA LOCALIDAD | -98.8568 | 17.2923
GRO250302568944 | Guerrero | Acatepec | Loma de la Silla | Pueblo LOMA DE LA SILLA 41425 LOMA DE LA SILLA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA SILLA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA E | -98.89 | 17.2701
GRO250302568945 | Guerrero | Acatepec | Pozolapa | Pueblo POZOLAPA 41428 POZOLAPA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE POZOLAPA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO | -98.9423 | 17.1859
GRO250302568949 | Guerrero | Acatepec | Barrio Nuevo-Loma Macho | Pueblo BARRIO NUEVO-LOMA MACHO 41428 BARRIO NUEVO-LOMA MACHO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO-LOMA MACHO. LA LOC | -98.932 | 17.1718
GRO250302568950 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Calle PRINCIPAL Pueblo EL CHIRIMOYO 41423 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC SOBRE CAMINO ARTESANAL TRAMO EL CHIRIMOTO AL CRUCERO DE ACATEPEC, GRO. | -98.8863 | 17.3425
GRO250302568951 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC EL PROYECTO ESTARA UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC EN LA CALLE CHE GUEVARA. | -98.9136 | 17.3202
GRO250302568952 | Guerrero | Acatepec | Cerro el Maguey | Pueblo CERRO MAGUEY 41410 CERRO EL MAGUEY, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO MAGUEY. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON | -98.8638 | 17.2086
GRO250302568954 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Pueblo EL CHIRIMOYO 41423 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO. LA LOCALIDAD SE ENC | -98.8903 | 17.344
GRO250302568958 | Guerrero | Acatepec | Barranca Piña | Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON | -98.9182 | 17.2968
GRO250302568959 | Guerrero | Acatepec | Colonia Plan de Ayala | Pueblo COL. PLAN DE AYALA 41426 COLONIA PLAN DE AYALA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA. LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -98.9174 | 17.2873
GRO250302567713 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Camino / Terracería Y - COL. ARBOLEDAS 0 500 40852 PETATLÁN, PETATLÁN SE INGRESA POR LA Y RUMBO HACIA LA MOLONGA Y SE ENCUENTRA FRENTE AL SEMINARIO CURSO INTRODUCTORIO. | -101.2573 | 17.5281
GRO250302567714 | Guerrero | Petatlán | La Bolsa | Camino / Terracería LA BOLSA - LA TIGRA 1 112 LA BOLSA, PETATLÁN SE INGRESA FRENTE AL PLANTEL N06 DE BACHILLERES HACIA LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OCOTE DE PEREGRINO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA BOLSA. | -101.2608 | 17.7744
GRO250302567717 | Guerrero | Petatlán | Los Zapotes | Camino / Terracería LOS ZAPOTES - A LA TIGRA 2 1 LOS ZAPOTES, PETATLÁN SE INGRESA EN LA ENTRADA QUE ESTA FRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N6, DIRIGIENDOSE HACIA OCOTE DE PEREGRINO, PASANDO POR LA TIGRA HASTA LLEGAR A LOS | -101.221 | 17.7672
GRO250302567720 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Boulevard FEDERAL ACAPULCO- ZIHUATANEJO Colonia EL CENTRO 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y Calle CUAUHTEMOC Calle MARIANO MATAMOROS SE LOCALIZA JUSTAMENTE EN LA CASA DEL CAMPESINO | -101.2722 | 17.5406
GRO250302567721 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle A LA MOLONGA Colonia SAN RAFAEL PETATLÁN, PETATLÁN Calle BUGAMBILIAS SE INGRESA POR EL ACCESO AL CAMINO A LA MOLONGA, POR EL LIENZO CHARRO A 200 M SE LLEGA AL LUGAR. | -101.2607 | 17.5313
GRO250302567084 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tepozcuautla | Pueblo TEPOZCUAUTLA 41110 TEPOZCUAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, AL SALIR DE CHILAPA TOMAR DESVIACIÓN A MANO DERECHA DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CONTINUAR CON RUMBO A LA LOCALID | -99.2253 | 17.6189
GRO250302567085 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Mohonera | Barrio TLALTIZAPANGO 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle CARRETERA CHILAPA - POCAHUIZCO SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y TOMAR EL CRUCERO A LA CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y CONTINUA | -99.1991 | 17.642
GRO250302567086 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pozo Largo [Estación de Microondas] | Pueblo POZO LARGO 41114 POZO LARGO [ESTACIÓN DE MICROONDAS], CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA A ATLIXTAC LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL MIRADOR DE LAS ANTENAS LLEGANDO A ESE PUNTO S | -99.0907 | 17.5876
GRO250302567087 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xicotlán | Pueblo XICOTLAN 41116 XICOTLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA, TOMAR LA CARRETERA CHILAPA-HUEYCANTENANGO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN. LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO DE MEXCALTEPE | -99.1133 | 17.5102
GRO250302567089 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ocuituco | Pueblo OCUITUCO 41114 OCUITUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA AV JOSÉ MA. ANDRACA HASTA LA CALLE 7 ORIENTE, TOMAR AV REVOLUCIÓN CON RUMBO A LA PREPA 26 CONTINUAR POR LA CARRETERA HASTA EL CRUCERO DE OC | -99.1845 | 17.5649
GRO250302567091 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalahuapan | Pueblo TLALAHUAPAN 41118 TLALAHUAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, EL JAGUEY, ATENXOXOLA, SAN P | -99.0024 | 17.367
GRO250302567092 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Teomatatlán | Pueblo TEOMATATLÁN 41114 TEOMATATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR TRIGOMILA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TEOMATATLÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | -99.1291 | 17.5722
GRO250302567094 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle 7 NORTE 701 Colonia CENTRO 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Avenida INSURGENTES Y Avenida CONSTITUCIÓN Calle 5 NORTE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, SOBRE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA ANDRACA CON DIRECCIÓN AL SUR | -99.1795 | 17.5939
GRO250302567095 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Jerónimo Palantla | Pueblo SAN JERÓNIMO PALANTLA 41110 SAN JERÓNIMO PALANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR AL CRUCERO DE AHUEHUEIJTIC GIRAR A LA DERECHA, PASAR POR CANTERA ROSA, POR AHUEHUEIJ | -99.091 | 17.5276
GRO250302567098 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Popocatzin | Pueblo POPOCATZIN 41118 POPOCATZIN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TLALIXTLAHUACÁN, EL EPAZOTE Y OLINGACHACATLAN HASTA LLEGAR A LA COMUNI | -99.0209 | 17.377
GRO250302567099 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Edén | Pueblo EL EDÉN 41117 EL EDÉN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TLATLAHUQUITEPEC CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA RUMBO A SAN ANTONIO, PASANDO CHALMA SEGUNDA DESVI | -98.9046 | 17.4699
GRO250302567100 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuihuiyuco | Pueblo AHUIHUIYUCO 41110 AHUIHUIYUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, AL SALIR DE CHILAPA TOMAR DESVIACIÓN A MANO DERECHA POR CARRETERA DE TERRACERÍA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE TEPOZC | -99.2308 | 17.6304
GRO250302567102 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Olingachacatlán (Camposanto Viejo) | Pueblo OLINGACHACATLAN (CAMPOSANTO VIEJO) 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TLALIXTLAHUACÁN Y EL E | -99.0413 | 17.3729
GRO250302567103 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Buena Vista del Plan | Calle PRINCIPAL Pueblo BUENA VISTA DEL PLAN 41116 BUENA VISTA DEL PLAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DEREC | -99.0539 | 17.3572
GRO250302567104 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Plan de Conejo | Pueblo PLAN DE CONEJO 41118 PLAN DE CONEJO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TLALIXTLAHUACÁN Y EL EPAZOTE HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE PL | -99.0416 | 17.3771
GRO250302567105 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zoyacomulco | Pueblo ZOYACOMULCO 41116 ZOYACOMULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR AL CRUCERO DE AHUEHUEIJTIC GIRAR A LA DERECHA, PASAR POR CANTERA ROSA, POR AHUEHUEIJTIC HASTA LLEGAR A Z | -99.0635 | 17.5258
GRO250302568123 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle DEL ESTUDIANTE Barrio PANTEÓN 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL, A LADO DEL CENTRO DE TRANFERENCIA DE RESIDUOS | -99.602 | 18.5464
GRO250302568137 | Guerrero | Tecoanapa | La Perseverancia | Ninguno LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA Pueblo LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA 39290 LA PERSEVERANCIA, TECOANAPA ENTRE Ninguno CAPILLA DE LA VIRGEN DE SOLEDAD Y Ninguno CENTRO DE SALUD Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA ENTRE LA LO | -99.3744 | 17.0807
GRO250302568140 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Ninguno ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22 Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Calle CALLE PRIMERO DE MAYO Y Calle JOSE MA MORELOS Y PAVON Ninguno CAMPO DE FUT BOL LA PAROTA SE ENCUENTRA PASANDO LA CALLE | -99.2553 | 16.9874
GRO250302568141 | Guerrero | Tecoanapa | El Carrizo | Ninguno ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Pueblo LOCALIDAD EL CARRIZO 39283 EL CARRIZO, TECOANAPA ENTRE Ninguno IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Ninguno CARRETERA RURAL RUMBO AL TEJOLOTE Ninguno ESCUELA PREPARATORIA POPULAR SE | -99.2213 | 16.9242
GRO250302568290 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Agustín Oapan | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. | -99.4379 | 17.9513
GRO250302568291 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Acayahualco | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo ACAYAHUALCO 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle PORFIRIO DIAZ CERCA DE CENTRO CRISTIANO BETHEL | -99.4804 | 18.2267
GRO250302568292 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | El Rincón (Rincón Chiquito) | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo RINCON CHIQUITO 40164 EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE QUE LLEVA RUMBO AL PANTEON, Y CERC | -99.3915 | 18.1896
GRO250302568293 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Santa Cruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ 40164 SANTA CRUZ, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL POZO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. | -99.4045 | 18.2017
GRO250302568296 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Palula | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo PALULA 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PASANDO LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALERIO TRUJANO A SIETE CUADRAS SOBRE LA CALLE | -99.5368 | 18.0962
GRO250302568298 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | Calle SIN NOMBRE Pueblo SABANA GRANDE 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle AVENIDA DEL ESTUDIANTE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SOBRE LA AVENIDA DEL ESTUDIANTE A MANO IZQUIERDA PASANDO LA CANCHA DE FUTLB | -99.5521 | 18.1602
GRO250302568299 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Agustín Oapan | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 00 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN SE | -99.4374 | 17.9544
GRO250302568300 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle IGNACIO ZARAGOZA A UN LADO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL. | -99.4088 | 18.3252
GRO250302568301 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cuexcontlán | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo CUEXCONTLAN 40160 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CUEXCONTLAN SE REALIZARÁN EN DIFE | -99.4297 | 18.3045
GRO250302568302 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tecuexcontitlán (Tecoescontitlán) | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TECUEXCONTITLAN 40170 TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INSURGENTES Calle JUAN N ALVAREZ LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEC | -99.5776 | 18.1428
GRO250302568303 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle VALERIO TRUJANO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE Y Calle AVENIDA NACIONAL Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIO | -99.4641 | 18.2864
GRO250302568304 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sasamulco | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SASAMULCO 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOISE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PLAN DE AYALA LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE PALULA SE RE | -99.5752 | 18.1582
GRO250302568305 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Maxela | Calle DIFERESNTES CALLES Pueblo MAXELA 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 13 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE MAXELA SE REALIZARÁN EN DIFERENTE | -99.594 | 18.0541
GRO250302568306 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 8 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLO | -99.4771 | 18.2685
GRO250302568963 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle CONSTITUCIÓN Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle AVENIDA JUAREZ Y Calle ARGENTINA Calle NIÑOS HEROES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN | -98.817 | 16.5839
GRO250302568966 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | Calle AUDITORIO Ranchería EL CAPULIN CHOCOLATE 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA ENTRE Calle SALIDA A SAN JOSE CAPULIN Y Calle JOSE MARIA MORELOS AL COSTADO DERECHO DE LA CANCHA TECHADA DE EL CAPULIN | -98.7596 | 16.6661
GRO250302568967 | Guerrero | Marquelia | La Guadalupe | Calle CENTRAL Ranchería LA GUADALUPE 41936 LA GUADALUPE, MARQUELIA ENTRE Calle ARROYO TILA Y Calle DE LA UNIDAD DEPORTIVA Calle CALLE BASILIO BADILLO CERCA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | -98.7449 | 16.5521
GRO250302568971 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | Boulevard BARRA DE TECOANAPA Ranchería BARRA DE TECOANAPA 41936 BARRA DE TECOANAPA, MARQUELIA ENTRE Callejón PRIVADO Y FRENTE A TIENDAS ASTRID | -98.7347 | 16.5132
GRO250302568973 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Carretera libre pavimentada estatal MARQUELIA - TLAPA 1 937 MARQUELIA, MARQUELIA FRENTE A LA VULCANIZADORA NUEVO MARQUELIA. | -98.8206 | 16.6033
GRO250302568979 | Guerrero | Marquelia | Tepantitlán | Calle PRINCIPAL Pueblo TEPANTITLÁN 41933 TEPANTITLÁN, MARQUELIA ENTRE Calle DEL AUDITORIO Y Calle BALBUENA FRENTE A LA CANCHA TECHADA DE TEPANTITLÁN | -98.8321 | 16.6325
GRO250302567729 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle IGNACIO ALLENDE NTE Colonia DEPORTIVA 40853 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN LA CALLE ALLENDE NTE SE LOCALIZA A 500 M DE LA TORTILLERIA DORIS 3 | -101.2602 | 17.5467
GRO250302567735 | Guerrero | Pilcaya | Juchimilpa | Carretera libre pavimentada estatal PARAJE EL REFUGIO - EL SAUZ 6 701 40383 JUCHIMILPA, PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CRUCE CON LA CARRETERA DEL REFUGIO AL SAUZ, EN LA SALIDA DE JUCHIMILPA HACIA EL SAUZ, A UN COSTADO DEL BORDO D | -99.704 | 18.7129
GRO250302567736 | Guerrero | Pilcaya | Santa Teresa | Carretera libre pavimentada federal ALPUYECA - CRUCERO DE GRUTAS 42 600 40391 SANTA TERESA, PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES CON EL ESTADO DE MORELOS, A UN COSTADO DE CARRETERA ALPUYECA-CRUCERO DE GRUTAS | -99.4854 | 18.6972
GRO250302567738 | Guerrero | Pilcaya | El Sauz | Camino / Terracería CAMINO A NOMBRE DE DIOS - A CALLE DEL PICACHO 0 80 40382 EL SAUZ, PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A EL SAUZ, CRUCE CON CALLE DEL PICACHO, CON CAMINO A NOMBRE DE DIOS, LLEGANDO A PAVIMENTO EXISTENTE D | -99.7158 | 18.7282
GRO250302567739 | Guerrero | Pilcaya | Cuitlapa | Camino / Terracería CRUCE CAM. CHICHILA-PIEDRAS NEGRA - CHIMALTITLAN 2 650 40380 CUITLAPA, PILCAYA LA OBRA SE HARA LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD DE CUITLAPA, DE LA ERMITA A SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A CALLE PRINCIP | -99.6218 | 18.6976
GRO250302567742 | Guerrero | Pilcaya | Chimaltitlán | Camino / Terracería CRUCE CAMINO RURAL CHICHILA-PIEDRAS - CHIMALTITLAN 11 500 40380 CHIMALTITLÁN, PILCAYA ESTE CAMINO INICIA EN CRUCE CON CAMINO RURAL CHICHILA-PIEDRAS NEGRAS, EN EL PUNTO CONOCIDO COMO JUNTA DE LOS RIOS | -99.6174 | 18.6693
GRO250302567744 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | Camino / Terracería CRUCE C/CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO - AL INVERNADERO 0 174 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA LA OBRA ESTA EN CRUCE CARR. PILCAYA-SAN ALEJO, A UN COSTADO DE LA GASERA, ES ACCESO A LA COLONIA LOS SAUCES, D | -99.6871 | 18.7626
GRO250302566090 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador ANTONIA NAVA CATALAN 22 Colonia ALTA CUAUHTEMOC 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 15 MAYO Y Andador AMATES SOBRE LA AV. EJODO, A MANO DERECHA TOMAR LA CALLE 10, SUBIR SOBRE ANDADOR AMATES, CONTINUA | -99.9148 | 16.8711
GRO250302566091 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | Calle PRINCIPAL Pueblo SABANILLAS 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle AL CAMPO DE FUTBOL EL GUAMUCHIL Calle RUMBO A LA PREPARATORIA EMSAD 086 INGRESANDO POR CALLE PRINCIPAL A SABANILLAS, SIGUES EN AS | -99.704 | 17.0045
GRO250302566092 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatepec | Calle DEL VALLE 21 Pueblo AMATEPEC 39927 AMATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL BACHILLERATO Y Calle PRINCIPAL Calle DE LA CANCHA CENTRAL SOBRE CARRETERA LIBRE ACAPULCO CHILPANCINGO, LLEGA A POBLADO TIERRA COLORADA Y TOMA CA | -99.5085 | 16.9817
GRO250302566093 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Los Cantiles 3 Colonia Punta Gorda 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle De la Cañada Y Andador Luz Y Fuerza La obra se llevará a cabo en la calle Cantiles de la colonia Punta Gorda, que se ubica a 9.16 km | -99.9275 | 16.8633
GRO250302566094 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Calle SIN NOMBRE RUMBO AL FRACCIONAMIENTO Pueblo XALTIANGUIS 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Calle RUIZ CORTINEZ CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL FRACCIONAMIENTO CAOBA POBLADO XALTIANGUIS SOBRE CARRE | -99.7218 | 17.0927
GRO250302566095 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RAFAEL IZAGUIRRE 52 Fraccionamiento COSTA AZUL 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAPITÁN JORGE PAULIN Y Calle PEDRO SAENZ DE BARANDA Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ VINIENDO POR CALLE NIÑOS HEROES DE VE | -99.8434 | 16.8539
GRO250302566096 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Francisco Ruiz Massieu 5 Unidad habitacional El Quemado 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Rubén Figueroa Y Calle Profr. Caritino Maldonado Pérez Calle René Juárez Cisneros La Unidad Hab. El Quemado se | -99.8137 | 16.9259
GRO250302566097 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle INDUSTRIAL 20 Colonia INDUSTRIAL 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VALLE DE LA LUZ Y Avenida EL QUEMADO Calle DE LOS OLIVOS SALIDA DE ACAPULCO CARRETERA MEXICO ACAPULCO A LA ALTURA DE LA CENTRAL DE ABA | -99.829 | 16.9106
GRO250302566098 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BERNITO JUÁREZ 34 Pueblo LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NICOLÁS BRAVO Calle DE LA PAZ CALLE BENITO JUÁREZ POBLADO LLANO LARGO ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL NICOLÁ | -99.8101 | 16.8222
GRO250302566099 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Arenal | 2 Pueblo EL ARENAL 39931 EL ARENAL, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO EL ARENAL ENTRANDO POR EL RESTAURANTE CAMPEON, EL TRAMO DE LA OBRA SE UBICA AHI. | -99.7129 | 16.7886
GRO250302566100 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador OASIS 8 Fraccionamiento LAS PLAYAS 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida FLAMINGOS Y Privada OASIS Avenida DEL TESORO FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS SOBRE COSTERA MIGUEL ALEMAN RUMBO DE CALETA ENTRA POR AV | -99.913 | 16.8335
GRO250302566101 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San José Cacahuatepec | 2 Pueblo SAN JOSE CACAHUATEPEC 39928 SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE SAN JOSE CACAHUATEPEC, PASANDO LA IGLESIA DEL POBLADO, EN LA SEGUNDA CALLE A MANO IZQUIERDA, DONDE SE LOCALIZA | -99.6855 | 16.9308
GRO250302566102 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle NIÑO PERDIDO Colonia PLAN DE AYALA 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LA PAZ Y Andador EL CERRITO Calle JUAN N. ALVAREZ COL. PLAN DE AYALA PARTE ALTA DE LA COLONIA SANTA CRUZ SUBIR POR LA CALLE DE LA PA | -99.9047 | 16.8843
GRO250302566103 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de San Juan | Calle FRANCISCO RUIZ MASSIEU 56 Pueblo LOMAS DE SAN JUAN 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL GUADALUPANO Y Calle GUADALUPE Continuación DE CARRETERA FED ACAPULCO CHILPAN VINIENDO SOBRE LA CARRETERA FE | -99.8066 | 16.9849
GRO250302566104 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle INDEPENDENCIA 2 Colonia GUADALUPE VICTORIA 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL BLANCO Andador LOS MANGOS VINIENDO POR CALLE PAROTAS, CONTINUAS EN SENTIDO Y AL LLEGAR A LOS | -99.9029 | 16.8805
GRO250302566105 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle QUINTA 17 Colonia POSTAL 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 15 Y Calle 44 Calle 18 VINIENDO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, INGRESANDO POR CALLE QUINTA, CONTINUAS EN ESE SENTIDO, JUSTO AL LLEGAR A | -99.8358 | 16.9052
GRO250302566106 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador SIN NOMBRE COSTADO MERCADO Pueblo PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Avenida MIGUEL ALEMAN SOBREL BLVD DE LAS NACIONES EN EL CRUCE DE PUERTO MARQUES ENTRA POR AV MIGUEL ALEMAN HACIA LA PLAY | -99.8341 | 16.8043
GRO250302566107 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador EXODO 82 Colonia ÁNGEL AGUIRRE RIVERO 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GIRASOLES Y Calle RENÉ LEMUS Andador PROVERBIOS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, EN EL AND. ÉXODO QUE SE EN | -99.9476 | 16.8964
GRO250302566108 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle FTRANCISCO VILLA 13 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON SOBRE EL BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO EN SENTIDO DE LA CAS | -99.8216 | 16.9171
GRO250302566109 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | Pueblo SABANILLAS 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RUMBO AL TORIL Y Continuación DE CARRETERA HACIA DOS ARROYOS Calle PRINCIPAL INGRESANDO AL POBLADO POR CALLE PRINCIPAL PASAS LA COMISARIA Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE | -99.6999 | 16.9996
GRO250302566110 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador VERBENA Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAPUCHINA Y Avenida EL QUEMADO Calle CLAVEL NGRESANDO POR AVENIDA EL QUEMADO, PASANDO LA CANCHA DE FUTBOL, CONTINUAS Y AL LLEGAR | -99.8332 | 16.917
GRO250302566111 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 6 27 Colonia Alejo Peralta 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 5 Y Calle 7 El punto donde se llevará a cabo la obra se ubica en la colonia Alejo Peralta, entre calle 5 y calle siete, a un costado de la c | -99.8122 | 16.8374
GRO250302566112 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MIRAFLORES Colonia PUESTA DELSOL 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL TANQUE Y Calle FALDA DEL CERRO Calle FALDA DEL CERRO COL PUESTA DEL SOL COLINDA CON COL PEDREGOSO. PUEDE LLEGAR POR CARRETERA ACAP | -99.9504 | 16.9175
GRO250302566113 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle ADOLFO PLANCARTE 2 Colonia ALTOS DE MIRAMAR 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ADOLFO PLANCARTE Y Calle MANGOS Avenida MIRAMAR VINIENDO POR AVENIDA MIRAMAR PASANDO EL CENTRO EDUCATIVO CONALEP PLANTEL II | -99.8243 | 16.8132
GRO250302566918 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Terrones | Ninguno Terreno baldío. Pueblo Los Terrones 40703 LOS TERRONES, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Del Deporte Y Calle 12 de Diciembre Ninguno Terreno baldío El pozo profundo se ubica cercano a la Escuela Primaria. | -100.6778 | 18.291
GRO250302566919 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Paso de Arena | Calle Cuauhtémoc Pueblo Paso de Arena 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida María Morelos y Pavóm Y Avenida Benito Juárez Calle Profr. E. Martínez Arias El tramo 00+00 inicia en calle Cuauhtémoc esquina con Ignacio | -100.8474 | 18.3031
GRO250302566921 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Quihuizícaro (Quihuishícaro) | Camino / Terracería Quihuizicuaro - Tierras de cultivo 9 600 40700 QUIHUIZÍCARO (QUIHUISHÍCARO), COYUCA DE CATALÁN El kM 00+00 inicia en Quihuizicuaro y el Km 9+600 en tierras de cultivo camino a Rancho de Dolores. | -100.9978 | 18.1624
GRO250302566926 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Rincón de la Virgen | Camino / Terracería El Rincón de la Virgen - Tierras de cultivo 9 70 40700 RINCÓN DE LA VIRGEN, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado El Rincón de la Virgen y el Km 9+700 en tierras de cultivo sobre el camino a Amuco | -100.6408 | 18.2487
GRO250302566931 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Anonas | Calle Sin Nombre Pueblo Anonas 40710 ANONAS, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin Nombre Ninguno Arroyo La obra se ubica cercano al arroyo. | -100.8847 | 18.3455
GRO250302566114 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador LAS FLORES Unidad habitacional PLACIDO DOMINGO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LA VENTA Y Calle LAPISTAZULI Calle JUAN R ESCUDERO SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DE PASO LIMONERO PUEDE L | -99.8083 | 16.9048
GRO250302566115 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle GUADALUPE VICTORIA 24 Colonia MIGUEL DE LA MADRID 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Andador HERMENEGILDO GALEANA Calle VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO A | -99.8502 | 16.8943
GRO250302566116 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle HERMENEGILDO GALEANA 21 36 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ Continuación CARRETERA NAC ACAPULCO CHILPANCINGO VINIENDO POR LA CARRETERA FE | -99.8227 | 16.9168
GRO250302566117 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida RUIZ CORTINEZ Fraccionamiento HORNOS INSURGENTES 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TUXPAN Y Avenida BAJA CALIFORNIA Avenida PASEO DE LA CAÑADA AVENIDA RUIZ CORTINEZ ANTES DE LLEGAR A LA AVENIDA BAJA | -99.8897 | 16.8725
GRO250302566118 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador CIRCUITO 5 Colonia ARROYO SECO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle DEL ACCESO Calle ALMENDRO SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DE PLAZA CARACOL ESTA LA CALLE JUAN N ALVA | -99.8143 | 16.8996
GRO250302566119 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xolapa | Calle DEL TANQUE DE AGUA Pueblo XOLAPA 39910 XOLAPA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO; ADELANTE DE POBLADO XALTIANGUIS Y LAS TORTOLITAS ENTRE LOS PUEBLOS PUEBLO MADERO Y PLAN | -99.6164 | 17.1621
GRO250302566120 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador ALFREDO LOPEZ CISNEROS 13 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DURANGO Y Calle COTIJA Calle URUAPAN COLONIA PROGRES DE LAS MAS ANTIGUAS Y EXTENSAS EN ACAPULCO, PUEDE LLEGAR POR AV NIÑOS | -99.892 | 16.8677
GRO250302566121 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle NIÑO PERDIDO 4 Colonia PLAN DE AYALA 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador EL CERRITO Y Calle GRACIELA ROCHA Calle NIÑO PERDIDO CALLE NIÑO PERDIDO PARTE ALTA DE LA COLONIA SANTA CRUZ, DESPUES DE LA PARRO | -99.904 | 16.8839
GRO250302566122 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CIRUELOS 64 Colonia ESMERALDA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EL JOVERO Y Calle EL MANGUITO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, TOMAR A MANO DERECHA LA CAL | -99.8123 | 16.9177
GRO250302566123 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DEL TALLER 42 Colonia DEL VALLE 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y SOBRE LA AV CUAUHTEMOC, A LA ALTURA DE LA ENTRADA LA MAXITUNEL, A MANO DERECHA SE LOCALIZA LA CALLE DEL TALLER, DONDE SE | -99.8714 | 16.871
GRO250302566124 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 24 Fraccionamiento COSTA DORADA 39909 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle COSTA GRANDE Boulevard COSTA DORADA SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ, TOMAR A MANO IZQUIERDA LA CALLE JUAN N ALVAREZ, SUBIR LA CALL | -99.8016 | 16.8358
GRO250302566125 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle SAUCES 9 Colonia JARDIN AZTECA 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SABINOS Y SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE ALMENDROS, DOBLAR A LA D | -99.9493 | 16.8977
GRO250302566126 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cacahuatepec | Calle PRINCIPAL Pueblo CACAHUATEPEC 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ENTRADA Y Calle DE LA ESCUELA Calle AL RÍO PAPAGAYO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO CACAHUATEPEC DESDE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD HASTA LA OR | -99.6117 | 16.8849
GRO250302566127 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Salto | Calle SIN NOMBRE RUMBO A LA PLAZA 50 Pueblo EL SALTO 39903 EL SALTO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA Y Calle DE LA IGLESIA CATOLICA Calle DEL DEPOSITO DENISSE SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS A LA ALTURA DEL POBLADO | -99.7653 | 16.8639
GRO250302566128 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle GUADALUPE VICTORIA 6 Colonia ARROYO SECO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LA CEIBA Y Calle JOSE MARIA MORELOS SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA PLAZA CARACOL, BODEGA AURRERA Y TELCEL EST | -99.8115 | 16.9013
GRO250302566129 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle sin nombre rumbo a cabaña del mar 3 Colonia CLEMENCIA FIGUEROA 39450 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ZANATE Y Calle AMADO NERVO Calle CZDA PIE DE LA CUESTA SOBRE CARRETERA ACAPULCO COYUCA. EN CALZADA PIE D | -99.9327 | 16.867
GRO250302566130 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MONTE BLANCO 32 Fraccionamiento HORNOS INSURGENTES 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DEL TANQUE Y Avenida INSURGENTES Calle CAMPANAS SE PUEDE LLEGAR POR AV CUAUHTEMOC A LA ALTURA DE LA TERMINAL DE AU | -99.8855 | 16.8639
GRO250302566131 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Calle HERMENEGILDO GALEANA 26 Pueblo KILOMETRO 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle ARROYO SECO SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ALTURA DEL POBLADO KILOMETRO 30, TOMAR A MANO | -99.7814 | 16.9929
GRO250302566132 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador CERRADA DEL PANTEON 11 Colonia NUEVO PUERTO MARQUES 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle QUEBRADORA Y Calle VISTA BRISA Calle LA CASCADA SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES MUY CERCAL BLVD DE LAS NACI | -99.8253 | 16.8096
GRO250302566133 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle UNO ENTRONQUE CALLE CUATRO 29 Colonia PALMA SOLA 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PALMA SOLA Y Calle 14 DE FEBREO Andador INDEPENDENCIA EN LA AV. PALMA SOLA, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE UNO Y EN E | -99.8976 | 16.8836
GRO250302566134 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida EJIDO Colonia BELLA VISTA 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CONSTITUYENTES Y Avenida CALZADA PIE DE LA CUESTA Avenida EMILIANO ZAPATA AVENIDA EJIDO EN EL ENTRONQUE CON LA AVENIDA COSNTITUYENTES HAS | -99.9099 | 16.8624
GRO250302566135 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LA LOMA 9 Colonia GUADALUPE VICTORIA 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LAS GAVIOTAS Y Calle LOS CAPULINES Calle MARAÑONAS COL GPE VICTORIA COLINDA CON COLONIAS MARIA DE LA O, AMPLIAC STA CRUZ Y PLAN DE | -99.9061 | 16.8823
GRO250302566136 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Sierrita | Calle PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA Pueblo LA SIERRITA 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ENTRADA Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GU CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA | -99.74 | 17.0554
GRO250302566137 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LAS TORRES 22 Pueblo LA SABANA 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CUAUHTEMOC Calle SILVESTRE CASTRO INGRESANDO POR CALLE LAZARO CARDENAS, COMO REFERENCIA SE UBICA EL NEGOCIO DE V | -99.8284 | 16.8814
GRO250302566482 | Guerrero | Atlixtac | Cacalotepec | Calle sin nombre Pueblo Cacalotepec 41462 CACALOTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el Telebachillerato comunitario de la localidad de Cacalotepec, dicho plantel educativo se encuentra en la parte sur de la localidad. | -98.8866 | 17.3802
GRO250302566485 | Guerrero | Atlixtac | Ixtlahua Roja (Ixtlahua) | Calle Francisco Villa Pueblo Ixtlahua Roja 41440 IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA), ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle principal denominada Francisco Villa, esta obra se encuentra a un costado de la escuela primaria | -98.9401 | 17.3588
GRO250302566488 | Guerrero | Atlixtac | Chichiltepec | Calle Heroico Colegio Militar Pueblo Chichiltepec 41463 CHICHILTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle denominada Heorico Colegio Militar, dicha calle es la principal del pueblo. esta justo a un costado de la escuela pr | -98.936 | 17.3368
GRO250302566490 | Guerrero | Atlixtac | Tonalapa | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TONALAPA 41460 TONALAPA, ATLIXTAC Calle PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, PARA SER MAS PRECISO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBLO, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.9513 | 17.3144
GRO250302566493 | Guerrero | Atlixtac | Chichihuatlaco | Calle sin nombre Pueblo Chichihuatlaco 41440 CHICHIHUATLACO, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la escuela primaria Vicente Guerrero, dicha escuela se encuentra a 20 m de la comisaria municipal. | -98.9362 | 17.3666
GRO250302566496 | Guerrero | Atlixtac | Buena Vista | Calle Benito Juarez Pueblo Buena Vista 41440 BUENA VISTA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle Benito Juarez, dicha calle inicia en la cancha municipal de la localidad y comunica con la escuela primaria. | -98.8993 | 17.384
GRO250302566497 | Guerrero | Atlixtac | Loma Bonita | Calle JUAN N ÁLVAREZ Pueblo LOMA BONITA 41461 LOMA BONITA, ATLIXTAC ENTRE Y Calle CALLE SECUNDARIA SIN NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DENOMINADA JUAN N ÁLVAREZ Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLE | -98.9137 | 17.3516
GRO250302566499 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Calle SAN FARNCISCO Colonia CENTRO 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle CONSTITUCION Calle TABARES ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN FRANCISCO PARTIENDO DONDE HACE INTERSECCIÓN CON LA CALLE MARIANO ABA | -98.9324 | 17.5621
GRO250302566138 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PUEBLA 36 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MONSEÑOR ANGEL T.P Calle CARRET CAYACO PTO MARQUES SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES A LA ALTURA DE AUTOPA | -99.8156 | 16.8248
GRO250302566139 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 5 DE FEBRERO 40 Colonia BARRANCA DE LA LAJA 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador SOLIDARIDAD Y Andador PARAÍSO Andador MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA ORA SE UBICA EN LA COLONIA BARRANCA DE LA LAJA, EN E | -99.8824 | 16.8727
GRO250302566140 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador Sin nombre 18 Unidad habitacional INFONAVIT ALTA PROGRESO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ALTA PROGRESO, A | -99.8911 | 16.8788
GRO250302566141 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LAZARO CARDENAS 46 16 Colonia INDUSTRIAL 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TEXTIL Y Calle PARAISO Calle VALLE DE LA LUZ VINIENDO POR CALLE VALLE DE LA LUZ, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE TEXTIL INGRESASA | -99.8272 | 16.9121
GRO250302566142 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RINCONADA DEL CLIPPER 7 Unidad habitacional FOVISSSTE 39500 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PALMA SOLA Y Avenida DEL MAESTRO Calle INCONADA DE LA BALSA LA ESCUELA DONDE SE LLEVARÁ A CABO ESTA OBRA, SE UB | -99.8985 | 16.878
GRO250302566143 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle EMILIANO ZAPATA 16 Colonia ROCA DE ORO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Avenida PINO Calle BENITO JUAREZ VINIENDO POR CALLE REVOLUCION, CONTINUAS EN SENTIDO LINEAL, AL LLEGAR AL ENTRONQUE | -99.9438 | 16.9039
GRO250302566144 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador LA GALERA 37 Colonia LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador MIRADOR Y Andador LA CASCADA Calle MORTEROS ESTA COLONIA COLINDA CON COLONIAS ALIANZA POLULAR, BOCA MAR Y FLORIDA, | -99.8825 | 16.8715
GRO250302566145 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida NICOLAS BRAVO Pueblo LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida SIMÓN BOLÍVAR Y Avenida LAS GAVIOTAS Circuito MARQUEZA TRAMO ACUEDUCTO CHAPULTEPEC POBLADO LLANO LARGO EN EL ENTRONQUE DEL PUENTE | -99.8026 | 16.8097
GRO250302566146 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle GABRIEL CRUZ DIAZ 28 Colonia COSTA AZUL 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN SEBASTIAN EL CANO Y Calle PRIMERO DE ABRIL Calle AARON VARELA ALVARADO VINIENDO POR CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO CONTINUAS | -99.842 | 16.8477
GRO250302566147 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatepec | 19 Pueblo AMATEPEC 39927 AMATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HACIA LA TELESECUNDARIA Y Calle PRINCIPAL Calle HACIA LA CANCHA CENTRAL INGRESANDO AL POBLADO POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAS Y TOMAS LA CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA | -99.5105 | 16.9796
GRO250302566148 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DEL ARROYO 63 Colonia MÁRTIRES DEL 68 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle DE LA RAZA Calle CATORCE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA MÁRTIRES DEL 68, EN LA CALLE DEL ARROYO QUE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA | -99.9197 | 16.8718
GRO250302566149 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PUEBLA 7 Fraccionamiento COSTA AZUL 39830 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada PUEBLA Y Calle COMANDATE BARESFORD SOBRE LA AV COSTERA MIGUEL ALEMAN, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE MARIA BONITA, CONTINUAR POR L | -99.8491 | 16.8572
GRO250302566150 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 43 Colonia EMILIANO ZAPATA 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 6 SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A LA ALTURA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA,A MANO D | -99.84 | 16.9023
GRO250302566151 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 8 Colonia CRUCES 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y Calle DE LA PAZ SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION AL CENTRO DEL PUERTO, TOMAR LA CARRETERA VIEJA (AV. LAS CRUCE), | -99.8427 | 16.8861
GRO250302566152 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Alto del Camarón | Calle RUMBO A LAS PILAS Pueblo ALTOS DEL CAMARON 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CALAHUA Y Calle CAMINO 2 ARROYOS VTA VIEJA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO EN EL CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA | -99.5807 | 17.0549
GRO250302566153 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cacahuatepec | Calle DE LA PREPA Pueblo CACAHUATEPEC 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ENTRADA Y Calle DE LA CANCHA Calle AL RÍO CALLE DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD HACIA LA CALLE DE LA PREPA POR LA CANCHA TECHADA ANTES DE | -99.6101 | 16.8844
GRO250302566154 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador MIGUEL HIDALGO 54 Colonia VICENTE GUERRERO 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ALDAMA Calle MELCHOR OCAMPO SOBRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO MEXICO RUMBO A LAS CRUCES PASANDO COL LOMA B | -99.8494 | 16.8796
GRO250302566155 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 27 Colonia ALTA MIRA 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 8 DE OCTUBRE Y Avenida ADOLFO RUIZ CORTINES SOBRE LA AV. RODOLFO RUIZ CORTINES, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE JUAN | -99.8792 | 16.8761
GRO250302566156 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador LAGUNA DE SAN MARCOS 45 Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador LAGUNA TECOMATE Y Andador LAGUNA SAN MARCOS Andador LAGUNA DE SORIA SE PUEDE LLEGAR POR EL BLVD GRAL VICENTE GUERRE | -99.8261 | 16.8904
GRO250302566157 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Isidro Gallinero (El Gallinero) | Calle NIÑO PERDIDO Pueblo SAN ISIDRO GALLINERO 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle DEL REGISTRO CIVIL PUEDE LLEGAR POR CARRETERA ACA PINOTEPA A LA ALTU | -99.7168 | 16.8804
GRO250302566158 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador Campeche 46 Colonia 20 de Noviembre 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Coahuila Y Calle Ruffo Figueroa Avenida Pino Suárez La obra se ubica en la colonia 20 de Noviembre, andador campeche, adelante de | -99.8599 | 16.8719
GRO250302566159 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BARRANQUILLA 32 Fraccionamiento MARROQUIN 39640 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle LEONES Calle EL TIGRE BAJANDO POR AVENIDA CUAUHTEMOC, TOMAS LA LATERAL, PASANDO EL TALLER DE SERVICIO EL | -99.8761 | 16.8675
GRO250302566160 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Lazaro Cardenas 11 Colonia Melchor Ocampo 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Vincente Guerrero Y Calle Cuahtemoc Calle Silvestre Castro Sobre la avenida Lazaro Cardenas, tomar a mano derecha la calle La | -99.8289 | 16.8814
GRO250302566503 | Guerrero | Atlixtac | Filo de Chihuiltepec | Calle 15 de septiembre Pueblo filo de Chihuiltepec FILO DE CHIHUILTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle principal de la localidad, denominada 15 de septiembre; la cual comunica con la escuela primaria | -98.9347 | 17.3417
GRO250302566505 | Guerrero | Atlixtac | Petlazolapa | Calle sin nombre Pueblo Petloazolapa 41460 PETLAZOLAPA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el centro del poblado. a 50 metros de la escuela primaria | -98.9352 | 17.3049
GRO250302566507 | Guerrero | Atlixtac | Cacalotepec | Calle SIN NOMBRE Pueblo CACALOTEPEC 41462 CACALOTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el plantel educativo TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 151, ubicado en la parte sur de la localidad, a un costado del camino rural que com | -98.8865 | 17.3827
GRO250302566508 | Guerrero | Atlixtac | Tierra Colorada | Calle sin nombre Pueblo Tierra Colorada 41440 TIERRA COLORADA, ATLIXTAC EL aula se ubica en la localidad de Tierra Colorada que se ubica al sur del municipio, se construira en la escuela primaria Vicente Guerrero | -98.9158 | 17.3578
GRO250302566510 | Guerrero | Atlixtac | Alpoyeca | Camino / Terracería Apoyeca - La villa 0 7 41440 ALPOYECA, ATLIXTAC Esta obra se ubica en la parte norte del municipio a unos metros de la comunidad de Alpoyeca que conecta con la villa y mas comunidades, esta obra mejora la infra | -98.9276 | 17.5184
GRO250302566513 | Guerrero | Atlixtac | San Miguel Tonalapa | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL TONALAPA 41463 SAN MIGUEL TONALAPA, ATLIXTAC ESTA OBRA SE REALIZARA PARTIENDO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, HACIA LAS TRES CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, LAS CUALES PASAN A UN COSTADO DE LA COM | -98.9385 | 17.3189
GRO250302566635 | Guerrero | Benito Juárez | Las Tunas | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo LAS TUNAS 40960 LAS TUNAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, SE TOMA LA SEGUNDA CALLE A MANO DERECHA Y AL LLE | -100.4857 | 17.1217
GRO250302566636 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle RIO USUMACINTA Pueblo SAN JERONIMO DE JUAREZ 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle ALBAÑILES Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle DEL PRADO EL LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA ES DONDE ACTUALMENTE SE ENCU | -100.4696 | 17.1397
GRO250302566637 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Andador EL JIMADOR Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RIO LERMA Y Calle RAMON AGUILAR ZAMORA Calle RIO BRAVO SITUANDONOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, SE CAMINA POR LA CALLE FRENT | -100.4752 | 17.1402
GRO250302566161 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Rubén Figueroa Alcocer | Calle 16 DE SEPTIEMBRE 5 Colonia RUBEN FIGUEROA ALCOCER 39715 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE SION Y Calle 16 DE SEPT Calle EL PESCADOR SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DEL BANAMEX Y | -99.8101 | 16.8893
GRO250302566162 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 39 Pueblo LA VENTA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN R ESCUDERO Y Calle SAN JOSE Calle DEL RIO VINIENDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO, SIGUES HASTA UBICAR EL CRUCE CON CALLE SAN JOSE, PARA METROS ADELANTE U | -99.8016 | 16.9119
GRO250302566163 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cacahuatepec | 12 Pueblo CACAHUATEPEC 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ LA CALLE PRINCIPAL AL POBLADO CACAHUATEPEC, RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA | -99.6098 | 16.8841
GRO250302566164 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle SANTA CRUZ Colonia VISTA ALEGRE 39360 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida RUIZ CORTINEZ Y Calle RÍO BALSAS Calle SANTA CRUZ SUB CUENCA DEL RÍO EL CAMARÓN POR LA AVENIDA RUIZ CORTÍNEZ ENTRE LA UNIDAD DEPORTIV | -99.9002 | 16.8737
GRO250302566165 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pueblo Madero (El Playón) | 28 Pueblo PUEBLO MADERO EL PLAYON 39910 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RUMBO A LA BOMBA DE AGUA Y Continuación CARRETERA FED ACAPULCO CHILPANCINGO Calle QUE CONDUCE A TIERRA COLORADA SOBRE LA CARRETERA F | -99.6761 | 17.1257
GRO250302566166 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Calle PRINCIPAL 26 Pueblo KILÓMETRO 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calzada CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle 20 DE NOVIEMBRE EL POZO 1 SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE CA | -99.7857 | 16.9889
GRO250302566167 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MIGUEL ALEMAN 62 Colonia BARRIO NUEVO LA VENTA 39714 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Avenida DEL TANQUE Calle 20 DE NOVIEMBRE VINIENDO POR AVENIDA DEL TANQUE CONTINUAS Y AL LLEGAR AL ENTRON | -99.8053 | 16.9107
GRO250302566168 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CIUDAD PERDIDA 27 Colonia 5 DE MAYO 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TLACOPAN Y Calle ITURBIDE Calle TLAXCALTECA LA COLONIA 5 DE MAYO COLINDA CON COL RUFFO FIGUEROA, AMPLIACION LA MAQUINA, CANUTO NOGU | -99.819 | 16.8698
GRO250302566169 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida GRAN VIA TROPICAL ENTRONQ C BOCANA 35 Fraccionamiento LAS PLAYAS 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 1o. MAYO Y Cerrada BOCANA Privada LA BOCANA SOBRE COSTERA MIGUEL ALEMAN CON RUMBO A CALETA Y CALETIL | -99.895 | 16.8341
GRO250302566170 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle ACACIA 39 Colonia PASO LIMONERO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Continuación CARRETERA VIEJA LA VENTA Y Calle ZIRANDARO Continuación CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO VINIENDO POR LA CARRETERA ACAPULCO CHILP | -99.8219 | 16.911
GRO250302566171 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tasajeras | Calle PRINCIPAL Pueblo TASAJERAS 39936 TASAJERAS, ACAPULCO DE JUÁREZ La obra se ubica en el poblado Tasajeras que se encuentra a aproximadamente 29.2 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Acapulco de Juárez, pasando la | -99.6049 | 16.8106
GRO250302566172 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Fraccionamiento Campestre de la Laguna | Calle RETORNO ESTE 20 Fraccionamiento CAMPESTRE DE LA LAGUNA 39770 FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE DE LA LAGUNA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CENTRAL Y Calle RETORNO SUR FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE DE LA LAGUNA UBICADO A UNOS METROS D | -99.7832 | 16.7952
GRO250302566173 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo de los Muertos | Calle HACIA EL PANTEON 17 Pueblo BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS 39937 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HACIA EL PANTEON Y Calle PRINCIPAL SOBRE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA, PASANDO EL POBLADO SAN JUAN CHICO | -99.547 | 16.8914
GRO250302566174 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | Puerto TEXCA 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO TEXCA SOBRE LA CALLEQUE PADA POR LA IGLESIA DEL POBLADO, COMO REFERENCIA PASANDO LA COMISARIA, SE LOCALIZA LA OBRA | -99.8263 | 17.0108
GRO250302566175 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MANANTIAL 15 Colonia MIRAMAR 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle FORTIN SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, A LA ALTURA DE LA COLONIA MIRAMAR, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE, COMO REFERENCIA EN LA | -99.9595 | 16.8993
GRO250302566176 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PRINCIPAL 54 Fraccionamiento LOS ARCOS 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Avenida CAMINO VIEJO SOBRE EL BLV. DE LAS NACIONES, A LA ALTURA DEL RESIDENCIAL MARQUEZ, TOMAR A MANO IZQUIERDA LA CALLE SIMON BOLIVAR, DOBL | -99.8115 | 16.8017
GRO250302566177 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador VICENTE GUERRERO 17 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA 27 Y Calle HIDALGO Calle MORELOS SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES PASANDO INSTALACIONES DE CERVERI | -99.8168 | 16.8239
GRO250302566178 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PAROTAS 22 Colonia ALTA CUAUHTEMOC 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador MIGUEL HIDALGO Y Andador JUAN ESCUTIA Andador SAN JUAN AOBRE LA AV EJIDO, TOMAR A MO DERECHA LA CALLE 13, SUBIR HASTA EL CALLEJON | -99.9145 | 16.872
GRO250302566179 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador UNO Unidad habitacional PLACIDO DOMINGO SECC B 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LA VENTA Y Calle LAPISTAZULI Calle LAPISTAZULI SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO EN SENTIDO RUMBO A LA VENTA, PASANDO CEM | -99.8097 | 16.9018
GRO250302566180 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 45 | 18 Pueblo KILOMETRO 45 39925 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO CON DIRECCION A CHILPANCINGO, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE QUE LLEVA AL POBLADO KILOMETRO 45, COMO REFERENCIA ES LA PRIMERA CU | -99.753 | 17.0723
GRO250302566181 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle EMILIANO ZAPATA 51 Colonia CARLOS SALINAS DE GORTARI 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LICENCIADO NICOLAS SALINAS SOTELO Y Calle MILENIO Calle ALDAMA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA NACIO | -99.8081 | 16.8669
GRO250302566182 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador MIGUEL HIDALGO 60 Colonia EL TANQUE, PASO LIMONERO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PLATA SOBRE LA CALLE CHILPANCINGO ACAPULCO, A LA ATURA DE LA COLONIA PASO DE LIMONERO, TOMA | -99.8166 | 16.9138
GRO250302566183 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BATALLA DE PICHINCHA 15 Colonia SIMÓN BOLÍVAR 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CARABOBA Y Calle BATALLA DE BOYACA Calle BATALLA DE AYACUCHO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, EN LA CALLE BA | -99.8505 | 16.9054
GRO250302566640 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle INDUSTRIA Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle PROGRESO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle MELCHOR OCAMPO ENTRANDO AL POBLADO DE SAN JERONIMO Y TRAS PASAR EL PEUNTE SE TOMA LA PRIMER CALLE A M | -100.4666 | 17.1405
GRO250302566641 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal de Álvarez (Arenal de Paco) | Calle LOS CATALANES Pueblo ARENAL DE ALVAREZ 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle JUAN CARLOS AGUILAR SANDOVAL Y Calle CORONEL ANDRES DE LA CRUZ HERNANDEZ Calle CARRETERA A HACIENDA DE CABAÑAS SOBRE | -100.4559 | 17.1297
GRO250302566643 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle RIO PAPAGAYO Pueblo SAN JERONIMO DE JUAREZ 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RIO USUMACINTA Y Calle RIO ZUCHIATE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES EL SITIO SE ENCUENTRA EN COLONIA EL MIRADOR, EN LA PARTE ALTA | -100.4732 | 17.1415
GRO250302566644 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle COCOS Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle VALERIO TRUJANO Y Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA JUSTO DONDE SE DIVIDE LA CALLE VALERIO TRUJANO QUE CONDUCE | -100.4758 | 17.1406
GRO250302566645 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle LOS 4 VIENTOS Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RIO BRAVO Y Calle LAS PALMAS Calle H. GALEANA EL INICIO DE LA OBRA ES EN EL PUNTO CONOCIDO COLOCIALMENTE COMO EL MIRADOR DE SAN JERONI | -100.4741 | 17.1382
GRO250302566646 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RIO PAPAGAYO Y Calle VALERIO TRUJANO Calle MIGUEL CABRERA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMNANDO COMO REFERENCIA LA PREPARATORIA 23, S | -100.4743 | 17.1433
GRO250302566648 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle PROGRESO Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle INDUSTRIA Y Calle RECREO Calle HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE SITUA EN DIFERENTES CALLES DE SAN JERONIMO, PRINCIPALMENTE EN LINEAS PRINCIP | -100.4688 | 17.136
GRO250302566650 | Guerrero | Benito Juárez | Llano Real (El Dorado) | Calle EL PESCADOR Pueblo LLANO REAL 40967 LLANO REAL (EL DORADO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle CARR. HACIENDA-PLAYA LAS GAVIOTAS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PUNTO DONDE SE INICIARA LA OBRA ES JUSTO DONDE SE ENCUENTRA EL AP | -100.4381 | 17.0706
GRO250302566651 | Guerrero | Benito Juárez | Hacienda de Cabañas | Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Pueblo HACIENDA DE CABAÑAS 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle RUBEN MORA CHINO Calle INDEPENDENCIA LEGANDO A LA CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL SE CAMINA SOBRE LA | -100.474 | 17.0986
GRO250302566656 | Guerrero | Benito Juárez | Las Tunas | Calle NARCIZO MENDOZA Pueblo LAS TUNAS 40960 LAS TUNAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle ALVARO OBREGON INGRESANDO A LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS SE TOMA LA SEGUNDA CALLE A MANO DERECHA | -100.4847 | 17.1207
GRO250302566657 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle CARR NAL ACA-ZIHUA EL PUNTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA | -100.4642 | 17.1409
GRO250302566658 | Guerrero | Benito Juárez | Llano Real (El Dorado) | Calle EL PESCADOR Pueblo LLANO REAL 40967 LLANO REAL (EL DORADO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL DE LLANO REAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PUNTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL PESCADOR, ES LA CALLE QUE S | -100.4382 | 17.0709
GRO250302566659 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal del Centro (La Máquina) | Calle CARR. SANTA ROSA-HACIENDA KM 1+40 Pueblo ARENAL DEL CENTRO 40960 ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle AMADO NERVO EL PUNTO DE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTA | -100.4625 | 17.135
GRO250302566660 | Guerrero | Benito Juárez | Hacienda de Cabañas | Calle JUAN BARRIENTOS Pueblo HACIENDA DE CABAÑAS 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INDEPENDENCIA Calle 24 DE FEBRERO EL SITIO SE ENCUENTRA DONDE ESTA SITUADO EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD | -100.4743 | 17.0978
GRO250302566664 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle GRAL. FRANCISCO VILLA Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle VALERIO TRUJANO Y Calle CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO EL PUNTO DE INCIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA C | -100.4751 | 17.1465
GRO250302566184 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador CARABOBA ENTRONQ C/ BATALLA AYACUCO 15 Colonia SIMON BOLIVAR 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador BATALLA DE PICHINCHA Y Andador BATALLA DE URICA Calle REPUBLICA DE COLOMBIA SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE | -99.8505 | 16.9053
GRO250302566185 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Plazuelas | Calle SIN NOMBRE RUMBO AL TEMPLO 7 Pueblo LAS PLAZUELAS 39903 LAS PLAZUELAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL TEMPLO TESTIGOS JEHOVA Y Calle PRINCIPA LAS PLAZUELAS A LAS PLAZUELAS SE PUEDE LLEGAR POR COL. LA SABANA PASA EL RIO Y | -99.7838 | 16.8767
GRO250302566186 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle EMILIANO ZAPATA 1 Colonia PANORAMICA 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida JOSE MARTI Cerrada GUILLERMO PRIETO SOBRE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, CON DIRECCION A L CENTRO DE LA CI | -99.8879 | 16.8805
GRO250302566187 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Joyas | Calle SINMNOMBRE HACIA LA CANCHA COMUNITA Pueblo LAS JOYAS 39920 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DE LA ESCUELA PRIMARIA CALLE SIN NOMBRE HACIA LA CANCHA COMUNITARIA DEL POBLADO LAS JOYAS POR LA ENTRADA | -99.7428 | 17.0169
GRO250302566188 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CERRADA CHAMIZAL 54 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Callejón CHAMIZAL Y LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 D ENOVIEMBRE, EN LA CALLE CERRADA CHAMIZAL,, CERCA DEL MERCADO 20 DE NOVIEM | -99.8524 | 16.8771
GRO250302566189 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador MARAÑONAS 63 Colonia NARCISO MENDOZA 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 3 DE ABRIL Y Andador SAN MARCOS Andador OMETEPC SOBRE EL BLVD GRAL. VICENTE GUERRERO FRENTE A LA COL VACACIONAL ESTA LA AV. EL | -99.8312 | 16.9187
GRO250302566190 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JARDINES DEL EDEN 5 Colonia ANGEL AGUIRRE 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador JERUSALEN Y Calle PARAISO Calle CHIRICAGUA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO ACAPULCO, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA | -99.9473 | 16.8974
GRO250302566191 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Aguas Calientes | 27 Pueblo AGUAS CALIENTES 39936 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO AGUAS CALIENTES, PASANDO EL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO, SOBRE LA CARRETERA HACIA LA CONCEPCION, DOBLAR A MANO DERECHA, DONDE SE LOCALIZA LA ESCUELA | -99.6399 | 16.8417
GRO250302566192 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Escuadrón 201 4 Colonia Hogar Moderno 39580 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Río Bravo Y Avenida Revolución Calle Valle del Rosario LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HOGAR MODERNO EN LA CALLE ESCUADRÓN 201, EN | -99.912 | 16.8585
GRO250302566193 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle TLALOC 3 Colonia GARITA 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MALINCHE Y Calle RAMAL IZQUIERDO Calle FRANCISCO IMADERO COL. GARITA. LLEGANDO POR CALLE RANCHO ACAPULCO PASANDO LAS INSTALACIONES DE CFE CASI | -99.8641 | 16.8763
GRO250302566194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Callejón GUERRERO 3 Colonia BELLA VISTA 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida VICENTE GUERRERO Y Calle SEIS Avenida EJIDO SOBRE AVENIDA EJIDO, ANTES JUSTO DE LLEGAR A LA TERMINAL DE AUTOBUSES, A MANO DERECHA U | -99.9114 | 16.8679
GRO250302566195 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LÁZARO CARDENAS 17 Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LÁZARO CARDENAS Y Avenida SOLIDARIDAD Calle RIO VERDE VINIENDO EN SENTIDO RECTO POR AVENIDA SOLIDARIDAD SIGUES HASTA LLEGAR | -99.8318 | 16.8906
GRO250302566196 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Boulevard VICENTE GUERRERO 15 Colonia CD. RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard LÁZARO CÁRDENAS Y Calle ARROLLO SECO LA OBRA SE UBICA EN LA COL. CD, RENACIMIENTO EN EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO | -99.8372 | 16.8878
GRO250302566197 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador PALMA 55 Colonia PARAISO 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A LA ALTURA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, TOMAR LA CALLE 14 A MANO DERECHA, D | -99.8502 | 16.8982
GRO250302566198 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RIO GRANDE 7 Colonia CD. RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Circuito INTERIOR RENACIMIENTO Y Calle RIO FRIO Calle RIO MINERO INGRESANDO POR CIRCUITO INTERIOR, A ALTURA DEL CENTRO DEPORTIVO, SIGUE | -99.8213 | 16.8861
GRO250302566199 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador MELCHOR OCAMPO 6 Colonia CHINAMECA 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador MONTANA Y Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Calle ALFONSO ARGUDIN ALCARAZ VINIENDO POR CALLE ALFONSO ARGUDIN ALCARAZ, CERCA SE U | -99.8619 | 16.863
GRO250302566200 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador CERRADA PUEBLA Colonia ALTA COSTA AZUL 39830 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HHORACIO NELSON Y Calle DAVID PORTER Calle COMANDO SUBMARINO ANDADOR CERRADA PUEBLA COLONIA ALTA COSTA AZUL, ENTRAR POR LA CAL | -99.8485 | 16.8589
GRO250302566201 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CHIHUAHUA 19 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MANUEL ACUÑA Y Calle ARTICULO 27 Avenida SONORA SOBRE LA AV. CUAUHTÉMOC, A LA ATURA DE LA CALLE ARTULO 27, CUBIR SOBRE LA MISMA, DOBLAR A | -99.8982 | 16.8611
GRO250302566202 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 33 25 Colonia EMILIANO ZAPATA 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 14 Y Calle 31 Calle 35 VINIENDO POR CALLE 14, PASAS LA MISCELANESA, CONTINUAS HASTA ENTRONCAR CON CALLE 12, SIGUES EN ESE SENTIDO, PASAS | -99.8457 | 16.9072
GRO250302566203 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | Calle AMATILLO Pueblo SABANILLAS 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO SABANILLAS PASANDO LAS EL CAMPO DE FUTBOL EL GUAMUCHIL, SOBRE LA CALLE AMATILLO QUE NOS LLEVA A LA MISCELANEA LUPE ES DONDE SE LOCALIZA LA OBRA | -99.7044 | 17.0038
GRO250302566204 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador LA IGUANA Unidad habitacional PLACIDO DOMINGO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LA VENTA Y Calle PASEO DE LA SABANA Calle LAPISTAZULI SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DE PASO LIMONERO ADELA | -99.8075 | 16.9064
GRO250302566205 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 24 DE FEBRERO 3 Colonia AMPLIAC. MIGUEL DE LA MADRID 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador MARGARTA MAZA DE JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO Andador 5 DE MAYO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID COLINDA CON COL | -99.8543 | 16.8952
GRO250302566206 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle REVOLUCION 9 Pueblo PEDREGOSO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ACAPULCO - COYUCA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO SOBRE CARRETERA ACAPULCO COYUCA DE BENITEZ ANTES DE LLEGAR AL OXXO EN | -99.9618 | 16.9207
GRO250302566207 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle NIÑOS HEROES 65 Colonia MEXICO 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE 14 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, SUBIR A LA CALLE 12, COMO REFERENCIA PASADO LOS LAVADEROS PÚBLICOS, SUBIR A LA | -99.8457 | 16.9095
GRO250302566665 | Guerrero | Benito Juárez | Llano de la Puerta | Calle RFAEL DAMIAN HERNANDEZ Pueblo LLANO DE LA PUERTA 40963 LLANO DE LA PUERTA, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RAFAEL DAMIAN HERNANDEZ Y AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA PUERTA SOBRE LA CALLE RAFAEL DAMIAN HERNANDEZ SE ENCUENTR | -100.5394 | 17.1718
GRO250302566666 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | El Platanal (El Platanar) | Calle calle pricipal del platanar EL PLATANAL (EL PLATANAR), BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Y Ninguno CARRETERA FEDERAL IGUALA-CUERNAVACA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL (AUTOPISTA) IGUALA - CUERNAVACA | -99.423 | 18.5022
GRO250302566667 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle ALTERNA EDUCADORES MEXICANOS Colonia BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle PRIMERA PONIENTE Y Calle SEGUNDA PONIENTE Calle PONIENTE UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA S | -99.4148 | 18.4595
GRO250302566668 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Colonia BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle EL LIMON Y Calle TOMAS ALBAVERA Calle CLUB DE LEONES FRENTE A LA CASA DE LOS NORUEGOS | -99.4078 | 18.4569
GRO250302566669 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle HORNOS Colonia BUENAVISTA DE CUELLAR, GRO. 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle FERROCARRIL Y Eje vial AUTOPISTA IGUALA - CUERNAVACA Calle AV FERROCARRIL ENTRADA AL MUNICIPIO DE BUENAVISTA A LA DERE | -99.424 | 18.4617
GRO250302566670 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Los Amates | Calle LA LOMA Pueblo LOS AMATES MUNICIPIO DE BV DE CUELLAR 40351 LOS AMATES, BUENAVISTA DE CUÉLLAR A UN COSTADO DE LA CAMINO DONDE PASABA EL FERROCARRIL, LUGAR CONOCIDO COMO LA LOMA. | -99.4867 | 18.4173
GRO250302566671 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Calle EDUCADORES MEXICANOS Colonia BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle MIGUEL URIBE Calle PONIENTE FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 32 MEX | -99.415 | 18.4585
GRO250302566208 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Alto del Camarón | Calle PRINCIPAL 9 Pueblo ALTO DEL CAMARON 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS Continuación CARRETERA FEDERAL AL KM 30 VINIENDO POR CARRETERA FEDERAL, INGRESANDO POR CAL | -99.5801 | 17.0563
GRO250302566209 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MORTEROS 21 Colonia BARRANCA DE LA LAJA 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EL ROBLE Y Calle PRIMERO DE MARZO Calle DRAGUITOS LA OBA SE UBICA EN LA COLONIA BARRANCA DE LA LAJA, ENTRE LAS CALLE EL ROBLE Y | -99.8822 | 16.8706
GRO250302566210 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Dos Arroyos | Calle RENÉ JUÁREZ CISNEROS Pueblo DOS ARROYOS 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL PANTEÓN CALLE RENÉ JUÁREZ CISNEROS POBLADO DOS ARROYOS, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL PANTEÓN HACIA LA ENTR | -99.651 | 17.0229
GRO250302566211 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xolapa | Avenida TORIL Pueblo XOLAPA 39910 XOLAPA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida TORIL Y Continuación DE CARRETERA FEDERAL MEX ACA Calle PRINCIPAL SOBRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE PRINCIPAL, TOMAS DI | -99.6191 | 17.1617
GRO250302566212 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | Pueblo CAMPANARIO 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO SAN MARCOS, SUBIR RUMBO AL POBLADO EL CAMPANARIO, YA EN EL POBLADO EL CAMPANARIO ES DONDE SE REALIZA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA | -99.5711 | 16.8362
GRO250302566213 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MONTES SINAI 12 Colonia PRADERAS DE COSTA AZUL 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE SINAI Y Calle MONTEVERDE Calle MONTE EVEREST SUBIENDO POR CALLE MONTE EVEREST, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE | -99.8418 | 16.8633
GRO250302566214 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MORELOS 14 Colonia JOSE LOPEZ PORTILLO 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IXCAPA Y Calle TLAXCALA Calle JOSE LOPEZ PORTILLO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A MA | -99.8436 | 16.9024
GRO250302566215 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huajintepec | 8 Pueblo HUAJINTEPEC 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Continuación CARRETERA FEDERAL Calle AL JARDIN DE NIÑOS VINIENDO POR CARRETERA FEDERAL, INGRESAS AL POBLADO POR CALLE PRINICIPAL, PASANDO LA IGLESI | -99.5209 | 16.9729
GRO250302566216 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle INSURGENTES 36-37 Colonia MEXICO 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 22 DE OCTUBRE Calle BENITO JUAREZ COBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, TOMAR A MANO IZQUIERDA LA CALLE 14 | -99.8456 | 16.91
GRO250302566217 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle HILARIO MALPICA 20 Fraccionamiento COSTA AZUL 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PARQUE SUR Y Calle HORACIO NELSON Calle RAFAEL IZAGUIRRE VINIENDO SOBRE CALLE PARQUE SUR CONTIUAS HASTA LLEGAR AL CRUCE C | -99.8469 | 16.8556
GRO250302566218 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 42 (Juan N. Álvarez) | Calle RUBEN FIGUEROA 14 Pueblo KILOMETRO 42 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO TOMAR A MANO DER3ECHA LA CALLE MARIANA TRINITARIA A LA ALTURA DEL DEPOSITO KILOMETRO 4 | -99.7588 | 17.056
GRO250302566219 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador JAZMIN 5 Colonia ALTA LOMA LA ESPERANZA 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TULIPANES Y Calle GARDENIAS Andador GIRASOLES SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES A LA ALTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA CF | -99.8174 | 16.8401
GRO250302566220 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle ISAURO POLANCO 8 Colonia MORELOS 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle NICOLÁS BRAVO Calle BENITO JUÁREZ CALLE ISAURO POLANCO COLONIA MORELOS SUBIR POR LA AVENIDA REFORMA HASTA EL | -99.9047 | 16.8782
GRO250302566221 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS 8 Fraccionamiento LAS PLAYAS 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Privada DE LOS ANGELES Avenida COSTERA MIGUEL ALEMAN SOBRE LA AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN, A LA ALTRA DEL FRACCIONAMIE | -99.907 | 16.8339
GRO250302566222 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | Calle DELA PREPARATORIA POPULAR 7 Pueblo CAMPANARIO 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle CARRETERA A LAS MINAS CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS A LA ALTURA DEL POBLADO SAN JUAN CHICO ESTA LA DESVIACION HACIA POBLADO LAS MINAS Y | -99.5706 | 16.8365
GRO250302566223 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DOCE 19 Colonia EMILIANO ZAPATA 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VEINTINUEVE Y Calle DIEZ Calle CATORCE VINIENDO POR CALLE CATORCE, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE CON CALLE VEINTINUEVE, INGRESAS P | -99.8438 | 16.9057
GRO250302566224 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Nicolás Bravo (Zanja del Teniente) | 6 Pueblo NICOLAS BRAVO 39932 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ Avenida INDEPENDENCIA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL PINOTEPA NACIONAL ACAPULCO, TOMAR A MANO DERECHA LA AV. INDEPENDENCIA, A LA ALTURA DEL POBLADO N | -99.7453 | 16.8364
GRO250302566225 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia la Frontera Aguacatillo | 9 Pueblo LA FRONTERA, AGUACATILLO 39911 COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE EL LIBRAMIENTO. PUENTE DE ACAPULCO, TOMAR LA CARRETERA QUE LLEVA AL POBLADO LA FRONTERA, COMO REFERENCIA EN LA EXQUINA DE LA CALLE S | -99.8027 | 16.9597
GRO250302566226 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | Calle DIEGO RIVERA Pueblo TUNCINGO 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CARRETERA FED ACAPULCO SAN MARCOS Y Calle OCTAVIO PAZ Calle DEL PANTEÓN CALLE DIEGO RIVERA POBLADO TUNCINGO CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS | -99.7882 | 16.8489
GRO250302566227 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Garrapatas | Calle PRINCIPAL Pueblo GARRAPATAS 39928 GARRAPATAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle QUE CONDUCE A ESCUELA LEONARDO BRAVO Calle QUE CONDUCE A ESCUELA LEONARDO BRAV INGRESAS POR LA CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDA | -99.6619 | 16.9209
GRO250302566228 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pablo Galeana (Coacoyular) | Calle SIN NOMBRE RUMBO AL PLAYON 15 Pueblo PABLO GALEANA 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE TIENDA PIÑATAS LEON Y Calle PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA LIBRE ACAPULCO CHILPANCINGO, ADELANTE DEL POBLAD | -99.6959 | 17.1437
GRO250302566229 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle NARDOS 48 Colonia ALTA LOMA LA ESPERANZA 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LAS GARDENIAS Y Andador AZALEA Andador BUGAMBILIAS VINIENDO POR CALLE DE LAS GARDENIAS, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE NARDOS | -99.8164 | 16.8396
GRO250302566230 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Martín el Jovero | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MARTIN EL JOVERO 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Continuación DE CAMINO HACIA EL POBLADO Continuación AUTOPISTA ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA AUTOPISTA ACAPULCO CH | -99.5893 | 17.1034
GRO250302566231 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO 5 Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PROGRESO Y Calle DEL HOSPITAL CALLE VICENTE GUERRERO EN PLENO CENTRO DE ACAPULCO, PASA A UN COSTADO DEL H. AYUNTAMIENTO CONOCIDO COMO | -99.9092 | 16.8517
GRO250302566232 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pueblo Madero (El Playón) | 29 Pueblo PUEBLO MADERO (EL PLAYON) 39910 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ALTURA DEL POBLADO PUEBLO MADERO (EL PLAYON) TOMAR MANO | -99.6756 | 17.129
GRO250302566233 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RIO COLORADO 36 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle RIO ATOYAC Calle RIO BRAVO SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, A LA ALTURA DE LA COLONIA LEYES DE REFORM | -99.8233 | 16.9179
GRO250302566234 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida MANGOS 20 Colonia JARDIN MANGOS 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TOMILLO III Y Calle COCOTEROS Calle CAMPANILLOS SOBRE. LA CALZADA PIE DE LA CUESTA CON, DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A LA ALTURA | -99.9488 | 16.8882
GRO250302566235 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Dos Arroyos | Calle AL LADO DEL PANTEÓN Pueblo DOS ARROYOS 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RENÉ JUAREZ Y Calle PRINCIPAL Corredor CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO CALLE SIN NOMBRE AL LADO DEL PANTEÓN DEL POBLADO DOS ARROYOS P | -99.6497 | 17.024
GRO250302566236 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia la Frontera Aguacatillo | Calle PRINCIPAL Pueblo LA FRONTERA (AGUACATILLO) 39911 COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Continuación CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Calle QUE CONDUCE AL PUENTE VEHICULAR VINIENDO POR L | -99.8022 | 16.9576
GRO250302566237 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador PROL. PUEBLA Colonia ALTA COSTA AZUL 39830 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle COMANDO SUBMARINO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA ALTA COSTA AZUL, EN EL ANDADOR PROL. PUEBLA QUE SE UBICA A UN COSTADO DE | -99.8484 | 16.8596
GRO250302566238 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Salsipuedes | Calle principal Pueblo Salsipuedes 39936 SALSIPUEDES, ACAPULCO DE JUÁREZ La obra se ubicará en la calle principal del poblado Salsipuedes, que se encuentra a 27.1 kilómetros, en dirección Este de la localidad de Acapulco de Juárez | -99.6323 | 16.8335
GRO250302566239 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 22 | Calle Principal hacia el Templo 12 Pueblo Kilómetro 22 39911 KILÓMETRO 22, ACAPULCO DE JUÁREZ La obra se llevará a cabo en el poblado Kilómetro 22, en la calle principal del Templo, circulado por carretera federal México Acapulco | -99.8077 | 16.9644
GRO250302566240 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xolapa | 14 Pueblo XOLAPA 39910 XOLAPA, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO, CON DIRECCION AL PUERTO DE ACAPULCO, A LA ALTURA DEL POBLADO DE XOLAPA, COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA UNA MISCELANEA, TOMAR ESA CALLE A MAN | -99.6198 | 17.1593
GRO250302566241 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BENITO JUÁREZ 15 Colonia FUERZA AÉREA 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TATAGILDO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CALLE 1 L AOBRA SE UBICA EN LA COLONIA FUERZA AÉREA, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, QUE SE EN | -99.9927 | 16.9135
GRO250302566242 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Cerrada DE LOS EUROPEOS Unidad habitacional EL COLOSO 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LOS AMARICANOS Y Avenida DE LOS EUROPEOS Avenida GRAN VIA TROPICAL SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRA | -99.8177 | 16.8509
GRO250302566243 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PEDREGAL 16 Colonia LOS DRAGOS 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA AV. ESCENICA CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A LA ALTURA DE LA COLONIA LOS DRAGOS, A MANOA DERECHA TOMAR LA LOS DRAGOS, PASANDO LA SE | -99.8296 | 16.8078
GRO250302566244 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador MACO ANTONIO LOPEZ 42 Colonia INFONAVIT ALTA PROGRESO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PASEO DE LA CAÑADA Y Avenida ADOLFO RUIZ CORTINEZ SOBRE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, A LA ALTURA DE LA FACULTAD | -99.8881 | 16.8733
GRO250302566252 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tlaquilcingo | Ninguno AL OSTE DEL CENTRO DEL PUEBLO Pueblo TLAQUILCINGO 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA, RINCON DE COZAHUAPA PRIMERO GIRAM | -98.9194 | 17.8627
GRO250302566717 | Guerrero | Copalillo | Mezquitlán | Calle PRINCIPAL Pueblo MEZQUITLAN 41061 MEZQUITLÁN, COPALILLO CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITLAN | -98.9356 | 18.0221
GRO250302566722 | Guerrero | Copalillo | Papalutla | Calle PRINCIPAL Pueblo PAPALUTLA 41061 PAPALUTLA, COPALILLO CALLE LATERAL DE LA IGLESIA, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL RIO, EN LA LOCALIDAD DE PAPALUTLA, | -98.9062 | 18.0225
GRO250302566725 | Guerrero | Copalillo | Tinajas | Calle PRINCIPAL Pueblo LAS TINAJAS 41077 TINAJAS, COPALILLO CALLE PRINCIPAL DE LAS TINAJAS | -99.1085 | 17.9015
GRO250302566254 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Pochutla | Pueblo pochutla 41137 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO al suroeste de la localidad | -98.901 | 17.6579
GRO250302566256 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecoanapa | Andador REYES Pueblo TECOANAPA 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.0446 | 17.6742
GRO250302566262 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Calle ALDAMA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BRAVO Calle MADERO ENTRADA PRINCIPAL ALA CABECERA MUNICIPAL | -98.9386 | 17.7142
GRO250302566267 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ajuatetla | Pueblo ajuatetla 41140 AJUATETLA, AHUACUOTZINGO el proyecto se encuentra en la zona suroeste de la localidad de ajuatetla | -99.0727 | 17.78
GRO250302566764 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Salvador de las Pozas | Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - SAN SALVADOR DE LAS POZAS 6 200 40980 SAN SALVADOR DE LAS POZAS, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA FERRETERIA CUMEN SE ENCUEN | -100.1095 | 17.0368
GRO250302566765 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Posquelite | Carretera libre pavimentada municipal CALLE MORELOS - TERRACERIA AL RIO 36 500 40981 EL POSQUELITE, COYUCA DE BENÍTEZ LLEGAS A LA COMUNIDAD DEL POSQUELITE SIGUES A MANO IZQUIERDA PASANDO LA CANCHA DE BASQUETBOL A 20 METROS LLEGAS | -100.215 | 17.1591
GRO250302566767 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia Aurelio V. Guinto (El Huamuchito) | Calle PRINCPAL Colonia AURELIO V. GUINTO 40976 COLONIA AURELIO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ESCUELA JUAN RUIZ DE ALARCON Avenida LAS PALMERAS CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, FRENTE A | -100.0683 | 16.9945
GRO250302566768 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pénjamo | Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - PENJAMO 3 100 40980 PÉNJAMO, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO A 3.100 KILOMETROS PASANDO LA CASA DE MATERIALES CUMEN SE ENCUENTRA LA OB | -100.115 | 17.0128
GRO250302566316 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Puerto Grande | Camino / Vereda PUERTO GRANDE - LÑAS PIÑAS 27 250 40754 PUERTO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA EN LAS COLINDANCIAS CON EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAS PIÑAS A 4 HRS DE CAMINO DE LA CABECERA | -100.5623 | 17.8975
GRO250302566770 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia San Martín | Calle MIRAMAR Colonia SAN MARTIN 40976 COLONIA SAN MARTÍN, COYUCA DE BENÍTEZ Calle PRINCIPAL CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, EL ACCESO ESTA POR LA CALLE PRINCIPAL A UNOS 250 METROS DENTRO, TODO DERECHO, MANO IZQUIERDA, A UNOS 30 | -100.0655 | 16.9881
GRO250302566771 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Encinos Prietos | Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo ENCINOS PRIETOS 40980 ENCINOS PRIETOS, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Cerrada SIN NOMBRE Y Cerrada SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA COMUNITARIA DE BASQUET BOL Y DE LA | -100.0223 | 17.0903
GRO250302566774 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Bordonal | Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL BORDONAL 40984 EL BORDONAL, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, EL ACCESO PRINCIPAL SE UBICA POR COLINDANCIA DE UN JARDIN D | -100.0202 | 16.9739
GRO250302566775 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia Lázaro Cárdenas | Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia LAZARO CARDENAS 40977 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Andador LAZARO CARDENAS Y Calle PRINCIPAL Calle PRINCIPAL SALIENDO AL SUR DE COYUCA DE BENITEZ, HACIA LA BARRA D | -100.0898 | 16.9942
GRO250302566776 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Lima | Carretera libre pavimentada municipal BAJOS DEL EJIDO - LA LIMA 9 0 40988 LA LIMA, COYUCA DE BENÍTEZ CALLE ENFRENTE DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD, A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LIMA, SE ACCESA POR ELLA CALLE Y DESPUES DE | -99.9637 | 17.0076
GRO250302566777 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Andador LAS FLORES Pueblo SAN MARTIN TIXTLANCINGO 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL SE DEBE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO | -99.9597 | 17.0579
GRO250302566778 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Lomas | Calle LAGUNA SIN NUMERO Pueblo LAS LOMAS 40984 LAS LOMAS, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle C. MAR DE CORAL Y Calle C.MAR JONICO Calle LAGUNA DE GUZMAN SE LLEGA A LA COLONIA LAS LOMAS POR LA CARRETERA COYUCA LA BARRA, EN LA SALIDA DE | -100.0964 | 16.983
GRO250302566779 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Conchero | Andador ANDADOR SIN NOMBRE Pueblo EL CONCHERO 40986 EL CONCHERO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Ninguno SIN NOMBRE Andador SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRADA PRINCI | -99.9631 | 16.9448
GRO250302566782 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Santa Rosa de Lima | Calle AL CAMPO DE GOLF Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 40992 SANTA ROSA DE LIMA, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle UNIDAD DEPORTIVA Y Calle PRINCIPAL PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE DEBE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL BAJOS DEL EJIDO - | -99.8643 | 17.2381
GRO250302566783 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Carretera libre pavimentada municipal BAJOS DEL EJIDO - SAN MARTIN TIXTLANCINGO 27 0 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO DE BAJOS DEL EJIDO, SE DEBE TOMAR LA CA | -99.9578 | 17.0574
GRO250302566784 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Platanillo | Calle EL MEZQUITE Pueblo PLATANILLO 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLATANILLO, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDO - PASO TEXCA, ACCESANDO POR LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO D | -99.9095 | 17.0674
GRO250302566785 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia San Isidro | Calle PRINCIPAL Colonia COLONIA SAN ISIDRO COLONIA SAN ISIDRO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA SAN ISIDRO, SE DEBE ACCESAR POR LA CARRETERA FEDERAL 95 (BAJOS DEL EJIDO - PASO TEXCA), SE DEBE REC | -99.9399 | 16.9744
GRO250302566786 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Rancho el Santo | Calle principal SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia RANCHO EL SANTO 40985 RANCHO EL SANTO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, EN DIRECCION HACIA ACAPULCO | -100.0447 | 16.9803
GRO250302566787 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Cayaco | Corriente de agua / Arroyo EL CAYACO - EL CAYACO 6 600 40982 EL CAYACO, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, LLEGAMOS AL ENTRONQUE DEL PAPAYO DONDE CONTINUAMOS POR EL PUEBLO HASTA LLEGAR A LA COMUNI | -100.262 | 17.0447
GRO250302566788 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Los Mogotes | Carretera libre pavimentada municipal COLONIA 3 DE ENERO - COLONIA 3 DE ENERO 1 120 40989 LOS MOGOTES, COYUCA DE BENÍTEZ TOMANDO LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA - BARRA DE COYUCA CON SENTIDO HACIA LA BARRA DE COYUCA, TOPARÁS CON EL | -100.0398 | 16.9299
GRO250302566789 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Huamúchil | Ampliación CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo EL HUAMUCHIL 40980 EL HUAMÚCHIL, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TOMAS LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO, A CUATRO KILOM | -100.1419 | 17.1272
GRO250302566792 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Andador SIN NOMBRE S/N S/N Colonia CAMPESINA NORTE 40974 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle ARROYO OJO DE AGUA Calle MIRAMAR POR CALZADA DE LA CAMPANA 500 METROS, A MANO DERECHA ENTRAR POR CALLE G | -100.0841 | 17.0134
GRO250302566794 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Huertecillas | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Colonia HUERTECILLAS 40981 HUERTECILLAS, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL LLEGA | -100.1735 | 17.1413
GRO250302566797 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Los Nopales | Carretera libre pavimentada municipal CALLE PRINCIPAL - CALLE J.N. MIGUEL HIDALGO 28 300 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LOS NOPALES PASANDO EL ARROYO A 30 METROS ESTA EL ENTRONQUE QUE DESVIA HACIA | -100.1863 | 17.1211
GRO250302566798 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENITEZ - PUEBLO VIEJO 22 0 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO A MANO IZQUIERDA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO, ES EL ÚNICO ACCESO AL EN | -99.9938 | 17.1012
GRO250302566799 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Lomitas | Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - LAS LOMITAS 12 500 40982 LAS LOMITAS, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA FERRETERIA CUMEN SE ACCESA POR LA CARRETERA GENERAL D | -100.1254 | 17.0931
GRO250302566800 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguacatito | Ampliación SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo EL AGUACATITO 40981 AGUACATITO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TOMAS LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO A CUATRO KILOMETROS EST | -100.1615 | 17.1069
GRO250302566801 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Calle EL TANQUE Pueblo TIXTLANCINGO 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE SE DEBE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO DE BAJOS DEL E | -99.9568 | 17.057
GRO250302566802 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Carbonera | Calle FRANCISCO VILLA Pueblo LA CARBONERA LA CARBONERA, COYUCA DE BENÍTEZ Calle CARRETERA KM 42 - SANTA ROSA DE LIMA PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE DEBE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL BAJOS DEL EJIDO - PASO TEXCA, POSTERIORME | -99.8415 | 17.1527
GRO250302566804 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Carrera Larga | Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - CARRERA LARGA 11 360 40982 CARRERA LARGA, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA FERRETERIA CUMEN SE ACCESA LA CARRETERA GENERAL D | -100.0991 | 17.0448
GRO250302566807 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Los Cimientos | Corriente de agua / Arroyo COYUCA DE BENÍTEZ - LOS CIMIENTOS 2 500 40980 LOS CIMIENTOS, COYUCA DE BENÍTEZ LA CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL A 2.5 KILOMETRO A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD | -100.1035 | 17.0136
GRO250302565974 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BENITO JUAREZ 52 Colonia 15 DE SEPTIEMBRE 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle FLORIDA Y Calle SONORA Calle NICOLAS BRAVO VINIENDO POR CALLE ICACOS, CONTINUAS EN SENTIDO RECTO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CO | -99.844 | 16.8984
GRO250302565975 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle TENIENTE AZUETA 82 Colonia CLEMENCIA FIGUEROA 39450 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle OAXACA Calle TENIENTE AZUETA SOBRE CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO MOZIMBA Y FRACC MARBELLA | -99.9313 | 16.867
GRO250302565976 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PLAN DE GUADALUPE 33 Colonia JARDIN AZTECA 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PASCUAL OROZCO Y Andador AGUACATES Calle IGNACIO ALLENDE VINIENDO POR ANDADOR AGUACATES, SIGUES EN SENTIDO RECTO Y AL LLEGAR | -99.9516 | 16.8941
GRO250302565977 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle ATLANTICO 11 Fraccionamiento LOMAS DEL MARQUEZ 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle VILLA TURQUEZA SOBRE LA AV. ESCENICA, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CUIDAD, A MANO IZQUIERDA, BAJAR POR LA CALLE CAPIRE Y CONT | -99.8436 | 16.815
GRO250302565978 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida VICENTE GUERRERO 33 Unidad habitacional ADOLFO LÓPEZ MATEOS 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Avenida JUAN N. ÁLVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO DE LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LÓPE | -99.9206 | 16.8575
GRO250302565979 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | Pueblo HUAMUCHITOS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Continuación DE CARRETERA A LAS MINAS Calle QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA POP VINIENDO POR LA CONTINUACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS MINAS SIGUES POR LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO | -99.5798 | 16.8937
GRO250302565980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huajintepec | 8 Pueblo HUAJINTEPEC 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO HUAJINTEPEC, FRENTE A LA ESCUELA SE LOCALIZA LA CANCHA PUBLICA, DONDE SE REALIZA LA OBRA | -99.5211 | 16.9726
GRO250302565981 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CONSTITUCION 30 Colonia PALMA SOLA 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Andador KINDER Andador REVOLUCION VINIENDO POR CALLE EMILIANO ZAPATA, CONTINUAS EN SENTIDO LINEAL Y AL LLEGAR AL E | -99.8962 | 16.8833
GRO250302565982 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Estación | Pueblo LA ESTACION 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA Y Continuación CARRETERRA FED ACAPULCO PINOTEPA Calle SAN ANTONIO INIENDO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA TOMAS LA DESVI | -99.663 | 16.7631
GRO250302565983 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle OCHO 4 Colonia CUAUHTEMOC 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida SANTA CRUZ Y Avenida ZAPATA Calle NUEVE SE PUEDE LLEGAR POR AV EJIDO, EN EL SENTIDO HACIA CALZADA PIE DE LA CUESTA LLAGA A CALLE 8 Y SUBE P | -99.9115 | 16.8638
GRO250302565984 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Alto del Camarón | Pueblo ALTO DEL CAMARON 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ EL POBLADO DE ALTO DEL CAMARON SE LOCALIZA TOMANDO LA AUTOPISTA ACAPULCO CHILPANCINGO, PASANDO LOS POBLADOS DOS ARROYOS Y COLONIA GUERRERO, CRUZANDO TOTO EL PUEBLO | -99.5691 | 17.0505
GRO250302565985 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle VICENTE GUERRERO 37 Colonia LOMAS DEL VALLE 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida LAS PAROTAS Y Calle CIPRES Calle JAMAICA VINIENDO POR AVENIDA LAS PAROTAS EN SENTIDO RECTO, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL ENTR | -99.8206 | 16.833
GRO250302565986 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle XOCHITL, 25 Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador CERRITO Y Calle MATAMOROS Calle VELAZQUEZ DE LEÓN VINIENDO POR CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AL LLEGAR AL CRUCE CON ANDADOR CERRITO, A ALTU | -99.9041 | 16.8526
GRO250302565987 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | Calle PRINCIPAL 13 Pueblo TUNCINGO 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TUNCINGO Y Calle DE LA IGLESIA SOBRE LA CARRETERA DE NACIONAL LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL, A LA ALTURA DEL POBLADO TUNCINGO, TOMAR AMANO IZQUIERD | -99.7916 | 16.8496
GRO250302565988 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Calera | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CALERA 39917 LA CALERA, ACAPULCO DE JUÁREZ Para llegar poblado La Calera, se puede tomar la carretera que va hacia la zona de El Quemado y luego desviarse hacia el norte, en dirección a La Calera. este p | -99.6887 | 17.0476
GRO250302565989 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | Calle AGUACATILLO Pueblo KILÓMETRO 21 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE ABAJO Y Boulevard CARRETERA FED ACAPULCO MÉXICO Calle DEL CENTRO DE SALUD POBLADO KIÓLENTRO 21 SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO ENT | -99.8029 | 16.9521
GRO250302565990 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DEL RIO 23 Colonia BARRIO NUEVO LA VENTA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TAMARINDOS Y Calle JUAN R ESCUDERO Calle LUCIO MORENO VINIENDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO, CONTINUAS HASTA CONECTAR CON CALLE D | -99.8001 | 16.9139
GRO250302565991 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 13 DE SEPTIEMBRE 38 Colonia LAS CRUCES 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle NIÑOS HÉROES CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS CRUCES, ENTRAR POR AVENIDA20 DE NO | -99.8412 | 16.8873
GRO250302565992 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 3 43 Colonia RUBEN ROBLES CATALAN 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IRMA GPE ORTEA Y Calle LUIS DONALDO COLOSO Andador YUCATAN RUMBO A BARRA VIEJA; SOBRE CARRETERA ACAPULCO LOMAS DE CHAPULTEPEC, TAMB | -99.748 | 16.7475
GRO250302565993 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | Pueblo APALANI 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO APALANI, COMO REFERENCIA PASANDO LA COMISARIA, SE LOCALIZA LA OBRA | -99.5915 | 16.8541
GRO250302565994 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CINCO Colonia AMPLIACION LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Continuación DE CALLE HACIA LLANO LARGO Calle MORELOS VINIENDO POR LA CONTINUACION DE LA CALLE QUE CONDUCE HACI | -99.8008 | 16.808
GRO250302565995 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | Calle DEL BOMBEO 34 Pueblo AMATILLO 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LAVADEROS Y Continuación DE LA CARRETERA FEDERAL ACA CHILP Calle PRINCIPAL VINIENDO POR LA CONTINUACION DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCIN | -99.6666 | 16.8209
GRO250302565996 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CEIBA Colonia JARDÍN MANGOS 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle COCOTEROS Calle CIPRESES CALLE CEIBAS COLONIA JARDÍN MANGOS SOBRE CARRETERA A PIE DE LA CUESTA FRENTE A L CET MAR ENTRAR | -99.9482 | 16.8877
GRO250302565997 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Parotillas | Calle PRINCIPAL Pueblo PAROTILLAS 39928 PAROTILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA COMISARIA Continuación CARRETERA A LA CONCEPCION VINIENDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CONCEPCIÓN, CONTINUAS E INGR | -99.621 | 16.8762
GRO250302566809 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Zapote | Calle SIN NOMBRE Pueblo EL ZAPOTE 40980 EL ZAPOTE, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TOMAS LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PASANDO LA COMUNIDAD DE LAS TRANQUITAS A 500 METROS E | -100.1998 | 17.0069
GRO250302566811 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Paso Real | Camino / Brecha COMUNIDAD PASO REAL - COMUNIDAD AGUAS CALIENTES 14 0 PASO REAL, COYUCA DE BENÍTEZ SE DEBE ACCESAR POR LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, POSTERIORMENTE DE DEBE SEGUIR LA CALLE QUE COND | -100.0544 | 17.086
GRO250302566812 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Espinalillo | Cerrada SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo EL ESPINALILLO 40983 EL ESPINALILLO, COYUCA DE BENÍTEZ Calle PRINCIPAL+ ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, A LA ALTURA DE PENJAMO, TOMA LA DESVIACION HACIA PLAYA | -100.1272 | 16.9855
GRO250302566815 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San José Mogollón | Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - SAN JOSÉ MOGOLLÓN 8 340 40982 SAN JOSÉ MOGOLLÓN, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA FERRETERIA CUMEN SE ACCESA POR LA CARRETER | -100.1123 | 17.0543
GRO250302566816 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia Brasilia | Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia BRASILIA 40985 COLONIA BRASILIA, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO Calle SIN NUMERO TOMANDO LA CARRETERA NACIONAL ZIHUTANEJO-ACAPULCO APROXIMANDAMENTE A 8 KI | -99.9924 | 16.9667
GRO250302566821 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Zapotillo | Carretera libre pavimentada federal coyuca de benitez - zapotillo 7 7000 40984 ZAPOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ INGRESAR A LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO CON DIRECCION HACIA ZIHUATAEJO, APROXIMADAMENTE A 7.8 KILOMETROS SE E | -100.1561 | 17.0029
GRO250302566826 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Carretera libre pavimentada municipal COLONIA NUEVO MILENIO - COLONIA UEVO MILENIO 4 49 40974 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ TOMAMOS LA CALLE CALZADA DE LA CAMPANA Y AL LLEGAR A LA CAPILLA LA SANTA CRUZ TOMAMOS DIRECCIÓN HAC | -100.0782 | 17.0138
GRO250302566827 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Juan del Río | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN DEL RÍO 40988 SAN JUAN DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ Calle PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, SE DEBE ACCESAR POR LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDO - PASO TEXCA, POSTERIORMENTE SE DEB | -99.9504 | 17.0298
GRO250302565998 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador DEL PRADO Pueblo PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador DE LA SANTA CRUZ Y Andador 3 Andador 4 SOBRE BLVD DE LAS NACIONES A LA ALTURA DEL CRUCERO DE PUERTO MARQUES ENTRA POR AV MIGUEL ALE | -99.8344 | 16.8029
GRO250302565999 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LAS POZAS 40 Colonia CD. RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y Calle EJIDO CIRUELAR Calle HERMENEGILDO GALEANA SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL CENTR | -99.8301 | 16.8977
GRO250302566000 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle ORQUIDEA 4 Colonia PARQUE ECOLOGICO DE VIVERISTAS 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MARGARITAS Y Calle LAURELES Calle SOTAVENTO ZONA ACAPULCO DIAMANTE, SOBRE EL BLVD DE LAS NACIONES RUMBO AL AEROPUERTO | -99.7611 | 16.7696
GRO250302566001 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PRIMERO DE MAYO Colonia NABOR OJEDA 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TECOANAPA Y Calle CAPUCHINA Calle 20 DE NOVIEMBRE COLONIA NABO OJEDA PARTE ALTA DE LA CENTRAL DE ABASTOS SUBIR POR LA AVENIDA DEL Q | -99.8322 | 16.9183
GRO250302566002 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador EL MANGUITO 13 Colonia AMALIA SOLORZANO 39589 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Avenida LIBERTAD SOBRE LA CARRETERA CAYACO- PUERTO MARQUZ, RUMBO AL BOULEVARD DE LAS N | -99.822 | 16.8247
GRO250302566003 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador LINDA VISTA 66 Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador AMISTAD Y Calle PARAIS Andador CACTUS CABALLERO SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO ENTRA POR AV EL QUEMADO SIGUE DE FRENTE P | -99.8406 | 16.9168
GRO250302566004 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | Calle DE LA SANTA CRUZ 21 Pueblo LA CONCEPCION 39928 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DE LA IGLESIA Calle DEL PANTEON ENTRE LOS POBLADOS SAN ISIDRO GALLINERO Y PAROTILLAS Y CERCA DEL RIO PAPAGAYO SE | -99.6428 | 16.8778
GRO250302566005 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Colonia ALTOS DE MIRAMAR 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CARMEN DELGADO Y Calle AL MACROTÚNEL CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE CARMN DELGADO DELA COLONIALATOS DE MIRAMAR SUBIR POR LA CALE LIBERTAD A UN COSTAD | -99.8251 | 16.8238
GRO250302566006 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 58 Colonia VACACIONAL 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TEOFILO OLEA Y LEYVA Y Avenida EL QUEMADO Calle 58 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VACACIONAL, ENTRE LAS CALLE TEÓFILO OLEA Y LEYVA Y LA AV. EL QUEMADO, | -99.8276 | 16.9075
GRO250302566007 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PASEO DEL CAZADOR 54 Colonia CERRO DEL VENADO 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Andador UNICORNIO Calle BUQUE SOBRE LA AV. CONSTITUYENTES, TOMAR A MANO IZQUIERDA LA AV. DEL MAESTRO, COMO REFERENCIA, ES EL | -99.896 | 16.8799
GRO250302566008 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Dos Arroyos | Calle NUEVA CREACION 70 Pueblo DOS ARROYOS 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ Avenida PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, TOMAR A MANO DERECHA LAS LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA AL P | -99.6518 | 17.0193
GRO250302566009 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle TLAXCALA 8 Colonia JOSE LOPEZ PORTILLO 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN PABLO II Y Calle HIDALGO Calle PUEBLA SOBRE EL BULEVARD VICENTE GUERREO PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO | -99.8435 | 16.9005
GRO250302566010 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BENITO JUAREZ 3 Colonia CNC 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle UNO Calle TOMAS MORENO ESTANDO EN LA COLONIA CNC, SOBRE LA CALLE INSURGENTES, A MANO IZQUIERDA T0MAR LA CALLE UNO, NUEVAMENTE A MANO IZQU | -99.8463 | 16.9127
GRO250302566011 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Nueva Generación | Andador EL ROBLE 10 10 Colonia NUEVA GENERACION 39715 COLONIA NUEVA GENERACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL RIO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle MANGOS VINIENDO SOBRE CALLE DEL RIO, PASAS LA FERRETERIA LA FRONTERA, MAS ADELAN | -99.8174 | 16.887
GRO250302566012 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CRISTOBAL COLON 4 Fraccionamiento MAGALLANES 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ALONSO MARTIN Y Calle WILFRIDO MASSIEU Calle ANTON DE ALAMINOS INGRESANDO POR CALLE WILFRIDO MASSIEU AL LLEGAR AL CRUCE CO | -99.8798 | 16.8632
GRO250302566013 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida COSTA DEL SOL Pueblo LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle COSTA GRANDE Y Calle CEUTLA Avenida PALMA ARECA AVENIDA COSTA DEL SOL POBLADO LLANO LARGO ATRÁS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA PATIO ENT | -99.8013 | 16.8365
GRO250302566014 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle TLÁLOC 31 Colonia GARITA 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Avenida RANCHO ACAPULCO Calle CUITLÁHUAC TRAMO 1 CALLE TLÁLOC OPOR LA RANCHO ACAPULCO ADELANTE DE LAS oFICINAS DE CFE, TRAMO 2 LAT | -99.864 | 16.8759
GRO250302566015 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle HERMENEGILDO GALEANA 19 Colonia AMPLIACION IZAZAGA 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle MANUEL ALTAMIRANO SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE GUERRERO FRENTE A LA C | -99.8277 | 16.9213
GRO250302566016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 3 Unidad habitacional EL COLOSO 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle LA PAROTA SOBRE EL PASEO DE LOS EUROPEOS, BAJAR POR LA CALLE DE LAS PAROTAS Y TOMAR A MANO IZQUIERDA LA CALLE CAOBA | -99.8233 | 16.8474
GRO250302566017 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MAUNALOA 46 Colonia HERMENEGILDO GALEANA 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 15 DE JUNIO Y Calle MINAS Andador GALEANA ESTANDO SOBRE LA GLORIETA DE COSTA AZUL, FRENTE A LA IGLESIA TOMAR LA CALLE PARQUE S | -99.8423 | 16.8582
GRO250302566018 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MOCTEZUMA Colonia MELCHOR OCAMPO 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Callejón LAZARO CARDENAS Calle LAZARO CADENAS SOBRE EL BLVD VICENE GUERERO, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA CFE ES | -99.8324 | 16.8774
GRO250302566019 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PRINCIPAL 31 Colonia PIEDRA ROJA 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HEROES DE LA MARINA Y Calle CINCO DE MAYO SOBRE LA CALLE CAYACO PUERTO MARQUEZ, TOMAR A MANO DERECHA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PIE | -99.8093 | 16.8475
GRO250302566020 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Nueva Frontera | Calle DOS 15 Colonia NUEVA FRONTERA 39715 NUEVA FRONTERA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIETE Y Calle BENITO JUAREZ Calle TRES SOBRE EL EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO, RUMBO A LA COLONIA NUEVA FRONTERA, SUBIR A MANO IZQUIERDA LA CA | -99.8166 | 16.8884
GRO250302566828 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Carrizal | Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - EL CARRIZAL 6 500 40989 EL CARRIZAL, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE PENJAMO SE ACCESA A MANO IZQUIERDA POR | -100.1432 | 16.9632
GRO250302566829 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayito | Carretera libre pavimentada municipal BAJOS DEL EJIDO - EL PAPAYITO 8 500 40988 EL PAPAYITO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCINGO, UBICADO | -99.9658 | 17.0031
GRO250302566831 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia Aurelio V. Guinto (El Huamuchito) | Calle SIN NOMBRE Colonia AURELIO V. GUINTO 40976 COLONIA AURELIO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y SE T | -100.0684 | 16.9961
GRO250302566835 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Espinalillo | Calle AL PANTEÓN Pueblo EL ESPINALILLO 40983 EL ESPINALILLO, COYUCA DE BENÍTEZ PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ESPINALILLO, SE DEBE ACCESAR POR LA DESVIACIÓN HACIA PLAYA DEL CARRIZAL, UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATA | -100.1279 | 16.9874
GRO250302566839 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Arroyo Grande | Calle Sin Nombre Pueblo Arroyo Grande 40710 ARROYO GRANDE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre El tramo de la línea de distribución 00+00 inicia en tierras de cultivo en el pozo profundo y | -100.8897 | 18.3372
GRO250302566844 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Cueramos | Camino / Terracería Los Cueramos - Tierras de Cultivo 10 0 40712 LOS CUERAMOS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en Los Cueramos y el Km 10+00 sobre el camino a El Carrizal. | -100.8482 | 18.4091
GRO250302566021 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Agua del Perro | Calle DE LA CANCHA Pueblo AGUA DE PERRO 39922 AGUA DEL PERRO, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle GUERRERO - EL TREINTA SOBRE AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO ACAPULCO CHILPANCINGO LLEGA AL PUENTE DE SAN MARTIN JOVERO Y EN FRENTE EN EL SENTIDO CONTR | -99.5651 | 17.0959
GRO250302566022 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Q2 38 Colonia NUEVO CENTRO DE POBLACION 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Avenida EJERCITO NACIONAL Avenida ESCENICA SOBRE LA AV. ESCENICA, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A MANO DERECHA, SUBIR POR L | -99.8415 | 16.8396
GRO250302566023 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 34 Colonia MIRAMAR 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LAS FLORES Y Continuación CARRETERA ACAPULCO ZIHUATENEJO Calle LA CEIBA VINIENDO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALL | -99.96 | 16.8979
GRO250302566024 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 40 | 18 Pueblo KILOMETRO 40 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ACCESO DEL KILOMETRO 40, ANTES DE LLEGAR AL PUENTE PARA CRUZAR EL RIO, SE LOCALIZA LA OBRA | -99.7704 | 17.0509
GRO250302566025 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JAZMIN 45 Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NUBE Y Calle CAMELIA Calle CORONA IMPERIAL SOBRE EL BLVD GRAL. VICENTE GUERRERO PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR AV EL QUEMADO SIGUE TOD | -99.838 | 16.9173
GRO250302566026 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CARLOS CIENFUEGOS 2019 Colonia LINDA VISTA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE RUMBO AL TANQUE DE AGUA Y Calle CAMINO AL CIELO Calle SI NOMBRE BOBRE EL BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO A LA ALTURA DE | -99.8222 | 16.923
GRO250302566027 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Dieciséis de Noviembre | 16 Colonia 16 DE NOVIEMBRE 39932 COLONIA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE SION Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle MONTE DE LOS OLIVOS VINIENDO POR CALLE MONTE SION SIGUES Y AL LLEGAR A LA INTERSECCION CON CA | -99.8094 | 16.8895
GRO250302566028 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CIUDAD PERDIDA 22 Colonia 5 DE MAYO 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TLAXCALTECA Y Calle TLACOPAN Calle DE LAS ARTES LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 5 DE MAYO, EN LA CALLE CIUDAD PERDIDA, ENTRE LAS CAL | -99.8191 | 16.869
GRO250302566029 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador Noche Buena 79 Colonia Jardín Mangos 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador De la Secundaria Y Andador Naranjos Calle Ahuehuetes La obra se realizará en el andador Noche Buena de la colonia Jardín Mango | -99.9457 | 16.8939
GRO250302566030 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador 10 DE MAYO Colonia GUERRERO ES PRIMERO 39613 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 27 DE NOVIEMBRE Y Calle 06 DE JULIO Andador EL MIRADOR ANDADOR 10 DE MAYO COLONIA GUERRERO ES PRIMERO ENTRAR POR LA AVENIDA PA | -99.8857 | 16.8806
GRO250302566031 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 7 Colonia MARIA DE LA O 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y Calle CUMBRES Calle NIÑO PERDIDO SOBRE LA AV. CONSTITUYENTES, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A MANO DERECHA, TOMAR LA CALLE NIÑ | -99.9032 | 16.8843
GRO250302566032 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | 12 Pueblo LA PROVIDENCIA 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, EN EL KILOMETRO CUARENTA Y DOS, CONTINUAR RUMBO AL POBLADO LA PROVIDENCIA, COMO REFERENCIA PASANDO EL JARDIN DE NIÑOS HI | -99.8221 | 17.1027
GRO250302566033 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle FRANCISCO I.MADERO Colonia MORELOS 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA MORELOS ENTRAR POR AVENIDA REFORM | -99.9035 | 16.8757
GRO250302566034 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DEL FUTBOL Colonia LAS CRUCES 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CORAL Y Avenida JOSÉ MARTÍ Calle DEL POZO COLONIA LAS CRUCES ENTRAR POR LA CALLE DEL FUTBOL A UN COSTADO DE AURRERA LAS CRUCES HACIA EL P | -99.8382 | 16.8928
GRO250302566035 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BENITO JUAREZ 3 Pueblo LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle REFORMA 27 Calle MERIDA INGRESANDO POR CALLE REFORMA 27 CONTINUAS AVANZANDO Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE CON CALLE | -99.8198 | 16.8265
GRO250302566036 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | Calle JOSE MARIA MORELOS 12 Pueblo CARABALI 39720 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMINO LOMA LARGA Y Calle EL GUAYABO Calle JUAN R ESCUDERO A LA ALTURA LA COLONIA 1o. MAYO UBICA EL LUGAR CONOCIDO COMO PLAZA LA CIMA SIGUE | -99.8796 | 16.8981
GRO250302566037 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador Simón Bolívar 38 Colonia Unidad Obrera 39613 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Del Obrero Y La obra se realizará en el Andador Simón Bolívar de la colonia Unidad Obrera, adelante de la calle Del Obrero, ad | -99.8866 | 16.8793
GRO250302566038 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | 7 Pueblo TEXCA 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA COMISARIA Continuación CARRETERA FEDERAL VINIENDO POR CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE AL POBLADO TEXCA, INGRESANDO POR CALLE PRINCIPAL AL POBLADO, | -99.8268 | 17.0116
GRO250302566039 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle UNIÓN DE ESTIBADORES 28 Colonia AMPLIACIÓN 6 DE ENERO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida LA LANGOSTA Y Calle 8 DE OCTUBRE Calle JUAN R ESCUDERO SOBRE LA AVENIDA RUIZ CORTINEZ PASANDO EL PARQUE PERIODI | -99.8811 | 16.876
GRO250302566040 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Corredor CAOBA Unidad habitacional HABITACIONAL EL COLOSO 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Corredor PAROTA Y Corredor PINOS Avenida PONIENTE VINIENDO POR AVENIDA PONIENTE SIGUES EN SENTIDO RECTO, AL LLEGAR A ALTU | -99.8192 | 16.8455
GRO250302566041 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador TULIPANES 59 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador TULIPANES Y Avenida DEL TANQUE Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO VINIENDO POR CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO SIGUES | -99.8194 | 16.8301
GRO250302566042 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle NIÑOZ HEROES Pueblo PEDREGOSO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle DEL PANTEON SOBRE LA CARRETERA NACIONAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO, A LA ALTURA DE LA COLONIA AMPLIACION LOS MANGOS TOMAR A AMANO DERECHA LA CALLE F | -99.9537 | 16.9224
GRO250302566043 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RIO ATOYAC 35 Colonia LEYES DE REFORMA 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle RIO COLORADO Calle 20 DE NOVIEMBRE VINIENDO POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PASANDO EL CRUCE CON CALLE GUA | -99.823 | 16.918
GRO250302566044 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador PROVERBIOS 83 Colonia ANGEL AGUIRRE RIVERO 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EXODO Y Calle RENE LEMUS SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, A LA ATURA DE LA COLONIA ANGEL AGUIRRE RIVERO, TOMAR A M | -99.9478 | 16.8966
GRO250302566045 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle EJIDATARIOS 23 Colonia DEL PRI 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Calle PONIENTE Calle MANGOS LA OBRA SE UBICA EN LA COLO DEL PRI, EN LA CALLE EJIDATARIOS, QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS C | -99.8217 | 16.8606
GRO250302566046 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 3 Colonia UNIVERSITARIA SECCION 2 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calzada PIE DE LA CUESTA Y Andador CETIS Circuito UNIVERSITARIO VINIENDO POR CALZADA PIE DE LA CUESTA, ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE ATENCION MULT | -99.9378 | 16.876
GRO250302566047 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle GUADALUPANOS Colonia TIERRA Y LIBERTAD 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle 7058 Calle RUFINO SUAREZ COLONIA TIERRA Y LIBERTAD COLINDA CON COLONIAS ZAPATA Y RICARDO FLORES MAGON. SOBRE | -99.8431 | 16.913
GRO250302566048 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 28 Colonia BELLA VISTA 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CINCO Y Calle CUATRO Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SOBRE LA AV. EJIDO, SUBIR EN CALLE 5, DOBLAR A MANO DERECHA EN AV. VICENTE GUERRERO, DONDE SE | -99.9079 | 16.8675
GRO250302566049 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador SALMOS 82 Colonia ANGEL AGUIRRE RIVERO 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RENE LEMUS Y Calle RENE JUAREZ CISNEROS Calle ALMENDROS SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, ALA LATURA DE LA COLONIA ANGE | -99.9483 | 16.8969
GRO250302566050 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | 13 Pueblo KILOMETRO 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO, A LA ALTURA DEL POBLADO KILOMETRO 30, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CONTINUAR HASTA EL ANDADOR NUEVA ERA, | -99.7802 | 17.0067
GRO250302566051 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle CHIHUAHUA ENTRE NIÑOS H Y ART 27 8 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Calle BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Calle COAHUILA SI LLEGAR POR AV CUAUHTEMOC A LA ALTURA DE LA LLANTE | -99.8944 | 16.8622
GRO250302566052 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle BELÉN 74 Colonia SINAÍ 39704 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BETANIA Y Calle MONTE DE LOS OLIVOS Calle RÍO JORDÁN CALLE BELÉN COLONIA SINAÍ ENTRAR POR LA AVENIDA DEL QUEMADO A UN COSTADO DEL LA CENTRAL DE | -99.8409 | 16.9152
GRO250302566053 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LEONA VICARIO 18 Colonia MIGUEL DE LA MADRID 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle LEONA VICARIO Calle VICENTE GUERRERO VINIENDO POR CALLE VICENTE GUERRERO CONTINUAS AL LLEGAR AL | -99.8519 | 16.8963
GRO250302566054 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Marías | Pueblo LAS MARIAS 39917 LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBBRE LA CARRETERA QUE LLEVA AL POBLADO DE XALTIANGUIS, UBICANDONOS EN EL POBLADO DE LAS MARIAS, FRENTE A LA TELESECUNDARIA, SE LOCALIZA LA OBRA | -99.6801 | 17.0587
GRO250302566055 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | Calle A UN COSTADO DE LA CASA DE CULTURA Pueblo KILÓMETRO 21 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle AGUACATILLO Y Boulevard CARRETERA FEERAL MÉXICO ACAPULCO Calle DEL CENTRO DE SALUD CALLE A UN COSTADO DE LA CASA DE LA | -99.8031 | 16.9524
GRO250302566056 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | Calle SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD Pueblo EJIDO NUEVO 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle DE LA ENTRADA Calle HACIA EL CAMPO DE FUTBOL CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD POR LA CAL | -99.7384 | 16.9747
GRO250302566057 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle NUEVO LEON 10 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida IGNACIO VALLARTA Y Calle MANUEL ACUÑA Calle COAHUILA SOBRE LA AV. CUAUHTÉMOC CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A MANO DERECHA SUBI | -99.9009 | 16.8611
GRO250302566058 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle EXPLANADA 3a ETAPA 20 Unidad habitacional JOSE LOPEZ PORTILLO INFONAVIT MOZIMBA 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL POZO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle GRANJAS SOBRE CALZADA PIE DE LA CUESTA ADELANTE | -99.9223 | 16.8663
GRO250302566059 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 40 | 2 Pueblo KILOMETRO 40 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ALTURA DEL POBLADO KILOMETRO CUARENTA, PASANDO LA CURVA, SE LOCALIZA LA ESCUELA PREP | -99.7686 | 17.0512
GRO250302566060 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle ALTA LAJA 2DA. ETAPA 25 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IXCATEOPAN Y Calle SAN ESTEBAN Calle PUNTA MALDONADO SOBRE LA AV. LAZRO CARDENAS, A LA ALTURA DE CEMENTOS HOLCIM PL | -99.8261 | 16.8882
GRO250302566061 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Texca | Calle MIGUEL HIDALGO 60 Pueblo TEXCA 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Continuación DE CARRETERA A OCOTILLO Y Calle PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO Calle QUE ENTRONCA CON LA ESCUELA PRIM TOMAS LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUE | -99.8234 | 17.011
GRO250302566062 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Calle MARIANO ABASOLO 30 Pueblo KILOMETRO 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ABASOLO Y Calle INDEPENDENCIA Calle FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA. CARRETERA LIBRE FEDERAL MEXICO ACAPULCO. CON DIRECCION A LA CIUD | -99.7829 | 16.997
GRO250302566063 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de San Juan | Calle SIN NOMBRE JUNTO AL CENTRO DE SALUD Pueblo LOMAS DE SAN JUAN 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle DE LA ESCUELA DAVID ALFARO SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO POBLADOS KM 21 Y | -99.8034 | 16.9837
GRO250302566064 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ 49-45 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 20 DE MARZO Y Calle JOSE MARIA MORELES Y POVON SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXIC | -99.8586 | 16.8758
GRO250302566065 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle JOSE MARIA MORELOS 22 Colonia MIGUEL DE LA MADRID 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle LEONA VICARIO Calle VICENTE GUERRERO VINIENDO POR AVENIDA VICENTE GUERRERO, CONTINUAS EN S | -99.8521 | 16.8964
GRO250302566066 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de San Juan | Calle SIN NOMBRE JUNTO AL RIO BRAVO Pueblo LOMAS DE SAN JUAN 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle CARRETERA ACAPULCO-CHILPO SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO POBLADOS KM 21 Y 22 LLEGA A POB PASO TEXCA SIGUE | -99.8091 | 16.986
GRO250302566419 | Guerrero | Apaxtla | Tepoxtepec (Tepoztepec) | Camino / Terracería ACCESO PRINCIPAL - TEPOXTEPEC 7 500 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA PRESA, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTEPEC, SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL ACCESO PRINCIPA | -99.8954 | 18.15
GRO250302566435 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle REFORMA S/N S/N Colonia CENTRO 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle 5 DE MAYO LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA JUAREZ, EN LA COLONIA CENTRO | -99.931 | 18.1302
GRO250302566883 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santo Domingo | Calle Sin nombre Pueblo Santo Domingo 40701 SANTO DOMINGO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin nombre El tramo 00+00 inicia en calle sin nombre esq calle sin nombre, cercano al Río Balsas y el tra | -100.7285 | 18.4051
GRO250302566884 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santa Teresa | Calle Alvaro Obregon Pueblo Santa Teresa 40704 SANTA TERESA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle sin nombre Y Avenida Vicente Guerrero Calle Plutarco Elías Calles Por escuela primaria Liberación Campesina. | -100.8205 | 18.3397
GRO250302566886 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle Sin Nombre Pueblo Coyuca de Catalán 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre Cercana al Río Balsas. | -100.7014 | 18.3378
GRO250302566067 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle FRANCISCO JAVIER MINA 26 Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EDUARDO MENDOZA Y Calle VELAZQUEZ DE LEÓN Avenida CUAUHTÉMOC LA OBRA SE UBICA EN LA COLONAI CENTRO, EN LA CALLE FRANCISCO JAVIE | -99.9062 | 16.8517
GRO250302566068 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle RICARDO FLORES MAGON 34 Colonia SAN ISIDRO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ EN LA AVENIDA LA LAJA, CON DIRECCION A LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TOMAR A MANAO IZQUIERDA LA CALLE BEJITO JUAREZ, CONTINUAR SOBRE LA CA | -99.9545 | 16.9155
GRO250302566069 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PASEO DE LA CAÑADA 38 Colonia ALTA PROGRESO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador LA UNION Y Calle JOSE MARTI Calle PASEO DE LA CAÑADA SOBRE AV RUIZ CORTINEZ ENTRE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y LA PREPA 27 | -99.8871 | 16.8781
GRO250302566070 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Ejército Libertadores 22 Colonia Simón Bolívar 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Batalla de Ayacucho Y Calle Libertadores Calle Cordillera de los andes La obra se ubica en la colonia Simón Bolívar, en | -99.8487 | 16.9044
GRO250302566071 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador ZACATECAS 61 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MICHOACAN Y Cerrada DURANGO Andador AGUSTIN RAMIREZ VINIENDO POR CALLE MICHOACAN, CONTINUAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CON CALLE ZACATEC | -99.892 | 16.8663
GRO250302566072 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MORELOS 43 Colonia GRANJAS DEL MARQUEZ 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle FICUS Y Andador CONDOMINIO BOCA DEL RIO Cerrada 7 SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES ENTRANDO POR EL FRACCIONAMIENTO JARDIN PRIN | -99.7977 | 16.7992
GRO250302566073 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Loma Larga (El Basurero) | Calle MIGUEL HIDALGO 11 Colonia LOMA LARGA (EL BASURERO) 39720 COLONIA LOMA LARGA (EL BASURERO), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMINO LOMA LARGA Y Calle EL CHORRITO Calle CAMINO LOMA LARGA A LA ALTURA DE LA COLONIA 20 NOV FRENTE | -99.8659 | 16.8978
GRO250302566074 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle OAXACA 11 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MEXICALI Y Calle CHIAPAS Calle BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO LA OBRA SE UBICA ENLA COLONIA PROGRESO, EN LA CALLE OAXACA, ENTRE LAS CALLES MEXICAL | -99.8988 | 16.8654
GRO250302566075 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Calle 20 DE NOVIEMBRE 1 Pueblo KM 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRA LA CARRETERA FEDERAL MEXI ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ALTURA DEL POBLADO KILOMETRO 30, A MANO DERECHA EN LA CALLE 20 DE NOVI | -99.785 | 16.9912
GRO250302566076 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle APOLONIO CASTILLO 37 Colonia FUERZA AEREA 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle ESTACION PARASOL SOBRE CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO ENTRA EN LOS ARCOS DE PIE DE LA CUESTA SIGUE D | -99.99 | 16.9142
GRO250302566077 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Sabanillas | Andador PRIVADA LA GRANJA Pueblo SABANILLAS 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO DE SABANILLAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL QUE LLAVA AL POBLADO DOS ARROYOS, TOMAR LA CALLE A AMANO DERECHA QUE LLEVA AL JARDIN DE NIÑOS | -99.7011 | 16.9998
GRO250302566078 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | Calle REFORMA 35 Pueblo LA PROVIDENCIA 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Continuación DE CARRETERA HACIA EL KM 42 Calle PRINCIPAL INGRESANDO POR CALLE PRINCIPAL AL POBLADO, CONTINUAS, PASAS LA UNIDAD D | -99.8219 | 17.1039
GRO250302566079 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle FLAVIO RIVERA 22 Colonia ALTA ICACOS 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida TTE. GABRIEL CRUZ DÍAZ Y Calle DE LA PAROTAS Calle EL VELADERO CALLE CAP LFAVIO RIVERA COLONIA ALTA ICACOS PARTE ALTA DE LA COLO | -99.8415 | 16.846
GRO250302566080 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida FARALLON 36 Fraccionamiento FARALLON 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAÑADA DE LOS AMATES Y Avenida FARALLON DEL OBISPO Circunvalación COMERCIAL SOBRE AV FARALLON DEL OBISPO, ENTRE LAS TIENDAS SAMS | -99.8692 | 16.8629
GRO250302566081 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Andador TEJON 1 Unidad habitacional PLACIDO DOMINGO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PLACIDO DOMINGO Y Calle LA VENTA Calle DE LA CAPILLA SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE GUERRERO SIGUE DE FRENTE SE VE EL ARCO DE | -99.8082 | 16.9072
GRO250302566082 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Nueva Generación | Calle RIVERA DEL RIO 16 Colonia NUEVA GENERACION 39613 COLONIA NUEVA GENERACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL RIO Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle EL MANGO VINIENDO POR EJE CENTRAL, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE DEL RIO, INGRES | -99.818 | 16.8866
GRO250302566083 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Fernando Rosas Colonia IZAZAGA 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NICOLASBRAVO Y Calle TULIPANES Calle HERMENEGILDO GALEANA CALLE FERNANDO ROSAS COLONIA IZAZAGA PARTE ALTA DE PASO LIMONERO SUBIR POR LA | -99.829 | 16.9204
GRO250302566084 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | Calle SIN NOMBRE DE LA ANTENA AL TANQUE Pueblo APANHUAC 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL TANQUE Y Calle DE LA TELESECUNDARIA AL CENTRO Calle DE LA COMISARIA A ESTE POBLADO SE PUEDE LLEGAR POR LA CARR | -99.5896 | 16.9145
GRO250302566085 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle EMILIANO ZAPATA. 44 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RAYMUNDO SALINAS Y Andador PLAN SAN LUIS SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, UBICANDONOS EN LA COLONIA ZAPATA, | -99.8456 | 16.8808
GRO250302566086 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida FARALLON DEL OBISPO 36 Fraccionamiento FARALLON 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, TOMAR A MANO IZQUIERDA EN LA GLORIETA DE LA DIANA, LA AV. FARALLON, COMO REFERENCIA LA OBRA S | -99.8694 | 16.8676
GRO250302566087 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro las Playas | 43 Pueblo SAN PEDRO LAS PLAYAS 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ La obra se ubica en el poblado San Pedro las Playas que se encuentra a 17.0 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Acapulco de Juárez, en la | -99.7317 | 16.8254
GRO250302566088 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | Calle NANCHE REDONDO Pueblo PIEDRA IMÁN 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DE LA IGLESIA Calle DE LA CANCHA DE FUTBOL CALLE NANCHE REDONDO DEL POBLADO PIEDRA IMÁN POR LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA | -99.7779 | 17.0744
GRO250302566089 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle PRINCIPAL 36 Colonia ALTA PROGRESO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle MANGOS Calle 27 DE NOVIEMBRE VINIENDO POR CALLE PRINCIPAL, PASAS CALLE PASEO DE LAS CAÑADA, CONTINUAS Y AL LLEGAR | -99.8857 | 16.8785
GRO250302566893 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Bajada | Camino / Terracería Las Juntas del Río Chiquito - La Bajada 9 900 40703 LA BAJADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en la localidad Juntas del Río Chiquito, la calle del panteón y el Km 9+900 en la localidad La Bajada en la pa | -100.6662 | 18.3261
GRO250302567221 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle MIGUEL HIDALGO Barrio LA MERCED 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle DANIEL ARAIZA Calle ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL AR | -99.9787 | 17.7909
GRO250302567233 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Limoncito | Ranchería LIMONCITO 39140 LIMONCITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO, DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.0382 | 17.674
GRO250302567234 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Ixtayotla | Ranchería IXTAYOTLA 39131 IXTAYOTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IXTAYOTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.0988 | 17.921
GRO250302567239 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Ciénega | Ranchería LA CIENEGA 39132 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.8735 | 17.8134
GRO250302567242 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle MIGUEL HIDALGO Barrio LA MERCED 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle DANIEL ARAIZA Calle ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL AR | -99.979 | 17.7909
GRO250302567243 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Reforma | Pueblo LA REFORMA 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA, QUE ES EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL MAMANTIAL DEL CUAL SE LL | -99.956 | 17.6961
GRO250302567245 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chapultepec | Pueblo CHAPULTEPEC 39130 CHAPULTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.9486 | 17.8076
GRO250302553874 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553875 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553876 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553877 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553878 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553879 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553880 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553881 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553882 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553883 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302553884 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302567251 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle JACARANDAS Colonia VISTA HERMOSA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle CARRILLO PUERTO Calle EL MIRADOR LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE LA IGLESIA Y LA PLAZOLETA DE LA COLONIA VISTA HER | -99.9778 | 17.7842
GRO250302567254 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada estatal VERDE RICO - PUERTO DEL VARAL 3 100 39130 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 3.1 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD D | -99.9481 | 17.7092
GRO250302598315 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | SECUNDARIA TECNICA TLACHCO C.C.T. 12DT0065X | -99.6085 | 18.5616
GRO250302598319 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco el Viejo | Calle San Francisco de Asís | -99.5817 | 18.4797
GRO250302598324 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | CALLE IGNACIO ALLENDE | -99.9349 | 17.6074
GRO250302598331 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | CALLE LAS FLORES, COLONIA BUENA VISTA | -99.6777 | 17.6563
GRO250302595083 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Parotillas | Calle PRINCIPAL Pueblo PAROTILLAS 39928 PAROTILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA COMISARIA Continuación CARRETERA A LA CONCEPCION VINIENDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CONCEPCIÓN, CONTINUAS E INGR | -99.621 | 16.8762
GRO250302596021 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Metlixtapa | Camino IXCAPUZALCO - METLIXTAPA 7 500 40474 METLIXTAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL KM 7+500 DEL CAMINO IXCAPUZALCO A METIXTLAPA INICIANDO EN EL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE METLIXTAPA Y TERMINANDO A UN COSTADO | -99.8453 | 18.5502
GRO250302596022 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo TLANILPA 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE DE LA SECUNDARIA Y Calle CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA EN EL ACCESO PRINCIPAL A 500 METROS DE LA | -99.8525 | 18.6028
GRO250302597898 | Guerrero | Zitlala | Ayotzinapa | CALLE LOS CAPULINES | -99.2403 | 17.7152
GRO250302599701 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Ajuchitlán del Progreso ¿ La laja | -100.4906 | 18.1508
GRO250302599719 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Pedro | se localiza en la Región Tierra caliente, del Estado de Guerrero, en la carretera San Pedro ¿ El Coco ¿ El Coyol, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán | -100.6993 | 18.3085
GRO250302597049 | Guerrero | San Marcos | Llano Grande | Calle Principal s/n | -99.4336 | 16.9403
GRO250302597053 | Guerrero | San Marcos | Llano Grande | Calle Principal s/n | -99.288 | 16.8353
GRO250302597925 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | ANDADOR CAMINO REAL S/N | -99.2245 | 17.6661
GRO250302599733 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Garra | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Cutzamala ¿ Cuadrilla Nueva, perteneciente al municipio de Cutzamala de Pinzón | -100.5727 | 18.4583
GRO250302599763 | Guerrero | Pungarabato | Santa Bárbara | se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Cd. Altamirano - Tlalchapa, perteneciente al municipio de Pungarabato | -100.646 | 18.3382
GRO250302599784 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera E.C Iguala Cd. Altamirano Pachivia - Ixcateopan | -99.7904 | 18.5006
GRO250302598068 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE BAJA CALIFORNIA NÚM. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.903 | 16.865
GRO250302598077 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | DOMICILIO CONOCIDO SN, PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -99.9886 | 17.0981
GRO250302598078 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE XÓLOTL NÚM. 4, ENTRE CALLE TONALI Y CALLE AZCAPOTZALCO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5608 | 17.549
GRO250302598079 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ANDADOR CESAR AUGUSTO S/N, CALLE JOSÉ GERVACIO 2 Y CERRADA PLAYA SECA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8355 | 16.8951
GRO250302598080 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO. | -99.5087 | 17.9663
GRO250302598081 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO. | -99.5526 | 17.9943
GRO250302598082 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO. | -98.7312 | 16.5092
GRO250302598083 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS SN, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8177 | 16.8509
GRO250302598084 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Terrero | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL TERRERO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.1545 | 17.1126
GRO250302598085 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. | -99.0974 | 16.9653
GRO250302598086 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Zoyatepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATEPEC MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5557 | 17.3294
GRO250302598087 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN LUIS DE LA LOMA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GRO. | -100.889 | 17.2715
GRO250302598088 | Guerrero | Tlapehuala | Rincón del Gallo (San José Guadalupe) | DOMICILIO CONOCIDO SN, RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO. | -100.509 | 18.275
GRO250302598089 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | PROLONGACIÓN PEDRO ASCENCIO SN, ENTRE CALLE PROLOG. PEDRO ASCENCIO Y CALLE 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO. | -98.4044 | 16.6851
GRO250302598090 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos) | DOMICILIO CONOCIDO SN, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO. | -99.8418 | 17.6478
GRO250302599432 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia Aurelio V. Guinto (El Huamuchito) | Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia AURELIO V. GUINTO 40976 COLONIA AURELIO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, ACCESO | -100.0669 | 16.9948
GRO250302599435 | Guerrero | Marquelia | El Zapote | Calzada TLAPA-MARQUELIA EL ZAPOTE, MARQUELIA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL ZAPOTE | -98.821 | 16.6054
GRO250302596175 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9332 | 17.5637
GRO250302596181 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.2408 | 17.4092
GRO250302596183 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.2609 | 16.9889
GRO250302596184 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4667 | 18.287
GRO250302596185 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.649 | 18.6494
GRO250302596186 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3983 | 17.5667
GRO250302598091 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5187 | 17.2518
GRO250302598092 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.085 | 17.0078
GRO250302598093 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9794 | 17.7874
GRO250302598094 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO. | -100.085 | 17.0078
GRO250302598095 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9794 | 17.7874
GRO250302598096 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | DOMICILIO CONOCIDO SN, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. | -101.5578 | 17.6581
GRO250302598097 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE BOUGANVILLE NUM. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.5035 | 17.5367
GRO250302598098 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO. | -99.9794 | 17.7874
GRO250302595343 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7413 | 17.7783
GRO250302595345 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.2408 | 17.4092
GRO250302595346 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6046 | 18.5574
GRO250302595091 | Guerrero | Olinalá | Tepetlacingo | Camino / Brecha TEPETLACINGO - COLOTIOPA 22 651 TEPETLACINGO, OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN LA COMUNIDAD DE TEPETLACINGO CON DIRECCION Y EL PARAJE LLAMADO COLOTIOPA INCLUYE TODOS LOS CAMINOS RURALES Y BRECHAS SACACOSECHAS | -98.7619 | 17.919
GRO250302595096 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle CELERINO RAMIREZ Colonia PLAN DE AYALA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle DEL SUR Y Calle MORELOS A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA PLAN DE AYALA | -98.817 | 16.6
GRO250302595341 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.522 | 17.169
GRO250302595342 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.522 | 17.169
GRO250302597723 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapaneca | Camino IXTLAHUACATENGO - LLANOS DE LA MERCED 9 440 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS A 200 METROS DE IXTLAHUACATENGO A 800 METROS DE LA ENTRADA A LLANO DE LA MERCED | -99.9243 | 18.4986
GRO250302597726 | Guerrero | Pilcaya | Chichila | Camino / Terracería EN CRUCE CON CARR. PILCAYA-TETIPAC - CRUCE CON CARR. TAXCO-IXTAPAN 8 190 40380 CHICHILA, PILCAYA LA OBRA SERA SOBRE EL CAMINO RURAL CHICHILA-PIEDRAS NEGRAS, INICIANDO EN EL KM 1 + 200, QUE ES HASTA DON LLEGA EL | -99.644 | 18.7133
GRO250302597729 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Acatempa | Calle PRINCIPAL Pueblo ACATEMPA 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS ADELANTE DEL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA EN EL BARRIO IXTLAHUACAN DE LA LOCALIDAD | -99.3669 | 17.6421
GRO250302597947 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Calle Principal s/n, Col. Francisco Villa | -99.1192 | 16.7266
GRO250302597979 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | CALLE S/N COLONIA CUAUHTEMOC | -99.1404 | 16.7251
GRO250302595968 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle IGUALITA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT LLEGANDO POR EL LADO OESTE SOBRE LA CARRETERA CHILAPA - TLAPA, CONTINUANDO POR LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, PASANDO EL PANTEON DE LA COL. | -98.5768 | 17.5302
GRO250302595969 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Pueblo LA SOLEDAD 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA SE UBICA A 714 KM DE LA LOC. DE LA IGLESIA, COMO REFERENCIA ESTA 176 M DEL SITIO BABERSHOP RAMIZ, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE | -98.1663 | 16.9195
GRO250302595970 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Barrio SAN SEBASTIÁN 41002 OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y SE LOC. EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 500 M AL NO DEL PANTEÓN DE LA LOC. AUN COSTADO DEL MARGEN DEL ARROYO,A CON | -98.7326 | 17.7813
GRO250302598069 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE J18 ENTRE LA CALLE 19 Y CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8389 | 16.905
GRO250302598070 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5975 | 17.5447
GRO250302598071 | Guerrero | Atlixtac | Petatlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, PETATLÁN MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO. | -98.9977 | 17.5851
GRO250302598072 | Guerrero | Tecoanapa | Las Ánimas | DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS ANIMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.3196 | 16.9715
GRO250302598073 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de Chapultepec | DOMICILIO CONOCIDO SN, LOMAS DE CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. | -99.6107 | 16.7175
GRO250302598074 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tlamacazapa | DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAMACAZAPA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO. | -99.5028 | 18.4962
GRO250302598075 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5048 | 17.5363
GRO250302598076 | Guerrero | Iliatenco | Iliatenco | DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO GRO. | -98.6857 | 17.0448
GRO250302603208 | Guerrero | Quechultenango | Jalapa | JALAPA, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GRO. | -99.278 | 17.3401
GRO250302603233 | Guerrero | Atlixtac | Tlatlauquitepec | TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GRO. | -98.8151 | 17.555
GRO250302603274 | Guerrero | Las Vigas | Alto de Ventura | se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Acapulco ¿ Pinotepa Nacional) ¿ Las Vigas ¿ Alto de Ventura, km 6+340, Municipio de Las Vigas | -99.2487 | 16.6963
GRO250302599963 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera Tetipac - El Gavilán | -99.6505 | 18.6465
GRO250302600305 | Guerrero | Malinaltepec | Monte Alegre | domicilio conocido | -98.7158 | 17.2295
GRO250302600306 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | domicilio conocido | -99.5303 | 17.6605
GRO250302600307 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8071 | 16.8333
GRO250302600308 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.854 | 16.8508
GRO250302600309 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yetla | domicilio conocido | -100.0024 | 16.9926
GRO250302601260 | Guerrero | Petatlán | Las Mesas | domicilio conocido | -101.0556 | 17.5143
GRO250302568374 | Guerrero | Tetipac | Chontalcoatlán | Calle EL CALVARIO Pueblo CHONTALCOATLAN 40360 CHONTALCOATLÁN, TETIPAC ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle PRINCIPAL ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL, POR CALLE PRINCIPAL, AVANZAR POR LA MISMA HASTA LLEGAR AL CEN | -99.5745 | 18.6545
GRO250302567817 | Guerrero | Quechultenango | Barrio Nuevo | Camino XOCHITLAN - BARRIO NUEVO 1 340 39260 BARRIO NUEVO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL AMATE. | -99.1793 | 17.3265
GRO250302568418 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle INSURGENTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE Y Calle CHIMALPOPOCAT Calle DE LA ALBERCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO MIER PE | -99.3988 | 17.5607
GRO250302568492 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle AV REVOLUCION SE COLOCARON EN LAS PRINCIPALES CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL TLALCHAPA, DENTRO DEL PRIMER | -100.4785 | 18.4113
GRO250302568497 | Guerrero | Tlalchapa | Colonia Cuauhtémoc | Calle Alejandro Cervantes Delgado Pueblo Colonia Cuauhtemoc 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Cuauhtemoc Calle Profr:Antonio Jaimes Aguilar cerca de la plaza de Toros y del centro de salud | -100.3788 | 18.3473
GRO250302566655 | Guerrero | Benito Juárez | Llano Real (El Dorado) | Calle EL PESCADOR Pueblo LLANO REAL 40967 LLANO REAL (EL DORADO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle CARR HACIENDA-PLAYA LAS GAVIOTAS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE AL LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LLANO REAL DONDE SE UBICA EL P | -100.4384 | 17.0709
GRO250302602527 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Constitución S N, Centro, 41900 Ometepec, Gro. | -98.4043 | 16.6851
GRO250302602768 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | Esta obra se localiza en la Región 06-Costa Chica, en la carretera Ayutla-Pascala del Oro, km 49+000, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Pascala del Oro, perteneciente al Municipio de San Luis Acatlán | -98.8131 | 17.0349
GRO250302602835 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | se localiza en el eje carretero Chilpancingo ¿ Amojileca ¿ Jaleaca de Catalán, tiene una longitud de 60 km | -99.8548 | 17.45
GRO250302602851 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca |  | Calle sin Nombre, Barrio Las Cruces | -98.2958 | 16.808
GRO250302602874 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Callejón Nicolas Bravo, Barrio de San FrANCISCO | -99.183 | 17.6985
GRO250302602891 | Guerrero | Técpan de Galeana | Arroyo Frío | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan | -100.6187 | 17.45
GRO250302602910 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Palula | Calle Emiliano Zapata, Localidad Palula | -99.5402 | 18.0972
GRO250302602935 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Alvarez, teniendo una Longitud Total de 40.00 kilómetros con punto de origen 0+00 | -100.235 | 17.3403
GRO250302600310 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8307 | 16.9094
GRO250302600311 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | domicilio conocido | -100.4767 | 18.3995
GRO250302600312 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | domicilio conocido | -100.4687 | 17.1364
GRO250302601956 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle General Hemenegildo Galeana, esquina Calle Emiliano Zapata, Barrio el Capire, Coyuca de Catalán | -100.701 | 18.3294
GRO250302602119 | Guerrero | Copala | Copala | se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, perteneciente al Municipio de Copala | -98.893 | 16.5369
GRO250302602544 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | 41200 Huamuxtitlán, Gro. | -98.5638 | 17.8277
GRO250302602846 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Campo Morado | se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, km 29+900 de la carretera E.C. (Paraíso - Puerto del Gallo) - La Aurora - Renacimiento - Campo Morado, Municipio de Gral. Heliodoro Castillo, | -100.1798 | 17.5795
GRO250302602882 | Guerrero | Petatlán | El Parotal | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan | -101.0229 | 17.4988
GRO250302602808 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en el camino La Pintada ¿ El Edén del municipio de Atoyac de Álvarez | -100.1608 | 17.3639
GRO250302602844 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle Principal S/N Barrio Santiago Apostol | -98.2969 | 16.8137
GRO250302601651 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | ACATEPEC | -98.9101 | 17.3251
GRO250302602530 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas SN, Haciendita, 39079 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4953 | 17.5368
GRO250302602531 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4966 | 17.5364
GRO250302602534 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Benito Juárez 38, Centro, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.505 | 17.5564
GRO250302602543 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Av. Benito Juárez 38, Centro, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5051 | 17.5565
GRO250302602546 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Valle Dorado, 41200 Huamuxtitlán, Gro. | -98.5577 | 17.8098
GRO250302599983 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Agua Escondida | se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera E.C (Taxco - Tetipac) - Puerto Obscuro | -99.6939 | 18.5941
GRO250302602733 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Carrettera Federal Iguala-Chilpancingo, Col. San Angel km. 123, C.P. 40099, Iguala de la Independencia Guerrero | -99.5068 | 18.3308
GRO250302602772 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Carretera Chilpancingo-Chichihualco , C.P. 39016, Chilpancingo de los Bravo Guerrero | -99.5196 | 17.5902
GRO250302601873 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | C. GABRIEL LEYVA | -99.4934 | 17.5324
GRO250302601873 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | C. GABRIEL LEYVA S/N COL. BUROCRATAS C.P. 39090 | -99.4939 | 17.5331
GRO250302601888 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | C. Victoria Col. La Laja | -99.8758 | 16.8763
GRO250302602801 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Andador sin Nombre | -99.3998 | 17.1556
GRO250302601918 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | AV. HEROICO COLEGIO MILITAR | -98.5912 | 17.5399
GRO250302602873 | Guerrero | Petatlán | El Parotal | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 63.00 kilómetros con punto de origen 23+000 en el lugar llamado El Parotal | -101.0229 | 17.5406
GRO250302602886 | Guerrero | Zitlala | Yetlancingo | Calle el Amate, Yetlalcingo | -99.117 | 17.7205
GRO250302601946 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4866 | 17.5217
GRO250302602908 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero | -98.5905 | 16.9592
GRO250302600303 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | domicilio conocido | -98.6273 | 17.2369
GRO250302600304 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | San Isidro Labrador | domicilio conocido | -98.5652 | 17.3251
GRO250302601232 | Guerrero | Tlalchapa | Colonia Cuauhtémoc | domicilio conocido | -100.383 | 18.345
GRO250302601240 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | domicilio conocido | -99.478 | 18.2697
GRO250302601247 | Guerrero | Mochitlán | Tlacotitlanapa | domicilio conocido | -99.3484 | 17.4225
GRO250302602085 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Jagüey | se localiza en la localidad de San ángel en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el Estado de Guerrero, en el camino El Jaguey ¿ San Ángel ¿ Grutas de Juxtlahuaca, | -99.1661 | 17.4842
GRO250302601253 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Huehuetepec | domicilio conocido | -98.5896 | 17.2668
GRO250302601270 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | domicilio conocido | -99.4789 | 18.3494
GRO250302601279 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tenexpa | domicilio conocido | -100.6703 | 17.1834
GRO250302602131 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Coapango | se localiza en la Región centro, en el Estado de Guerrero, entre la localidad de Coapango, San Vicente El Fresno, perteneciente al Municipio de Chilpancingo | -99.5822 | 17.5451
GRO250302602157 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Ocotito, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo | -99.5151 | 17.2517
GRO250302603143 | Guerrero | Marquelia |  | Esta obra se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se refiere con el tramo carretero que va de la población de Marquelia, a La Bocana | -98.8171 | 16.5802
GRO250302603147 | Guerrero | Marquelia | La Guadalupe | se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse esta sobre la carretera Marquelia - Barra de Tecoanapa | -98.8064 | 16.5816
GRO250302603161 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Cacalutla | Esta obra se localiza en el camino Cacalutla ¿ Cerro Prieto De Los Blanco del municipio de Atoyac de Álvarez | -100.3835 | 17.1728
GRO250302603174 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tlahuizapa | se localiza en la localidad de Tlahuizapa en el municipio de Chilpancingo de los bravo, en la región centro del Estado de Guerrero, en el camino Tlahuizapa ¿ Coacoyulillo | -99.6038 | 17.3054
GRO250302601411 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Dr. Sergio García Ramírez S/N, Las Cruces, 39770 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.841 | 16.897
GRO250302603194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO. | -99.8676 | 16.8602
GRO250302603204 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | La Sidra | LA SIDRA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO. | -100.4592 | 17.1582
GRO250302603210 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cerrito de San Marcos | CERRITO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. | -98.9329 | 17.4486
GRO250302603218 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Hoyos | Esta obra se localiza en la Región Tierra Caliente, en el municipio de San Miguel Totolapan | -100.1203 | 17.7995
GRO250302603219 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | -99.4953 | 17.5316
GRO250302603225 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Atocutla | ATOCUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. | -99.0853 | 16.851
GRO250302603230 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro. | -99.4802 | 17.5259
GRO250302603241 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apozonalco | APOZONALCO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. | -98.9939 | 17.4681
GRO250302603242 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | NUXCO, MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | -100.7545 | 17.2091
GRO250302603246 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE COAHUAYULTA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. | -101.7301 | 18.3177
GRO250302603251 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | -99.5053 | 17.5648
GRO250302603252 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cuatro Cruces (Palo Marcado) | Esta obra se localiza en la Región Tierra Caliente, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso | -100.522 | 17.6502
GRO250302603255 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tecuiciapa | TECUICIAPA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO. | -99.6022 | 18.4429
GRO250302603257 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Aguacate | EL AGUACATE, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO. | -99.724 | 18.5808
GRO250302603258 | Guerrero | Tecoanapa | Buenavista de Allende | BUENAVISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. | -99.2142 | 17.0019
GRO250302603259 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO. | -99.609 | 18.5584
GRO250302603263 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | MARUELI. MPIO. DE MARQUELIA, GRO. | -98.812 | 16.5808
GRO250302603264 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ayavitle | AYAVITLA, MPIO. DE AHUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. | -100.5035 | 18.1981
GRO250302603266 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | -99.8029 | 16.8336
GRO250302603270 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Coamacingo (Coamancin) | COAMACINGO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | -98.9382 | 17.4252
GRO250302603271 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | que conduce a la comunidad, en el Km 27+000 | -99.4793 | 17.3412
GRO250302603272 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA, GRO. | -100.2766 | 18.3082
GRO250302603277 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | se localiza en la carretera La Esperanza - Zitlala, en el km. 3+500 lado Izquierdo, en el Estado de Guerrero, | -99.2279 | 17.7097
GRO250302603278 | Guerrero | Petatlán | El Tamarindo | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan, teniendo una Longitud Total de 52.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de El Tamarindo | -101.1954 | 17.5875
GRO250302603284 | Guerrero | Copala | Copala | se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Acapulco ¿ Pinotepa Nacional) ¿ Playa Ventura, km 2+120, Municipio de Cópala | -98.925 | 16.5773
GRO250302602744 | Guerrero | Juan R. Escudero | Las Piñas | se localiza en la localidad de Las Piñas hacia la localidad de Tlalchocohuite, municipio de Juan R. Escudero, en el Estado de Guerrero, | -99.5317 | 17.099
GRO250302602758 | Guerrero | Tlapa de Comonfort |  | Calle xochicali colonia Atlamajac, C.P. 41330, Tlapa de Comonfort | -98.5497 | 17.5556
GRO250302602761 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Alcholoa | obra se localiza en el camino Ixtla ¿ Cerro Prieto del municipio de Atoyac de Álvare | -100.3835 | 17.1728
GRO250302602776 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | se localiza en la Región de la Costa Chica, en el Estado de Guerrero, cuenta con una Longitud total de 5.0 kilómetros | -98.6553 | 16.6435
GRO250302602785 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Privada Cristobal Colón, No. 36, Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670, Acapulco de Juárez, Guerrero | -99.88 | 16.8635
GRO250302602791 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | se localiza en las Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el Camino Acapulco ¿ El Veladero | -99.8665 | 16.924
GRO250302602794 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle Pemex. Colonia Lázaro Cardenas | -99.5368 | 17.1705
GRO250302602818 | Guerrero | Juan R. Escudero | Villa Guerrero (Jobero o Tajarito) | Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos CCT 12DTR2985D | -99.5095 | 17.1324
GRO250302603253 | Guerrero | Iliatenco | San José Vista Hermosa | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ILIATENCO, GRO. | -98.6818 | 16.9912
GRO250302602836 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Norte (San Juan del Reparo) | JUAN R ESCUDERO, SAN JUAN DEL REPARO NORTE | -99.5376 | 17.0222
GRO250302602863 | Guerrero | Zitlala | San Marcos de las Rosas | Calle el Crucero, San Marcos de las Rosas | -99.1414 | 17.6929
GRO250302602927 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | se localiza en la Región 03-Centro del Estado de Guerrero, en la localidad de Chilpancingo perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo, | -99.4654 | 17.4902
GRO250302603243 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Barrio de Guzmán (El Limón) | BARRIO DE GUZMAN, MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. | -101.7041 | 18.3079
GRO250302601924 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | C. VICTORIA COLONIA LA LAJA | -99.8758 | 16.8762
GRO250302603110 | Guerrero | Acapulco de Juárez |  | ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | -99.8209 | 16.9317
GRO250302603153 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | se localiza en la Región 04-Montaña, en el Estado de Guerrero, en la localidad de San Nicolas Zoyátlan, perteneciente al Municipio de Xalpatláhuac | -98.6369 | 17.465
GRO250302603181 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | se localiza en la localidad de El Ocotito en el municipio de Chilpancingo de los bravo, en la región centro del Estado de Guerrero, en el camino Ocotito ¿ Tlahuizapa | -99.5197 | 17.252
GRO250302603195 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Campo Morado | Esta obra se localiza en la Región Centro, en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo | -100.2088 | 17.522
GRO250302603197 | Guerrero | Apaxtla | Zacapostepec | ZACAPOSTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA, GRO. | -99.9667 | 18.0159
GRO250302603200 | Guerrero | Apaxtla | Tepoxtepec (Tepoztepec) | TEPOXTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA, GRO. | -99.8946 | 18.1488
GRO250302603203 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO. | -100.2918 | 18.3075
GRO250302603213 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | -99.4897 | 17.5342
GRO250302603217 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GRO. | -98.6338 | 16.6293
GRO250302603222 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro. | -99.6161 | 18.5479
GRO250302603228 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | ALPOYECA, MUNICIPIO DE ALPOYECA, GRO. | -98.5141 | 17.6774
GRO250302603238 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuauhtenango | CUAUHTENANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. | -99.2162 | 17.5569
GRO250302603240 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Tres Pasos | se localiza en la Región 05-Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la localidad de El Cacao, perteneciente al Municipio de Atoyac | -100.3037 | 17.3321
GRO250302603247 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pénjamo | Esta obra se localiza en la carretera Pénjamo ¿ Las Lomitas del municipio de Coyuca de Benítez | -100.1233 | 17.0928
GRO250302603248 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | COAHUAYULTA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE COAHUAYULTA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. | -101.7334 | 18.3148
GRO250302603249 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GRO. | -99.3787 | 17.4726
GRO250302603254 | Guerrero | Iliatenco | Cerro Tejón | CERRO TEJÓN, MUNICIPIO DE ILIATENCO, GRO. | -98.5961 | 17.039
GRO250302603260 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | ALPOYECA, MPIO. DE ALPOYECA, GRO. | -98.5134 | 17.6702
GRO250302603261 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | TIXTLA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. | -99.3878 | 17.5794
GRO250302603265 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | TONALA, MPIO. DE AYULTA D ELOS LIBRES GRO | -99.0574 | 16.86
GRO250302600313 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | domicilio conocido | -99.5318 | 17.6673
GRO250302603268 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajalcingo del Río | ATLAMAJALCINGO DEL RPIO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO | -98.6557 | 17.5268
GRO250302603273 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | CHANGATA, MPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. | -100.5831 | 18.2745
GRO250302603280 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | El Paraíso | se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Alvarez | -100.235 | 17.3431
GRO250302603282 | Guerrero | Ometepec | Cumbre de Barranca Honda | se localiza entre las localidades de Cumbres de Barranca Honda y Arroyo de Barranca Honda, en el Estado de Guerrero | -98.3458 | 16.7302
GRO250302603283 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | entronque carretero de la carretera federal Cuajinicuilapa ¿ Pinotepa Nacional que pertenece al estado vecino de Oaxaca, en el Km 195+000 se encuentra el entronque que conduce a Punta Maldonado | -98.4022 | 16.4663
GRO250302601227 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | domicilio conocido | -100.6682 | 18.3623
GRO250302601266 | Guerrero | Técpan de Galeana | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa) | domicilio conocido | -101.0502 | 17.3774
GRO250302601275 | Guerrero | Malinaltepec | Tilapa | domicilio conocido | -98.749 | 17.0492
GRO250302601286 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | domicilio conocido | -98.4044 | 16.6851
GRO250302602528 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | 41949, Fed. Acapulco - Pinotepa Nacional 131, San Francisco, Cuajinicuilapa, Gro. | -98.4296 | 16.4758
GRO250302602529 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Carretera Nacional, Acapulco - Zihuatanejo 105, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro. | -100.6309 | 17.2352
GRO250302602532 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8536 | 16.8581
GRO250302602535 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Iguala - Teloloapan S/N, Ignacio Manuel Altamirano, 40015 Iguala de la Independencia, Gro. | -99.5494 | 18.3569
GRO250302602536 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4966 | 17.5364
GRO250302602537 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8536 | 16.8579
GRO250302602538 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas SN, Haciendita, 39079 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4953 | 17.5367
GRO250302602539 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Lázaro Cárdenas SN, Centro, 40704 Coyuca de Catalán, Gro. | -100.6936 | 18.3159
GRO250302602540 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas 88, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.497 | 17.5374
GRO250302602541 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Lázaro Cárdenas SN, El Centenario, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.4968 | 17.5372
GRO250302602547 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Gral. Custodio Hernández 100, Cruz Verde, 40730 Ajuchitlán del Progreso, Gro. | -100.5053 | 18.1688
GRO250302602610 | Guerrero | Técpan de Galeana | Playa Ojo de Agua | BAHIAS DE PAPANOA | -101.0504 | 17.2958
GRO240302440753 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN GRO. | -101.2533 | 17.4918
GRO240302439182 | Guerrero | Ñuu Savi | La Concordia | CAMINO TRAMO COAPINOLA - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LA CONCORDIA, 39219 LA CONCORDIA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - LA CONCRODIA Y , DE AYUTLA A COAPINOLA DESPUÉS DE COAPINOLA A KILÓMETR | -98.9755 | 16.9063
GRO240402466108 | Guerrero | Ñuu Savi | Mezón Zapote | CAMINO TRAMO AHUACACHAHUE - MEZÓN ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 860 COLONIA MESÓN ZAPOTE, 39218 MEZÓN ZAPOTE, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AHUACACHAHUE - EL MEZÓN ZAPOTE Y , PARA LLEGA R AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE | -98.9692 | 16.8591
GRO240402464076 | Guerrero | Ñuu Savi | Chacalapa | CALLE PRINCIPAL COLONIA CHACALPA, 39215 CHACALAPA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA EL PIÑAL, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TIENE QUE ENTRAR POR LA COLONIA NUEVA REVOLUCIO DE LA CIUDAD DE AYUTLA DE LOS | -99.0634 | 16.9618
GRO250102519754 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Boulevard René Juárez Cisneros esquina Calle Kena Moreno S/N, Colonia Tepango | -99.4831 | 17.5191
GRO250102523129 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort, mpio. de Tlapa de Comonfort, Gro. | -98.591 | 17.5309
GRO250102521503 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Cayaco | DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CAYACO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.2672 | 17.0466
GRO240402481370 | Guerrero | Ñuu Savi | El Mezoncillo | CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA ABAJO RANCHERIA EL MEZONCILLO, 39212 EL MEZONCILLO, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE TERRACERIA RUMBO A TRES CRUCES Y , DE CRUCERO DE RANCHO OCOAPA A MEZONCILLO | -98.945 | 16.9887
GRO240402490320 | Guerrero | Ñuu Savi | Tierra Blanca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA BLANCA, 39215 TIERRA BLANCA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - TIERRA BLANCA Y PEATONAL CAMINO REAL, A 1.5 KM DE AYUTLA A CRUZ GRANDE ESTA EL CRUCERO DONDE SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE TIE | -99.0806 | 16.9288
GRO240402480685 | Guerrero | Ñuu Savi | Ocotlán | CAMINO TRAMO CRUCERO DE FATIMA - A OCOTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA OCOTLÁN, 39212 CRUCERO OJO DE AGUA (RANCHO LOS PATRIARCA), ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE LA FATIMA A CORTINA Y , SALIDA DE | -98.9986 | 16.9777
GRO240402481585 | Guerrero | Ñuu Savi | Ahuexutla | CAMINO TRAMO CRUCERO DE AHUEXUTLA - AHUEXUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA AHUEXUTLA, 39210 AHUEXUTLA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - PASCALA DE ORO Y CAMINO AYUTLA - LA CONCORDIA, ADELANTE DE SAN JOS | -99.0311 | 16.9703
GRO250102523115 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8179 | 16.9199
GRO250102523151 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5019 | 17.5442
GRO250102523156 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO | -99.8384 | 16.9141
GRO250102523182 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | NUXCO, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | -100.7544 | 17.209
GRO240402480888 | Guerrero | Ñuu Savi | Ahuexutla | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AHUEXUTLA, 39210 AHUEXUTLA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE AHUEXUTLA Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RUMBO A COAPINOLA | -99.0237 | 16.958
GRO250102523127 | Guerrero | Azoyú | El Arenal (La Plataforma) | El Arenal, mpio. de Azoyú, Gro. | -98.5627 | 16.544
GRO250102523147 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Aquilpa | San José Tepletalcingo anexo Aquilpa, mpio. Tlapa de Comonfort, Gro. | -98.7161 | 17.5424
GRO240402479484 | Guerrero | Ñuu Savi | Arroyo Ocotlán | CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN MARTIN - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 440 RANCHERIA ARROYO OCOTLAN, 39212 ARROYO OCOTLÁN, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE SAN MARTIN A SAN MARTIN Y , DEL CRUCERO DE AHUEXUTL | -98.9925 | 16.9748
GRO240402513194 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8437 | 16.8621
GRO240402513210 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Atoyaquillo | DOMICILIO CONOCIDO SN, ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO. | -100.0422 | 17.1054
GRO240402513215 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO. | -99.299 | 16.9862
GRO240402513217 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | -98.5984 | 17.5443
GRO240402513189 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Palo Blanco | DOMICILIO CONOCIDO SN, PALO BLANCO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.4669 | 17.4044
GRO240402515047 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Dr. Sergio García Ramírez s/n, C.P. 39970 | -99.8426 | 16.8956
GRO250102519753 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | 40900 Técpan de Galeana, Gro. | -100.6185 | 17.2268
GRO250202544644 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tlalchocohuite | Calle Sin Nombre | -99.5385 | 17.0918
GRO250202539351 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Calpanapa Viejo | Camino / Brecha CERRO DE LA GARZA - CALPANAPA VIEJO 3 400 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE CAMINO NUEVO, UBICADO AL NORTE DE LA COMUNIDAD | -98.4199 | 17.0767
GRO250202527590 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Martín | Calle GUERRERO Pueblo SAN MARTIN 41670 SAN MARTÍN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 ML DE LA COMISARIA MUNIPAL, SOBRE LA CALLE GUERRERO EL PUEBLO NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES | -98.3366 | 17.3138
GRO250202543442 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Se localiza en el municipio de Cuajinicuilapa, dentro de la unidad deportiva Cuajinicuilapa. Entre carretera federal 200 y carretera rumbo al faro. | -98.3985 | 16.4617
GRO250202539283 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Martelas | Calle 12 DE DICIEMBRE Pueblo MARTELAS 40213 MARTELAS, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA CERCA DEL CONSULTORIO DE GINECOLOGIA HACIA LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD | -99.5888 | 18.5649
GRO250202539292 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Angolilla | Calle PRINCIPAL Pueblo ANGOLILLA 40315 ANGOLILLA, TAXCO DE ALARCÓN SE LOCALIZA EN EL SEMBRADIO DE LA COMUNIDAD | -99.715 | 18.546
GRO250202539295 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Nuevo | Ninguno ACCESO PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO 39281 RANCHO NUEVO, TECOANAPA ENTRE Ninguno EJIDO DE LA LOCALIDAD Y Ninguno EJIDO DE LA LOCALIDAD Ninguno FERRETERIA SAN MIGUEL ARCANGEL INICIA POSTERIOR AL ENTRONQUE DE LA | -99.175 | 16.9004
GRO250202539297 | Guerrero | Tecoanapa | Parota Seca | Ninguno COLONIA LOS MANGALES Pueblo LOCALIDAD DE PAROTA SECA 39270 PAROTA SECA, TECOANAPA ENTRE Ninguno HACIA EL RIO Y Ninguno IGLESIA PRINCIPAL Calle CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LLENDO A UNA TIENDA DE ROPA VARGAS DIAZ | -99.2594 | 16.9415
GRO250202539307 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Palula | Camino LOCALIDAD DE PALULA - RUMBO A LA VENTA DE PALULA 0 500 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO SE PAVIMENTARA EL CAMINO QUE CONDUCE LA LOCALIDAD DE PALULA. | -99.5418 | 18.0988
GRO250202539309 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Las Tunas | Camino LAS TUNAS - PARAJE POZO DE AGUA 0 730 40162 LAS TUNAS, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL POZO SE UBICA CERCA DEL RIO | -99.4939 | 18.1626
GRO250202539311 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle LAZARO CARDENAS Barrio LA MOHONERA 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle VILLA Calle FRANCISCO I. MADERO SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS ILUSION INF | -99.4649 | 18.2767
GRO250202539317 | Guerrero | Tlalchapa | Chapultepec (El Chapul) | Camino / Terracería CHAPULTEPEC - CHACAMERO 3 500 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE | -100.5317 | 18.3579
GRO250202539319 | Guerrero | Tlalchapa | Los Nopales | Calle vicente Guerrero Pueblo LOS NOPALES 40688 LOS NOPALES, TLALCHAPA ENTRE Calle PRINCIPAL HACIA TLALCHAPA Y Calle ESTADO DE VERACRUZ Calle PRINCIPAL HACIA ARCELIA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CAPILLA DE LAPOBLACION AUN COST | -100.4807 | 18.3812
GRO250202539320 | Guerrero | Tlalchapa | San Juan | Camino / Terracería TENANCINGO - SAN JUAN 3 500 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX ,BACHILE | -100.4652 | 18.3722
GRO250202539321 | Guerrero | Tlalchapa | El Aguacate | Camino / Terracería EL CHUCUMPUN - EL AGUACATE 1 600 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX | -100.5347 | 18.3966
GRO250202539330 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN | -98.4855 | 17.9067
GRO250202539335 | Guerrero | Zitlala | Yetlancingo | Camino / Brecha YETLANCINGO - SATOLOMA 1 660 41160 YETLANCINGO, ZITLALA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD DEYETLANCINGO Y EL PUNTO CONOCIDO COMO SATOLOMA, TRAMO QUE SE PRETENDE CONSTRUIR, EN EL MUNICIPIO DE ZITLALA | -99.1109 | 17.7273
GRO250202539338 | Guerrero | Zitlala | Yetlancingo | Camino SAN MARCOS - OCOTITLAN 7 990 41160 YETLANCINGO, ZITLALA LA OBRA DE CAMINO SACACOSECHA BENEFICIARA A LA RUTA DE LAS JOYAS, TRAMO DE SAN MARCOS, IXCATLA, OCOTITLAN, APANCINGO, DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO | -99.1264 | 17.7087
GRO250202539339 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Camino / Terracería ZACUALPAN - LAGUNA DE LAS PUERTAS 7 830 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA LA OBRA BENEFICIARA A LA RUTA ZACUALPA, EL PALE Y EL PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA DE LAS PUERTAS DE LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO | -99.2312 | 17.6701
GRO250202539342 | Guerrero | Eduardo Neri | La Laguna | Ranchería LA LAGUNA 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD, HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, PASANDO POR LOS CARCAMOS DE BOMBEO. | -99.7305 | 17.7449
GRO250202539349 | Guerrero | Marquelia | Zoyatlán | Calle PLAN DE AYUTLA Pueblo ZOYATLÁN 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA ENTRE Calle GENARO VAZQUEZ Y Calle ALTERNA A UN COSTADO DE TAQUERIA GENESIS | -98.7316 | 16.7095
GRO250202543446 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Santa Cruz (Zacazonapa) | Pueblo SANTA CRUZ (ZACAZONAPA) 41109 SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO, COJTENGO Y TLALIXTLAHUACAN HASTA | -99.1366 | 17.4519
GRO250202543463 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Buena Vista | Calle De la Cancha Pueblo Buena Vista 40888 BUENA VISTA, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle De la Comisaría Y Calle del Jardín de Niños Calle Principal SE ACCEDE POR LA GASOLINERIA PEMEX EN LA CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO- LAZARO | -101.6754 | 17.77
GRO250202543467 | Guerrero | Quechultenango | Zacualpan | Calle 5 de mayo Pueblo ZACUALPAN 39260 ZACUALPAN, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CANCHA TECHADA CON DIRECCION A LA CALLE 5 DE MAYO. | -99.1003 | 17.2757
GRO250202543468 | Guerrero | Quechultenango | Llano Grande | LLANO GRANDE, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE. | -99.1 | 17.3969
GRO250202543474 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle 5 DE FEBRERO Colonia JOYA DE LOS COCOS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 20 DE FREBRERO Y Calle AZUCENA Calle NEZAHULCOYOTL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONDUCE A LA IGLESIA Y EN LAS CALLES 5 Y 20 D | -98.5684 | 17.5343
GRO250202543478 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle CALLE SAN IGNACIO LOYOLA Barrio EL CALVARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA TOPILTEPEC-VIRAMONTES Y Andador DEPOSITO NUMERO 5 Calle LOS AGUACATES LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA TOPILTEPEC - VIRAMONTES | -99.2309 | 17.6504
GRO250202543483 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle CARRETERA TLAPA MARQUELIA Colonia 18 DE OCTUBRE 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle CALVARIO Y Calle OLGUERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -98.8177 | 16.5959
GRO250202539166 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LA PAZ Colonia MARIA DE LA O 2da SECCION 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GRACIELA ROCA DE CERVANTES Y Calle DEL VADO Calle NIÑO PERDIDO POR AV CONSTITUYENTES RUMBO A ZONA ARQUEOLOGICA DE PALMA SOLA. | -99.9038 | 16.8834
GRO250202539169 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida EJE CENTRAL 26 Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Eje vial CENTRAL VICENTE GUERRERO Y Calle LUCERO Calle EDUARDO NERI SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESAS POR LA DERECHA EN E | -99.8188 | 16.8992
GRO250202539170 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle LAGUNA DE TLAHUAPA Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Circuito INTERIOR CD RENACIMIENTO Y Calle LAGUNA DE TLAHUAPA Calle MAPALE A ALTURA DEL MONUMENTO A LA SABADA, INGRESANDO POR V | -99.8236 | 16.8874
GRO250202539171 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle 17 29 Colonia EMILIANO ZAPATA SECTOR 6 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EL QUEMADO Y Calle CATORCE Calle CUARENTA VINIENDO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESAS EN EL CRUCE CON CALLE 3, CONTINUA | -99.8327 | 16.9105
GRO250202539177 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle MANUEL GUERRERO 23 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ICACOS Y Andador MARIA LUISA OCAMPO Circuito INTERIOR CD RENACIMIENTO VINIENDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO SIGUES Y AL LLE | -99.8198 | 16.8937
GRO250202539179 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Andrés de San Martín 18 Fraccionamiento Magallanes 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Alonso Martín Y Calle La Nao Avenida Cuauhtémoc La obra se ubica en el Fracc. Magallanes, en la calle Andrés de San | -99.8776 | 16.8645
GRO250202539195 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle LAS PALMERAS Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ Calle HERMENEGILDO GALEANA SITUANDOSE EN EL ZOCALO O PLAZOLETA PRINCIPAL DE SAN JERONIMO, SE TOMA LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AL LLEGAR AL JARD | -100.476 | 17.1366
GRO250202539197 | Guerrero | Copanatoyac | Ocoapa | Pueblo OCOAPA 41470 OCOAPA, COPANATOYAC PASANDO LA OBRA A EJECUTAR DE PAVIMENTACION EN LA MISMA LOCALIDAD DE OCOAPA | -98.6774 | 17.389
GRO250202539205 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Limón | Pueblo EL LIMÓN 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR POR LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO Y CHAUTLA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, DONDE SE | -99.2117 | 17.5719
GRO250202539209 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ciénega Uno | Colonia CIÉNEGA UNO 41106 CIÉNEGA UNO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIÉNEGA UNO, PARTIENDO DEL MERCADO AGROINDUSTRIAL, SOBRE LA CALLE 14 NORTE CON DIRECCIÓN A LA COLONIA JUQUILA, LLEGAR HASTA A LA CALLE JUQUILA, L | -99.1693 | 17.6038
GRO250202539210 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ahuacuotzintla | Pueblo AHUACUOTZINTLA 41114 AHUACUOTZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO A NEJAPA Y PASAR POR LA MISMA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AHUACUOTZINTLA QUE SE ENCUENTRA A MAN | -99.125 | 17.6522
GRO250202539212 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Limón | Ranchería EL LIMÓN 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON; SE LLEGA SALIENDO DE LA CABECERA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, TOMANDO LA CARRETERA HACIA CHILPANCINGO Y ENSEGUIDA EL CRUCERO QUE CON | -99.2123 | 17.5719
GRO250202539214 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zizicazapa | Pueblo ZIZICAZAPA 41115 ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLÁN, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y ENTRAR RUMBO A | -99.1536 | 17.5158
GRO250202539215 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Coatzingo | Pueblo COATZINGO 41115 COATZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TOMAR EL CRUCERO HACIA EL JAGUEY, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COAT | -99.1396 | 17.5084
GRO250202539230 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Xilocintla | Calle SALIDA HACIA PARAJE AGUA SALADA Pueblo XILOCINTLA 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA SE LOCALIZA A 21.80 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO Y COLINA CON EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TR | -99.3842 | 18.1657
GRO250202539234 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Principal de Acceso Colonia Puerto Blanco 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Manuel Acuña Y Calle Los Capires Callejón Salado Para llegar a esta obra sobre el boulevard Ixtapa Zihuatanejo a la altura de la | -101.5565 | 17.6628
GRO250202539235 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle 19 Colonia CTM 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Filiberto Viguera Y Calle Juan Pineda Andador 18 En carretera federal Acapulco Zihuatanejo en punto conocido como camino viejo a Agua de Correa ingresar por | -101.5239 | 17.6494
GRO250202539238 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Nanche Colonia El Quebrachal 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Guayaba Y Calle Mango Circuito Caimito se tiene acceso por la carretera federal Acapulco Lazaro Cardenas y en el entronque hacia la Colonia Ag | -101.5192 | 17.6477
GRO250202539244 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle Ojo de Agua Colonia Lazaro Cardenas 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 12 de Octubre Calle 16 de Septiembre 300 Metros de la capillla San Lazarito de la misma colonia. | -99.5314 | 17.1695
GRO250202539247 | Guerrero | Pilcaya | Cacahuamilpa | Camino CARRETERA TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL - AL KINDER HERMANOS GRIMM 0 262 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA EL KINDER SE UBICA AL FINAL DEL CAMINO, QUE INICIA DONDE PASA LA CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA | -99.5071 | 18.6825
GRO250202539248 | Guerrero | Pilcaya | Piedras Negras | Calle DE LA IGLESIA Pueblo PIEDRAS NEGRAS 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA ENTRE Peatonal EXPLANADA Y Calle DE LOS COCOS Boulevard CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 METROS DE LA CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA | -99.6066 | 18.7177
GRO250202539249 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Boulevard CARRETERA PILCAYA-TETIPAC Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle MORELOS Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle DEL SILENCIO LA REH. DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN VARIAS CALLES Y CRUCES DE L | -99.6732 | 18.7516
GRO250202539256 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Las Joyas del Progreso | Calle HERNANDEZ Pueblo LAS JOYAS DEL PROGRESO 40321 LAS JOYAS DEL PROGRESO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA | -99.6076 | 18.512
GRO250202539260 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Horconcito | Calle PRINCIPAL Pueblo EL HORCONCITO 40313 EL HORCONCITO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE LAS DOS OLLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL | -99.7289 | 18.545
GRO250202539261 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Ojo de Agua | Calle PRINCIPAL Pueblo EL OJO DE AGUA 40310 EL OJO DE AGUA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 10 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, ASI COMO A 30 METROS DE LA PRIMARIA LUZ DE LOS CAMPESINOS | -99.6596 | 18.4784
GRO250202539262 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Santa Rosa | Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA ROSA 40321 SANTA ROSA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 50 METROS DE QUINTA ENSUEÑO DE SANTA ROSA Y TERMINA EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -99.6243 | 18.522
GRO250202539263 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Icatepec | Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo ICATEPEC 40322 ICATEPEC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA CERCA DE LA OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA A ICATEPEC | -99.6099 | 18.4027
GRO250202539266 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN MIGUEL ACUITLAPAN 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle PEDRO ASCENCIO Calle CARRETREA TAXCO-MEXICO SE UBICA CERCA DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL | -99.5453 | 18.6029
GRO250202539269 | Guerrero | Taxco de Alarcón | La Cascada | Calle PRINCIPAL Pueblo LA CASCADA 40306 LA CASCADA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE PRICIPAL | -99.6585 | 18.5528
GRO250202539270 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Sebastián | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN SEBASTIAN 40327 SAN SEBASTIÁN, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ACCES0 PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -99.582 | 18.5139
GRO250202539272 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Vergel | Calle PRINCIPAL Pueblo EL VERGEL 40315 EL VERGEL, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE EL PANTEON Y EL PUENTE DE LA COMUNIDAD | -99.6888 | 18.5476
GRO250202539275 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle PRINCIPAL Barrio ARROYO 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CAPILINTLA Y Calle LA PASTORA SE UBICA EN LA ESC. SEDUNDARIA TEC. 108 REPUBLICA DE ARGENTINA | -99.6128 | 18.542
GRO250202539281 | Guerrero | Taxco de Alarcón | La W | Calle PRINCIPAL Pueblo LA W 40315 LA W, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 20 METROS DE LA ESCUELA DE LA CONAFE | -99.7138 | 18.5412
GRO250202527471 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Calle Fortín Carmona Colonia La Picuda Los Órganos de Juan R. Escudero 39901 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle De Los Buhos Y Calle Dra. Platero La obra se llevará a cabo en el Colegio de Bachilleres | -99.8077 | 16.9481
GRO250202527472 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Avenida EJE CTRAL TRAMO BLVD VIC GRO A CLLE Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y Calle CIRCUITO INTERIOR Calle EJIDO LLANO LARGO SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE GUERRER | -99.8318 | 16.8956
GRO250202527473 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle TAXCO 1 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NUEVO LEÓN Y Calle MERIDA Avenida ACAPULCO VINIENDO POR BOULEVARD CAYACO PUERTO MARQUEZ, TOMAS EL CRUCE CON AVENIDA ACAPULCO | -99.8194 | 16.8287
GRO250202527478 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle HERMENEGILDO GALEANA 37 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ARROYO SECO Y Calle RIO BALSAS SOBRE EL RETORNO QUE SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA LAZARO CARDENAS, TOMAR A MANO DERECHA | -99.8238 | 16.9173
GRO250202527488 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Veladero (Veladero Morelos) | Calle TERRACERIA DE LA PREPARATORIA Pueblo EL VELADERO 39700 EL VELADERO (VELADERO MORELOS), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA DE TIERRA Y Calle DEL CENTRO DE SALUD EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A 100 MTS DE LA CANCHA DE TIER | -99.8844 | 16.9297
GRO250202527494 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 48 Colonia COLONIA CHINAMECA 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAÑADA DE LOS AMATES Y Andador LUIS DONALDO COLOSIO Calle FILIBERTO VIGUERAS SOBRE AVENIDA FARALLÓN, INGRESAND | -99.8608 | 16.8649
GRO250202527495 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle EPIFANIO RODRIGUEZ Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida JUAN R ESCUDERO Y Andador ALTA SANTA CRUZ Circuito INTERIOR VINIENDO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO AL LLEGAR AL C | -99.8188 | 16.8992
GRO250202527502 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas del Aire | Calle PRINCIPAL LOMAS DEL AIRE Pueblo LOMAS DEL AIRE 39901 LOMAS DEL AIRE, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ELESECUNDARIA 27 OCT Y Calle DEL CENTRO SALUD RUMBO A LOS ORGANOS DE SAN AGUSTIN ENTRA POR CALLE VIVEROS SIGUE DE F | -99.8677 | 16.954
GRO250202527526 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Santa Catarina (Santa Catarina las Joyas) | Calle PRINCIPAL SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO DONDE GIRAR | -99.0908 | 17.7501
GRO250202527527 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Xocoyolzintla | Calle CENTRO Pueblo XOCOYOLZINTLA XOCOYOLZINTLA, AHUACUOTZINGO A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO DONDE GIRAREMOS A MAN | -98.9828 | 17.714
GRO250202527529 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón de Cozahuapa | Pueblo RINCON DE COZAHUAPA 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA EN EL CRUCERO GIRAREMOS A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS HASTA LLEGAR A RINCON | -98.9484 | 17.8275
GRO250202527583 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Y Calle MIGUEL ESPINOBARROS EL PROYECTO SE UBICA A 200 ML DE LA IGLESIA DEL LA COLONIA EL C | -98.3798 | 17.4561
GRO250202527586 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Almolonga de Ocampo (Almolonga) | Calle ACCESO PRINCIPAL A ALMOLONGA Pueblo ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA) 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA COMISARIA, A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCA | -98.3561 | 17.4194
GRO250202527704 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle SIN NOMBRE Colonia CAMPO DE ACIACIÓN 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle ALONDRA Y Calle 14 NORTE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TOMANDO LA AVENIDA REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓN A HACIA LA GLORIETA EUCARIA | -99.1703 | 17.6038
GRO250202527750 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Marcos | Ranchería SAN MARCOS 41118 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL EPAZOTE, CONTINUAR CON RUMBO A MEXCALCINGO, AL LLEGAR AL CRUCERO QUE CONECTA ACOTAPACHTLÁN CON LA CARRETERA EL EPASOTE MEXCAL | -99.0034 | 17.3468
GRO250202527766 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Calvario | Camino EL CALVARIO - ENTRONQUE AUTOPISTA 1 10 39070 EL CALVARIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EL CALVARIO - ENTRONQUE AUTOPISTA | -99.5131 | 17.4657
GRO250202527826 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Pololcingo | Calle AZALEA Pueblo POLOLCINGO 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle TULIPAN POLOLCINGO SE UBICA A 16.8 KM AL SUROESTE DE HUITZUCO. SE TOMA LA CARRETERA A IGUALA Y A 10 KMS ENTRONCA LA CARRETERA HACIA POLOLCIN | -99.3981 | 18.2812
GRO250202527827 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Pololcingo | Calle AZALEA Pueblo POLOLCINGO 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle TULIPAN POLOLCINGO SE UBICA A 16.8 KM AL SUROESTE DE HUITZUCO. SE TOMA LA CARRETERA A IGUALA Y A 10 KMS ENTRONCA LA CARRETERA HACIA POLOLCIN | -99.398 | 18.2813
GRO250202527829 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle NIÑO ARTILLERO Colonia HUETZOCINGO 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PROGRESO Y Calle NARCISO MENDOZA Calle GUADALUPE VICTORIA TLAXMALAC, SE LOCALIZA A 15.60 KMS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE L | -99.4062 | 18.3639
GRO250202527842 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle EJIDO Colonia FAMILIAR 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle 3 DE MAYO Calle VILLA VEGA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL OXXO TECNOLOGICO, EN CONTR ESQUINA DE LA POZ | -99.5422 | 18.3604
GRO250202527862 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tabacal | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL TABACAL 39951 EL TABACAL, JUAN R. ESCUDERO Calle TIERRA COLORADA - EL TABACAL CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TERRERO-EL TABACAL, A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. | -99.3419 | 17.1109
GRO250202527863 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle PEMEX Colonia LAZARO CARDENAS 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle MICHOACAN Y Calle JUQUIALPAN Calle PRIVADA JACARANDAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE NOMBRE SEÑOR SANTIAGO APOSTOL, DE L | -99.5369 | 17.1704
GRO250202527864 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Sur (San Juan del Reparo) | Andador SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN DEL REPARO SUR 39949 SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle MOLINO DE LAS ROSAS Y Calle JARDINES DEL SUR Calle CUAUHTEMOC EL ANDADOR SE ENCUENTRA A DOS CUADRA | -99.5316 | 16.9973
GRO250202527866 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Andador s/n Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO A 100 METROS DEL KIOSCO DE LA MISMA COMUNIDAD Y 130 METROS DEL CENTRO DE SALUD SIGUIENDO LA MISMA DIRECCION LONGITUS DE LA CORDENADA ES | -99.4022 | 17.1549
GRO250202527867 | Guerrero | Juan R. Escudero | Villa Guerrero (Jobero o Tajarito) | Pueblo VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO) 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLAN Y Calle EL TERRERO-EL TABACAL-OCHOAPA ENTRONQUE CARRETERA VILLA GUERRERO - NUEVO OMIT | -99.5095 | 17.1323
GRO250202527869 | Guerrero | Juan R. Escudero | Villa Guerrero (Jobero o Tajarito) | Camino VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLAN 1 685 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO Inicia en el Crucero de Carretera Tierra Colorada - El Terrero - El Tabacal - Ochoapa y a 50 metros de la Escuela Primaria Gen | -99.5102 | 17.1328
GRO250202527871 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Callejón RIO CHIQUITO Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle LA PINTA Y Avenida JUAN R. ESCUDERO Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 250 METROS DEL MODULO DE LA GUARDIA NACIONAL, CON DIRECCION | -99.5215 | 17.173
GRO250202527914 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle LOS MANGOS Colonia SAN RAFAEL 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle TAMARINDOS Y Calle CAMINO A LA MOLONGA Calle LOS TULIPANES SE INGRESA POR LA Y HACIA EL CAMINO A LA MOLONGA A LA SEGUNDA CUADRA A LA IZQUIERDA | -101.2596 | 17.5318
GRO250202527915 | Guerrero | Petatlán | Juluchuca | Camino / Brecha JULUCHUCA - LAS SALINAS 22 90 JULUCHUCA, PETATLÁN SE INGRESA PASANDO LA MISCELANEA NERY HACIA LA PLAYA DE JULUCHUCA. | -101.2294 | 17.4485
GRO250202527917 | Guerrero | Petatlán | La Ceiba (La Ceiba de San José) | Camino / Terracería LA CEIBA DE SAN JOSE - EL TAMARINDO 44 3731 LA CEIBA (LA CEIBA DE SAN JOSÉ), PETATLÁN SU ACCESO ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE HACIA LA LOCALIDAD DE LA CEIBA DE SAN JOSE. | -101.0464 | 17.7126
GRO250202527920 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle MIRAMONTES Colonia EL BARROZAL 40855 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA INICIA EN LA COLONIA ESMERALDA (SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR) Y TERMINA EN LA COLONIA EMILIANO ZA | -101.2765 | 17.5504
GRO250202527923 | Guerrero | Petatlán | Las Canalejas | Camino / Terracería LAS CANALEJAS - RANCHO NUEVO 67 4547 LAS CANALEJAS, PETATLÁN SU ACCESO ES POR LA LOCALIDAD DE JULUCHUCA HACIA RANCHO NUEVO. | -101.0863 | 17.6252
GRO250202527925 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Camino / Brecha SAN JERONIMITO - BARRA DE POTOSI 24 31 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO. | -101.3481 | 17.5579
GRO250202527928 | Guerrero | Pilcaya | Cacahuamilpa | Carretera libre pavimentada federal CRUCE CON CARRETERA 95 - IXTAPAN DEL LA SAL 10 377 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA LA ESCUELA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 55, QUE SE CONOCE COMO TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL, AUNQUE ESTA INICIA EN EL | -99.5099 | 18.6825
GRO250202527929 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | Camino / Terracería CRUCE CON CARR. PILCAYA-SAN ALEJO - CRUCE CON CARR. VIEJA DE LA CONCHA 0 175 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ESTA OBRA SE HARA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA CONCEPCION, COMO EN CAMINO A TAQUE ELEVA | -99.6966 | 18.7698
GRO250202527930 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | Camino / Terracería DEL KINDER DE LA CONCEPCION - AL ARROYO 0 230 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TERRACERIA DENOMINADO CALLE DE LA GRANJA, A DOSCIENTOS METROS DE LA CARRETERA PILCAYA | -99.6888 | 18.7667
GRO250202527942 | Guerrero | Quechultenango | Ahuacatepec | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo AHUACATEPEC 39250 AHUACATEPEC, QUECHULTENANGO Se localiza aun costado del centro de salud ahuacatepec | -99.2113 | 17.3361
GRO250202527943 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | Calle SAN FRANCISCO Pueblo COLOTLIPA 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle REFORMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JUAN SANCHEZ ANDRACA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA. | -99.1679 | 17.4113
GRO250202527979 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle TERCERA GENERAL MENDOZA Colonia EMILIANO ZAPATA 40273 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle PLAN DE AYALA SE UBICA A 20 METROS DE LA CAPILLA EMILIANO ZAPATA Y | -99.6216 | 18.5451
GRO250202527997 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle TAPIA Barrio TAPIA 40275 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle LOMA DEL SANTITO Y Calle 10 DE MAYO Calle LOMA LARGA SE UBICA EN LA CAPILLA DE CNOP | -99.6134 | 18.5521
GRO250202528019 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Miguel Guerrero (San Miguel) | Calle EL PANTEON Pueblo SAN MIGUEL GUERRERO 40310 SAN MIGUEL GUERRERO (SAN MIGUEL), TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle IXCATEOPAN-TAXCO Y Calle PLAZA DE GALLOS Se ubica entre la olla de captación de agua a 20 metros y la primaria comun | -99.7107 | 18.5001
GRO250202528021 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón MOISES CARBAJAÑ Barrio EL PANTEÓN 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle COMONFORT Y Calle PIEDRA ANCHA Calle BUGAMBILIAS SE UBICA A UNOS 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL | -99.6042 | 18.5514
GRO250202528023 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle DE LA ROSA Barrio LOS JALES 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CANTARRANAS Y Calle AHUACATITLAN Calle JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEUZ SE UBICA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS JALES | -99.6016 | 18.5641
GRO250202528025 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Los Membrillos | Calle PRINCIPAL Pueblo LOS MEMBRILLOS 40319 LOS MEMBRILLOS, TAXCO DE ALARCÓN SE ENCUENTRA EN EL ACCESO QUE CONECTA LOS MEMBRILLOS CON SAN MIGUEL Y HUERTAS ACCESO CARRETERA IXCATEOPAN | -99.733 | 18.5949
GRO250202528097 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Avenida REVOLUCION S/N S/N Colonia LA CIENEGA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle MONTES DE OCA Calle AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA A CIUDAD ALTAMIRANO, CON UN AREA DE 596 METROS CUADRADOS | -100.4839 | 18.409
GRO250202528099 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA RIVERA 41353 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PUENTE ROJO EL PROYECTO SE UBICA A LADO SUR DE LA COMUNIDAD DE LA RIVERA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, | -98.371 | 17.5842
GRO250202528100 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle MORELOS 1 Pueblo TLALIXTAQUILLA 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LA REFORMA Y Calle HIDALGO Calle MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQ | -98.3699 | 17.5745
GRO250202528122 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle JUAN RIVERA FRUCTUOSO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Callejón COLIMA Y Ninguno NINIGUNO Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA 596.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE | -98.49 | 17.9009
GRO250202528179 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | Camino / Terracería EL PLATANAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOSO 0 780 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 780 M DE CAMINO RURAL, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL. HASTA LLEGAR AL CENTR | -99.5307 | 17.6974
GRO250202528180 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | Camino / Terracería PAPALOTEPEC - XOCHIPALA 2 550 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUA | -99.6168 | 17.7514
GRO250202527718 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Calhuaxtitlán | Pueblo CALHUAXTITLÁN 41115 CALHUAXTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TOMAR EL CRUCERO HACIA EL JAGUEY, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA | -99.1443 | 17.5199
GRO250202527720 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xochicalco | Pueblo XOCHICALCO 41115 XOCHICALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLÁN, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y ENTRAR RUMBO | -99.1449 | 17.5066
GRO250202527721 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlayelpa | Pueblo TLAYELPA 41118 TLAYELPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE TLALAHUAPAN, LA OBR | -98.9936 | 17.3595
GRO250202527723 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA DESVIACIÓN CON DIRECCIÓN A NEJAPA, S | -99.1436 | 17.6255
GRO250202527724 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle Chilapa de Álavrez - Pantitlan SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA | -99.1391 | 17.61
GRO250202527725 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cerrito de San Marcos | Pueblo CERRITO DE SAN MARCOS 41118 CERRITO DE SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TLATLAUQUITEPEC, AL LLEGAR TOMAR CARRETERA HACIA ZAPOTITLAN TABLAS Y TOMAR EL CRUCERO KM 21 AVANZAR 7.2 KM | -98.9303 | 17.4459
GRO250202527770 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle tulipanes 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO calle tulipanes y av. de las rosas | -99.5048 | 17.567
GRO250202527771 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Tejocote (Iglesia Vieja) | Camino mazatlan - el tejocote 10 1 39107 EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO el tejocote - mazatlan | -99.5293 | 17.4358
GRO250202527774 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Vicente | Camino EL GARBANZAL - SAN VICENTE 1 22 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SAN VICENTE - EL GARBANZAL | -99.683 | 17.5156
GRO250202527776 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Colonia las terrazas 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO COLONIA LAS TERRAZAS | -99.5363 | 17.5617
GRO250202527777 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle unidad Colonia Elias Naime Nemer 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle TULIPANES Y Calle CALLE JUAN ESCUTIA colonia Elias Naime Nemer | -99.5068 | 17.5652
GRO250202527780 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Coacoyulillo | Camino CORRAL DE TOROS - LA HAMACA 1 10 39123 COACOYULILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CORRAL DE TOROS - LA HAMACA | -99.6495 | 17.3284
GRO250202527815 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA TLAXMALAC SE ENCUENTRA A 15.6 KMS AL NOROESTE DE LA CD DE HUITZUCO, TOMANDO | -99.416 | 18.3611
GRO250202527830 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Quetzalapa | Calle AMBROSIO FIGUEROA Pueblo QUETZALAPA 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Calle DEL TORO LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA SE LOCALIZA A 20.3 KMS AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, LLEGAMOS TOMANDO LA CARRETERA A CHAUCINGO Y SE | -99.1853 | 18.3379
GRO250202527846 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Principal Colonia Ampliacion 6 de Enero ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Carlos Salgado Y Calle Camino viejo a la union Para llegar a esta obra se puede ir por la carretera vieja a la unión pasando la cancha te | -101.571 | 17.6442
GRO250202527850 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle Revolucion Mexicana Colonia Perlas del mar ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Revolucion Mexicana Y Calle principal pinos Andador Huipila para llegar se tiene acceso por la paseo de la boquita a la altura de la t | -101.542 | 17.6437
GRO250202527852 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Andador Hierbabuena Colonia Ignacio Manuel Altamirano ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Jengibre Y Calle Libertad Calle Lazaro Cardenas Para llegar a esta obra, se toma la carretera federal Zihuatanejo a Lázaro cárd | -101.5662 | 17.6423
GRO250202527853 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tepehuaje Dos | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TEPEHUAJE II 39959 EL TEPEHUAJE DOS, JUAN R. ESCUDERO SE UBICA A 250 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE II, CON DIRECCION A SALIDA DE LA COMUNIDAD. | -99.5842 | 17.1915
GRO250202527859 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tlalchocohuite | Pueblo TLALCHOCOHUITE 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO CAMINO CONOCIDO HACIA LA PILA VERDE, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD. | -99.5406 | 17.0894
GRO250202527860 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Tepehuaje | Andador RUMBO ARROYO PRINCIPAL Pueblo EL TEPEHUAJE 39957 EL TEPEHUAJE, JUAN R. ESCUDERO Calle RAMAL A TEPEHUAJE ENFRENTE DE LA PRESCOLAR GENERAL, CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO | -99.4973 | 17.106
GRO250202527861 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO Calle PRINCIPAL LA CALLE INICIARA ENFRENTE DE LAS COMISARIA MUNICIPAL A 50 METROS ENFRENTE DE LA INGLESIA CATOLICA Y PASARA A UN CO | -99.4037 | 17.1547
GRO250202527872 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Terrero | Calle JUAN R ESCUDERO Pueblo EL TERRERO 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE EN PROYECTO INICIA DONDE ESTA LA CANCHA PRINCIPAL, PASA ENFRENTE DEL CENTRO DE SAL | -99.3477 | 17.1236
GRO250202527873 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO Calle PRINCIPAL ESTA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD BIENESTAR, Y A 200 METROS DE LA PLAZA PUBLICA Y CANCHA PRINCIPAL DE L | -99.4042 | 17.1555
GRO250202527882 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Benito Juárez Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle Plan de Ayutla Es la calle del acceso de la Unidad Deportiva de Mochitlán | -99.3726 | 17.4766
GRO250202527883 | Guerrero | Mochitlán | Rancho Viejo | Camino Rancho Viejo - Ixtapa 8 287 39249 RANCHO VIEJO, MOCHITLÁN El camino Sacacosechas inicia en la localidad de Rancho Viejo al punto conocido como Ixtapa que entronca con el Río Omitlán | -99.3106 | 17.1925
GRO250202527885 | Guerrero | Mochitlán | Xomilcotitlán | Camino / Brecha localidad de Xomilcotitlán - Tanque de Agua Potable 0 920 39236 XOMILCOTITLÁN, MOCHITLÁN el punto se 0 se inicia a partir de la comisaria a 920 metros aproximadamente donde se ubicará el tanque | -99.4052 | 17.3553
GRO250202527886 | Guerrero | Mochitlán | Coaxtlahuacán | Pueblo Coaxtlahuacán 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN Dentro del Telebachillerato Comunitario Num. 077 C.C.T. 12ETK00771 | -99.3487 | 17.3878
GRO250202527888 | Guerrero | Mochitlán | Coatomatitlán | Calle Chirimoyo Pueblo Coatomatitlán 39232 COATOMATITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Chirimoyo Y A 80 metros de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe | -99.323 | 17.4745
GRO250202527889 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Camino Mochitlán - La Villita 0 0 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN La obra se ubica en el límite derecho e izquierdo del cause del Río Huacapa, colinda con el Puente La Villita que comunica a la localidad de Mochitlán y la localidad d | -99.3728 | 17.4775
GRO250202527897 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Calle ELVIRA DOMINGUEZ Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE ELVIRA DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CAPILLA DE LA ABUELA SANTA ANA RUMBO A LAS AGUAS TERMA | -98.2887 | 16.7409
GRO250202527910 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SAN MARTIN 41702 COCHOAPA, OMETEPEC ENTRE Calle IMELDA ALVAREZ Y Calle BATALLA DE PUEBLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IMELDA ALVAREZ Y CALLE BATALLA DE PUEBLA, EN FRENTE DEL | -98.3765 | 16.7185
GRO250202527911 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | Pueblo HUIXTEPEC 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO DE LA LOCALIDAD DE HIXTEPEC ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL | -98.3076 | 16.6474
GRO250202527913 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle BENITO JUÁREZ Colonia LAS MESAS 40837 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA NORTE Y Calle LAS FLORES Calle MARIANO MATAMOROS SE INGRESA POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA COSTERA PETATLÁN, HACIA LA IZQ | -101.2707 | 17.5428
GRO250202527953 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | Pueblo TLANICUILULCO 39260 TLANICUILULCO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE CON DIRECCION AL PANTEON DE LA LOCALIDAD. | -99.1032 | 17.3916
GRO250202527988 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón DEL REBOZO Barrio VICENTE GUERRERO 40230 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CARITINO MALDONADO Y Calle FUNDICIONES Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA PARTE DE ATAR | -99.5975 | 18.5579
GRO250202527989 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle MINERVA ACEVEDO DE JUAREZ COSNEROS Colonia RUFFO FIGUEROA 40211 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CARRETERA TAXCO-ZACAPALCO Y Calle AHUACATITLAN SE UBICA EN EL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMINIO V GARCIA | -99.5955 | 18.5646
GRO250202528000 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle ZACATILLO Barrio HUEYATENGO 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle PILITA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN LA CALLE DE ZACATILLO ENFRENTE LA TERMINAL ESTRELLA DE ORO | -99.6072 | 18.5536
GRO250202528001 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Barrio LA PANORAMICA 40210 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle DEL BOSQUE Y Calle EL MIRADOR Calle LA PANORAMICA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 309 TLACHCO | -99.6086 | 18.562
GRO250202528006 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Horconcito | Calle ESMERALDA Pueblo EL HORCONCITO 40315 EL HORCONCITO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD | -99.7289 | 18.5472
GRO250202527503 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | Calle ACCESO A LA TELESECUNDARIA IGNACIO Pueblo LAS PAROTAS 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle AL TANQUE DE AGUA Y Calle AL PANTEON SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASA POBLADOS LAS CHANECAS, SINAI Y EN SAN | -99.6266 | 16.9139
GRO250202527505 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | Calle PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA Pueblo EJIDO NUEVO 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA COMISARIA Y Calle POB KM 30 POB DOS ARROYOS Calle DE LA CANCHA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO EN POBLAD | -99.7329 | 16.9759
GRO250202527512 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Calle PEDRO ASCENCIO Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle ZARAGOZA Calle ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR DE LA MISMA ENTRE CALLE ZAPATA, CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVAREZ, SE REAL | -98.9356 | 17.7115
GRO250202527513 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Totolzintla II | Calle PRINCIPAL Pueblo TOTOLZINTLA O TOTOLZINTLA II 41147 TOTOLZINTLA II, AHUACUOTZINGO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0257 | 17.7686
GRO250202527514 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Santa Rosa | Calle CENTRO Pueblo SANTA ROSA 41135 SANTA ROSA, AHUACUOTZINGO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL, PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, PASANDO TLALCHICHILCO, XITOPONTLA HABRA UNA DESVIACION GIRAMOS A L | -98.7748 | 17.722
GRO250202528030 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cerro Gordo | Calle LOS CIRUELOS Pueblo CERRO GORDO 40321 CERRO GORDO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ARCO TECHO HACIA LA PARTE SUPERIOR | -99.5997 | 18.5141
GRO250202528031 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Huahuaxtla | Calle PRINCIPAL Pueblo HUAHUAXTLA 40322 HUAHUAXTLA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CURVA DE LA COMUNIDAD | -99.6286 | 18.4189
GRO250202528036 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón DEL ZINC Barrio PEDRO MARTIN 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle DE LA PLATA Y Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA CERCA DE LA GASOLINERA DE PEDRO MARTIN Y EL SITIO DE TAXIS DE IGUALA | -99.6095 | 18.5499
GRO250202528044 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle CARRETERA TAXCO-IGUALA Barrio ARROYO 40272 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Avenida FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y Calle ARROYO SE UBICA A UN LADO DEL MOTEL ARGENTO Y ENFRENTE DEL SALON RIVERS | -99.6138 | 18.5444
GRO250202528051 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Calle CALLE 5 DE MAYO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno FRACCIONAMIENTO DEL CENTRO Y Calle CALLEJON 3RA CERRADA Ninguno RIO SAN FRANCISCO AL INICIO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES EL GAUCHITO | -99.2622 | 16.9889
GRO250202527543 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Mitlancingo | Calle BENITO JUAREZ Pueblo MITLANCINGO 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATIPA HASTA LLEGAR A MITLANCINGO. | -98.983 | 17.8304
GRO250202527557 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Trapiche Viejo | Calle PRINCIPAL Pueblo TRAPICHE VIEJO 41144 TRAPICHE VIEJO, AHUACUOTZINGO PASAREMOS POR PANTITLAN SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A TRAPICHE VIEJO. | -99.0164 | 17.7174
GRO250202528052 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Bancos | Pueblo los bancos 40904 LOS BANCOS, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DELA IGLESIA EVANGELICA | -100.5523 | 17.5002
GRO250202528058 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo TEPAXTITLAN 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ZAPATA CERCA DEL CORRAL DE TOROS Y LA UNIDAD DEPORTIVA VAL | -99.4587 | 18.2897
GRO250202528059 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tonalapa del Sur | Calle SIN NOMBRE Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN Y EL CECYTEG EMSAD 015. | -99.5595 | 18.1005
GRO250202528061 | Guerrero | Tetipac | San Gabrielito | Calle principal Pueblo San Gabrielito 40373 SAN GABRIELITO, TETIPAC ENTRE Calle principal Y Calle de la iglesia PARA UBICAR EL PROYECYO LLEGAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CAMINO RURAL CRUCERO DE NOXTEPEC, LLEGAR A LA COMISA | -99.6974 | 18.6869
GRO250202528063 | Guerrero | Tetipac | Santiago | Camino / Terracería SANTIAGO - LOS SABIOS 0 200 40363 SANTIAGO, TETIPAC EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DONDE TERMINA LA CALLE PRINCIPAL EH INICIA EL CAMINO HACIE EL PUNTO CONOCIDO COMO LOS SABINOS, | -99.6365 | 18.6395
GRO250202528074 | Guerrero | Tetipac | Jocotitlán | Calle DE LA IGLESIA Pueblo JOCOTITLAN 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle A JOCOTITLAN EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL COMO REFERENICA A 10 MTS APROXIMADAMENTE DEL INMUEBLE DE EL SALON DE JUNTAS | -99.7531 | 18.6886
GRO250202527562 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle NIGROMANTE Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle MIGUEL ESPINO BARROS Y Calle LIBRAMIENTO EL BORODO Calle ESTRELLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DEL ZOCALO MUNICIPA | -98.3833 | 17.4644
GRO250202527567 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | Calle TRES RIOS Pueblo XOCHAPA 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO SOBRE LA CALLE TRES RÍOS. | -98.449 | 17.3818
GRO250202527568 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Tlahuapa | Ninguno CAMINO TLAHUAPA-BUENA VISTA Pueblo TLAHUAPA 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DEL PANTEON MUNICIPAL DEL POBLADO DE TLAHUAPA, COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA | -98.3353 | 17.3699
GRO250202527572 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Vicente Zoyatlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN VICENTE ZOYATLAN 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENENTRA A 80 ML DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER Y COMO PUNTO DE TERMINO DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 20 ML DE LA | -98.3658 | 17.3253
GRO250202528098 | Guerrero | Tlalchapa | Cuauhlotitlán | Calle EMILIANO ZAPATA S/N S/N Pueblo CUAUHLOTITLAN 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle NABOR MENDOZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD , UBICADO AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD | -100.3278 | 18.3448
GRO250202528128 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Andador Andador Cruz Larga Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Xochis Y Calle José Paulino Calle Miguel Hidalgo Tomando como referencia el Palacio municipal y el zócalo central, se localiza a 4 c | -98.2433 | 16.7969
GRO250202528133 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle Ignacio Allende Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Ignacio Manuel Altamirano Calle Guadalupe Victoria Tomando como referencia el Cerrito de las flores, es un parque | -98.2408 | 16.794
GRO250202527579 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle ALLENDE Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 170 ML ANTES DE LLEGAR AL ARCO DE BIENVENIDA A EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA | -98.389 | 17.4754
GRO250202527604 | Guerrero | Atlixtac | San Lucas Teocuitlapa (Teocuitlapa) | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA) SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMISARIA MUNICI | -98.919 | 17.3398
GRO250202527605 | Guerrero | Atlixtac | Tierra Blanca | Calle SIN NOMBRE Pueblo TIERRA BLANCA 41463 TIERRA BLANCA, ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMISARIA DE TIERRA BLANCA | -98.9479 | 17.3314
GRO250202528147 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Calle ACCESO A BACHILLERES Ranchería MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle ACCESO AL PLANTEL Y Calle LA VILLITA Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE BACHILLERES AUN COST | -99.218 | 17.6673
GRO250202528149 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Calle PROLONGACION 5 DE MAYO Barrio SAN MATEO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle ITURBIDE Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ITURBIDE D | -99.1914 | 17.6923
GRO250202528150 | Guerrero | Zitlala | Llano Grande | Calle DE LA PRIMARIA Pueblo LLANO GRANDE 41168 LLANO GRANDE, ZITLALA ENTRE Eje vial POCHAHUIZCO Y Eje vial CARRETERA VIRAMONTES - LLANO GRANDE Eje vial AZOACAPA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ´PRINCIPAL DE LA PIRMARIA RURAL Y EL | -99.2575 | 17.6751
GRO250202528152 | Guerrero | Zitlala | Ayotzinapa | Calle EMILIANO ZAPATA Colonia TIERRA COLORADA 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA ZITLALA - LA ESPERANZA Y Calle DE LA PRIMARIA Eje vial CAMINO A AZOACAPA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA RURAL IGNACIO MA | -99.2435 | 17.7142
GRO250202528156 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle SEÑOR SANTIAGO Barrio DULCE NOMBRE 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORA Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS Calle SAN LUCAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SEÑOR SANTIAGO, CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA DEL MISMO | -99.2268 | 17.6459
GRO250202528158 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC Ranchería MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC Y Calle VILLITA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON, SOBRE LA CARRE | -99.2168 | 17.6657
GRO250202528159 | Guerrero | Zitlala | Quetzalcoatlán de las Palmas | Camino QUETZALCOATLAN DE LAS PALMAS - CRUCERO DE TLAPEHUALAPA 6 300 41161 QUETZALCOATLÁN DE LAS PALMAS, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE QUETZALCOATLA DE LAS PALMAS AL CRUCERO DE TLAPEHUALAPA, MUNICIPIO DE ZITLALA | -99.1815 | 17.8066
GRO250202527620 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Venta de la Negra | Calle Justo Sierra Pueblo Venta de la Negra 40330 VENTA DE LA NEGRA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Ninguno Autopista Iguala- Puente de Ixtla Y Calle principal que cruza el pueblo de un extremo a otro. | -99.4275 | 18.4753
GRO250202527622 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Santa Fe Tepetlapa | Calle Del corral Ejido Santa Fe Tepetlapa 40340 SANTA FE TEPETLAPA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle del corral Y Calle Hidalgo Calle 12 de dicimbre camino hacia el corral de toros, entrando por la calle principal. | -99.4275 | 18.5495
GRO250202527624 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Zacapalco | Calle Linda Vista Ejido Zacapalco 40340 ZACAPALCO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle la loma Y Calle Del panteon A una cuadra del panteón de la comunidad | -99.4387 | 18.5368
GRO250202528164 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Calle NEZAHUALCOYOTL Colonia FIDEL CUCHILLO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle JUAN PABLO CUCHILLO Y Calle ZITLALTEPEC Calle GENERAL ABELARDO RODIRGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, DE LA COLONIA FIDEL CUCHILLO, | -99.1884 | 17.6973
GRO250202528166 | Guerrero | Zitlala | Coyoacán | Calle DE LA COMISARIA Pueblo COYOACAN 41160 COYOACÁN, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DEL POZO LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, Y AUN COSTADO DE LA COMISARIA DE COYOACAN MUNICIPIO DE ZITLALA | -99.2262 | 17.7001
GRO250202528167 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle CIRCUITO Barrio SAN JOSE 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle CRISTO REY Eje vial CHILAPA-TOPILTEPEC LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIPLTEPEC Y LA ESCUELA MEDIO SUPERIOR E | -99.2177 | 17.6462
GRO250202528168 | Guerrero | Zitlala | Rancho el Progreso | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo RANCHO PROGRESO 41160 RANCHO EL PROGRESO, ZITLALA ENTRE Calle DE LA PRIMARIA Y Eje vial CARRETERA ZITLALA - LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RANCHO PROGRESO AUN | -99.2403 | 17.7476
GRO250202528170 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Calle VILLITA PARTE ALTA Pueblo MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle VILLITA PARTE BAJA Y Calle VICENTE GUERREO Eje vial CARRETERA A POCHAHUISCO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y A | -99.2152 | 17.6639
GRO250202528172 | Guerrero | Zitlala | San Marcos de las Rosas | Calle DE LAS ANTENAS Pueblo SAN MARCOS DE LAS ROSAS 41179 SAN MARCOS DE LAS ROSAS, ZITLALA ENTRE Calle YETLANCINGO - SAN MARCOS Y Calle DE LA PRIMARIA Calle EL MIRADOR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAS ANTES, QUE CONDUCE A LA ESCUE | -99.142 | 17.6919
GRO250202528174 | Guerrero | Zitlala | Coacoyul | Carretera libre pavimentada municipal LA CURVA - COACOYUL 0 100 41170 COACOYUL, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA CURVA, TRAMO QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES Y CON UNA PENDIENTE PROMINENTE LO QUE HA | -99.0979 | 17.8015
GRO250202528177 | Guerrero | Eduardo Neri | Ahuelicán | Pueblo AHUELICAN 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.4742 | 18.025
GRO250202528192 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO, EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.5291 | 17.6504
GRO250202527632 | Guerrero | Cocula | La Fundición | Avenida ACCESO PRINCIPAL Colonia CENTRO 40593 LA FUNDICIÓN, COCULA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE SE PRETENDE CONSTRUIR UN AREA SEGURA EN DONDE PUEDAN PROTEGERSE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LA REGION A | -99.6888 | 18.01
GRO250202527636 | Guerrero | Cocula | Puente Río San Juan | Calle SIN NOMBRE O HIDALGO Colonia CENTRO 40582 PUENTE RÍO SAN JUAN, COCULA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ALTAVISTA SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y DE | -99.6569 | 18.219
GRO250202527639 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Calle JUAREZ, CARDENAS, VALENTINES, MAYA Pueblo PUEBLO 41060 COPALILLO, COPALILLO CALLE JUAREZ , LAZARO CARDENAS, CALLEJON VALENTINES, CALLE IGNACIO MAYA | -99.036 | 18.0409
GRO250202527640 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Calle JUAREZ Pueblo COPALILLO 41060 COPALILLO, COPALILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle JUAN N. ALVAREZ CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y JUAN N. ALVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, GUERRERO. | -99.0425 | 18.0357
GRO250202527644 | Guerrero | Copalillo | Hueyatlsale | Ninguno SIN NOMBRE Pueblo LAS HAMACAS, HUEYATLSALE 41060 HUEYATLSALE, COPALILLO EL PUENTE SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE HUEYATLSALE Y TLACOSOTITLÁN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. | -99.1724 | 17.8823
GRO250202527708 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Mexcaltepec II | Pueblo MEXCALTEPEC II 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTLAC, TOMAR LA CARRETERA ATLIXTLAC-CHILAPA, TOMAR EL CRUCERO HACIA TEXOXOTITLAN, CONTINUAR POR LA CARRETERA HASTA LL | -98.9089 | 17.4604
GRO250202527709 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Buenavista del Río | Pueblo BUENAVISTA DEL RIO 41109 BUENA VISTA DEL RÍO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA | -99.0901 | 17.4372
GRO250202527710 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Zelocotitlán | Pueblo ZELOCOTITLAN 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE | -99.1093 | 17.4491
GRO250202545183 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8181 | 16.8101
GRO250202546293 | Guerrero | Florencio Villarreal | Chautengo | Localidad Chautengo, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. | -99.0932 | 16.6419
GRO250202546291 | Guerrero | Juan R. Escudero |  | Localidad Las Piñas, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | -99.5329 | 17.0996
GRO250202546294 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cantarranas | Localidad Cantarranas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero | -99.1144 | 16.7011
GRO250202546784 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | COL. SAN FRANCISCO | -98.2669 | 16.8136
GRO250202546822 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Sur (San Juan del Reparo) | Callejón Sin Nombre | -99.5356 | 17.0254
GRO250202546037 | Guerrero | Zitlala | Mazatepec | Calle La Villita, Localidad Mazatepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. | -99.2158 | 17.6644
GRO250202545945 | Guerrero | Las Vigas | Las Ramaditas | Calle Sin Nombre | -99.2651 | 16.6436
GRO250202546023 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle Ojo de Agua Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | -99.5324 | 17.1683
GRO250202546082 | Guerrero | Zitlala | Rancho el Progreso | Calle Principal, Localidad Rancho el Progreso, Municipio de Zitlala, Guerrero | -99.2447 | 17.7455
GRO250202546268 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Horconcito | Localidad El Horconcito, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | -99.7289 | 18.5472
GRO250202546271 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Totoapa | Calle Principal Tercera Etapa, Localidad Totoapa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | -99.6716 | 18.3889
GRO250202546273 | Guerrero | San Marcos | Monte Alto | Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. | -99.4647 | 16.7177
GRO250202546292 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Garzas | Localidad Las Garzas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, | -99.1404 | 16.7251
GRO250202546296 | Guerrero | Las Vigas | Alto de Ventura | Localidad Alto de Ventura, Municipio de Las Vigas Guerrero. | -99.2567 | 16.7137
GRO250202545423 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE JESÚS CRUZ CHUPÍN SN. ENTRE CALLE LOS PECES COLONIA LLANO LARGO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8113 | 16.8203
GRO250202545424 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.6519 | 16.8778
GRO250202545457 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | CALLE 14, ENTRE CALLE CALLE 30 Y CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8329 | 16.9069
GRO250202528027 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Juan de Dios (Naranjas de Dios) | Calle EL PANTEON Pueblo SAN JUAN DE DIOS 40306 SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS), TAXCO DE ALARCÓN Calle PRINCIPAL SE UBICA EN EL CIRCUITO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD | -99.5575 | 18.5506
GRO250202527775 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle UNIDAD Colonia ELIAS NAIME NEMER 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ELIAS NAIME NEMER | -99.5075 | 17.5658
GRO250202545795 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Eduardo Neri, 40186 Chilpancingo de los Bravo, Gro. | -99.5459 | 17.6855
GRO250202546676 | Guerrero | Juan R. Escudero | Chacalapa de Bravos | CALLE VISTA ALEGRE | -99.497 | 17.0454
GRO250202545935 | Guerrero | Igualapa | La Libertad | Calle Principal s/n | -98.4698 | 16.7581
GRO250202546026 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Metlixtapa | Localidad Metlixtapan, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero. | -99.8585 | 18.5369
GRO250202546030 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Localidad Tlanilpa, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero. | -99.8514 | 18.5966
GRO250202546078 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Calle Señor Santiago, Barrio del Dulce Nombre, Localidad Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. | -99.2221 | 17.6546
GRO250202545182 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | domicilio conocido | -99.8199 | 16.9055
GRO250202545191 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | domicilio conocido | -99.5399 | 18.3453
GRO250202548216 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | TLAPA, GRO. | -98.5503 | 17.5671
GRO250202546254 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Calle Sin Nombre en la Colonia Las Brisas, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | -98.2958 | 16.808
GRO250202546259 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Barrio Loma Lucero, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | -98.2669 | 16.8136
GRO250202546266 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Zompantle | Calle Principal, Localidad El Zompantle, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | -99.7093 | 18.5417
GRO250202546270 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Felipe de Jesús Chichila | Calle la Loma Parte Alta, Localidad San Felipe de Jesús Chichila, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | -99.6851 | 18.5456
GRO250202546272 | Guerrero | San Marcos | Monte Alto | Camino Monte Alto El Charco, Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. | -99.4647 | 16.7177
GRO250202546290 | Guerrero | Juan R. Escudero | El Puente (San José del Puente) | Localidad San José del Puente, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | -99.4041 | 17.1554
GRO250202545451 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | AV BENITO JUAREZ 1B, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. | -99.5023 | 17.5522
GRO250202545454 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | AVENIDA ORIENTE S/N, ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | -99.5253 | 18.3641
GRO250202545770 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | De las Colinas 37, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8983 | 16.835
GRO250202545775 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Chilpancingo 447, La Garita, 39650 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.871 | 16.8757
GRO250202545778 | Guerrero | Tecoanapa | El Pericón | 39274 El Pericón, Gro. | -99.3175 | 16.9795
GRO250202545779 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | De las Colinas 37, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro. | -99.8984 | 16.835
GRO250202546770 | Guerrero | Leonardo Bravo | Los Morros | obra se localiza en la región de la sierra en el municipio de Leonardo Bravo/Gral. Heliodoro Castillo en el Estado de Guerrero, la carretera tiene una longitud total de 20.40 km. | -99.8037 | 17.6865
GRO250202546774 | Guerrero | San Marcos | El Cocoyult (Coacoyul) | Calle Principal s/n | -99.4943 | 16.7629
GRO250202548027 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | YOLOXOCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN | -98.6247 | 16.8564
GRO250302566514 | Guerrero | Atlixtac | Tlacoxochapa | Calle Sin nombre Pueblo Tlacoxochapa 41461 TLACOXOCHAPA, ATLIXTAC Esta obra se realizará en la escuela primaria Cuauhtemoc, la localidad se encuentra en la parte sur del municipio. | -98.8862 | 17.3637
GRO250302566516 | Guerrero | Atlixtac | Ixmatla | IXMATLA - PUNTO DENOMINADO POTRERILLOS 3 580 41440 IXMATLA, ATLIXTAC ESTA OBRA DE CAMINO SACACOSECHAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE IXMATLA, INICIA A UN COSTADO DE LA COMISARIA Y SE DIRIGE HACIA EL PUNTO DENOMINADO LOS POTRERILL | -98.9689 | 17.5514
GRO250302566573 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Calle FRANCISCO RUIZ MASSIEW Colonia VISTA HERMOSA 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLES SIN NOMBRE EN COLONIA VISTA HERMOSA | -99.1082 | 16.9724
GRO250302566576 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Guadalupe | Calle PRINCIPAL Pueblo LA GUADALUPE 39200 LA GUADALUPE, AYUTLA DE LOS LIBRES CALLE FRENTE A ENTRADA A PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -99.0148 | 16.9956
GRO250302566580 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Camino CRUCERO DEL ZAPOTE - ZAPOTE 25 470 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES RESTREO DE 25.47 KM DE CAMINO CON CORTE, TENDIDO, Y AFINE DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE | -99.0925 | 16.836
GRO250302566582 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cuadrilla Nueva | Calle CAMINO NUEVO Pueblo CUADRILLA NUEVA 39200 CUADRILLA NUEVA, AYUTLA DE LOS LIBRES TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION Y PLACA INFORMATIVA | -99.0862 | 17.034
GRO250302566584 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Parotillo | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PRINCIPAL RUMBO A CIENEGA DEL SAUCE 39200 EL PAROTILLO, AYUTLA DE LOS LIBRES CALLE PRINCIPAL RUMBO AL POBLADO CIENEGA DEL SAUCE | -98.9635 | 17.0317
GRO250302566599 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Camalote | Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo EL CAMALOTE 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle RUMBO AL PANTEON Y CALLE RUMBO A LA CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD | -98.9795 | 17.0649
GRO250302566604 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Calle EL JICARITO Pueblo EL ZAPOTE 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES RUMBO A LA ESC. SECUNDARIA | -99.0921 | 16.836
GRO250302566605 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Calle VICENTE GUERRERO Colonia EL AGUACATE 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle NAYARIT Y Calle EMILIO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL AGUACATE AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NAYARIT Y | -98.6106 | 16.7334
GRO250302566606 | Guerrero | Azoyú | Lomas del Vidal (El Vidal) | Camino / Brecha LOMAS DEL VIDAL - CRUCERO LOMAS DEL VIDAL 7 500 41910 LOMAS DEL VIDAL (EL VIDAL), AZOYÚ LA OBRA INICIA DE LOMAS DEL VIDAL HACIA LOS LIMITES DE LA FINCA LOS PUMAS (CRUCERO DE LOMAS DEL VIDAL) Y EL SEGUNDO RAMAL HACI | -98.6157 | 16.6882
GRO250302566607 | Guerrero | Azoyú | La Pelota | Camino / Brecha LA PELOTA - RANCHO MUÑOZ CASTELLANOS 3 890 41910 LA PELOTA, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE LA PELOTA HACIA LOS LIMITES DEL RANCHO MUÑOZ CASTELLANOS Y EL SEGUNDO RAMAL AL NORTE RUMBO AL RANCHO | -98.6389 | 16.6723
GRO250302566608 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Camino / Brecha HUHUETAN - LOMA COLORADA 8 0 41916 HUEHUETÁN, AZOYÚ EL PRIMER RAMAL DE LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE QUE SE DIRIJE HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO LOMA COLORADA Y AL SURESTE EL SEGUNDO RAMAL SALIDA DE HUEHUETAN PASANDO | -98.556 | 16.635
GRO250302566609 | Guerrero | Azoyú | Zapotitlán de la Fuente (El Zapote) | Camino / Brecha ZAPOTITLAN DE LA FUENTE - OJO DE AGUA 6 800 41905 ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE), AZOYÚ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILAN DE LA FUENTE AL SUR RUMBO AL LUGAR CONOCIDO COMO OJO DE AGUA Y EL SEGUNDO R | -98.6246 | 16.7298
GRO250302566610 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Barrio poniente 41900 AZOYÚ, AZOYÚ la obra se ubica en el barrio poniente de la localidad de azoyu cerca de la unidad deportiva manuel añorve | -98.6112 | 16.7338
GRO250302566611 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Colonia ORIENTE 41900 AZOYÚ, AZOYÚ Calle ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO CHACUAPINOLA | -98.5943 | 16.7371
GRO250302566612 | Guerrero | Azoyú | El Carrizo | Ranchería EL CARRIZO 41910 EL CARRIZO, AZOYÚ LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZO CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO SALAZAR | -98.6292 | 16.6845
GRO250302566613 | Guerrero | Azoyú | Maxmadi | Camino / Brecha MAXMADI - PARCELA ESCOLAR Y LA HUERTA 14 400 41906 MAXMADI, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD E INICIA DE MAXMADI HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO PARCELA ESCOLAR Y AL NORESTE LA HUERTA HACIA LA HUERTA | -98.5874 | 16.7667
GRO250302566614 | Guerrero | Azoyú | El Macahuite | Camino / Brecha EL MACHUITE - RIO QUETZALA 21 0 41913 EL MACAHUITE, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE EL MACAHUITE EL PRIMER RAMAL QUE VA HACIA EL RIO QUETZALA, SEGUNDO RAMAL INICIA EN MACAHUITE RUMNO A LOS LIM | -98.5794 | 16.6947
GRO250302566615 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo QUETZALAPA 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ ENTRE Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE RUIZ CORTINEZ A UN COSTA DE LA UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA PO | -98.5023 | 16.7843
GRO250302566616 | Guerrero | Azoyú | Los Quiterios | Camino / Terracería LOS QUITERIOS - LOS CHEGÜES 6 400 41916 LOS QUITERIOS, AZOYÚ LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA COMUNIDAD DE LOS QUITERIOS Y LOS CHEGUES EN UN PRIMER RAMAL, EL SEGUNDO RAMAL RUMBO AL LUGAR CONOCIDO COMO EL BORDO Y EL | -98.5443 | 16.5949
GRO250302566618 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Camino / Brecha TANANGO - RIO QUETZALA 10 0 41914 TENANGO, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TENANGO RUMBO AL RIO QUETZALA Y AL SUROESTE INICIA DE TENANGO, PASA POR EL PANTEON MUNICIPAL CONTINUA HACIA LAS PARCELAS | -98.5311 | 16.6692
GRO250302566619 | Guerrero | Azoyú | Los Metates | Camino / Terracería LOS METATES - AL RIO QUETZALA 3 400 41916 LOS METATES, AZOYÚ LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LOS METATES HACIA EL RIO QUETZALA | -98.5656 | 16.579
GRO250302566620 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Camino / Brecha AZOYU - CHACUAPINOLA 29 820 41900 AZOYÚ, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA A LA DO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO CHACUAPINOLA Y RAMALES HACIA LA FABRICA, RIO QUETZALA, TITIRITERO, TOXNENE, ARRO | -98.5925 | 16.7345
GRO250302566622 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Calle GUILLERMO CANUTO Barrio PONIENTE 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y HERMENGILDO GALENA POSTERIOR CALLE NAYARIT | -98.6063 | 16.7319
GRO250302566623 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Camino / Brecha AZOYU - RIO QUETZALA 7 0 41900 AZOYÚ, AZOYÚ LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU RUMBO AL RIO QUETZALA | -98.5926 | 16.7339
GRO250302566625 | Guerrero | Azoyú | La Culebra | Camino / Brecha E.C. MAXMADI-CUANAXTITLAN - LA CULEBRA 16 0 41906 LA CULEBRA, AZOYÚ LA OBRA INICIA EN EL CRUCERO MAXMADI-CUANACAXTITLAN HACIA LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, CONTINUA AL NORESTE HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO LOS LEONES | -98.5663 | 16.78
GRO250302566627 | Guerrero | Azoyú | San Isidro el Puente (El Puente) | Camino / Brecha SAN ISIDRO EL PUENTE - CRUCERO MACAHUITE-POZA HONDA 8 0 41910 SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE), AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EL PUENTE RUMBO AL CRUCERO DE MACAHUITE-POZA HONDA | -98.6254 | 16.6552
GRO250302566629 | Guerrero | Azoyú | San Isidro el Puente (El Puente) | Calle 12 DE OCTUBRE Pueblo SAN ISIDRO EL PUENTE 41910 SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE), AZOYÚ ENTRE Y Calle 30 DE ABRIL Avenida PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE HACIA AL JARDIN | -98.6264 | 16.656
GRO250302567764 | Guerrero | Quechultenango | Juxtlahuaca | Camino COLOTLIPA - JUXTLAHUACA 1 150 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ENTRONQUE TLANICUILULCO EL EPAZOTE. | -99.1472 | 17.4271
GRO250302567765 | Guerrero | Quechultenango | Santa Fe | Calle TELEBACHILLERATO Pueblo SANTA FE 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO Calle Calle Juan N Alvarez. SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERACO COMUNITARIO NUM 301. | -99.1985 | 17.4159
GRO250302567106 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xulchuchuio | Pueblo XULCHUCHUIO 41110 XULCHUCHUIO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC Y TOMAR LA DESVIACIÓN HACIA AHUACUOTZINGO, PASAR POR LA COMUNIDAD DE NEJAPA HASTA EL CRUCERO A XULCHUCHUIO LA | -99.0981 | 17.615
GRO250302567123 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Miraflor | Pueblo MIRAFLOR 41114 MIRAFLOR, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ACAZACATLA, CONTINUAR POR CARRETERA DE TERRACERÍA CON RUMBO A CARRETERA CHILAPA-ATZACUALOYA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MIRAFLOR, LA | -99.1545 | 17.569
GRO250302568154 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Calle CALLE FRANCISCO I MADERO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Calle CALLE JAIME TORRES BODET Y Ninguno CARRETERA NACIONAL TIERRA C.-AYUTLA Calle AQUILES SERDAN INICIA FRENTE A LA RAFACCIONARIA CARS | -99.258 | 16.9839
GRO250302568155 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Ninguno VARIAS LOCALIDADES Pueblo VARIAS LOCALIDADES 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno VARIAS LOCALIDADES Y Ninguno VARIAS LOCALIDADES Ninguno VARIAS LOCALIDADES SE EQUIPARAN DE LAMPARAS LED SUBURBANAS EN VARIAS LOCALIDADES | -99.2602 | 16.9871
GRO250302568159 | Guerrero | Tecoanapa | Lagunillas | Camino LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - LOCALIDAD DE LAGUNILLAS 6 3290 39272 LAGUNILLAS, TECOANAPA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, ESTA ENTRE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE Y LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEM | -99.191 | 17.0147
GRO250302568164 | Guerrero | Tecoanapa | El Pericón | Ninguno ESCUELA PREPARATORIA JUSTO SIERRA Pueblo LOCALIDAD EL PERICON 39274 EL PERICÓN, TECOANAPA ENTRE Ninguno EJIDOS Y Ninguno ESCUELA TELESEC. JUAN ESCUTIA Ninguno LOCALIDAD LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE LO | -99.3311 | 16.9809
GRO250302568165 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Ninguno COLONIA MAGISTERIO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno TIENDA DE ALIMENTOS MI ANGELITO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle RUBEN MORA SE ENCUENTRA SOBRE LA ORILLA DE LA CARRETERA DE T. COLOR | -99.2571 | 16.9853
GRO250302568167 | Guerrero | Tecoanapa | Parotilla | Ampliación COLONIA PAROTILLITAS Pueblo LOCALIDAD DE PAROTILLAS 39282 PAROTILLA, TECOANAPA ENTRE Ninguno PREDIO DEL SR GUILLERMO GALLARDO Y Ninguno PREDIO DEL SR JAVIER RAMIREZ Ninguno CARRETERA A PAROTA SECA SE ENCUENTRA ENTRE LA | -99.2624 | 16.9576
GRO250302568308 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JUAN ESCUTIA Calle 5 DE MAYO LA EJECUCION DE LAS 12 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PA | -99.4109 | 18.3245
GRO250302568309 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle NICOLAS BRAVO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA PROFR. ANTONIO GALARZA ZAVALE | -99.465 | 18.2887
GRO250302568314 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Colonia Valerio Trujano (Valerio Trujano) | Calle PEDREGAL Pueblo COLONIA VALERIO TRUJANO 40173 COLONIA VALERIO TRUJANO (VALERIO TRUJANO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA-C | -99.5885 | 17.9432
GRO250302568319 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | Calle SIN NOMBRE Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle VALERIO TRUJANO CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA | -99.4746 | 18.2682
GRO250302568322 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EL ROSAL Calle VICENTE GUERRERO LA EJECUCION DE LAS 20 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACU | -99.4631 | 18.2899
GRO250302568323 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Calle 18 DE MARZO Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle INDEPENDENCIA Calle PRIMEROD E MAYO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. | -99.4092 | 18.3265
GRO250302568643 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Pochote | Camino / Terracería ENTRONQUE CHANGUNGAL - EL POCHOTE 1 400 40826 EL POCHOTE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 26 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9133 | 18.0249
GRO250302568644 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Benítez | Camino / Terracería LA PALMA - BENITEZ 7 800 40816 BENÍTEZ, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE APROXIMADAMENTE A 47 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0801 | 18.1194
GRO250302568645 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Calerita | Camino / Terracería ENTRONQUE EL SALTO - LA CALERITA 2 0 40804 LA CALERITA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6077 | 18.0103
GRO250302568646 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Culebra | Camino / Terracería ENTRONQUE EL AGUACATE - LA CULEBRA 4 100 40804 LA CULEBRA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 30 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.699 | 17.9227
GRO250302568647 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Pueblo PETACALCO 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES VICENTE SUAREZ, FRANCISCO MARQUES, GEN | -102.1095 | 17.9804
GRO250302568648 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Salto | Camino / Terracería PUERTO DE CHEMA - EL SALTO 19 0 40804 EL SALTO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6153 | 18.0043
GRO250302568649 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Tamarindo | Camino / Terracería JOLUTA - EL TAMARINDO 2 800 40826 EL TAMARINDO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9348 | 18.0127
GRO250302568650 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Palma | Camino / Terracería HUERTECILLAS - LA PALMA 2 600 40816 LA PALMA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO. TRAMO HUERTECILLAS - LA PALMA | -102.1284 | 18.0861
GRO250302568652 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Pitayo | Camino / Terracería FELICIANO - EL PITAYO 2 600 40827 EL PITAYO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 28 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9742 | 18.0419
GRO250302568653 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjillo | Camino / Terracería RINCON DE CUCHARATEPEC - EL NARANJILLO 5 400 40825 EL NARANJILLO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 31 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8432 | 18.0762
GRO250302568655 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Roble | Camino / Terracería EL ROBLE - PLAYA CAPIRE 2 500 40804 EL ROBLE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.8732 | 17.9477
GRO250302568656 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Panochero | Camino / Terracería ENTRONQUE EL VELADERO - EL PANOCHERO 3 130 40826 EL PANOCHERO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 28 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9068 | 18.0404
GRO250302568657 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Santo Domingo | Camino / Terracería ENTRONQUE CORRAL VIEJO - SANTO DOMINGO 5 0 40816 SANTO DOMINGO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0539 | 18.1131
GRO250302568659 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Araricua | Camino / Terracería EL PALENQUE - LA ARARICUA 3 380 40804 LA ARARICUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNCIPIO, AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5666 | 18.0058
GRO250302568660 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Los Cajoncitos | Camino / Terracería RANCHO NUEVO - LOS CAJONCITOS 0 240 40824 LOS CAJONCITOS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO | -101.902 | 18.1438
GRO250302568661 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Juntas del Poblado | Camino / Terracería CRUCERO A LOS CAJONES - JUNTAS DEL POBLADO 1 100 40804 JUNTAS DEL POBLADO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 32 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA | -101.6632 | 17.8517
GRO250302568983 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Andador PINO SUREZ Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle VIECENTE GUERRERO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA COMO REFERENCIA DE LA OBRA SE REALIZARA RUMBO AL POZO DE AGUA QUE LLEVA POR NOMBRE ANDAD | -99.0257 | 17.4489
GRO250302568985 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Acalco | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería ACALCO 41127 ACALCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACALCO, A 100 METROS DE LA DELEGACION Y A 120 METROS DE LA ES | -98.9957 | 17.416
GRO250302568992 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Temixco | Calle gladiolas Pueblo temixco 41120 TEMIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle gladiolas Y Calle calle principal la obra se realizara en sobre la calle gladiolas, a 100 metros de la escuela primaria indigena tenoch de la locali | -99.0171 | 17.478
GRO250302568997 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacahuatla | Ninguno CAMINO RUMBO A LAS PARCELAS Ranchería CACAHUATLA 41127 CACAHUATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZARA A 150 METROS DE LA CANCHA TECHADA, RU | -99.0088 | 17.4011
GRO250302567127 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA, SOBRE LA CALLE AMATISTA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE ACATLAN, LLEGAR HASTA LA CALLE QUE VA A LA UT, LLEGAR HASTA EL CAMINO QUE LLEVA A LA PL | -99.156 | 17.6143
GRO250302567129 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Ciénega Uno | Colonia CIÉNEGA UNO 41106 CIÉNEGA UNO, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle 14 NORTE SALIDA EN LA GLORIETA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL MERCADO, TOMAR EL CRUCE HACIA EL MERCADO, Y DOBLAR A LA CALLE 12 NORTE, CONTINUAR DERECHO HASTA | -99.1695 | 17.6033
GRO250302567140 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle MARIANO MATAMOROS Colonia INDEPENDENCIA 39079 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle NARCISO MENDOZA CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO: CALLE INSURGENTES - CALLE NARCISO MENDOZA | -99.517 | 17.5352
GRO250302567141 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle tulipanes Colonia los sauces 39060 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PEPE CASTAÑON Y Calle ALAMOS COL. SAUCES | -99.4941 | 17.5484
GRO250302567142 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Avenida EBENEZER Colonia TELUMBRE 39048 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle EBENEZER Y AVENIDA EBENEZER DE LA COLONIA TELUMBRE | -99.4879 | 17.5604
GRO250302567143 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle DR. SAUL ALARCON ABARCA Colonia DR. SAUL ALARCON ABARCA 39075 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle DR. SAUL ALARCÓN ABARCA Y COL. DR SAUL ALARCON ABARCA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | -99.5146 | 17.5321
GRO250302567144 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle ANTONIO LEYVA VELEZ Colonia RANCHO OCOTEPEC 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle ANTONIO LEYVA VELEZ Y CALLE ANTONIO LEYVA VELEZ TRAMO: KM 0+000 - KM 0+163 | -99.4773 | 17.5321
GRO250302567145 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Colonia 11 DE MARZO 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle SAN JUDAS TADEO Y Calle PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL - KM. 0+090 | -99.5264 | 17.5829
GRO250302568175 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Ninguno LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS Pueblo LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS 39287 LAS CRUCITAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno FAMILIA CORTES Y Ninguno CAMINO A PIEDRA PRIETA Ninguno RUMBO AL POTRERO INICIA EN EL CARCAMO DE BOMBEO, SE SIGUE A LA | -99.2598 | 16.893
GRO250302568177 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Viejo | Camino LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO 6 99 39291 RANCHO VIEJO, TECOANAPA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA Y LA LOCALIDAD DE MICHAPA | -99.4016 | 17.0953
GRO250302568178 | Guerrero | Tecoanapa | Buenavista de Allende | Calle CALLE 5 DE MAYO Pueblo LOCALIDAD BUENA VISTA DE ALLENDE 39272 BUENAVISTA DE ALLENDE, TECOANAPA ENTRE Calle CALLE BENITO JUAREZ Y Ninguno CASA DE MUSICA BUENA VISTA Ninguno ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INICIA PASANDO LA CALLE A | -99.2125 | 16.9992
GRO250302568179 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Camino LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS - LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS 2 76 39287 LAS CRUCITAS, TECOANAPA SE ENTRA POR EL CRUCERO DE LA LAGUNITA, SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL Y LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO | -99.2602 | 16.893
GRO250302568333 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sasamulco | Calle pozo del chivo Pueblo SASAMULCO 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO Calle CALLE SIN NOMBRE INICIA A UN LADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD DE SASAMULCO | -99.5764 | 18.1599
GRO250302568335 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 5 DE MAYO Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, SOBRE LA | -99.5513 | 18.1118
GRO250302568338 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Colonia Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas) | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo COLONIOA LAZARO CARDENAS 40170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA | -99.5535 | 18.1635
GRO250302568662 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Compuerta | Camino / Terracería SAN DIEGO - LA COMPUERTA 2 500 40816 LA COMPUERTA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO. | -101.9093 | 18.1789
GRO250302568663 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Ampotal | Camino / Terracería EL AMPOTAL - EL PALENQUE 1 620 40804 EL AMPOTAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.5933 | 18.006
GRO250302568664 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Magueyes | Camino / Terracería EL POCHOTE - MAGUEYES 1 400 40826 MAGUEYES, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 28 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9104 | 18.0318
GRO250302568665 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Huertecillas | Camino / Terracería BARRANCA DE MARMOLEJO - HUERTECILLAS 5 100 40816 HUERTECILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 55 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1188 | 18.0668
GRO250302568666 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Palmitas | Camino / Terracería LA CULEBRA - LAS PALMITAS 6 300 40804 LAS PALMITAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 31 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.6742 | 17.9477
GRO250302568667 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Trojas | Camino / Terracería EL CEDRAL - LAS TROJAS 4 600 40806 LAS TROJAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN TRAMO EL CEDRAL - LAS TROJAS A 39 KM APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA SERRANO | -101.6407 | 17.9632
GRO250302568668 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Zacatula | Calle ADAME Pueblo ZACATULA 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle NACIONAL PROYECTO UBICADO EN CALLE ADAME ESQUINA CON CALLE HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE ADAME ESQUINA CON CALLE | -102.1786 | 18.0078
GRO250302568670 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Limoncito | Camino / Terracería CORRAL FALSO - EL LIMONCITO 3 600 40804 EL LIMONCITO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJILLO EN LA ZONA BAJA DE LA SIERRA DEL MUNIC | -101.8214 | 18.0691
GRO250302568671 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Roble | Camino / Terracería EL ROBLE - PLAYA EL ZAPOTE 4 930 40804 EL ROBLE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8733 | 17.9468
GRO250302568673 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Rincón de Cucharatepec | Camino / Terracería SAN JERONIMO - RINCON DE CUCHARATEPEC 9 600 40825 RINCÓN DE CUCHARATEPEC, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 26 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8667 | 18.0458
GRO250302568674 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Benítez | Camino / Terracería ENTRONQUE SANTO DOMINGO - BENITEZ 2 900 40816 BENÍTEZ, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE A 47 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0764 | 18.1194
GRO250302568676 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Calle DELICIAS Colonia LINDA VISTA 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO FRENTE A ESCUELA PREPARATORIA NO. 42, CONTINUANDO HACIA ATRAS DE LA MISMA INSTITUCION EDUCATIVA | -101.8048 | 17.9788
GRO250302568677 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjo | Camino / Terracería LA ESTANCIA - EL NARANJO 1 600 40824 EL NARANJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO. APROXIMADAMENTE A 41 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9774 | 18.1042
GRO250302568678 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Huertas | Camino / Terracería LOS CAJONES - LAS HUERTAS 4 200 40804 LAS HUERTAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 42 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICI | -101.5972 | 17.8704
GRO250302568680 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Ampotal | Camino / Terracería LA CALERITA - EL AMPOTAL 3 500 40804 EL AMPOTAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5933 | 18.006
GRO250302568681 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Ramal de Chutla (Paso de Chutla) | Camino / Terracería RAMAL DE CHUTLA - PLAYA PALOMAR 3 110 40803 RAMAL DE CHUTLA (PASO DE CHUTLA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RAMAL DE CHUTLA A 12 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7921 | 17.9081
GRO250302569002 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlacoapa | Calle calle principal Ranchería tlacoapa 41127 TLACOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle calle principal Y Calle calle rumbo a la iglesia la obra se realizara a 120 metros de la escuela primaria de tlacoapa, rumbo a la iglesia | -98.99 | 17.4372
GRO250302569016 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apanguito | Calle CALL E RUMBO A TOMACTILICAN Pueblo APANGUITO 41123 APANGUITO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle RUMBO A TOMACTILICAN Y Calle CALLE RUMBO A TOCTEPEC LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE APANGUITO RUMBO AL CRUCERO DE TOMA | -98.9841 | 17.4468
GRO250302567433 | Guerrero | Juan R. Escudero | Palo Gordo | Andador SIN NOMBRE Pueblo PALO GORDO 39958 PALO GORDO, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Callejón SIN NOMBRE EL INICIO DE LA RED DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA A 200 METROS, DE LA CANCHA PRINCIPAL, Y A 250 METROS DE LA COMI | -99.5488 | 17.1532
GRO250302567443 | Guerrero | Juan R. Escudero | Las Piñas | Calle SIN NOMBRE Pueblo LAS PIÑAS 39957 LAS PIÑAS, JUAN R. ESCUDERO CARRETERA CON DIRECCION A LA LOCLAIDAD DE LA VENTA | -99.535 | 17.1029
GRO250302567447 | Guerrero | Juan R. Escudero | San Juan del Reparo Sur (San Juan del Reparo) | Calle MOLINO DE LAS ROSAS Pueblo SAN JUAN DEL REPARO SUR 39949 SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle JARDINES DEL SUR Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle CUAUTHEMOC A 100 METROS DE LA COMISARIA MUN | -99.532 | 16.9971
GRO250302567449 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle CIRCUITO INTERIOR Colonia SAN FRANCISCO 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO A 50 METROS DE LA CAPILLA Y 120 METROS DEL PARQUE DE LA MISMA LOCALIDAD. | -99.534 | 17.1556
GRO250302567767 | Guerrero | Quechultenango | Juxtlahuaca | Camino CRUCERO COLOTLIPA - JUXTLAHUACA 2 660 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ENTRONQUE TLANICUILULCO EL EPAZOTE. | -99.1472 | 17.427
GRO250302567768 | Guerrero | Quechultenango | Jalapa | Camino JALAPA - EJIDO SANTA CRUZ 13 800 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO TRANCA DEL EJIDO JALAPA. | -99.2733 | 17.3336
GRO250302567770 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle ISAAC NEWTON Colonia LA LIBERTAD 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO ISAAC NEWTON EN LAS COORDENADAS 17.401242, -99.235227 | -99.2351 | 17.4011
GRO250302567774 | Guerrero | Quechultenango | Coscamila | Calle LIBRAMIENTO Pueblo COSCAMILA 39250 COSCAMILA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle JUVENTUD Y Calle BERNARDO SE LOCALIZA A 100 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO PARADA DE CAMINOS COSCAMILA CON DIRECCIÓN A LA CALLE LIBRAMIENTO. | -99.2279 | 17.4196
GRO250302567775 | Guerrero | Quechultenango | Juxtlahuaca | Calle 5 de mayo Pueblo JUXTLAHUACA 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle PETAQUILLAS Y Calle ORIENTE SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA COLOTLIPA CRUCERO GRUTAS JUXTLAHUACA A 200 METROS DEL PREESCOLAR HEROICO COLEGIO MILITAR. | -99.1479 | 17.4286
GRO250302567776 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle PROLONGACION AMBROSIO FIGUEROA Colonia EL HILAMAR 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle HILAMAR Y Calle PROLONGACION JUAN N ALVAREZ Calle LAS BRISAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CBTA NUMERO 224. | -99.2429 | 17.4194
GRO250302567777 | Guerrero | Quechultenango | Jalapa | Pueblo JALAPA 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO LA BARRANCA HONDA. | -99.2809 | 17.3375
GRO250302567780 | Guerrero | Quechultenango | Achigca | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACHIGCA 39250 ACHIGCA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Tierra y libertad Y Calle tonalapa SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD. | -99.2354 | 17.4741
GRO250302567781 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Colonia centro 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle NICOLAS BRAVO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO BARRANCA POLOLOAPAN. | -99.2425 | 17.4168
GRO250302567782 | Guerrero | Quechultenango | Santa Fe | Calle TELEBACHILLERATO Pueblo SANTA FE 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO Calle Calle Juan N Alvarez. SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR NICOLAS BRAVO. | -99.1992 | 17.4157
GRO250302567787 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle prolongacion ambrocio figueroa Colonia colonia el hilamar 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle hilamar Y Calle prolon juan n alvarez Calle las brisas SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CBTA NUMERO 224. | -99.243 | 17.4193
GRO250302567146 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de Pinzón | Camino SANTA RITA - CARRIZAL DE PINZON 11 1 39116 CARRIZAL DE PINZÓN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SANTA RITA - CARRIZAL DE PINZON | -99.737 | 17.3535
GRO250302567147 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | La Esperanza | Camino LA ESPERANZA - CRUCERO PIEDRA LIADA 14 1 39044 LA ESPERANZA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CRUCERO PIEDRA LIADA - LOCALIDAD DE LA ESPERANZA | -99.6036 | 17.3862
GRO250302567148 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de la Vía | Camino CARRIZAL DE LA VIA - GARRAPATAS 11 1 39128 CARRIZAL DE LA VÍA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO: GARRAPATAS - CARRIZAL DE LA VÍA | -99.5136 | 17.2021
GRO250302567149 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle CERRO DE LA ESTRELLA Colonia OMILTEMI 39058 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle CERRO DE LA ESTRELLA Y COL . OMILTEMI | -99.5205 | 17.5546
GRO250302567150 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle FLOR DE NOCHE BUENA Colonia VALLE DE LAS FLORES 39095 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle FLOR DE NOCHE BUENA Y CALLE FLOR DE NOCHE BUENA, COL VALLE DE LAS FLORES | -99.4924 | 17.5601
GRO250302567151 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle rene Juárez Cisneros Barrio BARRIO DE SANTA CRUZ 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle RENE JUAREZ CISNEROS Y Calle MOISES GUEVARA CERCA DEL ZOOLOGICO ZOOCHILPAN | -99.5101 | 17.5593
GRO250302567152 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle JAZMIN Colonia ASOCIACION CIVIL 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle DEPORTIVO Y Calle BUGAMBILIAS COLONIA ASOCIACION CIVIL | -99.5 | 17.5291
GRO250302567154 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle ALICIA ARELLANO TAPIA Colonia CNOP SECCION A 39020 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle MIRADOR Y Boulevard LIBRAMIENTO A TIXTLA CALLE DRA. ALICIA ARELLANO TAPIA TRAMO: LIBRAMIENTO TIXTLA - KM. 0+ | -99.5002 | 17.5628
GRO250302567155 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | La Esperanza | Calle S/N Pueblo LA ESPERANZA 39044 LA ESPERANZA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | -99.6035 | 17.3872
GRO250302567156 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle LIRIOS Colonia RICARDO FLORES MAGON 39028 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle LIRIOS Y RICARDO FLORES MAGON | -99.4958 | 17.5654
GRO250302567157 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle PASEO DE LAS ESTRELLAS Colonia TEOKALLI 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PASEO DORADO Y Calle SOCRATES COL. TEOKALLI, CALLE PASEO DE LAS ESTRELLAS | -99.4841 | 17.5352
GRO250302567159 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Andador CAMINANDO Colonia LUCIA ALCOCER 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOCIO Y Calle ROMULO FIGUEROA COL. LUCIA ALCOCER | -99.5173 | 17.5717
GRO250302567160 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle DEL SUR Colonia VISTA HERMOSA 39050 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BARRANCA ALPUYECA, A UN COSTADO DE LA ZONA MILITAR | -99.5094 | 17.5475
GRO250302567162 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Andador JUAN R. ESCUDERO Colonia LA ASIENDITA 39127 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle JUAN R. ESCUDERO Y Calle MEDICO MILITAR COL. LA ASIENDITA CHILPANCINGO GUERRERO | -99.4957 | 17.54
GRO250302568199 | Guerrero | Tecoanapa | Tehuitzingo | Camino LOCALIDAD DE TEHUITZINGO - LOCALIDAD DE TEHUITZINGO 8 82 39273 TEHUITZINGO, TECOANAPA SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, ESTE ENTRE CRUZ QUEMADA Y LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO | -99.1731 | 16.9392
GRO250302568205 | Guerrero | Tecoanapa | El Potrero | Camino LOCALIDAD DE EL POTRERO - LOCALIDAD DE EL POTRERO 3 12 39288 EL POTRERO, TECOANAPA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO Y LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES | -99.2257 | 16.8696
GRO250302568207 | Guerrero | Tecoanapa | El Tecorral | Camino LOCALIDAD EL TECORRAL - LOCALIDAD EL TECORRAL 4 50 39286 EL TECORRAL, TECOANAPA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA Y LA LOCALIDAD DE EL AMATAL | -99.2734 | 16.8994
GRO250302568209 | Guerrero | Tecoanapa | Ochoapa | Camino LOCALIDAD DE OCHOAPA - LOCALIDAD DE OCHOAPA 7 124 39279 OCHOAPA, TECOANAPA SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, ESTA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO Y LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN | -99.3154 | 17.1142
GRO250302568211 | Guerrero | Tecoanapa | Los Sauces | Camino san martin - los sauces 60 0 39270 LOS SAUCES, TECOANAPA CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA | -99.2299 | 16.8554
GRO250302568212 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Calle NICOLAS BRAVO Colonia COL. GUADALUPE RAMÍREZ 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle PEDRO MARIA ANAYA Y Calle JOSE MARIA BOCANEGRA Calle JAVIER ECHEVERRIA CERCA DE LA TORTILLERIA DANDY | -100.8914 | 17.2764
GRO250302568213 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle VALENTE CRUZ Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle SAN LUIS Y Calle RICARDO FLORES SE ENCUENTRA CERCA DE LA GASOLINERIA | -101.0435 | 17.3281
GRO250302568215 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto de Vela | Calle principal Pueblo puerto de vela 40922 PUERTO DE VELA, TÉCPAN DE GALEANA acceso para la localidad | -100.5599 | 17.4864
GRO250302568218 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tierra Blanca | Pueblo Tierra blanca 40922 TIERRA BLANCA, TÉCPAN DE GALEANA situada en la entrada principal de la localidad | -100.5317 | 17.2954
GRO250302568351 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xochimilco (San Ignacio Xochimilco) | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo XOCHIMILCO 40164 XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle LAZARO CARDENAS Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE XOC | -99.383 | 18.2501
GRO250302568352 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Juan Tetelcingo | Calle SAN JUAN Pueblo SAN JUAN TETELCINGO 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL SANTO CRISTO | -99.5183 | 17.9254
GRO250302568682 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Camino / Terracería JOLUTA - EL ATRACADERO 3 500 40820 JOLUTA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOLUTA APROXIMADAMENTE A 18 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9269 | 17.9803
GRO250302568683 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Veladero | Camino / Terracería CHANGUNGAL - EL VELADERO 3 720 40826 EL VELADERO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 27 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9005 | 18.0658
GRO250302568684 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Chico | Camino / Terracería EL CHICO - EL ROBLE 1 700 40804 EL CHICO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8731 | 17.9618
GRO250302568685 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Barranca de Marmolejo | Camino / Terracería EL RANCHITO - BARRANCA DE MARMOLEJO 3 730 40815 BARRANCA DE MARMOLEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 55 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON RIO BALSAS | -102.1599 | 18.0462
GRO250302568686 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Palma | Camino / Terracería LA NORIA - LA PALMA 0 800 40815 LA PALMA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NOROESTE APROXIMADAMENTE A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1288 | 18.0868
GRO250302568687 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Estancia | Camino / Terracería EL LIMON - LA ESTANCIA 3 390 40816 LA ESTANCIA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 34 KM NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9807 | 18.0895
GRO250302568688 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Limón | Camino / Terracería EL PLATANO - EL LIMON 5 0 40816 EL LIMÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE APROXIMADAMENTE A 34 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9936 | 18.0771
GRO250302568689 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Ranchito | Camino / Terracería ENTRONQUE LAS HUERTAS - EL RANCHITO 1 400 40804 EL RANCHITO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 39 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA SERRANA DEL | -101.616 | 17.8746
GRO250302568701 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle 5 DE MAYO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle ABASOLO Y Calle ACAPULCO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA 407.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOC | -98.491 | 17.9041
GRO250302569025 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Calle calle principal Pueblo tlachimaltepe 41120 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle calle principal la obra se realizara en la calle vicente guerrero, como referencia a 100 metros de la es | -99.0159 | 17.4856
GRO250302569036 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zintiotitlán | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo ZINTIOTITLAN 41120 ZINTIOTITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ZINTIOTITLAN, COMO REFERENCIA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.0108 | 17.4467
GRO250302567791 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle Prolongación Ambrosio Figueroa Colonia El hilamar 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle HILAMAR Y Calle PROL. JUAN N ALVAREZ Calle LAS BRISAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CBTA NUMERO 224. | -99.243 | 17.4193
GRO250302567793 | Guerrero | Quechultenango | Pueblo Viejo | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo PUEBLO VIEJO 39250 PUEBLO VIEJO, QUECHULTENANGO Calle SANTA CRUZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO. | -99.2734 | 17.2263
GRO250302567795 | Guerrero | Quechultenango | San José | Calle 19 de marzo Pueblo SAN JOSE 39260 SAN JOSÉ, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA. | -99.1145 | 17.2761
GRO250302567800 | Guerrero | Quechultenango | San Martín | Calle ALTAMIRANO Pueblo SAN MARTIN 39250 SAN MARTÍN, QUECHULTENANGO ENTRE Calle VERGELIA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle TEPEYAC SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL. | -99.2942 | 17.4646
GRO250302567801 | Guerrero | Quechultenango | Teozintla | Calle BENITO JUAREZ Pueblo TEOZINTLA 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO Se localiza en el punto conocido como la Y de teozintla | -99.1452 | 17.2732
GRO250302567802 | Guerrero | Quechultenango | Jalapa | Pueblo JALAPA 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA TIENDA CONOCIDA COMO TIENDITA JALAPA. | -99.2747 | 17.3377
GRO250302567808 | Guerrero | Quechultenango | Ostocapa | Calle EL AMATE Pueblo OSTOCAPA 39250 OSTOCAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CON DIRECCION AL PUNTO CONOCIDO COMO EL AMATE AMARILLO. | -99.2266 | 17.4466
GRO250302567163 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tlahuizapa | Camino TLAHUIZAPA - OCOTITO 10 1 39115 TLAHUIZAPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CAMINO RURAL EN TLAHUIZAPA | -99.6023 | 17.2997
GRO250302567164 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle MAR MEDITERRANEO Colonia SECCION SEPTIMA 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle MAR MEDITERRANEO Y TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+027.00 | -99.5188 | 17.5603
GRO250302567165 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle SAHOP Colonia CIPATLI 2a 39095 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle CHIMALPOPOCA Y CALLE CHIMALPOPOCA TRAMO: CALLE SAHOP-KM 0+100 | -99.4821 | 17.5233
GRO250302567166 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de la Vía | CARRIZAL DE LA VIA - JULIAN BLANCO 10 1 39110 CARRIZAL DE LA VÍA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CAMINO RURAL | -99.5094 | 17.2025
GRO250302567167 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Llanos de Tepoxtepec | Camino llanos de tepoxtepec - chilpancingo 9 1 39107 LLANOS DE TEPOXTEPEC, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO camino llanos de tepoxtepec - Chilpancingo | -99.5264 | 17.4764
GRO250302567168 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Andador 12 DE DICIEMBRE Colonia NOCHE BUENA 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ANDADRO 12 DE DICIEMBRE, TRAMO; KM 0+000-KM 0+017 | -99.5198 | 17.5601
GRO250302567170 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle ARQUITECTURA Colonia REFORMA UNIVERSITARIA 39094 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO COL RFORMA UNIVERSITARIA | -99.4841 | 17.5137
GRO250302567171 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Cristóbal | 39110 SAN CRISTÓBAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA | -99.9333 | 17.2765
GRO250302567173 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle PRIVADA DEL SUR Colonia UNIVERSAL 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PRIVADA DEL SUR Y PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIVADA DEL SUR DE LA COLONIA UNIVERSAL | -99.4955 | 17.5396
GRO250302567174 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle NAZARETH Colonia SAN ANGEL 39048 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Avenida NUEVA JERUSALEM Y Calle NAZARETH COL. SAN ANGEL | -99.4876 | 17.5599
GRO250302567175 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de Pinzón | Camino COACOYULILLO - CARRIZAL DE PINZON 4 1 39123 CARRIZAL DE PINZÓN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO COACOYULILLO-CARRIZAL DE PINZON | -99.7364 | 17.356
GRO250302567177 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle SAN MIGUEL Colonia MARIA DOLORES 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN LA BARRANCA EL TECOLOTE | -99.5214 | 17.5791
GRO250302567178 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Agua Hernández | Camino COACOYULILLO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ 18 1 39015 AGUA HERNÁNDEZ, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO: COACOYULILLO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ | -99.7036 | 17.4153
GRO250302567179 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Azinyahualco (Cañada de Azinyahualco) | Camino azinyahualco - el fresno 12 1 39103 AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINYAHUALCO), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO azinyahualco- el fresno | -99.5579 | 17.4059
GRO250302567282 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle 5 DE FEBRERO Colonia BENITO JUAREZ 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Cerrada 5 DE FEBRERO Y Calle DEL PIPILA Calle NICOLAS BRAVO AL SITIO DE LA OBRA SE LLEGA POR CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA NICOLAS BRA | -99.3427 | 18.2974
GRO250302567283 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlaxmalac | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y TLAXMALAC ES LA SEGUNDA COMUNIDAD MÁS GRANDE DEL MUNICIPIO, SE LOCALIZA A 15.60 KMS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. | -99.4141 | 18.355
GRO250302568363 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle AVENIDA NACIONAL Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle MANUEL ALTAMIRANO Calle BUGAMBILIAS LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA A CABO | -99.4634 | 18.2871
GRO250302568366 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | Calle REFORMA Pueblo SABANA GRANDE 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle RIO COPALA Calle EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JOVITA DELGADO DE ABARCA | -99.5487 | 18.158
GRO250302568367 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | Calle CUAUHTEMOC Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle SIN NOMBRE LA ESCUELA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA SALIDA DE TIERRA COLO | -99.4778 | 18.2654
GRO250302568368 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo TEPAXTITLAN 40166 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle NICOLAS BRAVO A TRES CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALERIO TRUJANO | -99.46 | 18.2895
GRO250302568372 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cuexcontlán | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo CUEXCONTLAN 40160 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CUEXCONTLAN SE REALIZARÁN EN DIFER | -99.4294 | 18.3048
GRO250302568375 | Guerrero | Tetipac | Noxtepec | Calle HUIXTITLA Pueblo NOXTEPEC 40371 NOXTEPEC, TETIPAC ENTRE Calle HUIXTITLA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL, AVANZAR POR LA MISMA HASTA LLEGAR A CALLE 16 DE SE | -99.6973 | 18.6622
GRO250302568376 | Guerrero | Tetipac | Santa Cruz | Calle SANTA CRUZ Pueblo SANTA CRUZ 40360 SANTA CRUZ, TETIPAC ENTRE Calle SANTA CRUZ Y Calle COMISARIA Al llegar a la localidad avanzar por calle santa cruz hasta llegar a les escuela primaria girar a la izquierda y a 20 mts aproxi | -99.7141 | 18.6598
GRO250302568377 | Guerrero | Tetipac | Atencahuites | Camino / Terracería ATENCAHUITES - CHONTALPAN 0 200 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC El proyecto inicia en donde termina la calle Principal como punto de referencia a la altura de el acceso a la escuela Primaria Emiliano Zapata | -99.7315 | 18.722
GRO250302568379 | Guerrero | Tetipac | San Andrés | Calle Principal Pueblo San Andrés 40363 SAN ANDRÉS, TETIPAC ENTRE Calle Principal Y Calle de la comisaría El proyecto se localiza en calle Principal como referencia inicia en donde se ubica la Comisaria Mpal de la localidad | -99.6111 | 18.6479
GRO250302568381 | Guerrero | Tetipac | Bordo Mora | Camino / Terracería Bordo Mora - San Gabrielito 0 200 40360 BORDO MORA, TETIPAC . EL proyecto inicia en desviación a Bordo Mora sobre la carretera el Bosque - EL Sauz, | -99.6983 | 18.7011
GRO250302568704 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle 5 DE MAYO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle ABASOLO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA 338.80 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE G | -98.4904 | 17.9043
GRO250302568706 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN | -98.4855 | 17.9067
GRO250302569040 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tequixca | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TEQUIXCA 41120 TEQUIXCA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE RUMBO A LA ESC. PRIMARIA LA OBRA SE REALIZARA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, A 100 METRO | -99.0112 | 17.4387
GRO250302567809 | Guerrero | Quechultenango | Colonia Rubén Figueroa Alcocer | Camino Crucero colotlipa - Colonia Rubén Figueroa Alcocer 3 300 39260 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PUENTO AXUXUCA. | -99.1441 | 17.3829
GRO250302567811 | Guerrero | Quechultenango | Colonia Rubén Figueroa Alcocer | Calle RUBEN FIGUEROA Pueblo COLONIA RUBEN FIGUEROA ALCOCER 39261 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, QUECHULTENANGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JOCUTLA Calle VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COMISARIA. | -99.1449 | 17.3822
GRO250302567819 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Calle JUSTO SIERRA Pueblo YOLOXÓCHITL 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle NICOLAS BRAVO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUSTO SIERRA, LA CALLE SIGUIENTE AL CURATO Y LA IGLESI | -98.6856 | 16.8164
GRO250302567820 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Guaje | Camino / Terracería 0+000 - 32+040 32 40 41614 LLANO GUAJE, SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD DE RIO IGUAPA, COLONIA LA GUADALUPE, LLANO GUAJE, TODOS ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA | -98.5685 | 16.9808
GRO250302567821 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jicamaltepec de la Montaña | Camino / Terracería 0+000 - 17+260 17 260 41614 JICAMALTEPEC DE LA MONTAÑA, SAN LUIS ACATLÁN LOS CAMINOS SACACOSECHAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS LOCALIDADES, DOS SE ENCUENTRAS ENTRE LA LOCALIDAD DE COYUL CHIQUITO DES | -98.5957 | 16.9547
GRO250302567822 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Calle CALLE MIGUEL HIDALGO Pueblo PUEBLO HIDALGO 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle PRINCIPAL Calle BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD D | -98.6553 | 16.9528
GRO250302567824 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Calle ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Pueblo SAN LUIS ACATLAN 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE SAN ANTONIO A DOS CUADRA DE LA CAPILLA DE LA C | -98.7284 | 16.8038
GRO250302567825 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | Calle ALTAMIRANO Pueblo HORCASITAS 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle TLAPA-MARQUELIA Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA CARRETERA TLAPA -MARQUELIA, JUSTO EN LA C | -98.7444 | 16.8931
GRO250302567826 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | Calle ALTAMIRANO Pueblo HORCASITAS 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle TLAPA-MARQUELIA Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA A LA DERECHA DE LA CARRETERA TLAPA-MARQU | -98.7444 | 16.8931
GRO250302567828 | Guerrero | San Luis Acatlán | El Mesón | Calle calle principal Pueblo El mesón 41637 EL MESÓN, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DEL MESÓN EN EL AUDITORIO DE LA MISMA LOCALIDAD. | -98.7274 | 16.7646
GRO250302567829 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Camino 0+000 - 25+300 25 300 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN LOS CAMINOS SACACOSECHAS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL, CAMINO CERRO CARRIZO, CAMINO CERRO ARENAL, CAMINO CERRO CUATE, CAMINO CERRO C | -98.6952 | 16.8151
GRO250302567287 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Paso Morelos (Cuetlajuchi) | Calle CARR A ATENANGO Y CARR A SAN MIGUEL Pueblo PASO MORELOS 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle CARR A SAN MIGUEL DE LAS PALMAS Y Calle CARR IGUALA A ATENANGO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDA | -99.2085 | 18.2228
GRO250302567288 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Atetetla | Carretera libre pavimentada estatal RANCHO DEL CURA - ATENANGO 15 188 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LINEA DE CONDUCCIÓN FORMA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA QUE SE INICIA EN LA POBLACIÓN DE TLAXMALAC Y ESA LINEA TRAE EL A | -99.3904 | 18.3288
GRO250302567289 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Chaucingo | Camino CHAUCINGO - SAN MIGUEL DE LAS PALMAS 15 272 40141 CHAUCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA POBLACIÓN DE CHAUCINGO SE ENCUENTRA A 30.4 KM AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE LLEGA POR LA CARRETERA HUITZUCO A CHAUCINGO, PASAND | -99.1141 | 18.2944
GRO250302567290 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tlapala | Camino / Brecha TLAPALA - PARAJES AMATE AMARILLO Y LA CAÑADA 4 184 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA POBLACIÓN DE TLAPALA SE ENCUENTRA A 11.3 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, LLEGAMOS POR LA CARRETERA A CACAHUANANCHE, | -99.3446 | 18.2393
GRO250302567291 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tulimán | Calle PEDRO PINEDA Pueblo TULIMAN 40150 TULIMÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Calle CRISTOBAL COLÓN TULIMAN ES LA COMUNIDAD MAS GRANDE DEL MUNICIPIO Y ES ZONA INDÍGENA. SE ENCUENTRA A 44.40 KMS AL SUR, SE LLEGA POR LA CARR. FED. MEXIC | -99.2524 | 18.0226
GRO250302567292 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Atetetla | Carretera libre pavimentada estatal RANCHO DEL CURA - ATENANGO 14 900 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LINEA DE CONDUCCIÓN FORMA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA QUE SE INICIA EN LA POBLACIÓN DE TLAXMALAC Y ESA LINEA TRAE EL A | -99.3926 | 18.3289
GRO250302567298 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Corriente de agua / Río periferico norte - periferico sur 2 2273 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA la obra inicia en el Periférico Norte frente te a la veterinaria Anubis, y atraviéza el sector norte has | -99.532 | 18.3536
GRO250302567299 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA Colonia HEROES DEL SUR 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle NABOR OJEDA Calle LEONARDO BRAVO La obra se encuentra como referencia la ig | -99.5409 | 18.3647
GRO250302568383 | Guerrero | Tetipac | San Andrés | Camino / Terracería San Andres - Salida a Amatitlan 0 200 40363 SAN ANDRÉS, TETIPAC El proyecto se localiza en camino hacia a Amatitlan, como punto de referencia a un costado del camino Tetipac-Pezuapa a 100 mts aproximadamente pa | -99.6092 | 18.6523
GRO250302568386 | Guerrero | Tetipac | Santiago | Camino / Terracería Santigo - Tetipac 0 200 40363 SANTIAGO, TETIPAC El proyecto inicia en Camino a Tetipac e donde termina la calle Principal como referencia es en la desviación de camino que se dirige al panteón de la localidad | -99.6355 | 18.6405
GRO250302568387 | Guerrero | Tetipac | Poder de Dios (San Mateo) | Calle Principal Pueblo Poder de Dios 40371 PODER DE DIOS (SAN MATEO), TETIPAC ENTRE Callejón a iglesia Y Calle Principal El proyecto se localizará en calle principal como referencia a 80 mts aproximados pasando la iglesia de local | -99.7465 | 18.6454
GRO250302568388 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Calle PRIVADA 05 DE MAYO Barrio ZAPALOTLA, LOCALIDAD TETIPAC 40360 TETIPAC, TETIPAC ENTRE Calle PRIVADA 05 DE MAYO Y Calle 05 DE MAYO EL PROYECTO INICIA EN CALLE PRIVADA 05 DE MAYO COMO REFERENCIA PASANDO LA BODEGA DEL AYUNTAMIENT | -99.6489 | 18.642
GRO250302568389 | Guerrero | Tetipac | San Gregorio | Calle LAS FLORES Pueblo SAN GREGORIO 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC ENTRE Calle EL ARRAYAN Y Calle PANICUA EL proyecto se localiza en calle las flores como referencia en colindancia con calle El Arrayan justo enfrente de la entrada a | -99.5951 | 18.6298
GRO250302568390 | Guerrero | Tetipac | Atencahuites | Camino / Terracería Atencahuites - Salida a Juchimilpa 0 200 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC El proyecto se ubica sobre camino rural a la salida a Juchuimilpa en el punto conocido como entronque a la localidad de los Planes | -99.7332 | 18.7251
GRO250302568392 | Guerrero | Tetipac | Totonancintla | Camino / Terracería TOTONANCINTLA - AHUALULCO 0 200 40374 TOTONANCINTLA, TETIPAC El proyecto se localiza en donde termina la calle principal como punta de referencia es el acceso principal y único a la localidad provenientes de la | -99.6329 | 18.6684
GRO250302569065 | Guerrero | Ñuu Savi | Ojo de Agua | Camino OJO DE AGUA - COLONIA DE OJO DE AGUA 5 655 39212 OJO DE AGUA, ÑUU SAVI DE COAPINO A PASCALA DE ORO, DESPUES DE CRUCERO DE LA FATIMA Y ANTES DE LLEGAR A LA CORTINA SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, AUN LADO DE LA COMIS | -98.9908 | 16.9965
GRO250302569066 | Guerrero | Ñuu Savi | El Coquillo | Calle PRINCIPAL Colonia EL COQUILLO 39217 EL COQUILLO, ÑUU SAVI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL A LADO DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL, ABAJO DE LA IGLESIA Y TECHADO DEL PUEBLO. | -98.9441 | 16.9083
GRO250302569067 | Guerrero | Ñuu Savi | La Angostura | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ANGOSTURA 39214 LA ANGOSTURA, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Peatonal SIN NOMBRE LADO ESTE DE LA LOCALIDAD, NO HAY CALLE, SE ACARREARON LOS INSUMOS A MANO | -99.0266 | 16.8729
GRO250302569068 | Guerrero | Ñuu Savi | El Charquito | Calle PRINCIPAL Ranchería EL CHARQUITO 39219 EL CHARQUITO, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal CAMINO REAL AL MANANTIAL Y DE COAPINOLA A EL PARAISO, DESPUES DEL PARAISO A LOS 6.15 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD EL CHARQUITO, EL LUGAR DE LOS TRA | -99.0083 | 16.9054
GRO250302569069 | Guerrero | Ñuu Savi | El Potrero | Calle PRINCIPAL Ranchería EL POTRERO 39218 EL POTRERO, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal A SAN FELIPE Y Peatonal COACOYULICHAN DE COAPINOLA A LA CONCORDIA, DE AHI A LA PALMA, HASTA CRUCERO DE SAN FELIPE, CRUCERO DE MEZÓN ZAPOTE A 4.87 KM SE | -98.9318 | 16.8582
GRO250302569070 | Guerrero | Ñuu Savi | El Coyul | Colonia EL COYUL 39219 EL COYUL, ÑUU SAVI LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE EL COYUL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -98.9842 | 16.9172
GRO250302569073 | Guerrero | Ñuu Savi | San Antonio Abad | Calle PRINCIPAL Colonia SAN ANTONIO ABAD 39214 SAN ANTONIO ABAD, ÑUU SAVI ENTRE Y Calle SAN JUDAS DE LA CARRETERA AYUTLA A CRUZ GRANDE AL KILOMETRO A 8.7 KM SE ENTRA POR EL CRUCERO DE SAN ANTONIO, KM HACIA DENTRO SE ENCUENTRA EL L | -99.0817 | 16.8885
GRO250302569074 | Guerrero | Ñuu Savi | La Angostura | Camino LA ANGOSTURA - MEZÓN ZAPOTE 5 70 39219 LA ANGOSTURA, ÑUU SAVI DE AYUTLA A TONALÁ, A 6 KMS SE ENCUENTRA LA ANGOSTURA, DE ESTE PUEBLO SE INICIAN LOS TRABAJOS | -99.0265 | 16.8728
GRO250302567830 | Guerrero | San Luis Acatlán | Loma Bonita | Calle ACCESO AL CENTRO DE SALUD Pueblo LOMA BONITA 41637 LOMA BONITA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE UBICA EN LA CUADRA POSTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL CENTRO DE SALUD, POR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE JICAMALTE | -98.6953 | 16.7711
GRO250302567831 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jicamaltepec (El Mango) | Camino / Brecha 0+000 - 4+360 4 360 41637 JICAMALTEPEC (EL MANGO), SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO SACACOSECHA SE UBICA AL NOROESTE DE LA ENTRADA DE SAN LUIS ACATLÁN-JICAMALTEPEC CON DIRECCIÓN HACIA EL CAMINO DE ZENTIXTLAHUACA | -98.7065 | 16.778
GRO250302567832 | Guerrero | San Luis Acatlán | Los Achotes | Calle CALLE NIÑO PERDIDO Pueblo LOS ACHOTES 41637 LOS ACHOTES, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA POSTERIOR DE LA CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, AL NOROESTE DE LA ENTRADA DEL PUEBLO, LOS ACHOTES SE UBICA EN UN ENTRON | -98.8215 | 16.6713
GRO250302567833 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Calle AVENIDA LA PAROTA Pueblo PUEBLO HIDALGO 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD D EPUEBLO HIDALGO EN LA AVENIDA LA PAROTA, A DOS CUADRAS AL NORESTE DE LA CALLE PRIN | -98.6516 | 16.9551
GRO250302567834 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Calle ACCESO A LA COLONIA SANTA CRUZ Pueblo PUEBLO HIDALGO 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO, AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, EN UN CRUCE A DOS CUADRAS DE LA CALLE | -98.6516 | 16.9552
GRO250302567835 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Calle CALLE JUSTO SIERRA Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN Calle VENUSTIANO CARRANZA LOS MUROS SE UBICAN EN LA CALLE JUSTO SIERRA, JUSTO EN LA INTERSECCIÓN DE LA MISMA, A DOS CUADRAS DE LA CALLE VE | -98.7811 | 16.9842
GRO250302567836 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Miguel Re'edí | Calle CALLE CON ACCESO A LA CAPILLA Pueblo SAN MIGUEL REEDI 41613 SAN MIGUEL REEDÍ, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -98.672 | 16.9905
GRO250302567838 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Calle CALLE A ARROYO CUMIAPA Pueblo YOLOXÓCHITL. 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA SE UBICA POR LA CALLE SECUNDARIA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA, CULMINANDO CERCA DEL AR | -98.6807 | 16.8194
GRO250302567839 | Guerrero | San Luis Acatlán | La Parota | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA PAROTA 41614 LA PAROTA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA SE UBICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO 1 MADERO C.C.T. 12DPB0574N DE LA LOCALIDAD LA PAROTA, A DOS CUADRAS DE LA COMISARIA MUNIC | -98.5766 | 16.951
GRO250302567840 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Cumiapa | Calle ACCESO A LA PRIMARIA IGNACIO ALLEND Pueblo ARROYO CUMIAPA 41634 ARROYO CUMIAPA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN HACIA EL ARROYO DEL PUEBLO. LA CALLE PAVIMENTADA SE ENC | -98.6149 | 16.8758
GRO250302567842 | Guerrero | San Luis Acatlán | Poza Verde | Camino / Terracería 0+000 - 9+490 9 490 41606 POZA VERDE, SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO RURAL SE LOCALIZA AL SUR DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE POZA VERDE CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE CUILUTLA | -98.9077 | 16.8024
GRO250302567843 | Guerrero | San Luis Acatlán | Camalotillo (El Camalotillo) | Camino 0+000 - 8+500 8 500 41617 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO DE REHABILITACIÓN SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE NEJAPA, LA REHABILITACIÓN COMIENZA DEL ENTRO | -98.6687 | 16.8842
GRO250302567845 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tuxtepec (Cofradía) | Calle calle al Telebachillerato Pueblo Tuxtepec 41613 TUXTEPEC (COFRADÍA), SAN LUIS ACATLÁN La construcción de muro se ubica en la Escuela del Telebachillerato Comunitario Núm. 095, en la cancha de futbol de la escuela. La escuela | -98.677 | 16.9663
GRO250302567846 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Cumiapa | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo ARROYO CUMIAPA 41634 ARROYO CUMIAPA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA, COMENZANDO JUSTO UNA CUADR | -98.6149 | 16.8758
GRO250302567847 | Guerrero | San Luis Acatlán | Poza Verde | Camino / Terracería 0+000 - 17+750 17 750 41606 POZA VERDE, SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO SACACOSECHA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POZA VERDE CON DIRECCIÓN A CUILUTLA, TOMANDO VARIOS TRAMOS SOBRE ESE CAMINO. | -98.9079 | 16.8019
GRO250302567849 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Limón | Camino 0+000 - 4+500 4 500 41633 CERRO LIMÓN, SAN LUIS ACATLÁN LA REHABILITACIÓN SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL CRUCERO UBICADO ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE NEJAPA DEL LADO IZQUIERDO, SIENDO REHABILITADO DESDE | -98.6842 | 16.9053
GRO250302567202 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Ixtepec de San Simón | Camino / Terracería E.C. EL PANTEON - IXTEPEC (A EL RIO) 25 1 40480 IXTEPEC DE SAN SIMÓN, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRONQUE CARRETERO EL PANTEÓN A IXTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL. CANUTO A. NERI GUERRERO. | -100.0931 | 18.4782
GRO250302567203 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | Calle BENITO JUAREZ Barrio LA GUADALUPE 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRE Calle ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICARA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ACAPETLAHUAYA, EN EL MUNICIPIO D | -100.0709 | 18.416
GRO250302567204 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Río Chiquito | Camino / Terracería ENTRONQUE CARRETERO EL OCOTITO - RIO CHIQUITO 8 75 40480 RÍO CHIQUITO, GENERAL CANUTO A. NERI LA OBRA SE UBICARA EN LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, TRAMO DEL ENTRONQUE CARRETERO OCOTITO A LA COMUNIDAD DE RIO CHIQ | -100.0585 | 18.4984
GRO250302567206 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Mina de la Concepción | Camino / Terracería EC. SAN MARTIN KM 0+000 - MINA DE LA CONCEPCION KM 18+015 18 15 40494 MINA DE LA CONCEPCIÓN, GENERAL CANUTO A. NERI CAMINO RURAL DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO | -100.1873 | 18.4342
GRO250302567207 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Vuelta Grande | Camino / Terracería ENTRONQUE CARRETERO - VUELTA GRANDE 5 0 40482 VUELTA GRANDE, GENERAL CANUTO A. NERI LA OBRA COMPRENDE LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE VUELTA GRANDE | -100.0489 | 18.4906
GRO250302567208 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Los Encinos | Camino / Terracería E.C OCOTEPEC - TIANQUIZOLCO 14 1 40496 LOS ENCINOS, GENERAL CANUTO A. NERI C.R. DE E.C. OCOTEPEC LOS ENCINOS PROVIDENCIA TIANQUIZOLCO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO. | -100.1429 | 18.4209
GRO250302567209 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Cueva del Tigre | Camino / Terracería LOS AMATITOS - CUEVA DEL TIGRE 26 1 40491 CUEVA DEL TIGRE, GENERAL CANUTO A. NERI CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO DE LOS AMATITOS A CUEVA DEL TIGRE MUNICIPIO DE GENERAL. CANUTO A. NERI GUERRERO | -100.1316 | 18.4657
GRO250302567211 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Lídice | Camino / Terracería LIDICE - COAHUILOTES ALTO 22 1 40482 LÍDICE, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRONQUE CARRETERO CACAHUATLAN A EL LIDICE MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI GUERRERO. | -100.0219 | 18.4664
GRO250302567214 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Arroyo Seco | Camino / Terracería ENTRONQUE CARRETERO - ARROYO SECO 4 15 40489 ARROYO SECO, GENERAL CANUTO A. NERI LA OBRA SE UBICARA DE EL ENTRONQUE CARRETERO A LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO | -100.1171 | 18.3722
GRO250302567215 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Ranchería PUERTO DEL VARAL 39130 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO Y EN LA ORILLA DEL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD, POR LA CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE HUERTA VIEJA, Y EN LA CALLE PRINC | -99.949 | 17.7091
GRO250302567929 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Parejos | Camino / Terracería TORO MUERTO - LOS PAREJOS 68 200 40799 LOS PAREJOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S | -100.2357 | 17.5603
GRO250302567305 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle Campeche Colonia Ruffo figueroa 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle Mexicali Y Calle Quintana Roo Calle Sonora La obra se encuentra a un costado de el restaurant balcones Iguala, la Obra | -99.5523 | 18.3421
GRO250302567307 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Metlapa | Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo METLAPA 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle LOPEZ MATEOS Y Calle NICOLAS BRAVO (SIN NOMBRE APARECE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL CALVARIO, EN LA CALLE (CARI | -99.6049 | 18.3106
GRO250302567308 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle DE LA CRUZ Colonia 3 DE MAYO 40026 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle CARRIZAL Y Calle DIEGO RIVERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA ESQUINA DE LA CALLE AL CRUCE ESTA LA PAP | -99.5334 | 18.3714
GRO250302567309 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle EMILIANO ZAPATA Colonia RUBEN JARAMILLO 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle LUCIO CABAÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCE HACIA LA COLONIA GUADALUPE, EN EL SEMAFORO Y | -99.5486 | 18.3511
GRO250302567310 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Ahuehuepan | Pueblo AHUEHUEPAN 40104 AHUEHUEPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SIN CALLE Y Calle SIN CALLE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE IGUALA, PARA LLEGAR A LA OBRA ES ENTRANDO POR LA TIE | -99.658 | 18.342
GRO250302567311 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle ALAMO Colonia ADRIAN CASTREJON 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle NOGAL Y Calle NARANJO Calle FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUIN ACON LA TIENDA DE ABARROTES ADRIAN CASTREJON, | -99.5548 | 18.3448
GRO250302567312 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle Monte Video Colonia Loma Linda 40014 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle Quimicas La obra se encuentra enfrente del restauran Jardin Loma Linda, y enfrente de la Primaria Emiliano Zapata | -99.5479 | 18.3602
GRO250302567314 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle LA PALMA Pueblo TOMATAL 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle DE LAS CIRUELAS Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA, EN LA ESQUINA DEL PARQUE INFANTIL EL ALAJADO, Y EN FRENTE DEL SAL | -99.4897 | 18.3211
GRO250302567318 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle Republica de Brasil Colonia Américas Unidas 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle Av. Mexico Y Calle Americas Unidas La obra se encuentra enfrente de el Parque de la Col. Américas Unidas, e | -99.545 | 18.3645
GRO250302567319 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle RIO PAPAGAYO Y CALLE RUIZ CORTINES Colonia SEGURO SOCIAL 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle RIO VELERO Y Calle RIO CUTZAMALA Calle CDA JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIO P | -99.5325 | 18.3382
GRO250302568405 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tecozintla | Calle PRINCIPAL Pueblo TECOZINTLA 39170 TECOZINTLA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA IGLESIA Y Calle HACIA LA COMISARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CAPILLA QUE ESTA EN LA LOCALIDAD Y DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE | -99.3564 | 17.5228
GRO250302568407 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Calle LA PAZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CUAUTEMOC Y Calle ALTAMIRANO Calle HACIA LA UNIDAD DORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA QUE ESTA EN LA COLONIA MO | -99.3753 | 17.6579
GRO250302568408 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Troncón | Calle HACIA TEPATLACHO Pueblo EL TRONCON 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA CASA DE MATERIALES Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DE LA CASA QUE VENDE MATERIALES PETREOS QUE SE ESTA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDA | -99.3677 | 17.5227
GRO250302568409 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle UNIDAD DE RIEGO Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA EL PUENTE VEHICULAR DEL EJIDO Y Calle CASA DEL CAMPESINO LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS ADELANTE DEL PUENTE VEHICULAR EN EL P | -99.4044 | 17.5534
GRO250302568413 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE Barrio SAN ANTONIO 39173 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Prolongación ALBERTO GONZALEZ VALLE Calle VICENTE SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL D | -99.3914 | 17.5687
GRO250302568415 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle Idelfoso Lopez Parra Colonia Eucalipto 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle Heroes de Sur Y Calle de la Huerta la obra se encuentra a 300 mts adelante de la preparatoria no. 29 Emiliano Zapata que se encu | -99.3897 | 17.577
GRO250302568420 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle MARTIR DE CUILAPAN Colonia VICENTE GUERRERO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GLOR | -99.4011 | 17.5741
GRO250302568423 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Almolonga | Calle HACIA EL PANTEON Pueblo ALMOLONGA 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA LAGUNA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ADELANTE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD Y DE LA LAGUNA | -99.3045 | 17.6323
GRO250302568424 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Potrero | Calle PRINCIPAL Pueblo EL POTRERO 39178 EL POTRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA COMISARIA MUNICIPAL Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA 100 MTS DE LA CASA DEL COMISARIO MUNICPAL Y DEL PUNTO DENOMINAD | -99.315 | 17.5123
GRO250302568748 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | Calle Adolfo Lopez Mateos Pueblo Cozoyoapan 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Dos de Abril Y Calle Ignacio Manuel Altamirano Calle Francisco Sarabia Se localiza a dos cuadras hacía el sur tomando como referencia la igle | -98.2412 | 16.7853
GRO250302568755 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Villa de Guadalupe | Calle PRINCIPAL HACIA VILLA DE GUADALUPE Pueblo VILLA DE GUADALUPE 41407 VILLA DE GUADALUPE, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle SALIDA AL BANCO BIENESTAR Y Calle PRINCIPAL HACIA VILLA DE GUADALUPE Calle CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-TLACOA | -98.8359 | 17.3957
GRO250302568757 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Calle SIN NOMBRE Pueblo ZAPOTITLAN TABLAS 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ESQ. VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MADERO Calle CARRETERA ZAPOTITLAN-COPANATOYAC LA OBRA INICIA A 60 METROS ANTES DE LA INTERSECCIÓN DE | -98.7785 | 17.4211
GRO250302569075 | Guerrero | Ñuu Savi | Juquila | Calle PRINCIPAL Ranchería JUQUILA 39210 JUQUILA, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal PRINCIPAL Y Peatonal OCOTAL entrando por la carretera de la Fátima, cruzando a 3 comunidades se encuentra la comunidad de Juquila, a 15 minutos de la comunid | -98.9772 | 16.9622
GRO250302569076 | Guerrero | Ñuu Savi | La Palma | Colonia LA PALMA 39219 LA PALMA, ÑUU SAVI EL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA AUN LADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD | -98.9673 | 16.8928
GRO250302569077 | Guerrero | Ñuu Savi | Quiahuitepec | Camino EL PLATANAR - QUIAHUITEPEC 31 230 39217 QUIAHUITEPEC, ÑUU SAVI SE INICIA DESDE EL PLATANAR HASTA QUIAHUITEPEC | -98.927 | 16.9103
GRO250302569078 | Guerrero | Ñuu Savi | San Juan de los Pinos | Calle PRINCIPAL Ranchería SAN JUAN DE LOS PINOS 39212 SAN JUAN DE LOS PINOS, ÑUU SAVI ENTRE Calle QUE VA A RANCHO OCOAPA Y Calle PRINCIPAL DE COAPINOLA A PASCALA DEL ORO, SE PASA A LA CORTINA, CRUCERERO DE VISTA HERMOSA, A LOS 19 | -98.9486 | 16.9606
GRO250302569079 | Guerrero | Ñuu Savi | Plan del Paraíso | Calle PRINCIPAL Ranchería PLAN DEL PARAISO 39219 PLAN DEL PARAÍSO, ÑUU SAVI DE COAPINOLA A EL PARAISO, HASTA EL CRUCERO Y SE TOMA CAMINO QUE VA PARA OCOTE AMARILLO, A 1 KM SE ENTRA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS | -99.0075 | 16.9334
GRO250302569080 | Guerrero | Ñuu Savi | Cumbres de Yolotepec | Calle PRINCIPAL Ranchería CUMBRES DE YOLOTEPEC 39212 CUMBRES DE YOLOTEPEC, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y DE COAPINOLA A LA CORTINA, DE AHI A VISTA HERMOSA, HASTA EL CRUCERO DE YERVA SANTA, A LOS 2 KM SE ENCUENTRA EL LUGAR DE LO | -98.9875 | 17.0086
GRO250302569082 | Guerrero | Ñuu Savi | Ocotlán | Peatonal SIN NOMBRE 39212 OCOTLÁN, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Peatonal SIN NOMBRE SE ENTRA POR CRUCERO DE LA FATIMA A 3.78 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE OCOTLA. | -98.9777 | 16.9724
GRO250302569083 | Guerrero | Ñuu Savi | Arroyo Ocotlán | Calle DE LA ENTRADA Ranchería ARROYO OCOTLÁN 39212 ARROYO OCOTLÁN, ÑUU SAVI ENTRE Calle PASA PARA OCOTLÁN Y Calle COLONIA SAN MARTIN DE COAPINOLA A FATIMA, MAS ADELANTE A LOS A 2.12 KM SE ENCUENTRA ESTA LOCALIDAD SOBRES EL CAMINO | -98.9883 | 16.9756
GRO250302569084 | Guerrero | Ñuu Savi | El Mezoncillo | Calle SIN NOMBRE Ranchería EL MEZONCILLO 39210 EL MEZONCILLO, ÑUU SAVI DE COAPINOLA A LA CORTINA, DE ESTE LUGAR RUMBO A PASCALA DE ORO A 5.79 KM ESTA LA OBRA | -98.9448 | 16.9895
GRO250302569086 | Guerrero | Ñuu Savi | Arroyo Ocotlán | Calle PRINCIPAL Colonia SAN MARTIN 39210 ARROYO OCOTLÁN, ÑUU SAVI ENTRE Calle SALIDA A OCOTLAN Y Privada SAN MARTIN DE COAPINOLA A LA FATIMA, A LOS 2 KM SE ENCUENTRA LA COLONIA SAN MARTIN | -98.9926 | 16.9745
GRO250302569087 | Guerrero | Ñuu Savi | El Piñal | Camino CHACALAPA - EL PIÑAL 4 900 39215 EL PIÑAL, ÑUU SAVI ESTA OBRA SE ENCUENTRA CASI EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL. | -99.0467 | 16.9531
GRO250302569094 | Guerrero | Ñuu Savi | Vista Hermosa | Calle PRINCIPAL Colonia VISTA HERMOSA 39212 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI ENTRE Y Calle DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, ABAJO DE COMISARIA DEL PUEBLO | -98.9702 | 16.9963
GRO250302569096 | Guerrero | Ñuu Savi | Mezón Zapote | Pasaje RIO DEL MEZON ZAPOTE Colonia MESON ZAPOTE 39218 MEZÓN ZAPOTE, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y PASANDO POR LA LOCALIDAD DE AHUACACHAHUE EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DE EL MEZON ZAPOTE. | -98.9691 | 16.8589
GRO250302567850 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Cumiapa | Camino / Terracería 0+000 - 1+000 1 0 41634 ARROYO CUMIAPA, SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA SE UBICA ENTRE UNA BRECHA UBICADA COMO A 5 MINUTOS ANTES DE LLEGAR AL PUEBLO A MANO DERECHA HACIA | -98.6133 | 16.8687
GRO250302567851 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Calle Narciso Mendoza Pueblo San Luis Acatlán 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle CAMPO AEREO Y Calle QUINTANA ROO Calle FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA DE LADO DERECHO VINIENDO SOBRE LA CARRETERA MARQUELIA-TLAPA, E | -98.7385 | 16.8037
GRO250302567852 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Calle 5 DE MAYO Pueblo CUANACAXTITLAN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE LOCALIZA JUSTO ATRAS DE LA IGLESIA DE | -98.6393 | 16.7972
GRO250302567853 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | Calle BENITO JUAREZ Pueblo HORCASITAS 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ALTAMIRANO Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HORC | -98.7459 | 16.8857
GRO250302567854 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Calle JUSTO SIERRA Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle CENTRO LA CALLE SE UBICA A LA ORILLA AL NOROESTE DEL ZOCALO DE LA LOCALIDAD DE TLAXCA, SOBRE LA CALLE JU | -98.7804 | 16.9836
GRO250302567855 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Calle EL LIBRAMIENTO Pueblo YOLOXÓCHITL 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle 5 DE MAYO Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA POSTERIOR DE LA CALLE NIÑOS HEROES, MEJOR CONO | -98.6837 | 16.8149
GRO250302567857 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jicamaltepec (El Mango) | Calle calle principal Pueblo JICAMALTEPEC EL MANGO 41637 JICAMALTEPEC (EL MANGO), SAN LUIS ACATLÁN La obra de construcción del muro se localiza sobre la calle principal de la entrada de la localidad de jicamaltepec viniendo del me | -98.7061 | 16.7744
GRO250302567858 | Guerrero | San Luis Acatlán | El Carmen | Calle ACCESO AL CENTRO DE SALUD Pueblo EL CARMEN 41608 EL CARMEN, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CUADRA SIGUIENTE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y LA POSADA DE LA POZA SANTA EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN. | -98.7581 | 16.813
GRO250302567859 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Camino 0+000 - 7+000 7 0 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL SE UBICA A 15 MINUTOS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y LA REHABILITACIÓN SE UBICA A LA SALIDA DEL PUEBLO CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD D | -98.6801 | 16.8199
GRO250302567861 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pajarito Chiquito | Calle calle principal Pueblo pajarito chiquito 41616 PAJARITO CHIQUITO, SAN LUIS ACATLÁN La obra del muro se ubica en la cancha principal de la localidad de pajarito chiquito, sobre la calle entre pueblo hidalgo y el paraíso. | -98.6485 | 16.9408
GRO250302567932 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Yolotla | Camino / Terracería HACIENDA VIEJA - YOLOTLA 44 300 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SIG | -100.1584 | 17.8266
GRO250302567934 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MORELOS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JUAN RUIZ DE ALARCON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIG | -100.3916 | 18.1606
GRO250302567935 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Tinaja (Santa Cruz Tinaja) | Camino / Terracería COLONIA EL PEDREGAL - LA TINAJA 2 800 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION AL PU | -100.4142 | 18.1695
GRO250302567936 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Carrizal | Camino / Terracería QUERENGUE - EL CARRIZAL 26 500 40790 EL CARRIZAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE | -100.2419 | 17.9665
GRO250302567937 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Antonio de la Gavia | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 5 100 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIREDCION A | -100.3776 | 18.1111
GRO250302567938 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Comunidad | Camino / Terracería SAN FRANCISCO - LA COMUNIDAD 8 400 40781 LA COMUNIDAD, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ | -100.3476 | 18.0933
GRO250302567940 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Toro Muerto | Camino / Terracería CRUZ DE OCOTE - TORO MUERTO 67 200 40799 TORO MUERTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y | -100.2759 | 17.5636
GRO250302567941 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Palos Altos | Camino / Terracería CASAS QUEMADAS - PALOS ALTOS 56 800 40799 PALOS ALTOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA SE PASA VALLE LUZ, SAN FRANCISCO, LOS GUAJ | -100.4464 | 17.6467
GRO250302567943 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Encinos | Camino / Terracería PERICOTEPEC - LOS ENCINOS 27 500 40782 LOS ENCINOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S | -100.2076 | 17.9825
GRO250302567944 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Valle Luz | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ 6 200 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA Y EN EL KILOMETRO 6+200 SE LLEGA A LA LOC | -100.3486 | 18.1266
GRO250302567945 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle RAFAEL DEL CASTILLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.391 | 18.1606
GRO250302567947 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Puerto Alegre | Camino / Terracería LAS VENTANAS - PUERTO ALEGRE 57 100 40798 PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LU | -100.2879 | 17.6505
GRO250302567948 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle RAFAEL DEL CASTILLO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle JAIME NUNO Calle JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TO | -100.3932 | 18.1617
GRO250302567950 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Mina | Camino / Terracería AGUA ESCONDIDA - LA MINA 55 600 40798 LA MINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SIG | -100.3015 | 17.6629
GRO250302567952 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Antonio de la Gavia | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 7 500 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION D | -100.38 | 18.1133
GRO250302567324 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle RIO BRAVO Fraccionamiento YOHUALA 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle LOS MANZANOS Calle NARCISO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE EL PARQUE DE LA COLONIA IGUALA 200, E INICIA | -99.5148 | 18.3426
GRO250302567325 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle EUCALIPTOS Colonia LAS ARBOLEDAS 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ALAMO Y Calle DE LOS TRUENOS Calle PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CONSTELACION, SOBR | -99.56 | 18.3429
GRO250302567328 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle rio bravo Colonia Americas II 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle sin nombre Calle Rio Rhin la obra se encuentra frente al hotel lirio, aun costado 200 metros del parque mágico Iguala | -99.5116 | 18.3382
GRO250302567331 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle calle numero 2 Colonia Tlatel II 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle numero 3 Y Calle numero 1 Calle sin nombre ( prol. calle portales) la obra se encuentra, frente a la fonda Villas del | -99.514 | 18.3394
GRO250302567333 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Platanillo | Callejón S/N ACCESO PRINCIPAL Pueblo PLATANILLO, GRO 40105 PLATANILLO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA Calle CARRETERA IGUALA - CUERNAVACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PSV CARRETERA IGUALA-CUERNAVACA EL O+000 COMO ACCESO PRINCIPA | -99.5075 | 18.3834
GRO250302567335 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle CIPRES Colonia LOS CIRIANES II 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle XOCHILT Calle PARAISO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS JEFATURAS DE ZONAS SUPERVISION SECTOR 10, Y ANTERIOR AL | -99.5413 | 18.3535
GRO250302568426 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | Camino / Terracería SAN CRISTÓBAL - LÍMITES DE LA COLONIA SAN MARCOS 3 500 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL Y SE DIRIGE HACIA EL SUROESTE RUMBO A LOS LÍMITES DE LA COLONIA | -98.4051 | 16.8186
GRO250302568427 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Jerónimo | Camino / Terracería SAN JERÓNIMO - TERRERO VENADO 9 240 41755 SAN JERÓNIMO, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO Y SE DIRIGE HACIA LA LOCALIDAD DE TERRERO VENADO. | -98.3613 | 16.8785
GRO250302568428 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Las Minas | Calle CALLE PRINCIPAL LAS MINAS, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y SE DIRIGE RUMBO A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HACIA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO. | -98.2879 | 16.8656
GRO250302568429 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Llano Zapote | Ranchería LLANO ZAPOTE 41740 LLANO ZAPOTE, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CAMINO A LLANO DEL TIGRE Y Ninguno COMISARÍA MUNICIPAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO EL CUAL SE ENCUENTRA UBI | -98.2482 | 17.0362
GRO250302568430 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Las Minas | Calle CALLE PRINCIPAL LAS MINAS, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Y Calle RUMBO A LA COMISARÍA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL, SALIDA A SAN PEDRO CUITLAPAN. | -98.2884 | 16.866
GRO250302568431 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Barranca Estaca | Camino / Terracería BARRANCA ESTACA - LÍMITES DE LA LOCALIDAD DE JICAYÁN 2 0 41763 BARRANCA ESTACA, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD Y SE DIRIGE HACIA EL OESTE RUMBO A LOS LÍMITES DE LA LOCALIDAD DE JICAYÁN DE | -98.2526 | 17.1209
GRO250302568433 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | Camino / Brecha SAN PEDRO CUITLÁPAN - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS SACACOSE 14 160 41740 SAN PEDRO CUITLAPAN, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CUITLÁPAN Y SE DIRIGEN HACIA DIFERENTES RUTAS QUE LLEV | -98.2533 | 16.9723
GRO250302568434 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la Democracia) | Camino / Brecha RANCHO VIEJO - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS SACACOSC 15 660 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO Y SE DIRIGE HACIA DIFERENTES RUTA | -98.2235 | 17.0324
GRO250302568436 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | Camino / Brecha SANTA CRUZ YUCUCANI - DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS 22 600 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI Y SE DIRIGE A DIFERETENTES RUTAS PERTENECIENTES | -98.1137 | 17.0757
GRO250302568437 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Jiquimillas (Jiquililla) | Camino / Brecha JIQUIMILLAS - DIFERENTES RUTAS A CAMINOS SACA COSH 4 240 41743 JIQUIMILLAS (JIQUILILLA), TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE JIQUIMILLAS Y SE DIRIGE HACIA DIFERENTES RUTAS QUE CORRESPONDEN A LO | -98.3088 | 16.9067
GRO250302568438 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cruz Alta | Camino / Brecha CRUZ ALTA - DIFERENTES RUTAS LOCALES 9 900 41741 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA Y SE DIRIGE A DIFERENTES RUTAS DE LA LOCALIDAD, LAS CUALES LLEVAN A LOS DIFERENTES CAMI | -98.4385 | 16.8716
GRO250302568440 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San José | Camino / Terracería SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN - PLAN MAMEY 9 810 SAN JOSÉ, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN Y SE DIRIJE HACIA EL SURESTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE PLAN MAMEY | -98.1151 | 17.0125
GRO250302568441 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | Camino / Terracería SANTA CRUZ YUCUCANI - LÍMITES CON PLAN MAMEY 6 0 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI Y SE DIRIGE HACIA EL SURESTE RUMBO A LOS LÍMITES DE LA LO | -98.1125 | 17.0761
GRO250302568442 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San José | Camino / Brecha SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN - DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS 4 300 41740 SAN JOSÉ, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN Y SE DISTRIBUYE A LOS DIFERENTES CAMINOS SACA COSE | -98.115 | 17.0127
GRO250302568444 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal | Camino / Brecha TLACOACHISTLAHUACA - VARIAS RUTAS A CAMINOS DE TERRACERIA 36 770 EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA Y SE DIRIGE A DIFERENTES CAMINOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD. | -98.2996 | 16.8125
GRO250302568445 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | La Trinidad | Camino / Brecha LA TRINIDAD - EL JICARAL 1 700 41762 LA TRINIDAD, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD Y SE REHABILITA EL CAMINO RUMBO A EL JICARAL Y DE ÉSE TRAMO SE DESPRENDEN MAS RAMALES | -98.1856 | 17.074
GRO250302568758 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Vista Hermosa | Calle VISTA HERMOSA A PIEDRA ANCHA Pueblo VISTA HERMOSA 41400 VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Y Calle JUAN N. ALVAREZ Calle ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZAR | -98.7821 | 17.4197
GRO250302568760 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | El Sombrerito | Camino EL SAUCE - EL SOMBRERITO 0 980 41403 EL SOMBRERITO, ZAPOTITLÁN TABLAS LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO INICIA A 70 METROS PASANDO LA DELEGACIÓN Y EN LA INTERSECCIÓN CON EL CAMINO QUE VA HACIA EL SAUCE, PASA A UN COSTADO DE LA DELEG | -98.7471 | 17.4243
GRO250302568761 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Laguna Membrillo | Calle ACCESESO A LA ESCUELA PRIMARIA Pueblo LAGUNA MEMBRILLO 41406 LAGUNA MEMBRILLO, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO A LA COMISARIA Y ESCUELA Y Calle SIN NOMBRE Calle ZAPOTITLAN A PLAN DE INGERTO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CE | -98.7839 | 17.4089
GRO250302568762 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Calle PRINCIPAL Colonia LAS MINAS 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle JUAN N. ALVAREZ Y Calle A HUITZAPULA Calle A PIEDRA ANCHA LA OBRA SE UBICA DE LA INTERSECCIÓN DE LOS CAMINOS QUE VAN HACIA LAS COMUNIDADES DE | -98.7887 | 17.4224
GRO250302568763 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Escalerilla Lagunas | Calle PRINCIPAL Pueblo ESCALERILLA LAGUNAS 41407 ESCALERILLA LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO A LA ESCUELA PREESCOLAR Y Calle PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA Y CENTRO Calle CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-TLACOAPA LA OBRA SE UBI | -98.844 | 17.3784
GRO250302568764 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Ayotoxtla | Camino AYOTOXTLA CENTRO - AYOTOXTLA HACIA ESCALERILLA 0 852 41407 AYOTOXTLA, ZAPOTITLÁN TABLAS LA OBRA SE REALIZA EN DOS TRAMOS, EL PRIMER TRAMO INICIA A 70 METROS DE LA CASA MATERIALISTA ROSENDO Y TERMINA A UN COSTADO DE CLUB HER | -98.8304 | 17.3968
GRO250302568766 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Tres Lagunas | Calle JOSÉ VASCONCELOS Pueblo TRES LAGUNAS 41403 TRES LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle CAMINO HACIA EL SAUCE Y Calle CAMINO HACIA PLAN DE GUADALUPE Calle CAMINO HACIA ZAPOTITLAN TABLAS LA OBRA INICIA FRENTE A LA ENTRADA DE L | -98.7526 | 17.4225
GRO250302568767 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Alteopa | Camino ALTEOPA - ZONA DE CULTIVO 0 400 41403 ALTEOPA, ZAPOTITLÁN TABLAS LA OBRA SE UBICA A 460 METROS PASANDO DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, SOBRE EL CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS TRES LAGUNAS, INICIA FRENTE AL PANTEON NUEVO | -98.7738 | 17.419
GRO250302568769 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Laguna Membrillo | Calle ACCESO A ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO Pueblo LAGUNA MEMBRILLO 41406 LAGUNA MEMBRILLO, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO A LA COMISARIA Y Calle SIN NOMBRE Calle ZAPOTITLAN A PLAN DE INGERTO EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE | -98.7839 | 17.4088
GRO250302568771 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | El Sauce | Camino EL SAUCE - EL SOMBRERITO 1 15 41400 EL SAUCE, ZAPOTITLÁN TABLAS LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, EN LA INTERCEPCION CON EL CAMINO QUE VA HACIA ZAPOTITLÁN | -98.753 | 17.423
GRO250302568773 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | San Miguel Cuixapa Centro | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO 41402 SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle HACIA SAN MIGUEL CUIXAPA NORTE Y Calle SAN MIGUEL Calle HACIA ZAPOTITLAN TABLAS LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBIC | -98.7725 | 17.4336
GRO250302568774 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Vista Hermosa | Camino PIEDRA ANCHA - VISTA HERMOSA 0 873 41400 VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN TABLAS LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO INICIA A 20 METROS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR DE LA COLONIA LAS MINAS, A UN COSTADO DEL CAMINO HACIA PIEDRA ANCHA Y TERMI | -98.7822 | 17.4197
GRO250302568776 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Ahuixotitla | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo AHUIXOTITLA 41406 AHUIXOTITLA, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle HACIA LA COLONIA EL IZOTE Y Calle ACCESO AL CENTRO DE SALUD Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIA ENTE A LA C | -98.8036 | 17.3923
GRO250302566933 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Rancho el Triunfo | Ninguno TIERRAS DE CULTIVO Paraje EL TRIUNFO 40709 RANCHO EL TRIUNFO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno RIO CUIRIO Y Ninguno TIERRAS DE CULTIVO Ninguno RIO CUIRIO CERCANO AL RANCHO EL TRIUNFO Y AL RIO CUIRIO | -100.6923 | 18.3111
GRO250302567953 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Antonio de la Gavia | Camino / Terracería VALLE LUZ - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 5 100 40781 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCAL | -100.3769 | 18.1151
GRO250302567954 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Plan Verde | Camino / Terracería AGUA ESCONDIDA - PLAN VERDE 54 300 40798 PLAN VERDE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y | -100.3647 | 17.668
GRO250302567955 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Anonito | Camino / Terracería EL REAL DE TEPANTITLAN - EL ANONITO 22 900 40786 EL ANONITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALL | -100.2698 | 17.9907
GRO250302567956 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle ALTAMIRANO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PROFR. J.J. MARQUEZ Calle DE LA PALMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TO | -100.3904 | 18.1633
GRO250302567957 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santa María Sur | Camino / Terracería SAN RAFAEL - SANTA ARIA SUR 21 800 40798 SANTA MARÍA SUR, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | -100.4384 | 17.9671
GRO250302567958 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Terrero | Camino / Terracería VILLA HIDALGO - EL TERRERO 8 300 40785 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE COLONIA DE | -100.3185 | 18.1297
GRO250302567959 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Pericos | Camino / Terracería BARRANCA DE IGUALA - LOS PERICOS 35 200 40789 LOS PERICOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | -100.4064 | 17.8395
GRO250302567960 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Pedro Cuauhtémoc | Camino / Terracería EL ENCINO AMARILLO - SAN PEDRO CUAUHTEMOC 48 900 40789 SAN PEDRO CUAUHTÉMOC, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCH | -100.3753 | 17.7177
GRO250302567962 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Callejón PROLONGACION RAFAEL DEL CASTILLO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle RAFAEL DEL CASTILLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA | -100.3948 | 18.1607
GRO250302567963 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Barroso | Camino / Terracería SANTA MARIA SUR - EL BARROSO 25 100 40789 EL BARROSO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Y EN | -100.4295 | 17.9364
GRO250302567965 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Palos Altos (Palos Altos Dos) | Camino / Terracería COLONIA EL PEDREGAL - PALOS ALTOS II 1 800 40780 PALOS ALTOS (PALOS ALTOS DOS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION | -100.3906 | 18.1751
GRO250302567967 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle PLAZA PRINCIPAL Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MORELOS Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle RAFAEL DEL CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN MI | -100.3911 | 18.1608
GRO250302567968 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle REFORMA Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MI | -100.3901 | 18.1601
GRO250302567969 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Terrero II | Camino / Terracería SAN JERONIMO - EL TERRERO II 40 100 40792 EL TERRERO II, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LU | -100.2155 | 17.8396
GRO250302567971 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Valle Luz | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ 6 200 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA Y EN EL KILOMETRO 6+200 SE LLEGA A LA LOC | -100.3334 | 18.1321
GRO250302567972 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle AL PANTEON Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle AL PANTEON Y Calle CONSTITUCION Calle NIÑOS HEROES PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PARTE DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA CAL | -100.3988 | 18.1605
GRO250302567338 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle LEANDRO VALLE Colonia CENTRO 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle EUTIMIO PINZON Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle HINOJOSA LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA EN ESQUINA CON LA PANADERIA CHILAPA | -99.5437 | 18.3433
GRO250302567339 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON Pueblo TEPOCHICA, GRO. 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LAZARO CARDENAS DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENE | -99.5218 | 18.3046
GRO250302567341 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle HIMNO NACIONAL Colonia FRACCIONAMIENTO PATRIA 40050 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle PERIFERICO PONIENTE Calle PROLONGACION REPUBLICA DE BRASIL LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE L | -99.5227 | 18.3481
GRO250302567342 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle Buena Vista Colonia Habitat 40036 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle Arcelia Y Calle Francisco I Madero Calle Arcelia Prolongación La obra se encuentra a al costado derecho de las instalacione | -99.5195 | 18.3569
GRO250302567344 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle DEL FERROCARRIL Colonia 19 DE ENERO 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle TULIPANES Y Calle GARDENIAS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE TAQUERIA AL PASTOR EL VERDE, Y AL COSTADO DERECHO DE LA CAP | -99.5312 | 18.368
GRO250302568447 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Llano del Tigre | LLANO DEL TIGRE, TLACOACHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE | -98.2654 | 17.0299
GRO250302568448 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | SAN PEDRO CUITLAPAN, TLACOACHISTLAHUACA EN LA ESCUELA PRIMARIA | -98.2515 | 16.9731
GRO250302568449 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA EN TODO EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | -98.2987 | 16.808
GRO250302568450 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Huehuetónoc | Camino / Terracería HUEHUETÓNOC - XOCHISTLAHUACA 9 0 41740 HUEHUETÓNOC, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN EL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETÓNOC Y SE DIRIGE RUMO A LOS LÍMITES DE LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA. | -98.2316 | 16.874
GRO250302568451 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Jerónimo | Camino / Brecha SAN JERÓNIMO - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS SACA 9 760 41755 SAN JERÓNIMO, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO Y SE DIRIGE HACIA DIFERENTES RUTAS QUE CORRESPONDEN A LOS CAMINOS SACA | -98.3624 | 16.8761
GRO250302568452 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Terrero Venado | Camino / Terracería TERRERO VENADO - AL CRUCERO 6 300 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TERRERO VENADO Y SE DIRIJE HACIA EL LUGAR DENOMINADO EL CRUCERO. | -98.3369 | 16.9433
GRO250302568454 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Rancho Cuananchinicha | Camino / Brecha RANCHO CUANANCHINICHA - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS SC 11 50 41743 RANCHO CUANANCHINICHA, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUANANCHINICHA Y SE DIRIGE HACIA LAS DIFERENTES RUTAS CORRES | -98.3542 | 16.8213
GRO250302568455 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Calle PROLONGACION LOPEZ MATEOS Colonia ENTRE DOS RIOS 41540 TLACOAPA, TLACOAPA ENTRE Calle HIDALGO Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS ESCASOS METROS DE LA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960, A UN COSTADO DEL PUENTE DE AMACA COLGANTE DE | -98.7476 | 17.264
GRO250302568456 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Camino / Terracería Tlacoapa - Monte alegre 5 370 41540 TLACOAPA, TLACOAPA INICIA A UN LADO DEL CAMINO ARTESANAL AL LADO DERECHO RUMBO A LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE | -98.746 | 17.2589
GRO250302568458 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Calle PROLONGACION LOPEZ MATEOS Colonia PROLONGACION LOPEZ MATEOS 41540 TLACOAPA, TLACOAPA Calle HIDALGO LA OBRA DE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960, RUMBO A LA COLONIA ENTRE DOS RIOS | -98.7478 | 17.2633
GRO250302568459 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Calle 16 de septiembre Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL INPI. | -98.7485 | 17.2695
GRO250302568461 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Pueblo tenamazapa 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA ENTRE Y Calle PRINCIPAL SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.8267 | 17.2163
GRO250302568462 | Guerrero | Tlacoapa | San Miguel Tenamazapa (San Miguelito) | Camino SAN MIGUEL TENAMAZAPA - CRUCERO DE TOTOMIXTLAHUACA 1 317 41540 SAN MIGUEL TENAMAZAPA (SAN MIGUELITO), TLACOAPA DONDE TERMINA EL CAMINO ARTESANAL, Y ESTA LA PRIMARIA EN SAN MIGUEL, A LA UNION DEL CRUCERO DEL CAMINO ARTESANAL | -98.8055 | 17.2009
GRO250302568463 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE INPI | -98.7485 | 17.2696
GRO250302568465 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Camino / Terracería CRUCERO DEL CALVARIO - COLONIA EL OCOTAL 1 300 41540 TLACOAPA, TLACOAPA INICIA EN EL CRUCERO DEL CALVARIO RUMBO A LA COLONIA EL OCOTAL | -98.7501 | 17.2657
GRO250302568466 | Guerrero | Tlacoapa | Juquilita | Calle PRINCIPAL Pueblo JUQUILITA 41540 JUQUILITA, TLACOAPA COLINDA CON LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA, Y TOTOMIXTLAHUACA | -98.8164 | 17.2049
GRO250302568468 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | Andador sin nombre Pueblo tenamazapa 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA ENTRE Calle Principal Y LA OBRA SE EJECUTARÁ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, ATRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL | -98.8258 | 17.2162
GRO250302568469 | Guerrero | Tlacoapa | El Carrizal | Calle PRINCIPAL Pueblo EL CARRIZAL 41540 EL CARRIZAL, TLACOAPA LA ESCUELA PRIMARIA DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL PUEBLO, Y A UNOS 100 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL | -98.8315 | 17.1576
GRO250302568779 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Villa de Guadalupe | Camino VILLA DE GUADALUPE - AYOTOXTLA 0 940 41407 VILLA DE GUADALUPE, ZAPOTITLÁN TABLAS LA AMPLIACION DEL CAMINO INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, A 200 METROS ANTES DEL PANTEON | -98.832 | 17.4017
GRO250302568781 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Barranca Xoco | Camino PIEDRA ANCHA - BARRANCA XOCO 1 40 41406 BARRANCA XOCO, ZAPOTITLÁN TABLAS LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, EN PERPENDICULAR CON EL CAMINO ZAPOTITLÁN TABLAS A SANTA ROSA DE LIMA, Y TERMINA EN | -98.7922 | 17.4113
GRO250302568782 | Guerrero | Zirándaro | Las Juntas de Cujarán (Las Juntas) | Camino ARATICHANGUIO - LAS JUNTAS DE CUJARAN 0 0 40770 LAS JUNTAS DE CUJARÁN (LAS JUNTAS), ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO CON LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CUJARAN, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE ZI | -101.4695 | 18.4792
GRO250302568783 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A ORILLAS DEL RIO DEL ORO | -100.9778 | 18.4691
GRO250302568784 | Guerrero | Zirándaro | San José del Pilón | Camino / Brecha SAN JOSE DEL PILON - PARCELAS 0 0 40760 SAN JOSÉ DEL PILÓN, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON A LAS PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PILON | -100.9853 | 18.298
GRO250302568785 | Guerrero | Zirándaro | Carachurio (Carachurio el Nuevo) | Calle SIN NOMBRE Ranchería CARACHURIO 40775 CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO), ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITO EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD | -101.2325 | 18.4007
GRO250302568786 | Guerrero | Zirándaro | Carachurio (Carachurio el Nuevo) | Camino CARACHURIO - CRUCERO DEL TAMARINDO 0 0 40760 CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO), ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CARACHURIO CON LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL TAMARINDO, BENEFICIANDO TAMBIEN A LAS LOCALIDADES | -101.2322 | 18.4034
GRO250302568788 | Guerrero | Zirándaro | Ciriquicho | Calle SIN NOMBRE Ranchería CIRIQUICHO 40761 CIRIQUICHO, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD DE CIRIQUICHO | -101.0443 | 18.4924
GRO250302568789 | Guerrero | Zirándaro | La Piedra | Camino / Brecha LA PIEDRA - PARCELAS 0 0 40770 LA PIEDRA, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE REHABILITARON HACIA LAS PARELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA | -101.1575 | 18.2734
GRO250302568791 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Boulevard DR. IGNACIO CHAVEZ Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle NARCIZI MENDOZA Y Calle GRAL. VICENTE GUERRERO Calle POLITECNICO LA REHABILITACION COMIENZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA | -100.9795 | 18.4745
GRO250302568792 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Calle NARCIZO MENDOZA Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GRAL. VICENTE GUERRERO LA REHABILITACION COMIENZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALB | -100.9768 | 18.475
GRO250302568794 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Boulevard DR. IGNACIO CHAVEZ Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle GRAL. VICENTE GUERRERO Y Calle I. MANUEL ALTAMIRANO Calle POLITECNICO LA REHABILITACION COMIENZA EN EL CENTRO DE SALU | -100.9799 | 18.4763
GRO250302568795 | Guerrero | Zirándaro | Huitzátaro | Camino CARACHURIO - HUITZATARO 0 0 40765 HUITZÁTARO, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CARACHURIO CON LA LOCALIDAD DE HUITZATARO, Y SUS RAMALES BENEFICIAN A LAS LOCALIDADES DE EL ZAPOTE Y POTRERILLOS. | -101.2114 | 18.3878
GRO250302568797 | Guerrero | Zirándaro | San Antonio | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN ANTONIO 40770 SAN ANTONIO, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO | -101.1547 | 18.4329
GRO250302568798 | Guerrero | Zirándaro | Los Cimientos | Camino / Brecha LOS CIMIENTOS - PARCELAS 0 0 40770 LOS CIMIENTOS, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON A LAS PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS | -101.0893 | 18.2674
GRO250302568800 | Guerrero | Zirándaro | Aratichanguio | Calle REVOLUCION Ranchería ARATICHANGUIO 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle REFORMA SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO | -101.3615 | 18.4814
GRO250302568801 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Calle VICENTE GUERREO Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle TEJEROS Y Calle JR. BERMUDEZ Calle MARCELO PINEDA SE REHABILITARAN CAMINOS EN TODA LA COLONIA | -100.983 | 18.4808
GRO250302567560 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Calle AVENIDA VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS | -99.3323 | 17.7377
GRO250302567567 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS | -99.3323 | 17.7378
GRO250302567906 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle FRANCISCO I MADERO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SA | -100.3869 | 18.1591
GRO250302567907 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Juan Tehuehuetla (Capulín Tehuehuetla) | Camino / Terracería BARRANCA DE IGUALA - SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN) 38 800 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE M | -100.4032 | 17.8264
GRO250302567908 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Rafael | Camino / Terracería SAN PABLO SUR - SAN RAFAEL 18 400 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Y EN E | -100.4318 | 17.9969
GRO250302567911 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE ENCVUENTRA EN LA CABECERFA MUNICIPAL DE SAN | -100.3902 | 18.1597
GRO250302567912 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Francisco | Camino / Terracería VALLE LUZ - SAN FRANCISCO 8 200 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y | -100.3409 | 18.1005
GRO250302566934 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Cuajilote Grande | Camino / Terracería EL RAICERO - EL CUAJILOTE 4 200 40700 EL CUAJILOTE GRANDE, COYUCA DE CATALÁN EL KM 6+100 INICIA EN EL RAICERO Y EL KM 10+300 EN EL CUAJILOTE GRANDE | -100.7449 | 18.0031
GRO250302566935 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Porvenir | Camino / Terracería EL RECREO - EL PORVENIR 10 60 40700 EL PORVENIR, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+000 INICIA EN EL RECREO Y EL KM 10+600 EN EL PORVENIR | -101.1556 | 17.9216
GRO250302566936 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Francisco | Camino / Terracería San Francisco - Tierras de cultivo 9 80 40717 SAN FRANCISCO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia sobre el camino a Arroyo Vizcaíno y el km 9+800 con dirección a El Murciélago. | -100.9052 | 18.2652
GRO250302566937 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Sierrita | Camino / Terracería Las Guacamayas - La Sierrita 9 600 40700 LA SIERRITA, COYUCA DE CATALÁN El Km 1+800 inicia a la altura de Las Guacamayas y el km 11+400 termina en La Sierrita | -100.7939 | 17.8857
GRO250302566938 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Laguna | Camino / Terracería Hacienda de Dolores - La Laguna 2 300 40700 LA LAGUNA, COYUCA DE CATALÁN El Km 8+300 inicia en la localidad Hacienda de Dolores y el Km 10+600 termina en la localidad La Laguna. | -100.7705 | 17.8948
GRO250302566939 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Rosa Morada | Camino / Terracería Entronque Las Fundiciones - Entronque Rosa Morada 1 0 40700 ROSA MORADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 2+300 inicia en el Entronque hacia Las Fundiciones y el Km 3+300 en el entronque hacia la comunidad Rosa Morada. | -100.8154 | 17.902
GRO250302566940 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle JOEL RODRIGUEZ Colonia LA CALERA 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SOLEDAD NEGRETE Y Ninguno PANTEON MUNICIPAL Calle HEROICO COLEGIO MILITAR EL TRAMO 00+00 INICIA EN ESQ CON CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EL T | -100.7053 | 18.3358
GRO250302566941 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Pescado | Camino / Terracería El Pescado - Entronque camino a Colmeneros 1 100 40700 EL PESCADO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en El Pescado y el Km 1+100 termina en el entronque a Colmeneros. | -100.8183 | 17.8857
GRO250302566943 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Cuirindalito | Ninguno Tierras de Cultivo. Pueblo El Cuirindalito 40714 EL CUIRINDALITO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno Tierras de cultivo Y Ninguno Tierras de cultivo Ninguno Tierras de cultivo La obra se ubica a aproximadamente 1 km del pobla | -101.0474 | 18.041
GRO250302566945 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Balanza | Camino / Terracería Los Ocotes - La Balanza 4 200 40700 LA BALANZA, COYUCA DE CATALÁN El Km 4+400 inicia en Los Ocotes y el Km 8+600 termina en el crucero a la comunidad de La Balanza. | -100.9116 | 17.9484
GRO250302566946 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Papas | Camino / Terracería Los Diamantes - Las Papas 2 200 40700 LAS PAPAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en Los Diamantes y el Km 2+200 termina en la localidad Las Papas. | -100.9331 | 17.9167
GRO250302566948 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Jaripo | Calle PRINCIPAL Pueblo JARIPO 40701 JARIPO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRT FEDERAL 134 EL TRAMO INICIA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 134 Y TERMINA EN ESQ. CON CALLE SIN NOMBRE | -100.7484 | 18.3318
GRO250302566949 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Cruz del Río Balsas | Camino / Terracería TARIO - LA CRUZ DEL RIO BALSAS 8 60 40711 LA CRUZ DEL RÍO BALSAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TARIO Y EL KM 8+600 EN LA CRUZ DEL RIO BALSAS | -100.7918 | 18.4675
GRO250302566951 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Mesas de Pineda | Ninguno Cam. Las Mesas de Pineda-Carr 134 Pueblo Las Mesas de Pineda 40700 LAS MESAS DE PINEDA, COYUCA DE CATALÁN La obra se localiza sobre el camino principal a Mesas de Pineda, a aproximadamente 200 metros del poblado. | -100.955 | 18.0437
GRO250302566952 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Bálsamo | Camino / Terracería El Balsamo - Tierras de cultivo 10 0 40700 EL BÁLSAMO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el Balsamo y el Km 10+00 en tierras de cultivo con dirección Norte. | -100.9098 | 18.0764
GRO250302567973 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle SAN MIGUEL TOTOLAPAN Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle DE LA PALMA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOT | -100.3908 | 18.1619
GRO250302567974 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Coronilla | Camino / Terracería CORONILLA - SAN BARTOLO (BUENA VISTA) 36 400 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VAL | -100.2639 | 17.8783
GRO250302567975 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Nicolás del Oro | Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - SAN NICOLAS DEL ORO 31 600 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDA | -100.2459 | 17.909
GRO250302567976 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Gavia | Camino / Terracería SAN ANTONIO DE LA GAVIA - LA GAVIA 7 500 40784 LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN PASANDO EL PUE | -100.3757 | 18.0921
GRO250302567977 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle JUAN RUIZ DE ALARCON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RAFAEL DEL CASTI | -100.3916 | 18.1606
GRO250302567978 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO | -100.391 | 18.1604
GRO250302567979 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Villa Hidalgo (El Cubo) | Camino / Terracería EL REMANCE - VILLA HIDALGO (ELCUBO) 8 100 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION AL PUEN | -100.3182 | 18.1644
GRO250302567980 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Terrero | Camino / Terracería VILLA HIDALGO(EL CUBO) - EL TERRERO 8 300 40781 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SEPARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE CO | -100.3148 | 18.1337
GRO250302567982 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle JUAN RUIZDE ALARCON Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle PLAZA PRINCIPAL Y Calle RAFAEL DEL CASTILLO Calle JAIME NUNO KLA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABCERA MUNICIPAL EN LA C | -100.3907 | 18.1605
GRO250302567983 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Querengue | Camino / Terracería SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE 24 600 40782 EL QUERENGUE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD | -100.2436 | 17.9867
GRO250302567985 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Jerónimo | Camino / Terracería EL RINCON - SAN JERONIMO 40 800 40791 SAN JERÓNIMO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S | -100.2189 | 17.828
GRO250302567986 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Ximotla (Jimotla) | Camino / Terracería CORONILLA - XIMOTLA 31 900 40792 XIMOTLA (JIMOTLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S | -100.2601 | 17.899
GRO250302567989 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Villa Hidalgo (El Cubo) | Camino / Terracería EL REMANCE - VILLA HIDALGO 8 100 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION A LA COLINA EL P | -100.3138 | 18.1607
GRO250302567990 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Colonia del Pedregal | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - COLONIA EL PEDREGAL 2 100 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFEL DEL CASTILLO EN DIRECCION DEL | -100.3995 | 18.1746
GRO250302567991 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle RAFAEL DEL CASTILLO Y Calle PRINCIPAL Calle JAIME NUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN | -100.3913 | 18.1603
GRO250302567370 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Calle CUAYAUHTITALI Colonia CENTRO 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle AHUITZOL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA DESDE EL ZOCALO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL SOB | -99.7946 | 18.5031
GRO250302568470 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Avenida JUAREZ Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA ENTRE Avenida HIDALGO Y ES LA VIA PRINCIPAL DONDE ESTA UBICADO EL MONUMENTO CON REPRESENTACION DE UNA PIÑA, HASTA CULMINAR TODA LA AVENIDA LLEGANDO AL PANTEON MUNICIPAL | -98.7481 | 17.2595
GRO250302568471 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Avenida HIDALGO Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA ENTRE Avenida JUAREZ Y INICIA A UN LADO DEL MONUMENTO DE LAS PIÑAS, Y TERMINA EN LA PRIMARIA 27 de septiembre de 1960 EN TODA LA AVENIDA HIDALGO | -98.7474 | 17.2595
GRO250302568472 | Guerrero | Tlacoapa | Ahuehuete | Camino / Terracería CRUCERO DE AHUEHUETE - AHUEHUETE 1 420 41540 AHUEHUETE, TLACOAPA CRUCERO DE AHUEHUETE, RUMBO AL CRUCERO DE COMPUERTAS, | -98.7582 | 17.2758
GRO250302568473 | Guerrero | Tlacoapa | Cuatro Caminos (Tierra Colorada) | Calle PRINCIPAL Pueblo CUATRO CAMINOS 41540 CUATRO CAMINOS (TIERRA COLORADA), TLACOAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL, CERCA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA CERCA DE LA COM | -98.7257 | 17.3128
GRO250302568474 | Guerrero | Tlacoapa | San Marcos | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MARCOS 41540 SAN MARCOS, TLACOAPA ENTRA A LA LOCALIDAD DONDE SE HIZO EL CAMINO ARTESANAL, SE UBICARÁ ENFRENTE DE LA DELEGACION MUNICIPAL | -98.7094 | 17.2822
GRO250302568475 | Guerrero | Tlacoapa | El Carrizal | Calle PRINCIPAL Pueblo EL CARRIZAL 41540 EL CARRIZAL, TLACOAPA SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL EDUCATIVO 19 DE ABRIL A UNOS 300 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL, ENFRENTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES | -98.8314 | 17.1576
GRO250302568477 | Guerrero | Tlacoapa | Plan de Guadalupe | Calle PRINCIPAL Pueblo PLAN DE GUADALUPE 41540 PLAN DE GUADALUPE, TLACOAPA A UN COSTADO DEL CAMINO ARTESANAL QUE VA RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL, HAY UN ESPECTACULAR CON EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD. | -98.7297 | 17.246
GRO250302568478 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Calle juarez Pueblo Tlacoapa 41540 TLACOAPA, TLACOAPA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Ignacio Allende Calle Guadalupe Victoria SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA ESQUINA CON EL CURATO, A UN COSTADO CON EL | -98.7482 | 17.2595
GRO250302568802 | Guerrero | Zirándaro | San Rafael | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN RAFAEL 40770 SAN RAFAEL, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL, EL LIMONCITO, LA PIEDRA, LAS JUNTA | -101.1463 | 18.2274
GRO250302568803 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle GPE. VICTORIA Calle BENITO JUAREZ EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL | -100.976 | 18.4807
GRO250302568805 | Guerrero | Zirándaro | San Nicolás | Camino / Brecha SAN NICOLAS - PARCELAS 0 0 40770 SAN NICOLÁS, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON EN PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS | -101.2604 | 18.4572
GRO250302568806 | Guerrero | Zirándaro | San Rafael | Camino SAN RAFAEL - LOS PARAJES 0 0 40770 SAN RAFAEL, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL CON LA LOCALIDAD DE LOS PARAJES, Y SUS RAMALES BENEFICIAN A LAS LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO Y EL PASO DE SAN RAFAEL. | -101.146 | 18.2247
GRO250302568807 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle GPE. VICTORIA Calle BENITO JUAREZ EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL | -100.976 | 18.4807
GRO250302568809 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Calle NARCIZO MENDOZA Ranchería ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle DR. IGNACIO CHAVEZ Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle GRAL. VICENTE GUERRERO LA PAVIMENTACION INCIA EN LA ESCUELA SECUNDAR | -100.9795 | 18.4745
GRO250302568810 | Guerrero | Zirándaro | Guayameo | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ranchería GUAYAMEO 40770 GUAYAMEO, ZIRÁNDARO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO | -101.2625 | 18.305
GRO250302568811 | Guerrero | Zirándaro | La Parota del Cuartel | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PAROTA DEL CUARTEL 40760 LA PAROTA DEL CUARTEL, ZIRÁNDARO SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD DE LA PAROTA DEL CUARTEL | -101.0462 | 18.3631
GRO250302568814 | Guerrero | Zirándaro | El Luviano | Camino / Brecha EL LUVIANO - PARCELAS 0 0 40760 EL LUVIANO, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL LUVIANO | -101.2692 | 18.4821
GRO250302568815 | Guerrero | Zirándaro | San José del Pilón | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JOSE DEL PILON 40770 SAN JOSÉ DEL PILÓN, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL ALUMBRADO SE REHABILITO EN TODA LA LOCALIDAD | -100.9861 | 18.2976
GRO250302568817 | Guerrero | Zirándaro | Corutzén (Corucén) | Calle SIN NOMBRE Ranchería CORUTZEN 40770 CORUTZÉN (CORUCÉN), ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE CORUTZEN, POTRERILLOS, LA CIMARRONA, SAN | -101.102 | 18.4082
GRO250302568818 | Guerrero | Zirándaro | Guayameo | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ranchería GUAYAMEO 40770 GUAYAMEO, ZIRÁNDARO LA PAVIMENTACION SE CONSTRUIRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE GUAYAMEO | -101.2625 | 18.3049
GRO250302568821 | Guerrero | Zirándaro | Las Humedades (La Humedad) | Camino / Brecha LA HUMEDAD - PARCELAS 0 0 40770 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON EN PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD | -101.2573 | 18.478
GRO250302568822 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Calle POLITECNICO NACIONAL Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle DR. IGNACIO CHAVEZ Calle GRAL. VICENTE GUERRERO LA REHABILITACION COMIENZA CERCA DE LA ESCUELA S | -100.978 | 18.4748
GRO250302568823 | Guerrero | Zirándaro | Aratichanguio | Calle EMILIANO ZPATA Ranchería ARATICHANGUIO 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ SE REHABILITARA EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, FRENTE A LA CO | -101.3622 | 18.4803
GRO250302567585 | Guerrero | Metlatónoc | Colonia de Guadalupe | Camino / Terracería COLONIA DE GUADALUPE - ENTRONQUE FRANCISCO I MADERO 2 400 41640 COLONIA DE GUADALUPE, METLATÓNOC LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE COLONIA DE GUADALUPE Y SE DIRIGE A EL ENTRONQUE CARRERTERO DE FRANCISCO Y MADERO | -98.5061 | 17.293
GRO250302567587 | Guerrero | Metlatónoc | San Pedro Atzompa | Camino / Terracería SAN PABLO ATZOMPA - LIMITES DE OAXACA 11 600 41640 SAN PEDRO ATZOMPA, METLATÓNOC LA OBRA INICIA EN LA COMISARIA DEL PUEBLO Y TERMINA EN EL KILOMETRO 11+600 | -98.3727 | 17.2492
GRO250302567588 | Guerrero | Metlatónoc | Itia-Ndichikoo | Camino / Terracería Itia Ndichikoo - Ojo de pescado 3 600 41640 ITIA-NDICHIKOO, METLATÓNOC la obra inicia en la entrada del pueblo de itia ndichikoo y termina en el crucero de la localidad ojo de pescado | -98.5566 | 17.1218
GRO250302567589 | Guerrero | Mochitlán | Coaxtlahuacán | Camino Coaxtlahuacán - A la Cruz de 15 de mayo 3 548 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN El camino Sacacosechas inicia en la localidad de Coaxtlahuacán y llega hasta la Capilla conocida como Cruz de 15 de mayo | -99.3522 | 17.3774
GRO250302567593 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Salvador Díaz Mirón Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Toribio Espíritu Calle Benito Juárez Calle horizontal en la parte superior que colinda con la el Deportivo de Mochitlán | -99.3732 | 17.4759
GRO250302567594 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Plan del zapote Barrio San Miguel 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle José María Morelos y Pavón Calle Josefa Ortiz de Dominguez La entrada a la calle cerrada es por la calle Morelos | -99.3658 | 17.4726
GRO250302567913 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Petlacala | Camino / Terracería PUERTO PROGRESO - PETLACALA 45 300 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S | -100.2866 | 17.7629
GRO250302567914 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Rincón | Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - EL RINCON 40 500 40791 EL RINCÓN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE | -100.2365 | 17.8223
GRO250302567915 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Guajes | Camino / Terracería CUADRILLA DE SANTO TOMAS - LOS GAUJES 11 300 40786 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VA | -100.2926 | 18.1172
GRO250302567917 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Gregorio | Camino / Terracería SAN RAFAEL - SAN GREGORIO 25 900 40788 SAN GREGORIO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Y EN | -100.4134 | 17.9243
GRO250302567918 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Mozimba | Camino / Terracería PUERTO LA GALERA - LA MOZIMBA 65 500 40799 LA MOZIMBA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ | -100.395 | 17.5708
GRO250302567920 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle PLAZA RINCIPAL Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MORELOS Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle RAFAEL DEL CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALL | -100.391 | 18.1608
GRO250302567921 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Laureles | Camino / Terracería TORO MUERTO - LOS LAURELES 66 300 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y | -100.3335 | 17.5617
GRO250302567923 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Ciénega de Puerto Alegre | Camino / Terracería PUERTO ALEGRE - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE 57 900 40798 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE L | -100.2478 | 17.6538
GRO250302567924 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Las Hebillas (Las Habillas) | Camino / Terracería PLZAN DE LA CRUZ - LAS HABILLAS 46 500 40789 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITL | -100.4077 | 17.7391
GRO250302567926 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Las Mesas I | Camino / Terracería SAN RAFEL - LAS MESAS I 18 200 40788 LAS MESAS I, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Y EN EL | -100.3719 | 17.9944
GRO250302567927 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Villa Hidalgo (El Cubo) | Camino / Terracería EL REMANCE - VILLA HIDALGO (EL CUBO) 8 100 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION A LA L | -100.3175 | 18.1664
GRO250302566955 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Pachecas | Camino / Terracería LAS PACHECAS - CRUCERO LAS TRUCHAS 8 700 40727 LAS PACHECAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN LAS PACHECAS Y EL KM 8+900 EN EL CRUCERO LAS TRUCHAS | -100.7534 | 17.9357
GRO250302566956 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Ciénega | Camino / Terracería La Ciénega - Tierras de cultivo 10 900 40711 LA CIÉNEGA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia sobre en entroque al camino El Buey y el km 10+900 termina tierras de cultivo dirección Norte. | -100.8979 | 18.0074
GRO250302566957 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Limoncito | Camino / Terracería EL LIMONCITO - TIERRAS DE CULTIVO 9 800 40701 EL LIMONCITO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO Y EL KM 9+800 SOBRE EL CAMINO A SALITRILLO | -100.7629 | 18.1428
GRO250302566965 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Cuiji (El Cuije) | 41950 EL CUIJI (EL CUIJE), CUAJINICUILAPA ENTRANDO POR LA CALLE DE LA CANCHA, A UNOS METROS DE LA PRIMARIA JUSTO CIERRA. | -98.4653 | 16.5774
GRO250302566971 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Colonia San José | 41958 COLONIA SAN JOSÉ, CUAJINICUILAPA CALLE SIN NOMBRE,AUNOS METROS DE LAS HUERTAS VERA. | -98.6158 | 16.4497
GRO250302567993 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle BENITO JUAREZ Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle INDEPENDENCIA Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOT | -100.3892 | 18.161
GRO250302567994 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Francisco | Camino / Terracería VALLE LUZ - SAN FRANCISCO 8 200 40781 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y | -100.3405 | 18.1025
GRO250302567995 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Valle Luz | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ 6 200 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL KILOMETRO 6+200 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ | -100.3389 | 18.1284
GRO250302567996 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle PROLONGACION DE CALLE REFORMA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle PROFR. J.J. MARQUEZ Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle SALOMON CORDOVA REYES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECE | -100.3873 | 18.1658
GRO250302567997 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle JOSE MARIA MORELOS Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle PLAZA PRINCIPAL Y Calle RAFAEL DEL CASTILLO Calle JAIME NUNO LA OBRA SDE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN M | -100.3913 | 18.1603
GRO250302567998 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Coronilla | Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - CORONILLA 33 700 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE | -100.2638 | 17.8782
GRO250302568001 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Plan de la Cruz | Camino / Terracería SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN) - PLAN DE LA CRUZ 41 700 40789 PLAN DE LA CRUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE | -100.399 | 17.7821
GRO250302568003 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Pedro Pezuapan | Camino / Terracería SANTO TOMAS - SAN PEDRO PEZUAPAN 27 400 40785 SAN PEDRO PEZUAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION AL PUENTE Y SE | -100.1498 | 18.0688
GRO250302568004 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Tinaja (Santa Cruz Tinaja) | Camino / Terracería COLONIA EL PEDREGAL - LA TINAJA 2 800 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y SE TOMA EN DIREC | -100.4142 | 18.1699
GRO250302568006 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Rafael | Camino / Terracería SAN PABLO ORIENTE - SAN RAFAEL 18 400 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECFCION AL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN D | -100.4319 | 17.9969
GRO250302568007 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Las Tunas | Camino / Terracería EL CARRIZAL - LAS TUNAS 27 400 40790 LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SI | -100.2467 | 17.9537
GRO250302568008 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santo Tomás (Cuadrilla de Santo Tomás) | Camino / Terracería SANTA MARIA DE LAS FLORES - CUADRILLA DE SANTO TOMAS 17 300 40781 SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA D | -100.2433 | 18.0925
GRO250302568010 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Cruz de Ocote | Camino / Terracería PUERTO CHICHALACO - CRUZ DE OCOTE 61 500 40799 CRUZ DE OCOTE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VAL | -100.2937 | 17.6102
GRO250302568011 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Tinaja (Santa Cruz Tinaja) | Camino / Terracería COLONIA EL PEDREGAL - LA TINAJA 2 800 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION A LA | -100.4148 | 18.1692
GRO250302568013 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Remance | Camino / Terracería EL ESCONDIDO - EL REMANCE 6 400 40785 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTI.LO SE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE COLONIA EL PEDR | -100.3349 | 18.1771
GRO250302567378 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Simatel | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SIMATEL 40440 SIMATEL, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC ENTRE Calle CALLE DEL PANTEON Y Prolongación CALLE PRINCIPAL Para llegar al lugar de la obra desde la comisaria municipal se avanza con dirección al sur | -99.8238 | 18.4537
GRO250302567379 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Tenanguillo de las Cañas | Calle PRINCIPAL DEL BARRIO DE TILAPA Barrio TILAPA 40440 TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC ENTRE Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle PUENTETEL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE SEGUIRAN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONE | -99.8288 | 18.4822
GRO250302567384 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Teucizapan | Camino CRUCERO DE LOS RANCHITOS - LOCALIDAD DE TEUCIZPAN 4 300 40453 TEUCIZAPAN, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA, SE TOMARA LA CARRETERA FEDERAL IGUALA- CD. ALTAMIRANO, PASANDO LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA | -99.7135 | 18.45
GRO250302567386 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | El Puente (Puente Delgado) | Camino Localidad de San Juan - Localidad de el puente delgado 4 700 40430 EL PUENTE (PUENTE DELGADO), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC El lugar de la obra a realizar es el camino de acceso a la localidad de el puente delgado. El camino da | -99.8126 | 18.5217
GRO250302567387 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Zazacuala (El Rancho del Limón) | Camino PARAJE LA CRUZ DE TLAZALA - PARAJE LA TRANCA DEL POTRERO 2 780 40430 ZAZACUALA (EL RANCHO DEL LIMÓN), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZAZACUALA. EL INICIO DE | -99.788 | 18.4782
GRO250302567393 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Colonia Aeropuerto | Calle Golondrinas Colonia Aeropuerto 40888 COLONIA AEROPUERTO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Callejón Huertas Y Calle Golondrinas Calle Guadalajara Se tiene acceso por la carretera federal Acapulco Lazaro Cardenas a la altura de la | -101.4634 | 17.6212
GRO250302567395 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | Calle Hacia Club de la Tercera Edad Pueblo Pantla 40881 PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Los Deportes Y Calle Cerrada de Ejido Calle Hacia la Telesecundaria En carretera Nacional Zihuatanejo Manzanillo en punto conocido c | -101.6372 | 17.7354
GRO250302568507 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle CALLE TELEBACHILLERATO EMSAD Pueblo TECOYAME DE GUADALUPE 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle TELEBACHILLERATO EMSAD Y EL PROYECTO SE UBICA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA T | -98.3703 | 17.5762
GRO250302568508 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Santa Cruz | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SANTA CRUZ 41350 SANTA CRUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ENFRENTE DE LA IGLESIA VILL | -98.4026 | 17.5354
GRO250302568509 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle MORELOS Pueblo LA LUZ DE JUAREZ (SECTOR PONIENTE) TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle HIDALGO Calle ABASOLO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MORELOS, PASA POR EL JADIN DE NIÑOS Y C | -98.3643 | 17.5772
GRO250302568510 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUACATITLAN 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN, A EL COSTADO IZQUIERDO DEL PANTEÓN DE LA | -98.3662 | 17.5802
GRO250302568511 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle SIN NOMBRE Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle AMERICA Y Calle MINA Calle GENARO VELAZQUEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE TLALIX | -98.3711 | 17.5713
GRO250302568512 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Santa Cruz | Camino / Brecha SANTA CRUZ - PARAJE PALO VERDE 1 150 41355 SANTA CRUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO EL PROYECTO CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - AHUACATITLAN ESTE Y TERMINA EN PARAJE PALO VERDE MUNICIPIO DE TLAL | -98.4016 | 17.5323
GRO250302568513 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Prolongación SANTA CRUZ Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LA PAZ Y EL PROYECTO SE UBICA EN PROLONGACION SANTA CRUZ, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUIL | -98.3753 | 17.57
GRO250302568514 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cannán Ciudad de la Luz | Pueblo CANNÁN CIUDAD DE LA LUZ CANNÁN CIUDAD DE LA LUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CANNÁN CIUDAD DE LA LUZ, NOS E TIENEN NOMENCLATURAS LAS CALLES EN ESTE POBLADO | -98.4799 | 17.6136
GRO250302568824 | Guerrero | Zitlala | Ixcatla | Calle CALVARIO Pueblo IXCATLA 41173 IXCATLA, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle EL CALVARIO Calle A YETLANCINGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA MUNICIPIO DE ZITLALA | -99.1235 | 17.7409
GRO250302568827 | Guerrero | Zitlala | Tonalapa | Camino TONALAPA - COAPEXCO 2 400 41167 TONALAPA, ZITLALA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO SACA COSECHA TRAMO TONALAPA - COAPEXCO, MUNICIPIO DE ZITLALA | -99.2118 | 17.7071
GRO250302568832 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Calle SAN LUCAS Pueblo POCHAHUISCO 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA ENTRE Calle SAN LUCAS Y Eje vial MAZATEPEC - POACHAHUISCO Calle PRINCIPAL LA OBRA SE UBICAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, EN LA LOCALIDA | -99.2209 | 17.6637
GRO250302568833 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Calle CALLE DE LA IGLESIA Ranchería RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle DE LA CANCHA MUNICIPAL Eje vial RANCHO DE LA LOMAS - RANCHO PROGRES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINC | -99.2439 | 17.7409
GRO250302568838 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Calle POZO DE LOS TECUAPAS Pueblo POCHAHUIZCO 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA ENTRE Eje vial POCHAHUIZCO-TOPILTEPEC Y Calle PRINCIPAL Calle TECUAPAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE POZO DE LOS TECUAPAS, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CA | -99.2223 | 17.662
GRO250302568842 | Guerrero | Zitlala | Las Trancas | Eje vial LAS TRANCAS - RANCHOS Pueblo LAS TRANCAS 41167 LAS TRANCAS, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Eje vial LAS TRANCAS - RANCHOS LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA LAS TRANCAS - RANCHOS, SOBRE LA CANCHA MUNICIPAL DE L | -99.2237 | 17.7045
GRO250302568846 | Guerrero | Zitlala | Tonalapa | Calle ITURBIDE Pueblo TONALAPA 41167 TONALAPA, ZITLALA ENTRE Eje vial TONALAPA - COAPEXCO Y Calle DE LA COMISARIA Calle ITURBIDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ITURBIDE, AUN COSTADO DEL CAMINO TONALAPA - COAPEXCO, MUNICIPIO DE ZI | -99.2115 | 17.7064
GRO250302567597 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Benito Juárez Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Prolongación de calle Benito Juárez Y Calle Benito Juárez Calle Plan Ayutla es la calle horizontal donde termina la Unidad Deportiva y comienza el Puente La Vil | -99.3728 | 17.4774
GRO250302567602 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Calle PROLONGACION MANANTIALES Barrio SAN JOSE OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle MANANTIALES Y Calle TOREO CALLE PROLONGACION MANANTIALES RUMBO AL CORRAL DE TOROS EN EL BARRIO DE SAN JOSE | -98.7354 | 17.7728
GRO250302567604 | Guerrero | Olinalá | Duraznotitlán | Camino / Vereda duraznotitlan - paraje guizachera 2 100 DURAZNOTITLÁN, OLINALÁ la obra se realiza en el paraje de la guizachera | -98.7302 | 17.877
GRO250302567608 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Calle campo de aviacion OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle de los deportes Y se encuentra justo enfrente del campo de futbol de olinala | -98.7345 | 17.7739
GRO250302567612 | Guerrero | Olinalá | Tomatepec | Camino / Vereda tomatepec - agua escondida 9 650 TOMATEPEC, OLINALÁ la obra se realiza en el paraje agua escondida sobre la carretera tomatepec xixila | -98.8324 | 17.9146
GRO250302567615 | Guerrero | Olinalá | Limontitlán | Camino / Terracería terrerillos - limontitlan 17 365 LIMONTITLÁN, OLINALÁ la obra se encuentera en el tramo Terrerillos-Limontitlan en el tramo conocido como barranca de piedra | -98.7109 | 17.7999
GRO250302566976 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Calle MANUEL ZARATE Colonia CENTRO 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Avenida CUAUHTEMOC A UNOS METROS DEL OXXO Y DE LA TIENDA NETO | -98.4163 | 16.4726
GRO250302566977 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA LA UBICACION DE LA BOMBA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -98.4025 | 16.465
GRO250302568014 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santa María de las Flores (El Machero) | Camino / Terracería EL QUERENGUE - SANTA MARIA DE LASFLORES 31 500 40782 SANTA MARÍA DE LAS FLORES (EL MACHERO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN D | -100.2419 | 18.0434
GRO250302568016 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Piedra Concha | Camino / Terracería SAN NICOLAS DEL ORO - PIEDRA CONCHA 37 900 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE V | -100.2321 | 17.8518
GRO250302568017 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Los Cajones | Camino / Terracería SAN FRANCISCO - LOS CAJONES 15 500 40786 LOS CAJONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y | -100.3031 | 18.0458
GRO250302568018 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Villa Hidalgo (El Cubo) | Camino / Terracería EL REMANCE - VILLA HIDALGO (EL CUBO) 8 10 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y SE TOMA RUMBO A A | -100.3166 | 18.1651
GRO250302568025 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Minas Viejas | Calle CALZADA DE GUADALUPE Pueblo MINAS VIEJAS 40321 MINAS VIEJAS, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DE LA IGRUEGA HACIA EL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ALCANTARILLA | -99.61 | 18.5272
GRO250302567400 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Los Achotes | Calle Flores Pueblo Los Achotes 40888 LOS ACHOTES, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Azucar Y Calle Flores Calle Colores En Carretera federal Acapulco Zihuatanejo en punto conocido como entronque a Los Achotes ingresar por calle p | -101.4188 | 17.5983
GRO250302567406 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Colonia Aeropuerto | Calle 6 Colonia El Aeropuerto 40888 COLONIA AEROPUERTO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Cancha Aeropuerto Y Calle Refrigeracion DA Boulevard Aeropuerto Se tiene acceso sobre la carretera Federal Acapulco Petatlan Lazaro Cardenas | -101.457 | 17.6209
GRO250302567410 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Andador Lucero Colonia Estrella 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Boulevard Zihuatanejo Oriente Y Andador Pulsar Andador Quasar Para llegar a la obra se toma la carretera Nacional Zhuatanejo Acapulco, pasando la colon | -101.5185 | 17.6458
GRO250302568515 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle OCAMPO Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle MINA Calle BARRIO SANTA CRUZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN LA CALLE OCAMPO. | -98.374 | 17.5721
GRO250302568516 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Calle JESUS RODRIGUEZ Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle COLON Calle IGNACIO ALLENDE EL PROYECTO SE UBICA EN CALLES JESUS RODRIGUEZ Y MELCHOR BAUTISTA | -98.3684 | 17.5747
GRO250302568517 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle ESPERANZA Y EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL BALNEARIO LAS PASMAS, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO. | -98.364 | 17.5788
GRO250302568521 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Soledad | Camino LA SOLEDAD - ENTRONQUE CARRETERA A CHILAPA 3 200 41302 LA SOLEDAD, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TLAPA - CHILAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | -98.6152 | 17.5478
GRO250302568522 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia el Palmar de Juquila | Calle ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Colonia LOMA BELLA 41300 COLONIA EL PALMAR DE JUQUILA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida JUQUILITA Y Calle EL PALMAR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, ENTRE LA CALLE EL P | -98.5732 | 17.5268
GRO250302568525 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle NIÑO ARTILLERO Colonia JARDIN DE NIÑOS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida VICENTER GUERRERO Y Calle INSURGENTES Calle FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑO ARTILLERO, ENTRE LA AV | -98.5725 | 17.5455
GRO250302568526 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle 5 DE MAYO Colonia MIRASOL 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle BELLA VISTA Y Calle CORREGIDORA Eje vial TLAPA - IGUALITA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TLAPA DE C | -98.574 | 17.5369
GRO250302568528 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlacuiloya | Calle PRINCIPAL Ranchería TLACUILOYA 41320 TLACUILOYA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial ACATENCO - TLACUILOYA Y Calle CALLE DE LA COMISARIA Calle DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA COMISARIA DE LA LOCA | -98.5871 | 17.6164
GRO250302568535 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Eje vial LIBRAMIENTO TLAPA Colonia EL PELIGRO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida JALE Y Calle NEZAHUALCOYOTL Boulevard TLAPA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO DE TLAPA ENTRE LA AVENIDA EL JALE Y LA CALL | -98.5871 | 17.5494
GRO250302568851 | Guerrero | Zitlala | Yetlancingo | Calle PRINCIPAL Pueblo YETLANCINGO 41160 YETLANCINGO, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL PARTE ALTA Y Eje vial YETLANCINGO-IXCTALA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL PARTE DE ALTA, DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, MUNICIPIO DE ZITLA | -99.1165 | 17.7235
GRO250302568855 | Guerrero | Zitlala | Huiscomulco | Calle PRINCIPAL Pueblo HUISCOMULCO 41169 HUIXCOMULCO, ZITLALA ENTRE Eje vial HUISCOMULCO - RANCHO DE LAS LOMAS Y Calle DE LA COMISARIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA MUNICIPA | -99.2459 | 17.7223
GRO250302568866 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Colonia UNIVERSAL 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACION Y LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO EN LA COLONIA UBIVERSAL EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO. | -99.5298 | 17.6493
GRO250302567618 | Guerrero | Olinalá | El Carrizo | Camino / Terracería el carrizo - teticic 1 100 EL CARRIZO, OLINALÁ la obra se realiza en el tramo carretero el carrizo-teticic en el paraje conocido como los mangos | -98.8292 | 17.8829
GRO250302567619 | Guerrero | Olinalá | El Cuajilote | Camino / Brecha El refugio - El cuajilote 36 452 EL CUAJILOTE, OLINALÁ la obra se realiza en el tramo el refugio el cuajilote rumbo a Zacualpan | -98.9409 | 17.9105
GRO250302567621 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia EL PESCADILLO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. | -98.4143 | 16.6862
GRO250302567622 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal | Camino / Terracería CARRETERA OMETEPEC A XOCHISTLAHUACA - CERRO PAJARO 2 400 El predio se encuentra ubicado sobre el camino de terracería que conduce a la localidad de Cerro Pájaro cerca de la rancho propiedad de Elizabeth Domingu | -98.3716 | 16.7208
GRO250302567623 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Calle NIÑOS HEROES Pueblo HUAJINTEPEC 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle CABALLERO ABURTO LA OBRA SE UBICA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CABALLERO ABURTO, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PROF | -98.2322 | 16.6109
GRO250302567624 | Guerrero | Ometepec | Cruz Verde II | Calle SIN NOMBRE DE ACCESO AL PANTEON Ranchería CRUZ VERDE II 41710 CRUZ VERDE II, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II. | -98.2961 | 16.6968
GRO250302567630 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia EL PESCADILLO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. | -98.4144 | 16.686
GRO250302567632 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Calle 5 DE MAYO Pueblo COCHOAPA 41702 COCHOAPA, OMETEPEC ENTRE Calle ANTONIO GUZMAN Y Calle EULOGIO LOPEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO POR LA CLINICA DEL DOCTOR SILVA EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA. | -98.3745 | 16.7203
GRO250302567634 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Barrio MAZAPA 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN EL ARROYO DE LA HONTANA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL BARRIO DE MAZAPA EN LA | -98.4009 | 16.6865
GRO250302567637 | Guerrero | Ometepec | Cuadrilla Nueva (Chilpancinguito) | Pueblo CUADRILLA NUEVA 41721 CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO), OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA PUBLICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA. | -98.2897 | 16.6889
GRO250302567001 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | Calle HACIA EL PUERTO Pueblo TLACAQUIPA 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Calle MOLONIAL A TLACAQUIPA LA OBRA SE UBICA A 470.40 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO D | -99.8698 | 18.2223
GRO250302567002 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Molonial | Puerto MOLONIAL 40560 MOLONIAL, CUETZALA DEL PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 234.30 MTS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD | -99.8891 | 18.2171
GRO250302567011 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Apetlanca | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo APETLANCA 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle JUAN N. ALVAREZ Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 258.60 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO | -99.7871 | 18.2085
GRO250302567014 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Ahuaxotitla | Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo AUXOTITLA 40563 AHUAXOTITLA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Y A 275.80 MTS AL | -99.7857 | 18.1463
GRO250302567017 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | Calle DEL CENTRO DE SALUD Pueblo TLACAQUIPA 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 50.00 M | -99.8724 | 18.2269
GRO250302567019 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | Calle BENITA GALEANA Pueblo CHILACACHAPA 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NIÑO PERDIDO Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 108.80 MTS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO DE | -99.7619 | 18.2676
GRO250302568038 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Puente Campuzano | Calle PRINCIPAL Pueblo PUENTE CAMPUZANO 40321 PUENTE CAMPUZANO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PRESA A 20 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN EL CAMINO A TAXCO EL VIEJO | -99.589 | 18.4604
GRO250302568049 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cacalotenango | Calle PRINCIPAL Pueblo CACALOTENANGO 40306 CACALOTENANGO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD | -99.6562 | 18.5488
GRO250302568050 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Juliantla | Calle MADRIGAL DEL SOL Pueblo JULIANTLA 40329 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle IGLESIA Y Calle EL PORTIZUELO SE UBICA DEL JARDIN DE NIÑOS JAVIA E ZOCALO POR LA PARTE BAJA DE LA IGLESIA A 20 METROS DEL RANCHO DE JOAN SEBASTI | -99.5553 | 18.5426
GRO250302567425 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA Colonia RUFFO FIGUEROA 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle GLADIOLAS Y Calle JACARANDAS Calle SILVESTRE ADAME ENFRETE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL AARON M. FLORES Y A 50 METROS DE | -99.5343 | 17.1652
GRO250302567426 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle TAMARINDO. Colonia RUFFO FIGUEROA. 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle SAN RAFAEL. Y Ninguno CARRETERA - CHILPANCINGO - ACAPULCO A 150 METROS DE LA DISTRIBUIDORA COCA - COLA TIERRA COLORADA. | -99.5363 | 17.1674
GRO250302567427 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle ORQUIDEAS Fraccionamiento PORFIRIO LEYVA MUÑOZ 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle GLADIOLAS Y Calle MAGNOLIAS Calle TULIPANES EL FRACCIONAMIENTO ESTA SOBRE LA CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TERRERO - EL TABA | -99.5219 | 17.1498
GRO250302567431 | Guerrero | Juan R. Escudero | Papagayo | Calle PRINCIPAL Pueblo PAPAGAYO 39940 PAPAGAYO, JUAN R. ESCUDERO A 150 METROS DE LA ESCULA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ Y 70 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA MISMA LOCALIADAD. | -99.5879 | 17.1583
GRO250302568219 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle 20 de noviembre Colonia ramos 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle leona vicario Y Calle luis donaldo colosio se encuentra a un lado de Bimbo | -100.6346 | 17.2316
GRO250302568220 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Calle valentin gomez farias Pueblo san luis san Pedro 40905 SAN LUIS SAN PEDRO, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle guadalupe victoria Y Calle benito juarez Calle cuauhtemoc se encuentra a un lado la tienda todo de mango | -100.8839 | 17.2675
GRO250302568221 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Calle nuevo leon Pueblo Papanoa 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle tabasco Y Calle guanajuato se encuentra a tras de la conasupo | -101.039 | 17.3225
GRO250302568224 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Calle MIGUEL MERCADO RIOS Colonia CUAUHTEMOC 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle EULALIO GUTIERREZ Y Calle VILLA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TALLER MECANICO BONAGERS | -100.8953 | 17.2657
GRO250302568225 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Caña | Camino santa maria - la caña 5 28 40900 LA CAÑA, TÉCPAN DE GALEANA se encuentra en la entrada principal de la localidad | -100.5416 | 17.2472
GRO250302568537 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Calle CUAUHTEMOC Pueblo TOTOTEPEC 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial RAMAL - TOTOTEPEC Y Calle PREESCOLAR 30 DE ABRIL Calle FIGUEROA MATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC QUE CONDUCE AL CENTRO | -98.5897 | 17.4287
GRO250302568538 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Bodega de Fertilizantes Mantis Religiosa | Calle AMATISTA Colonia RANCHO LAS JOYAS 41300 SAN MIGUEL ZINACANTLA RANCHO LAS JOYAS (LAS JOYAS), TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DE LA MANTIS RELIGIOSA Y Eje vial TLAPA - TLALATZALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE AMATISTA, ENTRE | -98.549 | 17.5742
GRO250302568541 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle HUITZILOPOCHTLI Colonia PIRAMIDES DE CONTLALCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle HUITZILOPOCHTLI Y Calle TONALI Calle AZTECA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACI | -98.5626 | 17.5478
GRO250302568543 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia RENACIMIENTO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SPETIEMBRE, ENTRE LAS CALL | -98.5811 | 17.5278
GRO250302568547 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle MANANTIAL Colonia CUAUHTEMOC 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IGUALITA Y Calle LOMA BONITA Calle ARIZONA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MANANTIAL, ENTRE LAS CALLES LOMA BONITA Y CALLE IGUALITA, COLONIA | -98.5772 | 17.5347
GRO250302568550 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle LATERAL IZQUIERDA DEL JALE Colonia SANTA ANITA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle EL SALVADOR Y Calle TLAXCALA Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LATERAL DEL JALE, ENTRE LAS CALLE EL SALVAD | -98.5812 | 17.5355
GRO250302568552 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle CARITINO MALDONADO PEREZ Colonia SAN ISIDRO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Eje vial TLAPA - IGUALITA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CARITINO MALDONADO PEREZ, E | -98.5711 | 17.5291
GRO250302568555 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle GUERRERO Colonia SAN MIGUEL ARCANGEL 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUERRERO Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES GUERRERO Y NIÑOS HEROES DE LA COLONIA SAN M | -98.5835 | 17.5348
GRO250302568875 | Guerrero | Eduardo Neri | Jalapa | Calle LAS PALMAS Ranchería JALAPA JALAPA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAS PALMAS, EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, DEL LADO IZQUIERDO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD. | -99.598 | 17.6237
GRO250302568879 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle NICOLAS BRAVO Colonia COLONIA SANTA ANITA 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EDUCACION LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE NICOLAS | -99.528 | 17.6499
GRO250302568882 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Colonia SANTA MARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS DE SANTA MARÍA, SAN JUAN DIEGO, SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, LA GUADALUPE, RUBÉN FIGUEROA Y RAFAEL ROMERO EN LA LOCALIDAD DE | -99.5233 | 17.6439
GRO250302568885 | Guerrero | Eduardo Neri | Carrizalillo | Pueblo CARRIZALILLO 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD, JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y LA PLAZA DE TOROS, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MÁRTI EN LA LOCALIDAD DE | -99.7095 | 17.8522
GRO250302568886 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle RODOLFO NERI VELA Colonia RUBÉN FIGUEROA 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI Calle VALERIO TRUJANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, ARRIBA DE LAS CANCHAS DE LA PREPA Y AL LADO DE LA CAPILLA | -99.5203 | 17.6506
GRO250302568890 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Colonia SANTA ANITA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle ALVARO OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, POR LA UNIDAD DEPORTIVA. | -99.5292 | 17.6507
GRO250302567640 | Guerrero | Ometepec | Tierra Blanca | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo TIERRA BLANCA 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CARRETERA QUE VA A PIEDRA ANCHA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. | -98.3219 | 16.6068
GRO250302567642 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Pueblo COCHOAPA 41702 COCHOAPA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EN EL PREDIO LA JOYA SOBRE LA CARRETERA OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA | -98.3643 | 16.7201
GRO250302567643 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN FRENTE DE LA EXPLANADA DEL CAMPO AEREO. | -98.4227 | 16.6908
GRO250302567645 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia EL PESCADILLO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO. | -98.4153 | 16.6866
GRO250302567648 | Guerrero | Ometepec | San Isidro | Calle SIN NOMBRE DE ACCESO AL RIO Pueblo SAN ISIDRO 41734 SAN ISIDRO, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO AL RIO ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DE LOS LLANOS - CUAJINICUILAPA Y RIO SANTA CATARINA POR LA SALIDA DE LA | -98.4862 | 16.6179
GRO250302567649 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Boulevard JOSE AGUSTIN RAMIREZ Pueblo OMETEPEC 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA Y LA TIENDA DEPARTAMENTAL SORIANA SOBRE EL BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. | -98.4144 | 16.6934
GRO250302567650 | Guerrero | Ometepec | La Ladrillera | Calle JARDIN LOS MANGOS Pueblo LA LADRILLERA 41726 LA LADRILLERA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE JARDIN LOS MANGOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA OMETEPEC- OAXACA POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA. | -98.2953 | 16.6353
GRO250302567654 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle MARIANO ABASOLO Colonia CENTRO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CE | -98.4061 | 16.6881
GRO250302567655 | Guerrero | Ometepec | Cruz de Corazón | Calle SIN NOMBRE Ranchería CRUZ DE CORAZON 41705 CRUZ DE CORAZÓN, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CORAZON | -98.4419 | 16.6935
GRO250302567021 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Apetlanca | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo APETLANCA 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 258.60 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO D | -99.7883 | 18.2089
GRO250302567024 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | Calle ALLENDE Pueblo CHILACACHAPA 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN SEPECIFICAR NOMBRE Calle NIÑO PERDIDO LA OBRA SE UBICA A 423.50 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIER | -99.761 | 18.2657
GRO250302567025 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Balderrama (Orilla de Balderrama) | Camino BALDERRAMA - PACUARO 8 720 40653 BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZÓN Balderrama (Orilla de Balderrama) se encuentra a 29.3 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.5464 | 18.7341
GRO250302567027 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Timbinal | Camino EL TIMBINAL - LAS PARCELAS 13 1 40647 EL TIMBINAL, CUTZAMALA DE PINZÓN EL TIMBINAL SE ENCUENTRA A 30.9 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, la cual tiene la mayor población dentro del m | -100.7354 | 18.7013
GRO250302567028 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Aguacate | Ranchería EL AGUACATE 40648 EL AGUACATE, CUTZAMALA DE PINZÓN EL AGUACATE SE ENCUENTRA A 20.3 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.6976 | 18.6177
GRO250302567030 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal | Colonia LAS ESCOBITAS Las Escobitas es una colonia de la localidad de cutzamala de pinzon que se encuentra a 1.5 kilómetros (en dirección Suroeste) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, | -100.5881 | 18.4771
GRO250302567031 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Ojo de Agua | Calle SIN NOMBRE Ranchería EL OJO DE AGUA 40644 EL OJO DE AGUA, CUTZAMALA DE PINZÓN El Ojo de Agua está situado a 38.2 kilómetros de Cutzamala de Pinzón en dirección Suroeste. | -100.7514 | 18.7716
GRO250302567033 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Calle PORTAL MORELOS Colonia CENTRO 40635 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle PORTAL MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HIDALGO LA COLONIA CENTRO SE ENCUNETRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON ENTRE LOS P | -100.5789 | 18.4658
GRO250302567034 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Zacapuato (Tepetates) | Calle luis donaldo colosio Pueblo zacapuato (tepetates) 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle epigmenio se ubica a 22.5 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Cutzamala de | -100.6065 | 18.6665
GRO250302567035 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Pochote | Ranchería EL POCHOTE 40652 EL POCHOTE, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Ninguno CARRETERA CD. ALTAMIRANO - TOLUCA Y El Pochote se encuentra a 31.4 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.5109 | 18.7431
GRO250302567037 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Oxtotitlán (Totitlán) | Camino OXTOTITLAN - LA FAJILLA 18 80 40657 OXTOTITLÁN (TOTITLÁN), CUTZAMALA DE PINZÓN Oxtotitlán (Totitlán) se encuentra a 17.3 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.6287 | 18.6164
GRO250302567038 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Calle 16 de septiembre Colonia centro 40630 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle juan Aldama Y Calle g. guzman la calle 16 de septiembre se encuentra enfrente del H ayuntamiento de cutzamala de pinzon, en la coloni | -100.5781 | 18.4654
GRO250302567040 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Nuevo Galeana | Camino ENTRONQUE CARRETERO TOLUCA - ZIHUATO - NUEVO GALEANA 13 800 40632 NUEVO GALEANA, CUTZAMALA DE PINZÓN NUEVO GALEANA SE ENCUNETRA A 10.1 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.621 | 18.549
GRO250302567041 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Zacango | Camino ZACANGO - ARROYO GRANDE 14 500 40659 ZACANGO, CUTZAMALA DE PINZÓN Zacango se encuentra a 17.3 kilómetros (en dirección Suroeste) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.6745 | 18.5958
GRO250302568058 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Esteban | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ESTEBAN 40315 SAN ESTEBAN, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DEL TANQUE DE SAN ESTEBAN LA LINEA SE TRAERA DEL CERRO DE TAPATULE QUE SE UBICA EN UNA ZONA ALTA HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | -99.7088 | 18.5331
GRO250302568062 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Coamazac | Calle LOS PINOS Pueblo COAMAZAC 40302 COAMAZAC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS EN EL CIRCUITO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -99.4839 | 18.6015
GRO250302568065 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Huitzotla | Calle DEL PANTEON Pueblo HUITZOTLA 40319 HUITZOTLA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE QUE BAJA AL PANTEON | -99.6807 | 18.531
GRO250302568227 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle Hermenegildo Galeana Pueblo El Súchil 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle Zapata Y Calle Francisco I. Madero Atrás del Jardín de Niños Lázaro Cárdenas | -100.6444 | 17.2155
GRO250302568228 | Guerrero | Técpan de Galeana | Zacate de Castilla Dos | Camino ZACATE DE CASTILLA DOS - EL MORENO(RUBEN FIGUEROA) 2 76 40900 ZACATE DE CASTILLA DOS, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -100.5658 | 17.3967
GRO250302568231 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Calle sin nombre Colonia jesus maria 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle santa maria Y Calle sin nombre se encuentra atras de la bodega aurrera | -100.6241 | 17.2293
GRO250302568232 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle sin nombre Colonia centro 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Boulevard petatlan-tecpan Y se encuentra cerca del restaurante rosgal | -100.6313 | 17.2359
GRO250302568233 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Para | Camino EL PARA - PRIMER AGUA 3 100 40900 EL PARA, TÉCPAN DE GALEANA LOS TRABAJOS INICIAN EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -100.503 | 17.3374
GRO250302568235 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Fincas Viejas | Camino LAS FINCAS VIEJAS - LA HACIENDA 4 0 40900 LAS FINCAS VIEJAS, TÉCPAN DE GALEANA LA OBRA INICIA EL LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS VIEJAS | -100.5223 | 17.3322
GRO250302568237 | Guerrero | Técpan de Galeana | Zacate de Castilla Dos | Camino ZACATE DE CASTILLA DOS - LAS TRINCHERAS 3 3 40900 ZACATE DE CASTILLA DOS, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -100.5655 | 17.3967
GRO250302568238 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Calle chile Pueblo san luis san pedro 40905 SAN LUIS SAN PEDRO, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle uruguay Y Calle el salvador a un lado de la comisaria de la localidad | -100.8795 | 17.2694
GRO250302568239 | Guerrero | Técpan de Galeana | Platanillo | Pueblo platanillo 40922 PLATANILLO, TÉCPAN DE GALEANA se encuentra a la entrada principal de la localidad | -100.5792 | 17.5094
GRO250302568242 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Caña | Camino LA CAÑA - LOS TORONJOS 1 50 40900 LA CAÑA, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -100.543 | 17.2464
GRO250302568243 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Calle sin nombre Colonia vicente guerrero 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA a un lado de la marisqueria la mandona | -100.6224 | 17.2335
GRO250302568245 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Calle revolucion Colonia amate 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle juan n alvarez Y Calle gerardo R gil a un lado de la escuela primaria revolucion | -100.6292 | 17.2204
GRO250302568248 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle 20 de noviembre Colonia ramos 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle leona vicario Y Calle luisdonaldo colosio se encuentra aun lado de cherrys pizza | -100.6345 | 17.2317
GRO250302568559 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle MARGARITA Colonia AVIACION 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle ASTRONOMIA Y Calle JACARANDAS Calle CRISANTEMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MARGARITA ENTRE LAS CALLE JACARANDAS Y CALLE ASTRONIMIA EN LA | -98.588 | 17.5391
GRO250302568561 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle RIO BALSAS Colonia CALTITLAN 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO BRAVO Y Calle RIO TLAPANECO Calle SAN MARCOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE RIO BALSAS, ENTRE LAS CALLES RIO BRAVO Y RIO TLAPANECO CO | -98.5891 | 17.5422
GRO250302568571 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle ARTICULO 16 Colonia PARAISO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle PARAISO Calle YOLOXOCHILT LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ARTICULO 16 ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE EL PARAISO C | -98.5972 | 17.5322
GRO250302568574 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Monte Gosen | Calle PRINCIPAL Colonia MONTE GOSEN 41300 MONTE GOSEN, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial TLAPA - TLATZALA Y Calle ERNESTO GUEVARA Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA MONTE GOSEN MUN | -98.5461 | 17.5757
GRO250302568577 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Zinacantla | Carretera libre pavimentada estatal ATLAMAJAC - SAN MIGUEL ZINACANTLA 1 195 41300 SAN MIGUEL ZINACANTLA, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO, AUN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA-PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGEL ZINA | -98.5446 | 17.5634
GRO250302568891 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Calle ALAMOS Colonia BUENA VISTA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle CLAVELES Y Calle 2 DE FEBRERO Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, CERCA DEL CUARTEL DE LA GU | -99.5257 | 17.6419
GRO250302568895 | Guerrero | Acatepec | Piedra Tuza | Pueblo PIEDRA TUZA 41410 PIEDRA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE PIEDRA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUEN | -98.9041 | 17.3113
GRO250302568896 | Guerrero | Acatepec | Ixtlahuatepec | Pueblo IXTLAHUATEPEC 41410 IXTLAHUATEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE IXTLAHUATEPEC. LA LOCALIDAD SE | -98.8674 | 17.3335
GRO250302568898 | Guerrero | Acatepec | Apetzuca | Pueblo APETZUCA 41424 APETZUCA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE APETZUCA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UN | -98.8303 | 17.2927
GRO250302568899 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Calle MORELOS Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS EN LA ESQUINA CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC GUERRERO. | -98.9091 | 17.3264
GRO250302568905 | Guerrero | Acatepec | Loma Tuza | Pueblo LOMA TUZA 41423 LOMA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN | -98.8736 | 17.3548
GRO250302568906 | Guerrero | Acatepec | Lomadad | Pueblo LOMADAD 41424 LOMADAD, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMADAD. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA Z | -98.8128 | 17.2762
GRO250302568909 | Guerrero | Acatepec | Loma Tuza | Pueblo LOMA TUZA 41423 LOMA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN | -98.8693 | 17.3528
GRO250302568912 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA 3 CUADRADA HACIA ARRIBA, REFERENCIA A UNOS METROS ANTES DE LLEGAR A LA CARRETERA FEDERAL TLATLAUQUITEPEC - ACATEPEC. | -98.905 | 17.3282
GRO250302567661 | Guerrero | Ometepec | Las Vigas | Calle SIN NOMBRE Pueblo LAS VIGAS 41705 LAS VIGAS, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS ENTRE LA CARRETERA SAN JUAN DE LOS LLANOS - OMETEPEC Y CALLE SIN NOMBRE, RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | -98.4543 | 16.6784
GRO250302567663 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Colonia EL PESCADILLO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO. | -98.4151 | 16.6866
GRO250302567664 | Guerrero | Ometepec | Cumbre de Barranca Honda | Calle DELFINO AÑORVE Pueblo CUMBRE DE BARRANCA HONDA 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE DELFINO AÑORVE A UNA CUADRA DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA. | -98.3351 | 16.7312
GRO250302567665 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Camino / Terracería COCHOAPA - LOS ZAPOTALES 0 760 41702 COCHOAPA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE COCHOAPA RUMBO A LOS ZAPOTALES. | -98.364 | 16.7203
GRO250302567677 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Piedra Colgada | Camino / Terracería PIEDRA COLGADA - IXCAPUZALCO 13 200 40464 PIEDRA COLGADA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE PIEDRA COLGADA CON LA CABECERA MUNICIAL EN EL KM 13+000, INCII | -99.9519 | 18.5543
GRO250302567678 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cirián Grande | Camino CIRIAN GRANDE - OTATES 11 200 40461 CIRIÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE CIRIAN GRANDE A OTATES, INICANDO A 500 METROS DEL ENTRONQUE A CIRIAN GRANDE Y TERMINA A 300 METROS DE LA E | -99.9313 | 18.5815
GRO250302567680 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Yahualtengo | Camino YAHUALTENGO - IXCAPUZALCO 0 500 40477 YAHUALTENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE YAHUALTENGO, SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA CON IXCAPUZALCO, INICIANDO FRENTE A LA CAPILLA DE SA | -99.877 | 18.5415
GRO250302567042 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Calle sin nombre Barrio las querendas 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle CBTA 288 Y Boulevard EUSEBIO ALMONTE LAS QUERENDAS ES UNA COLONIA DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON | -100.5864 | 18.4644
GRO250302567043 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Colonia EL BARCO 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle PUEBLA Calle NICOLAS BRAVO LA COLONIA EL BARCO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON E | -100.578 | 18.4632
GRO250302567044 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Los Desposados | Camino LOS DESPOSADOS - EL COYOLITO 2 7 40658 LOS DESPOSADOS, CUTZAMALA DE PINZÓN Los Desposados se encuentra a 17.7 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.5716 | 18.6252
GRO250302567046 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Salitre | Calle sin nombre Ranchería el salitre 40644 EL SALITRE, CUTZAMALA DE PINZÓN El Salitre está situado a 35.1 kilómetros de Cutzamala de Pinzón, en dirección Suroeste. | -100.7407 | 18.7449
GRO250302567047 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Ninguno ARROYO SAN ANTONIO Barrio LAS QUERENDAS 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle LA POZA Y Boulevard EUSEBIO S. ALMONTE EL ARROYO SAN ANTONIO SE ENCUENTRA EN LA POZA HACIA EL PUENTE 20 DE NOV. DEL BARRIO | -100.5846 | 18.4663
GRO250302567048 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Puchimita (La Raisuda) | Calle PRINCIPAL Ranchería LA PUCHIMITA (LA RAISURA) 40644 LA PUCHIMITA (LA RAISUDA), CUTZAMALA DE PINZÓN 37.6 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, | -100.7763 | 18.7497
GRO250302567049 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Los Tules | Camino CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES 5 950 40633 LOS TULES, CUTZAMALA DE PINZÓN SE ENCUNETRA A 6.5 kilómetros, en dirección Oeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.6372 | 18.4667
GRO250302567050 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Barrio LAS FLORES 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle NICOLAS BRAVO Boulevard 20 DE NOVIEMBRE Las Flores (Barrio) (Municipio: Cutzamala de Pinzón, Estado: Guerrero). Está situado e | -100.5816 | 18.4656
GRO250302567052 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Florida | Camino LA FLORIDA - LIMITES CON SAN LUCAS 26 85 40650 LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZÓN La Florida está situado a 22.7 kilómetros de Cutzamala de Pinzón en dirección Sur. | -100.6149 | 18.6673
GRO250302567053 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Laja | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA LAJA 40647 LA LAJA, CUTZAMALA DE PINZÓN La Laja está situado a 29.9 kilómetros de Cutzamala de Pinzon en dirección Suroeste. | -100.7215 | 18.7002
GRO250302567054 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Los Desposados | Camino LOS DESPOSADOS - PARCELAS 6 165 40658 LOS DESPOSADOS, CUTZAMALA DE PINZÓN los Desposados se encuentra a 17.7 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, | -100.5787 | 18.6259
GRO250302567057 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cuirindichapio | Calle sin nombre Ranchería cuirindichapio 40648 CUIRINDICHAPIO, CUTZAMALA DE PINZÓN Cuirindichapio es una localidad dentro de este municipio. Se ha mencionado que colinda con el municipio de San Lucas, Michoacán, y de hecho, la ru | -100.742 | 18.6105
GRO250302567058 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Barrio LAS QUERENDAS 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Y Calle CBTA 288 Boulevard EUSEBIO S.ALMONTE LA COLONIA LAS QUERENDAS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, SOBRE EL ENTRONQUE DEL BOULEVARD | -100.5848 | 18.4608
GRO250302568089 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Ancón | Calle PRINCIPAL Pueblo EL ANCÓN 40315 EL ANCÓN, TAXCO DE ALARCÓN Se ubica en el acceso a la comunidad de Los Naranjos, entre el pueblo de el Horconcito y el Zompantle es el acceso a Los Naranjos | -99.7408 | 18.5336
GRO250302568090 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Xochula | Calle PRINCIPAL Pueblo XOCHULA 40321 XOCHULA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DE LAS RODADAS EXISTENTE HACIA EL BASURERO MUNICIPAL EN LA SALIDAD HACIA CERRO GORDO | -99.5909 | 18.5258
GRO250302568094 | Guerrero | Taxco de Alarcón | El Ojo de Agua | Calle PRINCIPAL Pueblo OJO DE AGUA 40310 EL OJO DE AGUA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 10 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y A 20 METROS DE LA PRIMARIA | -99.6596 | 18.4785
GRO250302568249 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Calle sin nombre Colonia vicente gro 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle jesus maria Y Calle apolonio castillo se encuentra atras de la distribuidora de coca cola | -100.6244 | 17.2314
GRO250302568250 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tierra Blanca | Camino tierra blanca - la hacienda 3 10 40903 TIERRA BLANCA, TÉCPAN DE GALEANA se encuentra en la entrada principal de la localidad | -100.5311 | 17.295
GRO250302568254 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Calle martin cabrera Pueblo san luis de la loma 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle venustiano carranza Y Calle diaz de la vega a un lado del ciber y papeleria naty | -100.8951 | 17.2676
GRO250302568255 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Calle Lazaro Cardenas 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle Ignacio Mejia Y Calle Rodrigo Iturburu Se encuentra en la intersección de la C. Ignacio Mejia y la C. Rodrigo Iturburu | -100.6285 | 17.2115
GRO250302568256 | Guerrero | Técpan de Galeana | Cacahuananches | Camino ZAPOTE - CACAHUANANCHES 1 720 40900 CACAHUANANCHES, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUNETRA AL INICIO DE LA LOCALIDAD | -100.5678 | 17.2723
GRO250302568258 | Guerrero | Teloloapan | El Duraznal | Camino / Brecha EL CRUCERO - EL DURAZNAL 5 700 40405 EL DURAZNAL, TELOLOAPAN SE UBICA LA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 HRS DE DISTANCIA EN CAMINOS DE TERRACERIAS. | -100.0214 | 18.3182
GRO250302568259 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle sin nombre Colonia el pedregal 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle cerrada Y se ubica al este del municipio acceso sobre la carretera arcelia - teloloapan a 20 min del centro de la ciudad | -99.8676 | 18.3521
GRO250302568260 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle sin nombre Colonia 5 de mayo 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle sin nombre Y Calle cerrada se ubica al suroeste de la cabecera municipal a 20 min del centro. | -99.8687 | 18.3533
GRO250302568261 | Guerrero | Teloloapan | Cruz Grande | Camino / Brecha CRUZ GRANDE - LA LAGUNITA DEL PROGRESO 16 200 40405 CRUZ GRANDE, TELOLOAPAN SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 HRS DE CAMINO POR TERRACERIAS | -100.0408 | 18.3069
GRO250302568263 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Camino antigua chapa deportiva - rancho san andres 7 0 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN sobre el camino antigua chapa por la lateral rumbo a la colonia ranchos san Andrés. | -99.8636 | 18.3582
GRO250302568265 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle sin nombre Colonia jardines 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle cerrada Y se ubica al sur de la cabecera municipal a 30 min de distancia del centro. | -99.8795 | 18.3769
GRO250302568266 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle si nombre Colonia lomas de atliaca 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle sin nombre Y se encuentra en la salida a arcelia, acceso por camino de terraceria a 30 min den centro de la ciudad | -99.8694 | 18.3509
GRO250302568268 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle MARTIRES DE TLATELOLCO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CHALMA Y Ninguno CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Calle GUILLERMO PRIETO LA INSTITUCION SE ENCUENTRA PASANDO EL CORRAL D | -99.4555 | 18.288
GRO250302568581 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle LATERAL DE JALE Colonia SAN MARCOS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle SALGADO Y Calle 5 DE MAYO Calle CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL DEL JALE, ENTRE LAS CALLES SALGADO Y 5 DE MAYO, COLONIA | -98.5809 | 17.5311
GRO250302568585 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Amate Amarillo | Camino AMATE AMARILLO - TOTOMOCHAPA 21 400 41331 AMATE AMARILLO, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA EL TRAMO DE AMATE AMARILLO A TOTOMOCHAPA DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | -98.4745 | 17.5234
GRO250302568587 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Calle 5 DE FEBRERO Barrio ESQUIPULA 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ESUIPULA EN TRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA | -100.5441 | 18.2406
GRO250302568588 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE Barrio BARRIO CARRETERA 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA ENTRE Calle BALTAZAR R LEYVA MANCILLA Y Calle CALLEJON ZARAGOZA Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CARRETERA EN CALLE 20 D | -100.5391 | 18.2417
GRO250302568589 | Guerrero | Tlapehuala | El Limón de Guadalupe | Camino LIMON DE GUADALUPE - SEMBRADILLOS 1 30 40609 EL LIMÓN DE GUADALUPE, TLAPEHUALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LIMON DE GUADALUPE ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A HACIA LOS PREDIOS DE SIEMBRA | -100.5161 | 18.233
GRO250302568590 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Camino tlapehuala - camino sacacosecha 2 1 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA la obra se encuentra sobre el sitio conocido como el cerrito es el camino pricipal que lleva alos sembradillos | -100.5442 | 18.2526
GRO250302568591 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Calle calle reforma Barrio SAN ISIDRO 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA ENTRE Calle CALLE DR. GREGORIO VICTOR BRAVO Y Calle calle 15 de mayo la obra se encuentra en el barrio san isidro en la calle reforma detrasd el salon san carlos | -100.5432 | 18.2452
GRO250302568593 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Calle COMISION DEL BALSAS Pueblo SAN JOSE POLIUTLA 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA ENTRE Calle SALVADOR DIAZ MIRON Y Calle INDEPENDENCIA Calle BERRIOZABAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE POLIUTLA Y | -100.3936 | 18.2749
GRO250302568594 | Guerrero | Tlapehuala | Tiringueo | Camino tiringueo - san antonio de las huertas 5 21 40603 TIRINGUEO, TLAPEHUALA la obra se encuentraen la comunidad de tiringueo es el camino principal que conecta con la localidad de san antonio delas huertas | -100.5532 | 18.262
GRO250302568596 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Calle 5 de febrero Barrio esquipula 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA ENTRE Calle guadalupe victoria Y Calle calle galeana la obra esta ubicada en el barrio esquipula en la calle 5 de febrero tramo galeana, guadalupe victoria | -100.5443 | 18.2403
GRO250302568597 | Guerrero | Tlapehuala | El Cuacuyul | Camino COACOYUL - CAMINO SACACOSECHAS COACOYUL 4 440 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE COACOYUL LOCALIDAD DE TLAPEHUALAGUERRERO ES EL CAMINO SACACOSECHAS PRINCIPAL QUE CONDUCE ALOS CULTIVOS DE L | -100.4826 | 18.2489
GRO250302568599 | Guerrero | Tlapehuala | Santo Niño (Santo Niño de Atocha) | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SANTO NIÑO 40620 SANTO NIÑO (SANTO NIÑO DE ATOCHA), TLAPEHUALA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 5 DE MAYO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE | -100.3239 | 18.2874
GRO250302568600 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Zapote | Camino / Terracería EL LIMON - EL ZAPOTE 4 600 40827 EL ZAPOTE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 38 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0268 | 18.0987
GRO250302568602 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Faisanal | Camino / Terracería CORRAL DEL DIABLO - EL FAISANAL 12 390 40804 EL FAISANAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL FAI | -101.6246 | 17.9266
GRO250302568603 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Trojas | Camino / Terracería EL FAISANAL - LAS TROJAS 17 400 40806 LAS TROJAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO, TRAMO EL FAISANAL - LAS TROJAS A 39 KM AL NORESTE DE LAS CABECERA MUNICIPAL | -101.6401 | 17.9632
GRO250302568916 | Guerrero | Acatepec | Plan del Guayabo | Pueblo TRES PALOS 41424 PLAN DEL GUAYABO, ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO QUE ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN MAPA O GPS PARA MAYOR PRECISIÓN. | -98.8287 | 17.3028
GRO250302568917 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Calle JUÁREZ Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC SE LOCALIZA EN LA CALLE JUÁREZ ESQUINA CON LA CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC GUERRERO. | -98.9093 | 17.3252
GRO250302568920 | Guerrero | Acatepec | Colonia los Pinos | Pueblo COLONIA LOS PINOS 41423 COLONIA LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. LOS PINOS. LA LOCA | -98.8658 | 17.3082
GRO250302568921 | Guerrero | Acatepec | Apetzuca | Pueblo APETZUCA 41424 APETZUCA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE APETZUCA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UN | -98.8303 | 17.2927
GRO250302568923 | Guerrero | Acatepec | Colonia Piedra Conejo | Pueblo COLONIA PIEDRA CONEJO 41423 COLONIA PIEDRA CONEJO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA COL | -98.8293 | 17.2897
GRO250302568926 | Guerrero | Acatepec | Colonia Ocote Capulín | Pueblo COL. OCOTE CAPULIN 41423 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COLONIA OCOTE CAPU | -98.8469 | 17.357
GRO250302568931 | Guerrero | Acatepec | Colonia Cruz Alta | Pueblo COL. CRUZ ALTA 41410 COLONIA CRUZ ALTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. CRUZ ALTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN U | -98.9504 | 17.2091
GRO250302568934 | Guerrero | Acatepec | Loma Tuza | Pueblo LOMA TUZA 41423 LOMA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN | -98.8736 | 17.3548
GRO250302567685 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Zacatlán Grande | Calle ACCESO A LA PRIMARIA Ranchería Zacatlán Grande 40477 ZACATLÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle ACCESO A LA PRIMARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA PRIMARIA | -99.8552 | 18.5143
GRO250302567686 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixtlahuacatengo | Calle ACCESO A LA PRIMARIA Ranchería IXTLAHUACATENGO 40466 IXTLAHUACATENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle DE LA TELESECUNDARIA Y Calle RUMBO AL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUCATENGO SOBRE LA CALLE D | -99.935 | 18.4871
GRO250302567693 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Rancho Viejo | Camino / Terracería CRUCERO RANCHO VIEJO - TECAMACHALCO 11 200 40460 RANCHO VIEJO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, INCIANDO E | -99.8629 | 18.4772
GRO250302567697 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Atotonilco | Camino / Terracería Atotonilco - Teacalco 5 500 40464 ATOTONILCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ATOTONILCO A TEACALCO, INCIA EN ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO Y TERMINA A 100 METROS DE CA | -99.9164 | 18.5594
GRO250302567699 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Llano de la Merced | Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería LLANOS DE LA MERCED 40460 LLANO DE LA MERCED, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE HACIA EL CENTRO Y Calle ENTRONQUE A LLANOS DE LA MERCED LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE IXCAPUZAL | -99.9002 | 18.4943
GRO250302567700 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Calle 20 de noviembre Colonia Centro 40460 IXCAPUZALCO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle Constitución Y Calle Libertad LA OBRA INICIA A 20 METROS DEL PRESCOLAR DE IXCAPUZALCO | -99.8896 | 18.5136
GRO250302567063 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, PASAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, TOMAR EL CRUCERO A NEJAPA HASTA LLEGAR A LA MISMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD, DANDO I | -99.1459 | 17.5993
GRO250302567072 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Pedro | Pueblo SAN PEDRO 41115 SAN PEDRO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL CRUCERO DE LOS AJOS, TOMAR LA DESVIACION HACIA ATZACOALOYA, Y CONTINUAR LA CARRETERA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY, CONT | -99.1522 | 17.4759
GRO250302567076 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Fraccionamiento INDEPENDENCIA 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle NEZAHUALCÓYOLT SALIDA EN LA GLORIETA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ., TOMAR LA CARRETERA AMATISTA Y AVANZAR 1.4 KM, DOBLAR A LA CALLE JUQUILA Y AVANZAR 380 MT | -99.1674 | 17.6109
GRO250302568104 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Huajojutla (El Azul) | Calle PRINCIPAL Pueblo HUAJOJUTLA 40301 HUAJOJUTLA (EL AZUL), TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE DONDE SE UBICA LA CASA DE SALUD Y ENFRETE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -99.5709 | 18.5784
GRO250302568109 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón BAZAN Barrio PANTEON 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle MOISES CARBAJAL Y Calle PIEDRA ANCHA SE UBICA EN LA CALLE MOISES CARBAJAL ENTRE EN EL CALLEJON BAZAN | -99.6038 | 18.551
GRO250302568112 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acamixtla | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ACAMIXTLA 40301 ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle CALERA Calle EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE EL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ENTRADA DE LA PREPARATORIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD EN LA CAL | -99.5666 | 18.5703
GRO250302568116 | Guerrero | Taxco de Alarcón | La Quebradora | Callejón LAS PATRICIAS Pueblo LA QUEBRADORA 40301 LA QUEBRADORA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle LEONA VICARIO SE UBICA EN EL CALLEJON DE LAS PATRICIAS CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS Y LA | -99.5706 | 18.5645
GRO250302568271 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle CALETA Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ACAPULCO Calle GARITA EN LA COLONIA LOMA LINDA, A TRES CUADRAS ESTAN LOS LAVEROS UBICADOS EN LA COLONIA AGUA | -99.457 | 18.2822
GRO250302568278 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO SE LOCALIZA A UNOS 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL P | -99.48 | 18.2687
GRO250302568279 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle SIN NOMBRE EN EL BARRIO EL PANTEON | -99.4337 | 18.1762
GRO250302568284 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Colonia Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas) | Calle SIN NOMBRE Pueblo COLONIA LAZARO CARDENAS 40170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE A UN LADO DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA | -99.5532 | 18.1644
GRO250302568604 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Corral Falso | Camino / Terracería LA UNION - CORRAL FALSO 8 230 40804 CORRAL FALSO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO A 8 KILOMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7945 | 18.0545
GRO250302568605 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Barranca de San Miguel | Camino / Terracería EL PALITO VERDE - LA BARRANCA DE SAN MIGUEL 6 400 40804 LA BARRANCA DE SAN MIGUEL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO. | -101.5714 | 17.9884
GRO250302568606 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Troncones (Emiliano Zapata) | Camino / Terracería TRONCONES - LA PALMERA 2 520 40807 TRONCONES (EMILIANO ZAPATA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 32 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA COSTA DEL MUNICIPIO | -101.7179 | 17.7778
GRO250302568607 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Limón | Camino / Terracería EL PITAYO - EL LIMON 5 800 40827 EL LIMÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 34 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9935 | 18.0769
GRO250302568609 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Salto | Camino / Terracería CRUCERO VALLECITOS - EL SALTO 5 500 40804 EL SALTO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6152 | 18.0047
GRO250302568610 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Rancho Nuevo | Camino / Terracería EL AGUILA - RANCHO NUEVO 2 0 40824 RANCHO NUEVO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO | -101.9026 | 18.1381
GRO250302568611 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Feliciano | Camino / Terracería FELICIANO - ENTRONQUE PISTA 3 0 40827 FELICIANO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE FELICIANO QUE SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -101.9719 | 18.0124
GRO250302568613 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Changungal | Camino / Terracería EL TAMARINDO - CHANGUNGAL 4 980 40826 CHANGUNGAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 26 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9231 | 18.0433
GRO250302568614 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Noria | Camino / Terracería EL HUICUMO - LA NORIA 4 250 40815 LA NORIA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 64 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1345 | 18.0917
GRO250302568616 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Feliciano | Camino / Terracería FELICIANO - BOCA DE LA LEÑA 5 760 40827 FELICIANO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 26 KILOMETROS | -101.9719 | 18.0154
GRO250302568617 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Candado | Camino / Terracería ENTRONQUE EL CHANGUNGAL - EL CANDADO 7 500 40800 EL CANDADO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 5 KM | -101.8485 | 18.0005
GRO250302568618 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Cofradía | Camino / Terracería ENTRONQUE LA ESTANCIA - LA COFRADIA 5 0 40816 LA COFRADÍA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.9399 | 18.0944
GRO250302568620 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Agua Zarca | Camino / Terracería ENTRONQUE CHANGUNGAL - AGUA ZARCA 5 800 40816 AGUA ZARCA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.9294 | 18.0772
GRO250302568621 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Ciénega | Camino / Terracería LAGUNILLAS - LA CIENEGA 5 390 40804 LA CIÉNEGA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 30 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6695 | 17.8392
GRO250302568622 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Plátano | Camino / Terracería COYUQUILLA - EL PLATANO 4 600 40816 EL PLÁTANO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE A 36 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0402 | 18.055
GRO250302568939 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Pueblo EL AGUACATE 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURA | -99.037 | 17.1314
GRO250302568946 | Guerrero | Acatepec | Colonia los Pinos | Pueblo COLONIA LOS PINOS 41423 COLONIA LOS PINOS, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. LOS PINOS. LA LOCA | -98.866 | 17.3084
GRO250302568947 | Guerrero | Acatepec | Loma Tuza | Pueblo LOMA TUZA 41423 LOMA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN | -98.8692 | 17.3528
GRO250302568948 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | Pueblo ZONTECOMAPA 41423 ZONTECOMAPA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA. LA LOCALIDAD SE ENCUEN | -98.8465 | 17.322
GRO250302568953 | Guerrero | Acatepec | Plan del Guayabo | Pueblo TRES PALOS 41424 PLAN DEL GUAYABO, ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO QUE ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN MAPA O GPS PARA MAYOR PRECISIÓN. | -98.8288 | 17.3028
GRO250302568955 | Guerrero | Acatepec | Colonia Plan Verde | Pueblo PLAN VERDE 41424 PLAN VERDE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA PLAN VERDE. LA LOCALIDAD | -98.8455 | 17.2764
GRO250302568957 | Guerrero | Acatepec | Colonia Cruz Alta | Pueblo COL. CRUZ ALTA 41410 COLONIA CRUZ ALTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE COL. CRUZ ALTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN U | -98.9504 | 17.2092
GRO250302567709 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | La Gavia | Calle Acceso principal Pueblo La Gavia LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle Acceso principal Y Acceso principal a la localidad de La Gavia | -99.8594 | 18.532
GRO250302567710 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | La Gavia | Camino / Terracería CRUCERO LA GAVIA - SANTA LUCIA 9 200 40460 LA GAVIA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE LA GAVIA Y SANTA LUCIA, EMPEZANDO EN EL ENTRONQUE AL MUNICIPIO D | -99.862 | 18.5244
GRO250302567711 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Atotongo | Camino / Terracería Rancho Nuevo - San Pedro Atengo 8 500 40479 ATOTONGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATENGO INICIANDO EN EL KILOMETRO 8+500 D | -99.7988 | 18.5454
GRO250302567088 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Boulevard EUCARIA APREZA Colonia VALLE DORADO 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle 14 NORTE Calle LAZARO CARDENAS EL MERCADO AGROINDUSTRIAL SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL BOULEVARD EUCARIA AP | -99.1733 | 17.6005
GRO250302567090 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Calle 18 NORTE Barrio SAN JOSE 41107 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle 10 ORIENTE Y Calle 6 ORIENTE Avenida MUNICIPIO LIBRE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TOMANDO LA AVENIDA JOSÉ MARÍA ANDRACA HASTA LA AVENIDA IN | -99.1722 | 17.596
GRO250302567096 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | El Pinoral | Pueblo EL PINORAL 41115 EL PINORAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle CALIFORNIA SUR SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, ADELANTE DEL CRUCERO LA PROVIDENCIA Y CRUCERO AMATE AMARILLO, EN SEGUIDA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE | -99.2645 | 17.5376
GRO250302567097 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Pedro | Pueblo SAN PEDRO 41115 SAN PEDRO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACUALOYA, COATZINGO Y EL JAGUEY HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, LA OB | -99.1515 | 17.4748
GRO250302567101 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Vista Hermosa | Pueblo VISTA HERMOSA 41115 VISTA HERMOSA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR CHAUTLA, TOMAR EL CRUCERO DE AYAHUALULCO, PASAR POR CUAUHTENANGO Y TLAMIXTLAHUACAN, HASTA LLEGAR A LA LO | -99.2272 | 17.4975
GRO250302568132 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Huixtac | Calle PRINCIPAL Pueblo HUIXTAC 40310 HUIXTAC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 20 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS | -99.6594 | 18.4665
GRO250302568135 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Ninguno VARIAS LOCALIDADES Pueblo VARIAS LOCALIDADES 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno VARIAS LOCALIDADES Y Ninguno VARIAS LOCALIDADES Ninguno VARIAS LOCALIDADES SE EQUIPARAN CON LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO VARI | -99.2603 | 16.9872
GRO250302568136 | Guerrero | Tecoanapa | Ocotitlán | Camino LOCALIDAD DE OCOTITLAN - LOCALIDAD DE OCOTITLAN 2 70 39299 OCOTITLÁN, TECOANAPA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD EL TECHALE Y LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA | -99.3652 | 16.9404
GRO250302568138 | Guerrero | Tecoanapa | El Tejolote | Ninguno ACCESO PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD EL TEJOLOTE 39288 EL TEJOLOTE, TECOANAPA ENTRE Ninguno ESCUELA PRIMARIA Y Ninguno COMISARIA Ninguno CARRETERA LOC SAN JUAN LAS PALMAS SE INICIA EN EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL | -99.2034 | 16.9039
GRO250302568142 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Ninguno LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA Pueblo LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA 39273 CRUZ QUEMADA, TECOANAPA ENTRE Ninguno LOCALIDAD DE LAGUNILLAS Y Ninguno LOCALIDAD DE TEHUITZINGO Ninguno LOCALIDAD EL CORTIJO CRUZ QUEMADA, SE ENCUENTRA ENTR | -99.1743 | 16.9959
GRO250302568143 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Calle CALLE LA PILA Pueblo LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS 39282 LOS SAUCITOS, TECOANAPA ENTRE Ninguno CARNICERIA LOS SAUCITOS Y Ninguno ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA Ninguno J.N. ESTADO DE TABASCO SE INICIA SOBRE LA CALLE JOSEFA O | -99.3005 | 16.9867
GRO250302568145 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | Ninguno ACCESO PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD EL LIMON 39271 EL LIMÓN, TECOANAPA ENTRE Ninguno SITIO DE MOTO TAXI Y Ninguno LABORATORIO MEDICO Ninguno IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES SE ENCENTRA PASANDO EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE | -99.3756 | 16.993
GRO250302568297 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Miguel Tecuiciapan | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL TECUICIAPAN 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR TELPOCHKAJLI SE ENCUENTRA UBICADA A L | -99.4068 | 17.9662
GRO250302568623 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Cedral | Camino / Terracería LAS PALMITAS - EL CEDRAL 3 220 40804 EL CEDRAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 34 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6577 | 17.9646
GRO250302568624 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Aguacate | Camino / Terracería ENTRONQUE EL TIBOR - EL AGUACATE 3 800 40804 EL AGUACATE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 30 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7195 | 17.9243
GRO250302568625 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Entronque de la Unión (Desviación de la Unión) | Camino / Terracería ENTRONQUE DE LA UNION - PLAYA PETATILLO 3 900 40800 EL ENTRONQUE DE LA UNIÓN (DESVIACIÓN DE LA UNIÓN), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO A 4 KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8296 | 17.9337
GRO250302568626 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Pueblo PETACALCO 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle JUAN N. ALVAREZ Y Calle VALERIO TRUJANO PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES GENERAL JUAN N. ALVAREZ. JUAN ESCUTIA. VICENTE | -102.1082 | 17.9803
GRO250302568627 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Arroyo Grande | Camino / Terracería LAS LAGUNAS - ARROYO GRANDE 3 800 40803 ARROYO GRANDE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7281 | 17.8901
GRO250302568628 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Agua Zarca | Camino / Terracería LA COFRADIA - AGUA ZARCA 2 200 40816 AGUA ZARCA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.9298 | 18.0779
GRO250302568630 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Pueblo PETACALCO 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES GENERAL JUAN N. ALVAREZ. JUAN ESCUTIA. VICENTE SUAREZ. FRANCISCO MARQUES. GENERAL LAZARO CARDENAS. | -102.1075 | 17.9816
GRO250302568631 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Corral Viejo | Camino / Terracería EL ZAPOTE - CORRAL VIEJO 0 800 40827 CORRAL VIEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 38 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0376 | 18.0919
GRO250302568632 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Huicumo | Camino / Terracería BARRANCA DE MARMOLEJO - EL HUICUMO 6 120 40815 EL HUICUMO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 60 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON RIO BALSAS | -102.1631 | 18.0913
GRO250302568634 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | San Diego | Camino / Terracería EL NARANJO - SAN DIEGO 16 0 40824 SAN DIEGO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO. APROXIMADAMENTE A 44 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8962 | 18.1697
GRO250302568635 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | San Diego | Camino / Terracería RANCHO NUEVO - SAN DIEGO 5 600 40816 SAN DIEGO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 36 KM | -101.896 | 18.1692
GRO250302568637 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Majahua | Calle PUNTA MAJAHUA Pueblo LA MAJAHUA 40804 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO INICIA EN CALLE PUNTA MAJAHUA Y TERMINA EN ESQUINA CON CALLE AV. DE LA PLAYA. | -101.7467 | 17.8039
GRO250302568638 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Águila | Camino / Terracería POCHOTES - EL AGUILA 1 400 40824 EL ÁGUILA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 39 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO | -101.9021 | 18.1242
GRO250302568639 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Tibor | Camino / Terracería ARROYO GRANDE - EL TIBOR 3 400 40803 EL TIBOR, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 24 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7003 | 17.8973
GRO250302568641 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Paso de la Goleta | Camino / Terracería ENTRONQUE SAN DIEGO - LA GOLETA 7 600 40824 PASO DE LA GOLETA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO. APROXIMADAMENTE A 50 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0062 | 18.2011
GRO250302568642 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjillo | Camino / Terracería EL LIMONCITO - EL NARANJILLO 2 480 40804 EL NARANJILLO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJILLO EN LA ZONA BAJA DE LA SIERRA DEL MUN | -101.8417 | 18.0765
GRO250302568960 | Guerrero | Acatepec | Colonia Ocote Capulín | Pueblo PALO SECO 41410 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SOBRE LA CARRETERA LOCAL PALO SECO A ZOMTECOMAPA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO QUE ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN MAPA O GPS PARA MAYOR PRECISIÓN. | -98.8465 | 17.3416
GRO250302568961 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle INDEPENDENCIA Colonia LA NORIA MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle JARDIN DE NIÑOS Y Calle DE LA LINEA DE ALTA TENSION CERCA DEL TEMPLO EVANGÉLICO GIGAL | -98.8143 | 16.5784
GRO250302568962 | Guerrero | Marquelia | La Guadalupe | Calle DE LA UNIDAD DEPORTIVA Ranchería LA GUADALUPE 41936 LA GUADALUPE, MARQUELIA ENTRE Calle DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y A ESTE CAMINO SE ACCEDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GUADALUPE Y LLEGA HAST | -98.747 | 16.5504
GRO250302568964 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle YUCATÁN Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle OBREGÓN Y Calle CARRANZA Calle ARTICULO 23 FRENTE A TORTILLERIA KEYLA | -98.8175 | 16.5808
GRO250302568965 | Guerrero | Marquelia | Cruz Verde | Calle JARDIN DE NIÑOS Ranchería CRUZ VERDE 41934 CRUZ VERDE, MARQUELIA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Callejón NUEVO LA OBRE SE UBICA FRENTE A LA CANCHA TECHADA DE CRUZ VERDE | -98.7627 | 16.713
GRO250302568968 | Guerrero | Marquelia | Cruz Verde | Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería CRUZ VERDE 41934 CRUZ VERDE, MARQUELIA ENTRE Calle DE LA COMISARÍA Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA A ZOYATLAN | -98.7622 | 16.7131
GRO250302568969 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Calle INDEPENDENCIA Pueblo CENTRO 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ITALIA Calle ALTA TENSION FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS LUCIA ALCOCER | -98.8141 | 16.5784
GRO250302568972 | Guerrero | Marquelia | Colonia el Panteón | Calle PRINCIPAL Pueblo EL PANTEON 41930 COLONIA EL PANTEÓN, MARQUELIA ENTRE Calle DEL PANTEON Y Calle SANTA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PRIMER ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL | -98.8101 | 16.5884
GRO250302568974 | Guerrero | Marquelia | Rancho el Palmar (La Finca) | Avenida UNIVERSIDAD Ranchería RANCHO EL PAMAR 41933 RANCHO EL PALMAR (LA FINCA), MARQUELIA ENTRE Calle ACCESO AL RIO Y Calle ACCESO 1 OBRA LOCALIZADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -98.8257 | 16.6148
GRO250302568976 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Callejón CONAPO Colonia PLAN DE AYALA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Y Ninguno CARRETERA TLAPA- MARQUELIA Calle ACCESO RANCHO EL CALVARIO EL CARCAMO SE ENCUENTRA EN LA RIVIERA DEL RIO SAN LUIS | -98.8199 | 16.5993
GRO250302568977 | Guerrero | Marquelia | Rancho Teodoro López Santiago | Carretera libre pavimentada municipal MARQUELIA - BARRA DE TECOANAPA 5 920 41936 RANCHO TEODORO LÓPEZ SANTIAGO, MARQUELIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO SIGUIENTE AL ACCESO 3 A PLAYA LAS PEÑITAS | -98.765 | 16.5532
GRO250302568978 | Guerrero | Marquelia | El Zapote | Calle DEL TANQUE 1 Ranchería EL ZAPOTE 41930 EL ZAPOTE, MARQUELIA LA OBRE SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE EL ZAPOTE. | -98.8191 | 16.6059
GRO250302568981 | Guerrero | Cochoapa el Grande | El Coyul | Calle LIBRAMIENTO Pueblo EL COYUL 41669 EL COYUL, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Y Calle PRINCIPAL UBICADO EN EL SUR DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL CAUSE DEL RIO. SIN CALLES ALEDAÑAS, SOLO CONECTADA CON LA CALLE PRINCIPAL | -98.2523 | 17.0556
GRO250302567730 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS NTE Y LAZARO CA Colonia LOS PINOS 40855 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle LAZARO CARDENAS Calle EL HUJALITO LAS CALLES SE LOCALIZAN A UNA CUADRA DEL SALON IGUANAS RANAS. | -101.2744 | 17.5523
GRO250302567731 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Calle LA PAVIMENTADA Colonia ACAPULQUITO 40831 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SIN NOMBRE Avenida CARRETERA NACIONAL ACAP- ZIHUATANE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO A UN C | -101.3491 | 17.5685
GRO250302567733 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle CARRETERA NACIONAL ACAPULCO- ZIHUAT Colonia VICENTE GUERRERO 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y Calle CUAUHTEMOC Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE EMPEZARÁ CON LA CALLE REVOLUCIÓN NTE, QUE SE EN | -101.2709 | 17.5397
GRO250302567734 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Calle REVOLUCION Barrio SAN MIGUEL, PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle EMILIANO ZAPATA CALLE UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL REVOLUCION | -99.673 | 18.746
GRO250302567737 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Barrio SAN MIGUEL, PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle DE RANCHO DON GIL Y Calle REVOLUCION Calle FRANCISCO VILLA LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE PILCAYA Y LA ESCUELA PR | -99.6723 | 18.7419
GRO250302567740 | Guerrero | Pilcaya | Cacahuamilpa | Camino CON CRUCE CARRETERA TAXCO-IXTAPAN - CON CRUCE AL TELEBACHILLERATO 0 143 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA LA OBRA ESTA EN EL CAMINO PAVIMENTADO DENOMINADO CALLE DEL POZO, A 143 METROS DE CRUCE CON CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SA | -99.5057 | 18.6815
GRO250302567743 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Calle GUADALUPANA Barrio SAN FELIPE, PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle DEL SALTO Y Calle 12 DE OCTUBRE Boulevard CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO LA OBRA SE ENCUENTRA A 108 METROS DE LA CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO, PARALELA A | -99.6777 | 18.7566
GRO250302566460 | Guerrero | Atenango del Río | Temalac | Camino TEMALAC - MONUMENTO MORELOS 11 650 41040 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS SE REALIZARA DE LA LOCALIDAD DE TEMALAC AL MONUMENTO DE MORELOS Y LIMITES DEL MUNICIPIO. | -98.9453 | 18.1187
GRO250302566462 | Guerrero | Atenango del Río | El Tecorral | Avenida avenida principal Pueblo El Tecorral 41030 EL TECORRAL, ATENANGO DEL RÍO Se encuentra ubicada en la entrada del pueblo de Atenango del rio, guerrero. | -99.114 | 18.1173
GRO250302566463 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | Calle FRANCISCO VILLA Pueblo ATENANGO DEL RIO 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle RIO BRAVO Calle RIO COLORADO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO, COMO REFERENCIA A 10 | -99.1079 | 18.1012
GRO250302566473 | Guerrero | Atenango del Río | Tepetlapa | Calle GRAL. LAZARO CARDENAS Pueblo TEPETLAPA 41030 TEPETLAPA, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA, COMO REFERENCIA A 60 METRO DEL PREESCOLAR DE LA LOCAL | -99.1772 | 18.0536
GRO250302566477 | Guerrero | Atenango del Río | Comala de Gómez | Calle SIN NOMBRE Pueblo COMALA DE GÓMEZ 41033 COMALA DE GÓMEZ, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle CALLE RUMBO A TELESECUNDARIA Y LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE COMALA DE GÓMEZ, UBICADA A 100 DE LA C | -99.0673 | 18.1528
GRO250302566479 | Guerrero | Atenango del Río | El Rincón | Camino / Terracería TUZANTLÁN - EL RINCON 1 550 41031 EL RINCÓN, ATENANGO DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARÁ RUMBO A EL RINCÓN, COMO REFERENCIA SE TIENE DONDE SE ENCUENTRAN LOS CAMPOS AGRICOLAS Y RESGUARDO DE GANADO DE LOS POBLADORES DE | -99.1705 | 18.2076
GRO250302566911 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Potrancas | Camino / Terracería Placeres del Oro - Las Potrancas 7 70 40702 LAS POTRANCAS, COYUCA DE CATALÁN el km 00+00 inicia en Los Placeres del Oro a la altura del Corral de Toros y el km 7+700 en la localidad Las Potrancas | -100.9592 | 18.217
GRO250302566912 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Archimoro | Camino / Terracería ARCHIMORO - PUERTO DEL ARRASTRADERO 3 30 40700 ARCHIMORO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA EN ARCHIMORO Y EL KM 3+300 EN PUERTO EL ARRASTRADERO | -100.8967 | 18.1338
GRO250302566913 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Mesas de Pineda | Camino / Terracería Entronque carr a vía federal 134 - Las Mesas de Pineda 3 60 40700 LAS MESAS DE PINEDA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el entronque del camino con la carretera federal 134 (Coyuca de Catalán-Zihuatanejo | -100.9563 | 18.0431
GRO250302566914 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Calaveras (Calavera) | Camino / Terracería Las Potrancas - Las Calaveras 5 900 40700 LAS CALAVERAS (CALAVERA), COYUCA DE CATALÁN el km 7+700 inicia en Las Potrancas y el km 13+600 en Las Calaveras | -100.9773 | 18.1931
GRO250302566915 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Tabla | Camino / Terracería EL METATE - LA TABLA 4 200 40700 LA TABLA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 8+00 INICIA EN EL METATE Y EL KM 12+200 TERMINA EN LA TABLA | -100.8953 | 18.1022
GRO250302566916 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Zicuítaro | Camino / Terracería Ciénega de Abajo - Zicuítaro 4 60 40711 ZICUÍTARO, COYUCA DE CATALÁN EL km 11+800 inicia en Ciénega de Abajo y el Km 16+400 termina en Zicuítaro. | -100.8605 | 18.4447
GRO250302566920 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Barranca del Pinzán | Camino / Terracería PUERTO EL ARRASTRADERO - BARRANCA DEL PINZAN 1 300 40700 LA BARRANCA DEL PINZÁN, COYUCA DE CATALÁN EL KM 3+300 INICIA EN PUERTO DEL ARRASTRADERO Y EL KM 4+600 TERMINA EN LA BARRANCA DEL PINZAN | -100.9147 | 18.1164
GRO250302566922 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Trincheras | Camino / Terracería LAS TRINCHERAS - TIERRAS DE CULTIVO 10 50 40723 LAS TRINCHERAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO DIRECCIÓN NORTE Y EL KM 10+500 SOBRE EL CAMINO A LAS POTRANCAS | -100.9701 | 18.1985
GRO250302566923 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Hacienda de Dolores | Camino / Terracería CRUCERO LAS PACHECAS - HACIENDA DE DOLORES 10 200 40727 HACIENDA DE DOLORES, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN CRUCERO LAS PACHECAS Y EL KM 10+200 EN HACIENDA DE DOLORES | -100.779 | 17.9077
GRO250302566925 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Mono | Camino / Terracería El Mano - El Mono 3 50 40700 EL MONO, COYUCA DE CATALÁN El km 7+500 inicia en el crucero a El Mano y el Km 11+00 en el poblado El Mono. | -101.1045 | 18.0565
GRO250302566927 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle Juan N. Alvarez Barrio San Antonio 40708 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Héroes del 47 Y Calle Ezequiel Padilla Calle Aquiles Serdan El tramo 00+00 inicia en calle Juan N. Alvarez esquina con Ezequiel Padill | -100.6966 | 18.3226
GRO250302566929 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Murciélago | Camino / Terracería SAN FRANCISCO - ELMURCIELAGO 1 60 40717 EL MURCIÉLAGO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 2.70 INICIA EN SAN FRANCISCO Y EL KM 4.30 EN EL MURCIELAGO | -100.9073 | 18.2716
GRO250302566930 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Piedra Parada | Ninguno TERRENO BALDIO Pueblo PIEDRA PARADA 40704 PIEDRA PARADA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | -100.8039 | 18.3144
GRO250302566483 | Guerrero | Atlixtac | Petatlán | Corriente de agua / Río PUNTO DENOMINADO LA HAMACA - LIMITE CON LA LOC DE YETEPETITLAN 1 100 41440 PETATLÁN, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN, INICIANDO EN EL PUNTO DENOMINADO LA HAMACA HAS | -98.9899 | 17.5801
GRO250302566484 | Guerrero | Atlixtac | Copaltepec | Calle 5 de enero Pueblo Copaltepec 41460 COPALTEPEC, ATLIXTAC El techado se ubica en el jardin de niños 5 de enero en la comunidad de copaltepec, en la parte sur del municipio | -98.947 | 17.3121
GRO250302566486 | Guerrero | Atlixtac | Petlazolapa | Camino / Terracería PETLOZOLAPA - HUIXTLAZALA 3 880 41460 PETLAZOLAPA, ATLIXTAC Esta obra se realizará en el camino rural que conecta a las localidades de Petlozolapa con Huixtlazala, para ser más precisos esta via de comunicacion | -98.9336 | 17.3061
GRO250302566487 | Guerrero | Atlixtac | Chalma | Camino / Terracería Chalma - Punto denominado los Pinos 6 340 41450 CHALMA, ATLIXTAC Este camino camino sacosechas se en encuentra en la parte sur de la localidad de chalma, para ser mas preciso su inicio se encuentra a 30 m de la | -98.8775 | 17.4892
GRO250302566489 | Guerrero | Atlixtac | Lagunaltepec | Calle Castillo de Chapultepec Pueblo Lagunaltepec 41460 LAGUNALTEPEC, ATLIXTAC ENTRE Y Calle Benito juarez Calle Principal Esta obra se realizara en la calle castillo de chapultepec, la cual se encuentra a un costado del Centro de | -98.9697 | 17.294
GRO250302566491 | Guerrero | Atlixtac | Copaltepec | Pueblo Copaltepec 41460 COPALTEPEC, ATLIXTAC La cancha se realizara en el jardin de niños de la comunidad de Copaltepec, cerca de la comisaria, esta comunidad se encuentra en la parte sur del municipio. | -98.9472 | 17.3121
GRO250302566492 | Guerrero | Atlixtac | Santa Isabel | Corriente de agua / Arroyo LIMITE CON LA LOC DE ZOYAPEXCO - LIMITE CON LA LOC DE PETATLAN 1 60 41440 SANTA ISABEL, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL | -99.008 | 17.5921
GRO250302566495 | Guerrero | Atlixtac | Lagunaltepec | Calle Benito Juarez Pueblo LAGUNALTEPEC 41460 LAGUNALTEPEC, ATLIXTAC ENTRE Calle Castillo de Chapultepec Y Calle Principal Esta obra se realizara en la calle Benito Juarez, dicha calle se encuentra justo en frente de la comisaria | -98.9694 | 17.2941
GRO250302566498 | Guerrero | Atlixtac | Zoquitlán | Camino / Terracería IXTLAHUA ROJA - TIERRA BLANCA 8 640 41463 ZOQUITLÁN, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Ixtlahua Roja con Tierra blanca, pasando por Zoquitlan, para ser mas prec | -98.9492 | 17.3421
GRO250302566501 | Guerrero | Atlixtac | Texocotitlán | Camino / Terracería TEXOCOTITLÁN - EL DURAZNAL 7 566 41440 TEXOCOTITLÁN, ATLIXTAC LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD TEXOCOTITLAN CON EL DURAZNAL, PARA SER MAS PRECISOS DICHO CAMINO SE ENCUENTRA AL | -98.9134 | 17.5339
GRO250302566502 | Guerrero | Atlixtac | Petatlán | Corriente de agua / Río LIMITE CON LA LOC DE SANTA ISABEL - PUNTO DENOMINADO LA HAMACA 1 600 41440 PETATLÁN, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE PETATLAN PARTIENDO DEL LIMITE CON SANTA ISABEL HASTA LLEGAR AL PUNTO DEN | -98.9899 | 17.5801
GRO250302566504 | Guerrero | Atlixtac | San Miguel Tonalapa | Camino / Terracería San Miguel Tonalapa - Chichiltepec 3 700 41460 SAN MIGUEL TONALAPA, ATLIXTAC La localidad se encuentra en la parte sur del municipio, conecta la localidad de San Miguel Tonalapa con Chichiltepec para mejorar la | -98.9385 | 17.3189
GRO250302566506 | Guerrero | Atlixtac | Xaxocotla | Camino / Terracería Xaxocotla - Hueyitepec 8 700 41443 XAXOCOTLA, ATLIXTAC Este camino se ubica en la parte norte del municipio, concecta las comunidades de Xaxocotla con Hueyitepec con el fin de mejorar la comunicación y el desar | -98.9541 | 17.6261
GRO250302566509 | Guerrero | Atlixtac | Chichiltepec | Camino / Terracería Chichiltepec - San Lucas Teocuiltlapa 5 660 41463 CHICHILTEPEC, ATLIXTAC El camino se ubica en la parte sur del municipio y conecta unicamente las camunidades de Chichiltepec con SanLucas Teocuitlapa, para mejo | -98.9351 | 17.3358
GRO250302566511 | Guerrero | Atlixtac | La Taberna | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo La Taberna 41440 LA TABERNA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle que es la entrada principal del pueblo, esta comunidad se encuentra en la parte sur del municipio. | -98.924 | 17.3722
GRO250302566512 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Camino / Terracería Atlixtac - punto denominado áreas verdes 9 240 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC Este camino saca cosechas inicia en la para de Manantiales y se dirige hacia las áreas verdes | -98.94 | 17.5625
GRO250302566630 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Colonia LAS OLLITAS 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle TULIPAN Y Calle BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS OLLITAS DE LA LOCALIDAD DE AZOYU ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TULIPAN Y POSTERIOR CALLE BUGAMBILAS | -98.5996 | 16.7291
GRO250302566631 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Colonia LAS OLLITAS 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Y Calle BUGAMBILAS Calle TULIPAN LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS OLLITAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BUGAMBILIAS Y POSTERIOR TULIPAN | -98.5997 | 16.7293
GRO250302566633 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Camino / Brecha QUETZALAPA - CERRO DEL BURRO 29 820 41910 QUETZALAPA, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA HACIA LOS PREDIOS DE SIEMBRA CERRO BURRO EL RINCON TRES PAROTAS, POZA TAMBOR, EL LIMON, CERRO TE | -98.5068 | 16.7847
GRO250302566634 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal de Álvarez (Arenal de Paco) | Calle JOAQUIN TLATEMPA ALBAÑIL Pueblo ARENAL DE ALVAREZ 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle HIMER RIVERA M. Y Calle CALLE DEL VALLE Calle CARR. SNTA ROSA-HACIENDA DE CABAÑAS LA CALLE JOAQUIN TLATEMP | -100.4548 | 17.1258
GRO250302566639 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Andador SIN NOMBRE Pueblo SAN JERONIMO DE JUAREZ 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ Calle JACARANDAS SUBIENDO POR CALLE JACARANDAS, HACIA LA PARTE DE ARRIBA DE LA PREPARATORIA 23, AL LLEGAR A LA CURVA DE LA PARTE ALTA EN | -100.4745 | 17.1435
GRO250302566642 | Guerrero | Benito Juárez | Los Órganos | Calle CALLE PRINCIPAL DE LOS ORGANOS Pueblo LOS ORGANOS 40962 LOS ÓRGANOS, BENITO JUÁREZ Calle CALLE PRINCIPAL DE LOS ORGANOS ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE LOS ORGANOS APROXIMADAMENTE 300 METROS ADELANTE A MANO IZ | -100.4974 | 17.1656
GRO250302566647 | Guerrero | Benito Juárez | Hacienda de Cabañas | Calle 10 DE MAYO Pueblo HACIENDA DE CABAÑAS 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 3 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO SITUANDONOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA SE TOMA ESA CALLE Y TRAZ AVANZAR | -100.4724 | 17.0993
GRO250302566649 | Guerrero | Benito Juárez | El Tomatal | Calle PRINCIPAL LOCALIDAD EL TOMATAL Pueblo EL TOMATAL 40961 EL TOMATAL, BENITO JUÁREZ Calle CARRETERA AL TOMATAL SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO Y QUINTO PATIO, JUSTO A UN COSTA | -100.428 | 17.1404
GRO250302566652 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal de Álvarez (Arenal de Paco) | Calle FRANCISCO CISNEROS GARCIA Pueblo ARENAL DE ALVAREZ 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle HIMER RIVERA M. AL INGRESAR AL POBLADO DE ARENAL DE ALVAREZ SE CONTIN | -100.4556 | 17.1233
GRO250302566653 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SAN JERONIMO DE JUAREZ 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle INDUSTRIA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ENTRANDO POR CALLE INDUSTRIA ESQUINA CON M | -100.4663 | 17.1389
GRO250302566654 | Guerrero | Benito Juárez | Llano de la Puerta | Calle JUAN CARLOS AGUILAR SANDOVAL Pueblo LLANO DE LA PUERTA 40963 LLANO DE LA PUERTA, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RAFAEL DAMIAN HERNANDEZ Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL SE CONTINU | -100.5389 | 17.1716
GRO250302566662 | Guerrero | Benito Juárez | Los Toros | Carretera libre pavimentada estatal SAN JERONIMO - CORRALFALSO 2 123 40962 LOS TOROS, BENITO JUÁREZ TOMANDO LA CARRETERA SAN JERONIMO-CORRALFALSO, PRECISAMENTE EN EL TRAMO DE SAN JERONIMO-LOS TOROS EN EL KILOMETRO 1.454 A LA IZQUI | -100.4782 | 17.1586
GRO250302566663 | Guerrero | Benito Juárez | Hacienda de Cabañas | Calle LIBERTAD Pueblo HACIENDA DE CABAÑAS 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle REVOLUCION INGRESANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE HACIENDA DE CABAÑAS CON DIRECCION A LA PLAZA | -100.4719 | 17.097
GRO250302566675 | Guerrero | Cocula | Cocula | Calle SIN NOMBRE Barrio DE LA PLATA, COCULA 40580 COCULA, COCULA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle LOPEZ PORTILLO Cerrada SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA POR LA SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE APIPILULCO POR DONDE SE ENCUENTRA LA PLA | -99.6564 | 18.2318
GRO250302566676 | Guerrero | Cocula | Acalmantlila | Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Colonia CENTRO 40590 ACALMANTLILA, COCULA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y DE SALUD BENEF | -99.7608 | 18.1275
GRO250302566677 | Guerrero | Cocula | Nuevo Balsas | Camino / Terracería NUEVO BALSAS - LA FUNDICION 6 230 40591 NUEVO BALSAS, COCULA LA OBRA INICIARA ACANBANDO LA AV. GERARDO REYES EN NUEVO BALSAS Y SE DESARROLLARA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA FUND | -99.7599 | 18.0366
GRO250302566682 | Guerrero | Cocula | Puente Río San Juan | Calle SIN NOMBRE Colonia PUENTE RIO SAN JUAN 40582 PUENTE RÍO SAN JUAN, COCULA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ALTA VISTA Cerrada SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE RIO SAN JUAN, LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGA | -99.6557 | 18.2191
GRO250302566685 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Calle 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO Barrio CENTRO 40581 APIPILULCO, COCULA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle L3EONA VICARIO Calle ARTICULO 123 SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y | -99.6726 | 18.1931
GRO250302566245 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Mitlancingo | Camino / Brecha SALIDA DE MITLANCINGO - CAMINO RURAL 1 428 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO A LAS AFUERAS DE LA MISMA CON DIRECCION HACIA TEPETLATIPA | -98.986 | 17.8265
GRO250302566248 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecoanapa | Camino / Brecha CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - PARAJE EL TECONTLE 1 55 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE ENCONTRARA DENTRO DEL TRAMO QUE VA DEL CRUCERO DE TECOANAPA A TECOANAPA EL CUAL INICIA AL N | -99.045 | 17.6743
GRO250302566249 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecoanapa | Calle PRINCIPAL Pueblo TECOANAPA 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DE AHUACUOTZINGO AL OESTE PASAMOS LAS LOCALIDADES XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO SEGUIMOS POR EL CAMINO HASTA LLEGAR A TECOANAPA CENTRO | -99.0445 | 17.6743
GRO250302566251 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Pochutla | Camino CENTRO POCHUTLA - SAN MIGUEL AHUELICAN 8 60 41137 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A POCHUTLA. | -98.8962 | 17.6621
GRO250302566708 | Guerrero | Copalillo | Tlalcozotitlán | Calle ALDAMA Pueblo Tlalcozotitlan 41060 TLALCOZOTITLÁN, COPALILLO La Escuela Se Encuentre En El Centro De La Comunidad Frente A La Iglesia. | -99.1299 | 17.8865
GRO250302566709 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO OZTUTLA 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO RURAL HUIXTELLO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA | -98.9863 | 17.9619
GRO250302566710 | Guerrero | Copalillo | Cuaquezalco | Pueblo COAQUEZALCO 41060 CUAQUEZALCO, COPALILLO PUENTE PARA CRUCE SOBRE RIO BALSAS | -99.1176 | 17.8919
GRO250302566711 | Guerrero | Copalillo | Peperuches | Camino / Terracería CRUCERO DE LOC. PEPERUCHES - PEPERUCHES 0 2135 41060 PEPERUCHES, COPALILLO CAMINO RURAL PEPERUCHES TRAMO KM 0+000 AL 2+135 | -99.0716 | 17.9674
GRO250302566712 | Guerrero | Copalillo | Tlalcozotitlán | Calle ALDAMA Pueblo TLALCOZOTITLAN 41060 TLALCOZOTITLÁN, COPALILLO LA ESCUELA SE ENCUENTRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA A LA IGLESIA. | -99.1301 | 17.8865
GRO250302566713 | Guerrero | Copalillo | San Miguel Mezquitepec | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL MEZQUITEPEC 41060 SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, COPALILLO CAMINO RURAL TEMECALLO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MEZQUITEPEC | -98.9873 | 17.9486
GRO250302566714 | Guerrero | Copalillo | Tlayahualco | Calle VICENTE GUERRERO Colonia TLAYAHUALCO 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO CALLE PRINCIPAL DE TLAYAHUALCO | -99.1131 | 17.9234
GRO250302566716 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN MIGUEL MEZQUITEPEC 41063 COPALILLO, COPALILLO CAMINO RURAL COPALILLO - TEHUAHUIZINGO TRAMO DEL KM 0+000 AL 20+000 | -99.0461 | 18.0262
GRO250302566718 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO OZTUTLA 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO REFERENCIA DE UBICACIÓN 175739.8N 985905.5W | -98.985 | 17.961
GRO250302566720 | Guerrero | Copalillo | San Miguel Mezquitepec | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN MIGUEL MEZQUITEPEC 41063 SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, COPALILLO CAMINO RURAL LA ORGANERA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, | -98.9894 | 17.9472
GRO250302566721 | Guerrero | Copalillo | Chimalacacingo | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería CHIMALACACINGO 41062 CHIMALACACINGO, COPALILLO POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO | -98.914 | 17.9503
GRO250302566723 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Calle sin nombre Pueblo san francisco oztutla 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO camino teatl | -98.9853 | 17.9616
GRO250302566726 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Calle LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ Pueblo COPALILLO 41060 COPALILLO, COPALILLO ENTRE Calle INDUSTRIA Y Calle JUAN N. ALVAREZ ENTRE LAS CALLES AVENIDA JUAN N. ALVAREZ Y CALLE INDUSTRIA DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE | -99.0425 | 18.0346
GRO250302566728 | Guerrero | Copanatoyac | Patlicha | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo PATLICHA 41470 PATLICHA, COPANATOYAC LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PATLICHA, DIRIGIENDOSE POR LA CARRETERA COPANATOYAC A ZAPOTITLAN TABLAS, DESVIANDOSE A LA DERECHA, EN LA | -98.7262 | 17.4434
GRO250302566255 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Calle CUAHUTEMOC Colonia SANTA CRUZ 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle VICTORIA Calle ALVAREZ LA PAVIMENTACION SE REALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CABCERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTA CRUZ | -98.9362 | 17.7166
GRO250302566259 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Santa Catarina (Santa Catarina las Joyas) | Prolongación principal Pueblo santa catarina 41140 SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO PROLONGACION CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA | -99.091 | 17.7496
GRO250302566268 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Zompazolco | Avenida ENTRADA A ZOMPAZOLCO Pueblo ZOMPAZOLCO 41133 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO ENTRE Y Eje vial ENTRADA ZOMPAZOLCO PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO, OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUA | -98.9265 | 17.8179
GRO250302566269 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Mitlancingo | Pueblo mitlancingo 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO el camino saca cosechas se realizara en la localidad de mitlancingo lado este salida hacia rincon de cozahuapa | -98.9798 | 17.8314
GRO250302566271 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Yupitepec | Calle PRINCIPAL Pueblo YUPITEPEC 41137 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POCHUTLA NOS DESVIAMOS A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD YUPITEPEC | -98.9307 | 17.6659
GRO250302566273 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Corral Falso | Calle CORREGIDORA Pueblo CORRAL FALSO 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Boulevard AJUCHITLAN - TLAPEHUALA Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICENTE GUERRERO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TLAPEHUALA - AJUCHITLAN, A 10 MIN D | -100.5604 | 18.243
GRO250302566275 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Corral Falso | Calle principal Pueblo corral falso 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle cecilia Y Calle rio balsas s ubica a 30 min de la cabecera municipal, la obra esta aun costado de la iglesia de la localidad poniente de l | -100.5549 | 18.245
GRO250302566276 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Puerto del Coco | Cerrada SIN NOMBRE 40730 PUERTO DEL COCO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -100.4629 | 18.0621
GRO250302566730 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | Camino / Terracería COPANATOYAC - CRUCERO DE OCOTEQUILA 1 560 COPANATOYAC, COPANATOYAC LA OBRA DE RAHABILITACION INICIA EN EL PREDIO QUE CORRESPONDE AL PANTEON MUNICIPAL DE COPANATOYAC RUMBO A XITOMATLA, COMO REFERENCIA DE ENTRADA | -98.712 | 17.4661
GRO250302566734 | Guerrero | Copanatoyac | La Trinchera | Camino / Terracería Carretera Tlapa - Copanatoyac - La Trinchera 3 760 41470 LA TRINCHERA, COPANATOYAC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TLAPA - COPANATOYAC, PASANDO EL CRUCERO A TOTOHUEHUETLAN Y ANTES DE LLEGAR A LA CABEZERA | -98.7297 | 17.4651
GRO250302566735 | Guerrero | Copanatoyac | Quiahuiltepec | Pueblo QUIAHUITEPEC 41490 QUIAHUILTEPEC, COPANATOYAC SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA MISMA LOCALIDAD | -98.7391 | 17.4063
GRO250302566738 | Guerrero | Copanatoyac | Yelotepec | Camino / Terracería COPANATOYAC - YELOTEPEC 6 198 YELOTEPEC, COPANATOYAC LA OBRA DE RAHABILITACION INICIA EN UNA DE LAS SALIDAS DE COPANATOYAC RUMBO A YELOTEPEC, LLENDO POR LA CARRETERA COPANATOYAC A ZAPOTITLAN TABLAS, LA ULTIMA S | -98.7409 | 17.4653
GRO250302566742 | Guerrero | Copanatoyac | Totohuehuetlán | Calle EL PEDREGAL Pueblo TOTOHUEHUETLAN 41498 TOTOHUEHUETLÁN, COPANATOYAC ENTRE Calle GUERRERO Y Cerrada SIN NOMBRE Calle CARRETERA A ZAPOTITLAN TABLAS LA LINEA DE CONDUCCION INICIA EN UN POZO PROFUNDO QUE SE CONSTRUYE UBICADO EN | -98.7375 | 17.4207
GRO250302566278 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Avenida GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Colonia CENTRO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle J. INOCENTE LUGO Calle FRANCISCO I. MADERO A 50 METROS AL PONIENTE DE LA IGLESIA | -100.4977 | 18.1595
GRO250302566281 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ayavitle | Camino / Terracería ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) - AYAVITLE 5 720 40746 AYAVITLE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO NICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) | -100.5028 | 18.2019
GRO250302566282 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Colonia CENTRO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SAN MARCOS SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL DEPORTIVO SAN SON GUTIERREZ, COLO | -100.5029 | 18.1483
GRO250302566285 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Mesa de Corrales | Camino / Brecha MESA DE CORRALES - MESA DE CORRALES 2 556 40751 MESA DE CORRALES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO AL OESTE DE LA LOCALIDAD | -100.6977 | 18.0499
GRO250302566289 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Calle MIGUEL HIDALGO Colonia BARRIO LA UNION 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle CERRADA DE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR DE LA | -100.5042 | 18.1452
GRO250302566290 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Reparo | Canal LA COMUNIDAD - EL REPARO 3 0 40750 EL REPARO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -100.5086 | 18.1188
GRO250302566291 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Antonio de los Libres | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN ANTONIO DE LOS LIBRES 40748 SAN ANTONIO DE LOS LIBRES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Cerrada ARROYO PRINCIPAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESO POR LA CARRETER | -100.5861 | 18.1768
GRO250302566297 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Pedro y las Garzas | Camino / Terracería SAN PEDRO Y GARZAS - SALIDA HACIA LA SIERRA 1 452 40730 SAN PEDRO Y LAS GARZAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO AL SUR DE LA LOCALIDAD, SALIDA HACIA LA SIERRA, POR DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA | -100.5177 | 18.0853
GRO250302566752 | Guerrero | Copanatoyac | Plan de San Juan | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PLAN DE SAN JUAN 41490 PLAN DE SAN JUAN, COPANATOYAC ENTRE Calle CAMINO ARTESANAL Y LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN JUAN, DIRIGIENDOSE POR LA C | -98.7314 | 17.4082
GRO250302566757 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | Calle ALVAREZ Pueblo COPANATOYAC 41470 COPANATOYAC, COPANATOYAC ENTRE Calle JORGE SANCHEZ MEJORADA CAÑEDO Y Calle INDEPENDENCIA Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE EL BANCO BIENESTAR, SE LLEGA DESDE LA ENTRA PR | -98.7155 | 17.464
GRO250302566759 | Guerrero | Copanatoyac | Totohuehuetlán | Calle EL PEDREGAL Pueblo TOTOHUEHUETLAN 41498 TOTOHUEHUETLÁN, COPANATOYAC ENTRE Calle SAN MARCOS Y Cerrada SIN NOMBRE Calle COPANATOYAC A ZAPOTITLAN TABLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN UN PREDIO VALDIO SOBRE LA CALLE EL PEDREGAL, DE TER | -98.7338 | 17.421
GRO250302566761 | Guerrero | Copanatoyac | Santa Anita | Calle MIGUEL HIDALGO Colonia SANTA ANITA 41470 SANTA ANITA, COPANATOYAC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 150 M. DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE | -98.7178 | 17.4252
GRO250302566763 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Juan del Río | Camino / Terracería CARRETERA PRINCIPAL DE TIXTLANCINGO - SAN JUAN DEL RÍO 0 700 40985 SAN JUAN DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCIN | -99.9555 | 17.0332
GRO250302566301 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Jondeón | Camino CAMINO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - EL JONDEON 0 672 40730 EL JONDEÓN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRONQUE CRRETERO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - LA COMUNIDAD | -100.5253 | 18.1037
GRO250302566302 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Corral Falso | Calle C. LÁZARO CARDENAS Y C CORREGIDORA 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.559 | 18.2491
GRO250302566304 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Santa Rosa Primera (Santa Rosa Oriente) | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SANTA ROSA PRIMERA 40741 SANTA ROSA PRIMERA (SANTA ROSA ORIENTE), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA ESTATAL RUMBO AL ESCONDIDO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA P | -100.3916 | 18.2078
GRO250302566306 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Pedro y las Garzas | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO Y GARZAS 40744 SAN PEDRO Y LAS GARZAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SALIDA A LA PRESA ANDRES FIGUEROA Y Calle SIN NOMBRE LA COMUNIDAD DE UBICA AUN COSTADO DE LA PRESA ANDRES FIGUEROA, 1 KM D | -100.5165 | 18.0866
GRO250302566307 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Laja | Camino / Terracería EL CAPIRE - LA LAJA 2 300 40750 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA LA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO Y GARZA, A 2 HRS DE CAMINO. | -100.4824 | 18.0944
GRO250302566309 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Lorenzo | Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN LORENZO 40736 SAN LORENZO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Boulevard COYUCA - AJUCHITLAN Y Calle CERRADA DEL POZO DE AGUA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO DE SAN LORENZO ACCESO SOBRE L | -100.6149 | 18.2723
GRO250302566311 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Jerónimo el Grande | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN JERONIMO EL GRANDE 40735 SAN JERÓNIMO EL GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle MORELOS Calle MARIANO MATAMOROS se ubica en el centro de la comunidad a 1 hrs de la cabecer | -100.4983 | 18.2117
GRO250302566772 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Agua Zarca | Camino / Terracería AGUA ZARCA - HUERTAS DE MANGOS 4 500 40988 AGUA ZARCA, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCINGO, UBICADO EN EL KM 15+500 PA | -99.9425 | 17.0489
GRO250302566773 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Platanillo | Camino / Terracería PLATANILLO - HUERTAS DE MANGOS 4 900 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCINGO, UBICADO EN EL KM 19+500 PA | -99.9093 | 17.0681
GRO250302566327 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Tepehuaje | Calle PRINCIPAL Pueblo EL TEPEHUAJE 40746 EL TEPEHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle PRINCIPAL Y se ubica al noroeste de la cabecera municipal a 3 horas de camino. | -100.605 | 18.0613
GRO250302566328 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Laja | Camino AJUCHITLAN DEL PROGRESO - LA LAJA 6 230 40730 LA LAJA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA EN LA LAJA, AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y TERMINA EN EL PUENTE AJUCHITLAN - SAN MIGUEL TOTOLAPAN | -100.4799 | 18.1035
GRO250302566329 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Las Anonitas | Canal LAS ANONITAS - LAS ANONITAS 2 600 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -100.5735 | 18.2058
GRO250302566331 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Nanche | Camino / Terracería EL NANCHE - PASO ANCHO 3 620 EL NANCHE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA | -100.6697 | 18.0084
GRO250302566335 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Pinzán Morado | PINZÁN MORADO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO FRENTE AL TECHADO DE LA LOCALIDAD | -100.5576 | 18.0502
GRO250302566338 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Barrio BARRIO LA UNION 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle LAZARO CARNEDAS Y Calle SAN MARCOS SE UBICA A 3 CUADRAS DEL AYUNTAMEINTO MUNICIPAL A SUROESTE DEL MISMO | -100.504 | 18.1454
GRO250302566793 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Terrero | Camino / Terracería EL TERRERO - LAS LOMITAS 4 100 40981 EL TERRERO, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA EL TERRERO, TRAMO 4.100 KM APROXIMADO DE CAMINO DE TERRACE | -100.1539 | 17.1131
GRO250302566796 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Huamúchil | Camino / Terracería EL TERRERO - EL HUAMUCHIL 3 0 40981 EL HUAMÚCHIL, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA EL HUAMUCHIL, TRAMO 3.000 KM APROXIMADO DE CAMINO DE TERR | -100.1406 | 17.1265
GRO250302566351 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Comunidad | Ninguno CANAL AGRICOLA Ejido LA COMUNIDAD 40750 LA COMUNIDAD, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO EN LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD | -100.523 | 18.1223
GRO250302566352 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Calle 16 de septiembre Colonia centro 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle jose maria morelos y pavon Y Calle vicente guerrero Calle hermenegildo galeana se ubica en el centro de la cabecera municipal | -100.4997 | 18.1578
GRO250302566354 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ayavitle | Calle CARRETERA PRINCIPAL Pueblo AYAVITLE 40745 AYAVITLE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO ACCESO SOBRE LA CARRETERA TLAPEHUALA - AJUCHITLAN A UNA HORA DE | -100.5029 | 18.202
GRO250302566362 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Las Anonitas | Camino VILLA NICOLAS BRAVO - LAS ANONITAS 2 300 40733 LAS ANONITAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERO COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO, EN LA DESVIACION HACIA TLAPEHUALA | -100.5726 | 18.2072
GRO250302566363 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Camino / Brecha ENTRONQUE CARRETERA AJUCHITLAN - LA CARPINTERA 2 555289 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE ENCUENTRA A LA SALIDA HACIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN | -100.4989 | 18.1592
GRO250302566368 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Reparo | Canal ENTRADA NORTE A LA LOCALIDAD - CRUZANDO EL RIO TRUCHAS 0 393 40750 EL REPARO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, EN LA ENTRADA DEL CAMINO QUE VIENE DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | -100.5058 | 18.1234
GRO250302566813 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Los Nopales | Camino / Terracería EL TERRERO - LOS NOPALES 6 700 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA LOS NOPALES, TRAMO 6.700 KM APROXIMADO DE CAMINO DE TERRA | -100.1843 | 17.1193
GRO250302566819 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Posquelite | Camino / Terracería LOS NOPALES - EL POSQUELITE 6 700 40981 EL POSQUELITE, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA EL POSQUELITE, TRAMO 6.700 KM APROXIMADO DE CAMINO D | -100.214 | 17.1588
GRO250302566370 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Zacahuaje | Calle PRINCIPAL Pueblo ZACAHUAJE 40744 ZACAHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -100.5281 | 18.2007
GRO250302566372 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Calle EJIDO Barrio UNION 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA Calle SAN MARCOS A 50 METROS AL ESTE DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | -100.5027 | 18.1497
GRO250302566373 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Coyol | Camino / Terracería EL COYOL - PINZAN MORADO 1 982 40744 EL COYOL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE PINZAN MORADO A 3 HRS DE CAMINO. | -100.5714 | 18.0621
GRO250302566375 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Corral Falso | Calle SEGUNDA DE OCTUBRE Pueblo CORRAL FALSO 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Ninguno CARRETERA A COYUCA DE CATALAN Y Calle VICENTE GUERRERO Calle REFORMA A 500 METROS AL SURESTE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD | -100.5622 | 18.2455
GRO250302566378 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Pinzán Morado | Camino / Brecha PINZAN MORADO - PINZAN MORADO 0 809 PINZÁN MORADO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA AL SUR DE LA LOCALIDAD | -100.5568 | 18.0502
GRO250302566380 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Calle CALLE MIGUEL HIDALGO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle CALLE HERMENEGILDO GALEANA Calle CALLE VICENTRE GUERRERO Vialidades donde se localizan las líne | -100.4995 | 18.1574
GRO250302566384 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio BARRIO CENTRO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO CENTRO ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS | -100.5021 | 18.1551
GRO250302566386 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Charco Azul | Calle PRINCIPAL Pueblo CHARCO AZUL 40730 CHARCO AZUL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE UBICA AUN COSTADO DE LA PRESA, MARGEN ESTE DE LA MISMA A 2 HRS DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIP | -100.4772 | 18.0697
GRO250302566388 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cerro Azul | Calle DEL PANTEON Pueblo CERRO AZUL 41676 CERRO AZUL, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO ESTA UBICADO A 500 ML DE LA COMISARIA DEL POBLADO DE CERRO AZUL SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A EL PANTEON DE LA MISMA L | -98.3778 | 17.4294
GRO250302566389 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Vicente Zoyatlán | Camino / Terracería SAN VICENTE ZOYATLAN - CRUZ VERDE 1 740 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN VIVENTE ZOYATLAN SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA ANTES DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE | -98.3637 | 17.3276
GRO250302566830 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Huertecillas | Camino / Terracería EL TERRERO - HUERTECILLAS 7 0 40981 HUERTECILLAS, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA EL TERRERO, TRAMO 7.000 KM APROXIMADO DE CAMINO DE TERRAC | -100.1749 | 17.1416
GRO250302566836 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Chiripas | Camino / Terracería LAS CHIRIPAS - LOS NOPALES 7 500 40981 LAS CHIRIPAS, COYUCA DE BENÍTEZ SE INGRESO POR LA COMUNIDAD DE PENJAMO DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE POLICIA HACIA LAS CHIRIPAS, TRAMO 7.500 KM APROXIMADO DE CAMINO DE T | -100.2296 | 17.1181
GRO250302566838 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Calle NIÑOS HEROES SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia EL PANTEON 40970 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle GAUDENCIO PARRA CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, SE ACCESA POR LA CALLE GAUDEN | -100.0889 | 17.0003
GRO250302566840 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Colorines (El Colorín) | Camino / Terracería El Colorín - Tierras de Cultivo 10 200 40700 LOS COLORINES (EL COLORÍN), COYUCA DE CATALÁN El km 00+00 inicia en el centro del poblado y el Km 10+200 en tierras de cultivo con dirección suroeste. | -100.8407 | 17.883
GRO250302566841 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Ceiba Mocha | Camino / Terracería Poblado Ceiba Mocha - Tierras de cultivo 10 600 40700 CEIBA MOCHA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado Ceiba Mocha y el Km 10+600 en tierras de cultivo dirección Norte. | -101.1061 | 18.0292
GRO250302566842 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Cañada | Camino / Terracería Palo Nuevo - La Cañada 1 90 40700 LA CAÑADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 2+400 inicia en el crucero hacia Palo Nuevo y el Km 4+300 en la localidad La Cañada | -101.0818 | 18.0498
GRO250302566843 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Tepehuaje | Camino / Terracería TEPEHUAJE - YESQUEROS (MESAS DE YESQUEROS) 8 90 40700 EL TEPEHUAJE, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL 134-TEPEHUAJE Y EL KM 8+900 EN YESQUEROS (MESAS DE YESQUEROS) | -101.0942 | 18.0344
GRO250302566845 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Guajes | Camino / Terracería Los Guajes - Tierras de Cultivo 9 40 40701 LOS GUAJES, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado Los Guajes y el Km 9+400 termina en camino hacia Dos Arroyos | -100.7443 | 18.1749
GRO250302566847 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Avenida Revolución Colonia Linda Vista 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Licenciado José López Portillo Y Calle 10 de Mayo Ninguno Río Balsas El pozo profundo se ubica cercano al Río Balsas, mientras que la lí | -100.6912 | 18.3192
GRO250302566402 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Colonia NANCHICAHUITE 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T. 12EJN0182J, EN LA COLONIA NANCHICAHUITE, SE UBIC | -99.9389 | 18.1337
GRO250302566403 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Avenida AVENIDA DEL ESTUDIANTE S/N S/N Colonia CONTLALCO 40537 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TRAMO 5+255.39 AL 5+690.29, EN LA LOCALID | -99.9327 | 18.1397
GRO250302566404 | Guerrero | Apaxtla | El Querengue | Camino / Terracería ENTRONQUE TEXOCOTLA - EL QUERENGUE 14 0 40535 EL QUERENGUE, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TEXOCOTLA A EL QUERENGUE, SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA | -99.9041 | 17.9927
GRO250302566405 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | Calle CANTON S/N S/N Colonia CHAPULICERA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GRANADITAS Calle 5 DE MAYO LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CHAPULICERA, SE UBICA AL SURESTE DE L | -99.9286 | 18.1286
GRO250302566406 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N Colonia CENTRO 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VESPERTINO FRANCISCO VILLA, C.C.T. 12DPR1903X, EN LA COLONIA CE | -99.9319 | 18.1305
GRO250302566407 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle ADRIAN CASTREJON SUR S/N S/N Colonia TEPEYAC 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, C.C.T. 12EPR0325G, EN LA COLONIA TEPEYAC, SE UBICA AL PONIENTE D | -99.9359 | 18.1303
GRO250302566408 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle LAS PASTORAS S/N S/N Colonia LAZARO CARDENAS 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PASTORAS EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS, LOCALIDAD APAXTLA, MUNICIPIO DE AP | -99.9273 | 18.1275
GRO250302566410 | Guerrero | Apaxtla | Petlacala | Camino / Terracería SALIDA APAXTLA DE CASTREJON - PETLACALA 11 500 40531 PETLACALA, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO APAXTLA A PETLACALA, SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS | -99.8825 | 18.1873
GRO250302566411 | Guerrero | Apaxtla | Tlatzala | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo TLATZALA 40535 TLATZALA, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, SE UBICA AL SURESTE DE LA C | -99.8971 | 18.0606
GRO250302566413 | Guerrero | Apaxtla | Tlatzala | Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo TLATZALA 40533 TLATZALA, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T. 12DTV0068H, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, SE | -99.8978 | 18.0652
GRO250302566414 | Guerrero | Apaxtla | Xochitepec | Camino / Terracería CACALOTEPEC - XOCHITEPEC 26 400 40541 XOCHITEPEC, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CACALOTEPEC A XOCHITEPEC, SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALID | -100.0916 | 18.0982
GRO250302566848 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Francisco | Camino / Terracería ARROYO EL VIZCAINO - SAN FRANCISCO 1 70 40717 SAN FRANCISCO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 1+00 INICIA EN ARROYO EL VIZCAINO Y EL KM 2+700 TERMINA EN SAN FRANCISCO | -100.9069 | 18.2656
GRO250302566849 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Mangos | Camino / Terracería Parotas del Manchón - Los Mangos 6 300 40700 LOS MANGOS, COYUCA DE CATALÁN El km 24+600 inicia en Parotas del Manchón y el km 30+900 termina en la localidad Los Mangos | -101.0024 | 18.1355
GRO250302566850 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Puerto de las Ollas | Camino / Terracería El Venado - El Puerto de las Ollas 3 700 40700 EL PUERTO DE LAS OLLAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 7+800 inicia en El Venado y el Km 11+500 termina en El Puerto de las Ollas. | -101.1048 | 17.7915
GRO250302566851 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Fundiciones (Fundición) | Camino / Terracería Entronque La Joya - Entronque Las Fundiciones 0 600 40702 LAS FUNDICIONES (FUNDICIÓN), COYUCA DE CATALÁN El Km 1+700 inicia en el entronque hacia la comunidad La Joya y el Km 2+300 termina en el entronque hacia | -100.8167 | 17.8998
GRO250302566852 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle Emiliano Zapata Barrio Cantarranas 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle H. Colegio Militar Y Calle Eutimio Pinzón Calle Agrarista El tramo 00+00 inicia en esquina con calle Eutimio Pinzón y el tramo 00+181 | -100.7014 | 18.3339
GRO250302566853 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Guacamayas | Camino / Terracería Entronque camino Gachupines - Entronque camino Las Guacamayas 0 400 40700 LAS GUACAMAYAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 1+400 inicia en el entronque camino a Gachupines y el Km 1+800 termina en entronque camino a Las | -100.788 | 17.893
GRO250302566855 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Amuco de la Reforma | Avenida Lázaro Cárdenas Pueblo Amuco de la Reforma 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle BR Baltazar Leyva Mancilla Calle Manuel Mendoza El tramo inicia en 00+00 en Av. Lázaro Cárdenas esqu | -100.6384 | 18.2961
GRO250302566856 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Zirandaranguio | Ninguno TERRENO BALDIO Pueblo ZIRANDARANGUIO 40700 ZIRANDARANGUIO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno CAMINO A RIO FLORIDO-SANTO DOMINGO Y Ninguno TERRENO BALDIO Ninguno TERRENO BALDIO PASANDO EL VADO | -100.7084 | 18.3433
GRO250302566858 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Nueva Italia | Camino / Terracería Los Mangos - Nueva Italia 4 65 40700 NUEVA ITALIA, COYUCA DE CATALÁN El Km 30+900 inicia en Los Mangos y el Km 35+550 en el entronque camino a Nueva Italia | -101.026 | 18.1272
GRO250302566859 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Quebrantadero | Camino / Terracería LA CAÑA - EL QUEBRANTADERO 3 85 40700 EL QUEBRANTADERO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN LA CAÑA Y TERMINA EN EL KM 3+850 EN EL QUEBRANTADERO | -100.8636 | 18.2011
GRO250302566860 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Pungarabatito | Ninguno TIERRAS DE CULTIVO Pueblo Pungarabatito 40703 PUNGARABATITO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle TIERRAS DE CULTIVO Ninguno TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA APROX. 1 KM DEL PANTEON EN DIRECCIÓN SUROESTE | -100.6659 | 18.2703
GRO250302566862 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Vizcaíno | Camino / Terracería ENTRONQUE PLACERES DEL ORO - ARROYO EL VIZCAINO 1 0 40717 EL VIZCAÍNO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA EN EL ENTRONQUE A PLACERES DEL ORO Y EL KM 1+00 EN ARROYO EL VIZCAINO. | -100.9021 | 18.2552
GRO250302566863 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Manchón Parotas | Camino / Terracería Entronque camino a Nueva Italia - Manchón Parotas 3 60 40702 MANCHÓN PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 35+550 inicia en el entronque camino a la localidad Nueva Italia y el Km 39+150 en Manchón Parotas | -101.0395 | 18.1254
GRO250302566865 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Jabalí | Camino / Terracería LA CRUZ DEL RIO BALSAS - EL JABALI 7 85 40711 EL JABALÍ, COYUCA DE CATALÁN EL KM 8+600 INICIA EN LA CRUZ DEL RIO BALSAS Y EL KM 16+450 TERMINA EN EL JABALI | -100.8614 | 18.4639
GRO250302566866 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Barrio el Capire | Ninguno TERRENO BALDIO Colonia GUADALUPANA 40709 BARRIO EL CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno TERRENO BALDIO Y Ninguno TERRENO BALDIO Ninguno TERRENO BALDIO CERCANO A LA CAPILLA GUADALUPANA | -100.7076 | 18.3188
GRO250302566867 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Parotas | Camino / Terracería Las Parotas - Tierras de cultivo 6 80 40704 LAS PAROTAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en la entrada del pueblo Las Parotas y el km 6+800 termina en tierras de cultivo con dirección al Río Cuirio. | -100.73 | 18.2794
GRO250302566415 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle CALLE 2 S/N S/N Colonia UNIDAD HABITACIONAL CFE 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL CFE., SE UBICA AL NORTE D | -99.9317 | 18.1383
GRO250302566416 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle LUIS MORA S/N S/N Colonia LAZARO CARDENAS 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle ALVAREZ Avenida LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LUIS MORA ESQUIN | -99.9282 | 18.1271
GRO250302566417 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle DELICIAS S/N S/N Colonia CENTRO 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle ADRIAN CASTREJON SUR Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 5 DE MAYO LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE | -99.9352 | 18.1293
GRO250302566418 | Guerrero | Apaxtla | Liberaltepec | Camino / Terracería CRUCERO DE TLANIPATLAN - LIBERALTEPEC 8 0 40540 LIBERALTEPEC, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DE TLANIPATLAN A LIBERALTEPEC, SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MU | -100.034 | 18.1916
GRO250302566420 | Guerrero | Apaxtla | Nejapa | Camino / Terracería ENTRONQUE DE LA LAGUNA - NEJAPA 3 500 40534 NEJAPA, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE DE LA LAGUNA A NEJAPA, SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS | -99.9045 | 18.1824
GRO250302566421 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle JUAN SOTO S/N S/N Colonia EMILIANO ZAPATA 40537 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN SOTO ENTRE LA CALLE CARLOS CASTREJON Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EMILIANO | -99.9363 | 18.1401
GRO250302566422 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle ALLENDE S/N S/N Colonia LA CHAPULICERA 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle LERDO Y Calle AGRICULTURA Calle CALLE S/N LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE | -99.9286 | 18.1323
GRO250302566424 | Guerrero | Apaxtla | Tepoxtepec (Tepoztepec) | Calle CALLE PRINCIPAL S/N S/N Pueblo TEPOXTEPEC 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, C.C.T. 12EPR0455Z, EN LA LOCALIDAD | -99.888 | 18.1504
GRO250302566425 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle BARRANCA LAS PASTORAS S/N S/N Colonia LAZARO CARDENAS 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA LAS PASTORAS, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, SE UBICA AL SURE | -99.9274 | 18.1278
GRO250302566427 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle PROLONGACION INDUSTRIA S/N S/N Colonia CERRO DE LA CRUZ 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDUSTRIA ENTRE CALLES INDUSTRIA Y JOS | -99.9362 | 18.1354
GRO250302566428 | Guerrero | Apaxtla | Zacapostepec | Camino / Terracería CRUCERO DEL CARACOL - ZACAPOXTEPEC 14 810 40551 ZACAPOSTEPEC, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DEL CARACOL KM 0+000 A ZACAPOXTEPEC KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE ZACA | -99.9616 | 18.021
GRO250302566429 | Guerrero | Apaxtla | Xochitepec | Calle CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo XOCHITEPEC 40541 XOCHITEPEC, APAXTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SALIDA AL PANTEON LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINC | -100.0915 | 18.0982
GRO250302566431 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle AVENIDA DEL ESTUDIANTE S/N S/N Colonia CONTLALCO 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE 4 AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 176, C.C.T. 12BTA0006I, EN LA COLONIA CO | -99.9341 | 18.1436
GRO250302566432 | Guerrero | Apaxtla | Pueblo Nuevo Santa María | Camino / Terracería ENTRONQUE DE TLATZALA - SANTAMARIA 17 300 40533 PUEBLO NUEVO SANTA MARÍA, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO TLATZALA A SANTAMARIA, SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIP | -99.8718 | 17.985
GRO250302566433 | Guerrero | Apaxtla | Tlatzala | Calle CALLE PRINCIPAL S/N S/N Pueblo TLATZALA 40533 TLATZALA, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, C.C.T. 12EJN0154N, EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, SE UBICA AL SURES | -99.8965 | 18.063
GRO250302566436 | Guerrero | Arcelia | Las Piñas | Camino / Terracería las piñas - los cajones 10 600 40515 LAS PIÑAS, ARCELIA se ubica al este del municipio acceso entronque en la comunidad de san miguelito hacia pozo zarco, cacahuanache a 2 hrs de camino de la cabecera mpal. | -100.1986 | 18.2454
GRO250302566869 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Piedra Parada | Ninguno Terreno baldío Pueblo Piedra Parada 40704 PIEDRA PARADA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Ninguno Terreno baldío Atrás de la escuela Primaria Emiliano Zapata | -100.8041 | 18.3136
GRO250302566870 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Metate | Camino / Terracería BARRANCA DEL PINZAN - EL METATE 3 400 40700 EL METATE, COYUCA DE CATALÁN EL KM 4+600 INICIA EN LA BARRANCA DEL PINZAN Y EL KM 8+00 EN EL METATE | -100.8924 | 18.1122
GRO250302566871 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Alacranes | Camino / Terracería La Balanza - Los Alacranes 3 300 40700 LOS ALACRANES, COYUCA DE CATALÁN El Km 8+600 inicia en el crucero a la comunidad La Balanza y el Km 11+900 en la localidad Los Alacranes. | -100.915 | 17.9678
GRO250302566872 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Tamarindo | Camino / Terracería Zicuítaro - El Tamarindo 1 0 40711 EL TAMARINDO, COYUCA DE CATALÁN El Km 16+400 inicia en Zicuítaro y el Km 17+40 termina en El Tamarindo. | -100.863 | 18.4542
GRO250302566873 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle Cuauhtémoc Colonia Linda Vista 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle República de Honduras Y Calle Sin Nombre Avenida Lázaro Cárdenas El tramo 00+00 inicia en calle esquina República de Honduras (frente a CO | -100.6982 | 18.3181
GRO250302566874 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Joya | Camino / Terracería Entronque Colmeneros - Entronque La Joya 0 600 40700 LA JOYA, COYUCA DE CATALÁN El Km 1+100 inicia en el camino entronque a Colmeneros y el Km 1+700 en el entroque a camino La Joya. | -100.8167 | 17.8924
GRO250302566875 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle Emperatriz Ireri Barrio El Calvario 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Boulevard De la Juventud Y Calle Alvaro Obregón Avenida De la Juventud El tramo 00+00 inicia en calle Emperatriz Ireri esquina con Boluleva | -100.6989 | 18.3257
GRO250302566877 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle ALVARO OBREGON Barrio TIERRA COLORADA 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno CARRT COYUCA DE CATALAN-AJUCHITLAN Y Calle CUAUHTEMOC Calle SIN NOMBRE EL TRAMO 0+00 INICIA EN ESQ CALLE REPUBLICA DE HONDURAS Y | -100.6986 | 18.3181
GRO250302566878 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Juntas del Río Chiquito (Las Juntas) | Camino / Terracería Tierras de cultivo - Tierras de cultivo 9 90 40703 LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS), COYUCA DE CATALÁN El km 00+00 inicia en Tierras de cultivo dirección Zona Residencial Militar y el tramo 9+900 termin | -100.6389 | 18.3127
GRO250302566879 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle Primero de Mayo Colonia Linda Vista 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida Revolución Y Calle Juan N. Alvarez Calle Prolongación Juan N. Alvarez La línea de llenado se ubica sobre la calle Primero de Mayo t | -100.691 | 18.3154
GRO250302566881 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Cristal | Camino / Terracería El Cristal - Tierras de Cultivo 15 0 40700 EL CRISTAL, COYUCA DE CATALÁN El km 00+00 inicia en tierras de cultivo con dirección suroeste y el km 15+00 en tierras de cultivo con dirección norte. | -100.9924 | 17.8146
GRO250302566882 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Florida | Camino / Terracería LA FLORIDA - TIERRAS DE CULTIVO 10 400 40700 LA FLORIDA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO DIRECCIÓN NORTE Y EL KMG 10+400 EN TIERRAS DE CULTIVO DIRECCIÓN SURESTE | -101.0206 | 17.8779
GRO250302566887 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Piedra Redonda | Camino / Terracería Piedra Redonda - Tierras de cultivo 9 20 40700 PIEDRA REDONDA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA EN EL CAMINO HACIA LLANO GRANDE Y EL KM 9+200 EN TIERRAS DE CULTIVO CERCANO AL RIO DEL ORO. | -101.1442 | 18.0566
GRO250302566888 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Palo Nuevo | Camino / Terracería El Tepehuaje - Palo Nuevo 2 40 40700 PALO NUEVO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en la localidad El Tepehuaje y el Km 2+40 en Palo Nuevo | -101.0815 | 18.0358
GRO250302566437 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle guadalupana Colonia emperador y aterrizaje 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle lazaro acrdenas Y Calle benito juarez Boulevard lazaro cardenas la obra se ubica al noroeste de la cabecera municipal rumbo la comunidad de tulate | -100.2867 | 18.2949
GRO250302566438 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle EMILIANO ZAPATA Colonia ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle RENE LORETO Y Calle WUISTON Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA, AL LADO SUROESTE DE LA CABECE | -100.2748 | 18.3041
GRO250302566440 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle GUADALUPANA Colonia EMPERADOR CUAHUTEMOC 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle GUADALUPANA Y Calle CAMPO AEREO Calle SIN NOMBRE SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO LA COMUNDAD DE TULATENGO A 10 MIN DE LA CABECERA MU | -100.2922 | 18.298
GRO250302566441 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle sin nombre Colonia EMILIANO ZAPATA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle COLON ORIENTE Y Calle CERRADA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUICIPAL POR LA CARRETERA VIEJA A ALMOLOYA, RUMBO AL ACILO DE ANCIANNOS. | -100.2695 | 18.3149
GRO250302566442 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia PROGRESO 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle LA PAZ Y Calle SIN NOMBRE Callejón CERRADA DEL ARROYO GRANDE ESTA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ATRAS DEL BANCO BANAMEX. | -100.2858 | 18.3128
GRO250302566443 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia PALMITAS 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Avenida LAZARO CARDENAS SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR ALOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA, ENTRE LAS COLO | -100.2781 | 18.3116
GRO250302566444 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Colonia EJIDAL 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle CONEJO Y Calle EJIDAL SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, AUN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA EJIDAL. | -100.28 | 18.3273
GRO250302566446 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle CONEJO Colonia EJIDAL 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle CONEJO Y Calle DE MINA Calle JUANA PORCAYO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTE SUPERIOR DE LA DEPORTIVA EMPERADOR CUAHUTEMOC, Y CORRAL DE TOROS. | -100.2734 | 18.306
GRO250302566447 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle TULIPANES Colonia ANSELMO GOMEZ 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CERRADA DEL ARROYO Calle GARDENIA LA OBRA SE UBICA EN ENFRENTE DE LA DEPORTIVA LLAMAS, RUMBO A LA COMUNIDAD DEL CAZAHUATE, AL ESTE DE LA C | -100.2707 | 18.3117
GRO250302566449 | Guerrero | Arcelia | Cerro Gordo | Camino EL AGUACATE - CERRO GORDO 2 300 40508 CERRO GORDO, ARCELIA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESO POR LA CARRETERA ARCELIA - TELOLOAPAN DESVIACION POR LA COMUNIDAD DEL AGUACATE A 2 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -100.0618 | 18.3597
GRO250302566450 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Avenida LAZARO CARDENAS DEL RIO Colonia PALMITAS 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Boulevard ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL Y Calle CALLE DEL CBTA LA OBRAS SE UBICA EN LA LATERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DESDE LA CARRETERA FEDER | -100.2787 | 18.3206
GRO250302566457 | Guerrero | Atenango del Río | Atenango del Río | Calle Rio uxumancinta 11 Pueblo Atenango del Rio 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle rio bravo Y Calle rio yaqui Se encuentra en contra esquina del parque central del municipio de atenango del rio, aun costado del | -99.1071 | 18.1042
GRO250302566890 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Quihuizícaro (Quihuishícaro) | Camino / Terracería Las Abujitas - Quihuizicuaro 2 80 40700 QUIHUIZÍCARO (QUIHUISHÍCARO), COYUCA DE CATALÁN El Km 17+900 inicia a la altura de Las Abujitas y el km 20+700 a la altura de la localidad de Quihuizicuaro | -100.9982 | 18.1621
GRO250302566891 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Cañada | Camino / Terracería La Cañada - El Mano 3 200 40700 LA CAÑADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 4+300 inicia en el entronque camino a La Cañada y el Km 7+500 en El Mano | -101.0877 | 18.0456
GRO250302566892 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Río Florido (Las Ánimas) | Calle SIN NOMBRE Pueblo RIO FLORIDO 40700 RÍO FLORIDO (LAS ÁNIMAS), COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL TRAMO INICIA EN ESQ CALLE SIN NOMBRE POR TIENDA PATY Y TERMINA EN ESQ DE CALLEJON | -100.6995 | 18.3872
GRO250302566894 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Tigra | Camino / Terracería CRUCERO EL PORVENIR - LA TIGRA 9 15 40700 LA TIGRA, COYUCA DE CATALÁN EL KM 10+600 INICIA EN EL CRUCERO EL PORVENIR Y EL KM 19+750 TERMINA EN LA TIGRA | -101.168 | 17.9187
GRO250302566895 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle Juan N. Alvarez Barrio Alameda 40708 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Alejandro Cervantes Delgado Y Calle Ezequiel Padilla Avenida Cuauhtémoc El tramo 00+00 inicia en calle esquina Alejandro Cervantes en refe | -100.6964 | 18.3244
GRO250302566896 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Hacienda de Dolores | Camino / Terracería Entronque Las Trojas - Hacienda de Dolores 4 100 40727 HACIENDA DE DOLORES, COYUCA DE CATALÁN El Km 4+200 inicia en el entronque Las Trojas y el Km 8+300 termina en Hacienda de Dolores. | -100.7793 | 17.9076
GRO250302566898 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Ciénega de Abajo | Camino / Terracería Ciénega de Arriba - Ciénega de Abajo 2 0 40711 CIÉNEGA DE ABAJO, COYUCA DE CATALÁN El Km 9+80 inicia en el poblado Ciénega de Arriba y el Km 11+80 termina en la entrada principal de Ciénega de Abajo. | -100.8923 | 18.4483
GRO250302566899 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Barranca del Sereno | Camino / Terracería LA BARRANCA DEL SERENO - TIERRAS DE CULTIVO 10 900 40700 BARRANCA DEL SERENO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA SOBRE EL CAMINO HACIA SAN ISIDRO Y EL KM 10+900 SOBRE EL CAMINO PUERTO DEL CEREZO | -101.1455 | 17.8165
GRO250302566900 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Embarcadero (El Barco) | Camino / Terracería EL JABALI - EL EMBARCADERO 4 5 40711 EL EMBARCADERO (EL BARCO), COYUCA DE CATALÁN EL KM 16+450 Inicia en el Jabalí y el Km 20+500 termina en El Embarcadero | -100.8661 | 18.4802
GRO250302566902 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Ciénega de Arriba | Camino / Terracería Quirirícuaro - Ciénega de Arriba 3 80 40711 CIÉNEGA DE ARRIBA, COYUCA DE CATALÁN El Km 6+00 inicia en la comunidad de Quirirícuaro y el Km 9+80 termina en el poblado de Ciénega de Arriba. | -100.8938 | 18.4308
GRO250302566903 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Trueno | Camino / Terracería El trueno - Tierras de cultivo 11 20 40700 EL TRUENO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado El Trueno y el Km 11+200 Termina en tierras de cultivo dirección El Idolo. | -101.2676 | 18.0842
GRO250302566905 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Rosa Morada | Camino / Terracería Entronque Rosa Morada - Entronque Las Trojas 0 900 40700 ROSA MORADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 3+300 inicia en el entronque a Rosa Morada y el Km 4+200 termina en el entronque a Las Trojas. | -100.8153 | 17.902
GRO250302566906 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Santa Gertrudis | Camino / Terracería Mesas de Pineda - Santa Gertrudiz 7 40 40700 SANTA GERTRUDIS, COYUCA DE CATALÁN El Km 3+600 inicia en Mesas de Pineda y el km 11+00 termina en la localidad Santa Gertrudiz | -100.9054 | 18.0486
GRO250302566907 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Puerta Grande (La Puerta) | Camino / Terracería PUERTA GRANDE - EL RAICERO 6 100 40700 LA PUERTA GRANDE (LA PUERTA), COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+000 INICIA EN PUERTA GRANDE Y EL KM 6+100 EN EL RAICERO | -100.7328 | 18.1533
GRO250302566909 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Capulinar | Camino / Terracería CAPULINAR - TIERRAS DE CULTIVO 11 50 40700 CAPULINAR, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO EN DIRECCIÓN NORTE Y EL KM 11+500 CON DIRECCIÓN A TIERRAS BLANCAS | -100.8891 | 17.8676
GRO250302566910 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Parotas del Manchón (Las Parotas) | Camino / Terracería Quihuizicuaro - Parotas del Manchón 3 90 40700 PAROTAS DEL MANCHÓN (LAS PAROTAS), COYUCA DE CATALÁN El Km 20+700 inicia en la localidad Quihuizicuaro y el km 24+600 termina en Parotas del Manchón | -101.0071 | 18.1509
GRO250302566932 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Órganos | Camino / Terracería Los Órganos - Entronque camino a Gachupines 1 400 40727 LOS ÓRGANOS, COYUCA DE CATALÁN El km 00+00 inicia en Los Órganos y el km 1+400 termina en el entronque al camino de Gachupines. | -100.7914 | 17.8967
GRO250302567217 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Ranchos | Ranchería LOS RANCHOS 39130 LOS RANCHOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DE LA CANCHA TECHADA HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CA | -100.0201 | 17.8013
GRO250302567218 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Nuevo Poblado el Caracol | Pueblo NUEVO POBLADO EL CARACOL 39140 NUEVO POBLADO EL CARACOL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO EL CARACOL, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO | -100.0233 | 17.9576
GRO250302567219 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Limoncito | Camino / Terracería LIMONCITO - CAMINO RUMBO AL EL ENCANTO 1 500 39137 EL LIMONCITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA INICIA DEL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD COMO DOMICILIO CONOCIDO Y PASA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA | -100.1024 | 17.8123
GRO250302567220 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Las Margaritas | Camino EL ENCANTO - LAS MARGARITAS 18 200 39130 LAS MARGARITAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO HASTA ANTES DE LLEGAR AL CAMINO QUE COMUNICA CON LA LOCA | -100.0651 | 17.5838
GRO250302567222 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, NO SE TIENE NOMBRES LAS CALLES AUN EN ESTE POBLADO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.9553 | 17.5808
GRO250302567223 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chichiltepec | Pueblo CHICHILTEPEC 39130 CHICHILTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 175, EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.0649 | 17.8035
GRO250302567224 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle PINO SUAREZ Colonia EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NICOLAS MELCHOR Y Calle CARRILLO PUERTO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, ENFRENT | -99.9786 | 17.7821
GRO250302567226 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Ranchos | Camino / Terracería TLACOTEPEC - LOS RANCHOS 7 0 LOS RANCHOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 7.00 KM DE CAMINO DE TERRACERIA, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC Y TERMINA EN LA LOCAL | -100.0205 | 17.8018
GRO250302567227 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Zopilostoc | Ranchería ZOPILOSTOC 39136 ZOPILOSTOC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.9943 | 17.7381
GRO250302567228 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotenco | Pueblo TLACOTENCO 39141 TLACOTENCO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CANCHA TECHADA, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTENCO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.9303 | 17.7804
GRO250302567229 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tetela del Río | Pueblo TETELA DEL RIO 39131 TETELA DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, EN EL ACCESO PRINCIPALN DE LA LOCALIDAD DE TETELA DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.0782 | 17.979
GRO250302567230 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | San Antonio de las Palmas | Camino / Terracería TLACOTEPEC - SAN ANTONIO LAS PALMAS 11 300 39134 SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 11.30 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD D | -99.9704 | 17.9277
GRO250302567231 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Venta | Ranchería LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN FENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO, GUERRERO. | -99.9078 | 17.809
GRO250302567232 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle CARRILLO PUERTO Barrio EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES, EN LA CALLE CARRILLO PUERTO, TRAMO: CALLE P | -99.9791 | 17.7826
GRO250302567236 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Las Ceibas | Camino / Terracería TIQUIMIL - LAS CEIBAS 0 480 39137 LAS CEIBAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL TIQUIMIL A LA LOCALIDADA DE LAS CEIBAS, EN EL KILOMETRO 2+550 | -100.1187 | 17.7991
GRO250302567237 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle BUENA VISTA Colonia VISTA HERMOSA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle EL CALVARIO Calle JACARANDAS LA OBRA SE LOCALZIA EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, EN LA ENTRADA DE LA CALL | -99.9789 | 17.7838
GRO250302567238 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle QUINTANA ROO Colonia EL ZOQUIAL 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA. | -99.9857 | 17.7865
GRO250302567241 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Durazno del Rosario | Camino / Terracería LAS CEIBAS - DURAZNO DEL ROSARIO 9 200 39140 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.20 KM DE CAMINO RURAL, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS Y TER | -100.1241 | 17.7557
GRO250302567244 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Las Ceibas | Camino / Terracería LAS CEIBAS - HUAUTLA 9 0 39137 LAS CEIBAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.0 KM DE CAMINO RURAL SOLO EN LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS HASTA EL CAMINO QUE COMUNICA PARA LLEGAR A LA LO | -100.1205 | 17.7985
GRO250302553873 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -99.5011 | 17.5516
GRO250302567247 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Rancho Viejo | Ranchería RANCHO VIEJO 39130 RANCHO VIEJO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.0493 | 17.8851
GRO250302567248 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chilpancinguito | Ranchería CHILPANCINGUITO 39141 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.1869 | 17.5951
GRO250302567249 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Camino / Terracería TLACOTEPEC - TLACOTENCO 11 450 39141 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 11.45 KM DE CAMINO DE TERRACERIA, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC Y TERMIAN EN | -99.9739 | 17.7889
GRO250302567250 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Colonia SAN ANTONIO LA CAÑITA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE TLACOTEPEC, RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC. | -99.9796 | 17.7732
GRO250302567252 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tepehuaje | Pueblo TEPEHUAJE 39137 TEPEHUAJE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.057 | 17.8503
GRO250302567253 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Reforma | Ranchería LA REFORMA 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, A MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE G | -99.9529 | 17.6996
GRO250302567255 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Durazno del Rosario | Ranchería DURAZNO DEL ROSARIO 39140 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, INICIANDO JUNTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN DE LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO EN EL | -100.1267 | 17.7563
GRO250302567256 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chilpancinguito | Camino / Terracería LOS CAPULINES - CHILPANCINGUITO 9 500 39141 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.50 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES | -100.1861 | 17.5956
GRO250302596187 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8057 | 17.9823
GRO250302595084 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO OZTUTLA 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO CAMINO RURAL XOXOCOTITLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. | -98.9857 | 17.9616
GRO250302595085 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Olvido | Camino / Terracería La Ciudad - Ent. camino El Olvido 3 85 40700 EL OLVIDO, COYUCA DE CATALÁN El tramo 00+00 inicia en la localidad La Ciudad y el tramo 3+850 en el entronque camino a El Olvido. | -101.099 | 17.8243
GRO250302595086 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Algodón | Camino / Terracería El Algodón - Tierras de cultivo 10 30 40700 EL ALGODÓN, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en El Algodón y el Km 10+300 termina en tierras de cultivo dirección Puerta Grande. | -100.7351 | 18.1398
GRO250302595087 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Ixtapilla | Calle sin nombre Pueblo IXTAPILLA 40630 IXTAPILLA, CUTZAMALA DE PINZÓN IXTAPILLA SE ENCUENTRA a 9.3 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.5998 | 18.5456
GRO250302595090 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Calle PROLONGACION MANUEL MELGAR Barrio SAN ISIDRO OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y LA CALLE SE ENCUENTRA 323 METROS ARRIBA DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN ISIDRO | -98.7462 | 17.7762
GRO250302599433 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Camino / Terracería HUERTAS SACACOSECHAS - SAN MARTIN TIXTLANCINGO 5 700 CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCINGO, UBICADO EN EL KM 15+500 PARTIENDO DE LOS BAJOS | -99.9609 | 17.0564
GRO250302596174 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9323 | 18.1301
GRO250302595344 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6762 | 18.7476
GRO250302595347 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9759 | 18.4791
GRO250302595092 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Calle ACCESO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE Barrio SAN JOSE OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle TOREO Y Calle DE LOS DEPORTES ES EL ACCESO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN OLINALA JUNTO AL CORRAL DE TOROS | -98.7351 | 17.7729
GRO250302595093 | Guerrero | Olinalá | Tepetitlán | Camino / Vereda Tepetitlan - barranca onda 2 450 TEPETITLÁN, OLINALÁ la obra se realiza en el paraje conocido como barranca onda en la localidad de Tepetilan | -98.8413 | 17.8363
GRO250302595094 | Guerrero | Acatepec | Colonia Piedra Conejo | Pueblo COLONIA PIEDRA CONEJO 41423 COLONIA PIEDRA CONEJO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA - C | -98.8293 | 17.2897
GRO250302595066 | Guerrero | Atlixtac | Valle Verde | Camino / Terracería Valle Verde - Petlazolapa 4 167 41460 VALLE VERDE, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de Valle Verde con Petlazolapa, para ser mas precisos esta via de comunicacion | -98.9384 | 17.3096
GRO250302597724 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Puerto del Cerezo | Camino / Terracería Puerto del Cerezo - Tierras de cultivo 11 0 40700 PUERTO DEL CEREZO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el camino hacia Barranca del Sereno y el km 11+00 termina en el camino hacia la población La Ciudad. | -101.1439 | 17.8182
GRO250302597727 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tuxtepec (Cofradía) | Calle TELEBACHILLERATO Pueblo TUXTEPEC 41613 TUXTEPEC (COFRADÍA), SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle CALLE ACCESO AL TELEBACHILLERATO Y LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE UBICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 095 DE LA LO | -98.677 | 16.9663
GRO250302597730 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Llano del Tigre | Camino / Brecha LLANO DEL TIGRE - DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS 23 420 41761 LLANO DEL TIGRE, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE Y SE DIRIGE HACIA LAS RUTAS QUE CORRESPONDEN A LOS CAMINOS S | -98.2602 | 17.0402
GRO250202539250 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Calle ISAAC NEWTON Colonia LA LIBERTAD 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO ISAAC NEWTON EN LAS COORDENADAS 17.401242, -99.235227 | -99.2352 | 17.4012
GRO250202539274 | Guerrero | Taxco de Alarcón | San Miguel y Huerta | Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL Y HUERTAS 40318 SAN MIGUEL Y HUERTA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA SALIDA QUE CONECTA SAN MIGUEL Y HUERTAS CON LA ROSA | -99.7246 | 18.6078
GRO250202539290 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Chichila | Calle EL ZAPOTE Pueblo CHICHILA 40315 CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE DEL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE CHICHILA EN LA PARTE ALTA | -99.6999 | 18.5508
GRO250202539298 | Guerrero | Tecoanapa | Tecuantepec | Ninguno ACCESO PRINCIPAL DE TECUANTEPEC Pueblo LOCALIDAD DE TECUANTEPEC 39275 TECUANTEPEC, TECOANAPA ENTRE Ninguno PUESTO DE CARNITAS Y Ninguno CASA DE MATERIALES Ninguno J.N. JAPON PASANDO LA CABAÑA EL DRAGO | -99.2486 | 16.9988
GRO250202539308 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle RUBEN FIGUEROA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE AL CASINO, A UN LADO DE LA COMISARIA, RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL | -99.5489 | 18.1102
GRO250202539318 | Guerrero | Tlalchapa | Chapultepec (El Chapul) | Camino / Terracería LOS NOPALES - CHAPULTEPEC 10 0 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE | -100.5323 | 18.3642
GRO250202539324 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Calle CORREGIDORA Colonia FIGUEROA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle INSURGENTES Calle LA PROVIDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLE CORREGIDORA Y CALLE IBAÑEZ, ENTRE LAS CALLES IG | -98.5948 | 17.5341
GRO250202539329 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN | -98.4856 | 17.9067
GRO250202539337 | Guerrero | Zitlala | Tlaltempanapa | Calle CUAUHTEMOC Pueblo TLALTEMPANAPA 41160 TLALTEMPANAPA, ZITLALA ENTRE Calle 5 DE MAYPO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle EUCARIA APREZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO C | -99.1768 | 17.7347
GRO250202539340 | Guerrero | Zitlala | Huiscomulco | Camino / Terracería HUISCOMULCO - LAGUNA SECA 3 280 41169 HUIXCOMULCO, ZITLALA LA OBRA BENEFICIARA A LA RUTA DE HUISCOMULCO, AYOTZINAPA Y COYOACAN PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA SECA DE LA LOCALIDAD DE HUISCOMULCO | -99.2425 | 17.7276
GRO250302566868 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Patambo | Camino / Terracería LA CAÑA - PATAMBO 4 25 40700 PATAMBO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 3+850 INICIA EN LA CAÑA Y TERMINA EN EL KM 8+100 EN PATAMBO A LA ALTURA DEL CORRAL DE TOROS. | -100.8698 | 18.2214
GRO250302566876 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Jabalí | Camino / Terracería El Tamarindo - El Jabalí 1 200 40711 EL JABALÍ, COYUCA DE CATALÁN El Km 17+400 inicia en El Tamarindo y el Km 18+600 termina en El Jabalí | -100.8592 | 18.4611
GRO250302566880 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Fundiciones (Fundición) | Camino / Terracería LAS FUNDICIONES - TIERRAS DE CULTIVO 9 900 40702 LAS FUNDICIONES (FUNDICIÓN), COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+00 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO AL SUR Y EL KM 9+900 EN TIERRAS DE CULTIVO AL SURESTE | -100.8179 | 17.8999
GRO250302566885 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Lampaces | Camino / Terracería LOS LAMPACES - TIERRAS DE CULTIVO 12 0 40700 LOS LAMPACES, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA SOBRE EL CAMINO HACIA EL CARRIZITO Y EL KM 12+00 SOBRE EL CAMINO QUE VIENE DE LOS COLORINES | -100.8633 | 17.881
GRO250302566889 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Calle Municipio Libre Barrio Alvaro Obregón 40709 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Avenida Revolución Avenida Lázaro Cárdenas El tramo 00+00 inicia en calle esquina con Álvaro Obregón y el tramo 00 | -100.6946 | 18.3258
GRO250302566897 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Murciélago | Camino / Terracería EL MURCIELAGO - ENTRONQUE CAMINO EL PUERTO DEL ORO 2 70 40717 EL MURCIÉLAGO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 4+300 KM INICIA EN EL MURCIELAGO Y EL KM 7+000 EN ENTRONQUE CAMINO EL PUERTO DEL ORO | -100.9204 | 18.2678
GRO250302566901 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Pila | Camino / Terracería Localidad La Pila - Tierras de Cultivo 9 600 40701 LA PILA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia sobre el camino hacia Santo Domingo con dirección hacia La Pila y el km 9+600 en tierras de cultivo de la localid | -100.7594 | 18.3743
GRO250302566904 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Cuevitas | Camino / Terracería Las Cuevitas - Tierras de cultivo 11 0 40700 LAS CUEVITAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en tierras de cultivo dirección camino Los Mariscales y el Km 11+00 sobre el camino hacia El Mono. | -101.111 | 18.057
GRO250302566908 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Izotes | Camino / Terracería Los Izotes - Tierras de Cultivo 14 0 40700 LOS IZOTES, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en tierras de cultivo con dirección al sur y el Km 14+00 termina en tierras de cultivo con dirección hacia Zihuaquio. | -101.2208 | 18.0481
GRO250302566917 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Papas | Camino / Terracería Las Papas - Los Ocotes 2 20 40700 LAS PAPAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 2+200 inicia a la altura de la comunidad Las Papas y el Km 4+400 a la altura de Los Ocotes. | -100.933 | 17.9168
GRO250302566924 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Venado | Camino / Terracería Entr camino El Olvido - Ent. camino El Venado 3 950 40700 EL VENADO, COYUCA DE CATALÁN El Km 3+850 inicia en el entronque camino a El Olvido y el Km 7+800 en el entronque camino a El Venado. | -101.0984 | 17.8054
GRO250302566928 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Pinzán Dulce | Camino / Terracería Barranca del Buey - Pinzan Dulce 10 500 40700 PINZÁN DULCE, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado Barranca del Buey y el tramo 10+500 en el poblado Pinzán Dulce | -100.8067 | 17.9862
GRO250302566942 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Mesas de Don Julio | Camino / Terracería SANTA TERESA - LAS MESAS DE DON JULIO 10 0 40704 LAS MESAS DE DON JULIO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TERMINACIÓN DE CALLE FRANCISCO I MADERO DE SANTA TERESA Y EL KM 10+00 EN EL POBLADO LAS MESAS DE D | -100.785 | 18.3563
GRO250302566947 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Faisán | Camino / Terracería El Faisán - Tierras de cultivo 12 0 40700 EL FAISÁN, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el Faisán y el Km 12+00 en tierras de cultivo en dirección este. | -101.1018 | 17.889
GRO250202527630 | Guerrero | Cocula | Cocula | Calle SIN NOMBRE Barrio SAN BARTOLO 40580 COCULA, COCULA ENTRE Calle SIN NOMBRE BALDIO Y Calle EL EJIDO Calle SIN NOMBRE SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y DE SALUD BENEFICIANDO A | -99.6702 | 18.2499
GRO250202527638 | Guerrero | Copalillo | Zacualpa | Camino / Terracería ZACUALPAN - BORDO ABREVADERO 2 0 41060 ZACUALPA, COPALILLO LA OBRA SE UBICA A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPA COPALILLO, GUERRERO. | -98.947 | 17.8965
GRO250202527706 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlaxinga (Clatzinga) | Pueblo TLAXINGA (CLATZINGA) 41115 TLAXINGA (CLATZINGA), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA | -99.1954 | 17.5266
GRO250202527711 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Acalco | Pueblo ACALCO 41115 ACALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A EL PARAÍSO, CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA CON RUMBO A XOCHITEMPA, TOMAR CARRETERA DE TERRAERÍA CON RUMBO A ACALCO, LA OBRA SE ENCUE | -99.165 | 17.5059
GRO250202527719 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlalixteltepan | Pueblo TLALIXTELTEPAN 41118 TLALIXTALTIPAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA Y MEXCALCINGO, HASTA LLEGAR A LA LOCA | -98.9894 | 17.3761
GRO250202527722 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cuadrilla Nueva | Pueblo CUADRILLA NUEVA 41106 CUADRILLA NUEVA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, AL LLEGAR AL CRUCERO, TOMAR CARRETERA A LA DERECHA, CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA HASTA LLEGAR A LA | -99.2156 | 17.5763
GRO250202527757 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Axopilco | Pueblo AXOPILCO 41115 AXOPILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, HASTA LLEGAR A LA LOCA | -99.2041 | 17.5256
GRO250202527772 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Aguajito | Camino el ahuajito - san vicente 3 1 39010 EL AGUAJITO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO el ahuajito - san vicente | -99.6903 | 17.491
GRO250202527778 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle RIO PAPAGAYO Colonia JOSE MARIA IZAZAGA 39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ | -99.5106 | 17.5765
GRO250202527823 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Tecolotla | Avenida DEL SOL Pueblo TECOLOTLA 40132 TECOLOTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle SALIDA HACIA TLAPALA EL PUEBLO DE TECOLOTLA ES EL PRIMERO HACIA EL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE ENCUENTRA A 7.2 KMS TOMANDO LA CARRETER | -99.3621 | 18.2566
GRO250202527828 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Calle INDUSTRIA 43 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Avenida AGRICULTURA Y Calle JUPITER Calle 20 DE NOVIEMBRE LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE HUI | -99.3394 | 18.3037
GRO250202527851 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Circuito Principal Cima de Jesús Colonia Cima de Jesús 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Del Bosque Y Calle De la Tundra Calle Del Desierto Para llegar a esta obra se toma la carretera nacional Acapulco Zihuatan | -101.5617 | 17.6489
GRO250202527855 | Guerrero | Juan R. Escudero | Michapa | Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo MICHAPA 39952 MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO Calle CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON RUMBO AL PANTEON, A 50 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE LA MISMA LOCAL | -99.4072 | 17.1298
GRO250202527856 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Avenida JUAN R. ESCUDERO A UN COSTADO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA | -99.5199 | 17.1734
GRO250302566950 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Metate | Camino / Terracería El Metate - Tierras de Cultivo 10 400 40700 EL METATE, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en tierras de cultivo dirección sureste y el km 10+400 termina en dirección hacia La Tabla | -100.8923 | 18.1121
GRO250302566954 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Abujitas (La Abujita) | Camino / Terracería Las Calaveras - Las Abujitas 4 300 40700 LAS ABUJITAS (LA ABUJITA), COYUCA DE CATALÁN el km 13+600 inicia en Las Calaveras y el km 17+900 termina a la altura de Las Abujitas | -101.0008 | 18.1766
GRO250302567032 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cuirindichapio | Calle SIN NOMBRE Ranchería CUIRINDICHAPIO 40648 CUIRINDICHAPIO, CUTZAMALA DE PINZÓN Cuirindichapio está situado a 23.2 kilómetros de Cutzamala de Pinzón | -100.7363 | 18.6071
GRO250302567036 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Arroyo Grande | Camino ARROYO GRANDE - PARCELAS 23 50 40640 ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZÓN Arroyo Grande está situado a 26.1 kilómetros de Cutzamala de Pinzón en dirección Suroeste | -100.6968 | 18.6795
GRO250302567039 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Salitre (Sirapitiro) | Ranchería EL SALITRE (ZIRAPITIRO) 40658 EL SALITRE (SIRAPITIRO), CUTZAMALA DE PINZÓN El Salitre (Sirapitiro) se encuentra a 14.1 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón | -100.5842 | 18.5928
GRO250302567051 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Barrio LAS FLORES 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JUAN ALDAMA Calle ISABEL LA CATOLICA EL BARRIO LAS FLORES SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON A LA ALTURA DEL PU | -100.58 | 18.4649
GRO250302567055 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Arroyo Grande | Calle SIN NOMBRE Pueblo ARROYO GRANDE 40640 ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZÓN ARROYO GRANDE Está situado a 26.1 kilómetros de Cutzamala de Pinzón en dirección Suroeste. | -100.6941 | 18.684
GRO250302567153 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Andador GUERRERO Colonia LUCIA ALCOCER 39080 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PRIVADA DEL SUR Y Calle LUCIA ALCOCER ANDADOR GUERRERO EN LA COL LUCIA ALCOCER | -99.5171 | 17.5715
GRO250302567158 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle AMAPOLAS Colonia LAS PALMAS 39056 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+031.23 | -99.516 | 17.5436
GRO250302567172 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Calle JAZMIN Fraccionamiento TIERRA BLANCA 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle JAZMIN Y TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+150 DEL FRACCIONAMIENTO TIERRA BLANCA | -99.4971 | 17.5275
GRO250302567176 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Camino CARRETERA CHILPANCINGO - TIERRA COLORADA 10 10 39127 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO ENTRONQUE KM 58+000, TRAMO: CARRETERA CHILPANCINGO TIERRA COLORADA - LA HACIENDITA | -99.5091 | 17.537
GRO250302567213 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | Calle BENITO JUAREZ Barrio CUETZALITA 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRE Calle VALERIO TRUJANO Y Calle PLAZA JUAREZ LA OBRA SE UBICARA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ DE ACAPETLAHUAYA | -100.0707 | 18.4187
GRO250302567225 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Comunitlali (La Laguna) | Ranchería COMUNITLALI (LA LAGUNA) 39130 COMUNITLALI (LA LAGUNA), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE COMUNITLALI (LA LAGUNA) EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -100.0247 | 17.8766
GRO250202527865 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tlayolapa | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TLAYOLAPA 39950 TLAYOLAPA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle NIÑO DIOS Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA HUBICADA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO Y T | -99.3748 | 17.1354
GRO250202527870 | Guerrero | Juan R. Escudero | Amatlán | Camino PLAN DE LIMA - TEPEHUAJE II 2 500 39940 AMATLÁN, JUAN R. ESCUDERO EL CAMINO PASA POR EL EDIFICIO DE LA COMISARIA Y CANCHA PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE AMATLAN, Y TENIENDO AL SUR LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIMA EN EL KILOMETRO 6 | -99.5692 | 17.19
GRO250202527884 | Guerrero | Mochitlán | Coaxtlahuacán | Calle Allende Pueblo Coaxtlahuacán 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Justo Sierra Y Calle Rubén Mora Calle Morelos De la central Coaxtlahuacán subiendo a dos cuadras, luego doblando a la derecha una cuadra y doblar hacia | -99.345 | 17.3935
GRO250202527887 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Alta California Barrio Las tres cruces 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Hermenegildo Galeana Y Calle Nicolas Bravo Sur Calle Justo Sierra en colindancia también con la calle Primero de Mayo | -99.3688 | 17.4692
GRO250202527890 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Calle Francisco I. Madero Barrio San Isidro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Alta California Y Calle Justo Sierra Calle Ruben Mora a la siguiente cuadra se ubica la Calle Hermenegildo Galeana | -99.3698 | 17.4696
GRO250202527912 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ELVIRA DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ELVIRA DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE | -98.2893 | 16.7421
GRO250202527918 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Calle ROSARIO CASTELLANOS Colonia VICENTE GUERRERO 40852 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle MINA NORTE Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle 19 BATALLON DE INFANTERIA LA CALLE SE ENCUENTRA DE LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS A LA IZ | -101.2662 | 17.5434
GRO250202527927 | Guerrero | Petatlán | La Tigra | Camino / Terracería LA TIGRA - LA PALMA 36 8803 LA TIGRA, PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO EL MODULO DE POLICIAS QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°06 Y DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE LA TIGRA. | -101.2356 | 17.7782
GRO250202527931 | Guerrero | Pilcaya | Crucero de Grutas (Grutas de Cacahuamilpa) | Camino / Brecha CRUCE CON CARRETERA TAXCO-IXTAPAN - CAPTACION DE AGUA CRUCERO DE GRUTAS 0 80 40391 CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA), PILCAYA LA CAPTACION DE AGUA DE CRUCERO DE GRUTAS ESTA A 80 METROS DE LA CARRETERA TAX | -99.5115 | 18.6737
GRO250202527952 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Pueblo QUECHULTENANGO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS SAN ISIDRO | -99.2413 | 17.412
GRO250202527954 | Guerrero | Quechultenango | Colotlipa | Calle San francisco Colonia centro 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Reforma Y Calle Vicente Guerrero Calle Juan Sanchez Andraca SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA. | -99.1679 | 17.4133
GRO250202528018 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Callejón LAS BUGAMBILIAS Barrio EL PANTEON 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Calle MOISES CARBAJAL SE UBICA A 20 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA | -99.6042 | 18.5505
GRO250202528039 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Calle PRIV. CASAMATA Barrio CANTARRANAS 40223 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Callejón DE LAS ROSAS Y Calle JOSE RUIZ MASSEUIS Calle INDEPENDECIA SE UBICA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL BUEN PASTOR | -99.6011 | 18.5644
GRO250202528053 | Guerrero | Técpan de Galeana | Cacahuananches | Pueblo Cacahuananches 40922 CACAHUANANCHES, TÉCPAN DE GALEANA Ubicado dentro de la calle principal en dirección a Los Cajeles | -100.5712 | 17.2727
GRO250302567235 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Morro | Ranchería EL MORRO 39141 EL MORRO, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA ABARCA TODA LA LOCALIDAD DE EL MORRO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. | -99.944 | 17.7417
GRO250302567240 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cruz Nueva | Camino / Terracería PARAJE LAURELES - CRUZ NUEVA 11 0 CRUZ NUEVA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 11.00 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE PARAJE LAURES HASTA LLEGAR A | -100.0377 | 17.5158
GRO250302567246 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chichiltepec | Camino / Terracería LOS RANCHOS - CHICHILTEPEC 10 0 39130 CHICHILTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 10.00 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS Y TERMINA | -100.0629 | 17.8058
GRO250302567296 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Paso Morelos (Cuetlajuchi) | Pueblo PASO MORELOS 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle SALIDA A SAN MIGUEL DE LAS PALMAS Y Calle CARR. IGUALA A ATENANGO LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS SE ENCUENTRA A 18.90 KMS AL SURESTE DE LA CI | -99.2084 | 18.2227
GRO250302567317 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle ANGEL AGUIRRE RIVERO Colonia DEL PRI 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle RUBEN FIGUEROA ALCOCER LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DEL P | -99.5546 | 18.366
GRO250302567336 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle AV. DEL ESTUDIANTE Colonia GUERRERO 200 40050 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CTO. PLAN DE IGUALA Avenida DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESC. SEC. TECN | -99.526 | 18.3457
GRO250302567396 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Calle circuito principal Colonia Ejidal 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Orquidea Y Calle Girasol Calle Gladiola Para llegar a esta obra, se toma la Avenida Paseo de Zihuatanejo Pte., con desviación en el sem | -101.5216 | 17.6542
GRO250302567595 | Guerrero | Mochitlán | Monte Alegre | Calle Calle principal Pueblo Monte Alegre 39232 MONTE ALEGRE, MOCHITLÁN La calle principal comienza en la esquina donde termina la Iglesia de Monte Alegre y termina a 100 metros de la Escuela Primaria General Adolfo Cienfuegos y C | -99.2964 | 17.497
GRO250302567616 | Guerrero | Olinalá | Chautipa | Ninguno paraje la lobera Ranchería Chautipa CHAUTIPA, OLINALÁ la obra se realiza en la comunidad de Chautipa en el paraje de La Lobera | -98.872 | 17.8593
GRO250302567628 | Guerrero | Ometepec | Cruz Verde II | Calle SIN NOMBRE Pueblo CRUZ VERDE II 41710 CRUZ VERDE II, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II | -98.2934 | 16.6982
GRO250302567633 | Guerrero | Ometepec | El Limón | Calle LOS LAVADEROS SN SN Pueblo EL LIMON 41733 EL LIMÓN, OMETEPEC ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CALLE LOS LAVADEROS PARALELA A LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD U | -98.4391 | 16.6383
GRO250302567652 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Calle AEROPISTA Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle COLOSIO DE LA GUELATA Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE AEROPISTA ENTRE LA GLORIETA Y CALLE COLOSIO DE LA GUELATA EN LA COLONIA CAMPO AEREO. | -98.4219 | 16.6902
GRO250302567657 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Calle CUAUHTEMOC Pueblo ACATEPEC 41700 ACATEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MISCELANEA ISABEL CRUZ VICTORIANO Y EL ARROYO LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. | -98.4285 | 16.7354
GRO250302567741 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | Calle DEL TEMAZCAL Y LOS FIGUEROA Pueblo LA CONCEPCION 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ENTRE Calle CARRETERA VIEJA DE LA CONCHA Y Calle DE LOS PINOS Calle A SAN JUAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 95 METROS DE LA CARRETERA PI | -99.6877 | 18.7623
GRO250202528060 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Calle RIVAPALACIO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PROGRESO ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COLONIA EJIDAL | -99.4601 | 18.2735
GRO250202528077 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD Y A 20 MTS DE LA BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE | -99.4051 | 17.5629
GRO250202528106 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Calle DE LA SANTA CRUZ Pueblo AHUATEPEC PUEBLO 41320 AHUATEPEC PUEBLO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle ESC. SEC. TEC. BENITO JUAREZ Y Calle DE LA CANCHA Calle PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ | -98.5907 | 17.6055
GRO250202528132 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle Centenario Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Agustín de Iturbide Calle I. Manuel Altamirano Tomando como referencia el auditorio central se localiza a cuatro cuad | -98.2394 | 16.7921
GRO250202528146 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Eje vial TOPILTEPEC - MAZATEPEC Barrio EL CALVARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial TOPILTEPEC - MAZATEPEC Y Calle NUMERO 1 Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, AUN | -99.2271 | 17.652
GRO250202528151 | Guerrero | Zitlala | Azoacapa | Calle ANTENA Pueblo AZOACAPA 41166 AZOACAPA, ZITLALA ENTRE Calle DEL TEMPLO Y Calle DE LA COMISARIA LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE LA ANTENA DE TELEFONO AL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE AZOACAPA | -99.2358 | 17.7083
GRO250202528157 | Guerrero | Zitlala | Ayotzinapa | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería AYOTZINAPA 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA ENTRE Calle COMISARIA Y Calle JARDIN DE NIÑOS Eje vial AYOTZINAPA-LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SPETIEMBRE Y ENTRE LAS CALLES DE LA COMISAR | -99.2395 | 17.7161
GRO250202528165 | Guerrero | Zitlala | Tizayucan | Carretera libre pavimentada municipal ZITLALA - TLAPEHUALAPA 10 420 41160 TIZAYUCAN, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO ZACATECONTITLAN, CARRETERA ZITLALA - TLAPEHUALAPA. | -99.1939 | 17.7572
GRO250202528169 | Guerrero | Zitlala | Astillero | Calle LOS ACATECOS Pueblo ASTILLERO 41160 AZTILLERO, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA ZITLALA - LA ESPERANZA Y Calle PROLONGACION LOS ACATECOS LA OBRA DENOMIDA CALLE LOS ACATECOS, SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA COMISARIA ENTRE | -99.2474 | 17.7509
GRO250202528173 | Guerrero | Zitlala | Apancingo | Calle EL PUENTE Pueblo APANCINGO 41171 APANCINGO, ZITLALA ENTRE Calle A OCOTOTLAN Y Calle DEL PANTEON Calle BONFILIO ABARCA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD | -99.1296 | 17.7716
GRO250202528178 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | Ranchería EL PLATANAL 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. | -99.5323 | 17.6973
GRO250202528181 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo HUITZILTEPEC 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESCUELA T | -99.4776 | 17.7605
GRO250202528191 | Guerrero | Eduardo Neri | El Palmar | Ranchería EL PALMAR 40195 EL PALMAR, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, JUNTO AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD. | -99.6007 | 17.6548
GRO250302567778 | Guerrero | Quechultenango | Tonalapa | Calle BENITO JUAREZ Pueblo TONALAPA 39250 TONALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ EN LAS COORDENADAS 17.486908, -99.244023 | -99.244 | 17.4867
GRO250302567786 | Guerrero | Quechultenango | Zalpizaco | Calle INDEPENDENCIA Pueblo ZALPIZACO 39264 ZALPIZACO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TERRENO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -99.0936 | 17.3622
GRO250302567823 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Calle 20 de Noviembre Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN Calle 16 de septiembre L a obra se localiza a una cuadra atrás de la comisaria municipal de la localidad, por la calle 20 de noviembre, a una | -98.7772 | 16.9836
GRO250302567827 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | Camino 0+000 - 34+840 34 840 41637 JOLOTICHÁN, SAN LUIS ACATLÁN LOS CAMINOS SACACOSECHAS SON 6 RASTREOS UBICADOS 3 EN CADA EXTREMO DE LA LOCALIDAD, LAS TRE PRIMERAS SE UBICAN DEL LADO POSTERIOR DE LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, Y L | -98.7323 | 16.7505
GRO250302567837 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Calle 24 DE FEBRERO Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle PLAN DE AYUTLA Y LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN, EN LA CALLE 24 DE FEBRERO A UNA CUADRA DE | -98.6373 | 16.804
GRO250302567841 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | Calle CALLE ACCESO AL PANTEÓN Pueblo MIXTECAPA MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE UBICA JUSTO POR EL ACCESO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA, CON DIRRECIÓN A LA CASETA DE LA UNIVERSIDAD, ATRAS DE LAS V | -98.6262 | 17.2367
GRO250302567844 | Guerrero | San Luis Acatlán | Los Achotes | Camino 0+000 - 16+000 16 0 41637 LOS ACHOTES, SAN LUIS ACATLÁN LOS CAMINOS SACACOSECHAS SE UBICAN EN LOS 4 PUNTOS DE LA LOCALIDAD. | -98.8208 | 16.6703
GRO250302567848 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Calle CALLE LIBRAMIENTO Pueblo YOLOXÓCHITL 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE LIBRAMIENTO DE LA COLONIA MAMEY ENTRE CALL | -98.682 | 16.8159
GRO250302567856 | Guerrero | San Luis Acatlán | Potrerillo Coapinole | Calle ACCESO EN LA COMUNIDAD Pueblo POTRERILLO CUAPINOLE 41613 POTRERILLO COAPINOLE, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE | -98.7087 | 16.9628
GRO250302567860 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cruz Alta | Camino / Terracería 0+000 - 3+000 3 0 CRUZ ALTA, SAN LUIS ACATLÁN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA HASTA LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, AMBOS ANEXO DE LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA UBICADA E | -98.6182 | 17.1911
GRO250302567922 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Santa Catarina | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA CATARINA 5 200 40785 SANTA CATARINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DEL COLEGIO DE BACHILLES Y EN EL KILOMETRO 5+20 | -100.3424 | 18.1613
GRO250302567925 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Gavia | Camino / Terracería SAN ANTONIO DE LA GAVIA - LA GAVIA 7 500 40784 LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO S | -100.376 | 18.0928
GRO250302567928 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Antonio de la Gavia | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 5 100 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EN EL KILOME | -100.38 | 18.1136
GRO250302567930 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle CUAUHTEMOC Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle DE LA PALMA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, S | -100.3932 | 18.1617
GRO250302595095 | Guerrero | Acatepec | Colonia Ocote Capulín | Pueblo PALO SECO 41410 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SOBRE LA CARRETERA LOCAL PALO SECO A ZOMTECOMAPA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO QUE ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN MAPA O GPS PARA MAYOR PRECISIÓN. | -98.8461 | 17.3415
GRO250302567939 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Linda Vista | Camino / Terracería PUERTO PROGRESO - LINDA VISTA 57 200 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ | -100.3206 | 17.6871
GRO250302567942 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Antonio de la Gavia | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 5 100 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION D | -100.3807 | 18.1149
GRO250302567946 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Puerto Chichalaco | Camino / Terracería EL DURAZNITO - PUERTO EL CHICHALACO 60 500 40798 PUERTO CHICHALACO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD | -100.3115 | 17.6168
GRO250302567949 | Guerrero | San Miguel Totolapan | La Mesa (Las Mesas) | Camino / Terracería SAN JUAN TEHUEHUETLA - LA MESA 38 100 40789 LA MESA (LAS MESAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PR | -100.4012 | 17.8191
GRO250302567961 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JAIME NUNO Calle JUAN ALVAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TO | -100.391 | 18.1611
GRO250302567966 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Encino Amarillo (El Encino) | Camino / Terracería LAS HABILLAS - EL ENCINO AMARILLO 48 200 40789 ENCINO AMARILLO (EL ENCINO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHI | -100.4166 | 17.7236
GRO250302567970 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Valle Luz | Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ 6 200 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA Y EN EL KILOMETRO 6+200 SE LLEGA A LA LOC | -100.3486 | 18.1267
GRO250302567981 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle BENITO JUAREZ SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle JAIME NUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE REALIZARA EN VARIAS CA | -100.3907 | 18.1604
GRO250302567984 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle ZARAGOZA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLA | -100.388 | 18.1567
GRO250302567987 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Real de Tepantitlán | Camino / Terracería LOS CAJONES - EL REAL DE TEPANTITLAN 20 700 40781 REAL DE TEPANTITLÁN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALID | -100.2827 | 18.0024
GRO250302567999 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Barranca de Iguala | Camino / Terracería SAN GREGORIO - BARRANCA DE IGUALA 30 700 40789 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL | -100.3994 | 17.8807
GRO250302568005 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle REFORMA Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CAL | -100.3902 | 18.1602
GRO250302568009 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Remance | Camino / Terracería EL AGUAJE - EL REMANCE 6 400 40783 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE COLONIA EL PEDR | -100.3336 | 18.1801
GRO250302568012 | Guerrero | San Miguel Totolapan | Puerto Chichalaco | Camino / Terracería AGUA ESCONDIDA - PUERTO CHICHALACO 60 500 40798 PUERTO CHICHALACO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD D | -100.3112 | 17.6166
GRO250302568144 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Camino LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC - LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC 19 20 39270 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA Y LA LOCALIDAD DE SAUCITOS | -99.3228 | 17.0215
GRO250302568216 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Calle francisco villa Colonia manuel abarca 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle juan dorantes Y se encuentra despues de la tortilleria la guera | -100.6245 | 17.2097
GRO250302568222 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Callejón ponciano arriaga Colonia amate 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle general anaya Y Calle juan n alvarez se encuentra atras de la primaria Revolucion | -100.6289 | 17.2208
GRO250302568226 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Calle cuauhtemoc Pueblo san luis la loma 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle venusstiano carranza Y Calle 20 de noviembre se encuentra al lado de teachers store | -100.893 | 17.2679
GRO250302568236 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle sin nombre Colonia las tunas 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle los almendros Y Calle los pinos se encuentra a un lado de gruas aspide | -100.6331 | 17.2393
GRO250302568241 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Calle vicente guerrero Colonia el Pri 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle vicente montesinos Y Calle chiapas se encuentra adelante del jardin de niños republica del salvador | -100.625 | 17.2244
GRO250302568247 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Calle Hermenegildo Galeana Pueblo El Súchil 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle Zapata Y Calle Francisco I. Madero Atrás de la escuela jardín de niños Lázaro Cárdenas | -100.6443 | 17.2159
GRO250302568262 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle sin nombre Colonia 12 de mayo 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre se ubica al lado poniente de la cabecera municipal, en la colonia de nueva creacion de nominada 12 de mayo. | -99.8675 | 18.3524
GRO250302568264 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle sin nombre Colonia 3 lajas 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre ubicación al poniente de la cabecera municipal, a 20 min del zocalo municipal. | -99.8764 | 18.381
GRO250302568267 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Calle sin nombre Colonia praderas 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle cerrada Y se ubica al poniente de la cabecera municipal a 30 min del centro de la ciudad | -99.8556 | 18.371
GRO250302568378 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Calle Miguel Hidalgo Barrio barrio zapalotla, Tetipac. 40360 TETIPAC, TETIPAC ENTRE Calle 02 de Abril Y Calle Migue Hidalgo como punto de referencia el proyecto se localiza por la calle que lleva de el acceso principal la calle de | -99.6481 | 18.647
GRO250302568395 | Guerrero | Tetipac | Ixtepec | Camino / Terracería ixtepec - Malhuantla 0 200 40360 IXTEPEC, TETIPAC EL PROYECTO DA INICIO EN CAMINO A IXTEPEC COMO REFRERENCIA INICIA A LA ALTURA DE LA ENTRADA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -99.7163 | 18.6386
GRO250302568417 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Prolongación VENUSTIANO CARRANZA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LA PAZ Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA CON DIRECCION AL PARAJE OZTOTEMPA, PASANDO EL AUTOLAVADO DENOM | -99.3795 | 17.6528
GRO250302568432 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA TODO EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | -98.2974 | 16.8085
GRO250302568435 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | Calle CALLE DEL IMSS-BIENESTAR SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA Calle SALIDA A PUTLA, OAXACA. EL PROYECTO SE UBICA RUMBO AL IMSS-BIENESTAR, RUMBO A LA SALIDA A PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. | -98.1119 | 17.0768
GRO250302568439 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Terrero Venado | Camino / Terracería TERRERO VENADO - CALPANAPA 6 360 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN EL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE TERRERO VENADO Y SE DIRIGE HACIA LOS LÍMITES DE LA LOCALIDAD DE CALPANAPA. | -98.3354 | 16.9383
GRO250302568443 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Camino / Brecha TLACOACHISTLAHUACA - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS 28 210 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA Y SE DIRIGE A LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, CONTEMPLANDO | -98.3019 | 16.8057
GRO250302568446 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Santa Cruz Yucucani | Calle CALLE DEL IMSS BIENESTAR SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE PRINCIPAL Calle SALIDA A PUTLA, OAXACA EL PROYECTO INICIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL CADENAMIENTO 0+000.00 ES A U | -98.113 | 17.0759
GRO250302568453 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | Calle CALLE RUMBO A LA ESCUELA SAN PEDRO CUITLAPAN, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE QUE VA RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA, NO TIENE CALLES LATERALES, ES UNA SOLA CALLE QUE NOS DIRIGE DIRECTAMENTE HAST | -98.2564 | 16.9729
GRO250302568457 | Guerrero | Tlacoapa | Ahuehuete | Calle principal Pueblo Ahuehuete 41540 AHUEHUETE, TLACOAPA calle principal, rumbo a la comisaria, referencia un árbol de ahuehuete | -98.7592 | 17.2769
GRO250302568460 | Guerrero | Tlacoapa | Tlacoapa | Camino / Terracería TLACOAPA, COLONIA EL CALVARIO - CRUCERO DE COMPUERTA 10 480 41540 TLACOAPA, TLACOAPA EN EL CRUCERO DE LA COLONIA EL CALVARIO INICIA LOS TRABAJOS | -98.7501 | 17.2658
GRO250302568464 | Guerrero | Tlacoapa | Colonia San José | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE LAGUNA 41540 SAN JOSÉ LAGUNA, TLACOAPA LA OBRA ESTARA UBICADA ENFRENTE DE LA DELEGACION MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -98.7995 | 17.2642
GRO250302568467 | Guerrero | Tlacoapa | Chirimoyo | Calle principal Pueblo chirimoyo 41540 CHIRIMOYO, TLACOAPA EN TODO EL PUEBLO SE REHABILITARÁN LAS CASAS | -98.7123 | 17.2597
GRO250302568476 | Guerrero | Tlacoapa | Plan de Guadalupe | Calle PRINCIPAL Pueblo PLAN DE GUADALUPE 41540 PLAN DE GUADALUPE, TLACOAPA SOBRE LA CARRETERA ARTESANAL QUE VA RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOAPA, EN LA ENTRADA HAY UN LETRERO QUE DICE EL NOMBRE DEL PUEBLO PLAN DE GUADALUPE | -98.7297 | 17.2463
GRO250302568527 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Acatenco | Calle NUEVA Pueblo ACATENCO 41300 ACATENCO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle BIENVENIDA Y Calle MARTIRES Calle CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE MARTIRES Y LA C | -98.63 | 17.635
GRO250302568554 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Eje vial TLAPA - AHUATEPEC Pueblo CHIEPETLAN 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial CHIEPETLAN - TLAPA Y Calle SAN IGNACIO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA - CHIEPETLAN, A 1.3 | -98.6583 | 17.6568
GRO250302568592 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Calle CALLE 24 DE FEBRERO Barrio TEJERIA 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle JAIME NUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE POLIUTLA EN EL BARRIO TEJERIA | -100.3897 | 18.2666
GRO250302568595 | Guerrero | Tlapehuala | El Cuacuyul | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo COACOYUL 40616 EL CUACUYUL, TLAPEHUALA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE COACOYUL EN LAS DIFERENTES CALLES | -100.4806 | 18.2492
GRO250302568598 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Camino SAN JOSE POLIUTLA - SEMBRADILLOS 9 500 40607 SAN JOSÉ POLIUTLA, TLAPEHUALA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMARINO ARCELIA | -100.3936 | 18.2662
GRO250302568601 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Cofradía | Camino / Terracería AGUA ZARCA - LA COFRADIA 1 900 40804 LA COFRADÍA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN CAMINO RURAL TRAMO AGUA ZARCA - LA COFRADIA EN EL PASO DEL RIO DE CAMINO RURAL QUE DA ACCESO A LA LOCALIDA | -101.9385 | 18.091
GRO250302601516 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | MORELOS 1 | -98.9102 | 17.3251
GRO240402468320 | Guerrero | Ñuu Savi | La Concordia | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCORDIA, 39219 LA CONCORDIA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO COAPINOLA - LA CONCRDIA Y CAMINO COAPINOLA - LA CONCORDIA, DE LA CABECERA MUNICPAL A EL PARAISO EL COYUL Y DE AHI SE LLEGA A LA CONCORDIA | -98.9774 | 16.9086
GRO250302568612 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Lagunillas | Calle PRINCIPAL Pueblo LAGUNILLAS 40804 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, CALLE DEL RIO FRENTE A CAMPO DE FUTBOL. CALLE ATRAS DE CAMP | -101.7118 | 17.8247
GRO250302568615 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Corral Viejo | Camino / Terracería ENTRONQUE EL PLATANO - CORRAL VIEJO 9 200 40816 CORRAL VIEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE A 45 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -102.038 | 18.0917
GRO250302568619 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjal | Camino / Terracería LA NORIA - EL NARANJAL 6 520 40810 EL NARANJAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL RIO BALSAS. REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA NORIA E | -102.1318 | 18.1404
GRO250302568629 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Majahua | Calle PRINCIPAL Pueblo LA MAJAHUA 40804 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 36 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOBRE LA COSTA DEL MUNICIPIO. | -101.7457 | 17.8047
GRO250302568633 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Lagunillas | Calle PRINCIPAL Pueblo LAGUNILLAS 40804 LAGUNILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, CALLE DEL RIO FRENTE A CAMPO DE FUTBOL. CALLE ATRAS DE CAMP | -101.7115 | 17.8242
GRO250302568636 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Noria | Camino / Terracería ENTRONQUE BARRANCA DE MARMOLEJO - LA NORIA 4 750 40804 LA NORIA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO. | -102.134 | 18.0919
GRO250302568640 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Cofradía | Camino / Terracería LA COFRADIA - POCHOTES 4 800 40824 LA COFRADÍA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 34 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9395 | 18.0944
GRO250302568651 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Candado | Camino / Terracería EL CANDADO - LA UNION 4 200 40800 EL CANDADO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO A 4 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8483 | 18.0008
GRO250302568654 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Vallecitos de San Miguel | Camino / Terracería EL CEDRAL - VALLECITOS DE SAN MIGUEL 13 830 40806 VALLECITOS DE SAN MIGUEL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO APROXIMADAMMENTE A 48 KM AL NORESTE DE LA CABECERA | -101.6053 | 17.9786
GRO250302568658 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Los Cajones | Camino / Terracería LA CIENEGA - LOS CAJONES 7 610 40804 LOS CAJONES, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO | -101.6193 | 17.8611
GRO250302568669 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Calle REFORMA Pueblo LA UNION 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO EN CALLES VICENTE GUERRERO. CALLE DEL RIO. CALLE CARRETERA NACIONAL. CALLE DE LA PREPA NO. 42. CALLE CALECHOSO CERCA DE ESCUELA PR | -101.8107 | 17.9897
GRO250302568672 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Saladita | Camino / Terracería BOCA DE LAGUNILLAS - LA SALADITA 1 950 40804 LA SALADITA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA SALADITA A 25 KILOMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7588 | 17.8376
GRO250302568675 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo LA UNION 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle DELICIAS Y Calle AMALIA BIBRIESCA Calle REFORMA PROYECTO LOCALIZADO EN CALLES HERMENEGILDO GALEANA, REFORMA, NIÑOS HEROES, CE | -101.8115 | 17.9902
GRO250302568679 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Majahua | Calle EMBARCADERO Pueblo LA MAJAHUA 40804 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO INCIA EN ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MAJAHUA Y CONTINUA HACIA EMBARCADERO LOCAL | -101.7466 | 17.804
GRO250302567794 | Guerrero | Quechultenango | Vicente Guerrero | Calle EL TULE Pueblo VICENTE GUERRERO EL TULE 39261 VICENTE GUERRERO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA CRUZ. | -99.1354 | 17.3749
GRO250302568608 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Rincón de Cucharatepec | Camino / Terracería EL PANOCHERO - RINCON DE CUCHARATEPEC 4 840 40825 RINCÓN DE CUCHARATEPEC, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO A 26 KM APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8673 | 18.045
GRO240402481158 | Guerrero | Ñuu Savi | La Cortina | CALLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CORTINA COLONIA LA CORTINA, 39212 LA CORTINA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CALLE CAMINO RUMBO A TRES CRUCES Y , CAMINO PRINCIPAL RUMBO A MEZONCILLO Y TRES CRUCES | -98.977 | 16.9827
GRO240402481749 | Guerrero | Ñuu Savi | Ahuexutla | CAMINO TRAMO CRUCERO DE AHUEXUTLA - AHUEXUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 COLONIA AHUEXUTLA, 39210 AHUEXUTLA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - PASCALA DE ORO Y CAMINO AYUTLA - LA CONCORDIA, SE ENTRA POR SAN JOS | -99.0263 | 16.9642
GRO250202543428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle Monte Verde Colonia Praderas de Costa Azul 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 15 de Junio Y Calle Monte Everest Calle Mauna Loa Col Praderas de Costa Azul Parte Alta Colonia Costa Azul subir por la Call | -99.8439 | 16.8606
GRO250202543440 | Guerrero | Copanatoyac | Ocoapa | Pueblo OCOAPA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OCOAPA, EN LA Y | -98.6751 | 17.3891
GRO250302568699 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Calle ABASOLO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ACAPULCO LA OBRA SE LOCALIZA 359.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOC | -98.4908 | 17.9046
GRO250302568768 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Piedra Pinta | Camino PIEDRA PINTA - ZONA DE CULTIVO 1 72 41406 PIEDRA PINTA, ZAPOTITLÁN TABLAS LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA Y TERMINA EN LAS ZONAS DE CULTIVO. | -98.8108 | 17.3983
GRO250302568772 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | San Miguel Cuixapa Centro | Calle SAN MIGUEL Pueblo SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO 41402 SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HACIA ZAPOTITLAN TABLAS LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICI | -98.7707 | 17.4342
GRO250302568777 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | San Miguel Cuixapa Centro | Camino ZAPOTITLAN TABLAS - SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO 2 480 41402 SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, ZAPOTITLÁN TABLAS LA OBRA INICIA EN LA CALLE EL TRIUNFO, FRENTE A LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN ALCOÓLICOS ANÓNIMOS DE LA COLONIA AHUEHUETE | -98.7731 | 17.4332
GRO250302568787 | Guerrero | Zirándaro | Cayuncha | Camino CUATRO CAMINOS - CAYUNCHA 0 0 40768 CAYUNCHA, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE CUATRO CAMINOS CON LA LOCALIDAD DE CAYUNCHA, Y SUS RAMALES BENEFICIA AL GUAYABO, RINCON DE LAS CEIBAS. | -101.0306 | 18.1996
GRO250302568790 | Guerrero | Zirándaro | Las Colonias | Camino LAS PARACATAS - LAS COLONIAS 0 0 40769 LAS COLONIAS, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA EL CRUCERO DE LAS PARACATAS CON LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE CORUTZEN, LAS ENRRAMADAS, SAN FRANCISCO. Y SUS | -101.1056 | 18.4003
GRO250302568793 | Guerrero | Zirándaro | Laguna de San Marcos (San Marcos) | Camino CANTZIMIO - LA LAGUNA DE SAN MARCOS 0 0 40770 LAGUNA DE SAN MARCOS (SAN MARCOS), ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE SAN MARCOS CON LA LOCALIDAD DE CANTZIMIO | -101.3674 | 18.342
GRO250302568796 | Guerrero | Zirándaro | San Antonio | Camino SAN ANTONIO - EMBARO 0 0 40760 SAN ANTONIO, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CON LA LOCALIDAD DE EMBARO, BENEFICIANDO TAMBIEN A LAS LOCALIDADES DE EL GUAYABO, HUERTAS DE SAN ANTONIO Y LA PAROTA M | -101.1528 | 18.4311
GRO250302568799 | Guerrero | Zirándaro | Los Alacranes | Camino / Brecha LOS ALACRANES - PARCELAS 0 0 40770 LOS ALACRANES, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SE CONTRUYERON A LAS PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES | -101.1228 | 18.2572
GRO250302568813 | Guerrero | Zirándaro | El Reparo | Callejón SIN NOMBRE Ranchería EL REPARO 40760 EL REPARO, ZIRÁNDARO LOS ABREVADEROS AGRICOLAS SE CONSTRUIRAN AL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE EL REPARO | -101.0315 | 18.4066
GRO250302568816 | Guerrero | Zirándaro | San Rafael | Camino / Brecha SAN RAFAEL - PARCELAS 0 0 40770 SAN RAFAEL, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON EN PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD | -101.1465 | 18.2273
GRO250302568820 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Boulevard DR. IGNACIO CHAVEZ Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle I. MANUEL ALTAMIRANO Y Calle GUADALUPE VITORIA Calle POLITECNICO COMIENZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO | -100.9803 | 18.4783
GRO250302568845 | Guerrero | Zitlala | Huiscomulco | Calle XALXOTOTITLAN Ranchería HUISCOMULCO 41169 HUIXCOMULCO, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DE LA PRIMARIA Calle DEL JARDIN DE NIÑOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE XALXOTOTITLAN EN EL TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL A LA CALLE | -99.2425 | 17.7257
GRO250302568910 | Guerrero | Acatepec | Piedra Tuza | Pueblo PIEDRA TUZA 41410 PIEDRA TUZA, ACATEPEC Partiendo del centro de Acatepec, dirígete hacia el sureste por la calle Emiliano Zapata y toma la desviación que conduce a la localidad de Piedra Tuza. Dado que se trata de una zona | -98.9026 | 17.3158
GRO250302568927 | Guerrero | Acatepec | Ixtlahuatepec | Pueblo IXTLAHUATEPEC 41410 IXTLAHUATEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE IXTLAHUATEPEC. LA LOCALIDAD SE | -98.8674 | 17.3335
GRO250202543461 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Andador Elpidio Roque Colonia Agua de Correa 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Tamarindos Y Calle Playa Larga Calle Claveles Para llegar a esta obra, se toma la carretera nacional Zihuatanejo Acapulco ingresando | -101.5276 | 17.6502
GRO250202543473 | Guerrero | Tlalchapa | La Montaña | Camino / Terracería CUAUHLOTITLAN - LA MONTAÑA 3 500 40693 LA MONTAÑA, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX , | -100.3111 | 18.3628
GRO250302568935 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Calle CALLE JUARÉZ Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC ENTRE Calle GALEANA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle VENUSTIANO CARRANZA UBICADA SOBRE LA CALLE JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALEANA Y VENUSTIANO CARRANZA EN L | -98.9087 | 17.3253
GRO250302568956 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Calle JUAREZ Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle BRAVO UBICADA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, GRO. | -98.9083 | 17.3256
GRO250302568970 | Guerrero | Marquelia | Rancho Jorge San Juan | Ninguno CAMINO DE LA BASCULA Rancho RANCHO JORGE SAN JUAN 41930 RANCHO JORGE SAN JUAN, MARQUELIA ENTRE Ninguno CARRETERA ACAPULCO -PINOTEPA Y Calle ALVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE LA BASCULA GANADERA DE MA | -98.7932 | 16.5821
GRO250302568975 | Guerrero | Marquelia | Las Peñitas | Carretera libre pavimentada estatal MARQUELIA - BARRA DE TECOANAPA 5 500 41936 LAS PEÑITAS, MARQUELIA FRENTE A CABAÑAS RINCÓN TORTUGA | -98.771 | 16.5567
GRO250302568980 | Guerrero | Marquelia | La Bocana | Ninguno ACCESO EJIDAL Ranchería LA BOCANA 41937 LA BOCANA, MARQUELIA ESTE CAMINO SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA LAGUNA DE LA BOCANA, A UN COSTADO DEL ATRACADERO Y LLEGA HASTA LA CALLE ZAPATA DE MARQUELIA. | -98.8138 | 16.557
GRO250302569072 | Guerrero | Ñuu Savi | San Felipe | Calle DEL PANTEÓN Colonia SAN FELIPE 39219 SAN FELIPE, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Peatonal PARA IR A SU SIEMBRA PASANDO POR LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE. | -98.9486 | 16.8771
GRO250302569081 | Guerrero | Ñuu Savi | Ahuexutla | Calle PRINCIPAL Colonia AHUEXUTLA 39210 AHUEXUTLA, ÑUU SAVI ENTRE Avenida CAMINO AYUTLA - COAPINOLA Y DE AYUTLA A CRUCERO DE LA CONCORDIA A 3 KMS. SE ENCUENTRA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. | -99.0237 | 16.9579
GRO250302569085 | Guerrero | Ñuu Savi | El Charco | Calle PRINCIPAL Ranchería EL CHARCO 39216 EL CHARCO, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal A OCOTE AMARILLO Y A 1 KM DE OCOTE AMARILLO SE ENCUENTRA OBRA | -99.0324 | 16.9322
GRO250302569092 | Guerrero | Ñuu Savi | Rancho Ocoapa | Calle PRINCIPAL Ranchería RANCHO OCOAPA 39212 RANCHO OCOAPA, ÑUU SAVI EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, A LADO DERECHO EN EL PUNTO MAS ALTO SE ENCUENTRA EL TANQUE. | -98.9564 | 16.9528
GRO240402513216 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | CALLE CONSTITUCIÓN SN ENTRE CALLE RÍO JALE Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT | -98.5808 | 17.5313
GRO240402515083 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | AVENIDA INSTITUTO TECNOLOGICO SN, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. | -99.8113 | 16.8598
GRO250202545802 | Guerrero | Cocula | Cocula | 40580 Cocula, Gro. | -99.6567 | 18.2348
GRO250202546295 | Guerrero | Las Vigas | El Papayo | Localidad El Papayo, Municipio de Las Vigas Guerrero. | -99.2657 | 16.7956
GRO250102521488 | Guerrero | Atenango del Río | Tequicuilco | DOMICILIO CONOCIDO SN, TEQUICUILCO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO. | -99.1981 | 18.1047
GRO250302566274 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Avenida GRAL. CUSTODIO HERNANDEZ Colonia CENTRO 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Ninguno CAMINO A SAN PEDRO Y GARZAS Y Calle CRIISTOBAL COLON Calle SAN SALVADOR DE LOS QUEVEDOS INICIA EN LA GLORIETA CUS | -100.5034 | 18.163
GRO250302566292 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Lorenzo | Camino / Terracería SAN LORENZO - CANAL AGRICOLA 26 500 40736 SAN LORENZO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO. A 1 HR DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROESTE DE LA MISMA | -100.6208 | 18.2805
GRO250302566321 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Zacahuaje | Camino / Terracería E (COYUCA- AJUCHITLAN) - ZACAHUAJE 3 160 40744 ZACAHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO INICIA EN ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO) | -100.531 | 18.2024
GRO250302566340 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Colonia LA UNION 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle SAN MARCOS Y Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA EN EL ACCESO AL DEPORTIVO SANSON GUTIERRES LADO NOROESTE DE LA CABECER | -100.5032 | 18.1476
GRO250302566369 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Camino / Brecha RAMON V. ALVAREZ - ZONA DE SEMBRADIOS 0 458 40730 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO A 80 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA SAN SALVADOR DE LOS QUEVEDOS | -100.4967 | 18.1623
GRO250302566381 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Changata | Calle C LEANDRO VALLE Y C VICENTE GUERRER 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO LAS CALLES SE LOCALIZAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.5828 | 18.2766
GRO250302566387 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Amapilca | Camino / Terracería AMALPICA - LIMITES LUZ DE JUAREZ 2 300 41682 AMAPILCA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA COMO PUNTO DE INICIO EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE AMAPILCA EN EL TRAMO AMAPILCA - LUZ DE JUÁREZ Y COMO PU | -98.3823 | 17.5006
GRO250302566409 | Guerrero | Apaxtla | Trapichal | Camino / Terracería ENTRONQUE DE SAN MARCOS - TRAPICHAL 11 0 40535 TRAPICHAL, APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO ENTRONQUE DE SAN MARCOS A TRAPICHAL, SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -100.0661 | 18.0125
GRO250302566412 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle CALLE PROLONGACION DE JOSEFA ORTIZ S/N S/N Colonia CERRO DEL CHIVO 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE SOPLADORES PARA EL TANQUE DE SEDIMENTACION EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDU | -99.9374 | 18.1351
GRO250302566423 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle LA PAZ S/N S/N Colonia LINDA VISTA 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Avenida AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle GRANADITAS Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE | -99.9268 | 18.1247
GRO250302566426 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle FRANCISCO I. MADERO S/N S/N Colonia LAZARO CARDENAS 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle S/N Y Calle PINZON Avenida LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C | -99.9295 | 18.125
GRO250302566430 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Calle GUADALUPE VICTORIA S/N S/N Colonia ADRIAN CASTREJON 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Cerrada S/N Calle ESPERANZA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L | -99.9342 | 18.1245
GRO250302566434 | Guerrero | Apaxtla | Tepoxtepec (Tepoztepec) | Camino / Terracería PUERTO DEL RIESGO - TEPOXTEPEC 14 200 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL RASTREO Y REVESTIMIENTO CRUCERO DEL PUERTO DEL RIESGO A TEPOXTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTE | -99.8894 | 18.1492
GRO250302566445 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle BENITO JUAREZ Colonia ATERRIZAJE 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle ROBERTO ESPERON Y Calle VICENTE GUERRERO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, ACCESO POR EL MODULO DE POLICIAS RUMBO A LA COMU | -100.2888 | 18.2935
GRO250302566448 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle PALMA DE ORO Colonia LAS PALMITAS 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle PALMA DE PLATA Y Calle PALMA REAL Calle PALMA DE ORO LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, ACCESO POR LA COLONIA PALMITAS. | -100.2755 | 18.3121
GRO250302566451 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Calle caritino maldonado Colonia centro 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle JUAN ALVAREZ SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, A 3 CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | -100.2831 | 18.3125
GRO250302566494 | Guerrero | Atlixtac | Huixtlazala | Calle Cinco de Mayo Pueblo Huixtlazala 41460 HUIXTLAZALA, ATLIXTAC Calle Principal Esta obra que se realizara pasa a un lado de la cancha municipal de Huixtlazala, la localidad se ubica en la parte sur del municipio. | -98.9467 | 17.3004
GRO250302566500 | Guerrero | Atlixtac | Las Palmas | Calle CHAPULTEPEC Pueblo LAS PALMAS 41462 LAS PALMAS, ATLIXTAC Esta obra se realizara a un lado del comedor comunitario de la localidad de Las Palmas, la localidad se encuentra en la parte sur del municipio. | -98.8936 | 17.3512
GRO250202527491 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Aguas Calientes | Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLES Pueblo AGUAS CALIENTES 39935 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle DE LA TORTILLERIA Calle DEL IMSS BIENESTAR SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO POBLADO LAS CHANE | -99.6416 | 16.8434
GRO250202527498 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle DIENTE DE LEON 14 Colonia UNODOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Cerrada MIMOSA Calle ZEMPAZUCHITL SOBRE LA AV. EL QUEMADO TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE CLAVEL, SUBIR A LA CALLE ZEMPAZUCHI | -99.8356 | 16.9162
GRO250202527506 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Calle SONORA 8 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Calle MICHOACÁN Calle TORREON VINIENDO SOBRE AVENIDA CUAUHTEMOC AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE MICHOACÁN INGRESAS POR DIC | -99.8921 | 16.8623
GRO250202527528 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón Peñitas | Calle PRINCIPAL Pueblo RINCON PEÑITAS RINCÓN PEÑITAS, AHUACUOTZINGO PASANDO XOCOYOLZINTLA EN EL CRUCERO DE TEPOXTLAN ALA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A RINCON PEÑITAS | -98.9487 | 17.7309
GRO250202527530 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Oxtotitlán | Calle PRINCIPAL Pueblo OXTOTITLAN 41144 OXTOTITLÁN, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCERO EN EL | -99.0231 | 17.6702
GRO250202527560 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | Ninguno CUYUXTLAUHAC A LIMITES DE LUZ DE J. Pueblo CUYUXTLAUHAC 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO DE ENCUENTRA A 1 KM DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, SOBRE EL CAMINIO QUE CONDUCE AL L | -98.3456 | 17.4882
GRO250202527570 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Lomazóyatl (Lomazoya) | Calle PRINCIPAL Pueblo LOMAZOYATL 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL INICIA A 50 ML DE LA IGLESIA Y TERMINA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ. | -98.4609 | 17.3546
GRO250202527585 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | Camino SAN MIGUEL EL GRANDE - SAN ANTONIO 1 230 41670 SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO COMUNICA ACCESOS A VIVIENDAS DE DE LA COLONA SAN ANTONIO HASTA LA COLONIA SAN MIGUEL EL GRANDE | -98.2379 | 17.2437
GRO250202527602 | Guerrero | Atlixtac | La Taberna | Camino / Terracería Tierra colorada - La Taberna 1 960 41461 LA TABERNA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el camino rural que conecta a las localidades de La Taberna con Tierra Colorada, para ser mas precisos esta via de comuni | -98.9249 | 17.3738
GRO250202527611 | Guerrero | Atlixtac | Yetepetitlán | LIMITE CON LA LOC DE PETATLAN - LIMITE DE LA LOC DE YETEPETITLAN 1 900 41440 YETEPETITLÁN, ATLIXTAC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL RIO DE LA LOCALIDAD DE YETEPETITLAN | -98.997 | 17.5562
GRO250202527623 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Ninguno barranca pricipal de palmillas Ejido Comunidad de palmillas, gro 40340 PALMILLAS, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle Camino real Y Calle Benito Juarez Calle Miguel Hidalgo Primer puente de la entrada principal a la derecha | -99.4254 | 18.5179
GRO250202539190 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Nuevo Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA A 100 ML DE LA IGLESIA Y DE LA COMISARIA DEL POBLADO. | -98.389 | 17.2879
GRO250202539208 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | San Marcos | Pueblo SAN MARCOS 41118 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y POPOCATZIN, HASTA LLEGAR AL CRU | -99.0035 | 17.3475
GRO250202539213 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Tlamixtlahuacan | Pueblo TLAMIXTLAHUACAN 41115 TLAMIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A TIXTLA, CONTINUAR POR 7 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO A AYAHULUCO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA A CUAHUTENENGO CONTI | -99.2266 | 17.5021
GRO250202539231 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Calle JOSE CRUZ VALLADAREZ Colonia LUIS QUINTERO 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle JOSE CRUZ VALLADARES Calle PORFIRIO CAMARENA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, RUBEN FIGU | -99.5181 | 18.34
GRO250202539241 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Los Almendros | Calle Hacia el Centro de Salud Pueblo Los Almendros 40888 LOS ALMENDROS, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle San Miguel Y Calle San José Calle San Francisco Para llegar a esta obra, se toma la carretera federal Zihuatanejo a Acapulc | -101.4416 | 17.6107
GRO250202539242 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Calle 5 DE MAYO Colonia SAN JOSE 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERA Y Calle LA GUELLA Calle SALIDA COSTA CHICA A 150 METROS DEL HOTEL MARIA BONITA, SIGUIENDO LA CALLE SALIDA A COSTA CHICA. | -99.5287 | 17.161
GRO250302566617 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | Camino / Terracería TALAPILLA - LOS CHEGUES 11 700 41915 LOS CHEGÜES, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE AZOYU ENTRE LA LOCALIDAD DE TALAPILLA Y LA LOCALIDAD DE LOS CHEGUES | -98.5242 | 16.5826
GRO250302566621 | Guerrero | Azoyú | Zapotitlán de la Fuente (El Zapote) | Calle OBREGON Ranchería ZAPOTITLAN DE LA FUENTE 41905 ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE), AZOYÚ Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE SOBRE LA CALLE OBREGON SE | -98.6227 | 16.7281
GRO250302566624 | Guerrero | Azoyú | Arcelia del Progreso | Camino / Brecha ARCELIA DEL PORGRESO - MANGO PELON, RANCHO LAS PALMAS 15 100 41905 ARCELIA DEL PROGRESO, AZOYÚ LA OBRA PASA A UN COSTADO DE LA CARRETERA AZOYU ARCELIA DEL PROGRESO CON DIRECCION AL CERRO GRANDE, MANGON PELON Y RANC | -98.6395 | 16.7358
GRO250302566628 | Guerrero | Azoyú | El Carrizo | Camino / Brecha EL CARRIZO - ENTRONQUE MACAHUITE-POZA HONDA 9 200 41910 EL CARRIZO, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZO HACIA ENTRONQUE MACAHUITE-POZA HONDA Y EL SEGUNDO RAMAL SE UBICA AL NORESTE HACIA LOS LI | -98.6257 | 16.682
GRO250302566632 | Guerrero | Azoyú | El Arenal (La Plataforma) | Camino / Terracería EL ARENAL - EL CERRITO 2 0 41917 EL ARENAL (LA PLATAFORMA), AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL PARTIENDO DE LA LOCALIDAD HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO EL CERRITO | -98.5615 | 16.5451
GRO250302566638 | Guerrero | Benito Juárez | Los Toros | Calle PRINCIPAL LOCALIDAD LOS TOROS Pueblo LOS TOROS 40962 LOS TOROS, BENITO JUÁREZ Calle CALLE LOS TOROS-LOS ORGANOS SOBRE LA CARRETERA SAN JERONIMO-CORRALFASO SE TOMA LA DESVIACION HACIA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LOS ORGANOS, E | -100.4827 | 17.1616
GRO250302566661 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal de Álvarez (Arenal de Paco) | Calle 14 DE JULIO Pueblo ARENAL DE ALVAREZ 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle FRANCISCO CISNEROS GARCIA Y SE TOMA LA ULTIMA CALLE A MANO IZQUIERDA ANTES DE SALIR DE LA LOCALIDAD ARENAL DE ALVAREZ C | -100.4553 | 17.1233
GRO250302566715 | Guerrero | Copalillo | Chimalacacingo | Camino / Terracería PARAJE CHICAMOTHZIN - PARAJE CHICAMOTHZIN 3 980 41062 CHIMALACACINGO, COPALILLO CAMINO PARAJE CHICAMOTHZIN TRAMO KM 0+000 AL 0+980 | -98.9165 | 17.949
GRO250302566719 | Guerrero | Copalillo | Chimalacacingo | Calle SIN NOMBRE Ranchería CHIMALACACINGO 41062 CHIMALACACINGO, COPALILLO CAMINOS RURALES DE CHIMALACACINGO-CIRUELO AMARILLO-EL ZOPILOTE KM 0+000 AL 5+700, | -98.9126 | 17.952
GRO250302566724 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO OZTUTLA 41060 SAN FRANCISCO OZTUTLA, COPALILLO AMINO RURAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA | -98.9854 | 17.963
GRO250302566846 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Pachecas | Camino / Terracería Las Pachecas - Tierras de Cultivo 10 400 40727 LAS PACHECAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en Las Pachecas y el Km 10+400 termina en el camino hacia Las Trojas | -100.7533 | 17.9354
GRO250302566854 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Archimoro | Camino / Terracería Archimoro - Tierras de cultivo 9 700 40700 ARCHIMORO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado Archimoro y el Km 9+700 en tierras de cultivo. | -100.8977 | 18.1344
GRO250302566857 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Quirirícuaro | Camino / Terracería Piedra Imán - Quirirícuaro 6 0 40712 QUIRIRÍCUARO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en la población de Piedra Imán y el Km 6+00 termina en el poblado Qurirícuaro. | -100.8868 | 18.4057
GRO250302566861 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Nanche | Camino / Terracería EL NANCHE - TIERRAS DE CULTIVO 11 500 40700 EL NANCHE, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el entronque con carretera federal 134 y el km 11+500 en tierras de cultivo cercano al Río Placeres | -101.017 | 18.0322
GRO250302566864 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cuirindal (El Cuirindal) | Camino / Terracería El Cuirindal - Tierras de cultivo 10 30 40700 CUIRINDAL (EL CUIRINDAL), COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el centro del poblado y el Km 10+300 termina en tierras de cultivo dirección suroeste. | -100.8438 | 18.2333
GRO250302601711 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecozajca (Tepehuaje) | TRCOZAJCA | -98.8714 | 17.8157

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250102520943 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2025 | ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 682352.94 | 682352.94
GRO250102520947 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2025 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 682352.94 | 682352.94
GRO250102520980 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2025 | COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5206410.1 | 5206410.1
GRO250102521058 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2025 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1072268.75 | 1072268.75
GRO250102520985 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2025 | DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1324682.33 | 1324682.33
GRO250102520987 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2025 | VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 13564791.76 | 1.356479176E7
GRO250102521080 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/009/0/2025 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1267226.89 | 1267226.89
GRO250102521097 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2025 | DIANA PALOMA MAYA NAVA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.92 | 974789.92
GRO250102520976 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2025 | RAÚL ANDAYA PEÑALOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1852100.84 | 1852100.84
GRO250202527589 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/035-AD | ADAN ROQUE APARICIO | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 780020.54 | 780020.54
GRO250202537765 | Servicios | 004 D.A. - 2025 | MARIO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 927187.07 | 927187.07
GRO250202537766 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/AFEFM/LPN/011/0/2025 | MARLON ALTAMIRANO ALARCÓN | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5032439.97 | 5032439.97
GRO250202543873 | Obra | FISE-2025/105/2025/A.D. | CONSTRUCTORA BENZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 549999.95 | 549999.95
GRO250202543874 | Obra | FISE-2025/106/2025/A.D. | JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 840542.09 | 840542.09
GRO250202543429 | Obra | MAJ-FAISMUN/021-2025/AD | Grupo Desarrollador Mileniun, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 262257.54 | 262257.54
GRO250202536914 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/085/0/2025 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9473873.31 | 9473873.31
GRO250202536916 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-046-2025 | CONSTRUCTORA DECAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 703484.89 | 703484.89
GRO250202536919 | Obra | FISE-2025/148/2025/A.D. | SARAID HERNANDEZ SANCHEZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1372261.83 | 1372261.83
GRO250202536920 | Obra | FISE-2025/116/2025/A.D. | GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1845132.34 | 1845132.34
GRO250202536921 | Obra | FISE-2025/133/2025/A.D. | GRUPO COMERCIAL HERSOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1442023.48 | 1442023.48
GRO250202536922 | Obra | FISE-2025/167/2025/A.D. | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GAERSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1076103.71 | 1076103.71
GRO250202536923 | Obra | FISE-2025/101/2025/A.D. | GABRIEL MIRANDA TAPIA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2048608.57 | 2048608.57
GRO250202536924 | Obra | FISE-2025/146/2025/A.D. | ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2361001.96 | 2361001.96
GRO250202536926 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2025 | MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 14494613.66 | 1.449461366E7
GRO250202536937 | Obra | FISE-2025/142/2025/A.D. | CONSTRUCCION Y SUPERVISIONES MIRAMOC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1297510.1 | 1297510.1
GRO250202536938 | Obra | FISE-2025/149/2025.A.D. | JOSÉ REYES ORTIZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1582895.31 | 1582895.31
GRO250202536939 | Obra | FISE-2025/130/2025.A.D. | LEODAN GUEVARA ESTRADA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 952821.41 | 952821.41
GRO250202536940 | Obra | FISE-2025/098/2025.A.D. | CONSTRUCTUORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1456393.5 | 1456393.5
GRO250202536941 | Obra | FISE-2025/137/2025.A.D. | LIZBETH REYES VILLA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1351671.78 | 1351671.78
GRO250202536942 | Obra | FISE-2025/117/2025.A.D. | GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 778979.03 | 778979.03
GRO250202536943 | Obra | FISE-2025/145/2025.A.D. | FRANCISCO JAVIER GARCÍA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 901347.71 | 901347.71
GRO250202536949 | Obra | FISE-2025/113/2025.A.D. | MIGUEL ÁNGEL MEZA DE LA CRUZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1205756.52 | 1205756.52
GRO250202536959 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-045-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536967 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-044-2025 | C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 2296374.15 | 2296374.15
GRO250202536969 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4609542.49 | 4609542.49
GRO250202536970 | Obra | FISE-2025/131/2025/A.D. | KARINA ARIZMENDI MARINO | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 799999.81 | 799999.81
GRO250202536971 | Obra | FISE-2025/110/2025/A.D. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN, SA.A DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1621058.91 | 1621058.91
GRO250202536975 | Obra | FISE-2025/150/2025/A.D. | JOSÉ REYES ORTIZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1643193.62 | 1643193.62
GRO250202536976 | Obra | SES-FISE-LPN-006/2025 | ROSA CARMINA CRUZ HERNANDEZ | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4995183.74 | 4995183.74
GRO250202536977 | Obra | SES-FISE-LPN-007/2025 | HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4978950.53 | 4978950.53
GRO250202536978 | Obra | FISE-2025/152/2025/A.D. | EDVARD ALEXIE BELTRÁN REYES | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2113846.37 | 2113846.37
GRO250202536979 | Obra | FISE-2025/147/2025/A.D. | BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 523378.95 | 523378.95
GRO250202536980 | Obra | SES-FISE-LPN-010/2025 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S.C. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2698771.38 | 2698771.38
GRO250202536983 | Obra | FISE-2025/119/2025/A.D. | INGPROMEX, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2350832.25 | 2350832.25
GRO250202536984 | Obra | FISE-2025/103/2025/A.D. | SUBACTIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2357648.96 | 2357648.96
GRO250202536986 | Obra | FISE-2025/118/2025/A.D. | ALIKEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1748068.39 | 1748068.39
GRO250202536988 | Obra | FISE-2025/125/2025/A.D. | ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1762659.54 | 1762659.54
GRO250202539285 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/033 | FRANCISCO ROGEL ACEVEDO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 890648 | 890648.0
GRO250202539286 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/057 | GRUPO CONSTRUCTOR LERDO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 999920 | 999920.0
GRO250202539287 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/078 | PROJIBA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1053280 | 1053280.0
GRO250202539291 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/038 | SERIN CONSTRUCCION TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1453248 | 1453248.0
GRO250202539294 | Obra | AD018 | CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ SA DE VCV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2554289.56 | 2554289.56
GRO250202539336 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-014-2025 | CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1320272.64 | 1320272.64
GRO250202539345 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0006 | JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1500000 | 1500000.0
GRO250202539347 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0013 | JOSE ANZO GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1050000 | 1050000.0
GRO250202543479 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-003-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1100173.96 | 1100173.96
GRO250202533907 | Arrendamientos | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-GASTOSINDIRECTOS-01 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 360000 | 360000.0
GRO250202539163 | Obra | MAJ-FAISMUN/056-2025/AD | Constructores Elipau, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202539164 | Obra | MAJ-FAISMUN/097-2025/AD | Construcciones Soferva, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 641053.35 | 641053.35
GRO250202539165 | Obra | MAJ-FAISMUN/096-2025/AD | Construcciones Soferva, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202539168 | Obra | MAJ-FAISMUN/087-2025/AD | Grupo Innovador Siete. S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202539172 | Obra | MAJ-FAISMUN/088-2025/LP | Constructora Torreblanca, .S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 77791516.35 | 7.779151635E7
GRO250202539174 | Obra | MAJ-FAISMUN/068-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202539175 | Obra | MAJ-FAISMUN/105-2025/AD | Exacto, Ingenieros Arquitectos Constructores, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 800000 | 800000.0
GRO250202539176 | Obra | MAJ-FAISMUN/052-2025/AD | Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1150000 | 1150000.0
GRO250202539178 | Obra | MAJ-FAISMUN/054-2025/AD | Distribuidora Integral CPS Universal S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202539240 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17615 | ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2664558.95 | 2664558.95
GRO250202536951 | Obra | FISE-2025/163/2025.A.D. | MARTHA SANTOS ABARCA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1205412.77 | 1205412.77
GRO250202536952 | Obra | FISE-2025/132/2025.A.D. | CLAUDIA ARELI CRUZ GARCÍA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 732551.38 | 732551.38
GRO250202536973 | Obra | FISE-2025/126/2025/A.D. | ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 999999.98 | 999999.98
GRO250202539243 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/021 | MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 638362.95 | 638362.95
GRO250202539257 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/074 | SAHID YITZHAK GONZALEZ ADAN | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 975560 | 975560.0
GRO250202539259 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/009 | MIGUEL GODINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1177632 | 1177632.0
GRO250202536974 | Obra | FISE-2025/124/2025/A.D. | ISIDRO LUNA AZULETA | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1582348.03 | 1582348.03
GRO250202536981 | Obra | FISE-2025/111/2025/A.D. | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES INTERESTATALES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1706623.38 | 1706623.38
GRO250202536982 | Obra | SES-FISE-LPN-011/2025 | ARCKADA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2974776.44 | 2974776.44
GRO250202536985 | Obra | FISE-2025/140/2025/A.D. | DISTRIBUIDORA DE MATERILAS Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2244740.14 | 2244740.14
GRO250202536989 | Obra | SES-FISE-LPN-009/2025 | INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 2695938.96 | 2.695938596E7
GRO250202539267 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/097 | PROJIBA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1009200 | 1009200.0
GRO250202539271 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/059 | ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 718968 | 718968.0
GRO250202539273 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/029 | JUAN PABLO SÁENZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 577680 | 577680.0
GRO250202527450 | Obra | MAJ-FAISMUN/032-2025/LP | Sonia Zuñiga Silverio | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2723354.62 | 2723354.62
GRO250202527451 | Obra | MAJ-FAISMUN/033-2025/AD | Marcelino Luna Alejandro | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1311000 | 1311000.0
GRO250202527452 | Obra | MAJ-FAISMUN/069-2025/AD | Cocev, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1200000 | 1200000.0
GRO250202527457 | Obra | MAJ-FAISMUN/037-2025/AD | Constructora Icidem, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527459 | Obra | MAJ-FAISMUN/073-2025/LP | Antonio Arzate Reyna | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3620318.74 | 3620318.74
GRO250202527460 | Obra | MAJ-FAISMUN/071-2025/LP | Antonio Arzate Reyna | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3252505.28 | 3252505.28
GRO250202527461 | Obra | MAJ-FAISMUN/022-2025/AD | CARLOS SALINAS DE LA TORRE | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2308553.26 | 2308553.26
GRO250202527462 | Obra | MAJ-FAISMUN/086-2025/AD | Disaab Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1200000 | 1200000.0
GRO250202527463 | Obra | MAJ-FAISMUN/028-2025/AD | Inmobiliaria y Comercializadora Costas Nacionales S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1528488.53 | 1528488.53
GRO250202527464 | Obra | MAJ-FAISMUN/024-2025/AD | Disaab proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 600000 | 600000.0
GRO250202527465 | Obra | MAJ-FAISMUN/041-2025/AD | Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 449742.85 | 449742.85
GRO250202527466 | Obra | MAJ-FAISMUN/079-2025/AD | Giant Steps, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527467 | Obra | MAJ-FAISMUN/261-2025/LP | Carlos Salinas de la Torre | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3000000 | 2897377.7
GRO250202527468 | Obra | MAJ-FAISMUN/062-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527469 | Obra | MAJ-FAISMUN/055-2025/AD | Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527470 | Obra | MAJ-FAISMUN/051-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1203458.68 | 1203458.68
GRO250202527474 | Obra | MAJ-FAISMUN/045-2025/AD | Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 800000 | 800000.0
GRO250202527475 | Obra | MAJ-FAISMUN/066-2025/LP | Construciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4743528.24 | 4743528.24
GRO250202527476 | Obra | MAJ-FAISMUN/070-2025/LP | Alvitarq, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 9350723.51 | 9350723.51
GRO250202527477 | Obra | MAJ-FAISMUN/075-2025/AD | Araceli Nicolas Epitacio | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1583000 | 1583000.0
GRO250202527479 | Obra | MAJ-FAISMUN/078-2025/AD | Comercializadora Todo para Hoy, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1288395.59 | 1288395.59
GRO250202527487 | Obra | MAJ-FAISMUN/101-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 704793.58 | 704793.58
GRO250202527489 | Obra | MAJ-FAISMUN/053-2025/AD | Comercializadora y Desarrollo Infraestructura Gath, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1500000 | 1500000.0
GRO250202527490 | Obra | MAJ-FAISMUN/020-2025/AD | Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 700000 | 700000.0
GRO250202527492 | Obra | MAJ-FAISMUN/082-2025/AD | Marcelino Luna Alejandro | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2420000 | 2420000.0
GRO250202527497 | Obra | MAJ-FAISMUN/035-2025/AD | Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1320362.26 | 1320362.26
GRO250202527499 | Obra | MAJ-FAISMUN/061-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527501 | Obra | MAJ-FAISMUN/085-2025/AD | Construcción Avanzada HD, S.A. de .C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 800000 | 800000.0
GRO250202523520 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-041-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523524 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-040-2025 | C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 1060336.4 | 1060336.4
GRO250202523527 | Obra | SDUOPOT-FISE-AD-043-2025 | YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA | SDUOPOT | 1337376.4 | 1337376.4
GRO250202527765 | Obra | MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE002-2025 | ARQ. JOSE LUIS FIERRO GARCIA | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 514853.08 | 514853.08
GRO250202527919 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-012 | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 1311328.73 | 1311328.73
GRO250202527941 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP04-F13113 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2980837.78 | 2980837.78
GRO250202527945 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP08-F27245 | LHIA PAZ SERRANO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 3803833.43 | 3803833.43
GRO250202527980 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/062 | MIGUEL GODINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1679912 | 1679912.0
GRO250202527984 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/118 | DIEGO HERNÁNDEZ GUZMÁN | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1701952 | 1701952.0
GRO250202527998 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/081 | GERARDO GARCIA CARBAJAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 943776 | 943776.0
GRO250202528020 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/053 | INOCENCIO SOLIS SAYAGO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 929856 | 929856.0
GRO250202528038 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/083 | ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 819656 | 819656.0
GRO250202528233 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0025 | ADELA BRITO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1297482.06 | 1297482.06
GRO250202523516 | Obra | SES-FISE-LPN-008/2025 | EDIFICADORA LYAM DEL VALLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 5500354.47 | 5500354.47
GRO250202523518 | Obra | SES-FISE-LPN-012/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 5826957.47 | 5826957.47
GRO250202523519 | Obra | SES-FISE-LPN-013/2025 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4880819.57 | 4880819.57
GRO250202527831 | Obra | MHF-DOP-CON-007-IA3-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS RHINO CARORT, SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2130780.92 | 2130780.92
GRO250202527845 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17620 | ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 4089711.68 | 4089711.68
GRO250202527857 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/022 | KAREN ITZEL ALCOCER GUTIERREZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 826709.23 | 826709.23
GRO250202527858 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/026 | HECTOR HUGO ROMERO TORRES | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 962697.46 | 962697.46
GRO250202527455 | Obra | MAJ-FAISMUN/064-2025/AD | Soluciones Constructivas Bahia de Piedra, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO250202527456 | Obra | MAJ-FAISMUN/034-2025/AD | Marcelino Luna Alejandro | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1011000 | 1011000.0
GRO250202527458 | Obra | MAJ-FAISMUN/057-2025/AD | Proyectos y construcciones Valmif, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527480 | Obra | MAJ-FAISMUN/074-2025/LP | Sonia Zuñiga Silverio | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3959126.93 | 3959126.93
GRO250202527481 | Obra | MAJ-FAISMUN/048-2025/AD | Grupo Constructor Sa-Pau, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1870000 | 1870000.0
GRO250202527484 | Obra | MAJ-FAISMUN/089-2025/LP | Constructora Torreblanca, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 12035606.38 | 1.203560638E7
GRO250202527485 | Obra | MAJ-FAISMUN/072-2025/LP | Alvitarq, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4988068.2 | 4988068.2
GRO250202527999 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/058 | GERARDO GARCIA CARBAJAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1895672 | 1895672.0
GRO250202528013 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/069 | INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 809216 | 809216.0
GRO250202527500 | Obra | MAJ-FAISMUN/059-2025/AD | Construcciones Soferva, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2500000 | 2500000.0
GRO250202527504 | Obra | MAJ-FAISMUN/042-2025/AD | Diseño y Construccion GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527507 | Obra | MAJ-FAISMUN/044-2025/AD | Soluciones Construcciones Bahia de Piedra, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527508 | Obra | MAJ-FAISMUN/063-2025/AD | Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 850000 | 850000.0
GRO250202527509 | Obra | MAJ-FAISMUN/026-2025/AD | Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2378564.26 | 2378564.26
GRO250202527510 | Obra | MAJ-FAISMUN/065-2025/LP | Construcciones y Transpirtes Heralv, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 5263160 | 5263160.0
GRO250202528016 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/064 | DIEGO HERNANDEZ GUZMÁN | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1676896 | 1676896.0
GRO250202528032 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/066 | RAÚL HERNANDEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1511712 | 1511712.0
GRO250202527561 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/037-I3P | SERGIO ABRAHAM JUSTO | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1531654 | 1531654.0
GRO250202527569 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/044-I3P | FELICITOS BRUNO MORAN | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1300779.98 | 1300779.98
GRO250202528145 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-038-2025 | XOCHILT CANTU ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 576808.48 | 576808.48
GRO250202528148 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-037-2025 | CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 914795.14 | 914795.14
GRO250202528153 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-015-2025 | XOCHILT CANTU ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 307932.07 | 307932.07
GRO250202528160 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-027-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1333002.97 | 1333002.97
GRO250202528161 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-028-2025 | GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 965441.4 | 965441.4
GRO250202527645 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-014 | DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1380325.29 | 1380325.29
GRO250202527693 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14218 | ITZEL GOMEZ GIL | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 458563.66 | 458563.66
GRO250202527694 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14241 | COMERCIALIZADORA CRUHOZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 637815.4 | 637815.4
GRO250202527707 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/079/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2623514.21 | 2623514.21
GRO250202546800 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/056/0/2025 | INGENIERÍA LACOSMI, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 757168.51 | 757168.51
GRO250202546755 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/054/0/2025 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1462184.16 | 1462184.16
GRO250202546084 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/024/0/2025 | CONSTRUCTORA TAVSY S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6307981.68 | 6307981.68
GRO250202546090 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/025/0/2025 | HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6306589.56 | 6306589.56
GRO250202547226 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/013/0/2025 | GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.88 | 974789.88
GRO250202546612 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2025 | CESFRA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9530332.94 | 9530332.94
GRO250202546636 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/020/0/2025 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5841459.7 | 5841459.7
GRO250202546645 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/029/0/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9871080.15 | 9871080.15
GRO250202546652 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/048/0/2025 | DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 957439.87 | 957439.87
GRO250202546672 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/044/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9733588.13 | 9733588.13
GRO250202546720 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/017/0/2025 | GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.91 | 974789.91
GRO250202546731 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/016/0/2025 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 475017.49 | 475017.49
GRO250202546034 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/018/0/2025 | VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2436974.79 | 2436974.79
GRO250202546093 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/026/0/2025 | GRUPO PRODICAT, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7619028.07 | 7619028.07
GRO250202546154 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/027/0/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4749952.15 | 4749952.15
GRO250202546688 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/010/0/2025 | OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1372758.08 | 1372758.08
GRO250202546702 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/012/0/2025 | GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1949579.49 | 1949579.49
GRO250202546781 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/057/0/2025 | CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 423863.66 | 423863.66
GRO250202546875 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2025 | CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 10797819.67 | 1.079781967E7
GRO250302550655 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/102/0/2025 | JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4745572.77 | 4745572.77
GRO250302550663 | Obra | FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-043-2025 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS YOVANA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2485147.47 | 2485147.47
GRO250302550665 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-034-2025 | MARTÍN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1849992.48 | 1849992.48
GRO250302550588 | Obra | /OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2025 | ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 8546975.6 | 8546975.6
GRO250302550590 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/080/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2331341.62 | 2331341.62
GRO250302550602 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/070/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9717569.81 | 9717569.81
GRO250302550604 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7681723.8 | 7681723.8
GRO250302550606 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/096/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6276511.83 | 6276511.83
GRO250302550611 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2025 | CESFRA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 11605347.94 | 1.160534794E7
GRO250302550670 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-040-2025 | INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 979192.96 | 979192.96
GRO250302550671 | Obra | FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-041-2025 | ERICK SALGADO ANDRACA, EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUGAFLO, S.A DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5783579.76 | 5783579.76
GRO250302550675 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-042-2025 | INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3637477.73 | 3637477.73
GRO250302550675 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-036-2025 | CONSTRUCCIONES ROMAGA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3353916.29 | 3353916.29
GRO250302550676 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-038-2025 | JESUS CARPIO CORTES | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1928090.54 | 1928090.54
GRO250302550676 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-037-2025 | CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2497589.4 | 2497589.4
GRO250302550677 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025 | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025 | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7709099.77 | 7709099.77
GRO250302550678 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/103/0/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7629410.02 | 7629410.02
GRO250302550679 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/104/0/2025 | ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7671794.33 | 7671794.33
GRO250302550680 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/113/0/2025 | AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5508168.17 | 5508168.17
GRO250302550683 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/071/0/2025 | LIZBETH REYES VILLA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7433026.01 | 7433026.01
GRO250302550684 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/101/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4473854.62 | 4473854.62
GRO250302550685 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/115/0/2025 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 5079833.93 | 5079833.93
GRO250302550687 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2025 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 3815940.77 | 3815940.77
GRO250302550688 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-039-2025 | DARETZY RODRIGUEZ CAMPOS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1594796.14 | 1594796.14
GRO250302550690 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-054-2025 | CODEMAZATL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188917.02 | 188917.02
GRO250302550704 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4609542.49 | 4609542.49
GRO250302550705 | Obra | SES-FISE-AD-03/2025 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 1500000 | 1500000.0
GRO250302550707 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-053-2025 | INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 515712.8 | 515712.8
GRO250302550708 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-045-2025 | CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 824215.17 | 824215.17
GRO250302550710 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-047-2025 | CONSTRUCCIONES LOBAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1561515.44 | 1561515.44
GRO250302550711 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-048-2025 | LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 516161.38 | 516161.38
GRO250302550713 | Obra | FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-035-2025 | MARIO ALARCON SANTOS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2992193.48 | 2992193.48
GRO250302550717 | Obra | FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-052-2025 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 452539.32 | 452539.32
GRO250302550722 | Obra | FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-044-2025 | CONSTRUCCIONES VALMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 719837.79 | 719837.79
GRO250302550726 | Obra | FISE-RE-OP-AP-ITP-UL-DC-051-2025 | VICETRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2246570.43 | 2246570.43
GRO250302566515 | Obra | FAISMUN/OP/12010/047/2025/LP02 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 3689598.53 | 3689598.53
GRO250302566572 | Obra | CPALG/FAISMUN/0039/2025/AD | SILVESTRE LOZANO VILLANUEVA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1049546.53 | 1049546.53
GRO250302566578 | Obra | CPALG/FAISMUN/0032/2025/AD | ANAHI MEZA GALLARDO | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1200000 | 1200000.0
GRO250302566579 | Obra | CPALG/FAISMUN/0035/2025/AD | MARICELA CRUZ GARCIA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 750000 | 750000.0
GRO250302566583 | Obra | CPALG/FAISMUN/0031/2025/AD | JULIO CESAR SEVERIANO LUNA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1599999.99 | 1599999.99
GRO250302566586 | Obra | CPALG/FAISMUN/0041/2025/AD | JONATHAN GATICA MAYO | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 850000 | 850000.0
GRO250302566589 | Obra | CPALG/FAISMUN/0040/2025/AD | ADRIAN MORALES VAZQUEZ | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 850000 | 850000.0
GRO250302566591 | Obra | CPALG/FAISMUN/0038/2025/AD | CONSYCOMAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1800000 | 1800000.0
GRO250302566592 | Obra | CPALG/FAISMUN/0036/2025/AD | NOHEMI SANCHEZ CRITINO | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1030018.06 | 1030018.06
GRO250302566598 | Obra | CPALG/FAISMUN/0043/2025/AD | SENSE AND HUMANITY CONSTRUCTION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1150000 | 1150000.0
GRO250302566600 | Obra | CPALG/FAISMUN/0042/2025/AD | DANIEL CRUZ HERRERA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 999999.99 | 999999.99
GRO250302566602 | Obra | CPALG/FAISMUN/0037/2025/AD | SERVICIOS Y PROYECCIONES SERPRO SA DE CV. | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 2000490.8 | 2000490.8
GRO250302566626 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/019/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 222339.49 | 222339.49
GRO250302567120 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO-LPN-001-2025 | CONSTRCOMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 4198864.81 | 4198684.81
GRO250302568147 | Obra | AD060 | BORA BORA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2135415.34 | 2135415.34
GRO250302568162 | Obra | AD045 | ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 429575.19 | 429575.19
GRO250302568168 | Obra | AD026 | ALEXANDER GUTIERREZ LUNA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1622411.99 | 1622411.99
GRO250302568169 | Obra | AD055 | WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 880417.43 | 880417.43
GRO250302568170 | Obra | AD053 | CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 905838.14 | 905838.14
GRO250302567766 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F91023 | FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 749230.43 | 749230.43
GRO250302568171 | Obra | AD044 | ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 533082.56 | 533082.56
GRO250302568172 | Obra | AD056 | WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1596055.63 | 1596055.63
GRO250302568180 | Obra | AD047 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1517562.33 | 1517562.33
GRO250302568183 | Obra | AD067 | ESVY G12 SAS DE CV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1801367.86 | 1801367.86
GRO250302568184 | Obra | AD051 | ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1659116.08 | 1659116.08
GRO250302568186 | Obra | AD062 | CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 645334.77 | 645334.77
GRO250302568187 | Obra | AD031 | DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1653694.55 | 1653694.55
GRO250302568188 | Obra | AD032 | CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1642506.19 | 1642506.19
GRO250302568190 | Obra | AD048 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1782265.67 | 1782265.67
GRO250302568193 | Obra | AD061 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1518009.74 | 1518009.74
GRO250302568195 | Obra | AD027 | MARCOS TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1388357.63 | 1388357.63
GRO250302567436 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/027 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA NEXYMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1110103.6 | 1110103.6
GRO250302567442 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/025 | DEIBY GUTIERREZ ABARCA | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1311895.24 | 1311895.24
GRO250302567772 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F90703 | CHRISTIAN IVAN CRUZ CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1018528.01 | 1018528.01
GRO250302567773 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F98461 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1894099.91 | 1894099.91
GRO250302567779 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F98498 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 877131.82 | 877131.82
GRO250302567783 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F89145 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 932178.9 | 932178.9
GRO250302567784 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F89152 | ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 931774.22 | 931774.22
GRO250302567785 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F89156 | FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 831956.91 | 831956.91
GRO250302568202 | Obra | AD059 | BORA BORA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 499165.23 | 499165.23
GRO250302568204 | Obra | AD035 | DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1665512.21 | 1665512.21
GRO250302568208 | Obra | AD028 | MARCOS TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1564622.67 | 1564622.67
GRO250302567788 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F110712 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1498516.8 | 1498516.8
GRO250302567789 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F109748 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2119851.7 | 2119851.7
GRO250302567790 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F109956 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1958215.84 | 1958215.84
GRO250302567798 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F100756 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 920830.65 | 920830.65
GRO250302567803 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP11-F94572 | YAHIR RENDON MACEDONIO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2895782.84 | 2895782.84
GRO250302567805 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F109437 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUGAFLO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1977534.29 | 1977534.29
GRO250302567169 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB021-2025 | JOSE ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2114097.01 | 2114097.01
GRO250302567284 | Obra | MHF-DOP-CON-009-IA3-2025-FAISMUN | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 2310627.28 | 2310627.28
GRO250302567285 | Obra | MHF-DOP-CON-027-AD-2025-FAISMUN | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 1456918.1 | 1456918.1
GRO250302568380 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/034/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1275379.72 | 1275379.72
GRO250302567813 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP12-F98278 | LHIA PAZ SERRANO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 4412216.39 | 4412216.39
GRO250302567814 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F103431 | J. INES VALDEZ DORANTES | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1537062.56 | 1537062.56
GRO250302567816 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F110105 | CONSTRUCTORA VERANI S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1553774.69 | 1553774.69
GRO250302567818 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP10-F77693 | CESFRA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2700388.22 | 2700388.22
GRO250302567286 | Obra | MHF-DOP-CON-004-IA3-2025-FAISMUN | DESARROLLADORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DKN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 2165880.67 | 2165880.67
GRO250302567293 | Obra | MHF-DOP-CON-028-AD-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 1896805.41 | 1896805.41
GRO250302567294 | Obra | MHF-DOP-CON-029-AD-2025-FAISMUN | KARLA PATRICIA MORENO AVALOS | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 1897222.75 | 1897222.75
GRO250302567295 | Obra | MHF-DOP-CON-025-AD-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 961417.78 | 961417.78
GRO250302567297 | Obra | MHF-DOP-CON-020-AD-2025-FAISMUN | MIGUEL ANGEL CARBAJAL FLORES | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 1109730.68 | 1109730.68
GRO250302568385 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/032/2025 | LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 917073.75 | 917073.75
GRO250302568391 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/035/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1071428.13 | 1071428.13
GRO250302568394 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/028/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1971053.23 | 1971053.23
GRO250302568396 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/027/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1689813.3 | 1689813.3
GRO250302568397 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/033/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1101484.68 | 1101484.68
GRO250302568398 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/037/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1057055.42 | 1057055.42
GRO250302568399 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/036/2025 | LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1063083.03 | 1063083.03
GRO250302569071 | Obra | NESAVI/FAISMUN/006/2025 | MARCELINO LUNA ALEJANDRO | ÑUU SAVI | 471747.47 | 471747.47
GRO250302567216 | Obra | MGHC-FAISMUN-DRE-2025-079 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2435927.02 | 2435927.02
GRO250302568411 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-35 | CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2879443.36 | 2879443.36
GRO250302568412 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-36 | FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1727039.47 | 1727039.47
GRO250302568414 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-40 | CESFRA SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 4534395.94 | 4534395.94
GRO250302568422 | Obra | DG1100000517/2025 | Comisión Federal de Electricidad | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 5228516.15 | 5228516.15
GRO250302569088 | Obra | NESAVI/FAISMUN/033/2025 | ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ | ÑUU SAVI | 1699048.1 | 1699048.1
GRO250302569089 | Obra | NESAVI/FAISMUN/027/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A DE .C.V | ÑUU SAVI | 1155000 | 1155000.0
GRO250302569090 | Obra | NESAVI/FAISMUN/007/2025 | GENOVEVA PEDRO CALIXTO | ÑUU SAVI | 1484146.77 | 1484146.77
GRO250302569091 | Obra | NESAVI/FAISMUN/039/2025 | GENOVEVA PEDRO CALIXTO | ÑUU SAVI | 2599928.16 | 2599928.16
GRO250302569093 | Obra | NESAVI/FAISMUN/032/2025 | CANDIDO GARCIA MACARIO | ÑUU SAVI | 1000295.52 | 1000295.52
GRO250302569095 | Obra | NESAVI/FAISMUN/011/2025 | NORMELY ESPIRITU JACINTO | ÑUU SAVI | 1399593.93 | 1399593.93
GRO250302567933 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-100-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2262800 | 2262800.0
GRO250302567951 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-034-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 425732.74 | 425732.74
GRO250302567322 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-028 | SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2209938.06 | 2209938.06
GRO250302568759 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/027/2025 | GABRIEL ROSENDO LUCIANO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1593174.83 | 1593174.83
GRO250302568765 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/026/2025 | GABRIEL ROSENDO LUCIANO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1755378.78 | 1755378.78
GRO250302568778 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/029/2025 | GABRIEL ROSENDO LUCIANO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 3245085.95 | 3245085.95
GRO250302569097 | Obra | NESAVI/FAISMUN/035/2025 | MAYELI NAVARRO ROSENDO | ÑUU SAVI | 1399664.25 | 1399664.25
GRO250302569098 | Obra | NESAVI/FAISMUN/029/2025 | SEMEI VILLANUEVA LOZANO | ÑUU SAVI | 949775.3 | 949775.3
GRO250302569099 | Obra | NESAVI/FAISMUN/042/2025 | ANAHI MEZA GALLARDO | ÑUU SAVI | 1699999.99 | 1699999.99
GRO250302569100 | Obra | NESAVI/FAISMUN/043/2025 | GRUPO CYC GC, S.A DE C.V | ÑUU SAVI | 1049994.62 | 1049994.62
GRO250302567877 | Obra | MSM/2025/FAISMUN/AD-074 | MAGDALENA YURIANI GONZALEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 1697895.26 | 1697895.26
GRO250302567890 | Obra | MSM/2025/FAISMUN/AD-069 | MARCO URBANO DIAZ | MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 319480.67 | 319480.67
GRO250302568780 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/030/2025 | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA SA DE CV | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 945988.92 | 945988.92
GRO250302567557 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-012-2025 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 2234721.81 | 2234721.81
GRO250302567561 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-019-2025 | ERSI ALBERTO CAMACHO MIRANDA | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 1373940.06 | 1373940.06
GRO250302567565 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-020-2025 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 2233111.89 | 2233111.89
GRO250302567570 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-018- 2025 | NOE BANCHEZ REYNOSO | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 2246705.59 | 2246705.59
GRO250302567896 | Obra | MSM/2025/FAISMUN/AD-076 | CONSTRUCTORA E INMOBILIRIA ARQUISANIENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 1099897.96 | 1099897.96
GRO250302567909 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-080-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1521763.2 | 1521763.2
GRO250302567992 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-120-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2010556.13 | 2010556.13
GRO250302567372 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/013-2025. | ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 1000000 | 1000000.0
GRO250302567375 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/015-2025. | ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 1933126.27 | 1933126.27
GRO250302567574 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-014- 2025 | ERSI ALBERTO CAMACHO MIRANDA | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 1367268.29 | 1367268.29
GRO250302567577 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-007-2025 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 1736596.51 | 1736596.51
GRO250302567580 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-015-2025 | NOE BANCHEZ REYNOSO | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 1782987.28 | 1782987.28
GRO250302567582 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-006-2025 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 1887122.52 | 1887122.52
GRO250302567591 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-17 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1581685.5 | 1581685.5
GRO250302566960 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14181 | HILARIO GOMEZ GIL | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 2560341.18 | 2560341.18
GRO250302566966 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14247 | JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 2875102.34 | 2875102.34
GRO250302566968 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14257 | GRUPO CUARZO CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 2951943.37 | 2951943.37
GRO250302566969 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14252 | LUIS RUBEN CRUZ VARGAS | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 903748.3 | 903748.3
GRO250302566970 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14215 | JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 1552417.51 | 1552417.51
GRO250302566973 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14213 | JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 2126327.12 | 2126327.12
GRO250302567380 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/008-2025. | GRUPO ADESVE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 249224.01 | 249224.01
GRO250302567388 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17667 | ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1053952.46 | 1053952.46
GRO250302567399 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17631 | JOEL GONZALEZ FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 9899626.88 | 9899626.88
GRO250302568828 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-058-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1379055.99 | 1379055.99
GRO250302568847 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-051-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 820983.94 | 820983.94
GRO250302567596 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-15 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1507232 | 1507232.0
GRO250302567599 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-14 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1861417.15 | 1861417.15
GRO250302567601 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-18 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1786026.86 | 1786026.86
GRO250302567605 | Obra | MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-002-2025 | YAZMIN MELIZA URQUIZA OCAMPO | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 1689483.95 | 1689483.95
GRO250302567610 | Obra | FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-081-2025 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 3000000 | 3000000.0
GRO250302566981 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14184 | JOSE LUIS ORDOÑEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 2777717.61 | 2777717.61
GRO250302566982 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14254 | IVAN CAMPOS CORTEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 769136.74 | 769136.74
GRO250302568029 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/042 | FRANCISCO ROGEL ACEVEDO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 801560 | 801560.0
GRO250302568034 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/061 | DANIELA CORDERO ESPARZA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 787176 | 787176.0
GRO250302567407 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17665 | HONORIO ZUÑIGA TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 713902.74 | 713902.74
GRO250302567408 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17670 | HONORIO ZUÑIGA TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1673331.29 | 1673331.29
GRO250302567415 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/040 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1195935.15 | 1195935.15
GRO250302568518 | Obra | SOP-R33-AD-062-2025 | HUGO MORALES TAPIA | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 627688.46 | 627688.46
GRO250302568523 | Obra | SOP-R33-INV-076-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 8185179.12 | 8185179.12
GRO250302568530 | Obra | SOP-R33-INV-086-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 7839366.47 | 7839366.47
GRO250302568531 | Obra | SOP-R33-INV-056-2025 | EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 6288133.73 | 6288133.73
GRO250302568532 | Obra | SOP-R33-AD-044-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1086367.46 | 1086367.46
GRO250302568533 | Obra | SOP-R33-AD-050-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1619786.73 | 1619786.73
GRO250302568534 | Obra | SOP-R33-AD-073-2025 | UIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1702999.12 | 1702999.12
GRO250302568536 | Obra | SOP-R33-AD-049-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1835977.26 | 1835977.26
GRO250302568852 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-057-2025 | CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 786124.59 | 786124.59
GRO250302568858 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-044-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 504566.14 | 504566.14
GRO250302568862 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-052-2025 | DANAIEL SANCHEZ MUÑOZ | MUNICIPIO D ZITLALA GUERRERO | 808089.13 | 808089.13
GRO250302568863 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-32 | RAFAEL MARTÍNEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2070538.06 | 2070538.06
GRO250302567625 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/053/2025 | JENIFER MARICHE SAGUILAN | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 2995223.17 | 2995223.17
GRO250302567635 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/066/2025 | CYC MUGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 2204246.8 | 2204246.8
GRO250302567638 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/055/2025 | CORENTIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 809787.57 | 809787.57
GRO250302567639 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/041/2025 | LOGISTICA AVANZADA EN DECORACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 2658497.45 | 2658497.45
GRO250302568037 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/082 | INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 945632 | 945632.0
GRO250302568043 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/091 | PROJIBA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 560744 | 560744.0
GRO250302568046 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/084 | ALFREDO BAHENA RIVERA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1331448 | 1331448.0
GRO250302568055 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/034 | BAMED CONSTRUCTORES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1720048 | 1720048.0
GRO250302567424 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/029 | DEIBY GUTIERREZ ABARCA | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 677953.74 | 677953.74
GRO250302568539 | Obra | SOP-R33-INV-041-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 3497646.86 | 3497646.86
GRO250302568540 | Obra | SOP-R33-INV-059-2025 | HERMOGENES CUELLAR ANTONIO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 4627892.67 | 4.62789267E8
GRO250302568542 | Obra | SOP-R33-AD-018-2025 | EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2117214.29 | 2117214.29
GRO250302568544 | Obra | SOP-R33-AD-064-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1428033.21 | 1428033.21
GRO250302568545 | Obra | SOP-R33-AD-066-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1752632.97 | 1752632.97
GRO250302568548 | Obra | SOP-R33-AD-030-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1556722.46 | 1556722.46
GRO250302568549 | Obra | SOP-R33-INV-027-2025 | EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 3311535.02 | 3311535.02
GRO250302568551 | Obra | SOP-R33-INV-067-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2344159.69 | 2344159.69
GRO250302568553 | Obra | SOP-R33-AD-035-2025 | KARINA JIMENEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1729486.83 | 1729486.83
GRO250302568557 | Obra | SOP-R33-AD-078-2025 | HUGO MORALES TAPIA | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1592026.69 | 1592026.69
GRO250302568558 | Obra | SOP-R33-AD-017-2025 | HERMOGENES CUELLAR ANTONIO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1678875.84 | 1678875.84
GRO250302568888 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-28 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 5071567.46 | 5071567.46
GRO250302567641 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/084/2025 | CORENTIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 883394.58 | 883394.58
GRO250302567646 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/040/2025 | CYC MUGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 2426272.43 | 2426272.43
GRO250302567647 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/056/2025 | INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 463477.26 | 463477.26
GRO250302567653 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/054/2025 | TERRACERÍA, CONSTRUCCION Y MAQUINARÍA DEL PACIFICO, S.A, DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1911571.88 | 1911571.88
GRO250302568068 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/067 | RAÚL HERNANDEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1478536 | 1478536.0
GRO250302568560 | Obra | SOP-R33-INV-080-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2326198.8 | 2326198.8
GRO250302568564 | Obra | SOP-R33-AD-055-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1257053.24 | 1257053.24
GRO250302568565 | Obra | SOP-R33-AD-048-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1858891.46 | 1858891.46
GRO250302568566 | Obra | SOP-R33-AD-054-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1549286.65 | 1549286.65
GRO250302568567 | Obra | SOP-R33-INV-074-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 3364440.2 | 3364440.2
GRO250302568568 | Obra | SOP-R33-INV-057-2025 | HERMOGENES CUELLAR ANTONIO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 6735418.56 | 6735418.56
GRO250302568570 | Obra | SOP-R33-AD-068-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1712573.73 | 1712573.73
GRO250302568575 | Obra | SOP-R33-AD-070-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1654022.12 | 1654022.12
GRO250302568576 | Obra | SOP-R33-INV-063-2025 | IVAN GARCIA VIVAR | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 4999819.43 | 4999819.43
GRO250302568578 | Obra | SOP-R33-AD-083-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1207195.64 | 1207195.64
GRO250302568579 | Obra | SOP-R33-AD-072-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1237013.2 | 1237013.2
GRO250302568580 | Obra | SOP-R33-AD-069-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1445561.17 | 1445561.17
GRO250302568894 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-83 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2256552.23 | 2256552.23
GRO250302568897 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-82 | CESFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2110793.69 | 2110793.69
GRO250302568902 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-78 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1925657.07 | 1925657.07
GRO250302568903 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-75 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 906023.83 | 906023.83
GRO250302568908 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-73 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 982627.88 | 982627.88
GRO250302567666 | Obra | MOG-FAISMUN/I3P/046/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 3560494.41 | 3560494.41
GRO250302568085 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/065 | DIEGO HERNANDEZ GUZMÁN | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1706592 | 1706592.0
GRO250302568583 | Obra | SOP-R33-AD-046-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1527169.75 | 1527169.75
GRO250302568586 | Obra | SOP-R33-AD-017-2025 | HERMOGENES CUELLAR ANTONIO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1678875.84 | 1678875.84
GRO250302568914 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-71 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1748773.61 | 1748773.61
GRO250302568922 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-79 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2003247.52 | 2003247.52
GRO250302568929 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-LP02/C-76 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 20272674.03 | 2.027267403E7
GRO250302568932 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-80 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1304415.65 | 1304415.65
GRO250302568114 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/076 | FRANCISCO ROGEL ACEVEDO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1266256 | 1266256.0
GRO250302568938 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-74 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 977273.91 | 977273.91
GRO250302568942 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-81 | CESFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 968200.02 | 968200.02
GRO250302568950 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-LP03/C-77 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 5841869.38 | 5841869.38
GRO250302567713 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-019 | ALFONSO GONZALEZ AGUIRRE | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 1419042.53 | 1419042.53
GRO250302567714 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-020 | CESAR MOLINA CISNEROS | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 1884720.18 | 1884720.18
GRO250302567717 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-022 | ALEJANDRO DOMINGUEZ MARTIEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 1545739.64 | 1545739.65
GRO250302567720 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-025 | ALEJANDRO VILLA CELESTINO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2557429.15 | 2557429.15
GRO250302567721 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-023 | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 1313712.23 | 1313712.23
GRO250302568123 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/099 | CGI DIGITAL S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 935424 | 935424.0
GRO250302568137 | Obra | AD049 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1657321.82 | 1657321.82
GRO250302568140 | Obra | AD033 | BORA BORA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1548942.73 | 1548942.73
GRO250302568141 | Obra | AD039 | MARCOS TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1445699.38 | 1445699.38
GRO250302568966 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0027 | JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1200000 | 1200000.0
GRO250302568967 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0023 | ARIEL RODRIGUEZ BRACAMONTES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1400000 | 1400000.0
GRO250302567729 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-018 | HIPOLITO ADAME RAMIREZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 498421.05 | 498421.05
GRO250302566091 | Obra | MAJ-FAISMUN/111-2025/AD | Innovando y Construyendo Estilos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 755738.49 | 755738.49
GRO250302566094 | Obra | MAJ-FAISMUN/125-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566097 | Obra | MAJ-FAISMUN/154-2025/AD | Constructora Tamiz Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1988249.42 | 1988249.42
GRO250302566099 | Obra | MAJ-FAISMUN/090-2025/LP | Alvitarq, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4228013.12 | 4228013.12
GRO250302566100 | Obra | MAJ-FAISMUN/109-2025/AD | Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 950000 | 950000.0
GRO250302566101 | Obra | MAJ-FAISMUN/134-2025/AD | Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566103 | Obra | MAJ-FAISMUN/103-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566106 | Obra | MAJ-FAISMUN/108-2025/AD | Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1400000 | 1400000.0
GRO250302566113 | Obra | MAJ-FAISMUN/203-2025/AD | Corporativo Integral Miranda y Asociados, S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2208330.45 | 2208330.45
GRO250302566115 | Obra | MAJ-FAISMUN/289-2025/AD | Araceli Nicolas Epitacio | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2525000 | 2525000.0
GRO250302566119 | Obra | MAJ-FAISMUN/176-2025/AD | Agustin Salgado Oleynick | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO250302566120 | Obra | MAJ-FAISMUN/239-2025/AD | Jahaziel Gonzalez Flores | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1571121.86 | 1571121.86
GRO250302566122 | Obra | MAJ-FAISMUN/139-2025/AD | Eduardo Rosalio Radilla Cuevas | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566123 | Obra | MAJ-FAISMUN/225-2025/LP | Alexander Castillo López | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2971267.76 | 2971267.76
GRO250302566124 | Obra | MAJ-FAISMUN/153-2025/LP | Electrificaciones Acuario de Luz, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4894968.36 | 4894968.36
GRO250302566126 | Obra | MAJ-FAISMUN/238-2025/AD | Dahna Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3500000 | 3500000.0
GRO250302566127 | Obra | MAJ-FAISMUN/232-2025/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566129 | Obra | MAJ-FAISMUN/237-2025/LP | Grupo Constructor Gipse, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3017132.97 | 3017132.97
GRO250302566131 | Obra | MAJ-FAISMUN/173-2025/AD | Luis Alejandro Astudillo Hernández | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1255395.2 | 1255395.2
GRO250302566132 | Obra | MAJ-FAISMUN/092-2025/AD | Yubalieth Quezada Sandoval | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566136 | Obra | MAJ-FAISMUN/149-2025/AD | Constructora Integral de Alto Nivel, S.A. de C.V. | MUNICICPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566137 | Obra | MAJ-FAISMUN/197-2025/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREz | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566482 | Obra | FAISMUN/OP/12010/057/2025/AD | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 749098.58 | 749098.58
GRO250302566485 | Obra | FAISMUN/OP/12010/048/2025/LP03 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 4768543.81 | 4768543.81
GRO250302566488 | Obra | FAISMUN/OP/12010/055/2025/LP09 | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 3665658.27 | 3665658.27
GRO250302566490 | Obra | FAISMUN/OP/12010/050/2025/LP05 | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2555126.8 | 2555126.8
GRO250302566493 | Obra | FAISMUN/OP/12010/043/2025/AD | ROAYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 833930.86 | 833930.86
GRO250302566496 | Obra | FAISMUN/OP/12010/054/2025/LP08 | YAHIR RENDON MACEDONIO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 3174396.79 | 3174396.79
GRO250302566497 | Obra | FAISMUN/OP/12010/049/2025/LP04 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2814936.36 | 2814936.36
GRO250302566499 | Obra | FAISMUN/OP/12010/053/2025/LP07 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 4337120.33 | 4337120.33
GRO250302566142 | Obra | MAJ-FAISMUN/214-2025/LP | Tlapana Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4698424.66 | 4698424.66
GRO250302566144 | Obra | MAJ-FAISMUN/227-2025/AD | Ingenieria y Construcción Hersan, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 500000 | 500000.0
GRO250302566147 | Obra | MAJ-FAISMUN/194-2025/AD | Comercio y Construccion Mar y Tierra S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2467500.09 | 2467500.09
GRO250302566150 | Obra | MAJ-FAISMUN/107-2025/AD | Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1800000 | 1800000.0
GRO250302566151 | Obra | MAJ-FAISMUN/120-2025/AD | Grupo Desarrollador Mileniun, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1600000 | 1600000.0
GRO250302566153 | Obra | MAJ-FAISMUN/171-2025/AD | Aliabau Espacio, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 999687.36 | 999687.36
GRO250302566158 | Obra | MAJ-FAISMUN/114-2025/AD | Grupo Suasgo Internacional, S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 700000 | 700000.0
GRO250302566159 | Obra | MAJ-FAISMUN/181-2025/AD | Joca Construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1500000 | 1500000.0
GRO250302566160 | Obra | MAJ-FAISMUN/138-2025/AD | V.I.V. Saltor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566503 | Obra | FAISMUN/OP/12010/058/2025/AD | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1794052.04 | 1794052.04
GRO250302566505 | Obra | FAISMUN/OP/12010/044/2025/AD | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2062335.52 | 2062335.52
GRO250302566507 | Obra | FAISMUN/OP/12010/056/2025/LP10 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2653931.2 | 2653931.2
GRO250302566508 | Obra | FAISMUN/OP/12010/045/2025/AD | ROAYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 812422.03 | 812422.03
GRO250302566510 | Obra | FAISMUN/OP/12010/046/2025/LP01 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 3526060.58 | 3526060.58
GRO250302566513 | Obra | FAISMUN/OP/12010/052/2025/AD | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1112627.63 | 1112627.63
GRO250302566637 | Obra | RAMO33/OPBJ/021/2025 | CIRILO HERNANDEZ CASTRO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 665370.88 | 665370.88
GRO250302566162 | Obra | MAJ-FAISMUN/277-2025/LP | Construcciones y mantenimientos Sacram, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3897275.46 | 3897275.46
GRO250302566163 | Obra | MAJ-FAISMUN/135-2025/AD | Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566164 | Obra | MAJ-FAISMUN/202-2025/AD | Ingenieria que Innova y Transforma, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 17240782.04 | 1.724078204E7
GRO250302566165 | Obra | MAJ-FAISMUN/274-2025/AD | Constructora JMTORO S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566166 | Obra | MAJ-FAISMUN/260-2025/IO | Cruz Grande Construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4941806.9 | 4941806.9
GRO250302566167 | Obra | MAJ-FAISMUN/185-2025/AD | Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2514253.81 | 2514253.81
GRO250302566169 | Obra | MAJ-FAISMUN/302-2025/AD | IGA Constructora, Inmobiliaria, Arrendadora y Comercializadora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1500000 | 1500000.0
GRO250302566170 | Obra | MAJ-FAISMUN/212-2025/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 400000 | 400000.0
GRO250302566172 | Obra | MAJ-FAISMUN/186-2025/LP | SOBGOP, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 6481745.46 | 6481745.46
GRO250302566175 | Obra | MAJ-FAISMUN/183-2025/AD | Abha Asfaltos y Caminos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 500000 | 500000.0
GRO250302566178 | Obra | MAJ-FAISMUN/198-2025/AD | CM3 Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1400000 | 1400000.0
GRO250302566181 | Obra | MAJ-FAISMUN/110-2025/AD | Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1050000 | 1050000.0
GRO250302566183 | Obra | MAJ-FAISMUN/263-2025/LP | Arenher, Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4236532.13 | 4236532.13
GRO250302566641 | Obra | RAMO33/OPBJ/022/2025 | CIRILO HERNANDEZ CASTRO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1000778.43 | 1000778.43
GRO250302566645 | Obra | RAMO33/OPBJ/023/2025 | CIRILO HERNANDEZ CASTRO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1076577.64 | 1076577.64
GRO250302566651 | Obra | RAMO33/OPBJ/020/2025 | CIRILO HERNANDEZ CASTRO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 867396.72 | 867396.72
GRO250302566656 | Obra | RAMO33/OPBJ/019/2025 | CIRILO HERNANDEZ CASTRO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1071737.84 | 1071737.84
GRO250302566657 | Obra | RAMO33/OPBJ/018/2025 | MANUEL SANCHEZ ALVAREZ | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1990198.08 | 1990198.08
GRO250302566184 | Obra | MAJ-FAISMUN/195-2025/AD | GC Barrom, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 840239.3 | 840239.3
GRO250302566185 | Obra | MAJ-FAISMUN/233-2025/AD | Diseños y Acabados de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566189 | Obra | MAJ-FAISMUN/199-2025/AD | CM3 Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1482000 | 1482000.0
GRO250302566191 | Obra | MAJ-FAISMUN/262-2025/LP | Carlos Salinas de la Torre | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2897500.55 | 2897500.55
GRO250302566192 | Obra | MAJ-FAISMUN/276-2025/LP | Construcciones y Agregados Yoko, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3969699.66 | 3969699.66
GRO250302566194 | Obra | MAJ-FAISMUN/166-2025/AD | Julio Cesar Neri Benitez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1490210.58 | 1490210.58
GRO250302566195 | Obra | MAJ-FAISMUN/158-2025/LP | QC Puma Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3868453.5 | 3868453.5
GRO250302566197 | Obra | MAJ-FAISMUN/256-2025/AD | Brokhem Inmobiliaria y Construcción, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1970000 | 1970000.0
GRO250302566198 | Obra | MAJ-FAISMUN/172-2025/AD | Luis Ivan Cruz Monroy | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1400000 | 1400000.0
GRO250302566199 | Obra | MAJ-FAISMUN/151-2025/AD | Open Sea Arquitectos, S.A. deC.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1725458.95 | 1725458.95
GRO250302566201 | Obra | MAJ-FAISMUN/189-2025/LP | Jose Antonio Solis Estrada | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 7107413.68 | 7107413.68
GRO250302566202 | Obra | MAJ-FAISMUN/218-2025/AD | FS Urbanizaciones y Edificaciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1850000 | 1850000.0
GRO250302566203 | Obra | MAJ-FAISMUN/113-2025/AD | Juan Paul Zarate Oviedo | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2233264.26 | 2233264.26
GRO250302566204 | Obra | MAJ-FAISMUN/118-2025/AD | Grupo Desarrollador Mileniun, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 500000 | 500000.0
GRO250302566205 | Obra | MAJ-FAISMUN/137-2025/AD | Proyectos y Construcciones Valming, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 900000 | 900000.0
GRO250302566206 | Obra | MAJ-FAISMUN/224-2025/AD | Lenin Morgan INC, S.A.S. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 500000 | 500000.0
GRO250302566210 | Obra | MAJ-FAISMUN/184-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566211 | Obra | MAJ-FAISMUN/095-2025/AD | Diseños & Construcciones Arcany, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO250302566217 | Obra | MAJ-FAISMUN/204-2025/AD | Grupo Constructor Sa-Pau, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO250302566220 | Obra | MAJ-FAISMUN/229-2025/AD | Carlos Salinas de la Torre | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1526844.57 | 1526844.57
GRO250302566221 | Obra | MAJ-FAISMUN/210-2025/AD | Grupo desarrollaror Mileniun, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 247230 | 247230.0
GRO250302566223 | Obra | MAJ-FAISMUN/248-2025/AD | Grupo Constructor JM Alor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566225 | Obra | MAJ-FAISMUN/104-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566229 | Obra | MAJ-FAISMUN/221-2025/AD | CM3 Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566230 | Obra | MAJ-FAISMUN/129-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566231 | Obra | MAJ-FAISMUN/161-2025/LP | Grupo Desarrollador Mileniun, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3974912.6 | 3974912.6
GRO250302566232 | Obra | MAJ-FAISMUN/099-2025/AD | Angel Salinas Borja | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 900000 | 900000.0
GRO250302566233 | Obra | MAJ-FAISMUN/177-2025/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 800000 | 800000.0
GRO250302566236 | Obra | MAJ-FAISMUN/156-2025/AD | Joca Construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2500000 | 2500000.0
GRO250302566239 | Obra | MAJ-FAISMUN/100-2025/AD | Joca Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO250302566242 | Obra | MAJ-FAISMUN/226-2025/AD | Concretos e Ingenieria del Sur, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566252 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/23 | MARI CRUZ REYES GATICA | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2258194.09 | 2258194.09
GRO250302566717 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/46/2025 | ARELI MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566722 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/45/2025 | ARELI MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566725 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/51/2025 | CECILIA VAZQUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE COPALILLO | 999704.6 | 999704.6
GRO250302566254 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/25 | OLGA LILIA GATICA REYES | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 894642.56 | 894642.56
GRO250302566267 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/31 | ELVIA FABIOLA MIRANDA VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1856310.06 | 1856310.06
GRO250302566764 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-050 | HECTOR IVAN JIMENEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1943771.96 | 1943771.96
GRO250302566765 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-034 | GILBERTO MORALES CAMPOS | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 480761.89 | 480761.89
GRO250302566767 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-030 | LM VENTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 691742.24 | 691742.24
GRO250302566768 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-049 | MP Y BG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1170527 | 1170527.0
GRO250302566316 | Obra | MAP/DOP/023/FAISMUN/2025 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 616993.1 | 616993.1
GRO250302566770 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-031 | DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1020415.24 | 1020415.24
GRO250302566771 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-012 | JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1202933.87 | 1202933.87
GRO250302566774 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-038 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1960687.3 | 1960687.3
GRO250302566775 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-041 | ZM AGUIRRES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1485013.39 | 1485013.39
GRO250302566776 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-016 | COSEGYCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 814234.25 | 814234.25
GRO250302566777 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-026 | DISEÑOS Y PROYECTOR FARFAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 435857.78 | 435857.78
GRO250302566778 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-009 | VELECES MANTENIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 964713.14 | 964713.14
GRO250302566779 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-018 | DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1045543.75 | 1045543.75
GRO250302566782 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-025 | GBZK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1362481.66 | 1362481.66
GRO250302566783 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-014 | DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1380325.29 | 1380325.29
GRO250302566784 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-021 | CONSTRUCTORA, GANYAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 899926.09 | 899926.09
GRO250302566785 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-017 | JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1110442.22 | 1110442.22
GRO250302566786 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-039 | DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1110036.75 | 1110036.75
GRO250302566787 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-045 | JONATHAN BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1237320.94 | 1237320.94
GRO250302566788 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-056 | REYNA PATRICIA TORRES SERVIN | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1560535.56 | 1560535.56
GRO250302566789 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-005 | ERMELO RIVERA CAMPO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 607236.17 | 607236.17
GRO250302566794 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-073 | JUAN ARMANDO AGUIRRE LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 906097.65 | 906097.65
GRO250302566797 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-035 | MP Y BG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1047389.41 | 1047389.41
GRO250302566798 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-010 | DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1787769.83 | 1787769.83
GRO250302566799 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-053 | CONSTRUCTORA, GANYAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1313708.46 | 1313708.46
GRO250302566800 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-006 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE GUERRERO MAXEM, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1011457.67 | 1011457.67
GRO250302566801 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-027 | JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1726213.04 | 1726213.04
GRO250302566802 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-024 | LM VENTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1364104.38 | 1364104.38
GRO250302566804 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-051 | MP Y BG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1350779.64 | 1350779.64
GRO250302566807 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-044 | REYNA PATRICIA TORRES SERVIN | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1469357.43 | 1469357.43
GRO250302565974 | Obra | MAJ-FAISMUN/223-2025/AD | Jose Martin Perez Alarcon | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1535000 | 1535000.0
GRO250302565979 | Obra | MAJ-FAISMUN/098-2025/AD | Josue Francisco Cabañas Ramirez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2111311.92 | 2111311.92
GRO250302565988 | Obra | MAJ-FAISMUN/155-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302565992 | Obra | MAJ-FAISMUN/182-2025/AD | Coady Quality Constructions, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 778113.69 | 778113.69
GRO250302565993 | Obra | MAJ-FAISMUN/252-2025/AD | Constructora ICIDEM, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2500000 | 2500000.0
GRO250302565995 | Obra | MAJ-FAISMUN/126-2025/AD | Comercializadora y Operadora Hersa S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1543000 | 1543000.0
GRO250302565996 | Obra | MAJ-FAISMUN/200-2025/AD | CM3 Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566809 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-007 | VELECES MANTENIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1324846.83 | 1324846.83
GRO250302566811 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-011 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1390850.88 | 1390850.88
GRO250302566812 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-008 | ELECTRO CONSTRUCCIONES MIKAFU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 730685.88 | 730685.88
GRO250302566815 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-052 | JUAN ARMANDO AGUIRRE LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1350779.64 | 1350779.64
GRO250302566816 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-029 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1317208.55 | 1317208.55
GRO250302566821 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-047 | JONATHAN BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1178283.76 | 1178283.76
GRO250302566826 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-064 | JUAN ARMANDO AGUIRRE LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1237153.46 | 1237153.46
GRO250302566827 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-020 | MICHAEL GUZMAN DIEGO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 409958.57 | 409958.57
GRO250302565998 | Obra | MAJ-FAISMUN/107-2025/AD | Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1800000 | 1800000.0
GRO250302566000 | Obra | MAJ-FAISMUN/220-2025/AD | Comercializadora y Distribuidora Rolanca, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2000000 | 2000000.0
GRO250302566002 | Obra | MAJ-FAISMUN/136-2025/AD | Proyectos y Construcciones Valming, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 500000 | 500000.0
GRO250302566004 | Obra | MAJ-FAISMUN/191-2025/AD | Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 818793.53 | 818793.53
GRO250302566007 | Obra | MAJ-FAISMUN/152-2025/AD | Open Sea Arquitectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1460104.76 | 1460104.76
GRO250302566008 | Obra | MAJ-FAISMUN/116-2025/AD | Construcciones y Caminos 2030, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1900819.16 | 1900819.16
GRO250302566015 | Obra | MAJ-FAISMUN/167-2025/LP | Proyectos y Edificaciones Masua, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 3438996.22 | 3438996.22
GRO250302566017 | Obra | MAJ-FAISMUN/162-2025/AD | Hades Agape Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566018 | Obra | MAJ-FAISMUN/112-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto SA de CV | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566019 | Obra | MAJ-FAISMUN/106-2025/AD | Exacto, Ingenieros Arquitectos Constructores, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 700000 | 700000.0
GRO250302566828 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-062 | HECTOR IVAN JIMENEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1582608.42 | 1582608.42
GRO250302566829 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-015 | LM VENTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 790071.01 | 790071.01
GRO250302566831 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-036 | DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1416145.62 | 1416145.62
GRO250302566021 | Obra | MAJ-FAISMUN/102-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566023 | Obra | MAJ-FAISMUN/179-2025/IO | Comercializadora y Desarrolladora Codegro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2954922.86 | 2954922.86
GRO250302566024 | Obra | MAJ-FAISMUN/192-2025/AD | Grupo Avanzado Jova, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566025 | Obra | MAJ-FAISMUN/165-2025/AD | Construcciones Soferva, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 558160.58 | 558160.58
GRO250302566027 | Obra | MAJ-FAISMUN/208-2025/AD | Construcciones, Obras y Servicios ABEPE, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREz | 2091046.61 | 2091046.61
GRO250302566030 | Obra | MAJ-FAISMUN/168-2025/AD | Disaab Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1200000 | 1200000.0
GRO250302566031 | Obra | MAJ-FAISMUN/128-2025/AD | Javal A&L Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2620000 | 2620000.0
GRO250302566032 | Obra | MAJ-FAISMUN/216-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 765400 | 765400.0
GRO250302566035 | Obra | MAJ-FAISMUN/159-2025/AD | Mercia, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566036 | Obra | MAJ-FAISMUN/160-2025/LP | Grupo Constructora Marescar, S.A. de C.V.¦ | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4900192 | 4900192.0
GRO250302566038 | Obra | MAJ-FAISMUN/205-2025/AD | Distribuidora Integral CPS Universal, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566043 | Obra | MAJ-FAISMUN/211-2025/AD | Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1300000 | 1300000.0
GRO250302566047 | Obra | MAJ-FAISMUN/130-2025/AD | Sonia Zuñiga Silverio | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1605000 | 1605000.0
GRO250302566051 | Obra | MAJ-FAISMUN/231-2025/LP | Alexander Castillo Lopez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 14953907.74 | 1.495390774E7
GRO250302566053 | Obra | MAJ-FAISMUN/157-2025/AD | Marcelino Luna Alejandro | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2265756 | 2265756.0
GRO250302566061 | Obra | MAJ-FAISMUN/209-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566062 | Obra | MAJ-FAISMUN/280-2025/AD | Diseños y Acabados de Guerrero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566063 | Obra | MAJ-FAISMUN/124-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1500000 | 1500000.0
GRO250302566064 | Obra | MAJ-FAISMUN/178-2025/IO | Grupo Constructor Gipse, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2892970.25 | 2892970.25
GRO250302566066 | Obra | MAJ-FAISMUN/123-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1500000 | 1500000.0
GRO250302566067 | Obra | MAJ-FAISMUN/127-2025/LP | Construcciones y pavimentos Yovana, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 14989231.14 | 1.498923114E7
GRO250302566073 | Obra | MAJ-FAISMUN/234-2025/LP | Construcciones RADAM, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 4850266.01 | 4850266.01
GRO250302566074 | Obra | MAJ-FAISMUN/091-2025/LP | Alexander Castillo Lopez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 7222654.33 | 7222654.33
GRO250302566077 | Obra | MAJ-FAISMUN/193-2025/AD | QC Puma Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566078 | Obra | MAJ-FAISMUN/169-2025/AD | Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566081 | Obra | MAJ-FAISMUN/174-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Siete, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566082 | Obra | MAJ-FAISMUN/217-2025/AD | Construcciones y Urbanizaciones Modernas de Acapulco Curma, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1325000 | 1325000.0
GRO250302566083 | Obra | MAJ-FAISMUN/255-2025/AD | Constructora Tamiz Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1777292.57 | 1777292.57
GRO250302566085 | Obra | MAJ-FAISMUN/122-2025/AD | MAJ-FAISMUN/122-2025/AD | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566088 | Obra | MAJ-FAISMUN/150-2025/AD | Monrroy Reyes Arquitectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250302567239 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-078 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2214864.11 | 2214864.11
GRO250302553875 | Servicios | 004 D.A. - 2025-A | MARIO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1069313.7 | 1069313.7
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-30/2025 | Cadena Comercial Oceani SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-29/2025 | Malgi Grupo SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-28/2025 | Marlene Maldonado Piña | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-27/2025 | Desarrollos e Imagen Laro SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 155595 | 155595.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-26/2025 | Lira Center SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 155595 | 155595.0
GRO250302553876 | Arrendamientos | CAD-SEPLADER-25/2025 | Consorcio Comercial Malbo SA de CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 311190 | 311190.0
GRO250302553877 | Servicios | FISE-RE-SERV-RMET-LP-UL-DA-027-2025 | HOMERO ARROYO ALAMILLA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1100000 | 1100000.0
GRO250302553879 | Servicios | SFA-DCC-FISE-0034/2025 | ANDRES TZADIC NAJERA LARUMBE | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO | 1599999.94 | 1599999.94
GRO250302567251 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-077 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2249335.7 | 2249335.7
GRO250302596021 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-011-AD/2025 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
GRO250302596022 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-012-AD/2025 | AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 500000 | 500000.0
GRO250302599733 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/058/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR GID, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4460489.48 | 4460489.48
GRO250302599763 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2025 | JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 6258629.78 | 6258629.78
GRO250302599784 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/060/0/2025 | JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4748277.54 | 4748277.54
GRO250302599432 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-042 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1438467.3 | 1438467.3
GRO250302596175 | Obra | FAISMUN-PRODIM-OP-12010-01-2025-AD | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2259942.39 | 2259942.39
GRO250302596181 | Obra | FAISMUN25-PRODIM4770-AD-01 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 531734.27 | 531734.27
GRO250302596183 | Obra | AD068 | JUAN MANUEL FIERROS RUEDA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2604268.3 | 2604268.3
GRO250302595345 | Obra | FAISMUN25-GIF3257-AD-03 | CESFRA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 980320 | 980320.0
GRO250302595345 | Obra | FAISMUN25-GIF3257-AD-02 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1015775.38 | 1015775.38
GRO250302595345 | Obra | FAISMUN25-GIF3257-AD-01 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 850562.9 | 850562.9
GRO250302595346 | Arrendamientos | MTA/FAISMUN/2025/INV3/002 | LUIS MEDINA CLAUDIO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 3199500 | 3199500.0
GRO250302597723 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-007-AD/2025 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 947789.02 | 947789.02
GRO250302599963 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/107/0/2025 | JESÚS GABRIEL MORALES HERNÁNDEZ | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 3890142.02 | 3890142.02
GRO250302602768 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/066/0/2025 | VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 13321080.59 | 1.332108059E7
GRO250302602835 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2025 | INGPROMEX, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9266758.94 | 9266758.94
GRO250302602891 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/072/0/2025 | JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9361067.04 | 9361067.04
GRO250302602935 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/021/0/2025 | GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9747899.15 | 9747899.15
GRO250302602119 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/ICMTP/015/0/2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 3821176.47 | 3821176.47
GRO250302602846 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/035/0/2025 | GRUPO COCS, S.A. DE. C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7792949.59 | 7792949.59
GRO250302602882 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/109/0/2025 | RAÚL ANDAYA PEÑALOZA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9260711 | 9260711.0
GRO250302602808 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/108/0/2025 | CODEGRO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 8672376.61 | 8672376.61
GRO250302601651 | Obra | HAMAG-FORTAMUN25/DOP-ADJ/C-02 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1315393.53 | 1315393.53
GRO250302599983 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/077/0/2025 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4800390.59 | 4800390.59
GRO250302601873 | Administración directa | 158719 |  | Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero | 1107669.53 | 1107669.53
GRO250302601888 | Administración directa | 158704 |  | Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero | 389060.42 | 389060.42
GRO250302601918 | Administración directa | 159129 |  | Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero | 1678888.23 | 1678888.23
GRO250302602873 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/045/0/2025 | JIM & SAN GRUPO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4689931.25 | 4689931.25
GRO250302602908 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/061/0/2025 | COIVSSO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9208344.67 | 9208344.67
GRO250302602085 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7888332.39 | 7888332.39
GRO250302602131 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/078/0/2025 | ARFRAK S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7359993.86 | 7359993.86
GRO250302602157 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/065/0/2025 | MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7994357.11 | 7994357.11
GRO250302603143 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/049/0/2025 | CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2144537.82 | 2144537.82
GRO250302603147 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/074/0/2025 | NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1462184.87 | 1462184.87
GRO250302603161 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/039/0/2025 | ADOLFO ALTAMIRANO VILLANUEVA | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.92 | 974789.92
GRO250302603174 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/038/0/2025 | PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1462184.8 | 1462184.8
GRO250302603218 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/041/0/2025 | VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.91 | 974789.91
GRO250302602744 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/086/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 4562485.06 | 4562485.06
GRO250302602761 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/063/0/2025 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7480483.18 | 7480483.18
GRO250302602776 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/116/0/2025 | CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 7655516.44 | 7655516.44
GRO250302602791 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/064/0/2025 | INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9531725.43 | 9531725.43
GRO250302602927 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/046/0/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 9736421.89 | 9736421.89
GRO250302601924 | Administración directa | 159127 |  | Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero | 1537352.61 | 1537352.61
GRO250302603110 | Obra | SDUOPOT-IF-CP-029-2025 | CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V. | SDUOPOT | 20787263.54 | 2.078726354E7
GRO250302603153 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/042/0/2025 | CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1556904.44 | 1556904.44
GRO250302603181 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/037/0/2025 | CARLOS IVAN SALDAÑA SANCHEZ | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 2339495.8 | 2339495.8
GRO250302603195 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/023/0/2025 | SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 974789.15 | 974789.15
GRO250302602610 | Administración directa | 159557 |  | Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero | 1364999.87 | 1364999.87
GRO240302439182 | Obra | 24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/078/0/2024ok | CONSTRUCCIONES GROQRO, S.A. DE C.V. | ÑUU SAVI | 10000000 | 1.0E7
GRO240402466108 | Obra | SAVI/FAISMUN/054/2024-2AD | JOSE PIGNATEYI CRUZ HERRERA | ÑUU SAVI | 2269357.95 | 2269357.95
GRO240402464076 | Obra | SAVI/FAISMUN/051 /2024-2AD | SONIA ZUÑIGA SILVERIO | ÑUU SAVI | 1200155.95 | 1200155.95
GRO240402481370 | Obra | SAVI/FAISMUN/044/2024-2AD | LAZARO FRANCISCO HERRERA MARCELIN | ÑUU SAVI | 799445.25 | 799445.25
GRO240402490320 | Obra | SAVI/FAISMUN/049 /2024-2AD | SEMEI VILLANIEVA LOZANO | ÑUU SAVI | 950118.08 | 950118.08
GRO240402480685 | Obra | SAVI/FAISMUN/050/2024-2AD | ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ | ÑUU SAVI | 2036960.81 | 2036960.81
GRO240402481585 | Obra | SAVI/FAISMUN/053 /2024-2AD | GENOVEVA PEDRO CALIXTO | ÑUU SAVI | 1235791.21 | 1235791.21
GRO240402480888 | Obra | SAVI/FAISMUN/043 /2024-2AD | CANDIDO GARCIA MACARIO | ÑUU SAVI | 720066.31 | 720066.31
GRO240402479484 | Obra | SAVI/FAISMUN/045 /2024-2AD | MAYELI NAVARRO ROSENDO | ÑUU SAVI | 300207.1 | 300207.1
GRO250202539351 | Obra | MCG-COP-FAISM-002/2025 | RODOLFO GARCIA MORENO | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO | 14146445.56 | 1.414644556E7
GRO250202527590 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/041-I3P | DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1893795.68 | 1893795.68
GRO250202543442 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14240 | NOHEMI RENDON GONZALEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 575273.65 | 575273.65
GRO250202539283 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/080 | INOCENCIO SOLIS SAYAGO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 499960 | 499960.0
GRO250202539292 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/039 | LUIS ANGEL MORGA FLORES | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 300440 | 300440.0
GRO250202539295 | Obra | AD024 | ALEXANDER GUTIERREZ LUNA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1602069.81 | 1602069.81
GRO250202539297 | Obra | AD021 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2193241.39 | 2193241.39
GRO250202539307 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-007-2025-AD. | TEKSUG SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1140470.51 | 1140470.51
GRO250202539309 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-005-2025-AD. | FREDY ORTIZ ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 592577.93 | 592577.93
GRO250202539311 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-003-2025-AD | LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 206823.75 | 206823.75
GRO250202539317 | Obra | 05-2025 | HURIEL PEREZ MIRELES | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 257445.18 | 257445.18
GRO250202539319 | Obra | 09-2025 | LANDY GONZALEZ URIETA | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 292914.79 | 292914.79
GRO250202539320 | Obra | 06-2025 | LANDY GONZALEZ URIETA | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 257445.18 | 257445.18
GRO250202539321 | Obra | 07-2025 | LANDY GONZALEZ URIETA | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 199386.77 | 199386.77
GRO250202539330 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-003-AD | ALDAIR MARTINEZ MEJIA | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 740287.63 | 740287.63
GRO250202539335 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-036-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1265579.7 | 1265579.7
GRO250202539338 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-005-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1310897.42 | 1310897.42
GRO250202539339 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-008-2025 | DANIEL SANCHEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 873767.97 | 873767.97
GRO250202539342 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-14 | HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 824241.36 | 824241.36
GRO250202539349 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0020 | JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1795000 | 1795000.0
GRO250202543446 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/065/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2126974.94 | 2126974.94
GRO250202543463 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17616 | ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2019706.72 | 2019706.72
GRO250202543467 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F3651 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 923343.1 | 923343.1
GRO250202543468 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP02-F10103 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 6033834.15 | 6033834.15
GRO250202543474 | Obra | SOP-R33-AD-003-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1385074.9 | 1385074.9
GRO250202543478 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-002-2025 | GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1078257.02 | 1078257.02
GRO250202543483 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0012 | ADELA BRITO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1000000 | 1000000.0
GRO250202539166 | Obra | MAJ-FAISMUN/081-2025/AD | Diseños y Construcciones On Point, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREz | 1444704.15 | 1444704.15
GRO250202539169 | Obra | MAJ-FAISMUN/094-2025/AD | Antonio Arzate Reyna | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1560700 | 1560700.0
GRO250202539170 | Obra | MAJ-FAISMUN/046-2025/AD | Javal A&L Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202539171 | Obra | MAJ-FAISMUN/117-2025/AD | Servicios de Ingenieria Lorsan, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 700000 | 700000.0
GRO250202539177 | Obra | MAJ-FAISMUN/049-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1292586.17 | 1292586.17
GRO250202539179 | Obra | MAJ-FAISMUN/115-2025/AD | Cocev, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1901088.19 | 1901088.19
GRO250202539195 | Obra | RAMO33/OP/BJ/004/2025 | NEREYDA MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1713451.05 | 1713451.05
GRO250202539197 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-07 | SERGIO MORENO GOMEZ | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 1996553.63 | 1996553.63
GRO250202539205 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/059/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1933054.91 | 1933054.91
GRO250202539209 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/071/2025 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2164906.74 | 2164906.74
GRO250202539210 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/078/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2455837.46 | 2455837.46
GRO250202539212 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/058/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1769951.14 | 1769951.14
GRO250202539214 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/082/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2261792.6 | 2261792.6
GRO250202539215 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/081/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2471212.61 | 2471212.61
GRO250202539230 | Obra | MHF-DOP-CON-001-IA3-2025-FAISMUN | LEODAN GUEVARA ESTRADA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2104213.45 | 2104213.45
GRO250202539234 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17614 | JOSE GUADALUPE MIRANDA NARCISO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 3191245.42 | 3191245.42
GRO250202539235 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17619 | RAMIRO VALLE PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2546405.03 | 2546405.03
GRO250202539238 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17613 | JACOBO PELAEZ CAMACHO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 4170098.58 | 4170098.58
GRO250202539244 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/001 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250202539247 | Administración directa | 159288 |  | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 493884.99 | 493884.99
GRO250202539248 | Obra | MPG-DOP-R33-03-2025 | BERSAGO CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 1002484.39 | 1002484.39
GRO250202539249 | Administración directa | 159130 |  | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 357768.94 | 357768.94
GRO250202539256 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/031 | LUIS ANGEL MORGA FLORES | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 399040 | 399040.0
GRO250202539260 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/017 | ALFREDO BAHENA RIVERA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 857936 | 857936.0
GRO250202539261 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/063 | EDUARDO AGAPITO FIERRO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 393008 | 393008.0
GRO250202539262 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/008 | JOSE VICTOR GOMEZ BLANCO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 982056 | 982056.0
GRO250202539263 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/021 | ALEJANDRO AGAPITO FIERRO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 600184 | 600184.0
GRO250202539266 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/075 | J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 413656 | 413656.0
GRO250202539269 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/052 | VG CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S A S DE C V | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1086688 | 1086688.0
GRO250202539270 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/079 | MARIO ALBERTO NARVÁEZ BURGOS | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 98600 | 98600.0
GRO250202539272 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/024 | VISION ESTRUCTURAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 499960 | 499960.0
GRO250202539275 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/028 | CGI DIGITAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 774416 | 774416.0
GRO250202539281 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/016 | ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 853760 | 853760.0
GRO250202527471 | Obra | MAJ-FAISMUN/027-2025/AD | Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1305877.06 | 1305877.06
GRO250202527472 | Obra | MAJ-FAISMUN/093-2025/AD | Antonio Arzate Reyna | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 652500 | 652500.0
GRO250202527473 | Obra | MAJ-FAISMUN/084-2025/AD | Proyectos y Construcciones Valmig, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1100000 | 1100000.0
GRO250202527478 | Obra | MAJ-FAISMUN/043-2025/AD | Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 900000 | 900000.0
GRO250202527488 | Obra | MAJ-FAISMUN/019-2025/AD | AGUSTIN SALGADO OLEYNICK | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1077492.11 | 1077492.11
GRO250202527494 | Obra | MAJ-FAISMUN/040-2025/AD | Cocev, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1950000 | 1950000.0
GRO250202527495 | Obra | MAJ-FAISMUN/050-2025/AD | Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 799161.57 | 799161.57
GRO250202527502 | Obra | MAJ-FAISMUN/076-2025/AD | Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527526 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/13 | JORGE MIRANDA ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1942999.94 | 1942999.94
GRO250202527527 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/19 | CESARIO JIMON DE LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2197345.36 | 2197345.36
GRO250202527529 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/01 | GUSTAVO HERNANDEZ SIMON | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2713810.65 | 2713810.65
GRO250202527583 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/026-AD | TRINIDAD MORENO MARTINEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 625918.94 | 625918.94
GRO250202527586 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/034-I3P | GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1124659.59 | 1124659.59
GRO250202527704 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/073/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2425676.38 | 2425676.38
GRO250202527750 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/061/2025 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 506447.43 | 506447.43
GRO250202527766 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR015-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1286190.3 | 1286190.3
GRO250202527826 | Obra | MHF-DOP-CON-016-AD-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1763275.5 | 1763275.5
GRO250202527827 | Obra | MHF-DOP-CON-003-IA3-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2185366.76 | 2185366.76
GRO250202527829 | Obra | MHF-DOP-CON-006-IA3-2025-FAISMUN | GASPAR GUERRA RÍOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2134969.24 | 2134969.24
GRO250202527842 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN- URB-2025-004 | SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2993576.67 | 2993576.67
GRO250202527862 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/002 | DEIBY GUTIERREZ ABARCA | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1249795.9 | 1249795.9
GRO250202527863 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/009 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250202527864 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/013 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250202527866 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/007 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250202527867 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/014 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250202527869 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/018 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1369734.69 | 1369734.69
GRO250202527871 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/008 | IBER FLORES BELLO | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 928858.31 | 928858.31
GRO250202527914 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-013 | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 1186233.76 | 1186233.76
GRO250202527915 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-010 | JANEYDA CAMPOS CORTEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2320462.41 | 2320462.41
GRO250202527917 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-002 | HONORIA GUZMAN PORFIRIO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2537564.45 | 2537564.45
GRO250202527920 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-016 | ALEJANDRO VILLA CELESTINO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2349429.2 | 2349429.2
GRO250202527923 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-005 | VIRGINIO CAMPOS SANCHEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2464237.76 | 2464237.76
GRO250202527925 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-007 | ELIZABETH HERNANDEZ FARIAS | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2538397.7 | 2538397.7
GRO250202527928 | Administración directa | 159291 |  | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 367116.18 | 367116.18
GRO250202527929 | Administración directa | 159132 |  | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 603918.99 | 603918.99
GRO250202527930 | Obra | MPG-DOP-R33-01-2025 | ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 1795984.31 | 1795984.31
GRO250202527942 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F32107 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2208856.48 | 2208856.48
GRO250202527943 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F47914 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 736018.47 | 736018.47
GRO250202527979 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/012 | ARMANDO CASTILLO HERRERA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 541256 | 541256.0
GRO250202527997 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/055 | VÍCTOR MIGUEL NAVA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 284200 | 284200.0
GRO250202528019 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/011 | INOCENCIO SOLIS SAYAGO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 511328 | 511328.0
GRO250202528021 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/047 | INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 192096 | 192096.0
GRO250202528023 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/019 | COMERCIALIZADORA OSIBA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 535688 | 535688.0
GRO250202528025 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/046 | ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 499960 | 499960.0
GRO250202528097 | Obra | 01-2025 | LANDY GONZALEZ URIETA | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 1400000 | 1400000.0
GRO250202528099 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-006/2025 | TRINIDAD MORENO MARTINEZ | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 607980.35 | 607980.35
GRO250202528100 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-002/2025 | IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 1654796.68 | 1654796.68
GRO250202528122 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-005-AD | ALDAIR MARTINEZ MEJIA | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 1368544.56 | 1368544.56
GRO250202528179 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-19 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 537112.25 | 537112.25
GRO250202528180 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-20 | JESÚS CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 650754.43 | 650754.43
GRO250202527718 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/060/2025 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2624748.02 | 2624748.02
GRO250202527720 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/062/2025 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2398227.63 | 2398227.63
GRO250202527721 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/070/2025 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2204335.62 | 2204335.62
GRO250202527723 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/080/2025 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1359997.34 | 1359997.34
GRO250202527724 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/057/2025 | ARELI GARCÍA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 521088.79 | 521088.79
GRO250202527725 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/064/2025 | CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2267485.12 | 2267485.12
GRO250202527770 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB018-2025 | ERIKA MOSSO VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2244818.09 | 2244818.09
GRO250202527771 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR023-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 2379166.33 | 2379166.33
GRO250202527774 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR027-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2376296.33 | 2376296.33
GRO250202527776 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-AP003-2025 | ING. EDGAR HERNANDEZ ARELLANO | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 2437405.19 | 2437405.19
GRO250202527777 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB0244-2025 | CONSORCIO ABASTECEDOR CHAPINGO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2483716.28 | 2483716.28
GRO250202527780 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR002-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 2136994.63 | 2136994.63
GRO250202527815 | Obra | MHF-DOP-CON-002-IA3-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2233180.45 | 2233180.45
GRO250202527830 | Obra | MHF-DOP-CON-008-IA3-2025-FAISMUN | BRENDA DALIA ROSAS NAVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2036704.85 | 2036704.85
GRO250202527846 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17603 | ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 941809.68 | 941809.68
GRO250202527850 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17602 | JOSE ENRIQUE AYALA DURAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1598659.41 | 1598659.41
GRO250202527852 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17601 | HONORIO ZUÑIGA TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 411057.65 | 411057.65
GRO250202527853 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/012 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA NEXYMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1407297.76 | 1407297.76
GRO250202527859 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/003 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250202527860 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/004 | INGENIERIA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS LA CAPITAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 495193.2 | 495193.2
GRO250202527861 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/006 | INGENIERIA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS LA CAPITAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1147089.5 | 1147089.5
GRO250202527872 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/010 | JOSE GIOVANNI NAVARRETE PATRICIO | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1685991.56 | 1685991.56
GRO250202527873 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/019 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250202527882 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-07 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 860329.28 | 860329.28
GRO250202527883 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-10 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 2206895.45 | 2206895.45
GRO250202527885 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-01 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 467383.14 | 467383.14
GRO250202527886 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-05 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 632837.79 | 632837.79
GRO250202527888 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-02 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1507787.6 | 1507787.6
GRO250202527889 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-03 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 2253510.96 | 2253510.96
GRO250202527897 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/036/2025 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2942761.18 | 2942761.18
GRO250202527910 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/047/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 3530775.53 | 3530775.53
GRO250202527911 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P 024/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 3450030.19 | 3450030.19
GRO250202527913 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-015 | LILIANA CORTEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2249720.81 | 2249720.81
GRO250202527953 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP03-F10788 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 6192020.94 | 6192020.94
GRO250202527988 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/036 | PROJIBA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 386048 | 386048.0
GRO250202527989 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/054 | NELSON JESUS GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1349544 | 1349544.0
GRO250202528000 | Administración directa | 154818 |  | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 250000 | 250000.0
GRO250202528001 | Administración directa | 154816 |  | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 250000 | 250000.0
GRO250202528006 | Administración directa | 154817 |  | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 250000 | 250000.0
GRO250202527503 | Obra | MAJ-FAISMUN/077-2025/AD | Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527505 | Obra | MAJ-FAISMUN/038-2025/AD | Brenda Elizabeth Sotelo Hernandez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527512 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/10 | MARI CRUZ REYES GATICA | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2196455.58 | 2196455.58
GRO250202527513 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/12 | OLGA LILIA GATICA REYES | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1857342.26 | 1857342.26
GRO250202527514 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/22 | GUSTAVO HERNANDEZ SIMON | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2701947.68 | 2701947.68
GRO250202528030 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/025 | DANIELA CORDERO ESPARZA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 781376 | 781376.0
GRO250202528031 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/020 | EDUARDO AGAPITO FIERRO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 816640 | 816640.0
GRO250202528036 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/027 | JUAN ROMERO BAHENA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 254504 | 254504.0
GRO250202528044 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/037 | COMERCIALIZADORA OSIBA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 241744 | 241744.0
GRO250202528051 | Obra | AD008 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1450486.49 | 1450486.49
GRO250202527543 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/08 | GUSTAVO HERNANDEZ SIMON | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2155996.44 | 2155996.44
GRO250202527557 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/11 | ALEJANDRO CURRICHI ABAD | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2250464.87 | 2250464.87
GRO250202528052 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /001-2025/AD | PROYECTOS IBAGAZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO | 1465528.49 | 1465528.49
GRO250202528058 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-001-2025-AD | MARTIN CASTAÑEDA SILVA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 697504.97 | 697504.97
GRO250202528059 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-002-2025-AD | CONSTRUCTORA DONATEAM SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1342488.21 | 1342488.21
GRO250202528061 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/013/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1007658.8 | 1007658.8
GRO250202528063 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/014/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1162443.54 | 1162443.54
GRO250202528074 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/015/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1057063.11 | 1057063.11
GRO250202527562 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/038-I3P | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1638283.21 | 1638283.21
GRO250202527567 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/042-I3P | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 2791674.25 | 2791674.25
GRO250202527568 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/040-I3P | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1255349.55 | 1255349.55
GRO250202527572 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/043-AD | DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1081059.12 | 1081059.12
GRO250202528098 | Obra | 04-2025 | LANDY GONZALEZ URIETA | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 277355.13 | 277355.13
GRO250202528128 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/021-AD | Hilario Gómez Gil | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 906461.36 | 906461.36
GRO250202528133 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/023-AD | Karla Joanna Millan Orea | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 673524.64 | 673524.64
GRO250202527579 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/029-I3P | SERGIO ABRAHAM JUSTO | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1487961.13 | 1487961.13
GRO250202527604 | Obra | FAISMUN/OP/12010/025/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1215349.71 | 1215349.71
GRO250202527605 | Obra | FAISMUN/OP/12010/026/2025/AD | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1486642.24 | 1486642.24
GRO250202528147 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-040-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 993127.04 | 993127.04
GRO250202528149 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-020-2025 | DANIEL SANCHEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 489486.26 | 489486.26
GRO250202528150 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-019-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 552642.46 | 552642.46
GRO250202528152 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-018-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 794315.1 | 794315.1
GRO250202528156 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-023-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1089020.31 | 1089020.31
GRO250202528158 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-025-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 827439.67 | 827439.67
GRO250202528159 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-030-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1071584.57 | 1071584.57
GRO250202527620 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-DRE-2025-006 | MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 1707249.91 | 1707249.91
GRO250202527622 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-APO-2025-004 | SALVADOR SOTELO FLORES | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 2075472 | 2075472.0
GRO250202527624 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-URB-2025-003 | JOSE LUIS JIMENEZ MEJIA | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 1890486.8 | 1890486.8
GRO250202528164 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-026-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1099245.23 | 1099245.23
GRO250202528166 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-034-2025 | DANIEL SANCHEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 485610.55 | 485610.55
GRO250202528167 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-001-2025 | GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1039100.55 | 1039100.55
GRO250202528168 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-007-2025 | CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 744243.92 | 744243.92
GRO250202528170 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-006-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 647903.99 | 647903.99
GRO250202528172 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-011-2025 | DANIEL SANCHEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 826144.39 | 826144.39
GRO250202528174 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-013-2025 | INTRAVI SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 819602.91 | 819602.91
GRO250202528177 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-22 | GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 910003.67 | 910003.67
GRO250202528192 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-21 | KARINA JIMÉNEZ CUEVAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1998672.15 | 1998672.15
GRO250202527632 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-IBE-2025-007 | CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISION MORGA, S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 1741316.24 | 1741316.24
GRO250202527636 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-012 | GUADALUPE DAMARIS HERNANDEZ AGUIRRE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 653354.33 | 653354.33
GRO250202527639 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/04/2025 | CECILIA VAZQUEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE COPALILLO | 1021493.87 | 1021493.87
GRO250202527640 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/05/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR GID | MUNICIPIO DE COPALILLO | 809840.27 | 809840.27
GRO250202527644 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/30/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR GID | MUNICIPIO DE COPALILLO | 1577253.87 | 1577253.87
GRO250202527708 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/066/2025 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2161129.27 | 2161129.27
GRO250202527709 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/067/2025 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2382467.86 | 2382467.86
GRO250202527710 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/075/2025 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2261364.06 | 2261364.06
GRO250202528027 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/040 | COMERCIALIZADORA ROCKET S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 999920 | 999920.0
GRO250202527775 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB0002-2025 | CONSORCIO ABASTECEDOR CHAPINGO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2483716.28 | 2483716.28
GRO250202546770 | Obra | 25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/053/0/2025 | CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | 1462184.87 | 1462184.87
GRO250302566514 | Obra | FAISMUN/OP/12010/031/2025/AD | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1726100.72 | 1726100.72
GRO250302566516 | Obra | FAISMUN/OP/12010/033/2025/AD | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1298263.62 | 1298263.62
GRO250302566573 | Obra | CPALG/FAISMUN/0034/2025/AD | ANAHI MEZA GALLARDO | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1150000 | 1150000.0
GRO250302566576 | Obra | CPALG/FAISMUN/0044/2025/AD | CONSYCOMAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 900001.8 | 900001.8
GRO250302566580 | Obra | CPALG/FAISMUN/0019/2025/AD | CRISTHOFER LOZANO CALIXTO | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 898610.68 | 898610.68
GRO250302566582 | Obra | CPALG/FAISMUN/0048/2025/AD | CONSYCOMAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 900000 | 900000.0
GRO250302566584 | Obra | CPALG/FAISMUN/0033/2025/AD | LUIS MATEO SANCHEZ CARRERA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1000000.01 | 1000000.01
GRO250302566599 | Obra | CPALG/FAISMUN/0046/2025/AD | CONSYCOMAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1300000.76 | 1300000.76
GRO250302566604 | Obra | CPALG/FAISMUN/0047/2025/AD | CRISTHOFER LOZANO CALIXTO | MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 1099998.28 | 1099998.28
GRO250302566605 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/033/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 1401215.52 | 1401215.52
GRO250302566606 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/018/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 217011.11 | 217011.11
GRO250302566607 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/017/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 115739.26 | 115739.26
GRO250302566608 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/011/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 352172.28 | 352172.28
GRO250302566609 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/016/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 164829.64 | 164829.64
GRO250302566610 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/034/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 209280.25 | 209280.25
GRO250302566611 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/020/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 249316.51 | 249316.51
GRO250302566612 | Obra | MAG/FAISMUN/IR/027/2025 | CONSTRUCTORA GANYAR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 1777133.02 | 1777133.02
GRO250302566613 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/013/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 348051.06 | 348051.06
GRO250302566614 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/004/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 645911.88 | 645911.88
GRO250302566615 | Obra | MAG/FAISMUN/IR/029/2025 | CONSTRUMARLO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 2406049.93 | 2406049.93
GRO250302566616 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/008/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 438866.42 | 438866.42
GRO250302566618 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/007/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 391320.26 | 391320.26
GRO250302566619 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/009/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 156030.9 | 156030.9
GRO250302566620 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/003/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 1080494.85 | 1080494.85
GRO250302566622 | Obra | MAG/FAISMUN/IR/028/2025 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 2164171.1 | 2164171.1
GRO250302566623 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/015/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 202543.71 | 202543.71
GRO250302566625 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/006/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 492123.33 | 492123.33
GRO250302566627 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/012/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 384100.34 | 384100.34
GRO250302566629 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/021/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 1000254.53 | 1000254.53
GRO250302567764 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F59580 | CESFRA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 889175.76 | 889175.76
GRO250302567765 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F79123 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 703806.42 | 703806.42
GRO250302567106 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/092/2025 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1187117.53 | 1187117.53
GRO250302567123 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/088/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2230321.4 | 2230321.4
GRO250302568154 | Obra | AD001 | LUVIA RENDON RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2608096.34 | 2608096.34
GRO250302568155 | Obra | AD038 | LUVIA RENDON RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2071403.88 | 2071403.88
GRO250302568159 | Obra | AD015 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 464228.68 | 464228.68
GRO250302568164 | Obra | AD029 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1677983.7 | 1677983.7
GRO250302568165 | Obra | AD046 | LUVIA RENDON RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 576259.09 | 576259.09
GRO250302568167 | Obra | AD043 | ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 739248.8 | 739248.8
GRO250302568308 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD | FREDY ORTIZ ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1015770.3 | 1015770.3
GRO250302568309 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-015-2025-AD | LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 486257.91 | 486257.91
GRO250302568314 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-025-2025-AD | ERICK FERNANDO JUAREZ BALTAZAR | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 981150.91 | 981150.91
GRO250302568319 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-026-2025-AD | LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 451764.73 | 451764.73
GRO250302568322 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD | FREDY ORTIZ ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1015770.3 | 1015770.3
GRO250302568323 | Administración directa | 159936 |  | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 248940.78 | 248940.78
GRO250302568643 | Administración directa | 154904 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 546251.17 | 546251.17
GRO250302568644 | Administración directa | 154905 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 423000.9 | 423000.9
GRO250302568645 | Administración directa | 154890 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1400002.99 | 1400002.99
GRO250302568646 | Administración directa | 154900 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 760901.63 | 760901.63
GRO250302568647 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-010-2025 | FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1415545.29 | 1415545.29
GRO250302568648 | Administración directa | 154890 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1400002.99 | 1400002.99
GRO250302568649 | Administración directa | 154904 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 546251.17 | 546251.17
GRO250302568650 | Administración directa | 154889 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 481501.04 | 481501.04
GRO250302568652 | Administración directa | 154907 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 695601.49 | 695601.49
GRO250302568653 | Administración directa | 155008 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 723551.55 | 723551.55
GRO250302568655 | Administración directa | 154912 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 353550.75 | 353550.75
GRO250302568656 | Administración directa | 154904 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 546251.17 | 546251.17
GRO250302568657 | Administración directa | 154908 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 704951.51 | 704951.51
GRO250302568659 | Administración directa | 155010 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 241400.51 | 241400.51
GRO250302568660 | Administración directa | 154903 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 416200.89 | 416200.89
GRO250302568661 | Administración directa | 154898 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 919651.98 | 919651.98
GRO250302568983 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/2 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1050205.36 | 1050205.36
GRO250302568985 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/8 | COSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 663656.97 | 663656.97
GRO250302568992 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/12 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 777096.45 | 777096.45
GRO250302568997 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/4 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 676679.3 | 676679.3
GRO250302567127 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/084/2025 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1952030.22 | 1952030.22
GRO250302567129 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/083/2025 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2262256.07 | 2262256.07
GRO250302567140 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB047-2025 | ELIZABETH SANCHEZ NAVA | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1597678.15 | 1597678.15
GRO250302567141 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB016-2025 | AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2061380.63 | 2061380.63
GRO250302567142 | Obra | MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE014-2025 | PLANO SURESTE, S.A. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 781965.96 | 781965.96
GRO250302567143 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB048-2025 | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES INTERESTATALES DE GUERRERO, S.A | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1863882.7 | 1863882.7
GRO250302567144 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB040-2025 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2059002.32 | 2059002.32
GRO250302567145 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB046-2025 | JORGE ULISES SANCHEZ FUENTES | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1015362.13 | 1015362.13
GRO250302568175 | Obra | AD036 | ESVY G12 SAS DE CV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 361064.33 | 361064.33
GRO250302568177 | Obra | AD009 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 423852.47 | 423852.47
GRO250302568178 | Obra | AD023 | BORA BORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2579038.02 | 2579038.02
GRO250302568179 | Obra | AD020 | OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 366740.38 | 366740.38
GRO250302568333 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-012-2025-AD | FREDY ORTIZ ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 658179.16 | 658179.16
GRO250302568335 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-021-2025-AD | ANTONIO LEAL DE JESUS | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 709314.05 | 709314.05
GRO250302568338 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-018-2025-AD | ANTONIO LEAL DE JESUS | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 373295.16 | 373295.16
GRO250302568662 | Administración directa | 154899 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 400150.85 | 400150.85
GRO250302568663 | Administración directa | 155010 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 241400.51 | 241400.51
GRO250302568664 | Administración directa | 154904 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 546251.17 | 546251.17
GRO250302568665 | Administración directa | 154889 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 481501.04 | 481501.04
GRO250302568666 | Administración directa | 154900 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 760901.63 | 760901.63
GRO250302568667 | Administración directa | 154896 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1026452.2 | 1026452.2
GRO250302568668 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-007-2025 | XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 2761077.76 | 2761077.76
GRO250302568670 | Administración directa | 154892 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 339850.72 | 339850.72
GRO250302568671 | Administración directa | 154912 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 353550.75 | 353550.75
GRO250302568673 | Administración directa | 155008 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 723551.55 | 723551.55
GRO250302568674 | Administración directa | 154908 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 704951.51 | 704951.51
GRO250302568676 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-014-2025 | INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 380004.5 | 380004.5
GRO250302568677 | Administración directa | 154901 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1176002.54 | 1176002.54
GRO250302568678 | Administración directa | 154898 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 919651.98 | 919651.98
GRO250302568680 | Administración directa | 154890 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1400002.99 | 1400002.99
GRO250302568681 | Administración directa | 154918 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 159000.33 | 159000.33
GRO250302569002 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/9 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1800488.51 | 1800488.51
GRO250302569016 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/5 | COSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 827664.11 | 827664.11
GRO250302567433 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/028 | DEIBY GUTIERREZ ABARCA | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 501766.14 | 501766.14
GRO250302567443 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/037 | GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 250000 | 250000.0
GRO250302567447 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/030 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1335141.29 | 1335141.29
GRO250302567449 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/024 | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1076394.94 | 1076394.94
GRO250302567767 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F65184 | CESFRA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1967240.82 | 1967240.82
GRO250302567768 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F71782 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2044211.66 | 2044211.66
GRO250302567770 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F76776 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1135849.98 | 1135849.98
GRO250302567774 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F83605 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1962094.86 | 1962094.86
GRO250302567775 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F69874 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 261347.78 | 261347.78
GRO250302567776 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F64787 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 292606.87 | 292606.87
GRO250302567777 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F81748 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1045420.8 | 1045420.8
GRO250302567780 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F69859 | ARELI GARCIA CHAVELAS | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1115896.51 | 1115896.51
GRO250302567781 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F66458 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1113765.72 | 1113765.72
GRO250302567782 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F79079 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 808178.16 | 808178.16
GRO250302567787 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F61927 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1679621.7 | 1679621.7
GRO250302567146 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR030-2025 | MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2261116.56 | 2261116.56
GRO250302567147 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR018-2025 | MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2337640.69 | 2337640.69
GRO250302567148 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR033-2025 | MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1130438.56 | 1130438.56
GRO250302567149 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB035-2025 | VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1492670.95 | 1492670.95
GRO250302567150 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB044-2025 | CONSTRUKIAXI, S.A | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1409774.26 | 1409774.26
GRO250302567151 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB051-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 3805532.96 | 3805532.96
GRO250302567152 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB017-2025 | SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1393881.57 | 1393881.57
GRO250302567154 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB043-2025 | CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1501475.02 | 1501475.02
GRO250302567155 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-EDU005-2025 | JULIO CESAR NERI BEITEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1943275.04 | 1943275.04
GRO250302567156 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB042-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR INGANO, S.A | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1624805.19 | 1624805.19
GRO250302567157 | Obra | MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE011-2025 | GRUPO DCO DEL SUR, S.A. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 2178754.52 | 2178754.52
GRO250302567159 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB033-2025 | YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 773551.83 | 773551.83
GRO250302567160 | Obra | MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE013-2025 | CONSTRUCTORA STRON Y LAC S.A. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 2643623.69 | 2643623.69
GRO250302567162 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB013-2025 | INGENIERIA LACOSMI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 132025 | 132025.0
GRO250302568199 | Obra | AD025 | ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 471151.13 | 471151.13
GRO250302568205 | Obra | AD011 | OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 434219.03 | 434219.03
GRO250302568207 | Obra | AD007 | ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 521921.77 | 521921.77
GRO250302568209 | Obra | AD010 | OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 499405.75 | 499405.75
GRO250302568211 | Obra | AD030 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2108118.85 | 2108118.85
GRO250302568212 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /015-2025/AD | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 2186107.32 | 2186107.32
GRO250302568213 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /051-2025/AD | PROYECTOS IBAGAZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1847431.97 | 1847431.97
GRO250302568215 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /012-2025/AD | GCRC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1651711.83 | 1651711.83
GRO250302568218 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /037-2025/AD | DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 956815.65 | 956815.65
GRO250302568351 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD | FREDY ORTIZ ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1015770.3 | 1015770.3
GRO250302568352 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-016-2025-AD | ANTONIO LEAL DE JESUS | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 181628.76 | 181628.76
GRO250302568682 | Administración directa | 154916 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 185550.39 | 185550.39
GRO250302568683 | Administración directa | 154904 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 546251.17 | 546251.17
GRO250302568684 | Administración directa | 154912 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 353550.75 | 353550.75
GRO250302568685 | Administración directa | 154909 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 709301.52 | 709301.52
GRO250302568686 | Administración directa | 154905 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 423000.9 | 423000.9
GRO250302568687 | Administración directa | 154906 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 747001.6 | 747001.6
GRO250302568688 | Administración directa | 155011 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 241500.52 | 241500.52
GRO250302568689 | Administración directa | 154898 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 919651.98 | 919651.98
GRO250302568701 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-009-AD | DANIELA SANTIAGO SOLANO | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 864860.49 | 864860.49
GRO250302569025 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/10 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1553425.09 | 1553425.09
GRO250302569036 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/7 | CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 728197.11 | 728197.11
GRO250302567791 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F62299 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 325156.7 | 325156.7
GRO250302567793 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F79969 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 607216.71 | 607216.71
GRO250302567795 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F98534 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 299188.57 | 299188.57
GRO250302567800 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F83691 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 532470.76 | 532470.76
GRO250302567801 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F70199 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1001898.14 | 1001898.14
GRO250302567802 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F81737 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 674378.86 | 674378.86
GRO250302567808 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F69854 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2062982.79 | 2062982.79
GRO250302567163 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR037-2025 | MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2436290 | 2436290.0
GRO250302567164 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB037-2025 | HERMOJB CONSTRUCTORA, S.A | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2634451.74 | 2634451.74
GRO250302567165 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB019-2025 | AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2465161.03 | 2465161.03
GRO250302567166 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR035-2025 | GETDATA, S.A. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1003751.48 | 1003751.48
GRO250302567167 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR021-2025 | MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2330207.16 | 2330207.16
GRO250302567168 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB025-2025 | GRUPO IZAARQ GLOBAL, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2619996.45 | 2619996.45
GRO250302567170 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB030-2025 | CRISUL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, S.A | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2092579.63 | 2092579.63
GRO250302567171 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-EDU003-2025 | PLANO SURESTE, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 1299003.21 | 1299003.21
GRO250302567173 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB041-2025 | MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 608741.7 | 608741.7
GRO250302567174 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB012-2025 | ALEJANDRO ROJAS PAZ | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1092780.18 | 1092780.18
GRO250302567175 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR019-2025 | MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO | 2456541.85 | 2456541.85
GRO250302567177 | Obra | MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE012-2025 | GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 2761192.34 | 2761192.34
GRO250302567178 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR034-2025 | MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 1793109.44 | 1793109.44
GRO250302567179 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR028-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 1831655.38 | 1831655.38
GRO250302567282 | Obra | MHF-DOP-CON-018-AD-2025-FAISMUN | YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 1303373.65 | 1303373.65
GRO250302567283 | Obra | MHF-DOP-CON-017-AD-2025-FAISMUN | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 2210749.53 | 2210749.53
GRO250302568363 | Administración directa | 159938 |  | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 544594.1 | 544594.1
GRO250302568366 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-013-2025-AD | LETICIA DIAZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1015521.03 | 1015521.03
GRO250302568367 | Administración directa | 159939 |  | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 130537.71 | 130537.71
GRO250302568368 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-024-2025-AD | LETICIA DIAZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1201354.65 | 1201354.65
GRO250302568372 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD | FREDY ORTIZ ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1015770.3 | 1015770.3
GRO250302568375 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/031/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 879395.95 | 879395.95
GRO250302568376 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/018/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 668883.02 | 668883.02
GRO250302568377 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/017/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1022059.95 | 1022059.95
GRO250302568379 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/030/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 978291.43 | 978291.43
GRO250302568381 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/025/2025 | CONSTRUMOD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 372825.06 | 372825.06
GRO250302568704 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-008-AD | DANIELA SOLANO SANTIAGO | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 1100052.7 | 1100052.7
GRO250302568706 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-007-AD | ALDAIR MARTINEZ MEJIA | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 2161651.17 | 2161651.17
GRO250302569040 | Obra | MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/1 | CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA | 1499136.74 | 1499136.74
GRO250302567809 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F61892 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1432028.83 | 1432028.83
GRO250302567811 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F79972 | ARELI GARCIA CHAVELAS | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1687789.4 | 1687789.4
GRO250302567819 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0079/2025 | DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 2392455.84 | 2392455.84
GRO250302567820 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0023/2025 | FI CONSTRUCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1212105.55 | 1212105.55
GRO250302567821 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0021/2025 | FI CONSTRUCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 846609.89 | 846609.89
GRO250302567822 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0109/2025 | MARIA ESTHER MENDOZA TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1811590.25 | 1811590.25
GRO250302567824 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0064/2025 | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1249998.95 | 1249998.95
GRO250302567825 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0088/2025 | CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 993009.58 | 993009.58
GRO250302567826 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0089/2025 | DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 2006990.42 | 2006990.42
GRO250302567828 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0092/2025 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 549998.56 | 549998.56
GRO250302567829 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0016/2025 | XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1427670.77 | 1427670.77
GRO250302567287 | Obra | MHF-DOP-CON-024-AD-2025-FAISMUN | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 202152.81 | 202152.81
GRO250302567288 | Obra | MHF-DOP-CON-022-AD-2025-FAISMUN | BEATRIZ LEONARDO SALGADO | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 1985972.71 | 1985972.71
GRO250302567289 | Obra | MHF-DOP-CON-008-AD-2025-FAISMUN | BEATRIZ LEONARDO SALGADO | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 1393533.82 | 1393533.82
GRO250302567290 | Obra | MHF-DOP-CON-021-AD-2025-FAISMUN | YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 245002.14 | 245002.14
GRO250302567291 | Obra | MHF-DOP-CON-019-AD-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 427611.7 | 427611.7
GRO250302567292 | Obra | MHF-DOP-CON-026-AD-2025-FAISMUN | YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 1832905.9 | 1832905.9
GRO250302567298 | Obra | 2025-38 | MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 3046328.44 | 3046328.44
GRO250302567299 | Obra | 2025-30 | HEROTRACTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 3234410.1 | 3234410.1
GRO250302568383 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/016/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 587654.97 | 587654.97
GRO250302568386 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/026/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 439558.92 | 439558.92
GRO250302568387 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/023/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 582872.08 | 582872.08
GRO250302568388 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/029/2025 | ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 603420.11 | 603420.11
GRO250302568389 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/019/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1196514.86 | 1196514.86
GRO250302568390 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/020/2025 | CONSTRUMOD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 325882.87 | 325882.87
GRO250302568392 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/024/2025 | CONSTRUMOD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 427167.17 | 427167.17
GRO250302569065 | Obra | NESAVI/FAISMUN/023/2025 | ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ | ÑUU SAVI | 1316020.2 | 1316020.2
GRO250302569066 | Obra | NESAVI/FAISMUN/014/2025 | JUAN PABLO MOCTEZUMA NAVARRETE | ÑUU SAVI | 985085.11 | 985085.11
GRO250302569067 | Obra | NESAVI/FAISMUN/008/2025 | JAIRO SAID JIJON LOZANO | ÑUU SAVI | 2235000 | 2235000.0
GRO250302569068 | Obra | NESAVI/FAISMUN/025/2025 | SELMA DIAZ ZURITA | ÑUU SAVI | 1500064.29 | 1500064.29
GRO250302569069 | Obra | NESAVI/FAISMUN/022/2025 | BERNARDO NAVA MORALES | ÑUU SAVI | 859724.55 | 859724.55
GRO250302569070 | Obra | NESAVI/FAISMUN/019/2025 | CONSTRUCTORA GITFEP, S.A DE C.V. | ÑUU SAVI | 1019999.99 | 1019999.99
GRO250302569073 | Obra | NESAVI/FAISMUN/030/2025 | C.NAN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V | ÑUU SAVI | 1746949.32 | 1746949.32
GRO250302569074 | Obra | NESAVI/FAISMUN/044/2025 | ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ | ÑUU SAVI | 1141600.49 | 1141600.49
GRO250302567830 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0103/2025 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1158960 | 1158960.0
GRO250302567831 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0025/2025 | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 260655.28 | 260655.28
GRO250302567832 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0062/2025 | NORMA ESTHER MORALES GUERRERO | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1999999.96 | 1999999.96
GRO250302567833 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0093/2025 | MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1729810.23 | 1729810.23
GRO250302567834 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0053/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 2656469.91 | 2656469.91
GRO250302567835 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0081/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1872095.23 | 1872095.23
GRO250302567836 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0052/2025 | HIMER REYES SIERRA | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 649999.98 | 649999.98
GRO250302567838 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0074/2025 | CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 2484171.8 | 2484171.8
GRO250302567839 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0104/2025 | JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 849999.98 | 849999.98
GRO250302567840 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0083/2025 | CONSTRUCTORA CONCENTRICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 999999.9 | 999999.9
GRO250302567842 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0009/2025 | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 830587.94 | 830587.94
GRO250302567843 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0008/2025 | XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 489604.66 | 489604.66
GRO250302567845 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0068/2025 | DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1741414.96 | 1741414.96
GRO250302567846 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0034/2025 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1089954.17 | 1089954.17
GRO250302567847 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0013/2025 | XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1034974.66 | 1034974.66
GRO250302567849 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0019/2025 | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 390171.83 | 390171.83
GRO250302567202 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/006 | GRUPO ADESVE | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 776204.4 | 776204.4
GRO250302567203 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/001 | VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 737874.03 | 737874.03
GRO250302567204 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/007 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 304042.49 | 304042.49
GRO250302567206 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/008 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 587752.86 | 587752.86
GRO250302567207 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/011 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 190037.95 | 190037.95
GRO250302567208 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/009 | GRUPO ADESVE | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 450349.22 | 450349.22
GRO250302567209 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/005 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 823198 | 823198.0
GRO250302567211 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/004 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 695338.8 | 695338.8
GRO250302567214 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/010 | GRUPO ADESVE | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 119850.51 | 119850.51
GRO250302567215 | Obra | MGHC-FAISMUN-ELE-2025-067 | REY ESTEBAN CORDOVA OCTAVIANO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2908000 | 2908000.0
GRO250302567929 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-036-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1279913.23 | 1279913.23
GRO250302567305 | Obra | DRE-2025-031 | CONSTRUMAX STUDIO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2980589.6 | 2980589.6
GRO250302567307 | Obra | DRE-2025-035 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1592665.88 | 1592665.88
GRO250302567308 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-024 | JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2185490.5 | 2185490.5
GRO250302567309 | Obra | 2025-46 | KAREN DENIS BELTRAN RIVERA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1153650 | 1153650.0
GRO250302567310 | Obra | 2025-032 | MIGUEL ÁNGEL RADILLA CHAVANDO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1689998.98 | 1689998.98
GRO250302567311 | Obra | 2025-51 | EL CENTENARIO GUERRERO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2531230.2 | 2531230.2
GRO250302567312 | Obra | 2025-44 | JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2410907.11 | 2410907.11
GRO250302567314 | Obra | 2025-020 | HEROTRACTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2133480.2 | 2133480.2
GRO250302567318 | Obra | 2025-57 | SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2698568.3 | 2698568.3
GRO250302567319 | Obra | DRE-2025-026 | YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2477390.83 | 2477390.83
GRO250302568405 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-27 | YAHIR RENDON MACEDONIO | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 755725.76 | 755725.76
GRO250302568407 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-28 | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2069065.81 | 2069065.81
GRO250302568408 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-22 | C. JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 802626.85 | 802626.85
GRO250302568409 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-33 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 910692.08 | 910692.08
GRO250302568413 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-30 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1829172.54 | 1829172.54
GRO250302568415 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-25 | CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1055684.15 | 1055684.15
GRO250302568420 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-26 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1286099.52 | 1286099.52
GRO250302568423 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-23 | CESFRA SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 919058.65 | 919058.65
GRO250302568424 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-17 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 2111471.85 | 2111471.85
GRO250302568748 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/006-AD | Grupo Constructor Mezley de la Costa S.A de C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 939209.64 | 939209.64
GRO250302568755 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/018/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1173282.32 | 1173282.32
GRO250302568757 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/031/2025 | VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 599162.66 | 599162.66
GRO250302569075 | Obra | NESAVI/FAISMUN/013/2025 | EYVETH PIEDRA ZARAGOZA | ÑUU SAVI | 1099305.83 | 1099305.83
GRO250302569076 | Obra | NESAVI/FAISMUN/017/2025 | MARCELINO LUNA ALEJANDRO | ÑUU SAVI | 1173266.02 | 1173266.02
GRO250302569077 | Obra | NESAVI/FAISMUN/004/2025 | HELADIO CRESPO LARA | ÑUU SAVI | 726773.52 | 726773.52
GRO250302569078 | Obra | NESAVI/FAISMUN/010/2025 | HELADIO CRESPO LARA | ÑUU SAVI | 1215842.64 | 1215842.64
GRO250302569079 | Obra | NESAVI/FAISMUN/012/2025 | GRUPO CYC GC, S.A DE C.V | ÑUU SAVI | 905675.99 | 905675.99
GRO250302569080 | Obra | NESAVI/FAISMUN/015/2025 | SONIA ZUÑIGA SILVERIO | ÑUU SAVI | 1199573.78 | 1199573.78
GRO250302569082 | Obra | NESAVI/FAISMUN/026/2025 | EMIR GARCIA LIQUIDANO | ÑUU SAVI | 1371559.13 | 1371559.13
GRO250302569083 | Obra | NESAVI/FAISMUN/038/2025 | ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ | ÑUU SAVI | 1049995.3 | 1049995.3
GRO250302569084 | Obra | NESAVI/FAISMUN/036/2025 | YOVANI DE JESUS VILLANUEVA | ÑUU SAVI | 800060.48 | 800060.48
GRO250302569086 | Obra | NESAVI/FAISMUN/037/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A DE .C.V | ÑUU SAVI | 300000.19 | 300000.19
GRO250302569087 | Obra | NESAVI/FAISMUN/009/2025 | MAYELI NAVARRO ROSENDO | ÑUU SAVI | 1199870.35 | 1199870.35
GRO250302569094 | Obra | NESAVI/FAISMUN/021/2025 | ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ | ÑUU SAVI | 1199878.13 | 1199878.13
GRO250302569096 | Obra | NESAVI/FAISMUN/018/2025 | JOSE PIGNATEYI CRUZ HERRERA | ÑUU SAVI | 1899931.67 | 1899931.67
GRO250302567850 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0033/2025 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 410045.93 | 410045.93
GRO250302567851 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0086/2025 | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 600000 | 600000.0
GRO250302567852 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0099/2025 | GABRIELA VILLALOBOS RADILLA | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1341593.43 | 1341593.43
GRO250302567853 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0090/2025 | DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 654187.62 | 654187.62
GRO250302567854 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0057/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1281006.57 | 1281006.57
GRO250302567855 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0078/2025 | MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1587686.34 | 1587686.34
GRO250302567857 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0049/2025 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 950000 | 950000.0
GRO250302567858 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0118/2025 | MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 2000000 | 2000000.0
GRO250302567859 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0011/2025 | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 428006.73 | 428006.73
GRO250302567861 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0059/2025 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 549998.25 | 549998.25
GRO250302567932 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-031-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1087174.27 | 1087174.27
GRO250302567934 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-059-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 184431.37 | 184431.37
GRO250302567935 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-095-2025 | TERESA RAMIREZ SANTAMARIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1800000 | 1800000.0
GRO250302567936 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-005-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1512871.68 | 1512871.68
GRO250302567937 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-073-2025 | HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 600000 | 600000.0
GRO250302567938 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-091-2025 | JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1272874.62 | 1272874.62
GRO250302567940 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-032-2025 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1105270.13 | 1105270.13
GRO250302567941 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-016-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1894603.1 | 1894603.1
GRO250302567943 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-106-2025 | CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500000 | 500000.0
GRO250302567944 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-074-2025 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 400000 | 400000.0
GRO250302567945 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-060-2025 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 227729.82 | 227789.82
GRO250302567947 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-014-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1905500 | 1905500.0
GRO250302567948 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-077-2025 | MIREYA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1785348.87 | 1785348.87
GRO250302567950 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-042-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 897048.63 | 897048.63
GRO250302567952 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-111-2025 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 330000 | 330000.0
GRO250302567324 | Obra | 2025-33 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2792189.12 | 2792189.12
GRO250302567325 | Obra | 2025-34 | C. MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2897233.38 | 2897233.38
GRO250302567328 | Obra | 2025-41 | BEATRIZ LEONARDO SALGADO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2012404.09 | 2012404.09
GRO250302567331 | Obra | 2025-56 | JONI RENDON RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1877487 | 1877487.0
GRO250302567333 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-023 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 3459999.91 | 3459999.91
GRO250302567335 | Obra | URB-2025-054 | GRUPO CONSTRUCTOR VICFER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1643101.06 | 1643101.06
GRO250302568426 | Administración directa | 158664 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 2004658 | 2004658.0
GRO250302568427 | Administración directa | 158681 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 964747.4 | 964747.4
GRO250302568428 | Administración directa | 158711 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 2260000 | 2260000.0
GRO250302568429 | Administración directa | 158584 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1495699.67 | 1495699.67
GRO250302568430 | Administración directa | 158744 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1884670.43 | 1884670.43
GRO250302568431 | Administración directa | 158458 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 215182.12 | 215182.12
GRO250302568433 | Administración directa | 158766 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1180000 | 1180000.0
GRO250302568434 | Administración directa | 158460 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1217450.19 | 1217450.19
GRO250302568436 | Administración directa | 158477 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 2285909.61 | 2285909.61
GRO250302568437 | Administración directa | 158807 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 93776 | 93776.0
GRO250302568438 | Administración directa | 158456 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 596779.13 | 596779.13
GRO250302568440 | Administración directa | 158857 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1090783.32 | 1090783.32
GRO250302568441 | Administración directa | 158461 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 558329.3 | 558329.3
GRO250302568442 | Administración directa | 158917 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1166576.62 | 1166576.62
GRO250302568444 | Administración directa | 158453 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1765421.11 | 1765421.11
GRO250302568445 | Obra | HACTG-DOP/FAISMUN-2025/019-I3 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1116053.95 | 1116053.95
GRO250302568758 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/020/2025 | GABRIEL ROSENDO LUCIANO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1437129.57 | 1437129.57
GRO250302568760 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/022/2025 | GABRIEL ROSENDO LUCIANO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 436467.13 | 436467.13
GRO250302568761 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/028/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 550419.42 | 550419.42
GRO250302568762 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/013/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1472808.4 | 1472808.4
GRO250302568763 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/007/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1604322.86 | 1604322.86
GRO250302568764 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/002/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 651229.44 | 651229.44
GRO250302568766 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/019/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 661509.55 | 661509.55
GRO250302568767 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/024/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 722363.6 | 722363.6
GRO250302568769 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/023/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 191537.24 | 191537.24
GRO250302568771 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/021/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 574161.33 | 574161.33
GRO250302568773 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/005/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1576737.02 | 1576737.02
GRO250302568774 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/017/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 781407.32 | 781407.32
GRO250302568776 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/014/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 2186717.47 | 2186717.47
GRO250302566933 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-011 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1400000 | 1400000.0
GRO250302567953 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-089-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 769886.91 | 769886.91
GRO250302567954 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-038-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1044955.1 | 1044955.1
GRO250302567955 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-071-2025 | MIREYA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 841287 | 841287.0
GRO250302567956 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-099-2025 | JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1837030.56 | 1837030.56
GRO250302567957 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-085-2025 | CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 897039.36 | 897039.36
GRO250302567958 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-109-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 430000 | 430000.0
GRO250302567959 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-084-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 977132.16 | 977132.16
GRO250302567960 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-046-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 701149.19 | 701149.19
GRO250302567962 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-101-2025 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2000000 | 2000000.0
GRO250302567963 | Servicios | MSMT-DOP-FAISM-AD-107-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 495062.37 | 495062.37
GRO250302567965 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-008-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 568500 | 568500.0
GRO250302567967 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-055-2025 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1552373.64 | 1552373.64
GRO250302567968 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-061-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 311663.88 | 311663.88
GRO250302567969 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-043-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 887489.2 | 887489.2
GRO250302567971 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-113-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 300000 | 300000.0
GRO250302567972 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-092-2025 | TERESA RAMIREZ SANTAMARIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2000000 | 2000000.0
GRO250302567338 | Obra | 2025-43 | YONI RENDON CORTEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1770850.7 | 1770850.7
GRO250302567339 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-021 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2440765.09 | 2440765.09
GRO250302567341 | Obra | 2025-050 | CONSTRUMAX STUDIO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1942657.48 | 1942657.48
GRO250302567342 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-010 | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE | 3399763.25 | 3399763.25
GRO250302567344 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-036 | SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 2702577.78 | 2702577.78
GRO250302568447 | Administración directa | 158652 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 2250568.48 | 2250568.48
GRO250302568448 | Administración directa | 158596 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 782461.24 | 782461.24
GRO250302568449 | Administración directa | 159328 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 2260000 | 2260000.0
GRO250302568450 | Administración directa | 159335 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 956946.36 | 956946.36
GRO250302568451 | Administración directa | 159352 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 346087.96 | 346087.96
GRO250302568452 | Administración directa | 158494 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 439395.16 | 439395.16
GRO250302568454 | Administración directa | 158465 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 295594.9 | 295594.9
GRO250302568455 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-006 | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2247108.85 | 2247108.85
GRO250302568456 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-009 | GRUPO DAROVIT S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 420488.93 | 420488.93
GRO250302568458 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-021 | JUAN MENDOZA ROCHA | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2124443.87 | 2124443.87
GRO250302568459 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-023 | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 1645514.31 | 1645514.31
GRO250302568461 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-015 | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 1117837.24 | 1117837.24
GRO250302568462 | Obra | MTG/FAISMUN/2024/AD-018 | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 398391.19 | 398391.19
GRO250302568463 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-027 | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 1754250.41 | 1754250.41
GRO250302568465 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-003B | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 202344.38 | 202344.38
GRO250302568466 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-013 | DAMASO ROSENDO ARCE | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2261021.39 | 2261021.39
GRO250302568468 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-014 | JUAN MENDOZA ROCHA | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 644647.33 | 644647.33
GRO250302568469 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-011 | JUAN MENDOZA ROCHA | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 1660486.36 | 1660486.36
GRO250302568779 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/001/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1081731.1 | 1081731.1
GRO250302568781 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/003/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1615539.24 | 1615539.24
GRO250302568782 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-25-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 818030.83 | 818030.83
GRO250302568783 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-12-2025 | TINMAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1895915.68 | 1895915.68
GRO250302568784 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-05-2025 | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1039069.92 | 1039069.92
GRO250302568785 | Administración directa | 157778 |  | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 386109.9 | 386109.9
GRO250302568786 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-42-2025 | J. REFUGIO PEÑALOZA RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 843399.01 | 843399.01
GRO250302568788 | Administración directa | 157780 |  | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 487017.58 | 487017.58
GRO250302568789 | Administración directa | 157804 |  | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 361000.91 | 361000.91
GRO250302568791 | Obra | MZGDOPFAISMAD082025 | TINMAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 2158078.6 | 2158078.6
GRO250302568792 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-20-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1390660.75 | 1390660.75
GRO250302568794 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-09-2025 | COFERTAK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 2136137.85 | 2136137.85
GRO250302568795 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-36-2025 | J. REFUGIO PEÑALOZA RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 739340.56 | 739340.56
GRO250302568797 | Administración directa | 157800 |  | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 443771.43 | 443771.43
GRO250302568798 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-07-2025 | COFERTAK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1217926.22 | 1217926.22
GRO250302568800 | Administración directa | 157633 |  | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1424017.95 | 1424017.95
GRO250302568801 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-40-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302567560 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-004-2025 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 2262604.4 | 2262604.4
GRO250302567567 | Obra | MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-005-2025 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 2059576.81 | 2059576.81
GRO250302567906 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-068-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1910298.24 | 1910928.24
GRO250302567907 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-011-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 443500 | 443500.0
GRO250302567908 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-114-2025 | CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 280000 | 280000.0
GRO250302567911 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-067-2025 | MONSERRAT EUZABIAGA HUEY | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2169135.27 | 2169135.27
GRO250302567912 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-115-2025 | CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 230000 | 230000.0
GRO250302566934 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-051 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1200000 | 1200000.0
GRO250302566935 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-034 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1258878.48 | 1258878.48
GRO250302566936 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-078 | JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1081103.86 | 1081103.86
GRO250302566937 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-035 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1326743.12 | 1326743.12
GRO250302566938 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1165725.24 | 1165725.24
GRO250302566939 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1165725.24 | 1165725.24
GRO250302566940 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-014 | HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566941 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1165725.24 | 1165725.24
GRO250302566943 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-017 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 900000 | 900000.0
GRO250302566945 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-070 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1127673.89 | 1127673.89
GRO250302566946 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-070 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1127673.89 | 1127673.89
GRO250302566948 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-012 | MONSERRAT EUZABIAGA HUEY | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 400000 | 400000.0
GRO250302566949 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-036 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1329741.22 | 1329741.22
GRO250302566951 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-022 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566952 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-081 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1207453.92 | 1207453.92
GRO250302567973 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-097-2025 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2250000 | 2250000.0
GRO250302567974 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-021-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1604307.4 | 1604307.4
GRO250302567975 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-028-2025 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1259986.29 | 1259986.29
GRO250302567976 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-094-2025 | JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1800000 | 1800000.0
GRO250302567977 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-052-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1541694.36 | 1541694.36
GRO250302567978 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-053-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1799800.12 | 1799800.12
GRO250302567979 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-103-2025 | CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 592568.07 | 592568.07
GRO250302567980 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-102-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1500000 | 1500000.0
GRO250302567982 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-063-2025 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 166432.22 | 166432.22
GRO250302567983 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-070-2025 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1050000 | 1050000.0
GRO250302567985 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-048-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 648549.8 | 648549.8
GRO250302567986 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-029-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1228831.2 | 1228831.2
GRO250302567989 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-110-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 430000 | 430000.0
GRO250302567990 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-009-2025 | ALONDRA ITZEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 481000 | 481000.0
GRO250302567991 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-057-2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1959720.54 | 1959720.54
GRO250302567370 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/006-2025. | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 1466800 | 1466800.0
GRO250302568470 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-016 | JUAN MENDOZA ROCHA | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2091027.83 | 2091027.83
GRO250302568471 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-017 | JUAN MENDOZA ROCHA | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 1574558.32 | 1574558.32
GRO250302568472 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-003C | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 38339.98 | 38339.98
GRO250302568473 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-008 | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2243189.29 | 2243189.22
GRO250302568474 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-019 | JUAN MENDOZA ROCHA | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2096537.92 | 2096537.92
GRO250302568475 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-012 | JUAN MENDOZA ROCHA | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 359932.39 | 359932.39
GRO250302568477 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-025 | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 561856.01 | 561856.01
GRO250302568478 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-007 | GRUPO DAROVIT S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 1845176.84 | 1845176.84
GRO250302568802 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-17-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1380771.83 | 1380771.83
GRO250302568803 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-11-2025 | INGECOMICH S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 2223849.63 | 2223849.63
GRO250302568805 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-03-2025 | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1012231.08 | 1012231.08
GRO250302568806 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-26-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1338929.26 | 1338929.26
GRO250302568807 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-18-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1464418.89 | 1464418.89
GRO250302568809 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-19-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1491474.88 | 1491474.88
GRO250302568810 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-27-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 2119403.61 | 2119403.61
GRO250302568811 | Administración directa | 157801 |  | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 414940.64 | 414940.64
GRO250302568814 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-02-2025 | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1016998.33 | 1016998.33
GRO250302568815 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-33-2025 | J. REFUGIO PEÑALOZA RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 544679.16 | 544679.16
GRO250302568817 | Administración directa | 157781 |  | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 515848.37 | 515848.37
GRO250302568818 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-38-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1450786.71 | 1450786.71
GRO250302568821 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-45-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1015975.21 | 1015975.21
GRO250302568822 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-21-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1708203.69 | 1708203.69
GRO250302568823 | Administración directa | 157637 |  | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1059807.3 | 1059807.3
GRO250302567585 | Obra | HAMM-FAISMUN-AD-004-2025 | NAHÚM CARRILLO DELOYA | MUNICIPIO DE METLATONOC | 609740.74 | 609740.74
GRO250302567587 | Obra | HAMM-FAISMUN-ICTP-002-2025 | NAHÚM CARRILLO DELOYA | MUNICIPIO DE METLATONOC | 2893143.99 | 2893143.99
GRO250302567588 | Obra | HAMM-FAISMUN-AD-005-2025 | NAHÚM CARRILLO DELOYA | MUNICIPIO DE METLATONOC | 898947.23 | 898947.23
GRO250302567589 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-12 | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1024926.06 | 1024926.06
GRO250302567593 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-16 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 439786.97 | 439786.97
GRO250302567594 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-09 | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1161059.75 | 1161059.75
GRO250302567913 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-022-2025 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1553106.1 | 1553106.1
GRO250302567914 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-044-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 733885.3 | 733885.3
GRO250302567915 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-087-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 733885.3 | 733885.3
GRO250302567917 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-083-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1105280.64 | 1105280.64
GRO250302567918 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-019-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1706710 | 1706710.0
GRO250302567920 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-062-2025 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 185811.14 | 185811.14
GRO250302567921 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-045-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 704816.64 | 704816.64
GRO250302567923 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-015-2025 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1890190.08 | 1890190.08
GRO250302567924 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-004-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1191840 | 1191840.0
GRO250302567926 | Servicios | MSMT-DOP-FAISM-AD-086-2025 | CATALINA GONZALEZ SERRANO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 945095.04 | 945095.04
GRO250302567927 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-065-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1348927.48 | 1348927.48
GRO250302566955 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-037 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 989321.47 | 989321.47
GRO250302566956 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-082 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1248359.16 | 1248359.16
GRO250302566957 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-042 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1161075.33 | 1161075.33
GRO250302566965 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14209 | NOHEMI RENDON GONZALEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 485845.78 | 485845.78
GRO250302566971 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14185 | NOHEMI RENDON GONZALEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 576604.58 | 576604.58
GRO250302567993 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-076-2025 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 350000 | 350000.0
GRO250302567994 | Servicios | MSMT-DOP-FAISM-AD-088-2025 | CATALINA GONZALEZ SERRANO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 529080.1 | 529080.1
GRO250302567995 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-012-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 443500 | 443500.0
GRO250302567996 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-104-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1218721.3 | 1218721.3
GRO250302567997 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-064-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 269435.57 | 269435.57
GRO250302567998 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-013-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1962716.5 | 1962716.5
GRO250302568001 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-003-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1840489.5 | 1840489.5
GRO250302568003 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-096-2025 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 564773.23 | 564773.23
GRO250302568004 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-116-2025 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 230000 | 230000.0
GRO250302568006 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-001-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1935595.16 | 1935595.16
GRO250302568007 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-006-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1275037.5 | 1275037.5
GRO250302568008 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-090-2025 | CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 957966.88 | 957966.88
GRO250302568010 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-039-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1065238.46 | 1065238.46
GRO250302568011 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-010-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 269287.5 | 269287.5
GRO250302568013 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-108-2025 | CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 430000 | 430000.0
GRO250302567378 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/007-2025. | GRUPO ADESVE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 1432600 | 1432600.0
GRO250302567379 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/009-2025. | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 1311600 | 1311600.0
GRO250302567384 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/002-2025. | GRUPO ADESVE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 500000 | 500000.0
GRO250302567386 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/004-2025. | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 220000 | 220000.0
GRO250302567387 | Obra | HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/005-2025. | GRUPO ADESVE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO. | 63000 | 63000.0
GRO250302567393 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17633 | ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 929385.45 | 929385.45
GRO250302567395 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17669 | FELIPE QUINTANA SAUCEDO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1215939.85 | 1215939.85
GRO250302568507 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-009/2025 | RODOLFO GARCIA MORENO | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 3000177.12 | 3000177.12
GRO250302568508 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-011/2025 | CONSTRUCCIONES INNOVADORAS SURHESE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 1883810.12 | 1883810.12
GRO250302568509 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-012/2025 | EMMANUEL AYALA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 1693534.3 | 1693534.3
GRO250302568510 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-010/2025 | 838167.72 | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 838167.72 | 838167.72
GRO250302568511 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-003/2025 | YEIMI CORTEZ NAVARRETE | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 861917.93 | 861917.93
GRO250302568512 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-001/2025 | RODOLFO GARCIA MORENO | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 1246031.56 | 1246031.56
GRO250302568513 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-004/2025 | YEIMI CORTEZ NAVARRETE | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 899631.43 | 899631.43
GRO250302568514 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-013/2025 | ELVIA RAFAEL PEREZ | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 805632.84 | 805632.84
GRO250302568824 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-053-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVES | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 665754.26 | 665754.26
GRO250302568827 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-047-2025 | LEOCONS SA DE CV | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 755184.46 | 755184.46
GRO250302568832 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-043-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 414558.84 | 414558.84
GRO250302568833 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-035-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1204655.87 | 1204655.87
GRO250302568838 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-068-2025 | XOCHILT CANTU ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 419577.42 | 419577.42
GRO250302568842 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-045-2025 | GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1006021.35 | 1006021.36
GRO250302568846 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-048-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVES | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 657083.51 | 657083.51
GRO250302567597 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-11 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 966446.77 | 966446.77
GRO250302567602 | Obra | MOG-DOP-URB-FAISMUN-AD-026-2025 | YAZMIN MELIZA URQUIZA OCAMPO | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 1300000 | 1300000.0
GRO250302567604 | Obra | MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-009-2025 | YAZMIN MELIZA URQUIZA OCAMPO | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 500000 | 500000.0
GRO250302567608 | Obra | MOG-DOP-URB-FAISMUN-AD-002-2025 | CECILIA VÁZQUEZ GARCÍA | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 2100000 | 2100000.0
GRO250302567612 | Obra | MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-011-2025 | INDO CONSTRUCTORA | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 1270000 | 1270000.0
GRO250302567615 | Obra | MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-003-2025 | CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 750000 | 750000.0
GRO250302566976 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14233 | IVAN CAMPOS CORTEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 376182.19 | 376182.19
GRO250302566977 | Obra | MCG-FAISMUN-2025-AD-14253 | NOHEMI RENDON GONZALEZ | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO | 411710.97 | 411710.97
GRO250302568014 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-082-2025 | CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1271751.37 | 1271751.37
GRO250302568016 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-041-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 887489.2 | 887489.2
GRO250302568017 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-069-2025 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1738713 | 1738713.0
GRO250302568018 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-058-2025 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2133958.79 | 2133958.79
GRO250302568025 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/041 | JOSUÉ FRANCISCO CABAÑAS RAMÍREZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1004792 | 1004792.0
GRO250302567400 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17664 | ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1025868.46 | 1025868.46
GRO250302567406 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17591 | EVERARDO CORTEZ ROMERO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 9026638.37 | 9026638.37
GRO250302567410 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17668 | HONORIO ZUÑIGA TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 977003.43 | 977003.43
GRO250302568515 | Obra | CONT-OPFAISMUN/MTG-005/2025 | RODOLFO GARCIA MORENO | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 1251653.06 | 1251653.06
GRO250302568516 | Servicios | CONT-OPFAISMUN/MTG-008/2025 | YEIMI CORTEZ NAVARRETE | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 1304232.51 | 1304232.51
GRO250302568517 | Servicios | CONT-OPFAISMUN/MTG-007/2025 | YEIMI CORTEZ NAVARRETE | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 815857.1 | 815857.1
GRO250302568521 | Obra | SOP-R33-AD-052-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1340562.42 | 1340562.42
GRO250302568522 | Obra | SOP-R33-INV-006-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 3001668.52 | 3001668.52
GRO250302568525 | Obra | SOP-R33-AD-051-2025 | CONSTANCIO AVILES BALDERAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1380569.99 | 1380569.99
GRO250302568526 | Obra | SOP-R33-AD-040-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1695117 | 1695117.0
GRO250302568528 | Obra | SOP-R33-AD-004-2025 | ODILIA MORENO DE JESUS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1190685.7 | 1190685.7
GRO250302568535 | Obra | SOP-R33-AD-082-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1235592.79 | 1235592.79
GRO250302568851 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-056-2025 | XOCHILT CANTU ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 231660.58 | 231660.58
GRO250302568855 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-041-2025 | XOCHILT CANTU ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 474317.74 | 474317.74
GRO250302568866 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-24 | LEOCONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 2746477.13 | 2746477.13
GRO250302567618 | Obra | MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-015-2025 | GRUPO INTERNACIONAL INMEDIATO | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 985100 | 985100.0
GRO250302567619 | Obra | MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-006-2025 | MEROPS S.A. de C.V. | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 1279150 | 1279150.0
GRO250302567621 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/026/2025 | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 3486640 | 3486640.0
GRO250302567622 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/015/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 3503318.08 | 3503318.08
GRO250302567623 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/057/2025 | CYC MUGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 2510070.35 | 2510070.35
GRO250302567624 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/062/2025 | NICOLAS GONZALEZ MORALES | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 717114.45 | 717114.45
GRO250302567630 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/027/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1829586.39 | 1829586.39
GRO250302567632 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/048/2025 | CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 3560066.98 | 3560066.98
GRO250302567634 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/030/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 867102.09 | 867102.09
GRO250302567637 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/070/2025 | RUTH RAMOS ZARAGOZA | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 230291.05 | 230291.05
GRO250302567001 | Obra | MCP-DOP-GRO-014-2025 | FRANCISCA BARRERA GONZAGA | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 664320.25 | 664320.25
GRO250302567002 | Obra | MCP-DOP-GRO-006-2025 | FRANCISCA BARRERA GONZAGA | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1932278.93 | 1932278.93
GRO250302567011 | Obra | MCP-DOP-GRO-004-2025 | GODRAV SA DE CV | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1406511.97 | 1406511.97
GRO250302567014 | Obra | MCP-DOP-GRO-007-2025 | FRANCISCA BARRERA GONZAGA | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 1153361.02 | 1153361.02
GRO250302567017 | Obra | MCP-DOP-GRO-009-2025 | JOSE ARMANDO PINEDA VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 575622.86 | 575622.86
GRO250302567019 | Obra | MCP-DOP-GRO-011-2025 | CESAR MIGUEL PAÑALOSA SANTANA | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 573045.51 | 573045.51
GRO250302568038 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/035 | BAMED CONSTRUCTORES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1846372 | 1846372.0
GRO250302568049 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/092 | VISION ESTRUCTURAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 412728 | 412728.0
GRO250302568050 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/003 | GERARDO GARCIA CARBAJAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1099912 | 1099912.0
GRO250302567425 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/033 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA NEXYMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1019910.87 | 1019910.87
GRO250302567426 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/032 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA NEXYMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 466406.57 | 466406.57
GRO250302567427 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/031 | DAVID GONZALEZ MONDRAGON | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 820695.44 | 820695.44
GRO250302567431 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/017 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 921994.31 | 921994.31
GRO250302568219 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /003-2025/AD | DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 249812.65 | 249812.65
GRO250302568220 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /011-2025/AD | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 736109.67 | 736109.67
GRO250302568221 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /057-2025/AD | IMPORT EXPORT AND INNOVATE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 2186042.32 | 2186042.32
GRO250302568224 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /013-2025/AD | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1263120.57 | 1263120.57
GRO250302568225 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /059-2025/AD | DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 503373.38 | 503373.38
GRO250302568537 | Obra | SOP-R33-INV-009-2025 | HERMOGENES CUELLAR ANTONIO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2326302.91 | 2326301.91
GRO250302568538 | Obra | SOP-R33-AD-065-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1237858.97 | 1237858.97
GRO250302568541 | Obra | SOP-R33-INV-071-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 4916070.49 | 4916070.49
GRO250302568543 | Obra | SOP-R33-INV-033-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2704608.13 | 2704608.13
GRO250302568547 | Obra | SOP-R33-AD-032-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1470662.15 | 1470662.15
GRO250302568550 | Obra | SOP-R33-INV-028-2025 | ALEJANDRO RENDON BEATRIZ | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 4576818.38 | 4576818.38
GRO250302568552 | Obra | SOP-R33-AD-047-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1469852.29 | 1469852.29
GRO250302568555 | Obra | SOP-R33-AD-042-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1399301.48 | 1399301.48
GRO250302568875 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-27 | TOMÁS MARINO ORGANISTA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1292149.35 | 1292149.35
GRO250302568879 | Administración directa | 158743 |  | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 506780.28 | 506780.28
GRO250302568882 | Administración directa | 159263 |  | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 500199.98 | 500199.98
GRO250302568885 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-IBE-2025-29 | MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMÍNGUEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 240925.41 | 240925.41
GRO250302568886 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-31 | GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1494073.76 | 1494073.76
GRO250302568890 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-25 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 3776160.2 | 3776160.2
GRO250302567640 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/051/2025 | JAVIER ZARATE LOPEZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 2024973.4 | 2024973.4
GRO250302567642 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/021/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 3499065.76 | 3499065.76
GRO250302567643 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/049/2025 | ALEJANDRO ACOSTA SANCHEZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1624836.12 | 1624836.12
GRO250302567645 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/025/2025 | JOSE CRUZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 722684.41 | 722684.41
GRO250302567648 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/069/2025 | RUTH RAMOS ZARAGOZA | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 569918.03 | 569918.03
GRO250302567649 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/031/2025 | GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1201931.07 | 1201931.07
GRO250302567650 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/061/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CORSIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 742242.94 | 742242.94
GRO250302567654 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/029/2025 | RUTH RAMOS ZARAGOZA | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1930339.56 | 1930339.56
GRO250302567655 | Obra | MOG-FAISMUN-AD-035/2025 | CORENTIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1353061.06 | 1353061.06
GRO250302567021 | Obra | MCP-DOP-GRO-005-2025 | GODRAV SA DE CV | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 897769.92 | 897769.92
GRO250302567024 | Obra | MCP-DOP-GRO-018-2025 | CESAR MIGUEL PAÑALOSA SANTANA | MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 641821.71 | 641821.71
GRO250302567025 | Obra | 2025-04 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 422998.55 | 422998.55
GRO250302567027 | Obra | 2025-23 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 762431.98 | 762431.98
GRO250302567028 | Obra | 2025-45 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 883055.99 | 883055.99
GRO250302567030 | Obra | 2025-33 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 965405.26 | 965405.26
GRO250302567031 | Obra | 2025-32 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1926125.32 | 1926125.32
GRO250302567033 | Obra | 2025-35 | MIREYA CUBO PEREZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1385043.17 | 1385043.17
GRO250302567034 | Obra | 2025-46 | NIEVES IRANZASU PONCE HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1066493.27 | 1066493.27
GRO250302567035 | Obra | 2025-43 | MIGUEL AQUINO JUAREZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1202628.77 | 1202628.77
GRO250302567037 | Obra | 2025-15 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 941109.2 | 941109.2
GRO250302567038 | Obra | 2025-48 | MIREYA CUBO PEREZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 2069703.82 | 2069703.82
GRO250302567040 | Obra | 2025-01 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 690814.2 | 690814.2
GRO250302567041 | Obra | 2025-02 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 703328.95 | 703328.95
GRO250302568058 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/043 | JAEL GARZA RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1117544 | 1117544.0
GRO250302568062 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/060 | DAVID ULISES CASTAÑEDA MAGADAN | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 928000 | 928000.0
GRO250302568065 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/070 | ALEJANDRO AGAPITO FIERRO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 599952 | 599952.0
GRO250302568227 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /004-2025/AD | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 755560.21 | 755560.21
GRO250302568228 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /083-2025/AD | IMPORT EXPORT AND INNOVATE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 267811.22 | 267811.22
GRO250302568231 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /044-2025/AD | DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 2137937.41 | 2137937.41
GRO250302568232 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /008-2025/AD | RUBI ARIZMENDI GARCIA | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1125355 | 1125355.0
GRO250302568233 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /045-2025/AD | RUBI ARIZMENDI GARCIA | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 450000 | 450000.0
GRO250302568235 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /062-2025/AD | DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 392815.78 | 392815.78
GRO250302568237 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /078-2025/AD | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 279442.48 | 279442.48
GRO250302568238 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /010-2025/AD | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 724401.72 | 724401.72
GRO250302568239 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /020-2025/AD | GRUPO GANADERO KARSAN S DE PR DE RL | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 2170000 | 2170000.0
GRO250302568242 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /066-2025/AD | PROYECTOS IBAGAZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 142162.34 | 142162.34
GRO250302568243 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /007-2025/AD | PATRICIA ROMERO RIVERA | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1090000 | 1090000.0
GRO250302568245 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /036-2025/AD | PATRICIA ROMERO RIVERA | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 265164.05 | 265164.05
GRO250302568248 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /002-2025/AD | GRUPO GANADERO KARSAN S DE PR DE RL | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 442281.34 | 442281.34
GRO250302568559 | Obra | SOP-R33-AD-081-2025 | JOSE DAVID PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1337937.11 | 1337937.11
GRO250302568561 | Obra | SOP-R33-INV-045-2025 | JESUS NAVA CORTES | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 3116191.94 | 3116191.94
GRO250302568571 | Obra | SOP-R33-AD-058-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1691007.23 | 1691007.23
GRO250302568574 | Obra | SOP-R33-INV-011-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2318448.82 | 2318448.82
GRO250302568577 | Obra | SOP-R33-INV-060-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2871409.83 | 2871409.83
GRO250302568891 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-26 | ABEL NAVARRETE ROSAS | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1614332.62 | 1614332.62
GRO250302568895 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-57 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 218194.45 | 218194.45
GRO250302568896 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-45 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 889966.22 | 889966.22
GRO250302568898 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-67 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1318693.63 | 1318693.63
GRO250302568899 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-51 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 285841.72 | 285841.72
GRO250302568905 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-46 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 920791.99 | 920791.99
GRO250302568906 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-72 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2150630.07 | 2150630.07
GRO250302568909 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-60 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1313702 | 1313702.0
GRO250302568912 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-LP01/C-62 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 27800939.35 | 2.780093935E7
GRO250302567661 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P-050/2025 | CORENTIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1909940.74 | 1909940.74
GRO250302567663 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/032/2025 | JOSE CRUZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 3365189.79 | 3365189.79
GRO250302567664 | Obra | MOG-FAISMUN/AD/059/2025 | MARCOS TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1622216.67 | 1622216.67
GRO250302567665 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/063/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 1267708.32 | 1267708.32
GRO250302567677 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-006-AD/2025 | AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1377657.16 | 1377657.16
GRO250302567678 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-003-AD/2025 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1165709.9 | 1165709.9
GRO250302567680 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-015-AD/2025 | AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 984543.04 | 984543.04
GRO250302567042 | Obra | 2025-34 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1565345.01 | 1565345.01
GRO250302567043 | Obra | 2025-50 | MIREYA CUBO PEREZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 2037417.05 | 2037417.05
GRO250302567044 | Obra | 2025-39 | JOSE ALEJANDRO SANTA MARIA ROSAS | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 679452.98 | 679452.98
GRO250302567046 | Obra | 2025-36 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 770674.36 | 770674.36
GRO250302567047 | Obra | 2025-37 | HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 2037417.05 | 2037417.05
GRO250302567048 | Obra | 2025-28 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 2038048.27 | 2038048.27
GRO250302567049 | Obra | 2025-06 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 505595.89 | 505595.89
GRO250302567050 | Obra | 2025-47 | MIGUEL AQUINO JUAREZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 2088804.69 | 2088804.69
GRO250302567052 | Obra | 2025-14 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1344084.15 | 1344084.15
GRO250302567053 | Obra | 2025-31 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 2014759.32 | 2014759.32
GRO250302567054 | Obra | 2025-30 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1461948.52 | 1461948.52
GRO250302567057 | Obra | 2025-38 | IRMA SANTAMARIA CHETLA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 857443.77 | 857443.77
GRO250302567058 | Obra | 2025-40 | JOSE ALEJANDRO SANTA MARIA ROSAS | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 518082.59 | 518082.59
GRO250302568089 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/048 | JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PEDROZA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 503440 | 503440.0
GRO250302568090 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/073 | PRIMO FIGUEROA MALDONADO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 605288 | 605288.0
GRO250302568094 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/088 | EDUARDO AGAPITO FIERRO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 353104 | 353104.0
GRO250302568249 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /006-2025/AD | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIRP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 650000 | 650000.0
GRO250302568250 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /058-2025/AD | DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 314295.06 | 314295.06
GRO250302568254 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /014-2025/AD | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1288030.77 | 1288030.77
GRO250302568255 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /017-2025/AD | EVELYN CAXJUU PELAEZ VIDAL | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 767886.5 | 767886.5
GRO250302568256 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /065-2025/AD | IMPORT EXPORT AND INNOVATE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 165809.6 | 165809.6
GRO250302568258 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-025-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 291200 | 291200.0
GRO250302568259 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-013-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 173600 | 173600.0
GRO250302568260 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-018-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 147060 | 147060.0
GRO250302568261 | Obra | H.AYTOTE-DOP FAISMDF-026-2025 | UZIEL GONZALEZ PINEDA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 968400 | 968400.0
GRO250302568263 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-024-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 490600 | 490600.0
GRO250302568265 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-019-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 115100 | 115100.0
GRO250302568266 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-030-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 198620 | 198620.0
GRO250302568268 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-009-2025-AD. | LETICIA DIAZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1068526.29 | 1068526.29
GRO250302568581 | Obra | SOP-R33-INV-023-2025 | HERMOGENES CUELLAR ANTONIO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 4215355.62 | 4215355.62
GRO250302568585 | Obra | SOP-R33-AD-014-2025 | HERMOGENES CUELLAR ANTONIO | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 1919903.55 | 1919903.55
GRO250302568587 | Administración directa | 159670 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 1331277.64 | 1331277.64
GRO250302568588 | Administración directa | 159725 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 1745719.5 | 1745719.5
GRO250302568589 | Administración directa | 159677 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 842081.1 | 842081.1
GRO250302568590 | Administración directa | 159703 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 1173077.38 | 1173077.38
GRO250302568591 | Administración directa | 159735 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 895796.66 | 895796.66
GRO250302568593 | Administración directa | 159737 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 822711.15 | 822711.15
GRO250302568594 | Administración directa | 159715 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 1070633.14 | 1070633.14
GRO250302568596 | Administración directa | 159697 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 800660.37 | 800660.37
GRO250302568597 | Administración directa | 159694 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 562545.97 | 562545.97
GRO250302568599 | Administración directa | 159685 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 416237.27 | 416237.27
GRO250302568600 | Administración directa | 154907 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 695601.49 | 695601.49
GRO250302568602 | Administración directa | 155007 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 747701.61 | 747701.61
GRO250302568603 | Administración directa | 154896 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1026452.2 | 1026452.2
GRO250302568916 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-65 | JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1312454.93 | 1312454.93
GRO250302568917 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-63 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 504426.99 | 504426.99
GRO250302568920 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-52 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1101786.86 | 1101786.86
GRO250302568921 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-54 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1372429.84 | 1372429.84
GRO250302568923 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-53 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 926992.04 | 926992.04
GRO250302568926 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-56 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 742421.58 | 742421.58
GRO250302568931 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-70 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1363330 | 1363330.0
GRO250302568934 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-68 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1622650.37 | 1622650.37
GRO250302567685 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-018-AD/2025 | AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 992826.74 | 992826.74
GRO250302567686 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-017-AD/2025 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 998399.19 | 998399.19
GRO250302567693 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-008-AD/2025 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1163650.57 | 1163650.57
GRO250302567697 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-005-AD/2025 | GRUPO ADESVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 582854.95 | 582854.95
GRO250302567699 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-013-AD/2025 | GRUPO ADESVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1012364.11 | 1012364.11
GRO250302567700 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-002-AD/2025 | GRUPO ADESVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 259835.46 | 259835.46
GRO250302567063 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/086/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1636220.1 | 1636220.1
GRO250302567072 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/089/2025 | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1119132.42 | 1119132.42
GRO250302567076 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/085/2025 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1832865.44 | 1832865.44
GRO250302568104 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/071 | C. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ PEDROZA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 512720 | 512720.0
GRO250302568109 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/068 | INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 344984 | 344984.0
GRO250302568112 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/072 | JOSE NEIL BAHENA FIGUEROA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 1065576 | 1065576.0
GRO250302568116 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/049 | COMERCIALIZADORA REY MIR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 594616 | 594616.0
GRO250302568271 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-020-2025-AD | CONSTRUCTORA DONATEAM SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1273585.54 | 1273585.54
GRO250302568278 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-011-2025-AD | FREDY ORTIZ ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 430418.85 | 430418.85
GRO250302568279 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-028-2025-AD | KENNY PAOLA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1018520.87 | 1018520.87
GRO250302568284 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-019-2025-AD | ERICK FERNANDO JUAREZ BALTAZAR | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1628430.35 | 1628430.35
GRO250302568604 | Administración directa | 155005 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 400950.86 | 400950.86
GRO250302568605 | Administración directa | 154894 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 320200.68 | 320200.68
GRO250302568606 | Administración directa | 154897 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 306500.65 | 306500.65
GRO250302568607 | Administración directa | 154907 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 695601.49 | 695601.49
GRO250302568609 | Administración directa | 154890 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1400002.99 | 1400002.99
GRO250302568610 | Administración directa | 154903 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 416200.89 | 416200.89
GRO250302568611 | Administración directa | 155009 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 144750.31 | 144750.31
GRO250302568613 | Administración directa | 154904 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 546251.17 | 546251.17
GRO250302568614 | Administración directa | 154909 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 709301.52 | 709301.52
GRO250302568616 | Administración directa | 154914 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 284100.6 | 284100.6
GRO250302568617 | Administración directa | 154920 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 568951.22 | 568951.22
GRO250302568618 | Administración directa | 154906 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 747001.6 | 747001.6
GRO250302568620 | Administración directa | 154906 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 747001.6 | 747001.6
GRO250302568621 | Administración directa | 154898 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 919651.98 | 919651.98
GRO250302568622 | Administración directa | 154908 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 704951.51 | 704951.51
GRO250302568939 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-14 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1495978.37 | 1495978.37
GRO250302568946 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-69 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1351663.84 | 1351663.84
GRO250302568947 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-44 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 831188.74 | 831188.74
GRO250302568948 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-24 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 816791.26 | 816791.26
GRO250302568953 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-55 | CESFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 931125.63 | 931125.63
GRO250302568955 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-58 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 910832.2 | 910832.2
GRO250302568957 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-59 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 945342.97 | 945342.97
GRO250302567709 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-016-AD/2025 | TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1018614.56 | 1018614.56
GRO250302567710 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-010-AD/2025 | GRUPO ADESVE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 904399.77 | 904399.77
GRO250302567711 | Obra | AYMI/DUYOP/FAISMUN-009-AD/2025 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 584864.65 | 584864.65
GRO250302567088 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/091/2025 | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1797011.68 | 1797011.68
GRO250302567090 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/087/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 954843.41 | 954843.41
GRO250302567096 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/090/2025 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2262754.63 | 2262754.63
GRO250302567097 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/040/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1079133.09 | 1079133.09
GRO250302567101 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/093/2025 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2261744.43 | 2261744.43
GRO250302568132 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/089 | ALAN JOYCETH ESTRADA GARCIA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 308792 | 308792.0
GRO250302568135 | Obra | AD037 | LUVIA RENDON RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2543392.8 | 2543392.8
GRO250302568136 | Obra | AD016 | JUAN MANUEL FIERROS RUEDA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 443419.2 | 443419.2
GRO250302568138 | Obra | AD034 | ESVY G12 SAS DE CV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1573684.19 | 1573684.19
GRO250302568142 | Obra | AD013 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 520772.62 | 520772.62
GRO250302568143 | Obra | AD003 | ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 2623867.54 | 2623867.54
GRO250302568145 | Obra | AD022 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO SA DE CV | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1439719.36 | 1439719.36
GRO250302568297 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-010-2025-AD | KENNY PAOLA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 1261415.35 | 1261415.35
GRO250302568623 | Administración directa | 154900 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 760901.63 | 760901.63
GRO250302568624 | Administración directa | 154900 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 760901.63 | 760901.63
GRO250302568625 | Administración directa | 154921 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 204850.43 | 204850.43
GRO250302568626 | Administración directa | 157351 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 976085.22 | 976085.22
GRO250302568627 | Administración directa | 154902 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 330500.7 | 330500.7
GRO250302568628 | Administración directa | 154906 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 747001.6 | 747001.6
GRO250302568630 | Administración directa | 157354 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 969217.5 | 969217.5
GRO250302568631 | Administración directa | 154907 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 695601.49 | 695601.49
GRO250302568632 | Administración directa | 154909 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 709301.52 | 709301.52
GRO250302568634 | Administración directa | 154901 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1176002.54 | 1176002.54
GRO250302568635 | Administración directa | 154899 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 400150.85 | 400150.85
GRO250302568637 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-009-2025 | FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 2745664.27 | 2745664.27
GRO250302568638 | Administración directa | 154903 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 416200.89 | 416200.89
GRO250302568639 | Administración directa | 154902 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 330500.7 | 330500.7
GRO250302568641 | Administración directa | 154901 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 1176002.54 | 1176002.54
GRO250302568642 | Administración directa | 154892 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 339850.72 | 339850.72
GRO250302568960 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-47 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 915407.34 | 915407.34
GRO250302568961 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0026 | RICHI ALEXIS NAJERA MALDONADO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1531053.77 | 1531053.77
GRO250302568962 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0003 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 419999.99 | 419999.99
GRO250302568964 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0001 | ADELA BRITO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 368000 | 368000.0
GRO250302568965 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0028 | JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 800000 | 800000.0
GRO250302568968 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0002 | JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 320000 | 320000.0
GRO250302568969 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0017 | ADELA BRITO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 850000 | 850000.0
GRO250302568972 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0022 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1150000 | 1150000.0
GRO250302568974 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0013 | JOSE ANZO GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1050000 | 1050000.0
GRO250302568976 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0021 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1400000 | 1400000.0
GRO250302568977 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0016 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 500000 | 500000.0
GRO250302568978 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0015 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CODI EDIFICA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 500000 | 500000.0
GRO250302568981 | Obra | MCG-COP-FAISM-004/2025 | RICARDO PANCHITO TETEYO | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO | 1901122.24 | 1901122.24
GRO250302567730 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-017 | HIPOLITO ADAME RAMIREZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 348435.45 | 348435.45
GRO250302567731 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-021 | ALEJANDRO DOMINGUEZ MARTIEZ | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 896166.9 | 896166.9
GRO250302567733 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-026 | DANIEL SANCHEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2491519.8 | 2491519.8
GRO250302567734 | Obra | MPG-DOP-R33-04-2025 | ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 1659518.21 | 1659518.21
GRO250302567737 | Obra | MPG-DOP-R33-02-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 970218.73 | 970218.73
GRO250302567740 | Obra | MPG-DOP-R33-06-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 804115.33 | 804115.33
GRO250302567743 | Obra | MPG-DOP-R33-05-2025 | ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 1539676.84 | 1539676.84
GRO250302566460 | Obra | MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/22 | MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ PEÑA | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 642990.6 | 642990.6
GRO250302566462 | Obra | MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/06 | CONSTRUCCIONES ROJIIN | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 564374.23 | 564374.23
GRO250302566463 | Obra | MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/04 | VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 785806.95 | 785806.95
GRO250302566473 | Obra | MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/12 | JORGE JIMENEZ SANTOS | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 2004378.82 | 2004378.82
GRO250302566477 | Obra | MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/02 | ALEXIS MATA ROQUE | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 951895.7 | 951895.7
GRO250302566479 | Obra | MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/03 | CONSTRUCCIONES ROJIIN | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 687781.67 | 687781.67
GRO250302566911 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1194589.11 | 1194589.11
GRO250302566912 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-014 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1259843.28 | 1259843.28
GRO250302566913 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-063 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1113423.01 | 1113423.01
GRO250302566914 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1194589.11 | 1194589.11
GRO250302566915 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-014 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1259843.28 | 1259843.28
GRO250302566916 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1210125.17 | 1210125.17
GRO250302566920 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-014 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1259843.28 | 1259843.28
GRO250302566922 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-041 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1172810.28 | 1172810.28
GRO250302566923 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-038 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 861312.97 | 861312.97
GRO250302566925 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-058 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1316312.08 | 1316312.08
GRO250302566927 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-011 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1260000 | 1260000.0
GRO250302566929 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-003 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 471859.25 | 471859.25
GRO250302566930 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-008 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1800000 | 1800000.0
GRO250302566483 | Obra | FAISMUN/OP/12010/030/2025/AD | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1832423.63 | 1832423.63
GRO250302566484 | Obra | FAISMUN/OP/12010/041/2025/AD | YAHIR RENDON MACEDONIO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1200006.68 | 1200006.68
GRO250302566486 | Obra | FAISMUN/OP/12010/034/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1042381.38 | 1042381.38
GRO250302566487 | Obra | FAISMUN/OP/12010/014/2025/AD | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1049983.12 | 1049983.12
GRO250302566489 | Obra | FAISMUN/OP/12010/024/2025/AD | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1394229.38 | 1394229.38
GRO250302566491 | Obra | FAISMUN/OP/12010/032/2025/AD | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1717137.35 | 1717137.35
GRO250302566492 | Obra | FAISMUN/OP/12010/027/2025/AD | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2078445.06 | 2078445.06
GRO250302566495 | Obra | FAISMUN/OP/12010/023/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1335442.3 | 1335442.3
GRO250302566498 | Obra | FAISMUN/OP/12010/016/2025/AD | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1889335.94 | 1889335.94
GRO250302566501 | Obra | FAISMUN/OP/12010/020/2025/AD | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1940830.12 | 1940830.12
GRO250302566502 | Obra | FAISMUN/OP/12010/029/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1872191.4 | 1872191.4
GRO250302566504 | Obra | FAISMUN/OP/12010/038/2025/AD | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1057588.07 | 1057588.07
GRO250302566506 | Obra | FAISMUN/OP/12010/040/2025/AD | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2141233.43 | 2141233.43
GRO250302566509 | Obra | FAISMUN/OP/12010/039/2025/AD | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1521967.63 | 1521967.63
GRO250302566511 | Obra | FAISMUN/OP/12010/037/2025/AD | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1977355.58 | 1977355.58
GRO250302566512 | Obra | FAISMUN/OP/12010/021/2025/AD | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2068661.05 | 2068661.05
GRO250302566630 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/032/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 503548.66 | 503548.66
GRO250302566631 | Obra | MAG/FAISMUN/IR/025/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 2343868.67 | 2343868.67
GRO250302566633 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/002/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 1117379.09 | 1117379.09
GRO250302566634 | Obra | RAMO33/OPBJ/016/2025 | DULCE MAYRET SANCHEZ SALAS | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 822342.59 | 822342.59
GRO250302566639 | Obra | RAMO33/OPBJ/012/2025 | CIRILO HERNANDEZ CASTRO CIHERCA | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1061362.93 | 1061362.93
GRO250302566642 | Obra | RAMO33/OP/BJ/008/2025 | NEREYDA MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1717645.03 | 1717645.03
GRO250302566647 | Obra | RAMO33/OPBJ/010/2025 | ERICK SANCHEZ OREGON | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 639584.68 | 639584.68
GRO250302566649 | Obra | RAMO33/OPBJ/009/2025 | BETSABE LOPEZ APARICIO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 861003.84 | 861003.84
GRO250302566652 | Obra | RAMO33/OPBJ/015/2025 | ERICK SANCHEZ OREGON | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 524204.93 | 524204.93
GRO250302566653 | Obra | RAMO33/OPBJ/014/2025 | ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 2256260.01 | 2256260.01
GRO250302566654 | Obra | RAMO33/OP/BJ/017/2025 | ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 997451.8 | 997451.8
GRO250302566662 | Obra | RAMO33/OP/BJ2/005/2025 | CARLOS DIEGO DE JESUS | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 763687.96 | 763687.96
GRO250302566663 | Obra | RAMO33/OPBJ/007/2025 | CARLOS DIEGO DE JESUS | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 401004.95 | 401004.95
GRO250302566675 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-021 | OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 984241.67 | 984241.67
GRO250302566676 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-016 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA OLMEMI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 1016140.01 | 1016140.01
GRO250302566677 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-013 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA OLMEMI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 3006559.48 | 3006559.48
GRO250302566682 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-018 | GUADALUPE DAMARIS HERNANDEZ AGUIRRE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 503947.3 | 503947.3
GRO250302566685 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-015 | JUAN CARLOS FLORES MORENO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 920629.82 | 920629.82
GRO250302566245 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/26 | ARTURO FLORES VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 921274.27 | 921274.27
GRO250302566248 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/16 | ARTURO FLORES VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 911614.38 | 707599.87
GRO250302566249 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/15 | CONSTRUCCIONE Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1199690.5 | 1496855.07
GRO250302566251 | Administración directa | 156172 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 1037198.74 | 1037198.74
GRO250302566708 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/47/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 1738517.39 | 1738517.39
GRO250302566709 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/15/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 953371.87 | 953371.87
GRO250302566710 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/39/2025 | ARELI MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 514773.47 | 514773.47
GRO250302566711 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/01/2025 | TERESA HERNANDEZ DE DIOS | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 556032.19 | 556032.19
GRO250302566712 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/50/2025 | TERESA HERNANDEZ DE DIOS | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 839236.31 | 839236.31
GRO250302566713 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/14/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 561987.79 | 561987.79
GRO250302566714 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/44/2025 | GRUPO CONSTRUCCTOR ITMABE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566716 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/40/2025 | TERESA HERNANDEZ DE DIOS | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 2260000 | 2260000.0
GRO250302566718 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/49/2025 | TERESA HERNANDEZ DE DIOS | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 1178147.04 | 1178147.04
GRO250302566720 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/17/2025 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 273788.93 | 273788.93
GRO250302566721 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/32/2025 | ENMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 1572560.83 | 1572560.83
GRO250302566723 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/06/2025 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 718767.98 | 718767.98
GRO250302566726 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/48/2025 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 2175524.36 | 2415953.31
GRO250302566728 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-12 | MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 1742168.47 | 1742168.47
GRO250302566255 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/14 | GUSTAVO HERNANDEZ SIMON | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2985896.96 | 2985896.96
GRO250302566259 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/24 | ARTURO FLORES VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 694400.35 | 694400.35
GRO250302566268 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/21 | JORGE MIRANDA ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1640521.18 | 1640521.18
GRO250302566269 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/27 | JORGE MIRANDA ASTUDILLO | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 425790.41 | 425790.41
GRO250302566271 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/17 | KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1972293.79 | 1972293.79
GRO250302566273 | Obra | MAP/DOP/020/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 228638.08 | 2286387.08
GRO250302566275 | Obra | MAP/DOP/026/FAISMUN/2025 | JORGE DE LA CRUZ LUGARDO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 173221.62 | 173221.62
GRO250302566276 | Obra | MAP/DOP/048/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 727731.77 | 727731.77
GRO250302566730 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-01 | MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 171308.53 | 171308.53
GRO250302566734 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-13 | MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 4550720.21 | 4550720.21
GRO250302566735 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-05 | MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 4256063.04 | 4256063.04
GRO250302566738 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-02 | MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 459496.01 | 459496.01
GRO250302566742 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-10 | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 3714060.35 | 3714060.35
GRO250302566278 | Obra | MAP/DOP/014/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 558695.9 | 558695.9
GRO250302566281 | Obra | MAP/DOP/002/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1228614.84 | 1228614.84
GRO250302566282 | Obra | MAP/DOP/022/FAISMUN/2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1795645.13 | 1795645.13
GRO250302566285 | Obra | MAP/DOP/034/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 844378.8 | 844378.8
GRO250302566289 | Obra | MAP/DOP/046/FAISMUN/2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 2147535.4 | 2147535.4
GRO250302566290 | Obra | MAP/DOP/036/FAISMUN/2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1555331.71 | 1555331.71
GRO250302566291 | Obra | MAP/DOP/018/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 438107.54 | 438107.54
GRO250302566297 | Obra | MAP/DOP/011/FAISMUN/2025 | JORGE DE LA CRUZ LUGARDO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1751343.72 | 1751343.72
GRO250302566752 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-11 | MIGUEL ANGEL INFANTE ROJAS | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 1605487.18 | 1605487.18
GRO250302566757 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-03 | CORONOS DE CHILAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 2155980.59 | 2155980.59
GRO250302566759 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-06 | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 2461129 | 2461129.0
GRO250302566761 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-14 | CORONOS DE CHILAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 2229928.52 | 2229928.52
GRO250302566763 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-003 | JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 541134.63 | 541134.63
GRO250302566301 | Obra | MAP/DOP/005/FAISMUN/2025 | JORGE DE LA CRUZ LUGARDO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 564922.04 | 564922.04
GRO250302566302 | Obra | MAP/DOP/035/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 505611.46 | 505611.46
GRO250302566304 | Obra | MAP/DOP/033/FAISMUN/2025 | JORGE DE LA CRUZ LUGARDO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1765100.54 | 1765100.54
GRO250302566306 | Obra | MAP/DOP/027/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 176051.14 | 176051.14
GRO250302566307 | Obra | MAP/DOP/042/FAISMUN/2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 198184.45 | 198184.45
GRO250302566309 | Obra | MAP/DOP/047/FAISMUN/2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 204896.82 | 204896.82
GRO250302566311 | Obra | MAP/DOP/029/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 667925.69 | 667925.69
GRO250302566772 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-003 | JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 541134.63 | 541134.63
GRO250302566773 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-003 | JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 541134.63 | 541134.63
GRO250302566327 | Obra | MAP/DOP/028/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 188143.36 | 188143.36
GRO250302566328 | Servicios | MAP/DOP/012/FAISMUN/2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1269811.47 | 1269811.47
GRO250302566329 | Obra | MAP/DOP/044/FAISMUN/2025 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1942609.52 | 1942609.52
GRO250302566331 | Obra | MAP/DOP/007/FAISMUN/2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1245477.05 | 1245477.05
GRO250302566335 | Obra | MAP/DOP/058/FAISMUN/2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 206725.5 | 206725.5
GRO250302566338 | Obra | MAP/DOP/025/FAISMUN/2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1123693 | 1123693.0
GRO250302566793 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-001 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 753464.74 | 753464.74
GRO250302566796 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-002 | RUFINO CALDERON MENA | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 274982.41 | 274982.41
GRO250302566351 | Obra | MAP/DOP/039/FAISMUN/2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1409260.8 | 1409260.8
GRO250302566352 | Obra | MAP/DOP/019/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 337555.91 | 337555.91
GRO250302566354 | Obra | MAP/DOP/040/FAISMUN/2025 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 362168.48 | 362168.48
GRO250302566362 | Obra | MAP/DOP/001/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1073744.6 | 1073744.6
GRO250302566363 | Obra | MAP/DOP/032/FAISMUN/2025 | JORGE DE LA CRUZ LUGARDO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 406919.85 | 406919.85
GRO250302566368 | Obra | MAP/DOP/017/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1223535.28 | 1223535.28
GRO250302566813 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-001 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 753464.74 | 753464.74
GRO250302566819 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-001 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 753464.74 | 753464.74
GRO250302566370 | Obra | MAP/DOP/030/FAISMUN/2025 | JORGE DE LA CRUZ LUGARDO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 271747.97 | 271747.97
GRO250302566372 | Obra | MAP/DOP/055/FAISMUN/2025 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 658071.49 | 658071.49
GRO250302566373 | Obra | MAP/DOP/031/FAISMUN/2025 | JORGE DE LA CRUZ LUGARDO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 683274.72 | 683274.72
GRO250302566375 | Obra | MAP/DOP/015/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 668199.31 | 668199.31
GRO250302566378 | Obra | MAP/DOP/041/FAISMUN/2025 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 323970.74 | 323970.74
GRO250302566380 | Obra | MAP/DOP/038/FAISMUN/2025 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1056866.12 | 1056866.12
GRO250302566384 | Obra | MAP/DOP/051/FAISMUN/2025 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 774487.89 | 774487.89
GRO250302566386 | Obra | MAP/DOP/024/FAISMUN/2025 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1170029.31 | 1170029.31
GRO250302566388 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/017-I3P | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1626457.54 | 1626457.54
GRO250302566389 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/009-AD | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 295582.42 | 295582.42
GRO250302566830 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-002 | RUFINO CALDERON MENA | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 274982.41 | 274982.41
GRO250302566836 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-001 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 753464.74 | 753464.74
GRO250302566838 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-013 | KENDI CAMPOS GERARDO | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 1305535.97 | 1305535.97
GRO250302566840 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-068 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1228392 | 1228392.0
GRO250302566841 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-084 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1196000 | 1196000.0
GRO250302566842 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-058 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1316312.08 | 1316312.08
GRO250302566843 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-040 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 992104.96 | 992104.96
GRO250302566845 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-071 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 625000 | 625000.0
GRO250302566847 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-020 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1800000 | 1800000.0
GRO250302566402 | Administración directa | 159282 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 285247.93 | 285247.93
GRO250302566403 | Obra | MAC-Faismun-DF-2025-AD-0804 | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566404 | Administración directa | 158546 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 304032.09 | 304032.09
GRO250302566405 | Obra | MAC-Faismun-DF-2025-AD-0802 | TANIA ESTEFANIA VILLANUEVA GOMEZ | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1455735.98 | 1455735.98
GRO250302566406 | Administración directa | 159331 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 266453.38 | 266453.38
GRO250302566407 | Obra | MAC-Faismun-DF-2025-AD-0903 | GABRIELA TORALES ALARCON | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1516419.09 | 1516419.09
GRO250302566408 | Administración directa | 159526 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 250000 | 250000.0
GRO250302566410 | Administración directa | 158548 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 460749.96 | 460749.96
GRO250302566411 | Administración directa | 159301 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 423578.16 | 423578.16
GRO250302566413 | Administración directa | 159012 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1132000 | 1132000.0
GRO250302566414 | Administración directa | 158543 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 778100.46 | 778100.46
GRO250302566848 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-003 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 471859.25 | 471859.25
GRO250302566849 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1194589.11 | 1194589.11
GRO250302566850 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-074 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1102598.79 | 1102598.79
GRO250302566851 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1165725.24 | 1165725.24
GRO250302566852 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-008 | IRMA SANTAMARIA CHETLA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566853 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-035 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1326743.12 | 1326743.12
GRO250302566855 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-007 | MIREYA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 800000 | 800000.0
GRO250302566856 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-009 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566858 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1194589.11 | 1194589.11
GRO250302566859 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-005 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 698456.27 | 698456.27
GRO250302566860 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-015 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566862 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-003 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 471859.25 | 471859.25
GRO250302566863 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1194589.11 | 1194589.11
GRO250302566865 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-036 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1329741.22 | 1329741.22
GRO250302566866 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-013 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1800000 | 1800000.0
GRO250302566867 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-073 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 576260.1 | 576260.1
GRO250302566415 | Administración directa | 159542 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 774878.96 | 774878.96
GRO250302566416 | Administración directa | 158868 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 205253 | 205253.0
GRO250302566417 | Obra | MAC-Faismun-DF-2025-AD-0801 | GABRIELA TORALES ALARCON | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1443353.28 | 1443353.28
GRO250302566418 | Administración directa | 158535 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 284426.03 | 284426.03
GRO250302566420 | Administración directa | 158534 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 300854.01 | 300854.01
GRO250302566421 | Administración directa | 159357 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 156538.38 | 156538.38
GRO250302566422 | Obra | MAC-Faismun-DF-2025-AD-0904 | GABRIELA TORALES ALARCON | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 2800514 | 2800514.0
GRO250302566424 | Administración directa | 159016 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1132000 | 1132000.0
GRO250302566425 | Administración directa | 159349 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 676763.8 | 676763.8
GRO250302566427 | Obra | MAC-Faismun-DF-2025-AD-0902 | GABRIELA TORALES ALARCON | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1276453.64 | 1276453.64
GRO250302566428 | Administración directa | 158538 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 393504.05 | 393504.05
GRO250302566429 | Administración directa | 158554 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 826271 | 826271.0
GRO250302566431 | Administración directa | 158918 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 902504 | 902504.0
GRO250302566432 | Administración directa | 155554 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 712619.86 | 712619.86
GRO250302566433 | Administración directa | 158771 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 622168.88 | 622168.88
GRO250302566436 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0045/06-2025 | CATALINA GONZALEZ SERRANO | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 184770 | 184770.0
GRO250302566869 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-016 | MIREYA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566870 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-014 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1259843.28 | 1259843.28
GRO250302566871 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-070 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1127673.89 | 1127673.89
GRO250302566872 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1210125.17 | 1210125.17
GRO250302566873 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-018 | IRMA SANTAMARIA CHETLA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302566874 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1165725.24 | 1165725.24
GRO250302566875 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-010 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 610000 | 610000.0
GRO250302566877 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-006 | CATALINA GONZALEZ SERRANO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 330000 | 330000.0
GRO250302566878 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-069 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1185237.22 | 1185237.22
GRO250302566879 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-021 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1300000 | 1300000.0
GRO250302566881 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-077 | JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1083297.58 | 1083297.58
GRO250302566882 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-032 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1131734.5 | 1131734.5
GRO250302566887 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-080 | JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1056489.47 | 1056489.47
GRO250302566888 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-058 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1316312.08 | 1316312.08
GRO250302566437 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0044/06-2025 | HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 164240 | 164240.0
GRO250302566438 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF 0035/05-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 880900 | 880900.0
GRO250302566440 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0034/05-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 1260800 | 1260800.0
GRO250302566441 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0037/05-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEz | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 826000 | 826000.0
GRO250302566442 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0024/03-2025 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 1050000 | 1050000.0
GRO250302566443 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0060/07-2025 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 1750000 | 1750000.0
GRO250302566444 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUND F-0040/06-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 1805000 | 1805000.0
GRO250302566446 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF 0043/06-2025 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 123200 | 123200.0
GRO250302566447 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0027/04-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 1890000 | 1890000.0
GRO250302566449 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF 0032/04-2025 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 830000 | 830000.0
GRO250302566450 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP FAISMUMDF-0054/07-2025 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 1080600 | 1080600.0
GRO250302566457 | Obra | MAR/DOP/FAISMUN/AD/2025/07 | JESUS OCAMPO ROMERO | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO | 412080.51 | 412080.51
GRO250302566890 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1194589.11 | 1194589.11
GRO250302566891 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-058 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1316312.08 | 1316312.08
GRO250302566892 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-010 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 500000 | 500000.0
GRO250302566894 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-034 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1258878.48 | 1258878.48
GRO250302566895 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADDRE-009 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1200000 | 1200000.0
GRO250302566896 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1165725.24 | 1165725.24
GRO250302566898 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1210125.17 | 1210125.17
GRO250302566899 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-064 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1152687.04 | 1152687.04
GRO250302566900 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-036 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1329741.22 | 1329741.22
GRO250302566902 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1210125.17 | 1210125.17
GRO250302566903 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-087 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 630000 | 630000.0
GRO250302566905 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066 | EUFEMIA HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1165725.24 | 1165725.24
GRO250302566906 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-063 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1113423.01 | 1113423.01
GRO250302566907 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-051 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1200000 | 1200000.0
GRO250302566909 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-033 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1186423.78 | 1186423.78
GRO250302566910 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1194589.11 | 1194589.11
GRO250302566932 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-035 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1326743.12 | 1326743.12
GRO250302567217 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-062 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2210090 | 2210090.0
GRO250302567218 | Obra | MGHC-FAISMUN-DRE-2025-065 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 5454583.44 | 5454583.44
GRO250302567219 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-012 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 4471642.16 | 4471642.16
GRO250302567220 | Servicios | MGHC-FAISMUN-URB-2025-001 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2253987.85 | 2253987.85
GRO250302567222 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-047 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2118060.09 | 2118060.09
GRO250302567223 | Obra | MGHC-FAISMUN-IBE-2025-063 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2604182.61 | 2604182.61
GRO250302567224 | Obra | MGHC-FAISMUN-ELE-2025-044 | CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1549674.6 | 1549674.6
GRO250302567226 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-058 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 866918.4 | 866918.4
GRO250302567227 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-066 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3122539.13 | 3122539.13
GRO250302567228 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-071 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2222227.6 | 2222227.6
GRO250302567229 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-070 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3553988.28 | 3553988.28
GRO250302567230 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-050 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1399454 | 1399454.0
GRO250302567231 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-073 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3609265.08 | 3609265.08
GRO250302567232 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-069 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 813206.28 | 813206.28
GRO250302567236 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-048 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2504015.94 | 2504015.94
GRO250302567237 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-068 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 303819.1 | 303819.1
GRO250302567238 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-022 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3150955.18 | 3150955.18
GRO250302567241 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-055 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1139378.47 | 1139378.47
GRO250302567244 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-056 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1114609.37 | 1114609.37
GRO250302553873 | Servicios | CAD-SEPLADER-35/2025 | GUIBOR PROYECTOS EN INGENIERIA SA DE CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 325000 | 325000.0
GRO250302553873 | Servicios | CAD-SEPLADER-33/2025 | AEGISSTRUCT SA DE CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 325000 | 325000.0
GRO250302553873 | Servicios | CAD-SEPLADER-32/2025 | CONSTRUMAX STUDIO SA DE CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 325000 | 325000.0
GRO250302553873 | Servicios | CAD-SEPLADER-31/2025 | ZENITHCONSTRUCT SA DE CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 325000 | 325000.0
GRO250302553873 | Servicios | CAD-SEPLADER-36/2025 | CIA EMPRESARIAL PCD SA DE CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 322801.65 | 322801.65
GRO250302553873 | Servicios | CAD-SEPLADER-34/2025 | PROYECTOS Y DESARROLLOS CANTERA SA DE CV | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 325000 | 325000.0
GRO250302567247 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-064 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2232618.48 | 2232618.48
GRO250302567248 | Obra | MGHC-FAISMUN-IBE-2025-045 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1686060.21 | 1686060.21
GRO250302567249 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-049 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1418030.83 | 1418030.83
GRO250302567250 | Obra | MGHC-FAISMUN-ELE-2025-059 | CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 4999897.9 | 4999897.9
GRO250302567252 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-061 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2260748.66 | 2260748.66
GRO250302567253 | Obra | MGHC-FAISMUN-ELE-2025-076 | REY ESTEBAN CORDOVA OCTAVIANO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1779182.26 | 1779182.26
GRO250302567255 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-060 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2224138.16 | 2224138.16
GRO250302567256 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-054 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1176532.12 | 1176532.12
GRO250302596187 | Administración directa | 157357 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 444251 | 444251.0
GRO250302595084 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/09/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 250733.02 | 250733.02
GRO250302595085 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-074 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1102598.79 | 1102598.79
GRO250302595086 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-086 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1000000 | 1000000.0
GRO250302595087 | Obra | 2025-42 | IRMA SANTAMARIA CHETLA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1202628.77 | 1202628.77
GRO250302595090 | Obra | MOG-DOP-URB-FAISMUN-AD-031-2025 | ITZEL AMAIRANI MARTÍNEZ ALVARADO | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 2000000 | 2000000.0
GRO250302599433 | Obra | MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-003 | JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 541134.63 | 541134.63
GRO250302596174 | Administración directa | 159588 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 442850 | 442850.0
GRO250302595344 | Servicios | MPG-DOP-R33-SERV-01-2025 | BERSAGO CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 517360 | 517360.0
GRO250302595347 | Arrendamientos | MZG-DOP-FAISM-AD-14-2025 | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 900000 | 900000.0
GRO250302595092 | Obra | MOG-DOP-URB-FAISMUN-AD-003-2025 | AMAIRANI ARCOS NAJERA | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 2000000 | 2000000.0
GRO250302595093 | Obra | MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-012-2025 | INDO CONSTRUCTORA | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 1212350 | 1212350.0
GRO250302595094 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-66 | EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1356171.63 | 1356171.63
GRO250302595066 | Obra | FAISMUN/OP/12010/035/2025/AD | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1031395.14 | 1031395.14
GRO250302597724 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-075 | JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1075923.68 | 1075923.68
GRO250302597727 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0054/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1258326.11 | 1258326.11
GRO250302597730 | Administración directa | 158462 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 457508 | 457508.0
GRO250202539250 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F42679 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1062364.67 | 1062364.67
GRO250202539274 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/004 | ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 499960 | 499960.0
GRO250202539290 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/023 | DANIELA CORDERO ESPARZA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 450080 | 450080.0
GRO250202539298 | Obra | AD019 | MARCOS TORRES MARTINEZ | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1598026.44 | 1598026.44
GRO250202539308 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-017-2025-AD | LERA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 546412.29 | 546412.29
GRO250202539318 | Obra | 03-2025 | LANDY GONZALEZ URIETA | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 552164.5 | 552164.5
GRO250202539324 | Obra | SOP-R33-AD-031-2025 | URIEL CRUZALTA ROJAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 729793.17 | 729793.17
GRO250202539329 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-002-AD | ALDAIR MARTINEZ MEJIA | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 284545.3 | 284545.3
GRO250202539337 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-029-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1613359.42 | 1613359.42
GRO250202539340 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-009-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1471164.28 | 1471164.28
GRO250302566868 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-005 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 698456.27 | 698456.27
GRO250302566876 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1210125.17 | 1210125.17
GRO250302566880 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-011 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1069476.16 | 1069476.16
GRO250302566885 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-031 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1248963.24 | 1248963.24
GRO250302566889 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-019 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 900000 | 900000.0
GRO250302566897 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-003 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 471859.25 | 471859.25
GRO250302566901 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-059 | MONSERRAT EUZABIAGA HUEY | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1127995.86 | 1127995.86
GRO250302566904 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-085 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1068795.2 | 1068795.2
GRO250302566908 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-061 | HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 980560 | 980560.0
GRO250302566917 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-070 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1127673.89 | 1127673.89
GRO250302566924 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-074 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1102598.79 | 1102598.79
GRO250302566928 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-076 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1278079.49 | 1278079.49
GRO250302566942 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-039 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 903486.16 | 903486.16
GRO250302566947 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-083 | MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1241987.23 | 1241987.23
GRO250202527630 | Obra | COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-010 | EDSON ROMERO OLAYO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO | 1081619.79 | 1081619.79
GRO250202527638 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/31/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. | 1998948.16 | 1998948.16
GRO250202527706 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/077/2025 | C. JOSE ANGEL CASTRO GAMA | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2311960.17 | 2311960.17
GRO250202527711 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/074/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2593968.94 | 2593968.94
GRO250202527719 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/072/2025 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1259248.14 | 1259248.14
GRO250202527722 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/063/2025 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2377657.73 | 2377657.73
GRO250202527757 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/076/2025 | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2464217.28 | 2464217.28
GRO250202527772 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR025-2025 | GETDATA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 1607007.19 | 1607007.19
GRO250202527778 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-EDU004-2025 | HANSEL GAEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO. | 1444709.17 | 1444709.17
GRO250202527823 | Obra | MHF-DOP-CON-015-AD-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 1193817.17 | 1193817.17
GRO250202527828 | Obra | MHF-DOP-CON-005-IA3-2025-FAISMUN | CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 2132002.88 | 2132002.88
GRO250202527851 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17617 | ALBERT RODRIGUEZ LUBIANO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 4544100.38 | 4544100.38
GRO250202527855 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/016 | CESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1059586.43 | 1059586.43
GRO250202527856 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/020 | PROYECTOS Y DESARROLLOS CANTERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1456724.17 | 1456724.17
GRO250302566950 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-072 | JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1119297.4 | 1119297.4
GRO250302566954 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-002 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1194589.11 | 1194589.11
GRO250302567032 | Obra | 2025-29 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 2089116.3 | 2089116.3
GRO250302567036 | Obra | 2025-18 | GILBERTA CALDERON REYES | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1384193.69 | 1384193.69
GRO250302567039 | Obra | 2025-44 | NIEVES IRANZASU PONCE HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 1202628.77 | 1202628.77
GRO250302567051 | Obra | 2025-41 | IRMA SANTAMARIA CHETLA | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 402499.62 | 402499.62
GRO250302567055 | Obra | 2025-49 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | 940613.91 | 940613.91
GRO250302567153 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB034-2025 | YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 380773.83 | 380773.83
GRO250302567158 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB038-2025 | CAFERS CONSTRUCCIONES, S.A | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2657294.78 | 2657294.78
GRO250302567172 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB024-2025 | CONSORCIO MODULOR,S.A. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 2807112.54 | 2807112.54
GRO250302567176 | Obra | MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR032-2025 | GETDATA, S.A. | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO | 964770.84 | 964770.84
GRO250302567213 | Obra | FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/003 | MARIO VALENZO CAMPOS | MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO | 2241845.05 | 2241845.05
GRO250302567225 | Obra | MGHC-FAISMUN-APO-2025-046 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2879615.92 | 2879615.92
GRO250202527865 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/011 | DEIBY GUTIERREZ ABARCA | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1479027.2 | 1479027.2
GRO250202527870 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/005 | INGENIERIA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS LA CAPITAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 964268.17 | 964268.17
GRO250202527884 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-04 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 308258.97 | 308258.97
GRO250202527887 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-06 | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1709325.27 | 1709325.27
GRO250202527890 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-08 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1720830.47 | 1720830.47
GRO250202527912 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/038/2025 | ELVIRA BAUTISTA CANDIDO | MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO | 2130650.37 | 2130650.37
GRO250202527918 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-014 | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 826129.83 | 826129.83
GRO250202527927 | Obra | RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-001 | HONORIA GUZMAN PORFIRIO | MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO | 2480626.44 | 2480626.44
GRO250202527931 | Administración directa | 159134 |  | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 500426.5 | 500426.5
GRO250202527952 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP06-F24637 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 5843619.98 | 5843619.98
GRO250202527954 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-LP01-F10044 | JOSE ANGEL CASTRO GAMA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 4727797.98 | 4727797.98
GRO250202528018 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/018 | INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 645192 | 645192.0
GRO250202528039 | Obra | MTA/FAISMUN/2025/AD/026 | ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON | 537776 | 537776.0
GRO250202528053 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /034-2025/AD | GRUPO GANADERO KARSAN S DE PR DE RL | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1031888.06 | 1031888.06
GRO250302567235 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-028 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 268596.96 | 268596.96
GRO250302567240 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-051 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1362300.35 | 1362300.35
GRO250302567246 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-053 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1238454.86 | 1238454.86
GRO250302567296 | Obra | MHF-DOP-CON-023-AD-2025-FAISMUN | CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 488666.16 | 488666.16
GRO250302567317 | Obra | URB-2025-040 | YONI RENDON CORTEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1826121.6 | 1826121.6
GRO250302567336 | Obra | URB-2025-014 | MIGUEL ÁNGEL RADILLA CHAVANDO | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 1986542.83 | 1986542.83
GRO250302567396 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17630 | HONORIO ZUÑIGA TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 4864739.09 | 4864739.09
GRO250302567595 | Obra | HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-13 | NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO | 1982940.11 | 1982940.11
GRO250302567616 | Obra | MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-019-2025 | GRUPO INTERNACIONAL INMEDIATO | Municipio de Olinalá, Guerrero. | 749360 | 749360.0
GRO250302567628 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/060/2025 | NICOLAS GONZALEZ MORALES | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 692692.5 | 692692.5
GRO250302567633 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/086/2025 | CONSTRUCTORA LIUX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 556850.94 | 556850.94
GRO250302567652 | Obra | MOG-FAISMUN-AD/043/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 479205.35 | 479205.35
GRO250302567657 | Obra | MOG-FAISMUN-I3P/042/2025 | RAFAEL LOPEZ CAMPUZANO | MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. | 3252933.24 | 3252933.24
GRO250302567741 | Administración directa | 158654 |  | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 501111.59 | 501111.59
GRO250202528060 | Obra | TEPECOACUILCO-DOP-FISM-006-2025-AD. | FREDY ORTIZ ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO | 419477.6 | 419477.6
GRO250202528077 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/INV3-24 | CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1899205.55 | 1899205.55
GRO250202528106 | Obra | SOP-R33-AD-020-2025 | ODILIA MORENO DE JESUS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 884545.17 | 884545.17
GRO250202528132 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/010-AD | Itzel Gomez Gil | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 504060.65 | 504060.65
GRO250202528146 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-039-2025 | XOCHILT CANTU ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 337659.62 | 337659.62
GRO250202528151 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-021-2025 | GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 831571.98 | 831571.98
GRO250202528157 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-016-2025 | VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 770398.82 | 770398.82
GRO250202528165 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-031-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 908246.19 | 908246.19
GRO250202528169 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-004-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 962055.59 | 962055.59
GRO250202528173 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-012-2025 | REYNA MUÑOZ NAVA | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 827657.67 | 827657.67
GRO250202528178 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-18 | ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1654631.84 | 1654631.84
GRO250202528181 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-23 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1523253.27 | 1523253.27
GRO250202528191 | Obra | MEN-FAISMUN-DGDUOP-IBE-2025-13 | INGPROMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EDUARDO NERI | 1715561.2 | 1715561.2
GRO250302567778 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F81594 | NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 1443812.1 | 1443812.1
GRO250302567786 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F83700 | CESFRA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 2078273.92 | 2078273.92
GRO250302567823 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0069/2025 | MARIA ESTHER MENDOZA TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1679961.96 | 1679961.96
GRO250302567827 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0030/2025 | FI CONSTRUCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1240373.7 | 1240373.7
GRO250302567837 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0060/2025 | GABRIELA VILLALOBOS RADILLA | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 399637.78 | 399637.78
GRO250302567841 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0085/2025 | ANGEL MENDOZA BONILLA | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1465563.21 | 1465563.21
GRO250302567844 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0024/2025 | INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1270108.77 | 1270108.77
GRO250302567848 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0075/2025 | DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1652930.06 | 1652930.06
GRO250302567856 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/INV3/0082/2025 | MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 1999999.99 | 1999999.99
GRO250302567860 | Obra | 1252/MSLA/FAIS/ADIR/0035/2025 | ANGEL MENDOZA BONILLA | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 849998.64 | 849998.64
GRO250302567922 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-117-2025 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 230000 | 230000.0
GRO250302567925 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-072-2025 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 700000 | 700000.0
GRO250302567928 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-112-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 330000 | 330000.0
GRO250302567930 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-078-2025 | MONSERRAT EUZABIAGA HUEY | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1086903.74 | 1086903.74
GRO250302595095 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-64 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1303281.55 | 1303281.55
GRO250302567939 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-020-2025 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1621374.5 | 1621374.5
GRO250302567942 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-098-2025 | TERESA RAMIREZ SANTAMARIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2049964.85 | 2049964.85
GRO250302567946 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-037-2025 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1075390.36 | 1075390.36
GRO250302567949 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-118-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 260000 | 260000.0
GRO250302567961 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-056-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1322643.52 | 1322643.52
GRO250302567966 | Servicios | MSMT-DOP-FAISM-079-2025 | ANA TORRES SORIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1998950.58 | 1998950.58
GRO250302567970 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-075-2025 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 400000 | 400000.0
GRO250302567981 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-066-2025 | CATALINA GONZALEZ SERRANO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2245384.82 | 2245384.82
GRO250302567984 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-105-2025 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 800000 | 800000.0
GRO250302567987 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-081-2025 | CATALINA GONZALEZ SERRANO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1334361 | 1334361.0
GRO250302567999 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-119-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 130000 | 130000.0
GRO250302568005 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-054-2025 | ALICIA CUBOS PEREZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2252992.57 | 2252992.57
GRO250302568009 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-093-2025 | BEATRIZ LUNA SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2212707.44 | 2212707.44
GRO250302568012 | Obra | MSMT-DOP-FAISM-AD-049-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 688798.08 | 688798.08
GRO250302568144 | Obra | AD017 | JUAN MANUEL FIERROS RUEDA | MUNICIPIO DE TECOANAPA | 1267187.71 | 1267187.71
GRO250302568216 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /050-2025/AD | DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1950000 | 1950000.0
GRO250302568222 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /035-2025/AD | RUBI ARIZMENDI GARCIA | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 248565.53 | 248565.53
GRO250302568226 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /031-2025/AD | PATRICIA ROMERO RIVERA | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 237896.84 | 237896.84
GRO250302568236 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /018-2025/AD | RUBI ARIZMENDI GARCIA | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 208907.37 | 208907.37
GRO250302568241 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /049-2025/AD | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIRP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 1060000 | 1060000.0
GRO250302568247 | Obra | MTG/OP/FAISMUN /009-2025/AD | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 2176541.7 | 2176541.7
GRO250302568262 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-011-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 134600 | 134600.0
GRO250302568264 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-012-2025 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 235620 | 235620.0
GRO250302568267 | Obra | H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-016-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE TELOLOAPAN | 219640 | 219640.0
GRO250302568378 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/021/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 1031459.87 | 1031459.87
GRO250302568395 | Obra | TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/022/2025 | EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | 897171.04 | 897171.04
GRO250302568417 | Obra | MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-29 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO | 1778643.74 | 1778643.74
GRO250302568432 | Administración directa | 159355 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 798441.56 | 798441.56
GRO250302568435 | Obra | HACTG-DOP/FAISMUN-2025/033-I3 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 2543260 | 2543260.0
GRO250302568439 | Administración directa | 158823 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 2262805.1 | 2262805.1
GRO250302568443 | Administración directa | 158459 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1950560.49 | 1950560.49
GRO250302568446 | Administración directa | 159307 |  | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 2260000 | 2260000.0
GRO250302568453 | Obra | HACTG-DOP/FAISMUN-2025/027-I3 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 1724886.38 | 1724886.38
GRO250302568457 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-020 | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 1866747.01 | 1866747.01
GRO250302568460 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-003A | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 437239.3 | 437239.3
GRO250302568464 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-010 | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2083775.58 | 2083775.58
GRO250302568467 | Obra | MTG/FAISMUN/2024/AD-022 | RENE MAXIMINO QUIROZ | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 1350163.47 | 1350163.47
GRO250302568476 | Obra | MTG/FAISMUN/2025/AD-024 | NICACIO VELEZ CANTU | MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 2075920.46 | 2075920.46
GRO250302568527 | Obra | SOP-R33-INV-010-2025 | JANET ISIDOR VARGAS | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 2567682.49 | 2567682.49
GRO250302568554 | Obra | SOP-R33-INV-029-2025 | DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 3272806.54 | 3272806.54
GRO250302568592 | Administración directa | 159809 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 420870.62 | 420870.62
GRO250302568595 | Administración directa | 159683 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 311164.48 | 311164.48
GRO250302568598 | Administración directa | 159675 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | 1210493.33 | 1210493.33
GRO250302568601 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-002-2025 | FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 698927.35 | 698927.35
GRO250302601516 | Obra | HAMAG-FORTAMUN25/DOP-ADJ/C-01 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 2255991.14 | 2255991.14
GRO240402468320 | Obra | SAVI/FAISMUN/052 /2024-2AD | GENOVEVA PEDRO CALIXTO | ÑUU SAVI | 2054485.11 | 2054485.11
GRO250302568612 | Administración directa | 157353 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 976085.22 | 976085.22
GRO250302568615 | Administración directa | 154908 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 704951.51 | 704951.51
GRO250302568619 | Administración directa | 155006 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 326700.69 | 326700.69
GRO250302568629 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-008-2025 | INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 2962974.96 | 2962974.96
GRO250302568633 | Administración directa | 157356 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 969217.5 | 969217.5
GRO250302568636 | Administración directa | 154889 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 481501.04 | 481501.04
GRO250302568640 | Administración directa | 154903 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 416200.89 | 416200.89
GRO250302568651 | Administración directa | 154920 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 568951.22 | 568951.22
GRO250302568654 | Administración directa | 154895 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 645551.38 | 645551.38
GRO250302568658 | Administración directa | 154898 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 919651.98 | 919651.98
GRO250302568669 | Administración directa | 157355 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 969217.5 | 969217.5
GRO250302568672 | Administración directa | 154919 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 265150.56 | 265150.56
GRO250302568675 | Administración directa | 157352 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 976085.22 | 976085.22
GRO250302568679 | Obra | LUIMO-FAISMUN-AD-015-2025 | XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 394027.96 | 394027.96
GRO250302567794 | Obra | FAISMQG-FAISMUN25-AD-F85569 | MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO | 591370.46 | 591370.46
GRO250302568608 | Administración directa | 154913 |  | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 173650.36 | 173650.36
GRO240402481158 | Obra | SAVI/FAISMUN/046/2024-2AD | ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ | ÑUU SAVI | 1295940.78 | 1295940.78
GRO240402481749 | Obra | SAVI/FAISMUN/047/2024-2AD | MARCELINO LUNA ALEJANDRO | ÑUU SAVI | 1455953.45 | 1455953.45
GRO250202543428 | Obra | MAJ-FAISMUN/016-2025/AD | Construcciones y pavimentos Yovana, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 2304826.41 | 2304826.41
GRO250202543440 | Obra | MCG-DOP-FAISMUN-2025-08 | SERGIO MORENO GOMEZ | MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO | 2168297.86 | 2168297.86
GRO250302568699 | Obra | HAMCX-FAISMUN-2025-006-AD | DANIELA SANTIAGO SOLANO | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 186590.23 | 186590.23
GRO250302568768 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/004/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 615042.82 | 615042.82
GRO250302568772 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/006/2025 | ELVIRA LUCIANO FLORES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 1858518.99 | 1858518.99
GRO250302568777 | Obra | MZT/FAISMUN-OPR33/010/2025 | BASILICA POLICAO MELGAREJO | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO | 806969.75 | 806969.75
GRO250302568787 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-44-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1112978.39 | 1112978.39
GRO250302568790 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-37-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 980076.09 | 980076.09
GRO250302568793 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-22-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1444248.2 | 1444248.2
GRO250302568796 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-23-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 821701.43 | 821701.43
GRO250302568799 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-06-2025 | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 987968.11 | 987968.11
GRO250302568813 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-39-2025 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 1137629.61 | 1137629.61
GRO250302568816 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-01-2025 | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 898348.53 | 898348.53
GRO250302568820 | Obra | MZG-DOP-FAISM-AD-10-2025 | INGECOMICH S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO | 2119451.37 | 2119451.37
GRO250302568845 | Obra | MZG-DOP-FAISMUN-AD-042-2025 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO | 1015737.53 | 1015737.53
GRO250302568910 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-50 | ARELI GARCIA CHAVELAS | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 618974.12 | 618974.12
GRO250302568927 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-61 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1309208.4 | 1309208.4
GRO250202543461 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-AD-17598 | FELIPE QUINTANA SAUCEDO | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2537954.15 | 2537954.15
GRO250202543473 | Obra | 08-2025 | LANDY GONZALEZ URIETA | H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA | 324133.9 | 324133.9
GRO250302568935 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-48 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1728273.54 | 1728273.54
GRO250302568956 | Obra | HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-49 | LHIA PAZ SERRANO | MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO | 1408575.37 | 1408575.37
GRO250302568970 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0019 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 326017 | 326017.0
GRO250302568975 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0024 | ADELA BRITO RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 1300000 | 1300000.0
GRO250302568980 | Obra | MMG-DOP-FAISMUN-2025-0014 | STARSKY MEZA ANZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025 | 500000 | 500000.0
GRO250302569072 | Obra | NESAVI/FAISMUN/016/2025 | MARCELINO LUNA ALEJANDRO | ÑUU SAVI | 2199423.23 | 2199423.23
GRO250302569081 | Obra | NESAVI/FAISMUN/028/2025 | CARMELO CANTU NAVARRO | ÑUU SAVI | 799178.24 | 799178.24
GRO250302569085 | Obra | NESAVI/FAISMUN/024/2025 | HECTOR VARGAS LOPEZ | ÑUU SAVI | 1100012.02 | 1100012.02
GRO250302569092 | Obra | NESAVI/FAISMUN/020/2025 | CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ | ÑUU SAVI | 915496.95 | 915496.95
GRO250302566274 | Obra | MAP/DOP/016/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 476299.31 | 476299.31
GRO250302566292 | Obra | MAP/DOP/049/FAISMUN/2025 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1807926.12 | 1807926.12
GRO250302566321 | Obra | MAP/DOP/013/FAISMUN/2025 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1108011.97 | 1108011.97
GRO250302566340 | Obra | MAP/DOP/021/FAISMUN/2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 2099707.51 | 2099707.51
GRO250302566369 | Obra | MAP/DOP/009/FAISMUN/2025 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 255980.51 | 255980.51
GRO250302566381 | Obra | MAP/DOP/037/FAISMUN/2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 834315.57 | 834315.57
GRO250302566387 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/015-AD | ERIBERTO AYALA CAZARES | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 279930.2 | 279930.2
GRO250302566409 | Administración directa | 158552 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 356494.1 | 356494.1
GRO250302566412 | Administración directa | 158563 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 374145.7 | 374145.7
GRO250302566423 | Administración directa | 158555 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1064464 | 1064464.0
GRO250302566426 | Obra | MAC-Faismun-DF-2025-AD-0803 | TANIA ESTEFANIA VILLANUEVA GOMEZ | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 1224732.83 | 1224732.83
GRO250302566430 | Administración directa | 158909 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 913591.69 | 913591.69
GRO250302566434 | Administración directa | 158553 |  | MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON GUERRERO | 445358.5 | 445358.5
GRO250302566445 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0036/05-2025 | MARIA ISABEL PARRA LOPEz | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 1020000 | 1020000.0
GRO250302566448 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP-FAISMUMDF-0033/04-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 720443.76 | 720443.76
GRO250302566451 | Obra | H.AYTOARCELIA-DOP FAISMUMDF-0029/04-2025 | DIANA ISABEL RAMON MORALES | MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO | 350000 | 350000.0
GRO250302566494 | Obra | FAISMUN/OP/12010/022/2025/AD | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2258257.75 | 2258257.75
GRO250302566500 | Obra | FAISMUN/OP/12010/036/2025/AD | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 2130365.22 | 2130365.22
GRO250202527491 | Obra | MAJ-FAISMUN/047-2025/AD | Comercializadora todo para hoy, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 1000000 | 1000000.0
GRO250202527498 | Obra | MAJ-FAISMUN/058-2025/AD | Construcciones Soferva, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 300786.07 | 300786.07
GRO250202527506 | Obra | MAJ-FAISMUN/025-2025/AD | Angel Salgado Cortez | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | 696050.68 | 696050.68
GRO250202527528 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/18 | ELVIA FABIOLA MIRANDA VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 1873669.19 | 1873669.19
GRO250202527530 | Obra | HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/20 | CONSTRUCCIONE Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | 2961060.44 | 2961060.44
GRO250202527560 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/039-AD | TRINIDAD MORENO MARTINEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 729337.83 | 729337.83
GRO250202527570 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/036-I3P | NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1670388.61 | 1670388.61
GRO250202527585 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/033-I3P | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1926214.16 | 1926214.16
GRO250202527602 | Obra | FAISMUN/OP/12010/017/2025/AD | CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 885428.15 | 885428.15
GRO250202527611 | Obra | FAISMUN/OP/12010/028/2025/AD | ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO | MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO | 1905377.95 | 1905377.95
GRO250202527623 | Obra | BV-DOP-FAISMUN-DRE-2025-002 | LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ | MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO | 1982672 | 1982672.0
GRO250202539190 | Obra | MAG-FAISMUN/2025/021-I3P | FELICITOS BRUNO MORAN | ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO | 1154356.09 | 1154356.09
GRO250202539208 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/068/2025 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 2233134.46 | 2233134.46
GRO250202539213 | Obra | MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/069/2025 | EDNA KARINA GARCIA ORTIZ | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO | 1980028.26 | 1980028.26
GRO250202539231 | Obra | IGUALA-SDUOP-FAISMUN- URB-2025-002 | ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO | 3299971.6 | 3299971.6
GRO250202539241 | Obra | MZA-FAISMUN-2025-I3P-17629 | RAMIRO VALLE PEREZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 3387185.22 | 3387185.22
GRO250202539242 | Obra | MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/023 | PROYECTOS Y DESARROLLOS CANTERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO | 1101738.47 | 1101738.47
GRO250302566617 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/001/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 1038943.53 | 1038943.53
GRO250302566621 | Obra | MAG/FAISMUN/IR/022/2025 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 1985000.02 | 1985000.02
GRO250302566624 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/005/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 552378 | 552378.0
GRO250302566628 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/014/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 284434.59 | 284434.59
GRO250302566632 | Obra | MAG/FAISMUN/AD/010/2025 | JORGE ALBERTO MEZA LEYVA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO | 218695.65 | 218695.65
GRO250302566638 | Obra | RAMO33/OPBJ/011/2025 | MANUEL SANCHEZ ALVARADO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1131278.38 | 1131278.38
GRO250302566661 | Obra | RAMO33/OPBJ/013/2025 | MANUEL SANCHEZ ALVARO | MUNICIPIO BENITO JUAREZ | 1021996.77 | 1021996.77
GRO250302566715 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/25/2025 | PERGAM CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 573515.75 | 573515.75
GRO250302566719 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/37/2025 | TERESA HERNANDEZ DE DIOS | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 637800 | 637800.0
GRO250302566724 | Obra | MC/DOP/FAISMUN/16/2025 | RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA | MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO | 456090.22 | 456090.22
GRO250302566846 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-067 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1134000 | 1134000.0
GRO250302566854 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-065 | ERNESTO EUZABIAGA MORENO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1130457.11 | 1130457.11
GRO250302566857 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-060 | AARON HUEY MALACA | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1210125.17 | 1210125.17
GRO250302566861 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-062 | CATALINA GONZALEZ SERRANO | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 697602.4 | 697602.4
GRO250302566864 | Obra | MCC-FAISMUN-2025-ADURB-079 | ANGELICA CAMPOS LOPEZ | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | 1089545.14 | 1089545.14
GRO250302601711 | Administración directa | 158827 |  | MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO | 402044.78 | 402044.78

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO230202235552 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.36 | 84
GRO230202235546 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235551 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
GRO230202235553 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
GRO230202235569 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235570 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235366 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235555 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
GRO230202235563 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235567 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230202235568 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
GRO230202235571 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265449 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265440 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
GRO230302265443 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265435 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
GRO230302265439 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO230302265441 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
GRO230302265442 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265445 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
GRO230302265446 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230302265451 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265452 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265453 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230302265432 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240102349789 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240102350489 | 2025 | 3 | Aula | 7 | 7 | 1 | 14.2857
GRO240102350490 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0.99 | 33
GRO240102350491 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 0.4 | 10
GRO240102350492 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 0.2 | 6.6667
GRO240102350493 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.9 | 30
GRO240102350494 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 1 | 33.3333
GRO240102350495 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 0.7 | 14
GRO240102350496 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 0.18 | 4.5
GRO240102350499 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230202235558 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.48 | 87
GRO230202235574 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
GRO240302440715 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240302440719 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240302440721 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440727 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
GRO240302440734 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0
GRO240302440740 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 4.95 | 99
GRO240302440756 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302440758 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
GRO240402467492 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
GRO250102519739 | 2025 | 3 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
GRO250102519927 | 2025 | 3 | Piezas | 438 | 438 | 0 | 0
GRO250102521491 | 2025 | 3 | Aula | 10 | 10 | 1.5 | 15
GRO250102522714 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2000 | 80
GRO250102522726 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 288 | 30
GRO250102522729 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 763.5 | 75
GRO250102522746 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 56 | 20
GRO250102520943 | 2025 | 3 | Kilómetro | 22 | 22 | 22 | 100
GRO250102520947 | 2025 | 3 | Kilómetro | 71 | 71 | 71 | 100
GRO250102520980 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
GRO250102521492 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521058 | 2025 | 3 | Kilómetro | 36 | 36 | 36 | 100
GRO250102523095 | 2025 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102523097 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523102 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
GRO250102523103 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521493 | 2025 | 3 | Aula | 8 | 8 | 6.72 | 84
GRO250102521494 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 1.5 | 30
GRO250102523104 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
GRO250102523118 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523153 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
GRO250102521496 | 2025 | 3 | Aula | 9 | 9 | 5.4 | 60
GRO250102521497 | 2025 | 3 | Aula | 9 | 9 | 3 | 33.3333
GRO250102521498 | 2025 | 3 | Aula | 7 | 7 | 2.8 | 40
GRO250102521500 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102521501 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102521502 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 0.32 | 8
GRO250102523158 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
GRO250102523170 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523178 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521505 | 2025 | 3 | Aula | 12 | 12 | 7.44 | 62
GRO250102521506 | 2025 | 3 | Aula | 10 | 10 | 0.2 | 2
GRO250102521507 | 2025 | 3 | Aula | 7 | 7 | 0 | 0
GRO250102521484 | 2025 | 3 | Aula | 13 | 13 | 0 | 0
GRO250102521485 | 2025 | 3 | Aula | 17 | 17 | 10 | 58.8235
GRO250102521486 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 0.03 | 1
GRO250102521487 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521490 | 2025 | 3 | Aula | 14 | 14 | 11.62 | 83
GRO250102522670 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 763.5 | 75
GRO250102522675 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 120 | 30
GRO250102522677 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 153 | 45
GRO250102522693 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 99 | 45
GRO250102522696 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 217.5 | 75
GRO250102522702 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 107.2 | 67
GRO250102522707 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 3825 | 85
GRO250102521457 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521459 | 2025 | 3 | Aula | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250102521460 | 2025 | 3 | Aula | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250102521461 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521462 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250102521463 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250102521464 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250102521465 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250102521467 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.32 | 66
GRO250102521468 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521469 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521471 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 1.8 | 60
GRO250102521472 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 2.4 | 80
GRO250102521473 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521474 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
GRO250102521475 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521476 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.03 | 1
GRO250102521477 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.03 | 3
GRO250102521478 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102521479 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.8 | 80
GRO250102521480 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.7 | 70
GRO250102521481 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 2.1 | 70
GRO250102519931 | 2025 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
GRO250102522732 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 357 | 35
GRO240102350497 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 1 | 25
GRO250102522667 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 692.24 | 68
GRO250102522669 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 441 | 45
GRO250102522672 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018 | 610.8 | 60
GRO250102522674 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 288 | 60
GRO250102522681 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 312 | 65
GRO250102522683 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 64 | 20
GRO250102522685 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 160 | 50
GRO250102522691 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 110 | 50
GRO250102522694 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 262.5 | 75
GRO250102522699 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 153 | 85
GRO250102522705 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
GRO250102522711 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 60 | 25
GRO250102522739 | 2025 | 3 | Equipamiento | 4500 | 6350 | 300 | 4.7244
GRO250102522744 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 133.7 | 35.1842
GRO250102522747 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 98 | 35
GRO250102520985 | 2025 | 3 | Kilómetro | 52 | 52 | 52 | 100
GRO250102520987 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250102521080 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521097 | 2025 | 3 | Kilómetro | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 100
GRO250102523091 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
GRO250102523107 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
GRO250102523110 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523112 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523174 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.37 | 37
GRO250102523181 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
GRO250102520976 | 2025 | 3 | Kilómetro | 50 | 50 | 50 | 100
GRO240402513193 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.98 | 99
GRO240402513195 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 3.96 | 99
GRO240402513197 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
GRO240402513203 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 3.56 | 89
GRO240402513206 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240402513207 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513209 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402513211 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.98 | 98
GRO240402513212 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 4.95 | 99
GRO240402513213 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102522737 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400 | 3780 | 45
GRO240402513234 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513238 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO240402513242 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
GRO250102519925 | 2025 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
GRO250102519936 | 2025 | 3 | Piezas | 177 | 177 | 0 | 0
GRO240402515084 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402515085 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402515087 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
GRO240402515088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519834 | 2025 | 3 | Piezas | 393 | 393 | 0 | 0
GRO250102519740 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250102519742 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102519758 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519759 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519793 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250102519797 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250102519800 | 2025 | 3 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
GRO250102519825 | 2025 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 72 | 98.6301
GRO250102519828 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250102519830 | 2025 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
GRO250102519738 | 2025 | 3 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
GRO250102519741 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250102519743 | 2025 | 3 | Piezas | 151 | 151 | 0 | 0
GRO250102519745 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519746 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250102519747 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519748 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519749 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519750 | 2025 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250102519751 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GRO250102519752 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102519755 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519756 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519795 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 20 | 20 | 100
GRO250102519796 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GRO250102519798 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250102519821 | 2025 | 3 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
GRO250102519823 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250102519826 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250102519829 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250102519917 | 2025 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GRO250102519918 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GRO250102519920 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250102519921 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250102519923 | 2025 | 3 | Piezas | 46 | 46 | 0 | 0
GRO250102519934 | 2025 | 3 | Piezas | 68 | 68 | 0 | 0
GRO250102519937 | 2025 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250102519939 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250102519941 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
GRO250202544708 | 2025 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202527589 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 34 | 45.9459
GRO250202537765 | 2025 | 3 | Vehículos | 46 | 46 | 40 | 86.9565
GRO250202537766 | 2025 | 3 | Vehículos | 8 | 8 | 3 | 37.5
GRO250202543873 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 38.95 | 95
GRO250202543874 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 9.9 | 55
GRO250202543429 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 68 | 93.39 | 68 | 72.8129
GRO250202536914 | 2025 | 3 | Metros lineales | 880 | 880 | 158.4 | 18
GRO250202536915 | 2025 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
GRO250202536916 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1582 | 1582 | 158.2 | 10
GRO250202536917 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067 | 0 | 0
GRO250202536918 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 0 | 0
GRO250202536919 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 11.55 | 15
GRO250202536920 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 84 | 56
GRO250202536921 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 15.4 | 10
GRO250202536922 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 32.34 | 42
GRO250202536923 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 42.35 | 55
GRO250202536924 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 0 | 0
GRO250202536925 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 0 | 0 | 0
GRO250202536926 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 3.9 | 97.5
GRO250202536927 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536928 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536929 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 0 | 0
GRO250202536930 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 1 | 0.46512
GRO250202536931 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 0 | 0
GRO250202536932 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536933 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536934 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536935 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536936 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536937 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 118.75 | 95
GRO250202536938 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 106.26 | 69
GRO250202536939 | 2025 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 49 | 70
GRO250202536940 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 20.02 | 13
GRO250202536941 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 69.3 | 45
GRO250202536942 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 44.66 | 58
GRO250202536943 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 45.43 | 59
GRO250202536944 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 193 | 193 | 0 | 0
GRO250202536945 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202536946 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536947 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
GRO250202536948 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536949 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 6.84 | 38
GRO250202536950 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
GRO250202536954 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536955 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 107 | 107 | 0 | 0
GRO250202536956 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536957 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536958 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 0 | 0
GRO250202536959 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536960 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536961 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355 | 0 | 0
GRO250202536962 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 0 | 0
GRO250202536963 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536964 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536965 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536966 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536967 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202536968 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 903 | 903 | 0 | 0
GRO250202536969 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.14 | 14
GRO250202536970 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 69.35 | 95
GRO250202536971 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 157 | 157 | 105.19 | 67
GRO250202536975 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 107.8 | 70
GRO250202536976 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088 | 20 | 1.8382
GRO250202536977 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1349 | 1349 | 405 | 30.0222
GRO250202536978 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 491 | 491 | 122.75 | 25
GRO250202536979 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 412.25 | 97
GRO250202536980 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 214 | 214 | 65 | 30.3738
GRO250202536983 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 67.32 | 51
GRO250202536984 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 564.88 | 92
GRO250202536986 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 39.9 | 42
GRO250202536987 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 0 | 0
GRO250202536988 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 37.05 | 39
GRO250202536993 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536994 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536995 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202539285 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3480 | 3480 | 3000 | 86.2069
GRO250202539286 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 477 | 477 | 145 | 30.3983
GRO250202539287 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2596 | 2596 | 1323.96 | 51
GRO250202539291 | 2025 | 3 | Metros lineales | 54 | 54 | 47 | 87.037
GRO250202539294 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1651.2 | 86
GRO250202539310 | 2025 | 3 | Piezas | 108 | 108 | 0 | 0
GRO250202539336 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 300 | 92.5926
GRO250202539345 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 965.33 | 965.33 | 40 | 4.1437
GRO250202539347 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 640 | 80
GRO250202543479 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 795 | 795 | 795 | 100
GRO250202533907 | 2025 | 3 | Vehículos | 3 | 3 | 1.88 | 62.6667
GRO250202539163 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
GRO250202539164 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 0 | 0
GRO250202539165 | 2025 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0
GRO250202539167 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6439 | 6439 | 0 | 0
GRO250202539168 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 190 | 433.3 | 350 | 80.7754
GRO250202539172 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1405 | 1405 | 0 | 0
GRO250202539173 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 318 | 318 | 0 | 0
GRO250202539174 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
GRO250202539175 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
GRO250202539176 | 2025 | 3 | Metros lineales | 46 | 46 | 0 | 0
GRO250202539178 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 400 | 225.4 | 56.35
GRO250202539240 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091 | 800 | 73.3272
GRO250202536951 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 10.5 | 7
GRO250202536952 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 8.82 | 49
GRO250202536953 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536972 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202536973 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 36.96 | 48
GRO250202539243 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100
GRO250202539257 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 24 | 52.1739
GRO250202539259 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 707 | 707 | 600 | 84.8656
GRO250202536974 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 123.2 | 80
GRO250202536981 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 49.6 | 40
GRO250202536982 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 556 | 556 | 235 | 42.2662
GRO250202536985 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 103.2 | 60
GRO250202536989 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 537 | 537 | 20 | 3.7244
GRO250202536990 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536991 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202536992 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 0 | 0
GRO250202539267 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 706 | 706 | 360 | 50.9915
GRO250202539271 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 315 | 60.5769
GRO250202539273 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 20 | 31.746
GRO250202527450 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 591 | 591 | 0 | 0
GRO250202527451 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 0 | 0
GRO250202527452 | 2025 | 3 | Metros lineales | 98.45 | 98.45 | 0 | 0
GRO250202527457 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 71 | 71.4 | 68 | 95.2381
GRO250202527459 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1880 | 1900 | 1800 | 94.7368
GRO250202527460 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 185068 | 1850.68 | 1577.01 | 85.2125
GRO250202527461 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 239 | 239 | 214.36 | 89.6904
GRO250202527462 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 250 | 60.241
GRO250202527463 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 176 | 80
GRO250202527464 | 2025 | 3 | Metros lineales | 520 | 528.35 | 422.68 | 80
GRO250202527465 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 57.6 | 57.6 | 100
GRO250202527466 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 0 | 0
GRO250202527467 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 533 | 533.76 | 160.13 | 30.0004
GRO250202527468 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GRO250202527469 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
GRO250202527470 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 469 | 469 | 355.47 | 75.7932
GRO250202527474 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250202527475 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 0 | 0
GRO250202527476 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4899 | 4899 | 0 | 0
GRO250202527477 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 393.5 | 393.5 | 118 | 29.9873
GRO250202527479 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250202527486 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250202527487 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 84 | 30
GRO250202527489 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 454 | 454 | 0 | 0
GRO250202527490 | 2025 | 3 | Metros lineales | 156 | 156 | 0 | 0
GRO250202527492 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 160 | 29.4118
GRO250202527493 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 0 | 0
GRO250202527496 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 502 | 502 | 0 | 0
GRO250202527497 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 0 | 0
GRO250202527499 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
GRO250202527501 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 255.01 | 255.01 | 153 | 59.9976
GRO250202523520 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523521 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523522 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523523 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523524 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523525 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202523526 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GRO250202523527 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202527765 | 2025 | 3 | Metros lineales | 289 | 289 | 289 | 100
GRO250202527854 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 0 | 0
GRO250202527868 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250202527919 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 100 | 12.3457
GRO250202527941 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2203 | 2203 | 2203 | 100
GRO250202527945 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 43757 | 43757 | 43757 | 100
GRO250202527980 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058 | 540 | 51.0397
GRO250202527984 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 168 | 30
GRO250202527998 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 14.5 | 50
GRO250202528020 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 445 | 86.2403
GRO250202528038 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 120 | 30
GRO250202528233 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
GRO250202523515 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250202523516 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 345 | 30
GRO250202523517 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 876 | 876 | 1 | 0.11416
GRO250202523518 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 20 | 5.7143
GRO250202523519 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 10 | 4.0323
GRO230402340627 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250202527831 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 211 | 100
GRO250202527845 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 210 | 87.5
GRO250202527857 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 329 | 329 | 216.15 | 65.6991
GRO250202527858 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 390.75 | 390.75 | 250.27 | 64.0486
GRO250202527881 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314 | 0 | 0
GRO250202527453 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250202527454 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250202527455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 736 | 736 | 0 | 0
GRO250202527456 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 423 | 423 | 0 | 0
GRO250202527458 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 448.5 | 448.5 | 225 | 50.1672
GRO250202527480 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575 | 0 | 0
GRO250202527481 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 256.45 | 237.52 | 237.52 | 100
GRO250202527482 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202527483 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | 0
GRO250202527484 | 2025 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 200.92 | 44.6489
GRO250202527485 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 0 | 0
GRO250202527999 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 209 | 209 | 108 | 51.6746
GRO250202528013 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 141.14 | 141.14 | 71.98 | 50.999
GRO250202527500 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
GRO250202527504 | 2025 | 3 | Metros lineales | 55 | 55 | 0 | 0
GRO250202527507 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 311.8 | 84.7283
GRO250202527508 | 2025 | 3 | Metros lineales | 57 | 57 | 0 | 0
GRO250202527509 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 447.59 | 58.8934
GRO250202527510 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 174.6 | 30
GRO250202528016 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 284 | 50.8961
GRO250202528032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 235.62 | 51
GRO250202527561 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 705 | 705 | 350 | 49.6454
GRO250202527569 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 41 | 38.6792
GRO250202528145 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23.77 | 23.77 | 20 | 84.1397
GRO250202528148 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 81 | 81 | 60 | 74.0741
GRO250202528153 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 100 | 95.2381
GRO250202528160 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 247.2 | 247.2 | 200 | 80.9061
GRO250202528161 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 81 | 81 | 70 | 86.4198
GRO250202527645 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 60 | 22.2222
GRO250202527693 | 2025 | 3 | Metros lineales | 52 | 52 | 10 | 19.2308
GRO250202527694 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 80 | 30.303
GRO250202527707 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 606 | 606 | 606 | 100
GRO250202548169 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548202 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545188 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
GRO250202545189 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
GRO250202545190 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 100
GRO250202545796 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 128 | 80
GRO250202546800 | 2025 | 3 | Kilómetro | 29 | 29 | 29 | 100
GRO250202547923 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202546755 | 2025 | 3 | Kilómetro | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250202545030 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545031 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.98 | 99
GRO250202545032 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 4.95 | 99
GRO250202545033 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 3.25 | 65
GRO250202545039 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 1.4 | 35
GRO250202545040 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545041 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250202545042 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GRO250202545043 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 4.95 | 99
GRO250202545044 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545045 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545046 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
GRO250202548045 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545047 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250202545048 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545049 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
GRO250202545050 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83
GRO250202545051 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.63 | 63
GRO250202545052 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202545053 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
GRO250202545054 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
GRO250202545055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
GRO250202545056 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.82 | 82
GRO250202545057 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545058 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545059 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 2.2 | 55
GRO250202545060 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
GRO250202545061 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0.98 | 49
GRO250202545062 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250202545063 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
GRO250202545064 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
GRO250202545065 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GRO250202545066 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545067 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
GRO250202545068 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 1.8 | 60
GRO250202545069 | 2025 | 3 | Aula | 6 | 6 | 4.5 | 75
GRO250202545070 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 2.79 | 93
GRO250202545071 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 1.35 | 45
GRO250202545072 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.96 | 98
GRO250202548159 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.09 | 9
GRO250202548214 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545184 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 589.5 | 589.5 | 589.5 | 100
GRO250202545185 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 105 | 105 | 105 | 100
GRO250202545186 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1265 | 1265 | 1265 | 100
GRO250202546084 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 0.27 | 38.5714
GRO250202546090 | 2025 | 3 | Kilómetro | 54.7 | 54.7 | 24.48 | 44.7532
GRO250202548174 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
GRO250202548180 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548186 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548199 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548206 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548208 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
GRO250202548209 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545187 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
GRO250202545195 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 11150 | 11150 | 11150 | 100
GRO250202545196 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 710.4 | 96
GRO250202545197 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545198 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 710.4 | 96
GRO250202547226 | 2025 | 3 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
GRO250202545320 | 2025 | 3 | Aula | 29 | 29 | 29 | 100
GRO250202545323 | 2025 | 3 | Aula | 7 | 7 | 5.25 | 75
GRO250202545324 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.24 | 24
GRO250202545325 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545326 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545415 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.7 | 70
GRO250202545416 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 2.1 | 70
GRO250202545417 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 2.1 | 70
GRO250202545418 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 1.5 | 50
GRO250202545419 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60
GRO250202545420 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545421 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60
GRO250202545422 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60
GRO250202545425 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545426 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545427 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
GRO250202545428 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545429 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
GRO250202545431 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250202545432 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250202545433 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545438 | 2025 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0.92 | 46
GRO250202545439 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.11 | 11
GRO250202545440 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
GRO250202545441 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60
GRO250202545442 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 2.1 | 70
GRO250202545443 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.8 | 80
GRO250202545444 | 2025 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 1.2 | 60
GRO250202545445 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 1.5 | 50
GRO250202545450 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.14 | 38
GRO250202546612 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.95 | 95
GRO250202546636 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 86.7647
GRO250202545773 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 162 | 45
GRO250202545782 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 152 | 40
GRO250202545787 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 154 | 55
GRO250202545793 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 78.4 | 98
GRO250202545800 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
GRO250202546645 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15 | 15 | 7.19 | 47.9333
GRO250202546652 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 5.5 | 50
GRO250202546672 | 2025 | 3 | Metros | 500 | 500 | 330 | 66
GRO250202546720 | 2025 | 3 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250202546731 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100
GRO250202545034 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
GRO250202545035 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545036 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 3.75 | 75
GRO250202545037 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 1.2 | 30
GRO250202545038 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 1.8 | 45
GRO250202546034 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 93.75
GRO250202548170 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548175 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548182 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
GRO250202548193 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
GRO250202545192 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 100
GRO250202545193 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 3699 | 3699 | 3699 | 100
GRO250202545194 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 3512 | 3512 | 3512 | 100
GRO250202545199 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 606.8 | 82
GRO250202545200 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 621.6 | 84
GRO250202545201 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 629 | 85
GRO250202545202 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 636.4 | 86
GRO250202545203 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 703 | 95
GRO250202546093 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 6.2 | 62
GRO250202548194 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548197 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
GRO250202548204 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202548210 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
GRO250202548212 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202546154 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 6.2 | 5 | 80.6452
GRO250202545321 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545322 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.55 | 55
GRO250202545327 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
GRO250202545430 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 3.96 | 99
GRO250202545434 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.7 | 70
GRO250202545435 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250202545436 | 2025 | 3 | Aula | 5 | 5 | 2.4 | 48
GRO250202545437 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.08 | 8
GRO250202545446 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.8 | 80
GRO250202545452 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545453 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.88 | 96
GRO250202545455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250202545463 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
GRO250202545464 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0.27 | 9
GRO250202546688 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
GRO250202546702 | 2025 | 3 | Kilómetro | 56 | 56 | 56 | 100
GRO250202545789 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 110 | 50
GRO250202546781 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 0.01 | 0.01 | 100
GRO250202547897 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
GRO250202547945 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
GRO250202546875 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.49 | 81.6667
GRO250302550652 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10089 | 10089 | 0 | 0
GRO250302550653 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 0 | 0
GRO250302550654 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 316.26 | 316.26 | 0 | 0
GRO250302550655 | 2025 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 0 | 0
GRO250302550656 | 2025 | 3 | Metros lineales | 5290 | 5290 | 0 | 0
GRO250302550657 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2656 | 2656 | 0 | 0
GRO250302550658 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550659 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 587.34 | 587.34 | 0 | 0
GRO250302550660 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550661 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550662 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550663 | 2025 | 3 | Piezas | 49 | 49 | 6.86 | 14
GRO250302550664 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550665 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2056 | 2056 | 328.96 | 16
GRO250302550666 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2802 | 2802 | 0 | 0
GRO250302550667 | 2025 | 3 | Metros lineales | 979.68 | 979.68 | 0 | 0
GRO250302550559 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550560 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 709.83 | 709.83 | 0 | 0
GRO250302550561 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 322.65 | 322.65 | 0 | 0
GRO250302550562 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1505.7 | 1505.7 | 0 | 0
GRO250302550563 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 172.08 | 172.08 | 0 | 0
GRO250302550564 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 0 | 0
GRO250302550565 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302550566 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550567 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550568 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 496.98 | 496.98 | 0 | 0
GRO250302550569 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1355.4 | 1355.4 | 0 | 0
GRO250302550570 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 496.98 | 496.98 | 0 | 0
GRO250302550571 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250302550572 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550573 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550574 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 0 | 0
GRO250302550575 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5421.6 | 5421.6 | 0 | 0
GRO250302550576 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550577 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550578 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550579 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550580 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550581 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550582 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550583 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550584 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550585 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 0 | 0
GRO250302550586 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3967 | 3967 | 0 | 0
GRO250302550587 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12911 | 12911 | 0 | 0
GRO250302550588 | 2025 | 3 | Metros lineales | 560 | 560 | 0 | 0
GRO250302550589 | 2025 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 0 | 0
GRO250302550590 | 2025 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 0 | 0
GRO250302550591 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2165 | 2165 | 0 | 0
GRO250302550592 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1038 | 1038 | 0 | 0
GRO250302550593 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GRO250302550594 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 17491 | 17491 | 0 | 0
GRO250302550595 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 225.9 | 225.9 | 0 | 0
GRO250302550596 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550597 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 406.62 | 406.62 | 0 | 0
GRO250302550598 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 361.44 | 361.44 | 0 | 0
GRO250302550599 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2565 | 2565 | 0 | 0
GRO250302550600 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 0 | 0
GRO250302550601 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 0 | 0
GRO250302550602 | 2025 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 80 | 14.8148
GRO250302550603 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 0 | 0
GRO250302550604 | 2025 | 3 | Metros lineales | 720 | 720 | 0 | 0
GRO250302550605 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550606 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 60 | 10
GRO250302550607 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 0 | 0
GRO250302550608 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 0 | 0
GRO250302550609 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550610 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550611 | 2025 | 3 | Metros lineales | 780 | 780 | 82.68 | 10.6
GRO250302550612 | 2025 | 3 | Metros lineales | 380 | 380 | 0 | 0
GRO250302550613 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1060 | 1060 | 0 | 0
GRO250302550614 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28170 | 28170 | 0 | 0
GRO250302550615 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550616 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 0 | 0
GRO250302550617 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1355.4 | 1355.4 | 0 | 0
GRO250302550618 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9036 | 9036 | 0 | 0
GRO250302550619 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3388.5 | 3388.5 | 0 | 0
GRO250302550620 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259 | 0 | 0
GRO250302550621 | 2025 | 3 | Metros lineales | 124 | 124 | 0 | 0
GRO250302550622 | 2025 | 3 | Piezas | 31 | 31 | 0 | 0
GRO250302550623 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302550624 | 2025 | 3 | Metros lineales | 960 | 960 | 0 | 0
GRO250302550625 | 2025 | 3 | Metros lineales | 38 | 38 | 0 | 0
GRO250302550626 | 2025 | 3 | Metros lineales | 335 | 335 | 0 | 0
GRO250302550627 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3625 | 3625 | 0 | 0
GRO250302550628 | 2025 | 3 | Metros lineales | 5051 | 5051 | 0 | 0
GRO250302550629 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 0 | 0
GRO250302550630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 856 | 856 | 0 | 0
GRO250302550631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 354 | 354 | 0 | 0
GRO250302550632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 819 | 819 | 0 | 0
GRO250302550633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3752.6 | 3752.6 | 0 | 0
GRO250302550634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
GRO250302550636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
GRO250302550637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 855 | 855 | 0 | 0
GRO250302550638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5657.18 | 5657.18 | 0 | 0
GRO250302550639 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
GRO250302550640 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
GRO250302550641 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 107.55 | 107.55 | 0 | 0
GRO250302550642 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1041.09 | 1041.09 | 0 | 0
GRO250302550643 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5465.57 | 5465.57 | 0 | 0
GRO250302550644 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
GRO250302550645 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10313.53 | 10313.53 | 0 | 0
GRO250302550646 | 2025 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
GRO250302550647 | 2025 | 3 | Metros lineales | 363 | 363 | 0 | 0
GRO250302550648 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60761 | 60761 | 0 | 0
GRO250302550649 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2630 | 2630 | 0 | 0
GRO250302550650 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1224 | 1224 | 0 | 0
GRO250302550651 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 903.6 | 903.6 | 0 | 0
GRO250302550668 | 2025 | 3 | Piezas | 47 | 47 | 0 | 0
GRO250302550669 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2590.85 | 2590.85 | 0 | 0
GRO250302550670 | 2025 | 3 | Piezas | 54 | 54 | 8.64 | 16
GRO250302550671 | 2025 | 3 | Metros lineales | 238 | 238 | 35.7 | 15
GRO250302550672 | 2025 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
GRO250302550673 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2525 | 2525 | 0 | 0
GRO250302550674 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 0 | 0
GRO250302550675 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2329 | 2329 | 279.48 | 12
GRO250302550676 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1797 | 1797 | 269.55 | 15
GRO250302550677 | 2025 | 3 | Metros lineales | 680 | 680 | 0 | 0
GRO250302550678 | 2025 | 3 | Metros lineales | 680 | 680 | 0 | 0
GRO250302550679 | 2025 | 3 | Metros lineales | 820 | 820 | 0 | 0
GRO250302550680 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GRO250302550681 | 2025 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GRO250302550682 | 2025 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GRO250302550683 | 2025 | 3 | Metros lineales | 760 | 760 | 330 | 43.4211
GRO250302550684 | 2025 | 3 | Metros lineales | 540 | 540 | 0 | 0
GRO250302550685 | 2025 | 3 | Metros lineales | 760 | 760 | 0 | 0
GRO250302550686 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
GRO250302550687 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 10.8 | 60
GRO250302550688 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1505 | 1505 | 195.65 | 13
GRO250302550689 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250302550690 | 2025 | 3 | Metros lineales | 109 | 109 | 9.81 | 9
GRO250302550691 | 2025 | 3 | Metros lineales | 723 | 723 | 0 | 0
GRO250302550692 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2984 | 2984 | 0 | 0
GRO250302550693 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GRO250302550694 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
GRO250302550695 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302550696 | 2025 | 3 | Metros lineales | 665 | 665 | 0 | 0
GRO250302550697 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4675 | 4675 | 0 | 0
GRO250302550698 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GRO250302550699 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
GRO250302550700 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302550701 | 2025 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GRO250302550702 | 2025 | 3 | Metros lineales | 272 | 272 | 0 | 0
GRO250302550703 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1073 | 1073 | 0 | 0
GRO250302550704 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GRO250302550705 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 207.13 | 207.13 | 60 | 28.9673
GRO250302550706 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1208 | 1208 | 0 | 0
GRO250302550707 | 2025 | 3 | Metros lineales | 548 | 548 | 43.84 | 8
GRO250302550708 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.11 | 11
GRO250302550709 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1091 | 1091 | 0 | 0
GRO250302550710 | 2025 | 3 | Metros lineales | 534 | 534 | 69.42 | 13
GRO250302550711 | 2025 | 3 | Metros lineales | 390 | 390 | 54.6 | 14
GRO250302550712 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 0 | 0
GRO250302550713 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1028 | 1028 | 102.8 | 10
GRO250302550714 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550715 | 2025 | 3 | Metros lineales | 437 | 437 | 0 | 0
GRO250302550716 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 215.1 | 215.1 | 0 | 0
GRO250302550717 | 2025 | 3 | Metros lineales | 422 | 422 | 0 | 0
GRO250302550718 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 587.34 | 587.34 | 0 | 0
GRO250302550719 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 632.52 | 632.52 | 0 | 0
GRO250302550720 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1230 | 1230 | 0 | 0
GRO250302550721 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 135.54 | 135.54 | 0 | 0
GRO250302550722 | 2025 | 3 | Metros lineales | 424 | 424 | 55.12 | 13
GRO250302550723 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 135.54 | 135.54 | 0 | 0
GRO250302550724 | 2025 | 3 | Metros lineales | 847 | 847 | 0 | 0
GRO250302550725 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550726 | 2025 | 3 | Metros lineales | 671 | 671 | 167.75 | 25
GRO250302550727 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 677.7 | 677.7 | 0 | 0
GRO250302550728 | 2025 | 3 | Metros lineales | 196 | 196 | 0 | 0
GRO250302566515 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1783.4 | 1783.4 | 1040 | 58.3156
GRO250302566572 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 100 | 76.9231
GRO250302566578 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 625.68 | 625.68 | 100 | 15.9826
GRO250302566579 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80.67 | 80.67 | 70 | 86.7733
GRO250302566583 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
GRO250302566586 | 2025 | 3 | Metros lineales | 63.5 | 63.5 | 50 | 78.7402
GRO250302566589 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 100 | 17.8571
GRO250302566591 | 2025 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 100 | 62.5
GRO250302566592 | 2025 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 100 | 58.8235
GRO250302566598 | 2025 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 100 | 90.9091
GRO250302566600 | 2025 | 3 | Metros lineales | 149 | 149 | 100 | 67.1141
GRO250302566602 | 2025 | 3 | Metros lineales | 294 | 294 | 100 | 34.0136
GRO250302566626 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302567745 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250302567746 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100.95 | 100.95 | 0 | 0
GRO250302567747 | 2025 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0
GRO250302567107 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 167.16 | 167.16 | 0 | 0
GRO250302567109 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 137.08 | 137.08 | 0 | 0
GRO250302567110 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 819 | 819 | 0 | 0
GRO250302567111 | 2025 | 3 | Metros lineales | 155.58 | 155.58 | 0 | 0
GRO250302567112 | 2025 | 3 | Metros lineales | 510 | 510 | 0 | 0
GRO250302567113 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1029.86 | 1029.86 | 0 | 0
GRO250302567114 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 0 | 0
GRO250302567115 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 361.58 | 361.58 | 0 | 0
GRO250302567116 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 92.4 | 92.4 | 0 | 0
GRO250302567117 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1201.48 | 1201.48 | 0 | 0
GRO250302567118 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 186.31 | 186.31 | 0 | 0
GRO250302567119 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 923 | 923 | 0 | 0
GRO250302567120 | 2025 | 3 | Metros lineales | 978 | 978 | 773 | 79.0389
GRO250302567121 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125.21 | 125.21 | 0 | 0
GRO250302567122 | 2025 | 3 | Metros lineales | 539.54 | 539.54 | 0 | 0
GRO250302567124 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 282 | 282 | 0 | 0
GRO250302567125 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1280.03 | 1280.03 | 0 | 0
GRO250302567126 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1306.16 | 1306.16 | 0 | 0
GRO250302568147 | 2025 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 110 | 44
GRO250302568162 | 2025 | 3 | Metros lineales | 222.59 | 222.59 | 111.3 | 50.0022
GRO250302568168 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 186 | 93
GRO250302568169 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 2.1 | 30
GRO250302568170 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
GRO250302568307 | 2025 | 3 | Metros lineales | 147 | 147 | 0 | 0
GRO250302568310 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1003 | 1003 | 0 | 0
GRO250302568311 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
GRO250302568312 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 256.5 | 256.5 | 0 | 0
GRO250302568313 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 421.2 | 421.2 | 0 | 0
GRO250302568315 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 798.25 | 798.25 | 0 | 0
GRO250302568316 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 364.5 | 364.5 | 0 | 0
GRO250302568317 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 352.24 | 352.24 | 0 | 0
GRO250302568318 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
GRO250302568320 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
GRO250302568321 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 94.52 | 94.52 | 0 | 0
GRO250302568324 | 2025 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
GRO250302568325 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250302567766 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 244.08 | 244.08 | 175 | 71.6978
GRO250302567128 | 2025 | 3 | Metros lineales | 360.74 | 360.74 | 0 | 0
GRO250302567130 | 2025 | 3 | Metros lineales | 172.8 | 172.8 | 0 | 0
GRO250302567131 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4149.61 | 4149.61 | 0 | 0
GRO250302567132 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 762.64 | 762.64 | 0 | 0
GRO250302567133 | 2025 | 3 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
GRO250302567134 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1235.93 | 1235.93 | 0 | 0
GRO250302567135 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 475.63 | 475.63 | 0 | 0
GRO250302567136 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 178.38 | 178.38 | 0 | 0
GRO250302567137 | 2025 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 0 | 0
GRO250302567138 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
GRO250302567139 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1029 | 1029 | 0 | 0
GRO250302568171 | 2025 | 3 | Metros lineales | 296.59 | 296.59 | 148.3 | 50.0017
GRO250302568172 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 3.9 | 30
GRO250302568180 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 831.56 | 831.56 | 532.2 | 64.0002
GRO250302568183 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 42 | 50
GRO250302568184 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1222 | 1222 | 366.6 | 30
GRO250302568186 | 2025 | 3 | Metros lineales | 385 | 385 | 115.5 | 30
GRO250302568187 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1044 | 87
GRO250302568188 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 0.82 | 51.25
GRO250302568190 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 570.24 | 570.24 | 353.55 | 62.0002
GRO250302568193 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 114.6 | 114.6 | 34.38 | 30
GRO250302568195 | 2025 | 3 | Metros lineales | 192.4 | 192.4 | 140.45 | 72.999
GRO250302568326 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250302568327 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.37 | 1.37 | 0 | 0
GRO250302568329 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 757.86 | 757.86 | 0 | 0
GRO250302568330 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 244.8 | 244.8 | 0 | 0
GRO250302568331 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 351 | 351 | 0 | 0
GRO250302568332 | 2025 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
GRO250302568334 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 244.8 | 244.8 | 0 | 0
GRO250302568336 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 313.2 | 313.2 | 0 | 0
GRO250302568337 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
GRO250302568339 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250302568340 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
GRO250302568341 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 244.8 | 244.8 | 0 | 0
GRO250302568342 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 85.5 | 85.5 | 0 | 0
GRO250302568343 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250302567434 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.55 | 1.55 | 0 | 0
GRO250302567435 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 513.13 | 513.13 | 0 | 0
GRO250302567436 | 2025 | 3 | Metros lineales | 443.6 | 443.6 | 310.52 | 70
GRO250302567437 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
GRO250302567438 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 0 | 0
GRO250302567440 | 2025 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
GRO250302567441 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4077.03 | 4077.03 | 0 | 0
GRO250302567442 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 8299.89 | 8299.89 | 6239.02 | 75.1699
GRO250302567444 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
GRO250302567445 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 0 | 0
GRO250302567446 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 71.26 | 71.26 | 0 | 0
GRO250302567448 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 40.37 | 40.37 | 0 | 0
GRO250302567450 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 40.37 | 40.37 | 0 | 0
GRO250302567451 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
GRO250302567452 | 2025 | 3 | Metros lineales | 317.83 | 317.83 | 0 | 0
GRO250302567769 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15412 | 15412 | 0 | 0
GRO250302567771 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31147.8 | 31147.8 | 0 | 0
GRO250302567772 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420.75 | 420.75 | 45 | 10.6952
GRO250302567773 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 895 | 78.5088
GRO250302567779 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 644.4 | 644.4 | 600 | 93.1099
GRO250302567783 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 117.25 | 117.25 | 95 | 81.0235
GRO250302567784 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 117.25 | 117.25 | 84 | 71.6418
GRO250302567785 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 93.5 | 93.5 | 49 | 52.4064
GRO250302567161 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 986.86 | 0 | 0 | 0
GRO250302568202 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 6.62 | 30.0091
GRO250302568204 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 487.39 | 487.39 | 424.03 | 87.0001
GRO250302568208 | 2025 | 3 | Metros lineales | 212 | 212 | 63.6 | 30
GRO250302568344 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302568345 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 193.5 | 193.5 | 0 | 0
GRO250302568346 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 548.29 | 548.29 | 0 | 0
GRO250302568347 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 421.2 | 421.2 | 0 | 0
GRO250302568348 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250302568349 | 2025 | 3 | Metros lineales | 273 | 273 | 0 | 0
GRO250302568350 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 778.44 | 778.44 | 0 | 0
GRO250302568353 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 659.07 | 659.07 | 0 | 0
GRO250302568355 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 464.12 | 464.12 | 0 | 0
GRO250302568357 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250302568358 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 159.3 | 159.3 | 0 | 0
GRO250302568359 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
GRO250302568360 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 72.5 | 72.5 | 0 | 0
GRO250302568361 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
GRO250302567453 | 2025 | 3 | Kilómetro | 66.01 | 66.01 | 0 | 0
GRO250302567454 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 4982.41 | 4982.41 | 0 | 0
GRO250302567455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 307.43 | 307.43 | 0 | 0
GRO250302567456 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350.63 | 350.63 | 0 | 0
GRO250302567457 | 2025 | 3 | Metros lineales | 880 | 880 | 0 | 0
GRO250302567788 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34314.1 | 34314.1 | 0 | 0
GRO250302567789 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 79904.2 | 79904.2 | 1900 | 2.3778
GRO250302567790 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 68740.5 | 68740.5 | 2000 | 2.9095
GRO250302567792 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31923.9 | 31923.9 | 0 | 0
GRO250302567796 | 2025 | 3 | Metros lineales | 9344.73 | 9344.73 | 0 | 0
GRO250302567797 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12270.6 | 12270.6 | 0 | 0
GRO250302567798 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 577.68 | 577.68 | 495 | 85.6876
GRO250302567799 | 2025 | 3 | Metros lineales | 252 | 252 | 0 | 0
GRO250302567803 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 219.96 | 219.96 | 10 | 4.5463
GRO250302567804 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27510.3 | 27510.3 | 0 | 0
GRO250302567805 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 61706.2 | 61706.2 | 1000 | 1.6206
GRO250302567806 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 553.8 | 553.8 | 0 | 0
GRO250302567807 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26328.6 | 26328.6 | 0 | 0
GRO250302567169 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600.85 | 600.85 | 600.85 | 100
GRO250302567284 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 309.37 | 309.37 | 150 | 48.4856
GRO250302567285 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 3528 | 3528 | 3528 | 100
GRO250302568362 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 140.5 | 140.5 | 0 | 0
GRO250302568364 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 351 | 351 | 0 | 0
GRO250302568365 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250302568369 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 129.73 | 129.73 | 0 | 0
GRO250302568370 | 2025 | 3 | Metros lineales | 244.2 | 244.2 | 0 | 0
GRO250302568373 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302568380 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 310 | 32.6316
GRO250302567810 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19282.3 | 19282.3 | 0 | 0
GRO250302567812 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10832.1 | 10832.1 | 0 | 0
GRO250302567813 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2279.88 | 2279.88 | 200 | 8.7724
GRO250302567814 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1078.06 | 1078.06 | 100 | 9.2759
GRO250302567815 | 2025 | 3 | Metros lineales | 228 | 228 | 0 | 0
GRO250302567816 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30378.6 | 30378.6 | 800 | 2.6334
GRO250302567818 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4809.4 | 4809.4 | 3800 | 79.0119
GRO250302567286 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 95.04 | 95.04 | 80 | 84.1751
GRO250302567293 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1318.57 | 1318.57 | 600 | 45.5038
GRO250302567294 | 2025 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
GRO250302567295 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
GRO250302567297 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 621.96 | 621.96 | 621.96 | 100
GRO250302568382 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 471.67 | 471.67 | 0 | 0
GRO250302568384 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 665.5 | 665.5 | 0 | 0
GRO250302568385 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 684.6 | 684.6 | 219 | 31.9895
GRO250302568391 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 806 | 806 | 263 | 32.6303
GRO250302568393 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 525.72 | 525.72 | 0 | 0
GRO250302568394 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 300 | 300 | 120 | 40
GRO250302568396 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 142 | 23.0519
GRO250302568397 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 795.5 | 795.5 | 288 | 36.2036
GRO250302568398 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 784.22 | 784.22 | 185 | 23.5903
GRO250302568399 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 787.5 | 787.5 | 244 | 30.9841
GRO250302568400 | 2025 | 3 | Metros lineales | 163.5 | 163.5 | 0 | 0
GRO250302568401 | 2025 | 3 | Metros lineales | 290 | 290 | 0 | 0
GRO250302568402 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 439 | 439 | 0 | 0
GRO250302568403 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 163.9 | 163.9 | 0 | 0
GRO250302569071 | 2025 | 3 | Kilómetro | 20.27 | 20.27 | 15 | 74.001
GRO250302567216 | 2025 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 0 | 0
GRO250302567306 | 2025 | 3 | Metros lineales | 118 | 118 | 0 | 0
GRO250302568404 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1506 | 1506 | 620 | 41.1687
GRO250302568406 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 476.76 | 476.76 | 0 | 0
GRO250302568410 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
GRO250302568411 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1610 | 1610 | 700 | 43.4783
GRO250302568412 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 70 | 39.7727
GRO250302568414 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6142 | 6142 | 0 | 0
GRO250302568416 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 140.62 | 140.62 | 0 | 0
GRO250302568419 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 189.3 | 189.3 | 170 | 89.8045
GRO250302568421 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
GRO250302568422 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 300 | 16.6667
GRO250302569088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 500 | 82.2368
GRO250302569089 | 2025 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
GRO250302569090 | 2025 | 3 | Metros lineales | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 100
GRO250302569091 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1393.32 | 1393.32 | 1100 | 78.9481
GRO250302569093 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 422.25 | 422.25 | 400 | 94.7306
GRO250302569095 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 731.99 | 731.99 | 700 | 95.6297
GRO250302567931 | 2025 | 3 | Metros lineales | 770 | 770 | 0 | 0
GRO250302567933 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 251.43 | 251.43 | 37.72 | 15.0022
GRO250302567951 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250302567322 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
GRO250302568425 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2270 | 2270 | 0 | 0
GRO250302568759 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560.71 | 560.71 | 340 | 60.6374
GRO250302568765 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 127.02 | 127.02 | 50 | 39.3639
GRO250302568778 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 970.92 | 970.92 | 485.5 | 50.0041
GRO250302569097 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 149.51 | 149.51 | 125 | 83.6064
GRO250302569098 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302569099 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1000 | 50
GRO250302569100 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
GRO250302567877 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 876.43 | 876.43 | 682 | 77.8157
GRO250302567890 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18.4 | 18.4 | 14 | 76.087
GRO250302567964 | 2025 | 3 | Metros lineales | 914 | 914 | 0 | 0
GRO250302568780 | 2025 | 3 | Metros lineales | 703.7 | 703.7 | 211.15 | 30.0057
GRO250302567557 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 423 | 423 | 300 | 70.922
GRO250302567558 | 2025 | 3 | Metros lineales | 328 | 328 | 0 | 0
GRO250302567559 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1329 | 1329 | 0 | 0
GRO250302567561 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 549 | 549 | 274.5 | 50
GRO250302567562 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 494 | 494 | 0 | 0
GRO250302567563 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 220 | 220 | 0 | 0
GRO250302567564 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 868 | 868 | 0 | 0
GRO250302567565 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 689 | 689 | 551.2 | 80
GRO250302567566 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 889 | 889 | 0 | 0
GRO250302567568 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.75 | 4.75 | 0 | 0
GRO250302567569 | 2025 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
GRO250302567570 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 480 | 50
GRO250302567571 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
GRO250302567572 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
GRO250302567573 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1512 | 1512 | 0 | 0
GRO250302567896 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 626.55 | 626.55 | 470 | 75.014
GRO250302567909 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250302567910 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250302566944 | 2025 | 3 | Metros lineales | 84 | 84 | 0 | 0
GRO250302566953 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.04 | 27.04 | 0 | 0
GRO250302567988 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
GRO250302567992 | 2025 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 112.5 | 50
GRO250302567372 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 693 | 693 | 378 | 54.5455
GRO250302567375 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 917.5 | 917.5 | 497.5 | 54.2234
GRO250302568479 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250302568480 | 2025 | 3 | Metros lineales | 127 | 127 | 0 | 0
GRO250302568481 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 0 | 0
GRO250302568482 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.7 | 3.7 | 0 | 0
GRO250302568483 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1126.2 | 1126.2 | 0 | 0
GRO250302568484 | 2025 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
GRO250302568485 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
GRO250302568486 | 2025 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
GRO250302568487 | 2025 | 3 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
GRO250302568488 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1162.3 | 1162.3 | 0 | 0
GRO250302568489 | 2025 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250302568490 | 2025 | 3 | Metros lineales | 491.29 | 491.29 | 0 | 0
GRO250302568491 | 2025 | 3 | Metros lineales | 534.47 | 534.47 | 0 | 0
GRO250302568804 | 2025 | 3 | Kilómetro | 30.34 | 30.34 | 0 | 0
GRO250302568808 | 2025 | 3 | Kilómetro | 29.2 | 29.2 | 0 | 0
GRO250302568812 | 2025 | 3 | Kilómetro | 41.22 | 41.22 | 0 | 0
GRO250302568819 | 2025 | 3 | Kilómetro | 56.91 | 56.91 | 0 | 0
GRO250302567574 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 459 | 459 | 229.5 | 50
GRO250302567575 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1155 | 1155 | 0 | 0
GRO250302567576 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
GRO250302567577 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1356 | 1356 | 678 | 50
GRO250302567578 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3952 | 3952 | 0 | 0
GRO250302567579 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 413 | 413 | 0 | 0
GRO250302567580 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 954 | 954 | 477 | 50
GRO250302567581 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 188 | 188 | 0 | 0
GRO250302567582 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 395 | 395 | 197.5 | 50
GRO250302567583 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 0 | 0
GRO250302567584 | 2025 | 3 | Kilómetro | 17.5 | 17.5 | 0 | 0
GRO250302567590 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2033.94 | 2033.94 | 0 | 0
GRO250302567591 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 17610.98 | 17610.98 | 17610.98 | 100
GRO250302567592 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 14470.23 | 14470.23 | 0 | 0
GRO250302567916 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
GRO250302567919 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
GRO250302566960 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 477.56 | 477.56 | 400 | 83.7591
GRO250302566966 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 100 | 10
GRO250302566968 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 30 | 15
GRO250302566969 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
GRO250302566970 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 30 | 21.4286
GRO250302566973 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
GRO250302568000 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 0 | 0
GRO250302568002 | 2025 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
GRO250302567380 | 2025 | 3 | Metros lineales | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 100
GRO250302567388 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 10 | 2.0833
GRO250302567399 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2749 | 2749 | 2700 | 98.2175
GRO250302568493 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1832 | 1832 | 0 | 0
GRO250302568494 | 2025 | 3 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
GRO250302568495 | 2025 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 0 | 0
GRO250302568496 | 2025 | 3 | Kilómetro | 25 | 25 | 0 | 0
GRO250302568498 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
GRO250302568499 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.15 | 6.15 | 0 | 0
GRO250302568500 | 2025 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
GRO250302568501 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 785.8 | 785.8 | 0 | 0
GRO250302568502 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.97 | 5.97 | 0 | 0
GRO250302568503 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.73 | 5.73 | 0 | 0
GRO250302568504 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.16 | 4.16 | 0 | 0
GRO250302568505 | 2025 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
GRO250302568506 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.97 | 5.97 | 0 | 0
GRO250302568828 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.35 | 5.35 | 3 | 56.0748
GRO250302568847 | 2025 | 3 | Metros lineales | 15 | 15 | 10 | 66.6667
GRO250302567596 | 2025 | 3 | Metros lineales | 379.72 | 379.72 | 300 | 79.0056
GRO250302567598 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 505.73 | 505.73 | 0 | 0
GRO250302567599 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1666.87 | 1666.87 | 1666.87 | 100
GRO250302567600 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28335.39 | 28335.39 | 0 | 0
GRO250302567601 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2590.9 | 2590.9 | 600 | 23.158
GRO250302567603 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 0 | 0
GRO250302567605 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 366 | 50
GRO250302567606 | 2025 | 3 | Metros lineales | 79000 | 79000 | 0 | 0
GRO250302567607 | 2025 | 3 | Kilómetro | 67.65 | 67.65 | 0 | 0
GRO250302567609 | 2025 | 3 | Kilómetro | 59.54 | 59.54 | 0 | 0
GRO250302567610 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 391.2 | 391.2 | 60 | 15.3374
GRO250302567611 | 2025 | 3 | Kilómetro | 64.69 | 64.69 | 0 | 0
GRO250302567613 | 2025 | 3 | Kilómetro | 78.79 | 78.79 | 0 | 0
GRO250302567614 | 2025 | 3 | Kilómetro | 40 | 40 | 0 | 0
GRO250302567617 | 2025 | 3 | Kilómetro | 59 | 59 | 0 | 0
GRO250302566981 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 30 | 20
GRO250302566982 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 30 | 33.3333
GRO250302568015 | 2025 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
GRO250302568029 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 586.58 | 586.58 | 504.5 | 86.007
GRO250302568034 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.84 | 31
GRO250302567407 | 2025 | 3 | Metros lineales | 466 | 466 | 100 | 21.4592
GRO250302567408 | 2025 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 120 | 70.5882
GRO250302567412 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.48 | 5.48 | 0 | 0
GRO250302567413 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 40.37 | 40.37 | 0 | 0
GRO250302567414 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3 | 0 | 0
GRO250302567415 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 452.04 | 452.04 | 0 | 0
GRO250302567416 | 2025 | 3 | Kilómetro | 28.43 | 28.43 | 0 | 0
GRO250302567417 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.83 | 1.83 | 0 | 0
GRO250302567418 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.98 | 7.98 | 0 | 0
GRO250302567419 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 510.79 | 510.79 | 0 | 0
GRO250302567420 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.74 | 10.74 | 0 | 0
GRO250302568518 | 2025 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 50 | 71.4286
GRO250302568523 | 2025 | 3 | Metros lineales | 917 | 917 | 500 | 54.5256
GRO250302568530 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1073.12 | 1073.12 | 1000 | 93.1862
GRO250302568531 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.02 | 1.02 | 0.5 | 49.0196
GRO250302568532 | 2025 | 3 | Metros lineales | 114.18 | 114.18 | 80 | 70.0648
GRO250302568533 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 500 | 89.2857
GRO250302568534 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 596.26 | 596.26 | 200 | 33.5424
GRO250302568536 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 713 | 713 | 700 | 98.1767
GRO250302568852 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 88.4 | 88.4 | 80 | 90.4977
GRO250302568858 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23.77 | 23.77 | 20 | 84.1397
GRO250302568862 | 2025 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 18 | 75
GRO250302568863 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110 | 356 | 32.0721
GRO250302568864 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 619 | 619 | 0 | 0
GRO250302568865 | 2025 | 3 | Metros lineales | 840 | 840 | 0 | 0
GRO250302568867 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 909 | 909 | 0 | 0
GRO250302568868 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 530.7 | 530.7 | 0 | 0
GRO250302568869 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 436.68 | 436.68 | 0 | 0
GRO250302568870 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1330 | 1330 | 0 | 0
GRO250302567625 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 132.67 | 132.67 | 79.6 | 59.9985
GRO250302567635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 952.7 | 952.7 | 544.66 | 57.1701
GRO250302567638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 373.76 | 373.76 | 228.85 | 61.2291
GRO250302567639 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 589.76 | 60.1796
GRO250302568037 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 25 | 51.0204
GRO250302568043 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 425.88 | 425.88 | 128 | 30.0554
GRO250302568046 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2622 | 2622 | 1311 | 50
GRO250302568055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2934 | 2934 | 2523.4 | 86.0055
GRO250302567421 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
GRO250302567422 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.09 | 5.09 | 0 | 0
GRO250302567423 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 22.44 | 22.44 | 20 | 89.1266
GRO250302567424 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 307.23 | 307.23 | 215.06 | 69.9997
GRO250302567428 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.02 | 11.02 | 0 | 0
GRO250302567429 | 2025 | 3 | Kilómetro | 65 | 65 | 0 | 0
GRO250302567430 | 2025 | 3 | Metros lineales | 334 | 334 | 0 | 0
GRO250302567432 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.62 | 2.62 | 0 | 0
GRO250302568539 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 100
GRO250302568540 | 2025 | 3 | Metros lineales | 192.42 | 192.42 | 150 | 77.9545
GRO250302568542 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.56 | 8.56 | 6 | 70.0935
GRO250302568544 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 494.5 | 494.5 | 450 | 91.001
GRO250302568545 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 647.03 | 647.03 | 250 | 38.6381
GRO250302568548 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 150 | 75
GRO250302568549 | 2025 | 3 | Metros lineales | 288.03 | 288.03 | 250 | 86.7965
GRO250302568551 | 2025 | 3 | Metros lineales | 323 | 323 | 100 | 30.9598
GRO250302568553 | 2025 | 3 | Kilómetro | 18.9 | 18.9 | 15 | 79.3651
GRO250302568557 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 573.98 | 573.98 | 500 | 87.111
GRO250302568558 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 4 | 64.5161
GRO250302568871 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1105 | 1105 | 0 | 0
GRO250302568872 | 2025 | 3 | Metros lineales | 68 | 68 | 0 | 0
GRO250302568873 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 0 | 0
GRO250302568874 | 2025 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 0 | 0
GRO250302568876 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302568877 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1246 | 1246 | 0 | 0
GRO250302568878 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000 | 0 | 0
GRO250302568880 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1886 | 1886 | 0 | 0
GRO250302568881 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 0 | 0
GRO250302568883 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
GRO250302568884 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 0 | 0
GRO250302568887 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 0 | 0
GRO250302568888 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288 | 580 | 45.0311
GRO250302568889 | 2025 | 3 | Metros lineales | 146 | 146 | 0 | 0
GRO250302567641 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
GRO250302567646 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 973 | 973 | 595.48 | 61.2004
GRO250302567647 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 302.64 | 302.64 | 188.64 | 62.3315
GRO250302567653 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 823.85 | 823.85 | 535.5 | 64.9997
GRO250302568068 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 549.64 | 549.64 | 280 | 50.9424
GRO250302568560 | 2025 | 3 | Metros lineales | 111.32 | 111.32 | 100 | 89.8311
GRO250302568564 | 2025 | 3 | Metros lineales | 52 | 52 | 50 | 96.1538
GRO250302568565 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 633.8 | 633.8 | 600 | 94.6671
GRO250302568566 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 500 | 86.9565
GRO250302568567 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 207.76 | 207.76 | 200 | 96.2649
GRO250302568568 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.04 | 1.04 | 0.5 | 48.0769
GRO250302568570 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 550 | 89.8693
GRO250302568575 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 519.1 | 519.1 | 500 | 96.3206
GRO250302568576 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 363.13 | 363.13 | 100 | 27.5383
GRO250302568578 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 232.95 | 232.95 | 200 | 85.8553
GRO250302568579 | 2025 | 3 | Piezas | 43 | 43 | 30 | 69.7674
GRO250302568580 | 2025 | 3 | Metros lineales | 177.38 | 177.38 | 100 | 56.3761
GRO250302568892 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.52 | 9.52 | 0 | 0
GRO250302568893 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.02 | 6.02 | 0 | 0
GRO250302568894 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1494 | 1494 | 120.42 | 8.0602
GRO250302568897 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 114.49 | 114.49 | 39.99 | 34.9288
GRO250302568900 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.82 | 6.82 | 0 | 0
GRO250302568901 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.52 | 7.52 | 0 | 0
GRO250302568902 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 581.62 | 46.1603
GRO250302568903 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 488.83 | 87.6039
GRO250302568904 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.4 | 4.4 | 0 | 0
GRO250302568907 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1602.8 | 1602.8 | 0 | 0
GRO250302568908 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 52.52 | 70.1389
GRO250302568911 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.76 | 6.76 | 0 | 0
GRO250302567666 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1638.49 | 1638.49 | 1638.49 | 100
GRO250302567059 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1036.43 | 1036.43 | 0 | 0
GRO250302567060 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1112.05 | 1112.05 | 0 | 0
GRO250302567061 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100.7 | 1100.7 | 0 | 0
GRO250302567062 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0
GRO250302568085 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 286 | 51.0714
GRO250302568269 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 302.12 | 302.12 | 0 | 0
GRO250302568583 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 482 | 482 | 450 | 93.361
GRO250302568586 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.65 | 6.65 | 6 | 90.2256
GRO250302568913 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.02 | 8.02 | 0 | 0
GRO250302568914 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72 | 73.71 | 49.5629
GRO250302568915 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 0 | 0
GRO250302568918 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 0 | 0
GRO250302568919 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 0 | 0
GRO250302568922 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 722.65 | 57.3532
GRO250302568924 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2069.33 | 2069.33 | 0 | 0
GRO250302568925 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.28 | 3.28 | 0 | 0
GRO250302568928 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302568929 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2650 | 2650 | 74.35 | 2.8057
GRO250302568930 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.72 | 7.72 | 0 | 0
GRO250302568932 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 435.09 | 78.3099
GRO250302568933 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.8 | 3.8 | 0 | 0
GRO250302567064 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 361.58 | 361.58 | 0 | 0
GRO250302567065 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 121.99 | 121.99 | 0 | 0
GRO250302567066 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1337.98 | 1337.98 | 0 | 0
GRO250302567067 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 736.3 | 736.3 | 0 | 0
GRO250302567068 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1342.42 | 1342.42 | 0 | 0
GRO250302567069 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 242.91 | 242.91 | 0 | 0
GRO250302567070 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 741.24 | 741.24 | 0 | 0
GRO250302567071 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 489 | 489 | 0 | 0
GRO250302567073 | 2025 | 3 | Piezas | 75 | 0 | 0 | 0
GRO250302567074 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 446 | 446 | 0 | 0
GRO250302567075 | 2025 | 3 | Metros lineales | 520 | 520 | 0 | 0
GRO250302567077 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1101.96 | 1101.96 | 0 | 0
GRO250302567078 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
GRO250302567079 | 2025 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GRO250302567080 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GRO250302567081 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 184.53 | 184.53 | 0 | 0
GRO250302567082 | 2025 | 3 | Metros lineales | 443 | 443 | 0 | 0
GRO250302567083 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1187.59 | 1187.59 | 0 | 0
GRO250302568114 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 89.02 | 89.02 | 26.7 | 29.9933
GRO250302568272 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 810.43 | 810.43 | 0 | 0
GRO250302568274 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 0 | 0
GRO250302568275 | 2025 | 3 | Metros lineales | 253.4 | 253.4 | 0 | 0
GRO250302568276 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 0 | 0
GRO250302568277 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250302568280 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250302568281 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250302568282 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250302568283 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250302568285 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
GRO250302568286 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250302568287 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
GRO250302568288 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250302568936 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.42 | 8.42 | 0 | 0
GRO250302568937 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.54 | 3.54 | 0 | 0
GRO250302568938 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 455.86 | 81.6953
GRO250302568940 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 0 | 0
GRO250302568941 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.18 | 6.18 | 0 | 0
GRO250302568942 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 2.05 | 2.7377
GRO250302568943 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
GRO250302568944 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.47 | 2.47 | 0 | 0
GRO250302568945 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.16 | 6.16 | 0 | 0
GRO250302568949 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.14 | 10.14 | 0 | 0
GRO250302568950 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3840 | 3840 | 1745.66 | 45.4599
GRO250302568951 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3072 | 3072 | 0 | 0
GRO250302568952 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 657 | 657 | 0 | 0
GRO250302568954 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.16 | 3.16 | 0 | 0
GRO250302568958 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 94.49 | 94.49 | 0 | 0
GRO250302568959 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 0 | 0
GRO250302567713 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2751.62 | 100 | 50 | 50
GRO250302567714 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1860.35 | 100 | 95 | 95
GRO250302567717 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 83.25 | 100 | 70 | 70
GRO250302567720 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 497.1 | 100 | 50 | 50
GRO250302567721 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 119.86 | 100 | 60 | 60
GRO250302567084 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 795 | 795 | 0 | 0
GRO250302567085 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 0 | 0
GRO250302567086 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 606.14 | 606.14 | 0 | 0
GRO250302567087 | 2025 | 3 | Metros lineales | 577.84 | 577.84 | 0 | 0
GRO250302567089 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1418.73 | 1418.73 | 0 | 0
GRO250302567091 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 915 | 915 | 0 | 0
GRO250302567092 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1080.07 | 1080.07 | 0 | 0
GRO250302567094 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 235.25 | 235.25 | 0 | 0
GRO250302567095 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 434.38 | 434.38 | 0 | 0
GRO250302567098 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 921.6 | 921.6 | 0 | 0
GRO250302567099 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 190.89 | 190.89 | 0 | 0
GRO250302567100 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1044.9 | 1044.9 | 0 | 0
GRO250302567102 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1196.35 | 1196.35 | 0 | 0
GRO250302567103 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 0 | 0
GRO250302567104 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1163.53 | 1163.53 | 0 | 0
GRO250302567105 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
GRO250302568123 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 442.96 | 442.96 | 227 | 51.2462
GRO250302568137 | 2025 | 3 | Metros lineales | 487.64 | 487.64 | 321.84 | 65.9995
GRO250302568140 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 87 | 58
GRO250302568141 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 288 | 72
GRO250302568290 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1157.61 | 1157.61 | 0 | 0
GRO250302568291 | 2025 | 3 | Metros lineales | 267.7 | 267.7 | 0 | 0
GRO250302568292 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 548.56 | 548.56 | 0 | 0
GRO250302568293 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302568296 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 315.49 | 315.49 | 0 | 0
GRO250302568298 | 2025 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 0 | 0
GRO250302568299 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
GRO250302568300 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 376.06 | 376.06 | 0 | 0
GRO250302568301 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 0 | 0
GRO250302568302 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 85.5 | 85.5 | 0 | 0
GRO250302568303 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180.6 | 180.6 | 0 | 0
GRO250302568304 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 0 | 0
GRO250302568305 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 279 | 279 | 0 | 0
GRO250302568306 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250302568963 | 2025 | 3 | Piezas | 318 | 318 | 0 | 0
GRO250302568966 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420.32 | 420.32 | 310 | 73.7533
GRO250302568967 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 551.75 | 551.75 | 450 | 81.5587
GRO250302568971 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 0 | 0
GRO250302568973 | 2025 | 3 | Metros lineales | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250302568979 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 902.66 | 902.66 | 0 | 0
GRO250302567729 | 2025 | 3 | Metros lineales | 517.79 | 100 | 20 | 20
GRO250302567735 | 2025 | 3 | Metros lineales | 285 | 285 | 0 | 0
GRO250302567736 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GRO250302567738 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 607.57 | 607.57 | 0 | 0
GRO250302567739 | 2025 | 3 | Metros lineales | 369.5 | 369.5 | 0 | 0
GRO250302567742 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.5 | 11.5 | 0 | 0
GRO250302567744 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 879.55 | 879.55 | 0 | 0
GRO250302566090 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 852 | 852 | 0 | 0
GRO250302566091 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
GRO250302566092 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 354.25 | 354.25 | 0 | 0
GRO250302566093 | 2025 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
GRO250302566094 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250302566095 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 309.83 | 309.83 | 0 | 0
GRO250302566096 | 2025 | 3 | Metros lineales | 129 | 129 | 0 | 0
GRO250302566097 | 2025 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 138.24 | 64
GRO250302566098 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 0 | 0
GRO250302566099 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 1733 | 86.65
GRO250302566100 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
GRO250302566101 | 2025 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 0 | 0
GRO250302566102 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 0 | 0
GRO250302566103 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 427.5 | 427.5 | 0 | 0
GRO250302566104 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 593.6 | 593.6 | 0 | 0
GRO250302566105 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 981 | 981 | 0 | 0
GRO250302566106 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
GRO250302566107 | 2025 | 3 | Metros lineales | 31 | 31 | 0 | 0
GRO250302566108 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 383.4 | 383.4 | 0 | 0
GRO250302566109 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
GRO250302566110 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 89.5 | 89.5 | 0 | 0
GRO250302566111 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 751.58 | 751.58 | 0 | 0
GRO250302566112 | 2025 | 3 | Metros lineales | 7121.19 | 7121.19 | 0 | 0
GRO250302566113 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 180 | 180 | 0 | 0
GRO250302566918 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302566919 | 2025 | 3 | Metros lineales | 122 | 122 | 0 | 0
GRO250302566921 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
GRO250302566926 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.7 | 9.7 | 0 | 0
GRO250302566931 | 2025 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
GRO250302566114 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250302566115 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302566116 | 2025 | 3 | Metros lineales | 278.5 | 278.5 | 0 | 0
GRO250302566117 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 182.5 | 182.5 | 0 | 0
GRO250302566118 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302566119 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GRO250302566120 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 0 | 0
GRO250302566121 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 291.2 | 291.2 | 0 | 0
GRO250302566122 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 328.4 | 328.4 | 0 | 0
GRO250302566123 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 684.23 | 684.23 | 0 | 0
GRO250302566124 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2596 | 2596 | 0 | 0
GRO250302566125 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 176.6 | 176.6 | 0 | 0
GRO250302566126 | 2025 | 3 | Metros lineales | 424 | 424 | 0 | 0
GRO250302566127 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 218.53 | 218.53 | 0 | 0
GRO250302566128 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 0 | 0
GRO250302566129 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
GRO250302566130 | 2025 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 0 | 0
GRO250302566131 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 435.48 | 435.48 | 131 | 30.0817
GRO250302566132 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 155 | 155 | 125 | 80.6452
GRO250302566133 | 2025 | 3 | Metros lineales | 138.68 | 138.68 | 0 | 0
GRO250302566134 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20993.38 | 20993.38 | 0 | 0
GRO250302566135 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 853 | 853 | 0 | 0
GRO250302566136 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 365.99 | 365.99 | 0 | 0
GRO250302566137 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 190.74 | 190.74 | 0 | 0
GRO250302566482 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.28 | 30.28 | 10 | 33.0251
GRO250302566485 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2614.39 | 2614.39 | 1525 | 58.331
GRO250302566488 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 654 | 36.3333
GRO250302566490 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1321.25 | 1321.25 | 898 | 67.9659
GRO250302566493 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 86.32 | 86.32 | 61.92 | 71.7331
GRO250302566496 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 675 | 41.6667
GRO250302566497 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1222.55 | 1222.55 | 835 | 68.2999
GRO250302566499 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2184.4 | 2184.4 | 794 | 36.3487
GRO250302566138 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 346.8 | 346.8 | 0 | 0
GRO250302566139 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
GRO250302566140 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 101.5 | 101.5 | 0 | 0
GRO250302566141 | 2025 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 0 | 0
GRO250302566142 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 611.79 | 611.79 | 0 | 0
GRO250302566143 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
GRO250302566144 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 143.1 | 143.1 | 0 | 0
GRO250302566145 | 2025 | 3 | Metros lineales | 5248.69 | 5248.69 | 0 | 0
GRO250302566146 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 325.01 | 325.01 | 0 | 0
GRO250302566147 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 617.05 | 617.05 | 0 | 0
GRO250302566148 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 456.75 | 456.75 | 0 | 0
GRO250302566149 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 487.12 | 487.12 | 0 | 0
GRO250302566150 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 778.41 | 778.41 | 233.52 | 29.9996
GRO250302566151 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250302566152 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 182.85 | 182.85 | 0 | 0
GRO250302566153 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 39.92 | 39.92 | 0 | 0
GRO250302566154 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 277.76 | 277.76 | 0 | 0
GRO250302566155 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250302566156 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 271.74 | 271.74 | 0 | 0
GRO250302566157 | 2025 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 0 | 0
GRO250302566158 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 436.68 | 436.68 | 0 | 0
GRO250302566159 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 459.82 | 459.82 | 138 | 30.0117
GRO250302566160 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GRO250302566503 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 967.47 | 967.47 | 436 | 45.066
GRO250302566505 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 192.84 | 192.84 | 144 | 74.6733
GRO250302566507 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 193 | 193 | 44 | 22.7979
GRO250302566508 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 49.7 | 49.7 | 28.91 | 58.169
GRO250302566510 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 396.06 | 396.06 | 178 | 44.9427
GRO250302566513 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1168.4 | 1168.4 | 779 | 66.6724
GRO250302566635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 369.66 | 369.66 | 0 | 0
GRO250302566636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 479.42 | 479.42 | 0 | 0
GRO250302566637 | 2025 | 3 | Metros lineales | 79.99 | 79.99 | 41.59 | 51.994
GRO250302566161 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1252.7 | 1252.7 | 0 | 0
GRO250302566162 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 458.92 | 458.92 | 137.68 | 30.0009
GRO250302566163 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 0 | 0
GRO250302566164 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070 | 0 | 0
GRO250302566165 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 0 | 0
GRO250302566166 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GRO250302566167 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 651 | 651 | 0 | 0
GRO250302566168 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302566169 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 413.85 | 413.85 | 124 | 29.9625
GRO250302566170 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144.25 | 144.25 | 0 | 0
GRO250302566171 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
GRO250302566172 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 249.39 | 249.39 | 0 | 0
GRO250302566173 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 405.69 | 405.69 | 0 | 0
GRO250302566174 | 2025 | 3 | Metros lineales | 520 | 520 | 0 | 0
GRO250302566175 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 185.5 | 185.5 | 0 | 0
GRO250302566176 | 2025 | 3 | Metros lineales | 720 | 720 | 0 | 0
GRO250302566177 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 354.9 | 354.9 | 0 | 0
GRO250302566178 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 163 | 29.9632
GRO250302566179 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 62.56 | 62.56 | 0 | 0
GRO250302566180 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
GRO250302566181 | 2025 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
GRO250302566182 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
GRO250302566183 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 729.04 | 729.04 | 219 | 30.0395
GRO250302566640 | 2025 | 3 | Metros lineales | 840 | 840 | 0 | 0
GRO250302566641 | 2025 | 3 | Metros lineales | 191.31 | 191.31 | 93.74 | 48.999
GRO250302566643 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302566644 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 533.97 | 533.97 | 0 | 0
GRO250302566645 | 2025 | 3 | Metros lineales | 205.21 | 205.21 | 98.3 | 47.9021
GRO250302566646 | 2025 | 3 | Metros lineales | 215 | 215 | 0 | 0
GRO250302566648 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
GRO250302566650 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1648.91 | 1648.91 | 0 | 0
GRO250302566651 | 2025 | 3 | Metros lineales | 189.38 | 189.38 | 96.58 | 50.998
GRO250302566656 | 2025 | 3 | Metros lineales | 164.9 | 164.9 | 79.15 | 47.9988
GRO250302566657 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 11700 | 11700 | 7839 | 67
GRO250302566658 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 554.8 | 554.8 | 0 | 0
GRO250302566659 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GRO250302566660 | 2025 | 3 | Metros lineales | 895 | 895 | 0 | 0
GRO250302566664 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 566.24 | 566.24 | 0 | 0
GRO250302566184 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 126.24 | 126.24 | 38 | 30.1014
GRO250302566185 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 424.92 | 424.92 | 128 | 30.1233
GRO250302566186 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 277.67 | 277.67 | 0 | 0
GRO250302566187 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
GRO250302566188 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 0 | 0
GRO250302566189 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 633.25 | 633.25 | 190 | 30.0039
GRO250302566190 | 2025 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 0 | 0
GRO250302566191 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 549.45 | 549.45 | 0 | 0
GRO250302566192 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1150.2 | 1150.2 | 345.06 | 30
GRO250302566193 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
GRO250302566194 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 473.33 | 473.33 | 142 | 30.0002
GRO250302566195 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 263.96 | 263.96 | 79 | 29.9288
GRO250302566196 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960 | 0 | 0
GRO250302566197 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 579.4 | 579.4 | 0 | 0
GRO250302566198 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 433.16 | 433.16 | 130 | 30.012
GRO250302566199 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 302.23 | 302.23 | 0 | 0
GRO250302566200 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 0 | 0
GRO250302566201 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2750.3 | 2750.3 | 0 | 0
GRO250302566202 | 2025 | 3 | Metros lineales | 602.7 | 602.7 | 0 | 0
GRO250302566203 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 890.5 | 890.5 | 0 | 0
GRO250302566204 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 142 | 197.11 | 142 | 72.041
GRO250302566205 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 242.8 | 242.8 | 0 | 0
GRO250302566206 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 286 | 286 | 85.8 | 30
GRO250302566207 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 378.93 | 378.93 | 0 | 0
GRO250302566665 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302566666 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 574.6 | 574.6 | 0 | 0
GRO250302566667 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 386.67 | 386.67 | 0 | 0
GRO250302566668 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 548.44 | 548.44 | 0 | 0
GRO250302566669 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 770.13 | 770.13 | 0 | 0
GRO250302566670 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 760.61 | 760.61 | 0 | 0
GRO250302566671 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 867.11 | 867.11 | 0 | 0
GRO250302566208 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 158.29 | 158.29 | 0 | 0
GRO250302566209 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 99.91 | 99.91 | 0 | 0
GRO250302566210 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
GRO250302566211 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 729.5 | 729.5 | 0 | 0
GRO250302566212 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GRO250302566213 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 123.1 | 123.1 | 0 | 0
GRO250302566214 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 441.48 | 441.48 | 0 | 0
GRO250302566215 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 373.8 | 373.8 | 0 | 0
GRO250302566216 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 0 | 0
GRO250302566217 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 498.44 | 498.44 | 0 | 0
GRO250302566218 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
GRO250302566219 | 2025 | 3 | Metros lineales | 65.69 | 65.69 | 0 | 0
GRO250302566220 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GRO250302566221 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 10 | 8 | 80
GRO250302566222 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 533.49 | 533.49 | 0 | 0
GRO250302566223 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 289 | 289 | 87 | 30.1038
GRO250302566224 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 867 | 867 | 0 | 0
GRO250302566225 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250302566226 | 2025 | 3 | Metros lineales | 931 | 931 | 0 | 0
GRO250302566227 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 535.5 | 535.5 | 0 | 0
GRO250302566228 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350.5 | 350.5 | 0 | 0
GRO250302566229 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 378.75 | 378.75 | 114 | 30.099
GRO250302566230 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 426.5 | 426.5 | 294.5 | 69.0504
GRO250302566231 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 0 | 0
GRO250302566232 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 162.77 | 162.77 | 155.6 | 95.595
GRO250302566233 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 319.06 | 319.06 | 96 | 30.0884
GRO250302566234 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 0 | 0
GRO250302566235 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 485 | 485 | 0 | 0
GRO250302566236 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 270.55 | 270.55 | 0 | 0
GRO250302566237 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 114.44 | 114.44 | 0 | 0
GRO250302566238 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6345.69 | 6345.69 | 0 | 0
GRO250302566239 | 2025 | 3 | Metros lineales | 899.6 | 899.6 | 0 | 0
GRO250302566240 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 0 | 0
GRO250302566241 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
GRO250302566242 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
GRO250302566243 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 0 | 0
GRO250302566244 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 236.69 | 236.69 | 0 | 0
GRO250302566252 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 1239 | 59
GRO250302566717 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 528.07 | 528.07 | 264.04 | 50.0009
GRO250302566722 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 628.18 | 628.18 | 314.09 | 50
GRO250302566725 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 406.1 | 406.1 | 203.05 | 50
GRO250302566254 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 3 | 30
GRO250302566256 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 149.14 | 149.14 | 0 | 0
GRO250302566262 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 990.1 | 990.1 | 0 | 0
GRO250302566267 | 2025 | 3 | Metros lineales | 700 | 800.62 | 240.18 | 29.9993
GRO250302566764 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060 | 15 | 1.4151
GRO250302566765 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 164.3 | 164.3 | 80 | 48.6914
GRO250302566767 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 45 | 30
GRO250302566768 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 727.1 | 727.1 | 45 | 6.189
GRO250302566316 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
GRO250302566770 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 65 | 14.4444
GRO250302566771 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 45 | 83.3333
GRO250302566774 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 771 | 771 | 350 | 45.3956
GRO250302566775 | 2025 | 3 | Metros lineales | 285 | 285 | 10 | 3.5088
GRO250302566776 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 351.5 | 351.5 | 300 | 85.3485
GRO250302566777 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 121 | 121 | 90 | 74.3802
GRO250302566778 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 2 | 20
GRO250302566779 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 365.5 | 365.5 | 15 | 4.104
GRO250302566782 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 857.49 | 857.49 | 200 | 23.3239
GRO250302566783 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270.79 | 270.79 | 250 | 92.3225
GRO250302566784 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 417 | 417 | 200 | 47.9616
GRO250302566785 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 500 | 71.4286
GRO250302566786 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 100 | 21.7391
GRO250302566787 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 3150 | 3150 | 0 | 0
GRO250302566788 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
GRO250302566789 | 2025 | 3 | Metros lineales | 114 | 114 | 98 | 85.9649
GRO250302566792 | 2025 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
GRO250302566794 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 12 | 22.2222
GRO250302566797 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 400 | 63.4921
GRO250302566798 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 777.95 | 777.95 | 600 | 77.1258
GRO250302566799 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 748.14 | 748.14 | 0 | 0
GRO250302566800 | 2025 | 3 | Metros lineales | 281 | 281 | 200 | 71.1744
GRO250302566801 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 0 | 0
GRO250302566802 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 820.27 | 820.27 | 300 | 36.5733
GRO250302566804 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 10 | 18.5185
GRO250302566807 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 3600 | 3600 | 10 | 0.27778
GRO250302565974 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250302565975 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 168.92 | 168.92 | 0 | 0
GRO250302565976 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
GRO250302565977 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600.4 | 600.4 | 0 | 0
GRO250302565978 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250302565979 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 134.72 | 134.72 | 116.28 | 86.3124
GRO250302565980 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 554.58 | 554.58 | 0 | 0
GRO250302565981 | 2025 | 3 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
GRO250302565982 | 2025 | 3 | Metros lineales | 117.1 | 117.1 | 0 | 0
GRO250302565983 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 578 | 578 | 0 | 0
GRO250302565984 | 2025 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
GRO250302565985 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 145 | 145 | 0 | 0
GRO250302565986 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 119.86 | 119.86 | 0 | 0
GRO250302565987 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 193.91 | 193.91 | 0 | 0
GRO250302565988 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250302565989 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250302565990 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
GRO250302565991 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
GRO250302565992 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
GRO250302565993 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250302565994 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 0 | 0
GRO250302565995 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 577.7 | 577.7 | 201.25 | 34.8364
GRO250302565996 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 357.5 | 357.5 | 107 | 29.9301
GRO250302565997 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 0 | 0
GRO250302566809 | 2025 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 200 | 66.6667
GRO250302566811 | 2025 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 25 | 62.5
GRO250302566812 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 10 | 12.5
GRO250302566815 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 15 | 27.7778
GRO250302566816 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 10 | 18.5185
GRO250302566821 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 3000 | 3000 | 0 | 0
GRO250302566826 | 2025 | 3 | Metros lineales | 49 | 49 | 0 | 0
GRO250302566827 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240.3 | 240.3 | 210 | 87.3908
GRO250302565998 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 113.1 | 30
GRO250302565999 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 345.8 | 345.8 | 0 | 0
GRO250302566000 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 954 | 954 | 0 | 0
GRO250302566001 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 0 | 0
GRO250302566002 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 118.21 | 118.21 | 0 | 0
GRO250302566003 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 244.97 | 244.97 | 0 | 0
GRO250302566004 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 313.5 | 313.5 | 0 | 0
GRO250302566005 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 500 | 500 | 0 | 0
GRO250302566006 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250302566007 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 421.03 | 421.03 | 0 | 0
GRO250302566008 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1078.63 | 1078.63 | 0 | 0
GRO250302566009 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500.13 | 500.13 | 0 | 0
GRO250302566010 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 730.1 | 730.1 | 0 | 0
GRO250302566011 | 2025 | 3 | Metros lineales | 83.1 | 83.1 | 0 | 0
GRO250302566012 | 2025 | 3 | Metros lineales | 20 | 20 | 0 | 0
GRO250302566013 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5792.35 | 5792.35 | 0 | 0
GRO250302566014 | 2025 | 3 | Metros lineales | 157.11 | 157.11 | 0 | 0
GRO250302566015 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 691 | 691 | 207.3 | 30
GRO250302566016 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GRO250302566017 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5 | 0 | 0
GRO250302566018 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 123.9 | 123.9 | 0 | 0
GRO250302566019 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 222.3 | 57
GRO250302566020 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 577.55 | 577.55 | 0 | 0
GRO250302566828 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 993.2 | 993.2 | 102 | 10.2698
GRO250302566829 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 387.01 | 387.01 | 300 | 77.5174
GRO250302566831 | 2025 | 3 | Metros lineales | 413 | 413 | 250 | 60.5327
GRO250302566835 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1165.6 | 1165.6 | 0 | 0
GRO250302566839 | 2025 | 3 | Metros lineales | 608 | 608 | 0 | 0
GRO250302566844 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 0 | 0
GRO250302566021 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 27 | 30
GRO250302566022 | 2025 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 0 | 0
GRO250302566023 | 2025 | 3 | Metros lineales | 570 | 570 | 0 | 0
GRO250302566024 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 216.65 | 216.65 | 0 | 0
GRO250302566025 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
GRO250302566026 | 2025 | 3 | Metros lineales | 175.5 | 175.5 | 0 | 0
GRO250302566027 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1056.68 | 1056.68 | 0 | 0
GRO250302566028 | 2025 | 3 | Metros lineales | 585 | 585 | 0 | 0
GRO250302566029 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 0 | 0
GRO250302566030 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
GRO250302566031 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 547.79 | 547.79 | 165 | 30.121
GRO250302566032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 111.75 | 111.75 | 0 | 0
GRO250302566033 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250302566034 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
GRO250302566035 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 84 | 30
GRO250302566036 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 701.24 | 701.24 | 0 | 0
GRO250302566037 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 0 | 0
GRO250302566038 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 361.41 | 361.41 | 0 | 0
GRO250302566039 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 53.4 | 53.4 | 0 | 0
GRO250302566040 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 773.16 | 773.16 | 0 | 0
GRO250302566041 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302566042 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250302566043 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 448.55 | 448.55 | 135 | 30.097
GRO250302566044 | 2025 | 3 | Metros lineales | 31 | 31 | 0 | 0
GRO250302566045 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250302566046 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1370.5 | 1370.5 | 0 | 0
GRO250302566047 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 433.16 | 433.16 | 0 | 0
GRO250302566048 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 224.1 | 224.1 | 0 | 0
GRO250302566049 | 2025 | 3 | Metros lineales | 31 | 31 | 0 | 0
GRO250302566050 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GRO250302566051 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4097.4 | 4097.4 | 0 | 0
GRO250302566052 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 0 | 0
GRO250302566053 | 2025 | 3 | Metros lineales | 592.08 | 592.08 | 0 | 0
GRO250302566054 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 0 | 0
GRO250302566055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 0 | 0
GRO250302566056 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
GRO250302566057 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 967.5 | 967.5 | 0 | 0
GRO250302566058 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 103.54 | 103.54 | 0 | 0
GRO250302566059 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
GRO250302566060 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 199.35 | 199.35 | 0 | 0
GRO250302566061 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GRO250302566062 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 309.08 | 309.08 | 0 | 0
GRO250302566063 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GRO250302566064 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 0 | 0
GRO250302566065 | 2025 | 3 | Metros lineales | 212 | 212 | 0 | 0
GRO250302566066 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GRO250302566419 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 9860 | 9860 | 0 | 0
GRO250302566435 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 0 | 0
GRO250302566883 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
GRO250302566884 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 102.01 | 102.01 | 0 | 0
GRO250302566886 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22400 | 22400 | 0 | 0
GRO250302566067 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4200.07 | 4200.07 | 4000 | 95.2365
GRO250302566068 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 0 | 0
GRO250302566069 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 273.2 | 273.2 | 0 | 0
GRO250302566070 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 0 | 0
GRO250302566071 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 0 | 0
GRO250302566072 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250302566073 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 577.5 | 577.5 | 0 | 0
GRO250302566074 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2717.84 | 2717.84 | 1087.14 | 40.0001
GRO250302566075 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 494 | 494 | 0 | 0
GRO250302566076 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1788.21 | 1788.21 | 0 | 0
GRO250302566077 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 216.09 | 216.09 | 0 | 0
GRO250302566078 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
GRO250302566079 | 2025 | 3 | Metros lineales | 164.5 | 164.5 | 0 | 0
GRO250302566080 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64.37 | 64.37 | 0 | 0
GRO250302566081 | 2025 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 0 | 0
GRO250302566082 | 2025 | 3 | Metros lineales | 63.34 | 63.34 | 0 | 0
GRO250302566083 | 2025 | 3 | Metros lineales | 104.46 | 104.46 | 0 | 0
GRO250302566084 | 2025 | 3 | Metros lineales | 36.39 | 36.39 | 0 | 0
GRO250302566085 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 299.22 | 299.22 | 90 | 30.0782
GRO250302566086 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5 | 0 | 0
GRO250302566087 | 2025 | 3 | Metros lineales | 492.5 | 492.5 | 0 | 0
GRO250302566088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 503.36 | 503.36 | 0 | 0
GRO250302566089 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250302566893 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.9 | 9.9 | 0 | 0
GRO250302567221 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1261.97 | 1261.97 | 0 | 0
GRO250302567233 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 593.23 | 593.23 | 0 | 0
GRO250302567234 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 166.32 | 166.32 | 0 | 0
GRO250302567239 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1040.23 | 1040.23 | 0 | 0
GRO250302567242 | 2025 | 3 | Metros lineales | 329.76 | 329.76 | 0 | 0
GRO250302567243 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 273.55 | 273.55 | 0 | 0
GRO250302567245 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 941.03 | 941.03 | 0 | 0
GRO250302553874 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302553875 | 2025 | 3 | Vehículos | 57 | 57 | 12 | 21.0526
GRO250302553876 | 2025 | 3 | Vehículos | 14 | 14 | 11 | 78.5714
GRO250302553877 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 16 | 16 | 4.73 | 29.5625
GRO250302553878 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 208 | 208 | 0 | 0
GRO250302553879 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 23 | 23 | 7.49 | 32.5652
GRO250302553880 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302553881 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302553882 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302553883 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250302553884 | 2025 | 3 | Vehículos | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302567251 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
GRO250302567254 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7350 | 7350 | 0 | 0
GRO250302598315 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 111 | 111 | 11.1 | 10
GRO250302598319 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 55 | 10
GRO250302598324 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 263.86 | 263.86 | 26.38 | 9.9977
GRO250302598331 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 318.15 | 318.15 | 31.81 | 9.9984
GRO250302595083 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 0 | 0
GRO250302596021 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
GRO250302596022 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 300 | 53.5714
GRO250302597898 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 770 | 770 | 77 | 10
GRO250302599701 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
GRO250302599719 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14.3 | 14.3 | 0 | 0
GRO250302597049 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 20 | 10
GRO250302597053 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 13 | 10
GRO250302597925 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 770 | 770 | 77 | 10
GRO250302599733 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 90
GRO250302599763 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 0.35 | 25
GRO250302599784 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 1.9 | 38
GRO250302598068 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
GRO250302598077 | 2025 | 3 | Aula | 7 | 7 | 3.82 | 54.5714
GRO250302598078 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598079 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
GRO250302598080 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598081 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
GRO250302598082 | 2025 | 3 | Aula | 4 | 4 | 3.96 | 99
GRO250302598083 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598084 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 1.83 | 61
GRO250302598085 | 2025 | 3 | Equipamiento | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250302598086 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 0.45 | 15
GRO250302598087 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250302598088 | 2025 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250302598089 | 2025 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250302598090 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302599432 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 100 | 16.6667
GRO250302599435 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302596175 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0.14 | 14
GRO250302596181 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302596183 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0.4 | 40
GRO250302596184 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302596185 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302596186 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598091 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598092 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.07 | 7
GRO250302598093 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.85 | 85
GRO250302598094 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598095 | 2025 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598096 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598097 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GRO250302598098 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302595343 | 2025 | 3 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0
GRO250302595345 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0.2 | 6.6667
GRO250302595346 | 2025 | 3 | Vehículos | 9 | 9 | 4.5 | 50
GRO250302595091 | 2025 | 3 | Kilómetro | 80.35 | 80.35 | 0 | 0
GRO250302595096 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
GRO250302595341 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302595342 | 2025 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250302597723 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.44 | 9.44 | 3.5 | 37.0763
GRO250302597726 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.99 | 6.99 | 0 | 0
GRO250302597729 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 126.16 | 126.16 | 51 | 40.4249
GRO250302597947 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 20 | 10
GRO250302597979 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 35 | 10
GRO250302595968 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 0 | 0
GRO250302595969 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 4026 | 4026 | 0 | 0
GRO250302595970 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 0 | 0
GRO250302598069 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598070 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598071 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598072 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598073 | 2025 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302598074 | 2025 | 3 | Aula | 17 | 17 | 0.67 | 3.9412
GRO250302598075 | 2025 | 3 | Aula | 10 | 10 | 0.67 | 6.7
GRO250302598076 | 2025 | 3 | Aula | 9 | 9 | 0.48 | 5.3333
GRO250302603208 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603233 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603274 | 2025 | 3 | Metros | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250302599963 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
GRO250302600305 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302600306 | 2025 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
GRO250302600307 | 2025 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302600308 | 2025 | 3 | Lote | 100 | 100 | 16 | 16
GRO250302600309 | 2025 | 3 | Metros lineales | 960 | 960 | 960 | 100
GRO250302601260 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302568374 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1071.93 | 1071.93 | 0 | 0
GRO250302567817 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7947.8 | 7947.8 | 0 | 0
GRO250302568418 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6078.9 | 6078.9 | 0 | 0
GRO250302568492 | 2025 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 0 | 0
GRO250302568497 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 664.02 | 664.02 | 0 | 0
GRO250302566655 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 49.05 | 49.05 | 0 | 0
GRO250302602527 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 77 | 35
GRO250302602768 | 2025 | 3 | Kilómetro | 50.05 | 50.05 | 35.04 | 70.01
GRO250302602835 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 40.7895
GRO250302602851 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 7.4 | 10
GRO250302602874 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 773.66 | 773.66 | 77.36 | 9.9992
GRO250302602891 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.12 | 1.12 | 0.28 | 25
GRO250302602910 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 749.86 | 749.86 | 74.98 | 9.9992
GRO250302602935 | 2025 | 3 | Kilómetro | 40 | 40 | 40 | 100
GRO250302600310 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1755.6 | 1755.6 | 1755.6 | 100
GRO250302600311 | 2025 | 3 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250302600312 | 2025 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302601956 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 410 | 82
GRO250302602119 | 2025 | 3 | Metros | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250302602544 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
GRO250302602846 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 83.3333
GRO250302602882 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.86 | 0.86 | 0 | 0
GRO250302602808 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.64 | 0.64 | 0 | 0
GRO250302602844 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
GRO250302601651 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5336.45 | 5336.45 | 1398.76 | 26.2114
GRO250302602530 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
GRO250302602531 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 0 | 0
GRO250302602534 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250302602543 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
GRO250302602546 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 60 | 50
GRO250302599983 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.9 | 0.9 | 0.35 | 38.8889
GRO250302602733 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3380.43 | 3380.43 | 3380.43 | 100
GRO250302602772 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250302601873 | 2025 | 3 | Metros | 738.33 | 738.33 | 0 | 0
GRO250302601888 | 2025 | 3 | Metros | 403.36 | 403.36 | 0 | 0
GRO250302602801 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 40 | 10
GRO250302601918 | 2025 | 3 | Metros | 1219.05 | 1219.05 | 0 | 0
GRO250302602873 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.42 | 0.42 | 0.23 | 54.7619
GRO250302602886 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 773.66 | 773.66 | 77.36 | 9.9992
GRO250302601946 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GRO250302602908 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.44 | 2.44 | 1.07 | 43.8525
GRO250302600303 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 15 | 15
GRO250302600304 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302601232 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302601240 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302601247 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302602085 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.77 | 0.77 | 0.32 | 41.5584
GRO250302601253 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302601270 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302601279 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302602131 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.46 | 0.46 | 0.27 | 58.6957
GRO250302602157 | 2025 | 3 | Metros lineales | 19.14 | 19.14 | 2.39 | 12.4869
GRO250302603143 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 0.12 | 4
GRO250302603147 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 1.92 | 24
GRO250302603161 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.05 | 70
GRO250302603174 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
GRO250302601411 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603194 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603204 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603210 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603218 | 2025 | 3 | Kilómetro | 85 | 85 | 85 | 100
GRO250302603219 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603225 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603230 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603241 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603242 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603246 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603251 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603252 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302603255 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603257 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603258 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603259 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603263 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603264 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603266 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603270 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603271 | 2025 | 3 | Kilómetro cuadrado | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302603272 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603277 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 10
GRO250302603278 | 2025 | 3 | Kilómetro | 52 | 52 | 0 | 0
GRO250302603284 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
GRO250302602744 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 13.4615
GRO250302602758 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 172 | 100
GRO250302602761 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.76 | 0.76 | 0.2 | 26.3158
GRO250302602776 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.98 | 0.98 | 0 | 0
GRO250302602785 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1088.04 | 1088.04 | 1088.04 | 100
GRO250302602791 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.04 | 1.04 | 0.44 | 42.3077
GRO250302602794 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 24 | 10
GRO250302602818 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 48 | 10
GRO250302603253 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302602836 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 40 | 10
GRO250302602863 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 773.66 | 773.66 | 77.36 | 9.9992
GRO250302602927 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 60 | 60 | 51 | 85
GRO250302603243 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302601924 | 2025 | 3 | Lote | 8 | 8 | 0 | 0
GRO250302603110 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.16 | 16
GRO250302603153 | 2025 | 3 | Metros | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250302603181 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
GRO250302603195 | 2025 | 3 | Kilómetro | 75 | 75 | 75 | 100
GRO250302603197 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603200 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603203 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603213 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603217 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603222 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603228 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603238 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603240 | 2025 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 4.8 | 40
GRO250302603247 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15 | 15 | 13.5 | 90
GRO250302603248 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603249 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603254 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603260 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603261 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603265 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302600313 | 2025 | 3 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302603268 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603273 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302603280 | 2025 | 3 | Kilómetro | 40 | 40 | 5 | 12.5
GRO250302603282 | 2025 | 3 | Kilómetro | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
GRO250302603283 | 2025 | 3 | Metros | 31 | 31 | 0 | 0
GRO250302601227 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302601266 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302601275 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302601286 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GRO250302602528 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 0 | 0
GRO250302602529 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
GRO250302602532 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GRO250302602535 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
GRO250302602536 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 72 | 45
GRO250302602537 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
GRO250302602538 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 0 | 0
GRO250302602539 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 17.5 | 14.5833
GRO250302602540 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
GRO250302602541 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
GRO250302602547 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 82 | 74.5455
GRO250302602610 | 2025 | 3 | Lote | 13 | 13 | 0 | 0
GRO240302440753 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240302439182 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 100
GRO240402466108 | 2025 | 3 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
GRO240402464076 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250102519754 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523129 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102521503 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240402481370 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
GRO240402490320 | 2025 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 500 | 100
GRO240402480685 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 12788 | 7803.38 | 7803.38 | 100
GRO240402481585 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 182.81 | 182.81 | 182.81 | 100
GRO250102523115 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523151 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523156 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523182 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402480888 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250102523127 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250102523147 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402479484 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
GRO240402513194 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513210 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GRO240402513215 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO240402513217 | 2025 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402513189 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402515047 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
GRO250102519753 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202544644 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250202539351 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
GRO250202527590 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1209 | 1209 | 1209 | 100
GRO250202543442 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250202539283 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 385 | 100
GRO250202539292 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 209 | 209 | 209 | 100
GRO250202539295 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
GRO250202539297 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250202539307 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
GRO250202539309 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202539311 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
GRO250202539317 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250202539319 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250202539320 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250202539321 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
GRO250202539330 | 2025 | 3 | Metros lineales | 208 | 208 | 208 | 100
GRO250202539335 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 100
GRO250202539338 | 2025 | 3 | Metros lineales | 7990 | 7990 | 7990 | 100
GRO250202539339 | 2025 | 3 | Metros lineales | 7830 | 7830 | 7830 | 100
GRO250202539342 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
GRO250202539349 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1253.33 | 1253.33 | 1253.33 | 100
GRO250202543446 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251 | 1251 | 100
GRO250202543463 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250202543467 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
GRO250202543468 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3220 | 3220 | 3220 | 100
GRO250202543474 | 2025 | 3 | Metros lineales | 227 | 227 | 227 | 100
GRO250202543478 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 605 | 605 | 605 | 100
GRO250202543483 | 2025 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
GRO250202539166 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 419 | 444.38 | 444.38 | 100
GRO250202539169 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100
GRO250202539170 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 360 | 360 | 100
GRO250202539171 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 293 | 260.4 | 260.4 | 100
GRO250202539177 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 573 | 573.93 | 573.93 | 100
GRO250202539179 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 680 | 627.66 | 627.66 | 100
GRO250202539195 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1016.3 | 1016.3 | 1016.3 | 100
GRO250202539197 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 860 | 100
GRO250202539205 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 42151 | 42151 | 42151 | 100
GRO250202539209 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 387 | 387 | 387 | 100
GRO250202539210 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1406 | 1406 | 1406 | 100
GRO250202539212 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 390 | 390 | 390 | 100
GRO250202539214 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332 | 1332 | 100
GRO250202539215 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1381 | 1381 | 1381 | 100
GRO250202539230 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 618 | 100
GRO250202539234 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 966 | 966 | 966 | 100
GRO250202539235 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005 | 1005 | 100
GRO250202539238 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 676 | 676 | 676 | 100
GRO250202539244 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 142 | 142 | 142 | 100
GRO250202539247 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 134.62 | 134.62 | 134.62 | 100
GRO250202539248 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 879.79 | 879.79 | 879.79 | 100
GRO250202539249 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
GRO250202539256 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
GRO250202539260 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250202539261 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
GRO250202539262 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 688 | 688 | 688 | 100
GRO250202539263 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 159 | 159 | 159 | 100
GRO250202539266 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 57 | 57 | 57 | 100
GRO250202539269 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 832 | 832 | 832 | 100
GRO250202539270 | 2025 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
GRO250202539272 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 374 | 100
GRO250202539275 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 466 | 466 | 466 | 100
GRO250202539281 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
GRO250202527471 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 380 | 738.62 | 738.62 | 100
GRO250202527472 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 233 | 233 | 233 | 100
GRO250202527473 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 316 | 357.77 | 357.77 | 100
GRO250202527478 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 343 | 506.28 | 506.28 | 100
GRO250202527488 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74 | 73.95 | 73.95 | 100
GRO250202527494 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 758 | 763.04 | 763.04 | 100
GRO250202527495 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 376 | 354.04 | 354.04 | 100
GRO250202527502 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 556 | 536.4 | 536.4 | 100
GRO250202527526 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
GRO250202527527 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044 | 1044 | 100
GRO250202527529 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 40.3 | 40.3 | 100
GRO250202527583 | 2025 | 3 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
GRO250202527586 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
GRO250202527704 | 2025 | 3 | Metros lineales | 211 | 211 | 211 | 100
GRO250202527750 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 101 | 101 | 101 | 100
GRO250202527766 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250202527826 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 559 | 559 | 559 | 100
GRO250202527827 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 211 | 100
GRO250202527829 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
GRO250202527842 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
GRO250202527862 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 611 | 611 | 611 | 100
GRO250202527863 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 79 | 79 | 79 | 100
GRO250202527864 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
GRO250202527866 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250202527867 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 511 | 511 | 511 | 100
GRO250202527869 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 683 | 683 | 683 | 100
GRO250202527871 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
GRO250202527914 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 822 | 100 | 100 | 100
GRO250202527915 | 2025 | 3 | Kilómetro | 22 | 100 | 100 | 100
GRO250202527917 | 2025 | 3 | Kilómetro | 33 | 100 | 100 | 100
GRO250202527920 | 2025 | 3 | Piezas | 500 | 100 | 100 | 100
GRO250202527923 | 2025 | 3 | Kilómetro | 30 | 100 | 100 | 100
GRO250202527925 | 2025 | 3 | Kilómetro | 24 | 100 | 100 | 100
GRO250202527928 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288.37 | 288.37 | 288.37 | 100
GRO250202527929 | 2025 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
GRO250202527930 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1296.8 | 1296.8 | 1296.8 | 100
GRO250202527942 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1428 | 1428 | 1428 | 100
GRO250202527943 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1737 | 1737 | 1737 | 100
GRO250202527979 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 393 | 393 | 393 | 100
GRO250202527997 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 162 | 100
GRO250202528019 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 381 | 100
GRO250202528021 | 2025 | 3 | Metros lineales | 68 | 68 | 68 | 100
GRO250202528023 | 2025 | 3 | Metros lineales | 196 | 196 | 196 | 100
GRO250202528025 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 373 | 373 | 373 | 100
GRO250202528097 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 596.44 | 596.44 | 596.44 | 100
GRO250202528099 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 370 | 100
GRO250202528100 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 355 | 3250 | 3250 | 100
GRO250202528122 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 641 | 641 | 641 | 100
GRO250202528179 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5505 | 5505 | 5505 | 100
GRO250202528180 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600 | 30600 | 100
GRO250202527718 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 1365 | 100
GRO250202527720 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
GRO250202527721 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1477 | 1477 | 1477 | 100
GRO250202527723 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 688 | 688 | 688 | 100
GRO250202527724 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 6450 | 6450 | 6450 | 100
GRO250202527725 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1211 | 1211 | 1211 | 100
GRO250202527770 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 143 | 143 | 143 | 100
GRO250202527771 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202527774 | 2025 | 3 | Kilómetro | 22 | 22 | 22 | 100
GRO250202527776 | 2025 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250202527777 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 100
GRO250202527780 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250202527815 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.2 | 1030.2 | 1030.2 | 100
GRO250202527830 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 199 | 199 | 199 | 100
GRO250202527846 | 2025 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
GRO250202527850 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 119 | 100
GRO250202527852 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
GRO250202527853 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 585 | 100
GRO250202527859 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250202527860 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 257 | 257 | 257 | 100
GRO250202527861 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 656 | 656 | 656 | 100
GRO250202527872 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 912 | 100
GRO250202527873 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 122 | 122 | 122 | 100
GRO250202527882 | 2025 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
GRO250202527883 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 43381 | 43381 | 43381 | 100
GRO250202527885 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
GRO250202527886 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
GRO250202527888 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100
GRO250202527889 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 769 | 769 | 769 | 100
GRO250202527897 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 1240 | 100
GRO250202527910 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1581.32 | 1581.32 | 1581.32 | 100
GRO250202527911 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 617.14 | 617.14 | 617.14 | 100
GRO250202527913 | 2025 | 3 | Metros lineales | 990 | 100 | 100 | 100
GRO250202527953 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3240 | 3240 | 3240 | 100
GRO250202527988 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 43 | 43 | 43 | 100
GRO250202527989 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1183 | 1183 | 1183 | 100
GRO250202528000 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 131 | 131 | 131 | 100
GRO250202528001 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 134 | 100
GRO250202528006 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 261 | 261 | 261 | 100
GRO250202527503 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 408 | 463.08 | 463.08 | 100
GRO250202527505 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 330 | 335.87 | 335.87 | 100
GRO250202527512 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 937 | 937 | 937 | 100
GRO250202527513 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
GRO250202527514 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
GRO250202528030 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
GRO250202528031 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 588 | 588 | 588 | 100
GRO250202528036 | 2025 | 3 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
GRO250202528044 | 2025 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
GRO250202528051 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 497 | 497 | 497 | 100
GRO250202527543 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1251 | 1251 | 1251 | 100
GRO250202527557 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1289 | 1289 | 1289 | 100
GRO250202528052 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1620 | 1620.37 | 1620.37 | 100
GRO250202528058 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528059 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 921.1 | 921.1 | 921.1 | 100
GRO250202528061 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 767 | 767 | 767 | 100
GRO250202528063 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
GRO250202528074 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250202527562 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1317.84 | 1317.84 | 1317.84 | 100
GRO250202527567 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 590.74 | 590.74 | 590.74 | 100
GRO250202527568 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 100
GRO250202527572 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 625.88 | 625.88 | 625.88 | 100
GRO250202528098 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250202528128 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 370 | 100
GRO250202528133 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 78.84 | 78.84 | 78.84 | 100
GRO250202527579 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1982 | 1982 | 1982 | 100
GRO250202527604 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
GRO250202527605 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
GRO250202528147 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 223.15 | 223.15 | 223.15 | 100
GRO250202528149 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
GRO250202528150 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 318 | 318 | 318 | 100
GRO250202528152 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250202528156 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 657 | 657 | 657 | 100
GRO250202528158 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 341 | 341 | 341 | 100
GRO250202528159 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
GRO250202527620 | 2025 | 3 | Metros lineales | 196 | 196 | 196 | 100
GRO250202527622 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
GRO250202527624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 752 | 752 | 752 | 100
GRO250202528164 | 2025 | 3 | Metros lineales | 315 | 315 | 315 | 100
GRO250202528166 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 393 | 393 | 393 | 100
GRO250202528167 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250202528168 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250202528170 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250202528172 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
GRO250202528174 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
GRO250202528177 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8022 | 8022 | 8022 | 100
GRO250202528192 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 334 | 334 | 334 | 100
GRO250202527632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250202527636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 428 | 100
GRO250202527639 | 2025 | 3 | Metros lineales | 584 | 584 | 584 | 100
GRO250202527640 | 2025 | 3 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
GRO250202527644 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GRO250202527708 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100
GRO250202527709 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1309 | 1309 | 1309 | 100
GRO250202527710 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330 | 1330 | 100
GRO250202545183 | 2025 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
GRO250202546293 | 2025 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
GRO250202546291 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250202546294 | 2025 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
GRO250202546784 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
GRO250202546822 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250202546037 | 2025 | 3 | Metros | 770 | 770 | 770 | 100
GRO250202545945 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
GRO250202546023 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250202546082 | 2025 | 3 | Metros | 770 | 770 | 770 | 100
GRO250202546268 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 583.4 | 583.4 | 583.4 | 100
GRO250202546271 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
GRO250202546273 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
GRO250202546292 | 2025 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
GRO250202546296 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
GRO250202545423 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545424 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545457 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250202528027 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 791 | 791 | 791 | 100
GRO250202527775 | 2025 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
GRO250202545795 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250202546676 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250202545935 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
GRO250202546026 | 2025 | 3 | Metros | 560 | 560 | 560 | 100
GRO250202546030 | 2025 | 3 | Metros | 560 | 560 | 560 | 100
GRO250202546078 | 2025 | 3 | Metros | 770 | 770 | 770 | 100
GRO250202545182 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 100
GRO250202545191 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 100
GRO250202548216 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202546254 | 2025 | 3 | Metros lineales | 74 | 74 | 74 | 100
GRO250202546259 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
GRO250202546266 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 506 | 100
GRO250202546270 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 455 | 455 | 455 | 100
GRO250202546272 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 100
GRO250202546290 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250202545451 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545454 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250202545770 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
GRO250202545775 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
GRO250202545778 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
GRO250202545779 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
GRO250202546770 | 2025 | 3 | Kilómetro | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 100
GRO250202546774 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250202548027 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566514 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
GRO250302566516 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27986 | 27986 | 27986 | 100
GRO250302566573 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250302566576 | 2025 | 3 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
GRO250302566580 | 2025 | 3 | Metros lineales | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 100
GRO250302566582 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180 | 3180 | 100
GRO250302566584 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250302566599 | 2025 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
GRO250302566604 | 2025 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
GRO250302566605 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250302566606 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
GRO250302566607 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 100
GRO250302566608 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302566609 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100
GRO250302566610 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566611 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
GRO250302566612 | 2025 | 3 | Metros lineales | 142.7 | 142.7 | 142.7 | 100
GRO250302566613 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 100
GRO250302566614 | 2025 | 3 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
GRO250302566615 | 2025 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
GRO250302566616 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
GRO250302566618 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250302566619 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
GRO250302566620 | 2025 | 3 | Kilómetro | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 100
GRO250302566622 | 2025 | 3 | Metros lineales | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 100
GRO250302566623 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250302566625 | 2025 | 3 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250302566627 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302566629 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 551.01 | 551.01 | 551.01 | 100
GRO250302567764 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 5613.5 | 5613.5 | 5613.5 | 100
GRO250302567765 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 100
GRO250302567106 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 100
GRO250302567123 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1020 | 1020 | 100
GRO250302568154 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 1380 | 100
GRO250302568155 | 2025 | 3 | Piezas | 1300 | 1300 | 1300 | 100
GRO250302568159 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 100
GRO250302568164 | 2025 | 3 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
GRO250302568165 | 2025 | 3 | Metros lineales | 314.54 | 314.54 | 314.54 | 100
GRO250302568167 | 2025 | 3 | Metros lineales | 454.41 | 454.41 | 454.41 | 100
GRO250302568308 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
GRO250302568309 | 2025 | 3 | Metros lineales | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 100
GRO250302568314 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302568319 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 26 | 26 | 26 | 100
GRO250302568322 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302568323 | 2025 | 3 | Metros lineales | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 100
GRO250302568643 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
GRO250302568644 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 100
GRO250302568645 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302568646 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
GRO250302568647 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6350 | 6350 | 6350 | 100
GRO250302568648 | 2025 | 3 | Kilómetro | 19 | 19 | 19 | 100
GRO250302568649 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
GRO250302568650 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100
GRO250302568652 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100
GRO250302568653 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100
GRO250302568655 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO250302568656 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 100
GRO250302568657 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250302568659 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 100
GRO250302568660 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568661 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
GRO250302568983 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
GRO250302568985 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 295 | 295 | 295 | 100
GRO250302568992 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 335 | 335 | 335 | 100
GRO250302568997 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
GRO250302567127 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 13899.83 | 13899.83 | 13899.83 | 100
GRO250302567129 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 17769 | 17769 | 17769 | 100
GRO250302567140 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 578.89 | 578.89 | 578.89 | 100
GRO250302567141 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
GRO250302567142 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 926.35 | 926.35 | 926.35 | 100
GRO250302567143 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302567144 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1145.88 | 1145.88 | 1145.88 | 100
GRO250302567145 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 643.3 | 643.3 | 643.3 | 100
GRO250302568175 | 2025 | 3 | Metros lineales | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 100
GRO250302568177 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 100
GRO250302568178 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250302568179 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 100
GRO250302568333 | 2025 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
GRO250302568335 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 554.62 | 554.62 | 554.62 | 100
GRO250302568338 | 2025 | 3 | Metros lineales | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 100
GRO250302568662 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO250302568663 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 100
GRO250302568664 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
GRO250302568665 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 100
GRO250302568666 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
GRO250302568667 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
GRO250302568668 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1463.84 | 1463.84 | 1463.84 | 100
GRO250302568670 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
GRO250302568671 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 100
GRO250302568673 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
GRO250302568674 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 100
GRO250302568676 | 2025 | 3 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100
GRO250302568677 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
GRO250302568678 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250302568680 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250302568681 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 100
GRO250302569002 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
GRO250302569016 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
GRO250302567433 | 2025 | 3 | Metros lineales | 154 | 154 | 154 | 100
GRO250302567443 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 168 | 100
GRO250302567447 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 929.53 | 929.53 | 929.53 | 100
GRO250302567449 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 571 | 571 | 571 | 100
GRO250302567767 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
GRO250302567768 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4421.2 | 4421.2 | 4421.2 | 100
GRO250302567770 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
GRO250302567774 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1382.81 | 1382.81 | 1382.81 | 100
GRO250302567775 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 217.9 | 217.9 | 217.9 | 100
GRO250302567776 | 2025 | 3 | Metros lineales | 593.62 | 593.62 | 593.62 | 100
GRO250302567777 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1237.74 | 1237.74 | 1237.74 | 100
GRO250302567780 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 862.7 | 862.7 | 862.7 | 100
GRO250302567781 | 2025 | 3 | Metros lineales | 347 | 347 | 347 | 100
GRO250302567782 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 356.65 | 356.65 | 356.65 | 100
GRO250302567787 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1011 | 1011 | 1011 | 100
GRO250302567146 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302567147 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302567148 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100
GRO250302567149 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 735.93 | 735.93 | 735.93 | 100
GRO250302567150 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 854.68 | 854.68 | 854.68 | 100
GRO250302567151 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250302567152 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 793.01 | 793.01 | 793.01 | 100
GRO250302567154 | 2025 | 3 | Metros lineales | 212.34 | 212.34 | 212.34 | 100
GRO250302567155 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
GRO250302567156 | 2025 | 3 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250302567157 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 345.52 | 345.52 | 345.52 | 100
GRO250302567159 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 470.36 | 470.36 | 470.36 | 100
GRO250302567160 | 2025 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
GRO250302567162 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302568199 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 100
GRO250302568205 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 100
GRO250302568207 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
GRO250302568209 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 100
GRO250302568211 | 2025 | 3 | Kilómetro | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250302568212 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 100
GRO250302568213 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 913 | 913 | 913 | 100
GRO250302568215 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 760 | 760.22 | 760.22 | 100
GRO250302568218 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
GRO250302568351 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
GRO250302568352 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40.54 | 40.54 | 40.54 | 100
GRO250302568682 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250302568683 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 100
GRO250302568684 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
GRO250302568685 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 100
GRO250302568686 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568687 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 100
GRO250302568688 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250302568689 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
GRO250302568701 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
GRO250302569025 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302569036 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
GRO250302567791 | 2025 | 3 | Metros lineales | 172.33 | 172.33 | 172.33 | 100
GRO250302567793 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 333.49 | 333.49 | 333.49 | 100
GRO250302567795 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 247.1 | 247.1 | 247.1 | 100
GRO250302567800 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 218.12 | 218.12 | 218.12 | 100
GRO250302567801 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1130.2 | 1130.2 | 1130.2 | 100
GRO250302567802 | 2025 | 3 | Metros lineales | 678.67 | 678.67 | 678.67 | 100
GRO250302567808 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1445.05 | 1445.05 | 1445.05 | 100
GRO250302567163 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250302567164 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 145.63 | 145.63 | 145.63 | 100
GRO250302567165 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250302567166 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 100
GRO250302567167 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250302567168 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 827.87 | 827.87 | 827.87 | 100
GRO250302567170 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 970.35 | 970.35 | 970.35 | 100
GRO250302567171 | 2025 | 3 | Metros lineales | 316.2 | 316.2 | 316.2 | 100
GRO250302567173 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 100
GRO250302567174 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 458.59 | 458.59 | 458.59 | 100
GRO250302567175 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302567177 | 2025 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
GRO250302567178 | 2025 | 3 | Kilómetro | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 100
GRO250302567179 | 2025 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250302567282 | 2025 | 3 | Metros lineales | 161 | 161 | 161 | 100
GRO250302567283 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5200.42 | 5200.42 | 5200.42 | 100
GRO250302568363 | 2025 | 3 | Piezas | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302568366 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 765.69 | 765.69 | 765.69 | 100
GRO250302568367 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250302568368 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 701.83 | 701.83 | 701.83 | 100
GRO250302568372 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
GRO250302568375 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 651 | 651 | 651 | 100
GRO250302568376 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 100
GRO250302568377 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
GRO250302568379 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
GRO250302568381 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 100
GRO250302568704 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 518 | 100
GRO250302568706 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053 | 1053 | 100
GRO250302569040 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
GRO250302567809 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 128.21 | 128.21 | 128.21 | 100
GRO250302567811 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1171.46 | 1171.46 | 1171.46 | 100
GRO250302567819 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 100
GRO250302567820 | 2025 | 3 | Kilómetro | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 100
GRO250302567821 | 2025 | 3 | Kilómetro | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 100
GRO250302567822 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 847.95 | 847.95 | 847.95 | 100
GRO250302567824 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 691.98 | 691.98 | 691.98 | 100
GRO250302567825 | 2025 | 3 | Metros lineales | 262.35 | 262.35 | 262.35 | 100
GRO250302567826 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1192.8 | 1192.8 | 1192.8 | 100
GRO250302567828 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 100
GRO250302567829 | 2025 | 3 | Kilómetro | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 100
GRO250302567287 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 100
GRO250302567288 | 2025 | 3 | Metros lineales | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 100
GRO250302567289 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 100
GRO250302567290 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 100
GRO250302567291 | 2025 | 3 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
GRO250302567292 | 2025 | 3 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
GRO250302567298 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 8182.8 | 8182.8 | 8182.8 | 100
GRO250302567299 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1272 | 1272 | 1272 | 100
GRO250302568383 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
GRO250302568386 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
GRO250302568387 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100
GRO250302568388 | 2025 | 3 | Metros lineales | 354.38 | 354.38 | 354.38 | 100
GRO250302568389 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
GRO250302568390 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
GRO250302568392 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 100
GRO250302569065 | 2025 | 3 | Metros lineales | 655 | 655 | 655 | 100
GRO250302569066 | 2025 | 3 | Metros lineales | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 100
GRO250302569067 | 2025 | 3 | Metros lineales | 671 | 671 | 671 | 100
GRO250302569068 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 590.55 | 590.55 | 590.55 | 100
GRO250302569069 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
GRO250302569070 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250302569073 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
GRO250302569074 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 9257.95 | 9257.95 | 9257.95 | 100
GRO250302567830 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 87.45 | 87.45 | 87.45 | 100
GRO250302567831 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 100
GRO250302567832 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 797.53 | 797.53 | 797.53 | 100
GRO250302567833 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 127.98 | 127.98 | 127.98 | 100
GRO250302567834 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1233 | 1233 | 1233 | 100
GRO250302567835 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 417.04 | 417.04 | 417.04 | 100
GRO250302567836 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
GRO250302567838 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1034 | 1034 | 1034 | 100
GRO250302567839 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 45.38 | 45.38 | 45.38 | 100
GRO250302567840 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
GRO250302567842 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 100
GRO250302567843 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100
GRO250302567845 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 343.22 | 343.22 | 343.22 | 100
GRO250302567846 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 632.14 | 632.14 | 632.14 | 100
GRO250302567847 | 2025 | 3 | Kilómetro | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 100
GRO250302567849 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
GRO250302567202 | 2025 | 3 | Kilómetro | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100
GRO250302567203 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 100
GRO250302567204 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 100
GRO250302567206 | 2025 | 3 | Kilómetro | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 100
GRO250302567207 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250302567208 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250302567209 | 2025 | 3 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
GRO250302567211 | 2025 | 3 | Kilómetro | 22 | 22 | 22 | 100
GRO250302567214 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 100
GRO250302567215 | 2025 | 3 | Metros lineales | 724.22 | 724.22 | 724.22 | 100
GRO250302567929 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 100
GRO250302567305 | 2025 | 3 | Metros lineales | 363.6 | 363.6 | 363.6 | 100
GRO250302567307 | 2025 | 3 | Metros lineales | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 100
GRO250302567308 | 2025 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
GRO250302567309 | 2025 | 3 | Metros lineales | 155.32 | 155.32 | 155.32 | 100
GRO250302567310 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 450.5 | 450.5 | 450.5 | 100
GRO250302567311 | 2025 | 3 | Metros lineales | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 100
GRO250302567312 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 840.75 | 840.75 | 840.75 | 100
GRO250302567314 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 720.6 | 720.6 | 720.6 | 100
GRO250302567318 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 1248 | 100
GRO250302567319 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 250.84 | 250.84 | 250.84 | 100
GRO250302568405 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 100
GRO250302568407 | 2025 | 3 | Metros lineales | 861.8 | 861.8 | 861.8 | 100
GRO250302568408 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
GRO250302568409 | 2025 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250302568413 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305 | 1305 | 100
GRO250302568415 | 2025 | 3 | Metros lineales | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 100
GRO250302568420 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 631.41 | 631.41 | 631.41 | 100
GRO250302568423 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2320 | 2320 | 2320 | 100
GRO250302568424 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 968.03 | 968.03 | 968.03 | 100
GRO250302568748 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 447.79 | 447.79 | 447.79 | 100
GRO250302568755 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 100
GRO250302568757 | 2025 | 3 | Metros lineales | 253 | 253 | 253 | 100
GRO250302569075 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302569076 | 2025 | 3 | Metros lineales | 41.62 | 41.62 | 41.62 | 100
GRO250302569077 | 2025 | 3 | Kilómetro | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 100
GRO250302569078 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 590.55 | 590.55 | 590.55 | 100
GRO250302569079 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302569080 | 2025 | 3 | Metros lineales | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 100
GRO250302569082 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250302569083 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 332.5 | 332.5 | 332.5 | 100
GRO250302569084 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302569086 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 152.27 | 152.27 | 152.27 | 100
GRO250302569087 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 728 | 728 | 728 | 100
GRO250302569094 | 2025 | 3 | Metros lineales | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 100
GRO250302569096 | 2025 | 3 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250302567850 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302567851 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 281.7 | 281.7 | 281.7 | 100
GRO250302567852 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
GRO250302567853 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 100
GRO250302567854 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 948 | 100
GRO250302567855 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 211.16 | 211.16 | 211.16 | 100
GRO250302567857 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 179.37 | 179.37 | 179.37 | 100
GRO250302567858 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 882 | 882 | 882 | 100
GRO250302567859 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250302567861 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 90.68 | 90.68 | 90.68 | 100
GRO250302567932 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
GRO250302567934 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250302567935 | 2025 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
GRO250302567936 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
GRO250302567937 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 186 | 186 | 186 | 100
GRO250302567938 | 2025 | 3 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
GRO250302567940 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
GRO250302567941 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 100
GRO250302567943 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
GRO250302567944 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100
GRO250302567945 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GRO250302567947 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 100
GRO250302567948 | 2025 | 3 | Metros lineales | 831 | 831 | 831 | 100
GRO250302567950 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250302567952 | 2025 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
GRO250302567324 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062 | 1062 | 100
GRO250302567325 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 984.8 | 984.8 | 984.8 | 100
GRO250302567328 | 2025 | 3 | Metros lineales | 259 | 259 | 259 | 100
GRO250302567331 | 2025 | 3 | Metros lineales | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 100
GRO250302567333 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2004.11 | 2004.11 | 2004.11 | 100
GRO250302567335 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 443.37 | 443.37 | 443.37 | 100
GRO250302568426 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 16776.56 | 16776.56 | 16776.56 | 100
GRO250302568427 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 100
GRO250302568428 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
GRO250302568429 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 450.72 | 450.72 | 450.72 | 100
GRO250302568430 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
GRO250302568431 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302568433 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 100
GRO250302568434 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 100
GRO250302568436 | 2025 | 3 | Kilómetro | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 100
GRO250302568437 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 100
GRO250302568438 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100
GRO250302568440 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 100
GRO250302568441 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250302568442 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
GRO250302568444 | 2025 | 3 | Kilómetro | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 100
GRO250302568445 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
GRO250302568758 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
GRO250302568760 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568761 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 173.24 | 173.24 | 173.24 | 100
GRO250302568762 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 933.57 | 933.57 | 933.57 | 100
GRO250302568763 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 110.69 | 110.69 | 110.69 | 100
GRO250302568764 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568766 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
GRO250302568767 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250302568769 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 149.15 | 149.15 | 149.15 | 100
GRO250302568771 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 100
GRO250302568773 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1305.8 | 1305.8 | 1305.8 | 100
GRO250302568774 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568776 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO250302566933 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1712.43 | 1712.43 | 1712.43 | 100
GRO250302567953 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250302567954 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100
GRO250302567955 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
GRO250302567956 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250302567957 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 100
GRO250302567958 | 2025 | 3 | Piezas | 78 | 78 | 78 | 100
GRO250302567959 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 100
GRO250302567960 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 100
GRO250302567962 | 2025 | 3 | Metros lineales | 219 | 219 | 219 | 100
GRO250302567963 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 100
GRO250302567965 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 756 | 756 | 756 | 100
GRO250302567967 | 2025 | 3 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
GRO250302567968 | 2025 | 3 | Metros lineales | 118.77 | 118.77 | 118.77 | 100
GRO250302567969 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
GRO250302567971 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 887.83 | 887.83 | 887.83 | 100
GRO250302567972 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 21147 | 21147 | 21147 | 100
GRO250302567338 | 2025 | 3 | Metros lineales | 186.8 | 186.8 | 186.8 | 100
GRO250302567339 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO250302567341 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 100
GRO250302567342 | 2025 | 3 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
GRO250302567344 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 982.89 | 982.89 | 982.89 | 100
GRO250302568447 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302568448 | 2025 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
GRO250302568449 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302568450 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250302568451 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 100
GRO250302568452 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
GRO250302568454 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 100
GRO250302568455 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 408 | 408 | 408 | 100
GRO250302568456 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 100
GRO250302568458 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 410 | 410 | 410 | 100
GRO250302568459 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 543.88 | 543.88 | 543.88 | 100
GRO250302568461 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302568462 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 100
GRO250302568463 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 453.88 | 453.88 | 453.88 | 100
GRO250302568465 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
GRO250302568466 | 2025 | 3 | Metros lineales | 608 | 608 | 608 | 100
GRO250302568468 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 194 | 194 | 194 | 100
GRO250302568469 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 506 | 100
GRO250302568779 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568781 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 100
GRO250302568782 | 2025 | 3 | Kilómetro | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 100
GRO250302568783 | 2025 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250302568784 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100
GRO250302568785 | 2025 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
GRO250302568786 | 2025 | 3 | Kilómetro | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 100
GRO250302568788 | 2025 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
GRO250302568789 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302568791 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 204.19 | 204.19 | 204.19 | 100
GRO250302568792 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 123.97 | 123.97 | 123.97 | 100
GRO250302568794 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 203.27 | 203.27 | 203.27 | 100
GRO250302568795 | 2025 | 3 | Kilómetro | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 100
GRO250302568797 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250302568798 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 100
GRO250302568800 | 2025 | 3 | Piezas | 98 | 98 | 98 | 100
GRO250302568801 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 100
GRO250302567560 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 870 | 100
GRO250302567567 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 11668 | 11668 | 11668 | 100
GRO250302567906 | 2025 | 3 | Metros lineales | 761 | 761 | 761 | 100
GRO250302567907 | 2025 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250302567908 | 2025 | 3 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
GRO250302567911 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1432 | 1432 | 1432 | 100
GRO250302567912 | 2025 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250302566934 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250302566935 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100
GRO250302566936 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 100
GRO250302566937 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
GRO250302566938 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100
GRO250302566939 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566940 | 2025 | 3 | Metros lineales | 453 | 453 | 453 | 100
GRO250302566941 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
GRO250302566943 | 2025 | 3 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
GRO250302566945 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250302566946 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
GRO250302566948 | 2025 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
GRO250302566949 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100
GRO250302566951 | 2025 | 3 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
GRO250302566952 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250302567973 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
GRO250302567974 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 100
GRO250302567975 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
GRO250302567976 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250302567977 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250302567978 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GRO250302567979 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 264.6 | 264.6 | 264.6 | 100
GRO250302567980 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100
GRO250302567982 | 2025 | 3 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
GRO250302567983 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 584 | 584 | 584 | 100
GRO250302567985 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
GRO250302567986 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
GRO250302567989 | 2025 | 3 | Piezas | 75 | 75 | 75 | 100
GRO250302567990 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 612 | 612 | 612 | 100
GRO250302567991 | 2025 | 3 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
GRO250302567370 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 907.5 | 907.5 | 907.5 | 100
GRO250302568470 | 2025 | 3 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
GRO250302568471 | 2025 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
GRO250302568472 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 100
GRO250302568473 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 481 | 481 | 481 | 100
GRO250302568474 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 543 | 543 | 543 | 100
GRO250302568475 | 2025 | 3 | Metros lineales | 33 | 33 | 33 | 100
GRO250302568477 | 2025 | 3 | Metros lineales | 591 | 591 | 591 | 100
GRO250302568478 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 376 | 100
GRO250302568802 | 2025 | 3 | Piezas | 95 | 95 | 95 | 100
GRO250302568803 | 2025 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
GRO250302568805 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250302568806 | 2025 | 3 | Kilómetro | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 100
GRO250302568807 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 40 | 40 | 40 | 100
GRO250302568809 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 128.09 | 128.09 | 128.09 | 100
GRO250302568810 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 100
GRO250302568811 | 2025 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
GRO250302568814 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250302568815 | 2025 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
GRO250302568817 | 2025 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
GRO250302568818 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 105.36 | 105.36 | 105.36 | 100
GRO250302568821 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
GRO250302568822 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 168 | 168 | 168 | 100
GRO250302568823 | 2025 | 3 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
GRO250302567585 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO250302567587 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 5800 | 5800 | 5800 | 100
GRO250302567588 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1800 | 1800 | 1800 | 100
GRO250302567589 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20039 | 20039 | 20039 | 100
GRO250302567593 | 2025 | 3 | Metros lineales | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 100
GRO250302567594 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 819.52 | 819.52 | 819.52 | 100
GRO250302567913 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250302567914 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
GRO250302567915 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 100
GRO250302567917 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100
GRO250302567918 | 2025 | 3 | Kilómetro | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 100
GRO250302567920 | 2025 | 3 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
GRO250302567921 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 100
GRO250302567923 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 100
GRO250302567924 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
GRO250302567926 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
GRO250302567927 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302566955 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 100
GRO250302566956 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 100
GRO250302566957 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 100
GRO250302566965 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566971 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250302567993 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 141.36 | 141.36 | 141.36 | 100
GRO250302567994 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
GRO250302567995 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302567996 | 2025 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
GRO250302567997 | 2025 | 3 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
GRO250302567998 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
GRO250302568001 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100
GRO250302568003 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
GRO250302568004 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250302568006 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
GRO250302568007 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
GRO250302568008 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
GRO250302568010 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
GRO250302568011 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1049.09 | 1049.09 | 1049.09 | 100
GRO250302568013 | 2025 | 3 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
GRO250302567378 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 879 | 879 | 879 | 100
GRO250302567379 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 824 | 824 | 824 | 100
GRO250302567384 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 100
GRO250302567386 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100
GRO250302567387 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 100
GRO250302567393 | 2025 | 3 | Metros lineales | 564 | 564 | 564 | 100
GRO250302567395 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
GRO250302568507 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 503.31 | 505.31 | 505.31 | 100
GRO250302568508 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 928.2 | 928.2 | 928.2 | 100
GRO250302568509 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1043.27 | 1043.27 | 1043.27 | 100
GRO250302568510 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
GRO250302568511 | 2025 | 3 | Metros lineales | 602 | 395 | 395 | 100
GRO250302568512 | 2025 | 3 | Metros lineales | 480 | 1631 | 1631 | 100
GRO250302568513 | 2025 | 3 | Metros lineales | 304 | 350 | 350 | 100
GRO250302568514 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1893.76 | 1893.76 | 1893.76 | 100
GRO250302568824 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302568827 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
GRO250302568832 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 186.88 | 186.88 | 186.88 | 100
GRO250302568833 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
GRO250302568838 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 344.32 | 344.32 | 344.32 | 100
GRO250302568842 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 613.76 | 613.76 | 613.76 | 100
GRO250302568846 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 437 | 437 | 437 | 100
GRO250302567597 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 512.56 | 512.56 | 512.56 | 100
GRO250302567602 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 577.5 | 577.5 | 577.5 | 100
GRO250302567604 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 360 | 360 | 360 | 100
GRO250302567608 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 1296 | 100
GRO250302567612 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3800 | 3800 | 3800 | 100
GRO250302567615 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
GRO250302566976 | 2025 | 3 | Metros lineales | 166 | 166 | 166 | 100
GRO250302566977 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250302568014 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 100
GRO250302568016 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 100
GRO250302568017 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100
GRO250302568018 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 100
GRO250302568025 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 726.01 | 726.01 | 726.01 | 100
GRO250302567400 | 2025 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
GRO250302567406 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9277 | 9277 | 9277 | 100
GRO250302567410 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
GRO250302568515 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 606.4 | 606.4 | 606.4 | 100
GRO250302568516 | 2025 | 3 | Piezas | 145 | 145 | 145 | 100
GRO250302568517 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 1 | 1 | 100
GRO250302568521 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
GRO250302568522 | 2025 | 3 | Metros lineales | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 100
GRO250302568525 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 568.1 | 568.1 | 568.1 | 100
GRO250302568526 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 630.79 | 630.79 | 630.79 | 100
GRO250302568528 | 2025 | 3 | Metros lineales | 585 | 585 | 585 | 100
GRO250302568535 | 2025 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
GRO250302568851 | 2025 | 3 | Metros lineales | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 100
GRO250302568855 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 343.22 | 343.22 | 343.22 | 100
GRO250302568866 | 2025 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
GRO250302567618 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1500 | 1500 | 1500 | 100
GRO250302567619 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
GRO250302567621 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3290.73 | 3290.73 | 3290.73 | 100
GRO250302567622 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 40318.65 | 40318.65 | 40318.65 | 100
GRO250302567623 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1104.6 | 1104.6 | 1104.6 | 100
GRO250302567624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
GRO250302567630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 100
GRO250302567632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1483.92 | 1483.92 | 1483.92 | 100
GRO250302567634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 174 | 174 | 174 | 100
GRO250302567637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 100
GRO250302567001 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 444 | 444 | 444 | 100
GRO250302567002 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 300 | 300 | 300 | 100
GRO250302567011 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 841 | 841 | 841 | 100
GRO250302567014 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 681 | 681 | 681 | 100
GRO250302567017 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 378 | 100
GRO250302567019 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 374 | 100
GRO250302568038 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4084 | 4084 | 4084 | 100
GRO250302568049 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 197.11 | 197.11 | 197.11 | 100
GRO250302568050 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567425 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 100
GRO250302567426 | 2025 | 3 | Metros lineales | 144.77 | 144.77 | 144.77 | 100
GRO250302567427 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 630.64 | 630.64 | 630.64 | 100
GRO250302567431 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
GRO250302568219 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GRO250302568220 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 347 | 347.97 | 347.97 | 100
GRO250302568221 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1102 | 1102.04 | 1102.04 | 100
GRO250302568224 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 553.14 | 553.14 | 553.14 | 100
GRO250302568225 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 100
GRO250302568537 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1229.2 | 1229.2 | 1229.2 | 100
GRO250302568538 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302568541 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 100
GRO250302568543 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 969.64 | 969.64 | 969.64 | 100
GRO250302568547 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 586.54 | 586.54 | 586.54 | 100
GRO250302568550 | 2025 | 3 | Metros lineales | 402.13 | 402.13 | 402.13 | 100
GRO250302568552 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 554.5 | 554.5 | 554.5 | 100
GRO250302568555 | 2025 | 3 | Metros lineales | 243.9 | 243.9 | 243.9 | 100
GRO250302568875 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 546 | 100
GRO250302568879 | 2025 | 3 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
GRO250302568882 | 2025 | 3 | Metros lineales | 846 | 846 | 846 | 100
GRO250302568885 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
GRO250302568886 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 531 | 100
GRO250302568890 | 2025 | 3 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
GRO250302567640 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 825 | 825 | 825 | 100
GRO250302567642 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 15400 | 15400 | 15400 | 100
GRO250302567643 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1323 | 1323 | 1323 | 100
GRO250302567645 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 102.84 | 102.84 | 102.84 | 100
GRO250302567648 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100
GRO250302567649 | 2025 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250302567650 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 444.4 | 444.4 | 444.4 | 100
GRO250302567654 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 738.77 | 738.77 | 738.77 | 100
GRO250302567655 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100
GRO250302567021 | 2025 | 3 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
GRO250302567024 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420.82 | 420.82 | 420.82 | 100
GRO250302567025 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 100
GRO250302567027 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 100
GRO250302567028 | 2025 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
GRO250302567030 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
GRO250302567031 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
GRO250302567033 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 318.09 | 318.09 | 318.09 | 100
GRO250302567034 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 643 | 643 | 643 | 100
GRO250302567035 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302567037 | 2025 | 3 | Kilómetro | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 100
GRO250302567038 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 975 | 975 | 975 | 100
GRO250302567040 | 2025 | 3 | Kilómetro | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 100
GRO250302567041 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 100
GRO250302568058 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4300 | 4300 | 4300 | 100
GRO250302568062 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 691.08 | 691.08 | 691.08 | 100
GRO250302568065 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 376.17 | 376.17 | 376.17 | 100
GRO250302568227 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250302568228 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 100
GRO250302568231 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1028.18 | 1028.18 | 1028.18 | 100
GRO250302568232 | 2025 | 3 | Metros lineales | 705.48 | 705.48 | 705.48 | 100
GRO250302568233 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
GRO250302568235 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302568237 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 100
GRO250302568238 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 330 | 330.6 | 330.6 | 100
GRO250302568239 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2141 | 2141.5 | 2141.5 | 100
GRO250302568242 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
GRO250302568243 | 2025 | 3 | Metros lineales | 493 | 493 | 493 | 100
GRO250302568245 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 100
GRO250302568248 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GRO250302568559 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 492.77 | 492.77 | 492.77 | 100
GRO250302568561 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1265.25 | 1265.25 | 1265.25 | 100
GRO250302568571 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 613.16 | 613.16 | 613.16 | 100
GRO250302568574 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 996.3 | 996.3 | 996.3 | 100
GRO250302568577 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GRO250302568891 | 2025 | 3 | Metros lineales | 494 | 494 | 494 | 100
GRO250302568895 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1795.7 | 1795.7 | 1795.7 | 100
GRO250302568896 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
GRO250302568898 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
GRO250302568899 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 100
GRO250302568905 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
GRO250302568906 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 100
GRO250302568909 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 100
GRO250302568912 | 2025 | 3 | Metros lineales | 14020 | 14020 | 14020 | 100
GRO250302567661 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 599.72 | 599.72 | 599.72 | 100
GRO250302567663 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1026.11 | 1026.11 | 1026.11 | 100
GRO250302567664 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 471.72 | 471.72 | 471.72 | 100
GRO250302567665 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 4562.54 | 4562.54 | 4562.54 | 100
GRO250302567677 | 2025 | 3 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
GRO250302567678 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302567680 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567042 | 2025 | 3 | Metros lineales | 902 | 902 | 902 | 100
GRO250302567043 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 9664.2 | 9664.2 | 9664.2 | 100
GRO250302567044 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302567046 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 522 | 522 | 522 | 100
GRO250302567047 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 7434 | 7434 | 7434 | 100
GRO250302567048 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 1248 | 100
GRO250302567049 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 100
GRO250302567050 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 9907.95 | 9907.95 | 9907.95 | 100
GRO250302567052 | 2025 | 3 | Kilómetro | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 100
GRO250302567053 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
GRO250302567054 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 12330 | 12330 | 12330 | 100
GRO250302567057 | 2025 | 3 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
GRO250302567058 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568089 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 354 | 354 | 354 | 100
GRO250302568090 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 438.8 | 438.8 | 438.8 | 100
GRO250302568094 | 2025 | 3 | Metros lineales | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 100
GRO250302568249 | 2025 | 3 | Metros lineales | 159.75 | 159.75 | 159.75 | 100
GRO250302568250 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
GRO250302568254 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 100
GRO250302568255 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 329.8 | 329.8 | 329.8 | 100
GRO250302568256 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 100
GRO250302568258 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
GRO250302568259 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250302568260 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250302568261 | 2025 | 3 | Kilómetro | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 100
GRO250302568263 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000 | 42000 | 100
GRO250302568265 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 208.82 | 208.82 | 208.82 | 100
GRO250302568266 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 680.31 | 680.31 | 680.31 | 100
GRO250302568268 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302568581 | 2025 | 3 | Metros lineales | 313.2 | 313.2 | 313.2 | 100
GRO250302568585 | 2025 | 3 | Kilómetro | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 100
GRO250302568587 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
GRO250302568588 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 429.26 | 429.26 | 429.26 | 100
GRO250302568589 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
GRO250302568590 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250302568591 | 2025 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
GRO250302568593 | 2025 | 3 | Piezas | 230 | 230 | 230 | 100
GRO250302568594 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 100
GRO250302568596 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 259 | 259 | 259 | 100
GRO250302568597 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 100
GRO250302568599 | 2025 | 3 | Piezas | 103 | 103 | 103 | 100
GRO250302568600 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
GRO250302568602 | 2025 | 3 | Kilómetro | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 100
GRO250302568603 | 2025 | 3 | Kilómetro | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 100
GRO250302568916 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
GRO250302568917 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 206.47 | 206.47 | 206.47 | 100
GRO250302568920 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 577 | 577 | 577 | 100
GRO250302568921 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 561.89 | 561.89 | 561.89 | 100
GRO250302568923 | 2025 | 3 | Metros lineales | 558 | 558 | 558 | 100
GRO250302568926 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 448.29 | 448.29 | 448.29 | 100
GRO250302568931 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 100
GRO250302568934 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 100
GRO250302567685 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567686 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567693 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302567697 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
GRO250302567699 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567700 | 2025 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
GRO250302567063 | 2025 | 3 | Kilómetro | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 100
GRO250302567072 | 2025 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
GRO250302567076 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 13892.03 | 13892.03 | 13892.03 | 100
GRO250302568104 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 46 | 46 | 46 | 100
GRO250302568109 | 2025 | 3 | Metros lineales | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 100
GRO250302568112 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 824.7 | 824.7 | 824.7 | 100
GRO250302568116 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 204.62 | 204.62 | 204.62 | 100
GRO250302568271 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 799.41 | 799.41 | 799.41 | 100
GRO250302568278 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568279 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500.35 | 500.35 | 500.35 | 100
GRO250302568284 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 863.61 | 863.61 | 863.61 | 100
GRO250302568604 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 100
GRO250302568605 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
GRO250302568606 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 100
GRO250302568607 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
GRO250302568609 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
GRO250302568610 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302568611 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250302568613 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 100
GRO250302568614 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 100
GRO250302568616 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 100
GRO250302568617 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
GRO250302568618 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250302568620 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
GRO250302568621 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 100
GRO250302568622 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
GRO250302568939 | 2025 | 3 | Metros lineales | 5620 | 5620 | 5620 | 100
GRO250302568946 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 100
GRO250302568947 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 662.71 | 662.71 | 662.71 | 100
GRO250302568948 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3260 | 3260 | 3260 | 100
GRO250302568953 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
GRO250302568955 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
GRO250302568957 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
GRO250302567709 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
GRO250302567710 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250302567711 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
GRO250302567088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 131.81 | 131.81 | 131.81 | 100
GRO250302567090 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 85.65 | 85.65 | 85.65 | 100
GRO250302567096 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GRO250302567097 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2120 | 2120 | 2120 | 100
GRO250302567101 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1444 | 1195 | 1195 | 100
GRO250302568132 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 100
GRO250302568135 | 2025 | 3 | Piezas | 1000 | 1000 | 1000 | 100
GRO250302568136 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
GRO250302568138 | 2025 | 3 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
GRO250302568142 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 100
GRO250302568143 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
GRO250302568145 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GRO250302568297 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 564 | 564 | 564 | 100
GRO250302568623 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 100
GRO250302568624 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
GRO250302568625 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 100
GRO250302568626 | 2025 | 3 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100
GRO250302568627 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
GRO250302568628 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
GRO250302568630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
GRO250302568631 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568632 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 100
GRO250302568634 | 2025 | 3 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250302568635 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
GRO250302568637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1350.5 | 1350.5 | 1350.5 | 100
GRO250302568638 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
GRO250302568639 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
GRO250302568641 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
GRO250302568642 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 100
GRO250302568960 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
GRO250302568961 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 812.59 | 812.59 | 812.59 | 100
GRO250302568962 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302568964 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GRO250302568965 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
GRO250302568968 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 46996 | 46996 | 46996 | 100
GRO250302568969 | 2025 | 3 | Metros lineales | 870 | 870 | 870 | 100
GRO250302568972 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 780.41 | 780.41 | 780.41 | 100
GRO250302568974 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 816 | 816 | 816 | 100
GRO250302568976 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302568977 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250302568978 | 2025 | 3 | Metros lineales | 367 | 367 | 367 | 100
GRO250302568981 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302567730 | 2025 | 3 | Metros lineales | 205.74 | 100 | 100 | 100
GRO250302567731 | 2025 | 3 | Metros lineales | 142.25 | 100 | 100 | 100
GRO250302567733 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 955.76 | 70 | 70 | 100
GRO250302567734 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 831.94 | 831.94 | 831.94 | 100
GRO250302567737 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 635.56 | 635.56 | 635.56 | 100
GRO250302567740 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 193.83 | 193.83 | 193.83 | 100
GRO250302567743 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 825.66 | 825.66 | 825.66 | 100
GRO250302566460 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 100
GRO250302566462 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 100
GRO250302566463 | 2025 | 3 | Metros lineales | 837 | 837 | 837 | 100
GRO250302566473 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1221 | 1221 | 1221 | 100
GRO250302566477 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
GRO250302566479 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2212 | 2212 | 2212 | 100
GRO250302566911 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 100
GRO250302566912 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
GRO250302566913 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
GRO250302566914 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 100
GRO250302566915 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250302566916 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
GRO250302566920 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
GRO250302566922 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
GRO250302566923 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 100
GRO250302566925 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250302566927 | 2025 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
GRO250302566929 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
GRO250302566930 | 2025 | 3 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
GRO250302566483 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
GRO250302566484 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 441.75 | 441.75 | 441.75 | 100
GRO250302566486 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27519.9 | 27519.9 | 27519.9 | 100
GRO250302566487 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32679.09 | 32679.09 | 32679.09 | 100
GRO250302566489 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 768.11 | 768.11 | 768.11 | 100
GRO250302566491 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
GRO250302566492 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 17424.9 | 17424.9 | 17424.9 | 100
GRO250302566495 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 708 | 708 | 708 | 100
GRO250302566498 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 60832 | 60832 | 60832 | 100
GRO250302566501 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 49048.91 | 49048.91 | 49048.91 | 100
GRO250302566502 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
GRO250302566504 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20976.7 | 20976.7 | 20976.7 | 100
GRO250302566506 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 43064.1 | 43064.1 | 43064.1 | 100
GRO250302566509 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37945.5 | 37945.5 | 37945.5 | 100
GRO250302566511 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
GRO250302566512 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 67280.2 | 67280.2 | 67280.2 | 100
GRO250302566630 | 2025 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
GRO250302566631 | 2025 | 3 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
GRO250302566633 | 2025 | 3 | Kilómetro | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 100
GRO250302566634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 563.9 | 563.9 | 563.9 | 100
GRO250302566639 | 2025 | 3 | Metros lineales | 232 | 232 | 232 | 100
GRO250302566642 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 483 | 100
GRO250302566647 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 446.5 | 446.5 | 446.5 | 100
GRO250302566649 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
GRO250302566652 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 370.5 | 370.5 | 370.5 | 100
GRO250302566653 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 901.53 | 901.53 | 901.53 | 100
GRO250302566654 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 692.27 | 692.27 | 692.27 | 100
GRO250302566662 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250302566663 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 209.36 | 209.36 | 209.36 | 100
GRO250302566675 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
GRO250302566676 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 686 | 686 | 686 | 100
GRO250302566677 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6230 | 6230 | 6230 | 100
GRO250302566682 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 295.05 | 295.05 | 295.05 | 100
GRO250302566685 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 654.32 | 654.32 | 654.32 | 100
GRO250302566245 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 5312.09 | 5312.09 | 5312.09 | 100
GRO250302566248 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 4777.11 | 4777.11 | 4777.11 | 100
GRO250302566249 | 2025 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
GRO250302566251 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100
GRO250302566708 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 464 | 100
GRO250302566709 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
GRO250302566710 | 2025 | 3 | Metros lineales | 163 | 163 | 163 | 100
GRO250302566711 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 100
GRO250302566712 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 464 | 100
GRO250302566713 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
GRO250302566714 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 554.4 | 554.4 | 554.4 | 100
GRO250302566716 | 2025 | 3 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
GRO250302566718 | 2025 | 3 | Metros lineales | 263 | 263 | 263 | 100
GRO250302566720 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
GRO250302566721 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566723 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
GRO250302566726 | 2025 | 3 | Metros lineales | 322.6 | 322.6 | 322.6 | 100
GRO250302566728 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 865.85 | 865.85 | 865.85 | 100
GRO250302566255 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060 | 1060 | 100
GRO250302566259 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 100
GRO250302566268 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 4711.15 | 4711.15 | 4711.15 | 100
GRO250302566269 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3076.2 | 3076.2 | 3076.2 | 100
GRO250302566271 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1078.74 | 1078.74 | 1078.74 | 100
GRO250302566273 | 2025 | 3 | Metros lineales | 882 | 882 | 882 | 100
GRO250302566275 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566276 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 158.27 | 158.27 | 158.27 | 100
GRO250302566730 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 100
GRO250302566734 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 100
GRO250302566735 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 222 | 222 | 222 | 100
GRO250302566738 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
GRO250302566742 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2837.85 | 2837.85 | 2837.85 | 100
GRO250302566278 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4476 | 4476 | 4476 | 100
GRO250302566281 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34320 | 34320 | 34320 | 100
GRO250302566282 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 873.47 | 873.47 | 873.47 | 100
GRO250302566285 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 11083.5 | 11083.5 | 11083.5 | 100
GRO250302566289 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 895 | 895 | 895 | 100
GRO250302566290 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 5280 | 5280 | 5280 | 100
GRO250302566291 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1341.38 | 1341.38 | 1341.38 | 100
GRO250302566297 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 11008 | 11008 | 11008 | 100
GRO250302566752 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1044.9 | 1044.9 | 1044.9 | 100
GRO250302566757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 736.3 | 736.3 | 736.3 | 100
GRO250302566759 | 2025 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
GRO250302566761 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 100
GRO250302566763 | 2025 | 3 | Kilómetro | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 100
GRO250302566301 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6646.4 | 6646.4 | 6646.4 | 100
GRO250302566302 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1999.3 | 1999.3 | 1999.3 | 100
GRO250302566304 | 2025 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
GRO250302566306 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566307 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360 | 2360 | 100
GRO250302566309 | 2025 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
GRO250302566311 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2750.21 | 2750.21 | 2750.21 | 100
GRO250302566772 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
GRO250302566773 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 100
GRO250302566327 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566328 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 17124 | 17124 | 17124 | 100
GRO250302566329 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 7762.5 | 7762.5 | 7762.5 | 100
GRO250302566331 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20634 | 20634 | 20634 | 100
GRO250302566335 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566338 | 2025 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
GRO250302566793 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
GRO250302566796 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250302566351 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 4800 | 4800 | 4800 | 100
GRO250302566352 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1429 | 1429 | 1429 | 100
GRO250302566354 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1485.58 | 1485.58 | 1485.58 | 100
GRO250302566362 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13800 | 13800 | 13800 | 100
GRO250302566363 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5552.89 | 5552.89 | 5552.89 | 100
GRO250302566368 | 2025 | 3 | Metros lineales | 393 | 393 | 393 | 100
GRO250302566813 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100
GRO250302566819 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100
GRO250302566370 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 100
GRO250302566372 | 2025 | 3 | Metros lineales | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 100
GRO250302566373 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8042.5 | 8042.5 | 8042.5 | 100
GRO250302566375 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1196 | 1196 | 1196 | 100
GRO250302566378 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3640.5 | 3640.5 | 3640.5 | 100
GRO250302566380 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4370.09 | 4370.09 | 4370.09 | 100
GRO250302566384 | 2025 | 3 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
GRO250302566386 | 2025 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
GRO250302566388 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 1040 | 100
GRO250302566389 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250302566830 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250302566836 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
GRO250302566838 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 363 | 363 | 363 | 100
GRO250302566840 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 100
GRO250302566841 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100
GRO250302566842 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
GRO250302566843 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100
GRO250302566845 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 100
GRO250302566847 | 2025 | 3 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
GRO250302566402 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 100
GRO250302566403 | 2025 | 3 | Metros lineales | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 100
GRO250302566404 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250302566405 | 2025 | 3 | Metros lineales | 610 | 610 | 610 | 100
GRO250302566406 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 100
GRO250302566407 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 100
GRO250302566408 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 185 | 100
GRO250302566410 | 2025 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250302566411 | 2025 | 3 | Metros lineales | 181 | 181 | 181 | 100
GRO250302566413 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
GRO250302566414 | 2025 | 3 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
GRO250302566848 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
GRO250302566849 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
GRO250302566850 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100
GRO250302566851 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302566852 | 2025 | 3 | Metros lineales | 181 | 181 | 181 | 100
GRO250302566853 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
GRO250302566855 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GRO250302566856 | 2025 | 3 | Metros lineales | 74 | 74 | 74 | 100
GRO250302566858 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 100
GRO250302566859 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 100
GRO250302566860 | 2025 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
GRO250302566862 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566863 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
GRO250302566865 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 100
GRO250302566866 | 2025 | 3 | Metros lineales | 109 | 109 | 109 | 100
GRO250302566867 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100
GRO250302566415 | 2025 | 3 | Metros lineales | 686 | 686 | 686 | 100
GRO250302566416 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 41.54 | 41.54 | 41.54 | 100
GRO250302566417 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 891 | 891 | 891 | 100
GRO250302566418 | 2025 | 3 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302566420 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302566421 | 2025 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
GRO250302566422 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1228.75 | 1228.75 | 1228.75 | 100
GRO250302566424 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
GRO250302566425 | 2025 | 3 | Metros lineales | 257 | 257 | 257 | 100
GRO250302566427 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 689 | 689 | 689 | 100
GRO250302566428 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250302566429 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
GRO250302566431 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 332.5 | 332.5 | 332.5 | 100
GRO250302566432 | 2025 | 3 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
GRO250302566433 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 357.82 | 357.82 | 357.82 | 100
GRO250302566436 | 2025 | 3 | Piezas | 95 | 95 | 95 | 100
GRO250302566869 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 113 | 113 | 113 | 100
GRO250302566870 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
GRO250302566871 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
GRO250302566872 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566873 | 2025 | 3 | Metros lineales | 430 | 430 | 430 | 100
GRO250302566874 | 2025 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302566875 | 2025 | 3 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
GRO250302566877 | 2025 | 3 | Metros lineales | 74 | 74 | 74 | 100
GRO250302566878 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100
GRO250302566879 | 2025 | 3 | Metros lineales | 207 | 207 | 207 | 100
GRO250302566881 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
GRO250302566882 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100
GRO250302566887 | 2025 | 3 | Metros lineales | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
GRO250302566888 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
GRO250302566437 | 2025 | 3 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
GRO250302566438 | 2025 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GRO250302566440 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
GRO250302566441 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302566442 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302566443 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO250302566444 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
GRO250302566446 | 2025 | 3 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250302566447 | 2025 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
GRO250302566449 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302566450 | 2025 | 3 | Piezas | 650 | 650 | 650 | 100
GRO250302566457 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 485.25 | 485.25 | 485.25 | 100
GRO250302566890 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
GRO250302566891 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
GRO250302566892 | 2025 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
GRO250302566894 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 100
GRO250302566895 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250302566896 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
GRO250302566898 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302566899 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 100
GRO250302566900 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 100
GRO250302566902 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
GRO250302566903 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 100
GRO250302566905 | 2025 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
GRO250302566906 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100
GRO250302566907 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100
GRO250302566909 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100
GRO250302566910 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
GRO250302566932 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
GRO250302567217 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1044.3 | 1044.3 | 1044.3 | 100
GRO250302567218 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1506.65 | 1506.65 | 1506.65 | 100
GRO250302567219 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800 | 19800 | 100
GRO250302567220 | 2025 | 3 | Metros lineales | 18000 | 18000 | 18000 | 100
GRO250302567222 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 69 | 69 | 69 | 100
GRO250302567223 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
GRO250302567224 | 2025 | 3 | Metros lineales | 504 | 504 | 504 | 100
GRO250302567226 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
GRO250302567227 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7320 | 7320 | 7320 | 100
GRO250302567228 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1122.15 | 1122.15 | 1122.15 | 100
GRO250302567229 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 123 | 100
GRO250302567230 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 100
GRO250302567231 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1860.17 | 1860.17 | 1860.17 | 100
GRO250302567232 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 356.25 | 356.25 | 356.25 | 100
GRO250302567236 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 3360 | 100
GRO250302567237 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 106.54 | 106.54 | 106.54 | 100
GRO250302567238 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197 | 1197 | 100
GRO250302567241 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
GRO250302567244 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
GRO250302553873 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250302567247 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1024.53 | 1024.53 | 1024.53 | 100
GRO250302567248 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
GRO250302567249 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 100
GRO250302567250 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1861.41 | 1861.41 | 1861.41 | 100
GRO250302567252 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1180.9 | 1180.9 | 1180.9 | 100
GRO250302567253 | 2025 | 3 | Metros lineales | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 100
GRO250302567255 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1146.06 | 1146.06 | 1146.06 | 100
GRO250302567256 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
GRO250302596187 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302595084 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
GRO250302595085 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 100
GRO250302595086 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 100
GRO250302595087 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302595090 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 464.3 | 464.3 | 464.3 | 100
GRO250302599433 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
GRO250302596174 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302595344 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250302595347 | 2025 | 3 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250302595092 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1251.6 | 1251.6 | 1251.6 | 100
GRO250302595093 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 720 | 720 | 720 | 100
GRO250302595094 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 100
GRO250302595066 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 29950.98 | 29950.98 | 29950.98 | 100
GRO250302597724 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302597727 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302597730 | 2025 | 3 | Kilómetro | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 100
GRO250202539250 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 543.74 | 543.74 | 543.74 | 100
GRO250202539274 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 381 | 100
GRO250202539290 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100
GRO250202539298 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GRO250202539308 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 426.43 | 426.43 | 426.43 | 100
GRO250202539318 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250202539324 | 2025 | 3 | Metros lineales | 144.07 | 144.07 | 144.07 | 100
GRO250202539329 | 2025 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
GRO250202539337 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1103.6 | 1103.6 | 1103.6 | 100
GRO250202539340 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3280 | 3280 | 3280 | 100
GRO250302566868 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 100
GRO250302566876 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
GRO250302566880 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100
GRO250302566885 | 2025 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250302566889 | 2025 | 3 | Metros lineales | 377 | 377 | 377 | 100
GRO250302566897 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
GRO250302566901 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
GRO250302566904 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302566908 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250302566917 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
GRO250302566924 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 100
GRO250302566928 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
GRO250302566942 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250302566947 | 2025 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GRO250202527630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
GRO250202527638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1914 | 1914 | 1914 | 100
GRO250202527706 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1269 | 1269 | 1269 | 100
GRO250202527711 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 428 | 100
GRO250202527719 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 670 | 670 | 670 | 100
GRO250202527722 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 1248 | 100
GRO250202527757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
GRO250202527772 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250202527778 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 41 | 100
GRO250202527823 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 489 | 489 | 489 | 100
GRO250202527828 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 211 | 100
GRO250202527851 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1161 | 1161 | 1161 | 100
GRO250202527855 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 681 | 681 | 681 | 100
GRO250202527856 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 145 | 145 | 145 | 100
GRO250302566950 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100
GRO250302566954 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
GRO250302567032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
GRO250302567036 | 2025 | 3 | Kilómetro | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 100
GRO250302567039 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO250302567051 | 2025 | 3 | Metros lineales | 197 | 197 | 197 | 100
GRO250302567055 | 2025 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
GRO250302567153 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 210.52 | 210.52 | 210.52 | 100
GRO250302567158 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 202.99 | 202.99 | 202.99 | 100
GRO250302567172 | 2025 | 3 | Kilómetro | 206.4 | 206.4 | 206.4 | 100
GRO250302567176 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302567213 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 100
GRO250302567225 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 828 | 828 | 828 | 100
GRO250202527865 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 726 | 726 | 726 | 100
GRO250202527870 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 662 | 662 | 662 | 100
GRO250202527884 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
GRO250202527887 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225 | 1225 | 100
GRO250202527890 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1046.3 | 1046.3 | 1046.3 | 100
GRO250202527912 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 989.57 | 989.57 | 989.57 | 100
GRO250202527918 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 522 | 100 | 100 | 100
GRO250202527927 | 2025 | 3 | Kilómetro | 32 | 100 | 100 | 100
GRO250202527931 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 50.49 | 50.49 | 50.49 | 100
GRO250202527952 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 67381 | 67381 | 67381 | 100
GRO250202527954 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3592 | 3592 | 3592 | 100
GRO250202528018 | 2025 | 3 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
GRO250202528039 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33 | 33 | 33 | 100
GRO250202528053 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302567235 | 2025 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
GRO250302567240 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302567246 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
GRO250302567296 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 100
GRO250302567317 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 678.75 | 678.75 | 678.75 | 100
GRO250302567336 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 426.27 | 426.27 | 426.27 | 100
GRO250302567396 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1879 | 1879 | 1879 | 100
GRO250302567595 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1581.08 | 1581.08 | 1581.08 | 100
GRO250302567616 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 1350 | 1350 | 1350 | 100
GRO250302567628 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300.15 | 300.15 | 300.15 | 100
GRO250302567633 | 2025 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
GRO250302567652 | 2025 | 3 | Piezas | 44 | 44 | 44 | 100
GRO250302567657 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1420.5 | 1420.5 | 1420.5 | 100
GRO250302567741 | 2025 | 3 | Metros lineales | 182.7 | 182.7 | 182.7 | 100
GRO250202528060 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202528077 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 644 | 100
GRO250202528106 | 2025 | 3 | Metros lineales | 235.3 | 235.3 | 235.3 | 100
GRO250202528132 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 261 | 261 | 261 | 100
GRO250202528146 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 186.88 | 186.88 | 186.88 | 100
GRO250202528151 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 535 | 535 | 535 | 100
GRO250202528157 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 371 | 371 | 371 | 100
GRO250202528165 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GRO250202528169 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
GRO250202528173 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 624 | 100
GRO250202528178 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
GRO250202528181 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 877 | 877 | 877 | 100
GRO250202528191 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250302567778 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 354.02 | 354.02 | 354.02 | 100
GRO250302567786 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1244.42 | 1244.42 | 1244.42 | 100
GRO250302567823 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056 | 1056 | 100
GRO250302567827 | 2025 | 3 | Kilómetro | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
GRO250302567837 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
GRO250302567841 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 340 | 100
GRO250302567844 | 2025 | 3 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
GRO250302567848 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
GRO250302567856 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1277.8 | 1277.8 | 1277.8 | 100
GRO250302567860 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250302567922 | 2025 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
GRO250302567925 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 263.8 | 263.8 | 263.8 | 100
GRO250302567928 | 2025 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
GRO250302567930 | 2025 | 3 | Metros lineales | 345 | 345 | 345 | 100
GRO250302595095 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
GRO250302567939 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 100
GRO250302567942 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GRO250302567946 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
GRO250302567949 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 453.58 | 453.58 | 453.58 | 100
GRO250302567961 | 2025 | 3 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
GRO250302567966 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 100
GRO250302567970 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 130.95 | 130.95 | 130.95 | 100
GRO250302567981 | 2025 | 3 | Metros lineales | 11354 | 11354 | 11354 | 100
GRO250302567984 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 100
GRO250302567987 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100
GRO250302567999 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 324.18 | 324.18 | 324.18 | 100
GRO250302568005 | 2025 | 3 | Metros lineales | 118.77 | 118.77 | 118.77 | 100
GRO250302568009 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
GRO250302568012 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
GRO250302568144 | 2025 | 3 | Kilómetro | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 100
GRO250302568216 | 2025 | 3 | Metros lineales | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 100
GRO250302568222 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36.45 | 36.45 | 100
GRO250302568226 | 2025 | 3 | Metros lineales | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 100
GRO250302568236 | 2025 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
GRO250302568241 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 296.46 | 296.46 | 296.46 | 100
GRO250302568247 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
GRO250302568262 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO250302568264 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
GRO250302568267 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 240 | 240 | 240 | 100
GRO250302568378 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 546.62 | 546.62 | 546.62 | 100
GRO250302568395 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 100
GRO250302568417 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 891.25 | 891.25 | 891.25 | 100
GRO250302568432 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
GRO250302568435 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 988.44 | 988.44 | 988.44 | 100
GRO250302568439 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 100
GRO250302568443 | 2025 | 3 | Kilómetro | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 100
GRO250302568446 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1146.6 | 1146.6 | 1146.6 | 100
GRO250302568453 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 562.8 | 562.8 | 562.8 | 100
GRO250302568457 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 870 | 100
GRO250302568460 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 100
GRO250302568464 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 543 | 543 | 543 | 100
GRO250302568467 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7193.04 | 7193.04 | 7193.04 | 100
GRO250302568476 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1940 | 1940 | 1940 | 100
GRO250302568527 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 976.5 | 976.5 | 976.5 | 100
GRO250302568554 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 69613.08 | 69613.08 | 69613.08 | 100
GRO250302568592 | 2025 | 3 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
GRO250302568595 | 2025 | 3 | Piezas | 62 | 62 | 62 | 100
GRO250302568598 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
GRO250302568601 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 211.34 | 211.34 | 211.34 | 100
GRO250302601516 | 2025 | 3 | Piezas | 349 | 349 | 349 | 100
GRO240402468320 | 2025 | 3 | Metros lineales | 15 | 10 | 10 | 100
GRO250302568612 | 2025 | 3 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100
GRO250302568615 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
GRO250302568619 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 100
GRO250302568629 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460 | 1460 | 100
GRO250302568633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
GRO250302568636 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 100
GRO250302568640 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
GRO250302568651 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
GRO250302568654 | 2025 | 3 | Kilómetro | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 100
GRO250302568658 | 2025 | 3 | Kilómetro | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 100
GRO250302568669 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
GRO250302568672 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
GRO250302568675 | 2025 | 3 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100
GRO250302568679 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
GRO250302567794 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 552.94 | 552.94 | 552.94 | 100
GRO250302568608 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 100
GRO240402481158 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 147.55 | 147.55 | 147.55 | 100
GRO240402481749 | 2025 | 3 | Metros lineales | 5 | 6.5 | 6.5 | 100
GRO250202543428 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 78 | 100
GRO250202543440 | 2025 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
GRO250302568699 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
GRO250302568768 | 2025 | 3 | Kilómetro | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 100
GRO250302568772 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
GRO250302568777 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 100
GRO250302568787 | 2025 | 3 | Kilómetro | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 100
GRO250302568790 | 2025 | 3 | Kilómetro | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 100
GRO250302568793 | 2025 | 3 | Kilómetro | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 100
GRO250302568796 | 2025 | 3 | Kilómetro | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 100
GRO250302568799 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
GRO250302568813 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 4471.5 | 4471.5 | 4471.5 | 100
GRO250302568816 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 100
GRO250302568820 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 217.11 | 217.11 | 217.11 | 100
GRO250302568845 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 749.33 | 749.33 | 749.33 | 100
GRO250302568910 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 4928.1 | 4928.1 | 4928.1 | 100
GRO250302568927 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 100
GRO250202543461 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 179 | 179 | 179 | 100
GRO250202543473 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
GRO250302568935 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 100.75 | 100.75 | 100.75 | 100
GRO250302568956 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 100
GRO250302568970 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 25000 | 25000 | 25000 | 100
GRO250302568975 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
GRO250302568980 | 2025 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
GRO250302569072 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1005.46 | 1005.46 | 1005.46 | 100
GRO250302569081 | 2025 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
GRO250302569085 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 556.92 | 556.92 | 556.92 | 100
GRO250302569092 | 2025 | 3 | Metros lineales | 497.79 | 497.79 | 497.79 | 100
GRO240402513216 | 2025 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GRO240402515083 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250202545802 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100
GRO250202546295 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
GRO250102521488 | 2025 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO250302566274 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3579 | 3579 | 3579 | 100
GRO250302566292 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 6825 | 6825 | 6825 | 100
GRO250302566321 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18960 | 18960 | 18960 | 100
GRO250302566340 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
GRO250302566369 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2976 | 2976 | 2976 | 100
GRO250302566381 | 2025 | 3 | Metros lineales | 3454.05 | 3454.05 | 3454.05 | 100
GRO250302566387 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GRO250302566409 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
GRO250302566412 | 2025 | 3 | Metros lineales | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 100
GRO250302566423 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 874.81 | 874.81 | 874.81 | 100
GRO250302566426 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 682.5 | 100
GRO250302566430 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 505.7 | 505.7 | 505.7 | 100
GRO250302566434 | 2025 | 3 | Kilómetro | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 100
GRO250302566445 | 2025 | 3 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
GRO250302566448 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GRO250302566451 | 2025 | 3 | Metros lineales | 66.07 | 66.07 | 66.07 | 100
GRO250302566494 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
GRO250302566500 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
GRO250202527491 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 353 | 330.9 | 330.9 | 100
GRO250202527498 | 2025 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
GRO250202527506 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 458 | 460 | 460 | 100
GRO250202527528 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
GRO250202527530 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1596.4 | 1596.4 | 1596.4 | 100
GRO250202527560 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 345.41 | 345.41 | 345.41 | 100
GRO250202527570 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1139.96 | 1139.96 | 1139.96 | 100
GRO250202527585 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 24996 | 24996 | 24996 | 100
GRO250202527602 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 14381.6 | 14381.6 | 14381.6 | 100
GRO250202527611 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 15182.24 | 15182.24 | 15182.24 | 100
GRO250202527623 | 2025 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
GRO250202539190 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
GRO250202539208 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255 | 1255 | 100
GRO250202539213 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
GRO250202539231 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1141 | 1141 | 1141 | 100
GRO250202539241 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1119 | 1119 | 1119 | 100
GRO250202539242 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 399 | 399 | 399 | 100
GRO250302566617 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 100
GRO250302566621 | 2025 | 3 | Metros lineales | 140.33 | 140.33 | 140.33 | 100
GRO250302566624 | 2025 | 3 | Kilómetro | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 100
GRO250302566628 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
GRO250302566632 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GRO250302566638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 100
GRO250302566661 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 675 | 100
GRO250302566715 | 2025 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
GRO250302566719 | 2025 | 3 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
GRO250302566724 | 2025 | 3 | Kilómetro | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 100
GRO250302566846 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100
GRO250302566854 | 2025 | 3 | Kilómetro | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
GRO250302566857 | 2025 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
GRO250302566861 | 2025 | 3 | Kilómetro | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100
GRO250302566864 | 2025 | 3 | Kilómetro | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 100
GRO250302601711 | 2025 | 3 | Piezas | 67 | 67 | 67 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".